Утверждаю

Зам. главного инженера

филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________В.А. Вагин

26 августа 2021 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Сентябрь 2021г., РЭС-2

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемое Оборудование (ВЛ, ВМ, ТП ) | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.09.21 | 0900-1700 | ПС №5 ВЛ-6 кВ 502 | ТП-128, 126, 58, 226, 35, 39, 15, 186 | Все отходящие | Замена Т-1 в ТП-128 | Ул. Энергетиков, Ангарская, Тургенева, Островского, Корчагина, Радищева, Калинина, Усть-Илимская, Северная, Полярная, |  |
|  | 23.09.21 | 0900-1700 | ПС №5 ВЛ-6 кВ 503 | ТП-21, 27, 34, 20 | Все отходящие | Замена ТП-27 | Ул. Железнодорожная, АЗС-99, ул. Набережная |  |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-64 ф-5 | ВЛ 0,4кВ 64-5 | Установка новой ж/б опоры №1,2 | ул. Солнечная 16-24 |  |
|  | 02.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-64 ф-5 | ВЛ 0,4кВ 64-5 | Установка новой ж/б опоры №7,8 | ул. Солнечная 16-24 |  |
|  | 03.09.21 | 1000-1600 | ПС Северная ВЛ-10 кВСМП-2 | ТП-22 ф-2 | ВЛ 0,4кВ 22-2 | Установка новой ж/б опоры №2, 3,4 | ул. Береговая,1а, ул. Романтиков |  |
|  | 13.09.21 | 1000-1600 | ПС Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | ТП-22 ф-2 | ВЛ 0,4кВ 22-2 | Установка новой ж/б опоры №5, 6,7 | ул. Береговая,1а, ул. Романтиков |  |
|  | 14.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-64 ф-5 | ВЛ 0,4кВ 64-5 | Установка новой ж/б опоры №3-6 | ул. Солнечная 16-24 |  |
|  | 15.06.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-64 ф-5 | ВЛ 0,4кВ 64-5 | Замена неизолированного провода на провод СИП пр. опор №1-№8 | ул. Солнечная 16-24 |  |
|  | 16.09.21 | 1000-1600 | ПС Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | ТП-22 ф-2 | ВЛ-0,4кВ 22-2 | Установка новой ж/б опоры №8,9,10 | ул. Береговая,1а, ул. Романтиков |  |
|  | 17.09.21 | 1000-1600 | ПС Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | ТП-22 ф-2 | ВЛ-0,4кВ 22-2 | Установка новой ж/б опоры №11,12,13 | ул. Береговая,1а, ул. Романтиков |  |
|  | 20.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-17 ф-1 | ВЛ-0,4кВ 17-1 | Установка новой ж/б опоры №10, 10/1, 10/2, | ул. Кольцевая,17,19,21-29, ул. Спортивная,7,9,11 |  |
|  | 21.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-17 ф-1 | ВЛ-0,4кВ 17-1 | Установка новой ж/б опоры № 10/3, 10/4, | ул. Кольцевая,17,19,21-29 ул. Спортивная,7,9,11 |  |
|  | 22.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-17 ф-1 | ВЛ-0,4кВ 17-1 | Замена неизолированного провода на провод СИП пр. опор №10-10/4 | ул. Кольцевая,17,19,21-29 ул. Спортивная,7,9,11 |  |
|  | 23.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-19 ф-6 | ВЛ-0,4кВ 19-6 | Установка новой ж/б опоры №9,9/2,9/3 | Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12 |  |
|  | 24.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-19 ф-6 | ВЛ-0,4кВ 19-6 | Установка новой ж/б опоры №9/4,9/6,9/7 | Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12 |  |
|  | 27.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-19 ф-6 | ВЛ-0,4кВ 19-6 | Установка новой ж/б опоры №9/8,9/9,9/10 | Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12 |  |
|  | 28.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-19 ф-6 | ВЛ-0,4кВ 19-6 | Установка новой ж/б опоры №,10,11,12 | Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12 |  |
|  | 29.09.21 | 1000-1600 | ПС Межница ВЛ-10 кВ ЖД-1 | ТП-19 ф-6 | ВЛ-0,4кВ 19-6 | Замена неизолированного провода на провод СИП пр. опор №9-12 | Ул. Кавказская 1-10, Комарова 1-10, Волкова 4-6,8, 10, 12 |  |

Зам. начальника РЭС-2                Ведерников В.А.