Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

26 июня  2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Июль 2019г., РЭС-4

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые Фидеры 0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.07.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-132 |  | Ф-1,2,3 | Замена А-образной опоры ф-2,3 оп.2 | с. Калтук ул. Лесная. Кооперативая, Мира, Советская. Гагарина. |  |
| 2 | 03.07.19 | 10-17 | ТП-132 |  | Ф-1,2,3 | Подключение на гребенку ТП-132. | с. Калтук ул. Лесная, Кооперативая, Мира, Советская, Гагарина, Титова |  |
| 3 | 04.07.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 | ТП-37 | Ф-1,2,3 | Замена А-образной опоры ф-1 оп.1,3 | с. Калтук ул. Лесная, Центральная |  |
| 4 | 05.07.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 | ТП-37 | Ф-1,2,3 | Замена А-образной опоры ф-2 оп.1,13 | с. Калтук ул. Лесная, Центральная |  |
| 5 | 10.07.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 | ТП-37 | Ф-1,2,3 | Замена А-образной опоры ф-3 оп.1 | с. Калтук ул. Лесная, Центральная |  |
| 6 | 11.07.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 | ТП-37 | Ф-1,2,3 | Замена спусков от ТП на первые опоры. | с. Калтук ул. Лесная, Центральная |  |
| 7 | 12.07.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-260 |  | Ф-4 | Замена А-образной опоры ф-4 оп.3,6,7 | с. Калтук –водонапорная башня, Котельная КДЦ . |  |
| 8 | 13.07.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-244 | ТП-244 | Ф-1,2,3,4 | Замена А-образной опоры ф-4 оп.1,3 | с. Калтук – ул. Молодежная, Снежная, водонапорная башня. |  |
| 9 | 03.07.19 | 09-16 | ПС Покосное: 2 с.ш.35 кВ, СВ-2-35 |  |  | Текущий ремонт: ШР-2-35, | с. Тангуй, ТП-239/213, с. Зарбь. Бада, Воробьево, Добчур, Харанжино, Октябрьский, |  |
| 10 | 04.07.19 | 09-17 | ПС Александровка: Т-1, СШ-35. |  |  | Средний ремонт: ТР-35кВ Т-1, Замена изоляторов на полимерные на 11шинных опорах СШ-35 | с. Александровка, Тэмь, Беседа, Худобок, Барчим, Илир, Прибрежный, Луговое, Чистяково Булук, Карай, Кардой, Приречье |  |
| 11 | 05.07.19 | 09-17 | ПС Александровка: Т-2, СШ-35. |  |  | Средний ремонт: ТР-35кВ Т-2, Замена изоляторов на полимерные на шинных опорах СШ-35 | с. Александровка, Тэмь, Беседа, Худобок, Барчим, Илир, Прибрежный, Луговое, Чистяково Булук, Карай, Кардой, Приречье |  |
| 12 | 08.07.19 | 09-17 | ПС Александровка: ВЛ-35 Александровка, СШ-35. |  |  | Средний ремонт: ЛР-35кВ Покосное, ШР-35 Покосное, ВМ-35 Покосное | с. Александровка, Тэмь, Беседа, Худобок, Барчим, Илир, Прибрежный, Луговое, Чистяково Булук, Карай, Кардой, Приречье |  |
| 13 | 09.07.19 | 09-17 | ПС Александровка: ВЛ-35 Тэмь, СШ-35. |  |  | Средний ремонт: ЛР-35кВ Тэмь, ШР-35 Тэмь | с. Александровка, Тэмь, Беседа, Худобок, Барчим, Илир, Прибрежный, Луговое, Чистяково Булук, Карай, Кардой, Приречье |  |
| 14 | 11.07.19 | 09-17 | ПС Александровка: ВМ-35 Тэмь. |  |  | Средний ремонт: ВМ-35 Тэмь | Прибрежный, Луговое, Чистяково Булук, Карай, Кардой, Приречье |  |
| 15 | 26.07.19 | 13-16 | ПС Кардой ВЛ-35кВ Кургат |  |  | Замена сорбента в ВОФ ТТ-35 Кургат | п. Прибрежный ( полностью) |  |
| 16 | 01.07.19 | 10-16 | ПС Ключи Булак ВЛ-10 кВ Школа | ТП-118 | Ф-1,2,3,4. | Капитальный ремонт оборудование ТП. | п. Ключи Булак- Турнов |  |
| 17 | 02.07.19 | 10-16 | ПС Александровка ВЛ-10кВ Комплекс. | ТП-323 | Ф-1. | Капитальный ремонт оборудование ТП. | п. Худобок токарный цех |  |
| 18 | 03.07.19 | 10-16 | ПС Покосное ВЛ-10кВ Лесхоз. | ТП-239 | Ф-1,2,3. | Капитальный ремонт оборудование ТП. | п. Покосное- Быт. |  |
| 19 | 04.07.19 | 10-16 | ПС Ключи Булак ВЛ-10 кВ Школа | ТП- 118,53,361,225,185,302,124 |  | Капитальный ремонт оборудование ТР-10 кв ТП-118. | п. Ключи Булак- ИПТурнов , Быт, котельная, Школа, ИП Баканов. |  |
| 20 | 05.07.19 | 10-16 | ПС Александровка ВЛ-10кВ Комплекс. | ТП- 211, 323,144 |  | Капитальный ремонт оборудование ТР-10 кв ТП-323. | п. Худобок токарный цех, Быт, Котельная дет/сада, водокачка |  |
| 21 | 06.07.19 | 10-16 | ПС Покосное ВЛ-10кВ Лесхоз. | ТП-201, 239 , 238 , 5, 352 |  | Капитальный ремонт оборудование ТР-10 кв ТП-239. | п. Покосное- Быт, Котельная, МУП Прометей, магазин Солнечный |  |
| 22 | 08.07.19 | 10-16 | ПС Калтук ВЛ-10 кВ ЦРММ. | ТП-260 | Ф-2,3. | Текущий ремонт силового тр-ра. | п. Калтук Быт, почта. Водокачка, ДК |  |

Начальник РЭС-4                   С. В. Саблин