Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

28 мая 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

июнь 2018г., РЭС-1

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05.06.17г. | 09:00 – 14:00 | ГПП-2, ВЛ-6кВ «66» | ТП-2/12, ТП-2/14 | Все на отключаемых ТП | Ремонт ЛР-6кВ №33 | Компания «Далас», магазин «Светофор» | Аг. 1ч |
|  | 06.06.17г. | 09:30 – 14:30 | ГПП-2, ВЛ-6кВ «66» | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0 | Ф.14 | Установка подкоса к опоре 1 ф.14 ВЛ-0,4кВ | Магазин «Экономия» | Аг. 1ч |
|  | 13-14,19.06.17. | 09:00 – 16:30 | ПС Железногорская, ВЛ-6кВ «БГ» | ВЛ-0,4кВ от ТП-14/3, ТП-14/4 | Все на отключаемых ТП | Установка ж/б приставок | Дачный кооператив «Таёжный» | Аг. 1ч |
|  | 20.06.17г | 13:00 – 17:00 | ГПП-2, ВЛ-6кВ «АИ» | ТП-1/1 | Все на отключаемой ТП | Замена АВ-0,4кВ | 1 квартал, общежитие №1, общежитие 66 | Аг. 0,5ч |
|  | 26.06.17г | 13:00 – 17:00 | ГПП-2, ВЛ-6кВ «АИ» | ТП-1/7 | Все на отключаемой ТП | Замена АВ-0,4кВ, замена ТТ | 1 квартал, д.39, 89, 90, 92, «Дом пионеров», школа №2, пекарня, «Русь», стадион, д. 38, 83, 88, 87, 86, гараж, кафе «Каспий», магазины «Новый», «Успех», «Оникс», «Сибиряк» | Аг. 1ч |
|  | 28.06.17г | 09:00 – 14:00 | ПС Железногорская, «614» | ВЛ-0,4кВ от КТП-13/2, КТП-13/7, КТП-13/9, КТП-13/10, КТП-13/11, КТП-14/1, КТП-14/2, | Все на отключаемых ТП | Ремонт ЛР-6кВ №29 | Магазин «Мандарин», хлебопекарня «Дарюшка», д/с «Родничёк», «Реквием», улицы: Энтузиастов, Благополучия, Вишневая, Строителей, Звёздная, Лазурная, Сибирская, Бирюзовая, Южная, Центральная, Рябиновая, Микрорайонная, Таёжная, Надёжная, Рябиновая, Кедровая, Байкальская, Парковая, Сиреневая, Луговая | Аг. 1ч |

Старший диспетчер РЭС-1		Чичимов А.А.