Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

26 марта 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Апрель 2020 г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44 ф. 4 | ВЛ-0,4 44-4 | Замена опор №2 | ул. Набережная 3-40, ул. Пацаева 1-6 |  |
| 2 | 2.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44 ф. 4 | ВЛ-0,4 44-4 | Замена опор №4 | ул. Набережная 3-40, ул. Пацаева 1-6 |  |
| 3 | 3.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44 ф. 4 | ВЛ-0,4 44-4 | Замена опор №4/4 | ул. Набережная 3-40, ул. Пацаева 1-6 |  |
| 4 | 7.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44 ф. 4 | ВЛ-0,4 44-4 | Замена опор №4/5 | ул. Набережная 3-40, ул. Пацаева 1-6 |  |
| 5 | 9.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44 ф. 4 | ВЛ-0,4 44-4 | Замена опор №5/1,5/2 | ул. Набережная 3-40, ул. Пацаева 1-6 |  |
| 6 | 20.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44, ТП-27, ТП-31, ТП-34, ТП-36 | все | Замена опор №12,13,14 | ул. Береговая 1-35,ул. Набережная 3-40, ул. Пацаева 1-6, КНС-1, скважина 7,10 (ввод №1), КНС-4 (ввод №1), КНС-3 (ввод №1), КНС-2 (ввод №1) |  |
| 7 | 21.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44, ТП-27, ТП-31, ТП-34, ТП-36 | все | Замена опор №15,11/25,11/26 | ул. Береговая 1-35, ул. Набережная 3-40, ул. Пацаева 1-6, КНС-1, скважина 7,10 (ввод №1), КНС-4 (ввод №1), КНС-3 (ввод №1), КНС-2 (ввод №1) |  |
| 8 | 23.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-1 | ТП-44, ТП-27, ТП-31, ТП-34, ТП-36 | все | Замена опор №11/28,11/29,11/30 | ул. Береговая 1-35, ул. Набережная 3-40, ул.Пацаева 1-6, КНС-1, скважина 7,10 (ввод №1), КНС-4 (ввод №1), КНС-3 (ввод №1), КНС-2 (ввод №1) |  |
| 9 | 24.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка. ВЛ-10 кВ КНС-2 | ТП-37, ТП-33, ТП-32 | все | Замена опор №4,11/43,11/4 | КНС-4 (ввод №2), КНС-3 (ввод №2), КНС-2 (ввод №2) |  |
| 10 | 27.04.20 | 900-1600 | ПС Карапчанка ВЛ-10 кВ КНС-2 | ТП-37, ТП-33, ТП-32 | все | Замена опор №11/33,11/47,11/12 | КНС-4 (ввод №2), КНС-3 (ввод №2), КНС-2 (ввод №2) |  |
| П. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1.04.20 | 1000-1500 | ПС Нижняя Эдучанка ВЛ-6 кВ Поселок | ТП-18 ф.3 | ВЛ-0,4 18-3 | Перетяжка провода пр.4-6,13-13/1 | ул. Набережная 4-36, ул. Булгакова 2-9 |  |
| П. Бадарма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13.04.20 | 900-1600 | ПС Бадарма ВЛ-6 кВ Бадарма | ТП-1 ф. 3 | ВЛ-0,4 1-3 | Перетяжка провода пр.8-8/5,8-8/1/3 | ул. Новая 1-13, ул. Лесная 1,2,3 |  |
| Г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6.04.20 | 900-1400 | ПС 35 кВ № 5 ВЛ-6 кВ -504 | ТП-141 ф.1 | ВЛ-0,4 141-1 | Замена вводов | здание ГРС-2, насосная «Дизельная», ТМХ |  |
| 14 | 27.04.20 | 900-1600 | ПС Симахинская ВЛ-10 кВ -151 | ТП-16-08 ф. 16, ф. 17 | ВЛ-0,4 16-08-16; ВЛ-0,4 16-08-17 | Замена провода пр.1-4 | ул. Рябиновая 37-58, ул. Гагарина 29-36; ул. Рябиновая 60, 62 |  |
| 15 | 29.04.20 | 900-1600 | ПС Симахинская ВЛ-10 кВ -151 | ТП-16-08 ф. 4, ф. 3 | ВЛ-0,4 16-08-4; ВЛ-0,4 16-08-3 | Замена провода пр.1-7 | ул. Сиреневая 21-41, 30-48, ул. Черемуховая, Осиновая, Интерн-в, 37, Рябиновая 17, 19, 21, 24, 27 |  |
| 16 | 30.04.20 | 900-1600 | ПС Симахинская ВЛ-10 кВ -151 | ТП-16-08 ф. 4, ф. 3 | ВЛ-0,4 16-08-4; ВЛ-0,4 16-08-3 | Замена провода пр.1-7 | ул. Сиреневая 21-41, 30-48, ул. Черемуховая, Осиновая, Интерн-в, 37, Рябиновая 17, 19, 21, 24, 27 |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 14.04.20 | 900-1600 | ПС Новый Невон ВЛ-10 кВ-22 | ТП-АВМ,ТП КНС-2, ТП Теплица,ТП-Геолог,ТП-10,ТП-8,ТП-9,ТП-10,ТП-1,ТП-2,ТП-ПОХ,ТП-Лесхоз. | все | Текущий ремонт ТР-10 ТП КНС-2, ТП Теплица, | ул. Набережная, Красилова, Невонская, ТП Бакуменко,ОЛП-272/9 д.151, приход, ИП Гогнадзе, Транспортная, ИП Мамонтов, Новая, Ангарская, Байкальская, УИ Зверпромхоз, ОГУП Дорожная служба, ИП Ганиев, ИП Хаблисламов, Набережная, Геологическая, Нерюдинская, Таежная, ИП Ладик, ОАО Невон, ОГУ Иркутсклес |  |
| 18 | 15.04.20 | 900-1600 | ПС Новый Невон ВЛ-10 кВ-22 | ТП КНС-2 | ВЛ-0,4кВ ф.1 | Текущий ремонт | ОЛП-272/9 д.151 |  |
| 19 | 16.04.20 | 900-1600 | ПС Новый Невон ВЛ-10 кВ-22 | ТП Теплица | ВЛ-0,4кВ ф.1,2,3,4,5 | Текущий ремонт | ул. Набережная, Красилова, Невонская, ТП Бакуменко |  |

Начальник РЭС-2                               В.А. Ведерников