Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

20 августа  2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Сентябрь 2019г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.09.19 | 900-1700 | ПС № 6 ВЛ-6-625 | ТП -31,169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,84. |  | Замена опор №10/2,12 | Гаражи. ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ООО ЗСМ, ООО Фортуна, ООО Стройдвор, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж; маг. Фортуна, Спецавтосервис, ИП Манукян, столярный цех, гр. РФ Ковалев, ГК Тепличный, Даринвест. |  |
|  | 05.09.19 | 900-1700 | ПС № 6 ВЛ-6-625 | ТП -31,169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,84. |  | Замена опор №13,14 | Гаражи. ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ООО ЗСМ, ООО Фортуна, ООО Стройдвор, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж; маг. Фортуна, Спецавтосервис, ИП Манукян, столярный цех, гр. РФ Ковалев, ГК Тепличный, Даринвест. |  |
|  | 10.09.19 | 900-1700 | ПС № 6 ВЛ-6-625 | ТП -31,169,231,168,81,60,88,161,62,187,63,30,84. |  | Замена опор №10,3 | Гаражи. ООО Теплосервис, ООО Баргузин, ООО ЗСМ, ООО Фортуна, ООО Стройдвор, ООО Илимспецстрой, ООО Профмонтаж; маг. Фортуна, Спецавтосервис, ИП Манукян, столярный цех, гр. РФ Ковалев, ГК Тепличный, Даринвест. |  |
|  | 11.09.19 | 900-1700 | ПС № 5 | ТП-58 |  | Текущий ремонт | Ул.Тургенева,1-60; ул.Дзержинского,1-60; ул. Высотная.1-17; ул. Усть-Илимская, 1-55; ул. Маг. Сибирь. |  |
| п. Тубинский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.09.19 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Туба | ТП - 4,7 | ВЛ-0.4 4-1,2,3 ВЛ-0.4 7- 1,2 | Текущий ремонт | Ул. Таежная,1-4, ВОС, КНС. Дачи. котельная |  |
|  | 11.09.19 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Туба | ТП -18,23 | ВЛ-0.4 18- 1,2,4,5. ВЛ-0.4 23 – 1,2,3. | Текущий ремонт | Ул. Почтовая.2,3,4,5; ул. Спортивная, 41,42,40, ИРТПЦ, Мегафон, Тубалес, администрация. Ул. Волгоградская. 1-13, 19; ул. Строительная. 1-14; ул. Радищева,1-10; Ул. Школьная. 1-15;19; гр. РФ Мартынов- Волгоградская.; , маг. Уют, Магнат. |  |
|  | 15.09.19 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Туба | ТП -1,2 | КЛ-0,4 п.1 ф. 1,2,3,4; КЛ-0.4 п.4 ф.6,7,8,9; КЛ-0.4 п.6 ф.10,11,13. ВЛ-0,4 1-12, ТП-2 ВЛ-0,4 2-13. КЛ-0.4 п1 ф.1,2,3,4,5, 6,7,8,10,11. | Замена ТТ | Дома: 1/1,1/6,1/3,1/4,2/4; Ул. Почтовая, 7,8,94 ул. Таежная,6; ул. Спортивная, 1-26; 30-38; ул. Нагорная, 2,4,6,1; д/с,шк, амбулатория; маг. Апельсин, Титан, Эльвира; дачи |  |
| П. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.09.19 | 900-1600 | ПС 35 кВ Н. Невон | ТП-91 | ВЛ-0,4 91 шк. Невон-4 | Замена опоры №9/4 | Дом культуры, У-И хлеб, маг. Продукты, ул. Заречная,8-58 |  |
|  | 4.09.19 | 900-1600 | ПС 35 кВ Н. Невон | ТП-91 | ВЛ-0,4 91 шк. Невон-4 | Замена опоры №9/2,9/3 | Дом культуры, У-И хлеб, маг. Продукты, ул. Заречная,8-58 |  |
|  | 18.09.19 | 1000-1600 | ПС 35 кВ Н. Невон ВЛ-10-26 | ТП РММ, ТП-5 ЖКХ, ТП-6, ТП Луговое. ТП Луговое-2, ТП Черемушки, ТП 1В/З, ТП-3 ЖКУ, ТП 4- ЖКУ. |  | Текущий ремонт | Ул. Солнечная, 7,9,15-19; Пихтовая, 3-13,14а; Современников,1а,2-6,14,29; Луговая3-21,2,13,22; Черемуховая, 1-14; Юбилейная, Рябиновая, Сказочная, Молодежная, Полевая, пер. Садовый, Целинников. Дорожная, Сосновая, Кедровая,1-18; Таежна,1а; Школа №2, МУ РС ОЦ Молодежный, артскважины № 401,402,1495,16864,2047; Пожарная охрана, ОАО Невон, Маг. Судара, София, У-И Хлеб, ИП Гогнадзе, Асатрян. |  |
| П. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.09.19 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Эдучанка | ТП -7 | ВЛ-0,4 7- 1,2,3,4,5. | Текущий ремонт | Ул. Луначарского, 1-4-8,11-25; ул. Мечтателей, 2-10, 11,134 ул. Таежная,1-21; ул. Лесная, 1-7,2-10; пер. Школьный,1-3; пер. Брусничный, 1-4; ул. Романтиков.7,9; Экоцентр. Билайн, магазин, Ростелком, БВК, мачта ТВ, контора, гараж |  |
|  | 26.09.19 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Эдучанка | ТП -8 | ВЛ-0,4 8-2,4,7,8; | Текущий ремонт | Больница, прачечная, ул. Ленина, 1-21; ул. Березовая, 1-16, 2-1а; ул. Северная,1-11; ул.Дзержинского, 3,5,7; ул. Макаренко, 13-26. |  |
|  | 27.09.19 | 1000-1700 | ПС 35 кВ Эдучанка | ТП -11. | ВЛ-0,4 11-5,6. | Текущий ремонт | Школа. Котельная. |  |

И. о. начальника РЭС-2                             С.А. Езов