Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

21 февраля 2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

март 2019г., РЭС-4

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые Фидеры 0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.03 по 10.03 | 10-18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-66 |  | Ф-2,3 | Демонтаж опор, проводов. | с. Куватка ул. Безымянная, Фрунзе, Лесная |  |
|  | с 01.03 по 17.03 | 10-18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 |  | Ф-3 | Замена опор, замена провода на СИП. | с. Илир ул. Дзержинского, Тимирязева |  |
|  | с 01.03 по 17.03 | 10-18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-186 |  | Ф-1 | Замена опор, замена провода на СИП. | с. Илир ул. Нагорная, Кардойская. |  |
|  | с 01.03 по 17.03 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-91 |  | Ф-4 | Замена опор, замена провода на СИП. | с. Илир ул. Советская, Пионерская |  |
|  | 04.03.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 |  | Ф-2 | Обрезка кроны деревьев с МКМ-200 Вывозка порубочных остатков на поселковую свалку. | с. Калтук ул. Центральная |  |
| 2. | 05.03.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 |  | Ф-1 | Обрезка кроны деревьев с МКМ-200 Вывозка порубочных остатков на поселковую свалку. | с. Калтук ул. Центральная |  |
| 3. | 06.03.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 |  | Ф-3 | Обрезка кроны деревьев с МКМ-200 Вывозка порубочных остатков на поселковую свалку. | с. Калтук ул. Центральная, Лесная |  |
| 4. | 11.03.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 |  | Ф-3 | Обрезка кроны деревьев с МКМ-200 Вывозка порубочных остатков на поселковую свалку. | с. Калтук ул. Центральная, Лесная |  |
| 5. | 12.03.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 |  | Ф-3 | Обрезка кроны деревьев с МКМ-200 Вывозка порубочных остатков на поселковую свалку. | с. Калтук ул. Центральная, Лесная |  |

Начальник РЭС-4                         С. В. Саблин