Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

23 марта 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

апрель 2018г., РЭС-2

| № пп | Дата |  | Время |  | Подстанция, присоединение |  |  | Отключаемые ТП |  | Отключаемые фидеры 0,4 кВ |  |  | Выполняемая работа |  |  |  | Отключаемые объекты |  |  | Примечания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.04.18 |  | 1000-1700 |  | ПС Северная ВЛ-10кВ-СМП-1 | №№ 21, 22, 28, 35, 38, 39, 40, 45, 20 |  |  |  | все | Замена А-образной опоры №20 |  |  |  |  |  |  | Больница, объект ООО «Теле-2»; Скважина №6; контора ООО «Концессия Илим»; школа №1; КНС-0; КНС; ул. Набережная 19-33, 42-58; ул. Береговая 1а, 12; ул. Космонавтов 4; ул. Первопроходцев 22,26; ул. Романтиков 1-19; 14-18; ул. Больничная 1,3,9,19; ул. Сосновая, ул. Березовая; ул. Береговая 1-5; ул. Волкова 15-19; ул. Ленина 71,73; здание админ. п. ЖД; ул. Железнодорожная 12-20; ул. Дорожная 5; хоз. блок больницы; здание УВД; МЦ «Мечта»; ул. Лесной проезд 5-13, 6; ул. 1-й тупик 1,3; ул. 2-й тупик 1,3; 2,4; 1 ввод центр. котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.04.18 |  | 1000-1700 |  | ПС Северная ВЛ-10кВ-СМП-1 | №№ 21, 22, 28, 35, 38, 39, 40, 45, 20 |  |  |  | все | Замена А-образной опоры №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.04.18 |  | 1000-1600 |  | РП Северная ВЛ-10 кВ Поселок | № 8 |  |  |  | ВЛ-0,4 8-1 | Замена одностоечных опор №9 |  |  |  |  |  |  | Ул. Островского 2-24 (четн.), ул. Ворошилова 25,27,26 Ул. Островского 2-24 (четн.), ул. Ворошилова 25,27,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.04.18 |  | 1000-1600 |  | РП Северная ВЛ-10 кВ Поселок | № 8 |  |  |  | ВЛ-0,4 8-1 | Замена одностоечных опор №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.04.18 |  | 1000-1600 |  | РП Северная ВЛ-10 кВ Поселок | № 8 |  |  |  | ВЛ-0,4 8-1 | Замена одностоечных опор №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.04.18 |  | 1000-1600 |  | РП Северная ВЛ-10 кВ Поселок | № 8 |  |  |  | ВЛ-0,4 8-1 | Установка ж/б приставки №5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.04.18 |  | 1000-1300 |  | РП Северная ВЛ-10 кВ Поселок | № 8 |  |  |  | ВЛ-0,4 8-1 | Установка ж/б приставки №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.04.18 |  | 1000-1600 |  | ПС Северная ВЛ-10кВ-СМП-1 | № 21 |  |  |  | ВЛ-0,4 21-1 | Установка ж/б приставки №2,6 |  |  |  |  |  |  | Ул. Набережная 19-33, 42-58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.04.18 |  | 1000-1300 |  | ПС Северная ВЛ-10кВ-СМП-1 | № 21 |  |  |  | ВЛ-0,4 21-1 | Установка ж/б приставки №8/1,10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.04.18 |  | 900-1700 |  | ПС Нижняя Эдучанка ВЛ-6 кВ Поселок |  |  | № 12 |  | ВЛ-0,4 12-2 |  |  | Расчистка трассы вручную пр.1-6 |  |  |  | Ул. Целинников 2-10, 1-7; ул. Нагорная 1-31, 2-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Ершово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.04.18 | 900-1400 |  | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 |  |  | №№ 11-15, 11-14, 377, 340, 11-25, 11-04 |  | все |  |  | Замена траверс оп.3,5 |  | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул. Декабристов 17, 19, 25, 31, 33, 35, 39, 50, 52, 56, 58, 12А, 12Б, 12В, ул. Градостроителей, 95, 97, 48, 50, 58, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.04.18 | 900-1400 |  | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 |  |  | №№ 11-15, 11-14, 377, 340, 11-25, 11-04 |  | все |  |  | Замена траверс оп.6,7 |  | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул. Декабристов 17, 19, 25, 31, 33, 35, 39, 50, 52, 56, 58, 12А, 12Б, 12В, ул. Градостроителей, 95, 97, 48, 50, 58, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.04.18 | 900-1400 |  | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 |  |  | №№ 11-15, 11-14, 377, 340, 11-25, 11-04 |  | все |  |  | Замена траверс оп.8,10 |  | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул.Декабристов 17,19, 25, 31, 33, 35, 39, 50, 52, 56, 58, 12А, 12Б, 12В, ул. Градостроителей, 95, 97, 48, 50, 58, 62. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.04.18 | 900-1600 |  | ПС Симахинская ВЛ-10-115, ВЛ-10-125 |  |  | №№ 11-15, 11-14, 377, 340, 11-25,11-04 |  | все |  |  | Замена траверс оп.11,27 |  | ДК «Кедр», ул. Снежная, ул. Вьюжная, ул. Декабристов 17,19, 25, 31, 33, 35, 39, 50, 52, 56, 58, 12А, 12Б, 12В, ул. Градостроителей, 95, 97, 48, 50, 58, 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.04.18 | 900-1600 |  | ПС. Симахинская КЛ-10 РП-1-1 |  |  | № 4 |  | все |  |  | Текущий ремонт |  | Пр. Др. Народов 8-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.04.18 | 900-1600 |  | ПС. Симахинская КЛ-10 РП-1-2 |  |  | № 5 |  | все |  |  | Текущий ремонт |  | Пр. Др. Народов 16; ул. Мечтателей 2-8; рынок ИП Башаримов; м-н «Сиб. пиво», м-н у. Мечтателей 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.04.18 | 1000-1600 |  | ПС №16 ВЛ-6-162 |  |  | № 214 |  | все |  |  | Устранение дефектов |  | ул. Сказочная; ул. Новая; ул.Сибирская; Ул. Братская 50а-1; ПТУ-66. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.04.18 | 1000-1600 |  | ПС №6 ВЛ-6-635 |  |  | № 260 |  | все |  |  | Устранение дефектов |  | Ул. Чайковского 2,3,5,6,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.04.18 | 1000-1600 |  | ПС №6 КЛ-6-620 |  |  | № 236 |  | все |  |  | Устранение дефектов |  | Насосная 2-й водоподъем; Братское шоссе 7,9; Д/С «Солнышко» №5; ИП Герасимов; ДРК «Лимпопо» (п.5 ф-3);Супермаркет «Черемушки» (м-н №30); М-н «Фрукты»; 2-этаж м-н «Виктория»; ООО «Харон»; М-н «Водолей»; Кафе «Старый век» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.04.18 | 1000-1600 |  | ПС №6. КЛ-6-620 |  |  | № 237 |  | все |  |  | Устранение дефектов |  | Братское шоссе 3 Наймушина 6, 8, 10а Аптека (Найм. 6) Парикмахерская «Успех» Д/С «Солнышко» №5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.04.18 | 900-1700 |  | ПС № 6 ВЛ-6кВ № 636 |  |  | №№ 289, 41, 42, 80, 144, 261 |  | все |  |  | Замена одностоечной опоры 2шт |  | Бассейн «Олимпиец», а/ст, г/к «Ветеран», ИП Чубченко, ИП Верхозин, КНС-2, насосная «Толстый мыс», СОТ «Толстый мыс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Бадарма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.04.18 | 1000-1700 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарма |  |  | №1 |  | ВЛ-0,4 1-6 |  |  | Перетяжка провода пр.1-8,11-19 |  |  |  | ул. Нижняя; ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.04.18 | 1000-1700 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарма |  |  | №1 |  | ВЛ-0,4 1-6 |  |  | Перетяжка провода пр.1-8,11-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.04.18 | 1000-1700 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарма |  |  | №1 |  | ВЛ-0,4 1-6 |  |  | Перетяжка провода пр.1-8,11-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.04.18 | 1000-1700 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарма |  |  | №1 |  | ВЛ-0,4 1-6 |  |  | Перетяжка провода пр.1-8,11-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.04.18 | 0930 - 1600 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарминск-2 |  |  | № № 1, 2 |  | все |  |  | Текущий ремонт |  |  |  | ул. Волгарь 1-10; ул. Ворошилова 1-10; ул. Ленина; ул. Почтовая; ул. Студенческая 13-18; здание админ. поселка; Шк. котельная; Контора «ЖКЦ»; Д/Сад (ул. Почтовая 1); Больница (ул. Почтовая 3); Библиотека (ул. Почтовая 7); ОАО «Ростелеком» + Почта АТС-48 (ул. Школьная); Объект ОАО «Вымпелком» (ул. Школьная 2б); МУК «К.досуг.центр» (ул. Школьная 1б); ул. Лесная 1-9(нечетн.); ул. Ленина 2-10(четн.); ул. Индивидуальная; ул. Солнечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.04.18 | 0930 - 160009.30-16.00 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарминск-2 |  |  | № № 1, 2 |  | все |  |  | Текущий ремонт |  |  |  | ул. Волгарь 1-10; ул. Ворошилова 1-10; ул. Ленина; ул. Почтовая; ул. Студенческая 13-18; здание админ. поселка; Шк. котельная; Контора «ЖКЦ»; Д/Сад (ул. Почтовая 1); Больница (ул. Почтовая 3); Библиотека (ул. Почтовая 7); ОАО «Ростелеком» + Почта АТС-48 (ул. Школьная); Объкт ОАО «Вымпелком» (ул. Школьная 2б); МУК «К.досуг.центр» (ул. Школьная 1б); ул. Лесная 1-9(нечетн.); ул. Ленина 2-10(четн.); ул. Индивидуальная; ул. Солнечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.04.18 | 0930 - 1600 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарминск-1 |  |  | №№ 3, 4 |  | все |  |  | Текущий ремонт |  |  |  | ул. Студенческая 1-46; Пер. Школьный; пер.Лесной; ул. Молодежная 3,7; ул. Нагорная 2-18; ул. Подгорная 1,3; Школа (ул. Школьная 6); ул. Строительная 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.04.18 | 0930 - 1600 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарминск-1 |  |  | №№ 3, 4 |  | все |  |  | Текущий ремонт |  |  |  | ул. Студенческая 1-46; Пер. Школьный; пер. Лесной; ул. Молодежная 3,7; ул. Нагорная 2-18; ул. Подгорная 1,3; Школа (ул. Школьная 6); ул. Строительная 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.04.18 | 0930 - 1600 |  | ПС Бадарма ВЛ-6 Бадарма, |  |  | №1 |  | все |  |  | Текущий ремонт |  |  |  | ОАО «Мегафон»; СКВ №9015; ул. Новая; ул. Лесная; ул. Братская; пер. Молодёжный; ул. Центральная; Клуб (пер. Молодёжн.3); ИП Карпушевская Е.Г.; Магазин(пер. Молодежн.4); ИП Исмайлов А.И. (ул. Центральная 5); Фельд-акуш.пункт; ул. Нижняя; ул. Набережная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Невон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.04.18 |  | 1000-1400 | ВЛ-0,4 1-6 п.Бадарма |  |  | Установка подкоса опора№2 |
|  | 04.04.18 | 1000-1500 |  | ПС Н.Невон. ВЛ-10-26 |  |  | ТП-Черёмушки |  | все |  |  | Устранение дефектов |  |  |  | ул. Рябиновая 1-10; ул. Молодежная 2-12 (четн.); ул. Луговая; ул.Сказочная 10; МУ РСОЦ «Молодежный»; МОУ Школа №2 ул. Молодежная 1-11(нечетн.); ул. Луговая; ул. Сказочная 2-8 (четн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.04.18 | 0930-1700 |  | ПС Карапчанка ВЛ-35-40 |  |  | ПС Жерон ПС Туба |  | все |  |  | Текущий ремонт ЛР-35-40, Т-1, ПСН-35 ПС Жерон |  |  | Пос. Туба, СОТ «Родник», СОТ «Жерон», СОТ «Надежда», карьер «Диабазовый» ОГУП «ДСИО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник РЭС-2				В.А. Ведерников