Утверждаю

Главный инженер   
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Ефимов

22 июня 2020 г.

**Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети**

**График выполнения работ, связанных с отключением потребителей**

**Июль 2020 г., РЭС-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Дата** | **Время** | **Подстанция, присоединение** | | **Отключаемое**  **Оборудование**  **(ВЛ,ВМ,ТП )** | | **Отключаемые фидеры 0,4 кВ** | | **Выполняемая работа** | | **Отключаемые объекты** | | **Примечания** |
| **Г. Усть-Илимск.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 02.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-108 | | ВМ-10-108 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | ГК «Север» | |  |
|  | 03.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-108 | | ВМ-10-108 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | ГК «Север» | |  |
|  | 06.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-112 | | ВМ-12-06 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | ул. Ровесников 10,15 | |  |
|  | 06.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  КЛ-10 ТП-11-01, ТП-11-03 | | ТП 11-01 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | АБК – РЭС, Гаражи уч.ТВСиК , Склад в гараже уч.ТВСиК в 5,6 боксах,  Гр.РФ Морозова К.Л. А/мойка «АвтоСпа»,ООО «Санатерра»,Гр. РФ Соколов И.Ю. гаражи,Станция МТС №38-520 | |  |
|  | 06.07.20 | 08-17 | ПС 220 кВ 3 | | ВМ-35-34 | | все | | Средний ремонт | | БЭСК | |  |
|  | 07.07.20 | 08-17 | ПС 220 кВ 3 | | ВМ-35-34 | | все | | Средний ремонт | | БЭСК | |  |
|  | 07.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-112 | | ТП-12-06 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | ул. Ровесников 10,15 | |  |
|  | 07.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  КЛ-10 ТП-11-01, ТП-11-03 | | ТП 11-01 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | АБК -РЭС, Гаражи уч.ТВСиК , Склад в гараже уч.ТВСиК в 5,6 боксах,  Гр.РФ Морозова К.Л. Автомойка «АвтоСпа»,ООО «Санатерра»,Гр. РФ Соколов И.Ю. гаражи, Станция МТС №38-520 | |  |
|  | 08.07.20 | 08-17 | ПС 220 кВ 3 | | ВМ-35-34 | | все | | Средний ремонт | | БЭСК | |  |
|  | 08.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-115 | | ТП-99, ТП-100, ТП-11-14, ТП 11-16, ТП-377, ТП-340 | | все | | Профвостановление УРЗА и ТТ | | СОТ «Кедр», ООО «ЭРП», ИП Кулаев, ООО «ВСЭМ», ул. Снежная, ул. Декабристов 15,17,19,25,26,31,33,35,39,50,52,56,58,31, 95,97, ул. Вьюжная 48,50,58,62 | |  |
|  | 09.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-115 | | ТП-99, ТП-100, ТП-11-14, ТП 11-16, ТП-377, ТП-340 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | СОТ «Кедр», ООО «ЭРП», ИП Кулаев, ООО «ВСЭМ», ул. Снежная, ул. Декабристов 15,17,19,25,26,31,33,35,39,50,52,56,58,31, 95,97, ул. Вьюжная 48,50,58,62 | |  |
|  | 09.07.20 | 09-17 | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-125 | | ТП 11-04,  ТП 11-25 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | ул. Декабристов 12А,12Б,12В, гр. РФ Федонюк | |  |
|  | 10.07.20 |  | ПС 110 кВ Симахинская  ВЛ-10-125 | | ТП 11-04,  ТП 11-25 | | все | | Профвосстановление УРЗА и ТТ | | ул. Декабристов 12А,12Б,12В, гр. РФ Федонюк | |  |
|  | 13.07.20 | 09-17 | ПС 220 кВ 6  ВЛ-6-635 | | ТП-260 | | все | | Капитальный ремонт Т-1 | | ул. Чайковского-2,3,5,6,8 | | Устранение течи |
|  | 14.07.20 | 09-17 | ПС 220 кВ 6  ВЛ-6-635 | | ТП-77 | | все | | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ | | ул. Булгакова-6, Ленина 6,8,10,11. | | 1 сш 0,4 кВ, Т-1 |
|  | 16.07.20 | 09-17 | ПС 220 кВ 6  ВЛ-6-635 | | ТП-77 | | все | | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ | | ул. Булгакова-6, Ленина 6,8,10,11. | | 1 сш 6 кВ |
|  | 21.07.20 | 0930-1700 | ПС 220 кВ 6  ВЛ-6-635 | | ТП-268 | | все | | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ | | Музыкальная школа, ДК "Наймушина", Пав. Ангара. | | 1, 2 сш 0,4 кВ |
|  | 28.07.20 | 0930-1700 | ПС 220 кВ 6  ВЛ-6-635 | | ТП-259 | | все | | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ | | ул. 50 лет ВЛКСМ 34.36, Стоматология | | 1, 2 сш 0,4 кВ |
| **Пос. Железнодорожный.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 06.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная  ВЛ-10 кВ СМП-1 | | ТП 22 | | ТП 22 ф.2 | | Замена опор | | ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12. | |  |
|  | 06.06.20 | 09-16 | ПС 110 кВ  Карапчанка  ВЛ 10 кВ КНС-2 | | ТП 32, ТП 33, ТП 36 | | все | | Замена опор | | КНС-2, КНС-3, КНС-4. | |  |
|  | 07.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная  ВЛ-10 кВ СМП-1 | | ТП 22 | | ТП 22 ф.2 | | Замена опор | | ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12. | |  |
|  | 08.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | | ТП 25 | | ТП 25 ф.5 | | Замена опор | | ул. Строительная 5-9, ул. Железнодорожная 22-26, ул. Первопроходцев 4-20, Мира 7, 18, 20, ул. Молодежная, магазин Багульник, магазин Эдельвейс, Аптека. | |  |
|  | 09.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | | ТП 22, ТП 23, ТП 24, ТП 25, ТП 26, ТП 29, ТП 39, ТП 46, ТП 73 | | все | | Замена опор | | ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. Строительная,ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12, ул. Первопроходцев, ул. Дорожная, ул. Гагарина, ул. Ольховая, ул. Новая, ул. Березовая, ул. Космонавтов, ул. Мира, ул. Селянина, ул. Комсомольская, ул. Сугакова, ул. Прохладная, РОВД, Д/С Малыш, магазин Меркурий, магазин Вавилон, магазин Багульник, магазин Эдельвейс,Х/Б поликлиники, Аптека. | |  |
|  | 10.07.20 | 09-16 | ПС 110 кВ  Межница  ВЛ 10 кВ ЖД-1 | | ТП 13 | | ТП 13 ф.1 | | Замена опор | | Ул. Советская (общежитие № 1,2), ул. Солнечная 1-6, Скважина № 4, 9, 14. | |  |
|  | 17.07.20 | 08-17 | ПС 35 кВ Северная | | Т-1 | | все | | Текущий ремонт | | ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12.  . ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул. Строительная,ул. Береговая, ул. Романтиков 1-12, ул. Первопроходцев, ул. Дорожная, ул. Гагарина, ул. Ольховая, ул. Новая, ул. Березовая, ул. Космонавтов, ул. Мира, ул. Селянина, ул. Комсомольская, ул. Сугакова, ул. Прохладная, РОВД, Д/С Малыш, магазин Меркурий, магазин Вавилон, магазин Багульник, магазин Эдельвейс,Х/Б поликлиники, Аптека | |  |
|  | **Пос.Эдучанка.** | | | | | | | | | | | |  |
|  | 16.07.20 | 08-17 | | ПС 35 кВ Эдучанка | | ЛР-35 Эдучанка | | все | | Средний ремонт | | п. Ершово, пос.Эдучанка. |  |
|  | **Пос. Тубинский.** | | | | | | | | | | | |  |
|  | 06.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Туба  ВЛ 10 Туба 1 | | ТП 14 | | все | | Текущий ремонт | | Ул. Центральная, Пионерская,Усть-Илимская, Восточная, храм. | |  |
|  | 13.07.20 | 08-12 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | |  | | Разбор шлейфов на опоре №22 | | п. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 14.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Туба  ВЛ 10 Туба 1 | | ТП 15 | | все | | Текущий ремонт | | Переулок Северный; ул. Пионерская 28-2; Лесная 1-16, УМС. | |  |
|  | 15.07.20 | 08-12 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Сбор шлейфов на опоре №22 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 20.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№№1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №109 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 21.07.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Туба  ВЛ 10 Туба 1 | | ТП 18 | | все | | Текущий ремонт | | Лесничество, пождепо, АО Мега-фон, администрация, ФГУП РТРС – Таежная,5В; ул. Почтовая, Спортив-ная | |  |
|  | 21.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №109 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 23.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №169 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 24.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №169 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 27.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №184 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 28.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №184 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 30.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №199 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |
|  | 31.07.20 | 08-17 | ПС 110 кВ Карапчанка  ВЛ 35-40 | | ТП-№№ 1,2,3,7,4,13,14,15,17,18,20,23. | | все | | Замена опоры №199 | | П. Тубинский , ПС Жерон, ПС Диабазовая, СОТ Родник | |  |

Начальник РЭС-2 С.А. Езов