## ЮЭС план 23г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2023 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд. способ |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и з/ч. | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га./густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 849.3693 | 849.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 849.3693 | 849.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 220 га/густой | КР | Июль | Сент | Конкурс | 9343.062 | 9343.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 10 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 424.6846 | 424.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом -15га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 637.027 | 637.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №207; 208 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 25 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1061.7116 | 1061.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Ключи-Шелехово I,II | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 10 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 424.6846 | 424.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 3 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 127.4054 | 127.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 5 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 212.3423 | 212.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 15 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 637.027 | 637.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово В,Г | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 5 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 212.3423 | 212.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 10 га/густой | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 424.6846 | 424.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Шелехово-Большой Луг | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 15 га/густой | КР | Июль | Сент | Конкурс | 637.027 | 637.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 10 га/густой | КР | Июль | Сент | Конкурс | 424.6846 | 424.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Рассоха-Подкаменная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 849.3693 | 849.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 25 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 1061.7116 | 1061.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 6 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 254.8108 | 254.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом - 20 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 720.36 | 720.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Выдрино-Мурино. Цепи А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом - 10 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 424.6846 | 424.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 3 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 245.2554 | 245.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35кВ Мельниково-КПД А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 0,5 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 40.8759 | 40.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35кВ Изумрудная-М.Падь А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 10 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 817.5179 | 817.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35кВ Летняя-Пансионат А,Б с отп. Дачная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 8 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 654.0143 | 654.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35кВ Дачная-ПС 28км | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 4 га/густой | КР | Окт | Дек | Конкурс | 327.0072 | 327.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Ремонт фундаментов оп. № 17,20,21,26 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 450.1657 | 450.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт фундаментов Г-М оп. № 45,46, 29,27,32,37,41; М-НЛ оп.№21,10,1 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1125.4143 | 1125.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Ремонт фундаментов оп.№ 17,19,23 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 337.6243 | 337.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Ремонт фундаментов подрядом; Рассоха-Подкаменная оп. 19 ф.1,2, 20 ф.1,2,4, 21 ф.1, 23 ф.3, 41 ф.2, 42 ф.1, 49 ф.2, 53 ф.2, 54, 57 ф.3, 58 ф.2,3, А61, А64 ф.4, 65, 69 ф.4; Шелехов - Рассоха оп. А17 ф.2, 51 ф.2, 65 ф.1; | КР | Июль | Сент | Конкурс | 900.3314 | 900.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Ремонт приопорных площадок, 5 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 212.3423 | 212.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Кировская | Ремонт приопорных площадок, 8 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 318.5135 | 318.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов оп.№8; 11; 101; 105: изолятор ПС-120 - 8шт.; ПС-160 - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 30.1023 | 0 | 0 | 30.1023 | 17.5 | 9.6654 | 2.937
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт ВЛ с заменой изоляции, оп.№126; 127 ПС-160 8шт. Вырубка ДКР -6га. Ремонт провода/регулировка Б/Л. опора 238. Валка деревьев пролёт 307-308 -25 шт. Сварка болтовых соединений А опор. № 233, 257А, 261. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 217.3099 | 0 | 0 | 217.3099 | 27.5 | 145.5748 | 44.2351
| ВЛ 220 кВ Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Валка угрожающих деревьев по Ключи-КРУЭ ц.А пр.3-4 -12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3551 | 0 | 0 | 7.3551 | 1.25 | 4.6823 | 1.4228
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Ремонт с заменой дефектной изоляции, ц.II оп.А223 ПСВ-120 = 4шт. Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 97; 101 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.8677 | 0 | 0 | 12.8677 | 7.5 | 4.1167 | 1.2509
| ВЛ 220 кВ Ключи-Шелехово А,Б | Валка угрожающих деревьев по ц.Б пр.10-11 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.3551 | 0 | 0 | 7.3551 | 1.25 | 4.6823 | 1.4228
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка ДКР на трассе ВЛ 1га. Валка угрожающих деревьев по ВЛ 203 пр.42-44; 50-54; 60-63; 71-72; 103-104 - 25шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной и фарфоровой изоляции ВЛ №201 оп.№15; А32 изолятор ПС-120 - 4шт.; ПС-160 - 6шт. ВЛ №203 оп.№А51; отп. Бытовая оп.3, 5 изолятор ПС-160 - 8шт.; ПС-120 - 90шт. Ремонт опор (сварка уголков) на ВЛ203 оп.А23; отп. Бытовая оп.3 | КР | Янв | Июнь | Соб.сил | 182.9009 | 0 | 0 | 182.9009 | 131.25 | 39.6137 | 12.0372
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка ДКР на трассе ВЛ 1га. Валка угрожающих деревьев по ВЛ204 пр.51-52; 91-92 - 12шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции №202 оп.№А5; А11; 22; отп. Байкальская оп.А1/4: изолятор ПС-160 - 12шт.; ПС-120 -3шт. №204 оп.№А32; А56: изолятор ПС-160 - 16шт.; ПС-120-4шт. | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 105.1884 | 0 | 0 | 105.1884 | 63.75 | 31.7812 | 9.6572
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ207 пр.3-4 - 12шт. по ВЛ208 пр.3-4 - 12шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ВЛ №207 оп.№А30: изолятор ПС-120 - 4шт.Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 44.9514 | 0 | 0 | 44.9514 | 8.75 | 27.7647 | 8.4367
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ВЛ №209 оп.70 изолятор ПС-120 - 4шт. ВЛ №210 оп.А72: изолятор ПС-210 - 4шт. Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 22,35,36,38,40,42,45 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.5762 | 0 | 0 | 49.5762 | 16.25 | 25.5595 | 7.7667
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 7 га. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ВЛ №269 оп.№51: изолятор ПС-120 - 4шт. П опор 191 ЛК на на ПС-120.ПС-120=45шт,131 ПС-120 =2шт. ВЛ №270 оп.№А2: изолятор ПС-160 - 6шт., П опор 227,229,240, ЛК на ПС-120. ПС-120 =135 шт. Валка угрожающих деревьев по ВЛ270 пр.А1-А1Б; 51-52: 151-152,110-111; 188-189,228-229,230-231 - 112шт. | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 484.5746 | 0 | 0 | 484.5746 | 258.75 | 173.1962 | 52.6283
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ВЛ ц.Б оп.А49: изолятор ПС-120 - 4шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 30.2411 | 0 | 0 | 30.2411 | 6.25 | 18.4 | 5.5911
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Ремонт спусков грозотроса Ю-ПЗ оп.А37; отп.ИЗКСМ оп.10, 14: ПС-3-1 - 8шт. Валка угрожающих деревьев Ю-ПЗ-12шт.; Г-М -12шт.; ПЗ-НЛ - 12шт. Выправка ж/б опор: М-НЛ оп.8; | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 49.9203 | 0 | 0 | 49.9203 | 5 | 34.4517 | 10.4687
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Ремонт с заменой дефектной изоляции ВЛ ц.А оп.А37: изолятор ПС-120 - 4шт. ВЛ ц.Б оп.39: изолятор ПС-70 - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.3114 | 0 | 0 | 16.3114 | 8.75 | 5.7992 | 1.7622
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Валка угрожающих деревьев по ц.I пр.8/6-8/7; 8/11-8/12; 8/15-8/16; 8/18-8/19 - 25 шт. по ц.II пр.8/6-8/7; 8/11-8/12; 8/15-8/16 - 12шт. Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га. Ремонт провода по ц.I оп.А8/21 - 8/22; по ц.II оп. 8/20 - 8/22; | КР | Июль | Дек | Соб.сил | 56.7938 | 0 | 0 | 56.7938 | 7.5 | 37.8059 | 11.4879
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции по 1 оп.209; 227 ПС-70 = 5шт. по 2 оп.174; 249; 90/6 ПС-70 = 8шт. Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 2га. Валка угрожающих деревьев по ц.I оп.159-160; 229-230; 242-243; 251-252; 254-255; 182/1-5 = 25 шт. ц.II оп.230-231; 233-234; 239-240; 252-253 = 12 шт. Ремонт провода по ц.I оп.232-233. Выправка ж/б опор: оп.245 | КР | Июль | Дек | Соб.сил | 89.7861 | 0 | 0 | 89.7861 | 17.5 | 55.4398 | 16.8462
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ц.Б отп.Ершовская оп.А14/13: ПС-120Б - 4шт. | КР | Июль | Дек | Соб.сил | 30.2411 | 0 | 0 | 30.2411 | 6.25 | 18.4 | 5.5911
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по В оп.23-24; 35-36 = 12 шт. Ремонт спусков грозотроса оп.15: ПС-3-1 - 2шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ц.В отп.Ершовская оп.А13/32: ПС-120Б - 4шт. Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Июль | Дек | Соб.сил | 39.6397 | 0 | 0 | 39.6397 | 8.75 | 23.6909 | 7.1988
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по ц.Б оп.А7-8; А9-9Б; 13-14 = 12 шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции по А оп. А8; А15 ПС-120 = 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.1358 | 0 | 0 | 16.1358 | 6.25 | 7.5819 | 2.3039
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по Ш-Р оп.50-52; 69-70 = 12 шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной и фарфоровой изоляции по Ш-Б.Л оп.54; А81; Ш-Р оп.А53 ПС-120 = 8шт.; ПС-70=4шт. по Ш-Б.Л оп. А62; А82 ПС-120 =60шт. | КР | Янв | Июнь | Соб.сил | 133.9384 | 0 | 0 | 133.9384 | 92.5 | 31.7812 | 9.6572
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 21.4604 | 0 | 0 | 21.4604 | 1.25 | 15.5004 | 4.71
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Валка угрожающих деревьев по А пр.42-43 =12шт. Выправка ж/б опор: отп.Дачная оп.31/10. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 32.8296 | 0 | 0 | 32.8296 | 2.5 | 23.2613 | 7.0683
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Валка угрожающих деревьев пр.18-19 = 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3551 | 0 | 0 | 7.3551 | 1.25 | 4.6823 | 1.4228
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов по ц.А оп. А21; А22 ПС-120 =5шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 10.0307 | 0 | 0 | 10.0307 | 6.25 | 2.8996 | 0.88109
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отпайкой ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев пр.5-12,14-20,22-25, 26-27, 30-32, 33-36 = 25шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов оп. А68 ПС-120 =4шт. | КР | Июль | Дек | Соб.сил | 23.9997 | 0 | 0 | 23.9997 | 7.5 | 12.6545 | 3.8453
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 21.4604 | 0 | 0 | 21.4604 | 1.25 | 15.5004 | 4.71
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Валка угрожающих деревьев по А пр.7-8; 12-13; 28-29; 89-90 = 12шт.по Б пр.86-87 = 12шт. Ремонт провода по ц.А оп.82-83; 87-88; 90-91. Ремонт спуска грозотроса оп.А6. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции по ц. "А": оп.А3; А6 ПС-70Б - 6шт. по ц. "Б" оп.А6 ПС-70Б - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.462 | 0 | 0 | 37.462 | 12.5 | 19.1446 | 5.8174
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Валка угрожающих деревьев ц.А,Б - 25шт. | КР | Янв | Июнь | Соб.сил | 36.6794 | 0 | 0 | 36.6794 | 3.75 | 25.2552 | 7.6742
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов на Л-В.Г ц.А оп.А7; отп.Ленино оп. А6: ПС-120 =6шт. на Л-В.Г ц.Б оп.10: ПС-70 =4шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 18.8114 | 0 | 0 | 18.8114 | 11.25 | 5.7992 | 1.7622
| ВЛ 35 кВ Кировская- Военный городок с отпайками | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Увеличение количества изоляторов на отп.Селиваниха оп.34: ПС-70 =6шт. | КР | Янв | Сент | Соб.сил | 30.2411 | 0 | 0 | 30.2411 | 6.25 | 18.4 | 5.5911
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.4604 | 0 | 0 | 21.4604 | 1.25 | 15.5004 | 4.71
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271 | Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции П опор 4,5 ПС-120 =4шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3606 | 0 | 0 | 8.3606 | 5 | 2.5774 | 0.78319
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 741-742,775-776=25 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.2103 | 0 | 0 | 14.2103 | 2 | 9.3647 | 2.8456
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 741-742, 738-739. 25шт. Ремонт ВЛ с заменой изоляции П опор. № № 759,768 ЛК на ПС-120 90шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 134.7921 | 0 | 0 | 134.7921 | 112.5 | 17.097 | 5.1952
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 2 га. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 42.9208 | 0 | 0 | 42.9208 | 2.5 | 31.0008 | 9.4201
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Слюдянка. | Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции П опор. №№ 40,41,42. ЛК на ПС- 70 = 72шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 70.1228 | 0 | 0 | 70.1228 | 55 | 11.5984 | 3.5244
| ВЛ-110 кВ Подкаменная- Андриановская | Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции А опор №№ 92,96 ПС-120= 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3606 | 0 | 0 | 8.3606 | 5 | 2.5774 | 0.78319
| ВЛ-110 кВ Андриановская-Слюдянка | Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции П опор №№ 14,15,16.ЛК на ПС-70=72 шт. Валка угрожающих деревьев,расширение просеки №№ пролётов 29/9-29/10 =15 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 77.4779 | 0 | 0 | 77.4779 | 56.25 | 16.2808 | 4.9472
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1га. А-Валка деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 22-23, 28-30 = 20шт. Б-Валка деревьев, расширение просеки .в пролётах опор №№ 9-10,10-11 ,19-20. =20шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.881 | 0 | 0 | 50.881 | 6.25 | 34.2297 | 10.4012
| ВЛ -35 кВ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ.-1 га. Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). =25шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 36.1707 | 0 | 0 | 36.1707 | 3.75 | 24.8651 | 7.5556
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь А. | Сварка шлейфов. №№ опор 9.= 6шт.(пр. АС-300) | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 29.9042 | 0 | 0 | 29.9042 | 7.5 | 17.1829 | 5.2213
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 7771.3346 | 0 | 0 | 7771.3346 | 3006.25 | 3654.5831 | 1110.5015
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1731.3861 | 0 | 0 | 1731.3861 | 594.375 | 872.031 | 264.9801
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 855.5211 | 0 | 0 | 855.5211 | 203 | 500.4513 | 152.0698
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 881.3085 | 0 | 0 | 881.3085 | 566.25 | 241.6342 | 73.4243
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 243.8229 | 0 | 0 | 243.8229 | 90.4167 | 117.655 | 35.7513
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Дек | Соб.cил | 1247.9232 | 0 | 0 | 1247.9232 | 620 | 481.5859 | 146.3373
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 346.1529 | 0 | 0 | 346.1529 | 312.5 | 25.8101 | 7.8428
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 974.5393 | 0 | 0 | 974.5393 | 89.575 | 678.7236 | 206.2406
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2022.7632 | 0 | 0 | 2022.7632 | 1682.5 | 260.9649 | 79.2982
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 726.1926 | 0 | 0 | 726.1926 | 676.25 | 38.3035 | 11.6391
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе вл 4 га. (54 г / 6 ср) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 472.0663 | 0 | 0 | 472.0663 | 115 | 273.8521 | 83.2142
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Устранение дефектов (выправка единичных Ж/Б опор на ВЛ-10/0,4кВ с заглублением).(100 опор) | КР | Июль | Окт | Конкурс | 318.5135 | 318.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -0,4кВ от ТП-3700 гр.№3 6-ая АнгАрская | Ремонт с заменой опор на ж/б СВ10.5-5 (10 опор) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 415.4279 | 265.4279 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-5415 гр№1,2 4,5 Ангарская. | Ремонт с заменой опор на ж/б СВ10.5-5 (22 опоры) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 830.8558 | 530.8558 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
| ВЛ- 0,4кВ от ТП-5416 гр.№3 2-ая Ангарская.3 | Ремонт с заменой опор на ж/б СВ10.5-5 (16 опор). | КР | Апр | Окт | Конкурс | 642.8333 | 392.8333 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ ТП-152 - ТП-1584 оп №7-9 | Ремонт ВЛ с заменой провода А-50 на СИП3х95 (561м). | КР | Апр | Дек | Конкурс | 350.3648 | 350.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 395.8377 | 0 | 0 | 395.8377 | 372.5 | 17.8988 | 5.4388
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1383км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1028.4773 | 0 | 0 | 1028.4773 | 89.575 | 720.0914 | 218.8109
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1481.7793 | 0 | 0 | 1481.7793 | 875 | 465.3696 | 141.4097
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 680.4253 | 0 | 0 | 680.4253 | 633.75 | 35.7977 | 10.8777
| ВЛ 0,4 кВ | Ремонт с заменой ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1808.5066 | 0 | 0 | 1808.5066 | 875 | 715.9532 | 217.5534
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1390 гр. пер.Карлукский | Монтаж опор СВ-105.5 2шт., провода СИП-2 2х16 0,2км | КР | Янв | Март | Соб.сил | 99.674 | 0 | 0 | 99.674 | 60 | 30.428 | 9.246
| ВЛ-0,4кВ от ТП 3209 гр. ул.25 Октября | Монтаж опор СВ-105.5 2шт., провода СИП-2 4х70 0,1км, СИП 4х16 0,1км, СИП 2х16 0,05км | КР | Янв | Март | Соб.сил | 99.6727 | 0 | 0 | 99.6727 | 67 | 25.0584 | 7.6144
| ВЛ-0,4кВ от ТП 398 гр. ул.Гаврилова | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провода СИП 4х16 0,2км, СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Март | Соб.сил | 99.674 | 0 | 0 | 99.674 | 60 | 30.428 | 9.246
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1330 гр. ул.Пискунова | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провода СИП 4х70 0,04км, СИП 2х16 0,025км, СИП 4х16 0,025км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 99.674 | 0 | 0 | 99.674 | 60 | 30.428 | 9.246
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1337 гр.ул.Первомайская | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 2х16 0,075км, СИП 4х16 0,04км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 58.0691 | 0 | 0 | 58.0691 | 45 | 10.0233 | 3.0457
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1375 гр.ул. Первомайская | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 2х16 0,05км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 77.674 | 0 | 0 | 77.674 | 38 | 30.428 | 9.246
| ВЛ-0,4кв от ТП-2003 гр.ул. Радищево | Монтаж опор СВ-105.5 3 шт., провод СИП 4х16 0,025км, СИП 2х16 0,05км | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.0691 | 0 | 0 | 55.0691 | 42 | 10.0233 | 3.0457
| ВЛ-0,4кв от ТП-1193 гр. ул.2 Карьерная (нижний ярус) | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 4х16 0,03км, СИП 2х16 0,05км | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.0691 | 0 | 0 | 57.0691 | 44 | 10.0233 | 3.0457
| ВЛ-0,4кв от ТП-1395 гр. ул.Щапова | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 2х16 0,025км | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 51.0691 | 0 | 0 | 51.0691 | 38 | 10.0233 | 3.0457
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1802 гр.ул.Чапаева | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 4х16 0,08км, СИП 2х16 0,08км | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 68.674 | 0 | 0 | 68.674 | 29 | 30.428 | 9.246
| ВЛ-0,4кВ от ТП 334 гр.ул.Трилиссера | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 4х16 0,04км, СИП 2х16 0,03км | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 86.674 | 0 | 0 | 86.674 | 47 | 30.428 | 9.246
| ВЛ 0,4кВ от ТП-359 гр. ул.Депутатская | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 4х16 0,03км, СИП 2х16 0,025км | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 48.0691 | 0 | 0 | 48.0691 | 35 | 10.0233 | 3.0457
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ ПрРЭС | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 11463.9917 | 0 | 0 | 11463.9917 | 3801.1625 | 5877.0093 | 1785.8199
| Участок ТП ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1966.5359 | 0 | 0 | 1966.5359 | 426.25 | 1181.3228 | 358.9632
| В/У 0,4 кВ жилых домов ПРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 606.1786 | 0 | 0 | 606.1786 | 92.75 | 393.7743 | 119.6544
| ТП ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 642.552 | 0 | 0 | 642.552 | 362.5 | 214.786 | 65.266
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 243.8229 | 0 | 0 | 243.8229 | 90.4167 | 117.655 | 35.7513
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.cил | 77.5929 | 0 | 0 | 77.5929 | 26.25 | 39.3774 | 11.9654
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.cил | 222.8585 | 0 | 0 | 222.8585 | 87.5 | 103.8132 | 31.5452
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.cил | 222.8585 | 0 | 0 | 222.8585 | 87.5 | 103.8132 | 31.5452
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Дек | Соб.cил | 154.0156 | 0 | 0 | 154.0156 | 70 | 64.4358 | 19.5798
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 742.0078 | 0 | 0 | 742.0078 | 700 | 32.2179 | 9.7899
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1013.7466 | 0 | 0 | 1013.7466 | 89.575 | 708.7937 | 215.3779
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2214.517 | 0 | 0 | 2214.517 | 1225 | 758.9104 | 230.6066
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 737.9214 | 0 | 0 | 737.9214 | 712.25 | 19.6887 | 5.9827
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8890.0467 | 0 | 0 | 8890.0467 | 3126.25 | 4420.5457 | 1343.251
| ТП 1188; ТП 1495; СКТП 1501; ТП 1170; ТП 1354; ТП 651; ТП 441; ТП 1066; ТП 313; ТП 883; ТП 827; КТП 209; ТП 543; ТП 1144; ТП 1121; ТП 788; КТП 1502; КТП 315; ТП 1237; ТП 1096; ТП 966; ТП 1425; ТП 1106; ТП 189; ТП 1012; ТП 933; КТП 3252; КТП 418; ТП 1107; РП-12; КТП 1503; КТП 12; ТП 1097; ТП 806; КТП 674; ТП 994; ТП 844; ТП 882; ТП 193; ТП 1132; КТП 48; ТП 645; ТП 412; КТП 1504; КТП 43; РП-39;КТП 479; ТП 21; ТП 975; КТП 1271; КТП 2788; КТП 2313; ТП 440; КТП 3289; КТП 2241; КТП 2306; КТП 17; ТП 1315; ТП 8; ТП 1076; ТП 1621; КТП 2121; КТП 2502; КТП 2510; ТП 786; ТП 26; ТП 493; ТП 1041; ТП 1032; КТП 93; КТПН 3236; КТПН 3207; КТПН 3302; КТПН 2520; КТПН 3036; КТПН 2990 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1671.441 | 0 | 0 | 1671.441 | 482.8 | 911.6478 | 276.9932
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 377.5957 | 0 | 0 | 377.5957 | 5.5 | 285.3789 | 86.7168
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 255.901 | 0 | 0 | 255.901 | 115.875 | 107.393 | 32.633
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 243.8229 | 0 | 0 | 243.8229 | 90.4167 | 117.655 | 35.7513
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ (3000 м2) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 1045.7859 | 1045.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (3000м2) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 5463.1432 | 5463.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ 6-10кВ по г. Иркутску по результатам диагностики КЛ | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2702.1 | 2402.1 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
| Баклаши | В-35 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.25 | 2.1479 | 0.65266
| Баклаши | В-35 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.25 | 2.1479 | 0.65266
| Баклаши | В-10 яч № 2 Теплицы"А" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| Баклаши | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Баклаши | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Бытовая | В-10 яч.501 СВ-2-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.505 Т-3 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.507 ТП-2952п | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.509 РП-55А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.511 РП-56А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.606 ТП-5670п | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.608 Т-4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.610 РП-56Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | В-10 яч.612 РП-55Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Бытовая | ЛР-220 № 204 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Бытовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.9717 | 0 | 0 | 39.9717 | 12.9 | 20.7626 | 6.309
| Бытовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.9717 | 0 | 0 | 39.9717 | 12.9 | 20.7626 | 6.309
| Бытовая | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Бытовая | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Бытовая | ТТ-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6564 | 0 | 0 | 11.6564 | 4.375 | 5.5844 | 1.6969
| Бытовая | ТТ-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6564 | 0 | 0 | 11.6564 | 4.375 | 5.5844 | 1.6969
| Введенщина | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Введенщина | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Военный Городок | В-6 яч № 18 Жилкино | СР | Янв | Март | Соб.сил | 16.6752 | 0 | 0 | 16.6752 | 6.5 | 7.8039 | 2.3713
| Военный Городок | ЛР-3-35 Левобережная"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Военный Городок | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 32.8962 | 0 | 0 | 32.8962 | 8.625 | 18.6148 | 5.6564
| Глазково | В-10 яч. № 39 РП"ЦУП А" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | В-10 яч. № 40 РП"ЦУП Б" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | В-10 яч. № 41ТП-3109 А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | В-10 яч. № 42 ТП-3109 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | В-10 яч. № 43 РП-64 А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | В-10 яч. № 44 РП-64 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | В-6 яч. № 36 ТП-2123 А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | В-6 яч. № 37 ТП-2123 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Глазково | КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4407 | 0 | 0 | 4.4407 | 0.8 | 2.7922 | 0.84846
| Ерши | В-6 яч № 12 Насосная"Б" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ерши | В-6 яч № 20 ТП-2354 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ерши | В-6 яч № 21 ТП-2355 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ерши | В-6 яч № 22 ТП-2498 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ерши | В-6 яч № 34 В-6 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ерши | В-6 яч № 6 РП-28"А" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ерши | В-6 яч № 7 М.Падь | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ерши | ЛР-110 ввода"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | ЛР-110 ввода"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | ЛР-110 ввода"В" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | СР-1-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | СР-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | СР-3-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | СР-4-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | ТР-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | ТР-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | ТР-110 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.3548 | 0 | 0 | 5.3548 | 2.0875 | 2.5058 | 0.76144
| Ерши | Р-6 ДГР-1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 14.6768 | 0 | 0 | 14.6768 | 4.875 | 7.5175 | 2.2843
| Ерши | Р-6 ДГР-2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 14.6768 | 0 | 0 | 14.6768 | 4.875 | 7.5175 | 2.2843
| Ерши | Р-6 ДГР-3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 14.6768 | 0 | 0 | 14.6768 | 4.875 | 7.5175 | 2.2843
| Ерши | Р-6 РЗ-1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 14.6768 | 0 | 0 | 14.6768 | 4.875 | 7.5175 | 2.2843
| Ерши | Р-6 РЗ-2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 14.6768 | 0 | 0 | 14.6768 | 4.875 | 7.5175 | 2.2843
| Ерши | Р-6 РЗ-3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 14.6768 | 0 | 0 | 14.6768 | 4.875 | 7.5175 | 2.2843
| Ерши | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Ерши | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Ерши | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Ерши | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ТСН-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ТДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ТДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ТДГР-3-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Ерши | ДГР-3-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Жилкино | В-6 яч № 18 ТП-305,Фирма"ШИК" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| ЗКСМ | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| ЗКСМ | ТТ-10 Максимовская | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.351 | 0 | 0 | 8.351 | 2.75 | 4.2957 | 1.3053
| ЗКСМ | ТТ-10 Пивзавод | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.351 | 0 | 0 | 8.351 | 2.75 | 4.2957 | 1.3053
| ЗКСМ | ТТ-10 СП | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.351 | 0 | 0 | 8.351 | 2.75 | 4.2957 | 1.3053
| Изумрудная | В-35 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.25 | 2.1479 | 0.65266
| Изумрудная | В-35 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.25 | 2.1479 | 0.65266
| Изумрудная | В-35 Южная"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.25 | 2.1479 | 0.65266
| Изумрудная | В-35 Южная"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.25 | 2.1479 | 0.65266
| Изумрудная | СВ-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505 | 2.25 | 2.1479 | 0.65266
| Изумрудная | В-10 яч № 10 ТП-1363,ТП-1364 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Изумрудная | В-10 яч № 3 ТП-1371,ТП-1456 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Изумрудная | В-10 яч № 4 ТП-1378,Взрывпром | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Изумрудная | В-10 яч № 5 база Иркутскинвест | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Изумрудная | В-10 яч № 8 сад-во Печатник | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Изумрудная | ЛР-35 Южная"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | ЛР-35 Южная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | ШР-35 ТН-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | ШР-35 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | ШР-35 Южная"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | ШР-35 Южная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Изумрудная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Ключи | ТР-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ШР-1-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ШР-2-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ТР-1-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ТР-2-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ШР-500 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ТР-1-500 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ТР-2-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ШР-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ТР-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.8111 | 0 | 0 | 17.8111 | 2.875 | 11.4553 | 3.4809
| Ключи | ШР-3-220 ШСВ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-4-220 ШСВ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР ТН-4-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-1-220 СВ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-3-220 СВ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-2-220 СВ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-4-220 СВ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-1-220 Шелехово Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-2-220 Шелехово Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ЛР-220 Шелехово Б | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-1-220 ШБЦ-269 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-2-220 ШБЦ-269 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ЛР-220 ШБЦ-269 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-3-220 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-4-220 АТ-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-3-220 Шелехово А | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР-4-220 Шелехово А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ЛР-220 Шелехово А | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | ШР ТН-3-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.747 | 0 | 0 | 8.747 | 2.2125 | 5.0117 | 1.5229
| Ключи | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 61.0083 | 0 | 0 | 61.0083 | 16.2 | 34.3658 | 10.4426
| Ключи | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 61.0083 | 0 | 0 | 61.0083 | 16.2 | 34.3658 | 10.4426
| Ключи | АТ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 61.0083 | 0 | 0 | 61.0083 | 16.2 | 34.3658 | 10.4426
| Ключи | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ключи | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ключи | ТСН-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Ключи | ФКУ-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.5931 | 0 | 0 | 8.5931 | 1.125 | 5.7276 | 1.7404
| КПД | В-6 яч № 1ПТК"Пчела"Т | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 10 СВ | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 18 УПТК ИЖС, РП-15"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| КПД | В-6 яч № 2РП-15 Б | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 21Байкаллесстрой | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 22 ТП-1305 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 26 Аьтаир А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 28 Ирмикс | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 3 Юрмико | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 5 Т-1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 6 ТП-570 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 7 Артоэль | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | В-6 яч № 8 ТП-2393 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| КПД | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Левобережная | ЛР-35 Жилкино А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ЛР-35 Жилкино Б | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ШР-35 Жилкино А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ШР-35 Жилкино Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ШР-35 ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | ШР-35 ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1005 | 0 | 0 | 5.1005 | 2.3 | 2.1479 | 0.65266
| Левобережная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.9717 | 0 | 0 | 39.9717 | 12.9 | 20.7626 | 6.309
| Левобережная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.9717 | 0 | 0 | 39.9717 | 12.9 | 20.7626 | 6.309
| Ленино | В-6 яч № 10 ТП-11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | В-6 яч № 14 ТП-619 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | В-6 яч № 16 Мясокомбинат "Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | В-6 яч № 18 п.Ленино | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Ленино | В-6 яч № 3 ТП-496 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | В-6 яч № 4 ТП-12 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | В-6 яч № 5 ТЭС-4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | В-6 яч № 6 ТП-1098 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | В-6 яч № 8 ИАЗ"В" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Ленино | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.8962 | 0 | 0 | 32.8962 | 8.625 | 18.6148 | 5.6564
| Ленино | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.8962 | 0 | 0 | 32.8962 | 8.625 | 18.6148 | 5.6564
| Луговая | В-10 яч № 15 ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Луговая | В-10 яч № 18 КТП-2266 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Луговая | В-10 яч № 35 рез. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Луговая | Капитальный ремонт трансформатора Т-1 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2559.1496 | 2559.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луговая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Мельничная Падь | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Мельничная Падь | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Мельничная Падь | В-10 Т-1яч № 3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Мельничная Падь | В-10 Т-2 яч № 13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Мельничная Падь | В-10 яч № 10 Н-Грудинино | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Мельничная Падь | В-10 яч № 2 ТП-1300,сад-во Потенциал | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Мельничная Падь | В-10 яч № 5 Сад-во Искусство | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Мельничная Падь | СВ-10 яч № 8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Мельничная Падь | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| Мельничная Падь | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 36.2712 | 0 | 0 | 36.2712 | 12 | 18.6148 | 5.6564
| Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 36.2712 | 0 | 0 | 36.2712 | 12 | 18.6148 | 5.6564
| Мельниково | В-6 яч.№ 25 ТП-3870п,ТП-4355 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 47 ТП-997 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 53 РТП-101 А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 54 РТП-100 А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | Р ДГК-4-6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.6768 | 0 | 0 | 14.6768 | 4.875 | 7.5175 | 2.2843
| Мельниково | В-6 Т-2 яч.№ 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 8 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 14 МЖК "Б" | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 16 КНС-24 "А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 18 ДГР-2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 20 Завод "Б" | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 20а | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-6 яч.№ 22 РП-27 "Б" | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-10 яч № 10 ТП-1631 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Мельниково | В-10 яч № 9 ТП-229, ТП-3574 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Мельниково | В-10 яч.№ 25 РП-81 Б | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-10 яч.№ 26 РП-81 А | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | В-10 яч.№ 27 ТП-4355 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Мельниково | ШР-35 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Мельниково | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Ново-Ленино | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.9629 | 0 | 0 | 44.9629 | 11.45 | 25.7027 | 7.8102
| Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.9629 | 0 | 0 | 44.9629 | 11.45 | 25.7027 | 7.8102
| Ново-Ленино | В-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7953 | 0 | 0 | 19.7953 | 9.2 | 8.1261 | 2.4692
| Ново-Ленино | В-6 яч № 7ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| Ново-Ленино | В-6 яч № 9 ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| Ново-Ленино | ТР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Ново-Ленино | ШР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Общезаводская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.2712 | 0 | 0 | 36.2712 | 12 | 18.6148 | 5.6564
| Общезаводская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.2712 | 0 | 0 | 36.2712 | 12 | 18.6148 | 5.6564
| Пивзавод | В-6 яч № 8 Стройбаза | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Пивзавод | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Пивзавод | ЛР-35 Баклаши"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Пивзавод | ШР-35 Баклаши"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Пивзавод | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Пивзавод | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Пивзавод | Т-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| Пивзавод | Т-4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| Марково | В-10 яч.№ 17 ТСН-1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Марково | В-10 яч.№ 18 ТСН-2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Марково | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Марково | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| РП-15 | В-6 яч № 1 КПД"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-15 | В-6 яч № 12 ТП-367 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-15 | В-6 яч № 13 КПД"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-15 | В-6 яч № 7 ТП-248 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 10 ТП-1104 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 11 ТП-1130"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 12 ТП-1130"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 13 ТП-1536 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 14 ТП-1016,ТП-806 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 16 ТП-316,ТП-1169 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 17 ТП-1334"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 22 Студенческая,ТП-1134"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 7 Свердлово | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | В-6 яч № 9 ТП-907 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-29 | СВ-6 яч № 2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч № 1 ИГС | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч № 2 ТП-1244"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч № 3 ТП-797 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч № 4 Мамоны | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч № 5 Н-Ленино"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч №11 Н-Ленино"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч №13 ТП-794 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч №14 ТП-1579 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч №15 ТП-353 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | В-6 яч №17 ТП-1244"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-31 | СВ-6 яч № 9 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-38 | В_6 яч № 13 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В_6 яч № 9 ТП-1642П | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч № 5 ТП-1414"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч № 6 ТП-543"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч № 7 Глазково | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч № 8 Студенческая | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч №16 ТП-1414"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч №20 ТП-1254 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч №21 ТП-1527 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | В-6 яч №22 Студенческая | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-38 | СВ-6 яч № 12 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-54 | В-10 яч.№ 10 рез | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 11рез | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 12 ТП-349 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 15 ТП-459 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 16 Глазково | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 5 рез | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 6 рез | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 7ТП-544 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 8 рез | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | В-10 яч.№ 9 ТП-1136 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | СВ-10 яч.№ 1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-54 | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| РП-54 | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| РП-81 | В-10 яч.№ 11 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-81 | В-10 яч.№ 12 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-81 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| РП-81 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Светлая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.2712 | 0 | 0 | 36.2712 | 12 | 18.6148 | 5.6564
| Светлая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.2712 | 0 | 0 | 36.2712 | 12 | 18.6148 | 5.6564
| Смоленщина | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Смоленщина | В-10 яч № 8 Поселок | СР | Янв | Март | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Смоленщина | ТН-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.1707 | 0 | 0 | 6.1707 | 2.25 | 3.007 | 0.91372
| Смоленщина | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Смоленщина | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Смоленщина | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Спутник | В-6 яч 5 ДГР-3-6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №10 ТП-1096,ТП-46 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №13 ТНС-3"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №14 РП-40"А" | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №16 ТП-787"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №2 ТП-895,ТП-33 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №20 ТП-1621 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №21ТНС-3"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №22 ТП-787"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №23 РП-40"Б" | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №7 РП-12"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №8 ТП-1032,ТП-1097 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч №9 РП-11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч44 ТП-2472 Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч45 РП-79 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | В-6 яч46 ТП-2539 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Спутник | ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Спутник | ДГР-3-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Спутник | ТСН ДГК-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Спутник | ТСН ДГК-3-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Спутник | ТР-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Спутник | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Спутник | ТСН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Студенческая | В-2-6 Т-2 яч.25 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Студенческая | В-5-6 Т-2 яч.33 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Студенческая | В-6 яч№1 ТП-1564"А" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Студенческая | В-6 яч№12 РП-ИГУ"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№13 ТП-609 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№14 ТП-610"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№17 ТП- | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№18 ТП-1232 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№19 ТП-1235"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№20 ТП-1024 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№21 ТП-1007 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№22 ТП-610"Б" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Студенческая | В-6 яч№26 РП-38"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№27 РП-ИГУ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№28 ДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№29 ТП-623 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Студенческая | В-6 яч№30 ТП-1564"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Студенческая | В-6 яч№ 46 СВ-6-6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Студенческая | В-6 яч№ 48 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Студенческая | В-6 яч№ 50 ДГР-6-6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Студенческая | КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4407 | 0 | 0 | 4.4407 | 0.8 | 2.7922 | 0.84846
| Студенческая | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.4407 | 0 | 0 | 4.4407 | 0.8 | 2.7922 | 0.84846
| Студенческая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Студенческая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Студенческая | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Студенческая | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Шелехово | В-220 № 207 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 18.2271 | 0 | 0 | 18.2271 | 7.025 | 8.5914 | 2.6106
| Шелехово | В-220 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.2271 | 0 | 0 | 18.2271 | 7.025 | 8.5914 | 2.6106
| Шелехово | В-220 Т-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.2271 | 0 | 0 | 18.2271 | 7.025 | 8.5914 | 2.6106
| Шелехово | В-220 Ключи А | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.2271 | 0 | 0 | 18.2271 | 7.025 | 8.5914 | 2.6106
| Шелехово | В-220 Ключи Б | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.2271 | 0 | 0 | 18.2271 | 7.025 | 8.5914 | 2.6106
| Шелехово | СВ-1-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2271 | 0 | 0 | 18.2271 | 7.025 | 8.5914 | 2.6106
| Шелехово | СВ-2-220 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 18.2271 | 0 | 0 | 18.2271 | 7.025 | 8.5914 | 2.6106
| Шелехово | В-110 ГЭС"В" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Шелехово | В-110 ГЭС"Г" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Шелехово | В-110 Луговая"Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Шелехово | В-110 Т-5 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Шелехово | В-110 Т-7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Шелехово | В-110 ЭТЦ Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Шелехово | ЛР-220 Ключи А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ЛР-220 Ключи Б | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ОР-220 № 208 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ОР-220 Ключи А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ОР-220 Ключи Б | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ШР-1 СВ-1-220 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ШР-220 № 210 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Шелехово | ШР-220 ШБЦ-Ключи А | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ШР-220 Ключи Б | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| Шелехово | ЛР-110 ЭТЦ Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Шелехово | ОР-110 ГЭС"Г" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Шелехово | ОР-110 Рассоха | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Шелехово | ОР-110 ЭТЦ Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Шелехово | ШР-110 ГЭС"В" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Шелехово | ШР-110 Рассоха | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Шелехово | ШР-110 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Шелехово | ШР-1-110 СВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Шелехово | ШР-2-110 СВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Шелехово | АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 48.926 | 0 | 0 | 48.926 | 11.9125 | 28.3875 | 8.626
| Шелехово | АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 48.926 | 0 | 0 | 48.926 | 11.9125 | 28.3875 | 8.626
| Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Шелехово | Капитальный ремонт Т-4 ф.В | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2505.6394 | 2505.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.181 | 0 | 0 | 44.181 | 13.725 | 23.354 | 7.102
| Южная | В-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.2021 | 0 | 0 | 24.2021 | 13 | 8.5914 | 2.6106
| Южная | В-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Южная | В-6 яч № 9 ТП-1511"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Южная | ШР-110 Пивзавод | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Южная | ШР-110 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Южная | ШР-110 ТН-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Южная | ЛР-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Южная | ШР-1-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Южная | ШР-2-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Южная | ТН-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1707 | 0 | 0 | 6.1707 | 2.25 | 3.007 | 0.91372
| Южная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Южная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Большие Коты | ТТ-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1707 | 0 | 0 | 6.1707 | 2.25 | 3.007 | 0.91372
| Большие Коты | ТТ-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1707 | 0 | 0 | 6.1707 | 2.25 | 3.007 | 0.91372
| Большая Речка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Байкальская | В-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.3413 | 0 | 0 | 12.3413 | 5.2 | 5.477 | 1.6643
| Байкальская | В-110 Нагорная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 83.4107 | 0 | 0 | 83.4107 | 26 | 44.0311 | 13.3795
| Байкальская | ШСВ-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.3413 | 0 | 0 | 12.3413 | 5.2 | 5.477 | 1.6643
| Байкальская | ОР-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Байкальская | ТР-110 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Байкальская | АТ-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 23.2724 | 0 | 0 | 23.2724 | 7.95 | 11.7412 | 3.5813
| Байкальская | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.9629 | 0 | 0 | 44.9629 | 11.45 | 25.7027 | 7.8102
| Байкальская | ТР-10 АТ-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8111 | 0 | 0 | 19.8111 | 4.875 | 11.4553 | 3.4809
| Байкальская | ТР-10 АТ-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8111 | 0 | 0 | 19.8111 | 4.875 | 11.4553 | 3.4809
| Байкальская | В-10 яч.№ 111 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Байкальская | В-10 яч.№ 211 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Байкальская | ЛРТ АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.6967 | 0 | 0 | 35.6967 | 8.625 | 20.7626 | 6.309
| Байкальская | ЛРТ АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.6967 | 0 | 0 | 35.6967 | 8.625 | 20.7626 | 6.309
| Байкальская | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 39.9717 | 0 | 0 | 39.9717 | 12.9 | 20.7626 | 6.309
| Байкальская | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Берёзовая | ЛР-110 ввод "Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Берёзовая | СР-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Берёзовая | ШР-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Берёзовая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Берёзовая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Берёзовая | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.3184 | 0 | 0 | 53.3184 | 12.3375 | 31.4303 | 9.5506
| Восточная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.3184 | 0 | 0 | 53.3184 | 12.3375 | 31.4303 | 9.5506
| Восточная | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | ШР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | ШР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | СР-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | ЛР-220 Иркутская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | ЛР-220 Иркутская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Восточная | ТР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ТР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ЛР-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ЛР-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ЛР-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ЛР-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-1-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-1-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-1-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-1-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-2-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-2-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-2-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР-2-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ШР ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Восточная | ЛРТ АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.6967 | 0 | 0 | 35.6967 | 8.625 | 20.7626 | 6.309
| Восточная | ЛРТ АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.6967 | 0 | 0 | 35.6967 | 8.625 | 20.7626 | 6.309
| Восточная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | ТМ ДГР-1-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | ДГР-1-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | Р-10 ДГР-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Восточная | Р-10 РЗ-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Восточная | ТМ ДГР-2-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | ДГР-2-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | Р-10 ДГР-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Восточная | Р-10 РЗ-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Восточная | ТМ ДГР-3-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | ДГР-3-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | Р-10 ДГР-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Восточная | Р-10 РЗ-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Восточная | ТМ ДГР-4-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | ДГР-4-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Восточная | Р-10 ДГР-4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Восточная | Р-10 РЗ-4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.0538 | 0 | 0 | 4.0538 | 1.3 | 2.1121 | 0.64178
| Городская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Городская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Дачная | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Дачная | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Жемчужная | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| Знаменская | В-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 83.4107 | 0 | 0 | 83.4107 | 26 | 44.0311 | 13.3795
| Знаменская | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Знаменская | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Знаменская-2 | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Знаменская-2 | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Искра | В-6 яч.14 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Искра | В-6 яч.17 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Искра | В-6 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Искра | В-6 яч.8 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Искра | СВ-6 яч.10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| Искра | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Искра | СОД-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.7214 | 0 | 0 | 10.7214 | 3.3 | 5.6918 | 1.7295
| Искра | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Искра | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Кировская | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Кировская | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Кировская | В-110 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Кировская | В-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Кировская | В-6 яч. 13 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Кировская | В-6 яч. 19 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Кировская | В-6 яч. 26 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Кировская | В-6 яч. 31 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Кировская | СВ-2-6 яч.25 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5189 | 0 | 0 | 5.5189 | 2.625 | 2.2195 | 0.67442
| Кировская | ДГК-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Кировская | ДГК-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Кировская | ШР-2-110 ГЭС | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Кировская | ШР-1-35 Марата1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Кировская | ШР-2-35 Марата1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Кировская | ШР-2-35 Марата2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Кировская | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Кировская | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Летняя | В-35 Пансионат"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.1356 | 0 | 0 | 25.1356 | 13 | 9.3074 | 2.8282
| Летняя | В-10 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Летняя | В-10 яч.19 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Летняя | В-10 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Летняя | В-10 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Летняя | В-10 яч.7 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Летняя | В-10 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Летняя | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Летняя | Капитальный ремонт Т-2 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2505.6394 | 2505.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лисиха | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Лисиха | В-6 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| Лисиха | ЛР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Лисиха | Капитальный ремонт Т-1 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1507.6305 | 1507.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лисиха | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Листвянка | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Листвянка | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Листвянка | В-10 яч.21 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Листвянка | В-10 яч.22 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Листвянка | В-10 яч.23 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Листвянка | В-3-10 Т-1 яч.29 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Листвянка | В-4-10 Т-2 яч.30 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Листвянка | СВ-2-10 яч.19 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Листвянка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Листвянка | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Марата | В-6 Т-2 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Марата | В-6 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Марата | СВ- яч.20 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Марата | ЛР-35 ввод1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Марата | ЛР-35 ввод2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Марата | СР-1-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Марата | СР-2-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Марата | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Марата | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Молодёжная | В-10 Т-2 яч.15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Молодёжная | В-10 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Молодёжная | В-10 яч.13 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Молодёжная | В-10 яч.2 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.1077 | 0 | 0 | 34.1077 | 10.35 | 18.221 | 5.5367
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.1077 | 0 | 0 | 34.1077 | 10.35 | 18.221 | 5.5367
| Молодёжная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Молодёжная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Нагорная | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.0423 | 0 | 0 | 7.0423 | 3.775 | 2.5058 | 0.76144
| Нагорная | В-6 яч.15 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Нагорная | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Нагорная | В-6 яч.28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Нагорная | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Нагорная | ТР-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Нагорная | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Нагорная | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Нагорная | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Октябрьская | В-6 Т-1 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.5189 | 0 | 0 | 5.5189 | 2.625 | 2.2195 | 0.67442
| Октябрьская | В-6 яч. 13 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Октябрьская | В-6 яч. 15 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Октябрьская | В-6 яч. 9 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 13.4079 | 0 | 0 | 13.4079 | 6.5 | 5.2981 | 1.6099
| Октябрьская | ДГК-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Октябрьская | ДГК-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Октябрьская | ДГК-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Октябрьская | ТСН ДГК-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Октябрьская | ТСН ДГК-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Октябрьская | ТСН ДГК-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Октябрьская | ТСН-3 яч. 29 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Октябрьская | ТН-3-6 яч.56 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 2.9953 | 0 | 0 | 2.9953 | 1.175 | 1.3961 | 0.42423
| Партизанская | В-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Партизанская | В-6 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Партизанская | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Партизанская | В-6 яч.16 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Партизанская | В-6 яч.27 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| Партизанская | В-6 яч.5 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Партизанская | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| Партизанская | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Партизанская | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | В-110 Кировская"А" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Правобережная | В-110 Кировская"Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Правобережная | ОВ-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Правобережная | ШСВ-11О | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 11.7859 | 0 | 0 | 11.7859 | 7.025 | 3.6514 | 1.1095
| Правобережная | В-10 яч. 13 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Правобережная | В-10 яч. 29 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Правобережная | В-10 яч. 36 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Правобережная | В-10 яч. 45 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Правобережная | В-10 яч. 47 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Правобережная | В-10 яч. 48 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Правобережная | ДГК-1А | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | ДГК-1Б | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | ДГК-2А | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | ДГК-2Б | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.7181 | 0 | 0 | 12.7181 | 5.25 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | Т-1 ДГК | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | Т-2 ДГК | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | СР-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| Правобережная | ЛР-110 Урик"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Правобережная | ТР-110 АТ-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Правобережная | ШР-1-110 ОМВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Правобережная | ШР-2-110 ОМВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Правобережная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.9629 | 0 | 0 | 44.9629 | 11.45 | 25.7027 | 7.8102
| Правобережная | АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 23.2724 | 0 | 0 | 23.2724 | 7.95 | 11.7412 | 3.5813
| Правобережная | ВПТ- АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Правобережная | ВПТ- АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Правобережная | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Правобережная | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Приморская | В-10 яч.35 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Приморская | В-10 яч.36 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Приморская | В-2-10 Т-2 яч.17 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Приморская | В-4-10 Т-2 яч.18 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Приморская | СВ-1-10 яч.8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Приморская | СВ-2-10 яч.26 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.1077 | 0 | 0 | 34.1077 | 10.35 | 18.221 | 5.5367
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.1077 | 0 | 0 | 34.1077 | 10.35 | 18.221 | 5.5367
| Приморская | СР-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Приморская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Приморская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Приморская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Приморская | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Приморская | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Рабочая | В-6 яч. 24 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Рабочая | В-6 яч. 29 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Рабочая | В-6 яч. 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Рабочая | В-6 яч. 4 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Рабочая | В-6 яч. 45 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Рабочая | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Рабочая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Рабочая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| Рабочая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Рабочая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| РП-1 | В-6 яч.7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-14 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-14 | В-6 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-17 | В-10 яч.15 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| РП-3 | В-6 яч.1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.12 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.13 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.15 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.21 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.23 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.5 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.9 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.7 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 | В-6 яч.8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-30 | В-6 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-30 | В-6 яч.12 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-30 | В-6 яч.14 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-30 | В-6 яч.16 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-30 | В-6 яч.18 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-35 | В-6 яч.11 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| РП-35 | В-6 яч.14 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| РП-35 | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-35 | В-6 яч.4 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| РП-41 | В-10 яч.8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-45 | В-6 яч.12 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.13 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.15 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.17 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.19 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.21 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.22 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.23 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.24 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-45 | В-6 яч.8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.5856 | 0 | 0 | 4.5856 | 1.225 | 2.5774 | 0.78319
| РП-61 | ТН-1-6 яч.№ 8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.9953 | 0 | 0 | 2.9953 | 1.175 | 1.3961 | 0.42423
| РП-61 | ТН-2-6 яч.№ 13 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.9953 | 0 | 0 | 2.9953 | 1.175 | 1.3961 | 0.42423
| РТП-95 | ТН-1-6 яч.№6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.9953 | 0 | 0 | 2.9953 | 1.175 | 1.3961 | 0.42423
| РТП-95 | ТН-2-6 яч. №8 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.9953 | 0 | 0 | 2.9953 | 1.175 | 1.3961 | 0.42423
| Сосновая | В-10 Т-1 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Сосновая | В-10 Т-2 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Сосновая | В-10 яч.10 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Сосновая | В-10 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Сосновая | В-10 яч.4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Сосновая | В-10 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Сосновая | В-10 яч.9 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.1077 | 0 | 0 | 34.1077 | 10.35 | 18.221 | 5.5367
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Сосновая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| Сосновая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| ТП-790 | В-6 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-790 | В-6 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-88 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-909 | В-6 яч.2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-909 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-956 | В-6 яч.1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-956 | В-6 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-965 | В-6 яч.10 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-965 | В-6 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-965 | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-965 | В-6 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-965 | В-6 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ТП-965 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| Туристская | В-10 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Туристская | В-10 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Туристская | В-10 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Туристская | ТТ-35 Листвянка"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1707 | 0 | 0 | 6.1707 | 2.25 | 3.007 | 0.91372
| Центральная | В-1-6 Т-2 яч.28 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Центральная | В-2-6 Т-2 яч.30 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Центральная | В-6 яч.14 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Центральная | В-6 яч.40 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.9819 | 0 | 0 | 13.9819 | 3.9 | 7.7323 | 2.3496
| Центральная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Центральная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.4212 | 0 | 0 | 35.4212 | 11.15 | 18.6148 | 5.6564
| Центральная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Центральная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Цимлянская | ЛР-110 ГЭС | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Цимлянская | ЛР-110 Южная | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.2241 | 0 | 0 | 21.2241 | 7.875 | 10.2381 | 3.111
| Цимлянская | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| Цимлянская | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| БЦБК | ОР-220 ТН ОСШ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ТР-220 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ТР-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ШР-1-220 БЦБ-271 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ШР-1-220 ВБ-272 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ШР-1-220 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ШР-1-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ШР-1-220 ШСВ | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| БЦБК | ШР-2-220 ОМВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.9383 | 0 | 0 | 6.9383 | 2.7375 | 3.2218 | 0.97899
| БЦБК | ШР-2-220 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| БЦБК | ШР-2-220 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| БЦБК | ШР-2-220 ШСВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.1422 | 0 | 0 | 37.1422 | 11.9375 | 19.3307 | 5.8739
| БЦБК | ЛР-35 ГПП "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ТР-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР ТН-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР ТН-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР-35 ГПП "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР-35 ГПП "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | ШР-35 Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| БЦБК | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 36.2087 | 0 | 0 | 36.2087 | 11.9375 | 18.6148 | 5.6564
| БЦБК | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 36.2087 | 0 | 0 | 36.2087 | 11.9375 | 18.6148 | 5.6564
| БЦБК | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| БЦБК | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| БЦБК | ТТ-220 ОВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 11.6564 | 0 | 0 | 11.6564 | 4.375 | 5.5844 | 1.6969
| БЦБК | ТТ-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6564 | 0 | 0 | 11.6564 | 4.375 | 5.5844 | 1.6969
| БЦБК | ТТ-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.6564 | 0 | 0 | 11.6564 | 4.375 | 5.5844 | 1.6969
| Быстрая | В-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.2021 | 0 | 0 | 24.2021 | 13 | 8.5914 | 2.6106
| Быстрая | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 7.806 | 0 | 0 | 7.806 | 2.625 | 3.9735 | 1.2074
| Быстрая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Быстрая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Быстрая | В-6 Т-1 яч.2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Быстрая | В-6.яч.4 Поселок | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| Перевал | ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 17.9268 | 0 | 0 | 17.9268 | 8.125 | 7.5175 | 2.2843
| Перевал | ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "В" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.5352 | 0 | 0 | 16.5352 | 6.5 | 7.6965 | 2.3387
| Перевал | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Перевал | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Перевал | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Перевал | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0538 | 0 | 0 | 5.0538 | 2.3 | 2.1121 | 0.64178
| Рудная | КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.3469 | 0 | 0 | 9.3469 | 3.5125 | 4.4747 | 1.3597
| Рудная | КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.3469 | 0 | 0 | 9.3469 | 3.5125 | 4.4747 | 1.3597
| Рудная | ЛР-110 Андриановская | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | ЛР-110 Подкаменная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | ШР-110 Андриановская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | ШР-110 Подкаменная | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4481 | 0 | 0 | 5.4481 | 2.0875 | 2.5774 | 0.78319
| Рудная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| Рудная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 27.5786 | 0 | 0 | 27.5786 | 7.975 | 15.035 | 4.5686
| ИАЗ ГПП | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.5962 | 0 | 0 | 34.5962 | 10.325 | 18.6148 | 5.6564
| ИАЗ ГПП | СР-3-110 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| ИАЗ ГПП | СР-4-110 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| ИАЗ ГПП | ШР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8215 | 0 | 0 | 5.8215 | 2.0875 | 2.8638 | 0.87021
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1608 ТП-75Секция2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1627 ТП-40 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.98279 | 0 | 0 | 0.98279 | 0.32 | 0.50833 | 0.15446
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1636 ТП-37 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.98279 | 0 | 0 | 0.98279 | 0.32 | 0.50833 | 0.15446
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1645 КРУН-6 1652 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.98279 | 0 | 0 | 0.98279 | 0.32 | 0.50833 | 0.15446
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1651 ЗРУ-6 1607 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1652 ЗРУ-6 1645 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1660 ТП-27 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1661 ТП-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1006 Ведомый | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1007 Ведущий | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1010 "Триал-К" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8646 | 0 | 0 | 4.8646 | 2.4375 | 1.8615 | 0.56564
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3651 ТП-43 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ТП-102 | В-6 яч.№ 14 ТП-39 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-102 | В-6 яч.№ 16 С/Н-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-102 | В-6 яч.№ 17 С/Н-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-102 | СШВ-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-40 | В-6 яч. № 4 ТП-41 Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ТП-40 | В-6 яч. № 13 ГПП 1627 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ТП-3 | В-6 яч.7 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.2 Д-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.3 Д-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.12 Д-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.13 ТП-25 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.14 КТП-25А,КТП-25Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-83 | В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-83 | В-6 яч. 4 КТП-85 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-83 | В-6 яч. 5 ТП-37 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-83 | В-6 яч. 7 СВ | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-38А | В-6 яч.1 КТП-46 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-38А | В-6 яч.7 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ТП-37 | В-6 яч. 9 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ТП-6 | В-6 яч. 6665 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.1 РП-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.2 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.3 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.13 ТП-10 К-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.14 ТП-10 К-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.16 Районная А | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.632 | 0 | 0 | 4.632 | 2.625 | 1.5393 | 0.46774
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.1 ГПП 1646 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.2 ГРУ-Ф | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.10 КТП-103 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.11 С/Н №3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-13 | В-6 яч.1 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-13 | В-6 яч.2 П/К №5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-13 | В-6 яч.7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.0628 | 0 | 0 | 1.0628 | 0.4 | 0.50833 | 0.15446
| ТП-11 | В-6 яч.6 ТП-15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-75 | В-6 яч.4 КТП-148 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-75 | В-6 яч.5 ГПП 1608 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-75 | В-6 яч.6 ТП-11 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-75 | В-6 яч.10 ГПП 1628 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| ТП-75 | ШСВ-6 яч,1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9121 | 0 | 0 | 4.9121 | 2.625 | 1.7541 | 0.53301
| Моты | Т-1 (Т-2,3) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 38.3143 | 0 | 0 | 38.3143 | 15.35 | 17.6124 | 5.3518
| Моты | ЛР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Моты | В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.1356 | 0 | 0 | 25.1356 | 13 | 9.3074 | 2.8282
| Моты | В-6 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Моты | В-6 яч. 2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Моты | В-6 яч.4 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 6.5 | 7.7681 | 2.3605
| Моты | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| Шаманка | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.1571 | 0 | 0 | 19.1571 | 7.675 | 8.8062 | 2.6759
| Шаманка | ЛР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.1602 | 0 | 0 | 18.1602 | 8.125 | 7.6965 | 2.3387
| Шаманка | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.1356 | 0 | 0 | 25.1356 | 13 | 9.3074 | 2.8282
| Шаманка | В-6-10 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| Шаманка | В-10 яч. 1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| Шаманка | В-10 яч. 5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| Шаманка | В-10 яч. 7 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.5013 | 0 | 0 | 13.5013 | 6.5 | 5.3696 | 1.6317
| Шаманка | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.9306 | 0 | 0 | 12.9306 | 5.4625 | 5.7276 | 1.7404
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 58 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6474.2832 | 0 | 0 | 6474.2832 | 6215.7018 | 198.319 | 60.2623
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 30 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 543.0856 | 0 | 0 | 543.0856 | 351.25 | 147.1284 | 44.7072
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2598.1336 | 0 | 0 | 2598.1336 | 262.5 | 1791.3149 | 544.3187
| ВЛ-10 кВ ТП 82 - ТП 83 от поры №120 до опоры №139 (400 м) с. Олха | Ремонт с заменой опор (опоры - 11 шт., провод 400 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 323.1959 | 197.8459 | 0 | 125.35 | 125.35 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ КТП 98 - ТП 94 с отпайкой на ТП 97 от опоры №1 до опоры №6 (500 м) п. Б-Луг | Ремонт с заменой опор (опоры - 8 шт., провод 500 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 235.7452 | 140.9152 | 0 | 94.83 | 94.83 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ ТП 32 - ТП 37 от опоры №9 до опоры №25 (800 м) г. Шелехов | Ремонт с заменой опор (опоры - 18 шт., провод 800 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 529.0642 | 321.9642 | 0 | 207.1 | 207.1 | 0 | 0
| ВЛ-6/0,4 кВ от ТП-89 - ТП-90 от опоры №1 до опоры №13 (640м) с. Моты | Ремонт с заменой опор (опоры - 15 шт., провод 640 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 440.5235 | 268.3035 | 0 | 172.22 | 172.22 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (400м) с. Моты, ул. Магистральная от ТП-121 | Ремонт с заменой опор (опоры - 13 шт., провод 400 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 381.8597 | 234.7097 | 0 | 147.15 | 147.15 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (1000м): п. Большой Луг, ул. 1-я Советская, 2-я Советская, пер. Набережный от КТП-135 | Ремонт с заменой опор (опоры - 33 шт., провод 1000 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 969.5877 | 595.7177 | 0 | 373.87 | 373.87 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (680м) г. Шелехов, ул. Тюленина от КТП-35 | Ремонт с заменой опор (опоры - 15 шт., провод 640 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 440.5235 | 268.3035 | 0 | 172.22 | 172.22 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (750м) п. Большой Луг, ул. Шевченко от КТП-131 | Ремонт с заменой опор (опоры - 25 шт., провод 750 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 733.8425 | 450.4425 | 0 | 283.4 | 283.4 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (450м) с. Подкаменная, ул. Железнодорожная от ТП-313 | Ремонт с заменой опор (опоры - 16 шт., провод 450 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 470.4004 | 289.4604 | 0 | 180.94 | 180.94 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (640м) д. Хузино, ул. Трактовая от ТП-311 | Ремонт с заменой опор (опоры - 15 шт., провод 640 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 440.5235 | 268.3035 | 0 | 172.22 | 172.22 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (450м) с. Олха, ул. Заречная от ТП-86 | Ремонт с заменой опор (опоры - 17 шт., провод 450 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 499.1873 | 307.3473 | 0 | 191.84 | 191.84 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (500м) г. Шелехов, ул. Есенина, Левитана, Горького, пер. Маршака от ТП-18 | Ремонт с заменой опор (опоры - 15 шт., провод 500 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 440.5235 | 269.3935 | 0 | 171.13 | 171.13 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (300 м) с. Олха, ул. Заречная от ТП-81 | Ремонт с заменой опор (опоры - 10 шт., провод 300 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 293.319 | 179.959 | 0 | 113.36 | 113.36 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (250м) п. Большой Луг, ул. Кедровая от ТП-99 | Ремонт с заменой опор (опоры - 8 шт., провод 250 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 234.6552 | 144.1852 | 0 | 90.47 | 90.47 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (300 м) п. Подкаменная, ул. Иркутная, Железнодорожная | Ремонт с заменой опор (опоры - 10 шт., провод 300 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 293.319 | 179.959 | 0 | 113.36 | 113.36 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ (300 м) с. Шаманка, ул. Набережная | Ремонт с заменой опор (опоры - 10 шт., провод 300 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 294.409 | 181.049 | 0 | 113.36 | 113.36 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехову и Шелеховскому району (по результатам осмотров январь-июнь) | Ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ 0,4 кВ по результатм осмотров | КР | Апр | Сен | Соб.сил | 204.5188 | 0 | 0 | 204.5188 | 10.9 | 148.4807 | 45.1381
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехову и Шелеховскому району (по результатам осмотров январь-июнь) | Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ по результатам осмотров | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 909.0972 | 0 | 0 | 909.0972 | 837.665 | 54.7793 | 16.6529
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехову и Шелеховскому району (по результатам осмотров) | Ремонт с заменой дефектных опор на по результатам осмотров (50 шт. опор) | КР | Апр | Сен | Соб.сил | 624.108 | 0 | 0 | 624.108 | 545 | 60.6656 | 18.4424
| ВЛ-10 кВ КТП-91-ТП-92 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 0,7га /густой с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Окт | Конкурс | 73.4998 | 73.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ ЧК1/ЧК2 Оборонэнерго –ТП-150 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 1,6га/густой с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Окт | Конкурс | 167.9995 | 167.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ ПС”Большой луг ” Ф16 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 0,7га /густой с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Окт | Конкурс | 73.4998 | 73.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 40шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 684.8016 | 0 | 0 | 684.8016 | 202.0642 | 370.1974 | 112.54
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 20шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 279.5558 | 0 | 0 | 279.5558 | 100.825 | 137.0635 | 41.6673
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 30шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 149.7254 | 0 | 0 | 149.7254 | 94.5847 | 42.2858 | 12.8549
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 20 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 101.6549 | 0 | 0 | 101.6549 | 63.0565 | 29.6 | 8.9984
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 20шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 418.7136 | 0 | 0 | 418.7136 | 63.0565 | 272.7432 | 82.9139
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 520.5254 | 0 | 0 | 520.5254 | 31.5282 | 374.9978 | 113.9993
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 20шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 89.6869 | 0 | 0 | 89.6869 | 63.0565 | 20.4221 | 6.2083
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 59.0986 | 0 | 0 | 59.0986 | 31.5282 | 21.1429 | 6.4274
| КЛ-0,4 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ (500м2). | КР | Май | Окт | Конкурс | 223.6315 | 223.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (300м2). | КР | Май | Окт | Конкурс | 701.088 | 701.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1080.5085 | 0 | 0 | 1080.5085 | 427.28 | 500.9421 | 152.2864
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена разрядников: ОПН-6 - 7шт, ОПН-10 - 73шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 479.8458 | 0 | 0 | 479.8458 | 182.03 | 228.3864 | 69.4295
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена РЛНД - 10шт. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 180.5369 | 0 | 0 | 180.5369 | 91.56 | 68.2338 | 20.7431
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД | ТР | Апр | Сен | Соб.сил | 364.2017 | 0 | 0 | 364.2017 | 105.73 | 198.2145 | 60.2572
| КЛ-6-10 кВ по результатам диагностики | Ремонт КЛ-6(10) кВ (ААБЛ-3*240 (200 м), ААБл-3х150 (200м), кабеля ААБл-3х120 (200м). | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1690.06 | 0 | 0 | 1690.06 | 451.26 | 950 | 288.8
| ТП-52 шт.; КТП-101 шт.; СКТП-3 шт. | Текущий ремонт РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 (ТО) | ТР | Апр | Авг | Соб.сил | 1861.704 | 0 | 0 | 1861.704 | 442.104 | 1092 | 327.6
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена предохранителей: ПН-2 - 400А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 46.3874 | 0 | 0 | 46.3874 | 22.89 | 18.0195 | 5.4779
| ТП/КТП 35/10/6 кв | Доливка масла 4,8 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 575.1158 | 0 | 0 | 575.1158 | 560.7134 | 11.0448 | 3.3576
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена рубильников - РПС-250 - 30 шт, РПС-400 - 30 шт, РЕ-1000 - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 417.6893 | 0 | 0 | 417.6893 | 198.38 | 168.182 | 51.1273
| ПС "БЦБК" | Ремонт кровли ГПП-2, ОПУ. Ремонт помещений ГПП-2 | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1311.2138 | 1311.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС "БЦБК" | Ремонт маслоприемников Т-3, Т-4 | КР | Апр | Сент | Конкурс | 840.6632 | 840.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС "Ново-Ленино" | Ремонт кровли ГЩУ | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 1021.3666 | 1021.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Лермонтова, 120 | Ремонт кровли гаражных боксов | КР | Апр | Сент | Конкурс | 973.5895 | 973.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли помещений кранового и тракторного боксов, склада ОДС, склада АСУТП. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1529.9264 | 1529.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли помещения диспетчерской | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 152.8865 | 152.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание физкультурно-оздоровительного комплекса | Ремонт чаши бассейна (перелив). Ремонт помещений. Перекладка выпуска канализации | КР | Июль | Сент | Конкурс | 540.4112 | 540.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Центральная" | Ремонт помещений, освещения, отопления | КР | Апр | Сент | Конкурс | 925.8125 | 925.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ "Правобережная" | Ремонт маслоприемника АТ-1 ОРУ110/220 кВ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 902.4549 | 902.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ "Шелехово" | Ремонт с устройством пешеходных дорожек к разъеденителям ОРУ-110кВ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1698.7385 | 1698.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ "Шелехово" | Ремонт маслосборников Т-5, Т-7 ОРУ-110кВ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 583.9414 | 583.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ "Шелехово" | Ремонт помещения гаража и освещения | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 286.6621 | 286.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ "Байкальская" | Ремонт освещения гаража | КР | Янв | Март | Конкурс | 339.7477 | 339.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС220кВ "Бытовая" | Ремонт маслоприемников Т-3, Т-4,Т-1,Т-2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1713.6025 | 1713.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Молодежная " | Ремонт маслоприемников на ОРУ -110кВ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1167.8827 | 1167.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС110кВ "Ценральная " | Ремонт вентиляции в трансформаторных камерах Т-1 и 2 | КР | Апр | Сент | Конкурс | 721.9639 | 721.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатам обследования | КР | Янв | Сент | Конкурс | 2415.3939 | 2415.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт кровель, отмосток, покраска, смена дверных блоков ТП, РП-6(10) кВ | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 855.5064 | 0 | 0 | 855.5064 | 170.3125 | 525.5097 | 159.6842
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1050.1425 | 0 | 0 | 1050.1425 | 170.3125 | 674.7859 | 205.0441
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1026.8048 | 0 | 0 | 1026.8048 | 170.3125 | 656.8871 | 199.6053
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1198.1033 | 0 | 0 | 1198.1033 | 170.3125 | 788.2645 | 239.5263
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 995.4973 | 0 | 0 | 995.4973 | 185.6406 | 621.0557 | 188.8009
| ШРЭС ТП-6(10)кВ | Ремонт: кровель ТП 7, 34, 52, 61; ремонт отмосток, смена дверных блоков ТП 99, 320; покраска КТП 17, 35, 81, 83, 90, 105, 118, 152, 171, 189; ремонт полов, каналов РУ-10 ТП 38 | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1417 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Безбокова, 38а | Ремонт помещения для СИЗП в РДП. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лермонтова, 120 | Ремонт помещения для персонала Левобережного РЭС после переноса теплового узла. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 441.672 | 441.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 163.5 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 605.172 | 605.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2383.6778 | 0 | 0 | 2383.6778 | 468 | 1468.062 | 447.6157
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2869.3833 | 0 | 0 | 2869.3833 | 455 | 1850.739 | 563.6443
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8239.8218 | 0 | 0 | 8239.8218 | 3463.2 | 3662.4586 | 1114.1632
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1532.8054 | 0 | 0 | 1532.8054 | 587 | 723.8287 | 221.9768
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт двигателя УРАЛ 4320 г/н А204СА | КР | Июль | Сент | Конкурс | 530.8558 | 530.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт двигателя ГАЗ 37894 С339ТТ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 424.6846 | 424.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) самосвал - КАМАЗ 5511 г.н. А120 СА, автокран - МАЗ 5337 КС 3577-4 г.н. В444 СА, автобуровая - ГАЗ 6611 г.н. Н 070 ВС, грузовой фургон - УАЗ 390945 г.н. Е 486 ТА, аварийно-ремонтная мастерская - ГАЗ 3732 МА г.н. Е 182 УК, легковая - УАЗ 31514 г.н. В 157 АМ, легковая - УАЗ PATRIOT г.н. Р 429 ТУ, экскаватор - BOBCAT 331 г.н. АЕ 3152, экскаватор-погрузчик - TLB825-RM г.н. АВ 0414, грузопассажирский - УАЗ 390902 г.н. Х 225 МА, автолаборатория - ГАЗ 2705 г.н. В 102 УН, грузопассажирский - УАЗ 390944 г.н. У 897 РО, грузопассажирский - ГАЗ 27527 г.н. О 733 КЕ, бурильно-крановая машина HINO RANGER г.н. О 504 ТС. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4761.7616 | 0 | 0 | 4761.7616 | 2566.5 | 1683.2616 | 512
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 188825.5264 | 72500.0507 | 0 | 116325.4758 | 51000.4848 | 50098.7152 | 15226.2757

## ВЭС план 23г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2023 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Испол нитель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-692 | Замена одностоечной дер. опоры, 35шт. Замена дер. подкоса, 7шт | ТР | Июнь | Авг | ВЭС | 583.2303 | 0 |  | 583.2303 | 465.619 | 90.1742 | 27.4371
0 | Лот № 1 - Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Оёкского, Прибайкальского РЭС (замена деревянных опор) без замены провода. | Ремонт ВЛ с заменой одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ-166шт., подкоса - 79шт. | КР | Май | Нояб | Закупка | 3728.1276 | 2759.2196 |  | 968.908 | 968.908 | 0 | 0
0 | Лот № 2 - Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Эхирит-Булагатского, Баяндаевского, Жигаловского РЭС (замена деревянных опор) без замены провода. | Ремонт ВЛ с заменой одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ-156шт., подкоса - 70шт. | КР | Май | Нояб | Закупка | 3436.0857 | 2526.8518 |  | 909.2339 | 909.2339 | 0 | 0
0 | Лот № 3 - Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Осинского, Усть-Удинского РЭС (замена деревянных опор) без замены провода. | Ремонт ВЛ с заменой одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ-157шт., подкоса - 52шт. | КР | Май | Нояб | Закупка | 3199.6328 | 2327.2285 |  | 872.4042 | 872.4042 | 0 | 0
0 | 100605 ВЛ-0,4кВ от КТП-605 | Замена одностоечной дер. опоры, 12шт. Замена дер. подкоса, 3шт | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 210.989 | 0 |  | 210.989 | 176.4497 | 26.4818 | 8.0575
0 | 100308 ВЛ-0,4кВ от КТП-606 | Замена одностоечной дер. опоры, 12шт. Замена дер. подкоса, 4шт | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 218.4351 | 0 |  | 218.4351 | 182.452 | 27.5887 | 8.3944
0 | 100273 ВЛ-0,4кВ от КТП-621 | Замена одностоечной дер. опоры, 12шт. Замена дер. подкоса, 3шт | ТР | Май | май | ВЭС | 212.316 | 0 |  | 212.316 | 177.3324 | 26.8224 | 8.1612 | 916633.2462
0 | 100609 ВЛ-0,4кВ от КТП-609 | Замена одностоечной дер. опоры, 12шт. Замена дер. подкоса, 5шт | ТР | Май | май | ВЭС | 222.9397 | 0 |  | 222.9397 | 186.5124 | 27.9293 | 8.498
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-024 Отонхой | Замена одностоечной дер. опоры, 15шт. Замена дер. подкоса, 6шт. Замена наружного ввода (опора-здание) 4 провода А-35, 14шт. | ТР | Май | май | ВЭС | 470.2314 | 0 |  | 470.2314 | 385.3825 | 65.0548 | 19.7941
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-512 Булуса | Замена одностоечной дер. опоры, 17шт. Замена дер. подкоса, 4шт. Замена наружного ввода (опора-здание) 4 провода А-35, 11шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 455.8371 | 0 |  | 455.8371 | 378.7623 | 59.0943 | 17.9805
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-615 Олой | Замена одностоечной дер. опоры, 25шт. Замена дер. подкоса, 7шт. Замена наружного ввода (опора-здание) 4 провода А-35, 22шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 715.2984 | 0 |  | 715.2984 | 591.5789 | 94.8575 | 28.8621
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-842 Куяда | Замена одностоечной дер. опоры, 24шт. Замена дер. подкоса, 14шт. Замена наружного ввода (опора-здание) 10 провода А-35, 22шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 804.7345 | 0 |  | 804.7345 | 684.7909 | 91.9624 | 27.9812
0 | ВЛ-0,4кВ КТП № 2-596 Усть-Орда | Замена одностоечной дер. опоры, 9шт. Замена дер. подкоса, 4шт. Замена наружного ввода (опора-здание) 4 провода А-35, 22шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 285.0481 | 0 |  | 285.0481 | 236.7375 | 37.0404 | 11.2702
0 | ВЛ-04 д.Маралтуй (КТП-3-722) | Замена одностоечной дер. опоры, 19шт. Замена дер. подкоса, 9шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 379.3589 | 0 |  | 379.3589 | 304.6163 | 57.3062 | 17.4364
0 | ВЛ-04 д.Маралтуй (КТП-3-723) | Замена одностоечной дер. опоры, 29шт. Замена дер. подкоса, 11шт | ТР | Июль | Авг | ВЭС | 542.7652 | 0 |  | 542.7652 | 434.3718 | 83.1067 | 25.2867
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-630 | Замена одностоечной дер. опоры, 10шт. Замена дер. подкоса, 3шт | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 176.6383 | 0 |  | 176.6383 | 140.8773 | 27.4184 | 8.3425
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-628 | Замена дер. приставки, 4шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 18.4344 | 0 |  | 18.4344 | 13.77 | 3.5763 | 1.0882
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-655 | Замена одностоечной дер. опоры, 51шт. Замена дер. подкоса, 18шт | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 955.8291 | 0 |  | 955.8291 | 768.0286 | 143.9892 | 43.8113
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-686 | Замена одностоечной дер. опоры, 7шт. Замена дер. подкоса, 2шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 127.6053 | 0 |  | 127.6053 | 101.9507 | 19.6697 | 5.9849
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-736 | Замена одностоечной дер. опоры, 4шт. Замена дер. подкоса, 2шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 85.708 | 0 |  | 85.708 | 68.9381 | 12.8577 | 3.9122
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-590 | Замена одностоечной дер. опоры, 4шт. Замена дер. подкоса, 1шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 73.5381 | 0 |  | 73.5381 | 58.4341 | 11.5804 | 3.5236
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-685 | Замена одностоечной дер. опоры, 3шт. Замена дер. подкоса, 1шт | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 55.3713 | 0 |  | 55.3713 | 44.4876 | 8.3447 | 2.539
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-681 | Замена одностоечной дер. опоры, 5шт. Замена дер. подкоса, 3шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 114.7405 | 0 |  | 114.7405 | 92.4176 | 17.1152 | 5.2076
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-601 | Замена одностоечной дер. опоры, 6шт. Замена дер. подкоса, 2шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 113.6613 | 0 |  | 113.6613 | 91.0053 | 17.3707 | 5.2853
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-677 | Замена одностоечной дер. опоры, 7шт. Замена дер. подкоса, 2шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 127.6053 | 0 |  | 127.6053 | 101.9507 | 19.6697 | 5.9849
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-571 | Замена дер. приставки, 26шт. Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 10 вводов. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 255.9555 | 0 |  | 255.9555 | 215.6412 | 30.9096 | 9.4048
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-551 | Замена дер. приставки, 10шт. Ремонт провода А-50. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 107.5788 | 0 |  | 107.5788 | 90.4757 | 13.1132 | 3.9899
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-507 | Замена дер. приставки, 6шт. Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 5 вводов. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 85.6592 | 0 |  | 85.6592 | 72.9985 | 9.7071 | 2.9536
0 | ВЛ-10 кВ Верхоленск-Магдан | Устройство поверхностного ж/б фундамента, 10шт. | ТР | Дек | Дек | ВЭС | 334.8808 | 0 |  | 334.8808 | 309.5594 | 19.4143 | 5.9071
0 | Лот № 4 - Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ Баяндаевского, Качугского, Усть-Удинского, Жигаловского РЭС (замена деревянных опор) без замены провода. | Ремонт ВЛ с заменой одностоечных опор на ВЛ. 10кВ - 195шт., подкоса - 13шт., А-образных опор - 66шт., поверхностный фундамент - 2 комп, замена разъединителя - 3шт. | ТР | Май | Нояб | Закупка | 11565.3539 | 8655.4 |  | 2909.9539 | 2909.9539 | 0 | 0
0 | 100024 ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | Замена металлической траверсы на одностоечной ж/б опоре, 4шт. Замена штыревого изолятора без замены крюка, 12шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 21.4157 | 0 |  | 21.4157 | 16.418 | 3.8318 | 1.1659
0 | ВЛ - 10 кВ Эл. Котельная - Ользоны | Замена ж/б одностоечной опоры, 10шт. Замена ж/б подкоса, 7шт. Замена линейного разъединителя РЛНД-10 с приводом, 3шт. Замена штыревого изолятора, 51шт. Устройство поверхностного ж/б фундамента, 10шт. | ТР | Март | Сент | ВЭС | 1141.2366 | 0 |  | 1141.2366 | 984.1994 | 120.4026 | 36.6346
0 | 300364 ВЛ-10 Косая Степь - Куpтун | Замена ж/б одностоечной опоры, 27шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 440.3676 | 0 |  | 440.3676 | 359.961 | 61.6488 | 18.7578
0 | ВЛ-10 кВ Анга-Чептыхой | Замена одностоечной ж/б опоры, 13шт. Замена ж/б подкоса, 1шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 304.4152 | 0 |  | 304.4152 | 264.1009 | 30.9096 | 9.4048
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово-Поселок | Замена одностоечной ж/б опоры, 2шт. Замена ж/б подкоса, 2шт | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 59.6195 | 0 |  | 59.6195 | 50.4016 | 7.0675 | 2.1504
0 | 100005 ВЛ-35кВ Усть Балей-Горохово | Замена П- образной деревянной опоры, 2шт. Установка ж/б приставки, 18шт. Замена стекляного изолятора в подвеске, 12шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 277.4521 | 0 |  | 277.4521 | 219.7016 | 44.2782 | 13.4724
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Орда - Бозой | Замена ж/б одностоечной опоры, 20шт. Нумерация опор, 20шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 372.4455 | 0 |  | 372.4455 | 268.1612 | 79.9562 | 24.3281
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | Расчистка трасы средней густоты вручную от подлеска и кустарника, 6 га. | ТР | Нояб | Дек | ВЭС | 144.4384 | 0 |  | 144.4384 | 7.5029 | 104.9904 | 31.9452
0 | ВЛ-10-110 кВ | Механизированная расчистка трассы с помощью двух измельчителей (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 600 га. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8501.8689 | 0 |  | 8501.8689 | 5517.6072 | 2288.0744 | 696.1872
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Урик | Расчистка густой трасы вручную от подлеска и кустарника, 6 га.. | ТР | Янв | Февр | ВЭС | 252.2299 | 0 |  | 252.2299 | 18.0069 | 179.582 | 54.641
0 | Аварийно-восстановительные работы | Ремонт кабельных, воздушных линий 0,4-10 кВ | ТР | Янв | Дек | Закупка | 4496 | 3496 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Знаменка - Н. Слобода". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 6,0 га. | ТР | Апр | Июнь | Закупка | 252 | 252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Бутаково - Большой Улун". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 8,5 га. | ТР | Апр | Июнь | Закупка | 357 | 357 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Бирюлька - Залог". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 40,0 га. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 1680 | 1680 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Верхоленск - Тюменцево". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 11,62 га. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 488.04 | 488.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Качуг - Кистенево". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 9,1 га. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 382.2 | 382.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Манзурка - Литвиново". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 9,36 га. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 393.12 | 393.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Манзурка - Литвиново отпайка на Кырма". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 10,42 га. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 437.64 | 437.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Манзурка - Аргун". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 15,83 га. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 664.86 | 664.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Усть-Уда - Светлолобово". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 8,97 га. | ТР | Окт | Дек | Закупка | 376.74 | 376.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Светлолобово - Усть-Уда". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 3,89 га. | ТР | Окт | Дек | Закупка | 163.38 | 163.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Бохан - Макаровская". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 2,5 га. | ТР | Окт | Дек | Закупка | 105 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Бохан - Воскресенка". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 3,23 га. | ТР | Окт | Дек | Закупка | 135.828 | 135.828 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Жигалово - Грузновка". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 71,0 га. | ТР | Окт | Дек | Закупка | 2982 | 2982 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Тимошино - Лукиново". | Расчистка трассы ВЛ от ДКР 34,0 га. | ТР | Окт | Дек | Закупка | 1428 | 1428 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КТП № 2-596 Усть-Орда | Замена изолирован. вывода 6шт. Замена вывода от КТП до опоры, 2шт. Ремонт контура заземления 3шт. Замена автоматического выключателя 80-250А, 2шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 48.6896 | 0 |  | 48.6896 | 26.922 | 16.6895 | 5.0781
0 | КТП № 2-024 Отонхой | Замена изолирован. вывода 3шт. Замена вывода от КТП до опоры, 1шт. Ремонт контура заземления 3шт. Замена автоматического выключателя 80-250А, 1шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 49.3935 | 0 |  | 49.3935 | 21.1846 | 21.6282 | 6.5808
0 | КТП № 357 Дзержинск | Замена изолирован. вывода 6шт. Замена вывода от КТП до опоры, 2шт. Ремонт контура заземления 3шт. Замена автоматического выключателя 80-250А, 2шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 150.1989 | 0 |  | 150.1989 | 128.4314 | 16.6895 | 5.0781
0 | КТП № 940 Пивовариха | Замена изолирован. вывода 3шт. Замена вывода от КТП до опоры, 1шт. Ремонт контура заземления 3шт. Замена автоматического выключателя 80-250А, 1шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 129.277 | 0 |  | 129.277 | 101.068 | 21.6282 | 6.5808
0 | КТП № 513 Пивовариха | Замена изолирован. вывода 3шт. Замена вывода от КТП до опоры, 1шт. Ремонт контура заземления 3шт. Замена автоматического выключателя 80-250А, 1шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 129.277 | 0 |  | 129.277 | 101.068 | 21.6282 | 6.5808
0 | ПС 35/10 кВ Черемушки | Ремонт ПС 35/10 Черемушки ВТ-35 - 6шт., РЛНДЗ-35 - 12шт., РВЗ-10 - 24шт. | СР | Июнь | Июнь | Закупка | 721.318 | 501.793 |  | 219.525 | 219.525 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | Ремонт ПС 35/10 Верхоленск ВТ-35 - 2шт., РЛНДЗ-35 - 2шт., ВМГ-133 - 5шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 170.8344 | 120.5211 |  | 50.3133 | 50.3133 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | Ремонт ПС 35/10 Середкино ВТ-35 - 3шт., РЛНДЗ-35 - 8шт., РВЗ-10 - 16шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 276.2783 | 256.6826 |  | 19.5957 | 19.5957 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | Ремонт ПС 35/10 Тимошино С-35 - 4шт., РЛНДЗ-35 - 2шт., РВЗ-10 - 14шт., ВМГ-133 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 186.8533 | 151.3691 |  | 35.4841 | 35.4841 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Оса | Ремонт ПС 110/35/10 Оса РЛНДЗ-110 - 39шт., ВМТ-110 - 10шт. | ТР | Авг | Авг | Закупка | 1053.7354 | 1037.6704 |  | 16.065 | 16.065 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Манзурка | Ремонт ПС 110/10 Манзурка РЛНДЗ-110 - 6шт., КЗ-110 - 2шт., ВМТ-110 - 2шт. | СР | Окт | Окт | Закупка | 470.4184 | 397.2434 |  | 73.175 | 73.175 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Новая Уда | Ремонт ПС 110/35/10 Новая Уда РЛНДЗ-110 - 6шт., У-110 - 2шт., С-35 - 5шт., РЛНДЗ-35 - 12шт. | СР | Авг | Авг | Закупка | 775.1489 | 751.4046 |  | 23.7444 | 23.7444 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Бохан | Ремонт ПС 110/10 Бохан РЛНДЗ-110 - 6шт., ВКЭ-10 - 11шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 157.6143 | 152.0533 |  | 5.5609 | 5.5609 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Молька | Средний ремонт высоковольтного бакового масл. выключателя С-35М-630-10 с пружинным или электромагнитным приводом, 4шт. Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1), 8шт. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 239.38 | 0 |  | 239.38 | 179.1861 | 46.1515 | 14.0424
0 | ПС 35/10 кВ Харат | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами, 2шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами, 2шт. Текущий ремонт разъединителя 10кВ, 16шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 29.7259 | 0 |  | 29.7259 | 9.18 | 15.7528 | 4.7931
0 | ПС 35/10 кВ Захал | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами, 5шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами, 8шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 51.4227 | 0 |  | 51.4227 | 33.5422 | 13.7092 | 4.1713
0 | ПС 35/10 кВ Васильевск | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами, 4шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами, 6шт. Текущий ремонт разъединителя 10кВ, 14шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 33.9378 | 0 |  | 33.9378 | 7.0615 | 20.6064 | 6.2699
0 | ПС 110/10 кВ Никольск | Средний ремонт отделителя ОД-110 и короткозамыкателя КЗ-110, 2шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами, 6шт. | СР | Окт | Окт | ВЭС | 33.0185 | 0 |  | 33.0185 | 1.5888 | 24.0975 | 7.3321
0 | ПС 110/35/10 кВ Оек | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами, 10шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами, 16шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 42.3102 | 0 |  | 42.3102 | 3.8838 | 29.462 | 8.9643
0 | ПС 110/10 кВ Тихоновка | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-110/630-1000У1 с приводом ПРН-220М, 6шт. Средний ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ, 2шт. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 204.9663 | 0 |  | 204.9663 | 146.4383 | 44.8742 | 13.6538
0 | ПС 110/10 кВ Покровская | Текущий ремонт разъединителей РЛНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами, 6шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 14.2438 | 0 |  | 14.2438 | 2.4715 | 9.0259 | 2.7463
0 | ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ, 2шт. Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ, 2шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 7.0166 | 0 |  | 7.0166 | 0.35308 | 5.109 | 1.5545
0 | ПС 110/10 кВ Ользоны | Средний ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ, 2шт. Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами, 3шт. Текущий ремонт разъединителя 10кВ, 22шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 48.3616 | 0 |  | 48.3616 | 2.3833 | 35.2522 | 10.7261
0 | п. Усть-Орда. Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (кирпичный) -шкафы РЗА при ПС 110 кВ Усть-Орда (Литера К3). | Ремонт и усиление стен, устройство сейсмопояса, восстановление отмостки, замена окон, ремонт внутренней отделки, Ремонт электроснабжения, освещения и отопления. Ремонт наружной отделки. | КР | июн | авг | Закупка | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | п. Усть-Орда. Помещения Усть-Ордынского СУ в здании мотнерского пункта, инв № 6000500016 | Замена дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрева. Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада | КР | июн | авг | Закупка | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ангинский СУ Здание монтерского пункта, Олонский СУ Здание РЭП, Еланцынский СУ Пpоизводственное здание с гаражом . | Замена окон, устройство подоконников, отливов, откосов, маскитных сеток, ремонт отмостки. | КР | апр | июн | Закупка | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж Ново-Ленино | Замена перекрытия, ремонт кровли, ремонт отмостки | КР | июл | авг | Закупка | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Олонский СУ Здание РЭП. инв № 6000401114 | Замена дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрева. Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада | КР | июл | сен | Закупка | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хомутовский СУ Здание Монтёpского пункта. инв № 6000100492 | Замена дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрева. Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада | КР | май | июл | Закупка | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Помещения в зданиях РЭС (рамочный договор) | Замена дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрева. Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада | КР | апр | сен | Закупка | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оргтехника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Апр | Нояб | ВЭС | 380.7302 | 0 | 0 | 380.7302 | 289.662 | 69.8233 | 21.245
0 | Оргтехника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Мартт | Нояб | Закупка | 336.96 | 336.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | РЭС: Усть-Удинский, Осинский, Баяндаевский, Прибайкальский, Качугский, Эх-Булагатский, Оекский. | Ремонт телемеханики. | ТР | Нояб | Нояб | ВЭС | 872.5996 | 0 | 0 | 872.5996 | 663.809 | 160.0826 | 48.708
0 | Приборы учета | Ремонт приборов учета | ТР | Нояб | Нояб | Закупка | 1700.0005 | 1700.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Кондиционеры | Ремонт кондиционеров | ТР | Окт | Окт | Закупка | 249.6 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Видеорегистраторы | Ремонт видеорегистраторов | ТР | Мартт | Нояб | Закупка | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Олонское СУ | Ремонт ОПС Олонского СУ | ТР | Окт | Окт | Закупка | 287.04 | 287.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС Качугского РЭС | Ремонт гарантированного электропитания | ТР | Нояб | Нояб | Закупка | 287.04 | 287.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС Жигаловского РЭС | Ремонт гарантированного электропитания | ТР | Нояб | Нояб | Закупка | 287.04 | 287.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Управление ВЭС | Ремонт гарантированного электропитания | ТР | Окт | Окт | Закупка | 287.04 | 287.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройства для проверки устройств РЗА РЕТОМ-21, РЕТОМ-61 | Техобслуживание (устранение дефектов приборов, организация метрологической поверки в "ЦСМ") | ТО | Апр | Апр | Закупка | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Качугский РЭС | Ремонт ДВС: УРАЛ-43204, УАЗ-390945 - 2 а/м | КР | Янв | март | ВЭС | 562.0085 | 0 | 0 | 562.0085 | 415.9662 | 111.9727 | 34.0697
0 | Качугский РЭС | Ремонт редуктора: УРАЛ-43204, -1 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 81.736 | 0 | 0 | 81.736 | 60.5237 | 16.2637 | 4.9485
0 | Качугский РЭС | Ремонт задн./передн. мост: УАЗ-3909, УАЗ-39094 - 2 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 64.7087 | 0 | 0 | 64.7087 | 47.9388 | 12.8577 | 3.9122
0 | Качугский РЭС | Ремонт установка: БКМ-317 - 1 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 34.0546 | 0 | 0 | 34.0546 | 25.1699 | 6.812 | 2.0727
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС,РК: Урал-4320, - 1 а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 68.7999 | 0 | 0 | 68.7999 | 50.9194 | 13.7092 | 4.1713
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт КПП.редуктор: УАЗ-390994, ГАЗ-33081 БКМ, ЗИЛ-131 - 3 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 197.6094 | 0 | 0 | 197.6094 | 146.3002 | 39.3395 | 11.9697
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт задн./передн. моста, КПП: УАЗ390944, УАЗ-39094, УАЗ-220694, УАЗ-390994, ВАЗ21074 - 5 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 283.7132 | 0 | 0 | 283.7132 | 209.9702 | 56.5398 | 17.2032
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт разд.короб: УАЗ-390992 - 1 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 481.3226 | 0 | 0 | 481.3226 | 356.2704 | 95.8793 | 29.173
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт ДВС: УАЗ-390994, ЗИЛ-441510, ВАЗ-21041 - 4 а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 223.6754 | 0 | 0 | 223.6754 | 165.5916 | 44.5336 | 13.5501
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт КПП: УАЗ-390994, ВАЗ-21213 - 3 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 87.1539 | 0 | 0 | 87.1539 | 64.4979 | 17.3707 | 5.2853
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт Редуктора: КамАЗ 5320, 1 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 37.4835 | 0 | 0 | 37.4835 | 27.4882 | 7.6635 | 2.3318
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт мост перед:УАЗ-39094 - 1 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 177.5692 | 0 | 0 | 177.5692 | 131.4797 | 35.3374 | 10.752
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт установка: ГАЗ БКМ-317 - 1 а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 72.6973 | 0 | 0 | 72.6973 | 53.8173 | 14.4756 | 4.4044
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт разд.короб: УАЗ-39094, УАЗ-32512 - 2 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 239.2932 | 0 | 0 | 239.2932 | 177.1002 | 47.6842 | 14.5088
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт мост перед:УАЗ-39094 - 1 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 70.0438 | 0 | 0 | 70.0438 | 51.8302 | 13.9647 | 4.249
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт КПП: Уаз-39094, ВАЗ-21041 - 2 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 76.1261 | 0 | 0 | 76.1261 | 56.1356 | 15.3271 | 4.6635
0 | Осинский РЭС | Ремонт ДВС: УАЗ-390994 м049се, 1 а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 569.8033 | 0 | 0 | 569.8033 | 421.7619 | 113.5054 | 34.536
0 | Осинский РЭС | Ремонт КПП: УРАЛ-4320 р570св - 1 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 245.9268 | 0 | 0 | 245.9268 | 182.068 | 48.9614 | 14.8974
0 | Осинский РЭС | Ремонт МОСТ задн.: УАЗ-390994 р339сс - 1 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 368.9044 | 0 | 0 | 368.9044 | 273.0606 | 73.4847 | 22.359
0 | Осинский РЭС | Ремонт установка: ГАЗ-33081 БКМ-317 м222рм - 1а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 184.3966 | 0 | 0 | 184.3966 | 136.5303 | 36.6998 | 11.1666
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС: КамАЗ-4310, УАЗ-3151, Т-40АМ - 1 а/м | КР | Март | Май | ВЭС | 105.924 | 0 | 0 | 105.924 | 78.1592 | 21.2876 | 6.4771
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт мост задн/передн: ЗИЛ-131, УАЗ-390995, УАЗ-390945 - 3 а/м | КР | Март | Май | ВЭС | 760.779 | 0 | 0 | 760.779 | 563.0943 | 151.5676 | 46.1171
0 | Оекский РЭС | Ремонт ДВС: КС-45721 (УРАЛ), КамАЗ, УАЗ - 4 а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 276.9423 | 0 | 0 | 276.9423 | 204.754 | 55.3477 | 16.8405
0 | Оекский РЭС | Ремонт мост пер.: КамАЗ, ЗИЛ - 2 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 328.6038 | 0 | 0 | 328.6038 | 243.0885 | 65.5658 | 19.9495
0 | Оекский РЭС | Ремонт КПП: КамАЗ, - 1 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 259.6666 | 0 | 0 | 259.6666 | 191.9207 | 51.9417 | 15.8042
0 | Оекский РЭС | Ремонт трансмиссия: УАЗ - 2 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 414.8167 | 0 | 0 | 414.8167 | 307.0897 | 82.5958 | 25.1312
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт ДВС: БМ-205 - 1 а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 423.2476 | 0 | 0 | 423.2476 | 313.2994 | 84.2988 | 25.6494
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт мост задн/передн: УАЗ-390995 (2), УАЗ-390994 - 3 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 249.7414 | 0 | 0 | 249.7414 | 184.883 | 49.7278 | 15.1306
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт разд.короб: ВС-22 - 1 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 41.9059 | 0 | 0 | 41.9059 | 30.8 | 8.515 | 2.5908
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт установка: КМУ - 1 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 55.5044 | 0 | 0 | 55.5044 | 41.0667 | 11.0695 | 3.3681
0 | База управление ВЭС | Ремонт ходовая часть: ТОЙОТА-АВЕНСИС, ТОЙОТА - КАМРИ, КамАЗ 5410, КамАЗ 44108-24, ГАЗ 6611 ЭТЛ-35-02, ЛАБОРАТОРИЯ, 3010 1С, УАЗ 22069, УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ПАТРИОТ 2, УАЗ 390995, УАЗ 390995, Сузуки Гранд Витара, VOLGA SIBER, ВАЗ 21041, ГАЗ 5201 АТЗ-2,7 - 16 а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 57.1905 | 0 | 0 | 57.1905 | 42.3087 | 11.4101 | 3.4717
0 | База управление ВЭС | Ремонт ДВС: КамАЗ 5410, ГАЗ 5201 АТЗ-2,7 - 2 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 1397.282 | 0 | 0 | 1397.282 | 1034.1197 | 278.4416 | 84.7208
0 | База управление ВЭС | Ремонт тормозная система: КамАЗ 5410, КамАЗ 44108-24, ЛАБОРАТОРИЯ, 3010 1С, ГАЗ 322173, УАЗ 22069, УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ПАТРИОТ 2, УАЗ 390995, УАЗ 390995, VOLGA SIBER, ВАЗ 21041, ГАЗ 5201 АТЗ-2,7 - 13 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 80.383 | 0 | 0 | 80.383 | 59.2818 | 16.1786 | 4.9226
0 | База управление ВЭС | Ремонт электрооборудование: КамАЗ 44108-24, ГАЗ 6611 ЭТЛ-35-02, 3010 1С, ГАЗ A23R33, УАЗ 22069, УАЗ ПАТРИОТ, УАЗ ПАТРИОТ 2, УАЗ 390995, УАЗ 390995 - 9 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 89.6418 | 0 | 0 | 89.6418 | 66.3194 | 17.8816 | 5.4408
0 | База управление ВЭС | Ремонт мост перед: ГАЗ 6611 ЭТЛ-35-02 - 1 а/м | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 434.6086 | 0 | 0 | 434.6086 | 321.6617 | 86.5979 | 26.3489
0 | База управление ВЭС | Ремонт КПП: ЛАБОРАТОРИЯ - 1 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 95.3081 | 0 | 0 | 95.3081 | 70.542 | 18.9885 | 5.7776
0 | База управление ВЭС | Ремонт автотранспорта производства ГАЗ | КР | Апр | Дек | Закупка | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Мульчерная техника | Ремонт ходовой части: Прицеп ЧМЗАП-99865-01; УАЗ 390995 - 7а/м; Мульчер AHWI RT 400, Т 360; Вагончик; Бульдозер Т 170; Прицеп-здание мобильное. | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 287.334 | 0 | 0 | 287.334 | 212.7024 | 57.221 | 17.4105
0 | Мульчерная техника | Ремонт тормозной системы: Прицеп ЧМЗАП-99865-01, Вагончик, Прицеп-здание мобильное, УАЗ 390995 - 4а/м | КР | Янв | Март | ВЭС | 102.6607 | 0 | 0 | 102.6607 | 76.0066 | 20.4361 | 6.218
0 | Мульчерная техника | Ремонт электрооборудование: Мульчер AHWI RT 400, Мульчер Т 360, УАЗ 390995 - 3 а/м | КР | Июль | Сент | ВЭС | 82.0954 | 0 | 0 | 82.0954 | 60.7721 | 16.3489 | 4.9744
0 | Мульчерная техника | Ремонт гидросистема: Мульчер AHWI RT 400, Мульчер Т 360 - 2 а/м | КР | Окт | Дек | ВЭС | 256.5689 | 0 | 0 | 256.5689 | 189.9336 | 51.0902 | 15.5451
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 90245.3883 | 51499.766 | 0 | 38745.6224 | 30249.6224 | 6514 | 1982

## СЭС план 23г
Наименование филиала: |  | Северные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2023 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Испол нитель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500кВ УИГЭС - Усть-Кут 1 (№574) | Расчистка трасс вручную - 2,95га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 224.701 |  |  | 224.701 | 17.2 | 159.322 | 48.179
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Мех. расчистка трассы - 145га. Подрубка кустарника после мех. расчистки - 145га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 586.1885 |  |  | 586.1885 | 200.4 | 296.2136 | 89.575
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 97,5га. Подрубка кустарника после мех. расчистки - 97,5га. Расчистка трасс вручную - 2,9га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 752.483 |  |  | 752.483 | 203.3 | 421.67 | 127.513
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 1,3га. Расчистка трасс вручную - 2,93га. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 241.9795 |  |  | 241.9795 | 14.32 | 174.8 | 52.8595
| ВЛ-110кВ ГОК-3-Н.Коршуниха | Мех. расчистка трассы - 1,8га. Расчистка трасс вручную - 2,93га. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 187.6896 |  |  | 187.6896 | 19.68 | 129 | 39.0096
| ВЛ-110кВ №101Л | Мех. расчистка трассы - 10га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 106.7095 |  |  | 106.7095 | 73.2 | 25.729 | 7.7805
| ВЛ-110кВ Заход на ТПС Видим | Термитная сварка в петлях анкерных опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5883 |  |  | 17.5883 | 4.7 | 9.8958 | 2.9925
| ВЛ-35кВ Дальний | Расчистка трасс вручную - 2,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 130.9249 |  |  | 130.9249 | 8.2 | 94.2298 | 28.4951
| ВЛ-35кВ Дальний | Установка индикатора короткого замыкания - 2 компл. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 310.829 |  |  | 310.829 | 221.9 | 68.2809 | 20.6481
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 10шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 4шт. Установка индикатора короткого замыкания - 2 компл. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 772.3362 |  |  | 772.3362 | 603.5 | 129.6347 | 39.2015
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Мех. расчистка трассы - 4,3га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.3251 |  |  | 28.3251 | 12 | 12.5346 | 3.7905
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Выправка опоры - 5шт. Установка дополнительной одностоечной ж/б опоры на ж/б приставках - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.2715 |  |  | 81.2715 | 28 | 40.9025 | 12.3689
| ВЛ-10кВ Промзона | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.3171 |  |  | 60.3171 | 5.9 | 41.7822 | 12.6349
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка приставок к опорам - 14шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 147.8944 |  |  | 147.8944 | 108.8 | 30.0172 | 9.0772
| ВЛ-10кВ Посёлок | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.1674 |  |  | 16.1674 | 6 | 7.8067 | 2.3607
| ВЛ-10кВ Котельная 1,2 | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 188шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.7754 |  |  | 50.7754 | 1.8 | 37.6039 | 11.3714
| ВЛ-10кВ Водозабор | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 212шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.7754 |  |  | 50.7754 | 1.8 | 37.6039 | 11.3714
| ВЛ-10кВ База | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 117шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.727 |  |  | 30.727 | 1.8 | 22.2105 | 6.7165
| ВЛ-6кВ БГ | Мех. расчистка трассы - 3га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.433 |  |  | 12.433 | 4.7 | 5.9375 | 1.7955
| ВЛ-6кВ БГ | Выправка опоры - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.149 |  |  | 11.149 | 2.7 | 6.4872 | 1.9617
| ВЛ-6кВ №614 | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 8.2553 |  |  | 8.2553 | 3.1 | 3.9583 | 1.197
| ВЛ-6кВ АГ | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 8.2553 |  |  | 8.2553 | 3.1 | 3.9583 | 1.197
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | Мех. расчистка трассы - 4га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.5106 |  |  | 16.5106 | 6.2 | 7.9166 | 2.394
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | Мех. расчистка трассы - 4га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.5106 |  |  | 16.5106 | 6.2 | 7.9166 | 2.394
| ВЛ-6кВ Гараж | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 8.2553 |  |  | 8.2553 | 3.1 | 3.9583 | 1.197
| ВЛ-6кВ "РЭС-1" | Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2184 |  |  | 2.2184 | 0.5 | 1.3194 | 0.399
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/2, ТП-4/2, ТП-4/3, ТП-5/1, ТП-11/3, ТП-12/5, ТП-12/6, ТП-13/1, ТП-14/2 | Валка угрожающих деревьев - 125шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 232.627 |  |  | 232.627 | 2.5 | 176.6946 | 53.4324
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/6, ТП-6/8 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3184 |  |  | 2.3184 | 0.6 | 1.3194 | 0.399
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11Б | Подвеска СИП-2 3х70+1х70+1х16 для увеличения пропускной способности - 0,28 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 89.1255 |  |  | 89.1255 | 54.9 | 26.2788 | 7.9467
| ВЛ-500кВ №572 | Замена дистанционных распорок на проводах - 7шт. Восстановление обрешетки металлических опор - 0,156т. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.1337 |  |  | 66.1337 | 22.6 | 33.4257 | 10.1079
| ВЛ-220кВ №245 | Подрезка крон деревьев - 14шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 26.3013 |  |  | 26.3013 | 2.1 | 18.5821 | 5.6192
| ВЛ-220кВ №248 | Валка угрожающих деревьев - 3шт. Восстановление обрешетки металлических опор - 0,144 т. Замена нулевых изоляторов - 13шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 108.9175 |  |  | 108.9175 | 36.6 | 55.5263 | 16.7912
| ВЛ-220кВ №247 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6523 |  |  | 20.6523 | 4.9 | 12.0948 | 3.6575
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5058 |  |  | 9.5058 | 1.2 | 6.3773 | 1.9285
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-4 | Замена нулевых изоляторов - 2шт. Установка бандажа - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.0465 |  |  | 11.0465 | 3.6 | 5.7176 | 1.729
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.0484 |  |  | 24.0484 | 4 | 15.3934 | 4.655
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. Восстановление обрешетки металлических опор - 0,439 т. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.2566 |  |  | 69.2566 | 39.9 | 22.5404 | 6.8162
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.8113 |  |  | 101.8113 | 55.7 | 35.4049 | 10.7064
| ВЛ-35кВ №07 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. Валка угрожающих деревьев - 9шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 54.7186 |  |  | 54.7186 | 5.6 | 37.7139 | 11.4047
| ВЛ-35кВ №19 | Замена нулевых изоляторов - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.1378 |  |  | 16.1378 | 6.4 | 7.4768 | 2.261
| ВЛ-35кВ №20 | Замена нулевых изоляторов - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.5426 |  |  | 20.5426 | 8.8 | 9.0162 | 2.7265
| ВЛ-10кВ СМП-2 | Подрезка крон деревьев - 14шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.2067 |  |  | 19.2067 | 4.6 | 11.2152 | 3.3915
| ВЛ-10кВ №27 п.Невон | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4762 |  |  | 10.4762 | 2.6 | 6.0474 | 1.8287
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Выправка опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7154 |  |  | 15.7154 | 3.4 | 9.456 | 2.8595
| ВЛ-10кВ №209 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 9шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 2шт. Замена провода на СИП - 1,95 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 526.7047 |  |  | 526.7047 | 370.9 | 119.6289 | 36.1758
| ВЛ-10кВ №212 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 9шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 2шт. Замена провода на СИП - 1,95 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 526.7047 |  |  | 526.7047 | 370.9 | 119.6289 | 36.1758
| ВЛ-10кВ №210/228 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 26шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 221.8252 |  |  | 221.8252 | 81.2 | 107.9739 | 32.6513
| ВЛ-10кВ №203/236, ВЛ-0,4кВ п.Ершово, п. Эдучанка, п. Бадарминск | Расчистка трасс вручную - 0,68га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 114.7226 |  |  | 114.7226 | 22.5 | 70.8098 | 21.4129
| ВЛ-6кВ №501/503 | Выправка опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9417 |  |  | 6.9417 | 1.5 | 4.1782 | 1.2635
| ВЛ-6кВ №501 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 1шт. Подрезка крон деревьев - 23шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 49.9007 |  |  | 49.9007 | 14.1 | 27.4883 | 8.3125
| ВЛ-6кВ №628/914 | Подрезка крон деревьев - 38шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 57.1409 |  |  | 57.1409 | 10.6 | 35.7347 | 10.8062
| ВЛ-6кВ №12-12, №125 | Расчистка трасс вручную - 2,5га. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 139.0787 |  |  | 139.0787 | 5.9 | 102.2564 | 30.9223
| ВЛ-6кВ №505 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 136.253 |  |  | 136.253 | 84.7 | 39.5831 | 11.9699
| ВЛ-6кВ №702, №707 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 7шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 71.0298 |  |  | 71.0298 | 23.2 | 36.7243 | 11.1054
| ВЛ-0,4кВ 39-1,2,3,4, 134-1 | Установка приставок к опорам - 16шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 181.4694 |  |  | 181.4694 | 111.3 | 53.877 | 16.2924
| ВЛ-0,4кВ 128-1,2,3,4 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.1251 |  |  | 53.1251 | 36.8 | 12.5346 | 3.7905
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,32 км. Замена наружных вводов 4 провода - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.7019 |  |  | 36.7019 | 24.1 | 9.6759 | 2.926
| ВЛ-0,4кВ 50-1,2 | Перетяжка провода - 7,8 км. Замена А-образной опоры - 3шт. Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 4шт. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 275.999 |  |  | 275.999 | 128.5 | 113.2517 | 34.2473
| ВЛ-0,4кВ 58-1,2,3,4 | Замена А-образной опоры - 3шт. Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 178.6923 |  |  | 178.6923 | 122.7 | 42.9916 | 13.0007
| ВЛ-0,4кВ 113-1 | Перетяжка провода - 1,8 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 24.4693 |  |  | 24.4693 | 1.7 | 17.4825 | 5.2867
| ВЛ-0,4кВ 68-2 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 1шт. Перетяжка провода - 0,1 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 17.7514 |  |  | 17.7514 | 8.3 | 7.2569 | 2.1945
| ВЛ-0,4кВ 40-1 | Подрезка крон деревьев - 16шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 28.0989 |  |  | 28.0989 | 4.9 | 17.8124 | 5.3865
| ВЛ-0,4кВ 2-1, 2-3 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 4шт. Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.0702 |  |  | 60.0702 | 31 | 22.3205 | 6.7497
| ВЛ-0,4кВ 3-1, 3-3, 3-4 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 3шт. Установка приставок к опорам - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 114.0473 |  |  | 114.0473 | 70.8 | 33.2058 | 10.0414
| ВЛ-0,4кВ 5-1 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 2шт. Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 1шт. Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 126.0074 |  |  | 126.0074 | 75.6 | 38.7035 | 11.7039
| ВЛ-0,4кВ 6-2 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.4058 |  |  | 16.4058 | 8.1 | 6.3773 | 1.9285
| ВЛ-0,4кВ 8-1, 8-2, 8-3 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 3шт. Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 6шт. Подрезка крон деревьев - 3шт. Демонтаж деревянной опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 170.1821 |  |  | 170.1821 | 106.6 | 48.8192 | 14.7629
| ВЛ-0,4кВ 9-1 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 1шт. Замена А-образной опоры - 2шт. Замена дер-ной опоры на ж/б приставке - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 154.7972 |  |  | 154.7972 | 96.8 | 44.531 | 13.4662
| ВЛ-0,4кВ 10-3 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 1шт. Перетяжка провода - 0,84 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.3989 |  |  | 39.3989 | 16.2 | 17.8124 | 5.3865
| ВЛ-0,4кВ 11-4 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 4шт. Выправка опор - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.8348 |  |  | 49.8348 | 29.5 | 15.6133 | 4.7215
| ВЛ-0,4кВ 12-3, 12-6 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 20шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 216.6383 |  |  | 216.6383 | 141.6 | 57.6154 | 17.4229
| ВЛ-0,4кВ 13-1, 13-2, 13-4, 13-5 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 2шт. Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 3шт. Замена неизолированного провода на СИП - 0,3 км. Выправка опор - 1шт. Перетяжка провода - 0,6 км. Установка приставок к опорам - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 256.191 |  |  | 256.191 | 147.5 | 83.4544 | 25.2366
| ВЛ-0,4кВ 21-1 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 79.6318 |  |  | 79.6318 | 48.7 | 23.7499 | 7.182
| ВЛ-0,4кВ 28-3 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 3шт. Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 155.7947 |  |  | 155.7947 | 98.8 | 43.7613 | 13.2334
| ВЛ-0,4кВ 41-1 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 73.4454 |  |  | 73.4454 | 42.8 | 23.53 | 7.1155
| ВЛ-0,4кВ 91Школа-3 п.Невон | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.3417 |  |  | 7.3417 | 1.9 | 4.1782 | 1.2635
| ВЛ-0,4кВ 4-1, 4-2, 4-5 п.Ершово | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 18шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 199.3005 |  |  | 199.3005 | 134 | 50.1386 | 15.1619
| ВЛ-0,4кВ 3-1, 3-2 п.Ершово | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 4шт. Установка приставок к опорам - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 94.64 |  |  | 94.64 | 54.4 | 30.8968 | 9.3432
| ВЛ-0,4кВ 5-1, 5-2, 5-3 п.Ершово | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 13шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 138.7609 |  |  | 138.7609 | 95.8 | 32.9859 | 9.9749
| КЛ-0,4кВ от РП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204, ТП-205, ТП-206, ТП-207, ТП-208, ТП-21, ТП-22, ТП-28, ТП-38, ТП-39, ТП-40, ТП-45, ТП-20 | Ремонт кабельных вводов - 160шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 444.2261 |  |  | 444.2261 | 19.2 | 326.3407 | 98.6854
| КЛ-6кВ ТП-174 - ВЛ-6-632, ТП-170 - ТП-174, ТП-176 - ТП-213 | Установка концевой муфты - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.81 |  |  | 30.81 | 8.9 | 16.8228 | 5.0872
| КЛ-0,4кВ ТП-91 Школа - ВЛ-0,4-1,3,4 | Замена кабельного ввода - 75 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60.3916 |  |  | 60.3916 | 40.2 | 15.5034 | 4.6882
| КЛ-0,4кВ от ТП-15, ТП-141, ТП-18, ТП-89, ТП-133, ТП-134, ТП-66, ТП-174, ТП-283, ТП-170, ТП-176, ТП-6, ТП-12, ТП-250, ТП-54, ТП-68 | Ремонт кабельных вводов - 58шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 191.406 |  |  | 191.406 | 11.4 | 138.211 | 41.795
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Затяжка гаек А-болтов фундаментов опор - 35шт. Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 90.1569 |  |  | 90.1569 | 42.9 | 36.2845 | 10.9724
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Расчистка трасс вручную - 8,11га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 422.4632 |  |  | 422.4632 | 23.5 | 306.3292 | 92.634
| ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Замена нулевых изоляторов - 2шт. Валка угрожающих деревьев - 50шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 89.6035 |  |  | 89.6035 | 34.9 | 42.0021 | 12.7014
| ВЛ-220кВ Кунерма-Северобайкальск | Замена нулевых изоляторов - 3шт. Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.4799 |  |  | 56.4799 | 23.4 | 25.3992 | 7.6807
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.0451 |  |  | 22.0451 | 9.3 | 9.7858 | 2.9592
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Расчистка трасс вручную - 5,8га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 312.9154 |  |  | 312.9154 | 22.5 | 222.9848 | 67.4306
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха | Замена гасителей вибрации - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4227 |  |  | 23.4227 | 8.1 | 11.765 | 3.5577
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Лена | Расчистка трасс вручную - 6,51га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 332.3832 |  |  | 332.3832 | 13.9 | 244.5356 | 73.9476
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим I цепь | Валка угрожающих деревьев - 5шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.3441 |  |  | 7.3441 | 0.9 | 4.9479 | 1.4962
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим II цепь | Мех. расчистка трассы - 12,77га. Подрубка кустарника после мех. расчистки - 12,77га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 81.1627 |  |  | 81.1627 | 25.6 | 42.6618 | 12.9009
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Расчистка трасс вручную - 5,02га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 259.2521 |  |  | 259.2521 | 12.8 | 189.2292 | 57.2229
| ВЛ-110кВ Ручей -Усть-Кут | Замена грозотроса - 0,75 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3985 |  |  | 7.3985 | 2.1 | 4.0683 | 1.2302
| ВЛ-110кВ Ручей -Усть-Кут | Расчистка трасс вручную - 7,29га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 369.6679 |  |  | 369.6679 | 16.1 | 271.4741 | 82.0938
| ВЛ-110кВ Лена-Верхнемарково-Киренск, Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Расчистка трасс вручную - 2,61га. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 127.8424 |  |  | 127.8424 | 9.7 | 90.7113 | 27.4311
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Мех. расчистка трассы - 28,0га. Подрубка кустарника после мех. расчистки - 28,0га. Расчистка трасс вручную - 2,14га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 304.5771 |  |  | 304.5771 | 89.2 | 165.3694 | 50.0077
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Валка угрожающих деревьев - 8шт. Замена РВО-10 на ОПН-10 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.797 |  |  | 13.797 | 3.2 | 8.1365 | 2.4605
| ВЛ-10кВ Алымовка | Мех. расчистка трассы - 4,52га. Подрубка кустарника после мех. расчистки - 4,52га. Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 106.7703 |  |  | 106.7703 | 30.3 | 58.7149 | 17.7554
| ВЛ-10кВ Алымовка | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8777 |  |  | 3.8777 | 1.3 | 1.9792 | 0.5985
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.6456 |  |  | 82.6456 | 4.6 | 59.9244 | 18.1211
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 9шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0369 |  |  | 5.0369 | 1.6 | 2.6389 | 0.798
| ВЛ-10кВ Макарово | Вырубка кустарника вручную - 1га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.8273 |  |  | 47.8273 | 1 | 35.9547 | 10.8727
| ВЛ-10кВ Макарово | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 12шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1529 |  |  | 6.1529 | 2 | 3.1886 | 0.96424
| ВЛ-10кВ Орлово | Вырубка кустарника вручную - 10га. Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 666.0625 |  |  | 666.0625 | 24.8 | 492.3698 | 148.8926
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8777 |  |  | 3.8777 | 1.3 | 1.9792 | 0.5985
| ВЛ-10кВ Орлово, Макарово, Кривая Лука | Замер загнивания деталей деревянных опор - 468шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 63.8594 |  |  | 63.8594 | 15.6 | 37.0542 | 11.2052
| ВЛ-0,4кВ от ТП-41 д.Сидорово | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9955 |  |  | 16.9955 | 1.1 | 12.2048 | 3.6907
| ВЛ-0,4кВ Алымовка | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.3538 |  |  | 14.3538 | 3.9 | 8.0266 | 2.4272
| ВЛ-0,4кВ с.Макарово, д.Сидорово, д.Никулина, д.Банщиково, д.Салтыково, с.Алымовка, п.Воронежский | Замер загнивания деталей деревянных опор - 630шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 109.034 |  |  | 109.034 | 47.6 | 47.1699 | 14.2642
| ВЛ-35кВ Куватка | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 179.3241 |  |  | 179.3241 | 15.5 | 125.7863 | 38.0378
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена П-обр. опор - 13шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 645.5359 |  |  | 645.5359 | 370.3 | 211.3298 | 63.9061
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Выправка П-обр. опор - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 71.8258 |  |  | 71.8258 | 19.7 | 40.0229 | 12.1029
| ВЛ-35кВ Тангуй | Установка ЛР-35 кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 316.7748 |  |  | 316.7748 | 256.2 | 46.5101 | 14.0647
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 2шт. Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 73.3979 |  |  | 73.3979 | 56.5 | 12.9745 | 3.9235
| ВЛ-10кВ Куватка | Демонтаж деревянной опоры - 1шт. Замена дефектного участка провода - 3шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 2шт. Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 2шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 220.8947 |  |  | 220.8947 | 163.9 | 43.7613 | 13.2334
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 2шт. Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 2шт. Демонтаж деревянной опоры - 1шт. Замена дефектного участка провода - 6шт. Ремонт ЛР - 2шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 286.2266 |  |  | 286.2266 | 198.3 | 67.5112 | 20.4154
| ВЛ-10кВ Поселок | Расчистка трасс вручную - 4,4га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 256.3881 |  |  | 256.3881 | 12.8 | 187.0302 | 56.5579
| ВЛ-10кВ Комплекс | Расчистка трасс вручную - 5,4га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 285.0272 |  |  | 285.0272 | 7.5 | 213.089 | 64.4381
| ВЛ-10кВ Комплекс | Ремонт линейного разъединителя - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.7644 |  |  | 26.7644 | 6 | 15.9432 | 4.8212
| ВЛ-10кВ Нижний Склад | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. Замена дефектного участка провода - 3шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 181.9741 |  |  | 181.9741 | 157.2 | 19.0219 | 5.7522
| ВЛ-10кВ Ново-Долоново | Ремонт линейного разъединителя - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.7002 |  |  | 64.7002 | 17.3 | 36.3945 | 11.0057
| ВЛ-10кВ Котельная | Расчистка трасс вручную - 3,6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 191.0909 |  |  | 191.0909 | 5.5 | 142.4992 | 43.0917
| ВЛ-10кВ Худобок | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 86.6359 |  |  | 86.6359 | 12.6 | 56.8457 | 17.1902
| ВЛ-0,4кВ ТП-147, ТП-74 с.Барчим, ТП-153, ТП-75, ТП-76 с. Тэмь, ТП-161, ТП-166, ТП-41 с. Большеокинск, ТП-184, ТП-226, ТП-240 с. Тэмь | Подрезка крон деревьев - 247шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 554.7192 |  |  | 554.7192 | 114.8 | 337.7758 | 102.1434
| ВЛ-0,4кВ ТП-41, ТП-40, ТП-45 с. Большеокинск, ТП-240, ТП-75, ТП-184 с.Тэмь | Установка дополнительных хомутов - 40шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.7037 |  |  | 45.7037 | 20.5 | 19.3517 | 5.852
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 159,8га. Расчистка трасс вручную - 3,76га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 815.0438 |  |  | 815.0438 | 347.2 | 359.2167 | 108.6271
| ВЛ-500кВ №501 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 13.5762 |  |  | 13.5762 | 5.7 | 6.0474 | 1.8287
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 57га. Расчистка трасс вручную - 1,04га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 373.5095 |  |  | 373.5095 | 138.8 | 180.2131 | 54.4964
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Валка угрожающих деревьев - 5шт. Установка разрядных рогов - 1шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.8989 |  |  | 31.8989 | 8.7 | 17.8124 | 5.3865
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 24га. Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 219.4679 |  |  | 219.4679 | 67.1 | 116.9901 | 35.3778
| ВЛ-500кВ №570 | Установка разрядных рогов - 1шт. Установка в/г на г/трос - 28шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.7657 |  |  | 63.7657 | 18.8 | 34.5253 | 10.4404
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 11,2га, вручную - 2,6га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 106.9495 |  |  | 106.9495 | 33.2 | 56.6258 | 17.1237
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 9га. Расчистка трасс вручную - 2,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 169.6748 |  |  | 169.6748 | 32.2 | 105.5549 | 31.9198
| ВЛ-500кВ №560 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2шт. Ремонт грозотроса, наложение бандажа - 4шт. Установка распорок - 7шт. Замена "0" изоляторов на А-обр. опоре - 6шт. Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 121.2091 |  |  | 121.2091 | 28.7 | 71.0297 | 21.4794
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 7,6га. Расчистка трасс вручную - 0,17га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 43.2605 |  |  | 43.2605 | 18.2 | 19.2418 | 5.8187
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 3шт. Установка подкладки под пяту - 40шт. Установка распорок - 1шт. Восстановление обрешетки опор - 6 кг. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 46.2246 |  |  | 46.2246 | 18.3 | 21.4408 | 6.4837
| ВЛ-500кВ №572 | Мехрасчистка трассы - 24га, вручную - 0,12га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 124.6005 |  |  | 124.6005 | 59.3 | 50.1386 | 15.1619
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. Ремонт фундаментов опор - 1шт. Восстановление обрешетки опор - 3 кг. Установка в/г на г/трос - 2шт. Установка распорок - 1шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 41.1285 |  |  | 41.1285 | 17.5 | 18.1423 | 5.4862
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 5,9га. Расчистка трасс вручную - 2,2га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 101.5223 |  |  | 101.5223 | 27.2 | 57.0656 | 17.2566
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. Ремонт фундаментов опор - 2шт. Замена "0" изолятора на г/тросе - 2шт. Ремонт спуска заземления - 14шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 88.0787 |  |  | 88.0787 | 31.8 | 43.2116 | 13.0672
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 21га. Расчистка трасс вручную - 4,8га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 291.7149 |  |  | 291.7149 | 66.6 | 172.8462 | 52.2687
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 24шт. Ремонт фундаментов опор - 6шт. Выправка опоры № 318 с заменой фундамента - 1шт. Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. Установка в/г на г/трос - 1шт. Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 331.6267 |  |  | 331.6267 | 196.3 | 103.9056 | 31.4211
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 5,6га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 119.8191 |  |  | 119.8191 | 5.4 | 87.8525 | 26.5666
| ВЛ-220кВ №250 | Установка в/г на провод - 4шт. Замена нулевых изоляторов - 4шт. Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. Восстановление обрешетки опор - 30 кг. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 56.9488 |  |  | 56.9488 | 19 | 29.1376 | 8.8112
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.9037 |  |  | 26.9037 | 1.7 | 19.3517 | 5.852
| ВЛ-220кВ №236 | Мех. расчистка трассы - 1,7га. Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 39.3391 |  |  | 39.3391 | 5.4 | 26.0589 | 7.8802
| ВЛ-220кВ №236 | Установка подкладки под пяту - 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.716 |  |  | 1.716 | 1 | 0.54977 | 0.16625
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 49.2273 |  |  | 49.2273 | 2.4 | 35.9547 | 10.8727
| ВЛ-220кВ №237 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1985 |  |  | 9.1985 | 3.9 | 4.0683 | 1.2302
| ВЛ-220кВ №238 | Мех. расчистка трассы - 22га. Расчистка трасс вручную - 3,6га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 173.6705 |  |  | 173.6705 | 49.8 | 95.1094 | 28.7611
| ВЛ-220кВ №238 | Подрезка крон деревьев - 10шт. Установка подкладки под пяту - 10шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.3641 |  |  | 5.3641 | 2.5 | 2.1991 | 0.665
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 5,4га. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 102.2915 |  |  | 102.2915 | 5.2 | 74.5482 | 22.5434
| ВЛ-220кВ №239 | Установка подкладки под пяту - 160шт. Восстановление обрешетки опор - 385 кг. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 66.1657 |  |  | 66.1657 | 21.2 | 34.5253 | 10.4404
| ВЛ-220кВ №243 | Мех. расчистка трассы - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2529 |  |  | 7.2529 | 3.1 | 3.1886 | 0.96424
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.0367 |  |  | 40.0367 | 7.1 | 25.2892 | 7.6475
| ВЛ-220кВ №242/243 | Восстановление обрешетки опор - 433 кг. Установка подкладки под пяту - 40шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.0998 |  |  | 40.0998 | 10.6 | 22.6503 | 6.8495
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.9236 |  |  | 22.9236 | 1.3 | 16.6029 | 5.0207
| ВЛ-220кВ №232 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.5363 |  |  | 19.5363 | 4.5 | 11.5451 | 3.4912
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8912 |  |  | 5.8912 | 3.6 | 1.7592 | 0.532
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 22га. Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 113.383 |  |  | 113.383 | 43.5 | 53.6571 | 16.2259
| ВЛ-220кВ №233 | Валка угрожающих деревьев - 6шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 20шт. Ремонт фундаментов опор - 5шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 66.3977 |  |  | 66.3977 | 20 | 35.6248 | 10.7729
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 2,1га. Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 56.1521 |  |  | 56.1521 | 10.9 | 34.7452 | 10.5069
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Установка в/г на провод - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.581 |  |  | 15.581 | 5.7 | 7.5868 | 2.2942
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Мех. расчистка трассы - 1,2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5529 |  |  | 7.5529 | 3.4 | 3.1886 | 0.96424
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 19.6179 |  |  | 19.6179 | 6.3 | 10.2256 | 3.0922
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 50шт. Замена траверс на А-оп. - 4 оп. Замена траверс на П-оп. - 10 оп. Установка приставок - 12шт. Валка угрожающих деревьев - 2шт. Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 40га. | ТР | Янв | Июнь | Соб. сил | 2227.0046 |  |  | 2227.0046 | 736.32 | 1144.5674 | 346.1172
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 50шт. Замена траверс на П-оп. - 15 оп. Замена траверс на А-оп. - 5 оп. Установка приставок - 16шт. Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 36га. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 2375.2983 |  |  | 2375.2983 | 791.36 | 1216.1689 | 367.7695
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Мех. расчистка трассы - 53га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 263.5461 |  |  | 263.5461 | 120.2 | 110.063 | 33.2831
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9937 |  |  | 3.9937 | 0.7 | 2.5289 | 0.76475
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8849 |  |  | 6.8849 | 1.3 | 4.2882 | 1.2967
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9937 |  |  | 3.9937 | 0.7 | 2.5289 | 0.76475
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8849 |  |  | 6.8849 | 1.3 | 4.2882 | 1.2967
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.7557 |  |  | 24.7557 | 1.7 | 17.7024 | 5.3532
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.2722 |  |  | 13.2722 | 1.1 | 9.346 | 2.8262
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Мех. расчистка трассы - 15,6га. Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 81.7705 |  |  | 81.7705 | 34.8 | 36.0646 | 10.9059
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.7387 |  |  | 19.7387 | 3.7 | 12.3147 | 3.724
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Восстановление обрешетки опор - 25 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.6689 |  |  | 8.6689 | 3.8 | 3.7384 | 1.1305
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Установка в/г на провод - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.129 |  |  | 19.129 | 7.1 | 9.2361 | 2.793
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.7212 |  |  | 21.7212 | 1.1 | 15.8332 | 4.788
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 4,6га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2426 |  |  | 24.2426 | 12.5 | 9.0162 | 2.7265
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена траверс на П-оп. - 1 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.281 |  |  | 20.281 | 10.4 | 7.5868 | 2.2942
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.8968 |  |  | 42.8968 | 2.8 | 30.7869 | 9.3099
| ВЛ-35кВ №35-06 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. Расчистка трасс вручную - 2,7га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.9571 |  |  | 101.9571 | 7.3 | 72.679 | 21.9781
| ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9393 |  |  | 4.9393 | 0.5 | 3.4085 | 1.0307
| ВЛ-35кВ №35-08 | Мех. расчистка трассы - 4,5га. Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 32.5125 |  |  | 32.5125 | 9.6 | 17.5925 | 5.32
| ВЛ-35кВ №35-08 | Подрезка крон деревьев - 50шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2465 |  |  | 8.2465 | 0.8 | 5.7176 | 1.729
| ВЛ-35кВ №35-11 | Мех. расчистка трассы - 7га. Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 44.8862 |  |  | 44.8862 | 15.1 | 22.8702 | 6.916
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.5212 |  |  | 21.5212 | 0.9 | 15.8332 | 4.788
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Замена траверс на П-оп. - 1 оп. Замена траверс на А-оп. - 3 оп. Замена раскосов на А-оп. - 2шт. Противопожарная окопка опор - 6шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 139.28 |  |  | 139.28 | 58.8 | 61.7936 | 18.6864
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9553 |  |  | 5.9553 | 0.8 | 3.9583 | 1.197
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.4566 |  |  | 30.4566 | 1.1 | 22.5404 | 6.8162
| ВЛ-10кВ №943 | Мех. расчистка трассы - 3,8га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8674 |  |  | 18.8674 | 8.7 | 7.8067 | 2.3607
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6747 |  |  | 14.6747 | 1.5 | 10.1157 | 3.059
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную - 0,12га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9771 |  |  | 14.9771 | 0.8 | 10.8854 | 3.2917
| ВЛ-10кВ РРС | Валка угрожающих деревьев - 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5849 |  |  | 10.5849 | 5 | 4.2882 | 1.2967
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.2171 |  |  | 61.2171 | 6.8 | 41.7822 | 12.6349
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Восстановление обрешетки опор - 1335 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.1147 |  |  | 185.1147 | 131.7 | 41.0125 | 12.4022
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.9793 |  |  | 49.9793 | 5.3 | 34.3054 | 10.3739
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Восстановление обрешетки опор - 100 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.7786 |  |  | 19.7786 | 10.9 | 6.8171 | 2.0615
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.3659 |  |  | 16.3659 | 0.9 | 11.8749 | 3.591
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Засыпка фундаментов - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5786 |  |  | 11.5786 | 2.7 | 6.8171 | 2.0615
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Валка угрожающих деревьев - 10шт. Восстановление обрешетки опор - 250 кг. Засыпка фундаментов - 4шт. Замена нулевых изоляторов на А-оп. - 2шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 97.454 |  |  | 97.454 | 39.6 | 44.421 | 13.4329
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.6285 |  |  | 25.6285 | 2 | 18.1423 | 5.4862
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. Установка в/г на провод - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6441 |  |  | 9.6441 | 3.2 | 4.9479 | 1.4962
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.2769 |  |  | 47.2769 | 3.6 | 33.5357 | 10.1412
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна | Установка в/г на провод - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.865 |  |  | 12.865 | 3.7 | 7.037 | 2.128
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.7853 |  |  | 26.7853 | 3.3 | 18.0323 | 5.453
| ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка | Установка в/г на провод - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6985 |  |  | 9.6985 | 4.4 | 4.0683 | 1.2302
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Засыпка фундаментов - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5985 |  |  | 5.5985 | 0.3 | 4.0683 | 1.2302
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5411 |  |  | 17.5411 | 0.5 | 13.0844 | 3.9567
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.7886 |  |  | 31.7886 | 1 | 23.6399 | 7.1487
| ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.9557 |  |  | 23.9557 | 0.9 | 17.7024 | 5.3532
| ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная 1,2 | Засыпка фундаментов - 2шт. Валка угрожающих деревьев - 100шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.9044 |  |  | 66.9044 | 5.9 | 46.84 | 14.1644
| ВЛ-110кВ Падун–Западная | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.5975 |  |  | 79.5975 | 3.7 | 58.2751 | 17.6224
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1 | Сварка шлейфов - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6393 |  |  | 5.6393 | 1.2 | 3.4085 | 1.0307
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4683 |  |  | 17.4683 | 1 | 12.6446 | 3.8237
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.0946 |  |  | 10.0946 | 0.5 | 7.3669 | 2.2277
| ВЛ-110кВ Т-1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.049 |  |  | 9.049 | 0.6 | 6.4872 | 1.9617
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3777 |  |  | 3.3777 | 0.8 | 1.9792 | 0.5985
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Восстановление обрешетки опор - 130 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.8898 |  |  | 22.8898 | 15.3 | 5.8275 | 1.7622
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.2451 |  |  | 14.2451 | 1.5 | 9.7858 | 2.9592
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Ремонт спуска заземления - 2шт. Установка в/г на провод - 90шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 151.2266 |  |  | 151.2266 | 63.3 | 67.5112 | 20.4154
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Установка в/г на провод - 90шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 143.9256 |  |  | 143.9256 | 62.3 | 62.6732 | 18.9524
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Валка угрожающих деревьев - 7шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.2553 |  |  | 11.2553 | 6.1 | 3.9583 | 1.197
| ВЛ-35кВ №35-25 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 63.902 |  |  | 63.902 | 3.9 | 46.0703 | 13.9317
| ВЛ-35кВ №35-26 | Установка на место контрогрузов - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.2019 |  |  | 14.2019 | 1.6 | 9.6759 | 2.926
| ВЛ-35кВ №35-26 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 63.3292 |  |  | 63.3292 | 3.9 | 45.6305 | 13.7987
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3451 |  |  | 14.3451 | 1.6 | 9.7858 | 2.9592
| ВЛ-35кВ №35-22 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.6339 |  |  | 15.6339 | 1.6 | 10.7754 | 3.2585
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 85.4335 |  |  | 85.4335 | 12.4 | 56.0761 | 16.9574
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Закрепление шлейфа к проводу на А-оп. - 1шт. Замена дистанционной распорки - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.3019 |  |  | 18.3019 | 5.7 | 9.6759 | 2.926
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Валка угрожающих деревьев - 200шт. Замена траверс на П-оп. - 32 оп. Установка приставок - 22шт. Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 10га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 927.0976 |  |  | 927.0976 | 448.8 | 367.2432 | 111.0544
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.2931 |  |  | 16.2931 | 1.4 | 11.4351 | 3.458
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.95922 |  |  | 0.95922 | 0.1 | 0.65972 | 0.1995
| ВЛ-10кВ РММ | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7801 |  |  | 3.7801 | 0.2 | 2.7488 | 0.83125
| ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 73.7471 |  |  | 73.7471 | 1 | 55.8562 | 16.8909
| ВЛ-10кВ Анчериково | Выправка опоры - 1шт. Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1106 |  |  | 15.1106 | 4.8 | 7.9166 | 2.394
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5611 |  |  | 14.5611 | 1.1 | 10.3356 | 3.1255
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 7шт. Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 7шт. Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 7шт. Выправка опоры - 4шт. Валка угрожающих деревьев - 129шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 310.9999 |  |  | 310.9999 | 157.2 | 118.0896 | 35.7103
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,5га. Валка угрожающих деревьев - 96шт. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 105.0692 |  |  | 105.0692 | 5.4 | 76.5273 | 23.1419
| ВЛ-6кВ №601 | Перетяжка провода - 0,3 км. Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.4004 |  |  | 20.4004 | 2.5 | 13.7441 | 4.1562
| ВЛ-6кВ №604 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.3169 |  |  | 7.3169 | 0.3 | 5.3877 | 1.6292
| ВЛ-6кВ №604 | Замена бандажей на опорах - 2шт. Сборка ж/б П-опор - 2шт. Сборка ж/б А-опор - 2шт. Изготовление траверс ТМ-1, ТМ-4, хомутов Х-12 - 12шт. Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 2шт. Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 2шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 185.851 |  |  | 185.851 | 117.4 | 52.5576 | 15.8934
| ВЛ-6кВ №605 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.3169 |  |  | 7.3169 | 0.3 | 5.3877 | 1.6292
| ВЛ-6кВ №605 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. Замена траверс на двухцепных опорах - 7шт. Замена ж/б приставки - 3шт. Подрезка крон деревьев - 40шт. Сборка ж/б А-опор - 1шт. Изготовление траверс ТМ-1, ТМ-4, хомутов Х-12 - 3шт. Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 1шт. Установка бандажей на опорах - 1шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 177.4873 |  |  | 177.4873 | 94 | 64.1026 | 19.3846
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.1461 |  |  | 69.1461 | 2.7 | 51.0182 | 15.4279
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена поперечин А-опор - 13шт. Сборка ж/б П-опор - 3шт. Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 9шт. Установка дополнительной ж/б опоры - 1шт. Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 2шт. Выправка опоры - 1шт. Замена траверс на двухцепных опорах - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 202.6383 |  |  | 202.6383 | 127.6 | 57.6154 | 17.4229
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.6316 |  |  | 64.6316 | 4.2 | 46.4002 | 14.0314
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.1698 |  |  | 16.1698 | 5 | 8.5763 | 2.5935
| ВЛ-10кВ Поселок | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8592 |  |  | 2.8592 | 2 | 0.65972 | 0.1995
| ВЛ-10кВ Детский сад | Замена поперечин на А-опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4505 |  |  | 9.4505 | 6.3 | 2.419 | 0.7315
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.1004 |  |  | 18.1004 | 0.2 | 13.7441 | 4.1562
| ВЛ-10кВ Мура | Сборка ж/б А-опор - 2шт. Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 6шт. Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 127.5089 |  |  | 127.5089 | 82.4 | 34.6352 | 10.4737
| ВЛ-10кВ Дачная | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4912 |  |  | 2.4912 | 0.2 | 1.7592 | 0.532
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена изолятора - 1шт. Замена подкоса - 1шт. Сборка ж/б П-опор - 4шт. Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 12шт. Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 4шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 145.6346 |  |  | 145.6346 | 95.8 | 38.2637 | 11.5709
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15, 17, 21 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1713 |  |  | 8.1713 | 2.3 | 4.5081 | 1.3632
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена бандажей на опорах - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.116 |  |  | 2.116 | 1.4 | 0.54977 | 0.16625
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3121 |  |  | 6.3121 | 1.3 | 3.8484 | 1.1637
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-27 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8393 |  |  | 5.8393 | 1.4 | 3.4085 | 1.0307
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС | Подрезка крон деревьев - 7шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.0801 |  |  | 4.0801 | 0.5 | 2.7488 | 0.83125
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8777 |  |  | 2.8777 | 0.3 | 1.9792 | 0.5985
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9616 |  |  | 2.9616 | 1.1 | 1.4294 | 0.43225
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Закрепление подкоса - 1шт. Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 4.2073 |  |  | 4.2073 | 1.2 | 2.309 | 0.69825
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5024 |  |  | 1.5024 | 0.5 | 0.76967 | 0.23275
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-16 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.3577 |  |  | 7.3577 | 1.2 | 4.728 | 1.4297
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-16 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9616 |  |  | 2.9616 | 1.1 | 1.4294 | 0.43225
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-20 | Подрезка крон деревьев - 20шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2762 |  |  | 8.2762 | 0.4 | 6.0474 | 1.8287
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 6.1417 |  |  | 6.1417 | 0.7 | 4.1782 | 1.2635
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3097 |  |  | 4.3097 | 0.3 | 3.0787 | 0.93099
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-3 | Подрезка крон деревьев - 3шт. Переустановка подкоса - 1шт. Выправка опоры - 6шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 20.8523 |  |  | 20.8523 | 5.1 | 12.0948 | 3.6575
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Замена кабельной перемычки от ТП до опоры - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.0058 |  |  | 27.0058 | 18.7 | 6.3773 | 1.9285
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Расчистка трасс вручную - 0,11га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3441 |  |  | 7.3441 | 0.9 | 4.9479 | 1.4962
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Сборка ж/б П-опор - 2шт. Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 8шт. Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 1шт. Замена дер-ных А-опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 121.8279 |  |  | 121.8279 | 86.6 | 27.0485 | 8.1795
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Установка бандажа на опору - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.316 |  |  | 1.316 | 0.6 | 0.54977 | 0.16625
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.95922 |  |  | 0.95922 | 0.1 | 0.65972 | 0.1995
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Замена ж/б приставки - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.7898 |  |  | 23.7898 | 16.2 | 5.8275 | 1.7622
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 3172.3744 |  |  | 3172.3744 | 429.52 | 2106 | 636.8544
| ВЛ-500кВ УИГЭС - Усть-Кут 1 | Мех. расчистка трассы - 187,5га. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 4108.7018 | 4108.7018 |  | 0
| ВЛ-220кВ НПС-4 - Коршуниха | Мех. расчистка трассы - 71,32га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1559.6609 | 1559.6609 |  | 0
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Расчистка трасс вручную - 11,77га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 351.3391 | 351.3391 |  | 0
| ВЛ-110кВ №101 | Мех. расчистка трассы - 54га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1181.0217 | 1181.0217 |  | 0
| ВЛ-110кВ №101Ж,102Ж | Расчистка трасс вручную - 5,1га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 151.9304 | 151.9304 |  | 0
| ВЛ-10кВ Строитель | Мех. расчистка трассы - 19,95га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 453.4174 | 453.4174 |  | 0
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105 (двухстоечные - 17шт., промежуточных - 28шт., анкерная из 3 стоек и 4 подкосов СВ-110-3,5 - 2шт.). | КР | Окт | Дек | Конкурс | 4409.2784 | 4409.2784 |  | 0
| ВЛ-10кВ Быт | Замена деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105 (трёхстоечных на ж/б приставках - 1шт., двухстоечных с ЛР-10 - 2шт., двухстоечных - 2шт., одностоечных - 3шт.). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 750.5155 | 750.5155 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-5Н | Замена деревянных опор на ж/б опоры (двухстоечных - 5шт. с заменой провода на СИП - 0,25 км). | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 360.4449 | 360.4449 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ф. ТП-7Н | Замена деревянных опор на ж/б (двухстоечных - 5шт., одностоечных - 3шт. с заменой провода на СИП - 0,375 км). | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 576.7119 | 576.7119 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/5 | Замена провода на СИП-0,2 км с выправкой опор - 5шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 108.6272 | 108.6272 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/6 | Ремонт участка ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105 (одностоечных - 3шт., двухстоечных - 1шт., трехстоечных - 1шт.), замена провода на СИП - 0,3 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 360.4449 | 360.4449 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-10К | Замена участка ВЛ-0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105 (одностоечных - 4шт., двухстоечных - 3шт., трехстоечных - 1шт.), замена провода на СИП - 0,5 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 576.7119 | 576.7119 |  | 0
| КЛ-6кВ ТП-6/0-6/2 | Замена КЛ-6кВ - 0,25 км. с установкой 2-х концевых муфт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 385.1329 | 385.1329 |  | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-9/3 - д.14 | Замена КЛ-0,4кВ - 2*0,15 км. с установкой 4-х концевых муфт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 266.6305 | 266.6305 |  | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-6/2- д.7А | Замена КЛ-0,4кВ - 2*0,06 км. с установкой 4-х концевых муфт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 106.6522 | 106.6522 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 228,93га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 5041.4286 | 5041.4286 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 128,99га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 2840.5796 | 2840.5796 |  | 0
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Мех. расчистка трассы - 24,76га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 545.2574 | 545.2574 |  | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-1,2 | Мех. расчистка трассы - 2,55га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 57.9674 | 57.9674 |  | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Замена анкерных А-обр. опор - 3шт. Замена траверс на промежуточных П-обр. опорах с раскосами с применением головных роликов - 25шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2231.796 | 2231.796 |  | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена анкерных А-обр. опор - 3шт. Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 20 оп. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1994.7911 | 1994.7911 |  | 0
| ВЛ-35кВ №03 | Замена анкерных А-обр. опор - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1540.5317 | 1540.5317 |  | 0
| ВЛ-10кВ №210/228 | Замена двухцепных деревянных опор на двухцепные ж/б опоры - 7шт. и неизолированного провода на СИП - 0,45 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1036.8964 | 1036.8964 |  | 0
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1,2 | Замена двухцепных деревянных опор на двухцепные ж/б опоры - 20шт. и неизолированного провода на СИП - 1,08 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2962.561 | 2962.561 |  | 0
| ВЛ-10кВ Туба-2 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 15шт. и неизолированного провода на СИП -0,84 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1629.4086 | 1629.4086 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ 4-2 п.Бадарминск | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 14шт. и неизолированного провода на СИП -0,43 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 967.7699 | 967.7699 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ 13-4 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 7шт. и неизолированного провода на СИП - 0,27 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 483.885 | 483.885 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ 40-2 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 3шт. и неизолированного провода на СИП - 0,08 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 207.3793 | 207.3793 |  | 0
| ВЛ-500 кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Валка деревьев - 12,2га. (ликвидация деревьев в пролетах опор ВЛ). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1445.7298 | 1445.7298 |  | 0
| ВЛ-500 кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Мех. расчистка трассы - 32га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 742.6153 | 742.6153 |  | 0
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Мех. расчистка трассы - 127,76га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2964.8916 | 2964.8916 |  | 0
| ВЛ-220 кВ Киренга-Кунерма | Мех. расчистка трассы - 83га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1926.1584 | 1926.1584 |  | 0
| ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Мех. расчистка трассы - 43га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 997.8893 | 997.8893 |  | 0
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Мех. расчистка трассы - 35га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 812.2355 | 812.2355 |  | 0
| ВЛ-220кВ Ния - Киренга | Мех. расчистка трассы - 43га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 997.8893 | 997.8893 |  | 0
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена П-образных опор - 12шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 2133.044 | 2133.044 |  | 0
| ВЛ-35кВ Калтук | Мех. расчистка трассы - 44га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1042.8215 | 1042.8215 |  | 0
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Мех. расчистка трассы - 37га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 876.9181 | 876.9181 |  | 0
| ВЛ-35кВ Куватка | Мех. расчистка трассы - 15,5га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 367.3576 | 367.3576 |  | 0
| ВЛ-10кВ Комплекс | Замена деревянных опор на ж/б опор - 20шт. (одностоечных - 18шт., анкерных - 2шт.). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1639.2838 | 1639.2838 |  | 0
| ВЛ-10кВ Набережная | Замена деревянных опор на ж/б опор - 12шт. (одностоечных - 9шт., анкерных - 3шт.). | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 983.5703 | 983.5703 |  | 0
| ВЛ-10кВ Нижний Склад | Замена деревянных опор на ж/б опор - 4шт. (одностоечных - 3шт., анкерных - 1шт.). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 327.8568 | 327.8568 |  | 0
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена деревянных опор на ж/б опор - 18шт. (одностоечных - 11шт., анкерных - 7шт.). | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1475.3554 | 1475.3554 |  | 0
| ВЛ-10кВ Худобок | Замена деревянных опор на ж/б опор - 9шт. (одностоечных - 7шт., анкерных - 2шт.). | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 737.6777 | 737.6777 |  | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 117,7га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 2568.5404 | 2568.5404 |  | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 21,381га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 466.6232 | 466.6232 |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 35,05га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 764.9382 | 764.9382 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 58,351га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1273.4639 | 1273.4639 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 24,928га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 544.0336 | 544.0336 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 31,371га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 684.647 | 684.647 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 29,42га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 641.8882 | 641.8882 |  | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 48,662га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1061.5844 | 1061.5844 |  | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 75,73га. | КР | Янв | Сент | Конкурс | 1871.3511 | 1871.3511 |  | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 2,21га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 48.2315 | 48.2315 |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 77,09га. | КР | Янв | Сент | Конкурс | 1682.7347 | 1682.7347 |  | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 76,43га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 1667.9219 | 1667.9219 |  | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 121,08га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2642.6044 | 2642.6044 |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 3,95га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 86.2056 | 86.2056 |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мех. расчистка трассы - 5,31 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 115.8865 | 115.8865 |  | 0
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Мех. расчистка трассы - 10 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 218.242 | 218.242 |  | 0
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Мех. расчистка трассы - 3,6 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 78.5671 | 78.5671 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 19,91 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 434.5198 | 434.5198 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-10,16 | Мех. расчистка трассы - 10,5 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 229.1541 | 229.1541 |  | 0
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 27,53 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 600.8202 | 600.8202 |  | 0
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Мех. расчистка трассы - 7,14 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 155.8248 | 155.8248 |  | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Мех. расчистка трассы - 47,59 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1038.6137 | 1038.6137 |  | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка трассы - 29,9 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 652.5436 | 652.5436 |  | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Мех. расчистка трассы - 4,8 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 104.7562 | 104.7562 |  | 0
| ВЛ-10кВ Дубынино | Мех. расчистка трассы - 4,4 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 96.0265 | 96.0265 |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 13,392га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 375.5864 | 375.5864 |  | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 3,166га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 89.4176 | 89.4176 |  | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 27,241га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 772.1941 | 772.1941 |  | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 2,74га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 77.386 | 77.386 |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 31,297га. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 883.8307 | 883.8307 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 3,588га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 101.3362 | 101.3362 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 18,896га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 533.6813 | 533.6813 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 27,548га. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 778.166 | 778.166 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 15,849га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 447.6246 | 447.6246 |  | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 16,776га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 473.8059 | 473.8059 |  | 0
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 59.3105 | 59.3105 |  | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 8,293га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 234.0423 | 234.0423 |  | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 15,86га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 448.3342 | 448.3342 |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 26,37га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 405.8709 | 405.8709 |  | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 4,08га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 115.2318 | 115.2318 |  | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 37,9га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1070.4721 | 1070.4721 |  | 0
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 2,05га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 57.8983 | 57.8983 |  | 0
| ПС Коршуниха | У-110-2000-40У1; ШПЭ-33; МКП-110М-600-18,4; ШПЭ-33 - 4шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 36.8231 |  |  | 36.8231 | 3.6 | 25.5091 | 7.714
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х - 21шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 91.0742 |  |  | 91.0742 | 18.9 | 55.4163 | 16.7579
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-3, Т-4) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 129.8461 |  |  | 129.8461 | 63.4 | 51.0182 | 15.4279
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ Лена) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5402 |  |  | 11.5402 | 0.8 | 8.2465 | 2.4937
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44. ТО приводов - 8шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 111.1061 |  |  | 111.1061 | 8 | 79.1662 | 23.9399
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н - 8шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.2774 |  |  | 47.2774 | 15.2 | 24.6295 | 7.448
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 - 36шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 1245.0709 |  |  | 1245.0709 | 1180.2 | 49.8087 | 15.0622
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1, 2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 171.2178 |  |  | 171.2178 | 81 | 69.2704 | 20.9474
| ПС Коршуниха | ВМД-35-600-6,6; ШПЭ-11 (ВМ-35 ТСН-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4801 |  |  | 5.4801 | 1.9 | 2.7488 | 0.83125
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.0883 |  |  | 17.0883 | 4.2 | 9.8958 | 2.9925
| ПС Коршуниха | ТМ-630/35-0,4 (ТСН-5) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.0033 |  |  | 14.0033 | 6.7 | 5.6076 | 1.6957
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 - 3шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 317.2104 |  |  | 317.2104 | 76.2 | 185.051 | 55.9594
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (СВ-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9372 |  |  | 24.9372 | 3.6 | 16.383 | 4.9542
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44. ТО приводов - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 27.7765 |  |  | 27.7765 | 2 | 19.7916 | 5.985
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 210.7128 |  |  | 210.7128 | 93 | 90.3814 | 27.3313
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 - 7шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 284.6366 |  |  | 284.6366 | 174.8 | 84.334 | 25.5026
| ПС Рудногорская | ТМ-630/35/0,4 (ТСН-1, 2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.6231 |  |  | 46.6231 | 13.4 | 25.5091 | 7.714
| ПС Рудногорская | ЗНОМ-35-65У1 - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3475 |  |  | 17.3475 | 3.6 | 10.5555 | 3.192
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-1, Т-2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 127.9616 |  |  | 127.9616 | 49.2 | 60.4742 | 18.2874
| ПС Березняки | ТМ-6/100 (ТСН-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.4611 |  |  | 26.4611 | 13 | 10.3356 | 3.1255
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-1, 2, ОЭП) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.5687 |  |  | 42.5687 | 8.2 | 26.3887 | 7.98
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-1, 2 ф.А) - 2шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0369 |  |  | 5.0369 | 1.6 | 2.6389 | 0.798
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.1307 |  |  | 63.1307 | 9 | 41.5623 | 12.5684
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1, 2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 242.7049 |  |  | 242.7049 | 116.4 | 96.9786 | 29.3263
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А - 7шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.8339 |  |  | 16.8339 | 2.8 | 10.7754 | 3.2585
| ПС Н-Коршуниха | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.4115 |  |  | 18.4115 | 1.8 | 12.7546 | 3.857
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.0212 |  |  | 26.0212 | 5.4 | 15.8332 | 4.788
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 208.4699 |  |  | 208.4699 | 73 | 104.0156 | 31.4543
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4048 |  |  | 2.4048 | 0.4 | 1.5393 | 0.4655
| ПС Н-Игирма | НТМИ-10-66У3 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.632 |  |  | 1.632 | 0.2 | 1.0995 | 0.3325
| ПС Н-Игирма | ТДН-15000/ 110/10 (Т-1, 2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 104.135 |  |  | 104.135 | 36.4 | 52.0078 | 15.7272
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6194 |  |  | 9.6194 | 1.6 | 6.1574 | 1.862
| ПС Карьер | ТМН-16000/ 110/10 (Т-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 170.3167 |  |  | 170.3167 | 56.9 | 87.0828 | 26.3338
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1, РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 - 8шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 63.4249 |  |  | 63.4249 | 17.6 | 35.185 | 10.6399
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.475 |  |  | 45.475 | 14.4 | 23.8598 | 7.2152
| ПС ГПП-2 | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-1, 2) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.4115 |  |  | 21.4115 | 4.8 | 12.7546 | 3.857
| ПС Дальний | ТМ-25-10/0,4-У1 (ТСН-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.3255 |  |  | 43.3255 | 9.1 | 26.2788 | 7.9467
| ПС Дальний | С-35-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.9601 |  |  | 10.9601 | 3.8 | 5.4977 | 1.6625
| ПС Дальний | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6961 |  |  | 5.6961 | 1.4 | 3.2986 | 0.99749
| ПС Шестаково | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-02-100/5 УХЛ1 (ТТ-27.5 Т-1) - 3шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7873 |  |  | 20.7873 | 14.2 | 5.0578 | 1.5295
| ПС Шестаково | НОЛ-СЭЩ-6-4 (ТН-6 ) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.81601 |  |  | 0.81601 | 0.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-6/0 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 125.5094 |  |  | 125.5094 | 15.1 | 84.7738 | 25.6356
| ТП-6/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 116.1765 |  |  | 116.1765 | 13.5 | 78.8363 | 23.8401
| ТП-6/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 61.7171 |  |  | 61.7171 | 7.3 | 41.7822 | 12.6349
| ТП-6/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 133.656 |  |  | 133.656 | 15.8 | 90.4914 | 27.3646
| ТП-6/8 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 97.5921 |  |  | 97.5921 | 12.1 | 65.642 | 19.8501
| ТП-7/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.2327 |  |  | 43.2327 | 6 | 28.5878 | 8.6449
| ТП-7/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 81.6621 |  |  | 81.6621 | 14.5 | 51.568 | 15.5942
| ТП-8/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.392 |  |  | 44.392 | 6.3 | 29.2475 | 8.8444
| ТП-8/8 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 64.1715 |  |  | 64.1715 | 10.9 | 40.9025 | 12.3689
| ТП-8/9 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 91.4223 |  |  | 91.4223 | 17.1 | 57.0656 | 17.2566
| ТП-9/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.1621 |  |  | 78.1621 | 11 | 51.568 | 15.5942
| ТП-10/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.2955 |  |  | 20.2955 | 4.4 | 12.2048 | 3.6907
| ТП-10/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.4313 |  |  | 52.4313 | 9.9 | 32.6561 | 9.8752
| ТП-11/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 96.6785 |  |  | 96.6785 | 10.9 | 65.8619 | 19.9166
| ТП-12/0 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 121.5293 |  |  | 121.5293 | 14.7 | 82.025 | 24.8044
| ТП-12/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 61.8627 |  |  | 61.8627 | 6.3 | 42.6618 | 12.9009
| ТП-12/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.427 |  |  | 33.427 | 4.5 | 22.2105 | 6.7165
| ТП-12/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.7635 |  |  | 18.7635 | 4.3 | 11.1053 | 3.3582
| ТП-12/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 116.5148 |  |  | 116.5148 | 15.7 | 77.407 | 23.4079
| ТП-15/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.7726 |  |  | 34.7726 | 4.7 | 23.0901 | 6.9825
| ТП-1/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.1648 |  |  | 41.1648 | 2.5 | 29.6873 | 8.9774
| ТП-2/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.1648 |  |  | 41.1648 | 2.5 | 29.6873 | 8.9774
| ТП-2/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.1648 |  |  | 41.1648 | 2.5 | 29.6873 | 8.9774
| ТП-2/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.1648 |  |  | 41.1648 | 2.5 | 29.6873 | 8.9774
| ТП-3/7 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.1648 |  |  | 41.1648 | 2.5 | 29.6873 | 8.9774
| ТП-7/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.1648 |  |  | 41.1648 | 2.5 | 29.6873 | 8.9774
| ТП-9/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.1648 |  |  | 41.1648 | 2.5 | 29.6873 | 8.9774
| ТП-1/3 | Замена ячеек 6кВ - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 675.8157 |  |  | 675.8157 | 568.7 | 82.2449 | 24.8709
| ТП-8/4 | Замена ячеек 6кВ - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 675.8157 |  |  | 675.8157 | 568.7 | 82.2449 | 24.8709
| ТП-3/4 | Замена ячеек 0,4кВ - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 404.716 |  |  | 404.716 | 327.1 | 59.5946 | 18.0214
| КТП-12Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7983 |  |  | 39.7983 | 5 | 26.7186 | 8.0797
| КТП-13Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.0726 |  |  | 35.0726 | 5 | 23.0901 | 6.9825
| КТП-14Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.2569 |  |  | 52.2569 | 5 | 36.2845 | 10.9724
| КТП-15Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7983 |  |  | 39.7983 | 5 | 26.7186 | 8.0797
| ТП-7Р | Замена ТМ-400/10 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 406.8411 |  |  | 406.8411 | 389.8 | 13.0844 | 3.9567
| ТП-6Р | Замена ТМ-400/10 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 406.8411 |  |  | 406.8411 | 389.8 | 13.0844 | 3.9567
| ТП-5Р | Замена ТМ-250/10 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 314.2411 |  |  | 314.2411 | 297.2 | 13.0844 | 3.9567
| КТП- МП Видим | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.346 |  |  | 26.346 | 7.3 | 14.6238 | 4.4222
| КТП- МП Видим | Замена щита 0,4кВ с ПН-2 на щит с ВА-0,4кВ - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.046 |  |  | 33.046 | 14 | 14.6238 | 4.4222
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 322.5068 |  |  | 322.5068 | 183.6 | 106.6545 | 32.2523
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1, 2) - 1шт. ТО приводов - 2шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.7542 |  |  | 42.7542 | 14.4 | 21.7707 | 6.5835
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10 (ЛРТ-1, 2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 85.1724 |  |  | 85.1724 | 25.6 | 45.7405 | 13.8319
| ПС Таежная | ТМ-400/10/0,4 (ТСН-1-5) - 5шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 80.5968 |  |  | 80.5968 | 40.5 | 30.7869 | 9.3099
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1,2), ТДТН-25000/220 (Т-3) - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 237.0022 |  |  | 237.0022 | 129.6 | 82.4648 | 24.9374
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245, 246) - 2шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 42.495 |  |  | 42.495 | 15 | 21.111 | 6.384
| ПС Сибирская | ТФНД-220-1, ТФЗМ-220Б-111 1200/5 (СТТ-1,2-220) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.93 |  |  | 31.93 | 13.6 | 14.074 | 4.256
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.3929 |  |  | 66.3929 | 22 | 34.0855 | 10.3074
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П - 16шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.3135 |  |  | 174.3135 | 20.8 | 117.8697 | 35.6438
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11- 5шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 60.905 |  |  | 60.905 | 11.5 | 37.9338 | 11.4712
| ПС Сибирская | ТМ-630/10 (ТСН-1, 2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.1251 |  |  | 33.1251 | 16.8 | 12.5346 | 3.7905
| ПС Сибирская | НТМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9505 |  |  | 3.9505 | 0.8 | 2.419 | 0.7315
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 158.0878 |  |  | 158.0878 | 86.2 | 55.1964 | 16.6914
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6994 |  |  | 12.6994 | 1.1 | 8.9062 | 2.6932
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 20.7179 |  |  | 20.7179 | 7.4 | 10.2256 | 3.0922
| ПС №3 | КЗ-220 (КЗ-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3194 |  |  | 10.3194 | 2.3 | 6.1574 | 1.862
| ПС №3 | РЛНД-2-220-600 ХЛ1, ПРН-220М - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.7095 |  |  | 46.7095 | 13.2 | 25.729 | 7.7805
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6, ТРДЦН-63000/220/6 (Т-1-4) - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 438.3861 |  |  | 438.3861 | 254.8 | 140.9598 | 42.6263
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 2шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 43.3542 |  |  | 43.3542 | 15 | 21.7707 | 6.5835
| ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 123.3644 |  |  | 123.3644 | 25.7 | 74.988 | 22.6764
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 161.5683 |  |  | 161.5683 | 68.2 | 71.6894 | 21.6789
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 123.8938 |  |  | 123.8938 | 73.2 | 38.9234 | 11.7704
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 165.3508 |  |  | 165.3508 | 67.4 | 75.2079 | 22.7429
| ПС Межница | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.8922 |  |  | 16.8922 | 8.3 | 6.5972 | 1.995
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (СВМ-110) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5946 |  |  | 10.5946 | 1 | 7.3669 | 2.2277
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 - 31шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 90.9679 |  |  | 90.9679 | 15.5 | 57.9453 | 17.5226
| ПС Симахинская | ТМГ-100/10 (ТСН-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7601 |  |  | 13.7601 | 6.6 | 5.4977 | 1.6625
| ПС Северная | С-35М-630, ПП-67У2 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.7436 |  |  | 42.7436 | 24.7 | 13.8541 | 4.1895
| ПС Северная | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1616 |  |  | 2.1616 | 0.3 | 1.4294 | 0.43225
| ПС Северная | ШМ-35кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.8961 |  |  | 21.8961 | 17.6 | 3.2986 | 0.99749
| ПС Туба | ВТ-35/800-12,5, ПП-67, С-35-600, ПП-67 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 95.6545 |  |  | 95.6545 | 49.4 | 35.5148 | 10.7397
| ПС Туба | РНДЗ-35-1000, ПРН-220 (ЛР-35кВ-40-1,2) -2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6961 |  |  | 5.6961 | 1.4 | 3.2986 | 0.99749
| ПС Туба | ШМ-35кВ Т-1, Т-2 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 8шт. ШМ-10кВ Т-1, Т-2 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.9033 |  |  | 47.9033 | 40.6 | 5.6076 | 1.6957
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 91.1441 |  |  | 91.1441 | 7.8 | 63.9927 | 19.3514
| ПС №11 | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7961 |  |  | 4.7961 | 0.5 | 3.2986 | 0.99749
| ПС №11 | ТМ-63/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 38.2309 |  |  | 38.2309 | 13.6 | 18.9119 | 5.719
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 - 2шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 33.227 |  |  | 33.227 | 4.3 | 22.2105 | 6.7165
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 - 8шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.4406 |  |  | 33.4406 | 4.8 | 21.9906 | 6.65
| ПС №16 | ТМ-СЭЩ-4000-35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.6774 |  |  | 43.6774 | 11.6 | 24.6295 | 7.448
| ПС №16 | ТНП-СЭШ-6-1-3-50 У2 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.81601 |  |  | 0.81601 | 0.1 | 0.54977 | 0.16625
| ПС Невон | РНДЗ-1а-35ХЛ-1000, ПРН-220, РНДЗ-2-35ХЛ-1000, ПРН-220 - 10шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.8551 |  |  | 42.8551 | 8.2 | 26.6086 | 8.0465
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1,2) - 12шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 25.3668 |  |  | 25.3668 | 3.6 | 16.7129 | 5.054
| ПС Жерон | ПСН-35 - 6шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.9475 |  |  | 15.9475 | 2.2 | 10.5555 | 3.192
| ПС Жерон | НТМИ-10 (ТН-1-10), НАМИТ-10-2 (ТН-2-10) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3257 |  |  | 5.3257 | 0.6 | 3.6285 | 1.0972
| ПС №36 | ТМ-1000/6 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.6853 |  |  | 40.6853 | 17.2 | 18.0323 | 5.453
| ПС №36 | ТМ-160/6 (ТСН-1,2-6) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.5843 |  |  | 30.5843 | 13.4 | 13.1944 | 3.99
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-1,2,3) - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3994 |  |  | 13.3994 | 1.8 | 8.9062 | 2.6932
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 89.1869 |  |  | 89.1869 | 23.6 | 50.3585 | 15.2284
| ПС №36 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.391 |  |  | 35.391 | 3.6 | 24.4096 | 7.3815
| ПС Н.Эдучанка | РЛНДЗ-1-35ХЛ-1000, ПР-90 (ЛР-35 Эдучанка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.1629 |  |  | 28.1629 | 2.1 | 20.0115 | 6.0515
| ПС Н.Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.262 |  |  | 24.262 | 4.5 | 15.1735 | 4.5885
| ПС Н.Эдучанка | ТМ-25/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.2305 |  |  | 13.2305 | 6.5 | 5.1678 | 1.5627
| ПС Н.Эдучанка | ШМ-35кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 9шт. ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 21шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 126.0895 |  |  | 126.0895 | 89 | 28.4778 | 8.6117
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 6шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 29.6629 |  |  | 29.6629 | 3.6 | 20.0115 | 6.0515
| ПС Эдучанка | ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.4402 |  |  | 20.4402 | 9.7 | 8.2465 | 2.4937
| ПС Ершово | ПСН-35 - 6шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 34.2158 |  |  | 34.2158 | 4 | 23.2001 | 7.0157
| ПС Ершово | ШМ-35кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 9шт. ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.614 |  |  | 53.614 | 36 | 13.5242 | 4.0897
| ПС Ершово | РЛНДЗ-1-35-1000, ПРН-220М (9090415665) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.3611 |  |  | 15.3611 | 1.9 | 10.3356 | 3.1255
| ПС Ершово | ВМГ-10- 630-20, ПП-67 - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2145 |  |  | 7.2145 | 1.2 | 4.618 | 1.3965
| ПС Ершово | ТМ-25/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.2305 |  |  | 13.2305 | 6.5 | 5.1678 | 1.5627
| ПС Бадарма | ШМ-35кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.3698 |  |  | 29.3698 | 18.2 | 8.5763 | 2.5935
| РП-1 | Текущий ремонт оборудования РП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 345.0322 |  |  | 345.0322 | 18.1 | 251.0228 | 75.9093
| ТП-2 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.9063 |  |  | 78.9063 | 5.3 | 56.5159 | 17.0904
| ТП-3 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.4003 |  |  | 100.4003 | 5.6 | 72.7889 | 22.0114
| ТП-4 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72.7621 |  |  | 72.7621 | 5.6 | 51.568 | 15.5942
| ТП-5 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72.7621 |  |  | 72.7621 | 5.6 | 51.568 | 15.5942
| ТП-6 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 90.8625 |  |  | 90.8625 | 5.8 | 65.3121 | 19.7504
| ТП-7 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 112.6861 |  |  | 112.6861 | 6 | 81.915 | 24.7711
| ТП-8 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.3063 |  |  | 79.3063 | 5.7 | 56.5159 | 17.0904
| ТП-9 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 102.2187 |  |  | 102.2187 | 5.7 | 74.1084 | 22.4104
| ТП-10 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 98.6547 |  |  | 98.6547 | 5 | 71.9093 | 21.7454
| ТП-201 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 94.5858 |  |  | 94.5858 | 5.8 | 68.1709 | 20.6149
| ТП-202 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 94.5858 |  |  | 94.5858 | 5.8 | 68.1709 | 20.6149
| ТП-203 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 110.1221 |  |  | 110.1221 | 6.3 | 79.716 | 24.1061
| ТП-204 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 88.0417 |  |  | 88.0417 | 5.7 | 63.223 | 19.1186
| ТП-205 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.3012 |  |  | 107.3012 | 6.2 | 77.6269 | 23.4744
| ТП-206 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 112.6861 |  |  | 112.6861 | 6 | 81.915 | 24.7711
| ТП-207 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 94.5858 |  |  | 94.5858 | 5.8 | 68.1709 | 20.6149
| ТП-208 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 110.5085 |  |  | 110.5085 | 6.4 | 79.9359 | 24.1726
| ТП-21 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 45.9905 |  |  | 45.9905 | 2.6 | 33.3158 | 10.0747
| ТП-22 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 100.9595 |  |  | 100.9595 | 5.3 | 73.4486 | 22.2109
| ТП-28 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8188 |  |  | 21.8188 | 2.2 | 15.0636 | 4.5552
| ТП-38 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.7572 |  |  | 19.7572 | 2 | 13.6342 | 4.123
| ТП-39 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 83.9752 |  |  | 83.9752 | 5.5 | 60.2543 | 18.2209
| ТП-40 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.0929 |  |  | 47.0929 | 2.7 | 34.0855 | 10.3074
| ТП-45 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.7469 |  |  | 27.7469 | 2.4 | 19.4617 | 5.8852
| ТП-20 (Т) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.6115 |  |  | 18.6115 | 2 | 12.7546 | 3.857
| ТП-4 (Т) | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 261.13 |  |  | 261.13 | 41.6 | 168.558 | 50.972
| ТП-7 (Т) | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 343.1067 |  |  | 343.1067 | 50.4 | 224.7441 | 67.9626
| ТП-15 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 53.8234 |  |  | 53.8234 | 2.7 | 39.2532 | 11.8702
| ТП-141 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.6324 |  |  | 21.6324 | 2.3 | 14.8437 | 4.4887
| ТП-18 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.9348 |  |  | 22.9348 | 2.6 | 15.6133 | 4.7215
| ТП-89 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.2164 |  |  | 21.2164 | 2.6 | 14.2939 | 4.3225
| ТП-133 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.278 |  |  | 23.278 | 2.8 | 15.7233 | 4.7547
| ТП-134 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.2164 |  |  | 21.2164 | 2.6 | 14.2939 | 4.3225
| ТП-66 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.2164 |  |  | 21.2164 | 2.6 | 14.2939 | 4.3225
| ТП-174 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.395 |  |  | 30.395 | 2.9 | 21.111 | 6.384
| ТП-283 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.897 |  |  | 93.897 | 6.4 | 67.1813 | 20.3156
| ТП-170 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.111 |  |  | 31.111 | 2.9 | 21.6608 | 6.5502
| ТП-176 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.111 |  |  | 31.111 | 2.9 | 21.6608 | 6.5502
| ТП-6 (Э) | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 261.13 |  |  | 261.13 | 41.6 | 168.558 | 50.972
| ТП-12 (НЭ) | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 343.1067 |  |  | 343.1067 | 50.4 | 224.7441 | 67.9626
| ТП-250 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9829 |  |  | 24.9829 | 2.5 | 17.2626 | 5.2202
| ТП-160 (12) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.7013 |  |  | 26.7013 | 2.5 | 18.5821 | 5.6192
| ТП-162 (10) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.4989 |  |  | 25.4989 | 2.3 | 17.8124 | 5.3865
| ТП-54 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.9115 |  |  | 18.9115 | 2.3 | 12.7546 | 3.857
| ТП-68 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.6324 |  |  | 21.6324 | 2.3 | 14.8437 | 4.4887
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-1,2, Резерв) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 284.4385 |  |  | 284.4385 | 162 | 94.0099 | 28.4286
| ПС Киренск | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ1 ( ТР-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.8194 |  |  | 10.8194 | 2.8 | 6.1574 | 1.862
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТР-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8417 |  |  | 7.8417 | 2.4 | 4.1782 | 1.2635
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.2115 |  |  | 26.2115 | 9.6 | 12.7546 | 3.857
| ПС Киренск | ЗНОЛП.4-10У2 (ТН-1,2-10) - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9553 |  |  | 6.9553 | 1.8 | 3.9583 | 1.197
| ПС Киренск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.8786 |  |  | 9.8786 | 1 | 6.8171 | 2.0615
| ПС Киренск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9786 |  |  | 10.9786 | 2.1 | 6.8171 | 2.0615
| ПС Макарово | ТМН-6300/110-71У1 (Т-1, Резерв) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.6763 |  |  | 78.6763 | 23.4 | 42.4419 | 12.8344
| ПС Макарово | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4641 |  |  | 4.4641 | 1.6 | 2.1991 | 0.665
| ПС Макарово | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3912 |  |  | 4.3912 | 2.1 | 1.7592 | 0.532
| ПС Салтыково | ТМ-2500/35/10 (Т-1), ТМ-1800/35/10 (Т-2, Резерв) - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.835 |  |  | 102.835 | 35.1 | 52.0078 | 15.7272
| ПС Салтыково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8689 |  |  | 5.8689 | 1 | 3.7384 | 1.1305
| ПС Салтыково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9689 |  |  | 6.9689 | 2.1 | 3.7384 | 1.1305
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.7016 |  |  | 68.7016 | 26.6 | 32.3262 | 9.7754
| ПС Вишняково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5417 |  |  | 7.5417 | 2.1 | 4.1782 | 1.2635
| ПС Вишняково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5417 |  |  | 8.5417 | 3.1 | 4.1782 | 1.2635
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 83.8811 |  |  | 83.8811 | 26.6 | 43.9812 | 13.2999
| ПС Петропавловск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5417 |  |  | 7.5417 | 2.1 | 4.1782 | 1.2635
| ПС Петропавловск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5417 |  |  | 8.5417 | 3.1 | 4.1782 | 1.2635
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 78.6763 |  |  | 78.6763 | 23.4 | 42.4419 | 12.8344
| ПС Алексеевская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4689 |  |  | 6.4689 | 1.6 | 3.7384 | 1.1305
| ПС Алексеевская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1689 |  |  | 7.1689 | 2.3 | 3.7384 | 1.1305
| ПС Чечуйск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4641 |  |  | 4.4641 | 1.6 | 2.1991 | 0.665
| ПС Чечуйск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3912 |  |  | 4.3912 | 2.1 | 1.7592 | 0.532
| ПС Киренга | АТДЦТН-63000/220/110-78У1 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 271.88 |  |  | 271.88 | 191.4 | 61.7936 | 18.6864
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ - 8шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 126.5139 |  |  | 126.5139 | 32 | 72.569 | 21.9449
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ-110 Резерв - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.5534 |  |  | 74.5534 | 5.1 | 53.3272 | 16.1262
| ПС Киренга | ТФЗМ-220Б3-III У1 - 3шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 25.8363 |  |  | 25.8363 | 10.8 | 11.5451 | 3.4912
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1, С-35М-630-10У1; ШПЭ-12, МКП-35-1000-25-АУ1; ШПЭ 31 - 12шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 65.7609 |  |  | 65.7609 | 22.8 | 32.9859 | 9.9749
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 - 24шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.353 |  |  | 68.353 | 16.8 | 39.5831 | 11.9699
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.5307 |  |  | 81.5307 | 27.4 | 41.5623 | 12.5684
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 (ШКБ-1,2) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 222.4412 |  |  | 222.4412 | 4.2 | 167.5685 | 50.6727
| ПС Киренга | РТМ 3300 Р-1,2 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5281 |  |  | 16.5281 | 10.8 | 4.3981 | 1.33
| ПС Киренга | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 73.0782 |  |  | 73.0782 | 5.2 | 52.1178 | 15.7604
| ПС Киренга | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 45.1536 |  |  | 45.1536 | 5.2 | 30.6769 | 9.2767
| ПС Казачинская | ТМ 63/10-76У-1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.8931 |  |  | 27.8931 | 13 | 11.4351 | 3.458
| ПС Казачинская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8305 |  |  | 8.8305 | 2.1 | 5.1678 | 1.5627
| ПС Казачинская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6777 |  |  | 4.6777 | 2.1 | 1.9792 | 0.5985
| ПС Окунайка | ВКЭ-10-630-20У2, ВКЭ-10-20/630У2 - 13шт. | ТР | Янв | Июнь | Соб. сил | 31.2629 |  |  | 31.2629 | 5.2 | 20.0115 | 6.0515
| ПС Окунайка | С-35-630-10Б У1 - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4402 |  |  | 16.4402 | 5.7 | 8.2465 | 2.4937
| ПС Окунайка | ТМ 35/0,4-160 кВА ТСН-1, ТМ 35/0,4-100 кВА ТСН-2 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4611 |  |  | 26.4611 | 13 | 10.3356 | 3.1255
| ПС Окунайка | Т-1,2. Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК -6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.362 |  |  | 36.362 | 16.6 | 15.1735 | 4.5885
| ПС Окунайка | Шинный мост 10 кВ Т-1,2. Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК -6-35Б-1 УХЛ1) - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.362 |  |  | 36.362 | 16.6 | 15.1735 | 4.5885
| ПС Окунайка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8305 |  |  | 8.8305 | 2.1 | 5.1678 | 1.5627
| ПС Окунайка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6777 |  |  | 4.6777 | 2.1 | 1.9792 | 0.5985
| ПС Талая | ТМ-160/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.2305 |  |  | 13.2305 | 6.5 | 5.1678 | 1.5627
| ПС Талая | РДЗ СЭЩ-1-35-1000 УХЛ1, ПР-СЭЩ-11-БУХЛ1 (ЛР 35 Талая) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.848 |  |  | 2.848 | 0.7 | 1.6493 | 0.49875
| ПС Талая | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5369 |  |  | 5.5369 | 2.1 | 2.6389 | 0.798
| ПС Талая | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8281 |  |  | 7.8281 | 2.1 | 4.3981 | 1.33
| ПС Небель | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8281 |  |  | 7.8281 | 2.1 | 4.3981 | 1.33
| ПС Небель | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5369 |  |  | 5.5369 | 2.1 | 2.6389 | 0.798
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 217.6178 |  |  | 217.6178 | 127.4 | 69.2704 | 20.9474
| ПС Лена | QBANK-A БСК-3/27,3. Замена элементов конденсаторной батареи - 2 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 571.2093 |  |  | 571.2093 | 520 | 39.3192 | 11.8901
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 (СВ-220) ТО-2 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.0043 |  |  | 14.0043 | 0.4 | 10.4455 | 3.1587
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 ТО-2 - 3шт. | ТО | Апр | Сент | Соб. сил | 42.0128 |  |  | 42.0128 | 1.2 | 31.3366 | 9.4762
| ПС Лена | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 - 3шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 124.1483 |  |  | 124.1483 | 27.2 | 74.4382 | 22.5101
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-79У1 (Т-3), ТДТН-25000/110-У1 (Т-4), ТРДН-40000/110 (Т-5) - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 281.3496 |  |  | 281.3496 | 160.2 | 93.0203 | 28.1293
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 В.Марково (Причал)) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3369 |  |  | 4.3369 | 0.9 | 2.6389 | 0.798
| ПС Лена | ECF 245 (ТН-1-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5825 |  |  | 6.5825 | 2 | 3.5185 | 1.064
| ПС Лена | ТФНД-220 (ТТ РП-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8058 |  |  | 14.8058 | 6.5 | 6.3773 | 1.9285
| ПС Лена | РГП СЭЩ-1-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-2-УХЛ1- 5шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.6843 |  |  | 21.6843 | 4.5 | 13.1944 | 3.99
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-1,2,3/27.3) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.2642 |  |  | 74.2642 | 24 | 38.5935 | 11.6707
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 ТО-2 - 3шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.0128 |  |  | 42.0128 | 1.2 | 31.3366 | 9.4762
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М - 7шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.9363 |  |  | 19.9363 | 4.9 | 11.5451 | 3.4912
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8097 |  |  | 4.8097 | 0.8 | 3.0787 | 0.93099
| ПС Лена | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.9517 |  |  | 38.9517 | 11.6 | 21.001 | 6.3507
| ПС Лена | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.9517 |  |  | 38.9517 | 11.6 | 21.001 | 6.3507
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 81.5307 |  |  | 81.5307 | 27.4 | 41.5623 | 12.5684
| ПС Осетрово | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1393 |  |  | 10.1393 | 5.7 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Осетрово | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1393 |  |  | 10.1393 | 5.7 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-73У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 81.4443 |  |  | 81.4443 | 27.6 | 41.3424 | 12.5019
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1. Замена привода - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 778.8893 |  |  | 778.8893 | 635.4 | 110.173 | 33.3163
| ПС Подымахино | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4762 |  |  | 19.4762 | 11.6 | 6.0474 | 1.8287
| ПС Подымахино | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4762 |  |  | 19.4762 | 11.6 | 6.0474 | 1.8287
| ПС Верхнемарково | SFZ-16000/110 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.5307 |  |  | 81.5307 | 27.4 | 41.5623 | 12.5684
| ПС Верхнемарково | ТМГ-СЭЩ -160/10-11 УХЛ1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.4611 |  |  | 26.4611 | 13 | 10.3356 | 3.1255
| ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-1,2) ТО-2 - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 28.0085 |  |  | 28.0085 | 0.8 | 20.8911 | 6.3175
| ПС Верхнемарково | SGF-123 nII-100ХЛ1+2Е, SGF-123 nII-100ХЛ1+1Е Привод МТ-100 - 6шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 26.0212 |  |  | 26.0212 | 5.4 | 15.8332 | 4.788
| ПС Верхнемарково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4762 |  |  | 19.4762 | 11.6 | 6.0474 | 1.8287
| ПС Верхнемарково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4762 |  |  | 19.4762 | 11.6 | 6.0474 | 1.8287
| ПС ЦРММ | ТМН-2500/110-80У (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.2653 |  |  | 38.2653 | 11.2 | 20.7811 | 6.2842
| ПС ЦРММ | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1393 |  |  | 10.1393 | 5.7 | 3.4085 | 1.0307
| ПС ЦРММ | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1393 |  |  | 10.1393 | 5.7 | 3.4085 | 1.0307
| ТП Гараж СЭС, ТП №1, №2, №3 п.Небель, ТП п.Небель-2 | ТМ-400/10 - 2шт., ТМ-250/10 - 2шт., ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.5968 |  |  | 80.5968 | 40.5 | 30.7869 | 9.3099
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000, РДЗ -35/1000ХЛ1 - 3шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.9653 |  |  | 27.9653 | 0.9 | 20.7811 | 6.2842
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (СВ-2-35) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4771 |  |  | 17.4771 | 3.3 | 10.8854 | 3.2917
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1,3), PLM-31500/220 (Т-2) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 197.7837 |  |  | 197.7837 | 92.1 | 81.1454 | 24.5384
| ПС Покосное | ТМ-160/10 (ТСН-3,4) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.8659 |  |  | 22.8659 | 7.4 | 11.8749 | 3.591
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000, РДЗ -220/1000ХЛ1 - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.5708 |  |  | 27.5708 | 10.1 | 13.4143 | 4.0565
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 - 2шт., ОД-220М-1000 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.1004 |  |  | 21.1004 | 3.2 | 13.7441 | 4.1562
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000, РЛНДЗ-35/630 - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.6514 |  |  | 10.6514 | 1.2 | 7.2569 | 2.1945
| ПС Покосное | Ремонт площадкок обслуживания оборудования - 13шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 218.8701 |  |  | 218.8701 | 112.9 | 81.3653 | 24.6049
| ПС Александровка | ВТ-35-630-10, С-35М-630-10Б У1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.1717 |  |  | 31.1717 | 7.4 | 18.2522 | 5.5195
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 - 8шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.2925 |  |  | 30.2925 | 3.8 | 20.3413 | 6.1512
| ПС Александровка | РЛНДЗ-2-35/1000, РДЗ-1-35/1000ХЛ1 - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.914 |  |  | 19.914 | 2.3 | 13.5242 | 4.0897
| ПС Большеокинск | ТМ-1600/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.8838 |  |  | 35.8838 | 7.1 | 22.1006 | 6.6832
| ПС Добчур | ТМ-1000/35 (Т-резерв) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.2013 |  |  | 30.2013 | 6 | 18.5821 | 5.6192
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.2724 |  |  | 69.2724 | 9.7 | 45.7405 | 13.8319
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78.6262 |  |  | 78.6262 | 8.6 | 53.767 | 16.2592
| ПС Кардой | ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-35 ф. А, B, С) - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2898 |  |  | 9.2898 | 1.7 | 5.8275 | 1.7622
| ПС Ключи-Булак | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.6638 |  |  | 36.6638 | 4.3 | 24.8494 | 7.5145
| ПС Кобь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-1,2 - 18шт. Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-35 Т-1,2 - 12шт. Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ЛР-35 Покосное-1,2 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 261.6439 |  |  | 261.6439 | 225.7 | 27.5982 | 8.3457
| ПС Кобь | АКЗ трансформатора Т-1 - 74 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.1708 |  |  | 23.1708 | 5.7 | 13.4143 | 4.0565
| ПС Кобь | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.5717 |  |  | 30.5717 | 6.8 | 18.2522 | 5.5195
| ПС Кобь | ТМ-250/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1149 |  |  | 32.1149 | 8.2 | 18.3622 | 5.5527
| ПС Куватка | РЛНДЗ-2-35/1000, РЛНДЗ-1-35/1000 - 4шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 70.9661 |  |  | 70.9661 | 8.1 | 48.2694 | 14.5967
| ПС Леоново | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7281 |  |  | 6.7281 | 1 | 4.3981 | 1.33
| ПС Леоново | ВМ-10 - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4363 |  |  | 17.4363 | 2.4 | 11.5451 | 3.4912
| ПС Тангуй | ТМН-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1653 |  |  | 30.1653 | 3.1 | 20.7811 | 6.2842
| ПС Тэмь | ТМ-2500/35 (Т-1), ТМ-1600/35 (Т-2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 60.2705 |  |  | 60.2705 | 13.3 | 36.0646 | 10.9059
| ТП-17 | Замена трансформатора тока 200/5 - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.848 |  |  | 3.848 | 1.7 | 1.6493 | 0.49875
| ТП-119 | Замена трансформатора тока 200/5 - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.848 |  |  | 3.848 | 1.7 | 1.6493 | 0.49875
| ТП-80 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 42.8599 |  |  | 42.8599 | 6.2 | 28.148 | 8.512
| ТП-140 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 61.6642 |  |  | 61.6642 | 11.4 | 38.5935 | 11.6707
| ТП-90 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.7858 |  |  | 15.7858 | 3.9 | 9.1261 | 2.7597
| ТП-91 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 47.4216 |  |  | 47.4216 | 8.9 | 29.5774 | 8.9442
| ТП-92 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.0843 |  |  | 22.0843 | 4.9 | 13.1944 | 3.99
| ТП-184 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.4834 |  |  | 14.4834 | 3.6 | 8.3564 | 2.527
| ТП-184 | Установка металлоконструкции между фундаментом и КТП - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.9858 |  |  | 18.9858 | 7.1 | 9.1261 | 2.7597
| ТП-202 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1786 |  |  | 12.1786 | 3.3 | 6.8171 | 2.0615
| ТП-202 | Замена деревянного настила на площадке КТП - 8 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7529 |  |  | 11.7529 | 7.6 | 3.1886 | 0.96424
| ТП-21 | ТМ-630 - 1шт. Замена выводов 0,4 кВ ф.1, ф.2 - 5шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1411 |  |  | 23.1411 | 6.1 | 13.0844 | 3.9567
| ТП-212 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.2674 |  |  | 15.2674 | 5.1 | 7.8067 | 2.3607
| ТП-6 | Замена трансформатора тока 150/5 - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5616 |  |  | 4.5616 | 2.7 | 1.4294 | 0.43225
| ТП-75 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.3499 |  |  | 19.3499 | 4.6 | 11.3252 | 3.4247
| ТП-88 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.8834 |  |  | 14.8834 | 4 | 8.3564 | 2.527
| ТП-146 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.2853 |  |  | 32.2853 | 8.8 | 18.0323 | 5.453
| ТП-163 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.408 |  |  | 48.408 | 9.6 | 29.7973 | 9.0107
| ТП-23 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.4082 |  |  | 14.4082 | 5.1 | 7.1469 | 2.1612
| ТП-23 | Перекрытие низа РЩ-0,4 кВ, РЩ-10 кВ сеткой - 6 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8529 |  |  | 5.8529 | 1.7 | 3.1886 | 0.96424
| ТП-25 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4626 |  |  | 11.4626 | 3.3 | 6.2673 | 1.8952
| ТП-26 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3786 |  |  | 12.3786 | 3.5 | 6.8171 | 2.0615
| ТП-260 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2562 |  |  | 18.2562 | 6.8 | 8.7962 | 2.66
| ТП-31 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2562 |  |  | 18.2562 | 6.8 | 8.7962 | 2.66
| ТП-37 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.4115 |  |  | 24.4115 | 7.8 | 12.7546 | 3.857
| ТП-48 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3436 |  |  | 26.3436 | 8.3 | 13.8541 | 4.1895
| ТП-55 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3786 |  |  | 12.3786 | 3.5 | 6.8171 | 2.0615
| ТП-63 | ТМ-320 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.1883 |  |  | 20.1883 | 7.3 | 9.8958 | 2.9925
| ТП-89 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.1674 |  |  | 14.1674 | 4 | 7.8067 | 2.3607
| ТП-109 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3786 |  |  | 12.3786 | 3.5 | 6.8171 | 2.0615
| ТП-109 | Замена АВ-0,4 кВ ф.1 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-137 | Установка металлоконструкции между фундаментом и КТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9858 |  |  | 18.9858 | 7.1 | 9.1261 | 2.7597
| ТП-154 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3786 |  |  | 12.3786 | 3.5 | 6.8171 | 2.0615
| ТП-154 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-158 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3786 |  |  | 12.3786 | 3.5 | 6.8171 | 2.0615
| ТП-158 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-16 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4082 |  |  | 14.4082 | 5.1 | 7.1469 | 2.1612
| ТП-16 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-161 | ТМ-315 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.1883 |  |  | 20.1883 | 7.3 | 9.8958 | 2.9925
| ТП-161 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-186 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.681 |  |  | 13.681 | 3.8 | 7.5868 | 2.2942
| ТП-2 | Замена АВ-0,4 кВ ф.3 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.162 |  |  | 26.162 | 6.4 | 15.1735 | 4.5885
| ТП-258 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.681 |  |  | 13.681 | 3.8 | 7.5868 | 2.2942
| ТП-271 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-271 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.9149 |  |  | 37.9149 | 14 | 18.3622 | 5.5527
| ТП-276 | Замена АВ-0,4 кВ ф.3 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-276 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.6164 |  |  | 26.6164 | 8 | 14.2939 | 4.3225
| ТП-284 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.5354 |  |  | 14.5354 | 5.8 | 6.7071 | 2.0282
| ТП-285 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.1883 |  |  | 20.1883 | 7.3 | 9.8958 | 2.9925
| ТП-285 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.816 |  |  | 2.816 | 2.1 | 0.54977 | 0.16625
| ТП-299 | Замена трансформатора тока 1000/5 - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4689 |  |  | 8.4689 | 3.6 | 3.7384 | 1.1305
| ТП-311 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.2722 |  |  | 18.2722 | 6.1 | 9.346 | 2.8262
| ТП-328 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9858 |  |  | 18.9858 | 7.1 | 9.1261 | 2.7597
| ТП-39 | ТМ-315 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.1883 |  |  | 20.1883 | 7.3 | 9.8958 | 2.9925
| ТП-8 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5194 |  |  | 13.5194 | 5.5 | 6.1574 | 1.862
| ТП-8 | Замена АВ-0,4 кВ - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7752 |  |  | 5.7752 | 4.2 | 1.2095 | 0.36575
| ТП-10 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3756 |  |  | 23.3756 | 3.9 | 14.9536 | 4.522
| ТП-11 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.7436 |  |  | 22.7436 | 4.7 | 13.8541 | 4.1895
| ТП-12 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.0557 |  |  | 29.0557 | 6 | 17.7024 | 5.3532
| ТП-12 | Антикоррозийная защита СКТП - 65 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.3514 |  |  | 14.3514 | 4.9 | 7.2569 | 2.1945
| ТП-143 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9907 |  |  | 16.9907 | 3.1 | 10.6654 | 3.2252
| ТП-171 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.7019 |  |  | 15.7019 | 3.1 | 9.6759 | 2.926
| ТП-171 | АКЗ КТП - 14 м2. АКЗ ТМ-320 - 4 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1505 |  |  | 5.1505 | 2 | 2.419 | 0.7315
| ТП-188 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.9931 |  |  | 21.9931 | 7.1 | 11.4351 | 3.458
| ТП-333 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.2315 |  |  | 16.2315 | 3.2 | 10.0057 | 3.0257
| ТП-54 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.7019 |  |  | 15.7019 | 3.1 | 9.6759 | 2.926
| ТП-54 | Антикоррозийная защита СКТП - 65 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6514 |  |  | 9.6514 | 0.2 | 7.2569 | 2.1945
| ТП-55 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5339 |  |  | 17.5339 | 3.5 | 10.7754 | 3.2585
| ТП-6 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9907 |  |  | 16.9907 | 3.1 | 10.6654 | 3.2252
| ТП-26 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.6091 |  |  | 19.6091 | 4 | 11.9849 | 3.6242
| ТП-260 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.7605 |  |  | 31.7605 | 6.7 | 19.2418 | 5.8187
| ТП-31 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.4819 |  |  | 20.4819 | 4.3 | 12.4247 | 3.7572
| ТП-37 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2979 |  |  | 23.2979 | 6.4 | 12.9745 | 3.9235
| ТП-37 | Антикоррозийная защита КТП - 14 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5577 |  |  | 8.5577 | 2.4 | 4.728 | 1.4297
| ТП-63 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.1756 |  |  | 28.1756 | 8.7 | 14.9536 | 4.522
| ТП-72 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.1847 |  |  | 43.1847 | 8.1 | 26.9385 | 8.1462
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 540.2452 |  |  | 540.2452 | 202 | 259.7091 | 78.536
| БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 556.9934 |  |  | 556.9934 | 169.2 | 297.7529 | 90.0405
| БПП-500 | GL-317, GL-317Х - 8шт. | ТО | Апр | Сент | Соб. сил | 37.2231 |  |  | 37.2231 | 4 | 25.5091 | 7.714
| БПП-500 | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (РЛ-1-570) - 1шт. РГЖ-1А-500 (РШ-2-570) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.0974 |  |  | 34.0974 | 5.6 | 21.8807 | 6.6167
| БПП-500 | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-569, 570, 572) - 3шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 8.5441 |  |  | 8.5441 | 2.1 | 4.9479 | 1.4962
| БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1, ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 - 4шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 44.5668 |  |  | 44.5668 | 22.8 | 16.7129 | 5.054
| БПП-500 | ШО ВЗ-570 ф. А,В,С с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 36шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 542.9596 |  |  | 542.9596 | 524.2 | 14.4039 | 4.3557
| БПП-500 | Замена РВС-20 на ОПН ТН-569, 570 ф. А,В,С - 6шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 40.6514 |  |  | 40.6514 | 31.2 | 7.2569 | 2.1945
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.4581 |  |  | 35.4581 | 11.4 | 18.4721 | 5.586
| БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-1,2,3,5,6) - 5шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.0167 |  |  | 77.0167 | 40.5 | 28.038 | 8.4787
| БПП-500 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 131.0596 |  |  | 131.0596 | 112.3 | 14.4039 | 4.3557
| БПП-500 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 112.3058 |  |  | 112.3058 | 104 | 6.3773 | 1.9285
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 411.9146 |  |  | 411.9146 | 281.6 | 100.0573 | 30.2573
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 - 3шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 63.572 |  |  | 63.572 | 21.9 | 31.9963 | 9.6757
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000, РНДЗ-2-110У/1000 - 15шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 231.0641 |  |  | 231.0641 | 27 | 156.6831 | 47.381
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 - 7шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72.1573 |  |  | 72.1573 | 7 | 50.0286 | 15.1287
| ПС БЛПК | ТМ-630/10/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.0115 |  |  | 33.0115 | 16.4 | 12.7546 | 3.857
| ПС БЛПК | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.4052 |  |  | 30.4052 | 10.5 | 15.2835 | 4.6217
| ПС БЛПК | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 92.8052 |  |  | 92.8052 | 72.9 | 15.2835 | 4.6217
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 99.7439 |  |  | 99.7439 | 63.8 | 27.5982 | 8.3457
| ПС Джижива | ТМ-160/35/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.629 |  |  | 19.629 | 7.6 | 9.2361 | 2.793
| ПС Джижива | ТФН-35 150/5 (ТТ-35 Т-1-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.0441 |  |  | 12.0441 | 5.6 | 4.9479 | 1.4962
| ПС Джижива | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.4523 |  |  | 47.4523 | 31.7 | 12.0948 | 3.6575
| ПС Джижива | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.5514 |  |  | 25.5514 | 16.1 | 7.2569 | 2.1945
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 141.3471 |  |  | 141.3471 | 68.6 | 55.8562 | 16.8909
| ПС Заводская | ЛТДН-40000/10У1+10*1,5% (ЛРТ-1) - 1шт. ЛТДН-16000/10У1 (ЛРТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 118.2199 |  |  | 118.2199 | 44.9 | 56.296 | 17.0239
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.0115 |  |  | 33.0115 | 16.4 | 12.7546 | 3.857
| ПС Заводская | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-1) - 1шт. ТМ-160/10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.8659 |  |  | 28.8659 | 13.4 | 11.8749 | 3.591
| ПС Заводская | ВВ/TEL-10-20/630 (В-10-787) - 1шт. ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-784) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 5.9121 |  |  | 5.9121 | 0.9 | 3.8484 | 1.1637
| ПС Заводская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.0514 |  |  | 20.0514 | 10.6 | 7.2569 | 2.1945
| ПС Заводская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.8514 |  |  | 40.8514 | 31.4 | 7.2569 | 2.1945
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 413.4602 |  |  | 413.4602 | 282 | 100.9369 | 30.5233
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9814 |  |  | 42.9814 | 15.2 | 21.3309 | 6.4505
| ПС Опорная | ВГП-110-40/2500 ХЛ1 - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 30.6134 |  |  | 30.6134 | 1.4 | 22.4304 | 6.783
| ПС Опорная | РДЗ-2-150/1000 У1, РНДЗ-2-110У/2000 У1, РНДЗ-1б-110У/2000 У1 - 15шт. | СР | Апр | Сент | Соб. сил | 234.0641 |  |  | 234.0641 | 30 | 156.6831 | 47.381
| ПС Опорная | ТМ-630/10/0,4-78 ХЛ1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.4115 |  |  | 33.4115 | 16.8 | 12.7546 | 3.857
| ПС Опорная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.2514 |  |  | 20.2514 | 10.8 | 7.2569 | 2.1945
| ПС Опорная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.0514 |  |  | 41.0514 | 31.6 | 7.2569 | 2.1945
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. АТДЦТН-125000/220/ 110/35 (АТ-2) - 1шт. ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 289.7802 |  |  | 289.7802 | 161.9 | 98.1881 | 29.6921
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000, РНДЗ-1б-110/1000, РНД-2-110/1000 - 33шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 168.6195 |  |  | 168.6195 | 36.3 | 101.5966 | 30.7228
| ПС Падунская | ТМ-320/35 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1523 |  |  | 32.1523 | 16.4 | 12.0948 | 3.6575
| ПС Падунская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8324 |  |  | 29.8324 | 10.5 | 14.8437 | 4.4887
| ПС Падунская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.6324 |  |  | 50.6324 | 31.3 | 14.8437 | 4.4887
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 137.651 |  |  | 137.651 | 69.2 | 52.5576 | 15.8934
| ПС Пурсей | РНДЗ-2-220/1000, РНДЗ-1б-220/1000 - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.0357 |  |  | 41.0357 | 14.4 | 20.4513 | 6.1845
| ПС Пурсей | КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-1,2 ф.А) - 2шт. ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.4503 |  |  | 43.4503 | 10.8 | 25.0693 | 7.581
| ПС Пурсей | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.048 |  |  | 12.048 | 9.9 | 1.6493 | 0.49875
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 192.9325 |  |  | 192.9325 | 126.2 | 51.2381 | 15.4944
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 - 7шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 138.7362 |  |  | 138.7362 | 46.8 | 70.5899 | 21.3464
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1, РГН-1-220 - 5шт. | СР | Апр | Сент | Соб. сил | 164.079 |  |  | 164.079 | 13 | 116.0005 | 35.0785
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1, РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 - 5шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.1964 |  |  | 33.1964 | 11 | 17.0427 | 5.1537
| СПП-220 | BB/TEL-10-20/1000У2 (В-6 ФКУ-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6641 |  |  | 3.6641 | 0.8 | 2.1991 | 0.665
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 11.0514 |  |  | 11.0514 | 1.6 | 7.2569 | 2.1945
| СПП-220 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.0324 |  |  | 30.0324 | 10.7 | 14.8437 | 4.4887
| СПП-220 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.8324 |  |  | 50.8324 | 31.5 | 14.8437 | 4.4887
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.7761 |  |  | 192.7761 | 108 | 65.0922 | 19.6839
| ПС Вихоревка | ВГП-110-40/2500 ХЛ1, ППрА (В-110 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 29.8678 |  |  | 29.8678 | 1.8 | 21.5508 | 6.517
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-1,2), ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-3,4) - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 250.3787 |  |  | 250.3787 | 117.2 | 102.2564 | 30.9223
| ПС Гидростроитель | ЗНОМ-35 (ТН-2 35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1752 |  |  | 2.1752 | 0.6 | 1.2095 | 0.36575
| ПС Гидростроитель | ВМП-10К-630-20 (ВМ-6 ЛЭП 710) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.9912 |  |  | 2.9912 | 0.7 | 1.7592 | 0.532
| ПС Гидростроитель | ТСМА-320/6 (ТСН-1) - 1шт. ТМ-320/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.5668 |  |  | 38.5668 | 16.8 | 16.7129 | 5.054
| ПС Гидростроитель | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.5883 |  |  | 23.5883 | 10.7 | 9.8958 | 2.9925
| ПС Гидростроитель | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 44.3883 |  |  | 44.3883 | 31.5 | 9.8958 | 2.9925
| ПС Городская | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-1,2), ТДТГ-40500/110/35/6 (Т-3) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 256.7783 |  |  | 256.7783 | 141.5 | 88.5122 | 26.7661
| ПС Городская | РЛНД-1-110/600 - 4шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.3258 |  |  | 59.3258 | 7.2 | 40.0229 | 12.1029
| ПС Городская | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1,2) - 2шт. ОД-110/600 (ОД-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.0883 |  |  | 18.0883 | 5.2 | 9.8958 | 2.9925
| ПС Городская | ШМ-10 Т-1,2 с заменой изоляторов на полимерные - 18шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.7281 |  |  | 99.7281 | 94 | 4.3981 | 1.33
| ПС Городская | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2529 |  |  | 6.2529 | 2.1 | 3.1886 | 0.96424
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 1СШ СВМ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5209 |  |  | 3.5209 | 0.8 | 2.0891 | 0.63175
| ПС Городская | ТМ-60/10/0,23 (ТСН-1) - 1шт. ТСМА-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.0067 |  |  | 28.0067 | 13.4 | 11.2152 | 3.3915
| ПС Городская | НТМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8912 |  |  | 2.8912 | 0.6 | 1.7592 | 0.532
| ПС Городская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.6315 |  |  | 50.6315 | 37.6 | 10.0057 | 3.0257
| ПС Городская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8786 |  |  | 29.8786 | 21 | 6.8171 | 2.0615
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 189.9713 |  |  | 189.9713 | 107.2 | 63.5529 | 19.2184
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000, РНДЗ-1б-110/1000 - 5шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.1573 |  |  | 74.1573 | 9 | 50.0286 | 15.1287
| ПС Западная | НТМИ-10-133 (ТН-1,2-10) - 2шт. НОМ-10 (ТН-3,4-10) - 2шт. | ТР | Янв | Сент | Соб. сил | 5.7825 |  |  | 5.7825 | 1.2 | 3.5185 | 1.064
| ПС Западная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4786 |  |  | 19.4786 | 10.6 | 6.8171 | 2.0615
| ПС Западная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8786 |  |  | 29.8786 | 21 | 6.8171 | 2.0615
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.854 |  |  | 99.854 | 42 | 44.421 | 13.4329
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000, РНДЗ-1-110/1000 - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 88.4703 |  |  | 88.4703 | 12 | 58.7149 | 17.7554
| ПС Инкубатор | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.6339 |  |  | 27.6339 | 13.6 | 10.7754 | 3.2585
| ПС Инкубатор | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.0922 |  |  | 14.0922 | 5.5 | 6.5972 | 1.995
| ПС Инкубатор | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.2922 |  |  | 19.2922 | 10.7 | 6.5972 | 1.995
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3996 |  |  | 101.3996 | 42.4 | 45.3007 | 13.6989
| ПС Кузнецовка | ТМ-100/6 У1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.6067 |  |  | 28.6067 | 14 | 11.2152 | 3.3915
| ПС Кузнецовка | НАМИ-10-95 УХЛ1 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6912 |  |  | 3.6912 | 1.4 | 1.7592 | 0.532
| ПС Кузнецовка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.2257 |  |  | 30.2257 | 25.5 | 3.6285 | 1.0972
| ПС Кузнецовка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.6257 |  |  | 15.6257 | 10.9 | 3.6285 | 1.0972
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-1,2) - 2шт. ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-1,2) - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 138.937 |  |  | 138.937 | 11.2 | 98.0781 | 29.6588
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 114.8189 |  |  | 114.8189 | 47.8 | 51.458 | 15.5609
| ПС Котельная | ШМ-6 Т-1,2 с заменой изоляторов на полимерные - 48шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 164.4067 |  |  | 164.4067 | 149.8 | 11.2152 | 3.3915
| ПС Промбаза | ТДН-16000/110/6 (Т-1) - 1шт. ТДТН-16000/110/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 98.1083 |  |  | 98.1083 | 41.4 | 43.5414 | 13.1669
| ПС Промбаза | КЗ-110М (КЗ-110 Т-1,2) - 2шт. ОД-110М (ОД-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.829 |  |  | 16.829 | 4.8 | 9.2361 | 2.793
| ПС Промбаза | РДЗ-110/1000НУХЛ-1 (ЛР-110 Промбаза А,Б) - 2шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.1765 |  |  | 29.1765 | 3.4 | 19.7916 | 5.985
| ПС Промбаза | ШМ-6 Т-1,2 с заменой изоляторов на полимерные ОСК-20-20-4 - 12шт. ШО-110 Т-2 с заменой изоляторов на полимерные ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 90.5145 |  |  | 90.5145 | 84.5 | 4.618 | 1.3965
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 - 22шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 32.7542 |  |  | 32.7542 | 4.4 | 21.7707 | 6.5835
| ПС Промбаза | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.8825 |  |  | 9.8825 | 5.3 | 3.5185 | 1.064
| ПС Промбаза | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.0825 |  |  | 15.0825 | 10.5 | 3.5185 | 1.064
| ПС Северная | ТДН-25000/110/10 (Т-1) - 1шт. ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 189.7713 |  |  | 189.7713 | 107 | 63.5529 | 19.2184
| ПС Северная | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1,2) - 2шт. ОД-110 ШПОМ (ОД-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.829 |  |  | 16.829 | 4.8 | 9.2361 | 2.793
| ПС Северная | РЗДПОМ-480/10 У1 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6898 |  |  | 15.6898 | 8.1 | 5.8275 | 1.7622
| ПС Северная | ТМФ-630/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6898 |  |  | 15.6898 | 8.1 | 5.8275 | 1.7622
| ПС Северная | ТМ-100/10/0,23 (ТСН-1) - 1шт. ТСМА-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2339 |  |  | 27.2339 | 13.2 | 10.7754 | 3.2585
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630, ВМП-10Э-3000 - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.3737 |  |  | 8.3737 | 1.5 | 5.2777 | 1.596
| ПС Северная | НОМ-10 (НОМ-1,2-10) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4048 |  |  | 2.4048 | 0.4 | 1.5393 | 0.4655
| ПС Северная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.9378 |  |  | 65.9378 | 56.2 | 7.4768 | 2.261
| ПС Северная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.3393 |  |  | 25.3393 | 20.9 | 3.4085 | 1.0307
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 188.8256 |  |  | 188.8256 | 107.2 | 62.6732 | 18.9524
| ПС СТЭМИ | ТМ-100/6У1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.4339 |  |  | 27.4339 | 13.4 | 10.7754 | 3.2585
| ПС СТЭМИ | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8393 |  |  | 9.8393 | 5.4 | 3.4085 | 1.0307
| ПС СТЭМИ | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.0393 |  |  | 15.0393 | 10.6 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-1,2) - 2шт. ТДН-16000/110/10 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 147.4625 |  |  | 147.4625 | 62.4 | 65.3121 | 19.7504
| ПС Южная | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Т-3) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.3907 |  |  | 14.3907 | 0.5 | 10.6654 | 3.2252
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-1,2) - 2шт. ОД-110-600 (ОД-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.829 |  |  | 16.829 | 4.8 | 9.2361 | 2.793
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-3) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.1182 |  |  | 34.1182 | 2.9 | 23.9698 | 7.2485
| ПС Южная | ВМП-10-630, ВМГ-133-II-600, ВМП-10/1500, ВМП-10/1000 - 5шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 54.1065 |  |  | 54.1065 | 10 | 33.8655 | 10.2409
| ПС Южная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7393 |  |  | 9.7393 | 5.3 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Южная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9393 |  |  | 14.9393 | 10.5 | 3.4085 | 1.0307
| ПС №24 | ТРДН-32000/35/10/10 (Т-1) - 1шт. ТД-31500/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 154.0498 |  |  | 154.0498 | 62.4 | 70.37 | 21.2799
| ПС №24 | ВМД-35-630-12,5, ПП-67 (ВМ-35 Т-1,2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0665 |  |  | 6.0665 | 2.2 | 2.9687 | 0.89774
| ПС №24 | РНДЗ-2-35/600, SOHK-35/630 - 5шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.1722 |  |  | 17.1722 | 5 | 9.346 | 2.8262
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 79.0219 |  |  | 79.0219 | 22.6 | 43.3215 | 13.1004
| ПС БР-72 | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.933 |  |  | 11.933 | 4.2 | 5.9375 | 1.7955
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-2-35/600 - 8шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.0212 |  |  | 27.0212 | 6.4 | 15.8332 | 4.788
| ПС БР-72 | ТМ-100/35/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.4339 |  |  | 27.4339 | 13.4 | 10.7754 | 3.2585
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-1000-20У2 - 11шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 31.8037 |  |  | 31.8037 | 6.6 | 19.3517 | 5.852
| ПС БР-72 | BB/TEL-10/630 (ВВ-6 ЛЭП 849) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.5888 |  |  | 1.5888 | 0.3 | 0.98958 | 0.29925
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8912 |  |  | 2.8912 | 0.6 | 1.7592 | 0.532
| ПС БР-72 | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6393 |  |  | 5.6393 | 1.2 | 3.4085 | 1.0307
| ПС БР-72 | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8393 |  |  | 9.8393 | 5.4 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Временная ПТФ | ТМ-2500/10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.7484 |  |  | 31.7484 | 11.7 | 15.3934 | 4.655
| ПС Временная ПТФ | НТМИ-10-66 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8456 |  |  | 1.8456 | 0.7 | 0.87962 | 0.266
| ПС Кашима | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. SZ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.6268 |  |  | 82.6268 | 24.2 | 44.8609 | 13.5659
| ПС Кашима | ТМ-160/6/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.6067 |  |  | 29.6067 | 15 | 11.2152 | 3.3915
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 154.2498 |  |  | 154.2498 | 62.6 | 70.37 | 21.2799
| ПС Кобляково | ТНГ-100/10-У1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.4067 |  |  | 28.4067 | 13.8 | 11.2152 | 3.3915
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Насосная) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 11.9946 |  |  | 11.9946 | 2.4 | 7.3669 | 2.2277
| ПС Кобляково | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2257 |  |  | 6.2257 | 1.5 | 3.6285 | 1.0972
| ПС Кобляково | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3257 |  |  | 10.3257 | 5.6 | 3.6285 | 1.0972
| ТП-35 кВ Лесоцех | ТМ-1000/35/0,4 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.8218 |  |  | 17.8218 | 8.8 | 6.927 | 2.0947
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 77.8763 |  |  | 77.8763 | 22.6 | 42.4419 | 12.8344
| ПС ЛПК-122 | ТСМА-100/35/0,4 (ТСН-1) - 1шт. ТМ-100-35/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.2339 |  |  | 27.2339 | 13.2 | 10.7754 | 3.2585
| ПС ЛПК-122 | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.5393 |  |  | 29.5393 | 25.1 | 3.4085 | 1.0307
| ПС ЛПК-122 | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.3393 |  |  | 25.3393 | 20.9 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 83.6491 |  |  | 83.6491 | 27.8 | 42.8817 | 12.9674
| ПС Осиновка | ТМ-100/6 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.2339 |  |  | 27.2339 | 13.2 | 10.7754 | 3.2585
| ПС Осиновка | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5393 |  |  | 5.5393 | 1.1 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Осиновка | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7393 |  |  | 9.7393 | 5.3 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.8484 |  |  | 37.8484 | 17.8 | 15.3934 | 4.655
| ПС Подъеланка | ТМ-25/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.0067 |  |  | 29.0067 | 14.4 | 11.2152 | 3.3915
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 83.6491 |  |  | 83.6491 | 27.8 | 42.8817 | 12.9674
| ПС Птицефабрика | ТМ-100/6 (ТСН-1) - 1шт. ТСМА-100/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.0067 |  |  | 28.0067 | 13.4 | 11.2152 | 3.3915
| ПС Птицефабрика | РЛНД-2-35-600, РЛНД-35/600 - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.1899 |  |  | 62.1899 | 7.2 | 42.222 | 12.7679
| ПС Птицефабрика | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9257 |  |  | 5.9257 | 1.2 | 3.6285 | 1.0972
| ПС Птицефабрика | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1257 |  |  | 10.1257 | 5.4 | 3.6285 | 1.0972
| ПС Седаново | ТМ-63/6 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.3795 |  |  | 29.3795 | 14.2 | 11.655 | 3.5245
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-12) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7801 |  |  | 4.7801 | 1.2 | 2.7488 | 0.83125
| ПС Тарма | ШМ-10 Т-1,2 с заменой изоляторов на полимерные - 18шт. ШО-35 Т-1,2 с заменой изоляторов на полимерные - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 111.0339 |  |  | 111.0339 | 97 | 10.7754 | 3.2585
| ТП-35 Юбилейная | ТМ-1000/35/0,4 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.2562 |  |  | 20.2562 | 8.8 | 8.7962 | 2.66
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 85.9947 |  |  | 85.9947 | 29 | 43.7613 | 13.2334
| ПС Чекановская | ТМ-20/6/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.733 |  |  | 14.733 | 7 | 5.9375 | 1.7955
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 622) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5898 |  |  | 9.5898 | 2 | 5.8275 | 1.7622
| ПС Чекановская | ШМ-6 Т-1 с заменой изоляторов на полимерные - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.0369 |  |  | 32.0369 | 28.6 | 2.6389 | 0.798
| ПС Червянка | ТАМ-1800/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.149 |  |  | 17.149 | 8.7 | 6.4872 | 1.9617
| ПС Червянка | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.665 |  |  | 10.665 | 1.5 | 7.037 | 2.128
| ПС Червянка | ВМП-10 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1946 |  |  | 12.1946 | 2.6 | 7.3669 | 2.2277
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 84.0491 |  |  | 84.0491 | 28.2 | 42.8817 | 12.9674
| ПС Энергетик-1 | ТМ-100/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.6339 |  |  | 27.6339 | 13.6 | 10.7754 | 3.2585
| ПС Энергетик-1 | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8393 |  |  | 5.8393 | 1.4 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Энергетик-1 | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9393 |  |  | 9.9393 | 5.5 | 3.4085 | 1.0307
| ПС Энергетик-2 | SZ11- 6300/35 (Т-1) - 1шт. ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.2219 |  |  | 79.2219 | 22.8 | 43.3215 | 13.1004
| ПС Энергетик-2 | ТСМА-100/10 (ТСН-1) - 1шт. ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.0659 |  |  | 29.0659 | 13.6 | 11.8749 | 3.591
| ПС Энергетик-2 | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5961 |  |  | 5.5961 | 1.3 | 3.2986 | 0.99749
| ПС Энергетик-2 | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7961 |  |  | 9.7961 | 5.5 | 3.2986 | 0.99749
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 84.0491 |  |  | 84.0491 | 28.2 | 42.8817 | 12.9674
| ПС Энергетик-3 | НАМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0048 |  |  | 3.0048 | 1 | 1.5393 | 0.4655
| ПС Энергетик-3 | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9825 |  |  | 5.9825 | 1.4 | 3.5185 | 1.064
| ПС Энергетик-3 | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1825 |  |  | 10.1825 | 5.6 | 3.5185 | 1.064
| Оборудование ПС, ВЛ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 8639.148 |  |  | 8639.148 | 5845.5 | 2145 | 648.648
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2412.9102 |  |  | 2412.9102 | 426.4 | 1525.2689 | 461.2413
| Производственный корпус ремонтно-производственной базы №1 | Замена: сливного устройств на писуарах - 2шт., смесителей - 2шт., унитазов - 6шт., раковин - 4шт.; ремонт: бытовых помещений СПС (комната приема пищи), системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 657.7613 |  |  | 657.7613 | 194.5 | 355.6982 | 107.5631
| Учебно-производственное здание (полигон) | Устройство подвесного потолка - 130,0 м2. Установка светодиодных светильников - 6шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 96.1214 |  |  | 96.1214 | 28.1 | 52.2277 | 15.7937
| Временное здание (полигон) | Замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ (столярный цех) - 18,5 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 326.9071 |  |  | 326.9071 | 170.1 | 120.3986 | 36.4085
| Производственно-бытовой корпус с теплой стоянкой на 7 а/машин | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 135.8457 |  |  | 135.8457 | 10.4 | 96.3189 | 29.1268
| Здание РММ | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 156.7533 |  |  | 156.7533 | 10.4 | 112.372 | 33.9813
| Инженерно-диспетчерский корпус | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 152.6005 |  |  | 152.6005 | 10.4 | 109.1834 | 33.0171
| Здание мастерских, участок СУ-1 п.Энергетик | Ремонт кровли. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 312.6457 |  |  | 312.6457 | 187.2 | 96.3189 | 29.1268
| ПС Ждановская | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 54шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 25шт.), (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый - 29шт.). Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ-110- 10 шт в ЗРУ (ЭВУС 2,0/220) - 5шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 193.7903 |  |  | 193.7903 | 120.9 | 55.9661 | 16.9242
| ПС Березняки | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 44шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 24шт.), (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый - 20шт.). Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ - 11шт. (ЭВУС 2,0/220). | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 140.9908 |  |  | 140.9908 | 79.7 | 47.0599 | 14.2309
| ПС ГПП-2 | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-35 - 6шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 4шт.), (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый - 2шт.), | КР | Янв | Март | Соб. сил | 31.8741 |  |  | 31.8741 | 7.1 | 19.0219 | 5.7522
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 50шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 46шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый - 4шт.), | КР | Янв | Март | Соб. сил | 84.4916 |  |  | 84.4916 | 64.3 | 15.5034 | 4.6882
| ПС Рудногорская | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ (ЭВУС 2,0/220) - 29шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 138.3115 |  |  | 138.3115 | 121.7 | 12.7546 | 3.857
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 22шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 163.7365 |  |  | 163.7365 | 101.3 | 47.9395 | 14.4969
| ПС Н-Игирма | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 35шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 26шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый - 9шт.). Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ - 16шт., в ЗРУ - 4шт. (ЭВУС 2,0/220). | КР | Янв | Март | Соб. сил | 228.7897 |  |  | 228.7897 | 144.3 | 64.8723 | 19.6174
| ПС Ждановская | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.9376 |  |  | 73.9376 | 34.7 | 30.1271 | 9.1104
| ПС Березняки | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 103.189 |  |  | 103.189 | 54.5 | 37.384 | 11.3049
| ПС Дальний | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.3216 |  |  | 62.3216 | 23.8 | 29.5774 | 8.9442
| АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 129.6457 |  |  | 129.6457 | 4.2 | 96.3189 | 29.1268
| РПБ | Отсыпка территории РПБ щебнем. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 272.8457 |  |  | 272.8457 | 147.4 | 96.3189 | 29.1268
| ТП-12Р, ТП-13Р | Ограждение воздушных спусков 10кВ с опоры в ТП с АКЗ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 104.8819 |  |  | 104.8819 | 11.8 | 71.4695 | 21.6124
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников уличного освещения РПБ РЭС-1 (светильник уличный светодиодный BL-LD-3A-5) - 5шт. Замена светильников освещения АБК РЭС-1 на светодиодные (Светильник светодиодный накладной/универсальный PPL 595/U 48w 6500K 48 Вт, призма, Jazzway, 6500К, 4200лм, IP40, 595*595*19мм, ЭМС-фильтр) - 15шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.9708 |  |  | 64.9708 | 47.5 | 13.4143 | 4.0565
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников в гаражных боксах 5,6 - 20шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.4076 |  |  | 33.4076 | 12.5 | 16.0531 | 4.8545
| РПБ РЭС-1 | Замена эл.печей в гаражных боксах 5,6 - 48шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 375.4704 |  |  | 375.4704 | 174.7 | 154.1542 | 46.6162
| РПБ РЭС-1 | Установка эл.печей в столярном цехе - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.821 |  |  | 93.821 | 43.7 | 38.4836 | 11.6374
| Здание гаража РПБ-5 РЭС-2 | Ремонт освещения ремонтной ямы. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 41.6058 |  |  | 41.6058 | 33.3 | 6.3773 | 1.9285
| Здание ЗВН-1 | Ремонт освещения ремонтной ямы. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.6058 |  |  | 41.6058 | 33.3 | 6.3773 | 1.9285
| РПБ_Здание АБК | Замена светильников освещения - 8шт. (TL-STREET 80 PLUS 5K W). Замена входной деревянной двери на алюминиевую КПТ 74 - 1шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 147.6115 |  |  | 147.6115 | 131 | 12.7546 | 3.857
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Замена светильников освещения - 6шт. (TL-STREET 80 PLUS 5K W) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 83.2058 |  |  | 83.2058 | 74.9 | 6.3773 | 1.9285
| РПБ_Здание холодного склада | Замена светильников освещения - 1шт. (TL-STREET 80 PLUS 5K W) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.648 |  |  | 14.648 | 12.5 | 1.6493 | 0.49875
| ПС Лена, здание ОПУ, релейный зал | Замена светильников освещения - 12шт. (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K). Замена электроконвекторов ENGU Primero-2000 W - 16шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 201.9076 |  |  | 201.9076 | 181 | 16.0531 | 4.8545
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Замена входной деревянной двери эл. котельной на металлическую - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.5058 |  |  | 39.5058 | 31.2 | 6.3773 | 1.9285
| ПС Лена_Здание ЗРУ | Замена электроконвекторов ENGU Primero-2000 W - 9шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 73.8058 |  |  | 73.8058 | 65.5 | 6.3773 | 1.9285
| ТП-271 | Замена дверей в трансформаторном отсеке Т-1, Т-2, РШ-0,4 кВ - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 58.2019 |  |  | 58.2019 | 45.6 | 9.6759 | 2.926
| Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное" | Ремонт освещения (замена светильников на светодиодные) - 24шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 108.7229 |  |  | 108.7229 | 46 | 48.1594 | 14.5634
| Вспомогательное здание ПС Ждановская | Окраска стен, потолка - 1500 м2, смена кафельной плитки - 24 м2, смена дверных блоков - 14,7 м2, замена линолеума - 68,0 м2, смена санитарных приборов - 4шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1412.1541 | 1412.1541 |  | 0
| ПС ГПП_2, помещение мастерской | Внутренний ремонт помещения: устройство подвесного потолка – 50,4 м2, установка светодиодных светильников - 14 шт., окраска стен - 77 м2, устройство помещения приёма пищи, окраска полов - 51 м2, замена окон – 5 м2, установка межкомнатных дверей - 6 м2, установка раковины - 1 шт., ремонт системы водоснабжения - 10 м., водоотведения – 3 м. | КР | Янв | Март | Конкурс | 355.5073 | 355.5073 |  | 0
| ТП-908 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 54,9 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 108.4297 | 108.4297 |  | 0
| ТП-11-11 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 51,8 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 102.3071 | 102.3071 |  | 0
| ТП-11-15 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 57,9 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 114.3549 | 114.3549 |  | 0
| ТП-11 (Сев) | Капитальный ремонт мягкой кровли - 52 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 102.7021 | 102.7021 |  | 0
| ТП-25 (Сев) | Капитальный ремонт мягкой кровли - 52 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 102.7021 | 102.7021 |  | 0
| РП-15 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 128,2 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 253.2002 | 253.2002 |  | 0
| ТП-303 | Переустройство кровли на односкатную - 64,3 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 158.7439 | 158.7439 |  | 0
| ТП-304 (Сим) | Переустройство кровли на односкатную - 64,3 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 158.7439 | 158.7439 |  | 0
| ТП-403 | Переустройство кровли на односкатную - 64,3 м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 158.7439 | 158.7439 |  | 0
| ТП-18 (16), ТП-96 (16), ТП-170, ТП-263, ТП-273 (6) | Восстановление бетонных полов. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 40.4883 | 40.4883 |  | 0
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Частичная замена шиферных листов с заменой обрешетки - 100 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 118.5024 | 118.5024 |  | 0
| Гараж на 10 а/машин на базе РЭС-3, помещение электрокотельной | Замена входной деревянной двери на металлическую - 2,4 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 54.3136 | 54.3136 |  | 0
| Здание главного корпуса ремонтно-производственной базы. Здание АБК | Внутренний ремонт помещений (1, 2 этаж). | КР | Окт | Дек | Конкурс | 572.7618 | 572.7618 |  | 0
| Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное", помещение ЛАЗ | Замена окон - 6,15 м2, устройство подвесного потолка - 36,4 м2, замена линолеума на антистатический - 36,4 м2, окраска стен, потолка - 115 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 261.1991 | 261.1991 |  | 0
| Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное", бытовые помещения (кабинет №13, кабинет №14, мастерская ВЛ) | Замена дверных полотен - 4,8 м2, устройство подвесного потолка -21,32 м2, окраска стен, потолка - 155 м2, смена линолеума - 58 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 367.3576 | 367.3576 |  | 0
| Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное", комната приема пищи, душевая | Замена дверных полотен - 10 м2, устройство подвесного потолка - 41 м2, замена линолеума - 31 м2, смена кафельной плитки на стенах, полах - 62 м2, смена линолеума - 31 м2, окраска стен, потолка - 56 м2, смена санитарных приборов - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 210.1443 | 210.1443 |  | 0
| Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное", туалеты | Ремонт: покраска стен - 38,08 м2, побелка стен - 55,26 м2, замена керамической плитки -32 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 211.2306 | 211.2306 |  | 0
| БПП, Здание ОПУ-500кВ | Смена дверных блоков - 5,88 м2, устройство подвесного потолка - 15,4 м2, установка светильников в подвесных потолках - 6шт., смена керамической плитки - 75,4 м2, смена санитарных приборов - 6шт.,прокладка труб тепловодоснабжения - 8 м. | КР | Янв | Март | Конкурс | 246.8801 | 246.8801 |  | 0
| БПП, Здание ОПУ-500кВ, комната приема пищи диспетчеров | Смена линолеума - 18,4 м2, устройство подвесного потолка - 18,4 м2, окраска стен - 41,36 м2. Ремонт системы вытяжной вентиляции. | КР | Янв | Март | Конкурс | 148.1281 | 148.1281 |  | 0
| БПП, Здание ОПУ-500кВ, бытовые помещения СРЗАиТ | Смена линолеума - 56,6 м2, окраска стен - 69,0 м2. Ремонт вытяжной системы вентиляции. | КР | Янв | Март | Конкурс | 197.5041 | 197.5041 |  | 0
| Инженерно-диспетчерский корпус | Внутренний ремонт помещения ОДГ-2. Настилка фанеры 9мм на полы - 110 м2. Смена линолеума - 110 м2, смена обоев - 200 м2, устройство кафельной плитки на стену - 1,4 м2. Устройство перегородки из листов ГВЛ с устройством дверного проема - 15,8 м2. | КР | Янв | Март | Конкурс | 315.019 | 315.019 |  | 0
| ПС Рудногорская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 220 кВ - 14шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 432.8744 | 0 | 0 | 432.8744 | 75.44 | 274.4428 | 82.9915
| ПС Рудногорская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 593.7164 | 0 | 0 | 593.7164 | 86.32 | 389.5857 | 117.8107
| ПС Рудногорская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 16шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 367.8944 | 0 | 0 | 367.8944 | 47.12 | 246.2949 | 74.4796
| ПС Н-Игирма | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 144.4127 | 0 | 0 | 144.4127 | 20.8 | 94.9115 | 28.7012
| ПС Карьер | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 156.4379 | 0 | 0 | 156.4379 | 22.4 | 102.9161 | 31.1218
| ПС Березняки | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 162.9253 | 0 | 0 | 162.9253 | 40 | 94.3837 | 28.5416
| ПС Березняки | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 237.7998 | 0 | 0 | 237.7998 | 41.44 | 150.7676 | 45.5921
| ПС ГПП-2 | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 89.6752 | 0 | 0 | 89.6752 | 11.2 | 60.2543 | 18.2209
| ПС Шестаково | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.5921 | 0 | 0 | 23.5921 | 3.2 | 15.6573 | 4.7348
| ПС Железногорская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 176.1317 | 0 | 0 | 176.1317 | 22.16 | 118.2215 | 35.7502
| ПС Дальний | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.4435 | 0 | 0 | 59.4435 | 10.64 | 37.472 | 11.3315
| ПС Заморская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.8463 | 0 | 0 | 50.8463 | 8 | 32.898 | 9.9483
| ПС ГПП-2 | Замена плиты перекрытия кабельных каналов ОРУ-35 - 15шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.5436 | 0 | 0 | 25.5436 | 7.5 | 13.8541 | 4.1895
| ПС Коршуниха | Замена плиты перекрытия кабельных каналов ОРУ-220 - 100шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 105.2676 | 0 | 0 | 105.2676 | 47.7 | 44.2011 | 13.3664
| ТП-35 (5), ТП-44 (5) | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 277.4368 | 0 | 0 | 277.4368 | 120.2 | 120.7285 | 36.5083
| РЭС-3 Сооружения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Киренга, ОРУ-35кВ | Ремонт внешнего ограждения (профлист) - 594 м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 406.1919 | 0 | 0 | 406.1919 | 291.2 | 88.2923 | 26.6996
| ПС Лена, ОРУ-220кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 38шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.6076 | 0 | 0 | 48.6076 | 27.7 | 16.0531 | 4.8545
| РПБ Здание ГК; здание АБК | Покраска бордюров - 50 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.7058 | 0 | 0 | 17.7058 | 9.4 | 6.3773 | 1.9285
| ПС Лена | Замена прожекторов на мачте охранного освещения (TRL Street L300) - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 91.5058 | 0 | 0 | 91.5058 | 83.2 | 6.3773 | 1.9285
| ПС Осетрово | Покраска ограждения ОПН-110 Т-1, ОПН-110 Т-2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.9058 | 0 | 0 | 23.9058 | 15.6 | 6.3773 | 1.9285
| ПС Большеокинск | Установка сетки рабицы на ограждение ПС - 130 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 199.7632 | 0 | 0 | 199.7632 | 78.9 | 92.8004 | 28.0628
| ГРС-1, ГРС-2 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 167.8785 | 167.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС СТЭМИ | Ремонт маслосборных устройств Т-1, Т-2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 223.9391 | 223.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Кобляково | Ремонт маслосборных устройств Т-1, Т-2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 223.9391 | 223.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК | Ремонт маслосборных устройств ВМ-110 ЛДК-Б. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 223.9391 | 223.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сети водопроводные РПБ | Замена трубопроводов парапровода, отопления и водоснабжения подземой прокладки от ТК-1 до ТК-3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 799.2174 | 799.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Июль | Сент | Конкурс | 217.6087 | 217.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 217.6087 | 217.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС, КПП, передних и задних мостов, РК (ДВС - 13 шт., КПП - 20 шт., передних и задних мостов - 20 шт., РК - 6 шт.) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 4850.1642 |  |  | 4850.1642 | 2128.88 | 2089.4381 | 631.8461
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС, КПП, передних и задних мостов, редукторов, РК, установок. (ДВС - 12 шт., КПП - 30 шт., передних и задних мостов - 40 шт., редукторов - 17 шт., РК - 12 шт., установок - 9 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5161.4347 |  |  | 5161.4347 | 2671.28 | 1911.9738 | 578.1809
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - шт., ходовая - 5 шт., навесного оборудования - 2 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 1450.5695 |  |  | 1450.5695 | 897.52 | 424.6387 | 128.4108
| Тракторная техника | Ремонт гидросистем - 6 шт., ДВС- 12 шт., ходовых- 8 шт., ПД-23 - 4 шт., бортовых передач - 2 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1932.7452 |  |  | 1932.7452 | 1276.16 | 504.1348 | 152.4504
|  | Итого по Северным электрическим сетям |  |  |  |  | 194410.7824 | 91000.3195 | 0 | 103410.4629 | 44500.16 | 45232.1122 | 13678.1907

## ЗЭС план 23г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  | Проект плана ремонтных работ на 2023 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ Усть Кульск- Усть Кульск | Установка ж/б приставки - 24 шт. (ТП № 13/160, 234/160, 235/100, 233/160) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 155.7548 |  |  | 155.7548 | 121.59 | 26.2 | 7.9648
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставки - 35 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 224.9058 |  |  | 224.9058 | 175.08 | 38.21 | 11.6158
| ВЛ-0,4 кВ п. Октябрьский-2 | Установка ж/б приставки - 30 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 203.502 |  |  | 203.502 | 155.58 | 36.75 | 11.172
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная промежуточная ПД-7 -13 шт., угловая анкерная УАД 7 - 5 шт. (от ТП 576/160) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 582.383 |  |  | 582.383 | 471.53 | 85.01 | 25.843
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная ПД-7 без заземляющего проводника -40 шт., анкерная АД71 с заземляющим проводником -11 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 536.5257 |  |  | 536.5257 | 349.18 | 143.67 | 43.6757
| ВЛ-0,4 кВ Ишидей-Ишидей | Установка ж/б приставки - 29 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 185.2616 |  |  | 185.2616 | 143.99 | 31.65 | 9.6216
| ВЛ-0,4 кВ Котик-Котик | Установка ж/б приставки - 50 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 321.4963 |  |  | 321.4963 | 249.02 | 55.58 | 16.8963
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная промежуточная ПД-7 - 17 шт., угловая анкерная УАД 7 - 8 шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 0,35 км, СИП 2 4х16 - 0,05 км. (ТП-471/100 ф-1,2, ТП-580/100 ф-3.) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 437.3185 |  |  | 437.3185 | 271.88 | 126.87 | 38.5685
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Капитальный ремонт ВЛ с выполнением замены деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 -17 шт., угловая анкерная УАД-7 - 5 шт., замены провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 0,85 км. (ТП-133/160 фидер №1); замены деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 -11 шт., угловая анкерная УАД 7-4 шт., замены провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 0,55 км. (ТП-469/100 фидер №1). | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 2998.09 | 2000 |  | 998.09 | 998.09 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Уйгат | Установка ж/б приставки - 30 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 193.466 |  |  | 193.466 | 150.76 | 32.75 | 9.956
| ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная -3 шт., угловая анкерная УАД 7 - 2 шт. (ТП-63/400 ), угловая анкерная УАД 7 - 4 шт. (ТП-549/400) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 431.6007 |  |  | 431.6007 | 349.54 | 62.93 | 19.1307
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Установка ж/б приставки - 33 шт. (ТП 357) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 215.8301 |  |  | 215.8301 | 168.86 | 36.02 | 10.9501
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Установка ж/б приставки - 51 шт. (ТП 697) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 332.9367 |  |  | 332.9367 | 260.33 | 55.68 | 16.9267
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Установка ж/б приставки - 81 шт. (ТП 689) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 529.7466 |  |  | 529.7466 | 414.46 | 88.41 | 26.8766
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густы (диаметр 16-22 см.) - 3,5 га.(пр. оп. № 49/11-49/32) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 36.1011 |  |  | 36.1011 | 4.44 | 24.28 | 7.3811
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густы (диаметр 16-22 см.) - 3,5 га.(пр. оп. № 52-73) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 36.1011 |  |  | 36.1011 | 4.44 | 24.28 | 7.3811
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густы (диаметр 16-22 см.) - 3 га. (пр. оп. № 150-165) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.2162 |  |  | 31.2162 | 4.08 | 20.81 | 6.3262
| ВЛ-0,4 кВ с.Харманут-Харманут | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечной - 20 шт., А-образной -2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 605.4332 |  |  | 605.4332 | 491.92 | 87.05 | 26.4632
| ВЛ-0,4 кВ c. Мугун-Мугун | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная -56 шт., А-образная -15 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 757.2297 |  |  | 757.2297 | 495.23 | 200.92 | 61.0797
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 3 га. (пр. оп. № 28-36, № 105-115) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 31.5502 |  |  | 31.5502 | 3.11 | 21.81 | 6.6302
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 3 га. (пр. оп. № 122-126, № 145-150, № 166-173) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 31.5502 |  |  | 31.5502 | 3.11 | 21.81 | 6.6302
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Буслайка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 3 га. (пр. оп. № 60-76) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 30.2462 |  |  | 30.2462 | 3.11 | 20.81 | 6.3262
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть Кульск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 3 га. (пр. оп. № 143-145, № 163-170, № 215-219, № 254-261) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 30.2462 |  |  | 30.2462 | 3.11 | 20.81 | 6.3262
| ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | Замена деревянных опор на ж/б опору: одностоечной -15 шт., анкерной -1 шт., анкерной c двумя укосами - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 669.4642 |  |  | 669.4642 | 579.41 | 69.06 | 20.9942
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечной -9 шт., А-образной - 1 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 312.0118 |  |  | 312.0118 | 259.93 | 39.94 | 12.1418
| ВЛ-10 кВ Бадар-Забор | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечной - 5 шт., А-образной - 1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода -1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 269.9244 |  |  | 269.9244 | 231 | 29.85 | 9.0744
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые, пр. оп. № 608/127-608/139 - 2 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 20.4865 |  |  | 20.4865 | 2.4 | 13.87 | 4.2165
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые пролеты опор 102/13-102/29 - 2,92 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 42.0397 |  |  | 42.0397 | 4.98 | 28.42 | 8.6397
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Валка деревьев пр. опор 135-42 - 100 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 38.038 |  |  | 38.038 | 4.46 | 25.75 | 7.828
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - оп. № 58- 63 - 6 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 150.2462 |  |  | 150.2462 | 124.74 | 19.56 | 5.9462
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Замена деревянной опоры на ж/б опору с подкосом УП-10-1 - оп. № 65 -1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 51.0538 |  |  | 51.0538 | 45.89 | 3.96 | 1.2038
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Установка ж/б приставки опоры № 42/17-42/30 - 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.4154 |  |  | 27.4154 | 21.73 | 4.36 | 1.3254
| ВЛ-10 кВ Рубахино-СХТ | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - оп. № 15- 18, 20, 22, 23- 7 опор. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 154.649 |  |  | 154.649 | 129.56 | 19.24 | 5.849
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли средние - 0,856 га. (пролеты опор 118- 122, 42/44-42/46, 42/47-42/49) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 12.4585 |  |  | 12.4585 | 3.5 | 6.87 | 2.0885
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые - 1,418 га. (пролеты опор 42/21-42/30, 112- 118) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 21.8891 |  |  | 21.8891 | 3.92 | 13.78 | 4.1891
| ВЛ-10 кВ Порог-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые - 1,76 га. (пролеты опор 27-43) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 26.4875 |  |  | 26.4875 | 4.15 | 17.13 | 5.2075
| ВЛ-10 кВ Ук-Водопадный | Устройство концевой муфты наружной установки-1 муфта | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.4762 |  |  | 7.4762 | 4.49 | 2.29 | 0.69616
| ВЛ-10 кВ Ук-Н.село | Устройство концевой муфты наружной установки-2шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.3623 |  |  | 14.3623 | 8.39 | 4.58 | 1.3923
| ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | Устройство концевой муфты наружной установки-3шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.7658 |  |  | 10.7658 | 6.28 | 3.44 | 1.0458
| ВЛ-10 кВ Худоелань-РРС | Устройство концевой муфты наружной установки-1 муфта | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2462 |  |  | 7.2462 | 4.26 | 2.29 | 0.69616
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Орик | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б -1шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.1891 |  |  | 28.1891 | 23.26 | 3.78 | 1.1491
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Валка деревьев -167 деревьев. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 44.2841 |  |  | 44.2841 | 4.16 | 30.77 | 9.3541
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена металлической траверсы на угловой опоре- 2 траверсы. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 282.1074 |  |  | 282.1074 | 231.76 | 38.61 | 11.7374
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев - 300 деревьев. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 107.499 |  |  | 107.499 | 9.36 | 75.26 | 22.879
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев - 300 деревьев. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 106.195 |  |  | 106.195 | 9.36 | 74.26 | 22.575
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев - 300 деревьев. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 106.195 |  |  | 106.195 | 9.36 | 74.26 | 22.575
| ВЛ-0,4 кВ Порог- Порог | Замена голого провода на СИП- 0,1 км | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.647 |  |  | 24.647 | 21.7 | 2.26 | 0.68704
| ВЛ-0,4 кВ Порог- Порог | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточные -2 шт., с укосом- 1 шт., демонтаж деревянной сложной опоры- 1 шт. (Ф-2 от ТП 402/250) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 82.4101 |  |  | 82.4101 | 64.78 | 13.52 | 4.1101
| ВЛ-0,4 кВ Мельница (База РЭС). | Замена светильников со светодиодными лампами- 7шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.7014 |  |  | 23.7014 | 20.95 | 2.11 | 0.64144
| ВЛ-0,4 кВ Мельница- Мельница | Установка ж/б приставок - 39 шт. (от ТП 5/400 Ф-2 оп №1-7, 9, 10; Ф-3 оп № 3-11; от ТП 224/250 Ф-1 оп № 1-14, 7/1, 7/2, 5/1, 3/1/1, 3/2/3, 3/2/2) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 220.1189 |  |  | 220.1189 | 193.1 | 20.72 | 6.2989
| ВЛ-0,4 кВ Шеберта- Шеберта | Ручная расчистка просеки ВЛ: заросли густые - 0,9 га. (ТП №246/250 Ф-1); 0,7 га. (ТП №104/160 Ф-1, 2) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.0142 |  |  | 10.0142 | 1.16 | 6.79 | 2.0642
| ВЛ-0,4 кВ Худоелань- Худоелань | Ручная расчистка просеки ВЛ: заросли густые -0,9 га. (ТП № 73/400 Ф-1, 2) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.6844 |  |  | 8.6844 | 0.73 | 6.1 | 1.8544
| ВЛ-0,4 кВ Унгудул-Унгудул | Ручная расчистка просеки ВЛ: заросли густые -0,1 га. (ТП № 54/160 Ф-1, 2) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.5867 |  |  | 2.5867 | 1.7 | 0.68 | 0.20672
| ВЛ-0,4 кВ Иргей- Иргей | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечные- 25 шт, с укосом -5 шт. Устройство повторных заземлений-7 шт. Замена провода А-35 на СИП 3*70+1*95 - 0,775 км. Замена вводов- 29 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 866.7225 |  |  | 866.7225 | 773.33 | 71.62 | 21.7725
| ВЛ-10 кВ Атагай-Шипицино | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 125/3-125/10, 125/14 -125/48, 135-147, 151-153, 187-210 - 9,96 га. | КР | Март | Март | Подряд | 228 | 228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 32-156 - 22,181 га. | КР | Март | Март | Подряд | 507 | 507 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Милерово | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 27-47, 51-60, 85-87, 91-92 - 8,25 га. | КР | Март | Март | Подряд | 189 | 189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Дубинск | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 50-100, 215-222, 223-225, 232-245, 250-279, 298-302, 305-312, 314-320 - 17,14га. | КР | Март | Март | Подряд | 392 | 392 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 190-210) -3 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.7662 |  |  | 29.7662 | 2.63 | 20.81 | 6.3262
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 114-159) - 2 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.6145 |  |  | 22.6145 | 1.92 | 15.87 | 4.8245
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 225-254)- 2 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.0065 |  |  | 20.0065 | 1.92 | 13.87 | 4.2165
| ВЛ-0,4 кВ Кулиш-Кулиш | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная - 51 шт., анкерная - 9 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 621.0688 |  |  | 621.0688 | 417.71 | 155.95 | 47.4088
| ВЛ-0,4 Торея-Торея | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная - 21 шт., анкерная - 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 281.7239 |  |  | 281.7239 | 182.32 | 76.23 | 23.1739
| ВЛ-0,4 кВ Катарма-Катарма | Установка ж/б приставок - 30 шт. (от ТП № 177/160 Ф 1, 2) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 194.9899 |  |  | 194.9899 | 152.31 | 32.73 | 9.9499
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -30 шт. Выправка опор - 10 шт. Перетяжка провода -2 км. пров. (Ф1, Ф2, Ф3 от ТП 103/250,104/160). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 223.3757 |  |  | 223.3757 | 156.65 | 51.17 | 15.5557
| ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Установка ж/б приставок- 30 шт. Выправка опор-10 шт. Замена трубчатых разрядников на ОПН-3шт. опора № 1 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 201.6206 |  |  | 201.6206 | 156.75 | 34.41 | 10.4606
| ВЛ-0,4 кВ Старый Алзамай-Старый Алзамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -20 шт. Выправка опор -10 шт. Перетяжка провода -1 км. пров. Перетяжка вводов - 10 шт. (Ф1, Ф2 от ТП № 115/100) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 148.5956 |  |  | 148.5956 | 102.76 | 35.15 | 10.6856
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Алзамай (Новокиевск) | Замена изоляторов на ж/б опоре -20 шт., замена колпачков К-7 -80 шт. прол. опор № 211-283 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 91.9235 |  |  | 91.9235 | 17.1 | 57.38 | 17.4435
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка угрожающих деревьев в пролетах опор № 310-335,345-365 - 40 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 22.1346 |  |  | 22.1346 | 5.3 | 12.91 | 3.9246
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Замена разрядников на ОПН-10 -3 шт. опора №1 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.7686 |  |  | 7.7686 | 4 | 2.89 | 0.87856
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Установка ж/б подкоса к промежуточной ж/б опоре - 2 шт., Замена траверсы ТМ-1 на ТМ-6 - 2 шт., Замена деревянной промежуточной опоры на переходную промежуточную ж/б опору ПП10-3 - 2 шт. Замена натяжной гирлянды - 24 шт. Устройствозаземления ж/б опор - 3 ЗУ. Замена провода А-50 на провод АС-70 - 0,9 км/провод. Замена промежуточной ж/б опоры П10-1 на ж/б промежуточную опору П10-1 (поверхностное закрепление в болотистой местности) - 1 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 265.0074 |  |  | 265.0074 | 152.42 | 86.34 | 26.2474
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10-1 -5 шт., анкерная на А10-1 с КР, АР - 2 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 1 шт., без заземляющих ножей с заменой привода - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 7 ЗУ. Перетяжка провода - 2,3 км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 246.5943 |  |  | 246.5943 | 197.59 | 37.58 | 11.4243
| ВЛ-10 кВ Харик-Аршан | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10-2 - 3 шт., анкерная на А10/0,38 - 1 шт., на А10-1 - 2 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. Перетяжка провода - 1,0 км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 253.23 |  |  | 253.23 | 210.85 | 32.5 | 9.88
| ВЛ-10 кВ Харик-Уян | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на П10/0,38 - 1 шт., на П10-2 с ПР - 1 шт., анкерная на А10/0,38 - 1 шт., на А10-1 - 1 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами и приводом - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 4 ЗУ. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 191.1875 |  |  | 191.1875 | 162.33 | 22.13 | 6.7275
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору П10-1 - 5 шт., Замена провода А-50 на А-95 -1,0 км/провод. Замена колпачков штыревых изоляторов -180 шт. Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода - 2 разъед. Замена траверсы ТМ3 на траверсу ТМ6 - 1 траверса. Замена натяжной гирлянды - 6 шт. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 328.9916 |  |  | 328.9916 | 132.87 | 150.4 | 45.7216
| ВЛ-10 кВ Буpук-Алкин | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору П10-1 - 5 шт. Замена траверсы М8 на траверсу ТМ-6 - 1 шт. Ремонт линейного разъединителя без заземляющих ножей - 1 шт. Замена натяжной гирлянды - 6 шт. Устройство заземления ж/б/ опор - 5 ЗУ. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 149.4469 |  |  | 149.4469 | 106.78 | 32.72 | 9.9469
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору П10-1 - 2 шт. Устройство заземления ж/б опор - 2 ЗУ. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 52.7439 |  |  | 52.7439 | 42.99 | 7.48 | 2.2739
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Валка деревьев пр.оп. № 4-10 - 30 деревьев. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.0056 |  |  | 14.0056 | 4.03 | 7.65 | 2.3256
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10-1 -11 шт., угловая анкерная на УА10-1 - 1 шт., угловая промежуточная на УП10-1 - 1 шт. Устройство заземления ж/б/ опор - 13 ЗУ. Перетяжка провода - 1,3 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 366.4002 |  |  | 366.4002 | 295.58 | 54.31 | 16.5102
| ВЛ-10 кВ Уян-МТФ | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на ж/б опору с плитой П10-2 - 5 шт., на П10-0,38 - 2 шт., на П10-2 - 5 шт., анкерная на переходную анкерную с ригелями УП10-0,38 - 1 шт., на угловую анкерную с ригелями УА10-0,38 - 1 шт., на ответвительную ОА10-0,38 - 1 шт., на ответвительную анкерную ОА10-1 - 2 шт., на А10-1 с КР - 1 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами и привода - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 18 ЗУ. Перетяжка провода - 4,0 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 621.9106 |  |  | 621.9106 | 511.54 | 84.64 | 25.7306
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная на угловую анкерную УА10-1 - 1 шт., промежуточная на П10-2 - 7 шт. Устройство заземления ж/б опор - 8 ЗУ. Перетяжка провода - 1,5 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 248.3225 |  |  | 248.3225 | 202.2 | 35.37 | 10.7525
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Мехрасчистка просеки: пр.оп. № 134-163, 205-221, 239-354, 390-427 - 27 га. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 618 | 618 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки ВЛ кусторезом пр. оп. № 260-275, 421-425, 473-475 - 2,5 га. (ВЛ-10 Н.Тельба-Наратай) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.2154 |  |  | 28.2154 | 4.3 | 18.34 | 5.5754
| ВЛ-10 Н.Тельба-Наратай | Валка угрожающих деревьев - 40 деревьев. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.9068 |  |  | 16.9068 | 3.28 | 10.45 | 3.1768
| ВЛ-10 кВ Игнино-Ленинский | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10/0,38 - 2 шт., на П10-2 - 3 шт., анкерная на А10/0,38 - 2 шт., на А10-1 - 1 шт., промежуточная угловая на УП10-1 - 1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 9 ЗУ. Перетяжка провода - 2,0 км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 356.4925 |  |  | 356.4925 | 295.7 | 46.62 | 14.1725
| ВЛ-10 кВ Игнино-Игнино | Замена деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б А10-1 - 1 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами и приводом - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 1 ЗУ. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 74.9083 |  |  | 74.9083 | 65.35 | 7.33 | 2.2283
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тулюшка | Расчистка просеки кусторезом (пр.оп. № 74-76; 95-100; 112-113) - 1,12 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.039 |  |  | 13.039 | 2.92 | 7.76 | 2.359
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Расчистка просеки кусторезом (пр.оп. № 14-15; 24-30; 47-72; 36/4-36/5; 36/15-36/16; 29/15-29/17; 23/9-23/11; 23/16-23/16/1)- 5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 52.6527 |  |  | 52.6527 | 7.43 | 34.68 | 10.5427
| ВЛ-10 кВ Игнино-Карымск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10-2 - 3 шт., анкерная на А10-1 - 1 шт., на А10/0,38 - 1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. Перетяжка провода - 1,0 км/пр. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 197.0947 |  |  | 197.0947 | 164.26 | 25.18 | 7.6547
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10-2 - 2 шт., на переходную промежуточную ПП10-2 - 1 шт., на переходную ответвительную ОА10-0,38 - 1 шт., анкерная на А10-1 с КР - 1 шт., на переходную анкерную УП10-0,38 - 1 шт., на угловую УП10-1 - 1 шт., Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 1 разъед. Устройство заземления ж/б/ опор - 7 ЗУ. Перетяжка провода - 1,5 км/пр. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 271.1356 |  |  | 271.1356 | 225.3 | 35.15 | 10.6856
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10-2 - 8 шт., на переходную промежуточную П10-0,38 - 3 шт., анкерная на анкерную угловую УА10-1 - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 12 ЗУ. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 356.2341 |  |  | 356.2341 | 294.92 | 47.02 | 14.2941
| ВЛ-10 кВ Харик-Аршан | Расчистка просеки кусторезом (пр.опор № 12-13,86-87,97-99,103-104,111-113 - участок от Р-23 до Р-154К; № 34-41,47-48 - участок от ПС до Р-20) - 2,1 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 23.8333 |  |  | 23.8333 | 3.53 | 15.57 | 4.7333
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Расчистка просеки кусторезом в(пр.оп. № 210 - 228 - участок до Р-98) - 2,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.8114 |  |  | 26.8114 | 4.2 | 17.34 | 5.2714
| ВЛ-10 кВ Буpук-Алкин | Замена провода А-50 на АС-50 б/у в пролетах опор № 69-79 - 3,6 км/пр. Замена промежуточной ж/б опоры П10-1 на промежуточную ж/б поверхностного закрепления - 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 72.5186 |  |  | 72.5186 | 25.04 | 36.41 | 11.0686
| ВЛ-10 кВ Харик-Харик | Расчистка просеки кусторезом (пр.опор № 17-18,19-23, 26-28, 46-47) -1,12 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.559 |  |  | 12.559 | 2.44 | 7.76 | 2.359
| ВЛ-10 кВ Харик-Березовское | Расчистка просеки кусторезом (пр. оп. № 122-124,166-170, 203-205) - 1,12 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.5851 |  |  | 12.5851 | 2.44 | 7.78 | 2.3651
| ВЛ-0,4 кВ Сулкет - Сулкет | Перетяжка провода марки А-25 - 3,0 км/пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 8.997 |  |  | 8.997 | 1.16 | 6.01 | 1.827
| ВЛ-0,4 кВ Хаихта - Хаихта | Перетяжка провода марки А-25 - 3,0 км/пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 8.997 |  |  | 8.997 | 1.16 | 6.01 | 1.827
| ВЛ-0,4 кВ Андpюшино - Андрюшино | Перетяжка провода марки А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.8038 |  |  | 11.8038 | 1.45 | 7.94 | 2.4138
| ВЛ-0,4 кВ Лермонтовский - Лермонтовский | Установка ж/б приставки -53 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная ПД-7 на промежуточную П1-4 - 6 шт., на промежуточную ПП1-4 - 2 шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-4 - 5 шт. Ремонт повторных заземлений -7 шт. Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 4х50 - 0,250 км. Монтаж наружного ввода трехфазного - 4 ввода | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 605.8266 |  |  | 605.8266 | 464.46 | 108.41 | 32.9566
| ВЛ-0,4 кВ Уховский-Уховский | Установка ж/б приставки -35 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 222.6298 |  |  | 222.6298 | 172.83 | 38.19 | 11.6098
| ВЛ-0,4 кВ Малая Кочерма - Малая Кочерма | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на П1-4 - 7 шт., концевая КД-7 на концевую - 2 шт. Устройство заземления ж/б опор - 9 ЗУ. Ремонт повторных заземлений - 3 шт. Перетяжка провода марки А-50 - 1,15 км/пр. Монтаж наружного ввода: однофазного - 6 вводов. (от ТП№384/63 кВА фидер-1) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 226.7088 |  |  | 226.7088 | 173.31 | 40.95 | 12.4488
| ВЛ-0,4 кВ Окинский - Окинский | Установка ж/б приставки -8 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на П1-4 - 2 шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-4 - 1 шт., угловая анкерная УАД-7 на угловую УА1-4 - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 4 ЗУ. Ремонт повторных заземлений -2 шт. Перетяжка провода марки А-35 - 1,5 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 176.5051 |  |  | 176.5051 | 138.65 | 29.03 | 8.8251
| ВЛ-0,4 кВ Броды - Броды | Установка ж/б приставки -18 шт. Перетяжка провода марки А-35 - 1,0 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 116.4479 |  |  | 116.4479 | 90.72 | 19.73 | 5.9979
| ВЛ-0,4 кВ Харик - Харик | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на П1-4 - 3 шт., на П1-6 - 1 шт., на П1-5 - 5 шт., на П1-1 - 3 шт., концевая КД-7 на К1-4 - 2 шт., на К1-6 - 2 шт., на К1-5 - 1 шт., на К1-1 - 1 шт., угловая УАД-7 на УА1-6 - 1 шт., на УП1-5 - 3 шт. Ремонт повторных заземлений -11 шт. Замена неизолированного провода А-50 на провод СИП-2 4х50 - 0,300 км., на провод СИП-2 3х16+1х50 - 0,025 км. Устройство заземления ж/б опор - 20 ЗУ. Замена наружного ввода: однофазного - 5 вводов, трехфазного - 3 ввода. Перетяжка провода марки А-50 -2,1 км/пр. (от ТП-364/400 кВА, ТП-362/400 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 673.6727 |  |  | 673.6727 | 542.06 | 100.93 | 30.6827
| ВЛ-0,4 кВ Уховский-Уховский | Установка ж/б приставки -36 шт. ( от ТП №609, ТП №607, ТП №602) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 234.1171 |  |  | 234.1171 | 177.68 | 43.28 | 13.1571
| ВЛ-0,4 кВ Н.Тельба - Н.Тельба | Установка ж/б приставки б/у - 17шт. Перетяжка провода - 1 км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 37.3613 |  |  | 37.3613 | 12.82 | 18.82 | 5.7213
| ВЛ-0,4 кВ Малая Кочерма - Малая Кочерма | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на П1-4 - 22 шт., концевая КД-7 - 4 шт., угловая анкерная УАД-7 на УП1-4 - 3 шт. Устройство заземления ж/б опор - 29 ЗУ. Ремонт повторных заземлений - 8 шт. Перетяжка провода марки А-35 - 4,1 км/пр. Монтаж наружного ввода: однофазного - 19 вводов. (от ТП № 383/63 кВА) | КР | Авг | Авг | Подряд | 1991.04 | 1500 |  | 491.04 | 491.04 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Апраксино - Апраксино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная деревянная ПД-7 на П1-4 - 21 шт., анкерная УАД-7 на угловую УП1-1 - 1 шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-4 - 5 шт., анкерная ОАД-7 на ответвительную ОА1-4 - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 28 ЗУ. Ремонт повторных заземлений -7 шт. Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 3х16+1х50 - 0,180 км. Замена наружного ввода: однофазного -12 вводов; трехфазного - 2 ввода. Перетяжка провода марки А-35 -3,2 км/пр. (от ТП-346/250 кВА фидер-2) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 675.7646 |  |  | 675.7646 | 510.3 | 126.89 | 38.5746
| ВЛ-0,4 кВ Бурук - Бурук | Установка ж/б приставки - 21 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная КД-7 на концевую К1-4 - 2 шт., промежуточная ПД-7 на П1-4 - 21 шт., анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 - 1 шт., на угловую промежуточную УП1-4 - 1 шт., анкерная ОАД-7 на ответвительную ОА1-4 - 1 шт. Замена деревянного подкоса б/у - 2 шт. Демонтаж провода в пролете опор №8-11 - 0,17 км. Замена провода СИП-2 4х50 - 0,040 км. Устройство заземления ж/б опор - 26 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 7 шт. Перетяжка провода марки А-50 - 3,3 км/пр. (от ТП-501/100 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 995.9714 |  |  | 995.9714 | 874.23 | 93.36 | 28.3814
| ВЛ-0,4 кВ Мингатуй - Мингатуй | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на П1-5 - 1 шт., на П1-4 - 12 шт., ответвительная ОАД-7 на ответвительную ОА1-5 - 1 шт. Замена неизолированного провода марки А35 на провод СИП-2 4х50 - 0,110 км. Устройство заземления ж/б опор - 14 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 4 шт. Перетяжка провода марки А-35 - 1,5 км/пр. Монтаж наружного ввода: однофазного - 11 вводов (от ТП-519/100 кВА) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 527.4676 |  |  | 527.4676 | 446.75 | 61.9 | 18.8176
| ВЛ-0,4 кВ Баpлук - Барлук | Перетяжка провода марки А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.6638 |  |  | 12.6638 | 2.31 | 7.94 | 2.4138
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору (УА10-3ДБ) - 1шт. Оп. № 156 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 60.0438 |  |  | 60.0438 | 52.95 | 5.44 | 1.6538
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 115 -121) - 2 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.2808 |  |  | 18.2808 | 3.35 | 11.45 | 3.4808
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 56-76) - 3 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.7467 |  |  | 28.7467 | 5.04 | 18.18 | 5.5267
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода (2 шт.). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 58.5811 |  |  | 58.5811 | 54.63 | 3.03 | 0.92112
| ВЛ-10 кВ Юрты-Школа | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода (1 шт.). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.2921 |  |  | 29.2921 | 27.31 | 1.52 | 0.46208
| ВЛ-0,4 кВ Венгерка | Замена деревянной угловой анкерной опоры УАД-7 на ответвительную анкерную ж/б опору ОА1-2 двухцепная - 1 шт. (от ТП №400 Ф-1) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.5766 |  |  | 23.5766 | 18.83 | 3.64 | 1.1066
| ВЛ-0,4 кВ Юрты - Юрты | Установка ж/б приставки - 115 шт. | КР | Авг | Авг | Подряд | 1939.35 | 1275 |  | 664.35 | 664.35 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Венгерка | Установка ж/б приставки - 60 шт. | КР | Сент | Сент | Подряд | 1001.61 | 655 |  | 346.61 | 346.61 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Тракт Ужет - Тракт Ужет | Замена деревянных опор на ж/б опоры: концевая на ж/б опору с укосом - 8 шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА фидер № 1), 4 шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 215/63 кВА, фидер № 1), одностоечная - 3 шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА фидер № 1), 2 шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 215/63 кВА, фидер № 1).Замена провода А-25 на провод СИП2 4Х50 - 0,420 км; СИП2 4х35 - 0,120 км; СИП-4 4Х16 - 0,05 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА фидер № 1), провода А-25 на провод СИП2 4Х50 - 0,300 км; СИП-4 4Х16 - 0,02 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 215/63 кВА, фидер № 1) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 523.5838 |  |  | 523.5838 | 389.35 | 102.94 | 31.2938
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода оп. № 430/1 - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.4655 |  |  | 20.4655 | 16.71 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода опора № 269 - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.0655 |  |  | 18.0655 | 14.31 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 290 - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.9156 |  |  | 31.9156 | 28.46 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами оп. № 290 - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.9555 |  |  | 21.9555 | 18.2 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 241 - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.5856 |  |  | 27.5856 | 24.13 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами оп. № 241 - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.4755 |  |  | 21.4755 | 17.72 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 177/39/4 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.4756 |  |  | 30.4756 | 27.02 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами опора № 177/39/4 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 22.9255 |  |  | 22.9255 | 19.17 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 177/39/5-1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.4756 |  |  | 30.4756 | 27.02 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Нижняя Заимка-Синякино | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 25-35 - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 281.6686 |  |  | 281.6686 | 238.78 | 32.89 | 9.9986
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами опора № 177/39/5 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 22.9255 |  |  | 22.9255 | 19.17 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 411-444) - 5 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 44.7635 |  |  | 44.7635 | 7.43 | 28.63 | 8.7035
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 125-159) - 5 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 45.1075 |  |  | 45.1075 | 6.47 | 29.63 | 9.0075
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 99-132) - 5 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 42.8435 |  |  | 42.8435 | 5.51 | 28.63 | 8.7035
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Тракт Ужет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 70-110) - 5 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 42.8435 |  |  | 42.8435 | 5.51 | 28.63 | 8.7035
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Ингаш | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору (А-10-1). Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 54/1 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 46.7264 |  |  | 46.7264 | 43.01 | 2.85 | 0.8664
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Ингаш | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору оп.№ 46 - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 34.2554 |  |  | 34.2554 | 31.83 | 1.86 | 0.56544
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Ингаш | Валка деревьев (деревья диаметром 250-400 мм)-30шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.2576 |  |  | 10.2576 | 1.26 | 6.9 | 2.0976
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Замена промежуточной анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору (А-10-1). Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 90 (СР-33), оп. № 89/1 (ОР-32) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 94.7568 |  |  | 94.7568 | 86.02 | 6.7 | 2.0368
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 20-26, 47-54, 282-292, 231-243) - 5 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 42.7975 |  |  | 42.7975 | 4.16 | 29.63 | 9.0075
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору оп. № 89/22 - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.2554 |  |  | 34.2554 | 31.83 | 1.86 | 0.56544
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 425-466) - 5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 41.4935 |  |  | 41.4935 | 4.16 | 28.63 | 8.7035
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена деревянных опор на ж/б опоры: концевая- 8 шт., одностоечная - 36 шт., угловая - 9 шт. (ТП-322 ф-3) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1223.8854 |  |  | 1223.8854 | 973.4 | 192.09 | 58.3954
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена провода А-16, А-25 на СИП сечением 70 мм2 - 1,617 км. Замена наружных вводов однофазных - 23 шт. (от ТП № 322 Ф-3) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 907.4681 |  |  | 907.4681 | 794.32 | 86.77 | 26.3781
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б № 403-408, 306-311, 313-327 - 27 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 713.0959 |  |  | 713.0959 | 591.85 | 92.98 | 28.2659
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору № 125-143 - 19 шт. Перетяжка провода - 1,48 км. (Уян-МТФ) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 508.9594 |  |  | 508.9594 | 426.69 | 63.09 | 19.1794
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная № 498-530, 532-543 - 45 шт., угловая анкерная № 531 -1 шт. Перетяжка провода - 3,5 км. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1251.2298 |  |  | 1251.2298 | 1051.77 | 152.96 | 46.4998
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Валка деревьев пр. оп. № 175-176 - 57 дер. (диаметр до 16 см.) (Уян-МТФ) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 18.1762 |  |  | 18.1762 | 2.15 | 12.29 | 3.7362
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Валка деревьев пр. оп. № 118-133 - 37 дер. (д до 16см.) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.0153 |  |  | 12.0153 | 2.47 | 7.32 | 2.2253
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Расчистка просеки кусторезом: заросли средние (пр. оп. № 118-133) -2,14 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.377 |  |  | 19.377 | 3.39 | 12.26 | 3.727
| ВЛ-10 кВ Новолетники-3-й Успенск | Валка деревьев пр. оп. № 107-115, 184-188 - 49 дер. (диаметр до 16 см.) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 16.7762 |  |  | 16.7762 | 2.68 | 10.81 | 3.2862
| ВЛ-10 кВ Новолетники-3-й Успенск | Расчистка просеки кусторезом: заросли средние (пр. оп. № 50-52, 57-60, 184-193, 210-236) -5,2 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.9854 |  |  | 44.9854 | 4.77 | 30.84 | 9.3754
| ВЛ-10 кВ Новолетники-Масляногорск | Валка деревьев пр. оп. № 10-17 - 14 дер. (д до 16см.) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.0951 |  |  | 6.0951 | 2.47 | 2.78 | 0.84512
| ВЛ-10 кВ Новолетники-Масляногорск | Расчистка просеки кусторезом: заросли средние (пр. оп. № 10-17, 46-49, 57-62, 202-215) -3,64 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.5684 |  |  | 30.5684 | 3.38 | 20.85 | 6.3384
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка просеки кусторезом: заросли средние (пр. оп. № 32-65, 108-117) - 4,42 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.5542 |  |  | 37.5542 | 4.55 | 25.31 | 7.6942
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Валка деревьев пр. оп. № 28-65, 70-78, 108-117, 200-203, 227-228- 51 дер. (диаметр до 16 см.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.4774 |  |  | 16.4774 | 3.32 | 10.09 | 3.0674
| ВЛ-10 кВ Батама-Мехток | Расчистка просеки кусторезом: заросли средние (пр. оп. № 8-11, 16-17, 28-38, 39-44) -2,47 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.1686 |  |  | 21.1686 | 2.73 | 14.14 | 4.2986
| ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Расчистка просеки кусторезом: заросли средние (пр. оп. № 5-10, 11-19) -1,69 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.6027 |  |  | 14.6027 | 1.98 | 9.68 | 2.9427
| ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Валка деревьев пр. оп. № 5-10, 11-19 - 23 дер. (д до 16см.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.2219 |  |  | 15.2219 | 2.86 | 9.48 | 2.8819
| ВЛ-0,4 кВ Баргадай-Баргадай | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная - 8 шт., концевая КД-70 - 3 шт., угловая анкерная УАД-70 - 1 шт. Замена провода - 0,43 км. линии. Замена наружного ввода: в два провода - 5 вводов, в четыре провода - 1 ввод. (ТП № 249) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 400.1602 |  |  | 400.1602 | 340.75 | 45.56 | 13.8502
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 23-24) - 1,86 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 31.8902 |  |  | 31.8902 | 3.15 | 22.04 | 6.7002
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 4-5) - 0,95 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 16.883 |  |  | 16.883 | 2.2 | 11.26 | 3.423
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 3-4) - 2 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 34.1948 |  |  | 34.1948 | 3.29 | 23.7 | 7.2048
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена деревянной опоры на ж/б промежуточную одностоечную свободностоящую опору № 232 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 69.794 |  |  | 69.794 | 50.56 | 14.75 | 4.484
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Установка птицезащитных устройств на опорах оп. № 155, 156, 172-183. -69 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 66.7839 |  |  | 66.7839 | 29.32 | 28.73 | 8.7339
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 9-11) - 1 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.3824 |  |  | 17.3824 | 1.93 | 11.85 | 3.6024
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 231-233)- 1,2 га. (Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.3129 |  |  | 20.3129 | 1.77 | 14.22 | 4.3229
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Установка птицезащитных устройств на опорах оп. № 97-120 -72 шт. (ВРЗ-Замзор) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 74.8853 |  |  | 74.8853 | 32.74 | 32.32 | 9.8253
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Установка птицезащитных устройств на опорах оп. № 97-120 -72 шт. (Водопад-Замзор) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 74.8853 |  |  | 74.8853 | 32.74 | 32.32 | 9.8253
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 6-8) - 1,66 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.0497 |  |  | 28.0497 | 2.4 | 19.67 | 5.9797
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 79-83) - 2,53 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.523 |  |  | 35.523 | 4.24 | 23.99 | 7.293
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 83-85) - 1,34 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.0975 |  |  | 24.0975 | 3.39 | 15.88 | 4.8275
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 227, 228, 229, 230, 231 - 15 подвесок (Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 110.6546 |  |  | 110.6546 | 70.7 | 30.64 | 9.3146
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 180,181,182,183,184 - 15 подвесок (Худоелань-Нижнеудинск) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 110.6546 |  |  | 110.6546 | 70.7 | 30.64 | 9.3146
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 85-88) - 1,77 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 3.7 | 20.97 | 6.3749
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях:заросли густые (пр.оп. № 108/1-108/3) - 1,91 га. (ВРЗ-Замзор отп. ПС Ук) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 36.7666 |  |  | 36.7666 | 5.94 | 23.64 | 7.1866
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Валка деревьев (диаметр 250-400 мм) пр.оп.№ 153-156, 216-218 - 62 дерева (ВРЗ-Замзор) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 39.6757 |  |  | 39.6757 | 5.55 | 26.17 | 7.9557
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 3/6-3/7) - 0,84 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.7978 |  |  | 14.7978 | 1.81 | 9.96 | 3.0278
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 3/5-3/6, 3/7-3/8) - 1,1 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 19.0042 |  |  | 19.0042 | 2 | 13.04 | 3.9642
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 34-63, 72-73, 75-86, 89-93, 94-95, 99-103, 114-132, 133-134, 145-147, 149-151, 153-178, 212-224, 234-238, 241-288 - 45,41 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1039 | 1039 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 18/3-18/7) - 5,1 га. | КР | Июль | Июль | Подряд | 132 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (уч.оп. № 38-42,45-46) - 3га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 49.9833 |  |  | 49.9833 | 3.6 | 35.57 | 10.8133
| ВЛ-35 кВ ПС500/110/35кВ Тайшет-ПС35/10кВ Акульшет | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 24 - 18 эл.(Ц. "Б") | КР | Май | Май | Соб.сил. | 56.4449 |  |  | 56.4449 | 11.17 | 34.72 | 10.5549
| ВЛ-35 кВ ПС500/110/35кВ Тайшет-ПС35/10кВ Акульшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 16-18; 19-22; 28-30; 32-33) - 4,22 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 70.1961 |  |  | 70.1961 | 4.97 | 50.02 | 15.2061
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отп. на Тайшетскую (НПС) | Замена изоляторов в натяжной подвеске в пр.опор № 275, 276, 279 в количестве 48 шт. (С-61) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 163.1413 |  |  | 163.1413 | 42.43 | 92.57 | 28.1413
| ВЛ-110 кВ Тайшет-ЗСМ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 8-10) -2 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.0588 |  |  | 35.0588 | 2.85 | 24.7 | 7.5088
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде в пр.опор № 117, 116, 115, 114, 106, 107 - 8 гирлянд (64 изолятора.) (Замзор- Силикатная) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 78.321 |  |  | 78.321 | 57.77 | 15.76 | 4.791
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 855-860) - 5,1 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 87.8568 |  |  | 87.8568 | 9.03 | 60.45 | 18.3768
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Валка деревьев (деревья диаметром 250-400 мм) пр.оп. № 815-816, 837-839 - 150 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 88.4772 |  |  | 88.4772 | 4.63 | 64.3 | 19.5472
| ВЛ 500 кВ ПС Тайшет-ПС Озерная протяженностью 12 918 метров | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 36-38) - 4,5 га. (ВЛ-500 кВ № 506) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 73.1754 |  |  | 73.1754 | 3.62 | 53.34 | 16.2154
| ВЛ 500 кВ ПС Тайшет-ПС Озерная протяженностью 12 918 метров | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 36-38)-6,00 га. (ВЛ-500 кВ № 505) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 97.4205 |  |  | 97.4205 | 4.68 | 71.12 | 21.6205
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Мехрасчистка просеки: пр. опор № 510-521 - 37,81 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 865 | 865 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Мехрасчистка просеки: пр. опор № 511-522 - 36,5 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 835 | 835 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шелехово-Рождественка | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 12-22, 35-52, 57-62 - 14,16 га. | КР | Март | Март | Подряд | 334 | 334 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. опор № 2-11, 125-129) -17,62 га. | КР | Авг | Авг | Подряд | 455 | 455 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Мехрасчистка просеки: пр. опор № 29-48, 50-84, 85-93 - 91,79 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2100 | 2100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли средней густоты (пр.оп. № 120-121, 149-151) - 7,64 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 117.6444 |  |  | 117.6444 | 20.04 | 74.85 | 22.7544
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 66-67, 117-119) - 6,29 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 110.3293 |  |  | 110.3293 | 13.09 | 74.57 | 22.6693
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 523-524) -2,5 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 44.6606 |  |  | 44.6606 | 6.01 | 29.64 | 9.0106
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар с отп на ПС Азейская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 152-156) -3,8 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 67.7922 |  |  | 67.7922 | 9.06 | 45.04 | 13.6922
| ВЛ-35 кВ Тулун-ТГЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 1-9) - 4 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 65.5526 |  |  | 65.5526 | 3.73 | 47.41 | 14.4126
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 558-560) - 4,2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 73.3862 |  |  | 73.3862 | 8.46 | 49.79 | 15.1362
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС НЗиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 256-261, 264-266) -15,28 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 271.6635 |  |  | 271.6635 | 35.47 | 181.13 | 55.0635
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена натяжных подвесок оп. № 19, 20, 21 =9 подвесок -72 эл. (отпайка на ПС Стеклозавод Цепь "А") | КР | Май | Май | Соб.сил. | 101.6932 |  |  | 101.6932 | 84.35 | 13.3 | 4.0432
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена поддерживающих подвесок оп. № 11, 14, 19, 20, 21=7 подвесок-56 эл. (отпайка на ПС Стеклозавод Ц. "А") | КР | Май | Май | Соб.сил. | 70.2618 |  |  | 70.2618 | 60.86 | 7.21 | 2.1918
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 1-9) -7 га. (отпайка на ПС Стеклозавод Цепи "А","Б") | КР | Май | Май | Соб.сил. | 116.0659 |  |  | 116.0659 | 7.86 | 82.98 | 25.2259
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Валка деревьев пр.оп. № 8-20 -15 шт. (Отпайка на ПС Стеклозавод) Цепь "Б" | КР | Май | Май | Соб.сил. | 5.857 |  |  | 5.857 | 0.98 | 3.74 | 1.137
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 454-507 = 40 опор. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 76.5261 |  |  | 76.5261 | 16.19 | 46.27 | 14.0661
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 461-511 = 40 опор. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 76.5261 |  |  | 76.5261 | 16.19 | 46.27 | 14.0661
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 404-451 = 40 опор. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 76.5261 |  |  | 76.5261 | 16.19 | 46.27 | 14.0661
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 435-436) - 4,5 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 80.9454 |  |  | 80.9454 | 11.39 | 53.34 | 16.2154
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде (пр. оп. № 90, 112, 141, 167, 178, 181, 203) = 20 эл. (Куйтун-Тулун) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 68.5758 |  |  | 68.5758 | 17.12 | 39.46 | 11.9958
| Участок ВЛ-500 кВ Братский переключат пункт-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 361-404 = 48 опор. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 79.9081 |  |  | 79.9081 | 7.51 | 55.52 | 16.8781
| Участок ВЛ-500 кВ Братский переключат пункт-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 443-445) - 6,5 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 113.4432 |  |  | 113.4432 | 12.97 | 77.05 | 23.4232
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Выправка ж/б промежуточной одностоечной опоры c оттяжкой оп. № 24, 56, 55, 125, 126, 189 = 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.004 |  |  | 19.004 | 3.03 | 12.25 | 3.724
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС НЗиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 229-233) - 8 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 149.7254 |  |  | 149.7254 | 24.75 | 95.84 | 29.1354
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 590-618 = 25 опор. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.0617 |  |  | 39.0617 | 1.35 | 28.92 | 8.7917
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 591-622 = 25 опор. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.0617 |  |  | 39.0617 | 1.35 | 28.92 | 8.7917
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 2-49 = 42 опор. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 70.1114 |  |  | 70.1114 | 6.75 | 48.59 | 14.7714
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 49-50) - 3,4 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 58.9751 |  |  | 58.9751 | 6.45 | 40.28 | 12.2451
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 2-49 = 42 опор. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 70.1114 |  |  | 70.1114 | 6.75 | 48.59 | 14.7714
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Выправка ж/б промежуточной одностоечной опоры c оттяжкой № 6, 26, 46, 47, 48, 65-78 = 18 опор. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 55.419 |  |  | 55.419 | 7.51 | 36.74 | 11.169
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 193-197) - 10 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 165.6962 |  |  | 165.6962 | 11.12 | 118.54 | 36.0362
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Нижний Бурбук | Устройство оттяжки оп. № 125, 126, 127 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.151 |  |  | 5.151 | 2.53 | 2.01 | 0.61104
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Нижний Бурбук | Выправка ж/б промежуточной одностоечной опоры c оттяжкой: оп. № 125, 126, 127 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.5105 |  |  | 10.5105 | 2.53 | 6.12 | 1.8605
| ВЛ-35 кВ Гуран-Н.Ключи | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 26-35) - 7,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 130.657 |  |  | 130.657 | 14.94 | 88.74 | 26.977
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Замена поддерживающих подвесок оп. № 596, 600, 605 - 4 подвески (48 эл.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 103.1753 |  |  | 103.1753 | 92 | 8.57 | 2.6053
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Замена дистанционных распорок на проводах пр.оп. № 482-483=2шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.34 |  |  | 6.34 | 3.08 | 2.5 | 0.76
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар с отп на ПС Азейская | Замена натяжных подвесок оп. № 25 = 3 подвески -24 эл. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 20.0462 |  |  | 20.0462 | 14.1 | 4.56 | 1.3862
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Замена натяжных подвесок оп. № 26 = 6 подвесок -48 эл. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 39.8694 |  |  | 39.8694 | 27.99 | 9.11 | 2.7694
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Установка птицезащитных устройств на опорах уч.оп. 9-121- 144 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 146.5006 |  |  | 146.5006 | 62.21 | 64.64 | 19.6506
| ВЛ-35 кВ Гуран-Ключи | Устройство банкеток оп. № 45-60 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 132.7603 |  |  | 132.7603 | 68.76 | 49.08 | 14.9203
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Устройство банкеток оп. № 24, 56, 55, 125, 126, 189 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 54.7651 |  |  | 54.7651 | 29.95 | 19.03 | 5.7851
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Замена поддерживающих подвесок оп. № 67, 80, 69, 98, 94, 93, 145, 135, 134, 132, 129, 121, 119, 118, 113, 110, 176, 196, 205 - 19 подвесок (60 эл.) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 169.9329 |  |  | 169.9329 | 115.53 | 41.72 | 12.6829
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 33-42) -10 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 164.5862 |  |  | 164.5862 | 10.01 | 118.54 | 36.0362
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 25-33) -6 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 98.7505 |  |  | 98.7505 | 6.01 | 71.12 | 21.6205
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 23-25) -7,2 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 120.6064 |  |  | 120.6064 | 9.31 | 85.35 | 25.9464
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 19-25) -5 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 82.2481 |  |  | 82.2481 | 4.96 | 59.27 | 18.0181
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 28-37) -5 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 82.9681 |  |  | 82.9681 | 5.68 | 59.27 | 18.0181
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС НЗиминская | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 358-375, 377-380 - 45,73 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1046 | 1046 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Мехрасчистка просеки: пр.оп. № 544-548, 554-556, 580-585, 613-614, 618-619 - 35,94 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 822 | 822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 42-45, 47-49, 81-85, 107-111 - 24,09 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 551 | 551 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Мехрасчистка просеки: пр. опор № 174-184, 185-205 - 24,82 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 568 | 568 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Мехрасчистка просеки: пр.оп. № 501-513, 608-614, 617-618, 619-622 - 68,2 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1560 | 1560 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 38-40, 41-46, 47-49, 56-58, 61-62, 210-213 - 47,84 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1094 | 1094 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 25-26, 27-28, 35-36, 43-44 - 12,3 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 282 | 282 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 282-289) -22 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 360.1502 |  |  | 360.1502 | 20.08 | 260.79 | 79.2802
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 279-287) - 22 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 360.1502 |  |  | 360.1502 | 20.08 | 260.79 | 79.2802
| Уч. ВЛ-110 кВ Огневка-ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяг-я, с зах на ПС Чукша, с зах на ПС Чуна | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 2-12) -5,8 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 97.794 |  |  | 97.794 | 6.84 | 69.75 | 21.204
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка- ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Установка птицезащитных устройств на опорах № 14, 15, 16 -9 шт. ( цепь Б) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4751 |  |  | 12.4751 | 7.22 | 4.03 | 1.2251
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка- ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках на опорах № 160, 93, 46, 40- 8 эл. (Новочунка -Восточная) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.9721 |  |  | 31.9721 | 16.95 | 11.52 | 3.5021
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка- ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Валка деревьев пр.оп. № 208-210 - 30 шт.; № 297-298 - 4 шт. всего - 34 шт. (Новочунка -Восточная) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 17.3539 |  |  | 17.3539 | 5.97 | 8.73 | 2.6539
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка- ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Установка птицезащитных устройств на опорах № 14, 15, 16 -9 шт. ( цепь А) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4751 |  |  | 12.4751 | 7.22 | 4.03 | 1.2251
| Уч. ВЛ-110 кВ Огневка-ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяг-я, с зах на ПС Чукша,с зах на ПС Чуна | Установка птицезащитных устройств на опорах № 15, 16, 17, 18, 19 -15 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.7729 |  |  | 21.7729 | 13.01 | 6.72 | 2.0429
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры оп. № 54, 55, 56, 81, 82 -5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.5912 |  |  | 14.5912 | 1.16 | 10.3 | 3.1312
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 2-10, 65-69) -10,14 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 166.9356 |  |  | 166.9356 | 10.26 | 120.15 | 36.5256
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках на опорах № 57-3 эл. (цепь Б) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.7406 |  |  | 21.7406 | 2.95 | 14.41 | 4.3806
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Установка птицезащитных устройств на опорах № 70, 71, 72, 73 - 12 шт. (Цепь А) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.3355 |  |  | 14.3355 | 7.32 | 5.38 | 1.6355
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Установка птицезащитных устройств на опорах № 70, 71, 72, 73 -12 шт. ( цепь Б) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.3355 |  |  | 14.3355 | 7.32 | 5.38 | 1.6355
| ВЛ-35 кВ Веселый- Костино | Валка деревьев пр.оп. 168-211 -58 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.2102 |  |  | 31.2102 | 10.62 | 15.79 | 4.8002
| ВЛ-35 кВ Веселый- Костино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 211-217, 235-240) - 9,00 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 153.2607 |  |  | 153.2607 | 14.15 | 106.68 | 32.4307
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Мехрасчистка просеки: пр.опор № 71-159 - 46,99 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1075 | 1075 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уч. ВЛ-110 кВ Огневка-ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяг-я, с зах на ПС Чукша,с зах на ПС Чуна | Мехрасчистка просеки: пр.оп. № 116-222 - 137,01 га. | КР | Март | Март | Подряд | 3134 | 3134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35 "Кимильтей" от ВЛ-35 кВ "Стройбаза ТП 6-2" | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 10-21) - 6,44 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 115.9074 |  |  | 115.9074 | 16.36 | 76.34 | 23.2074
| ВЛ-35 кВ Тяговая ПС Зима-ТЭЦ-3 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 4-14) - 4,67 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 80.7294 |  |  | 80.7294 | 8.54 | 55.36 | 16.8294
| Участок ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская-ПС Балаганск от ПС НЗиминская до опоры 172 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 6-15) - 6,15 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 105.9216 |  |  | 105.9216 | 10.86 | 72.9 | 22.1616
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 35-36, 39-45) - 6,25 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 114.1834 |  |  | 114.1834 | 17.57 | 74.09 | 22.5234
| Участок ВЛ-500 кВ Братский переключат пункт-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 753-759) - 5,65 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 98.0289 |  |  | 98.0289 | 10.7 | 66.97 | 20.3589
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 168-170, 182-186, 226-233, 239-244) - 10,25 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 183.699 |  |  | 183.699 | 25.25 | 121.51 | 36.939
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках оп. № 58,59,60,31,62,63,64,65,66,67 = 165 изолятор. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 192.3103 |  |  | 192.3103 | 95.71 | 74.08 | 22.5203
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Замена натяжных подвесок опоры № 56, 57, 72 = 72 изол. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 63.3163 |  |  | 63.3163 | 54.41 | 6.83 | 2.0763
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена штыревых изоляторов участок оп. № 123-141 - 49 изол. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 375.8596 |  |  | 375.8596 | 356.43 | 14.9 | 4.5296
| ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская-НЗТЭЦ, с зах. на главн понизительную подстанцию (ГПП)-1, с зах. на ГПП-2 | Замена подвески ( изоляторов) на промежуточных опорах оп. № 9, 14 = 35 изол. (цепь "Желтая") | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.6722 |  |  | 32.6722 | 29.66 | 2.31 | 0.70224
| ВЛ-35 кВ Усть Када-Новая Тельба | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры опоры № 147, 148, 167, 186. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.4564 |  |  | 15.4564 | 10.11 | 4.1 | 1.2464
| ВЛ-35 кВ Усть Када-Новая Тельба | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 140-142) - 1,3 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.7846 |  |  | 26.7846 | 6.69 | 15.41 | 4.6846
| ВЛ-110 кВ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая, отпайка на ПС НЗиминская | Установка птицезащитных устройств на опорах уч.оп. № 119-161 - 114 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 106.5726 |  |  | 106.5726 | 39.86 | 51.16 | 15.5526
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена штыревых изоляторов участок оп. № 141-159 - 30 изол. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 368.0816 |  |  | 368.0816 | 356.15 | 9.15 | 2.7816
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена штыревых изоляторов участок оп. № 159-178 - 30 изол. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 368.3616 |  |  | 368.3616 | 356.43 | 9.15 | 2.7816
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Усть-Када | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры № 225, 234, 236, 244, 263, 264, 268 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 18.554 |  |  | 18.554 | 9.1 | 7.25 | 2.204
| Участок ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская-ПС Балаганск от ПС НЗиминская до опоры 172 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 19-20, 21-23)=2,15 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 39.059 |  |  | 39.059 | 5.82 | 25.49 | 7.749
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 168/24 - 168/28) - 3,25 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 60.7401 |  |  | 60.7401 | 10.51 | 38.52 | 11.7101
| ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская-НЗТЭЦ, с зах. на главн понизительную подстанцию (ГПП)-1, с зах. на ГПП-2 | АКЗ № 26 (тип опоры П-220-2) (цепи "синяя" опора № 26, " желтая" опора № 10) | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская-HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | АКЗ опры № 24 (тип опоры П-220-2) (цепи "А" и "Б") | КР | Авг | Авг | Подряд | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 729-753 - 73,82 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1689 | 1689 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Леpмонтово-Или | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 1-7, 15-17, 20-64, 68-69,71-77, 82-96 - 43,25 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 989 | 989 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Усть-Када | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 63-66, 72-73, 83-86, 94-106, 215-218, 225-248, 255-279 - 18,49 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 423 | 423 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Или | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 1-13, 23-27, 34-38, 42-43, 53-67, 78-95, 114-124, 140-147, 150-155 - 25,6 га. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 586 | 586 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | текущий ремонт МВ-35-Т-1 ВТ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.2948 |  |  | 3.2948 | 1.73 | 1.2 | 0.3648
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | текущий ремонт ЛР-35-Т-1 РЛНДЗ-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.3992 |  |  | 2.3992 | 1.03 | 1.05 | 0.3192
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ-2500/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.8742 |  |  | 9.8742 | 1.32 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | текущий ремонт ТСН-10 ТМ-25/10-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0698 |  |  | 3.0698 | 0.54 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Икей" | тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТНМ-4000/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.8642 |  |  | 9.8642 | 1.31 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Икей" | тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТНМ-4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.8642 |  |  | 9.8642 | 1.31 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ЛР-35 Н.Бурбук РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0664 |  |  | 3.0664 | 0.98 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0664 |  |  | 3.0664 | 0.98 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0664 |  |  | 3.0664 | 0.98 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0664 |  |  | 3.0664 | 0.98 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0664 |  |  | 3.0664 | 0.98 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0664 |  |  | 3.0664 | 0.98 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1302 |  |  | 3.1302 | 0.77 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.1302 |  |  | 3.1302 | 0.77 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт СВ-35 ВТ-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.1302 |  |  | 3.1302 | 0.77 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2752 |  |  | 2.2752 | 0.58 | 1.3 | 0.3952
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ТН-35-2 ЗНОМ-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.2752 |  |  | 2.2752 | 0.58 | 1.3 | 0.3952
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.2115 |  |  | 1.2115 | 0.39 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Икей" | текущий ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2115 |  |  | 1.2115 | 0.39 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | текущий ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2115 |  |  | 1.2115 | 0.39 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | текущий ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2115 |  |  | 1.2115 | 0.39 | 0.63 | 0.19152
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт СР-110-1 РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.707 |  |  | 4.707 | 1.46 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт СР-110-2 РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.707 |  |  | 4.707 | 1.46 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ЛР-110 ввода А РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.707 |  |  | 4.707 | 1.46 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ЛР-110 ввода В РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.707 |  |  | 4.707 | 1.46 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ШР-35 Ф№1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ШР-35 Ф№2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | тек ремонт ШР-35 Ф Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ЛР-35 Ф 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | текущий ремонт ЛР-35 Ф 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | тек ремонт ЛР-35 Ф Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2464 |  |  | 3.2464 | 1.16 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | тек ремонт ЛР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1464 |  |  | 3.1464 | 1.06 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 Т-1 ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 СВ ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 Манут ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 Поселок ЗЭС ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 База ЗЭС ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 ТЭРЗ ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 Гадалей ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-10 Резерв ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3435 |  |  | 2.3435 | 0.87 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2115 |  |  | 1.2115 | 0.39 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2115 |  |  | 1.2115 | 0.39 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.4202 |  |  | 3.4202 | 1.06 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.4202 |  |  | 3.4202 | 1.06 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0698 |  |  | 3.0698 | 0.54 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0698 |  |  | 3.0698 | 0.54 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-1800/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0698 |  |  | 3.0698 | 0.54 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ-2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.4202 |  |  | 3.4202 | 1.06 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.4202 |  |  | 3.4202 | 1.06 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-63 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0698 |  |  | 3.0698 | 0.54 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-40 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0698 |  |  | 3.0698 | 0.54 | 1.94 | 0.58976
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | текущий ремонт ТН-35-1 ЗНОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.281 |  |  | 1.281 | 0.29 | 0.76 | 0.23104
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | текущий ремонт ТН-35-2 ЗНОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.281 |  |  | 1.281 | 0.29 | 0.76 | 0.23104
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | текущий ремонт ТТ-35-1 ТОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 0.7868 |  |  | 0.7868 | 0.2 | 0.45 | 0.1368
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | текущий ремонт ТТ-35-2 ТОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 0.7868 |  |  | 0.7868 | 0.2 | 0.45 | 0.1368
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | текущий ремонт ТН-6-1 НАМИ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | текущий ремонт ТН-6-2 НАМИ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.9042 |  |  | 9.9042 | 1.35 | 6.56 | 1.9942
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | текущий ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9852 |  |  | 1.9852 | 0.29 | 1.3 | 0.3952
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | текущий ремонт ТН-35-2 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9852 |  |  | 1.9852 | 0.29 | 1.3 | 0.3952
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | текущий ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | текущий ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | текущий ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9852 |  |  | 1.9852 | 0.29 | 1.3 | 0.3952
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | текущий ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | текущий ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | текущий ремонт ТН-6-1 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | текущий ремонт ТН-6-2 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.97152 |  |  | 0.97152 | 0.15 | 0.63 | 0.19152
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.2616 |  |  | 16.2616 | 2.7 | 10.4 | 3.1616
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | текущий ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.2616 |  |  | 16.2616 | 2.7 | 10.4 | 3.1616
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Доливка масла в оборудование (Т-1, Т-2) - 1 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 113.3846 |  |  | 113.3846 | 109.29 | 3.14 | 0.95456
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.1099 |  |  | 33.1099 | 3.47 | 22.73 | 6.9099
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.9372 |  |  | 1.9372 | 1.22 | 0.55 | 0.1672
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.1099 |  |  | 33.1099 | 3.47 | 22.73 | 6.9099
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.9372 |  |  | 1.9372 | 1.22 | 0.55 | 0.1672
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора ТСН-6-1, | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.4207 |  |  | 4.4207 | 0.6 | 2.93 | 0.89072
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора ТСН-6-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.2107 |  |  | 4.2107 | 0.39 | 2.93 | 0.89072
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт трансформатора тока ТТ-110 РП -3 шт | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.838 |  |  | 6.838 | 0.97 | 4.5 | 1.368
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Замена статического конденсатора БСК-2-110-1 конденсатор | КР | Май | Май | Соб.сил. | 285.0712 |  |  | 285.0712 | 284.68 | 0.3 | 0.0912
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Замена привода разъединителя ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ЛР-110 Нижнеудинск, ЛР-110 Замзор, СР-1-110 - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 153.3221 |  |  | 153.3221 | 108.96 | 34.02 | 10.3421
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Доливка масла в оборудование (Т-1, Т-2) - 1 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 111.567 |  |  | 111.567 | 108.32 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 28.6962 |  |  | 28.6962 | 2.89 | 19.79 | 6.0162
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт силового трансформатора Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.6962 |  |  | 28.6962 | 2.89 | 19.79 | 6.0162
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт заземлителя нейтрали трансформатора ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.0349 |  |  | 2.0349 | 0.77 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт заземлителя нейтрали трансформатора ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0349 |  |  | 2.0349 | 0.77 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.5907 |  |  | 4.5907 | 0.77 | 2.93 | 0.89072
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5907 |  |  | 4.5907 | 0.77 | 2.93 | 0.89072
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт системы шин 10-1 (0,4*100 м.п.) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6748 |  |  | 1.6748 | 0.11 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт системы шин 10-2 (0,4*100 м.п.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6748 |  |  | 1.6748 | 0.11 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Доливка масла в оборудование Т-1, Т-2 - 1 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 112.4146 |  |  | 112.4146 | 108.32 | 3.14 | 0.95456
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | АКЗ оборудования и конструкций КРУН-10 -170 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 31.5014 |  |  | 31.5014 | 13.78 | 13.59 | 4.1314
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-110 ОСШ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3298 |  |  | 2.3298 | 0.1 | 1.71 | 0.51984
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт трансформаторов тока ТТ-110 ОВ - 3 трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.418 |  |  | 6.418 | 0.55 | 4.5 | 1.368
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт трансформаторов тока ТТ-110 Х-Елань - 3 трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.418 |  |  | 6.418 | 0.55 | 4.5 | 1.368
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт трансформаторов тока ТТ-110 СВ - 3 трансформатора | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.408 |  |  | 6.408 | 0.54 | 4.5 | 1.368
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | АКЗ оборудования и конструкций - 450 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 92.1878 |  |  | 92.1878 | 33.26 | 45.19 | 13.7378
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Доливка масла в оборудование - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 112.1446 |  |  | 112.1446 | 108.05 | 3.14 | 0.95456
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт ОПН 35 кВ ТН-35-2- 3 шт | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.1419 |  |  | 6.1419 | 0.3 | 4.48 | 1.3619
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-110 Тулун-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.977 |  |  | 3.977 | 0.73 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ЛР-110 Тулун А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.977 |  |  | 3.977 | 0.73 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 Тулун А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.977 |  |  | 3.977 | 0.73 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-110 Тулун Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.977 |  |  | 3.977 | 0.73 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ЛР-110 Тулун Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.977 |  |  | 3.977 | 0.73 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 Тулун Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.977 |  |  | 3.977 | 0.73 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-1 ОВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.977 |  |  | 3.977 | 0.73 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-2 ОВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.987 |  |  | 3.987 | 0.74 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 ОВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.987 |  |  | 3.987 | 0.74 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-110 Нижнеудинск | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.987 |  |  | 3.987 | 0.74 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ЛР-110 Нижнеудинск | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.987 |  |  | 3.987 | 0.74 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 Нижнеудинск | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.987 |  |  | 3.987 | 0.74 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-35-2- 3 трансф. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.7811 |  |  | 5.7811 | 0.2 | 4.28 | 1.3011
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | средний ремонт маслянного выключателя МВ-35 Т-1. Замена элементов обогрева- 3 элемента | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.6056 |  |  | 12.6056 | 1 | 8.9 | 2.7056
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | текущий ремонт ячейки Крун-10-12 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.3847 |  |  | 20.3847 | 2.22 | 13.93 | 4.2347
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | средний ремонт маслянного выключателя ВКЭ-10 Крун-10 - 6 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 63.5665 |  |  | 63.5665 | 1.47 | 47.62 | 14.4765
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | текущий ремонт силового трансформатора ТСН-10-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0207 |  |  | 4.0207 | 0.2 | 2.93 | 0.89072
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Доливка масла в оборудование - 1 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 111.087 |  |  | 111.087 | 107.84 | 2.49 | 0.75696
| ПС 35/10 кВ "Порог" | АКЗ оборудования и конструкций КРУН-10 (90 м2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.8858 |  |  | 16.8858 | 7.51 | 7.19 | 2.1858
| ПС 35/10 кВ "Порог" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.0997 |  |  | 16.0997 | 3.49 | 9.67 | 2.9397
| ПС 35/10 кВ "Порог" | текущий ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.6107 |  |  | 4.6107 | 0.79 | 2.93 | 0.89072
| ПС 35/10 кВ "Порог" | текущий ремонт ОПН-35 Т-1 (3 шт.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4319 |  |  | 6.4319 | 0.59 | 4.48 | 1.3619
| ПС 35/10 кВ "Атагай" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.1966 |  |  | 15.1966 | 2.6 | 9.66 | 2.9366
| ПС 35/10 кВ "Атагай" | текущий ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.1007 |  |  | 5.1007 | 1.28 | 2.93 | 0.89072
| ПС 35/10 кВ "Атагай" | средний ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.7221 |  |  | 11.7221 | 3.22 | 6.52 | 1.9821
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.3172 |  |  | 22.3172 | 5.3 | 13.05 | 3.9672
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.3172 |  |  | 22.3172 | 5.3 | 13.05 | 3.9672
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | текущий ремонт СВ-110 МКП-110Б-1000/630-20VI | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.528 |  |  | 9.528 | 2.03 | 5.75 | 1.748
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | текущий ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.1184 |  |  | 29.1184 | 1.93 | 20.85 | 6.3384
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.23 |  |  | 4.23 | 0.97 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт ШР-1-110 РЛНДЗ-110/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.6837 |  |  | 12.6837 | 2.03 | 8.17 | 2.4837
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт СР-1-110 SONK-12-31,5 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.6837 |  |  | 12.6837 | 2.03 | 8.17 | 2.4837
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт ЛР-110 ввод А РЛНДЗ-110/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.6837 |  |  | 12.6837 | 2.03 | 8.17 | 2.4837
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.0223 |  |  | 26.0223 | 2.12 | 18.33 | 5.5723
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8098 |  |  | 2.8098 | 0.58 | 1.71 | 0.51984
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0002 |  |  | 4.0002 | 1.64 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8098 |  |  | 2.8098 | 0.58 | 1.71 | 0.51984
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | текущий ремонт СР-1-35 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8098 |  |  | 2.8098 | 0.58 | 1.71 | 0.51984
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | текущий ремонт СР-2-35 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8098 |  |  | 2.8098 | 0.58 | 1.71 | 0.51984
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | средний ремонт СВ-110 МКП-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 57.1657 |  |  | 57.1657 | 6.74 | 38.67 | 11.7557
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | средний ремонт МВ-110 Т-1 МКП-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 57.1657 |  |  | 57.1657 | 6.74 | 38.67 | 11.7557
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | средний ремонт МВ-110 Т-2 МКП-110 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 57.1657 |  |  | 57.1657 | 6.74 | 38.67 | 11.7557
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт ТН-1-10 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 3.3669 |  |  | 3.3669 | 1.45 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Ремонт фундаментов приемных порталов Т-1, Т-2, линейных порталов СШ-1-110, СШ-2-110 | КР | Июль | Июль | Подряд | 1100 | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | регенерациия масла, с вводом ионола и заменой селикагеля Т-1 ТДТН-16000/110-67У1 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 207.7601 |  |  | 207.7601 | 160.79 | 36.02 | 10.9501
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | регенерациия масла, с вводом ионола и заменой селикагеля Т-1 ТДТН-25000/110-67У1 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 211.5481 |  |  | 211.5481 | 168.49 | 33.02 | 10.0381
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт Т-1 трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 замена изоляции (шинный мост Т-1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 130.3954 |  |  | 130.3954 | 101.59 | 22.09 | 6.7154
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт Т-2 трансформатор ТДТН-25000/110/35/11 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 32.1754 |  |  | 32.1754 | 3.37 | 22.09 | 6.7154
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М/630, КЗ-110М | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.0198 |  |  | 17.0198 | 1.45 | 11.94 | 3.6298
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М/630, КЗ-110М | СР | Май | Май | Соб.сил. | 17.0198 |  |  | 17.0198 | 1.45 | 11.94 | 3.6298
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТТ-110 Т-1 ТФЗМ-110Б-IV | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.3004 |  |  | 2.3004 | 0.54 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б-IV | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3004 |  |  | 2.3004 | 0.54 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 74.3672 |  |  | 74.3672 | 57.35 | 13.05 | 3.9672
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 74.3672 |  |  | 74.3672 | 57.35 | 13.05 | 3.9672
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 74.3672 |  |  | 74.3672 | 57.35 | 13.05 | 3.9672
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТОР-10 Т-1 РТСТ-10-1000-0,45 У3 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.0239 |  |  | 2.0239 | 0.42 | 1.23 | 0.37392
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТОР-10 Т-2 РТСТ-10-1000-0,45 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.0239 |  |  | 2.0239 | 0.42 | 1.23 | 0.37392
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТСН-1-10 ТМ-250-10/0,23 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1977 |  |  | 4.1977 | 0.39 | 2.92 | 0.88768
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТСН-3-10 ТМ-25-10/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.1977 |  |  | 4.1977 | 0.39 | 2.92 | 0.88768
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТН-1-10 НТМИ-10-66 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.517 |  |  | 1.517 | 0.2 | 1.01 | 0.30704
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТН-2-10 НТМИ-10-66 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.517 |  |  | 1.517 | 0.2 | 1.01 | 0.30704
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 71.8145 |  |  | 71.8145 | 3.85 | 52.12 | 15.8445
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт В-1-560 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 174.6278 |  |  | 174.6278 | 132 | 32.69 | 9.9378
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт В-1-568 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 58.6278 |  |  | 58.6278 | 16 | 32.69 | 9.9378
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт В-2-564 ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 59.9318 |  |  | 59.9318 | 16 | 33.69 | 10.2418
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-560 РНДЗ-500/3150 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.0588 |  |  | 26.0588 | 2 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-564 РНДЗ-500/3150 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.0588 |  |  | 30.0588 | 6 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-568 РНДЗ-500/3150 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.0588 |  |  | 30.0588 | 6 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-500 ТН-1 РНДЗ-500/3150 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.3288 |  |  | 35.3288 | 11.27 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТТ-500 ВЛ-564 ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 22.7019 |  |  | 22.7019 | 16.86 | 4.48 | 1.3619
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТТ-500 ВЛ-568 ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 22.7019 |  |  | 22.7019 | 16.86 | 4.48 | 1.3619
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТТ В-1-568 ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.7019 |  |  | 22.7019 | 16.86 | 4.48 | 1.3619
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТТ В-2-564 ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.7019 |  |  | 22.7019 | 16.86 | 4.48 | 1.3619
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 131.3194 |  |  | 131.3194 | 104.47 | 20.59 | 6.2594
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-2 АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 30.2194 |  |  | 30.2194 | 3.37 | 20.59 | 6.2594
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт МВ-220 АТ-1 У-220-1000/2000-25У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 264.7606 |  |  | 264.7606 | 201.96 | 48.16 | 14.6406
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт МВ-220 ВЛ-231 У-220-1000/2000-25У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 264.7606 |  |  | 264.7606 | 201.96 | 48.16 | 14.6406
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт Р-1-220 АТ-3 РДЗ 2-220/2000 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 25.8951 |  |  | 25.8951 | 4.34 | 16.53 | 5.0251
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт Р-2-220 АТ-3 РДЗ 2-220/2000 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 25.8951 |  |  | 25.8951 | 4.34 | 16.53 | 5.0251
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-220 СП РДЗ 1-220/2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.7604 |  |  | 6.7604 | 3.37 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-220 ШОВ РДЗ 2-220/2000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.7604 |  |  | 6.7604 | 3.37 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-220 АТ-3 РДЗ 1-220/2000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.7604 |  |  | 6.7604 | 3.37 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-2-220 ШОВ РДЗ 2-220/2000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.7604 |  |  | 6.7604 | 3.37 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт ОР-220 ВЛ-230 РДЗ 1-220/1000 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 25.8951 |  |  | 25.8951 | 4.34 | 16.53 | 5.0251
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ОР-220 СП РДЗ 1-220/2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.7604 |  |  | 6.7604 | 3.37 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ОР-220 ШОВ РДЗ 2-220/2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.7604 |  |  | 6.7604 | 3.37 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт ШР-220 ТН АТ-3 РДЗ 2-220/1000 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 22.3482 |  |  | 22.3482 | 4.34 | 13.81 | 4.1982
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТН-1-110 НКФ-110-57У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6983 |  |  | 1.6983 | 0.29 | 1.08 | 0.32832
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТН ОСШ-110 ф"В" НКФ-110-57У1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.6083 |  |  | 1.6083 | 0.2 | 1.08 | 0.32832
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт МВ-110 "Солерудник" У-110-2000-40У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.8339 |  |  | 5.8339 | 0.97 | 3.73 | 1.1339
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт ОМВ-110 У-110-2000-40У1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 219.0582 |  |  | 219.0582 | 160 | 45.29 | 13.7682
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт ШСВ-110 У-110-2000-40У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 219.0582 |  |  | 219.0582 | 160 | 45.29 | 13.7682
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт РОСШ-110 "Балаганск" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.217 |  |  | 4.217 | 0.97 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТСН-1 ТМ-СЭЩ-630/10-01 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.2977 |  |  | 4.2977 | 0.49 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТСН-4 ТМ-630/10 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.2977 |  |  | 4.2977 | 0.49 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТН-10 сш 10 кВ АТ-1 НАЛИ-СЭЩ-10-3-0.5/0.5/3Р-30/30/75 У2 (ТНП-СЭЩ-10-1-3Р-75 У2+3хНОЛ-СЭЩ-10-4-0,5/0,5/3-10/10/100 У2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.607 |  |  | 1.607 | 0.29 | 1.01 | 0.30704
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТН-10 АТ-2 НАМИ-10 У3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.607 |  |  | 1.607 | 0.29 | 1.01 | 0.30704
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТР-10 АТ-2 РВ-10/1000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.3475 |  |  | 1.3475 | 0.2 | 0.88 | 0.26752
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт СК-2 КСВБО50-11У1 | СР | Июль | Июль | Подряд | 2200 | 2200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт РБ-10 СК-2 РБС-10-2х1000-0,28 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.5902 |  |  | 4.5902 | 1.93 | 2.04 | 0.62016
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт Ресивер № 1-12 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.8601 |  |  | 10.8601 | 7.9 | 2.27 | 0.69008
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена насосных агрегатов охлаждения СК-2- 2 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 255.542 |  |  | 255.542 | 250 | 4.25 | 1.292
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 С43 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 С59 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 Восточная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 Новочунка ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-2-110 ЗСМ Б ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.0124 |  |  | 12.0124 | 1.45 | 8.1 | 2.4624
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 ЗСМ Б ОРУ-110 15м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ТР-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ТР-35 2АТ 10м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт РТН-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза РТН-35 2АТ 10м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 2АТ 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 ТСР ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 ТСР 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза СР-1-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза СР-2-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТР-35 ТСН-3 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ЛР-35 Шелехово А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 Шелехово А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 Шелехово А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 Шелехово А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ЛР-35 Шелехово Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 Шелехово Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 Шелехово Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 Шелехово Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 Мелькомбинат А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 Мелькомбинат А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ЛР-35 ЦРП А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 ЦРП А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 ЦРП А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8411 |  |  | 6.8411 | 1.26 | 4.28 | 1.3011
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-35 ЦРП А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.061 |  |  | 2.061 | 0.77 | 0.99 | 0.30096
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 Замена АВ питания обдува Тр-ра 15шт | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 126.8527 |  |  | 126.8527 | 53.92 | 55.93 | 17.0027
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 Замена АВ питания обдува Тр-ра 15шт | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 114.895 |  |  | 114.895 | 53.92 | 46.76 | 14.215
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 92.0689 |  |  | 92.0689 | 9.63 | 63.22 | 19.2189
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 Доливка масла -1,5 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 281.0232 |  |  | 281.0232 | 231.08 | 38.3 | 11.6432
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. Подкраска 2РР-500 100м2, Подкраска сухотруба 50м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.7579 |  |  | 30.7579 | 11.55 | 14.73 | 4.4779
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТСР-16000 ТДТН-16000/110/35/6 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 93.2844 |  |  | 93.2844 | 67.4 | 19.85 | 6.0344
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ТСР-16000 120м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.6142 |  |  | 24.6142 | 9.24 | 11.79 | 3.5842
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТН-1-110 ОРУ-110 НКФ 110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.4219 |  |  | 4.4219 | 0.21 | 3.23 | 0.98192
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТН-2-110 ОРУ-110 НКФ 110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.4219 |  |  | 4.4219 | 0.21 | 3.23 | 0.98192
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТН-1-35 1АТ ОРУ-110 ЗНОМ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9075 |  |  | 2.9075 | 0.13 | 2.13 | 0.64752
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТН-2-35 2АТ ОРУ-110 ЗНОМ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9075 |  |  | 2.9075 | 0.13 | 2.13 | 0.64752
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТН-1-35 ОРУ-35 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9075 |  |  | 2.9075 | 0.13 | 2.13 | 0.64752
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.6871 |  |  | 23.6871 | 9.63 | 10.78 | 3.2771
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла № 2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.6871 |  |  | 23.6871 | 9.63 | 10.78 | 3.2771
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла № 3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.6871 |  |  | 23.6871 | 9.63 | 10.78 | 3.2771
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла № 4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.6871 |  |  | 23.6871 | 9.63 | 10.78 | 3.2771
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.2502 |  |  | 5.2502 | 2.89 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт ЛР-110 С62 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.0124 |  |  | 12.0124 | 1.45 | 8.1 | 2.4624
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ЛР-110 С62 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.0124 |  |  | 12.0124 | 1.45 | 8.1 | 2.4624
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза СР-1-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.0124 |  |  | 12.0124 | 1.45 | 8.1 | 2.4624
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза СР-2-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт ТР-110 Т-1 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.0124 |  |  | 12.0124 | 1.45 | 8.1 | 2.4624
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 разаТР-110 Т-1 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт ТР-110 Т-2 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.0124 |  |  | 12.0124 | 1.45 | 8.1 | 2.4624
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 разаТР-110 Т-2 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6749 |  |  | 1.6749 | 0.41 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6749 |  |  | 1.6749 | 0.41 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТДТН 25000/110-6 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 97.0399 |  |  | 97.0399 | 67.4 | 22.73 | 6.9099
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.6142 |  |  | 24.6142 | 9.24 | 11.79 | 3.5842
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт Т-2 ТДТН 16000/110-6 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 93.2844 |  |  | 93.2844 | 67.4 | 19.85 | 6.0344
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.6142 |  |  | 24.6142 | 9.24 | 11.79 | 3.5842
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.2708 |  |  | 5.2708 | 5.01 | 0.2 | 0.0608
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт СВ-110 ОРУ-110 МКП-110М КБВ, КБО, Масло 0,24т | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 55.6089 |  |  | 55.6089 | 48.15 | 5.72 | 1.7389
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт ШР-110 С60 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт РП-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт ТР-110 Т-1 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт ТР-110 Т-2 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | cредний ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.1122 |  |  | 23.1122 | 1.87 | 16.29 | 4.9522
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | cредний ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.1122 |  |  | 23.1122 | 1.87 | 16.29 | 4.9522
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.7869 |  |  | 2.7869 | 0.87 | 1.47 | 0.44688
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6749 |  |  | 1.6749 | 0.41 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.6749 |  |  | 1.6749 | 0.41 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТСТНГ-15000-110/35/10 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 94.5884 |  |  | 94.5884 | 67.4 | 20.85 | 6.3384
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.6142 |  |  | 24.6142 | 9.24 | 11.79 | 3.5842
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт Т-2 ОРУ-110 ТМТГ-7500-110/35/10 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 93.2844 |  |  | 93.2844 | 67.4 | 19.85 | 6.0344
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 24.6142 |  |  | 24.6142 | 9.24 | 11.79 | 3.5842
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.4916 |  |  | 8.4916 | 1.45 | 5.4 | 1.6416
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.4916 |  |  | 8.4916 | 1.45 | 5.4 | 1.6416
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6749 |  |  | 1.6749 | 0.41 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6749 |  |  | 1.6749 | 0.41 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 109.4699 |  |  | 109.4699 | 79.83 | 22.73 | 6.9099
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 24.6142 |  |  | 24.6142 | 9.24 | 11.79 | 3.5842
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт Т-2 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1. Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 109.4699 |  |  | 109.4699 | 79.83 | 22.73 | 6.9099
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 24.6142 |  |  | 24.6142 | 9.24 | 11.79 | 3.5842
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт БСК-1-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.5241 |  |  | 5.5241 | 2.89 | 2.02 | 0.61408
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт БСК-2-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.5241 |  |  | 5.5241 | 2.89 | 2.02 | 0.61408
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт Т-2 ОРУ-500 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 108.1304 |  |  | 108.1304 | 77.03 | 23.85 | 7.2504
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт 3 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла 1т.масла | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 186.3192 |  |  | 186.3192 | 137.68 | 37.3 | 11.3392
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт 2 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 Доливка масла 1т.масла | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 185.0152 |  |  | 185.0152 | 137.68 | 36.3 | 11.0352
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 2 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С 100м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.5053 |  |  | 20.5053 | 7.7 | 9.82 | 2.9853
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт Т-1 ОРУ-500 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 108.1304 |  |  | 108.1304 | 77.03 | 23.85 | 7.2504
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт УШР-1-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ1 Доливка масла 0,4т.масла | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 104.0554 |  |  | 104.0554 | 67.4 | 28.11 | 8.5454
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт УШР-2-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ2 Доливка масла 0,4т.масла | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 104.0554 |  |  | 104.0554 | 67.4 | 28.11 | 8.5454
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-6-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.2618 |  |  | 33.2618 | 17.34 | 12.21 | 3.7118
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-4-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.2618 |  |  | 33.2618 | 17.34 | 12.21 | 3.7118
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-5-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.2618 |  |  | 33.2618 | 17.34 | 12.21 | 3.7118
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-3-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.2618 |  |  | 33.2618 | 17.34 | 12.21 | 3.7118
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-2-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.2618 |  |  | 33.2618 | 17.34 | 12.21 | 3.7118
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-1-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.2618 |  |  | 33.2618 | 17.34 | 12.21 | 3.7118
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт 4 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 Доливка масла 1т.масла | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 186.3192 |  |  | 186.3192 | 137.68 | 37.3 | 11.3392
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 4 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С 100м2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.5053 |  |  | 20.5053 | 7.7 | 9.82 | 2.9853
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ЛР-35 Тайшет Б РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ЛР-35 Тайшет А РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт СР-1-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт СР-2-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ШР ТН-35-2 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.6664 |  |  | 2.6664 | 0.58 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ТТ-35 Т-1 ОРУ-35 GIF40.5(ТОЛ) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1675 |  |  | 3.1675 | 0.39 | 2.13 | 0.64752
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ТН-1-10 ПР-10 ЗНОЛ-СЭЩ-10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.6214 |  |  | 1.6214 | 0.2 | 1.09 | 0.33136
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ТН-2-10 ПР-10 ЗНОЛ-СЭЩ-10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.6214 |  |  | 1.6214 | 0.2 | 1.09 | 0.33136
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена вводов ТОР-1-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1784.8158 |  |  | 1784.8158 | 1733.06 | 39.69 | 12.0658
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена фильтров на УВМ-6 (ФП-3ПП 2 шт., ФП-3ПС-2 шт.) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 105.3298 |  |  | 105.3298 | 96.28 | 6.94 | 2.1098
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 47.7305 |  |  | 47.7305 | 12.04 | 27.37 | 8.3205
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в Р-1-500 - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 112.4215 |  |  | 112.4215 | 108.34 | 3.13 | 0.95152
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт Р-2-500 Реактор BKD-60000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 39.7805 |  |  | 39.7805 | 4.09 | 27.37 | 8.3205
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в Р-2-500 -1 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 112.4215 |  |  | 112.4215 | 108.34 | 3.13 | 0.95152
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ВВ-1-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 124.4187 |  |  | 124.4187 | 80.5 | 33.68 | 10.2387
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ВВ-1-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 123.1147 |  |  | 123.1147 | 80.5 | 32.68 | 9.9347
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ВВ-2-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 125.7227 |  |  | 125.7227 | 80.5 | 34.68 | 10.5427
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текуший ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 124.4187 |  |  | 124.4187 | 80.5 | 33.68 | 10.2387
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 124.4187 |  |  | 124.4187 | 80.5 | 33.68 | 10.2387
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-563 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.8188 |  |  | 27.8188 | 3.76 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-1-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.8188 |  |  | 27.8188 | 3.76 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР-2-562 РазъединительРНДЗ-2-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.8188 |  |  | 27.8188 | 3.76 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-2-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.8188 |  |  | 27.8188 | 3.76 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-2-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.8188 |  |  | 27.8188 | 3.76 | 18.45 | 5.6088
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт НДЕ-563 НДЕ-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.3911 |  |  | 28.3911 | 1.62 | 20.53 | 6.2411
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт НДЕ-564 НДЕ-500 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.3911 |  |  | 28.3911 | 1.62 | 20.53 | 6.2411
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ТР-35 НДЕ-563 РНДЗ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.5634 |  |  | 2.5634 | 0.49 | 1.59 | 0.48336
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 48.5094 |  |  | 48.5094 | 21.66 | 20.59 | 6.2594
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в АТ-1 -0,8 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 90.027 |  |  | 90.027 | 86.78 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.9015 |  |  | 8.9015 | 4.82 | 3.13 | 0.95152
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт ОМВ-110 МКП-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 195.2469 |  |  | 195.2469 | 144.43 | 38.97 | 11.8469
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в ОМВ-110 МКП-110 - 0,6 т. | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 67.1385 |  |  | 67.1385 | 64.7 | 1.87 | 0.56848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт МВ-110 НПС - А МКП-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 242.0729 |  |  | 242.0729 | 192.56 | 37.97 | 11.5429
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в МВ-110 НПС - А МКП-110 - 0,6 т. | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 67.5685 |  |  | 67.5685 | 65.13 | 1.87 | 0.56848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-110 НПС - Б МКП-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.0254 |  |  | 10.0254 | 4.34 | 4.36 | 1.3254
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в МВ-110 НПС - Б МКП-110 - 0,6 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 67.1385 |  |  | 67.1385 | 64.7 | 1.87 | 0.56848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт ШСВ - 110 МКП-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 242.0729 |  |  | 242.0729 | 192.56 | 37.97 | 11.5429
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в ШСВ - 110 МКП-110 - 0,6 т. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 67.1385 |  |  | 67.1385 | 64.7 | 1.87 | 0.56848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт МВ - 110 Азейская МКП-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 240.7689 |  |  | 240.7689 | 192.56 | 36.97 | 11.2389
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в МВ - 110 Азейская МКП-110 - 0,6 т. | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 67.1385 |  |  | 67.1385 | 64.7 | 1.87 | 0.56848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 1 - 110 Шеберта А РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 НПС - Б РЛНД-2-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 НПС - Б РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ТР - 110 АТ - 2 РЛНД-2-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 АТ - 2 РЛНД-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Азейская РЛНД-2-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Азейская РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Бадар Шеберта-Б РЛНД-2-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Бадар РЛНД-110/600 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 1 - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 2 - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1001 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1001 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 1 - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1002 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 2 - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1003 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1004 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1005 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.407 |  |  | 4.407 | 1.16 | 2.49 | 0.75696
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.2178 |  |  | 1.2178 | 0.97 | 0.19 | 0.05776
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1.2178 |  |  | 1.2178 | 0.97 | 0.19 | 0.05776
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | капитальный ремонт Компрессора ВШВ (ВУ) №1 ВШВ 3/100 с заменой масла - 0,038 т. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 63.8336 |  |  | 63.8336 | 57.77 | 4.65 | 1.4136
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | капитальный ремонт Компрессора ВШВ (ВУ) №2 ВШВ 3/100 с заменой масла - 0,038 т. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 63.8336 |  |  | 63.8336 | 57.77 | 4.65 | 1.4136
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | капитальный ремонт Компрессора ВШВ (ВУ) №3 ВШВ 3/1000 с заменой масла - 0,038 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 63.8336 |  |  | 63.8336 | 57.77 | 4.65 | 1.4136
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | капитальный ремонт Компрессора ВШВ (ВУ) №4 ВШВ 3/100 с заменой масла - 0,038 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 63.8336 |  |  | 63.8336 | 57.77 | 4.65 | 1.4136
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.9206 |  |  | 19.9206 | 6.02 | 10.66 | 3.2406
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт Электрокотла № 2 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.9206 |  |  | 19.9206 | 6.02 | 10.66 | 3.2406
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт Электрокотла № 3 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.9206 |  |  | 19.9206 | 6.02 | 10.66 | 3.2406
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт Электрокотла № 4 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.9206 |  |  | 19.9206 | 6.02 | 10.66 | 3.2406
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.0898 |  |  | 34.0898 | 25.04 | 6.94 | 2.1098
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт наружного освещения ОРУ-110. Замена светильников на светодиодные с заменой кабеля 0,4 кВ. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 77.9233 |  |  | 77.9233 | 67.4 | 8.07 | 2.4533
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена ВА-0,4 Ввод ТСН-42 Т на Автоматический выключатель AN-16D 1600A Metasol. РУ-0,4 кВ Компрессорная. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 151.7269 |  |  | 151.7269 | 148.18 | 2.72 | 0.82688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена контактора 0,4 кВ Компрессора № 2 на Автоматический выключатель c заменой кабеля. РУ-0,4 кВ Компрессорная. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 167.2269 |  |  | 167.2269 | 163.68 | 2.72 | 0.82688
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | средний ремонт СР-110 РЛНД-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.7094 |  |  | 11.7094 | 1.16 | 8.09 | 2.4594
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | средний ремонт ЛР-110 Ввода ,,А" РЛНД-1б-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.7094 |  |  | 11.7094 | 1.16 | 8.09 | 2.4594
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | текущий ремонт яч. № 21 ТН-6-1 НАМИ-10 у2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.80728 |  |  | 0.80728 | 0.39 | 0.32 | 0.09728
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | текущий ремонт ТН-1-110 НКФ-110-83 ХЛ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1783 |  |  | 2.1783 | 0.77 | 1.08 | 0.32832
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | текущий ремонт ТН-2-110 НКФ-110-83 ХЛ-2. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1783 |  |  | 2.1783 | 0.77 | 1.08 | 0.32832
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | текущий ремонт ТТ-2-110 ТФНД-110М | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5304 |  |  | 2.5304 | 0.77 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | текущий ремонт Т-1/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.3423 |  |  | 40.3423 | 11.55 | 22.08 | 6.7123
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Доливка масла в Т-1/40 - 0,5 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.9542 |  |  | 55.9542 | 53.92 | 1.56 | 0.47424
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | текущий ремонт Т-2/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.3423 |  |  | 40.3423 | 11.55 | 22.08 | 6.7123
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Доливка масла в Т-2/40 - 0,5 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.9542 |  |  | 55.9542 | 53.92 | 1.56 | 0.47424
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | средний ремонт ТР-35 Т-1 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5434 |  |  | 3.5434 | 1.47 | 1.59 | 0.48336
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | средний ремонт ТР-35 Т-2 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5434 |  |  | 3.5434 | 1.47 | 1.59 | 0.48336
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | текущий ремонт ЭВ-35 ф Центральная Б ВГБЭ-35 с заменой винипола 15 кг и уплотнений во вводах - 6 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 28.7865 |  |  | 28.7865 | 27 | 1.37 | 0.41648
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | текущий ремонт ЭВ-35 ф 5 АУР ВГБЭ-35 с заменой винипола 15 кг и уплотнений во вводах - 6 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 28.7865 |  |  | 28.7865 | 27 | 1.37 | 0.41648
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000. Ззамена уплотнительной резины двух разъёмов бака, охладительной системы Ф-В, Ф-С. | СР | Сент | Сент | Подряд | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 28.7744 |  |  | 28.7744 | 2.89 | 19.85 | 6.0344
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 28.7744 |  |  | 28.7744 | 2.89 | 19.85 | 6.0344
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | средний ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 4.3068 |  |  | 4.3068 | 0.46 | 2.95 | 0.8968
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | средний ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 4.3368 |  |  | 4.3368 | 0.49 | 2.95 | 0.8968
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТТ-110 Н-Зиминская ТЭЦ ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.7573 |  |  | 13.7573 | 1.93 | 9.07 | 2.7573
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТТ-110 Т-2 ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.7573 |  |  | 13.7573 | 1.93 | 9.07 | 2.7573
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТТ-110 СВ ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.7573 |  |  | 13.7573 | 1.93 | 9.07 | 2.7573
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТТ-110 Тулюшка ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.7573 |  |  | 13.7573 | 1.93 | 9.07 | 2.7573
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ЭВ-110 СВ LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3202 |  |  | 8.3202 | 0.77 | 5.79 | 1.7602
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ЭВ-110 Т-1 LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3202 |  |  | 8.3202 | 0.77 | 5.79 | 1.7602
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ЭВ-110 Т-2 LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3202 |  |  | 8.3202 | 0.77 | 5.79 | 1.7602
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ЭВ-110 Новозиминская ТЭЦ LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3202 |  |  | 8.3202 | 0.77 | 5.79 | 1.7602
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-35 Кундуй, С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-35 Лермонтово С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-35 Резерв -1 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-35 Резерв -2 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт СВ-35 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТР-35 Т-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт СР-35-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт СР-35-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ШР-35-Кундуй РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ЛР-35-Кундуй РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ШР-35-Резерв-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ШР-35-Лермонтово РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ЛР-35-Лермонтово РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ШР-35-Резерв-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ЛР-35-Резерв-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ШР-35 ТН-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7664 |  |  | 2.7664 | 0.68 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 ЛПХ ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8635 |  |  | 1.8635 | 0.39 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Андрюшино ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Кадинский-ЛПХ ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Поликлиника ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 База РЭС-1 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Т-1 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Резерв-1 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт СВ-10 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Резерв-2 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Горсети ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Заготзерно ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 Сулкет ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 База РЭС-2 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Замена опорного изолятора 10 кВ шинного моста Т-1 - 12 изоляторов | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 67.3968 |  |  | 67.3968 | 63.55 | 2.95 | 0.8968
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт МВ-10 АБЗ ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6735 |  |  | 1.6735 | 0.2 | 1.13 | 0.34352
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТН-10-1 НАМИ-10У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.4667 |  |  | 1.4667 | 0.58 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | текущий ремонт ТН-10-2 НАМИ-10У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.4667 |  |  | 1.4667 | 0.58 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-110 Т-1 РНДЗ-1-110/600У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.03 |  |  | 4.03 | 0.77 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-110 Т-2 РНДЗ-1-110/600У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.03 |  |  | 4.03 | 0.77 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-110 ТН-1 РНДЗ-2-110/630У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.03 |  |  | 4.03 | 0.77 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-110 ТН-2 РНДЗ-2-110/630У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.03 |  |  | 4.03 | 0.77 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт СР-1-110 РНДЗ-1-110/600У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.03 |  |  | 4.03 | 0.77 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | средний ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.3068 |  |  | 4.3068 | 0.46 | 2.95 | 0.8968
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | средний ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.3068 |  |  | 4.3068 | 0.46 | 2.95 | 0.8968
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт Т-1 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.7344 |  |  | 29.7344 | 3.85 | 19.85 | 6.0344
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт Т-2 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.7344 |  |  | 29.7344 | 3.85 | 19.85 | 6.0344
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.6443 |  |  | 22.6443 | 1.35 | 16.33 | 4.9643
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.1178 |  |  | 24.1178 | 1.35 | 17.46 | 5.3078
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ЛР-35 Бурук РНДЗ-2-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ЛР-35 Мингатуй РНДЗ-2-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ЛР-35 Уховская РНДЗ-2-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Шерагул РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Уховский РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Мингатуй РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Бурук РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт СР-35-1 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт СР-35-2 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 ТН-2 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ТР-35 Т-2 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Шерагул С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Уховская С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Мингатуй С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Бурук С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | текущий ремонт Т-1 ТМН-1000/35-86У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.2306 |  |  | 16.2306 | 3.66 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | текущий ремонт МВ-10 Т-1 ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.0535 |  |  | 2.0535 | 0.58 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | текущий ремонт МВ-10 Н.Тельба ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.0535 |  |  | 2.0535 | 0.58 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | текущий ремонт МВ-10 Наратай ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.0535 |  |  | 2.0535 | 0.58 | 1.13 | 0.34352
| ПС 35/10 кВ "Н.Тельба" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-40/10У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.4268 |  |  | 4.4268 | 0.58 | 2.95 | 0.8968
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт Т-1 ТМН-2500/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.4606 |  |  | 15.4606 | 2.89 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт Т-2 ТМН-2500/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.4606 |  |  | 15.4606 | 2.89 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт ЛР-35 Барлук РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт ЛР-35 Майская РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт ШР-35 Барлук РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт МВ-35 Барлук С-35М- 630-10А У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0402 |  |  | 3.0402 | 0.68 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10-0,4 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.4268 |  |  | 4.4268 | 0.58 | 2.95 | 0.8968
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10-0,4 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2368 |  |  | 4.2368 | 0.39 | 2.95 | 0.8968
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.4606 |  |  | 15.4606 | 2.89 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт МВ-35 Кундуй С-35М-630-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт ЛР-35 Майская РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт ЛР-35 Кундуй РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт ШР-35 Кундуй РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 63/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2368 |  |  | 4.2368 | 0.39 | 2.95 | 0.8968
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.4606 |  |  | 15.4606 | 2.89 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт Т-2 SZ-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.4606 |  |  | 15.4606 | 2.89 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт Т-1 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 15.4606 |  |  | 15.4606 | 2.89 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт Т-2 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 15.4606 |  |  | 15.4606 | 2.89 | 9.64 | 2.9306
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ВВ-35 Т-1 ВР35НС-20/1600 УХЛ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ВВ-35 Т-2 ВР35НС-20/1600 УХЛ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.2302 |  |  | 3.2302 | 0.87 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.9564 |  |  | 2.9564 | 0.87 | 1.6 | 0.4864
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-1,44/36 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.2368 |  |  | 4.2368 | 0.39 | 2.95 | 0.8968
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10-65 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.2368 |  |  | 4.2368 | 0.39 | 2.95 | 0.8968
| ПС 35/10 кВ "Уян" | средний ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ 3- 35-2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.8903 |  |  | 10.8903 | 2.31 | 6.58 | 2.0003
| ПС 35/10 кВ "Уян" | средний ремонт ЛР-35 Харик РЛДЗ-3-35-1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.8903 |  |  | 10.8903 | 2.31 | 6.58 | 2.0003
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ЛР-35 ввод А РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ЛР-35 ввод Б РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ввод А РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ввод Б РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт СР-35-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт СР-35-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ТН-35-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ТН-35-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТР-35 Т-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1957 |  |  | 3.1957 | 1.67 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМГ-СЭЩ-40/10-11 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8507 |  |  | 4.8507 | 1.03 | 2.93 | 0.89072
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТСН-10-2 ТМГ-СЭЩ-40/10-11 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8507 |  |  | 4.8507 | 1.03 | 2.93 | 0.89072
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.5966 |  |  | 13.5966 | 1 | 9.66 | 2.9366
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | текущий ремонт силового трансформатора Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.5966 |  |  | 13.5966 | 1 | 9.66 | 2.9366
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | текущий ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ; ТСН-10-1, ТСН-10-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.6684 |  |  | 8.6684 | 1.04 | 5.85 | 1.7784
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2502 |  |  | 3.2502 | 0.89 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2502 |  |  | 3.2502 | 0.89 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза; Т-1, Т-2, МВ-35 Т-1,МВ-35 Т-2, ТСН-10-1, ТСН-10-2 - 98 м2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.9575 |  |  | 25.9575 | 13.4 | 9.63 | 2.9275
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,2 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 22.3785 |  |  | 22.3785 | 21.57 | 0.62 | 0.18848
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,2 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 23.1485 |  |  | 23.1485 | 22.34 | 0.62 | 0.18848
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,2 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 23.1485 |  |  | 23.1485 | 22.34 | 0.62 | 0.18848
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | текущий ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35-65У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.4845 |  |  | 2.4845 | 1.35 | 0.87 | 0.26448
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | текущий ремонт ТН-35-2 ЗНОМ-35-65У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.4845 |  |  | 2.4845 | 1.35 | 0.87 | 0.26448
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | текущий ремонт ЛР – 35Т РГ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8102 |  |  | 4.8102 | 2.15 | 2.04 | 0.62016
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | текущий ремонт ТР – 35Т РГ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8102 |  |  | 4.8102 | 2.15 | 2.04 | 0.62016
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | текущий ремонт ТН–10 НТМИ-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.789 |  |  | 2.789 | 2.15 | 0.49 | 0.14896
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | АКЗ оборудования подстанции вручную 31 м2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.985 |  |  | 4.985 | 2.69 | 1.76 | 0.53504
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,3 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 33.5627 |  |  | 33.5627 | 32.35 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-831 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.5085 |  |  | 1.5085 | 0.7 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-832 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.5085 |  |  | 1.5085 | 0.7 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-841 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.5085 |  |  | 1.5085 | 0.7 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-842 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.5085 |  |  | 1.5085 | 0.7 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт МВ-110 С-841 МКП-110Б-1000/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9954 |  |  | 3.9954 | 1.57 | 1.86 | 0.56544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт МВ-110 С-842 МКП-110М-1000/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9954 |  |  | 3.9954 | 1.57 | 1.86 | 0.56544
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт СР-1-110 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.1251 |  |  | 6.1251 | 0.87 | 4.03 | 1.2251
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт СР-2-110 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.1251 |  |  | 6.1251 | 0.87 | 4.03 | 1.2251
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 С-841 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8641 |  |  | 3.8641 | 1.23 | 2.02 | 0.61408
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 С-842 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8641 |  |  | 3.8641 | 1.23 | 2.02 | 0.61408
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 ТН-1 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8641 |  |  | 3.8641 | 1.23 | 2.02 | 0.61408
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 ТН-2 РДЗ -1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8641 |  |  | 3.8641 | 1.23 | 2.02 | 0.61408
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9664 |  |  | 2.9664 | 0.88 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт КЗ-110 Т-2 КЗ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9664 |  |  | 2.9664 | 0.88 | 1.6 | 0.4864
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | текущий ремонт ТТ-110 Т-1 ТФНД-110 М-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.076 |  |  | 3.076 | 1.12 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | текущий ремонт ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110 Б-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.076 |  |  | 3.076 | 1.12 | 1.5 | 0.456
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 С-35/630 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.0602 |  |  | 7.0602 | 4.7 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт ЛР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт ЛР-35 Батама РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1001 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт СВ-35 С-35/630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0602 |  |  | 7.0602 | 4.7 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0602 |  |  | 7.0602 | 4.7 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0602 |  |  | 7.0602 | 4.7 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт Т-1 ТМН-4000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.5366 |  |  | 28.5366 | 15.94 | 9.66 | 2.9366
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт Т-2 ТМН-4000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.5366 |  |  | 28.5366 | 15.94 | 9.66 | 2.9366
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт ТСН-1-10 ТСКС-40/145/10У3 10/0,4 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.8977 |  |  | 7.8977 | 4.09 | 2.92 | 0.88768
| ПС 35/10 кВ "Норы" | текущий ремонт ТСН-2-10 ТСКС-40/145/10У3 10/0,4 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.8977 |  |  | 7.8977 | 4.09 | 2.92 | 0.88768
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ЛР-35 Стройбаза РГ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ЛР-35 Игнино РГ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ШР-35 Стройбаза РГ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ШР-35 Игнино РГ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт СР-1-35 РГ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт СР-2-35 РГ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РГ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РГ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1-35 РГ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт ШР-35 ТН-2-35 РГ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8934 |  |  | 2.8934 | 0.82 | 1.59 | 0.48336
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | текущий ремонт 1-2 СШ-35 кВ замена ИОС-35/1000 на ОСК 8-35 Б-3 УХЛ1 (36 шт. ) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 156.7064 |  |  | 156.7064 | 120.39 | 27.85 | 8.4664
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | текущий ремонт МВ-35 Норы С-35М-630 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.0602 |  |  | 7.0602 | 4.7 | 1.81 | 0.55024
| ПС 35/10 кВ "Батама" | текущий ремонт ТСН-1-10 ТМ-10/25 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.8977 |  |  | 7.8977 | 4.09 | 2.92 | 0.88768
| ПС 35/10 кВ "Батама" | текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-10/25 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.8977 |  |  | 7.8977 | 4.09 | 2.92 | 0.88768
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | текущий ремонт ТСН-1-6 ТМ-6/100 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.8977 |  |  | 7.8977 | 4.09 | 2.92 | 0.88768
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | текущий ремонт ТСН-2-6 ТМ-6/100 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.8977 |  |  | 7.8977 | 4.09 | 2.92 | 0.88768
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | текущий ремонт Т-2 ТДНС-10000/35, регенерация масла, замена селикагеля | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 306.3866 |  |  | 306.3866 | 52.55 | 194.66 | 59.1766
| ТП 10/0,4 кВ № 756/630 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.7382 |  |  | 18.7382 | 10.21 | 6.54 | 1.9882
| ТП 10/0,4 кВ № 430/100 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.0705 |  |  | 18.0705 | 10.09 | 6.12 | 1.8605
| ТП 10/0,4 кВ № 432/400 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.3082 |  |  | 23.3082 | 14.78 | 6.54 | 1.9882
| ТП 10/0,4 кВ № 433/630 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.5207 |  |  | 22.5207 | 12.18 | 7.93 | 2.4107
| ТП 10/0,4 кВ № 20/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.8681 |  |  | 21.8681 | 13.04 | 6.77 | 2.0581
| ТП 10/0,4 кВ № 420/630 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.6101 |  |  | 15.6101 | 9.39 | 4.77 | 1.4501
| ТП 10/0,4 кВ № 545/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.6546 |  |  | 12.6546 | 5.3 | 5.64 | 1.7146
| ТП 10/0,4 кВ № 763/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.6863 |  |  | 15.6863 | 6.78 | 6.83 | 2.0763
| ТП 10/0,4 кВ № 769/400 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.5301 |  |  | 12.5301 | 6.31 | 4.77 | 1.4501
| ТП 10/0,4 кВ № 770/160 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.4264 |  |  | 8.4264 | 3.08 | 4.1 | 1.2464
| ТП 10/0,4 кВ № 771/250 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.6033 |  |  | 11.6033 | 5.97 | 4.32 | 1.3133
| ТП 10/0,4 кВ № 772/250 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.9201 |  |  | 18.9201 | 9.44 | 7.27 | 2.2101
| ТП 10/0,4 кВ № 13/160 с. Усть- Кульск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.8864 |  |  | 7.8864 | 2.54 | 4.1 | 1.2464
| ТП 10/0,4 кВ № 731/160 с. Павловка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.8864 |  |  | 7.8864 | 2.54 | 4.1 | 1.2464
| ТП 10/0,4 кВ № 404/160 с. Паберега | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.8664 |  |  | 20.8664 | 10.63 | 7.85 | 2.3864
| ТП 10/0,4 кВ № 595/160 с. Паберега | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.3453 |  |  | 13.3453 | 5.43 | 6.07 | 1.8453
| ТП 10/0,4 кВ № 674/100 с. Буслайка | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 21.5575 |  |  | 21.5575 | 10.63 | 8.38 | 2.5475
| ТП 10/0,4 кВ № 10/160 с. Ниргит | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.3126 |  |  | 7.3126 | 2.54 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 491/250 с. Ниргит | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.3126 |  |  | 7.3126 | 2.54 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 161/160 с.Одон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.5286 |  |  | 47.5286 | 32.35 | 11.64 | 3.5386
| ТП 10/0,4 кВ № 167/100 с. Б.Одер | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 50.2686 |  |  | 50.2686 | 35.09 | 11.64 | 3.5386
| ТП 10/0,4 кВ № 258/63 с.Изегол | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 48.0186 |  |  | 48.0186 | 32.84 | 11.64 | 3.5386
| ТП 10/0,4 кВ № 174/100 с. Гарбокарай | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 48.0186 |  |  | 48.0186 | 32.84 | 11.64 | 3.5386
| ТП 10/0,4 кВ № 119/400 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.8283 |  |  | 15.8283 | 7.9 | 6.08 | 1.8483
| ТП 10/0,4 кВ № 525/400 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.1199 |  |  | 18.1199 | 9.67 | 6.48 | 1.9699
| ТП 10/0,4 кВ № 579/63 с. Аверьяновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 22.4466 |  |  | 22.4466 | 12.81 | 7.39 | 2.2466
| ТП 10/0,4 кВ № 426/160 с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.192 |  |  | 22.192 | 13.39 | 6.75 | 2.052
| ТП 10/0,4 кВ № 560/400 с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.6886 |  |  | 16.6886 | 9.96 | 5.16 | 1.5686
| ТП 10/0,4 кВ № 351/160 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.1348 |  |  | 12.1348 | 5.68 | 4.95 | 1.5048
| ТП 10/0,4 кВ № 132/250 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.7253 |  |  | 15.7253 | 9.44 | 4.82 | 1.4653
| ТП 10/0,4 кВ № 311/100 с. Заусаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.5756 |  |  | 25.5756 | 15.6 | 7.65 | 2.3256
| ТП 10/0,4 кВ № 656/250 с. Котик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.0121 |  |  | 10.0121 | 4.77 | 4.02 | 1.2221
| ТП 10/0,4 кВ № 638/400 с. Котик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.0986 |  |  | 20.0986 | 13.37 | 5.16 | 1.5686
| ТП 10/0,4 кВ № 640/630 с. Котик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.9066 |  |  | 15.9066 | 7.9 | 6.14 | 1.8666
| ТП 10/0,4 кВ № 279/100 с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 44.115 |  |  | 44.115 | 26.85 | 13.24 | 4.025
| ТП 10/0,4 кВ № 191/400 с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 53.1262 |  |  | 53.1262 | 35.77 | 13.31 | 4.0462
| ТП 10/0,4 кВ № 238/400 с.Бадар. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.9269 |  |  | 46.9269 | 31.97 | 11.47 | 3.4869
| ТП 10/0,4 кВ № 802/160 с.В Манут. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 32.3675 |  |  | 32.3675 | 18.18 | 10.88 | 3.3075
| ТП 10/0,4 кВ № 338/100 с.Перфилово. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 48.7626 |  |  | 48.7626 | 29.32 | 14.91 | 4.5326
| ТП 10/0,4 кВ № 69/160 с. Забор. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 56.3614 |  |  | 56.3614 | 35.38 | 16.09 | 4.8914
| ТП 10/0,4 кВ № 330/100 с. Кр Октябрь. | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.8574 |  |  | 40.8574 | 24.44 | 12.59 | 3.8274
| ТП 6/0,4 кВ № 750 2*630 с.Алгатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.1773 |  |  | 44.1773 | 30.72 | 10.32 | 3.1373
| ТП 6/0,4 кВ № 751*630 с.Алгатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.473 |  |  | 28.473 | 16.75 | 8.99 | 2.733
| ТП 10/0,4 кВ № 381/250 с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.8984 |  |  | 23.8984 | 13.01 | 8.35 | 2.5384
| ТП 10/0,4 кВ № 52/160 с.Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.6384 |  |  | 23.6384 | 12.75 | 8.35 | 2.5384
| ТП 10/0,4 кВ № 590/160 с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.8984 |  |  | 23.8984 | 13.01 | 8.35 | 2.5384
| ТП 10/0,4 кВ № 534 ТМ 250 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.2602 |  |  | 31.2602 | 20.75 | 8.06 | 2.4502
| ТП 10/0,4 кВ № 689 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.9353 |  |  | 31.9353 | 20.76 | 8.57 | 2.6053
| ТП 10/0,4 кВ № 709 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.6654 |  |  | 25.6654 | 16.72 | 6.86 | 2.0854
| ТП 10/0,4 кВ № 697 ТМ 250 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.5137 |  |  | 28.5137 | 19.49 | 6.92 | 2.1037
| ТП 10/0,4 кВ № 689 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.3614 |  |  | 24.3614 | 16.72 | 5.86 | 1.7814
| ТП 10/0,4 кВ № 716 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.2021 |  |  | 17.2021 | 11.96 | 4.02 | 1.2221
| ТП 10/0,4 кВ № 314/100 с.Абалаково | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0735 |  |  | 3.0735 | 1.6 | 1.13 | 0.34352
| ТП 10/0,4 кВ № 11/160 с.Абалаково | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0535 |  |  | 3.0535 | 1.58 | 1.13 | 0.34352
| ТП 10/0,4 кВ № 108/100 с.Абалаково | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0535 |  |  | 3.0535 | 1.58 | 1.13 | 0.34352
| ТП 10/0,4 кВ № 3/160 с.Мельница | АКЗ оборудования ТП- 24 м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.3837 |  |  | 4.3837 | 1.88 | 1.92 | 0.58368
| ТП 10/0,4 кВ № 220/400 с.Шеберта | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 89.2332 |  |  | 89.2332 | 55.59 | 25.8 | 7.8432
| ТП 10/0,4 кВ № 51/160 с.Орик | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 71.1252 |  |  | 71.1252 | 41.72 | 22.55 | 6.8552
| ТП 10/0,4 кВ № 142/250 с.Даур | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 71.5452 |  |  | 71.5452 | 42.14 | 22.55 | 6.8552
| ТП 10/0,4 кВ № 257/160 с.Хингуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.3162 |  |  | 44.3162 | 23.4 | 16.04 | 4.8762
| ТП 10/0,4 кВ № 229/630 д. Рубахина | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 26.9112 |  |  | 26.9112 | 23.26 | 2.8 | 0.8512
| ТП 10/0,4 кВ № 358/400 п.Вознесенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.0312 |  |  | 24.0312 | 20.38 | 2.8 | 0.8512
| ТП 10/0,4 кВ № 11/63 с.Ганькино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.3802 |  |  | 9.3802 | 5.39 | 3.06 | 0.93024
| ТП 10/0,4 кВ № 19/400 с.Баянда | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.1459 |  |  | 15.1459 | 9.63 | 4.23 | 1.2859
| ТП 10/0,4 кВ № 20/250 с.Баянда | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.6041 |  |  | 7.6041 | 4.97 | 2.02 | 0.61408
| ТП 10/0,4 кВ № 22/63 с.Питаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0417 |  |  | 3.0417 | 1.19 | 1.42 | 0.43168
| ТП 10/0,4 кВ № 23/63 с.Тарея | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0417 |  |  | 3.0417 | 1.19 | 1.42 | 0.43168
| ТП 10/0,4 кВ № 228/250 c.Кр.Кавалерия | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.1402 |  |  | 20.1402 | 9.63 | 8.06 | 2.4502
| ТП 10/0,4 кВ № 80/100 с.Кр.Кавлерия | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.1738 |  |  | 18.1738 | 8.12 | 7.71 | 2.3438
| ТП 10/0,4 кВ № 177/160 с.Катарма | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.0504 |  |  | 23.0504 | 11.51 | 8.85 | 2.6904
| ТП 10/0,4 кВ № 173/400 с.Зенцово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.7138 |  |  | 26.7138 | 14.73 | 9.19 | 2.7938
| ТП 10/0,4 кВ № 174/100 с.Зенцово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.8738 |  |  | 24.8738 | 12.89 | 9.19 | 2.7938
| ТП 10/0,4 кВ № 109/200 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 21.0077 |  |  | 21.0077 | 9.05 | 9.17 | 2.7877
| ТП 10/0,4 кВ № 193/100 кВА с.Кр. Яр | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.8835 |  |  | 15.8835 | 6.26 | 7.38 | 2.2435
| ТП 10/0,4 кВ № 308/250 кВА с. Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.8102 |  |  | 15.8102 | 5.3 | 8.06 | 2.4502
| ТП 10/0,4 кВ № 148/100 кВА с. Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.7438 |  |  | 15.7438 | 5.39 | 7.94 | 2.4138
| ТП 10/0,4 кВ № 159/100 кВА с. Мингатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 26.4603 |  |  | 26.4603 | 11.36 | 11.58 | 3.5203
| ТП 10/0,4 кВ № 106/250 кВА с. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.3236 |  |  | 7.3236 | 2.89 | 3.4 | 1.0336
| ТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.1101 |  |  | 9.1101 | 2.89 | 4.77 | 1.4501
| ТП 10/0,4 кВ № 7/160 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0666 |  |  | 7.0666 | 3.95 | 2.39 | 0.72656
| ТП 10/0,4 кВ № 234/250 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.9069 |  |  | 9.9069 | 6.36 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 158/250 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.9069 |  |  | 9.9069 | 6.36 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 585/100 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 6.1066 |  |  | 6.1066 | 2.99 | 2.39 | 0.72656
| ТП 10/0,4 кВ № 549/630 кВА с Панагино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 13.9636 |  |  | 13.9636 | 7.9 | 4.65 | 1.4136
| ТП 10/0,4 кВ № 593/250 кВА с Красный Яр | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 8.8866 |  |  | 8.8866 | 4.14 | 3.64 | 1.1066
| ТП 10/0,4 кВ № 592/160 кВА с. Уян | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.307 |  |  | 9.307 | 4.43 | 3.74 | 1.137
| ТП 10/0,4 кВ № 105/160 кВА с. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.5802 |  |  | 9.5802 | 3.66 | 4.54 | 1.3802
| ТП 10/0,4 кВ № 191/250 кВА с. Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.1076 |  |  | 44.1076 | 26.96 | 13.15 | 3.9976
| ТП 10/0,4 кВ № 572/25 кВА с. Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.8469 |  |  | 13.8469 | 8.67 | 3.97 | 1.2069
| ТП 10/0,4 кВ № 58/25 кВА с. Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.9666 |  |  | 6.9666 | 3.85 | 2.39 | 0.72656
| ТП 10/0,4 кВ № 477/400 кВА с. Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.0066 |  |  | 6.0066 | 2.89 | 2.39 | 0.72656
| ТП 10/0,4 кВ № 392/400 кВА с. Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.0066 |  |  | 6.0066 | 2.89 | 2.39 | 0.72656
| ТП 10/0,4 кВ № 320/160 кВА с. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.0466 |  |  | 17.0466 | 9.34 | 5.91 | 1.7966
| ТП 10/0,4 кВ № 587/400 кВА с.Лермонтово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.5966 |  |  | 8.5966 | 3.85 | 3.64 | 1.1066
| ТП 10/0,4 кВ № 588/400 кВА с.Лермонтово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.5966 |  |  | 8.5966 | 3.85 | 3.64 | 1.1066
| ТП 10/0,4 кВ № 270/100 кВА с.Броды | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.6382 |  |  | 25.6382 | 10.59 | 11.54 | 3.5082
| ТП 10/0,4 кВ № 519/100 кВА с.Мингатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.3937 |  |  | 17.3937 | 6.74 | 8.17 | 2.4837
| ТП 10/0,4 кВ № 290/250 кВА с.Чеботариха | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.0036 |  |  | 8.0036 | 3.57 | 3.4 | 1.0336
| ТП 10/0,4 кВ № 242/100 кВА с. Сосновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.4536 |  |  | 14.4536 | 8.39 | 4.65 | 1.4136
| ТП 10/0,4 кВ № 345/400 кВА с. Сосновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.9636 |  |  | 13.9636 | 7.9 | 4.65 | 1.4136
| ТП 10/0,4 кВ № 328/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.5603 |  |  | 14.5603 | 9.24 | 4.08 | 1.2403
| ТП 10/0,4 кВ № 20/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.4233 |  |  | 11.4233 | 7.42 | 3.07 | 0.93328
| ТП 10/0,4 кВ № 23/250 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.7309 |  |  | 10.7309 | 5.88 | 3.72 | 1.1309
| ТП 10/0,4 кВ № 295/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.3507 |  |  | 13.3507 | 7.9 | 4.18 | 1.2707
| ТП 10/0,4 кВ № 330/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.0278 |  |  | 23.0278 | 14.63 | 6.44 | 1.9578
| ТП 10/0,4 кВ № 481/400 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0505 |  |  | 17.0505 | 10.7 | 4.87 | 1.4805
| ТП 10/0,4 кВ № 583/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9666 |  |  | 6.9666 | 3.85 | 2.39 | 0.72656
| ТП 10/0,4 кВ № 584/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9666 |  |  | 6.9666 | 3.85 | 2.39 | 0.72656
| ТП 27,5/0,4 кВ № 644/100 кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.4172 |  |  | 15.4172 | 6.55 | 6.8 | 2.0672
| ТП 27,5/0,4 кВ № 648/400 кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.9739 |  |  | 16.9739 | 7.22 | 7.48 | 2.2739
| ТП 10/0,4 кВ № 160/100 кВА с. Мингатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.3004 |  |  | 15.3004 | 5.39 | 7.6 | 2.3104
| ТП 10/0,4 кВ № 192/100 кВА с. Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.8802 |  |  | 16.8802 | 7.7 | 7.04 | 2.1402
| ТП 10/0,4 кВ № 131/250 кВА с. Чеботариха | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.2836 |  |  | 8.2836 | 3.85 | 3.4 | 1.0336
| ТП 27,5/0,4 кВ № 649/400 кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.3304 |  |  | 17.3304 | 7.42 | 7.6 | 2.3104
| ТП 10/0,4 кВ № 452/100 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.0467 |  |  | 12.0467 | 7.9 | 3.18 | 0.96672
| ТП 10/0,4 кВ № 487/100 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 11.2071 |  |  | 11.2071 | 6.93 | 3.28 | 0.99712
| ТП 10/0,4 кВ № 470/160 кВА с. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.4269 |  |  | 9.4269 | 5.88 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 37/63 кВА с. Листвянка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.4269 |  |  | 9.4269 | 5.88 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 436/250 кВА с. Листвянка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 11.1569 |  |  | 11.1569 | 7.61 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 63/63 кВА с. Листвянка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 13.347 |  |  | 13.347 | 6.84 | 4.99 | 1.517
| ТП 10/0,4 кВ № 466/400 кВА с. Сосновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.9069 |  |  | 9.9069 | 6.36 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 37/160 г. Бирюсинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.6938 |  |  | 24.6938 | 11.08 | 10.44 | 3.1738
| ТП 10/0,4 кВ № 81/160 c. Половино Черемхово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.6938 |  |  | 24.6938 | 11.08 | 10.44 | 3.1738
| ТП 10/0,4 кВ № 193/160 c. Половино Черемхово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.6938 |  |  | 24.6938 | 11.08 | 10.44 | 3.1738
| ТП 10/0,4 кВ № 47/160 c. Конторка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.6938 |  |  | 24.6938 | 11.08 | 10.44 | 3.1738
| ТП 10/0,4 кВ № 78/100 кВА д. Шемякино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.4052 |  |  | 5.4052 | 2.08 | 2.55 | 0.7752
| ТП 10/0,4 кВ № 78/100 кВА д. Шемякино | Ремонт фундамента ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.2589 |  |  | 31.2589 | 17.28 | 10.72 | 3.2589
| ТП 10/0,4 кВ № 211/100 кВА д. Синякино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.0006 |  |  | 26.0006 | 15.36 | 8.16 | 2.4806
| ТП 10/0,4 кВ № 211/100 кВА д. Синякино | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза -15 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.8469 |  |  | 3.8469 | 1.93 | 1.47 | 0.44688
| ТП 10/0,4 кВ № 64/63 кВА д. Коновалово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.8327 |  |  | 36.8327 | 20.95 | 12.18 | 3.7027
| ТП 10/0,4 кВ № 205/63 кВА д. Коновалово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.8275 |  |  | 31.8275 | 19.27 | 9.63 | 2.9275
| ТП 10/0,4 кВ № 133/250 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 104/250 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 120/250 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 105/250 с. Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 112/250 д.Георгиевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 107/160 Тальская Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 98/250 д. Камышлеевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 106/250 д. Ингаш | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 125/250 д. Ингаш | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.1676 |  |  | 33.1676 | 27.43 | 4.4 | 1.3376
| ТП 10/0,4 кВ № 321/100 кВА п.Мирный | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.3664 |  |  | 5.3664 | 3.28 | 1.6 | 0.4864
| ТП 10/0,4 кВ № 323/250 кВА п.Мирный | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.3664 |  |  | 5.3664 | 3.28 | 1.6 | 0.4864
| ТП 10/0,4 кВ № 64/630 с.Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 48.7954 |  |  | 48.7954 | 34.66 | 10.84 | 3.2954
| ТП 10/0,4 кВ № 89/400 с.Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.1357 |  |  | 20.1357 | 12.09 | 6.17 | 1.8757
| ТП 10/0,4 кВ № 213/250 с.Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.4457 |  |  | 32.4457 | 22.77 | 7.42 | 2.2557
| ТП 10/0,4 кВ № 351/100 с.Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 43.7848 |  |  | 43.7848 | 30.81 | 9.95 | 3.0248
| ТП 10/0,4 кВ № 55/100 с.Холы | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.1214 |  |  | 32.1214 | 17.66 | 11.09 | 3.3714
| ТП 10/0,4 кВ № 41/160 с.Батама | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.8628 |  |  | 32.8628 | 17.28 | 11.95 | 3.6328
| ТП 10/0,4 кВ № 49/400 с.Батама (210) | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.0026 |  |  | 23.0026 | 10.08 | 9.91 | 3.0126
| ТП 10/0,4 кВ № 40/63 с.Стебутовск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 25.6988 |  |  | 25.6988 | 14.68 | 8.45 | 2.5688
| ТП 10/0,4 кВ № 198/400 с.Самара | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 22.1578 |  |  | 22.1578 | 10.5 | 8.94 | 2.7178
| ТП 10/0,4 кВ № 395/100 с.Самара (326) | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 28.919 |  |  | 28.919 | 12.28 | 12.76 | 3.879
| ТП 10/0,4 кВ № 261/250 с.Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 31.0125 |  |  | 31.0125 | 12.6 | 14.12 | 4.2925
| ТП 10/0,4 кВ № 314/630 с.Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 35.9494 |  |  | 35.9494 | 18.88 | 13.09 | 3.9794
| ТП 10/0,4 кВ № 39/100 с.Басалаевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.1051 |  |  | 37.1051 | 17.18 | 15.28 | 4.6451
| ТП 10/0,4 кВ № 226/400 с.Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 61.1186 |  |  | 61.1186 | 37.79 | 17.89 | 5.4386
| ТП 10/0,4 кВ № 130/100 с.Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.899 |  |  | 23.899 | 7.26 | 12.76 | 3.879
| ТП 10/0,4 кВ № 116/100 с.Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 24.3593 |  |  | 24.3593 | 10.25 | 10.82 | 3.2893
| ТП 10/0,4 кВ № 263/160 с.Большеворонеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 47.806 |  |  | 47.806 | 27.92 | 15.25 | 4.636
| ТП 10/0,4 кВ № 235/100 с.Большеворонеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.1614 |  |  | 22.1614 | 7.7 | 11.09 | 3.3714
| ТП 10/0,4 кВ № 236/400 с.Большеворонеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.4678 |  |  | 24.4678 | 14.44 | 7.69 | 2.3378
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 88.2114 |  |  | 88.2114 | 6.92 | 62.34 | 18.9514
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 84.0997 |  |  | 84.0997 | 4.66 | 60.92 | 18.5197
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 112.1942 |  |  | 112.1942 | 29.99 | 63.04 | 19.1642
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 128.5098 |  |  | 128.5098 | 29.81 | 75.69 | 23.0098
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 125.0542 |  |  | 125.0542 | 29.81 | 73.04 | 22.2042
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 118.8172 |  |  | 118.8172 | 15.41 | 79.3 | 24.1072
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Май | Май | Подряд | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Авг | Авг | Подряд | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| База ЗЭС | Аварийно-восстановительные работы (статистика) | КР | Март | Июнь | Подряд | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| База ЗЭС | Аварийно-восстановительные работы (статистика) | КР | Сент | Нояб | Подряд | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| База ЗЭС | Аварийно-восстановительные работы (статистика) | КР | Март | Авг | Соб.сил. | 6183.296 |  |  | 6183.296 | 5500 | 524 | 159.296
| База ЗЭС | Аварийно-восстановительные работы (статистика) | КР | Сент | Дек | Соб.сил. | 783.608 |  |  | 783.608 | 455 | 252 | 76.608
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 46.18 |  |  | 46.18 | 26.62 | 15 | 4.56
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 46.18 |  |  | 46.18 | 26.62 | 15 | 4.56
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.876 |  |  | 44.876 | 26.62 | 14 | 4.256
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 47.158 |  |  | 47.158 | 26.62 | 15.75 | 4.788
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 51.294 |  |  | 51.294 | 30.43 | 16 | 4.864
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 51.294 |  |  | 51.294 | 30.43 | 16 | 4.864
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 51.294 |  |  | 51.294 | 30.43 | 16 | 4.864
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 53.7064 |  |  | 53.7064 | 30.43 | 17.85 | 5.4264
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 34.5951 |  |  | 34.5951 | 22.82 | 9.03 | 2.7451
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 58.894 |  |  | 58.894 | 38.03 | 16 | 4.864
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 58.894 |  |  | 58.894 | 38.03 | 16 | 4.864
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 58.894 |  |  | 58.894 | 38.03 | 16 | 4.864
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 65.6878 |  |  | 65.6878 | 38.03 | 21.21 | 6.4478
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Февр | Февр | Подряд | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Март | Март | Подряд | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Апр | Апр | Подряд | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования РЗиА | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 89.426 |  |  | 89.426 | 64.65 | 19 | 5.776
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования РЗиА | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 97.682 |  |  | 97.682 | 67.69 | 23 | 6.992
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования РЗиА | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 122.9388 |  |  | 122.9388 | 87.47 | 27.2 | 8.2688
| филиал ЗЭС | Установка сигнализаторов уровня заполнения маслосборников - 34 шт. | ТР | Сент | Сент | Подряд | 1300 | 1300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 86.736 |  |  | 86.736 | 75 | 9 | 2.736
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 119.56 |  |  | 119.56 | 100 | 15 | 4.56
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 128.04 |  |  | 128.04 | 115 | 10 | 3.04
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 45.432 |  |  | 45.432 | 35 | 8 | 2.432
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 80.432 |  |  | 80.432 | 70 | 8 | 2.432
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 70.432 |  |  | 70.432 | 60 | 8 | 2.432
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 60.432 |  |  | 60.432 | 50 | 8 | 2.432
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 59.128 |  |  | 59.128 | 50 | 7 | 2.128
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 56.52 |  |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 47.824 |  |  | 47.824 | 40 | 6 | 1.824
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 47.824 |  |  | 47.824 | 40 | 6 | 1.824
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 70.432 |  |  | 70.432 | 60 | 8 | 2.432
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 86.736 |  |  | 86.736 | 75 | 9 | 2.736
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 91.736 |  |  | 91.736 | 80 | 9 | 2.736
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 94.128 |  |  | 94.128 | 85 | 7 | 2.128
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 45.432 |  |  | 45.432 | 35 | 8 | 2.432
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 61.52 |  |  | 61.52 | 55 | 5 | 1.52
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 70.432 |  |  | 70.432 | 60 | 8 | 2.432
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.432 |  |  | 65.432 | 55 | 8 | 2.432
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 69.128 |  |  | 69.128 | 60 | 7 | 2.128
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 80.432 |  |  | 80.432 | 70 | 8 | 2.432
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 52.824 |  |  | 52.824 | 45 | 6 | 1.824
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 52.824 |  |  | 52.824 | 45 | 6 | 1.824
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 42.824 |  |  | 42.824 | 35 | 6 | 1.824
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 91.736 |  |  | 91.736 | 80 | 9 | 2.736
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 86.736 |  |  | 86.736 | 75 | 9 | 2.736
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 89.128 |  |  | 89.128 | 80 | 7 | 2.128
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 45.432 |  |  | 45.432 | 35 | 8 | 2.432
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 85.432 |  |  | 85.432 | 75 | 8 | 2.432
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 51.52 |  |  | 51.52 | 45 | 5 | 1.52
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.432 |  |  | 65.432 | 55 | 8 | 2.432
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 64.128 |  |  | 64.128 | 55 | 7 | 2.128
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 61.52 |  |  | 61.52 | 55 | 5 | 1.52
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 42.824 |  |  | 42.824 | 35 | 6 | 1.824
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 42.824 |  |  | 42.824 | 35 | 6 | 1.824
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 42.824 |  |  | 42.824 | 35 | 6 | 1.824
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 135.648 |  |  | 135.648 | 120 | 12 | 3.648
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 332.6 |  |  | 332.6 | 300 | 25 | 7.6
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 326.08 |  |  | 326.08 | 300 | 20 | 6.08
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 60.432 |  |  | 60.432 | 50 | 8 | 2.432
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 108.04 |  |  | 108.04 | 95 | 10 | 3.04
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 201.952 |  |  | 201.952 | 185 | 13 | 3.952
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 130.864 |  |  | 130.864 | 110 | 16 | 4.864
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 106.952 |  |  | 106.952 | 90 | 13 | 3.952
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 125.648 |  |  | 125.648 | 110 | 12 | 3.648
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 86.736 |  |  | 86.736 | 75 | 9 | 2.736
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 86.736 |  |  | 86.736 | 75 | 9 | 2.736
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 155.648 |  |  | 155.648 | 140 | 12 | 3.648
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 140.648 |  |  | 140.648 | 125 | 12 | 3.648
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 333.904 |  |  | 333.904 | 300 | 26 | 7.904
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 336.08 |  |  | 336.08 | 310 | 20 | 6.08
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 88.04 |  |  | 88.04 | 75 | 10 | 3.04
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 164.56 |  |  | 164.56 | 145 | 15 | 4.56
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 196.952 |  |  | 196.952 | 180 | 13 | 3.952
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 130.864 |  |  | 130.864 | 110 | 16 | 4.864
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 106.952 |  |  | 106.952 | 90 | 13 | 3.952
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 100.432 |  |  | 100.432 | 90 | 8 | 2.432
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 129.56 |  |  | 129.56 | 110 | 15 | 4.56
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 126.952 |  |  | 126.952 | 110 | 13 | 3.952
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 189.56 |  |  | 189.56 | 170 | 15 | 4.56
| Административное здание Нижнеудинского РЭС | Замена светильников на светодиодные -50 шт. Замена электрических конвекторов -12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 111.484 |  |  | 111.484 | 85.73 | 19.75 | 6.004
| Здание релейных панелей ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена конвекторов отопления - 20 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 138.4876 |  |  | 138.4876 | 78.96 | 45.65 | 13.8776
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт кабельных каналов ОРУ-500 кВ. Замена ж/б плит | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.912 |  |  | 43.912 | 40 | 3 | 0.912
| Здание компрессорной ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт компрессора №1 (РПТС) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 48.216 |  |  | 48.216 | 43 | 4 | 1.216
| Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ ПС Н-Зиминская | Замена светильников - 18 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 76.771 |  |  | 76.771 | 51.03 | 19.74 | 6.001
| Здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун | Замена электроконвекторов настенных - 10 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 38.3097 |  |  | 38.3097 | 24.07 | 10.92 | 3.3197
| Гараж п. Лесогорск | Ремонт здания. Устройство водосточной системы | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 174.6615 |  |  | 174.6615 | 139.61 | 26.88 | 8.1715
| Административно производственное здание ЗЭС | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной (Кабинет № 309) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 86.1744 |  |  | 86.1744 | 42.36 | 33.6 | 10.2144
| Административно производственное здание ЗЭС | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной (Кабинет № 112) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 78.7776 |  |  | 78.7776 | 40.44 | 29.4 | 8.9376
| Административно производственное здание ЗЭС | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной (Кабинет № 113) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 78.97 |  |  | 78.97 | 36.59 | 32.5 | 9.88
| Административно производственное здание ЗЭС | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной (Кабинет № 114) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 72.9976 |  |  | 72.9976 | 34.66 | 29.4 | 8.9376
| Монтерский пункт Усть-Када | Ремонт металлического ограждения | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 285.6804 |  |  | 285.6804 | 187.75 | 75.1 | 22.8304
| Гараж кирпичный Нижнеудинский РЭС | Ремонт штукатурки стен, побелка, устройство пола наливного | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 201.985 |  |  | 201.985 | 154.05 | 36.76 | 11.175
| Радиомачта ЗЭС | Ремонт фундаментов радиомачты - 4 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.3236 |  |  | 27.3236 | 16.37 | 8.4 | 2.5536
| Здание вспомогательного назначения ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт смотровой ямы | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 83.2827 |  |  | 83.2827 | 67.4 | 12.18 | 3.7027
| Здание вспомогательного назначения ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт здания. Устройство водосточной системы | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 87.9574 |  |  | 87.9574 | 73.17 | 11.34 | 3.4474
| Здание контейнерного типа ПС 500 Новозиминская | Ремонт пола деревянного, устройство водосточной системы, окраска фасада | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 96.7465 |  |  | 96.7465 | 77.03 | 15.12 | 4.5965
| Здание контейнерного типа ПС 500 Новозиминская | Замена деревянных окон на алюминиевые - 2 шт. | ТР | Май | Май | Подряд | 67 | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание электpомеханической мастеpской ПС 500 Новозиминская | Замена деревянных окон на окна ПВХ- 2 шт., двери двухстворчатой-1 шт. | ТР | Май | Май | Подряд | 116 | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание электpомеханической мастеpской ПС 500 Новозиминская | Ремонт кровли, водосточной системы, отмостки. Устройство навеса. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 190.8212 |  |  | 190.8212 | 141.53 | 37.8 | 11.4912
| Проходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт кровли, водосточной системы, крыльца, окраска фасада, смена сантехнических приборов, прокладка водовода, ремонт пола деревянного, внутренние отделочные работы. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 340.6447 |  |  | 340.6447 | 284.99 | 42.68 | 12.9747
| Проходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена окон деревянных на окна ПВХ- 5 шт. Замена двери входная-1 шт., межкомнатной (туалет, комната приема пищи)- 2 шт. | ТР | Май | Май | Подряд | 208 | 208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтерский пункт с гаражом с. Катарбей | Замена нижних венцов здания. Стяжка здания швеллером внутренняя/наружная. Ремонт ворот, окосячки ворот. Ремонт швов, штукатурки стен. Ремонт пола, покраска стен и потолка. Ремонт кровли, обшивка фронтона крыши, фасада здания профлистом. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1362.99 |  |  | 1362.99 | 815.31 | 420 | 127.68
| Монтерский пункт с гаражом с. Катарбей | Замена окон деревянных на окна ПВХ-4 шт. Замена входной двери - 1 шт. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 162 | 162 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОРУ-220 кВ ПС-500 Новозиминская | Ремонт бетонных стоек и нижних оснований ШР-1-220 ШОВ ф. (А,В,С) | ТР | Авг | Авг | Подряд | 247 | 247 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке | Замена деревянных окон на окна ПВХ- 6 шт. Замена двери входной одностворчатой - 1 шт. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 232 | 232 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке | Замена деревянных ворот на рольворота: без калитки-1 шт, с калиткой - 1 шт. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 513 | 513 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке | Ремонт кровли, водосточной системы, отмостки. Окраска фасада здания. Устройство пола наливного, пола из линолеума. Внутренние отделочные работы. Устройство потолка натяжного. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 682.07 |  |  | 682.07 | 408.23 | 210 | 63.84
| Здание обслуживающего пункта управления ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Ремонт водосточной системы здания | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 33.2692 |  |  | 33.2692 | 23.411 | 7.56 | 2.2982
| Здание насосной ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт отмостки здания | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 81.0464 |  |  | 81.0464 | 57.77 | 17.85 | 5.4264
| Здание камеры задвижек № 1 ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт отмостки здания | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 70.0572 |  |  | 70.0572 | 48.15 | 16.8 | 5.1072
| Здание камеры задвижек № 2 ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт отмостки здания | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 45.3204 |  |  | 45.3204 | 28.89 | 12.6 | 3.8304
| Здание ЗРУ 10 кВ с обслуживающим пунктом управления ПС 110 Юрты | Востановление штукатурного покрытия, окраска стен и потолков. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 119.1308 |  |  | 119.1308 | 86.27 | 25.2 | 7.6608
| Здание трансформаторного маслохозяйства ПС 500 Тайшет | Ремонт здания с устройством водосточной системы | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 134.1611 |  |  | 134.1611 | 115.54 | 14.28 | 4.3411
| Нагорная канава ПС 220 (ПП 500) Тулун | Ремонт бетонного основания системы водоотведения. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.8216 |  |  | 32.8216 | 19.26 | 10.4 | 3.1616
| ПС 220 (ПП 500) Тулун | Ремот ограждения периметра подстанции | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 130.184 |  |  | 130.184 | 96.28 | 26 | 7.904
| Монтерский пункт с. Масляногорск | Ремонт отмостки. Востановление штукатурного покрытия стен. Заделка потолочных швов, внутренняя окраска стен и потолка. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 106.0308 |  |  | 106.0308 | 73.17 | 25.2 | 7.6608
| РЭП-1 | Ремонт отмости. Устройство пола наливного | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 325.1192 |  |  | 325.1192 | 221.06 | 79.8 | 24.2592
| ПС 35/10 кВ "Порог" | Ремонт бортов и днища маслоприёмника | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 246.415 |  |  | 246.415 | 231.08 | 11.76 | 3.575
| Здание пpоходной ПС 220(ПП 500) Тулун | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 7 шт. | ТР | Окт | Окт | Подряд | 170 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж службы механизации | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 6 шт. | ТР | Май | Май | Подряд | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж службы механизации | Замена рольворот без калитки - 1 шт. | ТР | Май | Май | Подряд | 290 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж Тулунского РЭС | Замена деревянных ворот на рольворота с калиткой - 1 шт. | ТР | Май | Май | Подряд | 242 | 242 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Капитальный ремонт маслоприемников Т-1, Т-2 | КР | Июль | Июль | Подряд | 1110 | 1110 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж службы СМиТ | Кап ремонт эл. обогрева | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 127.1773 |  |  | 127.1773 | 42 | 65.32 | 19.8573
| Гараж службы СМиТ | Кап ремонт эл. обогрева | КР | Май | Май | Соб.сил. | 180.9305 |  |  | 180.9305 | 67 | 87.37 | 26.5605
| Гараж службы СМиТ | Кап ремонт эл. обогрева | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 179.6265 |  |  | 179.6265 | 67 | 86.37 | 26.2565
| Гараж службы СМиТ | Кап ремонт эл. обогрева | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 178.4871 |  |  | 178.4871 | 65 | 87.03 | 26.4571
| Гараж службы СМиТ | Кап ремонт эл. обогрева | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 130.8505 |  |  | 130.8505 | 43 | 67.37 | 20.4805
| Гараж службы СМиТ | Кап ремонт эл. обогрева | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 149.4594 |  |  | 149.4594 | 46 | 79.34 | 24.1194
| Столярный цех | Замена светильников | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Здание столовой | Замена светильников | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Водонапорная башня | Замена светильников | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Здание вспомогательного персонала | Замена светильников | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 38.896 |  |  | 38.896 | 7.6 | 24 | 7.296
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Проходная базы ЗЭС | Замена светильников | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Здание столовой | Замена светильников | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Здание проходной 220(ПП-500) Тулун | Замена светильников | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 34.984 |  |  | 34.984 | 7.6 | 21 | 6.384
| Административно производственное здание ЗЭС | Кап. Ремонт эл. котлов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 53.868 |  |  | 53.868 | 15.4 | 29.5 | 8.968
| Столярный цех | Кап. Ремонт эл. котлов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 57.78 |  |  | 57.78 | 15.4 | 32.5 | 9.88
| Здание вспомогательного персонала | Кап. Ремонт эл. котлов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 53.868 |  |  | 53.868 | 15.4 | 29.5 | 8.968
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 122539.8018 | 41000 | 0 | 81539.8018 | 55500.291 | 19968.95 | 6070.5608

## ЦЭС план 23г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2023 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс. руб. | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | ТМЦ | ФОТ | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Обновление номерации в пролете опор 275-316. 41 опора. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.8233 |  |  | 9.8233 | 3.6828 | 4.7087 | 1.4319
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . 12,7 га (3 га) | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 141.6755 |  |  | 141.6755 | 12.483 | 99.0664 | 30.1261
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . 12,7 га (3 га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 141.6755 |  |  | 141.6755 | 12.483 | 99.0664 | 30.1261
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . 12,7 га (3 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 141.6755 |  |  | 141.6755 | 12.483 | 99.0664 | 30.1261
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . 12,7 га (3.7 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 174.7331 |  |  | 174.7331 | 15.3957 | 122.1819 | 37.1555
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Вырубка отдельных деревьев в пролетах опор317-319. 180шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 160.2704 |  |  | 160.2704 | 11.9982 | 113.6969 | 34.5752
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Чистка стаканов в пролетах опор 276-292, 365-351. 50шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.1268 |  |  | 16.1268 | 2.7545 | 10.254 | 3.1183
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Чистка просеки 404-405, 404-399, 393-390. 3,9 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 184.1782 |  |  | 184.1782 | 16.2279 | 128.7864 | 39.1639
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Обновление постоянных знаков в пролетах опор 275-300. 25 опор. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.6211 |  |  | 6.6211 | 2.8768 | 2.8711 | 0.87311
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Смазка резьб V образных болтов на опорах 354-352, 325-318. 16 резьб. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0732 |  |  | 4.0732 | 3.3885 | 0.52501 | 0.15965
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опорах 201, 210. 4 подвески. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 43.9969 |  |  | 43.9969 | 35.6526 | 6.3985 | 1.9458
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролетах опор 132-135, 155-158. 150шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 133.5587 |  |  | 133.5587 | 9.9985 | 94.7474 | 28.8127
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролетах опор 132-133. 0,9 га. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 42.5027 |  |  | 42.5027 | 3.7449 | 29.7199 | 9.0378
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление номерации в пролетах опор 172-140. 59 опор. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.4728 |  |  | 14.4728 | 5.6364 | 6.7759 | 2.0605
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Установка предупредительные плакаты на опорах 120- 130. 10 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.6328 |  |  | 11.6328 | 9.7072 | 1.4766 | 0.44903
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов на опорах 78, 151. 3 подвески | КР | Март | Март | Cоб.сил | 36.7172 |  |  | 36.7172 | 30.4589 | 4.7989 | 1.4593
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка предупредительных плакатов на опорах 114-89. 25 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.7047 |  |  | 27.7047 | 22.8907 | 3.6915 | 1.1226
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролете опор 117/2-117/6. 87-88. 3,9 га (1,9 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 89.7278 |  |  | 89.7278 | 7.9059 | 62.7421 | 19.0799
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролете опор 117/2-117/6. 87-88. 3,9 га (2 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 94.4503 |  |  | 94.4503 | 8.322 | 66.0443 | 20.0841
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор 139-145, 118-121. 150 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 133.5587 |  |  | 133.5587 | 9.9985 | 94.7474 | 28.8127
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов на опорах 165-153. 14шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.1874 |  |  | 7.1874 | 3.4431 | 2.8711 | 0.87311
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление номерации на опорах 101-125, 145-162. 43 опоры | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.041 |  |  | 11.041 | 4.6009 | 4.9384 | 1.5018
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 85-87. 15шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3559 |  |  | 13.3559 | 0.99985 | 9.4747 | 2.8813
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Установка предупридителных плакатов на опорах 99-110. 11шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.6584 |  |  | 12.6584 | 10.5402 | 1.6242 | 0.49393
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Чистка просеки в пролетах опор 84-83. 0,7 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 33.0576 |  |  | 33.0576 | 2.9127 | 23.1155 | 7.0294
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Обновление номерации на опорах 1-33. 33 опоры. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.7548 |  |  | 2.7548 | 2.3055 | 0.34454 | 0.10477
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Замена дефектной изоляции на опорах 15, 17. 2 подвески. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 26.4309 |  |  | 26.4309 | 22.2587 | 3.1993 | 0.9729
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Установка предупридителных плакатов на опорах 1-26. 26шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28.0417 |  |  | 28.0417 | 23.0351 | 3.8391 | 1.1675
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Обновить номерацию на опорах 14-28. 14 опор. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.9382 |  |  | 3.9382 | 1.8414 | 1.6078 | 0.48894
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Замена дефектной изоляции на опорах 51, 53. 3 подвеки. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.5655 |  |  | 34.5655 | 28.3072 | 4.7989 | 1.4593
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Чистка просеки в пролетах опор 5-8, 36-38. 0,5 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 23.6126 |  |  | 23.6126 | 2.0805 | 16.5111 | 5.021
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Обновить номерации на опорах 40-55. 15 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8584 |  |  | 3.8584 | 1.6118 | 1.7227 | 0.52387
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Установить предупреждающие знаки "Опасно напряжение" на опорах 41-50. 11шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.1993 |  |  | 12.1993 | 10.0811 | 1.6242 | 0.49393
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Вырубка боковых деревья в прролетах опор 19-21. 37-39. 38шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 33.8394 |  |  | 33.8394 | 2.5376 | 24.0027 | 7.2992
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Обновить номерацию на опорах 15-25. 10 опор. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.7627 |  |  | 2.7627 | 1.265 | 1.1485 | 0.34924
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена дефектной изоляции на опоре 13. 1 подвеска. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.6698 |  |  | 14.6698 | 12.5837 | 1.5996 | 0.48645
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Вырубка деревьев в пролете опор 1-3. 50шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 44.5196 |  |  | 44.5196 | 3.3328 | 31.5825 | 9.6042
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Откопка подножников 101.100. 4шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.2175 |  |  | 2.2175 | 1.1477 | 0.82032 | 0.24946
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Замена дефектной изоляции на опоре 103. 1 подвеска | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.6698 |  |  | 14.6698 | 12.5837 | 1.5996 | 0.48645
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка деревьев вокруг опор 89, 91, 94, 95. 50шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 44.5196 |  |  | 44.5196 | 3.3328 | 31.5825 | 9.6042
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 80-82. 0,3 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.1676 |  |  | 14.1676 | 1.2483 | 9.9066 | 3.0126
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор 20-24, 16-17, 55-58. 150 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 133.5587 |  |  | 133.5587 | 9.9985 | 94.7474 | 28.8127
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Замена дефектной изоляции на опорах 5, 11, 26, 28. 7 подвесок. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 54.3357 |  |  | 54.3357 | 39.7332 | 11.1974 | 3.4051
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Обновление постоянных знаков на опорах 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 19.8372 |  |  | 19.8372 | 16.3711 | 2.6578 | 0.80825
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Обновление номерации на опорах 24-45. 21 опора. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.9098 |  |  | 5.9098 | 2.7646 | 2.4118 | 0.73341
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Чистка просеки в проете опор 13-14, 34-35. 0,5 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 23.6126 |  |  | 23.6126 | 2.0805 | 16.5111 | 5.021
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Чистка просеки в пролете опор 154-155. 0,25 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 11.8063 |  |  | 11.8063 | 1.0402 | 8.2555 | 2.5105
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах 56, 57. 2 подвески | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.0111 |  |  | 22.0111 | 17.8389 | 3.1993 | 0.9729
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор 107-110, 112-118. 18 подножников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 8.2572 |  |  | 8.2572 | 3.4431 | 3.6915 | 1.1226
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 7-9. 100шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 89.0391 |  |  | 89.0391 | 6.6657 | 63.1649 | 19.2085
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах 15, 16, 27. 3 подвески. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 30.939 |  |  | 30.939 | 24.6807 | 4.7989 | 1.4593
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление номерации опор 80-104. 15 опор. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.0061 |  |  | 5.0061 | 2.7595 | 1.7227 | 0.52387
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Установка предупридителных плакатов на опорах 95-135. 40 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 44.2358 |  |  | 44.2358 | 36.5333 | 5.9063 | 1.7961
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Замена дефектных изоляторов на опорах 82\63(ц-у). 2 подвески. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 23.862 |  |  | 23.862 | 19.6899 | 3.1993 | 0.9729
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 82\70-82\71. 0,8 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 37.7801 |  |  | 37.7801 | 3.3288 | 26.4177 | 8.0336
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор Ц-У 82\34-82\39, 82\49-82\53. 100шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 89.0391 |  |  | 89.0391 | 6.6657 | 63.1649 | 19.2085
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролёте опор 419-420 (0,2га), 422-423 (0,1га), 459-460 (0,7га). 1 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 47.2252 |  |  | 47.2252 | 4.161 | 33.0221 | 10.042
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Расширение просеки в пролёте опор 434-435 (0,1га). 0,1 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.7225 |  |  | 4.7225 | 0.4161 | 3.3022 | 1.0042
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролёт опор 415-416 (0,3га). 0,3 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 14.1676 |  |  | 14.1676 | 1.2483 | 9.9066 | 3.0126
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки вокруг опор 411 (0,05га). 0,05 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.3613 |  |  | 2.3613 | 0.20805 | 1.6511 | 0.5021
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 421-422 (10шт), 443-444 (1шт). 11 шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.7943 |  |  | 9.7943 | 0.73323 | 6.9481 | 2.1129
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Расширение просеки в пролёте опор 421-422 (0,07га). 0,07 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3058 |  |  | 3.3058 | 0.29127 | 2.3115 | 0.70294
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролёте опор 36-37 (0,4га), 37-38 (0,8га), 38-39 (0,6га), 47-48 (0,06га). 1,9 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 89.7278 |  |  | 89.7278 | 7.9059 | 62.7421 | 19.0799
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка кустарника в пролёте опор 41-42 (20шт), вокруг опор 42 (7шт), 47 (5шт), 48 (25шт). 57 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 50.7477 |  |  | 50.7477 | 3.7949 | 36.004 | 10.9488
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки в пролёте опор 1/2-1/4 (1га цепь Б), 28-29 (0,8га), 32-33 (0,2га), 33-34 (0,3га), 34-35 (0,3га), 44-45 (0,06га), 50-51 (0,1га). 2,76 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 129.7492 |  |  | 129.7492 | 10.892 | 91.1411 | 27.716
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Вырубка деревьев, кустарника в пролёте опор 1/7-1 (50шт), 4-5 (1шт), 5-6 (10шт), 25-26 (1шт). 62 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 55.2042 |  |  | 55.2042 | 4.1327 | 39.1623 | 11.9092
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 1-2 (0,3га), 2б-3а (0,3га), 2в-3 (0,4га), 10-11 (0,3га), 22-23 (0,5га), 31-32 (0,2га), 32-33 (0,3га), 36-36а (0,1га), 51-52 (0,1га), 65-66 (0,05га). 2,55 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 120.4242 |  |  | 120.4242 | 10.6105 | 84.2065 | 25.6072
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вокруг опор 4 (3шт), 68 (0,02га), 69 (0,02га), 71 (0,02га), 72 (0,02га), 73 (0,02га), 75 (0,02га). 0,12 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.667 |  |  | 5.667 | 0.49932 | 3.9627 | 1.205
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 51-52 (2шт), 62-63 (10шт). 12 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.9676 |  |  | 5.9676 | 0.79988 | 3.9627 | 1.205
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление постоянных знаков на опоры 62-77. 15 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.547 |  |  | 4.547 | 2.3005 | 1.7227 | 0.52387
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки в пролётах опор 12-13 (0,1га), 14-15 (0,2га), 33-34 (0,1га), 35-36 (0,06га), 42-43 (0,1га), вокруг опоры 15 (0,1). 0,7 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 33.0576 |  |  | 33.0576 | 2.9127 | 23.1155 | 7.0294
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка деревьев в пролёте опор опор 5-6 (100шт), 34-35 (100шт). 200 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 178.0782 |  |  | 178.0782 | 13.3314 | 126.3299 | 38.4169
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 13-14 (3шт). 3шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6758 |  |  | 2.6758 | 0.20456 | 1.8949 | 0.57625
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки вокруг опор 15 (0,1га). 0,1 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.511 |  |  | 4.511 | 0.20456 | 3.3022 | 1.0042
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролётах опор 1-2 (0,4га), 52-53 (0,1га), 59-60 (0,02га), 83-84 (0,8га), вокруг опоры 61 (0,05га). 1,3 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 48.4735 |  |  | 48.4735 | 5.4093 | 33.0221 | 10.042
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 25-26 (8шт.). 8 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.1231 |  |  | 7.1231 | 0.53326 | 5.0532 | 1.5367
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Чистка просеки в пролёте опор 47-48 (0,2га), 54-55 (0,5га), 72-73 (0,3га), 75-76 (0,1га), 78-79 (0,1га), 88-89 (0,05га). 1,25 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 59.0315 |  |  | 59.0315 | 5.2012 | 41.2777 | 12.5525
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 89-90 (20шт). 20 шт | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 17.8078 |  |  | 17.8078 | 1.3331 | 12.633 | 3.8417
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10- Иркутская ТЭЦ-9 на ПС Водозабор - 1 | Чистка просеки в пролете опор 24/1-24/2 (0,1 га), 24/2-24/3 (0,2 га). 0,3 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.1676 |  |  | 14.1676 | 1.2483 | 9.9066 | 3.0126
| Отпайка ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино на ПС Водозабор - 2 | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 9-портал. 15шт. | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 13.3559 |  |  | 13.3559 | 0.99985 | 9.4747 | 2.8813
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 7-8 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.7225 |  |  | 4.7225 | 0.4161 | 3.3022 | 1.0042
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 5-6 (2шт). 2 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.7808 |  |  | 1.7808 | 0.13331 | 1.2633 | 0.38417
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.7225 |  |  | 4.7225 | 0.4161 | 3.3022 | 1.0042
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Чистка просеки в пролётах опор 5-6 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.7225 |  |  | 4.7225 | 0.4161 | 3.3022 | 1.0042
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 1-2 (1шт), 2-3 (40шт), 23-24 (3шт), 24-25 (20шт). 64 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 56.985 |  |  | 56.985 | 4.266 | 40.4256 | 12.2934
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 3-4 (0,4га), 16-17 (0,8га). 1,2 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 56.6702 |  |  | 56.6702 | 4.9932 | 39.6266 | 12.0504
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 3-4 (0,4га), 9-10 (0,2га), 21-22 (0,02га), 24-25 (0,3га), 32-33 (0,1га). 1 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 47.2252 |  |  | 47.2252 | 4.161 | 33.0221 | 10.042
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка деревьев вокру опоры 11 (15шт), 28 (2шт). 17шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.1366 |  |  | 15.1366 | 1.1332 | 10.738 | 3.2654
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Чистка просеки в пролёте опор 14-15 (0,2га), 29-30 (0,1га). 0,3 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.1676 |  |  | 14.1676 | 1.2483 | 9.9066 | 3.0126
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Вырубка деревьев, кустарника в пролёте опор 6-7 (1шт), 9-10 (1шт), 22-23 (20шт), 26-27 (5шт). 27 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 24.0406 |  |  | 24.0406 | 1.7997 | 17.0545 | 5.1863
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Обновление постоянных знаков на опорах 1-30. 30 опор | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.2577 |  |  | 7.2577 | 2.7646 | 3.4454 | 1.0477
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,2га), 5-6 (0,2га), 6-7 (0,06га), 7-8 (0,2га). 0,66 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 31.1686 |  |  | 31.1686 | 2.7463 | 21.7946 | 6.6277
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-11 | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 32-33 (1шт), 33 (1шт). 2 шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.7808 |  |  | 1.7808 | 0.13331 | 1.2633 | 0.38417
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (0,1га), 5-6 (0,3га), 29-30 (0,3га), 30-31 (0,01га). 0,7 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 33.0576 |  |  | 33.0576 | 2.9127 | 23.1155 | 7.0294
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-12 | Вырубка кустарника, деревьев в пролёте опор 1-2 (3шт), 3-4 (3шт), 20-21 (1шт), 22-23 (2шт), 23-24 (1шт). 10шт. | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.9039 |  |  | 8.9039 | 0.66657 | 6.3165 | 1.9208
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 9-10 (0,1га). 0,1 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.7225 |  |  | 4.7225 | 0.4161 | 3.3022 | 1.0042
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10- Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,1га), 12-13 (0,5га), 23-24 (0,2га), 45-46 (0,3га). 1,1 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 51.9477 |  |  | 51.9477 | 4.5771 | 36.3244 | 11.0462
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Вырубка кустарника в пролете опор 2-3 (3шт). 3 шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 2.6712 |  |  | 2.6712 | 0.19997 | 1.8949 | 0.57625
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Чистка просеки в пролёте опор 18-19 (0,5га), 24-25 (0,5га), 41-42 (0,8га), 52-53 (0,4га), 54-55 (0,3га), 82 (0,2га), 82-83 (0,1га). 2,5 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 118.0629 |  |  | 118.0629 | 10.4025 | 82.5554 | 25.1051
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 22-23 (2шт), 23-24 (1шт). 3 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 38.9155 |  |  | 38.9155 | 0.19997 | 29.6875 | 9.028
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка деревьев в пролёте опор 32-33 (20шт), 62-63 (20шт), 64-65 (20шт). 60 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 53.4235 |  |  | 53.4235 | 3.9994 | 37.899 | 11.5251
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 29-30 (0,2га). 0,2 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.445 |  |  | 9.445 | 0.8322 | 6.6044 | 2.0084
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 43-44 (0,6га), 45-46 (0,2га), 56-57 (0,2га). 1 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 47.2252 |  |  | 47.2252 | 4.161 | 33.0221 | 10.042
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Юбилейная | Чистка просеки в пролёте опор 43/3-43/4 (0,3га), 0,3 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 14.1676 |  |  | 14.1676 | 1.2483 | 9.9066 | 3.0126
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 6-7 (0,3га), 7-8 (0,4га). 0,7 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 32.9518 |  |  | 32.9518 | 2.8069 | 23.1155 | 7.0294
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,3га), 2-3 (1га), 5-6 (0,6) ,21-22 (1га). 2,9 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 136.953 |  |  | 136.953 | 12.0669 | 95.7642 | 29.1219
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 12-13 (3шт). 3 шт | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6712 |  |  | 2.6712 | 0.19997 | 1.8949 | 0.57625
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 13-14 (1шт). 1 шт | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 0.99616 |  |  | 0.99616 | 0.17243 | 0.63165 | 0.19208
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,02га), 22 (0,1га). 0,12 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 5.667 |  |  | 5.667 | 0.49932 | 3.9627 | 1.205
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 1а-1 (0,15га), 17-18 (0,1га), 18-19 (0,5). 0,75 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 35.4189 |  |  | 35.4189 | 3.1207 | 24.7666 | 7.5315
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 4-ГПП-3 | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,02га), 19 (0,04га). 0,06 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.8335 |  |  | 2.8335 | 0.24966 | 1.9813 | 0.60252
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 4-ГПП-3 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 15-16 (2шт), 16-17 (1шт), 19-20 (7шт). 10 шт | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.9039 |  |  | 8.9039 | 0.66657 | 6.3165 | 1.9208
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 4-ГПП-3 | Вырубка кустарника в пролёте опор 1-2 (2шт), 11-12 (5шт), 18-19 (3шт), 19-20 (15шт). 25 шт | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 22.2598 |  |  | 22.2598 | 1.6664 | 15.7912 | 4.8021
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,1га), 17-18 (0,1га). 0,2 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 9.445 |  |  | 9.445 | 0.8322 | 6.6044 | 2.0084
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,02га), 22-23 (0,02га). 0,04 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 1.889 |  |  | 1.889 | 0.16644 | 1.3209 | 0.40168
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Вырубка, подоезка деревьев в пролете опор7-8 (8шт), 8-9 (5шт), 15-16 (5шт), 25-26 (5шт), 39-40 (1шт). 24 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 21.3694 |  |  | 21.3694 | 1.5998 | 15.1596 | 4.61
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 1-2 (10шт), 15-16 (10шт), 14/9-14/10 (4шт), 14/13-14/14 (5шт). 29 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 25.8213 |  |  | 25.8213 | 1.9331 | 18.3178 | 5.5705
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей ц. А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,2га), 6-7 (0,1га), 15-16 (0,2га), 19-20 (0,3га). 0,8 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 37.7801 |  |  | 37.7801 | 3.3288 | 26.4177 | 8.0336
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей ц. А, Б | Вырубка деревьев в пролете опор 16-17 (15шт). 15 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.3559 |  |  | 13.3559 | 0.99985 | 9.4747 | 2.8813
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Обновление постоянных знаков на опорах №: 235-241, 244, 245, 249. 10 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 4.14 |  |  | 4.14 | 2.6423 | 1.1485 | 0.34924
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов стоек опор 93(1), 100(1), 103(1), 104(1), 153(2), 154(2), 155(2). 10 подножников | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.3471 |  |  | 6.3471 | 3.6727 | 2.0508 | 0.62365
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 237-238(0,2), 242-243(0,2), 244-245(0,5), 249-250(1), 253-254(1), 254-255(0,8), 255-256(0,4), 257-258(0,2), 258-259(0,4), 274-275(0,4), 282-283(0,1). 5,2 га (3 га) | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 141.6755 |  |  | 141.6755 | 12.483 | 99.0664 | 30.1261
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 237-238(0,2), 242-243(0,2), 244-245(0,5), 249-250(1), 253-254(1), 254-255(0,8), 255-256(0,4), 257-258(0,2), 258-259(0,4), 274-275(0,4), 282-283(0,1). 5,2 га (2,2 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 103.8954 |  |  | 103.8954 | 9.1542 | 72.6487 | 22.0925
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Откопка подножников опор №: 241(2), 246(1), 252(1), 254(1), 257(1), 260(2), 261(2), 262(2), 264(2), 270(2), 271(2). 18 подножников | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.7809 |  |  | 19.7809 | 5.0499 | 11.2959 | 3.4351
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных боковых деревьев: 243-247(26), 251-252(3), 254-255(3), 257-258(2), 266-267(3). 37 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 32.9445 |  |  | 32.9445 | 2.4663 | 23.371 | 7.1071
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролете опор 19-20 (0,2), 26-27(2), 28-29(1), 143-146 (4,5). 7,7 га (3,7 га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 174.7331 |  |  | 174.7331 | 15.3957 | 122.1819 | 37.1555
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролете опор 19-20 (0,2), 26-27(2), 28-29(1), 143-146 (4,5). 7,7 га (4 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 188.9007 |  |  | 188.9007 | 16.644 | 132.0886 | 40.1681
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 28-29(2), 32-33(14), 34-35(4), 46-47(15), 47-48(20), 48-49(10), 49-50(4), 52-53(20), 149-150(2). 91 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 81.0256 |  |  | 81.0256 | 6.0658 | 57.4801 | 17.4797
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Обновление постоянных знаков на опорах № 119, 125, 127-139, 141-145. 20 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.0663 |  |  | 5.0663 | 2.0709 | 2.2969 | 0.69849
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Регулировка оттяжек опор № 219. 1 опора | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.8052 |  |  | 1.8052 | 1.3773 | 0.32813 | 0.099784
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена оттяжки опоры №: 236(1). 1 оттяжка | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 27.1724 |  |  | 27.1724 | 23.6956 | 2.6661 | 0.81075
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки вручную в пролете опор 223-225(2,2), 230-231(0,05), 236-237(0,15), 237-238(0,1), 238-239(0,1). 2,6 га (1,3 га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 61.3927 |  |  | 61.3927 | 5.4093 | 42.9288 | 13.0546
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки вручную в пролете опор 223-225(2,2), 230-231(0,05), 236-237(0,15), 237-238(0,1), 238-239(0,1). 2,6 га (1,3 га) | КР | Март | Март | Cоб.сил | 61.3927 |  |  | 61.3927 | 5.4093 | 42.9288 | 13.0546
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (3 га) | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 141.6755 |  |  | 141.6755 | 12.483 | 99.0664 | 30.1261
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (2 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 94.4503 |  |  | 94.4503 | 8.322 | 66.0443 | 20.0841
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (2,6га) | КР | сенятбрь | Сент | Cоб.сил | 122.7854 |  |  | 122.7854 | 10.8186 | 85.8576 | 26.1093
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Вырубка отдельных боковых деревьев: 78-79(4), 79-81(45), 86-88(25), 129-130(1), 154-156(35), 157-158(40),170-171(20). 171 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 152.2569 |  |  | 152.2569 | 11.3983 | 108.0121 | 32.8465
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Ремонт провода (бандаж): 141-142(1). 1 бандаж | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.7746 |  |  | 16.7746 | 15.8653 | 0.69728 | 0.21204
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая ц. I, ц. II | Вырубка отдельных боковых деревьев: 23-24(24). 6 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 5.3423 |  |  | 5.3423 | 0.39994 | 3.7899 | 1.1525
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную: 16-17(0,1), 68-70(0,9), 71-72(0,5), 79-80(0,3), 82-84(1,2), 87-89(1), 90-91(0,4), 92-95(0,9), 119-120(0,5), 124-125(0,3), 130-131(0,3), 132-133(0,3). 6,7 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 316.4086 |  |  | 316.4086 | 27.8786 | 221.2484 | 67.2816
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев: 38-39(20), 120-121(2), 123-124(15), 142-143(20). 57 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 50.7523 |  |  | 50.7523 | 3.7994 | 36.004 | 10.9488
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную: 5-6(0,5), 20-23(1,7), 24-29(3,5), 33-36(2,9), 38-43(3,4), 48-49(0,2), 51-56(1,9), 81-82(0,4), 86-87(0,1), 93-94(0,3), 94-95(0,3), 101-102(0,3). 15,5 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 236.1258 |  |  | 236.1258 | 20.805 | 165.1107 | 50.2102
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную: 5-6(0,5), 20-23(1,7), 24-29(3,5), 33-36(2,9), 38-43(3,4), 48-49(0,2), 51-56(1,9), 81-82(0,4), 86-87(0,1), 93-94(0,3), 94-95(0,3), 101-102(0,3). 15,5 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 259.7384 |  |  | 259.7384 | 22.8855 | 181.6218 | 55.2312
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную: 5-6(0,5), 20-23(1,7), 24-29(3,5), 33-36(2,9), 38-43(3,4), 48-49(0,2), 51-56(1,9), 81-82(0,4), 86-87(0,1), 93-94(0,3), 94-95(0,3), 101-102(0,3). 15,5 га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 236.1258 |  |  | 236.1258 | 20.805 | 165.1107 | 50.2102
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев: 66-67(1). 1 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.89039 |  |  | 0.89039 | 0.066657 | 0.63165 | 0.19208
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки вручную: 7-9(0,6), 36(0,1), 49-50(0,01), 51-52(0,1), 57-58(0,3), 60-61(0,2), 66-67(0,3), 48/4-48/5(0,3). 1,91 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 90.2001 |  |  | 90.2001 | 7.9475 | 63.0723 | 19.1803
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Вырубка отдельных боковых деревьев: 60-61(5), 48/16-48/17(4), 48/19-48/20(3). 12 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.6847 |  |  | 10.6847 | 0.79988 | 7.5798 | 2.305
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Вырубка отдельных боковых деревьев: 88-89(15), 99-103(50). 65 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 57.5541 |  |  | 57.5541 | 4.0113 | 41.0572 | 12.4855
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Чистка просеки вручную:39-40(0,5), 64-67(1),92-93(0,2), 111-112(0,1), 113-114(0,4), 109(0,01). 2,22 га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 103.9786 |  |  | 103.9786 | 9.2374 | 72.6487 | 22.0925
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (3 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 141.6755 |  |  | 141.6755 | 12.483 | 99.0664 | 30.1261
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Ремонт провода (бандаж): 89-90(1), 99-100(1), 103-104(1), 104-105(1), 105-106(1), 110(1), 110-111(1), 111-112(1), 112-113(3), 116-117(1). 12 бандажей | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 29.4213 |  |  | 29.4213 | 18.5095 | 8.3673 | 2.5445
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Присоединение спусков заземления: 42, 60, 62, 70, 79, 80, 83, 84, 86, 101, 103, 104, 106, 108, 109. 15 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.0296 |  |  | 13.0296 | 5.0062 | 6.1524 | 1.871
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Откопка подножников опор: 94(2), 99(4), 103(4). 10 поднож. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.2497 |  |  | 10.2497 | 2.0659 | 6.2755 | 1.9084
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки вручную: 13-14(0,6), 59-64(2,7), 135-136(1). 4,3 га (2,3 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 108.6179 |  |  | 108.6179 | 9.5703 | 75.9509 | 23.0967
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки вручную: 13-14(0,6), 59-64(2,7), 135-136(1). 4,3 га (2 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 107.3696 |  |  | 107.3696 | 8.322 | 75.9509 | 23.0967
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Нанесение постоянных обозначений на опорах: 7,62, 91. 3 оп. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 3.3426 |  |  | 3.3426 | 2.8932 | 0.34454 | 0.10477
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах: 7-9(4), 14-15(6), 51-52(2), 102-103(1). 13 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.5751 |  |  | 11.5751 | 0.86654 | 8.2114 | 2.4971
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Обновление постоянных обозначений на опорах: 2, 68. 2 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 3.1928 |  |  | 3.1928 | 2.8932 | 0.22969 | 0.069849
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Чистка просеки вручную: 38-39(1). 1 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 47.2252 |  |  | 47.2252 | 4.161 | 33.0221 | 10.042
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 15, 42. 2 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3564 |  |  | 1.3564 | 1.0569 | 0.22969 | 0.069849
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Вырубка отдельных боковых деревьев: 31-32(17). 17шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.1366 |  |  | 15.1366 | 1.1332 | 10.738 | 3.2654
| ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Обновление постоянных знаков на опорах 1-15, 23-25, 27, 29, 30, 31. 22 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 6.4013 |  |  | 6.4013 | 3.1064 | 2.5266 | 0.76834
| ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Вырубка отдельных боковых деревьев: 30-31 (3). 3шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6712 |  |  | 2.6712 | 0.19997 | 1.8949 | 0.57625
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Чистка просеки вручную: 10-11(0,7), 18(0,02), 32(0,1), 33(0,01). 0,83 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 39.1969 |  |  | 39.1969 | 3.4536 | 27.4084 | 8.3349
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Ремонт провода (бандаж): 40 (1) ц.Б. 1 бандаж | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.842 |  |  | 8.842 | 7.9327 | 0.69728 | 0.21204
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Обновление постоянных обозначений на опорах: 17, 39. 2 опоры | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.3564 |  |  | 1.3564 | 1.0569 | 0.22969 | 0.069849
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки вручную: 1-2(0,1), 8-9(0,1), 12-14(0,2), 28-29(0,2), 55-56(0,1). 0,7 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 33.0576 |  |  | 33.0576 | 2.9127 | 23.1155 | 7.0294
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обновление постоянных обозначений на опорах: 8, 9, 13, 14, 15, 26, 38, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 91, 94. 17 опор | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.882 |  |  | 5.882 | 3.3359 | 1.9524 | 0.59372
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки в пролётах опор №:93-94 (1,5 га), 101-102 (1 га), 108-109 (2га) , 111-112 (2 га), 118-119 (0,3 га), 126-127 (0,1 га). 6,9 га (3,4 га) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 160.5656 |  |  | 160.5656 | 14.1474 | 112.2753 | 34.1429
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки в пролётах опор №:93-94 (1,5 га), 101-102 (1 га), 108-109 (2га) , 111-112 (2 га), 118-119 (0,3 га), 126-127 (0,1 га). 6,9 га (3,5 га) | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 165.2881 |  |  | 165.2881 | 14.5635 | 115.5775 | 35.1471
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Смазка резьб v-образных болтов оттяжек опор № 94, 95, 96, 115, 116, 117. 24 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 4.8746 |  |  | 4.8746 | 3.8476 | 0.78751 | 0.23948
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Ремонт контуров заземления опор №: 307, 311, 313, 317, 318. 6шт. | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 18.9145 |  |  | 18.9145 | 15.7051 | 2.461 | 0.74838
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки в пролете опор 9-10 (0,5 га), 20-21 (0,5 га), 22-23 (0,5 га). 1,5 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 70.8378 |  |  | 70.8378 | 6.2415 | 49.5332 | 15.0631
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка отдельныхт боковых деревьев в пролете опор 10-13 (30 шт), 13-14 (10 шт), 15-16 (10 шт). 50шт. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 44.5196 |  |  | 44.5196 | 3.3328 | 31.5825 | 9.6042
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки пролет опор № 19-20 (0,1 га), 20-21 (0,1 га), 21-22 (0,1 га), 26-27 (0,2 га), 33-34 (0,5 га), 34-35 (1 га), 43-44 (0,2 га), 46-47 (0,03 га), 49-50 (0,01 га), 63-64 (0,5 га), 64-65 (0,5 га), 66-67 (0,03 га), 67-68 (0,5 га), 68-69 (0,5 га), 69-70 (0,3 га), 71-72 (0,1 га), 72-73 (0,5 га), 73-74 (0,5 га), 74-75 (0,5 га), 75-76 (0,5 га), 76-77 (0,5 га), 77-78 (0,5 га), 81-82 (0,5 га). 8,1 га (4 га) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 188.9007 |  |  | 188.9007 | 16.644 | 132.0886 | 40.1681
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки пролет опор № 19-20 (0,1 га), 20-21 (0,1 га), 21-22 (0,1 га), 26-27 (0,2 га), 33-34 (0,5 га), 34-35 (1 га), 43-44 (0,2 га), 46-47 (0,03 га), 49-50 (0,01 га), 63-64 (0,5 га), 64-65 (0,5 га), 66-67 (0,03 га), 67-68 (0,5 га), 68-69 (0,5 га), 69-70 (0,3 га), 71-72 (0,1 га), 72-73 (0,5 га), 73-74 (0,5 га), 74-75 (0,5 га), 75-76 (0,5 га), 76-77 (0,5 га), 77-78 (0,5 га), 81-82 (0,5 га). 8,1 га (4,1 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 193.6232 |  |  | 193.6232 | 17.0601 | 135.3908 | 41.1723
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки пролет опор 11-12 (0,3 га), 35-36, 39-40 (0,5 га), 42-43 (0,2 га), 47-48 (0,5 га), 49-50 (0,5 га), 52-53 (0,5 га), 53-54 (0,5 га), 54-55 (0,25 га), 57-58 (0,5 га), 58-59 (0,5 га), 59-60 (0,5 га), 60-61 (0,5 га), 63-64 (0,5 га), 65-66 (0,5 га), 94-95 (0,2 га). 7,5 га (4 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 188.9007 |  |  | 188.9007 | 16.644 | 132.0886 | 40.1681
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки пролет опор 11-12 (0,3 га), 35-36, 39-40 (0,5 га), 42-43 (0,2 га), 47-48 (0,5 га), 49-50 (0,5 га), 52-53 (0,5 га), 53-54 (0,5 га), 54-55 (0,25 га), 57-58 (0,5 га), 58-59 (0,5 га), 59-60 (0,5 га), 60-61 (0,5 га), 63-64 (0,5 га), 65-66 (0,5 га), 94-95 (0,2 га). 7,5 га (3,5 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 165.2881 |  |  | 165.2881 | 14.5635 | 115.5775 | 35.1471
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Чистка просеки от ДКР в пр.оп. № 50-51 (0,5 га), 60-61 (0,5 га), 64-65 (0,5 га), 66-67 (0,5 га), 67-68 (0,5 га), 68-69 (0,5 га), 69-70 (0,5 га), 71-72 (0,5 га), 72-73 (0,5 га). 4,5 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 212.5133 |  |  | 212.5133 | 18.7245 | 148.5996 | 45.1892
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр. оп. №: 18-19 (5 шт), 20-21 (10 шт), 31-33 (11 шт), 34-35 (8 шт), 41-42 (15 шт), 42-43 (12 шт), 43-44 (6 шт), 48-49 (20 шт). 88 шт | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 78.3544 |  |  | 78.3544 | 5.8658 | 55.5852 | 16.9034
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Откопка оголовников опор №: 33, 34, 50. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.5129 |  |  | 4.5129 | 3.4431 | 0.82032 | 0.24946
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки в пролётах оп. № 83-84 (0,1 га), 104-105 0,01 га), 117-118 (0,1 га), 127-128(0,01 га), 153-154 (0,2 га), 155-156 (0,1 га), 167-168 (0,01 га), 168-169 (0,1 га), 180-181 (0,01 га). 0,54 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.5016 |  |  | 25.5016 | 2.2469 | 17.832 | 5.4227
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах оапор №: 85-86(10 шт), 88-89 (10 шт). 20 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.8078 |  |  | 17.8078 | 1.3331 | 12.633 | 3.8417
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Ремонт провода на опорах №: 15, 69, 131, 134. 6 бандажей | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 26.6097 |  |  | 26.6097 | 21.1538 | 4.1837 | 1.2722
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Чистка просеки в пролётах опор №: 11-12 (0,2 га), 82-83 (0,1 га), 84-85 (0,3 га), 86-87 (0,1 га) . 0,7 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 33.0576 |  |  | 33.0576 | 2.9127 | 23.1155 | 7.0294
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах опор №: 2-3 (10 шт), 17-18 (10 шт), 26-27 (10 шт), 30-31 (10шт), 38-39 (10 шт), 46-47 (10 шт), 53-54 (10 шт), 58-59 (10 шт), 60-61 (10 шт), 66-67(10 шт), 69-71 (20 шт), 78-83 (50 шт), 95-96 (10 шт). 180шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 160.2704 |  |  | 160.2704 | 11.9982 | 113.6969 | 34.5752
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки в пролётах опор №: 195-196, 196-197, 197-198, 198-199, 199-200, 205-206, 206-207.225-226, 237-238, 261-262, 272-273, 286-287. 3,9 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 184.1782 |  |  | 184.1782 | 16.2279 | 128.7864 | 39.1639
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр.оп. №: 225-227 (10 шт), 311-312 (10 шт), 341-343 (20 шт), 349-352 10 шт). 50 шт | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 44.5196 |  |  | 44.5196 | 3.3328 | 31.5825 | 9.6042
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Чистка просеки в пролётах опор №: 74-75, 76-77, 78-79, 80-81, 88-90. 1,9 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 89.7278 |  |  | 89.7278 | 7.9059 | 62.7421 | 19.0799
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:373-374. 2.82га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 133.175 |  |  | 133.175 | 11.734 | 93.1224 | 28.3185
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:369-370, 374-375. 4,24га. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 200.2347 |  |  | 200.2347 | 17.6426 | 140.0139 | 42.5782
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №: 385-386, 386-387, 390-391. :1,88га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 88.7833 |  |  | 88.7833 | 7.8227 | 62.0816 | 18.879
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №: 398-399. 0,5га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 23.6126 |  |  | 23.6126 | 2.0805 | 16.5111 | 5.021
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:397-398. 1,6га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 75.5603 |  |  | 75.5603 | 6.6576 | 52.8354 | 16.0673
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:395-396, 403-406. 2,16га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 102.0064 |  |  | 102.0064 | 8.9877 | 71.3278 | 21.6908
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:371-372. 2,5га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 118.0629 |  |  | 118.0629 | 10.4025 | 82.5554 | 25.1051
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от ДКР с дроблением порубочных остатков. 165,65 га. | КР | Май | Нояб | Подряд | 10153.75 | 10153.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110/220/500 | Ремонт фундаментов опор на ВЛ 220/110 кВ 41шт. | КР | Май | Окт | Подряд | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35/110/220 | Окраска металлоконструкций опор ВЛ 12 опор. | КР | Май | Окт | Подряд | 1775 | 1775 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена траверс на траверсы типа ТМ-6 на анкерных опорах №3,5,13,14. 4шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 78.2431 |  |  | 78.2431 | 46.0752 | 24.6667 | 7.5011
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-7 на промежуточных опорах №21 - 23, 27 - 30. 7шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 78.2431 |  |  | 78.2431 | 46.0752 | 24.6667 | 7.5011
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-3 на промежуточных опорах №16,18,19,20. 4шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 78.2431 |  |  | 78.2431 | 46.0752 | 24.6667 | 7.5011
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Сельский Строитель" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-3 на промежуточных опорах №4, 7, 8, 11-16, 19-25, 27-32. 22шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 232.185 |  |  | 232.185 | 126.0311 | 81.4001 | 24.7538
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,7,10,11. Замена анкерных ж/б опор №1,7,10,11. 4шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 180.2541 |  |  | 180.2541 | 145.159 | 26.9114 | 8.1837
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2-6, 8, 9. Замена промежуточных ж/б опор №2-5, 9. 5шт. Замена подставных ж/б опор №6,8. 2шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 180.2541 |  |  | 180.2541 | 145.159 | 26.9114 | 8.1837
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-2. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,317км. Замена провода СИП4 2Х16 в пролетах опор №5-6,7-8. L=0,052км. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 180.2541 |  |  | 180.2541 | 145.159 | 26.9114 | 8.1837
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-3. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,7,14,19. Замена анкерных ж/б опор №1,3,6,7,14,19. 6шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 335.0428 |  |  | 335.0428 | 277.4517 | 44.1616 | 13.4295
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-3. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,4-6, 8-13, 15-18. Замена промежуточных ж/б опор №2, 4, 5, 8-13, 15-18, 20, 21. 15шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 335.0428 |  |  | 335.0428 | 277.4517 | 44.1616 | 13.4295
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-3. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,7км. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 335.0428 |  |  | 335.0428 | 277.4517 | 44.1616 | 13.4295
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,8,9. Замена анкерных ж/б опор №1,4,7,8,10. 5шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 175.4003 |  |  | 175.4003 | 138.637 | 28.1905 | 8.5727
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №3-7, 10, 11. Замена промежуточных ж/б опор № 2, 3, 5, 6, 9. 5шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 175.4003 |  |  | 175.4003 | 138.637 | 28.1905 | 8.5727
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,294км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 175.4003 |  |  | 175.4003 | 138.637 | 28.1905 | 8.5727
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2. Замена анкерных ж/б опор №1,2,5. 3шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 89.9997 |  |  | 89.9997 | 70.4539 | 14.988 | 4.5578
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №3,4,5. Замена промежуточных ж/б опор №3,4. 2шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 89.9997 |  |  | 89.9997 | 70.4539 | 14.988 | 4.5578
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,14км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 89.9997 |  |  | 89.9997 | 70.4539 | 14.988 | 4.5578
| ВЛ-0,4кВ от КТП 351/63 с. Нукуты ф-1. | Замена анк. дер. опор на ж/б приставках №1, 3, 9, 10, 20, 22. 6шт. Замена анкерных ж/б опор №1,9,11,12,19. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 315.6404 |  |  | 315.6404 | 252.6474 | 48.3038 | 14.6892
| ВЛ-0,4кВ от КТП 351/63 с. Нукуты ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,25. 18шт. Замена промежуточных ж/б опор №2,3,4,5,6,7,8,10,13,14,15,16,17,18,19. 15шт. Замена подставной ж/б опоры №20. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 315.6404 |  |  | 315.6404 | 252.6474 | 48.3038 | 14.6892
| ВЛ-0,4кВ от КТП 351/63 с. Нукуты ф-1. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,612км. Замена провода СИП4 2Х16. L=0,017км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 315.6404 |  |  | 315.6404 | 252.6474 | 48.3038 | 14.6892
| ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Октябрьская" | Замена деревянной анкерной опоры №32 на ж/б анкерную типа А10-1 . 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 54.6446 |  |  | 54.6446 | 34.6362 | 15.3427 | 4.6657
| ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Школа", отпайка на КТП 349/250 с. Нукуты. | Замена деревянной анкерной опоры №6 на ж/б промежуточную типа П10-2 . 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 44.7369 |  |  | 44.7369 | 24.7285 | 15.3427 | 4.6657
| ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Панельные дома" | Замена деревянной анкерной опоры №26 на ж/б промежуточную типа П10-2 . 1шт. Замена деревянной анкерной опоры №45 на ж/б промежуточную типа П10-2 . 1шт. Отпайка на КТП 352/160 с. Нукуты. Замена деревянной анкерной опоры №2 на ж/б промежуточную типа П10-2 . 1шт. Замена траверсы на анкерной опоре №42 на траверсу типа ТМ-6. 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 106.0982 |  |  | 106.0982 | 78.0111 | 21.5376 | 6.5496
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 162.981 |  |  | 162.981 | 111.972 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 162.981 |  |  | 162.981 | 111.972 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 162.981 |  |  | 162.981 | 111.972 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 162.981 |  |  | 162.981 | 111.972 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 162.981 |  |  | 162.981 | 111.972 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 опоры №1,2,7 (3шт) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 107.7091 |  |  | 107.7091 | 78.7581 | 22.2 | 6.751
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 опоры №3,4,5,6.(4шт) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 67.707 |  |  | 67.707 | 52.5054 | 11.6568 | 3.5448
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена провода СИП пролеты опор 1-7 (0,280) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 51.6367 |  |  | 51.6367 | 47.9039 | 2.8623 | 0.87043
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена вводов до здания (14шт) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 10.881 |  |  | 10.881 | 9.0701 | 1.3886 | 0.42228
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков опора №1,3,7 | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 21.5917 |  |  | 21.5917 | 11.298 | 7.8933 | 2.4004
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 опоры №1,2; Ф-2 1,5,13,16; Ф-3 1,2,9,10 (10 шт) | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 359.0308 |  |  | 359.0308 | 262.5273 | 74.0001 | 22.5034
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 Ф-2 опоры №2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17; Ф-3, 4,5,6,7,8 (19шт) | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 321.6081 |  |  | 321.6081 | 249.4005 | 55.3697 | 16.8379
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена провода СИП пролеты опор Ф-1 1-2 (0,07); Ф-2 (0,650); Ф-3 (0,350). | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 184.4541 |  |  | 184.4541 | 183.0614 | 1.068 | 0.32477
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена вводов до здания (23шт) | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 18.1729 |  |  | 18.1729 | 16.1789 | 1.5291 | 0.46499
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков Ф-1 опора 1,2; Ф-2 опоры 1,5,10,13,16; Ф-3 опоры 1,5,9. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 26.0952 |  |  | 26.0952 | 11.298 | 11.3467 | 3.4505
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 1,3,4,6; Ф-2 1,2,11,13,15,20,21,23 (12шт) | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 263.6705 |  |  | 263.6705 | 157.5166 | 81.4001 | 24.7538
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 Ф-1 2,5; ф-2 3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,22 (22шт) | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 469.7983 |  |  | 469.7983 | 393.7903 | 58.2839 | 17.7241
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена провода СИП пролеты опор | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 199.2942 |  |  | 199.2942 | 195.0375 | 3.2641 | 0.9926
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена вводов до здания | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 13.5863 |  |  | 13.5863 | 12.1989 | 1.0638 | 0.32351
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 26.0952 |  |  | 26.0952 | 11.298 | 11.3467 | 3.4505
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б №:1,4,6,7,15,18,21,27,30,32, Типа ПА-23 -10шт | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 259.384 |  |  | 259.384 | 151.1622 | 82.9858 | 25.236
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б №: 2,3,5,8,9,10,11,12,13,13а,16,17,19,20,22,23,24,25,26,28,29,31,35, типа ПП-23 -23шт | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 413.862 |  |  | 413.862 | 323.5991 | 69.2148 | 21.0482
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена голого провода на СИП -1,03км | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 228.3928 |  |  | 228.3928 | 203.789 | 18.8665 | 5.7373
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена трехфазных вводов на СИП-4 4*16 - 3шт | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 28.3746 |  |  | 28.3746 | 21.2747 | 5.4443 | 1.6556
| ВЛ-0,4 кВ с. ЗАЛАРИ (Ф-3 от КТП№1) | Замена с установкойж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 52.5902 |  |  | 52.5902 | 34.1627 | 14.1305 | 4.2971
| ВЛ-0,4 кВ с. ЗАЛАРИ (Ф-3 от КТП№410) | Замена с установкой ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3,4,5,6,7,8. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 37.2654 |  |  | 37.2654 | 24.8578 | 9.5143 | 2.8933
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена опоры железобетонной с укосом (двухстоечной, жилой сектор) №1,6 - 2 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 69.7722 |  |  | 69.7722 | 55.986 | 10.5714 | 3.2148
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена опоры железобетонной промежуточной (одностоечной, жилой сектор) №2,3,4,5 - 4 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 66.6137 |  |  | 66.6137 | 53.7466 | 9.8667 | 3.0005
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена опоры железобетонной подставной (одностоечной, жилой сектор) №7,8,9 - 3 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 48.8406 |  |  | 48.8406 | 39.1902 | 7.4 | 2.2503
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена провода СИП-3х50+1х54,6 в прол.опор №1-6 (200) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 41.2873 |  |  | 41.2873 | 38.0705 | 2.4667 | 0.75011
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена вводов на СИП - 8шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 46.4329 |  |  | 46.4329 | 25.7536 | 15.8572 | 4.8222
| КТП 10\0,4-250 № 224 уч.Пихтинский | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 101.3427 |  |  | 101.3427 | 55.986 | 34.78 | 10.5766
| КТП 10\0,4-400 №134 с.Заблагар | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 101.3427 |  |  | 101.3427 | 55.986 | 34.78 | 10.5766
| ВЛ-0,4 кВ д.Заблагар от КТП № 239, КТП № 145, КТП № 236, КТП № 146, КТПН № 134, КТПН № 385, КТПН № (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 134/400 Ф-1 c. Заблагар) | Замена опор - 15 шт, замена провода на СИП -500 м | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 513.3862 |  |  | 513.3862 | 407.5781 | 81.135 | 24.6731
| КТП 10\0,4-30 №215 с.Булыки | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 101.3427 |  |  | 101.3427 | 55.986 | 34.78 | 10.5766
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | Замена анкерных деревянных опор тип АД1 1шт. на ж/б анкерные опоры типа А10 1шт., ремонт ж/б анкерной концевой опоры тип Кр10 1шт., ремонт ж/б промежуточной опоры тип П10 1 шт, с нанесение обозначений и наименований на опоре 3шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 154.4453 |  |  | 154.4453 | 137.4423 | 13.0381 | 3.9649
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | Замена разъединителя РЛНДЗ-10 кВ на концевой опоре №3 1шт, замена заземления разъединителя РЛНДЗ-10 кВ 1шт., замена провода СИП 3-50 в пролете опор №45-1-3 0,315км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 278.2587 |  |  | 278.2587 | 250.6863 | 21.1429 | 6.4296
| ВЛ-0,4 кВ д.Шульгина от КТП № 20, № 21, № 22 (ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 20/160) | Замена анкерной опоры тип АД1 5шт. на ж/б анкерную опору типа А11 4 шт и ж/б ответвительную анкерную опору тир ОА11 1шт. и ж/б анкерную угловую опору тип УА11 1шт, и деревянных промежуточных опор тип П11 23 шт на ж/б промежуточную опору тип П11 23 шт с нанесением обозначений и наименований на опорах 29 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 841.3239 |  |  | 841.3239 | 604.4215 | 181.6597 | 55.2427
| ВЛ-0,4 кВ д.Шульгина от КТП № 20, № 21, № 22 (ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 20/160) | Замена провода с заменой А-25 протяженностью 4,076 км/пр. на провод СИП-2 3*50+1*70 протяженностью 1,092 км, с Заменаом вводов и повторного заземления нулевого провода на опоре 8шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 7 компл. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 560.3233 |  |  | 560.3233 | 460.7592 | 76.347 | 23.2171
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 191/180 с. Хадахан) | Замена анкерной опоры тип АД1 6 шт на ж/б анкерную опору типа А11 4шт и ж/б ответвительную анкерную опору тир УОА11 1шт., и деревянных промежуточных опор тип П11 8шт на ж/б промежуточную опору тип П11 12 шт с нанесением обозначений и наименований на опорах 17 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 594.02 |  |  | 594.02 | 441.8661 | 116.6735 | 35.4804
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 191/180 с. Хадахан) | Замена провода А-25 протяженностью 1,856 км/пр на провод СИП2 3*70+1*70 протяженностью 0,583 км , с заменой вводов 20шт и повторного заземления нулевого провода на опоре 12шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 5 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 537.8742 |  |  | 537.8742 | 422.5387 | 88.4407 | 26.8948
| КТП-10\0,4-160 № 20 д.Шульгина | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 82.3373 |  |  | 82.3373 | 51.3459 | 23.7646 | 7.2268
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 115-117, 138, 197-200, 256 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 9шт. | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 657.0286 |  |  | 657.0286 | 583.5342 | 56.3564 | 17.138
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | Ремонт заземления опор №115-117, 138,197-200, 256. 9шт. | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 45.4925 |  |  | 45.4925 | 31.4305 | 10.7829 | 3.2791
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка"отп на КТП 745 | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 16,17 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 2шт | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 147.1086 |  |  | 147.1086 | 129.6737 | 13.3694 | 4.0656
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка"отп на КТП 745 | Ремонт заземления опор №16, 17 2шт | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 10.1097 |  |  | 10.1097 | 6.9848 | 2.3962 | 0.72868
| ВЛ-10кВ "Иваническая-Киркей" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на ж/б опору тип П-10-1 № 45-47, 95-98 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 7шт | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 532.345 |  |  | 532.345 | 471.3226 | 46.7927 | 14.2297
| ВЛ-10кВ "Иваническая-Киркей" | Ремонт заземления опор №45,46,47,95,96,97,98. 7шт | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 35.3839 |  |  | 35.3839 | 24.4468 | 8.3867 | 2.5504
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Ключи" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на ж/б опору тип П-10-1 № 19 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 1шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 73.5549 |  |  | 73.5549 | 64.8374 | 6.6847 | 2.0328
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Ключи" | Ремонт заземления опор №19. 1шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 5.0548 |  |  | 5.0548 | 3.4924 | 1.1981 | 0.36434
| ВЛ-10кВ "Иваническ-ФКРС" | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б опоры типа П10-1 (оп.№ 19-54). 36шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 952.5457 |  |  | 952.5457 | 775.0344 | 136.1179 | 41.3935
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Александровск". | Замена ж/б опор анкерных типа УП 10-1 №1, 4 2шт.З амена ж/б опор промежуточного типа СВ-105 № 2, 3 2шт. Замена провода АС-50 (жилой сектор) в прол. опор № 1-4 0,200км. Замена РЛНД-10 опора №4 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 272.603 |  |  | 272.603 | 245.0306 | 21.1429 | 6.4296
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б 5 шт, замена промежуточной деревянной опоры 14шт, нанесением обозначений и наименований на опорах 19шт. Ремонт заземления РЛНД 1шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 426.6863 |  |  | 426.6863 | 335.4905 | 69.9301 | 21.2657
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена провода А-25 протяженностью 0,609 км/пр на СИП2 3*50+1*54,6 протяженностью 0,684 км, ремонт заземления нулевого провода на опоре 3шт. Ремонт ОПН-0,4 кВ на опоре 3 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 276.1932 |  |  | 276.1932 | 213.7646 | 47.871 | 14.5576
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны фидер 2 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б 5 шт, замена промежуточной деревянной опоры 14шт, нанесением обозначений и наименований на опорах 19шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 423.2214 |  |  | 423.2214 | 335.4905 | 67.2731 | 20.4578
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны фидер 2 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена провода А-25 протяженностью 0,476км/пр на провод СИП2 3*50+1*54,6 протяженностью 0,684 км,Ремонт заземления нулевого провода на опоре 3шт. Ремонт ОПН-0,4 кВ на опоре 3 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 273.1821 |  |  | 273.1821 | 213.7635 | 45.5629 | 13.8557
| КТП-10\0,4-63 № 105 с.Зоны | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 60.6184 |  |  | 60.6184 | 28.1565 | 24.8922 | 7.5697
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 62.6541 |  |  | 62.6541 | 11.6451 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 74.2992 |  |  | 74.2992 | 23.2902 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 87.9593 |  |  | 87.9593 | 36.9503 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 97.5894 |  |  | 97.5894 | 46.5804 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 97.5894 |  |  | 97.5894 | 46.5804 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 97.5894 |  |  | 97.5894 | 46.5804 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 87.1088 |  |  | 87.1088 | 36.0998 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 87.1088 |  |  | 87.1088 | 36.0998 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 98.7539 |  |  | 98.7539 | 47.7449 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 98.7539 |  |  | 98.7539 | 47.7449 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 87.3417 |  |  | 87.3417 | 36.3327 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 87.3417 |  |  | 87.3417 | 36.3327 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена деревянных опор на ж/б приставках с 3 по 16 . 14шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 2.5734 |  | 0 | 2.5734 | 0 | 1.9733 | 0.60009
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена анкерных опор А31 №:4,7,11,13,15,16. 6шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 512.0016 |  | 0 | 512.0016 | 470.6429 | 31.7143 | 9.6443
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена промежуточных опор П31 №3,5,6,8-10,12,14. 8шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 122.8207 |  | 0 | 122.8207 | 97.0864 | 19.7334 | 6.0009
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Ремонт повторных спусков оп.№:1,6,10,15,16. 5шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 34.5441 |  | 0 | 34.5441 | 32.1315 | 1.85 | 0.56259
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. 0,512 км. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 136.2393 |  | 0 | 136.2393 | 128.0043 | 6.3147 | 1.9203
| ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 914/100 с. Муратово | Замена деревянных опор №1 по 9 . 9шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 1.6543 |  | 0 | 1.6543 | 0 | 1.2686 | 0.38577
| ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 914/100 с. Муратово | Замена анкерных опор А31 №:1,3,9. 3шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 121.5314 |  | 0 | 121.5314 | 100.8521 | 15.8572 | 4.8222
| ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 914/100 с. Муратово | Замена промежуточных опор П31 №:2,4,5,6,7,8. 6шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 116.3871 |  | 0 | 116.3871 | 97.0864 | 14.8 | 4.5007
| ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 914/100 с. Муратово | Ремонт повторных спусков оп.№:1,5,9. 3шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 13.4969 |  | 0 | 13.4969 | 12.0493 | 1.11 | 0.33755
| ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 914/100 с. Муратово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,295 км. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 78.4972 |  | 0 | 78.4972 | 73.7525 | 3.6383 | 1.1064
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена деревянных опор. 5шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.96504 |  | 0 | 0.96504 | 0 | 0.74 | 0.22503
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена анкерных опор А-31 №:1,4,5. 3шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 145.7446 |  | 0 | 145.7446 | 100.8521 | 34.4241 | 10.4684
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена промежуточных опор П-31 №:2,3. 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 67.6962 |  | 0 | 67.6962 | 32.3621 | 27.0946 | 8.2395
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Ремонт повторных спусков оп.№:1,5. 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 24.1168 |  | 0 | 24.1168 | 8.0329 | 12.3333 | 3.7506
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. 0,145 км | КР | Май | Май | Cоб.сил | 38.209 |  | 0 | 38.209 | 36.2789 | 1.48 | 0.45007
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена деревянных опор . 4шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.73526 |  | 0 | 0.73526 | 0 | 0.56381 | 0.17145
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена анкерных опор А-31 №:6. 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 40.5105 |  | 0 | 40.5105 | 33.6174 | 5.2857 | 1.6074
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена промежуточных опор П-31 №:5 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 19.3979 |  | 0 | 19.3979 | 16.1811 | 2.4667 | 0.75011
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Ремонт повторного заземления на оп.№:1,6. 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 8.9979 |  | 0 | 8.9979 | 8.0329 | 0.74 | 0.22503
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 227/400 с.Зерновое | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54,6. 0,170 км | КР | Май | Май | Cоб.сил | 45.2836 |  | 0 | 45.2836 | 42.5494 | 2.0967 | 0.6376
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Замена деревянных опор . 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.36763 |  | 0 | 0.36763 | 0 | 0.28191 | 0.085727
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Замена анкерных опор А31 №:2. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 81.0209 |  | 0 | 81.0209 | 67.2347 | 10.5714 | 3.2148
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Ремонт повторных спусков оп.№:1,2 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.9822 |  | 0 | 8.9822 | 8.0172 | 0.74 | 0.22503
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,052 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.8368 |  | 0 | 13.8368 | 13.0004 | 0.64133 | 0.19503
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена деревянных опор на ж/б приставках. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.91908 |  | 0 | 0.91908 | 0 | 0.70476 | 0.21432
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена анк.ж/б опор типа А-31№-1,5. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 76.0855 |  | 0 | 76.0855 | 67.2347 | 6.7869 | 2.0639
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,4. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 57.3113 |  | 0 | 57.3113 | 48.5432 | 6.7234 | 2.0446
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Ремонт повторных заземлений на опорах №-1,5. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.4592 |  | 0 | 10.4592 | 8.0329 | 1.8606 | 0.5658
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,147 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 38.9389 |  | 0 | 38.9389 | 36.5745 | 1.813 | 0.55133
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена деревянных опор 9шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.6543 |  | 0 | 1.6543 | 0 | 1.2686 | 0.38577
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена анк.ж/б опор типа А-31№-6,8,10 3шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 114.1282 |  | 0 | 114.1282 | 100.8521 | 10.1803 | 3.0958
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена промеж.ж/б опор типа П-31 №7,9. 2шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 38.2075 |  | 0 | 38.2075 | 32.3621 | 4.4823 | 1.3631
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Ремонт повторных заземлений на оп. №1,7,12,16,21. 5шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 18.1152 |  | 0 | 18.1152 | 12.0493 | 4.6514 | 1.4145
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х70+1Х70. 0,358 км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 115.8702 |  | 0 | 115.8702 | 110.1122 | 4.4153 | 1.3427
| КТП-10/0,4 кВ-400 кВА № 123 и силовой трансф-тор ТМ-630кВА с. Новогромово | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 65.9477 |  | 0 | 65.9477 | 16.5011 | 37.9162 | 11.5303
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Замена анкерных опор А31 Ф-1 №:1,4,6,20. Ф-2 №15, Ф-3 №6,9. 7шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 283.5732 |  | 0 | 283.5732 | 235.3215 | 37 | 11.2517
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Замена промежуточных опор П31 Ф-1 №2, 3, 5-19. Ф-2 № 5-14 Ф-3 №2-5, 7, 8. 32шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 620.7315 |  | 0 | 620.7315 | 517.7944 | 78.9334 | 24.0037
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Ремонт повторных спусков оп.Ф-1 №1,6,12,16,20, Ф-2 №1,4,10,15, Ф-3 №1,6,9. 12шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 53.9874 |  | 0 | 53.9874 | 48.1972 | 4.44 | 1.3502
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Ф-1 пролеты №(0-20) L=0,633; Ф-2 пролеты №(0-15) L=0,515; Ф-3 пролет №(0-9) L=0,350 1,498 км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 398.6063 |  | 0 | 398.6063 | 374.5126 | 18.4754 | 5.6184
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена деревянных опор От поры №1 до опоры №14 14шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.5734 |  | 0 | 2.5734 | 0 | 1.9733 | 0.60009
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена промеж.ж/б опор типа П-31 № 6,7,8,9,13. 5шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 95.5188 |  | 0 | 95.5188 | 80.9054 | 11.2057 | 3.4077
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Ремонт повторных заземлений на опорах №-7/1,4/10,6,13. 4шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 20.9185 |  | 0 | 20.9185 | 16.0657 | 3.7211 | 1.1316
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,243 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 62.3238 |  | 0 | 62.3238 | 58.4154 | 2.997 | 0.91139
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП4 4х16 0,143 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 23.596 |  | 0 | 23.596 | 21.296 | 1.7637 | 0.53633
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП4 2х16 0,030 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.932 |  | 0 | 3.932 | 3.4495 | 0.37 | 0.11252
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х35+1Х54.6. 0,328 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 61.8525 |  | 0 | 61.8525 | 60.4854 | 1.0483 | 0.3188
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.044 |  | 0 | 4.044 | 0 | 3.101 | 0.943
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 14,16,19. 3шт. (Схема после) | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 131.8297 |  | 0 | 131.8297 | 100.8521 | 23.754 | 7.2236
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 15,17,18. 3шт. (Схема после). | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 92.3834 |  | 0 | 92.3834 | 48.5432 | 33.6172 | 10.223
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:14,16,19. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 19.3284 |  | 0 | 19.3284 | 12.0493 | 5.5817 | 1.6974
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 14-16;14-19 0,250 км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 72.015 |  | 0 | 72.015 | 60.129 | 9.1143 | 2.7717
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.044 |  | 0 | 4.044 | 0 | 3.101 | 0.943
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 9,12,24. 3шт. (Схема после) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 131.8297 |  | 0 | 131.8297 | 100.8521 | 23.754 | 7.2236
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 6,7,8,10,11,17,20,21,22,23. 10шт. (Схема после). | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 205.6509 |  | 0 | 205.6509 | 161.8107 | 33.6172 | 10.223
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:9,24. 2шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.312 |  | 0 | 15.312 | 8.0329 | 5.5817 | 1.6974
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-18 0,7 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 180.1609 |  | 0 | 180.1609 | 168.2749 | 9.1143 | 2.7717
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8601 |  | 0 | 3.8601 | 0 | 2.96 | 0.90014
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 14,17,20. 3шт. (Схема после) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 127.4043 |  | 0 | 127.4043 | 100.8521 | 20.3606 | 6.1917
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 № 4-13, 15, 16, 18, 19. 14шт. (Схема после). | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 258.6845 |  | 0 | 258.6845 | 226.535 | 24.6526 | 7.4969
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:6,13,17,20. 4шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 20.9185 |  | 0 | 20.9185 | 16.0657 | 3.7211 | 1.1316
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-20 0,7 км | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 180.1287 |  | 0 | 180.1287 | 168.2749 | 9.0897 | 2.7642
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | окт | окт | Cоб.сил | 3.8601 |  | 0 | 3.8601 | 0 | 2.96 | 0.90014
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 №3,4,8,13,14,17. 6шт. (Схема после) | КР | окт | окт | Cоб.сил | 228.2564 |  | 0 | 228.2564 | 201.7041 | 20.3606 | 6.1917
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 2,5,6,7,9,10,11,12,15,16. 10шт. (Схема после). | КР | окт | окт | Cоб.сил | 193.9602 |  | 0 | 193.9602 | 161.8107 | 24.6526 | 7.4969
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:1,3,8,17. 4шт. | КР | окт | окт | Cоб.сил | 20.9185 |  | 0 | 20.9185 | 16.0657 | 3.7211 | 1.1316
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-17 0,65 км | КР | окт | окт | Cоб.сил | 168.1091 |  | 0 | 168.1091 | 156.2552 | 9.0897 | 2.7642
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 3.8601 |  | 0 | 3.8601 | 0 | 2.96 | 0.90014
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 4,10,11,12,15,18. 6шт. (Схема после) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 228.2564 |  | 0 | 228.2564 | 201.7041 | 20.3606 | 6.1917
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 № 1, 2, 3, 5-9, 13, 14, 16, 17. 12шт. (Схема после). | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 226.3223 |  | 0 | 226.3223 | 194.1729 | 24.6526 | 7.4969
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:1,8,11,15,18. 5шт. | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 24.9349 |  | 0 | 24.9349 | 20.0822 | 3.7211 | 1.1316
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-18 0,7 км | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 180.1287 |  | 0 | 180.1287 | 168.2749 | 9.0897 | 2.7642
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена деревянных опор. 9шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1.6543 |  | 0 | 1.6543 | 0 | 1.2686 | 0.38577
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена анкерных опор А-31 1,4,7,8. 4шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 162.0419 |  | 0 | 162.0419 | 134.4694 | 21.1429 | 6.4296
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена промежуточных опор П-31 №:2,3,5,6,9 5шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 96.9893 |  | 0 | 96.9893 | 80.9054 | 12.3333 | 3.7506
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Ремонт повторных спусков оп.№:1,4,5,6,7,8 6 | КР | Май | Май | Cоб.сил | 26.9937 |  | 0 | 26.9937 | 24.0986 | 2.22 | 0.6751
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 0-8 0,340 км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 87.202 |  | 0 | 87.202 | 81.7335 | 4.1933 | 1.2752
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена деревянных опор. 6шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1.1029 |  | 0 | 1.1029 | 0 | 0.84572 | 0.25718
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена анкерных опор А-31 7,12 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 81.0209 |  | 0 | 81.0209 | 67.2347 | 10.5714 | 3.2148
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена промежуточных опор П-31 №:8,9,10,11 4шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 77.5914 |  | 0 | 77.5914 | 64.7243 | 9.8667 | 3.0005
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Ремонт повторных спусков оп.№:7,12 6 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 25.0636 |  | 0 | 25.0636 | 24.0986 | 0.74 | 0.22503
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 7-12 0,259 км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 66.4274 |  | 0 | 66.4274 | 62.2617 | 3.1943 | 0.9714
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена деревянных опор. 24шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.4116 |  | 0 | 4.4116 | 0 | 3.3829 | 1.0287
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена анкерных опор А-31 №:3(установка дополнительного укоса) 6,8,15,18,21,25. 7шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 317.1906 |  | 0 | 317.1906 | 268.9388 | 37 | 11.2517
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена промежуточных опор П-31 №:4, 5, 7, 9-14, 16, 17, 19, 20, 22-24 16шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 310.3657 |  | 0 | 310.3657 | 258.8972 | 39.4667 | 12.0018
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Ремонт повторных спусков оп.№:3,6,8,15,18,21,25 7шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.4927 |  | 0 | 31.4927 | 28.115 | 2.59 | 0.78762
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-18 0,816 км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 258.3484 |  | 0 | 258.3484 | 250.9819 | 5.6487 | 1.7178
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена деревянных опор. 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.022 |  | 0 | 2.022 | 0 | 1.5505 | 0.4715
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена анкерных опор А-31 №:3,5,8,10. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 162.0419 |  | 0 | 162.0419 | 134.4694 | 21.1429 | 6.4296
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена промежуточных опор П-31 №:2,4,6,7,9 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 64.6271 |  | 0 | 64.6271 | 48.5432 | 12.3333 | 3.7506
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Ремонт повторных спусков оп.№:3,8,10. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.4969 |  | 0 | 13.4969 | 12.0493 | 1.11 | 0.33755
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 0-8,3-10 0,445 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 114.1321 |  | 0 | 114.1321 | 106.9747 | 5.4883 | 1.669
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена деревянных опор. 22шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.044 |  | 0 | 4.044 | 0 | 3.101 | 0.943
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена анкерных опор А-31 Ф-1 №: 1,13 Ф-4 № 2,13 4шт.( опора № 1,2 два подкоса) | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 229.2766 |  | 0 | 229.2766 | 201.7041 | 21.1429 | 6.4296
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена промежуточных опор П-31 Ф-1 № 2-12 Ф-4 № 3-12 21шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 407.355 |  | 0 | 407.355 | 339.8025 | 51.8001 | 15.7524
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Ремонт повторных спусков оп. Ф-1 №:1,7,13 Ф-4 №1, 2, 7, 13 7шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 31.4927 |  | 0 | 31.4927 | 28.115 | 2.59 | 0.78762
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. Ф-1 пролеты №( 0-13), L= 0,500 Ф-4 пролеты №( 0-13) L= 0,500 1 км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 323.6598 |  | 0 | 323.6598 | 307.5759 | 12.3333 | 3.7506
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена деревянных опор. 18шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.3087 |  | 0 | 3.3087 | 0 | 2.5371 | 0.77155
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена анкерных опор А-31 №: 6,10,16 3шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 121.5314 |  | 0 | 121.5314 | 100.8521 | 15.8572 | 4.8222
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена промежуточных опор П-31 №:7,8,9,11,12,13,14,15 8шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 155.1829 |  | 0 | 155.1829 | 129.4486 | 19.7334 | 6.0009
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Ремонт повторных спусков оп.№:6,10,16 3шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.4969 |  | 0 | 13.4969 | 12.0493 | 1.11 | 0.33755
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты №0-16 0,640 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 207.1423 |  | 0 | 207.1423 | 196.8486 | 7.8933 | 2.4004
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена деревянных опор. 23шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2278 |  | 0 | 4.2278 | 0 | 3.2419 | 0.98586
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена анкерных опор А-31 №:1,2,5,17,22,26 6шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 243.0628 |  | 0 | 243.0628 | 201.7041 | 31.7143 | 9.6443
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена промежуточных опор П-31 № 3, 4, 6-16,18-21, 23, 24, 25, 27, 28 22шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 426.7529 |  | 0 | 426.7529 | 355.9836 | 54.2667 | 16.5025
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Ремонт повторных спусков оп.№:1,2,5,11,17,22,26 7шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 31.4927 |  | 0 | 31.4927 | 28.115 | 2.59 | 0.78762
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-17 0,680 км | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 220.0887 |  | 0 | 220.0887 | 209.1516 | 8.3867 | 2.5504
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 2-26 0,360 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 92.3316 |  | 0 | 92.3316 | 86.5414 | 4.44 | 1.3502
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-4 2Х16. пролеты №2-28,20-27 0,08 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.4854 |  | 0 | 10.4854 | 9.1987 | 0.98667 | 0.30005
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 62.8556 |  |  | 62.8556 | 11.8466 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 73.0675 |  |  | 73.0675 | 22.0585 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 74.0528 |  |  | 74.0528 | 23.0438 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 74.5231 |  |  | 74.5231 | 23.5141 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 74.7471 |  |  | 74.7471 | 23.7381 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 76.0907 |  |  | 76.0907 | 25.0817 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 81.8013 |  |  | 81.8013 | 30.7923 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 80.5696 |  |  | 80.5696 | 29.5606 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 79.3379 |  |  | 79.3379 | 28.3289 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 74.7471 |  |  | 74.7471 | 23.7381 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 72.5076 |  |  | 72.5076 | 21.4986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 72.0597 |  |  | 72.0597 | 21.0507 | 39.1143 | 11.8947
| КТП №42/160 д.Старый Китой | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 84.7688 |  |  | 84.7688 | 44.7888 | 30.6572 | 9.3228
| КТП №43/100 д.Старый Китой | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 84.7688 |  |  | 84.7688 | 44.7888 | 30.6572 | 9.3228
| КТП №850/160 с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 84.7688 |  |  | 84.7688 | 44.7888 | 30.6572 | 9.3228
| КТП №708/250 с.Хайта | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 84.7688 |  |  | 84.7688 | 44.7888 | 30.6572 | 9.3228
| КТП №3/630 п.Железнодорожный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 84.7688 |  |  | 84.7688 | 44.7888 | 30.6572 | 9.3228
| КТП №718/630 с.Буреть | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 84.7688 |  |  | 84.7688 | 44.7888 | 30.6572 | 9.3228
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 137.565 |  |  | 137.565 | 124.2889 | 10.1803 | 3.0958
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 167.5081 |  |  | 167.5081 | 147.803 | 15.1101 | 4.595
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.5371 |  |  | 7.5371 | 6.1585 | 1.0571 | 0.32148
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 5шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.5435 |  |  | 10.5435 | 8.062 | 1.9029 | 0.57866
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 32.2104 |  |  | 32.2104 | 24.8578 | 5.6381 | 1.7145
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена ОПН 0,4кВ 3 компл. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.3852 |  |  | 12.3852 | 9.5176 | 2.1989 | 0.66867
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,38 км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 202.3386 |  |  | 202.3386 | 195.951 | 4.8981 | 1.4895
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 92.8298 |  |  | 92.8298 | 83.979 | 6.7869 | 2.0639
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 187.8868 |  |  | 187.8868 | 165.7186 | 16.9989 | 5.1694
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 2шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.174 |  |  | 5.174 | 4.2549 | 0.70476 | 0.21432
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 16.8472 |  |  | 16.8472 | 12.8768 | 3.0446 | 0.92586
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 4шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.9932 |  |  | 15.9932 | 12.3169 | 2.8191 | 0.85727
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена ОПН 0,4кВ 2 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.0701 |  |  | 8.0701 | 6.1585 | 1.4659 | 0.44578
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,275 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 144.5374 |  |  | 144.5374 | 139.965 | 3.5062 | 1.0662
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 47.5346 |  |  | 47.5346 | 43.1092 | 3.3934 | 1.0319
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 104.2447 |  |  | 104.2447 | 91.929 | 9.4438 | 2.8719
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 2шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.062 |  |  | 5.062 | 4.143 | 0.70476 | 0.21432
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 4шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4796 |  |  | 8.4796 | 6.4944 | 1.5223 | 0.46293
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 5шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 20.2715 |  |  | 20.2715 | 15.6761 | 3.5238 | 1.0716
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена ОПН 0,4кВ 2 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4061 |  |  | 8.4061 | 6.4944 | 1.4659 | 0.44578
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,225 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 115.1436 |  |  | 115.1436 | 111.4121 | 2.8613 | 0.87013
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 171.1031 |  |  | 171.1031 | 153.4016 | 13.5737 | 4.1278
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 164.149 |  |  | 164.149 | 144.4439 | 15.1101 | 4.595
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5371 |  |  | 7.5371 | 6.1585 | 1.0571 | 0.32148
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.0639 |  |  | 2.0639 | 1.5676 | 0.38057 | 0.11573
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 21.3679 |  |  | 21.3679 | 17.6916 | 2.8191 | 0.85727
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена ОПН 0,4кВ 3 компл. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.1612 |  |  | 12.1612 | 9.2937 | 2.1989 | 0.66867
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0,395 км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 195.8763 |  |  | 195.8763 | 189.2327 | 5.0944 | 1.5492
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 128.6073 |  |  | 128.6073 | 115.3312 | 10.1803 | 3.0958
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 83.1942 |  |  | 83.1942 | 73.3417 | 7.5551 | 2.2975
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Ремонт повторных заземлений. 2шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.062 |  |  | 5.062 | 4.143 | 0.70476 | 0.21432
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 2шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.6452 |  |  | 5.6452 | 3.807 | 1.4095 | 0.42864
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена ОПН 0,4кВ 2 компл. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.0701 |  |  | 8.0701 | 6.1585 | 1.4659 | 0.44578
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0,250 км | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 126.8141 |  |  | 126.8141 | 122.6093 | 3.2243 | 0.98051
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 171.1031 |  |  | 171.1031 | 153.4016 | 13.5737 | 4.1278
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 11шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 226.4047 |  |  | 226.4047 | 199.3102 | 20.7764 | 6.3181
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.6491 |  |  | 7.6491 | 6.2704 | 1.0571 | 0.32148
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 2шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0159 |  |  | 4.0159 | 3.0232 | 0.76114 | 0.23146
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 6шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 22.6462 |  |  | 22.6462 | 17.1317 | 4.2286 | 1.2859
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена ОПН 0,4кВ 3 компл. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.1612 |  |  | 12.1612 | 9.2937 | 2.1989 | 0.66867
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена голого провода на провод СИП. 0,390 км | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 217.0668 |  |  | 217.0668 | 210.5074 | 5.0299 | 1.5296
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 73.4034 |  |  | 73.4034 | 22.3944 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 73.4034 |  |  | 73.4034 | 22.3944 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 84.6006 |  |  | 84.6006 | 33.5916 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 106.995 |  |  | 106.995 | 55.986 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 95.7978 |  |  | 95.7978 | 44.7888 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 73.4034 |  |  | 73.4034 | 22.3944 | 39.1143 | 11.8947
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 73.4034 |  |  | 73.4034 | 22.3944 | 39.1143 | 11.8947
| КЛ, ВЛ 10-35кВ | Устранение аварийных дефектов на КЛ, ВЛ 10-35кВ. | ТР | Март | Нояб | Cоб.сил | 7773.4786 |  |  | 7773.4786 | 7540.8248 | 178.4018 | 54.252
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №663, 666, 667; №180, 181, 182 отп. на Черемшанку №35, отп на Пихтинск -7шт. | КР | Фев | Июнь | Подряд | 722.5 | 475 |  | 247.5 | 247.5 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Троицк-Щербаково" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №59, 5 отп на КТП№239 с.Заблагар 2шт. | КР | Фев | Июнь | Подряд | 205.5 | 135 |  | 70.5 | 70.5 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №77,78,79,80 отп. на Исаковка 4шт. | КР | Фев | Июнь | Подряд | 411.6 | 270 |  | 141.6 | 141.6 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Тагна" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №136,137 - 2шт. | КР | Фев | Июнь | Подряд | 205.5 | 135 |  | 70.5 | 70.5 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ "Иваническ-Зоны";ВЛ-35 кВ "Иваническ-Аляты";ВЛ-10 кВ "Зоны-Александровск" отп на д.Иваново; ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур"; ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина"; ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" отп на д.Мало-Лучинск; ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Расчитка трассы ВЛ от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 3-12,15-18,18-22,33-39,96-102,120-132 , вывоз (утилизация) стволов деревьев 10,5 га. Валка деревьев в пролетах опор №18-19, 3-12 10 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 25-27,30-32,44-49,52-54 , вывоз (утилизация) стволов деревьев 3,6 га. Валка деревьев в пролетах опор №18-19 , 3-12 10 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 60-62,70-71,72-74,91-92,125-140, вывоз (утилизация) стволов деревьев с трассы ВЛ (5км.) 3,36га. Валка деревьев в пролетах опор №94-95. 10 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №28-31,36-46 ,51-54, 61-63,64-66, вывоз (утилизация) стволов деревьев 3,2га. Валка деревьев в пролетах опор №21-22,26-27, 46-47,64-65. 14 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор магистраль № 60-62,70-71,72-74,91-92,125-140, отв на д.Бурятск №4-5,7-14,17-19,26-31,35-36, 3-13, вывоз (утилизация) стволов деревьев 7,7га. Валка деревьев в пролетах опор магистраль №102-103,111-112, отв на д.Бурятск № 3-4, 26-31 . 16 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №34-36,56-57,65-66,82-83,96-98, вывоз (утилизация) стволов деревьев 1,12га. Валка деревьев в пролетах опор №15-16,21-22 . 7шт. Расчистка трассы от ДКР вручную кусторезом (средняя густота) магистраль пролеты опор№156-167 (май-сентябрь)-1,32 га. Утилизация порубочных остатков методом дробления-59,4 м3, расчитка трассы от ДКР мехспособом средней густоты в пролетах опор №167-235 (магистраль) (май-сентябрь).-8,16 га, №393-497 (отп.на с.Черемшанка) (май-сентябрь) -12,48 га. | КР | Март | нояб | Подряд | 6250 | 6250 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 2,3 га | КР | Янв | Февр | Cоб.сил | 98.8638 |  |  | 98.8638 | 0 | 75.81 | 23.0538
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки 1,5 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 64.722 |  |  | 64.722 | 0 | 49.6296 | 15.0924
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 5 - ГПП-2 | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 51.8845 |  |  | 51.8845 | 0 | 39.7857 | 12.0988
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Электролизная установка | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 996.5382 |  |  | 996.5382 | 761.1857 | 180.4713 | 54.8813
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-8-500 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1016.7864 |  |  | 1016.7864 | 629.043 | 297.3264 | 90.417
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-8-500 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 137.2531 |  |  | 137.2531 | 21.8233 | 88.513 | 26.9168
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №581 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 137.2486 |  |  | 137.2486 | 21.8189 | 88.513 | 26.9168
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-9-500 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 137.2486 |  |  | 137.2486 | 21.8189 | 88.513 | 26.9168
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-10-500 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 137.2486 |  |  | 137.2486 | 21.8189 | 88.513 | 26.9168
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-11 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 188.1459 |  |  | 188.1459 | 60.4671 | 97.9057 | 29.7731
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 1В-6 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 107.9462 |  |  | 107.9462 | 34.7729 | 56.1102 | 17.0631
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 1ВС | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 107.9462 |  |  | 107.9462 | 34.7729 | 56.1102 | 17.0631
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 3ВС | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 107.9462 |  |  | 107.9462 | 34.7729 | 56.1102 | 17.0631
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 2Т | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 107.9462 |  |  | 107.9462 | 34.7729 | 56.1102 | 17.0631
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МВР-4 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 107.9462 |  |  | 107.9462 | 34.7729 | 56.1102 | 17.0631
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МВР-6 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 107.9462 |  |  | 107.9462 | 34.7729 | 56.1102 | 17.0631
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-1 | СР | Янв | Янв | Cоб.сил | 13.8133 |  |  | 13.8133 | 0.8689 | 9.9259 | 3.0185
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-2 | СР | Янв | Янв | Cоб.сил | 13.8133 |  |  | 13.8133 | 0.8689 | 9.9259 | 3.0185
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-3 | СР | Февр | Февр | Cоб.сил | 13.8133 |  |  | 13.8133 | 0.8689 | 9.9259 | 3.0185
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-4 | СР | Февр | Февр | Cоб.сил | 13.8133 |  |  | 13.8133 | 0.8689 | 9.9259 | 3.0185
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-13 | СР | Февр | Февр | Cоб.сил | 13.8133 |  |  | 13.8133 | 0.8689 | 9.9259 | 3.0185
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№4 ввод 1Т | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.0924 |  |  | 18.0924 | 0.8689 | 13.2072 | 4.0163
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№5 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.8133 |  |  | 13.8133 | 0.8689 | 9.9259 | 3.0185
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№7 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.8016 |  |  | 9.8016 | 0.8689 | 6.8497 | 2.083
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№8 ввод 2Т | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.0924 |  |  | 18.0924 | 0.8689 | 13.2072 | 4.0163
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№12 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.0924 |  |  | 18.0924 | 0.8689 | 13.2072 | 4.0163
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№30 ввод 3Т | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.0924 |  |  | 18.0924 | 0.8689 | 13.2072 | 4.0163
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№31 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.8016 |  |  | 9.8016 | 0.8689 | 6.8497 | 2.083
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 3 СШ 35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 3В3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 4В3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ35 ШП 5А | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН 3 СШ 35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ35 ШП 6А | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 4 СШ 35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 4 СШ 35 3В3 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 4 СШ 35 4В3 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН 4 СШ 35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 4 СШ35 ШП5А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 4 СШ35 ШП6А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 307/1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.9927 |  |  | 13.9927 | 3.1878 | 8.2853 | 2.5196
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 17.6299 |  |  | 17.6299 | 3.1878 | 11.0744 | 3.3677
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-35 МСР-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.6299 |  |  | 17.6299 | 3.1878 | 11.0744 | 3.3677
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насос №1 НОВС | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 132.2147 |  |  | 132.2147 | 14.5384 | 90.2356 | 27.4407
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 119.4833 |  |  | 119.4833 | 9.6699 | 84.2063 | 25.6071
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 778.2759 |  |  | 778.2759 | 778.2759 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 0,4-10кВ (10шт.) | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 523.1709 |  |  | 523.1709 | 309.214 | 164.0648 | 49.8921
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.309 |  |  | 26.309 | 4.9133 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В (в т.ч. з/части газ.реле) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 120.9724 |  |  | 120.9724 | 99.5767 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.309 |  |  | 26.309 | 4.9133 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 26.309 |  |  | 26.309 | 4.9133 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 26.309 |  |  | 26.309 | 4.9133 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 26.309 |  |  | 26.309 | 4.9133 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 26.309 |  |  | 26.309 | 4.9133 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.В (в т.ч. з/части газ.реле) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 120.9724 |  |  | 120.9724 | 99.5767 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 26.309 |  |  | 26.309 | 4.9133 | 16.4065 | 4.9892
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена ОПН | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 223.8653 |  |  | 223.8653 | 198.1904 | 19.6878 | 5.9871
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 54.7251 |  |  | 54.7251 | 0.70094 | 41.4264 | 12.5978
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1В-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 54.7251 |  |  | 54.7251 | 0.70094 | 41.4264 | 12.5978
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1В-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 54.7251 |  |  | 54.7251 | 0.70094 | 41.4264 | 12.5978
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 54.7251 |  |  | 54.7251 | 0.70094 | 41.4264 | 12.5978
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 54.7251 |  |  | 54.7251 | 0.70094 | 41.4264 | 12.5978
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ШР-8-500 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ШР-9-500 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ШР-10-500 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №565 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 22.1665 |  |  | 22.1665 | 5.0499 | 13.1252 | 3.9914
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 1В-8 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.1958 |  |  | 7.1958 | 0.77709 | 4.9219 | 1.4968
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 1В-9 | Д | Май | Май | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 1В-10 | Д | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 2В-10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1958 |  |  | 7.1958 | 0.77709 | 4.9219 | 1.4968
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №565 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 7.1958 |  |  | 7.1958 | 0.77709 | 4.9219 | 1.4968
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №581 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 7.1958 |  |  | 7.1958 | 0.77709 | 4.9219 | 1.4968
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-500 ВЛ №581 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.3354 |  |  | 9.3354 | 0.77709 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-500 ВЛ №565 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.3354 |  |  | 9.3354 | 0.77709 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 69.1004 |  |  | 69.1004 | 4.9133 | 49.2194 | 14.9676
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 69.1004 |  |  | 69.1004 | 4.9133 | 49.2194 | 14.9676
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 69.1004 |  |  | 69.1004 | 4.9133 | 49.2194 | 14.9676
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 69.1004 |  |  | 69.1004 | 4.9133 | 49.2194 | 14.9676
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 69.1004 |  |  | 69.1004 | 4.9133 | 49.2194 | 14.9676
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена ОПН | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 120.1837 |  |  | 120.1837 | 94.5088 | 19.6878 | 5.9871
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 45.8326 |  |  | 45.8326 | 4.9133 | 31.3774 | 9.5419
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 45.8326 |  |  | 45.8326 | 4.9133 | 31.3774 | 9.5419
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ2/4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.0426 |  |  | 7.0426 | 0.67743 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.8985 |  |  | 7.8985 | 0.67743 | 5.5372 | 1.6839
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 4СШ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.0426 |  |  | 7.0426 | 0.67743 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.0426 |  |  | 7.0426 | 0.67743 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.0426 |  |  | 7.0426 | 0.67743 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 83.0542 |  |  | 83.0542 | 72.3563 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ4/6 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4217 |  |  | 4.4217 | 0.67743 | 2.8711 | 0.87311
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 МСВ3/5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8985 |  |  | 7.8985 | 0.67743 | 5.5372 | 1.6839
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-6 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8985 |  |  | 7.8985 | 0.67743 | 5.5372 | 1.6839
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ШСВ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4217 |  |  | 4.4217 | 0.67743 | 2.8711 | 0.87311
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-10 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8985 |  |  | 7.8985 | 0.67743 | 5.5372 | 1.6839
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 5СШ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.0426 |  |  | 7.0426 | 0.67743 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 64.1992 |  |  | 64.1992 | 53.5013 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-7 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.0426 |  |  | 7.0426 | 0.67743 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 64.1992 |  |  | 64.1992 | 53.5013 | 8.2032 | 2.4946
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-214 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4217 |  |  | 4.4217 | 0.67743 | 2.8711 | 0.87311
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ №203 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.3264 |  |  | 8.3264 | 0.67743 | 5.8653 | 1.7836
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.3264 |  |  | 8.3264 | 0.67743 | 5.8653 | 1.7836
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-216 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4217 |  |  | 4.4217 | 0.67743 | 2.8711 | 0.87311
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-210 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4217 |  |  | 4.4217 | 0.67743 | 2.8711 | 0.87311
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.3264 |  |  | 8.3264 | 0.67743 | 5.8653 | 1.7836
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.3264 |  |  | 8.3264 | 0.67743 | 5.8653 | 1.7836
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗР-220 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4217 |  |  | 4.4217 | 0.67743 | 2.8711 | 0.87311
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 2СШ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.3137 |  |  | 4.3137 | 0.46244 | 2.9532 | 0.89806
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена ОПН | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 223.8653 |  |  | 223.8653 | 198.1904 | 19.6878 | 5.9871
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 3СШ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.3137 |  |  | 4.3137 | 0.46244 | 2.9532 | 0.89806
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 80.1192 |  |  | 80.1192 | 4.9133 | 57.6688 | 17.5371
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2Т | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 80.1192 |  |  | 80.1192 | 4.9133 | 57.6688 | 17.5371
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 3Т | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 80.1192 |  |  | 80.1192 | 4.9133 | 57.6688 | 17.5371
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 1СШ ГПП-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0091 |  |  | 4.0091 | 0.15788 | 2.9532 | 0.89806
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 6СШ ГПП-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0091 |  |  | 4.0091 | 0.15788 | 2.9532 | 0.89806
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 ЛЭП И-9 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0091 |  |  | 4.0091 | 0.15788 | 2.9532 | 0.89806
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.0136 |  |  | 9.0136 | 0.82971 | 6.2755 | 1.9084
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2В6 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Вс | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 2В7 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 4ВС | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 4СШ 110 (ГПП-1) | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ШП-16А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ ПС Прибрежная "Б" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 МСВ-2/4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ Бл 7 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3808 |  |  | 7.3808 | 1.0156 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 3Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 4СШ 110 (ГПП-2) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 5Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 МВР-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ШСВ-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3808 |  |  | 7.3808 | 1.0156 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 6Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 7Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 8Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ 1Вс МСР-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3808 |  |  | 7.3808 | 1.0156 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ 110 2Вс МСР-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.3808 |  |  | 7.3808 | 1.0156 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ВЛ Бл 6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 6СШ 110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШСВ-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ 110 МВР-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШП-9Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШП-10Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-6СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-12А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР 110 Прибрежная А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР 110 Прибрежная Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-1) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.2249 |  |  | 4.2249 | 1.0156 | 2.461 | 0.74838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 1В-7 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 2В-7 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РС-110 АТ-5 - АТ-11 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 1ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 2ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 3ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.7063 |  |  | 4.7063 | 1.0156 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 4ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 №1 Бл-3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.3808 |  |  | 7.3808 | 1.0156 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 №2 Бл-3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.3808 |  |  | 7.3808 | 1.0156 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РТН-110 Бл-3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5413 |  |  | 7.5413 | 1.0156 | 5.004 | 1.5217
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-12Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.3808 |  |  | 7.3808 | 1.0156 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-1А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.9828 |  |  | 4.9828 | 0.81068 | 3.1993 | 0.9729
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ТСН-11 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.9828 |  |  | 4.9828 | 0.81068 | 3.1993 | 0.9729
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-1Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.9828 |  |  | 4.9828 | 0.81068 | 3.1993 | 0.9729
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 п/ст.307 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.9828 |  |  | 4.9828 | 0.81068 | 3.1993 | 0.9729
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 3Вс | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.0158 |  |  | 7.0158 | 0.65056 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 4 СШ 35 4Вс | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.0158 |  |  | 7.0158 | 0.65056 | 4.8809 | 1.4843
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 307/2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.3413 |  |  | 4.3413 | 0.65056 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 1Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.6622 |  |  | 4.6622 | 0.65056 | 3.0762 | 0.93548
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 2Т | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.6622 |  |  | 4.6622 | 0.65056 | 3.0762 | 0.93548
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 3Т | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.3413 |  |  | 4.3413 | 0.65056 | 2.8301 | 0.86064
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 1СШ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.6556 |  |  | 1.6556 | 0.15788 | 1.1485 | 0.34924
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 2СШ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.6556 |  |  | 1.6556 | 0.15788 | 1.1485 | 0.34924
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 41.5492 |  |  | 41.5492 | 1.6997 | 30.5571 | 9.2924
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-1 ГПП-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.8322 |  |  | 13.8322 | 5.2739 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-2 ГПП-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.8322 |  |  | 13.8322 | 5.2739 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.0562 |  |  | 6.0562 | 0.3863 | 4.3477 | 1.3221
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.0073 |  |  | 3.0073 | 0.3863 | 2.0098 | 0.61118
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ЛСР АТ-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.226 |  |  | 2.226 | 0.13997 | 1.5996 | 0.48645
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ЛСР АТ-7 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.226 |  |  | 2.226 | 0.13997 | 1.5996 | 0.48645
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№24 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.9538 |  |  | 2.9538 | 0.3863 | 1.9688 | 0.59871
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-1 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.8752 |  |  | 8.8752 | 0.31688 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-6 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 8.8752 |  |  | 8.8752 | 0.31688 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-7 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.8752 |  |  | 8.8752 | 0.31688 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.8752 |  |  | 8.8752 | 0.31688 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 665.2308 |  |  | 665.2308 | 494.0653 | 131.2518 | 39.9137
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-5Б | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.7162 |  |  | 8.7162 | 0.15788 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-6Б | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.7162 |  |  | 8.7162 | 0.15788 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 ВЛ-214 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 5Т | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 3В-3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 4В-3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-5А | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-6А | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-5Б | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-6Б | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5583 |  |  | 8.5583 | 0 | 6.5626 | 1.9957
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-10 ЛСР АТ-6 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 2.5347 |  |  | 2.5347 | 0.12765 | 1.8457 | 0.56129
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-10 ЛСР АТ-7 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.5347 |  |  | 2.5347 | 0.12765 | 1.8457 | 0.56129
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 62.0893 |  |  | 62.0893 | 9.6699 | 40.1959 | 12.2236
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена плит перекрытия кабельных каналов. | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 79.0983 |  |  | 79.0983 | 36.3069 | 32.813 | 9.9784
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Май | Июнь | Cоб.сил | 52.0884 |  |  | 52.0884 | 19.9948 | 24.6097 | 7.4838
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 49.6978 |  |  | 49.6978 | 6.9064 | 32.813 | 9.9784
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 49.6978 |  |  | 49.6978 | 6.9064 | 32.813 | 9.9784
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт обогрева щит-блоков синхронных компенсаторов | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 436.3463 |  |  | 436.3463 | 340.0657 | 73.8292 | 22.4514
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 121.5414 |  |  | 121.5414 | 35.9587 | 65.6259 | 19.9568
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-220 ТН-1-220 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 28.8545 |  |  | 28.8545 | 6.6063 | 17.0602 | 5.188
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-220 ТН-2-220 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28.8545 |  |  | 28.8545 | 6.6063 | 17.0602 | 5.188
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 КУТУЛИК | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 83.9155 |  |  | 83.9155 | 16.3479 | 51.8117 | 15.7559
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД - А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 83.9155 |  |  | 83.9155 | 16.3479 | 51.8117 | 15.7559
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД -Б | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 83.9155 |  |  | 83.9155 | 16.3479 | 51.8117 | 15.7559
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 СВИРСК - А | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 83.9155 |  |  | 83.9155 | 16.3479 | 51.8117 | 15.7559
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 СВИРСК -Б | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 83.9155 |  |  | 83.9155 | 16.3479 | 51.8117 | 15.7559
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35- Т-3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 24.763 |  |  | 24.763 | 7.0542 | 13.5793 | 4.1295
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-35 Гришево "Б" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 24.763 |  |  | 24.763 | 7.0542 | 13.5793 | 4.1295
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 БУЛАЙ - А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ТЭЦ-12 Б | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 БУЛАЙ - А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 Т-4 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ТЭЦ-12 Б | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ШСВ | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 БУЛАЙ - А | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ЗЕРНОВОЕ | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 Т-4 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ШСВ | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-35 ТН-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-110 Свирск "Б" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-110 Свирск "А" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-1-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-2-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Белобородово | ОД-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Белобородово | ОД-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Белобородово | ЛР-35 АПХУЛЬТА | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Белобородово | ЛР-35 ЖАРГОН | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Белобородово | СР-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Белобородово | СР-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР ТН-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР ТН-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР-35 Т-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР-35 Т-2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-1-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-2-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-1-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-2-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 ВОСТОЧНАЯ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.4208 |  |  | 21.4208 | 7.0542 | 11.0164 | 3.3501
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 ОЧИСТНЫЕ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.4208 |  |  | 21.4208 | 7.0542 | 11.0164 | 3.3501
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 СВ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.4208 |  |  | 21.4208 | 7.0542 | 11.0164 | 3.3501
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 СВИРСК | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.4208 |  |  | 21.4208 | 7.0542 | 11.0164 | 3.3501
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.4208 |  |  | 21.4208 | 7.0542 | 11.0164 | 3.3501
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.4208 |  |  | 21.4208 | 7.0542 | 11.0164 | 3.3501
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.9326 |  |  | 27.9326 | 2.5418 | 19.47 | 5.9208
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.9326 |  |  | 27.9326 | 2.5418 | 19.47 | 5.9208
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.9326 |  |  | 27.9326 | 2.5418 | 19.47 | 5.9208
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.9326 |  |  | 27.9326 | 2.5418 | 19.47 | 5.9208
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 29.4554 |  |  | 29.4554 | 4.0646 | 19.47 | 5.9208
| ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 29.4554 |  |  | 29.4554 | 4.0646 | 19.47 | 5.9208
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-35 Строительство | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-35 У-Балей А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-35 У-Балей Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТР-35 Т-2 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 Строительство | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 У-Балей А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 У-Балей Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 ШСВ | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 Строительство | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 Т-2 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 У-Балей А | СР | Март | Март | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 У-Балей Б | СР | Март | Март | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-1-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-2-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-1-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-2-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-35 СП | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Сосновка | КЗ-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Сосновка | КЗ-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Сосновка | ОД-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Сосновка | ОД-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 110 кВ Заря | ЛР-110"Головинская" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | ЛР-110"Делюр" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | РП-1-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | РП-2-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | СР-1-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | СР-2-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | ТР-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | ТР-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | ШР-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | ШР-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.9409 |  |  | 16.9409 | 2.4746 | 11.0929 | 3.3734
| ПС 110 кВ Заря | ЛР-35 "Троицк" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | СР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | СР-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | ТР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | ТР-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | ШР-35 "Троицк" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | ШР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | ШР-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | ШР-ТН-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Заря | ШР-ТН-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 " Гипсовый Рудник" | СР | Май | Май | Cоб.сил | 21.7949 |  |  | 21.7949 | 7.0542 | 11.3033 | 3.4373
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 Т-2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 21.7949 |  |  | 21.7949 | 7.0542 | 11.3033 | 3.4373
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СВ-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 21.7949 |  |  | 21.7949 | 7.0542 | 11.3033 | 3.4373
| ПС 35 кВ Бажир | МВ-35 Т-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 19.7247 |  |  | 19.7247 | 7.0542 | 9.7159 | 2.9546
| ПС 35 кВ Моисеевка | ЛР-35 "Новолетники" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Моисеевка | ЛР-35 "Троицк" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Моисеевка | ШР-35 "Новолетники" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Моисеевка | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Моисеевка | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-1-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-2-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-1-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-2-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.2668 |  |  | 17.2668 | 0.70542 | 12.6995 | 3.8619
| ПС 35 кВ Троицк | ЛР-35 "Заря" | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Троицк | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| ПС 35 кВ Троицк | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9714 |  |  | 9.9714 | 2.2394 | 5.929 | 1.803
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 104.8332 |  |  | 104.8332 | 60.8008 | 33.7646 | 10.2678
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 104.8332 |  |  | 104.8332 | 60.8008 | 33.7646 | 10.2678
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №3 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 104.8332 |  |  | 104.8332 | 60.8008 | 33.7646 | 10.2678
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №4 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 104.8332 |  |  | 104.8332 | 60.8008 | 33.7646 | 10.2678
| РП 6 кВ Малый Артем | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 ц."А" яч.2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 ц."Б" яч.1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.7 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Железная дорога яч.8 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Загот.зерно яч.5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Западная-3 яч.10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 з-д К.Маркса яч.11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 з-д К.Маркса яч.13 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 220 кВ Черемхово | ЭВ-220 №230 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8856 |  |  | 3.8856 | 2.2394 | 1.2623 | 0.38387
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 № 216 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.5631 |  |  | 13.5631 | 2.2394 | 8.6831 | 2.6405
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.5631 |  |  | 13.5631 | 2.2394 | 8.6831 | 2.6405
| ПС 220 кВ Черемхово | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.5513 |  |  | 8.5513 | 1.5676 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220 кВ Черемхово | ТР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5513 |  |  | 8.5513 | 1.5676 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-220 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.5513 |  |  | 8.5513 | 1.5676 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-220 № 230 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5513 |  |  | 8.5513 | 1.5676 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5513 |  |  | 8.5513 | 1.5676 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 70.6697 |  |  | 70.6697 | 22.2824 | 37.104 | 11.2833
| ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 70.6697 |  |  | 70.6697 | 22.2824 | 37.104 | 11.2833
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ - 1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ЗАБИТУЙ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 220 кВ Черемхово | Т-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 38.5461 |  |  | 38.5461 | 3.807 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 220 кВ Черемхово | Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 55.3419 |  |  | 55.3419 | 20.6028 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-1фаза "А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-1фаза "В" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-1фаза "С" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-2 фаза "А" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-2 фаза "В" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-2 фаза "С" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-БУЛАЙ-А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР -35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ТР-35 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ТЭЦ-12 Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ГРИШЕВО-А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ГРИШЕВО - А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ГРИШЕВО - А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-10 яч 9 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-6 Т-4 яч 3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 220 кВ Черемхово | СВ-6 яч. 11 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 220 кВ Черемхово | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 220 кВ Черемхово | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.5461 |  |  | 38.5461 | 3.807 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 30.2854 |  |  | 30.2854 | 3.807 | 20.3039 | 6.1744
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Карьерная | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Карьерная | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Карьерная | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 ТН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№2 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№7 СВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№13 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Карьерная | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Карьерная | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Огнеупоры | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Огнеупоры | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-110 ЧЕРЕМХОВО-Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Свирск | ВВ- 35 ВОДОЗАБОР | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.6405 |  |  | 3.6405 | 0.44789 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Свирск | МВ- 35 СВ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 "Рудоремзавод" фаза "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 "Рудоремзавод" фаза "С" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-1 фаза "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-1 фаза "С" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-2 фаза "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-2 фаза "С" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Свирск | ВВ-6 ЗАО Котельная-2 яч.38 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.4361 |  |  | 2.4361 | 0.29113 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 Т-2 яч.7 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ТМ Байкал яч.50 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Свирск | ВВ-6 Резерв яч.9 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.4361 |  |  | 2.4361 | 0.29113 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Белобородово | МВ- 35 СВ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Белобородово | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Белобородово | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-1 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-1 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-1 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-2 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-2 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-2 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 БЕЛЬСК-А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 Р - АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО - А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО - Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 БЕЛЬСК-А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Р - АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 ЧЕРЕМХОВО - Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№12 СВ-10 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№15 Школа | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№17 Узкий луг | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№18 Алёхино | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№2 Карьер | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№1 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№20 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№4 Табук | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№9 Ключи | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Восточная | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 25.5412 |  |  | 25.5412 | 2.8441 | 17.4044 | 5.2927
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 АЛЯТЫ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 СВ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 Новостройка | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛЯТЫ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 АЛЯТЫ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 ОНОТ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Голуметь | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Голуметь | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№ 6 Центр.мастер | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№11 В. Иреть | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№12 Н. Иреть | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№13 Голуметь | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№15 МВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№2 МВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№4 Хандагай | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№8 СВ-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Западная-3 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 25.5412 |  |  | 25.5412 | 2.8441 | 17.4044 | 5.2927
| ПС 35 кВ Западная-3 | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 25.5412 |  |  | 25.5412 | 2.8441 | 17.4044 | 5.2927
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.22 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.24 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.30 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.32 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.34 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.9 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Зерновое | КЗ-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.1451 |  |  | 5.1451 | 0.70542 | 3.4044 | 1.0353
| ПС 35 кВ Зерновое | КЗ-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.1451 |  |  | 5.1451 | 0.70542 | 3.4044 | 1.0353
| ПС 35 кВ Зерновое | ОД-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.1451 |  |  | 5.1451 | 0.70542 | 3.4044 | 1.0353
| ПС 35 кВ Зерновое | ОД-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.1451 |  |  | 5.1451 | 0.70542 | 3.4044 | 1.0353
| ПС 35 кВ Зерновое | ТТ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Зерновое | ТТ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 Восточная | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 ТЭЦ-12 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч. 4 ДОЗ | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Новогришевская | ТН-3-6 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 35 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Новогромово | ЛР-1-35 ЖАРГОН | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Новогромово | ЛР-2-35 ЖАРГОН | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Новогромово | ТР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Новогромово | ТР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Новогромово | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Новогромово | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№ 3 Очистные | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№1 СТФ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№10 Катом | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№11ВВ-10 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№14 Жмурово | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№15 Муратово | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№2 Посёлок | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№4ВВ-10 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№8СВ-10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№9 Малиновка | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.935 |  |  | 2.935 | 0.29113 | 2.0273 | 0.61651
| ПС 35 кВ Новогромово | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Новогромово | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Объединённая | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Онот | Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Онот | Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Онот | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 11.1554 |  |  | 11.1554 | 2.5754 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Онот | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 11.1554 |  |  | 11.1554 | 2.5754 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Онот | ТТ-1-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Онот | ТТ-2-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Онот | ТН-1 ЯЧ.2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 35 кВ Онот | ТН-2 ЯЧ.15 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 35 кВ Первомайская | ЛР-35 Западная-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Первомайская | ЛР-35 ТЭЦ-12 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Первомайская | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ЛР-35 Булай | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Р.Аларь | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Р.Аларь | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Р.Аларь | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Р.Аларь | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ТТ-35 Т1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ТТ-35 Т2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ РРЗ | ЛР-35СВирск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 Очистные | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35СВирск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-6 яч.10 Мех.цех | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-6 яч.11 Насосная | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ ЧНФ | ЛР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ ЧНФ | ЛР-35 Восточная | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ ЧНФ | ТР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ ЧНФ | ШР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ ЧНФ | ШР-35 Восточная | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ ЧНФ | ШР-ТН-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ ЧНФ | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 110 кВ Бахтай | ЭВ-110 Т-1 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.2553 |  |  | 9.2553 | 1.2989 | 6.1011 | 1.8553
| ПС 110 кВ Бахтай | ЭВ-110 Т-2 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.2553 |  |  | 9.2553 | 1.2989 | 6.1011 | 1.8553
| ПС 110 кВ Бахтай | СВ-110 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.2553 |  |  | 9.2553 | 1.2989 | 6.1011 | 1.8553
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Апхульта | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Ст.Нукуты | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Бахтай | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Бахтай | ЛР-35 "Апхульта" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ЛР-35 "Ст.Нукуты" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 "Апхульта" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 "Ст. Нукуты" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.7327 |  |  | 1.7327 | 0.33592 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.7327 |  |  | 1.7327 | 0.33592 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-1-10 яч.№5 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-2-10 яч.№14 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Иваническая | ЭВ-110 Т-1 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.2553 |  |  | 9.2553 | 1.2989 | 6.1011 | 1.8553
| ПС 110 кВ Иваническая | ЭВ-110 Т-2 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.2553 |  |  | 9.2553 | 1.2989 | 6.1011 | 1.8553
| ПС 110 кВ Иваническая | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 47.0812 |  |  | 47.0812 | 20.6028 | 20.3039 | 6.1744
| ПС 110 кВ Иваническая | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7327 |  |  | 1.7327 | 0.33592 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7327 |  |  | 1.7327 | 0.33592 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.6687 |  |  | 10.6687 | 2.6873 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.6687 |  |  | 10.6687 | 2.6873 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Аларь | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Аляты | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Аляты | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч. 1 Александровск | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч. 3 Зоны | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч.11 Комплекс | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч.16 Столовая | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Забитуй | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Уткоферма | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ЛР-35 Забитуй | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ЛР-35 Уткоферма | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Забитуй У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Т-2 У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Уткоферма У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-РВС-35 У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | СВ-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ЛР-35 Кутулик-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ЛР-35 Уткоферма | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | СР-1-35 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | СР-2-35 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ШР-35 Т-1 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ШР-35 Т-2 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ТТ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Забитуй А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Забитуй Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Зоны | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Кутулик | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Уткоферма | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Забитуй а | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Забитуй б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Зоны | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Кутулик | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Забитуй а | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Забитуй б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Зоны | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Кутулик | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Уткоферма | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.7327 |  |  | 1.7327 | 0.33592 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 яч.11 Берестенниково | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 яч.4 Забитуй | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 яч.10 Идеал | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10яч.9 ВостСибЭнергоуголь | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 Т-2 яч.13 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Уткоферма | СВ-10 яч.7 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-563 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.6352 |  |  | 13.6352 | 3.3592 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-563 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.6352 |  |  | 13.6352 | 3.3592 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-568 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.6352 |  |  | 13.6352 | 3.3592 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-568 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.6352 |  |  | 13.6352 | 3.3592 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-565 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 13.6352 |  |  | 13.6352 | 3.3592 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-565 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 13.6352 |  |  | 13.6352 | 3.3592 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | 1В | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 55.4877 |  |  | 55.4877 | 3.3592 | 39.9728 | 12.1557
| УПК-Тыреть 500 кВ | 2В | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 55.4877 |  |  | 55.4877 | 3.3592 | 39.9728 | 12.1557
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-563 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.6424 |  |  | 17.6424 | 1.6796 | 12.2405 | 3.7223
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-565 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 17.6424 |  |  | 17.6424 | 1.6796 | 12.2405 | 3.7223
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-563 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.6424 |  |  | 17.6424 | 1.6796 | 12.2405 | 3.7223
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-563 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.6424 |  |  | 17.6424 | 1.6796 | 12.2405 | 3.7223
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-565 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.668 |  |  | 6.668 | 1.6796 | 3.8252 | 1.1632
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-565 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.668 |  |  | 6.668 | 1.6796 | 3.8252 | 1.1632
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-563 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 11.9556 |  |  | 11.9556 | 1.6796 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-563 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.9556 |  |  | 11.9556 | 1.6796 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-568 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 11.9556 |  |  | 11.9556 | 1.6796 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-568 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.2023 |  |  | 18.2023 | 2.2394 | 12.2405 | 3.7223
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-565 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 11.9556 |  |  | 11.9556 | 1.6796 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-565 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.9556 |  |  | 11.9556 | 1.6796 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Тулун (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 23.7505 |  |  | 23.7505 | 2.7993 | 16.0656 | 4.8856
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 23.7505 |  |  | 23.7505 | 2.7993 | 16.0656 | 4.8856
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 23.7505 |  |  | 23.7505 | 2.7993 | 16.0656 | 4.8856
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Иркутск (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 23.7505 |  |  | 23.7505 | 2.7993 | 16.0656 | 4.8856
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2А-Тулун (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2П-Тулун (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2Б-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 23.7505 |  |  | 23.7505 | 2.7993 | 16.0656 | 4.8856
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2В-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 23.7505 |  |  | 23.7505 | 2.7993 | 16.0656 | 4.8856
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2А-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2Б-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2П-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2В-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.6275 |  |  | 12.6275 | 2.3514 | 7.8798 | 2.3963
| УПК-Тыреть 500 кВ | ТН-500 ВЛ-563 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.3475 |  |  | 8.3475 | 3.3592 | 3.8252 | 1.1632
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 507.3457 |  |  | 507.3457 | 407.5781 | 76.503 | 23.2646
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1Б | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 507.3457 |  |  | 507.3457 | 407.5781 | 76.503 | 23.2646
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 507.3457 |  |  | 507.3457 | 407.5781 | 76.503 | 23.2646
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2Б | тр | Июль | Авг | Cоб.сил | 507.3457 |  |  | 507.3457 | 407.5781 | 76.503 | 23.2646
| КТПБ 10/0,4кВ УПК-500 | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| КТПБ 10/0,4кВ УПК-500 | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Т-1Б | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Т-2Б | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Р-0,4 РП-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.93251 |  |  | 0.93251 | 0.13437 | 0.61202 | 0.18612
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Р-0,4 РП-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.93251 |  |  | 0.93251 | 0.13437 | 0.61202 | 0.18612
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Р-0,4 РП-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.93251 |  |  | 0.93251 | 0.13437 | 0.61202 | 0.18612
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | СР-1-0,4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.93251 |  |  | 0.93251 | 0.13437 | 0.61202 | 0.18612
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | СР-2-0,4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.93251 |  |  | 0.93251 | 0.13437 | 0.61202 | 0.18612
| ПС 220 кВ УП-15 | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 70.6697 |  |  | 70.6697 | 22.2824 | 37.104 | 11.2833
| ПС 220 кВ УП-15 | АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 70.6697 |  |  | 70.6697 | 22.2824 | 37.104 | 11.2833
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-1-220 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.2635 |  |  | 4.2635 | 0.67183 | 2.7541 | 0.83752
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-2-220 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.2635 |  |  | 4.2635 | 0.67183 | 2.7541 | 0.83752
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 ТЭЦ-1 "А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 УП-12 "А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-110 УП-12 А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 УП-12 А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 220 кВ УП-15 | ОР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-110 ОСШ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-220 №214 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.5631 |  |  | 13.5631 | 2.2394 | 8.6831 | 2.6405
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ Ангарская | ЛР-110 ввод А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | ЛР-110 ввод Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | СР-1-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | СР-2-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ввод А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ввод Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ОПН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ОПН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 38.5461 |  |  | 38.5461 | 3.807 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 55.3419 |  |  | 55.3419 | 20.6028 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 3Ц | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-1-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.7327 |  |  | 1.7327 | 0.33592 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.7327 |  |  | 1.7327 | 0.33592 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ДК-1 яч.30 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ДК-2 яч.29 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ТСН-1 яч.2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.10 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.11 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.13 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.14 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.15 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.17 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.19 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.20 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.21 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.22 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.25 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.27 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.2а | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.32 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.12 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.16 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.18 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.26 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.28 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-6 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.1019 |  |  | 1.1019 | 0.22394 | 0.67323 | 0.20473
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-6 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.1019 |  |  | 1.1019 | 0.22394 | 0.67323 | 0.20473
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-6 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.1019 |  |  | 1.1019 | 0.22394 | 0.67323 | 0.20473
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-6 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.1019 |  |  | 1.1019 | 0.22394 | 0.67323 | 0.20473
| ПС 110 кВ Ангарская | РБА-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2254 |  |  | 2.2254 | 0.27993 | 1.4918 | 0.45366
| ПС 110 кВ Ангарская | РБА-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2254 |  |  | 2.2254 | 0.27993 | 1.4918 | 0.45366
| ПС 110 кВ Ангарская | ДГК ДК-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.9942 |  |  | 5.9942 | 0.25754 | 4.3989 | 1.3377
| ПС 110 кВ Ангарская | ДГК ДК-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.9942 |  |  | 5.9942 | 0.25754 | 4.3989 | 1.3377
| ПС 110 кВ Ангарская | ТК-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Ангарская | ТК-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Ангарская | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Ангарская | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-110 Лесозавод | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-110 ТЭЦ-11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | РП-1-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | РП-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | СР-1-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | СР-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-1-110 ф"А" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-1-110 ф"В" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-1-110 ф"С" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 РП-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 СВ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Буреть Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Мальта Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Т-2 яч. № 25 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч. № 15 СВ-10 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч. № 6 Т-1 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.1, ГПТУ | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.11, Тяг.трампарка | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.2, ТП-105 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.20, РП-46 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.21, Горсеть | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.29, Гаражн.кооператив | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.3, Молокозавод | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.30, ТП-107 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.9, РП-4А | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч.12. | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Еловка | ЗОН -110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ Еловка | ЗОН -110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ Еловка | ТР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | ТР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | ШР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | ШР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | ЛР-110 ТЭЦ-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | ЛР-110 Ново-Ленино | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | СР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | СР-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | РП-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | РП-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Еловка | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38.5461 |  |  | 38.5461 | 3.807 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ Еловка | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38.5461 |  |  | 38.5461 | 3.807 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ Еловка | ТН-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Еловка | ТН-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -1 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -2 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -3 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -4 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ ЗГО | ЛР-110 ввод Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ ЗГО | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 55.3419 |  |  | 55.3419 | 20.6028 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ ЗГО | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 38.5461 |  |  | 38.5461 | 3.807 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ ЗГО | ТН-6-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ ЗГО | ТН-6-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 Черемхово "А" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 Черемхово "Б" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ Мирная | CВ-110 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3348 |  |  | 7.3348 | 1.2989 | 4.6284 | 1.4075
| ПС 110 кВ Мирная | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3348 |  |  | 7.3348 | 1.2989 | 4.6284 | 1.4075
| ПС 110 кВ Мирная | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3348 |  |  | 7.3348 | 1.2989 | 4.6284 | 1.4075
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.10 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.13 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.14 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.16 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.17 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.18 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.2 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.20 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.21 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.3 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.5 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.6 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.9 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | СВ-10 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 110 кВ Новожилкино | ТН-1-10 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Новожилкино | ТН-2-10 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 19 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 2 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 20 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 21 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 22 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 23 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 24 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 25 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 29 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 31 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 32 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 33 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 34 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 35 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 36 Резерв | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 37 ДГК - 3 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 5 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 6 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 7 КДОС "Калиновка" | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 8 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 9 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч. 1а | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч. 1б | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Промышленая | ЛР-110 ввод А | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Промышленая | ЛР-110 ввод Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Промышленая | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Промышленая | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Промышленая | ШР-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Промышленая | ШР-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Промышленая | ТН-3-6 яч.6 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 ШСВ-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 УП-15 А ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-110 ТН-1 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-110 ТН-2 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-110-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-110-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-35 Строительство | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-ДГК-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.7289 |  |  | 1.7289 | 0.85099 | 0.67323 | 0.20473
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. № 15 Цемзавод | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Цемзавод | РБ-6-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.2254 |  |  | 2.2254 | 0.27993 | 1.4918 | 0.45366
| ПС 110 кВ Цемзавод | РБ-6-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.2254 |  |  | 2.2254 | 0.27993 | 1.4918 | 0.45366
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-1-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-2-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-1-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-2-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 5.9035 |  |  | 5.9035 | 1.1645 | 3.6339 | 1.1051
| ПС 110 кВ Юбилейная | ЛР-110 ввода А | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Юбилейная | ЛР-110 ввода Б | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Юбилейная | СР-1-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ Юбилейная | СР-2-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 35 кВ Буреть | МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Буреть | МВ-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Буреть | СВ-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Буреть | ЛР-35 Белореченск А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Буреть | ЛР-35 Белореченск Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Буреть | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Буреть | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Буреть | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Буреть | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Буреть | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Буреть | Т-1 | РТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 198.577 |  |  | 198.577 | 173.4222 | 19.289 | 5.8658
| ПС 35 кВ Буреть | Т-2 | РТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 198.577 |  |  | 198.577 | 173.4222 | 19.289 | 5.8658
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.11 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.12 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.15 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.4 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.7 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.8 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.9 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.1142 |  |  | 1.1142 | 0.29113 | 0.63115 | 0.19193
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 25.5412 |  |  | 25.5412 | 2.8441 | 17.4044 | 5.2927
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 25.5412 |  |  | 25.5412 | 2.8441 | 17.4044 | 5.2927
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-35 1Ц | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-35 2Ц | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ кВ №2 | СВ-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№10 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№13МВ -6 Т-1 ведомый | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№14МВ -6 Т-1 ведущий | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№19 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№7 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№8 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№9 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №2 | СВ-6 яч.№16 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | СР-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-1-6 Т-1 яч.5 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-3-6 Т-1 яч.31 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 Т-2 яч.25 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.11 ТП-10м-5 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.12 ТП-12м-11 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.13 ТП-11м-3 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.14 РП-2(2с) | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.16 ТП-8м-5 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.18 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.19 ТП-22м-6(2с) | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.20 ТП-15м-1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.22 ТП-15м-2 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.24 ТП-17м-9 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.26 ТП-22м-2 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.33 ТП-22м6(1с) | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.34 ТП-22м-1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | СВ-1-3 яч.30 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ кВ №4 | СР 1-3 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 1.1019 |  |  | 1.1019 | 0.22394 | 0.67323 | 0.20473
| ПС 35 кВ Молодежная | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Молодежная | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Сельхозкомплекс | Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Сосновка | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Сосновка | ЛР-35 Белореченская B | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Сосновка | ЛР-35 Белореченская А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Сосновка | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Сосновка | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Сосновка | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Сосновка | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 Т-1 яч.3 "Троицк" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 яч.1 "Халты" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 яч.2 "Мойган" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 яч.7 "Каратаево" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| РП 10 кВ Мойган | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Балаганск | СВ-110 | ТО1 | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ Балаганск | ЗОН Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2475 |  |  | 1.2475 | 0.15004 | 0.84153 | 0.25591
| ПС 110 кВ Балаганск | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 47.0812 |  |  | 47.0812 | 20.6028 | 20.3039 | 6.1744
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Балаганск яч№10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Маслозавод яч№11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Маслозавод яч№5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Столбовка яч.№9 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Т-2 яч№13 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 110 кВ Балаганск | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Балаганск | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Заря | ТН-2-110 Фазы "А, В, С" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.2936 |  |  | 2.2936 | 0.44789 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ Заря | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Заря | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 55.3419 |  |  | 55.3419 | 20.6028 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 38.5461 |  |  | 38.5461 | 3.807 | 26.6384 | 8.1007
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 " Залари" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 "Старые Нукуты" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Гипсовый Рудник | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Новоленино | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Залари | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ МВ- 35 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Ст.Нукуты | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Бажир | ЛР-35"Залари-Новонукутск" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Бажир | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Веренка | ЛР-35 "Делюр" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Веренка | ЛР-35 "Ханжиново" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Веренка | СР 1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Веренка | СР2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Веренка | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Веренка | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.13 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.15 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Заславск | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Заславск | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Заславск | ЛР-35 "Бапаганск А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Заславск | ЛР-35"Балаганск Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Заславск | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Заславск | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Заславск | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Заславск | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Заславск | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Заславск | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Заславск | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Заславск | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-10 яч.14 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-10 яч.1А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Моисеевка | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Моисеевка | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Новоленино | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 35 кВ Новоленино | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.89382 |  |  | 0.89382 | 0.14556 | 0.57377 | 0.17448
| ПС 35 кВ Первомайск | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Первомайск | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Первомайск | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Первомайск | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.4241 |  |  | 11.4241 | 2.8441 | 6.5793 | 2.0008
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Зерноток яч№1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 МТМ яч№3 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Первомайск яч№9 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Столбовка яч.№12 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Т-1яч№4 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Т-2яч№11 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Первомайск | СВ-10 яч№8 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Первомайск | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Первомайск | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ЛР-35 "Балаганск А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ЛР-35 "Балаганск Б" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТТ МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТТ МВ-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.2813 |  |  | 2.2813 | 0.88458 | 1.071 | 0.3257
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Троицк | МВ-35 Моисеевка | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Троицк | МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Троицк | ЛР-35"Моисеевка" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Троицк | ЛР-10"Мойган" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Троицк | Р-10 "Мойган" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Троицк | ШР-35"Моисеевка" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Троицк | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Троицк | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.6113 |  |  | 12.6113 | 2.8441 | 7.4896 | 2.2776
| ПС 35 кВ Троицк | яч.1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Троицк | яч.11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Троицк | яч.12 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Троицк | яч.3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Троицк | яч.4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Троицк | яч.6 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Троицк | яч.9 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Ханжиново | СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 35 кВ Ханжиново | ЛР-35 "Веренка" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Ханжиново | ЛР-35 "Новолетники" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Ханжиново | СР1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Ханжиново | СР2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Ханжиново | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Ханжиново | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.13 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.14 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.15 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.3 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.6153 |  |  | 2.6153 | 0.47028 | 1.6448 | 0.50019
| ПС 35 кВ Ханжиново | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 35 кВ Ханжиново | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.9892 |  |  | 8.9892 | 1.0077 | 6.1202 | 1.8612
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 66.7803 |  |  | 66.7803 | 26.8733 | 30.6012 | 9.3058
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 66.7803 |  |  | 66.7803 | 26.8733 | 30.6012 | 9.3058
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 74.7617 |  |  | 74.7617 | 26.8733 | 36.7215 | 11.167
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 74.7617 |  |  | 74.7617 | 26.8733 | 36.7215 | 11.167
| ПС 110 кВ Цемзавод | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Апр | Cоб.сил | 151.5828 |  |  | 151.5828 | 26.8733 | 95.6288 | 29.0807
| ПС 110 кВ Цемзавод | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Окт | Cоб.сил | 151.5828 |  |  | 151.5828 | 26.8733 | 95.6288 | 29.0807
| ПС Ангарского и Усольского районов | Замена двигателей обдува, термосигнализаторов и др. навесного оборуд.трансформаторов по ПС Ангарского и Усольского районов | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 138.8453 |  |  | 138.8453 | 138.8453 | 0 | 0
| ПС Черемховского района | Замена двигателей обдува, термосигнализаторов и др. навесного оборуд.трансформаторов по ПС ГПС Черемховского района | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 118.6903 |  |  | 118.6903 | 118.6903 | 0 | 0
| ПС Аларского района | Замена двигателей обдува, термосигнализаторов и др. навесного оборуд.трансформаторов по ПС ГПС Аларского района | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 71.6621 |  |  | 71.6621 | 71.6621 | 0 | 0
| ПС Заларинского и Нукутского районов | Замена двигателей обдува, термосигнализаторов и др. навесного оборуд.трансформаторов по ПС Заларинского Нукутского районов | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 71.6621 |  |  | 71.6621 | 71.6621 | 0 | 0
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по ПС Ангарского и Усольского районов. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 83.8446 |  |  | 83.8446 | 83.8446 | 0 | 0
| ПС Черемховского района | Доливка масла в оборудование по ПС Черемховского района. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 83.8446 |  |  | 83.8446 | 83.8446 | 0 | 0
| ПС Аларского района | Доливка масла в оборудование по ПС Аларского района. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 83.8446 |  |  | 83.8446 | 83.8446 | 0 | 0
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Доливка масла в оборудование по ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 83.8446 |  |  | 83.8446 | 83.8446 | 0 | 0
| ПС Ангарского и Усольского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Ангарского и Усольского районов, 60 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 54.385 |  |  | 54.385 | 24.4547 | 22.9509 | 6.9794
| ПС Черемховского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Черемховского района, 60 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 78.8396 |  |  | 78.8396 | 48.9094 | 22.9509 | 6.9794
| ПС Аларского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Аларского района, 30 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 39.4198 |  |  | 39.4198 | 24.4547 | 11.4755 | 3.4897
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов, 30шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 39.4198 |  |  | 39.4198 | 24.4547 | 11.4755 | 3.4897
| ПС Ангарского и Усольского районов | Замена гравия в маслоприемниках по ПС Ангарского и Усольского районов 10 т | ТР | Май | Нояб | Cоб.сил | 109.9458 |  |  | 109.9458 | 20.155 | 68.8527 | 20.9381
| ПС Черемховского района | Замена гравия в маслоприемниках по ПС Черемховского района 10 т | ТР | Май | Нояб | Cоб.сил | 109.9458 |  |  | 109.9458 | 20.155 | 68.8527 | 20.9381
| ПС Аларского района | Замена гравия в маслоприемниках по ПС Аларского района 5 т | ТР | Май | Нояб | Cоб.сил | 54.9729 |  |  | 54.9729 | 10.0775 | 34.4264 | 10.4691
| ПС Заларинского и Нукутского районов | Замена гравия в маслоприемниках по ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов 5 т | ТР | Май | Нояб | Cоб.сил | 54.9729 |  |  | 54.9729 | 10.0775 | 34.4264 | 10.4691
| ПС Ангарского и Усольского районов | Ремонт козырьков защитных для разъединителей 110 кв на ПС ЗГО, УП-15, Юбилейная | ТР | Апр | Окт | Cоб.сил | 30.8853 |  |  | 30.8853 | 17.9155 | 9.9454 | 3.0244
| ПС Черемховского района | Ремонт козырьков защитных для разъединителей 220-110 кв на ПС Черемхово, Свирск | ТР | Апр | Окт | Cоб.сил | 22.9146 |  |  | 22.9146 | 13.4366 | 7.2678 | 2.2101
| ПС 220 кВ УП-15 | Замена фарфоровых опорных изоляторов шинных мостов 10 кВ (108 шт ) | ТР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 532.1485 |  |  | 532.1485 | 507.905 | 18.5902 | 5.6533
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-1 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-2 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ОМВ-110 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1А , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1Б , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-11 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 А , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 Б , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-8 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод А , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод Б , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ШСВ , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР ТН-1-110 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6шт.- изол. 110кВ, 6шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Окт | Cоб.сил | 142.1227 |  |  | 142.1227 | 135.139 | 5.3552 | 1.6285
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 33.0847 |  |  | 33.0847 | 6.6063 | 20.3039 | 6.1744
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 33.0847 |  |  | 33.0847 | 6.6063 | 20.3039 | 6.1744
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 33.0847 |  |  | 33.0847 | 6.6063 | 20.3039 | 6.1744
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 33.0847 |  |  | 33.0847 | 6.6063 | 20.3039 | 6.1744
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ 110кВ Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ 110кВ Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ 110кВ Т-4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШСВ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ УП-15 А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ УП-15 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ Мирная | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9 Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0807 |  |  | 9.0807 | 1.2989 | 5.9672 | 1.8146
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР УП-15 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР УП-15 А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Мирная | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР ТЭЦ-9 Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4274 |  |  | 4.4274 | 0.43669 | 3.0601 | 0.93058
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН I СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН 1сек. II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН 2сек. II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ Мирная | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ ТЭЦ-9 Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ШСВ-2 30кв | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ШСВ-4 30кв | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ МВ-30 кв А УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-10 | ТТ МВ-30 кв А УП-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-11 | ТТ МВ-30 кв А УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-12 | ТТ МВ-30 кв А УП-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8799 |  |  | 2.8799 | 0.88458 | 1.5301 | 0.46529
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ОПН - 1сек. II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.5697 |  |  | 1.5697 | 0.67183 | 0.68853 | 0.20938
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ОПН - 2сек.II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.5697 |  |  | 1.5697 | 0.67183 | 0.68853 | 0.20938
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 А ВН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 А УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-2 яч №6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-2 яч №8 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ АТ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ БТ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р-УП-2 Яч №8 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР А ВН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР А УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Б УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р-УП-2 Яч №6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.1816 |  |  | 2.1816 | 0.33592 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.1816 |  |  | 2.1816 | 0.33592 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.1816 |  |  | 2.1816 | 0.33592 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.1816 |  |  | 2.1816 | 0.33592 | 1.4153 | 0.43039
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-5 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.1816 |  |  | 2.1816 | 0.33592 | 1.4153 | 0.43039
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 4/30 МВА | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 32.2755 |  |  | 32.2755 | 2.8441 | 22.5684 | 6.863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 5/30 МВА | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 32.2755 |  |  | 32.2755 | 2.8441 | 22.5684 | 6.863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 9/32 МВА | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 32.2755 |  |  | 32.2755 | 2.8441 | 22.5684 | 6.863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 10/32 МВА | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 32.2755 |  |  | 32.2755 | 2.8441 | 22.5684 | 6.863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТР.Св.1/30 МВА | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 32.2755 |  |  | 32.2755 | 2.8441 | 22.5684 | 6.863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТР.Св.12/30 МВА | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 32.2755 |  |  | 32.2755 | 2.8441 | 22.5684 | 6.863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв Б ВН-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв Б УП-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв Б УП-4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-5 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-2 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-3 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-4 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№10 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№4 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№5 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№9 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Тр.связи №1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Тр.связи №12 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-1 30кв | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-2 30кв | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-3 30кв | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-4 30кв | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.0436 |  |  | 4.0436 | 0.85099 | 2.4481 | 0.74447
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-1А 30 кВ. | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 10.6687 |  |  | 10.6687 | 2.6873 | 6.1202 | 1.8612
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-2А 30 кВ | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 10.6687 |  |  | 10.6687 | 2.6873 | 6.1202 | 1.8612
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-3А 30 кВ. | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 10.6687 |  |  | 10.6687 | 2.6873 | 6.1202 | 1.8612
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-1Б 30кВ | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 10.6687 |  |  | 10.6687 | 2.6873 | 6.1202 | 1.8612
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-2Б 30кВ | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 10.6687 |  |  | 10.6687 | 2.6873 | 6.1202 | 1.8612
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Б ВН-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Б УП-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Б УП-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Б УП-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Б УП-4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.615 |  |  | 3.615 | 0.67183 | 2.2568 | 0.6863
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 3.3289 |  |  | 3.3289 | 0.33592 | 2.2951 | 0.69794
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-2 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 3.3289 |  |  | 3.3289 | 0.33592 | 2.2951 | 0.69794
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-3 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 3.3289 |  |  | 3.3289 | 0.33592 | 2.2951 | 0.69794
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-4 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 3.3289 |  |  | 3.3289 | 0.33592 | 2.2951 | 0.69794
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Кабельная перемычка №1 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.9985 |  |  | 4.9985 | 1.0077 | 3.0601 | 0.93058
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Кабельная перемычка №2 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 4.9985 |  |  | 4.9985 | 1.0077 | 3.0601 | 0.93058
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Кабельный фидер связи ГПП-ЗРУ № 4 30 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.9985 |  |  | 4.9985 | 1.0077 | 3.0601 | 0.93058
| ЦЭС | Ремонт компьютеров и оргтехники | КР | Апр | Окт | Подряд | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, | Ремонт оборудования связи, ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Июль | Сент | Подряд | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Фев | Дек | Подряд | 687.5 | 687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование ССДТУ |  |  |  |  | 937.5 | 937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-10\0,4-2х400 №709 с-з "Заря" | Шиферная кровля. Франтон. Наружные ворота, двери | КР | Июнь | Авг | Подряд | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП №502/320 с. Новожилкино | Шиферная кровля. Франтон. Наружные ворота, двери | КР | Июль | Сент | Подряд | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | Ремонт маслоприемников под ТР, ремонт фундаментов под оборудованием | КР | Май | Июнь | Подряд | 1188.75 | 1188.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35\10 кВ "Зерновое" | Ремонт маслоприемников под ТР, ремонт фундаментов под оборудованием | КР | Июнь | Авг | Подряд | 636.25 | 636.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОРУ-35 кВ ПС 35\6 кВ №2 | Ремонт маслоприемников под ТР, ремонт фундаментов под оборудованием | КР | Авг | Сент | Подряд | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ПС 35 кВ Ново-Гришевская | Ремонт фундаментов, наружных стен, бетонных полов | КР | Июнь | Авг | Подряд | 1625 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Служебный корпус п.Кутулик | Комната для переодевания персонала ОДГ ГТЭ АР. Ремонт комнаты работы и отдыха для ОДГ. Изолированное помещение | КР | Сент | Нояб | Подряд | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание главного щита управления главной понизительной подстанции-2 | Ремонт фундаментов, наружных стен, отмостки, замена дверей | КР | Июнь | Сент | Подряд | 2125.625 | 2125.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание механической мастерской базы Центральных электрических сетей | Ремонт помещений СПС, комната приема пищи, душевой, сан.узла | КР | Май | Окт | Подряд | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 3429.5154 | 0 | 0 | 3429.5154 | 2092.5327 | 1025.2148 | 311.7678
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 259.545 | 0 | 0 | 259.545 | 170.1974 | 68.5128 | 20.8347
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 264.0123 | 0 | 0 | 264.0123 | 170.1974 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 219.2235 | 0 | 0 | 219.2235 | 125.4086 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Янв | Март | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 264.0123 | 0 | 0 | 264.0123 | 170.1974 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 259.545 | 0 | 0 | 259.545 | 170.1974 | 68.5128 | 20.8347
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 264.0123 | 0 | 0 | 264.0123 | 170.1974 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 259.545 | 0 | 0 | 259.545 | 170.1974 | 68.5128 | 20.8347
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 219.2235 | 0 | 0 | 219.2235 | 125.4086 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 219.2235 | 0 | 0 | 219.2235 | 125.4086 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 219.2235 | 0 | 0 | 219.2235 | 125.4086 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 219.2235 | 0 | 0 | 219.2235 | 125.4086 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 219.2235 | 0 | 0 | 219.2235 | 125.4086 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Окт | Дек | Cоб.сил | 264.0123 | 0 | 0 | 264.0123 | 170.1974 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Окт | Дек | Cоб.сил | 259.545 | 0 | 0 | 259.545 | 170.1974 | 68.5128 | 20.8347
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Окт | Дек | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Окт | Дек | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Окт | Дек | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Окт | Дек | Cоб.сил | 228.1813 | 0 | 0 | 228.1813 | 134.3664 | 71.9384 | 21.8765
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Окт | Дек | Cоб.сил | 227.8429 | 0 | 0 | 227.8429 | 134.3664 | 71.6789 | 21.7976
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Янв | Март | Подряд | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Апр | Июнь | Подряд | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Июль | Сент | Подряд | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Окт | Дек | Подряд | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 126191.761 | 34999.875 | 0 | 91191.886 | 55500.0204 | 27368.9637 | 8322.9019