## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) |  |  |  | Из-за переноса срока ремонта 5 СШ 500 кВ, ВПр не требуется. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. на период работ на 5СШ и В-2-560. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Якурим (ВЛ-574) | 14 | 2018-07-16 | 2018-07-29 |  | Реконструкция. Монтаж фундаментов, сборка опор в охранной зоне ЛЭП. В резерв с разборкой схемы для БВР. АГ - 2 ч. | 14 | 2018-07-16 | 2018-07-29
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Якурим (ВЛ-574) | 21 | 2018-07-30 | 2018-08-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Реконструкция. Монтаж 4 анкерных опор и провода в створе ВЛ-574. АГ - 3 д. | 21 | 2018-07-30 | 2018-08-19
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | Из-за переноса ремонта Р-571 | Усть-Илимская ГЭС. ВПр. На 2 часа для вывода Р-571. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 1 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | Из-за переноса ремонта Р-571 | Усть-Илимская ГЭС. ВПр. На 2 часа для ввода Р-571. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-22 | 2018-07-22
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | под наведенным напряжением | ТР. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская II цепь (ВЛ-236) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Заводская | ТР. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-07-04 | 2018-07-05
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская I цепь (ВЛ-235) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ БЛПК под наведенным напряжением | ТР ВЛ-235. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 6 | 2018-07-02 | 2018-07-07 | 6 | 2018-07-02 | 2018-07-07
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская II цепь (ВЛ-236) |  |  |  | Предложение подано ошибочно, снята по просьбе собственника под наведенным напряжением | ТР. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | под наведенным напряжением | ТР. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 2 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Братский ПП: К1 ТН-220 НПС-3-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  | ТР ЛР-201. Замена конденсаторов связи. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Совместить с работами Усть-Илимской ГЭС на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. ПС №6: СР ЛР-220-246. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. ПС 220 кВ Сибирская: В ВЧ-заградителя. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ III цепь | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Проверка проводов в зажимах. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03
ВЛ 220 кВ Кунерма - Северобайкальск (КС-33) | 11 | 2018-07-06 | 2018-07-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Монтаж кабеля ВОЛС. АГ - 8 ч. | 11 | 2018-07-06 | 2018-07-16
ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) | 15 | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Монтаж кабеля ВОЛС. АГ - 8 ч. | 15 | 2018-07-17 | 2018-07-31
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Перенос нижней фазы на среднюю траверсу (устранение негабарита). АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | Несовмещение с 2АТ БГЭС. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена полимерных изоляторов на П-оп. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ, проверка проводов в зажимах, покраска опор. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
ВЛ 220 кВ Выдрино - БЦБК (ВБ-272) | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ВЛ 220 кВ Киренга - Улькан (КУ-30) | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Выполнить ТР в период с 2 по 15. Сокращение срока по 1 СШ 220 ПС 220 кВ Киренга для несовмещения с ВЛ 220 кВ Перевал - Таксимо. | ПС Киренга: ТР ОР-220 Улькан. ВПр с 2 по 16 - в ремонте 1 СШ 220, на ОВ ВМ-220 Ния. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 14 | 2018-07-02 | 2018-07-15
ВЛ 220 кВ Ния - Киренга | 2 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | Выполнить ТР в период с 6 по 9. | ПС Киренга: ТР ОР-220 Ния, В ШОН. ВПр на время ремонта ОВ-220 с 6 по 9. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 4 | 2018-07-06 | 2018-07-09
ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  | ПС Киренга: ТР ОР-220 Кунерма. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС - Таежная-А) | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ТР. ПС Таежная: В ВЧ-заградителя. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25
ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) |  |  |  | Ошибочно поданное предложение | ТР ЛР-215. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 4 | 2018-07-01 | 2018-07-04 | 4 | 2018-07-01 | 2018-07-04
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 30 | 2018-07-02 | 2018-07-31 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Замена ЛР-220 №208, ОР-220 №208. АГ - ВЗ. | 30 | 2018-07-02 | 2018-07-31
ВЛ 220 кВ Якурим - Ния | 1 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Якурим (ВЛ-574) | ВПр на время КР II-СШ 220 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 № 1 | 18 | 2018-07-13 | 2018-07-30 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ВПр. ТО УРЗА. АГ - 3 ч. | 18 | 2018-07-13 | 2018-07-30
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 6 | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  | Усть-Илимская ГЭС. ТР. СР (АКЗ): РО-246; ТО: РЛ-246. АГ - 1 д. | 6 | 2018-07-01 | 2018-07-06
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС - Таежная-Б) | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | Усть-Илимская ГЭС. ТР. ТО: РО-Тж-Б, РЛ-Тж-Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС - Таежная-А) | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  | Усть-Илимская ГЭС. ТР. 1. ТО: РО-Тж-А, РЛ-Тж-А. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | Не совмещение с ремонтом АТ1 ПС 220 кВ Слюдянка | ТР ОР-Шелехово Г, ТР ЛР-Шелехово Г. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Иркутская | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  | ТЭЦ-10. ТО: ТН-110кВ ОСШ. ТР: ОР ВЛ-110кВ ПС Иркутская. СР: ЛР ВЛ-110кВ ПС Иркутская, ТН ВЛ-110кВ ПС Иркутская. АГ - 12 ч. | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-17 | 2018-07-18
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 - ГПП-2) | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28 |  | ТЭЦ-10. ТО: Т-7. ТР: РВС бл.7, ЗН ВЛ-110кВ бл.7, МКП-110 бл. 7, ТН-110кВ бл.7. АГ - 12 ч. | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28 | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28 | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Урик-Б) | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  | ТЭЦ-10. ТР: ЛР ВЛ-110кВ Урик-Б. АГ - 12 ч. | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг I цепь с отпайками | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13
ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг II цепь с отпайками | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | с включением на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг II цепь с отпайками |  |  |  | Отказана собственником с включением на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20
ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | с включением на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24
ВЛ 110 кВ Правобережная - Урик I цепь с отпайками | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23
ВЛ 110 кВ Тулюшка - Тулун с отпайкой на ПС Нюра | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №32-33,65-67 замена дефектной изоляции оп. 138,140,141,130,137. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулюшка с отпайкой на ПС Майская | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №6-9 замена дефектной изоляции оп.№7,9. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11
ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 3 | 2018-07-13 01:00 | 2018-07-16 16:00 | С вводом на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ЗРР. Вывести ТАПВ на время работ по заменене грозотроса на отпайке на ПС 110кВ Облепиха. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-07-13 01:00 | 2018-07-15 16:00
ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками | 3 | 2018-07-13 01:00 | 2018-07-16 16:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №212/1687-215/171. Замена дефектной изоляции. Замена грозозащитного троса на отпайке на ПС 110кВ Облепиха. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-07-13 01:00 | 2018-07-15 16:00 | 10 | 2018-07-13 | 2018-07-22 | 10 | 2018-07-16 | 2018-07-25
ВЛ 110 кВ Замзор - Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 0 | 2018-07-18 01:00 | 2018-07-18 15:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. КР. Для снятия шлейфов на отпайку ПС 110кВ Топорок. АГ - 4 ч. | 0 | 2018-07-18 01:00 | 2018-07-17 15:00
ВЛ 110 кВ Замзор - Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 4 | 2018-07-18 16:00 | 2018-07-22 01:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ЗРР. Режим с отключенной отпайкой на ПС 110кВ Топорок для безопасного выполнения работ по замене грозозащитного троса в пролёте опор №118-118/10 отп. на ПС 110кВ Топорок. АГ - 12 ч. | 4 | 2018-07-18 16:00 | 2018-07-21 01:00 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16
ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками | 2 | 2018-07-19 01:00 | 2018-07-21 16:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Для замены грозозащитного троса на отпайке на ПС 110кВ Топорок. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-19 01:00 | 2018-07-20 16:00
ВЛ 110 кВ Замзор - Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 0 | 2018-07-22 01:00 | 2018-07-22 16:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. КР. Для соединения шлейфов на отпайку на ПС 110кВ Топорок. АГ - 6 ч. | 0 | 2018-07-22 01:00 | 2018-07-21 16:00
ВЛ 110 кВ МПС - Огневка с отпайками | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет | ПС Вихоревка: ТР ЛР-110 Огневка. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30
ВЛ 110 кВ Зяба – Кежма | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Ремонт провода (наложение бандажа). АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15-А) | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на опорах 7, 18. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15-Б) | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на опорах 7, 18. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03
ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская | 3 | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах / Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 8-9, 11-13, 16-19, 22-26, 28-30, 33-35, 37-39, 99-98. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-07-10 | 2018-07-12
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск | 10 | 2018-07-14 | 2018-07-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пр. опор № 200-201,204-205,210-211,219-220,237-238,250-251,253-254,256-258,259-261,264-265,270-276,278-279,283-287,288-291,293-294,296-297,0304-308,317-318,340-341,343-345,350-351. АГ - 1 ч. | 10 | 2018-07-02 | 2018-07-11 | 10 | 2018-07-02 | 2018-07-11 | 10 | 2018-07-02 | 2018-07-11
ВЛ 110 кВ Лесозавод - Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23
ВЛ 110 кВ Лесозавод - Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена грозотроса. АГ - 2 ч. | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10
ВЛ 110 кВ Шелехово - Большой Луг | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена грозатроса. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17
ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена дефектной изоляции ВЛ, подрезка деревьев. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  | Разрезка ВЛ, отсоединение шлейфов для БВР при замене грозотроса. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена грозотроса в пролетах № 21-28. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-24 | 2018-07-25
ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. соединение шлейфов после замены грозотроса. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-26 | 2018-07-26
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово I цепь с отпайками | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | ЮЭС: прошу не переносить на другие сроки в связи с большой загруженностью персонала. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 3 ч. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 |  | ТР ЛР-110 ввВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10
ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  | ТР КС-110 Мельниково. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04
ВЛ 110 кВ Максимовская - Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  | ТР КС-110 Н-Ленино. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | Совместить с работами ЮЭС на ВЛ | ТР ЛР-110 вв А. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10
ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ПС 110 кВ Пивзавод. ВПр. Для работ на: - ПС 220 кВ Ново-Ленино: В-110 Пивзавод для К-РЗА - ПС 110 кВ Пивзавод: 1СШ 110 кВ для замены ТН-1-110, В-РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
ВЛ 110 кВ Гидростроитель - Заводская I цепь с отпайками | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  | ПС Заводская: СР ЛР-110 Гидростроитель-1 и ОР-110 Гидростроитель-1 с заменой изоляторов. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17
ВЛ 110 кВ Гидростроитель - Заводская II цепь с отпайками | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  | ПС Заводская: СР ЛР-110 Гидростроитель-2 и ОР-110 Гидростроитель-2 с заменой изоляторов. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24
ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. ср. рем. ЛР-110 Пивзавод. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Для работ на: - ПС 220 кВ Ново-Ленино: В-110 Пивзавод для К-РЗА - ПС 110 кВ Пивзавод: 1СШ 110 кВ для замены ТН-1-110, В-РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15-Б) | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  | ТР ЛР-110 ТЭЦ-1 Б, ОР-110 ТЭЦ-1 Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово I цепь с отпайками | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | ЮЭС: прошу не переносить на другие сроки в связи с большой загруженностью персонала. | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ОР-110 ГЭС А. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31
ВЛ 110 кВ ШП-11 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  | ТР ЛР-110 ШП-11Б. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
ВЛ 110 кВ ШП-11 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 - ГПП-2) | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 - ГПП-2) | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25
ВЛ 110 кВ Тулюшка - Тулун с отпайкой на ПС Нюра | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-110, ОР-110 Тулюшка. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
Братский ПП 500 кВ
3 СШ 500 кВ |  |  |  | Не совмещение с ремонтом В-1-501. Работы перенести на август 2018 г. | ТР РШ-1-502, РС-3 СВ-1-3, РС-3 СВ-3-5. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
СВ-1-3 |  |  |  | Из-за отказа вывода в ремонт 3 СШ 500 кВ. Работы перенести на август 2018 г. | ТР РС-3 СВ-1-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02
В-1-501 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | Несовмещение с В-2-501 ПС 500 кВ Тайшет | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К1 РЗА, К ТТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
В-220 Опорная-3 | 30 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | с переводом на ОВ | Братский ПП 500 кВ: КР. Замена воздушного выключателя В-220 на элегазовый. АГ - ВЗ. | 30 | 2018-07-02 | 2018-07-31
В-220 НПС-3-2 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
В-1-502 |  |  |  | Из-за отказа вывода в ремонт 3 СШ 500 кВ. Работы перенести на август 2018 г. | ТР РШ-1-502, ТО В-1-502. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-03 | 2018-07-04
СВ-3-5 |  |  |  | Из-за отказа вывода в ремонт 3 СШ 500 кВ. Работы перенести на август 2018 г. | ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-3-5. ТР РС-3 СВ-3-5. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-06
В-2-560 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | до получения новой ф. В. Выполнить при условии включения в работу В-1-560 (заявка № 4654) | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-09 | 2018-07-20
ТН-5-500 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | Совмещение с ремонтом 5 СШ 500 кВ | ТР и ВВИ ТН-5-500, СР с заменой изоляторов Р-ТН-5. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
АТ-2 | 12 | 2018-07-23 | 2018-08-03 | Не совмещение с ремонтом В-2-560 на Братском ПП 500 кВ и с ремонтом 1 с.ш. 500 кВ и 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет. | ТР, ВВИ, К РЗА, В АСПТ, СР с заменой изоляторов РШ-500-АТ-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-07-09 | 2018-07-20
5 СШ 500 кВ | 12 | 2018-07-23 | 2018-08-03 | Не совмещение с ремонтом В-2-560 на Братском ПП 500 кВ и с ремонтом 1 с.ш. 500 кВ и 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт будет приниматься при рассмотрении заявок в зависимости от режима работы Ангаро-Енисейского каскада ГЭС. | СР с заменой изоляторов РШ-500 АТ-2 и Р-ТН-5. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-07-09 | 2018-07-20
ШОВ-220 |  |  |  | Работы перенести на август 2018 г., не совмещать с ремонтом В-220 Опорная-3 | ТР выключателя ШОВ-220, К РЗА, В ТТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ШОВ-220 |  |  |  | Работы перенести на август 2018 г., не совмещать с ремонтом В-220 Опорная-3 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
В-1-560 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | Сосвмещение с ремонтом 5 СШ 500 кВ | Братский ПП 500 кВ. ТР. ТО В-1-560. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
ПС 110 кВ Бахтай
СВ-110 | 12 | 2018-08-05 | 2018-08-16 |  | ПС 110 кВ Бахтай. РЕК. Замена СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-23 | 2018-08-03
ПС 110 кВ Головинская
В-110 Иваническая «Б» | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | ТР ТТ-110 Иваническая Б, ТР В-110 Иваническая Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02
ПС 110 кВ Западная
ОСШ 110 кВ | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03 |  | ТР ОР-110 (4 присоединения). АГ - ВЗ. | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03 | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03 | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03
ВМ-110 Падун-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ БЛПК | ТР ЛР-110 и ОР-110 Падун-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
1 СШ 110 кВ | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  | ТР ШР-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1 | 2018-07-04 | 2018-07-04
2 СШ 110 кВ | 11 | 2018-07-09 | 2018-07-19 |  | ТР ШР-110 2СШ (9 присоединений). АГ - 2 ч. | 11 | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 11 | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 11 | 2018-07-09 | 2018-07-19
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ Инкубатор. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09
ОВ-110 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 |  | ТР ШР-110 2СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ Падун-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 1 | 2018-07-13 | 2018-07-13
ШСВ-110 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 |  | ТР ШР-110 2СШ ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18
ПС 110 кВ Заря
СВ-110 | 12 | 2018-07-24 | 2018-08-04 |  | ПС 110 кВ Заря. РЕК. Замена СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-09 | 2018-07-20
ПС 110 кВ Куйтун
СВ-110 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. РЗА защита, управление. ТТ профвостоновление. АГ - 3 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ЭВ-110 Харик | 11 | 2018-07-31 | 2018-08-10 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. для профилактического восстановления. АГ - 3 ч. | 11 | 2018-07-31 | 2018-08-10
ПС 110 кВ Кутулик
СВ-110 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Кутулик. ТР. ПВ РЗА резервных защит ВЛ-110 Черемхово. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-05 | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-05
ПС 110 кВ Мельниково
СВ-110 | 7 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | Несовмещение с 4Т ИГЭС и ВЛ-202. с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Мельниково. ВПр. К1-РЗА ВЛ 110 кВ Максимовская, ОПМ, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Оса-А | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. БВР. ТО: ШР-110 Оса А. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11
2СШ-110 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ОПМ: ТН-110-2 ТО: , ШР-110 Оса А, СР-110-2, ШР-110 Т-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11
1СШ-110 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ОПМ, ИСП: ТН-110-1. ТО: ШР-110 Знаменка, ШР-110 Оса Б, СР-110-1,ШР-110 Т-1. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09
В-110 Знаменка | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. БВР. ТО: ШР-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1 | 2018-07-09 | 2018-07-09
В-110 Оса-Б | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. БВР. ТО: ШР-110 Оса Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10
ПС 110 кВ Пивзавод
1 СШ-110 кВ | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ПС 110 кВ Пивзавод. ВПр. замена ТН-1-110, В-РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
РП-110 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 |  | ПС 110 кВ Пивзавод. ТР. ОПМ ТТ-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
ПС 110 кВ Спутник
1СШ 110 кВ | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово IV цепь с отпайкоц на ПС Гончарово | ср. рем. СР-110 Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26
СП-110 | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово IV цепь с отпайкоц на ПС Гончарово | ср. рем. СР-110 Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26
2СШ 110 кВ | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Спутник. СР. ср. рем. ТР-110 Т-2, тек.рем Т-2, ОПМ, ОД и КЗ 110 Т-2 ср.рем, О-РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-23 | 2018-07-24
ПС 110 кВ Шеберта
ЭВ-110 Худоелань | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. РЗА защита. управление, ТТ профвостоновление. АГ - 3 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 15 | 2018-07-16 | 2018-07-30
ЭВ-110 Худоелань | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | Переключения выполнить до вывода в ремонт В 110 Силикатный на ПС Замзор. с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 Худоелань. Техническое обслуживание ВГТ-110 II*-40/2500ХЛ1. АГ - 3 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 15 | 2018-07-16 | 2018-07-30
ПС 110 кВ Южная
В-110 ГЭС «Б» | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Южная. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ТН-2-110 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ПС 110 кВ Южная. ТР. замена ТН-2-110, В-РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
2СШ 110 кВ | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. В-РЗА В-110 ГЭС Б. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ПС 110 кВ Юрты
2 с.ш. 110 кВ | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Юрты. ИСП. ВВИ. Отбор проб масла из ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19
ПС 220 кВ Байкальская
В-220 АТ-1 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. Тек. рем. ШР-220 АТ-1. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
1сш-220 кВ | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. Тек. рем. ШР-220 АТ-1. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
АТ-1 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. Тек. рем. АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
В-110 АТ-1 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ИСП. ОПМ. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
В-110 АТ-2 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
АТ-2 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  | ПС 220 кВ Байкальская. СР. Тек. рем. АТ-2, ср. рем. ТР-220 АТ-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
В-220 АТ-2 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | ПС 220 кВ Байкальская. СР. ср. рем. ТР-220 АТ-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
ПС 220 кВ БЛПК
2ОВ-110 | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2ОВ для СР и ВВИ ВМ-110 Хлорный-Б. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05 | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05 | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05
АТ-1 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | Не совмещать с ремонтом I СШ Братской ГЭС | ТР и ВВИ АТ-1. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-07-09 | 2018-07-20
1ОВ-110 | 7 | 2018-07-06 | 2018-07-12 |  | СР и ВВИ 1ОВ-110. К РЗА. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-07-06 | 2018-07-12 | 6 | 2018-07-07 | 2018-07-12 | 6 | 2018-07-07 | 2018-07-12
2ОВ-110 | 7 | 2018-07-13 | 2018-07-19 |  | СР и ВВИ 2ОВ-110. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-07-13 | 2018-07-19 | 7 | 2018-07-13 | 2018-07-19 | 7 | 2018-07-13 | 2018-07-19
ВМ-220 БрАЗ-5 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом I СШ Братской ГЭС Несовмещение с 2АТ БГЭС, совмещение с ВЛ. | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
СВ-1-3-110 | 7 | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  | СР и ВВИ СВ-1-3-110. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 7 | 2018-07-20 | 2018-07-26 | 7 | 2018-07-20 | 2018-07-26
ВМ-220-239 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | Несовмещение с ВЛ 220 кВ БГЭС-Браз 5 | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
АТ-2 | 7 | 2018-07-23 | 2018-07-29 | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС Не совмещать с 2АТ Братской ГЭС. | ТР и ВВИ АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-07-23 | 2018-08-03
СВ-2-4-110 | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02 |  | СР СВ-2-4-110. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 7 | 2018-07-27 | 2018-08-02
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 Ключи | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ШР-2-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
ТН-2-220 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ОПМ. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
2 СШ-220 кВ | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ШР-2-220 БЦБ-271, ср. рем. ШР-2-220 ВБ-272, ср. рем. ШР-2-220 Ключи, ср. рем. ШР-2-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
В-220 БЦБ-271 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ВВИ В-220 БЦБ-271, ср. рем. ШР-2-220 БЦБ-271, ОПМ ТТ-220 БЦБ-271. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
В-220 ВБ-272 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | поочередно с В-220 ШБЦ-270 | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ШР-2-220 ВБ-272, ОПМ ТТ-220 ВБ-272. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-06
В-220 ШБЦ-270 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | поочередно с В-220 ВБ-272 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ШР-2-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2 | 2018-07-05 | 2018-07-06
ОСШ-220 кВ | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 ОВ-220, ОПМ ТН-220 ОСШ. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ОВ-220 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 ОВ-220, ОПМ ТТ-220 ОВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ТН-220 ОСШ | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ОПМ. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
В-220 Т-1 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. К1-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10
Т-1 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек. рем., ВВИ, ОПМ Вводов 220 кВ Т-1, К1-РЗА. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10
ПС 220 кВ Восточная
АТ-2 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | ПС 220 кВ Восточная. ТР. Тек. рем. АТ-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2 | 2018-07-10 | 2018-07-11
ПС 220 кВ Заводская
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | Совмещение с 1 СШ 110 | СР и ВВИ ВМ-110 Гидростроитель-1, покраска ШР-110 1СШ Гидростроитель-1. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
АТ-1 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | ПС 220 кВ Заводская. СР. ТР и ВВИ АТ-1, покраска ТР-220 АТ-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
1СШ 110 кВ | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-05 | Совмещение с АТ-1 Заводская. | ПС 220 кВ Заводская. СР. Покраска ШР-110 1СШ (4 присоединения). АГ - 1 ч. | 4 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
ВМ-220 АТ-1 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | Покраска ТР-220 АТ-1, ОПМ с ТТ-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | Совмещение с 1 СШ 110. | ПС 220 кВ Заводская. СР. Покраска ШР-110 1СШ АТ-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19
ШОВ-110 | 1 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | Совмещение с 1 СШ 110. | ПС 220 кВ Заводская. СР. Покраска ШР-110 1СШ ШОВ. ВВИ ШОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19
ВМ-220 АТ-2 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом I СШ 1 секции Братской ГЭС | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ с ТТ-220 АТ-2, регулировка давления в ВМ-220 АТ-2 фВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
ВМ-110 АТ-2 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом I СШ 1 секции Братской ГЭС | СР и ВВИ ВМ-110 АТ-2. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
2СШ 110 кВ | 4 | 2018-07-16 | 2018-07-19 |  | ПС 220 кВ Заводская. СР. Покраска ШР-110 2СШ (5 присоединений). АГ - 1 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
АТ-2 | 4 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | Не совмещение с ремонтом I СШ 1 секции Братской ГЭС | ПС 220 кВ Заводская. СР. ТР и ВВИ АТ-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 4 | 2018-07-16 | 2018-07-19 |  | СР и ВВИ ВМ-110 Гидростроитель-2, покраска ШР-110 2СШ Гидростроитель-2. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |  | ПС 220 кВ Заводская. СР. Покраска ШР-110 2СШ АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26
ШОВ-110 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 |  | ПС 220 кВ Заводская. СР. Покраска ШР-110 2СШ ШОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2 | 2018-07-25 | 2018-07-26
ШОВ-110 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 |  | СР ШОВ-110, покраска ОР-110 ШОВ. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03
OСШ 110 кВ | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | Для СР ОР-110 ШОВ-110. | Покраска ОР-110 ШОВ, СР ОР-110 ОСШ (4 присоединения). АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03
ПС 220 кВ Киренга
ОСШ 220 кВ | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-05 |  | ТР ОР-220 Ния, ОР-220 Улькан. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-07-02 | 2018-07-05
ТН-2-220 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |  | ВПр. В РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17
ОСШ 220 кВ | 4 | 2018-07-30 | 2018-08-02 |  | ТР ОР-220 Звездная, ОР-220 Кунерма, В РЗА ТН-220 ОСШ. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-07-30 | 2018-08-02 | 4 | 2018-07-16 | 2018-07-19 | 4 | 2018-07-16 | 2018-07-19
ПС 220 кВ Лена
АТ-2 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |  | ТР, ВВИ АТ-2. АГ - 3 ч. | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10
ВМ-220 АТ-2 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |  | ТР. ТО В-220 АТ-2. АГ - 3 ч. | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10
ВМ-220 АТ-2 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |  | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ В-220 АТ-2. АГ - 5 мин. | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10
ВМ-110 АТ-2 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |  | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ В-110 АТ-2. АГ - 5 мин. | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10
ВМ-110 АТ-2 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 |  | ТР. ТО В-110 АТ-2. АГ - 3 ч. | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 9 | 2018-07-02 | 2018-07-10
ОВ-110 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | ТО ОВ-110; ТР ШР-110 1СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
1 СШ 110 кВ | 10 | 2018-07-10 | 2018-07-19 |  | ТР ШР-110 1СШ ОВ, ШР-110 1СШ Осетрово-А, ШР-110 1СШ Киренск-1, ШР-110 1СШ Верхнемарково, ШР-110 1СШ Т-4, ШР-110 1СШ Усть-Кут, ШР-110 1СШ ШСВ. АГ - 3 ч. | 10 | 2018-07-10 | 2018-07-19 | 10 | 2018-07-10 | 2018-07-19 | 10 | 2018-07-10 | 2018-07-19
ОВ-110 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  | ВКЛ. ВМ-110 Осетрово-А заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 1СШ Осетрово-А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11
ОВ-110 | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  | ВКЛ. ВМ-110 Киренск-1 заменить на ОВ-110 для ТО В-110 Киренск-1, ТР ШР-110 1СШ Киренск-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-07-12 | 2018-07-13
ОВ-110 | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16 |  | ВКЛ. ВМ-110 Верхнемарково заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 1СШ Верхнемарково. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-16 | 2018-07-16
ОВ-110 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |  | ВКЛ. В-110 Т-4 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 1СШ Т-4. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17
ВМ-110 Усть-Кут | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1СШ Усть-Кут. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18
1 секция 220 кВ | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | с включением ремонтной перемычки | ВПр. К РЗА ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | 2018-07-18 | 2018-07-18
ШСВ | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  | ТР ШР-110 1СШ ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19
ШСВ | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  | ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19
ОВ-110 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ВКЛ. ВМ-110 Осетрово-Б заменить на ОВ-110 для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ОВ-110 | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 |  | ВКЛ. ВМ-110 Осетрово-А заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 2СШ Осетрово-А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30
2 СШ 110 кВ | 10 | 2018-07-30 | 2018-08-08 |  | ТР ШР-110 2СШ Осетрово-А, ШР-110 2СШ Усть-Кут, ШР-110 2СШ ШСВ, ШР-110 2СШ Киренск-1, ШР-110 2СШ Верхнемарково, ШР-110 2СШ Т-5. АГ - 3 ч. | 10 | 2018-07-30 | 2018-08-08 | 10 | 2018-07-30 | 2018-08-08 | 10 | 2018-07-30 | 2018-08-08
ВМ-110 Усть-Кут | 2 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | с переводом на ОВ | ТО В-110 Усть-кут, ТР ШР-110 2СШ Усть-Кут. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2 | 2018-07-31 | 2018-08-01
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 АТ-2 | 8 | 2018-07-06 | 2018-07-13 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. ср. рем., ВВИ, ОПМ, О-РЗА. АГ - ВЗ. | 8 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 8 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 8 | 2018-07-06 | 2018-07-13
В-220 АТ-2 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ИСП. ВВИ, ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
АТ-2 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. тек. рем. АТ-2, ср. рем. В-110 АТ-2, ВВИ АТ-2, ВВИ Вводов 110-220 АТ-2, ОПМ Вводов 220 АТ-2. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
ТН-2-220 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. РЕК. тек. рем. ШР-220 ТН-2, замена ТН-2-220, В-РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
2СШ-220 кВ | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. БВР. тек. рем. ШР-220 ТН-2, замена ТН-2-220. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
В-110 Пивзавод | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. ср. рем. ЛР-110 Пивзавод, ВВИ, ОПМ В-110 Пивзавод, К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
ТН-2-110 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. РЕК. замена ТН-2-110, В-РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 1 | 2018-07-20 | 2018-07-20
ПС 220 кВ Опорная
ОВ-110 | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12 |  | ПС 220 кВ Опорная. ИСП. ВВИ ОВ-110. АГ - 30 мин. | 1 | 2018-07-12 | 2018-07-12
ОВ-110 | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-3 заменить на ОВ-110 для ВВИ ВМ-110 ЦКК-3. АГ - 30 мин. | 1 | 2018-07-19 | 2018-07-19
ПС 220 кВ Правобережная
В-110 АТ-1 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ОПМ, ТР-110 АТ-1 устранение нагревов. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17
АТ-1 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. Тек. рем. АТ-1, ОПМ, тек. рем. ТР-220 АТ-1, ср. рем. ОР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1 устранение нагревов. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
В-220 АТ-1 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | тек. рем. ТР-220 АТ-1, тек. рем. ШР-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
1 СШ-220 кВ | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ШР-220 АТ-1, ОПМ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ОСШ-110 кВ | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. Ср. рем. ОР-110 АТ-1, ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
ОВ-110 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ИСП. ВВИ, ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2 | 2018-07-19 | 2018-07-20
2 СШ-220 кВ | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ШР-220 АТ-2, регулировка КСА ШР-220 АТ-2 (замена привода), ВВИ, ОПМ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25
АТ-2 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | Тек. рем. АТ-2, ВВИ АТ-2, Вводов 110-220 АТ-2, тек. рем. ТР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
В-220 АТ-2 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  | тек. рем. ТР-220 АТ-2, тек. рем. ШР-220 АТ-2, регулировка КСА ШР-220 АТ-2 (замена привода). АГ - 2 ч. | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25
1 СШ-110 кВ | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. Ср. рем. ШР-1-110 АТ-2 , ШР-1-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31
В-110 АТ-2 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. ОПМ, ср. рем. ШР-1-110 АТ-2, ВВИ В-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31
ШСВ-110 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. ОПМ, ср. рем. ШР-1-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31
ТН-1-110 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31
ПС 220 кВ Рудногорская
ВМ-220 АТ-1 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | ТР. ТО приводов ВМ-220 АТ-1. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ВМ-220 АТ-2 | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | После ввода ВМ-220 АТ-1 | ТР. ТО приводов ВМ-220 АТ-2, ОПМ с вводов ВМ-220 АТ-2. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 3 | 2018-07-30 | 2018-08-01
АТ-2 | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  | ТР АТ-2, ВВИ АТ-2. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 3 | 2018-07-18 | 2018-07-20 | 3 | 2018-07-30 | 2018-08-01
СВ-220 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ТР. ТО приводов СВ-220, ОПМ с вводов СВ-220, В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
РП-220 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. В РЗА ТТ. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10
АТ-1 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 |  | ТР АТ-1, В РЗА АТ-1. АГ - 6 ч. | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10 | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-10
ПС 220 кВ УП-15
ОСШ-110 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | СР ОР-110 УП-8. ТР ОР-110 ОМВ, ОР-110 ТЭЦ-1 Б, ОР-110 УП-11, ОР-110 УП-12 Б. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
ОМВ-110 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | ТР ОР-110 ОМВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-02
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  | ТР ОР-110 ТЭЦ-1 Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03
ШСВ-110 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 |  | ПВ РЗА, ТР, ВВИ, ХА бак, вводы, ХРА вводы. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13 | 5 | 2018-07-09 | 2018-07-13
МВ-110 АТ-2 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | с переводом на ОВ | СР, ВВИ, ХА. АГ - 2 д. | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03
ПС 220 кВ Черемхово
АТ-2 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | ТР, ВВИ АТ-2. СР ТР-110 АТ-2. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
МВ-220 АТ-2 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | СР, ВВИ, ХА бак, вводы, ХРА вводы. АГ - 5 д. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
ПС 220 кВ Шелехово
ТН-220 3СШ |  |  |  | Не совмещение с ВЛ-208. Выполнить после 14 августа. Отключить до вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Замена ТН-220 3СШ. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27
ТН-110 2СШ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово 3,4 цепи. Подать предложения на август. | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Замена ТН-110 2СШ. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-09 | 2018-07-20
ТН-110 1СШ | 6 | 2018-07-12 | 2018-07-17 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Замена ТН-110 1СШ. Работы запланированы с 25.06.18 по 6.07.18. АГ - ВЗ. | 6 | 2018-07-01 | 2018-07-06
В-220 №208 | 30 | 2018-07-16 | 2018-08-14 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Замена ЛР-220 №208, ШР-220 №208. АГ - ВЗ. | 30 | 2018-07-02 | 2018-07-31
ОСШ 220 кВ | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | Из-за переноса срока ремонта В-220 №208 | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Отсоединение шлейфов для замены ОР-220 №208. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
1СШ 220 кВ | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | Из-за переноса срока ремонта В-220 №208 | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Отсоединение шлейфов для замены ШР-220 №208. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-07-04 | 2018-07-05
ТН-220 1СШ | 10 | 2018-07-18 | 2018-07-27 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Замена ТН-220 1СШ. АГ - ВЗ. | 10 | 2018-07-04 | 2018-07-13
В-110 ГЭС «А» | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03
ОСШ 110 кВ | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | ЮЭС: прошу не переносить на другие сроки в связи с большой загруженностью персонала. | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср.рем. ОР-110 ГЭС А, ОР-110 Луговая Б, ОР-110 ОВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03
В-220 ШБЦ-270 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | В связи с переносом срока работ по ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка II цепь (ШБЦ-270) на 06.08. - 8.08.2018. | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср.рем. ЛР-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ОСШ 220 кВ | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | В связи с переносом срока работ по ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка II цепь (ШБЦ-270) на 06.08. - 8.08.2018. | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср.рем. ОР-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
ОСШ 220 кВ | 2 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | Из-за переноса срока ремонта В-220 №208 | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Соединение шлейфов после замены ОР-220 №208. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27
1СШ 220 кВ | 2 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | Из-за переноса срока ремонта В-220 №208 | ПС 220 кВ Шелехово. РЕК. Соединение шлейфов после замены ШР-220 №208. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-07-30 | 2018-07-31
ПС 500 кВ Иркутская
ТН 110 АТ-5 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | СР ШР-110 ТН АТ-5. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
МВ-110 ШП-11А | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. ТР ШР-110 ШП-11А. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04 | 3 | 2018-07-02 | 2018-07-04
МВ-220 АТ-5 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | СР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
АТ-5 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; СР ТР-220 АТ-5; СР РР-110 АТ-5. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
МВ-110 ШП-11Б | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
ЭВ-110 ВЛ Бл-4 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 5 | 2018-07-02 | 2018-07-06
МВ-110 ШП-12А | 3 | 2018-07-04 | 2018-07-06 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР ШР-110 ШП-12А. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 3 | 2018-07-04 | 2018-07-06 | 3 | 2018-07-04 | 2018-07-06
ВЛ 35 кВ ШП-6 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ТР ЛР-35 ШП-6А, ТР ЛР-35 ШП-6Б, ТР Р ТН-35 ШП-6Б, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
МВ-110 Вл Бл-7 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. К РЗА. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 3 | 2018-07-16 | 2018-07-18
6Т | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР ЗОН ноля 6Т. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 2018-07-16 | 2018-07-20
ТН 2 СШ 220 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-17
ТН 3 СШ 220 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2 | 2018-07-18 | 2018-07-19
2 СШ 110 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Текущий ремонт. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
Т-4 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
МВ-110 Вл Бл-8 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. К РЗА. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25
МВ-220 Т-4 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-1-564 | 35 | 2018-06-25 | 2018-07-29 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт В-1-564, ТТ В-1-564 ревизия ВОФ. АГ - ВЗ. | 35 | 2018-06-25 | 2018-07-29 | 35 | 2018-06-25 | 2018-07-29 | 35 | 2018-06-25 | 2018-07-29
СК-2 | 61 | 2018-07-02 | 2018-08-31 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. КР. Капитальный ремонт СК-2, текущий ремонт РБ-10 СК-2, МВ-10 СК-2 пусковой, МВ-10 СК-2 рабочий. 1ТН СК-2, 2ТН СК-2. АГ - 4 ч. | 61 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 61 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 61 | 2018-07-02 | 2018-08-31
ПС 500 кВ Озерная
УШР-576 | 12 | 2018-06-25 | 2018-07-06 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Профконтроль: 1(2) комплект осн. защит СО, ком-т защит КО, ком-т защит КО и ОУ, ком-т технологических защит, ком-т КИВ, шкаф САУ, авт. ПЖТ, АУВ В-500 УШР-576, 2К УРОВ В-500 УШР-576,авт. охлаждения УШР ВЛ-576. ТТ-500 УШР-576, ТН-500 УШР ВЛ-576, РЗА ВВ-10 ТМО, РЗА ВВ-10 ТМР, РЗА ВВ-10 ТМФ, ТН-10 6 с.ш. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-06-25 | 2018-07-06 | 12 | 2018-09-10 | 2018-09-21 | 12 | 2018-06-25 | 2018-07-06
В-500 УШР-579 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом УШР на ПС 500 кВ Тайшет. Работы выполнить в октябре. | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Профвосстановление АУВ, РЗА выключателя. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27
УШР-579 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом УШР на ПС 500 кВ Тайшет. Работы выполнить в октябре. | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для профилактического контроля РЗА УШР-579. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27
В-1-502 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ШР-1-502. АГ - 2 ч. | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05
В-1 3АТ | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ШР-1-3АТ. АГ - 2 ч. | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05
ТН-1-1-500 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ШР-1-500 ТН-1-1. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05
ТН-1-2-500 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ШР-1-500 ТН-1-2. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05
1 СШ 500 кВ | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ШР-1-500 ТН-1-1, ШР-1-500 ТН-1-2, ШР-1-502, ШР-1-3АТ. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05 | 7 | 2018-07-30 | 2018-08-05
ПС 500 кВ Тайшет
МВ-110 С-43 | 28 | 2018-06-20 | 2018-07-17 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. КР. Замена МВ-110 на ЭВ-110. АГ - ВЗ. | 28 | 2018-06-20 | 2018-07-17 | 26 | 2018-06-18 | 2018-07-13 | 28 | 2018-06-20 | 2018-07-17
1 АТ | 11 | 2018-07-02 | 2018-07-12 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ВВИ и тек. рем. 1АТ-500, ремонт двигателей обдува 1АТ 15 шт., циркнасосов 5 шт., ТО Р-500-1АТ, автоматика ПЖТ опробование. АГ - 4 ч. | 11 | 2018-07-02 | 2018-07-12 | 11 | 2018-07-02 | 2018-07-12 | 11 | 2018-07-02 | 2018-07-12
1 с.ш. 500 кВ | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-500-1ТН, СР-1-500, Р-500 -1АТ, ШР-1-500 2РР. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
1ТН-500 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО ШР-500 1ТН. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
СВ-1-500 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО СР-1-500. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
2 РР | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | Не совмещение с ремонтом УШР-576 на ПС 500 кВ Озерная | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-1-500 2РР. Опробования автоматики ПЖТ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
2 РР | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | Не совмещение с ремонтом УШР-576 на ПС 500 кВ Озерная | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. для опробования автоматики ПЖТ. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
В-1-503 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: В-1-503. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-10
УШР | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ВВИ и тек. рем.: УШР-500, ТМО,ТПО,ТМР,ТПР,ТМФ,ТПФ, ремонтдвигателей обдува УШР 60 шт., ТО: ШР-1-500 УШР,ШР-2-500 УШР, автоматика ПЖТ опробование. АГ - 6 ч. | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 12 | 2018-07-16 | 2018-07-27
2 СШ 110 кВ | 12 | 2018-07-23 | 2018-08-03 | Вывести в ремонт до вывода в ремонт АТ-2 на Братском ПП 500 кВ, ввести в работу после ввода в работа АТ-2 Братского ПП 500 кВ. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт : ШР-2-110 ТСР, ШР-2-110 Замзор, ШР-2-110 С-43, ШР-2-110 С-59, ШР-2-110 Восточная, ШР-2-110 Новочунка, ШР-2-110 1АТ. АГ - 4 ч. | 9 | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 9 | 2018-07-23 | 2018-07-31 | 9 | 2018-07-23 | 2018-07-31
ТН-2-110 | 9 | 2018-07-24 | 2018-08-01 | Из-за переноса срока ремонта 2 СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Тайшет. ИСП. ВВИ ТН-2-110, перемонтаж заземления (предписание техинспекции. АГ - 4 ч. | 9 | 2018-07-23 | 2018-07-31
МВ-110 Замзор | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-110 Замзор, ТО привода МВ-110 Замзор. Цепи управления, защит и сигнализации. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-24
МВ-110 С-43 | 1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-2-110 С-43. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 | 2018-07-25 | 2018-07-25
МВ-110 С-59 | 1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-2-110 С-59, ТО привода МВ-110 С-59. ОПМ. Цепи управления, защит и сигнализации. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 1 | 2018-07-26 | 2018-07-26
МВ-110 Восточная | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-2-110 Восточная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27
МВ-110 Новочунка | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт : ШР-2-110 Новочунка, ТО привода МВ-110 Новочунка. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 1 | 2018-07-30 | 2018-07-30
ЭВ-110 1 АТ | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-2-110 1АТ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 1 | 2018-07-31 | 2018-07-31
ПС 500 кВ Тулун
ОСШ-110 кВ | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт: ОР-110 ОМВ, ОР-110 Куйтун, ОР-110 Тулюшка. АГ - 16 ч. | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03
ОМВ-110 | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | несовмещение с 2АТ Тайшет | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт: ОР-110 ОМВ, ТО ОМВ-110. АГ - 8 ч. | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04
МВ-110 Тулюшка | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-110 Тулюшка, ТО МВ-110 Тулюшка. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03
УПК Тыреть 500 кВ
В-1-566 |  |  |  | Не совмещение с выводом АДВ 1 и 2 комплекты ПС 500 кВ Иркутская | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр опорной изоляции В1-566, замена манометров; ТТ В1-566 осмотр ОПН, замена силикагеля, ХА, ХРА, ВВИ. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
1 мост |  |  |  | В связи с отсутствием возможности обеспечения допустимых перетоков в КС Братск-Иркутск. Вывод в ремонт возможен со второй половины сентября. | ТР. Текущий ремонт Р1С-566, Р1А-Тул, Р1П-Ирк, Р1Б-Ирк, Р1В-Ирк, замена дефектных изоляторов; Техническое обслуживание Р1С-568, Р1С-565. Осмотр и замена дефектных изоляторов Р1С-563, Р1П-Тул, Р1Б-Тул, Р1В-Тул, Р1А-Ирк. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13
В-1-563 |  |  |  | Не совмещение с выводом АДВ 1 и 2 комплекты ПС 500 кВ Иркутская | СР. Средний ремонт ВВМ-500 В1-563, замена манометров; ТТ В1-563 осмотр ОПН, замена силикагеля, ХА, ХРА, ВВИ. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-07-02 | 2018-07-13