## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Якурим (ВЛ-574) | 1 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Не совмещение с ремонтом 1АТ на Усть-Илимской ГЭС | ТР. Замена нулевых изоляторов на А-опоре №146. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 3 ч. | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 75 | 2018-04-01 | 2018-06-14 |  | Реконструкция: замена РЛ-568, В2-568, ТТ-В258, ВЧЗ. КР ВЛ: регулировка искровых промежутков на г/тросах опор № 101,105,109-118,122-124,126,131,134,135,137,139. Установка дистанционных распорок пр. опор № 139-140,142.Расширение просеки в пролёте опор 93-99, 112-114, 118-120, 121-123. АГ - ВЗ. | 75 | 2018-04-01 | 2018-06-14
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 14 | 2018-06-01 | 2018-06-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. для наладки. АГ - ВЗ. | 14 | 2018-06-01 | 2018-06-14
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | Окончательное решение о возможности вывода в ремонт будет приниматься при рассмотрении заявок в зависимости от режима работы Ангаро-Енисейского каскада ГЭС. под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-564, ЛР-2-564, ТТ-500 ВЛ-564,ОПМ,ревизия ВОФ,ТН-500 ВЛ-564 ОПМ, испытание, средний ремонт Р НДЕ ВЛ-564. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 16 | 2018-06-18 | 2018-07-03 | Не совмещать с В-1 563 и В-2-563 на УПК Тыреть 500 кВ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт будет приниматься при рассмотрении заявок в зависимости от режима работы Ангаро-Енисейского каскада ГЭС. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. для профилактического восстановления РЗА. АГ - ВЗ. | 16 | 2018-06-15 | 2018-06-30
ВЛ 500 кВ Ангара - Озерная | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. профилактический контроль РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
ВЛ 500 кВ Ангара - Озерная | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и тек. рем. УШР-579, ТО: ТН-1-579, ТН-2-579, ТТ-579, ОПН-579. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | Окончательное решение о возможности вывода в ремонт будет приниматься при рассмотрении заявок в зависимости от режима работы Ангаро-Енисейского каскада ГЭС. под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Средний ремонт ЛР-564,ШР-500 Р-1, текущий ремонт ШР-1-561, ШР-1-562,осмотр ВЧЗ, НДЕ-564 ОПМ, В\В испытания ЭМУ НДЕ-564, РВС-20.Для профилактического восстановления РЗА. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 25 | 2018-05-21 | 2018-06-14 | С рассоединением шлейфов в сторону ЛЭП. | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Реконструкция Замена РЛ-568, В2-568, ТТ-В258. АГ - ВЗ. | 25 | 2018-05-21 | 2018-06-14 | 56 | 2018-05-21 | 2018-07-15 | 56 | 2018-05-21 | 2018-07-15
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БЛПК (ВЛ-239) | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | На время ремонта ВЛ нагрузку гр. 5Т перевести на 1Р от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ II (III) цепь под наведенным напряжением | ТР, ТР РО-239, РШII-239. АГ - 12 ч. | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 6 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 6 | 2018-06-02 | 2018-06-07
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 4 | 2018-06-18 | 2018-06-21 | под наведенным напряжением | ТР ВЛ. ТР РЛ-БрАЗ 6. АГ - 12 ч. | 4 | 2018-06-18 | 2018-06-21
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | под наведенным напряжением | Братская ГЭС. ВПр. ТР РО-БрАЗ-1. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская I цепь (ВЛ-235) | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Не совмещение с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Заводская | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена фарфоровой изоляции на оп. №1. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Совмещение с ремонтом 2 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена поддерживающих подвесок на П-оп.-1 шт. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ IV цепь | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Проверка проводов в зажимах. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. ПС 220 кВ Сибирская: В ВЧ-заградителя. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена гасителей вибрации на проводе. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26
ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайкой на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209) | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ, проверка проводов в зажимах. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | ПС Коршуниха: ТР. ОПМ с ТН-220 ВЛ-249, К ТН ВЛ-249. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Не совмещение с ремонтом 1АТ на Усть-Илимской ГЭС | ПС Коршуниха: ТР. К ТН ВЛ-248. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 15 | 2018-06-05 | 2018-06-19
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская I цепь (ВЛ-235) | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Не совмещение с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Заводская | ПС Падунская: ТР ТР-220 Т-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово II цепь (ВЛ-208) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ-209. Работы запланировать на июль 2018 (согласовано с собственником). | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. замена ЛР-220 № 208. АГ - ВЗ. | 31 | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22
ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайкой на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209) |  |  |  | В связи с переносом работ на июнь. Не совмещение с ремонтом ВЛ-210 (заявка № 5504) По работам на МВ-220 ВЛ-209 | ТР ЛР-220 ВЛ №209. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 2 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайкой на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209) | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ТР ЛР-220 ВЛ №209. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204) | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | Несовмещение с ВЛ 220 кВ операционной зоны Бурятского РДУ. | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. По работам на ЭВ-220 ВЛ-204. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 4 | 2018-06-22 | 2018-06-25 |  | Седановский ПП 220 кВ. ТР. Седановский ПП 220 кВ: В ВЧ-заградителя. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-06-22 | 2018-06-25
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС - Таежная-Б) |  |  |  | Не совмещение с ремонтом 1АТ Усть-Илимской ГЭС и 2 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха, работы перенести на июль | Усть-Илимская ГЭС. ТР. 1. ТО: РО-Тж-Б, РЛ-Тж-Б. АГ - 12 ч. | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Сибирская с отпайками (ВЛ-246) |  |  |  | Не совмещение с ремонтом 2 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха, работы перенести на июль | Усть-Илимская ГЭС. ТР. СР (АКЗ): РО-246; ТО: РЛ-246. АГ - 2 д. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово I цепь с отпайками | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-209. | ТР ОР-Шелехово А, ТР ЛР-Шелехово А. К1 ОБР ОР-Шелехово А, ТР ЛР-Шелехово А. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово II цепь с отпайками | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-209. | ТР ЛР-Шелехово Б. К1 ОБР ОР-Шелехово Б, ТР ЛР-Шелехово Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 (ВЛ 110 к ТЭЦ-10 бл.6 - ГПП-2) | 54 | 2018-05-07 | 2018-06-29 |  | ТЭЦ-10. ТО: Т-6. ТР: РВС бл.6, ЗН ВЛ-110кВ бл.6, МКП-110 бл. 6, ТН-110кВ бл.6. АГ - 12 ч. | 54 | 2018-05-07 | 2018-06-29 | 54 | 2018-05-07 | 2018-06-29 | 54 | 2018-05-07 | 2018-06-29
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 - ГПП-2) |  |  |  | Предложение снято по просьбе Иркутской ТЭЦ-10, работы будут перенесены на июль совместно с ТГ-3. | Иркутская ТЭЦ-10. БВР. СР МВ-110. АГ - 1 д. | 30 | 2018-06-01 | 2018-06-30
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 - Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Белореченская) | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | Не совмещение с ремонтом 2 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Черемхово. | Иркутская ТЭЦ-11. ЗРР. ТР ЛР, ОР, РЗА: изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 4 | 2018-06-17 | 2018-06-20
ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг II цепь с отпайками | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | ПС 110 Харбатово. | ПС 110 Харбатово. ТР: ЛР-110 ввода Б, СР-110-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07
ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг I цепь с отпайками | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | ПС 110 Харбатово. | ПС 110 Харбатово. ТР: ЛР-110 ввода А, СР-110-1 . АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11
ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь | 2 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | Для исключения производства переключений в контрольный замер 20.06.2018, не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск I цепь с отпайками. | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21
ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулун с отпайками | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №66-67,93-94,132-139,162-166, замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 | 5 | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 5 | 2018-06-26 | 2018-06-30
ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулун с отпайками | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-110, ОР-110 Куйтун. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 | 3 | 2018-06-28 | 2018-06-30 | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорская | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. СР. ПС 110 кВ Лесогорск: средний ремонт ЛР-110 Ввода Б. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15
ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая - Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 2 | 2018-06-15 | 2018-06-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. для текущего ремонта. Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-15 | 2018-06-16
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Харик) | 2 | 2018-06-24 | 2018-06-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №117-120, замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Куйтун) | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №110-114, 117-121 замена дефектной изоляции на опоре №167,173. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
ВЛ 110 кВ Падунская - Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. В резерв без напряжения. Валка угрожающих деревьев. АГ - 30 мин. | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06
ВЛ 110 кВ ШП-9 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ТР Р1Р-9; ТР Р2Р-9 ШП-9; ВВИ ОПН-110 1Р-9; ВВИ ОПН-110 2Р-9; АО АЭХК: ДЗШП-9 ПК. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозабор-1) | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на опорах 17, 24. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Водозабор-1) | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на опорах 8, 22. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ-564 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Переустановка ГВН провода на штатные места на оп. № 16,19,46. Снятие ГВН в пролётах опор № 31-32,39-40. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26
ВЛ 110 кВ ШП-12 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 |  | ТР Р1Р-12; ТР Р2Р-12 ШП-12; ВВИ ОПН-110 1Р-12; ВВИ ОПН-110 2Р-12; ; АО АЭХК: ДЗШП-12 ПК. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пр. опор № 26-27,30-33,36-39,40-41,44-48,50-56,57-63,65-66,68-69,70-75,77-78,81-88,89-90,93-94,95-96,98-100,205-209,214-221,225-227,230-231,249-252,260-263,265-266.Закрепление заз. поводка г/троса на тело опоры № 156,209,239,240,241.Установка ГВН на штатные места опор № 234,236,237-241,243,250,255,257,261.Выправка опор № 227,239.Выправка изолирующих подвесок провода по вертикали оп. № 239.Ремонт г/троса (бандаж) в пр. опор № 243-244. АГ - 2 ч. | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Отключение отпайки на ПС 110 кВ Гончарово, для безопасного выполнения работ при замене грозотроса на отпайке. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена грозотроса на отпайке Гончарово (погашение ПС 110 кВ Гончарово). АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-10 | 2018-06-10
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подключение отпайки на ПС 110 кВ Гончарово после замены грозотроса. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Мельниково с отпайками | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Не совмещение с ремонтом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ, подрезка деревьев. АГ - 3 ч. | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ Новонукутск - Бахтай |  |  |  | Несовмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР ЛР-110 Новонукутск. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-14 | 2018-06-15
ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 1 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Несовмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР ЛР-110 Головинская. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-12 | 2018-06-13
ВЛ 110 кВ Падунская - Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ВПр. ПС Гидростроитель: К ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06
ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усольская) | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Не совмещение с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ УП-15 (заявка № 5693) | ТР ЛР-110 Ввод А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04
КВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская II цепь с отпайками | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Знаменская. ТР. тек. рем. ЛР-110 ввод Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
КВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская II цепь с отпайками | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек. рем. ЛР-110 ввод Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
КВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская II цепь с отпайками | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. ВВИ Гор.вводы Правобережная Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
КВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская II цепь с отпайками | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Рабочая. ТР. тек рем ЛР-110 ввод Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. БВР. ОПМ: ТН-110 Никольск . АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04
ВЛ 110 кВ Падунская - Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. ПС Падунская: К ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06
ВЛ 110 кВ Лесозавод - Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  | ТР ЛР-110 Лесозавод А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21
ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  | СР ЛР-110 Свирск А. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22
ВЛ 110 кВ ШП-9 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Текущий ремонт разъединителей Р1Р-9, Р2Р-9; ВВИ ОПН-110 1Р-9, 2Р-9. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ВЛ 110 кВ ШП-10 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  | ТР ЛР-110 ШП-10А, ТР ЛР-110 ШП-10Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15
ВЛ 110 кВ ШП-12 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Текущий ремонт разъединителей Р1Р-12, Р2Р-12; ВВИ ОПН-110 1Р-12, 2Р-12. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ - Таежная I цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ - Таежная-1) | 7 | 2018-05-28 | 2018-06-03 |  | ТР. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 7 | 2018-05-28 | 2018-06-03 | 7 | 2018-05-28 | 2018-06-03
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ - Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ - Таежная-4) | 7 | 2018-06-17 | 2018-06-23 |  | ТР. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-17 | 2018-06-23 | 7 | 2018-06-11 | 2018-06-17 | 7 | 2018-06-11 | 2018-06-17
Братский ПП 500 кВ
В-220 Опорная-3 | 31 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | с переводом на ОВ | Братский ПП 500 кВ. КР. Замена воздушного выключателя В-220 на элегазовый, РЕК РЗА. АГ - ВЗ. | 31 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 31 | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 31 | 2018-05-02 | 2018-06-01
3 СШ 500 кВ | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | ТР РШ-1-502, РС-3 СВ 1-3, РС-3 СВ-3-5. СР с заменой изоляторов Р-ТН-3. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
СВ-1-3 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-1-3; ТР РС-3 СВ-1-3, В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
СВ-3-5 | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  | ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-3-5; ТР РС-3 СВ-3-5. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2 | 2018-05-31 | 2018-06-01
ТН-2-500 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  | ТР и ВВИ ТН-2-500. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06
СВ-2-4 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  | ТР РС-2 СВ-2-4, ТО СВ-2-4. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06
2 СШ 500 кВ | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  | ТР РС-2 СВ-2-4. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06
В-220 Опорная-2 | 26 | 2018-06-04 | 2018-06-29 | с переводом на ОВ | Братский ПП 500 кВ. КР. Замена воздушного выключателя на элегазовый, К РЗА. АГ - ВЗ. | 26 | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 26 | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 26 | 2018-06-04 | 2018-06-29
В-2-560 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ-564 | Братский ПП 500 кВ. ТР. Восстановление РШ-2-560 ф.В. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20
В-1-572 | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ В-1-572. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26
В-2-572 | 3 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | совмещение с ВЛ-572 | Братский ПП 500 кВ. ТР. ТО В-2-572; ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ В-2-572, В ТТ. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 3 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 3 | 2018-06-27 | 2018-06-29
ПС 110 кВ Бахтай
2 секция 110 кВ |  |  |  | Несовмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР ШР-110 Т-2, СР-2-110. ВВИ, ХА, ХрА ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-14 | 2018-06-15
СВ-110 |  |  |  | Несовмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР СР-2-110. ХА, ХрА ТТ-2 СВ-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-14 | 2018-06-15
СВ-110 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | Несовмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР СР-1-110. ХА, ХрА ТТ-1 СВ-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-12 | 2018-06-13
1 секция 110 кВ | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | Несовмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР ШР-110 Т-1, СР-1-110. ВВИ, ХА, ХрА ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-12 | 2018-06-13
ПС 110 кВ Баяндай
ОВ-110 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | ПС 110 кВ Баяндай. БВР. ОПМ, ИСП: ТТ ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05
В-110 Качуг Б | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Совмещение с ВЛ | ПС 110 кВ Баяндай. БВР. ОПМ, ИСП: ТТ В-110 Качуг Б . АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07
В-110 Качуг А | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | Совмещение с ВЛ | ПС 110 кВ Баяндай. БВР. ОПМ, ИСП: ТТ В-110 Качуг А. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. БВР. ОПМ: ТТ В-110 Усть-Орда А. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Совмещение с ВЛ | ПС 110 кВ Баяндай. БВР. ОПМ, ИСП: ТТ В-110 Усть-Орда Б . АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20
ПС 110 кВ Гидростроитель
ВМ-110 Падун-1 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ПС 110 кВ Глазково
2СШ-110 кВ | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | Не совмещение с ремонтом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | ПС 110 кВ Глазково. РЕК. замена ТН-2-110, ОПМ ТТ-2-110. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
В-110 Т-2 | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | Не совмещение с ремонтом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | ПС 110 кВ Глазково. ИСП. ВВИ Вводов 110 Т-2, ОПМ ТТ-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
ПС 110 кВ Жигалово
1 СШ 110 кВ | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ИСП. ВВИ: ТН-110-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14
ПС 110 кВ Западная
ОВ-110 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  | ТР и ВВИ ОВ-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
ШСВ-110 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  | ТР и ВВИ ШСВ-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21
ОСШ 110 кВ | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03 |  | ТР ОР-110 (4 присоединения). АГ - ВЗ. | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03 | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03 | 9 | 2018-06-25 | 2018-07-03
ОВ-110 | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 |  | ТР ОР-110 ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29
ПС 110 кВ Заря
СВ-110 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Заря. ИСП. ХА, ХрА ТТ-1, ТТ-2 СВ-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08
ПС 110 кВ ЗГО
2 секция 110 кВ | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  | ТР ШР-110 Ввод А, ШР-110 ТН-2, ШР-110 Т-2, СР-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05
СВ-110 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  | ТР СР-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05
ТН 2-110 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  | ТР ШР-110 ТН-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05
МВ-110 «Ввод А» | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  | ТР ШР-110 Ввод А. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05
МВ-110 «Ввод Б» | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  | ТР, ВВИ, ХА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
СВ-110 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  | ТР СР-1-110; ПВ РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
1 секция 110 кВ | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  | ТР СР-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
ПС 110 кВ Знаменская
В-110 Т-1 | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Знаменская. ТР. тек. рем., тек. рем. ЛР-110 ввод А, ЛР-110 ввод Б, тек. рем. ШР-ТН-110, ОПМ. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01
1СШ-110 кВ | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Знаменская. ТР. тек. рем. ЛР-110 ввод А, ЛР-110 ввод Б, тек. рем. ШР-ТН-110, ОПМ В-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01
ТН-110 | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Знаменская. ТР. тек. рем. ШР-ТН-110, ОПМ. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01
В-110 Т-1 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Знаменская. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
ПС 110 кВ Знаменская-2
1 СШ 110 кВ | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. Тек. рем. ЛР-110 ввод Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
1 СШ 110 кВ | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек. рем. СР-1-110, ШР-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
В-110 Т-1 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек. рем. ШР-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
СП-110 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек. рем. СР-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
СП-110 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек. рем. СР-2-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26
В-110 Т-2 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек. рем. ШР-110 Т-2, К-РЗА Т-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
2 СШ 110 кВ | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. Тек. рем. СР-2-110, ШР-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26
ПС 110 кВ Изумрудная
В-110 Т-1 | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Шелехово I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. для опробования ЗДЗ 1 СШ 10 кВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05
В-110 Т-2 | 1 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. для опробования ЗДЗ 2 СШ 10 кВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07
ПС 110 кВ Инкубатор
СВМ-110 | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Не совмещение с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Заводская | ТР, ВВИ СВМ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22
ПС 110 кВ Качуг
В-110 Баяндай А | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Проф.восстановление устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01 | 4 | 2018-05-29 | 2018-06-01
В-110 Баяндай Б | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Проф.восстановление устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
В-110 Баяндай Б | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  | ПС 110 кВ Качуг. БВР. ОПМ: ТТ В-110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04
В-110 Жигалово | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. БВР. ОПМ, ИСП: ТТ В-110 Жигалово. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13
ШОВ-110 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | ПС 110 кВ Качуг. БВР. ОПМ: ТТ 110 ШОВ-1 . АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18
ПС 110 кВ Кутулик
СВ-110 | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Кутулик. ТР. ПВ РЗА ТЗНТ ВЛ-110 Головинская, О АПВ, ПВ РЗА ТЗНТ ВЛ-110 Черемхово. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 4 | 2018-06-04 | 2018-06-07
ПС 110 кВ Мельниково
СВ-110 | 7 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | С включением РП. с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Мельниково. ВПр. К1-РЗА ВЛ 110 кВ Максимовская, ОПМ, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 5 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03
ПС 110 кВ Новая Уда
2СШ-110 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ИСП. ВВИ: ТН-110-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19
ПС 110 кВ Октябрьская
1 СШ-110 кВ | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09 |  | ПС 110 кВ Октябрьская. ТР. для опробования ЗДЗ 1 СШ 6 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-09 | 2018-06-09
2 СШ-110 кВ | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | Для исключения производства переключений в контрольный замер 20.06.2018 | ПС 110 кВ Октябрьская. ТР. Тек. рем. ОД и КЗ-110 Т-2, ОД и КЗ-110 Т-3, ВВИ Вводов 110 Т-2, ОПМ Ввод 110 Т-2, опробования ЗДЗ 2 СШ 6 кВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21
ПС 110 кВ Печная
СП-110 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  | ср. рем. СР-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
1 СШ-110 кВ | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  | тек. рем. ОД и КЗ-110 Т-1, ср. рем. СР-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
ПС 110 кВ Пивзавод
2 СШ-110 кВ | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Пивзавод. БВР. замена ТН-2-110, ВВИ ОПН-35 Т-2, К-РЗА Т-2. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
ПС 110 кВ Рабочая
2СШ 110 кВ | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Рабочая. ТР. тек рем ЛР-110 ввод Б, СР-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
СП-110 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Рабочая. ТР. ТО CР-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
ПС 110 кВ Студенческая
1СШ 110 кВ | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Из-за переноса ремонта ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками | ПС 110 кВ Студенческая. ИСП. ВВИ Вводов 110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08
ПС 110 кВ Усть-Орда
ОВ-110 | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. БВР. ОПМ: ТТ ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01
ШСВ-110 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. БВР. ОПМ, ИСП: СВ-110 . АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05
В-110 Баяндай А | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. БВР. ОПМ, ИСП: ТТ В-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 2018-06-06 | 2018-06-06
В-110 Тихоновка | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. БВР. ОПМ: ТТ В-110 Тихоновка . АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07
В-110 Урик Б | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. БВР. ОПМ: ТТ В-110 Урик Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08
ПС 110 кВ Шеберта
ОВ-110 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. Техническое обслуживание ВГТ-110 II*-40/2500ХЛ1. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06
ЭВ-110 Нижнеудинск | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. Техническое обслуживание ВГТ-110 II*-40/2500ХЛ1. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-08
ПС 110 кВ Южная
ТН-1-110 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | Не совмещение с ремонтом 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Правобережная | ПС 110 кВ Южная. РЕК. замена ТН-1-110. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
ПС 110 кВ Юрты
1 с.ш. 110 кВ | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Юрты. БВР. Отбор проб масла из ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01
ПС 220 кВ Байкальская
ШСВ-110 | 1 | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ИСП. ВВИ, ОПМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29
1 СШ 110 кВ | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  | ПС 220 кВ Байкальская. СР. Ср. рем. ШР-1-110 ПП Разводной 2. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29
ПС 220 кВ БЛПК
2ОВ-110 | 7 | 2018-06-01 | 2018-06-07 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 ЛДК-Б заменить на 2ОВ для СР ВМ-110 ЛДК-Б, ВВИ ВМ-110 ЛДК-Б. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 7 | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 7 | 2018-06-01 | 2018-06-07
ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 7 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | с переводом на ОВ | СР ВМ-110 ТЭЦ-6-1. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 7 | 2018-06-15 | 2018-06-21 | 7 | 2018-06-15 | 2018-06-21
ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | 7 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | с переводом на ОВ | СР и ВВИ ВМ-110 ТЭЦ-6-2. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 7 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 7 | 2018-06-22 | 2018-06-28
2ОВ-110 | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-Бзаменить на 2ОВ для СР и ВВИ ВМ-110 Хлорный-Б. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05 | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05 | 7 | 2018-06-29 | 2018-07-05
ПС 220 кВ БЦБК
ТН-1-220 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | ЮЭС: прошу не переносить сроки ремонтов по ПС 220 кВ БЦБК в связи с очень большой загруженностью ремонтного персонала и не возможностью выполнения работ в праздничные дни. Несовмещение с ВЛ-204 и АТ-1 Ключи | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ОПМ. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-11 | 2018-06-15
1 СШ-220 кВ | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | ЮЭС: прошу не переносить сроки ремонтов по ПС 220 кВ БЦБК в связи с очень большой загруженностью ремонтного персонала и не возможностью выполнения работ в праздничные дни. | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ШР-1-220 ШБЦ-269, ср. рем. ШР-1-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-11 | 2018-06-15
В-220 Ключи | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ШР-1-220 Ключи, ОПМ ТТ-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-11 | 2018-06-13
ШСВ-220 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ОПМ ТТ-220 ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11
В-220 ШБЦ-270 | 3 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ВВИ ТТ-220 ШБЦ-270, ср. рем. ШР-1-220 ШБЦ-270, ОПМ ТТ-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2 | 2018-06-14 | 2018-06-15
ПС 220 кВ Заводская
2 секция 220 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Падунская и ВЛ-239 Выполнить в период 14.06.18-24.06.18 | СР ЛР-220 238, СР-2-220, ШР-220 АТ-2 с заменой изоляторов. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-05-28 | 2018-06-08
СП-220 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Падунская и ВЛ-239 Выполнить в период 14.06.18-24.06.18 | СР СР-2-220, замена изоляторов на ШО СП-220. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-05-30 | 2018-06-01
2 секция 220 кВ | 11 | 2018-06-14 | 2018-06-24 | Подана дополнительно в связи с изменением срока ремонта Иркутским РДУ | СР ЛР-220 238, СР-2-220, ШР-220 АТ-2 с заменой изоляторов. АГ - 4 ч. | 11 | 2018-06-14 | 2018-06-24
СП-220 | 3 | 2018-06-14 | 2018-06-16 | Подана дополнительно в связи с изменением срока ремонта Иркутским РДУ | СР СР-2-220, замена изоляторов на ШО СП-220. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-14 | 2018-06-16
ВМ-220 АТ-2 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-239 | СР ШР-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2 с заменой изоляторов. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
АТ-2 | 3 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-239 | СР ТР-220 АТ-2 с заменой изоляторов. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-08
ПС 220 кВ Киренга
ВМ-220 Ния | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | с переводом на ОВ | ТР. К РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ВМ-220 Звездная | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | с переводом на ОВ | ТР. ТО приводов, О АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2 | 2018-06-13 | 2018-06-14
ВМ-220 Кунерма | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | с переводом на ОВ | ТР. ТО приводов, О АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
СВ-220 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | ТР. ТО приводов. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26
ОВ-220 | 2 | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  | ТР. ТО приводов. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2 | 2018-06-27 | 2018-06-28
ПС 220 кВ Коршуниха
АТ-1 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1. К РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
ОВ-110 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. Вкл. ВМ-110 ГОК-1 заменить на ОВ-110 для замены В ввода ф.А в ст.СШ. АГ - 1 д. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ВМ-220 ВЛ-249 | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | СР ВМ-220 ВЛ-249. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12
ВМ-220 ВЛ-249 | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 1 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 1 | 2018-06-12 | 2018-06-12
СВ-220 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | ТР ВМ-220 СВ, ВВИ, О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15
ТН-1-220 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15
2 секция 220 кВ | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | С переводом на ОВ ВМ-220 ВЛ-251 | СР ШР-220 2СШ ВЛ-248. СР с заменой изоляторов ШР-220 2СШ АТ-2, ШР-220 2СШ ВЛ-251; ШР-220 2СШ ОВ; ШР-220 2СШ СВ; ШР-220 2СШ ТН-2. АГ - 8 ч. | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 10 | 2018-06-18 | 2018-06-27
АТ-2 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ТР, К РЗА, ВВИ АТ-2. ОПМ с вводов ВМ-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
ВМ-220 Усть-Кут | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Совмещение с ремонтом 2 секции 220 кВ | ТР. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 1 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29
ВМ-220 Усть-Кут | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Совмещение с ремонтом 2 секции 220 кВ | ТР, О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29
ВМ-220 АТ-2 | 2 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  | ТР ВМ-220 АТ-2, ВВИ, СР ШР-220 2СШ АТ-2 с заменой изоляторов. О АПВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2 | 2018-06-19 | 2018-06-20
ТН-2-220 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  | СР ШР-220 2СШ ТН-2 с заменой изоляторов, К УРЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21
ВМ-220 ВЛ-251 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | с переводом на ОВ | СР ШР-220 2СШ ВЛ-251 с заменой изоляторов, ВВИ, ТО приводов ВМ-220 ВЛ-251. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22
ВМ-220 ВЛ-251 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22
СВ-220 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | СР ШР-220 2СШ СВ с заменой изоляторов. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26
ВМ-110 АТ-2 | 4 | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ОПМ с вводов ВМ-110 АТ-2. О АПВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 4 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 4 | 2018-06-25 | 2018-06-28
ОВ-220 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  | СР ШР-220 2СШ ОВ с заменой изоляторов. ТО приводов ОВ-220. О АПВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27
ВМ-220 ВЛ-248 | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Совместить с ремонтом ВЛ. | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-06-05 | 2018-06-05
ВМ-220 ВЛ-248 | 1 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Совместить с ремонтом ВЛ с переводом на ОВ | ТР ВМ-220 ВЛ-248, СР ШР-220 2СШ ВЛ-249. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20
ПС 220 кВ Ново-Ленино
ТН-1-110 | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. РЕК. замена ТН-1-110 (с 30.05.18 по 1.06.18). АГ - ВЗ. | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-01
ТН-1-220 | 6 | 2018-06-04 | 2018-06-09 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. РЕК. Замена ТН. АГ - ВЗ. | 6 | 2018-06-04 | 2018-06-09 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1 | 2018-06-04 | 2018-06-04
1СШ-220 кВ | 6 | 2018-06-04 | 2018-06-09 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. БВР. замена ТН-1-220. АГ - ВЗ. | 6 | 2018-06-04 | 2018-06-09
В-110 АТ-1 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. ср. рем., ВВИ, К-РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
В-220 АТ-1 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. тек. рем., ОПМ, К-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
АТ-1 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. тек. рем. АТ-1, В-220 АТ-1, ср. рем. В-110 АТ-1, ВВИ АТ-1, ВВИ Вводов 110-220 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ШМ-6 АТ-1, РБ-6, К-РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
ПС 220 кВ Опорная
ВМ-110 МПС | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ВМ-110 Турма-Тяговая | 5 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-11 | 2018-06-15 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-11 | 2018-06-15
ШСВ-110 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15
ОВ-110 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. В ШДЭ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
ПС 220 кВ Падунская
АТ-2 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | ТР и ВВИ АТ-2, ТР ЛР-220 ВЛ-236. АГ - 3 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
ВМ-110 АТ-2 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | СР и ВВИ ВМ-110 АТ-2. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
ВМ-110 Западная-2 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | с переводом на ОВ | СР, ВВИ ВМ-110 Западная-2. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
Т-3 | 10 | 2018-06-13 | 2018-06-22 |  | ТР, ВВИ Т-3 с заменой шиберов, ТР-220 Т-3. АГ - 12 ч. | 10 | 2018-06-13 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-11 | 2018-06-15
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. К РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
ВМ-110 АТ-1 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | СР, ВВИ ВМ-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
АТ-1 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | ТР, ВВИ АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
ПС 220 кВ Правобережная
ШСВ-110 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. Ср. рем. ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26
ТН-2-110 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26
2 СШ-110 кВ | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. Ср. рем. ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2 | 2018-06-25 | 2018-06-26
ПС 220 кВ Таёжная
ОВ 110 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВКЛ. ВМ-110 Симахинская-2 заменить на ОВ-110 для СР, ВВИ и ОПМ вводов, О ТАПВ. АГ - 6 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
ОВ 110 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВКЛ. ВМ-110 Карапчанка-2 заменить на ОВ-110 для СР, ВВИ и ОПМ вводов, В ЭПЗ-1636, автоматики, ТТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
ПС 220 кВ УП-15
II СШ-110 кВ | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ТР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 ТЭЦ-1 А, ШР-2-110 ТЭЦ-1 Б, ШР-2-110 Цемзавод А, ШР-2-110 Цемзавод Б, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 УП-11, ШР-2-110 УП-12 А, ШР-2-110 УП-12 Б, ШР-2-110 УП-8. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
ОМВ-110 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18
ОМВ-110 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  | ТР ШР-2-110 ОМВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18
ШСВ-110 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  | ТР ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19
МВ-110 ТЭЦ-1 А | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | с переводом на ОВ | ТР ШР-2-110 ТЭЦ-1 А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | с переводом на ОВ | ТР ШР-2-110 ТЭЦ-1 Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21
МВ-110 Цемзавод А | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | с переводом на ОВ | ТР ШР-2-110 Цемзавод А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22
МВ-110 Цемзавод Б | 1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | с переводом на ОВ | ТР ШР-2-110 Цемзавод Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1 | 2018-06-25 | 2018-06-25
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | с переводом на ОВ | ТР ШР-2-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1 | 2018-06-26 | 2018-06-26
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | с переводом на ОВ | ТР ШР-2-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27
ПС 220 кВ Черемхово
2 СШ-110 кВ | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 |  | ТР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Лесозавод А, ШР-2-110 Лесозавод Б, ШР-2-110 Свирск А, ШР-2-110 Свирск Б, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 РВС, ШР-110 ТН-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  | ТР ШР-2-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 1 | 2018-06-19 | 2018-06-19
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  | ТР ШР-2-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20
МВ-110 Лесозавод «А» | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  | ТР ШР-2-110 Лесозавод А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21
МВ-110 Свирск «А» | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  | ТР ШР-2-110 Свирск А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 1 | 2018-06-21 | 2018-06-21
ШСВ-110 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  | ТР ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22
МВ-110 Лесозавод «Б» | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  | ТР ШР-2-110 Лесозавод Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 2018-06-22 | 2018-06-22
1 СШ-110 кВ | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |  | ТР ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Свирск А, ШР-1-110 Свирск Б, ШР-1-110 Т-4. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27
МВ-110 «Забитуй» | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Пв РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
МВ-110 Свирск «А» | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  | ТР ШР-1-110 Свирск А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  | ТР ШР-1-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27
ПС 220 кВ Шелехово
В-220 №208 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ-209. Работы запланировать на июль 2018 (согласовано с собственником). | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. замена ЛР-220 № 208. АГ - ВЗ. | 31 | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2 | 2018-05-21 | 2018-05-22
АТ-8 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | Для исключения производства переключений в контрольный замер 20.06.2018 | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ОР-110 АТ-8. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21
ОСШ 110 кВ | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | Для исключения производства переключений в контрольный замер 20.06.2018 | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ОР-110 АТ-8. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2 | 2018-06-20 | 2018-06-21
ПС 500 кВ Иркутская
МВ-110 1В7 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
МВ-110 2В7 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
МВ-220 АТ-7 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
АТ-7 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
МВ-220 ВЛ-209 |  |  |  | В связи с переносом работ на июнь. Не совмещение с ремонтом ВЛ-210 (заявка № 5504) | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода, ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
МВ-110 МСВ-3/И-9 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
МР-110 ВЛ ТЭЦ-9 | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-05-28 | 2018-06-01
МВ-110 ШП-9Б | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
МВ-220 АТ-11 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
АТ-11 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА, ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
МВ-220 ВЛ-209 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода, ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08
ТН 7 СШ 110 | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08
МВ-110 ШП-11А | 3 | 2018-06-11 | 2018-06-13 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. АО АЭХК. ТО в/ц секции 67-79. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27
МВ-110 ШП-10А | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15
МВ-110 ШП-10Б | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15
ЭВ-110 ВЛ ТЭЦ-10 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15
МВ-110 Вл Бл-6 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15
МВ-110 ШП-12Б | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | 3 | 2018-06-18 | 2018-06-20
МВ-110 2В6 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 3 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 3 | 2018-06-20 | 2018-06-22
АТ-6 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ПВ РЗА; СР ТР-220 АТ-6. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
МВ-220 АТ-6 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
ТН-2 СШ 110 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22
ВЛ 35 кВ ШП-5 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | ТР ЛР-35 ШП-5А, ТР ЛР-35 ШП-5Б, ТР Р ТН-35 ШП-5Б, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
5Т | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
МВ-110 ШП-11Б | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. АО АЭХК. ТО в/ц секции 1-29. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-25 | 2018-06-27
ЭВ-220 ВЛ-204 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | Совмещение с ремонтом ВЛ | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29
ПС 500 кВ Ключи
АТ-1 | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. тек. рем. АТ-1, ОПМ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22 | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
ФКУ | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ФКУ-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-1-568 | 88 | 2018-03-19 | 2018-06-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. РЕК. Реконструкция устройства РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 88 | 2018-03-19 | 2018-06-14
В-2-568 | 88 | 2018-03-19 | 2018-06-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. РЕК. Реконструкция устройства РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 88 | 2018-03-19 | 2018-06-14
В-2-568 | 19 | 2018-05-14 | 2018-06-01 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-2-568., В-2-568, ТТ-500 В-2-568, испытания емкостных делителей, ОПМ, ревизия ВОФ выключателя,. АГ - 12 ч. | 19 | 2018-05-14 | 2018-06-01 | 56 | 2018-05-21 | 2018-07-15 | 56 | 2018-05-21 | 2018-07-15
В-1-560 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ-568. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. для наладки. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-06-06 | 2018-06-07
ОСШ 220 кВ | 2 | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТН-220 ОСШ-220, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2 | 2018-06-21 | 2018-06-22
В-2-560 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Не совмещать с В-1 563 и В-2-563 на УПК Тыреть. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. для наладки. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15
В-2-564 | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-2-564,ТТ В-2-564,ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
В-1-564 | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт : ЛР-1-564. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
В-1-564 | 35 | 2018-06-18 | 2018-07-22 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт В-1-564, ТТ В-1-564 ревизия ВОФ. АГ - ВЗ. | 35 | 2018-06-25 | 2018-07-29 | 35 | 2018-06-25 | 2018-07-29 | 35 | 2018-06-25 | 2018-07-29
МВ-220 АТ-1 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом 2 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Черемхово | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ-220 АТ-1, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
АТ-1 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом 2 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Черемхово | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: АТ-1 , испытание РБ-10 АТ-1. АГ - 6 ч. | 5 | 2018-06-18 | 2018-06-22
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ из вводов МВ-110 Н.Зиминская ТЭЦ А. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | 2018-06-04 | 2018-06-06
ПС 500 кВ Озерная
УШР-579 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и тек. рем.: УШР-579, ТМО,ТПО,ТМР,ТПР,ТМФ,ТПФ, ремонт двигателей обдува УШР 60 шт, ТО: ОПН-500 УШР-579, ТТ В-500 УШР-579, ТН УШР-579. АГ - 6 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
В-579-506 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ТТ В-579-506. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
В-579-506 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. профилактический контроль АУВ,РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
В-2-579 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ТТ В-2-579. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | 12 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
В-2-579 | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. профилактический контроль.АУВ, РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-05-21 | 2018-06-01
3 АТ | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
УШР-576 | 12 | 2018-06-25 | 2018-07-06 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Профконтроль: 1(2) комплект осн. защит СО, ком-т защит КО, ком-т защит КО и ОУ, ком-т технологических защит, ком-т КИВ, шкаф САУ, авт. ПЖТ, АУВ В-500 УШР-576, 2К УРОВ В-500 УШР-576,авт. охлаждения УШР ВЛ-576. ТТ-500 УШР-576, ТН-500 УШР ВЛ-576, РЗА ВВ-10 ТМО, РЗА ВВ-10 ТМР, РЗА ВВ-10 ТМФ, ТН-10 6 с.ш. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-06-25 | 2018-07-06 | 12 | 2018-09-10 | 2018-09-21 | 12 | 2018-06-25 | 2018-07-06
ПС 500 кВ Тайшет
МВ-110 Восточная | 29 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | На ОВ после ввода МВ-110 С-43. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. КР. Замена МВ-110 Восточная. на ЭВ. АГ - ВЗ. | 29 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 29 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 29 | 2018-05-14 | 2018-06-11
3 с.ш. 500 кВ | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-500 3ТН, СР-3-500, ШР-1-500 УШР, ШР-1-501, ШР-1-504, ШР-1-506. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
УШР | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО : ШР-1-500 УШР. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2 | 2018-06-04 | 2018-06-05
В-1-506 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-1-506. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
СВ-1-500 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: СР-3-500. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
3ТН-500 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-500-3ТН. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
В-1-501 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-1-501. Для опробования ТАПВ. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
В-1-504 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-1-504. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
2 АТ | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ВВИ и тек. рем. 2АТ-500, тек. рем. ОР-110-2АТ, ремонт двигателей обдува 2АТ 15 шт, циркнасосов 5 шт, ТО Р-500-2АТ, автоматика ПЖТ опробование, ТН-35 2АТ проф восстановление РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
В-2-504 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-2-504. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
В-2-501 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-2-501. Для опробования ТАПВ. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
ОСШ 110 кВ | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ОР-110 2АТ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
4 с.ш. 500 кВ | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-500 4ТН, СР-4-500, Р-50002АТ, ШР-2-501, ШР-2-504,ШР-2-506, ШР-2-500 УШР. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
4ТН-500 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-500 4ТН. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
СВ-2-500 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: СР-4-500. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
В-2-506 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-2-506. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29 | 12 | 2018-06-18 | 2018-06-29
УШР | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ШР-2-500 УШР. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2 | 2018-06-18 | 2018-06-19
МВ-110 С-43 |  |  |  | Работы перенести на июль, не совмещать с ремонтом 2 АТ. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. КР. Замена МВ-110 на ЭВ-110. АГ - ВЗ. | 28 | 2018-06-20 | 2018-07-17 | 26 | 2018-06-18 | 2018-07-13 | 28 | 2018-06-20 | 2018-07-17
ПС 500 кВ Тулун
БСК-1 | 8 | 2018-06-01 | 2018-06-08 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт БСК-1, ТО МВ-10 БСК-1. АГ - 8 ч. | 8 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 10 | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 10 | 2018-05-30 | 2018-06-08
МВ-110 АТ-1 | 8 | 2018-06-01 | 2018-06-08 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. АГ - 4 д. | 8 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 10 | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 10 | 2018-05-30 | 2018-06-08
АТ-1 | 8 | 2018-06-01 | 2018-06-08 |  | Текущий ремонт АТ-1, средний ремонт ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1, тек. рем. РБ-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. АГ - 16 ч. | 8 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 10 | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 10 | 2018-05-30 | 2018-06-08
ОВ-220 | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для профилактическог восстановления защит, управлении, автоматки ТТ. АГ - 6 ч. | 12 | 2018-06-04 | 2018-06-15
ОСШ-110 кВ | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-08 | Совмещение с ремонтом АТ-1 | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ОР-110 АТ-1. АГ - 16 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 2 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2 | 2018-06-06 | 2018-06-07
ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулун с отпайками | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №66-67,93-94,132-139,162-166, замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 | 5 | 2018-06-26 | 2018-06-30 | 5 | 2018-06-26 | 2018-06-30
ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулун с отпайками | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-110, ОР-110 Куйтун. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-06-13 | 2018-06-17 | 3 | 2018-06-28 | 2018-06-30 | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-08
МВ-110 Куйтун | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-110 Куйтун, ТО МВ-110 Куйтун. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-06-28 | 2018-06-30 | 3 | 2018-06-06 | 2018-06-08
В-500 Р-1 | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-500 Р-1. Автоматика ПЖТ-опробования. АГ - 1 д. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
В-1-561 | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ШР-1-561. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
В-1-562 | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ШР-1-562,В-1-562 автом., п/восставовление. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
1 СШ 500 кВ | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | По переносу ВЛ-564. | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-564, ШР-500 Р-1, текущий ремонт ШР-1-561 , ШР-1-562. АГ - 1 д. | 13 | 2018-06-18 | 2018-06-30
ОСШ-110 кВ | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт: ОР-110 ОМВ, ОР-110 Куйтун, ОР-110 Тулюшка. АГ - 16 ч. | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03
ОМВ-110 | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт: ОР-110 ОМВ, ТО ОМВ-110. АГ - 8 ч. | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04 | 6 | 2018-06-28 | 2018-07-03 | 6 | 2018-06-29 | 2018-07-04
ПС 500 кВ Усть-Кут
В БСК-2-220 | 13 | 2018-05-28 | 2018-06-09 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО УРЗА. АГ - 3 ч. | 13 | 2018-05-28 | 2018-06-09
БСК-2-220 | 13 | 2018-05-28 | 2018-06-09 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО УРЗА. АГ - 3 ч. | 13 | 2018-05-28 | 2018-06-09
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-568 | 130 | 2018-02-05 | 2018-06-14 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция ячейки В2-568: замена В2-568, Р2С-568, РШ2-568, ТТ В2-568. АГ - ВЗ. | 130 | 2018-02-05 | 2018-06-14
СШ 568 | 45 | 2018-05-01 | 2018-06-14 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Замена и ПНР РШ1-568, РШ2-568. АГ - ВЗ. | 45 | 2018-05-01 | 2018-06-14 | 12 | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 56 | 2018-05-21 | 2018-07-15
В-1-568 | 14 | 2018-06-01 | 2018-06-14 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция Замена В1-568 ТТ В1-568, Р1С-568. АГ - ВЗ. | 14 | 2018-06-01 | 2018-06-14
В-1-563 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ-564, выполнить поочередно с В-2-563. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ОАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-06-27 | 2018-06-27
В-2-563 | 1 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ-564, выполнить поочередно с В-1-563. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ОАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-06-28 | 2018-06-28
ОСШ-2 | 7 | 2018-06-17 | 2018-06-23 |  | ТР (РОСШ Л-4). АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-17 | 2018-06-23 | 7 | 2018-06-11 | 2018-06-17 | 7 | 2018-06-11 | 2018-06-17
МВ-110 Л-4 | 7 | 2018-06-17 | 2018-06-23 |  | ТР. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-06-17 | 2018-06-23 | 7 | 2018-06-11 | 2018-06-17 | 7 | 2018-06-11 | 2018-06-17