## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2 | 15 | 2018-10-08 | 2018-10-22 | Совмещение с работами на ПС 500 кВ Камала-1, несовмещение с ремонтом ВЛ-501. | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Для вывода в резерв команд ПА на ПРМ АКА Кедр 78 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2, и на ПРД АКА Кедр 42 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2 (Письмо Филиала АО СО ЕЭС ОДУ Сибири № 04-б14-II-2-19-7159 от 21.11.17 г. в дополение к письму № 06.064-07.23-3912 от 30.10.17 г.). АГ - 3 ч. | 15 | 2018-10-08 | 2018-10-22
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | 13 | 2018-10-29 | 2018-11-10 | Несовмещение с ВЛ 500 кВ Камала-Тайшет №2, ВЛ-570. под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена промежуточной опоры № 248 на анкерную опору в рамках строительства ВЛ-220 ГНПС-2. АГ - ВЗ. | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | В связи с работами по переводу ВЛ-574 на напряжение 500 кВ. | Усть-Илимская ГЭС. ВПр. На 2 часа для вывода Р-571. АГ - 20 мин. | 1 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 1 | 2018-10-15 | 2018-10-15
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | В связи с работами по переводу ВЛ-574 на напряжение 500 кВ. | Усть-Илимская ГЭС. ВПр. на 2 часа для ввода Р-571. АГ - 20 мин. | 1 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 1 | 2018-10-26 | 2018-10-26
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570) | 9 | 2018-10-18 | 2018-10-26 | несовмещение с ВЛ-560 под наведенным напряжением | ТР ТТ-ВЛ-570, ТТ-570. АГ - ВЗ. | 9 | 2018-10-15 | 2018-10-23 | 75 | 2018-08-27 | 2018-11-09 | 75 | 2018-10-15 | 2018-12-28
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №2 (ВЛ-570) | 6 | 2018-10-18 | 2018-10-23 |  | Братский ПП 500 кВ: ТР РЛ-2-570 и ВВИ КС-500 ВЛ-570. АГ - 4 ч. | 6 | 2018-10-18 | 2018-10-23
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) | 13 | 2018-09-26 | 2018-10-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Братский ПП 500 кВ: В РЗА ВЛ-569. АГ - 4 ч. | 15 | 2018-09-26 | 2018-10-10
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) | 19 | 2018-09-20 | 2018-10-08 |  | КР. Замена грозотроса в прол. оп. 34-79. АГ - 8 ч. | 21 | 2018-09-20 | 2018-10-10 | 9 | 2018-09-18 | 2018-09-26 | 9 | 2018-09-18 | 2018-09-26
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12 |  | Братский ПП 500 кВ: ТР и ВВИ ТН-560. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 | Несовмещение с АТ-3 Ново-Зиминской. Совмещение с работами СЭС | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Валка угрожающих деревьев в пролёте опор №519-530. Замена изоляции. Регулировка искровых промежутков ВЧЗ и ФП п/восст. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 11 | 2018-09-27 | 2018-10-07 | 11 | 2018-10-03 | 2018-10-13
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | Несовмещение с ВЛ-561 и АТ-3 Ново-Зиминской | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка дистанционных распорок, валка угрожающих деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2 | 2018-10-03 | 2018-10-04
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-560, ЛР-2-560, ТТ-500 ВЛ-560 ОПМ, ревизия ВОФ, ТН-500 ВЛ-560 испытание, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-07 | 7 | 2018-10-03 | 2018-10-09
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) |  |  |  | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Подать в ноябре после окончания работ на Iсш 500 кВ Братской ГЭС под наведенным напряжением | ТР КС-562; РЛ-562, РЛ-1Т-562. Замена уставок дистанционной защиты по письму №04-б12-II-3-19-2724 от 17.05.2018. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-10-01 | 2018-10-12
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 4 | 2018-10-31 | 2018-11-03 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для смены уставок дистанционной защиты ДЗ-503. АГ - 3 ч. | 4 | 2018-10-31 | 2018-11-03
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 2 | 2018-10-31 | 2018-11-01 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО НДЕ-563. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-31 | 2018-11-01
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | Несовмещение с ВЛ-560 под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Валка угрожающих деревьев в пролёте опор №3-13. Замена изоляции. Регулировка искровых промежутков. РЗА ДЗ-503, резервные защиты, ТУ п/восст., В-1-562 автоматика, АОПН-564, ДЗО ВЛ-564 п/в. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20 | 13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для профилактического восстановления РЗА. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | несовмещение с ВЛ-560. С рассоединением шлейфов в сторону ВЛ. под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремот: ЛР-1-564, ЛР-2-564, ТТ-500 ВЛ-564,ОПМ, ревизия ВОФ, ТН-500 ВЛ-564 ОПМ, испытание, средний ремонт Р НДЕ ВЛ-564,Резервные токовые защиты (МФО,ТЗНП,ЗНФР) ТУ,ДЗО,ФТЗ,АОПН., В-1-564 автомат., В-2-564 автом. п/восст. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20 | 13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-564,ЛР-2-564, ТТ-500 ВЛ-564,ОПМ, ревизия ВОФ, ТН-500 ВЛ-564, ОПМ, испытание, средний ремонт Р НДЕ ВЛ-564. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для профилактического восстановления , профилактический контроль, смена уставок дистанционной защиты ДЗ-503. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | С рассоединением шлейфов в сторону ВЛ. под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-564, ШР-500 Р-1, тек. рем. ШР-1-561, ШР-1-562, осмотр ВЧЗ, НДЕ-564 ОПМ, в/в испытания ЭМУ НДЕ-564, РВС-20. АГ - 16 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20 | 13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов на опорах 325,336,340,344,347; 410, 418, 452 (всего: 8 подвесок); Установка дистанционных распорок в пролете опор 104-105 (всего 1шт); Замена оттяжек на опоре 139, 83 (2 оттяжки). АГ - 3 ч. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. изменение организации цепей напряжения ТН-500. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 8 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская С рассоединением шлейфов на РЛ-566 | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр и замена дефекных изоляторов РЛ-566, Осмотр и обтяжка ВЧЗ ВЛ-566. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 8 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. ПВ РЗА REL с ВЧ, ТФНКД В1. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) | 2 | 2018-10-09 | 2018-10-10 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. изменение организации цепей напряжения ТН-500. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ IV цепь | 4 | 2018-10-08 | 2018-10-11 | под наведенным напряжением | ТР РЛ-БрАЗ-4, РО-БрАЗ-4. АГ - 8 ч. | 4 | 2018-10-08 | 2018-10-11
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 3 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | под наведенным напряжением | ТР ВЛ-БрАЗ-6, ТР РЛ-БрАЗ-6. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 4 | 2018-10-08 | 2018-10-11 | 4 | 2018-10-08 | 2018-10-11
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Перенос нижней фазы на среднюю траверсу 1 шт. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-01
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 6 | 2018-10-03 | 2018-10-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. БВР. Для безопасного выполнения работ на ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП№1 (ВЛ-569) по замене грозотроса. АГ - 8 ч. | 6 | 2018-10-03 | 2018-10-08
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VIII цепь | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Перенос нижней фазы на среднюю траверсу 1 шт. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ IV цепь | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена изоляторов на анкерной опроре 2 шт. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) |  |  |  | В связи с работами на ОРУ 500 кВ Усть-Илмской ГЭС по переводу ВЛ-574 на напряжение 500 кВ | ТР. Ремонт провода в пролете опор 182-183. АГ - 3 ч. | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) |  |  |  | В связи с работами на ОРУ 500 кВ Усть-Илмской ГЭС по переводу ВЛ-574 на напряжение 500 кВ | БВР. Для безопасного производства работ на ВЛ-247. АГ - 3 ч. | 1 | 2018-10-12 | 2018-10-12
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) |  |  |  | В связи с работами на ОРУ 500 кВ Усть-Илмской ГЭС по переводу ВЛ-574 на напряжение 500 кВ | ТР. Ремонт грозотроса в пролете опор 102-103. АГ - 3 ч. | 1 | 2018-10-12 | 2018-10-12
ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 №1 (ВЛ-213) | 4 | 2018-10-01 | 2018-10-04 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 4-7, 9-10, 12-21, 26-28, 33-34, 48-50, 72-73. Выправка ж/б опор опор 62, 64, 65, 66. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-10-01 | 2018-10-04 | 4 | 2018-10-01 | 2018-10-04 | 4 | 2018-10-01 | 2018-10-04
ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки пр. 274-275,280-281,282-283, (0,5 га.). Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах. Вырубка боковых деревьев в пролётах опор 96-98, 130-135, 154-158. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на опорах 200, 134.Замена дефектных изоляторов на опорах 47, 48, 2в, 16. Замена оттяжек опоры 5. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на опорах 5, 24. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19
ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | Несовмещение с МВ-220 № 215 ПС 220 кВ Черемхово под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка боковых деревьев в пролётах опор 83-85, 116-119.Замена оттяжек опоры 84. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 3 | 2018-10-18 | 2018-10-20 |  | ПС Покосное: ТР ЛР-220 №233, СР-1-220, ТР-220 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-23 | 2018-10-25
ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232) | 4 | 2018-10-22 | 2018-10-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. 93-94,127-135.2. Замена дефектной изоляции. РЗА АЛАР-220 п/восст. АГ - 2 ч. | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02
ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232) | 4 | 2018-10-22 | 2018-10-25 |  | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. Работа ВЛ-232 в тупиковом режиме. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-29 | 2018-10-31
ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232) | 4 | 2018-10-22 | 2018-10-25 |  | ПС 500 кВ Тулун. БВР. Осмотр ВЧЗ, КС. АГ - 1 ч. | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ - Таежная II цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ - Таежная-2) | 7 | 2018-10-08 | 2018-10-14 | Несовмещение с АТ-1 ПС 220 кВ Таежная | ТР ЭВ-110 Л-2. АГ - 6 ч. | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-07
ВЛ 110 кВ МПС - Опорная с отпайками | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  | ПС Вихоревка: ТР ЛР-110 Опорная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-10-24 | 2018-10-24
ВЛ 110 кВ Опорная - Турма | 1 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | Несовмещение с АТ-2 Братского ПП 500 кВ. | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ПС Опорная: В ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09
ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | Не совмещение с ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ЛР-110 С-59, ОР-110 С-59. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16
ВЛ 110 кВ Чуна - Чуна тяговая | 1 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | Несовмещение с АТ-2 Братского ПП 500 кВ. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Чуна, РП-1-110, замена дефектной изоляции на линейном портале. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-10-31 | 2018-10-31
ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |  | ПС 110 кВ Водопад. ТР. ЛР-110 Замзор, РП-2-110. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино |  |  |  | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и ремонтами на участке 110 кВ Шеберта-Замзор. | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. текущий ремонт ЛР-110 Нижнеудинск. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04
ВЛ 110 кВ Тулюшка - Тулун с отпайкой на ПС Нюра | 3 | 2018-10-24 | 2018-10-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) в пр. опор № 32-33,65-67 замена дефектной изоляции на оп. № 138,140,141,130,137. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-10-24 | 2018-10-26
ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулун с отпайками | 2 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) в пр. опор №66-67,93-94,132-139,162-166, замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02
ВЛ 110 кВ Куйтун - Тулюшка с отпайкой на ПС Майская | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) в пр. опор № 6-9 замена дефектной изоляции оп. № 7,9. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-11 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Балаганск. Тест контроль. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05
ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усольская) | 3 | 2018-10-03 | 2018-10-05 | Несовмещение с II СШ 110 кВ Иркутской ТЭЦ-11. | ПС 110 кВ Новожилкино: ТР ЛР-110 Ввод А; 1 секция 110 кВ, СП-110: ТР СР-1-110, ОД-1-110, КЗ-1-110, Т-1, ЗОН Т1. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03
ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усольская) | 3 | 2018-10-03 | 2018-10-05 | Несовмещение с II СШ 110 кВ Иркутской ТЭЦ-11. под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пролётах опор 81-83. Всего 1 га отп. Новожилкино Выправка ж/б опоры 88. Замена дефектных изоляторов на опоре 76. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 - Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Белореченская) | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов на опоре 5. Установка виброгасителей провода на опорах 43, 45, 46, 48, 51, 52. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 3 | 2018-10-22 | 2018-10-24
ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон |  |  |  | Не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ №563 и №564 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка виброгасителей провода на штатные места на опорах 48/30, 48/28, 48/17, 48/14, 48/8, 48/3. Всего 48 шт;. АГ - 2 ч. | 9 | 2018-10-22 | 2018-10-30
ВЛ 110 кВ Белореченская - Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов на опоре 70.Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 35-36. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30
ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | Несомещение с ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское, ВЛ-215, ВЛ-216. | ПС 110 кВ Новожилкино: ТР ЛР-110 Ввод Б; 2 секция 110 кВ, СП-110: ТР СР-2-110, ОД-2-110, КЗ-2-110, ЗОН Т2. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05
ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 5 | 2018-10-30 | 2018-11-03 | Несовмещение с 1 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пр.2-3, 5-7, 8-9, 14-16, 19-25, (2 га.). Ремонт провода (бандаж) у оп.№141, (1 бандаж). Выправка ж/б. опор № 59,68, 74, (3 опоры). Закрепление заземляющего поводка г/троса к телу опоры 8, 39, 42, 45, 62, 63, 65, 66, 68, 70. Всего 10 шт. АГ - 2 ч. | 6 | 2018-10-12 | 2018-10-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09 |  | СР ЛР-110 Ввода А. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16 |  | СР ЛР-110 Ввода Б. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Мирная) | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Ангарская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Ангарская) | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 5-6, 8-9. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.4 - ГПП-1) | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 |  | ТЭЦ-10. ТР: МКП-110 бл. 4; ТО: Т-4. ТР: РВС бл.4, ЛР ВЛ-110кВ бл.4, ТН-110кВ бл.4. АГ - 12 ч. | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 - ГПП-2) | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16 |  | ТЭЦ-10. ТО: Т-8. ТР: РВС бл.8, ЗН ВЛ-110кВ бл.8. АГ - 12 ч. | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16 | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16 | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово I цепь с отпайками | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 3 ч. | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово I цепь с отпайками | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. тек. рем. ЛР-110 ввод А. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | 2018-08-01 | 2018-08-03 | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 3 ч. | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-01
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. для смены уствок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 3 ч. | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 1 | 2018-10-02 | 2018-10-02
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. для смены уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12
ВЛ 110 кВ Максимовская - Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09 |  | ТР КС-110, ТР 2ЛР-110 Ново-Ленино. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09
ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 |  | ТР КС-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11
ВЛ 110 кВ Оса - Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса - Н.Уда-Б) | 6 | 2018-09-27 | 2018-10-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 6 | 2018-09-27 | 2018-10-02 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 6 | 2018-09-27 | 2018-10-02
ВЛ 110 кВ Оса - Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса - Н.Уда-Б) | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10
Братский ПП 500 кВ
В-2-569 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. К РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02
В-1-560 | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | Подать в соответствии с письмом ОДУ Сибири | Братский ПП 500 кВ. ТР. ТО В-1-560. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16
ТН-570 | 2 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | Совмещение с ВЛ-570 | ТР ТН-570. К РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16
В-2-570 | 2 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | совмещение с ВЛ-570 | ТР РЛ-2-570; ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ-В-2-570. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16
ШОВ-220 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К РЗА, В ТТ. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26
В-1-570 | 3 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | совмещение с ВЛ-570 | ТР ТТ В-1-570; ТО В-1-570. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-10-24 | 2018-10-26 | 3 | 2018-06-13 | 2018-06-15 | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17
ШОВ-220 | 1 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-10-26 | 2018-10-26
Р-1 | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка давления во вводах 500 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29
Р-2 | 1 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка давления во вводах 500 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-30 | 2018-10-30
АТ-1 | 2 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Смена уставок рез. защит. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-30 | 2018-10-31
ПС 110 кВ Бирюса
1 с.ш. 110 кВ | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Бирюса. БВР. Отбор проб масла из ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-10
БСК-35 | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-11 |  | ПС 110 кВ Бирюса. ВПр. для профилактического восстановления РЗА МВ-35 БСК-2. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-11
ПС 110 кВ Водопад
БСК-2-110 | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |  | ПС 110 кВ Водопад. ТР. Текущий ремонт БСК-2-110, ТОР-110 БСК-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 26 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 24 | 2018-10-03 | 2018-10-26
2 секция 110 кВ | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |  | Текущий ремонт ЛР-10 Замзор, СР-2-110, ТР-110 Т-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 26 | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17
РП-110 | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |  | ПС 110 кВ Водопад. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, РП-2-110. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 3 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17
СВ-110 | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ТР. тек. рем.:СР-2-110. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 23 | 2018-08-09 | 2018-08-31 | 24 | 2018-10-03 | 2018-10-26
ПС 110 кВ Вокзальная
ТН-2-110 | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | Совмещение с 2 секцией 110 кВ. | ПС 110 кВ Вокзальная. ТР. ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-10-01 | 2018-10-01
ТН-1-110 | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | Совмещение с ВЛ. | ПС 110 кВ Вокзальная. ТР. ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04
ПС 110 кВ Западная
ВМ-110 БЛПК-А | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Западная. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-10
ВМ-110 БЛПК-Б | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Западная. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11
ПС 110 кВ Изумрудная
В-110 Т-1 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. тек. рем. СР-1-110, ШР-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02
1СШ-110 кВ | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. тек. рем. ЛР-110 ввод А, тек. рем. СР-1-110, ШР-110 Т-1, ВВИ ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02
СП-110 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. тек. рем. СР-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02
ПС 110 кВ Качуг
В-110 Жигалово | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Проф.восстановление устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ПС 110 кВ Кировская
ШСВ-110 | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | Несовмещение с ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Кировская с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Черемхово А» | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. К РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12
СОВ-110 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Оса-Б | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | Совмещение с работами на ЛЭП. | ПС 110 кВ Новая Уда. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-17 | 2018-10-17
В-110 Оса-А | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16
В-110 Знаменка | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-18 | 2018-10-18
ПС 110 кВ Оса
В-110 Н.Уда Б | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Проф.контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12
ПС 110 кВ Силикатная
БСК-2 | 4 | 2018-10-09 | 2018-10-12 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт БСК-2. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-10-09 | 2018-10-12 | 1 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 1 | 2018-10-05 | 2018-10-05
ПС 110 кВ Урик
В-110 Правобережная Б | 1 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-22 | 2018-10-22
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-23 | 2018-10-23
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-24 | 2018-10-24
В-110 Правобережная А | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |  | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29
В-110 Правобережная А | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Первый контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02
ПС 110 кВ Худоеланская
СП-110 |  |  |  | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и ремонтами на участке 110 кВ Шеберта-Замзор. | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. текущий ремонт 2ТН-110. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04
1 СШ-110 кВ |  |  |  | Содержание работ не соответствует выводимому в ремонт оборудованию. Подать заявку на 2 СШ-110 кВ. | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. текущий ремонт ЛР-110 Нижнеудинск. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 1 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 1 | 2018-10-04 | 2018-10-04
2 СШ-110 кВ | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 |  | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. Текущий ремонт ТТ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 1 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08
2 СШ-110 кВ | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09 |  | ПС 110 кВ Худоеланская. ИСП. испытания ТН-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09
1 СШ-110 кВ | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | Несовмещение с В-110 Худоеланская на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. текуший ремонт ТТ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 1 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 1 | 2018-10-05 | 2018-10-05
СП-110 | 1 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | Несовмещение с В-110 Худоеланская на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Худоеланская. ТР. текущий ремонт 1ТН-110. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03
1 СШ-110 кВ | 1 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | Несовмещение с В-110 Худоеланская на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Худоеланская. ИСП. испытания ТН-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03
ПС 110 кВ Чуна
1 с.ш. 110 кВ | 3 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | Несовмещение с АТ-1 Братского ПП 500 кВ, совмещение с работами на ЛЭП. с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт СР-1-110, чистка изоляции 1 с.ш.-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-11
СВ-110 | 2 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт СР-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-11
РП-110 | 1 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | Несовмещение с АТ-1 Братского ПП 500 кВ, совмещение с работами на ЛЭП. | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт РП-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30
1 с.ш. 110 кВ | 1 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | Несовмещение с АТ-1 Братского ПП 500 кВ, совмещение с работами на ЛЭП. | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Чуна. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-10-31 | 2018-10-31
ПС 110 кВ Юрты
СВ-110 | 6 | 2018-10-01 | 2018-10-06 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Юрты. КР. Замена вводов СВ-110: ф.В стороны 2 с.ш., ф.С стороны 2 с.ш. АГ - 1 д. | 6 | 2018-10-01 | 2018-10-06
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-220 БрАЗ-5 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 БЦБ-271 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
В-220 ВБ-272 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19
ПС 220 кВ Восточная
В-110 Правобережная I | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05
В-110 Правобережная II | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. смена уствок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-11 | 2018-10-12
ПС 220 кВ Заводская
OСШ 110 кВ | 1 | 2018-10-02 | 2018-10-02 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-02 | 2018-10-02
ПС 220 кВ Опорная
ВМ-110 АТ-2 | 14 | 2018-10-01 | 2018-10-14 | другие сроки | ПС Опорная. ТР, К РЗА. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-10-01 | 2018-10-14 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11
ВМ-220 АТ-2 | 14 | 2018-10-01 | 2018-10-14 |  | ПС Опорная. ТР. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-10-01 | 2018-10-14
АТ-2 | 14 | 2018-10-01 | 2018-10-14 |  | ТР АТ-2, ТО приводов ВМ-220 АТ-2, ВВИ. К РЗА. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-10-01 | 2018-10-14
ВМ-220 АТ-2 | 2 | 2018-10-02 | 2018-10-03 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. Смена уставок РЗА ВЛ 220 Братский ПП-Опорная №3. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-02 | 2018-10-03
ПС 220 кВ Падунская
АТ-1 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
АТ-2 | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-08 | 2018-10-12
ПС 220 кВ Покосное
1 секция 220 кВ | 3 | 2018-10-18 | 2018-10-20 |  | ТР ЛР-220 №233, СР-1-220, ТР-220 Т-1. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220. ОПМ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 3 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 3 | 2018-10-23 | 2018-10-25
2 секция 220 кВ | 4 | 2018-10-22 | 2018-10-25 |  | ПС 220 кВ Покосное. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29
ПС 220 кВ Правобережная
В-110 Урик А | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-01 | 2018-10-03
В-110 Урик Б | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-220 №215 | 12 | 2018-10-08 | 2018-10-19 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 220 кВ Черемхово. РЕК. Замена вводов 220 кВ. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-10-01 | 2018-10-12
МВ-220 №216 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | Из-за переноса ВЛ-215 | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ПВ РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 5 | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 5 | 2018-10-15 | 2018-10-19
ПС 220 кВ Шелехово
Т-4 | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. КР. кап. ремонт Т-4, тек. рем. ВДТ Т-4, ТР-35 ВДТ Т-4, ВВИ Вводов 110-220 Т-4, ОПМ Вводов 110 Т-4, Вводов 220 Т-4, О-РЗА. АГ - ВЗ. | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14
В-220 Т-4 | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. кап. ремонт Т-4. АГ - ВЗ. | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14
СВ-1-220 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ПС 500 кВ Иркутская
8Т | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР, ТВО ТР-35 8Т. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
ВЛ 35 кВ ШП-8 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 |  | ТР ЛР-35 ШП-8Б, ТВО. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2 | 2018-10-01 | 2018-10-02
МВ-220 МСВ 3/5 | 16 | 2018-10-01 | 2018-10-16 | В ноябре 2018г. запланирована замена МВ-220кВ МСВ- 3/5 на ЭВ-220кВ. | ПС 500 кВ Иркутская. КР. Замена МВ-220 на ЭВ-220. АГ - ВЗ. | 16 | 2018-10-01 | 2018-10-16 | 2 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2 | 2018-10-25 | 2018-10-26
МВ-220 ШСВ-2 | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30
ПС 500 кВ Ключи
В-АТ-2-566 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. изменение организации цепей напряжения ТН-500. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
В-566 | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. изменение организации цепей напряжения ТН-500. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
В-АТ-3-581 | 2 | 2018-10-09 | 2018-10-10 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. изменение организации цепей напряжения ТН-500. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
В-581 | 2 | 2018-10-09 | 2018-10-10 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. изменение организации цепей напряжения ТН-500. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ТН-220 АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТН-220 АТ-3, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ЭВ-2-220 АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТО ЭВ-2-220 АТ-3, ТТ ЭВ-2-220 АТ-3 отбор проб масла, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ЭВ-1-220 АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТО ЭВ-1-220 АТ-3,ТТ ЭВ-1-220 АТ-3, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ТН-2-500 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-500 ТН-2, ТН-2-500 ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | Текущий ремонт АТ-3, ТР-500 АТ-3. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
В-2-564 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-564. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
В-2-568 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-568. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
2 СШ 500 кВ | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | Несовмещение с ВЛ-560. | Текущий ремонт ШР-2-560, ШР-2-564, ШР-2-568, ШР-500 ТН-2, ТР-500 АТ-3. Замена опорной изоляции ШО-500 на полимерную. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ОМВ-110 | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОМВ-110, смена уставок для МВ-110 ГПП-2 Синяя, ГПП -1 Красная. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 1 | 2018-10-03 | 2018-10-03
II СШ 110 кВ | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 Зима тяг. А, средний ремонт ШР-2-110 Солерудник, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 ГПП-2 Синяя, ШР-2-110 АТ-2, ТН-2-110 ОПМ. АГ - 6 ч. | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26
ТН-2-110 | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТН-2-110, ОПМ. АГ - 3 ч. | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 19 | 2018-10-08 | 2018-10-26
ШОВ-220 | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок КСЗ. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08
МВ-110 Балаганск | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-11 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Балаганск, ОПМ вводов МВ-110 Балаганск,. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2 | 2018-10-04 | 2018-10-05
ОМВ-110 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОМВ-110, смена уставок для МВ-110 Солерудник. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 1 | 2018-10-11 | 2018-10-11
В-1-560 | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-560, ЛР-2-560, ТТ-500 ВЛ-560 ОПМ, ревизия ВОФ, ТН-500 ВЛ-560 испытание, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 7 | 2018-10-03 | 2018-10-09
В-2-560 | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-2-560, ТТ В-2-560 ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 7 | 2018-10-11 | 2018-10-17
МВ-110 Солерудник | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-110 Солерудник. АГ - 6 ч. | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 5 | 2018-10-12 | 2018-10-16
ОМВ-110 | 3 | 2018-10-17 | 2018-10-19 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ, ОПМ вводов МВ. ОМВ-110, смена уставок для МВ-110 Зима тяг. А. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 3 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 3 | 2018-10-17 | 2018-10-19
В-2-564 | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-2-564, ТТ В-2-564,ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 6 | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 6 | 2018-10-15 | 2018-10-20
В-1-564 | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | по сдвигу ВЛ-564 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-1-564,ТТ В-1-564 ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 6 | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 6 | 2018-10-15 | 2018-10-20
МВ-110 АТ-2 | 5 | 2018-10-20 | 2018-10-24 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Средний ремонт ШР-2-110 АТ-2. АГ - 6 ч. | 5 | 2018-10-20 | 2018-10-24 | 5 | 2018-10-20 | 2018-10-24 | 5 | 2018-10-20 | 2018-10-24
ШСВ-110 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. РЗА,защита,управление п/контроль. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26
МВ-110 Зима тяг. «А» | 2 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 Зима тяг. А. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2 | 2018-10-25 | 2018-10-26
МВ-110 Зима тяг. «А» | 1 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок ДЗ, ТЗНП. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-10-25 | 2018-10-25
МВ-110 Зима тяг. «Б» | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок ДЗ, ТЗНП. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29
ПС 500 кВ Тайшет
ОВ-110 | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Смена уставок КСЗ. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08
МВ-110 Замзор | 1 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Отбор проб масла из вводов МВ-110 Замзор. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-10-05 | 2018-10-05
2 АТ |  |  |  | Подать с 9 ноября | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ОР-110-2АТ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
ОСШ 110 кВ |  |  |  | Подать с 9 ноября | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ОР-110-2АТ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-08 | 2018-10-09
ЭВ-110 Восточная | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Смена уставок КСЗ. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-10-09 | 2018-10-09
МВ-110 Новочунка | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Смена уставок КСЗ. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-10-10 | 2018-10-10
ОСШ 110 кВ | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | По переносу ВЛ С-59. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ОР-110 С-59. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-10 | 2018-10-11
МВ-110 С-59 | 2 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | Совместно С-59. Несовмещение с ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ЛР-110 С-59. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-1 | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-500 Р-1. Автоматика ПЖТ-опробования. АГ - 16 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20 | 13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
В-1-561 | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ШР-1-561. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20 | 13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
В-1-562 | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ШР-1-562, В-1-562- автом., п/восст. АГ - 8 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20 | 13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
1 СШ 500 кВ | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | По переносу ВЛ-564. | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-564, ШР-500 Р-1, тек. рем. ШР-1-561, ШР-1-562. АГ - 16 ч. | 13 | 2018-10-18 | 2018-10-30 | 13 | 2018-10-08 | 2018-10-20 | 13 | 2018-10-14 | 2018-10-26
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-566 | 8 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр опорной изоляции В2-566, замена манометров Осмотр ОПН ТТ В2-566 замена силикагеля, ВВИ, ХА ХРА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
В-1-566 | 8 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр опорной изоляции В1-566, замена манометров Осмотр ОПН ТТ В1-566 замена силикагеля, ВВИ, ХА ХРА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
СШ 566 | 8 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | СР РШ2-566, ТР РШ1-566. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-01 | 2018-10-05
В-2-565 | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | Несовмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Техническое обслуживание В2-565, ТТ В2-565. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-10-22 | 2018-10-26
В-2-563 | 3 | 2018-10-31 | 2018-11-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Текущий ремонт. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-10-31 | 2018-11-02
2 мост | 9 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | Несовмещение с ВЛ-560, ВЛ-564. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Текущий ремонт Р2С-566, Р2А-Тул, Р2П-Тул, Р2В-Ирк, замена дефектных изоляторов; Средний ремонт Р2А-Ирк, Р2Б-Ирк, Р2П-Ирк, замена дефектных изоляторов; Техническое обслуживание Р2С-568, Р2С-565; Осмотр и замена дефектных изоляторов Р2Б-Тул, Р2В-Тул. ПВ РЗА ДЗМ дублирующий комплект- 5 дней, с 29.10. по 02.11. АГ - ВЗ. | 9 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 61 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 66 | 2018-10-27 | 2018-12-31