## апрель 2020
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 10 | 2020-04-05 | 2020-04-14 | на 1 день раньше для вывода в ремонт оперативн перс. Выполнить после окончания ремонта 1С 500 кВ УИГЭС под наведенным напряжением | ТР. ТР НДЕ-500, КС, ФП, ВЧЗ. ВВИ, расшиновка ОПН-20, расшиновка КС-571. ТР ТТ-ВЛ-571. Смена уставок КСЗ №1, КСЗ №2 согласно письма филиала АО СО ЕЭС ОДУ Сибири №04-б12-II-3-19-7479 от 22.11.2019 г. АГ - 6 ч. | 10 | 2020-04-05 | 2020-04-14
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | под наведенным напряжением | Братский ПП: КР с заменой изоляторов Р-ТН-502, ТР РЛ-2-502. В ВЧ-заградителя. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22
ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет № 2 | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена грозозащитного троса на ОГКТ -по всей протяженности ВЛ. АГ - 4 ч. | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-15
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 31 | 2020-04-06 | 2020-05-06 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена грозозащитного тросса на всем протяжении ВЛ. Замена изоляторов в поддерживающих подвесках оп. № 75,97,176,263,265,268,269,274,276. Установка дистанционных распорок в пр. № 64-65, регулировка искровых промежутков грозозащитного тросса участок опор № 90-115, рп. № 265,267,285,286,308,311,315,320,. АГ - 6 ч. | 31 | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 31 | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 31 | 2020-04-06 | 2020-05-06
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 8 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в поддерживающих подвесках опор № 524,505,507,514. Регулировка искровых промежутков грозазащитного троса опоры № 508,510,512,514,516,517. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 8 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 8 | 2020-04-22 | 2020-04-29
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка дистанционных распорок. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 4 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Регулировка экранирующего кольца, снятие гасителя вибрации с грозотроса, валка угрожающих деревьев. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 4 | 2020-04-16 | 2020-04-19 | 4 | 2020-04-16 | 2020-04-19
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Реконструкция РЗА: реализация ОАПВ, реконструкция :ДФЗ -503 с АВЗК-80 осн. и дубл. комплекты; ДЗ-503, комплектов РЗ, ТУ РЗ, ТЗОП, АОПН, НДЕ-500, УРОВ, ТАПВ В-1-564 и ТАПВ В-1-564,ТК-1-564,ТК-2-564. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 61 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Реконструкция в части реализации ОАПВ ВЛ-564 ДФЗ основной комплект ВЛ-500 Тулун-Ново-Зиминская, ДФЗ дублирующий комплект,ДЗ, комплект РЗ,ТУ РЗ,ДЗО, ТЗОП,УРОВ, ВЛ-500 Тулун-Ново-Зиминская ТАПВ В-1-564, ТАПВ В-2-564. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 61 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 61 | 2020-04-01 | 2020-05-31
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 21 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Замена ТН-500 ВЛ-564. Средний ремонт ЛР-2-564, текущий ремонт ЛР-1-564, ТТ-500 ВЛ-564 ОПМ,ревизия ВОФ,ТО ВЧЗ. АГ - ВЗ. | 21 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 21 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 21 | 2020-04-10 | 2020-04-30
ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет № 2 | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Замена грозозащитного троса на ОКГТ на всём протяжении ВЛ. АГ - 6 ч. | 15 | 2020-04-01 | 2020-04-15
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 4 | 2020-04-22 | 2020-04-25 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. Профвосстановление ТТ ВЛ-502,ТН-1-502,ТН-2-502, В/Ч заградителей и ФП ф.А и В ВЛ-502, контроль Р SF-6 ТТ ВЛ-502.. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-04-22 | 2020-04-25 | 8 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 8 | 2020-04-22 | 2020-04-29
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-564,ТО Р-35 ТН ВЛ 564,ВЧЗ,НДЕ-564 ОПМ,В\В испытания РВС-20. Реконструкция устройств РЗА для реализации ОАПВ на ВЛ 500 ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Реконструкция РЗА: реализация ОАПВ, реконструкция :ДФЗ -503 с АВЗК-80 осн. и дубл. комплекты; ДЗ-503, комплектов РЗ, ТУ РЗ, ТЗОП, АОПН, НДЕ-500, ТАПВ В-1-561 и ТАПВ В-1-562. АГ - ВЗ. | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-12 |  | 1. ТР РЛ-571, РР-571; 2. ТО: ТН-571, ОПН Д-571. 3. В ВЧЗ ф.В. АГ - 8 ч. | 7 | 2020-04-06 | 2020-04-12
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Совместить с отключением для вывода в ремонт 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Покосное | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. На время О АПВ на В-220 Опорная-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. На время О АПВ на В-220 Опорная-3. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 1 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. На время О АПВ на В-220 НПС-3-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 2 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. На время О АПВ на В-220 НПС-3-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 19 | 2020-04-16 | 2020-05-04 | Не совмещать с отключением ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская - Тулун (ВЛ-231) | Иркутское РДУ. ТР. Техническое обслуживание разъединителя ЛР ВЛ-215. Демонтаж/монтаж высокочастотного заградителя. РЗА: Профилактический контроль резервных защит линий. Проверка элемента настройки, фильтра присоединения, конденсатора связи ВЛ-215. АГ - 8 ч. | 19 | 2020-04-12 | 2020-04-30 | 21 | 2020-04-12 | 2020-05-02 | 21 | 2020-04-12 | 2020-05-02
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь | 7 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | Срок изменен по инициативе эксплуатирующей организации (ПАО ФСК ЕЭС ЗбПМЭС) под наведенным напряжением | МЭС Сибири. КР. Устранение замечаний (выправка гасителей вибрации), монтаж ЖАЛ по ППР. АГ - 4 ч. | 30 | 2020-04-01 | 2020-04-30
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 1 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 |  | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь | 12 | 2020-04-08 | 2020-04-19 | Срок изменен по инициативе эксплуатирующей организации (ПАО ФСК ЕЭС ЗбПМЭС) под наведенным напряжением | МЭС Сибири. КР. Устранение замечаний (выправка гасителей вибрации), монтаж ЖАЛ по ППР. АГ - 4 ч. | 30 | 2020-04-01 | 2020-04-30
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Несовмещение с 2АТ Братской ГЭС | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена изоляции. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 5 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | Не совмещать с отключением ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская - Тулун (ВЛ-231) | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 105, 106, 214. Всегда: 5 подвесок. Вырубка отдельных боковых деревьев 97-98, 117-116, 123-123. Всего: 100 шт. Установка ВГ на штатное место: опора 1 ц.А (2,3ф);опора 2 ц.А (2ф); опора 4 ц.Б (1ф); опора 14 ц.А (1ф); опора 5 ц. А (1ф). Всего: 6 шт. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 6 | 2020-04-06 | 2020-04-11 | 6 | 2020-04-13 | 2020-04-18
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | Совмещение с работами Ново-Иркутской ТЭЦ на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Совмещение с работами по замене изоляции на ЛЭП. | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ПС БЛПК: Чистка изоляции КС-220 ф. В, С. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Совмещение с работами по замене изоляции на ЛЭП. | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время О АПВ на ВМ-220 БрАЗ-5. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Несовмещение с ВЛ-238. Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу. | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время О АПВ на ВМ-220-239. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Несовмещение с ВЛ-238. Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу. | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ПС БЛПК: Чистка изоляци КС-220 ф. В, С. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 6 | 2020-04-05 | 2020-04-10 | Срок ремонта изменен по инициативе эксплуатирующей организации | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. На время ТР, ВВИ на АТ-2. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | Не в транзите | БВР при ТО ТТ-220 НПС-7-НПС-9-1. АГ - 1 ч. | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30
ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 2 |  |  |  | Не совмещять с отключение ВЛ 220 кВ Мамакан - Сухой Лог II цепь и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян. | ПС 220 кВ НПС-9. КР. Замена ТН 220 Пеледуй 2. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-01 | 2020-04-05
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 |  |  |  | Не совмещять с отключение ВЛ 220 кВ Мамакан - Сухой Лог II цепь и ВЛ 220 кВ Ангоя - Новый Уоян. | ПС 220 кВ НПС-9. КР. Замена ТН 220 НПС-7 II цепь. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-01 | 2020-04-05
ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 1 |  |  |  | Не совмещять с отключение ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Якурим I цепь, ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 и ВЛ 220 кВ Ангаракан - Окусикан. | ПС 220 кВ НПС-9. КР. Замена ТН 220 Пеледуй 1. АГ - 4 ч. | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  | ПС 220 кВ НПС-9. КР. Замена ТН 220 НПС-7 I цепь. АГ - 4 ч. | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи Не в транзите | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. На время ремонта 1 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи Не в транзите | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. На время ремонта 2 секции 220 кВ ПС 220 кВ Покосное. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Замена ОР-220- 574, ЛР-220-574, В-220 -574, ШР-220 574 Совмещается с выводом I СШ 220 кВ | ПС 220 кВ Якурим. ВПр. реконструкция ячеек ВЛ-220 Усть-Кут-2. АГ - ВЗ. | 82 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 82 | 2020-04-06 | 2020-06-26 | 82 | 2020-04-06 | 2020-06-26
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Для несовмещения с реконструкцией ШСВ-220А на Гусиноозерской ГРЭС с 16 по 30 апреля | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. На время ТО ШР-3-220 ВЛ-582. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Не в транзите на время опробования АПВ В-220 Шелехово-Б. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Средний ремонт ШР-1-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Замена дефектного изолятора ЗН ФП ВЛ-232. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  | ТР: РО-Тж-Б, РЛ-Тж-Б. АГ - 12 ч. | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 3 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | Усть-Илимская ГЭС. ТР. ТО: РО-Тж-А, РЛ-Тж-А. АГ - 12 ч. | 3 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 3 | 2020-04-08 | 2020-04-10
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | ВСДЭ ЭЧ-1. СР. МИ ЛР-110 вв Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Совместить с В-110 вв Тайшет на ПС 110 кВ Замзор | ТР ЛР-110 ввТайшет. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 |  | ТР ЛР ВЛ 110 кВ блока 3. АГ - 4 ч. | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 26 | 2020-04-02 | 2020-04-27 |  | ТР МКП 110кВ блока 6, РВС. АГ - 4 ч. | 26 | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 26 | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 26 | 2020-04-02 | 2020-04-27
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | Совместить с ремонтом Блока 1 и Блока 2 Иркутской ТЭЦ-10 | ТР ТН 110 кВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Водозабор-1) | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | Не совмещать с ремонтом II СШ 110 кВ Участка № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТР ТН-110кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Водозабор-1) | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | Не совмещать с ремонтом II СШ 110 кВ Участка № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная с отпайками (ВЛ-233), 1 секцией 220 кВ ПС 220 кВ Покосное и ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232) | Профконтроль РЗиА ТР ТТ отбор масла на ХАРГ. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. верховой осмотр. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 2020-04-09 | 2020-04-10
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. верховой осмотр. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 7 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | Срок ремонта изменен по инициативе эксплуатирующей организации. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Для разрезания шлейфов на опоре №421 для безопасного выполнения работ на ВЛ-500 кВ № 506 по замене грозотроса. Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных железобетенных оп. ВЛ 35-110 без опускания провода на землю с использованием приставной лестницы. Оп. №179,160 расширение трассы ВЛ-6-500 с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии в пр. № 140-142, 145-131. 160-шт. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 7 | 2020-04-03 | 2020-04-09 | Срок ремонта изменен по инициативе эксплуатирующей организации. Не в транзите | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ЗРР. Включить участок ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская от ПС 110кВ Новочунка до оп.№421 с отпайкой на ПС Невельская для БВР по замене грозотросс на ВЛ 500 кВ № 506, пересекающей отключенный участок. АГ - 12 ч. | 4 | 2020-04-06 | 2020-04-09
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 6 | 2020-04-04 | 2020-04-09 | Срок ремонта изменен по инициативе эксплуатирующей организации. | для БВР на ВЛ 500 кВ № 506 по замене грозотросса. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная с отпайками (ВЛ-233), 1 секцией 220 кВ ПС 220 кВ Покосное и ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232) | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена поддерживающих подвесок в пр. оп. № 50,70,109. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03
ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | изменением сроков испытаний Совмещение с работами ОАО РЖД на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Термитная сварка проводов с применением телевышкиоп. № 99. АГ - 8 ч. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Для восстанволения шлейфов на опоре №421 после работ на ВЛ-500 кВ № 506 по замене грозотроса на перечекаемом ВЛ-110 участке. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Не совмещать с работами на ПС 500 кВ Тайшет (ЭВ-110 С-43, ЭВ-110 С-46, ЭВ-110 Восточная) | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде оп.№286/5, 285/6, 277/14, 278/13, 28/262. Оп. №261/27, 255/21. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук |  |  |  | изменением сроков испытаний | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ВПр. Натурные испытания работы РЗА СВ-110 ПС 110кВ Водопад. АГ - 30 мин. | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-22
ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад |  |  |  | изменением сроков испытаний Не в транзите | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ЗРР. Натурные испытания работы РЗА СВ-110 ПС 110кВ Водопад. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-22
ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | Не совмещать с ремонтом 2 моста УПК Тыреть 500 кВ | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. БВР. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 60-65; 71-72; 80-81; 82-83; 104-105; 12-15. Всего: 130 шт. АГ - 1 ч. | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-27 | 2020-05-01
ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками |  |  |  | В связи с выполнением реконструкции с заменой АТ2 на ПС 220 кВ Слюдянка | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. ПС 110 кВ Рудная: Отсоединение и демонтаж конденсаторов связи и фильтров присоединений. АГ - 3 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | ПС 110 кВ ВРЗ. ТР. текущий ремонт ЛР-110 Нижнеудинск. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |  | ТР: ЛР-110 ввода Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Не совмещать с ремонтом КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | ТР: ЛР-110 ввода А. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. ВВИ Гор.ввода -110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ПС 110 кВ Октябрьская. ТР. тек. рем. ЛР-110 Южная. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | ПС 110 кВ Октябрьская. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24
ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Не совмещать с работами на ПС 500 кВ Тайшет (ЭВ-110 С-43, ЭВ-110 С-46, ЭВ-110 Восточная) | ПС 110 кВ Тайшет-Запад. ВПр. Профвосстановление ТТ и ТН 110кВ ВЛ 110кВ С-61. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | Не совмещать с ремонтом ЛР-110 Усть-Кут на ПС 220 кВ Лена | ПС 110 кВ Усть-Кут. ТР. отключение шлейфов от ЛР-110 ВВ Лена в сторону ВЛ-110, монтаж заградителя. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена | 61 | 2020-04-06 | 2020-06-05 | Не совмещать с ремонтом ЛР-110 Усть-Кут на ПС 220 кВ Лена | ПС 110 кВ Усть-Кут. КР. Реконструкция ЛР-110 Лена, реконструкция ремонтная перемычка 110 кВ, реконструкция замена провода АС-300/39 СШ-110 от приемного портала до портала ЛР-110 кВ. АГ - 2 ч. | 61 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 61 | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 61 | 2020-04-01 | 2020-05-31
ВЛ 110 кВ Хребтовая – Семигорск |  |  |  | Несовмещение с ВЛ 110 кВ Усть-Кут-Лена. | ПС 110 кВ Хребтовая. КР. Вывод в ремонтВЛ-110 Семигорск-Хребтовая для замены ВЧ заградителя, расшиновка ШР-110 1СШ в сторону ЛР-110. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ПС 110 кВ Центральная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Южная. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Кировская. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | Не совмещение с VI сш 110 кВ ПС 500 кВ Камала-1 (29.03-25.04) | ПС 110 кВ Юрты. ВПр. Профвосстановление вторичных цепей ТТ ВЛ-110 С-60. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время О АПВ на ВМ-110 западная_Б. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время О АПВ на ВМ-110 Западная-А. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ЛР-110 Лена на ПС 110 кВ Усть-Кут | ПС Лена: СР ЛР-110 Усть-Кут, СР ОР-110 Усть-Кут. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-1) | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. На время ТР и О АПВ на ВМ-110 ТЭЦ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. На время ТР и О АПВ на ВМ-110 ТЭЦ-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная II цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-2) | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. На время ТР и О АПВ на ВМ-110 ТЭЦ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. На время О АПВ на ВМ-110 ТЭЦ-4. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Совмещение с отключением Блока 3 на Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом МВ-110 АТ-1 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Солерудник,РОСШ-110 Солерудник. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом МВ-110 АТ-1 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профвосстановление В/Ч заградителя, ФП ф.В. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Не совмещать с опробованием АПВ выключателей на Братском ПП 500 кВ | ПС 500 кВ Тайшет. СР. для среднего ремонта ЛР-110 Новочунка. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-1) | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Не совмещать с отключением 2 секции 220 кВ ПС 220 кВ Таежная | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ выключателя. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Не совмещать с отключением 2 секции 220 кВ ПС 220 кВ Таежная | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ выключателя. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная II цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-2) | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ выключателя. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ выключателя. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
Братский ПП 500 кВ
АТ-1 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. На время О АПВ на В-220 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
АТ-2 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. На время О АПВ на В-220 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
В-220 Опорная-2 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Совместить с отключением для вывода в ремонт 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Покосное | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
В-220 АТ-2 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
В-1-572 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
В-2-572 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
В-1-501 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП - Озерная | ТР ТТ В-1-501. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28
В-2-501 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
В-1-501 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
В-1-560 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
В-2-560 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
В-1-569 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
В-2-569 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
В-1-570 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
В-2-570 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
В-220 Опорная-3 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
В-220 НПС-3-1 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
В-220 НПС-3-2 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
СВ-2-4 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) и ВЛ 500 кВ Братский ПП - Озерная. Работы перенести на май 2020 г. | ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ СВ-2-4. К РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ТН-4-500 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТН-4-500. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
В-1-502 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | Совмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП - Озерная | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
В-2-502 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | Совмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП - Озерная | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
В-2-502 | 7 | 2020-04-16 | 2020-04-22 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. В РЗА В-2-502, ТТ В-2-502. АГ - 4 ч. | 7 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | 7 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | 7 | 2020-04-16 | 2020-04-22
В-2-502 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 |  | ТР РЛ-2-502 и ТТ В-2-502, ТО В-2-502. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22
ТН-502 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 |  | КР с заменой изоляторов Р-ТН-502. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22 | 4 | 2020-04-19 | 2020-04-22
ШОВ-220 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ШОВ-220 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ 1ТТ-220 ШОВ и 2ТТ-220 ШОВ, ВВИ ТТ-220 ШОВ. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
ПС 110 кВ Водопад
СВ-110 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Водопад-Замзор. с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
СВ-110 |  |  |  | изменением сроков испытаний Не в транзите | ПС 110 кВ Водопад. ЗРР. Натурные испытания работы РЗА СВ-110 . АГ - 3 ч. | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-22
2 секция 110 кВ |  |  |  | изменением сроков испытаний Не в транзите | ПС 110 кВ Водопад. ЗРР. Натурные испытания работы РЗА СВ-110. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-04-21 | 2020-04-22
ПС 110 кВ Вокзальная
1 секция 110 кВ | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | с включением ремонтной перемычки | ТР ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
СВ-110 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | Совмещение с ремонтом 1 секции 110 кВ и с выводом ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками со стороны ПС 110 кВ ЦемзаводВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками со стороны ПС 110 кВ Цемзавод | ПС 110 кВ Вокзальная. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
СВ-110 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | Совмещение с ремонтом 1 секции 110 кВ и с выводом ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками со стороны ПС 110 кВ ЦемзаводВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками со стороны ПС 110 кВ Цемзавод | ТР, ВВИ вводы, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07
2 секция 110 кВ | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | с включением ремонтной перемычки | ТР, ХА, ХРА ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
ПС 110 кВ Городская
В-110 Т-1 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | ПС 110 кВ Городская. ТР. ОПМ РПН Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17
В-110 Т-2 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | ПС 110 кВ Городская. ТР. ОПМ РПН Т-2, ВВИ Вводы-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
ПС 110 кВ Еловка
В-110 Т-1 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | ПС 110 кВ Еловка. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22
В-110 Т-2 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | ПС 110 кВ Еловка. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22
СВ-110 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | ПС 110 кВ Еловка. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22
ПС 110 кВ Ерши
В-110 Т-3 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | ПС 110 кВ Ерши. ИСП. ВВИ Вводов 110 Т-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
ПС 110 кВ Жигалово
2 СШ-110 кВ | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ОПМ: ТН-110-2, ТТ-110 Качуг. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15
1 СШ-110 кВ | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оек с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ОПМ: ТН-110-1, ТТ-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14
СВ-110 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оек с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ОПМ: СВ-110 , ТТ-110 СВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
ПС 110 кВ ЗСМ
БСК-1 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 |  | ПС 110 кВ ЗСМ. ТР. Текущий ремонт БСК-1.Профконтроль РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17
БСК-2 | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 |  | ПС 110 кВ ЗСМ. ТР. Текущий ремонт БСК-2.Профконтроль РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24
ПС 110 кВ Качуг
В-110 Жигалово | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ТР. ОПМ: ТТ-110 Жигалово. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ШОВ-110 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | ПС 110 кВ Качуг. ТР. ОПМ: ТТ-110 ШОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22
В-110 Баяндай Б | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ТР. ОПМ: ТТ-110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24
В-110 Баяндай А | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ТР. ОПМ: ТТ-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
БСК-35 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | ТР: БСК-35. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
ПС 110 кВ Кировская
В-110 Южная | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
ПС 110 кВ Куйтун
СВ-110 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. для смены уставок. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Белореченск» | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
СОВ-110 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
МВ-110 «Черемхово Б» | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
МВ-110 «Черемхово А» | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
МВ-110 «Мальта» | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
ПС 110 кВ Мирная
СВ-110 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Мирная. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Знаменка | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Не совмещать с выводом СВ-110 ПС 110 кВ Жигалово | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
В-110 Оса-Б | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Не совмещать с выводом СВ-110 ПС 110 кВ Жигалово | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
В-110 Оса-А | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Не совмещать с выводом СВ-110 ПС 110 кВ Жигалово | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
ПС 110 кВ Октябрьская
1СШ-110 кВ | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ПС 110 кВ Октябрьская. СР. тек. рем. ЛР-110 Южная, ср. рем. ОД, КЗ-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
2СШ-110 кВ | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | ПС 110 кВ Октябрьская. СР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС, ср. рем. ОД, КЗ-110 Т-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24
ПС 110 кВ Оса
В-110 Н.Уда А | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
В-110 Н.Уда Б | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
ШСВ-110 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: ШСВ-110 ОПМ: ТТ-110 ШСВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
ШСВ-110 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ОВ-110 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
В-110 Тихоновка А | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23
В-110 Черемхово | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Не совмещать с ШОВ-110 ПС 110 кВ Качуг | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24
ПС 110 кВ Печная
2СШ-110 кВ | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | ПС 110 кВ Печная. ТР. тек. рем. Т-2, ср. рем. ОД-КЗ-110 Т-2, В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
1СШ-110 кВ | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 |  | ПС 110 кВ Печная. СР. тек. рем. Т-1, ср. рем. ОД-КЗ-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24
ПС 110 кВ Рабочая
2СШ 110 кВ | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 110 кВ Рабочая. ИСП. ВВИ Вводы -110 Т-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ПС 110 кВ Силикатная
БСК-1 | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. текущий ремонт БСК-1-10. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04 | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04 | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04
1 секция 110 кВ | 1 | 2020-04-04 | 2020-04-04 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. Для включения в работу Т-1. АГ - 20 мин. | 1 | 2020-04-04 | 2020-04-04
БСК-2 | 4 | 2020-04-07 | 2020-04-10 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. текущий ремонт БСК-2-10. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 4 | 2020-04-07 | 2020-04-10 | 4 | 2020-04-07 | 2020-04-10
ПС 110 кВ Студенческая
1СШ 110 кВ | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ПС 110 кВ Студенческая. ВПр. ВВИ Вводов 110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30
ПС 110 кВ Урик
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | Совмещение с выводом ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Совмещение с выводом ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ОВ-110 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22
ШСВ-110 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22
В-110 Правобережная А | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Совмещение с выводом ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
В-110 Правобережная Б | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Совмещение с выводом ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ПС 110 кВ Усть-Орда
В-110 Тихоновка | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
В-110 Никольск | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
В-110 Баяндай А | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03
В-110 Баяндай Б | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03
В-110 Урик А | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | Совмещение с выводом ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 Усольская | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | ТР, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы, ВВИ вводы. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02
МВ-110 Вокзальная | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | ТР, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы, ВВИ вводы. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07
МВ-110 Вокзальная | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ВПр. ПВ КСЗ ВЛ-110 Вокзальная - Цемзавод, ТК КСЗ ВЛ-110 Вокзальная - Цемзавод, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ПС 110 кВ Центральная
1сш-110 кВ | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ПС 110 кВ Центральная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Южная. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ПС 110 кВ Южная
В-110 Кировская | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Кировская, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ПС 110 кВ Юрты
СВ-110 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Не совмещение с VI сш 110 кВ ПС 500 кВ Камала-1 (29.03-25.04) | ПС 110 кВ Юрты. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ПС 220 кВ Байкальская
ШСВ-110 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. ОПМ, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
В-220 АТ-1 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. К-РЗА ВЛ 220 кВ №201. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
В-110 АТ-1 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
В-220 АТ-2 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. К-РЗА ВЛ 220 кВ №202. АГ - 4 ч. | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30
В-220 АТ-2 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
В-110 АТ-2 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-220 БрАЗ-5 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом II СШ 2 секции Братской ГЭС | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
АТ-1 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время О АПВ на ВМ-110 АТ1. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
СВМ-220 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | Не совмещать с ремонтом II СШ 2 секции Братской ГЭС | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
СВ-1-3-110 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10
ВМ-220-239 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Несовмещение с ВЛ-238. | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
2ШСВ-110 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
1ШСВ-110 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
АТ-2 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время О АПВ на ВМ-110 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
2ОВ-110 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14
1ОВ-110 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14
ВМ-110 Западная А | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15
ВМ-110 Западная Б | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15
ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
1ОВ-110 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Насосная-А заменить на 1ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
1ОВ-110 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Насосная-Б заменить на 1ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
1ОВ-110 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
2ОВ-110 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ТН-3-110 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. В РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30
ПС 220 кВ Заводская
АТ-1 | 4 | 2020-03-31 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС | ТР, ВВИ. АГ - 3 ч. | 4 | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 4 | 2020-03-31 | 2020-04-03
АТ-2 | 6 | 2020-04-05 | 2020-04-10 | Срок ремонта изменен по инициативе эксплуатирующей организации | ТР, ВВИ. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ШОВ-110 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | ПС 220 кВ Заводская. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
ПС 220 кВ Киренга
ОВ-220 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | ПС 220 кВ Киренга. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
ПС 220 кВ Левобережная
2СШ-220 кВ | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Совмещение с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ОПМ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03
В-220 Т-2 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Совмещение с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. тек. рем. Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03
В-220 Т-1 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. В-РЗА, тек. рем. Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ПС 220 кВ Лена
В-110 Усть-Кут | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ЛР-110 Лена на ПС 110 кВ Усть-Кут | СР ЛР-110 Усть-Кут. О АПВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08
ОСШ-110 кВ | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом ЛР-110 Лена на ПС 110 кВ Усть-Кут | СР ОР-110 Усть-Кут. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2 | 2020-04-07 | 2020-04-08
ШСВ-110 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
ОВ-110 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. В РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
1 СШ 110 кВ | 9 | 2020-04-20 | 2020-04-28 |  | СР: ШР-110 1СШ Осетрово-Б, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ Т-5, ШР-110 1СШ ТН. АГ - 2 ч. | 9 | 2020-04-20 | 2020-04-28 | 9 | 2020-04-20 | 2020-04-28 | 9 | 2020-04-20 | 2020-04-28
ОВ-110 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. ВМ-110 Киренск-1 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
ОВ-110 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. ВМ-110 Верхнемарково заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30
ПС 220 кВ Опорная
ОВ-110 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-5 заменить на ОВ-110 для ТР и ВВИ ВМ-110 ЦКК-5, замена изоляторов на ШО ВМ-110 ЦКК-5. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02
ВМ-110 МПС | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | с переводом на ОВ | ТР ВМ-110 МПС, замена изоляторов на ШО ВМ-110 МПС. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09
ВМ-110 Турма-Тяговая | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | с переводом на ОВ | ТР ВМ-110 Турма-тяговая, замена изоляторов на ШО ВМ-110 Турма-тяговая. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14
ОСШ-110 кВ | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17 |  | ТР: ОР-110 Кузнецовка, ОР-110 Калтук, ОР-110 ОВ. ВВИ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-17
ОВ-110 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | ТР: ОВ-110, ОР-110 ОВ. Замена изоляторов на ШО ОВ-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17
ОВ-110 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-1 заменить на ОВ-110 для ТР и ВВИ ВМ-110 ЦКК-1, замена изоляторов на ШО ВМ-110 ЦКК-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21
ОВ-110 | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-23 |  | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-2 заменить на ОВ-110 для ТР и ВВИ ВМ-110 ЦКК-2, замена изоляторов на ШО ВМ-110 ЦКК-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-23
ОВ-110 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-3 заменить на ОВ-110 для ТР ВМ-110 ЦКК-3, замена изоляторов на ШО ВМ-110 ЦКК-3. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28
ОВ-110 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 |  | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-4 заменить на ОВ-110 для ТР и ВВИ ВМ-110 ЦКК-4, замена изоляторов на ШО ВМ-110 ЦКК-4. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30
ПС 220 кВ Покосное
1 секция 220 кВ | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи | Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220. ОПМ ТН-1-220 кВ, ТР ТР-220 Т-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
2 секция 220 кВ | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи | Замена сорбента в ВОФ ТН-2-220 кВ. ОПМ ТН-2-220 кВ, ТР ТР-220 Т-2, СР-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
ПС 220 кВ Таёжная
ОВ 110 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
ШСВ 110 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I и II цепь | ТР, ВВИ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07
ШСВ 110 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | Совместить с текущим ремонтом выключателя | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
ТН-110 ОСШ | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  | ТР ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 2020-04-08 | 2020-04-08
ТН-1-110 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
ТН-2-110 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07
ВМ 110 ТЭЦ-1 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВМ 110 ТЭЦ-1 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | ТР. ОПМ из вводов ВМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
ВМ 110 ТЭЦ-3 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
ВМ 110 ТЭЦ-3 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | ТР. ОПМ из вводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29
2 секция 220 кВ | 7 | 2020-04-20 | 2020-04-26 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | ТР: СР-2-220, ТН-2-220. К РЗА ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 7 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | 7 | 2020-04-16 | 2020-04-22 | 7 | 2020-04-16 | 2020-04-22
ВМ-220 АТ-2 | 3 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | Совмещается с ремонтом 2 секцией 220 кВ ПС 220 кВ Таежная | ТР, ВВИ, ревизия ВОФ вводов ВМ, О АПВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
АТ-2 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | ТР, ВВИ, ОПМ АТ-2, проверка СПТ АТ-2, ТР ТР-220 АТ-2. К РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 12 | 2020-04-13 | 2020-04-24
ВМ 110 АТ-2 | 3 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | Совмещается с отключением АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | ТР, ВВИ, О АПВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
СП-220 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | Совмещается с 2 секцией 220 кВ ПС 220 кВ Таежная. Вывод в ремонт выполнить до вывода в ремонт 2 секции 220 кВ и АТ-2 ПС 220 кВ Таежная. Ввод в работу выполнить после ввода в работу 2 секции 220 кВ и АТ-2 ПС 220 кВ Таежная. | ТР СР-2-220. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 6 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 6 | 2020-04-16 | 2020-04-21
ВМ 110 ТЭЦ-2 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Совместить с текущим ремонтом выключателя | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ВМ 110 ТЭЦ-2 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 | ТР. ОПМ из вводов ВМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ВМ 110 ТЭЦ-4 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Совместить с выводом ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30
ПС 220 кВ Черемхово
ШСВ-110 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
МВ-220 АТ-2 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок в комплекте РЗ стороны 220 кВ АТ-2, опробование ТАПВ МВ-220 АТ-2. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок в комплекте РЗ стороны 220 кВ АТ-2, опробование ТАПВ МВ-110 АТ-2. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
АТ-2 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок в комплекте РЗ стороны 220 кВ АТ-2. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
МВ-220 № 216 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Выполнить в период сезонного снижения нагрузок на транзита 110 кВ Ново-Зиминская - Черемхово для исключения превышения АДТН/ДДТН АТ на ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
АТ-1 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок в комплекте РЗ стороны 220 кВ АТ-1. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
МВ-220 АТ-1 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок в комплекте РЗ стороны 220 кВ АТ-1, опробование ТАПВ МВ-220 АТ-1. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
МВ-220 № 215 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок в комплекте РЗ стороны 220 кВ АТ-1, опробование ТАПВ МВ-110 АТ-1. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
ПС 500 кВ Иркутская
СК-2 | 60 | 2020-03-24 | 2020-05-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. КР. Капитальный ремонт, ВВИ, ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 60 | 2020-03-24 | 2020-05-22
ТН 4 СШ 220 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ВВИ, ХА, ХрА. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02
ТН-110 ВЛ Бл-3 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02
СК-14 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 |  | ТР, ВВИ. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
АТ-9 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ПВ РЗА; ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТТ-500 1В-9; ТР, ТВО 1ТР-9-500; ТР, ТВО 2ТР-9-500; ТР ТР-220 №1 АТ-9; ТР ТР-220 №2 АТ-9. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17 | 12 | 2020-04-06 | 2020-04-17
1В-9-500 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 |  | ТР, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
1В-9-500 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 2020-04-09 | 2020-04-09
ЭВ-220 ВЛ-216 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) Выполнить в период сезонного снижения нагрузок на транзита 110 кВ Ново-Зиминская - Черемхово для исключения превышения АДТН/ДДТН АТ на ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
ЭВ-220 N 1 АТ-9 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14
2В-9-500 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | ТР, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
ЭВ-220 ВЛ-204 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14
ЭВ-220 N 2 АТ-9 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2 | 2020-04-15 | 2020-04-16
ЭВ-220 ВЛ-214 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15
2В-9-500 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
1 СШ 110 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  | ТР. (ГПП-2). АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
ЭВ-110 ВЛ ТЭЦ-10 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опрбование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
АТ-8 | 3 | 2020-04-20 | 2020-04-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Перевод положения РПН АТ-8 с расшиновкой и ВВИ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-20 | 2020-04-22
МВ-220 ВЛ-215 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
1В-8-500 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
2В-8-500 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22
ЭВ-220 Восточная I | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24
ЭВ-220 Восточная II | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24
ЭВ-110 ШП-16А | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ЭВ-110 ШП-16Б | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ЭВ-110 ШП-15А | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ПС 500 кВ Ключи
ТН-3-220 | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. В-РЗА, ТО ТН-3-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28
3СШ 220 кВ | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | Для несовмещения с реконструкцией ШСВ-220А на Гусиноозерской ГРЭС с 16 по 30 апреля | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-3-220 АТ-2, ШР-3-220 КРУЭ А, ШР-3-220 ВЛ-582, ШР-3-220 Общезаводская А. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28
В-220 ВЛ-582 | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-3-220 ВЛ-582. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27 | 2020-04-27
В-220 АТ-2 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-3-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
ТН-4-220 |  |  |  | Не совмещать с реконструкцией ПС 220 кВ Слюдянка (замена АТ-2) и ремонтом 3СШ 220 кВ ПС 500 кВ Ключи. | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. В-РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02
АТ-2 | 1 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | Для несовмещения с реконструкцией ШСВ-220А на Гусиноозерской ГРЭС с 16 по 30 апреля Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Не в транзите на время ТО ШР-3-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-28 | 2020-04-28
СВ-1-220 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ТР. В-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
СВ-2-220 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ТР. В-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
ШСВ-1-220 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-2-220 ШСВ-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
ТН-2-220 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР ТН-2-220, ТО ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
2СШ 220 кВ | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР ТН-2-220, ШР-2-220 АТ-1, ШР-2-220 КРУЭ Б, ШР-2-220 Общезаводская Б, ШР-2-220 ФКУ, ШР-2-220 ШСВ-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-2-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
АТ-1 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Не в транзите на время ТО ШР-2-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
В-220 ФКУ | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-2-220 ФКУ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14
В-220 Шелехово-Б | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ШСВ-1-220 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | Совместить с работами по ТО ШР-1-220 ШСВ-1 с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. В-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21
ШСВ-1-220 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-1-220 ШСВ-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
ФКУ | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. К-РЗА, ТО ФКУ, Р-220 ФКУ, ШР-1-220 ФКУ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
В-220 ФКУ | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ТР. К-РЗА, ТО ФКУ, Р-220 ФКУ, ШР-1-220 ФКУ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
1СШ 220 кВ | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 КРУЭ Б, ШР-1-220 Общезаводская Б, ШР-1-220 ФКУ, ШР-1-220 ШСВ-1, ШР ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
ТН-1-220 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР ТН-1-220, ТО ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-1-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
АТ-1 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Не в транзите на время ТО ШР-1-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ОСШ 110 кВ | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом МВ-110 АТ-1 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт РОСШ-110 Солерудник. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03
МВ-110 Солерудник | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом МВ-110 АТ-1 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Солерудник , МВ-110 Солерудник ревизия ВОФ вводов МВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 2020-04-02 | 2020-04-03
МВ-110 АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Совмещение с ремонтом АТ-2 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
МВ-220 АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Совмещение с ремонтом АТ-2 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
МВ-220 АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Не совмещать с ремонтом 2 моста УПК Тыреть 500 кВ | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-2,МВ-220 АТ-2 испытание вводов МВ,ревизия ВОФ вводов. АГ - 2 ч. | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 8 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13
АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Не совмещать с ремонтом 2 моста УПК Тыреть 500 кВ | Текущий ремонт АТ-2,ТР-220 АТ-2,ОР-220 АТ-2. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 8 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13
АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Не совмещать с ремонтом 2 моста УПК Тыреть 500 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль КСЗ стороны 220 АТ-2. АГ - 8 ч. | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 8 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 8 | 2020-04-06 | 2020-04-13
СК-2 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | Не совмещать с ремонтом 2 моста УПК Тыреть 500 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Текущий ремонт СК-2,РБ-10 СК-2. Средний ремонт МВ-10 пусковой, МВ-10 рабочий. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-13 | 2020-04-17 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10
ОСШ-220 кВ |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Перенос сроков ремонта АТ-2 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ОР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 4 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 4 | 2020-04-10 | 2020-04-13
1 СШ 220 кВ | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Выполнить с переводом АТ-2 на ОВ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ШОВ-220 | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-04-13 | 2020-04-15
ОМВ-110 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Замена МВ-110 ГПП-1 для опробования ТАПВ. АГ - 20 мин. | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16
ОМВ-110 | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Замена МВ-110 ГПП-2 для опробования ТАПВ. АГ - 20 мин. | 1 | 2020-04-17 | 2020-04-17
МВ-110 АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Не совмещать с ремонтом АТ-2 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт МВ-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
МВ-110 АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Не совмещать с ремонтом АТ-2 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
В-2-564 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ЛР-2-564,ТТ-500 В-2-564 ОПМ ревизия ВОФ,регулировка уровня масла. АГ - 8 ч. | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30
В-1-564 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-564, ТТ-500 В-1-564. Ревизия ВОФ и регулировка уровня масла ТТ-500 В-1-564. АГ - 8 ч. | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 11 | 2020-04-20 | 2020-04-30
МВ-220 АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с выводом в ремонт ТГ-1 и ТГ-2 Ново-Зимиинской ТЭЦ, при совмещении позможно превышение ДДТН АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Мероприятия по разгрузке отсутствуют. Подать предложения для включения в сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года (на вторую половину ноября 2020 года). Не совмещать с ремонтом АТ-2 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20
ПС 500 кВ Озерная
В-2 2АТ | 8 | 2020-04-01 | 2020-04-08 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для выполнения монтажа и опробования цепей РЗА, АУВ. АГ - ВЗ. | 8 | 2020-04-01 | 2020-04-08
В-502-2АТ | 10 | 2020-04-06 | 2020-04-15 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для профилактического восстановления и опробования цепей РЗА :ТТ В-502-2АТ, АУВ В-502-2АТ,ДЗО ВН 2К 2АТ. АГ - ВЗ. | 10 | 2020-04-06 | 2020-04-15
В-1-502 | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для профилактического восстановления РЗА ТТ В-1-502. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-04-16 | 2020-04-17
В-505-3АТ | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для монтажа и опробования цепей РЗА, АУВ. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-04-20 | 2020-04-21
В-1 3АТ | 3 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Озерная - Тайшет № 2 | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для монтажа и опробования цепей РЗА, АУВ. АГ - ВЗ. | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03
3 АТ | 3 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для монтажа и опробования цепей РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2020-04-27 | 2020-04-29
ПС 500 кВ Тайшет
ЭВ-110 С-43 | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Устранение утечки элегаза с выключателя. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-07
ЭВ-110 С-46 | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Устранение утечки элегаза с выключателя. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-08 | 2020-04-09
ЭВ-110 Восточная | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Устранение утечки элегаза с выключателя. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-13 | 2020-04-14
ЭВ-110 Новочунка | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | Не совмещать с опробованием АПВ выключателей на Братском ПП 500 кВ | ПС 500 кВ Тайшет. СР. Средний ремонт ЛР-110 Новочунка.Опробование ТАПВ. Устранение утечки элегаза с выключателя. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24
ОСШ 110 кВ | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 |  | ПС 500 кВ Тайшет. СР. Средний ремонт ОР-110 ЗСМА. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2 | 2020-04-27 | 2020-04-28
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-1 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт выключателя, осциллографирование, Текущий ремонт ШР-500 Р-1. АГ - 4 д. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
В-1-561 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. РЕК. Замена 2ТТ В-1-561. Текущий ремонт ШР-1-561. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
В-1-562 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. РЕК. Замена 2ТТ В-1-562. Текущий ремонт ШР-1-562. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
1 СШ 500 кВ | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Средний ремонт ЛР-564, текущий ремонт ШР-500 Р-1, ШР-1-561, ШР-1-562. АГ - 16 ч. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
Р-1 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт , В/В испытания Р-1. АГ - 2 д. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
Р-1 | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для наладки автоматики ВВ-500, защиты УРОВ. АГ - ВЗ. | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31
ШСВ-110 | 1 | 2020-04-03 | 2020-04-03 | Не совмещать с ремонтом 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Покосное. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для смены уставок. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-04-01 | 2020-04-01
МВ-110 Тулюшка | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 1 | 2020-04-06 | 2020-04-06
МВ-110 Тулюшка | 6 | 2020-04-06 | 2020-04-11 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт выключателя. АГ - 16 ч. | 6 | 2020-04-06 | 2020-04-11 | 6 | 2020-04-06 | 2020-04-11 | 6 | 2020-04-06 | 2020-04-11
МВ-110 Шеберта-А | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13
МВ-110 Шеберта-Б | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Тестовый контроль ПДЭ-2802. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14
МВ-110 Шеберта-Б | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Совместить с выводом выключателя для тестового контроля ПДЭ-2802 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14