## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2021 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ПС 110 кВ Качуг
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай Б | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | ТО: ТТ-110 Баяндай Б |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Жигалово | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | ТО: ТТ-110 Жигалово |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай А | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | ТО: ТТ-110 Баяндай А |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Качуг | ШОВ-110 | 28.10.21 | 28.10.21 | 1 дн | ТО: ТТ-110 ШОВ |  | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Урик
ПС 110 кВ Урик | В-110 Усть-Орда Б | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | Проф. контроль устройств РЗА |  | с отключением | с переводом на ОВ | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Усть-Орда
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Баяндай А | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн | Проф. восстановление устройств РЗА |  | с отключением | с переводом на ОВ | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Баяндай Б | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | Проф. восстановление устройств РЗА |  | с отключением | с переводом на ОВ | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ПС 110 кВ Юрты
ПС 110 кВ Юрты | ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ-110 С-60 |  | с отключением
ПС 110 кВ Юрты | 2 с.ш. 110 кВ | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | ОПМ из ТН-2-110 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет. | с отключением | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Юрты | СВ-110 | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | ОПМ из ТН-2-110 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет. | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | 1 СШ 500 кВ | 13.09.21 | 15.10.21 | 33 дн | Средний ремонт: ШР-1-560, ШР-1-564, ШР-1-568, ШР-500 ТН-1. |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-560 | 13.09.21 | 15.10.21 | 33 дн | Средний ремонт: ШР-1-560. Текущий ремонт:В-1-560 с испытанием емкостных конденсаторов и оммических делителей. Текущий ремонт: ТТ В-1-560 |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-1-500 | 13.09.21 | 15.10.21 | 33 дн | Для среднего ремонта: ШР-500 ТН-1. Для текущего ремонта: ТН-1-500 |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-564 | 27.09.21 | 03.10.21 | 7 дн | Средний ремонт: ШР-1-564, ТТ-500 В-1-564, ОПМ, ревизия ВОФ. |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | С неполным составом защит (без ДФЗ). |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | Смена уставок для МВ-110 Балаганск. |  | с отключением |  | 03.10.21 | 03.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 ВЛ-231 | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | Модернизация ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Балаганск | 04.10.21 | 17.10.21 | 14 дн | Средний ремонт МВ-110 Балаганск. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 04.10.21 | 17.10.21 | 14 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 11.10.21 | 14.10.21 | 4 дн | Модернизация ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 ВЛ-231 | 11.10.21 | 14.10.21 | 4 дн | Модернизация РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ШОВ-220 | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | подключение цепей в рамках реконстуркции РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-№231 |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн | Смена уставок для МВ-110 Солерудник |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Солерудник | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | ОПМ из вводов выключателя |  | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | УШР-579 | 27.09.21 | 07.10.21 | 11 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-579, ТМО, ТПО, ТМР, ТПР, ТМФ, ТПФ, ремонт двигателей обдува УШР. ТО: ТТ В-500 УШР-579, ОПН-500 УШР-579. Опробование АПЖТ, профвосстановление вторичных цепей ТН-500 УШР-579, профвосстановление ТТ-500 УШР-579, профвосстановление ТН-10 УШР-579 |  | с отключением |  | 27.09.21 | 07.10.21 | 11 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-579-506 | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн | ТО: ТТ В-579-506. | В срок ВЛ | с отключением |  | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-2-579 | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн | ТО: ТТ В-2-579. |  | с отключением |  | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-579,ТО: ОПН-579,ТТ-579. Профвосстановление ТТ ВЛ-579, ТТ В-2-579, ТТ В-579-506, ТН-1-579, ТН-2-579, Контроль Р SF6 ТТ ВЛ-579 | Совместить с работами Красноярского РДУ на ВЛ | с отключением | под наведенным напряжением | 27.09.21 | 01.10.21 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | 2 СШ 110 кВ | 04.10.21 | 15.10.21 | 12 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 2АТ, ШР-2-110 Силикатная, ШР-2-110 С-46, ШР-2-110 С-864, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 ОВ, ШР-110 ТН-2. Средний ремонт ШР-2-110 ЗСМ"А", ШР-2-110 ЗСМ"Б". | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением |  | 04.10.21 | 15.10.21 | 12 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 2 АТ | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 2АТ. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением | с переводом на ОВ | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ТН-2-110 | 04.10.21 | 07.10.21 | 4 дн | Тек. ремонт и ВВИ ТН-2-110 |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Силикатная | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 Силикатная. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением | с переводом на ОВ | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-46 | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 С-46. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-864 | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 С-864. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением | с переводом на ОВ | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ШСВ-110 | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 ШСВ. |  | с отключением |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ОВ-110 | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 ОВ. |  | с отключением |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ОВ-110 | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | Заменить ЭВ-110 ЗСМ-Б на ОВ-110 для текущего ремонта ШР-2-110 ЗСМ"Б". |  | без отключения |  | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ТН-2-110 | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2. |  | с отключением |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ОВ-110 | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | заменить ЭВ-110 ЗСМ-А на ОВ-110 для среднего ремонта ШР-2-110 ЗСМ"А". |  | без отключения |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | Р-2 | 01.08.21 | 10.10.21 | 71 дн | Замена Р-2. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-2 | 01.08.21 | 10.10.21 | 71 дн | Для тек. рем. В-500 Р-2. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | С неполным составом защит (без ДФЗ). |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-220 ВЛ-231 | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | Модернизация ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская - Тулун (ВЛ-231), ТО ЛР-220 ВЛ-231, ОР-220 ВЛ-231. Проверка при новом включении (наладка) КСЗ и АУВ №2, Внеочередная проверка КСЗ №1 (ЭПЗ-1636), Вывод из эксплуатации АУВ, Внеочередная проверка АЛАР. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 11.10.21 | 14.10.21 | 4 дн | Модернизация ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231), ТО ЛР-220 ВЛ-231, ОР-220 ВЛ-231. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОСШ 220 кВ | 11.10.21 | 14.10.21 | 4 дн | ТО ОР-220 ВЛ-231. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-220 ВЛ-231 | 11.10.21 | 14.10.21 | 4 дн | Модернизация РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. ТО ЛР-220 ВЛ-231. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОВ-220 | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | подключение цепей в рамках реконстуркции РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-№231 Внеочередная проверка ЭПЗ-1636 |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-2-562 | 16.10.21 | 21.11.21 | 37 дн | Тек. ремонт ЛР-2-562, модернизация ПС 500 кВ Тулун ( реконструкция устройств РЗА яч. ВЛ-500 кВ Тулун-Братская ГЭС (ВЛ-562)) для реализации ОАПВ |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-1-562 | 16.10.21 | 21.11.21 | 37 дн | Тек. ремонт ЛР-1-562, модернизация ПС 500 кВ Тулун ( реконструкция устройств РЗА яч. ВЛ-500 кВ Тулун-Братская ГЭС (ВЛ-562)) для реализации ОАПВ. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 16.10.21 | 21.11.21 | 37 дн | Тек. ремонт ЛР-1-562,ЛР-2-562, модернизация ПС 500 кВ Тулун ( реконструкция устройств РЗА яч. ВЛ-500 кВ Тулун-Братская ГЭС (ВЛ-562)) для реализации ОАПВ. Вывод из эксплуатации: ДФЗ-503 (АВЗК), ДЗ-503, Рез. ТЗ и панель ускорения, ТЗОП (КРБ-126), АОПН, ТУ защит, НДЕ-500 панель защит ТН. Внеочередная проверка: Комплект РЗА В-1-562 (Р143) ТАПВ, Комплект РЗА В-2-562 (Р143) ТАПВ, ИМФ-562. Проверка при новом включении (наладка): вторичных цепей 1ТТ В-1-562, 1ТТ В-2-562 |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | Р-2 | 17.10.21 | 21.10.21 | 5 дн | Профилактический контроль: Защита, УРОВ; Управление Р-1, Автоматика включения реакторов. Опробование автоматики пожаротушения. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-2 | 17.10.21 | 21.10.21 | 5 дн | Тек. рем. ШР-500 Р-2. |  | с отключением |  | 17.10.21 | 05.11.21 | 20 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-220 ВЛ-232 | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн | Проверка при новом включении (наладка) КСЗ и АУВ №2. Внеочередная проверка КСЗ №1 (ЭПЗ-1636), АЛАР. Вывод из эксплуатации АУВ. | Выполнить перевод на ОВ до вывода в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | Р-1 | 28.10.21 | 29.10.21 | 2 дн | Внеочередная проверка АУВ |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | Р-2 | 28.10.21 | 29.10.21 | 2 дн | Внеочередная проверка АУВ |  | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн | Установка переходных пластин на КС ф.В,С. |  | с отключением | под наведенным напряжением
Братский ПП 500 кВ | В-1-572 | 19.10.21 | 21.10.21 | 3 дн | ТР РЛ-1-572. В ТТ. | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | с отключением |  | 19.10.21 | 21.10.21 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 19.10.21 | 21.10.21 | 3 дн | ТР РЛ-1-572 и РЛ-2-572, В ВЧ-заградителя. | Ремонт перенесен с августа для обеспечения навигационных расходов Ангаро-Енисейского каскада ГЭС | с отключением | под наведенным напряжением | 19.10.21 | 21.10.21 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | 20.10.21 | 21.10.21 | 2 дн | Регулировка давления во вводах Р-2 и доливка масла в расширитель Р-2 ф.В,С. |  | с отключением |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-572 | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | ТР РЛ-2-572. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | Р-1 | 22.10.21 | 22.10.21 | 1 дн | Регулировка давления во вводах Р-1. |  | с отключением |  | 22.10.21 | 22.10.21 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-501 | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | КР с заменой изоляторов Р-ТН-501 |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | КР с заменой изоляторов Р-ТН-501. |  | с отключением | под наведенным напряжением
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | ТР. Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3шт. |  | с отключением |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную. |  | с отключением |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 26.10.21 | 27.10.21 | 2 дн | Замена виброгасителей на оп.№258,259. | Совместить с ремонтом 2 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | Утановка дистанционных распорок. | Совместить с работами Братской ГЭС на ВЛ | с отключением |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн | Замена гасителей вибрации на провод. | Выполнить при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 | с отключением |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 19.10.21 | 21.10.21 | 3 дн | Установка дистанционных распорок | Без заземления ВЛ в РУ. Ремонт перенесен с августа для обеспечения навигационных расходов Ангаро-Енисейского каскада ГЭС | с отключением | под наведенным напряжением | 19.10.21 | 21.10.21 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 22.10.21 | 22.10.21 | 1 дн | Установка дистанционных распорок в пролете опор № 27-28. | Без заземления ВЛ в РУ. Ремонт перенесен с августа для обеспечения навигационных расходов Ангаро-Енисейского каскада ГЭС | с отключением | под наведенным напряжением | 22.10.21 | 22.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Опорная – Турма | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | Установка гасителей вибрации на проводе. | Не совмещать с ремонтами АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Опорная. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением |  | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | ВМ-110 БЛПК-А | 03.10.21 | 11.10.21 | 9 дн | СР ВМ-110 БЛПК-А. |  | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 110 кВ Инкубатор
ПС 110 кВ Инкубатор | 1 секция 110 кВ | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | ТР ТН-1-110. К РЗА ТН-1-110. | Выполнить при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн
ПС 110 кВ Инкубатор | СВМ-110 | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | Замена масла в гидрозатворах СВМ. | Выполнить при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта СВ-110, 1 секции 110 кВ. | Выполнить при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта СВ-110, 1 секции 110 кВ. | Выполнить при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | 27.09.21 | 08.10.21 | 12 дн | Текущий ремонт ТР-220 АТ-2, ШР-220 ТН-2, ШР-220 239, СР-2-220. Замена ШО-220. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | СВМ-220 | 27.09.21 | 08.10.21 | 12 дн | Текущий ремонт СР-2-220. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-220 239 | 27.09.21 | 08.10.21 | 12 дн | Текущий ремонт ШР-220 239, ТО ВМ-220 239. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-2 | 27.09.21 | 08.10.21 | 12 дн | Текущий ремонт АТ-2, ТР-220 АТ-2. Чистка изоляции ОПН-110, 220 АТ-2. Опробование СПТ АТ-2. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 29.09.21 | 08.10.21 | 10 дн | ЗРР. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта ВМ-220 239 и 2 секция 220 кВ. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | 03.10.21 | 08.10.21 | 6 дн | ВКЛ. В-110 Опорная-1 заменить на 1ОВ-110 для К1 РЗА. |  | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1 секция 220 кВ | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | ТР: СР-1-220, ТР-220 АТ-1, ШР-220 ТН-1, ТН-1-220. В автоматики ШР-220. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-220 БрАЗ-5 | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | ТР и ВВИ ВМ-220 Браз-5, ТР ШР-220 Браз-5, ТР ЛР-220 Браз-5. Смена уставок РЗА. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн
ПС 220 кВ БЛПК | СВМ-220 | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | ТР СР-1-220. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-1 | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | ТР и ВВИ АТ-1, ТР ТР-220 АТ-1. ОСПТ АТ-1. Смена уставок РЗА. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | ЗРР. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта ВМ-220 Браз-5 и 1 секции 220 кВ | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн | ТР ЛР-220 Браз-5. Чистка изоляции КС ВЧЗ ВЛ-220 Браз-5. | Выполнить с переводом нагрузки гр. 5Т ПС 220 кВ БрАЗ и при условии в работе не менее 3 ТГ на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Киренга
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 Улькан | 12.10.21 | 14.10.21 | 3 дн | ТО приводов, ОПМ с вводов и ТТ-220 Улькан, замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. | По просьбе эксплуатирующей органицазии | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 АТ-1 | 04.10.21 | 07.10.21 | 4 дн | Замена кранов на баке ф.А,В. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | ВПр. Замена изоляторов на ЗН ФП ф.А, ф.В. Замена КСА ЛР-220 Лена, ОР-220 Лена. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОСШ 220 кВ | 11.10.21 | 18.10.21 | 8 дн | Замена КСА: ОР-220 ВЛ-248, ОР-220 Лена, ОР-220 Усть-Кут, ОР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-2, ОР-220 ВЛ-249. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Лена | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | Замена КСА ВМ-220 Лена и ЛР-220 Лена. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Черная | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | Смена уставок РЗА. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | ВПр. Замена КСА ЛР-220 Усть-Кут, ОР-220 Усть-Кут. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Усть-Кут | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | Замена КСА ВМ-220 Усть-Кут и ЛР-220 Усть-Кут. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 14.10.21 | 14.10.21 | 1 дн | ВПр. Замена КСА ЛР-220 ВЛ-248, ОР-220 ВЛ-248. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-248 | 14.10.21 | 14.10.21 | 1 дн | Замена КСА ВМ-220 ВЛ-248, ЛР-220 ВЛ-248. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-2 | 14.10.21 | 14.10.21 | 1 дн | Замена КСА ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-2 | 14.10.21 | 14.10.21 | 1 дн | Замена КСА ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-1 | 15.10.21 | 15.10.21 | 1 дн | Замена КСА ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-1 | 15.10.21 | 15.10.21 | 1 дн | Замена КСА ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 26.10.21 | 29.10.21 | 4 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время отключения 2 секции 220 кВ. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ТН-2-220 | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С ТН-2-220, ВВИ ТН. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | 2 секция 220 кВ | 26.10.21 | 29.10.21 | 4 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С: АТ-2, ВЛ-248, ВЛ-251,ТН-2-220, ОВ-220, СВ-220, Усть-Кут. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | СВ-220 | 26.10.21 | 29.10.21 | 4 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С СВ. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-2 | 26.10.21 | 29.10.21 | 4 дн | ВПр. На время отключения 2 секции 220 кВ. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время отключения 2 секции 220 кВ. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 26.10.21 | 29.10.21 | 4 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время отключения 2 секции 220 кВ. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-248 | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С ВЛ-248. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-2 | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С АТ-2. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Усть-Кут | 28.10.21 | 28.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С Усть-Кут | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С ОВ. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-251 | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 2СШ ф.А,В,С ВЛ-251. | В связи с переносом 2 секции 220 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 19.10.21 | 23.10.21 | 5 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время отключения 1 секции 220 кВ. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ТН-1-220 | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 1СШ ТН-1-220. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | 1 секция 220 кВ | 19.10.21 | 23.10.21 | 5 дн | Замена КСА ШР-220 1СШ : АТ-1, ВЛ-249, ТН-1-220, ОВ-220, СВ-220, Лена. | Не совмещать с ремонтом 2 секции 220 кВ. Выполнить при условии замены ВМ-220 ВЛ-249 на ОВ-220. Увеличить срок, для выполнения ремонта ОВ-220, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 23.10.21 | 23.10.21 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время отключения 1 секции 220 кВ. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | СВ-220 | 19.10.21 | 23.10.21 | 5 дн | Замена КСА ШР-220 1СШ СВ. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-1 | 19.10.21 | 23.10.21 | 5 дн | ВПр. На время отключения 1 секции 220 кВ. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Лена | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 1СШ Лена. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-1 | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 1СШ АТ-1. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | 23.10.21 | 23.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 1СШ ОВ. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-249 | 22.10.21 | 22.10.21 | 1 дн | Замена КСА ШР-220 1СШ ВЛ-249. | В связи с переносом 1 секции 220 кВ, согласовано с эксплуатирующей организацией. | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 220 кВ Лена
ПС 220 кВ Лена | ШСВ-110 | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | ТО. |  | с отключением
ПС 220 кВ Лена | ОВ-110 | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | ТО. |  | с отключением
ПС 220 кВ Лена | БСК-1 | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн | ТР. |  | с отключением
ПС 220 кВ Лена | БСК-3 | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн | ТР. |  | с отключением
ПС 220 кВ Лена | В-110 БСК-1, 3 | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн | ТО. |  | с отключением
ПС 220 кВ Лена | БСК-2 | 21.10.21 | 22.10.21 | 2 дн | ТР. |  | с отключением
ПС 220 кВ Лена | В-110 БСК-2 | 21.10.21 | 22.10.21 | 2 дн | ТО. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Падунская
ПС 220 кВ Падунская | АТ-2 | 03.10.21 | 08.10.21 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-2, ТР ТР-35 АТ-2.ТР ТТ-220 АТ-2. |  | с отключением |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 03.10.21 | 08.10.21 | 6 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта АТ-2. |  | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта АТ-1. |  | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 АТ-1 | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | В РЗА. |  | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | АТ-1 | 10.10.21 | 22.10.21 | 13 дн | ТР и ВВИ АТ-1, ТР ТР -35 АТ-1.В РЗА. ТР ТТ-220 АТ-1. |  | с отключением |  | 11.10.21 | 22.10.21 | 12 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | ТР ТТ-220 ВЛ-235. |  | с отключением |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Рудногорская
ПС 220 кВ Рудногорская | 1 секция 220 кВ | 30.10.21 | 31.10.21 | 2 дн | Замена КСА СР-1-220, ЛР-220 ВЛ-247, ШР-220 АТ-1. | В связи с переносом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 30.10.21 | 31.10.21 | 2 дн | ЗРР, не в транзите, на время отключения 1 секции 220. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-1 | 30.10.21 | 31.10.21 | 2 дн | Замена КСА ШР-220 АТ-1. | В связи с переносом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 30.10.21 | 31.10.21 | 2 дн | ЗРР, не в транзите, на время отключения 1 секции 220. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 31.10.21 | 31.10.21 | 1 дн | ВПр. Замена КСА ЛР-220 ВЛ-247. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | с отключением
Объект: Седановский ПП 220 кВ
Седановский ПП 220 кВ | СВ-220 | 25.10.21 | 26.10.21 | 2 дн | Смена уставок РЗА. | Не совмещать с ремонтом 2 секции на ПС 220 кВ БЛПК. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | Замена дефектной изоляции опора 13. Всего: 2 подвески. |  | с отключением |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | Замена дефектной изоляции опора 65. Всего: 1 подвеска. |  | с отключением |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод А |  | с отключением |  | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод Б |  | с отключением |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 9-10 (5шт). Всего: 5 шт. Проверка состоянияния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опорыВерховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры. Проверка состоянияния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры |  | с отключением |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Белореченская
ПС 110 кВ Белореченская | СВ-110 | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | ПВ РЗА СВ-110, |  | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Еловка
ПС 110 кВ Еловка | 2 секция 110 кВ | 18.10.21 | 26.10.21 | 9 дн | Профконтроль РЗА ВЛ-110 Новоленино - Еловка |  | с отключением |  | 18.10.21 | 26.10.21 | 9 дн
ПС 110 кВ Еловка | В-110 Т-2 | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн | ТР, ВВИ Т-2, ЗОН-110 Т-2 |  | с отключением |  | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн
ПС 110 кВ Еловка | В-110 Т-2 | 18.10.21 | 26.10.21 | 9 дн | Профконтроль РЗА ВЛ-110 Новоленино - Еловка |  | с отключением |  | 18.10.21 | 26.10.21 | 9 дн
ПС 110 кВ Еловка | СВ-110 | 18.10.21 | 26.10.21 | 9 дн | Профконтроль РЗА ВЛ-110 Новоленино - Еловка |  | с отключением |  | 18.10.21 | 26.10.21 | 9 дн
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | СК-7 | 06.09.21 | 04.11.21 | 60 дн | КР, ВВИ, ТВО. |  | с отключением |  | 06.09.21 | 04.11.21 | 60 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи 1А |  | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 03.10.21 | 05.10.21 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 03.10.2021. | с отключением |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 10.10.21 | 12.10.21 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | Не совмещать с ремонтом В-Бжная Б на Иркутской ГЭС, совместить с ремонтом В-220 АТ-1 ПС 220 кВ Ново-Ленино. Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 10.10.2021. | с отключением |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 12.10.21 | 14.10.21 | 2 дн 8 ч | Подрезка крон деревьев СМО | Время ремонта с 16-00 12.10.2021 для подготовки схемы с вечера. Начать переключения после ввода в работу ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | с отключением
Объект: ПС 110 кВ ИЗКСМ
ПС 110 кВ ИЗКСМ | СП-110 | 12.10.21 | 15.10.21 | 3 дн 8 ч | тек.рем. СР-1-110, ШР-110 Т-1. | Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 12.10.2021. | с отключением |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн
ПС 110 кВ ИЗКСМ | 1СШ-110 кВ | 12.10.21 | 15.10.21 | 3 дн 8 ч | тек.рем. СР-1-110, ШР-110 Т-1, ВВИ ТТ-1-110, ОПМ Вводы 110 Т-1, ОПМ ТТ-1-110, ОПМ ТН-1-110. | На время операций включить СВ-110 на ПС 110 кВ Пивзавод Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 12.10.2021. | с отключением |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн
ПС 110 кВ ИЗКСМ | 2СШ-110 кВ | 17.10.21 | 20.10.21 | 3 дн 8 ч | тек.рем. СР-2-110, ШР-110 Т-2, тек.рем. Т-2, ОПМ ТТ-2-110, ОПМ Вводы 110 Т-2. | На время операций включить СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 17.10.2021. | с отключением |  | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн
ПС 110 кВ ИЗКСМ | СП-110 | 17.10.21 | 20.10.21 | 3 дн 8 ч | тек.рем. СР-2-110, ШР-110 Т-2, ОПМ ТТ-110 СП. | Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 17.10.2021. | с отключением |  | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Пивзавод
ПС 110 кВ Пивзавод | СВ-110 | 28.10.21 | 29.10.21 | 1 дн 8 ч | ТО. | Не совмещать с ремонтом 2 сек. и СВ-110 на ПС 110 кВ Еловка Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 20.10.2021. | с отключением |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Ленино
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-220 АТ-2 | 03.10.21 | 08.10.21 | 5 дн 8 ч | К-РЗА ВЛ 204. | Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 03.10.2021. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-220 АТ-1 | 10.10.21 | 15.10.21 | 5 дн 8 ч | К-РЗА ВЛ 203. | Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 10.10.2021. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
ПС 220 кВ Светлая | В-220 Т-1 | 10.10.21 | 15.10.21 | 5 дн 8 ч | К1-РЗА. | Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 10.10.2021. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн
ПС 220 кВ Светлая | В-220 Т-2 | 17.10.21 | 22.10.21 | 5 дн 8 ч | К1-РЗА. | Изменено время ремонта для подготовки схемы с вечера. Планируемое начало переключений 16-00 17.10.2021. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн