## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на сентябрь 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. КР. Для замены ОПН-500 ВЛ-581. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 12 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | 12 | 2021-09-20 | 2021-10-01
ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | Совместить с работами Красноярского РДУ на ВЛ под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и тек. рем. УШР-579,ТО: ОПН-579,ТТ-579. Профвосстановление ТТ ВЛ-579, ТТ В-2-579, ТТ В-579-506, ТН-1-579, ТН-2-579, Контроль Р SF6 ТТ ВЛ-579. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IX цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Совместно с СЭС, БРАЗ. | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 6 | 2021-08-29 | 2021-09-03 | 6 | 2021-08-29 | 2021-09-03
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | Совместно с СЭС, БРАЗ. под наведенным напряжением | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. ВВИ КС. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 6 | 2021-09-05 | 2021-09-10 | 6 | 2021-09-05 | 2021-09-10
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | Не в транзите | ЗРР. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта 1СШ 220 кВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | Не в транзите | ЗРР. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР МВ-220 ВЛ-207; ТР ВЧ, КС, ЛР, ШР III СШ ВЛ-207. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30
ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) |  |  |  | Для несовмещения с ремонтами I СШ, II СШ на Усть-Илимской ГЭС, подать предложения в графике на октябрь. Не совмещать с ремонтом 1АТ Усть-Илимской ГЭС | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Термитная сварка в петлях анкерных опор. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена нулевых изолятров, ремонт провода, установка гасителей вибрации на провод. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов опора 122. Всего 2 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 139-143. Всего: 150 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 200-201(3 шт); 208-209 (2шт); 209-210 (15 шт), 214 (3 шт). Всего: 23 шт. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08
ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка деревьев. Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09
ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | Совместить с выводом ЛЭП, выполнить в срок, утвержденный сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования. | ПС 220 кВ Байкальск. ТР. Текущий ремонт РП-1-220, ЛР-273. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 3 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | Выполнить при условии перевода нагрузки 5Т ПС 220 кВ БрАЗ | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Текущий ремонт ЛР-220 239. Чистка изоляции КС-220 ВЛ-239 ф.В, С. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-27 | 2021-09-29
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 10 | 2021-09-29 | 2021-10-08 | Выполнить при условии перевода нагрузки 5Т ПС 220 кВ БрАЗ Не в транзите | ЗРР. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта ВМ-220 239. АГ - 2 ч. | 10 | 2021-09-29 | 2021-10-08
ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) |  |  |  | Для несовмещения с ремонтами I СШ, II СШ на Усть-Илимской ГЭС, подать предложения в графике на октябрь. Не совмещать с ремонтом 1АТ Усть-Илимской ГЭС | СР: ОР-220 ВЛ-251, ЛР-220 ВЛ-251. ТР ТН-220 ВЛ-251. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-09-07 | 2021-09-10
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 № 1 | ПС 220 кВ Кунерма. ВЭ. Покраска порталов над ЛР-33. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | 1 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Пеледуй - Сухой Лог № 1 | ПС 220 кВ Кунерма. БВР. Высоковольтные испытания ТТ-МУ-220 1сш. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-03 | 2021-09-03
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) |  |  |  | Для несовмещения с ремонтами I СШ, II СШ на Усть-Илимской ГЭС, подать предложения в графике на октябрь. | ПС 220 кВ НПС-4. ВПр. Профилактическое обслуживание устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03
ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) |  |  |  | Для несовмещения с ремонтами I СШ, II СШ на Усть-Илимской ГЭС, подать предложения в графике на октябрь. | ПС 220 кВ НПС-4. ВПр. Профилактическое обслуживание устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | Не в транзите | ЗРР. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта АТ-1. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-05 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Улькан - Дабан (УД-32) | ПС 220 кВ Северобайкальск. ВЭ. ВЛ-220 кВ КС-33, замена и монтаж ВЧ заградителей, конденсаторов связи, демонтаж (1 шт.) и монтаж фундаментов (2 шт.). Замена линейных разъединителей 220 кВ (2 шт.), включая демонтаж и монтаж фундаментов 12 шт. замена панелей РЗА (2 шт.), монтаж новый панелей (1 шт.), ПНР. АГ - 1 ч. | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-05 | 9 | 2021-07-26 | 2021-08-03 | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-05
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 23 | 2021-09-25 | 2021-10-17 | Не совмещать с ремонтом 2 АТ ПС 500 кВ Тайшет и ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. С неполным составом защит (без ДФЗ). АГ - ВЗ. | 23 | 2021-09-03 | 2021-09-25
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) |  |  |  | Будет выполнено в октябре. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Для реконструкции устройств РЗА ВЛ-231: ДФЗ, КСЗ, АУВ, ТАПВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 4 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | Не совмещать с ремонтом 2 АТ ПС 500 кВ Тайшет и ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Для замены ВЧ заградителя и ФП фзы В. тек. рем. ОР-220 ВЛ-231. реконструкции устройств РЗА ВЛ-231: ДФЗ, КСЗ, АУВ, ТАПВ. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-09-01 03:00 | 2021-09-02 15:00
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 4 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | Не совмещать с ремонтом 2 АТ ПС 500 кВ Тайшет и ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Модернизация ВЛ-220 кВ Новозиминская-Тулун-замена ВЧЗ и ФП, ТО ЛР-220 ВЛ-231,ОР-220 ВЛ-231. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 21 | 2021-09-04 | 2021-09-24 | 12 | 2021-09-01 | 2021-09-12
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 23 | 2021-09-25 | 2021-10-17 | Не совмещать с ремонтом 2 АТ ПС 500 кВ Тайшет и ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. С неполным составом защит (без ДФЗ). АГ - ВЗ. | 23 | 2021-09-03 | 2021-09-25
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 19 | 2021-09-28 03:00 | 2021-10-16 15:00 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Для реконструкции устройств РЗА ВЛ-231: ДФЗ, КСЗ, АУВ, ТАПВ. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-09-25 03:00 | 2021-09-27 15:00
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текущий ремонт ЛР-110 «Водопад». АГ - 1 ч. | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка | Иркутская ГЭС. ТР. Профвосстановление ВЧ-обработки РЗА. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-02
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 21 | 2021-09-13 | 2021-10-03 | Не совмещать с ремонтом В-220 АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | Иркутская ГЭС. ТР. Замена ЛР-Южная-Б, ОР-Южная-Б. АГ - 3 д. | 21 | 2021-09-13 | 2021-10-03 | 21 | 2021-09-15 | 2021-10-05 | 21 | 2021-09-13 | 2021-10-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 – ГПП-2) | 30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 |  | ТР РВС. АГ - ВЗ. | 30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 66 | 2021-08-01 | 2021-10-05 | 66 | 2021-08-01 | 2021-10-05
ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов опоры 78, 80/8, 80/9. Всего: 4 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 7-9. Всего: 100 шт. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15
ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | Не совмещение с ремонтами I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Свирск: Чистка изоляции ЛР-110 Черемхово А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 2 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | Не совмещение с ремонтами I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка ВГ провода на штатное место: 24,41,49,70,111. Всего: 6 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев опора 43. Всего: 3 шт. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2 | 2021-09-16 | 2021-09-17
ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 2 | 2021-09-21 | 2021-09-22 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 109-110. Всего: 15 шт. Замена дефектных изоляторов опора 82/21 (ц-у). Всего: 2 подв. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры, вырубка отдельных угрожающих деревьев пролет опор 82/34-82/39, 82/49-82/53. Всего: 100 шт. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2 | 2021-09-21 | 2021-09-22
ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 99/16. Всего: 1 подвеска. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23
ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 7 | 2021-09-24 | 2021-09-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена грозотроса в пролетах 1-34. АГ - 3 ч. | 7 | 2021-09-24 | 2021-09-30
ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково |  |  |  | Работы выполнены в августе 2021 г. Не совмещать с ремонтом В-Южная Б и ОСШ на Иркутской ГЭС | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02
ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Шелехово. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 2 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Подкаменная - Андриановская Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14
ВЛ 110 кВ Зяба – Кежма | 1 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | ТР ЛР-2-110 Кежемская. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-09-09 | 2021-09-09
ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | Не совмещать с ремонтом I СШ на Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Максимовская. ТР. Межремонтные испытания конденсатора связи КС-110 Ново-Ленино, межремонтные испытания ТТ-110 Ново-Ленино. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07
ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково |  |  |  | Работы выполнены в августе 2021 г. Не совмещать с ремонтом В-Южная Б и ОСШ на Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. тек.рем. ЛР-1-110 Максимовская, ЛР-2-110 Максимовская. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02
ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Шелехово. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ЛР-110 Андрияновская. . АГ - 1 ч. | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 1 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-01
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Подкаменная - Андриановская Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ЛР-110 Слюдянка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13
ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена. Отсутствует подтверждение об уведомлении потребителей об ограничении режима потребления запитанных от ПС 110 кВ Усть-Кут. | ПС 110 кВ Усть-Кут. ВКЛ. Монтаж ошиновки ВЛ-110 Ручей. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-12 04:00 | 2021-09-23 15:00
ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Ручей - Усть-Кут. Отсутствует подтверждение об уведомлении потребителей об ограничении режима потребления запитанных от ПС 110 кВ Усть-Кут. | ПС 110 кВ Усть-Кут. ВКЛ. Монтаж ошиновки ВЛ-110 Лена. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-12 04:00 | 2021-09-23 15:00
ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена. | ПС 110 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР ввода Ручей. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
ВЛ 110 кВ Усть-Кут – Лена | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | ПС 110 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ввода Лена. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. ТО ЛР УП-15Б, ТТ ВЛ УП-15Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 2 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Не совмещать с ремонтом I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. ТО ЛР УП-15А, ТТ ВЛ УП-15А. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08
ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21
ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Подкаменная - Андриановская Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Слюдянка. ЗРР. Демонтаж спусков с ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками на ЛР-110-Подкаменная. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13
ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет | 2 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ЛР-110 Востичная, ОР-110 Восточная. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10
Братский ПП 500 кВ
ТН-1-500 | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Отбор проб масла и замена сорбента в ВОФ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02
АТ-1 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | Не в транзите | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. АТ-1 в режиме 500/10 кВ на время ремонта 1СШ 220 кВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09
ТН-1-220 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ТН-1-220 и устранение негабарита на ОПН-220 ТН-1. Поверка ТН. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09
1СШ 220 кВ | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР: РШ-1-220 НПС-3-2, РШ-1-220 НПС-3-1. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09
В-220 НПС-3-1 | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | с переводом на ОВ | ТР РШ-1-220 НПС-3-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07
В-220 НПС-3-2 | 2 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | с переводом на ОВ | ТР РШ-1-220 НПС-3-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2 | 2021-09-08 | 2021-09-09
2СШ 220 кВ | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Текщий ремонт РШ-2-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15
ШОВ-220 | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Текущий ремонт РШ-2-220 ШОВ, замена сорбента в ВОФ 1ТТ-220 ШОВ и 2ТТ-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. На время ремонта ШОВ-220. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15
АТ-2 | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. АТ-2 в режиме 500/10 кВ на время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-14 | 2021-09-15
ТН-2-500 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-2-500. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
ТН-570 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | Братский ПП 500 кВ. ИСП. ВВИ ТН-570. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
ПС 110 кВ Баяндай
ОВ-110 | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТТ-110 ОВ. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТТ-110 Усть-Орда Б. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-03 | 2021-09-03
В-110 Качуг А | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТТ-110 Качуг А. Проф.восстановление УРЗА. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
ОВ-110 | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ВКЛ. Заменить В-110 Еланцы А на ОВ-110 для ТО ТТ-110 Еланцы А. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-13 | 2021-09-13
ОВ-110 | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ВКЛ. Заменить В-110 Еланцы Б на ОВ-110 для ТО ТТ-110 Еланцы Б. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-14 | 2021-09-14
ШСВ-110 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТТ-110 ШСВ. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТТ-110 Усть-Орда А. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
В-110 Качуг Б | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТТ-110 Качуг Б. Проф.восстановление УРЗА. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
ТН-110-1 | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТН-110-1. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27
ТН-110-2 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ПС Баяндай: ТО ТН-110-2. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28
ПС 110 кВ Вокзальная
СВ-110 | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | Совмещение работ с работами по РЗА на ПС Лесозавод, перенесено на октябрь Не совмещать с ремонтом II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Вокзальная. ТР. ПК1 РЗА КСЗ ВЛ-110 Цемзавод - Вокзальная. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
ПС 110 кВ Глазково
В-110 Т-2 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 |  | ПС 110 кВ Глазково. СР. ср.рем. КЗ-110 Т-2, ВВИ Вводы 110 Т-2, ВВИ ОПН нейтрали Т-2, ВВИ РВС-10 Т-2, ВВИ ОПН-6 Т-2, ВВИ Т-2, ВВИ ШМ-6 Т-2, ШМ-10 Т-2, ОПМ ТТ-2-110. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23
2СШ-110 кВ | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 |  | ПС 110 кВ Глазково. СР. ср.рем. КЗ-110 Т-2, ОПМ ТТ-2-110. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 4 | 2021-09-20 | 2021-09-23
ПС 110 кВ Еловка
1 секция 110 кВ | 10 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | Не совмещать с ремонтом I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 110 кВ Еловка. ТР. Профконтроль РЗА ВЛ-110 ТЭЦ-10 - Еловка, РЗА СВ-110. АГ - ВЗ. | 10 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 10 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 10 | 2021-09-20 | 2021-09-29
В-110 Т-1 | 10 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | Не совмещать с ремонтом I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 110 кВ Еловка. ТР. Профконтроль РЗА СВ-110, РЗА ВЛ-110 ТЭЦ-10 - Еловка. АГ - ВЗ. | 10 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 10 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 10 | 2021-09-20 | 2021-09-29
В-110 Т-1 | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ТР Т-1, ЗОН-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 3 | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 3 | 2021-09-27 | 2021-09-29
СВ-110 | 10 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | Не совмещать с ремонтом I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 110 кВ Еловка. ТР. Профконтроль РЗА ВЛ-110 ТЭЦ-10 - Еловка, РЗА СВ-110. АГ - ВЗ. | 10 | 2021-09-20 | 2021-09-29 | 10 | 2021-09-27 | 2021-10-06 | 10 | 2021-09-20 | 2021-09-29
ПС 110 кВ Западная
1 СШ 110 кВ | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10 |  | СР ШР-110 1СШ: БЛПК-А; БЛПК-Б; Инкубатор; ОВ; Падун-2; Котельная-А; Т-1; Т-2; ШСВ. АГ - 2 ч. | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10 | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10 | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10
ВМ-110 Падун-2 | 3 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | с переводом на ОВ | СР ШР-110 1СШ Падун-2. ВВИ ВМ-110 Падун-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 3 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 3 | 2021-08-31 | 2021-09-02
ОВ-110 | 2 | 2021-09-02 | 2021-09-03 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-А заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1СШ Котельная-А. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2 | 2021-09-02 | 2021-09-03
ОВ-110 | 3 | 2021-09-05 | 2021-09-07 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Т-1 заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1СШ Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 3 | 2021-09-05 | 2021-09-07 | 3 | 2021-09-05 | 2021-09-07
ОВ-110 | 2 | 2021-09-08 | 2021-09-09 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Т-2 заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1СШ Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 3 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 3 | 2021-09-07 | 2021-09-09
ОВ-110 | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10 |  | СР ШР-110 1СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10
ВМ-110 БЛПК-А | 3 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | с переводом на ОВ | СР ШР-110 2СШ БЛПК-А. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | 3 | 2021-09-12 | 2021-09-14 | 3 | 2021-09-12 | 2021-09-14
2 СШ 110 кВ | 5 | 2021-09-12 | 2021-09-16 |  | СР ШР-110 2СШ БЛПК-А, ШР-110 2СШ БЛПК-Б. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-12 | 2021-09-16 | 5 | 2021-09-12 | 2021-09-16 | 5 | 2021-09-12 | 2021-09-16
ВМ-110 БЛПК-Б | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | с переводом на ОВ | СР ШР-110 2СШ БЛПК-Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 3 | 2021-09-14 | 2021-09-16
ПС 110 кВ Изумрудная
1СШ-110 кВ | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. ОПМ ТН-1-110, тек.рем. Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2 | 2021-09-02 | 2021-09-03
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Черемхово А» | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. Профконтроль РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
МВ-110 «Мальта» | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. Профконтроль РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
ПС 110 кВ Мельниково
4СШ 110 кВ |  |  |  | Работы выполнены в августе 2021 г. | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. тек.рем. ЛР-2-110 Максимовская. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03
СП-110 |  |  |  | Работы выполнены в августе 2021 г. | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. тек.рем. СР-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02
2СШ 110 кВ | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом В-Южная Б и ОСШ на Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. тек.рем. ЛР-1-110 Максимовская, тек.рем. ШР-110 Т-2, СР-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02
4СШ 110 кВ | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. ОПМ ТН-4-110, ОПМ Вводы 110 Т-4, тек.рем. СР-4-110, ТО В-6 Т-4. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
СВ-110 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. К-РЗА СВ-110, К-РЗА ВЛ Максимовская, тек.рем. СВ-110, ОПМ СВ-110, тек.рем. СР-4-110. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
ПС 110 кВ Студенческая
2СШ 110 кВ | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Совмещение с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 110 кВ Южная | ПС 110 кВ Студенческая. СР. тек.рем. Т-2, ср.рем. КЗ 110 Т-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15
В-110 Т-2 | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15 |  | ПС 110 кВ Студенческая. СР. тек.рем. Т-2, ср.рем. КЗ 110 Т-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-15
ПС 110 кВ Усть-Орда
В-110 Урик А | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
В-110 Урик Б | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
В-110 Баяндай А | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. восстановление устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
МВ УП-15 Б | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28
МВ УП-15 А | 2 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Не совмещать с ремонтом I СШ-110 кВ, II СШ-110 кВ Иркутской ТЭЦ-10 | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 УП-15 А, ШР-1-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 2021-09-06
ТН-1-110 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, ОПН-1-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
I СШ-110 кВ | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-110 ТН-1, ШР-1-110 УП-15 А, ШР-1-110 Усольская, ШР-1-110 УП-15 Б, ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
ШСВ-110 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
МВ-110 Усольская | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 УП-15 Б, ШР-1-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2021-09-09 | 2021-09-09 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 2021-09-09
II СШ-110 кВ | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | После ввода I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 1 | 2021-09-10 | 2021-09-10
II СШ-110 кВ | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 УП-15 А, ШР-2-110 Вокзальная, ШР-2-110 УП-15 Б, ШР-2-110 Усольская. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
ТН-2-110 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, ОПН-2-110. ХА ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20
ШСВ-110 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 Вокзальная, ШР-2-110 Вокзальная. ХА бак, вводы, ХРА вводы МВ-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22
МВ-110 Усольская | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 1 | 2021-09-23 | 2021-09-23
I СШ-110 кВ | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | После ввода II СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 1 | 2021-09-24 | 2021-09-24
ПС 110 кВ Центральная
1сш-110 кВ | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 |  | ПС 110 кВ Центральная. СР. сред.рем. ОД и КЗ-110 Т-1, тек.рем. Т-1, ВВИ ОПН-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02
2сш-110 кВ | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08 |  | ПС 110 кВ Центральная. СР. сред.рем. ОД и КЗ-110 Т-2, тек.рем. Т-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07
ПС 110 кВ Шеберта
ОВ-110 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 |  | ПС 110 кВ Шеберта. БВР. Для проф. кантроля защит ЭПЗ-1636. Для проф. кантроля ТАПВ ОВ-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
ПС 110 кВ Южная
2СШ 110 кВ | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | Совместить с ремонтом В-Южная Б на Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Южная. ТР. ТО В-110 ГЭС Б, тек.рем. СР-2-110, ШР-110 ОПН-2, ШР-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
СВ-110 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | Совместить с ремонтом В-Южная Б на Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек.рем. СР-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
В-110 ГЭС «Б» | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | Совместить с ремонтом В-Южная Б на Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Южная. ТР. ТО В-110 ГЭС Б. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
ПС 220 кВ Байкальская
В-110 АТ-2 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. В-РЗА ЗДЗ 2СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. В-РЗА ЗДЗ 2СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 1 | 2021-09-16 | 2021-09-16
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. В-РЗА ЗДЗ 1СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28
В-110 АТ-1 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. В-РЗА ЗДЗ 1СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 | 2021-09-28 | 2021-09-28
ПС 220 кВ БЛПК
2 секция 220 кВ | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | Выполнить при условии перевода нагрузки 5Т ПС 220 кВ БрАЗ | Текущий ремонт ТР-220 АТ-2, ШР-220 ТН-2, ШР-220 239, СР-2-220. Замена ШО-220. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08
СВМ-220 | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Текущий ремонт СР-2-220. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08
ВМ-220 239 | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08 | Выполнить при условии перевода нагрузки 5Т ПС 220 кВ БрАЗ | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Текущий ремонт ШР-220 239, ТО ВМ-220 239. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08
АТ-2 | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08 |  | Текущий ремонт АТ-2, ТР-220 АТ-2. Чистка изоляции ОПН-110, 220 АТ-2. Опробование СПТ АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-27 | 2021-10-08
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 ШБЦ-270 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ТО В-220 ШБЦ-270, ОПМ ТТ-220 ШБЦ-270. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09
ПС 220 кВ Коршуниха
СВ-220 | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ТО приводов, отбор проб масла с вводов. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-06 | 2021-09-07
ОСШ 220 кВ | 4 | 2021-09-07 | 2021-09-10 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | СР ОР-220 ВЛ-251. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-09-07 | 2021-09-10 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-09-07 | 2021-09-08
ОВ-220 | 3 | 2021-09-08 | 2021-09-10 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. Замена изоляторов поддерживающей опоры возле ШР-220 1СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-08 | 2021-09-10
ВМ-220 ВЛ-251 | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | СР ЛР-220 ВЛ-251, ТО приводов ВМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10
ОВ-110 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-3 заменить на ОВ-110 для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
ПС 220 кВ Левобережная
В-220 Т-2 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Левобережная. ВПр. В-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
ПС 220 кВ Лена
1 секция 220 кВ | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | с включением ремонтной перемычки | ПС 220 кВ Лена. ТР. Текущий ремонт СР-1-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
СВ-220 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО, текущий ремонт СР-1-220, ТТ-220 СВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
ПС 220 кВ Опорная
АТ-2 | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | Не в транзите | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. АТ-2 в режиме 110/10 кВ на время ремонта 1СШ 220 кВ на Братском ПП 500 кВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-09-06 | 2021-09-09
ОВ-110 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | Не совмещать с выводом в ремонт АТ-1 | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. В-110 БЛПК-2 заменить на ОВ-110 для К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
ОВ-110 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | Не совмещать с выводом в ремонт АТ-2 | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. В-110 БЛПК-1 заменить на ОВ-110 для К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
ВМ-220 АТ-1 | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на Братском ПП 500 кВ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ВМ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 12 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24
АТ-1 | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на Братском ПП 500 кВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР и ВВИ: АТ-1. ТР ТР-220 АТ-1. ОСПТ АТ-1. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24 | 12 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24
1 секция 220 кВ | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на Братском ПП 500 кВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР СР-1-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14
СП-220 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на Братском ПП 500 кВ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР СР-1-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 12 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 12 | 2021-09-13 | 2021-09-24
ПС 220 кВ Падунская
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Не совмещать с переключениями на ПС 110 кВ Западная. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Отбор проб масла с вводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-01 | 2021-09-01
ШСВ-110 | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Не совмещать с переключениями на ПС 110 кВ Западная. | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Отбор проб масла с вводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02
ВМ-110 Западная-2 | 1 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Не совмещать с переключениями на ПС 110 кВ Западная. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Отбор проб масла с вводов. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-03 | 2021-09-03
ПС 220 кВ Рудногорская
РП-220 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02 |  | ТР ТТ-220 РП, ОПМ с ТТ-220 РП. ВВИ ТТ-220 РП. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2 | 2021-09-01 | 2021-09-02
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-220 № 216 | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 2021-09-07
МВ-110 Свирск «А» | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | Совместить с выводом ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, Вывести в ремонт до вывода в ремонт МВ-110 «Мальта» на ПС 110 кВ Лесозавод,ввести в работу после ввода в работу МВ-110 «Мальта» на ПС 110 кВ Лесозавод | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Профконтроль РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01
ПС 220 кВ Шелехово
Т-2 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. ОПМ Вводы 110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ТН-110 2СШ | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
2СШ 110 кВ | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка. Выполнить с переводом В-110 Б.Луг на ОВ-110. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 Б.Луг, ШР-110 ГЭС Г, ШР-110 Луговая А, ШР-110 ОПН-2-110, ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-5, ШР-110 ЭТЦ Т-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
В-110 Т-2 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 Т-2, ОПМ Вводы 110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ОВ-110 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. для замены В-110 ЭТЦ Т-1 на время вывода 2СШ 110 кВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
В-110 ГЭС «Г» | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка ,Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 ГЭС Г. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
В-110 Б.Луг | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ ПС 220 кВ Слюдянка Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 Б.Луг. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ПС 500 кВ Иркутская
Т-3 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | Не совмещать с ремонтом МСР-1 | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТР, ТВО ТР-220 Т-3. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
1В-8-500 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 |  | ТР, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
АТ-8 | 12 | 2021-09-06 | 2021-09-17 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО, ПВ РЗА; Д, ВВИ, ТВО ТТ-500 2В-8. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 12 | 2021-09-06 | 2021-09-17 | 12 | 2021-09-06 | 2021-09-17
ЭВ-220 ВЛ-216 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
СК-7 | 60 | 2021-09-06 | 2021-11-04 |  | КР, ВВИ, ТВО. АГ - ВЗ. | 60 | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 60 | 2021-09-06 | 2021-11-04 | 60 | 2021-09-06 | 2021-11-04
2В-8-500 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 |  | ТР, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
2 СШ 500 | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. В связи с заменой ОПН-500 ВЛ 581. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 12 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | 12 | 2021-09-20 | 2021-10-01
МСР-110 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
МВ-110 2Вс | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 |  | СР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
ТН-500 ВЛ-581 |  |  |  | В связи с выполнением работ в апреле 2021г. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | 12 | 2021-09-20 | 2021-10-01 | 12 | 2021-09-20 | 2021-10-01
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ОМВ-110 | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Средний ремонт МВ-110 ГПП-1 Красная. АГ - ВЗ. | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12 | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12 | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12
1 СШ 500 кВ | 26 | 2021-09-20 | 2021-10-15 | Выполнить при условии в работе не менее двух ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт: ШР-1-560, ШР-1-564, ШР-1-568, ШР-500 ТН-1. АГ - 8 ч. | 26 | 2021-09-13 | 2021-10-08
В-1-560 | 26 | 2021-09-20 | 2021-10-15 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт: ШР-1-560. Текущий ремонт:В-1-560 с испытанием емкостных конденсаторов и оммических делителей. Текущий ремонт: ТТ В-1-560. АГ - 8 ч. | 26 | 2021-09-13 | 2021-10-08
ТН-1-500 | 26 | 2021-09-20 | 2021-10-15 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Для среднего ремонта: ШР-500 ТН-1. Для текущего ремонта: ТН-1-500. АГ - ВЗ. | 26 | 2021-09-13 | 2021-10-08
В-1-568 | 7 | 2021-09-21 | 2021-09-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт: ШР-1-568. АГ - 8 ч. | 7 | 2021-09-21 | 2021-09-27
МВ-220 ВЛ-231 | 23 | 2021-09-25 | 2021-10-17 | Изменение сроков вывода ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Модернизации РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. АГ - ВЗ. | 23 | 2021-09-03 | 2021-09-25
МВ-220 ВЛ-231 | 4 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | Изменение сроков вывода ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Модернизации РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231 Ревизия ВОФ, регултровка уровня масла вводов МВ,. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22 | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-08
ШОВ-220 |  |  |  | Будет выполнено в октябре. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. подключений цепей в рамках реализации реконтсрукции РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-09-26 | 2021-09-26
МВ-220 ВЛ-230 |  |  |  | Будет выполнено в октябре. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. БВР. подключений цепей в рамках реализации реконтсрукции РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-09-27 | 2021-09-27
В-1-564 | 7 | 2021-09-27 | 2021-10-03 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт: ШР-1-564, ТТ-500 В-1-564, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 8 ч. | 7 | 2021-09-27 | 2021-10-03
ПС 500 кВ Озерная
УШР-579 | 11 | 2021-09-27 | 2021-10-07 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и тек. рем. УШР-579, ТМО, ТПО, ТМР, ТПР, ТМФ, ТПФ, ремонт двигателей обдува УШР. ТО: ТТ В-500 УШР-579, ОПН-500 УШР-579. Опробование АПЖТ, профвосстановление вторичных цепей ТН-500 УШР-579, профвосстановление ТТ-500 УШР-579, профвосстановление ТН-10 УШР-579. АГ - 6 ч. | 11 | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 11 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 11 | 2021-09-27 | 2021-10-07
В-579-506 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | В срок ВЛ | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ТТ В-579-506. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01
В-2-579 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ТТ В-2-579. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 5 | 2021-06-01 | 2021-06-05 | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01
ПС 500 кВ Тайшет
2 АТ | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 |  | ВВИ и тек. рем. 2АТ-500, тек. рем. ТР-110 2АТ,ТОР-2-35, ремонт двигателей обдува 2АТ, циркнасосов. Опробование автоматики ПЖТ 2АТ. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03
ОВ-110 | 0 | 2021-09-10 | 2021-09-09 20:00 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 на ПС 220 кВ Опорная и ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ПС 500 кВ Тайшет. БВР. Смена параметров настроек согласно письму филиала СО ЕЭС ИРДУ №Р74-б1-II-I19-2156 от 30.06.2021г. АГ - 2 ч. | 0 | 2021-09-14 | 2021-09-13 20:00
2 РР | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Замена ТТ ст. нейтрали. Смена уставок защиты. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-09-20 | 2021-09-22
ОСШ 110 кВ | 2 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ОР-110 Восточная. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10
ЭВ-110 Восточная | 2 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная | ПС 500 кВ Тайшет. БВР. Текущий ремонт: ЛР-110 Восточная,. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-09-09 | 2021-09-10
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-2 | 61 | 2021-08-01 | 2021-09-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Для тек. рем. В-500 Р-2. АГ - ВЗ. | 71 | 2021-08-01 | 2021-10-10
Р-2 | 61 | 2021-08-01 | 2021-09-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. КР. Замена Р-2. АГ - ВЗ. | 71 | 2021-08-01 | 2021-10-10
Р-1 |  |  |  | По причине продления Р-2 Выполнить при условии ввода в работу Р-2. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. Р-1. Профконтроль УРОВ, АОРР, автоматика вкл. реакторов. АГ - 1 д. | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10
В-500 Р-1 |  |  |  | По причине продления Р-2 Выполнить при условии ввода в работу Р-2. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. Р-1, В-500 Р-1. АГ - 1 д. | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10
ОСШ 220 кВ | 4 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | Не совмещать с ремонтом 2 АТ ПС 500 кВ Тайшет и ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ОР-220 ВЛ-231. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
В-220 ВЛ-231 | 23 | 2021-09-25 | 2021-10-17 | Изменение сроков вывода ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Модернизация РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. АГ - ВЗ. | 23 | 2021-09-03 | 2021-09-25 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-10
В-220 ВЛ-231 | 4 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | Не совмещать с ремонтом 2 АТ ПС 500 кВ Тайшет и ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ЛР-220 ВЛ-231, ОР-110 ВЛ-231. Модернизация РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-03
ОВ-220 |  |  |  | Будет выполнено в октябре. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. подключений цепей в рамках реализации реконтсрукции РЗА ВЛ 220кВ ВЛ-231. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-09-26 | 2021-09-26
Седановский ПП 220 кВ
ТН-1-220 | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08 |  | Седановский ПП 220 кВ. ТР. Отбор проб масла. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-09-08 | 2021-09-08
УПК Тыреть 500 кВ
Полуцепь 1Б | 26 | 2021-08-16 | 2021-09-10 | Выполнить ремонт полуцепи без шунтирования УПК Тыреть 500 кВ на время выполнения работ, при кратковременном шунтировании УПК на время переключений. | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция Полуцепи 1Б (ф В с 1 по 10 платформы, ф С с 6 по 10 платформы) массовая замена изоляторов конеденсаторов с опусканием их на землю ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи 1Б. АГ - ВЗ. | 26 | 2021-08-16 | 2021-09-10
Полуцепь 2А | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | Выполнить ремонт полуцепи без шунтирования УПК Тыреть 500 кВ на время выполнения работ, при кратковременном шунтировании УПК на время переключений. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи 2А. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17
Полуцепь 2Б | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | Выполнить ремонт полуцепи без шунтирования УПК Тыреть 500 кВ на время выполнения работ, при кратковременном шунтировании УПК на время переключений. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи 2Б. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24
Полуцепь 1А | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | Выполнить ремонт полуцепи без шунтирования УПК Тыреть 500 кВ на время выполнения работ, при кратковременном шунтировании УПК на время переключений. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи 1А. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-09-27 | 2021-10-01