## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан I цепь | 5 | 2021-01-25 04:00 | 2021-01-29 |  | АО «Витимэнерго». ЗРР. ТО комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан I цепь. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-01-25 04:00 | 2021-01-29
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 |  | ТР Т-3. АГ - ВЗ. | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 |  | ТР РВС. АГ - ВЗ. | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 1 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка боковых деревьев в пролете опор 1-2 (4шт); 2-3 (15 шт), 4-5 (2 шт). Всего: 21 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 1 | 2021-01-20 | 2021-01-20
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 1 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка боковых деревьев в пролете опор 1-2 (4 шт,), 2-3 (15 шт.), 4-5 (2 шт.). Всего: 21 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 1 | 2021-01-21 | 2021-01-21
ПС 500 кВ Тулун
Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. РЕК. Замена Р-2. Средний ремонт, осциллографирование выключателя. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20
В-500 Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт , осциллографирование выключателя. Замена Р-2. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20