## ЮЭС отчёт за 1кв 22г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 18.3755 | 2.4507
| ВЛ 220 кВ Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 18.3755 | 2.4507
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника 1га, Замена дефектной изоляции: ВЛ №269 оп.№А5: изолятор ПС-160 - 4шт., ВЛ №270 оп.№А1: изолятор ПС-160 - 5шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 21.7928 | 26.9577
| ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га. Замена дефектной изоляции: ц.А оп.№А3;А5: изолятор ПС-160 - 4шт.; ц.Б оп.№А3;А9: изолятор ПС-160 - 4шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 21.7928 | 26.9577
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Валка угрожающих деревьев: по ВЛ207 пр.17-23 - 12шт.; по ВЛ208 пр.17-23 - 12шт. Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 33.2404 | 7.3521
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га.; Валка угрожающих деревьев: по ц.А пр.6-7, 29-30 -12шт.; по ц.Б пр.47-48, 67-68 -12шт. Вырубка кустарника 1га. Замена дефектной изоляции ВЛ ц.А оп.А48; А45: изолятор ПС-120 - 4шт. ц.Б оп.А48; А45: изолятор ПС-120 - 4шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 54.9908 | 22.0563
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га. Валка угрожающихх деревьев: по А = 12 шт.; по Б = 12 шт. Замена дефектной изоляции: по А оп. №А8 ПС-120 = 2шт.; по Б оп. №А2, А8 ПС-120 = 8шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 40.1089 | 22.0563
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га. Замена дефектной изоляции по Ш-Р оп. №А19 ПС-120 = 3шт. Замена фарфор изоляторов по Ш-Б.Л оп. №55,56,57,61 ПС-70 = 108шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 65.5056 | 139.6901
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев по Н.Ленино -ТЭЦ-10 пр.12-27 =12шт. по ВЛ Н.Ленино-Еловка пр.12-27 =12шт. Вырубка кустарника 1га/г | КР | Янв | Март | Соб.сил | 33.2319 | 7.3521
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ А, Б с отп. на ПС Иркутск Сортировочный | Вырубка кустарника 1га/г | КР | Янв | Март | Соб.сил | 18.3755 | 2.4507
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев пр.12-14,20-21,25-26,29-30,32-33,54-56 = 25шт. Вырубка кустарника 1га/г Выправка ж/б опор: оп.56,59 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 40.5329 | 7.3521
| ВЛ 35 Туристская - порт Байкал | Валка угрожающих деревьев пр.1-5 = 12шт. Вырубка кустарника 1га/г | КР | Янв | Март | Соб.сил | 25.8037 | 4.9014
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Валка угрожающих деревьев пр.2-20 = 12шт. Вырубка кустарника 1га/г Замена фарфор изоляторов оп.№А18, А16, А12, А10 ПС-70=40шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 42.78 | 53.9155
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Валка угрожающих деревьев ц.А,Б -25 шт. Вырубка кустарника 1га/г | КР | Янв | Март | Соб.сил | 33.2319 | 7.3521
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 | Вырубка кустарника -6га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 110.2529 | 14.7042
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена ж\б опор (подрядом): оп.131, 132, 133, 134, 139, 144, 163, 166, 167, 170, 172, 177. | КР | Янв | Март | Братск водстрой | 4345 | 0
| ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК | Монтаж кабеля ВОЛС на ВЛ 220 кВ | КР | Янв | Март |  | 150 | 1016
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | КР | Янв | Март | Соб.сил | 1334.926 | 212.7055
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 28.9687 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 57.7679 | 0
| ТП 6(10)/0,4 кВ Лен РЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 281.1018 | 37.1897
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 168.6611 | 10.8141
| ТП 6(10)/0,4 кВ Лен РЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 31.7988 | 14.1556
| ТП 6(10)/0,4 кВ Лен РЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 115.6418 | 4.7089
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 102.7315 | 13.7367
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 20.3513 | 20.2993
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ (обновление диспетчерских наименований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) 680км. | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 433.5815 | 6.163
| ВЛ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 101.3323 | 182.0004
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 48.7582 | 160.2374
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4га | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 18.3585 | 0.77037
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.6596 | 4.0445
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 30.7389 | 13.4815
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 30.7389 | 13.4815
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 19.0793 | 10.7852
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.5397 | 107.8521
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 209.8724 | 8.1659
| ВЛ 0,4 (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 100.9083 | 188.7412
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 48.7582 | 109.7395
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1458.083 | 212.6227
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 28.9581 | 0
| ТП 1028 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 787 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 981 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 1115 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 1722 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП1354 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 1096 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 1097 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| РП-39 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 8 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 26 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 237 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 669 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 943 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| КТПН 2812 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.5397 | 3.915
| ТП 1122 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 1142 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 570 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| ТП 590 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0866 | 3.915
| Ревизия В/У | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 84.3729 | 2.3111
| ТП 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена Автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). |  | Янв | Март | Соб.сил | 31.7988 | 3.8519
| Осмотры ТП,РП | Осмотры, ТП, РП, корректировка схем, составление листов осмотра |  | Янв | Март | Соб.сил | 113.6279 | 0
| ВЛ 0,4 (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 101.3323 | 182.0004
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2998 | 57.3927
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1383км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 213.2176 | 6.163
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 48.7582 | 97.6447
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 211.9923 | 67.4076
| ВЛ-0,4кВ от ТП 648 гр. Госпитальная | Монтаж промежуточных опор П-31 2шт., провода СИП-2 2х16 0,1км, демонтаж деревянных опор 1шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 36.0387 | 15.4074
| ВЛ-0,4кВ от ТП 660 гр. Яковлева | Монтаж промежуточных опор П-31 3шт., провода СИП-2 4х70 0,25км, СИП 4х16 0,1км, СИП 2х16 0,15км Демонтаж дерявянных опор 1шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 29.6789 | 18.1037
| ВЛ-0,4кВ от ТП 916 гр. Донская | Монтаж промежуточных опор П-31 2шт., провода СИП 4х16 0,1км, СИП 2х16 0,05км, демонтаж деревянных опор 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 36.0387 | 15.4074
| ВЛ-0,4кВ от ТП 447 гр. Николаева | Монтаж анкерных опор П-31 2 шт., провода СИП-2 3х70+1х70 0,08км СИП4х16 0,05км, СИП 2х16 0,125км демонтаж деревянных опор 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 36.0387 | 15.4074
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1375 ул.Первомайская | Монтаж промежуточных опор П-31-2шт., провода СИП-4 4х16-0,05км, СИП 2х16 0,05км, демонтаж деревянных опор-2шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 36.0387 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1125 ул.Енисейская | Монтаж промежуточных опор П-31-2шт., провода СИП-4 4х16-0,15км, демонтаж деревянных опор-2шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 36.0387 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-770 гр. пер Лесопильный | Монтаж промежуточных опор П-31-1шт. провода СИП-4 4х16-0,05км, демонтаж деревянных опор-1шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 11.8716 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | КР | Янв | Март | Соб.сил | 1740.1705 | 213.4826
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 28.9723 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 57.7679 | 0
| Участок ТП ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 349.7873 | 32.8371
| В/У 0,4 кВ жилых домов ПРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 116.5958 | 0
| ТП ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 63.5977 | 27.926
| Бытовая | В-10 яч.106 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Бытовая | В-10 яч.107 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Бытовая | В-10 яч.211 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Введенщина | ТСН-1 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 6.7838 | 1.3867
| Введенщина | ТСН-2 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 6.7838 | 1.3867
| Военный Городок | СВ-6 яч № 12 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.2429 | 3.8519
| Глазково | В-10 яч № 25 хладокомбинат 1 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Глазково | В-10 яч № 26 ТП-1805 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Глазково | В-10 яч № 27 ДГР-3-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Глазково | СВ-10 яч № 28 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Глазково | В-6 яч. № 16 ДГР-2-6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Жилкино | В-6 яч.№ 25 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Жилкино | В-6 яч.№ 26 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Мельниково | В-6 яч № 30 Мазутохоз-во"Б" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.2005 | 3.8519
| Мельниково | В-6 яч № 32 ТП 308, ТСН-5 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Мельниково | В-6 яч № 35 Завод"Е" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Мельниково | В-6 яч №37 ТП-3195п | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Мельниково | В-6 яч №38 КНС-24"Б" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Мельниково | В-6 яч №42 РП-27"А" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Мельниково | В-6 яч.№ 5 ДГР-1 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Мельниково | В-6 яч.№ 7 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Мельниково | В-6 яч.№ 9 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Мельниково | СВ-6 яч.№ 11 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Мельниково | В-6 яч.№ 13 Н-Мельниково | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Мельниково | В-6 яч.№ 15 МЖК "А" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Мельниково | В-6 яч.№ 15а Завод "Г" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Мельниково | В-10 яч № 4 ТП-1, ТП-3677п | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.2429 | 3.8519
| Мельниково | В-10 яч № 5 РП-25"Б" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.2429 | 3.8519
| Мельниково | В-10 яч.№ 22 ТП-5623п | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Мельниково | В-10 яч.№ 27 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Мельниково | СВ-10 яч № 6 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.2429 | 3.8519
| Ново-Ленино | В-6 яч № 13 ТП-666,ТП-408,тп-1059 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| Ново-Ленино | ШСВ-6 яч № 5 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Пивзавод | В-10 Т-3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 9.2429 | 3.8519
| Пивзавод | В-10 Т-4 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| Пивзавод | В-6 яч №10 В-6 Т-4 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 10 ТП-1061, ТП-1647 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 2 Н-Ленно"Б" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 3 ТП-765 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 4 ТП-792 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 5 ТП-987 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 6 ТП-644 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 7 ТП-1185"А" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 8 ТП-1035 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-24 | В-6 яч № 9 ТП-1185"Б" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-25 | В-10 яч № 2 ТП-1067"А" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-25 | В-10 яч № 3 ТП-1728 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-25 | В-10 яч № 4 ТП-1149"А" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-25 | В-10 яч №13 ТП-1149"Б" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-25 | В-10 яч №14 ТП-1351 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-26 | В-6 яч.№ 17 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| РП-34 | В-10 яч № 11 ТП-2090 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-40 | В-6 яч № 13 ТП-1495"Б" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-40 | В-6 яч № 5 ТП-1495"А" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-9 | В-6 яч № 8 ТП-699 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| Спутник | В-6 яч № 26 ТП-1354 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Спутник | В-6 яч № 29 РП-39"Б" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Спутник | В-6 яч № 31 РП-12"Б" | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| Спутник | В-6 яч41 ТП-1163 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Спутник | В-6 яч42 ТП-2261 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Спутник | В-6 яч43 ТП-2372 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Шелехово | В-220 № 208 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 6.1054 | 2.3111
| Шелехово | ЛР-220 № 208 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 3.4343 | 1.3096
| Байкальская | В-6 яч.16 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Байкальская | В-6 яч.17 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Байкальская | В-6 яч.18 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| Партизанская | В-6 яч.17 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 6.275 | 3.8519
| Партизанская | В-6 яч.23 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 6.275 | 3.8519
| Партизанская | В-6 яч.25 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 6.275 | 3.8519
| РП-1 | В-6 яч.15 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-1 | В-6 яч.4 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-10 | В-6 яч.6 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.11 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.12 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.14 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.16 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.18 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.2 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.20 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.3 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.7 ТП-2635 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.8 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-13 | В-6 яч.9 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-14 | В-6 яч.12 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-14 | В-6 яч.4 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-16 | В-6 яч.12 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-16 | В-6 яч.2 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-16 | В-6 яч.4 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-30 | В-6 яч.2 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-30 | В-6 яч.3 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-30 | В-6 яч.9 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-32 | В-10 яч.5 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.10 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.11 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.12 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.2 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.4 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.5 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.6 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-46 | В-10 яч.8 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-50 | В-6 яч.№ 15 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 17 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 18 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 19 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 20 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 21 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 5 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-50 | В-6 яч.№ 6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| РП-6 | В-6 яч.1 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-6 | В-6 яч.8 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| РП-6 | В-6 яч.9 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| ТП-909 | В-6 яч.3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3598 | 3.8519
| ТП-976 | В-6 яч.0 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3598 | 3.8519
| Цимлянская | В-6 яч.29 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Цимлянская | В-6 яч.30 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Цимлянская | В-6 яч.31 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Цимлянская | В-6 яч.32 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| Цимлянская | В-6 яч.34 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.49606 | 0.92445
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ТСН-4 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 6.7838 | 1.3867
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1602 ГРУ 3610 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1626 РП-37 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1628 ТП-75Секция1 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1635 ТП-78 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1646 РП-3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.60206 | 0.92445
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1656 ТП-40 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.2047 | 1.2326
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.8 Районная В | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| ИАЗ ГРУ-Ф | ШСВ-6 яч.10 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.12 ТП-10 К-3 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| ТП-11 | В-6 яч.1 Т-3 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| ТП-11 | В-6 яч.3 Т-1 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| ТП-11 | В-6 яч.7 ТП-13 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| ТП-11 | В-6 яч.9 ТП-ГПТУ К-2 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 1.8231 | 1.2326
| ТП-11 | В-6 яч.13 КТП-136,КТП-135 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| ТП-11 | В-6 яч.16 КТП-125 | Т | Янв | Март | Соб.сил | 2.0775 | 1.2326
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 14 т | Т | Янв | Март | Соб.сил | 55.754 | 730.8906
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 8 т | Т | Янв | Март | Соб.сил | 43.5644 | 52.0001
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 10 шт | КР | Янв | Март | Соб.сил | 530.4047 | 37.5556
|  | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ по г. Иркутску | КР | Янв | Март | Процесс строй | 1750 | 0
|  | «Устройство проколов методом ГНБ через дороги с прокладкой пэ труб. ПС Кировская-ТП-200» | КР | Янв | Март | Гидрострой | 208 | 0
| Производственная база ул. Томсона, 7 | Ремонт бытовых помещений | КР | Янв | Март | Эверест Шелтрейд | 1023 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли гаражного бокса №4; смотровых ям и ворот гаражных боксов №5-14. | КР | Янв | Март | ООО "БЭС" | 1090 | 0
| Здание ПС 110 кВ Кировская | Ремонт кровли ГЩУ и помещений | КР | Янв | Март |  | 0 | 0
| ЮЭС | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 155.6023 | 47.7325
| ЮЭС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 199.8027 | 47.7325
| ЮЭС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 194.5029 | 47.7325
| ЮЭС | Ремонт и тех. обслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 233.4035 | 47.7325
|  | Ремонт помещений и освещения. Ремонт отмостки и пандуса на ПС 110 кВ Центральная. | КР | Янв | Март | Кайрос | 184 | 0
| ТП-908 ул. Севастопольская | Ремонт кровли | КР | Янв | Март | Эверест | 330 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Март | Зеон-Сервис | 112 | 0
|  | Итого по оборудованию СДТУ: |  |  |  |  | 112 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 434.5842 | 104.7619
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 547.7881 | 101.8519
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1084.5 | 542.4339
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 222.8161 | 130.9524
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт двигателя ГАЗ-3732М1 Е103УК | КР | Янв | Март | Коршун | 248 | 0
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 22407.2495 | 5602.537

## ВЭС отчёт за 1кв 22г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой Ремонт:
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Харат | Расчистка трассы ВЛ от ДКР (средней густоты вручную). | КР | Янв | Март | ВЭС | 216.3624 | 0
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Харат | Проезд бригады к месту работ 100 км. | КР | Янв | Март | ВЭС | 34.9152 | 7.05
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями 50 га. | КР | Янв | Март | ВЭС | 1563.5923 | 898.8386
| ВЛ 0,4кВ от КТП -570 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Март | ВЭС | 14.4877 | 13.1157
| ВЛ 10кВ Жигалово-Орловка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | КР | Янв | Март | ВЭС | 101.4633 | 89.1347
| Оёкский и Прибайкальский РЭС | Расчистка трассы ВЛ от ДКР и угрожающих деревьев. | КР | Янв | Март | Проект Строй ЭнергоСвязь | 2019.099 | 0
0 | Здание гаража | Ремонт здания гаража | КР | Янв | Март | Кайрос | 353 | 0
0 | Видеорегистраторы | Ремонт видеорегистраторов | ТР | Янв | Март | Мегаполис-Телеком регион | 8.3333 | 0
| Гараж Эхирит-Булагатского РЭС | Ремонт охранно-пожарной сигнализации гаража | ТР | Янв | Март | Спектр | 248.25 | 0
0 | Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 49.325 | 43.5801
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 70 | 60.6456
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 147 | 139.2599
0 | Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 211.1069 | 173.744
0 | Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 127.2022 | 118.2748
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 200.4063 | 154.5809
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 66 | 57.5208
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 424.0608 | 386.1192
0 | Управление ВЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 377.0777 | 355.0071
0 | Мульчерная техника | Ремонт Мульчерной техники | КР | Янв | Март | ВЭС | 143.1015 | 141.066
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 6374.7835 | 2637.9373

## СЭС отчёт за 1кв 22г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-6кВ №66 | Валка угрожающих деревьев, распиловка и вывозка на свалку - 40шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 49.046 | 1.8679 | 36.224 | 10.9541
| ВЛ-6кВ БГ | Валка угрожающих деревьев, распиловка и вывозка на свалку - 100шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 133.2706 | 7.9576 | 96.217 | 29.096
| ВЛ-220кВ №245 | Расчистка трассы вручную - 1,818 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 32.6014 | 1.72 | 23.7112 | 7.1703
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Расчистка трассы вручную - 0,07 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.0845 | 1.084 | 6.1429 | 1.8576
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Расчистка трассы вручную - 0,07 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.1345 | 1.134 | 6.1429 | 1.8576
| КЛ-0,4кВ от ТП-43 (5) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 12.7775 | 0.16481 | 9.6842 | 2.9285
| КЛ-0,4кВ от ТП-44 (5) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.441 | 0.0824 | 4.8822 | 1.4764
| КЛ-0,4кВ от ТП-272 (5) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.4816 | 0.12293 | 4.8822 | 1.4764
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Мех. расчистка трассы - 80,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 260.8293 | 95.672 | 126.81 | 38.3473
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 80,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 126.4652 | 41.438 | 65.285 | 19.7422
| ВЛ-0,4кВ ТП-122 | Установка ж/ б приставок к опорам ВЛ-0,4кВ (давальческие материалы). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 502.8 | 502.8 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 12,4 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 56.31 | 26.795 | 22.662 | 6.853
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 85 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 390.1891 | 180.629 | 160.903 | 48.6571
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 2,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 57.1724 | 3.369 | 41.311 | 12.4924
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 6,4 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 20.185 | 5.994 | 10.896 | 3.295
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 9 оп. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 319.8534 | 105.804 | 164.35 | 49.6994
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 40 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 194.8878 | 88.612 | 81.6 | 24.6758
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 8 оп. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 193.5071 | 64.296 | 99.21 | 30.0011
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 8 оп. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 349.5571 | 122.959 | 173.985 | 52.6131
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 3,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 20.7049 | 9.361 | 8.71 | 2.6339
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 124.8289 | 93.471 | 24.077 | 7.2809
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 36 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 170.2592 | 82.51 | 67.375 | 20.3742
| ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.4993 | 0.49 | 4.614 | 1.3953
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.4623 | 0.243 | 1.704 | 0.51529
| ВЛ-110кВ Падун-Инкубатор-Западная | Расчистка трасс вручную - 3,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 200.9892 | 14.69 | 143.043 | 43.2562
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 134.0057 | 13.169 | 92.78 | 28.0567
| ВЛ-10кВ Насосная | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 15.3059 | 6.671 | 6.63 | 2.0049
| ВЛ-10кВ Насосная | Установка новой деревянной опоры с установкой подкосов, ригилей - 2шт. (3,3 м3). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 98.977 | 62.558 | 27.963 | 8.456
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 96шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 75.0202 | 4.434 | 54.197 | 16.3892
| ВЛ-10кВ Дубынино | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.6359 | 7.498 | 7.784 | 2.3539
| ВЛ-10кВ Дубынино | Установка новой деревянной опоры с установкой подкосов, ригилей - 2шт. (3,3 м3). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 89.6777 | 60.095 | 22.714 | 6.8687
| ВЛ-10кВ Анчериково | Установка новой деревянной опоры с установкой подкосов, ригилей - 2шт. (3,3 м3). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 100.8077 | 62.241 | 29.612 | 8.9547
| ВЛ-10кВ Анчериково | Валка угрожающих деревьев - 15шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 18.0216 | 1.459 | 12.717 | 3.8456
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 57.407 | 15.6 | 32.1 | 9.707
| ВЛ-35кВ Дальний | Мех. расчистка трассы - 131,29 га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 1340 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 140 га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 3333 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 130 га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 1427 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 82,6 га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 931 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 78,7 га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 992 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 40,21 га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 650 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 83,12 га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 732 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 54,34 га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 1506 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 18 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 100.5957 | 35.8 | 49.751 | 15.0447
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мех. расчистка трассы - 29 га | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 97.0924 | 36.226 | 46.734 | 14.1324
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мех. расчистка трассы - 22 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 218.4948 | 95.1575 | 94.7 | 28.6373
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Устройство мин. полосы - 1,9 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 24.9678 | 20.6699 | 3.3 | 0.99792
| ВЛ-10кВ Строитель | Ремонт провода. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 21.9284 | 13.847 | 6.205 | 1.8764
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 14.356 | 9.9825 | 3.358 | 1.0155
| ВЛ-6кВ №651 | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 18.8472 | 0.93398 | 13.754 | 4.1592
| ВЛ-6кВ №651 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 50.9463 | 6.851 | 33.857 | 10.2384
| ВЛ-6кВ АД | Подрезка крон деревьев- 20шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 31.4369 | 4.4954 | 20.686 | 6.2554
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/5 | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 18.8472 | 0.93398 | 13.754 | 4.1592
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/5 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 45.7625 | 5.9442 | 30.573 | 9.2453
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/2 | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.2815 | 0.31133 | 4.584 | 1.3862
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/2 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 18.9426 | 3.1197 | 12.149 | 3.6739
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1Н | Замена прокалывающих зажимов - 28шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 29.0214 | 12.7076 | 12.526 | 3.7879
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-3Н | Замена прокалывающих зажимов - 8шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2615 | 0.74546 | 1.164 | 0.35199
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Строитель | Замена анкерных деревянных опор на ж/б приставках на опоры на базе ж/б стоек СВ-105 - 7шт. (давальческие материалы). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 149.1 | 149.1 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571, №572, УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 24.0686 | 3.1 | 16.1 | 4.8686
| ВЛ-220кВ №245/246, №247/248, Таёжная-А,Б | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 49.2328 | 4.3 | 34.5 | 10.4328
| ВЛ-110кВ Симахинская-1,2, Карапчанка-1,2, ТЭЦ-1,2,3,4 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 53.8424 | 3.7 | 38.5 | 11.6424
| ВЛ-35кВ №20 | Замена изоляторов на промежуточной опоре - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.1906 | 1.879 | 3.3105 | 1.0011
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 0,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.0073 | 0.291 | 6.6925 | 2.0238
| ВЛ-35кВ №03, №07, №16, Дачная-1,2, СПП-Эдучанка, отп. на ПС Ершово | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 48.298 | 9.566 | 29.7389 | 8.9931
| ВЛ-10кВ №115 | Ремонт крепления провода - 2шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.8866 | 2.9 | 6.9 | 2.0866
| ВЛ-10кВ №115/125 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.9287 | 0.969 | 2.2725 | 0.68721
| ВЛ-10кВ №115/125 | Замена траверсы - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 12.4872 | 2.45 | 7.7067 | 2.3305
| ВЛ-10кВ №236, Железнодорожная-1,2 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 13.2168 | 1.054 | 9.3387 | 2.824
| ВЛ-6кВ №625 | Ремонт провода. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.4084 | 1.149 | 3.2704 | 0.98897
| ВЛ-0,4кВ ТП-1, 2, 3, 7, 14, 15, 17, 18,23 п.Тубинский | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 29.7188 | 2.634 | 20.7961 | 6.2887
| ВЛ-0,4кВ 1-3 п.Бадарма | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.2754 | 0.649 | 3.5522 | 1.0742
| ВЛ-0,4кВ 11-14-4 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6145 | 0.4 | 2.4681 | 0.74636
| ВЛ-0,4кВ 52-1 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,04 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0152 | 0.201 | 1.3929 | 0.42123
| ВЛ-0,4кВ 35-2 г.Усть-Илимск | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.8044 | 3.953 | 3.725 | 1.1264
| ВЛ-0,4кВ 25-4 п.Железнодоожный | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.5047 | 1.349 | 3.1908 | 0.96491
| ВЛ-0,4кВ 25-5 п.Железнодоожный | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.5047 | 1.349 | 3.1908 | 0.96491
| ВЛ-0,4кВ 72Геолог-2 п.Невон | Перетяжка провода - 0,18 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.0232 | 0.401 | 3.549 | 1.0732
| ВЛ-0,4кВ 50-3 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,16 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.2078 | 0.201 | 2.3087 | 0.69814
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 14шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 60.2974 | 23.7 | 28.1 | 8.4974
| ВЛ-0,4кВ ТП-1, 2, 3, 6, 1ЖКУ, 3ЖКУ, 4ЖКУ, 5ЖКУ, Теплица п.Невон | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 21.006 | 1.565 | 14.927 | 4.5139
| ВЛ-0,4кВ 35-2 г. Усть-Илимск | Замена стойки опоры - 2шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.6721 | 7.974 | 7.4463 | 2.2518
| ВЛ-0,4кВ 118 Детский сад-4 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 24.9927 | 11.622 | 10.2662 | 3.1045
| ВЛ-0,4кВ Черемушки-1 п.Невон | Замена провода на СИП - 0,2 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 89.5765 | 85.802 | 2.8981 | 0.87639
| ВЛ-0,4кВ 126-1 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.8816 | 0.465 | 1.0877 | 0.32892
| ВЛ-0,4кВ 204-1 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,28 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.6645 | 0.465 | 3.2244 | 0.97506
| ВЛ-0,4кВ 12-5 п. Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,01 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.56153 | 0.054 | 0.38969 | 0.11784
| ВЛ-0,4кВ 118 Детский сад-4 п.Невон | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 4шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 82.0132 | 46.3845 | 27.3562 | 8.2725
| ВЛ-0,4кВ 118 Детский сад-4 п.Невон | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 50.9944 | 24.5675 | 20.2909 | 6.136
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 40.4619 | 23.552 | 12.9836 | 3.9262
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодоожный | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.8421 | 2.992 | 2.1884 | 0.66176
| ВЛ-0,4кВ 64-5 р.п.Железнодоожный | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 2шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.9554 | 2.574 | 2.5963 | 0.78513
| ВЛ-0,4кВ Черемушки-4 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.3541 | 4.2045 | 3.1861 | 0.96348
| ВЛ-0,4кВ 4ЖКУ-4 п.Невон | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.7261 | 0.982 | 2.8747 | 0.86932
| ВЛ-0,4кВ 13-4 р.п.Железнодоожный | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.5922 | 1.138 | 3.42 | 1.0342
| ВЛ-0,4кВ 133-3 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.3043 | 3.713 | 1.9896 | 0.60166
| ВЛ-0,4кВ 3-2 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.3693 | 2.43 | 6.8637 | 2.0756
| ВЛ-0,4кВ 3-2 п.Невон | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.7075 | 4.927 | 9.8131 | 2.9675
| ВЛ-0,4 кВ 8-2 р.п.Железнодоожный | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.5922 | 1.138 | 3.42 | 1.0342
| ВЛ-0,4кВ Черемушки-4 п.Невон | Замена ввода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.9337 | 1.1815 | 3.6488 | 1.1034
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 7шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 155.4853 | 97.0295 | 44.8832 | 13.5727
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б УП23 - 3шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 128.3557 | 72.4415 | 42.9317 | 12.9825
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 29.7137 | 3.4775 | 20.1445 | 6.0917
| ВЛ-0,4кВ 1-2 п.Невон | Замена вводов - 10шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 42.3789 | 5.1135 | 28.6129 | 8.6525
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 13.4562 | 3.769 | 7.438 | 2.2492
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Ремонт вводов - 10шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 32.6673 | 3.358 | 22.5041 | 6.8052
| ВЛ-0,4кВ 4-1 п.Бадарминск | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 16шт. и неизолированного провода на СИП - 0,51 км. (давальческие матриалы). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 101.2 | 101.2 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 53.5668 | 9.491 | 33.842 | 10.2338
| ВЛ-220кВ Ния-Киренга | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 17.4643 | 2.557 | 11.446 | 3.4613
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Мех. расчистка трассы - 17 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 68.393 | 28.8 | 30.4 | 9.193
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 17 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 62.6519 | 12.796 | 38.28 | 11.5759
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Ремонт провода. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 25.6485 | 2.975 | 17.409 | 5.2645
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звёздная | Ремонт шлефа на отпайке на ПС 220 кВ Чудничный. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 27.6159 | 3.123 | 18.806 | 5.6869
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 20.1008 | 1.862 | 14.004 | 4.2348
| р/с п. Казарки | Замена провода ВЛ-0,4кВ - 1 пролет. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 34.9098 | 11.589 | 17.906 | 5.4148
| р/с п. Казарки | Валка угрожающих деревьев - 48шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 40.2811 | 5.748 | 26.515 | 8.0181
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Вырубка кустарника вручную - 1,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 255.0976 | 2.2799 | 194.1167 | 58.7009
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на П-обр. опоре - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 14.3969 | 4.9562 | 7.2487 | 2.192
| ВЛ-35кВ Калтук | Мех. расчистка трассы - 4,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 33.7749 | 13.7389 | 15.3839 | 4.6521
| ВЛ-10кВ Приречье | Расчистка трассы вручную - 0,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 22.4872 | 0.2006 | 17.112 | 5.1747
| ВЛ-10кВ КРС-1, КРС-2 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 3.777 | 0 | 2.9 | 0.87696
| ВЛ-10кВ Куватка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9161 | 0 | 2.2391 | 0.67709
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 20.5626 | 9.6408 | 8.3859 | 2.5359
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Установка металлической траверсы на сложной опоре - 2шт. Установка изоляторов - 23шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 44.2993 | 23.5 | 15.97 | 4.8293
| ВЛ-10кВ Барчим | Ремонт заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 12.6505 | 1.0989 | 8.8695 | 2.6821
| ВЛ-10кВ Мохнатое | Ремонт заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.9329 | 1.2488 | 2.8288 | 0.85541
| ВЛ-10кВ Приречье | Ремонт заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 14.2655 | 2.5474 | 8.9973 | 2.7208
| ВЛ-10кВ Александровка | Установка дополнительных хомутов - 17шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 14.058 | 7.8353 | 4.7778 | 1.4448
| ВЛ-10кВ Мастерские | Замена металлической траверсы на опоре - 1шт. Установка изоляторов на опоре - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.3326 | 5.379 | 1.5 | 0.4536
| ВЛ-10кВ Мастерские | Замена участка провода - 0,08 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 12.3519 | 6.097 | 4.8026 | 1.4523
| ВЛ-10кВ Молокозавод | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. Установка дополнительного кронштейна - 1шт. Установка вала привода ЛР-10 кВ - 1шт. Установка овального соединителя на провода - 14шт. Установка дополнительных зажимов соединительных - 3шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 76.104 | 35.951 | 30.83 | 9.323
| ВЛ-0,4кВ Тангуй | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 17.7585 | 0 | 13.6352 | 4.1233
| ВЛ-0,4кВ Куватка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 14.1396 | 0 | 10.8566 | 3.283
| ВЛ-0,4кВ Покосное | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 56.6572 | 0 | 43.5022 | 13.1551
| ВЛ-0,4кВ от ТП-8 | Ремонт ввода 0,4 кВ - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 23.777 | 17.3486 | 4.9358 | 1.4926
| ВЛ-0,4кВ от ТП-21 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1шт. Установка: дополнительных кронштейнов - 2шт.; дополнительных хомутов - 4шт.; дополнительных накладок - 5шт.; овального соединителя на провода - 5шт.; дополнительных колпачков - 25шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 49.8267 | 29.9 | 15.3 | 4.6267
| ВЛ-10кВ Бада отпайка 10кВ Большая Елань | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б опоры - 36шт. (давальческие материалы). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 596.9 | 596.9 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 14,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 59.6866 | 27.602 | 24.635 | 7.4496
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 5,8 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 23.124 | 10.1 | 10 | 3.024
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 0,4 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 10.3389 | 0.989 | 7.179 | 2.1709
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 0,7 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 15.2574 | 0.44 | 11.377 | 3.4404
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 6,7 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 25.345 | 11.8 | 10.4 | 3.145
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную - 2,7 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 55.7026 | 1.739 | 41.434 | 12.5296
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 0,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 12.7453 | 0.939 | 9.065 | 2.7413
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 4шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 87.0935 | 64.097 | 17.657 | 5.3395
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 0,7 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 46.0338 | 4.706 | 31.732 | 9.5958
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 0,6 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.277 | 1.539 | 11.316 | 3.422
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 0,7 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 32.77 | 0.856 | 24.504 | 7.41
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,55 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 27.5 | 0.608 | 20.648 | 6.244
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,45 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 23.1723 | 0.405 | 17.481 | 5.2863
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Восстановление обрешетки опор - 330 кг. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 26.9649 | 4.337 | 17.374 | 5.2539
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную - 0,75 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 42.0566 | 2.59 | 30.303 | 9.1636
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.8906 | 0.203 | 4.367 | 1.3206
| ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 15шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6683 | 1.139 | 1.942 | 0.58726
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 0,9 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 21.234 | 1.978 | 14.785 | 4.471
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную - 1,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 35.06 | 2.5 | 25 | 7.56
| ВЛ-35кВ №35-08 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0342 | 0.19 | 1.416 | 0.4282
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.5582 | 0.14 | 4.928 | 1.4902
| ВЛ-35кВ №35-11 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0342 | 0.19 | 1.416 | 0.4282
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.5582 | 0.14 | 4.928 | 1.4902
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 0,4 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.0146 | 0.14 | 6.814 | 2.0606
| ВЛ-35кВ №35-16 | Расчистка трасс вручную - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.4558 | 1.448 | 12.291 | 3.7168
| ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 30.9928 | 2.482 | 21.891 | 6.6198
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 10 оп. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 347.977 | 111.413 | 181.637 | 54.927
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 10,6 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 41.8872 | 18.681 | 17.818 | 5.3882
| ВЛ-35кВ Д-141 | Выправка опор - 3 оп. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 74.8952 | 49.208 | 19.723 | 5.9642
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 13 оп. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 488.1496 | 189.9 | 229 | 69.2496
| ВЛ-10кВ Анчериково | Валка угрожающих деревьев - 28шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 19.734 | 1.589 | 13.932 | 4.213
| ВЛ-6кВ 601 | Расчистка трасс вручную - 0,1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.0727 | 0.259 | 3.696 | 1.1177
| РЭС-1 ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 39,6 га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 842 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-220кВ №249 | Мех. расчистка трассы - 46 га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 997 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мех. расчистка трассы - 2,275 га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 45 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Брусничный | Мех. расчистка трассы - 22,42 га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 672 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 17,658 га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 298 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Строитель | Замена анкерных деревянных опор на ж/б приставках на опоры на базе ж/б стоек СВ-105 - 7шт. | КР | Янв | Март | Витимстрой | 733 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Бада отпайка 10кВ Большая Елань | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б опоры - 36шт. | КР | Янв | Март | Витимстрой | 1302 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-122 | Установка ж/ б приставок к опорам ВЛ-0,4кВ бурильно-крановой установкой - 151шт. | КР | Янв | Март | Витимстрой | 847 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ 4-1 п.Бадарминск | Замена деревянных опор на ж/б - 16шт. и неизолированного провода на СИП - 0,51 км. (Аобр. - 6шт., Пром. - 10шт.). | КР | Янв | Март | Илимэлектро монтаж | 372 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ 2-2 п.Бадарминск | Замена деревянных опор на ж/б - 20шт. и неизолированного провода на СИП - 0,63 км. (Аобр. - 10шт., Пром. - 10шт.). | КР | Янв | Март | Илимэлектро монтаж | 273 | 0 | 0 | 0
| Резервные трансформаторы | Ремонт ТМ-320/6, ТП-7/1. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 237.3522 | 1.9421 | 180.751 | 54.6591
| ТП-1/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 38.352 | 1.748 | 28.105 | 8.499
| ТП-1/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.7872 | 1.1022 | 12.811 | 3.874
| ТП-1/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 46.5655 | 0.70667 | 35.211 | 10.6478
| ТП-1/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 43.6009 | 1.5594 | 32.28 | 9.7615
| ТП-1/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 43.9571 | 1.6538 | 32.481 | 9.8223
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-РП-2-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.6851 | 0.437 | 1.7261 | 0.52198
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-294) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.3109 | 2.6273 | 10.5064 | 3.1771
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-295) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.3683 | 0.39733 | 1.5133 | 0.45763
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-297) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.3109 | 2.6273 | 10.5064 | 3.1771
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-299 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.3683 | 0.39733 | 1.5133 | 0.45763
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.3683 | 0.39733 | 1.5133 | 0.45763
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.3109 | 2.6273 | 10.5064 | 3.1771
| ПС Н. Эдучанка | ПСН-35 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 13.3109 | 1.697 | 8.9173 | 2.6966
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.3944 | 0.973 | 4.9304 | 1.491
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.3944 | 0.973 | 4.9304 | 1.491
| ПС Жерон | ПСН-35 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.7537 | 0.846 | 5.3038 | 1.6039
| ПС Ершово | ПСН-35 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.3396 | 2.264 | 11.5753 | 3.5004
| РП-15 | Текущий ремонт оборудования РП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 52.7714 | 4.4846 | 37.0753 | 11.2116
| ТП-12-01 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 94.2294 | 4.57 | 68.8417 | 20.8177
| ТП-13-01 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 119.0756 | 4.9104 | 87.6575 | 26.5076
| ТП-13-02 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 118.4526 | 4.0399 | 87.8476 | 26.5651
| ТП-43 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 20.5162 | 2.1586 | 14.0952 | 4.2624
| ТП-44 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 20.5147 | 2.1571 | 14.0952 | 4.2624
| ТП-272 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 19.7178 | 2.1441 | 13.4933 | 4.0804
| ТП-104 (36) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 19.7192 | 2.1455 | 13.4933 | 4.0804
| ТП-132 (36) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 19.7207 | 2.147 | 13.4933 | 4.0804
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ( ВМ 10 АБЗ) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.333 | 0.736 | 1.994 | 0.60299
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Казиркутсклес) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.333 | 0.736 | 1.994 | 0.60299
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Киренский ЛПХ) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.333 | 0.736 | 1.994 | 0.60299
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Площадка 2 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.333 | 0.736 | 1.994 | 0.60299
| ПС Киренга | ВКЭ-10-20/630 (ВМ10 Экспресс) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.333 | 0.736 | 1.994 | 0.60299
| ПС Киренга | ВКЭ-10-20/630 (ВМ 10 Резерв) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.333 | 0.736 | 1.994 | 0.60299
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 СВ - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.333 | 0.736 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | ВМ-10 Березовка; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.7178 | 2.156 | 1.967 | 0.59482
| ПС Казачинская | ВМ-10 Пашня; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.0738 | 2.915 | 3.961 | 1.1978
| ПС Казачинская | ВМ-10 Поселок; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.356 | 0.759 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№13; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.356 | 0.759 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№1; 6ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.356 | 0.759 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№17; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.356 | 0.759 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№18; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.356 | 0.759 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№19; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.356 | 0.759 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№5; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.2178 | 2.339 | 3.746 | 1.1328
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№6; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.7178 | 2.156 | 1.967 | 0.59482
| ПС Казачинская | ВМ-10 Резерв яч.№9; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.7178 | 2.156 | 1.967 | 0.59482
| ПС Казачинская | ВМ-10 СВ; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.7178 | 2.156 | 1.967 | 0.59482
| ПС Казачинская | ВМ-10 Т-1; ВМПЭ10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.8855 | 3.814 | 3.894 | 1.1775
| ПС Калтук | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.6699 | 5.4198 | 8.6379 | 2.6121
| ПС Калтук | ТМ-25/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.6699 | 5.4198 | 8.6379 | 2.6121
| ПС Кобь | ТФЗМ-35А-У1 (ТТ-35 ВЛ Покосное-1 ф.А) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.096 | 1.1728 | 3.0123 | 0.91091
| ПС Кобь | ТФЗМ-35А-У1 (ТТ-35 ВЛ Покосное-1 ф.С) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.096 | 1.1728 | 3.0123 | 0.91091
| ТП-153 | ТМ-100/10 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 14.2164 | 3.8218 | 7.9811 | 2.4135
| ТП-190 | ТМ-180/10 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.6129 | 2.8393 | 6.7365 | 2.0371
| ТП-226 | Замена выводов 0,4кВ - 12шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 23.8739 | 4.296 | 15.0322 | 4.5457
| ТП-226 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.3352 | 0.7665 | 1.2045 | 0.36424
| ТП-226 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 15.1027 | 3.9506 | 8.5627 | 2.5894
| ТП-76 | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.1404 | 2.8393 | 6.3736 | 1.9274
| ТП-76 | Антикоррозийная защита трансформатора - 4 м2. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.799 | 1.2643 | 1.9461 | 0.58851
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.1093 | 0.042 | 6.962 | 2.1053
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.1093 | 0.042 | 6.962 | 2.1053
| БПП-500 | Освещение. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 21.4697 | 15.717 | 4.417 | 1.3357
| ПС БЛПК | НТМИ-10-66 (ТН-1-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 3.3303 | 0.297 | 2.329 | 0.70429
| ПС БЛПК | НТМИ-10-66 (ТН-2-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 3.3303 | 0.297 | 2.329 | 0.70429
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10 ДГК-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10-1101) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-714) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-716) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-717) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-718) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-719) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6055 | 0.412 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-721) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-722) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-723) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-724) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-725) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-726) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-727) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/2500 (ВМ-1-10 АТ-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/1600 (ВМ-2-10 АТ-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630-20 (ВМ-3-10 АТ-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630-20 (ВМ-4-10 АТ-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/1600 (СВМ-1-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/1000-20 (СВМ-3-4) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5055 | 0.312 | 2.452 | 0.74148
| ПС Заводская | НАМИ-10 (ТН-1-10 АТ-1) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 0.72185 | 0.042 | 0.522 | 0.15785
| ПС Заводская | НАМИ-10 (ТН-2-10 АТ-2) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 0.72185 | 0.042 | 0.522 | 0.15785
| ПС Заводская | НАМИ-10 (ТН-3-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 0.72185 | 0.042 | 0.522 | 0.15785
| ПС Заводская | НАМИ-10 (ТН-3-10 АТ-1) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 0.72185 | 0.042 | 0.522 | 0.15785
| ПС Заводская | НАМИ-10 (ТН-4-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 0.72185 | 0.042 | 0.522 | 0.15785
| ПС Заводская | НАМИ-10 (ТН-4-10 АТ-2) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 0.72185 | 0.042 | 0.522 | 0.15785
| СПП-220 | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 4.3233 | 0.506 | 2.931 | 0.88633
| СПП-220 | НТМИ-6 (ТН-2-6) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 4.3233 | 0.506 | 2.931 | 0.88633
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 671) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.4675 | 0.431 | 8.474 | 2.5625
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 673) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.4675 | 0.431 | 8.474 | 2.5625
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 679) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.8379 | 0.595 | 6.329 | 1.9139
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 База Т-2) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.8379 | 0.595 | 6.329 | 1.9139
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Кос-1) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.4675 | 0.431 | 8.474 | 2.5625
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Чистые пруды-2) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.8379 | 0.595 | 6.329 | 1.9139
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 552) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 553) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 554) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 557) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 ДГК-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9431 | 0.307 | 2.024 | 0.61206
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 625) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 626) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 627) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 628) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 629) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 630) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 631) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 632) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 633) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 634) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 636) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 637) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 638) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 639) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 640) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 641) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 642) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 643) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 644) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 645) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 647) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 648) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 649) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 650) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 СТС-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 СТС-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВМП-10К/600-30-20 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВМП-10К/600-30-20 (ВМ-10 ДГК-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВМП-10Э-3000 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Северная | ВМП-10Н-1500 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.7118 | 0.12 | 1.99 | 0.60178
| ПС Южная | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3291 | 0.127 | 0.923 | 0.27912
| ПС Южная | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3291 | 0.127 | 0.923 | 0.27912
| ПС Южная | НТМИ-10 (ТН-3-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3291 | 0.127 | 0.923 | 0.27912
| ПС Южная | НОМ-10 (НОМ-1-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3291 | 0.127 | 0.923 | 0.27912
| ПС Южная | НОМ-10 (НОМ-2-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3291 | 0.127 | 0.923 | 0.27912
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 702) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.9328 | 0.836 | 5.449 | 1.6478
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 703) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2326 | 0.124 | 1.619 | 0.48959
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 706) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2326 | 0.124 | 1.619 | 0.48959
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 708) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.9328 | 0.836 | 5.449 | 1.6478
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 709) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2326 | 0.124 | 1.619 | 0.48959
| ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2326 | 0.124 | 1.619 | 0.48959
| ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2326 | 0.124 | 1.619 | 0.48959
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-3-1000-20 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2326 | 0.124 | 1.619 | 0.48959
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5135-6 (В-6 Т-1 №1) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5135-6 (В-6 Т-1 №2) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5135-6 (В-6 Т-2 №3) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5135-6 (В-6 Т-2 №4) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 771) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 773) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 774) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 777) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 778) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 781) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 783) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 785) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 эл.котельная №1) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 (В-6 эл.котельная №2) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5135-6 (СВ-1-4) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5135-6 (СВ-2-3) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.0808 | 0.191 | 1.451 | 0.43878
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 760) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.1153 | 0.397 | 6.694 | 2.0243
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 Ввода Т-1) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 Ввода Т-2) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 804) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 806) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 808) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 810) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 816) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 818) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 820) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (СВ-10) - 1шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 2.2364 | 0.15 | 1.602 | 0.48444
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1600-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8415 | 0.307 | 1.946 | 0.58847
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1600-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8415 | 0.307 | 1.946 | 0.58847
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 904) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8415 | 0.307 | 1.946 | 0.58847
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 907) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8415 | 0.307 | 1.946 | 0.58847
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 908) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8415 | 0.307 | 1.946 | 0.58847
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 910) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8415 | 0.307 | 1.946 | 0.58847
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8415 | 0.307 | 1.946 | 0.58847
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 78.3203 | 7.6 | 54.3 | 16.4203
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на ШР-220 1 сш АТ-1 - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 13.5311 | 0.22055 | 10.22 | 3.0905
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на ШР-220 1 сш ОВ - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 13.5311 | 0.22055 | 10.22 | 3.0905
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ОВ), ремонт привода - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 18.6121 | 1.6262 | 13.042 | 3.9439
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-248) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 15.3555 | 1.4458 | 10.68 | 3.2296
| ПС Коршуниха | ЗНОМ-35-54 (ТН-35 1 с.ш. ф А.В.С) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.3548 | 0.84457 | 3.463 | 1.0472
| ПС Коршуниха | ЗНОМ-35-54 (ТН-35 2 с.ш. ф А.В.С) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.3548 | 0.84457 | 3.463 | 1.0472
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Водовод) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6279 | 0.75744 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Город-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6179 | 0.74745 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Город-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6179 | 0.74745 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Железногорская) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.6179 | 0.74744 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. СВ) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.7244 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Т-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Т-4) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.7244 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 ТН-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72438 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. ТСН-5) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. ТСН-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Водовод) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.7244 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Город-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72438 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Город-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72438 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Железногорская) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. СВ) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Т-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Т-4) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 ТН-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. ТСН-5) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. ТСН-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5949 | 0.72439 | 2.204 | 0.66649
| ПС Рудногорская | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 СВМ) ремонт привода - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 22.3882 | 3.0254 | 14.867 | 4.4958
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лесоцех-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Поселок) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А ВМ-10 Пром. База) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 СВМ) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Станция) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Новая Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0271 | 0.43008 | 1.994 | 0.60299
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/ 110/10 (Т-1) - замена двигателя - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 18.4024 | 6.9934 | 8.76 | 2.649
| ПС Заморский | С-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 5.468 | 0.77288 | 3.605 | 1.0902
| ПС Заморский | С-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.6983 | 2.043 | 5.11 | 1.5453
| ПС Заморский | НАМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.0079 | 0.12356 | 0.679 | 0.20533
| ПС Заморский | НАМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.0044 | 0.1201 | 0.679 | 0.20533
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 ЛЭП-Гараж) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.9337 | 0.37189 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 ЛЭП-Илим.Сиб.Лес) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0122 | 0.45042 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 ЛЭП-Поселок) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0215 | 0.45964 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Резерв) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0544 | 0.49259 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Резерв-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0544 | 0.49259 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0544 | 0.4926 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0544 | 0.49259 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0544 | 0.49259 | 1.967 | 0.59482
| ПС Дальний | НАМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 39.2494 | 3.7226 | 27.278 | 8.2489
| ПС Дальний | НАМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.0044 | 0.1201 | 0.679 | 0.20533
| ТП-6Р | ТМ-400кВА - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 165.0097 | 2.5106 | 124.769 | 37.7301
| ТП-11Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.491 | 2.4475 | 1.569 | 0.47447
| ТП-12Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-13Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-14Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-15Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-16Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-17Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-19Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-20Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-22Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-23Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-24Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-25Б | Вывешивание плаката с диспетчерским наименованием. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 0.50761 | 0.365 | 0.1095 | 0.033113
| ТП-1/8 | Замена Р-0,4кВ ф.4 - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 2.8736 | 0.0213 | 2.19 | 0.66226
| ТП-1К | Подготовка светильников к установке. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3525 | 0.83023 | 0.401 | 0.12126
| ТП-1/3 | Подготовка светильников к установке. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3525 | 0.83023 | 0.401 | 0.12126
| ТП-1/4 | Подготовка светильников к установке. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3525 | 0.83023 | 0.401 | 0.12126
| ТП-11/3 | Подготовка светильников к установке. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3525 | 0.83023 | 0.401 | 0.12126
| ТП-12/6 | Подготовка светильников к установке. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3525 | 0.83023 | 0.401 | 0.12126
| ТП-12/7 | Подготовка светильников к установке. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1.3525 | 0.83023 | 0.401 | 0.12126
| ТП-2/9 | Подготовка ячеек КСО-366 к монтажу. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 423.284 | 349.5539 | 56.611 | 17.1192
| ПС №6 | Т-4 (ТРДЦНГ-63000/220) - регулировка уровня масла - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 12.7893 | 10.729 | 1.5819 | 0.47837
| ТП-133 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 18.6807 | 8.9928 | 7.4385 | 2.2494
| ТП-29 | Замена трансформаторов тока - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.3097 | 1.9815 | 1.0198 | 0.30839
| ПС Верхнемарково | SFZ-16000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 92.6151 | 46.979 | 35.04 | 10.5961
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Промбаза ЛПХ) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.934 | 1.337 | 1.994 | 0.60299
| ПС Казачинская | Т-1, Т-2 - доливка масла. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 40.8531 | 10.429 | 23.36 | 7.0641
| ПС Подымахино | НАМИ-10/0,1(ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 23.0665 | 0.113 | 17.624 | 5.3295
| ТП Гараж СЭС (пос.Магистральный) | Т-1 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.6075 | 0.1 | 7.3 | 2.2075
| ПС Киренск | Восстановление диспетчерских наименований. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 53.6422 | 23.575 | 23.086 | 6.9812
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1;ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1шт. Проверка тех.состояния приводов. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 13.5876 | 1.513 | 9.271 | 2.8036
| ПС Лена | ТТ-110 БСК-3 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.6816 | 0.315 | 6.424 | 1.9426
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 - Т1; ТДТН-16000/110 -80 У1 (Т-2) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 28.485 | 15.517 | 9.957 | 3.011
| ПС Лена | Восстановление диспетчерских наименований. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 67.1698 | 29.52 | 28.908 | 8.7418
| ПС Верхнемарково | Восстановление диспетчерских наименований. | ТО | Янв | Март | Соб. сил. | 9.7946 | 4.305 | 4.215 | 1.2746
| ПС Покосное | НКФ-220-58-ХЛ1 (ТН-2-220) - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 22.7318 | 2.3855 | 15.6222 | 4.7242
| БПП-500 | ВМПЭ-10 (ВМ-10 ТУСМ) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.1093 | 0.042 | 6.962 | 2.1053
| ПС БЛПК | Ремонт освещения ОРУ-220. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 114.4016 | 93.248 | 16.242 | 4.9116
| ПС БЛПК | У-110 (ВМ-110 ТЭЦ-6-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.6204 | 0.843 | 8.275 | 2.5024
| ПС БЛПК | НКФ-220 (ТН-1,2-220) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 14.7588 | 2.791 | 9.189 | 2.7788
| ПС Джижива | Доливка масла в Т-1. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 156.6371 | 108.529 | 36.938 | 11.1701
| ПС Опорная | Прокладка кабелей к шкафам управления ВМ-110. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 79.5683 | 68.692 | 8.351 | 2.5253
| ПС Гидростроитель | Ремонт обогрева ОПУ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 91.4208 | 67.652 | 18.25 | 5.5188
| ПС Птицефабрика | Ремонт обогрева ОПУ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 22.1345 | 16.43 | 4.38 | 1.3245
| ПС Энергетик-1 | Ремонт обогрева ОПУ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 26.1983 | 19.543 | 5.11 | 1.5453
| ПС Энергетик-2 | Ремонт обогрева ОПУ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 26.1983 | 19.543 | 5.11 | 1.5453
| ПС Энергетик-3 | Ремонт обогрева ОПУ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 47.4514 | 35.567 | 9.125 | 2.7594
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630 (ВМ-10 ЛЭП-904) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 10.1556 | 0.566 | 7.363 | 2.2266
| ИДК г. Братска | Ремонт освещения. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.7264 | 4.448 | 3.285 | 0.99338
| ТП-605 СЭС РПБ | Ремонт ВН-6 Т-2 - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 10.1829 | 0.2 | 7.665 | 2.3179
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 704.7 | 141 | 433.2 | 130.5
| ПС Н-Игирма | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 35шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 26шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 9шт.). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 21.7422 | 3.2026 | 14.235 | 4.3047
| ПС Н-Игирма | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 10шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 10шт.). | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 10.037 | 3.956 | 4.681 | 1.4
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников на складах (светильник уличный светодиодный BL-LD-3A-5). | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 7.0014 | 4.7014 | 1.8 | 0.5
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников освещения АБК РЭС-1 на светодиодные (Светильник светодиодный накладной/универсальный PPL 595/U 48w 6500K 48 Вт, призма, Jazzway, 6500К, 4200лм, IP40, 595*595*19мм, ЭМС-фильтр). | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 25.8507 | 10.2057 | 12.045 | 3.6
| Здания: ПС Коршуниха_Здание ОПУ 110кВ | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 9шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 23.8765 | 9.6265 | 10.95 | 3.3
| Здания: ПС Коршуниха_Здание ЗВН | Ремонт дистиллятора - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 24.4612 | 4.5612 | 15.3 | 4.6
| Здания: ПС Ждановская Вспомогательное здание (ОЭП) | Ремонт системы отопления. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 41.8396 | 3.8396 | 29.2 | 8.8
| Здания: ПС Н-Игирма_Здание ОПУ | Ремонт стен и потолков АБ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 14.1841 | 0.87358 | 10.22 | 3.0905
| Здания: ПС Н-Игирма_Здание ОПУ | Ремонт стеллажей АБ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.0167 | 2.7062 | 10.22 | 3.0905
| Здания: ПС Железногорская ОПУ | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ - 13шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 23.9841 | 2.9112 | 16.18 | 4.8928
| Главный корпус РЭП-1 | Устройство автоматики эл.бойлеров РПБ РЭС-1. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 6.9755 | 2.6972 | 3.285 | 0.99338
| Гаражные боксы №1-4 РПБ РЭС-1. | Установка терморегуляторов - 11шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 31.9973 | 26.7823 | 4.015 | 1.2
| ПС Лена РПБ | РПБ, гараж (эл.бойлерная), ремонт центробежного насоса. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 31.2023 | 27.019 | 3.212 | 0.97131
| ТП-226 | Антикоррозийная защита ограждения СКТП - 80 м2. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 16.7649 | 2.6759 | 10.8177 | 3.2713
| РЭС-1 ПС Коршуниха_ОРУ-220 | Монтаж кабельной линии ЭМБ - 0,273 км. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 80.3725 | 49.9484 | 23.36 | 7.0641
| ПС Лена РПБ | Ремонт системы отопления. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 176.3096 | 8.3 | 129 | 39.0096
| ПС Киренга | Ремонт ворот. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 11.595 | 0.186 | 8.76 | 2.649
| ПС Казачинская | Ремонт ограждения. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 57.2311 | 0.186 | 43.8 | 13.2451
| ТП Гараж СЭС (пос.Магистральный) | Ремонт ограждения. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 47.7406 | 0.203 | 36.5 | 11.0376
| ПС Киренга | ОРУ-110, ремонт ворот. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.0012 | 0.268 | 12.848 | 3.8852
| ПС Джижива | Установка ворот на ограждении ОРУ. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 60.401 | 43.6 | 12.9 | 3.901
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 3шт., КПП - 5шт., передних и задних мостов - 6шт., РК - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 901.0856 | 583.3 | 244 | 73.7856
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 9шт., КПП - 8шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 3шт., РК - 3шт., установок - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 849.1758 | 366.479 | 370.621 | 112.0758
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт., навесного оборуд. - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 664.0284 | 477.681 | 143.08 | 43.2674
| Тракторная техника | Ремонт гидросистем - 2шт, ДВС - 2шт., ходовых - 2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 180.9236 | 37.36 | 110.23 | 33.3336
|  | Итого по Северным электрическим сетям |  |  |  |  | 34277.1094 | 7000.2912 | 7667.0012 | 2317.817

## ЗЭС отчёт за 1кв 22г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Котик-Утай | Расчистка просеки ВЛ от ДКР кусторезом STIHL; заросли густые, пр. оп. № 81-89 - (1га). Расчистка (расширение) трассы ВЛ пр. оп. № 5-7, 107-108 (28 деревьев) | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 10.65 | 1.29
| ВЛ-10 кВ Икей-Ишидей | Замена изоляторов - 25 шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.351 | 12.96
| ВЛ-10 кВ Икей-Икей | Замена изоляторов - 25 шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.21 | 12.65
| ВЛ-10 кВ Икей-Харантей | Замена изоляторов - 30 шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 23.35 | 15.48
| ВЛ-10 кВ Едогон-Изегол | Замена изоляторов - 25 шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.85 | 13.3
| ВЛ-10 кВ Едогон-Владимировка | Замена изоляторов - 20 шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 15.79 | 10.51
| ВЛ-10 кВ Едогон-Едогон | Замена изоляторов - 25 шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.36 | 12.81
| ВЛ-10 кВ Икей-Н.Бурбук | Замена опор на ж/б: УАД 7 (угловая анкерная опора ) -4 шт., (угловая анкерная опора с двумя укосами)- 3 шт., ПД-7 (промежуточная) - 25 шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 586 | 494.47
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Замена одностоечной опоры на ж/б (12шт.). | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 23.68 | 15.82
| ВЛ-10 кВ Или -Каранцай | Расчистка просеки от ДКР мехспособом (бульдозером) пр. оп. № 92-127, 132-186 - 13,46 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 383.3
| Участок № 2 ВЛ-10 кВ Или - Апраксино (железобетон) 37737,41 м. | Расчистка просеки от ДКР мехспособом (бульдозером) пр.оп. № 109-138, 178-211 - 11,66 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 313.78
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья кусторезом STIHL: заросли густые пролеты опор 58-64, 88-91 - 1,43 га. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 17.82 | 1.1
| ТП 10/0,4 кВ № 104/160 с. Шеберта | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб. Сил | 3.64 | 1.91
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья кусторезом STIHL: заросли густые. пр. оп. № 3-11, 12-16, 24-25, 26-29, 40-41, 59-60 - 4 га. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 30.18 | 1.71
| ВЛ-10 кВ Атагай-Шипицино от Р-46 | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой пр. оп. № 161-162, 180-182, 209-216 - 100 дер. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 32.62 | 3.28
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп. № 1-3 - 1,79 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 21.93 | 1.28
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп. № 12-14 - 2,22 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Март | Март | Соб. Сил | 27.89 | 2.28
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп. № 14-16 - 2,0 га. (ВРЗ-Замзор) | КР | Март | Март | Соб. Сил | 26.01 | 2.94
| ВЛ-35 кВ Моисеевка - Hоволетники | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом, пр. оп. № 1-2, 3-11 - 5,98 га. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 78.05 | 9.06
| ВЛ-110 кВ ПС Зима тяговая - ПС Hовозиминская | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом, пр. оп. № 1-14 - 6,04 га. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 75.23 | 5.55
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть №563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом - пр. оп. № 281-283 - 6,46 га. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 83.73 | 9.2
| ВЛ-35 кВ от ПС Стройбаза до ТП № 35 | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом, пр. оп. № 5-6, 13-15, 16-18, 22-24, 30-31 - 7,44 га. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 40.98 | 3.37
| Участок ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры 172 | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер)- пр. оп. № 112-142 - 25,56 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 617.97
| Участок ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры 172 | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер)- пр. оп. № 142-172 - 26,19 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 617.97
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом, пр.оп. № 233/95 - 236/98 -3 га. (заросли густые) | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 38.94 | 4.33
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер), пр. опор № 476 - 488 - 40,86 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 525.08
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер), пр. опор № 488 - 511 - 71,85 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 1774.41
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер), пр. опор № 476 - 487 - 35,39 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 551.29
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер), пр. опор № 487 -510 - 75,82 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 1749.21
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом (бульдозером) пр.оп. № 189-194 - 16 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ЛЭПстрой" | 719.17
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом (бульдозером) пр.оп. № 194-246 - 176,42 га., № 248-257 -30,05 га. (206,47 га.) | КР | Февр | Февр | ООО "ЛЭПстрой" | 4296.04
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501от опоры184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом (бульдозером) пр.оп. № 257-269 -41,07 га. | КР | Март | Март | ООО "ЛЭПстрой" | 1106.17
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки от ДКР мехспособом (бульдозером) пр.оп. № 188-245 - 187,73 га. № 247 - 266 - 63,76 га. (251,49 га.) | КР | Март | Март | ООО "ЛЭПстрой" | 5828.62
| ВЛ-35 кВ Шерагул-Гадалей | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 7-13 - 3,5 га. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 45.29 | 4.91
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-Белозиминский ГОК до ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 51-56 - 3,5 га. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 47.83 | 7.45
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр.оп. № 127-129 -3,5 га. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 51.26 | 10.88
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. № 68-69, 178-181, 191-192 - 3 га. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 76.89 | 41.51
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 600-601, 601-602, 603-604 - 6 га. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 63.9 | 6.84
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер) - пр. оп. № 592-598, 602-603 - 22,85 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 546.56
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер) пр. оп. № 596-598, 599-601, 603-606 - 23,74 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 567.5
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть №563 от ПС Тулун до опоры 360 141321,7м | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер) пр. оп. № 3-19, 25-27 - 54,11 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 1289.1
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер) пр. оп. № 3-19, 26-27, 28-31, 36-40, 41-43, 44-47 - 93,96 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 2223.27
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-Белозиминский ГОК до ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Расчистка трассы ВЛ мехспособом (бульдозер) пр. оп. № 22-49 - 18,77 га. (отпайка на цеп) | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 429.05
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар с отп на ПС Азейская | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом пр. оп. № 16-25 - 7 га. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 90.06 | 9.31
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 ЧП Дробышева ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 БСК-1 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 БСК-2 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 Ввод-10 Т-1 ВМПЭ-10-1000-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 Ввод-10 Т-2 ВМПЭ-10-1000-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 Горсеть 8 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10-Горсеть 7 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 Горсеть 33 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10-Горсеть 39 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 ПКХ яч. 5 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 Сиблеском А ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 Сиблеском Б ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт СВ-10 ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МВ-10 Новокиевск ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.64 | 0.35
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-2-110-1АТ РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.46 | 0.6
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 ТСР РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 ТСР - 15м2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-1-110 Силикатная - РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-1-110 Силикатная - 15м2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 Замзор РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 Замзор 15м2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 С43 РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 С43 - 15м2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 C-59 РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 C-59 - 15м2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 Восточная РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 Восточная - 15м2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-110 Новочунка РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 Новочунка - 15м2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 6.04 | 0.72
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТН-10-1 ЗНОЛ-СЭЩ-10У3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 8.63 | 6.92
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТН-10-2 ЗНОЛ-СЭЩ-10У3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 8.63 | 6.92
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 18.3 | 5.39
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла №2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 18.3 | 5.4
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ШР-35 Очистные-1 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ЛР-35 Очистные-1 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ШР-35 ТП-6-1А разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ЛР-35 ТП-6-1А разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт СР-1-35 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ТН-1-35 трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.2 | 1.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "НЗиминская" | Тек. ремонт АТ-2 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 68.76 | 36.48
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб. Сил | 19.14 | 4.21
| ВЛ-0,4 кВ Котик | Установка жб приставок - 19 шт. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 90.78 | 69.1
| ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская - HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом, пр.оп. № 1 - 31 - 10,25 га. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 128.4 | 10.15
| ВЛ-110кВ Делюр-ПС Зима Тяговая от оп. 36 до ПС Зима Тяговая отп. на ПС НЗиминская 36778м | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом, пр.оп. № 175-209 - 4,6 га. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 59.48 | 6.41
| ВЛ-0,4 кВ п. ТЭРЗ | Замена дефектного штыревого изолятора - 15 шт | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 3.47 | 0.72
| Подстанция ПКТП 10/35-XII №4 | Замена блока микроконтролера БМК ОВОД-МД - 1 шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 21.16 | 21
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Замена проволочного бандажа - 4 шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 6.46 | 5.64
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Бородинск | Замена проволочного бандажа - 7 шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 5.23 | 3.79
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Бородинск | Расчистка трасс ВЛ кусторезом (заросли густые) в пролетах опор №№ 106-113, 121-127, 160-161, 168-174, 182-183, 189-192 - 8 га | КР | Март | Март | Соб. Сил | 67.32 | 4.91
| ВЛ-0,4 кВ Ук-3 -я ферма | Демонтаж воздушной линии -0,65 км. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 17.38 | 1.1
| ВЛ-0,4 кВ Каменка-Каменка | Демонтаж воздушной линии -0,248км. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.56 | 1.34
| ВЛ-0,4 кВ Вознесенский-Вознесенский | Демонтаж незадействованных наружных вводов (от опоры до здания) - 80 вводов | КР | Март | Март | Соб. Сил | 29.56 | 0.93
| ТП № 296 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа с. Катарбей | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб. Сил | 3.51 | 1.78
| ТП № 292 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Худоелань свинотоварная ферма | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб. Сил | 3.51 | 1.42
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Замена деревянных одностоечных опор на жб опоры - 12 шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 304.58 | 259.61
| Участок № 2 ВЛ-10 кВ Или - Апраксино (железобетон) 37737,41 м. | Замена провода ВЛ напряжением 10 кВ при отсутствии переходов - 0,545 км/провод | КР | Март | Март | Соб. Сил | 30.78 | 27.25
| ПС 110/35/10 кВ Майская | АКЗ оборудования и конструкций на 2 раза - 128,22 м2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 26.18 | 5.49
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | АКЗ оборудования и конструкций на 2 раза - 160 м2. Опрессовка аппаратного зажима системы шин ОРУ - 35 кВ - 5 шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 19.06 | 4.58
| ПС 110/35/10 кВ Лермонтово | Замена трансформатора тока - 6шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.94 | 1.09
| ПС 110/35/10 кВ "Лесогорск" | Прокладка силового кабеля АВВГнг - LS4*70-1 - 0,2 км | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 12.09 | 10.06
| Открытое распределительное устройство 35 кВ ТЭЦ-3 (Зима) | Замена логического модуля SIMENS LOGO! 23ORCE 6ED1052-IFBO8 - OBAO - 1 шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 11.18 | 10.74
| ПС-110/35/10 кВ Стройбаза | Установка догрузочных регистров - 12 шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 51.78 | 48.69
| ВЛ-220 кВ № 232 ПС Тулун-Покосное | Замена изоляторов и сцепной арматуры грозотросса с применением телевышки: натяжная подвеска - 8 шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 24.7 | 12.77
| ВЛ-35 кВ тяговая ПС Зима-ТЭЦ-3 | Восстановление уголка на металических опорах - 16 шт., АКЗ оборудования и конструкций с применением малярных кистей на 2 раза общей площадью - 8,87 м2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 43.21 | 39.6
| ВЛ-0,4 кВ Юрты - Юрты | Установка железобетонной приставки - 34 шт. | ТР | Март | Март | "АзЭнергоБайкал" | 325.91
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт РОСШ-110 АТ-2 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.89 | 1.04
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 27.44 | 22.61
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 79.49 | 75.82
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 63.98 | 46.02
| филиал ЗЭС | Ремонт средств вычислительной техники | ТР | Март | Март | ИП Кулешов А.И. | 227.49
|  | Оборудование СДТУ |  |  |  |  | 398.4 | 144.45
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 83.23 | 64.94
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 205.92 | 174.73
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 96.01 | 63.83
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 14.45 | 7.01
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 16.78 | 14.51
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 25.66 | 23.08
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 21.77 | 15.12
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 102.28 | 97.63
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 129.43 | 102.28
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 125.78 | 105.76
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 171.35 | 140.78
| Здание вспомогательного персонала | Замена светильников | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 23.83 | 13.29
| Здание столовой | Замена светильников | КР | Март | Март | Соб. Сил | 39.18 | 20.44
| ПС 35/10 кВ Норы | Ремонт туалета - 1 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 22.36 | 13.61
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Ремонт туалета - 1 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 22.36 | 13.61
| Административно-производственное здание | Установка конвекторов - 2 шт., установка дверных даводчиков - 18 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 114.24 | 84.79
| Административно-производственное здание | Ремонт кровли | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 85.56 | 61.38
| Гараж монтерского пункта с. Шелехово | Ремонт фасада здания | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 9.75 | 8.91
| Здания камеpы задвижек N 1, № 2 ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт кровли | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 254.17 | 194
| Здание столовой | Ремонт водосточной системы | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 8.25 | 6.64
| Гараж п. Лесогорск | Ремонт пола | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 23.71 | 13.19
| Административное здание НУРЭС | Замена светильников - 51 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 61.35 | 34.49
| Гараж НУРЭС | Ремонт пола (заливка пола цементом) | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.61 | 0.35
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Ремонт туалета - 1 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 23.73 | 16.32
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Ремонт туалета - 1 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 23.73 | 16.32
| ОРУ 35 кВ ТЭЦ-3 (Зима) | Ремонт туалета - 1 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 23.73 | 16.32
| Здание ГЩУ ПС - 500 Тулун | Замена светильников - 60 шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 220.01 | 152.12
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 29063.071 | 2976.77

## ЦЭС отчёт за 1кв 22г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв. 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Матери алы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка стаканов 382-392, 394, 397-406. 58шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 14.3 | 1.4
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Вырубка отдельных боковых деревьев пр .359-361, 394-397. 150шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 125.6 | 6.8
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки пролет опор 405-404, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373. 9,1 га (3 га) | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 119.5 | 4.2
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки пролет опор 405-404, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373. 9,1 га (3 га) | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 119.5 | 4.2
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки пролет опор 405-404, 403-402, 392-393, 388-387, 386-384, 382-381, 379-378, 376-375, 375-374, 374-373. 9,1 га (3,1 га) | КР | Март | Март | Соб. Сил | 135.8 | 4.2
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 375-377. 180шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 150.8 | 8.5
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Чистка стаканов 389-372, 365-351. 50шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 13.6 | 1.2
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 419-420 (0,1га). 0,1 га | КР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.5
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Регулировка искровых промежутков опора 421. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 0.9 | 0.2
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Чистка просеки мотокусторезом в пролёт опор 435-436 (0,1га), 441-442 (0,1га); 443-444 (0,02 га), вырубка вокруг опор 431 (0,01 га), 436 (0,04 га); 437 (0,04 га); 438 (0,04 га); 443 (0,05 га), 448 (0,01 га), 449 (0,01 га), 452 (0,01 га). 0,43 га | КР | Март | Март | Соб. Сил | 17.6 | 0.7
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 433-434 (2шт); 439-440 (4шт); 441-442 (40шт); 447-448 (40шт). 86шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 72 | 0.5
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Обновление постоянных знаков опор 440-454 15шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 2.3 | 1.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 23-24 (5шт); вокруг опоры 21 (30шт). 35шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 29.3 | 1.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 19-20 (10шт.); 39-40 (30шт). 40шт | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 30.5 | 1.9
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокустарезом в пролётах опор 17-18 (0,3 га); 19-20 (0,2 га); 43-44 (0,07 га). 0,57 га | КР | Март | Март | Соб. Сил | 23.3 | 0.7
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 23-24 (25шт). 25шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 21 | 1.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки в пролётах опор 11-12 (0,3 га); 18-19 (0,1 га); 22-23 (0,3 га); вырубка деревьев вокруг опор 5(0,01 га); 6 (0,01 га); 7 (0,01 га); 8 (0,01 га); 9 (0,01 га). 0,75 га | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 27.9 | 1.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка боковых деревьев пролет опор 3-4 (9шт); 9-10 (10шт); 10-11(3шт); 12-13 (2шт); 15-16 (2шт); 16-17 (10шт); 27-28 (11ш), 28-29 (3шт); 29-30 (1шт); 31-32 (10шт); 32-33 (5шт); 33-34 (1шт). 67шт | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 51.1 | 2.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Расширение просеки в пролете опор 34-35 (0,5 га). | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 18.6 | 0.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 -А | Чистка просеки мотокустарезом в пролете опор 12-13 (0,1 га); 13-14 (0,2 га); 16-17 (0,2 га). 0,5 га | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 18.6 | 0.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 -А | Вырубка и подрезка веток отдельных боковых деревьев пролет опор 5-6 (10шт); 15-16 (10шт). Подрезка боковых деревьев пролет опор 7-8 (1шт); 8-9 (3шт); 9-10 (10шт); 10-11 (10шт), 12-13 (2шт); 15-16 (3шт). 29шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 22.1 | 1.4
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 -Б | Вырубка и подрезка боковых деревьев в пролете опор 8-9 (2шт); 9-10 (15шт). 17шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 13 | 0.7
| ВЛ 110 кВ УП-10 - УП-12 | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 1-2 4шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 3.1 | 0.2
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - УП-12 | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 24-25 (3шт), вырубка вокруг опоры 19. 4шт | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 3.1 | 0.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9 | Чистка просеки в пролёте опор 5-6 (0,1 га); 24-25 (0,7 га). 0,6 га | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 22.3 | 0.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9 | Вырубка отдельных деревьев в пролетет опор 4-5 (1шт); 17-18 (10шт). 11шт. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 24.4 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Водозабор -1 | Чистка просеки мотокустарезом в пролетах опор 3-4 (0,3га), 4-5 (0,8га), 5-6 (0,1га). 1,2 га | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 44.5 | 1.6
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Водозабор -1 | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 2-3 (1шт.), вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (1шт), 11-12 (1шт). 3шт. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 2.3 | 0.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 1/1-1/2(0,1 га), 1/2-1 (0,4 га). 0,5шт. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 18.6 | 0.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-1 | Расширение просеки в пролёте опор 11-12 (0,1 га); 12-13 (0,1 га); 19-20 (0,1 га). 0,3 га | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 3.7 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-1 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 17-18 (1шт). 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.7 | 0.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 5--ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 6-7 (1шт). 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.7 | 0.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 5--ГПП-2 | Расширение просеки в пролёте опор 19-20 (0,1 га). 0,1 га. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 3.7 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 2-3 (5шт); 11-12 (1шт); 13-14 (2шт); 21-22 (5шт). 13шт | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 9.9 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 7-8(0,1), 12-14(0,8), 18-22(2),25-28(2,7), 59-60(0,5), 74-78(2,9), 83-85(2,6),88(0,1), 125-128(0,6), 134-135(0,1), 161-163(0,2), 170-171(0,3), 176-177(0,9). 13,8 га (2,5 га) | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 99.6 | 3.7
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 1-8(1,2), 55-56(0,01), 90-91(0,15), 92-93(0,7), 102-103(0,2), 114-115(0,2). 2,46 га | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 98 | 3.5
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Чистка просеки вручную пр. оп. №: 29-31(1), 14-15(0,2), 10-12(1,1), 130-131(0,1), 139-140(0,2). 2,6 га | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 103.5 | 3.7
| Заход на ПС Лесная | Чистка просеки пр. оп. №: 220(0,1), 222-223(0,2), 225(0,1), 228(0,1), 241(0,1), 242(0,01), 246-247(1), 275-277(0,4). 2,01 га (0,8 га) | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 31.9 | 1.2
| Заход на ПС Лесная | Чистка просеки пр. оп. №: 220(0,1), 222-223(0,2), 225(0,1), 228(0,1), 241(0,1), 242(0,01), 246-247(1), 275-277(0,4). 2,01 га (1,21га) | КР | Март | Март | Соб. Сил | 52.9 | 1.6
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Устройство дренажных отверстий в стаканах стоек опора 111. 2шт. | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 1.5 | 0.2
| ВЛ 500 кВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ-563) | Чистка просеки у оснований опор № 362, 381, 382, 388, 392. 0,12 га | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 4.8 | 0.5
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Чистка просеки от ДКР в пр. оп. №:186-187(1), 247-248(0,02), 255-256(1), 262-263(1), 264-265(0,3), 265-266(0,01), 300-301(0,01), 307-308(0,1), 309-310(0,7), 313-314(0,5), 314-315(0,7), 315-316(1,2), 316-317(1), 324-325(0,2), 325-326(2). 10.2 га (5 га) | КР | Март | Март | Соб. Сил | 219 | 7
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 186-188, 240-241, 283-284, 285-286, 297-298, 304-307. 100шт. (50шт) | КР | Март | Март | Соб. Сил | 41.9 | 2.3
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки мотокустарезом в пролете опор №: 21-22(0,5), 35-36(0,5). 1 га (0,5 га) | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 19.9 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки мотокустарезом в пролете опор №: 21-22(0,5), 35-36(0,5). 1 га (0,5 га) | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.9 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки мотокустарезом в пролете опор № 8-9(0,01), 16-17(0,01), 17-18(0,3), 23-24(0,01), 33-34(0,01), 52-54(1), 57-58(0,1), 67-68(0,5), 68-69(0,3), 69-70(0,3), 89-90(0,01), 102-103, 111-112(0,2), 114-115(0,01), 129-пор(0,01), вокруг опор №: 10, 11, 14, 116 -(0,01). | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 83.7 | 3
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Восстановление похищенного уголка оп.6-16.30А.30Б. 27 | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 12.4 | 246.3
| Участок ВЛ-500кВ "Н.Зиминская - УПК-500" №568 от оп.№93 до оп.№ 141; Участок ВЛ-500кВ"Иркутская - УПК-500" №565 от опоры №2 до опоры №83; Участок ВЛ-220кВ "Черемхово-Н.Зиминская" №230 от опоры №185 до опоры №326; Участок ВЛ-110кВ "Н.Зиминская-Балаганск" от опоры №172 до портала ПС "Балаганск"; Участок ВЛ-110кВ "Балаганск-Новонукутск-110" от опоры №89 до портала ПС "Новонукутск-110". | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от древесно-кустарниковой растительности с дроблением порубочных остатков. 78,5 га. Вырубка угрожающих деревьев. 8780шт. | КР | Февр | Март | ООО Фрегат | 1310 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 101.1 | 191.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 22.5 | 10.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 46.7 | 30.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№216/63 Ф-1 с.Исаковка (ВЛ-0,4 кВ д.Исаковка от КТП № 216, КТП № 217) | Ремонт анкерных ж/б опор типа ПА-23 №:14,22 - 2шт., промежуточных опор типа ПП-23 №12,13,15,16,17,18,19,20,21 - 9шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 43.5 | 197.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№216/63 Ф-1 с.Исаковка (ВЛ-0,4 кВ д.Исаковка от КТП № 216, КТП № 217) | Замена голого провода на СИП марки СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,5 км | КР | Март | Март | Соб. Сил | 25.5 | 128.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№216/63 Ф-1 с.Исаковка (ВЛ-0,4 кВ д.Исаковка от КТП № 216, КТП № 217) | Замена однофазного ввода на СИП-4 2*16 - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 14.3 | 1.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 2.4 | 5.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 35.9 | 51.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №1 | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт., промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 11шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 42.2 | 299
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №1 | Ремонт повторных заземлений. 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 0.9 | 2.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №1 | Замена трехфазного ввода СИП-4 4*16. 1шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 0.9 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП-764/160 фидер №1 | Замена голого провода на провод СИП. 0,51км., ОПН 0,4кВ 2компл., ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 10.7 | 211.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 64.4 | 55.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 9.1 | 17.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.4 | 2.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 346.8 | 110.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 42.1 | 30.7
| ВЛ 110 кВ ГПП-1 – ГПП-2 | Чистка просеки 2,3 га | КР | Янв | Февр | Соб. Сил | 100.6 | 0
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | Чистка просеки 1,2 га | КР | Февр | Март | Соб. Сил | 52.8 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-8 | СР | Февр | Февр | Соб. Сил | 12 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-1К | СР | Март | Март | Соб. Сил | 13.2 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ПС-307 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-1А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-2А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 1В2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 2В2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-1 1 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 1 СШ35 ТСН-11 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-2 1 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 1 СШ 35 1Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 1 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ПС-307 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ШП-1А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ШП-2А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-1 2 СШ35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.7 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 1В2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 2В2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 6.6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 ТСН-11 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-2 2 СШ35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 2Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 2 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-1К | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 8.7 | 4.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Электролизная установка | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 62.3 | 149
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 48.5 | 13.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 48.5 | 13.3
| Силовые трансформаторы 6(10)/0,4, КТП | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (5шт.) | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 49.5 | 51.6
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-10 Алтарик | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 9.9 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-10 Вершина | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 9.9 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-10 Маниловск | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 9.9 | 0.3
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-10 Т-1 | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 9.9 | 0.3
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТСН-1 яч. 0 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТП-1 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТП-2 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 Больница яч№16 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ИРНПУ-1 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ИРНПУ-2 яч.8 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 РРС яч.15 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 РРС яч.5 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТСН-2 яч.19 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТХН-1 яч.7 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТХН-2 яч.17 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СВ-10 яч.9 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.8 | 0.4
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | РП-1-110 | КР | Март | Март | Соб. Сил | 13.6 | 2.6
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | МВ-10 яч 13 | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 8.9 | 0.8
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | МВ-10 яч 14 | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 8.9 | 0.8
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | МВ-10 яч 15 | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 8.9 | 0.8
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | МВ-10 яч 16 ДГК-2 | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 8.9 | 0.8
| ПС 35/6 кВ «№4» | МВ-6 яч.6 ТП-19м-3 ВМП-10 | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.7 | 0.8
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ТН-10-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Вокзальная» | ТН-10-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | СВ -1 -2 яч. 1 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№3 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-1-10 Т-1 яч. 5 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№9 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№11 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№13 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№15 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№17 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№4 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№6 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№8 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№10 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№12 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№14 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-2-10 Т-2 яч. 20 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№23 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№25 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№27 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№29 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№31 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№33 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-3 -10 Т-1 яч. 37 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | СВ -3 -4 яч. 22 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№24 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-4 -10 Т-2 яч. 26 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№30 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№32 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№34 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№36 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Еловка» | ВВ-10 яч.№38 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.04
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ТК-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ТК-3 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ТК-4 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ТСН-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.3
| ПС 110/10 кВ «Пионерская» | ТСН-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№2» | ЛР-35 1Ц | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№2» | ЛР-35 2Ц | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№2» | СР-1-35 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№2» | СР-2-35 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№2» | ТР-35 Т-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№2» | ТР-35 Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№2» | ШР-35 РВС-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | ШР-35 РВС-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.7 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | Т-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 21 | 2.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 21 | 2.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | МВ-6 яч.№4 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2 | 0.1
| ПС 35/6 кВ «№2» | ТСН-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№2» | ТСН-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№4» | КЗ-2-35 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «№4» | ОД-2-35 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 4.1 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№4» | ОД-35 СП | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 4.1 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№4» | Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 21 | 1.6
| ПС 35/6 кВ «№4» | МВ-6 яч.2 ТП-12м-9 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.9 | 0.1
| ПС 35/6 кВ «№4» | МВ-6 яч.39 РП-2(1с) | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.9 | 0.1
| ПС 35/6 кВ «№4» | ТСН-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 35/6 кВ «№4» | ТСН-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 21 | 50.8
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 яч.2 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 яч.3 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 ввод Т-2 яч.4 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 яч.6 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | СВ-10 яч.9 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 яч.11 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 яч.12 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 ввод Т-1 яч.16 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 яч.18 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | ВВ-10 яч.19 | ТО1 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.8 | 0.03
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 240.3 | 23.9
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ШР-1-35 Т-3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ШР-2-35 Т-3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.8 | 0.5
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ТН-1-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 220/110/35/6 кВ «Черемхово» | ТН-2-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «Западная-3» | Т-3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 21.3 | 2.3
| ПС 35/6 кВ «Западная-3» | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Зерновое» | МВ-10 Яч.№ 8 Зерновое-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Зерновое» | ВВ-10 Т-1 Яч.№1 | ТО1 | Март | Март | Соб. Сил | 0.8 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Зерновое» | МВ-10 Яч.№10 Касьяновка | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Зерновое» | ВВ-10 Т-2 Яч.№12 | ТО1 | Март | Март | Соб. Сил | 0.8 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Зерновое» | МВ-10 Яч.№3 "Бархатово" ВМП-10 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Зерновое» | МВ-10 Яч.№4 Зерновое-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Новогришевская» | Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 9.1 | 2.3
| ПС 35/6 кВ «Новогришевская» | Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 9.1 | 2.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | СР-1-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | ТР-35 Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | ШР-35 Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | ШР-35 Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 9.1 | 2.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 9.1 | 2.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | МВ-6 Горсеть яч.1 ВМП-10-П/600 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | МВ-6 Горсеть яч.16 ВМП-10-П/600 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | МВ-6 Горсеть яч.17 ВМП-10-П/600 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | МВ-6 Горсеть яч.2 ВМП-10-П/600 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | МВ-6 Т-1 яч.7 ВМП-10-П/600 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | МВ-6 Т-2 яч.13 ВМП-10-П/600 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | ВВ-6 яч.14 | ТО1 | Март | Март | Соб. Сил | 0.8 | 0.3
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.5 | 0.4
| ПС 35/6 кВ «Первомайская» | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.5 | 0.4
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 45 | 1.4
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | Доливка масла в МВ-35 Т-1 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.7 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | Доливка масла в МВ-35 Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.9 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Сельхозкомплекс» | Доливка масла в СВ-35 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.9 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Молодёжная» | Доливка масла в Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.9 | 47.8
| ПС 35/6 кВ №7 | Доливка масла в ТСН-1 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.9 | 12.5
| ПС 35/6 кВ №7 | Доливка масла в ТСН-2 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.9 | 12.5
| ПС 110/6 кВ "Лесозавод" | Замена автомата обогрева КРУН-10кВ | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.9 | 2.3
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | Замена автоматов обогрева МВ-110 Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 1.4 | 0.8
| ПС 110/6 кВ "Лесозавод" | Доливка масла в Т-2 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 110/6 кВ "Лесозавод" | Подключение КС-110кВ ВЛ Мальта ф.В | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 1.4 | 4.8
| ПС 110/35/6 кВ «Цемзавод» | Замена автоматов питания обогрева | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.8 | 2.3
| ПС 35/6 кВ «Заря» | СВ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 11.9 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 53.3 | 12.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 53.3 | 10.5
| ПС-110 "Ангарская", Программно-технологический комплекс (ПТК) "Знак+" на ПС-110 №4 . | Ремонт контроллеров ТМ | КР | Февр | Февр | Байкл-Модуль | 179 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 231.1 | 310.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 8.3 | 12.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 75.9 | 166.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 137.7 | 199.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 136.9 | 195.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 128.4 | 195.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 97.5 | 144.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Янв | Март | Соб. Сил | 134.4 | 196.5
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 6676.8 | 3583.9