## ЮЭС факт 4кв 18г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка трассы от кустарника подрядом 170га | КР | Окт | Дек | Фрегат | 1783 | 0
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расчистка трассы от кустарника 90га | КР | Окт | Дек | Сибстрой проект | 373 | 0
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Расчистка трассы от кустарника 20га | КР | Окт | Дек | Сибстрой проект | 236 | 0
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расчистка трассы от кустарника 20га | КР | Окт | Дек | Сибстрой проект | 95 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка трассы от кустарника 2 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 67.16 | 2
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка заездов на трассу ВЛ 3 га 411, 412. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 1
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника 2 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 2
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 2 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 2
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расчистка заездов на трассу ВЛ 1 га 247, 248 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 2 | 2
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Ремонт ЗУ оп.№А39, 68, А69 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.19 | 1
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Расчистка трассы от кустарника 0,5 га 724-726 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.76 | 1
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт ЗУ Г-М оп.33; ПЗ-НЛ оп.31,А39 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.19 | 1
| ВЛ Восточная - Правобережная А, Б | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 20.67 | 2
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Расчистка трассы от кустарника 2 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 2
| ВЛ Байкальская - Нагорная А, Б | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 1
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 1
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 1
| ВЛ 110 Н.Ленино- Мегет- ТЭЦ-10 | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.58 | 1
| ВЛ-110 кВ Подкаменная-Слюдянка | Ремонт фундаментов опор ВЛ: цемент 25кг; отсев 0,5м³; гвозди (100мм) -0,3кг; доска обрезная -0,3м³ 17, 20, 23, 24, 25. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.36 | 3
| ВЛ 35 кВ | Расчистка от кустарника 6,5 га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 56.86 | 2
| ВЛ 35 кВ | Валка угрожающих деревьев 196 шт | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 56.86 | 2
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 - 70 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 98.13 | 23
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам: СИП 2х16 - 4 км, СИП 4х16 - 8 км, зажим ОР-645 - 4000 шт, зажим РА 25х100 - 1000 шт, зажим ОР-6 - 500 шт, лента F20 - 100 м, скрепа NB20 - 100 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 133.89 | 89
| ВЛ 0,4 кВ | Выполнение работ по техприсоединению потребителей: СИП 2х16 - 4 км, СИП 4х16 - 8 км, зажим ОР-645 - 10000 шт, зажим РА 25х100 - 5000шт, зажим ОР-6 - 500шт, лента F20 - 100м, скрепа NB20 - 100шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 137.81 | 75
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП-3х120+1х95 - 3 км, зажим РА-2200 - 300 шт, зажим ОР-95 - 500 шт, зажим PS 1500- 230 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.04 | 63
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы - СИП 3х50+1+50 - 1,5 км, зажим РА-2200 - 60 шт, зажим ОР-95 - 220 шт, крепление BRPF-6 - 200 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.9 | 65
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы - АС-70 - 300 кг | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.26 | 14.3333
| ВЛ 0,4 - 10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: Замена, ремонт заземляющих спусков - катанка 8 мм - 300 кг | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 93.14 | 2.7
| ТП Баклашинского участка | Замена автоматических выключателей - ВА 51-39 - 400А - 5 шт, ВА 51-39 250 А - 5 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.84 | 15.8667
| ТП Баклашинского участка | Замена рубильников - РПС-250 - 2шт, РПС-400 - 2шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.26 | 1.6667
| ТП Баклашинского участка | Замена предохранителей - ПН-2 - 315А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2 | 5.67
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК - 2 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.5 | 10
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛНД - 10 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 12.71 | 25.0667
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 - 20 шт, зажим НБ-2-6а - 36 шт, серьга СР-7-16 - 36 шт,скоба СК-7-1А - 72 шт, зажим ПА-3-2 - 200 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.72 | 13.7683
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД - 300 шт, колпачок К-6 - 300 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 64.55 | 24
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ТФ-20 - 30 шт, колпачок К-5 - 30 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2 | 0.5
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена разрядников - ОПН-6 - 6 шт, ОПН-10 - 6 шт, РВО-10 - 18 шт, РВО-6 - 12 шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 28.06 | 17
| ВЛ 0,4-10 кВ, ТП Баклашинского участка | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.9 | 0.5
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: траверса ТМ-6 - 3шт, надставка ОГ-5 - 3шт, хомут Х-1 - 150шт, траверса ТН-2 - 90шт, траверса для провода СИП-3 вертикальная - 5шт | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 37.59 | 20.25
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 49.11 | 8.1
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Плановые осмотры ВЛ - 1920 км | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 161.37 | 1
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 165.09 | 34
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 664.31 | 507
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 36.84 | 18
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 25.53 | 47.75
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 344.13 | 260
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 284.83 | 81
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 371.64 | 79
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х400 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 31.3 | 28.75
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 40.65 | 13.5
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 40.65 | 37.5
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 22.72 | 51
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 29.79 | 90.5
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 10.89 | 9.25
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 148 | 24
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соед-ных муфт 4СТП-1-150/240 50шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 151.82 | 20.75
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 106.08 | 4
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 106.19 | 5.25
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 4
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 4
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийно-восстановительные работы | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 566.08 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 235.57 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 104.88 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Окт | Дек | Процессстрой | 205 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ | КР | Окт | Дек | Процессстрой | 691 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийный ремонт КЛ в Правобережном р-не | КР | Окт | Дек | "Протон" | 348 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийный ремонт КЛ в Октябрьском р-не. | КР | Окт | Дек | МТП Агат | 959 | 0
| ВЛ 35-220 кВ | Покраска опор по г. Иркутску | КР | Июль | Сент | "Эконика" | 239 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1495 гр. Безбокова | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | ЭнергоПрогресс | 154 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 гр. Гидростроителей | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | ЭнергоПрогресс | 191 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1330 гр. В. Набережная | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | ЭнергоПрогресс | 299 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2 СВ-1-220 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 14.15 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 № 208 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 14.15 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-8 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 14.15 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 ШБЦ-270 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 14.15 | 7
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ИАЗ"А" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ИАЗ"Б" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-8 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-5 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-7 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 АТ-8 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-7 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ЭТЦ Т-2 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 8.38 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 П-Байкал | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35Н-Кочергат | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.44 | 7
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.4 | 7
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-35 П-Байкал | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.4 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 13 4 м/р | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 14 4 м/р | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 16 Хлебозавод"А" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 23 СВ-2-10 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 24 СВ-1-10 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 26 Хлебозвод"Б" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 27 Русичи | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 32 ЦРП-2 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 2 ТП-1067"А" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 3 ТП-1728 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 4 ТП-1149"А" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 5 пс Мельниково"А" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №11 пс Мельниково"Б" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №13 ТП-1149"Б" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №14 ТП-1351 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №15 ТП-1067"Б" | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| РП-25 | Ремонт СВ-10 яч№9 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 7
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 2 В/городок | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.37 | 8
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.А | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.54 | 8
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.В | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.54 | 8
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.С | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.54 | 8
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-5 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.54 | 8
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-7 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.54 | 8
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Солнечная | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.8 | 8
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 ИАЗ"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.91 | 2
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 ИАЗ"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.91 | 2
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-110 Нагорная | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 3.91 | 2
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Солнечная | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 2
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 25 ТП-596 1 м/р | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 20 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 31 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 32 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 37 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 38 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 39 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 40 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 7 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 9 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.5 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.9 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.11 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.12 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.5 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.8 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 1 ТП-1184"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 2 ТП_1182"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 21 ТП-1182"Б",ТП-1186 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 22 ТП-1184"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 25 ТП-567 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 26Терминал | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 3 ИПОПАТ,ТП-1162 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-752,ТП-491 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч № 12 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 30 Мазутохоз-во"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 32 ТП 308 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 35 Завод"Е" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №37 ДГР-3-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №38 КНС-24"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №45 ТП-1620 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 1 Н-Ленино"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 10 ТП-1185"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 2 Н-Ленно"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-765 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-792 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-987 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 6 ТП-644 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-1185"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 8 ТП-1035 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-1061 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 11 РП-11 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 13 ТП-1495"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 17 ТП-22"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-1495"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-48 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 10 РП-21"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 11 ТП-342 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-436 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-628 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-613 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-155 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-1065,ТП-560 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 8 ТП-699 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-608 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 26 ТП-1354 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 27 ДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 28 ТП-1284"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 29 РП-39"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 30 ТП-1284"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 31 РП-12"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт СВ-2-6 яч № 32 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.6 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.13 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.18 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.20 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.8 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.13 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.15 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.16 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.7 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.17 Т-4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 1.3 | 2
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. 45 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. 47 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч. 48 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Приморская 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.35 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Приморская 110/10 кВ | Техническое обслуживание В-10 яч.36 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 23 | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 25 | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 47 | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч.№ 53 | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч 5 ДГР-3-6 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч44 ТП-2472 Б | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч45 РП-79 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч46 ТП-2539 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 24 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техническое обслуживание В-6 яч. 45 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1608 ТП-75. Секция2 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП-17 | Техническое обслуживание В-6 яч. 1 ГРУ 3606 | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП-17 | Техническое обслуживание В-6 яч. 2 Т-1 | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП-17 | Техническое обслуживание В-6 яч. 4 СВ | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП-17 | Техническое обслуживание В-6 яч. 7 Т-2 | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП-17 | Техническое обслуживание В-6 яч. 8 ТП-17С | ТО1 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП-37 | Техническое обслуживание В-6 яч. 5 СВ | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП-37 | Техническое обслуживание В-6 яч. 9 | ТО2 | Окт | Дек | Соб.сил | 2.09 | 1
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 273.66 | 11
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 910.26 | 195
| ПС 220кВ Байкальская | Ремонт маслоприемников выключателей МВ 110кВ ШСВ АТ-1, АТ-2, ПП Разводной 2 | КР | Окт | Дек | ООО ТСГ | 136 | 0
| ПС Цимлянская | Капремонт трансформатора Т-3 | КР | Окт | Дек | ИЭР | 1464 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Капремонт трансформатора Т-4 ф"А","В" "С" | КР | Окт | Дек | ПНП Вектор-А | 2459 | 0
| ПС 110/35/6 кВ " Нагорная" | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | Окт | Дек | "МиР" | 270 | 0
| ПС 110/6 кВ Октябрьская | Восстановление электромагнитной блокировки. | КР | Июль | Сент | "МиР" | 217 | 0
| ПС 220/110/6 кВ Ново-Ленино | Восстановление электромагнитной блокировки. | КР | Июль | Сент | ПНП Вектор-А | 3299 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-220 №208 с заменой опорной изоляции | СР | Июль | Сент | ПНП Вектор-А | 1300 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ОР-220 №208 с заменой опорной изоляции | СР | Июль | Сент | ПНП Вектор-А | 1373 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ШР-220 №208 с заменой опорной изоляции | СР | Июль | Сент | ПНП Вектор-А | 1300 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя 110 кВ с заменой опорной изоляции | СР | Июль | Сент | ПНП Вектор-А | 618 | 0
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт РПН Т-3 с заменой привода. | кр | Июль | Сент | ИЭР | 845 | 0
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 14990.49 | 735
| Здание РДП ул.Безбокова, 38а | Ремонт помещений цокольного этажа по ул.Безбокова, 38а | КР | Окт | Дек | Мегаполис | 698 | 0
| Здания филиала | Ремонт зданий и сооружений | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 499 | 123
| Гаражи ул.Безбокова, 7а | Восстановление ливневой канализации | КР | Окт | Дек | Мегаполис | 159 | 0
| ПС 220 кВ Правобережная | Ремонт бортовых ограждений маслоприемных устройств АТ-2 и МВ-110 кВ АТ-1 | КР | Окт | Дек | СК Баргузин | 765 | 0
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ограждения | КР | Июль | Сент | "СЭК" | 925 | 0
| ПС Приморская 110/10 кВ | Замена плит кабельных каналов | КР | Июль | Сент | "Альпром" | 857 | 0
| ул. Депутатская,83 | Аварийные работы на канализации АБК | КР | Июль | Сент | СтройКом | 71
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 341.4 | 108
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 556.6 | 111
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 260 | 98
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 180 | 114
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 30753.23 | 3110.6717

## ВЭС факт 4кв 18г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
0 | КТП и ВЛ 0,4 | 4420 Установка счетчика РИМ 614.01 | ТР | окт | дек | ВЭС | 1741.3767 | 1656.8542
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Село оп. № 16,17,14,12,13,11,10,9,5,6,7,4,18,3,2,1 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | окт | дек | ВЭС | 41.8 | 32.9
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Село оп. № 18,17,11,10,5 | 4185 Ремонт повторного заземления нулевого провода ВЛ. 04кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.6 | 2.5
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Гараж оп. № 1,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | окт | дек | ВЭС | 43.222 | 28.4763
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Гараж оп. № 1,5,11,14 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 16.125 | 12.8447
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Гараж оп. № 8,14,5 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.399 | 1.887
0 | д.Улей ТП-6-711 ф-2 Школа оп№3 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | окт | дек | ВЭС | 3 | 2.3
0 | д.Улей ТП-6-711 ф-3 Поселок оп. № 2,4,12,16,18 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | окт | дек | ВЭС | 16.8804 | 12.1237
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-1 Поселок оп№1,6,9 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | окт | дек | ВЭС | 14.9503 | 10.2962
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-2 Поселок оп№10,11 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | окт | дек | ВЭС | 9.9669 | 6.8642
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-2 Поселок оп№2 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.5684 | 2.7483
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-3 Поселок оп№5/1,5/2,5/3 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | окт | дек | ВЭС | 15.1592 | 5.2606
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-590 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | окт | дек | ВЭС | 26.9474 | 19.6718
0 | ВЛ-04 от ТП -8-547 д.Игжиновка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 46.1138 | 30.9157
0 | ВЛ-04 от ТП -8-548 д.Пономарево | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 58.8927 | 40.0568
0 | ВЛ-10 кВ Игжей-Усть-Уда | Замена ж/б одностоечной опоры. | ТР | окт | дек | ВЭС | 40.8811 | 33.6443
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Ушетой | Замена ж/б одностоечной опоры. | ТР | окт | дек | ВЭС | 204.8006 | 175.8536
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Ушетой | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 375.8458 | 329.3219
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | Расчистка густой трассы ВЛ от ДКР вручную. | ТР | окт | дек | ВЭС | 147.2841 | 0
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | окт | дек | ВЭС | 51.129 | 4.382
0 | ВЛ-35 Молька-Игжей | Расчистка трассы ВЛ средней густоты от ДКР вручную. | ТР | окт | дек | ВЭС | 28.9314 | 0.36883
0 | ВЛ-35 Молька-Игжей | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой. | ТР | окт | дек | ВЭС | 41.3432 | 0.49973
0 | ВЛ-35 Молька-Игжей | 3735 Валка деревьев, не задевающих в процессе валки ВЛ, с разделкой древесины на ВЛ 0,4-10кВ | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.9195 | 0.26456
0 | ВЛ-10- 110 кВ | Мехрасчистка трассы с помощью измельчителя (мульчер №1: Rayco T-360, №2: AHWI RT-400) | ТР | окт | дек | ВЭС | 1134.6693 | 888.9609
0 | ВЛ-110 Новая Уда-Знаменка | Валка деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой. | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.9406 | 0.96446
0 | ВЛ-110 Новая Уда-Знаменка | 3735 Валка деревьев, не задевающих в процессе валки ВЛ, с разделкой древесины на ВЛ 0,4-10кВ | ТР | окт | дек | ВЭС | 1.8 | 0.13
0 | ВЛ 0,4 кВ районы: Осинский, Усть-Удинский. | Капремонт ВЛ: замена деревянных опор без замены провода. | КР | окт | дек | "Эверест" | 3733.5678 | 0
0 | ВЛ 10 кВ районы: Баяндаевский, Качугский, Жигаловский. | Капремонт ВЛ: замена деревянных опор без замены провода. | КР | окт | дек | "Усолье ВСЭМкабель" | 1669.8242 | 0
0 | ВЛ-10кВ Верхоленск-Тюменцево от ПС 35 Верхоленск до КТП 4-722 (с отпайками). | Капремонт ВЛ: замена деревянных опор без замены провода | КР | окт | дек | «Техно Базис» | 1480 | 0
0 | ВЛ 110кВ Оса-Тихоновка. Заход двухцепной ВЛ-110 кВ Усть-Орда-Никольск, ВЛ-110 кВ Усть-Орда-Тихоновка от опоры № 1 до опоры №45 на ПС 110 Усть-Орда. | Установка ПЗУ (птице-защитное устройство). | КР | окт | дек | ПРИКАМ ЭНЕРГОПРОЕКТ | 453.3456 | 0
0 | ВЛ 10 кВ Прибайкальский РЭС | Расчистка трассы от кустарника на ВЛ 10 кВ | КР | окт | дек | "Техно Базис" | 1168 | 0
0 | Баяндаевский РЭС. Реконструкция ВЛ-10кВ Еланцы- Черноруд от опоры №1 до опоры № 381 (с отпайками) м.Шаракшура | Замена кабеля 10 кВ AHXAMK-WM. | КР | окт | дек | ГРОМЭНЕРГО МОНТАЖ | 560 | 0
0 | Замена опор ВЛ-0,4 кВ, Жигаловский РЭС | Замена опор ВЛ-0,4 кВ | КР | окт | дек | "Протон" | 467.4423 | 0
| Хомутово ВЛ-0,4кВ от КТП-935 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 22.0993 | 17.4958
| Хомутово ВЛ-0,4кВ от КТП-935 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | окт | дек | ВЭС | 67.3212 | 54.4312
| ВЛ-0,38кВ от ТП-6-768 Лузгино | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 38.9002 | 37.3657
| ВЛ 10 кВ Новая-Уда-Чичково | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой. | ТР | окт | дек | ВЭС | 22.6359 | 0.3576
| ВЛ 10 кВ Новая-Уда-Чичково | 3735 Валка деревьев, не задевающих в процессе валки ВЛ, с разделкой древесины на ВЛ 0,4-10кВ | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.0483 | 0.39336
| ВЛ-10 РП Новая Лисиха-Садоводства | 3030 Замена деревянной опоры на ВЛ 10кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 97.9633 | 59.6771
| ВЛ-10 РП Новая Лисиха-Садоводства | 8210 Монтаж кабельной вставки (3 метра) | ТР | окт | дек | ВЭС | 16.5726 | 16.5726
| ВЛ-110 кВ Оса-Тихоновка | 1140 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ. 110кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 250.3641 | 230.343
| Приборы учета электрической энергии | Ремонтные работы приборов учета | КР | окт | дек | Завод Программно-Технических комплексов | 152.2714 | 0
|  | Итого передаточные устройства: |  |  |  |  | 14281.9027 | 3716.7261
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
0 | 100620 Горохово КТП-620 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | окт | дек | ВЭС | 1.8879 | 0.88599
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5460 Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода КТП. | ТР | окт | дек | ВЭС | 8.5807 | 7.0928
0 | 100620 Горохово КТП-620 | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.1388 | 1.944
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | окт | дек | ВЭС | 4.5119 | 4.2708
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5640 Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.4055 | 1.9405
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | окт | дек | ВЭС | 4.7986 | 0.89433
0 | 100620 Горохово КТП-620 | Востановление надписи на обор-нии без трафарета. | ТР | окт | дек | ВЭС | 0.5922 | 0.08342
0 | КТП№525 3 участок | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.5558 | 0.88599
0 | КТП№525 3 участок | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.0494 | 2.1533
0 | КТП№525 3 участок | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.2963 | 0.38402
0 | КТП№525 3 участок | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.6275 | 2.4122
0 | КТП№525 3 участок | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.0534 | 0.066
0 | КТП№525 3 участок | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.6358 | 1.6727
0 | КТП№525 3 участок | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/0,4кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 0.78688 | 0.39235
0 | КТП№525 3 участок | Ремонт фундамента КТП (поднятие габарита до 1.8 м.) | ТР | окт | дек | ВЭС | 19.1998 | 15.5554
0 | КТП№525 3 участок | АКЗ обор-ния ПС и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | окт | дек | ВЭС | 1.4602 | 0.8296
0 | КТП№525 3 участок | Замена автоматического выключателя от 300-400 А | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.7471 | 2.3497
0 | КТП№525 3 участок | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | окт | дек | ВЭС | 11.1623 | 2.8517
0 | 200527 КТП-250 с.Д.Закора | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 1.1061 | 0.51433
0 | 200527 КТП-250 с.Д.Закора | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | окт | дек | ВЭС | 4.6977 | 0.5424
0 | 200528 КТП-160 п.Жигалово | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/0,4кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 0.50612 | 0.39433
0 | 200528 КТП-160 п.Жигалово | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | окт | дек | ВЭС | 0.6 | 0.12
| КТП-875 | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | окт | дек | ВЭС | 4.7601 | 3.6949
| КТП-875 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. | ТР | окт | дек | ВЭС | 1.007 | 0
| КТП-875 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | окт | дек | ВЭС | 4.3727 | 1.0331
| КТП-875 | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | окт | дек | ВЭС | 1.1948 | 0
| КТП-875 | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.9123 | 0
| КТП-875 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.4894 | 0.77327
| КТП-875 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | окт | дек | ВЭС | 1.7532 | 0.75744
| КТП-875 | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/0,4кВ. | ТР | окт | дек | ВЭС | 2.9841 | 1.0114
| КТП-875 | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | окт | дек | ВЭС | 3.2051 | 0.4464
| КТП-875 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А | ТР | окт | дек | ВЭС | 14.4644 | 13.6697
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 125.5427 | 69.622
0 | ОПС | Ремонт ОПС и системы видеонаблюдения | КР | окт | дек | «Бурхан» | 470 | 0
0 | Осинский РЭС с. Олонки | Ремонт системы гарантированного электропитания | КР | окт | дек | "Квазар-ПГ" | 420 | 0
| Здание конторы. п. Качуг, ул. Энергетическая, 2 | Капремонт здания. | КР | окт | дек | КАЙРОС | 531.3965 | 0
| Здание кирпичного гаража с. Оек, ул.Коммунистическая, 45 | Капремонт здания | КР | окт | дек | Иркутск ГлавСтрой | 223.0491 | 0
0 | Автотранспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | окт | дек | ВЭС | 3643.6106 | 2967.9626
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 19695.5017 | 6754.3107

## СЭС факт 4кв 18г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер. и зап. части | Зар. плата | соц. отч.
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 1,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.1715 | 4.7093 | 34.0968 | 10.3654
| ВЛ-220кВ №248 | Восстановление обрешетки опор - 240 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.4187 | 16.7646 | 8.9372 | 2.7169
| ВЛ-110 кВ № 101 | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3368 | 9.7403 | 4.2919 | 1.3047
| ВЛ-110 кВ № 102Л | Восстановление обрешетки опор - 200 кг | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3368 | 9.7403 | 4.2919 | 1.3047
| ВЛ-110 кВ № 101Ж | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3368 | 9.7403 | 4.2919 | 1.3047
| ВЛ-110 кВ № 101И | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3368 | 9.7403 | 4.2919 | 1.3047
| ВЛ-110 кВ № 103 | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3368 | 9.7403 | 4.2919 | 1.3047
| ВЛ-110 кВ № 103К | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3337 | 9.7403 | 4.2895 | 1.304
| ВЛ-0,4кВ п.Ст.игирма ф.2;4 ТП-3И | Установка ж/б приставок к опорам - 61 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 320.6311 | 183.5 | 105.1619 | 31.9692
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/5 | Замена А-образной опоры - 4шт. (2,8м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.8618 | 9.9327 | 22.9518 | 6.9773
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/5 | Замена провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.8661 | 23.7482 | 5.4585 | 1.6594
| ВЛ-220кВ №251 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 83,7 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.1954 | 4.813 | 35.5693 | 10.8131
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Звёздная | Замена поддерживающей подвески на оп. №19. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4217 | 1.7143 | 2.8431 | 0.86431
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Замена виброгасителей на опорах № 6; 16 - 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0122 | 3.8754 | 4.7061 | 1.4307
| ВЛ-110кВ №102 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 2,1 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 64.3006 | 2.5692 | 47.34 | 14.3914
| ВЛ-110кВ заход на ПС Семигорск | Мех. расчистка трассы - 5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8331 | 6.3189 | 4.9955 | 1.5186
| ВЛ-110кВ заход на ПС Семигорск | Устройство мин.полосы по обе стороны ВЛ - 1,74 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.5875 | 32.6688 | 11.4407 | 3.478
| ВЛ-110кВ заход на ПС Семигорск | Мех. расчистка трассы - 15 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 43.1262 | 20.7919 | 17.1276 | 5.2068
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Мех. расчистка трассы - 13,3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.2398 | 18.4355 | 15.1873 | 4.6169
| ВЛ-110кВ №102 | Замена поддерживающей подвески на П-опоре №93 ВЛ-110 кВ (одна подвеска) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.9561 | 3.323 | 17.3567 | 5.2764
| ВЛ-35кВ Дальний | Ремонт провода в пролётах опор 304-305-306. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6053 | 0.87947 | 6.6916 | 2.0342
| ВЛ-10кВ ИЛПХ | Мех. расчистка трассы - 10 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 55.3611 | 31.3226 | 18.4344 | 5.6041
| ВЛ-10кВ ИЛПХ | Устройство мин.полосы по обе стороны ВЛ - 2,6 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1037 | 8.3701 | 2.0963 | 0.63729
| г. Железногоск-Илимский ВЛ-6кВ "РЭС-1" | Расчистка трассы вручную - 1,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.9085 | 2.0794 | 11.372 | 3.4571
| ВЛ-6кВ "Гараж" | ЛР-6 кВ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.7655 | 10.0743 | 4.3645 | 1.3268
| г. Железногорск-Илимский КЛ 6кВ ТП № 8/7 - ЯКНО №1 (АВР) | Замена концевой муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4219 | 5.2334 | 3.212 | 0.97646
| г. Железногорск-Илимский КЛ-6кВ "АИ" | Замена концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9255 | 4.4168 | 1.9238 | 0.58484
| г. Железногорск-Илимский КЛ-6кВ "АГ" | Ремонт концевой муфты | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7801 | 2.2714 | 1.9238 | 0.58484
| г. Железногоск-Илимский ВЛ-6кВ "Гараж" | Расчистка трассы вручную - 2 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.6683 | 1.9657 | 17.41 | 5.2926
| ВЛ-6кВ "АИ" | Замена опоры №32/3 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.039 | 5.8318 | 3.9933 | 1.214
| г. Железногорск ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.2958 | 6.7756 | 5.7671 | 1.7532
| ВЛ-6кВ "Водозабор-1" | Восстановление и перетяжка провода в пролёте оп.10-12 - 0,1 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6942 | 1.7836 | 2.232 | 0.67854
| г. Железногорск КЛ-6кВ "7/4-7/5" (АВР) | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.0193 | 5.0908 | 22.1844 | 6.7441
| г. Железногорск КЛ-0,4кВ от ТП-8/4 ф.2 | Установка кабельной вставки - 0,012 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2444 | 0.42208 | 7.5325 | 2.2899
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена промежуточных опор №52-59, 61-64 - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 100.3159 | 41.0164 | 45.4751 | 13.8244
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена анкерной опоры №65 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 55.2647 | 34.7532 | 15.7297 | 4.7818
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена траверсы на анкерной опоре №66.(по дефекту) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.972 | 6.8079 | 2.4265 | 0.73766
| ВЛ-10кВ "Инкубатор" | Восстановление и перетяжка провода в пролёте оп.10-12 - 0,15 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6671 | 2.2317 | 1.8676 | 0.56776
| КЛ-10кВ "Инкубатор" | Ремонт концевой муфты - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2562 | 1.6838 | 1.9727 | 0.5997
| КЛ-6кВ "6/0-6/2 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3249 | 8.7761 | 6.5558 | 1.993
| п. Коршуновский ВЛ-0,4кВ с ТП-7К ф.4 (АВР) | Расчистка трассы вручную - 0,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5851 | 0.84574 | 4.4013 | 1.338
| п. Коршуновский ВЛ-0,4кВ с ТП-1К ф.3 (АВР) | Расчистка трассы вручную - 0,25 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6685 | 2.6406 | 3.0889 | 0.93904
| г. Железногорск-Илимский ВЛ-0,4кВ с ТП-13/6 ф.4 (АВР) | Расчистка трассы вручную - 0,25 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8669 | 0.28679 | 1.9786 | 0.6015
| г. Железногорск-Илимский КЛ-0,4кВ от ТП-8/4 ф.2,4 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6118 | 4.3304 | 4.817 | 1.4644
| п. Коршуновский ВЛ-0,4кВ с ТП-7К ф.2 (АВР) | Восстановление провода в пролёте оп.9-10 и вводов на скважины №1,2 с а/вышки ВС-22 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.0334 | 2.8243 | 3.9948 | 1.2144
| г. Железногорск-Илимский ВЛ-0,4кВ с ТП-13/11 ф.2 | Восстановление вводов на д.5 кв.1,2 с установкой счётчиков РиМ 489 на оп.9 с а/вышки ВС-22 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.213 | 2.1348 | 2.3606 | 0.71762
| п. Рудногорск ВЛ-0,4кВ с ТП-8Р | Замена промежуточных опор № 2; 3; 5; 8/1 - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.4974 | 10.6715 | 11.3696 | 3.4563
| п. Рудногорск ВЛ-0,4кВ с ТП-8Р | Замена анкерных опор №1; 4.- 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2901 | 2.3255 | 11.4759 | 3.4887
| п. Рудногорск ВЛ-0,4кВ с ТП-8Р | Устройство заземляющего спуска на опоре №1, 3, 5. - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1015 | 6.5191 | 3.5141 | 1.0683
| п. Рудногорск ВЛ-0,4кВ с ТП-8Р | Замена наружных вводов - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.007 | 3.9592 | 3.1041 | 0.94366
| п. Рудногорск ВЛ-0,4кВ с ТП-8Р | Замена провода на СИП-2 - 0,1 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.163 | 29.0944 | 9.255 | 2.8135
РЭС-2
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Замена изоляторов на П опоре - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ -501 | Замена А-образной опоры - 1шт (1,05м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.2709 | 18.771 | 9.5858 | 2.9141
| КЛ-0,4 кВ от ТП 274 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1862 | 0.377 | 7.5224 | 2.2868
| КЛ-0,4 кВ от ТП 186 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3258 | 0.232 | 3.1394 | 0.95438
| КЛ-0,4 кВ от ТП 189 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5044 | 0.316 | 4.7457 | 1.4427
| КЛ-0,4 кВ от ТП 284 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5158 | 0.165 | 3.3365 | 1.0143
| ВЛ-220кВ №245/246 | Ремонт шлейфа грозотроса о.8 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9984 | 0.687 | 3.3063 | 1.0051
| ВЛ-220кВ №574 | Восстановление обрешетки опоры №4,17 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.8527 | 32.028 | 15.203 | 4.6217
| ВЛ-220кВ №574 | Валка угрожающих деревьев пр.135-136 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5992 | 2.103 | 4.2149 | 1.2813
| ВЛ-110кВ Симахинская-1,2 | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) - 0,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.7973 | 1.908 | 15.2526 | 4.6368
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучака | Расчистка трассы вручную(средняя густота растительности) - 0,58 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.8464 | 0.987 | 13.6959 | 4.1635
| ВЛ-35кВ №03 | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) - 0,3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.0451 | 1.901 | 11.6136 | 3.5305
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучака | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) - 0,4 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.6953 | 1.319 | 9.491 | 2.8853
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка отп.ПС Ершово | Замена траверсы на анкерной опоре о.12 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.6645 | 12.65 | 17.6491 | 5.3653
| ВЛ-35кВ №40 | Замена П-оп №14 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.4925 | 38.914 | 20.3823 | 6.1962
| ВЛ-6-913 | Замена натяжного изолятора на анкерной ж/б опоре №16 - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.0142 | 8.939 | 9.2602 | 2.8151
| ВЛ-0,4 100-2 | Замена одностоечной опоры №8 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3349 | 2.23 | 2.381 | 0.72384
| ВЛ-0,4 100-2 | Выправка о.7 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8047 | 2.23 | 0.44072 | 0.13398
| ВЛ-0,4 100-2 | Перетяжка провода пр.7-8 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9752 | 2.23 | 2.8721 | 0.8731
| ВЛ-0,4 22-3 | Замена одностоечной опоры №15/1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8239 | 6.99 | 5.2408 | 1.5932
| ВЛ-0,4 16-08-03 | Замена одностоечной опоры №2/1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.279 | 6.51 | 4.424 | 1.3449
| ВЛ-0,4 35-1 | Замена одностоечной опоры №19 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4269 | 6.192 | 4.0145 | 1.2204
| ВЛ-0,4 39-4 | Замена А-образной опоры №21 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.6592 | 11.49 | 6.2647 | 1.9045
| ВЛ-6-915 | Замена траверсы сложной опоры №5 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0461 | 3.65 | 4.1381 | 1.258
| ВЛ-0,4 13-4 | Перетяжка провода пр.6-7 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0205 | 0.193 | 1.4015 | 0.42605
| ВЛ-0,4 35-2 | Перетяжка провода пр.2-3 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0205 | 0.193 | 1.4015 | 0.42605
| ВЛ-0,4 32-1 | Перетяжка провода пр.27-28 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0205 | 0.193 | 1.4015 | 0.42605
| ВЛ-10-Кедровый | Выправка одностоечной опоры №84 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1425 | 1.46 | 5.1246 | 1.5579
| ВЛ-0,4 10-4 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры №21 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.3714 | 11.542 | 7.5379 | 2.2915
| ВЛ-0,4 44-4 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры №6/1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.7759 | 6.942 | 5.2408 | 1.5932
| ВЛ-0,4 14-3 п.Тубинский | Замена А-образной опоры №10/2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.5432 | 14.049 | 10.3483 | 3.1459
| ВЛ-0,4 12-2 п.Эдучанка | Расчистка трассы вручную(средняя густота растительности) - 0,02 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2318 | 0.319 | 0.7 | 0.2128
| ВЛ-6-501 | Валка угрожающих деревьев пр.24-26 - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1404 | 0.103 | 1.5624 | 0.47498
| ВЛ-10-210/228 | Расчистка трассы вручную(средняя густота растительности) - 0,3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.5391 | 0.691 | 8.3191 | 2.529
| ВЛ-0,4 214-1 | Замена А-образной опоры №11 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.5806 | 11.905 | 8.1868 | 2.4888
| ВЛ-6-505 | Замена одностоечной опоры №28 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8683 | 8.784 | 4.6659 | 1.4184
| ВЛ-0,4 82-2 | Замена одностоечной опоры №10 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4614 | 6.361 | 4.6782 | 1.4222
| ВЛ-0,4 39-3 | Валка угрожающих деревьев пр.2-4 - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3065 | 1.003 | 2.5334 | 0.77015
| ВЛ-0,4 128-2 | Замена А-образной опоры №2/9 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.923 | 10.441 | 5.7377 | 1.7443
| ВЛ-0,4 128-2 | Перетяжка провода пр.2/8-2/9 - 0,12 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.587 | 1.244 | 2.5636 | 0.77934
| ВЛ-10-203 | Перетяжка провода пр.49/6-49/7 - 0,15 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6774 | 0.373 | 2.534 | 0.77034
| ВЛ-0,4 204-1 | Перетяжка провода пр.13-57 - 0,12 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2265 | 0.267 | 1.5026 | 0.4568
| ВЛ-0,4 204-3 | Установка подкоса о.5 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8995 | 5.188 | 1.3125 | 0.39901
| ВЛ-0,4 204-3 | Выправка о.5 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3152 | 0.267 | 1.5707 | 0.47749
| ВЛ-0,4 104-3 | Перетяжка провода пр.6-7 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7402 | 0.356 | 1.8283 | 0.55582
| ВЛ-10-107 | Установка наконечников на КЛ о.1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6481 | 0.41 | 3.2501 | 0.98802
| ВЛ-10-Промышленная | Перетяжка провода пр.1-2 - 0,15 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.679 | 0.522 | 3.1879 | 0.96912
| ВЛ-10-КНС-1 | Выправка одностоечной опоры №12,13 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6559 | 0.623 | 3.0927 | 0.94018
| ВЛ-10-КНС-2 | Перетяжка провода пр.3-4 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6886 | 0.522 | 3.1953 | 0.97137
| ВЛ-10-Горная-2 | Замена траверсы сложной опоры №20 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.3626 | 3.905 | 5.7191 | 1.7386
| ВЛ-0,4 4-2 п.Бадарминск | Замена одностоечной опоры №6/3/1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1026 | 7.676 | 6.4621 | 1.9645
| ВЛ-0,4 43-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода пр.2-3 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2845 | 0.623 | 2.8079 | 0.8536
| ВЛ-0,4 8-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода пр.2-3 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2845 | 0.623 | 2.8079 | 0.8536
| КЛ -0,4 кв ТП-1 ЖКУ | Замена кабельного ввода ф.1, 2 от ТП-1 ЖКУ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.5601 | 22.113 | 3.4104 | 1.0368
| ТП-1 ЖКУ | Установка концевой муфты ТП-1 ЖКУ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.9305 | 1.971 | 7.6376 | 2.3218
| КЛ 10 кВ ТП 604 - РП 8 | Ремонт КЛ, раскопка, обрезка, с установкой муфт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4688 | 7.718 | 9.0114 | 2.7395
| ВЛ-6-814 | Валка угрожающих деревьев пр.48-49 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7017 | 0.64 | 1.581 | 0.48063
| ВЛ-0,4 43-3 | Перетяжка провода пр.2/1-2/1/1 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.349 | 0.293 | 1.5767 | 0.47931
| ВЛ-10-КНС-1 | Перетяжка провода пр.10-11 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3754 | 0.683 | 1.2979 | 0.39455
| ВЛ-10-КНС-1 | Замена изоляторов о.11/12 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0384 | 0.343 | 2.8339 | 0.86151
| ВЛ-10-87 | Замена изоляторов о.19 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4207 | 1.026 | 2.6033 | 0.7914
| ВЛ-10-Посёлок п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры №28а - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.2887 | 7.911 | 5.6577 | 1.72
| ВЛ-0,4 9-1 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставки о.2/5/3 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1464 | 3.205 | 4.5563 | 1.3851
| ВЛ-0,4 14-3 п.Тубинский | Перетяжка провода пр.6-6/1 - 0,12 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1109 | 1.367 | 5.1717 | 1.5722
| ВЛ-0,4 20-1 п.Тубинский | Перетяжка провода пр.8-9,6-7 - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8863 | 1.367 | 5.7663 | 1.753
| ВЛ-0,4 8-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода пр.3-4 - 0,12 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4442 | 0.683 | 2.8844 | 0.87685
РЭС-3
| ВЛ-0,4 кВ пос.Небель | Замена опоры - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.7421 | 16.08 | 15.0783 | 4.5838
| ВЛ-220 кВ "Якурин-Ния/Усть - Кут-Звездная | Расчистка трассы вручную (средня густота) - 1,2 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.5636 | 4.25 | 22.4797 | 6.8338
| ВЛ-220 кВ "574" | Замена нулевых изоляторов - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 63.9964 | 24.93 | 29.9589 | 9.1075
| ВЛ-220 кВ "574" | Мех. расчистка трассы - 37,3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 115.5376 | 60.9 | 41.9 | 12.7376
| ВЛ-220 кВ "574" | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.063 | 16.51 | 11.1602 | 3.3927
| ВЛ-10 кВ "Макарово,Кривая Лука" | Расчистка трассы вручную (средня густота) - 4 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 149.8619 | 1.6 | 113.6978 | 34.5641
РЭС-4
| ВЛ-35 кВ Тангуй | Расчистка трассы от кустарника вручную - 11,2 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 229.5025 | 16.2 | 163.489 | 49.8135
| ВЛ-35кВ Калтук-Большеокинск | Замена раскосов на А образных опорах № 143, 188, 238, 239 - 74 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 269.2872 | 107.2 | 124.3 | 37.7872
| ВЛ-35кВ Калтук-Большеокинск | Замена траверс на А образных опорах № 188, 225, 238, 239 - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 134.0296 | 18.2 | 88.8264 | 27.0032
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Замена дефектного участка провода оп. № 91-92 на ВЛ-35 кВ Калтук - 0,01 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.7081 | 2.6 | 6.2178 | 1.8902
| ВЛ-35 кВ Октябрьская | Замена брусьев крепления ЛР-35 кВ на АП образной опоре № 335 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.7123 | 11.5 | 7.8315 | 2.3808
| ВЛ-10 кВ Чистяково | Установка траверсы опора № 18 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.4501 | 1.6 | 1.4188 | 0.4313
| ВЛ-35кВ Тэмь - Кардой | Валка угрожающих деревьев - 180 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 92.8112 | 9.8 | 63.6589 | 19.3523
СЛЭП
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 52,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.7998 | 14.65 | 20.0535 | 6.0963
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.3594 | 2.54 | 22.1008 | 6.7186
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную (густая) - 1,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 60.8318 | 9.3 | 39.5183 | 12.0136
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 63,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 162.5499 | 85.7 | 58.9339 | 17.9159
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3442 | 0.07 | 13.2471 | 4.0271
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.0568 | 3.7 | 15.611 | 4.7458
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1921 | 0.13 | 7.7163 | 2.3458
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (густая) - 0,6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.0792 | 0.14 | 17.5914 | 5.3478
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 85.8656 | 1.6 | 64.6208 | 19.6447
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 18 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 159.6061 | 7.5 | 116.6458 | 35.4603
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4706 | 0.93 | 11.1507 | 3.3898
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.3345 | 0.4 | 8.3854 | 2.5492
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 58.6988 | 0.49 | 44.6387 | 13.5702
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 124.6247 | 0.39 | 95.272 | 28.9627
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 70.812 | 4.6 | 50.7761 | 15.4359
| ВЛ-220кВ №242/243 | Восстановление обрешетки опор - 78 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.0503 | 3.8 | 7.0938 | 2.1565
| ВЛ-220кВ №233 | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0831 | 0.5 | 0.44716 | 0.13594
| ВЛ-220кВ №233 | Валка угрожающих деревьев - 86 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.5314 | 4 | 24.1805 | 7.3509
| ВЛ-220кВ №233 | Устранение негабарита в пролёте - 100м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.5011 | 10 | 14.9548 | 4.5463
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 2,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0673 | 3.6 | 4.1927 | 1.2746
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8462 | 1.03 | 4.4603 | 1.3559
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4524 | 1.45 | 4.603 | 1.3993
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 57.0937 | 7.33 | 38.1623 | 11.6013
| ВЛ 110 кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 165.4721 | 6.34 | 122.0338 | 37.0983
| ВЛ-110кВ Огневка-Чуна Док-Чукша | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 64.6622 | 0.8 | 48.9741 | 14.8881
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.604 | 0.45 | 5.4862 | 1.6678
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 4,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.3353 | 17.4 | 9.9197 | 3.0156
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 45.3923 | 0.84 | 34.1659 | 10.3864
| ВЛ-35кВ 35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.9484 | 1.4 | 26.4942 | 8.0542
| ВЛ-35кВ №35-09 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3479 | 0.19 | 13.1579 | 4
| ВЛ-35кВ №35-24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3479 | 0.19 | 13.1579 | 4
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Установка ж/б приставок к опорам -1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9275 | 2.7 | 0.94132 | 0.28616
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Сборка П опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.84746 | 0.2 | 0.49652 | 0.15094
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 3 шт. (1,05м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.1417 | 17.1 | 0.79887 | 0.24286
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.15 | 0.4 | 0.57519 | 0.17486
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Замена наружных вводов - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.90319 | 0.35 | 0.42423 | 0.12896
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5812 | 2.9 | 2.0562 | 0.62507
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Перетяжка провода - 0,08км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5077 | 5 | 3.4568 | 1.0509
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.81382 | 0.4 | 0.31735 | 0.096473
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.98684 | 0.4 | 0.45003 | 0.13681
| ВЛ-500кВ №560 | Установка выпавших дистанционных распорок в пролетах опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0627 | 2.3 | 1.3517 | 0.41093
| ВЛ-500кВ №560 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.2235 | 2.3 | 7.61 | 2.3134
| ВЛ-500кВ №561 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1421 | 0.24 | 0.69182 | 0.21031
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.3826 | 1.02 | 9.4805 | 2.8821
| ВЛ-500кВ №562 | Замена "0" изоляторов в поддерживающих подвесках - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.6255 | 14.11 | 9.5978 | 2.9177
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт спуска заземления - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7142 | 3.7 | 4.6121 | 1.4021
| ВЛ-500кВ №569 | Вырубка кустарника вручную - 3,4 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.2821 | 0.51 | 28.9663 | 8.8058
| ВЛ-500кВ №571 | Установка подкладок под пяту - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5466 | 2.53 | 5.3808 | 1.6358
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки металл-кой опоры - 10кг | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3653 | 0.57 | 3.6774 | 1.1179
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.9928 | 6.55 | 1.8733 | 0.56949
| ВЛ-500кВ №562 | Замена "0" изоляторов на грозотросе - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0675 | 1.9 | 6.2634 | 1.9041
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 6 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 75.3519 | 2.3 | 56.0214 | 17.0305
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов на оп. - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.362 | 2.9 | 4.9555 | 1.5065
| ВЛ-500кВ №572 | Установка разрядных рогов на оп. - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.886 | 1.95 | 3.0184 | 0.91759
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 4,1 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 60.9957 | 0.6 | 46.3158 | 14.08
| ВЛ-220кВ БПП-Опорная-2 | Замена сцепной арматуры в натяжных гирляндах - 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.8387 | 1.45 | 17.9361 | 5.4526
| ВЛ-220кВ БПП-Опорная-2 | Установка гаек на анкерные болты П опор - 28 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.092 | 5.4 | 8.1994 | 2.4926
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.4646 | 1.4 | 35.3256 | 10.739
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок на опорах - 16 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 134.5672 | 57.1 | 59.4074 | 18.0598
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную - 1,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.7076 | 3.14 | 16.5396 | 5.028
| ВЛ- 220 кВ №574 | Установка изоляторов и провода - 544 ч/ч | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 293.345 | 61.2 | 178.245 | 53.9
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 1,3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.8855 | 5.3 | 8.1177 | 2.4678
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы -16 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.2784 | 10.5 | 12.1 | 3.6784
| ВЛ-220кВ БПП-Опорная-2 | Восстановление обрешетки металл-кой опоры - 850 кг | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.1984 | 4.1 | 13.8791 | 4.2193
| ВЛ-110кВ Гидростроитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 0,6 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8307 | 0.68 | 5.4837 | 1.667
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Ремонт провода (наложение бандажей) - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.419 | 0.61 | 2.921 | 0.88799
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-I | Расчистка трасс вручную - 0,1 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5475 | 0.57 | 1.5165 | 0.46102
| ВЛ 110кВ Падун-Западная | Термитная сварка проводов в петлях А оп - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6619 | 1.4 | 7.1027 | 2.1592
| ВЛ 110кВ Падун-Западная | Расчистка трасс вручную - 2 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.1211 | 0.8 | 14.0499 | 4.2712
| ВЛ-110кВ Огневка-МПС | Расчистка трасс вручную - 0,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.466 | 1.5 | 9.1764 | 2.7896
| ВЛ-110кВ Опорная-МПС | Установка в/г на гр/ тросе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8355 | 1.2 | 1.2542 | 0.38128
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную - 0,8 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.609 | 1.8 | 11.3566 | 3.4524
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-I | Расчистка трассы вручную - 0,3 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0527 | 0.27 | 6.7352 | 2.0475
| ВЛ-35кВ Д-141 | Ремонт опор - 2 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 147.4025 | 75.9 | 54.8332 | 16.6693
| ВЛ-35кВ №35-04 | Ремонт опоры - 1 шт. и ремонт провода | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.465 | 4.1 | 10.2492 | 3.1158
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок на опорах - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 77.9803 | 31.5 | 35.6444 | 10.8359
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка шунтов на провод - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.7101 | 17.46 | 27.0323 | 8.2178
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена раскосов - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.3277 | 10.3 | 19.193 | 5.8347
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена деревянных опор на ж/б опоры на центрифугированных стойках с заменой провода - 3,525 км. (давальческие) | КР | Окт | Дек |  | 3238.6 | 3238.6
| ВЛ-35кВ 35-06 | Расчистка трасс вручную - 1,2 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.1189 | 0.74 | 13.3274 | 4.0515
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 13 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3482 | 0.71 | 2.7901 | 0.84818
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Замена в/г на проводе - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1576 | 0.95 | 2.4598 | 0.74778
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Установка бандажа на провод - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1694 | 0.95 | 6.3033 | 1.9162
| ВЛ-35кВ №35-10 | Замена в/г на проводе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4346 | 0.9 | 0.40997 | 0.12463
| ВЛ-35кВ №35-10 | Замена в/г на г/тросе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3919 | 1.2 | 1.6809 | 0.51098
| ВЛ 35кВ Джижива-Червянка | Замена одного раскоса на А оп - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.9905 | 14 | 15.3301 | 4.6604
| ВЛ 35кВ Джижива-Червянка | Выправка П оп - 2 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.3847 | 6.5 | 10.6478 | 3.2369
| ВЛ 35кВ СПП-Кашима | Замена траверс на П оп - 2 оп | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4462 | 4 | 4.1765 | 1.2697
| ВЛ 35кВ СПП-Кашима | Установка приставки - 1 шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1631 | 2.7 | 4.1895 | 1.2736
| ВЛ 35кВ СПП-Кашима | Демонтаж недействующей А оп - 1 шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3488 | 1.7 | 9.7 | 2.9488
| ВЛ 10кВ Детский сад | Замена дефектного проходного изолятора на КРУН-10 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0417 | 1.5 | 2.716 | 0.82568
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена траверс на П оп - 1 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.9185 | 4.1 | 5.9958 | 1.8227
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена одностоечных деревянных опор на железобетонные - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 75.1923 | 52.6 | 17.3254 | 5.2669
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б опоры - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.4263 | 0.35 | 7.7272 | 2.3491
| ВЛ-10кВ РММ | Сборка опоры -1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.52531 | 0.18 | 0.26481 | 0.080502
| ВЛ-10кВ РММ | Замена подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.5925 | 6.45 | 4.7105 | 1.432
| ВЛ-6кВ Седаново -1 | Выправка оп. - 5 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.578 | 0.4 | 1.6702 | 0.50775
| ВЛ 6 кВ № 605 | Расчистка трасс вручную - 0,1 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8408 | 0.41 | 1.0972 | 0.33356
| ВЛ 6 кВ № 601 | Замена трубчатых разрядников на РВО - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.8012 | 4.1 | 5.1389 | 1.5622
| ВЛ 6 кВ "Братская Елань" | Замена дефектной ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2005 | 3.6 | 2.7611 | 0.83938
| КЛ 6 кВ № 771 | Ремонт кабеля (Устройство вставки на место повреждения) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.4528 | 13.8 | 5.1018 | 1.551
| КЛ 6 кВ № 801,802 на ТП № 605 РПБ СЭС | Замена концевой муфты в ТП 605 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3648 | 2.73 | 3.5543 | 1.0805
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Установка полимерной защиты на отходящие КЛ-0,4 кВ - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.897 | 1.5 | 7.2063 | 2.1907
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-3 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6878 | 4.4 | 2.5213 | 0.76648
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0136 | 1.1 | 2.2343 | 0.67923
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9177 | 5.7 | 0.93382 | 0.28388
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-16 | Замена кабельного ввода -1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8355 | 4.2 | 1.2542 | 0.38128
| ВЛ 0,4кВ от ТП-2 п. Подъеланка | Выправка оп. - 1 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.61382 | 0.2 | 0.31735 | 0.096473
| ВЛ 0,4кВ от ТП-3 п. Подъеланка | Выправка оп. - 4 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0513 | 0.2 | 1.4197 | 0.43159
| ВЛ 0,4кВ от ТП-4 п. Подъеланка | Выправка оп. - 1 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7612 | 0.4 | 1.0439 | 0.31735
| ВЛ 0,4кВ от ТП-4 п. Подъеланка | Устройство заземляющего спуска на опоре, устройство лучевого заземлителя - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0217 | 5.4 | 2.7774 | 0.84432
| ВЛ 0,4кВ от ТП-6 п. Подъеланка | Выправка оп. - 4 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3053 | 0.65 | 1.2694 | 0.38589
| ВЛ 0,4кВ от ТП-6 п. Подъеланка | Перетяжка провода - 0,3 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.5187 | 0.65 | 8.3349 | 2.5338
| ВЛ 0,4кВ от ТП-1 п. Подъеланка | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5161 | 0.64 | 0.67189 | 0.20426
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 15 п.Кобляково | Установка полимерной защиты на отходящие КЛ-0,4 кВ - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5775 | 2.24 | 2.5594 | 0.77806
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 17 п.Кобляково | Установка полимерной защиты на отходящие КЛ-0,4 кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.385 | 1.5 | 1.4455 | 0.43944
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 21 п.Кобляково | Установка полимерной защиты на отходящие КЛ-0,4 кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2145 | 2.5 | 2.8485 | 0.86595
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 1 п.Кобляково | Выправка оп. - 1 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.66157 | 0 | 0.50734 | 0.15423
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 3 п.Кобляково | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0761 | 1.2 | 0.67189 | 0.20426
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Уличное освещение от ТП № 605 РПБ | Ремонт светильников, замена ламп,замена пускорегулирующей аппаратуры - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.456 | 23.1 | 3.3405 | 1.0155
| ВЛ 0,4кВ от ТП-6 п. Анчириково | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1283 | 0.66 | 0.3591 | 0.10917
| ВЛ 0,4кВ от ТП-6 п. Анчириково | Перетяжка провода - 0,08 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.632 | 0.3 | 1.0215 | 0.31054
| ВЛ 0,4кВ от ТП-260 п.Кузнецовка | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9402 | 2.48 | 1.1198 | 0.34043
| ВЛ 0,4кВ от ТП-14 п.Седаново | Замена кабельного ввода с концевой оп. - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.8256 | 13.3 | 4.2374 | 1.2882
| ВЛ 0,4кВ от ТП-4 п.Седаново | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5161 | 0.64 | 0.67189 | 0.20426
| ВЛ 0,4кВ от ТП-20 п.Седаново | Подвеска провода СИП на опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2865 | 0.95 | 1.0249 | 0.31158
| ВЛ 0,4кВ от ТП-20 п.Седаново | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.8341 | 0.25 | 0.44793 | 0.13617
| ВЛ 0,4кВ от ТП-20 п.Седаново | Присоединение заземляющих спусков к заземлителю на оп - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.86345 | 0.24 | 0.47811 | 0.14534
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 5А п.Седаново | Перенос проводов, фонарей, вводов со старых оп. на новые - 1 км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.9825 | 9.3 | 5.1246 | 1.5579
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 7 п.Седаново | Сборка П опор - 1 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.99215 | 0.69 | 0.23171 | 0.070439
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 7 п.Седаново | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0528 | 6.95 | 1.6125 | 0.49021
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 7 п.Седаново | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8498 | 0.69 | 0.8894 | 0.27038
| ВЛ 0,4 кВ от ТП № 15 п.Седаново | Замена кабельного ввода с концевой оп. - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.8256 | 4.3 | 4.2374 | 1.2882
| ВЛ 0,4кВ от ТП-2 п.Седаново | Установка защиты на отходящие КЛ-0,4 кВ - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.445 | 9.5 | 3.7922 | 1.1528
| ВЛ 0,4кВ от ТП-СЭС п.Седаново | Установка защиты на отходящие КЛ-0,4 кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0403 | 1.1 | 2.2548 | 0.68547
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Уличное освещение от ТП № 605 РПБ | Сборка опоры -4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5912 | 0.21 | 1.0592 | 0.32201
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Уличное освещение от ТП № 605 РПБ | Установка опоры с подкосом - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.4148 | 21.13 | 5.5865 | 1.6983
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Уличное освещение от ТП № 605 РПБ | Устройство доп пролета с проводом СИП-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7499 | 5.56 | 3.2131 | 0.97679
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 4 п.Кобляково | Ремонт ввода в здание - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7341 | 0.15 | 0.44793 | 0.13617
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 4 п.Кобляково | Монтаж провода СИП на опоре - 3 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7965 | 0.46 | 1.0249 | 0.31158
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 4 п.Кобляково | Ремонт провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5912 | 1.25 | 2.5623 | 0.77894
| ВЛ 0,4кВ от ТП- 4 п.Кобляково | Замена дефектной ж/б приставки - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9275 | 6.7 | 6.3094 | 1.9181
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.62 | 74.1 | 5 | 1.52
| КЛ-0,4 кВ с ТП-2/9 - д.60,61 | Замена 2-х КЛ-0,4 кВ - 2*0,2 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Окт | Дек | Илимэлектро монтаж | 11
РЭС-2
| ВЛ-0,4 23-1 п.Тубинский | Замена деревянных опор и неизолированного провода L=0,52км | КР | Окт | Дек | Илимэлектро монтаж | 676
| ВЛ-0,4 274-1 г. Усть-Илимск | Замена деревянных опор на ж/б опоры и неизолированного провода на СИП L=0,84км | КР | Окт | Дек | Илимэлектро монтаж | 974
| ВЛ-10-Северная 1,2 п.Железнодорожный | Замена деревянных (двухцепных) опор на ж/б приставках на аналогичные -8 шт (L=0,45км) с перевеской провода | КР | Окт | Дек | Илимэлектро монтаж | 463
| ВЛ-10-КНС-1 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 24 шт (L=1,3км) с перевеской провода | КР | Окт | Дек | Илимэлектро монтаж | 731
РЭС-3
| ВЛ 500 кв Усть-Илимская ГЭС - Лена Восточная №574 | Мех. расчистка трассы - 130,35 га, в том числе с утилизацией порубочных остатков при расширении трассы - 41,07 га., ручным (мотокусторезами) способом - 12,32 га, | КР | Окт | Дек | БСС | 4080
РЭС-4
| ВЛ-0,4 кВ с.Илир, ТП-91 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 5 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках -5 шт., замена голого провода на ф-4 на СИП-0,325 км. | КР | Окт | Дек | БСС | 232
| ВЛ-0,4 кВ с.Илир, ТП-271 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 5 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках - 6 шт., замена голого провода на ф-3 на СИП-0,275 км. | КР | Окт | Дек | БСС | 144
| ВЛ-0,4 кВ с.Кардой ТП-71 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 3 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках - 3 шт., замена голого провода на ф-1,2 на СИП-0,308 км. | КР | Окт | Дек | БСС | 403
| ВЛ-0,4 кВ с.Кардой ТП-72 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 6 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках - 3 шт., замена голого провода на ф-3 на СИП-0,407 км. | КР | Окт | Дек | БСС | 347
| ВЛ-10 кВ Илир | Замена опор одностоечных - 22 шт. | КР | Окт | Дек | БСС | 593
| ВЛ-10 кВ Илир | Замена А-образных опор - 11 шт. | КР | Окт | Дек | БСС | 590
| ВЛ-10 кВ Нефтебаза | Расчистка трасс вручную - 5,1га | КР | Окт | Дек | БСС | 89
| ВЛ-10 кВ Луговое | Расчистка трасс вручную - 5,31га | КР | Окт | Дек | БСС | 93
| ВЛ-10 кВ Чистяково | Расчистка трасс вручную - 0,96га | КР | Окт | Дек | БСС | 17
| ВЛ-10 кВ Мастерские | Расчистка трасс вручную - 1,28га | КР | Окт | Дек | БСС | 22
| ВЛ-10 кВ Леоново | Расчистка трасс вручную - 3,04га | КР | Окт | Дек | БСС | 53
| ВЛ-10 кВ ЦРММ | Расчистка трасс вручную - 1,08га | КР | Окт | Дек | БСС | 19
| ВЛ-10 кВ Кобь | Расчистка трасс вручную - 3,99га | КР | Окт | Дек | БСС | 69
| ВЛ-10 кВ Белый Свет | Расчистка трасс вручную - 0,8га | КР | Окт | Дек | БСС | 14
СЛЭП
| ВЛ-220 кВ № 250 | Мех. расчистка трассы - 30 га | КР | Окт | Дек | ЭСКО | 606
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 26,7 га | КР | Окт | Дек | ЭСКО | 539
| ВЛ 10кВ Анчериково | Мех. расчистка трассы - 3,96 га | КР | Окт | Дек | ЭСКО | 80
| ВЛ-35 кВ № Д-141 | Замена деревянных опор на ж/б опоры на центрифугированных стойках с заменой провода - 3,525 км. | КР | Окт | Дек | БСС | 4157
| ВЛ-35 кВ № Д-141 | Замена деревянных траверс деревянных опор (2 траверсы на 1 опору) - 20 шт. | КР | Окт | Дек | БСС | 656
| ВЛ-220 кВ № Д-142 | Замена деревянных траверс деревянных опор (2 траверсы на 1 опору) - 20 шт. | КР | Окт | Дек | БСС | 655
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 3,2 га | КР | Окт | Дек | БСС | 60
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 39,3 га | КР | Окт | Дек | ЭСКО | 793
| ВЛ-220кВ №232/233 | Мех. расчистка трассы - 9,3 га | КР | Окт | Дек | ЭСКО | 188
РЭС-1
| ПС Н-Илимская | НАМИ-10 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2611 | 1.4494 | 2.1554 | 0.6563
| ПС Н-Илимская | НАМИ-10 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2611 | 1.4494 | 2.1554 | 0.6563
Центр питания
| ТП-2/3 | ТМ-320/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3124 | 1.7426 | 5.8029 | 1.7669
| ТП-2/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2609 | 0.37909 | 1.4426 | 0.43925
| ТП-2/3 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0135 | 0.01275 | 0.76713 | 0.23358
| ТП-2/3 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6322 | 0.36799 | 4.0354 | 1.2287
| ТП-2/3 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.755 | 0 | 5.1783 | 1.5767
| КТП-6/9 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3124 | 1.7426 | 5.8029 | 1.7669
| КТП-6/9 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0135 | 0.01275 | 0.76713 | 0.23358
| КТП-6/9 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2194 | 0.21028 | 2.3067 | 0.70237
| КТП-6/9 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0166 | 0 | 3.8457 | 1.171
| ТП-10/0 | ТМ-160/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3124 | 1.7426 | 5.8029 | 1.7669
| ТП-10/0 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0135 | 0.01275 | 0.76713 | 0.23358
| ТП-10/0 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6097 | 0.10516 | 1.1534 | 0.35119
| ТП-10/0 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2161 | 0 | 3.232 | 0.98411
| ТП-13/6 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4708 | 1.7426 | 5.9243 | 1.8039
| ТП-13/6 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2609 | 0.3791 | 1.4426 | 0.43925
| ТП-13/6 | ЗН - 6кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5495 | 0.67825 | 1.4345 | 0.43679
| ТП-13/6 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0135 | 0.01275 | 0.76713 | 0.23358
| ТП-13/6 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2194 | 0.21032 | 2.3067 | 0.70237
| ТП-13/6 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0164 | 0 | 3.8455 | 1.1709
| КТП-13/10 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4708 | 1.7426 | 5.9243 | 1.8039
| КТП-13/10 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0135 | 0.01275 | 0.76713 | 0.23358
| КТП-13/10 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2194 | 0.21028 | 2.3067 | 0.70237
| КТП-13/10 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0164 | 0 | 3.8455 | 1.1709
| КТП-13/11 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4709 | 1.7427 | 5.9243 | 1.8039
| КТП-13/11 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2641 | 0.3791 | 1.445 | 0.43999
| КТП-13/11 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0135 | 0.01275 | 0.76713 | 0.23358
| КТП-13/11 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2194 | 0.2103 | 2.3067 | 0.70237
| КТП-13/11 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0971 | 4.0786 | 3.8471 | 1.1714
| ТП-2/3 | Замена АВ-0,4кВ - 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7622 | 4.4905 | 1.7415 | 0.53026
| ТП-10/0 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8332 | 4.4905 | 1.7959 | 0.54683
| КТП-13/10 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8289 | 8.981 | 3.7163 | 1.1316
| КТП-13/11 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8843 | 10.0364 | 3.7163 | 1.1316
| ПС Коршуниха | АТДЦТН 63000/220-110-35 (АТ-2) (доливка масла) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.3783 | 33.8546 | 4.2344 | 1.2893
| ПС Коршуниха | МКП-110-1000-20У; ГОК-1 замена вводов (по дефекту) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.9106 | 6.944 | 32.9375 | 10.0291
| ПС Коршуниха | Прокладка контрольного кабеля ЭМБ от ШР-220 1 сш АТ-1 до к/я ВМ-220 АТ-1 (по дефекту) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1161 | 0.01137 | 0.84688 | 0.25787
| ПС Коршуниха | Установка ТТ-0,66 и счетчика ОПУ-110 ЩСН-0,4кВ ТМХ | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.3868 | 11.1899 | 1.6841 | 0.5128
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения ОПУ-220 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.0885 | 17.1839 | 5.293 | 1.6117
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 (АТ-2) (доливка масла) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 75.3427 | 64.81 | 8.0742 | 2.4585
| ПС Н. Игирма | ТДТН 15000/110 (Т-1) (доливка масла) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.498 | 16.7362 | 2.1172 | 0.64466
| ПС Ждановская | Установка розеток для конвекторов обогрева в ОЭП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4286 | 1.5319 | 0.6874 | 0.20931
| ПС Заморский | Установка автоматики обогрева помещений | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3793 | 10.3834 | 3.8298 | 1.1661
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 ЛЭП-Гараж; Т-1; Т-2; СВ; ЛЭП-Илим.Сиб.Лес; ЛЭП-Гараж; ЛЭП-Поселок; Резерв; Резерв 2) - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 92.0586 | 8.389 | 64.1397 | 19.5299
| ПС ГПП-2 | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 58.8375 | 41.2685 | 13.4681 | 4.1009
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35 (Т-1,2) - 2 шт. (доливка масла) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.617 | 42.5598 | 4.6434 | 1.4139
| п. Новоилимск ТП-5Н, ТП-7Н | Замена проходных изоляторов - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.2793 | 15.6367 | 2.0258 | 0.61683
| п. Новоилимск ТП-1Н,2Н,3Н,4Н,5Н,7Н,11Н | Ремонт ПК-10, РВ-10, Р-0,4кВ, СШ-0,4-10кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.6724 | 4.206 | 27.9545 | 8.5119
| п. Новоилимск ТП-5Н | Замена ВА-0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5944 | 2.7671 | 0.63419 | 0.1931
| п. Новоилимск ТП-1Н, ТП-2Н, ТП-3Н, ТП-4Н, ТП-5Н, ТП-7Н , ТП-11Н4 п. Рудногорск ТП-21Р. | Замена ВА-0,4кВ - 17 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.2902 | 45.3121 | 15.3149 | 4.6632
| п. Рудногорск ТП-22Р,23Р, 24Р | Ремонт ТМ, ПК-10, ВН-10, РВ-10, Р- 0,4. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.6956 | 4.6127 | 26.894 | 8.1889
| п. Рудногорск ТП-4Р; 6Р; 7Р; 10Р; 21Р | Замена трансформаторов тока на отходящих фидерах 0,4кВ - 42 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.7657 | 14.9756 | 8.2715 | 2.5186
| г. Железногорск-Илимский ТП-7/5 РУ-0,4кВ ф.1,10 | Замена трансформаторов тока на ф.1,10 - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9949 | 1.7666 | 1.7082 | 0.52013
| г. Железногорск-Илимский ТП-9/3 РУ-0,4кВ ф.2,6 | Замена трансформаторов тока на ф.2,6 - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9943 | 1.766 | 1.7082 | 0.52013
| г. Железногорск-Илимский ТП-1/5 | Аварийно-восстановительные работы на ТМ-400кВА | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2149 | 3.1392 | 2.3578 | 0.71792
| п. Коршуновский ТП-7К | Аварийно-восстановительные работы на ТМ-400кВА | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9652 | 3.1406 | 2.1653 | 0.65932
| г.Железногорск ТП-1/5, ТП-1/7, ТП-3/2, ТП-6/2 | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.0442 | 7.1702 | 22.1343 | 6.7397
| г. Железногорск ТП-7/3 РУ-0,4кВ ф.2 | Замена АВ-0,4кВ в ТП-7/3 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9725 | 2.2121 | 0.58288 | 0.17748
| г. Железногорск ТП-6/4 Т-2, ТП-7/1 Т-1 | Расшиновка, демонтаж и вывозка в ремонт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7618 | 3.5802 | 10.1048 | 3.0768
| г.Железногорск ТП-1/1 , ТП-1/2, ТП-1/7, ТП-4/3, ТП-6/6 | Замена АВ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.531 | 21.1096 | 8.7555 | 2.6659
| ТП-1/7 ф.9 | Замена трансформаторов тока - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5059 | 2.8967 | 2.7668 | 0.84246
| РПБ РЭС-1 | Установка прожекторов уличного освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4428 | 1.0489 | 3.3683 | 1.0256
РЭС-2
| ПС Сибирская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.7988 | 27.704 | 16.9375 | 5.1573
| ПС Сибирская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1689 | 4.143 | 4.6193 | 1.4065
| ПС Симахинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.2537 | 12.466 | 6.7365 | 2.0512
| ПС Симахинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.7404 | 1.283 | 8.0165 | 2.4409
| ПС Межница | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7787 | 0.337 | 1.8718 | 0.56994
| ПС Карапчанка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8473 | 4.75 | 6.2072 | 1.89
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.2274 | 8.291 | 22.9487 | 6.9877
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.2274 | 8.291 | 22.9487 | 6.9877
| ПС Туба | ТМ-25/10-65 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.316 | 1.408 | 11.4282 | 3.4798
| ПС №8 | ВМГ-133-10-630 (СВМ-1-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3889 | 0.478 | 3.7646 | 1.1463
| ПС №8 | ТМ-50/6 (ТСН-1-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8006 | 0.4028 | 4.9044 | 1.4934
| ПС №8 | ТМ-50/6 (ТСН-2-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5988 | 0.201 | 4.9044 | 1.4934
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 . | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3248 | 1.057 | 4.8048 | 1.463
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9772 | 0.35 | 2.014 | 0.61323
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9212 | 0.294 | 2.014 | 0.61323
| ПС Жерон | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6322 | 0.485 | 0.8794 | 0.26777
| ПС Ершово | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7243 | 1.577 | 2.4127 | 0.73463
Центр питания ГРС -1
| ТП 301 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2638 | 0.206 | 8.4767 | 2.5811
| ТП 301 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.3635 | 0.206 | 19.2853 | 5.8722
| ТП 301 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.077 | 0.206 | 2.2009 | 0.67014
| ТП 301 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.161 | 0.206 | 0.73205 | 0.2229
| ТП 301 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5432 | 0.206 | 3.3249 | 1.0124
| ТП 301 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2489 | 0.206 | 6.9322 | 2.1108
| ТП 302 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2568 | 0.199 | 8.4767 | 2.5811
| ТП 302 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.3565 | 0.199 | 19.2853 | 5.8722
| ТП 302 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.07 | 0.199 | 2.2009 | 0.67014
| ТП 302 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.154 | 0.199 | 0.73205 | 0.2229
| ТП 302 | Р-0,4 кВ - 12 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6746 | 0.199 | 2.6644 | 0.81127
| ТП 302 | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8838 | 0.199 | 5.891 | 1.7938
| ТП 303 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3922 | 0.816 | 11.1739 | 3.4023
| ТП 303 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.5046 | 0.344 | 25.4204 | 7.7402
| ТП 303 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9505 | 0.166 | 2.9011 | 0.88337
| ТП 303 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.291 | 0.034 | 0.9636 | 0.29341
| ТП 303 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4905 | 0.236 | 4.7946 | 1.4599
| ТП 303 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2355 | 1.342 | 6.8176 | 2.0759
| ТП 303 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9093 | 0.082 | 5.2337 | 1.5936
| ТП 304 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.8662 | 1.29 | 11.1739 | 3.4023
| ТП 304 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.5046 | 0.344 | 25.4204 | 7.7402
| ТП 304 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2825 | 0.498 | 2.9011 | 0.88337
| ТП 304 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.614 | 0.357 | 0.9636 | 0.29341
| ТП 304 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.016 | 1.393 | 5.8437 | 1.7793
| ТП 304 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6146 | 0.063 | 3.4892 | 1.0624
| ТП 305 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.8184 | 5.9 | 12.9694 | 3.949
| ТП 305 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.1731 | 0.344 | 26.6994 | 8.1297
| ТП 305 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9625 | 0.178 | 2.9011 | 0.88337
| ТП 305 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.65 | 0.393 | 0.9636 | 0.29341
| ТП 305 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.3355 | 0.081 | 4.7946 | 1.4599
| ТП 305 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.894 | 1.271 | 5.8437 | 1.7793
| ТП 305 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6336 | 0.082 | 3.4892 | 1.0624
| ТП 306 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.2794 | 1.361 | 12.9694 | 3.949
| ТП 306 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.1731 | 0.344 | 26.6994 | 8.1297
| ТП 306 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9865 | 0.202 | 2.9011 | 0.88337
| ТП 306 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.625 | 0.368 | 0.9636 | 0.29341
| ТП 306 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7055 | 0.451 | 4.7946 | 1.4599
| ТП 306 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.515 | 0.892 | 5.8437 | 1.7793
| ТП 306 | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7486 | 0.236 | 3.4593 | 1.0533
| РП 2 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.6514 | 0.733 | 12.9694 | 3.949
| РП 2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9222 | 0.426 | 9.5794 | 2.9168
| РП 2 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8847 | 0.344 | 9.6135 | 2.9272
| РП 2 | СШ-0,4/10 кВ - 10 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0072 | 0.344 | 0.5084 | 0.1548
| РП 2 | ЗН-10 кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7908 | 0.236 | 3.4917 | 1.0632
Центр питания ГРС -2
| ТП 187 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7451 | 0.245 | 4.2163 | 1.2838
| ТП 187 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4632 | 0.245 | 4.7668 | 1.4514
| ТП 187 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7986 | 0.245 | 1.9575 | 0.59605
| ТП 187 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2502 | 0.245 | 0.77058 | 0.23463
| ТП 187 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8743 | 0.245 | 3.5488 | 1.0806
| ТП 274 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7381 | 0.238 | 4.2163 | 1.2838
| ТП 274 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5148 | 0.238 | 0.97877 | 0.29803
| ТП 274 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1934 | 0.238 | 1.499 | 0.45643
| ТП 274 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2432 | 0.238 | 0.77058 | 0.23463
| ТП 274 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8673 | 0.238 | 3.5488 | 1.0806
| ТП 185 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7011 | 0.201 | 4.2163 | 1.2838
| ТП 185 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4192 | 0.201 | 4.7668 | 1.4514
| ТП 185 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1564 | 0.201 | 1.499 | 0.45643
| ТП 185 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.95491 | 0.201 | 0.57794 | 0.17598
| ТП 185 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4499 | 0.201 | 1.724 | 0.52494
| ТП 186 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7051 | 0.205 | 4.2163 | 1.2838
| ТП 186 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4818 | 0.205 | 0.97877 | 0.29803
| ТП 186 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1604 | 0.205 | 1.499 | 0.45643
| ТП 186 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.95891 | 0.205 | 0.57794 | 0.17598
| ТП 186 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4901 | 0.205 | 0.98514 | 0.29997
| ТП 189 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7001 | 0.2 | 4.2163 | 1.2838
| ТП 189 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4768 | 0.2 | 0.97877 | 0.29803
| ТП 189 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1554 | 0.2 | 1.499 | 0.45643
| ТП 189 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.95391 | 0.2 | 0.57794 | 0.17598
| ТП 189 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4559 | 0.2 | 0.96275 | 0.29315
| ТП 284 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8474 | 0.323 | 5.0015 | 1.5229
| ТП 284 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8319 | 0.323 | 1.1567 | 0.35221
| ТП 284 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7062 | 0.323 | 1.8269 | 0.55627
| ТП 284 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.214 | 0.323 | 0.68302 | 0.20797
| ТП 284 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2722 | 0.323 | 0.72766 | 0.22157
| ТП 286 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7983 | 0.2739 | 5.0015 | 1.5229
| ТП 286 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7828 | 0.2739 | 1.1567 | 0.35221
| ТП 286 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6571 | 0.2739 | 1.8269 | 0.55627
| ТП 286 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1646 | 0.2739 | 0.68279 | 0.2079
| ТП 286 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.413 | 0.2739 | 0.87319 | 0.26588
| ТП 286 ГРС-2 | АВ-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6773 | 0.2739 | 2.609 | 0.79441
| ПС Таежная | Замена Конденсатора ВЧ связи ЛЭП-110кВ ТЭЦ-2 ф. «В» (Конденсатор СМАПВ-110/√3-6,4-УХЛ1) - 1шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 75.4989 | 71.67 | 2.9352 | 0.89374
| ПС Таежная | ТН-1-110 ф.А, ф.В - введение присадки ИОНОЛ (НКФ-110-57 У-1) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9185 | 0.2 | 1.3174 | 0.40113
| ПС №3 | Подключение электроконвекторов в ЗРУ-6кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8001 | 0.54 | 4.0323 | 1.2278
| ПС №3 | ТСН-1 (ТМ-250/10/0,4) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1762 | 1.042 | 4.7024 | 1.4318
| ПС №3 | ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-3, ШР-35-31, ШР-35-32, ШР-35-33, ШР-35 ТН-1, ЛР-35-33, ЛР-35-35 (РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220) - 8 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.6082 | 3.618 | 9.9581 | 3.0321
| ПС Сибирская | ВМ-35 Дачная-1 (МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7982 | 0.655 | 3.1761 | 0.96709
| ПС Межница | ТСН-1 (ТМ-250/10/0,4) -1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1431 | 0.387 | 5.1791 | 1.577
| ПС Эдучанка | ВМ-6 Воробьево, ВМ-6 РРС (ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67) - 2 шт | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6871 | 1.526 | 8.5559 | 2.6052
| ПС Эдучанка | ТСН-1 (ТМ-25/10) - 1 шт | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6027 | 0.874 | 5.1581 | 1.5706
| ПС №5 | ВМ-6-501 (ВМБ-10-400) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0718 | 0.827 | 7.0869 | 2.1579
| ПС №5 | ВМ-6-503 VOP-10-400) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0718 | 0.827 | 7.0869 | 2.1579
| ПС №5 | ТСН-1, ТСН-2 - (ТМ-20/6) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5501 | 0.361 | 7.0442 | 2.1449
| ПС №5 | ВМ-6-364 (ВМБ-10-400), ВМ-6-502 (VOP-10-400) - 2 шт | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2894 | 0.479 | 5.2207 | 1.5897
| ПС №5 | ЛР-35-03 (РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6485 | 1.673 | 3.0475 | 0.92794
| ПС №8 | ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-1-35-1000, ПРН-221) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4555 | 1.828 | 2.7808 | 0.84673
| ПС №12 | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-63/6) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.8982 | 0.581 | 8.6755 | 2.6416
| ПС Северная | Т-1 (ТМ-4000/35) - 1шт | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.9251 | 2.116 | 26.6841 | 8.125
| ПС Невон | Т-2- замена термосигнализатора - 1шт (ТКП-160СГ-МЗ-УХЛ2) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8806 | 11.063 | 1.3933 | 0.42426
| ПС №36 | Т-1, Т-2 - введение присадки ИОНОЛ (ТМ-6300/35) - 2шт | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.2708 | 10.463 | 2.1524 | 0.65539
| ТП-1 п. Тубинский | ТМ-400/10 - 1 шт., ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.3559 | 0.3146 | 8.464 | 2.5772
| ТП-1 п. Тубинский | ВН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5328 | 0.3146 | 4.7668 | 1.4514
| ТП-1 п. Тубинский | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.0566 | 0.3146 | 4.4017 | 1.3403
| ТП-1 п. Тубинский | СШ-0,4/10 кВ - 18 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2193 | 0.3146 | 0.69352 | 0.21117
| ТП-1 п. Тубинский | Р-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5433 | 0.3146 | 5.5414 | 1.6873
| ТП-1 п. Тубинский | ЗН-10 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8821 | 0.3146 | 1.9682 | 0.5993
| ТП-1 п. Тубинский | РВО-10 - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3835 | 0.3146 | 3.8857 | 1.1832
| ТП-2 п. Тубинский | ТМ-400/10 - 1 шт., ТМ-250/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.3242 | 0.2829 | 8.464 | 2.5772
| ТП-2 п. Тубинский | ВН-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7194 | 0.2829 | 9.5336 | 2.9029
| ТП-2 п. Тубинский | ЛР-10 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5894 | 0.2829 | 3.3013 | 1.0052
| ТП-2 п. Тубинский | СШ-0,4/10 кВ - 18 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1876 | 0.2829 | 0.69352 | 0.21117
| ТП-2 п. Тубинский | Р-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5116 | 0.2829 | 5.5414 | 1.6873
| ТП-2 п. Тубинский | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7063 | 0.2829 | 2.6243 | 0.79907
| ТП-2 п. Тубинский | РВО-10 - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.833 | 0.2829 | 2.7215 | 0.82866
| ТП-3 п. Тубинский | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7487 | 0.2281 | 4.232 | 1.2886
| ТП-3 п. Тубинский | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6636 | 0.2281 | 1.1004 | 0.33507
| ТП-3 п. Тубинский | СШ-0,4/10 кВ - 6 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.52967 | 0.2281 | 0.23117 | 0.07039
| ТП-3 п. Тубинский | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6738 | 0.2281 | 1.1083 | 0.33746
| ТП-3 п. Тубинский | РВО-10 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7625 | 0.2281 | 1.9429 | 0.59158
| ТП-43 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0188 | 3.55 | 1.126 | 0.34284
| ТП-43 | Замена РВО-6 кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.63833 | 0.03 | 0.46634 | 0.14199
| ТП-43 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.467 | 0.7326 | 0.56298 | 0.17142
| ТП-43 | Замена сборных шин | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3294 | 0.799 | 0.4066 | 0.1238
| РПБ ГРС-2 | ТМ-630/6 (ТП-217) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 209.1093 | 6.617 | 155.2272 | 47.2651
| ТП-3 ЖКУ | Капитальный ремонт сборных шин 0,4 кВ | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6448 | 2.896 | 2.1072 | 0.64161
| РПБ ГРС-2 | ТМ-315/6 (ТП-2 Бадарма) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 183.1629 | 2.993 | 138.1152 | 42.0547
| ТП- 213 | Замена приборов учета | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1167 | 1.22 | 0.6874 | 0.20931
| РПБ ГРС-2 Братская 45/2 | Замена КЛ-0,4 кВ наружного освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0495 | 2.128 | 1.473 | 0.44851
| ТП-303-306 | КЛ-0,4кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.4514 | 1.1 | 7.1686 | 2.1828
| РП 2 | Р-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8873 | 1.168 | 8.9838 | 2.7355
| ПС №8 | Т-2 - введение присадки ИОНОЛ (ТМ-2500/35) -1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3961 | 1.158 | 1.7157 | 0.52241
| ТП- 410 | ВН-10 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3533 | 2.156 | 6.2839 | 1.9134
| ТП- 410 | СШ-10 кВ - 8 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.1312 | 2.603 | 0.40495 | 0.1233
| ТП- 410 | ЗН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5012 | 0.373 | 0.86482 | 0.26333
| ТП- 410 | ПК-10 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2262 | 0.299 | 0.71081 | 0.21643
| ТП- 410 | КЛ 10 ТП 411 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4048 | 2.51 | 2.9857 | 0.90912
РЭС-3
| ПС Лена | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.6877 | 8.76 | 12.2099 | 3.7178
| ПС Лена | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.6621 | 1.75 | 12.1979 | 3.7141
| ПС Киренга | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.2469 | 30.97 | 4.8118 | 1.4651
| ПС Киренга | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.292 | 1.42 | 10.6341 | 3.238
| ПС Киренск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.978 | 4.45 | 5.0043 | 1.5238
| ПС Киренск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.618 | 0.09 | 5.0043 | 1.5238
| ПС Осетрово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6608 | 0.15 | 1.9247 | 0.58606
| ПС Осетрово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2939 | 0.23 | 0.8156 | 0.24834
| ПС Макарово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4345 | 0.48 | 3.0314 | 0.92304
| ПС Макарово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1806 | 0.5 | 4.3547 | 1.326
| ПС В-Марково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.5673 | 12.43 | 7.7711 | 2.3662
| ПС В-Марково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.8522 | 5.91 | 17.5871 | 5.3551
| ПС Подымахино | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.6195 | 1.7 | 19.1028 | 5.8166
| ПС Подымахино | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.4468 | 5 | 7.2418 | 2.205
| ПС ЦРММ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0776 | 0.28 | 2.9111 | 0.88641
| ПС ЦРММ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9499 | 0.23 | 1.3184 | 0.40145
| ПС Алексеевская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.4393 | 4.79 | 4.3306 | 1.3186
| ПС Алексеевская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.152 | 0.44 | 4.3787 | 1.3333
| ПС Салтыково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9109 | 4.45 | 4.1863 | 1.2747
| ПС Салтыково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1909 | 0.73 | 4.1863 | 1.2747
| ПС Вишняково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8406 | 3.16 | 4.3547 | 1.326
| ПС Вишняково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4822 | 0.9 | 3.5126 | 1.0696
| ПС Петропавловск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.7728 | 5.59 | 4.7396 | 1.4432
| ПС Петропавловск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6622 | 1.08 | 3.5126 | 1.0696
| ПС Чечуйск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7145 | 0.76 | 3.0314 | 0.92304
| ПС Чечуйск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9469 | 0.71 | 3.248 | 0.98897
| ПС Небель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.61 | 4.45 | 6.2553 | 1.9047
| ПС Небель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5883 | 1.24 | 6.3997 | 1.9486
| ПС Казачинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.426 | 4.45 | 6.8809 | 2.0952
| ПС Казачинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1111 | 0.78 | 3.3201 | 1.011
| ПС Талая | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.898 | 2.29 | 8.1319 | 2.4761
| ПС Талая | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.8276 | 1.83 | 10.7303 | 3.2673
РЭС-4
| ПС Калтук | С-35М-630-10У1 (ВМ-35кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2572 | 5.6 | 8.9362 | 2.721
| ПС Калтук | С-35М-630-10У1 (ВМ-35кВ Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1339 | 1.7 | 1.8658 | 0.56812
| ПС Покосное | ЛР-220 №233, СР-1-220, ТР-220 Т-1 - 3 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7176 | 2.13 | 11.1826 | 3.405
| ПС Калтук | Замена эл.двигателя на ВМ-10 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6554 | 5.4 | 0.96236 | 0.29303
СПС
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6836 | 0.99 | 6.6643 | 2.0292
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2836 | 0.59 | 6.6643 | 2.0292
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2836 | 0.59 | 6.6643 | 2.0292
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6836 | 0.99 | 6.6643 | 2.0292
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6836 | 0.99 | 6.6643 | 2.0292
| ПС БПП-501 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4229 | 5.41 | 2.3097 | 0.70327
| ПС БПП-500 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4229 | 5.41 | 2.3097 | 0.70327
| ПС БЛПК | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1231 | 14.24 | 1.4435 | 0.43954
| ПС БЛПК | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1231 | 14.24 | 1.4435 | 0.43954
| ПС Опорная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5559 | 2.53 | 4.6193 | 1.4065
| ПС Опорная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1005 | 2.33 | 3.657 | 1.1135
| ПС Заводская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3062 | 5.58 | 1.3232 | 0.40291
| ПС Заводская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7062 | 5.98 | 1.3232 | 0.40291
| ПС Падунская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1031 | 8.18 | 3.0074 | 0.91572
| ПС Падунская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1031 | 8.18 | 3.0074 | 0.91572
| ПС СПП-220 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.5385 | 24.4 | 2.4059 | 0.73257
| ПС СПП-220 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.1385 | 24 | 2.4059 | 0.73257
| ПС Вихоревка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8892 | 0.28 | 2.7668 | 0.84246
| ПС Вихоревка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8892 | 0.28 | 2.7668 | 0.84246
| ПС Городская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9523 | 1.54 | 1.0827 | 0.32966
| ПС Городская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1954 | 0.94 | 0.96236 | 0.29303
| ПС Западная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7623 | 2.35 | 1.0827 | 0.32966
| ПС Западная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9054 | 1.65 | 0.96236 | 0.29303
| ПС Котельная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9534 | 0.25 | 2.839 | 0.86444
| ПС Котельная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0534 | 0.35 | 2.839 | 0.86444
| ПС Кузнецовка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 | 0.72 | 3.1277 | 0.95234
| ПС Кузнецовка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 | 1.02 | 3.1277 | 0.95234
| ПС Промбаза | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4462 | 0.68 | 2.8871 | 0.87909
| ПС Промбаза | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3462 | 0.58 | 2.8871 | 0.87909
| ПС Северная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.042 | 0.37 | 2.8149 | 0.85711
| ПС Северная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.942 | 0.27 | 2.8149 | 0.85711
| ПС Южная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7523 | 1.34 | 1.0827 | 0.32966
| ПС Южная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1954 | 0.94 | 0.96236 | 0.29303
| ПС БР-72 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8963 | 0.28 | 1.239 | 0.37727
| ПС БР-72 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0963 | 0.48 | 1.239 | 0.37727
| ПС Горводопровод | ТМ-4000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.1513 | 4.54 | 18.1 | 5.5113
| ПС Энергетик-1 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.4043 | 0.36 | 2.3337 | 0.7106
| ПС Энергетик-1 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2043 | 0.16 | 2.3337 | 0.7106
| БПП-500 | GL-317 (В-1-570) ТО | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 3.554 | 0.29 | 2.5021 | 0.76188
| БПП-500 | НКФ-500 (ТН-501) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4077 | 0.29 | 4.6897 | 1.428
| БПП-500 | ТФЗМ-500 1 УХЛ1 (ТТ-В-1-570) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0364 | 0.63 | 3.3779 | 1.0285
| БПП-500 | Прокладка кабеля от ОПУ-220 до ОПУ-500 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.821 | 39.54 | 0.982 | 0.29901
| БПП-500 | НКФ-500 (ТН-569) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0359 | 0.33 | 3.6075 | 1.0984
| БПП-500 | GL-317 (В-1-569, В-2-569, В-1-560) | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2123 | 0.68 | 5.7742 | 1.7582
| БПП-500 | РНДЗ-500 (РС-3 СВ-1-3, РС-3 СВ-3-5, РШ-1-502) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.9966 | 1.6 | 21.0017 | 6.3948
| БПП-500 | ВВД-220 (ШОВ-220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.3569 | 0.4 | 27.564 | 8.3929
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3,4-100) ТО-2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.7309 | 5.92 | 57.3488 | 17.4621
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2,3-100) ТО-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.8502 | 2.35 | 11.8822 | 3.618
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.1644 | 29.95 | 26.9948 | 8.2196
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7554 | 0.38 | 5.6539 | 1.7215
| ПС Опорная | Ремонт СПТ АТ-1 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4411 | 5.02 | 1.856 | 0.56513
| ПС Джижива | Ремонт обогрева и освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6485 | 4.45 | 6.2848 | 1.9137
| СПП-220 | ФКУ (ФКУ-1,2) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.5247 | 0.54 | 8.4206 | 2.564
| ПС Заводская | ВМТ-220 (ВМ-220 АТ-1,2) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 265.4696 | 3.01 | 201.1971 | 61.2625
| ПС Гидростротитель | Ремонт обогрева и освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9228 | 6.34 | 6.5794 | 2.0034
| ПС Промбаза | Замена блокираторов на ВМ-6 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 73.8148 | 72.12 | 1.2992 | 0.39559
| ПС Вихоревка | РНДЗ-110 (СР-1,2-110, ЛР-110 Огневка, ЛР-110 Опорная | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.7136 | 2 | 7.4463 | 2.2673
| ПС Кузнецовка | ТМ-4000/10 У1 (Т-4) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.4315 | 4.97 | 21.8181 | 6.6434
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10 (ВМ-10-876) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7689 | 1.18 | 8.8839 | 2.7051
| ПС Тарма | Ремонт обогрева и освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4785 | 1.34 | 2.4059 | 0.73257
| ПС Чекановская | Ремонт освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8621 | 0.61 | 4.0262 | 1.2259
| ПС Чекановская | ТМ-5600/35/6 (Т-1) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.9779 | 4.87 | 21.547 | 6.5609
| ПС Чекановская | ВМГ-133 (ВМ-6-615) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.1935 | 0.35 | 2.1797 | 0.66371
| ПС Горводопровод | ПСН-35 (ПСН-35 Т-1) | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8578 | 0.51 | 1.7998 | 0.54802
| РПБ п. Гидростроитель, РПБ-1 | Ремонт освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.8353 | 20.4 | 3.4 | 1.0353
| ТП- 2 п. Седаново | Замена кабельной перемычки от ВН-6кВ до приемной траверсы - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.5323 | 7.4 | 7.0007 | 2.1316
| ТП- 15 п. Седаново | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8144 | 1.2 | 2.7707 | 0.84365
| ТП- 15 п. Седаново | Ремонт привода ЛР-6кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.145 | 3.2 | 2.2576 | 0.68742
| ТП- 4,13 п. Седаново | Замена автоматического выключателя - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.8878 | 22.8 | 6.2 | 1.8878
| РПБ СУ-2 | Установка защитного барьера безопасности из АКЛ Егоза -268 м | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 66.1958 | 64.5 | 1.3 | 0.39584
| ТП-267 | Замена автоматического выключателя - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.9793 | 3.46 | 3.4644 | 1.0549
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд- 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 161.3186 | 127.5 | 25.9248 | 7.8938
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых передач -1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.3664 | 20.4 | 34.5664 | 10.4
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Окт | Дек | Пономарев В.Н.
|  | Итого оборудование и рабочие машины: |  |  |  |  | 4469.7351 | 1424.3985 | 2334.5995 | 710.7371
РПБ-1, СУ-2, СУ-1
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 137.5161 | 29 | 82.9 | 25.6161
| РЭС-1 ПС Коршуниха здание гаража | Ремонт освещения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.4726 | 21.4147 | 3.1 | 0.9579
| ПС Коршуниха | Устройство бетонных полов в складском помещении | КР | Окт | Дек |  | 11.0537 | 3.7233 | 5.6 | 1.7304
| ПС ГПП-2 гараж г.Железногорск | Ремонт системы отопления | КР | Окт | Дек |  | 37.088 | 36.8 | 0.22 | 0.06798
| г. Железногорск ТП-10/2 (АВР) | Ремонт дверей ТП-10/2 | КР | Окт | Дек |  | 5.0029 | 3.9557 | 0.8 | 0.2472
| РЭС-2: РПБ-5 ПС Таежная | Ревизия светильников с заменой ламп ЛБ-40 на светодиодные освещения здания РПБ, ЗВН-2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.0767 | 7.414 | 30.3 | 9.3627
| Помещения ПС Падунская, Заводская | Обогрев, освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.9131 | 19.1 | 15.9 | 4.9131
РПБ-1, СУ-2, СУ-1
| РПБ-1 п.Энергетик, производственный корпус | Замена деревянных дверей на противопожарные металлические (16,0м2) | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 295 | 0 | 0 | 0
| РПБ-1 п.Энергетик,бокс ТО | Внутренний ремонт помещений (257,0м2), смена оконных блоков (19,35м2), закладка въездных ворот кирпичем, толщ.380мм (6,34м2), ремонт наружной кладки стен (1,5м3), ремонт межпанельных швов (54м), смена оконных сливов (15м), замена въездных ворот (16,0м2) | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 868 | 0 | 0 | 0
| РПБ-1 п.Энергетик, склад под оборудование и материалы,переборка | замена оконных блоков на блоки из ПВХ-21,6м2,устройство защитного козырька над въездными воротами -6,5м2,внутренний ремонт бытовых помещений персонала-120м2 | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 266 | 0 | 0 | 0
| ПС Лена, здание ОПУ | Внутренний ремонт помещений (350,0м2) | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 566 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№3/7 | Восстановление отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 4,82м3,заделка трещин в кирпичной кладки стен -0,6м3 | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 73 | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№6/4 | Восстановление отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 4,2м3,ремонт бетонных полов (камера трансформаторов)-0,8м3. | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 163 | 0 | 0 | 0
| Здание ТП6/0,4кВ № 7/1 г.Железногорск | Ремонт отмостки, стен 4,1м3, полов внутри ТП - 12,74м2, замена дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 11,5 м2 | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 242 | 0 | 0 | 0
| Здание ТП6/0,4кВ № 8/9 г.Железногорск | Ремонт полов внутри ТП-3,7 м3 | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 52 | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№1/6 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 4,82м3, заделка трещин в кирпичной кладки стен -0,6м3 | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 168 | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№8/4 | Заделка трещин в кирпичных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой швов со старой кладкой- 0,2м3, Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 3,3м3, полная смена ветхих дверных блоков -8,25м2. | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 159 | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№9/1 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 3,84м3 | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 64 | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№10/2 | Переустройство крыши в связи с заменой материала кровли - 51,48м2, заделка трещин в кирпичных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой швов со старой кладкой - 0,3м3, Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) -4,74м3. | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 184 | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК, здание мастерских | Капремонт отмостки (3,8м3), полная смена оконных блоков (13,8м2), замена дверного блока (2,42м2), внутренний ремонт помещения мастерской (275м2) | КР | Окт | Дек | БЭР | 31 | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК, здание камеры задвижек | Капремонт отмостки (4,2м3), восстановление защитного слоя цоколя здания (15м2), капремонт шиферной кровли с устройством дополнительной разряженной обрешетки(15м2), ремонт оконных переплетов (15,8м2) | КР | Окт | Дек | БЭР | 22 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ПС Коршуниха ОРУ-35 | Замена плит перекрытия кабельных каналов | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.6782 | 19.1624 | 8.8312 | 2.6847
| ПС Березняки | АКЗ внутреннего ограждения с двух сторон | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 61.429 | 4.053 | 44 | 13.376
| ПС Н-Коршуниха | АКЗ внутреннего ограждения с двух сторон | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.8899 | 2.3779 | 28 | 8.512
| ПС Новая Игирма_Ограждение ПС | Ремонт ограждения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 99.7552 | 29.6 | 53.8 | 16.3552
| ТП-50 | Изготовление сетчатого ограждения - 44 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.3293 | 17.161 | 23.1352 | 7.0331
| ТП-50 | Устройство сетчатого ограждения - 22 пог.м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.446 | 0.028 | 3.388 | 1.03
| ТП-50 | Покраска сетчатого ограждения 1 м2 с двух сторон | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7471 | 0.856 | 2.984 | 0.90714
| ПС Сибирская | Изготовление столбов сетчатого ограждения, въездных ворот, калитки - 13шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 113.8544 | 24.4 | 68.6 | 20.8544
| ПС Сибирская | Изготовление сетчатого ограждения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 98.885 | 4.997 | 72 | 21.888
| ТП № 8 п. Дубынино | Планировка, отсыпка территории ТП - 18 м² | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4728 | 2.3 | 3.2 | 0.9728
| ТП- 1 п. Седаново | Планировка, отсыпка территории ТП - 20 м² | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.654 | 1.35 | 1 | 0.304
| ТП- 2 п. Седаново | Планировка, отсыпка территории ТП - 20 м² | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1055 | 1.35 | 2.88 | 0.87552
| РПБ | Ремонт периметрального ж/б забора | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.5208 | 0.1 | 40.2 | 12.2208
| РЭС-2 ГРС-1, 2 г.Усть-Илимск. | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ - 60 м2 | КР | Окт | Дек | Дробстрой | 59 | 0 | 0 | 0
| РЭС -1 ТП 10/0,4кВ. ТП№10/2 | Земляные работы по ликвидации насыпи у ТП | КР | Окт | Дек | СТРОЙКОМ | 25 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 РПБ-5 г. Усть-Илимск | Ремонт внутриплощадочных сетей водопровода, канализации, отопления | КР | Окт | Дек | Аргон | 18 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП РПБ-1 п.Энергетик, здание мастерских | Ремонт наружных сетей канализации | КР | Окт | Дек | Сницарев А.В. | 172 | 0 | 0 | 0
| РЭС-4 ПС Кардой, ОРУ-35кВ | Усиление монолитными ж/б обоймами фундаментов ВМ-35 кВ Т-2 (2шт.), портала 35 кВ Кургат (1шт.)-1м3 | КР | Окт | Дек | БЭР | 169 | 0 | 0 | 0
| РЭС-4 ПС Калтук, ОРУ-35кВ | Усиление монолитными ж/б обоймами фундаментов (Т-1, Т-2 3,8м3), замена щебеночного баласта (6,5м3) | КР | Окт | Дек | БЭР | 345 | 0 | 0 | 0
| СПС ПС Гидростроитель, внутриплощадочные дороги | Замена дорожных плит (3шт) | КР | Окт | Дек | БЭР | 9 | 0 | 0 | 0
| РПБ.Территория, автодороги п.Энергетик | Восстановление благоустройства после ремонта сетей холодного водоснабжения, паропровода. | КР | Окт | Дек | БЭР | 102 | 0 | 0 | 0
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП- 2 шт., передних и задних мостов - 3 шт., РК-1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 769.7885 | 581.1 | 145 | 43.6885
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 7 шт., КПП- 7 шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 9шт., установок -1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 611.3246 | 406.5 | 157.4 | 47.4246
| СМиТ Автоподъемник Камаз 43114 АПТ-28 № Т436 МА | Ремонт металлоконструкций автогидроподъемника АПТ-28 | КР | Окт | Дек | БЭР | 57 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 38220.9574 | 8022.1832 | 6698.659 | 2037.1151

## ЗЭС факт 4кв 18г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ за 4 квартал 2018 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Фактич показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 3га | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 97.33 | 1.1
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 2га | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 64.57 | 0.41
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 1га | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.98 | 0.85
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 3га | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.8 | 0.8
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза : заросли средние - 1га | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 32.62 | 0.54
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза заросли средние - 1га | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 32.88 | 0.8
| ВЛ-10 кВ Нижний Бурбук-Икей | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода -2шт (571/160, 163/250) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.42 | 7.17
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями 3,2 га., пролёты опор-82-90,94-106 | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 31.83 | 6.76
| ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Расчистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями 1,6 га., пролёты опор- 415-427 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 60.03 | 8.7
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Дубинск | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 253-254, 260-261, 271-274, 321-329 (2,5 га) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 82.83 | 2.63
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 100 деревьев. (прол.опор № 22 - 36) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.2 | 0.95
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Иргей | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 146-152, 154-158, 162-164, 171-174, 216-220 (2,42 га) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.24 | 1.21
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик | Чистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 115-123, 131-145, 152-156, 163-166, 168-169, 199-201, 199/1-199/2, 104/18-104/23 (6 га) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 97.53 | 1.29
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 97 деревьев. (прол.опор № 6-10, 18-19, 21-29, 106-111, 119-120, 141-143, 158-159) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 20.57 | 0.93
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 100 деревьев. пролет опор 352-352/5, 352/5-352/5/1 (1 га) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 21.73 | 1.48
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 22-24, 26-27, 32-35, 57-59, 64-65, 110-112 (2,13 га) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 69.67 | 1.34
| ВЛ-10 кВ Игнино-Ленинский | Расчистка просек ВЛ -10 кВ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза (пролеты 164-178) -1 га | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 32.72 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ с.Новая Када (от ТП№1, №2) | Установка ж\б. приставки к деревянной одностоечной опоре ВЛ-0,4 кВ -70шт | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 176.06 | 146.5
| ВЛ-0,4 кВ ст.Кимильтей (от ТП№1/400 кВА фидер Феофаниха) | Замена дер. одностоечной опоры (ПД-7-промежуточная) на ж/б - 13шт.; Замена дер. угловой опоры УАД-7-(угловой анкерной) на ж/б - 5шт.; Перетяжка провода -2,5 км/пр | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 400.27 | 333.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Большой Кашелак | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре ВЛ-0,4 кВ -140 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 344.45 | 285.33
| ВЛ-0,4 кВ с.Харик (от ТП№47, 293, 364) | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре ВЛ-0,4 кВ -88шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 214.29 | 177.14
| ВЛ-35 кВ Майская - Мингатуй | Валка деревьев - 400шт . (пр 19-30) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 79.46 | 34.41
| ВЛ-35 кВ Майская - Уховская | Валка деревьев - 400шт .(пр. 26-57) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 59.48 | 23.73
| ВЛ-35 кВ Майская - Уховская | Чистка просеки м/косой - 3 га (пр.34-35, 39-43) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 88.89 | 8.69
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Устройство банкеток - 7 опор (оп. 11, 17, 18, 51, 67, 69, 70) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 12.96 | 1.37
| ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук - Икей | Валка деревьев - 400шт . (пр. 8-9, 14-15, 22-23) | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 90.83 | 4.21
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка с отпайками цепь А. | замена дефектной изоляции 45 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 133.64 | 125.27
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка с отпайками цепь А. | замена дефектной изоляции 42 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 133.64 | 125.28
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Валка деревьев 300 дер. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 75.54 | 14.79
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена гасителей вибрации на проводе, грозотросе ВЛ оп.№ 401, 403, 407-412 (92шт.) | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 44.21 | 39.18
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Восстановление металлического уголка на опорах № 34,42 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.32 | 3.13
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Водозабор | Восстановление металлического уголка на опоре № 48 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.84 | 2.65
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Н.Зиминская - ПС Балаганск от ПС Н.Зиминская до опоры 172 | Восстановление металлического уголка на опоре № 8,9 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.46 | 6.04
| ВЛ-110 кВ ПС Н-Зиминская-НЗ ТЭЦ, с зах. на ГПП-1, 2. | Восстановление металлического уголка на опорах № 13,14,17 | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 15.13 | 13.93
| Участок ВЛ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС Н-Зиминская | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек 200 шт. Пр. Оп. № 265-271 | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 46.6 | 13.22
| ВЛ-110 кВ Солерудник - Н.Зиминская ПС | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек 200 шт. Пр. Оп. № 265-271 | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 130.44 | 42.29
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Вырубка отдельных деревьев (расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№132-140 - 354 дерево | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 79.44 | 7.75
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор. | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 106-108 - 2,81га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 26.6 | 4.59
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья кусторезом STIHL пр.оп.№ 60-63, 146-148 - 1,48га | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 51.01 | 3.53
| ВЛ-110 кВ Худоелань-Нижнеудинск | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№75-85 - 236 деревьев | КР | Нояб | Нояб |  | 20.9 | 1.98
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просек ВЛ от ДКР кусторезом STIHL пр.оп.№ 3/2-3/8 - 4,36 га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 127.07 | 2.93
| ВЛ-110 кВ Худоелань-Нижнеудинск | Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, пр.оп.№ 85-95 - 246 деревьев | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 50.08 | 4
| ВЛ-110 кВ Новочунка- Восточная | Валка угрожающих деревьев 150 шт.пр. оп. №80-90.Замена дефектной изоляции опоры №17:. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 46.95 | 9.85
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Расчистка трассы вручную (средняя густота) мотокусторезом - 5га | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 25.55 | 3.33
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка - Борисово | Расчистка трассы вручную (средняя густота) мотокусторезом - 2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 65.59 | 1.44
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Рождественка | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 кВ 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 100.86 | 88.19
| ВЛ-35 кВ Гуран-Н. Ключи | Замена деревянных стоек опор с заменой траверс на металлические-3шт., замена провода АС 70/11-0,1 т., устройство оттяжек -2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 82.61 | 63.46
| ВЛ-35 кВ Шерагкл-Гадалей | Замена элементов оттяжек-40 эл. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 32.67 | 17.97
| ВЛ-0,4 кВ Норы-Норы | Давальческие материалы | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.36 | 13.36
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Установка ответвительной анкерной ж/б опоры-3 шт., замена промежуточной ж/б опоры-1 оп., замена линейного разъединителя-2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 166.91 | 150.32
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тобино | Расчистка вручную-0,65 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.38 | 0.53
| ВЛ-10 кВ Майская-Шерагул | Расчистка вручную-0,65 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.06 | 0.21
| ТП 10/0,4 кВ № 124 Вилинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.24 | 3.81
| ТП 10/0,4 кВ № 187 Вилинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 4.24 | 2.61
| ТП 10/0,4 кВ № 153 Марга | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.6 | 1.41
| ВЛ-10 кВ Катарбей-СТФ | Установка ж/б приставки-1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 4.32 | 3.53
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена штыревых изоляторов-24 изол. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 96.58 | 90.59
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена деревянной одностоечной опоры-3 шт., изготовление траверсы из угловой стали-3 траверсы | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 58.96 | 50.09
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Замена промежуточной ж/б опоры-6, устройство лучевого заземлителя-15 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 85.7 | 63.69
| отпайка на ПС Кимильтей от ВЛ-35 Стройбаза ТП 6-2 | Устройство лучевого заземлителя-9 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.74 | 6.32
| ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня | Ремонт контура заземления-1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.07 | 8.06
| ВЛ-0,4 кВ Глинки-Глинки | Установка ж/б приставки -20 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 56.44 | 40.69
| ВЛ-0,4 кВ Воронеж-Воронеж | Установка ж/б приставки-25 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 75.31 | 55.62
| ВЛ-0,4 кВ Ухтуй-Ухтуй | Установка ж/б приставки-50 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 144.23 | 104.85
| ВЛ-0,4 кВ Масляногорск-Масляногорск | Установка ж/б приставки-61 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 171.28 | 123.24
| ВЛ-0,4 кВ Батама-Батама | Замена бандажа-160 банд. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 41.88 | 17.36
| ВЛ-0,4 кВ Чиркино-Чиркино | Замена бандажа-54 банд. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.81 | 6.53
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Игнино | Окраска оборудования и конструкций кабельных шкафов-16,85 м2, ремонт оразъединителя-2 шт., замена концевой кабельной муфты-1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.13 | 2.66
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Замена промежуточной ж/б опоры-2 оп., установка ж/б приставки-6 прист., оконцевание жил кабеля-12 шт., установка сетчатого ограждения-34,5 м2 | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 144.95 | 123.75
| ВЛ-10 кВ Зима-Перевоз | Установка ответвительной анкерной ж/б опоры-1 оп. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 36.47 | 33.83
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Замена линейного разъединителя-1 рз. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.04 | 11.25
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Установка ответвительной анкерной ж/б опоры-1 шт., замена линейного разъединителя-1 рз. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 52.28 | 46.39
| ТП 10/0,4 кВ № 66 с. Старый Алзамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.94 | 2.87
| ТП 10/0,4 кВ № 115 с. Старый Алзамай | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.25 | 1.71
| ТП 10/0,4 кВ № 2 с. Н-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 32.01 | 18.41
| ТП 10/0,4 кВ № 428 с. Октябрьск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 24.42 | 12.72
| ТП 10/0,4 кВ № 1 с. Н-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 35.83 | 21.61
| ТП 10/0,4 кВ № 542 с. Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 23.42 | 8.05
| ТП 10/0,4 кВ № 179 с. Чеботариха | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 33.2 | 15.57
| ТП 10/0,4 кВ № 483 с. Октябрьск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 21.52 | 10.52
| ТП 10/0,4 кВ № 3 с. Н-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 23.38 | 12.11
| ТП 10/0,4 кВ № 394 с. Еланское | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 27.01 | 14.93
| ТП 10/0,4 кВ № 267 с. Еланское | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 32.95 | 19.94
| ВЛ-0,4 кВ п. Майский | Замена дер. анкерной опоры-1 оп., концевой опоры-1 оп., дер. стойки одностоечной опоры-2 стойки. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 29.8 | 16.99
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Замена ж/б стойки и подкоса угловой опоры-1 оп. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 33.79 | 28.88
| СТЭ | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 190.78 | 175.6
| ВЛ-0,4 кВ Трактовое-Трактовое | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б- 5 шт., замена провода -0,09 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 75.9 | 62.25
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору-8 опор, А-образной на ж/б А-образную-9 опор | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 322.61 | 277.23
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена металлической траверсы-3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.56 | 13.41
| ВЛ-6 кВ Фидер № 1 | Замена металлической траверсы-6 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 30.88 | 26.58
| ТП 10/0,4 кВ № 23 с. Чехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.45 | 4.93
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Установка анкерной ж/б опоры-1 оп. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 40.68 | 36.06
| ВЛ-0,4 кВ Тамтачет | Замена наружного ввода -40 вводов | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 52.93 | 36.99
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 315 ст. Тагул | Установка ж/б приставки-1 шт., подвеска СИП-50м. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.65 | 10.18
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом-0,941 га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.8 | 0.61
| ВЛ-10 кВ Джогино-Джогино | Замена дерев стойки одностоечной опоры-22 ст. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 235.5 | 203.94
| ВЛ 0,4 кВ Каразей-Каразей | ремонт ВЛ 0,4 кВ | КР | Окт | Окт | "ТЭМП" | 408
| ВЛ-0,4 кВ Костино - Костино | ремонт ВЛ 0,4 кВ | КР | Окт | Окт | "ТЭМП" | 415
| ВЛ-500 кВ № 563 | Ремонт фундаментов опор | КР | Окт | Окт | "Профремонт" | 75.87
| ВЛ-500 кВ № 564 | Ремонт фундаментов опор | КР | Окт | Окт | "Профремонт" | 359.51
| ВЛ 0,4 кв Талая-Талая | ремонт ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | "ТЭМП" | 420
| ВЛ 0,4 кВ Покровка-Покровка | ремонт ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | "ТЭМП" | 418
| ВЛ-500 кВ № 568 | Механизированная расчистка просек (бульдозер) |  |  |  | "ТЭМП" | 54.56
| ВЛ-35 кВ ЗСХК-Филипповск | Механизированная расчистка просек (бульдозер) |  |  |  | "ТЭМП" | 39.42
| Участок ВЛ-110 кВ Делюр-ПС Зима тяговая | Механизированная расчистка просек (бульдозер) |  |  |  | "ТЭМП" | 160.69
| ВЛ-500 кВ № 563 | Механизированная расчистка просек (бульдозер) |  |  |  | "ТЭМП" | 76.69
| ВЛ-35 кВ Филипповск-Норы | Механизированная расчистка просек (бульдозер) |  |  |  | "ТЭМП" | 16.01
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово -ПС Тулун | Механизированная расчистка просек (бульдозер) |  |  |  | "ТЭМП" | 53.53
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Механизированная расчистка просек (бульдозер) |  |  |  | "ТЭМП" | 421
| ВЛ-0,4 кВ Харманут-Харманут | ремонт ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | "Агропром энерго" | 350
| ВЛ-0,4 кВ Норы-Норы | ремонт ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | "Агропром энерго" | 400
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110 (Конденсаторная батарея ABB, тип QBANK-A) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.95 | 4.14
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт реактора 110 кВ (ТОР-110 БСК-2) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.7 | 0.24
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (ЛР-110 Замзор, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.94 | 0.66
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (РП-2-110, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.94 | 0.66
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (ТР-110- Т-2, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.93 | 0.65
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.36 | 3.13
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.36 | 3.14
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт СР-2-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.77 | 0.58
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт РП-2-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.77 | 0.58
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ЛР-110 Огневка РЛНЗ-110/600 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.77 | 0.58
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3 | 0.3
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ТСН-1-10 ТМ-160 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.77 | 0.58
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт СР-1-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.77 | 0.58
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 91.58 | 6.95
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-562 Разъединитель РОНЗ-500 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 91.58 | 6.95
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-500 Р-1 Разъединитель РОНЗ-500 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 91.58 | 6.95
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №5 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.58 | 0.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №6 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.58 | 0.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №7 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.58 | 0.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №8 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.58 | 0.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №9 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.58 | 0.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №10 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.58 | 0.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №11 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.58 | 0.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №12 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.59 | 0.24
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена автоматического выключателя АВМ-4Н 150А ГЩУ панель №86 Пожарный насос 1, панель №88 Пожарный насос 2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 209.12 | 208.35
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ОР-110-2АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.13 | 1.16
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 Тайшет-Б ОРУ-35 РГ1б-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ТР-1-35 СП ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ЛР-35 Тайшет Б ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ТР-35 ТСН-3 ОРУ-35 РГ1б-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 ТН-2 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 Тайшет А ОРУ-35 РГ1б-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.56 | 0.3
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.57 | 0.29
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ТР-2-35 СП ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.57 | 0.29
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ЛР-35 Тайшет А ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.57 | 0.29
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 59.22 | 17.86
| ПС 500 "Н-Зиминская" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза (разъед .110кВ) | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 56.23 | 36.72
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-560 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.42 | 2.6
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-560 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.43 | 2.61
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-564 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.43 | 2.04
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-564 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.43 | 2.05
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-500 ТН-2 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 44.47 | 7.48
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-500 АТ-3 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.03 | 1.2
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-2-110 "АТ-2" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.39 | 0.98
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-2-110 "Солерудник" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.39 | 0.98
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.92 | 1.54
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-2-110 ОМВ Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.4 | 0.99
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-2-110 ГПП-2 Синяя Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.4 | 0.99
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт Р-НДЕ-564 Разъединитель РНДЗ-35 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.04 | 0.24
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Замена опорной изоляции ШО-500кВ на полимерную. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 93.15 | 90.75
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 43.69 | 33.34
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 43.69 | 33.34
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 43.69 | 33.33
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТТ-35 кВ ВВ-35 Акульшет А | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.81 | 0.11
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | монтаж дополнительных ТТ яч № 2, 3, 9 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 69.49 | 68.33
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП ТУР | Замена ТТ яч № 8, 18 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 43.87 | 43.1
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Монтаж муфт ТСН-40Т, ТСН-43Т-2 муфты | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.54 | 2.73
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Средний ремонт ЛР-564 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 54.3 | 2.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена газового реле (АТ-2) | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 47.27 | 47.18
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 ОМВ | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 19.79 | 18.59
| ПС 110/35/10 кВ Стройбаза | Замена контрольных и силовых кабелей Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 26.69 | 26.08
| ПС 110/35/10 кВ Стройбаза | Тек. ремонт ЛР-35 Очистные-2, ЛР-35 Очистные-1-2 рз., ТТ-35 Очистные-1, ТТ-35 Очистные-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.14 | 1.05
| ПС 110/10 кВ Ока | Окраска оборудования-62 м*2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.42 | 3.49
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ВЧ-загродителя ВЛ № 560 ф "С" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 42.77 | 41.7
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Скашивание травы-105 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 33.87 | 9.71
| ПС 35/10 кВ Норы | Скашивание травы-1085 м*2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.02 | 0.52
| ПС 35/10 кВ ТП 6/1 | Скашивание травы-832 м*2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.39 | 0.48
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Скашивание травы-1768 м*2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.06 | 0.99
| ПС 35/10 кВ Водозабор | Замена вентильного разрядника-3 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.76 | 4.18
| ПС 35/10 кВ Филипповск | Текущий ремонт Т-1, Т-2-2- 2 тр., ЛР-35 Норы, ШР-35 Норы, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ЛР-35 ЗСХК-5 рз., скашивание травы-1051 м*2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 62.45 | 36.68
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Скашивание травы-1840 м*2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.38 | 1.15
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт МВ-35 Т-4 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.34 | 0.02
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт МВ-35-Т-5 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.34 | 0.02
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт МВ-35 Мелькомбинат А | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.34 | 0.02
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в СР-35, МВ-35 ТСР, ЦРП-Б, МВ-35 Т-4, МВ-35 Т-5, МВ-35 Мелькомбинат А-2,367 т. | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 112.04 | 103.74
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Установка трехфазного эл.счетчика для учета резервного охлаждения 2РР-500, 1АТ-500-2 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 41.15 | 40.58
| ПС 110/6 "Водопад" | Средний ремонт ОД-КЗ-110 | СР | Окт | Окт | Соб. сил. | 13.83 | 0.92
| ПС 35/10 "Гуран" | Тек. ремонт установка розеток для связи ЭМБ с КРУН-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 21.32 | 18.87
| ПС 35/10 "Икей" | Тек. ремонт установка розеток для связи ЭМБ с КРУН-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 21.36 | 18.91
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт синхронного компенсатора | ТР | Окт | Окт | "ИЭР" | 148.55
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | ТР | Окт | Окт | Рудоремонтный завод | 107.64
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 2041.21 | 1011.95
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 55.54 | 48.55
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 4.67 | 2.71
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС | ТР | Окт | Окт | "Партнер" | 126.67
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС | ТР | Окт | Окт | Центр Систем Безопасности | 143.39
| ПС 500 "Н-Зиминская" Здание релейных панелей. | Ремонт отопления зданий ЗРП. Здание релейных панелей. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 49.25 | 26.19
| Гараж деревянный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт кровли, перекрытия, отмостки здания. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 568.57 | 396.89
| Квартира п. Лесогорск ул. Энергетиков д.1 кв.1 | Ремонт облицовки стен, смена обоев. Внутренние отделочные работы | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.64 | 1.81
| Здание гаража ПС "Силикатная" Чунского РЭС | Ремонт внутренней отделки стен, потолков. Ремонт полов | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 27.71 | 5.89
| Здание гаража ПС "Силикатная" Чунского РЭС | Ремонт внутренней отделки стен, потолков. Ремонт полов | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 19.44 | 15.28
| Проходная п. Лесогорск Чунского РЭС | Ремонт полов, стен. Внутренние отделочные работы | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 22.58 | 6.66
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 97.68 | 82.28
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 64.21 | 53.52
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 249.44 | 215.42
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 184.64 | 163.21
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 13388.95 | 5670.53

## ЦЭС факт 4кв 18г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2018 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. и з/ч (даваль ческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВУПК Тыреть - Иркутска (ВЛ-565) | Чистка просеки в ручную в пролётах опор 333-334, 335-336, 374-375. Всего 0,9 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 20.3 | 0.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 133/2-133/5. Всего 1 га (0,5га) | КР | Окт | Дек | СЛЭП | 11.3 | 0.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка боковых деревьев в пролётах опор 96-98, 130-135, 154-158. Всего 300 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 138.9 | 2.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка боковых деревьев в пролётах опор 83-85, 116-119. Всего 150 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 69.7 | 1.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена оттяжек опоры 84. Всего 1 оп. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.8 | 11.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных деревьев пр 146-148. 50 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 23.1 | 0.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролётах опор 107-108. Всего 0,6 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 13.5 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Расширение просеки в пролётах опор 81-83. 1га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 22.4 | 0.8
| ВЛ ИТЭЦ-11- Белореченская | Замена дефектных изоляторов на опоре 5. Всего 1 подвес. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.2 | 9.8
| ВЛ ИТЭЦ-11- Белореченская | Установка гасителей вибрации провода на опоре 43, 45, 46, 48, 51, 52. Всего 42 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 35.2 | 42.7
| ВЛ Белореченская-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектных изоляторов на опоре 70. Всего 1 подвес. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.2 | 9.2
| ВЛ Белореченская-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 35-36. Всего 30 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 13.9 | 0.3
| ВЛ 110 кеВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор 46-51, 69-79. Всего 25 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 11.5 | 13.6
| ВЛ 110 кеВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт заземляющего устройства опор 20, 34, 54. Всего 3 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 15.9 | 1.7
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных дервьев пр.оп. 4-6-7,9-10,12-13-21,26-28,33-34,48-50,72-73. 300 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 138.9 | 0.4
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Выправка ж/б опор оп.62,64,65,66. Всего 4 оп. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 6.2 | 2
| ВЛ Иркутская-УП-15 №2 (ВЛ-214) | Чистка просеки вручную в пролётах опор 13-16, 31-32, 43-44, 49-53. Всего 0,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 11.2 | 0.4
| ВЛ Иркутская-УП-15 №2 (ВЛ-214) | Вурубка вокруг опор 22,29,31,50. Всего 8 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.3 | 0.1
| ВЛ Иркутская-УП-15 №2 (ВЛ-214) | Вырубка отдельных боковых деревьев оп 33-34. Всего 6 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.9 | 0.1
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опоре 1б, 2в, 47, 48. Всего 4 подв. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 4.4 | 18.9
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена оттяжек опоры 5. Всего 1 оп | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.8 | 13.1
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Присоединение луча заземляющего устройства к телу опоры 61,62,70. Всего 3 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.9 | 0.1
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Присоединение заземляющего спуска ВОЛС к телу опоры 62. Всего 1 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.5 | 0
| ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Мегет с отпайками | Чистка просеки в пролётах опор 29-30, 39-40, 36-37, 53-54, 55-56, 56-57, 75-76, 76-77, 78-79, 79-80, 82-83, 85-86, 86-87, 87-88, 89-90. Всего 3 га | КР | Нояб | Дек | СЛЭП | 67.5 | 2.4
| ВЛ 110 кВ Иркутская- Прибрежная отп. "Пионерская" | Чистка просеки в пролётах опор 57/53-57/54, 57/55-57/56, 57/58-57/59, 57/59-57/60, 57/60-57/61, 57/63-57/75. Всего 3 га | КР | Окт | Нояб | СЛЭП | 67.5 | 2.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская- Прибрежная отп. "Пионерская" ц. А. | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп.57/53-57/56. Всего 90 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 41.3 | 0.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 1, 2, 9, 10, 14, 15. Всего 0,2 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 3.6 | 0.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 7-8. Всего 10 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 4.6 | 0.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Вырубка деревьев вокруг опор 8, 11. 11шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 5.1 | 0.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Переустановка виброгасителей провода на штатное место на опоре 13. Всего 1 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 1.5 | 0.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Агнарская | Чистка просеки вокруг опор 2-3, 14-15. Всего 0,15га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.3 | 0.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Агнарская | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 5-6,8-9. Всего 2 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 9.2 | 0.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Агнарская отп. Промышленная | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 15/3-15/4. Всего 15 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 6.7 | 0.1
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье с отпайками | Откопка фундаментов опор 2, 3, 42-46, 49, 50, 53, 55-57, 59, 65. Всего 60 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 27 | 28.8
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье с отпайками | Вырубка деревьев вокруг опор 13,43,49,54,66. Всего 5 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.3 | 0.1
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье с отпайками | Вырубка деревьев в пролёте опор 23-24. Всего 50 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 23 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье с отпайками | Ремонт заземляющего устройства опоры 19. 1 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 5.3 | 1.4
| ВЛ 110 кВ ПС "Иркутская" - ПС "Прибрежная" ц.А | Вырубка и подрезка отдельных боковых деревьев пр.оп. 22-23,24-25. Всего 100 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 46.1 | 1
| ВЛ 35 кВ 3Ц, 4Ц | Чистка просеки в пролётах опор 7-9, 13-14, 15-16.Всего 0,3 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 6.8 | 0.3
| ВЛ 35 кВ 1Ц, 2Ц | Чистка просеки в пролётах опор 2-3, 7-8, 9-10, 20-21, 39-40, 40-41, 48-49, 49-50. Всего 0,4 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 8.9 | 0.3
| ВЛ 35 кВ 1Ц, 2Ц | Чистка просеки вокруг опор 8, 14. 0,01 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.3 | 0.1
| ВЛ 35 кВ 1Ц. | Вырубка и подрезка отдельных боковых деревьев пр.оп. 3-4,15-16. Всего 4 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3 | 2.3
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Откопка подножников опор 99, 128, 149, 190, 189, 188, 185, 197, 202, 239, 271, 270, 267. Всего 13 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 6 | 9.1
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов стоек опор 82-107, 250-275. 59 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 7.4 | 0
| ВЛ-220кВ №230 | Откопка фундаментов 153, 158, 159, 161, 165, 167, 124, 112, 116, 117. Всего 22 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 10.2 | 9.8
| ВЛ-220кВ №216 | Откопка фундаментов опор 208, 229. 3шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.4 | 0.4
| ВЛ-220кВ №215 | Расширение просеки в пролётах опор 274-275, 280-281, 282-283. Всего 0,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 11.4 | 0.4
| ВЛ-220кВ №215 | Откопка фундаментов опор 247, 239, 238, 237, 234, 231, 230, 229, 228, 225. Всего 34 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 15.5 | 12.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик | Установка виброгасителей на штатные места на опорах 48/30, 48/28, 48/17, 48/14, 48/8, 48/3. 48шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 35.6 | 39.9
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки в пролётах опор 28-30, 43-47, 139-144, 123-125. Всего 2,3 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 51.8 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки в пролётах опор 78-80, 22-25, 35-36, 49-50. Всего 1 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 23.2 | 0.8
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цА,Б | Присоединение луча заземляющего устройства к телу опоры 8, 9, 15, 17, 19, 38, 52, 62, 63, 70, 102. Всего 13 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.4 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цА отп. ОСА | Чистка просеки вручную в пролёте опор 39-41, 57-59, 60-63. Всего 1,1 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 24.9 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную в пролёте опор 170-171, 155-158, 148-149, 142-143, 132-133, 76-77, 31-32, 22-19, 5-6, 2-3, 29-30. Всего 3,4 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 76.1 | 2.6
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную в пролётах опор 4-5, 24-25, 85-87, 99-100. Всего 1,3 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 26 | 0.1
| ВЛ-35кВ Черемхово-В.Булай | Чистка просеки вручную в пролётах опор 37-38, 39-40. Всего 0,8 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 17.8 | 0.6
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутска (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролётах опор 81-82. Всего 0,5га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 11.3 | 0.4
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Чистка просеки в пролётах опор 200-201, 219, 220, 241-243, 258-260, 262-264. (1га) | КР | Окт | Дек | СЛЭП | 22.2 | 0.8
| ВЛ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонныетипа УА-10-2. 7шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 36.1 | 133.2
| ВЛ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П10-1. 24шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 53.6 | 187.3
| ВЛ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 2.2 | 9.1
| ВЛ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода, с демонтожом монтажем датчика ДДМ. 31шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 8.2 | 32.4
| ВЛ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода, с демонтожом монтажом датчика ДДМ. 8шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 2.2 | 13.6
| ВЛ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 3 | 1.6
| ВЛ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,9км. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 14.5 | 148.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 31.3 | 225.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 46.5 | 72.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 39.1 | 94.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,3,10, 16,20,31, 41. Всего 7 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 22.8 | 157
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Замена промеж. опор на ж/б. типа П31 № 2,5,8,9,12-14, 17-19, 22-24, 26-29, 33-35, 37-39. 13шт. Демонтаж опор 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 25.7 | 182.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Монтаж повторных заземлений на опорах №1, 10, 16, 20,41. 5 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1, 10, 16, 20,41. Всего 5 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1,10,16,20,41. Всего 5 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 1.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Демонтаж провода в пролете 1-41. 4,492 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-41. Всего 1,147 км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 223.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 44 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 44 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.3 | 42.4
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,7. Всего 2 компл. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 4.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспет-ких наименований. 41 опора. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,6,25,30,31,32,37. Всего 7 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 22.8 | 158.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 №2-5, 16-24, 26-29. 17 шт. Демонтаж опор 24 шт. Доставка материала на участок 25 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 33.7 | 155.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,21,25,30. Всего 5 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,6,21,25,30. Всего 5 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1,6,21,25,30. Всего 5 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.9 | 7.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Демонтаж провода в пролете 1-29. 3,128 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-29. Всего 0,782 км | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.9 | 121.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 20 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 20 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.7 | 16.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.5 | 1.5
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,13,19,30. Всег 4 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.5 | 3.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 29 опоры. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.6 | 0.03
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №19,25,29,32,33,39,43,47,49. Всего 9 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 29.4 | 190.6
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 №18, 20-24, 26-28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40-42, 44-46, 48. Всего 22 шт. Демонтаж опор 24 шт. Доставка материала на участок 25 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 43.6 | 208.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Монтаж повторных заземлений на опорах №19,25,29,32,39,43,49. Всего 7 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №19,25,29,32,39,43,49. Всего 7 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 19,25,29,32,39,43,49. Всего 7 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 18.2
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Демонтаж провода в пролете 18-48. 4,928 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 18-48. Всего 1,232 км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 189
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 30 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7 | 31.7
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 4 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1 | 7.8
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,13,19,30. Всего 4 компл. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.6 | 3.9
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 49 опор. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 348.7 | 355
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 116.2 | 119
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 172.3 | 51.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №3 с. Аларь | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.5 | 35.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №3 с. Аларь | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.5 | 60.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №3 с. Аларь | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 3.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №3 с. Аларь | Монтаж ввода 1-фаз 10шт; 3-фаз -1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.1 | 6.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №3 с. Аларь | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1- 1комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.8 | 7.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №3 с. Аларь | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-11 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16 | 55.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №4 с. Аларь | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.5 | 36.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №4 с. Аларь | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 13шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 30.6 | 110.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №4 с. Аларь | Монтаж повторного заземления на опоре 4шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 5
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №4 с. Аларь | Монтаж ввода 1-фаз 9шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.5 | 4.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №4 с. Аларь | Монтаж вводов 3-фаз 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №4 с. Аларь | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №2 -1комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.8 | 9.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 262 / 160 ф №4 с. Аларь | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-17 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 19.1 | 94.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.7 | 66
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 21.2 | 86.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 4.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж вводов 1-фаз 11шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.1 | 9
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.3 | 4.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 5.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Замена голого провода на провод СИП. 0,3км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14 | 66
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 19.4 | 91.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.5 | 35.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Монтаж повторного заземления на опоре 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.9 | 1.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.3 | 0.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.8 | 4.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Замена голого провода на провод СИП. 0,25км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 11.7 | 50.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 11.7 | 48.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.4 | 43.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Монтаж повторного заземления на опоре 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.9 | 5.8
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3 | 10.4
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 31.1 | 111.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.10шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 23.6 | 86.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Монтаж повторного заземления на опоре 6шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.7 | 6.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Монтаж вводов1-фаз 22шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.1 | 5.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.3 | 7.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП. 0,71км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 33.1 | 119.9
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 №158,159 на поверхностном фундаменте (болотистая местность); Устройство заземления опор №158-159 | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 16.6 | 89.8
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" | Устройство заземления опор №158-159 | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.3 | 2.1
| ВЛ-10КВ "Апхульта-Каменно-Ангарск" отпайка на д. Балтуй | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 №2 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 6.2 | 45.3
| ВЛ-10КВ "Апхульта-Каменно-Ангарск" отпайка на д. Балтуй | Устройство заземления опор №2 | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.2 | 1.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 195.4 | 119.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 79.5 | 262.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 42.3 | 181.4
| ВЛ-10кВ Мойган - Мойган | Замена анкерных деревянных опор Ад10 на ж/б А10-1 - 3 шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.8 | 56
| ВЛ-10кВ Мойган - Мойган | Замена промежуточных деревянных опор Пд10 на ж/б П10-1 - 6шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.1 | 118.2
| ВЛ-10кВ Моисеевка - Аляты | Монтаж промежуточных П10-1 опор на поверхностном фундаменте - 5 шт | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 90.4 | 277.4
| ВЛ-10кВ Моисеевка - Аляты | Монтаж анкерных опор А10-1 на поверхностном фундаменте - 1 шт | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 18.8 | 107.9
| ВЛ-10кВ Моисеевка - Аляты | Монтаж ж/б анкерной опоры типа УА10-1 | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 7.2 | 55.7
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Шарагул | Монтаж промежуточных поверхностных опор П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок -8 шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 184.5 | 390.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №84/250 с. Новоленино ф-2. | Замена анк.дер.опор типа Ад7 на анкерные ж/б опоры А10-1 №1,2,4,6,14,8.(6шт) | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 21.6 | 79.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №84/250 с. Новоленино ф-2. | Замена промеж.дер.опор типа Пд7 на промежуточные ж/б опоры П10-1 №3,5,13,12,11. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 10.9 | 61.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №84/250 с. Новоленино ф-2. | Замена провода А-35 на СИП-2 3Х50+1Х54.6- 0,45км. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 25.3 | 72.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 57.8 | 176.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 44.4 | 327.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 392.4 | 220.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки 2,4га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 58 | 0
| ВЛ-110кВ Бл.- 5 | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 29 | 0
| ВЛ 110-220 кВ | Ремонт фундаментов опор. | КР | Окт | Окт | "Альпром" | 140 | 0
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Арансахой" | Капремонт с вывозом порубочных остатков | КР | Окт | Окт | "Фрегат" | 595 | 0
| ВЛ-35/10 кВ | Расчистка трасс ВЛ-35/10 кВ от древесно-кустарниковой растительности | КР | Нояб | Дек | "Фрегат" | 920 | 0
| ВЛ-10 кВ ПРП-АПФ яч. 1, ВЛ-10 кВ ПРП-АПФ яч. 8, ВЛ-10 кВ ПРП-АПФ яч. 22(ПРП-АПФ яч.4) | Расчистка трассы (7 дер и 1га) с уничтожением порубочных | КР | Нояб | Дек | "Фрегат" | 359 | 0
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от СКТП 996/160) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. -10шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 35 | 93.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от СКТП 996/160) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. -13шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.8 | 111.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от СКТП 996/160) | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 11.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от СКТП 996/160) | Монтаж вводов 1-фаз | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.6 | 9.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от СКТП 996/160) | Монтаж вводов 3-фаз | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 5.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от СКТП 996/160) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.1 | 19.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от СКТП 996/160) | Замена голого провода на провод СИП. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 33.1 | 99.1
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Замена дефектных изоляторов на опоре 325, 336, 340, 344, 347. Всего 5 подвес. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 6.1 | 33.7
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Замена дефектных изоляторов на опоре 410, 418, 452. Всего 3 подвес. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.7 | 14.4
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Установка дистанционных распорок в пролёте опор 104-105. Всего 1 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.9 | 2.3
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи | Замена оттяжек на опоре 139, 83 Всего 2 оп. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 7.1 | 20.7
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Выправка изолирующих подвесок провода по вертикали на опоре 50. Всего 3 подвес | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.2 | 0.4
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Переустановка виброгасителей провода на штатные места на опорах 97, 111. Всего 4 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.1 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Расширение просеки в пролёте опор 3-4, 67-69, 96-97, 109-110. Всего 0,7 га. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 8.9 | 0.5
| ВЛ "ТЭЦ-10 - ГПП-2" Бл.6,Бл.7 | Чистка просеки 1,4 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 30.6 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансф-ров 0,4-10кВ (10шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 119.9 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 0 | 19
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 п/ст.307 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.2 | 2.5
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№27 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.3 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№28 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.3 | 0.4
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насос №2 НОВС | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 36 | 1.9
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | СР | Окт | Дек | Соб. Сил | 29.4 | 40
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | СР | Окт | Дек | Соб. Сил | 29.4 | 40
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Окт | Дек | Соб. Сил | 0 | 63
| ПС 500 "Иркутская" | 8Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.6 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-2А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-8А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ПС-307 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-1А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.6 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-2А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 35 1В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 35 2В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-1 1 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 1 СШ35 ТСН-11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-2 1 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 1 СШ 35 1Вс | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 1 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ПС-307 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ШП-1А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ШП-2А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-1 2 СШ35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 1В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 2В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 ТСН-11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-2 2 СШ35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 2Вс | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 2 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-8Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 8Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. Сил | 25.4 | 18.1
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. Сил | 25.4 | 18.1
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Ирк | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 62.6 | 1.4
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.7 | 0.7
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Ирк | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 62.6 | 1.4
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.7 | 0.7
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Ирк | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 62.6 | 1.4
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.7 | 0.7
| УПК-500 | Компрессор ВШВ 3/100 3 шт. | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 69.5 | 1.1
| УПК-500 | Запчасти к компрессору | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 0 | 640.3
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 1 й участок горсети яч. №20 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Город яч. № 7 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 16 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 17 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 18 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 19 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 21 а | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 24 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 12 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 8 а | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Т-1 яч. 28-29 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 8.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Тельма яч. № 21 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ФСК яч. № 22 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ФСК яч. № 23 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Хлебозавод яч. № 30 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Хлебозавод яч. № 31 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Запчасти МВ-6 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 18.3
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.3 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.3 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | КЗ-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.3 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | КЗ-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.3 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ОД-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ОД-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЛР-110 Тельма А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЛР-110 Тельма Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.8 | 14.7
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 12 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 13 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 14 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 15 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 16 ДГК-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 18 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТК-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТК-3 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТК-4 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.3 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.3 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-3 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.3 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-4 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.3 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-110 Т-2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 35.1 | 4
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Масло трансформатрное ГК 0,2 т | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0 | 8.4
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЛР-110 ввод А | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.5 | 1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЛР-110 ввод Б | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 7.5 | 1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.6 | 0.05
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.6 | 0.05
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 11.8 | 0.7
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 11.8 | 0.7
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.7 | 1
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.7 | 1
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4 | 0.1
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4 | 0.1
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 ТН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 ТН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.06
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | РН-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.5 | 0.02
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | РН-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.5 | 0.02
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | СРН-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.02
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ДГК-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.05
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ДГК-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.05
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.3 | 0.07
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.3 | 0.07
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | КЗ-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.01
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | КЗ-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОД-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОД-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЛР-110 ввода А | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.5 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЛР-110 ввода Б | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.5 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | СР-1-110 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.5 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | СР-2-110 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.5 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЗОН Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЗОН Т2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.03
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.8 | 1.2
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.8 | 1.2
| ПС 35/10 кВ Бельск | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.9 | 1.9
| ПС 35/10 кВ Бельск | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.9 | 1.9
| ПС 35/10 кВ Бельск | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ Бельск | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 35/6кВ Восточная | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.8 | 9.7
| ПС 35/6кВ Восточная | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.8 | 9.7
| ПС 35/6кВ Восточная | ТН-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/6кВ Восточная | ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/6кВ Восточная | ТСН ТМ-100/6/0.23 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 35/6кВ Восточная | ТН-5-6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.3 | 0.1
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6 | 0.8
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6 | 0.7
| РП 6 кВ. "Западная-1" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 кВартал | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Могоёнок | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 СХТ | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Т-1 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 0.5
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Запчасти МВ-10 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 15.9
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ОД-1--35,КЗ-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.6
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5 | 3.9
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ЛР-35 Алтарик | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.4
| ПС 35/10 кВ Голуметь | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Ограничитель перенапряжений ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0 | 46.2
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Ограничитель перенапряжений ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 46.2
| ПС 35/10 кВ «Ст_Нукуты» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ст_Нукуты» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ст_Нукуты» | Ограничитель перенапряжений ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 46.2
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.5 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 61.1 | 0.9
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | Т-2 (ТДН-10000/110/10) | КР | Окт | Окт | АО ИЭР | 889 | 102.8
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.5 | 0
| ПС 35/6кВ Восточная | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 9 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.3 | 0.9
| Мотокоса FS 120, 130, 300, 450. | Капитальный ремонт мотокос | КР | Окт | Окт | "Спутник" | 29 | 0
| ПС 110/35/6 Карьерная | Аварийный ремонт катушек отключения | КР | Дек | Дек | АО ИЭР | 12 | 0
| Venterra VSA-24HRN; General Climate GC/GU-CF36 HR 10,5 кВт | Ремонт кондиционеров 3шт. | КР | Дек | Дек | "Миллениум" | 22 | 0
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Покраска КРУН-10кВ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.5 | 6.2
| ПС 220/110/10 кВ "УП-15" | Замена щебня в МПУ МВ-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.2 | 6.2
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 23.3
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 23.3
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 23.3
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7 | 23.3
| ПС 35/10 кВ «Ст_Нукуты» | Покраска ограждений ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.5 | 5.6
| ПС 110 «Новонукутск-110» | Покраска ограждений ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 32.2 | 11.6
| ПС 220/110/35/6 кВ Черемхово | Восстановление кабеля 0,4 кВ питания обогрева МВ-220 №216,215 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 6.8
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№27 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1 | 0.05
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№28 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1 | 0.05
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-1БР | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 РСШ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.6 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 41.4 | 2.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР ШП-16Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МСВ-1/3 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 14
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-2БР | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 РП-5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РСШ35 ПС 307 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РСШ35 ШП1Бр | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РСШ35 ШП2Бр | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РСШ 35 3Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН РСШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РСШ 35 ВЛ ГПП2 РП5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | Регенерация масла | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 30.1 | 26.9
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 17 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 17.6 | 1
| ПС 35/10 кВ Зерновое | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.3
| ПС 35/10 кВ Зерновое | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Зерновое | Ограничитель перенапряжений ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0 | 46.2
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.2 | 122.2
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 28.8 | 8.3
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 28.8 | 7.9
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 18 | 81.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 П-9Б | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 30.8 | 0.3
| УПК-500 | РОНЗ-500 РЛ-566 | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 6 | 1.8
| УПК-500 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 0.3
| УПК-500 | РОНЗ-500 РШ1-566 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.8 | 1.6
| УПК-500 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 0.4
| УПК-500 | РОНЗ-500 РШ2-566 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 71.3 | 1.6
| УПК-500 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 0.6
| УПК-500 | ВВМ-500 В-2 563 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 31.8 | 0.3
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1С-566 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 18.2 | 3.3
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 12.4
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Тул. | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 18.2 | 1.5
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 0.3
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1П-Ирк. | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 17 | 3.3
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 15.5
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1Б-Ирк. | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 18.2 | 3.3
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 4.1
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Ирк. | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 18.2 | 1.7
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 1.2
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1Б-Тул. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 8 | 1.6
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 1.2
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Тул. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 7.2 | 1.6
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 1.2
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Ирк. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 6 | 1.6
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 1.2
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.3 | 122.2
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02.ВК3 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 4 | 38.7
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1 | 30.5
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 2773.3 | 1919.11
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 628.7 | 883.8
| ВС-22Т-01 на шасси ГАЗ-3309 гос.№В748АХ зав. № 280 рег.№А67-00350-0006пс | Аварийно-восстановительный ремонт автогидроподъемника ВС-22Т-01 | КР | Окт | Окт | "АТЦ ВЭМ" | 68 | 0
| ПС 110 Еловка, ПС 110 "Цемзавод" , ПС 110 "ЗГО", Здание Балаганского участка. | Ремонт охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдения | КР | Окт | Окт | "Оникс" | 190 | 0
| Здание одноэтажное панельное ПС "Черемхово" | Ремонт освещения узла связи | КР | Окт | Окт | "Монтажный центр" | 31 | 0
| Здания ПС "УП-15": здание панельное ГЩУ ПС "УП-15", здание ЗРУ-10 кв ПС "УП-15"; ремонт Система автоматической пожарной сигнализации в помещениях База МТС | Ремонт СКД | КР | Дек | Дек | "Оникс" | 39 | 0
| Автомобиль - мастерская 4795-0000010-33 рег.№ О026РО, Машина бурильно-крановая БКМ-317-01 рег.№ О029РО | Аварийно-восстановительный ремонт двигателя внутреннего сгорания Д-245, ТНВД Д-245, форсунок подачи топлива Д-245-4шт. | КР | Дек | Дек | "Октан" | 131 | 0
| Экскаватор погрузчик TEREX 860 SX с гидромолотом ТХ 1100 рег.№ 2542РС | Аварийно-восстановительный ремонт. | КР | Дек | Дек | "УралТехЦентр" | 61 | 0
| Здания гаража Тыретского участка высоковольтных сетей | Капитальный ремонт наружного ограждения и бетонных дорожек | КР | Окт | Нояб | Подряд | 505 | 0
| Наружное ограждение ПС "Вокзальная" | Ремонт наружгного ограждения. | КР | Окт | Окт | "Профремонт" | 377 | 0
| Ворота металлические территории административно-производственного здания ЦЭС , Ворота металлические базы Черемховского района по адресу: г.Черемхово, ул. Первомайская, 45., Ворота металлические базы Центральных электрических сетей. | Ремонт металлический ворот. | КР | Окт | Окт | "Безопасность" | 29 | 0
| Здание насосной базы Аларского РЭС, Сети водопровода. | Ремонт систем водоснабжения и отопления | КР | Окт | Август | "Профремонт" | 136 | 0
| гр.РСГ | Ремонт зданий и сооружений | ТР | Окт | Дек | Соб. Сил | 390 | 243.9
| Здание ПС 6кВ Ново-Гришевская | Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки. | КР | Окт | Окт | "СК Баргузин" | 495 | 0
| Здание гаража на два бокса (промблок) | Устройство водосточной системы | КР | Окт | Окт | "Фрегат" | 106 | 0
| Здание склада материального и гаражных боксов УПК "Тыреть" | Ремонт наружных стен, фундамента, отмостки. | КР | Окт | Окт | "Фрегат" | 255 | 0
| ЦЭС Административно-производственное здание | Ремонт защитного ограждения оконного проема каб. №309 ГОиЧС | КР | Нояб | Нояб | "Нитрон плюс" | 27 | 0
| Здание ГЩУ понизительной подстанции -2 | Ремонт дверных блоков | КР | Нояб | Дек | "СтройТех Монтаж" | 142 | 0
|  | Итого по филиалу ЦЭС: |  |  |  |  | 12513.2 | 10842.94