## ЮЭС план 2019 года
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 30 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 30 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 4га | КР | Янв | Февр | Соб.сил | 164.6575 | 0 | 0 | 164.6575 | 4 | 123.2036 | 37.4539
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 130 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 3413 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 21.5374 | 0 | 0 | 21.5374 | 3 | 14.2158 | 4.3216
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка заездов. Опоры № 360-362,386-388. | КР | Июнь | Окт | Соб.сил | 123.4931 | 0 | 0 | 123.4931 | 3 | 92.4027 | 28.0904
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции, №№ опор 434 | КР | Март | Март | Соб.сил | 15.8866 | 0 | 0 | 15.8866 | 6 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 500 кВ №582 | Регулировка искровых промежутков | КР | Май | Май | Соб.сил | 8.6344 | 0 | 0 | 8.6344 | 4 | 3.5539 | 1.0804
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт контура заземления оп.316-320 | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.2687 | 0 | 0 | 10.2687 | 1 | 7.1079 | 2.1608
| ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехов А | Расчистка трассы от кустарника 0,5 га | КР | Март | Март | Соб.сил | 21.0822 | 0 | 0 | 21.0822 | 1 | 15.4004 | 4.6817
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника 2 га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 82.3287 | 0 | 0 | 82.3287 | 2 | 61.6018 | 18.7269
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ201 пр.20-25 - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ203 пр.38-70 - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 11.1956 | 0 | 0 | 11.1956 | 1 | 7.8187 | 2.3769
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №201 оп.А32, А31: ПС-120 - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 17.3583 | 0 | 0 | 17.3583 | 5 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №203 оп.4, А7, А8: ПС-120 - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 17.3583 | 0 | 0 | 17.3583 | 5 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 2га. | КР | Февр | Нояб | Соб.сил | 82.3287 | 0 | 0 | 82.3287 | 2 | 61.6018 | 18.7269
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ202 пр.23-27-12шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ204 пр.57-58,64-65, 77-80 - 12шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №202 оп.А29, А6, А8: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 17.3583 | 0 | 0 | 17.3583 | 5 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №204 оп.А5, А9, А12: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 17.3583 | 0 | 0 | 17.3583 | 5 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ207 пр.2-4, 34-39 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ208 пр.33-38 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 10 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника 1га | КР | Ноя | Ноя | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена дефектной изоляции ВЛ №209 оп.А33, А71, А84: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 17.3583 | 0 | 0 | 17.3583 | 5 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена дефектной изоляции ВЛ №210 оп.А33, А72: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 17.3583 | 0 | 0 | 17.3583 | 5 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 32га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника 1га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции ВЛ №269 оп.51: ПС-120 - 4шт.; оп.А19: ПС-160 - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 17.3583 | 0 | 0 | 17.3583 | 5 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена золяции ВЛ №270 оп.А5: ПС-120 - 10шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 18.3583 | 0 | 0 | 18.3583 | 6 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки по ВЛ 269 пр.5-19 -12шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки по ВЛ 208-12шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 5,5га | КР | Июль | Дек | Соб.сил | 226.9041 | 0 | 0 | 226.9041 | 6 | 169.405 | 51.4991
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 70 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1838 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-270, 269. Подрезка деревьев в пролётах опор №№ 254-255-255а. (25 шт) | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.2687 | 0 | 0 | 10.2687 | 1 | 7.1079 | 2.1608
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-270. Валка угрожающих деревьев в пролётах опор №№ . 246-247, 247-248. (75 шт) | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 30.8061 | 0 | 0 | 30.8061 | 3 | 21.3237 | 6.4824
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Ремонт фундаментов | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.2687 | 0 | 0 | 12.2687 | 3 | 7.1079 | 2.1608
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Подсоединение заземляющих спусков к опорам сваркой. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 10.2687 | 0 | 0 | 10.2687 | 1 | 7.1079 | 2.1608
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-269.Замена дефектной изоляции П опор. | КР | Сен | Сен | Соб.сил | 8.4294 | 0 | 0 | 8.4294 | 5 | 2.6299 | 0.7995
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-269. Замена дефектной изоляции А опор. | КР | Сен | Сен | Соб.сил | 11.5839 | 0 | 0 | 11.5839 | 8 | 2.7484 | 0.83551
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-270. Замена дефектной изоляции П опор | КР | Сен | Сен | Соб.сил | 8.4294 | 0 | 0 | 8.4294 | 5 | 2.6299 | 0.7995
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.А пр.11-12 -12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.Б пр.55-56 -12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена дефектной изоляции ВЛ ц.А оп.А9, А12, А45: ПС-160 - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 19.3583 | 0 | 0 | 19.3583 | 7 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена дефектной изоляции ВЛ ц.Б оп.А9, А12, А45: ПС-160 - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 19.3583 | 0 | 0 | 19.3583 | 7 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 40 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | МБ-273. Валка угрожающих деревьев.№№ пролётов.748-749,766-767. (50шт) | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 22.5374 | 0 | 0 | 22.5374 | 4 | 14.2158 | 4.3216
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Оварка болтовых соединений опор | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 20.5374 | 0 | 0 | 20.5374 | 2 | 14.2158 | 4.3216
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Подсоединение к опорам заземляющих спусков сваркой. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5448 | 0 | 0 | 3.5448 | 2 | 1.1846 | 0.36013
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Замена дефектной изоляции. ВБ-272. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.8702 | 0 | 0 | 10.8702 | 5 | 4.5017 | 1.3685
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника 1га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев - 24 шт | КР | Июнь | Июль | Соб.сил | 21.7732 | 0 | 0 | 21.7732 | 2 | 15.1635 | 4.6097
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 12шт. | КР | Апр | Май | Соб.сил | 22.7732 | 0 | 0 | 22.7732 | 3 | 15.1635 | 4.6097
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектных изоляторов Г-Ю оп.А6; П-НЛ оп.А58; Ю-ПЗ оп.29/6: ПС-120 - 6шт.; П-НЛ оп.34; Г-М оп.29: ПС-70Б - 5шт. | КР | Апр | Июль | Соб.сил | 56.4331 | 0 | 0 | 56.4331 | 7 | 37.9088 | 11.5243
| ВЛ 110 ИГЭС-Южная-Кировская | Вырубка кустарника 0,5га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 21.0822 | 0 | 0 | 21.0822 | 1 | 15.4004 | 4.6817
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Ноя | Ноя | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.1 прол.оп.№8/31/8-9,12-13,18-20 -12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.2 прол.оп.№8/31/3-4,12-13,17-19 -12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Вырубка кустарника 2га | КР | Ноя | Дек | Соб.сил | 82.3287 | 0 | 0 | 82.3287 | 2 | 61.6018 | 18.7269
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Валка угрожающих деревьев по 1 прл.оп.№120-129,106-107,99-100,134-135 25шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 21.7732 | 0 | 0 | 21.7732 | 2 | 15.1635 | 4.6097
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Валка угрожающих деревьев по 2 прол.оп.№121-127,134-135,159-160,168-169 25шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 21.7732 | 0 | 0 | 21.7732 | 2 | 15.1635 | 4.6097
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена изоляции ц."1": ПС-120 - 6шт.; ПС-70Б - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 22.3583 | 0 | 0 | 22.3583 | 10 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена изоляции ц."2" оп.209, 227: ПС-70Б - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 15.3583 | 0 | 0 | 15.3583 | 3 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Выправка ж.б.опор ц.1 №158; ц.2 №240 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.3583 | 0 | 0 | 12.3583 | 0 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.8866 | 0 | 0 | 12.8866 | 3 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Валка угрожающихх деревьев по А 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Валка угрожающихх деревьев по Б 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Вырубка кустарника 1га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Валка угрожающихх деревьев по В 12шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Валка угрожающихх деревьев по Г 12шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 13.3583 | 0 | 0 | 13.3583 | 1 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Вырубка кустарника 0,5га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 21.0822 | 0 | 0 | 21.0822 | 1 | 15.4004 | 4.6817
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Валка угрожающихх деревьев по А 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Валка угрожающихх деревьев по Б 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Вырубка кустарника 1га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Валка угрожающих деревьев по Шелехово- Рассоха- Подкаменная 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Валка угрожающих деревьев по Шелехово- Б. Луг- Подкаменная 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- Мегет- ТЭЦ-10 | Вырубка кустарника 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- Мегет- ТЭЦ-10 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Н.Ленино -Мегет пр.12-18 =12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- Мегет- ТЭЦ-10 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ ТЭЦ-10 - Н.Ленино пр.12-18 =12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 4 га | КР | Март | Апр | Соб.сил | 164.6575 | 0 | 0 | 164.6575 | 4 | 123.2036 | 37.4539
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом - 40 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Ремонт фундаментов подрядом. №№ опор 18,25, 30-34, 47-57, 83,84,86,87, 107-112,129,130. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Валка угрожающих деревьев. В пролётах опор №№ 1-2, 145-147. (50шт) | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 22.5374 | 0 | 0 | 22.5374 | 4 | 14.2158 | 4.3216
| ВЛ Подкаменная-Слюдянка. | Замена дефектной изоляции | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 11.797 | 0 | 0 | 11.797 | 5 | 5.2125 | 1.5846
| ВЛ Подкаменная-Андриановка. | Замена дефектной изоляции. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 11.797 | 0 | 0 | 11.797 | 5 | 5.2125 | 1.5846
| ВЛ 110 кВ Андриановка-Слюдянка. | Замена дефектной изоляции. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 11.797 | 0 | 0 | 11.797 | 5 | 5.2125 | 1.5846
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал. А,Б. | Валка деревьев, расширение просеки цепь Б.в пролётах опор №№ 18-19 (25шт) | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 11.2687 | 0 | 0 | 11.2687 | 2 | 7.1079 | 2.1608
| ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино | Вырубка кустарника на ВЛ - 1 га | КР | Май | Май | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино | Вырубка кустарника на ВЛ подрядом - 20 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ БЦБК - ГПП. А,Б. | Вырубка кустаррника на ВЛ подрядом - 5 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б с отпайкой на ПС "28 км" | Вырубка кустаррника на ВЛ подрядом - 5 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.40-55 = 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Б пр.55-70 = 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.8866 | 0 | 0 | 10.8866 | 1 | 7.5818 | 2.3049
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "А": ПС-70Б - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 15.3583 | 0 | 0 | 15.3583 | 3 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "Б": ПС-70Б - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 15.3583 | 0 | 0 | 15.3583 | 3 | 9.4772 | 2.8811
| ВЛ 35 кВ Южная - М.Падь | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 41.1644 | 0 | 0 | 41.1644 | 1 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 35 кВ Южная - М.Падь | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 20.7732 | 0 | 0 | 20.7732 | 1 | 15.1635 | 4.6097
| ВЛ 35 кВ | Расчистка от кустарника 3,5 га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 144.5753 | 0 | 0 | 144.5753 | 4 | 107.8032 | 32.7722
| ВЛ 35 кВ | Валка угрожающих деревьев 123 шт | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 99.1422 | 0 | 0 | 99.1422 | 8 | 69.8944 | 21.2479
| ВЛ 35-220 кВ | Покраска опор 400 тн по г. Иркутску | КР | Май | Авг | Конкурс | 5214 | 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 - 70 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 541.9483 | 0 | 0 | 541.9483 | 423 | 91.2181 | 27.7303
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам: СИП 2х16 - 2км, СИП 4х16 - 6км, зажим ОР-645 - 2000шт, зажим РА 25х100 - 500шт, зажим ОР-6 - 500шт, лента F20 - 100м, скрепа NB20 - 100шт. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1380.4557 | 0 | 0 | 1380.4557 | 1224 | 119.9814 | 36.4743
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на СИП-3 1х120: ВЛ-10 кВ "ПС Правобережная яч. 39 - Славный" оп. 1-40; ВЛ-6 кВ "ПС Южная яч. 26 - ТП 8Б" оп. 1-19; ВЛ-10 кВ "ПС Правобережная яч. 11 - ДСУ-5" оп. 1-22. Замена провода на СИП-3 1х95 на ВЛ-10 кВ "РП-50 яч. 15 - ТП 501" оп. 1-16 10-10/0,4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2454.2939 | 0 | 0 | 2454.2939 | 1875 | 444.2437 | 135.0501
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП-3х120+1х95 - 3 км, зажим РА-2200 - 300 шт, зажим ОР-95 - 500 шт, зажим PS 1500- 230 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1367.1644 | 0 | 0 | 1367.1644 | 1327 | 30.8009 | 9.3635
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы - СИП 3х50+1+50 - 1,5 км, зажим РА-2200 - 60 шт, зажим ОР-95 - 220 шт, крепление BRPF-6 - 200 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 427.0822 | 0 | 0 | 427.0822 | 407 | 15.4004 | 4.6817
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы - АС-70 - 300 кг | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 79.212 | 0 | 0 | 79.212 | 65 | 10.8988 | 3.3132
| ВЛ 0,4 - 10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: Замена, ремонт заземляющих спусков - катанка 8 мм - 300 кг | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 391.8705 | 0 | 0 | 391.8705 | 10 | 292.8455 | 89.025
| ТП Баклашинского участка | Замена автоматических выключателей - ВА 51-39 - 400А - 5 шт, ВА 51-39 250 А - 5 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 102.9121 | 0 | 0 | 102.9121 | 68 | 26.7731 | 8.139
| ТП Баклашинского участка | Замена рубильников - РПС-250 - 2 шт, РПС-400 - 2шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.4478 | 0 | 0 | 28.4478 | 13 | 11.8465 | 3.6013
| ТП Баклашинского участка | Замена предохранителей - ПН-2 - 315А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 44.1718 | 0 | 0 | 44.1718 | 21 | 17.7697 | 5.402
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК - 2 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 71.4314 | 0 | 0 | 71.4314 | 60 | 8.7664 | 2.665
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛНД - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 140.848 | 0 | 0 | 140.848 | 84 | 43.5951 | 13.2529
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 - 20 шт, зажим НБ-2-6а - 36 шт, серьга СР-7-16 - 36 шт,скоба СК-7-1А - 72 шт, зажим ПА-3-2 - 200 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 72.3016 | 0 | 0 | 72.3016 | 55 | 13.2681 | 4.0335
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД - 300 шт, колпачок К-6 - 300 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 351.8893 | 0 | 0 | 351.8893 | 97 | 195.4673 | 59.422
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ТФ-20 - 30 шт, колпачок К-5 - 30 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5777 | 0 | 0 | 11.5777 | 2 | 7.3448 | 2.2328
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена разрядников - ОПН-6 - 6 шт, ОПН-10 - 6 шт, РВО-10 - 18 шт, РВО-6 - 12 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 175.8185 | 0 | 0 | 175.8185 | 51 | 95.7197 | 29.0988
| ВЛ 0,4-10 кВ, ТП Баклашинского участка | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 59.4331 | 0 | 0 | 59.4331 | 10 | 37.9088 | 11.5243
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: траверса ТМ-6 - 3 шт, надставка ОГ-5 - 3 шт, хомут Х-1 - 150 шт, траверса ТН-2 - 90 шт, траверса для провода СИП-3 вертикальная - 5 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 241.8366 | 0 | 0 | 241.8366 | 75 | 127.9422 | 38.8944
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 157.7845 | 0 | 0 | 157.7845 | 30 | 97.9942 | 29.7903
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Плановые осмотры ВЛ - 1920 км | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 735.317 | 0 | 0 | 735.317 | 0 | 563.8934 | 171.4236
| ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - Введенщина" с ответвлениями | Расчистка просеки от кустарника средней густоты подрядом - 8 га | КР | Апр | Окт | Конкурс | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-707 "Розы Люксембург" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-560 "Розы Люксембург,162" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-69 "Мастерские" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-533 "пер.Саянский" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 170шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2476.116 | 0 | 0 | 2476.116 | 1320 | 886.5921 | 269.524
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 900шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 6438.7685 | 0 | 0 | 6438.7685 | 2473 | 3041.2335 | 924.535
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 30шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 248.1053 | 0 | 0 | 248.1053 | 72 | 135.0501 | 41.0552
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 18шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 148.8632 | 0 | 0 | 148.8632 | 43.2 | 81.0301 | 24.6331
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соедин-ных муфт POLJ-42/3x240-400 6 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 313.0379 | 0 | 0 | 313.0379 | 191 | 93.5874 | 28.4506
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 900м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2358.0483 | 0 | 0 | 2358.0483 | 711 | 1263.0738 | 383.9744
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 600м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1736.4062 | 0 | 0 | 1736.4062 | 453 | 984.2072 | 299.199
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 600м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1899.642 | 0 | 0 | 1899.642 | 615 | 985.1549 | 299.4871
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 70м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 503.9765 | 0 | 0 | 503.9765 | 115 | 298.2949 | 90.6816
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 50м | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 248.6427 | 0 | 0 | 248.6427 | 54 | 149.2659 | 45.3768
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 344.6427 | 0 | 0 | 344.6427 | 150 | 149.2659 | 45.3768
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 40шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 127.3764 | 0 | 0 | 127.3764 | 73 | 41.6997 | 12.6767
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 135шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 454.2642 | 0 | 0 | 454.2642 | 325.8 | 98.5155 | 29.9487
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 16шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 50.3619 | 0 | 0 | 50.3619 | 29.6 | 15.9217 | 4.8402
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 12шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 37.7714 | 0 | 0 | 37.7714 | 22.2 | 11.9413 | 3.6301
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 40шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 544.4369 | 0 | 0 | 544.4369 | 76.8 | 358.6172 | 109.0196
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 50шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 685.7746 | 0 | 0 | 685.7746 | 83 | 462.2504 | 140.5241
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 40м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 523.3069 | 0 | 0 | 523.3069 | 16 | 389.0391 | 118.2679
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 388.3963 | 0 | 0 | 388.3963 | 15 | 286.3468 | 87.0494
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 42.2613 | 0 | 0 | 42.2613 | 16 | 20.1391 | 6.1223
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 43.1882 | 0 | 0 | 43.1882 | 16 | 20.8498 | 6.3384
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1281.5525 | 0 | 0 | 1281.5525 | 0 | 982.7856 | 298.7668
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 262.6132 | 0 | 0 | 262.6132 | 0 | 201.3905 | 61.2227
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 551.4877 | 0 | 0 | 551.4877 | 0 | 422.9201 | 128.5677
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2) Свердловский район | КР | Май | Окт | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2) Правобережный район | КР | Май | Окт | Конкурс | 970 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта кабельных линий (3000м2) | КР | Май | Окт | Конкурс | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| ПС Баклаши 35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Баклаши 35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Баклаши 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 2 Теплицы"А" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.13 В-5-10 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.14 В-6-10 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.3 В-2-10 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.4 В1-10 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.13 В-1-10 Т-2 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.14 В-2-10 Т-2 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 204 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 19.0657 | 0 | 0 | 19.0657 | 3 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 Жилкино | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-3-35 Левобережная"А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 11.415 | 0 | 0 | 11.415 | 4 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Ерши 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 23 ТП-2849 | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ерши 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 24 М.Падь | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 ДГР-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 ДГР-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 ДГР-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 РЗ-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 РЗ-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 РЗ-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-1-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-2-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-3-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.8228 | 0 | 0 | 5.8228 | 4 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТДГР-1-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТДГР-2-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТДГР-3-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 ТП-305,Фирма"ШИК" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 24 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 33.3016 | 0 | 0 | 33.3016 | 16 | 13.2681 | 4.0335
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 10 ТП-1363,ТП-1364 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 17 ПП Березовый А | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 18 ПП Березовый Б | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 19 ТП-2314 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 3 ТП-1371,ТП-1456 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 4 ТП-1378,Взрывпром | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 5 база Иркутскинвест | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 8 сад-во Печатник | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Южная"А" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Южная"Б" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Южная"А" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Южная"Б" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.6598 | 0 | 0 | 47.6598 | 18 | 22.7453 | 6.9146
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.6598 | 0 | 0 | 47.6598 | 18 | 22.7453 | 6.9146
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.6598 | 0 | 0 | 47.6598 | 18 | 22.7453 | 6.9146
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-АТ-2-566 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-581 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-566 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-АТ-3-581 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 ВЛ-582 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 АТ-1 | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 АТ-2 | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 КРУЭ "А" | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 КРУЭ "Б" | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 Общезав "А" | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 Общезав "Б" | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 ФКУ | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШСВ-1-220 | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 12.8866 | 0 | 0 | 12.8866 | 3 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 УПТК ИЖС, РП-15"Б" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 29 ТП-2939 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-220 Т-2 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 14.8866 | 0 | 0 | 14.8866 | 5 | 7.5818 | 2.3049
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание ЛР-220 ввод А | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 7.9433 | 0 | 0 | 7.9433 | 3 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание ЛР-220 ввод Б | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 7.9433 | 0 | 0 | 7.9433 | 3 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание СР-1-220 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 7.9433 | 0 | 0 | 7.9433 | 3 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание СР-1-220 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 7.9433 | 0 | 0 | 7.9433 | 3 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание ШР-220 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 7.9433 | 0 | 0 | 7.9433 | 3 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание ШР-220 Т-2 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 7.9433 | 0 | 0 | 7.9433 | 3 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Жилкино А | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Жилкино Б | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Жилкино А | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Жилкино Б | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТСН-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТСН-2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Ленино 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 Т-1 яч № 11 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ленино 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 Т-2 яч № 15 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 п.Ленино | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 15 ДГР-4-10 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 18 КТП-2266 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.1627 | 0 | 0 | 4.1627 | 2 | 1.6585 | 0.50419
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.1627 | 0 | 0 | 4.1627 | 2 | 1.6585 | 0.50419
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-1яч № 3 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-2 яч № 13 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 10 Н-Грудинино | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 2 ТП-1300,сад-во Потенциал | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 5 Сад-во Искусство | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт СВ-10 яч № 8 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №44 МЖК"Д" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 2.6066 | 0 | 0 | 2.6066 | 1 | 1.232 | 0.37454
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-3-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 10 ТП-1631 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 2.6066 | 0 | 0 | 2.6066 | 1 | 1.232 | 0.37454
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 18 РП-49 Б | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 19 РП-49 А | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 9 ТП-229, ТП-3574 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 2.6066 | 0 | 0 | 2.6066 | 1 | 1.232 | 0.37454
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.№ 23 ТП-2978 | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.№ 24 РП-34 В | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт АТ-1 | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 33.1831 | 0 | 0 | 33.1831 | 11 | 17.0116 | 5.1715
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-3,Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 2 | 3.625 | 1.102
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 ТЭЦ-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 2 | 3.625 | 1.102
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 11 РП-21"Б" | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 12 ТП-25,ТП-16 | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 15ТП-9 | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 16 ТП-560 | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 17 РП-9 яч2,Тяговая | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 18 РП-21"А", РП-24"А" | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 19 ТП-464, ТП-1063, РП-9 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 20 Батарейная | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 22 РП-24"Б", ТП-978, РП-9 яч7 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 24 ДГР-2-6 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 6 ТП-678,Иркомпо | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7ТСН-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 6.1596 | 0 | 0 | 6.1596 | 1 | 3.9567 | 1.2028
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 8 ТП-1707, ТП-1090 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 9 ТСН-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-220 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| ПС Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3016 | 0 | 0 | 33.3016 | 16 | 13.2681 | 4.0335
| ПС Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3016 | 0 | 0 | 33.3016 | 16 | 13.2681 | 4.0335
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 8 Стройбаза | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Баклаши"Б" | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Баклаши"Б" | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 1 СВ-10 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 11 Пивзавод А | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 12 Пивзавод Б | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 13 МТФ | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 14 Марково А | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 15 рез | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 16 рез | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 4 Пансионат Б | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 3 Пансионат А | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 7 ТПК | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП Марково | Техобслуживание В-10 яч.№ 8 Марково Б | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 1 КПД"А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-367 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 13 КПД"Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-248 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 10 ТП-1104 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 11 ТП-1130"А" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-1130"Б" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 13 ТП-1536 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 14 ТП-1016,ТП-806 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 16 ТП-316,ТП-1169 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 17 ТП-1334"А" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 22 Студенческая,ТП-1134"Б" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 7 Свердлово | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-907 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-29 | Ремонт СВ-6 яч № 2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-31 | Ремонт В-6 яч № 1 ИГС | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-1244"А" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-797 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч № 4 Мамоны | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч № 5 Н-Ленино"Б" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч №11 Н-Ленино"А" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч №13 ТП-794 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч №14 ТП-1579 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч №15 ТП-353 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-31 | Ремонт В-6 яч №17 ТП-1244"Б" | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-31 | Ремонт СВ-6 яч № 9 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч № 13 Глазково яч.9 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-1642П | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-1414"Б" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч № 6 ТП-543"А" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч № 7 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч № 8 Студенческая | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч №16 ТП-1414"А" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч №20 ТП-1254 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч №21 ТП-1527 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт В-6 яч №22 Студенческая | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-38 | Ремонт СВ-6 яч № 12 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-39 | Техобслуживание В-6 яч № 15 ТП-2794 Б | ТО | Март | Март | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-39 | Техобслуживание В-6 яч № 5 ТП-2794 А | ТО | Март | Март | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-49 | Техобслуживание В-10 яч.№ 11ТП-2978 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-49 | Техобслуживание В-10 яч.№ 13 ТП-3149 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-49 | Техобслуживание В-10 яч.№ 14 | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-49 | Техобслуживание В-10 яч.№ 1 Мельник яч.19 | ТО | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-54 | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| РП-54 | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№1 ТП-5627А | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№2 ТП-3775 | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№3 ТП-5630А | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№4 ТП-5629А | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№5 Т-1 | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№7 СВ-6 | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№10 ТП-1564 | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№11 ТП-5630Б | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№12 ТП-5629Б | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№13 ТП-56-27Б | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№14 Т-2 | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.1627 | 0 | 0 | 3.1627 | 1 | 1.6585 | 0.50419
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.1627 | 0 | 0 | 3.1627 | 1 | 1.6585 | 0.50419
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Техобслуживание В-10 Т-2 яч № 13 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Техобслуживание В-10 Т-1 яч № 15 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 8 Поселок | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.3285 | 0 | 0 | 3.3285 | 2 | 1.0188 | 0.30971
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 33.3016 | 0 | 0 | 33.3016 | 16 | 13.2681 | 4.0335
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.47 ТП-2849 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-2-6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-3-6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГК-2-6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГК-3-6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Техобслуживание В-3-6 Т-1 | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Техобслуживание В-4-6 Т-2 | ТО | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№12 РП-ИГУ"А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№13 ТП-609 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№14 ТП-610"А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№17 ТП- | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№18 ТП-1232 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№19 ТП-1235"Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№20 ТП-1024 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№21 ТП-1007 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№22 ТП-610"Б" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№24 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№26 РП-38"Б" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№27 РП-ИГУ"Б" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№28 ДГР-2-6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№29 ТП-623 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.А | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.В | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.С | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.В | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.С | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-5 с заменой шкафа обдува | КР | Авг | Авг | Конкурс | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-8 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 35.5003 | 0 | 0 | 35.5003 | 11 | 18.7885 | 5.7117
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 Ключи А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 № 208 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 Ключи А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1 СВ-1-220 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 № 210 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 ШБЦ-Ключи А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 ШБЦ-269 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ЭТЦ Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 13.0411 | 0 | 0 | 13.0411 | 3 | 7.7002 | 2.3409
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 ГЭС"Г" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 Рассоха | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 ЭТЦ Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 13.0411 | 0 | 0 | 13.0411 | 3 | 7.7002 | 2.3409
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ГЭС"В" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Рассоха | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ТН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 СВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 СВ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-110 Т-2 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 4.1514 | 0 | 0 | 4.1514 | 1 | 2.4167 | 0.73467
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Пивзавод | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ТН-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ТН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Б.Речка | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| Байкальская | Ремонт В-220 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 13.8866 | 0 | 0 | 13.8866 | 4 | 7.5818 | 2.3049
| Байкальская | Ремонт В-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 2 | 3.625 | 1.102
| Байкальская | Ремонт В-110 Нагорная"Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 2 | 3.625 | 1.102
| Байкальская | Ремонт ШСВ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 86.5606 | 0 | 0 | 86.5606 | 21 | 50.2765 | 15.2841
| Байкальская | Техобслуживание В-6 яч.22 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-6 яч.23 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Ремонт разъединителя ОР-110 АТ-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Байкальская | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Байкальская | Ремонт АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 33.1831 | 0 | 0 | 33.1831 | 11 | 17.0116 | 5.1715
| Байкальская | Ремонт АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 33.1831 | 0 | 0 | 33.1831 | 11 | 17.0116 | 5.1715
| Байкальская | Ремонт разъединителя ТР-10 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Байкальская | Ремонт разъединителя ТР-10 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 301 СВ-3-10 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 302 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 303 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 304 | ТО1 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 305 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 306 В-3-10 АТ-1 | ТО1 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 307 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 309 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 402 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 403 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 404 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 405 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 406 В-4-10 АТ-1 | ТО1 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 407 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 409 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Байкальская | Ремонт ЛРТ АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 25.9195 | 0 | 0 | 25.9195 | 8 | 13.7419 | 4.1775
| Байкальская | Ремонт ЛРТ АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 25.9195 | 0 | 0 | 25.9195 | 8 | 13.7419 | 4.1775
| Байкальская | Ремонт Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| Байкальская | Ремонт Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| Берёзовая | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Берёзовая | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Берёзовая | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Берёзовая | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| Берёзовая | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| Берёзовая | Ремонт ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт АТ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 39.1264 | 0 | 0 | 39.1264 | 12 | 20.8025 | 6.3239
| Восточная | Ремонт АТ-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 39.1264 | 0 | 0 | 39.1264 | 12 | 20.8025 | 6.3239
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-220 АТ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-220 АТ-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-1-220 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-2-220 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-220 Иркутская "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-220 Иркутская "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Правобережная "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Правобережная "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Туристская "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Туристская "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Правобережная "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Правобережная "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Туристская "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Туристская "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Правобережная "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Правобережная "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Туристская "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Туристская "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР ТН-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР ТН-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Восточная | Ремонт ЛРТ АТ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 23.9195 | 0 | 0 | 23.9195 | 6 | 13.7419 | 4.1775
| Восточная | Ремонт ЛРТ АТ-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 23.9195 | 0 | 0 | 23.9195 | 6 | 13.7419 | 4.1775
| Восточная | Ремонт ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт ДГР-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт ДГР-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-3-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт ДГР-3-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-4-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Восточная | Ремонт ДГР-4-10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-4 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-4 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8228 | 0 | 0 | 2.8228 | 1 | 1.3979 | 0.42496
| Городская | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| Городская | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| Жемчужная | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| Жемчужная | Техобслуживание В-10 яч.2 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Жемчужная | Техобслуживание В-10 яч.3 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Жемчужная | Техобслуживание В-10 яч.4 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Жемчужная | Техобслуживание В-10 яч.5 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская | Ремонт В-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 2 | 3.625 | 1.102
| Знаменская | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Знаменская | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.13 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.14 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.16 В-2-10 Т-2 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.17 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.18 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.19 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.20 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.21 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.22 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.34 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.35 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.36 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.37 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.38 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.16 В-4-10 Т-2 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.41 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.42 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Знаменская-2 | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| Знаменская-2 | Ремонт Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 24.0657 | 0 | 0 | 24.0657 | 8 | 12.3204 | 3.7454
| Искра | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.5139 | 0 | 0 | 2.5139 | 1 | 1.161 | 0.35293
| Искра | Ремонт В-6 яч.17 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.5139 | 0 | 0 | 2.5139 | 1 | 1.161 | 0.35293
| Искра | Техобслуживание В-6 яч.18 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Искра | Ремонт В-6 яч.3 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.5139 | 0 | 0 | 2.5139 | 1 | 1.161 | 0.35293
| Искра | Ремонт В-6 яч.8 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.5139 | 0 | 0 | 2.5139 | 1 | 1.161 | 0.35293
| Искра | Ремонт СВ-6 яч.10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.5139 | 0 | 0 | 2.5139 | 1 | 1.161 | 0.35293
| Искра | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| Искра | Ремонт СОД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| Искра | Ремонт Т-3 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Искра | Ремонт Т-4 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Кировская | Техобслуживание В-110 Т-1 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 5.1514 | 0 | 0 | 5.1514 | 2 | 2.4167 | 0.73467
| Кировская | Техобслуживание В-110 Т-2 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 5.1514 | 0 | 0 | 5.1514 | 2 | 2.4167 | 0.73467
| Кировская | Техобслуживание В-110 Т-3 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 5.1514 | 0 | 0 | 5.1514 | 2 | 2.4167 | 0.73467
| Кировская | Ремонт В-35 РК"А" | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.1627 | 0 | 0 | 4.1627 | 2 | 1.6585 | 0.50419
| Кировская | Ремонт В-35 РК"Б" | СР | Май | Май | Соб.сил | 13.7939 | 0 | 0 | 13.7939 | 4 | 7.5107 | 2.2832
| Кировская | Ремонт В-6 яч. 13 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 2.5139 | 0 | 0 | 2.5139 | 1 | 1.161 | 0.35293
| Кировская | Техобслуживание В-6 яч. 30 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4717 | 0 | 0 | 3.4717 | 1 | 1.8954 | 0.57621
| Кировская | Ремонт СВ-2-6 яч.25 | СР | Май | Май | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| Кировская | Ремонт ДГК-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Кировская | Ремонт ДГК-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Кировская | Ремонт разъединителя ШР-2-110 ГЭС | СР | Май | Май | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Кировская | Ремонт разъединителя ШР-1-35 Марата1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.8228 | 0 | 0 | 3.8228 | 2 | 1.3979 | 0.42496
| Кировская | Ремонт разъединителя ШР-2-35 Марата1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.8228 | 0 | 0 | 3.8228 | 2 | 1.3979 | 0.42496
| Кировская | Ремонт разъединителя ШР-2-35Марата2 | СР | Май | Май | Соб.сил | 8.6426 | 0 | 0 | 8.6426 | 2 | 5.094 | 1.5486
| Кировская | Ремонт ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Кировская | Ремонт ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Летняя | Ремонт В-35 Пансионат"Б" | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.1627 | 0 | 0 | 5.1627 | 3 | 1.6585 | 0.50419
| Летняя | Ремонт В-10 яч.12 | СР | Март | Март | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Летняя | Ремонт В-10 яч.19 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Летняя | Ремонт В-10 яч.3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Летняя | Ремонт В-10 яч.7 | СР | Март | Март | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Летняя | Ремонт В-10 яч.9 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Летняя | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 16.9762 | 0 | 0 | 16.9762 | 4 | 9.9511 | 3.0251
| Летняя | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 16.9762 | 0 | 0 | 16.9762 | 4 | 9.9511 | 3.0251
| Лисиха | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб.сил | 13.7939 | 0 | 0 | 13.7939 | 4 | 7.5107 | 2.2832
| Лисиха | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| Лисиха | Ремонт разъединителя ЛР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Лисиха | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| Лисиха | Ремонт ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Листвянка | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.1627 | 0 | 0 | 5.1627 | 3 | 1.6585 | 0.50419
| Листвянка | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.1627 | 0 | 0 | 5.1627 | 3 | 1.6585 | 0.50419
| Листвянка | Ремонт В-10 яч.21 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Листвянка | Ремонт В-10 яч.22 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Листвянка | Техобслуживание В-10 яч.24 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Листвянка | Ремонт В-3-10 Т-1 яч.29 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Листвянка | Ремонт В-4-10 Т-1 яч.30 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Листвянка | Ремонт В-4-10 Т-2 яч.30 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Листвянка | Ремонт СВ-2-10 яч.19 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Листвянка | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| Листвянка | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| Марата | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| Марата | Ремонт разъединителя ЛР-35 ввод1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Марата | Ремонт разъединителя ЛР-35 ввод2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Марата | Ремонт разъединителя СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Марата | Ремонт разъединителя СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Марата | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Марата | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Молодёжная | Ремонт В-10 Т-2 яч.15 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Молодёжная | Ремонт В-10 яч.12 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Молодёжная | Ремонт В-10 яч.13 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Молодёжная | Ремонт В-10 яч.2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Молодёжная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 18.7259 | 0 | 0 | 18.7259 | 3 | 12.0597 | 3.6662
| Молодёжная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 18.7259 | 0 | 0 | 18.7259 | 3 | 12.0597 | 3.6662
| Молодёжная | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 15.9762 | 0 | 0 | 15.9762 | 3 | 9.9511 | 3.0251
| Молодёжная | Ремонт Т-2 | КР | Авг | Авг | Конкурс | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нагорная | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.1627 | 0 | 0 | 5.1627 | 3 | 1.6585 | 0.50419
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.10 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.11 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.14 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.17 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.18 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.19 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.2 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.20 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.21 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.22 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Ремонт В-6 яч.28 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.6066 | 0 | 0 | 3.6066 | 2 | 1.232 | 0.37454
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.31 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.4 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.5 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.8 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Техобслуживание СВ-6 яч.12 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Нагорная | Ремонт разъединителя СР-1-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Нагорная | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.6426 | 0 | 0 | 8.6426 | 2 | 5.094 | 1.5486
| Нагорная | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.6426 | 0 | 0 | 8.6426 | 2 | 5.094 | 1.5486
| Нагорная | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.6426 | 0 | 0 | 8.6426 | 2 | 5.094 | 1.5486
| Октябрьская | Ремонт В-6 Т-1 яч.5 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| Октябрьская | Ремонт В-6 Т-2 яч.18 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| Октябрьская | Ремонт В-6 яч. 13 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| Октябрьская | Ремонт В-6 яч. 15 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| Октябрьская | Ремонт В-6 яч. 36 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| Октябрьская | Ремонт В-6 яч. 9 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| Октябрьская | Ремонт ДГК-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Октябрьская | Ремонт ДГК-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Октябрьская | Ремонт ДГК-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Октябрьская | Ремонт ТСН ДГК-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Октябрьская | Ремонт ТСН ДГК-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Октябрьская | Ремонт ТСН ДГК-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.13 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.14 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Партизанская | Ремонт В-6 яч.27 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.5139 | 0 | 0 | 5.5139 | 4 | 1.161 | 0.35293
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.3 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Партизанская | Ремонт ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Партизанская | Ремонт ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт ШСВ-11О | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 2 | 3.625 | 1.102
| Правобережная | Ремонт В-10 яч. 13 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.6066 | 0 | 0 | 3.6066 | 2 | 1.232 | 0.37454
| Правобережная | Ремонт В-10 яч. 29 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.6066 | 0 | 0 | 3.6066 | 2 | 1.232 | 0.37454
| Правобережная | Ремонт В-10 яч. 36 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.6066 | 0 | 0 | 3.6066 | 2 | 1.232 | 0.37454
| Правобережная | Ремонт ДГК-1А | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт ДГК-1Б | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт ДГК-2А | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт ДГК-2Б | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт Т-1 ДГК | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт Т-2 ДГК | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт разъединителя СР-1-220 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| Правобережная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Урик"А" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Правобережная | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Правобережная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 ОМВ | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 13.0411 | 0 | 0 | 13.0411 | 3 | 7.7002 | 2.3409
| Правобережная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 ОМВ | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 13.0411 | 0 | 0 | 13.0411 | 3 | 7.7002 | 2.3409
| Правобережная | Ремонт АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 28.1831 | 0 | 0 | 28.1831 | 6 | 17.0116 | 5.1715
| Правобережная | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 28.1831 | 0 | 0 | 28.1831 | 6 | 17.0116 | 5.1715
| Правобережная | Ремонт ВПТ- АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 20.0657 | 0 | 0 | 20.0657 | 4 | 12.3204 | 3.7454
| Правобережная | Ремонт ВПТ- АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 20.0657 | 0 | 0 | 20.0657 | 4 | 12.3204 | 3.7454
| Правобережная | Ремонт ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Правобережная | Ремонт ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.37 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.38 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.39 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.40 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.41 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Приморская | Ремонт В-2-10 Т-2 яч.17 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.4768 | 0 | 0 | 9.4768 | 2 | 5.7337 | 1.743
| Приморская | Ремонт В-4-10 Т-2 яч.18 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.6066 | 0 | 0 | 3.6066 | 2 | 1.232 | 0.37454
| Приморская | Ремонт СВ-1-10 яч.8 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.6066 | 0 | 0 | 3.6066 | 2 | 1.232 | 0.37454
| Приморская | Ремонт СВ-2-10 яч.26 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.6066 | 0 | 0 | 3.6066 | 2 | 1.232 | 0.37454
| Приморская | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 18.7259 | 0 | 0 | 18.7259 | 3 | 12.0597 | 3.6662
| Приморская | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 18.7259 | 0 | 0 | 18.7259 | 3 | 12.0597 | 3.6662
| Приморская | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Приморская | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Приморская | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 19.0657 | 0 | 0 | 19.0657 | 3 | 12.3204 | 3.7454
| Приморская | Ремонт Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 19.0657 | 0 | 0 | 19.0657 | 3 | 12.3204 | 3.7454
| Приморская | Ремонт ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Приморская | Ремонт ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| ПС 49км | В-10 Т-1 | ТО | Сент | Окт | Соб.сил | 6.4717 | 0 | 0 | 6.4717 | 4 | 1.8954 | 0.57621
| Рабочая | Техобслуживание В-6 яч. 15 | ТО2 | Окт | Окт | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Рабочая | Ремонт В-6 яч. 29 | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Рабочая | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 18.7259 | 0 | 0 | 18.7259 | 3 | 12.0597 | 3.6662
| Рабочая | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 18.7259 | 0 | 0 | 18.7259 | 3 | 12.0597 | 3.6662
| Рабочая | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 19.0657 | 0 | 0 | 19.0657 | 3 | 12.3204 | 3.7454
| Рабочая | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 19.0657 | 0 | 0 | 19.0657 | 3 | 12.3204 | 3.7454
| Рабочая | Ремонт ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Рабочая | Ремонт ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.1 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.11 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.13 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.15 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.17 СВ-3-6 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.21 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.23 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.25 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.27 В-6-6 Т-2 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.3 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.31 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.33 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.35 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.7 В-5-6 Т-1 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.7 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-17 | Ремонт В-10 яч.15 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.10 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.12 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.13 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.15 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.21 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.23 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.5 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.9 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.8 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.16 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.18 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| РП-35 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-35 | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-35 | Ремонт В-6 яч.16 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-35 | Ремонт В-6 яч.4 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.8 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.1596 | 0 | 0 | 8.1596 | 3 | 3.9567 | 1.2028
| РП-46 | Техобслуживание В-10 яч.13 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РП-46 | Техобслуживание В-10 яч.14 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№1 Центральная А | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№18 Центральная Б | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание СВ-10 яч.№9 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№4 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№5 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№6 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№7 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№12 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№13 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№14 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№15 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Сосновая | Ремонт В-10 Т-1 яч.1 | СР | Май | Май | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Сосновая | Ремонт В-10 Т-2 яч.12 | СР | Май | Май | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Сосновая | Ремонт В-10 яч.10 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Сосновая | Ремонт В-10 яч.3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Сосновая | Ремонт В-10 яч.4 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Сосновая | Ремонт В-10 яч.5 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Сосновая | Ремонт В-10 яч.8 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Сосновая | Ремонт В-10 яч.9 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Сосновая | Ремонт СВ-10 яч.6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Сосновая | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Май | Май | Соб.сил | 18.7259 | 0 | 0 | 18.7259 | 3 | 12.0597 | 3.6662
| Сосновая | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| Сосновая | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| Сосновая | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 15.9762 | 0 | 0 | 15.9762 | 3 | 9.9511 | 3.0251
| Сосновая | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 15.9762 | 0 | 0 | 15.9762 | 3 | 9.9511 | 3.0251
| ТП-790 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-790 | Ремонт В-6 яч.5 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-88 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-901 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-909 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-909 | Ремонт В-6 яч.5 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-909 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-956 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-956 | Ремонт В-6 яч.4 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-965 | Ремонт В-6 яч.10 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-965 | Ремонт В-6 яч.15 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-965 | Ремонт В-6 яч.16 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-965 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-965 | Ремонт В-6 яч.4 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-965 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| Туристская | Ремонт В-10 яч.13 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Туристская | Ремонт В-10 яч.3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Туристская | Техобслуживание В-10 яч.7 | ТО2 | Окт | Окт | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Туристская | Ремонт В-10 яч.9 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Центральная | Ремонт В-1-6 Т-2 яч.28 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Центральная | Ремонт В-2-6 Т-2 яч.30 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Центральная | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Центральная | Ремонт В-6 яч.16 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.6066 | 0 | 0 | 4.6066 | 3 | 1.232 | 0.37454
| Центральная | Ремонт В-6 яч.40 | СР | Май | Май | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| Центральная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| Центральная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.415 | 0 | 0 | 10.415 | 3 | 5.6863 | 1.7286
| Центральная | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 19.0657 | 0 | 0 | 19.0657 | 3 | 12.3204 | 3.7454
| Центральная | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 19.0657 | 0 | 0 | 19.0657 | 3 | 12.3204 | 3.7454
| Центральная | Ремонт ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Центральная | Ремонт ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Цимлянская | Техобслуживание В-6 яч.14 | ТО2 | Сент | Сент | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Цимлянская | Ремонт разъединителя ЛР-110 ГЭС | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Цимлянская | Ремонт разъединителя ЛР-110 Южная | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| Цимлянская | Ремонт разъединителя СР-1-110 | СР | Май | Май | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Цимлянская | Ремонт разъединителя СР-2-110 | СР | Май | Май | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| БЦБК | Ремонт ОВ-220 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 44.1644 | 0 | 0 | 44.1644 | 4 | 30.8009 | 9.3635
| БЦБК | Ремонт разъединителя ОР-220 ТН ОСШ | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| БЦБК | Ремонт разъединителя ТР-220 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| БЦБК | Ремонт разъединителя ТР-220 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 БЦБ-271 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ВБ-272 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ОМВ | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ШСВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 ОМВ | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.869 | 0 | 0 | 19.869 | 3 | 12.9364 | 3.9327
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 ШСВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7806 | 0 | 0 | 5.7806 | 3 | 2.1324 | 0.64824
| БЦБК | Ремонт разъединителя ЛР-35 ГПП "А" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя СР-1-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-35 ГПП "А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-35 ГПП "Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| БЦБК | Ремонт Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| БЦБК | Ремонт Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 35.7732 | 0 | 0 | 35.7732 | 16 | 15.1635 | 4.6097
| БЦБК | Ремонт Т-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| БЦБК | Ремонт Т-4 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 26.8299 | 0 | 0 | 26.8299 | 12 | 11.3726 | 3.4573
| Быстрая | Техобслуживание В-110 Т-1 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 5.1514 | 0 | 0 | 5.1514 | 2 | 2.4167 | 0.73467
| Быстрая | Ремонт ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Быстрая | Ремонт ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.9433 | 0 | 0 | 8.9433 | 4 | 3.7909 | 1.1524
| Перевал | Ремонт разъединителя ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Перевал | Ремонт разъединителя ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Перевал | Ремонт разъединителя СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Перевал | Ремонт разъединителя СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.8228 | 0 | 0 | 4.8228 | 3 | 1.3979 | 0.42496
| Перевал | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| Перевал | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.6426 | 0 | 0 | 9.6426 | 3 | 5.094 | 1.5486
| Рудная | Ремонт КЗ-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.7239 | 0 | 0 | 11.7239 | 4 | 5.9233 | 1.8007
| Рудная | Ремонт КЗ-110 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.7239 | 0 | 0 | 11.7239 | 4 | 5.9233 | 1.8007
| Рудная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Андриановская | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Подкаменная | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт разъединителя СР-1-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт разъединителя СР-2-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт разъединителя ШР-110 Андриановская | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт разъединителя ШР-110 Подкаменная | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0411 | 0 | 0 | 12.0411 | 2 | 7.7002 | 2.3409
| Рудная | Ремонт Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 15.9762 | 0 | 0 | 15.9762 | 3 | 9.9511 | 3.0251
| Рудная | Ремонт Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 15.9762 | 0 | 0 | 15.9762 | 3 | 9.9511 | 3.0251
| ИАЗ ГПП | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 20.0657 | 0 | 0 | 20.0657 | 4 | 12.3204 | 3.7454
| ИАЗ ГПП | Ремонт разъединителя СР-3-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП | Ремонт разъединителя СР-4-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.4717 | 0 | 0 | 5.4717 | 3 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-3 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 13.0411 | 0 | 0 | 13.0411 | 3 | 7.7002 | 2.3409
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1609 ТП-61 | ТО2 | Май | Май | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1622 ГРУ 3660 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1637 ТП-11 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1644 ТП-3 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1651 ЗРУ-6 1607 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.4768 | 0 | 0 | 9.4768 | 2 | 5.7337 | 1.743
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1652 ЗРУ-6 1645 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.4768 | 0 | 0 | 9.4768 | 2 | 5.7337 | 1.743
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1660 ТП-27 | СР | Май | Май | Соб.сил | 9.4768 | 0 | 0 | 9.4768 | 2 | 5.7337 | 1.743
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1661 ТП-4 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 9.4768 | 0 | 0 | 9.4768 | 2 | 5.7337 | 1.743
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Техобслуживание В-10 яч.№ 1005 ТП-47 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-10 яч.№ 1006 Ведомый | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-10 яч.№ 1007 Ведущий | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 10.4768 | 0 | 0 | 10.4768 | 3 | 5.7337 | 1.743
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-10 яч.№ 1010 "Триал-К" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3606 ТП-17 | ТО1 | Сент | Сент | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3610 ГПП 1602 | ТО2 | Авг | Авг | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3612 ТП-7 7657 | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3659 ТП-44 Т-1 | ТО2 | Авг | Авг | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3660 ГПП 1622 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3663 ТП-6 66-8 | ТО1 | Июль | Июль | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3664 ТП-6 6609 | ТО1 | Авг | Авг | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 14 ТП-39 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 16 С/Н-3 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 17 С/Н-1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-102 | Ремонт СШВ-6 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-40 | Техобслуживание В-6 яч. № 5 Т-3 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-40 | Техобслуживание ШСВ-6 яч. № 8 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-3 | Ремонт В-6 яч.7 Т-1 | СР | Март | Март | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.2 Д-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.3 Д-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.12 Д-3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.13 ТП-25 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.14 КТП-25А,КТП-25Б | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| ТП-83 | Ремонт В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| ТП-83 | Ремонт В-6 яч. 4 КТП-85 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| ТП-83 | Ремонт В-6 яч. 5 ТП-37 | СР | Янв | Янв | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-83 | Ремонт В-6 яч. 7 СВ | СР | Янв | Янв | Соб.сил | 8.7353 | 0 | 0 | 8.7353 | 2 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-38А | Ремонт В-6 яч.1 КТП-46 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5139 | 0 | 0 | 3.5139 | 2 | 1.161 | 0.35293
| ТП-37 | Техобслуживание В-6 яч. 1 Т-1 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-37 | Техобслуживание В-6 яч. 10 Т-2 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.1 РП-3 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.2 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.3 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.13 ТП-10 К-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.14 ТП-10 К-2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.16 Районная А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.1 ГПП 1646 | СР | Май | Май | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.2 ГРУ-Ф | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.10 КТП-103 Т-2 | СР | Май | Май | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.11 С/Н №3 | СР | Март | Март | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-15 | Техобслуживание В-6 яч.2 Т-Р ДСП-1,5 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| КТП-15А | Техобслуживание В-6 Т-1 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.1 Т-3 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.2 П/К №5 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.6 ТП-15 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 4.5139 | 0 | 0 | 4.5139 | 3 | 1.161 | 0.35293
| ТП-75 | Ремонт В-6 яч.4 КТП-148 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-75 | Ремонт В-6 яч.5 ГПП 1608 | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-75 | Техобслуживание В-6 яч.5А ТП-13 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-75 | Ремонт В-6 яч.6 ТП-11 | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-75 | Ремонт В-6 яч.10 ГПП 1628 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ТП-75 | Ремонт ШСВ-6 яч,1 | СР | Май | Май | Соб.сил | 9.7353 | 0 | 0 | 9.7353 | 3 | 5.1651 | 1.5702
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1655 ТП-46 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Техобслуживание Р-6 яч.№ 1653 ТП-37 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.2 ГПП яч.1005 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.3 КТП-123 ввод№1 | ТО2 | Окт | Окт | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.4 ТП-6 яч.6602 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.5 КТП-108 с1 яч.А1.3 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.6 Т-1 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.7 РП-1 яч.15 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.9 КТП-98 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.10 СВ | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.11 КТП-23 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.13 КТП-108 с2 яч.А2.3 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.14 ГПП яч.1629 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.15 КТП-123 ввод№2 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.16 Т-2 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.18 РП-1 яч.16 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ВЛ-6кВ опора№30 | Техобслуживание Реклоузера | ТО1 | Окт | Окт | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ТП-60 | Техобслуживание В-6 яч.8 КТП-101 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 4.4717 | 0 | 0 | 4.4717 | 2 | 1.8954 | 0.57621
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт приточной вентиляции с заменой колорифера для обогрева помещения АБ | кр | Апр | Окт | Конкурс | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Жилкино | Восстановление электромагнитной блокировки | кр | Апр | Окт | Конкурс | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС КПД | Восстановление электромагнитной блокировки | кр | Апр | Окт | Конкурс | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Знаменская | Восстановление электромагнитной блокировки | кр | Апр | Окт | Конкурс | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Партизанская | Восстановление электромагнитной блокировки | кр | Апр | Окт | Конкурс | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Луговая 110/10 кВ | Замена АВ-0.4 кВ ТСН-1,ТСН-2, САВ-0,4 | кр | Апр | Окт | Конкурс | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500-35кВ | Перемотка нетиповых двигателей автоматики охлаждения | КР | Авг | Авг | ИЭР | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220-6 кв | Доливка масла 95 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4831.1506 | 0 | 0 | 4831.1506 | 4550 | 215.6063 | 65.5443
| ПС 220-6 кв | Регенерация масла - 20 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 387.9279 | 0 | 0 | 387.9279 | 180 | 159.4539 | 48.474
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1741.0194 | 0 | 0 | 1741.0194 | 195 | 1185.5977 | 360.4217
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5282.4984 | 0 | 0 | 5282.4984 | 920 | 3293.327 | 1069.1714
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| Здание РДП ул.Безбокова, 38а | Ремонт крыльца со стороны ОКС | КР | Май | Июль | Конкурс | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Южная" | Ремонт аккумуляторной | КР | Янв | Апр | Конкурс | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Шелехово" | Ремонт фасада ГЩУ 110 кВ | КР | Май | Июль | Конкурс | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Мельниково" | Ремонт внутренних помещений ОПУ, ЗРУ | КР | Апр | Июль | Конкурс | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База Лермонтова, 120 АБК | Ремонт 3-х кабинетов с коридором второго этажа | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лермонтова, 120. Гаражные боксы №7-9 | Ремонт полов, стен, освещения. Замена ворот | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1127 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатом обследования | КР | Май | Июль | Конкурс | 2315 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Май | Июль | Конкурс | 1858 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Безбокова, 7а. Гаражные боксы | Ремонт полов, стен, освещения | КР | Апр | Июль | Конкурс | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление. ул.Безбокова, 38 | Ремонт карниза (парапета) с водосливами, ремонт отмостки. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База ул.Депутатская, 83 | Домик ОДУТ | КР | Май | Июнь | Конкурс | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул.Депутатская, 83 | Ремонт кровли над сл.ПС с ремонтом запасного выхода с металл. лестницей. | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление ул.Безбокова, 38 | Ремонт кабинетов №35,36 и 3-х туалетов | КР | Янв | Апр | Конкурс | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Депутатская, 83. Гаражные боксы №8, 9 | Ремонт полов, стен, освещения. Замена ворот | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1019 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ Байкальская | Ремонт помещений ОПУ | КР | Янв | Апр | Конкурс | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Баклаши" | Ремонт помещения с устройством сан. узла и душевой. | КР | Май | Июнь | Конкурс | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС ЮЭС | Ремонт комнат связи | КР | Май | Июнь | Конкурс | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЮЭС | Техобслуживание и ремонт зданий и сооружений | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2692.0553 | 0 | 0 | 2692.0553 | 517 | 1667.9872 | 507.0681
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| ПС 110кВ "Мельниково" | Ремонт ограждения | КР | Май | Июль | Конкурс | 1256 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Южная" | Ремонт кабельных каналов | КР | Май | Авг | Конкурс | 623 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ПФЛ | Замена сети водопровода | КР | Май | Июль | Конкурс | 468 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Безбокова, 7в | Ремонт и устройство ливневой канализации территории базы. | КР | Май | Июль | Конкурс | 827 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35кВ "КПД" | Ремонт ограждения | КР | Май | Июль | Конкурс | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35кВ "Ф. Байкал" | Ремонт ограждения | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Летняя | Замена емкости маслосборника | КР | Июнь | окт | Конкурс | 1498 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Спутник | Ремонт маслопроводов от Т-1,Т-2 с заводкой в маслосборник | КР | Май | Сент | Конкурс | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1619.7185 | 0 | 0 | 1619.7185 | 260 | 1042.7289 | 316.9896
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 965.9577 | 0 | 0 | 965.9577 | 450 | 395.6731 | 120.2846
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4214.5508 | 0 | 0 | 4214.5508 | 2050 | 1659.9316 | 504.6192
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1117.3975 | 0 | 0 | 1117.3975 | 400 | 550.1515 | 167.246
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 120339.5864 | 56672 | 0 | 63667.5864 | 25339.6 | 29340.4804 | 8987.506

## ВЭС план 2019 года
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и з/ч. | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 70.5511 | 0 | 0 | 70.5511 | 48.7076 | 16.7538 | 5.0897
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 20.9957 | 0 | 0 | 20.9957 | 17.6261 | 2.5845 | 0.78515
0 | 100306 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.9241 | 0 | 0 | 2.9241 | 2.018 | 0.69499 | 0.21113
0 | 100306 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4608 | 0 | 0 | 1.4608 | 0.34526 | 0.85558 | 0.25992
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-927 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 406.8681 | 0 | 0 | 406.8681 | 333.6187 | 56.1818 | 17.0676
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-927 | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 76.9 | 0 | 0 | 76.9 | 61.4545 | 11.8466 | 3.5989
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-564 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 198.703 | 0 | 0 | 198.703 | 162.9301 | 27.4376 | 8.3354
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-564 | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 46.14 | 0 | 0 | 46.14 | 36.8727 | 7.108 | 2.1593
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-636 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 123.0066 | 0 | 0 | 123.0066 | 100.8615 | 16.9852 | 5.16
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-636 | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 43.064 | 0 | 0 | 43.064 | 34.4145 | 6.6341 | 2.0154
0 | ВЛ-0,4 от КТП 678 с Оёк | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 274.3994 | 0 | 0 | 274.3994 | 224.9987 | 37.89 | 11.5107
0 | ВЛ-0,4 от КТП 1873 с Никольск | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 132.4687 | 0 | 0 | 132.4687 | 108.62 | 18.2917 | 5.5569
0 | ВЛ-0,4 от КТП 794 с Никольск | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 312.2476 | 0 | 0 | 312.2476 | 256.033 | 43.1162 | 13.0984
0 | ВЛ-0,4 от КТП 795 с Никольск | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 350.0958 | 0 | 0 | 350.0958 | 287.0672 | 48.3424 | 14.6861
0 | ВЛ-0,4 от КТП 548 д Московщина | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 302.7856 | 0 | 0 | 302.7856 | 248.2744 | 41.8097 | 12.7015
0 | ВЛ-0,4 от КТП 779 д.Рязановщина | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 274.3994 | 0 | 0 | 274.3994 | 224.9987 | 37.89 | 11.5107
0 | ВЛ-0,4 от КТП 780 д.Рязановщина | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 283.8615 | 0 | 0 | 283.8615 | 232.7572 | 39.1966 | 11.9077
0 | ВЛ-0,4 от КТП 543 д.Тайтура | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 274.3994 | 0 | 0 | 274.3994 | 224.9987 | 37.89 | 11.5107
0 | 100289 Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-610 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 82.678 | 0 | 0 | 82.678 | 65.6432 | 13.0656 | 3.9692
0 | 100289 Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-610 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.7529 | 0 | 0 | 1.7529 | 0.41431 | 1.0267 | 0.3119
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-625 Село | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 70.5511 | 0 | 0 | 70.5511 | 48.7076 | 16.7538 | 5.0897
0 | 100625 ВЛ-0,4кВ от КТП-625 Село | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.5974 | 0 | 0 | 12.5974 | 10.5757 | 1.5507 | 0.47109
0 | 100625 ВЛ-0,4кВ от КТП-625 Село | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 75.7882 | 0 | 0 | 75.7882 | 60.1729 | 11.9768 | 3.6385
0 | 100625 ВЛ-0,4кВ от КТП-625 Село | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8988 | 0 | 0 | 3.8988 | 2.6907 | 0.92665 | 0.28151
0 | 101094 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№881 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 89.5679 | 0 | 0 | 89.5679 | 71.1134 | 14.1544 | 4.3
0 | 101094 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№881 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4608 | 0 | 0 | 1.4608 | 0.34526 | 0.85558 | 0.25992
0 | 100596 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№596 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 96.4577 | 0 | 0 | 96.4577 | 76.5837 | 15.2432 | 4.6308
0 | 100596 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№596 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4608 | 0 | 0 | 1.4608 | 0.34526 | 0.85558 | 0.25992
0 | Верхний Кет ВЛ-0,4кВ от КТП-616 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 82.3096 | 0 | 0 | 82.3096 | 56.8255 | 19.5461 | 5.938
0 | Верхний Кет ВЛ-0,4кВ от КТП-616 | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.5974 | 0 | 0 | 12.5974 | 10.5757 | 1.5507 | 0.47109
0 | 100300 Верхний Кет ВЛ-0,4кВ от КТП-616 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 96.4577 | 0 | 0 | 96.4577 | 76.5837 | 15.2432 | 4.6308
0 | Верхний Кет ВЛ-0,4кВ от КТП-616 | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8988 | 0 | 0 | 3.8988 | 2.6907 | 0.92665 | 0.28151
0 | У-Балей ВЛ-0,4кВ от КТП №581 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 87.6198 | 0 | 0 | 87.6198 | 65.0795 | 17.2883 | 5.2521
0 | Горохово ВЛ-04 от КТП№624 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 47.0341 | 0 | 0 | 47.0341 | 32.4717 | 11.1692 | 3.3931
0 | Горохово ВЛ-04 от КТП№624 | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.3983 | 0 | 0 | 8.3983 | 7.0504 | 1.0338 | 0.31406
0 | Усть-Балей ВЛ-04 от КТП№588 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 88.1889 | 0 | 0 | 88.1889 | 60.8845 | 20.9423 | 6.3621
0 | Усть-Балей ВЛ-04 от КТП№588 | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.7966 | 0 | 0 | 16.7966 | 14.1009 | 2.0676 | 0.62812
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 297.8245 | 0 | 0 | 297.8245 | 232.4832 | 50.1163 | 15.225
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 167.8255 | 0 | 0 | 167.8255 | 140.7334 | 20.7795 | 6.3127
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | Регулировка провода сечением до 50 мм. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.1293 | 0 | 0 | 2.1293 | 0 | 1.6332 | 0.49615
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.75498 | 0 | 0 | 0.75498 | 0.10141 | 0.50128 | 0.15229
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.3811 | 0 | 0 | 11.3811 | 2.9579 | 6.4605 | 1.9626
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 240.181 | 0 | 0 | 240.181 | 187.4864 | 40.4164 | 12.2782
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 74.5891 | 0 | 0 | 74.5891 | 62.5482 | 9.2353 | 2.8056
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.823 | 0 | 0 | 6.823 | 4.7087 | 1.6216 | 0.49264
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.60885 | 0 | 0 | 0.60885 | 0.08178 | 0.40426 | 0.12281
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3295 | 0 | 0 | 12.3295 | 3.2044 | 6.9988 | 2.1262
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 240.181 | 0 | 0 | 240.181 | 187.4864 | 40.4164 | 12.2782
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 102.56 | 0 | 0 | 102.56 | 86.0037 | 12.6986 | 3.8577
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | Регулировка провода сечением до 50 мм. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9655 | 0 | 0 | 1.9655 | 0 | 1.5076 | 0.45799
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.60885 | 0 | 0 | 0.60885 | 0.08178 | 0.40426 | 0.12281
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.6556 | 0 | 0 | 2.6556 | 0.69019 | 1.5074 | 0.45795
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 784 Гаханы | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 336.2534 | 0 | 0 | 336.2534 | 262.481 | 56.5829 | 17.1895
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 784 Гаханы | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 149.1782 | 0 | 0 | 149.1782 | 125.0963 | 18.4706 | 5.6113
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 784 Гаханы | Регулировка провода сечением до 50 мм. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9311 | 0 | 0 | 3.9311 | 0 | 3.0151 | 0.91597
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 784 Гаханы | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.85239 | 0 | 0 | 0.85239 | 0.11449 | 0.56596 | 0.17194
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 784 Гаханы | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3295 | 0 | 0 | 12.3295 | 3.2044 | 6.9988 | 2.1262
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 671 Харат | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 413.1113 | 0 | 0 | 413.1113 | 322.4766 | 69.5162 | 21.1185
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 671 Харат | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 195.7964 | 0 | 0 | 195.7964 | 164.1889 | 24.2427 | 7.3648
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 671 Харат | Регулировка провода сечением до 50 мм. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.98277 | 0 | 0 | 0.98277 | 0 | 0.75378 | 0.22899
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 671 Харат | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0472 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.14066 | 0.69533 | 0.21124
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 671 Харат | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3295 | 0 | 0 | 12.3295 | 3.2044 | 6.9988 | 2.1262
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-633 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 134.5014 | 0 | 0 | 134.5014 | 104.9924 | 22.6332 | 6.8758
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-633 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 55.9418 | 0 | 0 | 55.9418 | 46.9111 | 6.9265 | 2.1042
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-651 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 76.8579 | 0 | 0 | 76.8579 | 59.9957 | 12.9332 | 3.929
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-651 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 37.2946 | 0 | 0 | 37.2946 | 31.2741 | 4.6177 | 1.4028
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-640 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 48.0362 | 0 | 0 | 48.0362 | 37.4973 | 8.0833 | 2.4556
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-640 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.3236 | 0 | 0 | 9.3236 | 7.8185 | 1.1544 | 0.3507
0 | 500932 ВЛ-04 Богол (743-744) | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 20.9957 | 0 | 0 | 20.9957 | 17.6261 | 2.5845 | 0.78515
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-535 Телецентр | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 57.6434 | 0 | 0 | 57.6434 | 44.9967 | 9.6999 | 2.9468
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-535 Телецентр | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 27.9709 | 0 | 0 | 27.9709 | 23.4556 | 3.4632 | 1.0521
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-535 Телецентр | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.9241 | 0 | 0 | 2.9241 | 2.018 | 0.69499 | 0.21113
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 329.2386 | 0 | 0 | 329.2386 | 227.3021 | 78.1846 | 23.7519
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 67.1863 | 0 | 0 | 67.1863 | 56.4035 | 8.2703 | 2.5125
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | Замена провода на СИП 3*50+1*70. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 37.6782 | 0 | 0 | 37.6782 | 29.8233 | 6.0246 | 1.8302
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.6965 | 0 | 0 | 11.6965 | 8.072 | 2.78 | 0.84453
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-602 | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.4904 | 0 | 0 | 6.4904 | 4.8207 | 1.2806 | 0.38904
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-719 | Установка деревянной приставки (без разработки грунта) ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.1662 | 0 | 0 | 17.1662 | 12.7604 | 3.3792 | 1.0266
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-720 | Установка деревянной приставки (без разработки грунта) ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 40.0545 | 0 | 0 | 40.0545 | 29.7743 | 7.8848 | 2.3953
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-682 | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.5974 | 0 | 0 | 12.5974 | 10.5757 | 1.5507 | 0.47109
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-682 | Установка деревянной приставки (без разработки грунта) ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9074 | 0 | 0 | 1.9074 | 1.4178 | 0.37547 | 0.11406
0 | ВЛ-04 от ТП -8-508 с.Чикан | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.9552 | 0 | 0 | 16.9552 | 13.4205 | 2.7111 | 0.82361
0 | ВЛ-04 от ТП -8-508 с.Чикан | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.304 | 0 | 0 | 12.304 | 9.8327 | 1.8955 | 0.57583
0 | ВЛ-04 от ТП -8-508 с.Чикан | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 21.3395 | 0 | 0 | 21.3395 | 5.5461 | 12.1134 | 3.68
0 | ВЛ-04 от ТП -8-552 с.Петрово | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 29.2066 | 0 | 0 | 29.2066 | 21.6932 | 5.7628 | 1.7507
0 | ВЛ-04 от ТП -8-552 с.Петрово | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.5874 | 0 | 0 | 7.5874 | 1.972 | 4.307 | 1.3084
0 | ВЛ-04 от ТП -8-554 с.Петрово | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 29.2066 | 0 | 0 | 29.2066 | 21.6932 | 5.7628 | 1.7507
0 | ВЛ-04 от ТП -8-554 с.Петрово | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.5874 | 0 | 0 | 7.5874 | 1.972 | 4.307 | 1.3084
0 | ВЛ-04 от ТП -8-550 д.Воробьево | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 38.9421 | 0 | 0 | 38.9421 | 28.9242 | 7.6837 | 2.3343
0 | ВЛ-04 от ТП -8-550 д.Воробьево | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.6905 | 0 | 0 | 5.6905 | 1.479 | 3.2302 | 0.98132
0 | ВЛ-04 от ТП -8-512 д.Усть-Илга | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 97.3554 | 0 | 0 | 97.3554 | 72.3105 | 19.2092 | 5.8356
0 | ВЛ-04 от ТП -8-512 д.Усть-Илга | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3295 | 0 | 0 | 12.3295 | 3.2044 | 6.9988 | 2.1262
0 | ВЛ-04 от ТП -8-577 с.Тимошино | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 29.2006 | 0 | 0 | 29.2006 | 23.1131 | 4.6691 | 1.4184
0 | ВЛ-04 от ТП -8-577 с.Тимошино | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.228 | 0 | 0 | 9.228 | 7.3745 | 1.4216 | 0.43187
0 | ВЛ-04 от ТП -8-577 с.Тимошино | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 21.3395 | 0 | 0 | 21.3395 | 5.5461 | 12.1134 | 3.68
0 | ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | Замена металической траверсы на одностоечной ж/б опоре ВЛ. 10кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 14.1932 | 0 | 0 | 14.1932 | 11.2562 | 2.2527 | 0.68434
0 | ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | Замена штыревого изолятора без замены крюка | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.6311 | 0 | 0 | 4.6311 | 3.0865 | 1.1847 | 0.35989
0 | ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно | 3261 Ремонт ряжа ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 27.8681 | 0 | 0 | 27.8681 | 16.9484 | 8.3753 | 2.5444
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 435.0289 | 0 | 0 | 435.0289 | 353.9376 | 62.1964 | 18.8948
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Ремонт провода АС-50 на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 217.8468 | 0 | 0 | 217.8468 | 181.2845 | 28.0431 | 8.5193
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена стекляного изолятора в подвеске ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.3216 | 0 | 0 | 5.3216 | 1.7181 | 2.7639 | 0.83964
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена штыревого изолятора без замены крюка | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5437 | 0 | 0 | 1.5437 | 1.0288 | 0.39489 | 0.11996
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 21.3395 | 0 | 0 | 21.3395 | 5.5461 | 12.1134 | 3.68
0 | ВЛ-10кВ Черемушки-Захал | Устройство поверхностного ж/б фундамента | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 169.9969 | 0 | 0 | 169.9969 | 151.0829 | 14.5069 | 4.4071
0 | ВЛ-10кВ Черемушки-Захал | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.0716 | 0 | 0 | 17.0716 | 4.4369 | 9.6907 | 2.944
0 | ВЛ-10 кВ Эл.кот.-Ользоны | Устройство поверхностного ж/б фундамента | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 169.9969 | 0 | 0 | 169.9969 | 151.0829 | 14.5069 | 4.4071
0 | ВЛ-10 кВ Эл.кот.-Ользоны | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.3811 | 0 | 0 | 11.3811 | 2.9579 | 6.4605 | 1.9626
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Наумовка | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.4481 | 0 | 0 | 11.4481 | 9.3141 | 1.6367 | 0.49723
0 | ВЛ-10кВ Ользоны-Загатуй Б | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 45.7925 | 0 | 0 | 45.7925 | 37.2566 | 6.547 | 1.9889
0 | ВЛ-10кВ Ользоны-Загатуй Б | Устройство поверхностного ж/б фундамента | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 271.9951 | 0 | 0 | 271.9951 | 241.7326 | 23.2111 | 7.0514
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Васильевск | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.4481 | 0 | 0 | 11.4481 | 9.3141 | 1.6367 | 0.49723
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Васильевск | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.0354 | 0 | 0 | 9.0354 | 7.8543 | 0.9059 | 0.27521
0 | 300357 ВЛ-10кВ Хогот-Половинка | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 45.7925 | 0 | 0 | 45.7925 | 37.2566 | 6.547 | 1.9889
0 | 300357 ВЛ-10кВ Хогот-Половинка | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.0354 | 0 | 0 | 9.0354 | 7.8543 | 0.9059 | 0.27521
0 | 300358 ВЛ-10кВ Хогот-Васильевск | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 194.6182 | 0 | 0 | 194.6182 | 158.3405 | 27.8247 | 8.453
0 | ВЛ-10 кВ Бирюлька-Б.Тарель ( по осн.Поселок) | Устройство поверхностного ж/б фундамента | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 135.9975 | 0 | 0 | 135.9975 | 120.8663 | 11.6055 | 3.5257
0 | Ирхидей отп.Труд оп.№1 ОР-6-067. оп.№135 СР-6-050. оп.№168 СР-6-049. отп.Абрамовка оп.№3 ОР-6-057 | Замена линейного разъединителя РЛК-10.IV/400УХЛ1 с приводом | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 36.4917 | 0 | 0 | 36.4917 | 29.4657 | 5.389 | 1.6371
0 | Поселок оп.№11 ОР-6-090П | Замена ЛР РЛК-10.IV/400УХЛ1 с приводом | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1229 | 0 | 0 | 9.1229 | 7.3664 | 1.3472 | 0.40928
0 | Рассвет оп.№281 СР-6-044 | Замена ЛР РЛК-10.IV/400УХЛ1 с приводом | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1229 | 0 | 0 | 9.1229 | 7.3664 | 1.3472 | 0.40928
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.2982 | 0 | 0 | 4.2982 | 3.5284 | 0.59048 | 0.17938
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | Замена траверсы на А образной опоре ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 25.8012 | 0 | 0 | 25.8012 | 23.106 | 2.0672 | 0.628
0 | ВЛ-10кВ Юголок-МТМ | Замена деревянного подкоса на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.2982 | 0 | 0 | 4.2982 | 3.5284 | 0.59048 | 0.17938
0 | ВЛ-10кВ Юголок-МТМ | Замена траверсы на А образной опоре ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.6004 | 0 | 0 | 8.6004 | 7.702 | 0.68907 | 0.20933
0 | ВЛ-10кВ Игжей-АБЗ | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.4481 | 0 | 0 | 11.4481 | 9.3141 | 1.6367 | 0.49723
0 | ВЛ-10 Жигалово-Грузновка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 42.1873 | 0 | 0 | 42.1873 | 31.3346 | 8.324 | 2.5288
0 | ВЛ-10 Жигалово-Грузновка | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.5974 | 0 | 0 | 16.5974 | 4.3137 | 9.4215 | 2.8622
0 | ВЛ-10 Знаменка-Тыпта | 2075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 145.7383 | 0 | 0 | 145.7383 | 122.3443 | 17.943 | 5.451
0 | ВЛ-10 Знаменка-Тыпта | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 45.7925 | 0 | 0 | 45.7925 | 37.2566 | 6.547 | 1.9889
0 | ВЛ-10 Знаменка-Тыпта | Устройство поверхностного ж/б фундамента | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 135.9975 | 0 | 0 | 135.9975 | 120.8663 | 11.6055 | 3.5257
0 | ВЛ-10 Знаменка-Тыпта | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.0924 | 0 | 0 | 12.0924 | 3.1428 | 6.8642 | 2.0853
0 | ВЛ-10 Тимошино-Поселок | 2075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 267.1869 | 0 | 0 | 267.1869 | 224.2979 | 32.8955 | 9.9934
0 | ВЛ-10 Тимошино-Поселок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 91.585 | 0 | 0 | 91.585 | 74.5132 | 13.094 | 3.9779
0 | ВЛ-10 Тимошино-Поселок | Устройство поверхностного ж/б фундамента | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 237.9957 | 0 | 0 | 237.9957 | 211.5161 | 20.3097 | 6.1699
0 | ВЛ-10 Тимошино-Поселок | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 21.3395 | 0 | 0 | 21.3395 | 5.5461 | 12.1134 | 3.68
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.3643 | 0 | 0 | 9.3643 | 4.9988 | 3.3484 | 1.0172
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | 2075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 36.4346 | 0 | 0 | 36.4346 | 30.5861 | 4.4858 | 1.3627
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 49.8321 | 0 | 0 | 49.8321 | 36.8264 | 9.9753 | 3.0304
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | Замена стекляного изолятора в подвеске на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.7429 | 0 | 0 | 9.7429 | 6.1936 | 2.7223 | 0.82701
0 | ВЛ-35 Новая Уда-Молька | Замена траверс 2шт. на опоре "ласточкин хвост" | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 35.7861 | 0 | 0 | 35.7861 | 25.1569 | 8.1525 | 2.4767
0 | ВЛ-35 Игжей-Усть-Уда | Замена стекляного изолятора в подвеске на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.4953 | 0 | 0 | 6.4953 | 4.1291 | 1.8149 | 0.55134
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | Расчистка густой трасы вручную. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 137.7695 | 0 | 0 | 137.7695 | 1.5151 | 104.5061 | 31.7482
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 42.679 | 0 | 0 | 42.679 | 11.0923 | 24.2268 | 7.3599
0 | ВЛ-110кВ Урик- Усть-Орда | Расчистка густой трасы вручную. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 137.7695 | 0 | 0 | 137.7695 | 1.5151 | 104.5061 | 31.7482
0 | ВЛ-110кВ Урик- Усть-Орда | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.4842 | 0 | 0 | 9.4842 | 2.465 | 5.3837 | 1.6355
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы измельчителя (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5410.9161 | 0 | 0 | 5410.9161 | 3896.5909 | 1161.4766 | 352.8486
0 | ВЛ-0,4 кВ Оекский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 3768.7315 | 3768.7315 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Эхирит-Булагатский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 3647.1344 | 3647.1344 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Баяндаевский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2576.8072 | 2576.8072 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Качугский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1619.6073 | 1619.6073 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Осинский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2570.2844 | 2570.2844 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Усть-Удинский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 369.367 | 369.367 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Прибайкальский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 04кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2240.9305 | 2240.9305 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Баяндаевский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1505.2145 | 1505.2145 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Качугский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1117.6419 | 1117.6419 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Осинский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 824.6017 | 824.6017 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Усть-Удинский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1895.0262 | 1895.0262 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Жигаловский РЭС | Замена ж/б опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2670.4633 | 2670.4633 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-35 кВ Качугский РЭС | Замена АП-образной деревянной опоры на ВЛ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 817.7868 | 817.7868 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-35 кВ Осинский РЭС | Замена АП-образной деревянной опоры на ВЛ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 4658.464 | 4658.464 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-35 кВ Жигаловский РЭС | Замена АП-образной деревянной опоры на ВЛ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1285.0935 | 1285.0935 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
0 | КТП и ВЛ 0,4 | 4420 Замена неисправных счетчиков РИМ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2886.3636 | 0 |  | 2886.3636 | 2886.3636 | 0 | 0
0 | КТП и ВЛ 0,4 | Ремонт приборов учета | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2711.212 | 2711.212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КТП-671 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП-671 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП-671 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП-671 | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.5378 | 0 |  | 11.5378 | 10.1614 | 1.0557 | 0.32071
0 | КТП-671 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.7491 | 0 |  | 6.7491 | 0.39878 | 4.8706 | 1.4797
0 | КТП-671 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8505 | 0 |  | 3.8505 | 0.3963 | 2.6494 | 0.80486
0 | КТП-671 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8969 | 0 |  | 11.8969 | 11.0045 | 0.68446 | 0.20794
0 | КТП-671 | Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.954 | 0 |  | 1.954 | 1.5238 | 0.32991 | 0.10022
0 | КТП-671 | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.1368 | 0 |  | 5.1368 | 2.7154 | 1.8572 | 0.56421
0 | КТП-671 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0624 | 0 |  | 4.0624 | 3.1912 | 0.66819 | 0.20299
0 | КТП-671 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.4992 | 0 |  | 5.4992 | 3.3118 | 1.6777 | 0.50967
0 | КТП-671 | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0025 | 0 |  | 1.0025 | 0.14484 | 0.65779 | 0.19983
0 | КТП-671 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.1763 | 0 |  | 13.1763 | 12.0737 | 0.84574 | 0.25693
0 | КТП-671 | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.2093 | 0 |  | 12.2093 | 11.4741 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП-671 | Востановление надписи на оборудовании КТП по трафарету. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.10541 | 0 |  | 0.10541 | 0.033001 | 0.055539 | 0.016872
0 | КТП-899 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП-899 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП-899 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП-899 | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.5378 | 0 |  | 11.5378 | 10.1614 | 1.0557 | 0.32071
0 | КТП-899 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.7491 | 0 |  | 6.7491 | 0.39878 | 4.8706 | 1.4797
0 | КТП-899 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8505 | 0 |  | 3.8505 | 0.3963 | 2.6494 | 0.80486
0 | КТП-899 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8969 | 0 |  | 11.8969 | 11.0045 | 0.68446 | 0.20794
0 | КТП-899 | Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.954 | 0 |  | 1.954 | 1.5238 | 0.32991 | 0.10022
0 | КТП-899 | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.1368 | 0 |  | 5.1368 | 2.7154 | 1.8572 | 0.56421
0 | КТП-899 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0624 | 0 |  | 4.0624 | 3.1912 | 0.66819 | 0.20299
0 | КТП-899 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.4992 | 0 |  | 5.4992 | 3.3118 | 1.6777 | 0.50967
0 | КТП-899 | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0025 | 0 |  | 1.0025 | 0.14484 | 0.65779 | 0.19983
0 | КТП-899 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП-899 | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.2093 | 0 |  | 12.2093 | 11.4741 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП-899 | Востановление надписи на оборудовании КТП по трафарету. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.10541 | 0 |  | 0.10541 | 0.033001 | 0.055539 | 0.016872
0 | КТП-823 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП-823 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП-823 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП-823 | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.5378 | 0 |  | 11.5378 | 10.1614 | 1.0557 | 0.32071
0 | КТП-823 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.4994 | 0 |  | 4.4994 | 0.26585 | 3.2471 | 0.98644
0 | КТП-823 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8505 | 0 |  | 3.8505 | 0.3963 | 2.6494 | 0.80486
0 | КТП-823 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8969 | 0 |  | 11.8969 | 11.0045 | 0.68446 | 0.20794
0 | КТП-823 | Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.954 | 0 |  | 1.954 | 1.5238 | 0.32991 | 0.10022
0 | КТП-823 | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.1368 | 0 |  | 5.1368 | 2.7154 | 1.8572 | 0.56421
0 | КТП-823 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0624 | 0 |  | 4.0624 | 3.1912 | 0.66819 | 0.20299
0 | КТП-823 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.8331 | 0 |  | 1.8331 | 1.1039 | 0.55923 | 0.16989
0 | КТП-823 | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0025 | 0 |  | 1.0025 | 0.14484 | 0.65779 | 0.19983
0 | КТП-823 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.5684 | 0 |  | 17.5684 | 16.0982 | 1.1277 | 0.34258
0 | КТП-823 | Востановление надписи на оборудовании по трафарету. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.10541 | 0 |  | 0.10541 | 0.033001 | 0.055539 | 0.016872
0 | КТП-829 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП-829 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП-829 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП-829 | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.5378 | 0 |  | 11.5378 | 10.1614 | 1.0557 | 0.32071
0 | КТП-829 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.7491 | 0 |  | 6.7491 | 0.39878 | 4.8706 | 1.4797
0 | КТП-829 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8505 | 0 |  | 3.8505 | 0.3963 | 2.6494 | 0.80486
0 | КТП-829 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8969 | 0 |  | 11.8969 | 11.0045 | 0.68446 | 0.20794
0 | КТП-829 | Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.954 | 0 |  | 1.954 | 1.5238 | 0.32991 | 0.10022
0 | КТП-829 | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.1368 | 0 |  | 5.1368 | 2.7154 | 1.8572 | 0.56421
0 | КТП-829 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0624 | 0 |  | 4.0624 | 3.1912 | 0.66819 | 0.20299
0 | КТП-829 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6661 | 0 |  | 3.6661 | 2.2079 | 1.1185 | 0.33978
0 | КТП-829 | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0025 | 0 |  | 1.0025 | 0.14484 | 0.65779 | 0.19983
0 | КТП-829 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП-829 | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.2093 | 0 |  | 12.2093 | 11.4741 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП-829 | Востановление надписи на оборудовании по трафарету. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.10541 | 0 |  | 0.10541 | 0.033001 | 0.055539 | 0.016872
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.2541 | 0 |  | 3.2541 | 1.5963 | 1.2716 | 0.38629
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0791 | 0 |  | 3.0791 | 0.385 | 2.0664 | 0.62775
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2497 | 0 |  | 2.2497 | 0.13293 | 1.6235 | 0.49322
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4507 | 0 |  | 3.4507 | 1.2512 | 1.687 | 0.5125
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5402 | 0 |  | 1.5402 | 0.15852 | 1.0597 | 0.32194
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.3484 | 0 |  | 6.3484 | 5.6791 | 0.51335 | 0.15595
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 15.4105 | 0 |  | 15.4105 | 8.1461 | 5.5717 | 1.6926
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7253 | 0 |  | 3.7253 | 3.1497 | 0.44153 | 0.13413
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4665 | 0 |  | 1.4665 | 0.88315 | 0.44739 | 0.13591
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6708 | 0 |  | 1.6708 | 0.2414 | 1.0963 | 0.33305
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.1763 | 0 |  | 13.1763 | 12.0737 | 0.84574 | 0.25693
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.2541 | 0 |  | 3.2541 | 1.5963 | 1.2716 | 0.38629
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2497 | 0 |  | 2.2497 | 0.13293 | 1.6235 | 0.49322
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4507 | 0 |  | 3.4507 | 1.2512 | 1.687 | 0.5125
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0268 | 0 |  | 1.0268 | 0.10568 | 0.7065 | 0.21463
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 15.4105 | 0 |  | 15.4105 | 8.1461 | 5.5717 | 1.6926
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7253 | 0 |  | 3.7253 | 3.1497 | 0.44153 | 0.13413
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.9329 | 0 |  | 2.9329 | 1.7663 | 0.89477 | 0.27183
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3391 | 0 |  | 2.3391 | 0.33795 | 1.5348 | 0.46627
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.1046 | 0 |  | 6.1046 | 5.7371 | 0.28191 | 0.085644
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.1694 | 0 |  | 2.1694 | 1.0642 | 0.84771 | 0.25753
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2497 | 0 |  | 2.2497 | 0.13293 | 1.6235 | 0.49322
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4507 | 0 |  | 3.4507 | 1.2512 | 1.687 | 0.5125
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0268 | 0 |  | 1.0268 | 0.10568 | 0.7065 | 0.21463
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 15.4105 | 0 |  | 15.4105 | 8.1461 | 5.5717 | 1.6926
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7253 | 0 |  | 3.7253 | 3.1497 | 0.44153 | 0.13413
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.9329 | 0 |  | 2.9329 | 1.7663 | 0.89477 | 0.27183
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Приварка замка на КТП 10/0,4кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3391 | 0 |  | 2.3391 | 0.33795 | 1.5348 | 0.46627
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.1046 | 0 |  | 6.1046 | 5.7371 | 0.28191 | 0.085644
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0791 | 0 |  | 3.0791 | 0.385 | 2.0664 | 0.62775
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3498 | 0 |  | 2.3498 | 2.1506 | 0.15272 | 0.046397
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.1248 | 0 |  | 1.1248 | 0.066463 | 0.81177 | 0.24661
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9253 | 0 |  | 1.9253 | 0.19815 | 1.3247 | 0.40243
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. 0,4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 23.7939 | 0 |  | 23.7939 | 22.0091 | 1.3689 | 0.41587
0 | 100588 Еловка КТП-588 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4665 | 0 |  | 1.4665 | 0.88315 | 0.44739 | 0.13591
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Востановление надписи на оборудовании без трафарета. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.50365 | 0 |  | 0.50365 | 0.033001 | 0.36099 | 0.10967
0 | 100599 Еловка КТП-599 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | 100599 Еловка КТП-599 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | 100599 Еловка КТП-599 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 100599 Еловка КТП-599 | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0791 | 0 |  | 3.0791 | 0.385 | 2.0664 | 0.62775
0 | 100599 Еловка КТП-599 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6873 | 0 |  | 1.6873 | 0.099695 | 1.2177 | 0.36991
0 | 100599 Еловка КТП-599 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0624 | 0 |  | 4.0624 | 3.1912 | 0.66819 | 0.20299
0 | 100599 Еловка КТП-599 | АКЗ оборудования ПС и КТП (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.92951 | 0 |  | 0.92951 | 0.34621 | 0.44739 | 0.13591
0 | 100599 Еловка КТП-599 | Востановление надписи на оборудовании без трафарета. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.50365 | 0 |  | 0.50365 | 0.033001 | 0.36099 | 0.10967
0 | 100616 Сайгуты КТП-616 Зерноток | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | 100616 Сайгуты КТП-616 Зерноток | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | 100616 Сайгуты КТП-616 Зерноток | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.5378 | 0 |  | 11.5378 | 10.1614 | 1.0557 | 0.32071
0 | 100616 Сайгуты КТП-616 Зерноток | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0847 | 0 |  | 1.0847 | 0.53209 | 0.42385 | 0.12876
0 | 100616 Сайгуты КТП-616 Зерноток | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0268 | 0 |  | 1.0268 | 0.10568 | 0.7065 | 0.21463
0 | 100616 Сайгуты КТП-616 Зерноток | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8969 | 0 |  | 11.8969 | 11.0045 | 0.68446 | 0.20794
0 | 100616 Сайгуты КТП-616 Зерноток | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.3921 | 0 |  | 4.3921 | 4.0246 | 0.28191 | 0.085644
0 | 100594 Быково КТП-594 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | 100594 Быково КТП-594 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | 100594 Быково КТП-594 | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0791 | 0 |  | 3.0791 | 0.385 | 2.0664 | 0.62775
0 | 100594 Быково КТП-594 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9253 | 0 |  | 1.9253 | 0.19815 | 1.3247 | 0.40243
0 | 100594 Быково КТП-594 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8969 | 0 |  | 11.8969 | 11.0045 | 0.68446 | 0.20794
0 | 100594 Быково КТП-594 | Ремонт защитного козырька над трансф-ром | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3749 | 0 |  | 2.3749 | 1.6074 | 0.58871 | 0.17885
0 | 100594 Быково КТП-594 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4665 | 0 |  | 1.4665 | 0.88315 | 0.44739 | 0.13591
0 | 100585 Горохово КТП-585 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | 100585 Горохово КТП-585 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | 100585 Горохово КТП-585 | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0791 | 0 |  | 3.0791 | 0.385 | 2.0664 | 0.62775
0 | 100585 Горохово КТП-585 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.567 | 0 |  | 2.567 | 0.2642 | 1.7662 | 0.53657
0 | 100585 Горохово КТП-585 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8969 | 0 |  | 11.8969 | 11.0045 | 0.68446 | 0.20794
0 | 100585 Горохово КТП-585 | Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.954 | 0 |  | 1.954 | 1.5238 | 0.32991 | 0.10022
0 | 100585 Горохово КТП-585 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4665 | 0 |  | 1.4665 | 0.88315 | 0.44739 | 0.13591
0 | 100585 Горохово КТП-585 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.5378 | 0 |  | 11.5378 | 10.1614 | 1.0557 | 0.32071
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.1694 | 0 |  | 2.1694 | 1.0642 | 0.84771 | 0.25753
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5402 | 0 |  | 1.5402 | 0.15852 | 1.0597 | 0.32194
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.9485 | 0 |  | 5.9485 | 5.5023 | 0.34223 | 0.10397
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.8619 | 0 |  | 5.8619 | 4.5715 | 0.98972 | 0.30067
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Ремонт фундамента КТП 10/0,4 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.8766 | 0 |  | 16.8766 | 13.4446 | 2.6323 | 0.79967
0 | 101094 Горохово КТП-881 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4665 | 0 |  | 1.4665 | 0.88315 | 0.44739 | 0.13591
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена автоматического выключателя 16-63 А. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.5807 | 0 |  | 2.5807 | 2.2131 | 0.28191 | 0.085644
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Востановление надписи на оборудовании без трафарета. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.50365 | 0 |  | 0.50365 | 0.033001 | 0.36099 | 0.10967
0 | 200514 КТП-250 д.Грузновка | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 200514 КТП-250 д.Грузновка | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.639 | 0 |  | 6.639 | 1.7255 | 3.7686 | 1.1449
0 | 200521 КТП-160 д.Д.Закора | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 200521 КТП-160 д.Д.Закора | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.5874 | 0 |  | 7.5874 | 1.972 | 4.307 | 1.3084
0 | 200532 КТП-160 д.Н.Слобода | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 200532 КТП-160 д.Н.Слобода | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3711 | 0 |  | 2.3711 | 0.61624 | 1.3459 | 0.40888
0 | 200559 КТП-100 с.Тимошино | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 200559 КТП-100 с.Тимошино | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.5358 | 0 |  | 8.5358 | 2.2185 | 4.8454 | 1.472
0 | 200560 КТП-100 д.Захарово | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 200560 КТП-100 д.Захарово | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3295 | 0 |  | 12.3295 | 3.2044 | 6.9988 | 2.1262
0 | 200524 КТП-250 д.Д.Закора | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 200524 КТП-250 д.Д.Закора | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3295 | 0 |  | 12.3295 | 3.2044 | 6.9988 | 2.1262
0 | 200529 КТП-160 д.Тыпта | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | 200529 КТП-160 д.Тыпта | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.1132 | 0 |  | 7.1132 | 1.8487 | 4.0378 | 1.2267
0 | КТП№670 Харат | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП№670 Харат | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6271 | 0 |  | 1.6271 | 0.79814 | 0.63578 | 0.19315
0 | КТП№670 Харат | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6873 | 0 |  | 1.6873 | 0.099695 | 1.2177 | 0.36991
0 | КТП№670 Харат | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0804 | 0 |  | 3.0804 | 0.31704 | 2.1195 | 0.64389
0 | КТП№670 Харат | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8526 | 0 |  | 3.8526 | 2.0365 | 1.3929 | 0.42316
0 | КТП№670 Харат | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.64937 | 0 |  | 0.64937 | 0.10195 | 0.41987 | 0.12755
0 | КТП№670 Харат | АКЗ оборудования ПС и КТП (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.92951 | 0 |  | 0.92951 | 0.34621 | 0.44739 | 0.13591
0 | КТП№670 Харат | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.2093 | 0 |  | 12.2093 | 11.4741 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП№670 Харат | 5964 Ремонт рубильника до 400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.073269 | 0 |  | 0.073269 | 0.015711 | 0.044147 | 0.013411
0 | КТП№670 Харат | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.3811 | 0 |  | 11.3811 | 2.9579 | 6.4605 | 1.9626
0 | КТП№784 Гаханы | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0847 | 0 |  | 1.0847 | 0.53209 | 0.42385 | 0.12876
0 | КТП№784 Гаханы | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3498 | 0 |  | 2.3498 | 2.1506 | 0.15272 | 0.046397
0 | КТП№784 Гаханы | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.2322 | 0 |  | 4.2322 | 3.786 | 0.34223 | 0.10397
0 | КТП№784 Гаханы | Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.1561 | 0 |  | 1.1561 | 0.62562 | 0.40687 | 0.1236
0 | КТП№784 Гаханы | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8526 | 0 |  | 3.8526 | 2.0365 | 1.3929 | 0.42316
0 | КТП№784 Гаханы | АКЗ оборудования ПС и КТП (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.92951 | 0 |  | 0.92951 | 0.34621 | 0.44739 | 0.13591
0 | КТП№784 Гаханы | 5744 Замена автомата | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП№784 Гаханы | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.6556 | 0 |  | 2.6556 | 0.69019 | 1.5074 | 0.45795
0 | КТП№671 Харат | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0847 | 0 |  | 1.0847 | 0.53209 | 0.42385 | 0.12876
0 | КТП№671 Харат | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3498 | 0 |  | 2.3498 | 2.1506 | 0.15272 | 0.046397
0 | КТП№671 Харат | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.2322 | 0 |  | 4.2322 | 3.786 | 0.34223 | 0.10397
0 | КТП№671 Харат | Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3122 | 0 |  | 2.3122 | 1.2512 | 0.81373 | 0.24721
0 | КТП№671 Харат | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8526 | 0 |  | 3.8526 | 2.0365 | 1.3929 | 0.42316
0 | КТП№671 Харат | АКЗ оборудования ПС и КТП (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.92951 | 0 |  | 0.92951 | 0.34621 | 0.44739 | 0.13591
0 | КТП№671 Харат | 5744 Замена автомата | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.7842 | 0 |  | 8.7842 | 8.0491 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП№671 Харат | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.6556 | 0 |  | 2.6556 | 0.69019 | 1.5074 | 0.45795
0 | КТП№537 Кударейка | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП№537 Кударейка | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6271 | 0 |  | 1.6271 | 0.79814 | 0.63578 | 0.19315
0 | КТП№537 Кударейка | Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3094 | 0 |  | 2.3094 | 0.28875 | 1.5498 | 0.47082
0 | КТП№537 Кударейка | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5402 | 0 |  | 1.5402 | 0.15852 | 1.0597 | 0.32194
0 | КТП№537 Кударейка | Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8526 | 0 |  | 3.8526 | 2.0365 | 1.3929 | 0.42316
0 | КТП№537 Кударейка | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.64937 | 0 |  | 0.64937 | 0.10195 | 0.41987 | 0.12755
0 | КТП№537 Кударейка | АКЗ оборудования ПС и КТП (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.92951 | 0 |  | 0.92951 | 0.34621 | 0.44739 | 0.13591
0 | КТП№537 Кударейка | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.2093 | 0 |  | 12.2093 | 11.4741 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП№537 Кударейка | 5964 Ремонт рубильника до 400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.073269 | 0 |  | 0.073269 | 0.015711 | 0.044147 | 0.013411
0 | КТП№537 Кударейка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.5874 | 0 |  | 7.5874 | 1.972 | 4.307 | 1.3084
0 | КТП 700593 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4665 | 0 |  | 1.4665 | 0.88315 | 0.44739 | 0.13591
0 | КТП 700059 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.4665 | 0 |  | 1.4665 | 0.88315 | 0.44739 | 0.13591
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.2821 | 0 |  | 7.2821 | 5.419 | 1.429 | 0.43413
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 55.1237 | 0 |  | 55.1237 | 44.4651 | 8.1751 | 2.4835
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.1761 | 0 |  | 5.1761 | 1.8769 | 2.5305 | 0.76874
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.86583 | 0 |  | 0.86583 | 0.13593 | 0.55983 | 0.17007
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6498 | 0 |  | 1.6498 | 0.99354 | 0.50331 | 0.1529
0 | КТП- 533 с.Пивовариха | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.2093 | 0 |  | 12.2093 | 11.4741 | 0.56383 | 0.17129
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4507 | 0 |  | 3.4507 | 1.2512 | 1.687 | 0.5125
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.43292 | 0 |  | 0.43292 | 0.067964 | 0.27992 | 0.085036
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.73323 | 0 |  | 0.73323 | 0.44158 | 0.22369 | 0.067957
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.3921 | 0 |  | 4.3921 | 4.0246 | 0.28191 | 0.085644
0 | КТП- 516 с.Пивовариха | Замена автомат-кого выключателя от 300-400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.1046 | 0 |  | 6.1046 | 5.7371 | 0.28191 | 0.085644
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9852 | 0 |  | 3.9852 | 2.9998 | 0.75579 | 0.2296
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.6411 | 0 |  | 3.6411 | 2.7095 | 0.71452 | 0.21707
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4091 | 0 |  | 3.4091 | 2.4822 | 0.71088 | 0.21596
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1873 | 0 |  | 9.1873 | 7.4109 | 1.3625 | 0.41392
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.4507 | 0 |  | 3.4507 | 1.2512 | 1.687 | 0.5125
0 | ПС 35/10 Захал | Текущий ремонт | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9738 | 0 |  | 1.9738 | 1.9738 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Черемушки | ПС 35/10 Черемушки | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.4448 | 0 |  | 5.4448 | 5.4448 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Харат | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.5857 | 0 |  | 4.5857 | 2.1598 | 1.8607 | 0.56526
0 | ПС 35/10 Харат | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9604 | 0 |  | 1.9604 | 0.27432 | 1.2932 | 0.39287
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | Капремонт масляного выключателя 10 кВ типа ВМГ | КР | Янв | Дек | ВЭС | 19.9155 | 0 |  | 19.9155 | 2.5984 | 13.2821 | 4.035
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | 7080 Ср. ремонт высоковольтного бакового масляного выключателя ВТ-35-630-12,5 с пружинным или электромагнитным приводом | СР | Янв | Дек | ВЭС | 13.6277 | 0 |  | 13.6277 | 0.6264 | 9.9719 | 3.0294
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | 7140 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) | СР | Янв | Дек | ВЭС | 26.3151 | 0 |  | 26.3151 | 0.7259 | 19.6267 | 5.9625
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | 7150 Кап.(средний) ремонт разъединителя 10кВ типа РВЗ - 10 | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1.3753 | 0 |  | 1.3753 | 0.084946 | 0.98972 | 0.30067
0 | ПС 35/10 Васильевск | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.5857 | 0 |  | 4.5857 | 2.1598 | 1.8607 | 0.56526
0 | ПС 35/10 Васильевск | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.8813 | 0 |  | 5.8813 | 0.82296 | 3.8797 | 1.1786
0 | ПС 35/10 Васильевск | 7810 Текущий ремонт разъединителя 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 18.8438 | 0 |  | 18.8438 | 1.4236 | 13.3612 | 4.059
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | 7720 Текущий ремонт выключателя типа ВМГ-10, ВМГ-133 с пружинным приводом. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.839 | 0 |  | 4.839 | 0.21508 | 3.5465 | 1.0774
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.5857 | 0 |  | 4.5857 | 2.1598 | 1.8607 | 0.56526
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9604 | 0 |  | 1.9604 | 0.27432 | 1.2932 | 0.39287
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | 7810 Текущий ремонт разъединителя 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 18.8438 | 0 |  | 18.8438 | 1.4236 | 13.3612 | 4.059
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | Капремонт масляного выключателя 10 кВ типа ВМГ | КР | Янв | Дек | ВЭС | 19.9155 | 0 |  | 19.9155 | 2.5984 | 13.2821 | 4.035
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | 7080 Ср. ремонт высоковольтного бакового масляного выключателя ВТ-35-630-12,5 с пружинным или электромагнитным приводом | СР | Янв | Дек | ВЭС | 9.0852 | 0 |  | 9.0852 | 0.4176 | 6.648 | 2.0196
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | 7140 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) | СР | Янв | Дек | ВЭС | 6.5788 | 0 |  | 6.5788 | 0.18148 | 4.9067 | 1.4906
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | 7150 Кап.(средний) ремонт разъединителя 10кВ типа РВЗ - 10 | КР | Янв | Дек | ВЭС | 17.8794 | 0 |  | 17.8794 | 1.1043 | 12.8664 | 3.9087
0 | ПС 35/10 Молька | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1714 | 0 |  | 9.1714 | 4.3195 | 3.7213 | 1.1305
0 | ПС 35/10 Молька | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.8417 | 0 |  | 7.8417 | 1.0973 | 5.1729 | 1.5715
0 | ПС 110/6 Электрокотельная | Ремонт ПС 110/6 Электрокотельная | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 160.1769 | 0 |  | 160.1769 | 160.1769 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Оса | Ремонт ПС 110/35/10 Оса | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1093.9599 | 0 |  | 1093.9599 | 1093.9599 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Бохан | Ремонт ПС 110/10 Бохан | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 116.809 | 0 |  | 116.809 | 116.809 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Тихоновка | Ремонт ПС 110/10 Тихоновка | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9516 | 0 |  | 1.9516 | 1.9516 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Манзурка | Ремонт ПС 110/10 Манзурка | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 116.8601 | 0 |  | 116.8601 | 116.8601 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Новая Уда | Ремонт ПС 110/35/10 Новая Уда | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 177.1916 | 0 |  | 177.1916 | 177.1916 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Никольск | ПС 110/10 Никольск | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3781 | 0 |  | 2.3781 | 2.3781 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Ользоны | 7130 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-110/630-1000У1 с приводом ПРН-220М | СР | Янв | Дек | ВЭС | 14.194 | 0 |  | 14.194 | 0.31891 | 10.6421 | 3.233
0 | ПС 110/10 кВ Ользоны | 7170 Средний ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ | СР | Янв | Дек | ВЭС | 29.4237 | 0 |  | 29.4237 | 1.2951 | 21.5745 | 6.5542
0 | ПС 35/10 Захал | Ремонт ПС 35/10 Захал | КР | Янв | Дек | Конкурс | 212.7917 | 212.7917 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Черемушки | ПС 35/10 Черемушки | КР | Янв | Дек | Конкурс | 265.5253 | 265.5253 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/6 Электрокотельная | Ремонт ПС 110/6 Электрокотельная | КР | Янв | Дек | Конкурс | 102.1245 | 102.1245 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Оса | Ремонт ПС 110/35/10 Оса | КР | Янв | Дек | Конкурс | 671.1249 | 671.1249 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Бохан | Ремонт ПС 110/10 Бохан | КР | Янв | Дек | Конкурс | 149.9183 | 149.9183 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Тихоновка | Ремонт ПС 110/10 Тихоновка | КР | Янв | Дек | Конкурс | 86.8114 | 86.8114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Манзурка | Ремонт ПС 110/10 Манзурка | КР | Янв | Дек | Конкурс | 124.5964 | 124.5964 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Новая Уда | Ремонт ПС 110/35/10 Новая Уда | КР | Янв | Дек | Конкурс | 348.2225 | 348.2225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Никольск | ПС 110/10 Никольск | КР | Янв | Дек | Конкурс | 86.8114 | 86.8114 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт:
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Янв | Дек | Конкурс | 194.7111 | 194.7111 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 192.4242 | 0 |  | 192.4242 | 192.4242 | 0 | 0
0 | ПС Грановщина (Т-3) | Ремонт телемеханики | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 192.4242 | 0 |  | 192.4242 | 192.4242 | 0 | 0
0 | Кондиционеры | Ремонт кондиционеров | КР | Янв | Дек | Конкурс | 48.6778 | 48.6778 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Помещение ЛАЗ ПС У-Орда | Ремонт помещения ЛАЗ ПС У-Орда | КР | Янв | Дек | Конкурс | 408.8934 | 408.8934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Канал связи Оек – Усть-Балей. | Замена обработки (ВЗ, КС, ФП и РВО по 3шт) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 632.8112 | 632.8112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Аппаратура ВЧ связи ETL-583 | Замена платы обработки звука. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 292.0667 | 292.0667 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Узлы связи: Пивовариха, Оек, Еланцы, Усть-Орда, Косая степь, Баяндай, Усть-Балей, Молька. Установка обогревателей. | Ремонт климатического оборудования. Установка обогревателей. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 97.3556 | 97.3556 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ОПС и системы видеонаблюдения | Ремонт ОПС и системы видеонаблюдения | КР | Янв | Дек | Конкурс | 408.8934 | 408.8934 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
0 | Депутатская 38. Диспетчерская | Ремонт внутренней отделки. Ремонт электроснабжения, освещения | КР | Янв | Дек | Конкурс | 973.5557 | 973.5557 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Гараж с. Олонки | Ремонт внутренней и наружной отделки, замена окон, дверей, ворот. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2920.6671 | 2920.6671 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Гаpаж с монтеpским пунктом с. Лыловщина | Ремонт внутренней и наружной отделки, замена окон, дверей ворот. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1460.3336 | 1460.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Производственное здание с. Оек | Капремонт | КР | Янв | Дек | Конкурс | 486.7779 | 486.7779 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7945.5252 | 0 |  | 7945.5252 | 7108.5277 | 640.7921 | 196.2054
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники | КР | Янв | Дек | Конкурс | 405.964 | 405.964 |  |  | 0 | 0 | 0
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 75511 | 44657 | 0 | 30854 | 25400 | 4182 | 1272
0
0

## СЭС план 2019 года
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 110 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 403.9 |  |  | 403.9 | 205 | 152.5 | 46.4
| ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 65 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 204 |  |  | 204 | 111.2 | 71.2 | 21.6
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Мех. расчистка трассы - 4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 17.4 | 6 | 1.8
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Замена поддерживающих подвесок на П-оп. (металл) с применением тягового механизма (одна подвеска - 12 изоляторов) - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 88.9 |  |  | 88.9 | 72.5 | 12.6 | 3.8
| ВЛ-220кВ Коршуниха - Усть-Кут | Замена поддерживающих подвесок на П-оп. (металл) с применением тягового механизма (одна подвеска - 12 изоляторов) - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 29.2 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-220кВ №247 | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота растительности) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.4 |  |  | 41.4 | 4 | 28.7 | 8.7
| ВЛ-220кВ №248 | Обварка опор - 3930 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 117.9 |  |  | 117.9 | 34.6 | 63.9 | 19.4
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота растительности) - 0,18 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.6 |  |  | 16.6 | 2.5 | 10.8 | 3.3
| ВЛ-220кВ №251 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.8 |  |  | 50.8 | 7.2 | 33.4 | 10.2
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 70 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 151.9 |  |  | 151.9 | 70.1 | 62.7 | 19.1
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Усть-Кут | Восстановление обрешетки опор - 550 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 99.5 |  |  | 99.5 | 38.3 | 46.9 | 14.3
| ВЛ-220кВ №574 | Обварка опор - 1250 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.7 |  |  | 69.7 | 24.5 | 34.7 | 10.5
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 2.5 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-220кВ №574 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 110га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 143.2 |  |  | 143.2 | 20.4 | 94.2 | 28.6
| ВЛ-220кВ №574 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 65 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.9 |  |  | 59.9 | 8.7 | 39.3 | 11.9
| ВЛ-220кВ №251 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 70 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.9 |  |  | 56.9 | 8 | 37.5 | 11.4
| ВЛ-110кВ №101 | Замена в/г на проводах пром. опор - 15шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.9 |  |  | 28.9 | 12.5 | 12.6 | 3.8
| ВЛ-110кВ №102 | Замена в/г на проводах пром. опор - 15шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.9 |  |  | 28.9 | 12.5 | 12.6 | 3.8
| ВЛ-110кВ №101 | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 171 |  |  | 171 | 28.2 | 109.5 | 33.3
| ВЛ-110кВ Тяговая А | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 70.5 |  |  | 70.5 | 9.3 | 46.9 | 14.3
| ВЛ-110кВ Видим-Чёрная | Восстановление обрешетки опор - 550 кг. с обваркой опор - 1100 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 114.6 |  |  | 114.6 | 63.5 | 39.2 | 11.9
| ВЛ-110кВ №101Л | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота растительности) - 3,63 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 140.6 |  |  | 140.6 | 11 | 99.4 | 30.2
| ВЛ Коршуниха-Железногорская. | Мех. расчистка трассы - 8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.4 |  |  | 27.4 | 13.2 | 10.9 | 3.3
| ВЛ-35кВ Водовод | Восстановление обрешетки опор - 550 кг. с обваркой опор - 550 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 95.5 |  |  | 95.5 | 53.6 | 32.1 | 9.8
| ВЛ-10кВ "Жилзона" | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 133.7 |  |  | 133.7 | 20.9 | 86.5 | 26.3
| ВЛ-6кВ "АИ" | Замена ОПН-6кВ на портале - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 10.3 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-6кВ "АД" | Замена ОПН-6кВ на портале - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 10.3 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-6кВ "АИ" | Переключение ЛЭП-6кВ на портале | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.1 |  |  | 22.1 | 3.5 | 14.3 | 4.3
| ВЛ-6кВ "АД" | Переключение ЛЭП-6кВ на портале | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.1 |  |  | 22.1 | 3.5 | 14.3 | 4.3
| ВЛ-6кВ "АИ" | Мех. расчистка трассы - 1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 2.1 | 3.4 | 1
| ВЛ-6кВ "614" | Мех. расчистка трассы - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 2.4 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-6кВ "АГ" | Мех. расчистка трассы - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 4.1 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-6кВ "БГ" | Мех. расчистка трассы - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 2.4 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-6кВ "Гараж" | Мех. расчистка трассы - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 3.8 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-6кВ "РЭС-1" | Мех. расчистка трассы - 1,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.7 | 4 | 1.2
| ВЛ-6кВ "Селезнёво" | Мех. расчистка трассы - 3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18 |  |  | 18 | 6 | 9.2 | 2.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-11Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.8 |  |  | 31.8 | 15.2 | 12.7 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-12Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.8 |  |  | 31.8 | 15.2 | 12.7 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-13Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.8 |  |  | 31.8 | 15.2 | 12.7 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ ТП- 24Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.8 |  |  | 31.8 | 15.2 | 12.7 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/7 | Установка ж/б приставок к опорам - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.6 |  |  | 16.6 | 9.6 | 5.4 | 1.6
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Установка ремонтного зажима на провод - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.8 |  |  | 22.8 | 5.1 | 13.6 | 4.1
| ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 27 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 116.5 |  |  | 116.5 | 23.9 | 71 | 21.6
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 5 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.7 |  |  | 32.7 | 8.2 | 18.8 | 5.7
| ВЛ-220кВ Таёжная-А | Расчистка трассы вручную (сплошная густота растительности) - 1,8 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.6 |  |  | 79.6 | 6.2 | 56.3 | 17.1
| ВЛ-220кВ №245 | Валка угрожающих деревьев - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 1.3 | 10.7 | 3.3
| ВЛ-220кВ №246 | Валка угрожающих деревьев - 442 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 141.3 |  |  | 141.3 | 9.6 | 101 | 30.7
| ВЛ-35кВ №19/20 | Расчистка трассы вручную (редкая густота растительности) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.3 |  |  | 27.3 | 2.5 | 19 | 5.8
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трассы вручную (редкая густота растительности) - 9,28 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 122.2 |  |  | 122.2 | 4.7 | 90.1 | 27.4
| ВЛ-35кВ Дачная-1 | Замена изоляторов на металлических промежуточных опорах - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 4.3 | 8.2 | 2.5
| ВЛ-35кВ Дачная-1 | Замена нулевых изоляторов на анкерно-угловых опорах - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.5 |  |  | 20.5 | 8.5 | 9.2 | 2.8
| ВЛ-10кВ -26 п.Невон | Замена А-оп - 1 шт. (1,05м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.7 |  |  | 34.7 | 16.7 | 13.8 | 4.2
| ВЛ-10кВ-26 п.Невон | Замена траверсы на сложной опоре - 9 шт. (1м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.4 |  |  | 69.4 | 22.8 | 35.7 | 10.9
| ВЛ-10кВ-23 п.Невон | Замена траверсы на сложной опоре - 5 шт. (0,5м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.6 |  |  | 34.6 | 11.4 | 17.8 | 5.4
| ВЛ-10кВ-26 п.Невон | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 6 | 5.1 | 1.6
| ВЛ-10кВ-26 п.Невон | Замена траверсы на одностоечной опоре - 2шт. (0,2м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 4.5 | 7.2 | 2.2
| ВЛ-10кВ -26 п.Невон | Выправка одностоечной опоры - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 1.7 | 5.6 | 1.7
| ВЛ-10кВ -26 п.Невон | Замена ж/б приставки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 6.8 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-10кВ -26 п.Невон | Расчистка трассы вручную (средная густота растительности) - 0,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 20.7 |  |  | 20.7 | 1.9 | 14.4 | 4.4
| ВЛ-6кВ -625 | Замена А-оп - 6 шт. (6,3м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 154.7 |  |  | 154.7 | 92.1 | 48 | 14.6
| ВЛ-6кВ -625 | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35 |  |  | 35 | 17.8 | 13.2 | 4
| ВЛ-6кВ -628 | Замена траверсы на сложной опоре - 4шт. (0,4м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.1 |  |  | 26.1 | 8.5 | 13.5 | 4.1
| ВЛ-6кВ -628 | Замена траверсы на одностоечной опоре -1 шт. (0,1м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 2.6 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-10кВ -112 | Расчистка трассы вручную( сплошная густота растительности) - 1,1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 77.2 |  |  | 77.2 | 5.1 | 55.3 | 16.8
| ВЛ-6кВ -914 | Расчистка трассы вручную( сплошная густота растительности) - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.5 |  |  | 19.5 | 1.1 | 14.1 | 4.3
| ВЛ-10кВ -203 | Расчистка трассы вручную (средная густота растительности) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 82.4 |  |  | 82.4 | 13.4 | 52.9 | 16.1
| ВЛ-10кВ -Северная-1,2 | Замена траверсы на сложной опоре - 17 шт. (1,7м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 115.6 |  |  | 115.6 | 36.1 | 61 | 18.5
| ВЛ-10кВ -Северная-1,2 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 14 шт. (1,4м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 95.5 |  |  | 95.5 | 29.8 | 50.4 | 15.3
| ВЛ-10кВ -Железнодорожный-1,2 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 39 шт. (3,9м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 228.6 |  |  | 228.6 | 73.8 | 118.7 | 36.1
| ВЛ-10кВ -Железнодорожный-1,2 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 12 шт. (1,2м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.4 |  |  | 69.4 | 22.5 | 36 | 10.9
| ВЛ-6кВ -Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трассы вручную (сплошная густота растительности) - 0,8 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 41.9 |  |  | 41.9 | 3.4 | 29.5 | 9
| ВЛ-0,4кВ 50-1 | Замена А-образной опоры - 2 шт. (1,4м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.3 |  |  | 40.3 | 23.6 | 12.8 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ 58-1 | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.1 |  |  | 20.1 | 11.8 | 6.4 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ 58-1 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 6.2 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ 58-1 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 2.2 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ 58-3 | Замена А-образной опоры - 3 шт. (2,1м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.4 |  |  | 60.4 | 35.5 | 19.1 | 5.8
| ВЛ-0,4кВ 58-4 | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.1 |  |  | 20.1 | 11.8 | 6.4 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ 58-3,4 | Замена проводов на СИП вручную - 0,18 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 3.2 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена одностоечной опоры - 2 шт. (0,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.8 |  |  | 22.8 | 11.3 | 8.8 | 2.7
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.8 |  |  | 22.8 | 11.6 | 8.6 | 2.6
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена проводов на СИП вручную - 0,11 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 2.2 | 3.4 | 1
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 6.8 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.5 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ 2-3 п.Бадарминск | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.1 |  |  | 35.1 | 17.5 | 13.5 | 4.1
| ВЛ-0,4кВ 2-3 п.Бадарминск | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.1 |  |  | 22.1 | 11.8 | 7.9 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ 1-6 п.Бадарма | Замена проводов вручную - 3,92 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 129 |  |  | 129 | 56.2 | 55.8 | 17
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Бадарминск | Замена проводов вручную - 2,5 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 91.3 |  |  | 91.3 | 37.3 | 41.4 | 12.6
| ВЛ-0,4кВ 18-3 п.Эдучанка | Замена проводов вручную - 1,54 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.2 |  |  | 34.2 | 18.8 | 11.8 | 3.6
| ВЛ-0,4кВ 18-3 п.Эдучанка | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 12.7 | 8.8 | 2.7
| ВЛ-0,4кВ 16-2 п.Эдучанка | Замена проводов вручную - 3,22 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 71.3 |  |  | 71.3 | 39.4 | 24.5 | 7.4
| ВЛ-0,4кВ 16-2 п.Эдучанка | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 12.7 | 8.8 | 2.7
| ГРС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| КЛ-10кВ от РП-2 | Установка концевой муфты - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 17.2 |  |  | 17.2 | 5.1 | 9.3 | 2.8
| КЛ-10кВ Т 2 ТП 309 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 3.5 | 5.5 | 1.7
| КЛ-10кВ Т 1 ТП 406 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.4 | 4.9 | 1.5
| КЛ-10кВ Т 2 ТП 406 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.4 | 4.9 | 1.5
| КЛ-10кВ ТП 410-ТП 411 | Установка концевой муфты - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5 |  |  | 17.5 | 6.7 | 8.3 | 2.5
| КЛ-10кВ Т 1,2 ТП 1120 | Установка концевой муфты - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.6 |  |  | 19.6 | 6.7 | 9.9 | 3
| КЛ-10кВ Т 1,2 ТП 22 Ж.Д | Установка концевой муфты - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.4 |  |  | 18.4 | 6.8 | 8.9 | 2.7
| КЛ-0,4кВ от ТП 40 Ж.Д | Замена кабельного ввода - 22 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.1 |  |  | 38.1 | 5.9 | 24.7 | 7.5
| ГРС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| КЛ-6кВ ТП-51 - ТП-223 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-6-620 - ТП-236 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-6-620 - ТП-236 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.4 | 5.1 | 1.6
| КЛ-6-620 - ТП-236 | Замена участка кабеля длиной - 10 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 0.6
| КЛ-6кВ ТП-187 - ВЛ-625 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| КЛ-6кВ ТП-280 - ВЛ-635 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-6кВ ТП-280 - ВЛ-635 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.4 | 5.1 | 1.6
| КЛ-6кВ ТП-280 - ВЛ-635 | Замена участка кабеля длиной - 10 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 0.6
| КЛ-10кВ ТП-293 - ПС-11 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-10кВ ТП-293 - ТП-294 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| КЛ-10кВ ТП-294 - ПС-11 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-10кВ ТП-293 - ПС-11 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.4 | 5.1 | 1.6
| КЛ-10кВ ТП-293 - ТП-294 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.4 | 5.1 | 1.6
| КЛ-10кВ ТП-294 - ПС-11 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.4 | 5.1 | 1.6
| КЛ-10кВ ТП-293 - ПС-11 | Замена участка кабеля длиной - 10 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 0.6
| КЛ-10кВ ТП-293 - ТП-294 | Замена участка кабеля длиной - 10 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 0.6
| КЛ-10кВ ТП-294 - ПС-11 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 5.2 | 1.9 | 0.6
| КЛ-6кВ ВЛ-6 Эдучанка - ТП-8 Э | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 2.3 | 5.2 | 1.6
| КЛ-6кВ ТП-84 - Т-1 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| КЛ-6кВ ТП-213 - Т-1 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| КЛ-6кВ ТП-176 - ТП-213 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.5
| КЛ-6кВ ТП-211 - ТП-213 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.5
| КЛ-6кВ ТП-213 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.5
| КЛ-6кВ ТП-8 Э - Т-1 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 1.1 | 5.6 | 1.7
| КЛ-6кВ ТП-8 Э - Т-2 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 1.1 | 5.6 | 1.7
| КЛ-0,4кВ ТП-51 - 50 лет ВЛКСМ 2 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| КЛ-0,4кВ ТП-51 - 50 лет ВЛКСМ 4 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| КЛ-0,4кВ ТП-212 - детсад №6 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| КЛ-0,4кВ ТП-213 - Ленина 5 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| КЛ-0,4кВ ТП-225 - Наймушина 2 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-0,4кВ ТП-225 - Наймушина 4 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-0,4кВ ТП-225 - Наймушина 4а | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| КЛ-0,4кВ ТП-18 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.1 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-50 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.1 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-50 - ВЛ-0,4-2 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.1 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-58 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.1 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-58 - ВЛ-0,4-3 | Замена участка кабеля на СИП - 30 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 9.1 | 2.1 | 0.6
| КЛ-0,4кВ ТП-58 - ВЛ-0,4-4 | Замена участка кабеля на СИП - 30 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 9.1 | 2.1 | 0.6
| КЛ-0,4кВ ТП-68 - ВЛ-0,4-2 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.1 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-189 - ВЛ-0,4-4 | Замена участка кабеля на СИП - 30 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 9.1 | 2.1 | 0.6
| КЛ-0,4кВ ТП-274 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.1 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-274 - ВЛ-0,4-2 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.1 | 1.6 | 0.5
| КЛ ТП-3 ЖКУ (аренда) - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 6.2 | 2.1 | 0.6
| КЛ ТП-3 ЖКУ (аренда) - ВЛ-0,4-2 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 6.2 | 2.1 | 0.6
| КЛ ТП-5 ЖКУ (аренда) - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 6.2 | 2.1 | 0.6
| КЛ-0,4кВ ТП-Пилорама - ВЛ-0,4-2 | Замена участка кабеля на СИП - 30 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 9.2 | 2.6 | 0.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-51 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.5 | 3 | 0.9
| КЛ-0,4кВ от ТП-74 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-84 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5
| КЛ-0,4кВ от ТП-212 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 0.9 | 5.5 | 1.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-213 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 7 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.5 | 9.2 | 2.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-223 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.7 | 4.3 | 1.3
| КЛ-0,4кВ от ТП-225 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 1.3 | 8 | 2.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-228 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 2.1 | 13 | 4
| КЛ-0,4кВ от ТП-236 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.2 |  |  | 17.2 | 1.9 | 11.7 | 3.6
| КЛ-0,4кВ от ТП-237 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.7 | 10.5 | 3.2
| КЛ-0,4кВ от ТП-293 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.2 |  |  | 17.2 | 1.9 | 11.7 | 3.6
| КЛ-0,4кВ от ТП-294 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.7 | 4.3 | 1.3
| КЛ-0,4кВ от ТП-6 Н | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.5 | 3 | 0.9
| КЛ-0,4кВ от ТП-3 ЖКУ (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-4 ЖКУ (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 1 | 6 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-5 ЖКУ (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-2 Луговое | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 0.6 | 3.6 | 1.1
| КЛ-0,4кВ от ТП-Черемушки | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 1 | 6 | 1.8
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха,Усть-Кут - Звёздная | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 3.1 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 3.1 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 3.1 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-220кВ Звёздная-Киренга | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 3.1 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-220кВ Лена-Усть-Кут, Усть-Кут - Якурим | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 3.1 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 3.1 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Мех. расчистка трассы - 100 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 258.2 |  |  | 258.2 | 115.4 | 109.5 | 33.3
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 100 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 66.5 |  |  | 66.5 | 0 | 51 | 15.5
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Мех. расчистка трассы - 70 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 180.8 |  |  | 180.8 | 80.8 | 76.7 | 23.3
| ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 70 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 46.6 |  |  | 46.6 | 0 | 35.7 | 10.9
| ВЛ-220кВ Ния- Киренга | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 3.1 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-110кВ Осетрово Б | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 0.3 | 5.7 | 1.7
| ВЛ-110кВ Лена - В.Марково, Лена-Киренск1 (Усть-Кутский участок) | Расчитска трассы вручную (средняя густота растительности) - 2,8 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.8 |  |  | 79.8 | 0 | 61.2 | 18.6
| ВЛ-110кВ В.Марково-Киренск, Лена-Киренск1( Киренский участок) | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) - 3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 135.4 |  |  | 135.4 | 9 | 96.9 | 29.5
| ВЛ-110кВ В.Марково-Киренск, Лена-Киренск1(Киренский участок) | Замена изоляторов в поддерживающей подвеске - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.9 |  |  | 43.9 | 26.3 | 13.5 | 4.1
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково,-Красноармейская,-Салтыково | Расчистка трассы вручную (средная густота растительности) - 5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 123.6 |  |  | 123.6 | 11.2 | 86.2 | 26.2
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Расчистка трассы вручную (средная густота растительности) - 5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 137.3 |  |  | 137.3 | 24.9 | 86.2 | 26.2
| ВЛ-35кВ Окунайка1,2 | Мех. расчистка трассы - 30 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 110.2 |  |  | 110.2 | 54.6 | 42.6 | 13
| ВЛ-6кВ РРС-612 | Замена одностоечных опор на ж/б - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 97.5 |  |  | 97.5 | 79 | 14.2 | 4.3
| ВЛ-10кВ Макарово | Выправка одностоечной опоры - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 3 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-10кВ Макарово | Перетяжка провода - 2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 3.4 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Вырубка кустарника вручную (средняя густота растительности) - 2,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 71.1 |  |  | 71.1 | 2.5 | 52.6 | 16
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Перетяжка провода - 2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 3.4 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-10кВ Алымовка | Замер загнивания деталей опор - 20шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ Юбилейный | Замер загнивания деталей опор - 100шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 2.5 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ Петропавловск | Замер загнивания деталей опор - 100шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 2.5 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-110кВ Ручей-Усть-Кут | Замена грозотроса пр. оп. №1-7 (выход пс Ручей) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 64.7 |  |  | 64.7 | 12.9 | 39.7 | 12.1
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ Калтук | Валка угрожающих деревьев - 180 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 102.7 |  |  | 102.7 | 8.3 | 72.4 | 22
| ВЛ-35кВ Куватка | Валка угрожающих деревьев - 230 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 158.2 |  |  | 158.2 | 18.8 | 106.9 | 32.5
| ВЛ-35кВ Куватка отп.К.Булак | Замена траверс на П - оп. - 3 шт. (0,63м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7 |  |  | 20.7 | 7.9 | 9.8 | 3
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверс на П - оп. - 16 шт. (3,36м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 126.7 |  |  | 126.7 | 43.5 | 63.8 | 19.4
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена раскосов на П обр. - 12 шт. (2,5м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 71.9 |  |  | 71.9 | 31.5 | 31 | 9.4
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена П-обр.опоры - 1шт. (2,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.8 |  |  | 40.8 | 19.9 | 16 | 4.9
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена раскосов (15 шт.) и обвязки (15 шт.) на А-обр. опоре (14,8м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 194.2 |  |  | 194.2 | 119.7 | 57.1 | 17.4
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверс А опоре - 1 шт. (0,56м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.1 |  |  | 26.1 | 8 | 13.9 | 4.2
| ВЛ-35кВ Куватка | Расчистка трассы вручную (редкая густота растительности) - 10,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 167.8 |  |  | 167.8 | 14.8 | 117.3 | 35.7
| ВЛ-10кВ Беседа | Замена А-образной опоры на ж/б А10-2, КР-2 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 108.5 |  |  | 108.5 | 88.7 | 15.2 | 4.6
| ВЛ-10кВ Беседа | Демонтаж деревянной сложной опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 2.4 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-10кВ Беседа | Замена одностоечной опоры на ж/б ПП 10-2 - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 96.5 |  |  | 96.5 | 80.9 | 12 | 3.6
| ВЛ-10кВ Беседа | Устройство заземляющего спуска на сложной опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.4 |  |  | 18.4 | 12.5 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-10кВ Тэмь | Замена А-образной опоры на ж/б А10-2, КР-2 - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 76.6 |  |  | 76.6 | 58.7 | 13.7 | 4.2
| ВЛ-10кВ Тэмь | Устройство заземляющего спуска на сложной опоре. Устройство лучевого заземлителя - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-10кВ Луговое | Ремонт линейного разъединителя 10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 3.7 | 5 | 1.5
| ВЛ-10кВ Приречье | Ремонт линейного разъединителя 10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 5.1 | 7.9 | 2.4
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Замена одностоечной опоры на ж/б ПП 10-2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.3 |  |  | 28.3 | 21.8 | 5 | 1.5
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Замена А-образной опоры на ж/б А10-2, КР-2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.7 |  |  | 85.7 | 67.1 | 14.3 | 4.3
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Устройство заземляющего спуска на сложной опоре. Устройство лучевого заземлителя - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 3 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Подрезка крон деревьев - 44 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 61.4 |  |  | 61.4 | 14.8 | 35.7 | 10.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Подрезка крон деревьев - 75 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 85.2 |  |  | 85.2 | 21.8 | 48.6 | 14.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-36 | Подрезка крон деревьев - 27 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.5 |  |  | 36.5 | 10.9 | 19.6 | 6
| ВЛ-0,4кВ ТП-38 | Подрезка крон деревьев - 15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4 |  |  | 19.4 | 5.7 | 10.5 | 3.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-132 | Замена голого провода на СИП - 0,17 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.4 |  |  | 44.4 | 36.7 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 165.2 |  |  | 165.2 | 112.1 | 40.7 | 12.4
| ВЛ-0,4кВ ТП-260 | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 91.9 |  |  | 91.9 | 51.6 | 30.9 | 9.4
| ВЛ-0,4кВ ТП-244 | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 71.4 |  |  | 71.4 | 36.2 | 27 | 8.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-132 | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.3 |  |  | 36.3 | 19.9 | 12.6 | 3.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-132 | Замена спусков от ТП на первую опору - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.2 |  |  | 37.2 | 13.1 | 18.5 | 5.6
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Замена спусков от ТП на первую опору - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.2 |  |  | 28.2 | 20 | 6.3 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Установка изоляторов (35 шт.) на неустановленную опору - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-260 | Установка изоляторов (15 шт.) на неустановленную опору - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-244 | Установка изоляторов (10 шт.) на неустановленную опору - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.4 | 0.15 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Установка крюков (35 шт.) на неустановленную опору - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 120.4 |  |  | 120.4 | 86 | 26.4 | 8
| ВЛ-0,4кВ ТП-244 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 10.3 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Установка изоляторов (50 шт.) на неустановленную опору - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 2.1 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-244 | Установка изоляторов (5 шт.) на неустановленную опору - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-130 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.4 |  |  | 29.4 | 19.4 | 7.7 | 2.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-130 | Установка изоляторов (10 шт.) на неустановленную опору - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Замена ж/б приставки опоры - 11 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 97.3 |  |  | 97.3 | 44.9 | 40.2 | 12.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.4 |  |  | 39.4 | 26.9 | 9.6 | 2.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Установка изоляторов (15 шт.) на неустановленную опору - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-36 | Замена ж/б приставки опоры - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.7 |  |  | 49.7 | 22.7 | 20.7 | 6.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-38 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 5шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 66.5 |  |  | 66.5 | 45.8 | 15.9 | 4.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-38 | Установка изоляторов (10 шт.) на неустановленную опору - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-38 | Замена подкосов с ж/б приставкой - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.6 |  |  | 39.6 | 24.3 | 11.7 | 3.6
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 302.6 |  |  | 302.6 | 6.3 | 227.2 | 69.1
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 20 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.1 |  |  | 62.1 | 28.3 | 25.9 | 7.9
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 20 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 62.1 |  |  | 62.1 | 28.3 | 25.9 | 7.9
| ВЛ-500кВ №501 | Установка распорок - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 3.2 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.6 |  |  | 40.6 | 2.8 | 29 | 8.8
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 7 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 4.1 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт фундаментов опор - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 8.5 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 5,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.6 |  |  | 54.6 | 2.8 | 39.7 | 12.1
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 18 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 59.7 |  |  | 59.7 | 31 | 22 | 6.7
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 18 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 59.7 |  |  | 59.7 | 31 | 22 | 6.7
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.9 |  |  | 15.9 | 0.8 | 11.6 | 3.5
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.6 |  |  | 17.6 | 0.8 | 12.9 | 3.9
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 3.6 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.6 |  |  | 26.6 | 9.6 | 13 | 4
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.5 |  |  | 49.5 | 2.3 | 36.2 | 11
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 15 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 42.7 |  |  | 42.7 | 23 | 15.1 | 4.6
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 8.5 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 5.7 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 106.9 |  |  | 106.9 | 9.1 | 75 | 22.8
| ВЛ-500кВ №571 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.1 |  |  | 16.1 | 6.6 | 7.3 | 2.2
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 6.7 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-500кВ №571 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 7.5 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.5 |  |  | 40.5 | 15.2 | 19.4 | 5.9
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.4 |  |  | 65.4 | 3.5 | 47.5 | 14.4
| ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.1 |  |  | 29.1 | 7.8 | 16.3 | 5
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 3.5 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.6 |  |  | 21.6 | 10 | 8.9 | 2.7
| ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.4 |  |  | 22.4 | 12 | 8 | 2.4
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 14 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.2 |  |  | 73.2 | 26 | 36.2 | 11
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.9 |  |  | 21.9 | 9.5 | 9.5 | 2.9
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 6,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 9 | 6.4 | 1.9
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 10,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 155.9 |  |  | 155.9 | 4.8 | 115.9 | 35.2
| ВЛ-500кВ №562 | Установка в/г на г/трос - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 2.9 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 16 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 70.6 |  |  | 70.6 | 41 | 22.7 | 6.9
| ВЛ-500кВ №562 | Установка на место распорок - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 4 | 11.6 | 3.5
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт спуска заземления - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.2 |  |  | 14.2 | 2.6 | 8.9 | 2.7
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 6,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 9 | 6.4 | 1.9
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 8,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 127.7 |  |  | 127.7 | 7.5 | 92.2 | 28
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 26,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 74.8 |  |  | 74.8 | 41.2 | 25.8 | 7.8
| ВЛ-220кВ №250 | Планировка, подсыпка грунта у основания опор - 150 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 41 |  |  | 41 | 19.6 | 16.4 | 5
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,45 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.4 |  |  | 34.4 | 2.2 | 24.7 | 7.5
| ВЛ-220кВ №235 | Мех. расчистка трассы - 3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 4.2 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.8 |  |  | 22.8 | 0.8 | 16.9 | 5.1
| ВЛ-220кВ №236 | Мех. расчистка трассы - 3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 4.2 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.3 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.6 |  |  | 33.6 | 1.4 | 24.7 | 7.5
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.2 |  |  | 41.2 | 1.6 | 30.4 | 9.2
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-220кВ №239 | Ремонт спуска заземления - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.8 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-220кВ №239 | Установка подкладки под пяту - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 3,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 57.5 |  |  | 57.5 | 2.2 | 42.4 | 12.9
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 6,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.4 |  |  | 18.4 | 9.5 | 6.8 | 2.1
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 7,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.8 |  |  | 80.8 | 3.3 | 59.4 | 18.1
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.4 |  |  | 18.4 | 2.1 | 12.5 | 3.8
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 17 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 70.2 |  |  | 70.2 | 29.6 | 31.1 | 9.5
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 4,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 57.1 |  |  | 57.1 | 5.5 | 39.6 | 12
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.7 | 5 | 1.5
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 24 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 89.4 |  |  | 89.4 | 41.5 | 36.7 | 11.2
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 2,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 50 |  |  | 50 | 2.4 | 36.5 | 11.1
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,8 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.9 |  |  | 27.9 | 1.3 | 20.4 | 6.2
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.8 |  |  | 33.8 | 4.1 | 22.8 | 6.9
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 10 оп. (10,4 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 486.4 |  |  | 486.4 | 184 | 231.9 | 70.5
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 16 шт. (9,28 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 232.9 |  |  | 232.9 | 106.9 | 96.6 | 29.4
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 12 шт. (6,96 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 150.6 |  |  | 150.6 | 89.8 | 46.6 | 14.2
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мехрасчистка дорог, пощадок под опорами - 36га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 116.7 |  |  | 116.7 | 63.1 | 41.1 | 12.5
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена деревянных опор на ж/б опоры на центрифугированных стойках с заменой провода - 3,2 км. Давальческие. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 7 оп. (7,28 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 407.8 |  |  | 407.8 | 141.5 | 204.2 | 62.1
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 1,1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.3 |  |  | 34.3 | 3.9 | 23.3 | 7.1
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 15 шт. (8,7м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 155.9 |  |  | 155.9 | 83.5 | 55.5 | 16.9
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 15 шт. (8,7м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 145.6 |  |  | 145.6 | 83.5 | 47.6 | 14.5
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мехрасчистка дорог, пощадок под опорами - 25га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 89.7 |  |  | 89.7 | 47.3 | 32.5 | 9.9
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Ремонт фундаментов опор - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 2 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 5,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.7 |  |  | 59.7 | 2.5 | 43.9 | 13.3
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.3 |  |  | 25.3 | 1 | 18.6 | 5.7
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 1 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Мех. расчистка трассы - 22,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.1 |  |  | 65.1 | 31.3 | 25.9 | 7.9
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Мех. расчистка трассы - 9 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 14.3 | 12.1 | 3.7
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.2 |  |  | 27.2 | 1 | 20.1 | 6.1
| ВЛ-35кВ №35-04 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.8 | 2.6 | 0.8
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.7 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-35кВ №35-04 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.5 |  |  | 17.5 | 1.6 | 12.2 | 3.7
| ВЛ-35кВ №35-05 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 1 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 1 | 9 | 2.7
| ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 1 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.7 |  |  | 34.7 | 1.3 | 25.6 | 7.8
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 0.7 | 14.1 | 4.3
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 0.9 | 10.8 | 3.3
| ВЛ-35кВ №35-09 | Установка подкладки под пяту - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-35кВ №35-24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8 |  |  | 14.8 | 0.6 | 10.9 | 3.3
| ВЛ-10кВ 943 | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.7 | 3.2 | 1
| ВЛ-10кВ 943 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.6 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-10кВ РРС | Валка угрожающих деревьев - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.8 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.3 |  |  | 18.3 | 3.7 | 11.2 | 3.4
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 53.6 |  |  | 53.6 | 6.9 | 35.8 | 10.9
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 79.3 |  |  | 79.3 | 3.1 | 58.4 | 17.8
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Восстановление обрешетки опор - 900 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.4 |  |  | 62.4 | 41 | 16.4 | 5
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Установка в/г на проводе - 9 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 6.8 | 6.7 | 2
| ВЛ-110кВ Чуна - Огнёвка | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 1.2 | 6.5 | 2
| ВЛ-110кВ Огневка – Чукша | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 1 | 4.8 | 1.5
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 3 | 1.8 | 0.5
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Перемещение в/г на г/тросе - 1 оп. (1 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.8 | 0.5
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Установка в/г на г/тросе - 3 оп. (5 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 4.1 | 2.9 | 0.9
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Восстановление обрешетки опор - 206 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5 |  |  | 16.5 | 9.6 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-110 кВ Опорная-Калтук | Замена изоляторов в поддерживающей подвеске - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-110 кВ Опорная-Калтук | Установка в/г на проводе - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  |  | 15.1 | 6.4 | 6.7 | 2
| ВЛ-110 кВ Опорная-Кузнецовка | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 4.8 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Восстановление обрешетки опор - 80 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 4.3 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,01 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.5 | 2.1 | 0.6
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Откопка фундамента - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 0.8 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Восстановление обрешетки опор - 190 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.7 |  |  | 15.7 | 8.7 | 5.4 | 1.6
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 20.8 |  |  | 20.8 | 2.4 | 14.1 | 4.3
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 1,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 93.2 |  |  | 93.2 | 3.9 | 68.5 | 20.8
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 4.3 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-110кВ Промбаза А,Б | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 0.3 | 6.8 | 2.1
| ВЛ Падун-Инкубатор–Западная | Планировка, подсыпка грунта у основания опор - 160 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.6 |  |  | 28.6 | 22.7 | 4.5 | 1.4
| ВЛ Падун-Инкубатор–Западная | Восстановление обрешетки опор - 302 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.1 |  |  | 25.1 | 13.8 | 8.7 | 2.6
| ВЛ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 1,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.6 |  |  | 67.6 | 2.5 | 49.9 | 15.2
| ВЛ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,8 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.9 |  |  | 25.9 | 2.9 | 17.6 | 5.4
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 2 | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 55.3 |  |  | 55.3 | 2.5 | 40.5 | 12.3
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Откопка фундамента - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-110 кВ Т-1,2 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.1 |  |  | 36.1 | 1.9 | 26.2 | 8
| ВЛ-35кВ № 35-51 | Установка в/г на проводе - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 6.1 | 6 | 1.8
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 4.8 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Замена изоляторов в поддержив. подвеске - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.3 |  |  | 29.3 | 1 | 21.7 | 6.6
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Установка в/г на проводе - 30 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 45 |  |  | 45 | 21.1 | 18.3 | 5.6
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Сварка шлейфов на А оп. - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.2 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Установка в/г на проводе - 30 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.3 |  |  | 46.3 | 21.1 | 19.3 | 5.9
| ВЛ-35кВ № 35-26 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 1.4 | 22 | 6.7
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Установка в/г на г/тросе - 2 оп. (4 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 4.2 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Восстановление обрешетки опор - 120 кг. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 5.9 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Установка в/г на проводе - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4 |  |  | 13.4 | 6 | 5.7 | 1.7
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Валка угрожающих деревьев - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ВЛ-35кВ № 35-21 | Установка в/г на проводе - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 2.7 | 3 | 0.9
| ВЛ-35кВ № 35-22 | Замена изоляторов в поддержив. подвеске - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-35кВ № 35-21,22 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 0.7 | 8.7 | 2.6
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Замена А-й опоры - 1 шт. (1,76м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 52.1 |  |  | 52.1 | 24.6 | 21.1 | 6.4
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс на П опоре - 3 шт. (1,29м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.8 |  |  | 40.8 | 12.5 | 21.7 | 6.6
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 128.3 |  |  | 128.3 | 7.8 | 92.4 | 28.1
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс П опоре - 3 шт. (0,63м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.7 |  |  | 38.7 | 14.4 | 18.6 | 5.7
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс на А опоре - 2 шт. (1,04м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.1 |  |  | 35.1 | 17.5 | 13.5 | 4.1
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена А-й опоры - 1 шт. (1,76м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.3 |  |  | 54.3 | 26.8 | 21.1 | 6.4
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Регулировка провода в анкерном пролёте - 0,6км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 4.1 | 7.6 | 2.3
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Выправка опоры - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.2 |  |  | 27.2 | 3.5 | 18.2 | 5.5
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена поперечин на А-оп - 12 шт. (1,2м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.5 |  |  | 75.5 | 62.7 | 9.8 | 3
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 60 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28 |  |  | 28 | 3 | 19.2 | 5.8
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 140 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 63.4 |  |  | 63.4 | 6.2 | 43.9 | 13.3
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена траверс на А-оп - 3 шт. (0,3м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  |  | 23.3 | 7.9 | 11.8 | 3.6
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена изоляторов - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.7 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 61 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 3.2 | 21.4 | 6.5
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 140 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 73.5 |  |  | 73.5 | 6.2 | 51.6 | 15.7
| ВЛ-10кВ Дубынино | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-10кВ Дубынино | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. (0,36м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 8.7 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.05 |  |  | 8.05 | 2.55 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена крюка - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена поперечин на А-оп - 1 шт. (0,1м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 5.9 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-10кВ РММ | Замена поперечин на А-оп - 4 шт. (0,4м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.8 |  |  | 26.8 | 21.2 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-10кВ РММ | Замена траверс на А-оп - 2 шт. (0,2м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 3.9 | 5.6 | 1.7
| ВЛ 10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 1.6 | 23.6 | 7.2
| ВЛ 10кВ Анчериково | Демонтаж ЛР - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| ВЛ 10кВ Анчериково | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 2.2 | 3.2 | 1
| ВЛ 10кВ Анчериково | Перетяжка провода - 0,5 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.3 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-6кВ № 601 | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 3.4 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-6кВ № 601 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-6кВ № 602/2 | Замена провода - 1 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.9 |  |  | 41.9 | 22.6 | 14.8 | 4.5
| ВЛ-6кВ № 602/1,602/2 | Выправка и закрепление траверс на А-оп - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-6кВ № 602/1,602/2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 0.4 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-6кВ № 604 | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 4.3 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-6кВ № 604 | Замена изоляторов - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-6кВ № 604 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-6кВ № 604 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-6кВ № 604 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-6кВ № 605 | Замена траверс на двухцепной П-оп 3шт. (0,54м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 4.6 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Мехрасчистка дорог, пощадок под опорами - 2,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 3.9 | 4.1 | 1.2
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Сборка П опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена П опор - 4 шт. (1,4м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.7 |  |  | 48.7 | 26.1 | 17.3 | 5.3
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на двухцепной П-оп - 3 шт. (0,54м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 4.6 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп - 6 шт. (0,6м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.5 |  |  | 32.5 | 11 | 16.5 | 5
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Установка П опор - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5 |  |  | 16.5 | 8.7 | 6 | 1.8
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп - 5 шт. (0,5м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.66 |  |  | 27.66 | 9.26 | 14.1 | 4.3
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена штыревой изоляции на натяжные гирлянды - 15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.3 |  |  | 19.3 | 6.4 | 9.9 | 3
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 5.3 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Установка концевой муфты на кабельный ввод - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.7 |  |  | 37.7 | 17.1 | 15.8 | 4.8
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Замена кабельного ввода - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.3 |  |  | 36.3 | 28.1 | 6.3 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Установка концевой муфты на кабельный ввод - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 6.7 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Замена кабельного ввода - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.7 |  |  | 23.7 | 18.9 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Сборка опор - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Замена опоры с подкосом - 1 шт. (0,7м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.2 |  |  | 22.2 | 12.8 | 7.2 | 2.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.9 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Замена ж/б приставки опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 3 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Сборка опор - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена опоры с подкосом - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.8 |  |  | 37.8 | 29.1 | 6.7 | 2
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 4.9 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Сборка опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена П опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.5 |  |  | 20.5 | 15.9 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена опоры с подкосом - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.3 |  |  | 36.3 | 27.6 | 6.7 | 2
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Установка концевой муфты на кабельный ввод - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5 |  |  | 17.5 | 6.9 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена кабельного ввода - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 17 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Замена ж/б приставки опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 4.8 | 6.4 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Перетяжка провода - 0,1 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-12 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Замена опоры с подкосом - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 112.1 |  |  | 112.1 | 83 | 22.3 | 6.8
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Замена П опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  |  | 18.5 | 14.6 | 3 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Демонтаж ВЛ - 0,13 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-20 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-6 | Замена П опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.8 |  |  | 46.8 | 32.2 | 11.2 | 3.4
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Перетяжка провода - 0,1 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Замена провода - 0,1 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Выправка опоры - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.1 |  |  | 18.1 | 5.7 | 9.5 | 2.9
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Март | Соб. сил | 159.2 |  |  | 159.2 | 1 | 121.3 | 36.9
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 426.1 |  |  | 426.1 | 1 | 326 | 99.1
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 395.1 |  |  | 395.1 | 1 | 302.2 | 91.9
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 360.5 |  |  | 360.5 | 1 | 275.7 | 83.8
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №574 (оп.297-360) | Мех. расчистка трассы - 154 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 3239.8554 | 3239.8554 |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 (оп.283-372) | Мех. расчистка трассы - 184 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 3866.2169 | 3866.2169 |  | 0
| ВЛ-110кВ №102 (оп.53-52 спуск к р.Игирма со стороны оп.53) | Расчистка трассы вручную на склоне крутизной 38% ( сплошная густота растительности) с применением мотокосы (кустореза) -1,21га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 50.1494 | 50.1494 |  | 0
| ВЛ-220кВ №574 (оп.340-341 спуск к р.Игирма со стороны оп.341) | Расчистка трассы вручную на склоне крутизной 38% ( сплошная густота растительности) с применением мотокосы (кустореза) - 1,65 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 68.3855 | 68.3855 |  | 0
| ВЛ-220кВ №249 (оп.326-327 спуск к р.Игирма со стороны оп.327) | Расчистка трассы вручную на склоне крутизной 38% ( сплошная густота растительности) с применением мотокосы (кустореза) - 1,32 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 54.7084 | 54.7084 |  | 0
| ВЛ Семигорск-Ручей (145-276-1) | Мех. расчистка трассы - 120 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 2521.4458 | 2521.4458 |  | 0
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 137шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1465.7349 | 1465.7349 |  | 0
| ВЛ-10кВ Жилзона п.Коршуновский | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -6 шт, 2-х ст. -1 шт., 3-ст. - 3шт.) с заменой провода -0,2 км | КР | Окт | Дек | Конкурс | 789.3976 | 789.3976 |  | 0
| КЛ-6 кВ ЛЭП-6кВ РЭС-1 до ТП-11/1 | Замена КЛ-6 кВ - 0,05 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 77.1084 | 77.1084 |  | 0
| КЛ-6 кВ ЛЭП-6кВ РЭС-1 до ТП-10/3 | Замена КЛ-6 кВ - 0,06 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 92.5301 | 92.5301 |  | 0
| КЛ-6 кВ ЛЭП-6кВ "Б/к-с" до ТП-12/0 | Замена участка ВЛ-6кВ на опоры СВ-105 (2-х ст.-1шт) с заменой КЛ-6 кВ - 0,03 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 53.494 | 53.494 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-1Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 20шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 188.9157 | 188.9157 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-2Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 12шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 113.3494 | 113.3494 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-3Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 88шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 831.2289 | 831.2289 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-4Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 39шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 368.3855 | 368.3855 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-3Н п.Новоилимск. | Замена провода на СИП-2 - 1,72км | КР | Июль | Сент | Конкурс | 828.9157 | 828.9157 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-4Н п.Новоилимск. | Замена провода на СИП-2 - 1км | КР | Июль | Сент | Конкурс | 481.9277 | 481.9277 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-11Н п.Новоилимск. | Замена провода на СИП-2 - 1,08км | КР | Июль | Сент | Конкурс | 520.4819 | 520.4819 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/1 ф.1 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст. -3 шт, 2-х ст. -3 шт., подк.-1 шт) с заменой провода на СИП -0,4км | КР | Янв | Март | Конкурс | 406.3614 | 406.3614 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/9 | Замена участка провода ВЛ на СИП-0,22км | КР | Янв | Март | Конкурс | 106.0241 | 106.0241 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-8/0 | Замена участка провода ВЛ на СИП-0,2км | КР | Янв | Март | Конкурс | 96.3855 | 96.3855 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-10/6 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -5 шт, 2-х ст. -2 шт.) с заменой провода на СИП-0,2км | КР | Янв | Март | Конкурс | 458.7952 | 458.7952 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/3 ф.3 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -2 шт, 2-х ст. -2 шт.) с заменой провода на СИП-0,19км | КР | Янв | Март | Конкурс | 262.1687 | 262.1687 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-1К п.Коршуновский | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст. -2 шт, 2-х ст. -3 шт.) с заменой провода на СИП -0,44км | КР | Окт | Дек | Конкурс | 327.7108 | 327.7108 |  | 0
| КЛ-0,4 кВ с ТП-3/3 - д.16 | Замена КЛ-0,4 кВ - 0,2 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 231.3253 | 231.3253 |  | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 167,96га | КР | Янв | Март | Конкурс | 3593.9393 | 3593.9393 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 147,17га | КР | Янв | Март | Конкурс | 3149.0834 | 3149.0834 |  | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 3,4га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 150.747 | 150.747 |  | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 147,48га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 3155.7166 | 3155.7166 |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 91,1га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1940.5398 | 1940.5398 |  | 0
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 7,71га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 319.547 | 319.547 |  | 0
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 4,03га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 167.0265 | 167.0265 |  | 0
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 3,88га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 160.8096 | 160.8096 |  | 0
| ВЛ-220кВ Таёжная-А | утилизация порубочных остатков - 1,8га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 60.7229 | 60.7229 |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 пр.10-12 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 1,43га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 59.2675 | 59.2675 |  | 0
| ВЛ-220кВ №246 | утилизация порубочных остатков - 1,6га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 53.9759 | 53.9759 |  | 0
| ВЛ-110кВ Симахинская-1 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 1,48га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 61.3398 | 61.3398 |  | 0
| ВЛ-6-368 | утилизация порубочных остатков - 2,9га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 97.8313 | 97.8313 |  | 0
| ВЛ-10-Кедровый | утилизация порубочных остатков - 9,2га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 381.3012 | 381.3012 |  | 0
| ВЛ-35кВ №20 отп.ПС Телецентр о.1,2,4, 5 | Замена деревянных опор на ж/б приставках (АП-обр - 3шт., промежуточные П-образные - 1 шт.) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 732.5301 | 732.5301 |  | 0
| ВЛ-35кВ №20 пр.23-31 | Мех. расчистка трассы с утилизацией- 0,8га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 33.1566 | 33.1566 |  | 0
| ВЛ-35кВ №19 пр.22-51 | Мех. расчистка трассы с утилизацией- 0,85га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 35.2289 | 35.2289 |  | 0
| ВЛ-35кВ №19/20 пр.12-20,22-23 | Мех. расчистка трассы с утилизацией- 10,2га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 248.6747 | 248.6747 |  | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-2 отп.ПС 9 пр.50-69 | Мех. расчистка трассы с утилизацией- 6,35га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 248.6747 | 248.6747 |  | 0
| ВЛ-35кВ №07 | Замена деревянных промежуточных П-образных опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 549.3976 | 549.3976 |  | 0
| ВЛ-6-914 о.18/43,19/44 | Замена анкерных двухцепных деревянных АП-обр. опор с жб приставками на аналогичные -2шт. с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Конкурс | 163.8554 | 163.8554 |  | 0
| ВЛ-6-164 о.2,3,4 | Замена анкерных двухцепных деревянных АП-обр. опор с жб приставками на аналогичные -3шт. с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Конкурс | 245.7831 | 245.7831 |  | 0
| ВЛ-6-Эдучанка | Замена деревянных опор на ж/б приставках на ж/б опоры - 5шт (L=0,35км) с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Конкурс | 337.3494 | 337.3494 |  | 0
| ВЛ-6-Бадарминск-2 | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 4шт (L=0,21км) с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Конкурс | 231.3253 | 231.3253 |  | 0
| ВЛ-10-КНС-1 | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 29шт (L=2,03км) с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1677.1084 | 1677.1084 |  | 0
| ВЛ-6-635 | Замена деревянных опор на ж/б опоры-11шт и неизолированного провода на СИП L=0,768км | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 977.1181 | 977.1181 |  | 0
| ВЛ-6-923 | Замена деревянных опор на ж/б опоры-10шт и неизолированного провода на СИП L=0,993км | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1052.8193 | 1052.8193 |  | 0
| ВЛ-6-165 | Замена деревянных опор на ж/б опоры-8шт и неизолированного провода на СИП L=0,74км | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 855.9036 | 855.9036 |  | 0
| ВЛ-0,4 18-1 | Замена деревянных опор -17 шт на ж/б опоры и неизолированного провода на СИП L=0,47км | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 566.2651 | 566.2651 |  | 0
| ВЛ-0,4 68-1 | Замена деревянных опор - 12 шт. на ж/б опоры и неизолированного провода на СИП L=0,37км | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 445.7831 | 445.7831 |  | 0
| ВЛ-0,4 1-3 п.Бадарма | Замена деревянных опор -2 шт. с перевеской провода L=0,15км | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 137.3494 | 137.3494 |  | 0
| КЛ-6 ТП-106 - ТП-107 | Замена КЛ 170 м (частично с использованием безтраншейной прокладки) ААБл 3*120 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 376.8675 | 376.8675 |  | 0
| КЛ-6 ТП-107 - ТП-143 | Замена КЛ 300 м (частично с использованием безтраншейной прокладки) ААБл 3*120 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 665.0602 | 665.0602 |  | 0
| КЛ-6 ТП-165 - ТП-271 | Замена КЛ 360 м (частично с использованием безтраншейной прокладки) ЦААБл 3*120 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 798.0723 | 798.0723 |  | 0
| КЛ-0,4 ТП-260 - Чайковского 3 | Замена КЛ 2*150 м (частично с использованием безтраншейной прокладки) АВБбШВ 4*95 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 187.9518 | 187.9518 |  | 0
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-220 Кунерма- Северобайкальск | Расчистка трасс вручную пр.оп.27-44 - 28 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 620.7229 | 620.7229 |  | 0
| ВЛ-220 Киренга - Кунерма | Расчистка трасс вручную пр. оп. 61-65 - 9 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 199.5181 | 199.5181 |  | 0
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ Октябрьская | Мех. расчистка трассы - 119га | КР | Янв | Март | Конкурс | 2408.6747 | 2408.6747 |  | 0
| ВЛ 35 кВ Октябрьская отпайка Харанжино | Мех. расчистка трассы - 18га | КР | Янв | Март | Конкурс | 364.3373 | 364.3373 |  | 0
| ВЛ 35 кВ Александровка-Тэмь | Замена ж/б центрифугированных опор - 2шт | КР | Янв | Март | Конкурс | 481.9277 | 481.9277 |  | 0
| ВЛ 35 кВ Куватка | Установка ж/б приставок к стойкам П-обр. опор - 42шт | КР | Янв | Март | Конкурс | 765.1084 | 765.1084 |  | 0
| ВЛ 35 кВ Куватка | Установка ж/б приставок к стойкам А-обр. опор - 40шт | КР | Янв | Март | Конкурс | 728.6747 | 728.6747 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Школа | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 1,05 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 22.2651 | 22.2651 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Александровка | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 10,98 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 232.8289 | 232.8289 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Леоново | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 3,04 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 64.4627 | 64.4627 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Мастерские | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 1,28 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 27.1422 | 27.1422 |  | 0
| ВЛ-10 кВ П-Лагерь | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 0,72 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 15.2675 | 15.2675 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Поселок | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 1,8 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 38.1687 | 38.1687 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Барчим | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 1,98 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 41.9855 | 41.9855 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Большеокинск | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 8,28 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 175.5759 | 175.5759 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Калтук | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 2,34 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 49.6193 | 49.6193 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 0,95 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 20.1446 | 20.1446 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Мастерские | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 0,6 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 12.7229 | 12.7229 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Молокозавод | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 1,98 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 41.9855 | 41.9855 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Кумейка | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 1,65 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 34.988 | 34.988 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Худобок | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 0,36 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 7.6337 | 7.6337 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Приречье | Расчистка трассы ВЛ в ручную средняя густота - 10,26 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 217.5614 | 217.5614 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Замена деревянных опор на ж/б опоры с перевеской провода (одностоечные - 26 шт, А-образных - 11 шт.) | КР | Янв | Март | Конкурс | 2139.759 | 2139.759 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Луговое | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры с перевеской провода - 22 шт | КР | Янв | Март | Конкурс | 848.1928 | 848.1928 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Тэмь отпайка 10 кВ Откормочный | Замена деревянных опор на ж/б опоры с перевеской провода (одностоечные - 10 шт, А-образных - 6 шт.) | КР | Янв | Март | Конкурс | 1079.5181 | 1079.5181 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Чистяково | Замена деревянных опор на ж/б опоры с перевеской провода (одностоечные - 3 шт, А-образных - 3 шт.) | КР | Янв | Март | Конкурс | 433.7349 | 433.7349 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ ТП-144 | Увеличение сечения провода. Замена голого провода на СИП - 1,335км | КР | Янв | Март | Конкурс | 579.0361 | 579.0361 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ ТП-148 | Увеличение сечения провода. Замена голого провода на СИП - 1,7км | КР | Янв | Март | Конкурс | 737.3494 | 737.3494 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-81 Кобь | Установка ж\б приставок - 33 шт | КР | Янв | Март | Конкурс | 295.8072 | 295.8072 |  | 0
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 12 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 244.0482 | 244.0482 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 60 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1220.241 | 1220.241 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 60 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1220.241 | 1220.241 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 57 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1159.2289 | 1159.2289 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 57 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1159.2289 | 1159.2289 |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 54 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1098.2169 | 1098.2169 |  | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 21 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 427.0843 | 427.0843 |  | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 24 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 488.0964 | 488.0964 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 57 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1159.2289 | 1159.2289 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 83 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1688 | 1688 |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 5 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 105.0602 | 105.0602 |  | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 15 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 315.1807 | 315.1807 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 29 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 609.3494 | 609.3494 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 21 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 441.253 | 441.253 |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 27 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 567.3253 | 567.3253 |  | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 3 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63.0361 | 63.0361 |  | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 3 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63.0361 | 63.0361 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 26 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 546.3133 | 546.3133 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 17 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 357.2048 | 357.2048 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Химическая расчистка трассы - 3 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63.0361 | 63.0361 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Химическая расчистка трассы - 3 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63.0361 | 63.0361 |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Химическая расчистка трассы - 6 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 126.0723 | 126.0723 |  | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Химическая расчистка трассы - 3 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63.0361 | 63.0361 |  | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Химическая расчистка трассы - 3 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63.0361 | 63.0361 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Химическая расчистка трассы - 6 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 126.0723 | 126.0723 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Химическая расчистка трассы - 9 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 189.1084 | 189.1084 |  | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 45,5 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 925.3494 | 925.3494 |  | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Химическая расчистка трассы - 6 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 126.0723 | 126.0723 |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 79,5 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1616.8193 | 1616.8193 |  | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 13 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 273.1566 | 273.1566 |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 8 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 168.0964 | 168.0964 |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Химическая расчистка трассы - 9 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 189.1084 | 189.1084 |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Мех. расчистка трассы - 57 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1159.2289 | 1159.2289 |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Расчистка трасс вручную - 11 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 231.1325 | 231.1325 |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-141 | Мех. расчистка трассы - 5 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 101.6867 | 101.6867 |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-141 | Расчистка трасс вручную - 2 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 42.0241 | 42.0241 |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-141 | Замена опор на ж/б на центрифугированных стойках - 20 шт., с заменой провода - 3,2 км. (ж/б опоры и провод давальческие) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 4934.9398 | 4934.9398 |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 21,9 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 445.388 | 445.388 |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мех. расчистка трассы - 52 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1057.5422 | 1057.5422 |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 1,8 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 37.8217 | 37.8217 |  | 0
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Мех. расчистка трассы - 29,6 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 601.9855 | 601.9855 |  | 0
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 5,2 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 109.2627 | 109.2627 |  | 0
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Мех. расчистка трассы - 13,2 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 268.453 | 268.453 |  | 0
| ВЛ-110кВ МПС – Огневка | Мех. расчистка трассы - 34,04 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 692.2834 | 692.2834 |  | 0
| ВЛ Огнёвка - Чукша, Чуна - Огнёвка | Мех. расчистка трассы - 18 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 366.0723 | 366.0723 |  | 0
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Мех. расчистка трассы - 6,9 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 140.3277 | 140.3277 |  | 0
| ВЛ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 2,2 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 46.2265 | 46.2265 |  | 0
| ВЛ Падун-Инкубатор–Западная | Мех. расчистка трассы - 14 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 284.7229 | 284.7229 |  | 0
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Мех. расчистка трассы - 2 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 42.0241 | 42.0241 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную - 1,5 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 31.5181 | 31.5181 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 17 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 345.7349 | 345.7349 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 2 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 42.0241 | 42.0241 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 10 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 203.3735 | 203.3735 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-21,22 | Мех. расчистка трассы - 3,12 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 63.4525 | 63.4525 |  | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 2 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 42.0241 | 42.0241 |  | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Мех. расчистка трассы - 58 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1179.5663 | 1179.5663 |  | 0
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Мех. расчистка трассы - 13,5 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 274.5542 | 274.5542 |  | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Мех. расчистка трассы - 17,4 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 353.8699 | 353.8699 |  | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 163.8554 | 163.8554 |  | 0
| ВЛ 10кВ Дубынино | Мех. расчистка трассы - 15,24 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 309.9412 | 309.9412 |  | 0
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Мех. расчистка трассы - 6,25 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 127.1084 | 127.1084 |  | 0
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Мех. расчистка трассы - 6,4 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 130.159 | 130.159 |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.1 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 10 шт. с перевеской провода | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 530.1205 | 530.1205 |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.2 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 9 шт. с перевеской провода | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 477.1084 | 477.1084 |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-17 ф.2 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 9 шт. с заменой провода на СИП - 0,274км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 563.8554 | 563.8554 |  | 0
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ПС Коршуниха | У-110; ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Хребтовая) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 Черная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Тяговая А) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Тяговая Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Хребтовая) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Черная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ГОК-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Хребтовая) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Черная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ТР-110 Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ГОК-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Хребтовая) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Черная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Хребтовая) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Черная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 ТН 1 с.ш.) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 ТН 2 с.ш.) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46.3 |  |  | 46.3 | 22.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46.3 |  |  | 46.3 | 22.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-Лена) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-Усть-Кут) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-СВ) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-251) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-249) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-248) - 1шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ОВ) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЭП-248) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 1.6 | 18.1 | 5.5
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЭП-248) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 1.6 | 18.1 | 5.5
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. АТ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.8 |  |  | 30.8 | 6 | 19 | 5.8
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ЛЭП-249) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 - 12 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 354.8 |  |  | 354.8 | 330 | 19 | 5.8
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ОВ) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.8 |  |  | 30.8 | 6 | 19 | 5.8
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. СВ) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 - 12 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 354.8 |  |  | 354.8 | 330 | 19 | 5.8
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1с.ш. ЛЕНА) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 - 12 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 354.8 |  |  | 354.8 | 330 | 19 | 5.8
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 ТН 1 с.ш.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.8 |  |  | 30.8 | 6 | 19 | 5.8
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.6 |  |  | 73.6 | 42.7 | 23.7 | 7.2
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.6 |  |  | 73.6 | 42.7 | 23.7 | 7.2
| ПС Коршуниха | ВМД-35; ШПЭ-11 (ВМ-35 ТСН-6) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Водовод) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Город-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Город-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Железногорская) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ТР-35 Т-3) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 0.8 | 4.8 | 1.5
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ТР-35 Т-4) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 0.8 | 4.8 | 1.5
| ПС Коршуниха | ТМ-630/35-0,4 (ТСН-5) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ЛЭП-103) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 3.7 | 10.2 | 3.1
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 СВМ) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 111.8 |  |  | 111.8 | 10.7 | 77.5 | 23.6
| ПС Рудногорская | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Рудногорская | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 70.1 |  |  | 70.1 | 34 | 27.7 | 8.4
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 70.1 |  |  | 70.1 | 34 | 27.7 | 8.4
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 Рудник-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 4.1 | 5 | 1.5
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 Рудник-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 4.1 | 5 | 1.5
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Рудногорская | ТМ-630/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 4.4 | 8.5 | 2.6
| ПС Рудногорская | ТМ-560/35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 4.4 | 8.5 | 2.6
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 1000/5 (ТТ-35 АТ-1 ф А.С.) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 1000/5 (ТТ-35 АТ-2 ф А.В.С.) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 Рудник-1 ф А.С.) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 Рудник-2 ф А.С) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 СВМ ф А.С.) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 ТСН-1 ф А.С) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 ТСН-2 ф А.С) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110 ВЛ-104) замена привода | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.1 |  |  | 46.1 | 36.3 | 7.5 | 2.3
| ПС Рудногорская | АКЗ металлоконструкций ОРУ-35кВ - 10 тн. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.5 |  |  | 64.5 | 11.3 | 40.8 | 12.4
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.3 |  |  | 53.3 | 18.4 | 26.8 | 8.1
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.3 |  |  | 53.3 | 18.4 | 26.8 | 8.1
| ПС Березняки | ЗНОМ-35-72У1 (ТН-35 1сш) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ПС Березняки | ЗНОМ-35-72У1 (ТН-35 2сш) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ПС Березняки | ТМ-6/100 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 0.9 | 3.4 | 1
| ПС Березняки | ТМ-6/100 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 0.9 | 3.4 | 1
| ПС Березняки | НТМИ-6-66У3 (ТН-6 1сш) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 0.8
| ПС Березняки | НТМИ-6-66У3 (ТН-6 2сш) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Н-Игирма | ТДН-15000/ 110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.7 |  |  | 38.7 | 14.7 | 18.4 | 5.6
| ПС Н-Игирма | ТДН-16000/ 110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.5 |  |  | 30.5 | 12.6 | 13.7 | 4.2
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Брусничный) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 БЫТ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Н-Илимская | ВМ-10 Пром зона ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Пром зона) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Н-Илимская | СВМ-10 ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 20.2 | 30.6 | 9.3
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 20.2 | 30.6 | 9.3
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Жил зона) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Инкубатор) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ВСМН-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ПМК-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Пром зона) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Н-Коршуниха | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 58.7 |  |  | 58.7 | 5.8 | 40.6 | 12.3
| ПС Н-Коршуниха | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 58.7 |  |  | 58.7 | 5.8 | 40.6 | 12.3
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-3) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 1.6 | 7.7 | 2.3
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-4) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 1.6 | 7.7 | 2.3
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-1-110) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 1.6 | 7.7 | 2.3
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-2-110) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 1.6 | 7.7 | 2.3
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 1.6 | 7.7 | 2.3
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 1.6 | 7.7 | 2.3
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.4 |  |  | 48.4 | 17.1 | 24 | 7.3
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.4 |  |  | 48.4 | 17.1 | 24 | 7.3
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.8 | 10.4 | 3.2
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 5.3 | 8.5 | 2.6
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 2.3 | 3.7 | 1.1
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-ОЭП) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 2.3 | 3.7 | 1.1
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-1 фА) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 0.8 | 17.2 | 5.2
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-2 фА) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 0.8 | 17.2 | 5.2
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Очистные-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Очистные-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Поселок-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Поселок-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Карьер | ТМН-16000/ 110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.8 |  |  | 39.8 | 16.6 | 17.8 | 5.4
| ПС Карьер | ТДН-10000/ 110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7 |  |  | 39.7 | 10.6 | 22.3 | 6.8
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ЛР-35 Водовод) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ЛР-35 Коршуниха) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (СР-1-35) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (СР-2-35) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ТР-35 Т-1) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ТР-35 Т-2) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ШР-35 Водовод) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ШР-35 Коршуниха) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28 |  |  | 28 | 8.4 | 15 | 4.6
| ПС ГПП-2 | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 1.4 | 4.1 | 1.2
| ПС ГПП-2 | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 1.4 | 4.1 | 1.2
| ПС Дальний | ТМ-25-10/0,4-У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.7 |  |  | 24.7 | 7.9 | 12.9 | 3.9
| ПС Дальний | ТМ-25-10/0,4-У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 0.9 | 3.4 | 1
| ПС Дальний | С-35-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 1 | 11.8 | 3.6
| ПС Дальний | С-35М-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 1 | 11.8 | 3.6
| ПС Дальний | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 0.8 | 7.4 | 2.2
| ПС Дальний | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 0.8 | 7.4 | 2.2
| ПС Шестаково | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (ВВ-27.5 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| КТП-12Н | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 2.8 | 4.4 | 1.3
| КТП-12Н | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| КТП-12Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| КТП-12Н | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 1 | 0.3
| КТП-13Н | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 2.8 | 4.4 | 1.3
| КТП-13Н | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| КТП-13Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| КТП-13Н | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 1 | 0.3
| КТП-13Н | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 11.5 | 3.1 | 0.9
| КТП-14Н | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 2.8 | 4.4 | 1.3
| КТП-14Н | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| КТП-14Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| КТП-14Н | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 1 | 0.3
| КТП-15Н | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 2.8 | 4.4 | 1.3
| КТП-15Н | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| КТП-15Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| КТП-15Н | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.4 | 1 | 0.3
| КТП- МП Видим | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 3.1 | 4.9 | 1.5
| КТП- МП Видим | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| КТП- МП Видим | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| КТП- МП Видим | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 6.8 | 1.5 | 0.5
| ТП-6/0 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 36.9 |  |  | 36.9 | 11.7 | 19.3 | 5.9
| ТП-6/0 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 0.6 | 24.4 | 7.4
| ТП-6/0 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.9 | 4.1 | 1.2
| ТП-6/0 | ЗН-6кВ - 5 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 3.4 | 6.9 | 2.1
| ТП-6/0 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1
| ТП-6/0 | АВ-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 0.9 | 45.4 | 13.8
| ТП-6/0 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 2.2 | 8.1 | 2.5
| ТП-6/3 | ТМ-320/6 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 36.9 |  |  | 36.9 | 11.7 | 19.3 | 5.9
| ТП-6/3 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 24.3 |  |  | 24.3 | 0.4 | 18.3 | 5.6
| ТП-6/3 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.9 | 4.1 | 1.2
| ТП-6/3 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1
| ТП-6/3 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 0.3 | 15.1 | 4.6
| ТП-6/3 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 2.2 | 8.1 | 2.5
| ТП-6/3 | ПН-0,4кВ - 27 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 0.8
| ТП-6/3 | Р-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 1.3 | 6.2 | 1.9
| ТП-6/5 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 18.6 |  |  | 18.6 | 6.1 | 9.6 | 2.9
| ТП-6/5 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.2 |  |  | 16.2 | 0.3 | 12.2 | 3.7
| ТП-6/5 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП-6/5 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1
| ТП-6/5 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 0.1 | 6.1 | 1.9
| ТП-6/5 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.5 | 5.4 | 1.6
| ТП-6/5 | ПН-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ТП-6/5 | Р-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 0.9 | 4.1 | 1.2
| ТП-6/7 | ТМ-250/6 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 36.9 |  |  | 36.9 | 11.7 | 19.3 | 5.9
| ТП-6/7 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 0.6 | 24.4 | 7.4
| ТП-6/7 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 1.2 | 2.7 | 0.8
| ТП-6/7 | ЗН-6кВ - 4 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 5.5 | 1.7
| ТП-6/7 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1
| ТП-6/7 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 0.2 | 12.1 | 3.7
| ТП-6/7 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 2.2 | 8.1 | 2.5
| ТП-6/7 | ПН-0,4кВ - 18 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5
| ТП-6/7 | Р-0,4кВ - 14 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 1.5 | 7.2 | 2.2
| ТП-6/8 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.6 |  |  | 32.6 | 11.7 | 16 | 4.9
| ТП-6/8 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 0.3 | 8.4 | 2.6
| ТП-6/8 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9
| ТП-6/8 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 0.1
| ТП-6/8 | АВ-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.5 | 18.8 | 5.7
| ТП-6/8 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.2 | 5.6 | 1.7
| ТП-6/8 | ПН-0,4кВ - 27 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5
| ТП-6/8 | Р-0,4кВ - 10 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 2.1 | 7.9 | 2.4
| ТП-7/3 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 5.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-7/3 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.2 |  |  | 16.2 | 0.3 | 12.2 | 3.7
| ТП-7/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП-7/3 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1
| ТП-7/3 | АВ-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.6 |  |  | 33.6 | 0.6 | 25.3 | 7.7
| ТП-7/3 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.5 | 4.1 | 1.2
| ТП-7/4 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.6 |  |  | 32.6 | 11.7 | 16 | 4.9
| ТП-7/4 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.8 |  |  | 16.8 | 0.4 | 12.6 | 3.8
| ТП-7/4 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6
| ТП-7/4 | ЗН-6кВ - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 3.4 | 4.7 | 1.4
| ТП-7/4 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 0.1
| ТП-7/4 | АВ-0,4кВ - 16 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.5 |  |  | 44.5 | 0.9 | 33.4 | 10.2
| ТП-7/4 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.2 | 5.6 | 1.7
| ТП-8/4 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.1 |  |  | 17.1 | 6.1 | 8.4 | 2.6
| ТП-8/4 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 0.3 | 9.2 | 2.8
| ТП-8/4 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.3
| ТП-8/4 | ЗН-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП-8/4 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0
| ТП-8/4 | АВ-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 0.5 | 18.4 | 5.6
| ТП-8/4 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.5 | 4.1 | 1.2
| ТП-8/8 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.1 |  |  | 17.1 | 6.1 | 8.4 | 2.6
| ТП-8/8 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 0.3 | 9.2 | 2.8
| ТП-8/8 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.3
| ТП-8/8 | ЗН-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП-8/8 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0
| ТП-8/8 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2 |  |  | 12.2 | 0.2 | 9.2 | 2.8
| ТП-8/8 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.5 | 4.1 | 1.2
| ТП-8/8 | ПН-0,4кВ - 18 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| ТП-8/8 | Р-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7
| ТП-8/8 | Замена трансформаторов тока (ф. 8) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 5 | 0.9 | 0.3
| ТП-8/9 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.5 |  |  | 33.5 | 11.7 | 16.7 | 5.1
| ТП-8/9 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 0.3 | 9.2 | 2.8
| ТП-8/9 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.9 | 3.1 | 0.9
| ТП-8/9 | ЗН-6кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 2.7 | 4.2 | 1.3
| ТП-8/9 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 3.6 | 0.3 | 0.1
| ТП-8/9 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 0.2 | 6.9 | 2.1
| ТП-8/9 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 2.2 | 6.1 | 1.9
| ТП-8/9 | ПН-0,4кВ - 42 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.5 | 3 | 0.9
| ТП-8/9 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 1.6 | 5.9 | 1.8
| ТП-9/3 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.6 | 12.3 | 3.7
| ТП-9/3 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 0.3 | 8.4 | 2.6
| ТП-9/3 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9
| ТП-9/3 | ЗН-6кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 2.7 | 3.8 | 1.2
| ТП-9/3 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 0.1
| ТП-9/3 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 0.2 | 6.3 | 1.9
| ТП-9/3 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.2 | 5.6 | 1.7
| ТП-9/3 | ПН-0,4кВ - 27 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5
| ТП-9/3 | Р-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 1.3 | 4.3 | 1.3
| ТП-10/4 | ТМ-100/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  |  | 15.1 | 4.4 | 8.2 | 2.5
| ТП-10/4 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1
| ТП-10/4 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 0.2 | 9.1 | 2.8
| ТП-10/4 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 1.7 | 7 | 2.1
| ТП-10/6 | ТМ-320/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.7 |  |  | 19.7 | 10.2 | 7.3 | 2.2
| ТП-10/6 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6
| ТП-10/6 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 0.1
| ТП-10/6 | АВ-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.3 |  |  | 33.3 | 0.7 | 25 | 7.6
| ТП-10/6 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.5 | 3.7 | 1.1
| ТП-11/1 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 6.6 | 14 | 4.3
| ТП-11/1 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 0.6 | 24.4 | 7.4
| ТП-11/1 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП-11/1 | ЗН-6кВ - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 5.5 | 1.7
| ТП-11/1 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1
| ТП-11/1 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28 |  |  | 28 | 0.4 | 21.2 | 6.4
| ТП-11/1 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 2.2 | 8.1 | 2.5
| ТП-11/1 | ПН-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ТП-11/1 | Р-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1.1
| ТП-12/0 | ТМ-250/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.6 |  |  | 32.6 | 11.7 | 16 | 4.9
| ТП-12/0 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.1 |  |  | 28.1 | 0.7 | 21 | 6.4
| ТП-12/0 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3
| ТП-12/0 | ЗН-6кВ - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 4.7 | 6.6 | 2
| ТП-12/0 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 0.1
| ТП-12/0 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 0.3 | 10.4 | 3.2
| ТП-12/0 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.2 | 5.6 | 1.7
| ТП-12/0 | ПН-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ТП-12/0 | Р-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.2 | 3.9 | 1.2
| ТП-12/2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8 |  |  | 14.8 | 5.8 | 6.9 | 2.1
| ТП-12/2 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.8 |  |  | 16.8 | 0.4 | 12.6 | 3.8
| ТП-12/2 | ЗН-6кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.3
| ТП-12/2 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0
| ТП-12/2 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 0.2 | 6.3 | 1.9
| ТП-12/2 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.5 | 3.7 | 1.1
| ТП-12/2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ТП-12/5 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8 |  |  | 14.8 | 5.8 | 6.9 | 2.1
| ТП-12/5 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 1.3
| ТП-12/5 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0
| ТП-12/5 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 1.3
| ТП-12/5 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6
| ТП-12/5 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ТП-12/6 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8 |  |  | 14.8 | 5.8 | 6.9 | 2.1
| ТП-12/6 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0
| ТП-12/6 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 0.1 | 4.2 | 1.3
| ТП-12/6 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6
| ТП-12/7 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.9 |  |  | 36.9 | 11.7 | 19.3 | 5.9
| ТП-12/7 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 0.6 | 24.4 | 7.4
| ТП-12/7 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.9 | 4.1 | 1.2
| ТП-12/7 | ЗН-6кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 4 | 8.2 | 2.5
| ТП-12/7 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1
| ТП-12/7 | АВ-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 0.9 | 45.4 | 13.8
| ТП-12/7 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 2.2 | 8.1 | 2.5
| ТП-15/2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5.8 | 8.6 | 2.6
| ТП-15/2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 0.1 | 6.1 | 1.9
| ТП-15/2 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1
| ТП-15/2 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 0.1 | 6.1 | 1.9
| ТП-15/2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 2.7 | 0.8
| ТП-2/5 | Замена ячеек-0,4кВ - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 322 |  |  | 322 | 205.8 | 89.1 | 27.1
| ТП-2/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-2/9 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-3/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-3/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-6/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-6/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-6/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-6/7 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-6/8 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-7/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-7/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-8/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-8/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-8/8 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-8/9 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-9/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-10/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-11/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-12/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-12/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-1К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-2К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-7К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-8К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-9К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-10К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 5.9 | 13.6 | 4.1
| ТП-8/2 | Замена ячеек-0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 196.5 |  |  | 196.5 | 124 | 55.6 | 16.9
| ТП-1/1 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9 |  |  | 16.9 | 12.7 | 3.2 | 1
| ТП-1/2 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9 |  |  | 16.9 | 12.7 | 3.2 | 1
| ТП-1/7 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 6.5 | 1.6 | 0.5
| ТП-1/9 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18 |  |  | 18 | 12.7 | 4.1 | 1.2
| ТП-2/1 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 27.3 |  |  | 27.3 | 19 | 6.4 | 1.9
| ТП-3/4 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18 |  |  | 18 | 12.7 | 4.1 | 1.2
| ТП-6/0 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18 |  |  | 18 | 12.7 | 4.1 | 1.2
| ТП-6/3 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18 |  |  | 18 | 12.7 | 4.1 | 1.2
| ТП-7/4 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9 |  |  | 16.9 | 12.7 | 3.2 | 1
| ТП-7/5 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.8 |  |  | 24.8 | 19.1 | 4.4 | 1.3
| ТП-8/5 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9 |  |  | 16.9 | 12.7 | 3.2 | 1
| ТП-13/6 | Замена АВ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.8 |  |  | 24.8 | 19.1 | 4.4 | 1.3
| ТП-6/0 | Ремонт освещения | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 5 | 10.5 | 3.2
| ТП-6/3 | Ремонт освещения | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 5 | 10.5 | 3.2
| ТП-6/5 | Ремонт освещения | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 5 | 10.5 | 3.2
| ТП-6/7 | Ремонт освещения | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 5 | 10.5 | 3.2
| ТП-6/8 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-7/3 | Ремонт освещения | КР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 5 | 10.5 | 3.2
| ТП-7/4 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-8/4 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-8/8 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-8/9 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-9/3 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-10/6 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-11/1 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-12/0 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-12/2 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 88.8 |  |  | 88.8 | 38.9 | 38.3 | 11.6
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 88.8 |  |  | 88.8 | 38.9 | 38.3 | 11.6
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. Ремонт приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5 |  |  | 14.5 | 5.2 | 7.1 | 2.2
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. Ремонт приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5 |  |  | 14.5 | 5.2 | 7.1 | 2.2
| ПС Таежная | РЛНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-220 ГЭС-А ) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 358.6 |  |  | 358.6 | 331.3 | 20.9 | 6.4
| ПС Таежная | РЛНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-220 ГЭС-Б ) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 358.6 |  |  | 358.6 | 331.3 | 20.9 | 6.4
| ПС Таежная | РНДЗ-220 (ШР-220 АТ-1 ) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 358.6 |  |  | 358.6 | 331.3 | 20.9 | 6.4
| ПС Таежная | РНДЗ-220 (ШР-220 АТ-2 ) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 358.6 |  |  | 358.6 | 331.3 | 20.9 | 6.4
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10 (ЛРТ-1 ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.9 |  |  | 33.9 | 16.2 | 13.6 | 4.1
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10 (ЛРТ-2 ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.9 |  |  | 33.9 | 16.2 | 13.6 | 4.1
| ПС Таежная | ВЭ(К-XII¦/K-XXVI) (ВМ-10 Таежная-1) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.1
| ПС Таежная | ВЭ(К-XII¦/K-XXVI) (ВМ-10 Таежная-2) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.1
| ПС Таежная | ТМ-400/10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС Таежная | ТМ-400/10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС Таежная | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС Таежная | ТМ-630/10/0,4 (ТСН-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС Таежная | ТМ-630/10/0,4 (ТСН-5) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС Таежная | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-10 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Таежная | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-10 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Таежная | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Таежная | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Таежная | Освещение ОПУ | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.5 |  |  | 11.5 | 3 | 6.5 | 2
| ПС Таежная | Обогрев ОПУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 36.8 |  |  | 36.8 | 3 | 25.9 | 7.9
| ПС Таежная | Обогрев ЗРУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 28.3 |  |  | 28.3 | 3 | 19.4 | 5.9
| ПС Таежная | 2 х СМК-110 v3 0,0064 (КС ЛЭП-220 ГЭС-А ф.А ) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 179.6 |  |  | 179.6 | 174 | 4.3 | 1.3
| ПС Таежная | 2 х СМК-110 v3 0,0064 (КС ЛЭП-220 ГЭС-Б ф.А,В ) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 359.2 |  |  | 359.2 | 348 | 8.6 | 2.6
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  |  | 42.9 | 19.3 | 18.1 | 5.5
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  |  | 42.9 | 19.3 | 18.1 | 5.5
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 0.8 | 5.8 | 1.8
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 5.3 | 6.7 | 2
| ПС №3 | КЗ-220 (КЗ-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.3 | 4.2 | 1.3
| ПС №3 | РЛНД-2-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 246) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 1.8 | 17.3 | 5.3
| ПС №3 | РЛНД-2-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 ГЭС-А) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 1.8 | 17.3 | 5.3
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-220) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 1.8 | 17.3 | 5.3
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-220) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 1.8 | 17.3 | 5.3
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 1.8 | 17.3 | 5.3
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 1.8 | 17.3 | 5.3
| ПС №3 | ЗНОМ-35 (ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №3 | НТМИ-6-66 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ПС №3 | НТМИ-6-66 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ПС №3 | Освещение ОПУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 3.3 | 9.6 | 2.9
| ПС №3 | Обогрев ОПУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 29.9 |  |  | 29.9 | 3.3 | 20.4 | 6.2
| ПС №3 | 2 х СМК-110 v3 0,0064 (КС ВЛ-220-246 ф.В ) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 173.7 |  |  | 173.7 | 167.4 | 4.8 | 1.5
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.2 |  |  | 59.2 | 27.3 | 24.5 | 7.4
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.2 |  |  | 59.2 | 27.3 | 24.5 | 7.4
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 58.5 |  |  | 58.5 | 27.3 | 23.9 | 7.3
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 58.5 |  |  | 58.5 | 27.3 | 23.9 | 7.3
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 5.4 | 6.9 | 2.1
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 5.4 | 6.9 | 2.1
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  |  | 42.9 | 19.4 | 18 | 5.5
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  |  | 42.9 | 19.4 | 18 | 5.5
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.9 |  |  | 42.9 | 19.4 | 18 | 5.5
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 5.4 | 6.9 | 2.1
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 5.4 | 6.9 | 2.1
| ПС Сибирская | ТФНД-220-1 1200/5 (СТТ-1-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 4.3 | 5.3 | 1.6
| ПС Сибирская | ТФЗМ-220Б-111 1200/5 (СТТ-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 4.3 | 5.3 | 1.6
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 Дачная-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-16 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-19 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-20) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ШСВ-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35 Дачная-1) -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35 Дачная-2) -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-03) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-16) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-19) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-20) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-3) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35 Т-3) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35-19) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35-20) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-1-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-1-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Сибирская | ЗНОМ-35-65У (ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ПС Сибирская | ЗНОМ-35-65У (ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС Сибирская | ТМ-630/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 1.3
| ПС Сибирская | ТМ-630/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 1.3
| ПС Сибирская | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС Сибирская | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС Сибирская | Освещение ОПУ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.5 |  |  | 31.5 | 3.6 | 21.4 | 6.5
| ПС Сибирская | Обогрев ОПУ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  |  | 22 | 3.4 | 14.3 | 4.3
| ПС Сибирская | Обогрев ЗРУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.5 |  |  | 31.5 | 3.6 | 21.4 | 6.5
| ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.7 |  |  | 47.7 | 14.4 | 25.5 | 7.8
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.7 |  |  | 47.7 | 14.4 | 25.5 | 7.8
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35-40) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35-43) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (СВМ-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.4 | 2.3 | 0.7
| ПС Карапчанка | ЗНОМ-35 (ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3
| ПС Карапчанка | ЗНОМ-35 (ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3
| ПС Карапчанка | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ПС Карапчанка | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ПС Карапчанка | Освещение ОПУ | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 3.5 | 14.6 | 4.4
| ПС Карапчанка | Обогрев ОПУ | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 3.5 | 14.6 | 4.4
| ПС Карапчанка | Обогрев ЗРУ | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 3.5 | 14.6 | 4.4
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.9 |  |  | 45.9 | 14.2 | 24.3 | 7.4
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.9 |  |  | 45.9 | 14.2 | 24.3 | 7.4
| ПС Межница | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 5.2 | 4.5 | 1.4
| ПС Межница | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Межница | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Межница | НТМИ-10 (ТН-3-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Межница | НТМИ-10 (ТН-4-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Межница | Освещение ОПУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.9 |  |  | 15.9 | 3.3 | 9.7 | 2.9
| ПС Межница | Освещение ЗРУ | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.9 |  |  | 15.9 | 3.3 | 9.7 | 2.9
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (СВМ-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.5 |  |  | 61.5 | 3.7 | 44.3 | 13.5
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 База-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-107) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-108) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-112) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-115) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-125) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-128) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-137) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-1-Т-4) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-2-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-2-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-2 Т-3) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-4 Т-3) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-3 Т-4) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-2-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-1-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-1-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-14-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-14-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-5-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-5-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-05) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-13-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-13-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-18-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-18-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-16-02-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-16-02-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-16-08) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (СВМ-1-10) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (СВМ-2-10) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Симахинская | ТМГ-100/10 (ТСН-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 3.8 | 3.8 | 1.2
| ПС Симахинская | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | НТМИ-10 (ТН-3-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | НТМИ-10 (ТН-4-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | Освещение ОПУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.6 |  |  | 20.6 | 3.1 | 13.4 | 4.1
| ПС Симахинская | Освещение ЗРУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 3.1 | 9.1 | 2.8
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35 Дачная-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35 Дачная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ПС №11 | ЗНОМ-35 (ТН-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС №11 | ЗНОМ-35 (ТН-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-299 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС №11 | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 4 | 5.1 | 1.6
| ПС №11 | ТМ-63/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 4 | 5.1 | 1.6
| ПС №11 | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ПС №11 | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ПС №11 | Освещение ОПУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 3.6 | 15 | 4.6
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 (ВМ-6 12-12) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 (ВМ-6 125) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 (ВМ-6 127) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 (ВМ-6 КТП-122) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 (ВМ-6 ТП-123) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 (ВМ-6 КТП-160) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | ВМГ-133-IM, ПП-67 (ВМ-6 122) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | ВМГ-133-II, ПП-61 (СВМ-6) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ПС №12 | НТМИ-6-66 (ТН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №12 | НТМИ-6-66 (ТН-2-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №16 | ТМ-СЭЩ-4000-35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.9 |  |  | 39.9 | 9.1 | 23.6 | 7.2
| ПС №5 | НТМИ-6-66 (ТН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №5 | НТМИ-6-66 (ТН-2-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №9 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.1 |  |  | 24.1 | 12.9 | 8.6 | 2.6
| ПС №9 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.1 |  |  | 24.1 | 12.9 | 8.6 | 2.6
| ПС №9 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС №9 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС №9 | НТМИ-6-66 (ТН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №9 | НТМИ-6-66 (ТН-2-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №9 | VOP-10 (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 2.9 | 9.2 | 2.8
| ПС №9 | VOP-10 (ВМ-6-924) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.5 | 3.5 | 1.1
| ПС Невон | ВВН-СЭЩ-П-35 (ВВ-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 1 | 1.2 | 0.4
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС Невон | Освещение ОПУ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 3.6 | 15 | 4.6
| ПС Невон | Обогрев ОПУ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.9 |  |  | 18.9 | 3.6 | 11.7 | 3.6
| ПС Эдучанка | НТМИ-6-66 (ТН-6) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ПС №10 | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.1 |  |  | 40.1 | 9.2 | 23.7 | 7.2
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.1 |  |  | 40.1 | 9.2 | 23.7 | 7.2
| ПС №36 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-03) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС №36 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС №36 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС №36 | ТМ-1000/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  |  | 12.2 | 6.3 | 4.5 | 1.4
| ПС №36 | ТМ-1000/6 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  |  | 12.2 | 6.3 | 4.5 | 1.4
| ПС №36 | ТМ-160/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.9 | 3.9 | 1.2
| ПС №36 | ТМ-160/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.9 | 3.9 | 1.2
| ПС №36 | НТМИ-6-66 (ТН-2-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 1.5 | 10.1 | 3.1
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 1.5 | 10.1 | 3.1
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 1.5 | 10.1 | 3.1
| ПС Ершово | РЛНДЗ-1-35-1000, ПРН-220М (9090415665) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Ершово | ВМГ-10- 630-20, ПП-67 (ВМ-6 Нижний склад) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС Ершово | ВМГ-10- 630-20, ПП-67 (ВМ-6 Поселок) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС Ершово | ВМГ-10- 630-20, ПП-67 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС Ершово | ТМ-25/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 3.7 | 4.5 | 1.4
| ПС Ершово | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5
| ПС Ершово | ПСН-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1.8 | 4.5 | 1.4
| ПС Ершово | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.8 | 4.9 | 1.5
| ПС Жерон | НТМИ-10 (Аренда) (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3
| ПС Жерон | НАМИТ-10-2 (Аренда) (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| ПС Жерон | ПСН-35 (Аренда) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0 | 2.4 | 0.7
| ПС Жерон | ПСН-35 (Аренда) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.4 | 3 | 0.9
| ПС Северная | С-35М-630, ПП-67У2 (Аренда) (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Туба | ВТ-35/800-12,5, ПП-67 (Аренда) (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 2 | 3.4 | 1
| ПС Туба | С-35-600, ПП-67 (Аренда) (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 2 | 3.4 | 1
| ПС Туба | РНДЗ-35-1000, ПРН-220 (Аренда) (ЛР-35кВ-40-1) -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.8 | 2.8 | 0.9
| ПС Туба | РНДЗ-35-1000, ПРН-220 (Аренда) (ЛР-35кВ-40-2) -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.8 | 2.8 | 0.9
| ПС Туба | НАМИ-10-95УХЛ2 (Аренда) (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1 | 2 | 0.6
| ПС Туба | НАМИ-10-95УХЛ2 (Аренда) (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1 | 2 | 0.6
| ПС Туба | Освещение ОПУ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.8 |  |  | 22.8 | 3.8 | 14.6 | 4.4
| ПС Н.Эдучанка | РЛНДЗ-1-35ХЛ-1000, ПР-90 (ЛР-35 Эдучанка) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2.1 | 3 | 0.9
| ПС Н.Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Пилорама) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 0.9
| ПС Н.Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Поселок) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 0.9
| ПС Н.Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.3 | 2.9 | 0.9
| ПС Н.Эдучанка | ТМ-25/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 3.7 | 4.3 | 1.3
| ПС Н.Эдучанка | НТМИ-6-66 (ТН-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 1.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.2 | 4 | 1.2
| Центр питания ГРС -1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| РП-2 | ВМ-10кВ - 11 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 52.8 |  |  | 52.8 | 3.5 | 37.8 | 11.5
| РП-2 | ШР-10кВ -16 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 29.2 |  |  | 29.2 | 8.2 | 16.1 | 4.9
| РП-2 | ЛР-10кВ - 10 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 18.6 |  |  | 18.6 | 5.2 | 10.3 | 3.1
| РП-2 | ЗН-10кВ - 32 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 36.8 |  |  | 36.8 | 10.3 | 20.3 | 6.2
| РП-2 | СШ 0,4-10кВ - 46 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 0.8 | 3 | 0.9
| РП-2 | ВН-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 0.4 | 12.7 | 3.9
| РП-2 | ТН-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 1.1 | 7 | 2.1
| РП-2 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 10.3 | 11.2 | 3.4
| РП-2 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.7 |  |  | 16.7 | 0.3 | 12.6 | 3.8
| РП-2 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 2.2 | 10.3 | 3.1
| ТП-308 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 10.4 | 11.2 | 3.4
| ТП-308 | ВН-10кВ - 5 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 41.2 |  |  | 41.2 | 0.8 | 31 | 9.4
| ТП-308 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.1 | 2.5 | 0.8
| ТП-308 | ЗН-10кВ - 5 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.7 | 3.6 | 1.1
| ТП-308 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП-308 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-308 | Р-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 1.5 | 7.2 | 2.2
| ТП-308 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-308 | ПН-2 - 39 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.5 | 4.2 | 1.3
| ТП-309 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 20.7 |  |  | 20.7 | 10.4 | 7.9 | 2.4
| ТП-309 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП-309 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ТП-309 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| ТП-309 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 0.3 | 8.9 | 2.7
| ТП-309 | Р-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.3 |  |  | 8.3 | 1.5 | 5.2 | 1.6
| ТП-309 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5
| ТП-309 | ПН-2 - 24 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 0.6
| ТП-309 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-401 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 10.4 | 11.2 | 3.4
| ТП-401 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 0.7 | 24.9 | 7.6
| ТП-401 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.1 | 2.5 | 0.8
| ТП-401 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2 | 4.2 | 1.3
| ТП-401 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП-401 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 2.2 | 10.3 | 3.1
| ТП-401 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-401 | ПН-2 - 54 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ТП-401 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-402 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 10.4 | 11.2 | 3.4
| ТП-402 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 0.4 | 12.7 | 3.9
| ТП-402 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-402 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1.4 | 3 | 0.9
| ТП-402 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП-402 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 2.2 | 10.3 | 3.1
| ТП-402 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-402 | ПН 2 -54 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ТП-403 | ТМ-400/10- 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 10.3 | 11.2 | 3.4
| ТП-403 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 0.7 | 24.9 | 7.6
| ТП-403 | АВ-0,4кВ -2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-403 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1.4 | 3 | 0.9
| ТП-403 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 0.7
| ТП-403 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 2.2 | 10.3 | 3.1
| ТП-403 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-403 | ПН-2 - 54 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ТП-404 | ТМ-630/10- 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 10.4 | 11.2 | 3.4
| ТП-404 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 0.7 | 24.9 | 7.6
| ТП-404 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2 | 4.2 | 1.3
| ТП-404 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 0.7
| ТП-404 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-404 | Р-0,4кВ - 27 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.9 |  |  | 21.9 | 3 | 14.5 | 4.4
| ТП-404 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-404 | ПН-2 - 78 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1 | 7.9 | 2.4
| ТП-404 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-405 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 10.4 | 10.1 | 3.1
| ТП-405 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 0.4 | 11.5 | 3.5
| ТП-405 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7
| ТП-405 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 2 | 3.9 | 1.2
| ТП-405 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП-405 | АВ-0,4кВ- 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.2 | 6 | 1.8
| ТП-405 | Р-0,4кВ - 27 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 3 | 13 | 4
| ТП-405 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.6
| ТП-405 | ПН-2 - 72 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 0.9 | 6.6 | 2
| ТП-406 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 10.4 | 10.1 | 3.1
| ТП-406 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 29.9 |  |  | 29.9 | 0.7 | 22.4 | 6.8
| ТП-406 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7
| ТП-406 | ЗН-10кВ - 6шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 2 | 3.9 | 1.2
| ТП-406 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП-406 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 2.2 | 9.3 | 2.8
| ТП-406 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.6
| ТП-406 | ПН-2 - 48 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 0.6 | 4.6 | 1.4
| ТП-406 | АВ-0,4кВ - 2 шт | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.2 | 6 | 1.8
| ТП-407 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.6 |  |  | 23.6 | 10.4 | 10.1 | 3.1
| ТП-407 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 44.3 |  |  | 44.3 | 0.9 | 33.3 | 10.1
| ТП-407 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7
| ТП-407 | ЗН-10кВ - 8 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 2.7 | 5 | 1.5
| ТП-407 | СШ 0,4-10кВ - 33 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.6
| ТП-407 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 0.3 | 11.4 | 3.5
| ТП-407 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 2.2 | 9.3 | 2.8
| ТП-407 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.6
| ТП-407 | ПН-2 - 45 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 0.6 | 4.3 | 1.3
| ТП-408 | ТМ-630/10 -1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 1.6
| ТП-408 | ВН-10кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 0.5 | 16.9 | 5.1
| ТП-408 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.1 | 2.2 | 0.7
| ТП-408 | СШ 0,4-10кВ - 21 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5
| ТП-408 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 0.3 | 8.7 | 2.6
| ТП-408 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.1 | 4.7 | 1.4
| ТП-408 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ТП-408 | ПН-2 - 24 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-409 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 1.6
| ТП-409 | ВН-10кВ -3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 0.5 | 16.9 | 5.1
| ТП-409 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.1 | 2.2 | 0.7
| ТП-409 | СШ 0,4-10кВ - 21 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5
| ТП-409 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 1
| ТП-409 | Р-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 1.5 | 6.6 | 2
| ТП-409 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ТП-409 | ПН-2 - 36 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.5 | 3.6 | 1.1
| ТП-410 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-410 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.5 |  |  | 25.5 | 0.7 | 19 | 5.8
| ТП-410 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 0.7
| ТП-410 | СШ 0,4-10кВ - 19м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-410 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| ТП-410 | Р-0,4кВ - 10 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 1.2 | 4.5 | 1.4
| ТП-410 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-410 | ПН-2 - 27 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ТП-411 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-411 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.3 |  |  | 57.3 | 4.2 | 40.7 | 12.4
| ТП-411 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 0.7
| ТП-411 | СШ 0,4-10кВ - 19 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-411 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| ТП-411 | Р-0,4кВ - 10 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 1.2 | 4.5 | 1.4
| ТП-411 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-411 | ПН-2 - 27 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.4 | 2.3 | 0.7
| ТП-1001 | ТМ-250/10 -2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.6 |  |  | 21.6 | 10.4 | 8.6 | 2.6
| ТП-1001 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.8 |  |  | 37.8 | 0.9 | 28.3 | 8.6
| ТП-1001 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ТП-1001 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 2 | 3.4 | 1
| ТП-1001 | СШ 0,4-10кВ -33 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП-1001 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 0.3 | 7.4 | 2.2
| ТП-1001 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.1 | 4.1 | 1.2
| ТП-1001 | ПК 10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5
| ТП-1001 | ПН-2 - 18 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5
| ТП-1002 | ТМ-400/10 -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1002 | ТМ-400/10 -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1002 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.5 |  |  | 25.5 | 0.7 | 19 | 5.8
| ТП-1002 | ЛР-10кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ТП-1002 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 2 | 3.4 | 1
| ТП-1002 | СШ 0,4-10кВ -27 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5
| ТП-1002 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.2 | 5.1 | 1.6
| ТП-1002 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 1.7 | 6.4 | 1.9
| ТП-1002 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5
| ТП-1002 | ПН-2 - 39 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.5 | 3.3 | 1
| ТП-1003 | ТМ-400/10 -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1003 | ТМ-400/10 -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1003 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП-1003 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-1003 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ТП-1003 | СШ 0,4-10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-1003 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП-1003 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5
| ТП-1003 | ПН-2 - 54 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.7 | 4 | 1.2
| ТП-1004 | ТМ-400/10 -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1004 | ТМ-400/10 -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1004 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП-1004 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-1004 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ТП-1004 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| ТП-1004 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП-1004 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП-1004 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5
| ТП-1004 | ПН-2 - 48 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 1.1
| ТП-1005 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1005 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1005 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП-1005 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-1005 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ТП-1005 | СШ 0,4-10кВ -30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5
| ТП-1005 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП-1005 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП-1005 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5
| ТП-1005 | ПН-2 - 48 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 1.1
| ТП-1006 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1006 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1006 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.5 |  |  | 34.5 | 0.9 | 25.8 | 7.8
| ТП-1006 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-1006 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП-1006 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5
| ТП-1006 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП-1006 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП-1006 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5
| ТП-1006 | ПН-2 - 48 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 1.1
| ТП-1007 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1007 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1007 | ВН-10кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29 |  |  | 29 | 0.8 | 21.6 | 6.6
| ТП-1007 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-1007 | ЗН-10кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.7 | 2.7 | 0.8
| ТП-1007 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| ТП-1007 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП-1007 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5
| ТП-1007 | ПН-2 - 48 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 1.1
| ТП-1015 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1015 | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП-1015 | РВО-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-1015 | СШ 0,4-10кВ - 8 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ТП-1015 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-1015 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-1015 | ПН-2 - 18 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.5
| ТП-1105 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1105 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1105 | ВН-10кВ - 5 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.7 |  |  | 31.7 | 0.8 | 23.7 | 7.2
| ТП-1105 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ТП-1105 | ЗН-10кВ - 5 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.7 | 2.9 | 0.9
| ТП-1105 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5
| ТП-1105 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.2 | 5.1 | 1.6
| ТП-1105 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 2.2 | 8 | 2.4
| ТП-1105 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5
| ТП-1105 | ПН - 48 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 0.6 | 4 | 1.2
| ТП-1106 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1106 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1106 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.5 |  |  | 25.5 | 0.7 | 19 | 5.8
| ТП-1106 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ТП-1106 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 0.7
| ТП-1106 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5
| ТП-1106 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.2 | 5.1 | 1.6
| ТП-1106 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 2.2 | 8 | 2.4
| ТП-1106 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5
| ТП-1106 | ПН - 2- 48 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 0.6 | 4 | 1.2
| ТП-1118 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1118 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-1118 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.8 |  |  | 37.8 | 0.9 | 28.3 | 8.6
| ТП-1118 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ТП-1118 | ЗН-10кВ - 8 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 2.7 | 5 | 1.5
| ТП-1118 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП-1118 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.2 | 5.1 | 1.6
| ТП-1118 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 2.2 | 8 | 2.4
| ТП-1118 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5
| ТП-1118 | ПН - 48 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 0.6 | 4.6 | 1.4
| ТП-1119 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 1.6
| ТП-1119 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 1.6
| ТП-1119 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.9 |  |  | 29.9 | 0.7 | 22.4 | 6.8
| ТП-1119 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.1 | 2.3 | 0.7
| ТП-1119 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.4 | 2.8 | 0.9
| ТП-1119 | СШ 0,4-10кВ -27 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП-1119 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 0.3 | 11.4 | 3.5
| ТП-1119 | Р-0,4кВ - 20 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.1 |  |  | 15.1 | 2.3 | 9.8 | 3
| ТП-1119 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП-1119 | ПН-2 - 51 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.7 | 5.3 | 1.6
| ТП-1120 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 5.2 | 5.9 | 1.8
| ТП-1120 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 5.2 | 5.9 | 1.8
| ТП-1120 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 110.5 |  |  | 110.5 | 6.2 | 80 | 24.3
| ТП-1120 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.1 | 2.5 | 0.8
| ТП-1120 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1120 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 0.7
| ТП-1120 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-1120 | Р-0,4кВ - 23 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.8 |  |  | 18.8 | 2.6 | 12.4 | 3.8
| ТП-1120 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-1120 | ПН-2 - 60 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ТП-1121 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 10.3 | 11.2 | 3.4
| ТП-1121 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 0.7 | 24.9 | 7.6
| ТП-1121 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.1 | 2.5 | 0.8
| ТП-1121 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1121 | СШ 0,4-10кВ - 23 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 0.5
| ТП-1121 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 2.2 | 10.3 | 3.1
| ТП-1121 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-1121 | ПН-2 - 54 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ТП-1123 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 5.2 | 5.9 | 1.8
| ТП-1123 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 5.2 | 5.9 | 1.8
| ТП-1123 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.3 |  |  | 49.3 | 0.9 | 37.1 | 11.3
| ТП-1123 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.1 | 2.5 | 0.8
| ТП-1123 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2 | 4.2 | 1.3
| ТП-1123 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.5 | 2.2 | 0.7
| ТП-1123 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-1123 | Р-0,4кВ - 24 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.5 |  |  | 19.5 | 2.7 | 12.9 | 3.9
| ТП-1123 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ТП-1123 | ПН-2 - 60 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 0.8 | 6.2 | 1.9
| Аренда (Районные сети) | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП-15 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-15 | РВО-10 кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-15 | СШ 0,4-10кВ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-15 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 0.3 | 8.9 | 2.7
| ТП-15 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-16 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-16 | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП-16 | РВО-10кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-16 | СШ 0,4-10кВ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-16 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-16 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-16 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-16 | ПН-2 - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5
| ТП-17 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-17 | ВН-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП-17 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-17 | СШ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-17 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-17 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-17 | ПН-2 - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5
| ТП-18 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-18 | ЛР-10кВ -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП-18 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-18 | СШ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-18 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 0.3 | 8.9 | 2.7
| ТП-18 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-18 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-19 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-19 | ЛР-10кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП-19 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-19 | СШ -12 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-19 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-19 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП-19 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-21 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-21 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-21 | СШ - 8 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ТП-21 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.3 |  |  | 20.3 | 0.5 | 15.2 | 4.6
| ТП-21 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-21 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-22 | ТМ-250/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.7 |  |  | 20.7 | 10.4 | 7.9 | 2.4
| ТП-22 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП-22 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-22 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ТП-22 | СШ - 18 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП-22 | Р-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 1 | 3.4 | 1
| ТП-22 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5
| ТП-22 | ПН-2 - 21 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 0.6
| ТП-28 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-28 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-28 | СШ - 12 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-28 | Р-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8
| ТП-28 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-28 | ПН-2 - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5
| ТП-40 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-40 | ВН-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 0.4 | 8.9 | 2.7
| ТП-40 | ЗН-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ТП-40 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-40 | СШ - 12 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-40 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП-40 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-40 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-40 | ПН-2 - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| п. Тубинский | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП-4 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.3 | 4.7 | 1.4
| ТП-4 | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП-4 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-4 | СШ - 8 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ТП-4 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-4 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-4 | ПН-2 - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-7 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-7 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-7 | СШ - 6 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ТП-7 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-7 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-7 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-7 | ПН-2 - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-18 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-18 | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП-18 | ЗН-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-18 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-18 | СШ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-18 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП-18 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-18 | ПН-2 - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| ТП-23 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-23 | ВН-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП-23 | ЗН-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-23 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП-23 | СШ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-23 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП-23 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-23 | ПН-2 - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| ТП 1 | Замена ТТ -ТТА 300/5 -3шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2
| ТП 1 | Замена ТТ -ТТА 200/5 -6шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| ТП 2 | Замена ТТ -ТТА 300/5 -3шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2
| ТП 3 | Замена ТТ -ТТА 300/5 -6шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| ГРС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП 12 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 5.2 | 5.9 | 1.8
| ТП 12 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6
| ТП 12 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.6 | 2.4 | 0.7
| ТП 12 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 12 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| ТП 74 ГРС-2 | ТМ-100/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 3.8 | 5.5 | 1.7
| ТП 74 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6
| ТП 74 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП 74 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.6 | 2.4 | 0.7
| ТП 74 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 74 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.6 | 3.1 | 0.9
| ТП 74 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 24.8 |  |  | 24.8 | 0.4 | 18.7 | 5.7
| ТП 30 ГРС-2 | ТМ-560/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 1.6
| ТП 30 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.2 | 6 | 1.8
| ТП 30 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 0.7
| ТП 30 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 30 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП 31 ГРС-2 | ТМ-63/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 3.8 | 5 | 1.5
| ТП 31 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.8 | 0.5
| ТП 31 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 0.7
| ТП 31 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 31 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП 88 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 0.6 | 25 | 7.6
| ТП 88 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП 88 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5
| ТП 88 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.6 | 2 | 0.6
| ТП 88 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ТП 88 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 6 Невон | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.3 | 4.7 | 1.4
| ТП 6 Невон | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП 6 Невон | ЗН-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 6 Невон | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 6 Невон | СШ-0,4/6кВ - 10 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП 6 Невон | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7
| ТП 84 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 84 ГРС-2 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП 84 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 84 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП 84 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 84 ГРС-2 | Замена сборных шин - 3 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ТП 84 ГРС-2 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.6 | 1 | 0.3
| ТП 84 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.3 | 4.5 | 1.4
| ТП 213 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 213 ГРС-2 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.5 |  |  | 34.5 | 0.9 | 25.8 | 7.8
| ТП 213 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 213 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2
| ТП 213 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 213 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП 213 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП 213 ГРС-2 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. (АВ2М10Н) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 114.7 |  |  | 114.7 | 110.1 | 3.5 | 1.1
| ТП 51 ГРС-2 | ТМ-320/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 51 ГРС-2 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 0.4 | 8.9 | 2.7
| ТП 51 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП 51 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ТП 51 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 1 | 3.4 | 1
| ТП 51 ГРС-2 | Замена Р-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 6.1 | 1.4 | 0.4
| ТП 223 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 223 ГРС-2 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП 223 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 223 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП 223 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 223 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП 223 ГРС-2 | Замена Р-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 3.1 | 1 | 0.3
| ТП 225 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 225 ГРС-2 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.5 |  |  | 34.5 | 0.9 | 25.8 | 7.8
| ТП 225 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 225 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.7 | 3.9 | 1.2
| ТП 225 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 225 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП 225 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП 237 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 237 ГРС-2 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.7 |  |  | 17.7 | 0.5 | 13.2 | 4
| ТП 237 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ТП 237 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ТП 237 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП 1 Водозабор | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.3 | 4.7 | 1.4
| ТП 1 Водозабор | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП 1 Водозабор | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 1 Водозабор | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП 1 Водозабор | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП 2 Луговое | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.3 | 4.7 | 1.4
| ТП 2 Луговое | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 2 Луговое | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 2 Луговое | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП 2 Луговое | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.5
| ТП 2 Луговое | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП 236 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 236 ГРС-2 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.7 |  |  | 17.7 | 0.5 | 13.2 | 4
| ТП 236 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ТП 236 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 1.7 | 5.9 | 1.8
| ТП 236 ГРС-2 | Замена Р-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 6.1 | 1.4 | 0.4
| ТП 236 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ТП 212 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 212 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП 212 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 212 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ТП 212 ГРС-2 | Замена сборных шин - 3 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ТП 212 ГРС-2 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.6 | 1 | 0.3
| ТП 212 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ТП 212 ГРС-2 | Замена Р-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 6.1 | 1.4 | 0.4
| ТП 228 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 228 ГРС-2 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29 |  |  | 29 | 0.8 | 21.6 | 6.6
| ТП 228 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 228 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 2.3 | 3.5 | 1.1
| ТП 228 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 228 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП РММ | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.3 | 4.7 | 1.4
| ТП РММ | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП РММ | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП РММ | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП РММ | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.5
| ТП РММ | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП Черемушки | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.3 | 4.7 | 1.4
| ТП Черемушки | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП Черемушки | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП Черемушки | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП Черемушки | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП 7 Эдучанка | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8 |  |  | 14.8 | 5.8 | 6.9 | 2.1
| ТП 7 Эдучанка | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП 7 Эдучанка | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 7 Эдучанка | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП 7 Эдучанка | Р-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5
| ТП 7 Эдучанка | Замена Р-0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 3.1 | 1 | 0.3
| ТП 7 Эдучанка | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  |  | 15.1 | 6.8 | 6.4 | 1.9
| ТП 8 Эдучанка | ТМ-250/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.7 |  |  | 24.7 | 10.9 | 10.6 | 3.2
| ТП 8 Эдучанка | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП 8 Эдучанка | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 8 Эдучанка | ЗН-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП 8 Эдучанка | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ТП 8 Эдучанка | Р-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.3 | 4.5 | 1.4
| ТП 8 Эдучанка | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП 11 Эдучанка | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.7 |  |  | 24.7 | 10.9 | 10.6 | 3.2
| ТП 11 Эдучанка | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП 11 Эдучанка | ШР-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.2 | 5.2 | 1.6
| ТП 11 Эдучанка | ЗН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ТП 11 Эдучанка | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5
| ТП 11 Эдучанка | Р-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5
| ТП 11 Эдучанка | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5 |  |  | 17.5 | 0.4 | 13.1 | 4
| ТП 293 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 293 ГРС-2 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП 293 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 293 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП 293 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 293 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 23 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 2.6 | 8.7 | 2.6
| ТП 294 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 294 ГРС-2 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 0.7 | 17.4 | 5.3
| ТП 294 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 294 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП 294 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 294 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.2 | 7.3 | 2.2
| ТП 81 ГРС-2 | ТМ-320/6 - 1 шт. ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 10.4 | 8.4 | 2.6
| ТП 81 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.2 | 4.7 | 1.4
| ТП 81 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП 81 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 81 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП 81 ГРС-2 | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 3.4 | 1.5 | 0.5
| ТП 81 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП 81 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 16 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.2 |  |  | 45.2 | 1 | 33.9 | 10.3
| ТП 60 ГРС-2 | ТМ-560/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.2 | 4.6 | 1.4
| ТП 60 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 0.2 | 5.2 | 1.6
| ТП 60 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.6 | 2 | 0.6
| ТП 60 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 20 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| ТП 60 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 63 ГРС-2 | ТМ-180/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 3.8 | 4.3 | 1.3
| ТП 63 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.6 | 2 | 0.6
| ТП 63 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 10 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП 63 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 63 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| ТП 289 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 1.6
| ТП 289 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.8 | 0.5
| ТП 289 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 0.7
| ТП 289 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 289 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП 227 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 5.2 | 5.3 | 1.6
| ТП 227 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.2 | 6 | 1.8
| ТП 227 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 0.7
| ТП 227 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП 227 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-630/10 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 271.6 |  |  | 271.6 | 32.6 | 183.3 | 55.7
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-320/6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 217.6 |  |  | 217.6 | 27 | 146.2 | 44.4
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Киренга | АТДЦТН-63000/220/110-78У1(АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56 |  |  | 56 | 28.2 | 21.3 | 6.5
| ПС Киренга | АТДЦТН-63000/220/110-78У1(АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56 |  |  | 56 | 28.2 | 21.3 | 6.5
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Улькан - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1 шт. Проверка тех.состояния приводов | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1 шт. Проверка тех.состояния приводов | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1шт. Проверка тех.состояния приводов | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1шт. Проверка тех.состояния приводов | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.6 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220-2000-ХЛ1 (ТР-220 АТ1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/2000-ХЛ1 (ОР-220 АТ1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220-2000-ХЛ1 (ТР-220 кВ АТ2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/2000-ХЛ1 (ОР-220 АТ2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС Киренга | ВМ-110 Резерв МКП-110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ АТ-1 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ АТ-2 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Казачинск-1 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Казачинск-2 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Небель С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Окунайка-1 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Окунайка-2 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ СВМ С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Т-1 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Т-2 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 7 | 6.5 | 2
| ПС Киренга | ВМ-35кВ ШКБ-1 МКП-35-1000/25-АУ1 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.1 |  |  | 24.1 | 5.3 | 14.4 | 4.4
| ПС Киренга | ВМ-35кВ ШКБ-2 МКП-35-1000/25-АУ1 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.1 |  |  | 24.1 | 5.3 | 14.4 | 4.4
| ПС Киренга | ВМ 35 Улькан-Талая ВБНТ-35-20/630У1 - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Казачинск-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Казачинск-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Небель) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Окунайка-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Окунайка-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (РБ-35 ШКБ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (РБ-35 ШКБ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ТР-35 АТ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ТР-35 АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш АТ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш Казачинск-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш Окунайка-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш СВМ) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш ТН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш ШКБ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш Казачинск-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш Небель) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш Окунайка-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш ТН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш ШКБ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сшСВМ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.8 |  |  | 27.8 | 10.1 | 13.6 | 4.1
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.8 |  |  | 27.8 | 10.1 | 13.6 | 4.1
| ПС Киренга | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.6 |  |  | 50.6 | 5 | 35 | 10.6
| ПС Киренга | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.9 |  |  | 31.9 | 5 | 20.6 | 6.3
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 71.7 |  |  | 71.7 | 26.2 | 34.9 | 10.6
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 71.7 |  |  | 71.7 | 26.2 | 34.9 | 10.6
| ПС Лена | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-5) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.8 |  |  | 59.8 | 3.5 | 43.2 | 13.1
| ПС Лена | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (Осетрово-А ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.8 |  |  | 59.8 | 3.5 | 43.2 | 13.1
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 В. Марково) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-79У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.1 |  |  | 44.1 | 15 | 22.3 | 6.8
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.1 |  |  | 44.1 | 15 | 22.3 | 6.8
| ПС Лена | ТРДН-40000/110 (Т-5) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.1 |  |  | 44.1 | 15 | 22.3 | 6.8
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-1/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9 |  |  | 18.9 | 7.7 | 8.6 | 2.6
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-2/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9 |  |  | 18.9 | 7.7 | 8.6 | 2.6
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-3/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9 |  |  | 18.9 | 7.7 | 8.6 | 2.6
| ПС Лена | РГП СЭЩ-1-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-2-УХЛ1 (ШР-110 1сш БСК-1,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РГП СЭЩ-1-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-2-УХЛ1 (ШР-110 2сш БСК-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-1) -3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 4.1 | 5.2 | 1.6
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-2) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 4.1 | 5.2 | 1.6
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-3) -3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 4.1 | 5.2 | 1.6
| ПС Лена | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (ВМ-110 В. Марково) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-1-6 Т-5) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-2-6 Т-5) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Лена | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 3 | 13.8 | 4.2
| ПС Лена | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 3 | 13.8 | 4.2
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.1 |  |  | 44.1 | 15 | 22.3 | 6.8
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 -80 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.1 |  |  | 44.1 | 15 | 22.3 | 6.8
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК(КЗ-110 Лена А ф. А) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена Б ф. С) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3
| ПС Осетрово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 5.5 | 2.3 | 0.7
| ПС Осетрово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 3.1 | 1.9 | 0.6
| ПС Подымахино | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 Лена 1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Подымахино | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 Лена 2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(СР-1-110) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(СР-2-110) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-73У1 АКЗ с очисткой и покраской бака трансформатора 120м2 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.7 |  |  | 49.7 | 20.6 | 22.3 | 6.8
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-80У1 АКЗ с очисткой и покраской бака трансформатора 120м2 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.7 |  |  | 49.7 | 20.6 | 22.3 | 6.8
| ПСПодымахино | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.3 |  |  | 34.3 | 3 | 24 | 7.3
| ПСПодымахино | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.3 |  |  | 31.3 | 3 | 21.7 | 6.6
| ПС ЦРММ | ТМН-2500/110 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.7 |  |  | 42.7 | 13.6 | 22.3 | 6.8
| ПС ЦРММ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 6.6 | 3.3 | 1
| ПС ЦРММ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 4.9 | 3.3 | 1
| ПС В. Марково | ТДН-10000/110/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7 |  |  | 39.7 | 10.6 | 22.3 | 6.8
| ПС В. Марково | ТДН-10000/110/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7 |  |  | 39.7 | 10.6 | 22.3 | 6.8
| ПС В. Марково | ТМГ-СЭЩ -160/10-11 УХЛ1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 1
| ПС В. Марково | ТМГ-СЭЩ -160/10-11 УХЛ1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 1
| ПС В. Марково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 3 | 9.5 | 2.9
| ПС В. Марково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 3 | 9.5 | 2.9
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.1 |  |  | 42.1 | 12.8 | 22.5 | 6.8
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.1 |  |  | 42.1 | 12.8 | 22.5 | 6.8
| ПС Киренск | ТДТН-16000/110 (Т-Резерв) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.1 |  |  | 42.1 | 12.8 | 22.5 | 6.8
| ПС Киренск | НАМИ-110 УХЛ1 ( ТН-1-110) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 7.6 | 2.7 | 0.8
| ПС Киренск | НАМИ-110 УХЛ1 ( ТН-1-110) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 7.6 | 2.7 | 0.8
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 ( ВМ-35 Резерв-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 ( ВМ-35 Резерв-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 ( ВМ-35 ШКБ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 ( ВМ-35 ШКБ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ТР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4
| ПС Киренск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1.3 | 4.9 | 1.5
| ПС Киренск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.5 | 5 | 1.5
| ПС Макарово | ТМН-6300/110-71У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.4 |  |  | 43.4 | 14.1 | 22.5 | 6.8
| ПС Макарово | ТМН-2500/110/10 (Т-резерв) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 7.4 | 11 | 3.3
| ПС Макарово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.4
| ПС Макарово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.4 |  |  | 43.4 | 14.1 | 22.5 | 6.8
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.4 |  |  | 43.4 | 14.1 | 22.5 | 6.8
| ПС Алексеевская | ЗНОЛ-6 ( ТН-1-6) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС Алексеевская | ЗНОЛ-6 ( ТН-2-6) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС Алексеевская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 1.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Алексеевская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8
| ПС Салтыково | ТМ-2500/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 7.4 | 11 | 3.3
| ПС Салтыково | ТМ-1800/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.3 |  |  | 21.3 | 7.1 | 10.9 | 3.3
| ПС Салтыково | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-1-35) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Салтыково | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-2-35) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Салтыково | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ПС Салтыково | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ПС Салтыково | VOX-35-25-12 ( ВВ-35 Петропавловск) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ПС Салтыково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 1.3 | 2.5 | 0.8
| ПС Салтыково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 4 | 3.2 | 1
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 8.1 | 4.8 | 1.5
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 7.1 | 4.4 | 1.3
| ПС Вишняково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 2 | 2.8 | 0.9
| ПС Вишняково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 4 | 3.2 | 1
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9 |  |  | 35.9 | 5.8 | 23.1 | 7
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.4 |  |  | 34.4 | 4.8 | 22.7 | 6.9
| ПС Петропавловск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 2 | 2.8 | 0.9
| ПС Петропавловск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 3 | 2.8 | 0.9
| ПС Чечуйск | ТМГ-400/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 7.1 | 4.5 | 1.4
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1(Т-1);№ 14В07699 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.7 | 4 | 1.2
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1(Т-2); № 14В07698 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.8 | 2.6 | 0.8
| ПС Казачинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 2.4 | 3.7 | 1.1
| ПС Казачинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 2 | 1.3 | 0.4
| ПС Небель | ТМ-40/10(ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 6.8 | 4.5 | 1.4
| ПС Небель | ТМ-40/10(ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 1
| ПС Небель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 3.6 | 2.9 | 0.9
| ПС Небель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 2 | 1.5 | 0.5
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ЛР-35 Киренга-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ЛР-35 Киренга-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ТР-35 ТСН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ТР-35 ТСН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ШР-35 1 СШ СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ШР-35 2 СШ СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Окунайка | ВМ-10 Горка ВКЭ-10-20/630У2 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 6.2 | 6 | 1.8
| ПС Окунайка | ВМ-10 Резерв яч.№12 ВКЭ-10-630-20У2 привод ВКЭ 10 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 Резерв яч.№13 ВКЭ-10-630-20У2 привод ВКЭ 10 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 Резерв яч.№2 ВКЭ-10-630-20У2 привод ВКЭ 10 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 Резерв яч.№7 ВКЭ-10-630-20У2 привод ВКЭ 10 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 Резерв яч.№8 ВКЭ-10-630-20У2 привод ВКЭ 10 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 Резерв яч.№9 ВКЭ-10-630-20У2 привод ВКЭ 10 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 СВ ВКЭ-10-20/630У2 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 Строгая ВКЭ-10-20/630У2 - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Окунайка | ВМ-10 Северный ЛПХ ВКЭ-10-20/630У2 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 1.1
| ПС Окунайка | ВМ-10 Т1 ВКЭ-10-20/630У2 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 1.1
| ПС Окунайка | ВМ-10 Т2 ВКЭ-10-20/630У2 - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 0.9 | 3.5 | 1.1
| ПС Окунайка | ТН-1-10 НТМИ-10-66У3 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Окунайка | ТН-2-10 НТМИ-10-66У3 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Окунайка | ВМ-35 СВ С-35-630-10Б У1 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.5 |  |  | 27.5 | 12.1 | 11.8 | 3.6
| ПС Окунайка | ВМ-35 Т-1 С-35-630-10Б У1 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.5 |  |  | 27.5 | 12.1 | 11.8 | 3.6
| ПС Окунайка | ВМ-35 Т-2 С-35-630-10Б У1 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.5 |  |  | 27.5 | 12.1 | 11.8 | 3.6
| ПС Окунайка | ТМ-160(ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 1
| ПС Окунайка | ТМ-100 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 1
| ПС Окунайка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.9 | 4 | 1.2
| ПС Окунайка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 2 | 1.8 | 0.5
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП №5 Котельная, п.Магистральный(аренда) | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.2 |  |  | 20.2 | 10.3 | 7.6 | 2.3
| ТП №3 Котельная, п.Улькан(аренда) | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.3 |  |  | 21.3 | 11 | 7.9 | 2.4
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.2 | 3.9 | 1.2
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.9 | 4.2 | 1.3
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.9 | 4.2 | 1.3
| ТП п.Небель-2(аренда) | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.9 | 4.2 | 1.3
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.9 | 4.2 | 1.3
| Макарово ТП-17 | ТМ-63/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-18 | ТМГ-400/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| Макарово ТП-20 | ТМГ-160/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-21 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-22 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-25 | ТМГ-160/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-26 | ТМГ-250/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-27 | ТМГ-250/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-28 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Макарово ТП-29 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Петропавловск КТП-1 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Петропавловск КТП-2 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Петропавловск КТП-3 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Петропавловск КТП-4 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Петропавловск КТП-5 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 7.1 | 4.5 | 1.4
| Петропавловск КТП-6 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Петропавловск КТП-7 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 7.1 | 4.5 | 1.4
| Петропавловск КТП-гараж | ТМГ-40/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Юбилейный КТП-1 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Юбилейный КТП-2 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Юбилейный КТП-3 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Юбилейный КТП-4 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Вишняково КТП-5 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 7.1 | 4.5 | 1.4
| Вишняково КТП-6 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 7.1 | 4.5 | 1.4
| Юбилейный КТП-7 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Вишняково КТП-8 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Вишняково КТП-9 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 5.7 | 4.2 | 1.3
| Киренск ТП-41 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 3.5 | 1.1
| Киренск ТП-42 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 3.5 | 1.1
| Киренск ТП-44 | ТМГ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 3.5 | 1.1
| Салтыково ТП-63 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Салтыково ТП-65 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Салтыково ТП-66 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Салтыково ТП-68 | ТМГ-63/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Салтыково ТП-69 | ТМГ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Салтыково ТП-70 | ТМГ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| Салтыково КТП-71 | ТМГ-250/10-11 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Салтыково КТП-72 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.2
| Салтыково КТП-75 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Покосное | НАМИ-10-95-УХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ПС Покосное | НАМИ-10-95-УХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Покосное | НОМ-10 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Покосное | НОМ-10 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.4 |  |  | 28.4 | 5.3 | 17.7 | 5.4
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.8 |  |  | 35.8 | 14.8 | 16.1 | 4.9
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3 |  |  | 26.3 | 5.3 | 16.1 | 4.9
| ПС Покосное | ОД-220М-1000 (ОД-220кВ Т-1) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.9 | 2.6 | 0.8
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220кВ Т-1) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Покосное | ОД-220М-1000 (ОД-220кВ Т-2) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.9 | 2.4 | 0.7
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220кВ Т-2) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ПС Покосное | ТМ-160/10 (ТСН-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 1.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Покосное | ТМ-160/10 (ТСН-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 1.4 | 3.6 | 1.1
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000 (РН-35 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ПС Покосное | РДЗ -35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РДЗ -35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (СВ-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-2-35) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1.2 | 1.6 | 0.5
| ПС Покосное | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-1-35) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.9 | 2.2 | 0.7
| ПС Покосное | ЗНОМ-35-54 (ТН-2-35) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.9 | 2.2 | 0.7
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ТР-220 Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 3.2 | 2.7 | 0.8
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 2.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Покосное | РДЗ-220/1000 (ТР-220 Т-3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 3.1 | 2.5 | 0.8
| ПС Александровка | НАМИ-10-95УХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| ПС Александровка | НТМИ-10-66У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Александровка | ВТ-35-630-10 (ВМ-35 Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2 |  |  | 16.2 | 2.6 | 10.4 | 3.2
| ПС Александровка | ВТ-35-630-10 (ВМ-35 Тэмь) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 1.1 | 6.5 | 2
| ПС Александровка | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 1.1 | 6.5 | 2
| ПС Александровка | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 1.1 | 6.5 | 2
| ПС Александровка | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35кВ Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 3.1 | 10.2 | 3.1
| ПС Александровка | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35кВ Тэмь) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Александровка | РЛНД-1-35/1000 (ШР-35кВ Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Александровка | РЛНДЗ-1-35/1000 (ШР-35кВ Тэмь) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Александровка | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35кВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Александровка | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35кВ Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Барчим) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.2 |  |  | 22.2 | 3.8 | 14.1 | 4.3
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Комплекс) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.8 | 6.3 | 1.9
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Котельная) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.8 | 6.3 | 1.9
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Нижний склад) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.8 | 6.3 | 1.9
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.8 | 6.3 | 1.9
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.8 | 6.3 | 1.9
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.8 | 6.3 | 1.9
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Худобок) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.8 | 6.3 | 1.9
| ПС Большеокинск | НТМИ-10-66-У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 1.7 | 4.4 | 1.3
| ПС Большеокинск | НТМИ-10-66-У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Большеокинск | ТМ-1600/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.4 |  |  | 22.4 | 3.4 | 14.6 | 4.4
| ПС Большеокинск | ТФЗМ-35А-У1 (ТТ-35 Т-2 фАС) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 2.4 | 5.4 | 1.6
| ПС Кобь | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 2.4 | 8.7 | 2.6
| ПС Кобь | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 0.9 | 5.3 | 1.6
| ПС Кобь | НТМИ-10-66У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Кобь | НТМИ-10-66У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Кобь | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  |  | 18.5 | 2.2 | 12.5 | 3.8
| ПС Калтук | НТМИ-10-66У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 1.3 | 3.4 | 1
| ПС Калтук | НАМИ-10-95УХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.3 |  |  | 43.3 | 3.8 | 30.3 | 9.2
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 1.3 | 24.5 | 7.4
| ПС Ключи-Булак | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 46.6 |  |  | 46.6 | 3.2 | 33.3 | 10.1
| ПС Ключи-Булак | НТМИ-10-66У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1 | 2.6 | 0.8
| ПС Добчур | ТМ-1000/35 (Т-резерв) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 2.6 | 7.8 | 2.4
| ПС Добчур | НТМИ-10-66-У1 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 0.8
| ПС Куватка | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35кВ Т-1) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.7 |  |  | 15.7 | 4.2 | 8.8 | 2.7
| ПС Куватка | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35кВ Т-2) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Куватка | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35кВ Покосное) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Куватка | РЛНДЗ-1-35/1000 (ШР-35кВ Покосное) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Куватка | НТМИ-10-66-У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.7 | 4.2 | 1.3
| ПС Куватка | НТМИ-10-66-У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.05 | 0.4 | 0.1
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Эльбино) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 1.7 | 4.7 | 1.4
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Калтук) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  |  | 8.3 | 1.5 | 5.2 | 1.6
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Леоново) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС Леоново | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.7 | 2.7 | 0.8
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.7 |  |  | 38.7 | 3.4 | 27.1 | 8.2
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.4 |  |  | 30.4 | 1.3 | 22.3 | 6.8
| ПС Кардой | НАМИ-10-95-УХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 1.1 | 2.8 | 0.9
| ПС Кардой | НТМИ-10-66-У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.05 | 0.4 | 0.1
| ПС Тангуй | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.8 |  |  | 33.8 | 2.2 | 24.2 | 7.4
| ПС Тангуй | ТМН-4000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.4 |  |  | 30.4 | 1.3 | 22.3 | 6.8
| ПС Тангуй | НТМИ-10-66-У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ПС Тангуй | НТМИ-10-66-У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.05 | 0.4 | 0.1
| ПС Тэмь | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.2 |  |  | 21.2 | 2.8 | 14.1 | 4.3
| ПС Тэмь | ТМ-1600/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 1.5 | 10.8 | 3.3
| ПС Тэмь | ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-1-35) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 2.1 | 5.1 | 1.6
| ПС Тэмь | ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-2-35) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ПС Тэмь | НТМИ-10-66-У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Тэмь | НАМИ-10-95-УХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.05 | 0.5 | 0.2
| ПС Октябрьская | НТМИ-10-66У1 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 2.4 | 7.9 | 2.4
| ПС Харанжино | НТМИ-10-66У1 (ТН-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 1.9 | 5.8 | 1.8
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП-269 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 2 | 3.9 | 1.2
| ТП-58 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ТП-75 | Антикоррозийная защита оборудования - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-31 | Антикоррозийная защита оборудования - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-32 | Антикоррозийная защита оборудования - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-48 | Антикоррозийная защита оборудования - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-36 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 5 | 0.8 | 0.2
| ТП-244 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 0.1
| ТП-162 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.1
| ТП-269 | Замена выводов 0,4 кВ - 11 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2 |  |  | 18.2 | 4.2 | 10.7 | 3.3
| ТП-162 | Замена выводов 0,4 кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 3.3 | 8.1 | 2.5
| ТП-184 | Замена выводов 0,4 кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-21 | Замена выводов 0,4 кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-23 | Замена выводов 0,4 кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-244 | Замена выводов 0,4 кВ - 16 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.3 | 12.5 | 3.8
| ТП-245 | Замена выводов 0,4 кВ - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 2.8 | 7.8 | 2.4
| ТП-31 | Замена выводов 0,4 кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 0.8
| ТП-36 | Замена выводов 0,4 кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.9 | 4.8 | 1.5
| ТП-162 | Замена проходного изолятора - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.2 | 1 | 0.3
| ТП-269 | Замена трубы привода ТР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.8 | 2.2 | 0.7
| ТП-244 | Замена трубы привода ТР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| ТП-137 | Замена трубы привода ТР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| ТП-184 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.6 | 2.4 | 0.7
| ТП-269 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 2.4 | 9.7 | 2.9
| ТП-33 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8 |  |  | 13.8 | 2.1 | 9 | 2.7
| ТП-34 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 1.6 | 9 | 2.7
| ТП-137 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4 |  |  | 13.4 | 2.4 | 8.4 | 2.6
| ТП-162 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 2.8 | 9.1 | 2.8
| ТП-244 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 4.3 | 8.4 | 2.6
| ТП-245 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 2.1 | 8.4 | 2.6
| ТП-36 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 2.1 | 8.4 | 2.6
| ТП-58 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 1.7 | 7.3 | 2.2
| ТП-269 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 2.1 | 6.1 | 1.9
| ТП-33 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 1.8 | 5.4 | 1.6
| ТП-34 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 1.8 | 5.4 | 1.6
| ТП-162 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 2.1 | 5.8 | 1.8
| ТП-244 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.8 | 5.1 | 1.6
| ТП-245 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.8 | 5.1 | 1.6
| ТП-36 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.8 | 5.1 | 1.6
| ТП-58 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 1.4 | 4 | 1.2
| ТП-137 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.8 | 5.1 | 1.6
| ТП-88 | ТМ-63/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.4 | 5.2 | 1.6
| ТП-32 | ТМ-63/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 1.6 | 5.6 | 1.7
| ТП-90 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 4.4 | 5.4 | 1.6
| ТП-163 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 4.9 | 6.3 | 1.9
| ТП-75 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1.8 | 4.5 | 1.4
| ТП-89 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.4 | 5.2 | 1.6
| ТП-80 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 3.3 | 5.4 | 1.6
| ТП-92 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 1.9 | 5.4 | 1.6
| ТП-184 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1.8 | 4.5 | 1.4
| ТП-91 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 1.9 | 5.4 | 1.6
| ТП-202 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 1.5 | 4.5 | 1.4
| ТП-48 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 2.2 | 6.3 | 1.9
| ТП-37 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 1.6 | 5.6 | 1.7
| ТП-140 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 1.9 | 5.7 | 1.7
| ТП-63 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 1.9 | 6.5 | 2
| ТП-31 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 1.6 | 5.8 | 1.8
| ТП-21 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 3.8 | 4.8 | 1.5
| ТП-212 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 1.7 | 4.8 | 1.5
| ТП-323 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 2.2 | 5.3 | 1.6
| ТП-361 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 2.4 | 5.8 | 1.8
| ТП-284 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 2 | 4.9 | 1.5
| ТП-136 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 5 | 0.8 | 0.2
| ТП-118 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.2 | 1 | 0.3
| ТП-323 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 3.2 | 1 | 0.3
| ТП-225 | Замена трубы привода ТР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ТП-118 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 2.5 | 7.6 | 2.3
| ТП-323 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.1 | 7.1 | 2.2
| ТП-239 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 2.2 | 6.5 | 2
| ТП-361 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 1.5 | 7.6 | 2.3
| ТП-136 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.4 | 6.5 | 2
| ТП-284 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 1.5 | 6.7 | 2
| ТП-255 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  |  | 12.2 | 2 | 7.8 | 2.4
| ТП-118 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.5 | 4.4 | 1.3
| ТП-323 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.3 | 3.8 | 1.2
| ТП-239 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 1
| ТП-361 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.5 | 4.4 | 1.3
| ТП-136 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 1
| ТП-284 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 1.3 | 3.6 | 1.1
| ТП-255 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 1.7 | 4.7 | 1.4
| ТП-55 | ТМ-63/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.3 | 4.5 | 1.4
| ТП-25 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.1 | 4.1 | 1.2
| ТП-186 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 1.4 | 5 | 1.5
| ТП-258 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 1.4 | 5 | 1.5
| ТП-109 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 1.2 | 4.5 | 1.4
| ТП-158 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 1.2 | 4.5 | 1.4
| ТП-154 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 1.2 | 4.5 | 1.4
| ТП-26 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 3 | 4.5 | 1.4
| ТП-260 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 1.6 | 5.6 | 1.7
| ТП-146 | ТМ-315/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.1 | 4.4 | 1.3
| ТП-39 | ТМ-315/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 1.9 | 6.5 | 2
| ТП-161 | ТМ-315/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 1.9 | 6.5 | 2
| ТП-285 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 1.9 | 6.5 | 2
| ТП-271*2 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 1.4 | 8.9 | 2.7
| ТП-23 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.1 | 4.4 | 1.3
| ТП-16 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 1 | 4.4 | 1.3
| ТП-276 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 1.9 | 6.5 | 2
| ТП-311 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 1.7 | 5.8 | 1.8
| ТП-8 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 0.9 | 4.4 | 1.3
| ТП-2 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 0.9 | 4.4 | 1.3
| ТП-112 | Замена ТТ 400/5 - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 0.6
| ТП-333 | Замена ТТ 200/5 - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4
| ТП-133 | Замена ТТ 200/5 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 1.6 | 3.1 | 0.9
| ТП-311 | Замена ТТ 300/5 - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 3.3 | 3.1 | 0.9
| ТП-38 | Замена ТТ 300/5 - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 3.3 | 3.1 | 0.9
| ТП-137 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 6 | 3.8 | 1.2
| ТП-143 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 5.2 | 3.3 | 1
| ТП-159 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 5.2 | 3.3 | 1
| ТП-171 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 5.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-184 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 5.5 | 3.8 | 1.2
| ТП-188 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.3 | 3.8 | 1.2
| ТП-210 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 5.3 | 3.1 | 0.9
| ТП-269 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 6.2 | 6 | 1.8
| ТП-328 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 5.5 | 3.6 | 1.1
| ТП-357 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 5.2 | 3.3 | 1
| КТП-84 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 5.3 | 3.3 | 1
| ТП-203 | Замена деревянных элементов площадки на металлические - 4 шт | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 4.7 | 1.4 | 0.4
| ТП-203 | Замена стойки фундамента ТП - 4 шт | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 9.5 | 1.9 | 0.6
| ТП-190 | Замена деревянных элементов площадки на м/к с увеличением высоты фундамента - 4 шт | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.5 |  |  | 19.5 | 14.5 | 3.8 | 1.2
| ТП-81 | Замена стойки фундамента ТП - 4 шт | КР | Янв | Март | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 9.8 | 4.3 | 1.3
| ТП-132 | Перенос МКТП на новый фундамент - 1 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 1.1 | 4.3 | 1.3
| СПС | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.1 |  |  | 61.1 | 22.4 | 29.7 | 9
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.1 |  |  | 61.1 | 22.4 | 29.7 | 9
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 63.5 |  |  | 63.5 | 17.5 | 35.3 | 10.7
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.5 |  |  | 63.5 | 17.5 | 35.3 | 10.7
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-Р-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-1-501) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РС-1-СВ-1-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РС-5 СВ-3-5) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-1-501) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-1-569) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-1-572) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-2-572) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-2-570) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 145 |  |  | 145 | 144 | 0.8 | 0.2
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО Р-ТН-6) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 145 |  |  | 145 | 144 | 0.8 | 0.2
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-2-560) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 145 |  |  | 145 | 144 | 0.8 | 0.2
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-500 АТ-1) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 145 |  |  | 145 | 144 | 0.8 | 0.2
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-2-501) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции ИОС-110/600 - 36 шт., ИОС-110/1250 - 1 шт., ИОС-110/2000 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 601.5 |  |  | 601.5 | 498.2 | 79.2 | 24.1
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-1-570) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции ИОС-110/600 - 36 шт., ИОС-110/1250 - 1 шт., ИОС-110/2000 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 601.5 |  |  | 601.5 | 498.2 | 79.2 | 24.1
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-1-560) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции ИОС-110/600 - 36 шт., ИОС-110/1250 - 1 шт., ИОС-110/2000 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 601.5 |  |  | 601.5 | 498.2 | 79.2 | 24.1
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-501) с заменой изоляторов ИОС-35-500 - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 18.9 | 4.8 | 1.5
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-570) с заменой изоляторов ИОС-35-500 - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 18.9 | 4.8 | 1.5
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-572) с заменой изоляторов ИОС-35-500 - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 18.9 | 4.8 | 1.5
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-220Б (ТТ-220 Опорная-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 4.1 | 4.9 | 1.5
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-220Б (ТТ-220 Опорная-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 4.1 | 4.9 | 1.5
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-220Б (ТТ-220 ШОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 4.1 | 4.9 | 1.5
| ПС БПП-500 | ВВД-220Б-40/2000ХЛ1 (В-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.5 |  |  | 30.5 | 1.8 | 22 | 6.7
| ПС БПП-500 | ВВД-220Б-40/2000ХЛ1 (В-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.5 |  |  | 30.5 | 1.8 | 22 | 6.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (Р-220 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РЛ-220 Опорная-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РТ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-1-220 ШОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 Опорная-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.4 | 2 | 0.6
| ПС БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.1 | 3.7 | 1.1
| ПС БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.1 | 3.7 | 1.1
| ПС БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-3) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.1 | 3.7 | 1.1
| ПС БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.1 | 4 | 1.2
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-10 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-10 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-3-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-4-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС БПП-500 | Обогрев | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 10 | 4.3 | 1.3
| ПС БПП-500 | Освещение | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 10 | 4.3 | 1.3
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 131.7 |  |  | 131.7 | 86.2 | 34.9 | 10.6
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 131.7 |  |  | 131.7 | 86.2 | 34.9 | 10.6
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) -1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (ВМ-220-239) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (СВМ-220) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.2 | 6.5 | 2
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000 (ШР-110 3СШ 2ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ 2ШСВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000 (ШР-110 3СШ АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ ЛДК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ ЛДК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ ТЭЦ-6-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ Хлорный-Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000СК (ШР-110 4СШ 2ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ 2ШСВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000СК (ШР-110 4СШ АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ ЛДК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ ЛДК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ ТЭЦ-6-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ Хлорный-Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | ШО-110 (ВМ-110 АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 6 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.4 |  |  | 99.4 | 99 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (2ОВ-110) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 9 шт.,ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт.,ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 189.4 |  |  | 189.4 | 189 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (2ШСВ-110) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 9 шт.,ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 138.4 |  |  | 138.4 | 138 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (ВМ-110 ЛДК-А) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 6 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.4 |  |  | 99.4 | 99 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (ВМ-110 ЛДК-Б) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 6 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.4 |  |  | 99.4 | 99 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (ВМ-110 ТЭЦ-6-1) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 6 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.4 |  |  | 99.4 | 99 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (ВМ-110 Хлорный-Б) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 6 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 99.4 |  |  | 99.4 | 99 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (1ШСВ-110) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 4 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 80.4 |  |  | 80.4 | 80 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (СВ-2-4-110) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 9 шт., ОНСУ-40/1000 - 9 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 180.4 |  |  | 180.4 | 180 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (СВ-1-3-110) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60.4 |  |  | 60.4 | 60 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (ТН-4-110) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 5 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1- 2 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.4 |  |  | 79.4 | 79 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-110 (АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 1 шт., ОСК-10-35 А-4 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4 |  |  | 13.4 | 13 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-220 (ШР-220 ТН-1) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 2 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 32 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-220 (ШР-220 БрАЗ-5) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 2шт. ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 32 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-220 (ТР-220 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 1 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 24 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-220 (ШР-220 ТН-2) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 1 шт.,ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 24 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-220 (ТР-220 АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 1 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 24 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | ШО-220 (ШР-220-239) с заменой изоляторов ОСК-12,5-110-А-4 - 1 шт., ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 24 | 0.3 | 0.1
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 12.1 | 31.7 | 9.6
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Западная-Б) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 12.1 | 31.7 | 9.6
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ЛДК-А) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 12.1 | 31.7 | 9.6
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Насосная-А) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 12.1 | 31.7 | 9.6
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Насосная-Б) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 12.1 | 31.7 | 9.6
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Хлорный-А) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 12.1 | 31.7 | 9.6
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (2ШСВ-110) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 12.1 | 31.7 | 9.6
| ПС БЛПК | ТМ-630/10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.1 | 3.7 | 1.1
| ПС БЛПК | ТМ-630/10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.1 | 3.7 | 1.1
| ПС БЛПК | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 8 | 1.6 | 0.5
| ПС БЛПК | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 8 | 1.6 | 0.5
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 131.8 |  |  | 131.8 | 86.3 | 34.9 | 10.6
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 131.8 |  |  | 131.8 | 86.3 | 34.9 | 10.6
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 5.3 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 5.3 | 6.6 | 2
| ПС Опорная | РДЗ-2-150/1000 У1 (ЛР-110 МПС) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-4) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-4) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ТР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ТР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Опорная | ТМ-630/10/0,4-78 ХЛ1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 5.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Опорная | ТМ-630/10/0,4-78 ХЛ1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 5.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Опорная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 8 | 1.7 | 0.5
| ПС Опорная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 8 | 1.7 | 0.5
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.3 |  |  | 86.3 | 58.5 | 21.3 | 6.5
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.3 |  |  | 86.3 | 58.5 | 21.3 | 6.5
| ПС Заводская | ЛТДН-40000/10У1+10*1,5% (ЛРТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 51.3 |  |  | 51.3 | 19.4 | 24.5 | 7.4
| ПС Заводская | ЛТДН-16000/10У1 (ЛРТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35 |  |  | 35 | 17.3 | 13.6 | 4.1
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 5.3 | 3.7 | 1.1
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 5.3 | 3.7 | 1.1
| ПС Заводская | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 5.3 | 3.7 | 1.1
| ПС Заводская | ТМ-160/10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 4 | 3.4 | 1
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-784) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.1 | 3.6 | 1.1
| ПС Заводская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 8 | 1.7 | 0.5
| ПС Заводская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 8 | 1.7 | 0.5
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 109.3 |  |  | 109.3 | 78.3 | 23.8 | 7.2
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 109.3 |  |  | 109.3 | 78.3 | 23.8 | 7.2
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 86.3 |  |  | 86.3 | 58.4 | 21.4 | 6.5
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростроитель-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростроитель-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Западная-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Инкубатор) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 АТ-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Гидростроитель-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Гидростроитель-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Западная-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Инкубатор) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ОР-110 ОВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 ТН ОСШ) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ АТ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Гидростроитель-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Гидростроитель-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Западная-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Инкубатор) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ОВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Гидростроитель-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Гидростроитель-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Западная-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Инкубатор) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ОВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 ОПН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНД-2-110/1000 (ШР-110 ТН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | РНД-2-110/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 0.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ТР-110 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ТР-110 АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Инкубатор) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ЛР-110 Инкубатор) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Западная) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ЛР-110 Западная) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Гидростроитель-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ЛР-110 Гидростроитель-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Гидростроитель-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ЛР-110 Гидростроитель-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ ШСВ) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ ОВ) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ОР-110 ОВ) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ШО-110 (ОПН-1-110) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Падунская | ТМ-320/35 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 5.2 | 3.8 | 1.2
| ПС Падунская | ТМ-320/35 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 5.2 | 3.8 | 1.2
| ПС Падунская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 8 | 1.8 | 0.5
| ПС Падунская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 8 | 1.8 | 0.5
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.3 |  |  | 86.3 | 58.4 | 21.4 | 6.5
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.3 |  |  | 86.3 | 58.4 | 21.4 | 6.5
| ПС Пурсей | РНДЗ-2-220/1000 (ЛР-220 БРАЗ-12) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 6.2 | 19.1 | 5.8
| ПС Пурсей | РНДЗ-2-220/1000 (ЛР-220 БРАЗ-9) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 6.2 | 19.1 | 5.8
| ПС Пурсей | РНДЗ-1б-220/1000 (СР-1-220) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 6.2 | 19.1 | 5.8
| ПС Пурсей | РНДЗ-1б-220/1000 (СР-2-220) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 6.2 | 19.1 | 5.8
| ПС Пурсей | РНДЗ-1б-220/1000 (ШР-220 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 6.2 | 19.1 | 5.8
| ПС Пурсей | РНДЗ-1б-220/1000 (ШР-220 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 6.2 | 19.1 | 5.8
| ПС Пурсей | ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-1) и КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-1 ф.А) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 1.4 | 4 | 1.2
| ПС Пурсей | ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-2) и КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-2 ф.С) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 1.4 | 4 | 1.2
| ПС Пурсей | ШО-220 (1СШ-220) с заменой изоляторов ОСК-8-220 Б-4 УХЛ1 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 162.7 |  |  | 162.7 | 162.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Пурсей | ШО-220 (2СШ-220) с заменой изоляторов ОСК-8-220 Б-4 УХЛ1 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 162.7 |  |  | 162.7 | 162.2 | 0.4 | 0.1
| ПС Пурсей | ШО-220 (СП-220) с заменой изоляторов ОСК-8-220 Б-4 УХЛ1 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 162.7 |  |  | 162.7 | 162.2 | 0.4 | 0.1
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.3 |  |  | 59.3 | 38.7 | 15.8 | 4.8
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.3 |  |  | 59.3 | 38.7 | 15.8 | 4.8
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ОВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.4 |  |  | 81.4 | 5 | 58.6 | 17.8
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 5.6 | 6.9 | 2.1
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 5.6 | 6.9 | 2.1
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 СВ) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 5.6 | 6.9 | 2.1
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 5.6 | 6.9 | 2.1
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 5.6 | 6.9 | 2.1
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-242) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-242) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РГН-1-220 (ОР-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ ВЛ-243) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ ВЛ-Д-142) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РГН-1-220 (ШР-220 1СШ ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ ВЛ-242) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РГН-2-220 (ШР-220 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | BB/TEL-10-20/1600 (В-6 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2
| СПП-220 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 8 | 2 | 0.6
| СПП-220 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 8 | 2 | 0.6
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  |  | 65.2 | 40.9 | 18.6 | 5.7
| ПС Джижива | ТМ-160/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8 |  |  | 14.8 | 6.2 | 6.6 | 2
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.3 |  |  | 63.3 | 33.7 | 22.7 | 6.9
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.3 |  |  | 63.3 | 33.7 | 22.7 | 6.9
| ПС Вихоревка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| ПС Вихоревка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.8 |  |  | 69.8 | 47.9 | 16.8 | 5.1
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.8 |  |  | 69.8 | 47.9 | 16.8 | 5.1
| ПС Гидростроитель | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65 |  |  | 65 | 43.6 | 16.4 | 5
| ПС Гидростроитель | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65 |  |  | 65 | 43.6 | 16.4 | 5
| ПС Гидростроитель | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35-01) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС Гидростроитель | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35-02) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС Гидростроитель | ВМП-10К-630-20 (ВМ-6 ЛЭП 710) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 1.1 | 9.3 | 2.8
| ПС Гидростроитель | ТСМА-320/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 5.2 | 3.8 | 1.2
| ПС Гидростроитель | ТМ-320/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 5.2 | 3.8 | 1.2
| ПС Гидростроитель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Гидростроитель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Городская | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.5 |  |  | 62.5 | 33.3 | 22.4 | 6.8
| ПС Городская | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.5 |  |  | 62.5 | 33.3 | 22.4 | 6.8
| ПС Городская | ТДТГ-40500/110/35/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.7 |  |  | 69.7 | 47.9 | 16.7 | 5.1
| ПС Городская | ТФЗМ-110 (ТТ-110 ВМ-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 2.5 | 1.1 | 0.3
| ПС Городская | РЛНД-1-110/600 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Городская | РЛНД-1-110/600 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Городская | РЛНД-1-110/600 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Городская | РНДЗ-1-110/600 (ШР-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Городская | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ПС Городская | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ПС Городская | ОД-110/600 (ОД-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | ОД-110/600 (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 0.5
| ПС Городская | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 1СШ СВМ) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Городская | ТМ-60/10/0,23 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1
| ПС Городская | ТСМА-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1
| ПС Городская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Городская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.6 |  |  | 62.6 | 33.4 | 22.4 | 6.8
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.6 |  |  | 62.6 | 33.4 | 22.4 | 6.8
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Котельная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Котельная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Котельная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Котельная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Котельная-Б) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Западная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.5 |  |  | 43.5 | 25.5 | 13.8 | 4.2
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.5 |  |  | 43.5 | 25.5 | 13.8 | 4.2
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Западная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Падун) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Инкубатор | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Инкубатор | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Инкубатор | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 3.9 | 3.6 | 1.1
| ПС Инкубатор | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 3.9 | 3.6 | 1.1
| ПС Инкубатор | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Инкубатор | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.5 | 1.8 | 0.5
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.6 |  |  | 62.6 | 33.4 | 22.4 | 6.8
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.6 |  |  | 62.6 | 33.4 | 22.4 | 6.8
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Котельная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Котельная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.1 |  |  | 44.1 | 25.7 | 14.1 | 4.3
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.1 |  |  | 44.1 | 25.7 | 14.1 | 4.3
| ПС Кузнецовка | ЗНОМ-35-65 ХЛ1 (ТН-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ПС Кузнецовка | ЗНОМ-35-65 ХЛ1 (ТН-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ПС Кузнецовка | ТМ-100/6 У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 4.1 | 3.8 | 1.2
| ПС Кузнецовка | ТМ-100/6 У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 4.1 | 3.8 | 1.2
| ПС Кузнецовка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| ПС Кузнецовка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| ПС Промбаза | ТДН-16000/110/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.5 |  |  | 43.5 | 25.5 | 13.8 | 4.2
| ПС Промбаза | ТДТН-16000/110/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.5 |  |  | 43.5 | 25.5 | 13.8 | 4.2
| ПС Промбаза | КЗ-110М (КЗ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| ПС Промбаза | КЗ-110М (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| ПС Промбаза | ОД-110М (ОД-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Промбаза | ОД-110М (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Промбаза | РДЗ-110/1000НУХЛ-1 (ЛР-110 Промбаза А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Промбаза | РДЗ-110/1000НУХЛ-1 (ЛР-110 Промбаза Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Промбаза | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Промбаза | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Северная | ТДН-25000/110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.6 |  |  | 62.6 | 33.4 | 22.4 | 6.8
| ПС Северная | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.6 |  |  | 62.6 | 33.4 | 22.4 | 6.8
| ПС Северная | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| ПС Северная | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| ПС Северная | ОД-110 ШПОМ (ОД-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Северная | ОД-110 ШПОМ (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Северная | РЗДПОМ-480/10 У1 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.3 | 3.8 | 1.2
| ПС Северная | ТМФ-630/10 (Т-ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 5.3 | 3.8 | 1.2
| ПС Северная | ТМ-100/10/0,23 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 1.1
| ПС Северная | ТСМА-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 1.1
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 625) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 626) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 627) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 628) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 629) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 630) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 631) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 632) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 633) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 634) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 636) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 637) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 638) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 639) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 640) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 641) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 642) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 643) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 644) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 645) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 647) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 648) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 649) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 650) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 СТС-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 СТС-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Северная | ВМП-10Э-3000 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Северная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Северная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.5 |  |  | 62.5 | 33.3 | 22.4 | 6.8
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.5 |  |  | 62.5 | 33.3 | 22.4 | 6.8
| ПС СТЭМИ | ТМ-100/6У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.8 | 3.6 | 1.1
| ПС СТЭМИ | ТМ-100/6У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.8 | 3.6 | 1.1
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.3 |  |  | 43.3 | 25.4 | 13.7 | 4.2
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.3 |  |  | 43.3 | 25.4 | 13.7 | 4.2
| ПС Южная | ТДН-16000/110/10 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.3 |  |  | 43.3 | 25.4 | 13.7 | 4.2
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.3
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.3
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.6 | 1 | 0.3
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.1 | 2 | 0.6
| ПС Южная | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМ-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 0.8 | 3.8 | 1.2
| ПС Южная | ВМП-10-630 (ВМ-10 ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Южная | ВМГ-133-II-600 (ВМ-10 ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Южная | ВМП-10/1500 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Южная | ВМП-10/1500 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Южная | ВМП-10/1000 (СВ-1-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Южная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 5 | 1.7 | 0.5
| ПС Южная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 5 | 1.7 | 0.5
| ПС №24 | ТРДН-32000/35/10/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.5 |  |  | 51.5 | 19.3 | 24.7 | 7.5
| ПС №24 | ТД-31500/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.5 |  |  | 51.5 | 19.3 | 24.7 | 7.5
| ПС №24 | ВМД-35-630 (ВМ-35 Т-1,2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.1 |  |  | 21.1 | 12.4 | 6.7 | 2
| ПС №24 | РНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-11) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС №24 | РНДЗ-1-35/600 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС №24 | SOHK-35/630 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС №24 | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТН СШ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС №24 | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1, Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.2 |  |  | 38.2 | 8.9 | 22.5 | 6.8
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.2 |  |  | 38.2 | 8.9 | 22.5 | 6.8
| ПС БР-72 | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.1 |  |  | 21.1 | 12.2 | 6.8 | 2.1
| ПС БР-72 | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.1 |  |  | 21.1 | 12.2 | 6.8 | 2.1
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-23) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-26) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-2-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС БР-72 | ТМ-100/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.9 | 4 | 1.2
| ПС БР-72 | ТМ-100/35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.9 | 4 | 1.2
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-1000-20У2 (ВМ-6 Ввод Т-1) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-1000-20У2 (ВМ-6 Ввод Т-2) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 860) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 861) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 862) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 863) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 864) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 865) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 866) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 867) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВВ/TEL-10-20/630 (ВМ-6 ЛЭП 868) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 869) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (СВМ-6) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.2 | 9.4 | 2.9
| ПС БР-72 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС БР-72 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Временная ПТФ | ТМ-2500/10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.6 |  |  | 21.6 | 7.3 | 11 | 3.3
| ПС Горводопровод | РЛНД-2-35/600 (ЛР 35-06) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 1 | 4.9 | 1.5
| ПС Кашима | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.1 |  |  | 40.1 | 9.7 | 23.3 | 7.1
| ПС Кашима | SZ-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.1 |  |  | 40.1 | 9.7 | 23.3 | 7.1
| ПС Кашима | ТМ-160/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 4.6 | 4.4 | 1.3
| ПС Кашима | ТМ-160/6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 4.6 | 4.4 | 1.3
| ПС Кашима | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1 | 2.6 | 0.8
| ПС Кашима | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1 | 2.6 | 0.8
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.3 |  |  | 52.3 | 19.6 | 25.1 | 7.6
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.3 |  |  | 52.3 | 19.6 | 25.1 | 7.6
| ПС Кобляково | ТНГ-100/10-У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.2 | 4.1 | 1.2
| ПС Кобляково | ТНГ-100/10-У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.2 | 4.1 | 1.2
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 НАСОСНАЯ) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.7 | 3 | 0.9
| ПС Кобляково | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1 | 2.3 | 0.7
| ПС Кобляково | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1 | 2.3 | 0.7
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38 |  |  | 38 | 8.8 | 22.4 | 6.8
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38 |  |  | 38 | 8.8 | 22.4 | 6.8
| ПС ЛПК-122 | ТСМА-100/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1
| ПС ЛПК-122 | ТМ-100-35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1
| ПС ЛПК-122 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1 | 1.8 | 0.5
| ПС ЛПК-122 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1 | 1.8 | 0.5
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 12.4 | 13.6 | 4.1
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 12.4 | 13.6 | 4.1
| ПС Осиновка | ТМ-100/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1
| ПС Осиновка | ТМ-100/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 3.8 | 3.5 | 1.1
| ПС Осиновка | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС Осиновка | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС Осиновка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1 | 1.8 | 0.5
| ПС Осиновка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1 | 1.8 | 0.5
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 7.8 | 11.8 | 3.6
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 7.8 | 11.8 | 3.6
| ПС Подъеланка | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 4.6 | 4.4 | 1.3
| ПС Подъеланка | ТМ-20/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 4.6 | 4.4 | 1.3
| ПС Подъеланка | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1 | 2.6 | 0.8
| ПС Подъеланка | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1 | 2.6 | 0.8
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 12.5 | 13.5 | 4.1
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 12.5 | 13.5 | 4.1
| ПС Птицефабрика | ТМ-100/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 1.1
| ПС Птицефабрика | ТСМА-100/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.9 | 3.5 | 1.1
| ПС Птицефабрика | РЛНД-2-35-600 (ЛР 35-21) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Птицефабрика | РЛНД-2-35-600 (ЛР 35-22) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Птицефабрика | РЛНД-1-35/600 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Птицефабрика | РЛНД-35/600 (СР-2-35) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Птицефабрика | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Птицефабрика | РЛНД-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 1 | 1.3 | 0.4
| ПС Птицефабрика | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Птицефабрика | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Седаново | ТМ-63/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.3 | 4.2 | 1.3
| ПС Седаново | ТМ-63/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.3 | 4.2 | 1.3
| ПС Седаново | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ПС Седаново | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Седаново | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Тарма | ТМН-6300/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.4 |  |  | 39.4 | 9.3 | 23.1 | 7
| ПС Тарма | ТМН-6300/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.4 |  |  | 39.4 | 9.3 | 23.1 | 7
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-12) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 1.4 | 4.4 | 1.3
| ПС Тарма | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 5 | 2.4 | 0.7
| ПС Тарма | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 5 | 2.4 | 0.7
| ПС Чекановская | ТМ-20/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 4.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 622) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 0.8
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.2 |  |  | 30.2 | 12.6 | 13.5 | 4.1
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.2 |  |  | 30.2 | 12.6 | 13.5 | 4.1
| ПС Энергетик-1 | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 3.5 | 1.1
| ПС Энергетик-1 | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 3.5 | 1.1
| ПС Энергетик-1 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Энергетик-1 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Энергетик-2 | SZ11-6300/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.2 |  |  | 38.2 | 9 | 22.4 | 6.8
| ПС Энергетик-2 | ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.2 |  |  | 38.2 | 9 | 22.4 | 6.8
| ПС Энергетик-2 | ТСМА-100/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 3.5 | 1.1
| ПС Энергетик-2 | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4 | 3.5 | 1.1
| ПС Энергетик-2 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Энергетик-2 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.2 |  |  | 30.2 | 12.6 | 13.5 | 4.1
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.2 |  |  | 30.2 | 12.6 | 13.5 | 4.1
| ПС Энергетик-3 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Энергетик-3 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ТП-35/0,4 Юбилейная | ТМ-1000/35/0,4 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 6.6 | 4.7 | 1.4
| ЯКНО-35 Червянка | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ЯКНО) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ЯКНО-35 Червянка | ОМ-33/3571 У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 1
| ПС Червянка | ТАМ-1800/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 6.9 | 10.8 | 3.3
| ПС Червянка | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| ПС Червянка | ВМП-10 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.4 |  |  | 30.4 | 12.5 | 13.7 | 4.2
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.4 |  |  | 30.4 | 12.5 | 13.7 | 4.2
| ТП Лесоцех | ТМ-1000/35/0,4 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 6.4 | 4.5 | 1.4
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10-901) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10-902) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10-921) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10-922) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10-923) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (В-10-924) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 (СВ-10) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| г.Братск ТП 35кВ Картодром | Замена трансформатора 35/0,4кВ 160кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 295.4 |  |  | 295.4 | 291.5 | 3 | 0.9
| п.Дубынино ТП-22 | Установка вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 3.2 | 3 | 0.9
| п.Дубынино ТП-27 | Установка вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 3.2 | 3 | 0.9
| п.Кобляково ТП-1 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 3 | 2.4 | 0.7
| п.Кобляково ТП-4 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 3.5 | 2.4 | 0.7
| п.Кобляково ТП-17 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 3.5 | 2.4 | 0.7
| п.Анчерикрво ТП-6 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 2.8 | 1.2 | 0.4
| п.Кузнецовка ТП-262 | Замена МТП на СКТП с трансформатором 250кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 390.5 |  |  | 390.5 | 373.5 | 13 | 4
| г.Братск ТСЖ "Стимул" ТП-2 | Замена трансформатора 400кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 223.9 |  |  | 223.9 | 220.6 | 2.5 | 0.8
| п.Червянка ТП-4 | Антикоррозийная защита ТП - 32 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.3 |  |  | 36.3 | 14.8 | 16.5 | 5
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт.,навесное оборуд. - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 272.6 |  |  | 272.6 | 167 | 81 | 24.6
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 264.5 |  |  | 264.5 | 180 | 64.8 | 19.7
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 286.5 |  |  | 286.5 | 195 | 70.2 | 21.3
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд- 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 277.7 |  |  | 277.7 | 182 | 73.4 | 22.3
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 2 шт., ходовых - 2 шт., гидросистем -1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 301.6 |  |  | 301.6 | 191 | 84.8 | 25.8
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -2 шт., ДВС -2 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 355.4 |  |  | 355.4 | 228 | 97.7 | 29.7
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых - 1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 328.9 |  |  | 328.9 | 231 | 75.1 | 22.8
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых передач -1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 271.6 |  |  | 271.6 | 190 | 62.6 | 19
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Март | Соб. сил | 159.8 |  |  | 159.8 | 1 | 121.8 | 37
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 367.3 |  |  | 367.3 | 1 | 280.9 | 85.4
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 394.4 |  |  | 394.4 | 1 | 301.7 | 91.7
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 285.5 |  |  | 285.5 | 1 | 218.2 | 66.3
| РЭС-1 ТП-11/3 | Замена корпуса КТП-6/0,4кВ 630кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ; перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 867.4699 | 867.4699 |  | 0
3. | Связь и транспорт | Типовой ремонт:
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Июль | Сент | Конкурс | 212.0482 | 212.0482 |  | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 263.6 |  |  | 263.6 | 40 | 171.5 | 52.1
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 370.3 |  |  | 370.3 | 40 | 253.3 | 77
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 387.9 |  |  | 387.9 | 40 | 266.8 | 81.1
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 387.1 |  |  | 387.1 | 40 | 266.2 | 80.9
| РЭС-2, ПС Сибирская комната приема пищи ОВБ-2 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 53.2 |  |  | 53.2 | 25 | 21.6 | 6.6
| РЭС-2, ПС Сибирская коридор ОПУ | Внутренний ремонт помещений | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.2 |  |  | 43.2 | 15 | 21.6 | 6.6
| РЭС-2, Здание РПБ-5, кабинет механика гаража | Внутренний ремонт помещений | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.3 |  |  | 86.3 | 30 | 43.2 | 13.1
| Здания РПБ-1, ПС Гидростроитель | Ремонт септика | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 7 | 13 | 4
| РЭС-3, ПС Киренга, здание гаража на 2-автомашины | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.2 |  |  | 43.2 | 15 | 21.6 | 6.6
| ПС Подымахино, здание ОПУ. (ГТВСиЗ) | Утепление пола - 76,8 м2. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 37 |  |  | 37 | 20 | 13 | 4
| ПС Подымахино, здание собственных нужд | Утепление пола - 34,63 м2. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 29 |  |  | 29 | 12 | 13 | 4
| ПС Киренга, здание ЗРП | Замена труб горячей и холодной воды | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.2 |  |  | 38.2 | 10 | 21.6 | 6.6
| РПБ-5. г.Усть-Илимск АБК (ГТВСиЗ) | Установка входной двери, ремонт санузла | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 104.5 |  |  | 104.5 | 20 | 64.8 | 19.7
| ПС Коршуниха,здание ОПУ-220. (ГТВСиЗ) | Заделка зазора между плитами перекрвтия и верхней частью перегородки, разделяющей архив РЗА и ОПУ негорючим материалом на всю ширину | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 4 | 13 | 4
| ПС Южная, здание ОПУ-ЗРУ. (ГТВСиЗ) | Замена ломаных шиферных листов (10,0 м2) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29 |  |  | 29 | 12 | 13 | 4
| Здание СМиТ п.Энергетик, каб.№2. (ГТВСиЗ) | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 86.3 |  |  | 86.3 | 30 | 43.2 | 13.1
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Коршуниха ТМХ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 6 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.6 |  |  | 13.6 | 13.2 | 0.3 | 0.1
| ПС Заморский ОПУ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 10 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.9 |  |  | 33.9 | 25 | 6.8 | 2.1
| ПС Заморский ЗРУ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 10 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.4 |  |  | 22.4 | 22 | 0.3 | 0.1
| ПС Коршуниха ОПУ-220 релейный зал | Ремонт освещения с заменой светильников - 58шт. (светильник светодиодный 36W встр/накл 595*595*50/Gauss 8шт; светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 44шт; светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 6шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 187.6 |  |  | 187.6 | 169 | 14.3 | 4.3
| ПС Ждановская ОЭП | Ремонт освещения с заменой светильников - 18шт. (светильник светодиодный 36W встр/накл 595*595*50/Gauss 8шт; светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 4шт; светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 6шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 59.3 |  |  | 59.3 | 46 | 10.2 | 3.1
| Здание АБК. Главный корпус РЭП-1 | Замена светильников освещения - 20 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 57 |  |  | 57 | 50 | 5.4 | 1.6
| ПС ГПП-2 здание ОПУ | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 13 | 8.6 | 2.6
| ПС ГПП-2 здание гараж (гараж, мастерская) | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 190.5 |  |  | 190.5 | 123 | 51.8 | 15.7
| ПС Ждановская ОЭП | Замена двери отделяющей помещение гаража от административно-бытовых помещений на противопожарную | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 14 | 6.5 | 2
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС 11 ЗРУ-10кВ | Покраска полов - 108 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 6.1 | 7.3 | 2.2
| ПС Таежная Здание насосной | Обогрев | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.5 |  |  | 11.5 | 3 | 6.5 | 2
| ПС Таежная ЗВН-1 сварочный пост | Обогрев | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.5 |  |  | 11.5 | 3 | 6.5 | 2
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Лена | Здание Лаз. Комната отдыха бригады эл. слесарей замена линолеума - 62 м², установка пластиковых плинтусов - 39м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 64.5 |  |  | 64.5 | 40 | 18.8 | 5.7
| ПС Лена | РПБ. Замена освещения в гараже на консольные светильники GALAD Победа LED-100-К/К50 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 94 |  |  | 94 | 75 | 14.6 | 4.4
| ПС Лена | РПБ. Замена светильников уличного освещения на консольные светильники GALAD Победа LED-100-К/К50 - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 78.9 |  |  | 78.9 | 63 | 12.2 | 3.7
| ПС Киренга | ОПУ. Замена светильников ЛСП на светодиодные GL-Classik-144 60 Вт - 20 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 116.5 |  |  | 116.5 | 40 | 58.7 | 17.8
| ПС Киренга | ЗРП. Ремонт кровли, замена утеплителя - 9 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 197.4 |  |  | 197.4 | 127 | 54 | 16.4
| РЭС-4 Здания: РПБ_Гараж каменный | Ремонт системы отопления гаража № 2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60.3 |  |  | 60.3 | 32.1 | 21.6 | 6.6
| РЭС-1 Склад РЭП-1 г.Железногорск. | Замена обшивки фронтона кровли на кирпичную кладку (4,8м3) для соответствия противопожарным требованиям. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 194.6988 | 194.6988 |  | 0
| ПС ГПП-2, здание ОПУ | Ремонт сан. узла | КР | Июль | Сент | Конкурс | 308.4337 | 308.4337 |  | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ГРС-2, ТП№23 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 62,4 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 114.2747 | 114.2747 |  | 0
| ГРС-2, ТП№40 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 30,9 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 56.588 | 56.588 |  | 0
| ГРС-2, ТП№66 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 19,2 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 35.1614 | 35.1614 |  | 0
| ГРС-2, ТП№81 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 30,9 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 56.588 | 56.588 |  | 0
| ГРС-2, ТП№83 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 59,9 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 109.6964 | 109.6964 |  | 0
| ГРС-2, ТП№92 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 70,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 128.1928 | 128.1928 |  | 0
| ГРС-2, ТП№96 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 14,4 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 26.3711 | 26.3711 |  | 0
| ГРС-2, ТП№170 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 31,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 56.7711 | 56.7711 |  | 0
| ГРС-2, ТП№174 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 31,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 56.7711 | 56.7711 |  | 0
| ГРС-2, ТП№212 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 31,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 56.7711 | 56.7711 |  | 0
| ГРС-2, ТП№259 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 36,3 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 66.4771 | 66.4771 |  | 0
| ГРС-2, ТП№283 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 62,4 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 114.2747 | 114.2747 |  | 0
| РЭС-3 ПС Киренск | Водонапорная башня.Замена днища емкости - 5,5м2, замена деревянных опор на раму из металла - 20м, устройство бетонных полов - 27м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 414.4578 | 414.4578 |  | 0
| СПС | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| БПП-500кВ, здание мастерской по ремонту выключателей | Капитальный ремонт отмостки (3,6м3), ремонт межпанельных швов, частичный ремонт деревянных окон (21,6м2). (по результатам обследования спец. организацией) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 231.3253 | 231.3253 |  | 0
| БПП-500кВ, здание компрессорной №1 | Капитальный ремонт отмостки (5,76м3), частичный ремонт кровли (18м2). (по результатам обследования спец. организацией). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 173.494 | 173.494 |  | 0
| БПП-500кВ, здание ОПУ-220кВ | Капитальный ремонт отмостки (6,8м3),ремонт межпанельных швов (85,0м),окраска фасада здания (440м2). (по результатам обследования спец. организацией) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 240.9639 | 240.9639 |  | 0
| БПП-500кВ, здание гаража | Капитальный ремонт отмостки (6,4м3), заделка трещин в кирпичной кладке стен, установка оконных сливов на окна,замена оконных блоков (по результатам обследования спец. организацией) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 337.3494 | 337.3494 |  | 0
| БПП-500кВ, здание камеры задвижек №1 | Капитальный ремонт отмостки (3,36м3) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 77.1084 | 77.1084 |  | 0
| БПП-500кВ, здание камеры задвижек №2 | Капитальный ремонт отмостки (3,36м3) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 77.1084 | 77.1084 |  | 0
| БПП-500кВ, здание камеры задвижек №3 | Капитальный ремонт отмостки (3,22м3),ремонт межпанельных швов (78,0пм),ремонт кирпичной кладки стен (0,12м3),окраска фасада здания (150,0м2).(по результатам обследования спец. организацией от 18.08.13г). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 173.494 | 173.494 |  | 0
| БПП-500кВ,здание камеры задвижек №4 | Капремонт отмостки (3,22м3),ремонт межпанельных швов (78,0пм),ремонт кирпичной кладки стен (0,12м3),окраска фасада здания (150,0м2). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 173.494 | 173.494 |  | 0
| БПП-500кВ,здание противопожарной установки | Капремонт отмостки (5,4м3). (по результатам обследования спец. организацией от 18.08.11г). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 106.0241 | 106.0241 |  | 0
| ПС Падунская, здание ОПУ | Замена окон (4,2м2), замена дверей на металлические огнезащитные (5,35м2), замена входных дверных блоков (11,0м2), внутренний ремонт помещений (350м2), ремонт отмостки (9,56м3), ремонт фасада здания (490м2) для устранения замечаний ЗАО Техинспекция ЕЭС | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 578.3133 | 578.3133 |  | 0
| ПС Западная, здание ЗРУ | Капитальный ремонт бетонных полов (1,8м3) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 29.8795 | 29.8795 |  | 0
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
РЭС-1
| КТП-12Н | АКЗ поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 | 5.7 | 1.7
| КТП-12Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.9 | 3.7 | 1.1
| КТП-12Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 5.1 | 5 | 1.5
| КТП-13Н | АКЗ поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 | 5.7 | 1.7
| КТП-13Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.9 | 3.7 | 1.1
| КТП-13Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 5.1 | 5 | 1.5
| КТП-14Н | АКЗ поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 | 5.7 | 1.7
| КТП-14Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.9 | 3.7 | 1.1
| КТП-14Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 5.1 | 5 | 1.5
| КТП-15Н | АКЗ поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.5 | 5.7 | 1.7
| КТП-15Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.9 | 3.7 | 1.1
| КТП-15Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 5.1 | 5 | 1.5
| КТП- МП Видим | АКЗ поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 2.8 | 6.1 | 1.9
| КТП- МП Видим | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.2 | 4.1 | 1.2
| КТП- МП Видим | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 5.4 | 5.4 | 1.6
| ТП-4/1 | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.7 |  |  | 54.7 | 31.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-4/2 | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.7 |  |  | 54.7 | 31.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-4/3 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.7 |  |  | 34.7 | 11.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-12/5 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.7 |  |  | 34.7 | 11.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-12/6 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/0 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.7 |  |  | 34.7 | 11.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/1 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/2 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.7 |  |  | 34.7 | 11.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/3 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/4 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.7 |  |  | 38.7 | 15.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/5 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/6 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/7 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.7 |  |  | 38.7 | 15.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/9 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/10 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-13/11 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-14/1 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.7 |  |  | 38.7 | 15.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-14/2 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ТП-15/2 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 7.5 | 17.8 | 5.4
| ПС ГПП-2 | Устройство защитной решётки на водоотводных лотках - 45,0 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 116.8 |  |  | 116.8 | 48.1 | 52.7 | 16
| КТП-2И* | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 6.4 | 2.2 | 0.7
| КТП-3И | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 6.4 | 2.2 | 0.7
| КТП-11Б | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.1 |  |  | 36.1 | 21.1 | 11.5 | 3.5
| КТП-13Б | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.1 |  |  | 36.1 | 21.1 | 11.5 | 3.5
| КТП-11Н | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.1 |  |  | 36.1 | 21.1 | 11.5 | 3.5
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Таежная ОРУ-110кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 30шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.9 |  |  | 31.9 | 15.6 | 12.5 | 3.8
| ПС Сибирская ОРУ-35кВ | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 28шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.7 |  |  | 29.7 | 14.6 | 11.6 | 3.5
| ТП-1 пос. Бадарминск (аренда) | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.8 |  |  | 74.8 | 41.9 | 25.2 | 7.7
| ТП-2 пос. Бадарминск (аренда) | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.8 |  |  | 74.8 | 41.9 | 25.2 | 7.7
| ТП-3 пос. Бадарминск (аренда) | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.8 |  |  | 74.8 | 41.9 | 25.2 | 7.7
| ТП-4 пос. Бадарминск (аренда) | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.8 |  |  | 74.8 | 41.9 | 25.2 | 7.7
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Осетрово ОРУ-110 кВ. | Установка внутреннего ограждения - 25м. (40м2) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 91.3 |  |  | 91.3 | 30 | 47 | 14.3
| ПС Лена, входные ворота | Установка электрозамка с переговорным устройством и видеонаблюдением - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 134.5 |  |  | 134.5 | 50 | 64.8 | 19.7
| ПС Казачинская ОРУ-35 кВ. | Установка внутреннего ограждения - 22м. (35,2м2) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 85 |  |  | 85 | 28.3 | 43.5 | 13.2
| ПС Окунайка ОРУ-35 кВ. | Установка внутреннего ограждения - 100м. (160м2) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 187.7 |  |  | 187.7 | 129.3 | 44.8 | 13.6
| ПС Салтыково ОРУ-35 кВ. | Установка внутреннего ограждения - 30м. (48м2) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.3 |  |  | 81.3 | 38 | 33.2 | 10.1
| ПС Киренга ОРУ-35 кВ. | Устранение выпирания свай под ячейкой ТН-2-35кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 44.9 |  |  | 44.9 | 1 | 33.7 | 10.2
| ПС Киренга ОРУ-35 кВ. | Устранение выпирания свай под ячейкой 35 кВ. ШКБ-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 44.9 |  |  | 44.9 | 1 | 33.7 | 10.2
| ПС Киренга ОРУ-35 кВ. | Устранение выпирания свай под ячейкой 35кВ. АТ-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 44.9 |  |  | 44.9 | 1 | 33.7 | 10.2
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Центр питания_КТПН № 34 | Ремонт металл-кого сетчатого ограждения - 12м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.4 |  |  | 57.4 | 26.4 | 23.8 | 7.2
| Центр питания_КТПН № 34 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1.8 | 2.7 | 0.8
| Центр питания_СКТП № 244 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 2.7 | 7.1 | 2.2
| Центр питания_СКТП № 63 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8
| Центр питания_СКТП № 25 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8
| Центр питания_СКТП № 146 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8
| Центр питания_СКТП № 146 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 12 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.5 |  |  | 31.5 | 2.4 | 22.3 | 6.8
| Центр питания_СКТП № 244 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 12 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.8 |  |  | 36.8 | 5.8 | 23.8 | 7.2
| Центр питания_СКТП № 284 (БПВ) | Антикоррозийная защита ограждения - 96 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 2.8 | 6.4 | 1.9
| Центр питания_СКТП № 284 (БПВ) | Замена ограждения на металл-кое сетчатое - 24п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 8.7 | 5.1 | 1.6
| Центр питания_СКТП № 118 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.7 | 2.5 | 0.8
| Центр питания_КТП № 26 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1 | 1.1 | 0.3
| Центр питания_СКТП № 23 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1 | 1.1 | 0.3
| Центр питания_СКТП № 16 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1 | 1.1 | 0.3
| Центр питания_СКТП № 276 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1 | 1.1 | 0.3
| Центр питания_СКТП № 276 | Перекрытие трансформаторного отсека СКТП сеткой (5 м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1 | 1.1 | 0.3
| Центр питания_СКТП № 16 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 12 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.5 |  |  | 34.5 | 5.4 | 22.3 | 6.8
| Центр питания_СКТП № 276 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 12 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.2 |  |  | 35.2 | 3.3 | 24.5 | 7.4
| Центр питания_СКТП № 36 | Замена деревянной двери на металлическую - 1шт | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.9 |  |  | 39.9 | 29.7 | 7.8 | 2.4
| Центр питания_СКТП № 240 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 15 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 2.6 | 3.6 | 1.1
| Сооружения: ПС Большеокинск | Изготовление ограждения - 9 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 5.5 | 4.3 | 1.3
| Сооружения: ПС Кобь | Изготовление ограждения - 13,5 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.5 |  |  | 22.5 | 10.1 | 9.5 | 2.9
| Сооружения: ПС Тангуй | Изготовление ограждения - 12 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.5 |  |  | 21.5 | 9.1 | 9.5 | 2.9
| Сооружения: ПС Тэмь | Изготовление ограждения - 14 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 8.8 | 8.6 | 2.6
| Сооружения: ПС Большеокинск | Антикоррозийная защита ограждения - 14 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3
| Сооружения: ПС Кобь | Антикоррозийная защита ограждения - 21 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4
| Сооружения: ПС Тангуй | Антикоррозийная защита ограждения - 18 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4
| Сооружения: ПС Тэмь | Антикоррозийная защита ограждения - 21 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.4
| Сооружения: ПС Большеокинск | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 9 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 3 | 5.5 | 1.7
| Сооружения: ПС Кобь | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 13,5 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 1.4 | 4.5 | 1.4
| Сооружения: ПС Тангуй | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 12 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 0.7 | 3.5 | 1.1
| Сооружения: ПС Тэмь | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 14 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.2 | 4.3 | 1.3
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| п.Кобляково ТП-4 | Изготовление металлического ограждения - 12 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 23.9 |  |  | 23.9 | 12 | 9.1 | 2.8
| п.Кобляково ТП-4 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| п.Кобляково ТП-4 | Устройство ограждения - 12 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 4.2 | 4.7 | 1.4
| п.Кобляково ТП-5 | Изготовление металлического ограждения - 12 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 23.9 |  |  | 23.9 | 12 | 9.1 | 2.8
| п.Кобляково ТП-5 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| п.Кобляково ТП-5 | Устройство ограждения - 12 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 4.2 | 4.7 | 1.4
| п.Кобляково ТП-15 | Изготовление металлического ограждения - 12 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 23.9 |  |  | 23.9 | 12 | 9.1 | 2.8
| п.Кобляково ТП-15 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| п.Кобляково ТП-15 | Устройство ограждения - 12 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 4.2 | 4.7 | 1.4
| п.Кобляково ТП-21 | Изготовление металлического ограждения - 20 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 39.7 |  |  | 39.7 | 20 | 15.1 | 4.6
| п.Кобляково ТП-21 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 4.2 | 2.5 | 0.8
| п.Кобляково ТП-21 | Устройство ограждения - 20 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 5.4 | 6.4 | 1.9
| п.Червянка ТП-1 | Изготовление и замена деревянных настилов вокруг ТП - 16 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 1.6 | 1.1 | 0.3
| п.Червянка ТП-2 | Изготовление и замена деревянных настилов вокруг ТП - 16 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 1.6 | 1.1 | 0.3
| п.Червянка ТП-4 | Изготовление металлического ограждения - 12 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 23.9 |  |  | 23.9 | 12 | 9.1 | 2.8
| п.Червянка ТП-4 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| п.Червянка ТП-4 | Устройство ограждения - 12 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 4.4 | 4.4 | 1.3
РЭС-1
| ПС ГПП-2 | Восстановление бетонного бордюрного ограждения маслоприемника (3,5м3) с заменой щебеночного баласта маслоприемников (9,46м3) Т-1,2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 173.494 | 173.494 |  | 0
| ТП 6/0,4кВ № 3/3 г.Железногорск | Благоустройство после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 60.241 | 60.241 |  | 0
| ТП 6/0,4кВ № 12/0 г.Железногорск | Благоустройство после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 60.241 | 60.241 |  | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| РПБ-5. г.Усть-Илимск, Внешние сети | Капремонт теплотрассы и ХВС (d=100, L=100 м) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 819.2771 | 819.2771 |  | 0
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Центр питания_КТП № 81 | Замена отдельных мест деревянного ограждения ТП-10/0,4 кВ на металлическое - 50 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 125.3012 | 125.3012 |  | 0
| Центр питания_КТП № 159 | Замена отдельных мест деревянного ограждения ТП-10/0,4 кВ на металлическое - 50 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 125.3012 | 125.3012 |  | 0
| Центр питания_КТП № 357 | Замена отдельных мест деревянного ограждения ТП-10/0,4 кВ на металлическое - 50 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 125.3012 | 125.3012 |  | 0
| Центр питания_КТПН № 134 | Замена отдельных мест деревянного ограждения ТП-10/0,4 кВ на металлическое - 50 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 125.3012 | 125.3012 |  | 0
| Центр питания_КТПН № 10 | Замена отдельных мест деревянного ограждения ТП-10/0,4 кВ на металлическое - 50 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 125.3012 | 125.3012 |  | 0
| Центр питания_КТПН № 17 | Замена отдельных мест деревянного ограждения ТП-10/0,4 кВ на металлическое - 50 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 125.3012 | 125.3012 |  | 0
| ПС Покосное | Увеличение высоты бордюрного ограждения маслоуловителя под Т-2 - 32пм/3,92м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 212.0482 | 212.0482 |  | 0
| ПС Покосное | Увеличение высоты бордюрного ограждения маслоуловителя под Т-1 36пм/4,41м3 и замена трубы от маслоуловителя Т-1 до маслоприёмной ямы (15м) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 337.3494 | 337.3494 |  | 0
| ПС Покосное_ОРУ-220 | Портал 220 кВ Т-1 - ремонт фундаментов порталов 100*90 - 2 шт (0,81м3) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 46.2651 | 46.2651 |  | 0
| ПС Покосное_ОРУ-35 | Портал 35 кВ СВ-3-35 - ремонт фундаментов 100*100 - 1 шт, ВМ-35 Александровка - ремонт фундаментов 100*100 - 1 шт (0,9м3), | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 57.8313 | 57.8313 |  | 0
| СПС ПС СТЭМИ,ОРУ 110кВ | Ремонт бетонного бордюрного ограждения Т-1, Т-2 (8,0 м3) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 231.3253 | 231.3253 |  | 0
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП - 5 шт., передних и задних мостов - 3 шт., РК - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 774.3 |  |  | 774.3 | 294 | 368.3 | 112
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 7 шт., передних и задних мостов - 6 шт., редукторов - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 904.4 |  |  | 904.4 | 396 | 389.9 | 118.5
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП- 4 шт., передних и задних мостов - 5 шт., редукторов - 1 шт.,РК - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 726.9 |  |  | 726.9 | 334 | 301.3 | 91.6
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП- 2 шт., передних и задних мостов - 3 шт., РК - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 744.4 |  |  | 744.4 | 336 | 313.2 | 95.2
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 9 шт., КПП - 7 шт., передних и задних мостов - 9 шт., редукторов - 3 шт., установок - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 798.1 |  |  | 798.1 | 341 | 350.5 | 106.6
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 9 шт., КПП - 6 шт., передних и задних мостов - 7 шт., редукторов - 4 шт., установок - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 804.7 |  |  | 804.7 | 410 | 302.7 | 92
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 8 шт., КПП - 6 шт., передних и задних мостов - 9 шт., редукторов - 4 шт., установок - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 798.3 |  |  | 798.3 | 404 | 302.4 | 91.9
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 7шт., КПП- 7шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 9шт., установок - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 770.9 |  |  | 770.9 | 410 | 276.8 | 84.1
|  | Итого СЭС: |  |  |  |  | 167677.289 | 94250.079 | 0 | 73427.21 | 33260.06 | 30801.15 | 9366

## ЗЭС план 2019 года
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору -40 шт. Установка анкерной ж/б опоры -3 шт. Замена провода на АС-70 - 4,2 км. | КР | Май | Май | Подряд | 1712 | 1712 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Караваево-Караваево | Замена деревянных опор: одностоечных промежуточных -16 шт., угловых анкерных -14 шт., замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 1,1 км., замена вводов - 27 однофазных, 10 трехфазных. Устройство повторного заземления-8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б опору (ТП-580/100 -21 шт). Замена деревянной опоры (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника) на ж/б опору (ТП-580/100 -5 шт). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 385.6327 |  |  | 385.6327 | 329 | 43.43 | 13.2027
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена деревянных опор на ж/б опоры: УАД 7 (угловая анкерная опора без заземляющего проводника) -5 шт., ПД-7 (промежуточная) - 20 шт. (от ТП 149/250 кВА, Ф-1, 2, 3) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 375.0828 |  |  | 375.0828 | 320.38 | 41.95 | 12.7528
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору П10-1 -7шт. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опоры А-10-1 - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 218.3433 |  |  | 218.3433 | 189.89 | 21.82 | 6.6333
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б ПД-7 (промежуточная) - 23 шт., ОАД-7 (ответвительная-анкерная опора) - 7 шт. (ТП-612/160, ф-1, 2) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 457.3643 |  |  | 457.3643 | 390.43 | 51.33 | 15.6043
| ТП 10/0,4 кВ № 611/100 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 3.7082 |  |  | 3.7082 | 2 | 1.31 | 0.39824
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена одностоечной опоры на ж/б ПД-7 (промежуточная) - 24 шт., ОАД-7 (ответвительная-анкерная опора) - 6 шт. (ТП-613/160, ф-1, 2) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 447.2034 |  |  | 447.2034 | 381.56 | 50.34 | 15.3034
| ВЛ-10 кВ Н. Ключи-Боробино | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли густые - 3 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.8537 |  |  | 12.8537 | 2.2 | 8.17 | 2.4837
| ТП 10/0,4 № 234/160 с. Усть-Кульск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.7082 |  |  | 3.7082 | 2 | 1.31 | 0.39824
| ТП 10/0,4 № 4/250 с. Бурхун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.6341 |  |  | 4.6341 | 2 | 2.02 | 0.61408
| ТП 10/0,4 № 404/160 с. Паберега | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.4474 |  |  | 3.4474 | 2 | 1.11 | 0.33744
| ТП 10/0,4 кВ № 105/250 п. 3-отделение ГСС | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.8949 |  |  | 4.8949 | 2 | 2.22 | 0.67488
| ТП 10/0,4 кВ № 107/63 п. 3-отделение ГСС | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.8949 |  |  | 4.8949 | 2 | 2.22 | 0.67488
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставки к дер-ной стойке опоры - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6528 |  |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Ниргит | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6528 |  |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Буслайка | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6528 |  |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-10 кВ Гуран-3 отделение ГСС | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6528 |  |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть-Кульск | Замена одностоечной опоры на ж/б - 9 шт. Замена анкерной опоры на ж/б опоры А-10-1 - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 264.6523 |  |  | 264.6523 | 226.08 | 29.58 | 8.9923
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть-Кульск | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 7 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 28.755 |  |  | 28.755 | 21.27 | 5.74 | 1.745
| ВЛ-10 кВ Гуран-3 отделение ГСС | Замена одностоечной опоры на ж/б - 2 шт. Замена анкерной опоры на ж/б опоры А-10-1 - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 138.2294 |  |  | 138.2294 | 127.68 | 8.09 | 2.4594
| ВЛ-10 кВ Икей-Н.Бурбук | Замена одностоечной дер-ной опоры на ж/б - 11шт. Замена анкерной опоры на ж/б А-10-1 - 5 шт. Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре -3 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 374.1666 |  |  | 374.1666 | 323.78 | 38.64 | 11.7466
| ТП 10/0,4 кВ № 550/100 кВА с.Икей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.9511 |  |  | 13.9511 | 10 | 3.03 | 0.92112
| СКТП 10/0,4 кВ № 572/160 кВА с.Н.Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.2771 |  |  | 14.2771 | 10 | 3.28 | 0.99712
| СКТП 10/0,4 кВ № 319/250 кВА с.Н.Бурбук | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.7987 |  |  | 14.7987 | 10 | 3.68 | 1.1187
| ТП 10/0,4 кВ № 203/160 кВА с.Икей | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.3554 |  |  | 14.3554 | 10 | 3.34 | 1.0154
| ТП 10/0,4 кВ № 359/100 кВА с.Изегол | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.3554 |  |  | 9.3554 | 5 | 3.34 | 1.0154
| ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре Р-97 - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 11.4393 |  |  | 11.4393 | 8.74 | 2.07 | 0.62928
| ВЛ-10 кВ Котик - Утай | Замена анкерной опоры на ж/б А-10-1- 2шт. Замена одностоечной дер-ной опоры на ж/б - 2шт. Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 128.1126 |  |  | 128.1126 | 107.04 | 16.16 | 4.9126
| ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | Замена анкерной опоры на ж/б А-10-1 - 6шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 6шт. Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-560/400, 242/160, 426/160 - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 342.3201 |  |  | 342.3201 | 287.2 | 42.27 | 12.8501
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-560/400, 242/160, 426/160 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.044 |  |  | 33.044 | 25.22 | 6 | 1.824
| ТП 10/0,4 № 114/400 с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 14.1989 |  |  | 14.1989 | 10 | 3.22 | 0.97888
| ТП 10/0,4 № 115/160 с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 19.3293 |  |  | 19.3293 | 15 | 3.32 | 1.0093
| ТП 10/0,4 кВ № 248/160 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 14.6944 |  |  | 14.6944 | 10 | 3.6 | 1.0944
| ТП 10/0,4 кВ № 471/100 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.9854 |  |  | 20.9854 | 15 | 4.59 | 1.3954
| ТП 10/0,4 кВ № 216/160 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7946 |  |  | 8.7946 | 5 | 2.91 | 0.88464
| ТП 10/0,4 кВ № 122/400 кВА с. Аверьяновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.6765 |  |  | 16.6765 | 10 | 5.12 | 1.5565
| ТП 10/0,4 кВ № 465/100 кВА с. Аверьяновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.1117 |  |  | 15.1117 | 10 | 3.92 | 1.1917
| ТП 10/0,4 №825/63кВА с.Будагово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.216 |  |  | 15.216 | 10 | 4 | 1.216
| ТП 10/0,4 кВ № 126/100 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.555 |  |  | 15.555 | 10 | 4.26 | 1.295
| ТП 10/0,4 кВ № 497/250 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 11.4226 |  |  | 11.4226 | 6.65 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 417/630 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.901 |  |  | 10.901 | 6.65 | 3.26 | 0.99104
| ТП 10/0,4 кВ № 496/100 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.4768 |  |  | 13.4768 | 8 | 4.2 | 1.2768
| ТП 10/0,4 кВ № 498/63 с. Килим | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.3881 |  |  | 16.3881 | 12.45 | 3.02 | 0.91808
| ТП 10/0,4 кВ № 255/250 с.Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.1594 |  |  | 19.1594 | 13.5 | 4.34 | 1.3194
| ТП 10/0,4 кВ № 499/63 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.2394 |  |  | 23.2394 | 17.58 | 4.34 | 1.3194
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору в населенной местности -10 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 168.0262 |  |  | 168.0262 | 145.48 | 17.29 | 5.2562
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре -2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.7616 |  |  | 20.7616 | 16.98 | 2.9 | 0.8816
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние -2 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 12.2451 |  |  | 12.2451 | 2.1 | 7.78 | 2.3651
| ВЛ-10 кВ Мугун-Петровск | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б А-10-1 -1 шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре -2шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 88.4395 |  |  | 88.4395 | 75.23 | 10.13 | 3.0795
| ВЛ-10 кВ Мугун-Петровск | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 2 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.2451 |  |  | 12.2451 | 2.1 | 7.78 | 2.3651
| ВЛ-10 кВ Бадар-Манут | Замена анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 -2шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 58.8284 |  |  | 58.8284 | 56.09 | 2.1 | 0.6384
| ВЛ-10 кВ Бадар-Манут | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре -1 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 11.4393 |  |  | 11.4393 | 8.74 | 2.07 | 0.62928
| ВЛ-10 кВ Гадалей-Кр Октябрь | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.3786 |  |  | 22.3786 | 16.98 | 4.14 | 1.2586
| ВЛ-0,4 кВ Манут-Перфилово | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры -10 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 40.6528 |  |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 6 шт. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 166.6394 |  |  | 166.6394 | 144.68 | 16.84 | 5.1194
| ВЛ-10 кВ Мугун-Мугун | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 10 шт. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 - 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 236.5172 |  |  | 236.5172 | 201.57 | 26.8 | 8.1472
| ВЛ-0,4 кВ Мугун-Мугун | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 20 шт. (ТП №54/250) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 79.5016 |  |  | 79.5016 | 59.42 | 15.4 | 4.6816
| ВЛ-0,4 кВ Харманут-Харманут | Замена одностоечной опоры ПД-7 (промежуточная) на ж/б -15 шт., УАД- 7 (угловая анкерная опора без заземляющего проводника) на ж/б опору - 5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 297.6007 |  |  | 297.6007 | 266.07 | 24.18 | 7.3507
| ТП 10/0,4 кВ №568/250 с. Мугун | Капитальный ремонт шкафа НВ (сборки) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0383 |  |  | 7.0383 | 4 | 2.33 | 0.70832
| ТП 10/0,4 № 590/250 квА с. Мугун | Капитальный ремонт шкафа НВ (сборки) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0383 |  |  | 7.0383 | 4 | 2.33 | 0.70832
| ТП 6/0,4 749/2х630 квА с. Алгатуй | Капитальный ремонт шкафа НВ (сборки) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0383 |  |  | 7.0383 | 4 | 2.33 | 0.70832
| ТП 6/0,4 748/2х630 квА с. Алгатуй | Капитальный ремонт шкафа НВ (сборки) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 7.0383 |  |  | 7.0383 | 4 | 2.33 | 0.70832
| ВЛ-0,4 кВ Афанасьево-Афанасьево | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б ПД-7 (промежуточная) - 10 шт., ОАД-7 (ответвительная анкерная опора) - 4 шт. (ТП-301/400, ф-2, 4). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 225.4127 |  |  | 225.4127 | 193.23 | 24.68 | 7.5027
| ВЛ-0,4 кВ Никитаево-Никитаево | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б ПД-7 (промежуточная) - 10 шт., ОАД-7 (ответвительная-анкерная опора) -2 шт. (ТП-301/400, ф-2, 4) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 179.921 |  |  | 179.921 | 154.18 | 19.74 | 6.001
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Азей | Замена одностоечной опоры на ж/б -11шт. Замена анкерной опоры на ж/б А-10-1 - 3шт. Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 305.3858 |  |  | 305.3858 | 260.45 | 34.46 | 10.4758
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Азей | Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 21.9352 |  |  | 21.9352 | 16.98 | 3.8 | 1.1552
| ТП 10/0,4 кВ № 286 10/0,4кВ, ТМ 630 кВа ЛЭП 500 | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 89 2КТПН 630 кВа база ЗЭС | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 90 10/0,4кВ, ТМ 100 кВа Hюpа | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 29 10/0.4кВ, ТМ 160 кВа Техникум Казаково | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 30 10/0.4кВ, ТМ 100 кВа Тулунский Техникум Казаково | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП№ 333 10/0,4, ТМ 160кВа Тулунский аграрный техникум Казаково котельная | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 350, ТМ 250кВа Тулунский аграрный техникум Казаково свинотоварная ферма | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 484 10/0,4кВ, ТМ 160 кВа Племпредприятие | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 586 10/0,4 кВ, ТМ 160 кВа Новая Деревня село | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 678 10/0,4кВ, ТМ 250 кВа с. Афанасьева | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 189/100 Туббольница | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.7726 |  |  | 8.7726 | 4 | 3.66 | 1.1126
| ТП 10/0,4 кВ № 85 10/0.4кВ , ТМ 160 кВа Уталай мехток | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.251 |  |  | 8.251 | 4 | 3.26 | 0.99104
| ТП 10/0,4 кВ № 86 10/0.4кВ, ТМ 160 кВа Уталай пилорама | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.251 |  |  | 8.251 | 4 | 3.26 | 0.99104
| ТП 10/0,4 кВ № 276 10/0,4кВ, ТМ 100 кВа Уталай школа | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.251 |  |  | 8.251 | 4 | 3.26 | 0.99104
| ТП 10/0,4 кВ № 88 10/0.4кВ, ТМ 160 кВа Харгажин | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.251 |  |  | 8.251 | 4 | 3.26 | 0.99104
| ВЛ-10 кВ Куйтун - Андрюшино | Расчистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 37-38, 46-47, 74-88, 165-166 - 2,4 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 17.0527 |  |  | 17.0527 | 2.8 | 10.93 | 3.3227
| ВЛ-10 кВ Барлук - Березовское | Расчистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 80-84, 89-96, 138-146, 158-162, 209-212, 233-235, 240-242, 264-265, 269-270 -3,5 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 24.1958 |  |  | 24.1958 | 3.41 | 15.94 | 4.8458
| ВЛ-10 кВ Барлук - Березовское | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре №50 - 1 разъед. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.426 |  |  | 20.426 | 16.84 | 2.75 | 0.836
| ВЛ-10 кВ Бурук-Барлук | Замена дефектных промежуточных ж/б опор (П10-1) №15,23,35,69 - 4 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 61.4468 |  |  | 61.4468 | 49.45 | 9.2 | 2.7968
| ВЛ-10 кВ Бурук-Барлук | Расчистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №9-13, 16-22, 23-25, 33-34 - 1,5 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.3663 |  |  | 10.3663 | 1.46 | 6.83 | 2.0763
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Зернокомплекс | Замена дефектной промежуточной ж/б опоры на промежуточную ж/б опору (П10-2) -1шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 17.1792 |  |  | 17.1792 | 14.18 | 2.3 | 0.6992
| ВЛ-10 кВ Барлук - Барлук | Замена промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 13шт., угловой промежуточной опоры на ж/б (УП10-1) - 4шт., деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору (УА10-1) - 1 шт. Замена провода А - 50 на СИП-4х50 - 530 м. Замена однофазного наружного ввода - 18 вводов, трехфазного наружного ввода - 2 ввода. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 453.522 |  |  | 453.522 | 413.75 | 30.5 | 9.272
| ВЛ-10 кВ Уховская - Каразей | Замена промежуточной опоры на ж/б (П10-2) -2 шт., концевой анкерной опоры на ж/б опору (А10-1) -2 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре- 1 разъед. (отп.на ТП№123 с.Таган) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 123.0478 |  |  | 123.0478 | 108.13 | 11.44 | 3.4778
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тулюшка | Замена промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 1 шт. Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 20шт. Перетяжка провода -0,63 км/пр. (уч-к от Р-43, отпайка на ТП №574/100 кВА, отпайка на ТП №573/250 кВА). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 96.2503 |  |  | 96.2503 | 69.74 | 20.33 | 6.1803
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Замена дефектной промежуточной ж/б опоры (П10-1) -3 шт., деревянной промежуточной опоры на ж/б опору (П10-2) -2 шт., анкерной деревянной опоры на ж/б опору (А10-1) - 1 шт. Установка подкоса к промежуточной ж/б опоре -1 шт. Установка ж/б приставки к промежуточной ж/б опоре (ПП10-1)-2 шт. Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 154.3242 |  |  | 154.3242 | 131.1 | 17.81 | 5.4142
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просеки от деревьев - 75 дер. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.3294 |  |  | 17.3294 | 1.89 | 11.84 | 3.5994
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Чеботариха | Замена деревянной концевой анкерной опоры на ж/б опору (А10-1 с КР-1 )-1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре- 1 разъед. (отпайка на ТП №443/160 кВА). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 47.9646 |  |  | 47.9646 | 40.91 | 5.41 | 1.6446
| ВЛ-10 кВ Уян - АВМ | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору (П10-1) -7 шт., А-образной деревянной опоры на анкерную ж/б опору (А10-1) -2 шт., деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры на переходную анкерную ж/б опору (ПУА10-1) -1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 257.249 |  |  | 257.249 | 225.64 | 24.24 | 7.369
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Лермонтово | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.3455 |  |  | 12.3455 | 8.59 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Лермонтово | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просеки от деревьев -32 дер. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.1259 |  |  | 8.1259 | 0.98 | 5.48 | 1.6659
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Расчистка просеки средней густоты мотокусторезом - 6 га. Валка угрожающих деревьев -50 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 53.8875 |  |  | 53.8875 | 7.1 | 35.88 | 10.9075
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору (А10-1 с КР-1) - 1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.7146 |  |  | 55.7146 | 48.66 | 5.41 | 1.6446
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Расчистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №7-16, 28-37 - 2,5 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.2616 |  |  | 12.2616 | 1.96 | 7.9 | 2.4016
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Замена линейного разъеденителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре- 1 разъед. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 18.2168 |  |  | 18.2168 | 16 | 1.7 | 0.5168
| ВЛ-10 кВ Харик-Уян | Замена промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 4шт., анкерной опоры на ж/б (А10-1) - 2шт., угловой промежуточной опоры на ж/б (УП10-1) - 1шт. (отпайка на ТП №244 с.Листвянка) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 170.5098 |  |  | 170.5098 | 148.72 | 16.71 | 5.0798
| ВЛ-10 кВ Усть-Када -Уян | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом - 1 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 7.8632 |  |  | 7.8632 | 1.93 | 4.55 | 1.3832
| ВЛ-10 кВ Усть-Када -Уян | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом - 1 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 7.8632 |  |  | 7.8632 | 1.93 | 4.55 | 1.3832
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б опору (П10-1) - 2 шт., деревянной одностоечной опоры на промежуточную ж/б опору с лежневым закреплением -3 шт., деревянной анкерной опоры на ж/б опору с лежневым закреплением - 2 шт. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 295.0095 |  |  | 295.0095 | 244.31 | 38.88 | 11.8195
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б опору (П1) - 9 шт., деревянной угловой промежуточной опоры на ж/б опору (УП1) - 3 шт., деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору (УА1) - 2 шт., деревянной концевой опоры на ж/б опору (К1) - 3 шт. Ремонт повторного заземления - 7шт. Установка ж/б приставки к деревянной опоре - 32 шт. Перетяжка провода - 10 км/пр. (от ТП №481/400 кВА, №454/400 кВА) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 352.3289 |  |  | 352.3289 | 265 | 66.97 | 20.3589
| ВЛ-0,4 кВ Ключи-Ключи | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б опору (П1) -13 шт., деревянной угловой промежуточной опоры на ж/б опору (УП1) - 3 шт., деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору (УА1) - 1 шт., деревянной ответвительной анкерной опоры на ж/б опору (ОА1) - 3 шт., деревянной концевой опоры на ж/б опору (К1) - 9 шт. Ремонт повторного заземления - 9 шт. Перетяжка провода - 10 км/пр. (от ТП №71/250 кВА, №367/250 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 521.2957 |  |  | 521.2957 | 404.04 | 89.92 | 27.3357
| ВЛ-0,4 кВ ст.Куйтун | Замена промежуточной деревянной.опоры на промежуточную ж/б опору (П1) - 4 шт; Замена деревянной угловой анкерной опоры на угловую анкерную ж/б опору (УА1) - 1 шт; Замена деревянной концевой опоры на концевую ж/б опору (К1) - 1 шт; Замена наружного ввода в два провода - 6 вводов.Замена наружного ввода в четыре провода - 1 ввод. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 125.1659 |  |  | 125.1659 | 103.35 | 16.73 | 5.0859
| ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Замена деревянных опор: одностоечной промежуточной -8 шт., угловой анкерной -2 шт., АД7 с заземляющим проводником -1 шт, АД7 без заземляющего проводника-1 шт., КД-7 с заземляющим проводником -1 шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 305 | 305 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Ремонт повторного заземления - 3 шт; Перетяжка провода - 2,2 км/провода | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.8752 |  |  | 6.8752 | 1.92 | 3.8 | 1.1552
| ВЛ-0,4 кВ Таган-Таган | Замена деревянных опор: промежуточная -19 шт., угловая анкерная-2 шт., КД7 с заземляющим проводником -1 шт., АД7 без заземляющего проводника-1 шт. | КР | Авг | Авг | Подряд | 540 | 540 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Таган-Таган | Ремонт повторного заземления-6 шт. Перетяжка провода - 4,4 км. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.7675 |  |  | 14.7675 | 3.84 | 8.38 | 2.5475
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Замена деревянных опор на ж/б опоры: ПД-7 -58 шт., УАД-7 - 24 шт. (от ТП № 321/160 кВА, № 323/100 кВА, № 45/400 кВА) | КР | Авг | Авг | Подряд | 1932 | 1932 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Ремонт повторного заземления-18 шт. Перетяжка провода -13 км. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.7535 |  |  | 36.7535 | 4.31 | 24.88 | 7.5635
| ВЛ-0,4 кВ Лермонтовский-Лермонтовский | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре -10шт. Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б (П1) -8 шт., угловой анкерной опоры на ж/б (УА1) -3 шт., деревянной концевой опоры на ж/б (К1) - 4 шт. Ремонт повторного заземления - 7 шт. (от ТП №171/250 кВА, №303/400 кВА, №587/400 кВА) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 282.9586 |  |  | 282.9586 | 242 | 31.41 | 9.5486
| ТП 10/0,4кВ №60/160 кВА с.Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 29.9723 |  |  | 29.9723 | 17.48 | 9.58 | 2.9123
| ТП 10/0,4 кВ №186/160 кВА с Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 25.632 |  |  | 25.632 | 15.2 | 8 | 2.432
| ТП 10/0,4 кВ №395/250 кВА с Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.963 |  |  | 28.963 | 15.61 | 10.24 | 3.113
| ТП 10/0,4 кВ №456/250 кВА с Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 35.766 |  |  | 35.766 | 19.14 | 12.75 | 3.876
| ТП 10/0,4 кВ №461/160 кВА с Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 25.9864 |  |  | 25.9864 | 14.12 | 9.1 | 2.7664
| ТП 10/0,4 кВ №462/250 кВА с Ленинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 24.4782 |  |  | 24.4782 | 16.25 | 6.31 | 1.9182
| ТП 10/0,4 кВ №586/100 кВА ст. Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.6335 |  |  | 27.6335 | 14.75 | 9.88 | 3.0035
| КТП 6,0/0,4 кВ №6/250 кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт КТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.021 |  |  | 11.021 | 4.84 | 4.74 | 1.441
| ТП 10/0,4 кВ №216/100 кВА с Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.822 |  |  | 25.822 | 13.76 | 9.25 | 2.812
| ТП 10/0,4 кВ №201/100 кВА с Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.5018 |  |  | 30.5018 | 14.28 | 12.44 | 3.7818
| ТП 10/0,4 №359/250кВА с.Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 22.7518 |  |  | 22.7518 | 13.35 | 7.21 | 2.1918
| ТП 10/0,4 кВ №578/400 кВА с Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 27.0664 |  |  | 27.0664 | 15.2 | 9.1 | 2.7664
| ТП 10/0,4 №595/250кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 12.2806 |  |  | 12.2806 | 8.16 | 3.16 | 0.96064
| ТП 10/0,4 №474/100кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 2.1142 |  |  | 2.1142 | 1.41 | 0.54 | 0.16416
| ТП 10/0,4 №71/250кВА с.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.603 |  |  | 31.603 | 13.66 | 13.76 | 4.183
| ТП 10/0,4 №367/250кВА с.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.8069 |  |  | 29.8069 | 16.48 | 10.22 | 3.1069
| ТП 10/0,4 №100/400кВА уч.Малой | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 37.1389 |  |  | 37.1389 | 16.64 | 15.72 | 4.7789
| ТП 10/0,4 №512/160кВА с.Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.4815 |  |  | 31.4815 | 17.62 | 10.63 | 3.2315
| ТП 10/0,4 №278/160кВА с.Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 36.5398 |  |  | 36.5398 | 17.71 | 14.44 | 4.3898
| ТП 10/0,4 №525/630кВА с.Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.4504 |  |  | 27.4504 | 17.54 | 7.6 | 2.3104
| ТП 10/0,4 кВ №509/160 кВА с.Ан-Станица | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.2662 |  |  | 31.2662 | 16.87 | 11.04 | 3.3562
| ТП 10/0,4 №264/160кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.419 |  |  | 28.419 | 11.78 | 12.76 | 3.879
| ТП 10/0,4 №400/400кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.7912 |  |  | 35.7912 | 19.1 | 12.8 | 3.8912
| ТП 10/0,4 кВ №76/250 кВА с.3-я Станица | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.34 |  |  | 18.34 | 10.19 | 6.25 | 1.9
| ТП 10/0,4 кВ №78/160 кВА с.3-я Станица | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.3938 |  |  | 26.3938 | 11.15 | 11.69 | 3.5538
| ТП 10/0,4 кВ №226/250 кВА с Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.9046 |  |  | 33.9046 | 18.7 | 11.66 | 3.5446
| ТП 10/0,4 №508/160кВА с.Хаихта | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.7402 |  |  | 30.7402 | 18.6 | 9.31 | 2.8302
| ТП 10/0,4 №513/160кВА с.Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.5148 |  |  | 30.5148 | 14.28 | 12.45 | 3.7848
| ТП 10/0,4 №397/250кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 29.6486 |  |  | 29.6486 | 14.47 | 11.64 | 3.5386
| ТП 10/0,4 №181/100кВА с.Тобино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.9683 |  |  | 28.9683 | 12.89 | 12.33 | 3.7483
| ТП 10/0,4 №488/63кВА п.Уховский | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.4426 |  |  | 26.4426 | 11.89 | 11.16 | 3.3926
| ТП 10/0,4 №591/400кВА с.Тулюшка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.8018 |  |  | 23.8018 | 12.47 | 8.69 | 2.6418
| ТП 10/0,4 кВ №75/100 кВА с.Или | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.1678 |  |  | 12.1678 | 7.03 | 3.94 | 1.1978
| ТП 10/0,4 кВ №457/100 кВА с.Или | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 37.7556 |  |  | 37.7556 | 18 | 15.15 | 4.6056
| ТП 10/0,4 №83/100кВА с.Каранцай | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.8695 |  |  | 26.8695 | 13.66 | 10.13 | 3.0795
| ТП 10/0,4 кВ №254/400 кВА с.Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.9529 |  |  | 29.9529 | 17.93 | 9.22 | 2.8029
| ТП 10/0,4кВ №72/60кВА с.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.8362 |  |  | 37.8362 | 18.85 | 14.56 | 4.4262
| ТП 10/0,4 №202/100кВА с.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.9687 |  |  | 32.9687 | 11.87 | 16.18 | 4.9187
| ТП 10/0,4 №214/100кВА с.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.038 |  |  | 30.038 | 14.39 | 12 | 3.648
| ТП 10/0,4 №401/160 ВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 28.6517 |  |  | 28.6517 | 12.13 | 12.67 | 3.8517
| ТП 10/0,4 №403/250кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 31.0237 |  |  | 31.0237 | 12.22 | 14.42 | 4.3837
| ТП 10/0,4 №510/250кВА с.Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.8986 |  |  | 33.8986 | 18.72 | 11.64 | 3.5386
| ТП 10/0,4 №440/160кВА с.Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.8546 |  |  | 30.8546 | 15.65 | 11.66 | 3.5446
| ТП 10/0,4 №50/250кВА с.Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.6997 |  |  | 34.6997 | 17.2 | 13.42 | 4.0797
| ТП 10/0,4 №425/250кВА с.Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.2358 |  |  | 32.2358 | 16.34 | 12.19 | 3.7058
| ТП 10/0,4 кВ №325/63 кВА с.Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.3248 |  |  | 8.3248 | 6.76 | 1.2 | 0.3648
| ТП 10/0,4 кВ №490/100 кВА с.Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.1735 |  |  | 29.1735 | 16.29 | 9.88 | 3.0035
| КТП 6,0/0,4 №5/30кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт КТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 19.8296 |  |  | 19.8296 | 11.81 | 6.15 | 1.8696
| КТП 27,5/0,4 №8/400кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт КТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 18.8064 |  |  | 18.8064 | 11.83 | 5.35 | 1.6264
| ТП 10/0,4 №514/160кВА с.Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 34.2179 |  |  | 34.2179 | 19.9 | 10.98 | 3.3379
| ТП 10/0,4 кВ №274/100 кВА с Березовское | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 37.5827 |  |  | 37.5827 | 18.44 | 14.68 | 4.4627
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Кушун | Расчистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей в пролете опор 92/6 - 92/28 (2,57 га) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 17.5368 |  |  | 17.5368 | 2.28 | 11.7 | 3.5568
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Кушун | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей в пролете опор 42/1 - 42/21 (2,22 га) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 15.3704 |  |  | 15.3704 | 2.2 | 10.1 | 3.0704
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка кусторезом трассы ВЛ от густых зарослей в пролете опор 154 - 154/7, 170/17 - 170/35 (3,97 га) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 26.5302 |  |  | 26.5302 | 2.98 | 18.06 | 5.4902
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Перетяжка провода ВЛ в пролетах опор № 170/66 - 170/88 - 6 км. провода | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.0404 |  |  | 13.0404 | 1.5 | 8.85 | 2.6904
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Замена деревянной концевой анкерной опоры на железобетонную № 102/1 - 1 шт. Замена ЛР с ЗН на опоре № 102/1, № 65 - 2 шт. Ремонт контура заземления Р-26 на опоре № 102/1. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 81.9675 |  |  | 81.9675 | 71.04 | 8.38 | 2.5475
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Замена провода АС вручную в пролетах опор № 3 - 7 - 1,06 км. провода | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 71.9208 |  |  | 71.9208 | 68.4 | 2.7 | 0.8208
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 120 деревьев. (прол.опор № 25 - 34) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 21.2515 |  |  | 21.2515 | 2.5 | 14.38 | 4.3715
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Дубинск | Замена бандажей опоры № 220 - 250 - 30 шт | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.2368 |  |  | 10.2368 | 8.02 | 1.7 | 0.5168
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Замена ЛР с ЗН на опоре № 367, № 212 - 2 шт. Ремонт контура заземления Р-27 на опоре № 367, Р-49 на опоре № 212 - 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 59.1317 |  |  | 59.1317 | 47.5 | 8.92 | 2.7117
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 200 деревьев. (прол.опор № 388 - 403) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 49.662 |  |  | 49.662 | 5 | 34.25 | 10.412
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Замена ЛР с ЗН на опоре № 92 - 1 шт. Ремонт контура заземления Р-22 на опоре № 92 - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 27.6185 |  |  | 27.6185 | 23.55 | 3.12 | 0.94848
| ВЛ-10 кВ Атагай - Каксат | Замена деревянной концевой анкерной опоры на железобетонную № 50/18/10 - 1 шт.; Замена ЛР с ЗН на опоре № 50/18/10 - 1 шт. Ремонт контура заземления РТП-342/100 на опоре № 50/18/10. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 98.1161 |  |  | 98.1161 | 60.6 | 28.77 | 8.7461
| ВЛ-10 кВ Атагай - Каксат | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой - 240 деревьев. (прол.опор № 50/1 - 50/17, № 112-117) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 59.0944 |  |  | 59.0944 | 5.5 | 41.1 | 12.4944
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Нижнеудинск | Замена деревянных одностоечных опор на железобетонные № 67 - 72 - 6 шт. (отп. от Р-79) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 99.7097 |  |  | 99.7097 | 83.84 | 12.17 | 3.6997
| ВЛ-10 кВ Костино - Зенцово | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой - 200 деревьев. (прол.опор № 103-113) (отп. от Р-78) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 49.662 |  |  | 49.662 | 5 | 34.25 | 10.412
| ВЛ-10 кВ Костино - Зенцово | Замена ЛР с ЗН на опоре № 157 - 1 шт. (отп. от Р-78) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.453 |  |  | 19.453 | 15.88 | 2.74 | 0.83296
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик | Замена анкерной опоры № 1 на ж/б - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 35.8956 |  |  | 35.8956 | 32.44 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик | Замена анкерной опоры № 124 на ж/б - 1 шт. Замена одностоечной опоры № 125 на ж/б - 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 44.4156 |  |  | 44.4156 | 40.96 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-0,4 кВ Порог - Порог | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 31шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 82.8313 |  |  | 82.8313 | 69.7 | 10.07 | 3.0613
| ВЛ-0,4 кВ Порог - Порог | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 40шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 80.9528 |  |  | 80.9528 | 67 | 10.7 | 3.2528
| ВЛ-0,4 кВ Порог - Порог | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 40шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 106.0171 |  |  | 106.0171 | 88.7 | 13.28 | 4.0371
| ВЛ Вознесенский - Вознесенский | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 40шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 108.8211 |  |  | 108.8211 | 90.2 | 14.28 | 4.3411
| ВЛ Вознесенский - Вознесенский | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 40шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 103.24 |  |  | 103.24 | 90.2 | 10 | 3.04
| ВЛ Вознесенский - Вознесенский | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 40шт | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 87.4211 |  |  | 87.4211 | 68.8 | 14.28 | 4.3411
| ВЛ-0,4 кВ Вершина - Вершина | Замена одностоечной опоры на ж/б - 19шт, А-образной опоры на ж/б - 5шт, Устройство повторного заземления - 7шт., Замена неизолированного провода на СИП - 0,97км., замена вводов - 25шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 499.8679 |  |  | 499.8679 | 435.02 | 49.73 | 15.1179
| ВЛ-0,4 кВ Вершина - Вершина | Чистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 16-22, 5-13 фидера № 2 от ТП 154/315 (0,2 га) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.4177 |  |  | 7.4177 | 0.35 | 5.42 | 1.6477
| ВЛ-0,4 кВ уч. Октябрьский | Перетяжка провода ВЛ на фидере № 1, № 2, № 4 от ТП 222/400 - 6 км. провода | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 54.3075 |  |  | 54.3075 | 1 | 40.88 | 12.4275
| ВЛ-0,4 кВ Ук-центральная усадьба | Перетяжка провода ВЛ от ТП 97/160, ТП 98/250, ТП 119/250, ТП 209/160 - 7,8 км. провода | КР | Март | Март | Соб.сил. | 15.0009 |  |  | 15.0009 | 2 | 9.97 | 3.0309
| ТП 10/0,4 № 239/400 с.Мельница | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.3367 |  |  | 25.3367 | 14.67 | 8.18 | 2.4867
| ТП 10/0,4 кВ № 26/100 с. Катын | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 22.2148 |  |  | 22.2148 | 12.5 | 7.45 | 2.2648
| ТП 10/0,4 кВ № 22/160 с. Чехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.7148 |  |  | 23.7148 | 14 | 7.45 | 2.2648
| ТП 10/0,4 кВ № 40/160 Сорт.участок | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.0968 |  |  | 5.0968 | 2.88 | 1.7 | 0.5168
| ТП 10/0,4 кВ № 17/100 с. Солонцы | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.0968 |  |  | 5.0968 | 2.88 | 1.7 | 0.5168
| ТП 10/0,4 кВ № 246/250 с. Шеберта | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 42.7348 |  |  | 42.7348 | 24.87 | 13.7 | 4.1648
| ТП 10/0,4 кВ № 307/250 с. Даур | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 43.0648 |  |  | 43.0648 | 25.2 | 13.7 | 4.1648
| ТП 10/0,4 кВ № 153/160 с. Марга | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.9567 |  |  | 28.9567 | 13.4 | 11.93 | 3.6267
| ТП 10/0,4 кВ № 187/100 с. Марга | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.562 |  |  | 20.562 | 8.5 | 9.25 | 2.812
| ТП 10/0,4 кВ № 188/100 с. Иргей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.4447 |  |  | 28.4447 | 13.54 | 11.43 | 3.4747
| ТП 10/0,4 кВ № 190/100 с. Иргей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.1047 |  |  | 26.1047 | 11.2 | 11.43 | 3.4747
| ТП 10/0,4 кВ № 125/100 с. Марга | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.3569 |  |  | 34.3569 | 16.14 | 13.97 | 4.2469
| ВЛ-0,4 кВ Худоелань - Худоелань | Замена опор без замены приставки: одностоечных -34шт., одностоечной с укосом -17шт. Устройство повторных заземлений-17шт. Замена вводов в жилые дома - 40 однофазных, 11 трехфазных. | КР | Сент | Сент | Подряд | 923 | 923 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Мехчистка просек ВЛ (бульдозером) в пролете опор 170/66 - 170/144 - 15,9 га. | КР | Март | Март | Подряд | 375 | 375 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Худоелань - Талый ключ | Мехчистка просек ВЛ (бульдозером) в пролете опор 41-57, 117-132, 160-188, 201-202, 206-209, 210-211, 216-221, 223-225, 227-236, 255-283 - 11,48 га. | КР | Март | Март | Подряд | 270 | 270 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена анкерной концевой деревяной опоры на ж/б № 267, 273, угловой анкерной деревяной опоры на ж/б № 266, замена линейного разъединителя - 2 шт, промежуточных деревяных опор № 263. 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272 - 8 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 393.0866 |  |  | 393.0866 | 359 | 26.14 | 7.9466
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена анкерной концевой опоры на ж/б № 261, 289 - 2 шт, замена ЛР - 2 шт, угловой анкерной опоры на ж/б № 284, 286 - 2 шт, промежуточной опоры № 260, 283, 285, 287, 288 - 5 шт. Замена траверсы на опоре № 28 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 318.8111 |  |  | 318.8111 | 277.37 | 31.78 | 9.6611
| ВЛ-10 кВ Батама-Батама | Замена анкерной концевой деревяной опоры на ж/б № 23, угловой анкерной деревяной опоры на ж/б № 22, замена линейного разъединителя - 1 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 115.241 |  |  | 115.241 | 106.1 | 7.01 | 2.131
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Замена траверс на ж/б опорах №9,11,12,26,100,120 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 85.3839 |  |  | 85.3839 | 82.15 | 2.48 | 0.75392
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Замена траверсы на ж/б опоре № 10 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 24.9594 |  |  | 24.9594 | 24.19 | 0.59 | 0.17936
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Воронеж | Замена траверсы на ж/б опоре № 10 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 24.9594 |  |  | 24.9594 | 24.19 | 0.59 | 0.17936
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Замена угловой анкерной опоры на ж/б № 298, промежуточных опор на ж/б № 298/1, 299 - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 121.6362 |  |  | 121.6362 | 115.39 | 4.79 | 1.4562
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Замена линейного разъединителя, траверсы, укоса на ж/б опоре № 204 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 57.0724 |  |  | 57.0724 | 51.4 | 4.35 | 1.3224
| ВЛ-10 кВ Батама-Мех. ток | Установка ж/б приставок 9 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 35.5892 |  |  | 35.5892 | 24.44 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Замена анкерной деревяной опоры на ж/б № 53. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.9581 |  |  | 30.9581 | 28.65 | 1.77 | 0.53808
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Перевоз | Замена линейного разъединителя на опоре № 74 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.6456 |  |  | 17.6456 | 14.19 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кимильтей-2 | Замена ЛР на опоре № 82 - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.7578 |  |  | 17.7578 | 14.25 | 2.69 | 0.81776
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Замена концевой опоры на ж/б № 87 - 1шт ( Уян-МТФ) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 50.335 |  |  | 50.335 | 29.81 | 15.74 | 4.785
| ВЛ-10 кВ Новолетники - Масляногорск | Замена анкерной концевой деревяной опоры на ж/б № 237, 248, 220 - 3 шт, замена линейного разъединителя - 3 шт. Замена анкерной деревяной опоры на ж/б № 233, 217, 203 - 3 шт. Замена промежуточных повышеных деревяных опор № 204, 205 на ж/б | КР | Май | Май | Соб.сил. | 332.3302 |  |  | 332.3302 | 302.26 | 23.06 | 7.0102
| ВЛ-10 кВ Новолетники - 3-й Успенск | Замена анкерной концевой деревяной опоры на ж/б № 248, 256 - 2 шт, замена угловой анкерной опоры № 249, замена линейного разъединителя - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 142.4842 |  |  | 142.4842 | 132 | 8.04 | 2.4442
| ВЛ-0,4 кВ Новолетники | Установка ж/б приставок 44 шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 109.2506 |  |  | 109.2506 | 95.05 | 10.89 | 3.3106
| ВЛ-0,4 кВ Мордино | Установка ж/б приставок 28 шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 68.9589 |  |  | 68.9589 | 59.87 | 6.97 | 2.1189
| ВЛ-0,4 кВ Подгорное | Установка ж/б приставок 17 шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.169 |  |  | 43.169 | 37.64 | 4.24 | 1.289
| ВЛ-0,4 кВ с. Перевоз | Установка ж/б приставок 29 шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 71.724 |  |  | 71.724 | 62.27 | 7.25 | 2.204
| ТП 10/0,4 кВ № 145 с. Новолетники | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.3862 |  |  | 29.3862 | 18.25 | 8.54 | 2.5962
| ТП 10/0,4 кВ № 147 с. Новолетники | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.5255 |  |  | 28.5255 | 18.25 | 7.88 | 2.3955
| ТП 10/0,4 кВ № 108 с. 3-й Успенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.7882 |  |  | 28.7882 | 20.26 | 6.54 | 1.9882
| ТП 10/0,4 кВ № 106 с. Осиповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.3652 |  |  | 18.3652 | 8.52 | 7.55 | 2.2952
| ТП 10/0,4 кВ № 258 с. Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.0753 |  |  | 28.0753 | 16.9 | 8.57 | 2.6053
| ТП 10/0,4 кВ № 47 с. Норы | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.601 |  |  | 29.601 | 16.9 | 9.74 | 2.961
| ТП 10/0,4 кВ № 51 с. Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 31.8699 |  |  | 31.8699 | 16.9 | 11.48 | 3.4899
| ТП 10/0,4 кВ № 123 с. Батама | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 31.883 |  |  | 31.883 | 16.9 | 11.49 | 3.493
| ТП 10/0,4 кВ № 92 с. Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.2522 |  |  | 33.2522 | 16.9 | 12.54 | 3.8122
| ТП 10/0,4 кВ № 76 с. Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 37.8362 |  |  | 37.8362 | 20.18 | 13.54 | 4.1162
| ТП 10/0,4 кВ № 341 с. Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 36.2914 |  |  | 36.2914 | 23.46 | 9.84 | 2.9914
| ВЛ Масляногорск-Масляногорск | Установка ж/б приставок -121 шт. | КР | Авг | Авг | Подряд | 726 | 726 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Уховское -Кундуй | Валка деревьев - 40 шт. (пр. 13-14) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.3256 |  |  | 10.3256 | 1.98 | 6.4 | 1.9456
| ВЛ-35 кВ Уховское -Кундуй | Замена дефектной изоляции в поддерживающих подвесках - 4 эл. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 6.8848 |  |  | 6.8848 | 5.32 | 1.2 | 0.3648
| ВЛ-35 кВ Куйтун -Лермонтово | Чистка просеки м/косой -2,7 га. (пр.16-17, 32-34, 54-56) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 26.6345 |  |  | 26.6345 | 9.2 | 13.37 | 4.0645
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Чистка просеки м/косой - 6,26 га. (пр.5-6, 42-43, 50-51, 59-60, 69-71, 90-91. 94-95) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 41.1386 |  |  | 41.1386 | 11.59 | 22.66 | 6.8886
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Замена изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на ВЛ смонтированных проводом с высотой до 26 м и сечениям провода до 120 мм2 - 6 элементов. (оп.№ 13,Ан № 6) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 7.6602 |  |  | 7.6602 | 5.3 | 1.81 | 0.55024
| ВЛ-35 кВ Бадар-Едогон | Тек. ремонт разъединителя (оп. № 13 ЛР- 35 кВ Мугунский ) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.2949 |  |  | 10.2949 | 9.03 | 0.97 | 0.29488
| ВЛ-35 кВ Майская-Мингатуй | Тек. ремонт разъединителя (оп. № 3 ЛР- 35 кВ Мингатуйский ) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.2249 |  |  | 11.2249 | 9.96 | 0.97 | 0.29488
| ВЛ-35 кВ Тулун -Афанасьево | Чистка просеки м/косой - 2,5 га. (пр.64-70) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 18.9435 |  |  | 18.9435 | 2.8 | 12.38 | 3.7635
| ВЛ-35 кВ Тулун -Афанасьево | Термитная сварка проводов - 14 сварок. (оп № 32, 37, 114,115) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 13.887 |  |  | 13.887 | 7.68 | 4.76 | 1.447
| ВЛ-35 кВ ЦЭП- Гадалей | Валка деревьев - 400 шт. (пр. 110-112, 133-134, 138-140, 159-160) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 77.606 |  |  | 77.606 | 7.19 | 54 | 16.416
| ВЛ-35 кВ ЦЭП- Гадалей | Замена изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на ВЛ смонтированных проводом с высотой до 26 м. и сечениям провода до 120 мм2 - 3 элемента. (оп.52, 53) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.5436 |  |  | 6.5436 | 5.37 | 0.9 | 0.2736
| ВЛ-35 кВ Катарбей - Н.Бурбук | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) -16,34 га. (пр. 20-52) | КР | Янв | Янв | Подряд | 384 | 384 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Катарбей - Н.Бурбук | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) -17,03 га. (пр. 52-61) | КР | Февр | Февр | Подряд | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Катарбей - Н.Бурбук | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) -25,54 га. (пр. 61-136.) | КР | Март | Март | Подряд | 600 | 600 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук - Икей | Валка деревьев - 400 шт. (пр. 14-15, 19-20,21-23) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 64.9912 |  |  | 64.9912 | 15.7 | 37.8 | 11.4912
| ВЛ-35 кВ Шеберта - Умыган | Выправка одностоечных промежуточных опор 18 шт. (6, 26, 46-48, 65-75, 77, 78) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 64.0178 |  |  | 64.0178 | 32.8 | 23.94 | 7.2778
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б на 2х стойках СК-26. Перевешивание провода-1 км (61-63) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 113.3682 |  |  | 113.3682 | 95.36 | 13.81 | 4.1982
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Устройство оттяжек-2 шт. (62) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.3171 |  |  | 27.3171 | 26.3 | 0.78 | 0.23712
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Чистка просеки м/косой - 4,2 га. (пр. 36-37, 47-50, 61-63, 64-65) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 36.1802 |  |  | 36.1802 | 9.07 | 20.79 | 6.3202
| ВЛ-110 кВ Н.З ТЭЦ - Куйтун | Чистка просеки м/косой - 5,31 га. (111-112, 117-120) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 53.4091 |  |  | 53.4091 | 19.14 | 26.28 | 7.9891
| ВЛ-110 кВ Н.З ТЭЦ - Куйтун | Замена изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на ВЛ - 4 эл. (54,167) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 9.7421 |  |  | 9.7421 | 7.76 | 1.52 | 0.46208
| ВЛ-110 кВ Н.З ТЭЦ - Куйтун | Чистка просеки м/косой - 6,0 га. (пр.108-113) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.2929 |  |  | 43.2929 | 14.97 | 21.72 | 6.6029
| Участок ВЛ№ 232 ПС Тулун-Покосное от ПС Тулун до оп 178 | Чистка просеки м/косой - 9,11 га. (пр 240-242, 246-247, 267-269) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 50.4938 |  |  | 50.4938 | 7.54 | 32.94 | 10.0138
| Участок ВЛ№ 232 ПС Тулун-Покосное от ПС Тулун до оп 178 | Замена дефектной изоляции: поддерживающая - 2 подвески, 6 эл. оп № 245 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.2198 |  |  | 12.2198 | 8.36 | 2.96 | 0.89984
| Участок ВЛ№ 232 ПС Тулун-Покосное от ПС Тулун до оп 178 | Валка деревьев - 500 шт. (пр. 210-211, 218-222) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 120.6 |  |  | 120.6 | 16.28 | 80 | 24.32
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки м/косой - 9,5 га. (пр. 521-524) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 74.0571 |  |  | 74.0571 | 12.73 | 47.03 | 14.2971
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Замена проддеривающих подвесок с применением телевышки и тягового механизма ВЛ-500 кВ - 4 шт. (490,496,495, 494) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.463 |  |  | 22.463 | 11.04 | 8.76 | 2.663
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек на ВЛ - 6 шт. (оп. № 522, 524, 532 ) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.3807 |  |  | 10.3807 | 8.19 | 1.68 | 0.51072
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки м/косой - 6,5 га. (пр. 547-548, 552-553) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 27.0569 |  |  | 27.0569 | 5.58 | 16.47 | 5.0069
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки м/косой - 7,8 га. (500-501.518-519) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 61.2774 |  |  | 61.2774 | 10.93 | 38.61 | 11.7374
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 8,51 га. (пр. 489-491) | КР | Янв | Янв | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 20,6 га. (пр. 491-497) | КР | Февр | Февр | Подряд | 484 | 484 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 58,22 га. (пр. 497-506) | КР | Март | Март | Подряд | 684 | 684 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса на ВЛ-500 кВ без замены разрядных рогов 8шт. (А419,477,492,520, 554,675) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.911 |  |  | 18.911 | 15.99 | 2.24 | 0.68096
| ВЛ 560 БПП-ПС Н-Зиминская от опоры 455 до ПС Тулун | Валка деревьев - 500 шт. (371-372,373-374, 375-376, 451-453, 465-466) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 120.16 |  |  | 120.16 | 15.84 | 80 | 24.32
| ВЛ 560 БПП-ПС Н-Зиминская от опоры 455 до ПС Тулун | Замена проддеривающих подвесок с применением телевышки - 3шт. (371, 372, 374) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.103 |  |  | 22.103 | 10.68 | 8.76 | 2.663
| ВЛ 560 БПП-ПС Н-Зиминская от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек - 6 опор (А 448, А449, 603, 667,668,670) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.9333 |  |  | 11.9333 | 6.3 | 4.32 | 1.3133
| ВЛ 560 БПП-ПС Н-Зиминская от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 8,51 га. (пр. 419-421) | КР | Янв | Янв | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ 560 БПП-ПС Н-Зиминская от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 14,38 га. (пр. 421-424) | КР | Февр | Февр | Подряд | 338 | 338 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ 560 БПП-ПС Н-Зиминская от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 22,89 га. (пр. 424-430) | КР | Март | Март | Подряд | 538 | 538 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Валка деревьев - 500 шт. ( 605-606, 606-607) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 115.82 |  |  | 115.82 | 11.5 | 80 | 24.32
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Мехчистка просек ВЛ (бульдозером) - 27,73 га. (пр. 466-472) | КР | Февр | Февр | Подряд | 558 | 558 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Мехчистка просек ВЛ (бульдозером) - 27,73 га. (пр. 513-518, 551-554) | КР | Март | Март | Подряд | 558 | 558 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ 563 ПС Тулун-УПК Тыреть от ПС Тулун до опоры 360 | Замена поддерживающих подвесок с применением телевышки - 4шт. (57, 79, 112, 235) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.4488 |  |  | 29.4488 | 15.17 | 10.95 | 3.3288
| ВЛ 563 ПС Тулун-УПК Тыреть от ПС Тулун до опоры 360 | Валка деревьев - 500 шт. (пр.47-48, 49-53) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 115.17 |  |  | 115.17 | 10.85 | 80 | 24.32
| ВЛ 563 ПС Тулун-УПК Тыреть от ПС Тулун до опоры 360 | Замена дистанционных распорок на проводах с применением телевышки -6 шт. (пр.4-5, 16-17,63-34,Ан176, Ан178) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 12.8561 |  |  | 12.8561 | 9.57 | 2.52 | 0.76608
| ВЛ 563 ПС Тулун-УПК Тыреть от ПС Тулун до опоры 360 | Чистка просеки м/косой - 5,5 га. (пр.8-10) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 30.4926 |  |  | 30.4926 | 4.53 | 19.91 | 6.0526
| ВЛ 563 ПС Тулун-УПК Тыреть от ПС Тулун до опоры 360 | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 23,42 га. (пр. 27-36) | КР | Янв | Янв | Подряд | 550 | 550 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Замена поддерживающих подвесок с применением телевышки - 4 шт. ( 33, 36, 126,180) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.053 |  |  | 23.053 | 11.63 | 8.76 | 2.663
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Валка деревьев - 500 шт. (пр.1-2, 2-4, 50-51, 90-91) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 114.89 |  |  | 114.89 | 10.57 | 80 | 24.32
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до оп 178 | Чистка просеки м/косой - 2,6 га. (пр.18-20) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.1906 |  |  | 15.1906 | 2.92 | 9.41 | 2.8606
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до оп 178 | Замена дефектной изоляции: поддерживающая - 2 под., натяжная -6эл. (оп. 34, 41) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.9998 |  |  | 8.9998 | 5.14 | 2.96 | 0.89984
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до оп 178 | Валка деревьев - 400 шт. (пр. 110-112, 133-134, 138-140, 159-160) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 91.386 |  |  | 91.386 | 7.93 | 64 | 19.456
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до оп 178 | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 17,56 га. (пр.169-176) | КР | Янв | Янв | Подряд | 413 | 413 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Чистка просеки м/косой - 1,2 га. (пр. 240/2- 240/4) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.4894 |  |  | 6.4894 | 0.83 | 4.34 | 1.3194
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Замена дефектной изоляции поддерживающих подвесках - 10 эл. (оп № 64, 78,98.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.1952 |  |  | 12.1952 | 7.24 | 3.8 | 1.1552
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Валка деревьев - 400 шт. (пр.48-49, 50-51,93-94) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 89.006 |  |  | 89.006 | 5.55 | 64 | 19.456
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Замена гасителей вибрации на молниезащитных тросах на ВЛ-35-500 кВ с применением телевышки - 5 шт. (пр 93-94, 114-119) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.5507 |  |  | 9.5507 | 7.36 | 1.68 | 0.51072
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Валка деревьев - 100 шт. (пр 52-53) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 18.7148 |  |  | 18.7148 | 4.11 | 11.2 | 3.4048
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Чистка просеки м/косой - 3,6 га. (пр 123-124,124-125, 139-140) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 15.5125 |  |  | 15.5125 | 3.62 | 9.12 | 2.7725
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки м/косой - 11,0 га. (пр.7-8, 9-12, 73-74, 104-106, 168-169) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 63.7653 |  |  | 63.7653 | 11.84 | 39.82 | 12.1053
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 4,26 га. (пр.63-66) | КР | Янв | Янв | Подряд | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 8,52 га. (пр.84-90) | КР | Февр | Февр | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) - 11,58 га. (пр.90-96,102-103) | КР | Март | Март | Подряд | 272 | 272 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Расчистка трассы ВЛ мотокустарезами - 13,97 га. (пр.65-87) с созданием минерализированных полос с двух сторон линии вдоль лесного массива. | КР | Февр | Февр | Подряд | 489 | 489 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Алгатуй - жил поселок | Чистка просеки м/косой - 2,5 га. (пр 21-23.30-32) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 22.7235 |  |  | 22.7235 | 6.58 | 12.38 | 3.7635
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Мугун | Чистка просеки м/косой - 5,5 га. (пр.130-136) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 47.9979 |  |  | 47.9979 | 12.49 | 27.23 | 8.2779
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Мугун | Чистка просеки м/косой - 3 га. (пр.54-55, 56-57, 85-86, 141-142 ) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.9814 |  |  | 18.9814 | 4.82 | 10.86 | 3.3014
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Мугун | Валка деревьев - 300 шт. (пр.86-88, 154-155, 162-163) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 55.902 |  |  | 55.902 | 6.35 | 38 | 11.552
| ВЛ-110 кВ Тулун - Белозиминский ГОК до ПС ЦЭП | Чистка просеки м/косой - 4,2 га. (пр.14-20) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.4708 |  |  | 22.4708 | 2.65 | 15.2 | 4.6208
| ВЛ-35 кВ ЦЭП - Гадалей | Чистка просеки м/косой - 5,0 га. (пр. 13-27) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.9524 |  |  | 26.9524 | 3.35 | 18.1 | 5.5024
| ВЛ-35 кВ Икей - Едогон | Установка недостоющего уголка. 0,15 т (Ан-15.) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 27.734 |  |  | 27.734 | 6.87 | 16 | 4.864
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Замена штыревых изоляторов с применением телевышки на ВЛ-35 кВ (со штырём) 9 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 46.8272 |  |  | 46.8272 | 44.48 | 1.8 | 0.5472
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Валка деревьев (пр. опор № 200-208) - 250 дер. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 68.5542 |  |  | 68.5542 | 12.73 | 42.81 | 13.0142
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) в пролетах опор 91-107 - 25,53 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 600 | 600 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) в пролетах опор 107-114, 118-139 - 45,08 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1012 | 1012 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Валка деревьев (пр. опор № 69-73) - 250 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 68.5542 |  |  | 68.5542 | 12.73 | 42.81 | 13.0142
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | замена дефектной изоляции № 65, № 66, № 67 - 16 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.9729 |  |  | 36.9729 | 16.8 | 15.47 | 4.7029
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | замена дефектной изоляции на опорах № 341, № 433, № 436, № 424 - 30 шт . | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 54.629 |  |  | 54.629 | 16.8 | 29.01 | 8.819
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Чистка просеки мотокусторезом (98-99, 99-100) 2,69 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 24.0233 |  |  | 24.0233 | 11.87 | 9.32 | 2.8333
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) в пролетах опор 244-265 - 17,61 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 414 | 414 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор № 7-27 - 5,41 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 28.0066 |  |  | 28.0066 | 20 | 6.14 | 1.8666
| ВЛ-35 кВ БГЗ-Н.Заимка | механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор № 32-45 - 9,32 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 33.7963 |  |  | 33.7963 | 20 | 10.58 | 3.2163
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Валка деревьев (пр. опор № 341-342, 442-443) - 35 дер. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.541 |  |  | 20.541 | 12.73 | 5.99 | 1.821
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет С-43 | Чистка просеки мотокустроезом ( пр. опор № 806-808) - 3,58 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 34.9899 |  |  | 34.9899 | 11.87 | 17.73 | 5.3899
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет С-43 | Чистка просеки мотокустроезом (пр. опор № 816-820) - 4,76 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 33.399 |  |  | 33.399 | 11.87 | 16.51 | 5.019
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет С-43 | Валка деревьев (пр. опор № 831-836) - 250 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.5542 |  |  | 68.5542 | 12.73 | 42.81 | 13.0142
| ВЛ-35 кВ Шиткино- Джогино | Валка деревьев (пр. опор № 88-89, 91-92, 94-95) - 150 дер. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 46.2298 |  |  | 46.2298 | 12.73 | 25.69 | 7.8098
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ (РЛНД-35/630-2000)-2 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.5541 |  |  | 11.5541 | 8.92 | 2.02 | 0.61408
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | замена дефектной изоляции 43 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 217.388 |  |  | 217.388 | 205 | 9.5 | 2.888
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | замена дефектной изоляции 21 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 107.0506 |  |  | 107.0506 | 101 | 4.64 | 1.4106
| ВЛ-35 кВ Шелехово- Рождественка | Валка деревьев (пр. опор № 15-16, 17-18, 40-41, 42-44, 45-46) - 150 дер. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 39.7098 |  |  | 39.7098 | 12.73 | 20.69 | 6.2898
| ВЛ-35 кВ БГЗ-Н.Заимка | механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор 65-70 - 4,54 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 26.7156 |  |  | 26.7156 | 20 | 5.15 | 1.5656
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор № 73-76, 76-85 - 4,2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 26.2201 |  |  | 26.2201 | 20 | 4.77 | 1.4501
| ВЛ-35 кВ БГЗ-Н.Заимка | механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор 46-62 - 10,19 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 35.0873 |  |  | 35.0873 | 20 | 11.57 | 3.5173
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор № 28-70 - 13,06 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 39.3253 |  |  | 39.3253 | 20 | 14.82 | 4.5053
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Бирюсинск | Замена дефектной изоляции (опора 1) - 12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.9152 |  |  | 19.9152 | 11.7 | 6.3 | 1.9152
| ВЛ-35 кВ БГЗ-Н.Заимка | Сварка шлефов-6 провод. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.9152 |  |  | 19.9152 | 11.7 | 6.3 | 1.9152
| Участок ВЛ 502 БПП-ПС Тайшет | Замена дефектной изоляции (опора 38) - 10 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.4474 |  |  | 65.4474 | 47.4 | 13.84 | 4.2074
| ВЛ-35 кВ БГЗ-Н.Заимка | Текремонт разъединителя РНДЗ (РЛНД-35/630-2000) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.3858 |  |  | 5.3858 | 4.46 | 0.71 | 0.21584
| ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | Замена изоляции (№ 13/278, № 9/282) - 12 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.9264 |  |  | 31.9264 | 16.8 | 11.6 | 3.5264
| ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | Чистка просеки мотокустроезом (62/2/49/2-62/3/49/3) -1,5 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 21.5587 |  |  | 21.5587 | 11.87 | 7.43 | 2.2587
| ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | замена дефектной изоляции 10 шт. (№ 13/113) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 29.4097 |  |  | 29.4097 | 16.8 | 9.67 | 2.9397
| ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | замена изоляции (№ 39/26, № 38/27, № 36/23) -10шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.4097 |  |  | 29.4097 | 16.8 | 9.67 | 2.9397
| ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | Валка деревьев (пр. опор № 103/241-102/240, 102/240-101/239) - 150 дер. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 46.2298 |  |  | 46.2298 | 12.73 | 25.69 | 7.8098
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 | Валка деревьев (пр. опор № 508-511) - 250 дер. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 68.5542 |  |  | 68.5542 | 12.73 | 42.81 | 13.0142
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Валка деревьев (пр. опор № 517-518, № 522-523) - 150 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 46.2298 |  |  | 46.2298 | 12.73 | 25.69 | 7.8098
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп.№ 19-21 - 2,52 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 22.1226 |  |  | 22.1226 | 2.38 | 15.14 | 4.6026
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп.№ 21-23 - 2,53 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 22.2008 |  |  | 22.2008 | 2.38 | 15.2 | 4.6208
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой пр.оп.№ 332-345 - 272 дер. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 67.1803 |  |  | 67.1803 | 6.44 | 46.58 | 14.1603
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп.№ 23-24 - 1,86 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 16.4657 |  |  | 16.4657 | 1.9 | 11.17 | 3.3957
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 345-358 - 292 дер. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 71.803 |  |  | 71.803 | 6.59 | 50.01 | 15.203
| ВЛ-35 кВ Нижнеудинск-Атагай | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (густые заросли) пр.оп.№ 7-9 - 1,75 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.565 |  |  | 15.565 | 1.86 | 10.51 | 3.195
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Тек. ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 2 штуки | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9898 |  |  | 6.9898 | 4.46 | 1.94 | 0.58976
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 358-370 - 283 дер. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 69.7949 |  |  | 69.7949 | 6.59 | 48.47 | 14.7349
| ВЛ-35 кВ Нижнеудинск-Атагай | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (густые заросли) пр.оп.№ 9-10, 18-20 - 1,82 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.1327 |  |  | 16.1327 | 1.88 | 10.93 | 3.3227
| ВЛ-35 кВ Нижнеудинск-Атагай | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (густые заросли) пр.оп.№ 17-19 - 1,49 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.4408 |  |  | 13.4408 | 1.77 | 8.95 | 2.7208
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Катарбей | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 69-77 - 263 дер. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 65.1722 |  |  | 65.1722 | 6.44 | 45.04 | 13.6922
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Тек. ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 2 штуки | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.9149 |  |  | 1.9149 | 0.65 | 0.97 | 0.29488
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (густые заросли) пр.оп. № 3/9-3/12 - 2,49 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.6578 |  |  | 26.6578 | 7.15 | 14.96 | 4.5478
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 60-70 - 241 дер. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 46.9861 |  |  | 46.9861 | 6.21 | 31.27 | 9.5061
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (густые заросли) пр.оп.№ 3/12-3/15 - 3,09 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.5622 |  |  | 31.5622 | 7.36 | 18.56 | 5.6422
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 174-188 - 254 дер. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 63.034 |  |  | 63.034 | 6.31 | 43.5 | 13.224
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена штыревых изоляторов с применением т/вышки № 349, № 353, № 371, № 372, № 376, № 378 - 13 изоляторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 66.9752 |  |  | 66.9752 | 62.02 | 3.8 | 1.1552
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп.№ 227-229 - 2,2 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.1789 |  |  | 26.1789 | 8.94 | 13.22 | 4.0189
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена дефектной натяжной изоляции № 226 - 15 изоляторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.1215 |  |  | 12.1215 | 9.67 | 1.88 | 0.57152
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 137-147 - 253 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 36.7823 |  |  | 36.7823 | 6.36 | 23.33 | 7.0923
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 73-84 - 231 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 33.1798 |  |  | 33.1798 | 6.2 | 20.69 | 6.2898
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57 - 21 подвеска | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 132.1264 |  |  | 132.1264 | 95.81 | 27.85 | 8.4664
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 - 21 подвеска | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 132.1264 |  |  | 132.1264 | 95.81 | 27.85 | 8.4664
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 147-160 - 271 дер. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 67.0186 |  |  | 67.0186 | 6.5 | 46.41 | 14.1086
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 216-225 - 272 дер. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 67.2403 |  |  | 67.2403 | 6.5 | 46.58 | 14.1603
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 140-148 - 251 дер. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 62.409 |  |  | 62.409 | 6.35 | 42.99 | 13.069
| ВЛ-35 кВ Нижнеудинск-Атагай | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 26-28, 29-32 - 8,51 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Нижнеудинск-Атагай | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 32-37 - 8,51 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Нижнеудинск-Атагай | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 37-54, 107-110, 111-112, 113-146 - 22,67 га. | КР | Март | Март | Подряд | 533 | 533 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с зах на ПС Худоелань | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 3-5, 7-11, 16-29 - 13,7 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 331 | 331 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с зах на ПС Худоелань | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 29-44, 46-69 - 64,2 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1500 | 1500 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 27-44 - 19,59 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 17-40, 51-57 - 24,5 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 576 | 576 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Механизированная чистка просек ВЛ (бульдозером) пр.оп.№ 80-96, 99-100, 109-118 - 42,57 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 | Замена дистанционных распорок на проводах ВЛ - 20 шт., (пр. опор № 326-327). Замена элементов натяжной изоляции (№ 327) - 4 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 57.2487 |  |  | 57.2487 | 28 | 22.43 | 6.8187
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 | Чистка просеки кусторезом (густые заросли) пр. опор № 277-280 - 10,9 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 96.6759 |  |  | 96.6759 | 11.29 | 65.48 | 19.9059
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Чистка просеки кусторезом (густые заросли) пр. опор № 244/ 1- 244/2 - 1,67 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.0791 |  |  | 21.0791 | 8 | 10.03 | 3.0491
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Валка угрожающих деревьев - 60 шт., чистка просеки кусторезом-3,31 га. (пр. опор № 85-87, 133-136) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.8102 |  |  | 40.8102 | 13.7 | 20.79 | 6.3202
| Участок ВЛ-110 кВ Огневка-ПС Чуна тяговая | Валка угрожающих деревьев - 60 дер., чистка просеки кусторезом-5,02 га. (пр. опор №26-28) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 59.2382 |  |  | 59.2382 | 7 | 40.06 | 12.1782
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Валка угрожающих деревьев - 150 шт. (пр. опор № 188-200) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 49.5145 |  |  | 49.5145 | 6 | 33.37 | 10.1445
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Тек. ремонт линейного разъединителя 35 кВ. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1062 |  |  | 2.1062 | 0.75 | 1.04 | 0.31616
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 65,51 га. (пр. опор № 13-90) | КР | Янв | Янв | Подряд | 733 | 733 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 65,51 га. (пр. опор № 90-167) | КР | Февр | Февр | Подряд | 2038 | 2038 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 65,52 га. (пр. опор № 167-244) | КР | Март | Март | Подряд | 1829 | 1829 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 4,29 га. (пр. опор № 27-30) | КР | Янв | Янв | Подряд | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 23,23 га. (пр. опор № 30-52, 109-126) | КР | Март | Март | Подряд | 541 | 541 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Водозабор | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 2 га. (пр.опор № 52 - 55) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 15.5794 |  |  | 15.5794 | 3.7 | 9.11 | 2.7694
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Игнино - Кимельтей | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 3 га. (пр. опор № 34-35, 37-38, 42-43, 70-72) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 28.8326 |  |  | 28.8326 | 11.02 | 13.66 | 4.1526
| ВЛ-35 кВ Новолетники-Моисеевка | Устройство оттяжек. Выправка одностоечных промежуточных опор № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 68.767 |  |  | 68.767 | 59.3 | 7.26 | 2.207
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Игнино - Кимельтей | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии - 400 дер. (пр.опор № 149-158) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 105.5588 |  |  | 105.5588 | 16.3 | 68.45 | 20.8088
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Игнино - Кимельтей | Замена дефектной изоляции (фарфоровой) на опорах № 24 - 39, 41-43 - 59 излол. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 320.6148 |  |  | 320.6148 | 304.38 | 12.45 | 3.7848
| ВЛ-35 кВ ЗСХК - Электробойлерная | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 9 га. (пр.опор № 1-8, 10-16) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 70.8379 |  |  | 70.8379 | 17.4 | 40.98 | 12.4579
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Куйтун,отп на ПС Кимильтей, зах на ПС Харик | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии - 100 дер. (пр. опор № 37 - 42) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.2575 |  |  | 27.2575 | 4.92 | 17.13 | 5.2075
| ВЛ-35 кВ Харик - Или | Замена дефектной изоляции (фарфоровой) на опорах № 9 -25 - 48 излол. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 261.5595 |  |  | 261.5595 | 248.35 | 10.13 | 3.0795
| ВЛ-35 кВ Стройбаза - ТП-6-1 | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 2 га. (пр.опор № 22 - 26) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.5994 |  |  | 14.5994 | 2.72 | 9.11 | 2.7694
| ВЛ-35 кВ Бурук - Барлук | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии ВЛ оп. № 60 - 99 - 34 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 60.0754 |  |  | 60.0754 | 16.6 | 33.34 | 10.1354
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть Када | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) -7 га. (пр. опор № 149-174) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.4745 |  |  | 65.4745 | 31.74 | 25.87 | 7.8645
| ВЛ-35 кВ Усть Када - Новая Тельба | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии - 300 дер. (пр.опор № 42-43, 72-73, 121-124) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 82.7995 |  |  | 82.7995 | 15.8 | 51.38 | 15.6195
| ВЛ-35 кВ Бурук - Барлук | Замена дефектной изоляции (фарфоровой) на опорах № 2-22 - 44 излол. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 242.0656 |  |  | 242.0656 | 227.2 | 11.4 | 3.4656
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Игнино - Кимельтей | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 6 га. (пр. опор № 93-94, 95-97, 122-123, 125-126, 134-135, 149-158) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 56.8253 |  |  | 56.8253 | 21.2 | 27.32 | 8.3053
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Ока, отп на ПС ЗСХК | Замена подвески (изоляторов) на промежуточной опоре № 31, 33, 34, 35 - 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.2212 |  |  | 26.2212 | 24.2 | 1.55 | 0.4712
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 6 га. (пр. опор № 34-38, 44-47) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 33.3325 |  |  | 33.3325 | 8.4 | 19.12 | 5.8125
| ВЛ-35 кВ Норы - Батама | Тек. ремонт ЛР - 35 на опоре № 56 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 21.5041 |  |  | 21.5041 | 20.5 | 0.77 | 0.23408
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Новозиминская - УПК Тыреть № 568 до опоры 93 | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства на опорах № 259, 265,312, 333, 338, 352 - 5 шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 13.4686 |  |  | 13.4686 | 10 | 2.66 | 0.80864
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 13 га. (пр. опор № 77-93) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 99.3707 |  |  | 99.3707 | 22.2 | 59.18 | 17.9907
| ВЛ-35 кВ Норы - Батама | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии - 300 дер. (пр. опор № 71-84) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 75.7626 |  |  | 75.7626 | 8.75 | 51.39 | 15.6226
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Ока, отп на ПС ЗСХК | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 37,49 га. (пр. опор № 48/2 - 48/50) | КР | Янв | Янв | Подряд | 881 | 881 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть №563 от ПС Тулун до опоры 360 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 58,75 га. (пр. опор № 300-318) | КР | Янв | Янв | Подряд | 1381 | 1381 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть №563 от ПС Тулун до опоры 360 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 58,74 га. (пр. опор № 318-336) | КР | Февр | Февр | Подряд | 1380 | 1380 |  | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть №563 от ПС Тулун до опоры 360 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 58,74 га. (пр. опор № 336-354) | КР | Март | Март | Подряд | 1380 | 1380 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ ЗСХК - Филипповск | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 20,06 га. (пр. опор № 1-28) | КР | Февр | Февр | Подряд | 471 | 471 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ ЗСХК - Филипповск | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - 20,06 га. (пр. опор № 28-56) | КР | Март | Март | Подряд | 472 | 472 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-6 кВ ПС Лесогорская-Рембаза | Чистка кусторезом трассы ВЛ от зарослей средней густоты в пролете опор № 2-10 - 1 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.5739 |  |  | 8.5739 | 3.71 | 3.73 | 1.1339
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор № 115-120, 133-142, 143-150 - 3 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.4178 |  |  | 24.4178 | 11.13 | 10.19 | 3.0978
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор № 4-15, 29-33 - 2 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.1478 |  |  | 17.1478 | 7.42 | 7.46 | 2.2678
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 100 деревьев. (пр. опор № 3-10, 12-20). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.1415 |  |  | 29.1415 | 5.5 | 18.13 | 5.5115
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную с помощью БКМ - 10 опор. № 13-23 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 161.5144 |  |  | 161.5144 | 134 | 21.1 | 6.4144
| ТП 10/0,4 кВ № 5/400 с.Новоболтурино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.4276 |  |  | 20.4276 | 9.8 | 8.15 | 2.4776
| ТП 10/0,4 кВ № 8/63 с.Новоболтурино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.2926 |  |  | 21.2926 | 10 | 8.66 | 2.6326
| ТП 10/0,4 кВ № 13/63 с.Бунбуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.2747 |  |  | 25.2747 | 12 | 10.18 | 3.0947
| ТП 10/0,4 кВ № 59/250 с.Приудинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.2926 |  |  | 21.2926 | 10 | 8.66 | 2.6326
| ТП 10/0,4 кВ № 58/250 д.Мухино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.2926 |  |  | 21.2926 | 10 | 8.66 | 2.6326
| ВЛ-0,4 кВ Баёр-Баёр | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4 кВ -10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6528 |  |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-0,4 кВ Питаево-Питаево | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4 кВ -10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 40.6528 |  |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-0,4 кВ Новоболтурино-Новоболтурино | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4 кВ, Ф-1 от ТП-10/0,4кВ №6. - 25 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 93.6124 |  |  | 93.6124 | 74.9 | 14.35 | 4.3624
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Замена АП-образных анкерных опор на переходах через речные преграды -4 шт | КР | Февр | Февр | Подряд | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка трассы ВЛ мотокустарезами -2,5 га., валка деревьев, в пролётах опор № 174-345 | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 476 | 476 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 12-20- 9 опор. Замена деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б № 11 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Подряд | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Тахтамай-Тахтамай | Замена деревянных опор на деревянные опоры с ж/б приставками: одностоечных промежуточных - 24 шт., угловых анкерных -3 шт., ДК -3 шт. Устройство повторного заземления-2 шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 -1,03 км. Замена вводов -22 однофазных, 2 трехфазных. | КР | Сент | Сент | Подряд | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка просеки мотоинструментами (густые заросли) - 1,9 га. (пр. опор № 124-133, 167-168) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.9492 |  |  | 14.9492 | 3.8 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка просеки мотоинструментами (густые заросли) - 2,6 га., (пр. опор № 110-124) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 15.6198 |  |  | 15.6198 | 4.94 | 8.19 | 2.4898
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -40 шт.,выправка опор - 30 шт.,перетяжка провода -3 км.пров., перетяжка вводов-30 шт. (Ф1,Ф2,Ф3 от ТП№ 105/160) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 264.0272 |  |  | 264.0272 | 203 | 46.8 | 14.2272
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -25 шт.,выправка опор -20 шт.,перетяжка провода -2 км.пров.,перетяжка вводов-20 шт. (Ф4,Ф3 от ТП№ 107/250) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 165.6092 |  |  | 165.6092 | 126.75 | 29.8 | 9.0592
| ТП 10/0,4 кВ № 335/250 с.Тони | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.1409 |  |  | 17.1409 | 7.4 | 7.47 | 2.2709
| ТП 10/0,4 кВ № 167/400 с.Тони | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.7931 |  |  | 18.7931 | 9.3 | 7.28 | 2.2131
| ТП 10/0,4 кВ № 164/400 с.Боровинок | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.3946 |  |  | 16.3946 | 12.3 | 3.14 | 0.95456
| ТП 10/0,4 кВ № 165/400 с.Боровинок | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.1422 |  |  | 16.1422 | 11.2 | 3.79 | 1.1522
| ТП 10/0,4 кВ № 101/160 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.8122 |  |  | 6.8122 | 3.8 | 2.31 | 0.70224
| ТП 10/0,4 кВ № 102/250 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.8429 |  |  | 8.8429 | 6.6 | 1.72 | 0.52288
| ТП 10/0,4 кВ № 103/250 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.1469 |  |  | 7.1469 | 3.6 | 2.72 | 0.82688
| ТП 10/0,4 кВ № 104/160 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.4907 |  |  | 6.4907 | 4.3 | 1.68 | 0.51072
| ТП 10/0,4 кВ № 105/160 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.441 |  |  | 5.441 | 2.82 | 2.01 | 0.61104
| ТП 10/0,4 кВ № 106/250 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.2821 |  |  | 8.2821 | 6.3 | 1.52 | 0.46208
| ТП 10/0,4 кВ № 107/250 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2949 |  |  | 7.2949 | 4.4 | 2.22 | 0.67488
| ТП 10/0,4 кВ № 108/160 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.0995 |  |  | 6.0995 | 4.3 | 1.38 | 0.41952
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Замена деревянных опор без замены ж/б приставок одностоечных -23 шт., анкерных-3 шт. Замена провода АС-50 -2 км. (пр.опор № 278-303) | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 458 | 458 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Юрты | установка железобетонных приставок к деревянным стойкам опор от ТП № 298 Ф-1,2,3,4 - 81 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 241.8024 |  |  | 241.8024 | 208.42 | 25.6 | 7.7824
| ВЛ-0,4 кВ Юрты | установка железобетонных приставок к деревянным стойкам опор от ТП № 359 Ф-1,2,3,4,5 -49 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 146.525 |  |  | 146.525 | 126.3 | 15.51 | 4.715
| ВЛ-0,4 кВ Старый Акульшет | Замена концевых деревянных опор на ж/б - 2 шт. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 7 шт. Замена голого провода на СИП сечением 50 мм2 от ТП №31 Ф-1 - 0,34 км. Замена наружных вводов однофазных - 8 шт. от ТП №31 Ф-1 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 190.9146 |  |  | 190.9146 | 164.3 | 20.41 | 6.2046
| ВЛ-0,4 кВ Березовка | Замена концевых деревянных опор на ж/б - 3 шт. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б - 11шт. замена голого провода на СИП сечением 50 мм2 от ТП № 232Э Ф-1 - 0,43 км. Замена наружных вводов однофазных - 11 шт. от ТП № 232Э Ф-1 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 278.6757 |  |  | 278.6757 | 236.4 | 32.42 | 9.8557
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Замена деревянных опор на ж/б приставках: промежуточных -25 шт., концевой анкерной -2 шт., угловых анкерных - 4 шт. Замена РЛНД-10 кВ. Перевешивание провода -2,5 км. Расчистка подъездных путей от снега. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1400 | 1400 |  | 0 |  |  | 0
| ТП 10/0,4 кВ № 76/63 кВА д. Яковская Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.313 |  |  | 23.313 | 15.15 | 6.26 | 1.903
| ТП 10/0,4 кВ № 130/63 кВА с. Джогино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.3926 |  |  | 24.3926 | 16.06 | 6.39 | 1.9426
| ТП 10/0,4 кВ № 184/250 кВА д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.9916 |  |  | 9.9916 | 9.47 | 0.4 | 0.1216
| ТП 10/0,4 кВ № 204/630 кВА с. Н.Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.5162 |  |  | 8.5162 | 7.46 | 0.81 | 0.24624
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средная густота растительности) - 5 га. (пр. опор № 430/50-430/86) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.5852 |  |  | 32.5852 | 8.07 | 18.8 | 5.7152
| ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средная густота растительности) - 5 га. (пр. опор № 2-28, 241-251) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.1252 |  |  | 29.1252 | 4.61 | 18.8 | 5.7152
| ВЛ-10 кВ Н. Заимка - Синякино | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средная густота растительности) - 3 га. (пр. опор № 125-145) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 13.3116 |  |  | 13.3116 | 3.01 | 7.9 | 2.4016
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средная густота растительности) - 5 га. (пр. опор № 207/73-207-106) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 28.3352 |  |  | 28.3352 | 3.82 | 18.8 | 5.7152
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б (УА-10-1), № 3 - 1 шт., анкерной концевой опоры на ж/б (А-10-1) № 1 - 1 шт. Замена одностоечной опоры на ж/б с помощью БКМ оп. № 2 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 120.4198 |  |  | 120.4198 | 111.67 | 6.71 | 2.0398
| ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Замена угловой анкерной опоры на ж/б (УА-10-1), № 4 - 1шт., анкерной концевой опоры на ж/б (А-10-1) № 1 - 1шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б с помощью БКМ оп. № 2, 3 - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 138.4126 |  |  | 138.4126 | 126.82 | 8.89 | 2.7026
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре, опора № 99/49 - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.7106 |  |  | 15.7106 | 14.85 | 0.66 | 0.20064
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино от ТП 10/0,4 кВ № 52/250 кВА | Замена деревянной приставки одностоечной опоры на ж/б приставку - 22 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 82.5078 |  |  | 82.5078 | 56.48 | 19.96 | 6.0678
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино от ТП 10/0,4 кВ № 52/250 кВА | Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х54,6 - 0,540 км.; СИП-4 2Х16 - 0,150 км. от ТП № 52 Ф-1 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 96.2849 |  |  | 96.2849 | 93.39 | 2.22 | 0.67488
| ВЛ-0,4 кВ Черчет-Черчет | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры-60 шт. | КР | Май | Май | Подряд | 524 | 524 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена проводов на ВЛ вручную АС 50, 1,2 км. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 178.7662 |  |  | 178.7662 | 174.45 | 3.31 | 1.0062
| ВЛ-10 кВ Рождественка - Венгерка | Замена деревянной концевой анкерной опоры на ж/б приставках на ж/б опору (А-10-1). Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 89/1 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 46.965 |  |  | 46.965 | 44.67 | 1.76 | 0.53504
| ВЛ-10 кВ Рождественка Рождественка | Замена деревянной концевой анкерной опоры на ж/б опору (А-10-1). Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 24Д | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 46.965 |  |  | 46.965 | 44.67 | 1.76 | 0.53504
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена деревянной концевой анкерной опоры на ж/б опору (А-10-1). замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 196 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 46.965 |  |  | 46.965 | 44.67 | 1.76 | 0.53504
| ВЛ-10 кВ Рождественка - Венгерка | Замена железобетонной приставки - 9 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 59.4896 |  |  | 59.4896 | 48.21 | 8.65 | 2.6296
| ВЛ-0,4 кВ Тальская Заимка - Тальская Заимка | Замена одностоечной деревянной опоры на железобетонную - 6 шт., концевой деревянной опоры на железобетонную опору с укосом - 5 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х35 - 0,45 км. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 235.3755 |  |  | 235.3755 | 190.87 | 34.13 | 10.3755
| ТП 10/0,4 кВ №203/100 с. Талая | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 37.4527 |  |  | 37.4527 | 26.46 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ №202Э/100 с. Талая | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 37.4527 |  |  | 37.4527 | 26.46 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ №128/160 с. Талая | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 37.4527 |  |  | 37.4527 | 26.46 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ №94/400 с. Рождественка | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 39.4421 |  |  | 39.4421 | 27.68 | 9.02 | 2.7421
| ТП 10/0,4 кВ № 235/400 с.Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 38.5421 |  |  | 38.5421 | 26.78 | 9.02 | 2.7421
| ТП 10/0,4 кВ №187/100 с.Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.1527 |  |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ № 90/160 с.Шелехово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.1527 |  |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средняя густота растительности) - 5 га. (пр. опор № 145-180) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.7024 |  |  | 25.7024 | 2.1 | 18.1 | 5.5024
| ВЛ-10 кВ Новобирюсинск-Шишино | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средняя густота растительности) - 2 га. (пр. опор № 35-40) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.2888 |  |  | 10.2888 | 0.9 | 7.2 | 2.1888
| ВЛ-10 кВ Тамтачет-Горевой | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средняя густота растительности) - 5 га. (пр. опор № 10-29, 45-54, 63-70) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 25.7024 |  |  | 25.7024 | 2.1 | 18.1 | 5.5024
| ТП 10/0,4 кВ № 244/250 кВА с.Шелаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ТП 10/0,4 кВ № 245/0 кВА с.Шелаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ТП 10/0,4 кВ № 246/63 кВА с.Шелаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ТП 10/0,4 кВ № 247/100 кВА с.Шелаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ТП 10/0,4 кВ № 248/250 кВА с.Шелаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ТП 10/0,4 кВ № 249/160 кВА с.Шелаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой опоры на ж/б - 3 шт., одностоечной опоры на ж/б - 10 шт., угловой опоры на ж/б - 2 шт. Замена СИП сечением 35 мм2 - 0,69 км. Замена наружных вводов однофазных - 22 шт. от ТП №252 Ф-1 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 290.2456 |  |  | 290.2456 | 233 | 43.9 | 13.3456
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой деревянной опоры на ж/б - 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б - 11 шт., угловой деревянной опоры на ж/б - 1 шт. Замена СИП сечением 50 мм2 - 0,56 км. Замена наружных вводов трехфазных - 1 шт. Замена наружных вводов однофазных - 17 шт. от ТП №252 Ф-2 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 211.4061 |  |  | 211.4061 | 169 | 32.52 | 9.8861
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Май | Май | Соб.сил. | 252.6422 |  |  | 252.6422 | 233.33 | 14.81 | 4.5022
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 252.6422 |  |  | 252.6422 | 233.33 | 14.81 | 4.5022
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 251.3382 |  |  | 251.3382 | 233.33 | 13.81 | 4.1982
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт МВ-35-Т-1 ВТ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1722 |  |  | 3.1722 | 1.79 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт ЛР-35-Т-1 РЛНДЗ-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2827 |  |  | 2.2827 | 1.07 | 0.93 | 0.28272
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТМ-2500/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9202 |  |  | 8.9202 | 1.37 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт ТСН-10 ТМ-25/10-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.7898 |  |  | 2.7898 | 0.56 | 1.71 | 0.51984
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТНМ-4000/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9102 |  |  | 8.9102 | 1.36 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт Т-2 Трансф-тор силовой ТНМ-4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.9102 |  |  | 8.9102 | 1.36 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт ЛР-35 Н.Бурбук РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9782 |  |  | 6.9782 | 2.01 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9782 |  |  | 6.9782 | 2.01 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9782 |  |  | 6.9782 | 2.01 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9782 |  |  | 6.9782 | 2.01 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9782 |  |  | 6.9782 | 2.01 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9782 |  |  | 6.9782 | 2.01 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.3547 |  |  | 8.3547 | 1.6 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3547 |  |  | 8.3547 | 1.6 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Сред. ремонт СВ-35 ВТ-35 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3547 |  |  | 8.3547 | 1.6 | 5.18 | 1.5747
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт СР-110-1 РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.4108 |  |  | 3.4108 | 1.52 | 1.45 | 0.4408
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт СР-110-2 РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.4108 |  |  | 3.4108 | 1.52 | 1.45 | 0.4408
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-110 ввода А РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.4108 |  |  | 3.4108 | 1.52 | 1.45 | 0.4408
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-110 ввода В РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.4108 |  |  | 3.4108 | 1.52 | 1.45 | 0.4408
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Ф№1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Ф№2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Ф Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-35 Ф 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-35 Ф 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 110/35/6 "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-35 Ф Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4227 |  |  | 2.4227 | 1.21 | 0.93 | 0.28272
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Т-2 Трансф-тор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.2982 |  |  | 8.2982 | 1.4 | 5.29 | 1.6082
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0682 |  |  | 7.0682 | 2.1 | 3.81 | 1.1582
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4162 |  |  | 6.4162 | 2.1 | 3.31 | 1.0062
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 Т-1 ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 СВ ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 Манут ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 Поселок ЗЭС ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 База ЗЭС ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 ТЭРЗ ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 Гадалей ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-10 Резерв ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.3029 |  |  | 7.3029 | 1.8 | 4.22 | 1.2829
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт Т-2 Трансф-тор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.3547 |  |  | 8.3547 | 1.6 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.3547 |  |  | 8.3547 | 1.6 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7898 |  |  | 2.7898 | 0.56 | 1.71 | 0.51984
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7898 |  |  | 2.7898 | 0.56 | 1.71 | 0.51984
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТМН-1800/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.7898 |  |  | 2.7898 | 0.56 | 1.71 | 0.51984
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТМ-2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт Т-2 Трансф-тор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.4843 |  |  | 11.4843 | 1.6 | 7.58 | 2.3043
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.3547 |  |  | 8.3547 | 1.6 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-63 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7898 |  |  | 2.7898 | 0.56 | 1.71 | 0.51984
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-40 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7898 |  |  | 2.7898 | 0.56 | 1.71 | 0.51984
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт Т-2 Трансф-тор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.9502 |  |  | 8.9502 | 1.4 | 5.79 | 1.7602
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.7577 |  |  | 14.7577 | 2.8 | 9.17 | 2.7877
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.7577 |  |  | 14.7577 | 2.8 | 9.17 | 2.7877
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.748 |  |  | 2.748 | 0.14 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.748 |  |  | 2.748 | 0.14 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.7894 |  |  | 18.7894 | 1.72 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110-У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.7894 |  |  | 18.7894 | 1.72 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 Б У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 Б У2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-35 Кундуй С-35М-630-10 Б У2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-35 МВ-35 Резерв С-35М-630-10Б У2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт СВ-35 С-35М-630-10 Б У2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-35 Лермонтово С-35М-630-10 Б У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-35 Резерв С-35М-630-10 Б У2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ТР-35 Т-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ТР-35 Т-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт СР-35-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт СР-35-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35 Кундуй РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ЛР-35 Кундуй РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35 Резерв РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ЛР-35 Резерв РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35 Лермонтово РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ЛР-35 лермонтово РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35 Резерв РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ЛР-35 Резерв РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 ЛПХ ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Андрюшино ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Кадинский ЛПХ ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Поликлиника ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 База РЭС-1 ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Т-1 ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Резерв ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 СВ ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Гор.сети ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Резерв ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Загот.зерно ВК-10-630-20У2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | среднийремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 Сулкет ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 База РЭС-2 ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Куйтун" | Сред. ремонт МВ-10 АБЗ ВК-10-630-20У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4942 |  |  | 7.4942 | 0.57 | 5.31 | 1.6142
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-110 Т-1 РНДЗ-1-110/600У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.3677 |  |  | 8.3677 | 1.3 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-110 Т-2 РНДЗ-1-110/600У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.3677 |  |  | 8.3677 | 1.3 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-110 ТН-1 РНДЗ-1-110/630У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.3677 |  |  | 8.3677 | 1.3 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-110 ТН-2 РНДЗ-1-110/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.3677 |  |  | 8.3677 | 1.3 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт СР-110-1 РНДЗ-1-110/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.3677 |  |  | 8.3677 | 1.3 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/35/10 "Майская" | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.7894 |  |  | 18.7894 | 1.72 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Майская" | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.7894 |  |  | 18.7894 | 1.72 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Майская" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.748 |  |  | 2.748 | 0.14 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 "Майская" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.748 |  |  | 2.748 | 0.14 | 2 | 0.608
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.4354 |  |  | 10.4354 | 1.19 | 7.09 | 2.1554
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.4354 |  |  | 10.4354 | 1.19 | 7.09 | 2.1554
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ЛР-35 Бурук РНДЗ-2-35У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ЛР-35 Мингатуй РНДЗ-2-35У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ЛР-35 Уховская РНДЗ-2-35У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ЛР-35 Шерагул РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 Шерагул РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 Уховская РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 Мингатуй РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 Бурук РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт СР-35-1 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт СР-35-2 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-1 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт ТР-35 Т-2 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.036 |  |  | 6.036 | 0.82 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.6978 |  |  | 12.6978 | 1.34 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-35 Шерагул С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.9154 |  |  | 11.9154 | 1.34 | 8.11 | 2.4654
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-35 Уховская С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.9154 |  |  | 11.9154 | 1.34 | 8.11 | 2.4654
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-35 Мингатуй С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.9154 |  |  | 11.9154 | 1.34 | 8.11 | 2.4654
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-35 Бурук С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.9154 |  |  | 11.9154 | 1.34 | 8.11 | 2.4654
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.9154 |  |  | 11.9154 | 1.34 | 8.11 | 2.4654
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-10 Ш. Кочки ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.09 |  |  | 7.09 | 0.57 | 5 | 1.52
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-10 Шерагул ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.09 |  |  | 7.09 | 0.57 | 5 | 1.52
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-10 ЛПХ ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.09 |  |  | 7.09 | 0.57 | 5 | 1.52
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред. ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.09 |  |  | 7.09 | 0.57 | 5 | 1.52
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт Т-1 ТМН-2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.7796 |  |  | 9.7796 | 1.76 | 6.15 | 1.8696
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт Т-2 ТМН-2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.7796 |  |  | 9.7796 | 1.76 | 6.15 | 1.8696
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт ЛР-35 Барлук РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1479 |  |  | 2.1479 | 0.87 | 0.98 | 0.29792
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт ЛР-35 Майский РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1479 |  |  | 2.1479 | 0.87 | 0.98 | 0.29792
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1479 |  |  | 2.1479 | 0.87 | 0.98 | 0.29792
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1479 |  |  | 2.1479 | 0.87 | 0.98 | 0.29792
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт ШР-35 Барлук РНДЗ-2-35/1000У | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1479 |  |  | 2.1479 | 0.87 | 0.98 | 0.29792
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт МВ-35 Барлук С-35М- 630-10А У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.4096 |  |  | 15.4096 | 0.87 | 11.15 | 3.3896
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10-0,4 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.4546 |  |  | 2.4546 | 0.29 | 1.66 | 0.50464
| ПС 35/10 "Бурук" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10-0,5 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.4546 |  |  | 2.4546 | 0.29 | 1.66 | 0.50464
| ПС 35/10 "Бурук" ОРУ | Монтаж светильников наружного освещения-4 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.1322 |  |  | 25.1322 | 22.12 | 2.31 | 0.70224
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.4316 |  |  | 10.4316 | 1.76 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.5036 |  |  | 16.5036 | 0.66 | 12.15 | 3.6936
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт МВ-35 Кундуй С-35М-630-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.5036 |  |  | 16.5036 | 0.66 | 12.15 | 3.6936
| ПС 35/10 "Уховская" | Сред. ремонт ЛР-35 Майская РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Уховская" | Сред. ремонт ЛР-35 Кундуй РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Уховская" | Сред. ремонт ШР-35 Кундуй РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Уховская" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Уховская" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ 63/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8458 |  |  | 2.8458 | 0.29 | 1.96 | 0.59584
| ПС 35/10 "Уховская" ОРУ | Монтаж светильников наружного освещения -4 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 25.7842 |  |  | 25.7842 | 22.12 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 "Игнино" | Тек. ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.4316 |  |  | 10.4316 | 1.76 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Игнино" | Тек. ремонт Т-2 SZ11-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.4316 |  |  | 10.4316 | 1.76 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Игнино" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.5036 |  |  | 16.5036 | 0.66 | 12.15 | 3.6936
| ПС 35/10 "Игнино" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.5036 |  |  | 16.5036 | 0.66 | 12.15 | 3.6936
| ПС 35/10 "Игнино" | Тек. ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.5036 |  |  | 16.5036 | 0.66 | 12.15 | 3.6936
| ПС 35/10 "Игнино" ОРУ | Монтаж светильников наружного освещения -4 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 25.7842 |  |  | 25.7842 | 22.12 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек. ремонт Т-1 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.4316 |  |  | 10.4316 | 1.76 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек. ремонт Т-2 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.4316 |  |  | 10.4316 | 1.76 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред. ремонт ТР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред. ремонт ТР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.5185 |  |  | 6.5185 | 0.82 | 4.37 | 1.3285
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-1,44/36 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8458 |  |  | 2.8458 | 0.29 | 1.96 | 0.59584
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10-65 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8458 |  |  | 2.8458 | 0.29 | 1.96 | 0.59584
| ПС 35/10 "Усть-Када" ОРУ | Монтаж светильников наружного освещения -4 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 25.7842 |  |  | 25.7842 | 22.12 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 "Уян" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ 3- 35-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.2153 |  |  | 2.2153 | 0.82 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 "Уян" | Тек. ремонт ЛР-35 Харик РЛДЗ-3-35-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.2153 |  |  | 2.2153 | 0.82 | 1.07 | 0.32528
| ПС 35/10 "Уян" ОРУ | Монтаж светильников наружного освещения -4 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 25.7842 |  |  | 25.7842 | 22.12 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек. ремонт Т-1 ТМН-1000/35-86У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.0316 |  |  | 11.0316 | 2.36 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек. ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35-66-91 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.9961 |  |  | 5.9961 | 1.08 | 3.77 | 1.1461
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек. ремонт МВ-10 Т-1 ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.998 |  |  | 1.998 | 1.02 | 0.75 | 0.228
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек. ремонт МВ-10 Н.Тельба ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.998 |  |  | 1.998 | 1.02 | 0.75 | 0.228
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек. ремонт МВ-10 Наратай ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.998 |  |  | 1.998 | 1.02 | 0.75 | 0.228
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-40/10У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.4458 |  |  | 3.4458 | 0.89 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1. (ТДТН-16000/110-УХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.4994 |  |  | 19.4994 | 2.43 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2. (ТДТН-16000/110-УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.1954 |  |  | 18.1954 | 2.43 | 12.09 | 3.6754
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-1. (ЗОН СЭЩ-110 УХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.6576 |  |  | 1.6576 | 0.81 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-2. (ЗОН СЭЩ-110 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.5272 |  |  | 1.5272 | 0.81 | 0.55 | 0.1672
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-35 Т-1 - 3 шт. (GIF 40.5 400/5) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0075 |  |  | 2.0075 | 0.86 | 0.88 | 0.26752
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-35 Атагай - 3 шт. (GIF 40.5 100/5) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0075 |  |  | 2.0075 | 0.86 | 0.88 | 0.26752
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-35 Нижнеудинск - 3 шт. (GIF 40.5 300/5) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0075 |  |  | 2.0075 | 0.86 | 0.88 | 0.26752
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-35 Т-2 - 3 шт. (GIF 40.5 300/5) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.7467 |  |  | 1.7467 | 0.86 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-35 Порог - 3 шт. (GIF 40.5 100/5) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.7467 |  |  | 1.7467 | 0.86 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-1. (ТМГ 160/10 УХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2958 |  |  | 3.2958 | 0.74 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-2. (ТМГ 160/10 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.035 |  |  | 3.035 | 0.74 | 1.76 | 0.53504
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт 1 СШ 10 кВ (10 м.пог.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.4808 |  |  | 0.4808 | 0.22 | 0.2 | 0.0608
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек. ремонт 2 СШ 10 кВ (10 м.пог.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.45472 |  |  | 0.45472 | 0.22 | 0.18 | 0.05472
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1. (ТДТН-10000/110 70 У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 19.4194 |  |  | 19.4194 | 2.35 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2. (ТДТН-10000/110 70 У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 19.4194 |  |  | 19.4194 | 2.35 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-1. (ЗОН-110 II-У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2005 |  |  | 5.2005 | 0.48 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-2. (ЗОН-110 II-У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2005 |  |  | 5.2005 | 0.48 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Сред. ремонт Масляного выключателя МВ-110 Т-1 (МКП-110М- 1000/630-20 У1с приводом ШПЭ-33) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 43.9736 |  |  | 43.9736 | 10.2 | 25.9 | 7.8736
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Сред. ремонт Масляного выключателя МВ-35 Т-1 (С-35М- 630-10БУ1 с приводом ШПЭ-12) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 45.3448 |  |  | 45.3448 | 34 | 8.7 | 2.6448
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Сред. ремонт Масляного выключателя МВ-35 Т-2 (С-35М- 630-10БУ1 с приводом ШПЭ-12) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 45.3448 |  |  | 45.3448 | 34 | 8.7 | 2.6448
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Сред. ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 (РНД-35/1000 с приводом ПР-90/90 Л) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5785 |  |  | 6.5785 | 0.88 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Сред. ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 (РНД-35/1000 с приводом ПР-90/90 Л) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.5785 |  |  | 6.5785 | 0.88 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1. (ТДТН-10000/110 70 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.5894 |  |  | 18.5894 | 1.52 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2. (ТМТН-6300/110 81 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.5894 |  |  | 18.5894 | 1.52 | 13.09 | 3.9794
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-1. (ЗОН-110 II-У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.2105 |  |  | 5.2105 | 0.49 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-2. (ЗОН-110 II-У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.2105 |  |  | 5.2105 | 0.49 | 3.62 | 1.1005
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 (РНД-31Б-110/1000ХЛ, привод ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.4446 |  |  | 3.4446 | 1.28 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 (РНД-31Б-110/1000ХЛ, привод ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.4446 |  |  | 3.4446 | 1.28 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-1. (ТМ 160/10-66 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7928 |  |  | 2.7928 | 0.25 | 1.95 | 0.5928
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-2. (ТМ 160/10-66 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.7928 |  |  | 2.7928 | 0.25 | 1.95 | 0.5928
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1. (ТРДН-25000/110-79У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.239 |  |  | 25.239 | 2.08 | 17.76 | 5.399
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2. (ТРДН-25000/110-79У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.935 |  |  | 23.935 | 2.08 | 16.76 | 5.095
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт короткозамыкателя110 кВ (ЗОН-110 Т-1, ЗОН-110 II-У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5259 |  |  | 1.5259 | 0.9 | 0.48 | 0.14592
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт короткозамыкателя110 кВ (ЗОН-110 Т-2, ЗОН-110 II-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3955 |  |  | 1.3955 | 0.9 | 0.38 | 0.11552
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-1. (ТМ 100/6) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0828 |  |  | 3.0828 | 0.54 | 1.95 | 0.5928
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-2. (ТМ 100/6) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.822 |  |  | 2.822 | 0.54 | 1.75 | 0.532
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт трансф-ров тока ТТ-110 БСК-2 - 3 шт. (RITZ Instrument Transformers, тип GSWF 72.5 W-57) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.5681 |  |  | 4.5681 | 0.63 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-110 СВ - 3 шт. (ТФМ-110-II У1, 300/5-600/5) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5681 |  |  | 4.5681 | 0.63 | 3.02 | 0.91808
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт трансформаторов напряжения ТН-1-110 - 3 шт. (НКФ-110-57У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9927 |  |  | 4.9927 | 0.52 | 3.43 | 1.0427
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек. ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110 (Конденсаторная батарея ABB, тип QBANK-A) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 17.1596 |  |  | 17.1596 | 10.77 | 4.9 | 1.4896
| ПС 35/10 "Порог" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1. (ТМ-4000/35-У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.6816 |  |  | 10.6816 | 2.01 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Порог" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-1. (ТМ-20/10) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.2828 |  |  | 3.2828 | 0.74 | 1.95 | 0.5928
| ПС 35/10 "Порог" | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-35 Т-1 (ВТ-35-630-12,5 У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.4178 |  |  | 2.4178 | 0.84 | 1.21 | 0.36784
| ПС 35/10 "Атагай" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1. (ТМ-2500/35-69У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.2716 |  |  | 10.2716 | 1.6 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 "Атагай" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-1. (ТМ-25/10) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0828 |  |  | 3.0828 | 0.54 | 1.95 | 0.5928
| ПС 35/10 "Атагай" | Тек. ремонт разъединпителя ЛР-35 Т-1. (РЛНД-3-2-35/1000) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.9653 |  |  | 1.9653 | 0.57 | 1.07 | 0.32528
| ПС 110/6 "Водопад" | Регенерация трансформаторного масла - 15 т. Доливка масла в оборудование 110 кВ, Т-2. ТРДН-25000/110-79У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 89.3262 |  |  | 89.3262 | 86.34 | 2.29 | 0.69616
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Доливка масла в оборудование 110 кВ, Т-1. (Т-1, ТДТН-16000/110-УХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.2014 |  |  | 46.2014 | 43.45 | 2.11 | 0.64144
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Доливка масла в оборудование 110 кВ, Т-1, Т-2 (ТДТН-10000/110 70 У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 92.6768 |  |  | 92.6768 | 87.2 | 4.2 | 1.2768
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Окраска металоконструкций МВ-110 Т-1 - 150 м.кв. (МКП-110М- 1000/630-20 У1с приводом ШПЭ-33) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.2835 |  |  | 27.2835 | 14.4 | 9.88 | 3.0035
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Окраска металоконструкций ОРУ-110 - 450 м.кв. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.5636 |  |  | 83.5636 | 44.9 | 29.65 | 9.0136
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | АКЗ м/к порталов ВЛ-110 кВ Шеберта-Худоелань, ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск, ВЛ-110 кВ Шеберта-Тулун А, ВЛ-110 кВ Шеберта-Тулун Б,- 150 м.кв. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.7835 |  |  | 27.7835 | 14.9 | 9.88 | 3.0035
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 35.9545 |  |  | 35.9545 | 12 | 18.37 | 5.5845
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.6952 |  |  | 4.6952 | 3 | 1.3 | 0.3952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Р-2-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 28.7694 |  |  | 28.7694 | 12 | 12.86 | 3.9094
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-2-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.1736 |  |  | 4.1736 | 3 | 0.9 | 0.2736
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт НДЕ-563 НДЕ-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.9561 |  |  | 20.9561 | 3 | 13.77 | 4.1861
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-1-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 171.1936 |  |  | 171.1936 | 147.2 | 18.4 | 5.5936
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-1-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 171.1936 |  |  | 171.1936 | 147.2 | 18.4 | 5.5936
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-2-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 168.5856 |  |  | 168.5856 | 147.2 | 16.4 | 4.9856
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 171.1936 |  |  | 171.1936 | 147.2 | 18.4 | 5.5936
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 163.9955 |  |  | 163.9955 | 147.2 | 12.88 | 3.9155
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР-563 Разъединитель РНДЗ-1-500 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 72.3108 |  |  | 72.3108 | 15 | 43.95 | 13.3608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-1-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.119 |  |  | 15.119 | 5 | 7.76 | 2.359
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-2-562 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.119 |  |  | 15.119 | 5 | 7.76 | 2.359
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | сред. ремонт ШР-2-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 72.3108 |  |  | 72.3108 | 15 | 43.95 | 13.3608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | сред. ремонт ШР-2-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 72.3108 |  |  | 72.3108 | 15 | 43.95 | 13.3608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | сред. ремонт ШР-500Р-2 Разъединитель РНДЗ-2-500 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 72.3108 |  |  | 72.3108 | 15 | 43.95 | 13.3608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ТР-35 НДЕ-563 Разъед-ль РНДЗ-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВЧЗ-563 ВЗ-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.3554 |  |  | 6.3554 | 2 | 3.34 | 1.0154
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.0164 |  |  | 30.0164 | 10 | 15.35 | 4.6664
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 с заменой крыльчаток обдува с КМ-4 на КМ-14 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 228.7124 |  |  | 228.7124 | 210 | 14.35 | 4.3624
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 44.4344 |  |  | 44.4344 | 43 | 1.1 | 0.3344
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-110 Шеберта Б МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.8077 |  |  | 28.8077 | 25 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 Шеберта Б МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.6952 |  |  | 44.6952 | 43 | 1.3 | 0.3952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОМВ-110 МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.8077 |  |  | 28.8077 | 25 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла ОМВ-110 МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.6952 |  |  | 44.6952 | 43 | 1.3 | 0.3952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-110 НПС-А МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.8077 |  |  | 28.8077 | 25 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 НПС-А МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.6952 |  |  | 44.6952 | 43 | 1.3 | 0.3952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт МВ-110 НПС-Б МКП-110 М | СР | Май | Май | Соб.сил. | 74.1998 |  |  | 74.1998 | 41 | 25.46 | 7.7398
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 НПС-Б МКП-110 М | СР | Май | Май | Соб.сил. | 44.6952 |  |  | 44.6952 | 43 | 1.3 | 0.3952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШСВ-110 МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.8077 |  |  | 23.8077 | 20 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла ШСВ-110 МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.6952 |  |  | 44.6952 | 43 | 1.3 | 0.3952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-110 Азейская МКП-110 М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 28.8077 |  |  | 28.8077 | 25 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 Азейская МКП-110 М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 44.6952 |  |  | 44.6952 | 43 | 1.3 | 0.3952
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-1-110 Шеберта-А РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.1646 |  |  | 4.1646 | 2 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 Шеберта-А РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР - 110 НПС - Б РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.1646 |  |  | 4.1646 | 2 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ТР - 110 АТ - 2 РЛНД-1-110/600 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.643 |  |  | 3.643 | 2 | 1.26 | 0.38304
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ОР - 110 АТ - 2 РЛНД-1-110/600 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.643 |  |  | 3.643 | 2 | 1.26 | 0.38304
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР - 110 Азейская РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.1646 |  |  | 4.1646 | 2 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР - 110 Азейская РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ОР - 110 Азейская РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.1646 |  |  | 4.1646 | 2 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ОР - 110 Бадар РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.1646 |  |  | 4.1646 | 2 | 1.66 | 0.50464
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР - 1 - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 1 - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР - 2 - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 2 - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ОР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР - 1 - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 1 - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ШР - 2 - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 2 - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ЛР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред. ремонт ОР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.2763 |  |  | 9.2763 | 2 | 5.58 | 1.6963
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.5208 |  |  | 33.5208 | 30 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 48.6881 |  |  | 48.6881 | 4 | 34.27 | 10.4181
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ - 10 БСК-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.8606 |  |  | 10.8606 | 10 | 0.66 | 0.20064
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 48.6881 |  |  | 48.6881 | 4 | 34.27 | 10.4181
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ - 10 БСК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.8606 |  |  | 10.8606 | 10 | 0.66 | 0.20064
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт, ремонт рабочего освещения ОРУ-220 с заменой светильников на светодиодные 5шт | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 132.9299 |  |  | 132.9299 | 131 | 1.48 | 0.44992
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт контура заземления ОРУ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.9805 |  |  | 27.9805 | 20 | 6.12 | 1.8605
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотёл №1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.9805 |  |  | 17.9805 | 10 | 6.12 | 1.8605
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотёл №2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.9805 |  |  | 17.9805 | 10 | 6.12 | 1.8605
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотёл №3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.9805 |  |  | 17.9805 | 10 | 6.12 | 1.8605
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотёл №4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.9805 |  |  | 17.9805 | 10 | 6.12 | 1.8605
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек. ремонт СР-110 РЛНД-110/600 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.1646 |  |  | 4.1646 | 2 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек. ремонт ЛР-110 Ввода ,,А" РЛНД-1б-110/600 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.1646 |  |  | 4.1646 | 2 | 1.66 | 0.50464
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор ТДТН-40000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.904 |  |  | 43.904 | 10 | 26 | 7.904
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор ТДТН-40000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 58.904 |  |  | 58.904 | 25 | 26 | 7.904
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Доливка масла Т-2 Трансформатор ТДТН-40000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.6952 |  |  | 44.6952 | 43 | 1.3 | 0.3952
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РГП-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.804 |  |  | 3.804 | 2.5 | 1 | 0.304
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек. ремонт ТР-35 Т-2 РГП-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.804 |  |  | 3.804 | 2.5 | 1 | 0.304
| ГПС № 17 110/35/6 "ЦЭП" | Ремонт Т-1 с заменой резиновых уплотнений. ТДТН-25000/110 У1 | ТР | Июль | Июль | Подряд | 700 | 700 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Ремонт Т-1 с заменой предохранительного клапана. Трансформатор ТДТН-40000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 71.6203 |  |  | 71.6203 | 50 | 16.58 | 5.0403
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт фидера 0,4 "Питание УВМ-5, сварка" с заменой кабеля ОРУ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 299.5005 |  |  | 299.5005 | 285 | 11.12 | 3.3805
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт АТ-1 с заменой пленочной зашиты, шиберов системы охлаждения, ц\насосов 3шт. Автотрансформатор АТДЦТН-125000/220 | ТР | Сент | Сент | Подряд | 800 | 800 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор ТДТН-25 000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 24.481 |  |  | 24.481 | 2 | 17.24 | 5.241
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор ТДТН-25 000/110 с заменой резиновых уплотнений, АКЗ м/к | ТР | Май | Май | Подряд | 900 | 900 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Сред. ремонт ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1 ОД-110М/630; КЗ-110М с заменой кабелей, с АКЗ м/к | СР | Май | Май | Соб.сил. | 32.432 |  |  | 32.432 | 22 | 8 | 2.432
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Сред. ремонт ОД-110 Т-2; КЗ-110 Т-2 ОД-110М/630; КЗ-110М с заменой кабелей, с АКЗ м/к | СР | Май | Май | Соб.сил. | 30.432 |  |  | 30.432 | 20 | 8 | 2.432
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1; ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 0.93456 |  |  | 0.93456 | 0.1 | 0.64 | 0.19456
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2; ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 0.93456 |  |  | 0.93456 | 0.1 | 0.64 | 0.19456
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 Выключатель С-35М-630-10 УХЛ1 с покраской металлоконструкций | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.5778 |  |  | 5.5778 | 4 | 1.21 | 0.36784
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 Выключатель С-35М-630-10 УХЛ1 с покраской металлоконструкций | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.5778 |  |  | 5.5778 | 4 | 1.21 | 0.36784
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт СВ-35 Выключатель С-35М-630-10 УХЛ1 с покраской металлоконструкций | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.5778 |  |  | 5.5778 | 4 | 1.21 | 0.36784
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТСН-1-10 Трансформатор ТМ-250-10/0,23 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7428 |  |  | 2.7428 | 0.2 | 1.95 | 0.5928
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | текущий ремонт ТСН-3-10 Трансформатор ТМ-25-10/0,4 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.6428 |  |  | 2.6428 | 0.1 | 1.95 | 0.5928
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ВВ-10 Н-Зиминская Выключатель ВБМ-10-20/1000 У2 яч.№ 34 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.0867 |  |  | 1.0867 | 0.2 | 0.68 | 0.20672
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 34.9219 |  |  | 34.9219 | 3 | 24.48 | 7.4419
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт АТ-2 АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.0034 |  |  | 23.0034 | 3 | 15.34 | 4.6634
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт АТ-1 АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.0034 |  |  | 23.0034 | 3 | 15.34 | 4.6634
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Доливка масла электронасосом в оборудование 220 кВ (АТ-2) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 211.8913 |  |  | 211.8913 | 211.8 | 0.07 | 0.02128
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ( разъед 220 кВ) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.9381 |  |  | 5.9381 | 2 | 3.02 | 0.91808
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт В-1-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 763.7331 |  |  | 763.7331 | 645.03 | 91.03 | 27.6731
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт В-1-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 755.9091 |  |  | 755.9091 | 645.03 | 85.03 | 25.8491
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт В-2-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 763.7331 |  |  | 763.7331 | 645.03 | 91.03 | 27.6731
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт В-2-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 763.7331 |  |  | 763.7331 | 645.03 | 91.03 | 27.6731
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-1-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 53.9936 |  |  | 53.9936 | 30 | 18.4 | 5.5936
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-1-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.119 |  |  | 19.119 | 9 | 7.76 | 2.359
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-1-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.119 |  |  | 19.119 | 9 | 7.76 | 2.359
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-1-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.119 |  |  | 19.119 | 9 | 7.76 | 2.359
| ПС 500 "Н-Зиминская" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза (ШР-1-560, ШР-1-564, ШР-1-568, ШР-500 ТН-1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.3114 |  |  | 8.3114 | 2 | 4.84 | 1.4714
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-500 ТН-1 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.619 |  |  | 11.619 | 1.5 | 7.76 | 2.359
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт МВ-220 ВЛ-231 Выключатель У-220-1000/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 27.3904 |  |  | 27.3904 | 24 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт МВ-220 АТ-1 Выключатель У-220-1000/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.8509 |  |  | 11.8509 | 7 | 3.72 | 1.1309
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Р-1-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.1039 |  |  | 2.1039 | 0.5 | 1.23 | 0.37392
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Р-2-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.1039 |  |  | 2.1039 | 0.5 | 1.23 | 0.37392
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт ШР-1-220 СП Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 21.062 |  |  | 21.062 | 9 | 9.25 | 2.812
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт ШР-1-220 ШОВ Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.062 |  |  | 13.062 | 1 | 9.25 | 2.812
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт ШР-1-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.062 |  |  | 13.062 | 1 | 9.25 | 2.812
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт ШР-2-220 ШОВ Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.062 |  |  | 13.062 | 1 | 9.25 | 2.812
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ОР-220 ВЛ-230 Разъединитель РДЗ 1-220/1000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.282 |  |  | 3.282 | 1 | 1.75 | 0.532
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт ОР-220 СП Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 13.062 |  |  | 13.062 | 1 | 9.25 | 2.812
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт ОР-220 ШОВ Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 13.062 |  |  | 13.062 | 1 | 9.25 | 2.812
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-220 ТН АТ-3 Разъединитель РДЗ 2-220/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.6039 |  |  | 10.6039 | 9 | 1.23 | 0.37392
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Сред. ремонт МВ-110 Солерудник Выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 358.6001 |  |  | 358.6001 | 310 | 37.27 | 11.3301
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ОМВ-110 Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 10.8077 |  |  | 10.8077 | 7 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШСВ-110 Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.6602 |  |  | 9.6602 | 7 | 2.04 | 0.62016
| ПС 500 "Н-Зиминская" | сред ремонт РОСШ-110 Балаганск Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6765 |  |  | 7.6765 | 1 | 5.12 | 1.5565
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТСН-1 Трансформатор ТМ-СЭЩ-630/10-01 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8428 |  |  | 2.8428 | 0.3 | 1.95 | 0.5928
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТСН-4 Трансформатор ТМ-630/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8428 |  |  | 2.8428 | 0.3 | 1.95 | 0.5928
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт Р ТН-10 АТ-2 Разъединитель РВ 10/1000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 0.96936 |  |  | 0.96936 | 0.2 | 0.59 | 0.17936
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ресиверов №1 V=3,2м3, №2 V=5м3, №3 V=5м3 ,№4 V=3,2м3, №5 V=3,2м3, №6 V=5м3, №7 V=5м3, №8 V=3,2м3, №9 V=5м3 ,№10 V=3,2м3, №11 V=3,2м3, №12 V=3,2м3. (покраска, замена нагревателей, манометров) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 37.268 |  |  | 37.268 | 31.4 | 4.5 | 1.368
| ПС 500 "Н-Зиминская" | капитальный ремонт компрессора №3 ВШВ 3/100 | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 65.9992 |  |  | 65.9992 | 63 | 2.3 | 0.6992
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт внутриплощадочного водопровода | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 50.216 |  |  | 50.216 | 45 | 4 | 1.216
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Замена автоматичесих выключателей 0,4кВ (2шт) (Резервный ввод здания ЗВН, Обогрев МВ-110кВ 2ст) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 205.608 |  |  | 205.608 | 203 | 2 | 0.608
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-500 кВ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 117.7384 |  |  | 117.7384 | 115 | 2.1 | 0.6384
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Ремонт контура заземления ПС | ТР | Июль | Июль | Подряд | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-1-110 С-43 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-1-110 C-59 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-1-110 Восточная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-1-110 Новочунка ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-2-110 ЗСМ-Б ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТР-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ТР-35 2АТ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт РТН-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 РТН-35 2АТ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 2АТ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 ТСР ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ТСР | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред. ремонт ТР-35 -ТСН-3 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.9989 |  |  | 4.9989 | 0.8 | 3.22 | 0.97888
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-35 -ТСН-3 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9106 |  |  | 1.9106 | 1.05 | 0.66 | 0.20064
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ТР-35 -ТСН-3 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ЛР-35 Шелехово-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 Шелехово-А | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 Шелехово-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Шелехово-А | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ЛР-35 Шелехово-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 Шелехово-Б | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 Шелехово-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Шелехово-Б | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 Мелькомбинат-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Мелькомбинат-А | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ЛР-35 ЦРП-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 ЦРП-А | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 ЦРП-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1953 |  |  | 2.1953 | 0.8 | 1.07 | 0.32528
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ЦРП-А | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.034 |  |  | 3.034 | 0.1 | 2.25 | 0.684
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 54.6139 |  |  | 54.6139 | 9 | 34.98 | 10.6339
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 1АТ-500 120м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 54.6139 |  |  | 54.6139 | 9 | 34.98 | 10.6339
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 2АТ-500 120м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 53.3099 |  |  | 53.3099 | 9 | 33.98 | 10.3299
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 1РР-500 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.3061 |  |  | 18.3061 | 8.5 | 7.52 | 2.2861
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 114.9262 |  |  | 114.9262 | 50 | 49.79 | 15.1362
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ 3 т | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 135.0986 |  |  | 135.0986 | 130 | 3.91 | 1.1886
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена силикагеля в оборудовании 50,5 кг 2РР-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.1476 |  |  | 22.1476 | 5 | 13.15 | 3.9976
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 2РР-500 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТСР-16000 ТДТН-16000/110/35/6 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 60.3782 |  |  | 60.3782 | 44 | 12.56 | 3.8182
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСР-16000 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТН-2-35 ОРУ-35 ЗНОЛ-35 III УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.0647 |  |  | 2.0647 | 0.2 | 1.43 | 0.43472
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 21.736 |  |  | 21.736 | 10 | 9 | 2.736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла №2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 21.736 |  |  | 21.736 | 10 | 9 | 2.736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла №3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 21.736 |  |  | 21.736 | 10 | 9 | 2.736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла №4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 21.736 |  |  | 21.736 | 10 | 9 | 2.736
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3778 |  |  | 4.3778 | 2.8 | 1.21 | 0.36784
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЛР-110 С62 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт СР-1-110 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт СР-2-110 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ТР-110-Т-1 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ТР-110-Т-2 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5777 |  |  | 3.5777 | 1.4 | 1.67 | 0.50768
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.2276 |  |  | 1.2276 | 0.38 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.2276 |  |  | 1.2276 | 0.38 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТДТН 25000/110-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.481 |  |  | 47.481 | 25 | 17.24 | 5.241
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт Т-2 ТДТН 16000/110-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 60.3782 |  |  | 60.3782 | 44 | 12.56 | 3.8182
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.8053 |  |  | 16.8053 | 4 | 9.82 | 2.9853
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт СВ-110 ОРУ-110 МКП-110М | СР | Май | Май | Соб.сил. | 36.1998 |  |  | 36.1998 | 3 | 25.46 | 7.7398
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза СВ-110 ОРУ-110 МКП-110М 120м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт ШР-110 С-60 ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2677 |  |  | 9.2677 | 2.2 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-110 С-60 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт РП-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2677 |  |  | 9.2677 | 2.2 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза РП-1-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2677 |  |  | 9.2677 | 2.2 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-1-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2677 |  |  | 9.2677 | 2.2 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-2-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт ТР-110-Т-1 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2677 |  |  | 9.2677 | 2.2 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-110-Т-1 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт ТР-110-Т-2 ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2677 |  |  | 9.2677 | 2.2 | 5.42 | 1.6477
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-110-Т-2 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.245 |  |  | 12.245 | 1.8 | 8.01 | 2.435
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред. ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.245 |  |  | 12.245 | 1.8 | 8.01 | 2.435
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.791 |  |  | 2.791 | 1.5 | 0.99 | 0.30096
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2276 |  |  | 1.2276 | 0.38 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2276 |  |  | 1.2276 | 0.38 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТСТНГ-15000-110/35/10 Ввод ионола в бак Т-1 31кг, масло 0,6т | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 76.3782 |  |  | 76.3782 | 60 | 12.56 | 3.8182
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Замена масла во водах 110кВ Т-1. ф.А, ф.В, ф.С | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 24.6728 |  |  | 24.6728 | 23.76 | 0.7 | 0.2128
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт Т-2 ОРУ-110 ТМТГ-7500-110/35/10 Ввод ионола в бак Т-2 34кг, масло 0,6т | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 76.3782 |  |  | 76.3782 | 60 | 12.56 | 3.8182
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1497 |  |  | 4.1497 | 1.32 | 2.17 | 0.65968
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1497 |  |  | 4.1497 | 1.32 | 2.17 | 0.65968
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.2276 |  |  | 1.2276 | 0.38 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.2276 |  |  | 1.2276 | 0.38 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 66.481 |  |  | 66.481 | 44 | 17.24 | 5.241
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт Т-2 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1. Ввод ионола 37кг, масло 0,6т, замена силикагеля в ТСФ -286кг | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 108.481 |  |  | 108.481 | 86 | 17.24 | 5.241
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.8277 |  |  | 18.8277 | 8.5 | 7.92 | 2.4077
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Регенерация трансформаторного масла 28,53т Т-2, силикагель 571кг | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 165.8408 |  |  | 165.8408 | 58 | 82.7 | 25.1408
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт БСК-1-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 39.353 |  |  | 39.353 | 10 | 22.51 | 6.843
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт БСК-2-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 39.353 |  |  | 39.353 | 10 | 22.51 | 6.843
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт 3 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 114.9262 |  |  | 114.9262 | 50 | 49.79 | 15.1362
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 3 АТ-500 240м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 37.6684 |  |  | 37.6684 | 17 | 15.85 | 4.8184
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт Т-2 ОРУ-500 ТРДН-63000/220/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 32.481 |  |  | 32.481 | 10 | 17.24 | 5.241
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ОРУ-220 Замена фонарей охранного освещения на светодиодные 30шт (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 387.384 |  |  | 387.384 | 360 | 21 | 6.384
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ОРУ-500/110/35 Частичная замена фонарей охранного освещения на светодиодные 52ш (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 604.732 |  |  | 604.732 | 545.4 | 45.5 | 13.832
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ОРУ-110 Замена фонарей технологического освещения на светодиодные 10ш (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 137.628 |  |  | 137.628 | 128.5 | 7 | 2.128
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35/630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.8757 |  |  | 4.8757 | 3.35 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ЛР-35 Батама РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1792 |  |  | 2.1792 | 0.81 | 1.05 | 0.3192
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1792 |  |  | 2.1792 | 0.81 | 1.05 | 0.3192
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1792 |  |  | 2.1792 | 0.81 | 1.05 | 0.3192
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1792 |  |  | 2.1792 | 0.81 | 1.05 | 0.3192
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1792 |  |  | 2.1792 | 0.81 | 1.05 | 0.3192
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт СВ-35 С-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8757 |  |  | 4.8757 | 3.35 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8757 |  |  | 4.8757 | 3.35 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8757 |  |  | 4.8757 | 3.35 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.2147 |  |  | 18.2147 | 9.83 | 6.43 | 1.9547
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт Т-2 ТМН-4000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.2147 |  |  | 18.2147 | 9.83 | 6.43 | 1.9547
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТСКС-40/145/10У3 10/0,4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0315 |  |  | 7.0315 | 4.58 | 1.88 | 0.57152
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТСКС-40/145/10У3 10/0,4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.0315 |  |  | 7.0315 | 4.58 | 1.88 | 0.57152
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ЛР-35 Стройбаза РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ЛР-35 Игнино РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ШР-35 Стройбаза РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ШР-35 Игнино РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт СР-1-35 РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт СР-2-35 РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.099 |  |  | 6.099 | 0.87 | 4.01 | 1.219
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.8757 |  |  | 4.8757 | 3.35 | 1.17 | 0.35568
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ-25 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.0315 |  |  | 7.0315 | 4.58 | 1.88 | 0.57152
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТМ-22 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.0315 |  |  | 7.0315 | 4.58 | 1.88 | 0.57152
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек. ремонт ТСН-1-6 ТМ-100 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.0315 |  |  | 7.0315 | 4.58 | 1.88 | 0.57152
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек. ремонт ТСН-2-6 ТМ-100 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.0315 |  |  | 7.0315 | 4.58 | 1.88 | 0.57152
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт Т-1 с заменой резиновых уплотнений, трансформатор ТДТН-16000. Выправка трансф-ра. | ТР | Июль | Июль | Подряд | 800 | 800 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.7784 |  |  | 18.7784 | 3 | 12.1 | 3.6784
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.7784 |  |  | 18.7784 | 3 | 12.1 | 3.6784
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт МКП-110Б-1000/630-20VI | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.716 |  |  | 5.716 | 0.5 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт Т-1, с регенерацией масла, вводом ионола и заменой селикагеля Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 108.248 |  |  | 108.248 | 60 | 37 | 11.248
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2384 |  |  | 3.2384 | 0.5 | 2.1 | 0.6384
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Доливка масла в оборудование | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.6952 |  |  | 31.6952 | 30 | 1.3 | 0.3952
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт ШР-1-110 РЛНДЗ-110/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.5808 |  |  | 7.5808 | 0.8 | 5.2 | 1.5808
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт СР-1-110 SONK-12-31,5 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.5808 |  |  | 7.5808 | 0.8 | 5.2 | 1.5808
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт ЛР-110 ввод А РЛНДЗ-110/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.5808 |  |  | 7.5808 | 0.8 | 5.2 | 1.5808
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред. ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9552 |  |  | 6.9552 | 2 | 3.8 | 1.1552
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0648 |  |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.1952 |  |  | 3.1952 | 1.5 | 1.3 | 0.3952
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0648 |  |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт СР-1-35 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0648 |  |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт СР-2-35 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0648 |  |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред. ремонт СВ-110 МКП-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 55.296 |  |  | 55.296 | 24 | 24 | 7.296
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред. ремонт МВ-110 Т-1 МКП-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 58.296 |  |  | 58.296 | 27 | 24 | 7.296
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред. ремонт МВ-110 Т-2 МКП-110 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 47.9072 |  |  | 47.9072 | 26 | 16.8 | 5.1072
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт ТН-1-10 МТМИ-10 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 1.8432 |  |  | 1.8432 | 0.8 | 0.8 | 0.2432
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Т-1 регенерациия масла, с вводом ионола и заменой селикагеля Трансформатор ТДТН-16000/110-67У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 89.12 |  |  | 89.12 | 50 | 30 | 9.12
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Востановление антикорозийного покрытия порталов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 41.56 |  |  | 41.56 | 22 | 15 | 4.56
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Востановление антикорозийного покрытия порталов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.56 |  |  | 41.56 | 22 | 15 | 4.56
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Востановление антикорозийного покрытия порталов | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 125 | 125 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Востановление антикорозийного покрытия порталов | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 125 | 125 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Установка резервного источника бесперебойного питания контакторов с.н. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 56.52 |  |  | 56.52 | 50 | 5 | 1.52
| ПС 35/10 "Акульшет" | Тек. ремонт Т-1 ТДНС-16000/35-УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.7679 |  |  | 15.7679 | 7.97 | 5.98 | 1.8179
| ПС 35/10 "Акульшет" | Тек. ремонт Т-2 ТДНС-16000/35-УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.7679 |  |  | 15.7679 | 7.97 | 5.98 | 1.8179
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт ЛР-35 Тайшет Б РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт ЛР-35 Тайшет А РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт СР-35-1 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт ШР ТН-35-1 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт СР-35-2 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Акульшет" | Сред. ремонт ШР ТН-35-2 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.3158 |  |  | 1.3158 | 0.09 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 Зыряновка ВБМ-10-20-1000 яч.№1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 ККП ВБМ-10-20-1000 яч.№2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 Ввод-1 ВБМ-10-20-1000 яч.№4 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 Березовка ВБМ-10-20-1000 яч.№6 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 СВ ВБМ-10-20-1000 яч.№8 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 Пр. нужды ВБМ-10-20-1000 яч.№9 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 резерв ВБМ-10-20-1000 яч.№10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 Проточная ВБМ-10-20-1000 яч.№12 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек. ремонт ВВ-10 Ввод-2 ВБМ-10-20-1000 яч.№14 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0602 |  |  | 1.0602 | 0.03 | 0.79 | 0.24016
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1, ВМ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5474 |  |  | 2.5474 | 1.1 | 1.11 | 0.33744
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2, ВМ-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5474 |  |  | 2.5474 | 1.1 | 1.11 | 0.33744
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт Т-1; ТМ-1600/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.9308 |  |  | 16.9308 | 3.63 | 10.2 | 3.1008
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт Т-2; ТМ-1600/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.9308 |  |  | 16.9308 | 3.63 | 10.2 | 3.1008
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт ШР-35 Ввод-1; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.657 |  |  | 2.657 | 1.34 | 1.01 | 0.30704
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт ШР-35 Ввод-2; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.657 |  |  | 2.657 | 1.34 | 1.01 | 0.30704
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт ТСН-10-1; ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.528 |  |  | 3.528 | 0.92 | 2 | 0.608
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек. ремонт ТСН-10-2; ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.528 |  |  | 3.528 | 0.92 | 2 | 0.608
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек. ремонт Т-1; ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.3858 |  |  | 18.3858 | 4.12 | 10.94 | 3.3258
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек. ремонт Т-2; ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.3858 |  |  | 18.3858 | 4.12 | 10.94 | 3.3258
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1; ВТ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9178 |  |  | 2.9178 | 1.34 | 1.21 | 0.36784
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2; ВТ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9178 |  |  | 2.9178 | 1.34 | 1.21 | 0.36784
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек. ремонт ТСН-10-1; ТМ-25 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.8171 |  |  | 3.8171 | 1.17 | 2.03 | 0.61712
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек. ремонт ТСН-10-2; ТМ-25 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.8171 |  |  | 3.8171 | 1.17 | 2.03 | 0.61712
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.2156 |  |  | 5.2156 | 5.02 | 0.15 | 0.0456
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Доливка масла в Т-1, Т-2 ТМ-1600/35 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.0004 |  |  | 5.0004 | 4.87 | 0.1 | 0.0304
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.1656 |  |  | 5.1656 | 4.97 | 0.15 | 0.0456
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Сред. ремонт ячейки КРУН 6-10 кВ - 13 шт. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 25.8718 |  |  | 25.8718 | 8.32 | 13.46 | 4.0918
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт ТСН-10-1; ТМ 20/10 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0258 |  |  | 3.0258 | 0.47 | 1.96 | 0.59584
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт Т-1 ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.9416 |  |  | 17.9416 | 9.27 | 6.65 | 2.0216
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Покраска оборудования подстанции вручную 31м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4346 |  |  | 2.4346 | 1.6 | 0.64 | 0.19456
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | средний ремонт ТР-35 Т, ЛР-35 Т РГ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8386 |  |  | 5.8386 | 2.37 | 2.66 | 0.80864
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт ТСН-10; ТМ 20/10 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0258 |  |  | 3.0258 | 0.47 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт ЛР-110 С 831, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8078 |  |  | 2.8078 | 0.93 | 1.44 | 0.43776
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт ЛР-110 С 832, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8078 |  |  | 2.8078 | 0.93 | 1.44 | 0.43776
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт ЛР-110 С-841, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8078 |  |  | 2.8078 | 0.93 | 1.44 | 0.43776
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт ЛР-110 С-842, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8078 |  |  | 2.8078 | 0.93 | 1.44 | 0.43776
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Сред. ремонт МВ110 С841, МКП 110Б 1000/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8078 |  |  | 2.8078 | 0.93 | 1.44 | 0.43776
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Сред. ремонт МВ 110 С842, МКП 110М 1000/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8078 |  |  | 2.8078 | 0.93 | 1.44 | 0.43776
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт Т-2-110, ТДТН 10000/110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.4208 |  |  | 18.4208 | 5.12 | 10.2 | 3.1008
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2, ЗОН-110Б | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.547 |  |  | 2.547 | 0.93 | 1.24 | 0.37696
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Сред. ремонт КЗ-110 Т-2, КЗ-110 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6659 |  |  | 2.6659 | 0.41 | 1.73 | 0.52592
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт аккумуляторная батарея СК-6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.547 |  |  | 2.547 | 0.93 | 1.24 | 0.37696
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек. ремонт ТСН-2-10, ТМ-160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.426 |  |  | 2.426 | 0.47 | 1.5 | 0.456
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Май | Май | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Авг | Авг | Подряд | 215 | 215 |  | 0 |  |  | 0
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 58.7372 |  |  | 58.7372 | 5.86 | 40.55 | 12.3272
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 69.9588 |  |  | 69.9588 | 10.04 | 45.95 | 13.9688
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 113.2898 |  |  | 113.2898 | 52.38 | 46.71 | 14.1998
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 113.0498 |  |  | 113.0498 | 52.14 | 46.71 | 14.1998
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 111.6098 |  |  | 111.6098 | 50.7 | 46.71 | 14.1998
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 104.75 |  |  | 104.75 | 67.26 | 28.75 | 8.74
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 107.2198 |  |  | 107.2198 | 67.5 | 30.46 | 9.2598
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 131.116 |  |  | 131.116 | 60.7 | 54 | 16.416
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 116.6261 |  |  | 116.6261 | 53.03 | 48.77 | 14.8261
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 74.674 |  |  | 74.674 | 52.18 | 17.25 | 5.244
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 114.1982 |  |  | 114.1982 | 52.18 | 47.56 | 14.4582
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 56.2598 |  |  | 56.2598 | 21.43 | 26.71 | 8.1198
3. | Связь и оргтехника: | Типовой ремонт:
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 30.2234 |  |  | 30.2234 | 20 | 7.84 | 2.3834
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 30.2234 |  |  | 30.2234 | 20 | 7.84 | 2.3834
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 26.3114 |  |  | 26.3114 | 20 | 4.84 | 1.4714
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 30.2234 |  |  | 30.2234 | 20 | 7.84 | 2.3834
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.3114 |  |  | 26.3114 | 20 | 4.84 | 1.4714
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.3114 |  |  | 26.3114 | 20 | 4.84 | 1.4714
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.3114 |  |  | 26.3114 | 20 | 4.84 | 1.4714
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.2234 |  |  | 30.2234 | 20 | 7.84 | 2.3834
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 25.4075 |  |  | 25.4075 | 21 | 3.38 | 1.0275
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 31.2234 |  |  | 31.2234 | 21 | 7.84 | 2.3834
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 19.3114 |  |  | 19.3114 | 13 | 4.84 | 1.4714
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 22.7662 |  |  | 22.7662 | 10 | 9.79 | 2.9762
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 64.1427 |  |  | 64.1427 | 45 | 14.68 | 4.4627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 61.6912 |  |  | 61.6912 | 45 | 12.8 | 3.8912
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 58.4051 |  |  | 58.4051 | 45 | 10.28 | 3.1251
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 64.1427 |  |  | 64.1427 | 45 | 14.68 | 4.4627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 55.6227 |  |  | 55.6227 | 43 | 9.68 | 2.9427
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 54.6227 |  |  | 54.6227 | 42 | 9.68 | 2.9427
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 54.3619 |  |  | 54.3619 | 42 | 9.48 | 2.8819
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 61.1427 |  |  | 61.1427 | 42 | 14.68 | 4.4627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 50.8281 |  |  | 50.8281 | 42 | 6.77 | 2.0581
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 54.6227 |  |  | 54.6227 | 42 | 9.68 | 2.9427
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 54.6227 |  |  | 54.6227 | 42 | 9.68 | 2.9427
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Февр | Февр | Подряд | 140 | 140 |  | 0 |  |  | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Март | Март | Подряд | 140 | 140 |  | 0 |  |  | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Апр | Апр | Подряд | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| Здание лаборатории Нижнеудинского РЭС | Замена обогревателей в помещении мастерского участка № 1 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.0082 |  |  | 27.0082 | 25.3 | 1.31 | 0.39824
| Здание насосной 1-го подъема ПС-500 кВ Новозиминская | Замена счетчика учета сточных вод в здании | ТР | Нояб | Нояб | Подряд | 290 | 290 |  | 0 |  |  | 0
| Здание ОПУ, ЗРП, здание проходной, ЗВУ ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт обогрева зданий | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 157.8256 |  |  | 157.8256 | 156 | 1.4 | 0.4256
| Здания Мастерской, Проходной, КНС, ОПУ, ЗВН ПС-500 кВ Новозиминская | Замена светильников в зданиях | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 116.608 |  |  | 116.608 | 114 | 2 | 0.608
| Ремонтно-эксплуатационный пункт (РЭП-1) Зиминского РЭС | Отделочные работы 1 этажа: ремонт штукатурки стен, ремонт полов бетонных | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 234.96 |  |  | 234.96 | 85 | 115 | 34.96
| Рремонтно-эксплуатационный пункт (РЭП-1) Зиминского РЭС | Отделочные работы 1 этажа: ремонт штукатурки стен, ремонт полов бетонных | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 184.272 |  |  | 184.272 | 63 | 93 | 28.272
| Здание для электромонтеров Тулунского РЭС | Отделочные работы, ремонт полов деревянных | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 98.416 |  |  | 98.416 | 28 | 54 | 16.416
| ОПУ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт керамических полов | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 130.9784 |  |  | 130.9784 | 50 | 62.1 | 18.8784
| Склад РСУ (бытовые помещения РСУ) | Ремонт внутренних стен, потолков, смена линолеума | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 109.6768 |  |  | 109.6768 | 39 | 54.2 | 16.4768
| Здание гаража базы Тулунского РЭС | Ремонт кладки наружных стен. Ремонт отмосток, штукатурки. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 200.008 |  |  | 200.008 | 67 | 102 | 31.008
| Здание гаража базы Тулунского РЭС | Ремонт кладки наружных стен. Ремонт отмосток, штукатурки. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 87.768 |  |  | 87.768 | 33 | 42 | 12.768
| Здание склада Тулунского РЭС | Ремонт штукатурки стен, окраска фасада | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 96.504 |  |  | 96.504 | 30 | 51 | 15.504
| Здание ОПУ с ЗРУ-6 кВ ПС 110 Стеклозавод | Ремонт штукатурки стен, окраска внутренняя. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 176.792 |  |  | 176.792 | 49 | 98 | 29.792
| Здание маслохозяйства, материальный склад ПС-500 Тулун | Ремонт кровли, смена дверных блоков | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 93.8984 |  |  | 93.8984 | 39 | 42.1 | 12.7984
| Здание маслохозяйства, материальный склад ПС-500 Тулун | Ремонт кровли, смена дверных блоков | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 259.536 |  |  | 259.536 | 150 | 84 | 25.536
| Здание маслохозяйства, материальный склад ПС-500 Тулун | Ремонт кровли, смена дверных блоков | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 127.1536 |  |  | 127.1536 | 51 | 58.4 | 17.7536
| Здание насосной ПС-500 Тайшет | Ремонт штукатурки стен, окраски | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 106.376 |  |  | 106.376 | 49 | 44 | 13.376
| Здание ЗРУ ПС Бирюса | Ремонт бетонных полов | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 141.888 |  |  | 141.888 | 48 | 72 | 21.888
| Здание столярного цеха | Ремонт штукатурки стен, отделочные работы | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 101.592 |  |  | 101.592 | 39 | 48 | 14.592
| Здание АПЗ ЗЭС | Ремонт внутренней отделки стен, потолков. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 193.62 |  |  | 193.62 | 73 | 92.5 | 28.12
| Здание АПЗ ЗЭС | Ремонт внутренней отделки стен, потолков. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 304.1552 |  |  | 304.1552 | 71 | 178.8 | 54.3552
| Сооружение тяговой подстанции (ТП35/10) (водозабора г.Зима) | Ремонт металлической кровли здания ОПУ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 99.112 |  |  | 99.112 | 30 | 53 | 16.112
| ПС 110 ЗСХК Зиминского РЭС | Ремонт металлической кровли здания АКБ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 99.112 |  |  | 99.112 | 30 | 53 | 16.112
| Здание контейнерного типа ПС-500 Новозиминская | Ремонт деревянных полов, внутренние отделочные работы, смена деревянных окон на пластиковые, смена душевой кабины с унитазом, внутренних дверных блоков, потолков, кровли. | ТР | Июль | Июль | Подряд | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0
| Здание контейнерного типа ПС-500 Новозиминская | Ремонт деревянных полов, внутренние отделочные работы, смена деревянных окон на пластиковые, смена душевой кабины с унитазом, внутренних дверных блоков, потолков, кровли. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0
| Здание вспомогательного назначения ПС Новозиминская | Смена деревянных окон на пластиковые, отделочные работы, ремонт сантехнического оборудования, смена линолеума. | ТР | Июль | Июль | Подряд | 460 | 460 |  | 0 |  |  | 0
| Здние ГЩУ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт обшивки стен из сайдинга стального | ТР | Май | Май | Подряд | 296 | 296 |  | 0 |  |  | 0
| Здание компрессорной ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт керамических полов. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 82.464 |  |  | 82.464 | 29 | 41 | 12.464
| Здание ОПУ с ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Ремонт бетонных полов, полов из линолеума, отделочные работы, ремонт входного козырька. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 125.7843 |  |  | 125.7843 | 67 | 45.08 | 13.7043
| Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт здания ОПУ, облицовка с северной стороны металлосайдингом, устройство водостоков, козырька над входом в здание, противоскользящего покрытия на входе | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 699 | 699 |  | 0 |  |  | 0
| Здание главного щита управления ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт здания ГЩУ с заменой окон 20 шт, дверей 3 шт. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 860 | 860 |  | 0 |  |  | 0
| Здание главного щита управления ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт здания ГЩУ с заменой окон 21 шт, дверей 3 шт. | ТР | Сент | Сент | Подряд | 875 | 875 |  | 0 |  |  | 0
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| Теплотрасса базы ЗЭС | Смена труб, арматуры системы отопления, водоснабжения | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 260.048 |  |  | 260.048 | 114 | 112 | 34.048
| Теплотрасса базы ЗЭС | Смена труб, арматуры системы отопления, водоснабжения | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 254.96 |  |  | 254.96 | 105 | 115 | 34.96
| Здание проходной с ограждением базы Н-Удинского РЭС | Ремонт ограждения базы Н-Удинского РЭС | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 88.68 |  |  | 88.68 | 30 | 45 | 13.68
| Здание проходной с ограждением базы Н-Удинского РЭС | Ремонт ограждения базы Н-Удинского РЭС | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 405.6 |  |  | 405.6 | 210 | 150 | 45.6
| Здание проходной с ограждением базы Н-Удинского РЭС | Ремонт ограждения базы Н-Удинского РЭС | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 546.44 |  |  | 546.44 | 240 | 235 | 71.44
| Маслоприемники МВ-220 ПС-500 Новозиминская | Ремонт стен, днищ маслоприемников | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 413.848 |  |  | 413.848 | 170 | 187 | 56.848
| Маслоприемники МВ-220 ПС-500 Новозиминская | Ремонт стен, днищ маслоприемников | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 225.192 |  |  | 225.192 | 130 | 73 | 22.192
| Маслоприемники МВ-220 ПС-500 Новозиминская | Ремонт стен, днищ маслоприемников | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 243.44 |  |  | 243.44 | 100 | 110 | 33.44
| ПС 35 Ключи Тулунского РЭС | Ремонт стен, днищ маслоприемника | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 95.288 |  |  | 95.288 | 34 | 47 | 14.288
| ПС 35/10 кВ Афанасьево Тулунского РЭС | Ремонт стен, днищ маслоприемников | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 132.936 |  |  | 132.936 | 56 | 59 | 17.936
| Открытый склад масла ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт днища маслоприемника | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 93.528 |  |  | 93.528 | 35.5 | 44.5 | 13.528
| Открытый склад масла ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт днища маслоприемника | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 98.028 |  |  | 98.028 | 40 | 44.5 | 13.528
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Ремонт стен, днищ маслоприемников | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 179.2792 |  |  | 179.2792 | 85 | 72.3 | 21.9792
| ОРУ-110 кВ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт бетонных стоек ШР-110, ЛР-110, ОР-110 | ТР | Июль | Июль | Подряд | 374 | 374 |  | 0 |  |  | 0
| Внутриплощадочная дорога ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт ж/б тротуара | ТР | Авг | Авг | Подряд | 350 | 350 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт горловины вертикальной шахты кабельного тоннеля в сторону ОРУ-220 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.04 |  |  | 43.04 | 30 | 10 | 3.04
| Установка дегазационная УВМ-5 ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт УВМ-5 с заменой двигателя вакуумнасоса и фильтров | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 58.2991 |  |  | 58.2991 | 55 | 2.53 | 0.76912
| Откpытый склад масла ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт открытого склада масла с заменой маслонасоса | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 128.7946 |  |  | 128.7946 | 125 | 2.91 | 0.88464
| Подъездная доpога ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт подъездной автодороги, устройство кюветов, отсыпка | ТР | Май | Май | Подряд | 290 | 290 |  | 0 |  |  | 0
| Внутpиплощадочная автодоpога ПС 500 Новозиминская | Ремонт внутриплощадочной автодороги ОРУ-500,110 кВ, планировка, отсыпка | ТР | Май | Май | Подряд | 220 | 220 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт маслоприемника Т-1 | ТР | Авг | Авг | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 25.912 |  |  | 25.912 | 22 | 3 | 0.912
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 36.04 |  |  | 36.04 | 23 | 10 | 3.04
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 34.912 |  |  | 34.912 | 31 | 3 | 0.912
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 39.216 |  |  | 39.216 | 34 | 4 | 1.216
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 90.736 |  |  | 90.736 | 79 | 9 | 2.736
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.608 |  |  | 22.608 | 20 | 2 | 0.608
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 59.216 |  |  | 59.216 | 54 | 4 | 1.216
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 74.824 |  |  | 74.824 | 67 | 6 | 1.824
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 75.432 |  |  | 75.432 | 65 | 8 | 2.432
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 52.912 |  |  | 52.912 | 49 | 3 | 0.912
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 52.216 |  |  | 52.216 | 47 | 4 | 1.216
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 49.216 |  |  | 49.216 | 44 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 28.912 |  |  | 28.912 | 25 | 3 | 0.912
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 44.344 |  |  | 44.344 | 30 | 11 | 3.344
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 55.216 |  |  | 55.216 | 50 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 55.216 |  |  | 55.216 | 50 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 91.736 |  |  | 91.736 | 80 | 9 | 2.736
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.608 |  |  | 22.608 | 20 | 2 | 0.608
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 61.216 |  |  | 61.216 | 56 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 55.216 |  |  | 55.216 | 50 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 57.824 |  |  | 57.824 | 50 | 6 | 1.824
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 53.912 |  |  | 53.912 | 50 | 3 | 0.912
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 55.216 |  |  | 55.216 | 50 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 55.216 |  |  | 55.216 | 50 | 4 | 1.216
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 45.216 |  |  | 45.216 | 40 | 4 | 1.216
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 55.648 |  |  | 55.648 | 40 | 12 | 3.648
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 44.564 |  |  | 44.564 | 40 | 3.5 | 1.064
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 45.216 |  |  | 45.216 | 40 | 4 | 1.216
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 67.824 |  |  | 67.824 | 60 | 6 | 1.824
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.608 |  |  | 22.608 | 20 | 2 | 0.608
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 46.216 |  |  | 46.216 | 41 | 4 | 1.216
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 45.216 |  |  | 45.216 | 40 | 4 | 1.216
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 46.52 |  |  | 46.52 | 40 | 5 | 1.52
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.912 |  |  | 43.912 | 40 | 3 | 0.912
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 45.216 |  |  | 45.216 | 40 | 4 | 1.216
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 45.216 |  |  | 45.216 | 40 | 4 | 1.216
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 34.564 |  |  | 34.564 | 30 | 3.5 | 1.064
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 110.212 |  |  | 110.212 | 90 | 15.5 | 4.712
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 97.824 |  |  | 97.824 | 90 | 6 | 1.824
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 97.824 |  |  | 97.824 | 90 | 6 | 1.824
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 257.56 |  |  | 257.56 | 238 | 15 | 4.56
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 85.216 |  |  | 85.216 | 80 | 4 | 1.216
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 173.04 |  |  | 173.04 | 160 | 10 | 3.04
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 213.04 |  |  | 213.04 | 200 | 10 | 3.04
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 251.516 |  |  | 251.516 | 230 | 16.5 | 5.016
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 145.868 |  |  | 145.868 | 140 | 4.5 | 1.368
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 150.432 |  |  | 150.432 | 140 | 8 | 2.432
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 96.52 |  |  | 96.52 | 90 | 5 | 1.52
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 85.868 |  |  | 85.868 | 80 | 4.5 | 1.368
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 154.988 |  |  | 154.988 | 110 | 34.5 | 10.488
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 97.824 |  |  | 97.824 | 90 | 6 | 1.824
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 203.432 |  |  | 203.432 | 193 | 8 | 2.432
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 338.036 |  |  | 338.036 | 310 | 21.5 | 6.536
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 96.52 |  |  | 96.52 | 90 | 5 | 1.52
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 213.04 |  |  | 213.04 | 200 | 10 | 3.04
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 213.04 |  |  | 213.04 | 200 | 10 | 3.04
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 222.364 |  |  | 222.364 | 201.5 | 16 | 4.864
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 121.368 |  |  | 121.368 | 115.5 | 4.5 | 1.368
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 130.432 |  |  | 130.432 | 120 | 8 | 2.432
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 142.824 |  |  | 142.824 | 135 | 6 | 1.824
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 102596.3285 | 46950 | 0 | 55646.3285 | 37200.44 | 14145.62 | 4300.2685

## ЦЭС план 2019 года
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Замена дефектных изоляторов на опорах 398,313,349,350. Всего: 4 подв. | КР | Март | Март | СЛЭП | 39.0757 |  |  | 39.0757 | 34.7123 | 3.3461 | 1.0172
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Установка дистанционных распорок пролет опор 314-315. Всего: 1 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 7.6326 |  |  | 7.6326 | 6.6426 | 0.75921 | 0.2308
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 352-353. Всего: 180 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 93.4543 |  |  | 93.4543 | 2.704 | 69.5938 | 21.1565
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки пролет опор 333-334, 335-336, 342-343, 346-347 Всего: 0,6 га. | КР | Март | Март | СЛЭП | 18.235 |  |  | 18.235 | 3.4766 | 11.3178 | 3.4406
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 339-340, 342-343, 346-347, 347-348, 348-349, 350-351, 361-362, 363-364, 374-375, 375-376, 376-377, 377-378, 378-379, 379-380, 381-382, 385-386,389-390, 392-393, 395-396,, 397-398, 400-401, 405-406. 0,9га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 26.0004 |  |  | 26.0004 | 3.8629 | 16.9767 | 5.1609
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Замена дефектных изоляторов на опорах 109, 111, 121, 123, 126, 145, 172, 207. Всего: 9 подв. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 50.0942 |  |  | 50.0942 | 40.9091 | 7.0437 | 2.1413
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 97-98, 117-116, 123-124. Всего: 100 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 53.1208 |  |  | 53.1208 | 2.704 | 38.6632 | 11.7536
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Чистка просеки пролет опор 89-90(0,1), 98-99 (0,6), 99-100 (0,3), 100-101(0,3), 119-120 (0,2), 123-124 (0,1), 129-130 (0,1), 130-131 (0,2), 131-132 (0,2), 168-169 (0,1). Всего: 2,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 60.4367 |  |  | 60.4367 | 3.8629 | 43.3848 | 13.189
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изолятор на опорах 80,86, 113. Всего: 3 подв | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 42.7723 |  |  | 42.7723 | 39.7106 | 2.3479 | 0.71377
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена оттяжек на опорах 82, 114, 130, 170, 85. Всего:5 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 51.2172 |  |  | 51.2172 | 41.2866 | 7.6155 | 2.3151
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки пролет опор 114-115 (0,2), 145-146 (1,5), 146-147 (1,5), 147-148 (0,2). Всего: 3,4 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 88.6526 |  |  | 88.6526 | 5.0217 | 64.1341 | 19.4968
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 119-120, 120-121, 122-123, 139-143. Всего:150 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 49.6963 |  |  | 49.6963 | 3.8629 | 35.1484 | 10.6851
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Регулировка оттяжек опор 83, 88, 89, 97, 100, 104, 116. Всего: 28 оттяжек | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 12.0322 |  |  | 12.0322 | 3.4766 | 6.561 | 1.9946
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Откопка подножников опор 112, 123, 125, 126, 166, 185, 187. Всего: 14 поднож. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 11.9958 |  |  | 11.9958 | 5.408 | 5.052 | 1.5358
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 4-5. Всего: 50 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 34.4941 |  |  | 34.4941 | 9.2857 | 19.3316 | 5.8768
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт провода пролет опор 52-53. Всего: 1 бандаж | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 6.713 |  |  | 6.713 | 6.1905 | 0.40069 | 0.12181
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор 18, 36, 39-40, 46, 48-57. Всего: 20 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 12.3083 |  |  | 12.3083 | 2.8971 | 7.2171 | 2.194
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт контура заземления опор 20, 21, 25, 34. Всего:4 оп. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 26.8038 |  |  | 26.8038 | 3.8871 | 17.5742 | 5.3426
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Выправка ж/б опор 72, 88, 113. Всего: 3 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 20.6657 |  |  | 20.6657 | 16.0457 | 3.543 | 1.0771
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Ремонт ж/б опор 44. Всего:1 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.1986 |  |  | 4.1986 | 2.9764 | 0.93729 | 0.28494
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Замена дефектных изоляторов опор.21. Всего: 1шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.7887 |  |  | 4.7887 | 3.8629 | 0.71 | 0.21584
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Чистка просеки пролет опор 47-48, 49-50, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 59-60, 60-61, 62-63, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71. Всего: 3,4 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 89.4251 |  |  | 89.4251 | 5.7943 | 64.1341 | 19.4968
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена изоляторов опор 34,38. 5 подв. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 16.101 |  |  | 16.101 | 11.4718 | 3.55 | 1.0792
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Расширение просеки пролет опор 81-83. 150 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 78.5224 |  |  | 78.5224 | 2.8971 | 57.9948 | 17.6304
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Замена деф.изоляторов опор 67. Всего: 2 подв. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 25.1654 |  |  | 25.1654 | 23.3137 | 1.42 | 0.43168
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Чистка просеки пролет опор 84-85 (0.1), 85-86 (0,5), 86-87 (0,1). Всего: 0,7 га. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 20.1153 |  |  | 20.1153 | 2.8971 | 13.2041 | 4.014
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 20-24, 16-17. Всего: 100 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 53.314 |  |  | 53.314 | 2.8971 | 38.6632 | 11.7536
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Замена дефектной изоляции опор 60. 1 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 9.3947 |  |  | 9.3947 | 8.2031 | 0.91386 | 0.27781
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Чистка просеки пролет опор 154-155. 0,25 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 9.6259 |  |  | 9.6259 | 3.4766 | 4.7157 | 1.4336
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Замена дефектной изоляции опор 122,121. 4 подв | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 18.7179 |  |  | 18.7179 | 15.0145 | 2.84 | 0.86336
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Откопать подножники опор 80, 84, 90-101. 26 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 14.9385 |  |  | 14.9385 | 2.704 | 9.3823 | 2.8522
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11-Белореченск | Замена дефектной изоляции опор 38,53. 3 подв. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 15.1812 |  |  | 15.1812 | 12.4037 | 2.13 | 0.64752
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11-Белореченск | Чистка просеки пролет опор 22-23. Всего: 0,5 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 14.2301 |  |  | 14.2301 | 1.9314 | 9.4315 | 2.8672
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 109-110. Всего: 15 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 7.5625 |  |  | 7.5625 | 0 | 5.7995 | 1.763
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Замена дефектной изоляции опор 67, 99/14. 2подв. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 14.2553 |  |  | 14.2553 | 12.4037 | 1.42 | 0.43168
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Чистка просеки пролет опор 84-85 (0,1), 85-86 (0,5), 86-87 (0,1). Всего: 0,7 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 20.6947 |  |  | 20.6947 | 3.4766 | 13.2041 | 4.014
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная | Установить ГВН на штатное место пролет опор 70-71, 73-74, 74-75. Всего:12 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 19.8948 |  |  | 19.8948 | 10.2514 | 7.3952 | 2.2481
| ВЛ 110 кВ Усольская-ТЭЦ-11 | Замена изоляции опор 28. Всего: 1 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 8.5445 |  |  | 8.5445 | 7.6187 | 0.71 | 0.21584
| ВЛ 110 кВ Усольская-ТЭЦ-11 | Установить ГВН на штатное место пролет опор 5-6, 14-15. Всего: 2 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 9.7291 |  |  | 9.7291 | 8.1219 | 1.2325 | 0.37469
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 441-442, 442-443, 447-448, 448-449, 455-456, 460-461. 185шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 97.5455 |  |  | 97.5455 | 4.259 | 71.5387 | 21.7478
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Регулировка искровых промежутков опора 410. Всего: 1 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 2.6276 |  |  | 2.6276 | 2.1295 | 0.38195 | 0.11611
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки пролет опор 448-449. Всего: 0,85 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 23.0296 |  |  | 23.0296 | 2.1295 | 16.0277 | 4.8724
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов опора 2в, 35. Всего: 2 подв. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 20.6026 |  |  | 20.6026 | 18.7509 | 1.42 | 0.43168
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки пролет опор 31-32. Всего: 1 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 28.8564 |  |  | 28.8564 | 4.259 | 18.863 | 5.7343
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Откопка коуша оттяжки опора 63. Всего: 1 оттяжка | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 1.8201 |  |  | 1.8201 | 1.5451 | 0.21089 | 0.064111
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Расширение просеки в пролет опор 5-6(0,1), 11-12 (0,2 га), 14-15 (0,1 га). Всего:0,4 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.3944 |  |  | 12.3944 | 2.5554 | 7.5452 | 2.2937
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь | Чистка просеки пролет опор 1/2-1/3 (0,1), 1/3-1/4 (0,1), 45-46 (1,2) Всего: 1,4 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 38.6953 |  |  | 38.6953 | 4.259 | 26.4082 | 8.0281
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь | Восстановление антикоррозийного покрытия заземляющего устройства на опоре 34 . Всего: 1 оп. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 2.059 |  |  | 2.059 | 1.9062 | 0.11716 | 0.035617
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки пролет опор1-2(0,5), 3-4(0,7), 4-5(0,1), 7-8 (0,3 га), 11-12 (0,3), 12-13(0,3), 16-17 (0,2), 17-18 (0,1), 18-19(0,2), 20-21 (0,2), 21-22 (0,2), 22-23(0,01), 26-27 (0,3), 28-29 (0,2), 29-30 (0,1), 35-36 (0,25), 42-43 (0,1). Всего: 3,66 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 94.2944 |  |  | 94.2944 | 4.259 | 69.0455 | 20.9898
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка кустарника в пролете опор 29-30(10шт), 36-37(10 шт.), 49-50 (10 шт.), 50-51(25 шт.), 51-52 (3 шт.), 52-53 (3 шт.), 53-54 (4 шт.), 54-55 (5 шт.). Всего: 70 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 39.5508 |  |  | 39.5508 | 4.259 | 27.0643 | 8.2275
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 2-3(5шт), 3-4(10шт), 8-9(10шт), 10-11(5шт), 13-14 (1шт), 31-32 (5 шт.), 34-35 (2 шт.), 35-36 (5 шт.). Всего: 41 | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 24.9452 |  |  | 24.9452 | 4.259 | 15.8636 | 4.8225
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Замена дефектной изоляции опоры 3,38,55. Всего: 3 подв. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 21.3867 |  |  | 21.3867 | 18.325 | 2.3479 | 0.71377
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка кустарника вокруг опор 3 (0,01 га), 9 (0,1 га). Всего: 0,11 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 23.8711 |  |  | 23.8711 | 21.1516 | 2.0855 | 0.63398
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка деревьев в пролете опор 27-28 (20шт), 29-30 (10 шт.). Всего: 30 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 18.1064 |  |  | 18.1064 | 2.9813 | 11.599 | 3.5261
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки пролет опор 1-2(0,1га), 3-4(0,1га), 4-4а (0,2га), 4-5 (0,2га), 6-7 (0,6га), 7-8 (0,7 га), 8-9 (0,6га), 9-10 (0,1га). Всего: 2,65 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 69.4495 |  |  | 69.4495 | 4.259 | 49.9927 | 15.1978
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки пролете опор 11-12а(0,4га), 12а-12(0,2га), 12-13 (0,5га), 13-14 (0,1га), 14-15)0,3га), 17-18(0,2га), 18-19 (0,4га), 19-20 (0,5га), Всего: 2,6 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 68.212 |  |  | 68.212 | 4.259 | 49.0437 | 14.9093
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролете опор 20-21 (0,5га), 21-22(0,3га), 22-23 (0,5 га), 23-24 (0,5 га), 24-25 (0,5га), 47-48(0,1га), 50-51 (0,03га). Всего: 2,6 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 70.3416 |  |  | 70.3416 | 6.3886 | 49.0437 | 14.9093
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролете опор 53-54(0,8 га), 54-55(0,4га), 55-56 (0,3га), 57-58 (0,4га), 60-61 (0,1га). Всего: 2 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 53.8796 |  |  | 53.8796 | 4.685 | 37.7259 | 11.4687
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка кустарника в пролете опор 70-71 (20 шт.), 72-73 (10 шт.), 78-79 (20шт), 79-80 (5шт), 83-84(5шт). Всего: 60 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 32.3796 |  |  | 32.3796 | 2.1295 | 23.1979 | 7.0522
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка кустарника вокруг опор 3,3а,4а,50,71,82. Всего: 0,12га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.0812 |  |  | 5.0812 | 2.1295 | 2.2636 | 0.68812
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролетах оп.47-48 (25 шт.), 48-49 (2шт), 56-57 (10 шт.). Всего: 37 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 20.7838 |  |  | 20.7838 | 2.1295 | 14.3054 | 4.3488
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролетах опор 1-2(0,06 га), 9-10 (0,2 га), 13-14 (0,001га), 14-16 (1 га), 17-18 (0,3га), 28-29 (0,01). Всего:1,57 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 40.9602 |  |  | 40.9602 | 2.3425 | 29.6149 | 9.0029
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка деревьев вокруг опор 4,5,7,23,26,31. Всего:0,06 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 2.7536 |  |  | 2.7536 | 1.2777 | 1.1318 | 0.34406
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка деревьев в пролете опор 21-22 (2 шт.), 25-26 (2 шт.), 31-32 (1шт). Всего: 5 шт. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 3.3727 |  |  | 3.3727 | 0.85181 | 1.9332 | 0.58768
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Откопка подножников опор 18. Всего: 4 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 2.4617 |  |  | 2.4617 | 0.57943 | 1.4434 | 0.4388
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Присоединение спуска грозотроса к телу опоры 3. Всего: 1шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 0.4987 |  |  | 0.4987 | 0.19314 | 0.23432 | 0.071234
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Вырубка кустарника вокруг опор 6. Всего: 0,01 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 0.63073 |  |  | 0.63073 | 0.38629 | 0.18746 | 0.056987
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Вырубка деревьев в пролете опор 8-9 (4 шт.), 18-19 (10 шт.). Всего:14 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 7.4446 |  |  | 7.4446 | 0.38629 | 5.4129 | 1.6455
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-10 | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,25 га), 2-3 (0,2га) 3-4 (0,4га). Всего: 0,85 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 22.646 |  |  | 22.646 | 1.7383 | 16.0335 | 4.8742
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-10 | Вырубка деревьев вокруг опор 5,6,19 0,03 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 2.0899 |  |  | 2.0899 | 1.352 | 0.56589 | 0.17203
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,3 га), 28-29 (0,02га), 29-30 (0,2га). Всего: 0,34 га. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 9.9082 |  |  | 9.9082 | 1.5451 | 6.4134 | 1.9497
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Вырубка деревьев в пролете опор (21-22). 4 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 2.5961 |  |  | 2.5961 | 0.57943 | 1.5465 | 0.47014
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролете опор 1-2(0,01га), 2-3(0,03 га), 3-4 (0,02га), 9-10 (0,1га), 21-22 (0,1га). 0,26 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 8.1336 |  |  | 8.1336 | 1.7383 | 4.9044 | 1.4909
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка подрезка деревьев в пролете опор 5-6, 12-13. Всего: 55 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 29.8588 |  |  | 29.8588 | 2.1295 | 21.2648 | 6.4645
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Мирная | Чистка просеки в пролете опор 1-2(0,01га), 2-3(0,03 га), 3-4 (0,02га), 9-10 (0,1га), 21-22 (0,1га). Всего: 0,01 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 1.0185 |  |  | 1.0185 | 0.77257 | 0.18863 | 0.057343
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Мирная | Вырубка подрезка деревьев в пролете опор 5-6, 12-13. Всего: 57 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 32.9966 |  |  | 32.9966 | 4.259 | 22.038 | 6.6996
| ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 II цепь | Ремонт провода пролет опор 15-16. 1 бандаж | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.6337 |  |  | 2.6337 | 2.1295 | 0.38663 | 0.11754
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Мирная | Чистка просеки в пролете опор 17-18. 0,01 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 1.2102 |  |  | 1.2102 | 0.96571 | 0.18746 | 0.056987
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-Мирная | Вырубка деревьев пролет опор 4-5. Всего: 1 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 1.0836 |  |  | 1.0836 | 0.57943 | 0.38663 | 0.11754
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9 | Чистка просеки в пролете опор 4-5 (0,4га), 6-7 (0,04 га), 10-11 (0,2га), 27-28 (0,01га), 28-29 (0,2га), 29-30 (0,3 га), 32-33 (0,35 га), 34-35 (0,15 га), 35-36 (0,45 га), 37-38 (0,15 га), 38-39 (0,02 га), 39-40 (0,5 га). Всего: 2,8 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 73.1315 |  |  | 73.1315 | 4.259 | 52.8163 | 16.0562
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9 | Вырубка боковых деревьев пролет опор 38-39 (6шт), 40-41 (2 шт.), 43-44 (6 шт.). Всего: 14шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 9.1879 |  |  | 9.1879 | 2.1295 | 5.4129 | 1.6455
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9 | Вырубка отдельных деревьев в пролет опор 41-42. Всего: 100 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 52.1205 |  |  | 52.1205 | 1.7036 | 38.6632 | 11.7536
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Водозабор-1 | Чистка просеки пролет опор 25-26(0,3га), 26-27 (0,2га), 27-28 (0,1га), 29-31 (0,01 га). 0,61 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 17.3468 |  |  | 17.3468 | 2.3425 | 11.5064 | 3.4979
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Водозабор-1 | Вырубка кустарника в пролете опор 5-6 (10 шт.), 6-7 (20 шт.). Всего: 30 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 16.4028 |  |  | 16.4028 | 1.2777 | 11.599 | 3.5261
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Водозабор-1 | Чистка просеки пролет опор 8-9 (0,3га). 0,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 9.2958 |  |  | 9.2958 | 1.9166 | 5.6589 | 1.7203
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Водозабор-1 | Вырубка подрезка боковых деревьев в пролете опор 14-16, 17-18, 21-14. Всего: 50 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 29.4675 |  |  | 29.4675 | 4.259 | 19.3316 | 5.8768
| ВЛ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Юбилейная | Чистка просеки пролет опор 3-4 (0,4 га). 0,4 га. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 11.7555 |  |  | 11.7555 | 1.9166 | 7.5452 | 2.2937
| ВЛ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки пролет опор 43-44 (0,4га), 44-45 (0,8га), 49-50 (0,8 га), 52-53 (0,8га), 54-55 (0,65га), 57-58 (0,9 га). Всего: 4,35 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 113.3945 |  |  | 113.3945 | 6.3886 | 82.0598 | 24.9462
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик А, Б | Чистка просеки пролет опор 4-5 (0,15 га), 5-6 (0,1 га). Всего: 0,25 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 7.3082 |  |  | 7.3082 | 1.1589 | 4.7157 | 1.4336
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Чистка просеки пролет опор 13-18 (3 га). 3 га. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 74.6437 |  |  | 74.6437 | 0.85181 | 56.5889 | 17.203
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки пролет опор 14-17 (1,5 га). 19-20 (0,5 га). Всего: 2 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 51.3241 |  |  | 51.3241 | 2.1295 | 37.7259 | 11.4687
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки пролет опор 14-15 (0,2 га), 16-17 (0,6 га), 18-19 (0,6 га). Всего: 1,4 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 36.5658 |  |  | 36.5658 | 2.1295 | 26.4082 | 8.0281
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Вырубка кустарника вокруг опор оп. 13 (0,1га), 18 (0,01га), 19 (0,01 га). Всего: 0,12 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 4.6553 |  |  | 4.6553 | 1.7036 | 2.2636 | 0.68812
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Чистка просеки пролет опор 4-5 (0,04 га), 8-9(0,02 га), 12-13 (0,6 га), 14-15(0,6 га), 19-20 (0,5 га), 20-21 ( 0,6га), 21-22 (0,2 га). Всего: 2,56 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 67.2282 |  |  | 67.2282 | 4.259 | 48.2892 | 14.6799
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Присоединение луча заземления к телу опоры №3. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 1.0781 |  |  | 1.0781 | 0.77257 | 0.23432 | 0.071234
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролете опор 11-12 (0,02 га), 41-42 (0,02 га). Всего: 0,04 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.1427 |  |  | 2.1427 | 1.1589 | 0.75452 | 0.22937
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Подрезка веток деревьев в пролете опор 4-5 (1шт.), 21-22 (1шт.), 22-23 (3шт.), 24-25 (4шт.), 47-48 (3шт.). | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 12.4386 |  |  | 12.4386 | 6.3886 | 4.6396 | 1.4104
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Чистка просеки в пролете опор 4-5 (0,035). | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.0205 |  |  | 2.0205 | 1.1589 | 0.66079 | 0.20088
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Подрезка веток деревьев в пролете опор 4-5 (1 шт.), 26-27 (1 шт.). Всего: 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 5.2674 |  |  | 5.2674 | 4.259 | 0.77326 | 0.23507
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Подрезка веток деревьев в пролете опор 3-4 (6 шт.), 6-7 (1 шт.), 7-8 (2 шт.), 9-10 (1 шт.). 10 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 11.4303 |  |  | 11.4303 | 6.3886 | 3.8663 | 1.1754
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Подрезка веток деревьев в пролете опор 14/4-14/5 (3 шт.), 14/6-14/7 (2 шт.), 14/10-14/11 (1 шт.), 14/13-14/14 (3 шт.). Всего: 9 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 15.1851 |  |  | 15.1851 | 10.6476 | 3.4797 | 1.0578
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Чистка просеки в пролете опор 14/6-14/7 (0,02 га)14/7-14/8(0,01). Всего: 0,03 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.8968 |  |  | 1.8968 | 1.1589 | 0.56589 | 0.17203
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролете опор 14/8-14/9 (11 шт.), 14/9-14/10 (4 шт.). Всего: 15 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 13.9511 |  |  | 13.9511 | 6.3886 | 5.7995 | 1.763
| ВЛ Цемзавод-Усть-Балей цепи А, Б | Откопка подножников опор 32,33. Всего: 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 8.0235 |  |  | 8.0235 | 4.259 | 2.8869 | 0.8776
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки в пролете опор 107-108 (0,1), 110-111 (0,5), 138-139 (0,02), 120-122 (0,2), 125-126 (1,5 га), 142-144 (0,2), 165-166 (0,01), 175-176 (0,1 га), 200-201(0,1), 249-250 (0,3), оп. 215 (0,1га), 218 (0,1), . Всего: 3,23 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 90.0969 |  |  | 90.0969 | 10.6476 | 60.9274 | 18.5219
| ВЛ 500 кВ № 566 | Регулировка тяжения оттяжек опор 176,210,211,214,216. Всего: 5 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.4653 |  |  | 4.4653 | 3.0903 | 1.0545 | 0.32055
| ВЛ 500 кВ № 566 | Обваловка подножника опор 196, 199, 202, 215. 4оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 18.3185 |  |  | 18.3185 | 15.8741 | 1.8746 | 0.56987
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Смазка анкерных болтов опор 84-111, 195-203. Всего: 81 оп. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 29.8763 |  |  | 29.8763 | 5.0285 | 19.0551 | 5.7928
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Регулировка тяжения оттяжек опор 99. Всего: 2 оттяжки | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.5716 |  |  | 3.5716 | 1.7383 | 1.4059 | 0.4274
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки пролет опор 103-104 (0,01); оп. 110 (0,05), 141-143 (1,5), 123-124 (0,1), 150-151 (0,1), 163-164 (0,2), 174-175 (0,2), оп.208 (0,01), 218-220 (0,45), 249-250 (0,4), 225-228 (1,5), 255-254 (2). | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 180.1676 |  |  | 180.1676 | 10.6476 | 130 | 39.52
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Откопка подножников опор 99, 128, 149, 190, 189, 188, 185, 197,202, 239, 271, 270, 267. Всего: 13 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 9.5938 |  |  | 9.5938 | 3.4766 | 4.6911 | 1.4261
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Чистка просеки пролет опор 241 (0,1); 231 (0,2), 246-248 (2,5), 252-253 (1), 242 (0,1), 262 (0,1). | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 104.7778 |  |  | 104.7778 | 6.3886 | 75.4519 | 22.9374
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Расширение просеки пролет опор 235-236(3) , 246-247(2), 255-256 (7шт), 8а-9а(4), 3б(8), 7Б-8Б (10шт), 8Б-9Б (40), 9Б-10Б (15), 13Б-14Б (40), 15Б-16Б (20), 16Б-17Б (1). Всего: 150 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 79.8843 |  |  | 79.8843 | 4.259 | 57.9948 | 17.6304
| ВЛ 220 кВ № 216 | Обновление постоянных знаков пролет опор 211-193. Всего: 18 оп | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 7.3081 |  |  | 7.3081 | 5.3281 | 1.5184 | 0.4616
| ВЛ 220 кВ № 216 | Откопка коушей оттяжек опор 230 (1), 239 (1). | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 2.4814 |  |  | 2.4814 | 1.9314 | 0.42178 | 0.12822
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки вокруг опор 9(0,05), 43 (0,1),79 (0,1), 85 (0,1), 93(0,1), чистка просеки просеки пролет опор 48-49(0,4),91-92 (0,3), 118-119 (0,2), 121-123(0,5), 151-152 (0,3). Всего: 2,15 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 59.2728 |  |  | 59.2728 | 6.3886 | 40.5554 | 12.3288
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки механизированным способом пролет опор 20-21 (1), 22-23 (1,8), 23-25 (2,5), 59-60 (1), 80-81 (0,7), 87-88 (2)Я, 106-110 (3,5), 128-130 (1,2), 133-134 (1). Всего: 14,7 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 26.2522 |  |  | 26.2522 | 12.7771 | 10.3336 | 3.1414
| ВЛ 220 кВ № 230 | Расширение просеки пролет опор 38-39, 169-170, 176-185, 157-158. Всего: 0,3 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 15.8973 |  |  | 15.8973 | 8.5181 | 5.6589 | 1.7203
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. А, Б | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 41-42, 60-61, 72-71, 132-134, оп. 77. Всего: 42 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 120.1801 |  |  | 120.1801 | 99.005 | 16.2386 | 4.9365
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. Б | Замена дефектной изоляции опора 19, 14,84,85,86,90,104,123,128,129,130,131,133,134,135,140,143. Всего: 42 подв. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 92.9134 |  |  | 92.9134 | 54.0283 | 29.8199 | 9.0652
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Выправка ж/б опор № 119. Всего: 1 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 7.9286 |  |  | 7.9286 | 6.3886 | 1.181 | 0.35902
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Установка ГВН на гр./тросе на штатное место опора 9,2,25,18,101. Всего: 5 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 7.8809 |  |  | 7.8809 | 3.8629 | 3.0813 | 0.93673
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Установка ГВН на штатное место опора 5,24,23. Всего: 3 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.1148 |  |  | 5.1148 | 2.704 | 1.8488 | 0.56204
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Выправка подвесок провода опоры 112,121. Всего: 6 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 9.461 |  |  | 9.461 | 5.7943 | 2.8119 | 0.85481
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Чистка просеки пролет опор 19-18 (0,1), 14-15(0,1), 6-9 (0,9), 52-53 (0,1), 103-105 (0,3), 138-140 (0,4), 136-137 (0,2). Всего: 2,1 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 57.4486 |  |  | 57.4486 | 5.7943 | 39.6122 | 12.0421
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-9. 38-39,39-40,40-41,59-63,68-69,94-95,131-140. Всего: 75 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 44.2012 |  |  | 44.2012 | 6.3886 | 28.9974 | 8.8152
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Ремонт г/троса опоры 110. Всего: 1 бандаж | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 5.6334 |  |  | 5.6334 | 5.1109 | 0.40069 | 0.12181
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, Б | Обваловка подножника опоры 13 (2), 39 (4), 109(4), 112 (3), 115 (3), 120 (3). Всего: 19 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 78.2641 |  |  | 78.2641 | 28.9167 | 37.8431 | 11.5043
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй (с отпайкой на ПС Жаргон) | Чистка просеки пролет опор 20-21 (0,1), 16-17 (0,3), 8-9 (0,02), 49, 48/7-48/8(0,1). Всего: 0,52 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 19.7437 |  |  | 19.7437 | 6.9531 | 9.8087 | 2.9819
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй (с отпайкой на ПС Жаргон) | Расширение просеки пролет опор 11-12,14-15,16-17,18-19,22-23, 27-28, 35-36, 36-37, 39-40, 47-48, 83-84, 79-80, 66-67, 60-61, 56-57, 48/2-48/3, 48/16-48/20. Всего: 178 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 96.1305 |  |  | 96.1305 | 6.3886 | 68.8205 | 20.9214
| ВЛ 110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки пролет опор. 37-38 (0,8), 19-20 (0,4), 52-54 (1,4), 81-82 (2), 102-106 (0,3), 89-91 (2,1), 84-85 (0,1). Всего: 7,1 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 193.2076 |  |  | 193.2076 | 10.6476 | 140 | 42.56
| ВЛ 110 кВ Кутулик-Головинская | Выправка опоры № 24. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.1876 |  |  | 12.1876 | 10.6476 | 1.181 | 0.35902
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки пролет опор 7-8(0,01),16-17(0,5), 64-67(2,2), 23-25(0,1), 74-69 (3,3), 16-17 (0,5), 128-129 (0,1), 192-193 (0,4). Всего: 3,11 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 82.8862 |  |  | 82.8862 | 6.3886 | 58.6638 | 17.8338
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки пролет опор 57-60(3,4), 133-135 (0,6). Всего: 4 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 109.0368 |  |  | 109.0368 | 10.6476 | 75.4519 | 22.9374
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки пролет опор. 74-69 (3,3), 186-189 (0,7). Всего: 4 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 104.3519 |  |  | 104.3519 | 5.9627 | 75.4519 | 22.9374
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки пролет опор 23-25(0,1), 128-129 (0,1), 190-192 (1,2), 162-165 (0,8), 206-207 (0,8). Всего: 3 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 80.1805 |  |  | 80.1805 | 6.3886 | 56.5889 | 17.203
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Расширение просеки пролет опор 4-5, 172-173, 204-205, 207-208, 212-213. Всего: 35 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 24.0345 |  |  | 24.0345 | 6.3886 | 13.5321 | 4.1138
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Расширение просеки пролет опор 9-10, 17-18, 41-42, 44-45, 143-144,147-149, 160-161. Всего: 45 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 26.9466 |  |  | 26.9466 | 4.259 | 17.3984 | 5.2891
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Ремонт провода (вставка) пролет опор 173-174 (верхняя фаза). Всего: 1вставка | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 6.9111 |  |  | 6.9111 | 6.3886 | 0.40069 | 0.12181
| ВЛ Черемхово-В.Булай ц. А, Б | Обваловка подножника опора 42А. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 19.3907 |  |  | 19.3907 | 9.0018 | 7.967 | 2.422
| ВЛ Черемхово-В.Булай ц. А, Б | Расширение просеки ц.Б 30-33, 1-2; цепь А: пролет опор 32-33, 1-2. Всего: 1 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 28.8564 |  |  | 28.8564 | 4.259 | 18.863 | 5.7343
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Нанесение постоянных знаков пролет опор16-24, 83, 4. Всего: 9 оп. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 2.4533 |  |  | 2.4533 | 1.7383 | 0.54831 | 0.16669
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Обваловка подножников опора 54,55,56. 12шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 56.0426 |  |  | 56.0426 | 24.8758 | 23.9009 | 7.2659
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Расширение просеки пролет опор 29-31. 15шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 11.4254 |  |  | 11.4254 | 3.8629 | 5.7995 | 1.763
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево | Снятие птичьего гнезда с траверсы опоры 35. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 1.9827 |  |  | 1.9827 | 1.7383 | 0.18746 | 0.056987
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево | Ремонт г/троса (бандаж) пролет опор 34-35. Всего: 1 бандаж | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 4.3854 |  |  | 4.3854 | 3.8629 | 0.40069 | 0.12181
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево | Установка ГВН г/троса на штатное место опора 42. Всего: 1 шт. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 4.6665 |  |  | 4.6665 | 3.8629 | 0.61627 | 0.18735
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево | Установка ГВН на штатное место ц. А. опора 33. Всего: 1 шт. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 3.8939 |  |  | 3.8939 | 3.0903 | 0.61627 | 0.18735
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево | Расширение просеки пролет опор 22-23, 11-12, 9-10, 7-6. Всего: 1 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 28.4602 |  |  | 28.4602 | 3.8629 | 18.863 | 5.7343
| ВЛ 500 кВ № 563 | Чистка просеки пролет опор 364-367, 368-369, 370-372, 389-390. Всего: 9,7 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 258.4076 |  |  | 258.4076 | 10.6476 | 190 | 57.76
| ВЛ 500 кВ № 563 | Смазка резьб V образных болтов оттяжек опор 361, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 392, 393, 395, 396, 405, 406, 407. Всего: 56 болтов | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 9.8739 |  |  | 9.8739 | 8.505 | 1.0498 | 0.31913
| ВЛ 500 кВ № 563 | Очистка стаканов стоек опор 375, 394, 396, 404, 406. Всего: 8 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.0851 |  |  | 5.0851 | 3.8629 | 0.93729 | 0.28494
| ВЛ 500 кВ № 563 | Ремонт контура заземления опор 409. Всего: 5 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 33.9829 |  |  | 33.9829 | 5.337 | 21.9677 | 6.6782
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки пролет опор 14-15, 31-33, 45-46, 57-58, 62-63, 76-77. Всего: 4,22 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 114.4483 |  |  | 114.4483 | 10.6476 | 79.6017 | 24.1989
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Регулировка оттяжек опор 6, 33, 46-48, 70-74, 76-79, 81. Всего: 65 оттяжек | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 36.2366 |  |  | 36.2366 | 3.8629 | 24.8265 | 7.5472
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки в пролетах опор № 101-102, 105-106. Всего: 3 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 84.4395 |  |  | 84.4395 | 10.6476 | 56.5889 | 17.203
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки в пролетах опор 101-103, 112-113, 112-113, 118-119, 136-137. Всего: 5,7 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 155.1113 |  |  | 155.1113 | 14.9067 | 107.5189 | 32.6857
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Смазка резьб V-образных болтов оттяжек опор 113, 118, 119, 122-126, 128, 133-135. Всего: 40 болтов | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 8.3985 |  |  | 8.3985 | 7.4207 | 0.74983 | 0.22795
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Смазка резьб V-образных болтов оттяжек опор 5,10,12,35,38,40,44,66,67,71,72,74,76,79,81. 64 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 7.5959 |  |  | 7.5959 | 6.0315 | 1.1997 | 0.36472
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Очистка стаканов стоек опор 10,70,72,73. 6 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 6.711 |  |  | 6.711 | 5.7943 | 0.70297 | 0.2137
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Вырубка деревьев вокруг опор 13,21,38,50,21. Всего: 15 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 11.4254 |  |  | 11.4254 | 3.8629 | 5.7995 | 1.763
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Устройство дренажных отверстий стаканов опор № 15,18,22,82. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 11.3924 |  |  | 11.3924 | 7.7257 | 2.8119 | 0.85481
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Регулировка оттяжек опор № 23, 41, 42, 45-51, 61, 66, 71, 73, 76-78, 80, 81. 66 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 27.8072 |  |  | 27.8072 | 9.6571 | 13.9188 | 4.2313
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Установка ГВН на штатное место опор 225,232. Всего: 2 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 7.9958 |  |  | 7.9958 | 6.3886 | 1.2325 | 0.37469
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Замена деф. изоляции опор 237, 289, 314. Всего: 3 подв. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 35.9804 |  |  | 35.9804 | 32.9187 | 2.3479 | 0.71377
| ВЛ 110 кВ Новозиминская - Балаганск | Чистка просеки пролет опор 172а-172, 181-185, 192-194, 205-208, 215-216, 218-219, 234-235, 253-254, 257-258, 311-312, 341-342. Всего: 6,32 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 166.1026 |  |  | 166.1026 | 10.6476 | 119.2139 | 36.241
| ВЛ 110 кВ Новозиминская - Балаганск | Ремонт контура заземления опор 234,254,330,336,337,340,347. Всего: 14 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 92.3481 |  |  | 92.3481 | 12.1395 | 61.5097 | 18.6989
| ВЛ 110 кВ Новозиминская - Балаганск | Замена дефектных изоляторов опор № 337. Всего: 1 подв. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 9.327 |  |  | 9.327 | 8.4012 | 0.71 | 0.21584
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск -110 | Чистка просеки пролет опор 37-38, 50-52, 56-58, 59-60, 60-62, 82-87, 89-91. Всего: 2,21 га. | КР | Март | Март | СЛЭП | 65.0077 |  |  | 65.0077 | 10.6476 | 41.6872 | 12.6729
| ВЛ 110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки пролет опор 78-79,115-117. Всего: 0,6 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 21.147 |  |  | 21.147 | 6.3886 | 11.3178 | 3.4406
| ВЛ 110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки пролет опор 77-78,86-89,92-94,144-149,178-179. Всего: 3,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 91.8187 |  |  | 91.8187 | 10.6476 | 62.2478 | 18.9233
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки в пролетах опор 9-10,11-12,20-21,26-27,27-28,28-29,29-30.Всего: 2,8 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 73.1315 |  |  | 73.1315 | 4.259 | 52.8163 | 16.0562
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Ремонт контуров заземления опор 5,6,16,17,19,22,23. Всего: 7 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 44.8498 |  |  | 44.8498 | 4.7455 | 30.7548 | 9.3495
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки в пролетах опор 43-44,46-47,54-55,61-62,72-74. Всего: 1,25 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 42.3352 |  |  | 42.3352 | 11.5886 | 23.5787 | 7.1679
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки в пролетах опор 26-27,34-35,74-75,79-86. Всего: 3,5 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 90.3496 |  |  | 90.3496 | 4.259 | 66.0204 | 20.0702
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Выправка изолирующих подвесок по вертикали опора 34. Всего: 3 подв. | КР | Март | Март | СЛЭП | 4.4653 |  |  | 4.4653 | 3.0903 | 1.0545 | 0.32055
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Ремонт контура заземления опор 48,57,58,70,73,79. Всего: 6 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 39.1206 |  |  | 39.1206 | 4.7455 | 26.3613 | 8.0138
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Замена ГВН провод опора 67. Всего: 1 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 4.6975 |  |  | 4.6975 | 3.8939 | 0.61627 | 0.18735
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Ремонт провода опор 82. Всего: 1 бандаж | КР | Март | Март | СЛЭП | 2.46 |  |  | 2.46 | 1.9314 | 0.40538 | 0.12323
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки пролет опор 4-5, 33-34, 38-39, 4647, 50-52, 56-57, 64-68. Всего: 3,11 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 86.2934 |  |  | 86.2934 | 9.7958 | 58.6638 | 17.8338
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки пролет опор 9-11, 34-35,39-40,44-45,47-50,55-59,61-62,63-64,65-66,67-68,69-70,83-84. Всего: 6,31 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 165.8566 |  |  | 165.8566 | 10.6476 | 119.0253 | 36.1837
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки пролет опор 8-11, 34-35, 48-50,51-52, 55-57, 61-62, 66-67, 69-70. Всего: 5,1 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 136.0939 |  |  | 136.0939 | 10.6476 | 96.2011 | 29.2451
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Установка ГВН на штатное место 82,88,103,104. Всего: 16 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 16.7207 |  |  | 16.7207 | 3.8629 | 9.8603 | 2.9975
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Выправка изолирующей подвески по вертикали опор 87. Всего: 3 подв. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 3.3064 |  |  | 3.3064 | 1.9314 | 1.0545 | 0.32055
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Откопка подножников опор 91,100,105,108. 8 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 9.5587 |  |  | 9.5587 | 5.7943 | 2.8869 | 0.8776
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Чистка просеки пролет опор 60-62, 69-70. Всего: 0,61 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 20.7986 |  |  | 20.7986 | 5.7943 | 11.5064 | 3.4979
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Чистка просеки пролет опор 66-68,56-57,14,48. Всего: 0,21 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 7.295 |  |  | 7.295 | 2.1295 | 3.9612 | 1.2042
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Ремонт заземляющих спусков опор № 93,97/1. Всего: 2 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 15.4892 |  |  | 15.4892 | 4.0308 | 8.7871 | 2.6713
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Ремонт фундаментов опор 83,91. Всего: 2 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 8.9962 |  |  | 8.9962 | 3.8629 | 3.9366 | 1.1967
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть тяг. | Откопка подножников опор № 91. Всего: 1 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 2.402 |  |  | 2.402 | 1.9314 | 0.36086 | 0.1097
| ВЛ 35 кВ Старые Нукуты -Бахтай | Чистка просеки пролет опор 74-75, 111-114, 121-123, 144-145, 149-150, 151-152, 165-167, 170-174, 175-177, 184-185. Всего: 3,5 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 92.4791 |  |  | 92.4791 | 6.3886 | 66.0204 | 20.0702
| ВЛ 35 кВ Старые Нукуты -Бахтай | Чистка просеки пролет опор 73-74, 82-85, 89-90. 2га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 53.4537 |  |  | 53.4537 | 4.259 | 37.7259 | 11.4687
| ВЛ 35 кВ Старые Нукуты -Бахтай | Замена дефектной изоляции опор 113. 2 подв. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 7.936 |  |  | 7.936 | 6.7443 | 0.91386 | 0.27781
| ВЛ 35-500 кВ | Чистка просеки. Всего: 37,9 га | КР | Май | Нояб | Подряд | 1544 | 1544 |  | 0 | 0 |  | 0
| ВЛ 110-220 кВ | Ремонт фундаментов опор. Всего: 152 шт. | КР | Май | Окт | Подряд | 2538 | 2538 |  | 0 | 0 |  | 0
| ВЛ-110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Ремонт фундаментов опор № 1-15 | КР | Июль | Авг | Подряд | 593 | 593 |  | 0 | 0 |  | 0
| ВЛ-214 Иркутская-УП-15 № 2 | Чистка просеки 1,3 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 27.5509 |  |  | 27.5509 | 0 | 21.128 | 6.4229
| ВЛ 110 кВ ПС "Иркутская" - ПС "Прибрежная" ц. А, ц.Б | Чистка просеки 1,2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 25.4518 |  |  | 25.4518 | 0 | 19.5182 | 5.9335
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки 0,8 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.7929 |  |  | 16.7929 | 0 | 12.878 | 3.9149
| ВЛ-110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 2,2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 46.4429 |  |  | 46.4429 | 0 | 35.6157 | 10.8272
| ВЛ-35/10кВ | Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от древесно-кустарниковой растительности 39,1 га. (39,9 т.р.. за 1 га с уничтожением порубочных) Вырубка угрожающих деревьев 2686 шт. (0,56 т.р.. За 1 дер.) | КР | Май | Нояб | Подряд | 3064 | 3064 |  | 0 | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 9шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 161.5269 |  |  | 161.5269 | 142.7412 | 14.4063 | 4.3795
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 14шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 121.0569 |  |  | 121.0569 | 105.3937 | 12.0116 | 3.6515
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8,14,20,23 .5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.1677 |  |  | 6.1677 | 4.5145 | 1.2678 | 0.3854
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Замена вводов 1-фаз 11шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 17.7188 |  |  | 17.7188 | 17.1552 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Замена вводов 3-фаз 5шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.0781 |  |  | 5.0781 | 4.5145 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.7078 |  |  | 3.7078 | 2.8729 | 0.64028 | 0.19464
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Демонтаж провода А-25. 1,164км/пр | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.977 |  |  | 11.977 | 0 | 9.1848 | 2.7922
| ВЛ-0,4кВ от КТП 93/100 ф № 1 д.Шапшалтуй. | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-17. 0,859км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 98.5987 |  |  | 98.5987 | 96.4467 | 1.6503 | 0.5017
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 72.0451 |  |  | 72.0451 | 63.6959 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 69.0346 |  |  | 69.0346 | 60.0843 | 6.8638 | 2.0866
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Монтаж повторного заземления на опоре № 6,11. 2шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.2883 |  |  | 3.2883 | 2.6266 | 0.50742 | 0.15426
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Замена вводов 1-фаз 14шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 23.957 |  |  | 23.957 | 23.3935 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Замена вводов 3-фаз 5шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.0401 |  |  | 13.0401 | 12.4765 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.7078 |  |  | 3.7078 | 2.8729 | 0.64028 | 0.19464
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Демонтаж провода А-25. 0,520км/пр | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.3519 |  |  | 5.3519 | 0 | 4.1042 | 1.2477
| ВЛ-0,4 кВ с.Иваническое от КТП № 658, КТП № 575, КТП № 650, КТП № 576, КТП № 754, КТП № 239, КТП № 7 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 576/100 ф № 1 с.Иваническое.) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-17.0,550км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 63.429 |  |  | 63.429 | 62.2184 | 0.9284 | 0.28223
| ВЛ-0,4 кВ д.Малые Халты от КТП № 761, КТП № 682, КТП № 761. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 761/100 ф № 1 д.Малые Халты ) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 107.7393 |  |  | 107.7393 | 95.2155 | 9.6042 | 2.9197
| ВЛ-0,4 кВ д.Малые Халты от КТП № 761, КТП № 682, КТП № 761. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 761/100 ф № 1 д.Малые Халты ) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.20шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 172.8328 |  |  | 172.8328 | 150.4569 | 17.1595 | 5.2165
| ВЛ-0,4 кВ д.Малые Халты от КТП № 761, КТП № 682, КТП № 761. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 761/100 ф № 1 д.Малые Халты ) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,11,17,20,26. 6шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.1049 |  |  | 7.1049 | 5.1219 | 1.5207 | 0.46228
| ВЛ-0,4 кВ д.Малые Халты от КТП № 761, КТП № 682, КТП № 761. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 761/100 ф № 1 д.Малые Халты ) | Замена вводов 1-фаз 13шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 20.8379 |  |  | 20.8379 | 20.2743 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ д.Малые Халты от КТП № 761, КТП № 682, КТП № 761. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 761/100 ф № 1 д.Малые Халты ) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7078 |  |  | 3.7078 | 2.8729 | 0.64028 | 0.19464
| ВЛ-0,4 кВ д.Малые Халты от КТП № 761, КТП № 682, КТП № 761. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 761/100 ф № 1 д.Малые Халты ) | Демонтаж провода А-25. 1,268км/пр | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 13.0478 |  |  | 13.0478 | 0 | 10.0059 | 3.0418
| ВЛ-0,4 кВ д.Малые Халты от КТП № 761, КТП № 682, КТП № 761. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 761/100 ф № 1 д.Малые Халты ) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. 0,907км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 104.4406 |  |  | 104.4406 | 101.7 | 2.1017 | 0.63892
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 89.8922 |  |  | 89.8922 | 79.4557 | 8.0035 | 2.4331
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.21шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 181.1749 |  |  | 181.1749 | 157.6801 | 18.0174 | 5.4773
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,12,18,26. 5шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.1677 |  |  | 6.1677 | 4.5145 | 1.2678 | 0.3854
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена вводов 1-фаз 21шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 35.6948 |  |  | 35.6948 | 35.1312 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена вводов 3-х фаз 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.7443 |  |  | 2.7443 | 2.4625 | 0.21609 | 0.065693
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.7078 |  |  | 3.7078 | 2.8729 | 0.64028 | 0.19464
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Демонтаж провода А-25. 1,755км/пр | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.0594 |  |  | 18.0594 | 0 | 13.8492 | 4.2102
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. 0,980км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 113.7613 |  |  | 113.7613 | 112.3461 | 1.0853 | 0.32992
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 54.0338 |  |  | 54.0338 | 47.7719 | 4.8021 | 1.4598
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 69.0346 |  |  | 69.0346 | 60.0843 | 6.8638 | 2.0866
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Монтаж повторного заземления на опоре №5,12. 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2883 |  |  | 3.2883 | 2.6266 | 0.50742 | 0.15426
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена вводов 1-фаз 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.2052 |  |  | 2.2052 | 1.6416 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.5706 |  |  | 5.5706 | 5.007 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.7078 |  |  | 3.7078 | 2.8729 | 0.64028 | 0.19464
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Демонтаж провода А-25. 1,76км/пр | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.3492 |  |  | 8.3492 | 0 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. 0,440км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 51.6967 |  |  | 51.6967 | 50.891 | 0.61787 | 0.18783
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" | Демонтаж опоры типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото), 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.37572 |  |  | 0.37572 | 0 | 0.28813 | 0.08759
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" | устройство поверхностного фундамента к промежуточной опоре типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото). 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 43.0747 |  |  | 43.0747 | 36.3953 | 5.1222 | 1.5572
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" | устройство заземления опор. 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.9026 |  |  | 3.9026 | 2.955 | 0.72672 | 0.22092
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" (отв на КТП104) | Установка ж/б укоса к существующей опоре. 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.4791 |  |  | 11.4791 | 10.999 | 0.36816 | 0.11192
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" (отв на КТП104) | Монтаж ж/б опоры анкерной типа СВ-105-3,5 №1. 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 33.021 |  |  | 33.021 | 32.0942 | 0.71071 | 0.21606
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" (отв на КТП104) | Монтаж РЛНД-10 на опору №1. 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.591 |  |  | 24.591 | 22.8189 | 1.359 | 0.41313
| ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск-1" | Демонтаж опоры типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото). 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.37572 |  |  | 0.37572 | 0 | 0.28813 | 0.08759
| ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск-1" | устройство поверхностного фундамента к промежуточной опоре типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото). 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 43.0747 |  |  | 43.0747 | 36.3953 | 5.1222 | 1.5572
| ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск-1" | устройство заземления опор. 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.9026 |  |  | 3.9026 | 2.955 | 0.72672 | 0.22092
| ВЛ-10кВ "ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" | Чистка пр. 17-23,27-29,101-103,108-110-густая поросль 0,5га. Расширение просеки в пролете опор 23-24,29-31,38-39, 41-47,51-57,58-61,62-65,83-84 -угрожающие - 129 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 21.9448 |  |  | 21.9448 | 0 | 16.8288 | 5.116
| ВЛ-10кВ "ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" | отв на д.Готол: Чистка просеки в пр.оп 8-13 средней густоты. 0,3га | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.4749 |  |  | 5.4749 | 0 | 4.1985 | 1.2764
| ВЛ-10кВ "ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" | Обновление наименований и обозначений на опоре. 275шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.4818 |  |  | 5.4818 | 0.31572 | 3.9617 | 1.2044
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" | Обновление наименований и обозначений на опоре. 341шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.9074 |  |  | 6.9074 | 0.50144 | 4.9125 | 1.4934
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" | Выправка промежуточной опоры № 27-29;48-72. 27шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.8048 |  |  | 5.8048 | 0 | 4.4515 | 1.3533
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" отв на КТП711 д.Бурково. | Обновление наименований и обозначений на опоре; выправка промежуточных опор № 13-16. 4шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.67629 |  |  | 0.67629 | 0 | 0.51863 | 0.15766
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" отв на КТП709 д.Ныгда | Обновление наименований и обозначений на опоре; выправка промежуточной опоры № 9,10. 2шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.33814 |  |  | 0.33814 | 0 | 0.25931 | 0.078831
| КТП-10\0,4-25 № 258 д.Ныгда | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 50.1097 |  |  | 50.1097 | 32.0942 | 13.8156 | 4.1999
| КТП-10\0,4-100 № 195 с.Зоны | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 50.8485 |  |  | 50.8485 | 32.8329 | 13.8156 | 4.1999
| КТП-10\0,4-63 № 104 д.Бурятская | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 52.2439 |  |  | 52.2439 | 34.2283 | 13.8156 | 4.1999
| КТП-10\0,4-63 № 761 д.Малые Халты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 42.9686 |  |  | 42.9686 | 24.953 | 13.8156 | 4.1999
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 78.5296 |  |  | 78.5296 | 70.1804 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 40.2793 |  |  | 40.2793 | 31.93 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Монтаж повторного заземления на опоре №1,5,8. 3шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.4043 |  |  | 7.4043 | 6.4024 | 0.76833 | 0.23357
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена вводов 1-фаз 4шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.3654 |  |  | 7.3654 | 6.2383 | 0.86438 | 0.26277
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена вводов 3-х фаз 5шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.7397 |  |  | 7.7397 | 6.3203 | 1.0885 | 0.3309
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.872 |  |  | 3.872 | 3.037 | 0.64028 | 0.19464
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Демонтаж провода А-25. 1,128км/пр | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 11.6054 |  |  | 11.6054 | 0 | 8.8999 | 2.7056
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-8. 0,290км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 39.2898 |  |  | 39.2898 | 32.4225 | 5.2663 | 1.601
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №7-8. 0,100км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.2125 |  |  | 6.2125 | 6.1562 | 0.043219 | 0.013139
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 162.2772 |  |  | 162.2772 | 147.6661 | 11.2049 | 3.4063
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 61.6912 |  |  | 61.6912 | 49.1673 | 9.6042 | 2.9197
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,9,13. 4шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.9336 |  |  | 9.9336 | 8.6186 | 1.0084 | 0.30657
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 17шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 33.1192 |  |  | 33.1192 | 28.3184 | 3.6816 | 1.1192
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.0836 |  |  | 7.0836 | 6.2383 | 0.64828 | 0.19708
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 25.3685 |  |  | 25.3685 | 15.3494 | 7.6833 | 2.3357
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 2,4км/пр | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 24.697 |  |  | 24.697 | 0 | 18.9394 | 5.7576
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-13. 0,67км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 121.5433 |  |  | 121.5433 | 114.2586 | 5.5864 | 1.6983
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 174.789 |  |  | 174.789 | 158.0906 | 12.8056 | 3.8929
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 13шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 133.7599 |  |  | 133.7599 | 106.6249 | 20.809 | 6.3259
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №29,30,52,38,46. 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.4018 |  |  | 12.4018 | 10.7528 | 1.2645 | 0.38442
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 16шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 31.5137 |  |  | 31.5137 | 27.0051 | 3.4575 | 1.0511
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5856 |  |  | 4.5856 | 4.022 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.7755 |  |  | 16.7755 | 10.0961 | 5.1222 | 1.5572
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 4,1км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 42.1907 |  |  | 42.1907 | 0 | 32.3549 | 9.8359
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-23-52, 17-22. 1,4км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 163.1717 |  |  | 163.1717 | 155.1356 | 6.1627 | 1.8735
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 162.2772 |  |  | 162.2772 | 147.6661 | 11.2049 | 3.4063
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 92.5778 |  |  | 92.5778 | 73.792 | 14.4063 | 4.3795
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,11,13, 16. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.9336 |  |  | 9.9336 | 8.6186 | 1.0084 | 0.30657
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.7158 |  |  | 15.7158 | 13.4615 | 1.7288 | 0.52554
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.9237 |  |  | 18.9237 | 11.4094 | 5.7625 | 1.7518
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 2,4км/пр | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 24.697 |  |  | 24.697 | 0 | 18.9394 | 5.7576
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-17. 0,67км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 81.243 |  |  | 81.243 | 73.9562 | 5.588 | 1.6988
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.11шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 234.5686 |  |  | 234.5686 | 211.6082 | 17.6076 | 5.3527
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 13шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 133.7599 |  |  | 133.7599 | 106.6249 | 20.809 | 6.3259
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,12,18,16,24. 6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 14.9519 |  |  | 14.9519 | 12.969 | 1.5207 | 0.46228
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 23.7379 |  |  | 23.7379 | 20.3564 | 2.5931 | 0.78831
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6677 |  |  | 4.6677 | 4.1041 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 5комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 31.649 |  |  | 31.649 | 19.1252 | 9.6042 | 2.9197
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 3,9км/пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 40.1326 |  |  | 40.1326 | 0 | 30.7766 | 9.3561
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-24. 1,2км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 141.3934 |  |  | 141.3934 | 133.7121 | 5.8906 | 1.7907
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 190.1384 |  |  | 190.1384 | 173.44 | 12.8056 | 3.8929
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.15шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 154.2689 |  |  | 154.2689 | 122.9593 | 24.0104 | 7.2992
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Монтаж повторного заземления на опоре №1,10,13,23. 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.942 |  |  | 9.942 | 8.6186 | 1.0148 | 0.30851
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена вводов 1-фаз 4шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 13.1932 |  |  | 13.1932 | 12.0661 | 0.86438 | 0.26277
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Установка ОПН-0.4кВ. 3 комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 18.9237 |  |  | 18.9237 | 11.4094 | 5.7625 | 1.7518
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Демонтаж провода А-25. 3,9км/пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 40.1326 |  |  | 40.1326 | 0 | 30.7766 | 9.3561
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-23. 1,1км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 128.6706 |  |  | 128.6706 | 120.9893 | 5.8906 | 1.7907
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25 .8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 115.6661 |  |  | 115.6661 | 105.2295 | 8.0035 | 2.4331
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.15шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 154.2689 |  |  | 154.2689 | 122.9593 | 24.0104 | 7.2992
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,11,15,20. 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 12.5701 |  |  | 12.5701 | 10.9169 | 1.2678 | 0.3854
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 1-фаз 14шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 25.2864 |  |  | 25.2864 | 21.3414 | 3.0253 | 0.9197
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 3-х фазных 3шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.0986 |  |  | 6.0986 | 5.2533 | 0.64828 | 0.19708
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.9237 |  |  | 18.9237 | 11.4094 | 5.7625 | 1.7518
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Демонтаж провода А-25. 2,7км/пр. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 27.7841 |  |  | 27.7841 | 0 | 21.3069 | 6.4773
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-20. 0,9км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 107.1831 |  |  | 107.1831 | 99.6479 | 5.7785 | 1.7567
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25 .4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 86.2454 |  |  | 86.2454 | 77.8961 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.15шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 154.2689 |  |  | 154.2689 | 122.9593 | 24.0104 | 7.2992
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,16,22. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.942 |  |  | 9.942 | 8.6186 | 1.0148 | 0.30851
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена вводов 1-фаз 19шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 36.0632 |  |  | 36.0632 | 30.6988 | 4.1138 | 1.2506
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена вводов 3-х фазных 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.6992 |  |  | 5.6992 | 5.4174 | 0.21609 | 0.065693
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Установка ОПН-0.4кВ. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.9237 |  |  | 18.9237 | 11.4094 | 5.7625 | 1.7518
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Демонтаж провода А-25. 2,6км/пр. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 26.7551 |  |  | 26.7551 | 0 | 20.5177 | 6.2374
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-22. 0,9км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 111.9543 |  |  | 111.9543 | 104.4087 | 5.7865 | 1.7591
| ВЛ-10 кВ "Алтарик-Алтарик" | Обновление наименований 115шт;выправка промежуточной опоры №15,16,19 3шт;Вырубка мелкой поросли в пролёте опор №1-15. 1,6га | КР | Май | Май | Соб. Сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 1.4775 | 10.7535 | 3.2691
| ВЛ-10 кВ "Алтарик-Алтарик" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 №2 отв на КТП 32/400. 1шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.1206 |  |  | 14.1206 | 12.3944 | 1.3238 | 0.40243
| ВЛ-10 кВ "Алтарик-Алтарик" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 №14,16,29,30 отв на КТП191/250. 4шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 48.8489 |  |  | 48.8489 | 41.9441 | 5.2951 | 1.6097
| КТП-10\0.4-160 №182 П.КУТУЛИК | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 55.9517 |  |  | 55.9517 | 37.1012 | 14.4559 | 4.3946
| КТП-10\0.4-100 №525 с. АПХУЛЬТА | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 62.0858 |  |  | 62.0858 | 42.1082 | 15.3203 | 4.6574
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 26.0508 |  |  | 26.0508 | 19.3714 | 5.1222 | 1.5572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 26.0508 |  |  | 26.0508 | 19.3714 | 5.1222 | 1.5572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. сил | 35.7365 |  |  | 35.7365 | 29.0571 | 5.1222 | 1.5572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 56.7778 |  |  | 56.7778 | 48.4286 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. сил | 56.7778 |  |  | 56.7778 | 48.4286 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 56.7778 |  |  | 56.7778 | 48.4286 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 56.7778 |  |  | 56.7778 | 48.4286 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 56.7778 |  |  | 56.7778 | 48.4286 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 68.1334 |  |  | 68.1334 | 58.1143 | 7.6833 | 2.3357
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 56.7778 |  |  | 56.7778 | 48.4286 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 50.2651 |  |  | 50.2651 | 43.5857 | 5.1222 | 1.5572
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 24.381 |  |  | 24.381 | 19.3714 | 3.8417 | 1.1679
| ВЛ-6кВ "ПС №7 - Биликтуй" | Замена железобетонных анкерных опор на железобетонные опоры на поверхностных фундаментах 1шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 93.4387 |  |  | 93.4387 | 80.4883 | 9.9313 | 3.0191
| ВЛ-6кВ "ПС №7 - Биликтуй" | Замена железобетонных промежуточных опор на железобетонные опоры на поверхностных фундаментах 2шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 101.9336 |  |  | 101.9336 | 76.0329 | 19.8626 | 6.0382
| ВЛ-6кВ "ПС №7 - Биликтуй" | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.4554 |  |  | 19.4554 | 17.4343 | 1.5499 | 0.47118
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа А-10-1 2шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 73.1983 |  |  | 73.1983 | 66.0566 | 5.4768 | 1.6649
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.4554 |  |  | 19.4554 | 17.4343 | 1.5499 | 0.47118
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена провода А-35 на АС-50 | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 11.6303 |  |  | 11.6303 | 10.6543 | 0.7485 | 0.22754
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа А-10/0,38-1 2шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 66.3215 |  |  | 66.3215 | 59.1797 | 5.4768 | 1.6649
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа УА-10/0,38-1 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 55.8492 |  |  | 55.8492 | 50.85 | 3.8338 | 1.1655
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Установка дополнительных опор типа П-10/0,38 в населенной местности 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 15.3314 |  |  | 15.3314 | 14.1411 | 0.9128 | 0.27749
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные П-10-2 в населенной местности 12шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 152.7881 |  |  | 152.7881 | 132.7911 | 15.3351 | 4.6619
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена РЛНД-10 2шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 38.9156 |  |  | 38.9156 | 34.8686 | 3.1035 | 0.94347
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена провода А-35 на АС-50 | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 82.0394 |  |  | 82.0394 | 75.0643 | 5.349 | 1.6261
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на железобетонные П-10-2 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 12.805 |  |  | 12.805 | 11.1386 | 1.2779 | 0.38849
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 19.4554 |  |  | 19.4554 | 17.4343 | 1.5499 | 0.47118
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена провода А-35 на АС-50 | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 2.1038 |  |  | 2.1038 | 1.9371 | 0.12779 | 0.038849
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа А-10-1 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 36.5992 |  |  | 36.5992 | 33.0283 | 2.7384 | 0.83247
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа УП-10/0,38-1 2шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 87.3395 |  |  | 87.3395 | 80.1977 | 5.4768 | 1.6649
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена траверс ТМ-1 на траверсы ТМ-3 3шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 13.6225 |  |  | 13.6225 | 11.6229 | 1.5335 | 0.46619
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б П-10-2 в населенной местности 12шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 38.8992 |  |  | 38.8992 | 33.9 | 3.8338 | 1.1655
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 57.4048 |  |  | 57.4048 | 51.3343 | 4.6553 | 1.4152
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена провода А-35 на АС-50 | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 68.4243 |  |  | 68.4243 | 62.4729 | 4.564 | 1.3875
| Отв. на КТП 800 ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" яч. №18 | Замена концевых кабельных муфт 4шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 21.6948 |  |  | 21.6948 | 15.9814 | 4.3814 | 1.332
| ВЛ-10кВ "Белореченская-Бадай" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы ТМ-3 20шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 66.5402 |  |  | 66.5402 | 55.2086 | 8.6899 | 2.6417
| КТПН №802/400 с.Б-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. Ремонт контура заземления. Окраска корпуса. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 59.454 |  |  | 59.454 | 38.7429 | 15.8827 | 4.8284
| КТП №799/160 с.Б-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 59.454 |  |  | 59.454 | 38.7429 | 15.8827 | 4.8284
| КТПН №824/630 с.Б-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 59.454 |  |  | 59.454 | 38.7429 | 15.8827 | 4.8284
| КТПН №825/630 с.Б-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 59.454 |  |  | 59.454 | 38.7429 | 15.8827 | 4.8284
| КТПН №827/400 с.Б-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 59.454 |  |  | 59.454 | 38.7429 | 15.8827 | 4.8284
| КТП №757/160 с.Н-Жилкино | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 59.454 |  |  | 59.454 | 38.7429 | 15.8827 | 4.8284
| ВЛ-0,4кВ от КТП №771/160 фидер №1 д.Низовцево | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 5шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 97.2899 |  |  | 97.2899 | 85.8154 | 8.7994 | 2.675
| ВЛ-0,4кВ от КТП №771/160 фидер №1 д.Низовцево | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 4шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 35.2265 |  |  | 35.2265 | 30.1226 | 3.9141 | 1.1899
| ВЛ-0,4кВ от КТП №771/160 фидер №1 д.Низовцево | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 4.201 |  |  | 4.201 | 3.4869 | 0.54768 | 0.16649
| ВЛ-0,4кВ от КТП №771/160 фидер №1 д.Низовцево | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 8шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 12.0331 |  |  | 12.0331 | 9.9763 | 1.5773 | 0.47951
| ВЛ-0,4кВ от КТП №771/160 фидер №1 д.Низовцево | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 1шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 2.9944 |  |  | 2.9944 | 2.5183 | 0.36512 | 0.111
| ВЛ-0,4кВ от КТП №771/160 фидер №1 д.Низовцево | Установка ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 6.0269 |  |  | 6.0269 | 5.0366 | 0.75945 | 0.23087
| ВЛ-0,4кВ от КТП №771/160 фидер №1 д.Низовцево | Замена голого провода на провод СИП. 0,3км | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 53.597 |  |  | 53.597 | 47.1694 | 4.9291 | 1.4985
| ВЛ-0,4кВ от КТП №770/100 фидер №1 д.Низовцево | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 5шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 97.2899 |  |  | 97.2899 | 85.8154 | 8.7994 | 2.675
| ВЛ-0,4кВ от КТП №770/100 фидер №1 д.Низовцево | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 15шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 131.8816 |  |  | 131.8816 | 112.7417 | 14.6778 | 4.4621
| ВЛ-0,4кВ от КТП №770/100 фидер №1 д.Низовцево | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 5.5045 |  |  | 5.5045 | 4.5523 | 0.73024 | 0.22199
| ВЛ-0,4кВ от КТП №770/100 фидер №1 д.Низовцево | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 17шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 25.6793 |  |  | 25.6793 | 21.3086 | 3.3518 | 1.0189
| ВЛ-0,4кВ от КТП №770/100 фидер №1 д.Низовцево | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 1шт. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 2.9944 |  |  | 2.9944 | 2.5183 | 0.36512 | 0.111
| ВЛ-0,4кВ от КТП №770/100 фидер №1 д.Низовцево | Установка ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 8.9435 |  |  | 8.9435 | 7.458 | 1.1392 | 0.34631
| ВЛ-0,4кВ от КТП №770/100 фидер №1 д.Низовцево | Замена голого провода на провод СИП. 0,6км | КР | Март | Апр | Соб. Сил | 104.3852 |  |  | 104.3852 | 91.53 | 9.8583 | 2.9969
| ВЛ-0,4кВ от КТП №780/160 фидер №1 с.Б-Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 4шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 77.7449 |  |  | 77.7449 | 68.5749 | 7.0322 | 2.1378
| ВЛ-0,4кВ от КТП №780/160 фидер №1 с.Б-Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 2шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 17.6617 |  |  | 17.6617 | 15.1097 | 1.957 | 0.59494
| ВЛ-0,4кВ от КТП №780/160 фидер №1 с.Б-Елань | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5885 |  |  | 4.5885 | 3.8743 | 0.54768 | 0.16649
| ВЛ-0,4кВ от КТП №780/160 фидер №1 с.Б-Елань | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 2шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 5.4077 |  |  | 5.4077 | 4.4554 | 0.73024 | 0.22199
| ВЛ-0,4кВ от КТП №780/160 фидер №1 с.Б-Елань | Установка ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 6.0269 |  |  | 6.0269 | 5.0366 | 0.75945 | 0.23087
| ВЛ-0,4кВ от КТП №780/160 фидер №1 с.Б-Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0,26км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 46.6651 |  |  | 46.6651 | 41.2611 | 4.1441 | 1.2598
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №1с.Б-Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 38.9693 |  |  | 38.9693 | 34.3843 | 3.5161 | 1.0689
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №1с.Б-Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.8404 |  |  | 8.8404 | 7.5549 | 0.98583 | 0.29969
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №1с.Б-Елань | Ремонт повторных заземлений. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.4003 |  |  | 1.4003 | 1.1623 | 0.18256 | 0.055498
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №1с.Б-Елань | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.7038 |  |  | 2.7038 | 2.2277 | 0.36512 | 0.111
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №1с.Б-Елань | Установка ОПН 0,4кВ 1компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.0134 |  |  | 3.0134 | 2.5183 | 0.37973 | 0.11544
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №1с.Б-Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0,1км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 18.3702 |  |  | 18.3702 | 16.4657 | 1.4605 | 0.44399
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 136.2472 |  |  | 136.2472 | 120.1997 | 12.3064 | 3.7411
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 61.7191 |  |  | 61.7191 | 52.7871 | 6.8497 | 2.0823
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.5045 |  |  | 5.5045 | 4.5523 | 0.73024 | 0.22199
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.5162 |  |  | 1.5162 | 1.2591 | 0.19717 | 0.059938
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.972 |  |  | 14.972 | 12.5914 | 1.8256 | 0.55498
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Установка ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.9435 |  |  | 8.9435 | 7.458 | 1.1392 | 0.34631
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0,5км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 79.9025 |  |  | 79.9025 | 76.8077 | 2.3733 | 0.72148
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №2 п. Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 58.4079 |  |  | 58.4079 | 51.528 | 5.276 | 1.6039
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №2 п. Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 5шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 45.4134 |  |  | 45.4134 | 39.0334 | 4.8926 | 1.4874
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №2 п. Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.0387 |  |  | 3.0387 | 2.3246 | 0.54768 | 0.16649
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №2 п. Тайтурка. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 14шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 19.3872 |  |  | 19.3872 | 15.7877 | 2.7603 | 0.83913
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №2 п. Тайтурка. | Установка ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 8.7993 |  |  | 8.7993 | 7.9423 | 0.65722 | 0.19979
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №2 п. Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,26км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 42.2695 |  |  | 42.2695 | 40.7769 | 1.1447 | 0.34797
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 4шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 77.7449 |  |  | 77.7449 | 68.5749 | 7.0322 | 2.1378
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 8шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 70.2594 |  |  | 70.2594 | 60.0514 | 7.8282 | 2.3798
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №1 п. Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.201 |  |  | 4.201 | 3.4869 | 0.54768 | 0.16649
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 17шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 25.6793 |  |  | 25.6793 | 21.3086 | 3.3518 | 1.0189
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 7шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 23.0917 |  |  | 23.0917 | 19.7589 | 2.5558 | 0.77698
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №1 п. Тайтурка. | Установка ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 5.8985 |  |  | 5.8985 | 5.3271 | 0.43814 | 0.1332
| ВЛ-0,4кВ от КТП №711/160 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,4км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 65.5314 |  |  | 65.5314 | 63.1509 | 1.8256 | 0.55498
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 97.278 |  |  | 97.278 | 85.8154 | 8.7903 | 2.6722
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 70.2594 |  |  | 70.2594 | 60.0514 | 7.8282 | 2.3798
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.5045 |  |  | 5.5045 | 4.5523 | 0.73024 | 0.22199
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.0975 |  |  | 9.0975 | 7.5549 | 1.183 | 0.35963
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 36.3284 |  |  | 36.3284 | 31.0911 | 4.0163 | 1.221
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Установка ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.797 |  |  | 11.797 | 10.6543 | 0.87629 | 0.26639
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,6км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 95.8314 |  |  | 95.8314 | 92.4986 | 2.5558 | 0.77698
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 77.8417 |  |  | 77.8417 | 68.6717 | 7.0322 | 2.1378
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 96.6551 |  |  | 96.6551 | 82.6191 | 10.7638 | 3.2722
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.808 |  |  | 6.808 | 5.6177 | 0.9128 | 0.27749
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.13 |  |  | 12.13 | 10.0731 | 1.5773 | 0.47951
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.0745 |  |  | 12.0745 | 10.17 | 1.4605 | 0.44399
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Установка ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 11.797 |  |  | 11.797 | 10.6543 | 0.87629 | 0.26639
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,4км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 64.1754 |  |  | 64.1754 | 61.7949 | 1.8256 | 0.55498
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 77.8417 |  |  | 77.8417 | 68.6717 | 7.0322 | 2.1378
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 52.7914 |  |  | 52.7914 | 45.1354 | 5.8711 | 1.7848
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.201 |  |  | 4.201 | 3.4869 | 0.54768 | 0.16649
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 17шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 25.6793 |  |  | 25.6793 | 21.3086 | 3.3518 | 1.0189
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 12.0745 |  |  | 12.0745 | 10.17 | 1.4605 | 0.44399
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Установка ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.315 |  |  | 8.315 | 7.458 | 0.65722 | 0.19979
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,25км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 42.1084 |  |  | 42.1084 | 40.68 | 1.0954 | 0.33299
| ВЛ-0,4кВ от КТП №19/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 38.8724 |  |  | 38.8724 | 34.2874 | 3.5161 | 1.0689
| ВЛ-0,4кВ от КТП №19/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 45.5103 |  |  | 45.5103 | 39.1303 | 4.8926 | 1.4874
| ВЛ-0,4кВ от КТП №19/160 фидер №2 п. Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.0258 |  |  | 2.0258 | 1.5497 | 0.36512 | 0.111
| ВЛ-0,4кВ от КТП №19/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.9032 |  |  | 6.9032 | 5.6177 | 0.98583 | 0.29969
| ВЛ-0,4кВ от КТП №19/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.4731 |  |  | 6.4731 | 5.5209 | 0.73024 | 0.22199
| ВЛ-0,4кВ от КТП №19/160 фидер №2 п. Тельма. | Установка ОПН 0,4кВ 1компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.9977 |  |  | 2.9977 | 2.712 | 0.21907 | 0.066598
| ВЛ-0,4кВ от КТП №19/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,2км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 33.8755 |  |  | 33.8755 | 32.4471 | 1.0954 | 0.33299
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 38.8724 |  |  | 38.8724 | 34.2874 | 3.5161 | 1.0689
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 45.5103 |  |  | 45.5103 | 39.1303 | 4.8926 | 1.4874
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0258 |  |  | 2.0258 | 1.5497 | 0.36512 | 0.111
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4194 |  |  | 1.4194 | 1.1623 | 0.19717 | 0.059938
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.2308 |  |  | 17.2308 | 16.6594 | 0.43814 | 0.1332
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Установка ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.6128 |  |  | 5.6128 | 5.3271 | 0.21907 | 0.066598
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,4км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 62.5289 |  |  | 62.5289 | 60.1483 | 1.8256 | 0.55498
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 65.7929 |  |  | 65.7929 | 19.3714 | 35.5993 | 10.8222
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 65.7929 |  |  | 65.7929 | 19.3714 | 35.5993 | 10.8222
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 123.7298 |  |  | 123.7298 | 38.7429 | 65.174 | 19.8129
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 115.3977 |  |  | 115.3977 | 38.7429 | 58.7844 | 17.8705
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 106.7529 |  |  | 106.7529 | 48.4286 | 44.7273 | 13.5971
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 106.991 |  |  | 106.991 | 48.4286 | 44.9098 | 13.6526
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 106.991 |  |  | 106.991 | 48.4286 | 44.9098 | 13.6526
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 102.4679 |  |  | 102.4679 | 48.4286 | 41.4412 | 12.5981
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 111.5141 |  |  | 111.5141 | 48.4286 | 48.3785 | 14.7071
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 101.8284 |  |  | 101.8284 | 38.7429 | 48.3785 | 14.7071
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 77.9339 |  |  | 77.9339 | 19.3714 | 44.9098 | 13.6526
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 91.5032 |  |  | 91.5032 | 19.3714 | 55.3158 | 16.816
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №263 с.Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 12 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.3675 |  |  | 7.3675 | 0 | 5.6499 | 1.7176
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №263 с.Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А-31 №:1,3,7,9. 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 76.7997 |  |  | 76.7997 | 66.0821 | 8.2191 | 2.4986
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №263 с.Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №:2,4,5,6,8,10,11,12. 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 74.9138 |  |  | 74.9138 | 64.9107 | 7.6711 | 2.332
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №263 с.Новогромово | Устройство повторного заземления на оп.№:1,7,12. 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.5482 |  |  | 2.5482 | 1.9856 | 0.4315 | 0.13118
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №263 с.Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,439 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 83.1115 |  |  | 83.1115 | 70.2021 | 9.8999 | 3.0096
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №263 с.Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 11 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.8949 |  |  | 8.8949 | 0 | 6.8212 | 2.0737
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №263 с.Новогромово | Монтаж анкерных опор типа П31 №:1,3,10. 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 57.5998 |  |  | 57.5998 | 49.5616 | 6.1643 | 1.8739
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №263 с.Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа А31№:2,4,5,6,7,8,11,12. 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 74.9138 |  |  | 74.9138 | 64.9107 | 7.6711 | 2.332
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №263 с.Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:1,7,10. 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.432 |  |  | 2.432 | 1.8693 | 0.4315 | 0.13118
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №263 с.Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,4 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 82.1836 |  |  | 82.1836 | 66.967 | 11.6691 | 3.5474
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 13 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.8834 |  |  | 4.8834 | 0 | 3.7449 | 1.1385
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,3,4,5,7,8,10,13. 9 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 172.7994 |  |  | 172.7994 | 148.6847 | 18.4929 | 5.6218
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №:6,9,11,12. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 37.4569 |  |  | 37.4569 | 32.4554 | 3.8356 | 1.166
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Устройство повторных заземления на оп.№:1,2,7,9,10,13. 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.8646 |  |  | 4.8646 | 3.7393 | 0.863 | 0.26235
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х50. 0,461 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 85.2495 |  |  | 85.2495 | 70.0992 | 11.6183 | 3.532
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.533 |  |  | 1.533 | 0 | 1.1756 | 0.35739
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,3,4. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 76.7997 |  |  | 76.7997 | 66.0821 | 8.2191 | 2.4986
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:1,3,4. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.4323 |  |  | 2.4323 | 1.8696 | 0.4315 | 0.13118
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,106 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 25.9064 |  |  | 25.9064 | 19.9626 | 4.5582 | 1.3857
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-261/160 д. Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 26 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 18.7037 |  |  | 18.7037 | 0 | 14.3433 | 4.3604
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-261/160 д. Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,5,6,8,9,12,17,18,24,26. 10 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 191.9993 |  |  | 191.9993 | 165.2052 | 20.5476 | 6.2465
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-261/160 д. Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа П31 №: 2,-4, 7, 10, 11, 13-16, 19-23, 25. 15 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 149.8277 |  |  | 149.8277 | 129.8214 | 15.3422 | 4.664
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-261/160 д. Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№: 1,8,12,17,24,26. 6 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.8646 |  |  | 4.8646 | 3.7393 | 0.863 | 0.26235
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-261/160 д. Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,78 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 153.6735 |  |  | 153.6735 | 126.6266 | 20.7415 | 6.3054
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-261/160 д. Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 15 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.7963 |  |  | 14.7963 | 0 | 11.3468 | 3.4494
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-261/160 д. Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,9,15. 4 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 76.7997 |  |  | 76.7997 | 66.0821 | 8.2191 | 2.4986
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-261/160 д. Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа П31 №:3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14. 11 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 103.0065 |  |  | 103.0065 | 89.2522 | 10.5478 | 3.2065
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-261/160 д. Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:1,7,11,15. 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2431 |  |  | 3.2431 | 2.4929 | 0.57533 | 0.1749
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-261/160 д. Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,481 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 101.4423 |  |  | 101.4423 | 80.6982 | 15.908 | 4.836
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 15 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.9545 |  |  | 6.9545 | 0 | 5.3332 | 1.6213
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,9,15. 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 76.7997 |  |  | 76.7997 | 66.0821 | 8.2191 | 2.4986
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа П31 №:3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14. 11 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 103.0065 |  |  | 103.0065 | 89.2522 | 10.5478 | 3.2065
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:1,8,15. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.4323 |  |  | 2.4323 | 1.8696 | 0.4315 | 0.13118
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,438 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 90.7958 |  |  | 90.7958 | 74.7827 | 12.28 | 3.7331
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 12 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.2852 |  |  | 6.2852 | 0 | 4.8199 | 1.4653
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,6,8,10. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 95.9997 |  |  | 95.9997 | 82.6026 | 10.2738 | 3.1232
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Монтаж промежуточных опор типа П31 №:3,4,5,7,9,13,11. 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 65.5496 |  |  | 65.5496 | 56.7969 | 6.7122 | 2.0405
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Устройство повторных спусков оп.№:1,5,9. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.4323 |  |  | 2.4323 | 1.8696 | 0.4315 | 0.13118
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,48 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 89.1411 |  |  | 89.1411 | 75.7021 | 10.306 | 3.133
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4939 |  |  | 4.4939 | 0 | 3.4462 | 1.0476
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Монтаж анкерных опор типа А-31 №:1,6,7. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 57.5998 |  |  | 57.5998 | 49.5616 | 6.1643 | 1.8739
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №:2,3,5. 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 28.0927 |  |  | 28.0927 | 24.3415 | 2.8767 | 0.87451
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,7. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.6215 |  |  | 1.6215 | 1.2464 | 0.28767 | 0.087451
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,201 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 46.5047 |  |  | 46.5047 | 37.4831 | 6.9184 | 2.1032
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 15 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.1638 |  |  | 8.1638 | 0 | 6.2606 | 1.9032
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Монтаж анкерных опор типа А31-71 №:1,3,6,9,13,16. 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 115.1996 |  |  | 115.1996 | 99.1231 | 12.3286 | 3.7479
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Монтаж промежуточных опор типа П31 №:2,4,5,6,7,8,10,11,12, 14,13,15. 12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 112.3708 |  |  | 112.3708 | 97.3661 | 11.5067 | 3.498
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,5,9,15. 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2431 |  |  | 3.2431 | 2.4929 | 0.57533 | 0.1749
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х35+1Х54.6. 0,673 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 111.9635 |  |  | 111.9635 | 92.4458 | 14.9676 | 4.5501
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-2 д.С.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 21 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 16.5663 | 0 |  | 16.5663 | 0 | 12.7042 | 3.8621
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-2 д.С.Булай | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,3,4,6,9,15,21. 7 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 134.3483 | 0 |  | 134.3483 | 115.5924 | 14.3833 | 4.3725
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-2 д.С.Булай | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,5,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20. 14 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 130.9968 | 0 |  | 130.9968 | 113.4913 | 13.4245 | 4.081
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-2 д.С.Булай | Монтаж повторных заземлений на опорах № 1,4,10,15,21. 5 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 6.6544 | 0 |  | 6.6544 | 4.2966 | 1.8082 | 0.54969
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-2 д.С.Булай | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 1,958 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 136.5343 | 0 |  | 136.5343 | 114.5551 | 16.8552 | 5.124
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-3 д.С.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 10 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 16.6326 | 0 |  | 16.6326 | 0 | 12.7551 | 3.8775
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-3 д.С.Булай | Монтаж анкерных опор типа А-31 № 13. 1 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 19.1926 | 0 |  | 19.1926 | 16.5132 | 2.0548 | 0.62465
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-3 д.С.Булай | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №7,8,9,10,11,12,14,15,16. 9 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 84.2122 | 0 |  | 84.2122 | 72.9587 | 8.63 | 2.6235
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-3 д.С.Булай | монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,10,13. 4 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3236 | 0 |  | 5.3236 | 3.4372 | 1.4466 | 0.43975
| ВЛ от КТП 315/250 Ф-3 д.С.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,52 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 105.5585 | 0 |  | 105.5585 | 91.6604 | 10.6581 | 3.2401
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-1 д.С.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 19 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.6653 | 0 |  | 16.6653 | 0 | 12.7802 | 3.8852
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-1 д.С.Булай | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,3,5,7,14,19. 7 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 134.3483 | 0 |  | 134.3483 | 115.5924 | 14.3833 | 4.3725
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-1 д.С.Булай | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18. 12 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 112.283 | 0 |  | 112.283 | 97.2783 | 11.5067 | 3.498
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-1 д.С.Булай | монтаж повторных заземлений на опорах №1,3,8,14,19 | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.6544 | 0 |  | 6.6544 | 4.2966 | 1.8082 | 0.54969
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-1 д.С.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,832 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 151.5411 | 0 |  | 151.5411 | 131.4964 | 15.3717 | 4.673
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-2 д.С.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 16 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.2587 | 0 |  | 14.2587 | 0 | 10.9346 | 3.3241
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-2 д.С.Булай | Монтаж анкерных опор типа А-31 №3,5,12,13,16,14. 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 115.1557 | 0 |  | 115.1557 | 99.0792 | 12.3286 | 3.7479
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-2 д.С.Булай | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №4,6,7,8,9,10,11,15. 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 74.8553 | 0 |  | 74.8553 | 64.8522 | 7.6711 | 2.332
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-2 д.С.Булай | монтаж повторных заземлений на опорах №2,7,8,12,16. 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.6544 | 0 |  | 6.6544 | 4.2966 | 1.8082 | 0.54969
| ВЛ от КТП 317/100 Ф-2 д.С.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,633 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 134.0176 | 0 |  | 134.0176 | 115.5636 | 14.1518 | 4.3022
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 21 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.6021 | 0 |  | 16.6021 | 0 | 12.7317 | 3.8704
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,4,13,14,18,20,21. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 153.541 | 0 |  | 153.541 | 132.1057 | 16.4381 | 4.9972
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19. 13шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 121.6399 | 0 |  | 121.6399 | 105.3848 | 12.4656 | 3.7895
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | монтаж повторных заземлений на опорах №1,7,13,18,20.5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.6544 | 0 |  | 6.6544 | 4.2966 | 1.8082 | 0.54969
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,747 км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 156.5768 | 0 |  | 156.5768 | 134.4765 | 16.9481 | 5.1522
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.8507 | 0 |  | 5.8507 | 0 | 4.4867 | 1.364
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,3,5. 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 76.7705 | 0 |  | 76.7705 | 66.0528 | 8.2191 | 2.4986
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор П-31 №4,6-8. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 37.4277 | 0 |  | 37.4277 | 32.4261 | 3.8356 | 1.166
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж повт. заземлений на опорах №1,6. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6618 | 0 |  | 2.6618 | 1.7186 | 0.72328 | 0.21988
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,26 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 61.006 | 0 |  | 61.006 | 51.1574 | 7.5526 | 2.296
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 28 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20.4476 | 0 |  | 20.4476 | 0 | 15.6807 | 4.7669
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Монтаж анкерных опор типа А-31 Ф-3 №1,2,3,8,18,13. Ф-4 № 11,15. 8 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 153.541 | 0 |  | 153.541 | 132.1057 | 16.4381 | 4.9972
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор типа П-31 Ф-3 №4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17. Ф-4 № 9,10,12,13,14. 17 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 159.0676 | 0 |  | 159.0676 | 137.8109 | 16.3011 | 4.9555
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | монтаж повторных заземлений на опорах Ф-3 №1,3,8,13,18. Ф-4 №1,3,8,13. 9 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.978 | 0 |  | 11.978 | 7.7338 | 3.2547 | 0.98944
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 1,456 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 275.058 | 0 |  | 275.058 | 240.7856 | 26.2825 | 7.9899
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 8 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.6635 | 0 |  | 8.6635 | 0 | 6.6438 | 2.0197
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Замена анк. дер. опор типа А31 №1,4,8. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 57.5779 | 0 |  | 57.5779 | 49.5396 | 6.1643 | 1.8739
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Монтаж промежуточных опор П-31 №2,3,5-7. 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 46.7846 | 0 |  | 46.7846 | 40.5326 | 4.7944 | 1.4575
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | монтаж повт. заземлений на опорах №1,4,8. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.9927 | 0 |  | 3.9927 | 2.5779 | 1.0849 | 0.32981
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,343 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 73.5204 | 0 |  | 73.5204 | 54.9994 | 14.2032 | 4.3178
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 17 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 12.643 | 0 |  | 12.643 | 0 | 9.6955 | 2.9474
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,5,8,11,13,17. 7 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 134.3483 | 0 |  | 134.3483 | 115.5924 | 14.3833 | 4.3725
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №3,4,6,7,9,10,12,14,15,16. 10 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 93.5692 | 0 |  | 93.5692 | 81.0652 | 9.5889 | 2.915
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,8,11,17. 5 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.6544 | 0 |  | 6.6544 | 4.2966 | 1.8082 | 0.54969
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0634 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 121.484 | 0 |  | 121.484 | 99.1922 | 17.0949 | 5.1969
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 20 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 13.3699 | 0 |  | 13.3699 | 0 | 10.253 | 3.1169
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж ж/б. опор А31 №1,3-5,7,10,14,18,20. 9 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 172.7336 | 0 |  | 172.7336 | 148.6189 | 18.4929 | 5.6218
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж промежуточных ж/б опор П-31 №2,6,9,8,11,12,13,15,16,17,19. 11 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 102.9261 | 0 |  | 102.9261 | 89.1718 | 10.5478 | 3.2065
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,7,10,13,18,20. 7. шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.3162 | 0 |  | 9.3162 | 6.0152 | 2.5315 | 0.76957
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,679 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 141.4392 | 0 |  | 141.4392 | 117.9354 | 18.0244 | 5.4794
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №1 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.5028 |  |  | 1.5028 | 0 | 1.1524 | 0.35034
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №1 | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1;3. 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 40.0164 |  |  | 40.0164 | 35.7705 | 3.2561 | 0.98985
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №1 | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2. 1шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 9.1953 |  |  | 9.1953 | 8.0592 | 0.87122 | 0.26485
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №1 | Монтаж повт. заземлений на опорах № 1,3. 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.0341 |  |  | 2.0341 | 1.091 | 0.72328 | 0.21988
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №1 | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 1,756 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 29.2957 |  |  | 29.2957 | 22.9745 | 4.8475 | 1.4737
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №2 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.9578 |  |  | 2.9578 | 0 | 2.2683 | 0.68956
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №2 | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1;2. 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 43.4566 |  |  | 43.4566 | 32.9319 | 8.0711 | 2.4536
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №2 | Монтаж повт. заземлений на опорах № 1,2. 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.0367 |  |  | 2.0367 | 1.0945 | 0.72256 | 0.21966
| ВЛ-0,4кв от КТП № 512/100 Ф №2 | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,095955 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 18.1455 |  |  | 18.1455 | 12.8313 | 4.0753 | 1.2389
| ВЛ-0,4кв от КТП-ВС № 910/63 Ф №1 д. Паточный | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 3-15. 13шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 5.002 |  |  | 5.002 | 0 | 3.8359 | 1.1661
| ВЛ-0,4кв от КТП-ВС № 910/63 Ф №1 д. Паточный | Монтаж анкерных опор типа А-31 №4,5,10,11. 4 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 77.8344 |  |  | 77.8344 | 65.8637 | 9.18 | 2.7907
| ВЛ-0,4кв от КТП-ВС № 910/63 Ф №1 д. Паточный | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №3,6,7,8,9. 4шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 45.9697 |  |  | 45.9697 | 40.2926 | 4.3536 | 1.3235
| ВЛ-0,4кв от КТП-ВС № 910/63 Ф №1 д. Паточный | Монтаж повторных заземлений на опорах №5,8,11. 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.0562 |  |  | 3.0562 | 1.6369 | 1.0884 | 0.33088
| ВЛ-0,4кв от КТП-ВС № 910/63 Ф №1 д. Паточный | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 1,0428 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 108.9647 |  |  | 108.9647 | 98.8338 | 7.7691 | 2.3618
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 1 "АВМ" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4,5. 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.634 |  |  | 1.634 | 0 | 1.253 | 0.38093
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 1 "АВМ" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,3. 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 38.0826 |  |  | 38.0826 | 32.9319 | 3.9499 | 1.2008
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 1 "АВМ" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.1916 |  |  | 9.1916 | 8.0585 | 0.8689 | 0.26415
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 1 "АВМ" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,3. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.0367 |  |  | 2.0367 | 1.0945 | 0.72256 | 0.21966
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 1 "АВМ" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,195425 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 41.7139 |  |  | 41.7139 | 30.5729 | 8.5437 | 2.5973
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 2 "Мехток" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1-12. 11 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.8083 |  |  | 5.8083 | 0 | 4.4543 | 1.3541
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 2 "Мехток" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,3,5,7,9,10. 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 109.111 | 0 |  | 109.111 | 98.7943 | 7.9116 | 2.4051
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 2 "Мехток" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,4,6,8. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 39.5095 |  |  | 39.5095 | 34.9654 | 3.4847 | 1.0594
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 2 "Мехток" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,7,9,10. 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.6544 | 0 |  | 6.6544 | 4.2966 | 1.8082 | 0.54969
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 549/630 ф № 2 "Мехток" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,48575 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 135.2948 |  |  | 135.2948 | 79.0839 | 43.1065 | 13.1044
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1-12. 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.8499 |  |  | 4.8499 | 0 | 3.7193 | 1.1307
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,6,7,9. 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 91.2181 |  |  | 91.2181 | 82.3296 | 6.8163 | 2.0722
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №-3,4,5,8. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 36.7782 |  |  | 36.7782 | 32.2341 | 3.4847 | 1.0594
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,9. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.0562 |  |  | 3.0562 | 1.6369 | 1.0884 | 0.33088
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,36225 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 77.5868 |  |  | 77.5868 | 64.9694 | 9.6759 | 2.9415
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.6141 |  |  | 1.6141 | 0 | 1.2378 | 0.37629
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,4. 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 52.614 |  |  | 52.614 | 49.0503 | 2.7328 | 0.83078
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,3. 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.5252 |  |  | 19.5252 | 16.117 | 2.6137 | 0.79455
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,4. 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.0341 |  |  | 2.0341 | 1.091 | 0.72328 | 0.21988
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,25875 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 47.6487 |  |  | 47.6487 | 39.9704 | 5.8883 | 1.79
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4,5,6,7. 7 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8302 |  |  | 2.8302 | 0 | 2.1704 | 0.6598
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,5,6,7. 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 72.9704 |  |  | 72.9704 | 65.8637 | 5.4499 | 1.6568
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,3,4. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 36.7782 |  |  | 36.7782 | 32.2341 | 3.4847 | 1.0594
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5. 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.0367 |  |  | 2.0367 | 1.0945 | 0.72256 | 0.21966
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,3855 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 69.4226 |  |  | 69.4226 | 59.0791 | 7.9321 | 2.4114
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4,5,6,7. 7шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.0821 |  |  | 2.0821 | 0 | 1.5967 | 0.48539
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,5. 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 36.516 |  |  | 36.516 | 32.9319 | 2.7486 | 0.83557
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,3,4. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 27.5866 |  |  | 27.5866 | 24.1755 | 2.6158 | 0.79522
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5. 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.0367 |  |  | 2.0367 | 1.0945 | 0.72256 | 0.21966
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,2163 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 46.5314 |  |  | 46.5314 | 37.8278 | 6.6746 | 2.0291
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 526/630 ф №-3 "Подстанция" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4,5. 5 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.8746 |  |  | 2.8746 | 0 | 2.2045 | 0.67016
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 526/630 ф №-3 "Подстанция" с. Голуметь | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,5. 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 54.7227 |  |  | 54.7227 | 49.3978 | 4.0835 | 1.2414
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 526/630 ф №-3 "Подстанция" с. Голуметь | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №3,4. 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 18.395 |  |  | 18.395 | 16.117 | 1.7469 | 0.53107
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 526/630 ф №-3 "Подстанция" с. Голуметь | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5. 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.0367 |  |  | 2.0367 | 1.0945 | 0.72256 | 0.21966
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 526/630 ф №-3 "Подстанция" с. Голуметь | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,32595 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 49.9769 |  |  | 49.9769 | 41.2822 | 6.6677 | 2.027
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 21.8385 |  |  | 21.8385 | 4.8429 | 13.0335 | 3.9622
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 25.5483 |  |  | 25.5483 | 9.6857 | 12.1646 | 3.698
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 28.9475 |  |  | 28.9475 | 9.6857 | 14.7713 | 4.4905
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 39.4424 |  |  | 39.4424 | 19.0476 | 15.6402 | 4.7546
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 29.2582 |  |  | 29.2582 | 14.5286 | 11.2957 | 3.4339
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 30.8846 |  |  | 30.8846 | 11.6229 | 14.7713 | 4.4905
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 29.2582 |  |  | 29.2582 | 14.5286 | 11.2957 | 3.4339
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 39.4424 |  |  | 39.4424 | 19.0476 | 15.6402 | 4.7546
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.9475 |  |  | 28.9475 | 9.6857 | 14.7713 | 4.4905
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 31.4402 |  |  | 31.4402 | 9.6857 | 16.6829 | 5.0716
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 20.7055 |  |  | 20.7055 | 4.8429 | 12.1646 | 3.698
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 20.7055 |  |  | 20.7055 | 4.8429 | 12.1646 | 3.698
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Новоселово" | Замена ж/б промежуточных опор №138,141,142; №1 отпайка на КТП 296ПА/160 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 250.7231 |  |  | 250.7231 | 187.7198 | 48.3154 | 14.6879
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Новоселово" | Замена дерев. промежуточной опоры №2 отпайка на КТП 296ПА/160 на ж/б опору типа П10-2 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 74.4114 |  |  | 74.4114 | 58.6606 | 12.0788 | 3.672
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Новоселово" | Замена дерев. промежуточных опор №3,4 отпайка на КТП 296ПА/160 на ж/б опоры типа П10-2. 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 55.7634 |  |  | 55.7634 | 52.1983 | 2.734 | 0.83113
| ВЛ-10 кВ "Новоленино - Побединск" | Замена ж/б промежуточных опор №2,3,5 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 3шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 267.6353 |  |  | 267.6353 | 204.632 | 48.3154 | 14.6879
| ВЛ-0,4кВ от КТП №121/250 д. Макарьевск ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Ад7 №1,2,5,7,10,11,14,15,17,26,27,31. 12шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 251.9438 |  |  | 251.9438 | 209.1624 | 32.8079 | 9.9736
| ВЛ-0,4кВ от КТП №121/250 д. Макарьевск ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Пд7 №3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18-25, 28-30. 19шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 243.031 |  |  | 243.031 | 209.1624 | 25.9729 | 7.8958
| ВЛ-0,4кВ от КТП №121/250 д. Макарьевск ф-1. | Замена провода А-35 на СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 1,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 297.2488 |  |  | 297.2488 | 209.1624 | 67.5509 | 20.5355
| ВЛ-0,4кВ от КТП №121/250 д. Макарьевск ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Ад7 №1,3,4,5,6,11,15,16,19. 9шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 170.4184 |  |  | 170.4184 | 138.3323 | 24.6059 | 7.4802
| ВЛ-0,4кВ от КТП №121/250 д. Макарьевск ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Пд7 №2,7,8,9,10,12,13,14,17,18. 10шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 156.1579 |  |  | 156.1579 | 138.3323 | 13.6699 | 4.1557
| ВЛ-0,4кВ от КТП №121/250 д. Макарьевск ф-2. | Замена провода А-35 на СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,79км. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 205.0427 |  |  | 205.0427 | 138.3323 | 51.1582 | 15.5521
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Ад7 №1,5,13,16,17,19. 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 136.5274 |  |  | 136.5274 | 115.1367 | 16.4039 | 4.9868
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Пд7 №2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,18. 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 134.7448 |  |  | 134.7448 | 115.1367 | 15.0369 | 4.5712
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-1. | Замена провода А-35 СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,69км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 174.1386 |  |  | 174.1386 | 115.1367 | 45.2469 | 13.755
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Ад7 №1,2,4,5,6,7,9. 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 97.6826 |  |  | 97.6826 | 72.7268 | 19.1379 | 5.8179
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Пд7 №3,8. 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 76.2919 |  |  | 76.2919 | 72.7268 | 2.734 | 0.83113
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-2. | Замена провода А-35 на СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,32км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 116.2096 |  |  | 116.2096 | 72.7268 | 33.3457 | 10.1371
| ВЛ-10кВ Новоленино - Шарагул | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные типа П10-1 №141-176, 178-203. 62шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 594.8372 |  |  | 594.8372 | 456.741 | 105.902 | 32.1942
| ВЛ-10кВ Новоленино - Шарагул | Замена провода АС-25 на АС-35. 13,353км в 1 провод. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 594.8372 |  |  | 594.8372 | 456.741 | 105.902 | 32.1942
| КТПН-303ПА/630кВА с силовым трансформатором ТМ-630/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 66.9552 |  |  | 66.9552 | 44.0574 | 17.5596 | 5.3381
| КТП-10\0,4-63 №103 д.Новоселово | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 50.8817 |  |  | 50.8817 | 32.3735 | 14.1934 | 4.3148
| КТП-10\0,4-63 №104 д.Новоселово | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 50.8139 |  |  | 50.8139 | 32.3057 | 14.1934 | 4.3148
| КТП-10\0,4-100 №105 д.Новоселово | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 50.2085 |  |  | 50.2085 | 31.7004 | 14.1934 | 4.3148
| КТП-296ПА/250кВА с силовым трансформатором ТМ-250/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 55.3316 |  |  | 55.3316 | 37.4246 | 13.7324 | 4.1746
| КТП-301ПА/100кВА без трансформатора | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 49.0785 |  |  | 49.0785 | 31.1715 | 13.7324 | 4.1746
| КТП-10\0,4-100 №32 д.Заходы | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 61.1121 |  |  | 61.1121 | 42.3973 | 14.3518 | 4.363
| КТП-10\0,4-100 №33 д.Заходы | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 47.1559 |  |  | 47.1559 | 30.0567 | 13.1129 | 3.9863
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№418/100 контора Ф-1,2 с.Мойган | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 №:1,9 - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 54.3078 |  |  | 54.3078 | 36.2327 | 13.8612 | 4.2138
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№418/100 контора Ф-1,2 с.Мойган | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 №:2,3,4, 5,6,7,8- 7 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 55.3646 |  |  | 55.3646 | 50.9815 | 3.3613 | 1.0218
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№418/100 контора Ф-1,2 с.Мойган | Прол.оп. 1-9 замена голого провода на СИП - 0,13 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.8768 |  |  | 14.8768 | 14.0896 | 0.60364 | 0.18351
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№418/100 контора Ф-1,2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 6 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 13.7333 |  |  | 13.7333 | 12.0802 | 1.2677 | 0.38537
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№796/50 Ф-1 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - 10 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 30.0234 |  |  | 30.0234 | 21.5077 | 6.5305 | 1.9853
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№796/50 Ф-1 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 9 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 10.5293 |  |  | 10.5293 | 8.3315 | 1.6854 | 0.51237
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№796/50 Ф-2 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,5,7,8,9,10 - 9 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 27.5889 |  |  | 27.5889 | 19.3633 | 6.308 | 1.9176
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№796/50 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 4 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.6303 |  |  | 4.6303 | 3.6535 | 0.74908 | 0.22772
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№796/50 Ф-3 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №:№:1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15 - 13 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 37.6281 |  |  | 37.6281 | 28.0124 | 7.374 | 2.2417
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№796/50 Ф-3 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 6 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.0169 |  |  | 7.0169 | 5.5517 | 1.1236 | 0.34158
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№674/630 Ф-2 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,5,6,7,10 - 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 25.0709 |  |  | 25.0709 | 17.2189 | 6.0215 | 1.8305
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№674/630 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.1906 |  |  | 6.1906 | 5.1387 | 0.8067 | 0.24524
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№419/100 Ф-1 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17 - 15 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 47.6525 |  |  | 47.6525 | 32.3013 | 11.7724 | 3.5788
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№419/100 Ф-1 с.Мойган | Замена вводов на СИП -11 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.6285 |  |  | 13.6285 | 10.9048 | 2.0888 | 0.63499
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№419/100 Ф-1 с.Мойган | Монтаж анкерных ж/б типа АБ71 №:8,19 -2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 37.0189 |  |  | 37.0189 | 30.7573 | 4.8018 | 1.4598
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№419/100 Ф-1 с.Мойган | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 №:18 - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.7679 |  |  | 8.7679 | 7.3069 | 1.1204 | 0.34061
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№419/100 Ф-1 с.Мойган | Прол.оп. 8-19 монтаж СИП - 0,13 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0435 |  |  | 4.0435 | 3.2563 | 0.60364 | 0.18351
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№419/100 Ф-2 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №: 1-21 - 21 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 57.5665 |  |  | 57.5665 | 45.1916 | 9.49 | 2.885
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№419/100 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 16 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 20.0434 |  |  | 20.0434 | 15.5351 | 3.4573 | 1.051
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№351па/630 Ф-1 с.Мойган | Монтаж промежуточных ж/б опор типа ПБ71 №:1,2 - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 27.8277 |  |  | 27.8277 | 19.0615 | 6.7225 | 2.0437
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№351па/630 Ф-1 с.Мойган | Прол.оп. 1-2 монтаж СИП - 0,08 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3111 |  |  | 2.3111 | 1.8267 | 0.37147 | 0.11293
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№351па/630 Ф-1 с.Мойган | Демонтаж анкерных деревянных опор №: 1-4, 6, 9, 12, 13, 16 - 9 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.8177 |  |  | 2.8177 | 0 | 2.1608 | 0.65689
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№351па/630 Ф-1 с.Мойган | Демонтаж промежуточных опор №:5,7,8,10,11,14,15 - 7 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.73052 |  |  | 0.73052 | 0 | 0.56021 | 0.1703
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№351па/630 Ф-1 с.Мойган | Демонтаж провода в прол. опор №1-16 - 0,5 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.5654 |  |  | 1.5654 | 0 | 1.2005 | 0.36494
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 №:1,5,8,16,20 - 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 130.3778 |  |  | 130.3778 | 90.3038 | 30.7316 | 9.3424
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 №:2-4, 7, 9-15, 17-19 - 15шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 131.4872 |  |  | 131.4872 | 109.5718 | 16.8063 | 5.1091
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Прол.оп. 1-20 замена голого провода на СИП - 0,7 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 77.1486 |  |  | 77.1486 | 72.9102 | 3.2503 | 0.98811
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Прол.оп. №10-1 замена голого провода на СИП - 0,015 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.6179 |  |  | 4.6179 | 4.5271 | 0.06965 | 0.021174
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 11 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.8523 |  |  | 12.8523 | 10.1661 | 2.06 | 0.62623
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 №:1,2,7,11,19 - 5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 127.1225 |  |  | 127.1225 | 87.8417 | 30.1234 | 9.1575
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 - 18 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 139.9613 |  |  | 139.9613 | 116.5848 | 17.9268 | 5.4497
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Прол.оп. 1-2-3-4-5,5-7,7-9,9-11,11-12,12-14,14-16,16-18-18-19 замена голого провода на СИП - 0,5 км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 55.8437 |  |  | 55.8437 | 52.8162 | 2.3217 | 0.70579
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Прол.оп. №4-6 замена голого провода на СИП - 0,15 км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6324 |  |  | 2.6324 | 2.5415 | 0.06965 | 0.021174
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 20 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.6835 |  |  | 26.6835 | 21.7619 | 3.7742 | 1.1474
| ВЛ-10кВ Мойган -Комплекс | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 №11- 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 52.2574 |  |  | 52.2574 | 29.0688 | 17.7827 | 5.4059
| ВЛ-10кВ Мойган -Комплекс | Замена анкерных ж/б опор типа УА-10-1 опоры №14- 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 40.1234 |  |  | 40.1234 | 35.7403 | 3.3613 | 1.0218
| ВЛ-10кВ Мойган -Комплекс | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П10-2 - 7 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 83.058 |  |  | 83.058 | 72.8308 | 7.843 | 2.3843
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-2 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1-4, 6-8, 10, 12, 13 - 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 30.2022 |  |  | 30.2022 | 21.603 | 6.5945 | 2.0047
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-2 с.Мойган | Прол.оп. После 1-14 замена провода СИП - 0,56км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 63.911 |  |  | 63.911 | 60.5202 | 2.6003 | 0.79048
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.0248 |  |  | 7.0248 | 5.5596 | 1.1236 | 0.34158
| ВЛ-35кВ "Троицк-Мойган" (ВЛ-10кВ Троицк-Мойган) | Монтаж промежуточных опор П-35Б на поверхностные фундаменты-2шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 472.0822 | 0 |  | 472.0822 | 413.6769 | 44.7894 | 13.616
| ВЛ-10 кВ "Бажир - Семеновск" | замена деревянной опоры на ж/б-1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 65.4209 | 0 |  | 65.4209 | 28.8634 | 28.0348 | 8.5226
| ВЛ от КТП №374 П/400 ф.-2 оп.№1-8 Веренка (Ф-2 от КТП №374ПА) | Замена голового провода на провод СИП от АВ до здания конторы-0,02км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 12.9415 | 0 |  | 12.9415 | 4.2888 | 6.6355 | 2.0172
| ВЛ от КТП №374 П/400 ф.-2 оп.№1-8 Веренка (Ф-2 от КТП №374ПА) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-5шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 52.9971 | 0 |  | 52.9971 | 37.2493 | 12.0765 | 3.6713
| ВЛ от КТП №374 П/400 ф.-2 оп.№1-8 Веренка (Ф-2 от КТП №374ПА) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-4шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 81.4183 | 0 |  | 81.4183 | 61.9498 | 14.9298 | 4.5387
| ВЛ от КТП №374 П/400 ф.-2 оп.№1-8 Веренка (Ф-2 от КТП №374ПА) | Замена голого провода на СИП-0,4км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 56.4164 | 0 |  | 56.4164 | 49.0833 | 5.6236 | 1.7096
| ВЛ от КТП №374 П/400 ф.-2 оп.№1-8 Веренка (Ф-2 от КТП №374ПА) | Замена вводов-4шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.7789 | 0 |  | 7.7789 | 4.4477 | 2.5547 | 0.77661
| КТП 10/0,4-400кВа №374П Веренка ( КТП № 374ПА/250) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 56.4802 | 0 |  | 56.4802 | 26.8449 | 22.7265 | 6.9088
| ВЛ-0,4 кВ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-2 от КТП №1). | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71.-5шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 59.5201 | 0 |  | 59.5201 | 47.3631 | 9.3228 | 2.8341
| ВЛ-0,4 кВ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-2 от КТП №1). | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-4шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 75.4053 | 0 |  | 75.4053 | 62.4264 | 9.9532 | 3.0258
| ВЛ-0,4 кВ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-2 от КТП №1). | Замена голого провода на СИП-0,3км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 51.5867 | 0 |  | 51.5867 | 42.0147 | 7.3405 | 2.2315
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б-3шт типа ПБ71 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 42.6925 | 0 |  | 42.6925 | 29.7351 | 9.9366 | 3.0207
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б-3шт типа АБ71 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 58.598 | 0 |  | 58.598 | 46.7006 | 9.1238 | 2.7736
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена голого провода на СИП-0,15км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 27.3044 | 0 |  | 27.3044 | 25.3359 | 1.5096 | 0.45891
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена вводов-1шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2343 | 0 |  | 1.2343 | 0.95307 | 0.21565 | 0.065558
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-7шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 82.2102 | 0 |  | 82.2102 | 62.7634 | 14.9132 | 4.5336
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-1шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.6059 | 0 |  | 19.6059 | 16.3611 | 2.4883 | 0.75644
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена голого провода на СИП-0,239км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 40.8101 | 0 |  | 40.8101 | 36.3757 | 3.4007 | 1.0338
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена вводов-7шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.4883 | 0 |  | 8.4883 | 6.4333 | 1.5759 | 0.47908
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-5шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 62.1816 | 0 |  | 62.1816 | 45.9103 | 12.478 | 3.7933
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-2шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 39.1155 | 0 |  | 39.1155 | 30.8955 | 6.3037 | 1.9163
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена голого провода на СИП-0,211км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 24.7536 | 0 |  | 24.7536 | 23.4297 | 1.0152 | 0.30863
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена вводов-1шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2127 | 0 |  | 1.2127 | 0.95307 | 0.19906 | 0.060515
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/бт типа ПБ71-6ш | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 76.239 | 0 |  | 76.239 | 56.4677 | 15.162 | 4.6093
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена анкерных деревянных опор на ж/бт типа АБ71-3ш | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 65.5717 | 0 |  | 65.5717 | 52.8956 | 9.721 | 2.9552
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена голого провода на СИП-0,26км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 33.4564 | 0 |  | 33.4564 | 31.7691 | 1.2939 | 0.39335
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена вводов-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.1674 | 0 |  | 7.1674 | 5.4802 | 1.2939 | 0.39335
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-11шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 137.6423 | 0 |  | 137.6423 | 107.8989 | 22.8094 | 6.9341
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-5шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 105.8373 | 0 |  | 105.8373 | 86.4121 | 14.8966 | 4.5286
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена голого провода на СИП-0,417км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 52.7168 | 0 |  | 52.7168 | 48.6068 | 3.1518 | 0.95816
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена вводов-9шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.8559 | 0 |  | 12.8559 | 10.325 | 1.9409 | 0.59003
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-12шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 132.596 | 0 |  | 132.596 | 106.0973 | 20.3211 | 6.1776
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б-4шт типа АБ71 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 93.4141 | 0 |  | 93.4141 | 70.7658 | 17.3683 | 5.28
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена голого провода на СИП-0,381км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 45.3689 | 0 |  | 45.3689 | 42.9678 | 1.8413 | 0.55977
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена вводов-13шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 23.4753 | 0 |  | 23.4753 | 19.7763 | 2.8367 | 0.86234
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-6шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 78.829 | 0 |  | 78.829 | 60.4853 | 14.0672 | 4.2764
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 107.7621 | 0 |  | 107.7621 | 86.1738 | 16.5555 | 5.0329
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена голого провода на СИП-0,37км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 46.3065 | 0 |  | 46.3065 | 43.1266 | 2.4385 | 0.74131
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена вводов-13шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.385 | 0 |  | 16.385 | 12.7077 | 2.8201 | 0.8573
| ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск | Монтаж промежуточных опор типа П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опоры № 94,95 отпайка на с.Шарагай опора №10.(3шт) | КР | Март | Март | Соб. Сил | 183.5198 |  |  | 183.5198 | 125.954 | 44.1456 | 13.4203
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Метляево | Монтаж промежуточных опор типа П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опоры №41,55-57 (4шт) | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 228.7336 |  |  | 228.7336 | 167.9387 | 46.6219 | 14.173
| КТП№657/100 с.Заславское инв.№7001017674 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 62.2563 |  |  | 62.2563 | 31.5144 | 23.575 | 7.1668
| КТП№680/400 с.Тарнополь инв.№7001041325 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 45.3064 |  |  | 45.3064 | 23.4481 | 16.7625 | 5.0958
| КТП№660/100 с.Заславское инв.№ 7001017685 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 62.4635 |  |  | 62.4635 | 31.7217 | 23.575 | 7.1668
| КТП№654/160 с. Заславское инв.№ 7000017703 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 60.4984 |  |  | 60.4984 | 35.841 | 18.909 | 5.7483
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-1 с.Первомайское | Монтаж провода 3*50+1*54,6 L-0,5км пролеты опор с1-15 | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 83.2116 |  |  | 83.2116 | 68.1913 | 11.5186 | 3.5017
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-1 с.Первомайское | Замена вводов до здания СИП-2 2Х16 12шт L=0,2км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.0985 |  |  | 13.0985 | 9.6419 | 2.6508 | 0.80583
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-2 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 пролеты опор с1-3, 3-6, 6-9, 6-26.L=1,038км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 207.1087 |  |  | 207.1087 | 177.6534 | 22.5884 | 6.8669
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-2 с.Первомайское | Замена вводов до здания СИП-2 2Х16 L=0,3км, СИП-2 4Х16 L=0,028км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 27.5242 |  |  | 27.5242 | 21.7444 | 4.4323 | 1.3474
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-3 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП-3*50+1*54,6 пролеты опор с1-3,3-13 L=0,5км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 81.7958 |  |  | 81.7958 | 67.9027 | 10.6542 | 3.2389
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-3 с.Первомайское | Замена вводов до здания СИП-2 2Х16 L=0,2км, СИП-2 4Х16 L=0,06км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.9293 |  |  | 15.9293 | 12.7357 | 2.4491 | 0.74452
| ВЛ-0,4кВ от КТП 43/400 Ф-3 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП- 2 3Х70+1Х70 пролеты опор с1-3,3-21, 14-29.L= 0,6км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 131.2876 |  |  | 131.2876 | 106.8828 | 18.7153 | 5.6895
| ВЛ-0,4кВ от КТП 43/400 Ф-3 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП-3*50+1*54,6 L= 0,4км пролеты опор с3-6,6-11,11-13 | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 60.0598 |  |  | 60.0598 | 54.424 | 4.3219 | 1.3139
| ВЛ-0,4кВ от КТП 43/400 Ф-3 с.Первомайское | Замена вводов до здания опоры СИП-2 2Х16 L=0,45км, СИП-2 4Х16 L=0,051км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.664 |  |  | 32.664 | 24.7761 | 6.049 | 1.8389
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж анкерных опор типа А10-1 № 25. (1шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 36.9389 |  |  | 36.9389 | 33.808 | 2.401 | 0.72992
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж анкерных опор типа А10-1 № 21.( 1шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 36.9389 |  |  | 36.9389 | 33.808 | 2.401 | 0.72992
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж анкерных опор типа А10-1 отпайка на КТП 691 оп. № 1; отп.. на КТП 711 оп. № 5 (2шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 59.8617 |  |  | 59.8617 | 53.5998 | 4.8021 | 1.4598
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж анкерных ж/б опор УА10-1 опора № 16,29,(2шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 74.2402 |  |  | 74.2402 | 65.4735 | 6.7229 | 2.0438
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР отп. на КТП 691 оп.№7 (1шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 61.0598 |  |  | 61.0598 | 56.4677 | 3.5215 | 1.0705
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж ж/б опор типа ПР оп. 22 отп. на КТП 660 (1шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 35.8605 |  |  | 35.8605 | 31.2684 | 3.5215 | 1.0705
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №5-15, 18-20, 23, 26-28, 30; отп. на КТП 656 оп. № 1-3; отп. на КТП 691 оп. № 3-6; отп. на КТП 711 оп. № 1-4, 6, 7; отп. на КТП 657 оп. № 1-6; отп. на КТП 659 оп. № 1-3; отп. на КТП 658 оп. № 2-5. (45шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 773.0582 |  |  | 773.0582 | 707.308 | 50.4219 | 15.3283
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м, нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ, АКЗ м/к, обработка оснований опор, доставка материла. (53шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 53.2869 |  |  | 53.2869 | 23.8559 | 22.5698 | 6.8612
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 104.3151 |  |  | 104.3151 | 44.2637 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 110.5276 |  |  | 110.5276 | 50.4762 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 109.1579 |  |  | 109.1579 | 49.1066 | 46.0517 | 13.9997
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 108.9313 |  |  | 108.9313 | 49.1066 | 45.8779 | 13.9469
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 108.9313 |  |  | 108.9313 | 49.1066 | 45.8779 | 13.9469
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 233.0492 |  |  | 233.0492 | 210.0888 | 17.6076 | 5.3527
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.21шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 206.9489 |  |  | 206.9489 | 163.1154 | 33.6146 | 10.2188
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8,13,14,21,30,32. 7шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.2483 |  |  | 17.2483 | 14.9314 | 1.7768 | 0.54014
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 1-фаз 17шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.6354 |  |  | 32.6354 | 27.845 | 3.6736 | 1.1168
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 3-х фаз 1шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.6539 |  |  | 1.6539 | 1.3721 | 0.21609 | 0.065693
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Установка ОПН-0.4кВ. 8 комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 46.9147 |  |  | 46.9147 | 26.8765 | 15.3667 | 4.6715
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Демонтаж провода А-25. 1,128км/пр | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.6054 |  |  | 11.6054 | 0 | 8.8999 | 2.7056
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-2-15, 8-12, 14-24. 0,75км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 91.4084 |  |  | 91.4084 | 84.0194 | 5.6665 | 1.7226
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №12-13, 24-30, 26-32 (схема после изменения). 0,33км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 39.58 |  |  | 39.58 | 39.2252 | 0.27212 | 0.082724
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 75.258 |  |  | 75.258 | 66.9088 | 6.4028 | 1.9464
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 50.7109 |  |  | 50.7109 | 40.2744 | 8.0035 | 2.4331
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,4,10. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.2869 |  |  | 7.2869 | 6.2954 | 0.76033 | 0.23114
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.792 |  |  | 3.792 | 3.2284 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.5676 |  |  | 5.5676 | 5.004 | 0.43219 | 0.13139
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.733 |  |  | 18.733 | 11.2187 | 5.7625 | 1.7518
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 1,2км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.3485 |  |  | 12.3485 | 0 | 9.4697 | 2.8788
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-10. 0,36км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 46.5774 |  |  | 46.5774 | 39.6287 | 5.3287 | 1.6199
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" | Обновление наименований и обозначений на опоре 166шт; выправка промежуточной опоры №14,22,25,26,160 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.0623 |  |  | 6.0623 | 2.0985 | 3.0397 | 0.92407
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 №22,150. 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 24.1142 |  |  | 24.1142 | 20.6618 | 2.6476 | 0.80486
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на д.Кербулак) | Обновление наименований и обозначений на опоре 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.21221 |  |  | 0.21221 | 0.08071 | 0.10084 | 0.030657
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на д.Кербулак) | Перетяжка провода в пролете опор №3-7. 1,2км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.136 |  |  | 2.136 | 0.16142 | 1.5143 | 0.46033
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на д.Кундулун) | Обновление наименований и обозначений на опоре 24шт.; выправка промежуточной опоры №20,23. 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.0311 |  |  | 1.0311 | 0.24213 | 0.60506 | 0.18394
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на д.Кундулун) | Замена разъединителя РЛНД-10 кВ Р-702 на опоре №1 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.6995 |  |  | 11.6995 | 9.9274 | 1.359 | 0.41313
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на д.Кундулун) | Ремонт контура заземления Р-702 на опоре №1 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.8682 |  |  | 1.8682 | 1.2107 | 0.50422 | 0.15328
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на с.Егоровск) | Обновление наименований и обозначений на опоре 63шт; выправка промежуточной опоры №2-5, 7, 8, 24-27. 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.5199 |  |  | 3.5199 | 0.64568 | 2.2042 | 0.67006
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на с.Егоровск) | Перетяжка провода в пролете опор №25-27. 0,45км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.81127 |  |  | 0.81127 | 0.08071 | 0.56024 | 0.17031
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на с.Егоровск) | Замена разъединителя РЛНД-10 кВ Р-705 на опоре №1 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.5203 |  |  | 9.5203 | 7.7482 | 1.359 | 0.41313
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на с.Егоровск) | Ремонт контура заземления Р-705 на опоре №1 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.8682 |  |  | 1.8682 | 1.2107 | 0.50422 | 0.15328
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" (отв на с.Егоровск) | Вырубка поросли средней густоты в пролете опор №2-3,3-4,4-5,5-6,6-7. 0,7га; расширение просеки в пролете опор №16-17,17-18,18-19,19-20,20-21,21-22,29-1. 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.5874 |  |  | 7.5874 | 0 | 5.8185 | 1.7688
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Обновление наименований 276шт;выправка промежуточной опоры 17шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 10.9647 |  |  | 10.9647 | 2.9056 | 6.1803 | 1.8788
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Замена промежуточной опоры №6,10, 97,82. 4шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 90.4399 |  |  | 90.4399 | 83.5351 | 5.2951 | 1.6097
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Замена колпачков и изоляторов на опоре № 33-90. 58шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 17.2316 |  |  | 17.2316 | 13.9629 | 2.5067 | 0.76203
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Расширение просеки в пролете опор №21-22, 22-23, 23-24, 29-31, 58-59, 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 66-67, 69-70. 0,5га. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.4524 |  |  | 3.4524 | 0 | 2.6476 | 0.80486
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Замена разъединителя РЛНД-10 кВ Р-1 на опоре №1 отв на д Тютрино | КР | Май | Май | Соб. Сил | 16.3807 |  |  | 16.3807 | 14.6086 | 1.359 | 0.41313
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Ремонт контура заземления Р-1 на опоре №1 отв на д Тютрино | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.8682 |  |  | 1.8682 | 1.2107 | 0.50422 | 0.15328
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Выправка промежуточной опоры №5,6,11,14,22,29,34,50,55 отв на д Тютрино. 9шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7638 |  |  | 1.7638 | 0.24213 | 1.1669 | 0.35474
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Замена промежуточной опоры №1 отв на КТП342ПА | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.8013 |  |  | 14.8013 | 13.0751 | 1.3238 | 0.40243
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" | Замена провода в пролете опор №10-1-2 отв на КТП342ПА. 0,075км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 17.8189 |  |  | 17.8189 | 16.0613 | 1.3478 | 0.40973
| ВЛ-10кВ "Бельск-Поморцево" | Устройство фундамента под опоры №246-254 (Магистраль) труднопроходимое болото). 9шт. | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 289.734 |  |  | 289.734 | 259.7143 | 23.0213 | 6.9985
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,25 т.) | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 11.5837 |  |  | 11.5837 | 9.8095 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,25 т.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 11.5837 |  |  | 11.5837 | 9.8095 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,35 т.) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.9386 |  |  | 15.9386 | 13.8095 | 1.6327 | 0.49634
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,35 т.) | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 15.9386 |  |  | 15.9386 | 13.8095 | 1.6327 | 0.49634
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,25 т.) | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 11.5837 |  |  | 11.5837 | 9.8095 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,25 т.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 11.5837 |  |  | 11.5837 | 9.8095 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,35 т.) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.9386 |  |  | 15.9386 | 13.8095 | 1.6327 | 0.49634
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,35 т.) | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 15.9386 |  |  | 15.9386 | 13.8095 | 1.6327 | 0.49634
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,2 т.) | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 9.679 |  |  | 9.679 | 7.9048 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,2 т.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.679 |  |  | 9.679 | 7.9048 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,3 т.) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.9862 |  |  | 13.9862 | 11.8571 | 1.6327 | 0.49634
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,3 т.) | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 13.9862 |  |  | 13.9862 | 11.8571 | 1.6327 | 0.49634
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,2 т.) | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 9.679 |  |  | 9.679 | 7.9048 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,2 т.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.679 |  |  | 9.679 | 7.9048 | 1.3606 | 0.41362
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,3 т.) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.9862 |  |  | 13.9862 | 11.8571 | 1.6327 | 0.49634
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,3 т.) | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 13.9862 |  |  | 13.9862 | 11.8571 | 1.6327 | 0.49634
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Янв | Март | Соб. Сил | 92.8429 |  |  | 92.8429 | 0 | 71.1985 | 21.6443
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Апр | Июнь | Соб. Сил | 61.1811 |  |  | 61.1811 | 0 | 46.918 | 14.2631
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. Сил | 47.1655 |  |  | 47.1655 | 0 | 36.1698 | 10.9956
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Окт | Дек | Соб. Сил | 96.4137 |  |  | 96.4137 | 0 | 73.9369 | 22.4768
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Янв | Март | Соб. Сил | 94.9747 |  |  | 94.9747 | 0 | 72.8334 | 22.1413
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Апр | Июнь | Соб. Сил | 54.5138 |  |  | 54.5138 | 0 | 41.8051 | 12.7087
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. Сил | 45.247 |  |  | 45.247 | 0 | 34.6986 | 10.5484
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Окт | Дек | Соб. Сил | 98.2586 |  |  | 98.2586 | 0 | 75.3517 | 22.9069
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Янв | Март | Соб. Сил | 97.604 |  |  | 97.604 | 0 | 74.8497 | 22.7543
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Апр | Июнь | Соб. Сил | 59.9908 |  |  | 59.9908 | 0 | 46.0052 | 13.9856
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. Сил | 52.3729 |  |  | 52.3729 | 0 | 40.1633 | 12.2096
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Окт | Дек | Соб. Сил | 104.0063 |  |  | 104.0063 | 0 | 79.7595 | 24.2469
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Янв | Март | Соб. Сил | 103.0687 |  |  | 103.0687 | 0 | 79.0404 | 24.0283
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Апр | Июнь | Соб. Сил | 69.7512 |  |  | 69.7512 | 0 | 53.4902 | 16.261
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. Сил | 61.8952 |  |  | 61.8952 | 0 | 47.4657 | 14.4296
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Окт | Дек | Соб. Сил | 102.3652 |  |  | 102.3652 | 0 | 78.5009 | 23.8643
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (10шт.) | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 104.9557 |  |  | 104.9557 | 0 | 80.4875 | 24.4682
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (10шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 55.2475 |  |  | 55.2475 | 55.2475 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 55.2475 |  |  | 55.2475 | 55.2475 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | СК-3 | КР | Янв | Апр | Подряд | 1140 | 1140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | СК-6 | КР | Апр | Июнь | Подряд | 1140 | 1140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | СК-8 | КР | Нояб | Дек | Подряд | 1139 | 1139 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-3 | КР | Янв | Апр | Соб. Сил | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-6 | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 807.1048 |  |  | 807.1048 | 807.1048 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-8 | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 807.1048 |  |  | 807.1048 | 807.1048 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | СК-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20.5135 |  |  | 20.5135 | 0.96552 | 14.9908 | 4.5572
| ПС 500 "Иркутская" | СК-12 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 20.5135 |  |  | 20.5135 | 0.96552 | 14.9908 | 4.5572
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-3 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.1276 |  |  | 9.1276 | 0.67867 | 6.4792 | 1.9697
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-3 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.0285 |  |  | 7.0285 | 0.67867 | 4.8695 | 1.4803
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.9709 |  |  | 2.9709 | 0.18962 | 2.1329 | 0.64841
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4753 |  |  | 1.4753 | 0.18962 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.9709 |  |  | 2.9709 | 0.18962 | 2.1329 | 0.64841
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4753 |  |  | 1.4753 | 0.18962 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-8 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.1276 |  |  | 9.1276 | 0.67867 | 6.4792 | 1.9697
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-8 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.0285 |  |  | 7.0285 | 0.67867 | 4.8695 | 1.4803
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/н.№3 НОВС | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 29.655 |  |  | 29.655 | 8.1391 | 16.4999 | 5.016
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ2/4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.7006 |  |  | 19.7006 | 6.4762 | 10.1414 | 3.083
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-5 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 7 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 154.6348 |  |  | 154.6348 | 147.2879 | 5.6341 | 1.7128
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 4СШ | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.7006 |  |  | 19.7006 | 6.4762 | 10.1414 | 3.083
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 3шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 3 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 66.2719 |  |  | 66.2719 | 63.1232 | 2.4146 | 0.73405
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-9 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.7006 |  |  | 19.7006 | 6.4762 | 10.1414 | 3.083
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.0452 |  |  | 11.0452 | 10.5204 | 0.40244 | 0.12234
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-11 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.7006 |  |  | 19.7006 | 6.4762 | 10.1414 | 3.083
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.0453 |  |  | 11.0453 | 10.5205 | 0.40244 | 0.12234
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ4/6 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 14шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 154.6348 |  |  | 154.6348 | 147.2879 | 5.6341 | 1.7128
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 МСВ3/5 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 8шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 8шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 176.7255 |  |  | 176.7255 | 168.329 | 6.439 | 1.9575
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-6 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 7шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 154.6348 |  |  | 154.6348 | 147.2879 | 5.6341 | 1.7128
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ШСВ-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 2шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 13шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 165.6802 |  |  | 165.6802 | 157.8085 | 6.0366 | 1.8351
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-10 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 77.3174 |  |  | 77.3174 | 73.6439 | 2.8171 | 0.85639
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 5СШ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 19.7006 |  |  | 19.7006 | 6.4762 | 10.1414 | 3.083
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 4шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 4шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 88.3627 |  |  | 88.3627 | 84.1645 | 3.2195 | 0.97873
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-7 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 19.7006 |  |  | 19.7006 | 6.4762 | 10.1414 | 3.083
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 1шт., ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 183.237 |  |  | 183.237 | 163.8202 | 14.8902 | 4.5266
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-214 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 13шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ113шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 287.1789 |  |  | 287.1789 | 273.5347 | 10.4634 | 3.1809
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-216 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 13шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 143.5895 |  |  | 143.5895 | 136.7673 | 5.2317 | 1.5904
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-210 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 17.7978 |  |  | 17.7978 | 6.0952 | 8.9744 | 2.7282
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 7шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 157.7835 |  |  | 157.7835 | 147.2879 | 8.0488 | 2.4468
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-220 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.3489 |  |  | 9.3489 | 6.0952 | 2.4951 | 0.75851
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6 шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 132.5441 |  |  | 132.5441 | 126.2468 | 4.8293 | 1.4681
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-220 Т-4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.3489 |  |  | 9.3489 | 6.0952 | 2.4951 | 0.75851
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 3 шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 3 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 66.272 |  |  | 66.272 | 63.1233 | 2.4146 | 0.73405
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР 110 Прибрежная А | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.0492 |  |  | 10.0492 | 2.3349 | 5.9158 | 1.7984
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер.ОТПК 10-110 Д-4 УХЛ1-01 6 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 75.7879 |  |  | 75.7879 | 72.6392 | 2.4146 | 0.73405
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР 110 Прибрежная Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.0492 |  |  | 10.0492 | 2.3349 | 5.9158 | 1.7984
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-1) | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.0492 |  |  | 10.0492 | 2.3349 | 5.9158 | 1.7984
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-110 1В-7 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 9.6818 |  |  | 9.6818 | 2.3349 | 5.6341 | 1.7128
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-110 2В-7 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 9.6818 |  |  | 9.6818 | 2.3349 | 5.6341 | 1.7128
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-35 Т-4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.8231 |  |  | 9.8231 | 2.4762 | 5.6341 | 1.7128
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№24 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.655 |  |  | 4.655 | 0.27309 | 3.3604 | 1.0215
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 78.9536 |  |  | 78.9536 | 24.2717 | 41.934 | 12.7479
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 78.9536 |  |  | 78.9536 | 24.2717 | 41.934 | 12.7479
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 78.9536 |  |  | 78.9536 | 24.2717 | 41.934 | 12.7479
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 78.9536 |  |  | 78.9536 | 24.2717 | 41.934 | 12.7479
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 78.9536 |  |  | 78.9536 | 24.2717 | 41.934 | 12.7479
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 2612.381 |  |  | 2612.381 | 2612.381 |  | 0
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 32.2565 |  |  | 32.2565 | 21.1408 | 8.5244 | 2.5914
| ПС 500 "Иркутская" | 1В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.734 |  |  | 28.734 | 0.66667 | 21.524 | 6.5433
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.734 |  |  | 28.734 | 0.66667 | 21.524 | 6.5433
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-9-500 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.6147 |  |  | 8.6147 | 0 | 6.6064 | 2.0083
| ПС 500 "Иркутская" | 1В-10-500 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 28.734 |  |  | 28.734 | 0.66667 | 21.524 | 6.5433
| ПС 500 "Иркутская" | 1ШР-8-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | 1ШР-9-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | 1ШР-10-500 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №565 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-10-500 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-10-500 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №581 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | 2ШР-8-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | 2ШР-9-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | 2ШР-10-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9657 |  |  | 7.9657 | 1.2962 | 5.1146 | 1.5548
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 46.3519 |  |  | 46.3519 | 40.794 | 4.2622 | 1.2957
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 52.6275 |  |  | 52.6275 | 21.1408 | 24.1463 | 7.3405
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 52.6275 |  |  | 52.6275 | 21.1408 | 24.1463 | 7.3405
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 52.6275 |  |  | 52.6275 | 21.1408 | 24.1463 | 7.3405
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-7 (покраска АТ) | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 104.6189 |  |  | 104.6189 | 41.6455 | 48.2925 | 14.6809
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 52.6275 |  |  | 52.6275 | 21.1408 | 24.1463 | 7.3405
| ПС 500 "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 41.2135 |  |  | 41.2135 | 21.1408 | 15.3932 | 4.6795
| ПС 500 "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 41.2135 |  |  | 41.2135 | 21.1408 | 15.3932 | 4.6795
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 27.3331 |  |  | 27.3331 | 21.1408 | 4.7488 | 1.4436
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 27.3331 |  |  | 27.3331 | 21.1408 | 4.7488 | 1.4436
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 27.3331 |  |  | 27.3331 | 21.1408 | 4.7488 | 1.4436
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.2674 |  |  | 6.2674 | 0.31112 | 4.5677 | 1.3886
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №209 возд. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6447 |  |  | 5.6447 | 0.31112 | 4.0901 | 1.2434
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №210 возд. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6447 |  |  | 5.6447 | 0.31112 | 4.0901 | 1.2434
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 МСВ-4/6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.6447 |  |  | 5.6447 | 0.31112 | 4.0901 | 1.2434
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-1 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-5 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-6 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-7 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №213 | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №215 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №216 возд. | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.639 |  |  | 5.639 | 0 | 4.3244 | 1.3146
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-4 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ШСВ-1 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ШСВ-2 возд. | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 5.639 |  |  | 5.639 | 0 | 4.3244 | 1.3146
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 МСВ-1/3 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 МСВ-2/4 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 МСВ-3/5 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7593 |  |  | 3.7593 | 0 | 2.8829 | 0.87641
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ №203 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7243 |  |  | 3.7243 | 0.31744 | 2.6126 | 0.79424
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7243 |  |  | 3.7243 | 0.31744 | 2.6126 | 0.79424
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.7243 |  |  | 3.7243 | 0.31744 | 2.6126 | 0.79424
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.7243 |  |  | 3.7243 | 0.31744 | 2.6126 | 0.79424
| ПС 500 "Иркутская" | 1Т | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 40.8514 |  |  | 40.8514 | 1.493 | 30.1828 | 9.1756
| ПС 500 "Иркутская" | 2Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 40.8514 |  |  | 40.8514 | 1.493 | 30.1828 | 9.1756
| ПС 500 "Иркутская" | 3Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 40.8514 |  |  | 40.8514 | 1.493 | 30.1828 | 9.1756
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 1В-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 1ВС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 3ВС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 2Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-4 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 Бл-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.3257 |  |  | 4.3257 | 0.31112 | 3.0786 | 0.93591
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2В6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Вс | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.3969 |  |  | 2.3969 | 0.82261 | 1.2073 | 0.36702
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 2В7 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 4ВС | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 4СШ 110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ШП-16А | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.3969 |  |  | 2.3969 | 0.82261 | 1.2073 | 0.36702
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ ПС Прибрежная "Б" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.3969 |  |  | 2.3969 | 0.82261 | 1.2073 | 0.36702
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 МСВ-2/4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ Бл 7 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 3Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 4СШ 110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 5Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3969 |  |  | 2.3969 | 0.82261 | 1.2073 | 0.36702
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 МВР-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ШСВ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 6Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3969 |  |  | 2.3969 | 0.82261 | 1.2073 | 0.36702
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 7Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 8Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ 1Вс МСР-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ 110 2Вс МСР-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ВЛ Бл 6 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 6СШ 110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШСВ-3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ 110 МВР-3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШП-9Б | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШП-10Б | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-6СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-12А | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | РС-110 АТ-5 - АТ-11 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6331 |  |  | 2.6331 | 0.82261 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 1ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 2ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 3ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 4ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 №1 Бл-3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 №2 Бл-3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | РТН-110 Бл-3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-12Б | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.0238 |  |  | 4.0238 | 0.82261 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-1А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.3133 |  |  | 2.3133 | 0.26669 | 1.5695 | 0.47713
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ТСН-11 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.3133 |  |  | 2.3133 | 0.26669 | 1.5695 | 0.47713
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-1Б | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.3133 |  |  | 2.3133 | 0.26669 | 1.5695 | 0.47713
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 п/ст.307 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.3133 |  |  | 2.3133 | 0.26669 | 1.5695 | 0.47713
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-5Б | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.97309 |  |  | 0.97309 | 0.2384 | 0.56341 | 0.17128
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-6Б | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.97309 |  |  | 0.97309 | 0.2384 | 0.56341 | 0.17128
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 3 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 3Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 3В3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 4В3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 3 СШ35 ШП 5А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН 3 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 3 СШ35 ШП 6А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 4 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 4 СШ 35 4Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 4 СШ 35 3В3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 4 СШ 35 4В3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН 4 СШ 35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 4 СШ35 ШП5А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 4 СШ35 ШП6А | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ 35 5В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ 35 6В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ35 ШП-7А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 5СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ35 ШП-8А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН 5 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН 6 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ 35 5В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ 35 6В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 6СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ35 ШП-7А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ35 ШП-8А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-7А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-8А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 307/1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.0911 |  |  | 2.0911 | 0.28059 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4876 |  |  | 1.4876 | 0.28059 | 0.92561 | 0.28138
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 6В-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | Р-35 МСР-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4817 |  |  | 3.4817 | 0.28059 | 2.4549 | 0.74628
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 307/2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.0911 |  |  | 2.0911 | 0.28059 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-7Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.0911 |  |  | 2.0911 | 0.28059 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 1Т | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.0911 |  |  | 2.0911 | 0.28059 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 2Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.0911 |  |  | 2.0911 | 0.28059 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 3Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.0911 |  |  | 2.0911 | 0.28059 | 1.3884 | 0.42208
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ЛСР АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.0976 |  |  | 1.0976 | 0.074286 | 0.78475 | 0.23856
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.0976 |  |  | 1.0976 | 0.074286 | 0.78475 | 0.23856
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-7 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.0976 |  |  | 1.0976 | 0.074286 | 0.78475 | 0.23856
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.0976 |  |  | 1.0976 | 0.074286 | 0.78475 | 0.23856
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.6424 |  |  | 4.6424 | 3.619 | 0.78475 | 0.23856
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-7 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.8173 |  |  | 7.8173 | 3.619 | 3.2195 | 0.97873
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 7.8173 |  |  | 7.8173 | 3.619 | 3.2195 | 0.97873
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-1 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.8173 |  |  | 7.8173 | 3.619 | 3.2195 | 0.97873
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-2 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.8173 |  |  | 7.8173 | 3.619 | 3.2195 | 0.97873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.433 |  |  | 1.433 | 0.14732 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.433 |  |  | 1.433 | 0.14732 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-3 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.433 |  |  | 1.433 | 0.14732 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-4 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.433 |  |  | 1.433 | 0.14732 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-13 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.433 |  |  | 1.433 | 0.14732 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | ВВ-10 ЛСР АТ-5 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.2553 |  |  | 1.2553 | 0.074514 | 0.90548 | 0.27527
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3602 |  |  | 1.3602 | 0.074514 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.334 |  |  | 1.334 | 0.074514 | 0.96585 | 0.29362
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№24 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.334 |  |  | 1.334 | 0.074514 | 0.96585 | 0.29362
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№31 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.334 |  |  | 1.334 | 0.074514 | 0.96585 | 0.29362
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№4 ввод 1Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7741 |  |  | 1.7741 | 0.14732 | 1.2476 | 0.37926
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4068 |  |  | 1.4068 | 0.14732 | 0.96585 | 0.29362
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.433 |  |  | 1.433 | 0.14732 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№8 ввод 2Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7741 |  |  | 1.7741 | 0.14732 | 1.2476 | 0.37926
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№12 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7741 |  |  | 1.7741 | 0.14732 | 1.2476 | 0.37926
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№30 ввод 3Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7741 |  |  | 1.7741 | 0.14732 | 1.2476 | 0.37926
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№31 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.433 |  |  | 1.433 | 0.14732 | 0.98597 | 0.29974
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 65.2378 |  |  | 65.2378 | 13.8095 | 39.4389 | 11.9894
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 65.2378 |  |  | 65.2378 | 13.8095 | 39.4389 | 11.9894
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 65.2378 |  |  | 65.2378 | 13.8095 | 39.4389 | 11.9894
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 65.2378 |  |  | 65.2378 | 13.8095 | 39.4389 | 11.9894
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 65.2378 |  |  | 65.2378 | 13.8095 | 39.4389 | 11.9894
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 39.5237 |  |  | 39.5237 | 13.8095 | 19.7194 | 5.9947
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 39.5237 |  |  | 39.5237 | 13.8095 | 19.7194 | 5.9947
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 39.5237 |  |  | 39.5237 | 13.8095 | 19.7194 | 5.9947
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 39.5237 |  |  | 39.5237 | 13.8095 | 19.7194 | 5.9947
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 16.8542 |  |  | 16.8542 | 2.861 | 10.731 | 3.2622
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.8542 |  |  | 16.8542 | 2.861 | 10.731 | 3.2622
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.8542 |  |  | 16.8542 | 2.861 | 10.731 | 3.2622
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 21.3339 |  |  | 21.3339 | 4.541 | 12.878 | 3.9149
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 21.3339 |  |  | 21.3339 | 4.541 | 12.878 | 3.9149
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 21.3339 |  |  | 21.3339 | 4.541 | 12.878 | 3.9149
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 21.3339 |  |  | 21.3339 | 4.541 | 12.878 | 3.9149
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 21.3339 |  |  | 21.3339 | 4.541 | 12.878 | 3.9149
| ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия) | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 21.5383 |  |  | 21.5383 | 13.6667 | 6.0366 | 1.8351
| ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.5383 |  |  | 21.5383 | 13.6667 | 6.0366 | 1.8351
| ПС 500 "Иркутская" | Замена гравия в маслоулавливающих устройствах | ТР | Июнь | Сент | Соб. Сил | 98.7054 |  |  | 98.7054 | 77.7143 | 16.0975 | 4.8936
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт маслоприёмных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Март | Май | Соб. Сил | 138.9911 |  |  | 138.9911 | 118 | 16.0975 | 4.8936
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 164.6781 |  |  | 164.6781 | 158.4762 | 4.7561 | 1.4458
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 169.1398 |  |  | 169.1398 | 160.4571 | 6.6585 | 2.0242
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 168.64 |  |  | 168.64 | 162.4381 | 4.7561 | 1.4458
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 170.1303 |  |  | 170.1303 | 161.4476 | 6.6585 | 2.0242
| АИИС КУЭ АР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 130.752 |  |  | 130.752 | 125.7905 | 3.8049 | 1.1567
| АИИС КУЭ АР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 97.0758 |  |  | 97.0758 | 92.1143 | 3.8049 | 1.1567
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 99.5348 |  |  | 99.5348 | 96.1714 | 2.5793 | 0.78409
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 79.265 |  |  | 79.265 | 75.181 | 3.1319 | 0.9521
| АИИС КУЭ НР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 99.6819 |  |  | 99.6819 | 96.1714 | 2.6921 | 0.81838
| АИИС КУЭ НР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 79.265 |  |  | 79.265 | 75.181 | 3.1319 | 0.9521
| Компьютеры и орг.техника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | Подряд | 150 | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-35 1Ц | СР | Март | Март | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-35 2Ц | СР | Март | Март | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 35/6 кВ №2 | СВ-35 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 35/6 кВ №2 | Запчасти к МВ-35 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 7.2285 |  |  | 7.2285 | 7.2285 |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 3Ц | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.7183 |  |  | 10.7183 | 2.0305 | 6.6625 | 2.0254
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.7183 |  |  | 10.7183 | 2.0305 | 6.6625 | 2.0254
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.7183 |  |  | 10.7183 | 2.0305 | 6.6625 | 2.0254
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Запчасти к МВ-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 52.7112 |  |  | 52.7112 | 52.7112 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6151 |  |  | 5.6151 | 0.31675 | 4.0632 | 1.2352
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.10СВ-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6151 |  |  | 5.6151 | 0.31675 | 4.0632 | 1.2352
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.11 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6151 |  |  | 5.6151 | 0.31675 | 4.0632 | 1.2352
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.16 ввод Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6151 |  |  | 5.6151 | 0.31675 | 4.0632 | 1.2352
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.18 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6151 |  |  | 5.6151 | 0.31675 | 4.0632 | 1.2352
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.4 ввод Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6151 |  |  | 5.6151 | 0.31675 | 4.0632 | 1.2352
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.8 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.6151 |  |  | 5.6151 | 0.31675 | 4.0632 | 1.2352
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | КЗ-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | КЗ-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-35 СП | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ЛР-35 Белореченская B | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ЛР-35 Белореченская А | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | СР-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | СР-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Изоляторы 36 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 194.1135 |  |  | 194.1135 | 194.1135 |  | 0
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | СВ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | КЗ-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | КЗ-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ОД-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ОД-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Изоляторы 16 шт. для ОД,КЗ | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 86.4171 |  |  | 86.4171 | 86.4171 |  | 0
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 ТЭЦ-1 "А" | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 49.3922 |  |  | 49.3922 | 16.2438 | 25.4206 | 7.7279
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 УП-12 "А" | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 49.3922 |  |  | 49.3922 | 16.2438 | 25.4206 | 7.7279
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Запчасти к МВ-110 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.6092 |  |  | 8.6092 | 8.6092 | 0
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Масло трансформаторное ГК 0,4 т | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 56.7019 |  |  | 56.7019 | 23.5535 | 25.4206 | 7.7279
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 УП-12 А | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5591 |  |  | 8.5591 | 1.4619 | 5.4426 | 1.6545
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 УП-12 А | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5591 |  |  | 8.5591 | 1.4619 | 5.4426 | 1.6545
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-220 №214 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 87.1874 |  |  | 87.1874 | 24.3657 | 48.1762 | 14.6455
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОД-220 АТ-1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.2689 |  |  | 13.2689 | 0.81219 | 9.5527 | 2.904
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОД-220 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.2689 |  |  | 13.2689 | 0.81219 | 9.5527 | 2.904
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 ШСВ-110 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 49.3922 |  |  | 49.3922 | 16.2438 | 25.4206 | 7.7279
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 15 Цемзавод | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3092 |  |  | 5.3092 | 0.31675 | 3.8286 | 1.1639
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.081 |  |  | 14.081 | 1.6244 | 9.5527 | 2.904
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.081 |  |  | 14.081 | 1.6244 | 9.5527 | 2.904
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Изоляторы 8 шт. | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.5787 |  |  | 6.5787 | 6.5787 |  | 0
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОД-110 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.081 |  |  | 14.081 | 1.6244 | 9.5527 | 2.904
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОД-110 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.081 |  |  | 14.081 | 1.6244 | 9.5527 | 2.904
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | КЗ-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | КЗ-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Изоляторы 8 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.5787 |  |  | 6.5787 | 6.5787 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ОД-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ОД-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СВ-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ЛР-35 Кутулик-110 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ЛР-35 Уткоферма | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СР-1-35 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СР-2-35 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ШР-35 Т-1 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ШР-35 Т-2 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Изоляторы 38 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 200.611 |  |  | 200.611 | 200.611 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-10 яч.11 Берестенниково | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-10 яч.4 Забитуй | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-10 яч.10 Идеал | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-10яч.9 ВостСибЭнергоуголь | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-10 Т-1 яч.2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-10 Т-2 яч.13 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | СВ-10 яч.7 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Запчасти к МВ-10 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 21.9291 |  |  | 21.9291 | 21.9291 |  | 0
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | МВ-35 Забитуй | СР | Май | Май | Соб. Сил | 9.0786 |  |  | 9.0786 | 2.0305 | 5.405 | 1.6431
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | МВ-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 9.0786 |  |  | 9.0786 | 2.0305 | 5.405 | 1.6431
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | МВ-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 9.0786 |  |  | 9.0786 | 2.0305 | 5.405 | 1.6431
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | МВ-35 Уткоферма | СР | Май | Май | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | Запчасти к МВ-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 27.6145 |  |  | 27.6145 | 27.6145 |  | 0
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | ЛР-35 Забитуй | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | ШР-35 Забитуй | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | ШР-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | ШР-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | ШР-35 Уткоферма | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | ШР-РВС-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | Изоляторы 36 шт. | СР | Май | Май | Соб. Сил | 194.1135 |  |  | 194.1135 | 194.1135 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Белобородово | КЗ-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Белобородово | КЗ-2-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Белобородово | Изоляторы 8 шт. | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.5787 |  |  | 6.5787 | 6.5787 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ОД-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ОД-2-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Белобородово | Запчасти Р-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 26.3962 |  |  | 26.3962 | 26.3962 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛАРЬ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛЯТЫ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | СР-1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | СР-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР ТН-1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Изоляторы 30 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 161.7143 |  |  | 161.7143 | 161.7143 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР ТН-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 АЛАРЬ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 АЛЯТЫ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 ОНОТ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.6157 |  |  | 10.6157 | 6.8224 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Изоляторы 36 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 194.0571 |  |  | 194.0571 | 194.0571 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч..№ 6 Центр.мастер | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№11 В. Иреть | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№12 Н. Иреть | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№13 Голуметь | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№15 МВ-10 Т-2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№2 МВ-10 Т-1 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№4 Хандагай | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№8 СВ-10 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Запчасти МВ-10 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 13.2387 |  |  | 13.2387 | 13.2387 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 АЛЯТЫ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.0786 |  |  | 9.0786 | 2.0305 | 5.405 | 1.6431
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 СВ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Запчасти МВ-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 64.2443 |  |  | 64.2443 | 64.2443
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 Т-1 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 Т-2 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СВ-35 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №1 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №2 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №4 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-35 №1 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-35 №2 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-35 №4 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-1-35 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-2-35 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 Т-1 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 Т-2 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 №1 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 №2 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 №4 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ТР-35 Т-1 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ТР-35 Т-2 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 ТН-1 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ШР-35 ТН-2 | РТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ЛР-1-35 ЖАРГОН | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ЛР-2-35 ЖАРГОН | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Изоляторы 24 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 129.1383 |  |  | 129.1383 | 129.1383 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | КЗ-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | КЗ-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | Изоляторы 8 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.5787 |  |  | 6.5787 | 6.5787 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ОД-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ОД-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | СР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | СР-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ШР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ШР-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | Изоляторы 40 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 215.2305 |  |  | 215.2305 | 215.2305 |  | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТР-35 Т-3 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Изоляторы 6 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 32.4064 |  |  | 32.4064 | 32.4064 |  | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 Т-4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5591 |  |  | 8.5591 | 1.4619 | 5.4426 | 1.6545
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ЛР-35 "Делюр" | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ЛР-35 "Ханжиново" | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | СР 1-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | СР2-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ШР-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ШР-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Изоляторы 36 шт. | СР | Май | Май | Соб. Сил | 197.9068 |  |  | 197.9068 | 194.1135 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 Т-1 яч.2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4037 |  |  | 4.4037 | 0.31675 | 3.1342 | 0.95279
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 яч.1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4037 |  |  | 4.4037 | 0.31675 | 3.1342 | 0.95279
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 яч.11 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4037 |  |  | 4.4037 | 0.31675 | 3.1342 | 0.95279
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 яч.13 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4037 |  |  | 4.4037 | 0.31675 | 3.1342 | 0.95279
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 яч.15 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4037 |  |  | 4.4037 | 0.31675 | 3.1342 | 0.95279
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 яч.4 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4037 |  |  | 4.4037 | 0.31675 | 3.1342 | 0.95279
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-10 яч.7 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4037 |  |  | 4.4037 | 0.31675 | 3.1342 | 0.95279
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.11 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.13 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.14 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.1А | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | СВ-10 яч.5 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.3 Троицк | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.5 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.7 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ЛР-35"Моисеевка" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ЛР-10 "Мойган" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Р-10 "Мойган" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ШР-35"Моисеевка" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.11 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.12 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.1А | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.3 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.4 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.6 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.9 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4771 |  |  | 4.4771 | 0.31675 | 3.1905 | 0.9699
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.13 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.14 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.15 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.3 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.4 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.5 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.8 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.5686 |  |  | 5.5686 | 0.31675 | 4.0275 | 1.2244
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | СВ-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.2466 |  |  | 8.2466 | 2.0305 | 4.7669 | 1.4492
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ЛР-35 "Веренка" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ЛР-35 "Новолетники" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | СР1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | СР2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ШР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ШР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | Изоляторы 36 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 197.9068 |  |  | 197.9068 | 194.1135 | 2.909 | 0.88432
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 Залари | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 "Старые Нукуты" | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.2622 |  |  | 9.2622 | 2.0305 | 5.5458 | 1.6859
| ПС «Новонукутск-110» | Запчасти к МВ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2488 |  |  | 3.2488 | 3.2488 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ШР-35 Т-1 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ШР-35 Т-2 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.9304 |  |  | 4.9304 | 1.1371 | 2.909 | 0.88432
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | КЗ-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | КЗ-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.5717 |  |  | 8.5717 | 0.4467 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ОД-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ОД-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.5057 |  |  | 9.5057 | 1.3807 | 6.2308 | 1.8942
| ПС 35/6 кВ №1 | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.2468 |  |  | 13.2468 | 2.1117 | 8.5392 | 2.5959
| ПС 35/6 кВ №1 | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.2468 |  |  | 13.2468 | 2.1117 | 8.5392 | 2.5959
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№10 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№11 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№12 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№13МВ -6 Т-1 ведомый | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№14МВ -6 Т-1 ведущий | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№18 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№19 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№4 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№5 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№6 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№7 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№8 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№9 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | СВ-6 яч.№16 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №2 | ТН-1-6 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №2 | ТН-2-6 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №4 | СР-35 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-1-6 Т-1 яч.5 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-3-6 Т-1 яч.31 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 Т-2 яч.25 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.10 ТП-15м-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.11 ТП-10м-5 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.12 ТП-12м-11 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.13 ТП-11м-3 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.14 РП-2(2с) | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.16 ТП-8м-5 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.18 рез. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.19 ТП-22м-6(2с) | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.2 ТП-12м-9 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.20 ТП-15м-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.22 ТП-15м-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.24 ТП-17м-9 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.26 ТП-22м-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.33 ТП-22м6(1с) | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.34 ТП-22м-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.39 РП-2(1с) | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | СВ-1-3 яч.30 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6 кВ №4 | СР 1-3 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.52173 |  |  | 0.52173 | 0.081219 | 0.33781 | 0.1027
| ПС 35/6 кВ №4 | ТН-1-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №4 | ТН-2-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №4 | ТН-3-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №7 | НОМ-1-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №7 | НОМ-2-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №7 | ТН-1-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №7 | ТН-2-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-110 ввод Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-110 ввод Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-110 ОПН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-110 ОПН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 29.2257 |  |  | 29.2257 | 12.1829 | 13.0697 | 3.9732
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.4794 |  |  | 19.4794 | 2.4366 | 13.0697 | 3.9732
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 ДК-1 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 ДК-2 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 ТСН-1 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.10 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.11 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.12 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.13 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.14 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.15 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.16 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.17 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.18 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.19 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.20 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.21 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.22 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.25 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.26 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.27 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.28 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.2а ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.32 ВМП-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-10 яч.8 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-10 яч.15 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-110 Лесозавод | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-110 ТЭЦ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | РП-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.2421 |  |  | 2.2421 | 0.28427 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | РП-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.2421 |  |  | 2.2421 | 0.28427 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-110 ф"А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7989 |  |  | 1.7989 | 0.89341 | 0.6944 | 0.2111
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-110 ф"В" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.90549 |  |  | 0.90549 | 0 | 0.6944 | 0.2111
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-110 ф"С" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.90549 |  |  | 0.90549 | 0 | 0.6944 | 0.2111
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-110 ф"А" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.90549 |  |  | 0.90549 | 0 | 0.6944 | 0.2111
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-110 ф"В" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.90549 |  |  | 0.90549 | 0 | 0.6944 | 0.2111
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-110 ф"С" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.90549 |  |  | 0.90549 | 0 | 0.6944 | 0.2111
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Буреть Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Мальта Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.13 Буреть | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-10 яч.6 резерв | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ТН-1-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ТН-2-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | МВ-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | СВ-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9724 |  |  | 1.9724 | 0.4061 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.9556 |  |  | 13.9556 | 9.7463 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ЛР-35 Белореченск А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ЛР-35 Белореченск Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | СР-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.5048 |  |  | 18.5048 | 1.4619 | 13.0697 | 3.9732
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.5048 |  |  | 18.5048 | 1.4619 | 13.0697 | 3.9732
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТР-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТР-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ШР-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ШР-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЛР-110 ТЭЦ-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЛР-110 Ново-Ленино | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | РП-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.2421 |  |  | 2.2421 | 0.28427 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | РП-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.2421 |  |  | 2.2421 | 0.28427 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЛР-110 ввод Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | МВ-110 Черемхово "А" | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | МВ-110 Черемхово "Б" | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | СВ-110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТН-2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 19 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 20 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 21 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 22 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 23 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 24 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 25 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 29 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 31 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 32 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 33 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 34 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 36 Резерв | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 37 ДГК - 3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 4 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 5 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 6 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 7 Резерв | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч. 9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч.. 1а | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч.. 1б | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | ЛР-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | ЛР-110 ввод Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | ШР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | ТН-1-6 яч.7 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | ТН-2-6 яч.33 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | ТН-4-6 яч.32 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ЛР-35 Белореченская B | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ЛР-35 Белореченская А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 35.1093 |  |  | 35.1093 | 11.3707 | 18.2045 | 5.5342
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 26.8656 |  |  | 26.8656 | 3.1269 | 18.2045 | 5.5342
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-35 У-Балей А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-35 У-Балей Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 У-Балей А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 У-Балей Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 ШСВ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 У-Балей А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 У-Балей Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-110 УП-15 А ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-110 ТН-1 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-110 ТН-2 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-ДГК-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.6135 |  |  | 1.6135 | 0.38985 | 0.93837 | 0.28527
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-3-6 Т-1 яч.. № 41 ВМП-10 Э | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-4-6 Т-2яч. № 1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 16 ГКС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 19 Цемзавод | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 27 Цемзавод ВМП-10-630-20 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 29 Цемзавод | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 3 Стройкомплекс | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 31 Цемзавод ВМП-10-630-20 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 42 Керамический завод ВМП-10-630-20 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТСН-3-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТСН-4-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | КЗ-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.8935 |  |  | 2.8935 | 0.56853 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | КЗ-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.8935 |  |  | 2.8935 | 0.56853 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ОД-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.5432 |  |  | 3.5432 | 1.2183 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ОД-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.5432 |  |  | 3.5432 | 1.2183 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ЛР-110 ввода А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ЛР-110 ввода Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ТН-1-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ТН-2-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6 кВ №7 | ВВ-6 яч.2 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.11 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.12 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.15 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.4 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.7 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.8 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.9 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№3 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№4 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№5 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№6 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№7 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№9 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№10 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№11 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№12 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№13 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№14 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№15 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№16 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№17 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 Т-1 яч.№18 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | СВ-10 яч.№21 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 Т-2 яч.№23 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№24 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№25 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№26 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№27 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№28 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№29 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№30 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№31 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№32 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№34 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№35 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№36 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№37 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ВВ-10 яч.№38 | ТО2 | Март | Март | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ВВ-6 яч.. № 1а База ИРНПУ | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4433 |  |  | 1.4433 | 0.14619 | 0.99468 | 0.30238
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 140.5565 |  |  | 140.5565 | 1.6244 | 106.5431 | 32.3891
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 90.0546 |  |  | 90.0546 | 1.2183 | 68.126 | 20.7103
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Замена гравия в маслоприемниках Т-1 и Т-2 (14 м.куб/10,9 тонн) | ТР | Март | Март | Соб. сил | 42.3624 |  |  | 42.3624 | 12.995 | 22.521 | 6.8464
| КТП-288 "Детсад" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.2324 |  |  | 4.2324 | 0.31675 | 3.0028 | 0.91285
| КТП-288 "Детсад" | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.2324 |  |  | 4.2324 | 0.31675 | 3.0028 | 0.91285
| КТП-288 "Детсад" | ВВ-10 Ввод №1 яч. 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| КТП-288 "Детсад" | ВВ-10 КТП-289 яч.2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| КТП-288 "Детсад" | ВВ-10 Т-1 яч.4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| КТП-288 "Детсад" | СВ-10 яч.5 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| КТП-288 "Детсад" | ВВ-10 Т-2 яч.7 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| КТП-288 "Детсад" | ВВ-10 КТП-289 яч.9 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| КТП-288 "Детсад" | ВВ-10 Ввод №2 яч. 10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 45.4568 |  |  | 45.4568 | 45.4568 |  | 0
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 45.4568 |  |  | 45.4568 | 45.4568 |  | 0
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС-110 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС-110 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 178.6819 |  |  | 178.6819 | 178.6819 |  | 0
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 45.4568 |  |  | 45.4568 | 45.4568 |  | 0
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС-110 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС-110 2СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 178.6819 |  |  | 178.6819 | 178.6819 |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 45.4568 |  |  | 45.4568 | 45.4568 |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-110 ТН1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-110 ТН2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 178.6819 |  |  | 178.6819 | 178.6819 |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-35 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОПНп-35/1000/41-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 128.0824 |  |  | 128.0824 | 128.0824 |  | 0
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ТН-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-35 Апхульта | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-35 Ст.Нукуты | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9724 |  |  | 1.9724 | 0.4061 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЛР-35 "Апхульта" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЛР-35 "Ст.Нукуты" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-35 "Апхульта" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-35 "Ст. Нукуты" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 яч.. 3 Зоны | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 яч.11 Комплекс | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 яч.16 Столовая | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9724 |  |  | 1.9724 | 0.4061 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТН-1-10 яч.3 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТН-2-10 яч.13 | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ТН-2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.5381 |  |  | 14.5381 | 9.7463 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТН-1-10 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТН-2-10 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Забитуй А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.013 |  |  | 2.013 | 0.4467 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Забитуй Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.013 |  |  | 2.013 | 0.4467 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Зоны | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.013 |  |  | 2.013 | 0.4467 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Кутулик | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.013 |  |  | 2.013 | 0.4467 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.013 |  |  | 2.013 | 0.4467 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.013 |  |  | 2.013 | 0.4467 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.013 |  |  | 2.013 | 0.4467 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Забитуй а | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Забитуй б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Зоны | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Кутулик | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Забитуй а | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Забитуй б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Зоны | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Кутулик | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.9556 |  |  | 13.9556 | 9.7463 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | ЛР-35 Уткоферма | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ВВ-10 ИРНПУ яч.1 | ТО | Янв | Янв | Соб. Сил | 1.4433 |  |  | 1.4433 | 0.14619 | 0.99468 | 0.30238
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 59.3802 |  |  | 59.3802 | 1.6244 | 44.2913 | 13.4645
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 58.1619 |  |  | 58.1619 | 0.4061 | 44.2913 | 13.4645
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 45.4568 |  |  | 45.4568 | 45.4568 |  | 0
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС-110 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС-110 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 178.6819 |  |  | 178.6819 | 178.6819 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | РВС-110 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 22.7283 |  |  | 22.7283 | 22.7283 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 161.6381 |  |  | 161.6381 | 161.6381 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 27.3927 |  |  | 27.3927 | 27.3927 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Замена изоляции шинных мостов 6-кВ (Изоляторы ОТПК 20-35 А1, 20 шт.) | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 94.5797 |  |  | 94.5797 | 85.28 | 7.1316 | 2.168
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ТН-2-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Белобородово | МВ- 35 СВ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ Белобородово | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ Белобородово | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ЛР-35 АПХУЛЬТА | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ЛР-35 ЖАРГОН | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Белобородово | СР-1-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Белобородово | СР-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ШР ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ШР ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Белобородово | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ЛР-35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№12 СВ-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№15 Школа | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№17 Узкий луг | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№18 Алёхино | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№2 Карьер | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№1 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№20 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№4 Табук | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№9 Ключи | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТН-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ЛР-35 АЛАРЬ | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ЛР-35 БЕЛЬСК-А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ЛР-35 Р - АЛАРЬ | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО - А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО - Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | СР-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР ТН-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 АЛАРЬ | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 БЕЛЬСК-А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 Р - АЛАРЬ | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 ЧЕРЕМХОВО - Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ШР-35 Черемхово А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТН-1-10 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТН-2-10 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 ц."А" яч.2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 ц."Б" яч.1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Гор.сеть яч.3 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Гор.сеть яч.4 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Гор.сеть яч.6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Гор.сеть яч.7 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Железная дорога яч.8 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Загот.зерно яч.5 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 Западная-3 яч.10 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 з-д К.Маркса яч.11 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | МВ-6 з-д К.Маркса яч.13 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| РП 6 кВ. "Западная-1" | ТН-1-6 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 13.2468 |  |  | 13.2468 | 2.1117 | 8.5392 | 2.5959
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 13.2468 |  |  | 13.2468 | 2.1117 | 8.5392 | 2.5959
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.22 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.24 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.30 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.32 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.34 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.6 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-6 яч.9 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ Зерновое | КЗ-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.4217 |  |  | 2.4217 | 0.24366 | 1.6703 | 0.50777
| ПС 35/10 кВ Зерновое | КЗ-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.4217 |  |  | 2.4217 | 0.24366 | 1.6703 | 0.50777
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ОД-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8278 |  |  | 2.8278 | 0.64975 | 1.6703 | 0.50777
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ОД-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8278 |  |  | 2.8278 | 0.64975 | 1.6703 | 0.50777
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-35 фаза "А" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-35 фаза "В" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-35 фаза "С" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 19.317 |  |  | 19.317 | 2.2741 | 13.0697 | 3.9732
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.2643 |  |  | 15.2643 | 2.2741 | 9.9618 | 3.0284
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЗОН Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЗОН Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-110 Свирск "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-110 Свирск "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ОД-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5432 |  |  | 3.5432 | 1.2183 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ОД-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5432 |  |  | 3.5432 | 1.2183 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | КЗ-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.8935 |  |  | 2.8935 | 0.56853 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | КЗ-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.8935 |  |  | 2.8935 | 0.56853 | 1.7829 | 0.54201
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№2 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№7 СВ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№13 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 Восточная | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 ТЭЦ-12 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.. 4 ДОЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТН-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТН-2-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.9556 |  |  | 13.9556 | 9.7463 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/6кВ Объединённая | Т-1 с заменой масла | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.8645 |  |  | 15.8645 | 9.7463 | 4.6919 | 1.4263
| ПС 35/6кВ Объединённая | Масло трансформаторное для Т-1 (5 тонн) | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 194.9257 |  |  | 194.9257 | 194.9257 |  | 0
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-1-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-2-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-3-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-4-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10кВ Онот | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10кВ Онот | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10кВ Онот | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.6713 |  |  | 5.6713 | 1.4619 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10кВ Онот | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.6713 |  |  | 5.6713 | 1.4619 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/6кВ Первомайская | ЛР-35 Западная-3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ Первомайская | ЛР-35 ТЭЦ-12 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ Первомайская | СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ТН-1-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ТН-2-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ЛР-35 Булай | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ЛР-35СВирск | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 Очистные | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35СВирск | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 ВОСТОЧНАЯ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 ОЧИСТНЫЕ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 СВ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 СВИРСК | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.10 Мех.цех | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.11 Насосная | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6кВСвирск | ЛР-110 ЧЕРЕМХОВО-Б | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 СВ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО САЗ-5 яч.47 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Котельная яч.45 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Т-2 яч.7 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ТМ Байкал яч.50 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-1-6 яч. 15 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-2-6 яч. 12 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/6кВСвирск | ЛР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | ЛР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.7538 |  |  | 2.7538 | 0.79595 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-35 БУЛАЙ - А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-35 ТЭЦ-12 Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 БУЛАЙ - А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 ТЭЦ-12 Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 БУЛАЙ - А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 ЗЕРНОВОЕ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР -35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 ТЭЦ-12 Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 АТ - 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 ЗАБИТУЙ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 КУТУЛИК | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД - А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД -Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110СВИРСК - А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110СВИРСК -Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3863 |  |  | 4.3863 | 0.56853 | 2.9277 | 0.89003
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЗОН РВС нейтрали Т1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7538 |  |  | 2.7538 | 0.79595 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7538 |  |  | 2.7538 | 0.79595 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.7538 |  |  | 2.7538 | 0.79595 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.4794 |  |  | 19.4794 | 2.4366 | 13.0697 | 3.9732
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.4794 |  |  | 19.4794 | 2.4366 | 13.0697 | 3.9732
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 № 216 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.3675 |  |  | 6.3675 | 0.81219 | 4.2602 | 1.2951
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 ШСВ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.3675 |  |  | 6.3675 | 0.81219 | 4.2602 | 1.2951
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2221 |  |  | 4.2221 | 0.79595 | 2.6274 | 0.79874
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2221 |  |  | 4.2221 | 0.79595 | 2.6274 | 0.79874
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-220 ШСВ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2221 |  |  | 4.2221 | 0.79595 | 2.6274 | 0.79874
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-220 ТН-1-220 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2221 |  |  | 4.2221 | 0.79595 | 2.6274 | 0.79874
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-220 ТН-2-220 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2221 |  |  | 4.2221 | 0.79595 | 2.6274 | 0.79874
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-220 № 230 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2221 |  |  | 4.2221 | 0.79595 | 2.6274 | 0.79874
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2221 |  |  | 4.2221 | 0.79595 | 2.6274 | 0.79874
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 26.7437 |  |  | 26.7437 | 3.0051 | 18.2045 | 5.5342
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35- Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ- 35-БУЛАЙ-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-35 Гришево "Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-10 яч. 9 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-6 Т-4 яч. 3 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | СВ-6 яч.. 11 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.4178 |  |  | 1.4178 | 0.36549 | 0.807 | 0.24533
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-35 ГРИШЕВО-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 ГРИШЕВО - А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 ГРИШЕВО - А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ЛР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ЛР-35 Восточная | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ШР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ШР-35 Восточная | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ШР-35 ТН | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/6кВ ЧНФ | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТН-35 Ф "А" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТН-35 Ф "В" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТН-35 Ф "С" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-А | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4189 |  |  | 1.4189 | 0.12183 | 0.99468 | 0.30238
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-Б | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4189 |  |  | 1.4189 | 0.12183 | 0.99468 | 0.30238
| РП-6 кВ "Малый Артем" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| РП-10 кВ "Табук" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС нейтр.Т3 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.7283 |  |  | 22.7283 | 22.7283 |  | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС-35 2СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС-35 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС-35-Т3 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 9шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 82.1799 |  |  | 82.1799 | 82.1799 |  | 0
| ПС 35/10 кВ Бельск | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/10 кВ Бельск | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/10 кВ Бельск | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| ПС 35/6кВ РРЗ | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/6кВ РРЗ | РВС-2-35 Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/6кВ РРЗ | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| ПС 35/6кВ Западная-3 | РВС-35 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/6кВ Западная-3 | РВС-35 2СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| ПП-35 | РВС-35 Ввод А Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПП-35 | РВС-35 Ввод Б Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПП-35 | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| ПС 35/6кВ Восточная | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/6кВ Восточная | РВС-2-35 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/6кВ Восточная | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 14.5381 |  |  | 14.5381 | 9.7463 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | ЛР-35"Залари-Новонукутск" | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЛР-35 "Троицк" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-35 "Троицк" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТН-1-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТН-2-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4719 |  |  | 4.4719 | 0.56853 | 2.9934 | 0.91
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЛР-110"Головинская" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЛР-110"Делюр" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РП-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.2421 |  |  | 2.2421 | 0.28427 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РП-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.2421 |  |  | 2.2421 | 0.28427 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.3385 |  |  | 3.3385 | 1.3807 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6888 |  |  | 2.6888 | 0.73097 | 1.5014 | 0.45643
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ЛР-35 "Новолетники" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ЛР-35 "Троицк" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ШР-35 "Новолетники" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТН - 1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТН - 2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| РП 10 кВ «Мойган» | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| РП 10 кВ «Мойган» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ЛР-35 "Заря" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ТН - 1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-35 Моисеевка | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Балаганск яч№10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Маслозавод яч№11 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Маслозавод яч№5 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Столбовка яч.№9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Т-2 яч№13 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТН-2-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.4267 |  |  | 15.4267 | 2.4366 | 9.9618 | 3.0284
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.4267 |  |  | 15.4267 | 2.4366 | 9.9618 | 3.0284
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЗОН Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЗОН Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.57901 |  |  | 0.57901 | 0.04061 | 0.41288 | 0.12552
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ТН-2-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ЛР-35 "Бапаганск А" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ЛР-35"Балаганск Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-2-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС «Новонукутск-110» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.4794 |  |  | 19.4794 | 2.4366 | 13.0697 | 3.9732
| ПС «Новонукутск-110» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.4794 |  |  | 19.4794 | 2.4366 | 13.0697 | 3.9732
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 " Гипсовый Рудник" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9561 |  |  | 1.9561 | 0.38985 | 1.2011 | 0.36514
| ПС «Новонукутск-110» | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9724 |  |  | 1.9724 | 0.4061 | 1.2011 | 0.36514
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.86392 |  |  | 0.86392 | 0.17868 | 0.52549 | 0.15975
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Зерноток яч№1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 МТМ яч№3 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Первомайск яч№9 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Столбовка яч.№12 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Т-1яч№4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Т-2яч№11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | СВ-10 яч№8 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4016 |  |  | 1.4016 | 0.34924 | 0.807 | 0.24533
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.9556 |  |  | 13.9556 | 9.7463 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.8337 |  |  | 5.8337 | 1.6244 | 3.228 | 0.98131
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3542 |  |  | 4.3542 | 0.43858 | 3.0028 | 0.91285
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТН-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТН-2-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.46455 |  |  | 0.46455 | 0.097463 | 0.28151 | 0.08558
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.5786 |  |  | 6.5786 | 1.7868 | 3.6747 | 1.1171
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ЛР-35 "Балаганск А" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ЛР-35 "Балаганск Б" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.7525 |  |  | 1.7525 | 0.30863 | 1.1073 | 0.33661
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ВВ-10 " Заславск" | ТО2 | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ВВ-10 "Тарасовск" | ТО2 | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ВВ-10 СВ-10 | ТО2 | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ВВ-10 Т-1 | ТО2 | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ВВ-10 Т-2 | ТО2 | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.55 |  |  | 0.55 | 0.14619 | 0.30966 | 0.094138
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8339 |  |  | 1.8339 | 0.36549 | 1.126 | 0.34232
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 45.4568 |  |  | 45.4568 | 45.4568 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВМГ-110 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВМГ-110 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 178.6819 |  |  | 178.6819 | 178.6819 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9736 |  |  | 4.9736 | 0.56853 | 3.3781 | 1.027
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 54.7879 |  |  | 54.7879 | 54.7879 |  | 0
| Подстанции СПС | Масло трансформаторное ГК для доливки в маслонаполненное оборудование, 3 т. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 118.661 |  |  | 118.661 | 118.661 |  | 0
| Подстанции СПС | Масло трансформаторное ГК для доливки в маслонаполненное оборудование, 3 т. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 118.661 |  |  | 118.661 | 118.661 |  | 0
| УПК-500 | Опорные колонки к ВВМ-500 ревизия опорных колонок ВВМ-500 (для ШВ-2В) | СР | Февр | Март | Соб. Сил | 508.709 |  |  | 508.709 | 4.061 | 387 | 117.648
| УПК-500 | Запчасти к опорным колонкам ВВМ-500 | СР | Февр | Март | Соб. Сил | 406.0952 |  |  | 406.0952 | 406.0952 |  | 0
| УПК-500 | ВВМ-500 ШВ-2В | СР | Авг | Сент | Соб. Сил | 236.3219 |  |  | 236.3219 | 8.1219 | 175 | 53.2
| УПК-500 | з/части к ВВМ-500 | СР | Авг | Сент | Соб. Сил | 121.8286 |  |  | 121.8286 | 121.8286 |  | 0
| УПК-500 | Компрессор ВШВ 3/100 4 шт. | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 91.3841 |  |  | 91.3841 | 4.061 | 66.9656 | 20.3575
| УПК-500 | Запчасти к компрессору | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 974.6286 |  |  | 974.6286 | 974.6286 |  | 0
| УПК-500 | ЭВ-500 В1-565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | ЭВ-500 В2-565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | РОНЗ-500 РЛ-565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | РОНЗ-500 РШ1-565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | РОНЗ-500 РШ2-565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | ВВМ-500 В1-566 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 30.6822 |  |  | 30.6822 | 0.81219 | 22.9064 | 6.9636
| УПК-500 | ВВМ-500 В1-566 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 30.6822 |  |  | 30.6822 | 0.81219 | 22.9064 | 6.9636
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1П-Тул | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 15.6571 |  |  | 15.6571 | 0.81219 | 11.3842 | 3.4608
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Тулун, 5 шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 | 0 | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1Б-Тулун | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 15.6571 |  |  | 15.6571 | 0.81219 | 11.3842 | 3.4608
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Тулун, 5 шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 | 0 | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1В-Тулун | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 15.6571 |  |  | 15.6571 | 0.81219 | 11.3842 | 3.4608
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Тулун, 5 шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 | 0 | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1А-Иркутск | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 15.6571 |  |  | 15.6571 | 0.81219 | 11.3842 | 3.4608
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Иркутск, 5 шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1С-566 | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 6.4336 |  |  | 6.4336 | 0.81219 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1С-566, 5 шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1А-Тулун | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Тулун, 5 шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1П-Иркутск | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Иркутск, 5 шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1Б-Иркутск | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Иркутск, 5 шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1В-Иркутск | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Иркутск, 5 шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РПГ-500 Р1С-565 | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | РПГ-500 Р1С-568 | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | Полуцепь 1А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 346.9655 |  |  | 346.9655 | 292.3886 | 41.8535 | 12.7235
| УПК-500 | Полуцепь 1Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 346.9655 |  |  | 346.9655 | 292.3886 | 41.8535 | 12.7235
| УПК-500 | Полуцепь 2А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 346.9655 |  |  | 346.9655 | 292.3886 | 41.8535 | 12.7235
| УПК-500 | Полуцепь 2Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 346.9655 |  |  | 346.9655 | 292.3886 | 41.8535 | 12.7235
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2Б-Тулун | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 11.5639 |  |  | 11.5639 | 0.81219 | 8.2451 | 2.5065
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Тулун, 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 8.1542 |  |  | 8.1542 | 4.061 | 3.139 | 0.95426
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2В-Тулун | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 11.5639 |  |  | 11.5639 | 0.81219 | 8.2451 | 2.5065
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Тулун, 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 8.1542 |  |  | 8.1542 | 4.061 | 3.139 | 0.95426
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2А-Тулун | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Тулун, 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2П-Тулун | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Тулун, 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2А-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Иркутск, 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2Б-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Иркутск, 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2П-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Иркутск, 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р2В-Иркутск | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.1087 |  |  | 6.1087 | 0.48731 | 4.3109 | 1.3105
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Иркутск, 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.061 |  |  | 4.061 | 4.061 |  | 0
| УПК-500 | РПГ-500 Р2С-566 | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | РПГ-500 Р2С-565 | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 5.4577 |  |  | 5.4577 | 0 | 4.1854 | 1.2723
| УПК-500 | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (10шт.) | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 109.1539 |  |  | 109.1539 | 0 | 83.707 | 25.4469
| УПК-500 | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (10шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 109.1539 |  |  | 109.1539 | 0 | 83.707 | 25.4469
| УПК-500 | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 45.3025 |  |  | 45.3025 | 45.3025 |  | 0
| УПК-500 | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 45.3025 |  |  | 45.3025 | 45.3025 |  | 0
| УПК-500 | Выполнение прочих работ по техническому обслуживанию УПК-500 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. Сил | 38.2039 |  |  | 38.2039 | 0 | 29.2975 | 8.9064
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.0898 |  |  | 15.0898 | 0.4061 | 11.2605 | 3.4232
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Выполнение прочих работ по техническому обслуживанию подстанций | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 29.7735 |  |  | 29.7735 | 0.4061 | 22.521 | 6.8464
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 15.902 |  |  | 15.902 | 1.2183 | 11.2605 | 3.4232
| ПС 110/35/6кВСвирск | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 25.6911 |  |  | 25.6911 | 1.2183 | 18.7675 | 5.7053
| ПС 35/10 кВ «Буреть» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 24.4728 |  |  | 24.4728 | 0 | 18.7675 | 5.7053
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 30.3463 |  |  | 30.3463 | 0 | 23.2717 | 7.0746
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 34.2619 |  |  | 34.2619 | 0 | 26.2745 | 7.9874
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 39.1565 |  |  | 39.1565 | 0 | 30.028 | 9.1285
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 17.6204 |  |  | 17.6204 | 0 | 13.5126 | 4.1078
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 20.5572 |  |  | 20.5572 | 0 | 15.7647 | 4.7925
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 33.283 |  |  | 33.283 | 0 | 25.5238 | 7.7592
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.7469 |  |  | 11.7469 | 0 | 9.0084 | 2.7386
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 43.0721 |  |  | 43.0721 | 0 | 33.0308 | 10.0414
| ПС 110/6 кВ "Промышленная" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 39.1565 |  |  | 39.1565 | 0 | 30.028 | 9.1285
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 18.5993 |  |  | 18.5993 | 0 | 14.2633 | 4.336
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 46.8532 |  |  | 46.8532 | 0 | 35.9304 | 10.9228
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.6204 |  |  | 17.6204 | 0 | 13.5126 | 4.1078
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.4728 |  |  | 24.4728 | 0 | 18.7675 | 5.7053
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.4728 |  |  | 24.4728 | 0 | 18.7675 | 5.7053
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.5782 |  |  | 19.5782 | 0 | 15.014 | 4.5643
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.6837 |  |  | 14.6837 | 0 | 11.2605 | 3.4232
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.6837 |  |  | 14.6837 | 0 | 11.2605 | 3.4232
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 19.5782 |  |  | 19.5782 | 0 | 15.014 | 4.5643
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.7048 |  |  | 13.7048 | 0 | 10.5098 | 3.195
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 13.7048 |  |  | 13.7048 | 0 | 10.5098 | 3.195
| ПС 35/10 кВ Белобородово | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 12.7259 |  |  | 12.7259 | 0 | 9.7591 | 2.9668
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.6837 |  |  | 14.6837 | 0 | 11.2605 | 3.4232
| ПС 35/10 кВ Бельск | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.7891 |  |  | 9.7891 | 0 | 7.507 | 2.2821
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 15.6626 |  |  | 15.6626 | 0 | 12.0112 | 3.6514
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 20.8998 |  |  | 20.8998 | 0 | 16.0274 | 4.8723
| ПС 35/10кВ Онот | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.6837 |  |  | 14.6837 | 0 | 11.2605 | 3.4232
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.5782 |  |  | 19.5782 | 0 | 15.014 | 4.5643
| ПС 35/6 кВ №1 | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.4051 |  |  | 4.4051 | 0 | 3.3781 | 1.027
| ПС 35/6 кВ №7 | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 29.3674 |  |  | 29.3674 | 0 | 22.521 | 6.8464
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 29.3674 |  |  | 29.3674 | 0 | 22.521 | 6.8464
| ПС 35/6кВ Объединённая | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.7891 |  |  | 9.7891 | 0 | 7.507 | 2.2821
| ПС 35/6кВ ЧНФ | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7891 |  |  | 9.7891 | 0 | 7.507 | 2.2821
| ПС 35/6 кВ «Шахта Забитуй» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 14.6837 |  |  | 14.6837 | 0 | 11.2605 | 3.4232
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Капремонт трансф-ра Т-2 типа ТДТН-10000/110 | КР | Апр | Апр | Подряд | 546 | 546 |  | 0 |  |  | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Капремонт автотрансф-ра АТ-1 типа АТДЦТН-1250000 220/110/10 кВ | КР | Июль | Июль | Подряд | 1720.5996 | 1720.5996 |  | 0 |  |  | 0
3. | Транспорт и связь | Типовой ремонт:
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 547.8334 |  |  | 547.8334 | 306.5934 | 185 | 56.24
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 693.9138 |  |  | 693.9138 | 446.1538 | 190 | 57.76
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 620.7279 |  |  | 620.7279 | 412.0879 | 160 | 48.64
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 619.8122 |  |  | 619.8122 | 411.1722 | 160 | 48.64
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 619.8122 |  |  | 619.8122 | 411.1722 | 160 | 48.64
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 619.8122 |  |  | 619.8122 | 411.1722 | 160 | 48.64
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 619.8122 |  |  | 619.8122 | 411.1722 | 160 | 48.64
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Февр | Нояб | Подряд | 900 | 900 |  | 0 |  |  | 0
| Оборудование связи, ТМ и ИБП | Ремонт оборудования связи,ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Май | Июль | Подряд | 300 | 300 |  | 0 |  |  | 0
| Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования связи,ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Авг | Окт | Подряд | 181 | 181 |  | 0 |  |  | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| Здание главного щита управления кВ УПК-500 кВ "Тыреть" | Ремонт наружных стен и отмостки, установить подоконные отливы. | КР | Июнь | Июль | Подряд | 395 | 395 |  | 0
| Здание компрессорной УПК-500 кВ "Тыреть" | ремонт наружных стен, отмостки, помещений | КР | Авг | Сент | Подряд | 693 | 693 |  | 0
| ПС "УП-15": здание панельное ГЩУ", здание ЗРУ-10 кВ | Ремонт отмостки, ремонт цоколя | КР | Июнь | Июль | Подряд | 288 | 288 |  | 0
| Здание дозаторной №1 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | Май | Июнь | Подряд | 555 | 555 |  | 0
| Здание дозаторной №2 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | Июнь | Июль | Подряд | 451 | 451 |  | 0
| Здание дозаторной №4 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | Июль | Авг | Подряд | 479 | 479 |  | 0
| Здание дозаторной №5 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | Авг | Сент | Подряд | 403 | 403 |  | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-2 | Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки, полов 1 этажа | КР | Авг | Нояб | Подряд | 1989 | 1989 |  | 0
| Здание обще подстанционного пункта управления ПС "Цемзавод" | ремонт отмостки, цоколя | КР | Май | Июнь | Подряд | 455 | 455 |  | 0
| Здание СМиТ и ОМТС базы Центральных электрических сетей | ремонт отмостки, цоколя | КР | Июнь | Июль | Подряд | 199 | 199 |  | 0
| Здание обще подстанционного пункта управления ПС "Лесозавод" | Ремонт полов, замена столярных изделий, ремонт помещений, ремонт наружных стен и отмостки | КР | Сент | Нояб | Подряд | 2204 | 2204 |  | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 1551.44 | 0 |  | 1551.44 | 1082 | 360 | 109.44
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| ОРУ-110 кВ ПС "Цемзавод", ОРУ-35 кВ ПС "Цемзавод" | Ремонт фундаментов на ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ | КР | Май | Июль | Подряд | 797 | 797 |  | 0
| ВЛ-500 кВ №565 | АКЗ опор: Высота опоры - 27,5 м. Номер опоры № 355. Высота опоры - 29,5 м. Номер опоры № 374. Высота опор - 29,5 м.Номера опор № 356, 357,358 ,359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373. Всего 20 опор. | КР | Сент | Окт | Подряд | 2638.759 | 2638.759 |  | 0
| ГПП-1 ОРУ-110 Разрядник 110кВ ТН АТ-5 4, МКП-110 1В7 1, ГПП-1 ОРУ-110 МКП-110 4ВС | Ремонт фундаментов под оборудованием | КР | Июнь | Июль | Подряд | 685 | 685 |  | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 100716.1748 | 27187.3586 | 0 | 73528.8162 | 49143.0874 | 18700.7123 | 5685.0165