## СЭС план 2020 г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2020 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ВЛ-220кВ №249 | Мех. расчистка трассы - 50 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 178 |  | 178 | 107.8 | 53.6 | 16.6
| ВЛ-220кВ №249 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 50 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.9 |  | 36.9 | 7.2 | 22.7 | 7
| ВЛ-220кВ №249 | Мех. расчистка трассы - 66 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 258.1 |  | 258.1 | 140.5 | 89.8 | 27.8
| ВЛ-220кВ №249 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 66 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.9 |  | 49.9 | 1.4 | 37 | 11.5
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 72 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 408.4 |  | 408.4 | 241.6 | 127.3 | 39.5
| ВЛ-220кВ №251 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 72 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 60.9 |  | 60.9 | 6 | 41.9 | 13
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 1,26 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 6.8 | 2 | 0.6
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы вручную (средная густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 4,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 134.3 |  | 134.3 | 13.6 | 92.1 | 28.6
| ВЛ-110кВ №102 | Мех. расчистка трассы - 15 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 112.5 |  | 112.5 | 82.5 | 22.9 | 7.1
| ВЛ-110кВ №102 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 15 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 6.6 | 9.1 | 2.8
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Мех. расчистка трассы - 9 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.8 |  | 40.8 | 24.3 | 12.6 | 3.9
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 9 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.4 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Хребтовая | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота) с утилизацией (в площади опор) - 0,14 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.5 |  | 37.5 | 3.4 | 26 | 8.1
| ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Мех. расчистка трассы - 35,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 156.9 |  | 156.9 | 105.8 | 39 | 12.1
| ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 35,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 2.7 | 17.9 | 5.5
| ВЛ-110кВ №104К | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  | 20 | 4.8 | 11.6 | 3.6
| ВЛ-110кВ №104К | Обварка опор - 2500 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 89.4 |  | 89.4 | 17 | 55.3 | 17.1
| ВЛ-110кВ №104К | Восстановление обрешетки опор - 400 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.3 |  | 39.3 | 20.8 | 14.1 | 4.4
| ВЛ-110кВ Тяговая Б | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.4 |  | 44.4 | 10.2 | 26.1 | 8.1
| ВЛ-110кВ ГОК-3-Н.Коршуниха | Восстановление обрешетки опор - 265 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.9 |  | 20.9 | 12.4 | 6.5 | 2
| ВЛ-110кВ ГОК-3-Н.Коршуниха | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота) с утилизацией (в площади опор) - 0,03 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 2.2 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-110кВ №102Ж | Мех. расчистка трассы - 7,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.6 |  | 37.6 | 26.1 | 8.8 | 2.7
| ВЛ-110кВ №102Ж | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 7,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 3.3 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-110кВ №101И, №102И | Обварка опор - 2500 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 92 |  | 92 | 20.3 | 54.7 | 17
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена опор УА10-ДБ №1, №51 на опоры УА10-3 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 128.7 |  | 128.7 | 104.7 | 18.3 | 5.7
| ВЛ-10кВ Брусничный | Расчистка трассы вручную (средная густота) мотокосой (кусторезом) с утилизацией - 1,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.3 |  | 47.3 | 7.5 | 30.4 | 9.4
| ВЛ-6кВ №614 | Мех. расчистка трассы - 2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6 |  | 12.6 | 3.3 | 7.1 | 2.2
| ВЛ-6кВ "Гараж" | Мех. расчистка трассы - 2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6 |  | 12.6 | 3.3 | 7.1 | 2.2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/1 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.9 |  | 25.9 | 0.7 | 19.2 | 6
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/1 | Валка угрожающих деревьев - 45 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 113.6 |  | 113.6 | 1.7 | 85.4 | 26.5
| ВЛ-0,4кВ с ТП-7/1 | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.9 |  | 25.9 | 0.7 | 19.2 | 6
| ВЛ-0,4кВ с ТП-10/4 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 125.9 |  | 125.9 | 1.8 | 94.7 | 29.4
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/2 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.2 |  | 38.2 | 0.7 | 28.6 | 8.9
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/1 | Валка угрожающих деревьев - 30 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 75.9 |  | 75.9 | 1.5 | 56.8 | 17.6
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/2 | Валка угрожающих деревьев - 75 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 188.4 |  | 188.4 | 2.5 | 141.9 | 44
| ВЛ-0,4кВ ТП-1И ф.2, ф.4 | Замена провода на СИП - 1,82 км c перевеской вводов и счётчиков РиМ - 73 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 725.9 |  | 725.9 | 560.6 | 126.2 | 39.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-3И ф.6 | Замена провода на СИП - 1,3 км c перевеской вводов и счётчиков РиМ - 36 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 533.5 |  | 533.5 | 403.3 | 99.4 | 30.8
| ВЛ-0,4кВ ТП-1И ф.2, ф.4 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.8 |  | 32.8 | 19.8 | 9.9 | 3.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-3И ф.6 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.1 |  | 18.1 | 11 | 5.4 | 1.7
| Кабельный ввод 10кВ с ЗРУ ПС Ждановская на ВЛ Больница | Замена КЛ-10кВ - 50 м. с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 92.7 |  | 92.7 | 66.2 | 20.2 | 6.3
| Кабельный ввод 10кВ с ЗРУ ПС Ждановская на ВЛ ОРС | Замена КЛ-10кВ - 40 м. с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 76.9 |  | 76.9 | 53.6 | 17.8 | 5.5
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 1,28 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 75.1 |  | 75.1 | 3.8 | 54.4 | 16.9
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 1,28 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 75.1 |  | 75.1 | 3.8 | 54.4 | 16.9
| ВЛ-500кВ №574 | Замена "0"изолятора на П-оп. - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 8.3 | 6.3 | 2
| ВЛ-220кВ №248 | Установка ремонтного зажима на провод - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.2 |  | 17.2 | 6.5 | 8.2 | 2.5
| ВЛ-220кВ №248 | Замена нулевых изоляторов на анкерно-угловых опорах - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 11.4 | 8.5 | 2.6
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,35 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 1.9 | 15.7 | 4.9
| ВЛ-220кВ Таёжная-А | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,35 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 1.9 | 15.7 | 4.9
| ВЛ-220кВ №246 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,35 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 1.9 | 15.7 | 4.9
| ВЛ-220кВ №245 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,24 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 1.7 | 11.4 | 3.5
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,135 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 1.5 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-110кВ Симахинская-1 | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,125 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 1.5 | 7.7 | 2.4
| ВЛ-35кВ №19/20 | Установка гасителей вибрации - 24 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.6 |  | 37.6 | 18.6 | 14.5 | 4.5
| ВЛ-35кВ №19/20 | Замена участка провода - 120 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.5 |  | 15.5 | 4 | 8.8 | 2.7
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трассы вручную (редкая густота) с применением мотокосы(кустореза) - 8,12 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 153.4 |  | 153.4 | 14.8 | 105.8 | 32.8
| ВЛ-35кВ №03 | Валка угрожающих деревьев вручную - 160 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 97.4 |  | 97.4 | 11.3 | 65.7 | 20.4
| ВЛ-35кВ №03 | Замена линейного разъединителя 35кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 186 |  | 186 | 177.2 | 6.7 | 2.1
| ВЛ-6кВ №814 | Замена А-оп - 1 шт. (1,05 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.9 |  | 32.9 | 18.9 | 10.7 | 3.3
| ВЛ-6кВ №814 | Замена траверсы на сложной опоре - 3 шт. (0,3 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.9 |  | 29.9 | 9.6 | 15.5 | 4.8
| ВЛ-6кВ №814 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 4 шт.(0,4 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.2 |  | 36.2 | 11.2 | 19.1 | 5.9
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 2,3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 125 |  | 125 | 4.5 | 92 | 28.5
| ВЛ-10кВ КНС-1 | Замена одностоечной опоры - 25 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 292.2 |  | 292.2 | 168.4 | 94.5 | 29.3
| ВЛ-10кВ КНС-2 | Замена одностоечной опоры - 17 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 198.6 |  | 198.6 | 114.5 | 64.2 | 19.9
| ВЛ-0,4 44-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 5 шт. (1,5 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.5 |  | 67.5 | 33 | 26.3 | 8.2
| ВЛ-0,4 44-4 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 6 шт. (4,2 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 141.8 |  | 141.8 | 78.3 | 48.5 | 15
| ВЛ-0,4кВ 64-5 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4 |  | 23.4 | 13.8 | 7.3 | 2.3
| ВЛ-0,4кВ 44-4 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.5 |  | 49.5 | 29.1 | 15.6 | 4.8
| ВЛ-0,4 44-4 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 6 шт. (2,1 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 77.5 |  | 77.5 | 39 | 29.4 | 9.1
| ВЛ-0,4 44-4 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 5 шт. (3,5 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 121.7 |  | 121.7 | 65.9 | 42.6 | 13.2
| ВЛ-0,4 44-3 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.3 |  | 24.3 | 13.2 | 8.5 | 2.6
| ВЛ-0,4кВ 44-3 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.4 |  | 30.4 | 16.9 | 10.3 | 3.2
| ВЛ-0,4кВ 18-2 п.Эдучанка | Расчистка трассы вручную (средняя густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,08 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.8 | 3 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ 18-3 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,36 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ 1-3 п.Бадарма | Перетяжка провода - 0,96 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.1 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-0,4 250-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.2 |  | 64.2 | 47.2 | 13 | 4
| ВЛ-0,4кВ 250-1 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4кВ на ж/б УП23 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 178 |  | 178 | 135.7 | 32.3 | 10
| ВЛ-0,4 250-1 | Замена наружных вводов 4 провода - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 4.9 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ 250-1 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,281 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.9 |  | 80.9 | 74.6 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ 35-3 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,092 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 26.4 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ 35-3 | Замена наружных вводов 4 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 2.4 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ 35-3 | Замена наружных вводов 2 провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 4.7 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1 |  | 32.1 | 23.6 | 6.5 | 2
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.1 |  | 62.1 | 46.2 | 12.1 | 3.8
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,150 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43 |  | 43 | 39.7 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена наружных вводов 4 провода - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  | 5.9 | 4.9 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ 148-3 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.6 |  | 18.6 | 12.6 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ 148-3 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б УП23 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.7 |  | 29.7 | 22.6 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ 148-3 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,114 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28 |  | 28 | 25.1 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ 148-3 | Замена наружных вводов 4 провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  | 8.9 | 7.3 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ 141-1 | Замена наружных вводов 4 провода - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ База-6 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,113 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.5 |  | 35.5 | 31.3 | 3.2 | 1
| ВЛ-0,4кВ 16-08-17 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,104 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.2 |  | 38.2 | 31.1 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ 16-08-16 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,104 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.2 |  | 38.2 | 31.1 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ 16-08-3 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,193 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.7 |  | 61.7 | 53.8 | 6 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ 16-08-3 | Замена наружных вводов 4 провода - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  | 11.8 | 9.7 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ 16-08-4 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,193 км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.7 |  | 61.7 | 53.8 | 6 | 1.9
| КЛ-6кВ ТП-244 - ТП-258 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 5 | 4 | 1.2
| КЛ-6кВ ТП-212 - ТП-259 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| КЛ-6кВ ТП-259 - ТП-268 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| КЛ-6кВ ТП-259 - Т-2 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| КЛ-6кВ ТП-211 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| КЛ-6кВ ТП-213 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| КЛ-6кВ ТП-228 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| КЛ-6кВ ТП-259 - ТП-268 | Устройство концевой заделки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| КЛ-6кВ ТП-268 - Т-1 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.5 | 2.4 | 0.7
| КЛ-6кВ ТП-268 - Т-2 | Устройство концевой заделки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.5 | 2.4 | 0.7
| КЛ-6кВ ТП-262 - ВЛ-6-628 | Замена КЛ 2х35 м. ААШв 3*50 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.5 |  | 48.5 | 32.5 | 12.2 | 3.8
| КЛ-6кВ ТП-262 - ВЛ-6-628 | Установка концевой муфты - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.5 |  | 20.5 | 9.9 | 8.1 | 2.5
| КЛ-0,4кВ ТП-26 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-26 - ВЛ-0,4-2 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-35 - ВЛ-0,4-2 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ ТП-35 - ВЛ-0,4-3 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 0.5
| КЛ-0,4кВ от ТП-204 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 0.9 | 8 | 2.5
| КЛ-0,4кВ от ТП-78 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-26 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 0.5 | 3.9 | 1.2
| КЛ-0,4кВ от ТП-100 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 0.5 | 3.9 | 1.2
| КЛ-0,4кВ от ТП-101 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 0.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-27 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.5 | 3.4 | 1.1
| КЛ-0,4кВ от ТП Теплица Невон | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 0.8 | 5.4 | 1.7
| КЛ-0,4кВ от ТП-1 Невон | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 1.1
| КЛ-0,4кВ от ТП-2 Невон | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 1.1
| КЛ-0,4кВ от ТП-8 Невон | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 0.8 | 5 | 1.6
| КЛ-0,4кВ от ТП-9 Невон | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 0.8 | 5 | 1.6
| КЛ-0,4кВ от ТП-242 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 0.9 | 5.7 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-249 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 0.7 | 4.4 | 1.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-77 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 1.6 | 10.9 | 3.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-268 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.6 |  | 19.6 | 2 | 13.4 | 4.2
| КЛ-0,4кВ от ТП-259 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 0.9 | 5.7 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-163 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 0.5 | 3.1 | 1
| КЛ-0,4кВ от ТП-244 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 0.9 | 5.7 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-258 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 1.3 | 8.3 | 2.6
| КЛ-0,4кВ от ТП-211 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 1.3 | 8.3 | 2.6
| КЛ-0,4кВ от ТП-288 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 1.3 | 8.3 | 2.6
| КЛ-0,4кВ от ТП-210 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4 |  | 23.4 | 2.4 | 16 | 5
| КЛ-0,4кВ от ТП-12 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-14 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 0.5 | 3.1 | 1
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ 220кВ Киренга - Улькан | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.5 |  | 75.5 | 4.9 | 53.9 | 16.7
| ВЛ-220кВ Киренга - Улькан | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 70 |  | 70 | 4.9 | 49.7 | 15.4
| ВЛ-220кВ Якурим - Ния | Расчистка трасс вручную - 4 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 114.4 |  | 114.4 | 7 | 82 | 25.4
| ВЛ-220 В Ния - Киренга | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.2 |  | 61.2 | 4.9 | 43 | 13.3
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.8 |  | 57.8 | 4.9 | 40.4 | 12.5
| ВЛ-220кВ Киренга - Кунерма | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.2 |  | 64.2 | 4.9 | 45.3 | 14
| ВЛ-220кВ Улькан - Даван | Расчистка трасс вручную - 4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 119.8 |  | 119.8 | 7 | 86.1 | 26.7
| ВЛ-220кВ Коршуниха - Лена | Расчистка трасс вручную - 5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 120.4 |  | 120.4 | 8.1 | 85.7 | 26.6
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Звездная | Расчистка трасс вручную - 3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.4 |  | 77.4 | 6 | 54.5 | 16.9
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха | Расчистка трасс вручную - 3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.2 |  | 75.2 | 6 | 52.8 | 16.4
| ВЛ-220кВ Кунерма - С. Байкальск | Расчистка трасс вручную - 6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 160.6 |  | 160.6 | 9.2 | 115.6 | 35.8
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть- Кут | Мех. расчистка трассы - 50 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 168.4 |  | 168.4 | 72.6 | 73.1 | 22.7
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть- Кут | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 50,50 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 53.8 |  | 53.8 | 2.8 | 38.9 | 12.1
| ВЛ-110кВ Осетрово Б1 | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9 |  | 12.9 | 3.1 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Вырубка кустарника вручную - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.7 |  | 29.7 | 0 | 22.7 | 7
| ВЛ-35кВ Казачинск 1,2 | Мех. расчистка трассы - 14,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.4 |  | 38.4 | 20.1 | 14 | 4.3
| ВЛ-35кВ Казачинск 1,2 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 14,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.1 |  | 23.1 | 2.8 | 15.5 | 4.8
| ВЛ-35кВ Окунайка 1,2 | Расчистка трасс вручную - 6,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 153.5 |  | 153.5 | 9.7 | 109.8 | 34
| ВЛ-35кВ Небель | Расчистка трасс вручную - 5,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 148.1 |  | 148.1 | 8.3 | 106.7 | 33.1
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | Мех. расчистка трассы - 101 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 359 |  | 359 | 143.8 | 164.3 | 50.9
| ВЛ-35кВ Улькан - Талая | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 101 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 126.9 |  | 126.9 | 2.8 | 94.7 | 29.4
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Мех.расчистка трассы ВЛ пр.оп. 250-295 - 20 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 62 |  | 62 | 27.9 | 26 | 8.1
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Подрубка кустарника после мех.расчистки пр.оп. 250-295 - 20 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16 |  | 16 | 0 | 12.2 | 3.8
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково, Красноармейская-Салтыково | Вырубка кустарника вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.8 |  | 43.8 | 2.1 | 31.8 | 9.9
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Вырубка кустарника вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.8 |  | 43.8 | 2.1 | 31.8 | 9.9
| ВЛ-10кВ Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 50 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 0 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-10кВ Сидорово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 34 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-10кВ Орлово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 100 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 0 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-10кВ Юбилейный | Вырубка кустарника вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.8 |  | 43.8 | 2.1 | 31.8 | 9.9
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-35кВ Александровка- Тэмь | Замена траверс на П-обр. оп. №16,24,28,32,41,50,54,67,70,74,76,77,78 - 13 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 132.3 |  | 132.3 | 58.4 | 56.4 | 17.5
| ВЛ-35кВ Александровка-Тэмь | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную оп.№ 57-58 - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 2.4 | 3.4 | 1.1
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Замена траверс на П-обр. оп. № 82 б, 116, 131, 132, 133,137, 155,156,160 - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 106.9 |  | 106.9 | 44.3 | 47.8 | 14.8
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья вручную оп.№85-86 - 0,75 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.4 |  | 16.4 | 0.9 | 11.8 | 3.7
| ВЛ-35кВ Покосное- Александровка | Расчистка трассы от кустарника и мелколесья в ручную оп.№15-16, 16-18,18-21,21-32,39-40,41-42,45-51,52-53 - 19,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 344.1 |  | 344.1 | 25.1 | 243.5 | 75.5
| ВЛ-10кВ Беседа | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.4 |  | 21.4 | 3.1 | 14 | 4.3
| ВЛ-10кВ Калтук | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.5 |  | 24.5 | 3.5 | 16 | 5
| ВЛ-10кВ Мастерские | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 3.1 | 14.8 | 4.6
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 149.2 |  | 149.2 | 101.1 | 36.7 | 11.4
| ВЛ-10кВ Барчим | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 9 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.8 |  | 42.8 | 22.6 | 15.4 | 4.8
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена деревянной А-образной опоры ВЛ-10 кВ на ж/б А 10-1 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.3 |  | 66.3 | 54.9 | 8.7 | 2.7
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.3 |  | 73.3 | 59 | 10.9 | 3.4
| ВЛ-10кВ Барчим | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-6-10 кВ - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 128.5 |  | 128.5 | 106.9 | 16.5 | 5.1
| ВЛИ-0,4кВ ТП-188 | Установка приставки к опорам ВЛ 0,4кВ бурильно-крановой установкой - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 66.1 |  | 66.1 | 45.9 | 15.4 | 4.8
| ВЛИ-0,4кВ ТП-188 | Установка одностоечной опоры с подкосом на ВЛ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3 |  | 15.3 | 12.4 | 2.2 | 0.7
| ВЛИ-0,4кВ ТП-188 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3 |  | 5.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-10кВ Приречье | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 162.9 |  | 162.9 | 128.8 | 26 | 8.1
| ВЛ-10кВ Приречье | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.1 |  | 14.1 | 5.1 | 6.9 | 2.1
| ВЛ-10кВ Зерносклад | Демонтаж деревянной сложной опоры на ВЛ-10кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 7 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-10кВ Зерносклад | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.3 |  | 85.3 | 65 | 15.5 | 4.8
| ВЛ-10кВ Зерносклад | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 4.9 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ ТП-31 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4кВ на ж/б с голым проводом - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 89.8 |  | 89.8 | 68.2 | 16.5 | 5.1
| ВЛ-0,4кВ ТП-31 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 4.4 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ ТП-31 | Установка изоляторов - 5 шт. на 1 опору | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-31 | Замена спусков от ТП на первую опору - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.2 |  | 28.2 | 20.3 | 6 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ ТП-95 | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-0,4кВ с голым проводом - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 182.1 |  | 182.1 | 134.3 | 36.5 | 11.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-95 | Установка изоляторов - 40 шт. на 8 опор | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-95 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 61 |  | 61 | 33.4 | 21.1 | 6.5
| ВЛ-0,4кВ ТП-95 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4кВ на ж/б с голым проводом - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 157.8 |  | 157.8 | 118.1 | 30.3 | 9.4
| ВЛ-0,4кВ ТП-134 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 20 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 60.4 |  | 60.4 | 18.1 | 32.3 | 10
| ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 18 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 57 |  | 57 | 17.8 | 29.9 | 9.3
| ВЛ-0,4кВ ТП-132 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 14 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 38.5 |  | 38.5 | 11 | 21 | 6.5
| ВЛ-0,4кВ ТП-130 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 19 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 58.7 |  | 58.7 | 18 | 31.1 | 9.6
| ВЛ-0,4кВ ТП-33 | Подрезка крон деревьев на ВЛ-0,4кВ - 17 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 55.2 |  | 55.2 | 17.6 | 28.7 | 8.9
| ВЛ-10кВ Беседа | Установка ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.1 |  | 34.1 | 27 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-10кВ Беседа | Замена металической траверсы на опоре - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5 |  | 16.5 | 10.6 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-10кВ Беседа | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-16 | Установка приставки к опорам ВЛ 0,4кВ бурильно-крановой установкой - 18 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 125 |  | 125 | 82 | 32.8 | 10.2
| ВЛ-0,4кВ ТП-23 | Установка приставки к опорам ВЛ 0,4кВ бурильно-крановой установкой - 18 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 125 |  | 125 | 82 | 32.8 | 10.2
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 0,72 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 2.1 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 92,59 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 269.5 |  | 269.5 | 150.8 | 90.6 | 28.1
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 6,92 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.5 |  | 30.5 | 12.2 | 14 | 4.3
| ВЛ-500кВ №501 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 72 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт фундаментов опор - 18 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.1 |  | 101.1 | 24.3 | 58.6 | 18.2
| ВЛ-500кВ №501 | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 5.8 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.2 |  | 40.2 | 1.6 | 29.5 | 9.1
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Снятие в/г с г/троса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1.3 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Восстановление обрешетки опор - 34 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.2
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 3 | 2 | 0.6
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.6 |  | 48.6 | 6.5 | 32.1 | 10
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 100 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 4.8 | 5.6 | 1.7
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт фундаментов опор - 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 184.3 |  | 184.3 | 50.3 | 102.3 | 31.7
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.1 |  | 49.1 | 6.9 | 32.2 | 10
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 24,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 74.3 |  | 74.3 | 40.1 | 26.1 | 8.1
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 13,35 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.1 |  | 44.1 | 22.6 | 16.4 | 5.1
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт спуска заземления - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-500кВ №570 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.9 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-500кВ №570 | Установка в/г на г/трос - 32 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 58.1 |  | 58.1 | 25.1 | 25.2 | 7.8
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 128.8 |  | 128.8 | 7.4 | 92.7 | 28.7
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 128.8 |  | 128.8 | 7.4 | 92.7 | 28.7
| ВЛ-500кВ №570 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 48 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  | 5.8 | 2.3 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт фундаментов опор - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 89.9 |  | 89.9 | 31.3 | 44.7 | 13.9
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.9 |  | 36.9 | 5.2 | 24.2 | 7.5
| ВЛ-500кВ №569 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 3 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-500кВ №569 | Установка в/г на г/трос - 32 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.2 |  | 61.2 | 28.2 | 25.2 | 7.8
| ВЛ-500кВ №569 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.7 |  | 18.7 | 5.3 | 10.2 | 3.2
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.3 |  | 64.3 | 5.7 | 44.7 | 13.9
| ВЛ-500кВ №560 | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.1 |  | 17.1 | 9.9 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-500кВ №560 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт фундаментов опор - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.9 |  | 20.9 | 5.4 | 11.8 | 3.7
| ВЛ-500кВ №560 | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.7 |  | 25.7 | 10.6 | 11.5 | 3.6
| ВЛ-500кВ №560 | Установка разрядных рогов - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.2 |  | 15.2 | 9.3 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-500кВ №560 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 1.3 | 4.7 | 1.5
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 116.1 |  | 116.1 | 13.9 | 78 | 24.2
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления с монтажом штырей - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.8 |  | 19.8 | 8.3 | 8.8 | 2.7
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.5 | 3 | 0.9
| ВЛ-500кВ №571 | Установка распорок - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.9 |  | 20.9 | 6.5 | 11 | 3.4
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 3,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 7 | 3.4 | 1.1
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 16 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 211.5 |  | 211.5 | 8.7 | 154.8 | 48
| ВЛ-500кВ №572 | Установка разрядных рогов - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20 |  | 20 | 7.7 | 9.4 | 2.9
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-500кВ №572 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 3.9 | 3.1 | 1
| ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.1 |  | 25.1 | 10.4 | 11.2 | 3.5
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 44 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.1 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 11 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.2 |  | 80.2 | 24 | 42.9 | 13.3
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 78.4 |  | 78.4 | 8.8 | 53.1 | 16.5
| ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 6 | 6.6 | 2
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 68 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 3.3 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 17 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 128 |  | 128 | 38.1 | 68.6 | 21.3
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления с монтажом штырей - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.3 |  | 14.3 | 4.3 | 7.6 | 2.4
| ВЛ-500кВ №561 | Установка в/г на г/трос - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 7.5 | 7.1 | 2.2
| ВЛ-500кВ №561 | Установка разрядных рогов - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ВЛ-500кВ №561 | Установка на место распорок - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.8 |  | 25.8 | 13 | 9.8 | 3
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 20,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 255.7 |  | 255.7 | 19.9 | 180 | 55.8
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 88 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  | 10.7 | 4.3 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 22 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 166.1 |  | 166.1 | 44.8 | 92.6 | 28.7
| ВЛ-500кВ №562 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 2.6 | 3.3 | 1
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.6 |  | 65.6 | 6.8 | 44.9 | 13.9
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 6,4 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 24.8 |  | 24.8 | 15.9 | 6.8 | 2.1
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 12,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 189.8 |  | 189.8 | 7.1 | 139.5 | 43.2
| ВЛ-220кВ №250 | Установка подкладки под пяту - 35 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26 |  | 26 | 9.9 | 12.3 | 3.8
| ВЛ-220кВ №250 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-220кВ №250 | Установка в/г на г/трос - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.2 |  | 14.2 | 6.2 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 3 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 6.7 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  | 20 | 1 | 14.5 | 4.5
| ВЛ-220кВ №236 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.2 |  | 40.2 | 1.8 | 29.3 | 9.1
| ВЛ-220кВ №237 | Восстановление обрешетки опор - 24 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.4 |  | 25.4 | 1.3 | 18.4 | 5.7
| ВЛ-220кВ №238 | Мех. расчистка трассы - 9,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 31.6 |  | 31.6 | 19 | 9.6 | 3
| ВЛ-220кВ №238 | Ремонт спуска заземления с монтажом штырей - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 3.2 | 2.1 | 0.7
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 77.7 |  | 77.7 | 2.2 | 57.6 | 17.9
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 7,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 26.9 |  | 26.9 | 16.7 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-220кВ №239 | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.3 |  | 48.3 | 6.1 | 32.2 | 10
| ВЛ-220кВ №242/243 | Установка подкладки под пяту - 40 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.7 |  | 30.7 | 15.1 | 11.9 | 3.7
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 84.5 |  | 84.5 | 6.2 | 59.8 | 18.5
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.5 |  | 61.5 | 2.9 | 44.7 | 13.9
| ВЛ-220кВ №243 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 1 | 16.4 | 5.1
| ВЛ-220кВ №232 | Замена гирлянды изоляторов П-оп. - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.5 |  | 34.5 | 21.1 | 10.2 | 3.2
| ВЛ-220кВ №232 | Установка подкладки под пяту - 60 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.6 |  | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ВЛ-220кВ №232 | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8 |  | 14.8 | 8.9 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-220кВ №232 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 5.7 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-220кВ №232 | Установка в/г на проводе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.1 |  | 18.1 | 7.9 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-220кВ №232 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 72 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 18 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 103 |  | 103 | 37.9 | 49.7 | 15.4
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 11 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 155.9 |  | 155.9 | 10 | 111.4 | 34.5
| ВЛ-220кВ №233 | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 7.6 | 6.6 | 2
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,5 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 78 |  | 78 | 5 | 55.7 | 17.3
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 98.4 |  | 98.4 | 5 | 71.3 | 22.1
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.2 |  | 40.2 | 13.3 | 20.5 | 6.4
| ВЛ-220кВ №233 | Валка угрожающих деревьев - 58 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8 |  | 29.8 | 5.6 | 18.5 | 5.7
| ВЛ-220кВ №233 | Установка в/г на проводе - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 3.6 | 3.4 | 1.1
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 2,4 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6.9 | 3.3 | 1
| ВЛ-220кВ №233 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 76 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 3.7 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 19 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 109.2 |  | 109.2 | 34.5 | 57 | 17.7
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Восстановление обрешетки опор - 10 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  | 5 | 2.6 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 4,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.1 |  | 17.1 | 10.4 | 5.1 | 1.6
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 9,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.5 |  | 98.5 | 4.4 | 71.8 | 22.3
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Установка подкладки под пяту - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 2.7 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 53.1 |  | 53.1 | 2.7 | 38.5 | 11.9
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 70 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 186.6 |  | 186.6 | 6.6 | 137.4 | 42.6
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,8 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.3 |  | 30.3 | 4.8 | 19.5 | 6
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 10 оп. (10,4 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 478 |  | 478 | 162.6 | 240.8 | 74.6
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 16 шт. (9,28 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 236.7 |  | 236.7 | 105.3 | 100.3 | 31.1
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 36 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 127 |  | 127 | 71.1 | 42.7 | 13.2
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена раскосов на А-оп. - 18 шт. (7,92 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 163.1 |  | 163.1 | 85.3 | 59.4 | 18.4
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена раскосов на П-оп. - 12 шт. (3,6 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 86.5 |  | 86.5 | 42.4 | 33.7 | 10.4
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 70 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 186.7 |  | 186.7 | 6.7 | 137.4 | 42.6
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 10 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 33.2 |  | 33.2 | 16.4 | 12.8 | 4
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 7 оп. (7,28 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 391.9 |  | 391.9 | 114.2 | 212 | 65.7
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 15 шт. (8,7 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 165.6 |  | 165.6 | 90 | 57.7 | 17.9
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 15 шт. (8,7 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 154.8 |  | 154.8 | 90 | 49.5 | 15.3
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 24 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 100.1 |  | 100.1 | 56.9 | 33 | 10.2
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.6 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,7 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.7 |  | 64.7 | 3.1 | 47 | 14.6
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 3.3 | 2.1 | 0.7
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.6 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,7 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  | 65.2 | 3.6 | 47 | 14.6
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Обварка уголков - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Установка подкладки под пяту - 70 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.7 |  | 34.7 | 17.9 | 12.8 | 4
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 1 | 3 | 0.9
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Установка подкладки под пяту - 15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 5 | 3.2 | 1
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 3.5 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17 |  | 17 | 3.6 | 10.2 | 3.2
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.5 |  | 14.5 | 7 | 5.7 | 1.8
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26 |  | 26 | 1.5 | 18.7 | 5.8
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 3.6 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена раскосов на А-опорах - 14 шт. (4,9 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 94 |  | 94 | 50.9 | 32.9 | 10.2
| ВЛ-35кВ №35-04 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 54 |  | 54 | 5.1 | 37.3 | 11.6
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 6,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.9 |  | 25.9 | 15.3 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 48 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.9 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,8 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 1.1 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-35кВ №35-06 | Установка подкладки под пяту - 60 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1 |  | 32.1 | 20 | 9.2 | 2.9
| ВЛ-35кВ №35-06 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 3.5 | 1 | 0.3
| ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 45 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,6 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 63.7 |  | 63.7 | 3.2 | 46.2 | 14.3
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 88.1 |  | 88.1 | 3.2 | 64.8 | 20.1
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  | 10.6 | 0.8 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.4 |  | 29.4 | 1.1 | 21.6 | 6.7
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  | 14.9 | 0.1 | 11.3 | 3.5
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 0.9 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  | 9 | 0.7 | 6.3 | 2
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 17.1 |  | 17.1 | 2.3 | 11.3 | 3.5
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Закрепление заземляющего спуска - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.7 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.1 |  | 93.1 | 5.1 | 67.2 | 20.8
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Восстановление обрешетки опор - 50 кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8 |  | 12.8 | 5.2 | 5.8 | 1.8
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Засыпка фундаментов А-оп. - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  | 11 | 2.2 | 6.7 | 2.1
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.1 |  | 59.1 | 8 | 39 | 12.1
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,01 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Валка угрожающих деревьев - 70 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.1 |  | 42.1 | 4.9 | 28.4 | 8.8
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 53.6 |  | 53.6 | 5 | 37.1 | 11.5
| ВЛ-110кВ Огневка – Чукша | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.8 |  | 12.8 | 6.5 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Закрепление заземляющего спуска - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8 |  | 5.8 | 3.2 | 2 | 0.6
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 59.1 |  | 59.1 | 2.9 | 42.9 | 13.3
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8 |  | 8 | 1.1 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка | Установка в/г на проводе - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.3 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Откопка фундамента - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.4 | 2.6 | 0.8
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6 |  | 14.6 | 1.5 | 10 | 3.1
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 37.5 |  | 37.5 | 1.6 | 27.4 | 8.5
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Откопка фундамента - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Засыпка фундаментов А-оп. - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.7 |  | 14.7 | 1.6 | 10 | 3.1
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 44.6 |  | 44.6 | 1.8 | 32.7 | 10.1
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 4.5 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Откопка фундамента - 20 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 1.1 | 5.7 | 1.8
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 2.3 | 2 | 0.6
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Обрезка крон деревьев - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.5 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.5 | 1.8 | 0.6
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.4 |  | 16.4 | 1.7 | 11.2 | 3.5
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Замена траверс на П-опоре - 2 шт. (0,86 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 8.3 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Ваправка П-опоры - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 1.9 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Откопка фундамента - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 1 | 2 | 0.6
| ВЛ-110кВ Инкубатор–Западная | Валка угрожающих деревьев - 35 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 16 |  | 16 | 1.1 | 11.4 | 3.5
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Восстановление обрешетки опор - 110 кг. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 15.7 |  | 15.7 | 6.9 | 6.7 | 2.1
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,9 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 70.7 |  | 70.7 | 1.4 | 52.9 | 16.4
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Откопка фундамента - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 0.9 | 6.6 | 2
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Откопка фундамента - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 0.9 | 4 | 1.2
| ВЛ-110 кВ Т-1,2 | Замена в/г на г/тросе - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 1 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-110кВ ЛДК А,Б | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 0.4 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-35кВ №35-16 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 0.9 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-35кВ №35-16 | Установка в/г на проводе - 33 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.4 |  | 45.4 | 24 | 16.3 | 5.1
| ВЛ-35кВ №35-16 | Установка анкерных гаек - 5 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.2 | 2 | 0.6
| ВЛ-35кВ №35-10 | Сварка шлейфов на А оп. - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-35кВ №35-10 | Установка в/г на проводе - 18 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.1 |  | 26.1 | 13.1 | 9.9 | 3.1
| ВЛ-35кВ №35-10 | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  | 10 | 6.5 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Установка в/г на г/тросе - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 3 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-35кВ №35-25 | Обрезка крон деревьев - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-35кВ №35-25 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,8 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 1 | 17.7 | 5.5
| ВЛ-35кВ №35-25 | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 5.7 | 4.4 | 1.4
| ВЛ-35кВ №35-26 | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 5.7 | 4.4 | 1.4
| ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 37 |  | 37 | 2 | 26.7 | 8.3
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 3.1 | 2 | 0.6
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 1.9 | 10.7 | 3.3
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Замена П-опоры - 4 шт. (10,8 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 158.9 |  | 158.9 | 90.5 | 52.2 | 16.2
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Замена А-опоры - 1 шт. (3,6 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.6 |  | 62.6 | 37.7 | 19 | 5.9
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена А-опоры - 1 шт. (4,4 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 78.7 |  | 78.7 | 52.2 | 20.2 | 6.3
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс на П-опоре - 3 шт. (1,29 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.2 |  | 48.2 | 15.1 | 25.3 | 7.8
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 146.7 |  | 146.7 | 11.6 | 103.1 | 32
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс П-опоре - 13 шт. (2,73 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 117.4 |  | 117.4 | 43.3 | 56.6 | 17.5
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Выправка опоры - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 65.7 |  | 65.7 | 9.5 | 42.9 | 13.3
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Выправка опоры - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.1 |  | 25.1 | 3.6 | 16.4 | 5.1
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена траверс П-опоре - 4 шт. (0,84 м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.9 |  | 47.9 | 13.7 | 26.1 | 8.1
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 45.4 |  | 45.4 | 3.3 | 32.1 | 10
| ВЛ-10кВ Насосная | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 1 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.9 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-10кВ Насосная | Установка новой деревянной опоры с установкой подкосов, ригелей - 1 шт. (1,64 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 43.3 |  | 43.3 | 28.6 | 11.2 | 3.5
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена поперечин на А-оп. - 1 шт. (0,1 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  | 3 | 1.6 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 1
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 283.8 |  | 283.8 | 230.9 | 40.4 | 12.5
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 141.9 |  | 141.9 | 115.4 | 20.2 | 6.3
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 60 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35 |  | 35 | 6.8 | 21.5 | 6.7
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 40 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.1 |  | 23.1 | 4.6 | 14.1 | 4.4
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена бандажей на опорах - 14 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  | 11 | 7.2 | 2.9 | 0.9
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена траверс на А-оп. - 2 шт. (0,2 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.1 |  | 19.1 | 6.5 | 9.6 | 3
| ВЛ-10кВ Дубынино | Мех. расчистка дорог, пощадок под опорами - 1,5 га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 4 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-10кВ Дубынино | Установка новой деревянной опоры с установкой подкосов, ригелей - 3 шт. (4,92 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 117.2 |  | 117.2 | 73.2 | 33.6 | 10.4
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 60 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.6 |  | 39.6 | 5.9 | 25.7 | 8
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 40 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.2 |  | 30.2 | 3.6 | 20.3 | 6.3
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена поперечин на А-оп. - 1 шт. (0,1 м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.6 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена металических траверс П-опорах - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 3.9 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-10кВ Дубынино | Выправка опоры - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.3 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-10кВ Дубынино | Замена траверс на А-оп. - 2 шт. (0,2 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.9 |  | 18.9 | 7.6 | 8.6 | 2.7
| ВЛ-10кВ РММ | Валка угрожающих деревьев - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-10кВ РММ | Замена поперечин на А-оп. - 1 шт. (0,1 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 2 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-10кВ РММ | Замена траверс на А-оп. - 2 шт. (0,2 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 3.5 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-10кВ Анчериково | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 62.2 |  | 62.2 | 8.5 | 41 | 12.7
| ВЛ 10кВ Анчериково | Выправка опоры - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1.5 | 3.5 | 1.1
| ВЛ 10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,3 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 0.7 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-6кВ №602/1,602/2 | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 |  | 16 | 3.8 | 9.3 | 2.9
| ВЛ-6кВ №605 | Замена А-оп. на ж/б опору с ЛР - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 77.4 |  | 77.4 | 61.9 | 11.8 | 3.7
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4 |  | 15.4 | 2 | 10.2 | 3.2
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Сборка П-опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена П опор - 4 шт. (1,4 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.8 |  | 44.8 | 31.7 | 10 | 3.1
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп. - 4 шт. (1,04 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.7 |  | 19.7 | 13.5 | 4.7 | 1.5
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 0.7 | 5.7 | 1.8
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Валка угрожающих деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 3.3 | 5.8 | 1.8
| ВЛ-10кВ Мура | Сборка П-опор - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-10кВ Мура | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.3 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-10кВ Мура | Установка П-опоры - 1 шт. (0,4 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.5 |  | 29.5 | 27 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-10кВ Мура | Замена поперечин, подтраверсника на А-оп. - 2 шт. (0,4 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 4 | 5.4 | 1.7
| ВЛ-10кВ Мура | Замена подкоса без замены ж/б приставки - 1 шт. (0,44 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 5.1 | 5 | 1.6
| ВЛ-10кВ Мура | Замена траверс на А-оп. - 1 шт. (0,1 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 3.8 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-10кВ Мура | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-10кВ Мура | Замена бандажей на опорах - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 2.9 | 1 | 0.3
| ВЛ-10кВ Мура | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 5 | 7.7 | 2.4
| ВЛ-10кВ Мура | Устоновка на опоре подтраверсника, перестановка подкоса - 1 шт. (0,1 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 2.7 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-10кВ Дачная | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  | 3 | 1.2 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-10кВ Дачная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 0.8 | 5.1 | 1.6
| ВЛ-10кВ Кузнецовка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 1.3 | 5.1 | 1.6
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Выправка опоры - 19 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.1 |  | 33.1 | 8.9 | 18.5 | 5.7
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена траверс на А-оп. - 9 шт. (2,34 м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43 |  | 43 | 27.3 | 12 | 3.7
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена ж/б приставки - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  | 24.5 | 16.8 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  | 6.1 | 1 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена бандажей на опорах - 20 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 10.6 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Валка угрожающих деревьев - 150 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 78.5 |  | 78.5 | 9.1 | 53 | 16.4
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена деревянных П опор на ж/б опоры - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 78.1 |  | 78.1 | 61.2 | 12.9 | 4
| ВЛ 6кВ Братская Елань | Замена изоляторов - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.3 |  | 16.3 | 8.8 | 5.7 | 1.8
| КЛ-6кВ №617 | Замена концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 5.8 | 5.9 | 1.8
| КЛ-6кВ №651 | Замена концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 5.8 | 5.9 | 1.8
| КЛ-6кВ №801 | Замена ЛР - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2 |  | 18.2 | 14.7 | 2.7 | 0.8
| КЛ-6кВ №802 | Замена ЛР - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2 |  | 18.2 | 14.7 | 2.7 | 0.8
| КЛ-6кВ №801 | Замена концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| КЛ-6кВ №802 | Замена концевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 2.5 | 2 | 0.6
| ВЛ-6кВ Пионерлагерь | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.8 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 5.1 | 3.2 | 1
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Подрезка крон деревьев - 14 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-27 | Подрезка крон деревьев - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Перетяжка провода - 0,046 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Сборка опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Замена опоры с подкосом - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.9 |  | 31.9 | 23.8 | 6.2 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.2 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Выправка опоры - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.9 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | Подрезка крон деревьев - 15 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Сборка опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена опоры с подкосом - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.9 |  | 66.9 | 49.5 | 13.3 | 4.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена П-опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.8 |  | 35.8 | 27.8 | 6.1 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 2.3 | 3.3 | 1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 2.3 | 3.3 | 1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Демонтаж недействующей А-опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 3 | 5.6 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-2 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 3.7 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Сборка опор - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,36 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.6 |  | 10.6 | 8.1 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 7.1 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 3 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-260 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-271 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.8 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1.3 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ п.Балага | Сборка опор - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.4 |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Балага | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,36 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1 |  | 13.1 | 9.4 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Балага | Замена ж/б приставки опоры - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  | 10 | 6.9 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Тарея | Выправка опоры - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Тарея | Замена бандажей на опорах - 10 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 5.2 | 2 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Тарея | Сборка опор - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.4 |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Тарея | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,36 м3) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 9.8 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ от ТП-605 РПБ | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.1 |  | 38.1 | 0.6 | 28.6 | 8.9
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Март | Соб. сил | 211.9 |  | 211.9 | 1 | 161 | 49.9
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 279.8 |  | 279.8 | 1 | 212.8 | 66
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 287.1 |  | 287.1 | 1 | 218.4 | 67.7
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 257.8 |  | 257.8 | 1 | 196 | 60.8
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-220кВ №574 (267-283 - 6,6 км; 513-576 - 24 км) | Мех. расчистка трассы - 208 га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 4534 | 4534 | 0
| ВЛ-220кВ №249 (372-396 - 10,2 км) | Мех. расчистка трассы - 46 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1003 | 1003 | 0
| ВЛ-220кВ №250 (188-201 - 5,54 км) | Мех. расчистка трассы - 33,2 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 724 | 724 | 0
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена (176-180, 181-187, 187-188 (1/2пр.), 188-194, 195-216 - 14,19 км) | Мех. расчистка трассы - 85,14 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1856 | 1856 | 0
| ВЛ-220кВ №251 (201-211, 219-220, 221-247 - 15,9 км) | Мех. расчистка трассы - 95,4 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 2080 | 2080 | 0
| ВЛ-220кВ №251 (187-188, 211-216 - 2,1 км) | Расчистка трассы вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 12,6 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 280 | 280 | 0
| ВЛ-10кВ Промзона п.Новоилимск | Замена опор на СВ-105 (одностоечных - 2 шт., двухстоечных - 2 шт., трёхстоечных - 2 шт.) с заменой провода АС-50 - 0,5 км. | КР | Апр | Янв | Конкурс | 820 | 820 | 0
| ВЛ-10кВ Брусничный (34-212 - 11,13 км) | Мех. расчистка трассы - 22,2 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 484 | 484 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-2/4 - школа №1 | Замена КЛ-0,4кВ - 2*0,15 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 278 | 278 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-6/2- д.6,7 | Замена КЛ-0,4кВ - 2*0,3 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 555 | 555 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП-1/3- д.3 | Замена КЛ-0,4кВ - 0,1 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | Конкурс | 185 | 185 | 0
| ВЛ-6кВ "Водозабор-1" | Ремонт участка ВЛ с заменой опор (3-ст.) -5 шт., выправка (1-ст.) опор - 2 шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 790 | 790 | 0
| ВЛ-6кВ "Водозабор-2" | Ремонт участка ВЛ с заменой опор (3-ст.) - 3шт., выправка (1-ст.) опор - 2 шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 490 | 490 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/9 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -5 шт., 2-х ст. -2 шт., 3-ст.- 1шт.) с заменой провода на СИП - 0,2 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 655 | 655 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6К | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -7 шт., 2-ст. -5 шт., 3-ст.- 1шт.) с заменой провода на СИП - 0,4 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1115 | 1115 | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4Н (ф.2) | Замена опор на СВ-105 (одностоечные - 3 шт., двухстоечные - 5 шт.) с заменой провода на СИП - 0,24 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 745 | 745 | 0
| ВЛ и КЛ-0,4 п.Рудногорск (ТП-13Р ф.4) | Замена опор на СВ-105 (одностоечных - 8 шт., двухстоечных - 4 шт.), с заменой провода на СИП - 0,32 км. и вводов - 13 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 960 | 960 | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 136,77 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 3077 | 3077 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 127,5 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 2868 | 2868 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 179,67 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 4043 | 4043 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 210,59 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 4738 | 4738 | 0
| ВЛ-220кВ Таёжная-А | Утилизация порубочных остатков - 1,02 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 41 | 41 | 0
| ВЛ-220кВ №246 | Утилизация порубочных остатков - 7,56 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 302 | 302 | 0
| ВЛ-35кВ №03 (пр.6-7, 8-9,42-43) | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,9 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 49 | 49 | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-2 отп. ПС 9 (пр.65-69) | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 2,16 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ВЛ-35кВ №19 | Мех. расчистка трассы - 53,79 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1210 | 1210 | 0
| ВЛ-35кВ №20 | Мех. расчистка трассы - 50,09 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1127 | 1127 | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Мех. расчистка трассы -71,35 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1605 | 1605 | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Мех. расчистка трассы - 28 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 630 | 630 | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма | Утилизация порубочных остатков - 6,5 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 260 | 260 | 0
| ВЛ-35кВ №40 (оп.13,109,199) | Замена деревянных на ж/б приставках анкерных А-обр. опор на анкерные опоры типа УАБ-2 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1350 | 1350 | 0
| ВЛ-35кВ №03 (оп.65) | Замена деревянных на ж/б приставках анкерных А-обр. опор на анкерные опоры типа УАВ-2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 400 | 400 | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп. ПС Бадарма (оп.2) | Замена деревянных на ж/б приставках анкерных А-обр. на анкерные опоры типа УАБ-2 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 450 | 450 | 0
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 2 шт. (L=0,312км) с перевеской провода (Анк.- 2 шт.) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 104 | 104 | 0
| ВЛ-10кВ КНС-2 | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 9 шт. (L=1,35км) с перевеской провода(Анк.-4шт, Пром.-5шт) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 468 | 468 | 0
| ВЛ-0,4кВ 2-4 п.Бадарминск (оп.2/4,2/1,2/2,1,2,2/5) | Замена деревянных опор на деревянные - 6 шт., с перевеской провода (Анк. - 3 шт., Пром. - 3 шт.) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 360 | 360 | 0
| ВЛ-0,4кВ 16-3 п.Эдучанка (оп.2,3,4,1,6,7,8) | Замена деревянных опор на деревянные - 7 шт., с перевеской провода (Анк. -4 шт., Пром. - 3 шт.) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 420 | 420 | 0
| ВЛ-0,4кВ 6-2 п.Эдучанка (оп.2,3,4,6,9,10,11,5,7,8,12) | Замена деревянных опор на деревянные - 11 шт., с перевеской провода (Анк. - 4 шт., Пром. - 7 шт.) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 660 | 660 | 0
| ВЛ-0,4кВ 6-3 п.Эдучанка (оп.4,5,3/1,1,2,3,6,3/2) | Замена деревянных опор на деревянные - 8 шт., с перевеской провода (Анк. - 5 шт., Пром. - 3 шт.) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 480 | 480 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП 203-РС 1 Г.тр 33 | Замена КЛ 0,4кВ - 2*205 м. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 492 | 492 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП 203 -РС 2 Г.тр 33 | Замена КЛ 0,4кВ - 2*195 м. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 468 | 468 | 0
| КЛ-0,4кВ ТП 203 ЩС 1 Мира 8 | Замена КЛ 0,4кВ - 2*196 м. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 468 | 468 | 0
| КЛ-0,4кВ ЩС 1- ЩС 2 Мира 8 | Замена КЛ 0,4кВ - 2*98 м. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 235 | 235 | 0
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ 220кВ Кунерма-Северобайкальск, пр.оп. 10-16, 17-18, 21-24, 56-57, 70-73 | Расчистка трасс вручную - 26,4 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 580 | 580 | 0
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга, пр.оп. 2-74, | Мех. расчистка трассы ВЛ - 148 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 3375 | 3375 | 0
| ВЛ-0,4кВ Юбилейный | Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 50 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 575 | 575 | 0
| ВЛ-0,4кВ Петропавловск | Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 50 шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 575 | 575 | 0
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ 35кВ Калтук | Замена деревянных А образных опор на деревянные А образные опоры на сдвоенных ж/б приставках № 188, 232 (2 шт.). Тип опоры УАБ-2 35-110 кВ | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1100 | 1100 | 0
| ВЛ 35кВ Калтук | Замена деревянных А образных опор на деревянные А образные опоры с ж/б приставками № 143, 167, 187 (3 шт.) .Тип опоры УАБ-2 35-110 кВ | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1290 | 1290 | 0
| ВЛ 35кВ Куватка | Замена деревянных А образных опор на деревянные на сдвоенных ж/б приставках № 100, 101 (2 шт.). Тип опоры УАБ-2 35-110 кВ | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1100 | 1100 | 0
| ВЛ 35кВ Тэмь-Кардой | Замена деревянных А образных опор на деревянные с ж/б приставками (2 шт.). Тип опоры УАБ-2 35-110 кВ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 860 | 860 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-12 п.Зарбь | Увеличение сечения провода. Замена голого провода на СИП - 1,8 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 918 | 918 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-12 п. Зарбь | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры с перевеской провода - 50 шт.- одностоечные, 11 шт. - опоры с подкосом. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 3490 | 3490 | 0
| ВЛ-10кВ Эльбино | Мех. расчистка трассы - 15 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 300 | 300 | 0
| ВЛ-10кВ Бада | Расчистка трассы ВЛ вручную (мотокосами) средняя густота - 10 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 224 | 224 | 0
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 13,44 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 300 | 300 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 12,6 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 279 | 279 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 36,8 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 821 | 821 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 71,9 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1589 | 1589 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 36,3 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 809 | 809 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 96,7 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2137 | 2137 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 16,8 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 375 | 375 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 65,1 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1439 | 1439 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 27 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 597 | 597 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 27,5 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 607 | 607 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 20,1 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 448 | 448 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 13,7 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 302 | 302 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 13,7 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 302 | 302 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 0,2 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 4 | 4 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 29 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 641 | 641 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 5,2 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 116 | 116 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 9,3 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 207 | 207 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 22,4 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 495 | 495 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 9,7 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 214 | 214 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 13,7 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 306 | 306 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 56,7 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1253 | 1253 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 24,1 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 537 | 537 | 0
| ВЛ-35кВ № Д-141 | Мех. расчистка трассы - 49,93 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1103 | 1103 | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Мех. расчистка трассы - 71,62 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1583 | 1583 | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Расчистка трасс вручную - 1,2 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 27 | 27 | 0
| ВЛ-110кВ Гидростроитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 45 | 45 | 0
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Мех. расчистка трассы - 31,3 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 692 | 692 | 0
| ВЛ-10кВ РРС | Мех. расчистка трассы - 3,4 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 75 | 75 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 37,5 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 829 | 829 | 0
| ВЛ-110кВ Огнёвка - Чукша, Чуна - Огнёвка | Мех. расчистка трассы - 46,8 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1034 | 1034 | 0
| ВЛ-110кВ Огнёвка - Чукша, Чуна - Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 7,8 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 174 | 174 | 0
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 45 | 45 | 0
| ВЛ 110кВ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную - 1,5 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 33 | 33 | 0
| ВЛ 110кВ Падун-Инкубатор–Западная | Мех. расчистка трассы - 15,6 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 345 | 345 | 0
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Мех. расчистка трассы - 4,6 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 102 | 102 | 0
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 10,8 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 239 | 239 | 0
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Мех. расчистка трассы - 5,7 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 126 | 126 | 0
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 11,5 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 254 | 254 | 0
| ВЛ-35кВ № 35-21,22 | Мех. расчистка трассы - 4,2 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 93 | 93 | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Мех. расчистка трассы - 54,5 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1204 | 1204 | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Расчистка трасс вручную - 1,6 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 36 | 36 | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Мех. расчистка трассы - 41,5 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 917 | 917 | 0
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Мех. расчистка трассы - 22 га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 486 | 486 | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 2,6 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 58 | 58 | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 440 | 440 | 0
| ВЛ 10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 1,14 га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 25 | 25 | 0
| ВЛ 6кВ Братская Елань | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 440 | 440 | 0
| ВЛ 6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 6,1 га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 136 | 136 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.4 п.Дубынино | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 13 шт. с заменой провода на СИП - 0,512 км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1105 | 1105 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-7 ф.2 п.Седаново | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 10 шт. с заменой провода на СИП - 0,353 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 850 | 850 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.2 п.Седаново | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. с заменой провода на СИП - 0,25 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 170 | 170 | 0
|  | Итого передаточные средства: |  |  |  |  | 109599.9 | 84807 | 24792.9 | 9239.8 | 11871.7 | 3681.4
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33; (ВМ-110 ГОК-3) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.9 |  | 62.9 | 3.9 | 45 | 14
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33; (ВМ-110 СВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33; (ВМ-110 Тяговая А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33; (ВМ-110 Тяговая Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ОР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ОР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ТР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ТР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 1 с.ш. АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 1 с.ш. АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 1 с.ш. Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 2 с.ш. АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 2 с.ш. АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 2 с.ш. Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-251) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 АТ-1) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 АТ-2) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-248) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ВМ-220 ЛЭП-249) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-Усть-Кут) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ЛЭП-Лена) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 ОВ) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 СВ) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н; (ОР-220 АТ-2) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.3 |  | 32.3 | 6.4 | 19.8 | 6.1
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н; (ТР-220 АТ-2) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.3 |  | 32.3 | 6.4 | 19.8 | 6.1
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н; (ШР-220 2 с.ш. Усть-Кут) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.3 |  | 32.3 | 6.4 | 19.8 | 6.1
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110; (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.8 |  | 86.8 | 54.4 | 24.7 | 7.7
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110; (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.8 |  | 86.8 | 54.4 | 24.7 | 7.7
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Водовод) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.1 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Город-1) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.1 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Город-2) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.1 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1; (В-35 Железногорская) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.1 | 2.1 | 0.7
| ПС Коршуниха | ВМД-35; ШПЭ-11; (ВМ-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 1.5 | 6.7 | 2.1
| ПС Коршуниха | С-35; ШПЭ-11; (ВМ-35 Т-3) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.3 | 12.3 | 3.8
| ПС Коршуниха | С-35; ШПЭ-11; (ВМ-35 Т-4) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 1.3 | 12.3 | 3.8
| ПС Коршуниха | С-35; ШПЭ-11; (ВМ-35 ТСН-5) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Коршуниха | ТМ-630/35-0,4; (ТСН-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 3.4 | 3.8 | 1.2
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 АТ-1) ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 АТ-2) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44; (ВМ-220 СВМ) ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ЛЭП-101) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.2 |  | 18.2 | 4.3 | 10.6 | 3.3
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ЛЭП-102) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ЛЭП-104) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33; (ВМ-110 ШОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (РП-1-220кВ) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.8 |  | 36.8 | 3.4 | 25.5 | 7.9
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (РП-2-220кВ) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3 |  | 26.3 | 1.7 | 18.8 | 5.8
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (ТР-220кВ АТ-1) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28 |  | 28 | 3.4 | 18.8 | 5.8
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (ТР-220кВ АТ-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.8 |  | 36.8 | 3.4 | 25.5 | 7.9
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (ШР-220кВ 1СШ АТ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 28 |  | 28 | 3.4 | 18.8 | 5.8
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ; (ШР-220кВ 2СШ АТ-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 28 |  | 28 | 3.4 | 18.8 | 5.8
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1; (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 87.3 |  | 87.3 | 49.6 | 28.8 | 8.9
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1; (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 87.3 |  | 87.3 | 49.6 | 28.8 | 8.9
| ПС Рудногорская | ЩПТ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.7 |  | 22.7 | 5.3 | 13.3 | 4.1
| ПС Рудногорская | Щит-0,4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 58.8 |  | 58.8 | 5.6 | 40.6 | 12.6
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х; (ЛР-110 ЛЭП-101 И) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  | 15.4 | 6.5 | 6.8 | 2.1
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Илимская | ЩПТ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.7 |  | 22.7 | 5.3 | 13.3 | 4.1
| ПС Н-Илимская | Щит-0,4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.6 |  | 45.6 | 5.5 | 30.6 | 9.5
| ПС Н-Илимская | Секция шин 10кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 8.6 | 15.1 | 4.7
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А; (ВМ-6 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.3 |  | 29.3 | 5.5 | 18.2 | 5.6
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А; (ВМ-6 Т-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н-Илимская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33; (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Н-Илимская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33; (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х; (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А; (ВМ-10 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 2 | 10.4 | 3.2
| ПС Ждановская | ЩПТ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.7 |  | 22.7 | 5.3 | 13.3 | 4.1
| ПС Ждановская | Щит-0,4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.6 |  | 45.6 | 5.5 | 30.6 | 9.5
| ПС Ждановская | Секция шин 10кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 8.6 | 15.1 | 4.7
| ПС Ждановская | НТМИ-10-66У3; (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Ждановская | НТМИ-10-66У3; (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1; (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.9 |  | 56.9 | 17.7 | 29.9 | 9.3
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1; (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.7 |  | 44.7 | 14.3 | 23.2 | 7.2
| ПС Карьер | ЩПТ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.7 |  | 22.7 | 5.3 | 13.3 | 4.1
| ПС Карьер | Щит-0,4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.6 |  | 45.6 | 5.5 | 30.6 | 9.5
| ПС Карьер | Секция шин 10кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 8.6 | 15.1 | 4.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11; (ВМ-10 Карьер) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11; (ВМ-10 Котельная-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11; (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11; (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11; (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Карьер | РЛНДЗ 2б 110/630; ПРН-220 М; (ЛР-110 ЛЭП-101 К) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Карьер | РЛНДЗ 2б 110/630; ПРН-220 М; (ЛР-110 ЛЭП-102 К) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Карьер | РЛНДЗ 1б 110/630; ПРН-220 М; (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.7 |  | 19.7 | 5.9 | 10.5 | 3.3
| ПС Железногорская | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3; (ВМ-35 Водовод) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  | 14 | 3.1 | 8.3 | 2.6
| ПС Железногорская | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3; (ВМ-35 Коршуниха) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  | 14 | 3.1 | 8.3 | 2.6
| ПС Железногорская | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3; (ВМ-35 СВМ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  | 14 | 3.1 | 8.3 | 2.6
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1; (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.9 |  | 26.9 | 6.5 | 15.6 | 4.8
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП №23) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП №614) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП №651) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 ЛЭП БГ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2; (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС ГПП-2 | КЗ-35; (КЗ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС ГПП-2 | КЗ-35; (КЗ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС ГПП-2 | ОД-35; (ОД-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС ГПП-2 | ОД-35; (ОД-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (ЛР-35 Город-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (ЛР-35 Город-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (СР-35-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600; (СР-35-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35; (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.2 |  | 29.2 | 6.1 | 17.6 | 5.5
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35; (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.2 |  | 29.2 | 6.1 | 17.6 | 5.5
| ПС Шестаково | BB/TEL-10-20/1000-E2-046; (ВВ-6 Т-1) - 1 шт. | ТО2 | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Шестаково | BB/TEL-10-20/1000-E2-046; (ВВ-6 Шестаково-1) - 1 шт. | ТО2 | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Шестаково | BB/TEL-10-20/1000-E2-046; (ВВ-6 Шестаково-2) - 1 шт. | ТО2 | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Шестаково | BB/TEL-10-20/1000-E2-046; (ВВ-6 Селезнево) - 1 шт. | ТО2 | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.3 | 1.8 | 0.6
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  | 0
| Резервные трансформаторы | Ремонт ТМ-250/6,400/6 - 4 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 265.5 |  | 265.5 | 7.8 | 196.7 | 61
| Резервные трансформаторы | Ремонт ТМ-250/6,400/6 - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 265.5 |  | 265.5 | 7.8 | 196.7 | 61
| ТП-1/6 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 2.4 | 8.7 | 2.7
| ТП-1/6 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.1 |  | 38.1 | 0.4 | 28.8 | 8.9
| ТП-1/6 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ТП-1/6 | ЗН-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 1.5 | 6.7 | 2.1
| ТП-1/6 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2
| ТП-1/6 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6
| ТП-1/6 | СШ-0,4/6кВ - 125 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  | 9 | 2.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-1/6 | ПН-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3
| ТП-1/6 | Р-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП-1/8 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-1/8 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  | 11.5 | 0.1 | 8.7 | 2.7
| ТП-1/8 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-1/8 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-1/8 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 1.2 | 2.5 | 0.8
| ТП-1/8 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 1.7 | 3.9 | 1.2
| ТП-1/8 | ПН-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП-1/8 | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6
| ТП-1/9 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 2.4 | 8.7 | 2.7
| ТП-1/9 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 0.1 | 4.8 | 1.5
| ТП-1/9 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ТП-1/9 | ЗН-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.7 | 3.3 | 1
| ТП-1/9 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2
| ТП-1/9 | АВ-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 1.7 | 4.3 | 1.3
| ТП-1/9 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 1.7 | 4.3 | 1.3
| ТП-1/9 | ПН-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| ТП-1/9 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ТП-2/1 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.2 |  | 26.2 | 4.5 | 16.6 | 5.1
| ТП-2/1 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2 |  | 23.2 | 0.3 | 17.5 | 5.4
| ТП-2/1 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-2/1 | ЗН-6кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6
| ТП-2/1 | ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-2/1 | АВ-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7 |  | 9.7 | 2.5 | 5.5 | 1.7
| ТП-2/1 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 2.6 | 5.8 | 1.8
| ТП-2/1 | ПН-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2
| ТП-2/1 | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6
| ТП-2/4 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 2.4 | 8.7 | 2.7
| ТП-2/4 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.1 |  | 19.1 | 0.2 | 14.4 | 4.5
| ТП-2/4 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ТП-2/4 | ЗН-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.7 | 3.3 | 1
| ТП-2/4 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2
| ТП-2/4 | АВ-0,4кВ - 10 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 1.5
| ТП-2/4 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 1.7 | 4.3 | 1.3
| ТП-2/5 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.2 |  | 26.2 | 4.5 | 16.6 | 5.1
| ТП-2/5 | РВ-6кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  | 13.7 | 4.7 | 6.9 | 2.1
| ТП-2/5 | ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП-2/5 | АВ-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 2.1 | 4.6 | 1.4
| ТП-2/5 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 2.6 | 5.8 | 1.8
| ТП-2/5 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ТП-3/3 | ТМ-320/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2 |  | 27.2 | 4.5 | 17.3 | 5.4
| ТП-3/3 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 0.1 | 9.6 | 3
| ТП-3/3 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 2 | 3.2 | 1
| ТП-3/3 | ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ТП-3/3 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 1.2 | 2.8 | 0.9
| ТП-3/3 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  | 11 | 2.6 | 6.4 | 2
| ТП-3/3 | ПН-0,4кВ - 18 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| ТП-3/3 | Р-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 1.6 | 4.9 | 1.5
| ТП-3/4 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-3/4 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 0.2 | 13.1 | 4.1
| ТП-3/4 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-3/4 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 1.4 | 2.9 | 0.9
| ТП-3/4 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 1.7 | 3.9 | 1.2
| ТП-3/4 | ПН-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| ТП-3/4 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ТП-3/7 | ТМ-320/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2 |  | 27.2 | 4.5 | 17.3 | 5.4
| ТП-3/7 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.1 |  | 38.1 | 0.4 | 28.8 | 8.9
| ТП-3/7 | ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ТП-3/7 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ТП-3/7 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 1.7 | 4.3 | 1.3
| ТП-3/8 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-3/8 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 0.2 | 13.1 | 4.1
| ТП-3/8 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-3/8 | ЗН-6кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП-3/8 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-3/8 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2
| ТП-3/8 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 1.7 | 3.9 | 1.2
| ТП-3/8 | ПН-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ТП-3/8 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
| ТП-4/1 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 2.4 | 8.7 | 2.7
| ТП-4/1 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ТП-4/1 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2
| ТП-4/1 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6
| ТП-4/1 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.9 | 2.1 | 0.7
| ТП-4/1 | ПН-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| ТП-4/1 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП-4/2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-4/2 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-4/2 | ЗН-6кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП-4/2 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-4/2 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ТП-4/2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.9 | 1.9 | 0.6
| ТП-4/2 | ПН-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| ТП-4/2 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ТП-5/1 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 2.4 | 8.7 | 2.7
| ТП-5/1 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.1 |  | 38.1 | 0.4 | 28.8 | 8.9
| ТП-5/1 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ТП-5/1 | ЗН-6кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 1.5 | 6.7 | 2.1
| ТП-5/1 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.2
| ТП-5/1 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6
| ТП-5/1 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  | 11 | 2.6 | 6.4 | 2
| ТП-5/1 | ПН-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-5/1 | Р-0,4кВ - 17 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 2.3 | 6.9 | 2.1
| ТП-13/0 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/0 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/0 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ТП-13/0 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-13/1 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/1 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-13/1 | ЗН-6кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП-13/1 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/1 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ТП-13/1 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-13/1 | ПН-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| ТП-13/1 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ТП-13/2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/2 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-13/2 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/2 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 1.2 | 2.5 | 0.8
| ТП-13/2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-13/3 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-13/3 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/3 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ТП-13/3 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-13/4 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/4 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-13/4 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/4 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1 | 2.1 | 0.7
| ТП-13/4 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-13/5 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/5 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/5 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ТП-13/5 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-13/7 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/7 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-13/7 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/7 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  | 3 | 0.8 | 1.7 | 0.5
| ТП-13/7 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-13/9 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-13/9 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.7 | 1 | 0.3
| ТП-13/9 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-13/9 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 1.4 | 2.9 | 0.9
| ТП-13/9 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-14/1 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 2.4 | 8.3 | 2.6
| ТП-14/1 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ТП-14/1 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-14/1 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1 | 2.1 | 0.7
| ТП-14/1 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-14/2 | ТМ-160/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 0.7 | 8 | 2.5
| ТП-14/2 | ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ТП-14/2 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2
| ТП-14/2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ТП-6/8 | Замена ячеек 0,4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 433 |  | 433 | 291 | 108.4 | 33.6
| ТП-1/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-1/8 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-1/9 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-2/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-3/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-3/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-3/8 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-5/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-13/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 2.1 | 14.2 | 4.4
| ТП-1/6 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-1/8 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-1/9 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-2/1 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-2/4 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-2/5 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-3/3 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-3/4 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-3/7 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-3/8 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-5/1 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/0 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/1 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/2 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/3 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/4 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/5 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/7 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-13/9 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-14/1 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-14/2 | Ремонт освещения | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 4.9 | 10.4 | 3.2
| ТП-7К | Замена корпуса КТП-6/0,4кВ 400кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ; перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 397.3 |  | 397.3 | 326.6 | 54 | 16.7
| ТП-13/0 | Замена корпуса 2КТП-6/0,4кВ 2*250кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ; перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 660.2 |  | 660.2 | 571.1 | 68 | 21.1
| ТП-6/6 | Замена трансформатора ТМ-400кВА - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 255.6 |  | 255.6 | 248.3 | 5.6 | 1.7
| КТП № 11Б | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 2.2 | 4 | 1.2
| КТП № 11Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 11Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №11Б | ВА-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| КТП № 11Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 11Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 12Б | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 12Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 12Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №12Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 12Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 12Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 13Б | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 13Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 13Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №13Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 13Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 13Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 14Б | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 2.2 | 4 | 1.2
| КТП № 14Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 14Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №14Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 14Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 14Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 15Б | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 15Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 15Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №15Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 15Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 15Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 16Б | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 16Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 16Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №16Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 16Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 16Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 17Б | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 2.2 | 4 | 1.2
| КТП № 17Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 17Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №17Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 17Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 17Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 19Б | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 2.2 | 4 | 1.2
| КТП № 19Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 19Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №19Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 19Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 19Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 20Б | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 20Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 20Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №20Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 20Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 20Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 22Б | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 2.2 | 4 | 1.2
| КТП № 22Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 22Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №22Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 22Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 22Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 23Б | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 23Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 23Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №23Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 23Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 23Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 24Б | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 24Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 24Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №24Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 24Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 24Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 25Б | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 25Б | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 25Б | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №25Б | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 25Б | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 25Б | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 1И | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 1И | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 1И | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №1И | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 1И | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 1И | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 2И* | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 2И* | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 2И* | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №2И* | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 2И* | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 2И* | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП № 3И | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 2.8 | 4.3 | 1.3
| КТП № 3И | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| КТП № 3И | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.8 | 1 | 0.3
| КТП №3И | ВА-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| КТП № 3И | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| КТП № 3И | СШ-0,4/10кВ - 21 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 147.7 |  | 147.7 | 95.4 | 39.9 | 12.4
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 147.7 |  | 147.7 | 95.4 | 39.9 | 12.4
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.7 | 6.2 | 1.9
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.7 | 6.2 | 1.9
| ПС Таежная | НКФ-220-58 У-1 (ТН-1-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 2.9 | 3.3 | 1
| ПС Таежная | НКФ-220-58 У-1 (ТН-2-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 2.9 | 3.3 | 1
| ПС Таежная | РЛНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-220 ГЭС-А ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | РЛНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-220 ГЭС-Б ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | РНДЗ-220 (ШР-220 АТ-1 ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | РНДЗ-220 (ШР-220 АТ-2 ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | РНДЗ-2-220-1000ХЛ1, ПРН-220 (ТР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | РНДЗ-2-220-1000ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1 (СР-1-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1 (СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7
| ПС Таежная | У-110-2000-50 У1; ШПЭ-46 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 0.9 | 4.3 | 1.3
| ПС Таежная | У-110-2000-50 У1; ШПЭ-46 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 0.9 | 4.3 | 1.3
| ПС Таежная | МКП-110М-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 ШСВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 0.9 | 4.3 | 1.3
| ПС Таежная | У-110-2000-50 У1; ШПЭ-46 (ОВ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 0.9 | 4.3 | 1.3
| ПС Таежная | НКФ-110-57 У1 (ТН-110 ОСШ ф.В) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| ПС Таежная | НКФ-110-57 У1 (ТН-1-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| ПС Таежная | НКФ-110-57 У1 (ТН-2-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11 (ВМ-10 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11(ВМ-10 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 База) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КЛ 3-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 3-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 4-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 4-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КЛ 5-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-1,3) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-4) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ТСН-5) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11(СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.3 |  | 67.3 | 42.7 | 18.8 | 5.8
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.3 |  | 67.3 | 42.7 | 18.8 | 5.8
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  | 15.4 | 6.2 | 7 | 2.2
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  | 15.4 | 6.2 | 7 | 2.2
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35 Т-4) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-31-резерв) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-32) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-33) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-34) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (ВМ-35-36) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 (СВМ-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 12.3 | 9.1 | 2.8
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-31 резерв) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.2 | 5.4 | 1.7
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-31 резерв) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.2 | 5.4 | 1.7
| ПС №3 | ТМ-5600/35 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44 |  | 44 | 9.9 | 26 | 8.1
| ПС №3 | ТМ-6300/35 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44 |  | 44 | 9.9 | 26 | 8.1
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №304) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №305) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №308) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-6 №309) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №3 | ВМП-10К/600, ПП-67 (ВМ-6 №313) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №3 | ВМП-10К-1000, ПЭ-11 (ВМ-6 Т-3) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №3 | ВМП-10К-1000, ПЭ-11 (ВМ-6 Т-4) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №3 | ВМП-10К-1000, ПЭ-11 (СВМ-6) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 1.5 | 10.4 | 3.2
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.7 |  | 98.7 | 65.3 | 25.5 | 7.9
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.7 |  | 98.7 | 65.3 | 25.5 | 7.9
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 97.8 |  | 97.8 | 65.3 | 24.8 | 7.7
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 97.8 |  | 97.8 | 65.3 | 24.8 | 7.7
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7 |  | 15.7 | 6.3 | 7.2 | 2.2
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7 |  | 15.7 | 6.3 | 7.2 | 2.2
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-1-220 фС) - 1 шт., замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную - 4 шт. (ОСК-10-110-В-4 УХЛ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.5 |  | 74.5 | 35.9 | 29.5 | 9.1
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-2-220 фС) - 1 шт., замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную - 4 шт. (ОСК-10-110-В-4 УХЛ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.5 |  | 74.5 | 35.9 | 29.5 | 9.1
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.6 |  | 67.6 | 43.1 | 18.7 | 5.8
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.6 |  | 67.6 | 43.1 | 18.7 | 5.8
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.6 |  | 67.6 | 43.1 | 18.7 | 5.8
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7 |  | 15.7 | 6.3 | 7.2 | 2.2
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7 |  | 15.7 | 6.3 | 7.2 | 2.2
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ЛР-220-245) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ЛР-220-246) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (СР-2-220 ф.А.В.С) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ШР-1-220 246) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (СР-1-220) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ТР-220 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180 (ШР-1-220 245 фА,В,С.) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  | 26.4 | 2.2 | 18.5 | 5.7
| ПС Сибирская | Обогрев ОПУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.8 |  | 37.8 | 19.1 | 14.3 | 4.4
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Горная-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 КНС-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 КНС-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-3) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Северная-4) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Технолес) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Карапчанка | 1 сш-110кВ замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 9 шт. (ОСК 10-110-Г-01-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 151.9 |  | 151.9 | 113 | 29.7 | 9.2
| ПС Карапчанка | 2 сш-110кВ замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 9 шт. (ОСК 10-110-Г-01-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 137.7 |  | 137.7 | 98.8 | 29.7 | 9.2
| ПС Карапчанка | 1 сш-35кВ замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 5 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.8 |  | 49.8 | 23.9 | 19.8 | 6.1
| ПС Карапчанка | 2 сш-35кВ замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 4 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.2 |  | 42.2 | 16.3 | 19.8 | 6.1
| ПС Карапчанка | ШМ-10кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 18 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 84.9 |  | 84.9 | 72.2 | 9.7 | 3
| ПС Карапчанка | ШМ-10кВ Т-2 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 18 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 84.9 |  | 84.9 | 72.2 | 9.7 | 3
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 71.7 |  | 71.7 | 37.1 | 26.4 | 8.2
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 71.7 |  | 71.7 | 37.1 | 26.4 | 8.2
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-3) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-4) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-110 фА, В, С) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-110) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ТР-110 Т-3) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ТР-110 Т-4) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220(ШР-110 Симахинская-1 фА, В, С) -1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220(ШР-110 Симахинская-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 ТН-1 фА, В, С) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-1) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-2) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-3) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 ДГР-4) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10 Таежная-1) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 (ВМ-10Таежная-2) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.7 |  | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2
| ПС Симахинская | ШМ-10кВ Т-3 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 48 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 203.9 |  | 203.9 | 191.7 | 9.3 | 2.9
| ПС Симахинская | ШМ-10кВ Т-4 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 48 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 204.8 |  | 204.8 | 192.6 | 9.3 | 2.9
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 однофазный (РН-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-203) -1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-1-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-1-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-1 Т-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-204) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-209) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-210) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-211) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-212) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-228) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-229) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-230) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-236) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-2 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-3 Т-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11(ВМ-10-4 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ЖД-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 ЖД-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-ТП-908) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10-ТП-906) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(СВМ-1-10) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(СВМ-2-10) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Межница | ШМ-10кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 12 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.4 |  | 68.4 | 56.6 | 9 | 2.8
| ПС Межница | ШМ-10кВ Т-2 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 12 шт. (ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.4 |  | 68.4 | 56.6 | 9 | 2.8
| ПС №5 | ВМБ-10-400 (ВМ-6-501) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС №5 | VOP-10-400 (ВМ-6-504) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС №7 | ТД-10000/35/6,3 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.4 |  | 36.4 | 14.1 | 17 | 5.3
| ПС №7 | ВМГ-133, ПП-67 (ВМ-6-707) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС №10 | ВМБ-6 (ВМ-6 ТП-267) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.5 |  | 49.5 | 10.9 | 29.5 | 9.1
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.5 |  | 49.5 | 10.9 | 29.5 | 9.1
| ПС №12 | ТАМ-5600/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43 |  | 43 | 9.9 | 25.3 | 7.8
| ПС №12 | ТМ-5600/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43 |  | 43 | 9.9 | 25.3 | 7.8
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6-364) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 1.5 | 10.9 | 3.4
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6-368) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 1.5 | 10.9 | 3.4
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (СВМ-6) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  | 15.8 | 1.5 | 10.9 | 3.4
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.8 |  | 45.8 | 19.9 | 19.8 | 6.1
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.8 |  | 45.8 | 19.9 | 19.8 | 6.1
| ПС Невон | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (СВВ-10) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10-19) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10-22) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10-23) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10-26) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10-27) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ВБП-10-20 (ВВ-10-28) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ПС Невон | ТМ-100/35-66У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 4.4 | 4.4 | 1.4
| ПС Невон | ТМ-250/35 (ТСН-2) -1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 4.4 | 4.4 | 1.4
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| ПС Эдучанка | РЛНДЗ-1-35ХЛ-1000, ПР-90 (ЛР-35 Эдучанка) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 1.8 | 4.9 | 1.5
| ПС Жерон | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Жерон)(Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.6 | 3.3 | 1
| ПС Жерон | ВМП-10-630-20 (ВМ-10 Надежда)(Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.6 | 3.3 | 1
| ПС Жерон | ПСН-35 (Аренда) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС Жерон | ПСН-35 (Аренда) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 1
| ПС Северная | ТМ-4000/35/10 (Т-1)(Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.9 |  | 40.9 | 9.6 | 23.9 | 7.4
| ПС Северная | РНДЗ-1-35/1000 ПРН-220 (ЛР-35-43)(Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ПС Аэропорт | ТМГ-СЭЩ 1000/35-11-УХЛ1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 7.6 | 7 | 2.2
| ПС Аэропорт | ТМГ-СЭЩ 1000/35-11-УХЛ2 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.8 |  | 16.8 | 7.6 | 7 | 2.2
| ПС Аэропорт | РПГЗ СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35-19) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.3 | 2.9 | 0.9
| ПС Аэропорт | РПГЗ СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ2 (ЛР-35-20) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.3 | 2.9 | 0.9
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-1) (Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.3 |  | 44.3 | 10.1 | 26.1 | 8.1
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-2) (Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.3 |  | 44.3 | 10.1 | 26.1 | 8.1
| ПС Туба | ТМ-25/10-65 (ТСН-1) (Аренда) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 4.9 | 6.5 | 2
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  | 8.9 | 0.9 | 6.1 | 1.9
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 0.9 | 6.5 | 2
| ПС Межница | Освещение ОПУ | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 37 |  | 37 | 25.2 | 9 | 2.8
| ПС Симахинская | Освещение ЗРУ | КР | Янв | Март | Соб. сил | 52.4 |  | 52.4 | 40.6 | 9 | 2.8
| Центр питания ГРС -1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| РП 3 | ВМ-10 кВ - 8 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 40.7 |  | 40.7 | 2.8 | 28.9 | 9
| РП 3 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 26.8 |  | 26.8 | 11.6 | 11.6 | 3.6
| РП 3 | ЛР-10 кВ - 10 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 26.7 |  | 26.7 | 6.7 | 15.3 | 4.7
| РП 3 | СШ-10кВ - 36 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7
| РП 3 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| РП 3 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 2.6 | 10.8 | 3.3
| РП 3 | ЗН-10кВ - 18 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.6 |  | 23.6 | 7 | 12.7 | 3.9
| РП 3 | ТН-10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| РП 3 | РВ-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 1.4 | 4.5 | 1.4
| РП 3 | ВН-10кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17.3 |  | 17.3 | 0.3 | 13 | 4
| РП 3 | СШ-0,4 кВ - 19 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-501 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14.4 |  | 14.4 | 5.8 | 6.6 | 2
| ТП-501 | ВН-10кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 26.2 |  | 26.2 | 0.5 | 19.6 | 6.1
| ТП-501 | СШ-0,4/10кВ - 12 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП-501 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-501 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.2 | 5.1 | 1.6
| ТП-501 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.2 | 2.2 | 0.7
| ТП-502 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 11.6 | 12.2 | 3.8
| ТП-502 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 34.6 |  | 34.6 | 0.7 | 25.9 | 8
| ТП-502 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.3 | 3.1 | 1
| ТП-502 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-502 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-502 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17.4 |  | 17.4 | 2.6 | 11.3 | 3.5
| ТП-502 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 2.3 | 4.4 | 1.4
| ТП-503 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 11.6 | 12.2 | 3.8
| ТП-503 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 51.6 |  | 51.6 | 1 | 38.6 | 12
| ТП-503 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.3 | 3.1 | 1
| ТП-503 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 2.3 | 4.4 | 1.4
| ТП-503 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-503 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-503 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 2.6 | 10.8 | 3.3
| ТП-503 | ЗН 10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 2.3 | 4.4 | 1.4
| ТП-504 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 26 |  | 26 | 11.6 | 11 | 3.4
| ТП-504 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 46.5 |  | 46.5 | 1 | 34.7 | 10.8
| ТП-504 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  | 5 | 1.3 | 2.8 | 0.9
| ТП-504 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 2.3 | 4 | 1.2
| ТП-504 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ТП-504 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 0.2 | 5.9 | 1.8
| ТП-504 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.3 |  | 15.3 | 2.6 | 9.7 | 3
| ТП-505 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13 |  | 13 | 5.8 | 5.5 | 1.7
| ТП-505 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 0.7 | 23.3 | 7.2
| ТП-505 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.6 | 2.9 | 0.9
| ТП-505 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП-505 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 1
| ТП-505 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 1.2 | 4.6 | 1.4
| ТП-506 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 5.8 | 4.8 | 1.5
| ТП-506 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.6 |  | 26.6 | 0.7 | 19.8 | 6.1
| ТП-506 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 0.8
| ТП-506 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-506 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.8
| ТП-506 | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7
| ТП-508 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 5.8 | 4.8 | 1.5
| ТП-508 | ВН-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.2 |  | 20.2 | 0.5 | 15 | 4.7
| ТП-508 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ТП-508 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-508 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.8
| ТП-508 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 1.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-509 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 5.8 | 4.8 | 1.5
| ТП-509 | ВН-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.2 |  | 20.2 | 0.5 | 15 | 4.7
| ТП-509 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-509 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.8
| ТП-509 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 1.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-509 | ЗН-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| РП 4 | ВМ-10 кВ - 8 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.1 |  | 42.1 | 2.8 | 30 | 9.3
| РП 4 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 11.6 | 12.2 | 3.8
| РП 4 | ЛР-10 кВ - 10 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.7 |  | 26.7 | 6.7 | 15.3 | 4.7
| РП 4 | СШ-10кВ - 36 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4 |  | 4 | 0.6 | 2.6 | 0.8
| РП 4 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6 |  | 6 | 4 | 1.5 | 0.5
| РП 4 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 2.6 | 10.8 | 3.3
| РП 4 | ЗН-10кВ - 18 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.6 |  | 23.6 | 7 | 12.7 | 3.9
| РП 4 | ТН-10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| РП 4 | РВ-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 1.4 | 4.5 | 1.4
| РП 4 | ВН-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.6 |  | 17.6 | 0.3 | 13.2 | 4.1
| РП 4 | СШ-0,4кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-601 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 11.6 | 12.2 | 3.8
| ТП-601 | ВН-10кВ - 5 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33 |  | 33 | 0.8 | 24.6 | 7.6
| ТП-601 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП-601 | ЗН-10кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 2.7 | 4 | 1.2
| ТП-601 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП-601 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.2 | 5.1 | 1.6
| ТП-601 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 2.6 | 8.3 | 2.6
| ТП-602 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24 |  | 24 | 11.6 | 9.5 | 2.9
| ТП-602 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.5 |  | 39.5 | 1 | 29.4 | 9.1
| ТП-602 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП-602 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 2.3 | 3.5 | 1.1
| ТП-602 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1 |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-602 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 0.2 | 5.1 | 1.6
| ТП-602 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 2.1 | 6.7 | 2.1
| ТП-603 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 5.8 | 4.8 | 1.5
| ТП-603 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.6 |  | 26.6 | 0.7 | 19.8 | 6.1
| ТП-603 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-603 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 0.8
| ТП-603 | Р-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 1 | 3.4 | 1.1
| ТП-603 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 1.6 | 2.5 | 0.8
| ТП-604 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13 |  | 13 | 5.8 | 5.5 | 1.7
| ТП-604 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 0.7 | 23.3 | 7.2
| ТП-604 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП-604 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 1
| ТП-604 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 1.2 | 4.9 | 1.5
| ТП-604 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.6 | 2.9 | 0.9
| ТП-605 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13 |  | 13 | 5.8 | 5.5 | 1.7
| ТП-605 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.2 |  | 31.2 | 0.7 | 23.3 | 7.2
| ТП-605 | СШ-0,4/10кВ - 16 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП-605 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 1
| ТП-605 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 1.2 | 4.9 | 1.5
| ТП-605 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.6 | 2.9 | 0.9
| ТП-606 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26 |  | 26 | 11.6 | 11 | 3.4
| ТП-606 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 46.5 |  | 46.5 | 1 | 34.7 | 10.8
| ТП-606 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5 |  | 5 | 1.3 | 2.8 | 0.9
| ТП-606 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 2.3 | 4 | 1.2
| ТП-606 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9 |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ТП-606 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 0.2 | 5.9 | 1.8
| ТП-606 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 2.6 | 10.8 | 3.3
| ТП-608 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 11.6 | 12.2 | 3.8
| ТП-608 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.6 |  | 51.6 | 1 | 38.6 | 12
| ТП-608 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.3 | 3.1 | 1
| ТП-608 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 2.3 | 4.4 | 1.4
| ТП-608 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-608 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-608 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 2.6 | 10.8 | 3.3
| ТП-609 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.6 |  | 27.6 | 11.6 | 12.2 | 3.8
| ТП-609 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.6 |  | 34.6 | 0.7 | 25.9 | 8
| ТП-609 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 1.3 | 3.1 | 1
| ТП-609 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 1.6 | 3.1 | 1
| ТП-609 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.3 | 1.3 | 0.4
| ТП-609 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 0.2 | 6.6 | 2
| ТП-609 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  | 16.7 | 2.6 | 10.8 | 3.3
| Аренда (Районные сети) | [5 empty] | 0 |  | 0
| КТП-23 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 5.8 | 4.4 | 1.4
| КТП-23 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 0.2 | 4.6 | 1.4
| КТП-23 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| КТП-23 | РВ-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5
| КТП-26 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 5.8 | 4.4 | 1.4
| КТП-26 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 0.2 | 4.6 | 1.4
| КТП-26 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| КТП-26 | РВ-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5
| КТП-26 | ПН 2 - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3
| ТП-24 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23 |  | 23 | 11.6 | 8.7 | 2.7
| ТП-24 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.3 |  | 24.3 | 0.7 | 18 | 5.6
| ТП-24 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7
| ТП-24 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 2.3 | 3.2 | 1
| ТП-24 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-24 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1 |  | 12.1 | 0.3 | 9 | 2.8
| ТП-24 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.2 | 3.9 | 1.2
| ТП-25 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23 |  | 23 | 11.6 | 8.7 | 2.7
| ТП-25 | ВН-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 0.3 | 9.3 | 2.9
| ТП-25 | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 0.4
| ТП-25 | ЗН-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4
| ТП-25 | СШ-0,4/10кВ - 19 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП-25 | Р-0,4кВ - 14 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  | 9.4 | 1.9 | 5.7 | 1.8
| КТП-14 Туба | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 5.8 | 4.9 | 1.5
| КТП-14 Туба | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| КТП-14 Туба | ЗН-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2
| КТП-14 Туба | СШ-0,4/10кВ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| КТП-14 Туба | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5
| КТП-14 Туба | ПН 2 - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| КТП-14 Туба | РВ-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| КТП-15 Туба | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 5.8 | 4.9 | 1.5
| КТП-15 Туба | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| КТП-15 Туба | ЗН-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2
| КТП-15 Туба | СШ-0,4/10кВ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.2
| КТП-15 Туба | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| КТП-15 Туба | ПН 2 - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| КТП-15 Туба | РВ-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| Центр питания ГРС -2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП-204 ГРС-2 | ТМ-750/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13 |  | 13 | 4.4 | 6.6 | 2
| ТП-204 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 0.3 | 6.9 | 2.1
| ТП-204 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 0.8 | 2.5 | 0.8
| ТП-204 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| ТП-204 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 0.8
| ТП-78 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11 |  | 11 | 3 | 6.1 | 1.9
| ТП-78 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| ТП-78 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 0.8 | 2.5 | 0.8
| ТП-78 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| ТП-78 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3
| ТП-100 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 3 | 5.5 | 1.7
| ТП-100 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 0.3 | 6.2 | 1.9
| ТП-100 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.7
| ТП-100 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-100 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 0.8
| ТП-101 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 3 | 5.5 | 1.7
| ТП-101 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ТП-101 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.7
| ТП-101 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-101 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП-26 ГРС-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.5 |  | 32.5 | 18.2 | 10.9 | 3.4
| ТП-27 ГРС-2 | Капитальный ремонт ТП | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.3 |  | 31.3 | 16.2 | 11.5 | 3.6
| ТП КНС-2 Невон | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  | 10 | 3.1 | 5.3 | 1.6
| ТП КНС-2 Невон | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5
| ТП КНС-2 Невон | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП КНС-2 Невон | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП КНС-2 Невон | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| ТП Теплица Невон | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  | 10 | 3.1 | 5.3 | 1.6
| ТП Теплица Невон | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5
| ТП Теплица Невон | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП Теплица Невон | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП Теплица Невон | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| ТП-1 Невон | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 3.1 | 4.9 | 1.5
| ТП-1 Невон | ШР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5
| ТП-1 Невон | РВО-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6
| ТП-1 Невон | СШ-0,4/10кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8 |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ТП-1 Невон | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-2 Невон | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 3.1 | 4.9 | 1.5
| ТП-2 Невон | ШР-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5
| ТП-2 Невон | РВО-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6
| ТП-2 Невон | СШ-0,4/10кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8 |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ТП-2 Невон | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-8 Невон | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 3.1 | 4.9 | 1.5
| ТП-8 Невон | ВН-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-8 Невон | ЗН-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8 |  | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.3
| ТП-8 Невон | СШ-0,4/6кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-8 Невон | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП-9 Невон | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 3.1 | 4.9 | 1.5
| ТП-9 Невон | ВН-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-9 Невон | ЗН-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8 |  | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.3
| ТП-9 Невон | СШ-0,4/6кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-9 Невон | Р-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ТП-217 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3 | 4.4 | 1.4
| ТП-217 ГРС-2 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 0.6 | 13.7 | 4.2
| ТП-217 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5
| ТП-217 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 0.5
| ТП-217 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  | 5.3 | 1.1 | 3.2 | 1
| ТП-242 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 5.9 | 8.2 | 2.5
| ТП-242 ГРС-2 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.2 |  | 36.2 | 1.1 | 26.8 | 8.3
| ТП-242 ГРС-2 | ШР-6кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 2.8 | 4.5 | 1.4
| ТП-242 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7
| ТП-242 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП-242 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 1.3 | 3.9 | 1.2
| ТП-249 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3 | 4.4 | 1.4
| ТП-249 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-249 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 0.8
| ТП-249 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП-249 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 1.3 | 3.9 | 1.2
| ТП-77 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3 | 4.4 | 1.4
| ТП-77 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-77 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 0.8
| ТП-77 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 0.5
| ТП-77 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  | 5.8 | 1.2 | 3.5 | 1.1
| ТП-268 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 5.9 | 8.2 | 2.5
| ТП-268 ГРС-2 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.2 |  | 36.2 | 1.1 | 26.8 | 8.3
| ТП-268 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 0.8
| ТП-268 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.2 | 4.1 | 1.3
| ТП-268 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 0.8
| ТП-268 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-268 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 2.2 | 6.1 | 1.9
| ТП-259 ГРС-2 | ТМ-160/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 2.7 | 7.6 | 2.4
| ТП-259 ГРС-2 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.2 |  | 36.2 | 1.1 | 26.8 | 8.3
| ТП-259 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 0.8
| ТП-259 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.2 | 4.1 | 1.3
| ТП-259 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 0.8
| ТП-259 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 1.6 | 4.6 | 1.4
| ТП-163 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3 | 4.4 | 1.4
| ТП-163 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-163 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 0.8
| ТП-163 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 0.5
| ТП-163 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 0.9
| ТП-244 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3 | 4.4 | 1.4
| ТП-244 ГРС-2 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  | 18.5 | 0.6 | 13.7 | 4.2
| ТП-244 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП-244 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  | 9 | 1.9 | 5.4 | 1.7
| ТП-258 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3 | 4.4 | 1.4
| ТП-258 ГРС-2 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6 |  | 12.6 | 0.4 | 9.3 | 2.9
| ТП-258 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5
| ТП-258 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП-258 ГРС-2 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.2 | 2.7 | 0.8
| ТП-258 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  | 9 | 1.9 | 5.4 | 1.7
| ТП-211 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 3 | 4.4 | 1.4
| ТП-211 ГРС-2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 0.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-211 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.4 | 2.5 | 0.8
| ТП-211 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП-211 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 1.3 | 3.9 | 1.2
| ТП-288 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 5.9 | 8.2 | 2.5
| ТП-288 ГРС-2 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  | 24.4 | 0.8 | 18 | 5.6
| ТП-288 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7
| ТП-288 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП-288 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 1.3 | 3.9 | 1.2
| ТП-210 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 5.9 | 8.2 | 2.5
| ТП-210 ГРС-2 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.2 |  | 30.2 | 0.9 | 22.4 | 6.9
| ТП-210 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 0.5
| ТП-210 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 0.8
| ТП-210 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 17 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ТП-12 Эдучанка | Капитальный ремонт ТП | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.9 |  | 39.9 | 18.9 | 16 | 5
| ТП-14 Эдучанка | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.6 |  | 13.6 | 3.6 | 7.6 | 2.4
| ТП-14 Эдучанка | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9 |  | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5
| ТП-14 Эдучанка | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.7
| ТП-14 Эдучанка | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП-14 Эдучанка | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.2 | 1 | 0.3
| ТП АВМ Невон | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 3.1 | 6.1 | 1.9
| ТП АВМ Невон | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ТП АВМ Невон | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.7
| ТП АВМ Невон | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП АВМ Невон | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| ТП Лесхоз Невон | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 3.1 | 6.1 | 1.9
| ТП Лесхоз Невон | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.6
| ТП Лесхоз Невон | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.8 | 2.3 | 0.7
| ТП Лесхоз Невон | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП Лесхоз Невон | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.5 |  | 23.5 | 0.6 | 17.5 | 5.4
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-630/6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 237.4 |  | 237.4 | 13.3 | 171.1 | 53
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-400/6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 212.1 |  | 212.1 | 12.7 | 152.2 | 47.2
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Лена-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Лена-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( ШСВ-110) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 0.3 | 7.1 | 2.2
| ПС Киренск | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ1 ( ТР-110 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ1 ( ТР-110 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 1СШ ШСВ) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 ( ШР-110 2СШ ШСВ) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РГНП.2-ОП-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 ТН-1 ф А, В, С) - 3 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РГНП.2-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Лена-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РГНП.1а-110/1000-40 УХЛ1 Привод ПД-14-00УХЛ1 ( ШР-110 2СШ Лена-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 (ШР-110 1СШ Лена-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 (ШР-110 1СШ Лена-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-2 II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 (ЛР-110 Лена-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | РН СЭЩ-2 II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 (ЛР-110 Лена-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренск | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Салтыково) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2
| ПС Киренск | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Красноармейская) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2
| ПС Киренск | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2
| ПС Киренск | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( В-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2
| ПС Киренск | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ( СВ-35) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2
| ПС Киренск | РГП-2-35/200 УХЛ1 ( ЛР-35 Салтыково) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП-2-35/200 УХЛ1 ( ЛР-35 Красноармейская) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 1сш СВ) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 2сш СВ) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-1 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 Салтыково) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП-1-35/200 УХЛ1 ( ШР-35 Красноармейская) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-1 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-1 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4
| ПС Киренск | РЗДСОМ 310/35У1 ( Р-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 3.6 | 1.5 | 0.5
| ПС Киренск | РЗДСОМ 310/35У1 ( Р-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 3.6 | 1.5 | 0.5
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ШКБ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Киренск | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Красноармейская) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( Р-35 ШКБ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Киренск | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Красноармейская) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Аэропорт) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Бубновка) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Киренск-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Киренск-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Кривошапкино) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Резерв-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Резерв-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 Сидорово) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | ЗАЕ1115-2 SION ( В-10 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | ЗАЕ1115-2 SION ( В-10 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | ЗАЕ1115-2 SION ( СР-10) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | ЗАЕ1115-2 SION ( СВ-10) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ( В-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1
| ПС Киренск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.2 | 5.1 | 1.6
| ПС Киренск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 2.4 | 5.2 | 1.6
| ПС Макарово | ВМ-10-400-10У2 ( ВМ-10 Кривая Лука) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 0.9 | 3.4 | 1.1
| ПС Макарово | ВМ-10-400-10У2 ( ВМ-10 Макарово) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 0.9 | 3.4 | 1.1
| ПС Макарово | ВМ-10-400У2 ( ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 0.9 | 3.4 | 1.1
| ПС Макарово | ТМ-25/10-0,22 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 4.2 | 3.5 | 1.1
| ПС Макарово | РНДЗ-2-110/1000 ( ШР-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Макарово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3 |  | 3 | 1.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Макарово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 2.4 | 1.5 | 0.5
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Алексеевка) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Алымовка) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Никулино-Банщиково) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Резерв-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Салтыково) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 ( СВ-10) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 1.1
| ПС Салтыково | TTO AL-63 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 4.2 | 3.5 | 1.1
| ПС Салтыково | TTO AL-63 ( ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 4.2 | 3.5 | 1.1
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Киренск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Красноармейская) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Петропавловск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Резерв-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ЛР-35 Резерв-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( СР-1-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( СР-2-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Киренск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Красноармейская) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Петропавловск) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Резерв-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Резерв-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1 ( ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Салтыково | VOX-35-25-12 ( ВВ-35 Петропавловск) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.2
| ПС Салтыково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.8
| ПС Салтыково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 3.9 | 3.3 | 1
| ПС Вишняково | НАЛИ-СЭЩ-10-1-0,5-200 ( ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Вишняково | НАЛИ-СЭЩ-10-1-0,5-200 ( ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Вишняково | ТТВ 35- III-3/10-75-100-150-200/5 О4 ( ТТ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Вишняково | ТТВ 35- III-3/10-75-100-150-200/5 О4 ( ТТ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Вишняково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 1.9 | 2.9 | 0.9
| ПС Вишняково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2 |  | 8.2 | 3.9 | 3.3 | 1
| ПС Петропавловск | НАЛИ-СЭЩ-10-1-0,5-200 ( ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Петропавловск | НАЛИ-СЭЩ-10-1-0,5-200 ( ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Петропавловск | ТТВ 35- III-3/10-75-100-150-200/5 О4 ( ТТ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Петропавловск | ТТВ 35- III-3/10-75-100-150-200/5 О4 ( ТТ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.2
| ПС Петропавловск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 1.9 | 2.9 | 0.9
| ПС Петропавловск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 0.9
| ПС Алексеевская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 1.4 | 2.6 | 0.8
| ПС Алексеевская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 0.8
| ПС Киренга | АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.6 |  | 93.6 | 64.5 | 22.2 | 6.9
| ПС Киренга | АТ-2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.6 |  | 93.6 | 64.5 | 22.2 | 6.9
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ СВ - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Улькан - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1 шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Киренга | РНДЗ 1-220-2000 ХЛ1 ШР-220 I сш АТ-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ 1-220-2000 ХЛ1 ШР-220 I сш Ния - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ 1-220-2000 ХЛ1 ШР-220 I сш ОВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ 1-220-2000 ХЛ1 ШР-220 I сш СВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ 1-220-2000 ХЛ1 ШР-220 I сш ТН-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | РНДЗ 1-220-2000 ХЛ1 ШР-220 I сш Улькан - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ТСМА-560/10-76У1 ТСН-1 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.8 |  | 10.8 | 5.8 | 3.8 | 1.2
| ПС Киренга | ТМ-630/10-76У1 ТСН-2 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 7.2 | 4.2 | 1.3
| ПС Киренга | ТМ-630/10-76У1 ТСН-3 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 7.2 | 4.2 | 1.3
| ПС Киренга | ТМ-630/10-76У1 ТСН-4 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 7.2 | 4.2 | 1.3
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ 110 кВ. АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ 110 кВ. АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ 110 кВ. ШОВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Киренга | ЗНОМ 35-65 У1 (ТН-35 I сш) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ПС Киренга | ЗНОМ 35-65 У1 (ТН-35 II сш) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ПС Киренга | ЗНОМ 35-65 У1 (ТН-35 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ПС Киренга | ЗНОМ 35-65 У1 (ТН-35 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ПС Киренга | РТМ-3300/10-У1 Р-1 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.8 |  | 39.8 | 9.4 | 23.2 | 7.2
| ПС Киренга | РТМ-3300/10-У1 Р-2 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.8 |  | 39.8 | 9.4 | 23.2 | 7.2
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.7 |  | 54.7 | 1.9 | 40.3 | 12.5
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.7 |  | 54.7 | 1.9 | 40.3 | 12.5
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220-2000-ХЛ1 ТР-220 АТ1 Замена опорных изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 206.3 |  | 206.3 | 180.4 | 19.8 | 6.1
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/2000-ХЛ1 ОР-220 АТ1 Замена изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 206.3 |  | 206.3 | 180.4 | 19.8 | 6.1
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220-2000-ХЛ1 ТР-220 кв АТ2 Замена опорных изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 206.3 |  | 206.3 | 180.4 | 19.8 | 6.1
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/2000-ХЛ1 ОР-220 АТ2 Замена изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 6 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 206.3 |  | 206.3 | 180.4 | 19.8 | 6.1
| ПС Киренга | ШМ-110 кВ АТ1 Замена опорных изоляторов на полимерные (ОТПК 6-110 В2 УХЛ-1 ) - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 21.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | ШМ-110 кВ АТ2 Замена опорных изоляторов на полимерные (ОТПК 6-110 В2 УХЛ-1) - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.2 |  | 24.2 | 21.8 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | ШМ ШР-110 2 сш АТ2 Замена опорных изоляторов на полимерные (ОТПК 6-110 В2УХЛ-1) - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.9 |  | 33.9 | 31.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | ШМ ШР-110 1 сш АТ1 Замена опорных изоляторов на полимерные (ОТПК 6-110 В2УХЛ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5 |  | 14.5 | 12.1 | 1.8 | 0.6
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш Звездная Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.2 |  | 68.2 | 65.4 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШМ ЛР 220 Звездная. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 99.1 |  | 99.1 | 96.3 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 1 и 2 сш ОВ. Замена фарфоровой изоляция на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 131 |  | 131 | 128.2 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш СВ Замена фарфоровой изоляцию на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 99.1 |  | 99.1 | 96.3 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш АТ-2 Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.2 |  | 68.2 | 65.4 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШР 220 кВ. 2 сш АТ-2. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 ) - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.9 |  | 192.9 | 190.1 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШР 220 кВ.2 сш Кунерма. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02) - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.9 |  | 192.9 | 190.1 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШР 220 кВ. 2 сш ТН-2. Замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 ) - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.9 |  | 192.9 | 190.1 | 2.1 | 0.7
| ПС Киренга | ШМ ШР 220 2 сш Кунерма Замена фарфоровой изоляции на полимерную на (ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.2 |  | 68.2 | 65.4 | 2.1 | 0.7
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 ввод Т-1 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.1 |  | 16.1 | 10.3 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 ввод Т-2 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Гараж-1 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Гараж-2 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Небельский ЛПХ - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Поселок - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Резерв яч.№10 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Резерв яч.№11 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 Резерв яч.№7 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | ВМПЭ 10-630-31,5 У2; ПЭВ 14 ВМ-10 СВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.2 | 4.4 | 1.4
| ПС Небель | С35-630-10Б-У1 ВМ-35 Т-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Небель | С35-630-10Б У1 ВМ-35 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Небель | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1 ЛР-35кВ Киренга-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 0.8
| ПС Небель | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1 ЛР-35кВ Киренга-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.9 | 2.7 | 0.8
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 Т-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.8 |  | 39.8 | 9.4 | 23.2 | 7.2
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.8 |  | 39.8 | 9.4 | 23.2 | 7.2
| ПС Окунайка | ТМН-4000/35-72У1 Т-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.7 |  | 44.7 | 14.3 | 23.2 | 7.2
| ПС Окунайка | ТДНС-10000/35-У1 Т-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.9 |  | 31.9 | 13.6 | 14 | 4.3
| ПС Казачинская | ТМ 63/10-76У-1 ТСН-1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 3 | 0.4 | 0.1
| ПС Казачинская | ТМ-63 ТСН-2 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Лена | 242PMR 31-12 привод НМВ-1,8 СВ-220 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 0.3 | 6.7 | 2.1
| ПС Лена | 242PMR 31-12 привод НМВ-1,8 В-220 АТ-2 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 0.3 | 6.7 | 2.1
| ПС Лена | 242PMR 31-12 привод НМВ-1,8 В-220 АТ-1 - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  | 9.1 | 0.3 | 6.7 | 2.1
| ПС Лена | 145 РМI 40 c тремя приводамиНМВ-1.0 В-110 БСК-1,3 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМI 40 c тремя приводамиНМВ-1.0 В-110 БСК-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 АТ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Киренск-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Усть-Кут | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Т-4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 ШСВ | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 ОВ | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 0.3 | 5.9 | 1.8
| ПС В.Марково | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 0.3 | 10.1 | 3.1
| ПС В.Марково | 145 РМ 40 привод FSA-2 В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5 |  | 13.5 | 0.3 | 10.1 | 3.1
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-6 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 1
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-6 Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 1
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 Осетрово А) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 Осетрово Б) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 Усть-Кут) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1(ОР-110 Т-5) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РГНП.1а-110/2000 УХЛ1(ОР-110 Усть-Кут) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ТР-110 Т-3) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ТР-110 Т-4) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ТР-110 Т-5) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М(ШР-1-110 Осетрово Б) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М(ШР-1-110 Т-3) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М(ШР-1-110 Т-5) -1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ШР-110 1сТН) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ШР-110 2сТН) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М(ШР-2-110 ОВ) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М(ШР-2-110 Осетрово Б) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М(ШР-2-110 Т-3) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М(ШР-2-110 Т-4) -1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1(РП-2-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1(СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1(ШР-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.4 |  | 22.4 | 6.2 | 12.4 | 3.8
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110(АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.3 |  | 82.3 | 48.5 | 25.8 | 8
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110(АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.3 |  | 82.3 | 48.5 | 25.8 | 8
| ПС Лена | НКФ-220-58У1(ТН-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 2.9 | 3 | 0.9
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М(ШР-1-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М(ШР-2-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М(ШР-35 Город) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М(ШР-35 Лесная) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М(ШР-35 Нефтебаза) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М(ШР-35 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М(ШР-35 Т-4) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  | 6.8 | 0.9 | 4.5 | 1.4
| ПС Лена | QBANK-A( БСК-1/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 7.4 | 6.7 | 2.1
| ПС Лена | QBANK-A( БСК-2/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 7.4 | 6.7 | 2.1
| ПС Лена | QBANK-A( БСК-3/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2 |  | 16.2 | 7.4 | 6.7 | 2.1
| ПС Лена | ЗРУ 1,2 СШ 6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.9 | 1.9 | 0.6
| ПС Лена | Ремонт кабельных лотков замена крышек - 78 шт. 1000*500 мм | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 89.8 |  | 89.8 | 67.8 | 16.8 | 5.2
| ПС Лена | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС Лена | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20(ВМ-10 Аэропорт-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20(ВМ-10 Котельная-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20(ВМ-10 мр Кирова) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Осетрово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС Осетрово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20(ВМ-10 Казарки) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20(ВМ-10 Котельная 1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20(ВМ-10 Котельная 2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 Подымахино) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-1000-20(ВМ-10 Т 1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-1000-20(ВМ-10 Т 2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20(ВМ-10 Таюра) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20(СВ-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС Подымахино | НАМИ-10/0,1(ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Подымахино | НАМИ-10/0,1(ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ПС Подымахино | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33(ВМ-110 Т-1) -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Подымахино | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33(ВМ-110 Т-2) -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  | 6 | 0.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Подымахино | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС Подымахино | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС ЦРММ | ВК-10-630(ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 0.7
| ПС ЦРММ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС ЦРММ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС ЦРММ | Замена опорных изоляторов сш-110кВ на полимерные в колличестве ОТПК4-110Б-1 УХЛ1 - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.2 |  | 73.2 | 67.7 | 4.2 | 1.3
| ПС В.Марково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС В.Марково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22 |  | 22 | 2.9 | 14.6 | 4.5
| ПС Киренга | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 52.4 |  | 52.4 | 4.8 | 36.3 | 11.3
| ПС Киренга | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.8 |  | 32.8 | 4.8 | 21.4 | 6.6
| ПС Казачинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 73.5 |  | 73.5 | 21.6 | 39.6 | 12.3
| ПС Казачинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 0.4
| ПС Окунайка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 3.8 | 4.1 | 1.3
| ПС Окунайка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.9 | 1.9 | 0.6
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП-1,КТП-4,6,7,8 п. Ручей | ТМ-400/250/100/ - 6 шт. с покраской ТП - 88 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 70.2 |  | 70.2 | 17.4 | 40.3 | 12.5
| ТП №5 Котельная, п.Магистральный(аренда) | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.9 | 4.5 | 1.4
| ТП №3 Котельная, п.Улькан(аренда) | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.9 | 4.5 | 1.4
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3 |  | 4.3 | 1 | 2.5 | 0.8
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ТП п.Небель-2(аренда) | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Покосное | ВМГ-133-2 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6 |  | 4.6 | 0.5 | 3.1 | 1
| ПС Покосное | ВМГ-133-2 (ВМ-10 Буферный склад) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Покосное | ВМГ-133-2 ( ВМ-10 лесхоз ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 1.5 | 4.6 | 1.4
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.5 |  | 29.5 | 5.4 | 18.4 | 5.7
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.9 |  | 37.9 | 15.9 | 16.8 | 5.2
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.4 |  | 27.4 | 5.4 | 16.8 | 5.2
| ПС Покосное | КЗ-35М (КЗ-35 ДГК-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 0.2 | 4.1 | 1.3
| ПС Покосное | ЗРОМ-550/35 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 1.8 | 4.4 | 1.4
| ПС Покосное | КЗ-35М (КЗ-35 ДГК-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  | 5 | 0.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Тангуй) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.7 | 2.6 | 0.8
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Леоново) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.4 | 2.1 | 0.7
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (СВ-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.4 | 2.1 | 0.7
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (СШР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 1.1 | 1.9 | 0.6
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Тангуй) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Тангуй) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2 |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000 (РН-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.4 |  | 35.4 | 2.4 | 25.2 | 7.8
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.9 |  | 31.9 | 1.5 | 23.2 | 7.2
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19 |  | 19 | 4.1 | 11.4 | 3.5
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 0.3 | 3.4 | 1.1
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.3 | 3.5 | 1.1
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.3 | 3.5 | 1.1
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Залив) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 2.7 | 7.6 | 2.4
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Кобь) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Продольное) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Калтук | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Покосное) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 1.9 | 7.9 | 2.4
| ПС Ключи-Булак | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  | 10.3 | 1.4 | 6.8 | 2.1
| ПС Добчур | ВММ-400-10 (ВМ-10 Быт) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 1.1 | 4.6 | 1.4
| ПС Добчур | ВММ-400-10 (ВМ-10 Н-Склад) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Добчур | ВММ-400-10 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 КРС-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.8 |  | 31.8 | 7.8 | 18.3 | 5.7
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 КРС-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Куватка) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 П-Лагерь) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Кардой | ВМГ-10-20-630 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 3.8 | 3.4 | 1.1
| ПС Кардой | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ПС Кардой | ВМГ-10-20-630 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8
| ПС Кардой | ВМ-35-630-10 (ВМ-35 Кургат) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 4.7 | 2.6 | 0.8
| ПС Кардой | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.6
| ПС Кардой | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.6
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 2.1 | 5.4 | 1.7
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 Александровка) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 БЭС) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Тангуй | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 2.1 | 3.8 | 1.2
| ПС Тангуй | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 0.6
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 2.5 | 5.2 | 1.6
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ЛР-35 Покосное-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-1 35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (СР-2 35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Покосное-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ПС Октябрьская | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3 |  | 17.3 | 3.8 | 10.3 | 3.2
| ПС Тэмь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах: СШ-35 возле ТН - 2 опоры, ШМ-35 между трансф-ром и РВС-35 - 4 опоры, спуски ВЛ-35 к ЛР-35- 2 опоры, ШМ-10 Т-1,Т-2,ТСН-1,ТСН-2, КРУ-10 Т-1 и Т-2- 6 опор. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 191.6 |  | 191.6 | 170 | 16.5 | 5.1
| ПС Харанжино | ТМ-40/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.6 |  | 17.6 | 3.7 | 10.6 | 3.3
| ТП-76 | Антикоррозийная защита оборудования - 2 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-328 | Антикоррозийная защита рамы КТП - 2 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-57 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 5 | 6.4 | 2
| ТП-81 | Антикоррозийная защита РЩ-0.4 кВ (внутри) - 3 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.1 |  | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1
| ТП-299 (Т-1,Т-2,Т-3) | Антикоррозийная защита оборудования 10 кВ - 20 м2 | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6 |  | 7.6 | 2.8 | 3.7 | 1.1
| ТП-226 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 4 | 0.9 | 0.3
| ТП-328 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.1
| ТП-237 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.1
| ТП-226 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.2 |  | 10.2 | 1 | 7 | 2.2
| ТП-79 | Замена выводов 0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1.1 | 4.2 | 1.3
| ТП-153 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  | 9.6 | 1.1 | 6.5 | 2
| ТП-328 | Замена выводов 0,4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 1.3 | 6.5 | 2
| ТП-27 | Замена выводов 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 0.9 | 3.3 | 1
| ТП-179 | Замена выводов 0,4кВ - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.1 |  | 14.1 | 1.3 | 9.8 | 3
| ТП-81 | Замена выводов 0,4кВ - 9 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.6 |  | 11.6 | 1.4 | 7.8 | 2.4
| ТП-81 | Покраска трансформатора (160) - 4 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-62 | Замена выводов 0,4кВ - 21 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 1.9 | 15.2 | 4.7
| ТП-243 | Замена выводов 0,4кВ ф-1 от ТП до опоры №1- 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 0.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-243 | Покраска трансформатора (630) - 4 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-57 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.2
| ТП-237 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.2
| ТР-10 кВ ТП-153 | Замена трубы привода ТР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2
| ТР-10 кВ ТП-237 | Замена трубы привода ТР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2
| ТП-153 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2
| ТП-87 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2
| ТП-328 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-27 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-27 | Покраска трансформатора (100) - 4 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-179 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-133 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2
| ТП-81 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-61 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-61 | Покраска трансформатора (250) - 4 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0
| ТП-62 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-62 | Покраска трансформатора (100) - 4 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-76 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  | 12.3 | 1.6 | 8.2 | 2.5
| ТП-190 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12 |  | 12 | 1.3 | 8.2 | 2.5
| ТП-226 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12 |  | 12 | 1.3 | 8.2 | 2.5
| ТП-79 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.8 |  | 11.8 | 1.5 | 7.9 | 2.4
| ТП-153 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 1.3 | 7.5 | 2.3
| ТП-87 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  | 11 | 1.4 | 7.3 | 2.3
| ТП-328 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  | 13.3 | 3.5 | 7.5 | 2.3
| ТП-237 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  | 11.3 | 1.5 | 7.5 | 2.3
| ТП-57 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 1.8 | 8.3 | 2.6
| ТП-76 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.5 | 4.5 | 1.4
| ТР-10 кВ ТП-76 | Регулировка длины трубы привода ТР-10кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.1 |  | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2
| ТП-190 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  | 7.3 | 1.4 | 4.5 | 1.4
| ТП-226 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  | 7.8 | 1.9 | 4.5 | 1.4
| ТП-79 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.5 | 4.5 | 1.4
| ТП-153 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 1.5 | 4.2 | 1.3
| ТП-87 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 1.4 | 4.2 | 1.3
| ТП- 328 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  | 6.9 | 1.4 | 4.2 | 1.3
| ТП-237 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 1.5 | 4.2 | 1.3
| ТП-57 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.9 | 4.9 | 1.5
| ТП-27 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.5 | 5 | 1.6
| ТП-62 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 1.5 | 4.7 | 1.5
| ТП-84 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 1.1 | 4.3 | 1.3
| ТП-84 | Покраска трансформатора (100) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-179 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 2 | 4.8 | 1.5
| ТП-179 | Покраска трансформатора (160) - 4м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-130 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 1.9 | 6.1 | 1.9
| ТП-130 | Покраска трансформатора (160) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-133 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 1.9 | 6.1 | 1.9
| ТП-133 | Покраска трансформатора (160) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-81 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 2 | 5 | 1.6
| ТП-210 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  | 6.5 | 1.1 | 4.1 | 1.3
| ТП-210 | Покраска трансформатора (160) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-61 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.5 | 4.9 | 1.5
| ТП-175 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  | 7 | 1.2 | 4.4 | 1.4
| ТП-175 | Покраска трансформатора (250) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-206 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 0.9 | 4.2 | 1.3
| ТП-4 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  | 6.4 | 0.9 | 4.2 | 1.3
| ТП-4 | Покраска трансформатора (250) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-273 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  | 8 | 1.3 | 5.1 | 1.6
| ТП-273 | Покраска трансформатора (320) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-220 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 1.7 | 5.7 | 1.8
| ТП-220 | Покраска трансформатора (400) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-243 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 1 | 4.7 | 1.5
| ТП-334 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 1.5 | 4.7 | 1.5
| ТП-334 | Покраска трансформатора (630) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-287 | ТМ-1000/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 1.8 | 5.7 | 1.8
| ТП-287 | Покраска трансформатора (1000) - 4 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-299 (Т-1,Т-2,Т-3) | ТМ-1000/10 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 3.8 | 6.4 | 2
| ТП-299 (Т-1,Т-2,Т-3) | Покраска трансформатора (1000) Т-1, Т-2, Т-3 - 18 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ТП-144 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2 | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ТП-203 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2 | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  | 3 | 1.2 | 1.4 | 0.4
| ТП-24 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 4.3 | 5.3 | 1.6
| ТП-28 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| ТП-259 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.1
| ТП-203 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  | 5 | 4 | 0.8 | 0.2
| ТП-28 | Замена АВ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  | 5 | 4 | 0.8 | 0.2
| ТП-259 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 4.7 | 0.6 | 0.2
| ТП-144 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.2
| ТП-203 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.2
| ТП-24 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.2
| ТП-28 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 3.7 | 0.6 | 0.2
| ТР-10кВ ТП-144 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2
| ТП-259 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9 |  | 12.9 | 2 | 8.3 | 2.6
| ТП-259 | Замена выводов 0,4 кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  | 9.9 | 0.5 | 7.2 | 2.2
| ТП-144 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  | 11 | 1.4 | 7.3 | 2.3
| ТП-203 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  | 10 | 1.1 | 6.8 | 2.1
| ТП-203 | Замена выводов 0,4 кВ - 24 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2 |  | 23.2 | 1.6 | 16.5 | 5.1
| ТП-203 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2
| ТП-24 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  | 10.7 | 1.3 | 7.2 | 2.2
| ТП-28 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 1.5 | 7.2 | 2.2
| ТП-259 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  | 8.3 | 1.9 | 4.9 | 1.5
| ТР-10кВ ТП-259 | Регулировка длины трубы привода ТР-10кВ | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2 |  | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-144 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7 |  | 7 | 1.5 | 4.2 | 1.3
| ТП-203 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5 |  | 5.5 | 1 | 3.4 | 1.1
| ТП-24 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 1.2 | 3.8 | 1.2
| ТП-28 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  | 6.2 | 1.2 | 3.8 | 1.2
| ТП-29 | ТМ-25/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 2.4 | 6.5 | 2
| ТП-70 | ТМ-25/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 1.1 | 4.3 | 1.3
| ТП-225 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5 |  | 7.5 | 1.7 | 4.4 | 1.4
| ТП-56 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  | 8.9 | 1.8 | 5.4 | 1.7
| ТП-64 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 2.4 | 6.5 | 2
| ТП-38 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  | 12 | 4.4 | 5.8 | 1.8
| ТП-85 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 1.1 | 4.3 | 1.3
| ТП-85 | Покраска трансформатора (100) - 4 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ТП-85 | Замена выводов 0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  | 10.5 | 1.6 | 6.8 | 2.1
| ТП-120 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  | 6.7 | 1.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-120 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  | 3.1 | 2.3 | 0.6 | 0.2
| ТП-274 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  | 6.6 | 1.1 | 4.2 | 1.3
| ТП-274 | Изготовления сборных шин 0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-71 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  | 8.9 | 1.8 | 5.4 | 1.7
| ТП-20 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  | 8.9 | 1.8 | 5.4 | 1.7
| ТП-138 | ТМ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 2.4 | 6.5 | 2
| ТП-138 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| ТП-66 | ТМ-180/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 2.4 | 6.5 | 2
| ТП-66 | Замена выводов 0,4 кВ ф-2 - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 2.1 | 9 | 2.8
| ТП-268 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  | 10.4 | 2.4 | 6.1 | 1.9
| ТП-121 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 2.2 | 4.2 | 1.3
| ТП-141 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3 |  | 9.3 | 1.8 | 5.7 | 1.8
| ТП-187 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 2.3 | 6.8 | 2.1
| ТП-41 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  | 12.5 | 3.6 | 6.8 | 2.1
| ТП-166 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  | 11.8 | 2.4 | 7.2 | 2.2
| ТП-166 | Изготовления сборных шин 0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2
| МТП-31 | Перенос мачты на СКТП | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.2 |  | 29.2 | 12.2 | 13 | 4
| МТП-65 | Перенос мачты на КТП | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47 |  | 47 | 23.4 | 18 | 5.6
| ТП-133 | Замена стойки фундамента ТП на ПТ43-2 с высотой над уровнем земли не менее 2,3 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8 |  | 29.8 | 23.2 | 5 | 1.6
| ТП-137 | Замена стойки фундамента ТП на ПТ43-2 с высотой над уровнем земли не менее 2,3 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8 |  | 29.8 | 23.2 | 5 | 1.6
| ТП-33 | Замена стойки фундамента ТП на ПТ43-2 с высотой над уровнем земли не менее 2,3 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8 |  | 29.8 | 23.2 | 5 | 1.6
| СПС | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65.1 |  | 65.1 | 24.6 | 30.9 | 9.6
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.1 |  | 65.1 | 24.6 | 30.9 | 9.6
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.9 |  | 67.9 | 19.8 | 36.7 | 11.4
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.9 |  | 67.9 | 19.8 | 36.7 | 11.4
| ПС БПП-500 | HPL550B2 (В-1-572) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1 | 2.2 | 0.7
| ПС БПП-500 | HPL550B2 (В-2-502) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1 | 2.2 | 0.7
| ПС БПП-500 | HPL550B2 (СВ-1-3) - 1 шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1 | 2.2 | 0.7
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-1-560) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (РЛ-1-572) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-501) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-560) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (РЛ-2-572) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (Р-ТН-1) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 1.4 | 7.5 | 2.3
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ-В-1-501) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 3.3 | 2.9 | 0.9
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ-В-1-572) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 3.3 | 2.9 | 0.9
| ПС БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 (ТТ-В-2-502) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 3.3 | 2.9 | 0.9
| ПС БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 (ТТ-СВ-1-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  | 7.1 | 3.3 | 2.9 | 0.9
| ПС БПП-500 | 3*ШО-500 (ШО РС-3-СВ-1-3) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 36 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 526.7 |  | 526.7 | 487.1 | 30.2 | 9.4
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-1-502) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 175.6 |  | 175.6 | 162.4 | 10.1 | 3.1
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО Р-ТН-3) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 175.6 |  | 175.6 | 162.4 | 10.1 | 3.1
| ПС БПП-500 | 3*ШО-500 (ШО РС-5-СВ-3-5) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 36 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 526.7 |  | 526.7 | 487.1 | 30.2 | 9.4
| ПС БПП-500 | ВВД-220Б-40/2000ХЛ1 (ШОВ-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.6 |  | 50.6 | 8.4 | 32.2 | 10
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (ОР-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОРП-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РЛ-220 Опорная-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РТ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  | 5.4 | 2.6 | 2.1 | 0.7
| ПС БПП-500 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.4 |  | 20.4 | 14.5 | 4.5 | 1.4
| ПС БПП-500 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.4 |  | 20.4 | 14.5 | 4.5 | 1.4
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.3 |  | 82.3 | 48.5 | 25.8 | 8
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.3 |  | 82.3 | 48.5 | 25.8 | 8
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (ВМ-220-239) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (СВМ-220) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1 |  | 15.1 | 6.2 | 6.8 | 2.1
| ПС БЛПК | НКФ-110-57 У1 (ТН-2ОСШ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.3
| ПС БЛПК | НКФ-110-57 У1 (ТН-4-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.6 |  | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.3
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 ЛДК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 ЛДК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 ТЭЦ-6-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 ТЭЦ-6-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Хлорный-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 2ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 ЛДК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 ЛДК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 ТЭЦ-6-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 ТЭЦ-6-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Хлорный-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-3-110 СВ-1-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-4-110 СВ-2-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/2000 (ТР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 1СШ ТЭЦ-6-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 ШСП ОСШ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 0.6
| ПС БЛПК | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.4 |  | 20.4 | 14.5 | 4.5 | 1.4
| ПС БЛПК | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.4 |  | 20.4 | 14.5 | 4.5 | 1.4
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.5 |  | 82.5 | 48.7 | 25.8 | 8
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.5 |  | 82.5 | 48.7 | 25.8 | 8
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.2 |  | 15.2 | 6.3 | 6.8 | 2.1
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  | 8.4 | 0.9 | 5.7 | 1.8
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ЛР-220 БПП-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ЛР-220 БПП-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ТР-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (ШР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (ШР-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ШР-220 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ШР-220 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 ЦКК-1) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 ЦКК-2) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 ЦКК-3) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 ЦКК-4) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 ЦКК-5) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 АТ-1) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 АТ-2) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 МПС) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 Турма-Тяговая) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 6 шт., ОСК-10-35 А-4 - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.5 |  | 125.5 | 121 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ШСВ) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 9 шт., ОСК-10-35 А-4 - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.7 |  | 185.7 | 179 | 5.1 | 1.6
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ОВ) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 9 шт., ОСК-10-35 А-4 - 9 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 185.7 |  | 185.7 | 179 | 5.1 | 1.6
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 Калтук) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.3 |  | 61.3 | 59.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Опорная | ШО-110 (ШО ВМ-110 Кузнецовка) с заменой фарфоровых изоляторов на полимерные ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 3 шт., ОСК-10-35 А-4 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.3 |  | 61.3 | 59.1 | 1.7 | 0.5
| ПС Опорная | ШО-220 (ШО СР-1-220) с заменой изоляторов ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 4 шт., ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  | 65.2 | 63 | 1.7 | 0.5
| ПС Опорная | ШО-220 (ШО СР-2-220) с заменой изоляторов ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 4 шт., ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.2 |  | 65.2 | 63 | 1.7 | 0.5
| ПС Опорная | ШО-220 (ШО ВМ-220 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 16 шт., ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 289.4 |  | 289.4 | 280.5 | 6.8 | 2.1
| ПС Опорная | ШО-220 (ШО ВМ-220 АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110 В-4 УХЛ1 - 16 шт., ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 289.4 |  | 289.4 | 280.5 | 6.8 | 2.1
| ПС Опорная | ШМ-10 (ШМ-10 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-35 А-4 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 99.4 |  | 99.4 | 94.9 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | ШМ-10 (ШМ-10 АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-10-35 А-4 - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 99.4 |  | 99.4 | 94.9 | 3.4 | 1.1
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 55.8 |  | 55.8 | 12.4 | 33.1 | 10.3
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 55.8 |  | 55.8 | 12.4 | 33.1 | 10.3
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ОВ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ВМ-110 МПС) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ВМ-110 Турма-Тяговая) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ВМ-110 ЦКК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ВМ-110 ЦКК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ВМ-110 ЦКК-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ВМ-110 ЦКК-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ВМ-110 ЦКК-5) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | МКП-110Б-1000/630-20У1 (ШСВ-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 Калтук) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 Кузнецовка) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110Б/1000 У1 (ЛР-110 Калтук) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110Б/1000 У1 (ЛР-110 Кузнецовка) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/1000 У1 (ШР-110 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/1000 У1 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 1СШ ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 2СШ Калтук) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110 2СШ Кузнецовка) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 14.7 | 4.5 | 1.4
| ПС Опорная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 14.7 | 4.5 | 1.4
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.9 |  | 93.9 | 64.8 | 22.2 | 6.9
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.9 |  | 93.9 | 64.8 | 22.2 | 6.9
| ПС Заводская | ЗРОМ-300/10У1 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6.1 | 3.9 | 1.2
| ПС Заводская | ЗРОМ-300/10У1 (ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6.1 | 3.9 | 1.2
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-1102) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-785) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Заводская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 14.8 | 4.5 | 1.4
| ПС Заводская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 14.8 | 4.5 | 1.4
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.7 |  | 118.7 | 86.2 | 24.8 | 7.7
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.7 |  | 118.7 | 86.2 | 24.8 | 7.7
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.9 |  | 93.9 | 64.7 | 22.3 | 6.9
| ПС Падунская | ТМ-320/35 (Т-5) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6 | 4 | 1.2
| ПС Падунская | ТМН-1600/35 У1 (Т-ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 7.6 | 11.4 | 3.5
| ПС Падунская | РМЗДСОМ-620-33 У1 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6 | 4 | 1.2
| ПС Падунская | резерв (Т-ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.5 |  | 22.5 | 7.6 | 11.4 | 3.5
| ПС Падунская | резерв (ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6 | 4 | 1.2
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-08) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-09) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-11) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-21) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-22) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-23) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-24) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 35-25) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1250 (ВМ-35 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 Т-5) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1000 (ВМ-35 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | МКП-35-1250 (ШСВ-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | С-35-630 (ВМ-35 35-26) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | С-35М-10Б У1 (ВМ-35 ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Падунская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 14.7 | 4.6 | 1.4
| ПС Падунская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7 |  | 20.7 | 14.7 | 4.6 | 1.4
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.8 |  | 93.8 | 64.7 | 22.2 | 6.9
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) с устранением течей масла и покраской бака | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 677.6 |  | 677.6 | 64.7 | 467.9 | 145
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.3 |  | 64.3 | 42.7 | 16.5 | 5.1
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.3 |  | 64.3 | 42.7 | 16.5 | 5.1
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-243) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 3 | 2.5 | 0.8
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-243) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 3 | 2.5 | 0.8
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ ВЛ-Д-141) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 3 | 2.5 | 0.8
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 3 | 2.5 | 0.8
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 3 | 2.5 | 0.8
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 6.5 | 7.2 | 2.2
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 6.5 | 7.2 | 2.2
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-141) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 6.5 | 7.2 | 2.2
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-142) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 6.5 | 7.2 | 2.2
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ОВ) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 6.5 | 7.2 | 2.2
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 СВ) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 6.5 | 7.2 | 2.2
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  | 9 | 1.1 | 6 | 1.9
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9 |  | 15.9 | 6.5 | 7.2 | 2.2
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ Т-2) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.8 |  | 197.8 | 194.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ Т-1) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.8 |  | 197.8 | 194.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ЛР-220 ВЛ-243) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.8 |  | 197.8 | 194.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ ВЛ-243) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.8 |  | 197.8 | 194.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ ВЛ Д-142) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.8 |  | 197.8 | 194.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ ОВ) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.8 |  | 197.8 | 194.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | ШО-220 (ШО ШР-220 1СШ СВ) с заменой изоляторов ОТПК-8-220 Б-2 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 197.8 |  | 197.8 | 194.7 | 2.4 | 0.7
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.3 | 5 | 1.6
| СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.3 | 5 | 1.6
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.3 | 5 | 1.6
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (СР-2-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.3 | 5 | 1.6
| СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Кашима) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.3 | 5 | 1.6
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Кашима) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 1.3 | 5 | 1.6
| СПП-220 | РЗДПОМ-700/35 (ДГР-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 6.2 | 4.2 | 1.3
| СПП-220 | РЗДПОМ-700/35 (ДГР-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 6.2 | 4.2 | 1.3
| СПП-220 | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 6.2 | 4.2 | 1.3
| СПП-220 | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  | 11.7 | 6.2 | 4.2 | 1.3
| СПП-220 | ВМП-10К (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| СПП-220 | ВМП-10К (ВМ-6 ЛЭП Седаново-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| СПП-220 | ВМП-10К (ВМ-6 ЛЭП Седаново-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| СПП-220 | ВМП-10К (ВМ-6 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| СПП-220 | ВМП-10К (ВМ-6 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| СПП-220 | ВМП-10К (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 1.8 | 5.3 | 1.6
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.7 |  | 8.7 | 1.8 | 5.3 | 1.6
| СПП-220 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.3 |  | 21.3 | 14.9 | 4.9 | 1.5
| СПП-220 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.3 |  | 21.3 | 14.9 | 4.9 | 1.5
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 70.1 |  | 70.1 | 44.7 | 19.4 | 6
| ПС Джижива | РНДЗ-1-220/1000 (ШР-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2 |  | 12.2 | 5 | 5.5 | 1.7
| ПС Джижива | РНДЗ-1-220/1000 (ЛР-220 Д-142) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  | 5.7 | 2.7 | 2.3 | 0.7
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Заводская-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 2.5 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Заводская-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 2.5 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Зяба) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  | 7.7 | 2.5 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Падун-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Заводская-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Заводская-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Зяба) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Падун-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ЛР-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ТР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ТР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ТР-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ТР-110 Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Заводская-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  | 5.2 | 2.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Заводская-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Зяба) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Падун-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Падун-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2 СШ Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Заводская-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Заводская-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Зяба) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Падун-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Падун-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ОПН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ОПН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 1СШ Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 1СШ Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 2 СШ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | SQNK-12-110-1250 (ШР-110 2СШ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-27,5 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-27,5 Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 35-04) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 35-05) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 35-06) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | МКП-35 (ВМ-35 35-15) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | С-35 (ВМ-35 35-14) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.4 | 2 | 0.6
| ПС Гидростроитель | РНДЗ-35-600 (ТР-27,5 Т-3) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-8-35 А-3 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.4 |  | 22.4 | 18.5 | 3 | 0.9
| ПС Гидростроитель | РНДЗ-35-600 (ТР-27,5 Т-4) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-8-35 А-3 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.4 |  | 22.4 | 18.5 | 3 | 0.9
| ПС Гидростроитель | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 14.6 | 4.6 | 1.4
| ПС Гидростроитель | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6 |  | 20.6 | 14.6 | 4.6 | 1.4
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-1) с покраской бака и заменой задвижки | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 94.1 |  | 94.1 | 28.2 | 50.3 | 15.6
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-2) с покраской бака | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 70.5 |  | 70.5 | 28.2 | 32.3 | 10
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10/1600-20 (Ввод 10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10/1600-20 (Ввод 10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-1000 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-870) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-871) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-872) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-873) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-874) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-876) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-877) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-878) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-879) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-881) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-882) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ЛЭП-883) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9 |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ПС Инкубатор | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.9 |  | 20.9 | 14.7 | 4.7 | 1.5
| ПС Инкубатор | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.9 |  | 20.9 | 14.7 | 4.7 | 1.5
| ПС СТЭМИ | ВГТ-110 11-40/2500УХЛ1 (В-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4 |  | 10.4 | 1 | 7.2 | 2.2
| ПС СТЭМИ | ВГТ-110 11-40/2500УХЛ1 (В-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4 |  | 10.4 | 1 | 7.2 | 2.2
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Заводская-1) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 6.9 | 12.5 | 3.9
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Заводская-2) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 6.9 | 12.5 | 3.9
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-2-110/1000 (СР-1-110) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 6.9 | 12.5 | 3.9
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-2-110/1000 (СР-2-110) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 6.9 | 12.5 | 3.9
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-1) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 6.9 | 12.5 | 3.9
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-2) | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.3 |  | 23.3 | 6.9 | 12.5 | 3.9
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-1-6) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-2-6) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-3-6) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 (ТН-4-6) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2
| ПС Городская | ВМД-35 (ВМ-35 35-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | С-35М-630-10Б-У1 (ВМ-35 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | С-35М-630-10Б-У1 (СВМ-35) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Городская | ЗРОМ-300/10 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 6 | 3.9 | 1.2
| ПС Городская | ТМ-630/10 (Т-ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 6 | 3.9 | 1.2
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 677) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 678) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 База Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Бикей) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Чистые пруды-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Городская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5 | 4.6 | 1.4
| ПС Городская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5 | 4.6 | 1.4
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Инкубатор) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 БЛПК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Инкубатор) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Западная | РОМЗДСОМ-380/107 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Западная | РОМЗДСОМ-380/107 (ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Западная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Западная | ТМФ-400/10-75 У1 (Т-ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 555) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 556) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 558) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 559) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 561) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 562) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 564) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  | 6 | 1 | 3.8 | 1.2
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 565) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 566) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 568) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8 |  | 13.8 | 1.2 | 9.6 | 3
| ПС Западная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 4.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Западная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 4.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Кузнецовка | ТМ-4000/10 У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.1 |  | 40.1 | 9.6 | 23.3 | 7.2
| ПС Кузнецовка | ТМ-4000/10 У1 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.1 |  | 40.1 | 9.6 | 23.3 | 7.2
| ПС Кузнецовка | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Кузнецовка | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Кузнецовка | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (СВМ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ЛР-110 Калтук) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ЛР-110 Опорная) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (РП-1-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (РП-2-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ТР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 (ТР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-110/1000 УХЛ-1 (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-110/1000 УХЛ-1 (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 35-51) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 35-52) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 (СВМ-35) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ЛР-35 35-51) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ЛР-35 35-52) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 1СШ СВМ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 2СШ СВМ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 35-51) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 35-52) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Резерв1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Резерв2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | РДЗ-1-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-3) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Т-4) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/1600 У2 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/1600 У2 (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-6 Т-3) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-6 Т-4) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/1000 У2 (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 635) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 646) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ПС Северная | РЗДПОМ-480/10 У1 (ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6 | 4 | 1.2
| ПС Северная | ТМФ-630/10 (Т-ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.2 |  | 11.2 | 6 | 4 | 1.2
| ПС Северная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5 | 4.6 | 1.4
| ПС Северная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5 | 4.6 | 1.4
| ПС Южная | РЛНД-2-110/600 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Южная | РДЗ-2-110/1000 НУХЛ1 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6
| ПС Южная | ЗРОМ-300/10 (ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Южная | ЗРОМ-300/10 (ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Южная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Южная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  | 11 | 5.9 | 3.9 | 1.2
| ПС Южная | ТСМА-100/10/0,23 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  | 9 | 4.3 | 3.6 | 1.1
| ПС Южная | ТМ-100/10/0,23 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  | 9 | 4.3 | 3.6 | 1.1
| ПС Южная | ТМ-250/10/0,23 (ТСН-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  | 9 | 4.3 | 3.6 | 1.1
| ПС Южная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 4.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Южная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9 |  | 10.9 | 4.9 | 4.6 | 1.4
| ПС Тарма | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.5 | 2.2 | 0.7
| ПС Тарма | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  | 4.4 | 1.5 | 2.2 | 0.7
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-51) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-52) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  | 3.2 | 1.1 | 1.6 | 0.5
| ПС Тарма | ТМ-100/10У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 4.4 | 3.9 | 1.2
| ПС Тарма | ТМ-100/10У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  | 9.5 | 4.4 | 3.9 | 1.2
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-1000У2 (ВМ-10 ВВОДА Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-1000У2 (ВМ-10 ВВОДА Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-11) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-21) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-22) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-31) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-32) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.9
| ПС Тарма | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 5 | 4.9 | 1.5
| ПС Тарма | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 5 | 4.9 | 1.5
| ПС Чекановская | ТМ-5600/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.4 |  | 40.4 | 9.7 | 23.4 | 7.3
| ПС Чекановская | ВМ-35-600 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  | 4.2 | 1.6 | 2 | 0.6
| ПС Чекановская | РЛНД 35/600 (ЛР-35 35-10) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  | 3 | 1.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Чекановская | ВМП-10-630 (ВМ-6 624) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 0.6 | 2.6 | 0.8
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 0.6 | 2.6 | 0.8
| ПС Горводопрод | ТМ-4000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.4 |  | 40.4 | 9.7 | 23.4 | 7.3
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Дубынино) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Кобляково | НАМИ-10 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ПС Кобляково | НАМИ-10 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ПС Кобляково | Обогрев | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 5.1 | 2.8 | 0.9
| ПС Кобляково | Освещение | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  | 8.8 | 5.1 | 2.8 | 0.9
| ПС ЛПК-122 | С-35 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 21 |  | 21 | 11.8 | 7 | 2.2
| ПС ЛПК-122 | С-35 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 21 |  | 21 | 11.8 | 7 | 2.2
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-14) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 (ЛР 35-15) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (СР-1-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1 |  | 8.1 | 1.9 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 1 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТСН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 1 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ШР-35 ТСН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  | 7.2 | 1 | 4.7 | 1.5
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (ВМ-6 Ввод Т-1) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (ВМ-6 Ввод Т-2) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 763) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 765) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 766) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 767) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 768) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 769) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (СВМ-6) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.2 | 9.7 | 3
| ПС ЛПК-122 | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 4.9 | 2.4 | 0.7
| ПС ЛПК-122 | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  | 8 | 4.9 | 2.4 | 0.7
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 730) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.7 |  | 3.7 | 0.4 | 2.5 | 0.8
| ПС Осиновка | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 4.9 | 2.3 | 0.7
| ПС Осиновка | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  | 7.9 | 4.9 | 2.3 | 0.7
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1) с устранением течей масла | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.5 |  | 47.5 | 8.1 | 30.1 | 9.3
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1) с устранением течей масла | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.5 |  | 47.5 | 8.1 | 30.1 | 9.3
| ПС Подъеланка | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.6 |  | 22.6 | 12.4 | 7.8 | 2.4
| ПС Подъеланка | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.6 |  | 22.6 | 12.4 | 7.8 | 2.4
| ПС Подъеланка | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Седаново) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-8-35 А-3 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.3 |  | 28.3 | 18.9 | 7.2 | 2.2
| ПС Подъеланка | РНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Эдучанка) с заменой изоляторов на полимерные ОСК-8-35 А-3 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.3 |  | 28.3 | 18.9 | 7.2 | 2.2
| ПС Подъеланка | ВПМ-10 67к (ВМ-10 Детский сад) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 1.8 | 10.5 | 3.3
| ПС Подъеланка | ВПМ-10 67к (ВМ-10 Т-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 1.8 | 10.5 | 3.3
| ПС Подъеланка | ВПМ-10 67к (СВМ-10) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.6 |  | 15.6 | 1.8 | 10.5 | 3.3
| ПС Подъеланка | ВМГ-133 I 600-20 (ВМ-10 Поселок) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.6 | 4.4 | 1.4
| ПС Подъеланка | ВМГ-133 I 600-20 (ВМ-10 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.6 | 4.4 | 1.4
| ПС Подъеланка | ВМГ-133 I 600-20 (ВМ-10 Ферма) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4 |  | 7.4 | 1.6 | 4.4 | 1.4
| ПС Седаново | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 44.2 |  | 44.2 | 9.9 | 26.2 | 8.1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 601) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 602-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 602-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 603) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 604) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 605) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 АЗС) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 Седаново-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 Седаново-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  | 4.9 | 0.8 | 3.1 | 1
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 815) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  | 4.1 | 0.6 | 2.7 | 0.8
| ПС Энергетик-3 | ТМ-250/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 6 | 3.9 | 1.2
| ПС Энергетик-3 | ТМ-400/35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  | 11.1 | 6 | 3.9 | 1.2
| ПС Энергетик-3 | С-35-630 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Энергетик-3 | С-35-630 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  | 4 | 1.5 | 1.9 | 0.6
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-08) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-11) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | РЛНД-35/600 (СР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 900) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31, 5У2 (ВМ-10 ЛЭП 901) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.3 | 9.6 | 3
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31, 5У2 (ВМ-10 ЛЭП 902) | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.9 |  | 13.9 | 1.3 | 9.6 | 3
| РП-10 ул. Иванова | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 4.4 | 3.7 | 1.1
| РП-10 ул. Иванова | ТМ-63/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2 |  | 9.2 | 4.4 | 3.7 | 1.1
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  | 0
| п.Кобляково ТП 2 | Замена траверсы на конструкции мачтового ТП (0,2 м3) - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.7 |  | 19.7 | 9.1 | 8.1 | 2.5
| п.Седаново ТП-4 | Установка рубильника 0,4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 52.1 |  | 52.1 | 42.9 | 7 | 2.2
| п.Седаново ТП-5 | Замена кабельной перемычки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.3 |  | 30.3 | 14.8 | 11.8 | 3.7
| п.Седаново ТП-15 | Замена МТП на КТП без трансформатора - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 238 |  | 238 | 220.4 | 13.4 | 4.2
| п.Седаново ТП-12 | Замена трансформатора 400кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 284.5 |  | 284.5 | 275.9 | 6.6 | 2
| п.Кузнецовка ТП-260 | Замена траверсы на конструкции мачтового ТП (0,2 м3) - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3 |  | 17.3 | 5.8 | 8.8 | 2.7
| п.Кузнецовка ТП-260 | Замена брусьев под ЛР-10 на конструкции мачтового ТП, настилов - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2 |  | 27.2 | 15.4 | 9 | 2.8
| п.Кузнецовка ТП-270 | Замена АВ 0,4кВ с устройством ошиновки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  | 8.5 | 6.4 | 1.6 | 0.5
| п.Кузнецовка ТП-270 | Установка рубильника 0,4кВ с устройством ошиновки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.2 |  | 20.2 | 12.5 | 5.9 | 1.8
| Рабочие машины | [5 empty] | 0 |  | 0
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая, навесного оборуд. - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 271.4 |  | 271.4 | 161.4 | 84 | 26
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 262 |  | 262 | 174 | 67.2 | 20.8
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 283.9 |  | 283.9 | 188.5 | 72.8 | 22.6
| Тракторная техника | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд.- 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 275.7 |  | 275.7 | 175.9 | 76.2 | 23.6
| Тракторная техника | Ремонт гидросистем - 3 шт, ДВС - 2 шт., ходовых - 2 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 385.2 |  | 385.2 | 261.9 | 94.1 | 29.2
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 3 шт., гидросистем -2 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 401.5 |  | 401.5 | 268.7 | 101.4 | 31.4
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых - 1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 368.7 |  | 368.7 | 266.8 | 77.8 | 24.1
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 2 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых передач - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 322 |  | 322 | 236.8 | 65 | 20.2
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Март | Соб. сил | 212.3 |  | 212.3 | 1 | 161.3 | 50
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 279.8 |  | 279.8 | 1 | 212.8 | 66
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 283.4 |  | 283.4 | 1 | 215.6 | 66.8
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 257.8 |  | 257.8 | 1 | 196 | 60.8
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Рудногорская | Капремонт АТ-2 АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 ПС Рудногорская: Устранение течей с использованием сварки. Замена резиновых уплотнений. Дегазациея масла | КР | Июль | Сент | Конкурс | 350 | 350 | 0
| ПС Н-Игирма | Капремонт Т-1 ТДН-15000/ 110/10 ПС Н-Игирма: Устранение течей. Замена резиновых уплотнений (радиаторов, РПН, вводов 110; 10кВ; нейтрали, адаптеров, встроенных ТТ, на соединительных фланцах, и арматуре) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 100 | 100 | 0
|  | Итого оборудование и рабочие машины: |  |  |  |  | 36268.4 | 450 | 35818.4 | 18227 | 13429.2 | 4162.2
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт:
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Апр | Сент | Конкурс | 220 | 220 | 0
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания | [5 empty] | 0 |  | 0
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 301.7 |  | 301.7 | 38.7 | 200.8 | 62.2
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 413.2 |  | 413.2 | 38.7 | 285.9 | 88.6
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 431.2 |  | 431.2 | 38.7 | 299.6 | 92.9
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 430.8 |  | 430.8 | 38.7 | 299.3 | 92.8
| БПП Здание ОПУ-500 кВ, помещение комнаты отдыха персонала (ГТВСиЭЗ) | Замена линолеума - 27,0 м2,окраска стен,потолка - 85,0м2 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 94.3 |  | 94.3 | 55.1 | 29.9 | 9.3
| Здание СИиЗП п.Энергетик (ГТВСиЭЗ) | Внутренний ремонт коридора,комнаты персонала | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 124.8 |  | 124.8 | 58.8 | 50.4 | 15.6
| Здание ремонтно-механической мастерской г.Братск, мастерская СПС (ГТВСиЭЗ) | Замена линолеума - 45,0 м2, побелка стен,потолка - 465 м2, заделка оконных проемов листами ГВЛ - 6,21 м2. Ремонт шиферной кровли - 12 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 217.9 |  | 217.9 | 80.3 | 105 | 32.6
| Здание инженерно-диспетчерского корпуса г.Братск (ГТВСиЭЗ) | Внутренний ремонт помещения сан/узла: замена плитки кафельной плитки - 8,0 м2, побелка, окраска стен, потолка - 65,0 м2, окраска дверных, оконных блоков - 22,0 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.4 |  | 28.4 | 9.8 | 14.2 | 4.4
| Здание инженерно-диспетчерского корпуса г.Братск, кабинет нач.гр.ПС (ГТВСиЭЗ) | Смена обоев - 60 м2, устройство ПП - 24,46 м2, установка светильников - 6 шт., окраска окон,дверей - 9,72 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.5 |  | 56.5 | 33.3 | 17.7 | 5.5
| ПС 35/10 кВ Тангуй. (ГТВСиЭЗ) | КР металлического покрытия кровли, перекрытие крыши ОПУ металлопрофилем - 22 м2 (7,3 м х 2,75 м) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32 |  | 32 | 16.5 | 11.8 | 3.7
| ПС 35/10 кВ Тэмь. (ГТВСиЭЗ) | КР металлического покрытия кровли, перекрытие крыши ОПУ металлопрофилем 40 м2 (14 м х 2,75 м) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.5 |  | 56.5 | 30 | 20.2 | 6.3
| ПС 35/10 кв Кобь. (ГТВСиЭЗ) | КР металлического покрытия кровли, перекрытие крыши ОПУ металлопрофилем - 20 м2 (7,1 м х 2,75 м) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.7 |  | 29.7 | 15 | 11.2 | 3.5
| Здание АБК 1-й этаж кабинеты №№ 13. 14, 15, 17, 18. (ГТВСиЭЗ) | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 185.7 |  | 185.7 | 53.5 | 100.9 | 31.3
| Электромеханическая мастерская. (ГТВСиЭЗ) | Ремонт бетонного пола. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.5 |  | 29.5 | 19.3 | 7.8 | 2.4
| Гараж на 10 а/машин на базе РЭС-3 | Замена ломанных шиферных листов (60м2) с частичной замены обрешетки. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 75.8 |  | 75.8 | 45 | 23.5 | 7.3
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 (релейный зал) - 52 шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 44 шт.); (Светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 8 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 182.7 |  | 182.7 | 163.3 | 14.8 | 4.6
| ПС Ждановская ОЭП | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОЭП - 6 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 24.6 |  | 24.6 | 16.7 | 6 | 1.9
| ПС Ждановская ОЭП | Ремонт освещения с заменой светильников в ОЭП (кухня) -(Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-6 шт.); (Коридор) -(Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-6шт); (Комната№3) -(Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-4 шт.); (Душевая) -(Светодиодный встраиваемый светильник 36W 6500K белый Feron AL2115 21083-2 шт.); (гараж)- (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель- 6 шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 64.6 |  | 64.6 | 37.7 | 20.5 | 6.4
| ПС Н-Илимская ОПУ-110 | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ - 11 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.4 |  | 36.4 | 26.3 | 7.7 | 2.4
| ПС Н-Коршуниха ОПУ-110 | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ - 11 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.6 |  | 24.6 | 22.2 | 1.8 | 0.6
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников на объёмные. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  | 17 | 9.7 | 5.6 | 1.7
| РПБ РЭС-1 | Установка щита управления ул. освещения. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.3 |  | 25.3 | 13.5 | 9 | 2.8
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| Здание РПБ-5, гараж РЭС-2 | Освещение РПБ-5 гараж | КР | Янв | Март | Соб. сил | 100.5 |  | 100.5 | 41.8 | 44.8 | 13.9
| Здание РПБ ГРС 1 | Ремонт освещения с заменой светильников - 87 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 169.1 |  | 169.1 | 85.8 | 63.6 | 19.7
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Киренга | ЗРП. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.4 |  | 77.4 | 58 | 14.8 | 4.6
| ПС Киренга | ОПУ. Замена деревянных окон на ПВХ в комнате отдыха ДЭМ, на щите управления, В кабинете РЗА и мастерской РЗА - 4 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 51.7 |  | 51.7 | 38.7 | 9.9 | 3.1
| ПС Киренга | ОПУ. Замена светильников на светодиодные GL-Classik-144 60 Вт - 40 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 112.8 |  | 112.8 | 95 | 13.6 | 4.2
| ПС Киренга | ЗРУ-10кВ. Замена светильников на светодиодные GL-Classik-144 60 Вт - 12 шт . | КР | Янв | Март | Соб. сил | 33.9 |  | 33.9 | 28.5 | 4.1 | 1.3
| ПС Киренга | ЗРП. Замена светильников стояночного бокса, мастерской в ЗРП на консольные светильники GALAD Победа LED-100-К/К50 - 16 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 104.5 |  | 104.5 | 97.4 | 5.4 | 1.7
| ПС Небель | ЗРУ, ОПУ. Замена на светодиодные светильники GL-Classik-144 60 Вт - 15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.3 |  | 42.3 | 35.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Казачинская | ЗРУ, ОПУ. Замена на светодиодные светильники GL-Classik-144 60 Вт - 16 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.1 |  | 45.1 | 38 | 5.4 | 1.7
| ПС Казачинская | ЗРУ, ОПУ, комната связи. Замена обогревателей на ЭВНС-2,0/220 - 18 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.2 |  | 48.2 | 40.2 | 6.1 | 1.9
| ПС Лена | РПБ. Замена освещения в гараже на консольные светильники GALAD Победа LED-100-К/К50 - 22 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 143.8 |  | 143.8 | 134 | 7.5 | 2.3
| ПС Лена | Замена светильников в ЗРУ-6кВ пс Лена на светодиодные тип Эслайт-S2-5000к в количестве - 15шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.9 |  | 42.9 | 36.2 | 5.1 | 1.6
| ПС Киренга | ОПУ,ЗРУ. Замена эл. проводки освещения кабель ВВГнг-LS 3 х 1,5 мм - 650 м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 33.4 |  | 33.4 | 1.2 | 24.6 | 7.6
| ПС Казачинская | ЗРУ, ОПУ, комната связи. Замена эл. проводки обогрева кабель ВВГнг-LS 4х4+1х2,5 мм - 200 м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.9 |  | 16.9 | 2.4 | 11.1 | 3.4
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС ГПП-2, здание ОПУ-ЗРУ | Внутрренний ремонт помещения ОПУ-ЗРУ 510 м2. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 290 | 290 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-1/2 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 2,6 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 80 | 80 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-1/7 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,2 м3. Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 11,86 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 249 | 249 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-1/8 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 13,53 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,8 м3.Ремонт бетонных полов внутри ТП - 20 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 286 | 286 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-2/1 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,98 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,32 м3. Ремонт бетонных полов внутри ТП - 8,2 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 286 | 286 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-2/6 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 5,04 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 2,6 м3. Ремонт бетонных полов внутри ТП - 6,2 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 129 | 129 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-3/5 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 3,36 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,1 м3. Ремонт бетонных полов внутри ТП - 7,4 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 120 | 120 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/0 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 13,56 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,0 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 289 | 289 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/2 | Ремонт бетонных полов внутри ТП - 11,0 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 45 | 45 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/3 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 11,52 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,48 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 248 | 248 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-6/6 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,62 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,0 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 274 | 274 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-8/0 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,41 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 107 | 107 | 0
| Здания ТП10/0,4кВ г.Железногорск ТП-11/1 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 12,62 м2. Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 4,0 м3. Ремонт кирпичной кладки стен - 0,2 м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 274 | 274 | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ГРС-2, ТП№187 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 36,3 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 67 | 67 | 0
| ГРС-2, ТП№200 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 56,6 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 105 | 105 | 0
| ГРС-2, ТП№280 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 48,7 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 90 | 90 | 0
| ГРС-2, ТП№293 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 68,0 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 126 | 126 | 0
| ГРС-2, ТП№294 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 68,0 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 126 | 126 | 0
| ГРС-1,ТП№2 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 52,0 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 96 | 96 | 0
| ГРС-1,ТП№11-06 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 52,0 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 96 | 96 | 0
| ГРС-1,ТП№11-12 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 52,0 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 96 | 96 | 0
| ГРС-1,ТП№11-13 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 57,0 м2 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 106 | 106 | 0
| ГРС-1,ТП№13-01 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 52,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 96 | 96 | 0
| ГРС-1,ТП№308 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 48,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 89 | 89 | 0
| ГРС-1,ТП№309 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 63,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 117 | 117 | 0
| ГРС-1,ТП№211 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 27,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 50 | 50 | 0
| ГРС-1,ТП№501 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 51,68 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 96 | 96 | 0
| ГРС-1,ТП№502 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 51,68 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 96 | 96 | 0
| ГРС-1,ТП№506 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 30,6 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 57 | 57 | 0
| ГРС-1,ТП№509 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 30,0 м2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 56 | 56 | 0
| Здание гаража РПБ-5. г.Усть-Илимск | Замена ломанных шиферных листов (100 м2) с частичной замены обрешетки. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 208 | 208 | 0
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС 110/6 кВ Верхнемарково, здание гаража | Устройство дополнительного металлического бандажа стен, внутренний ремонт помещений. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 280 | 280 | 0
| СПС | [5 empty] | 0 |  | 0
| Здание общеподстанционного устройства ПС Инкубатор | Капитальный ремонт бетонных полов в помещение релейного зала (24 м2), ремонт межпанельных швов (30 п.м.) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 95 | 95 | 0
| Здание закрытого распределительного устройства 110 кВ ПС Инкубатор | Замена ломаных шиферных листов (60,0 м2) с частичной замены обрешетки. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 125 | 125 | 0
| ПС БЛПК.Здание ОПУ,сан.узел | Замена плитки кафельной стен - 21,0 м2, пола-2,5 м2, устройство ПП - 2,5 м2, установка светильников светодиодных - 1 шт.,смена раковин - 1 шт., смена унитаза - 1 шт. Окраска дверных блоков - 6,55 м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 130 | 130 | 0
| Братский переключательный пункт Здание ОПУ-500 кВ, помещение сан/узла 1-го этажа | Внутренний ремонт помешения,замена унитаза - 1 шт., раковины - 1 шт., замена кафельной плитки стен - 40,0 м2, замена плитки пола - 7,5 м2, устройство ПП - 7,5 м2, установка светильников - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 140 | 140 | 0
| РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания подряд | [5 empty] | 0 |  | 0
| Производственный корпус ремонтно-производственной базы №1 п.Энергетик | Устновка светопрозрачной перегородки на первом этаже здания (7,1 м2), несоответствие п.6.34 СНиП 21-01-97 с изм. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 86 | 86 | 0
| Склад под оборудование и материалы п. Энергетик | Для улучшения санитарно-бытовых условия персонала. Устройство бытовых помещений,душевой, туалета для персонала | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 290 | 290 | 0
| Здание СМиТ п.Энергетик | Для улучшения санитарно-бытовых условия персонала. Ремонт бытовых помещений водителей, сан/узлов, душевой. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 350 | 350 | 0
| Трансформаторная подстанция № 265 2*400кВА п.Кузнецовка | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 4,23 м2, закладка дверных проемов кирпичной - 1,42 м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 220 | 220 | 0
|  | Итого здания: |  |  |  |  | 10071.7 | 6166 | 3905.7 | 1593.6 | 1764.7 | 547.4
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ПС Коршуниха | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 64.2 |  | 64.2 | 10.5 | 41 | 12.7
| ПС Рудногорская | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 64.3 |  | 64.3 | 13.6 | 38.7 | 12
| ПС Березняки | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 43.2 |  | 43.2 | 9.3 | 25.9 | 8
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 60 |  | 60 | 11.7 | 36.9 | 11.4
| ПС Н-Илимская | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.9 |  | 29.9 | 8.3 | 16.5 | 5.1
| ПС Ждановская | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.3 |  | 27.3 | 7.1 | 15.4 | 4.8
| ПС Карьер | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.4 |  | 48.4 | 11.5 | 28.2 | 8.7
| ПС Дальний | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 35.8 |  | 35.8 | 10.9 | 19 | 5.9
| ПС Заморский | Ремонт ворот и калиток с установкой цельных металлических листов и внутренних запоров - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 45.9 |  | 45.9 | 10.4 | 27.1 | 8.4
| ПС Железногорская | Устройство АКЛ, профлиста на ограждении ПС 180м. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 175.7 |  | 175.7 | 110.5 | 49.8 | 15.4
| Сооружения: Центр питания_ТП № 11Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 12Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 13Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 14Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 15Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 16Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 17Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 19Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 20Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 22Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 23Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 24Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 25Б | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 1И, 2И*, 3И | Покраска поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4 |  | 11.4 | 4.5 | 5.3 | 1.6
| Сооружения: Центр питания_ТП № 14Б | Замена ограждения с антикоррозийной защитой - 48 м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 75 |  | 75 | 40.5 | 26.3 | 8.2
| Сооружения: Центр питания_ТП № 20Б | Замена ограждения с антикоррозийной защитой - 48 м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 75 |  | 75 | 40.5 | 26.3 | 8.2
| Сооружения: Центр питания_ТП № 22Б | Замена ограждения с антикоррозийной защитой - 48 м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 75 |  | 75 | 40.5 | 26.3 | 8.2
| Сооружения: Центр питания_ТП № 25Б | Замена ограждения с антикоррозийной защитой - 48 м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 75 |  | 75 | 40.5 | 26.3 | 8.2
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП-2 Невон | Замена ограждения на металл. сетчатое - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.8 |  | 75.8 | 45.9 | 22.8 | 7.1
| ТП-Теплица Невон | Замена ограждения на металл. сетчатое - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.8 |  | 75.8 | 45.9 | 22.8 | 7.1
| ТП-30 | Замена ограждения на металл. сетчатое - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.8 |  | 75.8 | 45.9 | 22.8 | 7.1
| ТП-286 | Замена ограждения на металл. сетчатое - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.8 |  | 75.8 | 45.9 | 22.8 | 7.1
| ПС Межница вентиляция АБ | Замена вентилятора радиального низкого давления вытяжной вентиляции АБ | КР | Янв | Март | Соб. сил | 50.7 |  | 50.7 | 31.2 | 14.9 | 4.6
| ТП-12 | Замена участков ограждения на металл. сетчатое - 4п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.7 |  | 12.7 | 7.7 | 3.8 | 1.2
| ТП-29 | Замена участков ограждения на металл. сетчатое - 6п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19 |  | 19 | 11.5 | 5.7 | 1.8
| ТП-52 | Замена участков ограждения на металл. сетчатое - 12п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.9 |  | 37.9 | 23 | 11.4 | 3.5
| ТП 2 п.Железнодорожный | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 30 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 94.7 |  | 94.7 | 57.4 | 28.5 | 8.8
| ТП 3 п.Железнодорожный | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 30 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 94.7 |  | 94.7 | 57.4 | 28.5 | 8.8
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Киренга | Выправка, выравнивание ШР 110 кВ, 1 сш ТН-1 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.4 |  | 63.4 | 2.9 | 46.2 | 14.3
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП-57 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6 |  | 5.6 | 1.7 | 3 | 0.9
| ТП-175 | Покраска ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | кр | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  | 5.1 | 1.7 | 2.6 | 0.8
| ТП-28 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  | 3.8 | 1.3 | 1.9 | 0.6
| ТП-274 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3
| ТП-66 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3
| ТП-141 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3
| ТП-141 | Покраска ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  | 5.3 | 1.9 | 2.6 | 0.8
| ТП-187 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3
| ТП-187 | Покраска ограждения СКТП - 40 м2 с двух сторон | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  | 5.3 | 1.9 | 2.6 | 0.8
| МТП-31 | Монтаж панелей ограждения на СКТП | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.7 |  | 33.7 | 24.7 | 6.9 | 2.1
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  | 0
| п.Дубынино ТП-27 | Изготовление металлического ограждения - 24 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 43.7 |  | 43.7 | 27.8 | 12.1 | 3.8
| п.Дубынино ТП-27 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 5.7 | 3.1 | 1
| п.Дубынино ТП-27 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.4 |  | 16.4 | 6.4 | 7.6 | 2.4
| п.Кобляково ТП-1 | Изготовление металлического ограждения - 24 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 13.9 | 6 | 1.9
| п.Кобляково ТП-1 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 0.5
| п.Кобляково ТП-1 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.4 |  | 16.4 | 6.4 | 7.6 | 2.4
| п.Седаново ТП-2 | Изготовление металлического ограждения - 24 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 13.9 | 6 | 1.9
| п.Седаново ТП-2 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 0.5
| п.Седаново ТП-2 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.6 |  | 16.6 | 6.6 | 7.6 | 2.4
| п.Седаново ТП-15 | Изготовление металлического ограждения - 24 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 43.7 |  | 43.7 | 27.8 | 12.1 | 3.8
| п.Седаново ТП-15 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.8 |  | 9.8 | 5.7 | 3.1 | 1
| п.Седаново ТП-15 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.6 |  | 17.6 | 7.6 | 7.6 | 2.4
| п.Подъеланка ТП-6 | Изготовление металлического ограждения - 24 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 13.9 | 6 | 1.9
| п.Подъеланка ТП-6 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 0.5
| п.Подъеланка ТП-6 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.4 |  | 22.4 | 6.3 | 12.3 | 3.8
| п.Кузнецовка ТП-270 | Изготовление металлического ограждения - 24 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 13.9 | 6 | 1.9
| п.Кузнецовка ТП-270 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 0.5
| п.Кузнецовка ТП-270 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 5 | 6.4 | 2
| п.Кузнецовка ТП-273 | Изготовление металлического ограждения - 24 п.м. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 21.8 |  | 21.8 | 13.9 | 6 | 1.9
| п.Кузнецовка ТП-273 | Антикоррозийная защита ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 0.5
| п.Кузнецовка ТП-273 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4 |  | 13.4 | 5 | 6.4 | 2
| п.Кузнецовка ТП-265 | Откопка отмостки по периметру ТП, устройство водоотводной траншеи - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.1 |  | 10.1 | 2.4 | 5.9 | 1.8
| п.Кузнецовка ТП-269 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.1 | 4.2 | 1.3
| п.Кузнецовка ТП-270 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.1 | 4.2 | 1.3
| п.Кузнецовка ТП-271 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.1 | 4.2 | 1.3
| п.Кузнецовка ТП-273 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.1 | 4.2 | 1.3
| п.Кузнецовка ТП-274 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  | 8.6 | 3.1 | 4.2 | 1.3
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ТП 6/0,4кВ № 11/1 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63 | 63 | 0
| ТП 6/0,4кВ № 10/3 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63 | 63 | 0
| Трасса КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ № 8/9 до д.4,5 и ТНС-6 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 111 | 111 | 0
| Трасса КЛ-0,4 от ТП - 1/5 и ТП-1/6 и до д.113 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 111 | 111 | 0
| Трасса КЛ-6кВ ТП- 1/5 до ТП-1/6 | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63 | 63 | 0
| Трасса КЛ-6кВ ТП- 8/7 до ТП-8/8 | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63 | 63 | 0
| Трасса КЛ-6кВ ТП- 8/5 до ТП-8/7 | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63 | 63 | 0
| Трасса КЛ-6кВ ТП- 8/4 до ТП-8/9 | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 63 | 63 | 0
| Трасса КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ № 2/9 до д.67,61 и д/с №10 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 62 | 62 | 0
| Трасса КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ № 9/3 до д.2 ул.Янгеля г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 62 | 62 | 0
| Трасса КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ № 7/5 до д.1 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 62 | 62 | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ГРС-2 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 365 | 365 | 0
| ГРС-1 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 143 | 143 | 0
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| Здание главного корпуса ремонтно-производственной базы ПС Лена | Капитальный ремонт теплотрассы и ХВС (d=87, L=60 м) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 392 | 392 | 0
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС 35/10кВ Александровка | Выполнить внешнее ограждение ПС высотой 2 метра и ячеёй не более 25х25 мм. (размер 30*38 м.) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 485 | 485 | 0
| ПС 35/10кВ Александровка | Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов под ВМ-35 Т-2 ( 0,8 м3 ) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 22 | 22 | 0
| СПС | [5 empty] | 0 |  | 0
| ПС Гидростроитель ОРУ-110кВ | Капитальный ремонт бордюрного ограждения ВМ 110 Зяба (1,5 м3) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 44 | 44 | 0
| ПС БПП-500 | Ремонт пожрезервуара | КР | Июль | Сент | Конкурс | 370 | 370 | 0
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП - 5 шт., передних и задних мостов - 6 шт., РК - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 790.3 |  | 790.3 | 290 | 381.9 | 118.4
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 7 шт., передних и задних мостов - 3 шт., редукторов - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 921 |  | 921 | 391.4 | 404.3 | 125.3
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 2 шт., КПП - 3 шт., передних и задних мостов - 4 шт., редукторов - 1 шт.,РК - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 737 |  | 737 | 327.6 | 312.5 | 96.9
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 3 шт., передних и задних мостов - 4 шт., РК - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 778.3 |  | 778.3 | 352.8 | 324.8 | 100.7
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 9шт., КПП - 8шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 3шт., РК - 3шт., установок - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 882.5 |  | 882.5 | 400.6 | 367.9 | 114
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 7шт., редукторов - 4шт., РК - 4шт., установок - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 861.6 |  | 861.6 | 450.4 | 313.9 | 97.3
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 9шт., редукторов - 4шт., РК - 3шт., установок - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 876.2 |  | 876.2 | 465.4 | 313.6 | 97.2
| Автотранспорт и спецтехника (177 ед.) | Ремонт ДВС - 6шт., КПП - 7шт., передних и задних мостов - 10шт., редукторов - 3шт., РК - 2шт., установок - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 853.5 |  | 853.5 | 468.8 | 293.7 | 91
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 6700.4 | 0 | 6700.4 | 3147 | 2712.6 | 840.8

## ЗЭС план 2020 г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2020 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые пролеты опор 170/34-173/48 (2,9 га). | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 28.6195 |  | 28.6195 | 4 | 18.88 | 5.7395
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые пролеты опор № 170/48-170/66 (2,56 га). | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 25.6277 |  | 25.6277 | 3.89 | 16.67 | 5.0677
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 170/5/43-170/153/9 (6 шт.). Замена анкерной деревянной сложной опоры на ж/б (А-10-1) опоры № 170/153/10, 170/173/3 (2 шт.). | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 153.7698 |  | 153.7698 | 131.98 | 16.71 | 5.0798
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Установка ж/б приставки опоры № 170/8, 170/10, 170/12, 170/35, 170/66/1, 170/66/4 (8 шт.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.7383 |  | 29.7383 | 23.44 | 4.83 | 1.4683
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пролеты опор 170/15-170/25 (120 дер). | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 28.3806 |  | 28.3806 | 2.77 | 19.64 | 5.9706
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Нижнеудинск | Установка ж/б приставки опоры № 27/1-27/10 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 38.7026 |  | 38.7026 | 33.63 | 3.89 | 1.1826
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск - Рубахино | Устройство концевой муфты наружной установки до 10 кВ (2 шт). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.5583 |  | 16.5583 | 13.52 | 2.33 | 0.70832
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск - Рубахино | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/Б с помощью БКМ опоры № 2/2-2/4 (3 шт.). Замена анкерной деревянной сложной опоры на ж/б опоры (А-10-1) опоры № 2/1, 10, 11 (3 шт.). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 140.6837 |  | 140.6837 | 123.51 | 13.17 | 4.0037
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пролеты опор 32-40 (120 шт.) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 27.0766 |  | 27.0766 | 2.77 | 18.64 | 5.6666
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур | Замена концевой муфты наружной установки до 10 кВ (2 шт). Прокладка кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией по кирпичу (100 м) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 75.0178 |  | 75.0178 | 64.99 | 7.69 | 2.3378
| ВЛ-10 кВ Атагай - Каксат | Замена анкерных деревянных опор на ж/б №122/2, №127 (2шт). Замена ЛР с ЗН на опорах №122/2, 127) (2 шт). Ремонт контура заземления опоры № 122/2, 127, 128 (3 шт). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 125.9964 |  | 125.9964 | 109.24 | 12.85 | 3.9064
| ВЛ-10 кВ Атагай - Каксат | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б в прол. опор №115-119 (5 шт), Замена анкерной деревянной опоры на ж/б ( №120) (1 шт). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 130.3653 |  | 130.3653 | 114.3 | 12.32 | 3.7453
| ВЛ-10 кВ Атагай - Каксат | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б №121/1, 122-124 (4 шт), Замена анкерных деревянных опор на ж/б №121, 125, 126 (3 шт). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 174.0156 |  | 174.0156 | 154.26 | 15.15 | 4.6056
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опоры № 22, 24 (2 шт), Сборка ж/б опоры с 1 траверсой и оголовником ВЛ напряжением до 20 кВ (2 шт), Перекидывание грунта 2 гр. при обваловке основания опор вручную (с рыхлением и трамбованием), Бурение ям бурильно-крановыми машинами: глубина ямы свыше 1,6 до 2 м; группа грунта II (в зимних условиях) (2 шт). | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 38.0436 |  | 38.0436 | 31.98 | 4.65 | 1.4136
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Демонтаж деревянной сложной опоры в пролете опор № 25-26 (1 шт). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.1632 |  | 1.1632 | 0.12 | 0.8 | 0.2432
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые. Пролеты опор № 3-15, 16-19, 24-25, 39-41. (3.08 га). | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 19.8069 |  | 19.8069 | 3.22 | 12.72 | 3.8669
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Больница | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии. Пролеты опор № 42-43, 48-50, 55-56, 58-59. (12 дер). | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 3.4254 |  | 3.4254 | 1 | 1.86 | 0.56544
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли средние. Пролеты опор № 115/5-115/8, 115/18-115/20, 115/27-115/47, 115/69-115/76, 115/144-115/153, 115/225-115/237, 115/241-115/262, 115/289-115/300. (10.45 га) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 49.6685 |  | 49.6685 | 3.22 | 35.62 | 10.8285
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии. Пролеты опор № 115/131/30-115/131/31, 115/131/35-115/131/36, 115/177-115/179. (38 дер). | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.7836 |  | 8.7836 | 1.09 | 5.9 | 1.7936
| ВЛ-10 кВ Х-Елань-Т.Ключ | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые. Пролеты опор № 283-289, 340-368. (3.74 га) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 21.7538 |  | 21.7538 | 1.62 | 15.44 | 4.6938
| ВЛ-10 кВ Атагай-Шипицино | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые (болотистая местность, косогоры) пролеты опор 187-209 (2,65 га). | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 24.797 |  | 24.797 | 2.29 | 17.26 | 5.247
| ВЛ-10 кВ Атагай-Шипицино | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли средние (пр.опор №67-85) (2,58 га) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.1604 |  | 20.1604 | 2.1 | 13.85 | 4.2104
| ВЛ-10 кВ Атагай-Шипицино | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли средние (пр.опор №85-99,№119-125) (2,45 га). | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 19.2176 |  | 19.2176 | 2.07 | 13.15 | 3.9976
| ВЛ-0,4 кВ Катарбей-Катарбей | Расчистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника и подлеска. ТП № 171/250 Ф-2 пр. оп № 4-22. (0,6 га). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 19.597 |  | 19.597 | 0.35 | 14.76 | 4.487
| ВЛ-0,4 кВ Вершина-Вершина | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б (12 шт), Замена деревянных анкерных опор на ж/б (7 шт), Устройство повторного заземления (5 шт), Замена неизолированного провода ВЛ на СИП (0,8 км), Замена вводов (36 шт). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 461.0635 |  | 461.0635 | 400.91 | 46.13 | 14.0235
| ВЛ-0,4 кВ Вершина-Вершина | Расчистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника и подлеска. ТП № 171/250 Ф-2 пр. оп № 4-22. (0,25 га). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.3696 |  | 8.3696 | 0.35 | 6.15 | 1.8696
| ТП 10/0,4 кВ № 15/63 Солонцы мехток | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.757 |  | 5.757 | 4.14 | 1.24 | 0.37696
| ТП 10/0,4 кВ № 320/63 Швайкино-клуб | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.7773 |  | 6.7773 | 4.73 | 1.57 | 0.47728
| ТП 10/0,4 кВ № 325/100 Майск | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.7773 |  | 6.7773 | 4.73 | 1.57 | 0.47728
| ТП 10/0,4 кВ № 36/160 Майск | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.9814 |  | 15.9814 | 9.97 | 4.61 | 1.4014
| ТП 10/0,4 кВ № 41/100 Уват | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.0902 |  | 11.0902 | 7.1 | 3.06 | 0.93024
| ТП 10/0,4 кВ № 30/100 Поpог феpма | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 19.4759 |  | 19.4759 | 12.33 | 5.48 | 1.6659
| ТП 10/0,4 кВ № 402/250 Порог | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.9038 |  | 4.9038 | 3 | 1.46 | 0.44384
| ТП 10/0,4 кВ № 319/100 Швайкино | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.5563 |  | 2.5563 | 1.8 | 0.58 | 0.17632
| ТП 10/0,4 кВ № 42/160 Уват | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.5563 |  | 2.5563 | 1.8 | 0.58 | 0.17632
| ТП 10/0,4 кВ № 5/400 Мельница | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.9038 |  | 4.9038 | 3 | 1.46 | 0.44384
| ТП 10/0,4 кВ № 173/2х400 п.Вознесенский | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.5787 |  | 5.5787 | 2.41 | 2.43 | 0.73872
| ТП 10/0,4 кВ № 100/100 п.Ук 2-е отделение ферма | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1263 |  | 2.1263 | 1.37 | 0.58 | 0.17632
| ТП 10/0,4 кВ № 335/160 п.Вознесенский | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.4339 |  | 7.4339 | 4.2 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 229/630 д.Рубахино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.4416 |  | 20.4416 | 15.03 | 4.15 | 1.2616
| ТП 10/0,4 кВ № 131/160 с. Шеберта | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.8437 |  | 9.8437 | 5.71 | 3.17 | 0.96368
| ТП 10/0,4 кВ № 138/400 с. Шеберта | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 36.2775 |  | 36.2775 | 18.83 | 13.38 | 4.0675
| ТП 10/0,4 кВ № 69/160 с. Т.Ключ | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.9049 |  | 2.9049 | 1.64 | 0.97 | 0.29488
| ТП 10/0,4 кВ № 206/400 с. Худоелань | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 38.7975 |  | 38.7975 | 21.35 | 13.38 | 4.0675
| ТП 10/0,4 кВ № 247/250 с. Худоелань | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.9537 |  | 9.9537 | 5.82 | 3.17 | 0.96368
| ТП 10/0,4 кВ № 292/100 с. Худоелань | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.3236 |  | 9.3236 | 4.89 | 3.4 | 1.0336
| ТП 10/0,4 кВ № 73/400 с. Худоелань | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.3236 |  | 9.3236 | 4.89 | 3.4 | 1.0336
| ТП 10/0,4 кВ № 253/100 Мара машиннотракторная мастерская | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.2416 |  | 14.2416 | 8.83 | 4.15 | 1.2616
| ТП 10/0,4 кВ № 157/160 п.Ук | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.8564 |  | 18.8564 | 13.51 | 4.1 | 1.2464
| ТП 10/0,4 кВ№ 254/40 п.Атагай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.6164 |  | 10.6164 | 5.27 | 4.1 | 1.2464
| ТП 10/0,4 кВ № 119/250 п. Ук | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.2764 |  | 18.2764 | 12.93 | 4.1 | 1.2464
| ВЛ-0,4 кВ Вершина-Вершина | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры- 20 шт. Замена анкерных деревянных опор на ж/б опоры- 6 шт. Устройство повторного заземления 6 шт. Замена провода ВЛ - 1,140 км. Замена вводов в жилых домах - 32 шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 1219 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) . Пролеты опор № 115/5-115/8, 115/18-115/20, 115/27-115/47, 115/69-115/76, 115/144-115/153, 115/225-115/237, 115/241-115/262, 115/289-115/300. (10.45 га.) | КР | Март | Март | Подряд | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Ук - Водопадный | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах опор 80-86, 101-185. (18 га.) | КР | Февр | Февр | Подряд | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена анкерных деревянных опор на ж/б опор № 2, 35, 37, 74, 240, 244, 287, 291 (8 шт). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 295.6052 |  | 295.6052 | 258.05 | 28.8 | 8.7552
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре № 244 (1 шт.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.447 |  | 16.447 | 11.57 | 3.74 | 1.137
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 3, 4, 6, 7, 10, 12-20, 31, 33, 34, 241-243 на ВЛ (20шт). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 371.7576 |  | 371.7576 | 294.3 | 59.4 | 18.0576
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии в пролетах опор № 77-77/3, 117-123, 132-134, 154-155, 220-221, 228-230, 276-277. (24 дер.). | КР | Март | Март | Соб.сил. | 8.8916 |  | 8.8916 | 1.85 | 5.4 | 1.6416
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Замена угловых анкерных деревянных опор на ж/б опоры (УА-10-1) № 153,201,206,207 (Уян-МТФ) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 134.3064 |  | 134.3064 | 115.92 | 14.1 | 4.2864
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б №144-152, 94-103. (19 шт.) (Уян-МТФ) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 315.2647 |  | 315.2647 | 241.68 | 56.43 | 17.1547
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кимильтей-1 | Замена натяжной гирлянды изоляторов на опорах № 20, 147, 55, 49 (24 шт) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 71.835 |  | 71.835 | 17.38 | 41.76 | 12.695
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кимильтей-1 | Замена штыревых изоляторов на опорах № 19, 147, 55, 49. (18 шт) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.1291 |  | 9.1291 | 4.2 | 3.78 | 1.1491
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена угловых анкерных деревянных опор на ж/б опоры на ВЛ-10 кВ (УА-10-1) № 145, 388, 392, 391 (4шт.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 177.6772 |  | 177.6772 | 155.77 | 16.8 | 5.1072
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена анкерных деревянных опор на ж/б опоры № 142, 149 (2 шт) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 91.2592 |  | 91.2592 | 85 | 4.8 | 1.4592
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена ЛР с заземляющими ножами на ж/б опорах № 388, 392 (2 шт.). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.3309 |  | 21.3309 | 11.59 | 7.47 | 2.2709
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 143-148, 152-156, (10 шт) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 163.3288 |  | 163.3288 | 124.6 | 29.7 | 9.0288
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев в пролетах опор № 160-194. (63 дер) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.0307 |  | 20.0307 | 1.54 | 14.18 | 4.3107
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах опор № 160-194. заросли густые 6,86 га | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 57.1466 |  | 57.1466 | 1.87 | 42.39 | 12.8866
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 47, 48, 49. (3 шт) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 52.2986 |  | 52.2986 | 40.68 | 8.91 | 2.7086
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Установка дополнительных промежуточных ж/б опор № 83А, 84А, 85А, 86А. (4 шт). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 60.0828 |  | 60.0828 | 54.28 | 4.45 | 1.3528
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев в пролетах опор № 16-18, 71-74, 88-91, 152-157. (41 дер) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 13.932 |  | 13.932 | 1.87 | 9.25 | 2.812
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья кусторезом STIHL в пролетах опор №5-7, 47-48, 71-74, 81-83, 88-91, 152-157, заросли густые (4,63га). | КР | Март | Март | Соб.сил. | 40.1574 |  | 40.1574 | 2.85 | 28.61 | 8.6974
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Воронеж | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б опоры № 40, 45, 53, 60. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 68.6052 |  | 68.6052 | 52.24 | 12.55 | 3.8152
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Воронеж | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах опор №5-8, 24-25, 48-54, 61-63. (1,97га). | КР | Март | Март | Соб.сил. | 18.7527 |  | 18.7527 | 2.87 | 12.18 | 3.7027
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах опор №4-6, 61-62, 68-70, 83-85. (1,65га). | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 15.346 |  | 15.346 | 1.98 | 10.25 | 3.116
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расширение бензопилой просек от деревьев в пролетах опор № 47-49, 51-52, 152-153. (23 дер) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.1608 |  | 9.1608 | 2.38 | 5.2 | 1.5808
| ВЛ-10 кВ Новолетники - 3-й Успенск | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 6, 7, 251-255 (7 шт). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 131.5812 |  | 131.5812 | 105.11 | 20.3 | 6.1712
| ВЛ-10 кВ Новолетники - Масляногорск | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б № 218, 219, 234, 235, 236 (5 шт). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 95.3647 |  | 95.3647 | 75.57 | 15.18 | 4.6147
| ВЛ-0,4 кВ Глинки | Установка ж/б приставок 52 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 141.294 |  | 141.294 | 109.02 | 24.75 | 7.524
| ВЛ-0,4 кВ Нагишкино | Установка ж/б приставок 31 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 85.0164 |  | 85.0164 | 65 | 15.35 | 4.6664
| ВЛ-0,4 кВ Большеворонежский | Установка ж/б приставок 64 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 175.4807 |  | 175.4807 | 134.17 | 31.68 | 9.6307
| ВЛ-0,4 кВ Холы | Установка ж/б приставок 34 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 93.2163 |  | 93.2163 | 71.27 | 16.83 | 5.1163
| ТП 10/0,4 кВ № 99 Масляногоpск | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.3615 |  | 25.3615 | 9.87 | 11.88 | 3.6115
| ТП 10/0,4 кВ № 169 Покpовка | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.433 |  | 24.433 | 9.45 | 11.49 | 3.493
| ТП 10/0,4 кВ № 34 Игнай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.5522 |  | 24.5522 | 8.2 | 12.54 | 3.8122
| ТП 10/0,4 кВ № 331 Новоникольск | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.1762 |  | 26.1762 | 8.52 | 13.54 | 4.1162
| ТП 10/0,4 кВ № 332 Новоникольск | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.9554 |  | 22.9554 | 8.82 | 10.84 | 3.2954
| ТП 10/0,4 кВ № 235 Воpонеж | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.3722 |  | 26.3722 | 10.02 | 12.54 | 3.8122
| ТП 10/0,4 кВ № 317 Покpовка | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.7099 |  | 24.7099 | 9.74 | 11.48 | 3.4899
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена анкерных дер. опор на ж/б (3шт), концевых анкерных дер. опор с РЛНД-10 (2шт), угловых анкерных дер. опор (2шт), промежуточных дер. опор (23шт) | КР | Нояб | Нояб | Подряд | 774 | 774 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролётах опор № 164-168, 171-172, 311-320, 327-378, 396-398, 405-411, 440-447 (11,32 га) | КР | Март | Март | Подряд | 278 | 278 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролётах опор № 84-85, 120-145, 146-147, 148-176, 196-199, 228-232, 234-237 (2,94 га). (Уян - МТФ) | КР | Март | Март | Подряд | 72 | 72 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Барлук-СТФ-2 | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах №61-82 - 2,9 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 14.4901 |  | 14.4901 | 3.38 | 8.52 | 2.5901
| ВЛ-10 кВ Игнино-Игнино | Замена дер. промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 2шт; анкерной опоры на ж/б (А10-1) - 1 шт; Замена дер. анкерной опоры на ж/б (поверхностное закрепление на болоте) - 3шт; дер. промежуточной опоры на ж/б (поверхностное закрепление на болоте) - 2 т; Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3разъед. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 241.9944 |  | 241.9944 | 221 | 16.1 | 4.8944
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах №№5-13, №№33-45, №№58-63 - 3,6 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 18.6633 |  | 18.6633 | 4.88 | 10.57 | 3.2133
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Усть-Када | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-1) -20 шт (отпайка на ТП №360/30 кВА) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 234.0344 |  | 234.0344 | 206.52 | 21.1 | 6.4144
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена дер. промежуточной опоры на ж/б (П10/0,38) - 12шт; дер. угловой опоры на ж/б (УП10/0,38) - 1шт; Замена дер. анкерной опоры на ж/б угловую анкерную опору (УА10/0,38) - 1шт; Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1разъед; Замена провода А-35 на СИП -0,6км; Замена однофазного ввода-17 вводов; Замена трехфазного ввода-1ввод; Замена металлической траверсы на угловой ж/б опоре № 19, 20 -2шт; (отпайка на ТП №402/160 кВА, участок опор 1-14) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 440.2324 |  | 440.2324 | 395.44 | 34.35 | 10.4424
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Расширение трассы бензопилой - 55 деревьев. (отпайка на ТП №402/160 кВА, участок опор 1-14) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.953 |  | 10.953 | 1.16 | 7.51 | 2.283
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Усть-Када | Замена дер. анкерной опоры на ж/б (А10-1) №8/22, №8/26, №8/29, №8/35 - 4шт; дер. анкерной опоры на ж/б угловую анкерную опору (УА10-1) №8/32 - 1шт; Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1разъед (отпайка на ТП №387/63 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 210.0098 |  | 210.0098 | 198 | 9.21 | 2.7998
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Зернокомплекс | Замена дер. промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 5шт; дер. промежуточной опоры на ж/б переходную промежуточную опору ПП10-1 - 1шт; дер. анкерной опоры на ж/б ответвительную анкерную опору (ОА10-1) - 1шт; дер. угловой анкерной опоры на ж/б (УА10-1) - 1шт; дер. угловой анкерной опоры на ж/б переходную угловую анкерную опору ПУА10-1 - 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 305.7334 |  | 305.7334 | 284.4 | 16.36 | 4.9734
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-1) -20 шт; Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 4,2 км/пр | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 234.5156 |  | 234.5156 | 206.61 | 21.4 | 6.5056
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Лермонтово | Расширение просеки от деревьев с помощью бензопилы - 120 деревьев | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.0856 |  | 25.0856 | 3.7 | 16.4 | 4.9856
| ВЛ-10 кВ Н.Тельба - Наратай | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролетах № 1-106 - 14 га. | КР | Авг | Авг | Подряд | 329 | 329 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Чеботариха | Замена дер. промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 5шт; дер. промежуточной опоры на ж/б (П10/0,38) - 6шт; дер. угловой опоры на ж/б (УП10-1) - 1шт; Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ -2,52 км/пр. (уч-к от Р-125) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 244.7692 |  | 244.7692 | 227.1 | 13.55 | 4.1192
| ВЛ-10 кВ Харик - Садовое | Замена одностоечной дер. опоры ВЛ-10кВ на ж/б опору П10-2 -3шт; дер. анкерной опоры на ж/б (А10-1) - 4шт; анкерной дер. опоры на ж/б (УА10-1) - 1шт; Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3 разъед. (отпайка на ТП №344\250 кВА п.Харик) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 307.3058 |  | 307.3058 | 271.85 | 27.19 | 8.2658
| ВЛ-10 кВ Бурук-Барлук | Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 15 км/пр. Замена полиэтиленовых колпачков - 300 шт; Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре (Р-65) - 1 разъед. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 54.8377 |  | 54.8377 | 15.17 | 30.42 | 9.2477
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-МТФ | Замена дер. промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 2шт; дер. анкерной опоры на ж/б (А10-1) - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 109.9742 |  | 109.9742 | 104.68 | 4.06 | 1.2342
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-МТФ | Расширение просеки от деревьев бензопилой -70шт; Расчистка просеки от кустаника и мелколесья кусторезом STIHL (заросли средней густоты) -0,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.2731 |  | 16.2731 | 1.89 | 11.03 | 3.3531
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья (густая) в пролетах № 65-70, 73-74, 94-95, 97-103, 194-197, пролеты № 1-7 - 3,7 га; Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев - 50 шт. (отпайка на ТП №154/100 кВА) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 28.8656 |  | 28.8656 | 5.85 | 17.65 | 5.3656
| ВЛ-10 кВ Барлук-Барлук | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б (П10-2) - 7 шт; (отпайка на ТП 245/100 кВА); Замена линейного разъеденителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ на ТП 170/160 кВА - 1 разъед. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 132.6562 |  | 132.6562 | 121.82 | 8.31 | 2.5262
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Расширение просеки от деревьев с помощью бензопилы - 175 деревьев; Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли средней густоты) -1,5 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 42.8062 |  | 42.8062 | 5.89 | 28.31 | 8.6062
| ВЛ-10 кВ Куйтун - Андрюшино | Замена дефектной промежуточной ж/б опоры (П10-1) №7, №38, №272 на ВЛ-10 кВ - 3 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 47.583 |  | 47.583 | 39.12 | 6.49 | 1.973
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах №164-189, - 3,5 га; Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев - 40 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 24.945 |  | 24.945 | 4.42 | 15.74 | 4.785
| ВЛ-10 кВ Барлук-СТФ-2 | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах №№123-138, №№144-151, №№163-169 - 3,9 га; Валка угрожающих деревьев - 30 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 25.7472 |  | 25.7472 | 5.47 | 15.55 | 4.7272
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Расширение просеки от деревьев с помощью бензопилы - 175 деревьев; Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли средней густоты) -1,5 га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 42.8062 |  | 42.8062 | 5.89 | 28.31 | 8.6062
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Замена деревянной специальной анкерной опоры на специальную переходную анкерную ж/б опору ПА10-1 (переход через болото) - 6 шт; Замена неизолированного провода марки АС-50 на неизолированный провод марки АС-70 - 0,5 км/пр. (участок от Р-99 до Р-55) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 156.6418 |  | 156.6418 | 145.61 | 8.46 | 2.5718
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL в пролетах №220-231, 454-464, 472-475, - 3,3 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 17.7798 |  | 17.7798 | 3.84 | 10.69 | 3.2498
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 11 шт; Замена деревянной угловой опоры УАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) - 2 шт; Замена деревянной ответвительной опоры ОАД-7 на ж/б угловую анкерную опору (ОА1-4) - 1 шт; Замена деревянной концевой опоры КД-7 на ж/б концевую анкерную опору (К1-4) - 5 шт; Ремонт повторного заземления - 8 шт; Перетяжка провода ВЛ-0,4 кВ - 5,0 км\пр. (от ТП №523/160 кВА) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 330.4034 |  | 330.4034 | 294.1 | 27.84 | 8.4634
| ВЛ-0,4 кВ ст.Куйтун | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре -21 шт; Ремонт повторных заземлений - 6 шт. (от ТП №566/160 кВА) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 59.8736 |  | 59.8736 | 48.92 | 8.4 | 2.5536
| ВЛ-0,4 кВ п. Майский | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 2 шт; Замена деревянной анкерной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -2 шт; Замена провода ПС-35 на А-50 - 0,96 км/пр; Перетяжка провода марки А-50 - 0,96 км/пр; Замена наружных вводов -3 ввода (фидер-3 от ТП 127/250 кВА) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 77.3234 |  | 77.3234 | 64.14 | 10.11 | 3.0734
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 9 шт; Замена деревянной угловой промежуточной опоры (УПД-7) на ж/б угловую промежуточную опору (УП1-4) - 3 шт; Замена деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) -1 шт; Замена деревянной концевой анкерной опоры (КД-7) на ж/б концевую анкерную опору (К1-4) -2 шт; Ремонт повторного заземления - 5 шт; Перетяжка провода - 5 км/пр (от ТП №26/160 кВА) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 219.1232 |  | 219.1232 | 192 | 20.8 | 6.3232
| ВЛ-0,4 кВ Или-Или | Ремонт повторных заземлений - 12 шт; Перетяжка провода -4,0 км\пр. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.6686 |  | 10.6686 | 6.9 | 2.89 | 0.87856
| ВЛ-0,4 кВ Барлук-Барлук | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку - 5 шт; Замена деревянной концевой анкерной опоры (КД-7) на ж/б концевую анкерную опору (К1-4) - 3 шт; Замена провода А-35 на СИП -0,04 км; Перетяжка провода - 6 км/пр. (от ТП №148/100 кВА, №245/100 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 94.6263 |  | 94.6263 | 80.83 | 10.58 | 3.2163
| ВЛ-0,4 кВ Куйтун-Куйтун | Замена деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую анкерную (УА1-4) - 1 шт; Установка ж/б приставок к опорам - 7 шт. (от ТП №240/315 кВА, №506/250 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.2214 |  | 43.2214 | 38.54 | 3.59 | 1.0914
| ВЛ-0,4 кВ Тулюшка-Тулюшка | Установка ж/б приставки к опоре с помощью бурильно-крановой машины -100 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 251.1337 |  | 251.1337 | 214.4 | 28.17 | 8.5637
| ВЛ-0,4 кВ Усть-Када-Усть-Када | Установка ж\б приставки к деревянной одностоечной опоре - 23 шт. (от ТП №387/63 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 59.7599 |  | 59.7599 | 51.31 | 6.48 | 1.9699
| ВЛ-0,4 кВ Бурук-Бурук | Установка ж\б приставки к деревянной одностоечной опоре - 42 шт; Перетяжка провода - 4 км/пр.(от ТП №486/160 кВА, №494/60 кВА, №501/100 кВА, №140/100 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.6249 |  | 35.6249 | 16.43 | 14.72 | 4.4749
| ВЛ-0,4 кВ Тулюшка-Тулюшка | Установка ж/б приставки к опоре с помощью бурильно-крановой машины -100 шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 250.8337 |  | 250.8337 | 214.1 | 28.17 | 8.5637
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4)- 25 шт; Замена деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) -2 шт; Замена деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -5 шт; Ремонт повторного заземления -9 шт; Перетяжка провода -3 км/пр (от ТП №328/160 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 469.7138 |  | 469.7138 | 418.61 | 39.19 | 11.9138
| ВЛ-0,4 кВ Красный Яр-Красный Яр | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре -77 шт; Ремонт повторных заземлений - 16 шт; Перетяжка провода -4,5 км\пр. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 211.3335 |  | 211.3335 | 174 | 28.63 | 8.7035
| ВЛ-0,4 кВ Ленинский-Ленинский | Замена деревянной промежуточной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4) - 1 шт; Замена деревянной концевой анкерной опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) - 2 шт; Замена деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую опору (УА1-4) - 1 шт; Ремонт повторного заземления - 3 шт (от ТП №395/250 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.8473 |  | 28.8473 | 20.28 | 6.57 | 1.9973
| ВЛ-0,4 кВ Кундуй-Кундуй | Замена деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -7 шт; Замена деревянной ответвительной опоры (ОАД-7) на ж/б ответвительную опору (ОА1-4) -1 шт; Перетяжка провода -7,6 км/пр.(от ТП 512/100 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 205.7536 |  | 205.7536 | 181.76 | 18.4 | 5.5936
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Установка ж\б приставки к деревянной одностоечной опоре - 75 шт; Перетяжка провода - 5 км/пр (от ТП №300/160 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 193.2479 |  | 193.2479 | 161 | 24.73 | 7.5179
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Установка ж\б приставки к деревянной одностоечной опоре - 13 шт(от ТП №377/250 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.2126 |  | 33.2126 | 28.44 | 3.66 | 1.1126
| ВЛ-0,4 кВ Малая Кочерма-Малая Кочерма | Замена промежуточной деревянной опоры (ПД-7) на ж/б промежуточную опору (П1-4)- 41 шт; Замена деревянной угловой анкерной опоры (УАД-7) на ж/б угловую анкерную опору (УА1-4) -2 шт; Замена деревянной концевой опоры (КД-7) на ж/б концевую опору (К1-4) -7 шт; Замена деревянной ответвительной опоры (ОАД-7) на ж/б ответвительную опору (ОА1-4) -2 шт; Перетяжка провода -6 км/пр (от ТП №384/63 кВА) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 790.137 |  | 790.137 | 682.87 | 82.26 | 25.007
| ВЛ-0,4 кВ Карымск-Карымск | Установка ж\б приставки к деревянной одностоечной опоре - 90 шт (от ТП №222/100 кВА, №223/100 кВА, №54/400 кВА) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 227.3264 |  | 227.3264 | 194.27 | 25.35 | 7.7064
| ТП 10/0,4 кВ №69/160 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.632 |  | 10.632 | 3.46 | 5.5 | 1.672
| ТП 10/0,4 кВ №217/160 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 35.5225 |  | 35.5225 | 22 | 10.37 | 3.1525
| ТП 10/0,4 №190/160 кВА п Харик | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.1358 |  | 28.1358 | 15.5 | 9.69 | 2.9458
| ТП 10/0,4 №354/250 кВА п Харик | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.4177 |  | 38.4177 | 24.83 | 10.42 | 3.1677
| ТП 10/0,4 кВ №21/400 кВА п Харик | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.8036 |  | 20.8036 | 9.85 | 8.4 | 2.5536
| ТП 10/0,4 кВ №22/400 кВА п Харик | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.6994 |  | 17.6994 | 8.78 | 6.84 | 2.0794
| ТП 10/0,4 кВ №415/160 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.7518 |  | 9.7518 | 3.61 | 4.71 | 1.4318
| ТП 10/0,4 кВ №53/250 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.3548 |  | 10.3548 | 3.9 | 4.95 | 1.5048
| ТП 10/0,4 кВ №333/100 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.1025 |  | 25.1025 | 16.47 | 6.62 | 2.0125
| ТП 10/0,4 кВ №404/160 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 18.0982 |  | 18.0982 | 11.2 | 5.29 | 1.6082
| ТП 10/0,4 кВ №95/250 кВА ст Мингатуй | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 46.65 |  | 46.65 | 33.61 | 10 | 3.04
| ТП 10/0,4 кВ №547/400 кВА с.Кундуй | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 39.88 |  | 39.88 | 26.84 | 10 | 3.04
| ТП 10/0,4 кВ №247/250 кВА с.Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.7042 |  | 21.7042 | 14.48 | 5.54 | 1.6842
| ТП 10/0,4 кВ №373/160 кВА с.Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 45.4667 |  | 45.4667 | 33.17 | 9.43 | 2.8667
| ТП 10/0,4 кВ №627/250 кВА ст.Куйтун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 6.724 |  | 6.724 | 2.16 | 3.5 | 1.064
| ТП 10/0,4 кВ №621/63 кВА с.Еланское | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.5527 |  | 4.5527 | 1.71 | 2.18 | 0.66272
| ТП 10/0,4 кВ №304/250 кВА с Сулкет | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.8941 |  | 14.8941 | 7.37 | 5.77 | 1.7541
| ТП 10/0,4 кВ №393/250 кВА с Сулкет | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.2748 |  | 13.2748 | 6.82 | 4.95 | 1.5048
| ТП 10/0,4 кВ №116/250 кВА с.Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.627 |  | 16.627 | 11.75 | 3.74 | 1.137
| ТП 10/0,4 кВ №493/630 кВА с.Кундуй | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.2609 |  | 33.2609 | 21.89 | 8.72 | 2.6509
| ТП 27,5/0,4 кВ №1/250 кВА ст.Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.7942 |  | 21.7942 | 16.2 | 4.29 | 1.3042
| ТП 10/0,4 кВ №33/100 кВА с Хаихта | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.0662 |  | 19.0662 | 11.19 | 6.04 | 1.8362
| ТП 10/0,4 кВ №307/250 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.3781 |  | 14.3781 | 7.18 | 5.52 | 1.6781
| ТП 10/0,4 кВ №569/160 кВА с.Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.8424 |  | 12.8424 | 8.8 | 3.1 | 0.9424
| ТП 10/0,4 кВ №356/250 кВА с.Чеботариха | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 48.3215 |  | 48.3215 | 34.46 | 10.63 | 3.2315
| ТП 10/0,4 кВ №121/160 кВА с.Каразей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 67.6152 |  | 67.6152 | 51.25 | 12.55 | 3.8152
| ТП 10/0,4 кВ №369/100 кВА с.Каразей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.6584 |  | 32.6584 | 21.77 | 8.35 | 2.5384
| ТП 10/0,4 кВ №227/160 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.6458 |  | 19.6458 | 11.9 | 5.94 | 1.8058
| ТП 10/0,4 №552/160 кВА с Зобь | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 37.9137 |  | 37.9137 | 24 | 10.67 | 3.2437
| ТП 10/0,4 кВ №553/400 кВА с Наратай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 38.7504 |  | 38.7504 | 25.58 | 10.1 | 3.0704
| ТП 10/0,4 кВ №555/250 кВА с Н.Тельба | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.5458 |  | 23.5458 | 15.8 | 5.94 | 1.8058
| ТП 10/0,4 кВ №272/400 кВА с Кундуй | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.8312 |  | 32.8312 | 22.66 | 7.8 | 2.3712
| ТП 10/0,4 кВ №107/630 кВА с Кундуй | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 43.3372 |  | 43.3372 | 31.21 | 9.3 | 2.8272
| ТП 10/0,4 кВ №252/250 кВА с Кундуй | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 52.6177 |  | 52.6177 | 37.4 | 11.67 | 3.5477
| ТП 10/0,4 кВ №517/400 кВА с Каранцай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.2034 |  | 9.2034 | 4.17 | 3.86 | 1.1734
| ТП 10/0,4 кВ №482/400 кВА с Каранцай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.3081 |  | 5.3081 | 3 | 1.77 | 0.53808
| ТП 10/0,4 кВ №422/250 кВА с Каранцай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3725 |  | 3.3725 | 2.89 | 0.37 | 0.11248
| ТП 10/0,4 кВ №176/160 кВА с Сулкет | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.8078 |  | 13.8078 | 7.34 | 4.96 | 1.5078
| ТП 10/0,4 кВ №92/100 кВА с Сулкет | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.5462 |  | 12.5462 | 6.3 | 4.79 | 1.4562
| ТП 10/0,4 кВ №174/100 кВА с Сулкет | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.3358 |  | 10.3358 | 4.52 | 4.46 | 1.3558
| ТП 10/0,4 кВ №154/100 кВА с Броды | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 25.4404 |  | 25.4404 | 18.79 | 5.1 | 1.5504
| ТП 10/0,4 кВ №327/63 кВА с Кундуй | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.1096 |  | 40.1096 | 27.2 | 9.9 | 3.0096
| ТП 10/0,4 кВ №74/100 кВА с Или | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.4842 |  | 23.4842 | 14.93 | 6.56 | 1.9942
| ТП 10/0,4 кВ №75/100 кВА с Или | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.14 |  | 14.14 | 10.88 | 2.5 | 0.76
| ТП 10/0,4 кВ №292/100 кВА с Каранцай | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.0562 |  | 36.0562 | 21.66 | 11.04 | 3.3562
| ВЛ-10 кВ Костино-Костино | Расчистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями- 2,1 га., прол. опор 1-18. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 15.5357 |  | 15.5357 | 4.23 | 8.67 | 2.6357
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Расчистка просеки(мотоинструментами) с густыми зарослями 1,9 га., пролёты опор 91/1-91/8, 91/66-91/68, 91/104-91/106. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.1112 |  | 12.1112 | 1.94 | 7.8 | 2.3712
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -35шт.,выправка опор -20шт.,перетяжка провода -2км.пров.,перетяжка вводов-20шт. Ф1,Ф2 от ТП№ 107/250, 108/160. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 125.0888 |  | 125.0888 | 83.1 | 32.2 | 9.7888
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -35шт.,выправка опор -20шт.,перетяжка провода -2км.пров.,перетяжка вводов-20шт. Ф2,Ф3 от ТП№ 108/160 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 123.7848 |  | 123.7848 | 83.1 | 31.2 | 9.4848
| ВЛ-0,4 кВ Боровинок-Боровинок | Замена деревянных приставок на ж/б -20шт., выправка опор -20шт., перетяжка провода -2км.пров., перетяжка вводов-20шт., Ф1, Ф2,Ф3 от ТП№ 164/400 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 83.7504 |  | 83.7504 | 47.76 | 27.6 | 8.3904
| ТП 10/0,4 кВ № 64/100 Песчаный карьер | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6708 |  | 8.6708 | 5.15 | 2.7 | 0.8208
| ТП 10/0,4 кВ № 149/250 с.Черемшанка | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 22.6044 |  | 22.6044 | 17.91 | 3.6 | 1.0944
| ТП 10/0,4 кВ № 179/250 с.Заречье | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.3616 |  | 26.3616 | 19.32 | 5.4 | 1.6416
| ТП 10/0,4 кВ № 180/160 с.Заречье | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.233 |  | 28.233 | 18.44 | 7.51 | 2.283
| ТП 10/0,4 кВ № 202/160 с.Заречье | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.7393 |  | 24.7393 | 18.78 | 4.57 | 1.3893
| ВЛ-0,4 кВ Заречье | Замена деревянной приставки на железобетонную - 20 шт. Ф3 от ТП 179/250 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 69.976 |  | 69.976 | 48.46 | 16.5 | 5.016
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Мех чистка просеки (бульдозером) в прол.опор №12-32,34-72,80-118,224-269,281-320 - 25га | КР | Март | Март | Подряд | 620 | 620 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №289-294, №300-303, №326-332, №336-340: (2га). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.1478 |  | 17.1478 | 7.42 | 7.46 | 2.2678
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №171-180, №181-188: (2га). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.1478 |  | 17.1478 | 7.42 | 7.46 | 2.2678
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор №185-201: (2га). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.1478 |  | 17.1478 | 7.42 | 7.46 | 2.2678
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода (2.3.15) на ж/б опоре (2шт) №372/1, №373 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 62.3786 |  | 62.3786 | 56.98 | 4.14 | 1.2586
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Замена деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры №372/1, №373 на переходную анкерную ж/б опору (ПУА10-1) -2шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 148.3518 |  | 148.3518 | 132.13 | 12.44 | 3.7818
| ТП 10/0,4 кВ № 18/63 с.Баянда | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.4276 |  | 20.4276 | 9.8 | 8.15 | 2.4776
| ВЛ-0,4 кВ Ганькино-Ганькино | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ (10 шт) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 40.6528 |  | 40.6528 | 29.96 | 8.2 | 2.4928
| ВЛ-0,4 кВ Паренда-Паренда | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ, (20 шт) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 101.632 |  | 101.632 | 74.9 | 20.5 | 6.232
| ВЛ-0,4 кВ Баянда-Баянда | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ, (20 шт) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 101.632 |  | 101.632 | 74.9 | 20.5 | 6.232
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Мехчистка просеки (бульдозером) трассы ВЛ от средних зарослей кустарника в пролете опор 65-67, 115-150, 171-230, 261-270, 290-325, 327-342: (16,5 га) | КР | Март | Март | Подряд | 415 | 415 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору -64 шт. Установка анкерной ж/б опоры -5 шт. Замена провода на АС-70 - 3,2 км.линии (9,6 км провода) | КР | Февр | Февр | Подряд | 2400 | 2400 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Бадар-Бадар | Замена одностоечной деревянной опоры -16 шт., угловой анкерной деревянной опоры-8 шт. Устройство повторного заземления-5 шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4*50+1*16 - 0,813 км. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 800 | 800 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ Караваево-Караваево | Замена деревянных опор: одностоечных промежуточных -17 шт., угловых анкерных -7 шт., замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 0,9 км., Устройство повторного заземления-6 шт.(ТП-242/160 Ф-2) | КР | Апр | Апр | Подряд | 1636 | 1636 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: УАД 7 (угловая анкерная опора ) -2 шт.,(угловая анкерная опора с двумя укосами) 3 шт., ПД-7 (промежуточная. Вне населенной местности) - 15 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 432.5512 |  | 432.5512 | 380 | 40.3 | 12.2512
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б (15шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника. на ж/б (4шт.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 344.7346 |  | 344.7346 | 295 | 38.14 | 11.5946
| ТП 10/0,4 кВ 164/160 кВА с. Нижний Бурбук | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ 145/160 кВА с. Изегол | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ 263/100 кВА с. Едогон | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ 316/160 кВА с. Нижний Бурбук | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.1948 |  | 7.1948 | 4 | 2.45 | 0.7448
| ТП 10/0,4 кВ 571/160кВА с. Нижний Бурбук | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.1948 |  | 7.1948 | 4 | 2.45 | 0.7448
| ТП 10/0,4 кВ 232/160 кВА с. Икей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.1948 |  | 7.1948 | 4 | 2.45 | 0.7448
| ТП 10/0,4 кВ 573/160 кВА с. Нижний Бурбук | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.1948 |  | 7.1948 | 4 | 2.45 | 0.7448
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору (12шт. Вне населенной местности). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 191.0222 |  | 191.0222 | 160 | 23.79 | 7.2322
| ВЛ-10 кВ Бадар-Забор | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (6шт). Установка анкерной ж/б опоры (1 шт. В населенной местности) . Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода -1шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 149.0817 |  | 149.0817 | 127.24 | 16.7498 | 5.0919
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза заросли средние - 1га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 5.7034 |  | 5.7034 | 2 | 2.84 | 0.86336
| ВЛ-0,4 кВ Забор-Забор | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15 шт.) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 46.9609 |  | 46.9609 | 33.96 | 9.97 | 3.0309
| ВЛ-0,4 кВ Перфилово - Перфилово | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15 шт.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.9609 |  | 46.9609 | 33.96 | 9.97 | 3.0309
| ВЛ-0,4 кВ Нижний Манут - Нижний Манут | Замена приставки на одностоечной опоре на ж/б приставку (15 шт.) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 46.9609 |  | 46.9609 | 33.96 | 9.97 | 3.0309
| ВЛ-0,4 кВ с.Уйгат | Установка ж/б приставки (30 шт.) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 92.9113 |  | 92.9113 | 66.9225 | 19.93 | 6.0587
| ВЛ-0,4 кВ Подсобное сельское хозяйство Баракшин | Установка ж/б приставки (15 шт.) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 46.9609 |  | 46.9609 | 33.96 | 9.97 | 3.0309
| ВЛ-0,4 кВ Бадар | Установка ж/б приставки (15 шт.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 46.9609 |  | 46.9609 | 33.96 | 9.97 | 3.0309
| ТП 10/0,4 кВ № 73/160 кВА с. Евдокиово | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 70/160 кВА с.Забор | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 282/100 кВА с. Бадар | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 338/100 кВА с. Перфилово | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 340/160 кВА с. Перфилово | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 284/40 кВА с. Евдокимово | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 44/250 кВА с. Петровск | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 345/160 кВА с. Нижний Манут | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 63/400 кВА с. Бадар | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 40/160 кВА с. Перфилово | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 729/160 кВА с. В.Манут | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 281/40 кВА с. Бадар | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза : заросли средние - 1га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.8122 |  | 4.8122 | 1.5 | 2.54 | 0.77216
| ВЛ-0,4 кВ Тулунская государственная селекционная станция - Булюшка | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б опору -18 шт. Замена деревянной опоры (УАД 7) угловая анкерная опора без заземляющего проводника) на ж/б опору -4 шт. замена провода А-35 на СИП 4 4х50+1х16 - 0,65 км., замена провода А-16 на СИП 2 4х16 - 0,06 км., замена вводов - 13шт однофазных, 5шт трехфазных (ТП-502/160 Ф-2) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 506.0962 |  | 506.0962 | 434.95 | 54.56 | 16.5862
| ВЛ-0,4 кВ Умыган - Умыган | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б опору -18 шт. Замена деревянной опоры (УАД 7) угловая анкерная опора без заземляющего проводника) на ж/б опору -2 шт. (ТП-131/100 Ф-1) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 332.0296 |  | 332.0296 | 280 | 39.9 | 12.1296
| ВЛ-0,4 кВ Котик - Котик | Установка ж/б приставки 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 95.2187 |  | 95.2187 | 69.23 | 19.93 | 6.0587
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-692/1000, 698/160, 370/250 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 56.4194 |  | 56.4194 | 47.8 | 6.61 | 2.0094
| ТП 10/0,4 кВ № 242/160 с. Караваево | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 485/400 п. СХТ | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 428/160 с. 1отд ТГСС | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 121/160 с. Ключевой | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 736/160 кВА с. Котик | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 261/400 с. Кадуй | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 469/100 с. Умыган | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 495/63 с. Умыган | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 130/100 с. Умыган | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 399/100 с. Килим | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 131/100 с. Умыган | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 133/160 с. Умыган | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставки 18 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 56.3345 |  | 56.3345 | 42.16 | 10.87 | 3.3045
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/бй приставки 21 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 63.9347 |  | 63.9347 | 47.4 | 12.68 | 3.8547
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Установка ж/б приставки 36 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 150.4386 |  | 150.4386 | 119.26 | 23.91 | 7.2686
| ВЛ-0,4 кВ с. Октябрьск-2 | Установка ж/б приставки 46 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 146.6802 |  | 146.6802 | 106.83 | 30.56 | 9.2902
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б (24 шт.), (УАД 7) угловая анкерная опора без заземляющего проводника. ) на ж/б (6 шт). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 498.4747 |  | 498.4747 | 420 | 60.18 | 18.2947
| ТП 10/0,4 кВ № 141/100 п. Сибиряк | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 289/250 с. Бурхун | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 19/400 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 574/160 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 575/160 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 601/400 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 611/100 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 613/160 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 25/630 д. Андреевка | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 17/250 с.Павловка | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 6/100 с. Боробино | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 7/100 с. Альбин | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза : заросли средние - 3га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 6.3122 |  | 6.3122 | 3 | 2.54 | 0.77216
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза : заросли средние - 3га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 6.7034 |  | 6.7034 | 3 | 2.84 | 0.86336
| ВЛ-0,4 кВ Уталай-Уталай | Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 1,744 км., замена вводов - 20 шт однофазных, 3 шт трехфазных (ТП-276/160) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 358.0539 |  | 358.0539 | 332 | 19.98 | 6.0739
| ТП 10/0,4 кВ № 416/160 с. Шуба | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 303/160 с. Афанасьево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 682/160 с. Гадалей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ № 98/160 с. Никитаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2339 |  | 7.2339 | 4 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ №55/160 с. Мугун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2339 |  | 6.2339 | 3 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ №52/160 с. Мугун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2339 |  | 6.2339 | 3 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ 568/250 кВА с. Мугун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2339 |  | 6.2339 | 3 | 2.48 | 0.75392
| ТП 10/0,4 кВ 744/2х630 кВА с. Алгатуй | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.2339 |  | 13.2339 | 10 | 2.48 | 0.75392
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б -15шт. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1- 6 шт. (В населенной местности) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 495.0667 |  | 495.0667 | 435.5 | 45.68 | 13.8867
| ВЛ-10 кВ Мугун-Мугун | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б -15шт. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1- 4 шт. (В населенной местности) Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 490.1176 |  | 490.1176 | 425.7 | 49.4 | 15.0176
| ВЛ-0,4 кВ Юрты | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор от ТП № 296 Ф-3,4 - 29 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 92.3834 |  | 92.3834 | 79.2 | 10.11 | 3.0734
| ВЛ-0,4 кВ Юрты | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор от ТП № 292 Ф-1,2,3,4 - 26 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 83.9673 |  | 83.9673 | 72.14 | 9.07 | 2.7573
| ВЛ-0,4 кВ Юрты | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор от ТП № 291 Ф-1,2,3 - 60 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 175.9273 |  | 175.9273 | 164.1 | 9.07 | 2.7573
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет | Замена концевых деревянных опор на ж/б опоры - 3 шт. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 9 шт. монтаж СИП сечением 70 мм2 от ТП №223 Ф-2 - 0,397 км. монтаж наружных вводов однофазных - 20 шт; трехфазных - 2 шт. от ТП №223 Ф-2 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 328.6855 |  | 328.6855 | 277.66 | 39.13 | 11.8955
| ВЛ-0,4 кВ Конторка | Замена концевых деревянных опор на ж/б опоры - 3 шт. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 11 шт. монтаж СИП сечением 50 мм2 от ТП № 166 Ф-1 - 0,512 км. монтаж наружных вводов однофазных - 3 шт. от ТП № 166 Ф-1 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 345.8016 |  | 345.8016 | 296.38 | 37.9 | 11.5216
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка отпайка на с. Заречное | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б опоры - 31 шт., угловых анкерных деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 561.256 |  | 561.256 | 461.5 | 76.5 | 23.256
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная отпайка на с. Бирюса | Замена деревянных угловых анкерных опор на ж/б опоры - 2 шт., деревянных концевых анкерных опор на ж/б опоры - 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 226.9187 |  | 226.9187 | 194.41 | 24.93 | 7.5787
| ТП 10/0,4 № 184/250 кВА д. Тремино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 21.5521 |  | 21.5521 | 14.68 | 5.27 | 1.6021
| ТП 10/0,4 № 184/250 кВА д. Тремино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.6283 |  | 4.6283 | 3.22 | 1.08 | 0.32832
| ТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА с. Борисово | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.9457 |  | 23.9457 | 15.9 | 6.17 | 1.8757
| ТП 10/0,4 кВ № 57/100 кВА с. Борисово | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.361 |  | 22.361 | 14.55 | 5.99 | 1.821
| ВЛ-10 кВ Н. Заимка - Борисово | Замена деревянной анкерной опоры на жб опору на ВЛ-10 кВ № 102/74/1-1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 36.3864 |  | 36.3864 | 34.3 | 1.6 | 0.4864
| ВЛ-10 кВ Н. Заимка - Борисово | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ, опора № 102/74/1-1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.5837 |  | 17.5837 | 16.71 | 0.67 | 0.20368
| ВЛ-0,4 кВ Тремино-Тремино | Установка ж/б приставки к одностоечной опоре ВЛ 0,4-10 кВ -25 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х50+1х54,6 - 0,300 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 72/160 кВА, ТП 10/0,4 кВ № 86/160 кВ) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 152.1931 |  | 152.1931 | 131.29 | 16.03 | 4.8731
| ВЛ-0,4 кВ Тремино-Тремино | Установка ж/б приставки к одностоечной опоре ВЛ 0,4-10 кВ -27 шт.; (от ТП 10/0,4 кВ № 184/250 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 91.1782 |  | 91.1782 | 69.91 | 16.31 | 4.9582
| ВЛ-0,4 кВ Бузыканово | Замена голого провода на провод СИП-4 2Х16 - 0,240 км (от ТП 10/0,4 кВ № 153/160 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.035 |  | 16.035 | 15.07 | 0.74 | 0.22496
| ВЛ-0,4 кВ Джогино | Замена концевой деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ на ж/б опору с укосом - 2 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х50+1х54,6 - 0,150 км (от ТП 10/0,4 кВ № 230/250 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 85.1522 |  | 85.1522 | 73.99 | 8.56 | 2.6022
| ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ (средная густота) с применением мотокосы (кустореза), 2 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.5333 |  | 10.5333 | 1.64 | 6.82 | 2.0733
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Расчистка трассы ВЛ (средная густота) с применением мотокосы (кустореза), 2 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.5333 |  | 10.5333 | 1.64 | 6.82 | 2.0733
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка трассы ВЛ (средная густота) с применением мотокосы (кустореза), 2 га | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.5333 |  | 10.5333 | 1.64 | 6.82 | 2.0733
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Тракт Ужет | Расчистка трассы ВЛ вручную (средная густота) с применением мотокосы (кустореза), 5 га | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.3302 |  | 26.3302 | 4.11 | 17.04 | 5.1802
| ВЛ-0,4 кВ Джогино | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору с укосом - 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б - 9 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х54,6 - 0,400 км.; СИП-4 2Х16 - 0,120 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 83/250 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 252.9794 |  | 252.9794 | 216.65 | 27.86 | 8.4694
| ВЛ-0,4 кВ Черчет | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 86шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 285.6598 |  | 285.6598 | 217.93 | 51.94 | 15.7898
| ВЛ-10 кВ Шелехово - Ингаш | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - 2 шт. оп.№ 6/3, 6/4., деревянной анкерной опоры на ж/б опору № 2 -1 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 75.6933 |  | 75.6933 | 68.43 | 5.57 | 1.6933
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору № 2 -1 шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 5 шт. оп.№ 3-7. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 133.3721 |  | 133.3721 | 118.35 | 11.52 | 3.5021
| ВЛ-10 кВ Шелехово - СХТ | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 1 шт. оп.№ 3. Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору № 2 - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 56.1905 |  | 56.1905 | 51.47 | 3.62 | 1.1005
| ВЛ-10 кВ Шелехово - Шелехово | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору № 2 - 1 шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - 2 шт. оп.№ 3,4. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 90.2062 |  | 90.2062 | 81 | 7.06 | 2.1462
| ВЛ-0,4 кВ Сереброво - Сереброво | Замена дер. одностоечной опоры на ж/б от ТП №132 по Ф-2 оп. № 5, 7, 2 по Ф-1 оп. № 2/1, 3/1, 8, 9/1, 10, 11, 15-18 - 13 шт. Замена концевой дер. опоры ВЛ-0,4 кВ на ж/б опору с укосом от ТП №132 по Ф-1 оп. № 1, 9 по Ф-2 оп. № 1, 9 - 4 шт. Прокладка проводов СИП-2 3Х50+1Х54.6+1Х16 - 1,150 км; СИП-4 2Х16 - 0,230 км от ТП №132 по Ф-1, Ф-2. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 491.7759 |  | 491.7759 | 442.25 | 37.98 | 11.5459
| ВЛ-0,4 кВ Сереброво - Сереброво | Замена вводов в два провода от ТП №132 по Ф-1, Ф-2 - 44 шт. Замена вводов в четыре провода от ТП №132 по Ф-1, Ф-2 -1 шт. Устройство повторного заземления - 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 91.7322 |  | 91.7322 | 60.71 | 23.79 | 7.2322
| ТП 10/0,4 кВ №124Э/100 с. Шелехово | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.313 |  | 23.313 | 15.15 | 6.26 | 1.903
| ТП 10/0,4 кВ № 99/63 с.Туманшет | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 36.1527 |  | 36.1527 | 25.16 | 8.43 | 2.5627
| ТП 10/0,4 кВ № 382/100 кВА п. Мирный | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ТП 10/0,4 кВ № 323/250 кВА п.Мирный | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ТП 10/0,4 кВ № 320/400 кВА п.Мирный | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2215 |  | 3.2215 | 2.4 | 0.63 | 0.19152
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой дер опоры на ж/б опору- 3шт., одностоечной дер опоры на ж/б опору - 11шт., угловой дер опоры на ж/б опору - 2 шт. Замена СИП сечением 70мм2 - 0,6км. Замена наружных вводов однофазных - 16шт. от ТП №246 Ф-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 345.9994 |  | 345.9994 | 286.85 | 45.36 | 13.7894
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору- 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 12 шт., угловой деревянной опоры на ж/б опору -1 шт. Замена СИП сечением 70 мм2 - 0,6 км. Замена наружных вводов однофазных - 16 шт. от ТП №246 Ф-1 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 346.0094 |  | 346.0094 | 286.86 | 45.36 | 13.7894
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору- 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 16 шт., угловой деревянной опоры на ж/б опору - 4 шт. Замена СИП сечением 50 мм2 - 0,796 км. Замена наружных вводов однофазных - 17 шт. от ТП №246 Ф-2 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 399.0664 |  | 399.0664 | 320.37 | 60.35 | 18.3464
| ВЛ-0,4 кВ Шелаево | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору- 2 шт., одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 17 шт., угловой деревянной опоры на ж/б опору - 3 шт. Замена СИП сечением 50 мм2 - 0,796 км. Замена наружных вводов однофазных - 18 шт. от ТП №246 Ф-2 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 399.0764 |  | 399.0764 | 320.38 | 60.35 | 18.3464
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 27-29 - 1,5 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 15.3655 |  | 15.3655 | 2.628 | 9.768 | 2.9695
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 29-32 - 2,43 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 23.7258 |  | 23.7258 | 3.09 | 15.825 | 4.8108
| ВЛ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Замена дефектного участка провода ВЛ в пр опор № 83-84 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 8.3899 |  | 8.3899 | 3.2 | 3.98 | 1.2099
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 32-35 - 2,2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 21.3424 |  | 21.3424 | 2.66 | 14.327 | 4.3554
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 44-48 - 2,94 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.9864 |  | 27.9864 | 3.02 | 19.146 | 5.8204
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 187-190, 196-197 - 6,23 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 57.5459 |  | 57.5459 | 4.64 | 40.572 | 12.3339
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 197-200, 206-207 - 5,16 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.9296 |  | 47.9296 | 4.11 | 33.604 | 10.2156
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 141-144 - 231 дер. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 54.3797 |  | 54.3797 | 7.6 | 35.874 | 10.9057
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 20-23 - 1,6 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.5264 |  | 17.5264 | 3.94 | 10.419 | 3.1674
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 148-150 - 211 дер. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 50.1495 |  | 50.1495 | 7.42 | 32.768 | 9.9615
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 23-25 - 1,62 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.5972 |  | 19.5972 | 5.84 | 10.55 | 3.2072
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена штыревых изоляторов с применением т/вышки на опорах № 310-313,315-317,319,327-329 - 33 изолятора | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 162.1974 |  | 162.1974 | 153.96 | 6.317 | 1.9204
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 3/1-3/5 - 2,49 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 24.2644 |  | 24.2644 | 3.12 | 16.215 | 4.9294
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Термитная сварка проводов с применением телевышки: сечение провода 185 мм2 опора № 99 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.1156 |  | 7.1156 | 5.26 | 1.423 | 0.43259
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 44-48 - 15 подвесок (1 подвеска 8 элементов) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 96.8229 |  | 96.8229 | 73.3 | 18.039 | 5.4839
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Термитная сварка проводов с применением телевышки: сечение провода 185 мм2 опора № 37 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.3856 |  | 6.3856 | 4.53 | 1.423 | 0.43259
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 13-17 - 15 подвесок (1 подвеска 8 элементов) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 96.8229 |  | 96.8229 | 73.3 | 18.039 | 5.4839
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 1-3 - 1,51 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 18.2922 |  | 18.2922 | 5.47 | 9.833 | 2.9892
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Термитная сварка проводов с применением телевышки: сечение провода 185 мм2 опора № 24 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 6.3856 |  | 6.3856 | 4.53 | 1.423 | 0.43259
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 213-216 - 4,88 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 47.7811 |  | 47.7811 | 6.34 | 31.78 | 9.6611
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Чистка просек с помощью кустореза в условиях, усложняющих работу (просеки густые) пр.оп.№ 2-5 - 3,07 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 33.242 |  | 33.242 | 6.51 | 20.5 | 6.232
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп.№ 63-74 - 14,41 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 339 | 339 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп.№ 74-80, 118-136 - 31,49 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 740 | 740 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Hижнеудинск - ПС Замзоp, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп.№ 136-160 - 31,52 га. | КР | Март | Март | Подряд | 740 | 740 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп. № 1-14 - 13,13 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 308 | 308 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп. № 17-41 - 22,56 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 530 | 530 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) пр.оп. № 41-65 - 22,43 га. | КР | Март | Март | Подряд | 527 | 527 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Обваловка промежуточных опор СК-22 № 11, 18, 20, 26-28, 43, 51, 76, 149,155. | КР | Февр | Февр | Подряд | 440 | 440 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Обваловка металлических опор № 1, 15, 29, 45, 82, 100, 101, 118, 161 | КР | Март | Март | Подряд | 1440 | 1440 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр.№ 1-8, 11-12=9,2 га | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 79.9602 |  | 79.9602 | 15.66 | 49.31 | 14.9902
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр.№ 13-14, 16-17, 33-35=4,92 га | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 40.9565 |  | 40.9565 | 6.57 | 26.37 | 8.0165
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр № 8-14, 18-20, 166/5-166/6, 166/11-166/12, 166/33-166/34, 166/37-166/38,166/46-166/47, 166/65-166/70= 6,99 га | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 70.2009 |  | 70.2009 | 21.34 | 37.47 | 11.3909
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) - пр.№ 2-7, 14-16, 19-20=9,1 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 72.2291 |  | 72.2291 | 8.62 | 48.78 | 14.8291
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 Оп. № 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26 = 88 эл | КР | Март | Март | Соб.сил. | 86.5008 |  | 86.5008 | 40.6 | 35.2 | 10.7008
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на ВЛ-110 кВ, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 Оп. № 6, 36 = 9 эл | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.2644 |  | 16.2644 | 11.57 | 3.6 | 1.0944
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Замена штыревых изоляторов с применением телевышки (со штырём) пр. № 166/60-166/82=60шт | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 215.516 |  | 215.516 | 145.1 | 54 | 16.416
| ВЛ-110 ПС НЗиминская-НЗТЭЦ, с заходом на ГПП-1, с заходом на ГПП-2 | Замена элементов изоляции в поддерживающих подвесках оп. № 16,17,20,21,22,25,26,27 = 170 изол. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 126.9054 |  | 126.9054 | 49.5 | 59.36 | 18.0454
| ВЛ-110 ПС НЗиминская-НЗТЭЦ, с заходом на ГПП-1, с заходом на ГПП-2 | Установка противоприсадочных устройств от птиц. Опоры № 12,15,16,17,20,21,22,25,26,27=54шт | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 94.5666 |  | 94.5666 | 83.3 | 8.64 | 2.6266
| ВЛ-110 ПС НЗиминская-НЗТЭЦ, с заходом на ГПП-1, с заходом на ГПП-2 | Установка противоприсадочных устройств от птиц. Опоры № 3,4,5,9,10,11,14,15=33шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 58.6851 |  | 58.6851 | 51.8 | 5.28 | 1.6051
| ВЛ-110 ПС НЗиминская-НЗТЭЦ, с заходом на ГПП-1, с заходом на ГПП-2 | Замена элементов изоляции в поддерживающих подвесках оп. №3,4,5,9,10,11,15 = 166 изол. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 170.1048 |  | 170.1048 | 90.3 | 61.2 | 18.6048
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10кВ Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства на ВЛ-500 кВ опоры 263,265,268,269,274,276 =18 эл | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.661 |  | 32.661 | 16.7 | 12.24 | 3.721
| ВЛ-500 ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС Тулун до ПС Новозиминская | Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса без замены разрядных рогов. Опоры № 265,267, 285,286,308,311,315,320,327=16шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.5246 |  | 6.5246 | 1.1 | 4.16 | 1.2646
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма оп№ 26= 4 подвески(44 изол). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 52.2487 |  | 52.2487 | 47.45 | 3.68 | 1.1187
| ВЛ-35 кВ Усть Када - Новая Тельба | Чистка просеки мотокусторезом пр. № 19-21,30-31, 34-35 = 5,8 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 52.7814 |  | 52.7814 | 12.24 | 31.09 | 9.4514
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма оп. № 30= 8 подвесок(88 изол). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 98.23 |  | 98.23 | 88.45 | 7.5 | 2.28
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Замена одностоечной ж/б опоры без подкоса. Опора № 34,38,41,54,72,104,109,112,128,140 = 10 опор | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 132.4965 |  | 132.4965 | 119.3 | 10.12 | 3.0765
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма оп. № 20= 11 подвески(118 изол). | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 126.9987 |  | 126.9987 | 122.2 | 3.68 | 1.1187
| ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/10 кВт"Кимильтей" от ВЛ-35 кВ "Стройбаза ТП 6-2" | Чистка просеки мотокусторезом - пр.№ 15-24, 26-28=8,72 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 72.409 |  | 72.409 | 11.46 | 46.74 | 14.209
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Замена поддерживающих подвесок с проводом сечением до120 мм2 и высотой до 26 м оп. № 47,48,49,50- 10 подвесок (70 изол) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 72.0084 |  | 72.0084 | 46.45 | 19.6 | 5.9584
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Чистка просеки мотокусторезом пр. № 24-29= 6,2 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 51.2319 |  | 51.2319 | 7.9 | 33.23 | 10.1019
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Или | Чистка просеки мотокусторезом пр №63-70 = 2,83 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 28.0757 |  | 28.0757 | 6.99 | 16.17 | 4.9157
| ВЛ-35 кВ Зиминский сельскохозяйственный комплекс - Филипповск | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии - пр № 37-42=300 дер. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 81.624 |  | 81.624 | 8.6 | 56 | 17.024
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 718-729 = 36,81 га | КР | Февр | Февр | Подряд | 865 | 865 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Hовозиминская - УПК 500 Т № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 30-57 = 73 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1720 | 1720 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Hовозиминская - УПК 500 Т № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93 | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 57-85 = 74,67 га. | КР | Март | Март | Подряд | 1750 | 1750 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 35-57 = 21,02 га. | КР | Окт | Окт | Подряд | 494 | 494 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Леpмонтово - Или | Расчитка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер)- пролеты 84-95 = 5,68 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.8888 |  | 30.8888 | 21.5 | 7.2 | 2.1888
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом - пр.№562-564=5,8 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 50.3814 |  | 50.3814 | 9.84 | 31.09 | 9.4514
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Чистка просеки мотокусторезом пр.№ 110 -113 =2,7 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 23.6989 |  | 23.6989 | 4.83 | 14.47 | 4.3989
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Чистка просеки мотокусторезом (густые заросли) - пр № 148-150, 152-154, 175-177, 179-181, 182-183, 187-188, 190-194= 6,89 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 64.6967 |  | 64.6967 | 16.54 | 36.93 | 11.2267
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки мотокусторезом (средняя густота) пр. № 1-4, 5-7= 8,5 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 64.3902 |  | 64.3902 | 4.98 | 45.56 | 13.8502
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом пр. 340-343, 348-349, 355-356; = 6,5 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 51.1714 |  | 51.1714 | 5.74 | 34.84 | 10.5914
| ВЛ-35 кВ Азейская-Заказник | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой на выведенной в ремонт линии пр. № 16-17, 17-18, 19-20- 200 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 43.958 |  | 43.958 | 2.23 | 32 | 9.728
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев, не несущих в процессе валочных работ угрозы конструктивным элементам ВЛ (диаметр 16-22 см.) - 200 шт . пр № 21-22 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 34.636 |  | 34.636 | 3.34 | 24 | 7.296
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей,заходом на ПС Харик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 138, 148 = 3 подвески-6 эл. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 12.2737 |  | 12.2737 | 9.77 | 1.92 | 0.58368
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Чистка просеки мотокусторезом пр.6-7;8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13 =6,5 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 66.7718 |  | 66.7718 | 21.21 | 34.94 | 10.6218
| ВЛ-35 кВ ЦЭП -Гадалей | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 опоры № 52; 112; 117; 134= 4 эл. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 5.4405 |  | 5.4405 | 3.98 | 1.12 | 0.34048
| ВЛ-35 кВ ЦЭП -Гадалей | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр. № 110-111; 111-112=200 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 44.1988 |  | 44.1988 | 2.21 | 32.2 | 9.7888
| ВЛ-35 кВ Майская - Бурук | Замена штыревых изоляторов с применением телевышки (со штырём) пр. № 74-90=50 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 256.238 |  | 256.238 | 243.85 | 9.5 | 2.888
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Чистка просеки мотокусторезом пр. 82-83;113-114; 120-121=2,5 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.8036 |  | 28.8036 | 11.33 | 13.4 | 4.0736
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей,заходом на ПС Харик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 50; 70; 109. = 4 подвеса- 8 эл. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.3082 |  | 14.3082 | 10.97 | 2.56 | 0.77824
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей,заходом на ПС Харик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 15; 49; 63. = 4 подвеса-8 эл. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.2782 |  | 13.2782 | 9.94 | 2.56 | 0.77824
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом пр. 614-615; 615-616 = 6,6 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 52.9855 |  | 52.9855 | 6.85 | 35.38 | 10.7555
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства опоры № 492; 510; 606 =3 подвески 12 эл. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8402 |  | 7.8402 | 5.18 | 2.04 | 0.62016
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Замена изоляторов и сцепной арматуры на анкерных опорах с применением стяжного устройства и трапа. Опора № 561= 10 эл. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.5 |  | 24.5 | 8.2 | 12.5 | 3.8
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Установка (замена) дистанционных распорок для удержания на заданном расстоянии проводов фазы, снижения уровня субколебаний проводов в пролёте ВЛ, с выходом на провод. пр № 519-520; 549-550=5 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 8.4772 |  | 8.4772 | 4.5 | 3.05 | 0.9272
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 88; 197; 236=3 подв- 6 эл. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.5537 |  | 10.5537 | 8.05 | 1.92 | 0.58368
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.№ 93-95; 154-155=200 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 47.778 |  | 47.778 | 6.05 | 32 | 9.728
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Чистка просеки мотокусторезом пр. 33-34;34-35; 35-36; 38-39; =3,0 га. отп Стеклозавод № 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6= 4,0 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 55.9761 |  | 55.9761 | 7.05 | 37.52 | 11.4061
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Чистка просеки мотокусторезом пр.13-14; 14-15; 15-16; 16-17 =3,2 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.1536 |  | 31.1536 | 8.79 | 17.15 | 5.2136
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 50; 51; 53=4 подв- 9 эл., | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.2082 |  | 13.2082 | 9.87 | 2.56 | 0.77824
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.№ 60-63=300 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 69.442 |  | 69.442 | 6.85 | 48 | 14.592
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом пр. 564-565; 565-566; 566-567= 9,5 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 82.6397 |  | 82.6397 | 16.24 | 50.92 | 15.4797
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 519-550= 30 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.454 |  | 41.454 | 14.07 | 21 | 6.384
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10кВ Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства опоры 75; 97; 176 =3 подвески - 12 эл. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.7002 |  | 13.7002 | 11.04 | 2.04 | 0.62016
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10кВ Новозиминская | Установка (замена) дистанционных распорок для удержания на заданном расстоянии проводов фазы, снижения уровня субколебаний проводов в пролёте ВЛ, с выходом на провод.пр № 64-65;=3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4563 |  | 6.4563 | 4.07 | 1.83 | 0.55632
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10кВ Новозиминская | Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса без замены разрядных рогов Участок опор 90-115= 10 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.6904 |  | 7.6904 | 4.3 | 2.6 | 0.7904
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных железобетонных, металлических опорах без опускания провода на землю с использованием АГП Оп.№ 148; 190 = 4 гирлянды - 12 эл. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.8815 |  | 10.8815 | 8.43 | 1.88 | 0.57152
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена натяжных подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120 мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма оп. № 119; 172 = 2 подвески - 8 эл. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.7208 |  | 7.7208 | 4.2 | 2.7 | 0.8208
| ВЛ-35 кВ Куйтун - Кундуй | Чистка просеки мотокусторезом пр.№ 8-12; 78-82 =4,5 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 44.6025 |  | 44.6025 | 13.15 | 24.12 | 7.3325
| ВЛ-35 кВ Майская -Шерагул | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 опоры № 13; 51= 2 эл. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7502 |  | 2.7502 | 2.02 | 0.56 | 0.17024
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных железобетонных, металлических опорах без опускания провода на землю с использованием АГП Оп №1; 113= 2 гирлянды - 6 эл. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.4458 |  | 4.4458 | 3.22 | 0.94 | 0.28576
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Замена изоляторов и сцепной арматуры молниезащитного троса с применением телевышки: натяжная подвеска Оп. № 122=4 эл. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.2685 |  | 8.2685 | 4.2 | 3.12 | 0.94848
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.№ 92-93; 93-94=300 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 69.892 |  | 69.892 | 7.3 | 48 | 14.592
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 116; 171=3подв-6 эл. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.5937 |  | 7.5937 | 5.09 | 1.92 | 0.58368
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм2 и высотой подвеса более 26м. с применением тягового механизма Оп. № 91; 147; 173:=4 подв- 8 эл. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.1182 |  | 11.1182 | 7.78 | 2.56 | 0.77824
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Чистка просеки мотокусторезом пр. 53-55=3,5 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.413 |  | 28.413 | 3.95 | 18.76 | 5.703
| ВЛ-35 кВ Куйтун - Лермонтово | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 опоры № 62; 64; 112= 3 эл. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.5354 |  | 5.5354 | 4.44 | 0.84 | 0.25536
| ВЛ-35 кВ Куйтун - Лермонтово | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.№ 109-110; 111-112; 112-113=200 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 51.228 |  | 51.228 | 9.5 | 32 | 9.728
| ВЛ-35 кВ Гуран-Ключи | Чистка просеки мотокусторезом пр. 14-15; 15-16; 16-17; 46-47; 47-48; 48-49; 49-50; 61-62 ;62-63 =4,2 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.903 |  | 36.903 | 7.55 | 22.51 | 6.843
| ВЛ-35 кВ Тулун-Едогон | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках, смонтированных проводом с высотой подвески до 26 м и сечением до 120 мм2 опоры № 41; 61; 62; 71; 97; 158; 155; 195= 8 эл. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.771 |  | 9.771 | 6.85 | 2.24 | 0.68096
| ВЛ-35 кВ Тулун-Едогон | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси вдоль линии ВЛ опоры № 246; 247; 259; 288; 307; 316= 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.2488 |  | 15.2488 | 5.86 | 7.2 | 2.1888
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10кВ Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 180-230= 25 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.1 |  | 33.1 | 10.28 | 17.5 | 5.32
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом пр. 534-535; 536-537 =2 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.9589 |  | 19.9589 | 5.98 | 10.72 | 3.2589
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом пр. 581-582; 582-583; =7,1 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 56.7202 |  | 56.7202 | 7.09 | 38.06 | 11.5702
| ВЛ-35 кВ Тулун - Афанасьево | Установка недостающего уголка 75*75 опора № 79=0,14 т. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 7.8211 |  | 7.8211 | 7.13 | 0.53 | 0.16112
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Н. Бурбук | Установка недостающего уголка 75*75 опора № 25; 31; 35 = 0,55 т. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 35.5954 |  | 35.5954 | 32.87 | 2.09 | 0.63536
| ВЛ-35 кВ Тулун - Афанасьево | Чистка просеки мотокусторезом пр. 56-57; 57-58; 58-59; 59-60; 60-61; 61-62; 62-63; 63-64 =6,5 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 49.8314 |  | 49.8314 | 4.4 | 34.84 | 10.5914
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Н. Бурбук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.№ 8-20=400 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 103.796 |  | 103.796 | 20.34 | 64 | 19.456
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Чистка просеки мотокусторезом пр. 586-587; 599-600; =6,0 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 48.2566 |  | 48.2566 | 6.32 | 32.16 | 9.7766
| ВЛ-35 кВ Икей-Едогон | Чистка просеки мотокусторезом (пр. 57-58; 58-59; 59-60; 60-61; 61-62; 62-63; 63-64; 64-65 =4,5 га.) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 44.4825 |  | 44.4825 | 13.03 | 24.12 | 7.3325
| ВЛ-35 кВ Сосновый бор микро | Установка уголка 75*75 опора № 6 =0,07 т. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 3.9021 |  | 3.9021 | 3.55 | 0.27 | 0.08208
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Чистка просеки мотокусторезом отп Стеклозавод пр. № 7-8; 8-9; 9-10= 3,3 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 25.1678 |  | 25.1678 | 2.1 | 17.69 | 5.3778
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки мотокусторезом пр. 267-268;273-274; = 3,5 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 32.679 |  | 32.679 | 3 | 22.76 | 6.919
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская | Чистка просеки мотокусторезом (густые заросли) пр. № 96-97; 99-100; 101-103; 105-113; 115-117 = 10,5 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 89.0351 |  | 89.0351 | 10.43 | 60.28 | 18.3251
| ВЛ-35 кВ Майская - Мингатуй | Установка недостающего уголка 75*75 опора № 10;18;19; 30 =0,32 т. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 19.9209 |  | 19.9209 | 18.33 | 1.22 | 0.37088
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 451-469 = 61,06 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1435 | 1435 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 469-474 =18,51 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 435 | 435 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 474-505 = 103,62 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2435 | 2435 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 454-464 = 27,97 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 657 | 657 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 64-85; 86-110; 136-139; 142-145 = 57,88 га. | КР | Авг | Авг | Подряд | 1360 | 1360 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 2-9; 13-23; 26-29; 32-38; 40-51; 52-69; 72-99; 101-108; 109-148; 154-175 = 84.99 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1914 | 1914 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Икей-Едогон | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 3-9; 10-34 =18,12 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 426 | 426 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 268-273; 306-309 =20,74 га. | КР | Июль | Июль | Подряд | 487 | 487 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Н. Бурбук-Икей | Механизированная чистка просеки (бульдозером) - пролеты 16-34 =13,17 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 322 | 322 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 ПС Тулун-ПС Н.Зиминская № 564 от ПС Тулун до ПС Новозиминская | Ремнот фундаментов опор № 259; 260; 261; 262= 29 шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 435 | 435 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Ремнот фундаментов опор № 567; 595= 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 30 | 30 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Ремнот фундаментов опор № 255=8 шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 120 | 120 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Ремнот фундаментов опор № 168; 169; 170; 171; 172 =18 шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 270 | 270 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Ремнот фундаментов опор № 58; 75; 77; 80; 90 =5 шт. | КР | Авг | Авг | Подряд | 75 | 75 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайка на ПС Лесогорск цепь Б. | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии. Пролёты опор № 149-145 - 100 дер. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 26.4411 |  | 26.4411 | 6.19 | 15.53 | 4.7211
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайка на ПС Лесогорск цепь Б. | Замена поддерживающих подвесок на металлических опорах с сечением провода более 120мм с применением тягового механизма опоры № 144 в кол-во 2 шт.; № 122 в кол-во 2 шт. (6 элементов). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.4722 |  | 14.4722 | 8.2 | 4.81 | 1.4622
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр. опор. № 187-193 - 150 дер. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 38.518 |  | 38.518 | 8.2 | 23.25 | 7.068
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии. в пролётах опор № 450-452; 437-439; 423-424 - 50 дер. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.5848 |  | 14.5848 | 6.5 | 6.2 | 1.8848
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Замена изоляторов и сцепной арматуры на анкерных опорах с применением стяжного устройства и трапа. Опоры № 412-6 шт.; 295-5 шт.; 449-9 шт.(20) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 48.7043 |  | 48.7043 | 16 | 25.08 | 7.6243
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек на опорах № 210, 214, 216, 228, 270, 272, 273, 274, 280, 283, 285, 288, 289, 291, 293, 305,307, 317, 318, 321, 322, 340, 341, 342, 344, 345, 351, 352, 378-35 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 37.274 |  | 37.274 | 5 | 24.75 | 7.524
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Ремонт контуров заземления с заменой отдельных заземлителей опоры № 288; 294; 301; 304; 404. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.6256 |  | 23.6256 | 5.5 | 13.9 | 4.2256
| Участок ВЛ-500 кВ Бpатский переключательный пункт-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек на опорах № 259, 260, 266, 279, 288, 299, 300, 306, 339, 340, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 353, 359, 360, 363, 366, 368, 375, 384, 385, 386, 387, 391, 393, 394, 395 -30 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.6578 |  | 31.6578 | 4 | 21.21 | 6.4478
| Участок ВЛ-500 кВ Бpатский переключательный пункт-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Ремонт контуров заземления с заменой отдельных заземлителей опоры № 200, 235, 320, 360, 427. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.6256 |  | 23.6256 | 5.5 | 13.9 | 4.2256
| Участок ВЛ-500 кВ Бpатский переключательный пункт-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые, пр. опор № 184-186- 10 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 91.9165 |  | 91.9165 | 7 | 65.12 | 19.7965
| Участок ВЛ-500 кВ Бpатский переключательный пункт-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые, пр. опор № 186-189 - 10 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 91.9165 |  | 91.9165 | 7 | 65.12 | 19.7965
| ВЛ-35 кВ Лесогорск-Веселый | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые пр опор № 8-13, 41-67 -15 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 140.0747 |  | 140.0747 | 12.7 | 97.68 | 29.6947
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных железобетонных опорах без опускания провода на землю с использованием приставной лестницы. Оп № 179 в кол-ве 2 шт: 160 в кол-ве 2 шт; 94 в кол-ве 2 шт.(12 элементов). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.246 |  | 16.246 | 9.4 | 5.25 | 1.596
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии. Пр № 140-142; 145-131 - 160 дер. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 38.5392 |  | 38.5392 | 6.2 | 24.8 | 7.5392
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии опоры № 28,109,110,111,122,123,128,129,168,169-10 оп. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.2792 |  | 16.2792 | 3.5 | 9.8 | 2.9792
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии. Пр № 228-229; 211-212 -120 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 29.4044 |  | 29.4044 | 5.15 | 18.6 | 5.6544
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных железобетонных опорах без опускания провода на землю с использованием приставной лестницы. Оп № 210 в кол-ве 2 шт.; 198 в кол-ве 2 шт.( 6 элементов). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.164 |  | 8.164 | 3.6 | 3.5 | 1.064
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 455-461= 18,2 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 427 | 427 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 461-467= 18,2 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 427 | 427 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 467-472= 18,13 га. | КР | Март | Март | Подряд | 427 | 427 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 456-462= 18,8 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 441 | 441 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 462-468=18,8 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 441 | 441 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 468-473= 18,69 га. | КР | Март | Март | Подряд | 441 | 441 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 139/95-160/116= 33,23 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 781 | 781 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Механизированная чистка просеки (бульдозером) в пролете опор 276-312= 30,86 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 725 | 725 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Чистка просики мотокусторезом в пролете опор 57-70= 10,45 га., 19-32=5,7 га. Итого 16,15 га. | КР | Март | Март | Подряд | 851 | 851 | 0 |  |  | 0
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Ремонт фундаментов опоры № 35/269-2шт, 20/254-1шт. - 3 фундамента | КР | Окт | Окт | Подряд | 58 | 58 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Расчиста( расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии в пр. опор № 23-25 - 150 дер. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 42.7207 |  | 42.7207 | 11.19 | 24.18 | 7.3507
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Замена штыревых изоляторов с применением телевышки на опорах № 110-130 - 63 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 307.3261 |  | 307.3261 | 291 | 12.52 | 3.8061
| ВЛ-35 кВ Шелехово- Рождественка | Расчиста (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии в пр. опор № 14-40 - 200 дер. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 53.721 |  | 53.721 | 11.68 | 32.24 | 9.801
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Расчистка (расширение) трассы ВЛс помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии в пр. опор № 187-199 - 230 дер. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 60.3323 |  | 60.3323 | 11.98 | 37.08 | 11.2723
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках в труднодоступных местах без опускания проводов на землю с применением переносной лестницы и стяжного устройства на ж/б опорах № 88/36= 6 шт., 106/18= 6 шт., 120/4= 6 шт., 103/21= 6 шт. - 30 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 52.4122 |  | 52.4122 | 16.8 | 27.31 | 8.3022
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев, не несущих в процессе валочных работ угрозу конструктивным элементам ВЛ в пролете опор № 304-313 - 250 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 60.9005 |  | 60.9005 | 12.17 | 37.37 | 11.3605
| ВЛ-500 кВ ПС Тайшет - ПС Озерная | Обреска кустарника и подлеска бульдозером в пролете опор № 31-32 - 2,63 га. ВЛ №2 (506) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.899 |  | 13.899 | 10 | 2.99 | 0.90896
| ВЛ-500 кВ ПС Тайшет - ПС Озерная | Обреска кустарника и подлеска бульдозером в пролете опор № 30-31 - 2,85 га. ВЛ №1 (505) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.225 |  | 14.225 | 10 | 3.24 | 0.98496
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Замена штыревых изоляторов с применением телевышки на опорах № 147-157 - 33 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 168.3064 |  | 168.3064 | 159.7 | 6.6 | 2.0064
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и железобетонных опорах ВЛ без опускания провода на землю с использованием гидроподъемника опоры № 396, 397, 398, 402, 404, 406, 410, 411, 415, 417 - 30 гирлянд (70 шт. изоляции). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 85.6348 |  | 85.6348 | 36.8 | 37.45 | 11.3848
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Обрезка кустарника и подлеска бульдозером в пролете опор № 848-868 - 20,278 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 48.7532 |  | 48.7532 | 20 | 22.05 | 6.7032
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Чистка просеки мотокусторезом 817-815=3,21 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 31.1279 |  | 31.1279 | 8.66 | 17.23 | 5.2379
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 811-815, 817-821, 823-824 - 8,5 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 22.5966 |  | 22.5966 | 10 | 9.66 | 2.9366
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и железобетонных опорах без отпускания провода на землю с использованием гидроподъемника оп. № 882, 881, 880, 874, 873 - 15 гирлянд (изоляции-105 шт.) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 78.7109 |  | 78.7109 | 54.3 | 18.72 | 5.6909
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках с применением телевышки и стяжного устройства оп. № 524, 505, 507, 514 - 12 подвесок (изоляции-15 шт.). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 21.9622 |  | 21.9622 | 10.8 | 8.56 | 2.6022
| ВЛ-500 кВ ПС Тайшет-ПС Камала № 503 (ВЛ 500кВ Камала-1-Тайшет № 1) | Замена изоляторов в гирлянде анкерно-угловой опоры ВЛ с применением стяжного устройства на линейном портале ПС Тайшет - 6 гирлянд (изоляции- 180 шт.). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 120.4667 |  | 120.4667 | 109.8 | 8.18 | 2.4867
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | замена изоляторов в нятяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре без опускания провода на землю с применением тягового механизма, гидроподъемника (на линейном портале ПС Бирюса). (Изоляции- 24 шт). (С-864) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 53.849 |  | 53.849 | 15.72 | 29.24 | 8.889
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | замена изоляторов в нятяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре без опускания провода на землю с применением тягового механизма, гидроподъемника (на линейном портале ПС Бирюса). (Изоляции- 24 шт).(С-62) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 53.849 |  | 53.849 | 15.72 | 29.24 | 8.889
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и железобетонных опорах без отпускания провода на землю с использованием гидроподъемника опор № 286/5, 285/6, 277/14, 278/13, 28/262 - 15 гирлянд (изоляции-120 шт.). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 95.8109 |  | 95.8109 | 71.4 | 18.72 | 5.6909
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев, не несущих в процессе валочных работ угрозу конструктивным элементам ВЛ в пролете опор № 831-836- 150 дер. (ВЛ-110 кВ Кварцит -Тайшет (С-46)) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.3857 |  | 40.3857 | 11.15 | 22.42 | 6.8157
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев, не несущих в процессе валочных работ угрозу конструктивным элементам ВЛ в пролете опор № 577-615 - 350 дер. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 76.8453 |  | 76.8453 | 8.62 | 52.32 | 15.9053
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Бирюсинск | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре без опускания провода на землю с применением тягового механизма, гидроподъёмника опоры № 3, 4, 7, 10- 48 шт. (цепь "А") | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 102.071 |  | 102.071 | 25.8 | 58.49 | 17.781
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Бирюсинск | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре без опускания провода на землю с применением тягового механизма, гидроподъёмника опоры № 3, 4, 7, 10- 48 шт. (цепь "Б") | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 102.071 |  | 102.071 | 25.8 | 58.49 | 17.781
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Чистка просеки мотокусторезом 233/95-236/98=3 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 31.6909 |  | 31.6909 | 10.6835 | 16.11 | 4.8974
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса без замены разрядных рогов. опоры № 508, 510, 512, 514, 516, 517. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.4434 |  | 11.4434 | 9.37 | 1.59 | 0.48336
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек опор № 461, 462, 464, 471, 472, 480, 485, 496, 497, 510. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.5893 |  | 18.5893 | 9.37 | 7.07 | 2.1493
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Термитная сварка проводов с применением телевышки сечением провода 300, 400, мм. Оп. № 262/28, 261/27, 255/21 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.3233 |  | 15.3233 | 8.06 | 5.57 | 1.6933
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Выпровка железобетонной опоры промежуточной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии оп. № 315, 425, 426, 427, 435, 442. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.3203 |  | 16.3203 | 9.37 | 5.33 | 1.6203
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Замена гасителей вибрации на проводах и тросах ВЛ с применением телевышки оп. № 88/36, 106/18, 120/4, 103/21, 106/18, 108/16, 114/10, 8/116 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.22 |  | 27.22 | 20.7 | 5 | 1.52
| ВЛ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Регулировка тросовых оттяжек опор № 248, 257, 258, 259, 261, 262, 287, 289, 307, 350, 360, 365, 423 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 21.3538 |  | 21.3538 | 9.37 | 9.19 | 2.7938
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Май | Май | Соб.сил. | 354.0099 |  | 354.0099 | 326 | 21.48 | 6.5299
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 269.3204 |  | 269.3204 | 248 | 16.35 | 4.9704
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 108.6064 |  | 108.6064 | 100 | 6.6 | 2.0064
|  | Итого передаточные устройства: |  |  |  |  | 66792.3592 | 34524 | 32268.3592 | 23165.494 | 6980.7248 | 2122.1403
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек ремонт ТСН-1-10 ТМ 160/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.4086 |  | 5.4086 | 1.94 | 2.66 | 0.80864
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек ремонт ТСН-2-10 ТМ 160/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.4086 |  | 5.4086 | 1.94 | 2.66 | 0.80864
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек ремонт Т-1 ТДТН-16000/110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 30.5742 |  | 30.5742 | 7.35 | 17.81 | 5.4142
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек ремонт Т-2 ТДТН-16000/110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 30.5742 |  | 30.5742 | 7.35 | 17.81 | 5.4142
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ТСН-1-10 ТМ 25/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.4086 |  | 5.4086 | 1.94 | 2.66 | 0.80864
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ТСН-2-10 ТМ 25/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.4086 |  | 5.4086 | 1.94 | 2.66 | 0.80864
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.0016 |  | 5.0016 | 2.85 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.0016 |  | 5.0016 | 2.85 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 19.1512 |  | 19.1512 | 7.35 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт Т-2 ТМ-6300/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 19.1512 |  | 19.1512 | 7.35 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 С-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.0016 |  | 5.0016 | 2.85 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Тек ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.1512 |  | 19.1512 | 7.35 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт Т-1 ТДНС-10000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 20.4291 |  | 20.4291 | 7.35 | 10.03 | 3.0491
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт Т-2 ТДНС-10000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 20.4291 |  | 20.4291 | 7.35 | 10.03 | 3.0491
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.9812 |  | 21.9812 | 10.18 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.9812 |  | 21.9812 | 10.18 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт ЛР-35 Норы РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт ЛР-35 Зима РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт СР-1-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт СР-2-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт ШР-1-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт ШР-2-35 РНДЗ-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт СВ-35 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.8316 |  | 4.8316 | 2.68 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.8316 |  | 4.8316 | 2.68 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.8316 |  | 4.8316 | 2.68 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.1512 |  | 19.1512 | 7.35 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.1512 |  | 19.1512 | 7.35 | 9.05 | 2.7512
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт ТН-1-35 ЗНОЛ-СЭЩ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3798 |  | 2.3798 | 0.15 | 1.71 | 0.51984
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-10 Стебутовск ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-10 Мех. ток ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-10 Ввод-1-10 ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-10 СВ-10 ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-10 Батама ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-10 Ввод-2-10 ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт МВ-10 Н.Никольск ВК-10-20/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.6501 |  | 1.6501 | 0.32 | 1.02 | 0.31008
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ЛР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ЛР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ШР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ШР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт СР-1-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт СР-1-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ШР-35 ТН-1-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ШР-35 ТН-2-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.5838 |  | 2.5838 | 0.68 | 1.46 | 0.44384
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт МВ-35 Зима "А" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.8316 |  | 4.8316 | 2.68 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт МВ-35 Зима "Б" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.8316 |  | 4.8316 | 2.68 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт МВ-35 СВ-35 С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.8316 |  | 4.8316 | 2.68 | 1.65 | 0.5016
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт Т-1 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 27.0951 |  | 27.0951 | 8.8 | 14.03 | 4.2651
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт Т-2 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 27.0951 |  | 27.0951 | 8.8 | 14.03 | 4.2651
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ШР-110 Тулюшка РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ЛР-110 Тулюшка РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ОР-110 Тулюшка РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ШР-110 Тулун РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ЛР-110 Тулун РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ОР-110 Тулун РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ШР-110-2СВ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ОР-110 ОВ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ОР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ШР-110 Харик РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ЛР-110 Харик РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ОР-110 Н-З ТЭЦ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Сред ремонт ШР-110 ТН-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8457 |  | 7.8457 | 1.43 | 4.92 | 1.4957
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонт Т-1 ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.1631 |  | 10.1631 | 2.3 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонт Т-2 ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.1631 |  | 10.1631 | 2.3 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтЛР-35 Усть-Када РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтЛР-35 Бурук РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтШР-35 Т-1 РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтШР-35 Т-2 РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтТР-35 Т-1 РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтТР-35 Т-2 РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтСР-35-1 РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонтСР-35-2 РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0044 |  | 2.0044 | 0.57 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 Т-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0044 |  | 2.0044 | 0.57 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонт СВ-35 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0044 |  | 2.0044 | 0.57 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9011 |  | 2.9011 | 0.58 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Барлук" | Монтаж светильников наружного освещения ОРУ-4шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.7842 |  | 25.7842 | 22.12 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 С-35М- 630-10А У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.9116 |  | 12.9116 | 2.61 | 7.9 | 2.4016
| ПС 35/10 кВ "Бурук" | Сред ремонт МВ-35 Т-2 С-35М- 630-10А У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.9116 |  | 12.9116 | 2.61 | 7.9 | 2.4016
| ПС 35/10 кВ "Мингатуй" | Тек ремонт Т-1 ТМ 6300/35 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Мингатуй" | Сред ремонт ЛР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.3669 |  | 6.3669 | 1.19 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/10 кВ "Мингатуй" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10-0,4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.913 |  | 13.913 | 0.56 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Мингатуй" | Замена опорной изоляции разъединителей 35 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 40.9597 |  | 40.9597 | 36.5 | 3.42 | 1.0397
| ПС 35/10 кВ "Мингатуй" | Монтаж светильников наружного освещения ОРУ-4шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.7842 |  | 25.7842 | 22.12 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 кВ "Кундуй" | Тек ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Кундуй" | Тек ремонт Т-2 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Кундуй" | Монтаж светильников наружного освещения ОРУ-4шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.2642 |  | 26.2642 | 22.6 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | Тек ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.553 |  | 16.553 | 3.2 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Или" | Тек ремонт Т-1 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Или" | Тек ремонт Т-2 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Или" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.0044 |  | 2.0044 | 0.57 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Или" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.0044 |  | 2.0044 | 0.57 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Или" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.033 |  | 14.033 | 0.68 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Или" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.033 |  | 14.033 | 0.68 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Или" | Монтаж светильников наружного освещения ОРУ-4шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.2642 |  | 26.2642 | 22.6 | 2.81 | 0.85424
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Тек ремонт ЛР-35 Барлук РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.293 |  | 14.293 | 0.94 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Тек ремонт ЛР-35 Харик РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.293 |  | 14.293 | 0.94 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Тек ремонт ЛР-35 Н.Тельба РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.293 |  | 14.293 | 0.94 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Тек ремонт ШР-35 Барлук РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.293 |  | 14.293 | 0.94 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Тек ремонт ШР-35 Н.Тельба РВЗ-РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.293 |  | 14.293 | 0.94 | 10.24 | 3.113
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | Покраска ячеек КРУН-10 с двухсторонним питанием | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.7649 |  | 3.7649 | 2.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Тек ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/800-12,5У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.3016 |  | 11.3016 | 1 | 7.9 | 2.4016
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-1,44/36 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.1011 |  | 3.1011 | 0.78 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Харик" | Тек ремонт РПТ-1 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Харик" | Тек ремонт РПТ-2 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт Т-1 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.3631 |  | 10.3631 | 2.5 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9349 |  | 1.9349 | 0.67 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9349 |  | 1.9349 | 0.67 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9349 |  | 1.9349 | 0.67 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт ЛР-35 Или РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт ЛР-35 Куйтун РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт СР-35-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт СР-35-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.0049 |  | 2.0049 | 0.74 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8011 |  | 2.8011 | 0.48 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8011 |  | 2.8011 | 0.48 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Замена пружинного привода ПП-67 МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 66.4638 |  | 66.4638 | 61 | 4.19 | 1.2738
| ПС 35/10 кВ "Лермонтово" | Монтаж светильников наружного освещения ОРУ-4шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.1642 |  | 26.1642 | 22.5 | 2.81 | 0.85424
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.7784 |  | 18.7784 | 3 | 12.1 | 3.6784
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.7784 |  | 18.7784 | 3 | 12.1 | 3.6784
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт Т-1 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.1566 |  | 18.1566 | 2 | 12.39 | 3.7666
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт Т-2 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 18.1566 |  | 18.1566 | 2 | 12.39 | 3.7666
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ЗОН Т-1 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0168 |  | 3.0168 | 0.8 | 1.7 | 0.5168
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ЗОН Т-2 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0168 |  | 3.0168 | 0.8 | 1.7 | 0.5168
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №3 ВВ-6 Т-1 Фрузенский ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 53.912 |  | 53.912 | 50 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №4 ВВ-6 Лесогорск А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт яч №6 ВВ-6 КОСМ А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №10 ВВ-6 ЛДК-А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №11 ВВ-6 Лесогорский ЛПК ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №13 ВВ-6 Хоняки ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №14 ВВ-6 ЛДК-Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №15 ВВ-6 Рем База ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №17 СВ-6 ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 53.912 |  | 53.912 | 50 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №16 КОС-Б ВВ-6 ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №18 ВВ-6 Лесогорск Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №10 ВВ-6 ЛДК-А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №20 ВВ-6 ТЭЦ-Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт яч №21 ВВ-6 Лесозавод ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №31 ВВ-6 Сибхимпром ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 4.212 |  | 4.212 | 0.3 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт яч №35 ВВ-6 Т-2 Фрузенский ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 53.912 |  | 53.912 | 50 | 3 | 0.912
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ШР-2-110 РЛНДЗ-110/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.972 |  | 7.972 | 0.8 | 5.5 | 1.672
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт СР-2-110 SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.972 |  | 7.972 | 0.8 | 5.5 | 1.672
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ЛР-110 ввод Б РЛНДЗ-110/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.972 |  | 7.972 | 0.8 | 5.5 | 1.672
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт Т-2, Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.776 |  | 44.776 | 20 | 19 | 5.776
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.6296 |  | 3.6296 | 0.5 | 2.4 | 0.7296
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт КЗ-110 Т-2 КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.216 |  | 7.216 | 2 | 4 | 1.216
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ШР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.0648 |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт МВ-35 Костино ВМ-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1952 |  | 3.1952 | 1.5 | 1.3 | 0.3952
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ТР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.0648 |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт СВ-35 ВМ-35/600 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.1952 |  | 3.1952 | 1.5 | 1.3 | 0.3952
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ШР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8473 |  | 2.8473 | 0.8 | 1.57 | 0.47728
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ЛР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8473 |  | 2.8473 | 0.8 | 1.57 | 0.47728
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ТСН-2-6 ТМ-160 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.76 |  | 3.76 | 0.5 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.6296 |  | 3.6296 | 0.5 | 2.4 | 0.7296
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт Т-2, Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 74.776 |  | 74.776 | 50 | 19 | 5.776
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №2 ВВ-10 Фрузенский ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №3 ВВ-10 Т-1 ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №4 ВВ-10 Больничный комплекс ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №6 ВВ-10 Котельная А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №8 ВВ-10 База ОРСа ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №10 ВВ-10 ЛПК-478 А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №11 ВВ-10 Чуна А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №13 ВВ-10 ДСП А ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №14 ВВ-10 ЛПК-478 Б (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №16 ВВ-10 Котельная Б ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №17 СВ 10ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №18 Новый поселок ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №20 ВВ-10 Резерв 2 (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №21 ВВ-10 Чуналес ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №23 ВВ-10 Водозабор ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №25 ВВ-10 ДСП Б (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №27 ВВ-10 АО КРОНА ВБМ-10-20/1000У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №31 ВВ-10 Резерв 3 (КВЭ-10-13) | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт яч №35 ВВ-10 Т-2 ВБМ-10-20/1600У2 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.912 |  | 4.912 | 1 | 3 | 0.912
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Ремонт внутреннего и наружнего освещения | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 112.16 |  | 112.16 | 60 | 40 | 12.16
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Ремонт внутреннего и наружнего освещения | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 112.16 |  | 112.16 | 60 | 40 | 12.16
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.2331 |  | 10.2331 | 2.37 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.2331 |  | 10.2331 | 2.37 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Тек ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.2785 |  | 18.2785 | 2.8 | 11.87 | 3.6085
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Средний ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.3847 |  | 10.3847 | 2 | 6.43 | 1.9547
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Тек ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.2785 |  | 18.2785 | 2.8 | 11.87 | 3.6085
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 (замена изоляции на полимерную 6 шт.) | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 115.3847 |  | 115.3847 | 107 | 6.43 | 1.9547
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Тек ремонт ТСН-10-1 (ТМ-20/10) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт СР-35 -1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт СР-35 -2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.9904 |  | 4.9904 | 1.6 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт МВ-35 ввод 1 ( С-35М) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.2808 |  | 9.2808 | 2.5 | 5.2 | 1.5808
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт МВ-35 ввод 2 ( ВТ-35 ) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт СВ-35 ( ВТ-35 ) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Сред ремонт СР-35-1 (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Сред ремонт СР-35-2 (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 ( РГП 2-35/1000 УХЛ1 ) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 ( РГП 2-35/1000 УХЛ1 ) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Сред ремонт ЛР-35 Азеская "А" (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Сред ремонт ЛР-35 Азейская"Б" (РГП 2-35/1000 УХЛ1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.8071 |  | 4.8071 | 0.53 | 3.28 | 0.99712
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.8071 |  | 4.8071 | 0.53 | 3.28 | 0.99712
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.7071 |  | 4.7071 | 0.43 | 3.28 | 0.99712
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.7071 |  | 4.7071 | 0.43 | 3.28 | 0.99712
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт Т-1 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.5074 |  | 30.5074 | 9.5 | 16.11 | 4.8974
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Текуший ремонт Т-2 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.5074 |  | 30.5074 | 9.5 | 16.11 | 4.8974
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Сред ремонт ЛР-35 ввод А Тулун-Едогон ( РВЗ-16-35/630 У1). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Сред ремонт ЛР-35 ввод В Азейская-Сосновый бор ( РВЗ-16-35/630 У1). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Сред ремонт СР-35 (РВЗ-16-35/630 У1). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | Сред ремонт ЛР-35 ввода1( РГ-2-35) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9769 |  | 6.9769 | 1.8 | 3.97 | 1.2069
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт МВ-35 Н.Ключи ВТ-35 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт СВ-35 ВТ-35 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт ШР-35 Н.Ключи (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт ЛР-35 Н.Ключи (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт ЛР-35 Ввода 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт ЛР-35 Ввода 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт ШР-35 Т- 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт МВ-10 Резерв 1 (ВК-10 У2) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.3298 |  | 1.3298 | 0.43 | 0.69 | 0.20976
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт МВ-10 Резерв 2 (ВК-10 У2) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.3298 |  | 1.3298 | 0.43 | 0.69 | 0.20976
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт МВ-10 Резерв 3 (ВК-10 У2) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.3298 |  | 1.3298 | 0.43 | 0.69 | 0.20976
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт МВ-10 Резерв 4 (ВК-10 У2) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.3298 |  | 1.3298 | 0.43 | 0.69 | 0.20976
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт МВ-10 Резерв 5 (ВК-10 У2) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.3298 |  | 1.3298 | 0.43 | 0.69 | 0.20976
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.0631 |  | 10.0631 | 2.2 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.0631 |  | 10.0631 | 2.2 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт ЛР-35 Катарбей (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2149 |  | 2.2149 | 0.95 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт ЛР-35 Икей (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2149 |  | 2.2149 | 0.95 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2149 |  | 2.2149 | 0.95 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2149 |  | 2.2149 | 0.95 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2149 |  | 2.2149 | 0.95 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.2149 |  | 2.2149 | 0.95 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ( ВТ-35 ) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0344 |  | 3.0344 | 1.6 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт МВ-35 Т- 2 ( ВТ-35 ) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0344 |  | 3.0344 | 1.6 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт СВ-35 ( ВТ-35 ) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.0344 |  | 3.0344 | 1.6 | 1.1 | 0.3344
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Тек ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Тек ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8811 |  | 2.8811 | 0.56 | 1.78 | 0.54112
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Тек ремонт Т-1 (ТМ-4000/35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.2331 |  | 10.2331 | 2.37 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Тек ремонт Т-2 (ТМ-4000/35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.2331 |  | 10.2331 | 2.37 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 ( ВТ-35 ) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт МВ-35 Т- 2 ( ВТ-35 ) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт СВ-35 ( ВТ-35 ) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.5286 |  | 9.5286 | 2.5 | 5.39 | 1.6386
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт ЛР-35 Тулун (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт ЛР-35 Гуран (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 35/10 кВ "Афанасьево" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.8 | 2.6 | 0.7904
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Окраска оборудования и конструкций .Порталы шиного моста 10 кВ (50 м2). | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.4987 |  | 7.4987 | 4.33 | 2.43 | 0.73872
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Доливка масла в оборудование 110 кВ, Т-1. (Т-1, ТДТН-16000/110-УХЛ1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 68.6806 |  | 68.6806 | 66.19 | 1.91 | 0.58064
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 Т-2 (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 Т-1 (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 Катарбей (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ЛР-110 Катарбей (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 Катарбей (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-2 СВ-110 (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 ТН-2 (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ЛР-110 Тулун А (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 Тулун А (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 Тулун Б (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ЛР-110 Тулун Б (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 Тулун Б (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-2 ОВ-110 (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 ОВ (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 Н-Удинск (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ЛР-110 Н-Удинск (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 Н-Удинск (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ЛР-110 Х-Елань (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ОР-110 Х-Елань (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 Т-2 (РНДЗ 110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.559 |  | 2.559 | 0.59 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 Т-1 (РНДЗ -110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-1 СВ-110 (РНДЗ -110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 ТН-1 (РНДЗ -110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 Тулун-А (РНДЗ -110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-1 ОВ-110 (РНДЗ -110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединителей ШР-110 Х-Елань (РНДЗ -110/630 с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.179 |  | 7.179 | 5.21 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Окраска оборудования и конструкций краскопультом (ОРУ-110). (150 м2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.2738 |  | 23.2738 | 11.59 | 8.96 | 2.7238
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Окраска оборудования и конструкций краскопультом. (ОРУ-110). (50 м2). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.759 |  | 7.759 | 3.86 | 2.99 | 0.90896
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Окраска оборудования и конструкций краскопультом. Порталы Т-1, Т-2. (150 м2). | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.2738 |  | 23.2738 | 11.59 | 8.96 | 2.7238
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Доливка масла в оборудование Т-1, (ТДТН-10000/110 70 У1) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 45.104 |  | 45.104 | 43.8 | 1 | 0.304
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Доливка масла в оборудование Т-2 (ТМТН-6300/110 81 У1). | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 45.104 |  | 45.104 | 43.8 | 1 | 0.304
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек ремонт трансформатора напряжения ТН-10-1 (НТМИ-10=66 У3). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2955 |  | 1.2955 | 0.8 | 0.38 | 0.11552
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек ремонт трансформатора напряжения ТН-10-2 (НТМИ-10=66 У3). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2955 |  | 1.2955 | 0.8 | 0.38 | 0.11552
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Т-1 (ВКЭ-10/20 1000 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Т-2 (ВКЭ-10/20 1000 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 СТФ (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Миллерово (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Резерв-1 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя СВ-10 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Дубинск (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Орик (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Резерв-2 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Резерв 3 (ВКЭ-10/20 630 У-2 с эл.магнитным приводом). | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.6722 |  | 6.6722 | 0.4 | 4.81 | 1.4622
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 Порог (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 Резерв-1 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ЛР-35 Резерв-1 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ЛР-35 Порог (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя СР-1-35 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 Н-Бурбук (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ШР-35 Резерв-2 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ЛР-35 Резерв-2 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя ЛР-35 Н-Бурбук (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт разъединителя СР-2-35 (РНД-35/1000 привод ПР-90/90 Л). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 5.8485 |  | 5.8485 | 0.15 | 4.37 | 1.3285
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя СВ-35 (С-35М- 630-10БУ1, привод ШПЭ-12). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.0878 |  | 38.0878 | 26.73 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-35 Порог (С-35М- 630-10БУ1, привод ШПЭ-12). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.0878 |  | 38.0878 | 26.73 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-35 Резерв-1 (С-35М- 630-10БУ1, привод ШПЭ-12). | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.0878 |  | 38.0878 | 26.73 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-35 Н-Бурбук (С-35М- 630-10БУ1, привод ШПЭ-12). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 38.1878 |  | 38.1878 | 26.83 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Сред ремонт масляного выключателя МВ-35 Резерв-2 (С-35М- 630-10БУ1). | СР | Май | Май | Соб.сил. | 38.1878 |  | 38.1878 | 26.83 | 8.71 | 2.6478
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текуший ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110 (Конденсаторная батарея ABB, тип QBANK-A). | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.9526 |  | 13.9526 | 8.1447 | 4.4539 | 1.354
| ПС 35/10 кВ Порог | Окраска оборудования и конструкций (порталы шиного моста 10 кВ, портал ОПН-35, 10 м2) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.309 |  | 2.309 | 1.67 | 0.49 | 0.14896
| ПС 35/10 кВ Атагай | Замена светильников на светодиодные (4 шт), Установка терморегуляторов на систему отопления (2 шт). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.1495 |  | 16.1495 | 15.98 | 0.13 | 0.03952
| ПС 35/10 кВ Атагай | Окраска оборудования и конструкций Т-1 (ТМ-2500/35-69У1) (50 м2). | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.1687 |  | 6.1687 | 3 | 2.43 | 0.73872
| ПС 110/6 кВ Водопад | Окраска оборудования и конструкций Т-1 (ТРДН-25000/110-79У1) (200 м2) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.5918 |  | 15.5918 | 9.45 | 4.71 | 1.4318
| ПС 110/6 кВ Водопад | Окраска оборудования и конструкций Т-2 (ТРДН-25000/110-79У1) (200 м2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.5918 |  | 15.5918 | 9.45 | 4.71 | 1.4318
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | Тек ремонт Т-1 ТМН-6300 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.8331 |  | 15.8331 | 7.97 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | Тек ремонт Т-2 ТМ-6300 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.8331 |  | 15.8331 | 7.97 | 6.03 | 1.8331
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек ремонт ШР-35 Т-1; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6549 |  | 2.6549 | 1.39 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Тек ремонт ШР-35 Т-2; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6549 |  | 2.6549 | 1.39 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 5.2978 |  | 5.2978 | 5.05 | 0.19 | 0.05776
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Доливка масла в Т-1, Т-2 ТМ-1600/35 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 5.8978 |  | 5.8978 | 5.65 | 0.19 | 0.05776
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 5.8978 |  | 5.8978 | 5.65 | 0.19 | 0.05776
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, Т-1 4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.9886 |  | 10.9886 | 2.63 | 6.41 | 1.9486
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, Т-2 4000/36 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.9886 |  | 10.9886 | 2.63 | 6.41 | 1.9486
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Сред ремонт, МВ – 35 Т - 2, ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 10.3219 |  | 10.3219 | 2.85 | 5.73 | 1.7419
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР–35 Т-1, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Замена изоляторов ИОС 35-500-01 на ОТПК 6-35Б-2 УХЛ1 - 6 штук | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.7027 |  | 31.7027 | 27.23 | 3.43 | 1.0427
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР–35 ТН–1, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Замена изоляторов ИОС 35-500-01 на ОТПК 6-35Б-2 УХЛ1 - 6 штук | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.7027 |  | 31.7027 | 27.23 | 3.43 | 1.0427
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, СР–35–1, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Замена изоляторов ИОС 35-500-01 на ОТПК 6-35Б-2 УХЛ1 - 6 штук | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.7027 |  | 31.7027 | 27.23 | 3.43 | 1.0427
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР–35 Резерв, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Замена изоляторов ИОС 35-500-01 на ОТПК 6-35Б-2 УХЛ1 - 6 штук | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.7027 |  | 31.7027 | 27.23 | 3.43 | 1.0427
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ЛР–35 Резерв, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Замена изоляторов ИОС 35-500-01 на ОТПК 6-35Б-2 УХЛ1 - 6 штук | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.7027 |  | 31.7027 | 27.23 | 3.43 | 1.0427
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Покраска оборудования подстанции на 2р. вручную с очисткой поверхности 80 м2. РНДЗ-2-35/1000У1-14шт | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.5095 |  | 10.5095 | 5.45 | 3.88 | 1.1795
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР – 35 Т - 2, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ЛР–35 Тайшет-А, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР–35 Тайшет-А, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР–35 ТН–2, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, СР–35–2, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ЛР–35 Тайшет-Б, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР–35 Тайшет-Б, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ЛР–35 Рождественка, РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт, ШР–35 Рождественка, РНДЗ-1-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1049 |  | 2.1049 | 0.84 | 0.97 | 0.29488
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ; Т-1, Т-2 0,3 тн | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 16.3433 |  | 16.3433 | 15.6 | 0.57 | 0.17328
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт Т-2-110 ТНТД 10000/110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.8552 |  | 19.8552 | 5.12 | 11.3 | 3.4352
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт Т-1-110 ТМ 6300/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.8552 |  | 19.8552 | 5.12 | 11.3 | 3.4352
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9732 |  | 7.9732 | 0.41 | 5.8 | 1.7632
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ТН-10-2 яч №10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3388 |  | 3.3388 | 0.47 | 2.2 | 0.6688
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ТСН-2-10, ТМ-160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.6868 |  | 2.6868 | 0.47 | 1.7 | 0.5168
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 16.736 |  | 16.736 | 5 | 9 | 2.736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 16.736 |  | 16.736 | 5 | 9 | 2.736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 16.736 |  | 16.736 | 5 | 9 | 2.736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 16.736 |  | 16.736 | 5 | 9 | 2.736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ОРУ-500/110/35 Замена фонарей охранного освещения на светодиодные70шт (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 432.16 |  | 432.16 | 380 | 40 | 12.16
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ОРУ-500 Замена фонарей охранного освещения на светодиодные 70шт (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 432.16 |  | 432.16 | 380 | 40 | 12.16
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 Т-2 ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт СВ-6 ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 Саяны ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 РП-2БГЗ-Б ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 БГЗ-ТЭЦ-Б ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 БГЗ-ТЭЦ-А ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 РП-2БГЗ-А ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 Город А ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 Кинотеатр ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 Город ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 ТУСМ-А ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ВВ-6 ТУСМ-Б ЗРУ-6 ВБМ-10-20/1600 У2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0385 |  | 1.0385 | 0.23 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред ремонт масляного выключателя МВ-10 Котельная ВМГ-133 яч. | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7126 |  | 4.7126 | 1.57 | 2.41 | 0.73264
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек ремонт масляного выключателя МВ-10 Посёлок ВМГ-10, ВМГ-133 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.8724 |  | 1.8724 | 1.09 | 0.6 | 0.1824
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек ремонт БСК-1-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.4009 |  | 16.4009 | 13.18 | 2.47 | 0.75088
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек ремонт БСК-2-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 16.4009 |  | 16.4009 | 13.18 | 2.47 | 0.75088
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТР-35-ТСН-2 РГП 2-35/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5949 |  | 2.5949 | 1.33 | 0.97 | 0.29488
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ТР-35-ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТР-35-ТСН-6 РГП 2-35/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5949 |  | 2.5949 | 1.33 | 0.97 | 0.29488
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ТР-35-ТСН-6 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТР-35-Т-4 РГП 2-35/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5949 |  | 2.5949 | 1.33 | 0.97 | 0.29488
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ТР-35-Т-4 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТР-35-ТСН-4 РГП 2-35/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5949 |  | 2.5949 | 1.33 | 0.97 | 0.29488
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ТР-35-ТСН-4 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТР-35-Т-5 РГП 2-35/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5949 |  | 2.5949 | 1.33 | 0.97 | 0.29488
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ТР-35-Т-5 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТР-35-ТСН-5 РГП 2-35/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5949 |  | 2.5949 | 1.33 | 0.97 | 0.29488
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ТР-35-ТСН-5 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 35 кВ ТСН-4 ОРУ-35 ТМГ-630/35-У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.601 |  | 8.601 | 1.09 | 5.76 | 1.751
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 35 кВ ТСН-5 ОРУ-35 ТМГ-630/35-У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.601 |  | 8.601 | 1.09 | 5.76 | 1.751
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 35 кВ ТСН-6 ОРУ-35 ТМГ-630/35-У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.601 |  | 8.601 | 1.09 | 5.76 | 1.751
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ КТП-1 ТМ-1000/10/0,4 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5811 |  | 2.5811 | 0.26 | 1.78 | 0.54112
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ КТП-2 ТМ-1000/10/0,5 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5811 |  | 2.5811 | 0.26 | 1.78 | 0.54112
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ЛР-110 Новочунка ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3657 |  | 8.3657 | 1.95 | 4.92 | 1.4957
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-110 Новочунка ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2636 |  | 4.2636 | 3.09 | 0.9 | 0.2736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ЛР-110 ЗСМ-А ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.869 |  | 3.869 | 1.9 | 1.51 | 0.45904
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ОР-110 ЗСМ-А ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3657 |  | 8.3657 | 1.95 | 4.92 | 1.4957
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОР-110 ЗСМ-А ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2636 |  | 4.2636 | 3.09 | 0.9 | 0.2736
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ЛР-110 ЗСМ-Б ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.869 |  | 3.869 | 1.9 | 1.51 | 0.45904
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт 3 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла 1,5т | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 148.8626 |  | 148.8626 | 90 | 45.14 | 13.7226
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.8629 |  | 47.8629 | 6.5 | 31.72 | 9.6429
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 1АТ-500 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 32.8997 |  | 32.8997 | 23.55 | 7.17 | 2.1797
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.8629 |  | 47.8629 | 6.5 | 31.72 | 9.6429
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 2АТ-500 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 32.8997 |  | 32.8997 | 23.55 | 7.17 | 2.1797
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 1АТ ОРУ-35 МКП-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.6654 |  | 7.6654 | 0.35 | 5.61 | 1.7054
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 1АТ ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.5448 |  | 5.5448 | 3.98 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 1АТ ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.6962 |  | 44.6962 | 43.34 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 2АТ ОРУ-35 МКП-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.6654 |  | 7.6654 | 0.35 | 5.61 | 1.7054
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 2АТ ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.5448 |  | 5.5448 | 3.98 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 2АТ ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.6962 |  | 44.6962 | 43.34 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 50.3629 |  | 50.3629 | 9 | 31.72 | 9.6429
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 1РР-500 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.8997 |  | 32.8997 | 23.55 | 7.17 | 2.1797
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 108.8626 |  | 108.8626 | 50 | 45.14 | 13.7226
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ 3 т | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 143.3692 |  | 143.3692 | 138.74 | 3.55 | 1.0792
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена силикагеля в оборудовании 21 кг 2РР-500 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.1878 |  | 9.1878 | 2.72 | 4.96 | 1.5078
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Покраска 2РР-500 300м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 61.0677 |  | 61.0677 | 37.7 | 17.92 | 5.4477
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМО+ТПО 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-1458/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2292 |  | 6.2292 | 1.6 | 3.55 | 1.0792
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМР+ТПР 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-540/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2292 |  | 6.2292 | 1.6 | 3.55 | 1.0792
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТМФ+ТПФ 1-РР 500 ОРУ-500 ТМ-1000/10, ППМ-540/2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2292 |  | 6.2292 | 1.6 | 3.55 | 1.0792
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 ЦРП-А ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.6654 |  | 7.6654 | 0.35 | 5.61 | 1.7054
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 ЦРП-А ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.5448 |  | 5.5448 | 3.98 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 ЦРП-А ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 44.6962 |  | 44.6962 | 43.34 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 Шелехово-А ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.6654 |  | 7.6654 | 0.35 | 5.61 | 1.7054
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Шелехово-А ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.5448 |  | 5.5448 | 3.98 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 Шелехово-А ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 44.6962 |  | 44.6962 | 43.34 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт МВ-35 Шелехово-Б ОРУ-35 МКП-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.7244 |  | 7.7244 | 6.29 | 1.1 | 0.3344
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.6654 |  | 7.6654 | 0.35 | 5.61 | 1.7054
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.5448 |  | 5.5448 | 3.98 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 44.6962 |  | 44.6962 | 43.34 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт МВ-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.7244 |  | 7.7244 | 6.29 | 1.1 | 0.3344
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт МВ-35 БСК ОРУ-110/35 С-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.7244 |  | 7.7244 | 6.29 | 1.1 | 0.3344
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт ЛР-110 С864 ОРУ-110/35 РЛНД-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.869 |  | 3.869 | 1.9 | 1.51 | 0.45904
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Сред ремонт РП-1-110 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.3657 |  | 8.3657 | 1.95 | 4.92 | 1.4957
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза РП-1-110 ОРУ-110/35 15м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2636 |  | 4.2636 | 3.09 | 0.9 | 0.2736
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.207 |  | 8.207 | 6.59 | 1.24 | 0.37696
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 ТСН-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.5604 |  | 4.5604 | 1.17 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ТСН-2 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ТСН-2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6283 |  | 6.6283 | 0.33 | 4.83 | 1.4683
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 Т-4 ОРУ-35 РНД3-31Б | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.5604 |  | 4.5604 | 1.17 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Т-4 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Т-4 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6283 |  | 6.6283 | 0.33 | 4.83 | 1.4683
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 Т-5 ОРУ-35 РНД3-31Б | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.5604 |  | 4.5604 | 1.17 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Т-5 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Т-5 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6283 |  | 6.6283 | 0.33 | 4.83 | 1.4683
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.5604 |  | 4.5604 | 1.17 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Мелькомбинат-Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Мелькомбинат-Б | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6283 |  | 6.6283 | 0.33 | 4.83 | 1.4683
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ЛР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.5604 |  | 4.5604 | 1.17 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6283 |  | 6.6283 | 0.33 | 4.83 | 1.4683
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.5604 |  | 4.5604 | 1.17 | 2.6 | 0.7904
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ЦРП-Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.6283 |  | 6.6283 | 0.33 | 4.83 | 1.4683
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ЛР-35 Акульшет А ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 Акульшет А ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 Акульшет А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 Акульшет А ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Акульшет А ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 Акульшет А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ЛР-35 Акульшет Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 Акульшет Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 Акульшет Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 Акульшет Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Акульшет Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 Акульшет Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ЛР-35 НПС А ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 НПС А ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 НПС А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 НПС А ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 НПС А ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 НПС А ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ЛР-35 НПС Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-35 НПС Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ЛР-35 НПС Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ШР-35 НПС Б ОРУ-35 ОРУ-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8377 |  | 4.8377 | 1.03 | 2.92 | 0.88768
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 НПС Б ОРУ-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.8624 |  | 2.8624 | 2.08 | 0.6 | 0.1824
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционно-го покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов ШР-35 НПС Б ОРУ-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6503 |  | 5.6503 | 0.33 | 4.08 | 1.2403
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | ОРУ-500/110/35 Замена фонарей охранного и технологического освещения на светодиодные70шт (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 432.16 |  | 432.16 | 380 | 40 | 12.16
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | ОРУ-500 Замена фонарей охранного и технологического освещения на светодиодные 70шт (Светильник светодиодный BAT 70W, 5000K, 7800Лм, 70Вт, 220VAC №3901127300) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 432.16 |  | 432.16 | 380 | 40 | 12.16
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТСН-1-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5811 |  | 2.5811 | 0.26 | 1.78 | 0.54112
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ ТСН-2-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5811 |  | 2.5811 | 0.26 | 1.78 | 0.54112
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 90.1609 |  | 90.1609 | 25 | 49.97 | 15.1909
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 92.3081 |  | 92.3081 | 90 | 1.77 | 0.53808
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Р-2-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 77.1609 |  | 77.1609 | 12 | 49.97 | 15.1909
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-2-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 61.5648 |  | 61.5648 | 60 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВВ-2-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 151.7768 |  | 151.7768 | 130 | 16.7 | 5.0768
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1538.1317 |  | 1538.1317 | 1363.5 | 133.92 | 40.7117
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 166.2212 |  | 166.2212 | 99 | 51.55 | 15.6712
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1704.3529 |  | 1704.3529 | 1462.5 | 185.47 | 56.3829
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ЛР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.0106 |  | 24.0106 | 15 | 6.91 | 2.1006
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-564 Разъединитель РНДЗ-1-500 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 24.1932 |  | 24.1932 | 15 | 7.05 | 2.1432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ЛР-2-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.1932 |  | 24.1932 | 15 | 7.05 | 2.1432
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 24.0106 |  | 24.0106 | 15 | 6.91 | 2.1006
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-1-562 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 24.0106 |  | 24.0106 | 15 | 6.91 | 2.1006
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-500 Р-1-500 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 24.0106 |  | 24.0106 | 15 | 6.91 | 2.1006
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ТР-35 НДЕ-564 Разъединитель РНДЗ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.304 |  | 6.304 | 5 | 1 | 0.304
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВЧЗ-564 ВЗ-2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.304 |  | 2.304 | 1 | 1 | 0.304
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 43.256 |  | 43.256 | 25 | 14 | 4.256
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 61.5648 |  | 61.5648 | 60 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.256 |  | 43.256 | 25 | 14 | 4.256
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 61.5648 |  | 61.5648 | 60 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-110 Шеберта-А МКП-110 М | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 165.0963 |  | 165.0963 | 135 | 23.08 | 7.0163
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 Шеберта А МКП-110 М | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 61.5648 |  | 61.5648 | 60 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-110 Куйтун МКП-110 М | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 28.5208 |  | 28.5208 | 25 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 Куйтун МКП-110 М | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 61.5648 |  | 61.5648 | 60 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Текущий ремонт МВ-110 Тулюшка МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 28.5208 |  | 28.5208 | 25 | 2.7 | 0.8208
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 Тулюшка МКП-110 М | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 61.5648 |  | 61.5648 | 60 | 1.2 | 0.3648
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-1-110 ОМВ-110 РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.956 |  | 4.956 | 3 | 1.5 | 0.456
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-1-110 НПС-А РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.956 |  | 4.956 | 3 | 1.5 | 0.456
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-1-110 Бадар РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.956 |  | 4.956 | 3 | 1.5 | 0.456
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР - 2 - 110 НПС-А РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.956 |  | 4.956 | 3 | 1.5 | 0.456
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР - 2 - 110 НПС-Б РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.956 |  | 4.956 | 3 | 1.5 | 0.456
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ЛР - 110 НПС - А РЛНД-2-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.1657 |  | 4.1657 | 2 | 1.6608 | 0.50488
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ОР - 110 НПС-А РЛНД-110/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.1657 |  | 4.1657 | 2 | 1.6608 | 0.50488
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 21 блок. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3774 |  | 8.3774 | 5 | 2.59 | 0.78736
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 21 блок. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.3774 |  | 8.3774 | 5 | 2.59 | 0.78736
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ТСН-41Т ТМ 630/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.3472 |  | 5.3472 | 3 | 1.8 | 0.5472
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ТСН-42Т ТМ 630/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.3472 |  | 5.3472 | 3 | 1.8 | 0.5472
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №1 ВШВ 3/100 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 103.2928 |  | 103.2928 | 60 | 33.2 | 10.0928
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №2 ВШВ 3/100 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 103.2928 |  | 103.2928 | 60 | 33.2 | 10.0928
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №3 ВШВ 3/100 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 103.2928 |  | 103.2928 | 60 | 33.2 | 10.0928
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №4 ВШВ 3/100 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 103.2928 |  | 103.2928 | 60 | 33.2 | 10.0928
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №5 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №6 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №7 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №8 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №9 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №10 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №11 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №12 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 8.3676 |  | 8.3676 | 1 | 5.65 | 1.7176
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.4369 |  | 28.4369 | 20 | 6.47 | 1.9669
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.4369 |  | 28.4369 | 20 | 6.47 | 1.9669
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.4369 |  | 28.4369 | 20 | 6.47 | 1.9669
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.4369 |  | 28.4369 | 20 | 6.47 | 1.9669
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт Т-1 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.8256 |  | 11.8256 | 10 | 1.4 | 0.4256
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт Т-2 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.8256 |  | 11.8256 | 10 | 1.4 | 0.4256
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Сред ремонт ЗОН-110 Т-1 ПР-10-11 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2824 |  | 1.2824 | 0.5 | 0.6 | 0.1824
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Сред ремонт ЗОН-110 Т-2 ПР-10-11 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2824 |  | 1.2824 | 0.5 | 0.6 | 0.1824
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.6777 |  | 3.6777 | 1.5 | 1.67 | 0.50768
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт ОД, КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.6777 |  | 3.6777 | 1.5 | 1.67 | 0.50768
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Сред ремонт СОД-110 ОД-110 ШПО | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.1728 |  | 19.1728 | 15 | 3.2 | 0.9728
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ЛР-110 Бадар РДЗ-1-110/600 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7604 |  | 4.7604 | 3 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт СР-1-110 РДЗ-1-110/600 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7604 |  | 4.7604 | 3 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт СР-2-110 РДЗ-1-110/600 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7604 |  | 4.7604 | 3 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ЛР-110 Азейская РДЗ-1-110/600 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7604 |  | 4.7604 | 3 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-110 Т-1 РДЗ-1-110/600 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7604 |  | 4.7604 | 3 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-110 Т-2 РДЗ-1-110/600 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7604 |  | 4.7604 | 3 | 1.35 | 0.4104
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт Т-1 ТДНТ-25000/110/6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.8256 |  | 11.8256 | 10 | 1.4 | 0.4256
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт Т-2 ТДНТ-125000/110/6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.8256 |  | 11.8256 | 10 | 1.4 | 0.4256
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.2824 |  | 1.2824 | 0.5 | 0.6 | 0.1824
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.2824 |  | 1.2824 | 0.5 | 0.6 | 0.1824
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ТСН-6-1 ТМ 630/10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.3472 |  | 5.3472 | 3 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ТСН-6-2 ТМ 630/10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.3472 |  | 5.3472 | 3 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ТН-2-35 ЗНОМ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.0216 |  | 1.0216 | 0.5 | 0.4 | 0.1216
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ТН-6-1 НТМИ-6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 0.5608 |  | 0.5608 | 0.3 | 0.2 | 0.0608
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Тек ремонт ТН-6-2 НТМИ-6 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 0.5608 |  | 0.5608 | 0.3 | 0.2 | 0.0608
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Замена БПНС-2 на УПНС | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 251.8386 |  | 251.8386 | 250 | 1.41 | 0.42864
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-110 Тулун-А РГП 2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-110 Т-1 РГП 1а-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт СР-1-110 РГП 2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт СР-2-110 РГП 2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-110 Тулун-Б РГП 2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-110 Т-2 РГП 1а-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-35 Ф-2 Шахта РГП 2-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Ф-2 Шахта РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 ТН-2-35 РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-35 Ф- Резерв РГП 2-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Ф- Резерв РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-35 Ф Центральная-Б РГП 2-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Ф Центральная-Б РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт СР-2-35 РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт СР-1-35 РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-35 Ф-5 АУР РГП 2-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Ф-5 АУР РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-35 Ф-6 Сосновый бор РГП 2-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Ф-6 Сосновый бор РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЛР-35 Ф Центральная-А РГП 2-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Ф Центральная-А РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РГП 1а-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ШР-35 ТН-1-35 РГП 2-110/1000 УХЛ 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7649 |  | 1.7649 | 0.5 | 0.97 | 0.29488
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЭВ-35 Т-1 ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.3386 |  | 2.3386 | 0.5 | 1.41 | 0.42864
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ЭВ-35 Т-2 ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.3386 |  | 2.3386 | 0.5 | 1.41 | 0.42864
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ТСН-6-1 ТМГ-160/6/0,4 УХЛ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.6081 |  | 2.6081 | 0.3 | 1.77 | 0.53808
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ТСН-6-2 ТМГ-160/6/0,4 УХЛ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.6081 |  | 2.6081 | 0.3 | 1.77 | 0.53808
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт АТ-2 с заменой охлаждающего устройства на ОДЦ-180/2280 Автотрансформатор АДЦТГ-120000/220 | ТР | Июль | Июль | Подряд | 1757 | 1757 | 0 |  |  | 0
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Тек ремонт Т-1 ТРДН-25000/110-76У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 35.3815 |  | 35.3815 | 15 | 15.63 | 4.7515
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Тек ремонт Т-2 ТРДН-25000/110-76У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 26.3815 |  | 26.3815 | 6 | 15.63 | 4.7515
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Сред ремонт ЛР-110 "Н.З ТЭЦ А" РНДЗ-2-110/1000 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.1026 |  | 7.1026 | 0.7 | 4.91 | 1.4926
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Сред ремонт ЛР-110 "Н.З ТЭЦ Б" РНДЗ-2-110/1000 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.1026 |  | 7.1026 | 0.7 | 4.91 | 1.4926
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Тек ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110 М, КЗ-110У | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.2558 |  | 3.2558 | 0.7 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Тек ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110 М, КЗ-110У | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.2558 |  | 3.2558 | 0.7 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ОН-110М-IIУ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 0.95632 |  | 0.95632 | 0.2 | 0.58 | 0.17632
| ПС 110/10 кВ "Ока" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М-IIУ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 0.95632 |  | 0.95632 | 0.2 | 0.58 | 0.17632
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Замена контрольных кабелей 0,4кВ защит трансформатора Т-2. ТДТН-25000/110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 49.608 |  | 49.608 | 47 | 2 | 0.608
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 103.3498 |  | 103.3498 | 62 | 31.71 | 9.6398
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-2 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 80.1386 |  | 80.1386 | 62 | 13.91 | 4.2286
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-1 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 80.1386 |  | 80.1386 | 62 | 13.91 | 4.2286
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Сред ремонт ЛР-2-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 52.7644 |  | 52.7644 | 0.8 | 39.85 | 12.1144
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Сред ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 938.6322 |  | 938.6322 | 831 | 82.54 | 25.0922
| ПС 500"Н-Зиминская" | Сред ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 938.6322 |  | 938.6322 | 831 | 82.54 | 25.0922
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт В-2-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 61.7507 |  | 61.7507 | 40 | 16.68 | 5.0707
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт В-1-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 61.7507 |  | 61.7507 | 40 | 16.68 | 5.0707
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 73.1802 |  | 73.1802 | 64 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 75.1802 |  | 75.1802 | 66 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-500 АТ-3 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-500 ТН-2 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.9802 |  | 9.9802 | 0.8 | 7.04 | 2.1402
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТТ-500 ВЛ-560 трансформатор тока ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.2254 |  | 3.2254 | 0.5 | 2.09 | 0.63536
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТН-500 ВЛ-560 трансформатор напряжения НКФ-500-78 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.4079 |  | 3.4079 | 0.5 | 2.23 | 0.67792
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТН-2-500 трансформатор напряжения НКФ-500-78 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.4079 |  | 3.4079 | 0.5 | 2.23 | 0.67792
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТН-220 АТ-3 трансформатор напряжения НКФ-220-58ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.9866 |  | 1.9866 | 0.5 | 1.14 | 0.34656
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-220 ВЛ-230 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.5603 |  | 2.5603 | 0.5 | 1.58 | 0.48032
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-220 ВЛ-231 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.5603 |  | 2.5603 | 0.5 | 1.58 | 0.48032
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-220 АТ-1 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5603 |  | 2.5603 | 0.5 | 1.58 | 0.48032
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-220 АТ-2 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5603 |  | 2.5603 | 0.5 | 1.58 | 0.48032
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.7603 |  | 2.7603 | 0.7 | 1.58 | 0.48032
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ОР-220 АТ-1 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5603 |  | 2.5603 | 0.5 | 1.58 | 0.48032
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт ОР-220 АТ-2 Разъединитель РГНП.2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5603 |  | 2.5603 | 0.5 | 1.58 | 0.48032
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-110 "АТ-2" Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 16.947 |  | 16.947 | 14 | 2.26 | 0.68704
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-110 "Зима тяг. Б" Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.947 |  | 6.947 | 4 | 2.26 | 0.68704
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-110 "Н-Зиминская ТЭЦ - Б" Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.947 |  | 8.947 | 6 | 2.26 | 0.68704
| ПС 500"Н-Зиминская" | Сред ремонт МВ-110 "Н-Зиминская ТЭЦ - А" Выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.934 |  | 8.934 | 6 | 2.25 | 0.684
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-110 АТ-1 Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 13.947 |  | 13.947 | 11 | 2.26 | 0.68704
| ПС 500"Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-110 ГПП-2 "Синяя" Выключатель У-110-2000-40У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.934 |  | 7.934 | 5 | 2.25 | 0.684
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 Балаганск Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "ШСВ" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 "АТ-2" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 Солерудник Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4026 |  | 7.4026 | 1 | 4.91 | 1.4926
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-110 АТ-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4026 |  | 7.4026 | 1 | 4.91 | 1.4926
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 ШСВ Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-1-110 "ГПП-2 Синяя" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ЛР-110 Солерудник Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ЛР-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ЛР-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ЛР-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Средний ремонт ЛР-110 "ГПП-2 Синяя" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.3896 |  | 7.3896 | 1 | 4.9 | 1.4896
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт РОСШ-110 "Солерудник" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт РОСШ-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Средний ремонт РОСШ-110 "ОМВ" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.4026 |  | 7.4026 | 1 | 4.91 | 1.4926
| ПС 500"Н-Зиминская" | Средний ремонт РОСШ-110 АТ-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 7.4026 |  | 7.4026 | 1 | 4.91 | 1.4926
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт РОСШ-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.8896 |  | 6.8896 | 0.5 | 4.9 | 1.4896
| ПС 500"Н-Зиминская" | Средний ремонт РОСШ-110 ГПП-2 Синяя Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.3896 |  | 7.3896 | 1 | 4.9 | 1.4896
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-110 ТН ОСШ Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.956 |  | 2.956 | 1 | 1.5 | 0.456
| ПС 500"Н-Зиминская" | Средний ремонт ТР-110 АТ-1 Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 7.4026 |  | 7.4026 | 1 | 4.91 | 1.4926
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт СК-2 Синхронный компенсатор КСВБО50-11У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 112.5428 |  | 112.5428 | 110 | 1.95 | 0.5928
| ПС 500"Н-Зиминская" | Текущий ремонт РБ-10 СК-2 Бетонный реактор РБС-10-2х1000-0,28 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.6842 |  | 10.6842 | 0.2 | 8.04 | 2.4442
| ПС 500"Н-Зиминская" | Сред ремонт МВ-10 СК-2 рабочий Выключатель МГГ-10-4000-45 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 11.0506 |  | 11.0506 | 5 | 4.64 | 1.4106
| ПС 500"Н-Зиминская" | Сред ремонт МВ-10 СК-2 пусковой Выключатель МГГ-10-4000-45 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 11.0506 |  | 11.0506 | 5 | 4.64 | 1.4106
| ПС 500"Н-Зиминская" | Капремонт Компрессор №1 ВШВ-3/100 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 71.912 |  | 71.912 | 68 | 3 | 0.912
| ПС 500"Н-Зиминская" | Капремонт Компрессор №4 ВШВ-3/100 | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 78.432 |  | 78.432 | 68 | 8 | 2.432
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Май | Май | Подряд | 200 | 200 | 0 |  |  | 0
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Авг | Авг | Подряд | 215 | 215 | 0 |  |  | 0
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 19.04 |  | 19.04 | 6 | 10 | 3.04
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 81.2 |  | 81.2 | 29.04 | 40 | 12.16
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 109.06 |  | 109.06 | 50.38 | 45 | 13.68
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 107.72 |  | 107.72 | 49.04 | 45 | 13.68
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 138.108 |  | 138.108 | 70.3 | 52 | 15.808
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 136.13 |  | 136.13 | 70.93 | 50 | 15.2
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 90.41 |  | 90.41 | 51.29 | 30 | 9.12
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 105.128 |  | 105.128 | 63.4 | 32 | 9.728
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.502 |  | 55.502 | 32.03 | 18 | 5.472
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 108.86 |  | 108.86 | 50.18 | 45 | 13.68
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 107.86 |  | 107.86 | 49.18 | 45 | 13.68
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 48.31 |  | 48.31 | 22.23 | 20 | 6.08
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 19038.4924 | 2172 | 16866.4924 | 11649.3247 | 4000.8955 | 1216.2722
3. | Связь и оргтехника: | Типовой ремонт:
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 28.476 |  | 28.476 | 20 | 6.5 | 1.976
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.868 |  | 23.868 | 18 | 4.5 | 1.368
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.868 |  | 23.868 | 18 | 4.5 | 1.368
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 30.868 |  | 30.868 | 25 | 4.5 | 1.368
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.868 |  | 25.868 | 20 | 4.5 | 1.368
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.868 |  | 20.868 | 15 | 4.5 | 1.368
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.26 |  | 23.26 | 20 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 18.26 |  | 18.26 | 15 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 25.868 |  | 25.868 | 20 | 4.5 | 1.368
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 23.868 |  | 23.868 | 18 | 4.5 | 1.368
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 28.692 |  | 28.692 | 15 | 10.5 | 3.192
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 17.608 |  | 17.608 | 15 | 2 | 0.608
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 59.084 |  | 59.084 | 48 | 8.5 | 2.584
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 47.26 |  | 47.26 | 44 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 47.26 |  | 47.26 | 44 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 57.26 |  | 57.26 | 54 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.26 |  | 47.26 | 44 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.26 |  | 43.26 | 40 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 47.26 |  | 47.26 | 44 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.26 |  | 37.26 | 34 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 47.26 |  | 47.26 | 44 | 2.5 | 0.76
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 55.084 |  | 55.084 | 44 | 8.5 | 2.584
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 73.34 |  | 73.34 | 44 | 22.5 | 6.84
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Февр | Февр | Подряд | 110 | 110 | 0 |  |  | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Март | Март | Подряд | 115 | 115 | 0 |  |  | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Апр | Апр | Подряд | 225 | 225 | 0 |  |  | 0
| ГЩУ ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт систем видеонаблюдения | ТР | Май | Май | Подряд | 410 | 410 | 0 |  |  | 0
| ПС 35/6 кВ Шахта | Ремонт систем видеонаблюдения | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 410 | 410 | 0 |  |  | 0
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 2122.96 | 1270 | 852.96 | 703 | 115 | 34.96
4. | Здания | Типовой ремонт:
| Монтеpский пункт с. Шебеpта | Замена конвекторов воздушного отопления (18 шт). | КР | Март | Март | Соб.сил. | 70.5362 |  | 70.5362 | 66.22 | 3.31 | 1.0062
| Производственное здание | Замена светильников ЛПО 4х18 на светодиодные (30 шт). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 74.0547 |  | 74.0547 | 62.41 | 8.93 | 2.7147
| Помещение ОПУ СН, ПС Шеберта | Замена светильников (15 шт). | СР | Март | Март | Соб.сил. | 44.5958 |  | 44.5958 | 38.48 | 4.69 | 1.4258
| Здание СН, ПС 110/35/10 Шеберта | Замена конвекторов воздушного отопления (9 шт) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.7716 |  | 7.7716 | 5.62 | 1.65 | 0.5016
| Здание обслуживающего пункта управления, ПС 110/6 Водопад | Замена светильников на светодиодные (8шт), Установка терморегулятора системы отопления (1шт). | КР | Март | Март | Соб.сил. | 25.0413 |  | 25.0413 | 24.95 | 0.07 | 0.02128
| Здание ЗВУ, здание Проходной, Мастерской ПС Новозиминская | Ремонт обогрева зданий | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 75.608 |  | 75.608 | 73 | 2 | 0.608
| Здание моечной службы механизации | Ремонт штукатурки фасада, ремонт отмостки. Наружные и внутренние отделочные работы | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 121.3696 |  | 121.3696 | 40 | 62.4 | 18.9696
| Здание моечной службы механизации | Ремонт штукатурки фасада, ремонт отмостки. Наружные и внутренние отделочные работы | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 138.3216 |  | 138.3216 | 40 | 75.4 | 22.9216
| Водонапорная башня | Ремонт отмостки, смена трубопроводов наружные отделочные работы | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 174.4912 |  | 174.4912 | 60 | 87.8 | 26.6912
| Здание механической мастерской базы ЗЭС | Ремонт отмостки, ремонт штукатурки стен. Наружные отделочные работы | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 191.3208 |  | 191.3208 | 90 | 77.7 | 23.6208
| Склад трансформаторного масла СЛЭП | Ремонт отмостки здания, ремонт фундамента, заливка полов бетонных, наружные отделочные работы | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 204.532 |  | 204.532 | 80 | 95.5 | 29.032
| Склад трансформаторного масла СЛЭП | Ремонт отмостки здания, ремонт фундамента, заливка полов бетонных, наружные отделочные работы | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 204.532 |  | 204.532 | 80 | 95.5 | 29.032
| Здание ОПУ ПС 110Куйтун | Ремонт кровли | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 260.6528 |  | 260.6528 | 100 | 123.2 | 37.4528
| Здание ОПУ ПС 110Куйтун | Ремонт кровли | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 191.5408 |  | 191.5408 | 100 | 70.2 | 21.3408
| м/у Тулюшка Здание гаража | Ремонт штукатурки стен, внутренние отделочные работы в здании. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 173.008 |  | 173.008 | 40 | 102 | 31.008
| м/у Тулюшка Здание гаража | Ремонт штукатурки стен, внутренние отделочные работы в здании. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 173.008 |  | 173.008 | 40 | 102 | 31.008
| АПК Куйтунского РЭС | Смена обоев, окраска потолков, стен. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 184.32 |  | 184.32 | 80 | 80 | 24.32
| Здание гаража м/у Икей | Ремонт отмостки, ремонт кирпичной кладки цоколя, утепление фундаментов | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 227.148 |  | 227.148 | 130 | 74.5 | 22.648
| Здание шиномонтажной мастерской Тайшетского РЭС | Ремонт фундаментов. Ремонт штукатурки стен, Наружные и внутренние отделочные работы | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 213.448 |  | 213.448 | 100 | 87 | 26.448
| Здание электрической котельной ПС 500/100/35 кВ Тайшет | Ремонт штукатурки стен, внутренние отделочные работы | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 214.528 |  | 214.528 | 75 | 107 | 32.528
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун гараж СЛЭП | Ремонт штукатурки внутренних стен. Внутренние отделочные работы | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 251.92 |  | 251.92 | 115 | 105 | 31.92
| м/у Шелехово Тайшетский РЭС | Ремонт кровли здания гаража, замена оконных блоков с рамами. Внутренние отделочные работы. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 191.9728 |  | 191.9728 | 90 | 78.2 | 23.7728
| м/у Шелехово Тайшетский РЭС | Ремонт кровли здания гаража, замена оконных блоков с рамами. Внутренние отделочные работы. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 423.584 |  | 423.584 | 168 | 196 | 59.584
| м/у Шелехово Тайшетский РЭС | Ремонт кровли здания гаража, замена оконных блоков с рамами. Внутренние отделочные работы. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 468.616 |  | 468.616 | 170 | 229 | 69.616
| АПЗ ЗЭС | Ремонт, замена кровли здания, устройство ограждения на кровле и снегозадержания | ТР | Июль | Июль | Подряд | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 0
| Здание вспомогательного персонала | Замена окон, дверей | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 300 | 300 | 0 |  |  | 0
| Здание вспомогательного назначения ПС Новозиминская | Замена ворот въездных | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 360 | 360 | 0 |  |  | 0
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| ПС "Н-Зиминская" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-500кВ | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 34.912 |  | 34.912 | 31 | 3 | 0.912
| ОРУ - 110 кВ ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун | Ремонт стен и днища маслоприемников МВ-110 ШСВ и МВ-110 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 165.4608 |  | 165.4608 | 100 | 50.2 | 15.2608
| ПС 110/35/10 кВ Майская | Ремонт бетонного днища маслоприемников, заделка отверстий в кирпичной кладке противопожарной стенки | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 337.14 |  | 337.14 | 210 | 97.5 | 29.64
| м/у Алгатуй Тулунского РЭС | Ремонт деревянного ограждения мастерского участка | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 210.18 |  | 210.18 | 70 | 107.5 | 32.68
| м/у Алгатуй Тулунского РЭС | Ремонт деревянного ограждения мастерского участка | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 361.9408 |  | 361.9408 | 140 | 170.2 | 51.7408
| ПС 35/10 кВ Батама Зиминского РЭС | Ремонт стен и днища маслоприемников Т-1 и Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 300.4736 |  | 300.4736 | 120 | 138.4 | 42.0736
| ПС 35/10 кВ Норы Зиминского РЭС | Ремонт стен и днища маслоприемника Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 163.244 |  | 163.244 | 100 | 48.5 | 14.744
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт ограждения участка для складирования материалов СЛЭП | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 302.8936 |  | 302.8936 | 67 | 180.9 | 54.9936
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт ограждения участка для складирования материалов СЛЭП | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 272.3888 |  | 272.3888 | 100 | 132.2 | 40.1888
| ОРУ-500 кВ ПС Тайшет | Ремонт маслоприемников УШР -500, 2АТ | ТР | Июль | Июль | Подряд | 594 | 594 | 0 |  |  | 0
|  | Итого сооружения: |  |  |  |  | 2742.6336 | 594 | 2148.6336 | 938 | 928.4 | 282.2336
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 32.608 |  | 32.608 | 30 | 2 | 0.608
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 54.824 |  | 54.824 | 47 | 6 | 1.824
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 68.912 |  | 68.912 | 65 | 3 | 0.912
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 63.912 |  | 63.912 | 60 | 3 | 0.912
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 68.912 |  | 68.912 | 65 | 3 | 0.912
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 75.216 |  | 75.216 | 70 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 42.608 |  | 42.608 | 40 | 2 | 0.608
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 42.608 |  | 42.608 | 40 | 2 | 0.608
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.956 |  | 36.956 | 35 | 1.5 | 0.456
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 75.216 |  | 75.216 | 70 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 63.216 |  | 63.216 | 58 | 4 | 1.216
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 70.736 |  | 70.736 | 59 | 9 | 2.736
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 32.608 |  | 32.608 | 30 | 2 | 0.608
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 47.824 |  | 47.824 | 40 | 6 | 1.824
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 37.608 |  | 37.608 | 35 | 2 | 0.608
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 42.608 |  | 42.608 | 40 | 2 | 0.608
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 47.608 |  | 47.608 | 45 | 2 | 0.608
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 52.608 |  | 52.608 | 50 | 2 | 0.608
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 27.608 |  | 27.608 | 25 | 2 | 0.608
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.956 |  | 26.956 | 25 | 1.5 | 0.456
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 21.956 |  | 21.956 | 20 | 1.5 | 0.456
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 48.26 |  | 48.26 | 45 | 2.5 | 0.76
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 38.912 |  | 38.912 | 35 | 3 | 0.912
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 47.824 |  | 47.824 | 40 | 6 | 1.824
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 24.498 |  | 24.498 | 21.89 | 2 | 0.608
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 40.624 |  | 40.624 | 32.8 | 6 | 1.824
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 52.668 |  | 52.668 | 50.06 | 2 | 0.608
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 67.288 |  | 67.288 | 64.68 | 2 | 0.608
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 62.912 |  | 62.912 | 59 | 3 | 0.912
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.604 |  | 83.604 | 79.04 | 3.5 | 1.064
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.608 |  | 26.608 | 24 | 2 | 0.608
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 51.108 |  | 51.108 | 48.5 | 2 | 0.608
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.366 |  | 27.366 | 25.41 | 1.5 | 0.456
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 67.564 |  | 67.564 | 63 | 3.5 | 1.064
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 53.716 |  | 53.716 | 48.5 | 4 | 1.216
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 87.16 |  | 87.16 | 74.12 | 10 | 3.04
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 40.608 |  | 40.608 | 38 | 2 | 0.608
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 55.824 |  | 55.824 | 48 | 6 | 1.824
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 119.216 |  | 119.216 | 114 | 4 | 1.216
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 169.564 |  | 169.564 | 165 | 3.5 | 1.064
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 241.52 |  | 241.52 | 235 | 5 | 1.52
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 156.52 |  | 156.52 | 150 | 5 | 1.52
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 48.564 |  | 48.564 | 44 | 3.5 | 1.064
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 142.608 |  | 142.608 | 140 | 2 | 0.608
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 52.608 |  | 52.608 | 50 | 2 | 0.608
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 186.52 |  | 186.52 | 180 | 5 | 1.52
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 143.04 |  | 143.04 | 130 | 10 | 3.04
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 143.04 |  | 143.04 | 130 | 10 | 3.04
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 84.564 |  | 84.564 | 80 | 3.5 | 1.064
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 154.344 |  | 154.344 | 140 | 11 | 3.344
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 146.564 |  | 146.564 | 142 | 3.5 | 1.064
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 215.216 |  | 215.216 | 210 | 4 | 1.216
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 333.04 |  | 333.04 | 320 | 10 | 3.04
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 308.476 |  | 308.476 | 300 | 6.5 | 1.976
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 73.912 |  | 73.912 | 70 | 3 | 0.912
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 172.564 |  | 172.564 | 168 | 3.5 | 1.064
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 52.608 |  | 52.608 | 50 | 2 | 0.608
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 216.52 |  | 216.52 | 210 | 5 | 1.52
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 195.648 |  | 195.648 | 180 | 12 | 3.648
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 167.648 |  | 167.648 | 152 | 12 | 3.648
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 5433.956 | 0 | 5433.956 | 5106 | 251.5 | 76.456

## ЦЭС план 2020 г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2020 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс. руб. | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ № 566 | Замена дефектной изоляции опора 280, 360, 378, 381,382. Всего: 6 подв. | КР | Март | Март | СЛЭП | 93.1509 |  | 93.1509 | 83.7803 | 7.1861 | 2.1846
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка стаканов 276-281. Всего: 58 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 11.7921 |  | 11.7921 | 1.4986 | 7.8938 | 2.3997
| ВЛ 500 кВ № 566 | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 359-361, 394-397. Всего: 150 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 83.4919 |  | 83.4919 | 1.4986 | 62.8783 | 19.115
| ВЛ 500 кВ № 566 | Замена оттяжек опора 326, 364, 369, 378, 382, 388, 389. Всего: 13 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 386.7656 |  | 386.7656 | 356.7724 | 23.0009 | 6.9923
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,5 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 47.8607 |  | 47.8607 | 4.9952 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,5 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 49.5258 |  | 49.5258 | 6.6603 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,5 га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 51.1909 |  | 51.1909 | 8.3254 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (2 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 68.8095 |  | 68.8095 | 11.6556 | 43.8297 | 13.3242
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 36.9024 |  | 36.9024 | 8.3254 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 401-402, 400-398, 394-395, 390-391, 386-387, 349-350, 345-343. Всего: 8,8 га (1,3 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 42.1453 |  | 42.1453 | 4.9952 | 28.4893 | 8.6608
| ВЛ 500 кВ № 565 | Чистка просеки в пролётах опор 401-402, 392-395, 376-375, 344-345, 341-342, 316-319. Всего: 5га. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 158.5366 |  | 158.5366 | 15.6518 | 109.5743 | 33.3106
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка деревьев вокруг опор 372, 374, 375, 391, 394, 395, 396, 399. Всего: 1,2 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 43.6168 |  | 43.6168 | 9.3245 | 26.2978 | 7.9945
| ВЛ 500 кВ № 565 | Смазка резьб U -болтов 311-316, 287-304. 88шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 6.4235 |  | 6.4235 | 3.9247 | 1.9163 | 0.58255
| ВЛ 220 кВ № 215 | Замена дефектной изоляции опора 105, 106, 214. Всегда: 5 подвесок. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 68.4398 |  | 68.4398 | 61.5182 | 5.3079 | 1.6136
| ВЛ 220 кВ № 215 | Вырубка отдельных боковых деревьев 97-98, 117-116, 123-123. Всего: 100 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 62.9876 |  | 62.9876 | 8.3254 | 41.9189 | 12.7433
| ВЛ 220 кВ № 215 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролётах опор 132-133. Всего: 0,6 га. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 22.1414 |  | 22.1414 | 4.9952 | 13.1489 | 3.9973
| ВЛ 220 кВ № 215 | Обновление номерции опор 110-149. Всего: 39 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 11.2799 |  | 11.2799 | 7.4464 | 2.9398 | 0.89369
| ВЛ 220 кВ № 216 | Замена дефектной изоляции опора 80, 86, 113. Всего: 4 подвески. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 89.3175 |  | 89.3175 | 83.7803 | 4.2463 | 1.2909
| ВЛ 220 кВ № 216 | Вырубка отдельных боковых деревьев 119-123, 139-143. Всего: 150 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 93.6489 |  | 93.6489 | 11.6556 | 62.8783 | 19.115
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка просеки 114-115, 145-148. Всего: 3,4 га (1,5га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 52.8559 |  | 52.8559 | 9.9905 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка просеки 114-115, 145-148. Всего: 3,4 га (1,9 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 65.6396 |  | 65.6396 | 11.3434 | 41.6382 | 12.658
| ВЛ 220 кВ № 216 | Замена оттяжек опора 82, 114, 130, 170. Всего: 4 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 83.6868 |  | 83.6868 | 74.4581 | 7.0772 | 2.1515
| ВЛ 220 кВ № 216 | Регулировка оттяжек опора 83, 88, 89, 97, 100, 104. Всего: 28 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 14.606 |  | 14.606 | 5.6613 | 6.8595 | 2.0853
| ВЛ 220 кВ № 216 | Откопка подножников опор 112, 123, 125, 126, 166, 185. Всего: 14 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 16.6441 |  | 16.6441 | 8.9914 | 5.8686 | 1.7841
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Замена дефектной изоляции опора 67, 99/14. Всегда: 2 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 23.3858 |  | 23.3858 | 20.6172 | 2.1232 | 0.64544
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев109-110. Всего: 15 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 13.1946 |  | 13.1946 | 4.9952 | 6.2878 | 1.9115
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Чистка просеки 84-87. Всего: 0,7 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 35.6556 |  | 35.6556 | 15.6518 | 15.3404 | 4.6635
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Установка ГВН на штатное место 70-71.73-75. Всего: 12 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 28.9735 |  | 28.9735 | 17.7713 | 8.5906 | 2.6116
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -ТЭЦ-11 | Замена дефектной изоляции опора 38. Всего: 2 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 19.5615 |  | 19.5615 | 16.7929 | 2.1232 | 0.64544
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -ТЭЦ-11 | Вырубка отдельных деревьев 9-10, 12-13, 33-34. Всего: 50 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 32.9924 |  | 32.9924 | 5.6613 | 20.9594 | 6.3717
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -ТЭЦ-11 | Обновление номерции опор 15-25. Всего: 10 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 4.0992 |  | 4.0992 | 2.8213 | 0.97992 | 0.2979
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усольская | Замена дефектной изоляции опора 67, 99/14. Всего: 3 подвески. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 28.0723 |  | 28.0723 | 23.9193 | 3.1847 | 0.96816
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усольская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 84-87. Всего: 0,7 га. | КР | Март | Март | СЛЭП | 22.335 |  | 22.335 | 2.3311 | 15.3404 | 4.6635
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усольская | Откопка подножников опоры 102, 103. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 7.8478 |  | 7.8478 | 5.6613 | 1.6768 | 0.50973
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Замена дефектной изоляции опоры 87, 95. Всего: 2 подвески | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 29.0097 |  | 29.0097 | 26.2411 | 2.1232 | 0.64544
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 84-87. Всего: 3,4 га. (1,7 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 57.5734 |  | 57.5734 | 8.9914 | 37.2561 | 11.3258
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 84-87. Всего: 3,4 га. (1,7 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 57.5723 |  | 57.5723 | 8.9914 | 37.2553 | 11.3256
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Выправка ж/б опоры № 113. Всего: 1 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 27.7954 |  | 27.7954 | 26.0065 | 1.3719 | 0.41705
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками Новожилкино | Ремонт ж/б опоры № 132. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.4797 |  | 2.4797 | 1.0599 | 1.0888 | 0.331
| ВЛ 110 кВ Усольская - ТЭЦ11 | Замена дефектной изоляции опора 11. 2 подвески | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 18.5075 |  | 18.5075 | 15.7388 | 2.1232 | 0.64544
| ВЛ 110 кВ Усольская - ТЭЦ11 | Установка ГВН на штатное место пролет опор 5-6. Всего: 1 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 6.6052 |  | 6.6052 | 5.6717 | 0.71589 | 0.21763
| ВЛ 110 кВ Усольская - ТЭЦ11 | Обновление номерции опор 15-24. Всего: 10 опор | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 4.0992 |  | 4.0992 | 2.8213 | 0.97992 | 0.2979
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Белореченск | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 2 подвески. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 18.5075 |  | 18.5075 | 15.7388 | 2.1232 | 0.64544
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Белореченск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 33-34. Всего: 0,7 га. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 28.9953 |  | 28.9953 | 8.9914 | 15.3404 | 4.6635
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Белореченск | Обновление номерции опор 15-24. Всего: 9 опор. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 3.9714 |  | 3.9714 | 2.8213 | 0.88193 | 0.26811
| ВЛ 110 кВ Белореченск -Лесозавод | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 3 подвески. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 27.7359 |  | 27.7359 | 23.583 | 3.1847 | 0.96816
| ВЛ 110 кВ Белореченск -Лесозавод | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 154-155. Всего: 0,25 га. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 12.8055 |  | 12.8055 | 5.6613 | 5.4787 | 1.6655
| ВЛ 110 кВ Белореченск -Лесозавод | Ремонт провода 135-136 . 150-151. Всего: 2 ремонтные муфты. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 18.3632 |  | 18.3632 | 15.3958 | 2.2756 | 0.69178
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Мальта | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 2 подвески. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 18.5075 |  | 18.5075 | 15.7388 | 2.1232 | 0.64544
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Мальта | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 16-17, 20-24, 56-58. Всего: 150 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 85.9895 |  | 85.9895 | 3.9962 | 62.8783 | 19.115
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ11- Мальта | Обновление номерции опор 24-49. Всего: 25 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 6.9964 |  | 6.9964 | 3.8018 | 2.4498 | 0.74474
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 4 подвески. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 21.2761 |  | 21.2761 | 15.7388 | 4.2463 | 1.2909
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-7. Всего: 50 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 36.3225 |  | 36.3225 | 8.9914 | 20.9594 | 6.3717
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Откопка подножников 92-.103. Всего: 22 подножника | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 29.0303 |  | 29.0303 | 17.0046 | 9.2222 | 2.8035
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Ремонт заземляющих устройств опоры 20, 21, 25, 34. Всего: 4 опоры. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 30.3783 |  | 30.3783 | 3.7571 | 20.415 | 6.2062
| ВЛ 110 кВ Мальта- Лесозавод | Обновление номерции опор 95-111. Всего: 16 опор. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 5.3561 |  | 5.3561 | 3.3116 | 1.5679 | 0.47663
| ВЛ 500 кВ № 565 | Чистка просеки вручную при средней заросли в пролёте опор 413-415, 435-437, 458-459. 3,06га | КР | Март | Март | СЛЭП | 95.0076 |  | 95.0076 | 7.5622 | 67.0593 | 20.386
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка отдельных деревьев в пролёте оп. 420-421, 421-422, 422-423, 430-431, 436-437. Всего: 51 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 33.6501 |  | 33.6501 | 3.7811 | 22.9057 | 6.9633
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка деревьев вокруг опор 422, 435, 436, 448, 456. Всего: 0,2 га. | КР | Март | Март | СЛЭП | 8.3615 |  | 8.3615 | 2.6468 | 4.3824 | 1.3323
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 418-419, 425-426, 454-455. Всего: 47 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 30.5512 |  | 30.5512 | 3.0249 | 21.1091 | 6.4172
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки в пролёт опор 408-409, 409-410, 412-413, 414-415, 418-419. Всего: 2,5 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 82.7876 |  | 82.7876 | 11.3434 | 54.7885 | 16.6557
| ВЛ 500 кВ № 566 | Вырубка деревьев вокруг опор 431, 436, 438, 456, 457. Всего: 0,26 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 11.2102 |  | 11.2102 | 3.7811 | 5.6972 | 1.7319
| ВЛ 500 кВ № 566 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 436-437, Всего: 50 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 34.7295 |  | 34.7295 | 5.4462 | 22.4565 | 6.8268
| ВЛ 500 кВ № 566 | Регулировка оттяжек опор 435. Всего: 4 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 3.6089 |  | 3.6089 | 2.3311 | 0.97992 | 0.2979
| ВЛ 220 кВ № 213 | Чистка просеки в пролётах опор 16-17, 32-33, 33-34, 39-40, 45-46, 46-47, 56-57, 81-82. Всего: 3,78 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 115.584 |  | 115.584 | 7.5622 | 82.8388 | 25.183
| ВЛ 220 кВ № 213 | Вырубка деревьев в пролёте опор 31-32. 10 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 9.1868 |  | 9.1868 | 3.3302 | 4.4913 | 1.3654
| ВЛ 220 кВ № 213 | Вырубка кустарника вокруг опор 28. Всего: 0,1 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 10.4196 |  | 10.4196 | 7.5622 | 2.1912 | 0.66613
| ВЛ 220 кВ № 213 | Заделка трещин ж/б опор 13,15. Всего: 2 опоры. | КР | Май | Май | СЛЭП | 6.4234 |  | 6.4234 | 3.5838 | 2.1776 | 0.66199
| ВЛ 220 кВ № 213 | Регулировка оттяжек опор 37, 38, 39. Всего: 18 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 9.0803 |  | 9.0803 | 3.3302 | 4.4096 | 1.3405
| ВЛ 220 кВ № 214 | Чистка просеки в пролётах опор 33-34. Всего: 1,5 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 48.5037 |  | 48.5037 | 5.6613 | 32.8546 | 9.9878
| ВЛ 220 кВ № 214 | Регулировка оттяжек опор 33, 34, 36, 39, 40. 40 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 18.4395 |  | 18.4395 | 5.6613 | 9.7992 | 2.979
| ВЛ 220 кВ № 214 | Вырубка деревьев вокруг опор 5. Всего: 0,1 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 5.1885 |  | 5.1885 | 2.3311 | 2.1912 | 0.66613
| ВЛ 220 кВ № 214 | Вырубка деревьев в пролёте опор 32-33. 10 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 11.5179 |  | 11.5179 | 5.6613 | 4.4913 | 1.3654
| ВЛ 220 кВ № 215 | Чистка просеки в пролётах опор 2а-2б, 2б-2в, 3а-3, 3-4, 24-25. Всего: 4 га (2,5 га) | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 79.0064 |  | 79.0064 | 7.5622 | 54.7885 | 16.6557
| ВЛ 220 кВ № 215 | Чистка просеки в пролётах опор 2а-2б, 2б-2в, 3а-3, 3-4, 24-25. Всего: 4 га (1,5 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 46.6484 |  | 46.6484 | 3.7811 | 32.8736 | 9.9936
| ВЛ 220 кВ № 215 | Регулировка оттяжек опор 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17. Всего: 28 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 11.2758 |  | 11.2758 | 2.3311 | 6.8595 | 2.0853
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка просеки в пролётах опор 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 35-36. Всего: 4,5 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 134.2594 |  | 134.2594 | 5.6613 | 98.6182 | 29.9799
| ВЛ 220 кВ № 216 | Регулировка оттяжек опор 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 47, 53, 54, 56. Всего: 14 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 5.8806 |  | 5.8806 | 2.3311 | 2.722 | 0.82749
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка стаканов стоек опор 45, 50. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 1.2094 |  | 1.2094 | 0.49952 | 0.5444 | 0.1655
| ВЛ 220 кВ № 216 | Подливка оголовника фундамента опор 52, 55. Всего: 2 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 6.386 |  | 6.386 | 2.6591 | 2.8581 | 0.86886
| ВЛ 220 кВ № 216 | Вырубка деревьев в пролёте опор 52-53. : 4 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 4.6738 |  | 4.6738 | 2.3311 | 1.7965 | 0.54614
| ВЛ 220 кВ № 216 | Замена оттяжки опоры 76. Всего: 1 опора. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 22.8123 |  | 22.8123 | 20.5051 | 1.7693 | 0.53787
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь | Чистка просеки в пролётах опор 1/4-1/5, 15-16, 16-17, 19-20. Всего: 4,2 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 131.3659 |  | 131.3659 | 11.3434 | 92.0419 | 27.9807
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 25-26. Всего: 1 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 1.0852 |  | 1.0852 | 0.49952 | 0.44913 | 0.13654
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 4-6, 7-9, 10-11. Всего: 0,26 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 11.2102 |  | 11.2102 | 3.7811 | 5.6972 | 1.7319
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Подрезка боковых деревьев в пролёте опор 7-8, 12-14, 16-17, 19-20. Всего: 55 шт | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 37.6579 |  | 37.6579 | 5.4462 | 24.7022 | 7.5095
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка деревьев, кустарника 6-7 (100шт), 13-14 (10шт), 15-16 (2шт), 16-17 (5шт), 17-18(5шт), 25-26(2шт). Всего: 125 шт. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 80.5451 |  | 80.5451 | 7.3368 | 56.1413 | 17.067
| ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,15га), 5-6 (0,3га), 6-7 (0,01га), 15-16 (0,3га), 18-19 (0,1га). 0,86га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 31.1121 |  | 31.1121 | 6.5354 | 18.8472 | 5.7295
| ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод | Вырубка деревьев в пролёте опор 12-13 (2шт), 21-22 (1шт), 28-29 (20шт). Всего: 23 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 19.808 |  | 19.808 | 6.3377 | 10.33 | 3.1403
| ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод | цепь Б. Вырубка, обрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 22-23 (6шт), 26-27 (1шт), 27-28 (1шт), 28-29 (5шт). Всего: 13 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 13.1501 |  | 13.1501 | 5.5364 | 5.8387 | 1.775
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-11 | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,03га), 3-4 (0,02га), 5-6 (0,05га), 7-8 (0,07га), 8-9 (0,02га). Всего: 0,24 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 10.8816 |  | 10.8816 | 4.0239 | 5.2589 | 1.5987
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,03га), 3-4 (0,02га), 5-6 (0,05га), 7-8 (0,07га), 8-9 (0,02га), 19-20 (0,15га), 22-23 (0,02га), 23-24 (0,04га), 24-25 (0,01га), 25-26 (0,2га), 26-27 (0,02га), 27-28 (0,2га). Всего: 0,83 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 28.2863 |  | 28.2863 | 4.5686 | 18.1884 | 5.5293
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 11-12 (10 шт). Всего: 10 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 9.5476 |  | 9.5476 | 3.6909 | 4.4913 | 1.3654
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Чистка просеки в пролётах опор 12-13 (0,01га), 16-17 (0,01га), 19-20 (0,02га), 21-22 (0,02га). Всего: 0,06 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.8607 |  | 4.8607 | 3.1463 | 1.3147 | 0.39968
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 3-4 (2шт). 2 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.0715 |  | 2.0715 | 0.90018 | 0.89826 | 0.27307
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,15га), 2-3 (0,15га), 3-4 (0,5га), 4-5 (0,2га), 6-7 (0,5га). 1,5га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 46.8912 |  | 46.8912 | 4.0239 | 32.8736 | 9.9936
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,02га), 6 (0,02га). Всего: 0,04 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.0206 |  | 2.0206 | 0.87764 | 0.87649 | 0.26645
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-10 | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (0,1га), 5-6 (0,3га). Всего: 0,4 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.6851 |  | 12.6851 | 1.2557 | 8.7649 | 2.6645
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - УП-10 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 6-7 (4шт). Всего: 4 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 3.2428 |  | 3.2428 | 0.90018 | 1.7965 | 0.54614
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 7-8 (0,01га), 14-15 (0,1га), 17-18 (0,05га). Всего: 0,16 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 6.9618 |  | 6.9618 | 2.3901 | 3.5059 | 1.0658
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Ангарская | Вырубка деревьев вокруг опор 8 (20шт), 21 (10шт). Всего: 30 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 19.0373 |  | 19.0373 | 1.4674 | 13.4739 | 4.0961
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Чистка просеки в пролётах опор 7-8 (0,01га). Всего: 0,01 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 2.466 |  | 2.466 | 2.1785 | 0.22048 | 0.067027
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 17 (0,01га). Всего: 0,01 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 1.1877 |  | 1.1877 | 0.90018 | 0.22048 | 0.067027
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Вырубка деревьев в пролёте опор 9-10 (3шт). Всего: 3 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 2.8462 |  | 2.8462 | 1.0892 | 1.3474 | 0.40961
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ГПП-2 | Установка дистанционной распорки на опоре 4. Всего: 1 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 3.4805 |  | 3.4805 | 2.3305 | 0.88193 | 0.26811
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9 | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,35га), 3-4 (0,04га), 7-8 (0,04га), 15-16 (0,02га), 16-17 (0,04га), 36-37 (0,1га), 41-42 (0,25га). Всего: 0,85 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 27.935 |  | 27.935 | 3.6458 | 18.6267 | 5.6625
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - ТЭЦ-9 | Вырубка деревьев в пролёте опор 24/5-24/6. 2 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 2.4045 |  | 2.4045 | 1.2332 | 0.89826 | 0.27307
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Водозабор-1 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,1га), 2-3 (0,4га), 3-4 (0,04га), 4-5 (0,5га), 5-6 (0,2га). Всего: 1,24 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 40.1697 |  | 40.1697 | 4.7351 | 27.1738 | 8.2608
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Водозабор-1 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (3шт), 2-3 (20шт). Всего: 23 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 17.1162 |  | 17.1162 | 3.6458 | 10.33 | 3.1403
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Вырубка, подрезка боковых деревьев в пролёте опор 16-17 (3шт). Всего: 3 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.9355 |  | 3.9355 | 2.1785 | 1.3474 | 0.40961
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Вырубка деревьев вокруг опор 22 (30шт), 23 (20шт), 24 (20шт). Всего: 70 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 43.1751 |  | 43.1751 | 2.1785 | 31.4392 | 9.5575
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 18-19, 24-25, 25-26, 58-59. Всего: 1,22 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 37.2844 |  | 37.2844 | 2.4213 | 26.7355 | 8.1276
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 44-45 (1шт). Всего: 1 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.007 |  | 3.007 | 2.4213 | 0.44913 | 0.13654
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 45-46 (18шт), 88-ПС (5шт). Всего: 23 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 15.6488 |  | 15.6488 | 2.1785 | 10.33 | 3.1403
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б | Вырубка кустарника вокруг опор 35, 51. Всего: 0,02 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.2375 |  | 1.2375 | 0.66603 | 0.43824 | 0.13323
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 29-30 (0,04га). Всего: 0,04 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.475 |  | 2.475 | 1.3321 | 0.87649 | 0.26645
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 38-39 (0,4га), 40-41 (0,8га), 41-42 (0,5га). Всего: 1,7 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 50.58 |  | 50.58 | 1.9981 | 37.2561 | 11.3258
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки вокруг опор 32 (0,01га). Всего: 0,01 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.95354 |  | 0.95354 | 0.66603 | 0.22048 | 0.067027
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 6-7 (0,3га), 7-8 (0,2га). Всего: 0,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 15.6223 |  | 15.6223 | 1.3321 | 10.9588 | 3.3315
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Вырубка деревьев в пролёте опор ПС-1 (10шт), 3-4 (3шт). Всего: 13 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 8.2797 |  | 8.2797 | 0.66603 | 5.8387 | 1.775
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Вырубка деревьев вокруг опор 13 (4шт). Всего: 4 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.6757 |  | 2.6757 | 0.33302 | 1.7965 | 0.54614
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 1/2-1 (0,2га), 1-2 (0,5га). Всего: 0,7 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 21.004 |  | 21.004 | 0.99905 | 15.3412 | 4.6637
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1/2-1 (5шт), 1/1-1 (2шт), 1-2 (1шт), 2-3 (1шт), 3-4 (4шт), 4-5 (2шт), 6-7 (5шт), 20-21 (1шт). Всего: 21 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 13.298 |  | 13.298 | 0.99905 | 9.4317 | 2.8673
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Вырубка деревьев вокруг опор 1/1 (0,01га), 1/2 (0,01га), 2 (0,3га), 3 (0,01га), 4 (0,01га), 22 (0,2га). Всего: 0,54 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 16.0992 |  | 16.0992 | 0.66603 | 11.8353 | 3.5979
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2, ТЭЦ-10 - Иркутская | Замена дефектной изоляции на опоре 10. Всего: 1 подвеса | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 15.9484 |  | 15.9484 | 14.5641 | 1.0616 | 0.32272
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 5- ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (1га). Всего: 1 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 32.3581 |  | 32.3581 | 3.7811 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7- ГПП-2 | Вырубка кустарника вокруг опоры 7 (0,01га), 9 (0,01га). Всего: 0,02 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 2.0804 |  | 2.0804 | 1.5124 | 0.43552 | 0.1324
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7- ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 4-5 (1шт). Всего: 1 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 2.4762 |  | 2.4762 | 1.8906 | 0.44913 | 0.13654
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,5га), 22-23 (0,5га). Всего: 1 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 32.3581 |  | 32.3581 | 3.7811 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 9 (0,01га). Всего: 0,01 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 2.1781 |  | 2.1781 | 1.8906 | 0.22048 | 0.067027
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Вырубка деревьев в пролёте опор 17-18 (3шт). Всего: 3 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 3.6476 |  | 3.6476 | 1.8906 | 1.3474 | 0.40961
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 цепь I, цепь II | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,02га), 5-6 (0,02га), 9-10 (0,03га), 10-11 (0,03га), 11-12 (0,35га), 12-13 (0,15га), 13-14 (0,08га), 15-16 (0,04га), 16-17 (0,04га), 17-18 (0,02га), 19-20 (0,02га). Всего: 0,8 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 25.4189 |  | 25.4189 | 2.5566 | 17.5324 | 5.3299
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Чистка просеки в пролёте опор 10-11 (0,1га), 11-12 (0,25га), 12-13 (0,8га), 13-14 (0,2га). Всего: 0,35 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 11.6676 |  | 11.6676 | 1.6651 | 7.6706 | 2.3319
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (5шт). Всего: 5 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 6.1961 |  | 6.1961 | 3.2677 | 2.2457 | 0.68268
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Вырубка деревьев в пролёте опор 2-3 (10шт), 6-7 (7шт), 9-10 (1шт), 16-17 (20шт), 18-19 (20шт). Всего: 58 шт | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 36.5252 |  | 36.5252 | 2.5566 | 26.0496 | 7.9191
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Вырубка деревьев вокруг опоры 10 (20шт), 11 (2шт), 16 (2шт), 17 (2шт), 45 (1шт). Всего: 27 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 17.4781 |  | 17.4781 | 1.6651 | 12.1265 | 3.6865
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Присоединение луча заземляющего устройства к телу опоры 20, 24. Всего: 4шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 2.6809 |  | 2.6809 | 1.3321 | 1.0344 | 0.31445
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Вокзальная | Установка виброгасителя на штатное место в пролёте опор 58-59 (1шт). Всего: 1 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 4.7146 |  | 4.7146 | 3.7811 | 0.71589 | 0.21763
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино | Чистка просеки в пролёте опор 52-53, 54-55, 58а-59, 59-60. Всего: 1,55 га (0,55 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 17.23 |  | 17.23 | 1.5124 | 12.0533 | 3.6642
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино | Чистка просеки в пролёте опор 52-53, 54-55, 58а-59, 59-60. Всего: 1,55 га (1 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 30.8456 |  | 30.8456 | 2.2687 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино | Вырубка деревьев в пролёте опор 32-33 (3шт), 49-50 (6шт), 50-51 (2шт), 66-67 (10шт), 67-68 (15шт), 69-70 (11шт). Всего: 47 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 29.795 |  | 29.795 | 2.2687 | 21.1091 | 6.4172
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Еловка | Вырубка деревьев в пролёте опор 34-35 (1шт). Всего: 1 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 2.0981 |  | 2.0981 | 1.5124 | 0.44913 | 0.13654
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролёте опор 29-30 (0,02га), 31-32 (0,04га), 32-33 (0,03га), 33-34 (0,02га), 38-39 (0,03га). Всего: 0,14 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 7.268 |  | 7.268 | 3.2677 | 3.0677 | 0.93258
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 9-10 (20шт), 25-26 (10шт), 26-27 (5шт), 30-31 (1шт), 42-43 (1шт), 50-51 (6шт). Всего: 43 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 36.1836 |  | 36.1836 | 10.9999 | 19.3126 | 5.871
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки вокруг опоры 30 (0,01га). 0,01 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 2.6776 |  | 2.6776 | 2.3901 | 0.22048 | 0.067027
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Чистка просеки в пролёте опор 38-39 (0,03га), 41-42 (0,1га). Всего: 0,13 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 7.3622 |  | 7.3622 | 3.6458 | 2.8499 | 0.86638
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 21-22 (1шт), 33-34 (2шт). Всего: 3 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 9.3441 |  | 9.3441 | 8.1728 | 0.89826 | 0.27307
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 9-10 (1шт). Всего: 1 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 6.0319 |  | 6.0319 | 5.4462 | 0.44913 | 0.13654
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,01га), 2-3 (0,01га), 3-4 (0,01га), 4-5 (0,01га). Всего: 0,04 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 3.6995 |  | 3.6995 | 2.5566 | 0.87649 | 0.26645
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев вокруг опоры 2 (6шт), 5 (10шт). Всего: 16 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 11.8822 |  | 11.8822 | 2.5115 | 7.1861 | 2.1846
| ВЛ 35 кВ 3Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 5-6 (8шт), 6-7 (10шт), 11-12 (1шт), 14-15 (10шт), 15-16 (20шт). 49 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 32.3886 |  | 32.3886 | 3.6909 | 22.0074 | 6.6903
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 9-10 (1шт), 14/7-14/8 (15шт), 14/13-14/14 (20шт). Всего: 36 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 29.8604 |  | 29.8604 | 8.7764 | 16.1687 | 4.9153
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,01га), 14/3-14/4 (0,2га). Всего: 0,21 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 8.9369 |  | 8.9369 | 2.9347 | 4.6029 | 1.3993
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 14/5-14/6 (1шт), 14/9-14/10 (16шт), 14/12-14/13 (1шт). Всего: 18 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 13.8548 |  | 13.8548 | 3.3128 | 8.0844 | 2.4576
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей цепи А, Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 1-2 (6шт), 12-13 (20шт)15-16 (2шт), 16-17 (1шт), 23-24 (1шт), 27-28 (3шт), 29-30 (20шт), 30-31 (4шт), 48-49 (10шт). 67 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 40.9047 |  | 40.9047 | 1.6651 | 30.0918 | 9.1479
| ВЛ 35 кВ Цемзавод-УстьБалей цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,2га), 6-7 (0,1га), 28-29 (0,4га). Всего: 0,7 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 23.785 |  | 23.785 | 3.7811 | 15.3404 | 4.6635
| ВЛ 35 кВ Цемзавод-УстьБалей цепи А, Б | Вырубка деревьев вокруг опоры 12 (2шт), 17 (2шт), 47 (20шт). Всего: 24 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 14.7433 |  | 14.7433 | 0.66603 | 10.7955 | 3.2818
| ВЛ 500 кВ №565 | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 118-119 (0,1); 120-121 (1); 128-132 (1,3); 138-139 (0,1); 143-145 (0,4); 151-152 (0,4); 215 (0,1); 216-217 (0,1); 221-222 (0,1); 233-234 (0,2); 242-243 (0,5); 250-256 (3,5); 266-267 (0,1). Всего: 11 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 349.1295 |  | 349.1295 | 34.7828 | 241.0634 | 73.2833
| ВЛ 500 кВ №565 | Регулеровка тяжения в оттяжках опор 232, 273. Всего: 8 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 6.5518 |  | 6.5518 | 3.9962 | 1.9598 | 0.59579
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную пролет опор 104-105(0,1); 125-126 (1,5); 162-163(0,2); 173(0,1); 176-177(0,4); 230-231(0,5); 261-262(0,2). Всего: 3 га. (1,5 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 55.3778 |  | 55.3778 | 12.5124 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки вручную пролет опор 104-105(0,1); 125-126 (1,5); 162-163(0,2); 173(0,1); 176-177(0,4); 230-231(0,5); 261-262(0,2). Всего: 3 га. (1,5 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 55.3778 |  | 55.3778 | 12.5124 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки механизированным способом 83-85 (6), 86-88 (6); 90-91 (3),108-110 (2), 111-112 (1,5), 115-120 (7) . Всего: 27 га. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 87.3583 |  | 87.3583 | 58.6074 | 22.0482 | 6.7027
| ВЛ 500 кВ № 566 | Установка дистанционных распорок 91-92, 214-215. Всего: 2 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 18.9112 |  | 18.9112 | 16.6111 | 1.7639 | 0.53621
| ВЛ 500 кВ № 566 | Вырубка боковых деревьев пролет опор 100-101 (1); 194-195. Всего: 21 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 20.9319 |  | 20.9319 | 9.4528 | 8.803 | 2.6761
| ВЛ 500 кВ № 566 | Замена ДИ оп. 165. Всего: 1 подв. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 50.0186 |  | 50.0186 | 48.4568 | 1.1977 | 0.3641
| Участок ВЛ-220кВ "Иркутская-Черемхово" №215 от опоры №194 до опоры №271 (Заход на ПС Лесная) | Установка ВГ на штатное место: опора 1 ц.А (2,3ф);опора 2 ц.А (2ф); опора 4 ц.Б (1ф); опора 14 ц.А (1ф); опора 5 ц. А (1ф). Всего: 6 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 26.3973 |  | 26.3973 | 20.7962 | 4.2953 | 1.3058
| ВЛ 220 кВ № 216 | Чистка стаканов стоек опор 213 (1); 210(1,2); 209(1,2); 208 (1,2); 206(1); 205(1); 199(2); 218(1,2); 219 (1,2); 229(2); 234(1,2). Всего: 17 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 10.3434 |  | 10.3434 | 7.3264 | 2.3137 | 0.70337
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки в ручную пролет опор 52-53(0,1); 116-118(2,5); 96(0,01); 136-137(0,1); 53-56(2); 74,77,,152-158(2,2); 164-165(0,1); 176-177(1,5). Всего: 6,311 га (3 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 92.5369 |  | 92.5369 | 6.806 | 65.7446 | 19.9863
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки в ручную пролет опор 52-53(0,1); 116-118(2,5); 96(0,01); 136-137(0,1); 53-56(2); 74,77,,152-158(2,2); 164-165(0,1); 176-177(1,5). Всего: 6,311 га (3 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 243.8151 |  | 243.8151 | 17.7713 | 173.3465 | 52.6973
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки механизированным способом пролет опор 141-146 (2,4 га), 152-158 (2,2). Всего: 2,6 га. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.2214 |  | 12.2214 | 9.4528 | 2.1232 | 0.64544
| ВЛ 220 кВ № 230 | Расширение просеки пролет опор 30-38 (120); 47 (10); 49-50 (3); 52-53 (6); 9-10 (1); 149-150 (20). 160 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 104.4746 |  | 104.4746 | 17.015 | 67.0702 | 20.3893
| ВЛ 220 кВ № 230 | Обновление постоянных знаков на опорах 114,116,118-120,122,124,126,133-135. Всего: 11 оп. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 7.5571 |  | 7.5571 | 6.1515 | 1.0779 | 0.32769
| ВЛ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 7-8 (3); 112-113 (4). Всего: 7 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 13.2792 |  | 13.2792 | 9.4528 | 2.9343 | 0.89203
| ВЛ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Откопка фундаментов опор 59 (4). Всего: 4 фунд. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 6.1827 |  | 6.1827 | 3.9962 | 1.6768 | 0.50973
| ВЛ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Заделка трещин в ж/б опорах 95,96. Всего: 2 оп. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 6.4234 |  | 6.4234 | 3.5838 | 2.1776 | 0.66199
| ВЛ Черемхово-Свирск ц.А, Б | Чистка просеки вручную пролет опор 60-61 (0,2); 41-42 (0,2); 39 (0,05); 27-28 (0,1); 25-26 (0,1); 9-10 (0,2); 8-9 (0,35); 6-7 (0,2); 71-72 (0,15); 77 (0,1); 76 (0,1). Всего: 1,75 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 63.4589 |  | 63.4589 | 13.449 | 38.3511 | 11.6587
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Чистка просеки вручную пролет опор 20-21 (0,2); 31-32 (0,01); 102-103 (0,3); 113-115 (0,6); 116-117 (0,2); 126 (0,1); 127 (0,05); 134-136 (0,3). Всего: 1,76 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 64.7437 |  | 64.7437 | 14.448 | 38.5703 | 11.7254
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 93-94 (9); 38-39 (11); 52-53 (15). Всего: 35 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 36.1468 |  | 36.1468 | 17.015 | 14.6716 | 4.4602
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Установка ВГ провода на штатное место опоры 24,29,40,41,49,70. Всего: 8 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 35.8265 |  | 35.8265 | 28.3584 | 5.7271 | 1.741
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Оса | Установка ВГ г/троса на штатное место 32,40,74,78,111,117. Всего: 6 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 21.9162 |  | 21.9162 | 14.448 | 5.7271 | 1.741
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Замена дефектной изоляции опора 58 ц.Б. Всего: 1 подв. | КР | Май | Май | СЛЭП | 15.4806 |  | 15.4806 | 14.0963 | 1.0616 | 0.32272
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Установка ВГ провода на штатное место опора 30 ц.А. Всего: 1 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 15.3816 |  | 15.3816 | 14.448 | 0.71589 | 0.21763
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 74-75 (5); 82 (5). Всего: 10 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 18.7001 |  | 18.7001 | 13.2339 | 4.1919 | 1.2743
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отп. Карьерная | Обновление постоянных знаков на опоре 16,18,88. Всего: 3 оп. | КР | Май | Май | СЛЭП | 6.5349 |  | 6.5349 | 6.1515 | 0.29398 | 0.089369
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки вручную пролет опор 203-204 (0,1); 193-194(0,1); 161-162(0,2); 157-160(0,4); 151-154(0,7); 136-137(0,3); 133-134(0,2), 129-130(0,1). Всего: 2,1 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 84.353 |  | 84.353 | 24.3414 | 46.0212 | 13.9904
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Ремонт провода (бандаж) пролет опор 185-186 . Всего: 1 бандаж | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 21.4031 |  | 21.4031 | 20.7962 | 0.46546 | 0.1415
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Выправка опор 176,181. Всего: 2 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 39.4985 |  | 39.4985 | 35.9206 | 2.7438 | 0.83411
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Вырубка боковых деревьев пролет опор 182-183 , 178-179. Всего: 10 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 18.7001 |  | 18.7001 | 13.2339 | 4.1919 | 1.2743
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Замена дефектной изоляции опора 114. Всего: 1 подвеска | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 22.9114 |  | 22.9114 | 21.5271 | 1.0616 | 0.32272
| ВЛ 110кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | Обновление постоянных знаков опор 132-160. Всего: 28 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 10.7099 |  | 10.7099 | 7.132 | 2.7438 | 0.83411
| ВЛ 110кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Нанесение постоянных знаков пролет опор 48/2-48/34. Всего: 32 оп. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 6.5588 |  | 6.5588 | 2.4698 | 3.1357 | 0.95327
| ВЛ 110кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Замена ВГ провода пролет опор 89-83, 8-10. Всего: 60 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 133.1863 |  | 133.1863 | 77.1753 | 42.9532 | 13.0578
| ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 82-83 (0,1); 79-80 (0,4); 73-74 (0,4)71-72 (0,4); 69-70 (0,4); 97-98 (0,4); 103-104 (0,5); 107-108 (0,5); 109-112 (1,4); 115-121 (2,5). Всего: 7 га. (4 га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 132.6463 |  | 132.6463 | 18.3384 | 87.6594 | 26.6485
| ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 82-83 (0,1); 79-80 (0,4); 73-74 (0,4)71-72 (0,4); 69-70 (0,4); 97-98 (0,4); 103-104 (0,5); 107-108 (0,5); 109-112 (1,4); 115-121 (2,5). Всего: 7 га. (3 га) | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 99.532 |  | 99.532 | 13.8011 | 65.7446 | 19.9863
| ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская | Вырубка отдельных деревьев пролет 99-104 (40); 110-111(8);142-143 (1). Всего: 52 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 60.5639 |  | 60.5639 | 32.1395 | 21.7978 | 6.6265
| ВЛ-110 кВ Кутулик -Головинская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 26-28(1,6); 34-35 (0,3); 78-80 (0,1); 85-87 (0,01); 91-93 (0,6), 101-103 (0,1). Всего: 2,71 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 91.8916 |  | 91.8916 | 14.448 | 59.3892 | 18.0543
| ВЛ-110 кВ Кутулик -Головинская | Нанесение постоянных знаков пролет опор 58-76. Всего: 18 оп. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 13.3265 |  | 13.3265 | 3.4873 | 7.5454 | 2.2938
| ВЛ-110 кВ Кутулик -Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 60-65; 71-72; 80-81; 82-83; 104-105; 12-15. 130 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 84.2948 |  | 84.2948 | 13.2339 | 54.4945 | 16.5663
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, цепьБ | Чистка просеки вокруг опор 36 (0,05); 24 (0,05); 23 (0,1); 8 (0,05); 18 (0,05); 81 (0,05); 89 (0,05); 109 (0,05); пролет опор 66-67 (0,1); 65-55 (0,5); 64-65 (0,1); 39-40(0,8); 91-92 (0,15); 99-100 (0,1); 113-114 (0,4); 51/13-51/14 (0,1). Всего: 2,6 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 91.3152 |  | 91.3152 | 17.015 | 56.9786 | 17.3215
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, цепьБ | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 72-73 (ц.А 4); 51/13-51/14 (ц.Б 8). Всего: 12 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 23.5745 |  | 23.5745 | 17.015 | 5.0303 | 1.5292
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цепь А, цепьБ | Установка ВГ провода на штатное место опора 25 (ц.А); 18 (ц.Б); 22 (ц.Б). Всего: 3 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 19.8156 |  | 19.8156 | 17.015 | 2.1477 | 0.65289
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную пролет опор 30-33 (0,7); 34-35 (0,25); 37-39 (1,5); 2-3(0,6); 17-19(1,5); 30-33 (0,7); 34-35 (0,5); 37-39(1,4); 48-45(2,1); 81-82(0,4); 75-78(1,4); 98-99(0,4); 128-129(); 181-178(2,2); 170-172(0,5); 166-177(2,5). Всего: 16,5 га. (6,5 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 204.4669 |  | 204.4669 | 18.7165 | 142.4466 | 43.3038
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную пролет опор 30-33 (0,7); 34-35 (0,25); 37-39 (1,5); 2-3(0,6); 17-19(1,5); 30-33 (0,7); 34-35 (0,5); 37-39(1,4); 48-45(2,1); 81-82(0,4); 75-78(1,4); 98-99(0,4); 128-129(); 181-178(2,2); 170-172(0,5); 166-177(2,5). Всего: 16,5 га. (5 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 157.2531 |  | 157.2531 | 14.3683 | 109.5743 | 33.3106
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную пролет опор 30-33 (0,7); 34-35 (0,25); 37-39 (1,5); 2-3(0,6); 17-19(1,5); 30-33 (0,7); 34-35 (0,5); 37-39(1,4); 48-45(2,1); 81-82(0,4); 75-78(1,4); 98-99(0,4); 128-129(); 181-178(2,2); 170-172(0,5); 166-177(2,5). Всего: 16,5 га. (5 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 157.2531 |  | 157.2531 | 14.3683 | 109.5743 | 33.3106
| ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая | Обновление постоянных знаков на опорах 22,23,196,198-200,218-222. Всего: 11 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 8.8863 |  | 8.8863 | 3.7324 | 3.9524 | 1.2015
| ВЛ Головинская-Иваническая | Обваловка опор 11,120,121. Всего: 3 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 30.4881 |  | 30.4881 | 28.3584 | 1.6332 | 0.49649
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 6-7 (0,05); 8-9(0,1); 10-12 (0,5), 14-17 (0,5); 30-31 (0,2); 32-33 (0,2); 45-47 (1,4); 135-137 (0,7); 158-159 (0,1). Всего: 3,75 га (1,5 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 51.4892 |  | 51.4892 | 8.6237 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 6-7 (0,05); 8-9(0,1); 10-12 (0,5), 14-17 (0,5); 30-31 (0,2); 32-33 (0,2); 45-47 (1,4); 135-137 (0,7); 158-159 (0,1). Всего: 3,75 га (2,25 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 77.234 |  | 77.234 | 12.9356 | 49.3086 | 14.9898
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Расширение просеки пролет опор 129-131 (5 шт); 134-135 (3шт). Всего: 55 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 36.4019 |  | 36.4019 | 6.3377 | 23.0554 | 7.0088
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Обновление постоянныз знаков на опорах 32,49-63,161. Всего: 16 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 5.5318 |  | 5.5318 | 3.4873 | 1.5679 | 0.47663
| ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай | Установка ВГ г/т на штатное место опора 41,130,161,176,177,179. Всего: 7 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 43.6694 |  | 43.6694 | 37.1348 | 5.0112 | 1.5234
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Присоединение контура заземления к телу опоры 51. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 1.0032 |  | 1.0032 | 0.66603 | 0.25859 | 0.078611
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки пролет опор 10-11 (0,3); 28-29 (0,25); 38-39 (0,15). Всего: 0,7 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 24.9991 |  | 24.9991 | 4.9952 | 15.3404 | 4.6635
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 27-28. Всего: 2 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 15.5413 |  | 15.5413 | 14.448 | 0.83838 | 0.25487
| ВЛ 35 кВ Зерновое-Водозабор | Ремонт провода (бандаж) оп. 16 (ф.С), 29 (ф.С). Всего: 2 бандажа | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 1.8374 |  | 1.8374 | 0.66603 | 0.89826 | 0.27307
| ВЛ 35 кВ Зерновое-Водозабор | Обновление постоянных знаков пролет опор 7-13, 21-24, 28. Всего: 12 опор | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 5.0207 |  | 5.0207 | 3.4873 | 1.1759 | 0.35748
| ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево | Ремонт провода (вставка) опора 34 ц.Б, ф.С. Всего: 1 вставка | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 14.7234 |  | 14.7234 | 14.1378 | 0.44913 | 0.13654
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Замена дефектной изоляции опора 21. Всего: 1 подв. | КР | Май | Май | СЛЭП | 8.3359 |  | 8.3359 | 7.413 | 0.70772 | 0.21515
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Заделка трещин в опорах 6,14,21,22,26,29,37,38. Всего: 8 опор | КР | Май | Май | СЛЭП | 14.9422 |  | 14.9422 | 3.5838 | 8.7104 | 2.648
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Чистка просеки вручную пролет опор 14-15. Всего: 0,2 га. | КР | Май | Май | СЛЭП | 6.3814 |  | 6.3814 | 0.66603 | 4.383 | 1.3324
| ВЛ 500 кВ № 563 | Выравнивание коромысел ПГ опоры 403,404. Всего: 2 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 3.9007 |  | 3.9007 | 2.8358 | 0.8166 | 0.24825
| ВЛ 500 кВ № 563 | Ремонт фундаментов опор 377,379. Всего: 2 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 28.9055 |  | 28.9055 | 25.1786 | 2.8581 | 0.86886
| ВЛ 500 кВ № 565 | Монтаж контура заземления опор № 12, 24. 6 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 43.7386 |  | 43.7386 | 3.8068 | 30.6225 | 9.3093
| ВЛ 500 кВ № 565 | Чистка просеки при средней заросли механизированным способом пролет опор 11-12(1,5), 23-24 (1), 55-56(0,1); 77-78 (1); 60-61 (1,5); 61-62(1);63-64 (2,5); 64-65 (2,5); 65-66 (2); 68-69 (2); 73-74 (3); 79-80(3); 81-82 (2). Всего: 23,1 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 104.0015 |  | 104.0015 | 79.4035 | 18.8635 | 5.7345
| ВЛ 500 кВ № 565 | Вырубка кустарника вокруг опор 21,23,27,39,43,49,50,51. Всего: 0,1 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.3105 |  | 12.3105 | 9.4528 | 2.1915 | 0.66621
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки механизированным способом в пролетах опор 72-73(3); 74-75 (3); 24-25 (0,5); 44-45 (1,5); 54-55 (3); 56-57 (3); 58-59 (1,5); 62-63 (3); 68-69 (3); 73-74 (3); 76-77 (0,5); 77-78 (3); 79-80 (0,5га); 80-81 (3). Всего: 28,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 126.3886 |  | 126.3886 | 96.0405 | 23.2731 | 7.075
| ВЛ 500 кВ № 568 | Установкадистанционных распорок в пролете опор № 109-110. Всего: 1 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 11.0427 |  | 11.0427 | 9.8927 | 0.88193 | 0.26811
| ВЛ 500 кВ № 568 | Откопка оголовников фундаментов опор 126, 117. Всего: 2 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 3.5909 |  | 3.5909 | 2.4976 | 0.83838 | 0.25487
| ВЛ 500 кВ № 568 | Очистка стаканов стоек опор № 95, 105, 115, 124. Всего: 8 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 2.4188 |  | 2.4188 | 0.99905 | 1.0888 | 0.331
| ВЛ 500 кВ № 568 | Ремонт фундаментов опор 122-п. Всего: 1 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 14.4576 |  | 14.4576 | 12.5941 | 1.4291 | 0.43443
| ВЛ 220 кВ № 230 | Вырубка кустарника вокруг опор № 281, 285, 290, 291, 301, 304. Всего: 0,1 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 3.8567 |  | 3.8567 | 0.99905 | 2.1915 | 0.66621
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки при средней заросли мех. способом в пролете опор 201-202(2); 283-284(0,1); 187-188 (2); 194-195 (2); 197-198(2); 203-204(2); 252-253 (2); 279-280(0,01); 305-306(1); 319-320 (0,01); 321-322 (2); 322-323 (1). Всего: 16,01 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 31.4722 |  | 31.4722 | 14.424 | 13.0738 | 3.9744
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки при средней заросли мех. способом в пролетах опор № 8-9 (0,5), 11-12 (0,3), 12-13(0,5), 13-14(0,3), 22-23(0,7), 23-24(0,7), 24-25(0,5), 25-26(0,5), 37-38 (0,2); 60-61(0,4); 79-80 (0,2); 82а-83 (0,1); 1-2 (0,1); 2-3 (0,1); 7-8 (0,5); 28-29 (0,5); 30-31 (0,1); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,4); 36-37 (0,4); 40-41 (0,4); 42-43 (0,4); 43-44 (0,4); 45-46 (0,4); 54-55 (0,3); 53-54 (0,3); 59-60 (0,3); 62-63 (0,4). Всего: 10,9 га. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 48.5674 |  | 48.5674 | 36.9605 | 8.901 | 2.7059
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Откопка фундаментов опор №71, № 72. Всего: 3 фунд. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 4.1375 |  | 4.1375 | 2.4976 | 1.2576 | 0.3823
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,72 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 53.6781 |  | 53.6781 | 4.5258 | 37.6935 | 11.4588
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,2 га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 40.5153 |  | 40.5153 | 6.2229 | 26.2978 | 7.9945
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га ( 1,2 га) | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 40.5153 |  | 40.5153 | 6.2229 | 26.2978 | 7.9945
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,2 га) | КР | Май | Май | СЛЭП | 40.5153 |  | 40.5153 | 6.2229 | 26.2978 | 7.9945
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,5 га) | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 48.3341 |  | 48.3341 | 5.4687 | 32.8723 | 9.9932
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,4 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 45.0993 |  | 45.0993 | 5.0915 | 30.6808 | 9.327
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,6 га) | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 51.569 |  | 51.569 | 5.8458 | 35.0638 | 10.6594
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (1,6 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 51.569 |  | 51.569 | 5.8458 | 35.0638 | 10.6594
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 1-2 (0,01); 2-3 (0,1); 3-4 (0,01); 7-8(0,5); 28-29 (0,3); 31-32 (0,5); 32-33 (0,5); 35-36 (0,5); 36-37 (0,5); 40-41 (0,5); 42-43 (0,5); 43-44 (0,5); 45-46 (0,4); 53-54 (0,3); 54-55 (0,3); 57-58 (0,5); 58-59 (0,3); 62-63 (0,5); 64-65 (0,4); 79-80 (0,2); 11-12 (0,3); 12-13 (0,5); 13-14 (0,3); 23-24 (0,7); 24-25 (0,5); 25-26 (0,5); 26-27 (0,5); 33-34 (0,2); 37-38 (0,2); 47-48 (0,5); 65-66 (0,2); 86-87 (0,2); 92-93 (0,01). Всего: 11,93 га (0,41 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 13.2252 |  | 13.2252 | 1.5086 | 8.9851 | 2.7315
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Откопка фундаментов оп. 71,72. Всего: 3 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.1375 |  | 4.1375 | 2.4976 | 1.2576 | 0.3823
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Вырубка кустарника у опоры 72,74, 75,78,83. Всего: 0,02 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 3.0692 |  | 3.0692 | 2.4976 | 0.4383 | 0.13324
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Перестановка ГВН оп. 24. Всего: 4 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 18.1821 |  | 18.1821 | 14.448 | 2.8635 | 0.87052
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Установка ГВН на штатное место с перестановкой опора 25. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.8839 |  | 12.8839 | 11.9504 | 0.71589 | 0.21763
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки при средней заросли пролет опор 10-11 (0,5); 13-14 (0,5); 15-16 (0,5); 22-23 (0,5); 24-25 (0,4); 25-26 (0,5). Всего: 2,9 га (1,5 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 47.7756 |  | 47.7756 | 4.9155 | 32.8682 | 9.9919
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки при средней заросли пролет опор 10-11 (0,5); 13-14 (0,5); 15-16 (0,5); 22-23 (0,5); 24-25 (0,4); 25-26 (0,5). Всего: 2,9 га (1,4 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 44.5401 |  | 44.5401 | 4.5373 | 30.677 | 9.3258
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Ремонт фундаментов опор 17,23. Всего: 2 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 28.9055 |  | 28.9055 | 25.1786 | 2.8581 | 0.86886
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 28-29 (0,01); 38-39 (0,2); 39-40 (0,3); 41-42 (0,1); 42-43 (0,1); 46-47 (0,01); 47-48 (0,01); 52-53 (0,3); 57-58 (0,01); 58-59 (0,1); 60-61 (0,01); 70-71 (0,2); 98-99 (0,01); 109-110 (0,1); 111-112 (0,1); 35-36 (0,1); 55-56 (0,01); 95-96 (0,5); 102-103 (0,5). Всего: 2,67 га (1,35 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 43.3055 |  | 43.3055 | 4.7264 | 29.5852 | 8.9939
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 28-29 (0,01); 38-39 (0,2); 39-40 (0,3); 41-42 (0,1); 42-43 (0,1); 46-47 (0,01); 47-48 (0,01); 52-53 (0,3); 57-58 (0,01); 58-59 (0,1); 60-61 (0,01); 70-71 (0,2); 98-99 (0,01); 109-110 (0,1); 111-112 (0,1); 35-36 (0,1); 55-56 (0,01); 95-96 (0,5); 102-103 (0,5). Всего: 2,67 га (1,32 га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 42.4479 |  | 42.4479 | 4.7264 | 28.9276 | 8.794
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки вокруг опор 6, 1, 119. Всего: 0,001 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 2.5262 |  | 2.5262 | 2.4976 | 0.021915 | 0.0066621
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Устройство контуров заземления опор № 70, 71. Всего: 2 оп. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 27.7586 |  | 27.7586 | 14.448 | 10.2075 | 3.1031
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (0,75 га) | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 24.1784 |  | 24.1784 | 2.7456 | 16.4361 | 4.9966
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (1 га) | КР | Май | Май | СЛЭП | 31.6782 |  | 31.6782 | 3.1012 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (1,3га) | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 41.3405 |  | 41.3405 | 4.1905 | 28.4893 | 8.6608
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (1,6 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 50.4582 |  | 50.4582 | 4.7351 | 35.0638 | 10.6594
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (1,58 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 49.8867 |  | 49.8867 | 4.7351 | 34.6255 | 10.5261
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (0,75 га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 24.1784 |  | 24.1784 | 2.7456 | 16.4361 | 4.9966
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 175-176 (0,15); 176-177 (0,15); 177-178 (0,3); 200-201 (0,3); 233-234 (0,3); 234-235 (0,3); 261-262 (0,4); 263-264 (0,2); 264-265 (0,2); 275-276 (0,05); 286-287 (0,4); 290-291 (0,4); 306-307 (0,3); 173-174 (0,15); 204-205 (0,4); 232-233 (0,08); 236-237 (0,2); 258-259 (0,3); 259-260 (0,4); 260-261 (0,4); 262-263 (0,3); 265-266(0,4); 266-267 (0,4). Всего: 6,48 га (0,3 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 11.3191 |  | 11.3191 | 2.7456 | 6.5747 | 1.9987
| ВЛ 110кВ Новонукутск-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 169-170 (0,3); 170-171 (0,3); 175-176 (0,3); 84-85 (0,2); 85-86 (0,1). Всего: 1,2 га (0,6 га) | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 23.7631 |  | 23.7631 | 6.617 | 13.1489 | 3.9973
| ВЛ 110кВ Новонукутск-Бахтай | Чистка просеки вручную пролет опор 169-170 (0,3); 170-171 (0,3); 175-176 (0,3); 84-85 (0,2); 85-86 (0,1). Всего: 1,2 га (0,3 га) | КР | Май | Май | СЛЭП | 13.2995 |  | 13.2995 | 4.7264 | 6.5745 | 1.9986
| ВЛ 110кВ Новонукутск-Бахтай | Замена ГВН провода опоры 24,25 . Всего: 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 20.5093 |  | 20.5093 | 18.6423 | 1.4318 | 0.43526
| ВЛ 110кВ Новонукутск-Бахтай | Ремонт провода опора 55. Всего: 1 бандаж | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 17.622 |  | 17.622 | 17.015 | 0.46546 | 0.1415
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 63-64 (0,2); 64-65 (0,2); 27-28 (0,2); 60-61 (0,01); 62-63 (0,01); 67-68 (0,5); 68-69 (0,5); 75-76 (0,5); 76-77 (0,5); 78-79 (0,5). Всего: 3,12 га (0,42 га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 13.8932 |  | 13.8932 | 1.8906 | 9.2045 | 2.7982
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 63-64 (0,2); 64-65 (0,2); 27-28 (0,2); 60-61 (0,01); 62-63 (0,01); 67-68 (0,5); 68-69 (0,5); 75-76 (0,5); 76-77 (0,5); 78-79 (0,5). Всего: 3,12 га (2,5 га) | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 82.0296 |  | 82.0296 | 10.5871 | 54.7871 | 16.6553
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 63-64 (0,2); 64-65 (0,2); 27-28 (0,2); 60-61 (0,01); 62-63 (0,01); 67-68 (0,5); 68-69 (0,5); 75-76 (0,5); 76-77 (0,5); 78-79 (0,5). Всего: 3,12 га (0,2 га) | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 6.4716 |  | 6.4716 | 0.75622 | 4.383 | 1.3324
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская | Ремонт фундаментов опоры 24. Всего: 1 фунд. | КР | Май | Май | СЛЭП | 14.4576 |  | 14.4576 | 12.5941 | 1.4291 | 0.43443
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1,05 га) | КР | Май | Май | СЛЭП | 32.8417 |  | 32.8417 | 2.8358 | 23.0106 | 6.9952
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1 га) | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 31.4128 |  | 31.4128 | 2.8358 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 31.4128 |  | 31.4128 | 2.8358 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1,3 га) | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 40.7421 |  | 40.7421 | 3.5921 | 28.4893 | 8.6608
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (0,4 га) | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.5651 |  | 12.5651 | 1.1343 | 8.7659 | 2.6648
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1,2 га) | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 37.8844 |  | 37.8844 | 3.5921 | 26.2978 | 7.9945
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 36-37 (0,4); 55-56 (0,4); 62-63 (0,6); 63-64 (0,3); 64-65 (0,6); 65-66(0,2); 72-73 (0,2);87-88 (0,3); 88-89 (0,2); 93-94 (0,2); 117-118 (0,7); 128-129 (0,2); 130-131 (0,05); 131-132 (0,1); 132-133 (0,5); 133-134 (0,5); 134-135 (0,5); 135-136 (0,5); 44-46 (0,31); 68-72 (0,63); 80-82 (0,01); 248-249 (0,01); 251-252 (0,3). Всего: 7,6 га (1,1га) | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 35.0267 |  | 35.0267 | 3.5921 | 24.1063 | 7.3283
| ВЛ 35 кВ Старые Нукуты-Бахтай | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 74-75 (0,2); 75-76 (0,2); 76-77 (0,3); 78-79 (0,2); 140-141 (0,3); 141-142 (0,2); 142-143 (0,3); 150-151 (0,4); 164-165 (0,3); 167-168 (0,2); 182-183 (0,2). Всего: 2,4 га (1 га) | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 34.2487 |  | 34.2487 | 5.6717 | 21.9149 | 6.6621
| ВЛ 35 кВ Старые Нукуты-Бахтай | Чистка просеки вручную при средней заросли пролет опор 74-75 (0,2); 75-76 (0,2); 76-77 (0,3); 78-79 (0,2); 140-141 (0,3); 141-142 (0,2); 142-143 (0,3); 150-151 (0,4); 164-165 (0,3); 167-168 (0,2); 182-183 (0,2). Всего: 2,4 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 56.1431 |  | 56.1431 | 7.5622 | 37.2553 | 11.3256
| ВЛ 220-500 кВ | Чистка просеки на ВЛ 220/500 кВ. Всего: 68,9 га | КР | Май | Нояб | Подряд | 2890 | 2890 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-35/10кВ | Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от древесно-кустарниковой растительности 48,65 га. (62,4 т.р. за 1 га с дроблением порубочных) Валка деревьев угрожающих падением на провода с дроблением порубочных остатков и вывозом стволов деревьев 44 шт. (1,7 т.р. за 1 дер.) | КР | Май | Нояб | Подряд | 3005 | 3005 | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Выправка траверс на промежуточных опорах с заменой изоляции 10шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 39.156 |  | 39.156 | 26.9805 | 9.337 | 2.8385
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные 4шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 47.5197 |  | 47.5197 | 40.4707 | 5.4057 | 1.6433
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Замена траверс на анкерных опорах с заменой изоляции 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 61.4679 |  | 61.4679 | 57.8153 | 2.8011 | 0.85154
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10 | Нанесение постоянных знаков 300шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.5394 |  | 11.5394 | 1.9272 | 7.3714 | 2.2409
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа А-10/0,38 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 82.3632 |  | 82.3632 | 72.7509 | 7.3714 | 2.2409
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа УА-10/0,38 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 103.0708 |  | 103.0708 | 89.6137 | 10.3199 | 3.1372
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные 7шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 92.7871 |  | 92.7871 | 77.0871 | 12.0399 | 3.6601
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена РЛНД-10 2шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 39.6543 |  | 39.6543 | 34.2074 | 4.1771 | 1.2698
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №10,ответвление на КТП-803 | Замена провода А-35 на АС-50 2км/пр | КР | Март | Март | Соб. Сил | 93.0763 |  | 93.0763 | 82.6759 | 7.9758 | 2.4246
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-747 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа А-10/0,38 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 123.3038 |  | 123.3038 | 108.8855 | 11.057 | 3.3613
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-747 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа УА-10/0,38 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 51.0536 |  | 51.0536 | 44.3251 | 5.1599 | 1.5686
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-747 | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные 7шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 116.8768 |  | 116.8768 | 101.1768 | 12.0399 | 3.6601
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-747 | Выправка траверс на анкерных опорах с заменой изоляции 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 34.0389 |  | 34.0389 | 30.8348 | 2.4571 | 0.74696
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-747 | Замена РЛНД-10 3шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 59.4008 |  | 59.4008 | 51.0702 | 6.3885 | 1.9421
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-747 | Замена провода А-35 на АС-50 2,9км/пр | КР | Май | Май | Соб. Сил | 135.8281 |  | 135.8281 | 120.4485 | 11.7942 | 3.5854
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-766 | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные 1шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 13.8059 |  | 13.8059 | 11.5631 | 1.72 | 0.52287
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-766 | Выправка траверс на анкерных опорах с заменой изоляции 1шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 12.8447 |  | 12.8447 | 11.5631 | 0.98285 | 0.29879
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-766 | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 20.0681 |  | 20.0681 | 17.3446 | 2.0885 | 0.63492
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-766 | Замена провода А-35 на АС-50 0,36км/пр | КР | Май | Май | Соб. Сил | 17.3399 |  | 17.3399 | 15.4174 | 1.4743 | 0.44818
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-802 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа А-10/0,38 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 123.3038 |  | 123.3038 | 108.8855 | 11.057 | 3.3613
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-802 | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные типа УА-10/0,38 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 49.1312 |  | 49.1312 | 44.3251 | 3.6857 | 1.1204
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-802 | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.8059 |  | 13.8059 | 11.5631 | 1.72 | 0.52287
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-802 | Замена РЛНД-10 3шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 59.4008 |  | 59.4008 | 51.0702 | 6.3885 | 1.9421
| ВЛ-10кВ "Н-Жилкино-Б-Елань" яч. №18,ответвление на КТП-802 | Замена провода А-35 на АС-50 0,82км/пр | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 39.0147 |  | 39.0147 | 34.6892 | 3.3171 | 1.0084
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Аранцахой" | Монтаж промежуточной опоры на поверхностный фундамент 6шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 274.3863 |  | 274.3863 | 178.2638 | 73.7135 | 22.4089
| КТП №793/100 с.Новожилкино | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 66.419 |  | 66.419 | 38.5435 | 21.3769 | 6.4986
| КТП №761/100 с.Новожилкино | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 66.419 |  | 66.419 | 38.5435 | 21.3769 | 6.4986
| КТП №517/160 с.Новожилкино | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 66.419 |  | 66.419 | 38.5435 | 21.3769 | 6.4986
| КТП №777/63 с.Большая-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 66.419 |  | 66.419 | 38.5435 | 21.3769 | 6.4986
| КТП №715/160 с.Санолыжный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 66.419 |  | 66.419 | 38.5435 | 21.3769 | 6.4986
| КТП №521ПА/160 с.Озерный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 66.419 |  | 66.419 | 38.5435 | 21.3769 | 6.4986
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 100.7052 |  | 100.7052 | 85.2776 | 11.831 | 3.5966
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 55.1112 |  | 55.1112 | 44.8069 | 7.9021 | 2.4022
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.8156 |  | 4.8156 | 3.8544 | 0.73714 | 0.22409
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.2732 |  | 2.2732 | 1.9272 | 0.26537 | 0.080672
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.6312 |  | 9.6312 | 7.7087 | 1.4743 | 0.44818
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Монтаж ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.1144 |  | 7.1144 | 5.7815 | 1.0222 | 0.31074
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №785/250 с.Новожилкино | Замена голого провода на провод СИП. 0,27км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 46.0459 |  | 46.0459 | 42.8797 | 2.4281 | 0.73815
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 181.9439 |  | 181.9439 | 154.1741 | 21.2958 | 6.4739
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 20шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 183.7039 |  | 183.7039 | 149.3562 | 26.3403 | 8.0075
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.3836 |  | 7.3836 | 5.7815 | 1.2286 | 0.37348
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.8925 |  | 4.8925 | 3.8544 | 0.79611 | 0.24202
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 25.3619 |  | 25.3619 | 20.2354 | 3.9314 | 1.1951
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.7835 |  | 12.7835 | 10.1177 | 2.0443 | 0.62147
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №781/400 с.Новожилкино | Замена голого провода на провод СИП. 1,245км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 199.609 |  | 199.609 | 185.0089 | 11.1963 | 3.4037
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №2 п.Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 81.7205 |  | 81.7205 | 69.3784 | 9.4648 | 2.8773
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №2 п.Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 13шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 128.3207 |  | 128.3207 | 105.9947 | 17.1212 | 5.2048
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №2 п.Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 6.0996 |  | 6.0996 | 4.8179 | 0.98285 | 0.29879
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №2 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 17шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 27.0816 |  | 27.0816 | 21.1989 | 4.5113 | 1.3714
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №2 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 3шт. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 9.6312 |  | 9.6312 | 7.7087 | 1.4743 | 0.44818
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №2 п.Тайтурка. | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 13.2653 |  | 13.2653 | 10.5995 | 2.0443 | 0.62147
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №2 п.Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,45км | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 87.1821 |  | 87.1821 | 81.905 | 4.0469 | 1.2302
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 80.7569 |  | 80.7569 | 68.4148 | 9.4648 | 2.8773
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 18шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 170.6333 |  | 170.6333 | 139.7203 | 23.7063 | 7.2067
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.136 |  | 5.136 | 3.8544 | 0.98285 | 0.29879
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 16шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 23.8448 |  | 23.8448 | 18.3082 | 4.2459 | 1.2908
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 12.7835 |  | 12.7835 | 10.1177 | 2.0443 | 0.62147
| ВЛ-0,4кВ от КТП №727/630 фидер №1 п.Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,72км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 119.256 |  | 119.256 | 110.8126 | 6.475 | 1.9684
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 100.7052 |  | 100.7052 | 85.2776 | 11.831 | 3.5966
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 11шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 101.2781 |  | 101.2781 | 82.3868 | 14.4872 | 4.4041
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 4.8156 |  | 4.8156 | 3.8544 | 0.73714 | 0.22409
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8шт. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 27.2891 |  | 27.2891 | 22.1625 | 3.9314 | 1.1951
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Монтаж ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 9.7081 |  | 9.7081 | 7.7087 | 1.5332 | 0.46611
| ВЛ-0,4кВ от КТП №4/400 фидер №3 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,38км | КР | Авг | Сент | Соб. Сил | 66.1259 |  | 66.1259 | 61.6696 | 3.4174 | 1.0389
| ВЛ-0,4кВ от КТП №23/400 фидер №3 п.Железнодорожный. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 6шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 121.1353 |  | 121.1353 | 102.6221 | 14.1972 | 4.316
| ВЛ-0,4кВ от КТП №23/400 фидер №3 п.Железнодорожный. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 84.6251 |  | 84.6251 | 67.4512 | 13.1701 | 4.0037
| ВЛ-0,4кВ от КТП №23/400 фидер №3 п.Железнодорожный. | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 7.3836 |  | 7.3836 | 5.7815 | 1.2286 | 0.37348
| ВЛ-0,4кВ от КТП №23/400 фидер №3 п.Железнодорожный. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 20шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 31.9741 |  | 31.9741 | 25.0533 | 5.3074 | 1.6134
| ВЛ-0,4кВ от КТП №23/400 фидер №3 п.Железнодорожный. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 5шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 17.1761 |  | 17.1761 | 13.972 | 2.4571 | 0.74696
| ВЛ-0,4кВ от КТП №23/400 фидер №3 п.Железнодорожный. | Монтаж ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 10.1898 |  | 10.1898 | 8.1905 | 1.5332 | 0.46611
| ВЛ-0,4кВ от КТП №23/400 фидер №3 п.Железнодорожный. | Замена голого провода на провод СИП. 0,53км | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 88.6021 |  | 88.6021 | 82.3868 | 4.7663 | 1.449
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 25.6799 |  | 25.6799 | 19.2718 | 4.9142 | 1.4939
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 25.6799 |  | 25.6799 | 19.2718 | 4.9142 | 1.4939
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 72.1864 |  | 72.1864 | 38.5435 | 25.7997 | 7.8431
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 72.1864 |  | 72.1864 | 38.5435 | 25.7997 | 7.8431
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 72.21 |  | 72.21 | 48.1794 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 72.21 |  | 72.21 | 48.1794 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 72.21 |  | 72.21 | 48.1794 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 72.21 |  | 72.21 | 48.1794 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 72.21 |  | 72.21 | 48.1794 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 62.5741 |  | 62.5741 | 38.5435 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 52.9146 |  | 52.9146 | 19.2718 | 25.7997 | 7.8431
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 52.9146 |  | 52.9146 | 19.2718 | 25.7997 | 7.8431
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные промежуточные типа П10-1 №3-29, 31-36, 38-41, 43-48, 50-64, 66-67, 69-79. 71шт. | КР | Авг | Окт | Соб. Сил | 807.0804 | 0 | 807.0804 | 700 | 82.1169 | 24.9635
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные типа УА10-1 №30,37,49,65. 4шт. | КР | Авг | Окт | Соб. Сил | 152.0804 | 0 | 152.0804 | 45 | 82.1169 | 24.9635
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на ж/б анкерные типа УП10-1 №42,68. 2шт. | КР | Авг | Окт | Соб. Сил | 127.0804 | 0 | 127.0804 | 20 | 82.1169 | 24.9635
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные анкерные типа КР-1 №80. 1шт. | КР | Авг | Окт | Соб. Сил | 117.0804 | 0 | 117.0804 | 10 | 82.1169 | 24.9635
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Монтаж провода. 17,523км. | КР | Авг | Окт | Соб. Сил | 394.0804 | 0 | 394.0804 | 287 | 82.1169 | 24.9635
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных промежуточных опор на железобетонные промежуточные на поверхностном фундаменте типа П10-1 ответвление на КТП№154/160 опоры №7-21. 14шт | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 955.0523 | 0 | 955.0523 | 792.5349 | 124.6299 | 37.8875
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена деревянных анкерных опор на железобетонные анкерные на поверхностном фундаменте типа УА10-1 ответвление на КТП№154/160 опоры №6, 22. 2шт | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 300.6937 | 0 | 300.6937 | 260.0146 | 31.1956 | 9.4835
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на анкерные ж/б опоры №1,3,7,9,13,15,17,19,20,21. 10шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 206.2129 | 0 | 206.2129 | 141.4852 | 49.6379 | 15.0899
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на промежуточные ж/б опоры №2,4,5,6,8,10,11,12,14,16,18. 11шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 206.2129 | 0 | 206.2129 | 141.4852 | 49.6379 | 15.0899
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-1. | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,74км. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 206.2129 | 0 | 206.2129 | 141.4852 | 49.6379 | 15.0899
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на ж/б опоры №1,6,10,12,13. 5шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 134.1377 | 0 | 134.1377 | 91.3771 | 32.7919 | 9.9687
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на ж/б опоры №2,3,4,5,7,8,9,11. 8шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 134.1377 | 0 | 134.1377 | 91.3771 | 32.7919 | 9.9687
| ВЛ-0,4кВ от КТП №119/63 д. Чичиковск ф-2. | Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,58км. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 134.1377 | 0 | 134.1377 | 91.3771 | 32.7919 | 9.9687
| КТП 350/160 с. Нукуты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 70.8212 | 0 | 70.8212 | 41.4526 | 22.5219 | 6.8467
| КТПН-10\0.4-250 №346 С.НУКУТЫ | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 75.2165 | 0 | 75.2165 | 39.3308 | 27.5197 | 8.366
| КТП-10\0,4-63 №157 п. Новонукутский, з.Даргатуй | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 57.1385 | 0 | 57.1385 | 30.8907 | 20.1287 | 6.1191
| КТП-10\0,4-100 №131 д.Ей | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 71.4494 | 0 | 71.4494 | 42.7216 | 22.0305 | 6.6973
| КТПН-10\0,4-160 №154 д.Куйта | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 66.8775 | 0 | 66.8775 | 32.5298 | 26.3403 | 8.0075
| КТП-300ПА/160кВА с силовым трансформатором ТМ-160/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 70.8212 | 0 | 70.8212 | 41.4526 | 22.5219 | 6.8467
| КТП-10\0,4-100 №14 д.Ункурлик | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 73.8613 | 0 | 73.8613 | 44.4927 | 22.5219 | 6.8467
| КТП-10\0,4-160 №239 д.Наймодай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 65.5852 | 0 | 65.5852 | 37.4566 | 21.571 | 6.5576
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж анкерной Ж/Б опоры на с заземляющим спуском опоры №1,6,18 -3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 92.0722 | 0 | 92.0722 | 51.7007 | 30.9597 | 9.4117
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж анкерной Ж/Б опоры №13,19,20,21,22 - 5шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 152.8289 | 0 | 152.8289 | 85.5432 | 51.5995 | 15.6862
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж промежуточных Ж/Б опор на № 7,8,9,10,11,12,14,16,17,23,25.- 11шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 113.9174 | 0 | 113.9174 | 84.7698 | 22.3524 | 6.7951
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж Ж/Б подкоса к опор на № 2(92),5(95) -2шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 20.7122 | 0 | 20.7122 | 15.4127 | 4.0641 | 1.2355
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х54.6 пролеты опор с 1-2(92),2(92)-5(95),5(95)-6,6-18,18-20. - 0,6км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 100.8845 | 0 | 100.8845 | 95.3062 | 4.2778 | 1.3005
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж провода СИП-2 3Х35+1Х54.6пролеты опор с 18-20,18-22,13-15,16-24,16-26 - 0,45км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 55.4658 | 0 | 55.4658 | 51.2845 | 3.2065 | 0.97479
| ВЛ0,4кВ от КТП 611/400 Ф-1 с.Коновалово | Монтаж вводов до здания опоры №2(92),3(93),4(94),5(95),6,7,8,9,10,11,13,14,15,20,21,22,16,23,24,25,26 -0,3км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 28.7362 | 0 | 28.7362 | 11.7802 | 13.0031 | 3.9529
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Монтаж анкерных опор типа АУ10-1 № 92 -1шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 43.2776 | 0 | 43.2776 | 37.9556 | 4.0813 | 1.2407
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР отп. на Коновалово опора №1 -1шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 48.6375 | 0 | 48.6375 | 41.5886 | 5.4057 | 1.6433
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №91,93-141; отпайка на с.Коновлово опора №2-76 - 94шт. | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 1281.3363 | 0 | 1281.3363 | 1034.8976 | 188.9867 | 57.452
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж анкерной Ж/Б опоры на с заземляющим спуском Ф-1опоры №1,10, Ф-2 опоры №1,9 - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 122.3027 | 0 | 122.3027 | 68.4741 | 41.2796 | 12.549
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж анкерной Ж/Б Ф-1опоры №2,Ф-2 опоры №10 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 65.4293 | 0 | 65.4293 | 38.515 | 20.6398 | 6.2745
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж промежуточных Ж/Б Ф-1опора на №3,4,5,6,7,8,9, Ф-2 опора №2,3,4,5,6,7,8 - 14шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 144.9858 | 0 | 144.9858 | 107.8889 | 28.4485 | 8.6483
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж провода СИП 2А 4*70 Ф-1 пролеты опор с 1-2,2-10, Ф-2 пролет опор с 1-9,9-10 -1,3км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 216.4284 | 0 | 216.4284 | 204.3449 | 9.2665 | 2.817
| ВЛ0,4кВ от КТП 651/160 Ф-1,2 с.Бирит | Монтаж вводов до здания Ф-1 опоры № 2,3,4,5,6,7,8,9,10, Ф-2 опоры №1,2,3,4,5,6,8,9,10 - 18шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 39.5576 | 0 | 39.5576 | 16.1422 | 17.9566 | 5.4588
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 717/400 Коновалово | Монтаж анкерных опор типа АУ10-1 от опоры №8 отпайка на КТП 609/400 № 1,3 3шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 78.0336 | 0 | 78.0336 | 67.3897 | 8.1625 | 2.4814
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 717/400 Коновалово | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР опора №4 1шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 48.6376 | 0 | 48.6376 | 41.5886 | 5.4057 | 1.6433
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 717/400 Коновалово | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №2,14,15 3шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 49.1875 | 0 | 49.1875 | 41.4016 | 5.9708 | 1.8151
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 682/160 с.Коновалово | Монтаж подкоса к опор типа АУ10-1 от опоры №83 - 1шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 18.3602 | 0 | 18.3602 | 13.0382 | 4.0813 | 1.2407
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 682/160 с.Коновалово | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР опора №4 - 1шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 48.6376 | 0 | 48.6376 | 41.5886 | 5.4057 | 1.6433
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка Отпайка на КТП 682/160 с.Коновалово | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №2,3 Монтаж дополнительной промежуточной ж/б опоры П-10-2 -3шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 39.2983 | 0 | 39.2983 | 33.9923 | 4.069 | 1.237
| ВЛ-0,4кВ от КТП №673/160ф№2 п.Тыреть | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б-10шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 109.3252 | 0 | 109.3252 | 81.7701 | 21.1312 | 6.4239
| ВЛ-0,4кВ от КТП №673/160ф№2 п.Тыреть | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-3шт . | КР | Май | Май | Соб. Сил | 75.4377 | 0 | 75.4377 | 57.8153 | 13.5141 | 4.1083
| ВЛ-0,4кВ от КТП №673/160ф№2 п.Тыреть | Замена голого провода на СИП-0,333км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 68.0837 | 0 | 68.0837 | 39.2469 | 22.1141 | 6.7227
| ВЛ-0,4кВ от КТП №673/160ф№2 п.Тыреть | Замена вводов-10шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 15.4009 | 0 | 15.4009 | 8.6723 | 5.1599 | 1.5686
| ВЛ-10 кВ "Троицк-Б.Заимка" | Замена деревянных анкерных опор на ж/б типа А10-1 №129-1 шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 36.8936 | 0 | 36.8936 | 32.0875 | 3.6857 | 1.1204
| ВЛ-10 кВ "Троицк-Б.Заимка" | Замена деревянных промежуточных опор на ж/б типа П10-2 №130-2 шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.0347 | 0 | 32.0347 | 22.3071 | 7.4598 | 2.2678
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-1 с.Кирхай | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 6 шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 121.4665 | 0 | 121.4665 | 92.6297 | 22.1141 | 6.7227
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-1 с.Кирхай | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 7 шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 72.3548 | 0 | 72.3548 | 52.3228 | 15.3619 | 4.67
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-1 с.Кирхай | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,455 км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 59.3466 | 0 | 59.3466 | 55.1172 | 3.2434 | 0.98599
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-1 с.Кирхай | Замена вводов на СИП2А 4*16 - 7 шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 29.2762 | 0 | 29.2762 | 15.8992 | 10.2585 | 3.1186
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-2 с.Кирхай | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 6 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 121.4376 | 0 | 121.4376 | 92.6008 | 22.1141 | 6.7227
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-2 с.Кирхай | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 13 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 129.8479 | 0 | 129.8479 | 96.3588 | 25.6818 | 7.8073
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-2 с.Кирхай | Замена голого провода на СИП 2А 4*50- 0,64 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 76.0372 | 0 | 76.0372 | 71.0165 | 3.8503 | 1.1705
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№680/100 Ф-2 с.Кирхай | Замена вводов на СИП2А 2*16 - 17 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 48.7919 | 0 | 48.7919 | 24.8606 | 18.3522 | 5.5791
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-1 с.Мойган | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 2 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 40.2543 | 0 | 40.2543 | 30.6421 | 7.3714 | 2.2409
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-1 с.Мойган | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 15 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 149.1959 | 0 | 149.1959 | 110.1381 | 29.9523 | 9.1055
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-1 с.Мойган | Замена голого провода на СИП 2А 4*50 - 0,65 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 86.1171 | 0 | 86.1171 | 80.0742 | 4.6341 | 1.4088
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-1 с.Мойган | Замена вводов на СИП 2А 2*16 - 11 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 54.6225 | 0 | 54.6225 | 23.2225 | 24.0798 | 7.3202
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-2 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам-9 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 24.0809 | 0 | 24.0809 | 19.1754 | 3.7618 | 1.1436
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-2 с.Мойган | Замена голого провода на СИП 2А 2*16 - 0,03 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.042 | 0 | 5.042 | 4.7216 | 0.24571 | 0.074696
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП2 4*16 - 3 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.5355 | 0 | 12.5355 | 3.0835 | 7.2485 | 2.2035
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-3 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам-29 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 76.5978 | 0 | 76.5978 | 61.8238 | 11.3298 | 3.4442
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№794/160 Ф-3 с.Мойган | Замена вводов на СИП2А 2*16 - 19 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 36.4141 | 0 | 36.4141 | 19.4645 | 12.9982 | 3.9514
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№167/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 4 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 80.9905 | 0 | 80.9905 | 61.766 | 14.7427 | 4.4818
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№167/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 6 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.6218 | 0 | 32.6218 | 22.6443 | 7.6515 | 2.326
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№167/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,3 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 58.4593 | 0 | 58.4593 | 46.0595 | 9.509 | 2.8907
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 5 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 233.322 | 0 | 233.322 | 209.2914 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 19 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 188.5524 | 0 | 188.5524 | 140.4912 | 36.8568 | 11.2045
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,865км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 113.6515 | 0 | 113.6515 | 105.6093 | 6.1674 | 1.8749
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-2 с.Моисеевка | Замена вводов на СИП2А 2*16 - 3 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.9751 | 0 | 32.9751 | 15.1283 | 13.6861 | 4.1606
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 2 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 40.4471 | 0 | 40.4471 | 30.8348 | 7.3714 | 2.2409
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 7 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 69.707 | 0 | 69.707 | 51.841 | 13.7009 | 4.1651
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№317/400 Ф-1 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,38км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 66.4872 | 0 | 66.4872 | 53.2864 | 10.1233 | 3.0775
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№301/250 Ф-2 с.Моисеевка | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 - 2 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 40.4471 | 0 | 40.4471 | 30.8348 | 7.3714 | 2.2409
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№301/250 Ф-2 с.Моисеевка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 7 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 63.0748 | 0 | 63.0748 | 51.9374 | 8.5409 | 2.5964
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№301/250 Ф-2 с.Моисеевка | Замена голого провода на СИП2А 4*50 - 0,320км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 60.9139 | 0 | 60.9139 | 40.9525 | 15.3078 | 4.6536
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Монтаж промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок №335-339, 190-195 отпайки от опоры №369 - 10 шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 414.2793 | 0 | 414.2793 | 323.0911 | 69.9296 | 21.2586
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 60.4846 |  | 60.4846 | 44.7846 | 12.0399 | 3.6601
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 65.3844 |  | 65.3844 | 49.6844 | 12.0399 | 3.6601
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 65.3844 |  | 65.3844 | 49.6844 | 12.0399 | 3.6601
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 70.511 |  | 70.511 | 49.6844 | 15.9713 | 4.8553
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 68.6926 |  | 68.6926 | 51.0702 | 13.5141 | 4.1083
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 75.3171 |  | 75.3171 | 49.6844 | 19.6569 | 5.9757
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 65.5446 |  | 65.5446 | 49.6844 | 12.1627 | 3.6975
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 102.5518 |  | 102.5518 | 49.6844 | 40.5424 | 12.3249
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 75.3171 |  | 75.3171 | 49.6844 | 19.6569 | 5.9757
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 69.3895 |  | 69.3895 | 49.6844 | 15.1113 | 4.5938
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 69.399 |  | 69.399 | 53.5388 | 12.1627 | 3.6975
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 72.113 |  | 72.113 | 49.6844 | 17.1998 | 5.2287
| ВЛ-0,4кв от КТП 315/250 Ф-1 д.С.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 45 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 63.9688 |  | 63.9688 |  | 49.0559 | 14.913
| ВЛ-0,4кв от КТП 315/250 Ф-1 д.С.Булай | Монтаж анкерных опор А-31 Ф-1 №1,5,7,15,22,23,24 Ф-4 6,9,11,15,20,25. 13 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 292.1627 |  | 292.1627 | 212.3845 | 61.1796 | 18.5986
| ВЛ-0,4кв от КТП 315/250 Ф-1 д.С.Булай | Монтаж промежуточных опор П-31 № Ф-1 2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21 Ф-4 7,8,10,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26. 32 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 346.8769 |  | 346.8769 | 283.5069 | 48.5966 | 14.7734
| ВЛ-0,4кв от КТП 315/250 Ф-1 д.С.Булай | Устройство повторных заземлений на опорах Ф-1 №1,5,7,11,15,19,23, Ф-4 6,12,16,20,25. 13 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 17.1206 |  | 17.1206 | 13.259 | 2.9614 | 0.90025
| ВЛ-0,4кв от КТП 315/250 Ф-1 д.С.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 1,95 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 413.9092 |  | 413.9092 | 321.4627 | 70.8946 | 21.552
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 22 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.3022 | 0 | 32.3022 |  | 24.7717 | 7.5306
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж анкерных опор А-31 №1,2,4,5,9,11,15,16,21,22,24. 11 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 251.6629 | 0 | 251.6629 | 204.9841 | 35.7966 | 10.8822
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж промежуточных опор П-31 № 3,6,7,8,10,12,13,14,17,18,19,20,23. 13 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 140.9217 | 0 | 140.9217 | 115.1777 | 19.7424 | 6.0017
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | монтаж повторных заземлений на опорах №1,4,11,15,18,21. 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.5999 | 0 | 10.5999 | 6.1188 | 3.4365 | 1.0447
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,9 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 196.9454 | 0 | 196.9454 | 160.9674 | 27.5905 | 8.3875
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-2 д.Худорожкино | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 28 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 46.629 |  | 46.629 |  | 35.7584 | 10.8706
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-2 д.Худорожкино | Монтаж анкерных опор А-31 №1,2,4,5,9,11,15,16,21,22,24. 7 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 160.1456 |  | 160.1456 | 130.4409 | 22.7796 | 6.925
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-2 д.Худорожкино | Монтаж промежуточных опор П-31 № 3,6,7,8,10,12,13,14,17,18,19,20,23. 21 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 227.6361 |  | 227.6361 | 186.0496 | 31.8915 | 9.695
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-2 д.Худорожкино | монтаж повторных заземлений на опорах №1,4,11,15,18,21. 8 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.1365 |  | 14.1365 | 8.1616 | 4.582 | 1.3929
| ВЛ-0,4кв от КТП 338/400 Ф-2 д.Худорожкино | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 1,7 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 327.6712 |  | 327.6712 | 269.7373 | 44.4279 | 13.5061
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 11 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 10.8861 |  | 10.8861 |  | 8.3482 | 2.5379
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Монтаж анкерных опор А-31 №1,2,10. 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 68.638 |  | 68.638 | 55.9074 | 9.7627 | 2.9679
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор П-31 №3,4,5,6,7,8,9. 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 75.8787 |  | 75.8787 | 62.0165 | 10.6305 | 3.2317
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,10. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3048 |  | 5.3048 | 3.0642 | 1.7182 | 0.52234
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 351/250 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,695 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 138.6633 |  | 138.6633 | 114.3394 | 18.6533 | 5.6706
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 377/100 д.Сутупово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 9 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.0965 |  | 6.0965 |  | 4.6753 | 1.4213
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 377/100 д.Сутупово | Монтаж анк.дер.опор на дер.типа А31 №1,5,9. 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 68.638 |  | 68.638 | 55.9074 | 9.7627 | 2.9679
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 377/100 д.Сутупово | Монтаж промежуточных опор П-31 №2,3,4,6,7,8. 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 65.043 |  | 65.043 | 53.1612 | 9.1119 | 2.77
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 377/100 д.Сутупово | монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,7,10,13,18,20. 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.5365 |  | 3.5365 | 2.0428 | 1.1455 | 0.34823
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 377/100 д.Сутупово | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,306 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 86.5192 |  | 86.5192 | 58.8656 | 21.2068 | 6.4469
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП 417/100 д.Нены | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 20 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.0967 |  | 14.0967 |  | 10.8104 | 3.2863
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП 417/100 д.Нены | Монтаж анк.дер.опор на дер.типа А31 №1,4,8,14,18,20. 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 137.2759 |  | 137.2759 | 111.8148 | 19.5254 | 5.9357
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП 417/100 д.Нены | Монтаж промежуточных опор П-31 №2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,19. 14 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 151.7574 |  | 151.7574 | 124.0331 | 21.261 | 6.4633
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП 417/100 д.Нены | монтаж повторных заземлений на опорах №1,4,9,11,14,18. 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.5999 |  | 10.5999 | 6.1188 | 3.4365 | 1.0447
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП 417/100 д.Нены | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,719 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 150.8841 |  | 150.8841 | 123.6958 | 20.8499 | 6.3384
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 340/250 д.Ключи | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 9 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.8357 |  | 5.8357 |  | 4.4752 | 1.3605
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 340/250 д.Ключи | Монтаж анк.дер.опор на дер.типа А31 №1,2,4,5,7. 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 114.3966 |  | 114.3966 | 93.179 | 16.2712 | 4.9464
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 340/250 д.Ключи | Монтаж промежуточных опор П-31 №3,6,8,9. 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 43.0791 |  | 43.0791 | 35.4408 | 5.8576 | 1.7807
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 340/250 д.Ключи | монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,7. 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.3048 |  | 5.3048 | 3.0642 | 1.7182 | 0.52234
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 340/250 д.Ключи | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,221 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 61.126 |  | 61.126 | 44.961 | 12.3965 | 3.7685
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 531/160 ф №-2 "Правая Советская" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 19 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 11.5407 |  | 11.5407 |  | 8.8502 | 2.6905
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 531/160 ф №-2 "Правая Советская" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-4,10,20. 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 63.9359 |  | 63.9359 | 55.7629 | 6.2677 | 1.9054
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 531/160 ф №-2 "Правая Советская" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16317,18. 14 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 148.5674 |  | 148.5674 | 123.3778 | 19.3171 | 5.8724
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 531/160 ф №-2 "Правая Советская" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,5,8,16,20. 5 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 7.2707 |  | 7.2707 | 3.5364 | 2.8637 | 0.87057
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 531/160 ф №-2 "Правая Советская" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,828 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 137.2565 |  | 137.2565 | 118.5214 | 14.3674 | 4.3677
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 22 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.02 |  | 13.02 |  | 9.9846 | 3.0353
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,8,20. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 63.9359 |  | 63.9359 | 55.7629 | 6.2677 | 1.9054
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,1314,15,16,17,18,19. 17 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 180.406 |  | 180.406 | 149.8187 | 23.4565 | 7.1308
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,16,20. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.8204 |  | 5.8204 | 2.8329 | 2.291 | 0.69646
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №- 1"Горького" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,879 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 145.6369 |  | 145.6369 | 127.2129 | 14.1288 | 4.2952
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 16 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.4787 |  | 11.4787 |  | 8.8027 | 2.676
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-19,23. 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 42.6239 |  | 42.6239 | 37.1752 | 4.1784 | 1.2702
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. 14 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 148.5674 |  | 148.5674 | 123.3778 | 19.3171 | 5.8724
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,19,23. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.8204 |  | 5.8204 | 2.8329 | 2.291 | 0.69646
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 577/160 ф №-4 с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 1,045 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 163.6399 |  | 163.6399 | 144.4804 | 14.6929 | 4.4666
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 16 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.527 |  | 14.527 |  | 11.1403 | 3.3867
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-19,23. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 85.2478 |  | 85.2478 | 74.3505 | 8.3569 | 2.5405
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. 14 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 169.7899 |  | 169.7899 | 141.0019 | 22.0767 | 6.7113
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,8,19,23. 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.8204 |  | 5.8204 | 2.8329 | 2.291 | 0.69646
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 "Магазин" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 1,045 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 154.4229 |  | 154.4229 | 133.8135 | 15.8047 | 4.8046
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.3678 |  | 6.3678 |  | 4.8833 | 1.4845
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-10,12,15. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 63.9359 |  | 63.9359 | 55.7629 | 6.2677 | 1.9054
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | Монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-8,9,11,13,14. 5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 53.0612 |  | 53.0612 | 44.0649 | 6.899 | 2.0973
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,10,15. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.3605 |  | 4.3605 | 2.1199 | 1.7182 | 0.52234
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 578/100 ф №-1 с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,579 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 107.1857 |  | 107.1857 | 91.8878 | 11.7315 | 3.5664
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.9687 |  | 6.9687 |  | 5.3441 | 1.6246
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,5,8. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 63.9359 |  | 63.9359 | 55.7629 | 6.2677 | 1.9054
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,4,6,7,9,10. 7 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 74.2837 |  | 74.2837 | 61.6889 | 9.6586 | 2.9362
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,5,8. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3605 |  | 4.3605 | 2.1199 | 1.7182 | 0.52234
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-1 "село" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,414 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 86.4701 |  | 86.4701 | 73.0111 | 10.3213 | 3.1377
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 16 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.686 |  | 9.686 |  | 7.4279 | 2.2581
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | монтаж анк.ж/б опор типа А-31№-1,4,10,17. 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 85.2478 |  | 85.2478 | 74.3505 | 8.3569 | 2.5405
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | монтаж промеж.ж/б опор типа П-31 №-2,3,5,6,9,11,12,13,14,15,16. 11 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 116.7288 |  | 116.7288 | 96.937 | 15.1778 | 4.614
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | монтаж повторных заземлений на опорах №-1,10,17. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.3605 |  | 4.3605 | 2.1199 | 1.7182 | 0.52234
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 542/160 ф №-2 "кузница" с. Голуметь | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,631 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 112.661 |  | 112.661 | 97.2839 | 11.7923 | 3.5848
| КТП-538/100 с. Голуметь | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 73.6772 |  | 73.6772 | 47.158 | 20.3368 | 6.1824
| КТП-555/160 с.Н.Иреть | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 73.0798 |  | 73.0798 | 46.5606 | 20.3368 | 6.1824
| ВЛ-0,4кВ с.Рысево от КТП №208 ф №2 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 10 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 23.6704 |  | 23.6704 |  | 18.1521 | 5.5182
| ВЛ-0,4кВ с.Рысево от КТП №208 ф №2 | Монтаж анкерных опор А-31 №:12,15,25. 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 68.6572 |  | 68.6572 | 55.9267 | 9.7627 | 2.9679
| ВЛ-0,4кВ с.Рысево от КТП №208 ф №2 | Монтаж промежуточных опор П-31 №:10,16,17,18а,18,19а,20,21,22 . 9 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 97.6272 |  | 97.6272 | 79.8044 | 13.6678 | 4.155
| ВЛ-0,4кВ с.Рысево от КТП №208 ф №2 | Устройство повторного заземления на оп.№:12,15,25. . 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.3579 |  | 3.3579 | 2.4668 | 0.68339 | 0.20775
| ВЛ-0,4кВ с.Рысево от КТП №208 ф №2 | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 1,056 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 188.9326 |  | 188.9326 | 156.4385 | 24.9188 | 7.5753
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 6 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 38.1566 |  | 38.1566 |  | 29.2612 | 8.8954
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Монтаж анкерных опор А31 №:10,13. 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 45.7683 |  | 45.7683 | 37.2812 | 6.5085 | 1.9786
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Монтаж промежуточных опор П31№: 7,28,12,25 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 43.3909 |  | 43.3909 | 35.4697 | 6.0746 | 1.8467
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Устройство повторных спусков оп.№:10,17,13. 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.2423 |  | 3.2423 | 2.3512 | 0.68339 | 0.20775
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,26 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 42.5481 |  | 42.5481 | 39.0542 | 2.6793 | 0.81451
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №209 с.Рысево | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,863 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 176.3517 |  | 176.3517 | 140.2792 | 27.663 | 8.4095
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-224/160 д. Зерновое | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 7 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.6133 |  | 15.6133 |  | 11.9734 | 3.6399
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-224/160 д. Зерновое | Монтаж анкерных опор А31 №:2,6. 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 45.7683 |  | 45.7683 | 37.2812 | 6.5085 | 1.9786
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-224/160 д. Зерновое | Монтаж промежуточных опор П31 №:4,16,16а,17,18,13. 6 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 65.0816 |  | 65.0816 | 53.1997 | 9.1119 | 2.77
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-224/160 д. Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:6 - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.0776 |  | 1.0776 | 0.78051 | 0.2278 | 0.06925
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-224/160 д. Зерновое | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х50 . 0,94 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 157.5409 |  | 157.5409 | 134.5169 | 17.6564 | 5.3675
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках.15 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 18.6828 |  | 18.6828 |  | 14.3273 | 4.3555
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж анкерных опор А31 №:4,10,19,21. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 91.5462 |  | 91.5462 | 74.5721 | 13.0169 | 3.9572
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж промежуточных опор П31 №:3,5,6,7,8,9,15,16,17,18,20. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 119.3178 |  | 119.3178 | 97.5344 | 16.7051 | 5.0783
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Устройство повторных спусков оп.№:3,4,10,19,21. 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.407 |  | 5.407 | 3.9218 | 1.139 | 0.34625
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,281 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 73.2047 |  | 73.2047 | 55.6761 | 13.4422 | 4.0864
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.8897 |  | 9.8897 |  | 7.5841 | 2.3056
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж анкерных опор А31 №:19,24 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 45.7683 |  | 45.7683 | 37.2812 | 6.5085 | 1.9786
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж промежуточных опор П31 №:17,18,20,21,22,23 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 65.0816 |  | 65.0816 | 53.1997 | 9.1119 | 2.77
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Устройство повторных спусков оп.№:20,24,. . 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1647 |  | 2.1647 | 1.5706 | 0.45559 | 0.1385
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,231 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 82.5415 |  | 82.5415 | 43.5831 | 29.876 | 9.0823
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.2905 |  | 9.2905 |  | 7.1246 | 2.1659
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж анкерных опор А31 №:6,11. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 45.7683 |  | 45.7683 | 37.2812 | 6.5085 | 1.9786
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж промежуточных опор П31 №:7,8,8доп,9,10доп,12,13,14 . 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 86.7819 |  | 86.7819 | 70.9394 | 12.1491 | 3.6933
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Устройство повторных спусков оп.№:6,9,13. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.0303 |  | 3.0303 | 2.1392 | 0.68339 | 0.20775
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-275/400 д. Молочное | Монтаж провода СИП-2 3Х35+1Х54.6 . 0,364 км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 62.5205 |  | 62.5205 | 58.4609 | 3.1132 | 0.94642
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Демонтаж деревянных опор. 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.4585 |  | 4.4585 |  | 3.4191 | 1.0394
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж анкерных опор А31 №:1,4,7,9. 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 91.5462 |  | 91.5462 | 74.5721 | 13.0169 | 3.9572
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж промежуточных опор П31 №:2,3,5,6,8, . 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 54.2362 |  | 54.2362 | 44.3347 | 7.5932 | 2.3083
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,4,9. 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2423 |  | 3.2423 | 2.3512 | 0.68339 | 0.20775
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,48 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 121.608 |  | 121.608 | 100.2999 | 16.3406 | 4.9675
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Демонтаж деревянных опор . 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2081 |  | 3.2081 |  | 2.4602 | 0.7479
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж анкерных опор Ад-71 №:5. 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 22.889 |  | 22.889 | 18.6454 | 3.2542 | 0.98929
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж промежуточных опор Пд-71 №:2,3,4 . 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.5456 |  | 32.5456 | 26.6047 | 4.5559 | 1.385
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,5. 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1647 |  | 2.1647 | 1.5706 | 0.45559 | 0.1385
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №269 с.Зерновое | Монтаж провода СИП-2 3Х70+1Х70 . 0,201 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 104.757 |  | 104.757 | 38.4279 | 50.8659 | 15.4632
| ВЛ-10кв Новогромово-Жмурово | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставках. 10 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.0738 |  | 4.0738 |  | 3.1241 | 0.94972
| ВЛ-10кв Новогромово-Жмурово | Монтаж анкерных опор типа УП10-1 №13,52,101,102,106,107,121,122. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 208.0493 |  | 208.0493 | 174.1011 | 26.0339 | 7.9143
| ВЛ-10кв Новогромово-Жмурово | Монтаж промежуточных опор типа П-10-1 №8,10. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 26.8017 |  | 26.8017 | 21.6133 | 3.9788 | 1.2096
| ВЛ-10кв Новогромово-Малиновка | Демонтаж анкерных деревянных опор на ж/б приставках. 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.8475 |  | 3.8475 |  | 2.9505 | 0.89695
| ВЛ-10кв Новогромово-Малиновка | Монтаж анкерных опор типа УП10-1 №4,5,145,146. 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 104.0247 |  | 104.0247 | 87.0506 | 13.0169 | 3.9572
| ВЛ-10кв Новогромово-Малиновка | Монтаж промежуточных опор типа П-10-1 №11,12,116,132 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 50.5889 |  | 50.5889 | 42.6677 | 6.0746 | 1.8467
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 20.6869 |  | 20.6869 | 4.6665 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 25.3534 |  | 25.3534 | 9.333 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 25.3534 |  | 25.3534 | 9.333 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 34.3745 |  | 34.3745 | 18.3541 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 30.02 |  | 30.02 | 13.9996 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 27.2201 |  | 27.2201 | 11.1996 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 30.02 |  | 30.02 | 13.9996 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 34.3745 |  | 34.3745 | 18.3541 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 25.3534 |  | 25.3534 | 9.333 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 25.3534 |  | 25.3534 | 9.333 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 20.6869 |  | 20.6869 | 4.6665 | 12.2856 | 3.7348
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 27.0951 |  | 27.0951 | 4.6665 | 17.1998 | 5.2287
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 112.0795 |  | 112.0795 | 90.876 | 16.2603 | 4.9431
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 19шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 198.8246 |  | 198.8246 | 161.2237 | 28.835 | 8.7658
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,13,20 .4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 12.4189 |  | 12.4189 | 10.6265 | 1.3745 | 0.41786
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Замена вводов 1-фаз 17шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 23.6642 |  | 23.6642 | 17.176 | 4.9757 | 1.5126
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Замена вводов 3-фаз 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3079 |  | 2.3079 | 1.9262 | 0.29269 | 0.088977
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1,9,20 3комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 15.9683 |  | 15.9683 | 12.5758 | 2.6017 | 0.7909
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Демонтаж провода А-25. 0,924км/пр | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 12.8776 |  | 12.8776 |  | 9.8754 | 3.0021
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП265/250 ф-1 д.Куркаты) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-24. 0,97км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 144.7221 |  | 144.7221 | 143.2412 | 1.1356 | 0.34523
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 86.5175 |  | 86.5175 | 69.5547 | 13.0083 | 3.9545
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 73.6985 |  | 73.6985 | 59.8456 | 10.6234 | 3.2295
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Монтаж повторного заземления на опоре № 1,7. 2шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.2345 |  | 6.2345 | 5.3383 | 0.68727 | 0.20893
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена вводов 1-фаз 6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 13.1776 |  | 13.1776 | 10.8876 | 1.7561 | 0.53386
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.558 |  | 9.558 | 7.2963 | 1.7344 | 0.52727
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Демонтаж провода А-25. 0,377км/пр | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.2528 |  | 5.2528 |  | 4.0282 | 1.2246
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-2 д.Куркаты) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-11.0,4км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 61.468 |  | 61.468 | 60.8573 | 0.4683 | 0.14236
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП 668 /100 ф-1 с.Бабагай) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.3шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 64.8879 |  | 64.8879 | 52.1658 | 9.7562 | 2.9659
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП 668 /100 ф-1 с.Бабагай) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.15шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 157.9259 |  | 157.9259 | 128.2411 | 22.7645 | 6.9204
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП 668 /100 ф-1 с.Бабагай) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,12,18. 4шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 10.8413 |  | 10.8413 | 9.0489 | 1.3745 | 0.41786
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП 668 /100 ф-1 с.Бабагай) | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 21.6412 |  | 21.6412 | 17.0613 | 3.5122 | 1.0677
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП 668 /100 ф-1 с.Бабагай) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 9.558 |  | 9.558 | 7.2963 | 1.7344 | 0.52727
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП 668 /100 ф-1 с.Бабагай) | Демонтаж провода А-25. 0,607км/пр | КР | Май | Май | Соб. Сил | 8.4616 |  | 8.4616 |  | 6.489 | 1.9726
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП 668 /100 ф-1 с.Бабагай) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. 0,64км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 93.684 |  | 93.684 | 92.7059 | 0.75014 | 0.22804
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 164.2076 |  | 164.2076 | 138.7635 | 19.5124 | 5.9318
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.18шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 265.2864 |  | 265.2864 | 229.6645 | 27.3174 | 8.3045
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,12,18,22,25. 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 20.914 |  | 20.914 | 18.2282 | 2.0596 | 0.62613
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена вводов 1-фаз 15шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 29.8455 |  | 29.8455 | 24.1205 | 4.3903 | 1.3346
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена вводов 3-х фаз 1шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.9092 |  | 2.9092 | 2.5275 | 0.29269 | 0.088977
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.337 |  | 14.337 | 10.9444 | 2.6017 | 0.7909
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Демонтаж провода А-25. 2,041км/пр | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 28.4466 |  | 28.4466 |  | 21.8149 | 6.6317
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668, (ВЛ-0,4кВ от КТП 652 /400 ф-2 с.Бабагай) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-25. 1,48км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 216.4553 |  | 216.4553 | 215.1124 | 1.0298 | 0.31307
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 129.5165 |  | 129.5165 | 104.0723 | 19.5124 | 5.9318
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.19шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 199.2167 |  | 199.2167 | 161.6159 | 28.835 | 8.7658
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Монтаж повторного заземления на опоре №6,11,16,23,28. 5шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.2311 |  | 15.2311 | 12.9921 | 1.7171 | 0.522
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 22.6983 |  | 22.6983 | 18.1183 | 3.5122 | 1.0677
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 4комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.116 |  | 19.116 | 14.5926 | 3.4689 | 1.0545
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Демонтаж провода А-25. 1,33 км/пр | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 18.5375 |  | 18.5375 |  | 14.2159 | 4.3216
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 661, КТП № 265(ВЛ-0,4кВ от КТП661/160 ф-3 д.Куркаты) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-30. 1,2км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 176.8832 |  | 176.8832 | 175.0512 | 1.4049 | 0.42709
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | Демонтаж опоры типа П10-1 № 80,81 (труднопроходимое болото),2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5234 |  | 4.5234 |  | 3.4689 | 1.0545
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | устройство поверхностного фундамента к промежуточной опоре типа П10-1 № 80,81 (труднопроходимое болото). 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 108.537 |  | 108.537 | 90.4434 | 13.8755 | 4.2181
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | устройство заземления опор. 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.2419 |  | 4.2419 | 3.3514 | 0.68293 | 0.20761
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Установка дополнительного укоса к опоре № 248 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.8405 |  | 17.8405 | 8.7937 | 6.9377 | 2.1091
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Монтаж анкерных ж/б опор типа СВ-105 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 29.3728 |  | 29.3728 | 26.2799 | 2.3718 | 0.72104
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Монтаж ж/б опор промежуточного типа СВ-105-3,5 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 40.2236 |  | 40.2236 | 37.0346 | 2.4456 | 0.74345
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Монтаж провода АС-50(жилой сектор) в пролётах опор №248-252 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 27.845 |  | 27.845 | 26.9969 | 0.65041 | 0.19773
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Куркаты". | Замена РЛНД-10 опора №252 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 25.7541 |  | 25.7541 | 21.2307 | 3.4689 | 1.0545
| КТП-10\0,4-160 № 668/100 с.Бабагай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 60.2986 |  | 60.2986 | 35.9004 | 18.7102 | 5.6879
| КТП-10\0,4-250 № 265/250 д.Куркаты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 59.8953 |  | 59.8953 | 35.4971 | 18.7102 | 5.6879
| КТП-10\0,4-400 № 745 с.Бабагай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 60.1396 |  | 60.1396 | 29.7168 | 23.3303 | 7.0924
| КТП-10\0,4-160 № 661/160 д.Куркаты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 60.1617 |  | 60.1617 | 35.7636 | 18.7102 | 5.6879
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Установка приставки к опоре №2,3,4,5,6,7. 6шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 23.8681 |  | 23.8681 | 21.171 | 2.0683 | 0.62877
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 49.1179 |  | 49.1179 | 43.4636 | 4.3361 | 1.3182
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8. 2шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 5.4077 |  | 5.4077 | 4.5115 | 0.68727 | 0.20893
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 9.5262 |  | 9.5262 | 7.6943 | 1.4049 | 0.42709
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1 комп. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 5.1374 |  | 5.1374 | 3.6616 | 1.1317 | 0.34404
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Демонтаж провода А-25. 1,28км/пр | КР | Март | Март | Соб. Сил | 4.7326 |  | 4.7326 |  | 3.6293 | 1.1033
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-2-3-4-5-6-7-8. 0,260км | КР | Март | Март | Соб. Сил | 41.6423 |  | 41.6423 | 37.8257 | 2.9269 | 0.88977
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Установка приставки к опоре №3,4,5,6,7,8,9 7шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 27.8723 |  | 27.8723 | 24.7257 | 2.413 | 0.73356
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 49.1179 |  | 49.1179 | 43.4636 | 4.3361 | 1.3182
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,10. 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 5.4077 |  | 5.4077 | 4.5115 | 0.68727 | 0.20893
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 9.6515 |  | 9.6515 | 7.8195 | 1.4049 | 0.42709
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 5.1374 |  | 5.1374 | 3.6616 | 1.1317 | 0.34404
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Демонтаж провода А-25. 1,2км/пр. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 6.1801 |  | 6.1801 |  | 4.7393 | 1.4408
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 176/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. 0,335км. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 53.7057 |  | 53.7057 | 48.7441 | 3.8049 | 1.1567
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.11шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 312.0422 |  | 312.0422 | 280.9438 | 23.8485 | 7.2499
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 124.6878 |  | 124.6878 | 109.2516 | 11.8375 | 3.5986
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №9/400 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8,22,13,19. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 11.7979 |  | 11.7979 | 9.5588 | 1.7171 | 0.522
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 13шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 24.1663 |  | 24.1663 | 21.1893 | 2.283 | 0.69402
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №9/400 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 2комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.4398 |  | 19.4398 | 14.9163 | 3.4689 | 1.0545
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №9/400 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 27.8981 |  | 27.8981 |  | 21.3943 | 6.5039
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-19, 8-23,12-20-22. 0,84км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 181.128 |  | 181.128 | 168.3042 | 9.8343 | 2.9896
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 150.9594 |  | 150.9594 | 133.9966 | 13.0083 | 3.9545
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 51.9516 |  | 51.9516 | 45.5199 | 4.9323 | 1.4994
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №9/400 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,12,10. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.0782 |  | 7.0782 | 5.7353 | 1.0298 | 0.31307
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.7448 |  | 5.7448 | 4.8854 | 0.65909 | 0.20036
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №9/400 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 4комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.7199 |  | 9.7199 | 7.4582 | 1.7344 | 0.52727
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №9/400 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.6502 |  | 14.6502 |  | 11.2348 | 3.4154
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №9/400 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-12. 0,39км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 61.2958 |  | 61.2958 | 55.6472 | 4.3318 | 1.3169
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 126.6828 |  | 126.6828 | 112.5471 | 10.8402 | 3.2954
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.6414 |  | 32.6414 | 28.7824 | 2.9594 | 0.89965
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,12,10. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.2838 |  | 4.2838 | 2.9409 | 1.0298 | 0.31307
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.7142 |  | 11.7142 | 9.7804 | 1.4829 | 0.45081
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.5798 |  | 14.5798 | 11.1873 | 2.6017 | 0.7909
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.1183 |  | 10.1183 |  | 7.7594 | 2.3589
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №8/400 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-22. 0,83км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 130.4151 |  | 130.4151 | 118.0492 | 9.483 | 2.8828
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 80.8469 |  | 80.8469 | 72.3655 | 6.5041 | 1.9773
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.8шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 87.2911 |  | 87.2911 | 77.0003 | 7.8917 | 2.3991
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,2,6,11. 4шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 9.4394 |  | 9.4394 | 7.647 | 1.3745 | 0.41786
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 6шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 11.1544 |  | 11.1544 | 9.7804 | 1.0537 | 0.32032
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 4.8599 |  | 4.8599 | 3.7291 | 0.86722 | 0.26363
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 10.3812 |  | 10.3812 |  | 7.9611 | 2.4202
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-11. 0,42км. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 65.9593 |  | 65.9593 | 59.7001 | 4.8001 | 1.4592
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 46.6357 |  | 46.6357 | 40.9814 | 4.3361 | 1.3182
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.7шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 76.154 |  | 76.154 | 67.1496 | 6.9052 | 2.0992
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,5,9. 3шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 7.0782 |  | 7.0782 | 5.7353 | 1.0298 | 0.31307
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 5шт | КР | Март | Март | Соб. Сил | 10.6132 |  | 10.6132 | 9.4682 | 0.87806 | 0.26693
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 4.859 |  | 4.859 | 3.7281 | 0.86722 | 0.26363
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 9.2023 |  | 9.2023 |  | 7.057 | 2.1453
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №206/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-9. 0,35км. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 54.9503 |  | 54.9503 | 49.7597 | 3.9805 | 1.2101
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №230ПА/400 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 130.8493 |  | 130.8493 | 116.7137 | 10.8402 | 3.2954
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №230ПА/400 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.16шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 174.0676 |  | 174.0676 | 153.4861 | 15.7834 | 4.7981
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №230ПА/400 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,12,18,25. 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.7979 |  | 11.7979 | 9.5588 | 1.7171 | 0.522
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №230ПА/400 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 24шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 43.0267 |  | 43.0267 | 37.5308 | 4.2147 | 1.2813
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №230ПА/400 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 2комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.7189 |  | 9.7189 | 7.4572 | 1.7344 | 0.52727
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №230ПА/400 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 35.3815 |  | 35.3815 |  | 27.1331 | 8.2485
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №230ПА/400 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-22. 1,61км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 252.2956 |  | 252.2956 | 228.6325 | 18.1465 | 5.5165
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 305.5351 |  | 305.5351 | 274.4367 | 23.8485 | 7.2499
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 87.0338 |  | 87.0338 | 76.7431 | 7.8917 | 2.3991
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Монтаж повторного заземления на опоре №1,37,27,14,26,23. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.1563 |  | 14.1563 | 11.4706 | 2.0596 | 0.62613
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена вводов 3-х фаз 24шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 44.6196 |  | 44.6196 | 39.1236 | 4.2147 | 1.2813
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.5789 |  | 14.5789 | 11.1863 | 2.6017 | 0.7909
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 3,2км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 41.0358 |  | 41.0358 |  | 31.4692 | 9.5666
| ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП №290ПА/160 с. Могоенок | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-1-37. 1,35км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 288.1761 |  | 288.1761 | 267.5663 | 15.805 | 4.8047
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Монтаж повторного заземления на опоре №1,4. 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.2756 |  | 3.2756 | 1.4945 | 1.3659 | 0.41522
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.4263 |  | 5.4263 | 4.9683 | 0.35122 | 0.10677
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Установка ОПН-0.4кВ. 2комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 11.3723 |  | 11.3723 | 8.4208 | 2.2634 | 0.68809
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Демонтаж провода А-25. 0,45км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.5565 |  | 3.5565 |  | 2.7274 | 0.82913
| ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТПН 2/630 с. Закулей | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №0-4. 0,13км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 27.3628 |  | 27.3628 | 24.6968 | 2.0445 | 0.62152
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 172.1198 |  | 172.1198 | 155.157 | 13.0083 | 3.9545
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П29.9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 97.9127 |  | 97.9127 | 86.3356 | 8.8781 | 2.699
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,14,10,6,16,17. 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.1563 |  | 14.1563 | 11.4706 | 2.0596 | 0.62613
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.4938 |  | 7.4938 | 6.8068 | 0.52683 | 0.16016
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена вводов 1 фаз 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.6232 |  | 7.6232 | 6.4782 | 0.87806 | 0.26693
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Установка ОПН-0.4кВ. 4комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 21.8323 |  | 21.8323 | 17.3089 | 3.4689 | 1.0545
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Демонтаж энергоопор лиственных, провода А-25. 2,5км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 24.4038 |  | 24.4038 |  | 18.7146 | 5.6892
| ВЛ-0.4 кВ с.Закулей от КТП № 263, КТП № 264, КТП № 218 фидер № 1, № 3, № 4 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 218/400 с. Закулей ) | Замена голого провода на провод СИП. 0,565км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 110.4144 |  | 110.4144 | 101.7125 | 6.6732 | 2.0287
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 27.5623 |  | 27.5623 | 10.5995 | 13.0083 | 3.9545
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 36.5622 |  | 36.5622 | 19.5994 | 13.0083 | 3.9545
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. сил | 46.3619 |  | 46.3619 | 29.3991 | 13.0083 | 3.9545
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 45.8704 |  | 45.8704 | 28.9076 | 13.0083 | 3.9545
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. сил | 57.4853 |  | 57.4853 | 38.5435 | 14.5259 | 4.4159
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 57.4853 |  | 57.4853 | 38.5435 | 14.5259 | 4.4159
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 53.221 |  | 53.221 | 28.9076 | 18.6452 | 5.6681
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 62.5741 |  | 62.5741 | 38.5435 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 62.5741 |  | 62.5741 | 38.5435 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 62.5741 |  | 62.5741 | 38.5435 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 52.9383 |  | 52.9383 | 28.9076 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 52.9383 |  | 52.9383 | 28.9076 | 18.4284 | 5.6022
| ВЛ 220 кВ НИ ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Чистка просеки 2,3 га | КР | Янв | Февр | Соб. Сил | 53.9291 |  | 53.9291 |  | 41.3567 | 12.5724
| Л 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки 1,5 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 35.2725 |  | 35.2725 |  | 27.0495 | 8.223
| ВЛ 220 кВ НИ ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | Чистка просеки 1,2 га | КР | Февр | Март | Соб. Сил | 28.2763 |  | 28.2763 |  | 21.6843 | 6.592
|  | Итого передаточные устройства: |  |  |  |  | 48751.2842 | 5895 | 42856.2842 | 28530.7723 | 10985.822 | 3339.6899
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (5шт.) | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 179.1434 |  | 179.1434 | 62.54 | 89.4198 | 27.1836
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (5шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 179.1434 |  | 179.1434 | 62.54 | 89.4198 | 27.1836
| ПС 500 "Иркутская" | СК-2 | КР | Июнь | Июль | Подряд | 1180 | 1180 | 0 |  |  | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-2 | КР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 1353.3394 |  | 1353.3394 | 1353.3394 |  | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.6582 |  | 9.6582 | 0.27164 | 7.1983 | 2.1883
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.3261 |  | 7.3261 | 0.27164 | 5.4099 | 1.6446
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №215 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 97.4153 |  | 97.4153 | 22.7891 | 57.2287 | 17.3975
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ1/3 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.2299 |  | 21.2299 | 6.4505 | 11.334 | 3.4455
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 173.9287 |  | 173.9287 | 153.5231 | 15.6485 | 4.7571
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 3СШ | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 18.6611 |  | 18.6611 | 5.6598 | 9.9703 | 3.031
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-5 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 18.6611 |  | 18.6611 | 5.6598 | 9.9703 | 3.031
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-9 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.2299 |  | 21.2299 | 6.4505 | 11.334 | 3.4455
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 173.9287 |  | 173.9287 | 153.5231 | 15.6485 | 4.7571
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-11 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 21.2299 |  | 21.2299 | 6.4505 | 11.334 | 3.4455
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 173.9287 |  | 173.9287 | 153.5231 | 15.6485 | 4.7571
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ3/5 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 18.6611 |  | 18.6611 | 5.6598 | 9.9703 | 3.031
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 12 шт.; ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 12 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 227.7597 |  | 227.7597 | 213.7673 | 10.7304 | 3.262
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №204 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 21.2299 |  | 21.2299 | 6.4505 | 11.334 | 3.4455
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 173.9287 |  | 173.9287 | 153.5231 | 15.6485 | 4.7571
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-7 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 18.6611 |  | 18.6611 | 5.6598 | 9.9703 | 3.031
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №214 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 18.6611 |  | 18.6611 | 5.6598 | 9.9703 | 3.031
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 12 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 128.5988 |  | 128.5988 | 121.6026 | 5.3652 | 1.631
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-12Б | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 52.9246 |  | 52.9246 | 13.0462 | 30.5816 | 9.2968
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 МСВ-1/3 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.4804 |  | 11.4804 | 3.0266 | 6.4829 | 1.9708
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 52.5566 |  | 52.5566 | 49.0585 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ВЛ Бл 7 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.5995 |  | 14.5995 | 3.0266 | 8.8749 | 2.698
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 50 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 242.3848 |  | 242.3848 | 213.234 | 22.355 | 6.7959
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 3Т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.1889 |  | 11.1889 | 3.0266 | 6.2594 | 1.9029
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОСК 10-110-Г-16-3 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 101.4901 |  | 101.4901 | 97.992 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 3СШ 110 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.4804 |  | 11.4804 | 3.0266 | 6.4829 | 1.9708
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РВС 3СШ 110 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.1889 |  | 11.1889 | 3.0266 | 6.2594 | 1.9029
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ШСВ-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.5995 |  | 14.5995 | 3.0266 | 8.8749 | 2.698
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 170.5619 |  | 170.5619 | 150.1563 | 15.6485 | 4.7571
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 7Т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.4804 |  | 11.4804 | 3.0266 | 6.4829 | 1.9708
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 67.3643 |  | 67.3643 | 63.8662 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 8Т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.1889 |  | 11.1889 | 3.0266 | 6.2594 | 1.9029
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОСК 10-110-Г-16-3 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 101.4901 |  | 101.4901 | 97.992 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 1Вс МСР-1 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.5995 |  | 14.5995 | 3.0266 | 8.8749 | 2.698
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 50 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 242.3848 |  | 242.3848 | 213.234 | 22.355 | 6.7959
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ТН И-9 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 11.4804 |  | 11.4804 | 3.0266 | 6.4829 | 1.9708
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 67.3643 |  | 67.3643 | 63.8662 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 2В-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.3887 |  | 13.3887 | 3.0984 | 7.8913 | 2.399
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 4ВС | СР | Март | Март | Соб. Сил | 13.3887 |  | 13.3887 | 3.0984 | 7.8913 | 2.399
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-2Б | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 13.3887 |  | 13.3887 | 3.0984 | 7.8913 | 2.399
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 5В-4 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.7764 |  | 9.7764 | 1.9057 | 6.0358 | 1.8349
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-9 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 7.3308 |  | 7.3308 | 0.2763 | 5.4099 | 1.6446
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-2К | СР | Февр | Февр | Соб. Сил | 7.3308 |  | 7.3308 | 0.2763 | 5.4099 | 1.6446
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№9 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.3308 |  | 7.3308 | 0.2763 | 5.4099 | 1.6446
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 106.8124 |  | 106.8124 | 46.062 | 46.5877 | 14.1627
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 106.8124 |  | 106.8124 | 46.062 | 46.5877 | 14.1627
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 106.8124 |  | 106.8124 | 46.062 | 46.5877 | 14.1627
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 106.8124 |  | 106.8124 | 46.062 | 46.5877 | 14.1627
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 106.8124 |  | 106.8124 | 46.062 | 46.5877 | 14.1627
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 1724.8229 |  | 1724.8229 | 1724.8229 |  | 0
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 33.0476 |  | 33.0476 | 21.3873 | 8.942 | 2.7184
| ПС 500 "Иркутская" | 1В-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 30.064 |  | 30.064 | 0.62164 | 22.5785 | 6.8639
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 30.064 |  | 30.064 | 0.62164 | 22.5785 | 6.8639
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-10-500 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 30.064 |  | 30.064 | 0.62164 | 22.5785 | 6.8639
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-8 | ТО | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.0259 |  | 5.0259 | 0.36181 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-9 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.0259 |  | 5.0259 | 0.36181 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-10 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 5.0259 |  | 5.0259 | 0.36181 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 2В-10 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 5.0259 |  | 5.0259 | 0.36181 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.2228 |  | 11.2228 | 1.3115 | 7.6007 | 2.3106
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 25.2304 |  | 25.2304 | 22.3154 | 2.2355 | 0.67959
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.2228 |  | 11.2228 | 1.3115 | 7.6007 | 2.3106
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 25.2304 |  | 25.2304 | 22.3154 | 2.2355 | 0.67959
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.2228 |  | 11.2228 | 1.3115 | 7.6007 | 2.3106
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 25.2304 |  | 25.2304 | 22.3154 | 2.2355 | 0.67959
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.2228 |  | 11.2228 | 1.3115 | 7.6007 | 2.3106
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 25.2304 |  | 25.2304 | 22.3154 | 2.2355 | 0.67959
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 56.3683 |  | 56.3683 | 21.3873 | 26.8259 | 8.1551
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 56.3683 |  | 56.3683 | 21.3873 | 26.8259 | 8.1551
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 56.3683 |  | 56.3683 | 21.3873 | 26.8259 | 8.1551
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 56.3683 |  | 56.3683 | 21.3873 | 26.8259 | 8.1551
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 56.3683 |  | 56.3683 | 21.3873 | 26.8259 | 8.1551
| ПС 500 "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 43.6877 |  | 43.6877 | 21.3873 | 17.1015 | 5.1989
| ПС 500 "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 43.6877 |  | 43.6877 | 21.3873 | 17.1015 | 5.1989
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 28.675 |  | 28.675 | 21.3873 | 5.5887 | 1.699
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 28.675 |  | 28.675 | 21.3873 | 5.5887 | 1.699
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 28.675 |  | 28.675 | 21.3873 | 5.5887 | 1.699
| ПС 500 "Иркутская" | ЭВ-220 №1 АТ-9 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.6641 |  | 4.6641 |  | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ЭВ-220 №2 АТ-9 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.6641 |  | 4.6641 |  | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-11 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.7806 |  | 6.7806 | 0.16335 | 5.0746 | 1.5427
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №209 возд. | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 7.1596 |  | 7.1596 | 0.16335 | 5.3652 | 1.631
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-1 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.8275 |  | 4.8275 | 0.16335 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-5 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.8275 |  | 4.8275 | 0.16335 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.9789 |  | 4.9789 | 0.31479 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-7 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 4.8275 |  | 4.8275 | 0.16335 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №213 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.8275 |  | 4.8275 | 0.16335 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №216 возд. | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.8275 |  | 4.8275 | 0.16335 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.932 |  | 6.932 | 0.31479 | 5.0746 | 1.5427
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.932 |  | 6.932 | 0.31479 | 5.0746 | 1.5427
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ШСВ-1 | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.8275 |  | 4.8275 | 0.16335 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ШСВ-2 возд. | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.932 |  | 6.932 | 0.31479 | 5.0746 | 1.5427
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.8776 |  | 3.8776 | 0.32117 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-204 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ШСВ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.8776 |  | 3.8776 | 0.32117 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.548 |  | 4.548 | 0.32117 | 3.2415 | 0.98541
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-209 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.8776 |  | 3.8776 | 0.32117 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 2СШ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.8776 |  | 3.8776 | 0.32117 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-213 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.548 |  | 4.548 | 0.32117 | 3.2415 | 0.98541
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-215 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 АТ-8 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.8776 |  | 3.8776 | 0.32117 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 МСВ2/4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №213 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №216 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.8776 |  | 3.8776 | 0.32117 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.8776 |  | 3.8776 | 0.32117 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4023 |  | 4.4023 | 0.32117 | 3.1297 | 0.95143
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-220 4СШ | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.0259 |  | 5.0259 | 0.36181 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | 5Т | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 43.6877 |  | 43.6877 | 21.3873 | 17.1015 | 5.1989
| ПС 500 "Иркутская" | 6Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 43.6877 |  | 43.6877 | 21.3873 | 17.1015 | 5.1989
| ПС 500 "Иркутская" | 7Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 33.7764 |  | 33.7764 | 21.3873 | 9.5009 | 2.8883
| ПС 500 "Иркутская" | 8Т | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 33.7764 |  | 33.7764 | 21.3873 | 9.5009 | 2.8883
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 33.9221 |  | 33.9221 | 21.3873 | 9.6126 | 2.9222
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.В | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.0454 |  | 14.0454 | 1.5105 | 9.6126 | 2.9222
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.С | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.0454 |  | 14.0454 | 1.5105 | 9.6126 | 2.9222
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.0454 |  | 14.0454 | 1.5105 | 9.6126 | 2.9222
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.0454 |  | 14.0454 | 1.5105 | 9.6126 | 2.9222
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.0454 |  | 14.0454 | 1.5105 | 9.6126 | 2.9222
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 4ВС | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | ЭВ-110 Прибрежная "А" | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.6641 |  | 4.6641 |  | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ЭВ-110 Прибрежная "Б" | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.6641 |  | 4.6641 |  | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 3Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 Бл-5 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-9Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-10Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.7749 |  | 4.7749 | 0.31479 | 3.4203 | 1.0398
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 АТ-5 | ТО | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.8599 |  | 3.8599 | 0.36181 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 7СШ ГПП-2 | ТО | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.8599 |  | 3.8599 | 0.36181 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 ЛЭП Бл-3 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.8599 |  | 3.8599 | 0.36181 | 2.6826 | 0.81551
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ШСВ-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 2Т | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ВЛ Бл 8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.3887 |  | 4.3887 | 0.83229 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 1СШ 110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 МСВ-1/3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 5Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.5813 |  | 2.5813 | 0.83229 | 1.3413 | 0.40775
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 6Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.5813 |  | 2.5813 | 0.83229 | 1.3413 | 0.40775
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-12Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 7СШ 110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ВЛ Бл 5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШСВ-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 8СШ 110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 МВР-4 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШП-11Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШП-12Б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РВС 8СШ 110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ВЛ Бл 5 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШСВ-4 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-11А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5813 |  | 2.5813 | 0.83229 | 1.3413 | 0.40775
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ШП-9А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ШП-10А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5813 |  | 2.5813 | 0.83229 | 1.3413 | 0.40775
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-4 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.5813 |  | 2.5813 | 0.83229 | 1.3413 | 0.40775
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-8 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.3887 |  | 4.3887 | 0.83229 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 №1 И-9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3887 |  | 4.3887 | 0.83229 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 №2 И-9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3887 |  | 4.3887 | 0.83229 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5813 |  | 2.5813 | 0.83229 | 1.3413 | 0.40775
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ И-9 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-110 7Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-110 8Т | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8437 |  | 2.8437 | 0.83229 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 6В-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5436 |  | 2.5436 | 0.26982 | 1.7437 | 0.53008
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 1ВС | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.5436 |  | 2.5436 | 0.26982 | 1.7437 | 0.53008
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 3ВС | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.5436 |  | 2.5436 | 0.26982 | 1.7437 | 0.53008
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-8Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.5436 |  | 2.5436 | 0.26982 | 1.7437 | 0.53008
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 1СШ | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 1.178 |  | 1.178 | 0.36181 | 0.62594 | 0.19029
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 2СШ | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 1.178 |  | 1.178 | 0.36181 | 0.62594 | 0.19029
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 3СШ | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.178 |  | 1.178 | 0.36181 | 0.62594 | 0.19029
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 4СШ | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.178 |  | 1.178 | 0.36181 | 0.62594 | 0.19029
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2А | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.178 |  | 1.178 | 0.36181 | 0.62594 | 0.19029
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2Б | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.178 |  | 1.178 | 0.36181 | 0.62594 | 0.19029
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 3В-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.6248 |  | 1.6248 | 0.28389 | 1.0283 | 0.31261
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 4В-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.6831 |  | 1.6831 | 0.28389 | 1.073 | 0.3262
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 1Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 3.8403 |  | 3.8403 | 0.28389 | 2.7273 | 0.8291
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 2Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.2953 |  | 2.2953 | 0.28389 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 3Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.2953 |  | 2.2953 | 0.28389 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 4Вс | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.2953 |  | 2.2953 | 0.28389 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.2953 |  | 2.2953 | 0.28389 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2БР | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.2953 |  | 2.2953 | 0.28389 | 1.5425 | 0.46892
| ПС 500 "Иркутская" | СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1320.8766 |  | 1320.8766 | 1281.6687 | 30.0674 | 9.1405
| ПС 500 "Иркутская" | СК-14 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1320.8766 |  | 1320.8766 | 1281.6687 | 30.0674 | 9.1405
| ПС 500 "Иркутская" | Т-р ц/н №1 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.2764 |  | 6.2764 | 1.6123 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | Т-р ц/н №2 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.2764 |  | 6.2764 | 1.6123 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.3038 |  | 6.3038 | 1.6397 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.3038 |  | 6.3038 | 1.6397 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-4 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.3038 |  | 6.3038 | 1.6397 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.3038 |  | 6.3038 | 1.6397 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 АТ-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.7395 |  | 4.7395 | 0.075391 | 3.5768 | 1.0873
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.211 |  | 1.211 | 0.0741 | 0.87184 | 0.26504
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.2123 |  | 1.2123 | 0.075391 | 0.87184 | 0.26504
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.5774 |  | 1.5774 | 0.14906 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2366 |  | 3.2366 | 0.14656 | 2.3696 | 0.72037
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.575 |  | 1.575 | 0.14656 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-14 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2366 |  | 3.2366 | 0.14656 | 2.3696 | 0.72037
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-14 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.575 |  | 1.575 | 0.14656 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ц/н №1 НОВС | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.575 |  | 1.575 | 0.14656 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ц/н №2 НОВС | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 1.575 |  | 1.575 | 0.14656 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ц/н №3 НОВС | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 1.575 |  | 1.575 | 0.14656 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.1654 |  | 3.1654 | 0.075391 | 2.3696 | 0.72037
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5038 |  | 1.5038 | 0.075391 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№23 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5038 |  | 1.5038 | 0.075391 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№32 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5038 |  | 1.5038 | 0.075391 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5774 |  | 1.5774 | 0.14906 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5774 |  | 1.5774 | 0.14906 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№23 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5774 |  | 1.5774 | 0.14906 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№32 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5774 |  | 1.5774 | 0.14906 | 1.0954 | 0.333
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насос №1 НОВС | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 30.2342 |  | 30.2342 | 6.3305 | 18.3311 | 5.5726
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.9054 |  | 36.9054 | 8.9206 | 21.4608 | 6.5241
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.9054 |  | 36.9054 | 8.9206 | 21.4608 | 6.5241
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.9054 |  | 36.9054 | 8.9206 | 21.4608 | 6.5241
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.9054 |  | 36.9054 | 8.9206 | 21.4608 | 6.5241
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.9054 |  | 36.9054 | 8.9206 | 21.4608 | 6.5241
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 33.9903 |  | 33.9903 | 8.9206 | 19.2253 | 5.8445
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 33.9903 |  | 33.9903 | 8.9206 | 19.2253 | 5.8445
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 33.9903 |  | 33.9903 | 8.9206 | 19.2253 | 5.8445
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 33.9903 |  | 33.9903 | 8.9206 | 19.2253 | 5.8445
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочные посты | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 20.8658 |  | 20.8658 | 3.3753 | 13.413 | 4.0775
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочные посты | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 20.8658 |  | 20.8658 | 3.3753 | 13.413 | 4.0775
| ПС 500 "Иркутская" | Электролизная установка | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 49.0035 |  | 49.0035 | 14.0225 | 26.8259 | 8.1551
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 44.7786 |  | 44.7786 | 21.4579 | 17.884 | 5.4367
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 44.7786 |  | 44.7786 | 21.4579 | 17.884 | 5.4367
| ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия ) | ТО | Июнь | Сент | Соб. Сил | 41.7314 |  | 41.7314 | 26.573 | 11.6246 | 3.5339
| ПС 500 "Иркутская" | Замена гравия в маслоулавливающих устройствах | ТР | Июнь | Сент | Соб. Сил | 175.3889 |  | 175.3889 | 99.5967 | 58.1229 | 17.6694
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Март | Май | Соб. Сил | 176.4967 |  | 176.4967 | 141.5157 | 26.8259 | 8.1551
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Идеал яч 13 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Куркаты | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Т-1 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Т-2 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 Халты | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-10 ЦМ | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | СВ-10 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ОД -110 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.7326 |  | 11.7326 | 2.3852 | 7.1683 | 2.1791
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | КЗ-110 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.7451 |  | 3.7451 |  | 2.872 | 0.87308
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-35 Иваническ | КР | Май | Май | Соб. сил | 21.2769 |  | 21.2769 | 13.5036 | 5.9611 | 1.8122
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-35 Т-1 | КР | Май | Май | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-35 Т-2 | КР | Май | Май | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-35 Уткоферма | КР | Май | Май | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | СВ-35 | КР | Май | Май | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-35 Аляты | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-35 Зоны | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-35 Т-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-35 Т-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЛР-35 Аляты | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЛР-35 Зоны | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СР-1-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СР-2-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-35 Т-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-35 Т-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР ТН-1-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР ТН-2-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-35 Аляты | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-35 Зоны | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-35 Т-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-35 Т-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СВ-110 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 71.9963 |  | 71.9963 | 30.7551 | 31.6267 | 9.6145
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Алтарик | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Занино | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Райцентр | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Т-2 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СВ-10 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ОД-1--35 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.1982 |  | 11.1982 | 0.78518 | 7.9855 | 2.4276
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | КЗ-1-35 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.2855 |  | 6.2855 | 1.7488 | 3.4791 | 1.0576
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 1Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 2Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 3Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 4Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 6Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | РДК-1-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | РДК-2-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | СР-1-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | СР-2-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТР-35 Т-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТР-35 Т-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | СВ-35 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 24.3186 |  | 24.3186 | 13.5036 | 8.2937 | 2.5213
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 1Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 2Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 3Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 4Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 6Ц | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 Т-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 Т-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 ТН-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 ТН-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.4454 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-2 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.4454 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 13.2018 |  | 13.2018 | 3.8544 | 7.1683 | 2.1791
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-2 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 13.2018 |  | 13.2018 | 3.8544 | 7.1683 | 2.1791
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | МВ-110 Мальта | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 58.5858 |  | 58.5858 | 17.3446 | 31.6267 | 9.6145
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | КЗ-1-110 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.4454 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | КЗ-2-110 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.4454 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ОД-1-110 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.2018 |  | 13.2018 | 3.8544 | 7.1683 | 2.1791
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ОД-2-110 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.2018 |  | 13.2018 | 3.8544 | 7.1683 | 2.1791
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | СР-1-110 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | СР-2-110 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-1 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-2 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-1 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-2 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-110 Т-1 | КР | Май | Май | Соб. сил | 41.9767 |  | 41.9767 | 17.3446 | 18.8896 | 5.7424
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 Т-1 ВМП-10 | КР | Май | Май | Соб. сил | 15.6614 |  | 15.6614 | 9.2979 | 4.88 | 1.4835
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.35 В-2-6 Т-2 ВМП-10 | КР | Май | Май | Соб. сил | 15.6614 |  | 15.6614 | 9.2979 | 4.88 | 1.4835
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.36 В-4-6 Т-2 ВМП-10 | КР | Май | Май | Соб. сил | 15.6614 |  | 15.6614 | 9.2979 | 4.88 | 1.4835
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-6 яч.4 В-3-6 Т-1 ВМП-10 | КР | Май | Май | Соб. сил | 15.6614 |  | 15.6614 | 9.2979 | 4.88 | 1.4835
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | КЗ-1-110 | КР | Май | Май | Соб. сил | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.4454 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | КЗ-2-110 | КР | Май | Май | Соб. сил | 5.1904 |  | 5.1904 | 1.4454 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОД-1-110 | КР | Май | Май | Соб. сил | 13.2018 |  | 13.2018 | 3.8544 | 7.1683 | 2.1791
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОД-2-110 | КР | Май | Май | Соб. сил | 13.2018 |  | 13.2018 | 3.8544 | 7.1683 | 2.1791
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 ТЭЦ-1 "Б" | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 58.5858 |  | 58.5858 | 17.3446 | 31.6267 | 9.6145
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 Цемзавод "А" | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 58.5858 |  | 58.5858 | 17.3446 | 31.6267 | 9.6145
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 Цемзавод "Б" | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 58.5858 |  | 58.5858 | 17.3446 | 31.6267 | 9.6145
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Запчасти МВ | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 43.3615 |  | 43.3615 | 43.3615 |  | 0
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 Цемзавод А | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 Цемзавод Б | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 Цемзавод А | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 Цемзавод Б | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.7206 |  | 11.7206 | 2.8908 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР ТН-1-110 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.0879 |  | 11.0879 | 2.2581 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР ТН-2-110 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.0879 |  | 11.0879 | 2.2581 | 6.7713 | 2.0585
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-35 Т-2 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 24.3186 |  | 24.3186 | 13.5036 | 8.2937 | 2.5213
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | СВ-1-2 яч. № 24 ВМП-10 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 15.6614 |  | 15.6614 | 9.2979 | 4.88 | 1.4835
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РН-35 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РН-35 Т-2 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТР-35 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 ТН-35-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 Т-1 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 ТН-35-2 | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 ШСВ | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 7.0038 |  | 7.0038 | 2.2693 | 3.6308 | 1.1038
| ПС 35/6 кВ №4 | КЗ-1-35 | КР | Май | Май | Соб. сил | 5.3219 |  | 5.3219 | 0.78518 | 3.4791 | 1.0576
| ПС 35/6 кВ №4 | КЗ-2-35 | КР | Май | Май | Соб. сил | 5.3219 |  | 5.3219 | 0.78518 | 3.4791 | 1.0576
| ПС 35/6 кВ №4 | ОД-1-35 | КР | Май | Май | Соб. сил | 6.6616 |  | 6.6616 | 0.78518 | 4.5064 | 1.37
| ПС 35/6 кВ №4 | ОД-2-35 | КР | Май | Май | Соб. сил | 6.6616 |  | 6.6616 | 0.78518 | 4.5064 | 1.37
| ПС 35/6 кВ №4 | ОД-35 СП | КР | Май | Май | Соб. сил | 6.6616 |  | 6.6616 | 0.78518 | 4.5064 | 1.37
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-1 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.3219 |  | 5.3219 | 0.78518 | 3.4791 | 1.0576
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-2 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.3219 |  | 5.3219 | 0.78518 | 3.4791 | 1.0576
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-1 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.6616 |  | 6.6616 | 0.78518 | 4.5064 | 1.37
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-2 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.6616 |  | 6.6616 | 0.78518 | 4.5064 | 1.37
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-3 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.6616 |  | 6.6616 | 0.78518 | 4.5064 | 1.37
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 Т - 3 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 58.5858 |  | 58.5858 | 17.3446 | 31.6267 | 9.6145
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Запчасти МВ-110 Т-3 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 173.4459 |  | 173.4459 | 173.4459 |  | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 Т - 4 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 58.5858 |  | 58.5858 | 17.3446 | 31.6267 | 9.6145
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Запчасти МВ-110 Т-4 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 173.4459 |  | 173.4459 | 173.4459 |  | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-220 ШСВ | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 36.1725 |  | 36.1725 | 19.5481 | 12.7488 | 3.8756
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Изоляторы ОСК 12,5-220-А-12-2 УХЛ1 7 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 84.7958 |  | 84.7958 | 84.7958 |  | 0
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Индустриальный яч.6 ВМП-10/630 | КР | Март | Март | Соб. сил | 15.6614 |  | 15.6614 | 9.2979 | 4.88 | 1.4835
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 ПТУ яч.17 | КР | Март | Март | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Т-2 яч.4 | КР | Март | Март | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/6кВ Восточная | СВ-6 яч.20 | КР | Март | Март | Соб. сил | 14.474 |  | 14.474 | 9.2979 | 3.9694 | 1.2067
| ПС 35/6кВ Восточная | Запчасти МВ | КР | Март | Март | Соб. сил | 144.5382 |  | 144.5382 | 144.5382 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-35 "Тарнополь А" | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-35 Т-1 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 22.5009 |  | 22.5009 | 13.5036 | 6.8997 | 2.0975
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Запчасти МВ | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 14.4538 |  | 14.4538 | 14.4538 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ЛР-35 В-Булай | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ЛР-35 Голуметь | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 В Булай | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 Голуметь | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 31.6796 |  | 31.6796 | 15.518 | 12.3938 | 3.7677
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-35 Табарсук | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ШР-35 Табарсук | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ШР-ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 0.97927 |  | 0.97927 | 0.21199 | 0.5884 | 0.17887
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Бахтай | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Белобородово | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Тыргетуй А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | МВ-35 Тыргетуй Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | СВ-35 - | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.97927 |  | 0.97927 | 0.21199 | 0.5884 | 0.17887
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 " Тыргетуй А" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 " Тыргетуй Б" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ЛР-35 "Бахтай" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 " Тыргетуй А" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 " Тыргетуй Б" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 Бахтай У1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.8638 |  | 18.8638 | 2.7023 | 12.3938 | 3.7677
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.8638 |  | 18.8638 | 2.7023 | 12.3938 | 3.7677
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТН-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТН-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 яч. 1 Александровск | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 яч.17 Вершина | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | МВ-10 яч.18 Куркунур | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | СВ-10 яч.10 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 18.785 |  | 18.785 | 12.8234 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ЛР-35 "Иваническ" | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ЛР-35 "Уткоферма" | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | СР-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ШР ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ШР-35 Иваническ | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ШР-35 "Уткоферма" | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТН-1-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТН-2-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 18.8638 |  | 18.8638 | 2.7023 | 12.3938 | 3.7677
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 42.8144 |  | 42.8144 | 26.6529 | 12.3938 | 3.7677
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ВВ-10 яч.№6 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ВВ-10 яч.№18 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.8638 |  | 18.8638 | 2.7023 | 12.3938 | 3.7677
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.8638 |  | 18.8638 | 2.7023 | 12.3938 | 3.7677
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Комплекс | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Оргалей | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | МВ-10 Табарсук | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ТН-1-10 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.8859 |  | 5.8859 | 1.9734 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.8859 |  | 5.8859 | 1.9734 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | ЛР-35 "Апхульта ц.-А" | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | ЛР-35 "Апхульта ц.-Б" | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/0,4 кВ «Тыргетуй» | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Май | Май | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Май | Май | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | РВМГ-110 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 35.4461 |  | 35.4461 | 33.4365 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | РВМГ-110 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 35.4461 |  | 35.4461 | 33.4365 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Т-2 расширенный тек.рем. с заменой масла, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Апр | Май | Соб. сил | 292.9427 | 0 | 292.9427 | 69.3784 | 171.445 | 52.1193
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Масло трансф.3,5 т | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 179.2274 | 0 | 179.2274 | 179.2274 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Замена гравия Т-1 и Т-2 10 м.куб | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 49.0207 | 0 | 49.0207 | 19.2718 | 22.8136 | 6.9353
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля. Монтаж кабельных каналов | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 78.7697 | 0 | 78.7697 | 19.2718 | 45.6272 | 13.8707
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля. Монтаж кабельных каналов | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 141.4029 | 0 | 141.4029 | 81.905 | 45.6272 | 13.8707
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Замена ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.3895 | 0 | 6.3895 | 1.9272 | 3.422 | 1.0403
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Ремонт трансформатора ТМ-160/10-0,4 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 23.4626 | 0 | 23.4626 | 11.5631 | 9.1254 | 2.7741
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 48.6305 |  | 48.6305 | 14.5292 | 26.1513 | 7.95
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 38.031 |  | 38.031 | 3.9298 | 26.1513 | 7.95
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№15 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№16 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | СВ-10 яч.№17 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№13 | ТО2 | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5903 |  | 1.5903 | 1.0879 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ВВ-10 яч.№14 | ТО2 | Июль | Июль | Соб. сил | 2.5539 |  | 2.5539 | 2.0515 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 223.0275 | 0 | 223.0275 | 173.4459 | 38.0227 | 11.5589
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Ремонт кабельных каналов Замена плит 50 шт | ТР | Окт | Нояб | Соб. сил | 47.4682 | 0 | 47.4682 | 38.5435 | 6.8441 | 2.0806
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | В-110 ввод Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | СВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-1-35-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.7025 |  | 5.7025 | 0.46555 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-1-35-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.7025 |  | 5.7025 | 0.46555 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-2-35-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.7025 |  | 5.7025 | 0.46555 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-2-35-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.7025 |  | 5.7025 | 0.46555 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-1-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-2-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТК-1-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТК-2-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 Т-1 яч.7 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 Т-2 яч.17 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.10 СибБИО | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.13 Белореченск | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.14 Бадай | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.19 ГСК Старт | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.2 КТП База РЭС | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.20 СибБио (основн.) | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.21 УСПФ | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.3 Белореченск | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.4 УСПФ | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СВ-10 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | В-1-110 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.9266 |  | 3.9266 | 0.27286 | 2.8019 | 0.85178
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | В-2-110 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.9266 |  | 3.9266 | 0.27286 | 2.8019 | 0.85178
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СВ-110 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 3.9266 |  | 3.9266 | 0.27286 | 2.8019 | 0.85178
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 23.906 |  | 23.906 | 2.7023 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 23.906 |  | 23.906 | 2.7023 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 яч.18 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 4.1683 |  | 4.1683 | 3.6659 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | СВ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 44.8514 |  | 44.8514 | 26.6529 | 13.9559 | 4.2426
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.9008 |  | 20.9008 | 2.7023 | 13.9559 | 4.2426
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТН-110-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТН-110-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | СВ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 47.8565 |  | 47.8565 | 26.6529 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 23.906 |  | 23.906 | 2.7023 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЭВ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.5472 |  | 18.5472 | 14.4672 | 3.1288 | 0.95116
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЭВ-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.5108 |  | 19.5108 | 15.4308 | 3.1288 | 0.95116
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | СВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.4744 |  | 20.4744 | 16.3944 | 3.1288 | 0.95116
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-10 ДГР-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ДГР-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-10 ДГР-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ДГР-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | МВ-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Мальта | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ЛР-110 Черемхово Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-1СВ-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Мальта | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-110 Черемхово Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ОР-2СВ-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | СР-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | СР-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Белореченск | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Мальта | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 ТН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ШР-110 Черемхово Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 20.9008 |  | 20.9008 | 2.7023 | 13.9559 | 4.2426
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 20.9008 |  | 20.9008 | 2.7023 | 13.9559 | 4.2426
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТН-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | ТН-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ТТ РП-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6226 |  | 1.6226 | 0.40471 | 0.93397 | 0.28393
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ТТ-1 В-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6226 |  | 1.6226 | 0.40471 | 0.93397 | 0.28393
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ТТ-1 В-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6226 |  | 1.6226 | 0.40471 | 0.93397 | 0.28393
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ТТ-1СВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6226 |  | 1.6226 | 0.40471 | 0.93397 | 0.28393
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ТТ2 В-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6226 |  | 1.6226 | 0.40471 | 0.93397 | 0.28393
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ТТ2 В-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6226 |  | 1.6226 | 0.40471 | 0.93397 | 0.28393
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ТТ-2СВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6226 |  | 1.6226 | 0.40471 | 0.93397 | 0.28393
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 29.3716 |  | 29.3716 | 15.518 | 10.624 | 3.2297
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 16.5559 |  | 16.5559 | 2.7023 | 10.624 | 3.2297
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 47.3572 |  | 47.3572 | 26.6529 | 15.8776 | 4.8268
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 47.3572 |  | 47.3572 | 26.6529 | 15.8776 | 4.8268
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 23.906 |  | 23.906 | 2.7023 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 23.906 |  | 23.906 | 2.7023 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.86653 |  | 0.86653 | 0.09925 | 0.5884 | 0.17887
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.86653 |  | 0.86653 | 0.09925 | 0.5884 | 0.17887
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№18 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ВВ-6 яч.№33 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-1 яч.№5 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-1-2 яч.№14 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-1 яч.№25 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТН-2-2 яч.№40 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ЗОН-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ЗОН-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 23.4066 |  | 23.4066 | 2.7023 | 15.8776 | 4.8268
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 36.2223 |  | 36.2223 | 15.518 | 15.8776 | 4.8268
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЗОН Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЗОН Т2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 16.5559 |  | 16.5559 | 2.7023 | 10.624 | 3.2297
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 16.5559 |  | 16.5559 | 2.7023 | 10.624 | 3.2297
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Вокзальная | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Усольская | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 36.7217 |  | 36.7217 | 15.518 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 36.7217 |  | 36.7217 | 15.518 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТН-35-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 0.97927 |  | 0.97927 | 0.21199 | 0.5884 | 0.17887
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТН-35-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 0.97927 |  | 0.97927 | 0.21199 | 0.5884 | 0.17887
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-1-6 Т-1 яч. № 34 ВМП-10 Э | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-2-6 Т-2 яч. № 2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.1435 |  | 2.1435 | 0.31661 | 1.401 | 0.42589
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 11 Керамический завод | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 17 Цемзавод | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 33 Керамический завод ВМП-10-630-20 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 35 Гипсовый завод ВМП-10-630-20 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 38 Гипсовый завод ВМП-10-630-20 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 40 ТНП ВМП-10-630-20 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 44 ВМП-10-630-20 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 6 Керамический завод | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ЗОН-Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ЗОН-Т2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.9008 |  | 20.9008 | 2.7023 | 13.9559 | 4.2426
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 20.9008 |  | 20.9008 | 2.7023 | 13.9559 | 4.2426
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ УП-2 яч.№3 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 Т-1 яч.№5 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ НПС 1-Б яч.№7 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-3 яч.№8 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-7 яч.№9 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-21 яч.№10 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | СВ-6 яч.№12 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-1 яч.№15 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-18 яч.№16 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-13 яч.№17 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-11 яч.№18 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 Т-2 яч.№20 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №1 | ВВ-6 кВ яч.№22 ТП-14 | ТР | Янв | Янв | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6 кВ №2 | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 31.7008 |  | 31.7008 | 12.8234 | 14.4766 | 4.4009
| ПС 35/6 кВ №2 | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 34.3955 |  | 34.3955 | 15.518 | 14.4766 | 4.4009
| ПС 35/6 кВ №4 | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.2103 |  | 7.2103 | 1.9734 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 35/6 кВ №4 | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 34.3955 |  | 34.3955 | 15.518 | 14.4766 | 4.4009
| ПС 35/6 кВ №4 | СВ-1-2 яч.15 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №4 | СР 1-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 0.33994 |  | 0.33994 | 0.096359 | 0.18679 | 0.056786
| ПС 35/6 кВ №7 | Т-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 20.8508 |  | 20.8508 | 1.9734 | 14.4766 | 4.4009
| ПС 35/6 кВ №7 | Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 20.8508 |  | 20.8508 | 1.9734 | 14.4766 | 4.4009
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 Т-1 яч.5 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 Т-2 яч.21 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.10 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.12 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.14 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.16 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.18 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.20 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.22 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.23 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.24 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.26 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.28 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.2а | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.2б | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.4 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.6 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.7 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.8 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | СВ-6 яч.№13 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | ЛР-35 5Ц | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | ЛР-35 6Ц | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | СР-1-35 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6 кВ №7 | СР-2-35 | ТР | Февр | Февр | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ТН-2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.2103 |  | 7.2103 | 1.9734 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.2103 |  | 7.2103 | 1.9734 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.12 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.13 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.15 ввод Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.1а | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.2 ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.4 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.5 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ВВ-10 яч.7 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ТСН-1 новый | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.9595 |  | 5.9595 | 1.0879 | 3.7359 | 1.1357
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ТСН-2 новый | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.9231 |  | 6.9231 | 2.0515 | 3.7359 | 1.1357
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.9767 |  | 8.9767 | 3.0151 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 18.785 |  | 18.785 | 12.8234 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч. № 1А ВМП-10-20-630У2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч. № 1Б ВМП-10-20-630У2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.10 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.12 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.13 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.3 ВМП-10-20-630У2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | МВ-10 яч.6 ВМП-10-20-630У2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | СВ-10 ВМП-10-630-20У3 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РВС нейтр.Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.8282 |  | 11.8282 | 11.1584 | 0.51369 | 0.15616
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РВС нейтр.Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 11.8282 |  | 11.8282 | 11.1584 | 0.51369 | 0.15616
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РВС-110 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 35.4461 |  | 35.4461 | 33.4365 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РВС-110 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 35.4461 |  | 35.4461 | 33.4365 | 1.5411 | 0.46848
| ПС ГПС Ангарский и Усольский район | Замена гравия маслоприемных устройств по пс ГПС, 20 т. | ТР | Май | Нояб | Соб. сил | 86.179 |  | 86.179 | 13.1048 | 56.0385 | 17.0357
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОРУ-110, ОРУ-35 Чистка изоляции | ТР | Март | Март | Соб. сил | 174.4943 |  | 174.4943 | 1.6435 | 132.5543 | 40.2965
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОРУ-110, ОРУ-35 Чистка изоляции | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 111.7573 |  | 111.7573 | 1.2326 | 84.7582 | 25.7665
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-35 ЗЕРНОВОЕ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 ЗЕРНОВОЕ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 АТ -2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 5.5912 |  | 5.5912 | 0.50641 | 3.8993 | 1.1854
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 КУТУЛИК | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 ЛЕСОЗАВОД-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.9894 |  | 1.9894 | 0.16253 | 1.401 | 0.42589
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 № 215 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 7.5999 |  | 7.5999 | 0.53609 | 5.4171 | 1.6468
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 АТ - 1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5999 |  | 7.5999 | 0.53609 | 5.4171 | 1.6468
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 33.4639 |  | 33.4639 | 3.9298 | 22.6489 | 6.8853
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 33.4639 |  | 33.4639 | 3.9298 | 22.6489 | 6.8853
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-6 яч 16 РТС "Б" | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3837 |  | 4.3837 | 0.63866 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.3837 |  | 4.3837 | 0.63866 | 2.872 | 0.87308
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.653 |  | 3.653 | 0.63866 | 2.3116 | 0.70272
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.653 |  | 3.653 | 0.63866 | 2.3116 | 0.70272
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.906 |  | 23.906 | 2.7023 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.7217 |  | 36.7217 | 15.518 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Город-1 яч.48 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО АКТЭХ Байкал яч.18 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО АКТЕХ-Байкал яч.19 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 РП-4ВСА яч.5 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Т-1 яч.22 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/6кВСвирск | СВ-6 яч.13 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.5468 |  | 3.5468 | 0.46555 | 2.363 | 0.71834
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.43417 |  | 0.43417 | 0.09925 | 0.25684 | 0.07808
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 БЕЛЬСК А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 Р-АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 СВ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.785 |  | 18.785 | 12.8234 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ В.Булай | ВВ-10 Яч.№14 Лохово | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.4393 |  | 3.4393 | 2.9369 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6кВ Восточная | Т-1 ТД-10000/35/6, замена фундамента под трансформатором | КР | Март | Март | подряд | 1706 | 1706 | 0 |  |  | 0
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 ввода с КРУН-6 яч.16 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Кирзавод яч.15 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 ТЭЦ-12 яч.22 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Восточная | МВ-6 Хлебозавод яч.24 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ЭВ-35 "Аларь" | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.7585 |  | 1.7585 | 0.23615 | 1.1675 | 0.35491
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ЛР-35 ЖАРГОН - А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ЛР-35 ЖАРГОН - Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ЛР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ЖАРГОН- А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ЖАРГОН- Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 ЖАРГОН-А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 ЖАРГОН-Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35СВ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Западная-3 | МВ-35 Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.8508 |  | 20.8508 | 1.9734 | 14.4766 | 4.4009
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 35/6кВ Касьяновская | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Касьяновская | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.2103 |  | 7.2103 | 1.9734 | 4.0161 | 1.2209
| ПС 35/6кВ Касьяновская | ЛР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Касьяновская | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ЛР-35 Восточная | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ЛР-35 ТЭЦ-12 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 18.785 |  | 18.785 | 12.8234 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 4.3781 |  | 4.3781 | 0.46555 | 3.0004 | 0.91212
| ПС 35/6кВ Новогришевская | СР-35 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ШР-35 Восточная | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ШР-35 ТЭЦ-12 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ВВ-6 Т-2 яч.№18 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6кВ Новогришевская | ВВ-6 Т-2 яч.№22 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№ 3 Очистные | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№1 СТФ | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№10 Катом | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№11ВВ-10 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№14 Жмурово | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№15 Муратово | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№2 Посёлок | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№4ВВ-10 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№8СВ-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№9 Малиновка | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.7685 |  | 1.7685 | 0.1243 | 1.2609 | 0.3833
| ПС 35/10 кВ Новостройка | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.2665 |  | 6.2665 | 1.9734 | 3.2923 | 1.0008
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТТ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.95178 |  | 0.95178 | 0.09925 | 0.65378 | 0.19875
| ПС 35/6кВ Объединённая | МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЗОН-Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЗОН-Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.5798 |  | 21.5798 | 2.7023 | 14.4766 | 4.4009
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 47.3572 |  | 47.3572 | 26.6529 | 15.8776 | 4.8268
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Шинный мост Т-1, Т-2, ремонт, покраска, замена изоляции | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 101.6387 |  | 101.6387 | 92.5045 | 7.0048 | 2.1295
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Т-1 яч.5 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Т-2 яч.13 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Ургантуй яч.1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Онот-2 яч.7 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10кВ Онот | СВ-10 яч.8 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10кВ Онот | СР-10 яч.9 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Онот-1 яч.10 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-10 Гора яч.16 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.62669 |  | 0.62669 | 0.1243 | 0.38526 | 0.11712
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-35СВ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.785 |  | 18.785 | 12.8234 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/6кВ РРЗ | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/6кВ РРЗ | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПП-35 кВ | МВ-35 Ввод "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПП-35 кВ | МВ-35 Ввод "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.3278 |  | 2.3278 | 0.37912 | 1.4944 | 0.45429
| ПП-35 кВ | ЛР-35 Ввод "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПП-35 кВ | ЛР-35 Ввод "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПП-35 кВ | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| ПП-35 кВ | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6917 |  | 1.6917 | 0.38243 | 1.004 | 0.30522
| РП-6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№3 ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№1 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№3 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№4 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№5 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| РП-10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№8 | ТР | Март | Март | Соб. сил | 1.6259 |  | 1.6259 | 0.31661 | 1.004 | 0.30522
| ПС ГПС ЧР | Масло трансформаторное 2 тонна | ТР | Май | Май | Соб. сил | 92.5045 |  | 92.5045 | 92.5045 |  | 0
| ПС 35/10 кВ В.Булай | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/10 кВ В.Булай | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС 35/6кВ Касьяновская | РВС-35 Т-1, Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 11.6454 |  | 11.6454 | 9.6359 | 1.5411 | 0.46848
| ПС ГПС Черемховский район | Замена гравия маслоприемных устройств по пс ГПС, 20 т. | ТР | Май | Нояб | Соб. сил | 72.6027 | 0 | 72.6027 | 13.1048 | 45.6272 | 13.8707
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 113.6241 |  | 113.6241 | 77.0871 | 28.0192 | 8.5178
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Балаганск яч.№6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Водозабор яч.№4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-10 Т-1 яч.№2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СВ-10 яч №8 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.5143 |  | 1.5143 | 0.20501 | 1.004 | 0.30522
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТН-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТН-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 1.3943 |  | 1.3943 | 0.40471 | 0.75885 | 0.23069
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТТ МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 0.95178 |  | 0.95178 | 0.09925 | 0.65378 | 0.19875
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 2.0498 |  | 2.0498 | 0.17418 | 1.4383 | 0.43725
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 47.8565 |  | 47.8565 | 26.6529 | 16.2605 | 4.9432
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 42.8112 |  | 42.8112 | 15.518 | 20.9304 | 6.3628
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | маслоуказатель МС | ТР | Май | Май | Соб. сил | 24.0897 |  | 24.0897 | 24.0897 |  | 0
| ПС ГПС ЗиНР | Масло трансформаторное 1 тонна | ТР | Май | Май | Соб. сил | 46.2522 |  | 46.2522 | 46.2522 |  | 0
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 7.935 |  | 7.935 | 1.9734 | 4.5718 | 1.3898
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Ремонт освещения ПС. Замена светильников, кабеля | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 106.836 | 0 | 106.836 | 77.0871 | 22.8136 | 6.9353
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Ремонт кабельных каналов Замена плит, лотков 30 м | ТР | Июль | Авг | Соб. сил | 112.0746 | 0 | 112.0746 | 67.4512 | 34.2204 | 10.403
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-1 расширенный тек.рем. с заменой масла, газ.реле, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 326.9573 |  | 326.9573 | 103.393 | 171.445 | 52.1193
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-2 расширенный тек.рем. с заменой масла, газ.реле, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 326.9573 |  | 326.9573 | 103.393 | 171.445 | 52.1193
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Газовые реле к ремонту Т-1 и Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 79.0142 | 0 | 79.0142 | 79.0142 |  | 0
| ПС ГПС Заларинский Нукутский район | Замена гравия маслоприемных устройств по пс ГПС, 10 т. | ТР | Май | Нояб | Соб. сил | 36.3014 | 0 | 36.3014 | 6.5524 | 22.8136 | 6.9353
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Масло трансформаторное 8,4 т | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 426.0987 |  | 426.0987 | 426.0987 |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Т-1 ТДТН-10000/110/35/10 | КР | Июнь | Июнь | подряд | 767 | 767 | 0 |  |  | 0
| УПК-500 | Компрессор ВШВ 3/100 3 шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 87.0376 |  | 87.0376 | 13.9786 | 56.0269 | 17.0322
| УПК-500 | Запчасти к компрессору №1 | СР | Май | Май | Соб. сил | 240.8971 |  | 240.8971 | 240.8971 |  | 0
| УПК-500 | Запчасти к компрессору №2 | СР | Май | Май | Соб. сил | 240.8971 |  | 240.8971 | 240.8971 |  | 0
| УПК-500 | Запчасти к компрессору №3 | СР | Май | Май | Соб. сил | 192.7176 |  | 192.7176 | 192.7176 |  | 0
| УПК-500 | Полуцепь 2А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 440.6159 |  | 440.6159 | 385.4353 | 42.3164 | 12.8642
| УПК-500 | Полуцепь 1Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 440.6159 |  | 440.6159 | 385.4353 | 42.3164 | 12.8642
| УПК-500 | Полуцепь 1А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 440.6159 |  | 440.6159 | 385.4353 | 42.3164 | 12.8642
| УПК-500 | Полуцепь 2Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 440.6159 |  | 440.6159 | 385.4353 | 42.3164 | 12.8642
| УПК-500 Мост №1 | РПГ-500 Р1С-563 | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 5.5181 |  | 5.5181 |  | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 Мост №1 | РПГ-500 Р1С-568 | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 5.5181 |  | 5.5181 |  | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 Мост №1 | РПГ-500 Р1С-565 | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 5.5181 |  | 5.5181 |  | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Тул. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.3107 |  | 9.3107 | 0.48179 | 6.7706 | 2.0583
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Тул 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1П-Ирк | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.3107 |  | 9.3107 | 0.48179 | 6.7706 | 2.0583
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Ирк 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 РБ1-Ирк | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.3107 |  | 9.3107 | 0.48179 | 6.7706 | 2.0583
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Ирк 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Ирк | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 9.3107 |  | 9.3107 | 0.48179 | 6.7706 | 2.0583
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Ирк 5 шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1П-Тул. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Тул 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1Б-Тул. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Тул 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Тул. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Тул 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Ирк. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №1 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Ирк 5 шт. | ТО | Сент | Окт | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | ШВ 2В | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 29.7954 |  | 29.7954 | 0.96359 | 22.1103 | 6.7215
| УПК-500 Мост №2 | РПГ-500 Р2С-563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 Мост №2 | РПГ-500 Р2С-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 Мост №2 | РПГ-500 Р2С-565 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Тул. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.3107 |  | 9.3107 | 0.48179 | 6.7706 | 2.0583
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Тул 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Тул. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.3107 |  | 9.3107 | 0.48179 | 6.7706 | 2.0583
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Тул 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.3107 |  | 9.3107 | 0.48179 | 6.7706 | 2.0583
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2А-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2П-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Ирк | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Ирк 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Тул | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2Б-Тул 5 шт. | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Тул | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.4064 |  | 3.4064 | 0.48179 | 2.2428 | 0.6818
| УПК-500 Мост №2 | Замена дефектных изоляторов ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р2В-Тул 5 шт. | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.3949 |  | 12.3949 | 9.6359 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ЭВ В1- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | ТТ 1 В1- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТТ2 В1- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ЭВ В2- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | ТТ 1 В2- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТТ2 В2- 565 | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТН-565 | ТО1 | Окт | Окт | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ЭВ В1- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | ТТ 1 В1- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТТ2 В1- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ЭВ В2- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | ТТ 1 В2- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТТ2 В2- 563 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТН-563 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ЭВ В1- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | ТТ 1 В1- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТТ2 В1- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ЭВ В2- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | ТТ 1 В2- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТТ2 В2- 568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | РПГ-500 РЛ-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | РПГ-500 РШ1-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | РПГ-500 РШ2-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.9999 |  | 5.9999 | 0.48179 | 4.2316 | 1.2864
| УПК-500 | ВЧЗ-568 | ТО | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | ТН-568 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб. сил | 3.2408 |  | 3.2408 | 0.48179 | 2.1158 | 0.64321
| УПК-500 | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (5шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 110.3611 |  | 110.3611 |  | 84.6328 | 25.7284
| УПК-500 | Комплексный ремонт КТП 10/0,4кВ (5шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 110.3611 |  | 110.3611 |  | 84.6328 | 25.7284
| УПК-500 | Запчасти на ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ и КТП 10/0,4кВ | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 183.0818 |  | 183.0818 | 183.0818 |  | 0
| Компьютеры и орг.техника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | Подряд | 641 | 641 | 0 |  |  | 0
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 161.2489 |  | 161.2489 | 153.772 | 5.7338 | 1.7431
| АИИС КУЭ УР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 168.0118 |  | 168.0118 | 157.1213 | 8.3516 | 2.5389
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 161.2489 |  | 161.2489 | 153.772 | 5.7338 | 1.7431
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 168.0118 |  | 168.0118 | 157.1213 | 8.3516 | 2.5389
| АИИС КУЭ АР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 129.3711 |  | 129.3711 | 123.276 | 4.6742 | 1.4209
| АИИС КУЭ АР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 96.4415 |  | 96.4415 | 89.975 | 4.959 | 1.5075
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02.ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 97.5226 |  | 97.5226 | 92.8093 | 3.6145 | 1.0988
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 80.537 |  | 80.537 | 75.0535 | 4.2051 | 1.2784
| АИИС КУЭ НР | Ремонт АИИС КУЭ 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02.ВК3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 97.5226 |  | 97.5226 | 92.8093 | 3.6145 | 1.0988
| АИИС КУЭ НР | Ремонт АИИС КУЭ 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 80.537 |  | 80.537 | 75.0535 | 4.2051 | 1.2784
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 29192.3788 | 4294 | 24898.3788 | 17007.7686 | 6051.0814 | 1839.5287
3. | Транспорт и связь | Типовой ремонт:
| Оборудование связи и ТМ, Оборудование ВЧ связи и ИБП, | Ремонт оборудования связи,ТМ и сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Май | Июль | Подряд | 289 | 289 | 0 |  |  | 0
| Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Авг | Окт | Подряд | 385 | 385 | 0 |  |  | 0
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 133.6579 |  | 133.6579 | 73.2327 | 46.3383 | 14.0869
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 163.48 |  | 163.48 | 97.3 | 50.7515 | 15.4285
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 138.516 |  | 138.516 | 86.7229 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 138.516 |  | 138.516 | 86.7229 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 138.516 |  | 138.516 | 86.7229 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 138.516 |  | 138.516 | 86.7229 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Янв | Март | Соб. Сил | 138.516 |  | 138.516 | 86.7229 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 133.6579 |  | 133.6579 | 73.2327 | 46.3383 | 14.0869
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 162.5388 |  | 162.5388 | 96.3588 | 50.7515 | 15.4285
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 135.5851 |  | 135.5851 | 75.1599 | 46.3383 | 14.0869
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 156.784 |  | 156.784 | 96.3588 | 46.3383 | 14.0869
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Июль | Сент | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 134.5251 |  | 134.5251 | 74.0999 | 46.3383 | 14.0869
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 156.784 |  | 156.784 | 96.3588 | 46.3383 | 14.0869
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 148.1519 |  | 148.1519 | 96.3588 | 39.7186 | 12.0744
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Янв | Март | Подряд | 289 | 289 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Апр | Июнь | Подряд | 193 | 193 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Июль | Сент | Подряд | 193 | 193 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Окт | Дек | Подряд | 193 | 193 | 0 |  |  | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Замена отмостки , ремонт цоколя здания | КР | Июнь | Июль | Подряд | 239 | 239 | 0 | 0 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Ремонт фундаментов с наружной стороны | КР | Июнь | Авг | Подряд | 772 | 772 | 0 | 0 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Демонтаж козырька из кирпича (Н=10м) и отштукатурить стены | КР | Май | Июнь | Подряд | 760 | 760 | 0 | 0 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Демонтировать лепнину, отштукатурить, окрасить стены и потолок ( с установкой лесов) | КР | Март | Май | Подряд | 1936 | 1936 | 0 | 0 | 0
| Здание ГЩУ главной понизительной подстанции-1. ПС Иркутская. | Восстановить гидроизоляционный слой надземной части наклонного участка туннельного перехода. | КР | Июнь | Авг | Подряд | 1432 | 1432 | 0 | 0 | 0
| Административно-производственное здание. ПС Иркутская. Помещение душевой, санузла на 1 этаже | Замена столярных изделий, замена сантехнического оборудования, ремонт помещений | КР | Июнь | Авг | Подряд | 1406 | 1406 | 0 | 0 | 0
| Здание группового РУ-6кВ на главной понизительной подстанции-2.ПС Иркутская. Лестницы | Ремонт болтового соединения в узлах; крепление лестничного марша 1-го этажа | КР | Июнь | Авг | Подряд | 532 | 532 | 0 | 0 | 0
| Здание ЗРУ- 10 кВ ПС "Пионерская". Фундаменты и наружные стены | Ремонт цоколя, гидроизоляция фундамента, ремонт отмостки | КР | Июль | Сент | Подряд | 897 | 897 | 0 | 0 | 0
| Здание ГПП 110\6 кВ Иркутская область, Черемховский район, Михайловка п. (ПС Огнеупоры). Чердачное перекрытие | Ремонт плит перекрытия | КР | Июнь | Авг | Подряд | 504 | 504 | 0 | 0 | 0
| Здание насосной базы Аларского района электрических сетей. Фундаменты и наружные стены | Восстановить гидроизоляцию заглубленных стен и фундаментов, ремонт цоколя здания, замена оконных блоков | КР | Авг | Окт | Подряд | 933 | 933 | 0 | 0 | 0
| Здание насосной базы Аларского района электрических сетей. Полы | Ремонт бетонных полов | КР | Авг | Авг | Подряд | 224 | 224 | 0 | 0 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 1685.2592 | 0 | 1685.2592 | 1043.3 | 492.3 | 149.6592
|  | Итого здания: |  |  |  |  | 11320.2592 | 9635 | 1685.2592 | 1043.3 | 492.3 | 149.6592
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| Радиомачты: базы УсольскогоРЭС, базы Нукутского РЭС, монтерского пункта ПС 35/10 "Аларь", административно-производственого здания ЦЭС. | Ремонт конструкций радиомачт | КР | Апр | Сент | Подряд | 2565 | 2565
| Участок ВЛ 500 кВ "Иркутская-УПК" от опоры № 276 до опоры № 406. | Окраска металлоконструкций опор. Всего: 20 шт. | КР | Май | Сент | Подряд | 3256 | 3256
|  | Итого сооружения: |  |  |  |  | 5821 | 5821 | 0 | 0 | 0 | 0

## ЮЭС план 2020 г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2020 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 14.0784 | 0 | 14.0784 | 0.5 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 5га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 68.3919 | 0 | 68.3919 | 0.5 | 52.0643 | 15.8276
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 60 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1733 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 60 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1733 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 9га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 126.2054 | 0 | 126.2054 | 4 | 93.7158 | 28.4896
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 60 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1733 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 130 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 3756 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 20 га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 70 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 40 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269, ШБЦ-270 | Ремонт фундаментов. №№ опор 174,175,178 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ ВБ-272, МБ-273 | Ремонт фундаментов №№ опор 705-731 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Ремонт фундаментов оп. № 17,20,21,26 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом - 40 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1156 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехов А | Расчистка трассы от кустарника 0,5 га | КР | Март | Март | Соб.сил | 7.7892 | 0 | 7.7892 | 1 | 5.2064 | 1.5828
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника 2 га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 29.1568 | 0 | 29.1568 | 2 | 20.8257 | 6.331
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ201 пр.20-25 - 20шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 7.5793 | 0 | 7.5793 | 1 | 5.0455 | 1.5338
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ203 пр.38-76 - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №201 оп.А2, А10: ПС-120 - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 18.532 | 0 | 18.532 | 6 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №203 оп.4, А7, А8: ПС-120 - 16шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 31.0639 | 0 | 31.0639 | 6 | 19.2208 | 5.8431
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 2га. | КР | Февр | Нояб | Соб.сил | 29.1568 | 0 | 29.1568 | 2 | 20.8257 | 6.331
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ202 пр.23-27-12шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ204 пр.57-58,64-65, 77-80 - 12шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №202 оп.А17, А11: ПС-120 - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 18.532 | 0 | 18.532 | 6 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №204 оп.А47, А55: ПС-120 - 16шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 31.0639 | 0 | 31.0639 | 6 | 19.2208 | 5.8431
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ207 пр.2-4, 34-39 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ208 пр.33-38 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника 1га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена дефектной изоляции ВЛ №209 оп.А3, А59: ПС-120 - 16шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 31.0639 | 0 | 31.0639 | 6 | 19.2208 | 5.8431
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена дефектной изоляции ВЛ №210 оп.А1г, А52: ПС-120 - 16шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 31.0639 | 0 | 31.0639 | 6 | 19.2208 | 5.8431
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника 1га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции ВЛ №269 оп.А5, 18: ПС-120 - 4шт.; оп.А19: ПС-160 - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 31.0639 | 0 | 31.0639 | 6 | 19.2208 | 5.8431
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции ВЛ №270 оп.А4, 9: ПС-120 - 4шт.; ПС-160 - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 31.0639 | 0 | 31.0639 | 6 | 19.2208 | 5.8431
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ269 пр.5-19 -12шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ270 пр.5-19-12шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.А пр.53-56 -12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.Б пр.53-56 -12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена дефектной изоляции ВЛ ц.А оп.А15, А48: ПС-160 - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 21.532 | 0 | 21.532 | 9 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена дефектной изоляции ВЛ ц.Б оп.А15, А45: ПС-160 - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 21.532 | 0 | 21.532 | 9 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника 1га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) - 24 шт | КР | Июнь | Июль | Соб.сил | 10.1458 | 0 | 10.1458 | 2 | 6.2468 | 1.899
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектных изоляторов Ю-ПЗ оп.29/11; П-НЛ оп.А5, А58, 34; Г-М оп.А7; М-М оп.16: ПС-120Б - 10шт., ПС-70Б-10шт. | КР | Апр | Июль | Соб.сил | 63.1278 | 0 | 63.1278 | 13 | 38.4416 | 11.6862
| ВЛ 110 ИГЭС-Южная-Кировская | Вырубка кустарника 1 га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.1 прол.оп.№8/31/8-9,12-13,18-20 -12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.2 прол.оп.№8/31/3-4,12-13,17-19 -12шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Вырубка кустарника 2га | КР | Нояб | Дек | Соб.сил | 29.1568 | 0 | 29.1568 | 2 | 20.8257 | 6.331
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по 1 прл.оп.№120-129,106-107,99-100,134-135= 25шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.4591 | 0 | 10.4591 | 2 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по 2 прол.оп.№121-127,134-135,159-160,168-169= 25шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.4591 | 0 | 10.4591 | 2 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена дефектной изоляции ц."1": ПС-120 - 6шт.; ПС-70Б - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 24.532 | 0 | 24.532 | 12 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена дефектной изоляции ц."2" оп.209, 227: ПС-70Б - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 17.532 | 0 | 17.532 | 5 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника 1га | КР | март | март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по А = 24 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 9.1458 | 0 | 9.1458 | 1 | 6.2468 | 1.899
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по Б = 24 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 9.1458 | 0 | 9.1458 | 1 | 6.2468 | 1.899
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Вырубка кустарника 1га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по В = 24шт. | КР | окт | окт | Соб.сил | 9.1458 | 0 | 9.1458 | 1 | 6.2468 | 1.899
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по Г = 24 шт. | КР | окт | окт | Соб.сил | 9.1458 | 0 | 9.1458 | 1 | 6.2468 | 1.899
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по А = 12 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по Б = 12 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Вырубка кустарника 2га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 28.1568 | 0 | 28.1568 | 1 | 20.8257 | 6.331
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Шелехово- Рассоха- Подкаменная = 24шт. | КР | март | март | Соб.сил | 9.1458 | 0 | 9.1458 | 1 | 6.2468 | 1.899
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Шелехово- Б.Луг- Подкаменная = 24шт. | КР | март | март | Соб.сил | 9.1458 | 0 | 9.1458 | 1 | 6.2468 | 1.899
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Ремонт фундаментов: Рассоха-Подкаменная оп. 21, 23, 41, 42, 49, 53, 54, 57, 58, 61, 65, 69; Шелехов- Рассоха оп. 17, 51, 65. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1108 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт фундаментов Г-М оп. № 45,46,29,27,32,37,41; М-НЛ оп.№21,10,1 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Ремонт фундаментов оп.№ 17,19,23 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Вырубка кустарника 1га | КР | март | март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Н.Ленино -ТЭЦ-10 пр.12-18 =12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ Н.Ленино-Еловка пр.12-18 =12шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ А, Б с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 4шт. | КР | окт | окт | Соб.сил | 11.0256 | 0 | 11.0256 | 1 | 7.6883 | 2.3372
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б с отпайкой на ПС "28 км" | Вырубка кустарника 1 га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б с отпайкой на ПС "28 км" | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А отп.28км пр.23-43 =25шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.4591 | 0 | 10.4591 | 2 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б с отпайкой на ПС "28 км" | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Б пр.1-16 = 25шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.4591 | 0 | 10.4591 | 2 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Вырубка кустарника 1 га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.20-36 =12шт. | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Б пр.20-36 =12шт. | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Вырубка кустарника 1 га | КР | март | март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.2-20 = 25шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.4591 | 0 | 10.4591 | 2 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.40-55 = 50шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 18.0748 | 0 | 18.0748 | 1 | 13.0942 | 3.9806
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Б пр.55-70 = 50шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 18.0748 | 0 | 18.0748 | 1 | 13.0942 | 3.9806
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "А": ПС-70Б - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 16.532 | 0 | 16.532 | 4 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "Б": ПС-70Б - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 16.532 | 0 | 16.532 | 4 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ 35 Туристская - порт Байкал | Вырубка кустаррника 1 га | КР | март | март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 35 Туристская - порт Байкал | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.1-5 = 12шт. | КР | окт | окт | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Вырубка кустаррника 1 га | КР | март | март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.2-20 = 12шт. | КР | окт | окт | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) ц.А,Б -25 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 9.4591 | 0 | 9.4591 | 1 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ 35 кВ | Расчистка от кустарника 5,5 га | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 78.6811 | 0 | 78.6811 | 4 | 57.2708 | 17.4103
| ВЛ 35 кВ | Валка угрожающих деревьев 123 шт | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 50.9821 | 0 | 50.9821 | 9 | 32.1948 | 9.7872
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 8га | КР | Янв | Февр | Соб.сил | 117.627 | 0 | 117.627 | 9 | 83.3029 | 25.3241
| ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. 426-427, 427-428. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 21.2314 | 0 | 21.2314 | 4 | 13.2143 | 4.0171
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка заездов. 6 га. Опоры №№ 326,330,357,364, 380,381. | КР | Июнь | Окт | Соб.сил | 87.4578 | 0 | 87.4578 | 6 | 62.4676 | 18.9902
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции, №№ опор 140,184. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 29.0511 | 0 | 29.0511 | 9 | 15.3766 | 4.6745
| ВЛ 500 кВ №582 | Регулировка искровых промежутков | КР | Май | Май | Соб.сил | 6.6995 | 0 | 6.6995 | 2 | 3.6039 | 1.0956
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт подножников. Опора № 217. | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 21.0511 | 0 | 21.0511 | 1 | 15.3766 | 4.6745
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 | Вырубка кустарника 8га | КР | Нояб | Дек | Соб.сил | 117.627 | 0 | 117.627 | 9 | 83.3029 | 25.3241
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). №№ пролётов 228-229, 229-230, 256-257, 257-258. | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 54.2244 | 0 | 54.2244 | 3 | 39.2825 | 11.9419
| ВЛ 220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции А-опор. №№ 204,226,243 | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 11.2685 | 0 | 11.2685 | 4 | 5.574 | 1.6945
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции П-опор 124,135 | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 6.6343 | 0 | 6.6343 | 3 | 2.787 | 0.84725
| ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). №№ пролётов 78-79,80-81,81-82,152-153(100 шт) | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 52.2244 | 0 | 52.2244 | 1 | 39.2825 | 11.9419
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции А-опор. №№ 239 | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.6343 | 0 | 5.6343 | 2 | 2.787 | 0.84725
| ВЛ 220 кВ ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции П опор 89,148 | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 5.6343 | 0 | 5.6343 | 2 | 2.787 | 0.84725
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 2га | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 29.1568 | 0 | 29.1568 | 2 | 20.8257 | 6.331
| ВЛ 220кВ БЦБ 271. | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 8-9 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 747-749(50 шт) | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 19.2314 | 0 | 19.2314 | 2 | 13.2143 | 4.0171
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Замена дефектной изоляции Опора № 782 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 14.532 | 0 | 14.532 | 2 | 9.6104 | 2.9216
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 4 га | КР | Март | Апр | Соб.сил | 58.3135 | 0 | 58.3135 | 4 | 41.6515 | 12.662
| ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка. | Замена дефектной изоляции | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.8926 | 0 | 9.8926 | 3 | 5.2857 | 1.6069
| ВЛ 110кВ Подкаменная-Слюдянка | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 113/12-113/14 | Кр | Июнь | июнь | Соб.сил | 9.4591 | 0 | 9.4591 | 1 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановка. | Замена дефектной изоляции. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.8926 | 0 | 9.8926 | 3 | 5.2857 | 1.6069
| ВЛ110кВ Подкаменная-Андриановка | Валка угрожающих Деревьев, расширение просеки. | КР | ИЮНЬ | Июнь | Соб.сил | 5.0729 | 0 | 5.0729 | 1 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ 110 кВ Андриановка-Слюдянка. | Замена дефектной изоляции. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.8926 | 0 | 9.8926 | 3 | 5.2857 | 1.6069
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1га | КР | Март | Март | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал.Б. | Валка деревьев, расширение просеки цепь Б.в пролётах опор №№ 21-23(12шт.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 6.0729 | 0 | 6.0729 | 2 | 3.1234 | 0.94951
| ВЛ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ - 1 га | КР | Май | Май | Соб.сил | 14.5784 | 0 | 14.5784 | 1 | 10.4129 | 3.1655
| ВЛ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ подрядом - 5 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ) 25шт | КР | Май | Май | Соб.сил | 9.4591 | 0 | 9.4591 | 1 | 6.487 | 1.9721
| ВЛ-35кВ БЦБК - ГПП. А,Б. | Вырубка кустарника на ВЛ подрядом - 5 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35-220 кВ | Расчистка от кустарника 2га. (по результатам осмотров ВЛ, не габаритные участки) | КР | Апр | Окт | Соб.сил | 42.7351 | 0 | 42.7351 | 2 | 31.2386 | 9.4965
| ВЛ-0,4кВ от ТП-371 гр. Баррикад | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 420.1952 | 0 | 420.1952 | 233.61 | 143.0868 | 43.4984
| ВЛ-0,4кВ от ТП-396 гр. Николаева | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-548 гр. Култукская | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-676 пер.13й Советский | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-885 гр. Цимлянская | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2503 гр. Радищева | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3006 1-я Советская | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-629 гр. Ангарская | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-647 гр. Вятская | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-6кВ ПС Ленино яч.16-Мясокомбинат А,Б | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 Баклаши-МТМ | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 РП-10 Марково-МТФ | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 Баклаши - Соколовщина | Замена дефектных опор на ж/б СВ-105-5 | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 556.3339 | 0 | 556.3339 | 309 | 189.6733 | 57.6607
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров март-май) | Замена ответвлений к жилым домам: СИП 2х16 - 6км, СИП 4х16 - 14км, зажим ОР-645 - 14000шт, зажим РА 25х100 - 4000шт, зажим ОР-6 - 500шт, лента F20 - 100м, скрепа NB20 - 100шт. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2676.8538 | 0 | 2676.8538 | 1950 | 557.4032 | 169.4506
| ВЛ-0,4кВ от ТП-304 пер.Есенина | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 839.9322 | 0 | 839.9322 | 768.5 | 54.7793 | 16.6529
| ВЛ-0,4кВ от ТП-605 ул.Ленская | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-660 ул. Ключевая, Яковлева | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2516 Радужная Восток | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2801 гр. Лунная восток | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3707 Геодезическая | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4437 Центральная, Комсомольская | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-626 ул. 8Марта | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-637 ул. Юбилейная, Шелеховская | Замена провода на ВЛ 0,4 кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП с подвесной арматурой крепления | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 744.7864 | 0 | 744.7864 | 681.5 | 48.5325 | 14.7539
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы - СИП 3х50+1+50 - 1,5 км, зажим РА-2200 - 60 шт, зажим ОР-95 - 220 шт, крепление BRPF-6 - 200 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 427.3644 | 0 | 427.3644 | 407 | 15.6169 | 4.7475
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы - АС-70 - 300 кг | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 79.4118 | 0 | 79.4118 | 65 | 11.052 | 3.3598
| ВЛ-0,4кВ от ТП-304 пер.Есенина | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 397.2376 | 0 | 397.2376 | 10 | 296.9614 | 90.2763
| ВЛ-0,4кВ от ТП-605 ул.Ленская | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-660 ул. Ключевая, Яковлева | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-676 пер.13й Советский | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2516 Радужная Восток | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2801 гр. Лунная восток | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3707 Геодезическая | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-629 гр. Ангарская | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-647 гр. Вятская | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4437 Центральная, Комсомольская | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-626 ул. 8Марта | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-637 ул. Юбилейная, Шелеховская | Замена, ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ по результатм осмотров | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена автоматических выключателей - ВА 51-39 - 400А - 5 шт, ВА 51-39 250 А - 5 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 103.4028 | 0 | 103.4028 | 68 | 27.1494 | 8.2534
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена рубильников - РПС-250 - 2 шт, РПС-400 - 2шт, РЕ-1000 - 1 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.665 | 0 | 28.665 | 13 | 12.013 | 3.652
| ТП Баклашинского участка (по результатам осмотров март-май) | Замена предохранителей - ПН-2 - 315А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 44.4974 | 0 | 44.4974 | 21 | 18.0195 | 5.4779
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК - 2 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 71.5921 | 0 | 71.5921 | 60 | 8.8896 | 2.7024
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛНД - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 172.9769 | 0 | 172.9769 | 84 | 68.2338 | 20.7431
| ВЛ-6кВ ПС Ленино яч.16-Мясокомбинат А,Б | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 72.5447 | 0 | 72.5447 | 55 | 13.4546 | 4.0902
| ВЛ-6кВ ПС Глазково-ТП810 | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 Баклаши - Соколовщина | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-6кВ ПС Ленино яч.16-Мясокомбинат А,Б | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 355.4717 | 0 | 355.4717 | 97 | 198.2145 | 60.2572
| ВЛ-6кВ ПС Глазково-ТП810 | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 Баклаши - Соколовщина | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена разрядников - ОПН-6 - 18 шт, ОПН-10 - 16 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 197.5728 | 0 | 197.5728 | 71 | 97.065 | 29.5078
| ВЛ-0,4кВ от ТП-629 Ангарская | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 70.1278 | 0 | 70.1278 | 20 | 38.4416 | 11.6862
| ВЛ-0,4кВ от ТП-647 Вятская | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2338 Ракитная | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-6кВ ПС Глазково-ТП810 | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10кВ ПС Баклаши-МТМ | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-371 гр. Баррикад | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 255.427 | 0 | 255.427 | 137 | 90.8183 | 27.6088
| ВЛ-0,4кВ от ТП-396 гр. Николаева | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-548 гр. Култукская | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-676 пер.13й Советский | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-885 гр. Цимлянская | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2503 гр. Радищева | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3006 1-я Советская | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-629 гр. Ангарская | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ от ТП-647 гр. Вятская | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-6кВ ПС Ленино яч.16-Мясокомбинат А,Б | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 Баклаши-МТМ | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 РП-10 Марково-МТФ | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ-10 Баклаши - Соколовщина | Замена траверс на ВЛ 0,4-10кВ | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 0 |  | 0
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: траверса ТМ-6, хомут Х-1 траверса ТН-2, траверса для провода СИП-3 вертикальная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 109.2544 | 0 | 109.2544 | 58.5 | 38.9221 | 11.8323
| ВЛ 0,4-6-10-35-110 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1045.2285 | 0 | 1045.2285 | 392 | 500.9421 | 152.2864
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 798.6517 | 0 | 798.6517 | 53 | 571.8188 | 173.8329
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1322 " гр. №4 Веселая нечетная" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-61 "Б" гр.Котельная | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-764 "Горная" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1741 "Багратиона" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-2338 "Ракитная" | Ремонт с заменой опор | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 170шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2492.365 | 0 | 2492.365 | 1320 | 899.0529 | 273.3121
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 900шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 6181.5207 | 0 | 6181.5207 | 2473 | 2843.9576 | 864.5631
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 30шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 250.5805 | 0 | 250.5805 | 72 | 136.9482 | 41.6323
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 24шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 150.3483 | 0 | 150.3483 | 43.2 | 82.1689 | 24.9794
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 6 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 314.7531 | 0 | 314.7531 | 191 | 94.9027 | 28.8504
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж переходных муфт TRAJ-12/1x150-240 12 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 314.7531 | 0 | 314.7531 | 191 | 94.9027 | 28.8504
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 900м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2381.1972 | 0 | 2381.1972 | 711 | 1280.8261 | 389.3711
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 600м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1754.4442 | 0 | 1754.4442 | 453 | 998.04 | 303.4042
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 600м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1917.6974 | 0 | 1917.6974 | 615 | 999.0011 | 303.6963
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х400 200м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 508.1302 | 0 | 508.1302 | 114 | 302.2471 | 91.8831
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 70м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 509.4435 | 0 | 509.4435 | 115 | 302.4873 | 91.9562
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 50м | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 251.3784 | 0 | 251.3784 | 54 | 151.3638 | 46.0146
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 347.3784 | 0 | 347.3784 | 150 | 151.3638 | 46.0146
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля АПвПу-1х300/50-35кВ 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 347.3784 | 0 | 347.3784 | 150 | 151.3638 | 46.0146
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 40шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 128.1406 | 0 | 128.1406 | 73 | 42.2858 | 12.8549
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 135шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 456.0697 | 0 | 456.0697 | 325.8 | 99.9001 | 30.3696
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 36шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 113.9708 | 0 | 113.9708 | 66.6 | 36.3273 | 11.0435
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 24шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 25.3268 | 0 | 25.3268 | 14.8 | 8.0727 | 2.4541
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 30шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 413.2571 | 0 | 413.2571 | 57.6 | 272.7432 | 82.9139
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 40шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 555.3971 | 0 | 555.3971 | 66.4 | 374.9978 | 113.9993
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 40м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 530.437 | 0 | 530.437 | 16 | 394.5069 | 119.9301
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 393.6443 | 0 | 393.6443 | 15 | 290.3714 | 88.2729
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 42.6304 | 0 | 42.6304 | 16 | 20.4221 | 6.2083
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 43.5703 | 0 | 43.5703 | 16 | 21.1429 | 6.4274
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1299.5644 | 0 | 1299.5644 | 0 | 996.5985 | 302.9659
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 266.3042 | 0 | 266.3042 | 0 | 204.221 | 62.0832
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 559.2388 | 0 | 559.2388 | 0 | 428.8641 | 130.3747
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2)Свердловский район | КР | Май | Окт | Конкурс | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2) Правобережный район | КР | Май | Окт | Конкурс | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта кабельных линий (3000м2) | КР | Май | Окт | Конкурс | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого передаточные устройства: |  |  |  |  | 62122.6009 | 27905 | 34217.6009 | 13147.51 | 16158.0451 | 4912.0457
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| Баклаши 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.0128 | 0 | 9.0128 | 4 | 3.8442 | 1.1686
| Баклаши 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.0128 | 0 | 9.0128 | 4 | 3.8442 | 1.1686
| Баклаши 35/10 кВ | Ремонт ТСН-1а | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Баклаши 35/10 кВ | Ремонт ТСН-2а | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.1 п.Запад А | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.2 п. Южный 1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.8 СВ-1-10 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.15 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.16 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.17 п.Южный 2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.18 п. Запад Б | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.19 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.20 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.21 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч.22 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт СР-2-220 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9181 | 0 | 19.9181 | 3 | 12.974 | 3.9441
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт ТР-220 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9181 | 0 | 19.9181 | 3 | 12.974 | 3.9441
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт ТР-220 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9181 | 0 | 19.9181 | 3 | 12.974 | 3.9441
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт ШР-220 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9181 | 0 | 19.9181 | 3 | 12.974 | 3.9441
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт ШР-220 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9181 | 0 | 19.9181 | 3 | 12.974 | 3.9441
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.1713 | 0 | 21.1713 | 3 | 13.9351 | 4.2363
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.1713 | 0 | 21.1713 | 3 | 13.9351 | 4.2363
| Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Введенщина 35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1586 | 0 | 16.1586 | 3 | 10.0909 | 3.0676
| Введенщина 35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1586 | 0 | 16.1586 | 3 | 10.0909 | 3.0676
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-4-6 Т-3 яч.32 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-3-6 Т-3 яч.33 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.34 ТП-3487 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.35 ТП-3455 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.36 Антис+ | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.37Жилкино | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание СВ-4-6 яч.42 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание СВ-3-6 яч.43 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.44ТП-3451 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.45ТП-3453 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.46 ТП3458 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.47 ТП-3479 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.48 ТП-370 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.49 РП-15 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Военный городок 35/6 кВ | Ремонт ТН-3-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.8772 | 0 | 13.8772 | 13 | 0.67273 | 0.20451
| Военный городок 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.1586 | 0 | 26.1586 | 13 | 10.0909 | 3.0676
| Военный городок 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.1586 | 0 | 26.1586 | 13 | 10.0909 | 3.0676
| Военный городок 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Военный городок 35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.1119 | 0 | 10.1119 | 3 | 5.4539 | 1.658
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 30 ДГР-4-10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 31РП-51 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 32 РП-54 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 35 Хладокомбинат 2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 45 ТП-3452 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 46 ТП-1527 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 47 ТП-580 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт КЗ-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.0128 | 0 | 6.0128 | 1 | 3.8442 | 1.1686
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 31.2916 | 0 | 31.2916 | 15 | 12.4935 | 3.798
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 31.2916 | 0 | 31.2916 | 15 | 12.4935 | 3.798
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТТ-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.2532 | 0 | 13.2532 | 12 | 0.96104 | 0.29216
| Глазково 110/6 кВ | Ремонт ТТ-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.2532 | 0 | 13.2532 | 12 | 0.96104 | 0.29216
| Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 12 Насосная"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Ерши 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 19 ТП-2064 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 3.4449 | 0 | 3.4449 | 3 | 0.34117 | 0.10372
| Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 6 РП-28"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7 М.Падь | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Жилкино 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 23 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Жилкино 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.1586 | 0 | 26.1586 | 13 | 10.0909 | 3.0676
| Жилкино 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.1586 | 0 | 26.1586 | 13 | 10.0909 | 3.0676
| Жилкино 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Жилкино 35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 3 | 12.2292 | 3.7177
| ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 3 | 12.2292 | 3.7177
| ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 Пивзавод | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.1586 | 0 | 28.1586 | 15 | 10.0909 | 3.0676
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-110 Т-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8.5192 | 0 | 8.5192 | 1 | 5.7662 | 1.7529
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-110 Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8.5192 | 0 | 8.5192 | 1 | 5.7662 | 1.7529
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 Т-1яч № 1 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 Т-2яч № 12 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 13 ДНТ Политехническое | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 16 ТП-2788 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч № 20 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Техобслуживание СВ-10 яч № 6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт ТН-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.1592 | 0 | 13.1592 | 12 | 0.88896 | 0.27024
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт ТН-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.1592 | 0 | 13.1592 | 12 | 0.88896 | 0.27024
| Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 29.2916 | 0 | 29.2916 | 13 | 12.4935 | 3.798
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-1-566 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-1-581 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-2-566 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-2-581 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-566 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-581 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ТР-500 АТ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ТР-500 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.5256 | 0 | 11.5256 | 1.5 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР ТН-1-500 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.0256 | 0 | 11.0256 | 1 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР ТН-2-500 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.0256 | 0 | 11.0256 | 1 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ТР-2-500 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.0256 | 0 | 11.0256 | 1 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-581 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.0256 | 0 | 11.0256 | 1 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-566 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.0256 | 0 | 11.0256 | 1 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ТР-1-500 АТ-3 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 11.0256 | 0 | 11.0256 | 1 | 7.6883 | 2.3372
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-220 ВЛ-582 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-220 КРУЭ "А" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-220 КРУЭ "Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-220 Общезав "А" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ЛР-220 Общезав "Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание Р-220 ФКУ | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ТР-220 АТ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ТР-220 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-3-220 ВЛ-582 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-1-220 АТ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-3-220 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-3-220 КРУЭ "А" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-1-220 КРУЭ "Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-3-220 Общезав "А" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-1-220 Общезав "Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-1-220 ФКУ | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-1-220 ШСВ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР ТН-1-220 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР ТН-2-220 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-4-220 ВЛ-582 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-2-220 АТ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-4-220 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-4-220 КРУЭ "А" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-2-220 КРУЭ "Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-4-220 Общезав "А" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-2-220 Общезав "Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-2-220 ФКУ | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание ШР-2-220 ШСВ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 36.0767 | 0 | 36.0767 | 6 | 23.065 | 7.0117
| Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 36.0767 | 0 | 36.0767 | 6 | 23.065 | 7.0117
| Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 36.0767 | 0 | 36.0767 | 6 | 23.065 | 7.0117
| КПД 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 25 Альтаир 2000 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| КПД 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.1586 | 0 | 28.1586 | 15 | 10.0909 | 3.0676
| КПД 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.1586 | 0 | 28.1586 | 15 | 10.0909 | 3.0676
| Кузьмиха 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.1586 | 0 | 28.1586 | 15 | 10.0909 | 3.0676
| Кузьмиха 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.4802 | 0 | 19.4802 | 15 | 3.4357 | 1.0445
| Левобережная 220/35 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.7378 | 0 | 34.7378 | 15 | 15.1364 | 4.6015
| Левобережная 220/35 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.7378 | 0 | 34.7378 | 15 | 15.1364 | 4.6015
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.1931 | 0 | 4.1931 | 2 | 1.6818 | 0.51127
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-35 Ир.Сортир."Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.9316 | 0 | 11.9316 | 2 | 7.6162 | 2.3153
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 10 ТП-11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 14 ТП-619 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 16 Мясокомбинат "Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-496 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-12 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 5 ТЭС-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 6 ТП-1098 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 8 ИАЗ"В" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Ленино 35/6 кВ | Техобслуживание СВ-6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.8485 | 0 | 7.8485 | 6 | 1.4175 | 0.43093
| Ленино 35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 Ир.Сортир."Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.8485 | 0 | 7.8485 | 6 | 1.4175 | 0.43093
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-1-6 Т-3 яч №39 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч 27 ДГР-4-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №43 ИЗРВ,Маз.хоз"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 21 ТП-2405 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 1.5 | 0.34117 | 0.10372
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 49 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.9449 | 0 | 1.9449 | 1.5 | 0.34117 | 0.10372
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-2-6 яч № 36 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.6292 | 0 | 5.6292 | 4 | 1.2494 | 0.3798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Р ДГК-1-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8485 | 0 | 5.8485 | 4 | 1.4175 | 0.43093
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ДГР-1-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.4802 | 0 | 19.4802 | 15 | 3.4357 | 1.0445
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТДГР-1-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.4802 | 0 | 19.4802 | 15 | 3.4357 | 1.0445
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 13 ТП-3318,ТП-3899п | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 14 РП-34"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 3 ТП-1357 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 8 РП-25"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-35 КПД"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1931 | 0 | 5.1931 | 3 | 1.6818 | 0.51127
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.7673 | 0 | 9.7673 | 3 | 5.1896 | 1.5776
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-4 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 3 | 12.2292 | 3.7177
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ЛР-1-110 ГЭС | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ШР-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-4 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТН-3-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1592 | 0 | 5.1592 | 4 | 0.88896 | 0.27024
| Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТН-4-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1592 | 0 | 5.1592 | 4 | 0.88896 | 0.27024
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 70.4821 | 0 | 70.4821 | 4 | 50.9832 | 15.4989
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 70.4821 | 0 | 70.4821 | 4 | 50.9832 | 15.4989
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 2.4449 | 0 | 2.4449 | 2 | 0.34117 | 0.10372
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание ЛР-220 № 203 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5115 | 0 | 6.5115 | 2 | 3.4597 | 1.0518
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание ЛР-220 № 204 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5115 | 0 | 6.5115 | 2 | 3.4597 | 1.0518
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание СР-1-220 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5115 | 0 | 6.5115 | 2 | 3.4597 | 1.0518
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт СР-2-220 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9181 | 0 | 19.9181 | 3 | 12.974 | 3.9441
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание ТР-220 АТ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание ШР-220 АТ-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-220 ТН-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9181 | 0 | 19.9181 | 3 | 12.974 | 3.9441
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание ТР-110 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.1931 | 0 | 3.1931 | 1 | 1.6818 | 0.51127
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР ТН-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Техобслуживание ШР-1-110 АТ-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 3.1931 | 0 | 3.1931 | 1 | 1.6818 | 0.51127
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ИАЗ"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Максимовская | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ТЭЦ-10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Еловка | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ШСВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 ИАЗ"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Максимовская | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 ТЭЦ-10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Пивзавод | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Еловка | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 ШСВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ТН-1-220 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.2558 | 0 | 5.2558 | 3 | 1.7299 | 0.52588
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ТН-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.1592 | 0 | 4.1592 | 3 | 0.88896 | 0.27024
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ТН-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.1592 | 0 | 4.1592 | 3 | 0.88896 | 0.27024
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 25.4949 | 0 | 25.4949 | 3 | 17.2507 | 5.2442
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт АТ-2 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Общезаводская 220/10 кВ | Техобслуживание ЛР-220 Ключи "А" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Общезаводская 220/10 кВ | Техобслуживание ЛР-220 Ключи "Б" | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5115 | 0 | 5.5115 | 1 | 3.4597 | 1.0518
| Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 17 ДРСУ-5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 21 П/овощебаза"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 22 Марково"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 23 Марково"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 24 П/овощебаза"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.№ 25 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7 В/ч,АБЗ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч № 5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Н-Ленино | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Южная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт РП-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт РП-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт СР-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ШР-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ТТ-110 СП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.2532 | 0 | 4.2532 | 3 | 0.96104 | 0.29216
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 1 пс Южная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 10 ТП-2121 Б | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 11 пс Спутник | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-1002 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 14 ТП-952 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-895"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 3 пс Спутник | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-989 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-575 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-11 | Ремонт В-6 яч №13 ТП-895"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 1 пс Спутник"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 11 ТП-1106 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-981 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 13 ТП-975"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 14 пс Спутник"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-948 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-1108 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-975"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-12 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-973 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 17 ТП-1986 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 19 ТП-1315"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 22 Спутник"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-1325 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 8 Спутник"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-39 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-1315"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-39 | Ремонт СВ-6 яч № 12 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 4 СВ-10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 7 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт СВ-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.1931 | 0 | 6.1931 | 4 | 1.6818 | 0.51127
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ЛР-35 Пивзавод"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ЛР-35 Пивзавод"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт СР-1-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ШР-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №10 ТП-1096,ТП-46 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №13 ТНС-3"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №14 РП-40"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №16 ТП-787"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №2 ТП-895,ТП-33 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №20 ТП-1621 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №21ТНС-3"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №22 ТП-787"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №23 ТП-1163,РП-40"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №7 РП-12"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №8 ТП-1032,ТП-1097 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч №9 РП-11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.7673 | 0 | 9.7673 | 3 | 5.1896 | 1.5776
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.7673 | 0 | 9.7673 | 3 | 5.1896 | 1.5776
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ввода"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.1822 | 0 | 13.1822 | 3 | 7.8084 | 2.3738
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ввода"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт СР-А-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.1822 | 0 | 13.1822 | 3 | 7.8084 | 2.3738
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.1822 | 0 | 13.1822 | 3 | 7.8084 | 2.3738
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1586 | 0 | 16.1586 | 3 | 10.0909 | 3.0676
| Спутник 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1586 | 0 | 16.1586 | 3 | 10.0909 | 3.0676
| Студенческая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч 45 ТП-3816 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№10 ТП-613 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№11 ТП-893 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№2 ТП-1235"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№4 ТП-1489 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№5 ТП-706 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№9 РП-38"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-6-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.4802 | 0 | 6.4802 | 2 | 3.4357 | 1.0445
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-6-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.4802 | 0 | 6.4802 | 2 | 3.4357 | 1.0445
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт СР-2-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 12.1822 | 0 | 12.1822 | 2 | 7.8084 | 2.3738
| Студенческая 110/6 кВ | Ремонт Р ДГР-6-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.8485 | 0 | 3.8485 | 2 | 1.4175 | 0.43093
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.1931 | 0 | 4.1931 | 2 | 1.6818 | 0.51127
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1яч № 6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 1 ТП-363 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-946 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 4 Затон | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-592 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 8 ТП-671 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 9 В.Городок | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| ф.Байкал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.4449 | 0 | 1.4449 | 1 | 0.34117 | 0.10372
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 21.1586 | 0 | 21.1586 | 8 | 10.0909 | 3.0676
| ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТР-220 Т-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.8197 | 0 | 6.8197 | 4 | 2.1623 | 0.65735
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ШР-220 ОВ-3-220 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8197 | 0 | 5.8197 | 3 | 2.1623 | 0.65735
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ШР-220 Т-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8197 | 0 | 5.8197 | 3 | 2.1623 | 0.65735
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС"В" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 Луговая"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.1822 | 0 | 13.1822 | 3 | 7.8084 | 2.3738
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 Рассоха | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ОР-110 ГЭС"В" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТР-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТР-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ШР-110 ТН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТН-220 ОСШ ф.В | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.2558 | 0 | 5.2558 | 3 | 1.7299 | 0.52588
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТН-2-220 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.2558 | 0 | 5.2558 | 3 | 1.7299 | 0.52588
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТН-3-220 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.2558 | 0 | 5.2558 | 3 | 1.7299 | 0.52588
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ТН-110 ОСШ ф.В | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.1592 | 0 | 4.1592 | 3 | 0.88896 | 0.27024
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 27.8446 | 0 | 27.8446 | 3 | 19.0526 | 5.792
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-9 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 27.8446 | 0 | 27.8446 | 3 | 19.0526 | 5.792
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.А | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.В | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.С | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.А | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.В | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.С | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.А | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.В | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.С | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.А | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.В | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.С | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.А | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.В | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.С | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 34.1713 | 0 | 34.1713 | 16 | 13.9351 | 4.2363
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 38.7142 | 0 | 38.7142 | 16 | 17.4188 | 5.2953
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-7 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 38.7142 | 0 | 38.7142 | 16 | 17.4188 | 5.2953
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ВДТ-3 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ВДТ-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 25.7142 | 0 | 25.7142 | 3 | 17.4188 | 5.2953
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-110 ГЭС"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.1119 | 0 | 10.1119 | 3 | 5.4539 | 1.658
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 12.9316 | 0 | 12.9316 | 3 | 7.6162 | 2.3153
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт СВ-35 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 12.9316 | 0 | 12.9316 | 3 | 7.6162 | 2.3153
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 15 ТП-952 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 РК Свердловская"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7 РК Свердловская"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-1511"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 20 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 21 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 22 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 23 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 24 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 25 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 26 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 28 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 29 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 30 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 31 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 32 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 33 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 34 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч№ 3 РП-11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Кировская | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Нагорная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-110 ГЭС"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-110 Кировская | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-110 Нагорная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 Кузьмиха | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.7359 | 0 | 10.7359 | 4 | 5.1656 | 1.5703
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт СР-1-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8485 | 0 | 5.8485 | 4 | 1.4175 | 0.43093
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8485 | 0 | 5.8485 | 4 | 1.4175 | 0.43093
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8485 | 0 | 5.8485 | 4 | 1.4175 | 0.43093
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-35 ТН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8485 | 0 | 5.8485 | 4 | 1.4175 | 0.43093
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-35 ТН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.8485 | 0 | 5.8485 | 4 | 1.4175 | 0.43093
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.0128 | 0 | 9.0128 | 4 | 3.8442 | 1.1686
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.0128 | 0 | 9.0128 | 4 | 3.8442 | 1.1686
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Большие Коты 35/10 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Большая речка 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч.3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 10.8299 | 0 | 10.8299 | 4 | 5.2377 | 1.5923
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 АТ-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 78.4821 | 0 | 78.4821 | 12 | 50.9832 | 15.4989
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 Нагорная"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 78.4821 | 0 | 78.4821 | 12 | 50.9832 | 15.4989
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.1119 | 0 | 11.1119 | 4 | 5.4539 | 1.658
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 Туристская"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 78.4821 | 0 | 78.4821 | 12 | 50.9832 | 15.4989
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОВ-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 78.4821 | 0 | 78.4821 | 12 | 50.9832 | 15.4989
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 4.4449 | 0 | 4.4449 | 4 | 0.34117 | 0.10372
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт СР-1-220 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт СР-2-220 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Нагорная"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Нагорная"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Туристская"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Туристская"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110 АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110 Нагорная"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110 Нагорная"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110 ОМВ | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110 Туристская"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ОР-110 Туристская"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ТР-110 АТ-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР ТН-2-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Нагорная"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ОМВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Туристская"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 ШСВ | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 АТ-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Нагорная"А" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Нагорная"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 ОМВ | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Туристская"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 ШСВ | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.1822 | 0 | 14.1822 | 4 | 7.8084 | 2.3738
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.4949 | 0 | 26.4949 | 4 | 17.2507 | 5.2442
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.4949 | 0 | 26.4949 | 4 | 17.2507 | 5.2442
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 23.9885 | 0 | 23.9885 | 4 | 15.3286 | 4.6599
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-110 Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8.3192 | 0 | 8.3192 | 0.8 | 5.7662 | 1.7529
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.1 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.11 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.12 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.13 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.14 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.15 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.16 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.17 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.18 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.20 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.22 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.23 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.24 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.25 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.26 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.27 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.28 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.30 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.31 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.32 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.33 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.34 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.35 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.7 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.8 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Березовая 110/10 кВ | Ремонт ТН-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1592 | 0 | 5.1592 | 4 | 0.88896 | 0.27024
| Восточная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 31.5077 | 0 | 31.5077 | 4 | 21.0948 | 6.4128
| Восточная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 31.5077 | 0 | 31.5077 | 4 | 21.0948 | 6.4128
| Городская 110/10 кВ | Ремонт ДГР-1-10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Городская 110/10 кВ | Ремонт ДГР-3-10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Городская 110/10 кВ | Ремонт ТСН ДГР-1-10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Городская 110/10 кВ | Ремонт ТСН ДГР-3-10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Городская 110/10 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Городская 110/10 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.7 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч.2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Знаменская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1586 | 0 | 16.1586 | 3 | 10.0909 | 3.0676
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-110 Т-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 8.3192 | 0 | 8.3192 | 0.8 | 5.7662 | 1.7529
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.11 СВ-1-10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.25 В-3-10 Т-1 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.26 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.27 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.28 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.29 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.30 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.31 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.32 СВ-2-10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.5 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.6 ТСН-1 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.7 В-1-10 Т-1 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч.5 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Искра 110/6 кВ | Ремонт Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Искра 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Правобережная"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Искра 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Правобережная"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Искра 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1586 | 0 | 16.1586 | 3 | 10.0909 | 3.0676
| Искра 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 16.1586 | 0 | 16.1586 | 3 | 10.0909 | 3.0676
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Марата2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1931 | 0 | 5.1931 | 3 | 1.6818 | 0.51127
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1931 | 0 | 5.1931 | 3 | 1.6818 | 0.51127
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1931 | 0 | 5.1931 | 3 | 1.6818 | 0.51127
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 12 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 15 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 33 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 34 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 35 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Кировская 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 6 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 8 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Кировская 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 9 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Правбережная"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-110 ШСВ | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 В-городок | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 РК"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-35Марата2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Р-ДГК-2-35 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-35 РК"Б" | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-35 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 В-городок | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 РК"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.8485 | 0 | 2.8485 | 1 | 1.4175 | 0.43093
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 ТН-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-2-35 ШСВ | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт СВ-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.1931 | 0 | 3.1931 | 1 | 1.6818 | 0.51127
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.15 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.8485 | 0 | 2.8485 | 1 | 1.4175 | 0.43093
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Пансионат"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1.8772 | 0 | 1.8772 | 1 | 0.67273 | 0.20451
| Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Пансионат"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1.8772 | 0 | 1.8772 | 1 | 0.67273 | 0.20451
| Листвянка 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.18 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.13 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.14 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Марата 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.21 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Марата 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.5 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Марата 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Марата 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Марата 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт СВ-10 яч.1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт СР-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Партизанская | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.1931 | 0 | 4.1931 | 2 | 1.6818 | 0.51127
| Нагорная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.15 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Нагорная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.16 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Байкальская"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Байкальская"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт СР-2-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 12.1822 | 0 | 12.1822 | 2 | 7.8084 | 2.3738
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.8485 | 0 | 2.8485 | 1 | 1.4175 | 0.43093
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ШР-35 ТН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.8485 | 0 | 2.8485 | 1 | 1.4175 | 0.43093
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ТТ-35 Партизанская | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.3772 | 0 | 2.3772 | 1.5 | 0.67273 | 0.20451
| Октябрьская 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.1449 | 0 | 1.1449 | 0.7 | 0.34117 | 0.10372
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 31 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 33 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 34 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 7 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ГЭС | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Южная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт СР-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Р ДГК-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8197 | 0 | 4.8197 | 2 | 2.1623 | 0.65735
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Пансионат 35/0,4 кВ | Ремонт ЛР-35 Летняя"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.8485 | 0 | 2.8485 | 1 | 1.4175 | 0.43093
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч.15 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.16 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт ЛР-35 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.7359 | 0 | 8.7359 | 2 | 5.1656 | 1.5703
| Партизанская 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Печная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Печная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.9469 | 0 | 19.9469 | 4 | 12.2292 | 3.7177
| Печная 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| Печная 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17.1586 | 0 | 17.1586 | 4 | 10.0909 | 3.0676
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| ПП-7 | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-110 АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.1119 | 0 | 9.1119 | 2 | 5.4539 | 1.658
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-110 Урик"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.1119 | 0 | 9.1119 | 2 | 5.4539 | 1.658
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-110 Урик"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.1119 | 0 | 9.1119 | 2 | 5.4539 | 1.658
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 11 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 14 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 15 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 17 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 21 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 22 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 24 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 25 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 26 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 27 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 30 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт СР-2-220 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.8197 | 0 | 6.8197 | 4 | 2.1623 | 0.65735
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 Урик"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ОР-110 АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ОР-110 Урик"Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ТР-110 АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт ШР-1-110 ТН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.5064 | 0 | 6.5064 | 4 | 1.9221 | 0.58431
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.4949 | 0 | 26.4949 | 4 | 17.2507 | 5.2442
| Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 26.4949 | 0 | 26.4949 | 4 | 17.2507 | 5.2442
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.11 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.13 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Приморская 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.44 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.7 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.8299 | 0 | 8.8299 | 2 | 5.2377 | 1.5923
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Приморская 110/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.5064 | 0 | 4.5064 | 2 | 1.9221 | 0.58431
| Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 11 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 12 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 16 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 17 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 23 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 25 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 6 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 3 | 12.2292 | 3.7177
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 3 | 12.2292 | 3.7177
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ТСН-5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Релейная 110/6 кВ | Ремонт ТСН-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| РП-10 | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.21 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-14 | Ремонт В-6 яч.11 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-14 | Ремонт В-6 яч.13 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-14 | Ремонт В-6 яч.14 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-14 | Техобслуживание В-6 яч.6 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-14 | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.11 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.12 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.13 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.14 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.15 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.16 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.17 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.8 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-19 | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.17 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.1 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.5 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.8 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-23 | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-33 | Ремонт В-10 яч.1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-33 | Ремонт В-10 яч.10 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-33 | Ремонт В-10 яч.2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-4 | Ремонт В-6 яч.14 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-4 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| РП-46 | Техобслуживание В-10 яч.15 | ТО1 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-46 | Техобслуживание В-10 яч.16 | ТО1 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 1 СВ-6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 5 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 12 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 15 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 16 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 17 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 18 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-66 | Техобслуживание В-6 яч.№ 19 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 1 СВ-6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 5 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 12 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 15 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 16 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 17 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 18 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-67 | Техобслуживание В-6 яч.№ 19 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 1 СВ-10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 5 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 12 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 15 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 16 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 17 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 18 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-70 | Техобслуживание В-6 яч.№ 19 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 5 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 7 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 8 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 11 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 13 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 14 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 16 СВ | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 17 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 18 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 20 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 21 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 22 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 23 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 24 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 25 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 26 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 28 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| РП-83 | Техобслуживание В-10 яч.№ 29 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Сосновая 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.8 | ТО1 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Сосновая 110/10 кВ | Техобслуживание СВ-10 яч.6 | ТО1 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.1 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.11 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.8 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1077 | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-1127 | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-35 Н-Кочергат | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.1931 | 0 | 5.1931 | 3 | 1.6818 | 0.51127
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-1 яч.1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.15 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.16 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.21 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Туристская 110/35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт СВ-10 яч.12 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.6292 | 0 | 5.6292 | 4 | 1.2494 | 0.3798
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 3 | 12.2292 | 3.7177
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.9469 | 0 | 18.9469 | 3 | 12.2292 | 3.7177
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ЛР-35 Листвянка"А" | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТР-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ СВ-35 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.8772 | 0 | 3.8772 | 3 | 0.67273 | 0.20451
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.8772 | 0 | 3.8772 | 3 | 0.67273 | 0.20451
| Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ТТ-35 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.8772 | 0 | 3.8772 | 3 | 0.67273 | 0.20451
| Центральная 110/10/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч.6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Центральная 110/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч.36 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| Центральная 110/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч.42 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Центральная 110/10/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч.24 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Центральная 110/10/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Южная | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Центральная 110/10/6 кВ | Ремонт СР-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-3-6 Т-3 яч.7 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт ТР-110 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 13.1822 | 0 | 13.1822 | 3 | 7.8084 | 2.3738
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт ШР-110 Т-2, Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 19.2916 | 0 | 19.2916 | 3 | 12.4935 | 3.798
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт ТР-10 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| Эл.котельная 10/0,4 кВ | Ремонт ТР-10 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.8485 | 0 | 4.8485 | 3 | 1.4175 | 0.43093
| БЦБК 220/35/6 кВ | Техобслуживание В-220 БЦБ-271 | ТО3 | Янв | Дек | Соб.сил | 12.5243 | 0 | 12.5243 | 3 | 7.3039 | 2.2204
| БЦБК 220/35/6 кВ | Техобслуживание В-220 ВБ-272 | ТО3 | Янв | Дек | Соб.сил | 12.5243 | 0 | 12.5243 | 3 | 7.3039 | 2.2204
| БЦБК 220/35/6 кВ | Техобслуживание В-220 Т-1 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 12.5243 | 0 | 12.5243 | 3 | 7.3039 | 2.2204
| БЦБК 220/35/6 кВ | Техобслуживание В-220 Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 12.5243 | 0 | 12.5243 | 3 | 7.3039 | 2.2204
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 БЦБ-271 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 ВБ-272 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 ШБЦ-269 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ЛР-220 ШБЦ-270 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 БЦБ-271 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 ВБ-272 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 ШБЦ-269 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ОР-220 ШБЦ-270 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.9181 | 0 | 20.9181 | 4 | 12.974 | 3.9441
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-220 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.8197 | 0 | 6.8197 | 4 | 2.1623 | 0.65735
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ШР-1-220 ТН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.8197 | 0 | 6.8197 | 4 | 2.1623 | 0.65735
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТН-1-220 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.2558 | 0 | 6.2558 | 4 | 1.7299 | 0.52588
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТН-220 ОСШ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.2558 | 0 | 6.2558 | 4 | 1.7299 | 0.52588
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТН-2-220 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 6.2558 | 0 | 6.2558 | 4 | 1.7299 | 0.52588
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 20.2916 | 0 | 20.2916 | 4 | 12.4935 | 3.798
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2004 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8.4802 | 0 | 8.4802 | 4 | 3.4357 | 1.0445
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТТ-220 БЦБ-271 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТТ-220 ВБ-272 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт ТТ-220 ШСВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3.6292 | 0 | 3.6292 | 2 | 1.2494 | 0.3798
| Быстрая 110/6 кВ | Ремонт ЛР-110 Слюдянка | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Быстрая 110/6 кВ | Ремонт СР-1-110 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Быстрая 110/6 кВ | Ремонт ШР-110 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 15.1822 | 0 | 15.1822 | 5 | 7.8084 | 2.3738
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9316 | 0 | 14.9316 | 5 | 7.6162 | 2.3153
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 14.9316 | 0 | 14.9316 | 5 | 7.6162 | 2.3153
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.1586 | 0 | 18.1586 | 5 | 10.0909 | 3.0676
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 18.1586 | 0 | 18.1586 | 5 | 10.0909 | 3.0676
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Перевал 35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| Рудная 110/6 кВ | Ремонт ШР ТН-1-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| Рудная 110/6 кВ | Ремонт ШР ТН-2-110 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5.5064 | 0 | 5.5064 | 3 | 1.9221 | 0.58431
| ИАЗ ГПП | Ремонт ТСН-5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 7.4802 | 0 | 7.4802 | 3 | 3.4357 | 1.0445
| ИАЗ ГПП | Ремонт Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 24.2916 | 0 | 24.2916 | 8 | 12.4935 | 3.798
| ИАЗ ГПП | Ремонт Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 24.2916 | 0 | 24.2916 | 8 | 12.4935 | 3.798
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1601 Ввод№1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1605 ТП-37 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1620 СВ-1-6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1621 Ввод№2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1625 ТП-4-КТП-7 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1631Ввод№3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1642 ГРУ 3666 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1649 СВ-2-6 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№1632 ГРУ 3615 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3602 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3603 ТП-44 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3608 ТП-18 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3609 ТП-6 6660 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3613 ТП-18-ТП-7 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3614 ТП-71 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3615 ГПП 1632 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3617 ТП-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3618 ТП-9 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3619 ТП-60 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3620 ШСВ-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3655 ШСВ-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3657 КТП-102 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3658 Рзерв | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ИАЗ ГРУ | Ремонт В-6 яч.№ 3662 КТП-104 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-26 | Ремонт В-6 яч.№ 2 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-26 | Ремонт В-6 яч.№ 4 Т-2 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.2 ТП-35А | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.3 ГРУ 3608 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-18 | Ремонт В-6 яч.4 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-21 | Ремонт В-6 яч.4 ТП-27 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-40 | Техобслуживание В-6 яч. № 1 ГПП 1656 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-40 | Техобслуживание В-6 яч. № 10 ТП-41 Т-3 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-60 | Техобслуживание В-6 яч.12 ТП-45 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-20 | Ремонт В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 1 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-16 | Ремонт В-6 яч. 1 ТП-5 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-16 | Ремонт В-6 яч. 3 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-16 | Ремонт В-6 яч. 6 ГПП 1634-ТП-60 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-38А | Ремонт В-6 яч.2 ТП-7,ТП-2,ГРУ3667 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-38А | Ремонт В-6 яч.9 Т-3 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-37 | Техобслуживание В-6 яч. 2 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6602 РП-98 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-6 | Техобслуживание В-6 яч.6603 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6605 Т-1 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6607 ТП-7 7605 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6608 ГРУ 3663 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6609 ГРУ 3664 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6610 С/Н №2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6612 ТП-8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6613 П/К №5 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч.6614 КТП-127 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-6 | Ремонт ШСВ-6-1 яч.6611 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6653 ТП-20 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6654 Т-4,Т-6 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6655 ТП-17С | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6657 С/Н №5 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6658 Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6660 ГРУ 3609 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6661 ТП-8 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт В-6 яч. 6662 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-6 | Ремонт ШСВ-6-2 яч.6656 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7601 Т-3 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7602 Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7604 ГРУ 3667,ТП-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7605 ТП-6 6607 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7606 ТП-21 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-7 | Ремонт В-6 яч. 7658 ТП-46 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-2 | Ремонт В-6 яч.1 ТП-5 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-2 | Ремонт В-6 яч.2 ТС-750 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-2 | Ремонт В-6 яч.3 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-2 | Ремонт В-6 яч.4 ТП-67 Т-1 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-2 | Ремонт В-6 яч.5 ГРУ3667,ТП-7 7604 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.1 ТП-14 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.3 КТП-15А | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.4 ТП-11 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4.6292 | 0 | 4.6292 | 3 | 1.2494 | 0.3798
| ТП-15 | Ремонт В-6 яч.5 КТП-15Б | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.3 ТП-11 | СР | Янв | Дек | Соб.сил | 9.8299 | 0 | 9.8299 | 3 | 5.2377 | 1.5923
| ТП-13 | Техобслуживание В-6 яч.4 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| ТП-13 | Техобслуживание В-6 яч.8 ТП-75,ТП-10 | ТО2 | Янв | Дек | Соб.сил | 1.2449 | 0 | 1.2449 | 0.8 | 0.34117 | 0.10372
| Перевал 35/6 кВ | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | Янв | Дек | Конкурс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 75 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3875.1021 | 0 | 3875.1021 | 3590 | 218.6366 | 66.4655
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 20 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 390.8503 | 0 | 390.8503 | 180 | 161.695 | 49.1553
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1291.5466 | 0 | 1291.5466 | 195 | 840.91 | 255.6366
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1439.8458 | 0 | 1439.8458 | 275 | 893.2867 | 271.5592
| КТП 6 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 92 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1400 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 274 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3320 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3328 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1136 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 888 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3312 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3314 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 650 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1414 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 948 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3366 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 974 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 196 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 195 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1357 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 191 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3318 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1587 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| РП-61 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| РП-62 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| РП-63 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| РП-83 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| РП-84 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| РП-88 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| РП-94 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 406 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 380 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1154 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| СКТП 3011 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| СКТП 3014 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| БКТП 388 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| БКТП 389 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3024 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 655 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1157 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1159 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1672 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1674 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1150 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1151 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1152 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1153 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 84 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| КТП 175 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 249 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3267 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 422 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 811 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 932 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3213 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3293 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 695 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1372 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3078 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3273 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3297 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 414 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 861 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1061 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1098 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1256 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 262 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 335 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 370 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1003 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1099 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 277 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 629 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 721 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 896 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3264 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 405 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 423 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 429 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 594 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 598 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 605 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 617 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 649 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 377 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 398 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 420 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 604 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 606 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1644 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1648 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1658 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 382 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 382 А | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 880 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 404 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 411 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 595 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 597 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 599 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 625 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 626 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 631 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 637 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 648 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 652 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1306 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 45 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 156 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1946 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 199 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 642 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 727 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 46 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 117 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 16 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 782 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1293 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 771 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1290 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 835 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 338 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 923 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1140 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1527 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1206 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 638 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 653 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 654 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 852 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 867 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 868 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 874 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 886 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 887 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1118 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1127 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1131 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1134 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1172 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1677 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1678 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1679 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1680 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1681 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1684 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1693 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1747 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1750 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1789 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1802 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1849 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1135 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3026 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3029 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 3031 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| КТП 3033 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 2963 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 2904 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| СКТП 2905 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| СКТП 2906 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| КТП 61А | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 173 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 742 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 798 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 987 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 767 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 769 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 794 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1064 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3007 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 2839 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 2995 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3091 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3260 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3334 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1191 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1209 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 967 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1029 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1126 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 846 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 571 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1058 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 947 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1141 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 287 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 443 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1081 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1129 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1521 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1187 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 585 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1067 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1068 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 989 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 591 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 765 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| БКТП 792 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 2997 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 3264 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| КТП 281 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 2907 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| КТП 3065 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3234 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3298 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 130 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 407 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 1246 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 3216 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| ТП 854 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 855 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 856 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 859 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 860 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 869 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 873 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 875 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 881 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 884 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 885 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1116 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1119 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1123 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 1125 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 1138 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3022 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 866 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3021 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3000 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 383 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 384 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 385 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3511 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3530 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 789 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 845 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 747 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3333 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3330 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| ТП 321 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 399 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| ТП 1031 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3367 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3368 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3369 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 3570 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| ТП 940 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.8825 | 0 | 15.8825 | 2.63 | 10.163 | 3.0896
| КТП 3341 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3364 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3511 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| КТП 3530 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| СКТП 3572 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.2643 | 0 | 6.2643 | 2.63 | 2.787 | 0.84725
| КТП 3798 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 9.6792 | 0 | 9.6792 | 2.63 | 5.4058 | 1.6434
| Ревизия В/У | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 355.161 | 0 | 355.161 | 96 | 198.7431 | 60.4179
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 27331.2417 | 9054 | 18277.2417 | 7732.16 | 8086.7191 | 2458.3626
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Янв | Конкурс | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| ПС 35кВ "Ленино" | Ремонт здания ПС 35 кВ "Ленино" | КР | Май | Июль | Конкурс | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ "Шелехово" | Ремонт помещений ОПУ | КР | Апр | Июль | Конкурс | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ТМХ ул.Тухачевского, 16а | Ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений | КР | Апр | Июль | Конкурс | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание производственное Лермонтова, 120 | Ремонт помещений службы КЛ | КР | Февр | Июнь | Конкурс | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул.Депутатская, 83 | Ремонт санитарно-бытовых помещений службы ТП, ЛЭП, 2гр. ПС | КР | март | июнь | Конкурс | 1596 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0
| Управление ул.Безбокова, 38 | Ремонт коридора 1-го этажа | КР | Янв | Май | Конкурс | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ Кировская | Ремонт помещений подстанции | КР | Янв | Май | Конкурс | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатом обследования | КР | Апр | Июль | Конкурс | 2637 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Май | Авг | Конкурс | 2096 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС "БЦБК" | Ремонт помещений ПС | КР | Апр | Июль | Конкурс | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ФОК | Ремонт помещений | КР | Апр | Июль | Конкурс | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ "Ново-Ленино" | Ремонт помещений ГЩУ с лестничной клеткой | КР | Май | Авг | Конкурс | 1107 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объекты филиала | Ремонт зданий и сооружений | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3124.9346 | 0 | 3124.9346 | 700 | 1859.6124 | 565.3222
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| Производственная база. Депутатская, 83. здание гаража | Замена внутреннего водопровода | КР | Май | Июнь | Конкурс | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ Изумрудная | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | КР | Май | Июль | Конкурс | 929 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ Приморская | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | КР | Май | Авг | Конкурс | 1523 | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ Байкальская | Ремонт кабельных каналов | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ Байкальская | Ремонт маслоприемников | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35кВ Ленино | Ремонт кабельных каналов | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ Октябрьская | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2, Т-3 | КР | Май | Сент | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ "Шелехово" | Ремонт маслоприёмника Т-3, Т-4 | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 956 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ Рабочая | Ремонт ограждения | КР | Май | Июль | Конкурс | 563 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Мельникова | Ремонт ограждения | КР | Май | Авг | Конкурс | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ Сосновая | Ремонт кабельных каналов | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого сооружения: |  |  |  |  | 7110 | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1638.8291 | 0 | 1638.8291 | 260 | 1057.3843 | 321.4448
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 973.2094 | 0 | 973.2094 | 450 | 401.2342 | 121.9752
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4531.674 | 0 | 4531.674 | 2650 | 1443.0016 | 438.6725
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1127.8837 | 0 | 1127.8837 | 400 | 557.8837 | 170
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 8271.5962 | 0 | 8271.5962 | 3760 | 3459.5037 | 1052.0925

## ВЭС план 2020 г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2020 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-505 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.7475 | 0 | 6.7475 | 5.0105 | 1.3321 | 0.40495
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-596 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.495 | 0 | 13.495 | 10.021 | 2.6641 | 0.80989
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-666 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 137.7071 | 0 | 137.7071 | 112.8964 | 19.0266 | 5.7841
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 129.8334 | 0 | 129.8334 | 101.3312 | 21.8608 | 6.6413
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 38.7677 | 0 | 38.7677 | 32.5053 | 4.8032 | 1.4592
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.32929 | 0 | 0.32929 | 0.0442 | 0.21866 | 0.066429
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8359 | 0 | 11.8359 | 3.0744 | 6.72 | 2.0415
0 | Горохово ВЛ-0,4 от КТП№881 | Регулировка провода сечением до 50 мм | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.51121 | 0 | 0.51121 | 0 | 0.39203 | 0.11918
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-719 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 20.2425 | 0 | 20.2425 | 15.0315 | 3.9962 | 1.2148
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-720 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 37.1112 | 0 | 37.1112 | 27.5577 | 7.3263 | 2.2272
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-1547 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 68.8535 | 0 | 68.8535 | 56.4482 | 9.5133 | 2.892
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-566 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 167.2157 | 0 | 167.2157 | 137.0885 | 23.1037 | 7.0235
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5460 Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.9934 | 0 | 11.9934 | 10.5615 | 1.0981 | 0.33383
0 | 100285 ВЛ-0,4кВ от КТП-596 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 47.2325 | 0 | 47.2325 | 35.0734 | 9.3244 | 2.8346
0 | 100585 ВЛ-0,4кВ от КТП-585 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 57.3537 | 0 | 57.3537 | 42.5892 | 11.3225 | 3.442
0 | 100304 ВЛ-0,4кВ от КТП-590 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 79.9001 | 0 | 79.9001 | 62.3577 | 13.4528 | 4.0897
0 | 100304 ВЛ-0,4кВ от КТП-590 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 19.3843 | 0 | 19.3843 | 16.2527 | 2.4016 | 0.73008
0 | 100304 ВЛ-0,4кВ от КТП-590 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 50.1372 | 0 | 50.1372 | 39.7994 | 7.9278 | 2.41
0 | 100307 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 189.7628 | 0 | 189.7628 | 148.0995 | 31.9504 | 9.7129
0 | 100307 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 48.4608 | 0 | 48.4608 | 40.6317 | 6.0039 | 1.8252
0 | 100307 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 100.2745 | 0 | 100.2745 | 79.5988 | 15.8556 | 4.8201
0 | 100307 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-603 | 4185 Ремонт повторного заземления нулевого провода ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0535 | 0 | 4.0535 | 2.7966 | 0.96388 | 0.29302
0 | Усть-Балей ВЛ-0,4кВ от КТП-579 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 50.6062 | 0 | 50.6062 | 37.5787 | 9.9904 | 3.0371
0 | Усть-Балей ВЛ-0,4кВ от КТП-784 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 53.98 | 0 | 53.98 | 40.0839 | 10.6565 | 3.2396
0 | Горохово ВЛ-04 от КТП№625 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 179.7753 | 0 | 179.7753 | 140.3048 | 30.2688 | 9.2017
0 | Горохово ВЛ-04 от КТП№625 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 38.7687 | 0 | 38.7687 | 32.5053 | 4.8032 | 1.4602
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 239.7004 | 0 | 239.7004 | 187.0731 | 40.3584 | 12.269
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 213.2277 | 0 | 213.2277 | 178.7794 | 26.4174 | 8.0309
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ (Установка подкоса) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.6922 | 0 | 9.6922 | 8.1263 | 1.2008 | 0.36504
0 | 500922 ВЛ-04 Хиней | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 57.3537 | 0 | 57.3537 | 42.5892 | 11.3225 | 3.442
0 | 300418 ВЛ-0,4 Нагалык (КТП-3-019) | 2121 Замена голого провода на провод СИП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 421.5823 | 0 | 421.5823 | 353.032 | 52.5692 | 15.981
0 | 300418 ВЛ-0,4 Нагалык (КТП-3-019) | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 249.6879 | 0 | 249.6879 | 194.8678 | 42.04 | 12.7802
0 | 300418 ВЛ-0,4 Нагалык (КТП-3-019) | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 96.9217 | 0 | 96.9217 | 81.2634 | 12.0079 | 3.6504
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-767 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 219.7254 | 0 | 219.7254 | 171.4836 | 36.9952 | 11.2465
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-767 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 48.4608 | 0 | 48.4608 | 40.6317 | 6.0039 | 1.8252
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-767 | Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 30.3932 | 0 | 30.3932 | 25.486 | 3.7632 | 1.144
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-607 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.8687 | 0 | 16.8687 | 12.5262 | 3.3301 | 1.0124
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-611 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.495 | 0 | 13.495 | 10.021 | 2.6641 | 0.80989
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-623 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.7475 | 0 | 6.7475 | 5.0105 | 1.3321 | 0.40495
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-624 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.495 | 0 | 13.495 | 10.021 | 2.6641 | 0.80989
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-625 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 20.2425 | 0 | 20.2425 | 15.0315 | 3.9962 | 1.2148
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-628 Манзурка | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 286.4985 | 0 | 286.4985 | 227.4252 | 45.3016 | 13.7717
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-628 Манзурка | 4185 Ремонт повторного заземления нулевого провода ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.107 | 0 | 8.107 | 5.5932 | 1.9278 | 0.58604
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-628 Манзурка | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.1977 | 0 | 3.1977 | 2.555 | 0.4929 | 0.14984
0 | 600406 от ТП-6-587 Ирхидей ф-водокачка оп.№1-28 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 179.0616 | 0 | 179.0616 | 142.1407 | 28.3135 | 8.6073
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-501 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.3737 | 0 | 3.3737 | 2.5052 | 0.66603 | 0.20247
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-683 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 59.9251 | 0 | 59.9251 | 46.7683 | 10.0896 | 3.0672
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-683 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 19.3843 | 0 | 19.3843 | 16.2527 | 2.4016 | 0.73008
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-683 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.3737 | 0 | 3.3737 | 2.5052 | 0.66603 | 0.20247
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-588 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 59.9251 | 0 | 59.9251 | 46.7683 | 10.0896 | 3.0672
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-588 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 19.3843 | 0 | 19.3843 | 16.2527 | 2.4016 | 0.73008
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-588 | 4075 Замена ж/б приставки ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.3737 | 0 | 3.3737 | 2.5052 | 0.66603 | 0.20247
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-536 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 26.99 | 0 | 26.99 | 20.042 | 5.3282 | 1.6198
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-536 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.8961 | 0 | 4.8961 | 3.8747 | 0.78333 | 0.23813
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-521 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.495 | 0 | 13.495 | 10.021 | 2.6641 | 0.80989
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-521 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.8961 | 0 | 4.8961 | 3.8747 | 0.78333 | 0.23813
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-524 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 23.6162 | 0 | 23.6162 | 17.5367 | 4.6622 | 1.4173
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-524 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.73 | 0 | 12.73 | 10.0742 | 2.0367 | 0.61915
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-529 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.495 | 0 | 13.495 | 10.021 | 2.6641 | 0.80989
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-529 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.5223 | 0 | 22.5223 | 17.8235 | 3.6033 | 1.0954
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-556 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 40.485 | 0 | 40.485 | 30.063 | 7.9924 | 2.4297
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-535 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 80.97 | 0 | 80.97 | 60.1259 | 15.9847 | 4.8594
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-578 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 53.98 | 0 | 53.98 | 40.0839 | 10.6565 | 3.2396
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-578 | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 34.273 | 0 | 34.273 | 27.1228 | 5.4833 | 1.6669
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-532 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 23.6162 | 0 | 23.6162 | 17.5367 | 4.6622 | 1.4173
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-8-528 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.495 | 0 | 13.495 | 10.021 | 2.6641 | 0.80989
0 | ВЛ-04кВ от ТП -8-537 д.Качень | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 78.3384 | 0 | 78.3384 | 61.9949 | 12.5333 | 3.8101
0 | ВЛ-04кВ от ТП -8-538 д.Кайдакан | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 24.4807 | 0 | 24.4807 | 19.3734 | 3.9167 | 1.1907
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 99.8718 | 0 | 99.8718 | 77.9471 | 16.816 | 5.1087
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 38.7677 | 0 | 38.7677 | 32.5053 | 4.8032 | 1.4592
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.2533 | 0 | 0.2533 | 0.034 | 0.1682 | 0.051099
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 105п Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.7617 | 0 | 2.7617 | 0.71736 | 1.568 | 0.47636
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 149.8077 | 0 | 149.8077 | 116.9207 | 25.224 | 7.6631
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 38.7677 | 0 | 38.7677 | 32.5053 | 4.8032 | 1.4592
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.58259 | 0 | 0.58259 | 0.0782 | 0.38686 | 0.11753
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 512 Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.8223 | 0 | 12.8223 | 3.3306 | 7.28 | 2.2117
| ВЛ 917267 от ТП-6-022П Майск ф-поселок оп.№1-10 L=0,45км. | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 78.7846 | 0 | 78.7846 | 62.5419 | 12.4579 | 3.7847
| ВЛ-0,4 кВ 917267 от ТП-6-022П Майск ф-поселок оп.№5,10 | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.1976 | 0 | 3.1976 | 2.555 | 0.4929 | 0.14974
| ВЛ-0,4 кВ 600914 от ТП-6-723 с.Н-Ленино ф-3 оп.№1-47 L=1,86км. | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 336.6251 | 0 | 336.6251 | 267.2246 | 53.2294 | 16.1711
| ВЛ-0,4 кВ 600914 от ТП-6-723 с.Н-Ленино ф-3 оп.№1-10 L=1,86км. | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 31.976 | 0 | 31.976 | 25.5496 | 4.929 | 1.4974
| ВЛ-0,4 кВ 600445 от ТП-6-512 ф-Водокачка пр. оп. № 1-33 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 236.3538 | 0 | 236.3538 | 187.6258 | 37.3738 | 11.3542
| ВЛ-0,4 кВ 600915 от ТП-6-722 с.Н-Ленино ф-1,2,3,4 L=1,8км. | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 322.3006 | 0 | 322.3006 | 255.8534 | 50.9643 | 15.483
| ВЛ-0,4 кВ 600915 от ТП-6-722 с.Н-Ленино ф-1,2,3,4 L=1,8км. | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 31.976 | 0 | 31.976 | 25.5496 | 4.929 | 1.4974
0 | 100024 ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | 3080 Замена металической траверсы на одностоечной ж/б опоре ВЛ. 10кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.8529 | 0 | 8.8529 | 7.0196 | 1.4059 | 0.42739
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово-Усть-Уда | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 23.8018 | 0 | 23.8018 | 19.3617 | 3.405 | 1.0351
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово-Усть-Уда | 3079 Замена траверсы на А образной деревянной опоре ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.8798 | 0 | 17.8798 | 16.0105 | 1.4335 | 0.43578
0 | ВЛ-10кВ Захал-Еловка | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 119.0057 | 0 | 119.0057 | 96.8085 | 17.025 | 5.1722
0 | ВЛ-10кВ Захал-Еловка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.1924 | 0 | 22.1924 | 5.7645 | 12.6 | 3.8279
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 142.8068 | 0 | 142.8068 | 116.1702 | 20.43 | 6.2066
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 18.7841 | 0 | 18.7841 | 16.327 | 1.8846 | 0.57254
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена стекляного изолятора в подвеске ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.5341 | 0 | 5.5341 | 1.7858 | 2.8749 | 0.87339
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.7035 | 0 | 7.7035 | 5.1329 | 1.9716 | 0.59897
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 211.1022 | 0 | 211.1022 | 188.4877 | 17.345 | 5.2694
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 51.7822 | 0 | 51.7822 | 13.4505 | 29.4 | 8.9317
0 | ВЛ-10 кВ Бирюлька-Б.Тарель ( по осн.Поселок) | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 246.2899 | 0 | 246.2899 | 219.9023 | 20.2359 | 6.1517
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | Замена траверсы на А образной деревянной опоре. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.8798 | 0 | 17.8798 | 16.0105 | 1.4335 | 0.43578
0 | 101096 ВЛ-10кВ Горохово-Поселок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 261.8199 | 0 | 261.8199 | 212.9786 | 37.455 | 11.3863
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 190.4145 | 0 | 190.4145 | 154.8935 | 27.24 | 8.281
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 46.9612 | 0 | 46.9612 | 40.8174 | 4.7115 | 1.4323
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | 3080 Замена металлической траверсы на одностоечной ж/б опоре ВЛ. 10кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 32.4606 | 0 | 32.4606 | 25.7386 | 5.1549 | 1.5671
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | 3121 Ремонт провода АС-50 на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.6551 | 0 | 12.6551 | 10.5294 | 1.6301 | 0.49554
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 10.5928 | 0 | 10.5928 | 7.0577 | 2.711 | 0.82413
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.9729 | 0 | 1.9729 | 0.5124 | 1.12 | 0.34048
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | 9992 Доставка бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.3024 | 0 | 7.3024 | 0 | 5.6 | 1.7024
0 | 400918 ВЛ-10 Олонки-Поселок | 9993 Проезд спецтехники к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4661 | 0 | 2.4661 | 0.6405 | 1.4 | 0.4256
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово Поселок | Замена траверсы на А образной деревянной опоре. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.9399 | 0 | 8.9399 | 8.0052 | 0.71675 | 0.21789
0 | ВЛ-10кВ Светлолобово Поселок | 5575 Замена траверсы на А - образной деревянной опоре КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.919 | 0 | 16.919 | 15.3858 | 1.1757 | 0.35742
0 | ВЛ-10кВ Усть-Уда-Игжей | Замена траверсы на А образной деревянной опоре. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.8798 | 0 | 17.8798 | 16.0105 | 1.4335 | 0.43578
0 | ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.9009 | 0 | 11.9009 | 9.6808 | 1.7025 | 0.51756
0 | ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.3922 | 0 | 9.3922 | 8.1635 | 0.94229 | 0.28646
0 | ВЛ-10кВ Игжей-Усть-Уда | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.9009 | 0 | 11.9009 | 9.6808 | 1.7025 | 0.51756
0 | ВЛ-10кВ Игжей-Усть-Уда | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.3922 | 0 | 9.3922 | 8.1635 | 0.94229 | 0.28646
0 | ВЛ-10кВ Игжей-Усть-Уда | Замена траверсы на А образной деревянной опоре. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.9399 | 0 | 8.9399 | 8.0052 | 0.71675 | 0.21789
0 | ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 83.3063 | 0 | 83.3063 | 67.7659 | 11.9175 | 3.6229
0 | ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 246.2899 | 0 | 246.2899 | 219.9023 | 20.2359 | 6.1517
0 | ВЛ-кВ Знаменка-Тыпта | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.9009 | 0 | 11.9009 | 9.6808 | 1.7025 | 0.51756
0 | ВЛ-кВ Знаменка-Тыпта | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 18.7845 | 0 | 18.7845 | 16.327 | 1.8846 | 0.57291
0 | ВЛ-кВ Знаменка-Тыпта | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 70.3685 | 0 | 70.3685 | 62.8292 | 5.7817 | 1.7576
0 | ВЛ-кВ Знаменка-Н.Слобода | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 77.5962 | 0 | 77.5962 | 57.6207 | 15.3187 | 4.6569
0 | КЛ-10 Прибайкальского РЭС | Ремонт муфты концевой наружной КНТп-10-150/240 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.4555 | 0 | 22.4555 | 19.998 | 1.8846 | 0.57291
0 | КЛ-10 Прибайкальского РЭС | Ремонт муфты соединительной СТП-10-150/240-03-3 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 108.431 | 0 | 108.431 | 94.234 | 10.8872 | 3.3097
0 | ВЛ-10кВ Захал-Поселок | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 71.4034 | 0 | 71.4034 | 58.0851 | 10.215 | 3.1033
0 | ВЛ-10кВ Захал-Поселок | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.1924 | 0 | 22.1924 | 5.7645 | 12.6 | 3.8279
0 | ВЛ-10кВ Тугутуй Б отп.Булуса | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 83.304 | 0 | 83.304 | 67.7659 | 11.9175 | 3.6205
0 | ВЛ-10кВ Тугутуй Б отп.Булуса | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 28.1761 | 0 | 28.1761 | 24.4905 | 2.8269 | 0.8588
0 | ВЛ-10кВ Тугутуй Б отп.Булуса | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1727 | 0 | 4.1727 | 2.7803 | 1.0679 | 0.32444
0 | ВЛ-10кВ Тугутуй Б отп.Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.1924 | 0 | 22.1924 | 5.7645 | 12.6 | 3.8279
| ВЛ-10 кВ Оса-Енисей отп. Сенная | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). оп. № 3-13, 15, 16, 18, 19, 23-41, 43-54, 56-71, 73-77 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 226.0323 | 0 | 226.0323 | 167.8515 | 44.624 | 13.5568
| ВЛ-10 кВ Верхоленск-Магдан | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 316.6585 | 0 | 316.6585 | 282.7316 | 26.0176 | 7.9093
| ВЛ-10 кВ Харбатово-Корсуково ( по осн.Качуг -Хорбатово) | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 281.4742 | 0 | 281.4742 | 251.3169 | 23.1267 | 7.0305
| ВЛ-35кВ Знаменка-Тимошино | 2075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 88.3742 | 0 | 88.3742 | 74.1773 | 10.8872 | 3.3097
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | 2080 Замена траверсы на П-образной деревянной опоре ВЛ. 35 кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.1601 | 0 | 12.1601 | 9.5557 | 1.9972 | 0.60715
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | 2064 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 51.8065 | 0 | 51.8065 | 38.2762 | 10.376 | 3.1543
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | 2064 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 51.8065 | 0 | 51.8065 | 38.2762 | 10.376 | 3.1543
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | Замена стекляного изолятора в подвеске на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 10.1299 | 0 | 10.1299 | 6.4374 | 2.8316 | 0.86082
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5712.7828 | 0 | 5712.7828 | 4195.6105 | 1165.682 | 351.4902
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | 2270 Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 143.3036 | 0 | 143.3036 | 1.5748 | 108.7044 | 33.0244
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 44.3848 | 0 | 44.3848 | 11.529 | 25.2 | 7.6558
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Тихоновка | 1270 Расчистка густой трасы вручную ВЛ.110кВ от подлеска и кустарника. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 143.3036 | 0 | 143.3036 | 1.5748 | 108.7044 | 33.0244
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Тихоновка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.8633 | 0 | 9.8633 | 2.562 | 5.6 | 1.7013
0 | ВЛ-0,4 кВ кВ Оекский РЭС | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 3568.1598 | 3568.1598 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Эхирит-Булагатский РЭС | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 1935.7638 | 1935.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Баяндаевский РЭС | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 2261.2093 | 2261.2093 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Качугский РЭС | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 2897.2897 | 2897.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Боханский СУ | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 1854.7793 | 1854.7793 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Осинский РЭС | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 3137.1949 | 3137.1949 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Усть-Удинский РЭС | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 1988.9406 | 1988.9406 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-0,4 кВ Жигаловский РЭС | Замена подкоса, одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 2503.6237 | 2503.6237 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Баяндаевский РЭС | Замена ж/б подкоса, ж/б одностоечной опоры на ВЛ.10кВ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 1981.2854 | 1981.2854 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Качугский РЭС | Замена ж/б подкоса, ж/б одностоечной опоры на ВЛ.10кВ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 2997.0815 | 2997.0815 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Боханский СУ | Замена ж/б подкоса, ж/б одностоечной опоры на ВЛ.10кВ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 987.7254 | 987.7254 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Жигаловский РЭС | Замена ж/б подкоса, ж/б одностоечной опоры на ВЛ.10кВ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 998.1897 | 998.1897 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ Прибайкальский РЭС | Замена ж/б подкоса, ж/б одностоечной опоры на ВЛ.10кВ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 464.3035 | 464.3035 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-35 кВ Баяндаевский РЭС | Замена П-образной деревянной опоры и АП- образной деревянной опоры на ВЛ-110кВ | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 1265 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-35 кВ Боханский СУ | АП- образной деревянной опоры на ВЛ. | К.Р. | Янв | Дек | Закупка | 5380 | 5380 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого передаточные устройства: |  |  |  |  | 49463.3856 | 34220.5466 | 15242.8389 | 11579.9623 | 2811.2692 | 851.6074
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
0 | КТП и ВЛ 0,4 | 4420 Замена неисправных счетчиков | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3991.6579 | 0 | 3991.6579 | 3750 | 185.3208 | 56.3371
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7853 | 0 | 3.7853 | 2.8162 | 0.74322 | 0.22594
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5442 | 0 | 3.5442 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22479
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.3838 | 0 | 3.3838 | 1.6591 | 1.3226 | 0.40208
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3403 | 0 | 2.3403 | 0.13816 | 1.6888 | 0.51338
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5887 | 0 | 3.5887 | 1.3005 | 1.7548 | 0.53345
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6022 | 0 | 1.6022 | 0.16476 | 1.1023 | 0.33511
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.5989 | 0 | 6.5989 | 5.9026 | 0.53397 | 0.16233
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.0242 | 0 | 16.0242 | 8.4668 | 5.7955 | 1.7618
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8725 | 0 | 3.8725 | 3.2737 | 0.45927 | 0.13962
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0495 | 0 | 3.0495 | 1.8358 | 0.93072 | 0.28294
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5742 Закрепление замков на КТП 10 / 0,4кВ (приварка замка) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.7379 | 0 | 1.7379 | 0.2509 | 1.1403 | 0.34667
0 | КТП701 с.Оёк КТП-250кВА Больница | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.6962 | 0 | 13.6962 | 12.549 | 0.87972 | 0.26743
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7853 | 0 | 3.7853 | 2.8162 | 0.74322 | 0.22594
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5442 | 0 | 3.5442 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22479
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.3838 | 0 | 3.3838 | 1.6591 | 1.3226 | 0.40208
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3403 | 0 | 2.3403 | 0.13816 | 1.6888 | 0.51338
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5887 | 0 | 3.5887 | 1.3005 | 1.7548 | 0.53345
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0681 | 0 | 1.0681 | 0.10984 | 0.73488 | 0.2234
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.0242 | 0 | 16.0242 | 8.4668 | 5.7955 | 1.7618
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8725 | 0 | 3.8725 | 3.2737 | 0.45927 | 0.13962
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0495 | 0 | 3.0495 | 1.8358 | 0.93072 | 0.28294
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5742 Закрепление замков на КТП 10 / 0,4кВ (приварка замка) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4331 | 0 | 2.4331 | 0.35126 | 1.5965 | 0.48533
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.6962 | 0 | 13.6962 | 12.549 | 0.87972 | 0.26743
0 | КТП748 д.Ревякино КТП-400кВА МТМ | 5745 Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.3453 | 0 | 6.3453 | 5.9629 | 0.29324 | 0.089145
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7853 | 0 | 3.7853 | 2.8162 | 0.74322 | 0.22594
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5442 | 0 | 3.5442 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22479
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2559 | 0 | 2.2559 | 1.1061 | 0.88176 | 0.26806
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3403 | 0 | 2.3403 | 0.13816 | 1.6888 | 0.51338
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5887 | 0 | 3.5887 | 1.3005 | 1.7548 | 0.53345
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.0681 | 0 | 1.0681 | 0.10984 | 0.73488 | 0.2234
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.0242 | 0 | 16.0242 | 8.4668 | 5.7955 | 1.7618
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8725 | 0 | 3.8725 | 3.2737 | 0.45927 | 0.13962
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0495 | 0 | 3.0495 | 1.8358 | 0.93072 | 0.28294
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5742 Закрепление замков на КТП 10 / 0,4кВ (приварка замка) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4331 | 0 | 2.4331 | 0.35126 | 1.5965 | 0.48533
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1308 | 0 | 9.1308 | 8.366 | 0.58648 | 0.17829
0 | КТП813 д. Бургаз КТПс-100кВА Село | 5745 Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.3453 | 0 | 6.3453 | 5.9629 | 0.29324 | 0.089145
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7853 | 0 | 3.7853 | 2.8162 | 0.74322 | 0.22594
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.203 | 0 | 3.203 | 0.40016 | 2.1494 | 0.65342
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4425 | 0 | 2.4425 | 2.2353 | 0.15886 | 0.048293
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.1702 | 0 | 1.1702 | 0.06908 | 0.84438 | 0.25669
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.0027 | 0 | 2.0027 | 0.20595 | 1.3779 | 0.41888
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 24.7324 | 0 | 24.7324 | 22.8756 | 1.4239 | 0.43287
0 | 100596Степановка КТП-596 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1308 | 0 | 9.1308 | 8.366 | 0.58648 | 0.17829
0 | 100596Степановка КТП-596 | 5900 Востановление надписи на оборудовании КТП без трафарета. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.52394 | 0 | 0.52394 | 0.0343 | 0.37549 | 0.11415
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5442 | 0 | 3.5442 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22479
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.203 | 0 | 3.203 | 0.40016 | 2.1494 | 0.65342
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.7552 | 0 | 1.7552 | 0.10362 | 1.2666 | 0.38504
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.2232 | 0 | 4.2232 | 3.3169 | 0.69503 | 0.21129
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5741 На окраску оборудования подстанции и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0.35984 | 0.46536 | 0.14147
0 | 100609 Горохово КТП-609 | 5900 Востановление надписи на оборудовании КТП без трафарета. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.52394 | 0 | 0.52394 | 0.0343 | 0.37549 | 0.11415
0 | 100903 Горохово КТП-903 ДК | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | 100903 Горохово КТП-903 ДК | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5442 | 0 | 3.5442 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22479
0 | 100903 Горохово КТП-903 ДК | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | 100903 Горохово КТП-903 ДК | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2559 | 0 | 2.2559 | 1.1061 | 0.88176 | 0.26806
0 | 100903 Горохово КТП-903 ДК | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.1362 | 0 | 2.1362 | 0.21968 | 1.4698 | 0.44681
0 | 100903 Горохово КТП-903 ДК | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 24.7324 | 0 | 24.7324 | 22.8756 | 1.4239 | 0.43287
0 | 100903 Горохово КТП-903 ДК | 5744 Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1308 | 0 | 9.1308 | 8.366 | 0.58648 | 0.17829
0 | 100603 Баруй КТП-603 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | 100603 Баруй КТП-603 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7853 | 0 | 3.7853 | 2.8162 | 0.74322 | 0.22594
0 | 100603 Баруй КТП-603 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.203 | 0 | 3.203 | 0.40016 | 2.1494 | 0.65342
0 | 100603 Баруй КТП-603 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.0027 | 0 | 2.0027 | 0.20595 | 1.3779 | 0.41888
0 | 100603 Баруй КТП-603 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.3662 | 0 | 12.3662 | 11.4378 | 0.71196 | 0.21644
0 | 100603 Баруй КТП-603 | 5670 Ремонт защитного козырька над трансформатором | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4692 | 0 | 2.4692 | 1.6707 | 0.61236 | 0.18616
0 | 100603 Баруй КТП-603 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | 100597 Горохово КТП-597 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | 100597 Горохово КТП-597 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7853 | 0 | 3.7853 | 2.8162 | 0.74322 | 0.22594
0 | 100597 Горохово КТП-597 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | 100597 Горохово КТП-597 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4022 | 0 | 2.4022 | 0.30012 | 1.6121 | 0.49006
0 | 100597 Горохово КТП-597 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.6703 | 0 | 2.6703 | 0.2746 | 1.8372 | 0.55851
0 | 100597 Горохово КТП-597 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.2746 | 0 | 9.2746 | 8.5783 | 0.53397 | 0.16233
0 | 100597 Горохово КТП-597 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | 100597 Горохово КТП-597 | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 13.6962 | 0 | 13.6962 | 12.549 | 0.87972 | 0.26743
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.1431 | 0 | 4.1431 | 3.1179 | 0.78615 | 0.23899
0 | 100615 Степановка КТП-615 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.7853 | 0 | 3.7853 | 2.8162 | 0.74322 | 0.22594
0 | 100615 Степановка КТП-615 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.5442 | 0 | 3.5442 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22479
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5460 Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.9934 | 0 | 11.9934 | 10.5615 | 1.0981 | 0.33383
0 | 100615 Степановка КТП-615 | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2559 | 0 | 2.2559 | 1.1061 | 0.88176 | 0.26806
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6022 | 0 | 1.6022 | 0.16476 | 1.1023 | 0.33511
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.1831 | 0 | 6.1831 | 5.7189 | 0.35598 | 0.10822
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5640 Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.0939 | 0 | 6.0939 | 4.7515 | 1.0295 | 0.31296
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.5444 | 0 | 17.5444 | 13.974 | 2.738 | 0.83236
0 | 100615 Степановка КТП-615 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5743 Замена автоматического выключателя 16-63 А. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.6826 | 0 | 2.6826 | 2.3002 | 0.29324 | 0.089145
0 | 100615 Степановка КТП-615 | 5900 Востановление надписи на оборудовании КТП без трафарета. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.52394 | 0 | 0.52394 | 0.0343 | 0.37549 | 0.11415
0 | КТП-7-664 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | КТП-7-719 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | КТП-7-720 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | КТП-7-590 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | КТП-7-673 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.5235 | 0 | 2.5235 | 1.8774 | 0.49548 | 0.15063
0 | КТП-7-673 | 5979 Выправка КТП на двух стойках без замены фундамента. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.6526 | 0 | 2.6526 | 0.86242 | 1.3728 | 0.41735
0 | КТП-7-699 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | КТП-7-601 | 5575 Замена траверсы на А - образной деревянной опоре КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 16.919 | 0 | 16.919 | 15.3858 | 1.1757 | 0.35742
0 | КТП-7-585 | 5420 Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.2618 | 0 | 1.2618 | 0.93872 | 0.24774 | 0.075313
0 | КТП-7-585 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.5247 | 0 | 1.5247 | 0.91792 | 0.46536 | 0.14147
0 | КТП-8-528 | Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП-8-528 | 5580 Замена А - образной ж/б опоры 10кВ РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.1387 | 0 | 22.1387 | 18.4891 | 2.7988 | 0.85085
0 | КТП-8-525 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП-8-525 | 5580 Замена А - образной ж/б опоры 10кВ РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.1387 | 0 | 22.1387 | 18.4891 | 2.7988 | 0.85085
0 | КТП-8-533 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП-8-533 | 5580 Замена А - образной ж/б опоры 10кВ РТП КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 22.1387 | 0 | 22.1387 | 18.4891 | 2.7988 | 0.85085
0 | КТП-8-531 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП-8-523 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП-8-524 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП 8-537 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 46.5214 | 0 | 46.5214 | 45.5522 | 0.74322 | 0.22594
0 | КТП 8-537 | 5430 Замена патрона предохранителя ПН-2 на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 18.2631 | 0 | 18.2631 | 17.2949 | 0.74247 | 0.22571
0 | КТП 8-537 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП 8-537 | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 63.9315 | 0 | 63.9315 | 60.4992 | 2.6321 | 0.80017
0 | КТП 8-537 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.5368 | 0 | 2.5368 | 0.26087 | 1.7453 | 0.53058
0 | КТП 8-537 | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 15.9028 | 0 | 15.9028 | 15.9028 | 0 | 0
0 | КТП 8-537 | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10 / 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2825 | 0 | 2.2825 | 1.9028 | 0.29116 | 0.088513
0 | КТП 8-537 | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8725 | 0 | 3.8725 | 3.2737 | 0.45927 | 0.13962
0 | КТП 8-537 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 123.102 | 0 | 123.102 | 119.5316 | 2.738 | 0.83236
0 | КТП 8-537 | 5730 Ремонт деревянного ограждения КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 26.7039 | 0 | 26.7039 | 20.453 | 4.7936 | 1.4573
0 | КТП 8-537 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.7178 | 0 | 5.7178 | 3.4422 | 1.7451 | 0.53051
0 | КТП 8-537 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 19.4391 | 0 | 19.4391 | 18.2919 | 0.87972 | 0.26743
0 | КТП 8-538 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 46.5214 | 0 | 46.5214 | 45.5522 | 0.74322 | 0.22594
0 | КТП 8-538 | 5430 Замена патрона предохранителя ПН-2 на КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 18.2631 | 0 | 18.2631 | 17.2949 | 0.74247 | 0.22571
0 | КТП 8-538 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.5507 | 0 | 9.5507 | 7.7026 | 1.4172 | 0.43084
0 | КТП 8-538 | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 63.9315 | 0 | 63.9315 | 60.4992 | 2.6321 | 0.80017
0 | КТП 8-538 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.0027 | 0 | 2.0027 | 0.20595 | 1.3779 | 0.41888
0 | КТП 8-538 | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 15.9028 | 0 | 15.9028 | 15.9028 | 0 | 0
0 | КТП 8-538 | 5651 Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.2825 | 0 | 2.2825 | 1.9028 | 0.29116 | 0.088513
0 | КТП 8-538 | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.8725 | 0 | 3.8725 | 3.2737 | 0.45927 | 0.13962
0 | КТП 8-538 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 123.102 | 0 | 123.102 | 119.5316 | 2.738 | 0.83236
0 | КТП 8-538 | 5730 Ремонт деревянного ограждения КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 26.7039 | 0 | 26.7039 | 20.453 | 4.7936 | 1.4573
0 | КТП 8-538 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.7178 | 0 | 5.7178 | 3.4422 | 1.7451 | 0.53051
0 | КТП 8-538 | Замена автоматического выключателя 80-250А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 14.8737 | 0 | 14.8737 | 14.1089 | 0.58648 | 0.17829
0 | КТП№105п Булуса | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.1279 | 0 | 1.1279 | 0.55304 | 0.44088 | 0.13394
0 | КТП№105п Булуса | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4424 | 0 | 2.4424 | 2.2353 | 0.15886 | 0.048262
0 | КТП№105п Булуса | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.3992 | 0 | 4.3992 | 3.9351 | 0.35598 | 0.10815
0 | КТП№105п Булуса | 5630 Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.202 | 0 | 1.202 | 0.65025 | 0.42321 | 0.12857
0 | КТП№105п Булуса | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0058 | 0 | 4.0058 | 2.1167 | 1.4489 | 0.44017
0 | КТП№105п Булуса | 5741 На окраску оборудования подстанции и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.96658 | 0 | 0.96658 | 0.35984 | 0.46536 | 0.14138
0 | КТП№105п Булуса | 5744 Замена автомата | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1307 | 0 | 9.1307 | 8.366 | 0.58648 | 0.17817
0 | КТП№105п Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.7617 | 0 | 2.7617 | 0.71736 | 1.568 | 0.47636
0 | КТП№ 512 Булуса | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.1279 | 0 | 1.1279 | 0.55304 | 0.44088 | 0.13394
0 | КТП№ 512 Булуса | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4424 | 0 | 2.4424 | 2.2353 | 0.15886 | 0.048262
0 | КТП№ 512 Булуса | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | КТП№ 512 Булуса | 5630 Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.202 | 0 | 1.202 | 0.65025 | 0.42321 | 0.12857
0 | КТП№ 512 Булуса | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0058 | 0 | 4.0058 | 2.1167 | 1.4489 | 0.44017
0 | КТП№ 512 Булуса | АКЗ оборудования ПС и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.96658 | 0 | 0.96658 | 0.35984 | 0.46536 | 0.14138
0 | КТП№ 512 Булуса | 5744 Замена автомата | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9.1307 | 0 | 9.1307 | 8.366 | 0.58648 | 0.17817
0 | КТП№ 512 Булуса | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.7617 | 0 | 2.7617 | 0.71736 | 1.568 | 0.47636
0 | КТП № 804 пчельник | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.544 | 0 | 3.544 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22464
0 | КТП № 804 пчельник | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6918 | 0 | 1.6918 | 0.82956 | 0.66132 | 0.20091
0 | КТП № 804 пчельник | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника пр. АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4019 | 0 | 2.4019 | 0.30012 | 1.6121 | 0.48974
0 | КТП № 804 пчельник | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.80098 | 0 | 0.80098 | 0.08238 | 0.55116 | 0.16744
0 | КТП № 804 пчельник | 5651 Ремонт заземляющего спуска КТП - 10 / 04кВ. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.67538 | 0 | 0.67538 | 0.10596 | 0.43674 | 0.13268
0 | КТП № 804 пчельник | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.5438 | 0 | 17.5438 | 13.974 | 2.738 | 0.83182
0 | КТП № 804 пчельник | 5741 На окраску оборудования подстанции и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.96658 | 0 | 0.96658 | 0.35984 | 0.46536 | 0.14138
0 | КТП № 804 пчельник | 5743 Замена автоматического выключателя 16-63 А. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.3651 | 0 | 5.3651 | 4.6005 | 0.58648 | 0.17817
0 | КТП № 804 пчельник | 5964 Ремонт рубильника до 400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.0762 | 0 | 0.0762 | 0.01633 | 0.04592 | 0.01395
0 | КТП № 804 пчельник | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.8906 | 0 | 7.8906 | 2.0496 | 4.48 | 1.361
0 | КТП № 751 Тимошинск | 5440 Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.544 | 0 | 3.544 | 2.5799 | 0.73944 | 0.22464
0 | КТП № 751 Тимошинск | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6918 | 0 | 1.6918 | 0.82956 | 0.66132 | 0.20091
0 | КТП № 751 Тимошинск | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника пр. АПВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.4019 | 0 | 2.4019 | 0.30012 | 1.6121 | 0.48974
0 | КТП № 751 Тимошинск | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.602 | 0 | 1.602 | 0.16476 | 1.1023 | 0.33488
0 | КТП № 751 Тимошинск | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.0058 | 0 | 4.0058 | 2.1167 | 1.4489 | 0.44017
0 | КТП № 751 Тимошинск | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 17.5438 | 0 | 17.5438 | 13.974 | 2.738 | 0.83182
0 | КТП № 751 Тимошинск | АКЗ оборудования ПС и КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.96658 | 0 | 0.96658 | 0.35984 | 0.46536 | 0.14138
0 | КТП № 751 Тимошинск | 5743 Замена автоматического выключателя 16-63 А. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.3651 | 0 | 5.3651 | 4.6005 | 0.58648 | 0.17817
0 | КТП № 751 Тимошинск | 5964 Ремонт рубильника до 400 А | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.0762 | 0 | 0.0762 | 0.01633 | 0.04592 | 0.01395
0 | КТП № 751 Тимошинск | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.8906 | 0 | 7.8906 | 2.0496 | 4.48 | 1.361
0 | ПС 35/10 Бозой | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 3 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.0964 | 0 | 7.0964 | 3.3672 | 2.783 | 0.94621
0 | ПС 35/10 Бозой | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 6 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6.0392 | 0 | 6.0392 | 0.85536 | 3.8685 | 1.3153
0 | ПС 110/10 Карлук | 7750 Текущий ремонт масляного выключателя типа У-110,МКП - 110,ВМТ-110. 2 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.7995 | 0 | 7.7995 | 0.45484 | 5.4811 | 1.8636
0 | ПС 110/10 Карлук | 7790 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами 8 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.5879 | 0 | 12.5879 | 1.0808 | 8.5874 | 2.9197
0 | ПС 35/10 кВ Тараса | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 5 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8273 | 0 | 11.8273 | 5.612 | 4.6383 | 1.577
0 | ПС 35/10 кВ Тараса | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 8 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 8.0522 | 0 | 8.0522 | 1.1405 | 5.158 | 1.7537
0 | ПС 110/10 кВ Новоленино | Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. 2 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.3491 | 0 | 3.3491 | 0.26974 | 2.298 | 0.78133
0 | ПС 110/10 кВ Новоленино | 7820 Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. 2 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.823 | 0 | 1.823 | 0.06334 | 1.3131 | 0.44647
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7790 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами 8 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.5879 | 0 | 12.5879 | 1.0808 | 8.5874 | 2.9197
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7750 Текущий ремонт масляного выключателя типа У-110,МКП - 110,ВМТ-110. 2 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 7.7995 | 0 | 7.7995 | 0.45484 | 5.4811 | 1.8636
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 5 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 11.8273 | 0 | 11.8273 | 5.612 | 4.6383 | 1.577
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 12 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.0783 | 0 | 12.0783 | 1.7107 | 7.737 | 2.6306
0 | ПС 110/35/10 кВ Косая степь | Текущий ремонт масляного выключателя ВК-10 6 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.5085 | 0 | 5.5085 | 0.28572 | 3.8976 | 1.3252
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 7790 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами 3 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.7205 | 0 | 4.7205 | 0.4053 | 3.2203 | 1.0949
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. 1 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 1.6745 | 0 | 1.6745 | 0.13487 | 1.149 | 0.39066
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 7820 Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. 1 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 0.91148 | 0 | 0.91148 | 0.03167 | 0.65657 | 0.22323
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 1 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 2.3655 | 0 | 2.3655 | 1.1224 | 0.92766 | 0.3154
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 3 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.0196 | 0 | 3.0196 | 0.42768 | 1.9343 | 0.65765
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 7720 Текущий ремонт выключателя типа ВМГ-10, ВМГ-133 с пружинным приводом. 4 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 3.9697 | 0 | 3.9697 | 0.17884 | 2.829 | 0.96187
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 7810 Текущий ремонт разъединителя 10кВ. 10 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 10.7401 | 0 | 10.7401 | 0.822 | 7.4015 | 2.5165
0 | ПС 35/10 кВ Юголок | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 2 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 4.7309 | 0 | 4.7309 | 2.2448 | 1.8553 | 0.63081
0 | ПС 35/10 кВ Юголок | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 5 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 5.0326 | 0 | 5.0326 | 0.7128 | 3.2238 | 1.0961
0 | ПС 35/10 Светлолобово | 7060 Средний ремонт высоковольтного бакового масл. выключателя С-35М-630-10 с пружинным или электромагнитным приводом 2 шт. | СР | Янв | Дек | ВЭС | 9.3704 | 0 | 9.3704 | 0.43288 | 6.6698 | 2.2677
0 | ПС 35/10 Светлолобово | 7140 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) 3 шт. | СР | Янв | Дек | ВЭС | 10.117 | 0 | 10.117 | 0.28293 | 7.3388 | 2.4952
0 | ПС 35/10 Гаханы | Ремонт ВТ-35 - 4 шт., РЛНДЗ-35 - 7 шт. | СР | Янв | Дек | ВЭС | 237.3081 | 237.3081 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Гаханы | Ремонт ВТ-35 - 4 шт., РЛНДЗ-35 - 7 шт. | СР | Янв | Дек | ВЭС | 25.2988 | 0 | 25.2988 | 25.2988 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Хогот | Ремонт ПС 110/10 Хогот РЛНДЗ-110 - 1 шт., ОД-110 - 1 шт., КЗ-110 - 1 шт., ВТ-35 - 3 шт., РЛНДЗ-35 - 7 шт. | СР | Янв | Дек | ВЭС | 251.1242 | 251.1242 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 Хогот | Ремонт ПС 110/10 Хогот РЛНДЗ-110 - 1 шт., ОД-110 - 1 шт., КЗ-110 - 1 шт., ВТ-35 - 3 шт., РЛНДЗ-35 - 7 шт. | СР | Янв | Дек | ВЭС | 17.7747 | 0 | 17.7747 | 17.7747 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Баяндай | Ремонт ПС 110/35/10 Баяндай РЛНДЗ-110 - 39 шт., С-35 - 5 шт., РЛНДЗ-35 - 12 шт., ВКЭ-10 - 16 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 847.1023 | 847.1023 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Баяндай | Ремонт ПС 110/35/10 Баяндай РЛНДЗ-110 - 39 шт., С-35 - 5 шт., РЛНДЗ-35 - 12 шт., ВКЭ-10 - 16 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 80.6377 | 0 | 80.6377 | 80.6377 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Жигалово | Ремонт ПС 110/35/10 Жигалово МКП-110 - 1 шт. с заменой вводов - 6шт | СР | Янв | Дек | ВЭС | 130.3558 | 130.3558 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Жигалово | Ремонт ПС 110/35/10 Жигалово МКП-110 - 1 шт. с заменой вводов - 6шт | СР | Янв | Дек | ВЭС | 2773.8127 | 0 | 2773.8127 | 2773.8127 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Жигалово | Ремонт ПС 110/35/10 Жигалово РЛНДЗ-110 - 6 шт., С-35 - 4 шт., РЛНДЗ-35 - 9 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 282.3373 | 282.3373 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 Жигалово | Ремонт ПС 110/35/10 Жигалово РЛНДЗ-110 - 6 шт., С-35 - 4 шт., РЛНДЗ-35 - 9 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 12.2086 | 0 | 12.2086 | 12.2086 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Усть-Алтан | Ремонт ПС 35/10 Усть-Алтан ВТ-35 - 3 шт., РЛНДЗ-35 - 7 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 155.6062 | 155.6062 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Усть-Алтан | Ремонт ПС 35/10 Усть-Алтан ВТ-35 - 3 шт., РЛНДЗ-35 - 7 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 20.4835 | 0 | 20.4835 | 20.4835 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Бирюлька | Ремонт ПС 35/10 Бирюлька ВТ-35 - 2 шт., РЛНДЗ-35 - 2 шт., ВК-10 - 8 шт., РВЗ-10 - 20 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 172.1409 | 172.1409 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 Бирюлька | Ремонт ПС 35/10 Бирюлька ВТ-35 - 2 шт., РЛНДЗ-35 - 2 шт., ВК-10 - 8 шт., РВЗ-10 - 20 шт. | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 18.712 | 0 | 18.712 | 18.712 | 0 | 0
0 | КТП и ВЛ 0,4 | Ремонт приборов учета | КР | Янв | Дек | Закупка | 835 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование: |  |  |  |  | 11476.4355 | 2910.9748 | 8565.4607 | 7924.0037 | 489.1138 | 152.3432
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт:
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Янв | Дек | Закупка | 194.7111 | 194.7111 | 0
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт телемеханики (реклоузеры 10 кВ) | КР | Янв | Дек | Закупка | 265.5611 | 0 | 265.5611 | 250 | 11.9333 | 3.6277
0 | Система кондиционирования | ремонт кондиционеров | КР | Янв | Дек | Закупка | 48.6778 | 48.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | АКБ в узлах связи | Замена АКБ в узлах связи | КР | Янв | Дек | Закупка | 292.0667 | 292.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Административное здание Депутатская, 38 | Ремонт видеонаблюдения (восстановление после ремонта фасада) | КР | Янв | Дек | Закупка | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Канала связи Урик - Грановщина - Лыловщина. | Замена обработки. (ВЗ, КС, ФП и РВО – по 3 шт) | КР | Янв | Дек | Закупка | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Охранно-пожарная сигнализация гаража на базе Боханского СУ | ремонт ОПС гаража на базе Боханского СУ | КР | Янв | Дек | Закупка | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Охранно-пожарная сигнализация здания СУ Лыловщина | ремонт ОПС здания СУ Лыловщина | КР | Янв | Дек | Закупка | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| Административное 3 этажное здание ул.Депутатская,38 | Ремонт фасада, ремонт кровли и водосточной системы, замена пожарной лестницы и деверей пожарных выходов, ремонт гидроизоляции фундаментов и отмостки, замена окон, замена входной двери, ремонт асфальтового покрытия территории при здании. | КР | Янв | Дек | Закупка | 2864 | 2864 | 0 | 0 | 0 | 0
| с. Олонки. Здание гаража кирпичного | Ремонт стен, ремонт отмостки, устройство антисейсмического пояса, ремонт внутренней отделки, замена окон, дверей. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Янв | Дек | Закупка | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаpаж с монтеpским пунктом с. Лыловщина | Ремонт внутренней отделки, ремонт осмотровой ямы. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Янв | Дек | Закупка | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Транспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 6780.1041 | 0 | 6780.1041 | 5646 | 869.6797 | 264.4244
| Транспорт | ремонт агрегатов автотранспорта | КР | Янв | Дек | Закупка | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
| Транспорт | ремонт мульчера РТ 400 | КР | Янв | Дек | Закупка | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
| Транспорт | ремонт подъемных сооружений | КР | Янв | Дек | Закупка | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0