## ЮЭС план 18г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2018 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1 га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 500 кВ №581 | Расчистка трассы от кустарника подрядом 10га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Расчистка трассы от кустарника подрядом 20га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка трассы от кустарника подрядом 170га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 4250 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка трассы от кустарника 2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 83.722 | 0 | 0 | 83.722 | 3 | 61.9034 | 18.8186
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка заездов на трассу ВЛ 3 га 411,412. | КР | Февр | Окт | Соб.сил | 122.0831 | 0 | 0 | 122.0831 | 1 | 92.8551 | 28.228
| ВЛ 500 кВ №582 | Регулировка искровых промежутков 10 шт 244 | КР | Июль | Июль | Соб.сил | 9.6931 | 0 | 0 | 9.6931 | 1 | 6.6665 | 2.0266
| ВЛ 220 кВ Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Расчистка трассы от кустарника 0,5 га оп.№1-3 | КР | Март | Март | Соб.сил | 22.1805 | 0 | 0 | 22.1805 | 2 | 15.4758 | 4.7047
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника 2 га | КР | Февр | Дек | Соб.сил | 82.722 | 0 | 0 | 82.722 | 2 | 61.9034 | 18.8186
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Валка угрожающих деревьев 24 шт | КР | Апр | Май | Соб.сил | 21.87 | 0 | 0 | 21.87 | 2 | 15.2378 | 4.6323
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена изоляции: ПС-120 - 40шт; ПС-160 - 40 шт.; СК-12-1А-4шт.; СР-12-16-4шт. | КР | Апр | Май | Соб.сил | 117.2563 | 0 | 0 | 117.2563 | 80 | 28.5708 | 8.6855
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Ремонт ЗУ 203 | КР | Май | Май | Соб.сил | 11.0722 | 0 | 0 | 11.0722 | 3 | 6.1903 | 1.8819
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Ремонт фундаментов: цемент 25кг; отсев 0,5м³; гвозди (100мм) -0,3кг; доска обрезная -0,3м³ оп.№А1, 22 | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 45.6607 | 0 | 0 | 45.6607 | 32 | 10.476 | 3.1847
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 2 га | КР | Март | Окт | Соб.сил | 82.722 | 0 | 0 | 82.722 | 2 | 61.9034 | 18.8186
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена изоляции ВЛ №202. 204: ПС-120 - 20шт; ПС-160 - 12 шт.; СК-12-1А-8шт.; СР-12-16-8шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 34.0469 | 0 | 0 | 34.0469 | 3 | 23.809 | 7.2379
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 19.6282 | 0 | 0 | 19.6282 | 1 | 14.2854 | 4.3428
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 4шт. 202 оп.№21; 204 оп.№А1, А12, А16: ПС-3-1 - 4шт | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.935 | 0 | 0 | 12.935 | 3 | 7.6189 | 2.3161
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Ремонт фундаментов опор ВЛ №204: цемент 30кг; отсев 1м³; гвозди (100мм) -0,5кг; доска обрезная (дюйм) -0,5м³ | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 57.2635 | 0 | 0 | 57.2635 | 2 | 42.38 | 12.8835
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Замена изоляции ВЛ №207, 208: ПС-120 - 24шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 59.8375 | 0 | 0 | 59.8375 | 35 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Валка угрожающих деревьев 24 шт | КР | Май | Май | Соб.сил | 20.87 | 0 | 0 | 20.87 | 1 | 15.2378 | 4.6323
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 4шт. оп.№А1 | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 45.361 | 0 | 0 | 45.361 | 5 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена изоляции ВЛ: ПС-120 - 24 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 59.8375 | 0 | 0 | 59.8375 | 35 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника 1 га | КР | Янв | Янв | Соб.сил | 43.361 | 0 | 0 | 43.361 | 3 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника 3 га 247,248 178-179,182-183 | КР | Янв | Февр | Соб.сил | 122.0831 | 0 | 0 | 122.0831 | 1 | 92.8551 | 28.228
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции ВЛ №269, 270 ОП249,250,282 156 | КР | Июнь | Сент | Соб.сил | 72.2238 | 0 | 0 | 72.2238 | 30 | 32.3802 | 9.8436
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Ремонт провода 169-170 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 27.4585 | 0 | 0 | 27.4585 | 2 | 19.5234 | 5.9351
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Валка угрожающих деревьев 150 шт 151-152,152-153 | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 57.8845 | 0 | 0 | 57.8845 | 2 | 42.8562 | 13.0283
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Ремонт, расчистка заездов на трассу ВЛ 1 га 247,248 | КР | Сент | окт | Соб.сил | 45.361 | 0 | 0 | 45.361 | 5 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Обваловка опор гравием 50 м.куб 170,175,176,177 | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 29.935 | 0 | 0 | 29.935 | 20 | 7.6189 | 2.3161
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расчистка трассы от кустарника 90га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 2462 | 2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Расчистка трассы от кустарника 20га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расчистка трассы от кустарника 20га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена изоляции ц.А, Б: ПС-120 - 12шт; ПС-160 - 8 шт.; ПРТ-7/12-8шт.; У2-12-16-8шт.; СКД-9-1-8шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 65.7148 | 0 | 0 | 65.7148 | 3 | 48.0942 | 14.6206
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Ремонт ЗУ оп.№А39, 68, А69 | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Ремонт фундаментов опор: цемент 25кг; отсев 1м³; гвозди(100мм) -0,5кг; доска обрезная -1м³ оп.№А1, А39, 57, 65, 68, А69, А71 | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 15.9025 | 0 | 0 | 15.9025 | 1 | 11.4283 | 3.4742
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1 га | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Восточная | Вырубка кустарника 1 га | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Замена дефектной изоляции 727,755, 714А | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 54.4188 | 0 | 0 | 54.4188 | 42 | 9.5236 | 2.8952
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Валка угрожающих деревьев 100 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 38.2563 | 0 | 0 | 38.2563 | 1 | 28.5708 | 8.6855
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Расчистка трассы от кустарника 0,5 га 724-726 | КР | Окт | окт | Соб.сил | 21.1805 | 0 | 0 | 21.1805 | 1 | 15.4758 | 4.7047
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев 24 шт | КР | Май | Июнь | Соб.сил | 20.87 | 0 | 0 | 20.87 | 1 | 15.2378 | 4.6323
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектной изоляции 60 шт | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 89.6751 | 0 | 0 | 89.6751 | 40 | 38.0944 | 11.5807
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника 1 га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 4шт. | КР | Апр | Июль | Соб.сил | 57.361 | 0 | 0 | 57.361 | 17 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт ЗУ Г-М оп.33; ПЗ-НЛ оп.31,А39 | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Южная-Кировская | Расчистка трассы от кустарника 0.5 га прол.№10-11 | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 21.1805 | 0 | 0 | 21.1805 | 1 | 15.4758 | 4.7047
| ВЛ110 кВ Правобережная- Кировская А, Б | Замена дефектной изоляции А,Б: ПС-70 - 24 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 26.8375 | 0 | 0 | 26.8375 | 2 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ110 кВ Правобережная- Кировская А, Б | Расчистка трассы от кустарника 0,5 га | КР | Март | Март | Соб.сил | 21.1805 | 0 | 0 | 21.1805 | 1 | 15.4758 | 4.7047
| ВЛ110 кВ Правобережная- Кировская А, Б | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 4шт. оп.№А2,А3,А10: ПС-3-1 - 4шт. | КР | Май | Май | Соб.сил | 11.935 | 0 | 0 | 11.935 | 2 | 7.6189 | 2.3161
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 26.8375 | 0 | 0 | 26.8375 | 2 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расчистка трассы от кустарника 1 га прол.№8/7-28 | КР | Март | Март | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 40.7401 | 0 | 0 | 40.7401 | 1 | 30.4755 | 9.2646
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Расчистка трассы от кустарника 2 га | КР | Янв | Нояб | Соб.сил | 82.722 | 0 | 0 | 82.722 | 2 | 61.9034 | 18.8186
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена дефектной изоляции А,Б: 24 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 41.8375 | 0 | 0 | 41.8375 | 17 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ Байкальская - Нагорная А, Б | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ Байкальская - Нагорная А, Б | Замена дефектной изоляции А,Б: 24 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил | 41.8375 | 0 | 0 | 41.8375 | 17 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 21.87 | 0 | 0 | 21.87 | 2 | 15.2378 | 4.6323
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Замена дефектной изоляции А,Б: 24 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 41.8375 | 0 | 0 | 41.8375 | 17 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расчистка трассы от кустарника подрядом 30 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110кВ Подкаменная-Слюдянка | Расчистка трассы от кустарника подрядом 50 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1375 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Изумрудная - М.Падь | Расчистка трассы от кустарника подрядом 10 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино | Расчистка трассы от кустарника подрядом 20 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расчистка трассы от кустарника подрядом 10 га | КР | Апр | Сент | Конкурс | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 24.87 | 0 | 0 | 24.87 | 5 | 15.2378 | 4.6323
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Дек | Дек | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Замена дефектной изоляции А,Б: 24 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил | 44.8375 | 0 | 0 | 44.8375 | 20 | 19.0472 | 5.7903
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Февр | Февр | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Замена дефектной изоляции: Шелехово- Подкаменная ПС-70Б -12 шт.; ПС-120Б - 6 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 63.4657 | 0 | 0 | 63.4657 | 20 | 33.3326 | 10.1331
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Валка угрожающих деревьев 100 шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил | 39.2563 | 0 | 0 | 39.2563 | 2 | 28.5708 | 8.6855
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ Н Ленино- Мегет - ТЭЦ-10 | Расчистка трассы от кустарника 1 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 41.361 | 0 | 0 | 41.361 | 1 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ Н Ленино- Мегет - ТЭЦ-10 | Валка угрожающих деревьев 50 шт | КР | Март | Март | Соб.сил | 20.87 | 0 | 0 | 20.87 | 1 | 15.2378 | 4.6323
| ВЛ 110кВ Подкаменная-Слюдянка | Расчистка трассы от кустарника 2 га 159/26-159/28 | КР | Март | Март | Соб.сил | 81.722 | 0 | 0 | 81.722 | 1 | 61.9034 | 18.8186
| ВЛ-110 кВ Подкаменная-Слюдянка | Ремонт фундаментов опор ВЛ: цемент 25кг; отсев 0,5м³; гвозди(100мм) -0,3кг; доска обрезная -0,3м³ 17,20,23,24,25. | КР | Окт | Окт | Соб.сил | 31.2852 | 0 | 0 | 31.2852 | 8 | 17.8568 | 5.4285
| ВЛ 35-220 кВ | Покраска опор 400 тн по г. Иркутску | КР | Май | Авг | Конкурс | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ | Расчистка от кустарника 6,5 га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 270.3466 | 0 | 0 | 270.3466 | 8 | 201.186 | 61.1606
| ВЛ 35 кВ | Валка угрожающих деревьев 196 шт | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 96.4838 | 0 | 0 | 96.4838 | 8 | 67.8556 | 20.6281
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 - 70 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 901.491 | 0 | 0 | 901.491 | 623 | 213.5667 | 64.9243
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам : СИП 2х16 - 4 км, СИП 4х16 - 8 км, зажим ОР-645 - 4000 шт, зажим РА 25х100 - 1000 шт, зажим ОР-6 - 500 шт, лента F20 - 100 м, скрепа NB20 - 100 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1495.1697 | 0 | 0 | 1495.1697 | 1244 | 192.6148 | 58.5549
| ВЛ 0,4 кВ | Выполнение работ по технологическому присоединению потребителей : СИП 2х16 - 4 км, СИП 4х16 - 8 км, зажим ОР-645 - 10000 шт, зажим РА 25х100 - 5000 шт, зажим ОР-6 - 500 шт, лента F20 - 100 м, скрепа NB20 - 100 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1628.4875 | 0 | 0 | 1628.4875 | 1015 | 470.4658 | 143.0216
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП-3х120+1х95 - 3 км, зажим РА-2200 - 300 шт, зажим ОР-95 - 500 шт, зажим PS 1500- 230 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1547.361 | 0 | 0 | 1547.361 | 1507 | 30.9517 | 9.4093
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы - СИП 3х50+1+50 - 1,5 км, зажим РА-2200 - 60 шт, зажим ОР-95 - 220 шт, крепление BRPF-6 - 200 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 494.2274 | 0 | 0 | 494.2274 | 443 | 39.2848 | 11.9426
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы - АС-70 - 300 кг | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 79.2816 | 0 | 0 | 79.2816 | 65 | 10.9521 | 3.3295
| ВЛ 0,4 - 10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: Замена, ремонт заземляющих спусков - катанка 8мм - 300 кг | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 424.7871 | 0 | 0 | 424.7871 | 10 | 318.0882 | 96.6988
| ТП Баклашинского участка | Замена автоматических выключателей - ВА 51-39 - 400А - 5 шт, ВА 51-39 250 А - 5 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 134.13 | 0 | 0 | 134.13 | 68 | 50.7132 | 15.4168
| ТП Баклашинского участка | Замена рубильников - РПС-250 - 2 шт, РПС-400 - 2шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 28.5235 | 0 | 0 | 28.5235 | 13 | 11.9045 | 3.619
| ТП Баклашинского участка | Замена предохранителей - ПН-2 - 315А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 44.2852 | 0 | 0 | 44.2852 | 21 | 17.8568 | 5.4285
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК - 2 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 71.4874 | 0 | 0 | 71.4874 | 60 | 8.8093 | 2.678
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛНД - 10 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 151.1264 | 0 | 0 | 151.1264 | 94 | 43.8086 | 13.3178
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 - 20 шт, зажим НБ-2-6а - 36 шт, серьга СР-7-16 - 36 шт,скоба СК-7-1А - 72 шт, зажим ПА-3-2 - 200 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 72.3863 | 0 | 0 | 72.3863 | 55 | 13.333 | 4.0532
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД - 300 шт, колпачок К-6 - 300 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 384.1842 | 0 | 0 | 384.1842 | 97 | 220.2332 | 66.9509
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ТФ-20 - 30 шт, колпачок К-5 - 30 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 11.6246 | 0 | 0 | 11.6246 | 2 | 7.3808 | 2.2438
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена разрядников - ОПН-6 - 6 шт, ОПН-10 - 6 шт, РВО-10 - 18 шт, РВО-6 - 12 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 181.4296 | 0 | 0 | 181.4296 | 56 | 96.1884 | 29.2413
| ВЛ 0,4-10 кВ, ТП Баклашинского участка | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 59.6751 | 0 | 0 | 59.6751 | 10 | 38.0944 | 11.5807
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: траверса ТМ-6 - 3 шт, надставка ОГ-5 - 3 шт, хомут Х-1 - 150 шт, траверса ТН-2 - 90 шт, траверса для провода СИП-3 вертикальная - 5 шт | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 242.6535 | 0 | 0 | 242.6535 | 75 | 128.5686 | 39.0849
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 287.0686 | 0 | 0 | 287.0686 | 30 | 197.1385 | 59.9301
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Плановые осмотры ВЛ - 1920 км | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 614.7293 | 0 | 0 | 614.7293 | 0 | 471.4182 | 143.3111
| ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская-Малая Елань", цепи А,Б | Чистка просеки (8 га) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская-Малая Елань", цепи А,Б | Вырубка угрожающих деревьев (500 шт) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1495 гр. Безбокова | Ремонт с заменой опор (338 метров) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-21 гр. Гидростроителей | Ремонт с заменой опор (338 метров) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1250 гр. Пролетарская | Ремонт с заменой опор (338 метров) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-735 гр. Верхняя Набережная | Ремонт с заменой опор (338 метров) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-1330 гр. Верхняя Набережная | Ремонт с заменой опор (338 метров) | КР | Апр | Окт | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 170шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1752.4009 | 0 | 0 | 1752.4009 | 710 | 799.3872 | 243.0137
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 650шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 7018.1847 | 0 | 0 | 7018.1847 | 3033 | 3056.1232 | 929.0615
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В 30шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 248.9675 | 0 | 0 | 248.9675 | 72 | 135.7113 | 41.2562
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соед-ных муфт POLJ-42/3x240-400 6 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 313.6354 | 0 | 0 | 313.6354 | 191 | 94.0456 | 28.5898
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 900м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2466.1122 | 0 | 0 | 2466.1122 | 811 | 1269.2578 | 385.8544
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 600м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1842.6897 | 0 | 0 | 1842.6897 | 553 | 989.0259 | 300.6639
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 600м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 2005.9316 | 0 | 0 | 2005.9316 | 715 | 989.9782 | 300.9534
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х400 70м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 505.8809 | 0 | 0 | 505.8809 | 115 | 299.7553 | 91.1256
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ 50м | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 249.5957 | 0 | 0 | 249.5957 | 54 | 149.9967 | 45.599
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ 50м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 345.5957 | 0 | 0 | 345.5957 | 150 | 149.9967 | 45.599
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 40шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 127.6426 | 0 | 0 | 127.6426 | 73 | 41.9038 | 12.7388
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 150шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 505.4368 | 0 | 0 | 505.4368 | 362 | 109.9976 | 33.4393
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 20 шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 63.0794 | 0 | 0 | 63.0794 | 37 | 19.9996 | 6.0799
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 50шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 683.408 | 0 | 0 | 683.408 | 96 | 450.4663 | 136.9417
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 50шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 688.7257 | 0 | 0 | 688.7257 | 83 | 464.5136 | 141.2121
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 40м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 525.7907 | 0 | 0 | 525.7907 | 16 | 390.9438 | 118.8469
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 70м. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 546.3142 | 0 | 0 | 546.3142 | 21 | 402.8483 | 122.4659
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 42.3899 | 0 | 0 | 42.3899 | 16 | 20.2376 | 6.1522
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 43.3213 | 0 | 0 | 43.3213 | 16 | 20.9519 | 6.3694
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1287.8269 | 0 | 0 | 1287.8269 | 0 | 987.5973 | 300.2296
| КЛ-0,4-10 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 263.899 | 0 | 0 | 263.899 | 0 | 202.3765 | 61.5225
| КЛ-0,4-10 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 554.1878 | 0 | 0 | 554.1878 | 0 | 424.9907 | 129.1972
| КЛ-0,4-10 кВ | Озеленение газонов после ремонта кабельных линий (2600 м2) | КР | Май | Окт | Конкурс | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта кабельных линий (4000м2) | КР | Май | Окт | Конкурс | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Устройство проколов методом ГНБ через дороги с прокладкой п/э труб | КР | Май | Окт | Конкурс | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Капитальный ремонт трансформатора Т-2 | КР | Май | Авг | Конкурс | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Капитальный ремонт трансформатора Т-4 ф"А", "С" | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт предохранительного клапана Т-1 с его заменой. | кр | Апр | Окт | Соб.сил | 47.0758 | 0 | 0 | 47.0758 | 30 | 13.095 | 3.9809
| ПС Берёзовая 110/10 кВ | Ремонт предохранительного клапана Т-2 с его заменой. | кр | Апр | Окт | Соб.сил | 47.0758 | 0 | 0 | 47.0758 | 30 | 13.095 | 3.9809
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт РПН Т-3 с заменой привода. | кр | Апр | Окт | Конкурс | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220-6 кв | Регенерация масла - 20 т | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 298.0939 | 0 | 0 | 298.0939 | 150 | 113.5689 | 34.525
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Замена масла трансформатора Т-4 ф"B" | КР | Май | Июнь | Соб.сил | 1923.3286 | 0 | 0 | 1923.3286 | 1620 | 232.6139 | 70.7146
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Замена масла трансформатора Т-1 | КР | Май | Июнь | Соб.сил | 1923.3286 | 0 | 0 | 1923.3286 | 1620 | 232.6139 | 70.7146
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 208 | СР | Май | Май | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 209 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителяЛР-220 ШБЦ-270 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 ШБЦ-270 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителяТР-220 АТ-8 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2 СВ-1-220 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 № 208 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-8 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 ШБЦ-270 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-220 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 ОМВ | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ШБЦ-269 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ШБЦ-270 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-220 БЦБ-271 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-220 ВБ-272 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-220 ШБЦ-269 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 19.9516 | 0 | 0 | 19.9516 | 3 | 12.9997 | 3.9519
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-220 ШБЦ-270 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Шелехово"А" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ИАЗ"А" | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ИАЗ"Б" | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Мегет | СР | Март | Март | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Пивзавод | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ТЭЦ-10 | СР | Март | Март | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Т-3,Т-4 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-Б-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Южная | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Луговая"А" | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ЭТЦ Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 АТ-8 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 Луговая"А" | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 Луговая"Б" | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 ОВ | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 ЭТЦ Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-8 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-5 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-7 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 АТ-8 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-7 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ЭТЦ Т-2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 Т-1 с заменой опорной изоляции | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 164.1011 | 0 | 0 | 164.1011 | 84 | 61.4272 | 18.6739
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 с заменой опорной изоляции | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 164.1011 | 0 | 0 | 164.1011 | 84 | 61.4272 | 18.6739
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 №208 с заменой опорной изоляции | СР | Июнь | Июль | Конкурс | 1031 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 №208 с заменой опорной изоляции | СР | Июль | Июль | Конкурс | 1031 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 №208 с заменой опорной изоляции | СР | Июль | Авг | Конкурс | 1031 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя 110 кВ с заменой опорной изоляции | СР | Июль | Июль | Конкурс | 2160 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Туристская"Б" | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Правбережная"А" | СР | Май | Май | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Правбережная"А" | СР | Май | Май | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Печная 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ГЭС | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Печная 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Южная | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Печная 110/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Печная 110/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 АТ-1 | СР | Май | Май | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 ШСВ | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 ШСВ | СР | Май | Май | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод "А" | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Центральная 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ГЭС | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Центральная 110/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 12.0903 | 0 | 0 | 12.0903 | 2 | 7.7379 | 2.3523
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Левобережная"А" | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Левобережная"Б" | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Мельниково"А" | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Мельниково"Б" | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Кузьмиха 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Южная | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 В/городок"Б" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Баклаши"А" | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Баклаши"А" | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 В-городок | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 РК"А" | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 ТН-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35 ШСВ | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-35Марата2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Пансионат"Б" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Пансионат"А" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Пансионат"Б" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Партизанская | СР | Май | Май | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Партизанская | СР | Май | Май | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Б-Речка | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 П-Байкал | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35Н-Кочергат | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Мурино А (Ф-1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Мурино Б (Ф-2) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Мурино А Ф-1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Мурино Б (Ф-2) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Култук 35/0,4 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Слюдянка"Б" | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 8.5199 | 0 | 0 | 8.5199 | 2 | 4.9999 | 1.52
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.6751 | 0 | 0 | 8.6751 | 2 | 5.1189 | 1.5562
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.6751 | 0 | 0 | 8.6751 | 2 | 5.1189 | 1.5562
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт КЗ-110 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.7617 | 0 | 0 | 9.7617 | 2 | 5.9523 | 1.8095
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-3 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 18.8029 | 0 | 0 | 18.8029 | 3 | 12.1188 | 3.6841
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 18.8029 | 0 | 0 | 18.8029 | 3 | 12.1188 | 3.6841
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 18.8029 | 0 | 0 | 18.8029 | 3 | 12.1188 | 3.6841
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 18.8029 | 0 | 0 | 18.8029 | 3 | 12.1188 | 3.6841
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 18.8029 | 0 | 0 | 18.8029 | 3 | 12.1188 | 3.6841
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 АТ-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 48.4722 | 0 | 0 | 48.4722 | 6 | 32.5707 | 9.9015
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 48.4722 | 0 | 0 | 48.4722 | 6 | 32.5707 | 9.9015
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт ШСВ-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 48.4722 | 0 | 0 | 48.4722 | 6 | 32.5707 | 9.9015
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт СВ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил | 48.4722 | 0 | 0 | 48.4722 | 6 | 32.5707 | 9.9015
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-2, Т-3 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 48.4722 | 0 | 0 | 48.4722 | 6 | 32.5707 | 9.9015
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Кузьмиха 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-35 В/городок"А" | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-35 В/городок"Б" | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 В-городок | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт СВ-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-35 Б-Речка | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-35 П-Байкал | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт СВ-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт В-35 ГПП "А" | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт В-35 ГПП "Б" | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-3 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт В-35 Т-4 | СР | Сент | Сент | Соб.сил | 11.9415 | 0 | 0 | 11.9415 | 3 | 6.857 | 2.0845
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт В-35 Мурино А (Ф-1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 21.2751 | 0 | 0 | 21.2751 | 6 | 11.714 | 3.5611
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт В-35 Мурино Б (Ф-2) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 21.2751 | 0 | 0 | 21.2751 | 6 | 11.714 | 3.5611
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 13 4 м/р | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 14 4 м/р | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 16 Хлебозавод"А" | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 23 СВ-2-10 | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 24 СВ-1-10 | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 26 Хлебозвод"Б" | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 27 Русичи | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 32 ЦРП-2 | СР | Дек | Дек | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 2 ТП-1067"А" | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 3 ТП-1728 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 4 ТП-1149"А" | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч № 5 пс Мельниково"А" | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №11 пс Мельниково"Б" | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №13 ТП-1149"Б" | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №14 ТП-1351 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт В-10 яч №15 ТП-1067"Б" | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-25 | Ремонт СВ-10 яч№9 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 Т-1яч № 7 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 Т-2яч № 13 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 1 реКТПН-400 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 11 ТП-1191"Б" | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 12 Мельниково"А" | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 15 ТП-1206"Б" | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 16 ТП-1778 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 2 ТП-1206"А" | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 4 ТП-1191"А" | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт В-10 яч № 5 Мельниково"Б" | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-34 | Ремонт СВ-10 яч № 9 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.3 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-1-10 АТ-1 яч.23 | СР | Июль | Июль | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.20 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Приморская 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.30 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.7 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-30 | Ремонт В-6 яч.9 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.5 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.6 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.7 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.8 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-32 | Ремонт В-10 яч.9 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.19 | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 13 ИОМЗ | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №42 РП-27"А" | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 2 В/городок | СР | Окт | Окт | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ТП-1065 | Ремонт В-6 яч № 1 ТП-1259,в/ч | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч № 8 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.13 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 Т-2 яч.16 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.11 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Искра 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.12 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-3-6 Т-3 яч.29 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 11 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 14 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 24 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 14 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 3 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 4 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 28 | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.4 | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-10 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-10 | Ремонт В-6 яч.9 | СР | Май | Май | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.14 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.16 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.19 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-14 | Ремонт В-6 яч.12 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-14 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-14 | Ремонт В-6 яч.4 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.11 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.12 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.15 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.16 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.4 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.5 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-16 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | Март | Март | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-35 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-4 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Февр | Февр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-6 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-6 | Ремонт В-6 яч.10 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-6 | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-6 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-6 | Ремонт В-6 яч.4 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-6 | Ремонт В-6 яч.8 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| РП-6 | Ремонт В-6 яч.9 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Центральная 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.18 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Центральная 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Центральная 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.20 | СР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-2-6 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-4-6 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч.12 | СР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.1848 | 0 | 0 | 6.1848 | 1 | 3.9761 | 1.2087
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт трансформатора АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 47.8051 | 0 | 0 | 47.8051 | 18 | 22.8566 | 6.9484
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт трансформатора АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 47.8051 | 0 | 0 | 47.8051 | 18 | 22.8566 | 6.9484
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт трансформатора АТ-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 47.8051 | 0 | 0 | 47.8051 | 18 | 22.8566 | 6.9484
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Общезаводская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Общезаводская 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Светлая 220/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.А | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.В | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-3 ф.С | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-4 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.А | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.В | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.С | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.В | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-1 ф.С | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.А | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.В | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-2 ф.С | ТР | Май | Май | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-5 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-7 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 35.87 | 0 | 0 | 35.87 | 16 | 15.2378 | 4.6323
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 33.3863 | 0 | 0 | 33.3863 | 16 | 13.333 | 4.0532
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Искра 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Искра 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Печная 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС ИАЗ ГПП 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС ИАЗ ГПП 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС КПД 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Кузьмиха 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС ф.Байкал 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ВДТ-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт ВДТ-4 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Перевал 35/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Перевал 35/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 26.9025 | 0 | 0 | 26.9025 | 12 | 11.4283 | 3.4742
| ПС Выдрино 35/0,4 кВ | Ремонт ТТ-35 Мурино "А" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 2.9314 | 0 | 0 | 2.9314 | 2 | 0.71427 | 0.21714
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт ТСН-4 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-1-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-2-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ТСН ДГР-5-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт ТСН-3 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт ТСН-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-1-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-2-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт ДГР-5-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 8.9675 | 0 | 0 | 8.9675 | 4 | 3.8094 | 1.1581
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 1807.9641 | 0 | 0 | 1807.9641 | 350 | 1118.0706 | 339.8935
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 203 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-220 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 ТН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 210 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 № 210 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 201 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 202 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 Н-Иркутская"А" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 Н-Иркутская"Б" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 5.7942 | 0 | 0 | 5.7942 | 3 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"А" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Шелехово"Б" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-3-110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 Б.Луг | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 Б.Луг | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Берёзовая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"А" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Берёзовая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Берёзовая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-ТН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод"А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Знаменская-2 110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ГЭС | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Сосновая 110/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1, Т-4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-2-35 Левобережная"А" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-2-35 Левобережная"Б" | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 В/городок"А" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 КПД"А" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 КПД"А" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 КПД"Б" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 ВДТ-4 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Солнечная | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Туристская"А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Туристская"Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 РК"А" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-ДГК-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35Н-Кочергат | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГР-4-10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГР-5-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 2.8318 | 0 | 0 | 2.8318 | 1 | 1.4047 | 0.42704
| ПС ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Искра 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Печная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Печная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 10.4513 | 0 | 0 | 10.4513 | 3 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-220 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 9.0477 | 0 | 0 | 9.0477 | 2 | 5.4046 | 1.643
| ПС Светлая 220/10 кВ | Ремонт В-220 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 9.0477 | 0 | 0 | 9.0477 | 2 | 5.4046 | 1.643
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 ИАЗ"А" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 ИАЗ"Б" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 Максимовская | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-110 Мегет | ТР | Март | Март | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-110 Кировская | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-110 Нагорная | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-110 Туристская"А" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Знаменская 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-110 Искра"Б" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС ИАЗ ГПП 110/6 кВ | Ремонт ВМ-110 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 6.7502 | 0 | 0 | 6.7502 | 2 | 3.6428 | 1.1074
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-35 КПД"А" | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт В-35 Солнечная | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС БЦБК 220/35/6 кВ | Ремонт СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4217 | 0 | 0 | 3.4217 | 1 | 1.8571 | 0.56456
| ПС Изумрудная 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 9 ТП-1777 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.9249 | 0 | 0 | 3.9249 | 2 | 1.4762 | 0.44875
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 25 ТП-596 1 м/р | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 6 ТП-596 1 м/р | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 Т-3 яч № 12 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.9249 | 0 | 0 | 3.9249 | 2 | 1.4762 | 0.44875
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 Т-4 яч № 1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.9249 | 0 | 0 | 3.9249 | 2 | 1.4762 | 0.44875
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 15 База КАЯ АО Кедр | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.9249 | 0 | 0 | 3.9249 | 2 | 1.4762 | 0.44875
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 4 ТП-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.9249 | 0 | 0 | 3.9249 | 2 | 1.4762 | 0.44875
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 5 РП-25"Б" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.9249 | 0 | 0 | 3.9249 | 2 | 1.4762 | 0.44875
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-10 яч № 6 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.9249 | 0 | 0 | 3.9249 | 2 | 1.4762 | 0.44875
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 Т-1 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 Т-3 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 Т-4 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 13 ТПК"А" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 16 АТП"Б" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 18 АТП"А" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-10 яч № 8 ТП-1397 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт СВ-10 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-1 яч.1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-2 яч.13 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.3 Биостанция | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Б.Коты 35/10 кВ | Ремонт СВ-10 яч.7 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-1 яч.16 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.14 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Летняя 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 яч.2 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Молодёжная 110/10 кВ | Ремонт В-10 яч.4 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 20 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 31 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 32 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 37 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 38 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 39 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 40 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 7 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-10 яч. 9 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Ремонт В-4-10 АТ-2 яч.34 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.3 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.4 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.5 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.9 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.1 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.10 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.11 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.12 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.4 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.5 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.6 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-46 | Ремонт В-10 яч.8 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Туристская 110/35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-2 яч.22 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч № 6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-2 яч № 16 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 1 ТП-1184"А" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 11 ЦРММ Сосн.геология | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 17 В/городок | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 2 ТП_1182"А" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 21 ТП-1182"Б",ТП-1186 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 22 ТП-1184"Б" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 23 ТП-1287"Б" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 24 ТП-1287"А" | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 25 ТП-567 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 26Терминал | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 3 ИПОПАТ,ТП-1162 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-138,ТП-1003 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 5 Мелькомбнат | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-752,ТП-491 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч № 12 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 17 Тех.участок | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 ТП-1436 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-1 яч № 7 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 Т-2 яч № 17 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 1 ТП-183,Нефтебаза | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 2 РУ-6 КПП | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-73,ИОМЗ | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 17 ТП-1099 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 19 ТП-1006 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 20 ТП-53,ТП-1069 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Ленино 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 22 ТП-1098 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 30 Мазутохоз-во"Б" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 32 ТП 308 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 35 Завод"Е" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №37 ДГР-3-6 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №38 КНС-24"Б" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №45 ТП-1620 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 13 ТП-666,ТП-408,тп-1059 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 11 База"А" | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч №10 В-6 Т-4 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 1 Н-Ленино"А" | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 10 ТП-1185"Б" | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 2 Н-Ленно"Б" | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-765 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-792 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-987 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 6 ТП-644 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-1185"А" | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 8 ТП-1035 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-24 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-1061 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 11 РП-11 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 13 ТП-1495"Б" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 17 ТП-22"А" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-1495"А" | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-40 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-48 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 10 РП-21"Б" | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 11 ТП-342 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-436 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-628 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 3 ТП-613 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 4 ТП-155 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-1065,ТП-560 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 8 ТП-699 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-9 | Ремонт В-6 яч № 9 ТП-608 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-3-6 Т-3 яч № 6 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 26 ТП-1354 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 27 ДГР-2-6 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 28 ТП-1284"Б" | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 29 РП-39"Б" | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 30 ТП-1284"А" | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 31 РП-12"Б" | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт СВ-2-6 яч № 32 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ТП-1142 | Ремонт В-6 яч № 2 ТП-1129 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ТП-1142 | Ремонт В-6 яч № 5 ТП-954 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ТП-237 | Ремонт В-6 яч № 4 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ТП-338 | Ремонт В-6 яч № 4 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ТП-647 | Ремонт В-6 яч № 10 Н-Ленино яч.19 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч.0 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт СВ-6 яч.10 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-1-6 Т-1 яч.42 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-2-6 Т-2 яч.3 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-3-6 Т-1 яч.45 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-4-6 Т-2 яч.44 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 28 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 32 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 37 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Кировская 110/35/6 кВ | Ремонт СВ-1-6 яч.20 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.5213 | 0 | 0 | 3.5213 | 2 | 1.1666 | 0.35466
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.15 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Марата 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.17 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.25 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.26 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 16 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч. 20 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.17 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.19 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.21 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.23 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч.25 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.13 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.15 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.5 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.8 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-10 | Ремонт В-6 яч.2 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.12 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.13 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.18 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.20 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.3 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.8 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-13 | Ремонт В-6 яч.9 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.10 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.13 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.15 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.16 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-2 | Ремонт В-6 яч.7 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.4 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-1111 | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-909 | Ремонт В-6 яч.1 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-909 | Ремонт В-6 яч.3 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-909 | Ремонт В-6 яч.4 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-976 | Ремонт В-6 яч.0 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1604 РП-22А | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1606 РП-37 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1624 РП-22Б | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1626 РП-37 | ТР | Янв | Янв | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1656 ТП-40 | ТР | Февр | Февр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-9 | Ремонт В-6 яч.№ 4 Т-3 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-9 | Ремонт В-6 яч.№ 5 Т-1 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-9 | Ремонт В-6 яч.№ 6 ГРУ 3618 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-9 | Ремонт ШСВ-6 яч.№9 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-9 | Ремонт В-6 яч.№ 14 Т-4 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-9 | Ремонт В-6 яч.№ 15 ТП-26 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 2 ГРУ 3607 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 3 КТП корпус142 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 4 С/Н-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 5 ТП-39 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 6 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 12 ГРУ 3657 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 13 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-5 | Ремонт В-6 яч. 4 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-5 | Ремонт В-6 яч. 6 ТП-22 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-5 | Ремонт В-6 яч. 7 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.1 КТП-81 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.11 КТП-23 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.12 С/Н№1 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| РП-3 (ИАЗ) | Ремонт ШСВ-6 яч.7 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-10 | Ремонт В-6 яч.1 ГРУ-Ф К-3,ТП-14 | ТР | Март | Март | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-10 | Ремонт В-6 яч.2 ТП-13 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-10 | Ремонт В-6 яч.4 Г/К "Ангара" | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-10 | Ремонт В-6 яч.8 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-10 | Ремонт В-6 яч.9 Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.9 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.10 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.17 Т-4 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.18 КТП-136 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.19 ГПП 1637 | ТР | Май | Май | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.20 РП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-11 | Ремонт ШСВ-6 яч.14 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ТП-75 | Ремонт В-6 яч.9 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил | 3.335 | 0 | 0 | 3.335 | 2 | 1.0238 | 0.31123
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техобслуживание ТР-220 АТ-1 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 7.9675 | 0 | 0 | 7.9675 | 3 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техобслуживание ТР-220 АТ-2 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 7.9675 | 0 | 0 | 7.9675 | 3 | 3.8094 | 1.1581
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техобслуживание В-110 Кировская"А" | ТО | Май | Май | Соб.сил | 4.7942 | 0 | 0 | 4.7942 | 2 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техобслуживание В-110 Кировская"Б" | ТО | Май | Май | Соб.сил | 4.7942 | 0 | 0 | 4.7942 | 2 | 2.1428 | 0.65141
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание CР-1-110 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание ЛР-1-110 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание ЛР-2-110 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание СР-2-110 | ТО | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-35 Жилкино А | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-35 Жилкино Б | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-35 резерв 1 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-35 резерв 2 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-35 Т-1 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-35 ТСН-1 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание В-35 ТСН-2 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Техобслуживание СВ-35 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Техобслуживание В-35 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 8.4513 | 0 | 0 | 8.4513 | 1 | 5.7142 | 1.7371
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 Т-3 яч.13 | ТО2 | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 Т-4 яч.14 | ТО2 | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.10 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.11 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.12 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.5 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.6 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.7 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.8 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.9 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Техобслуживание СВ-10 яч.1 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 Т-1яч № 23 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 39 РП"ЦУП А" | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 40 РП"ЦУП Б" | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 41ТП-3109 А | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 42 ТП-3109 Б | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 43 РП-64 А | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч. № 44 РП-64 Б | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.№ 25 | ТО1 | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.№ 26 | ТО1 | Май | Май | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 11 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 12 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 13 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| РП-81 | Техобслуживание В-10 яч.№ 14 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.№ 111 | ТО1 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Техобслуживание В-10 яч.№ 211 | ТО1 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Листвянка 35/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.23 | ТО2 | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч. 45 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч. 47 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч. 48 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Приморская 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.35 | ТО2 | Окт | Окт | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Приморская 110/10 кВ | Техобслуживание В-10 яч.36 | ТО2 | Окт | Окт | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 Т-1 яч.1 | ТО | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 10 ДГР-1-6 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 4 ТП-835 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 5 РП-29 | ТО | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 6 ТП-1120 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 8 ТП-603 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 9 РП-38 яч.7 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Глазково 110/6 кВ | Техобслуживание СВ-6 яч.№11 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Ерши 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 20 ТП-2354 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Ерши 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 21 ТП-2355 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Ерши 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 22 ТП-2498 | ТО2 | Март | Март | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 10 ТП-218,ТП-262 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Жилкино 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 4 Мясокомбинат | ТО | Март | Март | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 1ПТК"Пчела"Т | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 10 СВ | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 2РП-15 Б | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 21 Байкаллесстрой | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 22 ТП-1305 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 26 Аьтаир А | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 28 Ирмикс | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 3 Юрмико | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 5 Т-1 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 6 ТП-570 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 7 Артоэль | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС КПД 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 8 ТП-2393 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 23 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 25 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 47 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.№ 53 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч 5 ДГР-3-6 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч44 ТП-2472 Б | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч45 РП-79 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Спутник 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч46 ТП-2539 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч№ 46 СВ-6-6 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч№ 48 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч№ 50 ДГР-6-6 | ТО | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.8 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Партизанская 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО | Март | Март | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 24 | ТО2 | Окт | Окт | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 3 | ТО2 | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 4 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Рабочая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч. 45 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.46 | ТО | Апр | Апр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Цимлянская 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч.13 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Быстрая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6 Т-1 яч.2 | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Быстрая 110/6 кВ | Техобслуживание В-6.яч.4 Поселок | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Перевал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 1 Главная-1 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Перевал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 10 Главная-2 | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Перевал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 11 Жил.поселок | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Перевал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 12 Спорткомплекс | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Перевал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 14 З-д Химреактивов | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Перевал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 16 ДСР | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС Перевал 35/6 кВ | Техобслуживание В-6 яч № 17Рудная | ТО | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1608 ТП-75 Секция2 | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1627 ТП-40 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1636 ТП-37 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | Техобслуживание В-6 яч.№ 1645 КРУН-6 1652 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3612 ТП-7 7657 | ТО1 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3651 ТП-43 Т-2 | ТО2 | Февр | Февр | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-40 | Техобслуживание В-6 яч. № 4 ТП-41 Т-2 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-40 | Техобслуживание В-6 яч. № 13 ГПП 1627 | ТО2 | Июль | Июль | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-17 | Техобслуживание В-6 яч. 1 ГРУ 3606 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-17 | Техобслуживание В-6 яч. 2 Т-1 | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-17 | Техобслуживание В-6 яч. 4 СВ | ТО1 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-17 | Техобслуживание В-6 яч. 7 Т-2 | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-17 | Техобслуживание В-6 яч. 8 ТП-17С | ТО1 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-38А | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО2 | Сент | Сент | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-37 | Техобслуживание В-6 яч. 5 СВ | ТО2 | Дек | Дек | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-37 | Техобслуживание В-6 яч. 9 | ТО2 | Нояб | Нояб | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-6 | Техобслуживание В-6 яч. 6665 | ТО2 | Янв | Янв | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ТП-13 | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО2 | Авг | Авг | Соб.сил | 3.4838 | 0 | 0 | 3.4838 | 1 | 1.9047 | 0.57903
| ПС 110/35/6 кВ Кировская | Восстановление электромагнитной блокировки. | КР | Июнь | Июнь | Конкурс | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220/110/6 кВ Ново-Ленино | Восстановление электромагнитной блокировки. | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ Октябрьская | Восстановление электромагнитной блокировки. | КР | Июнь | Июль | Конкурс | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ Нагорная | Восстановление электромагнитной блокировки. | КР | Май | Июнь | Конкурс | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 4871.5421 | 0 | 0 | 4871.5421 | 1027 | 2948.2685 | 896.2736
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт стен ЗРУ 6 кВ ПС Южная | КР | Май | Июнь | Конкурс | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база. Депутатская, 83. здание АПК | Ремонт кабинетов второго этажа, КПП и сепараторной | КР | Янв | Апр | Конкурс | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база. Депутатская, 83. | Ремонт отмостки здания гаража кабельных линий и здания мастер. Уч. №1 службы ВЛ | КР | Май | Июль | Конкурс | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Кировская" здание ЗРУ, ГЩУ | Ремонт стен, отмостки здания ЗРУ 6кВ, ГЩУ 110кВ ПС "Кировская" | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатом обследования | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 2511 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1145 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База. Депутатская, 83. здание гаражных боксов №3-5 | Ремонт полов, стен, освещения. Замена ворот | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1125 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Правобережная 220/110/10 кВ | Замена оконных блоков ОПУ, ремонт помещений, кровли, отмостки | КР | Май | Июль | Конкурс | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РДП ул.Безбокова, 38а | Ремонт лестничной клетки левого крыла | КР | Апр | Июль | Конкурс | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт отмостки здания гаража | КР | Май | Июнь | Конкурс | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание столярного цеха с мастерскими ул.Безбокова 7В | Ремонт помещений | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МУ-2 Култук | Ремонт здание гаража с мастерской. Ремонт отмостки | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РММ ул. Депутатская, 83 | Ремонт комнаты отдыха сл. ОДГ | КР | Апр | Май | Конкурс | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание управления ЮЭС | Ремонт коридора левого крыла 1-го эт., 7-ми кабинетов, с заменой освещения. | КР | Янв | Апр | Конкурс | 912 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Октябрьская 110/6 кВ | Ремонт стен, отмостки здания ОПУ ПС 110кВ "Октябрьская" | КР | Май | Июнь | Конкурс | 526 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ремонт кабинетов второго этажа в здании управления ул. Безбокова, 38 (7 шт.) | ТР | Янв | Май | Конкурс | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Центральная 110/6 кВ | Ремонт здания | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Хоз. способ | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 3666.0328 | 0 | 0 | 3666.0328 | 1263 | 1842.8166 | 560.2162
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| ПС Сосновая 110/6 кВ | Ремонт ограждения | КР | Май | Июнь | Конкурс | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Замена плит кабельных каналов на ОРУ 220/110кВ | КР | Май | Июль | Конкурс | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Байкальская 220/110/10/6 кВ | Ремонт маслоприемников | КР | Май | Авг | Конкурс | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Светлая 220/10 кВ | Ремонт ограждения | КР | Май | Июль | Конкурс | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Релейная 110/6 кВ | Ремонт ограждения | КР | Май | Июль | Конкурс | 585 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ограждения | КР | Май | Июль | Конкурс | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база. Депутатская, 83. | Восстановление асфальто-бетонного покрытия между гаражом и зданием АПК | КР | Май | Июль | Конкурс | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Приморская 110/10 кВ | Замена плит кабельных каналов | КР | Май | Июль | Конкурс | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Нагорная 110/35/6 кВ | Ремонт кабельных каналов, востановление отмостки зд. ОПУ | КР | Июнь | Авг | Конкурс | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220 кВ Бытовая, Ново-Ленино, Левобережная, Правобережная | Устройство выгребных ям |  |  |  | Конкурс | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ДВС автомобиля КАМАЗ № А 224 СА | КР | Янв | Дек | Конкурс | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2016.488 | 0 | 0 | 2016.488 | 260 | 1347 | 409.488
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2216.5707 | 0 | 0 | 2216.5707 | 450 | 1354.7321 | 411.8386
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5432.3687 | 0 | 0 | 5432.3687 | 2450 | 2287.0925 | 695.2761
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1120.9099 | 0 | 0 | 1120.9099 | 400 | 552.845 | 168.0649
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 120780 | 56030 | 0 | 64750 | 24890 | 30567 | 9293

## ВЭС план 18г
| Наименование филиала: ______________________ | Восточные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2018 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и з/ч. | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
0 | 100276 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№622 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 58.7701 |  |  | 58.7701 | 45.826 | 9.9265 | 3.0177
0 | 100276 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№622 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.3701 |  |  | 1.3701 | 0.35292 | 0.78006 | 0.23714
0 | Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 44.851 |  |  | 44.851 | 30.8887 | 10.7073 | 3.255
0 | Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6934 |  |  | 4.6934 | 3.5404 | 0.88414 | 0.26878
0 | Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9163 |  |  | 2.9163 | 1.9983 | 0.70404 | 0.21403
0 | 100306 ВЛ-0,4кВ от КТП-604 Село | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.1873 |  |  | 2.1873 | 1.4987 | 0.52803 | 0.16052
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-664 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.5987 |  |  | 8.5987 | 6.9886 | 1.2347 | 0.37535
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-664 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.9764 |  |  | 5.9764 | 4.6978 | 0.98052 | 0.29808
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-723 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 11.9528 |  |  | 11.9528 | 9.3956 | 1.961 | 0.59616
0 | КТП и ВЛ 0,4 | 4420 Установка счетчика РИМ 614.01 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4000 |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0
0 | ВЛ-04 Олонки - ДК | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 429.9339 |  |  | 429.9339 | 349.4308 | 61.7355 | 18.7676
0 | ВЛ-04 Олонки - ДК | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 115.008 |  |  | 115.008 | 98.9268 | 12.3322 | 3.749
0 | ВЛ-04 Олонки - ДК | Замена провода на СИП 3*50+1*70 . ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 63.7324 |  |  | 63.7324 | 51.6081 | 9.2978 | 2.8265
0 | ВЛ-04 Олонки - ДК | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.749 |  |  | 8.749 | 5.9948 | 2.1121 | 0.64208
0 | д. Б-Янгуты ТП-6-006П ф-Лесничество оп. № 5-27 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 68.7284 |  |  | 68.7284 | 54.0245 | 11.276 | 3.4279
0 | д. Б-Янгуты ТП-6-006П ф-Поселок оп. № 1,4,6,10, 12-17, 21-25,27-29 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 89.702 |  |  | 89.702 | 61.7774 | 21.4146 | 6.51
0 | д. Б-Янгуты ТП-6-006П ф-Поселок оп. № 1,12,25,28,23 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 11.7334 |  |  | 11.7334 | 8.8511 | 2.2104 | 0.67195
0 | д. Р-Янгуты ТП-6-007П ф-Волгин оп. № 9,8,7,6,5,4,3,2 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 23.9055 |  |  | 23.9055 | 18.7911 | 3.9221 | 1.1923
0 | д. Р-Янгуты ТП-6-007П ф-ФАП оп. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 32.8701 |  |  | 32.8701 | 25.8378 | 5.3929 | 1.6394
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Село оп. № 1-7, 9-14, 16-18 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 41.8347 |  |  | 41.8347 | 32.8845 | 6.8636 | 2.0865
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Село оп. № 18,17,11,10,5 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.6454 |  |  | 3.6454 | 2.4979 | 0.88005 | 0.26754
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Гараж оп. № 1,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 35.8583 |  |  | 35.8583 | 28.1867 | 5.8831 | 1.7885
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Гараж оп. № 1,5,11,14 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.3867 |  |  | 9.3867 | 7.0809 | 1.7683 | 0.53756
0 | д. Енисей ТП-6-073П ф-Гараж оп. № 8,14,5 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.1873 |  |  | 2.1873 | 1.4987 | 0.52803 | 0.16052
0 | д. Мольта ТП-6-870 ф-1 оп. № 2,16,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 35.8583 |  |  | 35.8583 | 28.1867 | 5.8831 | 1.7885
0 | д. Мольта ТП-6-870 ф-1 оп. № 2,3 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6934 |  |  | 4.6934 | 3.5404 | 0.88414 | 0.26878
0 | д. Мольта ТП-6-870 ф-1 оп. № 3,6 | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.4582 |  |  | 1.4582 | 0.99914 | 0.35202 | 0.10701
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 6-784 Ф-3 оп № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 20.9173 |  |  | 20.9173 | 16.4422 | 3.4318 | 1.0433
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 6-639 Ф-1 оп 1-5, 7-9; Ф-2 оп № 1-22 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 89.6457 |  |  | 89.6457 | 70.4667 | 14.7078 | 4.4712
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 6-642 Ф-1 оп № 1- 19; Ф-2 оп № 1-3, 5-8 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 77.6929 |  |  | 77.6929 | 61.0712 | 12.7468 | 3.875
0 | 600383 от ТП-6-569 Рассвет ф-проходная оп.№1 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.9834 |  |  | 4.9834 | 3.4321 | 1.1897 | 0.36167
0 | 600373 от ТП-6-563 Рассвет ф-котельная оп.№2,4 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.9669 |  |  | 9.9669 | 6.8642 | 2.3794 | 0.72334
0 | 600395 от ТП-6-588 Ирхидей ф-сеновал оп.№14 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.9834 |  |  | 4.9834 | 3.4321 | 1.1897 | 0.36167
0 | 600402 от ТП-6-778 Абрамовка ф-поселок-2 оп.№1 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3467 |  |  | 2.3467 | 1.7702 | 0.44207 | 0.13439
0 | 600397 от ТП-6-765 Майск ф-поселок оп.№9 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.9834 |  |  | 4.9834 | 3.4321 | 1.1897 | 0.36167
0 | от ТП-6-575 Харай ф-ферма-2 оп.№1-6 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 29.9007 |  |  | 29.9007 | 20.5925 | 7.1382 | 2.17
0 | 600332 от ТП-6-575 Харай ф-ферма-2 оп.№1,2,5 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.04 |  |  | 7.04 | 5.3107 | 1.3262 | 0.40317
0 | от ТП-6-575 Харай ферма-2 оп.№2,4,5 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.1873 |  |  | 2.1873 | 1.4987 | 0.52803 | 0.16052
0 | от ТП-6-576 Харай ф-школа оп.№1-10 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 49.8344 |  |  | 49.8344 | 34.3208 | 11.897 | 3.6167
0 | 600333 от ТП-6-576 Харай ф-школа оп.№1,3,10 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.04 |  |  | 7.04 | 5.3107 | 1.3262 | 0.40317
0 | от ТП-6-576 Харай ф-школа оп.№4,8,9 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.1873 |  |  | 2.1873 | 1.4987 | 0.52803 | 0.16052
0 | 600388 от ТП-6-768 Лузгино ф-поселок оп.№4-10 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 34.8841 |  |  | 34.8841 | 24.0245 | 8.3279 | 2.5317
0 | 600388 от ТП-6-768 Лузгино ф-поселок оп.№7,10 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6934 |  |  | 4.6934 | 3.5404 | 0.88414 | 0.26878
0 | 600388 от ТП-6-768 Лузгино ф-поселок оп.№7,11 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.4582 |  |  | 1.4582 | 0.99914 | 0.35202 | 0.10701
0 | 600324 от ТП-6-602 Лузгино ф-поселок-1 оп.№8,21 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.9669 |  |  | 9.9669 | 6.8642 | 2.3794 | 0.72334
0 | 6000917267 от ТП-6-022П Майск ф-поселок оп.№1-19 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 94.6855 |  |  | 94.6855 | 65.2094 | 22.6043 | 6.8717
0 | 6000917267 от ТП-6-022П Майск ф-поселок оп.№1,6,9,17 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.3867 |  |  | 9.3867 | 7.0809 | 1.7683 | 0.53756
0 | 6000917267 от ТП-6-022П Майск ф-поселок оп.№1,6,9,17 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9163 |  |  | 2.9163 | 1.9983 | 0.70404 | 0.21403
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-1 Контора оп№2,3,7,8,9,13,14,15,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 26.8937 |  |  | 26.8937 | 21.14 | 4.4123 | 1.3414
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-1 Контора оп№3,7,9 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.04 |  |  | 7.04 | 5.3107 | 1.3262 | 0.40317
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-2 Поселок оп№1,4,6,7,8,19,25,26,28 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 23.9055 |  |  | 23.9055 | 18.7911 | 3.9221 | 1.1923
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-2 Поселок оп№7,26 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6934 |  |  | 4.6934 | 3.5404 | 0.88414 | 0.26878
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-809 ф-2 Поселок оп№14,16,22 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 14.9503 |  |  | 14.9503 | 10.2962 | 3.5691 | 1.085
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-721 ф-1 Поселок оп№3,5 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.9764 |  |  | 5.9764 | 4.6978 | 0.98052 | 0.29808
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-721 ф-2 К-Маркса оп№8,12 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.9669 |  |  | 9.9669 | 6.8642 | 2.3794 | 0.72334
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-721 ф-3 Школа оп№11 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3467 |  |  | 2.3467 | 1.7702 | 0.44207 | 0.13439
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-722 ф-1 Водокачка оп№2 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9882 |  |  | 2.9882 | 2.3489 | 0.49026 | 0.14904
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-722 ф-2 Аптека оп№1,7 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.9669 |  |  | 9.9669 | 6.8642 | 2.3794 | 0.72334
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-722 ф-3 Д/К оп№3,5,12,17 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 11.9528 |  |  | 11.9528 | 9.3956 | 1.961 | 0.59616
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-722 ф-3 Д/К оп№1 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.9834 |  |  | 4.9834 | 3.4321 | 1.1897 | 0.36167
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-722 ф-4 Магазин оп№3 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9882 |  |  | 2.9882 | 2.3489 | 0.49026 | 0.14904
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-723 ф-3 Поселок оп№2,6 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.9669 |  |  | 9.9669 | 6.8642 | 2.3794 | 0.72334
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-723 ф-3 Поселок оп№2,6 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.4582 |  |  | 1.4582 | 0.99914 | 0.35202 | 0.10701
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-723 ф-3 Поселок оп№5,48 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6934 |  |  | 4.6934 | 3.5404 | 0.88414 | 0.26878
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-723 ф-3 Поселок оп№5,13,14,19,29,37,43,45,48, | 4075 Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 26.8937 |  |  | 26.8937 | 21.14 | 4.4123 | 1.3414
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-718 ф-1 Пилорама оп№2,5,6 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.9646 |  |  | 8.9646 | 7.0467 | 1.4708 | 0.44712
0 | д.Ново-Ленино ТП-6-718 ф-1 Пилорама оп№5 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3467 |  |  | 2.3467 | 1.7702 | 0.44207 | 0.13439
0 | д.Улей ТП-6-711 ф-2 Школа оп№3 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9882 |  |  | 2.9882 | 2.3489 | 0.49026 | 0.14904
0 | д.Улей ТП-6-711 ф-3 Поселок оп№2,4,12,16,18 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 14.941 |  |  | 14.941 | 11.7445 | 2.4513 | 0.7452
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-1 Поселок оп№1,6,9 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 14.9503 |  |  | 14.9503 | 10.2962 | 3.5691 | 1.085
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-2 Поселок оп№10,11 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.9669 |  |  | 9.9669 | 6.8642 | 2.3794 | 0.72334
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-2 Поселок оп№2 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3467 |  |  | 2.3467 | 1.7702 | 0.44207 | 0.13439
0 | д.Обуса ТП-6-888 ф-3 Поселок оп№5/1,5/2,5/3 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 14.9503 |  |  | 14.9503 | 10.2962 | 3.5691 | 1.085
0 | 300405 ВЛ-04 Люры | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 86.6575 |  |  | 86.6575 | 68.1178 | 14.2175 | 4.3221
0 | 300404 ВЛ-04 Тургеневка | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 29.8819 |  |  | 29.8819 | 23.4889 | 4.9026 | 1.4904
0 | 500933 ВЛ-04 Ныгей (755) | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 23.9055 |  |  | 23.9055 | 18.7911 | 3.9221 | 1.1923
0 | 500931 ВЛ-04 Загатуй | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 236.067 |  |  | 236.067 | 185.5624 | 38.7305 | 11.7741
0 | 300470 ВЛ-04 Тухум | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 56.7756 |  |  | 56.7756 | 44.6289 | 9.3149 | 2.8317
0 | 300468 ВЛ-04 Нагатай | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 38.8465 |  |  | 38.8465 | 30.5356 | 6.3734 | 1.9375
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-658 | Замена одностоечной ж/б опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 120.3815 |  |  | 120.3815 | 97.8406 | 17.2859 | 5.2549
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-658 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 24.6446 |  |  | 24.6446 | 21.1986 | 2.6426 | 0.80335
0 | ВЛ-0,4 от КТП 786 д.Галки №100342 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 275.6658 |  |  | 275.6658 | 236.8329 | 29.7798 | 9.0531
0 | 100288 Быково ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 53.8726 |  |  | 53.8726 | 42.0071 | 9.0993 | 2.7662
0 | 100288 Быково ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.91341 |  |  | 0.91341 | 0.23528 | 0.52004 | 0.15809
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Замена одностоечной ж/б опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 120.3815 |  |  | 120.3815 | 97.8406 | 17.2859 | 5.2549
0 | 100306 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 41.0743 |  |  | 41.0743 | 35.331 | 4.4043 | 1.3389
0 | 100306 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.1873 |  |  | 2.1873 | 1.4987 | 0.52803 | 0.16052
0 | 100306 Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.1418 |  |  | 1.1418 | 0.2941 | 0.65005 | 0.19762
0 | 100272 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№623 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 53.8726 |  |  | 53.8726 | 42.0071 | 9.0993 | 2.7662
0 | 100272 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№623 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.1418 |  |  | 1.1418 | 0.2941 | 0.65005 | 0.19762
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-590 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 23.9055 |  |  | 23.9055 | 18.7911 | 3.9221 | 1.1923
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 29.9007 |  |  | 29.9007 | 20.5925 | 7.1382 | 2.17
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6934 |  |  | 4.6934 | 3.5404 | 0.88414 | 0.26878
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 31.376 |  |  | 31.376 | 25.4071 | 4.5774 | 1.3915
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.4582 |  |  | 1.4582 | 0.99914 | 0.35202 | 0.10701
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4196 Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.4408 |  |  | 3.4408 | 2.9288 | 0.39267 | 0.11937
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | Регулировка провода сечением до 50 мм. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.9914 |  |  | 1.9914 | 0 | 1.5272 | 0.46426
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.11404 |  |  | 0.11404 | 0.01788 | 0.07374 | 0.022417
0 | ВЛ-04кВ КТП№064 З. Булук | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 11.8373 |  |  | 11.8373 | 3.0744 | 6.72 | 2.0429
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 39.8676 |  |  | 39.8676 | 27.4566 | 9.5176 | 2.8934
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 18.7734 |  |  | 18.7734 | 14.1618 | 3.5366 | 1.0751
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 45.9443 |  |  | 45.9443 | 39.4721 | 4.9633 | 1.5088
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.6454 |  |  | 3.6454 | 2.4979 | 0.88005 | 0.26754
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4199 Замена наружного ввода провод СИП-2А 3*35+1*50 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.0472 |  |  | 8.0472 | 6.8735 | 0.90005 | 0.27362
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.15205 |  |  | 0.15205 | 0.02384 | 0.09832 | 0.029889
0 | ВЛ-04кВ КТП№524 Капсал | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.762 |  |  | 2.762 | 0.71736 | 1.568 | 0.47667
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 59.8013 |  |  | 59.8013 | 41.1849 | 14.2764 | 4.34
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.4268 |  |  | 16.4268 | 12.3915 | 3.0945 | 0.94072
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.6454 |  |  | 3.6454 | 2.4979 | 0.88005 | 0.26754
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.22807 |  |  | 0.22807 | 0.03576 | 0.14748 | 0.044834
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 591 Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.8237 |  |  | 12.8237 | 3.3306 | 7.28 | 2.2131
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 814 Тугутуй | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 69.7682 |  |  | 69.7682 | 48.0491 | 16.6558 | 5.0634
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 814 Тугутуй | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.04 |  |  | 7.04 | 5.3107 | 1.3262 | 0.40317
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 814 Тугутуй | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.6454 |  |  | 3.6454 | 2.4979 | 0.88005 | 0.26754
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 814 Тугутуй | 4196 Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 11.4694 |  |  | 11.4694 | 9.7626 | 1.3089 | 0.39791
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 814 Тугутуй | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.28509 |  |  | 0.28509 | 0.0447 | 0.18435 | 0.056042
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 814 Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.8237 |  |  | 12.8237 | 3.3306 | 7.28 | 2.2131
0 | ВЛ0,4кВ от КТП 4-660 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 73.4627 |  |  | 73.4627 | 57.2824 | 12.4081 | 3.7721
0 | ВЛ0,4кВ от КТП 4-660 | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.3745 |  |  | 4.3745 | 2.9974 | 1.0561 | 0.32104
0 | ВЛ0,4кВ от КТП 4-660 | 4196 Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.2939 |  |  | 2.2939 | 1.9525 | 0.26178 | 0.079581
0 | ВЛ от КТП 4-725 с . Толмачево | Замена одностоечной ж/б опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 85.9868 |  |  | 85.9868 | 69.8862 | 12.3471 | 3.7535
0 | ВЛ от КТП 4-725 с . Толмачево | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 41.0743 |  |  | 41.0743 | 35.331 | 4.4043 | 1.3389
0 | от КТП 4-725 с . Толмачево | Ремонт повторного заземления нулевого провода. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.3745 |  |  | 4.3745 | 2.9974 | 1.0561 | 0.32104
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-502 | 3647 Выправка одност. опоры поперёк оси ВЛ 04кВ без подкоса с применением буровой. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.22616 |  |  | 0.22616 | 0.073878 | 0.11678 | 0.035501
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-502 | Замена одностоечной ж/б опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 25.796 |  |  | 25.796 | 20.9658 | 3.7041 | 1.1261
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-611 | Замена одностоечной ж/б опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 25.796 |  |  | 25.796 | 20.9658 | 3.7041 | 1.1261
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-611 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.04 |  |  | 7.04 | 5.3107 | 1.3262 | 0.40317
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-715 | Замена одностоечной ж/б опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.5987 |  |  | 8.5987 | 6.9886 | 1.2347 | 0.37535
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-715 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.2149 |  |  | 8.2149 | 7.0662 | 0.88087 | 0.26778
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-668 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.9646 |  |  | 8.9646 | 7.0467 | 1.4708 | 0.44712
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-686 | Замена одностоечной ж/б опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.5987 |  |  | 8.5987 | 6.9886 | 1.2347 | 0.37535
0 | ВЛ-04 от ТП -8-576 с.Тимошино | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 50.7992 |  |  | 50.7992 | 39.9311 | 8.3344 | 2.5337
0 | ВЛ-04 от ТП -8-576 с.Тимошино | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 58.8299 |  |  | 58.8299 | 47.6383 | 8.5826 | 2.6091
0 | ВЛ-04 от ТП -8-547 д.Игжиновка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 32.8701 |  |  | 32.8701 | 25.8378 | 5.3929 | 1.6394
0 | ВЛ-04 от ТП -8-548 д.Пономарево | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 44.8229 |  |  | 44.8229 | 35.2334 | 7.3539 | 2.2356
0 | ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | 3080 Замена металической траверсы на одностоечной ж/б опоре ВЛ. 10кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.7781 |  |  | 12.7781 | 10.0113 | 2.1218 | 0.64502
0 | ВЛ-10кВ Горохово-Верхний Кет | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.856 |  |  | 3.856 | 2.917 | 0.72012 | 0.21892
0 | ВЛ-10кВ Усть-Балей - Фермер | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 23.0282 |  |  | 23.0282 | 9.4202 | 10.4356 | 3.1724
0 | ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты | Замена стекляного изолятора в подвеске. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.404 |  |  | 8.404 | 2.9275 | 4.1998 | 1.2767
0 | ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты | Замена ЛР (РЛНД-10) с приводом. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.1483 |  |  | 8.1483 | 6.8135 | 1.0236 | 0.31117
0 | ВЛ-10 кВ Горохово-Сайгуты | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 28.7853 |  |  | 28.7853 | 11.7752 | 13.0445 | 3.9655
0 | ВЛ-10 Жигалово-Петрово | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 173.315 |  |  | 173.315 | 136.2357 | 28.4351 | 8.6443
0 | ВЛ-10 кВ Игжей-Усть-Уда | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 30.1383 |  |  | 30.1383 | 25.0512 | 3.9011 | 1.1859
0 | ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10 кВ Юголок-Комплекс | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10 кВ Юголок-Поселок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10 кВ Юголок-Поселок | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.9646 |  |  | 8.9646 | 7.0467 | 1.4708 | 0.44712
0 | 300366 ВЛ-10кВ Байша-Нагатай | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 30.1383 |  |  | 30.1383 | 25.0512 | 3.9011 | 1.1859
0 | ВЛ-10кВ Ользоны-Кокорино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 20.0922 |  |  | 20.0922 | 16.7008 | 2.6008 | 0.79063
0 | ВЛ-10кВ Ользоны-Кокорино | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10кВ Ользоны-Загатуй А | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Вершинск | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Половинка | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 60.2766 |  |  | 60.2766 | 50.1024 | 7.8023 | 2.3719
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Половинка | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Половинка | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 157.2449 |  |  | 157.2449 | 142.3794 | 11.3999 | 3.4656
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Наумовка | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 50.2305 |  |  | 50.2305 | 41.752 | 6.5019 | 1.9766
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Наумовка | Установка дополнительной ж/б одностоечной опоры в пролете. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 45.9716 |  |  | 45.9716 | 41.6396 | 3.322 | 1.0099
0 | ВЛ-10кВ Баяндай-Наумовка | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 157.2449 |  |  | 157.2449 | 142.3794 | 11.3999 | 3.4656
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Ушетой | Замена ж/б одностоечной опоры. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 221.0142 |  |  | 221.0142 | 183.7089 | 28.6084 | 8.6969
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Ушетой | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 723.3264 |  |  | 723.3264 | 654.9452 | 52.4395 | 15.9416
0 | ВЛ-10 К.Степь Куpтун | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 200.922 |  |  | 200.922 | 167.0081 | 26.0076 | 7.9063
0 | ВЛ-10 К.Степь Куpтун | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 24.5673 |  |  | 24.5673 | 21.1986 | 2.5834 | 0.78534
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Саган Хада | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 130.5993 |  |  | 130.5993 | 108.5553 | 16.9049 | 5.1391
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Саган Хада | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Мухор Булык,отп.Матуша | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 100.461 |  |  | 100.461 | 83.5041 | 13.0038 | 3.9532
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 отп.Мухор Булык,отп.Матуша | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 24.5673 |  |  | 24.5673 | 21.1986 | 2.5834 | 0.78534
0 | ВЛ-10 Еланцы-Косая Степь отп.Куреть | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 110.5071 |  |  | 110.5071 | 91.8545 | 14.3042 | 4.3485
0 | ВЛ-10 Еланцы-Косая Степь отп.Куреть | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 120.5532 |  |  | 120.5532 | 100.2049 | 15.6046 | 4.7438
0 | ВЛ-10 Еланцы-Черноруд 1 | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10 Еланцы-Косая Степь отп.Куреть,отп.Таловка | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 120.5532 |  |  | 120.5532 | 100.2049 | 15.6046 | 4.7438
0 | ВЛ-10 Еланцы-Косая Степь отп.Куреть,отп.Таловка | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ Хомутово-Карлук от ПС Хомутово до оп. 97 с. Усть-Куда | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ Хомутово-Карлук от ПС Хомутово до оп. 97 с. Усть-Куда | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.1891 |  |  | 8.1891 | 7.0662 | 0.86112 | 0.26178
0 | ВЛ Хомутово-Карлук от ПС Хомутово до оп. 97 с. Усть-Куда | 3230 Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-10 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.7571 |  |  | 5.7571 | 2.355 | 2.6089 | 0.79311
0 | ВЛ Хомутово-Карлук от ПС Хомутово до оп. 97 с. Усть-Куда | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.020071 |  |  | 0.020071 | 0.00158 | 0.01418 | 0.0043107
0 | ВЛ Хомутово-Карлук от ПС Хомутово до оп. 97 с. Усть-Куда | 3645 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10кВ с г/подъемником. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 18.9247 |  |  | 18.9247 | 10.2551 | 6.6485 | 2.0211
0 | ВЛ Хомутово-Карлук от ПС Хомутово до оп. 97 с. Усть-Куда | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.29811 |  |  | 0.29811 | 0.24308 | 0.0422 | 0.012829
0 | ВЛ-10кВ Грановщина-Столбово ц.Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с.Столбово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10кВ Грановщина-Столбово ц.Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с.Столбово | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.1891 |  |  | 8.1891 | 7.0662 | 0.86112 | 0.26178
0 | ВЛ-10кВ Грановщина-Столбово ц.Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с.Столбово | 3230 Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-10 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.7571 |  |  | 5.7571 | 2.355 | 2.6089 | 0.79311
0 | ВЛ-10кВ Грановщина-Столбово ц.Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с.Столбово | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.020071 |  |  | 0.020071 | 0.00158 | 0.01418 | 0.0043107
0 | ВЛ-10кВ Грановщина-Столбово ц.Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с.Столбово | 3645 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10кВ с г/подъемником. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 18.9247 |  |  | 18.9247 | 10.2551 | 6.6485 | 2.0211
0 | ВЛ-10кВ Грановщина-Столбово ц.Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 101 с.Столбово | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.29811 |  |  | 0.29811 | 0.24308 | 0.0422 | 0.012829
0 | ВЛ-10кВ "Хомутово-Поселок" | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 20.0922 |  |  | 20.0922 | 16.7008 | 2.6008 | 0.79063
0 | ВЛ-10кВ "Хомутово-Поселок" | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10кВ "Хомутово-Поселок" | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.7571 |  |  | 5.7571 | 2.355 | 2.6089 | 0.79311
0 | ВЛ-10кВ "Хомутово-Поселок" | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.040141 |  |  | 0.040141 | 0.00316 | 0.02836 | 0.0086214
0 | ВЛ-10кВ "Хомутово-Поселок" | 3645 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10кВ с г/подъемником. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 37.8494 |  |  | 37.8494 | 20.5102 | 13.297 | 4.0423
0 | ВЛ-10кВ "Хомутово-Поселок" | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.59622 |  |  | 0.59622 | 0.48616 | 0.0844 | 0.025658
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Усть- Куда от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Усть- Куда от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.1891 |  |  | 8.1891 | 7.0662 | 0.86112 | 0.26178
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Усть- Куда от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 | 3230 Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-10 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.7571 |  |  | 5.7571 | 2.355 | 2.6089 | 0.79311
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Усть- Куда от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.020071 |  |  | 0.020071 | 0.00158 | 0.01418 | 0.0043107
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Усть- Куда от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 | 3645 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10кВ с г/подъемником. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 18.9247 |  |  | 18.9247 | 10.2551 | 6.6485 | 2.0211
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Усть- Куда от ПС 110кВ Хомутово до опоры 50 | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.29811 |  |  | 0.29811 | 0.24308 | 0.0422 | 0.012829
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Ремонтно-механический завод от ПС 110кВ Хомутово до опоры.22 с.Барки | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Ремонтно-механический завод от ПС 110кВ Хомутово до опоры.22 с.Барки | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.1891 |  |  | 8.1891 | 7.0662 | 0.86112 | 0.26178
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Ремонтно-механический завод от ПС 110кВ Хомутово до опоры.22 с.Барки | 3230 Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-10 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6056 |  |  | 4.6056 | 1.884 | 2.0871 | 0.63448
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Ремонтно-механический завод от ПС 110кВ Хомутово до опоры.22 с.Барки | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.040141 |  |  | 0.040141 | 0.00316 | 0.02836 | 0.0086214
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Ремонтно-механический завод от ПС 110кВ Хомутово до опоры.22 с.Барки | 3645 Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10кВ с г/подъемником. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 37.8494 |  |  | 37.8494 | 20.5102 | 13.297 | 4.0423
0 | ВЛ-10кВ Хомутово-Ремонтно-механический завод от ПС 110кВ Хомутово до опоры.22 с.Барки | 3650 Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ 04-10 кВ без г/подъемника. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.59622 |  |  | 0.59622 | 0.48616 | 0.0844 | 0.025658
0 | ВЛ-10кВ Харат-Харануты | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 100.461 |  |  | 100.461 | 83.5041 | 13.0038 | 3.9532
0 | ВЛ-10кВ Харат-Харануты | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.64 |  |  | 9.64 | 7.2924 | 1.8003 | 0.54729
0 | ВЛ-10кВ Харат-Харануты | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 22.1949 |  |  | 22.1949 | 5.7645 | 12.6 | 3.8304
0 | ВЛ-10кВ Захал-Еловка | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 157.2449 |  |  | 157.2449 | 142.3794 | 11.3999 | 3.4656
0 | ВЛ-10кВ Захал-Еловка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 17.7559 |  |  | 17.7559 | 4.6116 | 10.08 | 3.0643
0 | ВЛ-10 кВ Бозой -Штаб | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 157.2449 |  |  | 157.2449 | 142.3794 | 11.3999 | 3.4656
0 | ВЛ-10 кВ Бозой -Штаб | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 11.8373 |  |  | 11.8373 | 3.0744 | 6.72 | 2.0429
0 | ВЛ-10кВ Н.Идыга | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 50.2305 |  |  | 50.2305 | 41.752 | 6.5019 | 1.9766
0 | ВЛ-10кВ Н.Идыга | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.1891 |  |  | 8.1891 | 7.0662 | 0.86112 | 0.26178
0 | ВЛ-10кВ Н.Идыга | 3122 Ремонт провода АС-70 на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 28.7895 |  |  | 28.7895 | 22.3161 | 4.9642 | 1.5091
0 | ВЛ-10кВ Н.Идыга | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.1773 |  |  | 4.1773 | 3.16 | 0.78013 | 0.23716
0 | ВЛ-10кВ Н.Идыга | 3300 Нумерация опор на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.10035 |  |  | 0.10035 | 0.0079 | 0.0709 | 0.021554
0 | ВЛ-10кВ Н.Идыга | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.9186 |  |  | 5.9186 | 1.5372 | 3.36 | 1.0214
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 160.7376 |  |  | 160.7376 | 133.6065 | 20.8061 | 6.325
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.424 |  |  | 15.424 | 11.6678 | 2.8805 | 0.87567
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 22.1949 |  |  | 22.1949 | 5.7645 | 12.6 | 3.8304
0 | ВЛ- 10 Молька Лобогай | Устройство поверхностного ж/б фундамента. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 31.449 |  |  | 31.449 | 28.4759 | 2.28 | 0.69311
0 | ВЛ- 10 Молька Лобогай | 3646 Выправка одност. опоры поперёк оси ВЛ 10кВ с применением буровой. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.21369 |  |  | 0.21369 | 0.080302 | 0.10229 | 0.031096
0 | ВЛ- 10 Молька Лобогай | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой, на ВЛ 0,4-10 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.0927 |  |  | 8.0927 | 0.26244 | 6.0048 | 1.8255
0 | ВЛ- 10 Молька-Бараново | 3646 Выправка одност. опоры порерёк оси ВЛ 10кВ с применением буровой. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2821 |  |  | 1.2821 | 0.48181 | 0.61374 | 0.18658
0 | ВЛ- 10 Новая Уда- Посёлок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 30.1383 |  |  | 30.1383 | 25.0512 | 3.9011 | 1.1859
0 | ВЛ- 10 Новая Уда- Посёлок | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 24.5673 |  |  | 24.5673 | 21.1986 | 2.5834 | 0.78534
0 | ВЛ- 10 Новая Уда- Чичково отп.Ср.Муя | 3275 Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 57.6635 |  |  | 57.6635 | 2.8927 | 42.0021 | 12.7686
0 | ВЛ-10 кВ Светлолобово-Усть-Уда | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 30.1383 |  |  | 30.1383 | 25.0512 | 3.9011 | 1.1859
0 | ВЛ-10 кВ Светлолобово-Усть-Уда | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3782 |  |  | 16.3782 | 14.1324 | 1.7222 | 0.52356
0 | ВЛ-10 Тимошино -Посёлок | 2075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 236.3132 |  |  | 236.3132 | 205.0593 | 23.9677 | 7.2862
0 | ВЛ-10 Тимошино -Посёлок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 90.4149 |  |  | 90.4149 | 75.1537 | 11.7034 | 3.5578
0 | ВЛ-10 Тимошино -Посёлок | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 14.941 |  |  | 14.941 | 11.7445 | 2.4513 | 0.7452
0 | ВЛ-10 Тимошино -Посёлок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 220.1428 |  |  | 220.1428 | 199.3312 | 15.9599 | 4.8518
0 | ВЛ-10 Тимошино -Посёлок | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 19.7288 |  |  | 19.7288 | 5.124 | 11.2 | 3.4048
0 | ВЛ-10 Знаменка -Тыпта | 2075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 35кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 33.759 |  |  | 33.759 | 29.2942 | 3.424 | 1.0409
0 | ВЛ-10 Знаменка -Тыпта | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0461 |  |  | 10.0461 | 8.3504 | 1.3004 | 0.39532
0 | ВЛ-10 Знаменка -Тыпта | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 31.449 |  |  | 31.449 | 28.4759 | 2.28 | 0.69311
0 | ВЛ-10 Знаменка -Н.Слобода | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 30.1383 |  |  | 30.1383 | 25.0512 | 3.9011 | 1.1859
0 | ВЛ-10 Знаменка -Н.Слобода | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 24.5673 |  |  | 24.5673 | 21.1986 | 2.5834 | 0.78534
0 | ВЛ-10 Знаменка -Н.Слобода | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 77.6929 |  |  | 77.6929 | 61.0712 | 12.7468 | 3.875
0 | ВЛ-10 Жигалово-Орловка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 29.8819 |  |  | 29.8819 | 23.4889 | 4.9026 | 1.4904
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | Расчистка густой трассы вручную ВЛ от подлеска и кустарника. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 105.3239 |  |  | 105.3239 | 1.7905 | 79.3968 | 24.1366
0 | ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 44.3898 |  |  | 44.3898 | 11.529 | 25.2 | 7.6608
0 | 100004 ВЛ-35 Усть-Балей-Оек | Замена П- образной деревянной опоры на ВЛ. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 53.206 |  |  | 53.206 | 36.6066 | 12.7296 | 3.8698
0 | 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | Замена стеклянного изолятора в подвеске. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.7109 |  |  | 8.7109 | 5.1924 | 2.6982 | 0.82025
0 | ВЛ-35 Молька-Игжей | 2271 Расчистка трасы средней густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника . | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 31.8956 |  |  | 31.8956 | 0.83555 | 23.819 | 7.241
0 | ВЛ-35 Молька-Игжей | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой, на ВЛ 0,4-10 кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 13.4878 |  |  | 13.4878 | 0.4374 | 10.008 | 3.0424
0 | ВЛ-35 Молька-Игжей | Валка деревьев, не задевающих в процессе валки ВЛ, с разделкой древесины на ВЛ 0,4-10кВ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.2745 |  |  | 2.2745 | 0.17496 | 1.6101 | 0.48947
0 | ВЛ - 35 кВ Усть-Балей-Горохово | Замена стекляного изолятора в подвеске. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.9765 |  |  | 9.9765 | 6.9244 | 2.3406 | 0.71154
0 | ВЛ-10- 110 кВ | 3732 Механизированная расчистка трассы с помощью одного измельчителя (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 6261.9411 |  |  | 6261.9411 | 4398.1158 | 1396.3613 | 467.4639
0 | ВЛ-110 Новая Уда-Знаменка | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.1064 |  |  | 15.1064 | 0.48989 | 11.209 | 3.4075
0 | ВЛ-110 Новая Уда-Знаменка | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7691 |  |  | 1.7691 | 0.13608 | 1.2523 | 0.3807
0 | ВЛ-110 Оса-Новая Уда | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.1854 |  |  | 16.1854 | 0.52488 | 12.0096 | 3.6509
0 | ВЛ-110 Оса-Новая Уда | Валка угрожающих деревьев с обрубкой сучьев и распиловкой. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.0218 |  |  | 2.0218 | 0.15552 | 1.4312 | 0.43508
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Тихоновка | 1270 Расчистка густой трасы вручную ВЛ.110кВ от подлеска и кустарника. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 105.3239 |  |  | 105.3239 | 1.7905 | 79.3968 | 24.1366
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Тихоновка | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9.8644 |  |  | 9.8644 | 2.562 | 5.6 | 1.7024
0 | ВЛ-0,4 кВ | Замена одностоечной ж/б опоры, подкоса | КР | Янв | Дек | Конкурс | 20210.034 | 20210.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЛ-10 кВ | Замена А образной ж/б опоры ВЛ. 10кВ., Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 12849 | 12849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
0 | КТП-520 с.Пивовариха | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | КТП-520 с.Пивовариха | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | КТП-520 с.Пивовариха | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7085 |  |  | 1.7085 | 0.86864 | 0.64408 | 0.1958
0 | КТП-520 с.Пивовариха | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | КТП-520 с.Пивовариха | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2813 |  |  | 1.2813 | 0.07494 | 0.92511 | 0.28123
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.77119 |  |  | 0.77119 | 0.0712 | 0.5368 | 0.16319
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.9597 |  |  | 1.9597 | 0.29568 | 1.2761 | 0.38793
0 | КТП-520 с.Пивовариха | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5134 | 0.67984 | 0.20667
0 | КТП-520 с.Пивовариха | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6822 |  |  | 4.6822 | 4.1236 | 0.42838 | 0.13023
0 | КТП-363 с.Пивовариха | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | КТП-363 с.Пивовариха | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | КТП-363 с.Пивовариха | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7085 |  |  | 1.7085 | 0.86864 | 0.64408 | 0.1958
0 | КТП-363 с.Пивовариха | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | КТП-363 с.Пивовариха | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2813 |  |  | 1.2813 | 0.07494 | 0.92511 | 0.28123
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.77119 |  |  | 0.77119 | 0.0712 | 0.5368 | 0.16319
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.9597 |  |  | 1.9597 | 0.29568 | 1.2761 | 0.38793
0 | КТП-363 с.Пивовариха | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5134 | 0.67984 | 0.20667
0 | КТП-363 с.Пивовариха | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6822 |  |  | 4.6822 | 4.1236 | 0.42838 | 0.13023
0 | КТП-931 с.Пивовариха | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | КТП-931 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | КТП-931 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | КТП-931 с.Пивовариха | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | КТП-931 с.Пивовариха | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7085 |  |  | 1.7085 | 0.86864 | 0.64408 | 0.1958
0 | КТП-931 с.Пивовариха | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | КТП-931 с.Пивовариха | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2813 |  |  | 1.2813 | 0.07494 | 0.92511 | 0.28123
0 | КТП-931 с.Пивовариха | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.77119 |  |  | 0.77119 | 0.0712 | 0.5368 | 0.16319
0 | КТП-931 с.Пивовариха | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.3065 |  |  | 1.3065 | 0.19712 | 0.85072 | 0.25862
0 | КТП-931 с.Пивовариха | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5134 | 0.67984 | 0.20667
0 | КТП-931 с.Пивовариха | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6822 |  |  | 4.6822 | 4.1236 | 0.42838 | 0.13023
0 | КТП-875 п.Дзержинск | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | КТП-875 п.Дзержинск | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | КТП-875 п.Дзержинск | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | КТП-875 п.Дзержинск | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | КТП-875 п.Дзержинск | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7085 |  |  | 1.7085 | 0.86864 | 0.64408 | 0.1958
0 | КТП-875 п.Дзержинск | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | КТП-875 п.Дзержинск | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2813 |  |  | 1.2813 | 0.07494 | 0.92511 | 0.28123
0 | КТП-875 п.Дзержинск | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.77119 |  |  | 0.77119 | 0.0712 | 0.5368 | 0.16319
0 | КТП-875 п.Дзержинск | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.6331 |  |  | 1.6331 | 0.2464 | 1.0634 | 0.32327
0 | КТП-875 п.Дзержинск | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5134 | 0.67984 | 0.20667
0 | КТП-875 п.Дзержинск | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6822 |  |  | 4.6822 | 4.1236 | 0.42838 | 0.13023
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.5628 |  |  | 2.5628 | 1.303 | 0.96612 | 0.2937
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7084 |  |  | 1.7084 | 0.09992 | 1.2335 | 0.37498
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.7373 |  |  | 2.7373 | 1.066 | 1.2817 | 0.38964
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.1568 |  |  | 1.1568 | 0.1068 | 0.8052 | 0.24478
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 12.0708 |  |  | 12.0708 | 6.5508 | 4.2331 | 1.2869
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5134 | 0.67984 | 0.20667
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | Ремонт замков на КТП 10/0,4 (приварка замка) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7776 |  |  | 1.7776 | 0.25697 | 1.1661 | 0.3545
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 7.0233 |  |  | 7.0233 | 6.1854 | 0.64257 | 0.19534
0 | 100701 с. Оёк КТП-250 Больница | Замена автом-кого выключателя от 300-400А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.1678 |  |  | 5.1678 | 4.8885 | 0.21419 | 0.065114
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.5628 |  |  | 2.5628 | 1.303 | 0.96612 | 0.2937
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7084 |  |  | 1.7084 | 0.09992 | 1.2335 | 0.37498
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.7373 |  |  | 2.7373 | 1.066 | 1.2817 | 0.38964
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.77119 |  |  | 0.77119 | 0.0712 | 0.5368 | 0.16319
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 12.0708 |  |  | 12.0708 | 6.5508 | 4.2331 | 1.2869
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5134 | 0.67984 | 0.20667
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | Ремонт замков на КТП 10/0,4 (приварка замка) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7776 |  |  | 1.7776 | 0.25697 | 1.1661 | 0.3545
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3411 |  |  | 2.3411 | 2.0618 | 0.21419 | 0.065114
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | Замена автом-кого выключателя от 300-400А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.1678 |  |  | 5.1678 | 4.8885 | 0.21419 | 0.065114
0 | 100713 с. Оёк КТП-630 Больница | 5965 Ремонт рубильника 600-1000 А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.087027 |  |  | 0.087027 | 0.01412 | 0.05591 | 0.016997
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.417 |  |  | 3.417 | 1.7373 | 1.2882 | 0.3916
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7084 |  |  | 1.7084 | 0.09992 | 1.2335 | 0.37498
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.7373 |  |  | 2.7373 | 1.066 | 1.2817 | 0.38964
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.5424 |  |  | 1.5424 | 0.1424 | 1.0736 | 0.32637
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.9365 |  |  | 11.9365 | 11.2584 | 0.52004 | 0.15809
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 12.0708 |  |  | 12.0708 | 6.5508 | 4.2331 | 1.2869
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.5134 | 0.67984 | 0.20667
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | Ремонт замков на КТП 10/0,4 (приварка замка) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2697 |  |  | 1.2697 | 0.18355 | 0.83295 | 0.25322
0 | 100693 с.Оёк КТП-400 Октября | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 9.3645 |  |  | 9.3645 | 8.2472 | 0.85676 | 0.26046
0 | 100586 Еловка КТП-586 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100586 Еловка КТП-586 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 100586 Еловка КТП-586 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | 100586 Еловка КТП-586 | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.2793 |  |  | 2.2793 | 2.128 | 0.11604 | 0.035276
0 | 100586 Еловка КТП-586 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.85419 |  |  | 0.85419 | 0.04996 | 0.61674 | 0.18749
0 | 100586 Еловка КТП-586 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.446 |  |  | 1.446 | 0.1335 | 1.0065 | 0.30598
0 | 100586 Еловка КТП-586 | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.6463 |  |  | 11.6463 | 10.29 | 1.0401 | 0.31618
0 | 100586 Еловка КТП-586 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.75672 | 0.33992 | 0.10334
0 | 100586 Еловка КТП-586 | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6822 |  |  | 4.6822 | 4.1236 | 0.42838 | 0.13023
0 | 100586 Еловка КТП-586 | 5900 Востановление надписи на оборудовании КТП без трафарета. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.40189 |  |  | 0.40189 | 0.04424 | 0.27427 | 0.083378
0 | 100587 Еловка КТП-587 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100587 Еловка КТП-587 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | 100587 Еловка КТП-587 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.203 |  |  | 8.203 | 6.8531 | 1.0352 | 0.31469
0 | 100587 Еловка КТП-587 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | 100587 Еловка КТП-587 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2813 |  |  | 1.2813 | 0.07494 | 0.92511 | 0.28123
0 | 100587 Еловка КТП-587 | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.6463 |  |  | 11.6463 | 10.29 | 1.0401 | 0.31618
0 | 100587 Еловка КТП-587 | АКЗ обор-ния ПС и КТП вручную (серебрянкой). |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.73558 |  |  | 0.73558 | 0.29232 | 0.33992 | 0.10334
0 | 100587 Еловка КТП-587 | Востановление надписи на КТП без трафарета. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.40189 |  |  | 0.40189 | 0.04424 | 0.27427 | 0.083378
0 | 100611 Сайгуты КТП-611 Зерноток | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100611 Сайгуты КТП-611 Зерноток | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | 100611 Сайгуты КТП-611 Зерноток | Замена РЛНД-10 на РТП без привода КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 9.7032 |  |  | 9.7032 | 8.6573 | 0.80208 | 0.24383
0 | 100611 Сайгуты КТП-611 Зерноток | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.85426 |  |  | 0.85426 | 0.43432 | 0.32204 | 0.0979
0 | 100611 Сайгуты КТП-611 Зерноток | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.77119 |  |  | 0.77119 | 0.0712 | 0.5368 | 0.16319
0 | 100611 Сайгуты КТП-611 Зерноток | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.6463 |  |  | 11.6463 | 10.29 | 1.0401 | 0.31618
0 | 100611 Сайгуты КТП-611 Зерноток | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3411 |  |  | 2.3411 | 2.0618 | 0.21419 | 0.065114
0 | 100621 Горохово КТП-621 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100621 Горохово КТП-621 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 100621 Горохово КТП-621 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | 100621 Горохово КТП-621 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.446 |  |  | 1.446 | 0.1335 | 1.0065 | 0.30598
0 | 100621 Горохово КТП-621 | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.6463 |  |  | 11.6463 | 10.29 | 1.0401 | 0.31618
0 | 100621 Горохово КТП-621 | 5670 Ремонт защитного козырька над трансформатором |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.67122 |  |  | 0.67122 | 0.08797 | 0.44728 | 0.13597
0 | 100621 Горохово КТП-621 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.75672 | 0.33992 | 0.10334
0 | 100606 Баруй КТП-606 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100606 Баруй КТП-606 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 100606 Баруй КТП-606 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | 100606 Баруй КТП-606 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.446 |  |  | 1.446 | 0.1335 | 1.0065 | 0.30598
0 | 100606 Баруй КТП-606 | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.6463 |  |  | 11.6463 | 10.29 | 1.0401 | 0.31618
0 | 100606 Баруй КТП-606 | 5640 Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.6889 |  |  | 1.6889 | 1.362 | 0.25065 | 0.076198
0 | 100606 Баруй КТП-606 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.75672 | 0.33992 | 0.10334
0 | 100606 Баруй КТП-606 | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3411 |  |  | 2.3411 | 2.0618 | 0.21419 | 0.065114
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.3045 |  |  | 3.3045 | 2.5557 | 0.57423 | 0.17457
0 | 100620 Горохово КТП-620 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 100620 Горохово КТП-620 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5460 Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 9.7032 |  |  | 9.7032 | 8.6573 | 0.80208 | 0.24383
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7085 |  |  | 1.7085 | 0.86864 | 0.64408 | 0.1958
0 | 100620 Горохово КТП-620 | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.1568 |  |  | 1.1568 | 0.1068 | 0.8052 | 0.24478
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.4558 |  |  | 1.4558 | 1.2862 | 0.13001 | 0.039523
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5640 Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.0666 |  |  | 5.0666 | 4.086 | 0.75195 | 0.22859
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 12.7489 |  |  | 12.7489 | 10.0044 | 2.1047 | 0.63982
0 | 100620 Горохово КТП-620 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.75672 | 0.33992 | 0.10334
0 | 100620 Горохово КТП-620 | Замена автоматического выключателя 16-63 А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.707 |  |  | 1.707 | 1.4277 | 0.21419 | 0.065114
0 | 100620 Горохово КТП-620 | 5900 Востановление надписи на оборудовании КТП без трафарета. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.40189 |  |  | 0.40189 | 0.04424 | 0.27427 | 0.083378
0 | КТП№524 Капсал | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | КТП№524 Капсал | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2814 |  |  | 1.2814 | 0.65148 | 0.48306 | 0.14685
0 | КТП№524 Капсал | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2813 |  |  | 1.2813 | 0.07494 | 0.92511 | 0.28123
0 | КТП№524 Капсал | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3136 |  |  | 2.3136 | 0.2136 | 1.6104 | 0.48956
0 | КТП№524 Капсал | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.0177 |  |  | 3.0177 | 1.6377 | 1.0583 | 0.32172
0 | КТП№524 Капсал | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | КТП№524 Капсал | АКЗ обор-ния ПС и КТП вручную (серебрянкой). |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.73558 |  |  | 0.73558 | 0.29232 | 0.33992 | 0.10334
0 | КТП№524 Капсал | Замена автом-кого выключателя от 300-400А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 10.3355 |  |  | 10.3355 | 9.7769 | 0.42838 | 0.13023
0 | КТП№524 Капсал | 5964 Ремонт рубильника до 400 А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.057856 |  |  | 0.057856 | 0.01412 | 0.03354 | 0.010196
0 | КТП№524 Капсал | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.8373 |  |  | 11.8373 | 3.0744 | 6.72 | 2.0429
0 | КТП№591 Тугутуй | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.85426 |  |  | 0.85426 | 0.43432 | 0.32204 | 0.0979
0 | КТП№591 Тугутуй | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.2793 |  |  | 2.2793 | 2.128 | 0.11604 | 0.035276
0 | КТП№591 Тугутуй | 5610 Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9116 |  |  | 2.9116 | 2.5725 | 0.26002 | 0.079046
0 | КТП№591 Тугутуй | Замена опорного изолятора РЛНД-10 на РТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.93607 |  |  | 0.93607 | 0.53298 | 0.30912 | 0.093972
0 | КТП№591 Тугутуй | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.0177 |  |  | 3.0177 | 1.6377 | 1.0583 | 0.32172
0 | КТП№591 Тугутуй | АКЗ обор-ния ПС и КТП вручную (серебрянкой). |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.73558 |  |  | 0.73558 | 0.29232 | 0.33992 | 0.10334
0 | КТП№591 Тугутуй | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.6822 |  |  | 4.6822 | 4.1236 | 0.42838 | 0.13023
0 | КТП№591 Тугутуй | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.762 |  |  | 2.762 | 0.71736 | 1.568 | 0.47667
0 | КТП№616 Олой | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | КТП№616 Олой | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2814 |  |  | 1.2814 | 0.65148 | 0.48306 | 0.14685
0 | КТП№616 Олой | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника пр. АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.7715 |  |  | 1.7715 | 0.2361 | 1.1774 | 0.35794
0 | КТП№616 Олой | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.1568 |  |  | 1.1568 | 0.1068 | 0.8052 | 0.24478
0 | КТП№616 Олой | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.0177 |  |  | 3.0177 | 1.6377 | 1.0583 | 0.32172
0 | КТП№616 Олой | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | КТП№616 Олой | 5720 На ремонт фундамента КТП ( поднятие габарита до 1.8 м.) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.1197 |  |  | 4.1197 | 1.5579 | 1.9646 | 0.59724
0 | КТП№616 Олой | АКЗ обор-ния ПС и КТП вручную (серебрянкой). |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.73558 |  |  | 0.73558 | 0.29232 | 0.33992 | 0.10334
0 | КТП№616 Олой | Замена автом-кого выключателя от 300-400А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 10.3355 |  |  | 10.3355 | 9.7769 | 0.42838 | 0.13023
0 | КТП№616 Олой | 5964 Ремонт рубильника до 400 А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.057856 |  |  | 0.057856 | 0.01412 | 0.03354 | 0.010196
0 | КТП№616 Олой | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 7.8915 |  |  | 7.8915 | 2.0496 | 4.48 | 1.3619
0 | КТП№525 3 участок | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | КТП№525 3 участок | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2814 |  |  | 1.2814 | 0.65148 | 0.48306 | 0.14685
0 | КТП№525 3 участок | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника пр. АПВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.362 |  |  | 2.362 | 0.3148 | 1.5699 | 0.47726
0 | КТП№525 3 участок | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.2793 |  |  | 2.2793 | 2.128 | 0.11604 | 0.035276
0 | КТП№525 3 участок | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3136 |  |  | 2.3136 | 0.2136 | 1.6104 | 0.48956
0 | КТП№525 3 участок | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.0177 |  |  | 3.0177 | 1.6377 | 1.0583 | 0.32172
0 | КТП№525 3 участок | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.32661 |  |  | 0.32661 | 0.04928 | 0.21268 | 0.064655
0 | КТП№525 3 участок | Ремонт фундамента КТП (поднятие до 1,8 м.) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.1197 |  |  | 4.1197 | 1.5579 | 1.9646 | 0.59724
0 | КТП№525 3 участок | АКЗ обор-ния ПС и КТП вручную (серебрянкой). |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.73558 |  |  | 0.73558 | 0.29232 | 0.33992 | 0.10334
0 | КТП№525 3 участок | Замена автом-кого выключателя от 300-400А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.1678 |  |  | 5.1678 | 4.8885 | 0.21419 | 0.065114
0 | КТП№525 3 участок | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 7.8915 |  |  | 7.8915 | 2.0496 | 4.48 | 1.3619
0 | КТП 700723 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.75672 | 0.33992 | 0.10334
0 | КТП 700598 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.9683 |  |  | 5.9683 | 5.6292 | 0.26002 | 0.079046
0 | КТП 700598 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.75672 | 0.33992 | 0.10334
0 | КТП-27П | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.75672 | 0.33992 | 0.10334
0 | 200505 КТП-160 с.Знаменка | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200505 КТП-160 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.4999 |  |  | 4.4999 | 2.8377 | 1.2747 | 0.38751
0 | 200505 КТП-160 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.439 |  |  | 4.439 | 1.1529 | 2.52 | 0.76608
0 | 200507 КТП-100 д.Грехово | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200507 КТП-100 д.Грехово | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.88429 |  |  | 0.88429 | 0.15522 | 0.5591 | 0.16997
0 | 200507 КТП-100 д.Грехово | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.9458 |  |  | 3.9458 | 1.0248 | 2.24 | 0.68096
0 | 200509 КТП-100 с.Чикан | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 200509 КТП-100 с.Чикан | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.42713 |  |  | 0.42713 | 0.21716 | 0.16102 | 0.04895
0 | 200509 КТП-100 с.Чикан | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.42709 |  |  | 0.42709 | 0.02498 | 0.30837 | 0.093744
0 | 200509 КТП-100 с.Чикан | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200509 КТП-100 с.Чикан | На ремонт фундамента КТП (поднятие до 1,8м) |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.1197 |  |  | 4.1197 | 1.5579 | 1.9646 | 0.59724
0 | 200509 КТП-100 с.Чикан | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.9999 |  |  | 5.9999 | 3.7836 | 1.6996 | 0.51668
0 | 200509 КТП-100 с.Чикан | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 11.8373 |  |  | 11.8373 | 3.0744 | 6.72 | 2.0429
0 | 200510 КТП-100 с.Чикан | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.819 |  |  | 2.819 | 2.1147 | 0.54009 | 0.16419
0 | 200510 КТП-100 с.Чикан | Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.2892 |  |  | 0.2892 | 0.0267 | 0.2013 | 0.061195
0 | 200510 КТП-100 с.Чикан | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.16331 |  |  | 0.16331 | 0.02464 | 0.10634 | 0.032327
0 | 200510 КТП-100 с.Чикан | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | 200510 КТП-100 с.Чикан | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8.878 |  |  | 8.878 | 2.3058 | 5.04 | 1.5322
0 | 200512 КТП-160 д.Усть-Илга | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 200512 КТП-160 д.Усть-Илга | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200512 КТП-160 д.Усть-Илга | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | 200512 КТП-160 д.Усть-Илга | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.7499 |  |  | 3.7499 | 2.3647 | 1.0622 | 0.32292
0 | 200512 КТП-160 д.Усть-Илга | Выправка КТП на двух стойках без замены фундамента. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.5273 |  |  | 2.5273 | 1.0915 | 1.1011 | 0.33473
0 | 200512 КТП-160 д.Усть-Илга | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.9186 |  |  | 5.9186 | 1.5372 | 3.36 | 1.0214
0 | 200513 КТП-160 д.Усть-Илга | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9489 |  |  | 2.9489 | 2.241 | 0.54285 | 0.16503
0 | 200513 КТП-160 д.Усть-Илга | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.2793 |  |  | 2.2793 | 2.128 | 0.11604 | 0.035276
0 | 200513 КТП-160 д.Усть-Илга | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200513 КТП-160 д.Усть-Илга | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | 200513 КТП-160 д.Усть-Илга | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.44999 |  |  | 0.44999 | 0.28377 | 0.12747 | 0.038751
0 | 200513 КТП-160 д.Усть-Илга | 5912 Профилактический ремонт разъединителя с приводом до 630 А |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.52956 |  |  | 0.52956 | 0.02294 | 0.38851 | 0.11811
0 | 200513 КТП-160 д.Усть-Илга | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 6.4119 |  |  | 6.4119 | 1.6653 | 3.64 | 1.1066
0 | 200516 КТП-160 с.Знаменка | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.32661 |  |  | 0.32661 | 0.04928 | 0.21268 | 0.064655
0 | 200516 КТП-160 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.7499 |  |  | 3.7499 | 2.3647 | 1.0622 | 0.32292
0 | 200516 КТП-160 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.7485 |  |  | 3.7485 | 0.97356 | 2.128 | 0.64691
0 | 200517 КТП-630 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.09459 | 0.04249 | 0.012917
0 | 200517 КТП-630 с.Знаменка | Замена автоматического выключателя 80-250А. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.3411 |  |  | 2.3411 | 2.0618 | 0.21419 | 0.065114
0 | 200517 КТП-630 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.4525 |  |  | 3.4525 | 0.8967 | 1.96 | 0.59584
0 | 200519 КТП-400 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.7499 |  |  | 3.7499 | 2.3647 | 1.0622 | 0.32292
0 | 200519 КТП-400 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.4525 |  |  | 3.4525 | 0.8967 | 1.96 | 0.59584
0 | 200520 КТП-400 с.Знаменка | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.32661 |  |  | 0.32661 | 0.04928 | 0.21268 | 0.064655
0 | 200520 КТП-400 с.Знаменка | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.7499 |  |  | 3.7499 | 2.3647 | 1.0622 | 0.32292
0 | 200520 КТП-400 с.Знаменка | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.4525 |  |  | 3.4525 | 0.8967 | 1.96 | 0.59584
0 | 200521 КТП-160 с.Д.Закора | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200521 КТП-160 с.Д.Закора | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | 200521 КТП-160 с.Д.Закора | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.9458 |  |  | 3.9458 | 1.0248 | 2.24 | 0.68096
0 | 200526 КТП-250 с.Д.Закора | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200526 КТП-250 с.Д.Закора | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.6724 |  |  | 1.6724 | 0.36006 | 1.0064 | 0.30594
0 | 200526 КТП-250 с.Д.Закора | АКЗ оборудования ПС вручную краской. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.2999 |  |  | 3.2999 | 2.081 | 0.93478 | 0.28417
0 | 200526 КТП-250 с.Д.Закора | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.9458 |  |  | 3.9458 | 1.0248 | 2.24 | 0.68096
0 | 200527 КТП-250 с.Д.Закора | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200527 КТП-250 с.Д.Закора | 9991 Проезд бригады к месту работ |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.9458 |  |  | 3.9458 | 1.0248 | 2.24 | 0.68096
0 | 200528 КТП-160 п.Жигалово | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/04кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.48992 |  |  | 0.48992 | 0.07392 | 0.31902 | 0.096982
0 | 200528 КТП-160 п.Жигалово | 5680 Ремонт защитной панели в н/в шкафу КТП |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.55746 |  |  | 0.55746 | 0.12002 | 0.33546 | 0.10198
0 | ПС 35/10 кВ Коты | Ремонт ПС 35/10 кВ Коты |  | Янв | Дек | Соб. сил | 12.4068 |  |  | 12.4068 | 12.4068 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Грановщина | Ремонт ПС 35/10 кВ Грановщина |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.4447 |  |  | 1.4447 | 1.4447 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Анга | Ремонт ПС 35/10 кВ Анга |  | Янв | Дек | Соб. сил | 16.7921 |  |  | 16.7921 | 16.7921 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Каменка | Ремонт ПС 35/10 кВ Каменка |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.5699 |  |  | 1.5699 | 1.5699 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Горохово | 7740 Текущ. рем.масляного выключателя типа ВМД-35,ВТД-35,ВМ-35,С-35 с э.маг.привод. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.5135 |  |  | 3.5135 | 0.37574 | 2.4062 | 0.7315
0 | ПС 35/10 кВ Горохово | 7800 Текущий ремонт разъединителя 35кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2853 |  |  | 5.2853 | 1.0689 | 3.2334 | 0.98295
0 | ПС 35/10 кВ Половинка | 7740 Текущ. рем.масляного выключателя типа ВМД-35,ВТД-35,ВМ-35,С-35 с э.маг.привод. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.9228 |  |  | 2.9228 | 1.8769 | 0.80208 | 0.24383
0 | ПС 35/10 кВ Половинка | 7800 Текущий ремонт разъединителя 35кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.83314 |  |  | 0.83314 | 0.13041 | 0.5389 | 0.16383
0 | ПС 35/10 кВ Усть-Уда | 7740 Текущ. рем.масляного выключателя типа ВМД-35,ВТД-35,ВМ-35,С-35 с э.маг.привод. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.5135 |  |  | 3.5135 | 0.37574 | 2.4062 | 0.7315
0 | ПС 35/10 кВ Усть-Уда | 7800 Текущий ремонт разъединителя 35кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.4044 |  |  | 4.4044 | 0.89077 | 2.6945 | 0.81913
0 | ПС 110/10 кВ Харбатово | Текущий ремонт масляного выключателя ВКЭ-10 |  | Янв | Дек | Соб. сил | 38.0051 |  |  | 38.0051 | 32.1962 | 4.4546 | 1.3542
0 | ПС 110/10 кВ Харбатово | 7790 Текущий ремонт разъединителя 110кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 10.0016 |  |  | 10.0016 | 2.2133 | 5.9726 | 1.8157
0 | ПС 110/35/10 кВ Хомутово | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Хомутово |  | Янв | Дек | Соб. сил | 4.8121 |  |  | 4.8121 | 4.8121 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Бильчир | Ремонт ПС 110/10 кВ Бильчир |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1658.1866 |  |  | 1658.1866 | 1658.1866 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Оса | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Оса |  | Янв | Дек | Соб. сил | 3.2456 |  |  | 3.2456 | 3.2456 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Ново-Ленино | Ремонт ПС 110/10 кВ Ново-Ленино |  | Янв | Дек | Соб. сил | 2.1039 |  |  | 2.1039 | 2.1039 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Еланцы | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Еланцы |  | Янв | Дек | Соб. сил | 57.0064 |  |  | 57.0064 | 57.0064 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Енисей | 7750 Текущий ремонт масляного выключателя типа У-110,МКП - 110,ВМТ-110. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 61.8844 |  |  | 61.8844 | 56.4384 | 4.1764 | 1.2696
0 | ПС 110/10 кВ Енисей | 7790 Текущий ремонт разъединителя 110кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 10.1321 |  |  | 10.1321 | 1.2312 | 6.8258 | 2.0751
0 | ПС 110/35/10 кВ Хогот | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.72781 |  |  | 0.72781 | 0.075428 | 0.50029 | 0.15209
0 | ПС 110/35/10 кВ Хогот | 7821 Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.3277 |  |  | 1.3277 | 0.18604 | 0.87552 | 0.26616
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 0.72781 |  |  | 0.72781 | 0.075428 | 0.50029 | 0.15209
0 | ПС 110/35/10 кВ Знаменка | 7821 Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. |  | Янв | Дек | Соб. сил | 1.3277 |  |  | 1.3277 | 0.18604 | 0.87552 | 0.26616
0 | ПС 35/10 кВ Коты | Ремонт ПС 35/10 кВ Коты |  | Янв | Дек | Конкурс | 240.5339 | 240.5339 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Грановщина | Ремонт ПС 35/10 кВ Грановщина |  | Янв | Дек | Конкурс | 92.9266 | 92.9266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Анга | Ремонт ПС 35/10 кВ Анга |  | Янв | Дек | Конкурс | 454.4953 | 454.4953 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 35/10 кВ Каменка | Ремонт ПС 35/10 кВ Каменка |  | Янв | Дек | Конкурс | 112.6625 | 112.6625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Хомутово | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Хомутово |  | Янв | Дек | Конкурс | 221.9981 | 221.9981 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Бильчир | Ремонт ПС 110/10 кВ Бильчир |  | Янв | Дек | Конкурс | 425.209 | 425.209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Оса | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Оса |  | Янв | Дек | Конкурс | 197.0929 | 197.0929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/10 кВ Ново-Ленино | Ремонт ПС 110/10 кВ Ново-Ленино |  | Янв | Дек | Конкурс | 65.6142 | 65.6142 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ПС 110/35/10 кВ Еланцы | Ремонт ПС 110/35/10 кВ Еланцы |  | Янв | Дек | Конкурс | 275.5804 | 275.5804 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт: |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 | Компьютерны и оргтехника | ремонт компьютерной и оргтехники |  | Янв | Дек | Соб. сил | 226.08 |  |  | 226.08 | 200 | 20 | 6.08
0 | Системы телемеханики | ремонт системы телемеханики |  | Янв | Дек | Соб. сил | 426.08 |  |  | 426.08 | 400 | 20 | 6.08
0 | Компьютерны и оргтехника | ремонт компьютерной и оргтехники |  | Янв | Дек | Конкурс | 150 | 150 |  | 0
0 | Кондиционеры | ремонт кондиционеров |  | Янв | Дек | Конкурс | 50 | 50 |  | 0
0 | Помещение ЛАЗ ПС У-Орда | ремонт помещения ЛАЗ ПС У-Орда |  | Янв | Дек | Конкурс | 500 | 500 |  | 0
0 | ОПС и системы видеонаблюдения | ремонт ОПС и системы видеонаблюдения |  | Янв | Дек | Конкурс | 420 | 420 |  | 0
0 | ПС 35/10 кВ Тараса | Ремонт системы электропитания связи. |  | Янв | Дек | Конкурс | 420 | 420 |  | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
0 | Оек. Гараж кирпичный. Инв № 6000100480 | Обеспечение безопасной эксплуатации здания, ремонт внутренней и наружной отделки |  | Янв | Дек | Конкурс | 2500 | 2500 |  | 0
0 | Качуг. Контора. Инв № 6000800006 (диспетчерская, помещения для командированного персонала) | Ремонт стен, ремонт кровли, ремонт внутренней отделки, замена окон, замена дверей, создание санитарных условий, ремонт фасада |  | Янв | Дек | Конкурс | 2000 | 2000 |  | 0
0 | Теплая стоянка на 25 а/м ин № 6000301115 | Обеспечение безопасной эксплуатации здания (засоление грунтов основания фундаментов) |  | Янв | Дек | Конкурс | 500 | 500 |  | 0
5. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники |  | Янв | Дек | Соб. сил | 8387.9912 |  |  | 8387.9912 | 7015.717 | 1052.3575 | 319.9167
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники |  | Янв | Дек | Конкурс | 415 | 415 |  |  | 0 | 0 | 0
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 74953.9383 | 44100 | 0 | 30853.9383 | 25399.9383 | 4182 | 1272
0

## СЭС план 18г
| Наименование филиала: | Северныеные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2018 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ВЛ-220кВ №574 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.6 |  |  | 75.6 | 6.2 | 53.2 | 16.2
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 55.3 |  |  | 55.3 | 5.5 | 38.2 | 11.6
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Звёздная | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) с вывозкой порубочных остатков -1 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.5 |  |  | 43.5 | 8.9 | 26.5 | 8.1
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Замена в/г на проводе - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 4 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Звёздная | Замена поддерживающих подвесок на П-оп. - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 7.5 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-220кВ №247 | Восстановление обрешетки опор - 240 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.7 |  |  | 37.7 | 15.3 | 17.2 | 5.2
| ВЛ-220кВ №248 | Восстановление обрешетки опор - 240 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.3 |  |  | 39.3 | 15.3 | 18.4 | 5.6
| ВЛ-220кВ №251 | Восстановление обрешетки опор - 480 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 78.7 |  |  | 78.7 | 30.6 | 36.9 | 11.2
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 83,7 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 259.7 |  |  | 259.7 | 144.7 | 88.2 | 26.8
| ВЛ-220кВ №251 | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 83,7 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 51.8 |  |  | 51.8 | 3 | 37.4 | 11.4
| ВЛ-110кВ Заход на ПС Хребтовая | Мех. расчистка трассы - 30,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 122.4 |  |  | 122.4 | 71.8 | 38.8 | 11.8
| ВЛ-110кВ Захо д на ПС Хребтовая | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 58.3 |  |  | 58.3 | 6 | 40.1 | 12.2
| ВЛ-110кВ Заход на ТПС Хребтовая | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 30,5 га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 30.3 |  |  | 30.3 | 4.9 | 19.5 | 5.9
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Мех. расчистка трассы - 13,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.8 |  |  | 51.8 | 35 | 12.9 | 3.9
| ВЛ-110кВ Заход на ПС Семигорск | Мех. расчистка трассы - 20 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 83.4 |  |  | 83.4 | 58 | 19.5 | 5.9
| ВЛ-110кВ Заход на ПС Чёрная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.4 |  |  | 53.4 | 6.3 | 36.1 | 11
| ВЛ-110 кВ № 101 | Замена поддерживающей подвески на П-опоре - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 5.5 | 6 | 1.8
| ВЛ-110 кВ № 102 | Замена поддерживающей подвески на П-опоре - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 5.5 | 6 | 1.8
| ВЛ-110 кВ № 101 | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.3 |  |  | 33.3 | 13.2 | 15.4 | 4.7
| ВЛ-110 кВ № 102 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2,1 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 53.2 |  |  | 53.2 | 4.7 | 37.2 | 11.3
| ВЛ-110 кВ № 101Л | Мех. расчистка трассы - 10 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 72.9 |  |  | 72.9 | 49.3 | 18.1 | 5.5
| ВЛ-110 кВ № 102Л | Восстановление обрешетки опор - 200 кг | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.3 |  |  | 33.3 | 13.2 | 15.4 | 4.7
| ВЛ-110 кВ № 101Ж | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.3 |  |  | 33.3 | 13.2 | 15.4 | 4.7
| ВЛ-110 кВ № 101И | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.3 |  |  | 33.3 | 13.2 | 15.4 | 4.7
| ВЛ-110 кВ № 103 | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.3 |  |  | 33.3 | 13.2 | 15.4 | 4.7
| ВЛ-110 кВ № 103К | Восстановление обрешетки опор - 200 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.3 |  |  | 33.3 | 13.2 | 15.4 | 4.7
| ВЛ-35кВ Дальний | Мех. расчистка трассы - 48 га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 220.7 |  |  | 220.7 | 97.6 | 94.4 | 28.7
| ВЛ-10кВ ИЛПХ | Мех. расчистка трассы - 10 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.8 |  |  | 26.8 | 14.4 | 9.5 | 2.9
| ВЛ-10кВ Больница | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 2.9 | 6 | 1.8
| ВЛ-10кВ Быт | Выправка опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 5.9 | 7.6 | 2.3
| ВЛ-10кВ Быт | Выправка сложной опоры ВЛ-10кВ - 3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 5.8 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена одностоечной опоры - 22 шт. (7,7м3) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 294.7 |  |  | 294.7 | 140.2 | 118.5 | 36
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Замена А-образной опоры - 2шт (2,1м3) | КР | Янв | Март | Соб. сил | 59.3 |  |  | 59.3 | 32.6 | 20.5 | 6.2
| ВЛ-6кВ "АИ" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 1 га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 67.5 |  |  | 67.5 | 3.9 | 48.8 | 14.8
| ВЛ-6кВ "АИ" | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 6.2 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-6кВ "АИ" | ЛР - 6 кВ - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 12.1 | 9.5 | 2.9
| ВЛ-6кВ "АД" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,5 га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 37.4 |  |  | 37.4 | 2.2 | 27 | 8.2
| ВЛ-6кВ "АД" | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 6.2 | 5.9 | 1.8
| ВЛ-6кВ "АД" | ЛР - 6 кВ - 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 72.1 |  |  | 72.1 | 35.1 | 28.4 | 8.6
| ВЛ-6кВ "АБ" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.6 |  |  | 57.6 | 3.9 | 41.2 | 12.5
| ВЛ-6кВ "АБ" | ЛР - 6 кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 6.2 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-6кВ "АГ" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 2 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 114.7 |  |  | 114.7 | 7.3 | 82.4 | 25
| ВЛ-6кВ "АГ" | ЛР - 6 кВ - 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 146.2 |  |  | 146.2 | 72.3 | 56.7 | 17.2
| ВЛ-6кВ "РЭС-1" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 1,5 га | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 79.3 |  |  | 79.3 | 5.6 | 56.5 | 17.2
| ВЛ-6кВ "РЭС-1" | ЛР - 6 кВ - 8 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 91.5 |  |  | 91.5 | 46.9 | 34.2 | 10.4
| ВЛ-6кВ "Водозабор-1" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 2 га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 148.1 |  |  | 148.1 | 7.3 | 108 | 32.8
| ВЛ-6кВ "Водозабор-2" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 2 га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 148.1 |  |  | 148.1 | 7.3 | 108 | 32.8
| ВЛ-6кВ "614" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.6 |  |  | 57.6 | 3.9 | 41.2 | 12.5
| ВЛ-6кВ "614" | ЛР - 6 кВ - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 47 |  |  | 47 | 24.7 | 17.1 | 5.2
| ВЛ-6кВ "БГ" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.6 |  |  | 57.6 | 3.9 | 41.2 | 12.5
| ВЛ-6кВ "БГ" | Установка ж/б приставок к опорам -15 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 84.8 |  |  | 84.8 | 49.1 | 27.4 | 8.3
| ВЛ-6кВ "БГ" | ЛР - 6 кВ - 8 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 93.7 |  |  | 93.7 | 49.1 | 34.2 | 10.4
| ВЛ-6кВ "Гараж" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 2 га | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 98.7 |  |  | 98.7 | 7.3 | 70.1 | 21.3
| ВЛ-6кВ "Гараж" | ЛР - 6 кВ - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 23.4 |  |  | 23.4 | 12.3 | 8.5 | 2.6
| ВЛ-6кВ "23" | ЛР - 6 кВ - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 12.1 | 8.5 | 2.6
| ВЛ-6кВ "66" | ЛР - 6 кВ - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 6.1 | 5.7 | 1.7
| ВЛ-6кВ "Больничный комплекс" | ЛР - 6 кВ - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 6.1 | 5.7 | 1.7
| ВЛ-6кВ "Селезнёво" | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 1,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 123.4 |  |  | 123.4 | 7.6 | 88.8 | 27
| ВЛ-0,4кВ п.Рудногорск ф.3 ТП-8Р | Замена одностоечной опоры - 6 шт. (2,1м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 61.1 |  |  | 61.1 | 33.3 | 21.3 | 6.5
| ВЛ-0,4кВ п.Рудногорск ф.3 ТП-8Р | Замена А-образной опоры - 5шт. (3,5м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 61.2 |  |  | 61.2 | 33.9 | 20.9 | 6.4
| ВЛ-0,4кВ п.Рудногорск ф.3 ТП-8Р | Замена наружных вводов - 6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 11.6 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ п.Рудногорск ф.3 ТП-8Р | Устройство заземляющего спуска на опоре - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 5.5 | 4 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ п.Рудногорск ф.3 ТП-8Р | Замена провода - 0,31 км. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 44.6 |  |  | 44.6 | 34.6 | 7.7 | 2.3
| ВЛ-0,4кВ п.Ст.игирма ф.2;4 ТП-3И | Установка ж/б приставок к опорам - 61 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 474.4 |  |  | 474.4 | 262.8 | 162.3 | 49.3
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,5 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.4 |  |  | 37.4 | 2.2 | 27 | 8.2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/5 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,4 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 1.9 | 21.6 | 6.6
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,4 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 1.9 | 21.6 | 6.6
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,4 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.1 |  |  | 30.1 | 1.9 | 21.6 | 6.6
| ВЛ-0,4кВ с ТП-10/4 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,6 га | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 40.7 |  |  | 40.7 | 2.5 | 29.3 | 8.9
| ВЛ-0,4кВ с ТП-11/3 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,1 га | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 0.8 | 4.1 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/5 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,1 га | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 0.8 | 4.1 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/6 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,2 га | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 1.2 | 7.2 | 2.2
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,15 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 1.1 | 8.1 | 2.5
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) с вывозкой порубочных остатков - 0,2 га | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 1.2 | 10.8 | 3.3
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/6 ф.2 | Замена провода - 0,1 км. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 15.9 |  |  | 15.9 | 12.1 | 2.9 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/0 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/5 | Замена А-образной опоры - 2шт. (1,4м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 33.8 |  |  | 33.8 | 18.7 | 11.6 | 3.5
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/5 | Замена А-образной опоры - 4шт. (2,8м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.4 |  |  | 80.4 | 40.1 | 30.9 | 9.4
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/5 | Замена провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.1 |  |  | 21.1 | 15.2 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ с ТП1/7 | Замена трансформаторов тока | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 5.7 | 1 | 0.3
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Установка распорок - 3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 2.3 | 7.3 | 2.2
| ВЛ-500кВ №572 | Установка ремонтного зажима на провод -1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.6 | 5 | 1.5
| ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 9 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 35.6 |  |  | 35.6 | 7 | 21.9 | 6.7
| ВЛ-220кВ №574 | Замена "0" изоляторов на опоре - 2 шт | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 2.5 | 8.6 | 2.6
| ВЛ-220кВ №574 | Восстановление обрешотки опор - 805 кг. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 53.1 |  |  | 53.1 | 33.5 | 15 | 4.6
| ВЛ-220кВ №247 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,9 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 30.8 |  |  | 30.8 | 1.6 | 22.4 | 6.8
| ВЛ-220кВ №247 | Восстановление обрешотки опор - 300 кг. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 22 |  |  | 22 | 12.9 | 7 | 2.1
| ВЛ-220кВ №248 | Установка ремонтного зажима на провод -1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 1.6 | 8.4 | 2.6
| ВЛ-220кВ №247 | Ремонт фундаментов опор - 1 оп | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.7 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-220кВ №247 | Установка бандажа на грозотрос - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.4 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-220кВ Таёжная-А | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,6 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 25.1 |  |  | 25.1 | 1.8 | 17.9 | 5.4
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Замена изоляторов на П опоре - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.9 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Восстановление обрешотки опор - 60 кг. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 2.8 | 2.2 | 0.7
| ВЛ СПП-Эдучанка отп.ПС Ершово | Валка угрожающих деревьев - 140 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 50.8 |  |  | 50.8 | 5.3 | 34.9 | 10.6
| ВЛ СПП-Эдучанка отп.ПС Ершово | Замена траверс А опоре - 10 шт. (3,5м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 180.5 |  |  | 180.5 | 64.7 | 88.8 | 27
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверс А опоре - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.6 |  |  | 21.6 | 7.5 | 10.8 | 3.3
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверс П опоре - 5 шт. (1,05м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 43.4 |  |  | 43.4 | 17.2 | 20.1 | 6.1
| ВЛ СПП-Эдучанка отп.ПС Ершово | Замена траверс П опоре - 2 шт. (0,42м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.6 |  |  | 13.6 | 5.4 | 6.3 | 1.9
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверсы на П оп. с раскосами -7 шт. (1,47м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 61.9 |  |  | 61.9 | 17.7 | 33.9 | 10.3
| ВЛ СПП-Эдучанка отп.ПС Ершово | Замена натяжной подвески - 30 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 101.1 |  |  | 101.1 | 49.6 | 39.5 | 12
| ВЛ-6кВ -501 | Замена А-образной опоры - 1шт (1,05м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 13 | 9.2 | 2.8
| ВЛ-6кВ -501 | Замена одностоечной опоры - 2 шт. (0,7м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.7 |  |  | 22.7 | 11.1 | 8.9 | 2.7
| ВЛ-6кВ -636 | Замена одностоечной опоры - 2 шт. (0,7м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.8 |  |  | 21.8 | 11.1 | 8.2 | 2.5
| ВЛ-6кВ 12-12 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 5.6 | 4.1 | 1.2
| ВЛ-6кВ -636 | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. (0,2м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 3.9 | 9 | 2.7
| ВЛ-6кВ -628 | Замена траверсы на сложной опоре - 21 шт. (2,1м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 113 |  |  | 113 | 36.7 | 58.5 | 17.8
| ВЛ-6кВ -632 | Замена траверсы на сложной опоре - 1 шт. (0,1м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-10кВ -186 | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. (0,2м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 3.3 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-10кВ -186 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 5.4 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-10кВ -186 | Замена ж/б приставки -1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 3.7 | 2.9 | 0.9
| ВЛ-10кВ -228 | Замена траверсы на одностоечной опоре -9 шт.(0,9 м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 47.4 |  |  | 47.4 | 14.1 | 25.5 | 7.8
| ВЛ-10кВ -151 | Замена траверсы на сложной опоре - 1 шт. (0,1м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2 | 4.5 | 1.4
| ВЛ-10кВ -112 | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. (0,2м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 3.7 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-10кВ -128 | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. (0,2м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 3.7 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-10кВ -112 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 6 шт.(0,6 м3.) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 37 |  |  | 37 | 10.5 | 20.3 | 6.2
| ВЛ-10кВ -112 | Замена ж/б приставки -1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 3.7 | 2.9 | 0.9
| ВЛ-10кВ -115 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 21шт.(2,1м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 108.5 |  |  | 108.5 | 32.7 | 58.1 | 17.7
| ВЛ-10кВ -125 | Замена траверсы на сложной опоре - 3 шт. (0,3м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 17.2 |  |  | 17.2 | 5.2 | 9.2 | 2.8
| ВЛ-10кВ -125 | Замена штыревых изоляторов - 288 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 157.3 |  |  | 157.3 | 74.2 | 63.7 | 19.4
| ВЛ-0,4кВ 238-2 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 4.7 | 4.1 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ 274-2 | Замена А-образной опоры - 5шт. (3,5м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 107.4 |  |  | 107.4 | 48.2 | 45.4 | 13.8
| ВЛ-0,4кВ 274-1 | Замена А-образной опоры - 5шт. (3,5м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 107.4 |  |  | 107.4 | 48.2 | 45.4 | 13.8
| ВЛ-0,4кВ 204-1 | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.5 |  |  | 21.5 | 9.6 | 9.1 | 2.8
| ВЛ-0,4кВ 204-1 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ 274-1 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 5 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 8.3 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ 274-2 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 5 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 8.3 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-6-Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 2.2 | 23.8 | 7.2
| ВЛ-0,4кВ 12-2 п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,05 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ 12-2 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.4 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-6-Бадарминск 2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,4 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 1.1 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-0,4 2-2 п.Бадарминск | Замена проводов вручную - 2,28 км. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 55.1 |  |  | 55.1 | 28.5 | 20.4 | 6.2
| ВЛ-0,4кВ 1-6 п.Бадарма | Перетяжка провода - 1,8км | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 15.9 |  |  | 15.9 | 2.3 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-0,4кВ 8-8 п.Эдучанка | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 25.3 |  |  | 25.3 | 10 | 11.7 | 3.6
| ВЛ-0,4кВ 8-8 п.Эдучанка | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 24.8 |  |  | 24.8 | 13.5 | 8.7 | 2.6
| ВЛ-0,4кВ 8-8 п.Эдучанка | Установка подкоса с ж/б приставкой - 3 шт. (1,05м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 17.8 |  |  | 17.8 | 13.4 | 3.4 | 1
| ВЛ-0,4кВ 1-6 п.Бадарма | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 4.9 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-0,4 8-7 п.Эдучанка | Замена проводов вручную - 1,68 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.6 |  |  | 50.6 | 22.4 | 21.6 | 6.6
| ВЛ-0,4 4-8 п.Эдучанка | Замена проводов вручную - 0,48 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.4 |  |  | 18.4 | 6.9 | 8.8 | 2.7
| ВЛ-0,4кВ 4-6 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,72км | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.4 | 3.2 | 1
| ВЛ СМП-1 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 2шт (2,1м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 53.2 |  |  | 53.2 | 27.1 | 20 | 6.1
| ВЛ-0,4кВ 5-1 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 3шт. (2,1м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 58.1 |  |  | 58.1 | 28.6 | 22.6 | 6.9
| ВЛ-0,4кВ 8-1 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 3шт. (2,1м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 58.1 |  |  | 58.1 | 28.6 | 22.6 | 6.9
| ВЛ-0,4кВ 8-3 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 51.3 |  |  | 51.3 | 27.7 | 18.1 | 5.5
| ВЛ-0,4кВ 35-3 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 5шт. (3,5м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 95.4 |  |  | 95.4 | 48.6 | 35.9 | 10.9
| ВЛ-0,4кВ 35-4 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 3шт. (2,1м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 57 |  |  | 57 | 28.8 | 21.6 | 6.6
| ВЛ-0,4кВ 35-5 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 3шт. (2,1м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 59.3 |  |  | 59.3 | 28.8 | 23.4 | 7.1
| ВЛ-0,4кВ 35-8 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.8 |  |  | 51.8 | 27.5 | 18.6 | 5.7
| ВЛ-0,4 35-10 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 2шт. (1,4м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41 |  |  | 41 | 19.1 | 16.8 | 5.1
| ВЛ-0,4кВ 5-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 2 шт. (0,7м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 22.3 |  |  | 22.3 | 9.7 | 9.7 | 2.9
| ВЛ-0,4кВ 6-2 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 4.8 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ 8-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 33.5 |  |  | 33.5 | 14.5 | 14.6 | 4.4
| ВЛ-0,4кВ 35-3 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 33.5 |  |  | 33.5 | 14.5 | 14.6 | 4.4
| ВЛ-0,4кВ 35-8 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. (0,35м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 4.8 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-0,4 35-10 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.8 |  |  | 34.8 | 14.5 | 15.6 | 4.7
| ВЛ-0,4кВ 6-2 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 20.2 | 11.6 | 3.5
| ВЛ-0,4кВ 6-5 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 7.2 | 5.7 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ 8-1 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 19 |  |  | 19 | 10.3 | 6.7 | 2
| ВЛ-0,4кВ 8-2 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 7.2 | 5.7 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ 8-3 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 3.6 | 3 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ 11-4 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.1 |  |  | 20.1 | 10.8 | 7.1 | 2.2
| ВЛ-0,4кВ 21-1 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -5 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 28.4 |  |  | 28.4 | 17.1 | 8.7 | 2.6
| ВЛ-0,4кВ 28-1 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 19.5 |  |  | 19.5 | 10.8 | 6.7 | 2
| ВЛ-0,4кВ 28-2 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -18 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 92.4 |  |  | 92.4 | 58.9 | 25.7 | 7.8
| ВЛ-0,4кВ 28-3 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 9.9 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ 35-2 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -9 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 45.9 |  |  | 45.9 | 29.2 | 12.8 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ 35-3 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 9.9 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ 23-1 п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 3.6 | 3 | 0.9
| ВЛ Промзона п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок к опорам -1шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 3.6 | 3.2 | 1
| ВЛ-0,4кВ 6-4 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 37.3 |  |  | 37.3 | 14.5 | 17.5 | 5.3
| ВЛ-0,4кВ 6-4 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 2шт. (1,4м3) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 42.6 |  |  | 42.6 | 18.9 | 18.2 | 5.5
| ВЛ-0,4кВ 6-5 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.7 |  |  | 19.7 | 9.5 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ 6-5 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 2 шт. (0,7м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.3 |  |  | 23.3 | 9.7 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-0,4кВ 8-2 п.Железнодорожный | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,04 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 | 0.8
| ВЛ-10-КНС-1 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 1,83 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 59.3 |  |  | 59.3 | 3.1 | 43.1 | 13.1
| ВЛ Промзона п.Железнодорожный | Замена траверсы на сложной опоре - 2 шт. (0,2м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.1 |  |  | 14.1 | 3.3 | 8.3 | 2.5
| КЛ-6 ТП-134-ВЛ-162 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 1.7 | 2.8 | 0.9
| КЛ-6 ТП-145-ВЛ-162 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7
| КЛ-6 ТП-146-ВЛ-105 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7
| КЛ-6 ПС-12-ТП-160 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7
| КЛ-6 ТП-107-ТП-143 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7
| КЛ-6 ТП-92-ТП-150 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6
| КЛ-6 ТП-140-ТП-150 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6
| КЛ-6 633 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6
| КЛ-6 ТП-71-ТП-154 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6
| КЛ-6 ТП-165-ТП-200 | Установка концевой муфты 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6
| КЛ-6 ТП-165-ТП-236 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-6 ТП-165-ТП-236 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-6 ТП-79-ТП-165 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-6 ТП-79-ТП-165 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-6 ТП-92-ТП-140 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-6 ТП-92-ТП-140 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-6 ТП-242-ТП-282 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-6 ТП-242-ТП-282 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-6 ТП-176-ТП-213 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-6 ТП-176-ТП-213 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-10кВ от РП-1 | Установка концевых муфт - 3 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 8.4 | 10 | 3
| КЛ-10кВ от ТП 2 | Установка концевых муфт - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 3.4 | 4.5 | 1.4
| КЛ-10кВ от ТП 5 | Установка концевых муфт - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 3.4 | 4.5 | 1.4
| КЛ-10кВ ТП 4,ТП6, ТП8,ТП 10 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.2 | 8.6 | 2.6
| КЛ-0,4 кВ от ТП- 3 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.2 | 8.6 | 2.6
| КЛ 0,4 кВ от ТП- 4 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.2 | 8.6 | 2.6
| КЛ 0,4 кВ от ТП- 8 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.2 | 8.6 | 2.6
| КЛ 0,4 кВ от ТП- 9 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.2 | 8.6 | 2.6
| КЛ 0,4 кВ от ТП- 301 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 1.3 | 8.6 | 2.6
| КЛ 0,4 кВ от ТП- 302 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 1.3 | 8.6 | 2.6
| КЛ 0,4 кВ от ТП- 303 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 1.3 | 7.1 | 2.2
| КЛ 0,4 КВ от ТП- 304 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 1.3 | 7.1 | 2.2
| КЛ 0,4 КВ от ТП- 305 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 1.3 | 7.1 | 2.2
| КЛ 0,4 КВ от ТП- 306 | Устройство концевой заделки - 5 шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 1.3 | 7.1 | 2.2
| КЛ-0,4 ТП-91Невон-школа №1 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-0,4 ТП-91Невон-школа №1 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-0,4 ТП-Черемушки-школа №2 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-0,4 ТП-Черемушки-школа №2 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-0,4 ТП-71-школа №3 | Установка соединительной муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 5.5 | 4.9 | 1.5
| КЛ-0,4 ТП-71-школа №3 | Замена участка кабеля длиной 10 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.2 | 1.3 | 0.4
| КЛ-0,4 ТП-132 | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 0.5
| КЛ-0,4 ТП-134 | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 0.5
| КЛ-0,4 ТП-141 | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 0.5
| КЛ-0,4 ТП-186 | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 6.2 | 1.5 | 0.5
| КЛ-0,4 ТП-15 Эдучанка | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 6.4 | 2 | 0.6
| КЛ-0,4 ТП-16 Эдучанка | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 6.4 | 2 | 0.6
| КЛ-0,4 ТП-18 Эдучанка | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 6.4 | 2 | 0.6
| КЛ-0,4 ТП-143 | Установка концевой муфты 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.3 | 4.4 | 1.3
| КЛ-0,4 ТП-145 | Установка концевой муфты 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.3 | 4.4 | 1.3
| КЛ-0,4 ТП-165 | Установка концевой муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3.3 | 4 | 1.2
| КЛ-0,4 ТП-170 | Установка концевой муфты 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 6.5 | 7.6 | 2.3
| КЛ-0,4 ТП-174 | Установка концевой муфты 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.3 | 4.4 | 1.3
| КЛ-0,4 кВ от ТП 132 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 0.7 | 6 | 1.8
| КЛ-0,4 кВ от ТП 141 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 0.7 | 6 | 1.8
| КЛ-0,4 кВ от ТП 182 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 2 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.5 | 3.6 | 1.1
| КЛ-0,4 кВ от ТП 133 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 0.7 | 5.5 | 1.7
| КЛ-0,4 кВ от ТП 134 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 4 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 0.9 | 7 | 2.1
| КЛ-0,4 кВ от ТП 145 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 4 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 0.9 | 7 | 2.1
| КЛ-0,4 кВ от ТП 143 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 16.2 |  |  | 16.2 | 1.7 | 11.1 | 3.4
| КЛ-0,4 кВ от ТП 150 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 12 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.5 |  |  | 21.5 | 2.5 | 14.6 | 4.4
| КЛ-0,4 кВ от ТП 163 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 5 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 1.1 | 6.2 | 1.9
| КЛ-0,4 кВ от ТП 174 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 8 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 14.5 |  |  | 14.5 | 1.7 | 9.8 | 3
| КЛ-0,4 кВ от ТП 15 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| КЛ-0,4 кВ от ТП 16 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| КЛ-0,4 кВ от ТП 18 Эдучанка | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 0.9 | 5 | 1.5
| КЛ-0,4 кВ от ТП 165 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 10 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 18 |  |  | 18 | 2.1 | 12.2 | 3.7
| КЛ-0,4 кВ от ТП 140 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 1.1 | 6.2 | 1.9
| КЛ-0,4 кВ от ТП 181 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 9 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.2 |  |  | 16.2 | 1.9 | 11 | 3.3
| КЛ-0,4 кВ от ТП 287 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 7 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 1.5 | 8.6 | 2.6
| КЛ-0,4 кВ от ТП 170 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 1.3 | 7.4 | 2.2
| КЛ-0,4 кВ от ТП 175 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 7 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 1.5 | 8.6 | 2.6
| КЛ-0,4 кВ от ТП 176 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 7 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 1.5 | 8.6 | 2.6
| КЛ-0,4 кВ от ТП 282 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 6 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 1.3 | 7.4 | 2.2
| КЛ-0,4 кВ от ТП 283 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 7 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.7 |  |  | 12.7 | 1.5 | 8.6 | 2.6
| КЛ-0,4 кВ от ТП 274 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 1.1 | 7 | 2.1
| КЛ-0,4 кВ от ТП 186 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.5 | 3 | 0.9
| КЛ-0,4 кВ от ТП 189 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 0.7 | 4.3 | 1.3
| КЛ-0,4 кВ от ТП 284 ГРС-2 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.3 | 1.9 | 0.6
| КЛ-0,4 ТП-1 Бадарма | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 6.4 | 2 | 0.6
| КЛ-0,4 ТП-2 Бадарминск | Замена кабельного ввода длиной 20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 6.4 | 2 | 0.6
| КЛ-0,4 от ТП 1 Бадарма (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 4 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 0.9 | 5 | 1.5
| КЛ от ТП 1 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| КЛ от ТП 2 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.7 | 3.8 | 1.2
| КЛ от ТП 3 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 5 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 1.1 | 6.2 | 1.9
| КЛ от ТП 4 Бадарминск (аренда) | Ремонт кабельных вводов КЛ-0.4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| КЛ ТП-11 п.Железнодорожный | Установка концевой муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 3.9 | 6.8 | 2.1
| КЛ-0,4кВ от ТП- 3 п.Тубинский | Замена кабельного ввода - 2 шт.х20 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 20.9 |  |  | 20.9 | 12.9 | 6.1 | 1.9
| КЛ- 10кВ от ТП-2 п.Тубинский | Замена участка кабеля длиной 20 м | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 84.1 |  |  | 84.1 | 60.5 | 18.1 | 5.5
| КЛ- 10 кВ от ТП-2 п.Тубинский | Установка концевых муфт - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 14.1 |  |  | 14.1 | 6.8 | 5.6 | 1.7
| КЛ от ТП-6 п. Железнодорожный | Замена кабельного ввода - 1 шт.х20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 6.4 | 2.4 | 0.7
| КЛ ТП-11 п.Железнодорожный | Установка концевой муфты 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 3.9 | 6.3 | 1.9
| КЛ от ТП-9 п. Железнодорожный | Замена кабельного ввода - 1 шт.х20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 6.4 | 2.4 | 0.7
| КЛ от ТП- 9 п. Железнодорожный | Установка концевых муфт - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 3.6 | 5 | 1.5
| КЛ от ТП-14 п. Железнодорожный | Замена кабельного ввода - 1 шт.х20 м | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 6.4 | 2.4 | 0.7
| КЛ от ТП-14 п. Железнодорожный | Установка концевых муфт - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 3.6 | 5 | 1.5
РЭС-3
| ВЛ 220 кВ Киренга - Улькан | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 84.9 |  |  | 84.9 | 4.7 | 61.5 | 18.7
| ВЛ 220 кВ Киренга - Улькан | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 75.1 |  |  | 75.1 | 4.7 | 54 | 16.4
| ВЛ 220 кВ Якурим - Ния | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 4 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 106.7 |  |  | 106.7 | 6.6 | 76.8 | 23.3
| ВЛ 220 кВ Ния - Киренга | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 40.1 |  |  | 40.1 | 3.7 | 27.9 | 8.5
| ВЛ 220 кВ Звездная - Киренга | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 76.8 |  |  | 76.8 | 4.7 | 55.3 | 16.8
| ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 75.1 |  |  | 75.1 | 4.7 | 54 | 16.4
| ВЛ 220 кВ Улькан - Даван | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 4 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 126 |  |  | 126 | 6.6 | 91.6 | 27.8
| ВЛ 220 кВ Коршуниха - Лена | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 109.5 |  |  | 109.5 | 7.5 | 78.2 | 23.8
| ВЛ 220 кВ Коршуниха - Звездная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 70.6 |  |  | 70.6 | 5.7 | 49.8 | 15.1
| ВЛ 220 кВ Коршуниха - Звездная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 72.2 |  |  | 72.2 | 5.7 | 51 | 15.5
| ВЛ 220 кВ Кунерма - С. Байкальск | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 4 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 127.9 |  |  | 127.9 | 6.6 | 93 | 28.3
| ВЛ 220 кВ Лена - Якурим | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 104.4 |  |  | 104.4 | 7.5 | 74.3 | 22.6
| ВЛ 110 кВ Осетрово Б | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 103 |  |  | 103 | 7.5 | 73.2 | 22.3
| ВЛ 110 кВ Ручей - Усть- Кут | Мех. расчистка трассы - 50 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 138.6 |  |  | 138.6 | 51.4 | 66.9 | 20.3
| ВЛ 110 кВ Ручей - Усть- Кут | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 50,50 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 48.7 |  |  | 48.7 | 2.9 | 35.1 | 10.7
| ВЛ-110кВ В.Марково-Киренск | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 78.2 |  |  | 78.2 | 19.9 | 44.7 | 13.6
| ВЛ 110 кВ Осетрово Б | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 15.3 | 6.8 | 2.1
| ВЛ-110кВ В.Марково-Киренск | Замена изоляторов в поддерживающей подвеске - 10 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 42.3 |  |  | 42.3 | 25.3 | 13 | 4
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково,-Красноармейская,-Салтыково | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 131.4 |  |  | 131.4 | 24.6 | 81.9 | 24.9
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 131.4 |  |  | 131.4 | 24.6 | 81.9 | 24.9
| ВЛ 35 кВ Казачинск 1,2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 44.5 |  |  | 44.5 | 4.7 | 30.5 | 9.3
| ВЛ 35 кВ Окунайка 1,2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 6,5 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 139.4 |  |  | 139.4 | 8.9 | 100.1 | 30.4
| ВЛ 35 кВ Небель | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5,2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 135.1 |  |  | 135.1 | 7.7 | 97.7 | 29.7
| ВЛ 35 кВ Небель | Замена траверс на П - оп. - 6 шт. (1,26м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 58.5 |  |  | 58.5 | 13.4 | 34.6 | 10.5
| ВЛ 35 кВ Улькан - Талая | Мех. расчистка трассы - 101 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 297.3 |  |  | 297.3 | 101 | 150.5 | 45.8
| ВЛ 35 кВ Улькан - Талая | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 101 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 115.7 |  |  | 115.7 | 3 | 86.4 | 26.3
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково, Красноармейская-Салтыково | Замена изоляторов в поддерживающей подвеске - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 2 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-10кВ Макарово | Выправка опор - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-10кВ Макарово | Перетяжка провода - 2 км. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 1.3 | 7.6 | 2.3
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Выправка опор - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Перетяжка провода - 2,5 км. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 1.5 | 9.5 | 2.9
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 20 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-10кВ Салтыково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 11 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замер загнивания деталей деревянных опор - 20 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.5 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ Салтыково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 49 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 2.5 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ Алексеевка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 84 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 1.2
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ Калтук | Замена раскосов на П обр. -30 шт (6м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 154.7 |  |  | 154.7 | 61.3 | 71.6 | 21.8
| ВЛ 35 кВ Калтук | Замена траверс А опоре - 4 шт. (2,9м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 100.5 |  |  | 100.5 | 36.1 | 49.4 | 15
| ВЛ 35 кВ Калтук | Замена раскоса А опоре - 74 шт (14,8м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 251.4 |  |  | 251.4 | 104.7 | 112.5 | 34.2
| ВЛ 35 кВ Калтук | Замена П-обр.опоры -1шт, (2,7м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 41.2 |  |  | 41.2 | 20.7 | 15.7 | 4.8
| ВЛ 35 кВ Калтук-отп Б-Окинск | Замена раскоса А опоре - 24 шт (4,8м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 109.3 |  |  | 109.3 | 43.8 | 50.2 | 15.3
| ВЛ 35 кВ Калтук-отп Б-Окинск | Замена траверс на П - оп. - 15 шт. (3,15м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 95.2 |  |  | 95.2 | 39.1 | 43 | 13.1
| ВЛ 35 кВ Калтук | Замена траверс на П - оп. - 23 шт (4,83м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 152.1 |  |  | 152.1 | 56.8 | 73.1 | 22.2
| ВЛ-35 кВ Куватка | Валка угрожающих деревьев - 280 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 149.1 |  |  | 149.1 | 15.6 | 102.4 | 31.1
| ВЛ-35 кВТэмь-Кардой | Валка угрожающих деревьев - 180 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 85.7 |  |  | 85.7 | 10.2 | 57.9 | 17.6
| ВЛ-10 кВ Лесхоз | Замена А-образной опоры - 3шт (3,6м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 110.3 |  |  | 110.3 | 86.3 | 18.4 | 5.6
| ВЛ-0,4 кВ ТП-45 | Замена А-образной опоры - 7шт. (5,88м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 148.3 |  |  | 148.3 | 80.8 | 51.8 | 15.7
| ВЛ-0,4 кВ ТП-45 | Замена спусков от ТП на первую опору-2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 15.7 |  |  | 15.7 | 13.9 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-0,4 кВ ТП-45 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 7шт | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2 | 5.3 | 1.6
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-500кВ №501 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.4 | 3 | 0.9
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт спуска заземления - 6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 3.4 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 52,2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 130.5 |  |  | 130.5 | 66.7 | 48.9 | 14.9
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 52,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 130.5 |  |  | 130.5 | 66.7 | 48.9 | 14.9
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,6 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 56.1 |  |  | 56.1 | 3.5 | 40.3 | 12.3
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 62.2 |  |  | 62.2 | 3.5 | 45 | 13.7
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Установка разрядных рогов - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 3.9 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 16 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 5.1 | 6.2 | 1.9
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Установка в/г на г/трос - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 4.7 | 4.7 | 1.4
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт фундаментов опор - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 20.4 |  |  | 20.4 | 10.2 | 7.8 | 2.4
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,004 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 1,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 82.1 |  |  | 82.1 | 4 | 59.9 | 18.2
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 63,1 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 162.8 |  |  | 162.8 | 87.4 | 57.8 | 17.6
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 63,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 162.8 |  |  | 162.8 | 87.4 | 57.8 | 17.6
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.9 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,6 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 43.6 |  |  | 43.6 | 3.2 | 31 | 9.4
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.6 |  |  | 48.6 | 3.2 | 34.8 | 10.6
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 67,2 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 173.5 |  |  | 173.5 | 91.1 | 63.2 | 19.2
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт фундаментов опор - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 2 | 1.8 | 0.5
| ВЛ-500кВ №569 | Замена изоляторов в поддержив. подвеске - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 5.1 | 7.3 | 2.2
| ВЛ-500кВ №569 | Установка в/г на г/трос - 12 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 11.4 | 7.9 | 2.4
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 12 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 122.2 |  |  | 122.2 | 5 | 89.9 | 27.3
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 20,3 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 51.3 |  |  | 51.3 | 28.3 | 17.6 | 5.4
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 14.1 |  |  | 14.1 | 9.3 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-500кВ №571 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 5.7 | 4.4 | 1.3
| ВЛ-500кВ №571 | Установка распорок - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 2.4 | 2.7 | 0.8
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 70.7 |  |  | 70.7 | 3.4 | 51.6 | 15.7
| ВЛ-500кВ №572 | Установка разрядных рогов - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.7 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-500кВ №572 | Востановление обрешетки опор - 10 кг. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.9 | 4 | 1.2
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 57.3 |  |  | 57.3 | 3.1 | 41.6 | 12.6
| ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 12 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 19.2 |  |  | 19.2 | 9.3 | 7.6 | 2.3
| ВЛ-500кВ №560 | Установка разрядных рогов - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 3.8 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-500кВ №560 | Установка распорок - 6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 34.9 |  |  | 34.9 | 12.6 | 17.1 | 5.2
| ВЛ-500кВ №560 | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 2.2 | 6 | 1.8
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 3.6 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.4 |  |  | 80.4 | 7.6 | 55.8 | 17
| ВЛ-500кВ №561 | Установка разрядных рогов - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 4.3 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-500кВ №561 | Установка распорок - 7 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 9.4 | 16.3 | 5
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 22 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 109.1 |  |  | 109.1 | 55.5 | 41.1 | 12.5
| ВЛ-500кВ №561 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 18.9 |  |  | 18.9 | 3.5 | 11.8 | 3.6
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,56 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.1 |  |  | 34.1 | 3.6 | 23.4 | 7.1
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 20 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 5.5 | 10.4 | 3.2
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 90.4 |  |  | 90.4 | 5.6 | 65 | 19.8
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 27 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 67.5 |  |  | 67.5 | 33.3 | 26.2 | 8
| ВЛ-500кВ №561 | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 5 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.8 |  |  | 13.8 | 5.2 | 6.6 | 2
| ВЛ-500кВ №561 | Замена изоляторов в поддержив. подвеске - 34 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 78.1 |  |  | 78.1 | 37.7 | 31 | 9.4
| ВЛ-500кВ №562 | Установка в/г на г/трос - 7 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 8.1 | 6.4 | 1.9
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 13 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 54.4 |  |  | 54.4 | 29 | 19.5 | 5.9
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт спуска заземления - 14 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 4.9 | 9.6 | 2.9
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,1 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 58.4 |  |  | 58.4 | 7.7 | 38.9 | 11.8
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 18 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 43.2 |  |  | 43.2 | 22.7 | 15.7 | 4.8
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 16 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 42.4 |  |  | 42.4 | 22.7 | 15.1 | 4.6
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 18 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 202.3 |  |  | 202.3 | 12.2 | 145.8 | 44.3
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19 |  |  | 19 | 0.6 | 14.1 | 4.3
| ВЛ-220кВ №235 | Замена гирлянды изоляторов в натяжной подвеске - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 42.8 |  |  | 42.8 | 23.2 | 15 | 4.6
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 0.5 | 11.4 | 3.5
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.3 |  |  | 42.3 | 1.7 | 31.1 | 9.5
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 97.3 |  |  | 97.3 | 3.7 | 71.8 | 21.8
| ВЛ-220кВ №239 | Замена изоляторов на П опоре - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-220кВ №239 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 4.1 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 80.6 |  |  | 80.6 | 2.5 | 59.9 | 18.2
| ВЛ-220кВ №242 | Замена в/г на проводе - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 2.4 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-220кВ №242/243 | Восстановление обрешетки опор - 78 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 5.9 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 6,6 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 19.8 |  |  | 19.8 | 11.5 | 6.4 | 1.9
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,3 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 70.4 |  |  | 70.4 | 3.5 | 51.3 | 15.6
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 69.5 |  |  | 69.5 | 3.5 | 50.6 | 15.4
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.6 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 16 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 63.5 |  |  | 63.5 | 28.3 | 27 | 8.2
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 18 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 183.4 |  |  | 183.4 | 19.7 | 125.5 | 38.2
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.9 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 36 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 118.8 |  |  | 118.8 | 60.5 | 44.7 | 13.6
| ВЛ-220кВ №233 | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 5.9 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-220кВ №233 | Валка угрожающих деревьев - 86 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.9 |  |  | 33.9 | 6.6 | 20.9 | 6.4
| ВЛ-220кВ №233 | Устранение негабарита в пролёте - 100м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.8 |  |  | 22.8 | 16 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 20 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 188.7 |  |  | 188.7 | 8.2 | 138.4 | 42.1
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,5 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 44.4 |  |  | 44.4 | 3.2 | 31.6 | 9.6
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 2,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.2 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-220кВ Браз 9 отп. на Пурсей | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 4.3 | 5.4 | 1.6
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 0.7 | 11 | 3.3
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,9 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 26 |  |  | 26 | 10.4 | 12 | 3.6
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 13 оп. (13,52 м3.) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 528.3 |  |  | 528.3 | 179.2 | 267.7 | 81.4
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 40 шт. (23,2 м3.) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 367.2 |  |  | 367.2 | 165.6 | 154.6 | 47
| ВЛ-35кВ Д-141 | Выправка П опор - 12 шт. (13,92 м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 173.1 |  |  | 173.1 | 90.2 | 63.6 | 19.3
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена раскосов на А-оп. - 2 шт. (0,88 м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 32.9 |  |  | 32.9 | 12.6 | 15.6 | 4.7
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 36 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 103.8 |  |  | 103.8 | 52.7 | 39.2 | 11.9
| ВЛ-35кВ Д-141 | (Давальческие) Замена дер-ных опор на ж/б опоры на центрифугированных стойках с заменой провода - 3,2км. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2700 |  |  | 2700 | 2700 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 7 оп. (7,28 м3.) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 306.1 |  |  | 306.1 | 102.8 | 155.9 | 47.4
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 6 оп. (6,24 м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 225.5 |  |  | 225.5 | 88.4 | 105.1 | 32
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3,7 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 88.6 |  |  | 88.6 | 10.5 | 59.9 | 18.2
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 30 шт. (17,4м3.) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 245.3 |  |  | 245.3 | 124.9 | 92.3 | 28.1
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 25 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 82.5 |  |  | 82.5 | 42.1 | 31 | 9.4
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена раскосов на П-оп. - 2 шт. (0,6 м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 26.1 |  |  | 26.1 | 11 | 11.6 | 3.5
| ВЛ-220кВ Браз 1 | Перенос нижней фазы на среднюю траверсу - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 3.8 | 8.3 | 2.5
| ВЛ-220кВ Браз 1,2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 41.5 |  |  | 41.5 | 2 | 30.3 | 9.2
| ВЛ-220кВ Браз 1,2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.5 |  |  | 41.5 | 2 | 30.3 | 9.2
| ВЛ-220кВ Браз 1,2 | Ремонт фундаментов опор - 6 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 29.6 |  |  | 29.6 | 11.7 | 13.7 | 4.2
| ВЛ-220кВ Браз 3 | Замена изоляторов на А опоре - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.4 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-220кВ Браз 4 | Замена изоляторов на А опоре - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 2.2 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-220кВ Браз 3,4 | Восстановление обрешетки опор - 100 кг. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 5.4 | 3 | 0.9
| ВЛ-220кВ Браз 3,4 | Ремонт фундаментов опор - 7 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 32.1 |  |  | 32.1 | 11.6 | 15.7 | 4.8
| ВЛ-220кВ Браз 3,4 | Ремонт несущих уголков - 1 оп. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 6.2 | 4.2 | 1.3
| ВЛ-220кВ Браз 3,4 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 179.5 |  |  | 179.5 | 7.1 | 132.2 | 40.2
| ВЛ-220кВ Браз 3,4 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 192.4 |  |  | 192.4 | 8 | 141.4 | 43
| ВЛ-220кВ Браз 5,6 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 88 |  |  | 88 | 6.2 | 62.7 | 19.1
| ВЛ-220кВ Браз 5,6 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 5 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 186.2 |  |  | 186.2 | 9.1 | 135.8 | 41.3
| ВЛ-220кВ Браз 5,6 | Замена в/г на г/тросе - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 3.7 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-220кВ Браз 6 | Замена в/г на проводе - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-220кВ Браз 7,8 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 26.3 |  |  | 26.3 | 2.2 | 18.5 | 5.6
| ВЛ-220кВ Браз 7,8 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 4 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 103.3 |  |  | 103.3 | 7.2 | 73.7 | 22.4
| ВЛ-220кВ Браз 7,8 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.7 |  |  | 56.7 | 3.8 | 40.6 | 12.3
| ВЛ-220кВ Браз 7,8 | Ремонт фундаментов опор - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 25.6 |  |  | 25.6 | 9.4 | 12.4 | 3.8
| ВЛ-220кВ Браз 7,8 | Восстановление обрешетки опор - 100 кг. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 5.5 | 3 | 0.9
| ВЛ-220кВ Браз 7,8 | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-220кВ Браз 7 | Перенос нижней фазы на среднюю траверсу - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 4 | 8.6 | 2.6
| ВЛ-220кВ Браз 8 | Перенос нижней фазы на среднюю траверсу - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 4 | 8.6 | 2.6
| ВЛ-220кВ Браз 10 | Замена в/г на проводе - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 2.2 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-220кВ Браз 9,10 | Установка бандажа на грозотрос - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.5 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-220кВ Браз 9,10 | Ремонт фундаментов опор - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 18.8 |  |  | 18.8 | 6.5 | 9.4 | 2.9
| ВЛ-220кВ Браз 9,10 | Валка угрожающих деревьев - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-220кВ Браз 9,10 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.5 |  |  | 26.5 | 2.4 | 18.5 | 5.6
| ВЛ-220кВ Браз 9,10 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 3,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 130.8 |  |  | 130.8 | 9.8 | 92.8 | 28.2
| ВЛ-220кВ Браз 11 | Замена изоляторов на П опоре - 3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2.7 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-220кВ Браз 12 | Замена изоляторов на П опоре - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2.1 | 3 | 0.9
| ВЛ-220кВ Браз 11,12 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 66.7 |  |  | 66.7 | 3.6 | 48.4 | 14.7
| ВЛ-220кВ Браз 11,12 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 4 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 103.3 |  |  | 103.3 | 7.2 | 73.7 | 22.4
| ВЛ-220кВ Браз 11,12 | Восстановление обрешетки опор - 100 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 5.4 | 3.2 | 1
| ВЛ-220кВ Браз 11,12 | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 1.5 | 6.5 | 2
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 1.3 | 17.4 | 5.3
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Замена изоляторов на П опоре - 3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2.4 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 54.2 |  |  | 54.2 | 5.8 | 37.1 | 11.3
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,6 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 57.8 |  |  | 57.8 | 2.5 | 42.4 | 12.9
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 41.1 |  |  | 41.1 | 2 | 30 | 9.1
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 0.7 | 4.9 | 1.5
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 0.7 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 2.8 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,8 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 64.7 |  |  | 64.7 | 3.9 | 46.6 | 14.2
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.8 |  |  | 56.8 | 4.2 | 40.3 | 12.3
| ВЛ 110 кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 186.6 |  |  | 186.6 | 7.3 | 137.5 | 41.8
| ВЛ 110 кВ МПС – Опорная | Установка в/г на г/трос - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.2
| ВЛ 110 кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 27.6 |  |  | 27.6 | 2.2 | 19.5 | 5.9
| ВЛ 110 кВ МПС – Опорная | Восстановление обрешетки опор - 80 кг. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 5 | 6.2 | 1.9
| ВЛ 110 кВ МПС – Огневка | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 51.1 |  |  | 51.1 | 5.1 | 35.3 | 10.7
| ВЛ-110кВ Огневка-Чуна Док-Чукша | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 30.5 |  |  | 30.5 | 3.4 | 20.8 | 6.3
| ВЛ-110кВ Огневка-Чуна Док-Чукша | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.1 |  |  | 38.1 | 3.4 | 26.6 | 8.1
| ВЛ-110 кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 17.2 |  |  | 17.2 | 1.6 | 12 | 3.6
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 0.6 | 7.8 | 2.4
| ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная | Замена изоляторов на А опоре - 3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 2.8 | 4 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Падун-Инкубатор – Западная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 58 |  |  | 58 | 5.7 | 40.1 | 12.2
| ВЛ 110 кВ Падун-Инкубатор – Западная | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 53 |  |  | 53 | 5.7 | 36.3 | 11
| ВЛ 110 кВ БЛПК - ЛДК-А,Б | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,01 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 0.7 | 6.5 | 2
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 4,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.9 |  |  | 17.9 | 10.6 | 5.6 | 1.7
| ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 1 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-35кВ №35-05 | Ремонт фундаментов опор - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,45 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1 | 1.8 | 0.5
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,6 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 1 | 5.7 | 1.7
| ВЛ-35кВ №35-08 | Замена изоляторов на П опоре - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-35кВ №35-11 | Установка подкладки под пяту - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.5 |  |  | 48.5 | 1.8 | 35.8 | 10.9
| ВЛ-35кВ 35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 0.3 | 10.3 | 3.1
| ВЛ-35кВ 35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.4 |  |  | 35.4 | 1.8 | 25.8 | 7.8
| ВЛ-35кВ №35-09 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.4 |  |  | 21.4 | 1.7 | 15.1 | 4.6
| ВЛ-35кВ №35-09 | Подрезка крон деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-35кВ №35-09 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-35кВ №35-24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 1.8 | 9.6 | 2.9
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 2 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 59.7 |  |  | 59.7 | 8.3 | 39.4 | 12
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.4 |  |  | 32.4 | 4.2 | 21.6 | 6.6
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 1,5 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 48.7 |  |  | 48.7 | 2.1 | 35.7 | 10.9
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Замена в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 4.2 | 3.9 | 1.2
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,3 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 0.6 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Замена в/г на г/тросе - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 2.9 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Замена в/г на проводе - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-35кВ № 35-26 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,2 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.8 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,3 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 0.8 | 7.5 | 2.3
| ВЛ-35кВ № 35-26 | Замена в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.3 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-35кВ № 35-26 | Валка угрожающих деревьев - 13 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.2 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-35кВ № 35-26 | Установка бандажа на провод - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 0.5 | 4.3 | 1.3
| ВЛ-35кВ № 35-23 | Замена в/г на проводе - 1 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.5 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-35кВ № 35-21,22 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1 га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 1.1 | 10.8 | 3.3
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Установка деревянной приставки - 3 шт. (1,8м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 40.3 |  |  | 40.3 | 22.2 | 13.9 | 4.2
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс П опоре - 3 шт. (0,62м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 27.6 |  |  | 27.6 | 13.5 | 10.8 | 3.3
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена раскоса А опоре - 9 шт (1,8м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 57.4 |  |  | 57.4 | 26.4 | 23.8 | 7.2
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена траверс П опоре - 4 шт. (1,2м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 35.5 |  |  | 35.5 | 18.5 | 13 | 4
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена ЛР на А опоре - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 196 |  |  | 196 | 171.9 | 18.5 | 5.6
| ВЛ-10кВ №943 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,2 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.1 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 1 | 5.8 | 1.8
| ВЛ-10кВ РРС | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 32.3 |  |  | 32.3 | 3.4 | 22.2 | 6.7
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.6 |  |  | 49.6 | 5 | 34.2 | 10.4
| ВЛ-10кВ РРС | Мех. расчистка трассы - 4 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 7.7 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена траверс на А-оп - 6 шт. (0,6м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 28.2 |  |  | 28.2 | 11.5 | 12.8 | 3.9
| КЛ 10кВ Дубынино | Замена коцевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 2.6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ 10кВ Дубынино | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 2.3 | 3.3 | 1
| ВЛ 10кВ Дубынино | Перетяжка провода - 0,1 км. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| КЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена коцевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 2 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 6.3 | 1.6 | 0.5
| КЛ-10кВ Ферма | Замена коцевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.5 |  |  | 11.5 | 4.2 | 5.6 | 1.7
| ВЛ-10кВ Кобляково | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,1 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| КЛ-10кВ РММ | Замена коцевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 2.6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-10кВ РММ | Замена подкосов без ж/б приставки - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 5.8 | 3.3 | 1
| КЛ-10кВ Зерносклад | Замена коцевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 2.6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ 10кВ Анчериково | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 2.3 | 2.7 | 0.8
| ВЛ 10кВ Анчериково | Замена подтраверсных брусьев под ЛР на А-оп - 1 шт. (0,1м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 3.6 | 6.3 | 1.9
| КЛ 10кВ Анчериково | Замена коцевой муфты - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 2.6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-6кВ № 601 | Замена разрядников - 6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 18.6 |  |  | 18.6 | 9.6 | 6.9 | 2.1
| ВЛ-6кВ № 602/2 | Сборка А опор - 3 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5
| ВЛ-6кВ № 602/2 | Замена А-образной опоры - 3шт (3,6м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 70.6 |  |  | 70.6 | 42.4 | 21.6 | 6.6
| ВЛ-6кВ № 602/1,602/2 | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-6кВ № 602/1,602/2 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,05 га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ВЛ-6кВ № 605 | Замена траверс на А-оп - 3 шт. (0,3м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 20.3 |  |  | 20.3 | 9.9 | 8 | 2.4
| ВЛ-6кВ № 605 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,1 га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| КЛ-6кВ Седаново-1 | Замена коцевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 3.6 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 2.3 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Выправка опор - 7 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 0.8
| КЛ-6кВ Седаново-2 | Замена коцевой муфты - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 3.6 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| КЛ-6кВ №617 | Замена коцевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 4 | 5.4 | 1.6
| КЛ-6кВ №651 | Замена коцевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 4 | 5.4 | 1.6
| КЛ-6кВ №801 | Замена коцевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 3.2 | 3.7 | 1.1
| КЛ-6кВ №802 | Замена коцевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 3.2 | 3.7 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.4 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.9 | 3 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Сборка П опор - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 20.2 |  |  | 20.2 | 13.3 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Замена бандажей на опорах - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Подрезка крон деревьев - 3 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 0.9 |  |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Выправка опоры - 4 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.4 | 2.8 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Сборка П опор - 6 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Замена подкосов с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 8.6 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Перетяжка провода - 0,2км. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Замена А-образной опоры - 2шт. (1,4м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 38 |  |  | 38 | 22.9 | 11.6 | 3.5
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Замена П-оп - 1 шт. (0,35м3.) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 6.3 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Сборка П опор - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.3 |  |  | 9.3 | 6.7 | 2 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Замена подкосов с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 5.5 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Сборка П опор - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена А-образной опоры - 1шт. (0,7м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 21.3 |  |  | 21.3 | 10.9 | 8 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена подкосов с ж/б приставкой - 2 шт. (0,7м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.2 |  |  | 12.2 | 9.3 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена штыревого изолятора - 2 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-28 | Подрезка крон деревьев - 20 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена бандажей на опорах - 6 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 1.5 | 2.1 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 3.4 | 2.2 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена П-оп - 1 шт. (0,35м3.) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 8.3 | 3.5 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Перетяжка провода - 0,25км. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Установка ж/б приставок к опорам -1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.9 |  |  | 17.9 | 8.3 | 7.4 | 2.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Сборка П опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 3 шт. (1,05м3) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.6 |  |  | 25.6 | 17.4 | 6.3 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Замена наружных вводов - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 3 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Перетяжка провода - 0,08км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 5 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.1 |  |  | 16.1 | 9.3 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 9 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-3 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 3 | 7.2 | 2.2
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 5.6 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-4 | Присоединение зезем-щего спуска к заземлителю - 2шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5А | Перенос проводов, фонарей, вводов со старых опор на новые - 0,06 км. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.8 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-7 | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-7 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-7 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 5.9 | 1.2 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Замена кабельного ввода с концевой опоры до РУ - 1шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 16.7 |  |  | 16.7 | 12 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15 | Замена кабельного ввода с концевой опоры до РУ - 1шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 13.2 | 2 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-20 | Присоединение зеземляющего спуска к нулевому проводу - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС | Установка защиты на отходящих КЛ 0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 7.1 | 1.6 | 0.5
| ВЛ-0,4кВ п. Подъеланка ТП-2 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п. Подъеланка ТП-3 | Выправка опоры - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7
| ВЛ-0,4кВ п. Подъеланка ТП-4 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ВЛ-0,4кВ п. Подъеланка ТП-4 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 2 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 3.3 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ п. Подъеланка ТП-6 | Выправка опоры - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.7 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 6.7 | 1.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Сборка П опор - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 1 шт. (0,35м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 6.1 | 1.3 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Сборка П опор - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 2 шт. (0,7м3) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 10.3 | 2.6 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ п.Тарея | Замена бандажей на опорах - 14 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.9 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 302.1 |  |  | 302.1 | 5 | 227.8 | 69.3
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 507.4 |  |  | 507.4 | 5 | 385.3 | 117.1
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 533.9 |  |  | 533.9 | 5 | 405.6 | 123.3
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 356.9 |  |  | 356.9 | 5 | 269.9 | 82
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 181,8 га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 3963.24 | 3963.24 |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 176,65 га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 3850.97 | 3850.97 |  | 0
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трасс вручную - сгребание порубочных остатков в кучи - 8,13га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 216.258 | 216.258 |  | 0
| ВЛ-110кВ Заход на ПС Видим | Мех. расчистка трассы - с утилизацией порубочных остатков - 25 га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 910 | 910 |  | 0
| ВЛ-110кВ Заход на ПС Чёрная | Мех. расчистка трассы - с утилизацией порубочных остатков - 30 га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1092 | 1092 |  | 0
| ВЛ-110 кВ №102 | Мех. расчистка трассы - 3 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 65.4 | 65.4 |  | 0
| ВЛ-110 кВ № 103 | Мех. расчистка трассы - 24 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 523.2 | 523.2 |  | 0
| ВЛ-110 кВ № 104К | Мех. расчистка трассы - 3 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 65.4 | 65.4 |  | 0
| ВЛ-110кВ Тяговая А | Очистка и АКЗ металлоконструкции опор № 1-5 - 40т | КР | Июль | Дек | Конкурс | 764 | 764 |  | 0
| ВЛ-35кВ Дальний | Замена анкерных опор УД110-1 - 12шт., установка дополнительных промежуточных опор типа ПД110-1 - 5шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1461 | 1461 |  | 0
| ВЛ-10кВ База | Расчистка трасс вручную 1 га, сгребание порубочных остатков в кучи - 3,36 га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 89.376 | 89.376 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-1Н ф.1 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 11 шт (одностоечных 5шт, одностоечных с подкосом 5шт, одностоечных с двумя подкосами 1шт), замена провода на СИП - 0,4 км ВЛ. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 572 | 572 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-2Н ф.2 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 10 шт (одностоечных 5шт, одностоечных с подкосом 5шт), замена провода на СИП - 0,34км ВЛ. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 520 | 520 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-2Н ф.4 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 6 шт. (одностоечных 3шт, одностоечных с подкосом 3шт), замена провода на СИП - 0,165км ВЛ. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 312 | 312 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Новоилимск ТП-2Н ф.5 | Замена опор лиственничных на ж/б приставках - 4 шт (одностоечных 2шт, одностоечных с подкосом 2шт), замена провода на СИП - 0,15км ВЛ. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 208 | 208 |  | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-11/3 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст. -2 шт, 2-х ст. -3 шт., 3-х ст. -1шт, с подк.-1 шт) с заменой провода на СИП -0,3км | КР | Янв | Дек | Конкурс | 497 | 497 |  | 0
| КЛ-0,4 кВ с ТП-9/3 - ФОК | Замена 2-х КЛ - 2*0,18 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Апр | Дек | Конкурс | 468 | 468 |  | 0
| КЛ-0,4 кВ с ТП-2/9 - д.60,61 | Замена 2-х КЛ - 2*0,2 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Апр | Дек | Конкурс | 520 | 520 |  | 0
| КЛ-0,4 кВ с ТП-2/9 - д/с №10 | Замена КЛ - 0,12 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Апр | Дек | Конкурс | 312 | 312 |  | 0
| КЛ-0,4 кВ с ТП-2/9 - д.67 | Замена 2-х КЛ-0,4 кВ - 2*0,06 км с установкой 4-х концевых муфт | КР | Апр | Дек | Конкурс | 156 | 156 |  | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 203,57га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 4437.826 | 4437.826 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 пр.283-295 | Мех. расчистка трассы (расширение просеки) - 1,39га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 31.97 | 31.97 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 219,03га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 4774.854 | 4774.854 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 пр.278-294 | Мех. расчистка трассы (расширение просеки) - 3,76га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 86.48 | 86.48 |  | 0
| ВЛ-220кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 19,99га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 507.3462 | 507.3462 |  | 0
| ВЛ-220кВ №574 | Расчистка трасс вручную - 1,86га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 49.476 | 49.476 |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трасс вручную - 9,45га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 251.37 | 251.37 |  | 0
| ВЛ-110кВ Симахинская-1 | Мех. расчистка трассы - 3,0га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 65.4 | 65.4 |  | 0
| ВЛ-35кВ №20 отп.ПС Телецентр | Расчистка трасс вручную - 2га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 53.2 | 53.2 |  | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Мех. расчистка трассы - 9,86га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 214.948 | 214.948 |  | 0
| ВЛ СПП-Эдучанка отп.ПС Ершово | Мех. расчистка трассы - 79,9га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1741.82 | 1741.82 |  | 0
| ВЛ-10-28 п.Невон | Мех. расчистка трассы - 1,1га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 23.98 | 23.98 |  | 0
| ВЛ-6-175 | Мех. расчистка трассы - 0,93га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 20.274 | 20.274 |  | 0
| ВЛ-6-814 | Мех. расчистка трассы - 2,86га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 62.348 | 62.348 |  | 0
| ВЛ-10-230 | Мех. расчистка трассы - 0,26га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 5.668 | 5.668 |  | 0
| ВЛ-10-211 | Мех. расчистка трассы - 0,42га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 9.156 | 9.156 |  | 0
| ВЛ-10-209 | Мех. расчистка трассы - 1,6га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 34.88 | 34.88 |  | 0
| ВЛ-10-212 | Мех. расчистка трассы - 1,6га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 34.88 | 34.88 |  | 0
| ВЛ-10-204 | Мех. расчистка трассы - 1,76га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 38.368 | 38.368 |  | 0
| ВЛ-10-229 | Мех. расчистка трассы - 2,35га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 51.23 | 51.23 |  | 0
| ВЛ-10-КНС-1 п.Железнодорожный | Мех. расчистка трассы - 10,4га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 226.72 | 226.72 |  | 0
| ВЛ Посёлок п.Железнодорожный | Мех. расчистка трассы - 1,85га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 40.33 | 40.33 |  | 0
| ВЛ Северная 1,2 п.Железнодорожный | Мех. расчистка трассы - 2,36га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 51.448 | 51.448 |  | 0
| ВЛ-10-КНС-2 п.Железнодорожный | Мех. расчистка трассы - 5,12га | КР | Апр | Дек | Конкурс | 111.616 | 111.616 |  | 0
| ВЛ-6-Пилорама п.Эдучанка | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 3 шт (L=0,15км) с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 141.9 | 141.9 |  | 0
| ВЛ-10-Северная 1,2 п.Железнодорожный | Замена деревянных (двухцепных) опор на ж/б приставках на аналогичные -8 шт (L=045км) с перевеской провода | КР | Июль | Дек | Конкурс | 416 | 416 |  | 0
| ВЛ-10-КНС-1 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 24 шт (L=1,3км) с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1135.2 | 1135.2 |  | 0
| ВЛ-10-КНС-2 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б приставках на аналогичные - 23 шт (L=1,24км) с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1087.9 | 1087.9 |  | 0
| ВЛ-10-212 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 15 шт, с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1380 | 1380 |  | 0
| ВЛ-10-209 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 15 шт, с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1380 | 1380 |  | 0
| ВЛ-6-628 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт, с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 184 | 184 |  | 0
| ВЛ-6-632 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт, с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 184 | 184 |  | 0
| ВЛ-6-165 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 4 шт, с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 368 | 368 |  | 0
| ВЛ-6-164 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 12 шт, с перевеской провода | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1104 | 1104 |  | 0
| ВЛ-0,4 238-1 | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,27км | КР | Апр | Дек | Конкурс | 416 | 416 |  | 0
| ВЛ-0,4 204-2 | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,105км | КР | Апр | Дек | Конкурс | 208 | 208 |  | 0
| ВЛ-0,4 54-1 | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,28км | КР | Апр | Дек | Конкурс | 468 | 468 |  | 0
| ВЛ-0,4 1-3,4 п.Бадарма | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,21км | КР | Апр | Дек | Конкурс | 364 | 364 |  | 0
| ВЛ-0,4 24-5 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,18км | КР | Июль | Дек | Конкурс | 312 | 312 |  | 0
| ВЛ-0,4 24-9 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,07км | КР | Июль | Дек | Конкурс | 156 | 156 |  | 0
| ВЛ-0,4 24-11 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,14км | КР | Июль | Дек | Конкурс | 260 | 260 |  | 0
| ВЛ-0,4 24-6 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор и неизолированного провода на СИП L=0,105км | КР | Июль | Дек | Конкурс | 208 | 208 |  | 0
| ВЛ 10-2,4 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор одностоечных - 4 шт. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 152 | 152 |  | 0
| КЛ-6 ТП-145-ВЛ-162 | Замена КЛ 55 м ААБл 3*70 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 90 | 90 |  | 0
| КЛ-6 ТП-66-ВЛ-165 | Замена КЛ 100 м (с исп.ГНБ) ААБл 3*70 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| КЛ-10 ТП-91 Школа-ВЛ-10-№ 27 | Замена КЛ 2*45 м ААБл 3*70 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 117 | 117 |  | 0
| КЛ-6 ПС № 8 - ВЛ -814 | Замена КЛ 77 м ААБл 3*95 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 138.6 | 138.6 |  | 0
| КЛ-0,4 ТП-66-школа №2 щ.1 | Замена КЛ 2*150 м (исп.ГНБ) АВБбШВ 4*95 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 390 | 390 |  | 0
| КЛ-0,4 ТП-66-школа №2 щ.2 | Замена КЛ 2*50 м (исп.ГНБ) АВБбШВ 4*95 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 130 | 130 |  | 0
| КЛ-0,4 ТП-223-Романтиков 6а | Замена КЛ 2*200 м (исп.ГНБ) АВБбШВ 4*95 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 520 | 520 |  | 0
| КЛ 10 кВ РП-1 яч.16- ТП 208 яч. 5 | Замена участка кабеля ААБ 3*95 1325 м (исп.ГНБ) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 3445 | 3445 |  | 0
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ Калтук | Установка ж/б приставок к стойкам Побр. опор - 62 шт | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1116 | 1116 |  | 0
| ВЛ Калтук отп. Большеокинск | Установка ж/б приставок к стойкам Побр. опор - 38шт | КР | Апр | Дек | Конкурс | 684 | 684 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Эльбино | Замена опор проходящих по болотистой местности с недопустимым наклоном поперек ВЛ на опоры плавающего типа - 4 шт | КР | Янв | Дек | Конкурс | 480 | 480 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Барчим | Замена опор проходящих по болотистой местности с недопустимым наклоном поперек ВЛ на опоры плавающего типа - 4 шт | КР | Янв | Дек | Конкурс | 480 | 480 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Котельная | Замена опор одностоечных - 7 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 332.5 | 332.5 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Котельная | Замена опор анкерных - 5 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 237.5 | 237.5 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Мастерские | Замена опор проходящих по болотистой местности с недопустимым наклоном поперек ВЛ на опоры плавающего типа - 3 шт | КР | Янв | Дек | Конкурс | 360 | 360 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Илир | Замена опор одностоечных - 22 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1045 | 1045 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Илир | Замена А-образных опор - 11 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 522.5 | 522.5 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Нефтебаза | Расчистка трасс вручную - 5,1га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 135.66 | 135.66 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Луговое | Расчистка трасс вручную - 5,31га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 141.246 | 141.246 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Чистяково | Расчистка трасс вручную - 0,96га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 25.536 | 25.536 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Мастерские | Расчистка трасс вручную - 1,28га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 34.048 | 34.048 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Леоново | Расчистка трасс вручную - 3,04га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 80.864 | 80.864 |  | 0
| ВЛ-10 кВ ЦРММ | Расчистка трасс вручную - 1,08га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 28.728 | 28.728 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Кобь | Расчистка трасс вручную - 3,99га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 106.134 | 106.134 |  | 0
| ВЛ-10 кВ Белый Свет | Расчистка трасс вручную - 0,8га | КР | Янв | Дек | Конкурс | 21.28 | 21.28 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Леоново ТП-26 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 6 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках -12 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 684 | 684 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Покосное ТП-119 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 6 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках -5 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 418 | 418 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Покосное ТП-204 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 10 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках -8 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 684 | 684 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Покосное ТП-8 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 6 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках - 6 шт. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 456 | 456 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Илир, ТП-91 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 5 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках -5 шт., замена голого провода на ф-4 на СИП-0,325 км. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 520 | 520 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Илир, ТП-271 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 5 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках - 6 шт., замена голого провода на ф-3 на СИП-0,275 км. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 572 | 572 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Кардой ТП-71 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 3 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках - 3 шт., замена голого провода на ф-1,2 на СИП-0,308 км. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 312 | 312 |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Кардой ТП-72 | Замена деревянных опор одностоечных на ж/б приставках - 6 шт., опоры с подкосом на ж/б приставках - 3 шт., замена голого провода на ф-3 на СИП-0,407 км. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 468 | 468 |  | 0
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 176 га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 3836.8 | 3836.8 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 11,8 га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 257.24 | 257.24 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 24,6 га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 536.28 | 536.28 |  | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 56,9 га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 1240.42 | 1240.42 |  | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 44,5 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 970.1 | 970.1 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 160 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 3488 | 3488 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 37,6 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 819.68 | 819.68 |  | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 65,5 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1742.3 | 1742.3 |  | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 47,7 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1268.82 | 1268.82 |  | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 38,3 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1018.78 | 1018.78 |  | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 11,2 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 297.92 | 297.92 |  | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 35,9 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 954.94 | 954.94 |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 12 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 319.2 | 319.2 |  | 0
| ВЛ-220 кВ № Д-142 | Мех. расчистка трассы - 15 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 327 | 327 |  | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 60 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 1308 | 1308 |  | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 40 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 872 | 872 |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 45 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 981 | 981 |  | 0
| ВЛ-220 кВ № 250 | Мех. расчистка трассы - 30 га | КР | Июль | Дек | Конкурс | 654 | 654 |  | 0
| ВЛ-220 кВ № Д-142 | Расчистка трасс вручную - 5 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 133 | 133 |  | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 18 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 478.8 | 478.8 |  | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 6 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 159.6 | 159.6 |  | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 5 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 133 | 133 |  | 0
| ВЛ-220 кВ № 250 | Расчистка трасс вручную - 20 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 532 | 532 |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 10,92 га | КР | Янв | Март | Конкурс | 238.056 | 238.056 |  | 0
| ВЛ-110кВ Огневка-Чуна Док-Чукша | Расчистка трасс вручную - 22,6 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 601.16 | 601.16 |  | 0
| ВЛ-35 кВ № Д-141 | Расчистка трасс вручную - 8,7 га | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 231.42 | 231.42 |  | 0
| ВЛ-35 кВ № Д-141 | Замена деревянных опор на ж/б опоры на центрифугированных стойках с заменой провода - 3,2 км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 5710.7 | 5710.7 |  | 0
| ВЛ-35 кВ № Д-141 | Мех. расчистка трассы - 55,3 га | КР | Окт | Дек | Конкурс | 1205.54 | 1205.54 |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 26,7 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 582.06 | 582.06 |  | 0
| ВЛ 10кВ Анчериково | Мех. расчистка трассы - 3,96 га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 86.328 | 86.328 |  | 0
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-248) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-249) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-Звездная) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 СВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ТР-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. АТ-2) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 352.7 |  |  | 352.7 | 329.2 | 18 | 5.5
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. ЛЭП-248) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 20.1 |  |  | 20.1 | 5.4 | 11.3 | 3.4
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. ЛЭП-251) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 352.7 |  |  | 352.7 | 329.2 | 18 | 5.5
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. ОВ) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт.) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 352.7 |  |  | 352.7 | 329.2 | 18 | 5.5
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. СВ) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт.) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 352.7 |  |  | 352.7 | 329.2 | 18 | 5.5
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 ТН 2 с.ш.) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ1 - 12 шт.) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 352.7 |  |  | 352.7 | 329.2 | 18 | 5.5
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 55.9 |  |  | 55.9 | 26.6 | 22.5 | 6.8
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 55.9 |  |  | 55.9 | 26.6 | 22.5 | 6.8
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Водовод) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Город-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Город-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Железногорская) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. СВ) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Т-3) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. Т-4) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. ТСН-5) - 1шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 1 с.ш. ТСН-6) -1шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Водовод) -1шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Город-1) -1шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Город-2) -1шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Железногорская) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. СВ) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Т-3) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. Т-4) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. ТСН-5) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 2 с.ш. ТСН-6) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ (ШР-35 ТН-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 64.7 |  |  | 64.7 | 28.3 | 27.9 | 8.5
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 64.7 |  |  | 64.7 | 28.3 | 27.9 | 8.5
| ПС Рудногорская | ТМ-630/35/0,4 (ТСН-2) с введением присадки ионол 10 кг. в тр-ное масло | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 36.2 |  |  | 36.2 | 5.7 | 23.4 | 7.1
| ПС Н-Илимская | НАМИ-10 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 4 | 4.4 | 1.3
| ПС Н-Илимская | НАМИ-10 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 4 | 4.4 | 1.3
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 1.9 | 11.1 | 3.4
| ПС Березняки | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 2.8 | 7.9 | 2.4
| ПС Березняки | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 2.8 | 7.9 | 2.4
| ПС Березняки | С-35; ШПЭ-11 (СВ-35) - 1 шт. | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 34.4 |  |  | 34.4 | 14.2 | 15.5 | 4.7
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ЛР-35 Дальний) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (СР-35-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (СР-35-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ТР-35 Т-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ТР-35 Т-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 1 сш) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 2 сш) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 Дальний) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 ТН-35-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Березняки | РЛНДЗ 35/1000; ПР-90Х (ШР-35 ТН-35-2) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 24 |  |  | 24 | 18.7 | 4.1 | 1.2
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ДЭС) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 3.3 | 14.1 | 4.3
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Жил. Зона) - 1шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 3.3 | 14.1 | 4.3
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 КЛПХ) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 3.3 | 14.1 | 4.3
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 КНС) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 3.3 | 14.1 | 4.3
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Коршуновстрой) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Котельная) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лес. Хоз) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лесоцех-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Лесоцех-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Поселок) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Пром. База) -1шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Резерв) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 РММ) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Станция) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Тайрику-3) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 1.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Н. Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Н. Игирма | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) -1 шт. с заменой масла во в/вводах 5 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 104.3 |  |  | 104.3 | 51.5 | 40.5 | 12.3
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 48.6 |  |  | 48.6 | 10.9 | 28.9 | 8.8
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 48.6 |  |  | 48.6 | 10.9 | 28.9 | 8.8
| ПС Карьер | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.4 |  |  | 18.4 | 6.3 | 9.3 | 2.8
| ПС Карьер | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.4 |  |  | 18.4 | 6.3 | 9.3 | 2.8
| ПС Карьер | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 79.2 |  |  | 79.2 | 7.3 | 55.1 | 16.8
| ПС Карьер | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 79.2 |  |  | 79.2 | 7.3 | 55.1 | 16.8
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 26.4 |  |  | 26.4 | 7.8 | 14.3 | 4.3
| ПС Железногорская | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3 | 4.4 | 1.3
| ПС Железногорская | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3 | 4.4 | 1.3
| ПС ГПП-2 | КЗ-35 (Т-1) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 2 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  |  | 26.4 | 7.4 | 14.6 | 4.4
| ПС ГПП-2 | КЗ-35 (Т-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 2 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4 |  |  | 26.4 | 7.4 | 14.6 | 4.4
| ПС ГПП-2 | ОД-35 (Т-1) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.4 |  |  | 38.4 | 19.4 | 14.6 | 4.4
| ПС ГПП-2 | ОД-35 (Т-2) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 8-35 Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.4 |  |  | 38.4 | 19.4 | 14.6 | 4.4
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 7.5 | 13.6 | 4.1
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2 |  |  | 25.2 | 7.5 | 13.6 | 4.1
| ПС Радищев | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 2.3 | 3.2 | 1
| ПС Радищев | ВМПЭ-10-630 (ВМ-10 Поселок-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 3.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Радищев | ВМПЭ-10-630 (ВМ-10 Поселок-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 3.7 | 5.6 | 1.7
| ПС Радищев | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Рудник-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ПС Радищев | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Рудник-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ПС Радищев | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ПС Радищев | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ПС Радищев | РНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ПС Радищев | РНДЗ-1-35/600 (СР-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 ЛЭП-Гараж) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 6.8 | 18.3 | 5.6
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 ЛЭП-Илим.Сиб.Лес) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7 |  |  | 30.7 | 6.8 | 18.3 | 5.6
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 ЛЭП-Поселок) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Резерв) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Резерв 2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Дальний | ВМГ-10-630-20; ПП-67 (СВМ-10) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Заморский | С-35М-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.7 |  |  | 23.7 | 3.9 | 15.2 | 4.6
| ПС Заморский | С-35М-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.7 |  |  | 23.7 | 3.9 | 15.2 | 4.6
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП-1/1 | ТМ-320/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5 | 9.2 | 2.8
| ТП-1/1 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 0.3 | 11.6 | 3.5
| ТП-1/1 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 2.6 | 0.8
| ТП-1/1 | ЗН - 6кВ - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ТП-1/1 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-1/1 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.7 |  |  | 22.7 | 0.3 | 17.2 | 5.2
| ТП-1/1 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.4 | 5.1 | 1.6
| ТП-1/2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5 | 9.2 | 2.8
| ТП-1/2 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП-1/2 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-1/2 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.7 |  |  | 22.7 | 0.3 | 17.2 | 5.2
| ТП-1/2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 0.8
| ТП-1/3 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| ТП-1/3 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 0.4 | 12 | 3.6
| ТП-1/3 | ЗН - 6кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3
| ТП-1/3 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| ТП-1/3 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  |  | 18.5 | 0.4 | 13.9 | 4.2
| ТП-1/3 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 1.4 | 3.5 | 1.1
| ТП-1/4 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 32.5 |  |  | 32.5 | 0.9 | 24.2 | 7.4
| ТП-1/4 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 1.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-1/4 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.4
| ТП-1/4 | СШ-6кВ - 70 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 1 | 3.6 | 1.1
| ТП-1/5 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5 | 9.2 | 2.8
| ТП-1/5 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 0.3 | 11.6 | 3.5
| ТП-1/5 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП-1/5 | ЗН - 6кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.8
| ТП-1/5 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-1/5 | АВ-0,4кВ - 9 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 34.1 |  |  | 34.1 | 0.5 | 25.8 | 7.8
| ТП-1/5 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.4 | 5.1 | 1.6
| ТП-1/7 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5 | 9.2 | 2.8
| ТП-1/7 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 0.3 | 11.6 | 3.5
| ТП-1/7 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП-1/7 | ЗН - 6кВ - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 1.8 | 3.9 | 1.2
| ТП-1/7 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-1/7 | АВ-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.7 |  |  | 22.7 | 0.3 | 17.2 | 5.2
| ТП-1/7 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.4 | 5.1 | 1.6
| ТП-2/3 | ТМ-320/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5 | 9.2 | 2.8
| ТП-2/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП-2/3 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-2/3 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.6 |  |  | 26.6 | 0.4 | 20.1 | 6.1
| ТП-2/3 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 0.8
| ТП-3/2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.8 |  |  | 29.8 | 9.8 | 15.3 | 4.7
| ТП-3/2 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 0.3 | 8 | 2.4
| ТП-3/2 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.6 | 2.7 | 0.8
| ТП-3/2 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ТП-3/2 | АВ-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29 |  |  | 29 | 0.6 | 21.8 | 6.6
| ТП-3/2 | ПН 0,4кВ - 12 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-3/2 | Р-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5
| ТП-3/2 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 1.4 | 3.5 | 1.1
| КТП-4/3 | ТМ-100/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.9 |  |  | 14.9 | 5 | 7.6 | 2.3
| КТП-4/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3
| КТП-4/3 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| КТП-4/3 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 0.3 | 9.9 | 3
| КТП-4/3 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ТП-6/2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.8 |  |  | 21.8 | 6.4 | 11.8 | 3.6
| ТП-6/2 | ТМ-320/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 3.4 | 3.5 | 1.1
| ТП-6/2 | ВН-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 0.3 | 8 | 2.4
| ТП-6/2 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.6 | 2.7 | 0.8
| ТП-6/2 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ТП-6/2 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  |  | 18.5 | 0.4 | 13.9 | 4.2
| ТП-6/2 | ПН 0,4кВ - 21 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4
| ТП-6/2 | Р-0,4 кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.1 | 3.7 | 1.1
| ТП-6/2 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-6/6 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.8 |  |  | 29.8 | 9.8 | 15.3 | 4.7
| ТП-6/6 | ВН-6кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32 |  |  | 32 | 0.8 | 23.9 | 7.3
| ТП-6/6 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ТП-6/6 | ЗН - 6кВ - 7 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 4.2 | 6.3 | 1.9
| ТП-6/6 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ТП-6/6 | АВ-0,4кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 0.4 | 15.8 | 4.8
| ТП-6/6 | ПН 0,4кВ - 15 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3
| ТП-6/6 | Р-0,4 кВ - 18 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 1.7 | 6.1 | 1.9
| ТП-6/6 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.1 | 5.3 | 1.6
| КТП-6/9 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5 | 9.2 | 2.8
| КТП-6/9 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| КТП-6/9 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 0.2 | 11.5 | 3.5
| КТП-6/9 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| ТП-7/0 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 29.8 |  |  | 29.8 | 9.8 | 15.3 | 4.7
| ТП-7/0 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.5 |  |  | 26.5 | 0.6 | 19.9 | 6
| ТП-7/0 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5
| ТП-7/0 | ЗН - 6кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 4.9 | 7.2 | 2.2
| ТП-7/0 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ТП-7/0 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 0.2 | 5.9 | 1.8
| ТП-7/0 | ПН 0,4кВ - 33 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.3 | 2 | 0.6
| ТП-7/0 | Р-0,4 кВ - 16 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.5 | 5.4 | 1.6
| ТП-7/0 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-7/2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.8 |  |  | 29.8 | 9.8 | 15.3 | 4.7
| ТП-7/2 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.5 |  |  | 26.5 | 0.6 | 19.9 | 6
| ТП-7/2 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3
| ТП-7/2 | ЗН - 6кВ - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 3 | 4.5 | 1.4
| ТП-7/2 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ТП-7/2 | АВ-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.2 |  |  | 34.2 | 0.7 | 25.7 | 7.8
| ТП-7/2 | ПН 0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| ТП-7/2 | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.6 | 2 | 0.6
| ТП-7/2 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-8/0 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.8 |  |  | 29.8 | 9.8 | 15.3 | 4.7
| ТП-8/0 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.2 |  |  | 21.2 | 0.5 | 15.9 | 4.8
| ТП-8/0 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3
| ТП-8/0 | ПК-6 кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ТП-8/0 | АВ-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.1 |  |  | 50.1 | 1.1 | 37.6 | 11.4
| ТП-8/0 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-10/0 | ТМ-160/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 5 | 9.2 | 2.8
| ТП-10/0 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-10/0 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 0.1 | 5.7 | 1.7
| ТП-10/0 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ТП-10/3 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8 |  |  | 21.8 | 6.4 | 11.8 | 3.6
| ТП-10/3 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.5 |  |  | 26.5 | 0.6 | 19.9 | 6
| ТП-10/3 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3
| ТП-10/3 | ЗН - 6кВ - 5 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 3 | 4.5 | 1.4
| ТП-10/3 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| ТП-10/3 | АВ-0,4кВ - 13 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.2 |  |  | 34.2 | 0.7 | 25.7 | 7.8
| ТП-10/3 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| ТП-10/3 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-13/6 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.9 |  |  | 23.9 | 6.4 | 13.4 | 4.1
| ТП-13/6 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП-13/6 | ЗН - 6кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| ТП-13/6 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| ТП-13/6 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 0.2 | 11.5 | 3.5
| ТП-13/6 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| КТП-13/10 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.9 |  |  | 23.9 | 6.4 | 13.4 | 4.1
| КТП-13/10 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| КТП-13/10 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 0.2 | 11.5 | 3.5
| КТП-13/10 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| КТП-13/11 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.9 |  |  | 23.9 | 6.4 | 13.4 | 4.1
| КТП-13/11 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| КТП-13/11 | ПК-6 кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.2
| КТП-13/11 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 0.2 | 11.5 | 3.5
| КТП-13/11 | СШ-0,4/6кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| ТП-1/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-1/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-1/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-1/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-1/7 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-3/2 | Антикоррозийная защита ТП - 40 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.4 |  |  | 30.4 | 9.1 | 16.3 | 5
| ТП-6/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-6/6 | Антикоррозийная защита ТП - 50 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.3 |  |  | 36.3 | 10.7 | 19.6 | 6
| ТП-7/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-8/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.5 |  |  | 24.5 | 7.4 | 13.1 | 4
| ТП-10/3 | Антикоррозийная защита ТП - 50 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.3 |  |  | 36.3 | 10.7 | 19.6 | 6
| ТП-2/3 | Замена АВ-0,4кВ - 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.6 |  |  | 13.6 | 9.4 | 3.2 | 1
| ТП-3/2 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| ТП-4/3 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 4.7 | 2 | 0.6
| ТП-7/2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 4.7 | 2 | 0.6
| ТП-10/0 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.3
| КТП-13/10 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 4.7 | 2.3 | 0.7
| КТП-13/11 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 4.7 | 2.3 | 0.7
| ТП-6/6 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| ТП-1/1 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.3
| ТП-1/2 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.3
| ТП-1/5 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.3
| ТП-1/7 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 2.4 | 1.1 | 0.3
| ТП-1/1 | Освещение | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 6.1 | 5.5 | 1.7
| ТП-1/2 | Освещение | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 6.1 | 4.4 | 1.3
| ТП-1/5 | Освещение | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 6.1 | 5 | 1.5
| ТП-1/7 | Освещение | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 6.1 | 5.5 | 1.7
| ТП-2/3 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 6.1 | 3.8 | 1.2
| ТП-3/2 | Освещение | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 6.1 | 6.3 | 1.9
| ТП-4/3 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 6.1 | 3.2 | 1
| ТП-6/2 | Освещение | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 6.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-6/6 | Освещение | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 6.1 | 5.8 | 1.8
| КТП-6/9 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 6.1 | 3.2 | 1
| ТП-7/0 | Освещение | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 6.1 | 5.8 | 1.8
| ТП-7/2 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 6.1 | 5.8 | 1.8
| ТП-8/0 | Освещение | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 6.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-10/3 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 6.1 | 5.8 | 1.8
| КТП-13/6 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 6.1 | 3.2 | 1
| КТП-13/10 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 6.1 | 3.2 | 1
| КТП-13/11 | Освещение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 6.1 | 3.2 | 1
| ТП-11Н | ТМ-160/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 2.6 | 3.7 | 1.1
| ТП-11Н | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-11Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП-11Н | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 6.9 | 1.6 | 0.5
| ТП-11Н | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП-11Н | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП-7Н | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-7Н | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-7Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП-7Н | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2
| ТП-7Н | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП-7Н | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП-7Н | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 0.4
| ТП-7Н | Антикоррозийная защита оборудования - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 3.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-1Н | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-1Н | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-1Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП-1Н | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2
| ТП-2Н | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-2Н | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-2Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП-2Н | Замена АВ-0,4кВ - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.6 |  |  | 19.6 | 15.7 | 3 | 0.9
| ТП-2Н | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 1.7 | 4 | 1.2
| ТП-2Н | АКЗ оборудования (яч. РУ 0,4-10кВ) - 20м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 2 | 3 | 0.9
| ТП-3Н | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-3Н | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-3Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП-3Н | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2
| ТП-3Н | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП-3Н | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП-3Н | Антикоррозийная защита оборудования - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 4.9 | 5.9 | 1.8
| ТП-4Н | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-4Н | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-4Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП-4Н | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2
| ТП-4Н | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП-4Н | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП-4Н | Антикоррозийная защита оборудования - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 4.9 | 5.9 | 1.8
| ТП-5Н | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.6 | 3.9 | 1.2
| ТП-5Н | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ТП-5Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП-5Н | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 6.9 | 1.6 | 0.5
| ТП-5Н | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП-5Н | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.5
| ТП-5Н | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 0.4
| ТП-5Н | Антикоррозийная защита оборудования - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 4.9 | 5.9 | 1.8
| ТП-8Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.6 | 4.2 | 1.3
| ТП-8Р | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ТП-8Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-8Р | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-9Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.6 | 4.2 | 1.3
| ТП-9Р | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ТП-9Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-9Р | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-9Р | Антикоррозийная защита оборудования - 66 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 4.9 | 6.3 | 1.9
| ТП-10Р | ТМ-400/10 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 7 | 8 | 2.4
| ТП-10Р | РВ-10кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП-10Р | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5
| ТП-10Р | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-10Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.6 | 4.3 | 1.3
| ТП-10Р | АКЗ оборудования (яч. РУ 0,4-10кВ) - 42м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 3.4 | 4.6 | 1.4
| ТП-11Р | ТМ-400/10 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 7 | 8 | 2.4
| ТП-11Р | РВ-10кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП-11Р | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5
| ТП-11Р | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-11Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.6 | 4.3 | 1.3
| ТП-11Р | АКЗ оборудования (яч. РУ 0,4-10кВ) - 42м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 3.4 | 4.6 | 1.4
| ТП-12Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.6 | 4.2 | 1.3
| ТП-12Р | РВ-10кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 0.7
| ТП-12Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-12Р | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-12Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 1.6 | 4.3 | 1.3
| ТП-12Р | АКЗ оборудования (яч. РУ 0,4-10кВ) - 42м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 3.4 | 4.6 | 1.4
| ТП-13Р | АКЗ оборудования (яч. РУ 0,4-10кВ) - 20м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 2 | 3.1 | 0.9
| ТП-13Р | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.6 | 4.2 | 1.3
| ТП-13Р | ВН-10кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 0.3 | 4.8 | 1.5
| ТП-13Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-13Р | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-13Р | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП-21Р | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.6 | 4.2 | 1.3
| ТП-21Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП-21Р | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.2 | 0.7 | 0.2
| ТП-21Р | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2
| ТП-22Р | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 3.8 | 4.3 | 1.3
| ТП-22Р | ВН-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 0.5 | 4.8 | 1.5
| ТП-22Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3
| ТП-23Р | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 4.6 | 4.6 | 1.4
| ТП-23Р | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 0.5
| ТП-23Р | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП-24Р | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 4.6 | 4.6 | 1.4
| ТП-24Р | РВ-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.9 | 1.7 | 0.5
| ТП-24Р | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3
| ТП-7/5 | Замена трансформаторов тока -6 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 4.7 | 1 | 0.3
| ТП-9/3 | Замена трансформаторов тока -6 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 4.7 | 1 | 0.3
| ТП-10Р | Замена трансформаторов тока -18 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 17.7 |  |  | 17.7 | 13.1 | 3.5 | 1.1
| ТП-9Р | Замена трансформаторов тока -3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.6 | 1.7 | 0.5
| ТП-7Р | Замена трансформаторов тока -9 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 8.9 | 2.8 | 0.9
| ТП-6Р | Замена трансформаторов тока -9 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 6.8 | 2.4 | 0.7
| ТП-4Р | Замена трансформаторов тока -3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 2.6 | 1.7 | 0.5
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.6 |  |  | 75.6 | 45.1 | 23.4 | 7.1
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 75.6 |  |  | 75.6 | 45.1 | 23.4 | 7.1
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Таежная | МКП-110М (ВМ-110 Карапчанка-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| ПС Таежная | МКП-110М (ВМ-110 Симахинская-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| ПС Таежная | Освещение | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.4 |  |  | 13.4 | 9 | 3.4 | 1
| ПС Таежная | Обогрев | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.4 |  |  | 13.4 | 9 | 3.4 | 1
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.6 |  |  | 34.6 | 12.2 | 17.2 | 5.2
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.6 |  |  | 34.6 | 12.2 | 17.2 | 5.2
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 5 | 6.4 | 1.9
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 5 | 6.4 | 1.9
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-32 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-33 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-34 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-36 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-4 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-4 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 ТН-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 ТН-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-32 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-33 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-34 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-36 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС №3 | ТМ-5600/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.6 |  |  | 33.6 | 4.4 | 22.4 | 6.8
| ПС №3 | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.6 |  |  | 33.6 | 4.4 | 22.4 | 6.8
| ПС №3 | ТМ-250/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.5 | 3.7 | 1.1
| ПС №3 | ТМ-250/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3 |  |  | 8.3 | 3.5 | 3.7 | 1.1
| ПС №3 | Освещение | ТР | Янв | Сент | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 10.3 | 4.6 | 1.4
| ПС №3 | Обогрев | ТР | Янв | Сент | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 9.3 | 4.6 | 1.4
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 0.7 | 5.5 | 1.7
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 0.7 | 5.5 | 1.7
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.5 |  |  | 47.5 | 17.1 | 23.3 | 7.1
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.5 |  |  | 47.5 | 17.1 | 23.3 | 7.1
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.5 |  |  | 48.5 | 18.1 | 23.3 | 7.1
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.5 |  |  | 48.5 | 18.1 | 23.3 | 7.1
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-1-220 фС) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 1.2 | 4.2 | 1.3
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-2-220 фС) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 1.2 | 4.2 | 1.3
| ПС №6 | РЛНД-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 245) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 1.8 | 17.2 | 5.2
| ПС №6 | РЛНД-2-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 246) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 1.8 | 17.2 | 5.2
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-220) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 1.8 | 17.2 | 5.2
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-220) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 1.8 | 17.2 | 5.2
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 245) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 1.8 | 17.2 | 5.2
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 246) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2 |  |  | 24.2 | 1.8 | 17.2 | 5.2
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 13 | 17.1 | 5.2
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 13 | 17.1 | 5.2
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 13 | 17.1 | 5.2
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 | 6.8 | 2.1
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 1 | 6.8 | 2.1
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 Дачная-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.3 | 2.1 | 0.6
| ПС Сибирская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.3 |  |  | 29.3 | 21.6 | 5.9 | 1.8
| ПС Сибирская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.3 |  |  | 18.3 | 10.6 | 5.9 | 1.8
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7 |  |  | 39.7 | 11.3 | 21.8 | 6.6
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-4) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7 |  |  | 39.7 | 11.3 | 21.8 | 6.6
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Симахинская-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Симахинская-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 1.5 | 9.9 | 3
| ПС Симахинская | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Симахинская-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 1.5 | 9.9 | 3
| ПС Симахинская | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 2.4 | 3.4 | 1
| ПС Симахинская | ТМ-160/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 2.4 | 3.4 | 1
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-РП-2-2) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.2 | 11.6 | 3.5
| ПС Симахинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 9.6 | 5.9 | 1.8
| ПС Симахинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.3 |  |  | 18.3 | 10.6 | 5.9 | 1.8
| ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 0.8 | 4.9 | 1.5
| ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 0.8 | 4.9 | 1.5
| ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.7 | 10.8 | 3.3
| ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.7 | 10.8 | 3.3
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-110) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.7 | 10.8 | 3.3
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-110) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.7 | 10.8 | 3.3
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.7 | 10.8 | 3.3
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.7 | 10.8 | 3.3
| ПС Межница | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ПС Межница | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5 |  |  | 13.5 | 9.2 | 3.3 | 1
| ПС Межница | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 2.2 | 3.3 | 1
| ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 1 | 4.3 | 1.3
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Карапчанка | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 3.6 | 4.3 | 1.3
| ПС Карапчанка | ТФН-35М (ТТ-35-43) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3
| ПС Карапчанка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 10.3 | 3.4 | 1
| ПС Карапчанка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 10.3 | 3.4 | 1
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.4 |  |  | 51.4 | 6.8 | 34.2 | 10.4
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.4 |  |  | 51.4 | 6.8 | 34.2 | 10.4
| ПС Туба | ТМ-25/10-65 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 2.3 | 5.6 | 1.7
| ПС Северная | ТМ-4000/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.8 |  |  | 35.8 | 4.8 | 23.8 | 7.2
| ПС №5 | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-03) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.9 | 1.6 | 0.5
| ПС №5 | ВМБ-10-400 (ВМ-6-364) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС №5 | VOP-10-400 (ВМ-6-502) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС №5 | VOP-10-400 (ВМ-6-503) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8 |  |  | 11.8 | 2.8 | 6.9 | 2.1
| ПС №5 | NO-20.000-20/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 2.5 | 3.7 | 1.1
| ПС №5 | NO-20.000-20/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 2.5 | 3.7 | 1.1
| ПС №7 | ТД-10000/35/6,3 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 26.9 |  |  | 26.9 | 7.6 | 14.8 | 4.5
| ПС №7 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 22.6 |  |  | 22.6 | 12.7 | 7.6 | 2.3
| ПС №7 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-03) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС №7 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-20) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС №7 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1 | 1.9 | 0.6
| ПС №7 | ТМ-63/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.6 | 4 | 1.2
| ПС №8 | ВМД-35, ПП-67-У2 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 0.6
| ПС №8 | ВМД-35, ПП-67-У2 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 0.6
| ПС №8 | РЛНДЗ-1-35-1000, ПРН-220 (Дачная-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.9 | 1.6 | 0.5
| ПС №8 | РЛНДЗ-1-35-1000, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.9 | 1.6 | 0.5
| ПС №8 | РЛНДЗ-1-35-1000, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.9 | 1.6 | 0.5
| ПС №8 | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.5 |  |  | 19.5 | 3.7 | 12.1 | 3.7
| ПС №8 | ТМ-2500/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.5 |  |  | 19.5 | 3.7 | 12.1 | 3.7
| ПС №8 | ВМГ-133-10-630 (ВМ-6-804) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС №8 | ВМГ-133-10-630 (ВМ-6-814) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС №8 | ВМГ-133-10-630 (СВМ-1-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.5 | 2.9 | 0.9
| ПС №8 | ТМ-50/6 (ТСН-1-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 2.5 | 4 | 1.2
| ПС №8 | ТМ-50/6 (ТСН-2-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 2.5 | 4 | 1.2
| ПС №9 | ТМ-3150/35 (Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.6 |  |  | 36.6 | 4.9 | 24.3 | 7.4
| ПС №9 | ТМ-3150/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.6 |  |  | 36.6 | 4.9 | 24.3 | 7.4
| ПС №9 | ТМ-30/6 (ТСН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.6 | 4 | 1.2
| ПС №9 | NO-20.000-20/6 (ТСН-2-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.6 | 4 | 1.2
| ПС №9 | ВМГ-133, ПП-61 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС №9 | ВМГ-133, ПП-61 (ВМ-6-913) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.5 | 2.7 | 0.8
| ПС №10 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.1 |  |  | 21.1 | 12.4 | 6.7 | 2
| ПС №10 | ТМ-3150/35 (Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 4.7 | 23.5 | 7.1
| ПС №10 | ВМБ-6 (ВМ-6 Т-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 2.8 | 6.8 | 2.1
| ПС №10 | NO-20.000-20/6 (ТСН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 1.2
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-294) - 1 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.5 | 1.1
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-295) - 1 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.5 | 1.1
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-297) - 1 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.5 | 1.1
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-299 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.5 | 1.1
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.5 | 1.1
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 0.6 | 3.5 | 1.1
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 40.4 |  |  | 40.4 | 5.1 | 27.1 | 8.2
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 40.4 |  |  | 40.4 | 5.1 | 27.1 | 8.2
| ПС №11 | Освещение | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 20.4 |  |  | 20.4 | 10.9 | 7.3 | 2.2
| ПС №12 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.1 |  |  | 22.1 | 12.6 | 7.3 | 2.2
| ПС №12 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.1 |  |  | 22.1 | 12.6 | 7.3 | 2.2
| ПС №12 | РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1 (ЛР-35-07) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| ПС №12 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| ПС №12 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 0.5
| ПС №12 | ТАМ-5600/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 4.7 | 23.5 | 7.1
| ПС №12 | ТМ-5600/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 4.7 | 23.5 | 7.1
| ПС №12 | ТМ-63/6 (ТСН-1-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 1.2
| ПС №12 | ТМ-63/6 (ТСН-2-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 1.2
| ПС Эдучанка | ВМ-35, ПП-67 (ВМ-35 Эдучанка) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.8 |  |  | 26.8 | 13.5 | 10.2 | 3.1
| ПС Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Водозабор) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.1 |  |  | 14.1 | 0.8 | 10.2 | 3.1
| ПС Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Ворбьёво) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 РРС) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Эдучанка) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 0.8 | 6.1 | 1.9
| ПС Эдучанка | ТМ-20/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 2.3 | 3.2 | 1
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1.6 | 4.7 | 1.4
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 . | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1.6 | 4.7 | 1.4
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 48.5 |  |  | 48.5 | 13.2 | 27.1 | 8.2
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 48.5 |  |  | 48.5 | 13.2 | 27.1 | 8.2
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ПС Невон | Освещение | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.5 |  |  | 15.5 | 10.3 | 4 | 1.2
| ПС Невон | Обогрев | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.5 |  |  | 11.5 | 6.3 | 4 | 1.2
| ПС Жерон | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-40) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.6
| ПС Жерон | ТМН-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8 |  |  | 21.8 | 4.1 | 13.6 | 4.1
| ПС Жерон | ПСН-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4
| ПС Жерон | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4
| ПС Ершово | ТМ-1600/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 5.2 | 15.1 | 4.6
| ПС Ершово | ПСН-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 2 | 2.5 | 0.8
| ПС Ершово | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 2 | 2.5 | 0.8
| Центр питания ГРС -1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| РП 1 | ВМ-10 кВ - 15 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 75.4 |  |  | 75.4 | 5.8 | 53.4 | 16.2
| РП 1 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.2 |  |  | 23.2 | 7 | 12.4 | 3.8
| РП 1 | ЛР-10 кВ - 32 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 73.4 |  |  | 73.4 | 17.3 | 43 | 13.1
| РП 1 | СШ-10 кВ - 36 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 1 | 3.4 | 1
| РП 1 | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 7.1 | 3.2 | 1
| РП 1 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.5 |  |  | 16.5 | 2.3 | 10.9 | 3.3
| РП 1 | ЗН-10 кВ - 21 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 50.9 |  |  | 50.9 | 13.2 | 28.9 | 8.8
| РП 1 | ТН 10 -2 шт | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5
| РП 1 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4
| РП 1 | СШ-0,4 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.5
| ТП - 201 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 201 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП - 201 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 201 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ТП - 201 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 0.7
| ТП - 201 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП - 201 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 202 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 202 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП - 202 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 202 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.4 | 1.9 | 0.6
| ТП - 202 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 4.9 | 3.9 | 1.2
| ТП - 202 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП - 202 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 203 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 203 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП - 203 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 203 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ТП - 203 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 0.7
| ТП - 203 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП - 203 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 204 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 204 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП - 204 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 204 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ТП - 204 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 0.7
| ТП - 204 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП - 204 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 205 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 205 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП - 205 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 205 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ТП - 205 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 0.7
| ТП - 205 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП - 205 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 206 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 206 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП - 206 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 206 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ТП - 206 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 0.7
| ТП - 206 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП - 206 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 207 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 207 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП - 207 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 207 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ТП - 207 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 0.7
| ТП - 207 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП - 207 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 208 | ТМ-160/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 208 | ВН-10 кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.9 |  |  | 30.9 | 0.8 | 23.1 | 7
| ТП - 208 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП - 208 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ТП - 208 | Замена АВ-0,4кВ - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 13.5 | 4 | 1.2
| ТП - 208 | Р-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.7 | 3.4 | 1
| ТП - 208 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| ТП - 209 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП - 209 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.2 | 3.1 | 0.9
| ТП - 209 | СШ-0,4/10 кВ - 12 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5
| ТП - 209 | Замена АВ-0,4кВ - 7шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.7 |  |  | 23.7 | 15.9 | 6 | 1.8
| ТП - 209 | Р-0,4 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 1 | 4.5 | 1.4
| ТП - 209 | ЗН-10 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 1.5 | 3.5 | 1.1
| ТП - 211 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| ТП - 211 | ВН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36 |  |  | 36 | 0.9 | 26.9 | 8.2
| ТП - 211 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0.3
| ТП - 211 | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.3 | 1.8 | 0.5
| ТП - 211 | Замена АВ-0,4кВ - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  |  | 11.5 | 8.9 | 2 | 0.6
| ТП - 211 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт.(ВА 53-43А 371830-20УХЛ 3 1000А) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.6 |  |  | 50.6 | 49.4 | 0.9 | 0.3
| ТП - 213 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 2.4 | 3.7 | 1.1
| ТП - 213 | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4
| ТП - 213 | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| ТП - 213 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3
| ТП - 2 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 3.7 | 5.8 | 1.8
| ТП - 2 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 2.3 | 5.6 | 1.7
| ТП - 2 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| ТП - 2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 4.6 | 1.5 | 0.5
| ТП - 2 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 1.5 | 7.2 | 2.2
| ТП - 2 | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 | 5.6 | 1.7
| ТП - 3 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.2 |  |  | 21.2 | 7.1 | 10.8 | 3.3
| ТП - 3 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 31.3 |  |  | 31.3 | 0.7 | 23.5 | 7.1
| ТП - 3 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 2.3 | 5.5 | 1.7
| ТП - 3 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7
| ТП - 3 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 4.6 | 1.5 | 0.5
| ТП - 3 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 2 | 9.7 | 2.9
| ТП - 3 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 5 | 10.8 | 3.3
| ТП - 3 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3
| ТП - 4 | ТМ-250/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.2 |  |  | 21.2 | 7.1 | 10.8 | 3.3
| ТП - 4 | ВН-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.9 |  |  | 15.9 | 0.4 | 11.9 | 3.6
| ТП - 4 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП - 4 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7
| ТП - 4 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 1.5 | 7.3 | 2.2
| ТП - 4 | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.6 | 5.6 | 1.7
| ТП - 5 | ТМ-250/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.1 |  |  | 21.1 | 7.1 | 10.7 | 3.3
| ТП - 5 | ВН-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.9 |  |  | 15.9 | 0.4 | 11.9 | 3.6
| ТП - 5 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП - 5 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7
| ТП - 5 | Р-0,4 кВ - 17 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 1.8 | 8.6 | 2.6
| ТП - 5 | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 2.6 | 5.5 | 1.7
| ТП - 6 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.1 |  |  | 21.1 | 7.1 | 10.7 | 3.3
| ТП - 6 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 31.3 |  |  | 31.3 | 0.7 | 23.5 | 7.1
| ТП - 6 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП - 6 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.6 | 2.3 | 0.7
| ТП - 6 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14.5 |  |  | 14.5 | 2 | 9.6 | 2.9
| ТП - 6 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 3.8 | 8.1 | 2.5
| ТП - 7 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 19.7 |  |  | 19.7 | 7.1 | 9.7 | 2.9
| ТП - 7 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 28.2 |  |  | 28.2 | 0.7 | 21.1 | 6.4
| ТП - 7 | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 2.3 | 5 | 1.5
| ТП - 7 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 0.7
| ТП - 7 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 4.6 | 1.3 | 0.4
| ТП - 7 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2 | 8.7 | 2.6
| ТП - 7 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17.5 |  |  | 17.5 | 5 | 9.6 | 2.9
| ТП - 8 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 20.5 |  |  | 20.5 | 7.1 | 10.3 | 3.1
| ТП - 8 | ВН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 41.8 |  |  | 41.8 | 0.9 | 31.4 | 9.5
| ТП - 8 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.8
| ТП - 8 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП - 8 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 4.6 | 1.3 | 0.4
| ТП - 8 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2 | 8.7 | 2.6
| ТП - 8 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 3.8 | 7.3 | 2.2
| ТП - 9 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 20.3 |  |  | 20.3 | 7 | 10.2 | 3.1
| ТП - 9 | ВН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 42.2 |  |  | 42.2 | 0.9 | 31.7 | 9.6
| ТП - 9 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП - 9 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.5 | 2.1 | 0.6
| ТП - 9 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 1.5 | 6.7 | 2
| ТП - 9 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 18.8 |  |  | 18.8 | 5.1 | 10.5 | 3.2
| ТП - 10 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 20.3 |  |  | 20.3 | 7 | 10.2 | 3.1
| ТП - 10 | ВН-10 кВ - 5 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 35.4 |  |  | 35.4 | 0.8 | 26.5 | 8.1
| ТП - 10 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП - 10 | СШ- 10 кВ -8 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ТП - 10 | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17.9 |  |  | 17.9 | 5 | 9.9 | 3
| КТП 11 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.5 | 4.8 | 1.5
| КТП 11 | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| КТП 11 | СШ-0,4/10 кВ - 8 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| КТП 11 | Замена АВ-0,4кВ - 7шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 20.5 |  |  | 20.5 | 15.9 | 3.5 | 1.1
| КТП 11 | Р-0,4 кВ - 7 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.3 | 3.2 | 1
| КТП 11 | ЗН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4
| КТП 12 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 3.5 | 5.3 | 1.6
| КТП 12 | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 0.4
| КТП 12 | СШ-0,4/10 кВ - 8 м | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| КТП 12 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 2.7 | 0.7 | 0.2
| КТП 12 | Р-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 1.1 | 2.6 | 0.8
| КТП 12 | ЗН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 0.4
| ТП 301 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 7 | 10.7 | 3.3
| ТП 301 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 0.6 | 23.4 | 7.1
| ТП 301 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП 301 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП 301 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5
| ТП 301 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 1.5 | 7.3 | 2.2
| ТП 301 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 3.7 | 8.1 | 2.5
| ТП 302 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 7 | 10.7 | 3.3
| ТП 302 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 0.6 | 23.4 | 7.1
| ТП 302 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП 302 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП 302 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5
| ТП 302 | Р-0,4 кВ - 12 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 1.3 | 6.3 | 1.9
| ТП 302 | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 2.5 | 5.5 | 1.7
| ТП 303 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 7 | 10.7 | 3.3
| ТП 303 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 0.6 | 23.4 | 7.1
| ТП 303 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП 303 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП 303 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5
| ТП 303 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 1.5 | 7.3 | 2.2
| ТП 303 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 3.7 | 8.1 | 2.5
| ТП 304 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 21 |  |  | 21 | 7 | 10.7 | 3.3
| ТП 304 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 0.6 | 23.4 | 7.1
| ТП 304 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП 304 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП 304 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 1.5 | 7.3 | 2.2
| ТП 304 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 3.7 | 8.1 | 2.5
| ТП 305 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 0.5 | 12.2 | 3.7
| ТП 305 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 0.6 | 23.4 | 7.1
| ТП 305 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.7 | 3.4 | 1
| ТП 305 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП 305 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5
| ТП 305 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 1.5 | 7.3 | 2.2
| ТП 305 | ЗН-10 кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 3.7 | 8.1 | 2.5
| ТП 306 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 0.5 | 12.2 | 3.7
| ТП 306 | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1 |  |  | 31.1 | 0.6 | 23.4 | 7.1
| ТП 306 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.7 | 3.4 | 1
| ТП 306 | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| ТП 306 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5
| ТП 306 | Р-0,4 кВ - 14 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11 |  |  | 11 | 1.5 | 7.3 | 2.2
| ТП 306 | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 2.5 | 5.5 | 1.7
| РП 2 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 0.5 | 12.2 | 3.7
| РП 2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5
| РП 2 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7 |  |  | 16.7 | 2.9 | 10.6 | 3.2
| РП 2 | СШ-0,4/10 кВ - 10 м | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| РП 2 | ЗН-10 кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.6 |  |  | 16.6 | 4.3 | 9.4 | 2.9
| Аренда (Районные сети) | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП 210(аренда) | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 7 | 10 | 3
| ТП 210(аренда) | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 0.6 | 18.7 | 5.7
| ТП 210(аренда) | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 2.2 | 5.1 | 1.6
| ТП 210(аренда) | СШ-0,4/10 кВ - 19 м | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 0.5 | 3.2 | 1
| ТП 210(аренда) | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 4.7 | 2.4 | 0.7
| ТП 210(аренда) | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 2.1 | 8.6 | 2.6
| ТП 210(аренда) | ЗН-10 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 5.1 | 9.4 | 2.9
| КТП 2 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1 |  |  | 10.1 | 3.6 | 5 | 1.5
| КТП 2 п. Железнодорожный | ВН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.2 | 4.4 | 1.3
| КТП 2 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| КТП 2 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 6.7 | 1.5 | 0.5
| КТП 2 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 0.3
| КТП 3 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 3.7 | 5.2 | 1.6
| КТП 3 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП 3 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| КТП 3 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| КТП 3 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1
| КТП 3 п. Железнодорожный | ОПН 0,4 Кв - 3шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 0.5
| КТП 4 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 3.7 | 5.2 | 1.6
| КТП 4 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП 4 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| КТП 4 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 0.2
| КТП 4 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 0.3
| КТП 5 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5 |  |  | 10.5 | 3.7 | 5.2 | 1.6
| КТП 5 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4
| КТП 5 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2
| КТП 5 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 0.7 | 2.8 | 0.9
| КТП 5 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 0.3
| КТП 6 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 3.7 | 5.3 | 1.6
| КТП 6 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4
| КТП 6 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2
| КТП 6 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 1 | 1.5 | 0.5
| КТП 6 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.7 | 0.9 | 0.3
| КТП 6 п. Железнодорожный | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 3.3 | 1.9 | 0.6
| КТП 8 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 3.7 | 5.3 | 1.6
| КТП 8 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4
| КТП 8 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2
| КТП 8 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 2.6 | 1 | 0.3
| КТП 8 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 1 | 1.5 | 0.5
| КТП 8 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 0.1
| КТП 8 п. Железнодорожный | ОПН 0,4 кВ - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 0.1
| КТП 9 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6 |  |  | 10.6 | 3.7 | 5.3 | 1.6
| КТП 9 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4
| КТП 9 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2
| КТП 9 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| КТП 9 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 3.7 | 0.9 | 0.3
| КТП 9 п. Железнодорожный | ОПН 0,4 кВ - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 3.2 | 0.8 | 0.2
| КТП 10 п. Железнодорожный | ТМ-315/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.7 | 4.7 | 1.4
| КТП 10 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4
| КТП 10 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1
| КТП 10 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| КТП 10 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 3.1 | 0.8 | 0.2
| КТП 11 п. Железнодорожный | ТМ160/10-2шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 5.1 | 7.4 | 2.2
| КТП 11 п. Железнодорожный | ВН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23 |  |  | 23 | 1 | 16.9 | 5.1
| КТП 11 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 18 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.8
| КТП 11 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 7шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.1 |  |  | 20.1 | 15.9 | 3.2 | 1
| КТП 11 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1 | 2.3 | 0.7
| КТП 11 п. Железнодорожный | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8 |  |  | 8.8 | 2.9 | 4.5 | 1.4
| КТП 12 п. Железнодорожный | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.7 | 4.8 | 1.5
| КТП 12 п. Железнодорожный | ВН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 0.3 | 4.7 | 1.4
| КТП 12 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 12 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| КТП 12 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 2.4 | 1 | 0.3
| КТП 12 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.7 | 2.7 | 0.8
| КТП 12 п. Железнодорожный | ЗН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5
| КТП 12 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.4
| КТП 12 п. Железнодорожный | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 3.3 | 1.6 | 0.5
| КТП 13 п. Железнодорожный | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.7 | 4.8 | 1.5
| КТП 13 п. Железнодорожный | ВН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 0.3 | 4.7 | 1.4
| КТП 13 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 12 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| КТП 13 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 6.8 | 1.8 | 0.5
| КТП 13 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4
| КТП 13 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 3.2 | 1.1 | 0.3
| КТП 14 п. Железнодорожный | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2 |  |  | 10.2 | 3.7 | 5 | 1.5
| КТП 14 п. Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.7 | 1.6 | 0.5
| КТП 14 п. Железнодорожный | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 0.5
| КТП 14 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 0.3
| КТП 14 п. Железнодорожный | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 0.5
| КТП 14 п. Железнодорожный | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.2 | 1.2 | 0.4
| КТП 14 п. Железнодорожный | ОПН 0,4 кВ - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4 |  |  | 4.4 | 3.1 | 1 | 0.3
| КТП 14 п. Железнодорожный | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 3.4 | 1.7 | 0.5
| ТП 1 п. Тубинский | ТМ-400/10 - 1 шт, ТМ 630 -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 4.3 | 8.4 | 2.6
| ТП 1 п. Тубинский | ВН-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9 |  |  | 8.9 | 0.6 | 6.4 | 1.9
| ТП 1 п. Тубинский | ЛР-10 кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 2.6 | 6 | 1.8
| ТП 1 п. Тубинский | СШ-0,4/10 кВ - 18 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 1.2 | 5.5 | 1.7
| ТП 1 п. Тубинский | Р-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 1.9 | 7.5 | 2.3
| ТП 1 п. Тубинский | ЗН-10 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6 |  |  | 12.6 | 2.7 | 7.6 | 2.3
| ТП 1 п. Тубинский | РВО 10 - 6 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 6.5 | 3.4 | 1
| ТП 2 п. Тубинский | ТМ-400/10 - 1 шт, ТМ 250 -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 4.3 | 8.4 | 2.6
| ТП 2 п. Тубинский | ВН-10 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 0.7 | 10.4 | 3.2
| ТП 2 п. Тубинский | ЛР-10 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 2 | 5.1 | 1.6
| ТП 2 п. Тубинский | СШ-0,4/10 кВ - 18 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 1.2 | 5.5 | 1.7
| ТП 2 п. Тубинский | Р-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7 |  |  | 11.7 | 1.9 | 7.5 | 2.3
| ТП 2 п. Тубинский | ЗН-10 кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 3.3 | 8.5 | 2.6
| ТП 2 п. Тубинский | РВО 10 - 6 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9 |  |  | 10.9 | 6.5 | 3.4 | 1
| ТП 3 п. Тубинский | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.3 |  |  | 15.3 | 4.3 | 8.4 | 2.6
| ТП 3 п. Тубинский | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 | 3.3 | 1
| ТП 3 п. Тубинский | СШ-0,4/10 кВ - 6 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1 | 5.1 | 1.6
| ТП 3 п. Тубинский | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.6 | 2.6 | 0.8
| ТП 3 п. Тубинский | РВО 10 - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 3.5 | 2.9 | 0.9
| ТП 3 п. Тубинский | ОПН 0,4 кВ - 3 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6 |  |  | 6 | 3.3 | 2.1 | 0.6
| ТП 3 п. Тубинский | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 3.3 | 2.6 | 0.8
| Центр питания ГРС -2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП 132 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 3.5 | 5.6 | 1.7
| ТП 132 ГРС-2 | ШР-6 - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1.7 | 4.1 | 1.2
| ТП 132 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.6
| ТП 132 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП 132 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ТП 132 ГРС-2 | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5
| ТП 132 ГРС-2 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3
| ТП 141 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 3.5 | 5.6 | 1.7
| ТП 141 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП 141 ГРС-2 | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 0.3
| ТП 141 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП 141 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ТП 141 ГРС-2 | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5
| ТП 141 ГРС-2 | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3
| ТП 162 ГРС-2 | ТМ-560/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 3.5 | 5.6 | 1.7
| ТП 162 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.2 | 6 | 1.8
| ТП 162 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.6
| ТП 162 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП 162 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ТП 168 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 3.5 | 5.6 | 1.7
| ТП 168 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП 168 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.6
| ТП 168 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП 168 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 0.5
| ТП 168 ГРС-2 | АВ-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4 |  |  | 19.4 | 0.4 | 14.6 | 4.4
| ТП 169 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.8 |  |  | 10.8 | 3.5 | 5.6 | 1.7
| ТП 169 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.2 | 6 | 1.8
| ТП 169 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.6
| ТП 169 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП 169 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 0.4
| ТП 177 ГРС-2 | ТМ-63/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 2.4 | 4.7 | 1.4
| ТП 177 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП 177 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП 177 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ТП 177 ГРС-2 | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5
| ТП 141 ГРС-2 | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 3.1 | 0.9 | 0.3
| ТП 182 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4 |  |  | 19.4 | 6.9 | 9.6 | 2.9
| ТП 182 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 1.2 | 2.6 | 0.8
| ТП 182 ГРС-2 | РВО-6 - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 1.1 | 3.5 | 1.1
| ТП 182 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 30 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5
| ТП 182 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.5
| ТП 171 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| ТП 171 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП 171 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП 171 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ТП 171 ГРС-2 | Замена Р-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 6.1 | 1.3 | 0.4
| ТП 133 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| ТП 133 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 0.2 | 5.4 | 1.6
| ТП 133 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 133 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.4
| ТП 133 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1 | 4.2 | 1.3
| ТП 133 ГРС-2 | Замена Р-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 6.1 | 1.3 | 0.4
| ТП 134 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.5 | 4.8 | 1.5
| ТП 134 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП 134 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП 134 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.7 | 2.9 | 0.9
| ТП 134 ГРС-2 | Замена Р-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 6.1 | 1.3 | 0.4
| ТП 145 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 145 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 145 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.8 | 0.5
| ТП 145 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 8 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 1
| ТП 145 ГРС-2 | Замена Р-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.1 | 1.2 | 0.4
| ТП 146 ГРС-2 | ТМ-560/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 146 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 146 ГРС-2 | ВН-6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1 |  |  | 12.1 | 0.4 | 9 | 2.7
| ТП 146 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.8 | 0.5
| ТП 146 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 1.6 | 6.1 | 1.9
| ТП 160 ГРС-2 | ТМ-1000/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.4 |  |  | 10.4 | 4.3 | 4.7 | 1.4
| ТП 160 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 0.2 | 4.6 | 1.4
| ТП 160 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП 160 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 160 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 10 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 1.1 | 4 | 1.2
| ТП 143 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 143 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 0.2 | 4.6 | 1.4
| ТП 143 ГРС-2 | ШР-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 1.7 | 3.2 | 1
| ТП 143 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.8 | 0.5
| ТП 143 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 1 | 3.6 | 1.1
| ТП 150 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 150 ГРС-2 | ВН-6 - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 0.6 | 16.2 | 4.9
| ТП 150 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 0.5
| ТП 150 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 11 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.2 | 4 | 1.2
| ТП 150 ГРС-2 | Замена АВ-0,4 1шт. (АВ2М10Н) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 110.9 |  |  | 110.9 | 110.1 | 0.6 | 0.2
| ТП 150 ГРС-2 | Замена Р-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 6.1 | 1.2 | 0.4
| ТП 154 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 154 ГРС-2 | ВН-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 0.5 | 12.2 | 3.7
| ТП 154 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП 154 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 | 3.3 | 1
| ТП 163 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 163 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 163 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 163 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 30 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП 163 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 5 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 174 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 174 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 174 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 174 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 174 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7
| ТП 15 Эдучанка | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 3.8 | 5.6 | 1.7
| ТП 15 Эдучанка | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 15 Эдучанка | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 15 Эдучанка | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ТП 15 Эдучанка | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 0.4
| ТП 15 Эдучанка | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 3.1 | 0.7 | 0.2
| ТП 15 Эдучанка | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2
| ТП 16 Эдучанка | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 3.8 | 5.6 | 1.7
| ТП 16 Эдучанка | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 16 Эдучанка | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП 16 Эдучанка | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 16 Эдучанка | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 4.5 | 1 | 0.3
| ТП 16 Эдучанка | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ТП 18 Эдучанка | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 3.8 | 5.6 | 1.7
| ТП 18 Эдучанка | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 18 Эдучанка | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП 18 Эдучанка | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 18 Эдучанка | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП 165 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 6.9 | 8 | 2.4
| ТП 165 ГРС-2 | ВН-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.4 |  |  | 16.4 | 0.5 | 12.2 | 3.7
| ТП 165 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 165 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 0.5
| ТП 165 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 18 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 1.8 | 6.3 | 1.9
| ТП 165 ГРС-2 | Замена АВ-0,4 2шт. (АВ2М10Н) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 221.9 |  |  | 221.9 | 220.2 | 1.3 | 0.4
| ТП 140 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 6.9 | 8 | 2.4
| ТП 140 ГРС-2 | ВН-6 - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.5 |  |  | 32.5 | 0.9 | 24.2 | 7.4
| ТП 140 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 140 ГРС-2 | ЗН - 6 кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1.3 | 2.1 | 0.6
| ТП 140 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| ТП 140 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.2 | 4 | 1.2
| ТП 181 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 181 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 181 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 181 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП 181 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 | 3.3 | 1
| ТП 287 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 6.9 | 8 | 2.4
| ТП 287 ГРС-2 | ВН-6 - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.5 |  |  | 32.5 | 0.9 | 24.2 | 7.4
| ТП 287 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 287 ГРС-2 | ЗН - 6 кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6 |  |  | 14.6 | 5 | 7.4 | 2.2
| ТП 287 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| ТП 287 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 | 3.3 | 1
| ТП 170 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 170 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 170 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 170 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ТП 170 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 | 3.3 | 1
| ТП 175 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 175 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 175 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 175 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 175 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 1 | 3.3 | 1
| ТП 176 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 3.5 | 4 | 1.2
| ТП 176 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 176 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ТП 176 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 176 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 8 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.9 | 3 | 0.9
| ТП 280 ГРС-2 | ТМ-160/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.5 |  |  | 14.5 | 4.7 | 7.5 | 2.3
| ТП 280 ГРС-2 | ВН-6 - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 0.6 | 16.2 | 4.9
| ТП 280 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 280 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 0.5
| ТП 280 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 1.6 | 5.3 | 1.6
| ТП 282 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 6.9 | 8 | 2.4
| ТП 282 ГРС-2 | ВН-6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 0.4 | 8.2 | 2.5
| ТП 282 ГРС-2 | ШР-6 - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 2.2 | 3.8 | 1.2
| ТП 282 ГРС-2 | ЗН - 6 кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5 |  |  | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 1.2
| ТП 282 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| ТП 282 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 1.2 | 4 | 1.2
| ТП 282 ГРС-2 | АВ-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 283 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 6.9 | 8 | 2.4
| ТП 283 ГРС-2 | ВН-6 - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.7 |  |  | 21.7 | 0.6 | 16.2 | 4.9
| ТП 283 ГРС-2 | ШР-6 - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.7 | 2.9 | 0.9
| ТП 283 ГРС-2 | ЗН - 6 кВ - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 3.1 | 4.7 | 1.4
| ТП 283 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.8 | 2 | 0.6
| ТП 283 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 21 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 2.1 | 7.3 | 2.2
| ТП 283 ГРС-2 | АВ-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 187 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 187 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 0.2 | 4.6 | 1.4
| ТП 187 ГРС-2 | ШР-6 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.2 | 2.2 | 0.7
| ТП 187 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 187 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 1 | 3.6 | 1.1
| ТП 274 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 274 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 274 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП 274 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 274 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 1 | 3.6 | 1.1
| ТП 185 ГРС-2 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 185 ГРС-2 | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 0.2 | 4.6 | 1.4
| ТП 185 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП 185 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 185 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5
| ТП 186 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 186 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 186 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП 186 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 186 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП 189 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 3.5 | 4.3 | 1.3
| ТП 189 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 189 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.5
| ТП 189 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 189 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.3 | 1 | 0.3
| ТП 284 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| ТП 284 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП 284 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 284 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП 284 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2
| ТП 286 ГРС-2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10 |  |  | 10 | 3.5 | 5 | 1.5
| ТП 286 ГРС-2 | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.4
| ТП 286 ГРС-2 | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6
| ТП 286 ГРС-2 | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП 286 ГРС-2 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.3
| ТП 286 ГРС-2 | АВ-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 0.9
| Аренда (Районные сети) | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП 1 Бадарма (аренда) | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 3.6 | 4.5 | 1.4
| ТП 1 Бадарма (аренда) | ВН-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7 |  |  | 5.7 | 0.2 | 4.2 | 1.3
| ТП 1 Бадарма (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП 1 Бадарма (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 1 Бадарма (аренда) | Р-0,4 кВ - 6 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 |  |  | 3.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7
| ТП 1 Бадарма (аренда) | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 0.4
| ТП 1 Бадарма (аренда) | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 3.1 | 0.7 | 0.2
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 3.6 | 4.5 | 1.4
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | ЗН - 6 кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 0.4
| ТП 1 Бадарминск (аренда) | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 3.6 | 4.5 | 1.4
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 15 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.2
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 3.1 | 1.3 | 0.4
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Замена РВО-6 - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 3.1 | 0.7 | 0.2
| ТП 2 Бадарминск (аренда) | Замена опорных изоляторов - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | ТМ-320/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 3.6 | 4.5 | 1.4
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 20 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.4 | 1 | 0.3
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | Замена АВ-0,4кВ - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1 |  |  | 11.1 | 8.9 | 1.7 | 0.5
| ТП 3 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.4
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 3.6 | 4.5 | 1.4
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | ШР-6 - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | РВО-6 - 3 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 0.5
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | СШ-0,4/6 кВ - 10 м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 4.5 | 1 | 0.3
| ТП 4 Бадарминск (аренда) | Р-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.5 |  |  | 74.5 | 31.3 | 33.1 | 10.1
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 74.5 |  |  | 74.5 | 31.3 | 33.1 | 10.1
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 Осетрово А ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-1-110 Подымахино) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-1-110 Причал) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 Усть-Кут) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ШСВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 Осетрово А) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 Подымахино) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 Причал) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 Т-5) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 Усть-Кут) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-2-110 ШСВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС Лена | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 4.2 | 3.8 | 1.2
| ПС Лена | ТМ-630/6/0,5 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 4.2 | 3.8 | 1.2
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-1/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  |  | 18.5 | 7.7 | 8.3 | 2.5
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-2/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  |  | 18.5 | 7.7 | 8.3 | 2.5
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-3/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5 |  |  | 18.5 | 7.7 | 8.3 | 2.5
| ПС Лена | ЩПТ- 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 43.7 |  |  | 43.7 | 3 | 31.2 | 9.5
| ПС Лена | Антикоррозийная защита рамы ВМ-220 АТ-1 - 2 тн. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 1.5 | 5.9 | 1.8
| ПС Лена | АКЗ кабельных лотков ОРУ-110 - 250 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.8 |  |  | 36.8 | 15.9 | 16 | 4.9
| ПС Лена | АКЗ кабельных лотков ОРУ-35 - 120 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.7 |  |  | 17.7 | 7.7 | 7.7 | 2.3
| ПС Лена | Антикоррозийная защита ограждения - 50 м2 | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.3 |  |  | 8.3 | 4.5 | 2.9 | 0.9
| ПС Лена | Замена клеймных коробок на мачтах освещения - 7 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 86.9 |  |  | 86.9 | 49 | 29.1 | 8.8
| ПС Лена | ЗРУ 1,2 СШ-6 кВ 50 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3 |  |  | 3 | 0.7 | 1.8 | 0.5
| ПС Лена | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.9 |  |  | 25.9 | 8.6 | 13.3 | 4
| ПС Лена | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.3 |  |  | 27.3 | 10 | 13.3 | 4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ( ВМ 10 АБЗ) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Казиркутсклес) - 1 шт.) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Киренский ЛПХ) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 ЛПК-99) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.1 | 8.7 | 2.6
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 МО-45) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.1 | 8.7 | 2.6
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 ПромБаза ЛПХ - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.1 | 8.7 | 2.6
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Площадка 2 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Р-1 - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.1 | 8.7 | 2.6
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Р-2 - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.1 | 8.7 | 2.6
| ПС Киренга | ВКЭ-10-20/630 (ВМ10 Экспресс) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | ВКЭ-10-20/630 (ВМ 10 Резерв) - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 0.8 | 4.4 | 1.3
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 РП1-1 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ-10-630-20У2 ; ПЭВ-14 ВМ 10 РП1-2 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 СВ - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Т-1 - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.1 | 8.7 | 2.6
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 Т-2 - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 1.1 | 8.7 | 2.6
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 ТСН1-3 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 ТСН 2-4 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 ЦРП-1 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 ЦРП-2 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 ВМ 10 ЦРП-3 - 1 шт. | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.1 | 11.3 | 3.4
| ПС Киренга | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 42.8 |  |  | 42.8 | 16.5 | 20.2 | 6.1
| ПС Киренга | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 42.8 |  |  | 42.8 | 16.5 | 20.2 | 6.1
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 Звездная) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 Кунерма) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 Ния) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 0.6 | 5.1 | 1.6
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 (ВМ 220 СВ) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ( ВМ 220 Улькан) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ОР 220 Звездная) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ОР 220 Кунерма) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ОР 220 Ния) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ОР 220 Улькан) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 АТ-1) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8 -220-Б-2 УХЛ1 - 6 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.1 |  |  | 174.1 | 164.2 | 7.6 | 2.3
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 Ния) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1 - 2 - 6 шт) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.1 |  |  | 174.1 | 164.2 | 7.6 | 2.3
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 ОВ) -1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1 - 6 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.1 |  |  | 174.1 | 164.2 | 7.6 | 2.3
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 СВ) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1 - 6 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.1 |  |  | 174.1 | 164.2 | 7.6 | 2.3
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 (ШР 1 220 ТН-1) - 1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8-220-Б2 УХЛ1- 6 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.1 |  |  | 174.1 | 164.2 | 7.6 | 2.3
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 ( ШР 1 220 Улькан) -1 шт. с заменой изоляторов на полимерные (ОТПК 8 220 Б2 УХЛ1 - 6 шт.) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.1 |  |  | 174.1 | 164.2 | 7.6 | 2.3
| ПС Киренга | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4 |  |  | 9.4 | 2 | 5.7 | 1.7
| ПС Киренга | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.9 |  |  | 18.9 | 4 | 11.4 | 3.5
| ПС Киренск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 1 | 5.4 | 1.6
| ПС Киренск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2 | 5.4 | 1.6
| ПС Осетрово | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ПС Осетрово | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1, ПРН-220 М (ЛР-110 Лена А) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 1.4 | 9.7 | 2.9
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1, ПРН-220 М (ЛР-110 Лена Б) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 1.4 | 9.7 | 2.9
| ПС Осетрово | Антикоррозийная защита порталов 110 кВ - 2,4 тн. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 1.8 | 7.3 | 2.2
| ПС Осетрово | Замена опорных изоляторов КЗ-110 Лена А на полимерные (ОТПК 4-110Б-1 УХЛ1 - 1 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 9 | 2.3 | 0.7
| ПС Осетрово | Замена опорных изоляторов КЗ-110 Лена Б на полимерные (ОТПК4-110Б-1 УХЛ1 - 1 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 9 | 2.3 | 0.7
| ПС Осетрово | РНДЗ-35 (ТР-10 Т-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 6-35 Б1 УХЛ1 - 6 шт. ) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 18.8 | 4.3 | 1.3
| ПС Осетрово | РНДЗ-35 (ТР-10 Т-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК 6-35 Б1 УХЛ1 - 6 шт. ) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 18.8 | 4.3 | 1.3
| ПС Осетрово | Замена опорных изоляторов ШМ-10 кВ Т-1 на полимерную (ОТПК 6-35 Б1 УХЛ1 - 10 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.7 |  |  | 35.7 | 30 | 4.4 | 1.3
| ПС Осетрово | Замена опорных изоляторов ШМ-10 кВ Т-2 на полимерную (ОТПК 6-35 Б1 УХЛ1 - 9 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.7 |  |  | 32.7 | 27 | 4.4 | 1.3
| ПС Осетрово | Антикоррозийная защита въездных ворот 48 м2 | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 3.1 | 3.3 | 1
| ПС Осетрово | ЗРУ 1,2 СШ-10 кВ 30 м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2 |  |  | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 0.4
| ПС Осетрово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 3 | 2 | 0.6
| ПС Осетрово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 1 | 1.7 | 0.5
| ПС Макарово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 1.3 | 4.7 | 1.4
| ПС Макарово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 2.3 | 4.7 | 1.4
| ПС В-Марково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.9 |  |  | 28.9 | 4.3 | 18.9 | 5.7
| ПС В-Марково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.9 |  |  | 28.9 | 4.3 | 18.9 | 5.7
| ПС Подымахино | TTU-1A 200 кВа АКЗ (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 2.9 | 7.4 | 2.2
| ПС Подымахино | ТМ-160/10/0,4 АКЗ (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 2.9 | 7.4 | 2.2
| ПС Подымахино | ЩПТ- 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 65.3 |  |  | 65.3 | 3.6 | 47.3 | 14.4
| ПС Подымахино | Замена опорных изоляторов на 1 С,Ш, 110 кВ на полимерные (ОТПК4-110Б-1 УХЛ1 5 шт) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 72.7 |  |  | 72.7 | 45.6 | 20.8 | 6.3
| ПС Подымахино | Замена опорных изоляторов на 2 С,Ш, 110 кВ на полимерные (ОТПК4-110Б-1 УХЛ1 6 шт) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.7 |  |  | 81.7 | 54.6 | 20.8 | 6.3
| ПС Подымахино | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.5 |  |  | 30.5 | 3.1 | 21 | 6.4
| ПС Подымахино | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.9 |  |  | 27.9 | 3.1 | 19 | 5.8
| ПС ЦРММ | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1, ПРН-220 М (ЛР-110 Лена) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 1.5 | 9.9 | 3
| ПС ЦРММ | ТМ-63/10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.1 |  |  | 7.1 | 2.4 | 3.6 | 1.1
| ПС ЦРММ | НТМИ-10/0,1 (ТН-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС ЦРММ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 2.6 | 3.2 | 1
| ПС ЦРММ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 0.9 | 3.2 | 1
| ПС Алексеевская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 1.3 | 4.7 | 1.4
| ПС Алексеевская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 2.3 | 4.7 | 1.4
| ПС Салтыково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 1.3 | 4.7 | 1.4
| ПС Салтыково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4 |  |  | 8.4 | 2.3 | 4.7 | 1.4
| ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ПС Вишняково | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. - 1шт | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Вишняково | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. - 1шт | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Вишняково | РГП3-СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Вишняково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 2 | 3.8 | 1.2
| ПС Вишняково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 3 | 3.8 | 1.2
| ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11УХЛ1 ( ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ПС Петропавловск | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Петропавловск | РГП3-СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Петропавловск | РГП3-СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Петропавловск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 2 | 3.8 | 1.2
| ПС Петропавловск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 3 | 3.8 | 1.2
| ПС Чечуйск | РГП3-СЭЩ-I-II-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| ПС Чечуйск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6 |  |  | 6.6 | 2 | 3.5 | 1.1
| ПС Чечуйск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 3 | 3.5 | 1.1
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.7 |  |  | 37.7 | 4.7 | 25.3 | 7.7
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.7 |  |  | 37.7 | 4.7 | 25.3 | 7.7
| ПС Небель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 1.6 | 7 | 2.1
| ПС Небель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 2.6 | 5.9 | 1.8
| ПС Окунайка | ТМН-10000/35-72У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.7 |  |  | 29.7 | 7.7 | 16.9 | 5.1
| ПС Окунайка | ТДНС-10000/35-У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.7 |  |  | 29.7 | 7.7 | 16.9 | 5.1
| ПС Окунайка | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7 |  |  | 15.7 | 3.6 | 9.3 | 2.8
| ПС Окунайка | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2 |  |  | 11.2 | 3.6 | 5.8 | 1.8
| ПС Казачинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4 |  |  | 12.4 | 2.8 | 7.4 | 2.2
| ПС Казачинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 2.3 | 3.6 | 1.1
| ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР 35 Киренга 1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР 35 Киренга 2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР 1-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР 1-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ШР-1-35 ТН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-2-35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-2-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ШР-2-35 ТН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1 | 6.2 | 1.9
| ПС Казачинская | МКП 35-1000/25-АУ1 (ВМ 35 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 12.4 | 9.6 | 2.9
| ПС Казачинская | МКП 35-1000/25-АУ1 (ВМ 35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 12.4 | 9.6 | 2.9
| ПС Казачинская | МКП 35-1000/25-АУ1 (ВМ 35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 12.4 | 9.6 | 2.9
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Березовка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.4 | 10.7 | 3.3
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Пашня) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.4 | 10.7 | 3.3
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Поселок) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.4 | 10.7 | 3.3
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Резерв яч №13) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Резерв яч №16) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Резерв яч№17) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Резерв яч№ 18) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Резерв яч№19) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Резерв яч№5) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 (ВМ 10 Резерв яч№8) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ-10-630-31,5У2 ПЭВ-14 (ВМ 10 Резерв яч№9) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 18.7 |  |  | 18.7 | 1.4 | 13.3 | 4
| ПС Казачинская | ВМПЭ-10-630-31,5У2 ПЭВ-14 (ВМ 10 СВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.4 | 10.7 | 3.3
| ПС Казачинская | ВМПЭ-10-630-31,5У2 ПЭВ-14 (ВМ 10 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.4 | 10.7 | 3.3
| ПС Казачинская | ВМПЭ-10-630-31,5У2 ПЭВ-14 (ВМ 10 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 1.4 | 10.7 | 3.3
| ПС Талая | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.6 |  |  | 18.6 | 5.2 | 10.3 | 3.1
| ПС Талая | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 2.2 | 11.6 | 3.5
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220кВ Т-3) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.5 |  |  | 20.5 | 2.9 | 13.5 | 4.1
| ПС Покосное | КЗ-35кВ ДГК-1 (КЗ-35М) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.6 | 2.8 | 0.9
| ПС Покосное | КЗ-35кВ ДГК-2 (КЗ-35М) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 0.8
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.3 |  |  | 28.3 | 6.4 | 16.8 | 5.1
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.4 |  |  | 26.4 | 6.4 | 15.3 | 4.7
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.4 |  |  | 26.4 | 6.4 | 15.3 | 4.7
| ПС Покосное | VIDUF-51/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 2.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Покосное | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.1 | 3.2 | 1
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ЛР-220кВ №233) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 2.8 | 3.5 | 1.1
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (СР-1-220кВ) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 0.6
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ТР-220кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 0.6
| ПС Покосное | ВМТ-220Б-25/1250ХЛ1 (ВМ-220кВ Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 0.7 | 5.4 | 1.6
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35кВ Леоново) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.1 | 2.1 | 0.6
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35кВ Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35кВ Октябрьская) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35кВ Леоново) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.9 |  |  | 34.9 | 4.9 | 23 | 7
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.5 |  |  | 31.5 | 4 | 21.1 | 6.4
| ПС Александровка | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 3 | 5.1 | 1.6
| ПС Александровка | ТМ-63/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.1 | 3.2 | 1
| ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.4 |  |  | 29.4 | 7.2 | 17 | 5.2
| ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10кВ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ЛЭП-10кВ Новодолоново) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ЛЭП-10кВ Набережная) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (ЛЭП-10кВ Поселок) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (Резерв) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Большеокинск | ВМГ-10-630-20 (СВМ-10кВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.7
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 3.5 | 8.6 | 2.6
| ПС Большеокинск | КЗ-35/1000 (КЗ-35кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35кВ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ПС Большеокинск | КЗ-35/1000 (КЗ-35кВ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.4
| ПС Большеокинск | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.3 |  |  | 19.3 | 5.5 | 10.6 | 3.2
| ПС Большеокинск | ТМ-25/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.1 | 3.2 | 1
| ПС Добчур | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 5.3 | 1.6
| ПС Калтук | С-35М-630-10У1 (ВМ-35кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 4.7 | 7.9 | 2.4
| ПС Калтук | С-35М-630-10У1 (ВМ-35кВ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 0.5
| ПС Калтук | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5 |  |  | 17.5 | 5.1 | 9.5 | 2.9
| ПС Калтук | ТМ-25/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.1 | 3.2 | 1
| ПС Калтук | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 2.5 | 4.2 | 1.3
| ПС Калтук | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35кВ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4 |  |  | 2.4 | 1 | 1.1 | 0.3
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Кургат) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.8 |  |  | 18.8 | 3.9 | 11.4 | 3.5
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 ТН-35 ) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 0.7 | 4.6 | 1.4
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 0.7 | 4.6 | 1.4
| ПС Кардой | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.8 |  |  | 13.8 | 4.2 | 7.4 | 2.2
| ПС Кардой | TTO-AL-63/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.1 | 3.2 | 1
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Кургат) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.8 |  |  | 7.8 | 2.2 | 4.3 | 1.3
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Тэмь) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4
| ПС Ключи-Булак | С-35М-630-10 (ВМ-35 кВ Т-1) - Замена сливных кранов на баках - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9 |  |  | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2
| ПС Ключи-Булак | С-35М-630-10 (ВМ-35 кВ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 4.7 | 7.9 | 2.4
| ПС Ключи-Булак | ТМ-20/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9 |  |  | 9.9 | 3 | 5.3 | 1.6
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Н-База) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 2.1 | 7.5 | 2.3
| ПС Леоново | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.8 |  |  | 36.8 | 4.7 | 24.6 | 7.5
| ПС Леоново | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 2.8 | 4.9 | 1.5
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Резерв) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.9 |  |  | 20.9 | 3.6 | 13.3 | 4
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Октябрьская) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 1.2 | 6 | 1.8
| ПС Октябрьская | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10кВ Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 1.2 | 6 | 1.8
| ПС Октябрьская | ТМ-1000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28 |  |  | 28 | 5.2 | 17.5 | 5.3
| ПС Октябрьская | ТМ-40/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.1 |  |  | 17.1 | 3.4 | 10.5 | 3.2
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10 Бада) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2 |  |  | 16.2 | 9.4 | 5.2 | 1.6
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10 Тангуй) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 8.5 | 3.4 | 1
| ПС Тангуй | С-35М-630-10БУ1 (СВМ-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6 |  |  | 5.6 | 2.2 | 2.6 | 0.8
| ПС Тэмь | С-35М-630-10БУ1 (ВМ-35кВ Александровка) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.8 |  |  | 29.8 | 4.6 | 19.3 | 5.9
| ПС Тэмь | С-35М-630-10БУ1 (ВМ-35кВ Кардой) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.2 | 11.2 | 3.4
| ПС Тэмь | С-35М-630-10БУ1 (ВМ-35кВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.2 | 11.2 | 3.4
| ПС Тэмь | С-35М-630-10БУ1 (ВМ-35кВ Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.2 | 11.2 | 3.4
| ПС Тэмь | С-35М-630-10БУ1 (СВМ-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 1.2 | 11.2 | 3.4
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Беседа ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17 |  |  | 17 | 7.7 | 7.1 | 2.2
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Мастерские) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 5.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Резерв) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 5.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Ввод Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 5.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ Ввод Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 5.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Тэмь | ВКЭ-М-10-20-630У2 (ВМ-10кВ СВМ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 5.7 | 2.2 | 0.7
| ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1шт | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 3.5 | 7.4 | 2.2
| ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 2.1 | 4.2 | 1.3
| ПС Харанжино | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35кВ Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7 |  |  | 14.7 | 2.6 | 9.3 | 2.8
| ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (Ввод-10кВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.7 |  |  | 38.7 | 7 | 24.3 | 7.4
| ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ЛЭП-10кВ Харанжино) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 1.5 | 8.7 | 2.6
| ПС Харанжино | ВМП-10-630-20 (ЛЭП-10 Хим.Лесхоз) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.8 |  |  | 12.8 | 1.5 | 8.7 | 2.6
| ПС Харанжино | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.8 |  |  | 25.8 | 5.7 | 15.4 | 4.7
| Центр питания | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП-132 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.3 | 3 | 0.9
| ТП-134 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.3 | 3 | 0.9
| ТП-160 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 2.6 | 6.2 | 1.9
| ТП-236 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7 |  |  | 10.7 | 2.6 | 6.2 | 1.9
| ТП-147 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 4.4 | 0.8 | 0.2
| ТП-236 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 0.1
| ТП-169 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.7 |  |  | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 0.1
| ТП-275 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4 |  |  | 5.4 | 4.4 | 0.8 | 0.2
| ТП-132 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 4.4 | 0.7 | 0.2
| ТП-134 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 4.4 | 0.7 | 0.2
| ТП-147 | Замена выводов 0,4 кВ - 9 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 0.5 | 6.2 | 1.9
| ТП-169 | Замена выводов 0,4 кВ - 8 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 0.9 | 5 | 1.5
| ТП-275 | Замена выводов 0,4 кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.6
| ТП-68 | Замена выводов 0,4 кВ - 3 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.6 |  |  | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.6
| ТП-12 | Замена ТМ-160/10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 134 |  |  | 134 | 130.2 | 2.9 | 0.9
| ТП-275 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.6
| ТП-74 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 2.2 | 7.9 | 2.4
| ТП-132 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.8 |  |  | 13.8 | 2.7 | 8.5 | 2.6
| ТП-134 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  |  | 15.1 | 4 | 8.5 | 2.6
| ТП-147 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 2.2 | 7.9 | 2.4
| ТП-160 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  |  | 15.1 | 4 | 8.5 | 2.6
| ТП-169 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9 |  |  | 13.9 | 3.7 | 7.8 | 2.4
| ТП-236 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.1 |  |  | 15.1 | 4 | 8.5 | 2.6
| ТП-275 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.8 |  |  | 15.8 | 3 | 9.8 | 3
| ТП-68 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 2.2 | 7 | 2.1
| ТП-132 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.7 | 4.9 | 1.5
| ТП-134 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.7 | 4.9 | 1.5
| ТП-147 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 1.4 | 3.6 | 1.1
| ТП-160 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.1 |  |  | 8.1 | 1.7 | 4.9 | 1.5
| ТП-74 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.4 | 3.9 | 1.2
| ТП-275 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 2.1 | 4.9 | 1.5
| ТП-11 | ТМ-100-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 2.5 | 3.7 | 1.1
| ТП-171 | ТМ-100-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 2.5 | 3.4 | 1
| ТП-188 | ТМ-100-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2 |  |  | 7.2 | 2.5 | 3.6 | 1.1
| ТП-143 | ТМ-160-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 2 | 3.7 | 1.1
| ТП-12 | ТМ-160-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 2 | 3.6 | 1.1
| ТП-10 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 2 | 3.7 | 1.1
| ТП-54 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4 |  |  | 6.4 | 2 | 3.4 | 1
| ТП-6 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 2 | 3.7 | 1.1
| ТП-333 | ТМ-630-1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 4.7 | 3.8 | 1.2
| ТП-22 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9 |  |  | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5
| ТП-238 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8 |  |  | 2.8 | 1 | 1.4 | 0.4
| ТП-297 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 2 | 5.5 | 1.7
| ТП-65 | Антикоррозийная защита оборудования - 14 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.7 | 3.7 | 1.1
| ТП-142*2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 4.4 | 0.7 | 0.2
| ТП-142*2 | Замена выводов 0,4 кВ - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 0.7 | 5.6 | 1.7
| ТП-119*2 | Замена проходных изоляторов - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 6 | 1.9 | 0.6
| ТП-119*2 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.6 | 2 | 0.6
| ТП-142*2 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.6 | 2 | 0.6
| ТП-297 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.6 | 2 | 0.6
| ТП-119*2 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.7 |  |  | 22.7 | 5.9 | 12.9 | 3.9
| ТП-142*2 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 5.6 | 14.8 | 4.5
| ТП-22 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.9 |  |  | 11.9 | 2.6 | 7.1 | 2.2
| ТП-238 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5 |  |  | 11.5 | 2.5 | 6.9 | 2.1
| ТП-297 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7 |  |  | 13.7 | 3.5 | 7.8 | 2.4
| ТП-65 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4 |  |  | 15.4 | 3.5 | 9.1 | 2.8
| ТП-119*2 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.2 | 2.9 | 0.9
| ТП-142*2 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.8 | 4.9 | 1.5
| ТП-169 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.5 | 4.1 | 1.2
| ТП-236 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 1.8 | 4.9 | 1.5
| ТП-238 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1 |  |  | 5.1 | 1.1 | 3.1 | 0.9
| ТП-68 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 1.2 | 4.1 | 1.2
| ТП-65 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2 |  |  | 9.2 | 2 | 5.5 | 1.7
| ТП-22 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8 |  |  | 5.8 | 1.2 | 3.5 | 1.1
| ТП-297 | ЛР-10 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8 |  |  | 6.8 | 1.5 | 4.1 | 1.2
| ТП-72 | ТМ-160-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 2.5 | 5 | 1.5
| ТП-26 | ТМ-160-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.3 | 4.3 | 1.3
| ТП-37 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 2.7 | 5.3 | 1.6
| ТП-260 | ТМ-250-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6 |  |  | 9.6 | 2.7 | 5.3 | 1.6
| ТП-63 | ТМ-320-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 4.3 | 6.3 | 1.9
| ТП-31 | ТМ-320-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.3 |  |  | 11.3 | 4 | 5.6 | 1.7
| ТП-32 | ТМ-63-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7 |  |  | 9.7 | 2.8 | 5.3 | 1.6
| ТП-55 | ТМ-63-1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.3 | 4.3 | 1.3
| ТП-148 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 2.5 | 2.9 | 0.9
| СПС | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 173 |  |  | 173 | 62.7 | 84.6 | 25.7
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 173 |  |  | 173 | 62.7 | 84.6 | 25.7
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 179.4 |  |  | 179.4 | 48.6 | 100.3 | 30.5
| ПС БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 179.4 |  |  | 179.4 | 48.6 | 100.3 | 30.5
| ПС БПП-500 | ВВМ-500Б-2000-20ХЛ1 (В-Р-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 41 |  |  | 41 | 6.2 | 26.7 | 8.1
| ПС БПП-500 | ВВ-500-2000-20ХЛ1 (В-Р-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 41 |  |  | 41 | 6.2 | 26.7 | 8.1
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-1-502) - 1 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-1-560) - 1 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-1-569) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-2-569) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-2-572) - 1 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-1-570) - 1 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | GL-317 (В-2-501) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | GL-317 (СВ-2-4) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 1 | 12.5 | 3.8
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-500-3200ХЛ1 (РЛ-1-502) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РЛ-2-570) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-2-СВ-2-4) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РС-3-СВ-1-3) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РС-3-СВ-3-5) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-4-СВ-2-4) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РГЖ-2А-500 (РШ-2-570) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-1-502) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3 |  |  | 10.3 | 1 | 7.1 | 2.2
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-4 СВ-4-6) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 – 36 шт., ИОС-110-1250 УХЛ1-12 шт. ИОС-110-2000 УХЛ1- 1шт.) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 891.5 |  |  | 891.5 | 601.2 | 222.6 | 67.7
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РС-6 СВ-4-6) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 – 36 шт., ИОС-110-1250 УХЛ1-12 шт. ИОС-110-2000 УХЛ1- 1шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 698.9 |  |  | 698.9 | 601.2 | 74.9 | 22.8
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-500 АТ-1) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 – 36 шт., ИОС-110-1250 УХЛ1-12 шт. ИОС-110-2000 УХЛ1- 1шт.) | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 698.9 |  |  | 698.9 | 601.2 | 74.9 | 22.8
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (Р-ТН-4) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 – 36 шт., ИОС-110-1250 УХЛ1-12 шт. ИОС-110-2000 УХЛ1- 1шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 698.9 |  |  | 698.9 | 601.2 | 74.9 | 22.8
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-1-500) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-2-500) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-3-500) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-4-500) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-501) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 3 | 11 | 3.3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-502) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3 |  |  | 17.3 | 3 | 11 | 3.3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-5-500) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-560) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-569) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-570) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-572) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | НКФ-500 (ТН-6-500) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 3 | 10 | 3
| ПС БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 (ТТ-В-1-570) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 3 | 8.4 | 2.6
| ПС БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ-В-2-501) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 3 | 8.4 | 2.6
| ПС БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 (ТТ-СВ-2-4) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 3 | 8.4 | 2.6
| ПС БПП-500 | ВВД-220Б-40/2000ХЛ1 (В-220 Опорная-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.7 |  |  | 31.7 | 1.7 | 23 | 7
| ПС БПП-500 | ВВД-220Б-40/2000ХЛ1 (ШОВ-220) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 29 |  |  | 29 | 1.7 | 20.9 | 6.4
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 ТУСМ) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 98.9 |  |  | 98.9 | 12.1 | 66.6 | 20.2
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 98.9 |  |  | 98.9 | 12.1 | 66.6 | 20.2
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 98.9 |  |  | 98.9 | 12.1 | 66.6 | 20.2
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 98.9 |  |  | 98.9 | 12.1 | 66.6 | 20.2
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 2.4 | 8.9 | 2.7
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 78.9 |  |  | 78.9 | 12.1 | 51.2 | 15.6
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 78.9 |  |  | 78.9 | 12.1 | 51.2 | 15.6
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 78.9 |  |  | 78.9 | 12.1 | 51.2 | 15.6
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 78.9 |  |  | 78.9 | 12.1 | 51.2 | 15.6
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 78.9 |  |  | 78.9 | 12.1 | 51.2 | 15.6
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 85.6 |  |  | 85.6 | 12.1 | 56.4 | 17.1
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-5-100) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3 |  |  | 12.3 | 2.4 | 7.6 | 2.3
| ПС БПП-501 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 20 | 3.4 | 1
| ПС БПП-500 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 20 | 3.4 | 1
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 76.5 |  |  | 76.5 | 46 | 23.4 | 7.1
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 76.5 |  |  | 76.5 | 46 | 23.4 | 7.1
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (ВМ-220-239) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 (СВМ-220) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 4.9 | 6.2 | 1.9
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Западная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Западная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Насосная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Насосная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Промбаза-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Промбаза-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ЛР-110 Хлорный-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 1ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Западная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Западная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Насосная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Насосная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Промбаза-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Промбаза-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ОР-110 Хлорный-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-1-110 СВ-1-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (СР-2-110 СВ-2-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ТР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ 1ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ 1ШСВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Западная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Западная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Насосная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Насосная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Промбаза-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Промбаза-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ ТЭЦ-6-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 2СШ Хлорный-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.7 | 0.5
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Западная-А) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ЛДК-Б) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ТЭЦ-6-1) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ТЭЦ-6-2) - 1 шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Хлорный-Б) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (1ОВ-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (2ОВ-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (СВ-1-3-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (СВ-2-4-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (1ШСВ-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 241.2 |  |  | 241.2 | 201.9 | 30.1 | 9.2
| ПС БЛПК | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 20 | 3.4 | 1
| ПС БЛПК | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.4 |  |  | 24.4 | 20 | 3.4 | 1
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 78.1 |  |  | 78.1 | 46.7 | 24.1 | 7.3
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 78.1 |  |  | 78.1 | 46.7 | 24.1 | 7.3
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Дек | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 5.1 | 6.3 | 1.9
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 14.1 |  |  | 14.1 | 5.1 | 6.9 | 2.1
| ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ШР-110 2СШ МПС) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ШР-110 2СШ Турма-Тяговая) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ЛР-110 Турма-Тяговая) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ АТ-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-4) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ОВ) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.4 | 1.9 | 0.6
| ПС Опорная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.6 |  |  | 25.6 | 20.4 | 4 | 1.2
| ПС Опорная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.6 |  |  | 25.6 | 20.4 | 4 | 1.2
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.9 |  |  | 39.9 | 12.9 | 20.7 | 6.3
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.9 |  |  | 39.9 | 12.9 | 20.7 | 6.3
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220-238) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 УХЛ1- 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220-250) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 УХЛ1 - 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (СР-1-220) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 УХЛ1- 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (СР-2-220) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 УХЛ1 - 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ТР-220 АТ-1) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 УХЛ1- 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ТР-220 АТ-2) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 УХЛ1- 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-1) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 УХЛ1- 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-2) 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции (ИОС-110-600 УХЛ1 - 6шт., ИОС-110-1250 - 6шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 185.3 |  |  | 185.3 | 161.4 | 18.3 | 5.6
| ПС Заводская | ШО-220 кВ - замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-8-220Б-2 УХЛ1 - 7 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.3 |  |  | 192.3 | 189.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 19.8 | 30.9 | 9.4
| ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 19.8 | 30.9 | 9.4
| ПС Заводская | МКП-110М/630-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Гидростоитель-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 19.8 | 30.9 | 9.4
| ПС Заводская | МКП-110М/630-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Гидростоитель-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 19.8 | 30.9 | 9.4
| ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШОВ-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.1 |  |  | 60.1 | 19.8 | 30.9 | 9.4
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростоитель-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростоитель-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 АТ-1) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 АТ-2) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 Гидростоитель-1) -1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 Гидростоитель-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/630 (ОР-110 ШОВ) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОРП-110) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.3 |  |  | 74.3 | 55.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ШР-110 1сш АТ-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ШР-110 1сш Гидростоитель-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1сш ШОВ) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000СК (ШР-110 2сш АТ-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш Гидростоитель-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш ШОВ) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000СК (ШР-110 ТН-1) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000СК (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 6 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШРП-110) - 1 шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 9 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.3 |  |  | 101.3 | 82.3 | 14.6 | 4.4
| ПС Заводская | ШО-110 кВ - замена фарфоровой изоляции на полимерную (ОТПК-4-110Б-2 УХЛ1 - 38 шт.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 320 |  |  | 320 | 304.2 | 12.1 | 3.7
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10 ДГК-1) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10 ДГК-2) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС Заводская | ВВ/TEL-10-20/630 (В-10-787) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10-1101) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-714) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-716) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-717) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-718) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-719) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-720) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-721) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-722) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-723) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-724) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-725) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-726) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-727) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/630-20 (ВМ-10-728) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630 (ВМ-10-786) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/2500 (ВМ-1-10 АТ-1) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/1600 (ВМ-2-10 АТ-2) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630-20 (ВМ-3-10 АТ-1) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/630-20 (ВМ-4-10 АТ-2) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС Заводская | ВМПЭ-10/1600 (СВМ-1-2) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.3 |  |  | 16.3 | 1.3 | 11.5 | 3.5
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10/1000-20 (СВМ-3-4) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 7 |  |  | 7 | 1 | 4.6 | 1.4
| ПС Заводская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 20.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Заводская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25 |  |  | 25 | 20.2 | 3.7 | 1.1
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 66.8 |  |  | 66.8 | 36.8 | 23 | 7
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 66.8 |  |  | 66.8 | 36.8 | 23 | 7
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 50.6 |  |  | 50.6 | 23.6 | 20.7 | 6.3
| ПС Падунская | РНД-2-220/1000 (ЛР-220 ЛЭП-236) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Падунская | РДЗ-2-220/1000Н УХЛ1 (ТР-220 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Гидростроитель-1) - 1 шт. | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Гидростроитель-2) - 1 шт. | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Западная-2) - 1 шт. | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Инкубатор) - 1 шт. | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ОВМ-110) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 59 |  |  | 59 | 18.7 | 30.9 | 9.4
| ПС Падунская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 20.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Падунская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.9 |  |  | 24.9 | 20.1 | 3.7 | 1.1
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 50.2 |  |  | 50.2 | 23.6 | 20.4 | 6.2
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 50.2 |  |  | 50.2 | 23.6 | 20.4 | 6.2
| ПС СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 38.8 |  |  | 38.8 | 19.1 | 15.1 | 4.6
| ПС СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 38.8 |  |  | 38.8 | 19.1 | 15.1 | 4.6
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.7 | 5.3 | 1.6
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 0.7 | 5.3 | 1.6
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ОВ) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 5 | 6.3 | 1.9
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 СВ) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 5 | 6.3 | 1.9
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 5 | 6.3 | 1.9
| ПС СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 5 | 6.3 | 1.9
| ПС СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-Д-141) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-Д-142) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ТР-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ СВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ СВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 2.3 | 2.1 | 0.6
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Т-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Т-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Кашима) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (В-35 Эдучанка) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 (СВ-35) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2
| ПС СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 ДГР-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ТР-35 ДГР-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (СР-1-35) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС СПП-220 | РГ-1б-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Эдучанка) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4
| ПС СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Эдучанка) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3 |  |  | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 0.8
| ПС СПП-220 | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-1-35) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ПС СПП-220 | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-2-35) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2
| ПС СПП-220 | ФКУ-6 кВ (ФКУ-1) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.2
| ПС СПП-220 | ФКУ-6 кВ (ФКУ-2) | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.2
| ПС СПП-220 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.6 |  |  | 15.6 | 10.8 | 3.7 | 1.1
| ПС СПП-220 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.6 |  |  | 20.6 | 15.8 | 3.7 | 1.1
| ПС Джижива | У-220/1000/2000-25 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1.8 | 5.6 | 1.7
| ПС Джижива | С-35М-630-10-У1Б (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.3 | 2.2 | 0.7
| ПС Джижива | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15 |  |  | 15 | 10.6 | 3.4 | 1
| ПС Джижива | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20 |  |  | 20 | 15.6 | 3.4 | 1
| ПС Инкубатор | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 1 | 4.1 | 1.2
| ПС Инкубатор | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 21.8 |  |  | 21.8 | 17 | 3.7 | 1.1
| ПС Инкубатор | МКП-110М-1000/630-20 У1 (СВМ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 21.8 |  |  | 21.8 | 17 | 3.7 | 1.1
| ПС Инкубатор | Обогрев | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.1 |  |  | 14.1 | 10.3 | 2.9 | 0.9
| ПС Инкубатор | Освещение | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 15.3 | 2.9 | 0.9
| ПС Вихоревка | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Вихоревка | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Огневка) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Опорная) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Вихоревка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.1 |  |  | 14.1 | 10.2 | 3 | 0.9
| ПС Вихоревка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.1 |  |  | 19.1 | 15.2 | 3 | 0.9
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 702) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 703) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 11.6 |  |  | 11.6 | 0.9 | 8.2 | 2.5
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 706) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 708) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 709) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-3) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-4) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-3-1000-20 (СВМ-6) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Гидростроитель | Обогрев | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 13.8 |  |  | 13.8 | 10.1 | 2.8 | 0.9
| ПС Гидростроитель | Освещение | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 18.8 |  |  | 18.8 | 15.1 | 2.8 | 0.9
| ПС Городская | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМ-110 Т-3) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 5.9 |  |  | 5.9 | 0.8 | 3.9 | 1.2
| ПС Городская | РЛНД-1-110/600 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.8 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2 | 0.6
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 671) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 673) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 679) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 База Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 (ВМ-10 Кос-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Чистые пруды-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.3 | 3.2 | 1
| ПС Городская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.2 |  |  | 14.2 | 10 | 3.2 | 1
| ПС Городская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.2 |  |  | 19.2 | 15 | 3.2 | 1
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Инкубатор) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Котельная-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Котельная-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ОВ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ШСВ-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2 |  |  | 6.2 | 1 | 4 | 1.2
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 ОВ) - 1 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Падун-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Инкубатор) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Котельная-А) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Котельная-Б) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Падун-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ШР-110 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 552) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 553) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 554) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 557) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | ВМПЭ-10/1600-20 У3 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.6 | 3.2 | 1
| ПС Западная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.2 |  |  | 14.2 | 10.2 | 3.1 | 0.9
| ПС Западная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.2 |  |  | 19.2 | 15.2 | 3.1 | 0.9
| ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Западная-А) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Западная-Б) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1.5 | 2 | 0.6
| ПС Котельная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.2 |  |  | 14.2 | 10.2 | 3.1 | 0.9
| ПС Котельная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.2 |  |  | 19.2 | 15.2 | 3.1 | 0.9
| ПС Кузнецовка | ТМ-4000/10 У1 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 4.9 | 21.7 | 6.6
| ПС Кузнецовка | ТМ-4000/10 У1 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 33.2 |  |  | 33.2 | 4.9 | 21.7 | 6.6
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 АБЗ) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.1 | 3.4 | 1
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Дачная) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 1.6 | 4.9 | 1.5
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/630 У2 (ВМ-10 Кузнецовка) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 5.5 |  |  | 5.5 | 1.1 | 3.4 | 1
| ПС Кузнецовка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.4 |  |  | 14.4 | 10.4 | 3.1 | 0.9
| ПС Кузнецовка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4 |  |  | 19.4 | 15.4 | 3.1 | 0.9
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 615) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 616) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 651) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 652) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 653) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 654) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 655) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 656) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 659) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 660) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 661) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 662) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 664) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 665) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 666) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 667) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 669) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 670) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-25/1600 (ВВ-6 Т-1) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-25/1600 (ВВ-6 Т-2) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 ТЗБ) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-25/1600 (СВ-6) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2
| ПС Промбаза | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 10.1 | 3 | 0.9
| ПС Промбаза | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19 |  |  | 19 | 15.1 | 3 | 0.9
| ПС Северная | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Северная | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-Б) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Северная | РЛНД-1-110/600 (СР-1-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Северная | РЛНД-2-110/600 (СР-2-110) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2 | 0.6
| ПС Северная | ВМП-10К/600-30-20 (ВМ-10 ДГК-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.4 | 3.2 | 1
| ПС Северная | ВМП-10К/600-30-20 (ВМ-10 ДГК-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.4 | 3.2 | 1
| ПС Северная | ВМП-10Э-3000 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.4 | 3.2 | 1
| ПС Северная | ВМП-10Н-1500 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 0.4 | 3.2 | 1
| ПС Северная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14 |  |  | 14 | 10.1 | 3 | 0.9
| ПС Северная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19 |  |  | 19 | 15.1 | 3 | 0.9
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 681) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 682) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 683) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 684) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 685) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 686) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 687) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 688) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 689) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 690) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 691) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 692) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 693) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 694) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 695) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 696) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 697) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 698) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 (ВВ-10 699) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2 |  |  | 2 | 0.2 | 1.4 | 0.4
| ПС Южная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8 |  |  | 13.8 | 10 | 2.9 | 0.9
| ПС Южная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.8 |  |  | 18.8 | 15 | 2.9 | 0.9
| ПС Седаново | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 34.2 |  |  | 34.2 | 5.6 | 21.9 | 6.7
| ПС Седаново | РНДЗ-2-35/630 (ЛР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 2.2 | 4.9 | 1.5
| ПС Седаново | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3 |  |  | 14.3 | 10.8 | 2.7 | 0.8
| ПС Седаново | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.3 |  |  | 19.3 | 15.8 | 2.7 | 0.8
| ПС БР-72 | BB/TEL-10/630 (ВМ-6 ЛЭП 849) - 1 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2
| ПС БР-72 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 10.2 | 2.4 | 0.7
| ПС БР-72 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.3 |  |  | 18.3 | 15.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Временая ПТФ | ТМ-2500/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 17.4 |  |  | 17.4 | 3.7 | 10.5 | 3.2
| ПС Временая ПТФ | ВМГ-133 (ВМ-10 ввода Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.7 | 2.5 | 0.8
| ПС Временая ПТФ | ВМГ-133 (ВМ-10 ЛЭП-943) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 0.7 | 2.5 | 0.8
| ПС Горводопровод | ТМ-4000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.9 |  |  | 34.9 | 4.3 | 23.5 | 7.1
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Зерносклад) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Кобляково) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛПК-122) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 РММ) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Ферма) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 4.1 |  |  | 4.1 | 1 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.6 |  |  | 13.6 | 10.5 | 2.4 | 0.7
| ПС Кобляково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.6 |  |  | 18.6 | 15.5 | 2.4 | 0.7
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 760) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.2 |  |  | 4.2 | 0.3 | 3 | 0.9
| ПС ЛПК-122 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 10 | 2.4 | 0.7
| ПС ЛПК-122 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.1 |  |  | 18.1 | 15 | 2.4 | 0.7
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 743) - 1 шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16 |  |  | 16 | 1.1 | 11.4 | 3.5
| ПС Осиновка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1 |  |  | 13.1 | 10 | 2.4 | 0.7
| ПС Осиновка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.1 |  |  | 18.1 | 15 | 2.4 | 0.7
| ПС Птицефабрика | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 5.4 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 6.7 |  |  | 6.7 | 5.4 | 1 | 0.3
| ПС Птицефабрика | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 10.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Птицефабрика | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.3 |  |  | 18.3 | 15.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Чекановская | ТМ-5600/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 32.5 |  |  | 32.5 | 4.6 | 21.4 | 6.5
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 615) - 1 шт. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 0.8 | 2.4 | 0.7
| ПС Энергетик-1 | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 0.3
| ПС Энергетик-1 | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Июль | Дек | Соб. сил | 6.5 |  |  | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 0.3
| ПС Энергетик-1 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.3 |  |  | 13.3 | 10.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Энергетик-1 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.3 |  |  | 18.3 | 15.2 | 2.4 | 0.7
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 Ввода Т-1) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 Ввода Т-2) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 804) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 806) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 808) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 810) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 816) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 818) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (ВВ-10 ЛЭП 820) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВБУЭ 3-10 (СВ-10) - 1 шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.3
| ПС Энергетик-2 | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС Энергетик-2 | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-2) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3 |  |  | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС Энергетик-2 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 10.2 | 2.3 | 0.7
| ПС Энергетик-2 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.2 |  |  | 18.2 | 15.2 | 2.3 | 0.7
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1600-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1600-31,5У2 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 904) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 907) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 908) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 910) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 (СВМ-10) - 1 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.5 |  |  | 4.5 | 0.6 | 3 | 0.9
| ПС Энергетик-3 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.2 |  |  | 13.2 | 10.2 | 2.3 | 0.7
| ПС Энергетик-3 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.2 |  |  | 18.2 | 15.2 | 2.3 | 0.7
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| п.Дубынино ТП 22 | Антикоррозийная защита ТП - 4 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3
| п.Дубынино ТП 25 | Антикоррозийная защита ТП - 4 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3
| п.Дубынино ТП 27 | Антикоррозийная защита ТП - 4 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.3
| п.Кобляково ТП 2 | Замена траверсы на конструкции мачтового ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1 |  |  | 9.1 | 1.3 | 6 | 1.8
| п.Кобляково ТП 2 | Замена брусьев под ЛР-10 на конструкции мачтового ТП - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3 |  |  | 5.3 | 2.6 | 2.1 | 0.6
| п.Кобляково ТП 1 | Антикоррозийная защита ТП - 19 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 2.3 | 4.9 | 1.5
| п.Кобляково ТП 5 | Антикоррозийная защита ТП - 19 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7 |  |  | 8.7 | 2.3 | 4.9 | 1.5
| ТП-267 | Замена АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9 |  |  | 3.9 | 3.1 | 0.6 | 0.2
| п.Седаново ТП-1 | Антикоррозийная защита ТП - 20 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0.4
| п.Седаново ТП-4 | Антикоррозийная защита ТП - 20 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5 |  |  | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 0.4
| п.Седаново ТП 8-1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| п.Седаново ТП 8-2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| п.Седаново ТП 16 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 0.6
| п.Седаново ТП-2 | Замена кабельной перемычки - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.6 |  |  | 18.6 | 7.8 | 8.3 | 2.5
| п.Седаново ТП-15 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 5 | 3.1 | 0.9
| Рабочие машины | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт.,навесное оборуд. - 1 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 230.8 |  |  | 230.8 | 167 | 48.9 | 14.9
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 261.4 |  |  | 261.4 | 180 | 62.4 | 19
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 283.2 |  |  | 283.2 | 195 | 67.6 | 20.6
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд- 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 274.2 |  |  | 274.2 | 182 | 70.7 | 21.5
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 2 шт., ходовых - 2 шт., гидросистем -1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 332.4 |  |  | 332.4 | 226 | 81.6 | 24.8
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -2 шт., ДВС -2 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 354.5 |  |  | 354.5 | 263 | 70.2 | 21.3
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых - 1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 367.7 |  |  | 367.7 | 266 | 78 | 23.7
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых передач -1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 332.2 |  |  | 332.2 | 225 | 82.2 | 25
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 302.1 |  |  | 302.1 | 5 | 227.8 | 69.3
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 507.4 |  |  | 507.4 | 5 | 385.3 | 117.1
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 533.9 |  |  | 533.9 | 5 | 405.6 | 123.3
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 436.1 |  |  | 436.1 | 5 | 330.6 | 100.5
3. | Связь и оргтехника | Типовой ремонт:
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Июль | Дек | Конкурс | 214 | 214 |  | 0
4. | Здания | Типовой ремонт:
РПБ-1, СУ-1, СУ-2
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 260.3 |  |  | 260.3 | 45 | 165.1 | 50.2
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 393 |  |  | 393 | 75 | 243.9 | 74.1
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 425 |  |  | 425 | 90 | 256.9 | 78.1
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 409.3 |  |  | 409.3 | 75 | 256.4 | 77.9
| ПС Симахинская,здание ЗРУ-10 | Текущий ремонт шиферной кровли с устройством дополнительной разряженной обрешетки (40м2) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 80.7 |  |  | 80.7 | 40 | 31.2 | 9.5
| ПС Межница,здание ОПУ | Текущий ремонт шиферной кровли с устройством дополнительной разряженной обрешетки (35,0м2) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 72.9 |  |  | 72.9 | 35 | 29.1 | 8.8
| ПС Симахинская,здание ОПУ | Текущий ремонт шиферной кровли с устройством дополнительной разряженной обрешетки (30,0м2) | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 67.9 |  |  | 67.9 | 30 | 29.1 | 8.8
| ПС Кобь, здание ОПУ | Устранение точечной коррозии металлической кровли (20,0м2) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 98.2 |  |  | 98.2 | 37.2 | 46.8 | 14.2
| ПС Тангуй | Устранение точечной коррозии металлической кровли (21,0м2) | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 98.2 |  |  | 98.2 | 37.2 | 46.8 | 14.2
| Здание ОДС РПБ-1 п. Энергетик | Замена внутренней системы отопления 1-го этажа здания ОДС СЭС РПБ-1 | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 311.4 |  |  | 311.4 | 108 | 156 | 47.4
| РПБ Наружные сети п. Энергетик | Устройство линейного смотрового канал-ного колодца на участке между зданием связи и канал-ным колодцем К-7. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 32.6 |  |  | 32.6 | 20.2 | 9.5 | 2.9
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| РЭП-1 гаражные боксы №2;3. | Замена ШР-0,4кВ - 2 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 57.3 |  |  | 57.3 | 44 | 10.2 | 3.1
| РЭП-1 гаражные боксы №1-4. | Замена участка кабеля, проложенного по стенам - 160 м. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 92.6 |  |  | 92.6 | 11.2 | 62.4 | 19
| Административное здание РЭП-1 | Замена светильников освещения ("Астра" СДО48Н-5501Д-В/Н-40) - 6 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 22.3 |  |  | 22.3 | 15 | 5.6 | 1.7
| ПС ГПП-2 гараж | Ремонт системы отопления. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 319.1 |  |  | 319.1 | 187.9 | 100.6 | 30.6
| ПС ГПП-2 здание ОПУ-ЗРУ | Ремонт системы водоснабжения. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 48.7 |  |  | 48.7 | 21.2 | 21.1 | 6.4
| РЭС-3 пс Лена , РПБ | Замена освещения в гараже РПБ на консольные светильники GALAD Победа LED-100-К/К50-10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 63.9 |  |  | 63.9 | 55 | 6.8 | 2.1
| РЭС-4 РПБ_Здание АБК | Ремонт котельной (замена задвижек - 7 шт) | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 13 |  |  | 13 | 10.7 | 1.8 | 0.5
| РЭС-4 РПБ Здание гаража | Замена регистров отопления - 6шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 75.8 |  |  | 75.8 | 35.1 | 31.2 | 9.5
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Здание ТП6/0,4кВ № 7/1 г.Железногорск | Ремонт отмостки, стен 4,1м3, полов внутри ТП - 12,74м2, замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 11,5 м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 200 | 200 |  | 0
| Здание ТП № 8/9 г.Железногорск | Ремонт полов внутри ТП-3,7 м3 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 85 | 85 |  | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№1/6 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 4,82м3,заделка трещин в кирпичной кладки стен -0,6м3 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 120 | 120 |  | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№3/7 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 4,82м3,заделка трещин в кирпичной кладки стен -0,6м3 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 120 | 120 |  | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№6/4 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 4,2м3,ремонт бетонных полов (камера трансформаторов)-0,8м3. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 120 | 120 |  | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№8/4 | Заделка трещин в кирпичных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой швов со старой кладкой- 0,2м3,Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 3,3м3,полная смена ветхих дверных блоков -8,25м2. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 170 | 170 |  | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№9/1 | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки)- 3,84м3 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 80 | 80 |  | 0
| ТП 10/0,4кВ. ТП№10/2 | Переустройство крыши в связи с заменой материала кровли - 51,48м2, заделка трещин в кирпичных стенах с расчисткой борозд, с перевязкой швов со старой кладкой - 0,3м3, Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) -4,74м3. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 200 | 200 |  | 0
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС Таежная, здание ЗРУ-10 | Капитальный ремонт мягкой кровли-120м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| ГРС-2 ТП№107 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 34,8м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 52.2 | 52.2 |  | 0
| ГРС-2 ТП№129 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 18,6м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 27.9 | 27.9 |  | 0
| ГРС-2 ТП№140 | Капитальный ремонт мягкой кровли-54,3 м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 81.45 | 81.45 |  | 0
| ГРС-2 ТП№217 | Капитальный ремонт мягкой кровли-52,5 м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 78.75 | 78.75 |  | 0
| ГРС-2 ТП№223 | Капитальный ремонт мягкой кровли-62,4 м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 93.6 | 93.6 |  | 0
| ГРС-2 ТП№228 | Капитальный ремонт мягкой кровли-56,4 м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 84.6 | 84.6 |  | 0
| ГРС-2 ТП№242 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 37,2м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 55.8 | 55.8 |  | 0
| ГРС-2 ТП№288 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 36,3м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 54.45 | 54.45 |  | 0
| ГРС-2,п.Невон ТП №91Школа | Капитальный ремонт мягкой кровли-41,8 м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 62.7 | 62.7 |  | 0
| ГРС-1 ТП№601 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 52,0м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 78 | 78 |  | 0
| ГРС-1 ТП№602 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 52,0м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 78 | 78 |  | 0
| ГРС-1 ТП№603 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 52,0м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 78 | 78 |  | 0
| ГРС-1 ТП№605 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 52,0м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 78 | 78 |  | 0
| ГРС-1 ТП№207 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 52,0м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 78 | 78 |  | 0
| ГРС-1 ТП№609 | Капитальный ремонт мягкой кровли- 52,0м2 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 78 | 78 |  | 0
| РЭС-3 ПС Лена, здание ОПУ, помещение АБ | Капитальный ремонт полов ( 61,1м2 ), внутренний ремонт помещений (350,0м2) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 475 | 475 |  | 0
| РЭС-3 ПС Лена, здание ОПУ | Ремонт межпанельных швов (54м), частичный ремонт отмостки (1,5м3) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 95 | 95 |  | 0
| СПС | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС БЛПК, здание мастерских | Капитальный ремонт отмостки (3,8м3), полная смена оконных блоков (13,8м2), замена дверного блока (2,42м2), внутренний ремонт помещения мастерской (275м2). | КР | Июль | Дек | Конкурс | 380 | 380 |  | 0
| ПС БЛПК, здание камеры задвижек | Капремонт отмостки (4,2м3), восстановление защитного слоя цоколя здания (15м2), капремонт шиферной кровли с устройством дополнительной разряженной обрешетки(15м2), ремонт оконных переплетов (15,8м2). | КР | Июль | Дек | Конкурс | 220 | 220 |  | 0
| ПС БЛПК, здание склада | Капитальный ремонт отмостки (4,2м3) | КР | Июль | Дек | Конкурс | 72 | 72 |  | 0
| РПБ-1, СУ-1, СУ-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| РПБ-1 п.Энергетик, производственный корпус | Замена деревянных дверей на противопожарные металлические (16,0м2) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 156 | 156 |  | 0
| РПБ-1 п.Энергетик, бокс ТО | Внутренний ремонт помещений (257м2), закладка въездных ворот кирпичем, толщ.380мм (6,34м2), ремонт наружной кладки стен (1,5м3), ремонт межпанельных швов (54м), смена оконных блоков (19,35м2), оконных сливов (15м), замена въездных ворот (16м2). | КР | Апр | Дек | Конкурс | 620 | 620 |  | 0
| РПБ-1 п.Энергетик, здание мастерских | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 5,2м3 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 85 | 85 |  | 0
| РПБ-1 п.Энергетик, бокс АТЗ | Восстановление существующей отмостки вокруг здания (более 20% общей площади отмостки) - 3,7м3 | КР | Июль | Дек | Конкурс | 60 | 60 |  | 0
| РПБ-1 п.Энергетик, склад под оборудование и материалы, переборка | Замена оконных блоков на блоки из ПВХ-21, 6м2, устройство защитного козырька над воротами, внутренний ремонт бытовых помещений персонала-120м2 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 350 | 350 |  | 0
| РПБ-1 п.Энергетик, здание СЛЭП Боксы | Замена металлических ворот на рольставни (33,6м2) | КР | Окт | Дек | Конкурс | 365 | 365 |  | 0
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ПС Н-Илимская, ОРУ | Выправка стойки ШМ-10 Т-1 1шт | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.3 |  |  | 29.3 | 8.8 | 15.7 | 4.8
| ПС Радищев ОРУ | Ремонт бордюрного ограждения маслоприемников Т-1,2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.9 |  |  | 26.9 | 7.6 | 14.8 | 4.5
| ПС Коршуниха ОРУ-35 | Замена плит перекрытия кабельных каналов | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 93.7 |  |  | 93.7 | 46.8 | 36 | 10.9
| ТП-8Р | Замена ограждения - 18 п.м. (36м2) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 8.3 | 5.3 | 1.6
| ТП-9Р | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 5.1 | 5.7 | 1.7
| ТП-9Р | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8 |  |  | 9.8 | 4.3 | 4.2 | 1.3
| ТП-9Р | Ремонт настила вокруг КТП - 14м2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.4 |  |  | 45.4 | 17.1 | 21.7 | 6.6
| ТП-10Р | Ремонт отмостки с устройством водоотводных канав - 26 пог.м. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4 |  |  | 4 | 1 | 2.3 | 0.7
| ТП-3Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ТП-3Н | Ремонт настила вокруг КТП - 6м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.1 |  |  | 20.1 | 7.7 | 9.5 | 2.9
| ТП-4Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 5.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-4Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ТП-4Н | Ремонт настила вокруг КТП - 14м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43 |  |  | 43 | 17.1 | 19.9 | 6
| ТП-5Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12 |  |  | 12 | 5.1 | 5.3 | 1.6
| ТП-5Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| ТП-5Н | Ремонт настила вокруг КТП - 14м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43 |  |  | 43 | 17.1 | 19.9 | 6
| ТП-7Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5 |  |  | 9.5 | 4.3 | 4 | 1.2
| РЭС-2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС №36 | Антикоррозийная защита сооружений ПС (КРУН - 128 м2.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.3 |  |  | 20.3 | 8.4 | 9.1 | 2.8
| ПС Эдучанка | Антикоррозийная защита сооружений ПС (КРУН - 92 м2.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.5 |  |  | 20.5 | 7.2 | 10.2 | 3.1
| ТП-1, ТП-2 пос. Ершово | Ремонт ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.3 |  |  | 35.3 | 24 | 8.7 | 2.6
| ТП-3, ТП-5 пос. Ершово | Замена ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.5 |  |  | 36.5 | 24 | 9.6 | 2.9
| РЭС-3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ПС В.Марково, ОРУ-110. | Устройство внутреннего ограждения ОРУ-110 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.9 |  |  | 80.9 | 40.1 | 31.3 | 9.5
| ПС Киренск, ОРУ-110. | Устройство внутреннего ограждения ОРУ-110 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.9 |  |  | 100.9 | 60.1 | 31.3 | 9.5
| ПС Небель , ОРУ-35кВ. | Устройство внутреннего ограждения ОРУ-35 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 70.7 |  |  | 70.7 | 30 | 31.2 | 9.5
| РЭС-4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| ТП-236 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.1 |  |  | 6.1 | 1.7 | 3.4 | 1
| ТП-169 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5 |  |  | 5 | 1.5 | 2.7 | 0.8
| ТП-236 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.4 |  |  | 11.4 | 2.7 | 6.7 | 2
| ТП-12 | Антикоррозийная защита ограждения - 65 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9 |  |  | 6.9 | 1.6 | 4.1 | 1.2
| ТП-333 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 2 | 5 | 1.5
| ТП-236 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 10м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.3 |  |  | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4
| ТП-297 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9 |  |  | 4.9 | 1.4 | 2.7 | 0.8
| ТП-142*2 | Перекрытие низа СКТП сеткой (10м2) - 2 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6 |  |  | 8.6 | 2.5 | 4.7 | 1.4
| ТП-40 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4 |  |  | 7.4 | 2.1 | 4.1 | 1.2
| ТП-142*2 | Антикоррозийная защита ограждения - 120 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.2 |  |  | 15.2 | 3.3 | 9.1 | 2.8
| ТП-40 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7 |  |  | 7.7 | 1.7 | 4.6 | 1.4
| ТП-41 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5 |  |  | 12.5 | 2.9 | 7.4 | 2.2
| СЛЭП | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| п.Дубынино ТП 22 | Замена дер-ных настилов на мачтовой площадке - 2 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 1.8 | 4.2 | 1.3
| п.Дубынино ТП 25 | Замена дер-ных настилов на мачтовой площадке - 2 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 1.8 | 4.2 | 1.3
| п.Дубынино ТП 27 | Замена дер-ных настилов на мачтовой площадке - 2 м2 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.3 |  |  | 7.3 | 1.8 | 4.2 | 1.3
| п.Дубынино ТП 8 | Антикоррозийная защита ограждения - 30 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2 |  |  | 8.2 | 2.7 | 4.2 | 1.3
| п.Дубынино ТП 8 | Планирование, отсыпка территории ТП - 18 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5 |  |  | 8.5 | 3 | 4.2 | 1.3
| п.Кобляково ТП 15 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.9 | 3.9 | 1.2
| п.Кобляково ТП 16 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.9 | 3.9 | 1.2
| п.Кобляково ТП 21 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9 |  |  | 9 | 3.9 | 3.9 | 1.2
| п.Кобляково ТП 1 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.8 | 3.9 | 1.2
| п.Кобляково ТП 3 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.8 | 3.9 | 1.2
| п.Кобляково ТП 4 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.8 | 3.9 | 1.2
| п.Кобляково ТП 15 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.8 | 3.9 | 1.2
| п.Кобляково ТП 21 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9 |  |  | 7.9 | 2.8 | 3.9 | 1.2
| п.Седаново ТП 8-1 | Изготовление металлического ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 46.8 |  |  | 46.8 | 24 | 17.5 | 5.3
| п.Седаново ТП 8-1 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 4.3 | 2.8 | 0.9
| п.Седаново ТП 8-1 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 4.6 | 6.4 | 1.9
| п.Седаново ТП 8-2 | Изготовление металлического ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 46.8 |  |  | 46.8 | 24 | 17.5 | 5.3
| п.Седаново ТП 8-2 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 4.3 | 2.8 | 0.9
| п.Седаново ТП 8-2 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 4.6 | 6.4 | 1.9
| п.Седаново ТП 16 | Изготовление металлического ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 46.8 |  |  | 46.8 | 24 | 17.5 | 5.3
| п.Седаново ТП 16 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 4.3 | 2.8 | 0.9
| п.Седаново ТП 16 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9 |  |  | 12.9 | 4.6 | 6.4 | 1.9
| п.Седаново ТП-1 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 4.6 | 2.3 | 0.7
| п.Седаново ТП-4 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6 |  |  | 7.6 | 4.6 | 2.3 | 0.7
| п.Седаново ТП 8-1 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.4
| п.Седаново ТП 8-2 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.4
| п.Седаново ТП 16 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.4
| п.Седаново ТП 4 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7 |  |  | 4.7 | 3 | 1.3 | 0.4
| п.Седаново ТП 1 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 3.3 | 1 | 0.3
| п.Седаново ТП 2 | Планирование, отсыпка территории ТП - 20 м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6 |  |  | 4.6 | 3.3 | 1 | 0.3
| п.Анчириково ТП 6 | Изготовление металлического ограждения - 24 м2 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 46.8 |  |  | 46.8 | 24 | 17.5 | 5.3
| п.Анчириково ТП 6 | Антикоррозийная защита ограждения - 48 п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8 |  |  | 8 | 4.3 | 2.8 | 0.9
| п.Анчириково ТП 6 | Устройство ограждения - 24 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8 |  |  | 14.8 | 5.4 | 7.2 | 2.2
| РЭС-1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4 № 8/9 до д.4,5 и ТНС-6 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| Трасса КЛ-0,4 от ТП - 1/5 и ТП-1/6 и до д.113 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| Трасса КЛ-6кВ ТП- 1/5 до ТП-1/6 | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| ТП 6/0,4кВ № 8/4 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| Трасса КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ № 8/5 до д.11 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| Трасса КЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ № 7/5 до д.1 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 180 | 180 |  | 0
| РЭС-2 ГРС-1, 2 г.Усть-Илимск. | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 1080 | 1080 |  | 0
| РЭС-4 ПС Кардой, ОРУ-35кВ | Усиление ж/б обоймами фундаментов ВМ-35 кВ Т-2 (2шт.), портала 35кВ Кургат (1 стойка) -1м3 | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 140 | 140 |  | 0
| РЭС-4 ПС Калтук, ОРУ-35кВ | Усиление ж/б обоймами фундаментов (Т-1, Т-2 3,8м3), замена щебеночного баласта (6,5м3) | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 320 | 320 |  | 0
| СПС ПС Гидростроитель, внутриплощадочные дороги | Замена дорожных плит (3шт) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 140 | 140 |  | 0
| РПБ Территория, автодороги п.Энергетик | Восстановление благоустройства после проведения ремонта сетей холодного водоснабжения, паропровода. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 458 | 458 |  | 0
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП- 5 шт., передних и задних мостов - 3 шт., РК-1 шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 672.4 |  |  | 672.4 | 294 | 290.2 | 88.2
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 4 шт., КПП- 7 шт., передних и задних мостов - 6 шт., редукторов - 1 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 938.5 |  |  | 938.5 | 396 | 416 | 126.5
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП- 4 шт., передних и задних мостов - 5 шт., редукторов-1 шт.,РК -1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 778.8 |  |  | 778.8 | 334 | 341.1 | 103.7
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП- 2 шт., передних и задних мостов - 3 шт., РК-1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 717 |  |  | 717 | 336 | 292.2 | 88.8
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 9 шт., КПП- 7 шт., передних и задних мостов - 9 шт., редукторов-3 шт., установок - 2 шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 778.6 |  |  | 778.6 | 386 | 301.1 | 91.5
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 9 шт., КПП- 6 шт., передних и задних мостов - 7 шт., редукторов-4 шт., установок-2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 857.8 |  |  | 857.8 | 456 | 308.1 | 93.7
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 8 шт., КПП- 6 шт., передних и задних мостов - 9 шт., редукторов - 4 шт., установок - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 838.9 |  |  | 838.9 | 449 | 299 | 90.9
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 7 шт., КПП- 7 шт., передних и задних мостов - 11 шт., редукторов - 9 шт., установок -1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 855.1 |  |  | 855.1 | 455 | 306.8 | 93.3
|  | Итого по Северным электрическим сетям |  |  |  |  | 168742.6222 | 94000.6222 | 0 | 74742 | 33260 | 31811 | 9671

## ЗЭС план 18г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2018 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору -42 шт. Установка анкерной ж/б опоры 7 т. Замена провода-8,7 км | КР | Май | Май | Подряд | 2490 | 2490 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Караваево | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная ТП-426/160 ф-2 опоры №2- 6, 8, 9, 4/1, 6/1, 7/1, 7/2 (11шт.); Замена деревянной опоры (АД-анкерная). ТП-426/160 ф-2 опоры № 1, 7, 7/1, 7/3 (4шт.); Устройство повторного заземления (4шт.). Перевешивание провода А-35 - 0,39 км. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 267 | 267 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Шуба | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная ТП-413/160 Ф-1, 2 (21шт.); Замена деревянной опоры (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника). ТП-413/160 Ф-1, 2 (9шт.); Замена провода А-35 на провод СИП-2 3х50+1х50+1х16 -0,88км; Замена наружных вводов (от опоры до здания) (15 однофазных; 1-трёхфазный). | КР | Июль | Июль | Подряд | 800 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Умыган-Красная Дубрава | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 кВ (20 шт.) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 91.1062 |  |  | 91.1062 | 68.56 | 17.29 | 5.2562
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ ПД-7, промежуточная ТП-131/100 (20 шт.) Замена дерев. опоры ВЛ (АД-анкерная). ТП-131/100 (2 шт.) | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 252 | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная ТП-487/160, ф-1 (15шт.). Замена деревянной опоры (АД-анкерная). ТП-487/160, ф-1 (6шт.). Устройство повторного заземления (7шт.) Замена деревянной опоры (АД-анкерная). ТП-488/250, ф-2 (3шт.), одностоечных 5шт. Устройство повторного заземления 2шт. | КР | Авг | Авг | Подряд | 321 | 321 |  | 0 |  | 0 | 0
| ТП 10/0,4 № 140/100 с.Т-Курзан | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 17.2894 |  |  | 17.2894 | 11.93 | 4.11 | 1.2494
| ТП 10/0,4 № 470/63 с.Т-Курзан | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.3097 |  |  | 28.3097 | 22.22 | 4.67 | 1.4197
| ТП 10/0,4 № 354/100 с.Булюшкино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.951 |  |  | 21.951 | 16.07 | 4.51 | 1.371
| ТП 10/0,4 № 312/250 с.Заусаево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.1933 |  |  | 29.1933 | 21.93 | 5.57 | 1.6933
| ТП 10/0,4 №112/250 с.Заусаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.6004 |  |  | 18.6004 | 13.58 | 3.85 | 1.1704
| ТП 10/0,4 кВ № 652/100 с. Утай | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.5089 |  |  | 20.5089 | 14.68 | 4.47 | 1.3589
| ТП 10/0,4 кВ № 653/100 с. Утай | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 21.601 |  |  | 21.601 | 15.72 | 4.51 | 1.371
| ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-133/160, 485/400 (2 шт.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.4985 |  |  | 27.4985 | 21.8 | 4.37 | 1.3285
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-114/400, 115/160, 559/400, 485/400 (4 шт.) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 54.997 |  |  | 54.997 | 43.6 | 8.74 | 2.657
| ВЛ-10 кВ Гуран-3 отделение ГСС | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б с помощью БКМ №43-54 (12шт) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 157.2814 |  |  | 157.2814 | 120 | 28.59 | 8.6914
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть-Кульск | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 кВ (28 шт.) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 125.7368 |  |  | 125.7368 | 94.18 | 24.2 | 7.3568
| ВЛ-0,4 кВ Ниргит | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-11/100, ф-1 (5 шт.). | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 66.9634 |  |  | 66.9634 | 60 | 5.34 | 1.6234
| ВЛ-0,4 кВ Ниргит | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ ТП-457/160 (9 шт.) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 33.5097 |  |  | 33.5097 | 22.53 | 8.42 | 2.5597
| ВЛ-0,4 кВ Ниргит | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4-10 кВ ТП-491/250 (11 шт.) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 40.7151 |  |  | 40.7151 | 27.31 | 10.28 | 3.1251
| ТП 10/0,4 кВ № 1/100 с. Бурхун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.4988 |  |  | 9.4988 | 5 | 3.45 | 1.0488
| ТП 10/0,4 кВ № 4/250 с. Бурхун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.4988 |  |  | 9.4988 | 5 | 3.45 | 1.0488
| ТП 10/0,4 кВ № 9/250 с. Бурхун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 9.9291 |  |  | 9.9291 | 5 | 3.78 | 1.1491
| ТП 10/0,4 кВ № 519/160 с.Бурхун | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.4124 |  |  | 7.4124 | 5 | 1.85 | 0.5624
| ТП 10/0,4 кВ № 593/100 с.Бурхун | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0041 |  |  | 3.0041 | 2 | 0.77 | 0.23408
| ТП 10/0,4 кВ № 458/100 с.Бурхун | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0041 |  |  | 3.0041 | 2 | 0.77 | 0.23408
| ТП 10/0,4№ 234/160 с.Усть-Кульск | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0041 |  |  | 3.0041 | 2 | 0.77 | 0.23408
| ТП 10/0,4 кВ № 8/100 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.4124 |  |  | 7.4124 | 5 | 1.85 | 0.5624
| ТП 10/0,4 кВ № 212/100 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.273 |  |  | 8.273 | 5 | 2.51 | 0.76304
| ТП 10/0,4 кВ № 367/400 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.4988 |  |  | 9.4988 | 5 | 3.45 | 1.0488
| ТП 10/0,4 № 594/160 с.Паберега | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.4474 |  |  | 6.4474 | 5 | 1.11 | 0.33744
| ТП 10/0,4 кВ № 576/160 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.4474 |  |  | 6.4474 | 5 | 1.11 | 0.33744
| ТП 10/0,4 кВ № 612/100 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.4474 |  |  | 9.4474 | 8 | 1.11 | 0.33744
| ТП 10/0,4 № 24/100 с.Андреевка | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.4474 |  |  | 6.4474 | 5 | 1.11 | 0.33744
| ТП 10/0,4 кВ № 613/160 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.3594 |  |  | 13.3594 | 8 | 4.11 | 1.2494
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 3га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 18.4249 |  |  | 18.4249 | 4.12 | 10.97 | 3.3349
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 2га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 12.6253 |  |  | 12.6253 | 3.08 | 7.32 | 2.2253
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Боробино | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 1га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 6.7996 |  |  | 6.7996 | 2.04 | 3.65 | 1.1096
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 3га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 18.4249 |  |  | 18.4249 | 4.12 | 10.97 | 3.3349
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б с помощью БКМ №141-145, 147-156 (15шт). Установка анкерной ж/б опоры ОАО10-4ДБ (3шт.). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 298.3262 |  |  | 298.3262 | 250 | 37.06 | 11.2662
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза : заросли средние - 1га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 6.7596 |  |  | 6.7596 | 2 | 3.65 | 1.1096
| ВЛ-10 кВ Бадар-Забор | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б 1шт. Установка анкерной ж/б опоры (2шт.). Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода -1шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 83.3565 |  |  | 83.3565 | 73.42 | 7.62 | 2.3165
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза заросли средние - 1га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 6.7596 |  |  | 6.7596 | 2 | 3.65 | 1.1096
| ВЛ-0,4 кВ Евдокимово | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-73/160 (10шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника) (2шт.) на ж/б | КР | Май | Май | Соб.сил. | 192.7973 |  |  | 192.7973 | 150 | 32.82 | 9.9773
| ВЛ-0,4 кВ Красный Октябрь | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-358/250 (10 шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника)- 2 шт. на ж/б | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 192.7973 |  |  | 192.7973 | 150 | 32.82 | 9.9773
| ВЛ-0,4 кВ Петровск | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-44/250 (10 шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника)- (2шт.) на ж/б | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 192.7973 |  |  | 192.7973 | 150 | 32.82 | 9.9773
| ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б -10 шт., (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника). ТП-65/400 (2 шт.) на ж/б | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 192.7973 |  |  | 192.7973 | 150 | 32.82 | 9.9773
| ТП 10/0,4 № 222/400 кВА с.Уйгат | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.4478 |  |  | 7.4478 | 4.24 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 № 160/160 кВА с.Кривуша | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.4478 |  |  | 7.4478 | 4.24 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 438/400 кВА с.Баракшин | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.4478 |  |  | 7.4478 | 4.24 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 197/250 кВА с.Евдокиово | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.6478 |  |  | 6.6478 | 3.44 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 73/160 кВА с.Евдокиово | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.6478 |  |  | 6.6478 | 3.44 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 № 69/160 кВА с.Забор | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.9478 |  |  | 6.9478 | 3.74 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 № 60/100 кВА с.Петровск | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.9478 |  |  | 6.9478 | 3.74 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 35/250 кВА с.Нижний Манут | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.8278 |  |  | 6.8278 | 3.62 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 337/160 кВА с.Перфилово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.8278 |  |  | 6.8278 | 3.62 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 549/400 кВА с.Бадар | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.9478 |  |  | 6.9478 | 3.74 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 548/250 кВА с.Бадар | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.4578 |  |  | 6.4578 | 3.25 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 37/160 кВА с.В.Манут | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.9478 |  |  | 6.9478 | 3.74 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 335/100 кВА с.Перфилово | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.9478 |  |  | 6.9478 | 3.74 | 2.46 | 0.74784
| ВЛ-0,4 кВ Гарбокарай (ТП № 174/100) | Замена деревянных опор Ф-2, 7шт, опоры № 2-8, (ПД-7, 225ВЛ-2) на ж/б, А-образных на ж/б , Ф-2, 4шт номера опор 1, 9-11. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 206.944 |  |  | 206.944 | 160 | 36 | 10.944
| ВЛ-0,4 кВ Галдун (ТП № 298/160) | Замена деревянных опор Ф-1, 10шт., опоры № 3-8, 11-13, 15, (ПД-7, 225ВЛ-2) на ж/б, А-образных на ж/б , Ф-1, 5шт опоры № 1, 2, 9, 14, 16. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 270.7534 |  |  | 270.7534 | 210 | 46.59 | 14.1634
| ВЛ-0,4 кВ Икей (ТП № 391/250) | Замена деревянных опор Ф-1, 5шт., опоры № 3-6, 10 (ПД-7, 225ВЛ-2) на ж/б, А-образных на ж/б, Ф-1, 4шт опоры № 7,8,9,11. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 180.0458 |  |  | 180.0458 | 140 | 30.71 | 9.3358
| ТП 10/0,4 № 424/250 кВА с.Едогон | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.2022 |  |  | 18.2022 | 10 | 6.29 | 1.9122
| ТП 10/0,4 кВ № 391/250 кВА с.Икей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.2022 |  |  | 18.2022 | 10 | 6.29 | 1.9122
| ТП 10/0,4 № 151/160 кВА с.Едогон | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.6366 |  |  | 19.6366 | 10 | 7.39 | 2.2466
| ТП 10/0,4 № 147/160 кВА с.Едогон | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.6846 |  |  | 18.6846 | 10 | 6.66 | 2.0246
| ТП 10/0,4 кВ № 384/100 кВА с.Н.Бурбук | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.6846 |  |  | 18.6846 | 10 | 6.66 | 2.0246
| СКТП 10/0,4 № 468/400 кВА с.Едогон | Капремонт СКТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.2502 |  |  | 17.2502 | 10 | 5.56 | 1.6902
| ТП 10/0,4 кВ № 476/100 кВА с.Изегол | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 18.6846 |  |  | 18.6846 | 10 | 6.66 | 2.0246
| ВЛ-10 кВ Икей-Ишидей | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ -15шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.5056 |  |  | 7.5056 | 5.68 | 1.4 | 0.4256
| ВЛ-10 кВ Икей-Харантей | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ -15шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.5056 |  |  | 7.5056 | 5.68 | 1.4 | 0.4256
| ВЛ-10 кВ Едогон-Едогон | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ -15шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.5056 |  |  | 7.5056 | 5.68 | 1.4 | 0.4256
| ВЛ-10 кВ Нижний Бурбук-Икей | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода -2шт (571/160, 163/250) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 28.2678 |  |  | 28.2678 | 21.8 | 4.96 | 1.5078
| ВЛ-10 кВ Икей-Икей | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода -3шт (184/250, 232/160, 230/160) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 41.8887 |  |  | 41.8887 | 32.2 | 7.43 | 2.2587
| КЛ-6 кВ Азейская-Спорткомплекс | Устройство концевой муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт., соединительной муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 41.0245 |  |  | 41.0245 | 35 | 4.62 | 1.4045
| КЛ-6 кВ Прометей -Больничный Комплекс | Устройство концевой муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт., соединительной муфты наружной установки до 10 кВ - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 41.0245 |  |  | 41.0245 | 35 | 4.62 | 1.4045
| ВЛ-0,4 кВ Афанасьево | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-301/400 Ф-1 (4шт.) на ж/б, (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника) на ж/б. ТП-301/400 Ф-1 (2шт.). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 109.8542 |  |  | 109.8542 | 85 | 19.06 | 5.7942
| ВЛ-0,4 кВ Никитаево | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-308/250 Ф-1, 2 (6шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника). (6шт.) на ж/б | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 245.2244 |  |  | 245.2244 | 190 | 42.35 | 12.8744
| ВЛ-0,4 кВ Трактовое | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-192/160 Ф-3 (11 шт.), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника) (5 шт.) на ж/б | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 274.9001 |  |  | 274.9001 | 210 | 49.77 | 15.1301
| ТП 10/0,4 кВ № 561/160 кВА Писарево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.7078 |  |  | 7.7078 | 4.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 562/250 кВА Писарево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.7078 |  |  | 7.7078 | 4.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 563/400 кВА с. Писарево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.7078 |  |  | 7.7078 | 4.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 564/160 кВА с. Писарево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.7078 |  |  | 6.7078 | 3.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 565/63 кВА с. Писарево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.7078 |  |  | 6.7078 | 3.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 402/630 кВА с. Писарево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.7078 |  |  | 6.7078 | 3.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 93/630 кВА с. Писарево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.7078 |  |  | 6.7078 | 3.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 301/400 кВА с. Афанасьево | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.5078 |  |  | 7.5078 | 4.3 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 344/250 кВА с. Афанасьево | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.5078 |  |  | 7.5078 | 4.3 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 375/400 кВА с. Афанасьево | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.5078 |  |  | 7.5078 | 4.3 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 443/160 кВА п. Иркутский | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2078 |  |  | 7.2078 | 4 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 423/400 кВА База ЗЭС | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2078 |  |  | 6.2078 | 3 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 кВ № 413/100 кВА Шуба | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.7078 |  |  | 6.7078 | 3.5 | 2.46 | 0.74784
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода (ТП №589/160)-1шт | КР | Март | Март | Соб.сил. | 14.6339 |  |  | 14.6339 | 11.4 | 2.48 | 0.75392
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре (Р-23К) (1шт.) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.7427 |  |  | 13.7427 | 10.9 | 2.18 | 0.66272
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода (ТП №288/100)-1шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1339 |  |  | 14.1339 | 10.9 | 2.48 | 0.75392
| ВЛ-6 кВ Фидер №1 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б с помощью БКМ на ВЛ (10шт). Установка анкерной ж/б опоры ОАО10-4ДБ (4 шт.). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 267.2814 |  |  | 267.2814 | 230 | 28.59 | 8.6914
| ВЛ-6 кВ Фидер №5 | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную (5шт). Установка анкерной ж/б опоры на ВЛ-10кВ (4 шт.). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 192.135 |  |  | 192.135 | 173.54 | 14.26 | 4.335
| ВЛ-0,4 кВ Мугун | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-382/250 (16шт) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 209.7085 |  |  | 209.7085 | 160 | 38.12 | 11.5885
| ВЛ-0,4 кВ Мугун | Замена деревянной опоры ВЛ-0,4кВ (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника). ТП-54/250 (7 шт.) на ж/б | КР | Март | Март | Соб.сил. | 182.7973 |  |  | 182.7973 | 140 | 32.82 | 9.9773
| ВЛ-0,4 кВ Мугун | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-54/250 (20шт), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника). (8шт.) на ж/б | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 360.4618 |  |  | 360.4618 | 250 | 84.71 | 25.7518
| ВЛ-0,4 кВ Алгатуй | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ ПД-7, промежуточная на ж/б ТП-751/630, 747/630 (8шт), (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника). (4шт) на ж/б | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 209.7085 |  |  | 209.7085 | 160 | 38.12 | 11.5885
| ТП 10/0,4 № 425/250 кВА Мугун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.7078 |  |  | 7.7078 | 4.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 10/0,4 № 569/250 кВА Мугун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.7078 |  |  | 7.7078 | 4.5 | 2.46 | 0.74784
| ТП 6/0,4 кВ № 751/630 с. Алгатуй | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.4988 |  |  | 9.4988 | 5 | 3.45 | 1.0488
| ТП 6/0,4 кВ № 747/630 с. Алгатуй | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.4988 |  |  | 9.4988 | 5 | 3.45 | 1.0488
| ТП 10/0,4 № 288/160 с. Мугун | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.4988 |  |  | 9.4988 | 5 | 3.45 | 1.0488
| ТП 10/0,4 № 589/160 кВА Мугун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.7078 |  |  | 7.7078 | 4.5 | 2.46 | 0.74784
| ВЛ-6 кВ ПС Лесогорская-Рембаза | Замена стоек одностоечных опор-12 шт, на ж/б опоры. Оп.№№ 34-35, № 37-46. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 251.345 |  |  | 251.345 | 175.4 | 58.24 | 17.705
| ВЛ-0,4 кВ с. Бунбуй-Бунбуй | Установка ж/б приставок -20 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 56.9849 |  |  | 56.9849 | 45.94 | 8.47 | 2.5749
| ТП 10/0,4 кВ № 14/400 с. Бунбуй | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.8449 |  |  | 20.8449 | 9.8 | 8.47 | 2.5749
| ТП 10/0,4 кВ № 10/160 д. Тахтомай | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.736 |  |  | 21.736 | 10 | 9 | 2.736
| ТП 10/0,4 кВ № 29/63 д. Баёр | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.8094 |  |  | 25.8094 | 12 | 10.59 | 3.2194
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Выправка опор-10шт.,в прол.оп.№203-214, 214/1-214/16. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.5542 |  |  | 10.5542 | 2 | 6.56 | 1.9942
| ВЛ-10 кВ Веселый - Приудинск | Замена угловой промежуточной, деревянной на ж/б опору - № 214. Замена трехстоечной угловой анкерной опоры на ж/б-3 шт, оп.№ 58/87, 212, 242. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 202.3479 |  |  | 202.3479 | 152.17 | 38.48 | 11.6979
| ВЛ-10 кВ Веселый - Приудинск | Ручная чистка просеки (мотоинструментами) 4,15га. Валка деревьев, в пролётах опор №58/17-58/26, №58/28-58/46, №28/47-58/70. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 549 | 549 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Веселый - Приудинск | Сжигание порубочных остатков | КР | Нояб | Нояб | Подряд | 137 | 137 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4 кВ № 65/160 с.Старый Алзамай | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 13.4428 |  |  | 13.4428 | 7.64 | 4.45 | 1.3528
| ТП 10/0,4 кВ № 66/400 с.Старый Алзамай | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.1591 |  |  | 25.1591 | 13.71 | 8.78 | 2.6691
| ТП 10/0,4 кВ № 115/100 с.Старый Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.3047 |  |  | 16.3047 | 7.92 | 6.43 | 1.9547
| ТП 10/0,4 кВ № 281/100 с.Старый Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.165 |  |  | 20.165 | 15.94 | 3.24 | 0.98496
| ТП 10/0,4 кВ № 291/160 с.Старый Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.1744 |  |  | 22.1744 | 14.22 | 6.1 | 1.8544
| ТП 10/0,4 кВ № 217/63 с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.2555 |  |  | 18.2555 | 14.5 | 2.88 | 0.87552
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -22шт.,выправка опор -20шт.,перетяжка провода -3км.пров.,перетяжка вводов-15шт. Ф1,Ф2 от ТП№ 106/250 и 104/250. замена одностоечных опор -2шт., замена опор с укосом - 3шт., замена провода на СИП - 0,18км. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 260.7423 |  |  | 260.7423 | 194.46 | 50.83 | 15.4523
| ВЛ-0,4 кВ Боровинок-Боровинок | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -20 шт.,выправка опор -15шт.,перетяжка провода -2км.пров.,перетяжка вводов-15шт., Ф1, Ф2 от ТП№ 164/400; Ф1,Ф3,Ф4 - от ТП №165/400. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 140.1842 |  |  | 140.1842 | 97.1 | 33.04 | 10.0442
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями 3,2 га., пролёты опор-82-90,94-106 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 29.933 |  |  | 29.933 | 3.84 | 20.01 | 6.083
| ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Расчистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями 1,6 га., пролёты опор- 415-427 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.91 |  |  | 14.91 | 1.87 | 10 | 3.04
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Ручная чистка просеки (мотоинструментами) с густыми зарослями 2,4 га. Валка деревьев, в пролётах опор №497/16-497/30 | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 552 | 552 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Сжигание порубочных остатков | КР | Нояб | Нояб | Подряд | 41 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 171/1 - 171/17 (3 га) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 17.0095 |  |  | 17.0095 | 3.8 | 10.13 | 3.0795
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Дубинск | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 253-254, 260-261, 271-274, 321-329 (2,5 га) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.6788 |  |  | 14.6788 | 3.66 | 8.45 | 2.5688
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 100 деревьев. (прол.опор № 22 - 36) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 21.8316 |  |  | 21.8316 | 1.75 | 15.4 | 4.6816
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск - Рубахино | Замена угловой промежуточной опоры на ж/б № 2/5 - 1 шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б, опоры № 2/1, 2/2, 2/3, 8, 9 - 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 111.2658 |  |  | 111.2658 | 97 | 10.94 | 3.3258
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках № 66/11 - 1 шт.; Замена ЛР с ЗН на опоре № 66/11 - 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 53.6556 |  |  | 53.6556 | 50.2 | 2.65 | 0.8056
| ВЛ-10 кВ Порог - Чехово | Замена угловой промежуточной опоры на ж/б приставках № 171/67/5 - 1 шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б приставках, опоры № 171/12, 171/80, 171/81, 171/82, 171/153/3 - 5 шт. Замена ЛР с ЗН на опорах № 171/67/5, 171/66 - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 163.5726 |  |  | 163.5726 | 142.2 | 16.39 | 4.9826
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик | Ремонт контура заземления РЛНД-10 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.286 |  |  | 8.286 | 4.7 | 2.75 | 0.836
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Иргей | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 146-152, 154-158, 162-164, 171-174, 216-220 (2,42 га) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 16.0826 |  |  | 16.0826 | 3.16 | 9.91 | 3.0126
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 115-123, 131-145, 152-156, 163-166, 168-169, 199-201, 199/1-199/2, 104/18-104/23 (6 га) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 35.535 |  |  | 35.535 | 3.6 | 24.49 | 7.445
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 97 деревьев. (прол.опор № 6-10, 18-19, 21-29, 106-111, 119-120, 141-143, 158-159) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 31.4965 |  |  | 31.4965 | 2 | 22.62 | 6.8765
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур | Установка ж/б приставки к одностоечной опоре 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.5214 |  |  | 5.5214 | 4.4 | 0.86 | 0.26144
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Миллерово | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 21 дерево. (прол.опор № 10/7-10/12, 39-40, 72-78) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 8.1766 |  |  | 8.1766 | 1.8 | 4.89 | 1.4866
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках № 44/104 - 1 шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б приставках, опоры № 198, 202/2 - 3 шт. Установка промежуточной опоры на ж/б приставках № 104/11а, 104/12а - 2 шт. Замена ЛР с ЗН - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 145.9044 |  |  | 145.9044 | 129.8 | 12.35 | 3.7544
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Нижнеудинск отпайка от Р-79 | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную, опоры №№ 34, 35, 36 37 - 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 70.124 |  |  | 70.124 | 59.04 | 8.5 | 2.584
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Нижнеудинск отпайка от Р-79 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору, опоры № 39, 40, 43, 58-61 - 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 128.2166 |  |  | 128.2166 | 108.8 | 14.89 | 4.5266
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 100 деревьев. пролет опор 352-352/5, 352/5-352/5/1 (1 га) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 22.9746 |  |  | 22.9746 | 1.25 | 16.66 | 5.0646
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 22-24, 26-27, 32-35, 57-59, 64-65, 110-112 (2,13 га) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 11.6451 |  |  | 11.6451 | 1.5 | 7.78 | 2.3651
| ВЛ-0,4 кВ с. Мельница от ТП 10/0,4 кВ № 224/250 | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 17шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 50.6731 |  |  | 50.6731 | 41.18 | 7.28 | 2.2131
| ВЛ-0,4 кВ с. Муксут | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре 15шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 44.4847 |  |  | 44.4847 | 36.1 | 6.43 | 1.9547
| ВЛ-0,4 кВ с. Вершина | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную опору - 14 шт., Замена А-образной опоры - 6 шт., Устройство повторного заземления - 6 шт., Замена неизолированного провода на СИП - 0,75 км., замена вводов - 20 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 453.4543 |  |  | 453.4543 | 380 | 56.33 | 17.1243
| ВЛ-0,4 кВ с.Вершина | Чистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 5-13, 14-23 (0,5 га) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.5788 |  |  | 18.5788 | 2.67 | 12.2 | 3.7088
| ВЛ-0,4 кВ п.Вознесенский | Установка ж/б приставок к одностоечной оп. 35шт., Установка ж/б приставок к А-образной опоре 13шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 143.2715 |  |  | 143.2715 | 118 | 19.38 | 5.8915
| ВЛ-0,4 кВ Нижнеудинского РЭС | Замена счетчика однофазного - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.5108 |  |  | 16.5108 | 16.25 | 0.2 | 0.0608
| ВЛ-0,4 кВ Нижнеудинского РЭС | Замена счетчика однофазного - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.7612 |  |  | 24.7612 | 24.37 | 0.3 | 0.0912
| ТП 10/0,4 кВ №262/400 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 №401/160 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 №33/250 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 №272/400 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 №207/250 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 кВ №208/400 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 №107/160 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 №225/400 с. Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2396 |  |  | 4.2396 | 2.74 | 1.15 | 0.3496
| ТП 10/0,4 №193/250 с. Солонцы | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6082 |  |  | 4.6082 | 2.6 | 1.54 | 0.46816
| ТП 10/0,4 №121/250 с. Солонцы | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6082 |  |  | 4.6082 | 2.6 | 1.54 | 0.46816
| ТП 10/0,4 кВ №278/250 с. Чехово | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.6082 |  |  | 4.6082 | 2.6 | 1.54 | 0.46816
| ТП 10/0,4 №247/250 с.Худоелань | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.6171 |  |  | 31.6171 | 17.56 | 10.78 | 3.2771
| ТП 10/0,4 кВ №124/100 с. Вилинск | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.6932 |  |  | 32.6932 | 16.98 | 12.05 | 3.6632
| ТП 10/0,4 кВ №153/160 с. Марга | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.3159 |  |  | 28.3159 | 14.65 | 10.48 | 3.1859
| ТП 10/0,4 кВ №187/100 с. Вилинск | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.1166 |  |  | 10.1166 | 5.67 | 3.41 | 1.0366
| ТП 10/0,4 №355/100 с.Верстовск | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.1811 |  |  | 14.1811 | 8.6 | 4.28 | 1.3011
| КТП 27,5/0,4 №1/63 ст. Кадуй | Капремонт КТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.4754 |  |  | 3.4754 | 2.38 | 0.84 | 0.25536
| КТП 27,5/0,4 №1/63 ст. Вершина | Капремонт КТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.6954 |  |  | 2.6954 | 1.6 | 0.84 | 0.25536
| ВЛ-0,4 кВ д. Унгудул | Установка ж/б приставок (60 шт.) | КР | Авг | Авг | Подряд | 520 | 520 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Иргей | Замена одностоечных опор - 8 шт. анкерных - 1 шт., анкерных концевых с РЛНД - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 550 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Худоелань - РРС | Замена одностоечных опор - 19 шт. анкерных - 2 шт., анкерных угловых повышенных - 3 шт. анкерных повышенных - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 860 | 860 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Порог - Кушун | Чистка трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 133-140 (2,01 га) с помощью бульдозера. | КР | Янв | Янв | Подряд | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Порог - Кушун | Чистка трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 140-149 (2,01 га) с помощью бульдозера. | КР | Февр | Февр | Подряд | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Порог - Кушун | Чистка трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 75-95 (2,01 га) с помощью бульдозера. | КР | Март | Март | Подряд | 30 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Порог - Кушун | Чистка трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор 59-75 (0,67 га) с помощью бульдозера. | КР | Апр | Апр | Подряд | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена деревянной анкерной опоры № 262 на ж/б, Установка дополнительной анкерной ж/б опоры № 150А | КР | Май | Май | Соб.сил. | 85.1038 |  |  | 85.1038 | 76.38 | 6.69 | 2.0338
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан - Самара | Ремонт СВ, установка доп. опоры № 310, установка РЛНД-10 на доп. опоре № 310, установка укоса на опоре № 275, установка ж/б приставок (4 шт.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 124.3143 |  |  | 124.3143 | 85.09 | 30.08 | 9.1443
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Замена промежуточных повышенных деревянных опор № 421, 422; установка ж/б приставок к опорам № 449, 450, замена привода РЛНД-10 на опоре № 416 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 87.2937 |  |  | 87.2937 | 68.49 | 14.42 | 4.3837
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Замена деревянной концевой анкерной опоры № 179 на ж/б, замена РЛНД-10 на опоре № 179 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 60.6358 |  |  | 60.6358 | 49.63 | 8.44 | 2.5658
| ВЛ-0,4 кВ Мордино | ТП 10/0,4 кВ № 240 ф. № 3 замена провода на СиП (0,13 км.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 50.0773 |  |  | 50.0773 | 38.25 | 9.07 | 2.7573
| ВЛ-0,4 кВ Самара | Установка ж/б приставок ПТ-33-3 (20 шт.) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 77.4664 |  |  | 77.4664 | 50.93 | 20.35 | 6.1864
| ВЛ-0,4 кВ Услон | Установка ж/б приставок ПТ-33-3 (15шт.), замена промежуточной дер-ной опоры на ж/б - 1шт., замена концевой анкерной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 102.7114 |  |  | 102.7114 | 77.14 | 19.61 | 5.9614
| ВЛ-0,4 кВ Батама | ТП 10/0,4 кВ № 304 фидер № 1, 2, замена провода на СИП-2 (0,47 км) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 113.7121 |  |  | 113.7121 | 85.65 | 21.52 | 6.5421
| ВЛ-0,4 кВ Воронеж | Установка ж/б приставок ПТ-33-3 ( 25 шт. ) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 93.269 |  |  | 93.269 | 61.66 | 24.24 | 7.369
| ВЛ-0,4 кВ Глинки | Установка ж/б приставок ПТ-33-3 ( 20 шт. ) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 75.9146 |  |  | 75.9146 | 50.63 | 19.39 | 5.8946
| ВЛ-0,4 кВ Ухтуй | Установка ж/б приставок ПТ-33-3 ( 50 шт. ) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 186.7449 |  |  | 186.7449 | 123.54 | 48.47 | 14.7349
| ТП 10/0,4 кВ № 50 с. Костюшка | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.1397 |  |  | 9.1397 | 6.31 | 2.17 | 0.65968
| ТП 10/0,4 кВ № 42, с Батама | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.2746 |  |  | 40.2746 | 15.29 | 19.16 | 5.8246
| ТП 10/0,4 кВ № 102, с Батама | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.2746 |  |  | 40.2746 | 15.29 | 19.16 | 5.8246
| ТП 10/0,4 кВ № 304, с Батама | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 44.8126 |  |  | 44.8126 | 15.29 | 22.64 | 6.8826
| ТП 10/0,4 кВ № 210, с Батама | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 47.0685 |  |  | 47.0685 | 15.29 | 24.37 | 7.4085
| ТП 10/0,4 кВ № 195, с Нагишкино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 44.8126 |  |  | 44.8126 | 15.29 | 22.64 | 6.8826
| ТП 10/0,4 кВ № 390, Саянская деревня | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 48.7426 |  |  | 48.7426 | 19.22 | 22.64 | 6.8826
| ТП 10/0,4 кВ № 391, Саянская деревня | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 48.7426 |  |  | 48.7426 | 19.22 | 22.64 | 6.8826
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена промежуточной опоры на ж/б П10-1 № 73, 149, 92, 95, 249 на ВЛ-10 кВ (5 шт.). | КР | Март | Март | Соб.сил. | 100.329 |  |  | 100.329 | 67.09 | 25.49 | 7.749
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б №5, 253, 294, 295,302, 310, 316, 281,283 (9 шт.), замена ЛР с заземляющими ножами (5 шт.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 408.3203 |  |  | 408.3203 | 344.32 | 49.08 | 14.9203
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б № 282, 309,311-315 на ВЛ-10 кВ (7 шт.) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 120.1503 |  |  | 120.1503 | 90.38 | 22.83 | 6.9403
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Игнино | Расчистка просеки ВЛ-10 кВ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза в пролетах опор №41-43,91-92, 111-114: (0,84га). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.7695 |  |  | 8.7695 | 3.71 | 3.88 | 1.1795
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Игнино | Расчистка с помощью бензопилы просеки от деревьев в пролетах опор № 88-89,91-92,101-103,111-114,122-123 (19 дер) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.0607 |  |  | 9.0607 | 1.98 | 5.43 | 1.6507
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Игнино | Тек ремонт РП-10 кВ, окраска оборудования и конструкций на 2 раза, Тек ремонт разъединителя 10 кВ 2 шт., Замена проходного изолятора 10 кВ на РП 10/0,4 кВ 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.459 |  |  | 25.459 | 10.45 | 11.51 | 3.499
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б № 263 (1 шт.), Замена ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре (1 шт.), | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 59.259 |  |  | 59.259 | 47.51 | 9.01 | 2.739
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Расчистка с помощью бензопилы просеки от деревьев в пролетах опор № 162-163,169-171,175-176,454-456,461-462 (34 дер). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 28.0688 |  |  | 28.0688 | 2.38 | 19.7 | 5.9888
| ТП 10/04 кВ № 104 с.Новолетники | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 37.6084 |  |  | 37.6084 | 21.83 | 12.1 | 3.6784
| ТП 10/04 кВ № 61 с.Мордино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 35.9666 |  |  | 35.9666 | 18.18 | 13.64 | 4.1466
| ТП 10/04 кВ № 168 с.Мордино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.7341 |  |  | 34.7341 | 15.8 | 14.52 | 4.4141
| ТП 10/04 кВ № 137 с.Мордино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 35.1146 |  |  | 35.1146 | 16.65 | 14.16 | 4.3046
| ТП 10/04 кВ № 109 с.1-й Успенск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.0284 |  |  | 31.0284 | 15.25 | 12.1 | 3.6784
| ТП 10/04 кВ № 105 с.Новолетники | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.1171 |  |  | 32.1171 | 14.8 | 13.28 | 4.0371
| ВЛ-0,4 кВ Масляногорск | Установка ж/б приставок ПТ-33-3 ( 61 шт. ). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 226.4458 |  |  | 226.4458 | 150.24 | 58.44 | 17.7658
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Чистка просеки бульдозером 3,4 га, в пролётах оп. № 25-49,164-168 | КР | Янв | Янв | Подряд | 72 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Чистка просеки бульдозером 3,4 га, в пролётах оп. № 171-172,311-320 | КР | Февр | Февр | Подряд | 72 | 72 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Чистка просеки бульдозером 7,22 га, в пролётах оп. № 327-378,396-398 (Уян-МТФ) в пролетах оп. № 122-123,176-187,188-190,248-254 | КР | Март | Март | Подряд | 162 | 162 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Чистка просеки бульдозером 1,12 га, в пролётах оп. № 405-411,440-447 | КР | Апр | Апр | Подряд | 24 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай | Чистка просеки бульдозером 2,94 га, в пролётах .оп. № 25-49,101-103 | КР | Март | Март | Подряд | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня ТП 10/0,4 кВ № 346/250, Ф-1-2 | Замена одностоечной деревянной опоры. ВЛ-0.4 кВ - 36 шт., концевой деревянной опоры ВЛ-0.4 кВ - 6 шт., угловой деревянной опоры ВЛ-0.4 кВ - 1 шт., устройство повторного заземления - 29 шт., замена провода на СИП-2 3*70+1*54,6 (1,6 км). | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 1354 | 1354 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Игнино - Тихорут | Выправка одностоечных опор ВЛ-10 кВ поперек линии -1шт; Устройство банкеток на ВЛ-10 кВ -1шт | КР | Март | Март | Соб.сил. | 14.608 |  |  | 14.608 | 12 | 2 | 0.608
| ВЛ-10 кВ Харик - Харик | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ-10 кВ на ж/б опору П10-2 в населенной местности- №20,№21, №22 -3 шт.; Замена промежуточной дер. опоры №22 на угловую промежуточную опору УП10-4ДБ (отп.на ТП №23 п.Харик) - 1шт | КР | Март | Март | Соб.сил. | 87.2568 |  |  | 87.2568 | 75.26 | 9.2 | 2.7968
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Расчистка просек ВЛ -10 кВ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза (пролеты 39-44, 50-56, 73-78, 104-108) -3 га | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 21.1902 |  |  | 21.1902 | 3.86 | 13.29 | 4.0402
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Тобино (участок ВЛ от Р-173 отпайка на ТП №98/63 кВА) | Выправка одностоечных опор №5,6,7,9,10,12 поперек линии -6 шт.; Выправка сложных опор №11,2, вдоль линии -2 шт.; Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б П10-2 (опора №8) - 1шт.; Устройство оттяжки -20шт.; Расчистка просеки от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли густые (пролёт 3-4) -0,14га | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 97.1016 |  |  | 97.1016 | 78.65 | 14.15 | 4.3016
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Замена промежуточной ж/б опоры П10-2 на ВЛ-10 кВ (89/1,89/2) - 2шт. Установка ж/б приставок к опорам №106, 107-2шт. Замена ЛР без заземляющих ножей на ж/б опоре ВЛ-10 (Р-83, отпайка на ТП №184/100, №194/63 кВа) - 3 шт.; Ремонт ЛР Р-166 К -1шт; Ремонт контура заземления Р-83 -1шт; Замена натяжной гирлянды изоляторов фарфоровой на стеклянную (опора №1, 93, 105) - 12 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 116.6408 |  |  | 116.6408 | 91.93 | 18.95 | 5.7608
| ВЛ-10 кВ Усть-Када - Усть-Када (отп.на ТП№360, 387) | Установка ж\б. приставки к анкерной опоре №31,45,47,68 ВЛ-10 кВ -8 шт.; Замена деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б опору на ВЛ-10 кВ (А-10-1) № 1,7,8,9,11 - 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 190.2083 |  |  | 190.2083 | 169.24 | 16.08 | 4.8883
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Чеботариха (участок ВЛ от Р-38, отпайка на ТП 290) | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную П10-2 (опоры (1,2, 29,30,31,32) - 6шт.; Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре №8, №29 - 2шт; Замена дер.опоры на одностоечную ж/б опору с подкосом УП10-1(опоры 4,8) -2 шт.; Валка деревьев механической пилой с обрубкой сучьев -70 деревьев (участок от Р-125 пролеты 39-46) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 238.0085 |  |  | 238.0085 | 188.3 | 38.12 | 11.5885
| ВЛ-10 кВ Усть-Када - Новая Када, отпайка на с.Панагино | Установка ж\б. приставки к деревянной одностоечной опоре ВЛ-10 кВ в пр.опор №226-271 - 45 шт. | КР | Авг | Авг | Подряд | 290 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Лермонтово- Водозабор (отпайка на ТП№166) | Замена деревянной опоры на анкерную ж/б опору №1 на ВЛ-10 кВ (А10-1 с КР-1) - 1шт; Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 50.1534 |  |  | 50.1534 | 44.82 | 4.09 | 1.2434
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй (отпайка на ТП 414/160 кВА, опора №1) | Замена деревянной опоры на анкерную ж/б опору №1 на ВЛ-10 кВ) -1шт | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.4748 |  |  | 37.4748 | 35.91 | 1.2 | 0.3648
| ВЛ-10 кВ Игнино-Ленинский (отпайка на ТП №186, №461 | Установка ЛР без заземляющих ножей на ж/б опоре №104 ВЛ-10 кВ -1шт; Ремонт контура заземления РЛНД - 1шт; Замена одностоечной деревянной опоры №2, №3 ВЛ-10 кВ на ж/б опору П10-2 в населенной местности - 2 шт.; Замена одностоечной деревянной опоры №2, ВЛ-10 кВ на ж/б опору П10-2 в населенной местности - 1 шт.; Замена деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б опору №1, №4 на ВЛ-10 кВ (А10-1) -2шт; Замена анкерной ж/б опоры №1, №3 на ВЛ-10 кВ (А10-1) -2шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 165.6876 |  |  | 165.6876 | 143.65 | 16.9 | 5.1376
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Тобино (участок ВЛ от Р-173 отпайка на ТП №224/100 кВА) | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную П10-2 (опоры 13,14) - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 35.285 |  |  | 35.285 | 29.73 | 4.26 | 1.295
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Чеботариха (участок ВЛ от Р-38, отпайка на ТП 129) | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную П10-2 (опоры 1,2) - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 35.115 |  |  | 35.115 | 29.56 | 4.26 | 1.295
| ВЛ-10 кВ Игнино-Ленинский | Расчистка просек от кустарника и мелколесья с помощью кустореза (пролеты 164-178) -1 га | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 8.1267 |  |  | 8.1267 | 2.35 | 4.43 | 1.3467
| ВЛ-0,4 кВ с.Окинск (от ТП №239) | Перетяжка провода - 2км. Ремонт повторного заземления - 13 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 20.093 |  |  | 20.093 | 8.67 | 8.76 | 2.663
| ВЛ-0,4 кВ п.Березовский | Перетяжка провода 1,3 км. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 3.3098 |  |  | 3.3098 | 0.78 | 1.94 | 0.58976
| ВЛ-0,4 кВ с. Еланское | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4 кВ -14 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 42.6474 |  |  | 42.6474 | 36.31 | 4.86 | 1.4774
| ВЛ-0,4 кВ с. Тулюшка | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры -38шт; Замена датчика дополнительной мощности для счётчика электроэнергии - 62 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 223.4442 |  |  | 223.4442 | 196.66 | 20.54 | 6.2442
| ВЛ-0,4 кВ с.Андрюшино | Замена деревянной одностоечной опоры (ПД-7-промежуточная) на железобетонную- 5 шт.; Замена деревянной угловой опоры УАД-7-(угловой анкерной) на железобетонную- 14 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 425.1838 |  |  | 425.1838 | 348 | 59.19 | 17.9938
| ВЛ-0,4 кВ с.Андрюшино | Ремонт повторного заземления - 45 шт.; Перетяжка провода 3 км. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 60.8358 |  |  | 60.8358 | 28.94 | 24.46 | 7.4358
| ВЛ-0,4 кВ с.Мингатуй | Ремонт повторного заземления - 30 шт.; Перетяжка провода - 2 км | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.5582 |  |  | 40.5582 | 19.29 | 16.31 | 4.9582
| ВЛ-0,4 кВ с.Новая Када (от ТП№1, №2) | Установка ж\б. приставки к деревянной одностоечной опоре ВЛ-0,4 кВ -70шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 209.8002 |  |  | 209.8002 | 178.1 | 24.31 | 7.3902
| ВЛ-0,4 кВ ст.Кимильтей (от ТП№1/400 кВА фидер Феофаниха) | Замена деревянной одностоечной опоры (ПД-7-промежуточная) на ж/б - 13шт.; Замена деревянной угловой опоры УАД-7-(угловой анкерной) на ж/б - 5шт.; Перетяжка провода -2,5 км/пр | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 320.86 |  |  | 320.86 | 247.51 | 56.25 | 17.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Большой Кашелак | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре ВЛ-0,4 кВ -140 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 440.5774 |  |  | 440.5774 | 356 | 64.86 | 19.7174
| ВЛ-0,4 кВ с.Харик (от ТП№47, 293, 364) | Установка ж/б приставки к деревянной одностоечной опоре ВЛ-0,4 кВ -88шт | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 276.9571 |  |  | 276.9571 | 223.78 | 40.78 | 12.3971
| ВЛ-0,4 кВ с.Каразей | Замена деревянной стойки одностоечных опор без замены приставок с заземляющим спуском -98шт.; Замена стоек деревянных анкерных опор с одним подкосом без замены приставки -48шт; Замена деревянных анкерных опор с двумя подкосами без замены приставки -10шт.; Установка железобетонных приставок -37 шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 3034 | 3034 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 10/0,4 кВ №222/100 кВА сКарымск | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 35.1803 |  |  | 35.1803 | 18.45 | 12.83 | 3.9003
| ТП 10/0,4 кВ №223/100 кВА сКарымск | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 36.9943 |  |  | 36.9943 | 20.59 | 12.58 | 3.8243
| ТП 10/0,4 кВ №54/400 кВА сКарымск | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 34.2313 |  |  | 34.2313 | 17.84 | 12.57 | 3.8213
| ТП 10/0,4 кВ №558/160 кВА сКарымск | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 41.2453 |  |  | 41.2453 | 21.92 | 14.82 | 4.5053
| ТП 10/0,4 кВ №109/160 кВА с.Еланское | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.2847 |  |  | 38.2847 | 21.75 | 12.68 | 3.8547
| ТП 10/0,4 кВ №110/100 кВА с.Еланское | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.5783 |  |  | 27.5783 | 13.13 | 11.08 | 3.3683
| ТП 10/0,4 кВ №240/315 кВА п.Куйтун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 31.0094 |  |  | 31.0094 | 17.2 | 10.59 | 3.2194
| ТП 10/0,4 кВ №527/400 кВА п.Куйтун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.5013 |  |  | 24.5013 | 13 | 8.82 | 2.6813
| ТП 10/0,4 кВ №218/63 кВА с. Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 39.911 |  |  | 39.911 | 23.95 | 12.24 | 3.721
| ТП 10/0,4 кВ №225/100 кВА с. Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 40.4602 |  |  | 40.4602 | 21.5 | 14.54 | 4.4202
| ТП 10/0,4 кВ №177/100 кВА с. Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 38.017 |  |  | 38.017 | 20.4 | 13.51 | 4.107
| ТП 10/0,4 кВ №484/160 кВА с.Амур | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 17.7858 |  |  | 17.7858 | 11.67 | 4.69 | 1.4258
| ТП 10/0,4 кВ №268/160 кВА с.Амур | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 11.8112 |  |  | 11.8112 | 8.16 | 2.8 | 0.8512
| ТП 10/0,4 кВ №185/250 кВА с.Амур | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 40.2878 |  |  | 40.2878 | 18.85 | 16.44 | 4.9978
| ТП 10/0,4 кВ №127/250 кВА п. Майский | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 36.4153 |  |  | 36.4153 | 23.61 | 9.82 | 2.9853
| ТП 10/0,4 кВ №229/315 кВА п. Уховский | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 32.9014 |  |  | 32.9014 | 18.44 | 11.09 | 3.3714
| ТП 10/0,4 кВ №114/315 кВА с. Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 36.2423 |  |  | 36.2423 | 20.49 | 12.08 | 3.6723
| ТП 10/0,4 кВ №334/400 кВА с.Амур | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.7789 |  |  | 19.7789 | 10.69 | 6.97 | 2.1189
| ТП 10/0,4 кВ №402/160 кВА с. Каразей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.7214 |  |  | 39.7214 | 20.67 | 14.61 | 4.4414
| ТП 10/0,4 кВ №405/250 кВА с. Каразей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 35.537 |  |  | 35.537 | 17.62 | 13.74 | 4.177
| ТП 10/0,4 кВ №528/160 кВА с. Каразей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 38.144 |  |  | 38.144 | 22.17 | 12.25 | 3.724
| ТП 10/0,4 кВ №542/250 кВА с. Каразей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.1973 |  |  | 31.1973 | 14.48 | 12.82 | 3.8973
| ТП 10/0,4 кВ №346/250 кВА с.Апраксино | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.577 |  |  | 39.577 | 18.7 | 16.01 | 4.867
| ТП 10/0,4 кВ №259/250 кВА с.Красный Яр | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.1236 |  |  | 24.1236 | 13.17 | 8.4 | 2.5536
| ТП 10/0,4 кВ №543/630 кВА п.Куйтун | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.5949 |  |  | 23.5949 | 12.55 | 8.47 | 2.5749
| ТП 10/0,4 кВ №545/630 кВА п.Куйтун | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.5949 |  |  | 23.5949 | 12.55 | 8.47 | 2.5749
| ТП 10/0,4 кВ №179/250 кВА с. Чеботариха | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.1178 |  |  | 33.1178 | 18.5 | 11.21 | 3.4078
| ТП 10/0,4 кВ №189/100 кВА п. Уховский | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 38.4113 |  |  | 38.4113 | 22.02 | 12.57 | 3.8213
| ТП 10/0,4 кВ №269/100 кВА п. Уховский | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.4113 |  |  | 33.4113 | 17.02 | 12.57 | 3.8213
| ТП 10/0,4 кВ №488/63 кВА п. Уховский | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.4434 |  |  | 34.4434 | 19.33 | 11.59 | 3.5234
| ТП 10/0,4 кВ №428/160 кВА с.Октябрьский | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 40.1803 |  |  | 40.1803 | 23.45 | 12.83 | 3.9003
| ТП 10/0,4 кВ №483/160 кВА с.Октябрьский | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.5027 |  |  | 36.5027 | 17.36 | 14.68 | 4.4627
| ТП 10/0,4 кВ №1/250 кВА с.Новая Када | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.8998 |  |  | 37.8998 | 21 | 12.96 | 3.9398
| ТП 10/0,4 кВ №2/160 кВА с.Новая Када | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 38.8668 |  |  | 38.8668 | 20.35 | 14.2 | 4.3168
| ТП 10/0,4 кВ №3/100 кВА с.Новая Када | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.1322 |  |  | 43.1322 | 22.19 | 16.06 | 4.8822
| ТП 10/0,4 кВ №267/100 кВА с.Еланское | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.8738 |  |  | 33.8738 | 17 | 12.94 | 3.9338
| ТП 10/0,4 кВ №394/250 кВА с.Еланское | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.448 |  |  | 33.448 | 16.17 | 13.25 | 4.028
| ТП 10/0,4 кВ №591/250 кВА с.Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 28.844 |  |  | 28.844 | 16.13 | 9.75 | 2.964
| ТП 10/0,4 кВ №115/160 кВА с. Кундуй | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.963 |  |  | 44.963 | 23.46 | 16.49 | 5.013
| ТП 10/0,4 кВ №329/100 кВА с. Кундуй | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.9313 |  |  | 43.9313 | 21.02 | 17.57 | 5.3413
| ВЛ-500 кВ № 564 | Чистка просеки м/косой - 8,6га (пр. 6-7, 14-15, 60-61) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 66.6278 |  |  | 66.6278 | 9.63 | 43.71 | 13.2878
| ВЛ-35 кВ Нюра - Тулун | Чистка просеки м/косой - 2 га (пр.3-31) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 15.4886 |  |  | 15.4886 | 2.24 | 10.16 | 3.0886
| ВЛ-110 кВ Тулун - Бадар | Чистка просеки м/косой - 8 га (пр.19-23, 50-51, 54-56, 63-65) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 61.9806 |  |  | 61.9806 | 8.96 | 40.66 | 12.3606
| ВЛ-220 кВ №232 | Чистка просеки м/косой - 2 га (оп.32-33) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 15.4886 |  |  | 15.4886 | 2.24 | 10.16 | 3.0886
| ВЛ-35 кВ Майская-Мингатуй | Валка деревьев - 400 шт. (пр 3-68) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 98.7721 |  |  | 98.7721 | 10.4 | 67.77 | 20.6021
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Термитная сварка проводов : сечение провода 70,95 мм2 -3 сварки. (Ан.1) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 4.0483 |  |  | 4.0483 | 2.64 | 1.08 | 0.32832
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Замена изоляторов и сцепной арматуры в натяжных подвесах на ВЛ-35кВ -12 эл. (Ан.2) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.1987 |  |  | 10.1987 | 5.4 | 3.68 | 1.1187
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Валка деревьев - 200шт . (пр 47-236) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 49.3795 |  |  | 49.3795 | 5.2 | 33.88 | 10.2995
| ВЛ-35 кВ Тулун - Едогон | Устройство оттяжек 3 -шт. (оп.25,192,193, ) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 26.217 |  |  | 26.217 | 24.6 | 1.24 | 0.37696
| ВЛ-35 кВ Куйтун -Кундуй | Валка деревьев - 300шт . (оп.143-146 ) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 74.0693 |  |  | 74.0693 | 7.8 | 50.82 | 15.4493
| ВЛ-110 кВ Куйтун - Тулун | Чистка просеки м/косой - 3,5 га (пр.203-205, 207-208, 240-241 ) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 27.1182 |  |  | 27.1182 | 3.92 | 17.79 | 5.4082
| ВЛ-35 кВ Азейская-Центральная Цепь А и В. | Чистка просеки м/косой - 2 га (оп.8-15 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.5226 |  |  | 11.5226 | 1.86 | 7.41 | 2.2526
| ВЛ-35 кВ Азейская-Центральная Цепь А и В. | Валка деревьев - 20шт . (оп.1-20 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.9406 |  |  | 4.9406 | 0.52 | 3.39 | 1.0306
| ВЛ-35 кВ Азейская-Центральная Цепь А и В. | Замена изоляторов и сцепной арматуры в натяжных подвесах на ВЛ-35кВ -12 эл (оп.1-15) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.1987 |  |  | 10.1987 | 5.4 | 3.68 | 1.1187
| ВЛ-110 кВ Тулун - Шеберта Цепь А | Термитная сварка проводов: сечение провода ПАС-300 мм2 - 6 сварок. (оп.112) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.636 |  |  | 11.636 | 6.42 | 4 | 1.216
| ВЛ-110 кВ Тулун - Шеберта Ц. А | Валка деревьев - 400 шт. . (оп.16-22 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 98.7721 |  |  | 98.7721 | 10.4 | 67.77 | 20.6021
| ВЛ-110 кВ Тулун - Шеберта Цепь А | Замена изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающих подвесах на ВЛ-110кВ - 10 эл. (оп.64, 91, 147, 153, 154 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.4682 |  |  | 11.4682 | 6.5 | 3.81 | 1.1582
| ВЛ-110 кВ Тулун - Шеберта Цепь Б | Валка деревьев - 300шт . (пр.130-131, 151-152, 153-154 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 74.0693 |  |  | 74.0693 | 7.8 | 50.82 | 15.4493
| ВЛ-110 кВ Тулун - Шеберта Цепь Б | Замена изоляторов и сцепной арматуры в натяжных поддерживающих подвесах на ВЛ-110 кВ . 2эл. (оп.156 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.291 |  |  | 2.291 | 1.3 | 0.76 | 0.23104
| ВЛ-35 кВ Тулун-Афанасьево | Термитная сварка проводов: сечение провода ПАС-120 мм2 . 12 сварок. (пр 1, 7, 10, 26 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.452 |  |  | 12.452 | 2.02 | 8 | 2.432
| ВЛ-35 кВ Тулун-Афанасьево | Валка деревьев - 50шт . (пр 31-33 ) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.4449 |  |  | 17.4449 | 6.4 | 8.47 | 2.5749
| ВЛ-500 кВ №560 | Замена поддерживающих подвесок ВЛ- 3 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 7.9349 |  |  | 7.9349 | 5.04 | 2.22 | 0.67488
| ВЛ-500 кВ №560 | Валка деревьев - 300шт . (пр. 519-530) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 74.0693 |  |  | 74.0693 | 7.8 | 50.82 | 15.4493
| ВЛ-500 кВ №560 | Регулировка тросовых оттяжек на ВЛ-35-500 кВ. 35 опор ( пр.536-598, оп.618) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 49.1407 |  |  | 49.1407 | 14.35 | 26.68 | 8.1107
| ВЛ-500 кВ №560 | Чистка просеки м/косой - 6,7 га (593-609, 630-676 ) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 38.6083 |  |  | 38.6083 | 6.23 | 24.83 | 7.5483
| ВЛ-220 кВ № 231 | Чистка просеки м/косой - 8га (пр 97-99, 102-103, 111-113, 158-159) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 46.1036 |  |  | 46.1036 | 7.44 | 29.65 | 9.0136
| ВЛ-500 кВ № 562 | Чистка просеки м/косой - 10га (пр 588-591) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 57.6262 |  |  | 57.6262 | 9.3 | 37.06 | 11.2662
| ВЛ-500 кВ №560 | Регулировка тросовых оттяжек на ВЛ-35-500 кВ. 14 опор ( 448-480 ) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.6537 |  |  | 19.6537 | 5.74 | 10.67 | 3.2437
| ВЛ-500 кВ №561 | Замена дефектной изоляции на ВЛ-500 кВ поддерживающая - 3под., натяжная - 5эл. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.6788 |  |  | 33.6788 | 19.4 | 10.95 | 3.3288
| ВЛ-500 кВ №561 | Валка деревьев - 300шт . (457-478, 471-477, 584-585) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 74.0693 |  |  | 74.0693 | 7.8 | 50.82 | 15.4493
| ВЛ-500 кВ №561 | Регулировка тросовых оттяжек 13 опор ( 457, 464, 465, 467, 468, ПУ469, 472, 474, 475, 476, 478, ПУ486) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.2526 |  |  | 18.2526 | 5.33 | 9.91 | 3.0126
| ВЛ-500 кВ №562 | Замена дефектной изоляции на ВЛ-500 кВ поддерживающая - 3под., натяжная - 5эл. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.6788 |  |  | 25.6788 | 11.4 | 10.95 | 3.3288
| ВЛ-500 кВ №562 | Регулировка тросовых оттяжек на ВЛ-35-500 кВ. 30 опор ( 495-538 ) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 42.1225 |  |  | 42.1225 | 12.3 | 22.87 | 6.9525
| ВЛ-500 кВ №562 | Чистка просеки м/косой - 9,2га ( 557-558, 559-560, 611-613 ) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 53.0134 |  |  | 53.0134 | 8.56 | 34.09 | 10.3634
| ВЛ-500 кВ №563 | Замена дефектной изоляции на ВЛ-500кВ поддерживающая - 3под. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.8029 |  |  | 17.8029 | 12.3 | 4.22 | 1.2829
| ВЛ-500 кВ №563 | Валка деревьев - 300шт . (53-63 ) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 74.0693 |  |  | 74.0693 | 7.8 | 50.82 | 15.4493
| ВЛ-110 кВ Новозиминская - Кутун | Чистка просеки м/косой - 18,9 га (пр.155-156, 164-165, 214-250) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 108.9122 |  |  | 108.9122 | 17.58 | 70.04 | 21.2922
| ВЛ-500 кВ №564 | Замена дефектной изоляции на ВЛ-500кВ поддерживающая - 3под. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.8029 |  |  | 17.8029 | 12.3 | 4.22 | 1.2829
| ВЛ-500 кВ №564 | Валка деревьев - 300шт . (3-13 ) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 74.0693 |  |  | 74.0693 | 7.8 | 50.82 | 15.4493
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Выправка одностоечных промежуточных опор 10 шт. (110, 112, 134, 142, 140, 144, 145, 146, 147, 148) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 25.2603 |  |  | 25.2603 | 6.9 | 14.08 | 4.2803
| ВЛ-220 кВ №231 (142,308) | Замена дефектной изоляции поддерживающая - 2под., натяжная - 2эл. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.7406 |  |  | 12.7406 | 8.32 | 3.39 | 1.0306
| ВЛ-220 кВ №231 | Валка деревьев - 500шт . (пр.270-274, 318-322) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 123.4618 |  |  | 123.4618 | 13 | 84.71 | 25.7518
| ВЛ-220 кВ №231 | Установка недостающего уголка - 0,14тн (оп №344) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.435 |  |  | 6.435 | 5.77 | 0.51 | 0.15504
| ВЛ-220 кВ №232 | Замена дефектной изоляции поддерживающая - 2под., натяжная -12эл. (Ан №20,23) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.6083 |  |  | 33.6083 | 22.42 | 8.58 | 2.6083
| ВЛ-220 кВ №232 | Валка деревьев - 500шт . (93-94,127-135) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 123.4618 |  |  | 123.4618 | 13 | 84.71 | 25.7518
| ВЛ-220 кВ №232 | Чистка просеки м/косой - 4,7 га (оп№27-28, 47-48, 71-72) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 27.0857 |  |  | 27.0857 | 4.37 | 17.42 | 5.2957
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Выправка одностоечных промежуточных опор 9шт (11, 17, 18, 43, 51, 67, 69, 70, 96) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.6317 |  |  | 29.6317 | 13.11 | 12.67 | 3.8517
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Валка деревьев - 100шт. (50-95) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 24.6898 |  |  | 24.6898 | 2.6 | 16.94 | 5.1498
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Чистка просеки м/косой - 5га (3-85) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 28.8131 |  |  | 28.8131 | 4.65 | 18.53 | 5.6331
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Демонтаж провода L- 2 км (19-22, 61-63) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.186 |  |  | 5.186 | 1.6 | 2.75 | 0.836
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Демонтаж анкерных деревянных опор. -2 шт. (21,62) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.6598 |  |  | 5.6598 | 1.8 | 2.96 | 0.89984
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Демонтаж П-образной деревянной промежуточной опоры. -1 шт. (20) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.465 |  |  | 1.465 | 0.5 | 0.74 | 0.22496
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Монтаж Ж/Б опор СК-26 -5 шт. (20, 21, 62) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 97.4815 |  |  | 97.4815 | 80.36 | 13.13 | 3.9915
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Устройство оттяжек-2 шт. (21) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.3823 |  |  | 27.3823 | 26.3 | 0.83 | 0.25232
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Монтаж провода -0,4 км (19-22, 61-63) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.3187 |  |  | 26.3187 | 15 | 8.68 | 2.6387
| ВЛ-110 кВ Н.З ТЭЦ - Куйтун | Замена дефектной изоляции поддерживающих подвесах - 4 эл.(оп.167, 173) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.3821 |  |  | 5.3821 | 3.4 | 1.52 | 0.46208
| ВЛ-110 кВ Н.З ТЭЦ - Куйтун | Валка деревьев - 100шт .(110-114, 117-121) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 28.1898 |  |  | 28.1898 | 6.1 | 16.94 | 5.1498
| ВЛ-110 кВ Н.З ТЭЦ - Харик | Замена дефектной изоляции поддерживающих подвесах - 4 эл. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.3821 |  |  | 5.3821 | 3.4 | 1.52 | 0.46208
| ВЛ-110 кВ Н.З ТЭЦ - Харик | Валка деревьев - 50шт . (117-120) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 14.0949 |  |  | 14.0949 | 3.05 | 8.47 | 2.5749
| ВЛ-110 кВ Куйтун - Тулун | Замена дефектной изоляции поддерживающих подвесах - 4 эл. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.3821 |  |  | 5.3821 | 3.4 | 1.52 | 0.46208
| ВЛ-110 кВ Куйтун - Тулун | Валка деревьев - 400шт . (66-67, 93-94, 132-139, 162-166) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 98.7721 |  |  | 98.7721 | 10.4 | 67.77 | 20.6021
| ВЛ-110 кВ Тулюшка - Тулун | Замена дефектной изоляции поддерживающих подвесах - 4 эл. Натяжная - 6 эл. (Анк 138, 140, 141. пр 130, 137) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 16.4682 |  |  | 16.4682 | 11.5 | 3.81 | 1.1582
| ВЛ-110 кВ Тулюшка - Тулун | Валка деревьев - 200шт .( пр.32-33, 65-67) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 49.3795 |  |  | 49.3795 | 5.2 | 33.88 | 10.2995
| ВЛ-110 кВ Куйтун - Тулюшка | Замена дефектной изоляции поддерживающих подвесах - 4 эл.(оп.7, 9) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.3821 |  |  | 5.3821 | 3.4 | 1.52 | 0.46208
| ВЛ-110 кВ Куйтун - Тулюшка | Валка деревьев - 40шт . ( оп 6-9) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.8811 |  |  | 9.8811 | 1.04 | 6.78 | 2.0611
| ВЛ-35 кВ Алгатуй - Жил.посеок | Термитная сварка проводов - 18 сварок. (Ан 1, 2, 3, 4, 5, 15 ) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 16.3006 |  |  | 16.3006 | 5.36 | 8.39 | 2.5506
| ВЛ-35 кВ Майская - Мингатуй | Валка деревьев - 400шт . (пр 19-30) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 98.7721 |  |  | 98.7721 | 10.4 | 67.77 | 20.6021
| ВЛ-35 кВ Майская - Мингатуй | Установка недостающего уголка - 0,32тн (Ан 10, 18, 19, 30) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 15.3326 |  |  | 15.3326 | 13.82 | 1.16 | 0.35264
| ВЛ-35 кВ Майская - Уховская | Валка деревьев - 400шт .(пр. 26-57) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 98.7721 |  |  | 98.7721 | 10.4 | 67.77 | 20.6021
| ВЛ-35 кВ Майская - Уховская | Чистка просеки м/косой - 3 га (пр.34-35, 39-43) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 23.246 |  |  | 23.246 | 3.36 | 15.25 | 4.636
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Устройство банкеток - 7 опор (оп. 11, 17, 18, 51, 67, 69, 70) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 65.5822 |  |  | 65.5822 | 47.6 | 13.79 | 4.1922
| ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук - Икей | Валка деревьев - 400шт . (пр. 8-9, 14-15, 22-23) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 98.7721 |  |  | 98.7721 | 10.4 | 67.77 | 20.6021
| ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук - Икей | Установка недостающего уголка - 0,14тн (Ан56) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 8.355 |  |  | 8.355 | 7.69 | 0.51 | 0.15504
| ВЛ-35 кВ Шеберта- Умыган | Устройство банкеток - 6 опор (оп. 110, 140, 144, 145, 146, 147) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 56.2133 |  |  | 56.2133 | 40.8 | 11.82 | 3.5933
| ВЛ-35 кВ Икей - Едогон | Валка деревьев - 400шт .(пр. 21-38) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 98.7721 |  |  | 98.7721 | 10.4 | 67.77 | 20.6021
| ВЛ-220 кВ кВ № 232 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 28,56 га. (пр.128-132) | КР | Янв | Янв | Подряд | 603 | 603 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-220 кВ кВ № 232 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 28,56 га. (пр.132-143) | КР | Февр | Февр | Подряд | 603 | 603 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-220 кВ кВ № 232 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 28,56 га. (пр.143-159) | КР | Март | Март | Подряд | 603 | 603 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-220 кВ кВ № 232 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 9,52 га. (пр.159-169) | КР | Апр | Апр | Подряд | 201 | 201 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-220 кВ №231 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 8,25 га. (пр.310-313) | КР | Янв | Янв | Подряд | 165 | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-220 кВ №231 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 8,25 га. (пр.313-317) | КР | Февр | Февр | Подряд | 165 | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-220 кВ №231 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 8,25 га. (пр.317-321) | КР | Март | Март | Подряд | 165 | 165 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-220 кВ №231 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 2,77 га. (пр.321-323) | КР | Апр | Апр | Подряд | 55 | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №564 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 10,41 га (пр. 100-106) | КР | Янв | Янв | Подряд | 195 | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №564 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 10,41 га (пр. 209-213) | КР | Февр | Февр | Подряд | 195 | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №564 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 10,41 га (пр.217-218.) | КР | Март | Март | Подряд | 195 | 195 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №564 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 3,45 га (пр. 218-219.) | КР | Апр | Апр | Подряд | 65 | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №563 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 6,93 га (пр. 99-101.) (косогоры , болотистые места) | КР | Янв | Янв | Подряд | 151.8 | 151.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №563 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 6,93 га (пр. 101-103.) (косогоры , болотистые места) | КР | Февр | Февр | Подряд | 151.8 | 151.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №563 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 6,93 га (пр. 103-105.) (косогоры , болотистые места) | КР | Март | Март | Подряд | 151.8 | 151.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №563 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 2,29 га (пр. 105-106.) (косогоры , болотистые места) | КР | Апр | Апр | Подряд | 50.6 | 50.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №562 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 20,85 га (пр. 482-501) (косогоры , болотистые места) | КР | Янв | Янв | Подряд | 476.1 | 476.1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №562 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 20,85 га (пр. 527-530) (косогоры , болотистые места) | КР | Февр | Февр | Подряд | 476.1 | 476.1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №562 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 20,85га (пр. 541-544.) (косогоры , болотистые места) | КР | Март | Март | Подряд | 476.1 | 476.1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №562 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 6,95 га (пр. 544-547.) | КР | Апр | Апр | Подряд | 158.7 | 158.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №561 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 25,07 га (пр. 464-469) (болотистая местность) | КР | Янв | Янв | Подряд | 550.5 | 550.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №561 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 25,07 га (пр. 469-475) (болотистая местность) | КР | Февр | Февр | Подряд | 550.5 | 550.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №561 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 25,07 га (пр. 475-487) (болотистая местность) | КР | Март | Март | Подряд | 550.5 | 550.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №561 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 8,39 га (пр. 487-489) | КР | Апр | Апр | Подряд | 183.5 | 183.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №560 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 29,88 га (пр. 388-402) | КР | Янв | Янв | Подряд | 600.6 | 600.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №560 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 29,88 га (пр. 404-406) | КР | Февр | Февр | Подряд | 600.6 | 600.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №560 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 29,88 га (пр. 406-410) | КР | Март | Март | Подряд | 600.6 | 600.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ №560 | Расчистка трассы ВЛ механизированным способом (бульдозер) - 9,96 га (пр. 412-414) | КР | Апр | Апр | Подряд | 200.2 | 200.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ № 564 | Ремонт фундаментов опор - 28фунд. (12, 27, 76, 84, 86, 149, 232, 236, 239, 247, 259, 260, 261, 262) | КР | Сент | Сент | Подряд | 418 | 418 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ № 563 | Ремонт фундаментов опор - 4 фунд. (оп. 51, 202, 255) (болотистая местность) | КР | Авг | Авг | Подряд | 90 | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ № 562 | Ремонт фундаментов опор - 10 фунд. (оп. 501, 509, 510, 516, 522, 601, 612, 613, 615, 620) | КР | Авг | Авг | Подряд | 143 | 143 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Тулун-Шеберта | Ремонт фундаментов опор - 13 фунд. ( 1-66) | КР | Июль | Июль | Подряд | 180 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Тулун-Шеберта | Ремонт фундаментов опор - 18 фунд. (уч. 109-169) | КР | Июль | Июль | Подряд | 252 | 252 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Тулун-Шеберта | Ремонт фундаментов опор - 8 фунд. (уч. 170-182) (болотистая местность) | КР | Июль | Июль | Подряд | 129 | 129 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 96-102 3,33 га | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 9.9707 |  |  | 9.9707 | 6.15 | 2.93 | 0.89072
| ВЛ-110 кВ Замзор -Тайшет | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 36-40- 7,82 га (косогоры , болотистые места) | КР | Янв | Янв | Подряд | 164.4 | 164.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Замзор -Тайшет | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 40-45- 7,82 га (косогоры , болотистые места) | КР | Февр | Февр | Подряд | 164.4 | 164.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Замзор -Тайшет | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 45-50- 7,82 га (косогоры , болотистые места) | КР | Март | Март | Подряд | 164.4 | 164.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Замзор -Тайшет | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 50-52- 2,62 га | КР | Апр | Апр | Подряд | 54.8 | 54.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Замзор -Тайшет | Валка деревьев в пр опор № 212/168-215/171, 250шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 53.5009 |  |  | 53.5009 | 7.9 | 34.97 | 10.6309
| ВЛ-110 кВ Замзор -Тайшет | замена дефектной изоляции 16 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.6827 |  |  | 25.6827 | 9.8 | 12.18 | 3.7027
| ВЛ-110 кВ С-62, С-864 | Чистка просеки мотокусторезом 5-9 4,18 га | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 31.273 |  |  | 31.273 | 3.55 | 21.26 | 6.463
| ВЛ-110 кВ Новочунка Тайшет | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор № 370-372 -2,21 га., 432-438 - 5,46 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 62.7521 |  |  | 62.7521 | 11.87 | 39.02 | 11.8621
| ВЛ-35 кВ Тайшет - Шелехово | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 19-32-6,16 га., 57-70-10,91 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 18.4968 |  |  | 18.4968 | 11.39 | 5.45 | 1.6568
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь А | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 176-233. 17,63 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 53.0076 |  |  | 53.0076 | 32.6 | 15.65 | 4.7576
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь Б | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 84-90. 7,27 га | КР | Янв | Янв | Подряд | 152.7 | 152.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь Б | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 90-98. 7,27 га | КР | Февр | Февр | Подряд | 152.7 | 152.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь Б | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 98-115. 7,27 га | КР | Март | Март | Подряд | 152.7 | 152.7 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь Б | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 115-120. 2,43 га | КР | Апр | Апр | Подряд | 50.9 | 50.9 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ № 502 | Чистка просеки мотокусторезом в пролет опор № 460-461 3,18 га | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.5987 |  |  | 32.5987 | 11.5 | 16.18 | 4.9187
| ВЛ-110 кВ С-43, С-46 | Чистка просеки мотокусторезом 805-809 5,35 га | КР | Март | Март | Соб.сил. | 52.532 |  |  | 52.532 | 9.5 | 33 | 10.032
| ВЛ-110 кВ С-43, | замена дефектной изоляции 21 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 70.3042 |  |  | 70.3042 | 55.23 | 11.56 | 3.5142
| ВЛ-110 кВ С-46 | замена дефектной изоляции 21 шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 70.3042 |  |  | 70.3042 | 55.23 | 11.56 | 3.5142
| ВЛ-35 кВ Шиткино- Джогино | Валка деревьев 32-40 250 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 55.1735 |  |  | 55.1735 | 4.8 | 38.63 | 11.7435
| ВЛ-500 кВ № 506 | Чистка просеки мотокусторезом 6-8 10,04 га | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 78.9653 |  |  | 78.9653 | 12.37 | 51.07 | 15.5253
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка с отпайками цепь А. | замена дефектной изоляции 45 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 149.5872 |  |  | 149.5872 | 117.9 | 24.3 | 7.3872
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка с отпайками цепь А. | замена дефектной изоляции 42 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 139.9199 |  |  | 139.9199 | 110.28 | 22.73 | 6.9099
| ВЛ-35 кВ Шелехово- Рождественка | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 4-24. 8,47 га | КР | Янв | Янв | Подряд | 177.9 | 177.9 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шелехово- Рождественка | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 24-38. 8,47 га | КР | Февр | Февр | Подряд | 177.9 | 177.9 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шелехово- Рождественка | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 38-50. 8,47 га | КР | Март | Март | Подряд | 177.9 | 177.9 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шелехово- Рождественка | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 50-64. 2,83 га | КР | Апр | Апр | Подряд | 59.3 | 59.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь Б | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 122-128 4,38 га | КР | Март | Март | Соб.сил. | 13.0934 |  |  | 13.0934 | 8.06 | 3.86 | 1.1734
| ВЛ-35 кВ Бирюса-Н.Заимка цепь А | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор 233-278 13,48 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 40.435 |  |  | 40.435 | 24.8 | 11.99 | 3.645
| ВЛ-500 кв № 506 | Замена дефектной изоляции 16шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 73.6626 |  |  | 73.6626 | 47.4 | 20.14 | 6.1226
| ВЛ-500 кв № 505 | Замена дефектной изоляции 10шт | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 65.1818 |  |  | 65.1818 | 47.63 | 13.46 | 4.0918
| ВЛ-110 кВ С-61 | Валка деревьев 251-253 300 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 66.3874 |  |  | 66.3874 | 5.96 | 46.34 | 14.0874
| ВЛ-110 кВ С-61, С-864 | Чистка просеки мотокусторезом 265/31-267/33 4,19га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 37.9142 |  |  | 37.9142 | 9.5 | 21.79 | 6.6242
| ВЛ-110 кВ С-61 | замена дефектной изоляции 20 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 66.957 |  |  | 66.957 | 52.6 | 11.01 | 3.347
| ВЛ-110 кВ С-864 | замена дефектной изоляции 20 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 66.957 |  |  | 66.957 | 52.6 | 11.01 | 3.347
| ВЛ-110 кВ С-61, С-59 | Чистка просеки мотокусторезом 273/18-271/20 4,82га | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 38.3882 |  |  | 38.3882 | 5.71 | 25.06 | 7.6182
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Валка деревьев 300 дер. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 77.9039 |  |  | 77.9039 | 12.73 | 49.98 | 15.1939
| ВЛ-500 кВ № 502 | Ремонт фундаментов опоры №521, 2 фундамента (болотистая местность) | КР | Авг | Авг | Подряд | 38 | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ № 501 | Ремонт фундаментов опоры №521-2фун, 525-1фун, 526-1фун, 470-1фун, 481-2фун 7 фундамента (болотистая местность) | КР | Авг | Авг | Подряд | 134 | 134 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шиткино- Джогино | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 154-158. 3,77 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 79.2 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шиткино- Джогино | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 158-162. 3,77 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 79.2 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шиткино- Джогино | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 162-167. 3,77 га. | КР | Март | Март | Подряд | 79.2 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шиткино- Джогино | механизированная чистка просеки бульдозером в пролете опор № 167-169. 1,25 га. | КР | Апр | Апр | Подряд | 26.4 | 26.4 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Харик-Игнино | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы (200 дер.) пр.оп.№55-57,67-71 | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 51.1316 |  |  | 51.1316 | 16.38 | 26.65 | 8.1016
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Н.Зиминская №564 | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек от деревьев 200 шт. Пр. Оп. № 265-271 | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 48.9336 |  |  | 48.9336 | 8.64 | 30.9 | 9.3936
| ВЛ-35 кВ Харик-Игнино | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы (300 дер.) пр.оп.№71-84 | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 77.7627 |  |  | 77.7627 | 19.5 | 44.68 | 13.5827
| ВЛ-35 кВ Новолетники-Моисеевка | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках на ж/б опорах №2,7,10,11 (10 шт.) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 24.2278 |  |  | 24.2278 | 14.2 | 7.69 | 2.3378
| ВЛ-35 кВ Харик-Игнино | Расчистка (расширение) трассы ВЛ кВ с помощью бензопилы (300 дер.) пр.оп.№84-94 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 78.0627 |  |  | 78.0627 | 19.8 | 44.68 | 13.5827
| ВЛ-35 кв Стройбаза - ТП-6-1 | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках оп№ 3,11,19,39,54 (12 шт.) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 16.9735 |  |  | 16.9735 | 12.24 | 3.63 | 1.1035
| ВЛ-110 кВ ПС Н.Зиминская-НЗТЭЦ, с зах. на главн пониз-ю подст-ю (ГПП)-1, с зах.на ГПП-2 | Замена гасителей вибрации на проводе, молниезащитных тросах (30 шт.) оп.№ 7,8,10,23,27 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 58.0314 |  |  | 58.0314 | 38.98 | 14.61 | 4.4414
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые (4 га) в пр.оп.№121-124,139-141 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 37.1938 |  |  | 37.1938 | 14.1 | 17.71 | 5.3838
| ВЛ-35 кВ Харик-Игнино | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы (300 дер.) пр.оп.№84-94 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 76.0627 |  |  | 76.0627 | 17.8 | 44.68 | 13.5827
| ВЛ-110 кВ ПС Зима тяговая - ПС Hовозиминская | Замена поддерживающих подвесок (15 шт.) на оп.№ 1,2,7,9,10,12,13 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.3146 |  |  | 21.3146 | 7.74 | 10.41 | 3.1646
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL: заросли густые (6 га) в пр.оп.№1141-146,150-155 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 55.0603 |  |  | 55.0603 | 20.4 | 26.58 | 8.0803
| ВЛ-35 кВ Усть Када - Новая Тельба | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы (300 дер.) пр.оп.№202-204,206-207,213-214,222-224 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 73.6227 |  |  | 73.6227 | 15.36 | 44.68 | 13.5827
| ВЛ-35 кв Стройбаза - ТП-6-2 отп. на Кимильтей | Устройство повторного заземления на оп.№ 10,11,15,19,20,23,24,25,26 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.8589 |  |  | 15.8589 | 8.4 | 5.72 | 1.7389
| ВЛ-35 кв Стройбаза - ТП-6-2 отп. на Кимильтей | Выправка одностоечных промежуточных опор 35-220 кВ оп. №9,10,22 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.8561 |  |  | 6.8561 | 5.2 | 1.27 | 0.38608
| ВЛ-35 кВ Харик - Или | Замена одностоечной ж/б опоры (9 шт.) оп.№7, 17, 21, 16, 21, 32, 128, 129, 134, 135 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 139.4086 |  |  | 139.4086 | 106.3 | 25.39 | 7.7186
| ВЛ-35 кВ Харик - Или | Устройство повторного заземления (15 шт.) на оп.№ 58,59, 73-76, 78,80,87,102,109,127,129,131,160 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 21.1856 |  |  | 21.1856 | 16.1 | 3.9 | 1.1856
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена гасителей вибрации на проводе, молниезащитных тросах ВЛ оп.№ 401, 403, 407-412 (92 шт.) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 163.4374 |  |  | 163.4374 | 106.27 | 43.84 | 13.3274
| ВЛ-35 кВ Лермонтово-Или | Валка деревьев, расширение (300шт) пр.оп.№87-96 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 58.5529 |  |  | 58.5529 | 12.3 | 35.47 | 10.7829
| ВЛ-35 кВ Зима-Батама | Устройство оттяжки на оп.№ 13. Выправка одностоечных промежуточных опор 35-220 кВ опор №13,15,16,142,147,156,157,158 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 40.1777 |  |  | 40.1777 | 24.96 | 11.67 | 3.5477
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Восстановление металлического уголка на опорах № 34,42 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 37.945 |  |  | 37.945 | 35.35 | 1.99 | 0.60496
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Водозабор | Восстановление металлического уголка на опоре № 48 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 21.2734 |  |  | 21.2734 | 19.2 | 1.59 | 0.48336
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры 172 | Восстановление металлического уголка на опоре № 8,9 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 33.9203 |  |  | 33.9203 | 30.23 | 2.83 | 0.86032
| ВЛ-110 кВ ПС Н.Зиминская-НЗТЭЦ, с зах. на главн пониз-ю подст-ю (ГПП)-1, с зах.на ГПП-2 | Восстановление металлического уголка на опорах № 13,14,17 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 32.8557 |  |  | 32.8557 | 28.07 | 3.67 | 1.1157
| ВЛ-35 кВ Филипповск - Норы | Устройство оттяжек. Выправка одностоечных промежуточных опор №78,99,80,81,82,83 | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 113.7258 |  |  | 113.7258 | 99.46 | 10.94 | 3.3258
| ВЛ-35 кВ Филипповск - Норы | Устройство оттяжек. Выправка одностоечных промежуточных опор №25-33 | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 150.2986 |  |  | 150.2986 | 128.9 | 16.41 | 4.9886
| Участок ВЛ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС Н.Зиминская | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек 200 шт. Пр. Оп. № 265-271 | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 57.0536 |  |  | 57.0536 | 16.76 | 30.9 | 9.3936
| ВЛ-110 кВ Солерудник - Н.Зиминская ПС | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просек 200 шт. Пр. Оп. № 265-271 | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 55.8536 |  |  | 55.8536 | 15.56 | 30.9 | 9.3936
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки бульдозером (23,22 га ) пр.оп.327-330 | КР | Янв | Янв | Подряд | 465.6 | 465.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки бульдозером (23,22 га ) пр.оп.330-332 | КР | Февр | Февр | Подряд | 465.6 | 465.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки бульдозером (23,22 га ) пр.оп.336-351 | КР | Март | Март | Подряд | 465.6 | 465.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Чистка просеки бульдозером (7,74 га ) пр.оп. 351-361 | КР | Апр | Апр | Подряд | 155.2 | 155.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Участок ВЛ БПП-ПС Н.Зиминская от опоры 361-ПС Н.Зиминская | Чистка просеки бульдозером (12,21 га ) пр.оп.705-708 | КР | Янв | Янв | Подряд | 256.5 | 256.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ БПП-ПС Н.Зиминская от опоры 361-ПС Н.Зиминская | Чистка просеки бульдозером (12,21 га ) пр.оп.708-712 | КР | Февр | Февр | Подряд | 256.5 | 256.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Участок ВЛ БПП-ПС Н.Зиминская от опоры 361-ПС Н.Зиминская | Чистка просеки бульдозером (12,21 га ) пр.оп.712-715 | КР | Март | Март | Подряд | 256.5 | 256.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Участок ВЛ БПП-ПС Н.Зиминская от опоры 361-ПС Н.Зиминская | Чистка просеки бульдозером (4,09 га ) пр.оп.715-718 | КР | Апр | Апр | Подряд | 85.5 | 85.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Чистка просеки бульдозером (20,94 га ) пр.оп.63-85 | КР | Янв | Янв | Подряд | 439.8 | 439.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Чистка просеки бульдозером (20,94 га ) пр.оп. 93-165 | КР | Февр | Февр | Подряд | 439.8 | 439.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Чистка просеки бульдозером (20,94 га ) пр.оп.174-195 | КР | Март | Март | Подряд | 439.8 | 439.8 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Зима тяговая - Батама | Чистка просеки бульдозером (6,98 га ) пр.оп.195-207 | КР | Апр | Апр | Подряд | 146.6 | 146.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Солерудник - Н.Зиминская ПС | Чистка просеки бульдозером (17,4 га ) пр.оп.90-100 | КР | Янв | Янв | Подряд | 366.6 | 366.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Солерудник - Н.Зиминская ПС | Чистка просеки бульдозером (17,4 га ) пр.оп.100-124, | КР | Февр | Февр | Подряд | 366.6 | 366.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Солерудник - Н.Зиминская ПС | Чистка просеки бульдозером (17,4 га ) пр.оп.131-152 | КР | Март | Март | Подряд | 366.6 | 366.6 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Солерудник - Н.Зиминская ПС | Чистка просеки бульдозером (5,8 га ) пр.оп.152-172 | КР | Апр | Апр | Подряд | 122.2 | 122.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Нижнеудинск-ВРЗ | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 45-47 -2,0 га | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 26.0676 |  |  | 26.0676 | 4.03 | 16.9 | 5.1376
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№144-160 - 273 деревьев | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 59.21 |  |  | 59.21 | 7.05 | 40 | 12.16
| ВЛ-110 кВ Водопад-Замзор | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№132-148 - 247 деревьев | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 54.0118 |  |  | 54.0118 | 6.82 | 36.19 | 11.0018
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 38-40 -1,8 га | КР | Март | Март | Соб.сил. | 23.6769 |  |  | 23.6769 | 3.83 | 15.22 | 4.6269
| ВЛ-110 кВ Худоелань-Нижнеудинск | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№ 50-60 - 266 деревьев | КР | Март | Март | Соб.сил. | 57.5599 |  |  | 57.5599 | 6.73 | 38.98 | 11.8499
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 40-42,43-45 -2,84га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 35.196 |  |  | 35.196 | 3.9 | 24 | 7.296
| ВЛ-110 кВ Худоелань-Нижнеудинск | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№60-75 - 270 деревьев | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 58.3462 |  |  | 58.3462 | 6.76 | 39.56 | 12.0262
| ВЛ-110 кВ Нижнеудинск-ВРЗ | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 53-55 - 3,21 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 39.2175 |  |  | 39.2175 | 3.84 | 27.13 | 8.2475
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№45-50 -3,94га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.4332 |  |  | 47.4332 | 4.01 | 33.3 | 10.1232
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№ 118-125 - 256 деревьев | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 54.87 |  |  | 54.87 | 5.97 | 37.5 | 11.4
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 8-9, 12-13, 16-17 - 2,7 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 33.2673 |  |  | 33.2673 | 3.51 | 22.82 | 6.9373
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№ 3/2-3/8 - 315 деревьев | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 66.6796 |  |  | 66.6796 | 6.5 | 46.15 | 14.0296
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№ 125-132 - 289 деревьев | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 61.4814 |  |  | 61.4814 | 6.27 | 42.34 | 12.8714
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№187-190 - 3,63 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 43.9937 |  |  | 43.9937 | 4 | 30.67 | 9.3237
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена штыревых изоляторов с применением т/вышки на ВЛ-35 кВ 196-200, 213-223, 233-241 - 60 изоляторов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 215.4378 |  |  | 215.4378 | 204.08 | 8.71 | 2.6478
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 195-197, 203-205, 206-207 -6,18 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 73.1279 |  |  | 73.1279 | 5.02 | 52.23 | 15.8779
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена промежуточной деревянной опоры на ЖБ опору № 37, 56, 57. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 82.4194 |  |  | 82.4194 | 71.87 | 8.09 | 2.4594
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Катарбей | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№132-140 - 354 дерево | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 75.1454 |  |  | 75.1454 | 7.52 | 51.86 | 15.7654
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор. | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 106-108 - 2,81га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 35.1 |  |  | 35.1 | 4.13 | 23.75 | 7.22
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Замена натяжной подвески изоляторов на анкерной опоре № 216 - 3 подвески | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 38.0024 |  |  | 38.0024 | 37.22 | 0.6 | 0.1824
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 178 - 3 подвески | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 13.9502 |  |  | 13.9502 | 13.22 | 0.56 | 0.17024
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 60-63, 146-148 - 1,48га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 20 |  |  | 20 | 3.7 | 12.5 | 3.8
| ВЛ-110 кВ Худоелань-Нижнеудинск | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№75-85 - 236 деревьев | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 51.5523 |  |  | 51.5523 | 6.46 | 34.58 | 10.5123
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просек ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза STIHL пр.оп.№ 3/2-3/8 - 4,36 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 52.8924 |  |  | 52.8924 | 4.84 | 36.85 | 11.2024
| ВЛ-110 кВ Худоелань-Нижнеудинск | Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки), обрезка сучьев, пр.оп.№ 85-95 - 246 деревьев | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 53.5462 |  |  | 53.5462 | 6.55 | 36.04 | 10.9562
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 15-28, 34-35, 51-56 13,58 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 267.9 | 267.9 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 63-70, 73-74, 79-86, 87-94, - 13,58 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 267.9 | 267.9 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 154-173, 176-178, 213-216, 221-226, 229-234, - 13,58 га. | КР | Март | Март | Подряд | 267.9 | 267.9 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 265-275, 276-288, 307-333 - 4,54 га. | КР | Апр | Апр | Подряд | 89.3 | 89.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 76-89 - 23,43 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 492.3 | 492.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 89-102 - 23,43 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 492.3 | 492.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 102-127 - 23,43 га. | КР | Март | Март | Подряд | 492.3 | 492.3 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Шеберта-Нижнеудинск | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 127-133 - 7,83 га. | КР | Апр | Апр | Подряд | 164.1 | 164.1 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 216-220 - 5,64 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 118.5 | 118.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 220-225 - 5,64 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 118.5 | 118.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 229-231 - 5,64 га. | КР | Март | Март | Подряд | 118.5 | 118.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ВРЗ-Замзор | Чистка трассы ВЛ от кустарника бульдозером пр.оп.№ 231-239 - 1,88 га. | КР | Апр | Апр | Подряд | 39.5 | 39.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Чуна тяговая- Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск. | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой пр№8-10:88-98. Замена поддерживающих подвесок опора №35-2шт | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.8542 |  |  | 44.8542 | 20 | 19.06 | 5.7942
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Валка угрожающих деревьев 100 шт.пр. оп. №161-166, | КР | Май | Май | Соб.сил. | 43.3702 |  |  | 43.3702 | 13 | 23.29 | 7.0802
| ВЛ-500 кВ № 501 | Замена дистанционных распорок на проводах 10шт, пр 326-327.Замена изоляции опора №327 4шт. Валка угрожающих деревьев пр. оп. №430-435 70шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 88.5169 |  |  | 88.5169 | 54 | 26.47 | 8.0469
| ВЛ-500 кВ № 502 | Замена дистанционных распорок на проводах 10 шт, пр 326-327. Замена изоляции опора № 327 4шт. Валка угрожающих деревьев пр №430-435 70 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 60.8991 |  |  | 60.8991 | 25 | 27.53 | 8.3691
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Валка угрожающих деревьев 150 дер. Пр. оп. №88-110. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 58.944 |  |  | 58.944 | 12 | 36 | 10.944
| ВЛ-110 кВ Новочунка- Тайшет | Валка угрожающих деревьев 200 шт.пр. оп. №422-425. Замена дефектной изоляции опоры №178:160:122. 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 61.7085 |  |  | 61.7085 | 12 | 38.12 | 11.5885
| ВЛ-110 кВ Новочунка- Восточная | Валка угрожающих деревьев 150 шт.пр. оп. №80-90.Замена дефектной изоляции опоры №17:. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 57.3262 |  |  | 57.3262 | 9 | 37.06 | 11.2662
| ВЛ-110 кВ Чуна тяговая-Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Чистка просеки бульдозером 32 га | КР | Янв | Янв | Подряд | 672 | 672 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Чуна тяговая-Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Чистка просеки бульдозером 32 га | КР | Февр | Февр | Подряд | 672 | 672 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Чуна тяговая-Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Чистка просеки бульдозером 34,6 га | КР | Март | Март | Подряд | 727 | 727 |  | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Юрты | установка железобетонных приставок к деревянным стойкам опор от ТП № 296 Ф-1,2,3,4 - 57 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 174.2992 |  |  | 174.2992 | 148.48 | 19.8 | 6.0192
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору - 3 шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 5 шт. Замена СИП сечением70 мм2 от ТП №413 Ф-2 - 0,34 км. Замена наружных вводов трехфазных - 1 шт. Замена наружных вводов однофазных - 9 шт. от ТП №413 Ф-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 194.0962 |  |  | 194.0962 | 163.4 | 23.54 | 7.1562
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору - 3 шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 10шт. Замена СИП сечением 70 мм2 - 0,5 км. Замена наружных вводов трехфазных - 16 шт. Замена наружных вводов однофазных - 3 шт. от ТП №223 Ф-1 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 342.1681 |  |  | 342.1681 | 294.22 | 36.77 | 11.1781
| ВЛ-0,4 кВ Тайшет | Замена концевой деревянной опоры на ж/б опору - 1 шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору - 8 шт. Замена СИП сечением 70 мм2 - 0,2 км. Замена наружных вводов трехфазных - 2 шт.Замена наружных вводов однофазных - 8 шт.от ТП №241 Ф-2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 162.5122 |  |  | 162.5122 | 133.12 | 22.54 | 6.8522
| ТП 10/0,4 кВ № 41/250 кВА с.П-Черемхово | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.2397 |  |  | 14.2397 | 8.15 | 4.67 | 1.4197
| ТП 10/0,4 кВ № 183/100 кВА с.П-Черемхово | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.2791 |  |  | 10.2791 | 5.35 | 3.78 | 1.1491
| ТП 10/0,4 кВ № 30/160 кВА с.Старый Акульшет | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.8249 |  |  | 11.8249 | 7.3 | 3.47 | 1.0549
| ТП 10/0,4 кВ № 19/250 кВА с.Березовка | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.2397 |  |  | 14.2397 | 8.15 | 4.67 | 1.4197
| ТП 10/0,4 кВ № 13/250 кВА с.Заречное | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 12.5897 |  |  | 12.5897 | 6.5 | 4.67 | 1.4197
| ТП 10/0,4 кВ № 14/100 кВА с.Заречное | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.2791 |  |  | 10.2791 | 5.35 | 3.78 | 1.1491
| ВЛ-10 кВ Невельская-Шевченко | Замена анкерно-угловой деревянной опоры на ж/б опору - 2 шт.Замена концевой анкерной деревянной опоры на ж/б опору - 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 214.3222 |  |  | 214.3222 | 186.56 | 21.29 | 6.4722
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б приставках-11 шт., концевой анкерной опоры на ж/б приставках-1 шт., угловых анкерных опор на ж/б приставках -3 шт., перевешивание провода -1,3 км.Устройство лежневых временных дорог. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка - Синякино | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору - 1 шт. ; Установка ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 47.7337 |  |  | 47.7337 | 45.23 | 1.92 | 0.58368
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка - Н.Заимка | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б опору - 1шт. ; Установка ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ, - 1 шт. ; Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - 1шт.; Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору с подкосом - 1 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 97.5158 |  |  | 97.5158 | 91.4 | 4.69 | 1.4258
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Т.Ужет | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору - 1 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 33.7846 |  |  | 33.7846 | 32.95 | 0.64 | 0.19456
| ВЛ-10 кВ Джогино -Бузыканово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - 1 шт.; Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору с подкосом - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 57.7718 |  |  | 57.7718 | 51.33 | 4.94 | 1.5018
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору - 2 шт | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 130.2366 |  |  | 130.2366 | 127.12 | 2.39 | 0.72656
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ на ж/б - 6 шт; Замена концевой деревянной опоры ВЛ на ж/б опору с укосом - 2 шт; Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х35 - 0,125 км; СИП-4 2Х16 - 0,230 км | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 142.0929 |  |  | 142.0929 | 128.44 | 10.47 | 3.1829
| ВЛ-0,4 кВ Джогино | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ на ж/б - 11 шт; Замена концевой деревянной опоры ВЛ на ж/б опору с укосом - 6 шт.; Замена голого провода на провод на СИП2 4х70 Ф-2 пр. оп. № 1-12 - 0,450 км.; СИП2 4х35 - 0,160 км | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 393.8881 |  |  | 393.8881 | 365.5 | 21.77 | 6.6181
| ТП 10/0,4 кВ № 230/250 кВА с. Джогино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.3214 |  |  | 24.3214 | 16.38 | 6.09 | 1.8514
| ТП 10/0,4 кВ № 78/63 кВА д. Шемякино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.0514 |  |  | 23.0514 | 15.11 | 6.09 | 1.8514
| ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА д. Трак Ужет | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.9469 |  |  | 24.9469 | 16.51 | 6.47 | 1.9669
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) с применением мотокустореза - 5 га | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 30.6302 |  |  | 30.6302 | 6.78 | 18.29 | 5.5602
| ВЛ-10 кВ Джогино -Бузыканово | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) с применением мотокустореза - 2 га | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.2553 |  |  | 12.2553 | 2.71 | 7.32 | 2.2253
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка - Борисово | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) с применением мотокустореза - 2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 11.1953 |  |  | 11.1953 | 1.65 | 7.32 | 2.2253
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка трассы вручную (средняя густота растительности) с применением мотокустореза - 2 га | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7453 |  |  | 10.7453 | 1.2 | 7.32 | 2.2253
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Т.Ужет | Замена деревянных опор на ж/б приставках-20 шт. | КР | Май | Май | Подряд | 912 | 912 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Рождественка | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 кВ 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 117.9673 |  |  | 117.9673 | 86.58 | 24.07 | 7.3173
| ВЛ-0,4 кВ с. Соляная | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ - 22 шт. ТП 294/40 ф -1. Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор ВЛ - 59 шт. ТП 114/320 ф-1, ф-2, ф-3, ф-4 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 302.1354 |  |  | 302.1354 | 265.48 | 28.11 | 8.5454
| ТП 10/0,4 кВ №216/250 с.Шелехово | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 57.1916 |  |  | 57.1916 | 42 | 11.65 | 3.5416
| ТП 10/0,4 кВ №98/63 д.Камышлеевка | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.1916 |  |  | 38.1916 | 23 | 11.65 | 3.5416
| ТП 10/0,4 кВ №96/100 дТуманшет | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.1916 |  |  | 38.1916 | 23 | 11.65 | 3.5416
| ТП 10/0,4 кВ №94/400 с. Рождественка | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 57.5958 |  |  | 57.5958 | 42 | 11.96 | 3.6358
| ТП 10/0,4 кВ №200/250 с. Рождественка | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 38.1916 |  |  | 38.1916 | 23 | 11.65 | 3.5416
| ВЛ-0,4 кВ п Тамтачет | Замена наружного ввода однофазного 40 шт. от ТП 10/0,4 кВ №252,253 | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.8527 |  |  | 31.8527 | 15.97 | 12.18 | 3.7027
| ВЛ-10 кВ Тамтачет -Горевой | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья кусторезом STIHL: заросли средние - 5 га. Валка деревьев мех. пилой с обрубкой сучьев -15 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.6942 |  |  | 29.6942 | 4.54 | 19.29 | 5.8642
| ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья кусторезом STIHL: заросли средние - 5 га. Валка деревьев мех. пилой с обрубкой сучьев -15 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.6942 |  |  | 29.6942 | 4.54 | 19.29 | 5.8642
| ТП 10/0,4 кВ 322/160 кВА п. Пея | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 11.6212 |  |  | 11.6212 | 9.6 | 1.55 | 0.4712
| ТП 10/0,4 244/250 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.1253 |  |  | 8.1253 | 6.73 | 1.07 | 0.32528
| ТП 10/0,4 248/250 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.1253 |  |  | 8.1253 | 6.73 | 1.07 | 0.32528
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Март | Март | Соб.сил. | 258.5169 |  |  | 258.5169 | 224 | 26.47 | 8.0469
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 259.5169 |  |  | 259.5169 | 225 | 26.47 | 8.0469
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 258.5169 |  |  | 258.5169 | 224 | 26.47 | 8.0469
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор ТМН-4000/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.7547 |  |  | 10.7547 | 4 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.7547 |  |  | 10.7547 | 4 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт СР-35- 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт СР-35- 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 6.9378 |  |  | 6.9378 | 1.8 | 3.94 | 1.1978
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт МВ-35 ввод 1 ( ВТ-35 ) | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9764 |  |  | 8.9764 | 2 | 5.35 | 1.6264
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт МВ-35 ввод 2 ( ВТ-35 ) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.9764 |  |  | 8.9764 | 2 | 5.35 | 1.6264
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 ( ВТ-35 ) | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9764 |  |  | 8.9764 | 2 | 5.35 | 1.6264
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт МВ-35 Т-2 ( ВТ-35 ) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.9764 |  |  | 8.9764 | 2 | 5.35 | 1.6264
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Сред ремонт СВ-35 ( ВТ-35 ) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.9764 |  |  | 8.9764 | 2 | 5.35 | 1.6264
| ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Тек ремонт монтаж ЭМБ в КРУН-6 кВ | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 59.1671 |  |  | 59.1671 | 50 | 7.03 | 2.1371
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Тек ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.135 |  |  | 22.135 | 6.8 | 11.76 | 3.575
| ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.3065 |  |  | 10.3065 | 2 | 6.37 | 1.9365
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Тек ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.135 |  |  | 22.135 | 6.8 | 11.76 | 3.575
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Текущий ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5558 |  |  | 3.5558 | 1 | 1.96 | 0.59584
| ПС 110/10 кВ "Бадар" | Тек ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.5421 |  |  | 2.5421 | 0.56 | 1.52 | 0.46208
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Сред ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.2819 |  |  | 3.2819 | 0.7 | 1.98 | 0.60192
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Сред ремонт КЗ-110 Т-2 КЗ-110 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.2819 |  |  | 3.2819 | 0.7 | 1.98 | 0.60192
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ОПНА-110/56-10-650 (2) УХЛ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.681 |  |  | 4.681 | 0.43 | 3.26 | 0.99104
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ОПНА-110/56-10-650 (2) УХЛ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.681 |  |  | 4.681 | 0.43 | 3.26 | 0.99104
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт Т-1 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.3379 |  |  | 28.3379 | 7.5 | 15.98 | 4.8579
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт Т-2 (ТДТН -40000/110-У1). | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 28.3379 |  |  | 28.3379 | 7.5 | 15.98 | 4.8579
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт ТР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1888 |  |  | 2.1888 | 0.95 | 0.95 | 0.2888
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт ТР-35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1888 |  |  | 2.1888 | 0.95 | 0.95 | 0.2888
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-1 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-2 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-3 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-4 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-5 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-6 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-7 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-8 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-9 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-10 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-11 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-12 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-13 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-14 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-15 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 ф-16 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 -1 Т-1 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 -2 Т-1 (ВК-10 У2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 -1 Т-2 (ВК-10 У2) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт МВ-6 -2 Т-2 (ВК-10 У2) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт СВ-6 (ВК-10 У2) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2167 |  |  | 1.2167 | 0.33 | 0.68 | 0.20672
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт ТСН-6-1 (ТМ-63/3-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8681 |  |  | 2.8681 | 0.56 | 1.77 | 0.53808
| ПС 110/35/6 кВ "Алгатуй" | Тек ремонт ТСН-6-2 (ТМ-63/3-У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8681 |  |  | 2.8681 | 0.56 | 1.77 | 0.53808
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | Тек ремонт Т-1 (ТДП-10000/35) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.335 |  |  | 22.335 | 7 | 11.76 | 3.575
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | Тек ремонт ЛР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1888 |  |  | 2.1888 | 0.95 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ( С-35 ) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.4214 |  |  | 2.4214 | 1 | 1.09 | 0.33136
| ПС 35/6 кВ "Поселок" | Тек ремонт ТСН-6-1 (ТМ-40/10-У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.8681 |  |  | 2.8681 | 0.56 | 1.77 | 0.53808
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек ремонт монтаж ЭМБ в КРУН-6 кВ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 59.1671 |  |  | 59.1671 | 50 | 7.03 | 2.1371
| ПС 35/10 "Афанасьево" | Тек ремонт Т-1 (ТМ-6300/35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.2547 |  |  | 13.2547 | 6.5 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 "Афанасьево" | Тек ремонт Т-2 (ТМ-4000/35) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.2547 |  |  | 13.2547 | 6.5 | 5.18 | 1.5747
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек ремонт монтаж ЭМБ в КРУН-6 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 59.1671 |  |  | 59.1671 | 50 | 7.03 | 2.1371
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 19.4043 |  |  | 19.4043 | 3 | 12.58 | 3.8243
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 19.4043 |  |  | 19.4043 | 3 | 12.58 | 3.8243
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 ЧП Дробышева Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 БСК-1 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 БСК-2 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 Ввод-10 Т-1 Выключатель ВМПЭ-10-1000-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 Ввод-10 Т-2 Выключатель ВМПЭ-10-1000-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 Горсеть 8 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10-Горсеть 7 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 Горсеть 33 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10-Горсеть 39 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 ПКХ яч. 5 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 Сиблеском А Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 Сиблеском Б Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт СВ-10 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт МВ-10 Новокиевск Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.3822 |  |  | 2.3822 | 1 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт Т-1 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.6085 |  |  | 18.6085 | 1.5 | 13.12 | 3.9885
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт Т-2 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.6085 |  |  | 18.6085 | 1.5 | 13.12 | 3.9885
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ЗОН Т-1 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ЗОН Т-2 ЗОН-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ТСН-1-10 ТМ-100 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.5645 |  |  | 3.5645 | 0.8 | 2.12 | 0.64448
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ТСН-2-10 ТМ-100 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.5645 |  |  | 3.5645 | 0.8 | 2.12 | 0.64448
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Сред ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.7335 |  |  | 6.7335 | 2 | 3.63 | 1.1035
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Сред ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.7335 |  |  | 6.7335 | 2 | 3.63 | 1.1035
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт СР-1-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт СР-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт РП-1-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт РП-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ЛР-110 Замзор РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек ремонт ЛР-110 Тайшет РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.6187 |  |  | 29.6187 | 2 | 21.18 | 6.4387
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.76 |  |  | 3.76 | 0.5 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт МВ-110 Т-2 ВМТ-110Б | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 54.1501 |  |  | 54.1501 | 30 | 18.52 | 5.6301
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ШР-2-110 SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.329 |  |  | 6.329 | 0.8 | 4.24 | 1.289
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт СР-2-110 SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.329 |  |  | 6.329 | 0.8 | 4.24 | 1.289
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ЛР-110 ввод Б SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.329 |  |  | 6.329 | 0.8 | 4.24 | 1.289
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт КЗ-110 Т-2 КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.7335 |  |  | 6.7335 | 2 | 3.63 | 1.1035
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.3822 |  |  | 6.3822 | 5 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0126 |  |  | 2.0126 | 0.5 | 1.16 | 0.35264
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ТР-35 Т-2 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8822 |  |  | 1.8822 | 0.5 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНД-35/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.529 |  |  | 6.529 | 1 | 4.24 | 1.289
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНД-35/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.529 |  |  | 6.529 | 1 | 4.24 | 1.289
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт МВ-35 Таежная А МКП-35-1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.0126 |  |  | 2.0126 | 0.5 | 1.16 | 0.35264
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт МВ-35 Таежная Б ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.0126 |  |  | 2.0126 | 0.5 | 1.16 | 0.35264
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ШР-35 Таежная Б РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8822 |  |  | 1.8822 | 0.5 | 1.06 | 0.32224
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ЛР-35 Таежная Б РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.8822 |  |  | 1.8822 | 0.5 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ-2500, с заменой газового реле | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 59.7804 |  |  | 59.7804 | 51.5 | 6.35 | 1.9304
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМ-2500, с заменой газового реле | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 59.7804 |  |  | 59.7804 | 51.5 | 6.35 | 1.9304
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 ВМД-35 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.9365 |  |  | 10.9365 | 1 | 7.62 | 2.3165
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Сред ремонт МВ-35 Т-2 ВМД-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.9365 |  |  | 10.9365 | 1 | 7.62 | 2.3165
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Сред ремонт ЛР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000-У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.529 |  |  | 6.529 | 1 | 4.24 | 1.289
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Сред ремонт ЛР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000-У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.529 |  |  | 6.529 | 1 | 4.24 | 1.289
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек ремонт ТСН-1-10 ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5645 |  |  | 3.5645 | 0.8 | 2.12 | 0.64448
| ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек ремонт ТСН-2-10 ТМ-25 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5645 |  |  | 3.5645 | 0.8 | 2.12 | 0.64448
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.76 |  |  | 3.76 | 0.5 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.76 |  |  | 3.76 | 0.5 | 2.5 | 0.76
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ТСН-1-10 ТМ-160 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.5645 |  |  | 3.5645 | 0.8 | 2.12 | 0.64448
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ТСН-2-10 ТМ-160 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.5645 |  |  | 3.5645 | 0.8 | 2.12 | 0.64448
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт СР-1-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт СР-2-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт РП-2-110 РЛНЗ-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ЛР-110 Огневка РЛНЗ-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1472 |  |  | 3.1472 | 0.8 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек ремонт ТН-2-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.1467 |  |  | 9.1467 | 5 | 3.18 | 0.96672
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Ремонт обогрева МВ-35-110 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 83.5169 |  |  | 83.5169 | 49 | 26.47 | 8.0469
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Ремонт уличного освещения | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 91.7069 |  |  | 91.7069 | 57.19 | 26.47 | 8.0469
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (ЛР-110 Нижнеудинск, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (РП-1-110, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (СР-1-110, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (ТР-110 Т-1, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (ЛР-110 Замзор, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (РП-2-110, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (СР-2-110, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт разъединителя 110 кВ (ТР-11- Т-2, Разъединитель РНДЗ-2-110) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3125 |  |  | 3.3125 | 1.2 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт ВМТ-110 Б (СВ-110) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.6184 |  |  | 5.6184 | 1.25 | 3.35 | 1.0184
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110 (Конденсаторная батарея ABB, тип QBANK-A) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 14.0631 |  |  | 14.0631 | 7.83 | 4.78 | 1.4531
| ПС 110/6 "Водопад" | Сред ремонт короткозамыкателя110 кВ (ЗОН-110 Т-1, ЗОН-110 II-У1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.7485 |  |  | 15.7485 | 1.9 | 10.62 | 3.2285
| ПС 110/6 "Водопад" | Сред ремонт короткозамыкателя110 кВ (ЗОН-110 Т-2, ЗОН-110 II-У1) | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.7485 |  |  | 15.7485 | 1.9 | 10.62 | 3.2285
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт реактора 110 кВ (ТОР-110 БСК-2) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.4741 |  |  | 8.4741 | 0.95 | 5.77 | 1.7541
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Тек ремонт трансформатора напряжения ТН-35-1 (ЗНОМ-35) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2906 |  |  | 5.2906 | 0.87 | 3.39 | 1.0306
| ПС 110/35/10 "Катарбей" | Тек ремонт трансформатора напряжения ТН-35-2 (ЗНОМ-35) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.2906 |  |  | 5.2906 | 0.87 | 3.39 | 1.0306
| ПС 35/10 "Атагай" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ-35-630-12,5 У1) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7387 |  |  | 2.7387 | 1.2 | 1.18 | 0.35872
| ПС 110/6 "Водопад" | Доливка масла в оборудование 110 кВ, Т-1. (ТРДН-25000/110-79У1) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 60.9102 |  |  | 60.9102 | 58.25 | 2.04 | 0.62016
| ПС 110/35/10 "Шеберта" | Замена автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ТСН-10-1, АВ-0,4 кВ ТСН-10-2, СВ-0,4 кВ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 246.4472 |  |  | 246.4472 | 244.1 | 1.8 | 0.5472
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Капремонт контура заземления ПС (выравнивание потенциалов по техническому решению 2499) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.0734 |  |  | 19.0734 | 17 | 1.59 | 0.48336
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Доливка масла в оборудование 110 кВ, Т-2. (Т-2, ТДТН-16000/110-УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 45.7906 |  |  | 45.7906 | 43.3 | 1.91 | 0.58064
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | АКЗ шин-110 кВ с очисткой поверхности (12м2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.0663 |  |  | 8.0663 | 7.31 | 0.58 | 0.17632
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | АКЗ КРУН-10 с очисткой поверхности (193 м2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.0342 |  |  | 32.0342 | 19.92 | 9.29 | 2.8242
| ПС 35/10 "Порог" | АКЗ КРУН-10 с очисткой поверхности (68 м2) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.3641 |  |  | 10.3641 | 6.1 | 3.27 | 0.99408
| ПС 35/10 "Порог" | Доливка масла в оборудование 35 кВ, Т-1 (ТМ-4000/35-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.7258 |  |  | 23.7258 | 22.5 | 0.94 | 0.28576
| ПС 35/10 "Атагай" | Покраска КРУН-10 с очисткой поверхности (78 м2) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.6073 |  |  | 16.6073 | 11.3 | 4.07 | 1.2373
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт ЛР-110"А" РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 10.6821 |  |  | 10.6821 | 3.81 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт СР-2-110 РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.0621 |  |  | 9.0621 | 2.19 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт ШР-110 Т-2 РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.0621 |  |  | 9.0621 | 2.19 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт ТР-110 Т-2 РНДЗ-2-110/630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 9.0621 |  |  | 9.0621 | 2.19 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10БУ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.6749 |  |  | 14.6749 | 3.63 | 8.47 | 2.5749
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт МВ-35 Филипповск С-35М-630-10БУ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.6749 |  |  | 14.6749 | 3.63 | 8.47 | 2.5749
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт МВ-35 Эл.бойлерная"Б" С-35М-630-10БУ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 14.6749 |  |  | 14.6749 | 3.63 | 8.47 | 2.5749
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.7199 |  |  | 27.7199 | 11.12 | 12.73 | 3.8699
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт ЛР-110"Б" РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.6821 |  |  | 10.6821 | 3.81 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт СР-1-110 РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.0621 |  |  | 9.0621 | 2.19 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт ШР-110 Т-1 РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.0621 |  |  | 9.0621 | 2.19 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт ТР-110 Т-1 РНДЗ-2-110/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.0621 |  |  | 9.0621 | 2.19 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10БУ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.6749 |  |  | 14.6749 | 3.63 | 8.47 | 2.5749
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт СВ-35 С-35М-630-10БУ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.6749 |  |  | 14.6749 | 3.63 | 8.47 | 2.5749
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Сред ремонт МВ-35 Эл.бойлерная"А" С-35М-630-10БУ1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.6749 |  |  | 14.6749 | 3.63 | 8.47 | 2.5749
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТДТН-16000/110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.7199 |  |  | 28.7199 | 12.12 | 12.73 | 3.8699
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТМН-2500/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.9369 |  |  | 17.9369 | 9.5 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТМН-2500/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.3969 |  |  | 15.3969 | 6.96 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт СШ-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.5484 |  |  | 13.5484 | 10.81 | 2.1 | 0.6384
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт СШ-2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.5484 |  |  | 13.5484 | 10.81 | 2.1 | 0.6384
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 Новолетники РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ЛР-10 Новолетники РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 ТН-1-10 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 3-й Успенск РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ЛР-10 3-й Успенск РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 Т-1 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ТР-10 Т-1 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ТР-10 ТСН-1-10 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 Осиповск РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ЛР-10 Осиповск РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт СР-1-10 СВ-10 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт СР-2-10 СВ-10 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 Резерв-1 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ЛР-10 Резерв-1 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ТР-10 ТСН-2-10 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 Т-2 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ТР-10 Т-2 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 Резерв-2 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ЛР-10 Резерв-2 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 ТН-2-10 РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ШР-10 Масляногрск РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ЛР-10 Масляногрск РВ-10/400 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3641 |  |  | 1.3641 | 0.36 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ОПН-35 Т-1 ОПНп-35/1000/41 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ОПН-35 Т-2 ОПНп-35/1000/41 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ОПН-10 Т-1 ОПН-П-10/12,7 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек ремонт ОПН-10 Т-1 ОПН-П-10/12,7 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-35 "А" С-35М-630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2648 |  |  | 7.2648 | 5.7 | 1.2 | 0.3648
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-35 "Б" С-35М-630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.2848 |  |  | 5.2848 | 3.72 | 1.2 | 0.3648
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт СВ-35 С-35М-630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.2848 |  |  | 5.2848 | 3.72 | 1.2 | 0.3648
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт ЛР-35 "А" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт ЛР-35 "Б" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт ШР-35 "А" РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт ШР-35 "Б" РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Резерв-1 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Ввод-1-10 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Резерв-2 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Насосная-1 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Резерв-3 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 СВ-10 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Резерв-4 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Насосная-2 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Резерв-5 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Ввод-2-10 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт МВ-10 Резерв-6 ВКЭ-М-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.415 |  |  | 1.415 | 0.45 | 0.74 | 0.22496
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт Т-1 замена РВО-10 на ОПН-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.3931 |  |  | 9.3931 | 4.79 | 3.53 | 1.0731
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт Т-2 замена РВО-10 на ОПН-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.3931 |  |  | 9.3931 | 4.79 | 3.53 | 1.0731
| ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Тек ремонт монтаж ЭМБ в КРУН-10 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 52.5172 |  |  | 52.5172 | 40.39 | 9.3 | 2.8272
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТМ-6300/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.4469 |  |  | 17.4469 | 9.01 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТМ-6300/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.3969 |  |  | 15.3969 | 6.96 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт ТСН-1-10 трансформатор ТМ-63/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.6437 |  |  | 5.6437 | 3.14 | 1.92 | 0.58368
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек ремонт ТСН-2-10 трансформатор ТМ-63/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.6437 |  |  | 5.6437 | 3.14 | 1.92 | 0.58368
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Тек ремонт ЛР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0822 |  |  | 4.0822 | 2.7 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТМН-4000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.3869 |  |  | 15.3869 | 6.95 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Тек ремонт монтаж ЭМБ в КРУН-10 кВ | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.3369 |  |  | 31.3369 | 22.9 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт ЛР-35 "А" РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0522 |  |  | 3.0522 | 1.67 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт ЛР-35"Б" РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 23.629 |  |  | 23.629 | 10.25 | 10.26 | 3.119
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.629 |  |  | 24.629 | 11.25 | 10.26 | 3.119
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт ЛР-35 Норы РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.8522 |  |  | 4.8522 | 3.47 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт ЛР-35 ЗСХК РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт ШР-35 Норы РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТМ-1600/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.3969 |  |  | 15.3969 | 6.96 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТМ-1600/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.3969 |  |  | 15.3969 | 6.96 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек ремонт яч. Ввод-10 Т-2 замена проходных изоляторов ИПУ-10/2000 12,5 УХЛ-1. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 29.3986 |  |  | 29.3986 | 24 | 4.14 | 1.2586
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт ЛР-35 Эл.бойлерная"А" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.0522 |  |  | 5.0522 | 3.67 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт ЛР-35 Эл.бойлерная"Б" | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт ТР-1-6 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт ТР-2-6 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.1822 |  |  | 2.1822 | 0.8 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.0022 |  |  | 4.0022 | 2.62 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.0022 |  |  | 4.0022 | 2.62 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.3969 |  |  | 15.3969 | 6.96 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/6 кВ "Эл. бойлерная" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.3969 |  |  | 15.3969 | 6.96 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТМ-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.2469 |  |  | 17.2469 | 8.81 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТМН-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.3969 |  |  | 15.3969 | 6.96 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт монтаж ЭМБ в КРУН-10 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 51.623 |  |  | 51.623 | 36.94 | 11.26 | 3.423
| ПС 35/10 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт Т-1 трансформатор ТДНС-10000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.499 |  |  | 26.499 | 13.12 | 10.26 | 3.119
| ПС 35/10 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт Т-2 трансформатор ТДНС-10000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 24.629 |  |  | 24.629 | 11.25 | 10.26 | 3.119
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек ремонт яч. Ввод-10 Т-2 замена проходных изоляторов ИПУ-10/2000 УХЛ-1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.3986 |  |  | 17.3986 | 12 | 4.14 | 1.2586
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 55.3025 |  |  | 55.3025 | 32 | 17.87 | 5.4325
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 44.6561 |  |  | 44.6561 | 43 | 1.27 | 0.38608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Р-2-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 55.3025 |  |  | 55.3025 | 32 | 17.87 | 5.4325
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-2-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 44.6561 |  |  | 44.6561 | 43 | 1.27 | 0.38608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВВ-2-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 103.3416 |  |  | 103.3416 | 80 | 17.9 | 5.4416
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 103.3416 |  |  | 103.3416 | 80 | 17.9 | 5.4416
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 103.3416 |  |  | 103.3416 | 80 | 17.9 | 5.4416
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ЛР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.1626 |  |  | 15.1626 | 5.5 | 7.41 | 2.2526
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-2-561 Разъединитель РНДЗ-2-500 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 70.759 |  |  | 70.759 | 15 | 42.76 | 12.999
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 77.6442 |  |  | 77.6442 | 15 | 48.04 | 14.6042
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-562 Разъединитель РОНЗ-500 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 77.6442 |  |  | 77.6442 | 15 | 48.04 | 14.6042
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-500 Р-1 Разъединитель РОНЗ-500 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 77.6442 |  |  | 77.6442 | 15 | 48.04 | 14.6042
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ТР-35 НДЕ-561 Разъединитель РНДЗ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВЧЗ-561 ВЗ-2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.3562 |  |  | 3.3562 | 2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.5258 |  |  | 27.5258 | 10 | 13.44 | 4.0858
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.6561 |  |  | 44.6561 | 43 | 1.27 | 0.38608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена газового реле АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТГ 120000 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 25.8346 |  |  | 25.8346 | 25 | 0.64 | 0.19456
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.6188 |  |  | 46.6188 | 3 | 33.45 | 10.1688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 46.6188 |  |  | 46.6188 | 3 | 33.45 | 10.1688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-110 АТ-1 МКП-110 М | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 82.3001 |  |  | 82.3001 | 50 | 24.77 | 7.5301
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 АТ-1 МКП-110 М | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.6561 |  |  | 44.6561 | 43 | 1.27 | 0.38608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Средний ремонт МВ-110 Бадар МКП-110 М | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 82.3001 |  |  | 82.3001 | 50 | 24.77 | 7.5301
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла МВ-110 Бадар МКП-110 М | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 44.6561 |  |  | 44.6561 | 43 | 1.27 | 0.38608
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 АТ-1 РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 АТ-1 РЛНД-1-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 АТ-1 РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 АТ-1 РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ТР-110 АТ-1 РЛНД-2-110/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ТР-110 АТ-1 РЛНД-2-110/600. | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР-110 АТ-1 РЛНД-110/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 АТ-1 РЛНД-110/600. | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 Шеберта-Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 Шеберта-Б РЛНД-1-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 Шеберта-Б РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 Шеберта-Б РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-110 Шеберта-Б РЛНД-2-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР-110 Шеберта-Б РЛНД-2-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР-110 Шеберта-Б РЛНД-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 Шеберта-Б РЛНД-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 Шеберта-А РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 Шеберта-А РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-110 Шеберта-А РЛНД-2-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР-110 Шеберта-А РЛНД-2-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР-110 Шеберта-А РЛНД-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 Шеберта-А РЛНД-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 ОМВ РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 ОМВ РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР-110 ОМВ РЛНД-110/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 ОМВ РЛНД-110/600. | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 НПС-Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 НПС-Б РЛНД-1-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 ШСВ РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 ШСВ SONK -110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 АТ-2 РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 АТ-2 РЛНД-1-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 АТ-2 РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 АТ-2 РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 Азейская РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 Азейская РЛНД-1-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 Азейская РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 Азейская РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 Бадар РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 Бадар РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 Куйтун РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 Куйтун РЛНД-1-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 Куйтун РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 Куйтун РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-110 Куйтун РЛНД-2-110/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР-110 Куйтун РЛНД-2-110/600. | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР-110 Куйтун РЛНД-110/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 Куйтун РЛНД-110/600. | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-1-110 Тулюшка РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-1-110 Тулюшка РЛНД-110/600. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-2-110 Тулюшка РЛНД-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР-2-110 Тулюшка РЛНД-110/600. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-110 Тулюшка РЛНД-2-110/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР-110 Тулюшка РЛНД-110/600 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР-110 Тулюшка РЛНД-110/600. | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 26.5126 |  |  | 26.5126 | 25 | 1.16 | 0.35264
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-110 ТН-1-110 РЛНД-2-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-110 ТН-2-110 РЛНД-2-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 8.6113 |  |  | 8.6113 | 2 | 5.07 | 1.5413
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Р-10-1 РБ-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.7388 |  |  | 1.7388 | 0.5 | 0.95 | 0.2888
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Р-10-2 РБ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.7388 |  |  | 1.7388 | 0.5 | 0.95 | 0.2888
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №5 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №6 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №7 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №8 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №9 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №10 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №11 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Ресивер №12 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.3733 |  |  | 3.3733 | 1 | 1.82 | 0.55328
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.0848 |  |  | 12.0848 | 4 | 6.2 | 1.8848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.0848 |  |  | 12.0848 | 4 | 6.2 | 1.8848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №3 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.0848 |  |  | 12.0848 | 4 | 6.2 | 1.8848
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №4 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.0848 |  |  | 12.0848 | 4 | 6.2 | 1.8848
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт Т-1 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.9349 |  |  | 35.9349 | 20 | 12.22 | 3.7149
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт Т-2 ТДН-16000/110/6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.9349 |  |  | 35.9349 | 20 | 12.22 | 3.7149
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.1911 |  |  | 1.1911 | 0.5 | 0.53 | 0.16112
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.1911 |  |  | 1.1911 | 0.5 | 0.53 | 0.16112
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Сред ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.1582 |  |  | 12.1582 | 2 | 7.79 | 2.3682
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Сред ремонт ОД, КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.1582 |  |  | 12.1582 | 2 | 7.79 | 2.3682
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт СОД-110 ОД-110 ШПО | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.3342 |  |  | 4.3342 | 2 | 1.79 | 0.54416
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт яч. №17 ТСН-1 ТСМ-20/6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9906 |  |  | 2.9906 | 0.5 | 1.91 | 0.58064
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Тек ремонт яч. №16 ТСН-2 ТСМ-20/6 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9906 |  |  | 2.9906 | 0.5 | 1.91 | 0.58064
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт МВ-110 Т-1 ВМТ-110Б 25/1250-УХЛ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.3684 |  |  | 9.3684 | 5 | 3.35 | 1.0184
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт МВ-110 Т-2 ВМТ-110Б 25/1250-УХЛ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.3684 |  |  | 9.3684 | 5 | 3.35 | 1.0184
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт Т-1/25,0 ТДТН-25000/110 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.8681 |  |  | 28.8681 | 7 | 16.77 | 5.0981
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт Т-2/25,0 ТДТН-25000/110 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.8681 |  |  | 28.8681 | 7 | 16.77 | 5.0981
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-I УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1911 |  |  | 2.1911 | 1.5 | 0.53 | 0.16112
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-I УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1911 |  |  | 2.1911 | 1.5 | 0.53 | 0.16112
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ЛР-35 2 ЦЛ РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ЛР-35 Гадалей РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 Гадалей РЛНД-1-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ЛР-35 3ЦЛ РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 3ЦЛ РЛНД-1-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 РЛНД-1-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ТР-35 Т-2 РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт СР-35-2 РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт СР-35-1 РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ЛР-35 1ЦЛ РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 1ЦЛ РЛНД-1-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 2ЦЛ РЛНД-1-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-1-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ТР-35 Т-1 РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНД-2-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3562 |  |  | 4.3562 | 3 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт МВ-6 Ф-30 ВК-10-20-630 У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9519 |  |  | 2.9519 | 2 | 0.73 | 0.22192
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт МВ-6 Ф-31 ВК-10-20-630 У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9519 |  |  | 2.9519 | 2 | 0.73 | 0.22192
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт МВ-2-6 Т-1 ВК-10-20-630 У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9519 |  |  | 2.9519 | 2 | 0.73 | 0.22192
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт МВ-2-6 Т-2 ВК-10-20-630 У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9519 |  |  | 2.9519 | 2 | 0.73 | 0.22192
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Тек ремонт СВ-6 ВК-10-20-630 У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.9519 |  |  | 2.9519 | 2 | 0.73 | 0.22192
| ПС 110/35/6 "ЦЭП" | Замена БПНС-2 на УПНС | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 224.4169 |  |  | 224.4169 | 222.5 | 1.47 | 0.44688
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт АТ-2 с заменой резиновых уплотнений. Автотрансформатор АТДЦТГ-120000/220 | ТР | Авг | Авг | Подряд | 1357 | 1357 |  | 0 |  | 0 | 0
| ПС 35/10 "Барлук" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.5406 |  |  | 4.5406 | 2.05 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 "Мингатуй" | Тек ремонт Т-1 ТМ 6300/35 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 11.7569 |  |  | 11.7569 | 3.32 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Мингатуй" | Тек ремонт МВ-35 Т-1 С-35М- 630-10А У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.5418 |  |  | 2.5418 | 0.99 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 "Бурук" | Замена пружинного привода ПП-67 МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 66.7998 |  |  | 66.7998 | 61.01 | 4.44 | 1.3498
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 11.7769 |  |  | 11.7769 | 3.34 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек ремонт Т-2 ТМН 4000/35 У2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 11.7769 |  |  | 11.7769 | 3.34 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1018 |  |  | 4.1018 | 2.55 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1018 |  |  | 4.1018 | 2.55 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1018 |  |  | 4.1018 | 2.55 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт ЛР-35 Куйтун РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.675 |  |  | 6.675 | 1.12 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт ЛР-35 Уховская РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.675 |  |  | 6.675 | 1.12 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.675 |  |  | 6.675 | 1.12 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.675 |  |  | 6.675 | 1.12 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт СР-35-1 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.675 |  |  | 6.675 | 1.12 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Кундуй" | Сред ремонт СР-35-2 РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.675 |  |  | 6.675 | 1.12 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Кундуй" | Замена опорной изоляции разъединителей 35 кВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 80.2949 |  |  | 80.2949 | 61.1 | 14.72 | 4.4749
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.9706 |  |  | 3.9706 | 1.48 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 "Кундуй" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.9706 |  |  | 3.9706 | 1.48 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 11.3869 |  |  | 11.3869 | 2.95 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.1718 |  |  | 2.1718 | 0.62 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ 63/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.5806 |  |  | 3.5806 | 1.09 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 МТФ РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 ТН-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 Тулюшка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 Уховская РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 Телевышка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 Т-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 Зверокухня РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 ТН-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ШР-10 Каразей РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ЛР-10 МТФ РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ЛР-10 Тулюшка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ЛР-10 Уховская РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ЛР-10 Телевышка РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ЛР-10 Зверокухня РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ЛР-10 Каразей РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ТР-10 Т-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ТР-10 Т-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ТР-10 ТСН-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт ТР-10 ТСН-2 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт СР-10-1 РВ 10/400 У3 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уховская" | Тек ремонт СР-10-2 РВ 10/400 У5 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2641 |  |  | 1.2641 | 0.26 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Лермонтово" | Тек ремонт Т-1 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.5969 |  |  | 11.5969 | 3.16 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Лермонтово" | Тек ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 11.5969 |  |  | 11.5969 | 3.16 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Лермонтово" | Замена пружинного привода ПП-67 МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 66.4798 |  |  | 66.4798 | 60.69 | 4.44 | 1.3498
| ПС 35/10 "Игнино" | Сред ремонт ЛР-35 Харик РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.315 |  |  | 7.315 | 1.76 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Игнино" | Сред ремонт ЛР-35 Кимильтей РНДЗ-2-35/1000У2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.315 |  |  | 7.315 | 1.76 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Игнино" | Сред ремонт СР-35-1 РНДЗ-2-35/1000У3 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.315 |  |  | 7.315 | 1.76 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Игнино" | Сред ремонт СР-35-2 РНДЗ-2-35/1000У4 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.315 |  |  | 7.315 | 1.76 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Игнино" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000У5 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.315 |  |  | 7.315 | 1.76 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Игнино" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000У6 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.315 |  |  | 7.315 | 1.76 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Игнино" | Сред ремонт ШР-35 ТН-35-1 РНДЗ-1-35/1000У7 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.315 |  |  | 7.315 | 1.76 | 4.26 | 1.295
| ПС 35/10 "Игнино" | Замена опорной изоляции разъединителей 35 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 80.9349 |  |  | 80.9349 | 61.74 | 14.72 | 4.4749
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт Т-1 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.3669 |  |  | 11.3669 | 2.93 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ШР-10 АВМ РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ШР-10 ТН-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ШР-10 Т-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ШР-10 Уян РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ШР-10 МТФ РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ЛР-10 АВМ РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ЛР-10 Уян РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ЛР-10 МТФ РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ТР-10 Т-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ТР-10 ТСН-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2441 |  |  | 1.2441 | 0.24 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт РПТ-1 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.3269 |  |  | 11.3269 | 2.89 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт РПТ-2 ТМ-6300\35-79-35\10-104\346А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.3269 |  |  | 11.3269 | 2.89 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5206 |  |  | 3.5206 | 1.03 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ-30/10У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5206 |  |  | 3.5206 | 1.03 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Харик РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Березовское РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Уян РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Т-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Телевышка РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 ТН-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 ТН-2 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Т-2 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Аршан РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ШР-10 Садовое РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ЛР-10 Харик РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ЛР-10 Березовское РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ЛР-10 Уян РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ЛР-10 Телевышка РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ЛР-10 Аршан РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ЛР-10 Садовое РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ТР-10 Т-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ТР-10 Т-2 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ТР-10 ТСН-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт ТР-10 ТСН-2 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт СР-10-1 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 35/10 "Харик" | Тек ремонт СР-10-2 РВЗ-10/400-400А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.2041 |  |  | 1.2041 | 0.2 | 0.77 | 0.23408
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-110 Восточная ОРУ-110 МКП-110М | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 42.8738 |  |  | 42.8738 | 10 | 25.21 | 7.6638
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-110 Восточная ОРУ-110 МКП-110М 100м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.3586 |  |  | 16.3586 | 8 | 6.41 | 1.9486
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-110 Восточная ОРУ-110 МКП-110М 1 т | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 44.6561 |  |  | 44.6561 | 43 | 1.27 | 0.38608
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-110 С-43 ОРУ-110 МКП-110М | СР | Май | Май | Соб.сил. | 42.8738 |  |  | 42.8738 | 10 | 25.21 | 7.6638
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-110 С-43 ОРУ-110 МКП-110М 100м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.3586 |  |  | 16.3586 | 8 | 6.41 | 1.9486
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-110 С-43 ОРУ-110 МКП-110М 3 т | СР | Май | Май | Соб.сил. | 44.6561 |  |  | 44.6561 | 43 | 1.27 | 0.38608
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110-1АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110-ТСР ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110 Замзор ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110 С-43 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110 C-59 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110 Восточная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-2-110 Новочунка ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ОР-110-2АТ ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ОР-110 C-864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-1-110-ТСР ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-1-110 Силикатная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ЛР-110 C-864 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 53.2051 |  |  | 53.2051 | 8.83 | 34.03 | 10.3451
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 53.2051 |  |  | 53.2051 | 8.83 | 34.03 | 10.3451
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 53.2051 |  |  | 53.2051 | 8.83 | 34.03 | 10.3451
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 116.3084 |  |  | 116.3084 | 50 | 50.85 | 15.4584
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ 3 т | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 134.9682 |  |  | 134.9682 | 130 | 3.81 | 1.1582
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза 2РР-500 300м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 50.0759 |  |  | 50.0759 | 25 | 19.23 | 5.8459
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена силикагеля в оборудовании 50,5 кг 2РР-500 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.8082 |  |  | 20.8082 | 4.13 | 12.79 | 3.8882
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 ТСР ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.837 |  |  | 15.837 | 8 | 6.01 | 1.827
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 ТСР ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.9691 |  |  | 3.9691 | 2.3 | 1.28 | 0.38912
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 ТСР ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.4474 |  |  | 39.4474 | 38 | 1.11 | 0.33744
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт СВ-35 ОРУ-35 МКП-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.837 |  |  | 15.837 | 8 | 6.01 | 1.827
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СВ-35 ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.9691 |  |  | 3.9691 | 2.3 | 1.28 | 0.38912
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование СВ-35 ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 39.4474 |  |  | 39.4474 | 38 | 1.11 | 0.33744
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 ТСН-2 ОРУ-35 ВМД-35 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.837 |  |  | 15.837 | 8 | 6.01 | 1.827
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 ТСН-2 ОРУ-35 ВМД-35 20м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.9691 |  |  | 3.9691 | 2.3 | 1.28 | 0.38912
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 ТСН-2 ОРУ-35 ВМД-35 0,35 т | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 15.5738 |  |  | 15.5738 | 15 | 0.44 | 0.13376
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 ЦРП-Б ОРУ-35 МКП-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.837 |  |  | 15.837 | 8 | 6.01 | 1.827
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 ЦРП-Б ОРУ-35 МКП-35 20м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9691 |  |  | 3.9691 | 2.3 | 1.28 | 0.38912
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 ЦРП-Б ОРУ-35 МКП-35 0,88 т | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 38.4474 |  |  | 38.4474 | 37 | 1.11 | 0.33744
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 Мелькомбинат-А ОРУ-35 ВМД-35 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.837 |  |  | 15.837 | 8 | 6.01 | 1.827
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Мелькомбинат-А ОРУ-35 ВМД-35 20м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9691 |  |  | 3.9691 | 2.3 | 1.28 | 0.38912
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 Мелькомбинат-А ОРУ-35 ВМД-35 0,35 т | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.5738 |  |  | 15.5738 | 15 | 0.44 | 0.13376
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 Т-4 ОРУ-35 С-35М | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.837 |  |  | 15.837 | 8 | 6.01 | 1.827
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Т-4 ОРУ-35 С-35М 20м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9691 |  |  | 3.9691 | 2.3 | 1.28 | 0.38912
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 Т-4 ОРУ-35 С-35М 0,3 т | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.4955 |  |  | 13.4955 | 13 | 0.38 | 0.11552
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт МВ-35 Т-5 ОРУ-35 С-35М | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 15.837 |  |  | 15.837 | 8 | 6.01 | 1.827
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Т-5 ОРУ-35 С-35М 25м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9691 |  |  | 3.9691 | 2.3 | 1.28 | 0.38912
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в оборудование МВ-35 Т-5 ОРУ-35 С-35М 0,3 т | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.4955 |  |  | 13.4955 | 13 | 0.38 | 0.11552
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТТ-35 Акульшет А ОРУ-35 ТОЛ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.1556 |  |  | 2.1556 | 0.33 | 1.4 | 0.4256
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ТТ-35 Акульшет Б ОРУ-35 ТОЛ-35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.1556 |  |  | 2.1556 | 0.33 | 1.4 | 0.4256
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №1 КЭВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 22.4271 |  |  | 22.4271 | 10 | 9.53 | 2.8971
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №2 КЭВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 22.4271 |  |  | 22.4271 | 10 | 9.53 | 2.8971
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №3 КЭВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 22.4271 |  |  | 22.4271 | 10 | 9.53 | 2.8971
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт Электрокотла №4 КЭВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 22.4271 |  |  | 22.4271 | 10 | 9.53 | 2.8971
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт СВ-110 ОРУ-110/35 МКП-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.3034 |  |  | 5.3034 | 1.6 | 2.84 | 0.86336
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Доливка масла в оборудование СВ-110 ОРУ-110 МКП-110М 0,3 т | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.4955 |  |  | 13.4955 | 13 | 0.38 | 0.11552
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт РП-2-110 ОРУ-110/35 РЛНДЗ-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.5725 |  |  | 3.5725 | 1.46 | 1.62 | 0.49248
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Сред ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110/35 ОД-110, КЗ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.8282 |  |  | 12.8282 | 2.67 | 7.79 | 2.3682
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.9718 |  |  | 2.9718 | 1.72 | 0.96 | 0.29184
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Сред ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110/35 ОД-110, КЗ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.8282 |  |  | 12.8282 | 2.67 | 7.79 | 2.3682
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.9718 |  |  | 2.9718 | 1.72 | 0.96 | 0.29184
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт МВ-35 Нижняя Заимка А ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7518 |  |  | 2.7518 | 1.2 | 1.19 | 0.36176
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 26.4662 |  |  | 26.4662 | 14 | 9.56 | 2.9062
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред ремонт МВ-10 Школа ЗРУ-10 ВМГ-133 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.2576 |  |  | 1.2576 | 0.41 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек ремонт МВ-10 Мебел. Цех ЗРУ-10 ВМГ-133 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.2576 |  |  | 1.2576 | 0.41 | 0.65 | 0.1976
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Сред ремонт ЛР-110 С-60 ОРУ-110 РЛНД-110 ОРУ-110 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.9721 |  |  | 8.9721 | 2.1 | 5.27 | 1.6021
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ЛР-110 С-60 ОРУ-110 15м2 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.9718 |  |  | 2.9718 | 1.72 | 0.96 | 0.29184
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек ремонт БСК-1-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт. КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 60.5576 |  |  | 60.5576 | 32 | 21.9 | 6.6576
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек ремонт БСК-2-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 60.5576 |  |  | 60.5576 | 32 | 21.9 | 6.6576
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена автоматического выключателя АВМ-4Н 150А ГЩУ панель №86 Пожарный насос 1, панель №88 Пожарный насос 2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 202.7645 |  |  | 202.7645 | 200 | 2.12 | 0.64448
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | КПЗ-2 Замена 10 механических шиберов и 3х электрических шиберов на 150 (затвор дисковый). | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 227.6187 |  |  | 227.6187 | 200 | 21.18 | 6.4387
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.0562 |  |  | 2.0562 | 0.7 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 Тайшет-Б ОРУ-35 РГ1б-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 2.0562 |  |  | 2.0562 | 0.7 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ТР-1-35 СП ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ЛР-35 Тайшет Б ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ТР-35 ТСН-3 ОРУ-35 РГ1б-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 ТН-2 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ШР-35 Тайшет А ОРУ-35 РГ1б-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ТР-2-35 СП ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ЛР-35 Тайшет А ОРУ-35 РГ2-35II/2000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1.9562 |  |  | 1.9562 | 0.6 | 1.04 | 0.31616
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек ремонт ТСН-3-35 ОРУ-500 ТМГ-630/35-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 8.6587 |  |  | 8.6587 | 0.6 | 6.18 | 1.8787
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Работы по наладке- монтажу ОБР: на ОРУ-110/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 302.415 |  |  | 302.415 | 261 | 31.76 | 9.655
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-110 с заменой плит перекрытия | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 338.0108 |  |  | 338.0108 | 297 | 31.45 | 9.5608
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор ТРДН-25000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 64.8681 |  |  | 64.8681 | 43 | 16.77 | 5.0981
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор ТРДН-25000/110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 66.8681 |  |  | 66.8681 | 45 | 16.77 | 5.0981
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза (Т-1, Т-2) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.3765 |  |  | 9.3765 | 2.7 | 5.12 | 1.5565
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Сред ремонт ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 10.6451 |  |  | 10.6451 | 0.5 | 7.78 | 2.3651
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Сред ремонт ОД-110 Т-2; КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.6451 |  |  | 10.6451 | 0.5 | 7.78 | 2.3651
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1; ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 0.90848 |  |  | 0.90848 | 0.1 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/10/10кВ "Ока" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2; ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.90848 |  |  | 0.90848 | 0.1 | 0.62 | 0.18848
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт СР-1-110 разъединитель РНДЗ 1-110/600 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.5994 |  |  | 2.5994 | 0.5 | 1.61 | 0.48944
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт СР-2-110 разъединитель РНДЗ 1-110/600 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 2.5994 |  |  | 2.5994 | 0.5 | 1.61 | 0.48944
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ТР-35 Т-1 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 "Очистные 1" Разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ЛР-35 "Очистные 1" Разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Текущий ремонт ТТ-35 "Очистные 1" Трансформатор тока ТФН-35 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 ТП-6-1А разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ЛР-35 ТП-6-1А разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Текущий ремонт ТТ-35 ТП-6-1А Трансформатор тока ТФН-35 Б-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ТР-35 Т-2 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 Т-2 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 Очистные-2 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ЛР-35 Очистные-2 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Текущий ремонт ТТ-35 Очистные-2 Трансформатор тока ТФН-35 Б-1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 ТП-6-1 Б разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ЛР-35 ТП-6-1 Б разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Текущий ремонт ТТ-35 ТП-6-1 Б Трансформатор тока ТФН-35 Б-1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 0.79984 |  |  | 0.79984 | 0.2 | 0.46 | 0.13984
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт СР-1-35 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт СР-2-35 разъединитель РДЗ-1-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 ТН-1 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ШР-35 ТН-2 разъединитель РДЗ-2-35 II/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.5562 |  |  | 1.5562 | 0.2 | 1.04 | 0.31616
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Замена контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ защит трансформатора Т-1 ТДТН-25000/110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.7645 |  |  | 32.7645 | 30 | 2.12 | 0.64448
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 62.168 |  |  | 62.168 | 40 | 17 | 5.168
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-2 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.4557 |  |  | 27.4557 | 8 | 14.92 | 4.5357
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт АТ-1 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.4557 |  |  | 27.4557 | 8 | 14.92 | 4.5357
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза (разъед .110кВ) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 5.8528 |  |  | 5.8528 | 1.68 | 3.2 | 0.9728
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт В-1-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1876.9692 |  |  | 1876.9692 | 1761.5 | 88.55 | 26.9192
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт В-2-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1876.9692 |  |  | 1876.9692 | 1761.5 | 88.55 | 26.9192
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 53.3286 |  |  | 53.3286 | 30 | 17.89 | 5.4386
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-560 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 22.8452 |  |  | 22.8452 | 13 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-560 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-564 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-564 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-1-568 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-2-568 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 22.8452 |  |  | 22.8452 | 13 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза (ШР-2-560, ШР-2-564, ШР-2-568, АТ-3) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 9.3765 |  |  | 9.3765 | 2.7 | 5.12 | 1.5565
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-500 ТН-2 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.8452 |  |  | 14.8452 | 5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ТР-500 АТ-3 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.3452 |  |  | 10.3452 | 0.5 | 7.55 | 2.2952
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-220 АТ-2 Выключатель У-220-1000/2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 35.2421 |  |  | 35.2421 | 30 | 4.02 | 1.2221
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-110 "Балаганск" Разъединитель РНДЗ 2-110 ХЛ/2000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.3494 |  |  | 2.3494 | 0.25 | 1.61 | 0.48944
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-2-110 "АТ-2" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 25.0677 |  |  | 25.0677 | 18 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт РОСШ-110 АТ-2 Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.3677 |  |  | 7.3677 | 0.3 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-2-110 "Солерудник" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 25.0677 |  |  | 25.0677 | 18 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 2-110 ХЛ/2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3494 |  |  | 2.3494 | 0.25 | 1.61 | 0.48944
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-2-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.3494 |  |  | 2.3494 | 0.25 | 1.61 | 0.48944
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ЛР-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 2-110 ХЛ/2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3494 |  |  | 2.3494 | 0.25 | 1.61 | 0.48944
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт РОСШ-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3494 |  |  | 2.3494 | 0.25 | 1.61 | 0.48944
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-2-110 ОМВ Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 25.0677 |  |  | 25.0677 | 18 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт РОСШ-110 Н-Зим. ТЭЦ- "А" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 7.4677 |  |  | 7.4677 | 0.4 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт РОСШ-110 Н-Зим. ТЭЦ- "Б" Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 7.4677 |  |  | 7.4677 | 0.4 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-2-110 ГПП-2 Синяя Разъединитель РНДЗ 1-110 ХЛ/2000 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 7.4677 |  |  | 7.4677 | 0.4 | 5.42 | 1.6477
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ТН-10 с.ш.10кВ АТ-2 Трансформатор напряжения НТМИ-10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 0.39992 |  |  | 0.39992 | 0.1 | 0.23 | 0.06992
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт 1ТН СК-2 Трансформатор напряжения НОМ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.39992 |  |  | 0.39992 | 0.1 | 0.23 | 0.06992
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт 2ТН СК-2 Трансформатор напряжения НОМ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.39992 |  |  | 0.39992 | 0.1 | 0.23 | 0.06992
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт Р-НДЕ-564 Разъединитель РНДЗ-35 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.2685 |  |  | 4.2685 | 0.2 | 3.12 | 0.94848
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт Р-НДЕ-568 Разъединитель РНДЗ-35 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2685 |  |  | 4.2685 | 0.2 | 3.12 | 0.94848
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Капремонт СК-2 Синхронный компенсатор КСВБО-50000 | КР | Авг | Авг | Подряд | 2286 | 2286 |  | 0 |  | 0 | 0
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт РБ-10 СК-2 Реактор бетонный РБС-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.38688 |  |  | 0.38688 | 0.1 | 0.22 | 0.06688
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-10 СК-2 Пусковой МГГ-10-4000-45 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3997 |  |  | 1.3997 | 0.2 | 0.92 | 0.27968
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт МВ-10 СК-2 Рабочий МГГ-10-4000-45 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.3997 |  |  | 1.3997 | 0.2 | 0.92 | 0.27968
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Капремонт компрессора №2 ВШВ 3/100 | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 123.1818 |  |  | 123.1818 | 120 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Замена опорной изоляции ШО-500кВ на полимерную. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 101.2649 |  |  | 101.2649 | 100 | 0.97 | 0.29488
| ПС 500кВ "Н-Зиминская" | Ремонт кабельных каналов ОРУ-500кВ | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 25.3822 |  |  | 25.3822 | 24 | 1.06 | 0.32224
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт Т-1 ТМН-6300 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.794 |  |  | 15.794 | 7.97 | 6 | 1.824
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт Т-2 ТМ-6300 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 15.794 |  |  | 15.794 | 7.97 | 6 | 1.824
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ТСН-10-1, ТМГ-СЭЩ-40/10-11 УХЛI | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3581 |  |  | 2.3581 | 0.05 | 1.77 | 0.53808
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ТСН-10-2, ТМГ-СЭЩ-40/10-11 УХЛI | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3581 |  |  | 2.3581 | 0.05 | 1.77 | 0.53808
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ЛР-35 ВВОД А, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ЛР-35 ВВОД Б, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ШР-35 ВВОД А, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ШР-35 ВВОД Б, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт СР-35-1, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт СР-35-2, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ШР-35 ТН-35-1, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ШР-35 ТН-35-2, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ТР-35 Т-1, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ТР-35 Т-2, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ШР-35 Т-1, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ШР-35 Т-2, РГПЗ СЭЩ-2IV-35II/1000 УХЛI | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.3288 |  |  | 1.3288 | 0.09 | 0.95 | 0.2888
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт МВ-35 Джогино; С-35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2118 |  |  | 2.2118 | 0.66 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт МВ -35 Т-1; ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2118 |  |  | 2.2118 | 0.66 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт МВ -35 Т-2; ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2118 |  |  | 2.2118 | 0.66 | 1.19 | 0.36176
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт ЛР-35 Джогино; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2162 |  |  | 2.2162 | 0.86 | 1.04 | 0.31616
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт ШР-35 Джогино; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2162 |  |  | 2.2162 | 0.86 | 1.04 | 0.31616
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт Т-1; ТМ-2500/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.2487 |  |  | 10.2487 | 2.19 | 6.18 | 1.8787
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт Т-2; ТМ-2500/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.2487 |  |  | 10.2487 | 2.19 | 6.18 | 1.8787
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт ТСН-10-1; ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8906 |  |  | 2.8906 | 0.4 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Тек ремонт ТСН-10-2; ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8906 |  |  | 2.8906 | 0.4 | 1.91 | 0.58064
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт ТН-10-1; НАМИ-10 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.0116 |  |  | 1.0116 | 0.49 | 0.4 | 0.1216
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт ТН-10-1; НАМИ-10 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.0116 |  |  | 1.0116 | 0.49 | 0.4 | 0.1216
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Покраска КРУН, К-201 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.3122 |  |  | 14.3122 | 8.04 | 4.81 | 1.4622
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 5.0295 |  |  | 5.0295 | 4.86 | 0.13 | 0.03952
| ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Доливка масла в Т-1, Т-2 ТМ-1600/35 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 5.7908 |  |  | 5.7908 | 5.53 | 0.2 | 0.0608
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Доливка масла в Т-1, Т-2; ТМН-2500/35У1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 5.6208 |  |  | 5.6208 | 5.36 | 0.2 | 0.0608
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт Т-1 ТМН – 4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.7069 |  |  | 17.7069 | 9.27 | 6.47 | 1.9669
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | АКЗ поверхности оборудования ПС вручную 31м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8894 |  |  | 4.8894 | 2.79 | 1.61 | 0.48944
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек ремонт ТСН–10– 2; ТМ 20/10 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7206 |  |  | 4.7206 | 2.23 | 1.91 | 0.58064
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт СР-1-110, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт СР-2-110, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ШР-110 С-841, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ШР-110 С-842, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ШР-110 ТН-1, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ШР-110 ТН-2, РДЗ-1-110/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт Т-1-110, ТМ6300/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.9204 |  |  | 19.9204 | 5.12 | 11.35 | 3.4504
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1, ЗОН-110Б | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Сред ремонт КЗ-110 Т-1, КЗ-110 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5167 |  |  | 2.5167 | 0 | 1.93 | 0.58672
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ШР-110 Т-2, РДЗ-1х110/1000-НУХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ШР-110 Т-1, РДЗ-1х110/1000-НУХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.886 |  |  | 2.886 | 0.93 | 1.5 | 0.456
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ТСН-1-10, ТМ-160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.7781 |  |  | 2.7781 | 0.47 | 1.77 | 0.53808
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ТН-10-1 яч №3, НАМИ-10 У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.36688 |  |  | 0.36688 | 0.08 | 0.22 | 0.06688
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт МВ-10 яч.№4 Ф-15-04, ВМПП-10/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.1867 |  |  | 1.1867 | 0.3 | 0.68 | 0.20672
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Май | Май | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Авг | Авг | Подряд | 215 | 215 |  | 0 |  | 0 | 0
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 58.8285 |  |  | 58.8285 | 5.86 | 40.62 | 12.3485
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 70.0631 |  |  | 70.0631 | 10.04 | 46.03 | 13.9931
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 113.3942 |  |  | 113.3942 | 52.38 | 46.79 | 14.2242
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 113.1542 |  |  | 113.1542 | 52.14 | 46.79 | 14.2242
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 111.7142 |  |  | 111.7142 | 50.7 | 46.79 | 14.2242
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 130.9474 |  |  | 130.9474 | 67.26 | 48.84 | 14.8474
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 136.4294 |  |  | 136.4294 | 67.5 | 52.86 | 16.0694
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 132.094 |  |  | 132.094 | 60.7 | 54.75 | 16.644
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 116.7304 |  |  | 116.7304 | 53.03 | 48.85 | 14.8504
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 123.574 |  |  | 123.574 | 52.18 | 54.75 | 16.644
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 114.9676 |  |  | 114.9676 | 52.18 | 48.15 | 14.6376
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 82.4442 |  |  | 82.4442 | 21.43 | 46.79 | 14.2242
3. | Связь и оргтехника: | Типовой ремонт:
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 31.0449 |  |  | 31.0449 | 20 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 32.0449 |  |  | 32.0449 | 21 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 32.0449 |  |  | 32.0449 | 21 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 24.0449 |  |  | 24.0449 | 13 | 8.47 | 2.5749
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС | ТР | Май | Май | Подряд | 800 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС | ТР | Июль | Июль | Подряд | 570 | 570 |  | 0 |  | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 38.8094 |  |  | 38.8094 | 25 | 10.59 | 3.2194
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 62.7075 |  |  | 62.7075 | 42 | 15.88 | 4.8275
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Февр | Февр | Подряд | 140 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Март | Март | Подряд | 140 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Апр | Апр | Подряд | 150 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 2865.0858 | 1800 | 0 | 1065.0858 | 702 | 278.44 | 84.6458
4. | Здания | Типовой ремонт:
| Здание диспетчерской Нижнеудинского РЭС | Замена светильников в помещении диспетчерской | КР | Март | Март | Соб.сил. | 28.7943 |  |  | 28.7943 | 25.43 | 2.58 | 0.78432
| Здание обслуживающего пункта управления ПС 110 Шеберта | Замена светильников в помещении ОПУ ГЩУ | КР | Март | Март | Соб.сил. | 70.4499 |  |  | 70.4499 | 62 | 6.48 | 1.9699
| Здание аккумуляторной ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева в помещении АБ | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 33.0406 |  |  | 33.0406 | 22.1 | 8.39 | 2.5506
| Здание аккумуляторной ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева в помещении АБ | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 30.5327 |  |  | 30.5327 | 21.17 | 7.18 | 2.1827
| Здание обслуживающего пункта управления совместно с ЗРУ-6кВ ПС 110 Водопад | Замена светильников в помещении ОПУ | КР | Март | Март | Соб.сил. | 61.3154 |  |  | 61.3154 | 53.7 | 5.84 | 1.7754
| Здание обслуживающего пункта управления совместно с ЗРУ-6кВ ПС 110 Водопад | Замена обогревателей в помещении ОПУ | КР | Март | Март | Соб.сил. | 23.2684 |  |  | 23.2684 | 18.9 | 3.35 | 1.0184
| Здание гаражных боксов № 3, 4, 5 Зиминского РЭС | Ремонт обогрева, освещения в здании гаража | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 139.3601 |  |  | 139.3601 | 105.43 | 26.02 | 7.9101
| ПС 500 "Н-Зиминская" Здание релейных панелей. | Ремонт внутреннего освещения в здании ЗРП, Мастерской | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 174.1467 |  |  | 174.1467 | 170 | 3.18 | 0.96672
| ПС 500 "Н-Зиминская" Здание релейных панелей. | Ремонт отопления зданий ЗРП. Здание релейных панелей. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 98.1467 |  |  | 98.1467 | 94 | 3.18 | 0.96672
| ПС 500 "Н-Зиминская" Здание насосной пожаротушения. | Ремонт сети освещения здания НПТ | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 44.1467 |  |  | 44.1467 | 40 | 3.18 | 0.96672
| ПС 500 "Н-Зиминская" Здание вспомогательного назначения | Замена автоматичесих выключателей 0,4кВ (2шт) (Резервный ввод здания ЗВН, Обогрев МВ-110кВ 2 ступень) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 122.7645 |  |  | 122.7645 | 120 | 2.12 | 0.64448
| ПС 500 "Н-Зиминская" Здание вспомогательного назначения | Ремонт сети освещения, розеточной сети зданий ЗВН | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 167.6682 |  |  | 167.6682 | 160.77 | 5.29 | 1.6082
| Гараж СМиТ (ремонтные боксы) | Ремонт кровли с установкой снегозадержателей | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 175.945 |  |  | 175.945 | 100 | 58.24 | 17.705
| Гараж СМиТ (ремонтные боксы) | Ремонт кровли с установкой снегозадержателей | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 378.433 |  |  | 378.433 | 160 | 167.51 | 50.923
| Гараж СМиТ (ремонтные боксы) | Ремонт кровли с установкой снегозадержателей | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 229.7871 |  |  | 229.7871 | 100 | 99.53 | 30.2571
| Склад стройучастка | Ремонт кровли навеса над станками | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 148.0665 |  |  | 148.0665 | 55 | 71.37 | 21.6965
| Склад стройучастка | Ремонт кровли навеса над станками | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 148.0665 |  |  | 148.0665 | 55 | 71.37 | 21.6965
| Здание вспомогательного персонала | Ремонт системы отопления, внутренние отделочные работы | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 144.6282 |  |  | 144.6282 | 54.6 | 69.04 | 20.9882
| Проходная базы ЗЭС | Ремонт внутренних стен, потолков, смена линолеума | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 210.982 |  |  | 210.982 | 62 | 114.25 | 34.732
| Здание центральной электрокотельной | Ремонт кровли, отмостки здания | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 229.5661 |  |  | 229.5661 | 102.4 | 97.52 | 29.6461
| Здание СДТУ | Ремонт вентиляции, смена санитарных приборов. Внутренние отделочные работы | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 198.1549 |  |  | 198.1549 | 61.6 | 104.72 | 31.8349
| Административное здание Тайшетского РЭС | Ремонт полов, стен. Смена обоев. Внутренние отделочные работы | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 233.0746 |  |  | 233.0746 | 56.2 | 135.64 | 41.2346
| Административное здание Тайшетского РЭС | Ремонт полов, стен. Смена обоев. Внутренние отделочные работы | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 217.883 |  |  | 217.883 | 56.2 | 123.99 | 37.693
| Гараж деревянный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт кровли, перекрытия, отмостки здания. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 176.0413 |  |  | 176.0413 | 70 | 81.32 | 24.7213
| Гараж деревянный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт кровли, перекрытия, отмостки здания. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 216.4114 |  |  | 216.4114 | 80 | 104.61 | 31.8014
| Гараж деревянный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт кровли, перекрытия, отмостки здания. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 199.8506 |  |  | 199.8506 | 80 | 91.91 | 27.9406
| Гараж деревянный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт кровли, перекрытия, отмостки здания. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 200.8722 |  |  | 200.8722 | 80.2 | 92.54 | 28.1322
| Гараж кирпичный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада здания | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 99.6637 |  |  | 99.6637 | 28.7 | 54.42 | 16.5437
| Гараж кирпичный базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада здания | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 76.173 |  |  | 76.173 | 40 | 27.74 | 8.433
| Квартира п. Лесогорск ул. Энергетиков д.1 кв.1 | Ремонт облицовки стен, смена обоев. Внутренние отделочные работы | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 227.8965 |  |  | 227.8965 | 84.3 | 110.12 | 33.4765
| Здание гаража ПС "Силикатная" Чунского РЭС | Ремонт внутренней отделки стен, потолков. Ремонт полов | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 118.8366 |  |  | 118.8366 | 44 | 57.39 | 17.4466
| Здание гаража ПС "Силикатная" Чунского РЭС | Ремонт внутренней отделки стен, потолков. Ремонт полов | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 260.6844 |  |  | 260.6844 | 88.1 | 132.35 | 40.2344
| ОПУ ПС-500 кВ Новозиминская | Смена деревянных окон на пластиковые. Ремонт внутренних помещений | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 680 | 680 |  | 0 |  | 0 | 0
| ОПУ ПС-500 кВ Новозиминская | Смена деревянных окон на пластиковые. Ремонт внутренних помещений | ТР | Июль | Июль | Подряд | 600 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| Квартира г. Тулун ул. Циалковского 2 кв 40 | Смена деревянных окон на пластиковые, остекление балкона, отделочные работы, ремонт системы отопления | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 200 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| АПЗ ЗЭС | Ремонт вертикальных и горизонтальных межпанельных швов здания | ТР | Июль | Июль | Подряд | 600 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
| База Тайшетского РЭС, Гараж с монтерским пунктом | Замена эл.проводки и светильников в автомобильных боксах | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.8094 |  |  | 43.8094 | 30 | 10.59 | 3.2194
| Здание проходной п. Лесогорск Чунского РЭС | Ремонт полов, стен. Внутренние отделочные работы | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 191.6105 |  |  | 191.6105 | 67.9 | 94.87 | 28.8405
| Здание проходной ПС "Тайшет" | Ремонт стен, полов | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 235.5899 |  |  | 235.5899 | 100 | 103.98 | 31.6099
| Здание проходной ПС "Тайшет" | Ремонт стен, полов | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 118.4062 |  |  | 118.4062 | 60 | 44.79 | 13.6162
| Здание проходной ПС "Тайшет" | Ремонт стен, полов | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 104.9029 |  |  | 104.9029 | 50.5 | 41.72 | 12.6829
| ПС 110/35 кВ "Катарбей" Нижнеудинского РЭС | Ремонт кровли здания аккумуляторной | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 196.945 |  |  | 196.945 | 88.7 | 83.01 | 25.235
5. | Сооружения | Типовой ремонт:
| ОРУ 500 ПС (ПП 500) кВ "Тулун" | Ремонт фундаментов порталов | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 184.9964 |  |  | 184.9964 | 90 | 72.85 | 22.1464
| ОРУ 500 ПС (ПП 500) кВ "Тулун" | Ремонт фундаментов порталов | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 158.9833 |  |  | 158.9833 | 80 | 60.57 | 18.4133
| ОРУ 500 кв ПС 500 "Тайшет" | Ремонт бетонных фундаментов промежуточных и линейных порталов ВЛ-501, ВЛ-504, УШР-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 182.3118 |  |  | 182.3118 | 80 | 78.46 | 23.8518
| Ограждение ПС 500 "Тайшет" | Ремонт, выравнивание ж/бетонного ограждения | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 218.1265 |  |  | 218.1265 | 24 | 148.87 | 45.2565
| м/у Шеберта Нижнеудинского РЭС | Ремонт деревянного ограждения м/у | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 193.2694 |  |  | 193.2694 | 78.4 | 88.09 | 26.7794
| ПС 500 кВ "Новозиминская" | Ремонт маслоприемника АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 163.9025 |  |  | 163.9025 | 75.4 | 67.87 | 20.6325
| ПС 500 кВ "Новозиминская" | Ремонт маслоприемника АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 163.9025 |  |  | 163.9025 | 75.4 | 67.87 | 20.6325
| ПС 500 кВ "Новозиминская" | Ремонт маслоприемника АТ-3 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 163.9025 |  |  | 163.9025 | 75.4 | 67.87 | 20.6325
6. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 36.0449 |  |  | 36.0449 | 25 | 8.47 | 2.5749
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 43.8094 |  |  | 43.8094 | 30 | 10.59 | 3.2194
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 96.415 |  |  | 96.415 | 55 | 31.76 | 9.655
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 122.473 |  |  | 122.473 | 70 | 40.24 | 12.233
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 122.473 |  |  | 122.473 | 70 | 40.24 | 12.233
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 122.473 |  |  | 122.473 | 70 | 40.24 | 12.233
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 122.473 |  |  | 122.473 | 70 | 40.24 | 12.233
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 108.3262 |  |  | 108.3262 | 60 | 37.06 | 11.2662
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 122.473 |  |  | 122.473 | 70 | 40.24 | 12.233
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 114.7085 |  |  | 114.7085 | 65 | 38.12 | 11.5885
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 101.1795 |  |  | 101.1795 | 57 | 33.88 | 10.2995
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 96.415 |  |  | 96.415 | 55 | 31.76 | 9.655
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 64.8542 |  |  | 64.8542 | 40 | 19.06 | 5.7942
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 78.6636 |  |  | 78.6636 | 40 | 29.65 | 9.0136
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 75.8991 |  |  | 75.8991 | 40 | 27.53 | 8.3691
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 80.6636 |  |  | 80.6636 | 42 | 29.65 | 9.0136
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 89.1795 |  |  | 89.1795 | 45 | 33.88 | 10.2995
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 93.7085 |  |  | 93.7085 | 44 | 38.12 | 11.5885
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 86.415 |  |  | 86.415 | 45 | 31.76 | 9.655
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 93.3262 |  |  | 93.3262 | 45 | 37.06 | 11.2662
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 80.6636 |  |  | 80.6636 | 42 | 29.65 | 9.0136
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 75.8991 |  |  | 75.8991 | 40 | 27.53 | 8.3691
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 64.8542 |  |  | 64.8542 | 40 | 19.06 | 5.7942
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 56.5738 |  |  | 56.5738 | 40 | 12.71 | 3.8638
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 32.7149 |  |  | 32.7149 | 21.67 | 8.47 | 2.5749
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 33.8449 |  |  | 33.8449 | 22.8 | 8.47 | 2.5749
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 55.0338 |  |  | 55.0338 | 38.46 | 12.71 | 3.8638
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 95.695 |  |  | 95.695 | 54.28 | 31.76 | 9.655
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 107.6662 |  |  | 107.6662 | 59.34 | 37.06 | 11.2662
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 85.7036 |  |  | 85.7036 | 47.04 | 29.65 | 9.0136
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 132.2089 |  |  | 132.2089 | 74.22 | 44.47 | 13.5189
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 156.9293 |  |  | 156.9293 | 90.66 | 50.82 | 15.4493
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 147.5456 |  |  | 147.5456 | 85.41 | 47.65 | 14.4856
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 107.3262 |  |  | 107.3262 | 59 | 37.06 | 11.2662
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 101.1795 |  |  | 101.1795 | 57 | 33.88 | 10.2995
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 95.535 |  |  | 95.535 | 54.12 | 31.76 | 9.655
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 89.6636 |  |  | 89.6636 | 51 | 29.65 | 9.0136
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 159.0338 |  |  | 159.0338 | 90 | 52.94 | 16.0938
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 159.0338 |  |  | 159.0338 | 90 | 52.94 | 16.0938
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 159.0338 |  |  | 159.0338 | 90 | 52.94 | 16.0938
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 229.0786 |  |  | 229.0786 | 149 | 61.41 | 18.6686
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 343.5506 |  |  | 343.5506 | 240 | 79.41 | 24.1406
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 343.5506 |  |  | 343.5506 | 240 | 79.41 | 24.1406
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 343.5506 |  |  | 343.5506 | 240 | 79.41 | 24.1406
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 272.8431 |  |  | 272.8431 | 190 | 63.53 | 19.3131
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 215.945 |  |  | 215.945 | 140 | 58.24 | 17.705
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 215.945 |  |  | 215.945 | 140 | 58.24 | 17.705
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 159.0338 |  |  | 159.0338 | 90 | 52.94 | 16.0938
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 169.0338 |  |  | 169.0338 | 100 | 52.94 | 16.0938
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 189.0338 |  |  | 189.0338 | 120 | 52.94 | 16.0938
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 225.945 |  |  | 225.945 | 150 | 58.24 | 17.705
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 329.7413 |  |  | 329.7413 | 240 | 68.82 | 20.9213
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 289.7413 |  |  | 289.7413 | 200 | 68.82 | 20.9213
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 424.2582 |  |  | 424.2582 | 300 | 95.29 | 28.9682
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 424.2582 |  |  | 424.2582 | 300 | 95.29 | 28.9682
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 417.36 |  |  | 417.36 | 300 | 90 | 27.36
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 350.4618 |  |  | 350.4618 | 240 | 84.71 | 25.7518
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 179.0338 |  |  | 179.0338 | 110 | 52.94 | 16.0938
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 189.0338 |  |  | 189.0338 | 120 | 52.94 | 16.0938
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 225.945 |  |  | 225.945 | 150 | 58.24 | 17.705
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 103206.24 | 44700 | 0 | 58506.24 | 37200.24 | 16339 | 4967

## ЦЭС план 18г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2018 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в ручную в пролётах опор 333-334, 335-336, 374-375. Всего 0,9 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 21.1146 |  |  | 21.1146 | 0.8 | 15.5787 | 4.7359
| ВЛ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Ремонт заземляющего устройства опоры 357. Всего 1 опора | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 13.5235 |  |  | 13.5235 | 3.01 | 8.0625 | 2.451
| ВЛ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка стаканов стоек опор 327-343, 350-354. Всего 40 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 5.6072 |  |  | 5.6072 |  | 4.3 | 1.3072
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Замена дефектных изоляторов на опоре 325, 336, 340, 344, 347. Всего 5 подвес. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 52.5179 |  |  | 52.5179 | 46.35 | 4.73 | 1.4379
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 133/2-133/5. Всего 1 га | КР | Март | Дек | СЛЭП | 23.3718 |  |  | 23.3718 | 0.8 | 17.3097 | 5.2621
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка боковых деревьев в пролётах опор 96-98, 130-135, 154-158. Всего 300 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 141.4282 |  |  | 141.4282 | 2.65 | 106.425 | 32.3532
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка деревьев вокруг опор 115, 124, 184, 185, 188, 192, 203, 213, 214. Всего 100 шт. | КР | Авг | Сент | СЛЭП | 47.1594 |  |  | 47.1594 | 0.9 | 35.475 | 10.7844
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка боковых деревьев в пролётах опор 83-85, 116-119. Всего 150 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 70.7091 |  |  | 70.7091 | 1.32 | 53.2125 | 16.1766
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов стоек опор 148, 100-110. 24 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 3.3643 |  |  | 3.3643 |  | 2.58 | 0.78432
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена оттяжек опоры 84. Всего 1 оп. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.7223 |  |  | 12.7223 | 10.9 | 1.3975 | 0.42484
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных деревьев пр 146-148. 50 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 23.6297 |  |  | 23.6297 | 0.5 | 17.7375 | 5.3922
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролётах опор 107-108. 0,6 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 14.0431 |  |  | 14.0431 | 0.5 | 10.3858 | 3.1573
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Ремонт провода опоры 86, 93. Всего 2 вставки | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 32.4126 |  |  | 32.4126 | 22.6 | 7.525 | 2.2876
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев 84-86, 109-110. Всего 100 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 47.1594 |  |  | 47.1594 | 0.9 | 35.475 | 10.7844
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Откопка подножников опор 99/1-99/3. Всего 4 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 4.7504 |  |  | 4.7504 | 2.9 | 1.419 | 0.43138
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 - Вокзальная | Замена дефектных изоляторов на опоре 4. Всего 1 подвес. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 12.2934 |  |  | 12.2934 | 11.2 | 0.8385 | 0.2549
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 - Вокзальная | Откопка подножников опор 12, 16, 19. Всего 6 поднож. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 6.9856 |  |  | 6.9856 | 4.21 | 2.1285 | 0.64706
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Чистка просеки в пролётах опор 85-86. Всего 1 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 23.3718 |  |  | 23.3718 | 0.8 | 17.3097 | 5.2621
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Расширение просеки в пролётах опор 81-83. 1 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 23.3718 |  |  | 23.3718 | 0.8 | 17.3097 | 5.2621
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Замена дефектных изоляторов на опоре 28. Всего 1 подвес. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.2934 |  |  | 12.2934 | 11.2 | 0.8385 | 0.2549
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Откопка подножников опор 10, 14, 17. Всего 6 поднож. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 6.9856 |  |  | 6.9856 | 4.21 | 2.1285 | 0.64706
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11- Белореченская | Замена дефектных изоляторов на опоре 5. Всего 1 подвес. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.2934 |  |  | 12.2934 | 11.2 | 0.8385 | 0.2549
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11- Белореченская | Установка гасителей вибрации провода на опоре 43, 45, 46, 48, 51, 52. Всего 42 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 78.2254 |  |  | 78.2254 | 42.9 | 27.09 | 8.2354
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Вырубка отдельных боковых деревьев 11-14, 54-56. Всего 250 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 117.8485 |  |  | 117.8485 | 2.2 | 88.6875 | 26.961
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Ремонт заземляющего устройства опоры 13, 27 39. Всего 3 опоры | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 17.7802 |  |  | 17.7802 | 2.01 | 12.0938 | 3.6765
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Откопка подножников опор 8, 44. Всего 4 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 4.7504 |  |  | 4.7504 | 2.9 | 1.419 | 0.43138
| ВЛ 110 кВ Белореченская-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектных изоляторов на опоре 70. Всего 1 подвес. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.2934 |  |  | 12.2934 | 11.2 | 0.8385 | 0.2549
| ВЛ 110 кВ Белореченская-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 35-36. Всего 30 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 14.1778 |  |  | 14.1778 | 0.3 | 10.6425 | 3.2353
| ВЛ 110 кеВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 4-5. Всего 50 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 23.6297 |  |  | 23.6297 | 0.5 | 17.7375 | 5.3922
| ВЛ 110 кеВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор 46-51, 69-79. 25 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 29.0848 |  |  | 29.0848 | 17.52 | 8.8688 | 2.6961
| ВЛ 110 кеВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт заземляющего устройства опор 20, 34, 54. Всего 3 шт. | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 17.4202 |  |  | 17.4202 | 1.65 | 12.0938 | 3.6765
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино (ц.Б) | Выправка ж/б опоры 88. Всего 1 опора | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 2.07 |  |  | 2.07 | 0.5 | 1.204 | 0.36602
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино (ц.Б) | Вырубка деревьев вокруг опор 28, 131. 30 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 14.1778 |  |  | 14.1778 | 0.3 | 10.6425 | 3.2353
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино (ц.Б) | Замена дефектных изоляторов на опоре 76. Всего 2 подвес. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 24.5868 |  |  | 24.5868 | 22.4 | 1.677 | 0.50981
| ВЛ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Регулировка искровых промежутков на г./тросе опор 410, 411, 414, 419.Всего 8 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 3.6559 |  |  | 3.6559 |  | 2.8036 | 0.85229
| ВЛ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Регулировка оттяжек оп. 414, 415, 416, 455. Всего 16 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 4.0372 |  |  | 4.0372 |  | 3.096 | 0.94118
| ВЛ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролётах опор 429-430, 446-448, 458-460. Всего 1,5 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 35.0577 |  |  | 35.0577 | 1.2 | 25.9645 | 7.8932
| ВЛ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка кустарника вокруг опор 428, 429. Всего 0,02 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0.93267 |  |  | 0.93267 | 0.1 | 0.63855 | 0.19412
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Регулировка искровых промежутков на г./тросе опор 410, 411. Всего 4 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 1.8279 |  |  | 1.8279 |  | 1.4018 | 0.42615
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Замена дефектных изоляторов на опоре 410, 418, 452. Всего 3 подвес. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 19.5508 |  |  | 19.5508 | 15.85 | 2.838 | 0.86275
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка деревьев вокруг опор 406,409,411,412,448. Всего 0,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 12.79 |  |  | 12.79 | 0.3 | 9.5783 | 2.9118
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки вручную в пролётах опор 407-408, 411-412, 444-446, 450-451. Всего 2,5 га | КР | Март | Апр | СЛЭП | 58.4295 |  |  | 58.4295 | 2 | 43.2741 | 13.1553
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Смазка V-образных болтов оттяжек опоры оп. 432. Всего 4 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0.18972 |  |  | 0.18972 | 0.1 | 0.0688 | 0.020915
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Расширение просеки в пролётах опор 449-450. Всего 0,3 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 7.0715 |  |  | 7.0715 | 0.3 | 5.1929 | 1.5786
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных боковых дервьев пр.оп. 4-6-7,9-10,12-13-21,26-28,33-34,48-50,72-73. Всего 300 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 141.4082 |  |  | 141.4082 | 2.63 | 106.425 | 32.3532
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка деревьев в пролётах опор 11-12, 26-27, 36, 37, 50. Всего 47 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 22.1619 |  |  | 22.1619 | 0.42 | 16.6732 | 5.0687
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Откопка фундаментов опоры 27. всего 4 фундам. | КР | Май | Май | СЛЭП | 4.6604 |  |  | 4.6604 | 2.81 | 1.419 | 0.43138
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Регулировка оттяжек оп.10 | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 1.5139 |  |  | 1.5139 |  | 1.161 | 0.35294
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Ремонт заземляющего устройства опора 72. 1 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 6.7668 |  |  | 6.7668 | 1.51 | 4.0312 | 1.2255
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Заделка трещин оп. 63, 66, 68, 69. Всего 4 опоры | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.9858 |  |  | 5.9858 | 1.5 | 3.44 | 1.0458
| ВЛ Иркутская -УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Выправка ж/б опор оп.62,64,65,66. Всего 4 оп. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 8.2801 |  |  | 8.2801 | 2 | 4.816 | 1.4641
| ВЛ Иркутская-УП-15 №2 (ВЛ-214) | Замена дефектных изоляторов на опоре 2, 18, 19. Всего 3 подв. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 18.0802 |  |  | 18.0802 | 14.8 | 2.5155 | 0.76471
| ВЛ Иркутская-УП-15 №2 (ВЛ-214) | Чистка просеки вручную в пролётах опор 13-16, 31-32, 43-44, 49-53. Всего 0,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 11.6859 |  |  | 11.6859 | 0.4 | 8.6548 | 2.6311
| ВЛ Иркутская-УП-15 №2 (ВЛ-214) | Вурубка вокруг опор 22,29,31,50. Всего 8 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.3429 |  |  | 2.3429 | 0.1 | 1.72 | 0.52288
| ВЛ Иркутская-УП-15 №2 (ВЛ-214) | Вырубка отдельных боковых деревьев оп 33-34. Всего 6 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.8756 |  |  | 2.8756 | 0.1 | 2.1285 | 0.64706
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опоре 1б, 2в, 47, 48. Всего 4 подв. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 23.9336 |  |  | 23.9336 | 19.56 | 3.354 | 1.0196
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена оттяжек опоры 5. Всего 1 оп | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 12.7223 |  |  | 12.7223 | 10.9 | 1.3975 | 0.42484
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обваловка фундамента оп. 5, 7, 16. Всего 6 фундам | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.9643 |  |  | 5.9643 | 2.6 | 2.58 | 0.78432
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Откопка подножников оп 56, 62, 63, 85. Всего 8 поднож. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 9.3008 |  |  | 9.3008 | 5.6 | 2.838 | 0.86275
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 21-22, 23-24, 25-26, 40-41. Всего 1 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 23.3718 |  |  | 23.3718 | 0.8 | 17.3097 | 5.2621
| ВЛ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка дренажных отверстий опоры 10. Всего 2 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0.28036 |  |  | 0.28036 | 0 | 0.215 | 0.06536
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка вокруг опор в пролётах опор 2, 3а, 3б, 42, 35. Всего 0,1 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 2.6232 |  |  | 2.6232 | 0.1 | 1.935 | 0.58824
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролётах опор 3а-3б, 21-22, 25-26, 32-33, 34-36, 39-40, 41-42. Всего 0,4 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 9.4287 |  |  | 9.4287 | 0.4 | 6.9239 | 2.1049
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Присоединение луча заземляющего устройства к телу опоры 61,62,70. Всего 3 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.89903 |  |  | 0.89903 | 0.1 | 0.61275 | 0.18628
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Присоединение заземляющего спуска ВОЛС к телу опоры 62. Всего 1 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.33643 |  |  | 0.33643 | 0 | 0.258 | 0.078432
| ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Мегет с отпайками | Чистка просеки в пролётах опор 29-30, 39-40, 36-37, 53-54, 55-56, 56-57, 75-76, 76-77, 78-79, 79-80, 82-83, 85-86, 86-87, 87-88, 89-90. Всего 3 га | КР | Нояб | Дек | СЛЭП | 70.1154 |  |  | 70.1154 | 2.4 | 51.929 | 15.7864
| ВЛ 110 кВ Иркутская- Прибрежная отп. "Пионерская" | Чистка просеки в пролётах опор 57/53-57/54, 57/55-57/56, 57/58-57/59, 57/59-57/60, 57/60-57/61, 57/63-57/75. Всего 3 га | КР | Окт | Нояб | СЛЭП | 70.1154 |  |  | 70.1154 | 2.4 | 51.929 | 15.7864
| ВЛ 110 кВ Иркутская- Прибрежная отп. "Пионерская" ц. А. | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп.57/53-57/56. Всего 90 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 42.4335 |  |  | 42.4335 | 0.8 | 31.9275 | 9.706
| ВЛ 110 кВ Иркутская- Прибрежная отп. "Юбилейная" | Чистка просеки вручную в пролётах опор 59/1-59/3, 59/4-59/7. Всего 2 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 46.7436 |  |  | 46.7436 | 1.6 | 34.6193 | 10.5243
| ВЛ 110 кВ Иркутская- Прибрежная отп. "Юбилейная" ц.А. | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп.59/2-59/3,59/6-59/7. Всего 50 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 23.6297 |  |  | 23.6297 | 0.5 | 17.7375 | 5.3922
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 -Иркутская Блок №2 | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.Порт -1/1оп. 5-6,6-7,21-22. Всего 6 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 2.8756 |  |  | 2.8756 | 0.1 | 2.1285 | 0.64706
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 -Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 20-22. Всего 0,2 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 4.7144 |  |  | 4.7144 | 0.2 | 3.4619 | 1.0524
| ВЛ ИТЭЦ-10 -Иркутская Блок №3 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр. п-1/2,2-3,16-17,22-23. Всего 25 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 11.8649 |  |  | 11.8649 | 0.3 | 8.8688 | 2.6961
| ВЛ ИТЭЦ-10 блок 4 -ГПП -1 | Вырубка деревьев в пролётах опор 20-21. 50 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 23.6297 |  |  | 23.6297 | 0.5 | 17.7375 | 5.3922
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 -ГПП-2 | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 4-5,5-6,8-9,18-19. Всего 29 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 13.7152 |  |  | 13.7152 | 0.3 | 10.2878 | 3.1275
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 -ГПП-2 | Вырубка деревьев в пролёте опор 4-5, 8-9, 16-17. Всего 10 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 4.7259 |  |  | 4.7259 | 0.1 | 3.5475 | 1.0784
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 -ГПП-2 | Вырубка деревьев вокруг опры 10. Всего 0,1 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 0.51633 |  |  | 0.51633 | 0.1 | 0.31927 | 0.09706
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 1, 2, 9, 10, 14, 15. 0,2га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 3.5858 |  |  | 3.5858 | 0.2 | 2.5964 | 0.78932
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 7-8. Всего 10 шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 4.7259 |  |  | 4.7259 | 0.1 | 3.5475 | 1.0784
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Вырубка деревьев вокруг опор 8, 11. 11шт | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 5.1885 |  |  | 5.1885 | 0.1 | 3.9022 | 1.1863
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2 | Переустановка виброгасителей провода на штатное место на опоре 13. Всего 1 шт. | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 1.4373 |  |  | 1.4373 | 0.7 | 0.56545 | 0.1719
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Агнарская | Чистка просеки вокруг опор 2-3, 14-15. 0,15 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.5858 |  |  | 3.5858 | 0.2 | 2.5964 | 0.78932
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Агнарская | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 5-6,8-9. Всего 2 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 9.3519 |  |  | 9.3519 | 0.1 | 7.095 | 2.1569
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Агнарская отп. Промышленная | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 15/3-15/4. Всего 15 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 7.0389 |  |  | 7.0389 | 0.1 | 5.3213 | 1.6177
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Откопка фундаментов опор 2, 3, 42-46, 49, 50, 53, 55-57, 59, 65. Всего 60 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 69.7556 |  |  | 69.7556 | 42 | 21.285 | 6.4706
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка деревьев вокруг опор 13,43,49,54,66. Всего 5 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 2.413 |  |  | 2.413 | 0.1 | 1.7737 | 0.53922
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка деревьев в пролёте опор 23-24. Всего 50 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 23.6297 |  |  | 23.6297 | 0.5 | 17.7375 | 5.3922
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Ремонт заземляющего устройства опоры 19. Всего 1 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 6.7668 |  |  | 6.7668 | 1.51 | 4.0312 | 1.2255
| ВЛ 110 кВ УП-15-Цемзавод II цепь | Откопка фундаментов опор 3, 17, 23, 31. 16 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 18.6015 |  |  | 18.6015 | 11.2 | 5.676 | 1.7255
| ВЛ 110 кВ УП-15-Цемзавод II цепь | Вырубка деревьев в пролёте опор 14-15. 3 шт | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 1.4878 |  |  | 1.4878 | 0.1 | 1.0642 | 0.32353
| ВЛ УП-15-Цемзавод I цепь, II цепь | Чистка просеки вручную вокруг опоры 7. 0,01 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 0.32572 |  |  | 0.32572 | 0.1 | 0.1731 | 0.052621
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозобор 1 | Откопка фундаментов опор 4. Всего 4 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 4.5804 |  |  | 4.5804 | 2.73 | 1.419 | 0.43138
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - Водозобор 1 | Чистка просеки в пролётах опор 4-5, 7-8. 0,1 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 2.3572 |  |  | 2.3572 | 0.1 | 1.731 | 0.52621
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9- ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 1-5, 19-20, 24-25. Всего 0,05 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 1.2286 |  |  | 1.2286 | 0.1 | 0.86548 | 0.26311
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-Мирная | Чистка просеки в пролётах опор 13-15. 0,01 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 0.32572 |  |  | 0.32572 | 0.1 | 0.1731 | 0.052621
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-УП-15 | Чистка просеки в пролётах опор 7-9, 15-16. 0,05 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 1.2286 |  |  | 1.2286 | 0.1 | 0.86548 | 0.26311
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-УП-15 | Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 9-10. Всего 10 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 4.7259 |  |  | 4.7259 | 0.1 | 3.5475 | 1.0784
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1-УП-15 | Откопка подножников опоры 3. Всего 4 поднож. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 4.6504 |  |  | 4.6504 | 2.8 | 1.419 | 0.43138
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9- УП-12 | Откопка подножников оп. 14,28,29. 12 подножн. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 13.9611 |  |  | 13.9611 | 8.41 | 4.257 | 1.2941
| ВЛ 110 кВ ПС "Иркутская" - ПС "Прибрежная" | Чистка просеки в пролётах опор 3-4, 9-10, 23-24, 59-60, 60-62, 84-87. Всего 1,5 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 35.0577 |  |  | 35.0577 | 1.2 | 25.9645 | 7.8932
| ВЛ 110 кВ ПС "Иркутская" - ПС "Прибрежная" ц.А | Вырубка и подрезка отдельных боковых деревьев пр.оп. 22-23,24-25. Всего 100 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 47.1394 |  |  | 47.1394 | 0.88 | 35.475 | 10.7844
| ВЛ 35 кВ 3Ц, 4Ц | Чистка просеки в пролётах опор 7-9, 13-14, 15-16. 0,3 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 7.0715 |  |  | 7.0715 | 0.3 | 5.1929 | 1.5786
| ВЛ 35 кВ 1Ц, 2Ц | Чистка просеки в пролётах опор 2-3, 7-8, 9-10, 20-21, 39-40, 40-41, 48-49, 49-50. Всего 0,4 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 9.3387 |  |  | 9.3387 | 0.31 | 6.9239 | 2.1049
| ВЛ 35 кВ 1Ц, 2Ц | Чистка просеки вокруг опор 8, 14. Всего 0,01 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 0.32572 |  |  | 0.32572 | 0.1 | 0.1731 | 0.052621
| ВЛ 35 кВ 1Ц. | Вырубка и подрезка отдельных боковых деревьев пр.оп. 3-4,15-16. Всего 4 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 5.4531 |  |  | 5.4531 | 2.4 | 2.3413 | 0.71177
| ВЛ 35 кВ Цем.завод - Усть Балей ц.А, ц.Б | Чистка просеки в пролётах опор 19-20, 20-21, 31-32. Всего 0,2 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.7144 |  |  | 4.7144 | 0.2 | 3.4619 | 1.0524
| ВЛ 35 кВ Мегет-Радиостанция | Вырубка деревьев в пролёте опор 1-3. 45 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 21.2167 |  |  | 21.2167 | 0.4 | 15.9637 | 4.853
| ВЛ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка стаканов стоек опор 115, 116, 146, 147, 149, 150, 153, 158, 161, 167-190. Всего 33 шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 4.6259 |  |  | 4.6259 | 0 | 3.5475 | 1.0784
| ВЛ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Откопка подножников опор 99, 128, 149, 190, 189, 188, 185, 197, 202, 239, 271, 270, 267. Всего 13шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 15.1137 |  |  | 15.1137 | 9.1 | 4.6117 | 1.402
| ВЛ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Смазка анкерных U-болтов оттяжек опор 223-250, 212-209, 151-164, 134, 131, 121-123. Всего 184 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 4.6269 |  |  | 4.6269 | 0.5 | 3.1648 | 0.9621
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов стоек опор 82-107, 250-275. 59шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 8.2706 |  |  | 8.2706 | 0 | 6.3425 | 1.9281
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Установка дистанционных распорок в пролёте опор 104-105. Всего 1 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 2.0084 |  |  | 2.0084 | 1.1 | 0.6966 | 0.21177
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Ремонт оттяжки опор 84, 92, 93, 95, 223. 7шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 5.4625 |  |  | 5.4625 | 3.5 | 1.505 | 0.45752
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Откопка фундаментов опор 98, 113, 123, 125, 164, 191, 190, 181, 174, 196, 240, 238, 232, 230, 275, 271, 265, 126, 213, 239. Всего 22 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 20.1771 |  |  | 20.1771 | 10 | 7.8045 | 2.3726
| ВЛ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Замена оттяжек на опоре 139, 83 Всего 2 оп. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 23.9651 |  |  | 23.9651 | 16.9 | 5.418 | 1.6471
| ВЛ-220кВ №230 | Откопка фундаментов 153, 158, 159, 161, 165, 167, 124, 112, 116, 117. Всего 22 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 20.1771 |  |  | 20.1771 | 10 | 7.8045 | 2.3726
| ВЛ-220кВ №230 | Расширение просеки в пролётах опор 185-177. 1га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 23.3418 |  |  | 23.3418 | 0.77 | 17.3097 | 5.2621
| ВЛ-220кВ №230 | Чистка просеки в пролётах опор 28-27, 32-31, 43, 48-49, 58-56, 80-82, 93-94, 149-150, 177-176. 2,5 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 58.4295 |  |  | 58.4295 | 2 | 43.2741 | 13.1553
| ВЛ-220кВ №216 | Ремонт оттяжки опор 192, 195, 197-199, 210, 10шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 4.5536 |  |  | 4.5536 | 1.75 | 2.15 | 0.6536
| ВЛ-220кВ №216 | Откопка фундаментов опор 208, 229. Всего 3 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 3.3878 |  |  | 3.3878 | 2 | 1.0642 | 0.32353
| ВЛ-220кВ №215 | Чистка просеки в пролётах опор 253-255, 246-245, 274-275, 282-283, 242-243. Всего 0,8 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 18.6774 |  |  | 18.6774 | 0.62 | 13.8477 | 4.2097
| ВЛ-220кВ №215 | Расширение просеки в пролётах опор 274-275, 280-281, 282-283. Всего 0,5 га | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 11.6859 |  |  | 11.6859 | 0.4 | 8.6548 | 2.6311
| ВЛ-220кВ №215 | Откопка фундаментов опор 247, 239, 238, 237, 234, 231, 230, 229, 228, 225. Всего 34 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 31.1282 |  |  | 31.1282 | 15.4 | 12.0615 | 3.6667
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик | Откопка фундаментов опор 75-78, 68. Всего 16 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 14.7015 |  |  | 14.7015 | 7.3 | 5.676 | 1.7255
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик | Установка виброгасителей провода на штатные места на опорах 48/30, 48/28, 48/17, 48/14, 48/8, 48/3. Всего 48 шт | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 75.9926 |  |  | 75.9926 | 40.6 | 27.1416 | 8.251
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй | Чистка просеки в пролётах опор 18-17, 19-20, 28-27, 36-39, 58-57, 59-61, 64-63, 66-67. Всего 3 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 70.0254 |  |  | 70.0254 | 2.31 | 51.929 | 15.7864
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй | Установка виброгасителей провода на штатные места на опорах 48/30, 48/28, 48/17, 48/14, 48/8, 48/3. Всего 45 шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 71.7806 |  |  | 71.7806 | 38.6 | 25.4453 | 7.7354
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй | Ремонт шлейфа на оп 48/2. Всего 1 вставка | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 12.3962 |  |  | 12.3962 | 11.3 | 0.84065 | 0.25556
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки в пролётах опор 28-30, 43-47, 139-144, 123-125. Всего 2,3 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 53.7151 |  |  | 53.7151 | 1.8 | 39.8122 | 12.1029
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 8-9, 11-13, 16-19, 22-26, 28-30, 33-35, 37-39, 99-98. Всего 200 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 94.2688 |  |  | 94.2688 | 1.75 | 70.95 | 21.5688
| ВЛ 110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки в пролётах опор 78-80, 22-25, 35-36, 49-50. Всего 1 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 23.3718 |  |  | 23.3718 | 0.8 | 17.3097 | 5.2621
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово цА,Б | Присоединение луча заземляющего устройства к телу опоры 8, 9, 15, 17, 19, 38, 52, 62, 63, 70, 102. Всего 13 шт. | КР | Окт | Окт | СЛЭП | 4.0624 |  |  | 4.0624 | 0.6 | 2.6553 | 0.8072
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь А, отпайка на ПС "Оса" | Установка виброгасителей г/троса на штатные места на опорах 128, 122, 115, 113, 110, 81, 84, 92, 96, 98, 47, 136. Всего 12 шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 13.0482 |  |  | 13.0482 | 4.2 | 6.7854 | 2.0628
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. Б отп. Карьерная. | Замена дефектных изоляторов на опоре 124/58. Всего 1 подвес. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.2934 |  |  | 12.2934 | 11.2 | 0.8385 | 0.2549
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цА,Б | Чистка просеки вручную в пролёте опор 28-30. 0,6га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 14.0431 |  |  | 14.0431 | 0.5 | 10.3858 | 3.1573
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь А | Ремонт провода (бандаж) в пролёте опор 63-64. Всего 3 бандажа | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 15.7189 |  |  | 15.7189 | 1 | 11.2875 | 3.4314
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь Б | Ремонт провода (бандаж) в пролёте опор 109-110. Всего 3 бандажа |  | Сент | Сент | СЛЭП | 15.7189 |  |  | 15.7189 | 1 | 11.2875 | 3.4314
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цА,Б | Выправка подвески г/троса на опоре 90. 1шт. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 0.96072 |  |  | 0.96072 | 0.4 | 0.43 | 0.13072
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цА,Б | Откопка фундаментов опор 145, 139, 138, 71. 13шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 11.9137 |  |  | 11.9137 | 5.9 | 4.6117 | 1.402
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цА отп. ОСА | Чистка просеки вручную в пролёте опор 39-41, 57-59, 60-63. Всего 1,1 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 25.679 |  |  | 25.679 | 0.85 | 19.0406 | 5.7883
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Чистка просеки вручную в пролёте опор 170-171, 155-158, 148-149, 142-143, 132-133, 76-77, 31-32, 22-19, 5-6, 2-3, 29-30. Всего 3,4 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 79.3641 |  |  | 79.3641 | 2.62 | 58.8528 | 17.8913
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Расширение просеки в пролётах опор 2-3, 5-7, 14-16, 19-25, 8-9. Всего 2 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 12.8259 |  |  | 12.8259 | 1.54 | 8.6548 | 2.6311
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Закрепление заземляющего поводка г/троса к телу опоры 8, 39, 42, 45, 62, 63, 65, 66, 68, 70. 10шт | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 3.3643 |  |  | 3.3643 | 0 | 2.58 | 0.78432
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Ремонт провода (бандаж) на опоре 141. Всего 1 бандаж | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 5.2563 |  |  | 5.2563 | 0.35 | 3.7625 | 1.1438
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Выправка ж/б опор 68, 59, 74. Всего 3 опоры | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 6.21 |  |  | 6.21 | 1.5 | 3.612 | 1.098
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки вручную в пролётах опор 4-5, 24-25, 85-87, 99-100. Всего 1,3 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 30.3433 |  |  | 30.3433 | 1 | 22.5025 | 6.8408
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Ремонт провода (бандаж) в пролёте опор 84-85, 91. Всего 4 бандажа | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 21.0252 |  |  | 21.0252 | 1.4 | 15.05 | 4.5752
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Ремонт провода (вставка) в пролёте опор 55-56. Всего 1 вставка | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 16.2063 |  |  | 16.2063 | 11.3 | 3.7625 | 1.1438
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Установка виброгасителей провода. Всего 576 шт | КР | Февр | Июль | СЛЭП | 844.2618 |  |  | 844.2618 | 419.55 | 325.6992 | 99.0126
| ВЛ-35кВ Зерновое- Водозабор | Присоединение луча заземляющего устройства к телу опоры 28. Всего 1 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 0.81634 |  |  | 0.81634 | 0.55 | 0.20425 | 0.062092
| ВЛ-35кВ Зерновое- Водозабор | Замена изоляторов на опоре 21. Всего 1 подвес | КР | Март | Март | СЛЭП | 12.2934 |  |  | 12.2934 | 11.2 | 0.8385 | 0.2549
| ВЛ-35кВ Зерновое- Водозабор | Установка виброгасителей провода на штатные места на опорах 14, 19. Всего 2 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 2.1747 |  |  | 2.1747 | 0.7 | 1.1309 | 0.34379
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево, ц А | Замена дефектных изоляторов на опоре 26. 1шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 12.2934 |  |  | 12.2934 | 11.2 | 0.8385 | 0.2549
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Откопка фундаментов опор 14, 15, 46. Всего 6 шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 5.4756 |  |  | 5.4756 | 2.7 | 2.1285 | 0.64706
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Чистка просеки в пролётах опор 9-11. Всего 0,4 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 9.3387 |  |  | 9.3387 | 0.31 | 6.9239 | 2.1049
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево цепь А | Установка виброгасителей провода на штатные места на опорах 27. Всего 1 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 1.2373 |  |  | 1.2373 | 0.5 | 0.56545 | 0.1719
| ВЛ-35кВ Черемхово-В.Булай | Чистка просеки вручную в пролётах опор 37-38, 39-40. Всего 0,8 га | КР | Дек | Дек | СЛЭП | 18.6774 |  |  | 18.6774 | 0.62 | 13.8477 | 4.2097
| ВЛ-35кВ Черемхово-В.Булай цепь Б | Ремонт провода (бандаж) в пролёте опор 19-20. Всего 1 бандаж | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 5.2563 |  |  | 5.2563 | 0.35 | 3.7625 | 1.1438
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки в пролётах опор 55-56. Всего 0,1 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 2.3572 |  |  | 2.3572 | 0.1 | 1.731 | 0.52621
| ВЛ 500 кВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ-563) | Чистка просеки в пролётах опор 378-379, 362, 364, 381. Всего 0,5 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 11.6859 |  |  | 11.6859 | 0.4 | 8.6548 | 2.6311
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутска (ВЛ-565) | Регулировка искровых промежутков на г/тросе опор 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21, 29, 30, 38, 39, 42, 43, 57, 62, 65, 67, 68, 77, 78. Всего 22 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 10.0537 |  |  | 10.0537 | 0 | 7.7099 | 2.3438
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутска (ВЛ-565) | Смазка V-образных болтов оттяжек оп.№ 3, 5, 11, 26, 27, 32, 57, 58. Всего 32 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 1.5177 |  |  | 1.5177 | 0.8 | 0.5504 | 0.16732
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутска (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролётах опор 12-13, 19-20, 28-31, 56-57, 60-61, 63-65. Всего 2 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 46.7436 |  |  | 46.7436 | 1.6 | 34.6193 | 10.5243
| ВЛ УПК Тыреть - Иркутска (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролётах опор 81-82. Всего 0,5 га | КР | Нояб | Нояб | СЛЭП | 11.6859 |  |  | 11.6859 | 0.4 | 8.6548 | 2.6311
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Расширение просеки пр.оп.№ 9-11, 18-19, 24-25, 35-36, 54-82. Всего 6 га. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 140.0607 |  |  | 140.0607 | 4.63 | 103.8579 | 31.5728
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) | Регулировка искровых промежутков на г./тросе опор 101, 105, 109-118, 122-124, 126, 131, 134, 135, 137, 139. Всего 34 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 15.5376 |  |  | 15.5376 | 0 | 11.9153 | 3.6223
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) | Очистка стаканов стоек опор 109, 110, 114, 125-128, 130, 133, 134, 138. Всего 16 шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 2.2429 |  |  | 2.2429 | 0 | 1.72 | 0.52288
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) | Установка дистанционных распорок в пролёте опор 139-140, 142. Всего 2 шт | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 4.0167 |  |  | 4.0167 | 2.2 | 1.3932 | 0.42353
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) | Расширение просеки в пролёте опор 93-99, 112-114, 118-120, 121-123. Всего 3,15 га | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 73.5311 |  |  | 73.5311 | 2.43 | 54.5254 | 16.5757
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Откопка фундаментов опор 267, 268, 269, 290, 313. Всего 9 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 8.2633 |  |  | 8.2633 | 4.1 | 3.1928 | 0.9706
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Ремонт заземляющего устройства опор 312, 321, 324, 325. Всего 8 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 42.654 |  |  | 42.654 | 0.6 | 32.25 | 9.804
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Чистка просеки в пролётах опор 200-201, 219, 220, 241-243, 258-260, 262-264. Всего 2,82 га | КР | Авг | Дек | СЛЭП | 65.8524 |  |  | 65.8524 | 2.2 | 48.8132 | 14.8392
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Расширение просеки пр. оп.№ 185-186, 227-231, 247-248, 259-260, 263-266, 297-301, 304-307, 309-318, 322-323. Всего 4,65 га | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 19.3802 |  |  | 19.3802 | 3.58 | 12.1168 | 3.6835
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Выправка изолирующих подвесок провода по вертикали на опоре 50. Всего 3 подвес | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 1.6116 |  |  | 1.6116 | 0.35 | 0.9675 | 0.29412
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Востановление ветрового уголка опоры 50. 3 м | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 1.7305 |  |  | 1.7305 | 1.31 | 0.3225 | 0.09804
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Переустановка виброгасителей провода на штатные места на опорах 97, 111. Всего 4 шт. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 4.3494 |  |  | 4.3494 | 1.4 | 2.2618 | 0.68759
| ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | Расширение просеки в пролёте опор 3-4, 67-69, 96-97, 109-110. Всего 0,7 га. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 9.5687 |  |  | 9.5687 | 0.54 | 6.9239 | 2.1049
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Ново-Зиминская с отпайками | Переустановка виброгасителей на штатные места на опорах 16, 19, 46. Всего 6 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 6.5241 |  |  | 6.5241 | 2.1 | 3.3927 | 1.0314
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Ново-Зиминская с отпайками | Снятие виброгасителей в пролете опор 31-32, 39-40. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 1.8247 |  |  | 1.8247 | 0.35 | 1.1309 | 0.34379
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Ново-Зиминская с отпайками | Чистка просеки в пролётах опор 77-78, 89-90. Всего 0,6 га | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 14.0431 |  |  | 14.0431 | 0.5 | 10.3858 | 3.1573
| ВЛ 110 кВ Заря -Делюр | Переустановка виброгасителей на штатные места на опорах 73, 78, 104, 114. Всего 7 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 5.6914 |  |  | 5.6914 | 0.53 | 3.9581 | 1.2033
| ВЛ 110 кВ Заря -Делюр | Расширение просеки в пр. оп. 67-71, 19-20, 23-24. Всего 0,4 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 9.3287 |  |  | 9.3287 | 0.3 | 6.9239 | 2.1049
| ВЛ 110 кВ Заря -Делюр | Ремонт заземляющего устройства опор 50. 1 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 6.3567 |  |  | 6.3567 | 1.1 | 4.0312 | 1.2255
| ВЛ 110 кВ Заря -Делюр | Ремонт провода (бандаж) на опоре 74. Всего 1 шт. | КР | Май | Май | СЛЭП | 5.2563 |  |  | 5.2563 | 0.35 | 3.7625 | 1.1438
| ВЛ 110 кВ Головинская - Заря | Выправка изолирующих подвесок по вертикали на опоре 51 Всего 1 подвес | КР | Май | Май | СЛЭП | 0.77054 |  |  | 0.77054 | 0.35 | 0.3225 | 0.09804
| ВЛ 110 кВ Головинская - Заря | Ремонт фундаментов опор 70, 74. Всего 2 шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 3.9438 |  |  | 3.9438 | 1 | 2.2575 | 0.68628
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Расширение просеки пр.оп. 60-63, 66-67, 69-73, 74-75, 76-80. Всего 1,22 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 28.4776 |  |  | 28.4776 | 0.94 | 21.1178 | 6.4198
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Закрепление заземляющего поводка г/троса на тело опоры 63. Всего 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0.33643 |  |  | 0.33643 | 0 | 0.258 | 0.078432
| ВЛ 110 кВ Н.Зиминская - Балаганск | Расширение просеки пр. оп. № 200-201, 204-205, 210-211, 219-220, 237-238, 250-251, 253-254, 256-258, 259-261, 264-265, 270-276, 278-279, 283-287, 288-291, 293-294, 296-297, 304-308, 317-318, 340-341, 343-345, 350-351. Всего 3,84 га. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 89.6356 |  |  | 89.6356 | 2.96 | 66.4691 | 20.2066
| ВЛ 110 кВ Н.Зиминская - Балаганск | Ремонт заземляющего устройства опор 238. 1шт. | КР | Июль | Июль | СЛЭП | 6.3267 |  |  | 6.3267 | 1.07 | 4.0312 | 1.2255
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Закрепление заземляющего поводка г/троса на тело опоры 156, 209, 239, 240, 241. Всего 5 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.6822 |  |  | 1.6822 | 0 | 1.29 | 0.39216
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Установка виброгасителей на штатные места на опорах 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 250, 255, 257, 261. Всего 57 шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 86.5288 |  |  | 86.5288 | 44.5 | 32.2306 | 9.7981
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Выправка опор № 227, 239. Всего 2 опоры | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 4.14 |  |  | 4.14 | 1 | 2.408 | 0.73203
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Ргулировка оттяжек оп. № 236, 241. Всего 2 оттяж. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0.50465 |  |  | 0.50465 |  | 0.387 | 0.11765
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Смазка резьб V-образных болтов оп. 236, 241. Всего 8 шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0.37943 |  |  | 0.37943 | 0.2 | 0.1376 | 0.04183
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Выправка изолирующих подвесок провода по вертикали на опоре 239. Всего 3 подвес. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 1.6116 |  |  | 1.6116 | 0.35 | 0.9675 | 0.29412
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Ремонт г/троса (бандаж) в пролёте опор 243-244. Всего 1 бандаж | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 5.2563 |  |  | 5.2563 | 0.35 | 3.7625 | 1.1438
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Н.Нукутск-110 | Расширение просеки пр. оп № 26-27, 30-33, 36-39, 40-41, 44-48, 50-56, 57-63, 65-66, 68-69, 70-75, 77-80, 81-88, 89-90, 93-94, 95-96, 98-100, 205-209, 214-221, 225-227, 230-231, 249-252, 260-263, 265-266. 1га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 23.3418 |  |  | 23.3418 | 0.77 | 17.3097 | 5.2621
| ВЛ 110 кВ Н.Нукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки в пролётах опор 117-118, 126-127, 148-149, 153-154, 155-156, 179-180, 183-184. Всего 1,1 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 25.679 |  |  | 25.679 | 0.85 | 19.0406 | 5.7883
| ВЛ 35 кВ Ст.Нукуты-Бахтай | Расширение просеки вручную пр. оп. № 73-75, 187-189. Всего 0,3 га. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 7.0715 |  |  | 7.0715 | 0.3 | 5.1929 | 1.5786
| ВЛ 35 кВ Н.Нукутск110-Ст.Нукуты | Установка виброгасителей провода на опорах 25, 73. Всего 2 шт. | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 3.5147 |  |  | 3.5147 | 2.04 | 1.1309 | 0.34379
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Замена дефектных изоляторов на опоре 10, 62, 146. Всего 3 подвес. | КР | Сент | Сент | СЛЭП | 18.0802 |  |  | 18.0802 | 14.8 | 2.5155 | 0.76471
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй | Откопка фундаментов опор 48/10, 75, 77-79. 5шт | КР | Авг | Авг | СЛЭП | 4.613 |  |  | 4.613 | 2.3 | 1.7737 | 0.53922
| ВЛ 35-500 кВ | Чистка просеки ВЛ (СЛЭП). Всего: 75 га | КР | Май | Сент | Подряд | 2050 | 2050 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ 110-220 кВ | Ремонт фундаментов опор. | КР | Май | Окт | Подряд | 2441 | 2441 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск | Замена ж/б опоры № 88. Всего 1 шт. | КР | Май | Окт | Подряд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. Б отп. Карьерная. | Замена ж/б опор № 124/21, 124/22, 124/54, 124/55, 124/63. Всего 5 шт. | КР | Май | Окт | Подряд | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" яч. №1 | Установка опор на повернностные фундаменты Ж/Б промежуточных опор типа П-10-1. 7шт. | КР | Февр | Март | Соб. Сил | 266.8327 |  |  | 266.8327 | 214.8031 | 39.9 | 12.1296
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" яч. №1 | Установка опор на повернностные фундаменты Ж/Б анкерных типа УА-10-2 опор. 2шт. | КР | Февр | Март | Соб. Сил | 96.8683 |  |  | 96.8683 | 79.5251 | 13.3 | 4.0432
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" яч. №1 | Ремонт контура заземления CВ-10 | КР | Февр | Март | Соб. Сил | 9.7303 |  |  | 9.7303 | 4.7751 | 3.8 | 1.1552
| ВЛ-10кВ "Новожилкино-Б-Елань" яч.№18 | Замена деревянных промежуточных опор на Ж/Б опоры типа П10-1, П10-2. 19шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 246.867 |  |  | 246.867 | 204.0293 | 32.851 | 9.9867
| ВЛ-10кВ "Новожилкино-Б-Елань" яч.№18 | Замена промежуточных деревянных опор на Ж/Б опоры типа УА-10-2 на поверхностых фундаментах. 2шт. | КР | Март | Март | Соб. Сил | 103.1119 |  |  | 103.1119 | 98.6027 | 3.458 | 1.0512
| ВЛ-10кВ "Новожилкино-Б-Елань" яч.№18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа УАО10/0.38 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 67.2318 |  |  | 67.2318 | 62.0288 | 3.99 | 1.213
| ВЛ-10кВ "Новожилкино-Б-Елань" яч.№18 | Установка дополнительных опор типа П10-2 в населенной местности 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 138.1083 |  |  | 138.1083 | 97.9712 | 30.78 | 9.3571
| ВЛ-10кВ "Новожилкино-Б-Елань" яч.№18 | Замена деревянных промежуточных опор на Ж/Б опоры типа П10-1, 51шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 655.9854 |  |  | 655.9854 | 541 | 88.179 | 26.8064
| КТП №771/160 д.Низовцево | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 61.5551 |  |  | 61.5551 | 40 | 16.53 | 5.0251
| КТП №766/160 с.Большая-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 61.5551 |  |  | 61.5551 | 40 | 16.53 | 5.0251
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №771/160 д.Низовцево | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа УА-10-2. 11шт. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 246.0119 |  |  | 246.0119 | 188.7793 | 43.89 | 13.3426
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №771/160 д.Низовцево | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П10-1. 20шт. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 200.1806 |  |  | 200.1806 | 155.0883 | 34.58 | 10.5123
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №771/160 д.Низовцево | Ремонт повторных заземлений. 8шт. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 10.9803 |  |  | 10.9803 | 7.4918 | 2.6752 | 0.81326
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №771/160 д.Низовцево | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с заменой датчика ДДМ. 19шт. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 29.5974 |  |  | 29.5974 | 24.5134 | 3.8988 | 1.1852
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №771/160 д.Низовцево | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с заменой датчика ДДМ. 6шт. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 25.1134 |  |  | 25.1134 | 23.508 | 1.2312 | 0.37428
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №771/160 д.Низовцево | Монтаж ОПН 0,4кВ 6компл. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 19.8727 |  |  | 19.8727 | 15.413 | 3.42 | 1.0397
| ВЛ-0,4кВ фидер №2 от КТП №771/160 д.Низовцево | Замена голого провода на провод СИП. 1км | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 181.6606 |  |  | 181.6606 | 154.7117 | 20.6663 | 6.2826
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонныетипа УА-10-2. 7шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 156.553 |  |  | 156.553 | 120.1323 | 27.93 | 8.4907
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П10-1. 24шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 240.2167 |  |  | 240.2167 | 186.106 | 41.496 | 12.6148
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 7.6408 |  |  | 7.6408 | 5.4605 | 1.672 | 0.50829
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с заменой датчика ДДМ. 31шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 48.2905 |  |  | 48.2905 | 39.9955 | 6.3612 | 1.9338
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с заменой датчика ДДМ. 8шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 23.0366 |  |  | 23.0366 | 20.896 | 1.6416 | 0.49905
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 13.2485 |  |  | 13.2485 | 10.2754 | 2.28 | 0.69312
| ВЛ-0,4кВ от КТП №862/400 фидер №1 п. Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,9км. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 134.7524 |  |  | 134.7524 | 120.1346 | 11.21 | 3.4078
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонныетипа УА-10-2. 11шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 249.1429 |  |  | 249.1429 | 191.9103 | 43.89 | 13.3426
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П10-1 . 26шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 260.2348 |  |  | 260.2348 | 201.6148 | 44.954 | 13.666
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 6шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 9.169 |  |  | 9.169 | 6.5526 | 2.0064 | 0.60995
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с заменой датчика ДДМ. 25шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 38.9439 |  |  | 38.9439 | 32.2544 | 5.13 | 1.5595
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 13шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 37.4345 |  |  | 37.4345 | 33.9559 | 2.6676 | 0.81095
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Монтаж ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.2485 |  |  | 13.2485 | 10.2754 | 2.28 | 0.69312
| ВЛ-0,4кВ от КТП №854/400 Ф-№2 п.Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 1,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 167.4121 |  |  | 167.4121 | 155.3957 | 9.215 | 2.8014
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 68.3132 |  |  | 68.3132 | 20 | 37.05 | 11.2632
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 68.3132 |  |  | 68.3132 | 20 | 37.05 | 11.2632
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 128.4503 |  |  | 128.4503 | 40 | 67.83 | 20.6203
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 119.7787 |  |  | 119.7787 | 40 | 61.18 | 18.5987
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 110.7012 |  |  | 110.7012 | 50 | 46.55 | 14.1512
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 110.949 |  |  | 110.949 | 50 | 46.74 | 14.209
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 110.949 |  |  | 110.949 | 50 | 46.74 | 14.209
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 106.2415 |  |  | 106.2415 | 50 | 43.13 | 13.1115
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 115.6564 |  |  | 115.6564 | 50 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 105.6564 |  |  | 105.6564 | 40 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 80.949 |  |  | 80.949 | 20 | 46.74 | 14.209
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 95.0713 |  |  | 95.0713 | 20 | 57.57 | 17.5013
| КТП 327/630 д.Паршевниково | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 97.9909 |  |  | 97.9909 | 56.5694 | 31.765 | 9.6565
| КТП 428/100 д.Жернаково | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 90.3169 |  |  | 90.3169 | 48.8954 | 31.765 | 9.6565
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на дер.типа А31 №1,2,3,4,9,12,16,19. Всего 9 шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 72.633 |  |  | 72.633 | 58.362 | 10.944 | 3.327
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Замена промеж. дер. опор на дер. типа П31 №5-8,10,11,13-15,17,18,20. Всего 13 шт. Доставка б/у материалов. Всего 22 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 60.5666 |  |  | 60.5666 | 39.953 | 15.808 | 4.8056
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений на опорах № 1 ,4, 12,1 6, 19. Всего 5шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,4,12,16,19. Всего 5 измерений. Измерение металлосвязи на опорах №1,4,12,16,19. Всего 5 измерений. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.1293 |  |  | 5.1293 | 2.949 | 1.672 | 0.50829
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Демонтаж голого провода марки АС. Всего 3,5 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-20. 0,9 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 149.789 |  |  | 149.789 | 132.779 | 13.0444 | 3.9655
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж ОПН на опорах №1,12,19. Всего 3 компл. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.8378 |  |  | 9.8378 | 7.608 | 1.71 | 0.51984
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 14 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 15.1941 |  |  | 15.1941 | 11.448 | 2.8728 | 0.87333
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Монтаж ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,12,19. Всего 3 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.59 |  |  | 4.59 | 4.04 | 0.4218 | 0.12823
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-1 с.Парфеново | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 21 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.9833 |  |  | 0.9833 | 0.463 | 0.399 | 0.1213
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на дер.типа А31 № 1,3. Всего 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 17.7613 |  |  | 17.7613 | 14.59 | 2.432 | 0.73933
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Замена промеж. Дер .опор на дер.типа П31 № 2, 4-7, 11. Всего 6 шт. Доставка б/у материалов. 22 км. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 29.54 |  |  | 29.54 | 20.026 | 7.296 | 2.218
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6. Всего 2 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,6. Всего 2 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,6. Всего 2 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.0511 |  |  | 2.0511 | 1.179 | 0.6688 | 0.20332
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Демонтаж провода в пролете 1-11. 1,36 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-11. 0,34 км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 52.2029 |  |  | 52.2029 | 51.748 | 0.34884 | 0.10605
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж ОПН на опоре №1. Всего 1 комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.2793 |  |  | 3.2793 | 2.536 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1702 |  |  | 2.1702 | 1.635 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 11. Всего 1 компл. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.6483 |  |  | 1.6483 | 1.346 | 0.2318 | 0.070467
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-2 с.Парфеново | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 11 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.73554 |  |  | 0.73554 | 0.463 | 0.209 | 0.063536
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на дер.типа А31 1,3,13,18З. Всего 3 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 64.778 |  |  | 64.778 | 60.021 | 3.648 | 1.109
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Замена промеж .дер. опор на дер.типа П31 №2, 4-12, 14, 17, 19, 20 . Всего 14 шт. Доставка б/у материалов. Всего 40 км. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 131.2223 |  |  | 131.2223 | 109.023 | 17.024 | 5.1753
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,18. Всего 3 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,6,18. Всего3 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,6. Всего 3 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2341 |  |  | 1.2341 | 0.798 | 0.3344 | 0.10166
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Демонтаж провода в пролете 1-20. 2,684 м. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-20. 0,671км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 97.4714 |  |  | 97.4714 | 96.575 | 0.68742 | 0.20898
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 21 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 31.8202 |  |  | 31.8202 | 26.201 | 4.3092 | 1.31
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,13. . Всего 2 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.9408 |  |  | 2.9408 | 2.693 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 432/630 Ф-5 с.Парфеново | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 18 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.90897 |  |  | 0.90897 | 0.463 | 0.342 | 0.10397
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,2,5,8,16. Всего 5 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 93.609 |  |  | 93.609 | 75.027 | 14.25 | 4.332
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 № 3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,18. -11шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 110.4618 |  |  | 110.4618 | 85.661 | 19.019 | 5.7818
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,2,5,11,16 Всего5 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,2,5,11,16 . Всего5 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,2,5,11,16. Всего 4 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 4.1753 |  |  | 4.1753 | 1.995 | 1.672 | 0.50829
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Демонтаж провода в пролете 1-18. 2,416км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-18. 0,604км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 88.3307 |  |  | 88.3307 | 87.528 | 0.6156 | 0.18714
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 11 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 12.5504 |  |  | 12.5504 | 9.607 | 2.2572 | 0.68619
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,13. . Всего 2 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 2.9408 |  |  | 2.9408 | 2.693 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 373/100 Ф-1 д.Бельково | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 18 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.90897 |  |  | 0.90897 | 0.463 | 0.342 | 0.10397
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,2,6,8.Всего 4 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 82.3194 |  |  | 82.3194 | 60.021 | 17.1 | 5.1984
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31№ 3,4,5,7,9,10,11,12,13.Всего 9 шт. Доставка б/у материалов. Всего 40 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 90.3775 |  |  | 90.3775 | 70.086 | 15.561 | 4.7305
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,8,13 Всего 4 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,6,8,13. Всего 4 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,6,8,13. Всего 4 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.3132 |  |  | 3.3132 | 1.569 | 1.3376 | 0.40663
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Демонтаж провода в пролете 1-13. Всего 1,372 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-13. Всего 0,343 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 51.5809 |  |  | 51.5809 | 51.126 | 0.34884 | 0.10605
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 13 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 12.2516 |  |  | 12.2516 | 8.773 | 2.6676 | 0.81095
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,8 . Всего 2 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.9408 |  |  | 2.9408 | 2.693 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 334/400 Ф-3 с.У.Луг | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 13 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.78509 |  |  | 0.78509 | 0.463 | 0.247 | 0.075088
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,8,13 Всего 4 шт Измерение заземляющих проводников на опорах №1,6,8,13. Всего 4 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,6,8,13. Всего 4 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.1032 |  |  | 4.1032 | 2.359 | 1.3376 | 0.40663
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете № 1-8. Всего 0,350 км. Доставка материалов. Всего 30 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 60.0762 |  |  | 60.0762 | 53.077 | 5.3675 | 1.6317
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж ОПН опора №1,8. Всего 2 комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.5586 |  |  | 6.5586 | 5.072 | 1.14 | 0.34656
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Монтаж ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1 1компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.4699 |  |  | 1.4699 | 1.346 | 0.095 | 0.02888
| ВЛ-0,4кв от КТП 388/160 Ф-2 д.Козлово | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 13 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.78509 |  |  | 0.78509 | 0.463 | 0.247 | 0.075088
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,4. Всего 2 шт Измерение заземляющих проводников на опорах №1,4. Всего 2 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,4. Всего 2 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.0511 |  |  | 2.0511 | 1.179 | 0.6688 | 0.20332
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж СИП-2 3х70+1х54,6 в пролете № 1-4.Всего 0,109 км. Доставка материалов. Всего 25 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.7509 |  |  | 19.7509 | 17.723 | 1.5552 | 0.47277
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж ОПН опора №1 . Всего 1 комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.2793 |  |  | 3.2793 | 2.536 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1 . Всего 1 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.4699 |  |  | 1.4699 | 1.346 | 0.095 | 0.02888
| ВЛ-0,4кв от КТП 399/400 Ф-1 с.Лохово | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.5621 |  |  | 0.5621 | 0.463 | 0.076 | 0.023104
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,2,5,11,12,13.Всего 6 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 112.3304 |  |  | 112.3304 | 90.032 | 17.1 | 5.1984
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31№ 3,4,6,7,8,9,10.Всего 7 шт. Доставка б/у материалов. Всего 40 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 70.2933 |  |  | 70.2933 | 54.511 | 12.103 | 3.6793
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,11 Всего 3 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,5,13. Всего 3 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,5,1. Всего 3 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.5052 |  |  | 2.5052 | 1.197 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Демонтаж провода в пролете 1-14. Всего 1.672 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-13. Всего 0,418 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 62.6469 |  |  | 62.6469 | 62.085 | 0.43092 | 0.131
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 10 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 11.4088 |  |  | 11.4088 | 8.733 | 2.052 | 0.62381
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,11 . Всего2 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.9408 |  |  | 2.9408 | 2.693 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 433/160 Ф-3 с.Парфеново | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 13 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.78509 |  |  | 0.78509 | 0.463 | 0.247 | 0.075088
| ВЛ-0,4кв от КТП 310/160 Ф-3 с.В.Булай | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,3.Всего 2 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 37.4428 |  |  | 37.4428 | 30.01 | 5.7 | 1.7328
| ВЛ-0,4кв от КТП 310/160 Ф-3 с.В.Булай | ЗЗамена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31№ 2.Всего 1 шт. Доставка б/у материалов. Всего 20 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.0416 |  |  | 10.0416 | 7.787 | 1.729 | 0.52562
| ВЛ-0,4кв от КТП 310/160 Ф-3 с.В.Булай | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,3. Всего 2 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,3. Всего 2 измерения. Измерение металлосвязи на опорах №1,3.1. Всего 2 измерения. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.6701 |  |  | 1.6701 | 0.798 | 0.6688 | 0.20332
| ВЛ-0,4кв от КТП 310/160 Ф-3 с.В.Булай | Демонтаж провода в пролете 1-3. Всего 0,232 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-3. Всего 0,058 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.3613 |  |  | 10.3613 | 10.281 | 0.06156 | 0.018714
| ВЛ-0,4кв от КТП 310/160 Ф-3 с.В.Булай | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,13 . Всего2 компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.9408 |  |  | 2.9408 | 2.693 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 310/160 Ф-3 с.В.Булай | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.53733 |  |  | 0.53733 | 0.463 | 0.057 | 0.017328
| ВЛ-0,4кв от КТП 310/160 Ф-3 с.В.Булай | Монтаж 3 фазных вводов. Всего 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.4446 |  |  | 3.4446 | 3.177 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-1 д.Худорожкино | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,7,6.Всего 3 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 56.1652 |  |  | 56.1652 | 45.016 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-1 д.Худорожкино | ЗЗамена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31№ 2,3,4,5,8.Всего 5 шт. Доставка б/у материалов. Всего 30 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 50.2091 |  |  | 50.2091 | 38.936 | 8.645 | 2.6281
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,7. Всего 3 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах № 1,6,7. Всего 3 изм. Измерение металлосвязи на опорах №1,6,7. Всего 3 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 изм. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5052 |  |  | 2.5052 | 1.197 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-1 д.Худорожкино | Демонтаж провода в пролете 1-8. Всего 1,024 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-8. Всего 0,256 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 38.6439 |  |  | 38.6439 | 38.296 | 0.26676 | 0.081095
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-1 д.Худорожкино | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,7 . Всего2 компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.9408 |  |  | 2.9408 | 2.693 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-1 д.Худорожкино | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 8 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.66121 |  |  | 0.66121 | 0.463 | 0.152 | 0.046208
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-2 д.Худорожкино | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,4,6.Всего 3 шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 56.1652 |  |  | 56.1652 | 45.016 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-2 д.Худорожкино | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31№ 2,3,5,7.Всего 4 шт. Доставка б/у материалов. Всего 30 км. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 40.1675 |  |  | 40.1675 | 31.149 | 6.916 | 2.1025
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-2 д.Худорожкино | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,4,6. 3шт. Изм. заземляющих проводников на опорах№1,4,6 3 изм. Измерение металлосвязи на опорах №1,4,6. 3изм. Измерение петли Ф-0 1изм. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5052 |  |  | 2.5052 | 1.197 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-2 д.Худорожкино | Демонтаж провода в пролете 1-7. Всего 0,848 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-7. Всего 0,212 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.442 |  |  | 32.442 | 32.161 | 0.21546 | 0.0655
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-2 д.Худорожкино | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,4,7 Всего3 компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.4116 |  |  | 4.4116 | 4.04 | 0.285 | 0.08664
| ВЛ-0,4кв от КТП 331/160 Ф-2 д.Худорожкино | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 7 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.63643 |  |  | 0.63643 | 0.463 | 0.133 | 0.040432
| ВЛ-10 кВ Черемхово-Насосная | Замена провода в пр №1-7,Всего 7 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 44.3805 |  |  | 44.3805 | 35.14 | 7.0862 | 2.1542
| ВЛ-10 кВ Черемхово-Насосная | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 7 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.17343 |  |  | 0.17343 | 0 | 0.133 | 0.040432
| ВЛ-10 кВ В.Булай-Ключи | Устройство поверхностного фундамента к промежуточным опорам типа П10-1 № 13-17 (труднопроходимое болото) ответвление на КТП-303 опоры № 2-6. Всего 10 шт. демонтаж опор типа П10-1 № 13-17 (труднопроходимое болото), ответвление на КТП-303 опоры № 2-6 .Всего 10 шт. установка опор типа П10-1 на фундамент № 13-17 (труднопроходимое болото) ответвление на КТП-303 опоры № 2-6 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 427.1154 |  |  | 427.1154 | 337.674 | 68.59 | 20.8514
| ВЛ-10 кВ В.Булай-Ключи | Устройство заземления к промежуточным опорам типа П10-1 № 13-17 (труднопроходимое болото) ответвление на КТП-303 опоры № 2-6. Всего 10 шт. Погрузка, доставка, выгрузка материалов. расчистка подъездных путей в доль трассы ВЛ 10 бульдозерами шириной 4 м. (болото) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 43.6878 |  |  | 43.6878 | 25.973 | 13.585 | 4.1298
| ВЛ-10 кВ В.Булай-Ключи | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.89976 |  |  | 0.89976 | 0.652 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№1 д.Белобородово | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,2,3,12. Всего 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 74.9266 |  |  | 74.9266 | 60.061 | 11.4 | 3.4656
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№1 д.Белобородово | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 № 4,5,6,7,8,9,10,11. Всего 8 шт. Демонтаж опор 12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 80.3359 |  |  | 80.3359 | 62.299 | 13.832 | 4.2049
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№1 д.Белобородово | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,8,12. Всего 3 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,8,12. Всего 3 шт. Измерение металлосвязи на опорах №1,8,12. Всего 3 шт. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.5052 |  |  | 2.5052 | 1.197 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№1 д.Белобородово | Демонтаж провода в пролете 1-12. Всего 1,68 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-12. Всего 0,513 км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 62.6123 |  |  | 62.6123 | 61.93 | 0.52326 | 0.15907
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№1 д.Белобородово | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 13.691 |  |  | 13.691 | 10.48 | 2.4624 | 0.74857
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№1 д.Белобородово | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,12. Всего 2 компл. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.8451 |  |  | 3.8451 | 2.693 | 0.8835 | 0.26858
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№1 д.Белобородово | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.76031 |  |  | 0.76031 | 0.463 | 0.228 | 0.069312
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№2 д.Белобородово | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,2,3,9,13,15. Всего 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 112.3304 |  |  | 112.3304 | 90.032 | 17.1 | 5.1984
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№2 д.Белобородово | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 №4,5,6,7,8,10,11,12,14. Всего 9 шт. Демонтаж опор 15 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 90.3775 |  |  | 90.3775 | 70.086 | 15.561 | 4.7305
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№2 д.Белобородово | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,8,15. Всего 3 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,8,15. Всего 3 шт. Измерение металлосвязи на опорах №1,8,15. Всего 3 шт. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.5052 |  |  | 2.5052 | 1.197 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№2 д.Белобородово | Демонтаж провода в пролете 1-15. 2,114 км. Монтаж СИП-2 3х35+1х54,6 в пролете 1-15. 0,58 км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 71.306 |  |  | 71.306 | 70.53 | 0.59508 | 0.1809
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№2 д.Белобородово | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 8 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.1276 |  |  | 9.1276 | 6.987 | 1.6416 | 0.49905
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№2 д.Белобородово | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,15. Всего 2 компл. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.6572 |  |  | 6.6572 | 2.693 | 3.04 | 0.92416
| ВЛ-0,4кв от КТП 235/160 Ф№2 д.Белобородово | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 15 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.83464 |  |  | 0.83464 | 0.463 | 0.285 | 0.08664
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №4,7,10,11, Всего 4 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 74.8866 |  |  | 74.8866 | 60.021 | 11.4 | 3.4656
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 № 3,5,6. Всего 3 шт. Дамонтаж опор 7 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 30.1258 |  |  | 30.1258 | 23.362 | 5.187 | 1.5768
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Монтаж повторных заземлений на опорах №4,7. Всего 2 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №4 ,7. Всего 2 шт. Измерение металлосвязи на опорах № 4,7. Всего 2 шт. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.6701 |  |  | 1.6701 | 0.798 | 0.6688 | 0.20332
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Демонтаж провода в пролете 1-11. 1,116 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-11. 0,29 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 43.569 |  |  | 43.569 | 43.181 | 0.29754 | 0.090452
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Монтаж 1 фазных вводов. Всего 9 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 10.2682 |  |  | 10.2682 | 7.86 | 1.8468 | 0.56143
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ на оп № 1,11. Всего 2 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.2628 |  |  | 3.2628 | 2.693 | 0.437 | 0.13285
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№1 д.Шаманаево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 7 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.63643 |  |  | 0.63643 | 0.463 | 0.133 | 0.040432
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №4, 6, 7, 9, 12, 14. Всего 6 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 112.3304 |  |  | 112.3304 | 90.032 | 17.1 | 5.1984
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 №3,5,10,11,13. Всего 5 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 50.2091 |  |  | 50.2091 | 38.936 | 8.645 | 2.6281
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Монтаж повторного заземления на опоре № 14. 1шт. Измерение заземляющих проводников на опоре № 14. 1шт. Измерение металлосвязи на опоре № 14. 1шт. Измерение петли Ф-0. 1 изм-ние. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.83506 |  |  | 0.83506 | 0.399 | 0.3344 | 0.10166
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Демонтаж провода в пролете 1-14. Всего 1,82 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-14. Всего 0,455 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 67.5304 |  |  | 67.5304 | 66.915 | 0.47196 | 0.14348
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Монтаж 3-х фазных вводов. Всего 8 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.8506 |  |  | 14.8506 | 12.71 | 1.6416 | 0.49905
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,14. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.2628 |  |  | 3.2628 | 2.693 | 0.437 | 0.13285
| ВЛ-0,4кв от КТП 299/250 Ф№2 д.Шаманаево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 11 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 0.73554 |  |  | 0.73554 | 0.463 | 0.209 | 0.063536
| ВЛ-0,4кв от КТП 115/160 Ф№1 д.Зерновое | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,3,5,12,14,20,22,27. Всего 8 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 149.7742 |  |  | 149.7742 | 120.043 | 22.8 | 6.9312
| ВЛ-0,4кв от КТП 115/160 Ф№1 д.Зерновое | Замена промеж. дер. опор на ж/б. типа П31 №2, 4, 6-11, 13, 15-19, 21, 23, 25, 26. Всего 18 шт. Доставка б/у материалов на базу 26 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 180.7561 |  |  | 180.7561 | 140.173 | 31.122 | 9.4611
| ВЛ-0,4кв от КТП 115/160 Ф№1 д.Зерновое | Монтаж повторных заземлений на опорах №1, 5, 11, 14, 19, 22, 27. Всего 7шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1, 5, 11, 14, 19, 22, 27. Всего 7шт. Измерение металлосвязи на опорах №1, 5, 11, 14, 19, 22, 27. Всего 7шт. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.8454 |  |  | 5.8454 | 2.793 | 2.3408 | 0.7116
| ВЛ-0,4кв от КТП 115/160 Ф№1 д.Зерновое | Демонтаж провода в пролете 1-27. Всего 4,12 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-27. Всего 1,037 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 146.4124 |  |  | 146.4124 | 145.021 | 1.067 | 0.32438
| ВЛ-0,4кв от КТП 115/160 Ф№1 д.Зерновое | Монтаж 3-х фазных вводов. Всего 33 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 61.2602 |  |  | 61.2602 | 52.43 | 6.7716 | 2.0586
| ВЛ-0,4кв от КТП 115/160 Ф№1 д.Зерновое | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,11,14,19,22. Всего 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.5912 |  |  | 8.5912 | 6.733 | 1.425 | 0.4332
| ВЛ-0,4кв от КТП 115/160 Ф№1 д.Зерновое | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 26 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2462 |  |  | 1.2462 | 0.602 | 0.494 | 0.15018
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Замена анк.дер.опор на дер.типа А1Д №1,2,10,7. Всего 4 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 35.5237 |  |  | 35.5237 | 29.181 | 4.864 | 1.4787
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Замена промеж.дер.опор на дер.типа П1Д №8,9,3,4,5,6. Всего 6 шт. Доставка б/у материалов на базу. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 30.27 |  |  | 30.27 | 20.756 | 7.296 | 2.218
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Монтаж повторных заземлений на опорах №1, 7, 10. 3шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1, 7, 10. 3шт. Измерение металлосвязи на опорах №1, 7, 10. 3шт. Измерение петли Ф-0 1изм. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.4462 |  |  | 2.4462 | 1.138 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Демонтаж провода в пролете 1-10. Всего 1,116 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-10. Всего 0,279 км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 44.9586 |  |  | 44.9586 | 44.584 | 0.28728 | 0.087333
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Монтаж ОПН на пооре № 5. Всего 1 компл. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.3773 |  |  | 3.3773 | 2.634 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 11 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 11 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.6594 |  |  | 7.6594 | 4.716 | 2.2572 | 0.68619
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№3 д.Рысево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 10 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.36276 |  |  | 0.36276 | 0.115 | 0.19 | 0.05776
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Замена анк.дер.опор на дер.типа А1Д №1,2,7. Всего 3 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 26.643 |  |  | 26.643 | 21.886 | 3.648 | 1.109
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Замена промеж. дер. опор на дер. типа П1Д №3-6. 4шт. Доставка б/у материалов на базу. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 20.4567 |  |  | 20.4567 | 14.114 | 4.864 | 1.4787
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Монтаж повторных заземлений на опорах №1, 7. Всего 2 компл. Измерение заземляющих проводников на опорах №1, 7. Всего 2 изм. Измерение металлосвязи на опорах №1, 7. Всего 2 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.8681 |  |  | 1.8681 | 0.996 | 0.6688 | 0.20332
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Демонтаж провода в пролете 1-7. Всего 0,844 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-7. Всего 0,219 км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 37.0283 |  |  | 37.0283 | 36.734 | 0.22572 | 0.068619
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Монтаж ОПН на пооре № 4. Всего 1 компл. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.3773 |  |  | 3.3773 | 2.634 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 9 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 9 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.4582 |  |  | 5.4582 | 3.05 | 1.8468 | 0.56143
| ВЛ-0,4кв от КТП 230/160 Ф№2 д.Рысево | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 7 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.28843 |  |  | 0.28843 | 0.115 | 0.133 | 0.040432
| ВЛ-10кВ Зерновое-Бархотово | Замена провода в пр №76-149 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 619.3072 |  |  | 619.3072 | 437.0846 | 139.7412 | 42.4813
| КТПН-115/160 д.Зерновое | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 81.0633 |  |  | 81.0633 | 39.6418 | 31.765 | 9.6565
| КТПН-227/400 д.Зерновое | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 85.3458 |  |  | 85.3458 | 43.9243 | 31.765 | 9.6565
| КТПН-275/400 с.Молочное | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 103.7959 |  |  | 103.7959 | 62.3744 | 31.765 | 9.6565
| ЗТП-262/400 с.Новогромово | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 86.8176 |  |  | 86.8176 | 48.6427 | 29.2752 | 8.8997
| КТПН-208/250 д.Рысево | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 86.8603 |  |  | 86.8603 | 45.4388 | 31.765 | 9.6565
| КТПН-117/160 с.Рысево | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 89.8464 |  |  | 89.8464 | 48.4249 | 31.765 | 9.6565
| ВЛ-0,4кв от КТП 250/250 Ф№1 д.Жмурово | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №30,33,34,38,44,41,45,48,50. Всего 9 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 168.4966 |  |  | 168.4966 | 135.049 | 25.65 | 7.7976
| ВЛ-0,4кв от КТП 250/250 Ф№1 д.Жмурово | Замена промеж. дер. опор на ж/б.типа П31 № 28, 29, 32, 35-37, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 49. Всего 13 шт. Демонтаж опор 22 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 130.546 |  |  | 130.546 | 101.236 | 22.477 | 6.833
| ВЛ-0,4кв от КТП 250/250 Ф№1 д.Жмурово | Монтаж повторных заземлений на опорах № 34, 38, 44, 48, 50. Всего 5 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах № 34, 38, 44, 48, 50. 5 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 34, 38, 44, 48, 50. 5 изм. Измерение петли Ф-0 1изм. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.1753 |  |  | 4.1753 | 1.995 | 1.672 | 0.50829
| ВЛ-0,4кв от КТП 250/250 Ф№1 д.Жмурово | Демонтаж провода в пролете 1-50. Всего 7,147 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-50. Всего 1,959 км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 277.6033 |  |  | 277.6033 | 274.981 | 2.011 | 0.61133
| ВЛ-0,4кв от КТП 250/250 Ф№1 д.Жмурово | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 44 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 44 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 50.2016 |  |  | 50.2016 | 38.428 | 9.0288 | 2.7448
| ВЛ-0,4кв от КТП 250/250 Ф№1 д.Жмурово | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,7. Всего 2 компл. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.5091 |  |  | 4.5091 | 2.693 | 1.3927 | 0.42338
| ВЛ-0,4кв от КТП 250/250 Ф№1 д.Жмурово | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 50 опор. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7478 |  |  | 1.7478 | 0.509 | 0.95 | 0.2888
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,3,10, 16,20,31, 41. Всего 7 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 131.0528 |  |  | 131.0528 | 105.038 | 19.95 | 6.0648
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Замена промеж. дер. опор на ж/б. типа П31 №2, 5, 8, 9, 12-14, 17-19, 22-24, 26-29, 33-35, 37-39. Всего 13 шт. Демонтаж опор 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 208.42 |  |  | 208.42 | 179.11 | 22.477 | 6.833
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,10,16,20,41. Всего 5 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,10,16,20,41. Всего 5 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1,10,16,20,41. Всего 5 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1753 |  |  | 4.1753 | 1.995 | 1.672 | 0.50829
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Демонтаж провода в пролете 1-41. Всего 4,492 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-41. Всего 1,147 км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 209.8536 |  |  | 209.8536 | 208.315 | 1.1799 | 0.35869
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 44 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 44 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 50.2016 |  |  | 50.2016 | 38.428 | 9.0288 | 2.7448
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,7. Всего 2 компл. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5016 |  |  | 4.5016 | 2.693 | 1.387 | 0.42165
| ВЛ-0,4кв от КТП 225/160 Ф№2 д.Зерновое | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 41 опора. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7098 |  |  | 1.7098 | 0.694 | 0.779 | 0.23682
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1-3, 15, 16, 20. Всего 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 112.3304 |  |  | 112.3304 | 90.032 | 17.1 | 5.1984
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 № 4-14, 17-19, 21. Всего 15 шт. Демонтаж опор 21 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 150.6292 |  |  | 150.6292 | 116.81 | 25.935 | 7.8842
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Монтаж повторных заземлений на опорах № 1, 6, 10, 15, 16, 19 6шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1, 6, 10, 15, 16, 19 6изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1, 6, 10, 15, 16, 19 6 изм. Измерение петли Ф-0 1 изм. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.0103 |  |  | 5.0103 | 2.394 | 2.0064 | 0.60995
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Демонтаж провода в пролете 1-21. Всего 2,896 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-21. Всего 0,724 км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 105.8353 |  |  | 105.8353 | 104.872 | 0.73872 | 0.22457
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 17 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 17 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.3959 |  |  | 19.3959 | 14.847 | 3.4884 | 1.0605
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.7122 |  |  | 3.7122 | 3.177 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,17. Всего 2 компл. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.7376 |  |  | 2.7376 | 2.693 | 0.0342 | 0.010397
| ВЛ-0,4кв от КТП 535/160 Ф№2 Правая Иретская с. Голуметь. | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 21 опора. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.6583 |  |  | 0.6583 | 0.138 | 0.399 | 0.1213
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,6,9,13,16,19,23. Всего 7 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 131.0528 |  |  | 131.0528 | 105.038 | 19.95 | 6.0648
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Замена промеж.дер.опор на ж/б.типа П31 №2-5, 7, 8, 10-12, 1 4, 15, 17, 18, 20-22. Всего 16 шт. Демонтаж опор 22 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 160.6719 |  |  | 160.6719 | 124.598 | 27.664 | 8.4099
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Монтаж повторных заземлений на опорах №1, 4-6, 8, 13, 21, 23. 8шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,4-6, 8, 13, 21, 23. 8 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1, 4-6, 8, 13, 21, 23. 8 изм. Измерение петли Ф-0. 1 изм. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 6.6805 |  |  | 6.6805 | 3.192 | 2.6752 | 0.81326
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Демонтаж провода в пролете 1-22. Всего 3,304 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-22. Всего 0,826 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 120.5175 |  |  | 120.5175 | 119.407 | 0.85158 | 0.25888
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 18 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 18 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 20.5365 |  |  | 20.5365 | 15.72 | 3.6936 | 1.1229
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 3.7122 |  |  | 3.7122 | 3.177 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,13,19,30. Всего 4 компл. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 5.4316 |  |  | 5.4316 | 5.387 | 0.0342 | 0.010397
| ВЛ-0,4кв от КТП 534/160 Ф№1 с.Голуметь | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 22 опоры. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 1.0771 |  |  | 1.0771 | 0.532 | 0.418 | 0.12707
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 № 1,2,6,8,10,13,16,19,29,34. Всего 10 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 187.218 |  |  | 187.218 | 150.054 | 28.5 | 8.664
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Замена промеж. дер. опор на ж/б. типа П31 №3-5, 7, 9, 12, 14-18, 20-28, 31-33. 23шт. Демонтаж опор 33 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 230.9662 |  |  | 230.9662 | 179.11 | 39.767 | 12.0892
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,6,8,18,19, 20,23,25,29,34 Всего 11 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,5,6,8,18,19,20,23,25,29,34 Всего 11 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1,5,6,8,18,19,20,23,25,29,34 Всего 11 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 измерение. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.1866 |  |  | 9.1866 | 4.39 | 3.6784 | 1.1182
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Демонтаж провода в пролете 1-33. Всего 4,68 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-33. Всего 1,17 км | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 170.2383 |  |  | 170.2383 | 168.673 | 1.2004 | 0.36493
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 15 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 15 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.1137 |  |  | 17.1137 | 13.1 | 3.078 | 0.93571
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.7122 |  |  | 3.7122 | 3.177 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,13,19,30. Всего 4 компл. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.8553 |  |  | 5.8553 | 5.387 | 0.3591 | 0.10917
| ВЛ-0,4кв от КТП 570/160 Ф№2 Стадион с. Голуметь. | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 33 опоры. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.5816 |  |  | 1.5816 | 0.764 | 0.627 | 0.19061
| ВЛ-0,4кв от КТП 540/160 Ф№2 "Левая Декабрьская" с. Голуметь. | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №4,16. Всего 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 37.4428 |  |  | 37.4428 | 30.01 | 5.7 | 1.7328
| ВЛ-0,4кв от КТП 540/160 Ф№2 "Левая Декабрьская" с. Голуметь. | Замена промеж. дер. опор на ж/б. типа П31 № 1-3, 5-15. 14шт. Демонтаж опор 16 шт. Доставка материала на участок 5 км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 145.0969 |  |  | 145.0969 | 109.023 | 27.664 | 8.4099
| ВЛ-0,4кв от КТП 540/160 Ф№2 "Левая Декабрьская" с. Голуметь. | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,11,16. Всего 4 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1,6,11,16. Всего 4 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1,6,11,16. Всего 4 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 изм. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.3402 |  |  | 3.3402 | 1.596 | 1.3376 | 0.40663
| ВЛ-0,4кв от КТП 540/160 Ф№2 "Левая Декабрьская" с. Голуметь. | Демонтаж провода в пролете 1-16. Всего 2,52 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-16. Всего 0,63 км | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 90.8789 |  |  | 90.8789 | 90.036 | 0.64638 | 0.1965
| ВЛ-0,4кв от КТП 540/160 Ф№2 "Левая Декабрьская" с. Голуметь. | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 17 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 17 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 19.3959 |  |  | 19.3959 | 14.847 | 3.4884 | 1.0605
| ВЛ-0,4кв от КТП 540/160 Ф№2 "Левая Декабрьская" с. Голуметь. | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,16. Всего 2 компл. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.4288 |  |  | 3.4288 | 2.693 | 0.5643 | 0.17155
| ВЛ-0,4кв от КТП 540/160 Ф№2 "Левая Декабрьская" с. Голуметь. | Нанесение на опоры постоянных знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 16 опоры. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.74642 |  |  | 0.74642 | 0.35 | 0.304 | 0.092416
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №1,6,25,30,31,32,37. Всего 7 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 131.0528 |  |  | 131.0528 | 105.038 | 19.95 | 6.0648
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Замена промеж. дер. опор на ж/б. типа П31 № 2-5, 16-24, 26-29. 17шт. Демонтаж опор 24 шт. Доставка материала на участок 25 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 170.7135 |  |  | 170.7135 | 132.385 | 29.393 | 8.9355
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1, 6, 21, 25, 30. 5шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №1, 6, 21, 25, 30. 5изм. Измерение металлосвязи на опорах № 1, 6, 21, 25, 30. 5изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 изм. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.1753 |  |  | 4.1753 | 1.995 | 1.672 | 0.50829
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Демонтаж провода в пролете 1-29. 3,128км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 1-29. 0,782км | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 114.5476 |  |  | 114.5476 | 113.504 | 0.80028 | 0.24329
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 20 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 20 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 22.8186 |  |  | 22.8186 | 17.467 | 4.104 | 1.2476
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 2 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.1232 |  |  | 2.1232 | 1.588 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,13,19,30. Всег 4 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.9222 |  |  | 5.9222 | 5.387 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4кв от КТП 552/100 Ф№1 Лечебница с.Н.Иреть | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 29 опоры. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.2735 |  |  | 1.2735 | 0.555 | 0.551 | 0.1675
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Замена анк.дер.опор на ж/б.типа А31 №19,25,29,32,33,39,43,47,49. Всего 9 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 168.4966 |  |  | 168.4966 | 135.049 | 25.65 | 7.7976
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Замена промеж. дер. опор на ж/б типа П31 №18, 20-24, 26-28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 40-42, 44-46, 48. Всего 22 шт. Демонтаж опор 24 шт. Доставка материала на участок 25 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 220.9236 |  |  | 220.9236 | 171.322 | 38.038 | 11.5636
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Монтаж повторных заземлений на опорах №19,25,29,32,39,43,49. Всего 7 шт. Измерение заземляющих проводников на опорах №19,25,29,32,39,43,49. Всего 7 изм. Измерение металлосвязи на опорах № 19,25,29,32,39,43,49. Всего 7 изм. Измерение петли Ф-0. Всего 1 изм. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.8454 |  |  | 5.8454 | 2.793 | 2.3408 | 0.7116
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Демонтаж провода в пролете 18-48. Всего 4,928 км. Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6 в пролете 18-48. Всего 1,232 км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 178.2186 |  |  | 178.2186 | 176.573 | 1.262 | 0.38364
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Демонтаж 1 фазных вводов. Всего 30 шт. Монтаж 1 фазных вводов. Всего 30 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 34.2284 |  |  | 34.2284 | 26.201 | 6.156 | 1.8714
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Демонтаж 3 фазных вводов. Всего 4 шт. Монтаж 3 фазных вводов. Всего 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.4253 |  |  | 7.4253 | 6.355 | 0.8208 | 0.24952
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Монтаж Ответвительных зажимов для ПЗ оп № 1,13,19,30. Всего 4 компл. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.1228 |  |  | 6.1228 | 5.387 | 0.5643 | 0.17155
| ВЛ-0,4кв от КТП 550/160 Ф№1 Низ с.Н.Иреть. | Нанесение на опоры знаков безопасности, диспетчерских наименований. Всего 49 опор. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.931 |  |  | 1.931 | 0.717 | 0.931 | 0.28302
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 48.97 |  |  | 48.97 | 18 | 23.75 | 7.22
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 49.979 |  |  | 49.979 | 20 | 22.99 | 6.989
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 82.8625 |  |  | 82.8625 | 40 | 32.87 | 9.9925
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 82.8625 |  |  | 82.8625 | 40 | 32.87 | 9.9925
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 65.0238 |  |  | 65.0238 | 40 | 19.19 | 5.8338
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 70.9252 |  |  | 70.9252 | 35 | 27.55 | 8.3752
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 82.8625 |  |  | 82.8625 | 40 | 32.87 | 9.9925
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 82.8625 |  |  | 82.8625 | 40 | 32.87 | 9.9925
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 72.8625 |  |  | 72.8625 | 30 | 32.87 | 9.9925
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 59.6326 |  |  | 59.6326 | 19 | 31.16 | 9.4726
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 48.97 |  |  | 48.97 | 18 | 23.75 | 7.22
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 40.97 |  |  | 40.97 | 10 | 23.75 | 7.22
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на анк деревянные типа А-1Д . 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 79.5165 |  |  | 79.5165 | 68.4168 | 8.512 | 2.5876
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Замена промежуточных дер-ных опор типа ПН-3Д на промежуточные дер-ные типа ПН-3Д. 39шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 332.2161 |  |  | 332.2161 | 270.3752 | 47.424 | 14.4169
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,12,18,24,30,36,40. Всего 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 12.5115 |  |  | 12.5115 | 9.0231 | 2.6752 | 0.81326
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж ввода 1-фаз 27шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 35.6607 |  |  | 35.6607 | 28.436 | 5.5404 | 1.6843
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж вводов 3-фаз 3шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.1943 |  |  | 5.1943 | 4.3916 | 0.6156 | 0.18714
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1- 1комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.1652 |  |  | 10.1652 | 9.4219 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 851/100 д. Марининск | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-49 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 351.7654 |  |  | 351.7654 | 303.7 | 36.86 | 11.2054
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 63.6097 |  |  | 63.6097 | 52.4605 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 7шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 75.9331 |  |  | 75.9331 | 60.1508 | 12.103 | 3.6793
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.619 |  |  | 9.619 | 8.3109 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж ввода 1-фаз 4шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.2315 |  |  | 5.2315 | 4.1612 | 0.8208 | 0.24952
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9836 |  |  | 1.9836 | 1.716 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1- 1комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.4542 |  |  | 5.4542 | 4.711 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-9 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 65.6147 |  |  | 65.6147 | 51.0226 | 11.1902 | 3.4018
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 84.8129 |  |  | 84.8129 | 69.9473 | 11.4 | 3.4656
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонныетипа П-25. 7шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 75.9331 |  |  | 75.9331 | 60.1508 | 12.103 | 3.6793
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.8286 |  |  | 9.8286 | 8.5205 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж ввода 1-фаз 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.3239 |  |  | 1.3239 | 1.0563 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж вводов 3-фаз 2шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.589 |  |  | 3.589 | 3.0538 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1- 1комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.4542 |  |  | 5.4542 | 4.711 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ ф-2 от КТП 249/630 с. Ныгда | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-11 | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 65.2222 |  |  | 65.2222 | 51.0226 | 10.8893 | 3.3103
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 84.8129 |  |  | 84.8129 | 69.9473 | 11.4 | 3.4656
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 75.9331 |  |  | 75.9331 | 60.1508 | 12.103 | 3.6793
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6918 |  |  | 4.6918 | 3.3836 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж ввода 1-фаз 10шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.2388 |  |  | 13.2388 | 10.563 | 2.052 | 0.62381
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1- 1комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.4542 |  |  | 5.4542 | 4.711 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-11 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 82.1259 |  |  | 82.1259 | 66.7846 | 11.7648 | 3.5765
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 84.8129 |  |  | 84.8129 | 69.9473 | 11.4 | 3.4656
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 13шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 141.0186 |  |  | 141.0186 | 111.7086 | 22.477 | 6.833
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж повторного заземления на опоре 4шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.8254 |  |  | 12.8254 | 11.0811 | 1.3376 | 0.40663
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж ввода 1-фаз 9шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.7442 |  |  | 11.7442 | 9.336 | 1.8468 | 0.56143
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж вводов 3-фаз 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.4051 |  |  | 8.4051 | 7.0672 | 1.026 | 0.3119
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №2 -1комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.1652 |  |  | 10.1652 | 9.4219 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ от КТП № 262/160 ф №3 с.Аларь | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-17 | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 130.0516 |  |  | 130.0516 | 111.8204 | 13.981 | 4.2502
| ВЛ-10КВ "Аларь-Халта"отп на КТП № 709 | Замена деревян промежуточной опоры типа ПД10. Опоры №8-10, 12-14 на пром ж/б опоры типа П10-2 -6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 117.3057 |  |  | 117.3057 | 103.778 | 10.374 | 3.1537
| КТП 10/0,4 №249/630 с.Ныгда | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 65.9664 |  |  | 65.9664 | 34.5332 | 24.1053 | 7.328
| КТП 10/0,4 № 709/160 с.Ныгда | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 77.5085 |  |  | 77.5085 | 45.3456 | 24.6648 | 7.4981
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 190.8291 |  |  | 190.8291 | 157.3815 | 25.65 | 7.7976
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 27шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 292.8848 |  |  | 292.8848 | 232.0102 | 46.683 | 14.1916
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж повторного заземления на опоре 7шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.9476 |  |  | 10.9476 | 7.8952 | 2.3408 | 0.7116
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж ввода 1-фаз 23шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 30.4505 |  |  | 30.4505 | 24.2962 | 4.7196 | 1.4348
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9836 |  |  | 1.9836 | 1.716 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 10.9085 |  |  | 10.9085 | 9.4219 | 1.14 | 0.34656
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 664/160 д.Отрадное | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-8-36 | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 279.8936 |  |  | 279.8936 | 246 | 25.992 | 7.9016
| ВЛ-0,4кВ от КТП 694/160 ф№2 д.Жизневка. | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 26шт. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 278.72 |  |  | 278.72 | 220.1 | 44.954 | 13.666
| ВЛ-0,4кВ от КТП 694/160 ф№2 д.Жизневка. | Монтаж повторного заземления на опоре 6шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.6793 |  |  | 9.6793 | 7.063 | 2.0064 | 0.60995
| ВЛ-0,4кВ от КТП 694/160 ф№2 д.Жизневка. | Монтаж ввода 1-фаз 16шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.7337 |  |  | 32.7337 | 28.4524 | 3.2832 | 0.99809
| ВЛ-0,4кВ от КТП 694/160 ф№2 д.Жизневка. | Монтаж вводов 3-фаз 2шт | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.6278 |  |  | 5.6278 | 5.0926 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4кВ от КТП 694/160 ф№2 д.Жизневка. | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.1975 |  |  | 6.1975 | 4.711 | 1.14 | 0.34656
| ВЛ-0,4кВ от КТП 694/160 ф№2 д.Жизневка. | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-33 | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 204.85 |  |  | 204.85 | 199.5447 | 4.0684 | 1.2368
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на анк деревянные типа А-1Д . 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 44.3922 |  |  | 44.3922 | 38.0496 | 4.864 | 1.4787
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д напромежуточные деревянные типа ПН-3Д. 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 22.0046 |  |  | 22.0046 | 8.4769 | 10.374 | 3.1537
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Монтаж повторного заземления на опоре 4шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 12.8254 |  |  | 12.8254 | 11.0811 | 1.3376 | 0.40663
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.0487 |  |  | 3.0487 | 2.7811 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.1975 |  |  | 6.1975 | 4.711 | 1.14 | 0.34656
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 271, КТП № 204, КТП № 201 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 271/63) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-8 | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 72.9395 |  |  | 72.9395 | 50.4984 | 17.2094 | 5.2317
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №2 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 106.0161 |  |  | 106.0161 | 87.4342 | 14.25 | 4.332
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №2 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 97.6283 |  |  | 97.6283 | 77.3367 | 15.561 | 4.7305
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №2 | Монтаж повторного заземления на опоре 4шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.8254 |  |  | 12.8254 | 11.0811 | 1.3376 | 0.40663
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №2 | Монтаж вводов 1-фаз 6шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.9436 |  |  | 7.9436 | 6.3381 | 1.2312 | 0.37428
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №2 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 16.3627 |  |  | 16.3627 | 14.1328 | 1.71 | 0.51984
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №2 | Замена голого провода на провод СИП. 0,57км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 123.5883 |  |  | 123.5883 | 92.103 | 24.1452 | 7.3401
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №1 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 105.2887 |  |  | 105.2887 | 86.7066 | 14.25 | 4.332
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №1 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 97.6283 |  |  | 97.6283 | 77.3367 | 15.561 | 4.7305
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №1 | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.619 |  |  | 9.619 | 8.3109 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №1 | Монтаж вводов 1-фаз 12шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.9188 |  |  | 14.9188 | 11.7079 | 2.4624 | 0.74857
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №1 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 10.9085 |  |  | 10.9085 | 9.4219 | 1.14 | 0.34656
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №1 | Замена голого провода на провод СИП. 0,57км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 158.4862 |  |  | 158.4862 | 127.3577 | 23.8716 | 7.257
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №3 | Монтаж повторного заземления на опоре 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.0688 |  |  | 3.0688 | 2.6328 | 0.3344 | 0.10166
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №3 | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4555 |  |  | 1.4555 | 1.1879 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №3 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре1комп. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.4542 |  |  | 5.4542 | 4.711 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 фидер №3 | Замена голого провода на провод СИП. 0,150км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 42.8216 |  |  | 42.8216 | 34.259 | 6.5664 | 1.9962
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 63.1732 |  |  | 63.1732 | 52.024 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 97.6283 |  |  | 97.6283 | 77.3367 | 15.561 | 4.7305
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.531 |  |  | 9.531 | 8.2228 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж вводов 1-фаз 11шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.3279 |  |  | 14.3279 | 11.3845 | 2.2572 | 0.68619
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2676 |  |  | 1.2676 | 1 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.9085 |  |  | 10.9085 | 9.4219 | 1.14 | 0.34656
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №1 | Замена голого провода на провод СИП. 0,3км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 80.7076 |  |  | 80.7076 | 67.3286 | 10.26 | 3.119
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №2 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 42.4065 |  |  | 42.4065 | 34.9737 | 5.7 | 1.7328
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №2 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.8476 |  |  | 10.8476 | 8.593 | 1.729 | 0.52562
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №2 | Монтаж повторного заземления на опоре 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2063 |  |  | 3.2063 | 2.7703 | 0.3344 | 0.10166
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №2 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.4542 |  |  | 5.4542 | 4.711 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №2 | Замена голого провода на провод СИП. 0,120км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.6501 |  |  | 26.6501 | 18.0876 | 6.5664 | 1.9962
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №3 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 148.4226 |  |  | 148.4226 | 122.4078 | 19.95 | 6.0648
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №3 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 43.3903 |  |  | 43.3903 | 34.3719 | 6.916 | 2.1025
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №3 | Монтаж повторного заземления на опоре 3шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.619 |  |  | 9.619 | 8.3109 | 1.0032 | 0.30497
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №3 | Монтаж вводов 1-фаз 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6051 |  |  | 2.6051 | 2.0699 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №3 | Монтаж вводов 3-фаз 5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.7461 |  |  | 5.7461 | 4.4082 | 1.026 | 0.3119
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №3 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.3627 |  |  | 16.3627 | 14.1328 | 1.71 | 0.51984
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №3 | Замена голого провода на провод СИП. 0,41км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 110.897 |  |  | 110.897 | 92.6123 | 14.022 | 4.2627
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 5шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 106.0161 |  |  | 106.0161 | 87.4342 | 14.25 | 4.332
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 43.3903 |  |  | 43.3903 | 34.3719 | 6.916 | 2.1025
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Монтаж повторного заземления на опоре 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.354 |  |  | 6.354 | 5.4819 | 0.6688 | 0.20332
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Монтаж вводов 3-фаз 1шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.1486 |  |  | 1.1486 | 0.881 | 0.2052 | 0.062381
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.4542 |  |  | 5.4542 | 4.711 | 0.57 | 0.17328
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 фидер №4 | Замена голого провода на провод СИП. 0,25км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 52.3908 |  |  | 52.3908 | 41.2416 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 63.6097 |  |  | 63.6097 | 52.4605 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 43.3903 |  |  | 43.3903 | 34.3719 | 6.916 | 2.1025
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Монтаж повторного заземления на опоре 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 6.4127 |  |  | 6.4127 | 5.5406 | 0.6688 | 0.20332
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №1) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 16.4192 |  |  | 16.4192 | 14.1893 | 1.71 | 0.51984
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 169.6258 |  |  | 169.6258 | 139.8946 | 22.8 | 6.9312
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.10шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 108.4759 |  |  | 108.4759 | 85.9297 | 17.29 | 5.2562
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Монтаж повторного заземления на опоре 6шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 19.2381 |  |  | 19.2381 | 16.6217 | 2.0064 | 0.60995
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Монтаж вводов1-фаз 22шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 28.6558 |  |  | 28.6558 | 22.769 | 4.5144 | 1.3724
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 16.3627 |  |  | 16.3627 | 14.1328 | 1.71 | 0.51984
| ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 206/250 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП. 0,71км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 150.076 |  |  | 150.076 | 118.4123 | 24.282 | 7.3817
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на ж/б опору тип П-10-1 №158, 159 на поверхностном фундаменте (болотистая местность); Устройство заземления опор №158, 159 | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 149.8124 |  |  | 149.8124 | 145.3031 | 3.458 | 1.0512
| ВЛ-10 кВ "Апхульта-Тагот" | Устройство заземления опор №158-159 | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.7056 |  |  | 5.7056 | 3.4579 | 1.7237 | 0.524
| ВЛ-10КВ "Апхульта-Каменно-Ангарск" отпайка на д. Балтуй | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на ж/б опору тип П-10-1 №2 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 66.3823 |  |  | 66.3823 | 64.1277 | 1.729 | 0.52562
| ВЛ-10КВ "Апхульта-Каменно-Ангарск" отпайка на д. Балтуй | Устройство заземления опор №2 | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.8528 |  |  | 2.8528 | 1.729 | 0.86184 | 0.262
| ВЛ-10кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Выправка промежуточной опоры. 20шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 19.7757 |  |  | 19.7757 | 13.996 | 4.4323 | 1.3474
| ВЛ-10кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Замена промежуточной деревянной опоры типа ПД-10 на ж/б опору типа П10-2 . 19шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 298.7086 |  |  | 298.7086 | 255.8709 | 32.851 | 9.9867
| ВЛ-10кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Замена разъединителя РЛНД-10 кВ Р-83 на опоре №429 | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.1542 |  |  | 16.1542 | 13.1251 | 2.3229 | 0.70615
| ВЛ-10кВ "Бахтай-Мельхитуй" | Монтаж контура заземления Р-83 на опоре №429 | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.6062 |  |  | 2.6062 | 1.4824 | 0.86184 | 0.262
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 25.8566 |  |  | 25.8566 | 10 | 12.16 | 3.6966
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 45.8566 |  |  | 45.8566 | 30 | 12.16 | 3.6966
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 237.0909 |  |  | 237.0909 | 72.826 | 125.97 | 38.2949
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 91.7713 |  |  | 91.7713 | 53.864 | 29.07 | 8.8373
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 192.5203 |  |  | 192.5203 | 80.285 | 86.07 | 26.1653
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 299.6519 |  |  | 299.6519 | 103.426 | 150.48 | 45.7459
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 149.4563 |  |  | 149.4563 | 54.812 | 72.58 | 22.0643
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 226.5808 |  |  | 226.5808 | 82.88 | 110.2 | 33.5008
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 172.5246 |  |  | 172.5246 | 96.71 | 58.14 | 17.6746
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 100.97 |  |  | 100.97 | 70 | 23.75 | 7.22
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 85.97 |  |  | 85.97 | 55 | 23.75 | 7.22
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 69.97 |  |  | 69.97 | 39 | 23.75 | 7.22
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на П10-1 ж/б-10шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 123.8462 |  |  | 123.8462 | 101.3 | 17.29 | 5.2562
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 - 7шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 169.9148 |  |  | 169.9148 | 143.9 | 19.95 | 6.0648
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена голого провода на СИП-0,729км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 108.7458 |  |  | 108.7458 | 101.2 | 5.7866 | 1.7591
| ВЛ-0,4 кВ д.Карсунгай от КТП № 137, № 98 (Ф-2 от КТП №98). | Замена вводов-10шт | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.4558 |  |  | 14.4558 | 11.78 | 2.052 | 0.62381
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/б П10-1 -22шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 254.7416 |  |  | 254.7416 | 205.14 | 38.038 | 11.5636
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 -4шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 92.7656 |  |  | 92.7656 | 77.9 | 11.4 | 3.4656
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена голого провода на СИП-1,23км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 172.7297 |  |  | 172.7297 | 160 | 9.762 | 2.9677
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-1 от КТП №245) | Замена вводов-10шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 14.1758 |  |  | 14.1758 | 11.5 | 2.052 | 0.62381
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-2 от КТП №245) | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/бП10-1 -24шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 278.0108 |  |  | 278.0108 | 223.9 | 41.496 | 12.6148
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-2 от КТП №245) | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 -6шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 139.1984 |  |  | 139.1984 | 116.9 | 17.1 | 5.1984
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-2 от КТП №245) | Замена голого провода на СИП-1,18км | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 169.2124 |  |  | 169.2124 | 157 | 9.3653 | 2.8471
| ВЛ-0,4 кВ уч.Ремезовский от КТП № 245, № 34, № 244 фидер № 1, фидер № 2 (Ф-2 от КТП №245) | Замена вводов-9шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 18.2082 |  |  | 18.2082 | 15.8 | 1.8468 | 0.56143
| ВЛ-10кВ Ханжиново-Молодёжная. | Замена деревянных промежуточных опор ПД10 на Ж/Б П10-1 17шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 290.8285 |  |  | 290.8285 | 252.5 | 29.393 | 8.9355
| ВЛ-10кВ Ханжиново-Молодёжная. | Замена деревянных анкерных опор АД10 на Ж/Б А10-1 -1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 35.9164 |  |  | 35.9164 | 32.2 | 2.85 | 0.8664
| ВЛ-10кВ Ханжиново-Мастерские, инв. | Замена деревянных промежуточных опор Пд10 на Ж/Б П10-1 - 13шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 246.21 |  |  | 246.21 | 216.9 | 22.477 | 6.833
| ВЛ-10кВ Ханжиново-Мастерские, инв. | Замена деревянных анкерных опор Ад10 на Ж/Б А10-1 - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 220.282 |  |  | 220.282 | 201.7 | 14.25 | 4.332
| КТП 9ПА/160 п.лагерь. | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 49.7203 |  |  | 49.7203 | 21 | 22.0248 | 6.6955
| КТП 9ПА/160 п.лагерь. | Устройство ограждения КТП | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 30.5084 |  |  | 30.5084 | 24.8 | 4.3776 | 1.3308
| КТП-10\0.4-400 № 182 с.Ханжиново, инв.№7000017081 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 52.3308 |  |  | 52.3308 | 19.9 | 24.8702 | 7.5606
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 - 10шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 232.164 |  |  | 232.164 | 195 | 28.5 | 8.664
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/б П10-1 - 12шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 135.0554 |  |  | 135.0554 | 108 | 20.748 | 6.3074
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена голого провода на СИП-0,8 км | КР | Май | Май | Соб. Сил | 115.2807 |  |  | 115.2807 | 107 | 6.3503 | 1.9305
| ВЛ-0,4 кВ в с.Заблагар от КТПН № 236/160 Ф-1 | Замена вводов-17 шт | КР | Май | Май | Соб. Сил | 27.0489 |  |  | 27.0489 | 22.5 | 3.4884 | 1.0605
| ВЛ-0,4 кВ в с.Тагна от КТПН № 221/400 Ф-3 | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 - 2шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 44.1328 |  |  | 44.1328 | 36.7 | 5.7 | 1.7328
| ВЛ-0,4 кВ в с.Тагна от КТПН № 221/400 Ф-3 | Замена голого провода на СИП-0,06 км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.2208 |  |  | 9.2208 | 8.6 | 0.47606 | 0.14472
| ВЛ-0,4 кВ в с.Тагна от КТПН № 221/400 Ф-3 | Замена вводов-2 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.6352 |  |  | 4.6352 | 4.1 | 0.4104 | 0.12476
| ВЛ-0,4 кВ в с.Тагна от КТПН № 221/400 Ф-4 | Замена анкерных деревянных опор Ад7 на ж/б А10-1 - 8шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 186.2312 |  |  | 186.2312 | 156.5 | 22.8 | 6.9312
| ВЛ-0,4 кВ в с.Тагна от КТПН № 221/400 Ф-4 | Замена промежуточных деревянных опор ПД7 на ж/б П10-1 -13шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 123.31 |  |  | 123.31 | 94 | 22.477 | 6.833
| ВЛ-0,4 кВ в с.Тагна от КТПН № 221/400 Ф-4 | Замена голого провода на СИП-0,65 км | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 93.943 |  |  | 93.943 | 87.2 | 5.171 | 1.572
| ВЛ-0,4 кВ в с.Тагна от КТПН № 221/400 Ф-4 | Замена вводов-14 шт | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 24.6461 |  |  | 24.6461 | 20.9 | 2.8728 | 0.87333
| ВЛ-10кВ Троицк - Холмогой | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную средней, плотной густоты густоты - 2,2 га | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 62.7923 |  |  | 62.7923 | 0 | 48.1536 | 14.6387
| ВЛ-10кВ Троицк - Холмогой | Валка угрожающих деревьев - 220 шт | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 59.6527 |  |  | 59.6527 | 0 | 45.7459 | 13.9068
| ВЛ-10кВ Мойган - Мойган | Замена анкерных деревянных опор Ад10 на ж/б А10-1 - 3 шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 114.5492 |  |  | 114.5492 | 103.4 | 8.55 | 2.5992
| ВЛ-10кВ Мойган - Мойган | Замена промежуточных деревянных опор Пд10 на ж/б П10-1 - 6шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 61.5277 |  |  | 61.5277 | 48 | 10.374 | 3.1537
| ВЛ-10кВ Моисеевка - Аляты | Монтаж промежуточных П10-1 опор на поверхностном фундаменте - 5 шт | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 207.4749 |  |  | 207.4749 | 114 | 71.6832 | 21.7917
| ВЛ-10кВ Моисеевка - Аляты | Монтаж анкерных опор А10-1 на поверхностном фундаменте - 1 шт | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 110.1799 |  |  | 110.1799 | 90.7 | 14.9386 | 4.5413
| ВЛ-10кВ Моисеевка - Аляты | Монтаж ж/б анкерной опоры типа УА10-1 | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 49.8923 |  |  | 49.8923 | 42.4 | 5.7456 | 1.7467
| ВЛ-35кВ Троицк - Миоисеевка | Монтаж промежуточных П10-1 опор на поверхностном фундаменте - 2 шт | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 129.79 |  |  | 129.79 | 92.4 | 28.6733 | 8.7167
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-1 | Замена анкерных деревянных опор Ад10 на ж/б А10-1-8шт | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 184.7312 |  |  | 184.7312 | 155 | 22.8 | 6.9312
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-1 | Замена промежуточных деревянных опор Пд10 на ж/б П10-1 -17шт | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 162.3285 |  |  | 162.3285 | 124 | 29.393 | 8.9355
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-1 | Замена голого провода на СИП-0,894 км | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 127.5112 |  |  | 127.5112 | 118.26 | 7.0944 | 2.1567
| ВЛ0,4кВ от КТП 653/160 с Заславское Ф-2 | Замена вводов-26 шт | КР | Апр | Май | Соб. Сил | 36.1391 |  |  | 36.1391 | 29.182 | 5.3352 | 1.6219
| ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск отпайка на КТП 725П/100 Приморск | Замена деревянных промежуточных опор Пд10 на Ж/Б П10-1 -37шт. | КР | Май | Июнь | Соб. Сил | 501.4208 |  |  | 501.4208 | 418 | 63.973 | 19.4478
| ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск отпайка на КТП 725П/100 Приморск | Замена деревянных анкерных опор Ад10 на Ж/Б А10-1 -2шт. | КР | Май | Июль | Соб. Сил | 59.4328 |  |  | 59.4328 | 52 | 5.7 | 1.7328
| ВЛ-0,4кВ КТП 665/100 с.Шарагай | Замена анкерных деревянных опор АД10 на ж/б А10-1 - 9шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 207.4476 |  |  | 207.4476 | 174 | 25.65 | 7.7976
| ВЛ-0,4кВ КТП 665/100 с.Шарагай | Замена промежуточных деревянных опор Пд7 на ж/б П10-1 -11шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 153.5238 |  |  | 153.5238 | 128.723 | 19.019 | 5.7818
| ВЛ-0,4кВ КТП 665/100 с.Шарагай | Замена голого провода на СИП-1,12 км | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 158.8916 |  |  | 158.8916 | 147.3 | 8.8893 | 2.7023
| ВЛ-0,4кВ КТП 665/100 с.Шарагай | Замена вводов-29 шт | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 35.7468 |  |  | 35.7468 | 27.987 | 5.9508 | 1.809
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Шарагул | Монтаж промежуточных поверхностных опор П10-1 с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок -8 шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 942.9498 |  |  | 942.9498 | 756 | 143.3664 | 43.5834
| КТПН-10\0,4-630 №107 п.Целинный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 108.9414 |  |  | 108.9414 | 56.8166 | 39.973 | 12.1518
| КТП-10\0,4-250 №133 д.Больше-Баяновская | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 71.5673 |  |  | 71.5673 | 37.6487 | 26.0112 | 7.9074
| КТП-10\0.4-160 №101 Д.Большебаяновск | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Соб. Сил | 81.7311 |  |  | 81.7311 | 44.1984 | 28.7827 | 8.7499
| КТПН-10\0,4-100 №65 д.Куйта | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 79.92 |  |  | 79.92 | 42.3873 | 28.7827 | 8.7499
| КТПН-385ПА/160кВА без трансформатора | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 68.5099 |  |  | 68.5099 | 35.1087 | 25.6144 | 7.7868
| КТПН-322ПА/160кВА с силовым трансформатором ТМ-160/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 102.122 |  |  | 102.122 | 53.7434 | 37.1002 | 11.2784
| КТП-63ПА/100кВа п.Новонукутск | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 81.7311 |  |  | 81.7311 | 44.1984 | 28.7827 | 8.7499
| КТПН-128ПА/160кВА без трансформатора | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. Сил | 79.92 |  |  | 79.92 | 42.3873 | 28.7827 | 8.7499
| ВЛ-0,4кВ от КТП №143/400 п. Новонукутский ф-2. | Замена анк.дер.опор типа Ад7 на анкерные ж/б опоры А10-1 №1,3.(2шт) | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 24.5128 |  |  | 24.5128 | 17.08 | 5.7 | 1.7328
| ВЛ-0,4кВ от КТП №143/400 п. Новонукутский ф-2. | Замена провода А-35 на СИП-2 3х95+1х95 - 0,5км. | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 335.8065 |  |  | 335.8065 | 259.1 | 58.824 | 17.8825
| ВЛ-0,4кВ от КТП №143/400 п. Новонукутский ф-2. | Замена промеж.дер.опор типа Пд7 на промежуточные ж/б П10-1 опоры №2.(1шт) | КР | Июль | Авг | Соб. Сил | 12.2546 |  |  | 12.2546 | 10 | 1.729 | 0.52562
| ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250 с. Новоленино ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках Ад7 на на анкерные ж/б опоры А10-1 №1, 3, 9, 14, 16, 17, 23, 26, 27, 30.(10шт) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 277.164 |  |  | 277.164 | 240 | 28.5 | 8.664
| ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250 с. Новоленино ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках Пд7 на промежуточные ж/б опоры П10-1 № 2, 4-8, 10-13, 15,18-22, 24, 25, 28, 29. (20шт) | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 185.0923 |  |  | 185.0923 | 140 | 34.58 | 10.5123
| ВЛ-0,4кВ от КТП №21/250 с. Новоленино ф-2. | Замена провода А-35 на СИП-2 3Х50+1Х54.6- 1,16км. | КР | Сент | Сент | Соб. Сил | 275.3203 |  |  | 275.3203 | 185.877 | 68.5915 | 20.8518
| ВЛ-0,4кВ от КТП №111/160 Наймодай ф-1. | Замена провода А-35 на СИП-2 3Х50+1Х54.6- 0,5км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 140.1056 |  |  | 140.1056 | 104 | 27.6883 | 8.4172
| ВЛ-0,4кВ от КТП №111/160 Наймодай ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках Ад7 на анкерные ж/б опоры А10-1 №1,13.(2шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 28.3138 |  |  | 28.3138 | 20.881 | 5.7 | 1.7328
| ВЛ-0,4кВ от КТП №111/160 Наймодай ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках Пд7 на промежуточные ж/б опоры П10-1 №2-12. (11шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 122.8008 |  |  | 122.8008 | 98 | 19.019 | 5.7818
| ВЛ-0,4кВ от КТП №111/160 Наймодай ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках Ад7 на анкерные ж/б опоры А10-1 №1,2, 7-10, 15, 16, 23. (9шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 216.4476 |  |  | 216.4476 | 183 | 25.65 | 7.7976
| ВЛ-0,4кВ от КТП №111/160 Наймодай ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках Пд7 на промежуточные ж/б П10-1 опоры №3-6, 11-14, 17-22. (14шт) | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 168.8646 |  |  | 168.8646 | 137.3 | 24.206 | 7.3586
| ВЛ-0,4кВ от КТП №111/160 Наймодай ф-2. | Замена провода А-35 на СИП-2 3Х50+1Х54.6- 0,75км. | КР | Авг | Авг | Соб. Сил | 267.0943 |  |  | 267.0943 | 99 | 128.9066 | 39.1876
| ВЛ-0,4кВ от КТП №84/250 с. Новоленино ф-2. | Замена анк.дер.опор типа Ад7 на анкерные ж/б опоры А10-1 №1,2,4,6,14,8.(6шт) | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 130.2984 | 0 |  | 130.2984 | 108 | 17.1 | 5.1984
| ВЛ-0,4кВ от КТП №84/250 с. Новоленино ф-2. | Замена промеж.дер.опор типа Пд7 на промежуточные ж/б опоры П10-1 №3,5,13,12,11. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 54.2731 | 0 |  | 54.2731 | 43 | 8.645 | 2.6281
| ВЛ-0,4кВ от КТП №84/250 с. Новоленино ф-2. | Замена провода А-35 на СИП-2 3Х50+1Х54.6- 0,45км. | КР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 108.6159 | 0 |  | 108.6159 | 82.5 | 20.0275 | 6.0884
| ВЛ-0,4кВ от КТП №259/400 д. Большебаяновск ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках Ад7 на анкерные ж/б опоры А10-1 №1, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 24-26, 31, 33. (14шт) | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 333.0296 |  |  | 333.0296 | 281 | 39.9 | 12.1296
| ВЛ-0,4кВ от КТП №259/400 д. Большебаяновск ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках Пд7 на промежуточные ж/б опоры П10-1 №2-4, 6, 9-11, 13,1 4, 17, 18, 21-23, 27-30, 32. (19шт) | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 232.8377 |  |  | 232.8377 | 190 | 32.851 | 9.9867
| ВЛ-0,4кВ от КТП №259/400 д. Большебаяновск ф-1. | Замена провода А-35 на СИП-2 3х50+1х54,6- 1,3км | КР | Апр | Апр | Соб. Сил | 210.6529 |  |  | 210.6529 | 141.403 | 53.1058 | 16.1442
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 116.3564 |  |  | 116.3564 | 50.7 | 50.35 | 15.3064
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 116.1086 |  |  | 116.1086 | 50.7 | 50.16 | 15.2486
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 116.1086 |  |  | 116.1086 | 50.7 | 50.16 | 15.2486
| ВЛ-35/10кВ | Чистка просеки ВЛ - 40 га (35,5 ср.густ) | КР | Май | Нояб | Подряд | 1420 | 1420 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35/10кВ | Вырубка угрожающих деревьев - 570дер. (1дер -0,76)(СРС) | КР | Май | Нояб | Подряд | 431 | 431 |  | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки 2,4га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 54.1656 |  |  | 54.1656 | 0 | 41.538 | 12.6276
| ВЛ-110кВ Бл.- 5 | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 27.0828 |  |  | 27.0828 | 0 | 20.769 | 6.3138
| ВЛ-110 кВ "Прибрежная-А" Б" | Чистка просеки 1,6 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 36.1104 |  |  | 36.1104 | 0 | 27.692 | 8.4184
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-10 | Чистка просеки 1,4 га | КР | Янв | Янв | Соб. Сил | 31.5966 |  |  | 31.5966 | 0 | 24.2305 | 7.3661
| ВЛ-110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 2,7 га | КР | Февр | Февр | Соб. Сил | 60.9222 |  |  | 60.9222 | 0 | 46.7195 | 14.2027
2. | Оборудование | Типовой ремонт:
| Трансформаторы 10/0,4, электродвигатели | Ремонт бака, обмоток и выводов ВН и НН, переключателя, замена прокладок, масла, маслоохлаителей, АКЗ бака силовых трансформаторов. Ремонт обмоток статора, замена подшипников электродвигателей 1,5 - 55 кВт. | КР | Янв | Дек | Подряд | 1650 | 1650 |  | 0 |  | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | СК-13 | КР | Апр | Июнь | Подряд | 1466 | 1466 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | Запчасти к СК (турбинное масло ТП-30, 1,08 тн.; газоохладители 5Б-8385 4шт.) | КР | Апр | Июнь | Соб. Сил | 1066.7524 |  |  | 1066.7524 | 1066.7524 | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 0,4-10кВ (10шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 192.992 |  |  | 192.992 | 0 | 148 | 44.992
| ПС 500кВ "Иркутская" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 173.043 |  |  | 173.043 | 173.043 | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | 2В-9-500 | СР | Апр | Май | Соб. Сил | 210.4389 |  |  | 210.4389 | 16.7949 | 148.5 | 45.144
| ПС 500кВ "Иркутская" | Запчасти к 2В-9-500 | СР | Апр | Май | Соб. Сил | 81.1323 |  |  | 81.1323 | 81.1323 | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-5 | СР | Июнь | Июль | Соб. Сил | 94.9254 |  |  | 94.9254 | 28.6475 | 50.8266 | 15.4513
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-220 АТ-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 230.6011 |  |  | 230.6011 | 212.7102 | 13.72 | 4.1709
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-220 АТ-5 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 170.4068 |  |  | 170.4068 | 139.243 | 23.8986 | 7.2652
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-220 АТ-6 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 230.4222 |  |  | 230.4222 | 212.7102 | 13.5828 | 4.1292
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 7Т | СР | Май | Май | Соб. Сил | 53.9702 |  |  | 53.9702 | 18.6495 | 27.0864 | 8.2343
| ПС 500кВ "Иркутская" | РР-110 АТ-5 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 234.4349 |  |  | 234.4349 | 198.3655 | 27.6606 | 8.4088
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-110 ТН АТ-5 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.3332 |  |  | 9.3332 | 1.8457 | 5.742 | 1.7456
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-35 п/ст.307 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.2475 |  |  | 14.2475 | 4.9492 | 7.1306 | 2.1677
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№27 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.7187 |  |  | 6.7187 | 0.34419 | 4.8884 | 1.4861
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№28 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.7187 |  |  | 6.7187 | 0.34419 | 4.8884 | 1.4861
| ПС 500кВ "Иркутская" | Ц/насос №2 НОВС | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 56.0867 |  |  | 56.0867 | 8.6733 | 36.36 | 11.0534
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Соб. Сил | 2914.5035 |  |  | 2914.5035 | 2914.5035 | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.9993 |  |  | 11.9993 | 1.5673 | 8 | 2.432
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.9993 |  |  | 11.9993 | 1.5673 | 8 | 2.432
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 11.9993 |  |  | 11.9993 | 1.5673 | 8 | 2.432
| ПС 500кВ "Иркутская" | Запчасти к АТ | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 187.3016 |  |  | 187.3016 | 187.3016 | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.895 |  |  | 11.895 | 1.5673 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.895 |  |  | 11.895 | 1.5673 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.895 |  |  | 11.895 | 1.5673 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500кВ "Иркутская" | Запчасти к АТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 154.9905 |  |  | 154.9905 | 154.9905 | 0 | 0
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 11.895 |  |  | 11.895 | 1.5673 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 11.895 |  |  | 11.895 | 1.5673 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 11.895 |  |  | 11.895 | 1.5673 | 7.92 | 2.4077
| ПС 500кВ "Иркутская" | 1В-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 26.7678 |  |  | 26.7678 | 0.69038 | 19.998 | 6.0794
| ПС 500кВ "Иркутская" | 2В-10-500 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 26.7678 |  |  | 26.7678 | 0.69038 | 19.998 | 6.0794
| ПС 500кВ "Иркутская" | 1В-8-500 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 8.1589 |  |  | 8.1589 | 0 | 6.2568 | 1.9021
| ПС 500кВ "Иркутская" | 1ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.9806 |  |  | 32.9806 | 20.9838 | 9.2 | 2.7968
| ПС 500кВ "Иркутская" | 2ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.9806 |  |  | 32.9806 | 20.9838 | 9.2 | 2.7968
| ПС 500кВ "Иркутская" | 1ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.8607 |  |  | 32.8607 | 20.9838 | 9.108 | 2.7688
| ПС 500кВ "Иркутская" | 2ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 32.8607 |  |  | 32.8607 | 20.9838 | 9.108 | 2.7688
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 32.8633 |  |  | 32.8633 | 1.5673 | 24 | 7.296
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 32.5504 |  |  | 32.5504 | 1.5673 | 23.76 | 7.223
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 32.5504 |  |  | 32.5504 | 1.5673 | 23.76 | 7.223
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 32.5504 |  |  | 32.5504 | 1.5673 | 23.76 | 7.223
| ПС 500кВ "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 32.8633 |  |  | 32.8633 | 1.5673 | 24 | 7.296
| ПС 500кВ "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 12.6513 |  |  | 12.6513 | 1.5673 | 8.5 | 2.584
| ПС 500кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.6513 |  |  | 12.6513 | 1.5673 | 8.5 | 2.584
| ПС 500кВ "Иркутская" | Т-4 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.0873 |  |  | 8.0873 | 1.5673 | 5 | 1.52
| ПС 500кВ "Иркутская" | Т-4 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.0873 |  |  | 8.0873 | 1.5673 | 5 | 1.52
| ПС 500кВ "Иркутская" | Т-4 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.0873 |  |  | 8.0873 | 1.5673 | 5 | 1.52
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.2506 |  |  | 6.2506 | 0.33041 | 4.54 | 1.3802
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.1914 |  |  | 6.1914 | 0.33041 | 4.4946 | 1.3664
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №216 возд. | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.2506 |  |  | 6.2506 | 0.33041 | 4.54 | 1.3802
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-220 ШСВ-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.2506 |  |  | 6.2506 | 0.33041 | 4.54 | 1.3802
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-220 МСВ-2/4 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.2506 |  |  | 6.2506 | 0.33041 | 4.54 | 1.3802
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 МСВ4/6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2509 |  |  | 4.2509 | 1.0692 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-6 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.0906 |  |  | 4.0906 | 0.4394 | 2.8 | 0.8512
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ШСВ-2 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2509 |  |  | 4.2509 | 1.0692 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2509 |  |  | 4.2509 | 1.0692 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-220 ОПН 6СШ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2509 |  |  | 4.2509 | 1.0692 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 6СШ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2509 |  |  | 4.2509 | 1.0692 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 АТ-7 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2509 |  |  | 4.2509 | 1.0692 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-214 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.265 |  |  | 2.265 | 0.4394 | 1.4 | 0.4256
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ №203 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.265 |  |  | 2.265 | 0.4394 | 1.4 | 0.4256
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.221 |  |  | 4.221 | 0.4394 | 2.9 | 0.8816
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-216 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.221 |  |  | 4.221 | 0.4394 | 2.9 | 0.8816
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-6СШ-220 ВЛ-210 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.265 |  |  | 2.265 | 0.4394 | 1.4 | 0.4256
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №209 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.2467 |  |  | 2.2467 | 0.4394 | 1.386 | 0.42134
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №210 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.265 |  |  | 2.265 | 0.4394 | 1.4 | 0.4256
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №215 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.0541 |  |  | 4.0541 | 0.4394 | 2.772 | 0.84269
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №203 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.221 |  |  | 4.221 | 0.4394 | 2.9 | 0.8816
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 157.1368 |  |  | 157.1368 | 135.699 | 16.44 | 4.9978
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-8 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.7203 |  |  | 4.7203 | 1.0692 | 2.8 | 0.8512
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 200.9224 |  |  | 200.9224 | 179.699 | 16.2756 | 4.9478
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 200.9224 |  |  | 200.9224 | 179.699 | 16.2756 | 4.9478
| ПС 500кВ "Иркутская" | 5Т | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 20.1572 |  |  | 20.1572 | 1.5673 | 14.256 | 4.3338
| ПС 500кВ "Иркутская" | 6Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 20.3449 |  |  | 20.3449 | 1.5673 | 14.4 | 4.3776
| ПС 500кВ "Иркутская" | 7Т | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 20.1572 |  |  | 20.1572 | 1.5673 | 14.256 | 4.3338
| ПС 500кВ "Иркутская" | 8Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 20.5327 |  |  | 20.5327 | 1.5673 | 14.544 | 4.4214
| ПС 500кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 35.9158 |  |  | 35.9158 | 1.4902 | 26.4 | 8.0256
| ПС 500кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 35.9158 |  |  | 35.9158 | 1.4902 | 26.4 | 8.0256
| ПС 500кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 35.9158 |  |  | 35.9158 | 1.4902 | 26.4 | 8.0256
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 2В-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.2807 |  |  | 4.2807 | 0.33041 | 3.0294 | 0.92094
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 1В-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.2807 |  |  | 4.2807 | 0.33041 | 3.0294 | 0.92094
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 2В-7 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.2807 |  |  | 4.2807 | 0.33041 | 3.0294 | 0.92094
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-10А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.2807 |  |  | 4.2807 | 0.33041 | 3.0294 | 0.92094
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-12А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.3206 |  |  | 4.3206 | 0.33041 | 3.06 | 0.93024
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 1Т | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3206 |  |  | 4.3206 | 0.33041 | 3.06 | 0.93024
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-1/3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3206 |  |  | 4.3206 | 0.33041 | 3.06 | 0.93024
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 1ВС МСР-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.2807 |  |  | 4.2807 | 0.33041 | 3.0294 | 0.92094
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 2ВС МСР-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.2807 |  |  | 4.2807 | 0.33041 | 3.0294 | 0.92094
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/И-9 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.3206 |  |  | 4.3206 | 0.33041 | 3.06 | 0.93024
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1В6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8408 |  |  | 2.8408 | 1.0592 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1Вс | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8408 |  |  | 2.8408 | 1.0592 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ТН 1СШ 110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8408 |  |  | 2.8408 | 1.0592 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ВЛ Бл.4 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8408 |  |  | 2.8408 | 1.0592 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 1В7 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 3Вс | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ТН 3СШ 110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР ШП-15А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ВЛ ПС Прибрежная "А" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ШСВ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МВР-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 1Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МСВ-2/4 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ Бл 8 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.241 |  |  | 4.241 | 1.0592 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-4 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-РСШ 110 МВр-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-ТН РСШ 110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-10А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.8408 |  |  | 2.8408 | 1.0592 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-110 ШП-11А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-110 ШП-12А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-4 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.8408 |  |  | 2.8408 | 1.0592 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-5 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-110 Бл-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-2) | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-10Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.8408 |  |  | 2.8408 | 1.0592 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР ШП-16Б | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.1818 |  |  | 3.1818 | 0 | 2.44 | 0.74176
| ПС 500кВ "Иркутская" | СР-110 ШП-15Б | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | СР-110 ШП-16Б | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЗОН ноля 6Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.8588 |  |  | 2.8588 | 1.0592 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТН-35 РСШ | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.90232 |  |  | 0.90232 | 0.25032 | 0.5 | 0.152
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-1Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.90232 |  |  | 0.90232 | 0.25032 | 0.5 | 0.152
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-35 1В-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.3143 |  |  | 2.3143 | 0.28002 | 1.56 | 0.47424
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-2А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3346 |  |  | 2.3346 | 0.28002 | 1.5756 | 0.47898
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-8А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3346 |  |  | 2.3346 | 0.28002 | 1.5756 | 0.47898
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-1БР | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3143 |  |  | 2.3143 | 0.28002 | 1.56 | 0.47424
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-2БР | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3143 |  |  | 2.3143 | 0.28002 | 1.56 | 0.47424
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-35 РП-5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3143 |  |  | 2.3143 | 0.28002 | 1.56 | 0.47424
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ПС-307 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-1А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-2А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 1В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 2В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ОПН-1 1 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР 1 СШ35 ТСН-11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ОПН-2 1 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР 1 СШ 35 1Вс | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ТН 1 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ПС-307 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ШП-1А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 35 ШП-2А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ОПН-1 2 СШ35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 1В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 2В2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.5669 |  |  | 3.5669 | 0.35336 | 2.4644 | 0.74918
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 ТСН-11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ОПН-2 2 СШ35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР 2 СШ 35 2Вс | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ТН 2 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР РСШ35 ПС 307 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР РСШ35 ШП1Бр | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР РСШ35 ШП2Бр | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР РСШ 35 3Т | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР ТН РСШ 35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ШР РСШ 35 ВЛ ГПП2 РП5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-5А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-6А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-1Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-1БР | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-5Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1349 |  |  | 2.1349 | 0.35336 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-6Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | Р ТН-35 ШП-5Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1349 |  |  | 2.1349 | 0.35336 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | Р ТН-35 ШП-6Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-8Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | ЛР-35 РП-5 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1529 |  |  | 2.1529 | 0.35336 | 1.38 | 0.41952
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-35 7Т | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1349 |  |  | 2.1349 | 0.35336 | 1.3662 | 0.41532
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТР-35 8Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1709 |  |  | 2.1709 | 0.35336 | 1.3938 | 0.42372
| ПС 500кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-13 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.0849 |  |  | 1.0849 | 0.078 | 0.7722 | 0.23475
| ПС 500кВ "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.0849 |  |  | 1.0849 | 0.078 | 0.7722 | 0.23475
| ПС 500кВ "Иркутская" | СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 96.2 |  |  | 96.2 | 34.8794 | 47.025 | 14.2956
| ПС 500кВ "Иркутская" | СК-11 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 96.2 |  |  | 96.2 | 34.8794 | 47.025 | 14.2956
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТСН-8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.0765 |  |  | 9.0765 | 4.9454 | 3.168 | 0.96307
| ПС 500кВ "Иркутская" | Т-р ц/н №3 НОВС | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.1182 |  |  | 9.1182 | 4.9454 | 3.2 | 0.9728
| ПС 500кВ "Иркутская" | ТСН-1К | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9.0765 |  |  | 9.0765 | 4.9454 | 3.168 | 0.96307
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.4326 |  |  | 1.4326 | 0.16747 | 0.9702 | 0.29494
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.9043 |  |  | 2.9043 | 0.16747 | 2.0988 | 0.63804
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-11 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4326 |  |  | 1.4326 | 0.16747 | 0.9702 | 0.29494
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-11 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.9043 |  |  | 2.9043 | 0.16747 | 2.0988 | 0.63804
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-13 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4326 |  |  | 1.4326 | 0.16747 | 0.9702 | 0.29494
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-13 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.9043 |  |  | 2.9043 | 0.16747 | 2.0988 | 0.63804
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4068 |  |  | 1.4068 | 0.16747 | 0.9504 | 0.28892
| ПС 500кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-1К | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.4068 |  |  | 1.4068 | 0.16747 | 0.9504 | 0.28892
| ПС 500кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№27 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.0748 |  |  | 1.0748 | 0.078 | 0.7644 | 0.23238
| ПС 500кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№28 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 1.0748 |  |  | 1.0748 | 0.078 | 0.7644 | 0.23238
| ПС 500кВ "Иркутская" | Электролизная установка | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 43.6619 |  |  | 43.6619 | 12.9918 | 23.52 | 7.1501
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 36.08 |  |  | 36.08 | 10.266 | 19.796 | 6.018
| ПС 500кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 76.7439 |  |  | 76.7439 | 35.0159 | 32 | 9.728
| ПС 500кВ "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Окт | Соб. Сил | 108.2762 |  |  | 108.2762 | 25.6547 | 63.36 | 19.2614
| ПС 500кВ "Иркутская" | Кабельные каналы ПС "Иркутская" (замена плит перекрытия) | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 48.4411 |  |  | 48.4411 | 27.5771 | 16 | 4.864
| ПС 500кВ "Иркутская" | Замена гравия в маслоулавливающих устройствах | ТР | Июнь | Сент | Соб. Сил | 180.8178 |  |  | 180.8178 | 103.3602 | 59.4 | 18.0576
| ПС 500кВ "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Март | Май | Соб. Сил | 162.1982 |  |  | 162.1982 | 146.8632 | 11.76 | 3.575
| УПК-500 | РОНЗ-500 РШ2-566 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 65.6834 |  |  | 65.6834 | 3.8 | 47.4566 | 14.4268
| УПК-500 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 64.6909 |  |  | 64.6909 | 56.088 | 6.5973 | 2.0056
| УПК-500 Мост №1 | ВВМ-500 В-1 563 | СР | Авг | Сент | Соб. Сил | 300.6523 |  |  | 300.6523 | 14.51 | 219.4343 | 66.708
| УПК-500 Мост №1 | з/части к ВВМ-500 | СР | Авг | Сент | Соб. Сил | 65 |  |  | 65 | 65 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Ирк | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 66.9272 |  |  | 66.9272 | 3.8 | 48.4104 | 14.7168
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 64.6909 |  |  | 64.6909 | 56.088 | 6.5973 | 2.0056
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Ирк | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 66.9272 |  |  | 66.9272 | 3.8 | 48.4104 | 14.7168
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 64.6909 |  |  | 64.6909 | 56.088 | 6.5973 | 2.0056
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Ирк | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 66.9272 |  |  | 66.9272 | 3.8 | 48.4104 | 14.7168
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 10 шт. | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 56.9483 |  |  | 56.9483 | 56.088 | 0.65973 | 0.20056
| УПК-500 | Компрессор ВШВ 3/100 3 шт. | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 126.6084 |  |  | 126.6084 | 33 | 71.7856 | 21.8228
| УПК-500 | Запчасти к компрессору | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 1500 |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | (замена изоляторов поддерживающей треноги 2СШ-Тул на Р2С-568 ф.А) | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 24.0619 |  |  | 24.0619 | 3 | 16.1518 | 4.9101
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 24ШТ | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 134.6112 |  |  | 134.6112 | 134.6112 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | (замена изоляторов поддерживающей треноги 2СШ-Тул на Р2П-Тул ф.С) | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 24.0619 |  |  | 24.0619 | 3 | 16.1518 | 4.9101
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 24ШТ | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 134.6112 |  |  | 134.6112 | 134.6112 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | (замена изоляторов поддерживающей треноги 2СШ-Ирк на Р2А-Ирк ф.А) | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 24.0619 |  |  | 24.0619 | 3 | 16.1518 | 4.9101
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 24ШТ | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 134.6112 |  |  | 134.6112 | 134.6112 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | (замена изоляторов поддерживающей треноги 2СШ-Ирк на Р2С-566 ф.С) | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 17.0413 |  |  | 17.0413 | 3 | 10.7678 | 3.2734
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 24ШТ | СР | Сент | Окт | Соб. Сил | 134.6112 |  |  | 134.6112 | 134.6112 | 0 | 0
| УПК-500 | ЭВ-500 В-1 565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 13.6012 |  |  | 13.6012 |  | 10.4304 | 3.1708
| УПК-500 | ЭВ-500 В-2 565 | ТО | Март | Март | Соб. Сил | 13.6012 |  |  | 13.6012 |  | 10.4304 | 3.1708
| УПК-500 | РОНЗ-500 РЛ-566 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.4188 |  |  | 8.4188 | 2.5 | 4.5389 | 1.3798
| УПК-500 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 | РОНЗ-500 РШ1-566 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 19.0999 |  |  | 19.0999 | 3.5 | 11.9631 | 3.6368
| УПК-500 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 29.78 |  |  | 29.78 | 29.78 | 0 | 0
| УПК-500 | ВВМ-500 В-2 563 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 33.2165 |  |  | 33.2165 | 2.2 | 23.7857 | 7.2308
| УПК-500 | РПГ-500 РЛ-568 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 6.8006 |  |  | 6.8006 |  | 5.2152 | 1.5854
| УПК-500 | РПГ-500 РШ1-568 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 6.8006 |  |  | 6.8006 |  | 5.2152 | 1.5854
| УПК-500 | РПГ-500 РШ2-568 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 6.8006 |  |  | 6.8006 |  | 5.2152 | 1.5854
| УПК-500 | ВВМ-500 В-1 568 | ТО | Май | Май | Соб. Сил | 13.6012 |  |  | 13.6012 |  | 10.4304 | 3.1708
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1С-566 | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 22.6785 |  |  | 22.6785 | 4.5 | 13.9405 | 4.2379
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 39.2616 |  |  | 39.2616 | 39.2616 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Тул. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 22.6785 |  |  | 22.6785 | 4.5 | 13.9405 | 4.2379
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 39.2616 |  |  | 39.2616 | 39.2616 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1П-Ирк. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 20.9828 |  |  | 20.9828 | 4 | 13.0236 | 3.9592
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 33.6528 |  |  | 33.6528 | 33.6528 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1Б-Ирк. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 22.6785 |  |  | 22.6785 | 4.5 | 13.9405 | 4.2379
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 39.2616 |  |  | 39.2616 | 39.2616 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Ирк. | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 22.6785 |  |  | 22.6785 | 4.5 | 13.9405 | 4.2379
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Май | Июнь | Соб. Сил | 39.2616 |  |  | 39.2616 | 39.2616 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1С-563. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 11.0039 |  |  | 11.0039 | 3 | 6.1379 | 1.8659
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 33.6528 |  |  | 33.6528 | 33.6528 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1П-Тул. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 11.5039 |  |  | 11.5039 | 3.5 | 6.1379 | 1.8659
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 39.2616 |  |  | 39.2616 | 39.2616 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1Б-Тул. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 11.5039 |  |  | 11.5039 | 3.5 | 6.1379 | 1.8659
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 39.2616 |  |  | 39.2616 | 39.2616 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1В-Тул. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 10.1739 |  |  | 10.1739 | 3 | 5.5014 | 1.6724
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 33.6528 |  |  | 33.6528 | 33.6528 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РОНЗ-500 Р1А-Ирк. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 8.4398 |  |  | 8.4398 | 2.45 | 4.5934 | 1.3964
| УПК-500 Мост №1 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №1 | РПГ-500 Р1С-568. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.9298 |  |  | 13.9298 |  | 10.6824 | 3.2474
| УПК-500 Мост №1 | РПГ-500 Р1С-565. | ТО | Май | Июнь | Соб. Сил | 13.9298 |  |  | 13.9298 |  | 10.6824 | 3.2474
| УПК-500 Полуцепь 1"А" | ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 73.4492 |  |  | 73.4492 | 3.8 | 53.412 | 16.2372
| УПК-500 Полуцепь 1"Б" | ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 73.4492 |  |  | 73.4492 | 3.8 | 53.412 | 16.2372
| УПК-500 Полуцепь 2"А" | ВВИ замена дефектных изоляторов, конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 73.6492 |  |  | 73.6492 | 4 | 53.412 | 16.2372
| УПК-500 Полуцепь 2"А" | Изолятор полимерный ОСК-10-35-А-3 УХЛ1 20шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 99.2841 |  |  | 99.2841 | 93.48 | 4.451 | 1.3531
| УПК-500 Полуцепь 2"Б" | ВВИ замена изоляторов, конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 73.6492 |  |  | 73.6492 | 4 | 53.412 | 16.2372
| УПК-500 Полуцепь 2"Б" | Изолятор полимерный ОСК-10-35-А-3 УХЛ1 20шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 99.2841 |  |  | 99.2841 | 93.48 | 4.451 | 1.3531
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2С-566 | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 18.9134 |  |  | 18.9134 | 3 | 12.2036 | 3.7099
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2С-563 | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 18.9134 |  |  | 18.9134 | 3 | 12.2036 | 3.7099
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2А-Тул. | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 18.9134 |  |  | 18.9134 | 3 | 12.2036 | 3.7099
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2П-Тул. | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 9.0827 |  |  | 9.0827 | 3 | 4.6646 | 1.4181
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Ирк. | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 18.9134 |  |  | 18.9134 | 3 | 12.2036 | 3.7099
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2В-Тул | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 8.5377 |  |  | 8.5377 | 2.5 | 4.6302 | 1.4076
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2Б-Тул | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 8.5377 |  |  | 8.5377 | 2.5 | 4.6302 | 1.4076
| УПК-500 Мост №2 | ОПТК-10-35 Г3 5ШТ | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 28.044 |  |  | 28.044 | 28.044 | 0 | 0
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2С-568 | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.0827 |  |  | 6.0827 |  | 4.6646 | 1.4181
| УПК-500 Мост №2 | РОНЗ-500 Р2С-565 | ТО | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.0827 |  |  | 6.0827 |  | 4.6646 | 1.4181
| УПК-500 ШВ | ВВМ-500 ШВ 2В | ТР | Сент | Окт | Соб. Сил | 33.2165 |  |  | 33.2165 | 2.2 | 23.7857 | 7.2308
| УПК-500 ОРУ-500 | ТСН-1 ТМ-630/10/0,4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.3006 |  |  | 7.3006 | 0.5 | 5.2152 | 1.5854
| УПК-500 ОРУ-500 | ТСН-1 ТМ-1000/10/0,4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.3006 |  |  | 7.3006 | 0.5 | 5.2152 | 1.5854
| УПК-500 | Ремонт силовых трансформаторов 0,4-10кВ (10шт.) | КР |  |  | Соб. Сил | 192.992 |  |  | 192.992 |  | 148 | 44.992
| ПС 35/6 кВ №2 | Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 7.2922 |  |  | 7.2922 | 2.6 | 3.5983 | 1.0939
| ПС 35/6 кВ №2 | Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 18.6974 |  |  | 18.6974 | 2.6 | 12.3446 | 3.7528
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№2 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№20 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№21 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№22 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№23 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№24 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№25 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№26 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№27 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№29 МВ -6 Т-2 ведомый | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№3 | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | МВ-6 яч.№30МВ -6 Т-2 ведущий | ТР | Янв | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.9667 |  |  | 4.9667 | 0.58 | 3.3641 | 1.0227
| ПС 35/6 кВ №2 | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.9667 |  |  | 4.9667 | 0.58 | 3.3641 | 1.0227
| ПС 35/6 кВ №2 | ЛР-35 1Ц | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | ЛР-35 2Ц | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | СР-1-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | СР-2-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | ТР-35 Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | ТР-35 Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | ШР-35 РВС-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №2 | ШР-35 РВС-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №4 | КЗ-1-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.3155 |  |  | 2.3155 | 0.5 | 1.3922 | 0.42324
| ПС 35/6 кВ №4 | КЗ-2-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.3155 |  |  | 2.3155 | 0.5 | 1.3922 | 0.42324
| ПС 35/6 кВ №4 | ОД-1-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.3955 |  |  | 2.3955 | 0.58 | 1.3922 | 0.42324
| ПС 35/6 кВ №4 | ОД-2-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.3955 |  |  | 2.3955 | 0.58 | 1.3922 | 0.42324
| ПС 35/6 кВ №4 | ОД-35 СП | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.3955 |  |  | 2.3955 | 0.58 | 1.3922 | 0.42324
| ПС 35/6 кВ №4 | Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 19.0474 |  |  | 19.0474 | 2.95 | 12.3446 | 3.7528
| ПС 35/6 кВ №4 | Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 18.6974 |  |  | 18.6974 | 2.6 | 12.3446 | 3.7528
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.4 ТП-10м-4 ВМП-10 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.6 ТП-19м-3 ВМП-10 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №4 | МВ-6 яч.8 ТП-10м-5 ВМП-10 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №4 | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.9667 |  |  | 4.9667 | 0.58 | 3.3641 | 1.0227
| ПС 35/6 кВ №4 | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 4.9667 |  |  | 4.9667 | 0.58 | 3.3641 | 1.0227
| ПС 35/6 кВ №4 | ЛР-35 3Ц | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №4 | ЛР-35 4Ц | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-35 Т-1 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 10.1454 |  |  | 10.1454 | 2.5 | 5.863 | 1.7824
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-35 Т-2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 9.2798 |  |  | 9.2798 | 2.5 | 5.1992 | 1.5806
| ПС 35/6 кВ №7 | Т-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 18.2974 |  |  | 18.2974 | 2.2 | 12.3446 | 3.7528
| ПС 35/6 кВ №7 | Т-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 18.6974 |  |  | 18.6974 | 2.6 | 12.3446 | 3.7528
| ПС 35/6 кВ №7 | МВ-6 яч.18 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.3413 |  |  | 5.3413 | 0.7 | 3.5593 | 1.082
| ПС 35/6 кВ №7 | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 5.0667 |  |  | 5.0667 | 0.68 | 3.3641 | 1.0227
| ПС 35/6 кВ №7 | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 5.0667 |  |  | 5.0667 | 0.68 | 3.3641 | 1.0227
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 5Ц | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ШР-35 5Ц | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.9082 |  |  | 1.9082 | 0.5 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.10 СибБио дополнительный | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.19 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2205 |  |  | 2.2205 | 0.32 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2205 |  |  | 2.2205 | 0.32 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 17.0885 |  |  | 17.0885 | 3.1 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 16.7885 |  |  | 16.7885 | 2.8 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Буреть А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4265 |  |  | 10.4265 | 2.5 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Мальта А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4265 |  |  | 10.4265 | 2.5 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Сосновка А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4265 |  |  | 10.4265 | 2.5 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Сосновка Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4265 |  |  | 10.4265 | 2.5 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4265 |  |  | 10.4265 | 2.5 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 10.4265 |  |  | 10.4265 | 2.5 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СВ-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 8.1965 |  |  | 8.1965 | 0.27 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР -35 Сосновка А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Буреть А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Буреть Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Мальта А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Мальта Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-35 Сосновка Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-2-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР -35 Буреть А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР -35 Буреть Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР ТН-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР ТН-2-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Мальта А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Мальта Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Сосновка А | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Сосновка Б | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | Изоляторы ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1, 36 шт | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 173.46 |  |  | 173.46 | 173.46 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Т-2 яч. № 25 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 яч. № 15 СВ-10 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 яч. № 6 Т-1 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.1, ГПТУ | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.11, Тяг.трампарка | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.2, ТП-105 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.20, РП-46 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.21, Горсеть | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.22, Тяг.трампарка | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.29, Гаражн.кооператив | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.3, Молокозавод | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.30, ТП-107 | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 Яч.9, РП-4А | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ВВ-10 яч.12. | ТО2 | Февр | Февр | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.0156 |  |  | 5.0156 | 0.58 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.0156 |  |  | 5.0156 | 0.58 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.0823 |  |  | 4.0823 | 0.6 | 2.6705 | 0.81183
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.0823 |  |  | 4.0823 | 0.6 | 2.6705 | 0.81183
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.614 |  |  | 3.614 | 0.75 | 2.1963 | 0.66768
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.614 |  |  | 3.614 | 0.75 | 2.1963 | 0.66768
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЛР-110 ТЭЦ-11 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЛР-110 Цемзавод | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РП-1-110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | РП-2-110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | СР-1-110 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | СР-2-11О | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТР-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ТР-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.2205 |  |  | 2.2205 | 0.32 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.2205 |  |  | 2.2205 | 0.32 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 24.6357 |  |  | 24.6357 | 12.6 | 9.2298 | 2.8059
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 14.6357 |  |  | 14.6357 | 2.6 | 9.2298 | 2.8059
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.7247 |  |  | 6.7247 | 1.98 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.7247 |  |  | 6.7247 | 1.98 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ЛР-35 ЗГО | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | СР-1-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | СР-2-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ШР-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ШР-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-110 ввод Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.8905 |  |  | 6.8905 | 0.6 | 4.824 | 1.4665
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЛР-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 ввод А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-110 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.2205 |  |  | 2.2205 | 0.32 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.2205 |  |  | 2.2205 | 0.32 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.7885 |  |  | 16.7885 | 2.8 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 16.7885 |  |  | 16.7885 | 2.8 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 1 й участок горсети яч. №20 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Город яч. № 7 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 16 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 17 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 18 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 19 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 21 а | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яс.№ 24 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 12 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ЗГО яч. № 8 а | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Т-1 яч. 28-29 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 9.3445 |  |  | 9.3445 | 0.7 | 6.6292 | 2.0153
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Тельма яч. № 21 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ФСК яч. № 22 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 ФСК яч. № 23 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Хлебозавод яч. № 30 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 6.0594 |  |  | 6.0594 | 0.7 | 4.11 | 1.2494
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | МВ-6 Хлебозавод яч. № 31 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 6.0594 |  |  | 6.0594 | 0.7 | 4.11 | 1.2494
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | Запчасти МВ-6 | СР | Дек | Дек | Соб. Сил | 79.959 |  |  | 79.959 | 79.959 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.2356 |  |  | 5.2356 | 0.8 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.1156 |  |  | 5.1156 | 0.68 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЛР-35 "Железнодорожник" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ТР-ТН-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ШР-35 "Железнодорожник" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ Лесозавод | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.1182 |  |  | 6.1182 | 2.65 | 2.6597 | 0.80854
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | CВ-110 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2682 |  |  | 4.2682 | 0.8 | 2.6597 | 0.80854
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | В-110 Т-1 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2682 |  |  | 4.2682 | 0.8 | 2.6597 | 0.80854
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | В-110 Т-2 | ТО | Авг | Авг | Соб. Сил | 8.6744 |  |  | 8.6744 | 0.8 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ЛР-110 ТЭЦ-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ЛР-110 ТЭЦ-9 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | РП-1-110 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | РП-2-110 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | СР-1-110 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | СР-2-110 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ШР-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 110/10 кВ "Мирная" | ШР-110 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.5835 |  |  | 2.5835 | 1.85 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.10 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.13 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.14 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.16 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.17 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.18 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.2 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.20 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.21 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.3 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.5 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.6 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ВВ-10 яч.9 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 0.91352 |  |  | 0.91352 | 0.18 | 0.56251 | 0.171
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | СВ-10 | ТО2 | Янв | Янв | Соб. Сил | 4.6984 |  |  | 4.6984 | 0.18 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.0984 |  |  | 5.0984 | 0.58 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1826 |  |  | 1.1826 | 0.58 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.74255 |  |  | 0.74255 | 0.14 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.686 |  |  | 3.686 | 0.14 | 2.7193 | 0.82668
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | КЗ-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.146 |  |  | 8.146 | 4.6 | 2.7193 | 0.82668
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | КЗ-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.5153 |  |  | 7.5153 | 4.6 | 2.2356 | 0.67963
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ОД-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.6653 |  |  | 3.6653 | 0.75 | 2.2356 | 0.67963
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ОД-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1935 |  |  | 2.1935 | 0.75 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЛР-110 Тельма А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1935 |  |  | 2.1935 | 0.75 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЛР-110 Тельма Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1935 |  |  | 2.1935 | 0.75 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1935 |  |  | 2.1935 | 0.75 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.6824 |  |  | 2.6824 | 0.75 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.2524 |  |  | 2.2524 | 0.32 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.5912 |  |  | 12.5912 | 0.32 | 9.4105 | 2.8608
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.6435 |  |  | 13.6435 | 12.2 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 12 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.1435 |  |  | 2.1435 | 0.7 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 13 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.1435 |  |  | 2.1435 | 0.7 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 14 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.1435 |  |  | 2.1435 | 0.7 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 15 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.1435 |  |  | 2.1435 | 0.7 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 16 ДГК-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2184 |  |  | 5.2184 | 0.7 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-10 яч 18 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2184 |  |  | 5.2184 | 0.7 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТК-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.3184 |  |  | 5.3184 | 0.8 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТК-3 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.3184 |  |  | 5.3184 | 0.8 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТК-4 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.3184 |  |  | 5.3184 | 0.8 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.2826 |  |  | 1.2826 | 0.68 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.2826 |  |  | 1.2826 | 0.68 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.74255 |  |  | 0.74255 | 0.14 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.74255 |  |  | 0.74255 | 0.14 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-3 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 36.0508 |  |  | 36.0508 | 0.14 | 27.539 | 8.3718
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ТН-10-4 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | МВ-110 Т-2 | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Запчасти МВ-110 | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 14.2049 |  |  | 14.2049 | 6.27 | 6.085 | 1.8499
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Масло трансформатрное ГК 0,2 т | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 22.3349 |  |  | 22.3349 | 14.4 | 6.085 | 1.8499
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЛР-110 ввод А | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 3.7824 |  |  | 3.7824 | 1.85 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЛР-110 ввод Б | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 3.7824 |  |  | 3.7824 | 1.85 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 12.5912 |  |  | 12.5912 | 0.32 | 9.4105 | 2.8608
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 12.5912 |  |  | 12.5912 | 0.32 | 9.4105 | 2.8608
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 17.0633 |  |  | 17.0633 | 2.8 | 10.9381 | 3.3252
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 17.0633 |  |  | 17.0633 | 2.8 | 10.9381 | 3.3252
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.6184 |  |  | 7.6184 | 3.1 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.6184 |  |  | 7.6184 | 3.1 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.9124 |  |  | 2.9124 | 0.98 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.9124 |  |  | 2.9124 | 0.98 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7635 |  |  | 1.7635 | 0.32 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЗОН-110-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7635 |  |  | 1.7635 | 0.32 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 ТН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 ТН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ЛР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3391 |  |  | 1.3391 | 0.5 | 0.64346 | 0.19561
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ШР-35 Резерв | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3391 |  |  | 1.3391 | 0.5 | 0.64346 | 0.19561
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | РН-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9435 |  |  | 1.9435 | 0.5 | 1.107 | 0.33653
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | РН-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.0184 |  |  | 5.0184 | 0.5 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | СРН-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.0184 |  |  | 5.0184 | 0.5 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ДГК-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7184 |  |  | 4.7184 | 0.2 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ДГК-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7184 |  |  | 4.7184 | 0.2 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.2705 |  |  | 7.2705 | 0.98 | 4.824 | 1.4665
| ПС 110/35/6 "Прибрежная" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.8805 |  |  | 2.8805 | 0.98 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | МВ-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.5005 |  |  | 2.5005 | 0.6 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ЗОН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 18.1524 |  |  | 18.1524 | 0.32 | 13.6751 | 4.1572
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ЗОН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 18.1524 |  |  | 18.1524 | 0.32 | 13.6751 | 4.1572
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.2356 |  |  | 7.2356 | 2.8 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.2356 |  |  | 7.2356 | 2.8 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.3184 |  |  | 5.3184 | 0.8 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/6 кВ "Промышленая" | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.3184 |  |  | 5.3184 | 0.8 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1826 |  |  | 1.1826 | 0.58 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1826 |  |  | 1.1826 | 0.58 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.686 |  |  | 3.686 | 0.14 | 2.7193 | 0.82668
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.686 |  |  | 3.686 | 0.14 | 2.7193 | 0.82668
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | КЗ-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.5153 |  |  | 7.5153 | 4.6 | 2.2356 | 0.67963
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | КЗ-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.5153 |  |  | 7.5153 | 4.6 | 2.2356 | 0.67963
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОД-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.3349 |  |  | 11.3349 | 3.4 | 6.085 | 1.8499
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОД-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.3349 |  |  | 11.3349 | 3.4 | 6.085 | 1.8499
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЛР-110 ввода А | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.7849 |  |  | 9.7849 | 1.85 | 6.085 | 1.8499
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЛР-110 ввода Б | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.7849 |  |  | 9.7849 | 1.85 | 6.085 | 1.8499
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | СР-1-110 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7824 |  |  | 3.7824 | 1.85 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | СР-2-110 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7824 |  |  | 3.7824 | 1.85 | 1.4819 | 0.45049
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЗОН Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.5912 |  |  | 12.5912 | 0.32 | 9.4105 | 2.8608
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ЗОН Т2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.5912 |  |  | 12.5912 | 0.32 | 9.4105 | 2.8608
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.6213 |  |  | 3.6213 | 2.2 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.6213 |  |  | 3.6213 | 2.2 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | МВ-10 яч.1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | МВ-10 яч.16 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | МВ-10 яч.1б | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | МВ-10 яч.8 СВ-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | Покраска молниелтводов | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 9.9349 |  |  | 9.9349 | 2 | 6.085 | 1.8499
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.11 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.12 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.15 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.8СВ-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.1356 |  |  | 5.1356 | 0.7 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | МВ-10 яч.9 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.1356 |  |  | 5.1356 | 0.7 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3247 |  |  | 5.3247 | 0.58 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3247 |  |  | 5.3247 | 0.58 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.6335 |  |  | 13.6335 | 11.8 | 1.406 | 0.42744
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.8135 |  |  | 3.8135 | 1.98 | 1.406 | 0.42744
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3335 |  |  | 2.3335 | 0.5 | 1.406 | 0.42744
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | КЗ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.3335 |  |  | 2.3335 | 0.5 | 1.406 | 0.42744
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.4135 |  |  | 2.4135 | 0.58 | 1.406 | 0.42744
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.3247 |  |  | 5.3247 | 0.58 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ОД-3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.3247 |  |  | 5.3247 | 0.58 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.2996 |  |  | 6.2996 | 1.98 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 6.2996 |  |  | 6.2996 | 1.98 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ЛР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | ЛР-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.885 |  |  | 5.885 | 1.4 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/10 кВ «Тайтурка» | СР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.885 |  |  | 5.885 | 1.4 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 36.7282 |  |  | 36.7282 | 1.1 | 27.3223 | 8.306
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 36.7282 |  |  | 36.7282 | 1.1 | 27.3223 | 8.306
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 47.6282 |  |  | 47.6282 | 12 | 27.3223 | 8.306
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 УП-11 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 УП-8 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Запчасти МВ-110 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 17.0328 |  |  | 17.0328 | 10.6706 | 4.879 | 1.4832
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Масло трансформатрное ГК 0,4 т | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 38.8344 |  |  | 38.8344 | 30.96 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШСВ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.0346 |  |  | 2.0346 | 0.6 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 УП-11 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.7244 |  |  | 9.7244 | 1.85 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 УП-12 Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 УП-8 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2846 |  |  | 3.2846 | 1.85 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-1-110 ТЭЦ-1Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 ОМВ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 УП-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 8.6244 |  |  | 8.6244 | 0.75 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 УП-12 Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 УП-8 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.4346 |  |  | 3.4346 | 2 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-1-110 ТЭЦ-1Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТР-110 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТР-110 АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ОМВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-11 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-8 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ОМВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ТЭЦ-1А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ТЭЦ-1Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-11 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-12 А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-12 Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 УП-8 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 Цемзавод А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 Цемзавод Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 30.2643 |  |  | 30.2643 | 0.75 | 22.6337 | 6.8806
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 30.2643 |  |  | 30.2643 | 0.75 | 22.6337 | 6.8806
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 69.346 |  |  | 69.346 | 3.8 | 50.2654 | 15.2807
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 7.7636 |  |  | 7.7636 | 3.8 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-220 №213 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 25.4636 |  |  | 25.4636 | 21.5 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-220 №213 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3036 |  |  | 5.3036 | 1.34 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-220 №214 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3036 |  |  | 5.3036 | 1.34 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | СР-1-220 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3036 |  |  | 5.3036 | 1.34 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | СР-2-220 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3036 |  |  | 5.3036 | 1.34 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТР-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3036 |  |  | 5.3036 | 1.34 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТР-220 АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3036 |  |  | 5.3036 | 1.34 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-220 №213 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.34 |  |  | 1.34 | 1.34 | 0 | 0
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-220 №214 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 36.9682 |  |  | 36.9682 | 1.34 | 27.3223 | 8.306
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Масло трансформатрное ГК 0,6 т | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 78.8282 |  |  | 78.8282 | 43.2 | 27.3223 | 8.306
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 УП-15 "Б" | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 12 |  |  | 12 | 12 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Запчасти МВ-110 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 15.1608 |  |  | 15.1608 | 8.7986 | 4.879 | 1.4832
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Масло трансформатрное ГК 0,4 т | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 32.8795 |  |  | 32.8795 | 30.96 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 УП-15 "А" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.3695 |  |  | 2.3695 | 0.45 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.4726 |  |  | 14.4726 | 0.32 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.4726 |  |  | 14.4726 | 0.32 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.0821 |  |  | 5.0821 | 3.1 | 1.52 | 0.46208
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.0821 |  |  | 5.0821 | 3.1 | 1.52 | 0.46208
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-35 У-Балей "А" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 4.75 |  |  | 4.75 | 0.265 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-35 У-Балей "Б" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1845 |  |  | 2.1845 | 0.265 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ДГК-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6195 |  |  | 2.6195 | 0.7 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ЗОН-Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.4963 |  |  | 12.4963 | 0.32 | 9.3377 | 2.8386
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ЗОН-Т2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.4963 |  |  | 12.4963 | 0.32 | 9.3377 | 2.8386
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.085 |  |  | 7.085 | 2.6 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.085 |  |  | 7.085 | 2.6 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.0984 |  |  | 5.0984 | 0.58 | 3.465 | 1.0534
| ПС 110/6кВ "Юбилейная" | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.0984 |  |  | 5.0984 | 0.58 | 3.465 | 1.0534
| ПС 35/10 кВ Бельск | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.5138 |  |  | 5.5138 | 0.68 | 3.7069 | 1.1269
| ПС 35/10 кВ Бельск | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.5138 |  |  | 5.5138 | 0.68 | 3.7069 | 1.1269
| ПС 35/10 кВ Бельск | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.0213 |  |  | 3.0213 | 1.6 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Бельск | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.3447 |  |  | 6.3447 | 1.6 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№ 6 Мотово | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.4447 |  |  | 5.4447 | 0.7 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 18.5876 |  |  | 18.5876 | 1.98 | 12.7359 | 3.8717
| ПС 35/10 кВ В.Булай | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 18.5876 |  |  | 18.5876 | 1.98 | 12.7359 | 3.8717
| ПС 35/6кВ Восточная | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2493 |  |  | 3.2493 | 2.2 | 0.8047 | 0.24463
| ПС 35/6кВ Восточная | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.2493 |  |  | 3.2493 | 2.2 | 0.8047 | 0.24463
| ПС 35/6кВ Восточная | ТН-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.7284 |  |  | 4.7284 | 0.21 | 3.465 | 1.0534
| ПС 35/6кВ Восточная | ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.81255 |  |  | 0.81255 | 0.21 | 0.46208 | 0.14047
| ПС 35/6кВ Восточная | ТСН ТМ-100/6/0.23 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.1984 |  |  | 5.1984 | 0.68 | 3.465 | 1.0534
| ПС 35/6кВ Восточная | ТН-5-6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6584 |  |  | 4.6584 | 0.14 | 3.465 | 1.0534
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.0984 |  |  | 5.0984 | 0.58 | 3.465 | 1.0534
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 16.8666 |  |  | 16.8666 | 0.58 | 12.4897 | 3.7969
| РП 6 кВ. "Западная-1" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.6148 |  |  | 1.6148 | 0.58 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Т-3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.2348 |  |  | 13.2348 | 12.2 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-35 фаза А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2448 |  |  | 1.2448 | 0.21 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-35 фаза В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.80686 |  |  | 0.80686 | 0.21 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-35 фаза С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2448 |  |  | 1.2448 | 0.21 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-1-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.1748 |  |  | 1.1748 | 0.14 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-35 фаза А | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2448 |  |  | 1.2448 | 0.21 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-35 фаза В | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.80686 |  |  | 0.80686 | 0.21 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-35 фаза С | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.6456 |  |  | 4.6456 | 0.21 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТН-2-6 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.8332 |  |  | 4.8332 | 0.14 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.498 |  |  | 6.498 | 0.8 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№ 8 Зерновое-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№1ввод10кВ Т-1 ВМП-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 6.398 |  |  | 6.398 | 0.7 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№10 Касьяновка | СР | Май | Май | Соб. Сил | 6.398 |  |  | 6.398 | 0.7 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№12ввод10кВ Т-2 ВМП-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№3 "Бархатово" ВМП-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№4 Зерновое-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Зерновое | МВ-10 Яч.№6 СВ-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Зерновое | Запчасти МВ-10 7шт | СР | Май | Май | Соб. Сил | 402.5213 |  |  | 402.5213 | 401.1 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ЛР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Зерновое | СР-1-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Зерновое | СР-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.2447 |  |  | 5.2447 | 0.5 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.2447 |  |  | 5.2447 | 0.5 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 25.4003 |  |  | 25.4003 | 1.9 | 18.0217 | 5.4786
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.8461 |  |  | 5.8461 | 1.9 | 3.0261 | 0.91994
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Замена гравия в м/приемниках Т-1, 2 (7,8 тонн) | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 16.1864 |  |  | 16.1864 | 15.1 | 0.83309 | 0.25326
| ПС 35/10 кВ Новостройка | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.0213 |  |  | 3.0213 | 1.6 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ВВ-35 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.7356 |  |  | 4.7356 | 0.3 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ЛР-35 "Голуметь" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.9356 |  |  | 4.9356 | 0.5 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2769 |  |  | 1.2769 | 0.68 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.9996 |  |  | 4.9996 | 0.68 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/10 кВ Новостройка | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0 | 0
| ПС 35/6кВ Объединённая | ЛР-35 Первомайская | СР | Май | Май | Соб. Сил | 3.3195 |  |  | 3.3195 | 1.4 | 1.472 | 0.44749
| ПС 35/6кВ Объединённая | Изоляторы 6 шт | СР | Май | Май | Соб. Сил | 30.8291 |  |  | 30.8291 | 28.9096 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЗОН-Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7546 |  |  | 1.7546 | 0.32 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЗОН-Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7546 |  |  | 1.7546 | 0.32 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЛР-110 ввод А | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ЛР-110 ввод Б | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | СР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | СР-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ШР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 12.9263 |  |  | 12.9263 | 0.75 | 9.3377 | 2.8386
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ШР-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 18.7925 |  |  | 18.7925 | 0.75 | 13.8363 | 4.2062
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.4346 |  |  | 3.4346 | 2 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.2346 |  |  | 4.2346 | 2.8 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-1-6 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-2-6 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-3-6 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-4-6 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 ЗАО Росэнерготранс яч.8 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 МУП Михайловское энергопредприятие яч.41 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 МУП Михайловское энергопредприятие яч.9 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 Насосная ООО В и К яч.33 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 ООО Бизнес партнер яч.22 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 ООО Хайтинский рудник яч.18 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 ПС Помола яч.30 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.20 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.23 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.29 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 Резерв яч.42 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 яч.5 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6 Сибирский порошок яч.1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | МВ-6ТРанс-Сервис яч.16 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | СВ-1-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.4447 |  |  | 5.4447 | 0.7 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | СВ-2-4 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.4447 |  |  | 5.4447 | 0.7 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.598 |  |  | 7.598 | 1.9 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/6кВ Первомайская | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.678 |  |  | 7.678 | 1.98 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.1 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.398 |  |  | 6.398 | 0.7 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.16 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.398 |  |  | 6.398 | 0.7 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.17 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.398 |  |  | 6.398 | 0.7 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Горсеть яч.2 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.398 |  |  | 6.398 | 0.7 | 4.3696 | 1.3284
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Т-1 яч.7 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/6кВ Первомайская | МВ-6 Т-2 яч.13 ВМП-10-П/600 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.1356 |  |  | 5.1356 | 0.7 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/6кВ Первомайская | Запчасти МВ-10 6шт | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 256.2196 |  |  | 256.2196 | 251.784 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1769 |  |  | 1.1769 | 0.58 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.1769 |  |  | 1.1769 | 0.58 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТН-1-6 яч.8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.4596 |  |  | 4.4596 | 0.14 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТН-2-6 яч.15 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.4596 |  |  | 4.4596 | 0.14 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/6кВ Первомайская | СР-1-35 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/6кВ Первомайская | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.7196 |  |  | 5.7196 | 1.4 | 3.3126 | 1.007
| ПС 35/6кВ Первомайская | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
| ПС 35/6кВ Первомайская | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.1625 |  |  | 7.1625 | 1.4 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 35/6кВ Первомайская | Изоляторы 24 шт. | СР | Апр | Апр | Соб. Сил | 133.401 |  |  | 133.401 | 127.6385 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | МВ-10 Яч.№1 Сарапулово ВМП-10-20-630 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.4625 |  |  | 6.4625 | 0.7 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | МВ-10 Яч.№14ввод-10кВ Т-2 ВМП-10-20-630 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.4625 |  |  | 6.4625 | 0.7 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | МВ-10 Яч.№16 Бажей ВМП-10-20-630 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.4625 |  |  | 6.4625 | 0.7 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | МВ-10 Яч.№2ФКРС-1 ВМП-10-20-630 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 6.4625 |  |  | 6.4625 | 0.7 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | МВ-10 Яч.№3ввод-10кВ Т-1 ВМП-10-20-630 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | МВ-10 Яч.№9СВ-10 ВМП-10-20-630 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | Запчасти МВ-10 7шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 256.269 |  |  | 256.269 | 251.784 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.3779 |  |  | 5.3779 | 0.58 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.3779 |  |  | 5.3779 | 0.58 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/6кВ РРЗ | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 12.8435 |  |  | 12.8435 | 11.8 | 0.80022 | 0.24327
| ПС 35/6кВ РРЗ | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.0235 |  |  | 3.0235 | 1.98 | 0.80022 | 0.24327
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2535 |  |  | 1.2535 | 0.21 | 0.80022 | 0.24327
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-1-35 фаза "В" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2535 |  |  | 1.2535 | 0.21 | 0.80022 | 0.24327
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-1-35 фаза "С" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2535 |  |  | 1.2535 | 0.21 | 0.80022 | 0.24327
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2535 |  |  | 1.2535 | 0.21 | 0.80022 | 0.24327
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-2-35 фаза "В" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.695 |  |  | 4.695 | 0.21 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-2-35 фаза "С" | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.695 |  |  | 4.695 | 0.21 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.2803 |  |  | 1.2803 | 0.68 | 0.46032 | 0.13994
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.4003 |  |  | 1.4003 | 0.8 | 0.46032 | 0.13994
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-6-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.5077 |  |  | 4.5077 | 0.14 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 35/6кВ РРЗ | ТН-6-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.14 | 0 | 0
| ПС 35/6кВ РРЗ | ЛР-35 Восточная | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 35/6кВ РРЗ | Изоляторы 12 шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 62.1869 |  |  | 62.1869 | 57.8192 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 35/6кВ РРЗ | ЛР-35 Очистные | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 35/6кВ РРЗ | СР-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 35/6кВ РРЗ | СР-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9203 |  |  | 4.9203 | 1.4 | 2.6996 | 0.82069
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 Восточная | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.9203 |  |  | 4.9203 | 1.4 | 2.6996 | 0.82069
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
| ПС 110/35/6кВСвирск | КЗ-110 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 9.6176 |  |  | 9.6176 | 1.3 | 6.3785 | 1.9391
| ПС 110/35/6кВСвирск | Изоляторы ИО-3-600 У3, 8шт | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 24.3176 |  |  | 24.3176 | 16 | 6.3785 | 1.9391
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2846 |  |  | 3.2846 | 1.85 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6кВСвирск | ОД-110 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.2846 |  |  | 3.2846 | 1.85 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.9026 |  |  | 14.9026 | 0.75 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-2-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.9026 |  |  | 14.9026 | 0.75 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 7.9625 |  |  | 7.9625 | 2.2 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 110/35/6кВСвирск | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 8.5625 |  |  | 8.5625 | 2.8 | 4.4191 | 1.3434
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО Эколидер яч.31 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Сиблесактив яч.46 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6кВСвирск | Запчасти МВ-10 2 шт | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 71.2386 |  |  | 71.2386 | 69.804 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 ТН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110 ЗАБИТУЙ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110 КУТУЛИК | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.5348 |  |  | 8.5348 | 0.75 | 5.9699 | 1.8149
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110СВИРСК-А | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.2846 |  |  | 3.2846 | 1.85 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-110 СВИРСК-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.6244 |  |  | 8.6244 | 0.75 | 6.0386 | 1.8357
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТР-110 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТР-110 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.2713 |  |  | 3.2713 | 1.85 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | изоляторы ОСК 10-110-Г-05-3 УХЛ1 6шт | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 88.7848 |  |  | 88.7848 | 81 | 5.9699 | 1.8149
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 ЗАБИТУЙ | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 3.2713 |  |  | 3.2713 | 1.85 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | изоляторы ОСК 20-110-Г-01-3 УХЛ1 6шт | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 76.4213 |  |  | 76.4213 | 75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 СВИРСК-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110СВИРСК-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-110 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ЗАБИТУЙ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 КУТУЛИК | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ЛЕСОЗАВОД-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 РВС-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110СВИРСК-А | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 СВИРСК-Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 67.9907 |  |  | 67.9907 | 0.75 | 51.565 | 15.6758
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.75 |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 АТ - 2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 22.4636 |  |  | 22.4636 | 18.5 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Запчасти МВ-220 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.1636 |  |  | 15.1636 | 11.2 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-220 № 221 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3636 |  |  | 5.3636 | 1.4 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-220 № 216 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3636 |  |  | 5.3636 | 1.4 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЛР-220 № 230 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3636 |  |  | 5.3636 | 1.4 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-220 №215 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3636 |  |  | 5.3636 | 1.4 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-220 №216 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3636 |  |  | 5.3636 | 1.4 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-220 №230 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3636 |  |  | 5.3636 | 1.4 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.3636 |  |  | 5.3636 | 1.4 | 3.0395 | 0.92402
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-220 АТ-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 27.0035 |  |  | 27.0035 | 1.4 | 19.6346 | 5.9689
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 27.0035 |  |  | 27.0035 | 1.4 | 19.6346 | 5.9689
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6 | 0 | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.1069 |  |  | 9.1069 | 3.6 | 4.2231 | 1.2838
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Масло трансформатрное ГК 1 т | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 72 |  |  | 72 | 72 | 0 | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-6 Насосная яч.5 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.0677 |  |  | 5.0677 | 0.7 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Запчасти МВ-10 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 36.8477 |  |  | 36.8477 | 32.48 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-35 Т-3 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-35 Т-3 | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9969 |  |  | 1.9969 | 1.4 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | изоляторы ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ, 12 шт | СР | Сент | Сент | Соб. Сил | 58.4169 |  |  | 58.4169 | 57.82 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5756 |  |  | 4.5756 | 0.14 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТН-2-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 4.5756 |  |  | 4.5756 | 0.14 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.5423 |  |  | 2.5423 | 0.58 | 1.5048 | 0.45747
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.5423 |  |  | 2.5423 | 0.58 | 1.5048 | 0.45747
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 В-Булай | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2273 |  |  | 2.2273 | 0.265 | 1.5048 | 0.45747
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 Голуметь | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.2273 |  |  | 2.2273 | 0.265 | 1.5048 | 0.45747
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.0097 |  |  | 5.0097 | 0.265 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.0097 |  |  | 5.0097 | 0.265 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.0213 |  |  | 3.0213 | 1.6 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.0213 |  |  | 3.0213 | 1.6 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Алтарик | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Вершина | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Маниловск | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 1.2969 |  |  | 1.2969 | 0.7 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | МВ-10 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.1356 |  |  | 5.1356 | 0.7 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 3.6223 |  |  | 3.6223 | 0.14 | 2.6705 | 0.81183
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.4805 |  |  | 2.4805 | 0.58 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ОД -110 Т-1 КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.0213 |  |  | 2.0213 | 0.6 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.3085 |  |  | 14.3085 | 0.32 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ЛР-110 Головинская-Бахтай У1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.4947 |  |  | 5.4947 | 0.75 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 7.3447 |  |  | 7.3447 | 2.6 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.0356 |  |  | 6.0356 | 1.6 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ «Апхульта» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 6.0356 |  |  | 6.0356 | 1.6 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.4027 |  |  | 5.4027 | 0.98 | 3.3916 | 1.0311
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 5.4027 |  |  | 5.4027 | 0.98 | 3.3916 | 1.0311
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.8727 |  |  | 4.8727 | 0.45 | 3.3916 | 1.0311
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | МВ-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.8713 |  |  | 1.8713 | 0.45 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЛР-110 "Головинская" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЛР-110 "Новонукутск-110" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ТР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1713 |  |  | 2.1713 | 0.75 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.7385 |  |  | 14.7385 | 0.75 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.7385 |  |  | 14.7385 | 0.75 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.5005 |  |  | 4.5005 | 2.6 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.5005 |  |  | 14.5005 | 12.6 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.91686 |  |  | 0.91686 | 0.32 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 110/35/10 кВ «Бахтай» | ЗОН Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.91686 |  |  | 0.91686 | 0.32 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТН-1-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5756 |  |  | 4.5756 | 0.14 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТН-2-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5756 |  |  | 4.5756 | 0.14 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3247 |  |  | 5.3247 | 0.58 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3247 |  |  | 5.3247 | 0.58 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 12.8348 |  |  | 12.8348 | 11.8 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 7.1814 |  |  | 7.1814 | 1.98 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.4114 |  |  | 5.4114 | 0.21 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 яч.11 Киркей | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.9014 |  |  | 5.9014 | 0.7 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 яч.8 Куркаты | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.9014 |  |  | 5.9014 | 0.7 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 яч.6 МТМ | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.9014 |  |  | 5.9014 | 0.7 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 Т-1 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.9014 |  |  | 5.9014 | 0.7 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 Т-2 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.9014 |  |  | 5.9014 | 0.7 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 яч.13 ФРКС | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.9014 |  |  | 5.9014 | 0.7 | 3.9888 | 1.2126
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-10 яч.12 Шалоты | СР | Март | Март | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СВ-10 яч. 9 | СР | Март | Март | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Запчасти МВ-10 8 шт | СР | Март | Март | Соб. Сил | 228.395 |  |  | 228.395 | 223.91 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.272 |  |  | 5.272 | 0.8 | 3.4294 | 1.0425
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 5.272 |  |  | 5.272 | 0.8 | 3.4294 | 1.0425
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3695 |  |  | 2.3695 | 0.45 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | МВ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.3695 |  |  | 2.3695 | 0.45 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7546 |  |  | 1.7546 | 0.32 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 1.7546 |  |  | 1.7546 | 0.32 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЛР-110 Головинская А | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ЛР-110 Головинская Б | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.9026 |  |  | 14.9026 | 0.75 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 14.9026 |  |  | 14.9026 | 0.75 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.0082 |  |  | 4.0082 | 2.6 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 4.0082 |  |  | 4.0082 | 2.6 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТСН-1 яч. 0 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 Т-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 Т-2 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 Больница яч№16 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ИРНПУ-1 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ИРНПУ-2 яч.8 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 РРС яч.15 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 РРС яч.5 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТСН-2 яч.19 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТХН-1 яч.7 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | МВ-10 ТХН-2 яч.17 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СВ-10 яч.9 | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТП-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.685 |  |  | 5.685 | 1.2 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТП-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.685 |  |  | 5.685 | 1.2 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТСН-3-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8995 |  |  | 2.8995 | 0.98 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТСН-4-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8995 |  |  | 2.8995 | 0.98 | 1.472 | 0.44749
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7546 |  |  | 1.7546 | 0.32 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЗОН Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.7546 |  |  | 1.7546 | 0.32 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЛР-110 "Головинская" РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЛР-110 "Черемхово" РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РП-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РП-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СР-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ШР-110 Т-1 РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.9026 |  |  | 14.9026 | 0.75 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ШР-110 Т-2 РЛНДЗ-2-110/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 14.9026 |  |  | 14.9026 | 0.75 | 10.8532 | 3.2994
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5677 |  |  | 6.5677 | 2.2 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.5677 |  |  | 6.5677 | 2.2 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ЛР-35 Кутулик-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СР-1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | СР-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ТР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ШР-35 Кутулик-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ШР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.1812 |  |  | 6.1812 | 1.4 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ШР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 6.1812 |  |  | 6.1812 | 1.4 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 кВартал | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Могоёнок | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.4812 |  |  | 5.4812 | 0.7 | 3.6666 | 1.1146
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 СХТ | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | МВ-10 Т-1 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.564 |  |  | 2.564 | 0.7 | 1.4295 | 0.43456
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Запчасти МВ-10 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 62.8238 |  |  | 62.8238 | 57.99 | 3.7069 | 1.1269
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ОД-1--35,КЗ-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.0435 |  |  | 2.0435 | 0.6 | 1.107 | 0.33653
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.0346 |  |  | 3.0346 | 1.6 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Табарсук» | ЛР-35 Алтарик | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | ЛР-35 "Кутулик-110" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | ЛР-35 "Уткоферма" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.2979 |  |  | 5.2979 | 0.5 | 3.6794 | 1.1185
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.2979 |  |  | 5.2979 | 0.5 | 3.6794 | 1.1185
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.2932 |  |  | 6.2932 | 1.6 | 3.5991 | 1.0941
| Подстанция 35/0,4кВ "Школа" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 6.2932 |  |  | 6.2932 | 1.6 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.1 ВЛ-10 кВ Заря | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.3 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.3932 |  |  | 5.3932 | 0.7 | 3.5991 | 1.0941
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.7 ВЛ-10 кВ Багантуй | СР | Май | Май | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | МВ-10 яч.8 ВЛ-10 кВ Семёновск | СР | Май | Май | Соб. Сил | 1.2969 |  |  | 1.2969 | 0.7 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | Запчасти МВ-10 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 84.5669 |  |  | 84.5669 | 83.97 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТН- 2-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5756 |  |  | 4.5756 | 0.14 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТН-1-10 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 4.5756 |  |  | 4.5756 | 0.14 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 8.3132 |  |  | 8.3132 | 0.58 | 5.9304 | 1.8028
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 8.3132 |  |  | 8.3132 | 0.58 | 5.9304 | 1.8028
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-35 Т-1 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 10.2332 |  |  | 10.2332 | 2.5 | 5.9304 | 1.8028
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | МВ-35 Т-2 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | СВ-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 5.0147 |  |  | 5.0147 | 0.27 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Запчасти МВ-35 | СР | Май | Май | Соб. Сил | 61.8047 |  |  | 61.8047 | 57.06 | 3.6386 | 1.1061
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 2.6348 |  |  | 2.6348 | 1.6 | 0.79358 | 0.24125
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 3.0213 |  |  | 3.0213 | 1.6 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 1.6313 |  |  | 1.6313 | 0.21 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.10 ВЛ-10 Первомайская | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.11 ВЛ-10 ДРСУ | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.12 ВЛ-10 Бажир | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СВ-10 яч.13 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.16 ВЛ-10 Тыреть | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.17 ВЛ-10 Холмогой | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 Т-2 яч.19 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.29 КВЛ-10 6-ая Советская (потребит-кая) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.30 КВЛ-10 ХПП (потребительская) | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 яч.6 ВЛ-10 «Новочеремхово» | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 21.8558 |  |  | 21.8558 | 0.7 | 16.2238 | 4.932
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-10 Т-1яч.8 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 21.8558 |  |  | 21.8558 | 0.7 | 16.2238 | 4.932
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 9 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Запчасти МВ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 61.9705 |  |  | 61.9705 | 60.07 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | масло трансформатрное ГК 0,8 т | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 59.5005 |  |  | 59.5005 | 57.6 | 1.4574 | 0.44305
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.3085 |  |  | 14.3085 | 0.32 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЗОН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 14.3085 |  |  | 14.3085 | 0.32 | 10.7274 | 3.2611
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.7623 |  |  | 4.7623 | 2.8 | 1.5048 | 0.45747
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.7623 |  |  | 4.7623 | 2.8 | 1.5048 | 0.45747
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 8.1915 |  |  | 8.1915 | 0.265 | 6.0786 | 1.8479
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 0.265 |  |  | 0.265 | 0.265 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | МВ-35 Троицк | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 4.4623 |  |  | 4.4623 | 2.5 | 1.5048 | 0.45747
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | Запчасти МВ-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 12.6358 |  |  | 12.6358 | 5.7 | 5.3189 | 1.6169
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.2058 |  |  | 7.2058 | 0.27 | 5.3189 | 1.6169
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-35 Новолетники | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 9.4358 |  |  | 9.4358 | 2.5 | 5.3189 | 1.6169
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-35 Т-1 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.2979 |  |  | 7.2979 | 2.5 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | Запчасти МВ-35 | СР | Июль | Июль | Соб. Сил | 240.5731 |  |  | 240.5731 | 235.7752 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 15.1979 |  |  | 15.1979 | 10.4 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 16.5979 |  |  | 16.5979 | 11.8 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 7.9622 |  |  | 7.9622 | 1.6 | 4.879 | 1.4832
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 3.5821 |  |  | 3.5821 | 1.6 | 1.52 | 0.46208
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.9677 |  |  | 4.9677 | 0.6 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | МВ-35 "Заславск А" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 4.6327 |  |  | 4.6327 | 0.265 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-35 "Заславск А" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-35 "Тарнополь А" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ЛР-35 "Тарнополь Б" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СР-1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | СР-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ТР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР ТН-1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР ТН-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 "Заславск-А" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 "Тарнополь Б" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 "Тарнополь-А" | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.7677 |  |  | 5.7677 | 1.4 | 3.3495 | 1.0182
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | ШР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.8346 |  |  | 2.8346 | 1.4 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Изоляторы ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1, 84 шт | СР | Авг | Авг | Соб. Сил | 406.1646 |  |  | 406.1646 | 404.73 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Дружный" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Побединск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Шарагул" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 "Школа" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.1346 |  |  | 2.1346 | 0.7 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | СВ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.5621 |  |  | 2.5621 | 0.58 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.5621 |  |  | 2.5621 | 0.58 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-35 "Первомайск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 2.2471 |  |  | 2.2471 | 0.265 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.0629 |  |  | 5.0629 | 0.265 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 5.0629 |  |  | 5.0629 | 0.265 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.0346 |  |  | 3.0346 | 1.6 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 3.0346 |  |  | 3.0346 | 1.6 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ЛР-35 "Первомайск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ШР-35 "Первомайск" | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 База РЭС яч№11 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Больничный Комплекс яч№17 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Даргатуй яч№21 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Ей яч№16 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Куйта яч№8 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Новоселово яч№20 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Сельский Строитель яч№3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 СХТ яч№7 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Т-1 яч№5 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Т-2 яч№15 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-10 Целинный яч№19 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.1356 |  |  | 5.1356 | 0.7 | 3.4015 | 1.0341
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | СВ-10 яч№9 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.152 |  |  | 5.152 | 0.68 | 3.4294 | 1.0425
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1146 |  |  | 2.1146 | 0.68 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | МВ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.8846 |  |  | 1.8846 | 0.45 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ЛР-110 "Балаганск" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | РП-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | СР-1-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТР-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.1846 |  |  | 2.1846 | 0.75 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ЛР-35 "Гипсовый рудник" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ЛР-35 "Новоленино" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ЛР-35 "Ст.Нукуты" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ЛР-35 "Залари" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-35 "Гипсовый рудник" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-35 "Новоленино" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-35 "Ст.Нукуты" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-35 "Залари" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ЛР-35 "Бахтай" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ЛР-35 "Новонукутск" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ШР ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ШР-35 "Бахтай" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ШР-35 "Новонукутск" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9346 |  |  | 1.9346 | 0.5 | 1.1001 | 0.33444
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.9213 |  |  | 1.9213 | 0.5 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч.11 "Октябрьская" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч 13 "Панельные дома" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч.12 "Хамхар" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 яч.8 "Школа" | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1213 |  |  | 2.1213 | 0.7 | 1.0899 | 0.33134
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-10 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | СВ-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 5.185 |  |  | 5.185 | 0.7 | 3.4394 | 1.0456
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.2769 |  |  | 1.2769 | 0.68 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.2769 |  |  | 1.2769 | 0.68 | 0.45771 | 0.13914
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ТН-1-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1221 |  |  | 2.1221 | 0.14 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ТН-2-10 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 2.1221 |  |  | 2.1221 | 0.14 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-35 "Бахтай" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.2471 |  |  | 2.2471 | 0.265 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-35 "Новонукутск" | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.2471 |  |  | 2.2471 | 0.265 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-35 Т-1 10 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.2471 |  |  | 2.2471 | 0.265 | 1.52 | 0.46208
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.0629 |  |  | 5.0629 | 0.265 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.0679 |  |  | 5.0679 | 0.27 | 3.6794 | 1.1185
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 2.6435 |  |  | 2.6435 | 1.6 | 0.80022 | 0.24327
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 3.0082 |  |  | 3.0082 | 1.6 | 1.0799 | 0.32828
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 1.6182 |  |  | 1.6182 | 0.21 | 1.0799 | 0.32828
| РП-6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№9 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| РП-6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№11 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| РП-6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№6 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 2.1082 |  |  | 2.1082 | 0.7 | 1.0799 | 0.32828
| РП-6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№5 Ввод ТЭЦ-12 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 5.6508 |  |  | 5.6508 | 0.7 | 3.7966 | 1.1542
| РП-6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№10 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 5.6508 |  |  | 5.6508 | 0.7 | 3.7966 | 1.1542
| ПС 35/10 кВ Зерновое | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Зерновое | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 5.744 |  |  | 5.744 | 0.7 | 3.8681 | 1.1759
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 72.501 |  |  | 72.501 | 67.457 | 3.8681 | 1.1759
| ПС 35/10 кВ Голуметь | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Голуметь | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.744 |  |  | 5.744 | 0.7 | 3.8681 | 1.1759
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 72.501 |  |  | 72.501 | 67.457 | 3.8681 | 1.1759
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.744 |  |  | 5.744 | 0.7 | 3.8681 | 1.1759
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 72.501 |  |  | 72.501 | 67.457 | 3.8681 | 1.1759
| ПС 35/10 кВ «Ст_Нукуты» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Ст_Нукуты» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.7065 |  |  | 5.7065 | 0.7 | 3.8393 | 1.1671
| ПС 35/10 кВ «Ст_Нукуты» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 72.4635 |  |  | 72.4635 | 67.457 | 3.8393 | 1.1671
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 5.7065 |  |  | 5.7065 | 0.7 | 3.8393 | 1.1671
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 72.4635 |  |  | 72.4635 | 67.457 | 3.8393 | 1.1671
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 0.7 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Тарнополь» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 67.457 |  |  | 67.457 | 67.457 | 0 | 0
| Доливка масла в оборудование | Масло трансформаторное ГК 2 т. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 154.6187 |  |  | 154.6187 | 144 | 8.1432 | 2.4755
| Доливка масла в оборудование | Масло трансформаторное ГК 3 т. | ТР | Авг | Сент | Соб. Сил | 226.8258 |  |  | 226.8258 | 216 | 8.302 | 2.5238
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 145.3385 |  |  | 145.3385 | 0.5 | 111.0725 | 33.766
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 148.8252 |  |  | 148.8252 | 0.5 | 113.7463 | 34.5789
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 14.0333 |  |  | 14.0333 | 1.5 | 9.6114 | 2.9219
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 14.3281 |  |  | 14.3281 | 1.5 | 9.8375 | 2.9906
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 61.8943 |  |  | 61.8943 | 1.5 | 46.3147 | 14.0797
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 63.8362 |  |  | 63.8362 | 1.5 | 47.8038 | 14.5324
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Новожилкино" | Т-2 (ТДН-10000/110/10) | КР | Окт | Окт | Подряд | 630 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОРУ-110 кВ ПС "Лесозавод" | Т-1 (ТДНГ-20000/110/10) | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 970 | 970 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 13.2382 |  |  | 13.2382 | 0 | 10.152 | 3.0862
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 14 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 14.4274 |  |  | 14.4274 | 0 | 11.0639 | 3.3634
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 16 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 16.6862 |  |  | 16.6862 | 0 | 12.7962 | 3.89
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 34 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 35.0379 |  |  | 35.0379 | 0 | 26.8695 | 8.1683
| ПС 110/35/10 кВ «Алтарик» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 6 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 6.1832 |  |  | 6.1832 | 0 | 4.7417 | 1.4415
| ПС 110/35/6кВСвирск | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 21 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 21.9006 |  |  | 21.9006 | 0 | 16.795 | 5.1057
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 10 шт. | ТР | Март | Март | Соб. Сил | 10.1832 |  |  | 10.1832 | 0 | 7.8092 | 2.374
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 19 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. Сил | 19.3481 |  |  | 19.3481 | 0 | 14.8375 | 4.5106
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 27 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.158 |  |  | 28.158 | 0 | 21.5935 | 6.5644
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 13.3968 |  |  | 13.3968 | 0 | 10.2736 | 3.1232
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 26 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 27.1151 |  |  | 27.1151 | 0 | 20.7938 | 6.3213
| ПС 35/6 кВ №2 | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 32 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 32.9768 |  |  | 32.9768 | 0 | 25.289 | 7.6878
| ПС 35/6 кВ №4 | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 27 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 28.158 |  |  | 28.158 | 0 | 21.5935 | 6.5644
| ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 17 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 17.5189 |  |  | 17.5189 | 0 | 13.4348 | 4.0842
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.3968 |  |  | 13.3968 | 0 | 10.2736 | 3.1232
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 11 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 11.3358 |  |  | 11.3358 | 0 | 8.6931 | 2.6427
| ПС 35/6кВ Первомайская | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 12 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 12.3663 |  |  | 12.3663 | 0 | 9.4834 | 2.8829
| ПС 35/10 кВ Р.Аларь | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 10 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 10.4289 |  |  | 10.4289 | 0 | 7.9976 | 2.4313
| ПС 35/10 кВ «Аларь» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 11 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 11.3358 |  |  | 11.3358 | 0 | 8.6931 | 2.6427
| ПС 35/10 кВ «Зоны» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 13.3968 |  |  | 13.3968 | 0 | 10.2736 | 3.1232
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 13 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.666 |  |  | 13.666 | 0 | 10.4801 | 3.1859
| ПС 35/10 кВ «Бажир» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 7 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 7.2137 |  |  | 7.2137 | 0 | 5.532 | 1.6817
| ПС 35/10 кВ «Веренка» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 11 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 11.3358 |  |  | 11.3358 | 0 | 8.6931 | 2.6427
| ПС 35/10 кВ «Новоленино» | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 9 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 9.386 |  |  | 9.386 | 0 | 7.1978 | 2.1881
| ПС 35/10 "Ст.Нукуты-35" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 9 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 9.2747 |  |  | 9.2747 | 0 | 7.1125 | 2.1622
| ПС 35/6кВ Восточная | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 9 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.4611 |  |  | 9.4611 | 0 | 7.2554 | 2.2057
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 26 шт. | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 26.7937 |  |  | 26.7937 | 0 | 20.5473 | 6.2464
| ПС 35/6кВ РРЗ | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 19 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 19.8149 |  |  | 19.8149 | 0 | 15.1954 | 4.6194
| РП-6 кВ "Малый Артем" | ячейки КРУ -10 (6) кВ, техобслуживание 7 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 7.2137 |  |  | 7.2137 | 0 | 5.532 | 1.6817
| АИИС КУЭ УР | Ремонт 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 165.6598 |  |  | 165.6598 | 159.5826 | 4.6604 | 1.4168
| АИИС КУЭ УР | Ремонт 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 171.9103 |  |  | 171.9103 | 163.0585 | 6.7881 | 2.0636
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. Сил | 165.6598 |  |  | 165.6598 | 159.5826 | 4.6604 | 1.4168
| АИИС КУЭ ЧР | Ремонт 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Апр | Апр | Соб. Сил | 171.9103 |  |  | 171.9103 | 163.0585 | 6.7881 | 2.0636
| АИИС КУЭ АР | Ремонт 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Июль | Июль | Соб. Сил | 132.8884 |  |  | 132.8884 | 127.9343 | 3.7991 | 1.1549
| АИИС КУЭ АР | Ремонт 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Май | Май | Соб. Сил | 98.6309 |  |  | 98.6309 | 93.3749 | 4.0306 | 1.2253
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 100.1473 |  |  | 100.1473 | 96.3163 | 2.9378 | 0.89311
| АИИС КУЭ ЗР | Ремонт 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Авг | Авг | Соб. Сил | 82.3465 |  |  | 82.3465 | 77.8896 | 3.4179 | 1.039
| АИИС КУЭ НР | Ремонт 3-фазного счетчика на базе РиМ-489.02 ВК3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 100.1473 |  |  | 100.1473 | 96.3163 | 2.9378 | 0.89311
| АИИС КУЭ НР | Ремонт 1-фазного счетчика на базе РиМ-189.12 ВК3 | ТР | Сент | Сент | Соб. Сил | 82.3465 |  |  | 82.3465 | 77.8896 | 3.4179 | 1.039
| Ремонт компьютеров | Ремонт компьютеров | КР | Апр | Окт | Подряд | 700 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Транспорт и связь | Типовой ремонт:
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 5740.56 |  |  | 5740.56 | 2950 | 2140 | 650.56
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Февр | Нояб | Подряд | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование: связи и ТМ; ВЧ связи и ИБП; ОПС и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования связи,ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Май | Июль | Подряд | 700 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7240.56 | 1500 | 0 | 5740.56 | 2950 | 2140 | 650.56
4. | Сооружения | Типовой ремонт:
| Сооружение ОРУ-35 кВ ПС 35кВ №4 | Ремонт системы маслосбора и маслоот-ния Т-1, 2 | КР | Май | Июнь | Подряд | 796 | 796 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ОРУ-110 кВ ПС "Цемзавод" | Ремонт системы маслосбора и маслоот-ния Т-1, 2 | КР | Май | Июнь | Подряд | 950 | 950 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ПС 6кв. Ново-Гришевская | Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки | КР | Июнь | Сент | Подряд | 2010 | 2010 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| «ГРУ 6кВ ПС Восточная-1» | Ремонт фундаментов оборудования на ОРУ-35кВ | КР | Июнь | Сент | Подряд | 1404 | 1404 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ПС 6 кВ Восточная-1 | Ремонт фундаментов, несущих стен, отмостки | КР | Июнь | Сент | Подряд | 2122 | 2122 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35\10 кВ "Бельск", ПС 110\35\10 кВ "Алтарик", Подстанция 35/0,4кВ "Школа"(аренда), ПС- 110 кВ Бахтай. | Ремонт внешних ограждений | КР | Авг | Окт | Подряд | 1283 | 1283 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35\10 кВ "Веренка" | Ремонт системы маслосбора и маслоот-ния Т-1, 2 | КР | Май | Июнь | Подряд | 1465 | 1465 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС "УП-15"маслосборное устр-во | Ремонт системы маслосбора и маслоот-ния Т-1, 2 | КР | Май | Июль | Подряд | 604 | 604 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35\10 кВ "Новогромово" | Ремонт фундамента Т-1 | КР | Май | Июнь | Подряд | 655 | 655 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35\10 кВ "Новогромово" | Ремонт системы маслосбора и маслоот-ния Т-1, 2 | КР | Май | Июнь | Подряд | 822 | 822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Здания | Типовой ремонт:
| РУ 6кВ ПС "Малый Артем" | Ремонт наружных стен здания | КР | Июнь | Авг | Подряд | 837 | 837 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание насосной базы Аларского РЭС, сети водопровода. | Ремонт систем водоснабжения и отопления | КР | Июнь | Авг | Подряд | 1802 | 1802 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание щит-блоков СК 11\12 13\14 Главной понизительной подстанции-1 | Ремонт стропильной системы шиферной кровли Здания щит-блоков СК 11/14 (БСК-11/14) | КР | Май | Июнь | Подряд | 822 | 822 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| гр.РСГ | Ремонт зданий и сооружений | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 3470.236 | 0 |  | 3470.236 | 915 | 1959 | 596.236
|  | Итого по филиалу: |  |  |  |  | 101719.2376 | 28080 | 0 | 73639.2376 | 48000.2376 | 19661 | 5978