## ЮЭС
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 35,01га. | КР | Июль | Сент | Фрегат | 356 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 82,83 га. | КР | Июль | Сент | Фрегат | 1106 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 111,47 га. | КР | Июль | Сент | Фрегат | 891 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев - 50 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.275 | 3
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт контура заземления оп.316-320 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.0352 | 1
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ201 пр.20-25 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ203 пр.38-70 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №201 оп.А32, А31: ПС-120 - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 5
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №203 оп.4, А7, А8: ПС-120 - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 5
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника 1 га. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.8662 | 2
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 32га. | КР | Июль | Сент | Фрегат | 788 | 0
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки по ВЛ 269 пр.5-19 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Расширение просеки по ВЛ 208-12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 67,92 га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 578 | 0
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-270, 269. Подрезка деревьев в пролётах опор №№ 254-255-255а. (25 шт) | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.0352 | 1
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-270. Валка угрожающих деревьев в пролётах опор №№ . 246-247, 247-248. (75шт) | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 57.825 | 3
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Ремонт фундаментов | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.0352 | 3
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-269.Замена дефектной изоляции П опор. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.343 | 5
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-269. Замена дефектной изоляции А опор. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.4936 | 8
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | ШБЦ-270. Замена дефектной изоляции П опор | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.343 | 5
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 39,98 га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 253 | 0
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | МБ-273. Валка угрожающих деревьев.№№ пролётов.748-749,766-767. (50шт) | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 18.0703 | 4
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Замена дефектной изоляции. ВБ-272. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7223 | 5
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 11 га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 489 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев - 24 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.275 | 2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектных изоляторов Г-М оп.29: ПС-70Б - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 3
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.1 прол.оп.№8/31/8-9,12-13,18-20 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ц.2 прол.оп.№8/31/3-4,12-13,17-19 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Валка угрожающих деревьев по 1 прл.оп.№120-129,106-107,99-100,134-135 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.275 | 2
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Валка угрожающих деревьев по 2 прол.оп.№121-127,134-135,159-160,168-169 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.275 | 2
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена изоляции ц."1": ПС-120 - 6шт.; ПС-70Б - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 5
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Замена изоляции ц."2" оп.209, 227: ПС-70Б - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 3
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Выправка ж.б.опор ц.1 №158; ц.2 №240 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Ремонт спусков грозотроса: ПС-3-1 - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 3
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 32,88 га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 495 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Ремонт фундаментов подрядом. №№ опор 18,25, 30-34, 47-57, 83,84,86,87, 107-112,129,130. | КР | Июль | Сент | Альпром | 579 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Валка угрожающих деревьев. В пролётах опор №№ 1-2, 145-147. (50шт) | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 38.55 | 4
| ВЛ Подкаменная-Слюдянка. | Замена дефектной изоляции | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.6258 | 5
| ВЛ Подкаменная-Андриановка. | Замена дефектной изоляции. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.6258 | 5
| ВЛ 110 кВ Андриановка-Слюдянка. | Замена дефектной изоляции. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.6258 | 5
| ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 20,29 га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 312 | 0
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б с отпайкой на ПС "28 км" | Вырубка кустаррника на трассе ВЛ - 5,36 га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 108 | 0
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.40-55 = 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Б пр.55-70 = 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 1
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "А": ПС-70Б - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 3
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Замена дефектной изоляции "Б": ПС-70Б - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.0469 | 3
| ВЛ 110 кВ Шелехов-Рассоха-Б.Луг-Подкаменная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 8,42 га | КР | Июль | Сент | Фрегат | 90 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово А,Б | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 14,8 га. | КР | Июль | Сент | Фрегат | 160 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово В,Г | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом 27,14га. | КР | Июль | Сент | Фрегат | 261 | 0
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена стоек СВ-105-5 - 70 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 35.9449 | 146.1
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам: СИП 2х16 - 2км, СИП 4х16 - 6км, зажим ОР-645 - 2000шт, зажим РА 25х100 - 500шт, зажим ОР-6 - 500шт, лента F20 - 100м, скрепа NB20 - 100шт. | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.278 | 227.96
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на СИП-3 1х120: ВЛ-10 кВ "ПС Правобережная яч. 39 - Славный" оп. 1-40; ВЛ-6 кВ "ПС Южная яч. 26 - ТП 8Б" оп. 1-19; ВЛ-10 кВ "ПС Правобережная яч. 11 - ДСУ-5" оп. 1-22. Замена провода на СИП-3 1х95 на ВЛ-10 кВ "РП-50 яч. 15 - ТП 501" оп. 1-16 10-10/0,4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 115.1413 | 280
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП-3х120+1х95 - 3 км, зажим РА-2200 - 300 шт, зажим ОР-95 - 500 шт, зажим PS 1500- 230 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.348 | 125
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы - СИП 3х50+1+50 - 1,5 км, зажим РА-2200 - 60 шт, зажим ОР-95 - 220 шт, крепление BRPF-6 - 200 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1439 | 132.5
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы - АС-70 - 300 кг | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.367 | 24.72
| ВЛ 0,4 - 10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: Замена, ремонт заземляющих спусков - катанка 8 мм - 300 кг | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 115.4211 | 121.6
| ТП Баклашинского участка | Замена автоматических выключателей - ВА 51-39 - 400А - 5 шт, ВА 51-39 250 А - 5 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.8065 | 21
| ТП Баклашинского участка | Замена рубильников - РПС-250 - 2 шт, РПС-400 - 2шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.7646 | 7
| ТП Баклашинского участка | Замена предохранителей - ПН-2 - 315А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.0022 | 13.72
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛК - 2 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.5717 | 35.5
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена РЛНД - 10 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6247 | 43.8
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70 - 20 шт, зажим НБ-2-6а - 36 шт, серьга СР-7-16 - 36шт, скоба СК-7-1А - 72шт, зажим ПА-3-2 - 200шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2283 | 22.4
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД - 300 шт, колпачок К-6 - 300 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 77.1 | 94
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ТФ-20 - 30 шт, колпачок К-5 - 30 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.8943 | 3.8
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена разрядников - ОПН-6 - 6 шт, ОПН-10 - 6 шт, РВО-10 - 18 шт, РВО-6 - 12 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 37.7368 | 54.5
| ВЛ 0,4-10 кВ, ТП Баклашинского участка | Устранение дефектов по результатам осмотров: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная - 50 кг | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.9381 | 18.4
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров, замеров нагрузок: траверса ТМ-6 - 3 шт, надставка ОГ-5 - 3 шт, хомут Х-1 - 150 шт, траверса ТН-2 - 90 шт, траверса для провода СИП-3 вертикальная - 5 шт | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 50.4162 | 74.97
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 38.6102 | 48.9
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Плановые осмотры ВЛ - 1920 км | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 86.1351 | 88.2
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-407 "Розы Люксембург" | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | Трансэнерго сервис | 260 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-560 "Розы Люксембург,162" | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | Трансэнерго сервис | 261 | 0
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 281.8968 | 430
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 690.2 | 659
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 43.0676 | 18
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 11.2036 | 0
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.4914 | 57
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 177.6914 | 291
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 309.7552 | 113
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 309.9058 | 154
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 94.7938 | 29
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.4346 | 14
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 47.4346 | 38
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 13.2516 | 28
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.3068 | 82
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0597 | 37
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 3.7948 | 29
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 113.843 | 32
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 116.8547 | 26
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 123.8091 | 30
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 90.9969 | 21
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля СПэПвВнг(А)LS 1*1500/95-10 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 0 | 1203
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.3999 | 10
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.6258 | 10
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 247.3872 | 15
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 63.999 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 74.1636 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийный ремонт КЛ | КР | Июль | Сент | ООО "Протон" | 2116 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева | 387 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ. | КР | Июль | Сент | Процессстрой | 4086 | 0
| ВЛ 35кВ Туристская-Б.Коты | Расчистка просеки ВЛ 35 кВ Туристская-Б.Коты с утилизацией порубочных остатков | КР | Апр | Июнь | "ЭМС-Центр" | 1155 | 0
| ПС Бытовая 220/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 № 204 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6104 | 3
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 3
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 18 Жилкино | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| ПС Военный городок 35/6 кВ | Ремонт разъед-ля ЛР-3-35 Левобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 1
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт В-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 4
| ПС Глазково 110/6 кВ | Ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| ПС ЗКСМ 110/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 28
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.9125 | 39
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт АТ-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.9125 | 39
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-581 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 5
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-АТ-3-581 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 5
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 ВЛ-582 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 5
| ПС Ключи 500/220 кВ | Техобслуживание В-220 ФКУ | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 9.6375 | 5
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| ПС Ключи 500/220 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Жилкино А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Жилкино Б | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Жилкино А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Жилкино Б | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТСН-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Левобережная 220/35 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 ТСН-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| ПС Луговая 110/10 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 36
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 36
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1082 | 2
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1082 | 2
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-1яч № 3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.295 | 2
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 Т-2 яч № 13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.295 | 2
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.6241 | 11
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 7ТСН-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0296 | 1
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-220 АТ-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 3
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 3
| ПС Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8656 | 16
| ПС Общезаводская 220/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8656 | 16
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 12
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 12
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт В-6 яч № 8 Стройбаза | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.295 | 2
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-35 Баклаши"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 1
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 1
| ПС Пивзавод 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-35 Баклаши"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 1
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 1 КПД"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 12 ТП-367 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 13 КПД"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| РП-15 | Ремонт В-6 яч № 7 ТП-248 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№1 ТП-5627А | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№2 ТП-3775 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№3 ТП-5630А | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№4 ТП-5629А | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№5 Т-1 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№7 СВ-6 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№10 ТП-1564 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№11 ТП-5630Б | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№12 ТП-5629Б | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№13 ТП-56-27Б | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| РП-96 | Техобслуживание В-10 яч.№14 Т-2 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 12
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 12
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1082 | 3
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1082 | 3
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Техобслуживание В-10 Т-2 яч № 13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Техобслуживание В-10 Т-1 яч № 15 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 8 Поселок | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.295 | 2
| ПС Смоленщина 35/10 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.8656 | 16
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| ПС Спутник 110/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№21 ТП-1007 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№22 ТП-610"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№24 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№26 РП-38"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№27 РП-ИГУ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№28 ДГР-2-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ПС Студенческая 110/6 кВ | Ремонт В-6 яч№29 ТП-623 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.275 | 16
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.275 | 16
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт Т-6 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.275 | 16
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 24.3151 | 11
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 № 208 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 № 210 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ЛР-110 ЭТЦ Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 ГЭС"Г" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 Рассоха | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ОР-110 ЭТЦ Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ГЭС"В" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Рассоха | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-1-110 СВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Шелехово 220/110/10 кВ | Ремонт разъединителя ШР-2-110 СВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Техобслуживание В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.072 | 5
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 Пивзавод | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 5
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ТН-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 5
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт разъединителя ШР-110 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 5
| ПС Южная 110/35/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 5
| Б.Речка | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 10
| Байкальская | Ремонт В-110 Нагорная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.6079 | 2
| Берёзовая | Ремонт разъединителя ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| Берёзовая | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| Берёзовая | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 1
| Берёзовая | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| Берёзовая | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 8
| Берёзовая | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Восточная | Ремонт АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.4429 | 10
| Восточная | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 26.4429 | 10
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-220 Иркутская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-220 Иркутская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъед-ля ЛР-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъед-ля ЛР-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъед-ля ШР-1-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъед-ля ШР-1-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъед-ля ШР-2-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъед-ля ШР-2-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт разъединителя ШР ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Восточная | Ремонт ЛРТ АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.468 | 6
| Восточная | Ремонт ЛРТ АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.468 | 6
| Знаменская | Ремонт В-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.6079 | 2
| Знаменская | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Знаменская | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Кировская | Техобслуживание В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.072 | 2
| Кировская | Техобслуживание В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.072 | 2
| Кировская | Техобслуживание В-110 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.072 | 2
| Кировская | Ремонт В-35 РК"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1082 | 2
| Кировская | Ремонт ДГК-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Кировская | Ремонт ДГК-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Кировская | Ремонт разъединителя ШР-1-35 Марата1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 2
| Кировская | Ремонт разъединителя ШР-2-35 Марата1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 2
| Кировская | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Кировская | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Летняя | Ремонт В-35 Пансионат"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1082 | 3
| Летняя | Ремонт В-10 яч.19 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Летняя | Ремонт В-10 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Летняя | Ремонт В-10 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Летняя | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.6492 | 4
| Летняя | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.6492 | 4
| Листвянка | Ремонт В-3-10 Т-1 яч.29 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Листвянка | Ремонт В-4-10 Т-1 яч.30 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Листвянка | Ремонт В-4-10 Т-2 яч.30 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Листвянка | Ремонт СВ-2-10 яч.19 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Листвянка | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 10
| Листвянка | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.4562 | 10
| Марата | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 5
| Марата | Ремонт разъединителя ЛР-35 ввод1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 5
| Марата | Ремонт разъединителя СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 5
| Марата | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 5
| Молодёжная | Ремонт В-10 Т-2 яч.15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 5
| Молодёжная | Ремонт В-10 яч.12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 5
| Молодёжная | Ремонт В-10 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 5
| Молодёжная | Ремонт В-10 яч.2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 5
| Молодёжная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.3296 | 5
| Молодёжная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.3296 | 5
| Молодёжная | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 12.7003 | 5
| Нагорная | Ремонт В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.1082 | 5
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.11 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.17 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.19 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Нагорная | Ремонт разъединителя СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 5
| Нагорная | Ремонт разъединителя СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| Нагорная | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| Нагорная | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 5
| Октябрьская | Ремонт В-6 Т-2 яч.18 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 5
| Октябрьская | Ремонт В-6 яч. 13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 5
| Правобережная | Ремонт ШСВ-11О | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.6079 | 5
| Правобережная | Ремонт В-10 яч. 13 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 5
| Правобережная | Ремонт В-10 яч. 36 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 5
| Правобережная | Ремонт разъединителя СР-1-220 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 5
| Правобережная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Урик"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Правобережная | Ремонт разъединителя ТР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 5
| Правобережная | Ремонт разъединителя ШР-1-110 ОМВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 5
| Правобережная | Ремонт разъединителя ШР-2-110 ОМВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 5
| Правобережная | Ремонт АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.6241 | 6
| Правобережная | Ремонт АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.6241 | 6
| Правобережная | Ремонт ВПТ- АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 4
| Правобережная | Ремонт ВПТ- АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 4
| ПС 49км | В-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 4
| Рабочая | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.3296 | 5
| Рабочая | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.3296 | 3
| Рабочая | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 3
| Рабочая | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.1 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.11 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.13 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.15 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.21 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.23 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.25 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.27 В-6-6 Т-2 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.33 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.35 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.7 В-5-6 Т-1 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| Релейная | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| РП-35 | Ремонт В-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| РП-41 | Ремонт В-10 яч.8 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.0296 | 3
| Центральная | Ремонт В-1-6 Т-2 яч.28 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Центральная | Ремонт В-2-6 Т-2 яч.30 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Центральная | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Центральная | Ремонт В-6 яч.16 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.5661 | 3
| Центральная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| Центральная | Ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2281 | 3
| Центральная | Ремонт Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 3
| Центральная | Ремонт Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.6609 | 3
| Центральная | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Центральная | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Цимлянская | Техобслуживание В-6 яч.14 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| БЦБК | Ремонт ОВ-220 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 39.1523 | 4
| БЦБК | Ремонт разъединителя ОР-220 ТН ОСШ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6104 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 БЦБ-271 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.6104 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ВБ-272 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ОМВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-1-220 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 ОМВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.444 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 3
| БЦБК | Ремонт разъединителя ШР-2-220 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.7105 | 3
| Быстрая | Техобслуживание В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.072 | 2
| Быстрая | Ремонт ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 3
| Быстрая | Ремонт ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.8187 | 4
| Перевал | Ремонт разъед-ля ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 3
| Перевал | Ремонт разъед-ля ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 3
| Перевал | Ремонт разъединителя СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 3
| Перевал | Ремонт разъединителя СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.7769 | 3
| Перевал | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 3
| Перевал | Ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.4752 | 3
| Рудная | Ремонт КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5293 | 4
| Рудная | Ремонт КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.5293 | 4
| Рудная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Андриановская | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| Рудная | Ремонт разъединителя ЛР-110 Подкаменная | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| Рудная | Ремонт разъединителя СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| Рудная | Ремонт разъединителя СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| Рудная | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| Рудная | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| Рудная | Ремонт разъединителя ШР-110 Андриановская | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| Рудная | Ремонт разъединителя ШР-110 Подкаменная | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 2
| ИАЗ ГПП | Ремонт разъединителя СР-3-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| ИАЗ ГПП | Ремонт разъединителя СР-4-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 3
| ИАЗ ГПП | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7881 | 3
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-6 яч.№ 1661 ТП-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2884 | 2
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Техобслуживание В-10 яч.№ 1005 ТП-47 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-10 яч.№ 1006 Ведомый | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2884 | 3
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-10 яч.№ 1007 Ведущий | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.2884 | 3
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Ремонт В-10 яч.№ 1010 "Триал-К" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 3
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3606 ТП-17 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3610 ГПП 1602 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3612 ТП-7 7657 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3659 ТП-44 Т-1 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3660 ГПП 1622 | ТО2 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3663 ТП-6 66-8 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ИАЗ ГРУ | Техобслуживание В-6 яч.№ 3664 ТП-6 6609 | ТО1 | Июль | Сент | Соб.сил | 2.4094 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 14 ТП-39 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5655 | 2
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 16 С/Н-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5655 | 2
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.2 Д-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 4
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.3 Д-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 5
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.13 ТП-10 К-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 5
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.16 Районная А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 5
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.1 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5655 | 5
| ТП-11 | Ремонт В-6 яч.6 ТП-15 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4757 | 5
| ТП-75 | Ремонт В-6 яч.10 ГПП 1628 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.5655 | 5
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 241.999 | 11
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 789 | 335
| ПС 220-6 кв | Доливка масла | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.1055 | 1804
| ПС 220-6 кв | Регенерация масла | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 62.1208 | 48
| ПС "Ново-Ленино" | Капитальный ремонт АТ-1 | КР | Июль | Сент | БМУ ГЭМ | 2608 | 0
| ПС "Шелехово" | Капитальный ремонт трансформатора Т-5 с заменой шкафа обдува | КР | Июль | Сент | БМУ ГЭМ | 3962 | 0
| ПС Жилкино | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | Июль | Сент | БЭСС | 854 | 0
| ПС КПД | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | Июль | Сент | БЭСС | 760 | 0
| ПС Знаменская | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | Июль | Сент | БЭСС | 328 | 0
| ПС Партизанская | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | Июль | Сент | БЭСС | 380 | 0
| ПС " Молодежная" | Капитальный ремонт Т-2 | КР | Июль | Сент | ИЭР | 308 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Июль | Сент | Зеон-сервис | 98 | 0
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 98 | 0
| Здание Управления. ул.Безбокова, 38 | Ремонт карниза (парапета) с водосливами, ремонт отмостки. | КР | Июль | Сент | СК Баргузин | 775 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатом обследования | КР | Июль | Сент | СК Баргузин | 1340 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт и смена дверных блоков, устранение течей, ремонт кровли ТП, РП-6(10) кВ | КР | Июль | Сент | СК Баргузин | 580 | 0
| Производственная база Лермонтова, 120 АБК | Ремонт 3-х кабинетов с коридором второго этажа | КР | Июль | Сент | СЭК | 468 | 0
| Производственная база. Лермонтова, 120. Гаражные боксы №7, №8, №9 | Ремонт полов, стен, освещения. Замена ворот | КР | Июль | Сент | СЭК | 797 | 0
| Здания филиала | Текущий ремонт и техобслуживание | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 561 | 202
| Безбокова,7а | Производственный корпус Гаражные боксы ремонт полов, стен, освещения | ТР | Июль | Сент | ИГС | 734 | 0
| Производственная база. Депутатская,83. | Гаражные боксы ремонт полов, стен, освещения, замена ворот. | КР | Апр | Июнь | Процессстрой | 571 | 0
| МУ Баклаши | Ремонт помещения с устройством сан.узла и душевой МУ Баклаши | КР | Июль | Сент | Мегаполис | 558 | 0
| ПС 110кВ "Мельниково" | Ремонт ограждения | КР | Июль | Сент | Процессстрой | 717 | 0
| ПС 110кВ "Южная" | Ремонт кабельных каналов | КР | Июль | Сент | Процессстрой | 590 | 0
| ПС 35кВ "Ф. Байкал" | Ремонт ограждения | КР | Июль | Сент | Процессстрой | 450 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 332.056 | 160
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 395.112 | 145
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты, разд. короб, подвеска) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 414.1113 | 897
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 173.1738 | 245
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 40604.602 | 10290.07

## ВЭС
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-927 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 299.7239 | 217.0196
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-927 | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 96.5114 | 79.0722
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 127.5735 | 102.9105
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 40.5513 | 36.7467
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.2711 | 2.248
0 | Баруй ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 10.7018 | 9.4423
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-564 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 183.257 | 142.8665
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-564 | 4197 Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 59.8948 | 49.4312
0 | ВЛ-0,4 от КТП 794 с Никольск | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 339.2283 | 241.1372
0 | ВЛ-0,4 от КТП 795 с Никольск | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 283.972 | 212.8079
0 | ВЛ-0,4 от КТП 779 д.Рязановщина | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 116.5913 | 85.8176
0 | 100289 Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-610 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 82.0265 | 62.7929
0 | 100289 Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-610 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.3978 | 9.8864
0 | ВЛ-0,4кВ от КТП-625 Село | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.6 | 0.23593
0 | 101094 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№881 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 95.7002 | 74.8637
0 | 101094 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№881 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 12.3256 | 11.0661
0 | 100596 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№596 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 103.0617 | 80.6224
0 | 100596 Горохово ВЛ-0,4 от КТП№596 | 4191 Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 12.3256 | 11.0661
0 | Верхний Кет ВЛ от КТП-616 | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 142.1629 | 113.3894
0 | Верхний Кет ВЛ от КТП-616 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 30.2592 | 27.9765
0 | Верхний Кет ВЛ от КТП-616 | 4161 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 86.8144 | 64.3751
0 | Верхний Кет ВЛ от КТП-616 | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.1506 | 0.78644
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-535 Телецентр | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 66.559 | 52.2799
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-535 Телецентр | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 35.8669 | 30.7687
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-535 Телецентр | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.7422 | 3.7192
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-651 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 120.6238 | 92.5597
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-651 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 52.1371 | 43.2305
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-640 | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 55.0122 | 44.6273
0 | ВЛ-0,4 от КТП 3-640 | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.3331 | 7.8185
0 | 500932 ВЛ-04 Богол (743-744) | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 23.8611 | 18.8762
0 | ВЛ-04 от ТП -8-554 с.Петрово | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 40.6543 | 32.1711
0 | ВЛ-04 от ТП -8-554 с.Петрово | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.4174 | 2.0772
0 | ВЛ-04 от ТП -8-550 д.Воробьево | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 34.9928 | 27.4521
0 | ВЛ-04 от ТП -8-550 д.Воробьево | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.2336 | 1.856
0 | ВЛ-04 от ТП -8-512 д.Усть-Илга | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 125.0986 | 96.821
0 | ВЛ-04 от ТП -8-512 д.Усть-Илга | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 12.8296 | 2.5267
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | Замена деревянной одностоечной опоры. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 230.087 | 246.7921
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 67.2538 | 56.4035
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | Замена провода на СИП 3*50+1*70 . ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 37.7274 | 29.8233
0 | ВЛ-04 Олонки - Маслозавод | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.7192 | 8.072
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 304.3326 | 244.8363
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 86.8292 | 73.2341
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | Ремонт повторного заземления нулевого провода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.636 | 3.2489
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.72502 | 0.12992
0 | ВЛ-04кВ КТП№ 670 Харат | Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 10.3029 | 0
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 305.0806 | 245.5842
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 119.4113 | 100.718
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | Регулировка провода сечением до 50 мм на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2193 | 0
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.78998 | 0.19488
0 | ВЛ-04кВ КТП№590 Камой | Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.759 | 7.5399
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 473.5569 | 381.9985
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | 3121 Ремонт провода АС-50 на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 172.6954 | 131.4136
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена стекляного изолятора в подвеске ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.6375 | 5.5688
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Замена штыревого изолятора без замены крюка. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 53.4329 | 47.8523
0 | ВЛ-10кВ Усть-Орда-Мурино | Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 30.0038 | 12.1718
0 | ВЛ-10кВ Усть-Балей - Заготзерно | 3261 Ремонт ряжа ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 13.2729 | 0.94373
0 | 300357 ВЛ-10кВ Хогот-Половинка | 3035 Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 75.3156 | 62.6877
0 | ВЛ-10кВ Хогот-Половинка | 3065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 12.8877 | 11.1404
0 | ВЛ-10 Жигалово-Грузновка | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 71.1558 | 58.9021
0 | ВЛ-10 Жигалово-Грузновка | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 15.1535 | 1.2843
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | 3060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.0777 | 3.2085
0 | ВЛ-10кВ Юголок-Кижа | Замена траверсы на А образной дер-ной опоре ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.4577 | 4.4146
0 | ВЛ-10кВ Юголок-МТМ | 3060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8172 | 2.9479
0 | ВЛ-10кВ Юголок-МТМ | Замена траверсы на А образной дер-ной опоре ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.5254 | 1.511
0 | ВЛ-35кВ Усть-Балей Оек | Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 10.502 | 5.5729
0 | ВЛ -0,4кВ от КТП 8-551 | 3075 Установка ж/б приставки на ВЛ. 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 18.0487 | 14.2784
0 | ВЛ -0,4кВ от КТП 8-551 | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.2686 | 1.891
0 | ВЛ- 10 кВ. Иркутский район, п.Бурдугуз | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 18.8454 | 14.8339
0 | ВЛ-35 Новая Уда-Молька | 2100 Замена траверс 2шт. На деревянной опоре "ласточкин хвост" ВЛ. 35кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 26.5176 | 14.5165
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1515.6194 | 1037.678
0 | ВЛ 0,4 кВ Баяндаевского, Качугского РЭС | Капремонт замена деревянных опор без замены провода. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 1883.921 | 0
0 | ВЛ 10 кВ Баяндаевского, Качугского РЭС | Капремонт замена деревянных опор без замены провода. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 4360.4933 | 0
0 | Осинский РЭС: ВЛ-10кВ Hово-Ленино-Бараново от ПС 110 до опоры №237. | Капитальный ремонт ВЛ: Замена деревянных опор без замены провода. | КР | Июль | Сент | СтройЭнергоКомплекс | 1150 | 0
0 | ВЛ-0,4кВ Оёкского, Прибайкальского РЭС | Капитальный ремонт ВЛ: Замена деревянных опор без замены провода. | КР | Июль | Сент | Братскводстрой | 5196.094 | 0
0 | ВЛ 0,4кВ Эхирит-Булагатского, Оекского, Прибайкальского РЭС. | Капитальный ремонт ВЛ: Замена деревянных опор без замены провода. | КР | Июль | Сент | Братскводстрой | 3821.271 | 0
0 | ВЛ-0,4кВ Эхирит-Булагатского, Качугского, Баяндаевского РЭС | Капитальный ремонт ВЛ: Замена деревянных опор без замены провода. | КР | Июль | Сент | ГромЭнергоМонтаж | 4568.4333 | 0
0 | КТП и ВЛ 0,4 | 4420 Замена неисправных счетчиков РИМ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1002.2048 | 942.8747
0 | КТП-899 | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8855 | 2.7729
0 | КТП-899 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.7402 | 2.6884
0 | КТП-899 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.2513 | 2.2048
0 | КТП-899 | Замена разъед-ля РЛНД-10 на РТП без привода | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.7231 | 7.169
0 | КТП-899 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.8179 | 0.64792
0 | КТП-899 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.3681 | 0.468
0 | КТП-899 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.3418 | 7.3342
0 | КТП-899 | 5640 Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.9478 | 2.4622
0 | КТП-899 | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.1836 | 0.44961
0 | КТП-899 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.644 | 0.1743
0 | КТП-899 | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.0779 | 3.2479
0 | КТП-899 | Приварка замков на КТП 10/0,4кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.1734 | 3.3434
0 | КТП-899 | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.11758 | 0.03582
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8855 | 2.7729
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.7402 | 2.6884
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.709 | 3.6671
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5490 Замена рубильника 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.4521 | 0.25711
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.184 | 0.234
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.6823 | 3.6671
0 | 100588 Еловка КТП-588 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.76319 | 0.10459
0 | 100588 Еловка КТП-588 | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.1734 | 3.3434
0 | 100588 Еловка КТП-588 | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.54932 | 0.01791
0 | 100599 Еловка КТП-599 | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8855 | 2.7729
0 | 100599 Еловка КТП-599 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.932 | 0.88548
0 | 100599 Еловка КТП-599 | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.1747 | 7.169
0 | 100599 Еловка КТП-599 | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.709 | 3.6671
0 | 100599 Еловка КТП-599 | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.1267 | 0.33426
0 | 100599 Еловка КТП-599 | 5660 Ремонт двери низковольтного шкафа КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.69346 | 0.034872
0 | 100599 Еловка КТП-599 | АКЗ оборудования КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.58514 | 0.053738
0 | 200521 КТП-160 д.Д.Закора | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.9915 | 7.9857
0 | 200521 КТП-160 д.Д.Закора | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.5826 | 0.24234
0 | 200559 КТП-100 с.Тимошино | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.9915 | 7.9857
0 | 200559 КТП-100 с.Тимошино | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.2752 | 1.1425
0 | КТП№670 Харат | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.911 | 0.86457
0 | КТП№670 Харат | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2238 | 1.2879
0 | КТП№670 Харат | 5500 Замена шин 0.4кВ. (1шина-40*4мм) | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2332 | 0.44074
0 | КТП№670 Харат | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.1558 | 0.03576
0 | КТП№670 Харат | 5650 Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.5223 | 1.4718
0 | КТП№670 Харат | 5651 Ремонт заземляющего спуска КТП - 10/0,4 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.3358 | 1.7177
0 | КТП№670 Харат | АКЗ оборудования КТП вручную (серебрянкой). | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.1783 | 0.51968
0 | КТП№670 Харат | Замена автоматического выключателя 300-400А | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.7131 | 8.8831
0 | КТП№670 Харат | 5964 Ремонт рубильника до 400 А | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2521 | 2.1871
0 | КТП№670 Харат | Проезд бригады к месту работ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.5104 | 0
0 | КТП 700059 | АКЗ оборудования подстанции вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.9762 | 1.3176
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | Замена проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8855 | 2.7729
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.1097 | 4.0579
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.168 | 1.1216
0 | КТП- 526 с.Пивовариха | Замена разъед-ля РЛНД-10 с приводом на РТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.3719 | 0.29184
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8855 | 2.7729
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.1097 | 4.0579
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.6781 | 1.6317
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.1404 | 1.0709
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.4294 | 0.8694
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | Ремонт заземляющего спуска КТП - 10 / 04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.8667 | 5.4546
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.7031 | 0.20916
0 | КТП-516 инв. № 6000100516 | Замена автоматического выключателя 80-250А. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.245 | 0
0 | Сайгуты КТП-616 Зерноток | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.0424 | 0.99597
0 | КТП-671 инв. № Хомутово | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.2513 | 2.2048
0 | КТП-671 инв. № Хомутово | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.3681 | 0.468
0 | КТП-671 инв. № Хомутово | Замена автоматического выключателя 300-400 А. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 15.2528 | 14.4228
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.9088 | 0.86229
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.2419 | 1.7585
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.1648 | 0.1248
0 | КТП720 д. Коты КТПс-160кВА Магазин | Замена автоматического выключателя 300-400А | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.6264 | 7.2114
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.9088 | 0.86229
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | 5510 Замена опорного изолятора 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.6082 | 0.1248
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.2514 | 7.2114
0 | КТП724 д.Бутырки КТПс-160кВА АВМ | Замена автоматического выключателя 300-400 А. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 0.415 | 0
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 3.8855 | 2.7729
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5480 Замена изолированного вывода 0.4кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.709 | 3.6671
0 | КТП778 д.Рязановщина КТПс-63кВА Водокачка | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 1.7472 | 0.1872
0 | КТП-823 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10 на КТП | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.1681 | 1.1216
0 | РТП 8-524 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 11.5921 | 9.5863
0 | РТП 8-524 | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 10.5452 | 0.24234
0 | РТП 8-529 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 12.3924 | 10.3867
0 | РТП 8-529 | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 6.7749 | 0.83088
0 | РТП 8-540 | 5450 Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 12.3924 | 10.3867
0 | РТП 8-540 | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2237 | 0.24234
0 | ПС 35/10 Черемушки | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 9.2935 | 1.0763
0 | ПС 35/10 Черемушки | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 13.3987 | 1.9763
0 | ПС 35/10 Черемушки | 7810 Текущий ремонт разъединителя 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 28.2014 | 1.9763
0 | ПС 35/10 Харат | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.8866 | 0.14755
0 | ПС 35/10 Харат | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.5085 | 0.60473
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | 7050 Кап. (средний) ремонт масляного выключателя 10 кВ типа ВМГ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 19.653 | 0.10062
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | 7080 Ср. ремонт высоковольтного бакового масляного выключателя ВТ-35-630-12,5 с пружинным или электромагнитным приводом | СР | Июль | Сент | ВЭС | 17.9288 | 3.2493
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | 7140 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) | СР | Июль | Сент | ВЭС | 29.5342 | 0.64194
0 | ПС 35/10 кВ Середкино | 7150 Кап.(средний) ремонт разъединителя 10кВ типа РВЗ - 10 | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 25.7866 | 1.0184
0 | ПС 35/10 Васильевск | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.1475 | 0.29983
0 | ПС 35/10 Васильевск | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.5032 | 1.792
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | 7720 Текущий ремонт выключателя типа ВМГ-10, ВМГ-133 с пружинным приводом. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 5.409 | 0.18825
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.4614 | 1.7224
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2.2755 | 0.37175
0 | ПС 35/10 кВ Тимошино | 7810 Текущий ремонт разъединителя 10кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 20.0371 | 0.36825
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | 7050 Кап. (средний) ремонт масляного выключателя 10 кВ типа ВМГ | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 21.8641 | 2.3117
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | 7080 Ср. ремонт высоковольтного бакового масляного выключателя ВТ-35-630-12,5 с пружинным или электромагнитным приводом | СР | Июль | Сент | ВЭС | 11.7862 | 1.9999
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | 7140 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) | СР | Июль | Сент | ВЭС | 7.5736 | 0.35058
0 | ПС 35/10 кВ Верхоленск | 7150 Кап.(средний) ремонт разъединителя 10кВ типа РВЗ - 10 | СР | Июль | Сент | ВЭС | 19.4998 | 0.55944
0 | ПС 35/10 Молька | 7740 Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 7.772 | 2.2938
0 | ПС 35/10 Молька | 7800 Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 8.7053 | 1.0903
0 | ПС 110/10 кВ Ользоны | 7130 Средний ремонт разъединителя РНДЗ-110/630-1000У1 с приводом ПРН-220М | СР | Июль | Сент | ВЭС | 16.3663 | 0.70026
0 | ПС 110/10 кВ Ользоны | 7170 Средний ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ | СР | Июль | Сент | ВЭС | 32.2716 | 0.51209
0 | ПС 110/6 Электрокотельная | Ремонт ПС 110/6 Электрокотельная | ТР | Июль | Сент | "Монтаж и Ремонт" | 325.0315 | 212.1583
0 | ПС 110/35/10 Оса | Ремонт ПС 110/35/10 Оса | ТР | Июль | Сент | "Монтаж и Ремонт" | 1258.3706 | 516.6093
0 | ПС 110/10 Бохан | Ремонт ПС 110/10 Бохан | ТР | Июль | Сент | "Монтаж и Ремонт" | 211.9128 | 46.2155
0 | ПС 110/10 Манзурка | Ремонт ПС 110/10 Манзурка | ТР | Июль | Сент | "Монтаж и Ремонт" | 183.3522 | 45.642
0 | ПС 110/35/10 Новая Уда | Ремонт ПС 110/35/10 Новая Уда | ТР | Июль | Сент | "Монтаж и Ремонт" | 414.5616 | 29.6884
0 | ПС 110/10 Тихоновка | Ремонт ПС 110/10 Тихоновка | ТР | Июль | Сент | "Монтаж и Ремонт" | 97.4881 | 1.5396
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерная техника |  | Июль | Сент | ВЭС | 50.2769 | 50.2769
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерная техника | КР | Июль | Сент
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 50.2769 | 50.2769
0 | Гараж с. Олонки | Ремонт внутренней и наружной отделки, замена окон, дверей, ворот. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Июль | Сент | ООО "ЭнДор" | 1699.2028 | 0
0 | Гаpаж с монтеpским пунктом с. Лыловщина | Ремонт внутренней и наружной отделки, замена окон, дверей ворот. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Июль | Сент | СК "БАРГУЗИН" | 931.222 | 0
0 | Производственное здание с. Оек | Создание санитарных условий | КР | Июль | Сент | ООО "Кайрос" | 199.0326 | 0
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2175.7061 | 2028.1735
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 36665 | 9024

## СЭС
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 3 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ-220кВ Коршуниха - Усть-Кут | Замена поддерживающих подвесок на П-оп. (металл) с применением тягового механизма (одна подвеска - 12 изоляторов) - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5309 | 12.8031 | 4.3727 | 1.3551
| ВЛ-220кВ №248 | Обварка опор - 3930 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.92 | 19.121 | 60.9196 | 18.8794
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 70 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.643 | 38.8049 | 22.0154 | 6.8227
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-У.Кут №1 | Обварка опор - 1250 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.9784 | 17.7196 | 23.1 | 7.1589
| ВЛ-110кВ №101 | Замена в/г на проводах пром. опор - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 115.2548 | 9.1739 | 80.9835 | 25.0974
| ВЛ-110кВ №102 | Замена в/г на проводах пром. опор - 15 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 115.2548 | 9.1739 | 80.9835 | 25.0974
| ВЛ-110кВ №101 | Валка угрожающих деревьев - 100 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.3734 | 17.0124 | 26.2316 | 8.1294
| ВЛ-6кВ "АИ" | Переключение ЛЭП-6кВ на портале | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.0798 | 1.9418 | 12.32 | 3.8181
| ВЛ-6кВ "АД" | Переключение ЛЭП-6кВ на портале | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.0888 | 1.9508 | 12.32 | 3.8181
| ВЛ-0,4кВ ТП-11Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.5771 | 13.3692 | 11.6099 | 3.598
| ВЛ-0,4кВ ТП-12Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.5771 | 13.3692 | 11.6099 | 3.598
| ВЛ-0,4кВ ТП-13Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.5771 | 13.3692 | 11.6099 | 3.598
| ВЛ-0,4кВ ТП- 24Б | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.4907 | 13.2828 | 11.6099 | 3.598
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 | Мех. расчистка трассы - 33,44 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 87.3754 | 44.0231 | 33.0934 | 10.2589
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 | Устройство мин.полосы по обе стороны ВЛ (10,4км) - 3,54 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 91.058 | 63.993 | 20.6603 | 6.4047
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 | Подрубка кустарника после мех.расчистки пролёты 487-513 - 65 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.9953 | 3.3615 | 36.3617 | 11.2721
| ВЛ-220кВ №251 | Сварка шлейфа на опоре №404 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4337 | 2.3426 | 7.7031 | 2.388
| ВЛ-220кВ №251 | Устройство мин.полосы по обе стороны ВЛ (4км)- 1,2 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.0758 | 8.5546 | 10.3215 | 3.1997
| ВЛ-220кВ №251 | Восстановление обрешетки опор (оп. 280-282). | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.6636 | 25.7907 | 6.7732 | 2.0997
| ВЛ-110кВ Заход на ТПС Видим | Замена подвесных изоляторов на опоре №14 - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.0411 | 5.8801 | 6.2297 | 1.9312
| ВЛ-110кВ Чёрная-Коршуниха | Соединение шлейфов на анкерной опоре №1 методом сварки - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4015 | 4.6124 | 3.6557 | 1.1333
| ВЛ-110кВ №101Л | Расчистка трассы вручную оп. 1-3 - 3,13 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 113.0698 | 7.3045 | 80.7369 | 25.0284
| ВЛ-35кВ Дальний | Ремонт анкерной опоры №305. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 90.9598 | 26.7567 | 49.01 | 15.1931
| ВЛ-10кВ Котельная-2 | Замена концевой муфты на опоре №1. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.2138 | 4.3364 | 7.54 | 2.3374
| ВЛ-10кВ РРС-608 | Восстановление вязок провода к изоляторам опора №15. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4837 | 2.7706 | 8.178 | 2.5352
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Валка угрожающего дерева в прлёте опор 162-163 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6091 | 1.2616 | 2.5553 | 0.79215
| ВЛ-35кВ Водовод | Восстановление обрешетки опор - 550 кг. с обваркой опор - 550 кг. (оп. №3; 10) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.6085 | 17.7902 | 9.0216 | 2.7967
| ВЛ-10кВ Брусничный | Ремонт опор №136, 139, 140 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.8221 | 18.6655 | 13.86 | 4.2966
| ВЛ-10кВ Брусничный | Ремонт провода в пролётах опор 139-140 - 0,3 км | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.3897 | 6.7873 | 5.04 | 1.5624
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена траверс на опорах 54,68,132,166,170,188 - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.3768 | 14.0676 | 19.32 | 5.9892
| ВЛ-6кВ "АИ" | Мех. расчистка трассы - 1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8052 | 1.7992 | 1.5313 | 0.4747
| ВЛ-6кВ "АБ" | Расчистка трассы вручную (редкая густота) - 1 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9119 | 2.11 | 8.2457 | 2.5562
| ВЛ-6кВ "АБ" | Валка угрожающих дер. с распиловкой и вывозкой - 17шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.595 | 0 | 3.5076 | 1.0874
| ВЛ-6кВ "АГ" | Расчистка трассы вручную - 2 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.7647 | 4.1609 | 16.4914 | 5.1123
| ВЛ-6кВ "АГ" | Валка угрожающих дер. с распиловкой и вывозкой - 33шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9196 | 0 | 6.8089 | 2.1108
| ВЛ-6кВ "БГ" г.Железногорск | Устройство заземляющих спусков на опорах - 41 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.8725 | 48.5598 | 38.4067 | 11.9061
| ВЛ-6кВ "АД" | Расчистка трассы вручную - 0,5 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4839 | 0 | 3.4229 | 1.0611
| ВЛ-6кВ "АД" | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 119.1465 | 2.1373 | 89.32 | 27.6892
| ЛЭП-6кВ "614" | Мех. расчистка трассы - 1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2474 | 1.9271 | 1.7713 | 0.5491
| ЛЭП-6кВ "БГ" | Мех. расчистка трассы - 1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7967 | 1.7612 | 1.5538 | 0.48167
| Кабельный ввод 6кВ ЛЭП АБ на ТП № 7/0 | Аварийно-восстановительные работы Замена концевой муфты КЛ-6кВ "АБ оп.5/15/2-ТП-7/0" | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9999 | 1.609 | 2.5885 | 0.80243
| ЛЭП-6кВ "АБ" оп.5/15/2 | Присоединение КЛ-6кВ "АБ оп.5/15/2-ТП-7/0" | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.73688 | 0.37008 | 0.28 | 0.0868
| ЛЭП-6кВ "АБ" оп.5/15/2 | Установка на траверсе оп.5/15/2 ЛЭП-6кВ "АБ" ОПН-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8716 | 0.31268 | 1.19 | 0.3689
| КЛ-6кВ "ТП-6/2-ТП-6/3 | Аварийно-восстановительные работы Монтаж кабельной перемычки на КЛ-6кВ "ТП-6/2-ТП-6/3" | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6601 | 1.2324 | 5.67 | 1.7577
| ЛЭП-6кВ "614" | Расчистка трассы вручную - 1 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1024 | 2.4665 | 9.6457 | 2.9902
| ЛЭП-6кВ "614" | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6213 | 0.68286 | 10.64 | 3.2984
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-12Б | Замена сгоревшего провода в пролётах опор 3 - 4 - 0,1км | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.8824 | 6.8924 | 29 | 8.99
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-13Б | Ремонт вводов на жилые дома №26, 28, 30, 32 по ул.Янгеля - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7441 | 4.9109 | 19.72 | 6.1132
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/5 | Расчистка трассы вручную - 0,1 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.94583 | 0.04904 | 0.68457 | 0.21222
| ВЛ-0,4кВ с ТП-12/5 | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4208 | 0.58758 | 19.72 | 6.1132
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/1 | Расчистка трассы вручную - 0,15 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4187 | 0.07355 | 1.0269 | 0.31833
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/1 | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.2261 | 1.5547 | 24.94 | 7.7314
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/2 | Расчистка трассы вручную - 0,2 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8916 | 0.09807 | 1.3691 | 0.42443
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/2 | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.5149 | 1.6083 | 38.86 | 12.0466
| ВЛ-0,4кВ с "ТП-6/0" ф.14 | Замена оп.4 и неизолированного провода на СИП-2 в пролёте оп.1-6, демонтаж старой оп.4 и провода | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.9585 | 21.174 | 59.3775 | 18.407
| ВЛ-0,4кВ с "ТП-1К" ф.1 | Замена КЛ-0,4кВ на СИП-2 от АВ-0,4кВ до оп.1 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.58 | 1.6998 | 15.1757 | 4.7045
| КЛ-0,4кВ ф.11 ТП-12-7 | Ремонт КЛ-0,4кВ ф.11 ТП-12/7 с установкой соединительной муфты. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4679 | 1.7993 | 2.0371 | 0.6315
РЭС-2
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 5 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.7604 | 4.225 | 26.3648 | 8.1706
| ВЛ-10кВ -26 п.Невон | Выправка одностоечной опоры - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3589 | 0.496 | 2.1856 | 0.67732
| ВЛ-10кВ -26 п.Невон | Замена ж/б приставки - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3152 | 6.873 | 4.1546 | 1.2875
| ВЛ-6кВ -625 | Замена А-оп - 6 шт. (6,3м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.0721 | 14.503 | 25.6271 | 7.942
| ВЛ-6кВ -625 | Замена одностоечной опоры - 3 шт. (1,05м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.9769 | 11.902 | 9.2181 | 2.8568
| ВЛ-6кВ -628 | Замена траверсы на сложной опоре - 4 шт. (0,4м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.5019 | 5.677 | 12.0809 | 3.744
| ВЛ-6кВ -628 | Замена траверсы на одностоечной опоре -1шт. (0,1м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1966 | 1.191 | 4.5847 | 1.4208
| ВЛ-10кВ -Железнодорожный-1,2 | Замена траверсы на одностоечной опоре - 12 шт. (1,2м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 75.8285 | 18.9251 | 43.4408 | 13.4626
| ВЛ-0,4кВ 58-3,4 | Замена проводов на СИП вручную - 0,18 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.7688 | 50.3952 | 3.3388 | 1.0347
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена одностоечной опоры - 2 шт. (0,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.4023 | 10.393 | 6.8778 | 2.1315
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена А-образной опоры - 1 шт. (0,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1245 | 6.304 | 6.7337 | 2.0868
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6388 | 9.847 | 2.8947 | 0.8971
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.0221 | 11.214 | 2.9072 | 0.90095
| КЛ-10кВ ТП 410-ТП 411 | Установка концевой муфты - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9278 | 8.8433 | 4.645 | 1.4395
| КЛ-0,4кВ ТП-58 - ВЛ-0,4-1 | Замена кабельного ввода длиной - 20 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.7999 | 11.0905 | 1.305 | 0.40443
| КЛ-0,4кВ ТП-58 - ВЛ-0,4-3 | Замена участка кабеля на СИП - 30 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.7999 | 11.0905 | 1.305 | 0.40443
| КЛ-0,4кВ ТП-189 - ВЛ-0,4-4 | Замена участка кабеля на СИП - 30 м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1282 | 6.331 | 1.372 | 0.42519
| КЛ-0,4кВ от ТП-212 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3234 | 1.4281 | 5.264 | 1.6314
| КЛ-0,4кВ от ТП-228 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.9062 | 0.74113 | 13.104 | 4.061
| КЛ-0,4кВ от ТП-236 | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2339 | 0.75607 | 11.816 | 3.6619
| КЛ-0,4кВ от ТП-2 Луговое | Ремонт кабельных вводов КЛ-0,4кВ - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0694 | 0.4017 | 2.8 | 0.86774
| ВЛ-220кВ №246 | Валка угрожающих деревьев - 442 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 142.8018 | 10.568 | 100.9419 | 31.292
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3858 | 0.534 | 2.9403 | 0.91149
| ВЛ-220кВ №245 | валка угрожающих деревьев - 30 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1798 | 1.31 | 9.0609 | 2.8089
| ВЛ-220кВ №247/248 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6218 | 2.044 | 7.3113 | 2.2665
| ВЛ-220кВ №247/248 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4452 | 0.971 | 6.4689 | 2.0053
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1,2 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1034 | 0.813 | 6.3286 | 1.9619
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.942 | 0.862 | 5.4046 | 1.6754
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.942 | 0.862 | 5.4046 | 1.6754
| ВЛ-110кВ Таёжная - Карапчанка-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4602 |  | 7.9849 | 2.4753
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1975 | 1.082 | 8.4851 | 2.6304
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.1975 | 1.082 | 8.4851 | 2.6304
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | замена траверс на анкерной опоре - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.8423 | 13.1215 | 21.1609 | 6.5599
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 (ласточкин хвост) - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.3852 | 7.1485 | 11.6311 | 3.6056
| ВЛ-35кВ ПС Карапчанка - Туба | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота) с применением мотокосы(кустореза) - 0,94 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.141 | 3.54 | 29.4664 | 9.1346
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 1,74 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.7331 | 4.022 | 48.6344 | 15.0767
| ВЛ-10-229 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8661 | 0.424 | 1.8642 | 0.57791
| ВЛ-10-236 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4216 | 0.202 | 0.93099 | 0.28861
| ВЛ-10-Туба-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную (сплошная густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9728 | 2.399 | 12.6517 | 3.922
| ВЛ-10-Кедровый | Выправка одностоечных опор - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.586 | 5.989 | 5.0359 | 1.5611
| ВЛ-10-Промзона | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9574 | 0.594 | 1.0407 | 0.32263
| ВЛ-10-Железнодорожный-2 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9574 | 0.594 | 1.0407 | 0.32263
| ВЛ-10-Туба-1 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9969 | 0.811 | 5.4854 | 1.7005
| ВЛ-10-Кедровый | Выправка одностоечных опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5104 | 0.002 | 8.0216 | 2.4867
| ВЛ-10-Кедровый | Выправка одностоечных опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8237 | 0.992 | 4.4516 | 1.38
| ВЛ-10-Кедровый | Перетяжка провода - 0,45 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.789 | 0.992 | 5.9519 | 1.8451
| ВЛ-10-115 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.288 | 0.59 | 2.8229 | 0.87511
| ВЛ-10-СМП-1 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.5617 | 6.24 | 5.5891 | 1.7326
| ВЛ-6-12-12 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4216 | 0.202 | 0.93099 | 0.28861
| ВЛ-6-Водозабор п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.33 | 0.135 | 0.91223 | 0.28279
| ВЛ-6-104 | Валка угрожающих деревьев - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.82248 | 0.404 | 0.31945 | 0.09903
| ВЛ-6-914 | Валка угрожающих деревьев - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1174 | 0.422 | 0.53082 | 0.16455
| ВЛ-6-628 | Валка угрожающих деревьев - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5089 | 0.461 | 2.3267 | 0.72126
| ВЛ-6-601 | Замена дер. траверсы на сложной опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7148 | 1.542 | 3.9487 | 1.2241
| ВЛ-6-915 | Перетяжка провода - 0,6 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6801 | 0.203 | 4.9444 | 1.5328
| ВЛ-6-Посёлок п.Эдучанка | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.0242 | 7.327 | 6.6391 | 2.0581
| ВЛ-6-Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0198 | 0.465 | 5.0037 | 1.5511
| ВЛ-6-814 | Валка угрожающих деревьев - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7545 | 0.2305 | 1.1633 | 0.36063
| ВЛ-6-814 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6117 | 0.2125 | 1.8314 | 0.56774
| ВЛ-6-175 | Замена дер. траверсы на сложной опоре - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.0737 | 2.693 | 6.3975 | 1.9832
| ВЛ-0,4 50-1 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2309 | 3.276 | 5.3091 | 1.6458
| ВЛ-0,4 250-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,01 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3712 | 0.1497 | 0.93243 | 0.28905
| ВЛ-0,4 250-1 | выправка одностоечной опоры - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9792 | 0.1387 | 2.1683 | 0.67219
| ВЛ-0,4 250-1 | Перетяжка провода - 0,36 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8904 | 0.1387 | 2.1006 | 0.65118
| ВЛ-0,4 12-2 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,48 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9297 | 0.135 | 2.1334 | 0.66135
| ВЛ-0,4 132-1 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9289 | 0.25 | 1.2816 | 0.3973
| ВЛ-0,4 22-2 | Замена одностоечной опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.3402 | 8.671 | 8.9078 | 2.7614
| ВЛ-0,4 27-2 | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.9746 | 10.915 | 6.9157 | 2.1439
| ВЛ-0,4 44-1 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9367 | 5.3125 | 3.5299 | 1.0943
| ВЛ-0,4 44-1 | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5064 | 5.3244 | 1.6656 | 0.51635
| ВЛ-0,4 44-1 | Выправка одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9862 | 0.1664 | 1.3892 | 0.43065
| ВЛ-0,4 14-4 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5718 | 0.582 | 3.0456 | 0.94414
| ВЛ-0,4 5-1 п.Железнодорожный | Замена ж/б приставки опора - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4307 | 2.98 | 3.3975 | 1.0532
| ВЛ-0,4 5-1 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5751 | 0.291 | 1.7436 | 0.54052
| ВЛ-0,4 16-2 п.Эдучанка | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6918 | 6.52 | 7.7647 | 2.4071
| ВЛ-0,4 204-4 | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7272 | 0.417 | 3.2902 | 1.02
| ВЛ-0,4 18-2 п.Эдучанка | Установка хомутов припасовочных - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9567 | 1.72 | 2.4708 | 0.76595
| ВЛ-0,4 12-3 п.Эдучанка | Установка хомутов припасовочных - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5411 | 0.916 | 2.0039 | 0.62121
| ВЛ-0,4 284-1 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4732 | 3.16 | 4.0559 | 1.2573
| ВЛ-0,4 204-2 | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8939 | 3.327 | 5.0129 | 1.554
| ВЛ-0,4 27-2,3 | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.4995 | 6.3535 | 6.9817 | 2.1643
| ВЛ-0,4 27-2,3 | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0809 | 0.4165 | 2.7972 | 0.86714
| ВЛ-0,4 16-2 п.Эдучанка | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6983 | 2.967 | 1.3216 | 0.40971
| ВЛ-0,4 10-3 п.Эдучанка | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6983 | 2.967 | 1.3216 | 0.40971
| ВЛ-0,4 58-3,4 | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4931 | 0.002 | 1.9016 | 0.58951
| ВЛ-0,4 12-5 п.Железнодорожный | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6241 | 3.133 | 1.9016 | 0.58951
| ВЛ-0,4 2-1 п.Железнодорожный | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8517 | 0.583 | 2.4952 | 0.77351
| ВЛ-0,4 16-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6946 | 0.583 | 3.1386 | 0.97297
| ВЛ-0,4 9-2 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6946 | 0.583 | 3.1386 | 0.97297
| ВЛ-0,4 3-3,4 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4398 | 3.493 | 5.3029 | 1.6439
| ВЛ-0,4 16-3 п.Железнодорожный | Установка хомутов припасовочных - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5431 | 1.276 | 2.494 | 0.77314
| ВЛ-0,4 28-2 п.Железнодорожный | Установка хомутов припасовочных - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5469 | 1.276 | 2.4969 | 0.77404
| ВЛ-0,4 13-2 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5268 | 6.355 | 7.7647 | 2.4071
| ВЛ-0,4 5-1 п.Железнодорожный | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,02 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8882 | 0.917 | 2.2681 | 0.7031
| ВЛ-0,4 221-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота) с применением мотокосы (кустореза) - 0,01 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5662 | 0.264 | 0.99403 | 0.30815
| ВЛ-0,4 189-4 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.036 | 0.413 | 2.7656 | 0.85734
| ВЛ-0,4 43-3 | Замена одностоечной опоры -1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5177 | 3.27 | 4.0059 | 1.2418
| ВЛ-0,4 Сельхозхимия-3 п.Невон | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.0054 | 6.469 | 7.2797 | 2.2567
| ВЛ-0,4 68-2 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9578 | 0.248 | 1.3052 | 0.40461
| ВЛ-0,4 118-1 п.Невон | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1199 | 3.048 | 1.5816 | 0.49031
| ВЛ-0,4 118-1 п.Невон | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9578 | 0.248 | 1.3052 | 0.40461
| ВЛ-0,4 6-2 п.Железнодорожный | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.756 | 0.579 | 2.4252 | 0.75181
| ВЛ-0,4 8-2 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.8839 | 4.528 | 7.1419 | 2.214
| ВЛ-0,4 3-4 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2328 | 3.4078 | 5.2099 | 1.6151
| ВЛ-0,4 6-4 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.246 | 3.421 | 5.2099 | 1.6151
| ВЛ-0,4 16-2 п.Железнодорожный | Установка хомутов припасовочных - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1093 | 1.1075 | 3.0548 | 0.94699
| ВЛ-0,4 21-1 п.Железнодорожный | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3448 | 3.0895 | 1.7216 | 0.53371
| ВЛ-0,4 21-1 п.Железнодорожный | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1827 | 0.2895 | 1.4452 | 0.44801
| КЛ-10 кВ РП--1 - ТП-208 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.3335 | 12.5117 | 5.9708 | 1.851
| КЛ-10 кВ РП--1 - ТП-208 | Раскопка места повреждения - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.6389 | 2.336 | 24.6587 | 7.6442
| КЛ-10 кВ РП--1 - ТП-208 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.0489 | 7.4368 | 5.8107 | 1.8013
| КЛ-10 кВ ТП-410 - ТП-411 | Установка соединительной муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7594 | 8.6771 | 4.643 | 1.4393
| КЛ-10 кВ ТП-406 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.162 | 2.7373 | 4.141 | 1.2837
| КЛ-10 кВ ТП-1120 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.0268 | 5.7218 | 4.813 | 1.492
| КЛ-6 кВ ТП-79 - ТП-92 | Раскопка места повреждения - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.0425 | 0.0965 | 17.516 | 5.43
| КЛ-6 кВ ТП-79 - ТП-92 | Установка соединительной муфты 6 кВ - 2 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4667 | 6.9776 | 4.1902 | 1.299
| КЛ-0,4 ТП-237 | Ремонт кабельных вводов 0,4 кВ - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.5478 | 0.75607 | 10.528 | 3.2637
| КЛ-0,4 ТП-4 - ЩС Др.Народов 8 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.2361 | 9.1687 | 3.8683 | 1.1992
| КЛ-0,4 ТП-4 - ЩС Др.Народов 8 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5123 | 4.9858 | 5.7454 | 1.7811
| КЛ-0,4 ТП-4 - ЩС Др.Народов 8 | Прокладка кабеля в траншее - 0,012 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.0059 | 7.3576 | 2.0216 | 0.6267
| КЛ-0,4 кВ ТП-140 - Наймушина 30 | Раскопка места повреждения - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.0425 | 0.0965 | 17.516 | 5.43
| КЛ-0,4 кВ ТП-140 - Наймушина 30 | Установка соединительной муфты 0,4 кВ - 2 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.7045 | 11.2153 | 4.1902 | 1.299
| КЛ-0,4 кВ ТП-170 - детсад №22 | Раскопка места повреждения - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.0425 | 0.0965 | 17.516 | 5.43
| КЛ-0,4 кВ ТП-170 - детсад №22 | Установка соединительной муфты 0,4 кВ - 2 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.7189 | 11.2297 | 4.1902 | 1.299
| КЛ-0,4 кВ ТП-207 - ЩС Мечтателей 56 | Установка соединительной муфты 0,4 кВ - 1 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1164 | 3.9539 | 2.4141 | 0.74837
| КЛ-0,4 кВ ТП-207 - ЩС Мечтателей 56 | Раскопка места повреждения - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.9186 | 0.24482 | 29.522 | 9.1518
| КЛ-0,4 кВ ТП-203 - РС Г.Труда 33 | Установка соединительной муфты 0,4 кВ - 1 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.7433 | 10.3516 | 4.8791 | 1.5125
| КЛ-0,4 кВ ТП-203 - РС Г.Труда 33 | Прокладка кабеля в траншее - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.1384 | 63.3359 | 33.437 | 10.3655
| КЛ-0,4 ТП-Пилорама | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ -2 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8851 | 5.941 | 1.484 | 0.46004
| КЛ-0,4 кВ РС 6 - РС 7 Мира 65 | Установка соединительной муфты - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2601 | 3.8579 | 2.5971 | 0.8051
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково,-Красноармейская,-Салтыково | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 146.3764 | 1.5 | 110.6005 | 34.2759
| ВЛ-35кВ Салтыково-Петропавловск | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 147.8803 | 2.7 | 110.8325 | 34.3478
| ВЛ-10кВ Макарово | Выправка одностоечной опоры - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3845 | 0.1 | 1.744 | 0.54048
| ВЛ-10кВ Макарово | Перетяжка провода - 2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.2711 | 3.6 | 11.2001 | 3.471
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Вырубка кустарника вручную (сред густота) - 2,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 77.3378 | 2 | 57.5138 | 17.8239
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Перетяжка провода - 2 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5489 | 1 | 8.0532 | 2.4957
| ВЛ-110кВ Верхнемарково-Киренск/ Лена-Киренск-1 | Мех.расчистка трассы пр. оп. № 306-321 - 10 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.1527 | 26.539 | 9.6288 | 2.9849
| ВЛ-110 кВ Ручей - Усть-Кут | Мех. расчистка трассы пр. оп. №31-46 - 17 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.4541 | 24.981 | 18.6818 | 5.7913
| ВЛ-500 кВ УИГЭС - Усть-Кут | Мех. расчистка трассы пр. оп. №615-616 - 4,35 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.7412 | 9.084 | 6.6086 | 2.0487
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Замена нулевого штыревого изолятора на опоре №145 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6948 | 0.712 | 1.5136 | 0.4692
| ВЛ-110кВ Верхнемарково- Киренск, Лена-Киренск-1 | Расчистка трассы вручную ( средняя густота) - 3 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.8507 | 2.973 | 69.3723 | 21.5054
| ВЛ-10 Небельский ЛПХ | Замена изолятора на оп. №11 - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.2499 | 5.909 | 4.077 | 1.2639
| ВЛ-35кВ "Небель" | Установка одностоичной опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.7849 | 18.47 | 11.6908 | 3.6241
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звездная | Расчистка трассы вручную ( средняя густота) - 2 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.1985 | 3.408 | 46.405 | 14.3856
| ВЛ-220кВ Улькан-Дабан | Расчистка трассы вручную ( средняя густота) - 2,1 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 77.0315 | 8.458 | 52.3462 | 16.2273
| ВЛ-220 кВ Усть-Кут - Коршуниха, Усть-Кут - Лена | Расчистка трассы вручную - 1,7 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.1519 | 0.413 | 41.022 | 12.7168
| ВЛ-500 кВ УИГЭС - Усть-Кут | Расчистка трассы вручную - 2 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.9345 | 0.521 | 48.4072 | 15.0062
| ВЛ-35 кВ Казачинск 1, 2 | Расчистка трассы вручную - 2,1 га | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 76.0394 | 2.573 | 56.0812 | 17.3852
| ВЛ-35 Небель | Устранение негабарита провода в пролетах опор № 2-3, замена нулевых изоляторов, выравнивание опор | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 58.0632 | 9.436 | 37.12 | 11.5072
РЭС-4
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверс на П - оп. - 16 шт. (3,36м3) | КР | Июль | авг | Соб. сил | 83.6505 | 37.1384 | 35.5079 | 11.0042
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена раскосов на П обр. - 12 шт. (2,5м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1955 | 14.0723 | 12.3086 | 3.8145
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена П-обр.опоры - 1 шт. (2,7м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.2104 | 15.9121 | 13.2058 | 4.0926
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена раскосов (15 шт.) и обвязки (15 шт.) на А-обр. опоре (14,8м3) | КР | июль | авг | Соб. сил | 84.514 | 55.9794 | 21.7837 | 6.7509
| ВЛ-35 кВ Октябрьская | Замена ЛР-35 кв - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 246.1086 | 220.8012 | 19.32 | 5.9874
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 272.7417 | 186.7234 | 65.6675 | 20.3508
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Установка изоляторов (35шт.) на неустановленную опору - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2812 | 1.4856 | 0.60737 | 0.18823
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Замена дер-ной одностоечной опоры на ж/б - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.0604 | 135.2403 | 43.3772 | 13.4429
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Установка изоляторов (50шт.) на неустановленную опору - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9564 | 1.857 | 0.075921 | 0.023529
| ВЛ-10кВ Б-Свет | Замена деревянных траверс и подтраверсников А-образной опоры с гидроподъёмником оп.4 отпайки 10 кВ ТП-232 | КР | сент | сент | Соб. сил | 4.9565 | 3.4268 | 1.1677 | 0.362
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена деревянных траверс и подтраверсников А-образной опоры с гидроподъёмником оп.1 отпайки 10 кВ ТП-41 | КР | сент | сент | Соб. сил | 19.4569 | 7.2166 | 9.3437 | 2.8966
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Устройство лучевого заземлителя ф-2 оп. 1, 5, 6, 13, 17 ; ф-1 оп. 1-7. ф-3 оп. 1, 2, 3, 12, 15, 24 -18шт. | КР | сент | сент | Соб. сил | 56.3022 | 29.7726 | 20.2516 | 6.278
| ВЛ-35 кВ Октябрьская | Замена траверсы на П образной опоре № 181, | КР | авг | авг | Соб. сил | 4.2867 | 1.4085 | 2.1971 | 0.6811
| ВЛ-35 кВ Октябрьская | Замена стойки П образной опоры № 181 | КР | авг | авг | Соб. сил | 31.1841 | 12.7594 | 14.0647 | 4.36
| ВЛ-35 кВ Октябрьская | Замена траверсы на П образной опоре № 239,240,241,242,279 | КР | авг | авг | Соб. сил | 52.8414 | 26.2937 | 20.2654 | 6.2823
| ВЛ-0,4 кВ ТП-40 | Устройство провода Ф-2 оп.20-21 | КР | июл | июл | Соб. сил | 10.3193 | 4.1167 | 4.7348 | 1.4678
| ВЛ-0,4 кВ ТП-24 | Замена голого провода на СИП Ф-2 оп.14-20 -ТП-24 | КР | июл | июл | Соб. сил | 0.67633 | 0.3 | 0.28728 | 0.089056
| ВЛ-0,4 кВ ТП-24 | Замена А-образной опоры ф-2 оп.20-1 шт. | КР | июл | июл | Соб. сил | 12.1895 | 2.5797 | 7.3357 | 2.2741
| ВЛ-0,4 кВ ТП-144 | Замена подкосов опор без приставки на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 оп.2,5,11,19; Ф-2 оп.4,18. | КР | июл | июл | Соб. сил | 24.0899 | 18.2606 | 4.4498 | 1.3794
| ВЛ-0,4 кВ ТП-144 | Обрезка крон деревьев опоры ф-1 оп.3-19; Ф-2 оп.4-18 | КР | июл | июл | Соб. сил | 21.734 | 5.2685 | 12.5691 | 3.8964
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Замена деревянной А-опоры ВЛ-6-10 кВ с ж/б приставками оп. № 99 | КР | июл | июл | Соб. сил | 20.8744 | 16.4609 | 3.3691 | 1.0444
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Установка овального соеденителя на проводе оп.1 отпайки ТП269-оп.34 | КР | июл | июл | Соб. сил | 9.8979 | 5.3496 | 3.472 | 1.0763
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Замена дефектного участка провода оп.99-оп.1 отпайки ТП-211 | КР | июл | июл | Соб. сил | 3.9551 | 1.4242 | 1.932 | 0.59892
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ -10 кВ оп.99 | КР | июл | июл | Соб. сил | 6.6974 | 3.3168 | 2.5807 | 0.80001
| ВЛ-10 кВ М-Завод | Замена дефектного участка провода оп.24-25 | КР | июл | июл | Соб. сил | 3.1115 | 1.4242 | 1.288 | 0.39928
| ВЛ-10 кВ М-Завод | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ -10 кВ оп.19,20,22,25 | КР | июл | июл | Соб. сил | 4.022 | 2.4754 | 1.1807 | 0.36601
| ВЛ-10 кВ М-Завод | Замена натяжного изолятора на анкерной ж/б опоре ВЛ-10 кВ оп.25 | КР | июл | июл | Соб. сил | 10.1035 | 2.2738 | 5.9769 | 1.8528
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.7687 | 1.566 | 23.0572 | 7.1456
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт фундаментов опор - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.5522 | 4.549 | 8.4 | 2.6032
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6513 | 2.25 | 3.36 | 1.0413
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт фундаментов опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9363 | 5.767 | 7 | 2.1693
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.66 | 3.543 | 6.96 | 2.157
| ВЛ-500кВ №571 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1627 | 4.001 | 4.7039 | 1.4578
| ВЛ-500кВ №571 | Установка подкладки под пяту - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5594 | 5.075 | 2.66 | 0.82435
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.731 | 10.838 | 15.95 | 4.943
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.7498 | 5.214 | 9.57 | 2.9658
| ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 12 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.0765 | 9.774 | 10.9187 | 3.3838
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 14 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.7197 | 15.872 | 28.13 | 8.7177
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.524 | 7.154 | 8.68 | 2.69
| ВЛ-500кВ №562 | Установка в/г на г/трос - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0859 | 2.51 | 2.7299 | 0.84601
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 16 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.1484 | 12.317 | 19.72 | 6.1114
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт спуска заземления - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6176 | 2.732 | 6.02 | 1.8656
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 6,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.8267 | 24.221 | 14.9673 | 4.6385
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 7,3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.4474 | 3.311 | 60.4138 | 18.7226
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,2 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.0779 | 3.038 | 9.9549 | 3.0851
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4,4 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 55.4268 | 2.767 | 40.2012 | 12.4586
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 24 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.0284 | 25.411 | 51.62 | 15.9974
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную (сред густота) - 2,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.9406 | 2.241 | 18.856 | 5.8436
| ВЛ-110 Падун-Гидростроитель-1 | Ремонт фундаментов опор - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3965 | 0.746 | 1.26 | 0.39048
| ВЛ-110 Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5,5 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.2904 | 0.965 | 20.8606 | 6.4648
| ВЛ-110 Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.2007 | 3.811 | 17.856 | 5.5337
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Мех. расчистка трассы - 22,6 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.0453 | 9.532 | 5.7358 | 1.7776
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Устройство заземляющего спуска на опоре - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5855 | 2.367 | 3.2204 | 0.99803
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Перемещение в/г на г/тросе - 1 оп. (1 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7389 | 1.163 | 2.7299 | 0.84601
| ВЛ-110 кВ Опорная-Кузнецовка | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6193 | 5.131 | 4.9532 | 1.535
| ВЛ-35кВ № 35-51 | Установка в/г на проводе - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.335 | 6.903 | 5.6737 | 1.7583
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5685 | 4.261 | 4.8152 | 1.4923
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Замена изоляторов в поддержив. подвеске - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7921 | 1.08 | 2.8338 | 0.87822
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Установка в/г на проводе - 30 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.1315 | 15.348 | 13.5762 | 4.2074
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Установка в/г на г/тросе - 2 оп. (4 шт.) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9489 | 2.563 | 4.1116 | 1.2742
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Установка в/г на проводе - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.0471 | 8.148 | 6.7937 | 2.1054
| ВЛ-35кВ № 35-21 | Установка в/г на проводе - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5268 | 3.373 | 2.4076 | 0.74614
| ВЛ-35кВ № 35-22 | Замена изоляторов в поддержив. подвеске - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5966 | 1.007 | 1.9769 | 0.61266
| ВЛ-10кВ РММ | Замена поперечин на А-оп - 4 шт. (0,4м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4576 | 9.203 | 3.248 | 1.0066
| ВЛ-10кВ РММ | Замена траверс на А-оп - 2 шт. (0,2м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.3296 | 5.863 | 6.4635 | 2.0031
| ВЛ-6кВ № 601 | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0928 | 2.478 | 3.523 | 1.0918
| ВЛ-6кВ № 604 | Замена траверс на А-оп - 1 шт. (0,1м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.6743 | 2.665 | 3.0608 | 0.94855
| ВЛ-6кВ № 604 | Замена изоляторов - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.96852 | 0.453 | 0.39356 | 0.12197
| ВЛ-6кВ № 604 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.5691 | 0 | 0.43446 | 0.13464
| ВЛ-6кВ № 605 | Замена траверс на двухцепной П-оп - 3 шт. (0,54м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7886 | 2.987 | 3.6656 | 1.136
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Сборка П опор - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1737 | 0 | 0.896 | 0.27768
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена П опор - 4 шт. (1,4м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.127 | 29.587 | 13.3903 | 4.1497
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на двухцепной П-оп - 3 шт. (0,54м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.1084 | 11.736 | 7.9184 | 2.454
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп - 6 шт. (0,6м3) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.6236 | 20.395 | 18.4964 | 5.7322
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Установка концевой муфты на кабельный ввод - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.9845 | 6.942 | 9.9568 | 3.0857
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-1 | Замена кабельного ввода - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.3794 | 18.631 | 3.625 | 1.1234
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-6 | Замена П опоры - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.4899 | 34.809 | 9.6808 | 3.0001
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 1,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.2925 | 8.093 | 25.3432 | 7.8564
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1771 | 3.149 | 5.365 | 1.6631
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп. 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7123 | 2.522 | 3.1987 | 0.99161
| ВЛ-6кВ № 604 | Подрезка крон деревьев - 50 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.9175 | 0 | 19.7843 | 6.1331
| ВЛ-10кВ Насосная | Ремонт провода - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.0129 | 0.995 | 30.548 | 9.4699
| ВЛ-10кВ Насосная | Перетяжка провода - 0,3км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1266 | 0.415 | 2.8333 | 0.87833
| ВЛ-500кВ №560 | Вырубка кустарника вручную -0,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4638 | 2.171 | 7.0937 | 2.1991
| ВЛ-500кВ №561 | Вырубка кустарника вручную -1,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.1307 | 2.87 | 13.9394 | 4.3212
| ВЛ-500кВ №562 | Вырубка кустарника вручную -0,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1996 | 0.959 | 2.4737 | 0.76685
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 227.2642 | 58.903 | 128.52 | 39.8412
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех.расчистка трассы - 3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.68 | 4.138 | 2.7038 | 0.83819
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 4оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.3578 | 45.864 | 55.3388 | 17.155
| ВЛ-35кВ Д-141 | Ремонт опор - 4оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 165.3866 | 47.277 | 90.16 | 27.9496
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 2оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 71.5215 | 29.039 | 32.4294 | 10.0531
| ВЛ-110кВ Чуна - Огнёвка | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3631 | 2.602 | 2.1077 | 0.65338
| ВЛ-110кВ Огневка – Чукша | Установка в/г на проводе - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8171 | 3.388 | 4.9077 | 1.5214
| ВЛ-110 Огневка-Чуна Док-Чукша | Вырубка кустарника вручную -1,05га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.1278 | 4.138 | 22.893 | 7.0968
| ВЛ-110 кВ Падун - Инкубатор - Западная | Вырубка кустарника вручную -1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.6989 | 0.579 | 19.9389 | 6.181
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Монтаж проводов - 2 пролёта. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6242 | 1.236 | 10.22 | 3.1682
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп. 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.704 | 3.291 | 3.3687 | 1.0443
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена штыревой изоляции на натяжные гирлянды - 8шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.9234 | 9.404 | 5.74 | 1.7794
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Замена дефектных изоляторов - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0652 | 1.816 | 0.95356 | 0.2956
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Соединение проводов 2 фаз - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6099 | 0.355 | 3.248 | 1.0069
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Перетяжка проводов в пр оп - 0,96км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0611 | 0.3 | 4.3978 | 1.3633
| ВЛ-10кВ Детский сад | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7558 | 0 | 2.8671 | 0.88879
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8018 | 1.246 | 1.1876 | 0.36816
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4838 | 5.758 | 3.6075 | 1.1183
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0256 | 1.032 | 2.2852 | 0.70841
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС | Подрезка крон деревьев - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.786 | 0.534 | 2.4824 | 0.76955
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Установка концевой муфты на кабельный ввод - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.8001 | 3.804 | 8.394 | 2.6021
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена кабельного ввода - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.8285 | 17.674 | 2.408 | 0.74648
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Устройство защиты кабелей от мех. повреждений - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7932 | 0.631 | 4.704 | 1.4582
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-2 | Устройство защиты кабелей от мех. повреждений - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.5186 | 1.256 | 5.544 | 1.7186
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 12 оп. | КР | авг | авг | Соб. сил | 361.7094 | 149.861 | 161.7163 | 50.1321
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Вырубка кустарника вручную -0,5 га. | КР | авг | авг | Соб. сил | 6.9325 | 0.929 | 4.5829 | 1.4207
| ВЛ-35кВ №35-04 | Вырубка кустарника вручную -1 га. | КР | авг | авг | Соб. сил | 13.3203 | 2.073 | 8.5857 | 2.6616
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 9 оп. | КР | авг | авг | Соб. сил | 245.9824 | 95.264 | 115.0522 | 35.6662
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Вырубка кустарника вручную -0,6 га. | КР | авг | авг | Соб. сил | 32.2337 | 1.493 | 23.4662 | 7.2745
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Сборка опор - 1 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 0.3761 | 0 | 0.2871 | 0.089001
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Замена опоры с подкосом - 1 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 34.5162 | 24.597 | 7.5719 | 2.3473
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 1.7056 | 0.148 | 1.189 | 0.36859
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 2.4695 | 0.646 | 1.392 | 0.43152
| ВЛ-500кВ №501 | Мех.расчистка трассы - 12,1 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.1271 | 36.014 | 13.8268 | 4.2863
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1794 | 2.66 | 5.74 | 1.7794
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3996 | 1.832 | 1.96 | 0.6076
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.133 | 1.548 | 3.5 | 1.085
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.9215 | 0.817 | 22.2172 | 6.8873
| ВЛ-110 Падун-Гидростроитель-2 | Ремонт спуска заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.5208 | 0.154 | 0.28 | 0.0868
| ВЛ-110 Падун-Гидростроитель-2 | Восстановление обрешетки опор - 50 кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3254 | 0.225 | 0.84 | 0.2604
| ВЛ-35кВ №35-04 | Ремонт контура заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5836 | 0.933 | 1.26 | 0.3906
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 4 оп. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.5216 | 39.665 | 47.2188 | 14.6378
| ВЛ-35кВ №35-05 | Ремонт контура заземления - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8468 | 0.563 | 0.98 | 0.3038
| ВЛ-35кВ №35-09 | Установка подкладки под пяту - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2724 | 0.172 | 0.84 | 0.2604
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Установка в/г на проводе - 9 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.2305 | 9.887 | 6.3691 | 1.9744
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,8 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8344 | 0.391 | 14.8423 | 4.6011
| ВЛ-35кВ № 35-26 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,9 га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.6818 | 1.653 | 18.3426 | 5.6862
| ВЛ-6кВ № 602/1,602/2 | Выправка и закрепление траверс на А-оп - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5544 | 1.454 | 0.84 | 0.2604
| ВЛ-6кВ № 602/1,602/2 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 0,3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3371 | 1 | 5.6009 | 1.7363
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Замена опоры с подкосом - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 104.4857 | 81.8 | 17.3173 | 5.3684
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Замена П опоры - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.0995 | 14.319 | 2.8859 | 0.89463
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Демонтаж ВЛ - 0,13 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6021 | 1.748 | 4.4688 | 1.3853
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-14 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.396 | 1.747 | 2.7855 | 0.8635
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9046 | 3.503 | 3.36 | 1.0416
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 239.3817 | 9.1 | 175.8 | 54.4817
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 32 га | КР | Июль | Сент | БСС | 636 | 0 | 0 | 0
| ВЛ №574 (оп.340-341 спуск к р.Игирма со стороны оп.341) | Расчистка трассы вручную на склоне крутизной 38% (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) -1,65га | КР | Июль | Сент | БСС | 62 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 47 га | КР | Июль | Сент | БСС | 773 | 0 | 0 | 0
| ВЛ №249 (оп.326-327 спуск к р.Игирма со стороны оп.327) | Расчистка трассы вручную на склоне крутизной 38% (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) -1,32га | КР | Июль | Сент | БСС | 50 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №102 (оп.53-52 спуск к р.Игирма со стороны оп.53) | Расчистка трассы вручную на склоне крутизной 38% (сплошная густота) мотокосой (кусторезом) -1,21га | КР | Июль | Сент | БСС | 45 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Семигорск-Ручей | Мех. расчистка трассы - 80 га | КР | Июль | Сент | БСС | 605 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка ж/б приставок к деревянным опорам - 137шт. | КР | Июль | Сент | БСС | 701 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ЛЭП-6кВ РЭС-1 до ТП-11/1 | Замена КЛ-6 кВ - 0,05 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | БСС | 99 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ЛЭП-6кВ РЭС-1 до ТП-10/3 | Замена КЛ-6 кВ - 0,06 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | БСС | 103 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ ЛЭП-6кВ "Б/к-с" до ТП-12/0 | Замена участка ВЛ-6кВ на опоры СВ-105 (2-х ст.-1шт) с заменой КЛ-6 кВ - 0,03 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | БСС | 188 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-1Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 20шт. | КР | Июль | Сент | БСС | 203 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-2Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 12шт. | КР | Июль | Сент | БСС | 123 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-3Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 88шт. | КР | Июль | Сент | БСС | 894 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-4Н п.Новоилимск | Установка ж/б приставок к опорам - 39шт. | КР | Июль | Сент | БСС | 396 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-3Н п.Новоилимск. | Замена провода на СИП-2 - 1,72км | КР | Июль | Сент | БСС | 738 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-4Н п.Новоилимск. | Замена провода на СИП-2 - 1км | КР | Июль | Сент | БСС | 569 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-11Н п.Новоилимск. | Замена провода на СИП-2 - 1,08км | КР | Июль | Сент | БСС | 605 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/1 ф.1 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 (1-ст. -3 шт, 2-х ст. -3 шт., подк.-1 шт) с заменой провода на СИП -0,4км | КР | Июль | Сент | БСС | 688 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/9 | Замена участка провода ВЛ на СИП-0,22км | КР | Июль | Сент | БСС | 135 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-8/0 | Замена участка провода ВЛ на СИП-0,2км | КР | Июль | Сент | БСС | 190 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ с ТП-10/6 | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -5 шт, 2-х ст. -2 шт.) с заменой провода на СИП-0,2км | КР | Июль | Сент | БСС | 319 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ с ТП-3/3 - д.16 | Замена КЛ-0,4 кВ - 0,2 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | БСС | 236 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Жилзона п.Коршуновский | Замена участка ВЛ на опоры СВ-105 ( 1-ст. -6 шт, 2-х ст. -1 шт., 3-ст. - 3шт.) с заменой провода -0,2 км | КР | Июль | Сент | БСС | 60 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 3,4га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 105 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 7,71га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 298 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Таёжная-А | утилизация порубочных остатков - 1,8га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 62 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 пр.10-12 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 1,43га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 52 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Симахинская-1 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 1,48га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 62 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10-Кедровый | утилизация порубочных остатков - 9,2га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 423 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6-914 о.18/43,19/44 | Замена анкерных двухцепных деревянных АП-обр. опор с жб приставками на аналогичные -2шт. с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Илимэлектро монтаж | 241 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6-164 о.2,3,4 | Замена анкерных двухцепных деревянных АП-обр. опор с жб приставками на аналогичные -3шт. с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Илимэлектро монтаж | 313 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6-Эдучанка | Замена деревянных опор на ж/б приставках на ж/б опоры - 5шт (L=0,35км) с перевеской провода | КР | Июль | Сент | Илимэлектро монтаж | 155 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4 ТП-260 - Чайковского 3 | Замена КЛ 2*150 м (частично с использованием безтраншейной прокладки) АВБбШВ 4*95 | КР | Июль | Сент | Илимэлектро монтаж | 216 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 147,48га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 2850 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 91,1га | КР | Июль | Сент | ЛЭПстрой | 1961 | 0 | 0 | 0
| ВЛ Кунерма - Северобайкальск | Расчистка трасс вручную - 28,6 га. | КР | Июль | Сент | БСС | 831 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220 Киренга - Кунерма | Расчистка трасс вручную - 9,3 га. | КР | Июль | Сент | БСС | 135 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Замена деревянных опор на ж/б опоры с перевеской провода (одностоечные - 26 шт, А-образных - 11 шт.) | КР | Июль | Сент | БСС | 1529 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-81 Кобь | Установка ж\б приставок - 33 шт | КР | Июль | Сент | БСС | 315 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ ТП-144 | Увеличение сечения провода. Замена голого провода на СИП - 1,335км | КР | Июль | Сент | БСС | 500 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ ТП-148 | Увеличение сечения провода. Замена голого провода на СИП - 1,7км | КР | Июль | Сент | БСС | 642 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Октябрьская | Мех. расчистка трассы - 119га | КР | Июль | Сент | БСС | 183 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Александровка-Тэмь | Замена ж/б центрифугированных опор - 2шт | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 200 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Куватка | Замена деревянных опор ПД - 35 - 1 на железобетонные центрифугированные опоры СК-22 -14 шт. с заменой изоляторов - 42 гирлянды | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 654 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 50,2 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 452 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 17 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 247 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 25,4 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 286 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Мех. расчистка трассы - 21,4 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 1269 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Мех. расчистка трассы - 6,25 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 137 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Мех. расчистка трассы - 6,4 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 140 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 27 га | КР | Июль | Сент | БСС | 527 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 21 га | КР | Июль | Сент | БСС | 473 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 29 га | КР | Июль | Сент | БСС | 640 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 13 га | КР | Июль | Сент | БСС | 277 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 8 га | КР | Июль | Сент | БСС | 138 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Расчистка трасс вручную - 11 га | КР | Июль | Сент | БСС | 99 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.1 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 10 шт. с перевеской провода | КР | Июль | Сент | БСС | 576 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.2 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 9 шт. с перевеской провода | КР | Июль | Сент | БСС | 552 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-17 ф.2 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 9 шт. с заменой провода на СИП - 0,274км. | КР | Июль | Сент | БСС | 476 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 54 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 704 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 57 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 672 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 83 га | КР | Июль | Сент | ЭСКО | 662 | 0 | 0 | 0
| ПС 35/6 кв Горводопровод | Замена кабельной линии 35 кВ - 0,471 км с установкой 2-х концевых муфт | КР | Июль | Сент | БМУ ГЭМ | 339 | 0 | 0 | 0
| ПС Коршуниха | У-110; ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6444 | 0.69546 | 3.7781 | 1.1709
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-Усть-Кут) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9707 | 0.40411 | 6.5398 | 2.0267
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-СВ) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9706 | 0.40409 | 6.5398 | 2.0267
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-251) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9707 | 0.40411 | 6.5398 | 2.0267
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-249) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9707 | 0.40411 | 6.5398 | 2.0267
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-248) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9707 | 0.40411 | 6.5398 | 2.0267
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0278 | 0.46123 | 6.5398 | 2.0267
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ОВ) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9681 | 0.40152 | 6.5398 | 2.0267
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЭП-248) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.3826 | 5.3961 | 17.5482 | 5.4383
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЭП-248) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.2436 | 5.257 | 17.5482 | 5.4383
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. АТ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.7323 | 6.2467 | 19.456 | 6.0296
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ЛЭП-249) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 - 12 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.4805 | 10.615 | 19.746 | 6.1194
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ОВ) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7996 | 5.314 | 19.456 | 6.0296
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. СВ) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 - 12 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.8272 | 7.9617 | 19.746 | 6.1194
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1с.ш. ЛЕНА) с заменой фарфоровой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 Б-2 УХЛ1-02 - 12 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.2394 | 8.374 | 19.746 | 6.1194
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 ТН 1 с.ш.) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.8817 | 5.3961 | 19.456 | 6.0296
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.6231 | 32.3458 | 23.8775 | 7.3998
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6324 | 0.6834 | 3.7781 | 1.1709
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6528 | 0.70378 | 3.7781 | 1.1709
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ЛЭП-103) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.5649 | 4.1836 | 14.0325 | 4.3488
| ПС Рудногорская | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9532 | 2.9854 | 9.8998 | 3.068
| ПС Рудногорская | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.843 | 2.8752 | 9.8998 | 3.068
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.1857 | 41.2095 | 30.5183 | 9.4578
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.8244 | 40.8482 | 30.5183 | 9.4578
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9314 | 0.62643 | 1.7596 | 0.54533
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9314 | 0.62642 | 1.7596 | 0.54533
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 Рудник-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3662 | 1.0613 | 1.7596 | 0.54533
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 Рудник-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9938 | 0.68878 | 1.7596 | 0.54533
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 СВМ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1481 | 0.84308 | 1.7596 | 0.54533
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3332 | 1.0282 | 1.7596 | 0.54533
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9937 | 0.68877 | 1.7596 | 0.54533
| ПС Рудногорская | ТМ-630/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.5275 | 5.7276 | 13.5887 | 4.2112
| ПС Рудногорская | ТМ-560/35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.7425 | 5.8385 | 13.6682 | 4.2359
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 1000/5 (ТТ-35 АТ-1 ф А.С.) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1913 | 0.49508 | 1.2949 | 0.40131
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 1000/5 (ТТ-35 АТ-2 ф А.В.С.) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.287 | 0.74262 | 1.9424 | 0.60197
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 Рудник-1 ф А.С.) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4816 | 0.78538 | 1.2949 | 0.40131
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 Рудник-2 ф А.С) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6911 | 0.42056 | 4.0236 | 1.2469
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 СВМ ф А.С.) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4816 | 0.78538 | 1.2949 | 0.40131
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 ТСН-1 ф А.С) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4816 | 0.78536 | 1.2949 | 0.40131
| ПС Рудногорская | ТФЗМ-35 200/5 (ТТ-35 ТСН-2 ф А.С) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6249 | 0.35443 | 4.0236 | 1.2469
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.5911 | 16.8056 | 27.3191 | 8.4664
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.827 | 17.0415 | 27.3191 | 8.4664
| ПС Березняки | ЗНОМ-35-72У1 (ТН-35 1сш) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1225 | 0.45314 | 2.0378 | 0.63153
| ПС Березняки | ЗНОМ-35-72У1 (ТН-35 2сш) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1225 | 0.45314 | 2.0378 | 0.63153
| ПС Березняки | ТМ-6/100 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.857 | 0.38331 | 3.4153 | 1.0584
| ПС Березняки | ТМ-6/100 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.857 | 0.38329 | 3.4153 | 1.0584
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Брусничный) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3586 | 3.657 | 6.6429 | 2.0587
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 БЫТ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3586 | 3.657 | 6.6429 | 2.0587
| ПС Н-Илимская | ВМ-10 Пром зона ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Пром зона) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3586 | 3.6571 | 6.6429 | 2.0587
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3586 | 3.657 | 6.6429 | 2.0587
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3586 | 3.6571 | 6.6429 | 2.0587
| ПС Н-Илимская | СВМ-10 ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.3586 | 3.657 | 6.6429 | 2.0587
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.418 | 24.2748 | 23.0117 | 7.1315
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.4685 | 24.3253 | 23.0117 | 7.1315
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9025 | 0.43077 | 3.4138 | 1.0579
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.89 | 0.41827 | 3.4138 | 1.0579
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-ОЭП) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8816 | 0.40992 | 3.4138 | 1.0579
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-1 фА) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8702 | 0.55222 | 1.0061 | 0.31181
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-2 фА) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8702 | 0.55222 | 1.0061 | 0.31181
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Очистные-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3967 | 0.35812 | 2.3197 | 0.71888
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Очистные-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3931 | 0.35454 | 2.3197 | 0.71888
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Поселок-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3931 | 0.35453 | 2.3197 | 0.71888
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Поселок-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3931 | 0.35454 | 2.3197 | 0.71888
| ПС Карьер | ТМН-16000/ 110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.7865 | 12.8687 | 18.2592 | 5.6586
| ПС Карьер | ТДН-10000/ 110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.0956 | 12.5602 | 21.0209 | 6.5145
| ПС Дальний | ТМ-25-10/0,4-У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.9841 | 4.9133 | 9.9785 | 3.0924
| ПС Дальний | ТМ-25-10/0,4-У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.9844 | 4.9135 | 9.9785 | 3.0924
| ПС Дальний | С-35-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.751 | 4.2175 | 11.8585 | 3.675
| ПС Дальний | С-35М-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4994 | 0.96595 | 11.8585 | 3.675
| ПС Дальний | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7575 | 0.96332 | 7.477 | 2.3172
| ПС Дальний | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.5983 | 0.80415 | 7.477 | 2.3172
| ПС Шестаково | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (ВВ-27.5 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4197 | 0.84166 | 1.9681 | 0.60993
| КТП-14Н | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.2181 | 6.986 | 7.0479 | 2.1842
| КТП-14Н | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.0507 | 0.80878 | 0.94808 | 0.29382
| КТП-14Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.70428 | 0.01897 | 0.52318 | 0.16214
| КТП-14Н | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3833 | 3.8155 | 0.4334 | 0.13431
| КТП-15Н | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.193 | 6.9609 | 7.0479 | 2.1842
| КТП-15Н | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.0507 | 0.80878 | 0.94808 | 0.29382
| КТП-15Н | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.70428 | 0.01897 | 0.52318 | 0.16214
| КТП-15Н | Замена РВО-10 на ОПН-10кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3507 | 3.783 | 0.4334 | 0.13431
| ТП-10/6 | ТМ-320/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9798 | 2.1176 | 9.0557 | 2.8064
| ТП-10/6 | РВ-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9919 | 0.5081 | 1.8962 | 0.58764
| ТП-10/6 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3266 | 0.0293 | 0.99038 | 0.30693
| ТП-10/6 | АВ-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2973 | 0 | 5.5708 | 1.7264
| ТП-10/6 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5862 | 1.6873 | 3.7399 | 1.159
| ТП-12/0 | ТМ-250/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9346 | 0.99388 | 9.1157 | 2.825
| ТП-12/0 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.8591 | 0.15093 | 21.1528 | 6.5554
| ТП-12/0 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3026 | 0.06068 | 0.94808 | 0.29382
| ТП-12/0 | ЗН-6кВ - 7 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1153 | 0.20436 | 6.8027 | 2.1082
| ТП-12/0 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.3315 | 0.0342 | 0.99038 | 0.30693
| ТП-12/0 | АВ-0,4кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0624 | 0.0219 | 2.3212 | 0.71935
| ТП-12/0 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3927 | 1.0423 | 5.6114 | 1.739
| ТП-12/0 | ПН-0,4кВ - 12 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.0964 | 0.0684 | 0.78476 | 0.2432
| ТП-12/0 | Р-0,4кВ - 11 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8409 | 0.39442 | 2.6311 | 0.8154
| ТП-12/2 | ТМ-250/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7586 | 0.64859 | 5.4279 | 1.6821
| ТП-12/2 | ВН-6кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6631 | 0.0382 | 12.6917 | 3.9332
| ТП-12/2 | ЗН-6кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.537 | 0.10116 | 1.0961 | 0.33969
| ТП-12/2 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.66576 | 0.0171 | 0.49519 | 0.15346
| ТП-12/2 | АВ-0,4кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.8462 | 0.0219 | 1.3927 | 0.43161
| ТП-12/2 | СШ-0,4/6кВ - 100 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1859 | 0.28704 | 3.7399 | 1.159
| ТП-12/2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.36279 | 0.04947 | 0.23919 | 0.074127
| ТП-12/5 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2643 | 0.5166 | 4.3879 | 1.3598
| ТП-12/5 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.6718 | 0.1302 | 4.2306 | 1.3111
| ТП-12/5 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.64866 | 0 | 0.49519 | 0.15346
| ТП-12/5 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2455 | 0.0293 | 0.92847 | 0.28774
| ТП-12/5 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3263 | 0.8748 | 1.8715 | 0.57999
| ТП-12/5 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.39562 | 0.0823 | 0.23919 | 0.074127
| ТП-12/6 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1834 | 0.40296 | 4.4129 | 1.3676
| ТП-12/6 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.66464 | 0.01598 | 0.49519 | 0.15346
| ТП-12/6 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2383 | 0.0221 | 0.92847 | 0.28774
| ТП-12/6 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4515 | 0 | 1.8715 | 0.57999
| ТП-8/8 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1851 | 1.7759 | 2.6027 | 0.80658
| ТП-8/9 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3244 | 1.9151 | 2.6027 | 0.80658
| ТП-9/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3244 | 1.9151 | 2.6027 | 0.80658
| ТП-10/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2922 | 1.883 | 2.6027 | 0.80658
| ТП-11/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0318 | 1.6225 | 2.6027 | 0.80658
| ТП-12/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0314 | 1.6221 | 2.6027 | 0.80658
| ТП-12/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9656 | 1.5564 | 2.6027 | 0.80658
| ТП-1К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6708 | 1.4899 | 2.4284 | 0.75257
| ТП-2К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6662 | 1.4853 | 2.4284 | 0.75257
| ТП-7К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3237 | 1.1428 | 2.4284 | 0.75257
| ТП-8К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3167 | 1.1358 | 2.4284 | 0.75257
| ТП-9К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3165 | 1.1356 | 2.4284 | 0.75257
| ТП-10К | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4228 | 1.2418 | 2.4284 | 0.75257
| ТП-8/2 | Замена ячеек-0,4кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.5392 | 5.5091 | 35.14 | 10.8901
| ТП-10/6 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.7699 | 9.5629 | 18.48 | 5.7271
| ТП-11/1 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.8189 | 8.9786 | 18.2 | 5.6403
| ТП-12/0 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.4028 | 9.5625 | 18.2 | 5.6403
| ТП-12/2 | Ремонт освещения | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.7196 | 7.8793 | 18.2 | 5.6403
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9065 | 1.2916 | 9.6297 | 2.9852
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ВСМН-2) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9065 | 1.2916 | 9.6297 | 2.9852
| ПС Рудногорская | Замена кабеля 0,4кВ соленоиды включения ВМ-35 (по дефекту) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.5165 | 11.2029 | 18.56 | 5.7536
| ПС 35кв Заморский | Замена трансформатора напряжения НАМИ-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.5524 | 50.1604 | 23.2 | 7.192
| ТП-8/8 Ф-8 (630 кВа) г.Железногорск | Замена трансформаторов тока - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.9166 | 1.3296 | 8.845 | 2.742
| ТП-3/3 (2х320) г.Железногорск (камера Т-2) | Демонтаж и транспортировка ТМ-320кВА на ПС "Коршуниха" | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.4677 | 1.534 | 18.27 | 5.6637
| ТП-3/3 (2х320) г.Железногорск (камера Т-2) | Аварийно-восстановительные работы Капитальный ремонт ТМ-320кВА | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.2642 | 1.2649 | 16.03 | 4.9693
| ТП-9/1 (2х400) г.Железногорск (камера Т-1) | Демонтаж и транспортировка ТМ-400кВА на ПС "Коршуниха" | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.4677 | 1.534 | 18.27 | 5.6637
| ТП-9/1 (2х400) г.Железногорск (камера Т-1) | Аварийно-восстановительные работы Капитальный ремонт ТМ-400кВА | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.0367 | 1.5883 | 31.64 | 9.8084
| ТП-6/3 г.Железногорск | Замена АВ-0,4кВ | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2626 | 2.5614 | 0.53524 | 0.16593
| КТП-14/2 г. Железногорск | Аварийно-восстановительные работы Устранение течи масла на ТМ-160кВА | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4946 | 0.52538 | 5.32 | 1.6492
| ТП-21Б (250кВа) п.Березняки | Установка ТМ-250 б\у | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.6168 | 1.1856 | 25.52 | 7.9112
| ТП № 10Р (400кВа) п.Рудногорск | Антикоррозийная защита ТП - 42 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7861 | 0.94487 | 2.9322 | 0.90899
| ТП № 11Р (250кВа) п.Рудногорск | Антикоррозийная защита ТП - 42 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7909 | 0.9497 | 2.9322 | 0.90899
| ТП № 12Р (250кВа) п.Рудногорск | Антикоррозийная защита ТП - 42 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7909 | 0.9497 | 2.9322 | 0.90899
| ТП № 13Р (400кВа) п.Рудногорск | Антикоррозийная защита ТП - 20 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3487 | 0.46984 | 1.4343 | 0.44463
| ТП-2Н (400кВа) п.Новоилимск | Антикоррозийная защита ТП - 20 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.3326 | 0.45374 | 1.4343 | 0.44463
| ТП-Школа (п.Дальний) | Замена трансформаторов тока на отходящих фидерах 0,4кВ -3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.4552 | 2.7114 | 18.125 | 5.6188
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.3871 | 24.3116 | 16.0893 | 4.9862
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.3471 | 24.2716 | 16.0893 | 4.9862
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6392 | 0.6166 | 7.6514 | 2.3712
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9167 | 0.6166 | 7.0998 | 2.2003
| ПС №3 | КЗ-220 (КЗ-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7049 | 0.7756 | 4.5265 | 1.4028
| ПС №3 | РЛНД-2-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 246) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2772 | 1.1808 | 16.8687 | 5.2277
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-220) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2772 | 1.1808 | 16.8687 | 5.2277
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-220) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2772 | 1.1808 | 16.8687 | 5.2277
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2772 | 1.1808 | 16.8687 | 5.2277
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.2772 | 1.1808 | 16.8687 | 5.2277
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.6303 | 9.9605 | 22.6503 | 7.0195
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.6157 | 9.9605 | 22.6391 | 7.016
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.6157 | 9.9605 | 22.6391 | 7.016
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.6157 | 9.9605 | 22.6391 | 7.016
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8855 | 0.7565 | 7.7326 | 2.3964
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 10.8855 | 0.7565 | 7.7326 | 2.3964
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.2471 | 8.039 | 16.1905 | 5.0176
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.5177 | 19.3418 | 16.9293 | 5.2465
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.2471 | 8.039 | 16.1905 | 5.0176
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2892 | 0.811 | 7.2358 | 2.2424
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1 шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 11.6732 | 1.2728 | 7.9398 | 2.4606
| ПС Сибирская | ТФНД-220-1 1200/5 (СТТ-1-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1618 | 1.8788 | 6.3234 | 1.9597
| ПС Сибирская | ТФЗМ-220Б-111 1200/5 (СТТ-2-220) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.1618 | 1.8788 | 6.3234 | 1.9597
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9123 | 0.7412 | 2.4209 | 0.75024
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9123 | 0.7412 | 2.4209 | 0.75024
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-3 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9123 | 0.7412 | 2.4209 | 0.75024
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-16 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4292 | 0.5374 | 2.2077 | 0.68417
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-19 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9123 | 0.7412 | 2.4209 | 0.75024
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-20) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9123 | 0.7412 | 2.4209 | 0.75024
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ШСВ-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9123 | 0.7412 | 2.4209 | 0.75024
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-03) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0451 | 0.9409 | 1.6064 | 0.49784
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-16) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0451 | 0.9409 | 1.6064 | 0.49784
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-3) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35 Т-3) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35-19) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-2-35-20) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-1-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-1-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4226 | 1.0391 | 1.8196 | 0.56391
| ПС Сибирская | ЗНОМ-35-65У (ТН-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 165.4723 | 1.6543 | 125.0608 | 38.7572
| ПС Сибирская | ЗНОМ-35-65У (ТН-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 165.4723 | 1.6543 | 125.0608 | 38.7572
| ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7325 | 1.491 | 7.0551 | 2.1864
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.4707 | 2.7745 | 25.7241 | 7.9721
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.5087 | 2.7745 | 25.7531 | 7.9811
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35-40) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5259 | 0.5974 | 2.2357 | 0.69284
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35-43) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5259 | 0.5974 | 2.2357 | 0.69284
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (СВМ-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5259 | 0.5974 | 2.2357 | 0.69284
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.7603 | 4.8685 | 24.3466 | 7.5452
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.7603 | 4.8685 | 24.3466 | 7.5452
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (СВМ-110) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 58.9298 | 11.35 | 36.323 | 11.2568
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35 Дачная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0489 | 1.0337 | 1.5384 | 0.47677
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0489 | 1.0337 | 1.5384 | 0.47677
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-35 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0489 | 1.0337 | 1.5384 | 0.47677
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0489 | 1.0337 | 1.5384 | 0.47677
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2 ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0489 | 1.0337 | 1.5384 | 0.47677
| ПС №11 | ЗНОМ-35 (ТН-1-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7661 | 1.5013 | 0.96559 | 0.29924
| ПС №11 | ЗНОМ-35 (ТН-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7661 | 1.5013 | 0.96559 | 0.29924
| ПС №16 | ТМ-СЭЩ-4000-35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.1763 | 4.599 | 23.3431 | 7.2342
| ПС №9 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.9441 | 7.2645 | 8.153 | 2.5267
| ПС №9 | ВМД-35, ПП-61 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.9441 | 7.2645 | 8.153 | 2.5267
| ПС №9 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6557 | 0.7715 | 1.4384 | 0.44577
| ПС №9 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6557 | 0.7715 | 1.4384 | 0.44577
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.13 | 15.6371 | 23.2787 | 7.2142
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.13 | 15.6371 | 23.2787 | 7.2142
| ПС №36 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-03) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2808 | 0.6741 | 1.99 | 0.61672
| ПС №36 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2808 | 0.6741 | 1.99 | 0.61672
| ПС №36 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.2808 | 0.6741 | 1.99 | 0.61672
| ПС №36 | ТМ-1000/6 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1882 | 1.8251 | 4.8576 | 1.5054
| ПС №36 | ТМ-1000/6 (Т-4) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1882 | 1.8251 | 4.8576 | 1.5054
| ПС №36 | ТМ-160/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4578 | 0.4211 | 7.6621 | 2.3746
| ПС №36 | ТМ-160/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4578 | 0.4211 | 7.6621 | 2.3746
| ПС №36 | НТМИ-6-66 (ТН-2-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9015 | 0.3461 | 1.1874 | 0.368
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5169 | 4.14 | 10.2121 | 3.1648
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5169 | 4.14 | 10.2121 | 3.1648
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5169 | 4.14 | 10.2121 | 3.1648
| ПС Северная | С-35М-630, ПП-67У2 (Аренда) (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7025 | 0.774 | 2.2357 | 0.69284
| ТП-15 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7235 | 0.7408 | 3.8039 | 1.1788
| ТП-15 | РВО-10 кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5652 | 2.8455 | 0.5494 | 0.17026
| ТП-15 | СШ 0,4-10кВ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.74209 | 0.1478 | 0.45369 | 0.1406
| ТП-15 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.285 | 0.1061 | 8.5341 | 2.6448
| ТП-15 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.95884 | 0.12158 | 0.63918 | 0.19809
| ТП-16 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7025 | 0.7768 | 3.7604 | 1.1654
| ТП-16 | ЛР-10кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8693 | 0.08908 | 2.1224 | 0.65775
| ТП-16 | РВО-10кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4679 | 2.8052 | 0.5059 | 0.15678
| ТП-16 | СШ 0,4-10кВ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.62865 | 0.09134 | 0.41019 | 0.12712
| ТП-16 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9147 | 0.063 | 2.177 | 0.67468
| ТП-16 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1432 | 0.10831 | 0.79008 | 0.24485
| ТП-16 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.83624 | 0.05596 | 0.59568 | 0.1846
| ТП-16 | ПН-2 - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4586 | 0.0787 | 1.0535 | 0.32647
| ТП-17 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7164 | 0.76032 | 3.7836 | 1.1726
| ТП-17 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.74829 | 0.05522 | 0.5291 | 0.16397
| ТП-17 | СШ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.61883 | 0.05113 | 0.43339 | 0.13431
| ТП-17 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.67591 | 0.08057 | 0.45449 | 0.14085
| ТП-17 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.84721 | 0.036541 | 0.61888 | 0.19179
| ТП-17 | ПН-2 - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4679 | 0.05762 | 1.0767 | 0.33366
| ТП-18 | ТМ-320/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.746 | 0.80132 | 3.7749 | 1.1699
| ТП-18 | ЛР-10кВ -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.544 | 0.08739 | 1.112 | 0.3446
| ТП-18 | СШ - 9 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.0621 | 0.09542 | 1.5014 | 0.46529
| ТП-18 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.154 | 0.10173 | 8.4374 | 2.6148
| ТП-18 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.72746 | 0.15112 | 0.43999 | 0.13636
| ТП-18 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.87619 | 0.08451 | 0.60438 | 0.1873
| ТП-19 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7454 | 0.80832 | 3.7691 | 1.1681
| ТП-19 | ЛР-10кВ - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5361 | 0.08709 | 1.1062 | 0.34281
| ТП-19 | СШ -12 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.67046 | 0.12175 | 0.41889 | 0.12982
| ТП-19 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9775 | 0.11439 | 2.1857 | 0.67737
| ТП-19 | Р-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.68236 | 0.10602 | 0.43999 | 0.13636
| ТП-19 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.39676 | 0.06196 | 0.25559 | 0.07921
| ТП-28 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8127 | 0.8352 | 3.7999 | 1.1776
| ТП-28 | СШ - 12 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.85575 | 0.122 | 0.56015 | 0.1736
| ТП-28 | Р-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1557 | 0.1891 | 2.2647 | 0.70186
| ТП-28 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.93553 | 0.10351 | 0.63518 | 0.19685
| ТП-28 | ПН-2 - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5337 | 0.10207 | 1.093 | 0.33871
| ТП-40 | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.5929 | 0.7163 | 3.7229 | 1.1537
| ТП-40 | ВН-10кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.0807 | 0.9516 | 8.4961 | 2.633
| ТП-40 | РВО - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.68356 | 0.06619 | 0.4713 | 0.14606
| ТП-40 | СШ - 12 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.71357 | 0.08069 | 0.48315 | 0.14973
| ТП-40 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.668 | 0.10869 | 4.2441 | 1.3153
| ТП-40 | Р-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.0737 | 0.08792 | 0.75258 | 0.23323
| ТП-40 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.80997 | 0.07881 | 0.55818 | 0.17298
| ТП-40 | ПН-2 - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.3073 | 0.09013 | 0.16579 | 0.051381
ГРС-2
| ТП 2 Луговое | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3509 | 0.4468 | 3.7439 | 1.1602
| ТП 2 Луговое | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4818 | 0.1665 | 1.0041 | 0.31117
| ТП 2 Луговое | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.92435 | 0.11513 | 0.61777 | 0.19145
| ТП 2 Луговое | Замена проходных изоляторов - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7259 | 2.9923 | 0.56 | 0.17355
| ТП 2 Луговое | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.61565 | 0.07232 | 0.41479 | 0.12855
| ТП 228 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.0437 | 3.3309 | 7.4149 | 2.2979
| ТП 228 ГРС-2 | ВН-6кВ - 5 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.8278 | 0.06825 | 21.192 | 6.5675
| ТП 228 ГРС-2 | ШР-6кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5796 | 0.04812 | 1.9326 | 0.59892
| ТП 228 ГРС-2 | ЗН-6кВ - 7 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0689 | 0.08975 | 3.0377 | 0.94141
| ТП 228 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7873 | 0.28812 | 1.9079 | 0.59127
| ТП 228 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1679 | 0.1906 | 6.8534 | 2.1239
| ПС Таежная | Замена светильников освещения ОПУ - здание релейных панелей (ЗРП) - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.5732 | 15.411 | 4.704 | 1.4582
| ПС №6 | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ОШ-220-1СШ-246 - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1288 | 1.15 | 4.564 | 1.4148
| ПС Таежная | Замена печей обогрева Здание Насосной | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.2604 | 2.654 | 13.44 | 4.1664
| ПС Таежная | Замена печей обогрева Здание ЗВН-1 сварочный пост | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.8764 | 1.27 | 13.44 | 4.1664
| ПС Сибирская | Обогрев ОПУ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7375 | 0.39 | 1.792 | 0.55552
Центр питания
| ТП-2 Луговое | Замена РВО-10 кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3636 | 2.7959 | 0.4334 | 0.13435
| ТП-1 Водозабор | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3634 | 2.8962 | 1.12 | 0.3472
| ТП-1 Водозабор | Замена РВО-10 кВ - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7085 | 1.994 | 0.5454 | 0.16907
| ТП-213 | Замена автоматического выключателя - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.5019 | 106.8374 | 0.50724 | 0.15725
| ТП-1015 | Замена РВО-10 кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.22682 | 0.0363 | 0.14544 | 0.045085
| ТП-18 | ПН-0,4 кВ - 15 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4708 | 0.08307 | 1.0594 | 0.3284
| ТП-19 | ПН-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.27511 | 0.08307 | 0.1466 | 0.045445
| ТП-40 п.Железнодорожный | Замена трансформатора тока - 6 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.7432 | 2.33 | 1.0788 | 0.33443
| ТП-237 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2854 | 2.3956 | 3.7327 | 1.1571
| ТП-237 | ВН-6 - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.7724 | 0.087588 | 12.7365 | 3.9483
| ТП-237 | СШ-0,4/6 кВ - 40 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2362 | 0.2178 | 1.5407 | 0.47763
| ТП-237 | Р-0,4 кВ - 9 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2768 | 0.16791 | 5.4266 | 1.6823
| ТП-237 | АВ-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.861 | 0.045368 | 2.1493 | 0.66629
| ТП-1015 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8748 | 0.91896 | 3.7831 | 1.1727
| ТП-1015 | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.0813 | 0.07236 | 0.77017 | 0.23875
| ТП-1015 | СШ-0,4/10 кВ - 8 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.62091 | 0.1071 | 0.39222 | 0.12159
| ТП-1015 | Р-0,4 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.1862 | 0.12512 | 0.80998 | 0.25109
| ТП-1015 | ПН-0,4 кВ - 18 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.1631 | 0.08863 | 26.7744 | 8.3001
| ТП-1015 | ПК-10кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.85616 | 0.04976 | 0.61558 | 0.19083
| ТП-1006 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9725 | 1.2186 | 7.4457 | 2.3082
| ТП-1006 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.4476 | 0.10377 | 25.4533 | 7.8905
| ТП-1006 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5349 | 0.07319 | 2.6426 | 0.81919
| ТП-1006 | ЛР-10 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9296 | 0.06948 | 1.4199 | 0.44018
| ТП-1006 | СШ-0,4/10 кВ - 30 м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6891 | 0.12557 | 1.1935 | 0.37
| ТП-1006 | Р-0,4 кВ - 19 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1942 | 0.17231 | 6.887 | 2.135
| ТП-1006 | ПК-10кВ - 6 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5241 | 0.06163 | 1.1164 | 0.34607
| ТП-1006 | ПН-0,4 кВ - 48 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.3649 | 0.06418 | 71.2219 | 22.0788
| ТП-28 п.Железнодорожный | ЛР-10 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5652 | 0.03909 | 1.165 | 0.36114
| ТП-28 п.Железнодорожный | АВ-0,4 кВ - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9814 | 0.0411 | 2.2445 | 0.6958
| ТП-28 п.Железнодорожный | РВО-10 кВ - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6149 | 3.8813 | 0.56 | 0.1736
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.0898 | 2.959 | 5.4438 | 1.6871
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Кунерма - 1 шт. Проверка тех.состояния приводов | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.239 | 0.10819 | 5.4438 | 1.6871
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная -1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2308 | 0.1 | 5.4438 | 1.6871
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1 шт. Проверка тех.состояния приводов | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2308 | 0.1 | 5.4438 | 1.6871
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220-2000-ХЛ1 (ТР-220 АТ1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8784 | 1.202 | 2.0432 | 0.6332
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/2000-ХЛ1 (ОР-220 АТ1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8994 | 1.223 | 2.0432 | 0.6332
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220-2000-ХЛ1 (ТР-220 кВ АТ2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8784 | 1.202 | 2.0432 | 0.6332
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/2000-ХЛ1 (ОР-220 АТ2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.8994 | 1.223 | 2.0432 | 0.6332
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Казачинск-1 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1191 | 0.48 | 6.5952 | 2.0439
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Казачинск-2 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3721 | 0.733 | 6.5952 | 2.0439
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Небель С-35М 630-10У1; ШПЭ12 - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3721 | 0.733 | 6.5952 | 2.0439
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Окунайка-1 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1191 | 0.48 | 6.5952 | 2.0439
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Окунайка-2 С-35М 630-10У1; ШПЭ12 -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3721 | 0.733 | 6.5952 | 2.0439
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Казачинск-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9767 | 0.21 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Казачинск-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0257 | 0.259 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Небель) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0367 | 0.27 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Окунайка-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8867 | 0.12 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Окунайка-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0367 | 0.27 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (РБ-35 ШКБ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0287 | 0.262 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш АТ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8797 | 0.113 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш Казачинск-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9997 | 0.233 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш Окунайка-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9997 | 0.233 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш СВМ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0217 | 0.255 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0287 | 0.262 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш ТН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0857 | 0.319 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 I сш ШКБ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9997 | 0.233 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш Казачинск-2) -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0297 | 0.263 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш Небель) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0367 | 0.27 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 (ШР-35 II сш Окунайка-2) -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0373 | 0.27054 | 4.4024 | 1.3643
| ПС Лена | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (Осетрово-А) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 57.9672 | 0.90182 | 43.5644 | 13.5009
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-1/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1631 | 0.121 | 5.376 | 1.6661
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-2/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.156 | 0.117 | 2.32 | 0.71898
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-3/27,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.1631 | 0.121 | 5.376 | 1.6661
| ПС Лена | РГП СЭЩ-1-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-2-УХЛ1 (ШР-110 1сш БСК-1,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1204 | 0.823 | 1.7539 | 0.54354
| ПС Лена | РГП СЭЩ-1-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-2-УХЛ1 (ШР-110 2сш БСК-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6954 | 0.398 | 1.7539 | 0.54354
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-1) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1844 | 0.887 | 1.7539 | 0.54354
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-2) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6874 | 0.39 | 1.7539 | 0.54354
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-3) - 3 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.6954 | 0.398 | 1.7539 | 0.54354
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.0331 | 2.002 | 13.7652 | 4.2659
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 -80 У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.9661 | 1.935 | 13.7652 | 4.2659
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК(КЗ-110 Лена А ф. А) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2609 | 0.107 | 0.8809 | 0.273
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена Б ф. С) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2609 | 0.107 | 0.8809 | 0.273
| ПС Подымахино | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 Лена 1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1995 | 0.22 | 6.0916 | 1.8878
| ПС Подымахино | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ЛР-110 Лена 2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1995 | 0.22 | 6.0916 | 1.8878
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(СР-1-110) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1995 | 0.22 | 6.0916 | 1.8878
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(СР-2-110) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1995 | 0.22 | 6.0916 | 1.8878
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1995 | 0.22 | 6.0916 | 1.8878
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1(ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1995 | 0.22 | 6.0916 | 1.8878
| ПС В. Марково | ТДН-10000/110/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.8546 | 1.451 | 22.4471 | 6.9565
| ПС В. Марково | ТДН-10000/110/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.8376 | 1.434 | 22.4471 | 6.9565
| ПС В. Марково | ТМГ-СЭЩ -160/10-11 УХЛ1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6587 | 0.185 | 3.4153 | 1.0584
| ПС В. Марково | ТМГ-СЭЩ -160/10-11 УХЛ1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.8547 | 4.625 | 7.0461 | 2.1836
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ТР-35 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9872 | 0.46975 | 1.1584 | 0.359
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 ( ТР-35 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9872 | 0.46975 | 1.1584 | 0.359
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1(Т-1);№ 14В07699 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.9317 | 1.34 | 24.1175 | 7.4742
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1(Т-2); № 14В07698 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.0526 | 0.649 | 22.4471 | 6.9565
Центр питания
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0648 | 0.234 | 3.6879 | 1.1429
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8755 | 1.398 | 6.4719 | 2.0057
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0648 | 0.234 | 3.6879 | 1.1429
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0648 | 0.234 | 3.6879 | 1.1429
| Макарово ТП-17 | ТМ-63/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8569 | 1.476 | 4.8713 | 1.5096
| Макарово ТП-18 | ТМГ-400/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6688 | 0.93082 | 5.1439 | 1.5941
| Макарово ТП-20 | ТМГ-160/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7598 | 1.4717 | 6.3273 | 1.9609
| Макарово ТП-21 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7598 | 1.4717 | 6.3273 | 1.9609
| Макарово ТП-22 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7598 | 1.4717 | 6.3273 | 1.9609
| Макарово ТП-25 | ТМГ-160/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.228 | 0.8471 | 4.8713 | 1.5096
| Макарово ТП-26 | ТМГ-250/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6379 | 0.89989 | 5.1439 | 1.5941
| Макарово ТП-27 | ТМГ-250/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.6379 | 0.89988 | 5.1439 | 1.5941
| Макарово ТП-28 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.228 | 0.8471 | 4.8713 | 1.5096
| Макарово ТП-29 | ТМГ-100/10-83 У1 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.228 | 0.84708 | 4.8713 | 1.5096
| Петропавловск КТП-1 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0963 | 0.26553 | 3.6879 | 1.1429
| Петропавловск КТП-2 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0963 | 0.26553 | 3.6879 | 1.1429
| Петропавловск КТП-3 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.939 | 1.7069 | 7.0479 | 2.1842
| Петропавловск КТП-4 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6938 | 0.22009 | 3.4153 | 1.0584
| Петропавловск КТП-6 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.939 | 1.7069 | 7.0479 | 2.1842
| Петропавловск КТП-7 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.9914 | 1.2265 | 5.9279 | 1.8371
| Петропавловск КТП-гараж | ТМГ-40/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6507 | 0.177 | 3.4153 | 1.0584
| Юбилейный КТП-1 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6507 | 0.177 | 3.4153 | 1.0584
| Юбилейный КТП-2 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6507 | 0.177 | 3.4153 | 1.0584
| Юбилейный КТП-3 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.7879 | 1.38 | 5.6553 | 1.7526
| Юбилейный КТП-4 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0808 | 0.25 | 3.6879 | 1.1429
| Вишняково КТП-5 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9511 | 0.25742 | 3.5832 | 1.1105
| Вишняково КТП-6 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.093 | 0.26229 | 3.6879 | 1.1429
| Юбилейный КТП-7 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.1308 | 0.3 | 3.6879 | 1.1429
| Вишняково КТП-9 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.6642 | 1.632 | 6.8953 | 2.1369
| Киренск ТП-41 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9548 | 0.261 | 3.5833 | 1.1105
| Киренск ТП-42 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9461 | 0.25239 | 3.5833 | 1.1105
| Киренск ТП-44 | ТМГ-100/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6437 | 0.17 | 3.4153 | 1.0584
| Салтыково ТП-63 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0671 | 0.77 | 4.8073 | 1.4898
| Салтыково ТП-66 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.256 | 0.807 | 4.9233 | 1.5258
| Салтыково ТП-68 | ТМГ-63/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0478 | 1.107 | 4.5353 | 1.4055
| Салтыково ТП-70 | ТМГ-630/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4889 | 1.191 | 4.8079 | 1.49
| Салтыково КТП-71 | ТМГ-250/10-11 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.436 | 1.136 | 4.8095 | 1.4905
| Салтыково КТП-72 | ТМГ-250/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.8551 | 0.71 | 4.6913 | 1.4539
| Салтыково КТП-75 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4889 | 1.191 | 4.8079 | 1.49
| ПС Киренск | Текущий ремонт ТДТН-16000/110 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.3195 | 1.9138 | 22.4471 | 6.9586
| ПС Лена | Техническое обслуживание (В- 110 БСК-1,3) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0368 | 0.06542 | 6.8484 | 2.123
| ПС Киренга | Замена изоляторов на грозотросе ВЧ заградителя ВЛ 220 кВ Улькан - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.4698 | 1.389 | 2.3518 | 0.72905
| ПС Лена | Т-5 (ТРДН-40000/110) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.5709 | 2.01 | 18.7488 | 5.8121
| ПС Лена | В-110 Киренск-1 (145 РМ 40 привод FSA-2) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0544 | 0.083 | 6.8484 | 2.123
| ПС Верхнемарково | В-110 Т-1 (145 РМ 40 привод FSA-2) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0544 | 0.083 | 6.8484 | 2.123
| ПС Верхнемарково | В-110 Т-2 (145 РМ 40 привод FSA-2) | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0714 | 0.1 | 6.8484 | 2.123
| ПС Небель | ТСН-1 (ТМ-40/10) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.636 | 0.162 | 3.4153 | 1.0587
| ПС Небель | ТСН-2 (ТМ-40/10) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8434 | 0.938 | 5.2713 | 1.6341
| ЦП Казарки (Подымахино) | ТП-10/0,4кВ п.Казарки замена вводов - 4 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 100.3117 | 61.334 | 29.754 | 9.2237
| ПС Покосное | Замена ЗНОМ-35-65У1 (ТН-1-35) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.3398 | 0.35319 | 6.86 | 2.1266
| ТП-245 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.2056 | 0.36963 | 2.9282 | 0.90775
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (СВ-2-35) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3267 | 0.52656 | 2.1376 | 0.66247
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/630 (ШР-2-35) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9953 | 0.47788 | 1.1584 | 0.359
| ПС Покосное | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-1-35) | ТР | авг | авг | Соб. сил | 1.0875 | 0.32049 | 0.58557 | 0.18147
| ПС Покосное | ЗНОМ-35-54 (ТН-2-35) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97627 | 0.20922 | 0.58557 | 0.18147
| ПС Александровка | ВТ-35-630-10 (ВМ-35 Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4377 | 0.82057 | 7.3418 | 2.2753
| ПС Александровка | ВТ-35-630-10 (ВМ-35 Тэмь) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 11.0781 | 0.91952 | 7.7552 | 2.4034
| ПС Александровка | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4377 | 0.82057 | 7.3418 | 2.2753
| ПС Александровка | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4377 | 0.82057 | 7.3418 | 2.2753
| ПС Александровка | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35кВ Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4731 | 0.78939 | 5.1024 | 1.5813
| ПС Александровка | РЛНД-1-35/1000 (ШР-35кВ Покосное) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4731 | 0.78939 | 5.1024 | 1.5813
| ПС Александровка | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35кВ Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4731 | 0.78939 | 5.1024 | 1.5813
| ПС Александровка | РДЗ-1-35/1000ХЛ1 (ТР-35кВ Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.4731 | 0.78939 | 5.1024 | 1.5813
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Барчим) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Комплекс) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Котельная) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Нижний склад) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 СВМ) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Худобок) - 1 шт. | СР | авг | авг | Соб. сил | 10.3852 | 0.57112 | 7.4922 | 2.3219
| ПС Большеокинск | ТМ-1600/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.4042 | 2.0418 | 14.7815 | 4.5809
| ПС Большеокинск | ТФЗМ-35А-У1 (ТТ-35 Т-2 фАС) - 2 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.0942 | 0.04031 | 1.568 | 0.48593
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.5454 | 1.7405 | 25.8071 | 7.9978
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.5454 | 1.7405 | 25.8071 | 7.9978
| ПС Тангуй | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 33.7375 | 4.3339 | 22.4471 | 6.9565
| ПС Тангуй | ТМН-4000/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 33.7375 | 4.3339 | 22.4471 | 6.9565
| ПС Тангуй | НТМИ-10-66-У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 1.303 | 0.22906 | 0.81985 | 0.25408
| ПС Тангуй | НТМИ-10-66-У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 1.303 | 0.22906 | 0.81985 | 0.25408
| ПС Тэмь | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5685 | 1.1867 | 13.2695 | 4.1123
| ПС Тэмь | ТМ-1600/35 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.5685 | 1.1867 | 13.2695 | 4.1123
| ПС Тэмь | ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-1-35) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7593 | 1.6426 | 3.1427 | 0.97395
| ПС Тэмь | ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-2-35) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7593 | 1.6426 | 3.1427 | 0.97395
Центр питания
| ТП-323 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7759 | 0.97856 | 4.4258 | 1.3716
| ТП-118 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 4.1404 | 2.7729 | 1.044 | 0.32354
| ТП-323 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0933 | 2.7729 | 1.008 | 0.31239
| ТП-118 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 9.0655 | 0.36256 | 6.6439 | 2.059
| ТП-323 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3844 | 0.99868 | 7.1652 | 2.2205
| ТП-239 | Ремонт оборудования ТП - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0604 | 0.54755 | 6.4988 | 2.014
| ТП-323 | ЛР-10кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.198 | 0.36226 | 2.9282 | 0.90748
| ТП-25 | ТМ-100/10 - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 4.991 | 0.51734 | 3.4153 | 1.0584
| ТП-146 | ТМ-315/10 - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 5.4305 | 0.59976 | 3.6879 | 1.1429
| ТП-16 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 6.4626 | 0.87209 | 4.2679 | 1.3226
| ТП-311 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | авг | авг | Соб. сил | 5.3744 | 0.54368 | 3.6879 | 1.1429
| ТП-245 | Капитальный ремонт ТП | КР | авг | авг | Соб. сил | 9.0127 | 0.30922 | 6.6439 | 2.0596
| ТП-245 | Замена выводов 0,4 кВ - 16 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 16.3053 | 1.7172 | 11.136 | 3.4522
| ТП-162 | Капитальный ремонт ТП | КР | авг | авг | Соб. сил | 9.1967 | 0.49324 | 6.6439 | 2.0596
| ТП-162 | Замена АВ -0,4 кВ - 1 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 2.4353 | 1.7672 | 0.50999 | 0.1581
| ТП-162 | Замена выводов 0,4 кВ - 16 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 16.0907 | 1.5025 | 11.136 | 3.4522
| ТП-162 | Замена проходного изолятора -2 шт. | КР | авг | авг | Соб. сил | 2.886 | 1.9742 | 0.696 | 0.21576
| ТП-37 | ТМ-250 | ТР | авг | авг | Соб. сил | 7.4856 | 1.6819 | 4.4303 | 1.3734
| ТП-32 | ТМ-63 | ТР | авг | авг | Соб. сил | 4.9922 | 0.51817 | 3.4153 | 1.0587
| ТП-32 | Антикоррозийная защита оборудования - 4 м2 | ТР | авг | авг | Соб. сил | 3.9055 | 1.558 | 1.792 | 0.55551
| ПС Кобь | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | июл | июл | Соб. сил | 18.7969 | 1.6339 | 13.1015 | 4.0615
| ТП-31 | ТМ-320 | ТР | июл | июл | Соб. сил | 5.719 | 0.88788 | 3.6879 | 1.1432
| ТП-31 | Антикоррозийная защита оборудования - 4 м2 | ТР | июл | июл | Соб. сил | 3.7882 | 1.524 | 1.7284 | 0.53579
| ТП-63 | ТМ-320 | ТР | июл | июл | Соб. сил | 9.8636 | 2.3548 | 5.7319 | 1.7769
| ТП-163 | ТМ-100 | ТР | июл | июл | Соб. сил | 8.8352 | 1.8376 | 5.3417 | 1.6559
| ТП-23 | Замена выводов 0,4 кВ - 4 шт. | КР | июл | июл | Соб. сил | 6.2952 | 1.3214 | 3.7968 | 1.177
| ТП-144 | Замена АВ -0,4 кВ - 2 шт. | КР | июл | июл | Соб. сил | 7.6962 | 4.79 | 2.2185 | 0.68773
| ТП-244 | Капитальный ремонт ТП -244 | КР | июл | июл | Соб. сил | 9.0501 | 0.64668 | 6.4148 | 1.9886
| ТП-244 | Замена АВ -0,4 кВ - 1 шт. | КР | июл | июл | Соб. сил | 2.1917 | 1.6739 | 0.39524 | 0.12253
| ТП-244 | Замена выводов 0,4 кВ - 16 шт. | КР | июл | июл | Соб. сил | 20.484 | 4.5282 | 12.18 | 3.7758
| ТП-36 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ | КР | июл | июл | Соб. сил | 7.143 | 1.3996 | 4.3842 | 1.3591
| ТП-58 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ | КР | июл | июл | Соб. сил | 6.172 | 1.0302 | 3.925 | 1.2168
| ТП-31 | Замена выводов 0,4 кВ - 4 шт. | КР | июл | июл | Соб. сил | 4.1652 | 0.64394 | 2.688 | 0.83328
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 158.8905 | 80.55 | 59.8061 | 18.5343
| ПС БПП-500 | АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 158.8905 | 80.55 | 59.8061 | 18.5343
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РС-5 СВ-3-5) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8589 | 0.066 | 7.476 | 2.3169
| ПС БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-1-569) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8589 | 0.066 | 7.476 | 2.3169
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-2-570) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 147.8349 | 129.601 | 13.92 | 4.3139
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО Р-ТН-6) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 147.8349 | 129.601 | 13.92 | 4.3139
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-2-560) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 147.8349 | 129.601 | 13.92 | 4.3139
| ПС БПП-500 | ШО-500 (ШО РШ-500 АТ-1) с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 147.8349 | 129.601 | 13.92 | 4.3139
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-1-570) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции ИОС-110/600 - 36 шт., ИОС-110/1250 - 1 шт., ИОС-110/2000 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 537.6991 | 433.29 | 79.7072 | 24.7018
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 (РШ-1-560) 1шт. с заменой фарфоровой изоляции ИОС-110/600 - 36 шт., ИОС-110/1250 - 1 шт., ИОС-110/2000 - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 537.6991 | 433.29 | 79.7072 | 24.7018
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-570) с заменой изоляторов ИОС-35-500 - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.9398 | 16.66 | 4.7941 | 1.4857
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (Р-220 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7944 | 0.118 | 2.0432 | 0.6332
| ПС БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РТ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7944 | 0.118 | 2.0432 | 0.6332
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-1-220 ШОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7944 | 0.118 | 2.0432 | 0.6332
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7944 | 0.118 | 2.0432 | 0.6332
| ПС БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 Опорная-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7944 | 0.118 | 2.0432 | 0.6332
| ПС БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-5) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9308 | 0.1 | 3.6879 | 1.1429
| ПС БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-6) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9308 | 0.1 | 3.6879 | 1.1429
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-10 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.50712 | 0.041 | 0.35585 | 0.11028
| ПС БПП-500 | НТМИ-10 (ТН-10 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.50712 | 0.041 | 0.35585 | 0.11028
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.8208 | 16.55 | 27.6896 | 8.5812
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) -1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6575 | 0.091 | 6.5398 | 2.0267
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Западная-Б) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.9963 | 3.15 | 31.946 | 9.9003
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Насосная-А) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.9963 | 3.15 | 31.946 | 9.9003
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Промбаза-А) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.9963 | 3.15 | 31.946 | 9.9003
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Промбаза-Б) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.9963 | 3.15 | 31.946 | 9.9003
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.9676 | 25.33 | 27.9696 | 8.668
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.2507 | 19.6 | 27.9796 | 8.6711
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0243 | 0.091 | 6.8198 | 2.1135
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0374 | 0.091 | 6.8298 | 2.1166
| ПС Опорная | РДЗ-2-150/1000 У1 (ЛР-110 МПС) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7142 | 0.05 | 2.0339 | 0.63031
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7142 | 0.05 | 2.0339 | 0.63031
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ТР-110 АТ-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7142 | 0.05 | 2.0339 | 0.63031
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8003 | 0.123 | 2.0439 | 0.63341
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ТР-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8003 | 0.123 | 2.0439 | 0.63341
| ПС Опорная | ТМ-630/10/0,4-78 ХЛ1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2235 | 0.026 | 3.9679 | 1.2297
| ПС Опорная | ТМ-630/10/0,4-78 ХЛ1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.2235 | 0.026 | 3.9679 | 1.2297
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростроитель-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4929 | 1.24 | 7.0638 | 2.1891
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростроитель-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Гидростроитель-1) -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Гидростроитель-2) -1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ АТ-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5101 | 3.263 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ АТ-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Гидростроитель-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Гидростроитель-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Западная-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Инкубатор) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ОВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 ОПН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | РНД-2-110/1000 (ШР-110 ТН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.4871 | 1.24 | 6.2959 | 1.9512
| ПС Падунская | ШО-110 (ТР-110 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.5503 | 26.45 | 0.84 | 0.26032
| ПС Падунская | ШО-110 (ОПН-1-110) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.5039 | 23.67 | 1.4 | 0.43387
| ПС Пурсей | РНДЗ-2-220/1000 (ЛР-220 БРАЗ-9) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.1009 | 4.067 | 16.0576 | 4.9764
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.3105 | 16.31 | 0.76378 | 0.2367
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9473 | 23.3 | 1.2576 | 0.38973
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ОВ) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.9381 | 21.36 | 59.2241 | 18.354
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3864 | 0.44 | 6.8298 | 2.1166
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6633 | 0.73 | 6.8198 | 2.1135
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 СВ) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6633 | 0.73 | 6.8198 | 2.1135
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3733 | 0.44 | 6.8198 | 2.1135
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.6764 | 0.73 | 6.8298 | 2.1166
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-242) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-242) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2863 | 1.23 | 2.3332 | 0.72307
| СПП-220 | РГН-1-220 (ОР-220 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ ВЛ-243) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ ВЛ-Д-142) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | РГН-1-220 (ШР-220 1СШ ОВ) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ ВЛ-242) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2863 | 1.23 | 2.3332 | 0.72307
| СПП-220 | РГН-2-220 (ШР-220 ТН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1432 | 1.1 | 2.3232 | 0.71998
| СПП-220 | BB/TEL-10-20/1600 (В-6 Т-1) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.2669 | 0.352 | 0.69842 | 0.21645
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.8391 | 21.03 | 16.6493 | 5.1597
| ПС Джижива | ТМ-160/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0448 | 0.104 | 4.5353 | 1.4055
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.0139 | 12.51 | 23.2871 | 7.2168
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.7239 | 7.22 | 23.2871 | 7.2168
| ПС Гидростроитель | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35-01) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1009 | 0.97 | 0.86332 | 0.26755
| ПС Гидростроитель | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35-02) - 1 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1009 | 0.97 | 0.86332 | 0.26755
| ПС Гидростроитель | ТСМА-320/6 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2125 | 1.29 | 3.7579 | 1.1646
| ПС Гидростроитель | ТМ-320/6 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2125 | 1.29 | 3.7579 | 1.1646
| ПС Северная | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.3504 | 11.58 | 22.7271 | 7.0433
| ПС Северная | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.7812 | 0.194 | 1.2117 | 0.3755
| ПС Северная | ОД-110 ШПОМ (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8338 | 0.194 | 2.0153 | 0.62455
| ПС Северная | ТСМА-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4255 | 0.585 | 3.6953 | 1.1452
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.2535 | 6.58 | 18.8361 | 5.8374
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.9301 | 1.25 | 18.8411 | 5.839
| ПС Южная | ТДН-16000/110/10 (Т-3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.3435 | 10.67 | 18.8361 | 5.8374
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4373 | 0.1 | 1.0209 | 0.31638
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4748 | 0.79 | 2.0496 | 0.6352
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-3) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.2903 | 1.26 | 15.2914 | 4.7389
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.7398 | 0.1 | 2.0153 | 0.62455
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.4364 | 0.79 | 2.0203 | 0.6261
| ПС №24 | ТД-31500/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.1025 | 12.98 | 20.7056 | 6.4168
| ПС №24 | ВМД-35-630 (ВМ-35 Т-1,2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.5889 | 2.92 | 6.618 | 2.051
| ПС №24 | РНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-11) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9647 | 0.008 | 4.5474 | 1.4093
| ПС №24 | РНДЗ-1-35/600 (ТР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9647 | 0.008 | 4.5474 | 1.4093
| ПС №24 | SOHK-35/630 (ТР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9647 | 0.008 | 4.5474 | 1.4093
| ПС №24 | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1, Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.9647 | 0.008 | 4.5474 | 1.4093
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.5666 | 4.07 | 22.5181 | 6.9785
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.3366 | 2.84 | 22.5181 | 6.9785
| ПС БР-72 | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.5389 | 3.52 | 6.8852 | 2.1338
| ПС БР-72 | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.7856 | 0.98 | 9.776 | 3.0296
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-23) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3585 | 0.225 | 4.6824 | 1.4511
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-26) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8834 | 0.025 | 4.4724 | 1.386
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7747 | 0.008 | 4.4024 | 1.3643
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-2-35) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8834 | 0.025 | 4.4724 | 1.386
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3585 | 0.225 | 4.6824 | 1.4511
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8834 | 0.025 | 4.4724 | 1.386
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-1) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7747 | 0.008 | 4.4024 | 1.3643
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-2) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8834 | 0.025 | 4.4724 | 1.386
| ПС Временная ПТФ | ТМ-25/10/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.9604 | 1.335 | 9.6384 | 2.987
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.8424 | 1.53 | 20.8507 | 6.4618
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.8424 | 1.53 | 20.8507 | 6.4618
| ПС Кобляково | ТНГ-100/10-У1 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7366 | 0.073 | 3.5603 | 1.1034
| ПС Кобляково | ТНГ-100/10-У1 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7366 | 0.073 | 3.5603 | 1.1034
| ПС ЛПК-122 | ТСМА-100/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1537 | 1.68 | 3.4153 | 1.0584
| ПС ЛПК-122 | ТМ-100-35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1537 | 1.68 | 3.4153 | 1.0584
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.9275 | 11.51 | 11.0065 | 3.411
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.9275 | 11.51 | 11.0065 | 3.411
| ПС Подъеланка | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8716 | 0.208 | 3.5603 | 1.1034
| ПС Подъеланка | ТМ-20/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.8716 | 0.208 | 3.5603 | 1.1034
| ПС Тарма | ТМН-6300/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.2372 | 1.1 | 23.0071 | 7.1301
| ПС Тарма | ТМН-6300/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.2372 | 1.1 | 23.0071 | 7.1301
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-12) - 1 шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.652 | 1.25 | 4.124 | 1.278
| ПС Чекановская | ТМ-20/6/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4972 | 1.29 | 3.9753 | 1.232
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 622) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5726 | 0.1 | 2.651 | 0.82158
| ПС Энергетик-2 | SZ11-6300/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.0904 | 2.32 | 22.7271 | 7.0433
| ПС Энергетик-2 | ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.0904 | 2.32 | 22.7271 | 7.0433
| ПС Энергетик-2 | ТСМА-100/10 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0505 | 0.21 | 3.6953 | 1.1452
| ПС Энергетик-2 | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0505 | 0.21 | 3.6953 | 1.1452
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6235 | 2.39 | 13.9197 | 4.3138
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6235 | 2.39 | 13.9197 | 4.3138
| ПС Червянка | ТАМ-1800/35/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4443 | 1.85 | 11.1415 | 3.4528
| ПС Червянка | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9042 | 0.02 | 1.4384 | 0.44577
| ПС Червянка | ВМП-10 (ВМ-10 Т-1) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5053 | 0.1 | 2.5997 | 0.80565
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.7544 | 2.55 | 54.3545 | 16.8499
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.5644 | 2.36 | 54.3545 | 16.8499
| БПП-500 | НКФ-500 (ТН-6-500) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6956 | 1.029 | 5.8524 | 1.8142
| БПП-500 | НДЕ-500 (ТН-570) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9456 | 0.279 | 5.8524 | 1.8142
| БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РЛ-2-570) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.8596 | 0.066 | 7.476 | 2.3176
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Хлорный-А) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.9993 | 3.15 | 31.946 | 9.9033
| ПС БЛПК | Замена изоляторов на ШО-110: 2ОВ-110, 2ШСВ-110, ВМ-110 АТ-2, ВМ-110 ЛДК-А, 12 изоляторов | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 123.3769 | 118.923 | 3.4 | 1.054
| ПС Падунская | Замена изоляторов на ШО-110: ОР-110 ОВ, ЛР-110 Западная, 6 изоляторов | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.7416 | 47.34 | 3.36 | 1.0416
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.6645 | 32.9 | 25.7744 | 7.9901
| ПС Падунская | РНДЗ-110 (ОР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.3821 | 6.52 | 12.8719 | 3.9903
| ПС Падунская | ШО-110 ШР-110 2СШ Гидростроитель-1 с заменой изоляторов 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.484 | 25.65 | 1.4 | 0.434
| СПП-220 | ТО приводов ВМ-220 ВЛ Д-142 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 9.374 | 0.44 | 6.8198 | 2.1141
| СПП-220 | Замена VOX-35 (В-35 Т-2) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.3232 | 7.35 | 13.72 | 4.2532
| СПП-220 | РГ-35 (ШР-35 Т-2, СР-1-35) | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.4774 | 0.55 | 9.8682 | 3.0592
| ПС Опорная | Замена вводоа 110 кВ на ВМ-110 АТ-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7833 | 2.2 | 1.972 | 0.61132
| ПС Опорная | РНДЗ-110 (ЛР-110 ЦКК-1,4,5; ОР-110 ЦКК-1,4,5) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.799 | 0.9 | 11.3733 | 3.5257
| ПС Заводская | Замена ТН-2-220 ф. А,В,С | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9738 | 0.8 | 0.896 | 0.27776
| ПС Западная | Замена в/в ввода Т-2 ф.В | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.2056 | 1.8 | 11.76 | 3.6456
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10 (Т-1,2) с заменой вводов | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.3045 | 70.48 | 28.1103 | 8.7142
| ПС Городская | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-2) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 41.5593 | 11.42 | 23.0071 | 7.1322
| ПС Городская | КЗ-110 ШПК (КЗ-110 Т-2) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6708 | 0.15 | 1.1609 | 0.35988
| ПС Городская | ОД-110/600 (ОД-110 Т-2) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.9734 | 0.15 | 2.1553 | 0.66814
| ПС Городская | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-2) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.0819 | 0.41 | 2.0396 | 0.63229
| ПС Городская | ТСМА-100/10 (ТСН-2) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4258 | 0.585 | 3.6953 | 1.1455
| ПС Городская | Замена ТН-2-10 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.3974 | 37.49 | 1.456 | 0.45136
| ПС Промбаза | РДЗ-110/1000НУХЛ1 (ЛР-110 Промбаза-А) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.147 | 0.666 | 1.8939 | 0.5871
| ПС Седаново | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1) привод | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 2.8449 | 1.23 | 1.2328 | 0.38216
| ПС Подъеланка | Замена ТСН-1 (ТМ-25/10) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4275 | 7.93 | 7.25 | 2.2475
| ПС Кобляково | Замена ТТ-10 на ШМ10 Т-1,2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.8174 | 91.52 | 8.624 | 2.6734
| ПС Горводопровод | Замена кабеля 35 кВ | КР | Июль | Сент |  | 550.9 | 550.9
| г.Братск ТП 35кВ Картодром | Замена трансформатора 35/0,4кВ 160кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 352.9316 | 349.923 | 2.2968 | 0.71179
| п.Кобляково ТП-1 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.549 | 1.974 | 4.256 | 1.319
| п.Кобляково ТП-4 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.0746 | 4.546 | 4.984 | 1.5446
| п.Кузнецовка ТП-262 | Замена МТП на СКТП с трансформатором 250кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 421.7774 | 378.278 | 33.208 | 10.2914
| г.Братск ТСЖ "Стимул" ТП-2 | Замена трансформатора 400кВА - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 247.5491 | 244.381 | 2.4186 | 0.74954
| п.Седаново ТП-5 | Установка концевой муфты на КЛ от ВН до приемной траверсы. - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9269 | 2.784 | 3.1625 | 0.98037
| п.Кузнецовка ТП-262 | Устройство заземляющего контура ТП - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3653 | 2.509 | 5.9972 | 1.8591
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1 шт., ходовая - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 687.582 | 631.78 | 42.6 | 13.202
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых - 1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 120.0184 | 40.9 | 60.4 | 18.7184
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.4029 | 34.7 | 1.3 | 0.40288
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Июль | Сент | Пономарев В.Н. | 166
РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 575.245 | 235.3 | 259.5 | 80.445
| ПС Южная, здание ОПУ-ЗРУ. (ГТВСиЗ) | Ремонт ломаных шиферных листов (10,0 м2) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.62 | 0 | 2 | 0.62
| Гараж каменный (№2) | Ремонт системы отопления | КР | авг | авг | Соб. сил | 99.4809 | 70.1368 | 22.4 | 6.944
| ПС Коршуниха ОПУ-220 | Ремонт освещения с заменой светильников (подготовка) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 86.7759 | 26.8303 | 45.76 | 14.1856
| Здания: РПБ_Здание АБК. Главный корпус РЭП-1 | Замена выключателей освещения помещений РЭП-1 наружной установки. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4822 | 7.5478 | 2.24 | 0.6944
| Главный корпус РЭП-1 | Замена электропроводки печей обогрева гаражного бокса №3. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0754 | 1.9402 | 3.92 | 1.2152
| ТП 6/0,4кВ № 3/3 г.Железногорск | Ремонт отмостки - 3,93 м3 | КР | Июль | Сент | Норд Лайн | 82 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/0,4кВ № 12/0 г.Железногорск | Ремонт отмостки - 1,45 м3 | КР | Июль | Сент | Норд Лайн | 31 | 0 | 0 | 0
| Склад РЭП-1 г.Железногорск. | Замена обшивки фронтона кровли на кирпичную кладку (4,8м3) для соответствия противопожарным требованиям. | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 148 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 ПС ГПП-2, здание ОПУ | Ремонт сан. узла | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 114
| КТП-14Н | АКЗ поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3604 | 0.47348 | 4.4939 | 1.3931
| КТП-14Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3967 | 0.15315 | 2.476 | 0.76755
| КТП-14Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.9895 | 11.4595 | 3.458 | 1.072
| КТП-15Н | АКЗ поверхности каркаса КТП вручную - 66 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3607 | 0.47372 | 4.4939 | 1.3931
| КТП-15Н | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.6226 | 0.3791 | 2.476 | 0.76755
| КТП-15Н | Ремонт ограждения - 20 п.м. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.6655 | 12.1355 | 3.458 | 1.072
| ТП-4/1 | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.5031 | 45.9717 | 11.856 | 3.6754
| ТП-4/2 | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 61.4155 | 45.8842 | 11.856 | 3.6754
| ТП-4/3 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.0856 | 8.1428 | 9.88 | 3.0628
| ТП-12/5 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.0895 | 8.1467 | 9.88 | 3.0628
| ТП-12/6 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.0642 | 8.1214 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/0 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.0327 | 8.0899 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/1 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.0188 | 8.076 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/2 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.9808 | 8.038 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/3 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.8457 | 7.9029 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/4 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.8008 | 7.858 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/5 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6747 | 7.7319 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/6 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.6747 | 7.732 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/7 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.5624 | 7.6197 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/9 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.3788 | 7.436 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/10 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8981 | 6.9553 | 9.88 | 3.0628
| ТП-13/11 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8981 | 6.9553 | 9.88 | 3.0628
| ТП-14/1 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8588 | 6.916 | 9.88 | 3.0628
| ТП-14/2 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8808 | 6.938 | 9.88 | 3.0628
| ТП-15/2 | Ремонт ограждения с АКЗ - 40 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.8588 | 6.916 | 9.88 | 3.0628
| ПС ГПП-2 | Устройство защитной решётки на водоотводных лотках - 45,0м | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 209.5832 | 63.9768 | 111.15 | 34.4565
| ТП-3Н (250 кВа) п.Новоилимск | Покраска поверхности каркаса КТП вручную | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2734 | 1.3865 | 4.4939 | 1.3931
| ТП-4Н (160 кВа) п.Новоилимск | Покраска поверхности каркаса КТП вручную | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2734 | 1.3865 | 4.4939 | 1.3931
| ТП-5Н (400 кВа) п.Новоилимск | Покраска поверхности каркаса КТП вручную | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2734 | 1.3865 | 4.4939 | 1.3931
| ТП-7Н (400 кВа) п.Новоилимск | Покраска поверхности каркаса КТП вручную | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3741 | 0.80624 | 2.7236 | 0.8443
| ТП-9Р (400 кВа) п.Рудногорск | Покраска поверхности каркаса КТП вручную | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2734 | 1.3865 | 4.4939 | 1.3931
| Центр питания_ТП № 11Б | Изготовление ограждения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.648 | 22.8824 | 5.928 | 1.8377
| Центр питания_ТП № 11Н | Изготовление ограждения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.5756 | 24.8099 | 5.928 | 1.8377
| Центр питания_ТП № 13Б | Изготовление ограждения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.2144 | 24.4488 | 5.928 | 1.8377
| ПС Салтыково ОРУ-35 кВ. | Установка внутреннего ограждения - 30м. (48м2) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.8945 | 45.6905 | 28.4 | 8.804
| Центр питания_СКТП № 118 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.286 | 0.99177 | 0.988 | 0.30628
| Центр питания_СКТП № 23 | Перекрытие низа СКТП сеткой (5м2) - 1 площ. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.0357 | 0.74138 | 0.988 | 0.30628
| Сооружения: ПС Большеокинск | Изготовление ограждения - 9 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.0756 | 5.8985 | 3.952 | 1.2251
| Сооружения: ПС Большеокинск | Антикоррозийная защита ограждения - 14 м2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4839 | 0.3487 | 0.86659 | 0.26864
| Сооружения: ПС Большеокинск | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 9 п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.2135 | 0.175 | 1.5561 | 0.48239
| ПС Тангуй | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 12 п.м. | КР | авг | авг | Соб. сил | 2.8498 | 0.13184 | 2.0748 | 0.64319
| ПС Тангуй | Изготовление ограждения - 12 п.м. | КР | авг | авг | Соб. сил | 14.9171 | 9.74 | 3.952 | 1.2251
| ПС Кобь | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 13,5 п.м. | КР | авг | авг | Соб. сил | 3.1896 | 0.13184 | 2.3342 | 0.72359
| ПС Кобь | Изготовление ограждения - 13,5 п.м. | КР | авг | авг | Соб. сил | 14.5626 | 9.3854 | 3.952 | 1.2251
| ТП-146 | Увеличение высоты внешнего ограждения | КР | авг | авг | Соб. сил | 4.313 | 3.0187 | 0.988 | 0.30628
| ПС Тангуй | Антикоррозийная защита ограждения - 18 м2 | ТР | авг | авг | Соб. сил | 2.0176 | 0.55806 | 1.1142 | 0.3454
| ПС Кобь | Антикоррозийная защита ограждения - 21 м2 | ТР | авг | авг | Соб. сил | 2.2677 | 0.56489 | 1.2999 | 0.40296
| ТП-146 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2 | ТР | авг | авг | Соб. сил | 7.7438 | 1.2568 | 4.9519 | 1.5351
| ТП-25 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2 | ТР | авг | авг | Соб. сил | 7.716 | 1.229 | 4.9519 | 1.5351
| ТП-244 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.9702 | 1.4832 | 4.9519 | 1.5351
| ТП-63 | Антикоррозийная защита ограждения - 40 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4446 | 1.2011 | 2.476 | 0.76755
| ТП-244 | Увеличение высоты внешнего ограждения | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.4821 | 5.1878 | 0.988 | 0.30628
| ПС Падунская | Ремонт ограждения ОРУ-220 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 175.5314 | 160 | 11.856 | 3.6754
| ТП-1 Ершово | Изготовление сетчатого ограждения - 56 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 75.6409 | 32.3343 | 33.0585 | 10.2481
| ТП-1 Ершово | Устройство сетчатого ограждения - 28 пог.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3738 | 0.03183 | 4.8412 | 1.5008
| ТП-1 Ершово | Покраска сетчатого ограждения 1 м2 с двух сторон | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4888 | 0.94784 | 3.4663 | 1.0746
| ТП-23 п.Тубинский | Ремонт ограждения - 1 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.4142 | 9.8317 | 0.4446 | 0.13783
| ТП-1 Бадарминск | Изготовление сетчатого ограждения - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.5768 | 28.4568 | 28.3358 | 8.7841
| ТП-1 Бадарминск | Устройство сетчатого ограждения - 24 пог.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4678 | 0.03184 | 4.1496 | 1.2864
| ТП-1 Бадарминск | Покраска сетчатого ограждения 1 м2 с двух сторон | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6111 | 0.71888 | 2.9712 | 0.92106
| ТП-2 Бадарминск | Изготовление сетчатого ограждения - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.5284 | 28.4084 | 28.3358 | 8.7841
| ТП-2 Бадарминск | Устройство сетчатого ограждения - 24 пог.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7859 | 0.34993 | 4.1496 | 1.2864
| ТП-2 Бадарминск | Покраска сетчатого ограждения 1 м2 с двух сторон | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.643 | 0.75079 | 2.9712 | 0.92106
| ТП-4 Бадарминск | Изготовление сетчатого ограждения - 48 м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 65.481 | 28.361 | 28.3358 | 8.7841
| ТП-4 Бадарминск | Устройство сетчатого ограждения - 24 пог.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4583 | 0.02228 | 4.1496 | 1.2864
| ТП-4 Бадарминск | Покраска сетчатого ограждения 1 м2 с двух сторон | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4101 | 0.75067 | 3.5568 | 1.1026
| ПС №36 | КРУН-6кВ Антикоррозийная защита сооружений 60м2 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.0427 | 1.636 | 4.8906 | 1.5161
| ТП-21 п.Железнодорожный | Замена настилов - 8 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.2873 | 4.4044 | 2.964 | 0.91884
| ТП-9 п.Железнодорожный | Замена ограждения - 4 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.976 | 10.9992 | 2.2724 | 0.70444
| ТП-9 п.Железнодорожный | Замена настилов - 10 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7206 | 1.867 | 3.705 | 1.1485
| ПС ГПП-2 | Восстановление бетонного бордюрного ограждения маслоприемника (3,5м3) с заменой щебеночного баласта маслоприемников (9,46м3) Т-1,2 | КР | Июль | Сент | АрсеналСтрой | 92 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/0,4кВ № 1/5 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Норд Лайн | 124 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/0,4кВ № 8/5 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Норд Лайн | 40 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/0,4кВ № 8/9 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Норд Лайн | 104 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/0,4кВ № 7/5 г.Железногорск | Восстановление благоустройства после прокладки КЛ | КР | Июль | Сент | Норд Лайн | 101 | 0 | 0 | 0
| Выгреб резервуар 100 куб м РЭП-1 Железногорск | Ремонт трубопровода наружней канализации с переустройством септика | КР | Июль | Сент | Норд Лайн | 401 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/0,4кВ ГРС-1, г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства территории после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | УИ Автодор | 179 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/0,4кВ ГРС-2, г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства территории после ремонта КЛ | КР | Июль | Сент | УИ Автодор | 34 | 0 | 0 | 0
| ПС Таежная | Ремонт внутриплощадочной автодороги после ремонта сетей тепло-водоснабжения | КР | Июль | Сент | УИ Автодор | 616 | 0 | 0 | 0
|  | Итого сооружения: |  |  |  |  | 3273.3076 | 786.6134 | 607.4001 | 188.294
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 3шт., КПП- 4шт., передних и задних мостов - 5шт., редукторов - 1шт., РК - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 818.9463 | 512.65 | 233.814 | 72.4823
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 9шт., редукторов - 4шт., установок - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 805.88 | 402.4 | 308 | 95.48
|  | Итого СЭС: |  |  |  |  | 57491.6576 | 11071.6541 | 11738.6112 | 3638.3922
Note on E218: Kalinina Anna: в июле 7 шт
Note on F215: Kalinina Anna: в августе 4 шт
Note on F218: Kalinina Anna: в августе 8 шт

## ЗЭС
Наименование филиала: |  | Западные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ на 3 квартал 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена одностоечной дер. опоры ВЛ ПД-7, промежуточная на ж/б опору (ТП-580/100 -21шт). Замена дер. опоры ВЛ (УАД 7 угловая анкерная опора без заземляющего проводника) на ж/б опору (ТП-580/100 -5 шт). | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 415 | 343.31
| ТП 10/0,4 кВ № 4/250 с. Бурхун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.99 | 6.63
| ТП 10/0,4 кВ № 404/160 с. Паберега | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.15 | 3.45
| ТП 10/0,4 № 105/250 п.3-отделение ГСС | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.4 | 4.46
| ТП 10/0,4 № 107/63 п. 3-отделение ГСС | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.56 | 2.67
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставки к дер. стойке опоры - 10шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.08 | 10.61
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Ниргит | Установка ж/б приставки к дер. стойке опоры - 10шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 25.38 | 20.44
| ВЛ-10 кВ Н.Ключи-Буслайка | Установка ж/б приставки к дер. стойке опоры - 10шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.92 | 17.8
| ВЛ-10 кВ Гуран-3 отделение ГСС | Установка ж/б приставки к дер. стойке опоры - 10шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.08 | 6.44
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть-Кульск | Замена одностоечной дер. опоры на ж/б опору - 9шт. Замена дер. анкерной опоры на ж/б опоры А-10-1 - 3шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.33 | 11.45
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть-Кульск | Установка ж/б приставки к деревянной стойке опоры - 7 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.34 | 11.46
| ВЛ-10 кВ Гуран-3 отделение ГСС | Замена одностоечной дер. опоры на ж/б опору - 2шт. Замена дер. анкерной опоры на ж/б опоры А-10-1 - 3шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 8.09 | 6.44
| ТП 10/0,4 кВ № 550/100 кВА с.Икей | Капремонт ТП | КР | июль | июль | ЗЭС | 4.54 | 2.79
| СКТП 10/0,4 кВ № 572/160 кВА с.Н.Бурбук | Капремонт ТП | КР | июль | июль | ЗЭС | 4.71 | 2.97
| СКТП 10/0,4 кВ № 319/250 кВА с.Н.Бурбук | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 3.86 | 2.48
| ТП 10/0,4 кВ № 203/160 кВА с.Икей | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 8.07 | 5.23
| ТП 10/0,4 кВ № 359/100 кВА с.Изегол | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.76 | 2.26
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре ТП-560/400, 242/160, 426/160 - 3шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 32.22 | 22.01
| ТП 10/0,4 кВ № 417/630 с. Кадуй | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.82 | 4.7
| ТП 10/0,4 кВ № 496/100 с. Кадуй | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 7.27 | 3.34
| ТП 10/0,4 кВ № 498/63 с. Килим | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.01 | 1.59
| ТП 10/0,4 кВ № 255/250 с.Умыган | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.79 | 2.37
| ТП 10/0,4 кВ № 499/63 с. Умыган | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.61 | 0.65
| ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Замена одностоечной дер. опоры на ж/б опору - 6шт. Замена дер. анкерной опоры на ж/б опоры А-10-1 - 2шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 161.3 | 139.1
| ВЛ-10 кВ Мугун-Мугун | Замена одностоечной дер. опоры на ж/б опору - 10шт. Замена дер. анкерной опоры на ж/б опоры А-10-1 - 2шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 195.75 | 165.75
| ВЛ-0,4 кВ Мугун-Мугун | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 20 шт. (ТП №54/250) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 70.5 | 51.56
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Азей | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 21.54 | 14.73
| ТП 10/0,4 кВ № 286 10/0,4кВ, ТМ 630 кВа ЛЭП 500 | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 4.31 | 0.49
| ТП 10/0,4 кВ № 90 10/0,4кВ, ТМ 100 кВа Hюpа | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 13.86 | 8.98
| ТП 10/0,4 кВ № 484 10/0,4кВ, ТМ 160 кВа Племпредприятие | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.51 | 1.27
| ТП 10/0,4 кВ № 586 10/0,4 кВ, ТМ 160 кВа Новая Деревня село | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.56 | 2.66
| ТП 10/0,4 кВ № 678 10/0,4кВ, ТМ 250 кВа с. Афанасьева | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.56 | 2.39
| ТП 10/0,4 кВ № 189/100 Туббольница | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.78 | 4.1
| ТП 10/0,4 кВ № 86 10/0.4кВ, ТМ 160 кВа Уталай пилорама | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 12.21 | 8.09
| ТП 10/0,4 кВ № 276 10/0,4кВ, ТМ 100 кВа Уталай школа | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.27 | 3.14
| ТП 10/0,4 кВ № 88 10/0.4кВ, ТМ 160 кВа Харгажин | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.56 | 4.68
| ВЛ-10 кВ Барлук - Барлук | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б опору (П10-2) - 13 шт., деревянной угловой промежуточной опоры на ж/б опору (УП10-1) - 4 шт., деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору (УА10-1) - 1 шт. Замена провода А - 50 на СИП-4х50 - 530 м. Замена однофазного наружного ввода - 18 вводов, трехфазного наружного ввода - 2 ввода. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 511.79 | 453.54
| ВЛ-10 кВ Уховская - Каразей | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору (П10-2) -2 шт., концевой анкерной деревянной опоры на ж/б опору (А10-1) -2 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре- 1 разъед. (отп.на ТП№123 с.Таган) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 110.44 | 95.07
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тулюшка | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б опору (П10-2) - 1 шт. Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 20 шт. Перетяжка провода -0,63 км/пр. (уч-к от Р-43, отпайка на ТП №574/100 кВА , отпайка на ТП №573/250 кВА). | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 91.82 | 71.88
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Замена дефектной промежуточной ж/б опоры (П10-1) -3 шт., деревянной промежуточной опоры на ж/б опору (П10-2) -2 шт., анкерной деревянной опоры на ж/б опору (А10-1) - 1 шт. Установка подкоса к промежуточной ж/б опоре -1 шт. Установка ж/б приставки к промежуточной ж/б опоре (ПП10-1)-2 шт. Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 81.4 | 62.21
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просеки от деревьев - 75 дер. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 81.4 | 62.21
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Чеботариха | Замена деревянной концевой анкерной опоры на ж/б опору (А10-1 с КР-1 )-1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре- 1 разъед. (отпайка на ТП №443/160 кВА). | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 51.2 | 45.6
| ВЛ-10 кВ Уян - АВМ | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору (П10-1) -7 шт., А-образной деревянной опоры на анкерную ж/б опору (А10-1) -2 шт., деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры на переходную анкерную ж/б опору (ПУА10-1) -1 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 259.76 | 226.06
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Лермонтово | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры - 3 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 15.38 | 8.86
| ВЛ-10 кВ Лермонтово - Лермонтово | Расчистка (расширение) с помощью бензопилы просеки от деревьев -32 дер. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 15.38 | 8.86
| ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Замена дер. опор: одностоечной промежуточной -8шт., угловой анкерной -2шт., АД7 с заземляющим проводником -1шт, АД7 без заземляющего проводника-1шт., КД-7 с заземляющим проводником -1шт. | КР | Июль | Июль | ООО "УЭС" | 292.22
| ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Ремонт повторного заземления - 3 шт; Перетяжка провода - 2,2 км/провода | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 7.16 | 2
| ВЛ-0,4 кВ Таган-Таган | Замена дер-ных опор: промежуточная -19шт., угловая анкерная-2 шт., КД7 с заземляющим проводником -1 шт., АД7 без заземляющего проводника-1 шт. | КР | Авг | Авг | ООО "УЭС" | 397.78
| ВЛ-0,4 кВ Таган-Таган | Ремонт повторного заземления-6шт. Перетяжка провода - 4,4км. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.84 | 6.48
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Замена деревянных опор на ж/б опоры: ПД-7 -58шт., УАД-7 - 24шт. (от ТП № 321/160 кВА, № 323/100 кВА, № 45/400 кВА) | КР | Авг | Авг | ООО "ТЭМП" | 1700
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Ремонт повторного заземления-18шт. Перетяжка провода -13км. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 40.28 | 9.53
| ТП 10/0,4 кВ №264/160 кВА с.Каразей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.32 | 7.61
| ТП 10/0,4 кВ №400/400 кВА с.Каразей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 31.97 | 16.71
| ТП 10/0,4 кВ №76/250 кВА с.3-я Станица | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.72 | 3.72
| ТП 10/0,4 кВ №78/160 кВА с.3-я Станица | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 7.38 | 2.54
| ТП 10/0,4 кВ №397/250 кВА с.Каразей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 26.27 | 15.05
| ТП 10/0,4 кВ №488/63 кВА п.Уховский | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 22.7 | 11.58
| ТП 10/0,4 кВ №75/100 кВА с.Или | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.53 | 7.25
| ТП 10/0,4 кВ №457/100 кВА с.Или | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.36 | 2.86
| ТП 10/0,4 кВ №401/160 кВА с.Каразей | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 26.68 | 14.64
| ТП 10/0,4 кВ №325/63 кВА с. Б.Кашелак | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 9.85 | 3.99
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Замена деревянной концевой анкерной опоры на ж/б № 102/1 - 1 шт. Замена ЛР с ЗН на опоре № 102/1, № 65 - 2 шт. Ремонт контура заземления Р-26 на опоре № 102/1. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 58.45 | 49.38
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Замена провода АС вручную в пролетах опор № 3 - 7 - 1,06 км. провода | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 58.45 | 49.38
| ВЛ-0,4 кВ Порог - Порог | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре (31шт) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 88.68 | 75
| ВЛ-0,4 кВ Порог - Порог | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре (30шт) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 90.15 | 76.91
| ВЛ-0,4 кВ Порог - Порог | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре (40шт) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 123.36 | 105.7
| ВЛ-0,4 кВ Вознесенский - Вознесенский | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре (40шт) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 101.62 | 86.18
| ВЛ-0,4 кВ Вершина - Вершина | Замена дер. одностоечной опоры на ж/б - 19шт, деревянной А-образной опоры на железобетонную - 5шт, Устройство повторного заземления - 7шт., Замена провода на СИП - 0,97км., замена вводов - 25шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 550.13 | 481.75
| ТП 10/0,4 кВ № 40/160 Сорт.участок | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.1 | 2.99
| ТП 10/0,4 кВ № 17/100 с. Солонцы | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.47 | 2.36
| ВЛ-0,4 кВ Худоелань - Худоелань | Замена деревянных опор без замены приставки: одностоечных -34шт., одностоечной с укосом -17шт. Устройство повторных заземлений-17шт. Замена вводов в дома - 40 однофазных, 11 трехфазных. | КР | Сент | Сент | ООО "ТЭМП" | 539.44
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена анкерной концевой деревяной опоры на ж/б № 267, 273, угловой анкерной деревяной опоры на ж/б № 266, замена линейного разъединителя - 2 шт, промежуточных деревяных опор № 263. 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272 - 8 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 373.59 | 326.54
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Замена анкерной концевой дер-ной опоры на ж/б № 261, 289 - 2шт, замена ЛР - 2шт, угловой анкерной деревяной опоры на ж/б № 284, 286 - 2шт, промежуточной деревяной опоры № 260, 283, 285, 287, 288 - 5шт. Замена траверсы на опоре № 28 | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 100.42 | 90.38
| ВЛ-10 кВ Батама-Батама | Замена анкерной концевой деревяной опоры на ж/б № 23, угловой анкерной деревяной опоры на ж/б № 22, замена линейного разъединителя - 1 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 109.5 | 98.88
| ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Замена анкерной деревяной опоры на ж/б № 53. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 36.54 | 32.69
| ВЛ-0,4 кВ Масляногорск-Масляногорск | Установка ж/б приставок -121 шт. | КР | Авг | Авг | ООО "ТЭМП" | 35.92
| ВЛ-35 кВ ЦЭП- Гадалей | Валка деревьев - 400 шт. (пр. 110-112, 133-134, 138-140, 159-160) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.36 | 2.78
| ВЛ-35 кВ ЦЭП- Гадалей | Замена изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на ВЛ смонтированных проводом с высотой до 26 м. и сечениям провода до 120 мм2 - 3 элемента. (оп.52, 53) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.36 | 2.78
| ВЛ-35 кВ Шеберта - Умыган | Выправка одностоечных промежуточных опор 18 шт. (6, 26, 46-48, 65-75, 77, 78) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.81 | 8.06
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек на ВЛ - 6 шт. (оп. № 522, 524, 532 ) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.11 | 1.22
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Н.Зиминская № 560 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек - 6 опор (А 448, А449, 603, 667,668,670) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.61 | 4.82
| ВЛ-500 ПС Тулун-ПС Н.Зиминская № 564 | Валка деревьев - 500 шт. (пр.1-2, 2-4, 50-51, 90-91) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 59.01 | 9.47
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Замена дефектной изоляции поддерживающих подвесках - 10 эл. (оп № 64, 78,98.) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 12.62 | 6.78
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Мугун | Чистка просеки м/косой - 3 га.(пр.54-55, 56-57, 85-86, 141-142 ) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 25.75 | 2.71
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Мугун | Валка деревьев - 300 шт. (пр.86-88, 154-155, 162-163) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 25.75 | 2.71
| ВЛ-35 кВ ЦЭП - Гадалей | Чистка просеки м/косой - 5,0 га. (пр. 13-27) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 51.1 | 4.39
| ВЛ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Замена дефектной изоляции № 65-67 - 16шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 42.93 | 23.73
| Участок ВЛ БПП-ПС Тайшет № 502 | Замена дефектной изоляции (опора 38) - 10 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 30.07 | 12.97
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | Замена изоляции (№ 13/278, № 9/282) - 12 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 27.01 | 9.55
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | замена дефектной изоляции 10 шт. (№ 13/113) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 27.01 | 9.55
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш -ПС Тайшет | Замена изоляции (№ 39/26, № 38/27, № 36/23) - 10 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 18.82 | 9.72
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу (густые заросли) пр.оп. № 3/9-3/12 - 2,49 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 26.04 | 5.86
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Чистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу (густые заросли) пр.оп.№ 3/12-3/15 - 3,09 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 29.02 | 2.78
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 174-188 - 254 дер. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 56.81 | 15.26
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Чистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу (заросли густые) пр.оп.№ 227-229 - 2,2 га. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 30.17 | 11.48
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена дефектной натяжной изоляции № 226 - 15 изоляторов | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 24.33 | 17.78
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Валка угрожающих деревьев - 60 шт., чистка просеки кусторезом-3,31 га. (пр. опор № 85-87, 133-136) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 16.88 | 5.45
| Участок ВЛ-110 кВ Огневка-ПС Чуна тяговая | Валка угрожающих деревьев - 60 дер., чистка просеки кусторезом-5,02 га. (пр. опор №26-28) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.84 | 1.14
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отп. на ПС Невельская, с зах. на ПС Восточная | Валка угрожающих деревьев - 150 шт. (пр. опор № 188-200) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.88 | 5.45
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Тек ремонт линейного разъединителя 35 кВ. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.05 | 1.72
| ВЛ-35 кВ Усть Када - Новая Тельба | Расчистка (расширение) трассы ВЛ бензопилой на выведенной в ремонт линии - 300 дер. (пр.опор № 42-43, 72-73, 121-124) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 75.01 | 11.51
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Ока, отп на ПС ЗСХК | Замена подвески (изоляторов) на промежуточной опоре № 31, 33, 34, 35 - 5 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 40.23 | 5.17
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Чистка кусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор № 115-120, 133-142, 143-150 - 3 га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 16.87 | 2.93
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Чистка кусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор № 4-15, 29-33 - 2 га. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.36 | 1.07
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 100 деревьев. (пр. опор № 3-10, 12-20). | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 18.46 | 2.1
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Замена деревянной одностоечной опоры на железобетонную с помощью БКМ - 10 опор. № 13-23 | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 66.95 | 62.33
| ВЛ-0,4 кВ Баёр-Баёр | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 0,4 кВ -10 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 32.46 | 24.23
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 12-20- 9 опор., деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б № 11 - 1шт. | КР | Сент | Сент | ООО "ТЭМП" | 903.61
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -40шт.,выправка опор - 30шт.,перетяжка провода -3км. пров., перетяжка вводов-30шт. (Ф1,Ф2,Ф3 от ТП№ 105/160) | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 147.32 | 98.06
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Установка ж/б приставок -25 шт.,выправка опор -20 шт.,перетяжка провода -2 км.пров.,перетяжка вводов-20 шт. (Ф4,Ф3 от ТП№ 107/250) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 95.83 | 64.36
| ТП 10/0,4 кВ № 105/160 с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.5 | 6.12
| ТП 10/0,4 кВ № 106/250 с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.71 | 6.33
| ТП 10/0,4 кВ № 107/250 с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.71 | 6.4
| ТП 10/0,4 кВ № 108/160 с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.26 | 4.95
| ВЛ-0,4 кВ Старый Акульшет | Замена концевых дер. опор на ж/б опоры - 2шт., одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 7шт., голого провода на СИП сечением 50 мм2 от ТП №31 Ф-1 - 0,34км., наружных вводов однофазных - 8шт. от ТП №31 Ф-1 | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 216.07 | 187.7
| ТП 10/0,4 кВ № 76/63 кВА д. Яковская Заимка | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 15.4 | 7.29
| ТП 10/0,4 кВ № 130/63 кВА с. Джогино | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.16 | 8.05
| ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средная густота растительности) - 5 га. (пр. опор № 430/50-430/86) | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 32.25 | 4.92
| ТП 10/0,4 кВ №94/400 с. Рождественка | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 20.78 | 11.69
| ТП 10/0,4 кВ № 235/400 с.Шелехово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 18.53 | 9.44
| ТП 10/0,4 кВ № 90/160 с.Шелехово | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 16.99 | 7.89
| ТП 10/0,4 кВ № 244/250 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.74 | 1.52
| ТП 10/0,4 кВ № 245/0 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.55 | 1.33
| ТП 10/0,4 кВ № 246/63 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.55 | 1.33
| ТП 10/0,4 кВ № 247/100 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.55 | 1.33
| ТП 10/0,4 кВ № 248/250 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.55 | 1.33
| ТП 10/0,4 кВ № 249/160 кВА с.Шелаево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.56 | 1.34
| Служба транспорта электроэнергии | Ремонт АИЭСКУЭ филиала | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 179.06 | 167.08
| ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор № 145-180 - 4,387га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.23 | 3.84
| ТП 10/0,4 кВ № 142/250 Даур-валовня | капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 30.64 | 17.2
| ВЛ-0,4 кВ Худоелань - Худоелань | Давальческие материалы | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.06 | 3.06
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Установка одностоечной ж/б опоры без подкоса-2 шт., установка одностоечной ж/б опоры с подкосом-1 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 59.12 | 52.83
| ТП 10/0,4 кВ № 367/250 с. Ключи | капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 23.13 | 12.74
| ТП 10/0,4 кВ № 655/630 ст. Куйтун школа | капремонт ТП | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 165.44 | 128.15
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Перевоз | Замена линейного разъединителя РЛНД-10 - 1 шт., замена изоляторов ШС-10 - 3 шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 14.07 | 11.89
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 245, 151, 191 - 65 дер. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 39.31 | 23.61
| Отпайка от ВЛ-110 кВ тулун-Белозиминский ГОК до ПС 110/35/6 ЦЭП | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор № 10-14 - 3,5га. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 33.24 | 2.51
| ВЛ-110 кВ Новозиминская-Новозиминская ТЭЦ с заходом на ГПП-1, с заходом на ГПП-2 | Замена дефектной изоляции: поддерживающая - 16под. (оп. № 3, 4, 5) натяжная -8эл. (оп. 2, 6, 7) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.3 | 5.69
| ВЛ-110 кВ ПС Зима тяговая-ПС Новозиминская | Замена дефектной изоляции: поддерживающая - 21под. (оп. № 3,4,5,8,10,11,12) натяжная -16эл. (оп. 2, 6, 7) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 76.53 | 14.54
| ВЛ-110 кВ Новозиминская-Новозиминская ТЭЦ с заходом на ГПП-1, с заходом на ГПП-2 | Замена дефектной изоляции: поддерживающая - 50под. (оп. № 7,8,9,10,11,12,15,16,17,20,21) натяжная -17эл. (оп. 14, 30) | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 72.07 | 17.75
| ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/10 кВ Кимильтей от ВЛ-35 кВ Стройбаза ТП 6-2 | Ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 - шт. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.84 | 1.52
| ВЛ-35 кВ Барлук - Усть Када | Замена штыревых изоляторов с применением т/вышки № 963, 113 - 6 изоляторов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 29.81 | 28.34
| ВЛ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 69-73 - 250 дер. | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 63.63 | 8.84
| ТП 10/0,4 кВ № 202/63 с. Талая | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.51 | 3.16
| ТП 10/0,4 кВ № 203/100 с. Талая | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.48 | 3.13
| ТП 10/0,4 кВ № 187/100 Вилинск | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 22.39 | 11.26
| ТП 10/0,4 кВ № 125/100 Марга | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.65 | 6.08
| ТП 10/0,4 кВ № 187/100 Иргей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 17.95 | 6.75
| ТП 10/0,4 кВ № 153/250 Марга-Мехток | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 27.62 | 13.39
| ТП 10/0,4 кВ № 190/63 Иргей | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 20.42 | 10.83
| ТП 10/0,4 кВ № 186/160 Марга-Молочная ферма | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.31 | 10.09
| Участок № 2 ВЛ-10 кВ Барлук - Березовское | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролетах опор №80-84, 89-96, 138-146, 158-162, 209-212, 233-235, 240-242, 264-265, 269-270 - 3,5га | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 22.53 | 2.84
| ВЛ-10 кВ Бурук-Барлук | Замена одностоечной жб опоры - 4шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 36 | 25.16
| ВЛ-10 кВ Бурук-Барлук | Чистка кусторезом трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролетах опор №9-13, 16-22, 23-25- 33-34 - 1,83га | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 36.01 | 25.16
| ТП 10/0,4 кВ № 216/100 с. Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 22.04 | 13.29
| ВЛ-0,4 кВ Паренда-Паренда | Установка ж/б приставок к опорам № 1- 4, 10-13, 20 - 10шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 35.24 | 27.01
| ВЛ-10 кВ Зима-Перевоз | Установка ж/б подкоса на опоре № 98 - 1шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 13.69 | 12.23
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Установка ж/б подкоса на опоре № 204 - 1шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 97.88 | 86.05
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Замена анкерной опоры № 87 на ж/б - 1 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 38.67 | 34.13
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Игнино | Устройство концевой муфты наружной установки - 2шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 20.42 | 16
| ВЛ-500 ПС Тулун-ПС Н.Зиминская № 564 | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от зарослей кустарника средней густоты в пролете опор № 1-4, 50-51, 90-91 - 3га | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 59.02 | 9.47
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Замена штыревых изоляторов с применением т/вышки на опорах № 8, 9, 90, 102, 121,137-148, 154, 156 - 50шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 122.7 | 108.11
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Замена элементов изоляции на опоре № 144 - 12 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 122.71 | 108.12
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Куйтун, отп. На ПС Куйтун, заходом на ПС Харик | Замена элементов изоляции на опоре № 3,4,5,8,10,11,12 - 29 шт. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 27.92 | 10.26
| ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Куйтун, отп. На ПС Куйтун, заходом на ПС Харик | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 37-42 - 100 дер. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 27.92 | 10.26
| ВЛ-35 кВ Хаpик - Игнино - Кимельтей | Замена штыревых изоляторов с применением т/вышки на опорах № 24-44 - 57шт.. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 241.96 | 231.09
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Замена дефектной изоляции: поддерживающая (оп. № 4,5,8-12) 21 гир. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 117.09 | 82.66
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 147-160 271 дер. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 53.81 | 9.48
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Замена дефектной изоляции: поддерживающая (оп. № 49-53, 56,57) 21 гир. | КР | Авг | Авг | ЗЭС | 117.15 | 82.71
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Замена железобетонной приставки на деревянных опорах ПТ 43-2 -9 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 40.08 | 29.99
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино-Шиткино | Замена наружных вводов: в два провода без подставной опоры - 10 вводов | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 13.61 | 11.28
| ВЛ-0,4 кВ Юрты-Юрты | Замена счетчика РиМ - 6шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 79.06 | 76.41
| ВЛ-0,4 кВ Старый Акульшет | Замена счетчика РиМ - 2шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 27.89 | 26.13
| ВЛ-0,4 кВ Бирюса-Бирюса | Замена счетчика РиМ - 1шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.08 | 13.2
| ТП 10/0,4 кВ № 128/160 с. Талое | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 18.82 | 9.71
| ВЛ-10 кВ Икей-Н.Бурбук | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3 разъед. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 37.72 | 27.51
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена счетчика РиМ - 26 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 193.61 | 170.64
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена счетчика РиМ - 3 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 35.26 | 32.61
| ВЛ-0,4 кВ с. Азей | Установка рентраслятора -1 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.38 | 5.23
| ВЛ-0,4 кВ Павловка-Павловка | Установка рентраслятора -1шт., замена блока информации 2шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 43.17 | 42.64
| ВЛ-0,4 кВ Заусаево-Заусаево | Установка рентраслятора -1 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.31 | 5.16
| ВЛ-0,4 кВ Красный Октябрь-Красный Октябрь | Замена блока информации 2 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 38.05 | 37.67
| ВЛ-0,4 кВ ТЭРЗ | Замена блока информации 2 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 83.64 | 82.87
| ВЛ-0,4 кВ Гадалей-Гадалей | Установка рентраслятора -1 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 117.14 | 105.07
| ВЛ-0,4 ГСС-Писарево | замена УСПД МИРТ-880 -4 шт., блока сбора информации-6 шт., GSM-шлюза МИРТ-811 А в комплекте с модулем питания МИРТ-212-6 шт., ТТ-42 шт., установка ретранслятора МИРТ-181-2 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 451.08 | 408.88
| ТП 10/0,4 кВ № 748/630 Алгатуй | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 8.05 | 6.55
| Участок № 2 ВЛ-10 кВ Барлук - Березовское | Замена линейного разъединителя - 1 штю | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.88 | 15.95
| АИИС КУЭ с. Барлук | Замена счетчика РиМ - 4шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 72.07 | 67.4
| АИИС КУЭ с. Игнино | Замена счетчика РиМ - 2шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 22.57 | 21.35
| АИИС КУЭ п.Куйтун | Замена счетчика РиМ - 1шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 12.82 | 12.51
| ТП № 287 Барлук мехток | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 11.25 | 10.65
| ВЛ-10 кВ Веселый-Приудинск | Давальческие материалы |  |  |  | ЗЭС | 49.77 | 49.77
| ВЛ-0,4 кВ Лесогорск-Рембаза | Замена счетчика РиМ - 1 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 13.06 | 12.62
| ВЛ-0,4 кВ Новоболтурино-Новоболтурино | Установка жб приставок - 25 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 79.37 | 58.79
| ТП 10/0,4 кВ № 164/400 кВа с. Боровинок | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 6.66 | 6.47
| ТП 10/0,4 кВ № 1103/250 кВа с. Костино | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 5.5 | 4.5
| ВЛ-0,4 кВ Кимильтей-Кимильтей | Замена наружных вводов - 11 вводов | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 16.35 | 10.67
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до оп 178 | Расчистка просек с помощью кустореза в пролетах опор № 5-7 - 4га | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 36.51 | 2.54
| ВЛ-110 кВ ПС Н-Зиминская-Н-Зиминская ТЭЦ, отп на ПС Стройбаза | Замена натяжных подвесок-8шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 13.24 | 3.12
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Н-Зиминская-ПС Балаганск от ПС Н-Зиминская до опоры № 172 | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры - 46 эл. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 41.06 | 18.6
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Замена штыревых изоляторов-57 шт. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 243.5 | 228.63
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Расчистка просеки механизированным способом (бульдозером) в пролётах опор №№ 91/47-114/70, 118/74-139/95, 173/129-184/140, 220/176-223/179 - 0,35 га | КР | Сент | Сент | ООО "ТЭМП" | 9.09
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 279-289, 291-298- 19 опор. Замена деревянной анкерной опоры на анкерную ж/б № 278,290 - 3шт. | КР | Сент | Сент | ООО "ТЭМП" | 496.39
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 47.43 | 13.2
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ШР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 Т-1 ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 СВ ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 Манут ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 Поселок ЗЭС ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.14 | 0.21
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 База ЗЭС ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.13 | 0.22
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 ТЭРЗ ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.13 | 0.22
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 Гадалей ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.13 | 0.22
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт МВ-10 Резерв ВК-10-У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.13 | 0.22
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.34 | 1.11
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.34 | 1.11
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.94 | 0.53
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Сред ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.94 | 0.54
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.34 | 1.11
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.34 | 1.11
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ-2500/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.07 | 0.74
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.07 | 0.74
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт МВ-35 Т-1 С-35М | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 9.82 | 0.79
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Сред ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 9.82 | 0.78
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ-63 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.07 | 0.74
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ-40 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.07 | 0.74
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ЛР-35 Бурук РНДЗ-2-35У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ЛР-35 Мингатуй РНДЗ-2-35У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ЛР-35 Уховская РНДЗ-2-35У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ЛР-35 Шерагул РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 Шерагул РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 Уховская РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 Мингатуй РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 Бурук РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт СР-35-1 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт СР-35-2 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 ТН-1 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ШР-35 ТН-2 РНДЗ-2-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт ТР-35 Т-2 РНДЗ-1-35У31 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.9 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-35 Шерагул С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-35 Уховская С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-35 Мингатуй С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-35 Бурук С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.38
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-10 Ш. Кочки ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.39
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-10 Шерагул ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.39
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-10 ЛПХ ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.39
| ПС 110/35/10 "Майская" | Сред ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-630-20У2 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 8.91 | 1.39
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек ремонт Т-1 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.07 | 1.75
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек ремонт Т-2 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.07 | 1.75
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.01 | 0.6
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.01 | 0.6
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред ремонт ТР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.01 | 0.61
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Сред ремонт ТР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 6.01 | 0.61
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-1,44/36 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.08 | 1.75
| ПС 35/10 "Усть-Када" | Тек ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10-65 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 7.08 | 1.76
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ 3- 35-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.46 | 0.8
| ПС 35/10 "Уян" | Тек ремонт ЛР-35 Харик РЛДЗ-3-35-1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.46 | 0.81
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек ремонт Т-1 ТМН-1000/35-86У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.97 | 0.96
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35-66-91 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.97 | 0.96
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек ремонт МВ-10 Т-1 ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.98 | 0.96
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек ремонт МВ-10 Н.Тельба ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.98 | 0.96
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек ремонт МВ-10 Наратай ВМП-10-20-630У2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.98 | 0.96
| ПС 35/10 "Н. Тельба" | Тек ремонт ТСН-10-1 ТМ-40/10У1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.98 | 0.97
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек ремонт силового трансформатора Т-2. (ТДТН-16000/110-УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.99 | 0.93
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-2. (ЗОН СЭЩ-110 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.99 | 0.93
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек ремонт трансформаторов тока ТТ-35 Т-2 - 3 шт. (GIF 40.5 300/5) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.99 | 0.93
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек ремонт трансформаторов тока ТТ-35 Порог - 3 шт. (GIF 40.5 100/5) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.99 | 0.93
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек ремонт силового трансформатора ТСН-10-2. (ТМГ 160/10 УХЛ1) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.99 | 0.93
| ПС 110/35/10 "Рубахино" | Тек ремонт 2 СШ 10 кВ (10 м.пог.) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.99 | 0.93
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт силового трансформатора Т-2. (ТРДН-25000/110-79У1) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.08 | 0.68
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт короткозамыкателя110 кВ (ЗОН-110 Т-2, ЗОН-110 II-У1) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.08 | 0.68
| ПС 110/6 "Водопад" | Тек ремонт силового трансформатора ТСН-10-2. (ТМ 100/6) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.08 | 0.68
| ПС 35/10 "Порог" | Тек ремонт силового трансформатора Т-1. (ТМ-4000/35-У1) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.22 | 1.17
| ПС 35/10 "Порог" | Тек ремонт силового трансформатора ТСН-10-1. (ТМ-20/10) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.22 | 1.17
| ПС 35/10 "Порог" | Тек ремонт масляного выключателя МВ-35 Т-1 (ВТ-35-630-12,5 У1) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.22 | 1.17
| ПС 35/10 "Атагай" | Тек ремонт силового трансформатора Т-1. (ТМ-2500/35-69У1) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.03 | 1.04
| ПС 35/10 "Атагай" | Тек ремонт силового трансформатора ТСН-10-1. (ТМ-25/10) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.03 | 1.04
| ПС 35/10 "Атагай" | Тек ремонт разъединпителя ЛР-35 Т-1. (РЛНД-3-2-35/1000) | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.03 | 1.04
| ПС 110/6 "Водопад" | Регенерация трансформаторного масла - 15 т. Доливка масла в оборудование 110 кВ, Т-2. ТРДН-25000/110-79У1) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 170.91 | 49.81
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 44.33 | 10.33
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 44.33 | 10.33
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВВ-1-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 98.35 | 76.71
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 153.54 | 130.79
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ШР-1-110 Шеберта-А РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 21.58 | 16.28
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ЛР - 110 НПС - Б РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 21.58 | 16.28
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ТР - 110 АТ - 2 РЛНД-1-110/600 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.48 | 0.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ОР - 110 АТ - 2 РЛНД-1-110/600 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.48 | 0.43
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ЛР - 110 Азейская РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.58 | 16.28
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР - 110 Азейская РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.58 | 16.28
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ОР - 110 Азейская РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.58 | 16.28
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт ОР - 110 Бадар РЛНД-1-110/600 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.58 | 16.28
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 1 - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 2 - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР - 110 Алгатуй А РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 1 - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ШР - 2 - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ЛР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ЛР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Сред ремонт ОР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена привода ОР - 110 Алгатуй Б РЛНД-1-110/600 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 17.94 | 17.32
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.34 | 0.17
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ - 10 БСК-1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.69 | 0.51
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 252 шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 2.08 | 0.9
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №1 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.32 | 15.03
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.32 | 15.03
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №3 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.32 | 15.03
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт Электрокотёл №4 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 24.32 | 15.03
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт Т-1 Трансформатор ТДТН-40000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.88 | 17.66
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт Т-2 Трансформатор ТДТН-40000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 28.89 | 17.67
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ТР-35 Т-1 РГП-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.64 | 0.32
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек ремонт ТР-35 Т-2 РГП-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 1.64 | 0.32
| ГПС № 17 110/35/6 "ЦЭП" | Ремонт Т-1 с заменой резиновых уплотнений. ТДТН-25000/110 У1 | ТР | Июль | Июль | АО "ИЭР" | 566.02
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Ремонт Т-1 с заменой предохранительного клапана. Трансформатор ТДТН-40000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 66.21 | 42.06
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт АТ-1 с заменой пленочной зашиты, шиберов системы охлаждения, ц\насосов 3шт. Автотрансформатор АТДЦТН-125000/220 | ТР | Сент | Сент | АО "ИЭР" | 1072.14
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек ремонт ВВ-10 Ново-Зиминская Выключатель ВБМ-10-20/1000 У2 яч.№ 34 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.54 | 0.12
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт В-1-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 1991.37 | 1640.05
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт В-2-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт В-1-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-1-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза (ШР-1-560, ШР-1-564, ШР-1-568, ШР-500 ТН-1) | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ШР-500 ТН-1 Разъединитель РНДЗ-2-500/3150 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-1-220 СП Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-1-220 ШОВ Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-1-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Сред ремонт ШР-2-220 ШОВ Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт РОСШ-110 Балаганск Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт Р ТН-10 АТ-2 Разъединитель РВ 10/1000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 90.82 | 80.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт ресиверов №1 V=3,2м3, №2 V=5м3, №3 V=5м3 ,№4 V=3,2м3, №5 V=3,2м3, №6 V=5м3, №7 V=5м3, №8 V=3,2м3, №9 V=5м3 ,№10 V=3,2м3, №11 V=3,2м3, №12 V=3,2м3. (покраска, замена нагревателей, манометров) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 78.84 | 68.08
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Ремонт контура заземления ПС | ТР | Июль | Июль | ООО "Фрегат" | 152.51
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 2АТ | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-35 ТСР ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ТСР | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Сред ремонт ТР-35 -ТСН-3 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.76 | 0.17
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-35 -ТСН-3 10м2 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.77 | 0.17
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ТР-35 -ТСН-3 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.77 | 0.17
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ЛР-35 Шелехово-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 Шелехово-А | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-35 Шелехово-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Шелехово-А | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ЛР-35 Шелехово-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 Шелехово-Б | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-35 Шелехово-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Шелехово-Б | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-35 Мелькомбинат-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 Мелькомбинат-А | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ЛР-35 ЦРП-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ЛР-35 ЦРП-А | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт ШР-35 ЦРП-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Нанесение гидроизоляционного покрытия "Гермокрон-гидро" на армировочные швы изоляторов типа ИОС-35 ШР-35 ЦРП-А | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.77 | 0.11
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. АКЗ сухотруба пожаротушения 1АТ-500 120м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.79 | 4.54
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. АКЗ сухотруба пожаротушения 2АТ-500 120м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.79 | 4.54
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 96.98 | 10.5
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. АКЗ сухотруба пожаротушения 1РР-500 120м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 10.79 | 4.54
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 267.53 | 201.16
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ЛР-35 Стройбаза РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.43 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ЛР-35 Игнино РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.43 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ШР-35 Стройбаза РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.43 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ШР-35 Игнино РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.43 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт СР-1-35 РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.43 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт СР-2-35 РГ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.43 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.43 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.44 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ШР-35 ТН-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.44 | 1.61
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Сред ремонт ШР-35 ТН-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.44 | 1.62
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт ТСН-1-10 ТМ-25 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.91 | 5.98
| ПС 35/10 кВ "Батама" | Тек ремонт ТСН-2-10 ТМ-22 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.92 | 5.99
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ТСН-1-6 ТМ-100 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.47 | 0.94
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Тек ремонт ТСН-2-6 ТМ-100 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.47 | 0.93
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт Т-1, с регенерацией масла, вводом ионола и заменой селикагеля Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 55.32 | 19.85
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 55.32 | 19.85
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Доливка масла в оборудование | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 55.32 | 19.85
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ШР-1-110 РЛНДЗ-110/600 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.01 | 0.61
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт СР-1-110 SONK-12-31,5 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.01 | 0.61
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт ЛР-110 ввод А РЛНДЗ-110/600 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Сред ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9 | 0.6
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт СВ-110 МКП-110 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 39.24 | 7.21
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Сред ремонт МВ-110 Т-1 МКП-110 | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 36.48 | 4.45
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Т-1 регенерациия масла, с вводом ионола и заменой селикагеля Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 19.38 | 11.29
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Востановление антикорозийного покрытия порталов | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 19.38 | 11.29
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 Зыряновка ВБМ-10-20-1000 яч.№1 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.93 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 ККП ВБМ-10-20-1000 яч.№2 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.93 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 Ввод-1 ВБМ-10-20-1000 яч.№4 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.93 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 Березовка ВБМ-10-20-1000 яч.№6 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.93 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 СВ ВБМ-10-20-1000 яч.№8 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.94 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 Пр. нужды ВБМ-10-20-1000 яч.№9 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.94 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 резерв ВБМ-10-20-1000 яч.№10 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.94 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 Проточная ВБМ-10-20-1000 яч.№12 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.94 | 0.09
| ПС 35/10 "Бирюсинск" | Тек ремонт ВВ-10 Ввод-2 ВБМ-10-20-1000 яч.№14 | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 0.94 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт МВ-35 Т-1, ВМ-35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт МВ-35 Т-2, ВМ-35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт Т-1; ТМ-1600/35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт Т-2; ТМ-1600/35 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт ШР-35 Ввод-1; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт ШР-35 Ввод-2; РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт ТСН-10-1; ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 35/10 кВ "Н.Заимка" | Тек ремонт ТСН-10-2; ТМ-25 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 4.5 | 0.88
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт Т-2-110, ТДТН 10000/110 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.78 | 0.89
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ЗОН-110 Т-2, ЗОН-110Б | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.78 | 0.89
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Сред ремонт КЗ-110 Т-2, КЗ-110 У1 | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.55 | 0.77
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт аккумуляторная батарея СК-6 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.78 | 0.89
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | Тек ремонт ТСН-2-10, ТМ-160/10 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 6.78 | 0.89
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и двигателей | КР | Авг | Авг | СпецТех Оборудование | 66.24
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | ЗЭС | 70.5 | 24.32
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 44.51 | 10.04
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек ремонт разъединпителей РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.39 | 0.75
| ПС 110/10 Юрты | Сред ремонт масляного выключателя МКП-110 с приводом ШПЭ | СР | Июль | Июль | ЗЭС | 123.82 | 78.69
| ПС 110/10 Юрты | Тек ремонт разъединителя 110 кВ | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 3.44 | 1.84
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ВЛ-110 Шеберта-Тулун А, ВЛ-110 Шеберта-Тулун Б, ВЛ-110 Шеберта-Худоелань, ВЛ-110 Шеберта-Нижнеудинск 150м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.81 | 12.63
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОРУ-110 76,94м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 11.8 | 5.53
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт силовых трансформаторов ТСН-10-1 и ТСН -10-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.4 | 0.55
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт разъединпителей РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 (ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2) | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 5.65 | 1.54
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек ремонт силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, ремонт ОД и КЗ-110 кВ ЗЭН-110 Т-1, ЗЭН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 46.61 | 5.29
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-110 Т-1 150м2 | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 23.15 | 10.84
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена вентельного разрядника ОПН-2шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 53.32 | 52.17
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт масляного выключателя (ШСВ-110)-1 шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 9.56 | 6.88
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред ремонт масляного выключателя МКП-110 с приводом ШПЭ | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 37.94 | 5.87
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек ремонт ЗОН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.28 | 1.47
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 61.34 | 29.59
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м3 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 37.34 | 11.62
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Доливка масла в оборудование Т-2 1т. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 47.9 | 45.29
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОРУ-110 кВ 127,78м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 20.54 | 10.16
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт СР-110-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.71
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт СР-110-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ЛР-110 ввода А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ЛР-110 ввода В РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ШР-35 Т-1(2) РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонтСР-35-1(2) РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ШР-35 ТН-1(2) РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ШР-35 Ф-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.57 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ШР-35 Ф-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.58 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ШР-35 Ф-Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.58 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ЛР-35 Ф-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.58 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ЛР-35 Ф-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.58 | 0.72
| ПС 110/35/6 кВ Мугун | Сред ремонт ЛР-35 Ф-Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.58 | 0.72
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза 76,45м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 23.78 | 7.93
| ПС 35/10 кВ Ц.Хазан | Скашивание травы 5,40 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.28 | 0.94
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Скашивание травы 8,8 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 8.85 | 1.94
| ПС 35/10 кВ Филипповск | Скашивание травы 10,51 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.68 | 1.06
| Сооружение тяговой подстанции (ТП 35/10) (водозабор г.Зима) | Скашивание травы 12,47 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 3.21 | 0.74
| ПС 35/10 кВ ТП 6/1 | Скашивание травы 8,32 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.52 | 0.45
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт маслянного выключателя У-220-1 шт. Замена автоматического выключателя А-3100 2шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 10.06 | 4.74
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек ремонт трансформаторов ТСН-1, ТСН-4 - 2шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 5.16 | 0.33
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Скашивание травы 150 м2 | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 47.26 | 9.84
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена концевых муфт ТСН-40Т, ТСН-43Т - 2шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 4.35 | 2.45
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт трансформатора АТ-2 - 1шт. Замена крыльчаток - 5шт. Замена термосигнализаторов-2шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 184.15 | 159.05
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек ремонт силового трансформатора - 1 шт | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 15.97 | 2.8
| ПС 35/10 Шелехово | Тек ремонт силового трансформатора - 1 шт | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 2.51 | 0.08
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Сред ремонт разъединителей РГ-2-35/1000 ТР-35 Т1, ЛР-35 Т1 - 2шт. | СР | Сент | Сент | ЗЭС | 11.54 | 0.75
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Установка вентелей, задвижек, фланцев, затворок, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных францевых труб КПЗ-2 7шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 225.94 | 220.15
| ПС 110/10 кВ ЗСМ | Регенерация трансформаторного масла - 30,4 т. Замена силикагеля в оборудовании ТСФ Т-2 286 кг. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 321.36 | 83.94
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт маслянных выключателей типов МГ-10, МГГ-10 -1шт | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 1.34 | 0.17
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек ремонт силового трансформатора - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 21.64 | 2.66
| ЗданиеГЩУ ПС 500/110/35 кВ Тайшет-500 | Монтаж прибора учета и защиты-7шт. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 177.65 | 175.89
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Ввод антиокислительной присадки в трансформаторное масло Т-1 - 52 кг. | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 24.39 | 21.88
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Установка датчиков тока учета | КР | Сент | Сент | ЗЭС | 19.36 | 18.36
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 31.13 | 27.92
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 111.18 | 68.71
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 38.13 | 34.12
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 180.44 | 130.75
| Здание маслохозяйства, материальный склад ПС-500 кВ Тулун | Ремонт кровли, смена дверных блоков | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.3 | 4.67
| Сооружение тяговой подстанции (ТП35/10) (водозабора г.Зима) | Ремонт металлической кровли здания ОПУ | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 32.09 | 25.89
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК Зиминского РЭС | Ремонт металлической кровли здания АКБ | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 48.97 | 39.29
| Здание контейнерного типа ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт дер. полов, внутренние отделочные работы, смена окон на пластиковые, смена душевой кабины с унитазом, дверных блоков, потолков, кровли. | ТР | Июль | Июль | ООО "ТехСтройГрупп" | 103.98
| Здание контейнерного типа ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт дер. полов, внутренние отделочные работы, смена окон на пластиковые, смена душевой кабины с унитазом, дверных блоков, потолков, кровли. | ТР | Авг | Авг | ООО "ТехСтройГрупп" | 84.1
| Здание вспомогательного назначения ПС-500кВ Новозиминская | Замена окон на пластиковые, отделочные работы, ремонт сантехнического оборудования, смена линолеума. | ТР | Июль | Июль | ООО "ТехСтройГрупп" | 422.23
| Здание главного щита управления ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт здания ГЩУ с заменой окон 20 шт, дверей 3 шт. | ТР | Авг | Авг | ИП Гоменюк В.В. | 142.48
| Здание главного щита управления ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт здания ГЩУ с заменой окон 21 шт, дверей 3 шт. | ТР | Сент | Сент | ИП Гоменюк В.В. | 1507.52
| Здание вспомогательного персонала | Ремонт и изготовление деревянных туалетов | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 16.91 | 7.6
| Здание релейных помещений ПС НЗиминская | Замена светильников-66 шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 45.86 | 28.94
| Здание механической мастерской | Внутренние отделочные работы | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 27.41 | 4.83
| Здание ремонто-эксплуатационного пункта (РЭП-1) | Ремонт обогрева здания | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 25.29 | 22.98
| Монтерский пунк с. Масляногорск | Ремонт обогрева здания | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 19.72 | 18.72
| Здание электрокотельной | Ремонт котлов отопления | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 56.05 | 50.83
| Административно-производственное здание | Замена светильников-75 шт. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 61.94 | 35.12
| Административно-производственное здание | Ремонт котлов отопления | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 41.49 | 37.56
| Здание НПТ ПС-500 Новозиминская | Замена светильников-4шт | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 21.55 | 20.77
| Склад ремстрой участка | Внутренние отделочные работы | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 11.83 | 1.81
| Административно-производственное здание | Внутренние отделочные работы | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 12.35 | 4.16
| Здание вспомогательного персонала | Внутренние отделочные работы | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 2.71 | 0.82
| Здание ремонто-эксплуатационного пункта (РЭП-1) | Установка окон | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 27.48 | 24.03
| Столярный цех | Замена светильников - 5 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 19.02 | 17.24
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников - 3 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 14.95 | 13.87
| Арочный склад | Замена светильников - 2 шт. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 7.61 | 6.89
| Здание компрессорной ПС Новозиминская | Внутренние отделочные работы | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 11.76 | 5.92
| Административно-бытовое здание | Ремонт крышки на входном колодце | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 8.07 | 2.64
| Здание столярного цеха | Внутренние отделочные работы | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 37.29 | 7.29
| Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт здания ОПУ, облицовка с северной стороны металлосайдингом, устройство водостоков, козырька над входом в здание, противоскользящего покрытия на входе | ТР | Авг | Авг | ТехСтройГрупп | 49.32
| Н-Удинский РЭС | Ремонт ограждения базы и проходной. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 293.41 | 159.81
| ОРУ-110 кВ ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт бетонных стоек ШР-110, ЛР-110, ОР-110 | ТР | Июль | Июль | ЭМС-центр | 320
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт маслоприемника Т-1 | ТР | Авг | Авг | Фрегат | 179.63
| ПС Новозиминская ОРУ220 кВ | Уборка промасленного гравия: маслоприемник МВ-220 АТ-2. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 271.22 | 172.68
| Наружное освещение ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Замена светильников | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 30.92 | 28.97
| ОРУ 500 кВ ПС-500 кВ Озерная | Ремонт (разборка) противопожарной стены | ТР | Июль | Июль | БМУ ГЭМ | 140.4
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 197.62 | 178.43
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 81.92 | 56.23
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 114.32 | 88.23
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 24.51 | 8.61
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 83.05 | 66.7
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 89.25 | 79.12
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 44.2 | 37.3
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 123.39 | 117.22
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 342.55 | 304.19
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 419.69 | 325.44
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Июль | Июль | ЗЭС | 442.29 | 426.43
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Авг | Авг | ЗЭС | 105.58 | 92.87
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Сент | Сент | ЗЭС | 180.84 | 155.37
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 30297.95 | 15093.78

## ЦЭС
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ на 3 квартал 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 4-5. Всего: 50 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 46 | 8.2
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт провода пролет опор 52-53. Всего: 1 бандаж | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 6.3
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор 18, 36, 39-40, 46, 48-57. Всего: 20 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.1 | 2.9
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт контура заземления опор 20, 21, 25, 34. Всего:4 оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 3.8
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Выправка ж/б опор 72, 88, 113. Всего: 3 оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.2 | 15.6
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Ремонт ж/б опор 44. Всего:1 оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 2.7
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Замена дефектных изоляторов опор.21. Всего: 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 5.3
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод отпайка на ПС Новожилкино | Чистка просеки пролет опор 47-48, 49-50, 51-52, 52-53, 53-54, 54-55, 59-60, 60-61, 62-63, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71. Всего: 3,4 га | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 66.2 | 5.6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена изоляторов опор 34,38. 5 подв. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.2 | 11.4
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Расширение просеки пролет опор 81-83. 150 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 69 | 3
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Замена деф.изоляторов опор 67. Всего: 2 подв. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 16.6
| ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усольская | Чистка просеки пролет опор 84-85 (0.1), 85-86 (0,5), 86-87 (0,1). Всего: 0,7 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 15.7 | 3
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 20-24, 16-17. Всего: 100 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 46 | 2.8
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-11-Мальта | Замена дефектной изоляции опор 60. 1 подв. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.1 | 8.2
| ВЛ 110 кВ Белореченск-Лесозавод | Откопать подножники опор 80, 84, 90-101. 26 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 2.9
| ВЛ 110 кВ Усольская-ТЭЦ-11 | Замена изоляции опор 28. Всего: 1 подв. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.8 | 7.8
| ВЛ 110 кВ Усольская-ТЭЦ-11 | Установить ГВН на штатное место пролет опор 5-6, 14-15. Всего: 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5 | 8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки пролет опор 31-32. Всего: 1 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4 | 4.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Откопка коуша оттяжки опора 63. Всего: 1 оттяжка | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.3 | 1.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки пролет опор1-2(0,5), 3-4(0,7), 4-5(0,1), 7-8 (0,3 га), 11-12 (0,3), 12-13(0,3), 16-17 (0,2), 17-18 (0,1), 18-19(0,2), 20-21 (0,2), 21-22 (0,2), 22-23(0,01), 26-27 (0,3), 28-29 (0,2), 29-30 (0,1), 35-36 (0,25), 42-43 (0,1). Всего: 3,66 га | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.4 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка кустарника в пролете опор 29-30(10шт), 36-37(10 шт.), 49-50 (10 шт.), 50-51(25 шт.), 51-52 (3 шт.), 52-53 (3 шт.), 53-54 (4 шт.), 54-55 (5 шт.). Всего: 70 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.2 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 2-3(5шт), 3-4(10шт), 8-9(10шт), 10-11(5шт), 13-14 (1шт), 31-32 (5 шт.), 34-35 (2 шт.), 35-36 (5 шт.). Всего: 41 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Замена дефектной изоляции опоры 3,38,55. Всего: 3 подв. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.2 | 16.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка кустарника вокруг опор 3 (0,01 га), 9 (0,1 га). Всего: 0,11 га | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 18.9
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка деревьев в пролете опор 27-28 (20шт), 29-30 (10 шт.). Всего: 30 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.2 | 3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки пролет опор 1-2(0,1га), 3-4(0,1га), 4-4а (0,2га), 4-5 (0,2га), 6-7 (0,6га), 7-8 (0,7 га), 8-9 (0,6га), 9-10 (0,1га). Всего: 2,65 га | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 59.5 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка кустарника в пролете опор 70-71 (20 шт.), 72-73 (10 шт.), 78-79 (20шт), 79-80 (5шт), 83-84(5шт). Всего: 60 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 27.6 | 2
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка кустарника вокруг опор 3,3а,4а,50,71,82. Всего: 0,12га | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.7 | 2
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролетах оп.47-48 (25 шт.), 48-49 (2шт), 56-57 (10 шт.). Всего: 37 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 17 | 2
| ВЛ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки пролет опор 43-44 (0,4га), 44-45 (0,8га), 49-50 (0,8 га), 52-53 (0,8га), 54-55 (0,65га), 57-58 (0,9 га). Всего: 4,35 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 97.6 | 6.3
| ВЛ 500 кВ № 566 | Чистка просеки в пролете опор 107-108 (0,1), 110-111 (0,5), 138-139 (0,02), 120-122 (0,2), 125-126 (1,5 га), 142-144 (0,2), 165-166 (0,01), 175-176 (0,1 га), 200-201(0,1), 249-250 (0,3), оп. 215 (0,1га), 218 (0,1), . Всего: 3,23 га | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 72.4 | 9.9
| ВЛ 500 кВ № 566 | Регулировка тяжения оттяжек опор 176,210,211,214,216. Всего: 5 оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.3 | 3.2
| ВЛ 500 кВ № 566 | Обваловка подножника опор 196, 199, 202, 215. 4оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.2 | 14.9
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Чистка просеки пролет опор 241 (0,1); 231 (0,2), 246-248 (2,5), 252-253 (1), 242 (0,1), 262 (0,1). Всего: 4 га | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 6.3
| ВЛ 220 кВ № 216 | Обновление постоянных знаков пролет опор 211-193. Всего: 18 оп | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.23 | 5.1
| ВЛ 220 кВ № 216 | Откопка коушей оттяжек опор 230 (1), 239 (1). | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 1.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. А, Б | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 41-42, 60-61, 72-71, 132-134, оп. 77. Всего: 42 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.3 | 98.8
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. Б | Замена дефектной изоляции опора 19, 14, 84, 85, 86, 90, 104, 123, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 140, 143. Всего: 42 подв. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.5 | 23
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Выправка ж/б опор № 119. Всего: 1 оп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.4 | 5.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Установка ГВН на гр./тросе на штатное место опора 9,2,25,18,101. Всего: 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7 | 3.6
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Установка ГВН на штатное место опора 5,24,23. Всего: 3 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.2 | 2.6
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Карьерная | Выправка подвесок провода опоры 112,121. Всего: 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.3 | 5.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Чистка просеки пролет опор 19-18 (0,1), 14-15(0,1), 6-9 (0,9), 52-53 (0,1), 103-105 (0,3), 138-140 (0,4), 136-137 (0,2). Всего: 2,1 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 47.1 | 5.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-9. 38-39,39-40,40-41,59-63,68-69,94-95,131-140. Всего: 75 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 34.5 | 6.3
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск отпайка Оса | Ремонт г/троса опоры 110. Всего: 1 бандаж | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.5 | 5.1
| ВЛ 110 кВ Кутулик-Головинская | Выправка опоры № 24. Всего: 1 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.4 | 9.9
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Расширение просеки пролет опор 4-5, 172-173, 204-205, 207-208, 212-213. Всего: 35 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.1 | 6.3
| ВЛ Черемхово-В.Булай ц. А, Б | Обваловка подножника опора 42А. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.5 | 24.8
| ВЛ Черемхово-В.Булай ц. А, Б | Расширение просеки ц.Б 30-33, 1-2; цепь А: пролет опор 32-33, 1-2. Всего: 1 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 22.4 | 4.3
| ВЛ 500 кВ № 563 | Смазка резьб V образных болтов оттяжек опор 361, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 392, 393, 395, 396, 405, 406, 407. Всего: 56 болтов | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.3 | 8.2
| ВЛ 500 кВ № 563 | Очистка стаканов стоек опор 375, 394, 396, 404, 406. Всего: 8 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 3.6
| ВЛ 500 кВ № 563 | Ремонт контура заземления опор 409. Всего: 5 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 26.1 | 3.1
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Смазка резьб V-образных болтов оттяжек опор 113, 118, 119, 122-126, 128, 133-135. Всего: 40 болтов | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 7.4
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Смазка резьб V-образных болтов оттяжек опор 5,10,12,35,38,40,44,66,67,71,72,74,76,79,81. 64 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.9 | 6
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Очистка стаканов стоек опор 10,70,72,73. 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.8 | 5.7
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Вырубка деревьев вокруг опор 13,21,38,50,21. Всего: 15 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.9 | 3.9
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи | Устройство дренажных отверстий стаканов опор № 15,18,22,82. Всего: 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.3 | 10.3
| ВЛ 110 кВ Новозиминская - Балаганск | Ремонт контура заземления опор 234,254,330,336,337,340,347. Всего: 14 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 73.1 | 12.6
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Ремонт контуров заземления опор 5,6,16,17,19,22,23. Всего: 7 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 36.6 | 4.3
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки пролет опор 4-5, 33-34, 38-39, 4647, 50-52, 56-57, 64-68. Всего: 3,11 га | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 69.8 | 9.5
| ВЛ 110 кВ Головинская-Залари | Чистка просеки пролет опор 9-11, 34-35,39-40,44-45,47-50,55-59,61-62,63-64,65-66,67-68,69-70,83-84. Всего: 6,31 га | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 9.3
| ВЛ 110 кВ Головинская-Заря | Чистка просеки пролет опор 8-11, 34-35, 48-50,51-52, 55-57, 61-62, 66-67, 69-70. Всего: 5,1 га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.9 | 10.3
| ВЛ 35-500 кВ | Чистка просеки. Всего: 37,9 га | КР | Май | Нояб | ООО "ТЭМП" | 934 | 0
| ВЛ 110-220 кВ | Ремонт фундаментов опор. Всего: 152 шт. | КР | Май | Окт | "Альпром" | 912 | 0
| ВЛ-110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Ремонт фундаментов опор № 1-15 | КР | Июль | Авг | "Альпром" | 549 | 0
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 13 | 93.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.21шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 29.1 | 210.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,12,18,26. 5шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.1 | 3.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена вводов 1-фаз 21шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.7 | 4.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена вводов 3-х фаз 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.3 | 2.8
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1 | 1
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Демонтаж провода А-25. 1,755км/пр | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 1 д.Бурятская ) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. 0,980км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 182
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.7 | 74
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.1 | 122.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Монтаж повторного заземления на опоре №5,12. 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 3
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена вводов 1-фаз 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.7 | 4.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.7 | 0.5
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре 1комп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1 | 1
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Демонтаж провода А-25. 1,76км/пр | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ д.Бурятская от КТП № 102, № 103, № 104, № 192, № 193 ( ВЛ-0,4кВ от КТП 104/160 ф № 3 д.Бурятская ) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. 0,440км | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1 | 95.7
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" (отв на КТП104) | Установка ж/б укоса к существующей опоре. 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.6 | 8.6
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" (отв на КТП104) | Монтаж ж/б опоры анкерной типа СВ-105-3,5 №1. 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 18.7
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" (отв на КТП104) | Монтаж РЛНД-10 на опору №1. 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.2 | 8.1
| ВЛ-10кВ "ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" | Чистка пр. 17-23,27-29,101-103,108-110-густая поросль 0,5га. Расширение просеки в пролете опор 23-24,29-31,38-39, 41-47,51-57,58-61,62-65,83-84 -угрожающие - 129 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 25.1 | 0.1
| ВЛ-10кВ "ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" | отв на д.Готол: Чистка просеки в пр.оп 8-13 средней густоты. 0,3га | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.3 | 0.1
| ВЛ-10кВ "ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" | Обновление наименований и обозначений на опоре. 275шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.4 | 0
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" | Обновление наименований и обозначений на опоре. 341шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.9 | 0.1
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" | Выправка промежуточной опоры № 27-29;48-72. 27шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.2 | 0.2
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" отв на КТП711 д.Бурково. | Обновление наименований и обозначений на опоре; выправка промежуточных опор № 13-16. 4шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.9 | 0
| ВЛ-10кВ "Аларь-Халта" отв на КТП709 д.Ныгда | Обновление наименований и обозначений на опоре; выправка промежуточной опоры № 9,10. 2шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0
| КТП-10\0,4-63 № 104 д.Бурятская | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.3 | 13.8
| КТП-10\0,4-63 № 761 д.Малые Халты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 22.3 | 20.8
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.4 | 68.8
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.4 | 27.3
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Монтаж повторного заземления на опоре №1,5,8. 3шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 4.7
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена вводов 1-фаз 4шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.4 | 4.7
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена вводов 3-х фаз 5шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Установка ОПН-0.4кВ. 1комп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1 | 2.6
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Демонтаж провода А-25. 1,128км/пр | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.4 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-8. 0,290км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.5 | 33
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №182/160 ф-2, опоры №1-16 п. Кутулик | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №7-8. 0,100км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.1 | 6.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.1 | 39.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.5 | 205.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,9,13. 4шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 4.5
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 17шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6 | 12.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 3шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1 | 2.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 12.4 | 7.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 2,4км/пр | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 30.6 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №307п/160 фидер №1 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-13. 0,67км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9 | 124.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25 .8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 13 | 90.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.15шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 38.8 | 137.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,11,15,20. 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.1 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 1-фаз 14шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 5 | 23.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 3-х фазных 3шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1 | 6.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.3 | 8.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Демонтаж провода А-25. 2,7км/пр. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 34.5 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-20. 0,9км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.3 | 140.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25 .4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.3 | 58.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.15шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 38.8 | 165.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,16,22. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена вводов 1-фаз 19шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.7 | 21.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена вводов 3-х фазных 1шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.3 | 1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Установка ОПН-0.4кВ. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.3 | 11.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Демонтаж провода А-25. 2,6км/пр. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 33.2 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №525 кВа фидер №2 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-22. 0,9км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.3 | 138.1
| КТП-10\0.4-160 №182 П.КУТУЛИК | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 23.4 | 34
| КТП-10\0.4-100 №525 с. АПХУЛЬТА | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 24.8 | 30
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.1 | 72.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.6 | 102.7
| КТПН №825/630 с.Б-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.4 | 59
| КТПН №827/400 с.Б-Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 21.4 | 37.3
| КТП №757/160 с.Н-Жилкино | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 21.4 | 35.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.5 | 106.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.2 | 66.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1 | 3.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.2 | 3.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.5 | 12.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Установка ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5 | 7.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №789/160 фидер №2 с.Б-Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0,5км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.2 | 83.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.8 | 89.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 8шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.5 | 35.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Ремонт повторных заземлений. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1 | 6.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6 | 9.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.4 | 19.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Установка ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.2 | 9
| ВЛ-0,4кВ от КТП №414ПА/160 фидер №1,№2 п. Тайтурка. | Замена голого провода на провод СИП. 0,6км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.4 | 100
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.5 | 85.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.5 | 55.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 9.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2 | 0.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Установка ОПН 0,4кВ 4компл. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.2 | 6.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №2 п. Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,4км | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.5 | 59.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.5 | 84.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 8 | 39.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.7 | 1.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 17шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.5 | 13.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2 | 7.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Установка ОПН 0,4кВ 3компл. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.9 | 6.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №5/400 фидер №4 п. Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,25км | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.5 | 49.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 60.4 | 63
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 55.7 | 24.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.8 | 10.4
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 13 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.9 | 17.7
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,3,4,5,7,8,10,13. 9 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 29.4 | 154.5
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №:6,9,11,12. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.1 | 33.5
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Устройство повторных заземления на оп.№:1,2,7,9,10,13. 6 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.4 | 3.5
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП-262/400 д. Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х50. 0,461 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 18.5 | 100.9
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.9 | 13.1
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,3,4. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 13.1 | 68.6
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:1,3,4. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.7 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №262 с.Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6 . 0,106 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.2 | 32.8
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 12 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.6 | 28
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,6,8,10. 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.3 | 68.6
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Монтаж промежуточных опор типа П31 №:3,4,5,7,9,13,11. 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.7 | 67
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Устройство повторных спусков оп.№:1,5,9. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 2.1
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №230 с.Рысево | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,48 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.4 | 87
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 7 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.5 | 32
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Монтаж анкерных опор типа А-31 №:1,6,7. 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.8 | 51.5
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №:2,3,5. 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.6 | 25.1
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,7. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.5 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №227 с. Зерновое | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,201 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.9 | 39.3
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 15 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.9 | 32
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Монтаж анкерных опор типа А31-71 №:1,3,6,9,13,16. 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.6 | 107
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Монтаж промежуточных опор типа П31 №:2,4,5,6,7,8,10,11,12, 14,13,15. 12 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.3 | 100
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Устройство повторных спусков оп.№:1,5,9,15. 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.9 | 1.8
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-225/160 д. Зерновое | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х35+1Х54.6. 0,673 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 23.8 | 107
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 21 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.9 | 38.4
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,4,13,14,18,20,21. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.2 | 103
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19. 13шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.8 | 103.7
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | монтаж повторных заземлений на опорах №1,7,13,18,20.5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.9 | 3.4
| ВЛ от КТП 355/400 Ф-4 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,747 км | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.5 | 145.1
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.1 | 30.6
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,3,5. 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.1 | 34.3
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор П-31 №4,6-8. 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.1 | 16.7
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж повт. заземлений на опорах №1,6. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 1.1
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-2 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,26 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 12 | 46.9
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 28 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 24.9 | 31.4
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Монтаж анкерных опор типа А-31 Ф-3 №1,2,3,8,18,13. Ф-4 № 11,15. 8 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 26.1 | 142.8
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Монтаж промежуточных опор типа П-31 Ф-3 № 4-7, 9-12, 14-17. Ф-4 № 9, 10, 12, 13, 14. 17шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 25.9 | 142
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | монтаж повторных заземлений на опорах Ф-3 №1,3,8,13,18. Ф-4 №1,3,8,13. 9 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.2 | 3.8
| ВЛ от КТП 353/160 Ф-3 с.Бельск | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 1,456 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 41.7 | 254.5
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 8 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.6 | 33.1
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Замена анк. дер. опор типа А31 №1,4,8. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 9.8 | 53.6
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Монтаж промежуточных опор П-31 №2,3,5-7. 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.6 | 41.8
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | монтаж повт. заземлений на опорах №1,4,8. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 1.7
| ВЛ от КТП 345/160 Ф-1 д.Елань | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,343 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.6 | 57.1
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1-12. 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.9 | 22.4
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,6,7,9. 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.8 | 103
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №-3,4,5,8. 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.5 | 25.1
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,6,9. 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.7 | 1.5
| КТП № 543/250 ф № 1 "ЗАВ-20" с. Голуметь | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,36225 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.4 | 66.2
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4. 4 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.9 | 28.9
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,4. 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3 | 34.3
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,3. 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.2 | 16.7
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,4. 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.1 | 1
| КТП № 554/160 ф №-2 "Водокачка" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,25875 км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.3 | 47.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4,5,6,7. 7 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.4 | 18.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,5,6,7. 4 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.7 | 71.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,3,4. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.5 | 33.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5. 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-1 "МТФ" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,3855 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.6 | 58.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. №1,2,3,4,5,6,7. 7шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.5 | 14.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,5. 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 35.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №2,3,4. 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.2 | 25
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Монтаж повторных заземлений на опорах №1,5. 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 1.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 554/160 ф №-3 "Котельная" с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. . Длина 0,2163 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.6 | 35.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 45.8 | 23.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 49.4 | 31.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 73.9 | 54.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Ад7 №1,5,13,16,17,19. 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 30 | 92.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках на дер. типа Пд7 №2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,18. 11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 27.5 | 117.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №112/100 д. Макарьевск ф-1. | Замена провода А-35 СИП2 3х50+1х54,6+1х16. 0,69км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 82.7 | 126
| КТПН-303ПА/630кВА с силовым трансформатором ТМ-630/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 32.1 | 13.5
| КТП-296ПА/250кВА с силовым трансформатором ТМ-250/10 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 25.1 | 25.2
| КТП-10\0,4-100 №32 д.Заходы | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 26.2 | 11.7
| КТП-10\0,4-100 №33 д.Заходы | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 24 | 26.9
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 №:1,5,8,16,20 - 5 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 56.2 | 98.3
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 №:2-4, 7, 9-15, 17-19 - 15шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 30.7 | 133
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Прол.оп. 1-20 замена голого провода на СИП - 0,7 км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.9 | 41.3
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Прол.оп. №10-1 замена голого провода на СИП - 0,015 км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.1 | 4.1
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-3 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 11 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.8 | 6.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71 №:1,2,7,11,19 - 5 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 55.1 | 98.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71 - 18 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 32.8 | 85.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Прол.оп. 1-2-3-4-5,5-7,7-9,9-11,11-12,12-14,14-16,16-18-18-19 замена голого провода на СИП - 0,5 км | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.2 | 78.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Прол.оп. №4-6 замена голого провода на СИП - 0,15 км | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.1 | 5.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№312/100 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 20 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.9 | 30.9
| ВЛ-10кВ Мойган -Комплекс | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 №11- 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 32.5 | 40.5
| ВЛ-10кВ Мойган -Комплекс | Замена анкерных ж/б опор типа УА-10-1 опоры №14- 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.1 | 38.6
| ВЛ-10кВ Мойган -Комплекс | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П10-2 - 7 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.3 | 123.7
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-2 с.Мойган | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1-4, 6-8, 10, 12, 13 - 10 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 12.1 | 35.9
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-2 с.Мойган | Прол.оп. После 1-14 замена провода СИП - 0,56км | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.8 | 95.4
| ВЛ-0,4 кВ от СКТП№403/160 Ф-2 с.Мойган | Замена вводов на СИП - 6 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.1 | 14.4
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б-3шт типа ПБ71 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.5 | 47.2
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б-3шт типа АБ71 | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.1 | 35.3
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена голого провода на СИП-0,15км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.7 | 24.8
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена вводов-1шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 10.4
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-7шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 26.3 | 19.8
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-1шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.5 | 77.3
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена голого провода на СИП-0,239км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6 | 41.5
| ВЛ п. Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (Ф-1 от СКТП №90) | Замена вводов-7шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.8 | 19.4
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-5шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 22 | 35
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-2шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 53.3
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена голого провода на СИП-0,211км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.8 | 33.8
| ВЛИ-0,4 кВ от СКТП 100/10/0,4 № 89 п. Тыреть, ул.Мамуркова (Ф-1от СКТП №89) | Замена вводов-1шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 2
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/бт типа ПБ71-6ш | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 26.8 | 64.8
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена анкерных деревянных опор на ж/бт типа АБ71-3ш | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 17.2 | 48.7
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена голого провода на СИП-0,26км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.3 | 48.7
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена вводов-6шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.3 | 7.9
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-11шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 40.2 | 147.7
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-5шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.3 | 76.9
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена голого провода на СИП-0,417км | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.5 | 1.5
| ВЛ с. Бажир от КТП : № 57-60, № 91, № 349, фидер № 1, КТП № 348 (Ф-2 от КТП №91) | Замена вводов-9шт | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.4 | 19.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-12шт | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 35.8 | 110.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б-4шт типа АБ71 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 30.6 | 83.1
| КТП№654/160 с. Заславское инв.№ 7000017703 | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 43.1 | 48.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-2 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 пролеты опор с1-3, 3-6, 6-9, 6-26.L=1,038км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.1 | 170.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-2 с.Первомайское | Замена вводов до здания СИП-2 2Х16 L=0,3км, СИП-2 4Х16 L=0,028км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.8 | 23.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-3 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП-3*50+1*54,6 пролеты опор с1-3,3-13 L=0,5км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.1 | 77.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 44/160 Ф-3 с.Первомайское | Замена вводов до здания СИП-2 2Х16 L=0,2км, СИП-2 4Х16 L=0,06км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.8 | 14.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 43/400 Ф-3 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП- 2 3Х70+1Х70 пролеты опор с1-3,3-21, 14-29.L= 0,6км | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 43.1 | 130.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 43/400 Ф-3 с.Первомайское | Замена голого провода на провод СИП-3*50+1*54,6 L= 0,4км пролеты опор с3-6,6-11,11-13 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 21.1 | 56.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 43/400 Ф-3 с.Первомайское | Замена вводов до здания опоры СИП-2 2Х16 L=0,45км, СИП-2 4Х16 L=0,051км | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.8 | 29.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 24.5 | 61
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 59.1 | 132.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 114.9 | 181.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 11шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.5 | 212.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.21шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 54.4 | 124.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Монтаж повторного заземления на опоре №1,8,13,14,21,30,32. 7шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.9 | 3.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 1-фаз 17шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.9 | 14.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена вводов 3-х фаз 1шт | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.3 | 2.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Установка ОПН-0.4кВ. 8 комп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 24.9 | 18.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Демонтаж провода А-25. 1,128км/пр | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 14.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-2-15, 8-12, 14-24. 0,75км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.2 | 72.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №433па/160 кВа фидер №1 с. Апхульта | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №12-13, 24-30, 26-32 (схема после изменения). 0,33км | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 31.9
| Подстанции 6-10/0,4 | Доливка масла (ГК 0,35 т.) | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.7 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 19.1 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 47.8 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 76.1 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 1 с.Аларь.) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.4 | 38.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 1 с.Аларь.) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.9 | 43.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 1 с.Аларь.) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,11,17,20,26. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 1 с.Аларь.) | Замена вводов 1-фаз | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 10.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 1 с.Аларь.) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 4.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 1 с.Аларь.) | Демонтаж провода А-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 1 с.Аларь.) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 38.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.4 | 37.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.1 | 69.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,11,17,20,26. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Замена вводов 1-фаз | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 16.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Замена вводов 3-х-фаз | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 3.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 4.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Демонтаж провода А-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 2 с.Аларь.) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 55.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.4 | 37
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 9.7 | 60.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Монтаж повторного заземления на опоре №1,6,11,17,20,26. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Замена вводов 1-фаз | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.7 | 10
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Замена вводов 3-х-фаз | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 1.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Установка ОПН-0.4кВ на опоре | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.3 | 4.7
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Демонтаж провода А-25. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с.Аларь от КТП № 268, КТП № 704, КТП № 789, КТП № 791, КТП № 264, КТП № 620, КТП № 259. ( ВЛ-0,4кВ от КТП 791/180 ф № 3 с.Аларь.) | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-26. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 42.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №114/160 д. Макарьевск ф-1. | Замена анкерных, промежуточных опор, замена провода | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 59.4 | 134.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа А-25 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 35.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П25. 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.8 | 32.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.5 | 1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.3 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с датчиком ДДМ. 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.6 | 11.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Установка ОПН 0,4кВ 2компл. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.3 | 4.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №164/160 фидер №2 п. Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,4км | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.4 | 53.8
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Восстановление похищенного уголка оп 13.15.16 | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.5 | 37.9
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Установка ГВН на штатное место опор 225,232. Всего: 2 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.5 | 6.3
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Замена деф. изоляции опор 237, 289, 314. Всего: 3 подв. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.8 | 28.6
| ВЛ 110 кВ Новозиминская - Балаганск | Установка птицезащитных устройств | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.4 | 70
| ПС 500 "Иркутская" | СК-6 | КР | Апр | Июнь | АО "ИЭР" | 1736
| ПС 500 "Иркутская" | СК-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 20.7 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.9 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-8 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.9 | 0.05
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-8 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.7 | 0.05
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ2/4 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 14 | 5.6
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-5 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 15 | 5.2
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 7 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.2 | 120.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 4СШ | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.3 | 5.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 3шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 3 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7 | 51.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-9 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 13 | 5.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6 | 8.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-11 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 13 | 5.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.6 | 8.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ4/6 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 15 | 5.2
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 14шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.2 | 114.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 МСВ3/5 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 21.3 | 5.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 8шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 8шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 137.4
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-6 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.2 | 5.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 7шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 103
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ШСВ-2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.7 | 5.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 2шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 13шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 150.5
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-10 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.3 | 5.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 57.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 5СШ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.4 | 5.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 4шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 4шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 68.7
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-7 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 34.6 | 4.5
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 1шт., ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35 шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 163.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-214 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 26.8 | 5.2
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 13шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ113шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 223.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-216 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 19.6 | 6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 13шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 106.3
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-210 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 23.5 | 4.9
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 7шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 7шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 120.2
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-220 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.1 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 6 шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 6 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 103
| ПС 500 "Иркутская" | ЗР-220 Т-4 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.8 | 5.2
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-110 В-2 УХЛ1-01 3 шт., ОТПК 12,5-110 В-1 УХЛ1 3 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 3 | 51.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР 110 Прибрежная А | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.5 | 3.1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер.ОТПК 10-110 Д-4 УХЛ1-01 6 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 55
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-1) | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.2 | 3.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-35 Т-4 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.8 | 2.4
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Соб. сил | 57.9 | 11
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.1 | 5.9
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.1 | 5.9
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.1 | 5.9
| ПС 500 "Иркутская" | 1В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 28.1 | 2.6
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 28.1 | 2.6
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №581 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.2 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5 | 41.7
| ПС 500 "Иркутская" | 2ШР-8-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.2 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5 | 41.7
| ПС 500 "Иркутская" | 2ШР-9-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.2 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5 | 41.7
| ПС 500 "Иркутская" | 2ШР-10-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.2 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5 | 41.7
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 33.3 | 1.8
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 33.3 | 54.3
| ПС 500 "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 21.1 | 5.8
| ПС 500 "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 21.2 | 1.8
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.6 | 1.1
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.6 | 1.1
| ПС 500 "Иркутская" | Т-4 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.6 | 0.9
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.3 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-1 | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-4 | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ №203 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | 3Т | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 41.7 | 5.9
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 1ВС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.2 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 3ВС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.2 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-3 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.2 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.2 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.2 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2В6 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.4 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Вс | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.4 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 1ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 2ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 3ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 4ВС МСР-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 3.4 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-1А | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.2 | 0.05
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-1Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.2 | 0.05
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 п/ст.307 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.2 | 0.05
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-7А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.4 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-8А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.4 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 307/1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 6В-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.4 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 307/2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.9 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-7Б | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 3.4 | 0.5
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 3Т | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-6 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.1 | 2.8
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-1 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 2.8
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-2 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 3.3
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.8 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 14.8 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия) | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 16.3 | 21.1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена гравия в маслоулавливающих устройствах | ТР | Июнь | Сент | Соб. сил | 44.4 | 39
| Компьютеры и орг.техника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | ООО "Эсприт" | 160
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | КЗ-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | КЗ-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.6 | 0.4
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.6 | 0.4
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОД-35 СП | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 8.6 | 0.4
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ЛР-35 Белореченская B | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4 | 1.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ЛР-35 Белореченская А | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4 | 1.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | СР-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4 | 1.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | СР-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4 | 1.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4 | 1.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4 | 1.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Изоляторы 36 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 81.2
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | СВ-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.6 | 1
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | КЗ-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | КЗ-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ОД-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | ОД-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 0.3
| ПС 35/10 кВ "Сосновка" | Изоляторы 16 шт. для ОД,КЗ | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 36
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 ТЭЦ-1 "А" | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.1 | 3.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-110 УП-12 "А" | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.1 | 3.8
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | Запчасти к МВ-110 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 6.6
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-110 УП-12 А | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 1.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-110 УП-12 А | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.5 | 1.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | МВ-220 №214 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 66.5 | 4.7
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-110 ШСВ-110 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 35.1 | 2.3
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.7 | 1.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 15 Цемзавод | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.3 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | КЗ-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.2 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | КЗ-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.2 | 0.8
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Изоляторы 8 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 1.6
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ОД-1-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.2 | 1.4
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ОД-2-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 9.2 | 1.4
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СВ-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 7.1 | 2
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ЛР-35 Кутулик-110 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ЛР-35 Уткоферма | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.2 | 1.6
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СР-1-35 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3 | 1.3
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | СР-2-35 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ШР-35 Т-1 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3 | 1.3
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ШР-35 Т-2 У1 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.3 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Изоляторы 38 шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 86.1
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛАРЬ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 2.1
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛЯТЫ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | СР-1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | СР-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР ТН-1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Изоляторы 30 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 67.6
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР ТН-2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 1.9
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 АЛАРЬ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 АЛЯТЫ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 ОНОТ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ШР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Изоляторы 36 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 81.2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 АЛЯТЫ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.3 | 2.9
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 СВ | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.3 | 2.9
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.5 | 2.9
| ПС 35/10 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 7.3 | 2.9
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Запчасти МВ-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 22.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 Т-1 | РТР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.5 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 Т-2 | РТР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.5 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СВ-35 | РТР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.5 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №1 | РТР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.5 | 0.6
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-35 №2 | РТР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.5 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ЛР-1-35 ЖАРГОН | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 1.7
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ЛР-2-35 ЖАРГОН | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 1.7
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 1.7
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 1.7
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Изоляторы 24 шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 54.1
| ПС 35/10 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 7.3 | 1.4
| ПС 35/10 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.5 | 1.4
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.11 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.14 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.1А | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | МВ-10 яч.4 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | СВ-10 яч.5 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.3 Троицк | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.1 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.5 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| РП 10 кВ «Мойган» | МВ-10 яч.7 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ЛР-35"Моисеевка" | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ЛР-10 "Мойган" | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Р-10 "Мойган" | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ШР-35"Моисеевка" | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.11 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.12 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.1А | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.3 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.4 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.6 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-10 яч.9 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.4 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.13 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.14 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.15 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.3 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.4 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.5 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-10 яч.8 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.6 | 2.3
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | МВ-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.6 | 2.3
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | СВ-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.6 | 2.3
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ЛР-35 "Веренка" | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ЛР-35 "Новолетники" | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | СР1-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | СР2-35 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ШР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ШР-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 4 | 1.5
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | Изоляторы 36 шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 81
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | КЗ-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 0.7
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | КЗ-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 0.7
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ОД-1-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 1
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ОД-2-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 8.6 | 1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-10 яч.8 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-10 яч.15 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-110 Лесозавод | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ЛР-110 ТЭЦ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | РП-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | РП-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-110 ф"А" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.9 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-110 ф"В" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.9 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-110 ф"С" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.9 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-110 ф"А" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.9 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-110 ф"В" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.9 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-110 ф"С" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.9 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Буреть Б | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | МВ-35 Мальта Б | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110/35/10 кВ "Белореченская" | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.7 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ТН-2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ТН-10-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ЛР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ОР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-35 У-Балей А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-35 У-Балей Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 У-Балей А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 У-Балей Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 ШСВ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 У-Балей А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 У-Балей Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-110 УП-15 А ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ЛР-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-110 ТН-1 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-110 ТН-2 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-1-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ШР-2-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-35 Строительство | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-ДГК-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.3 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-3-6 Т-1 яч.. № 41 ВМП-10 Э | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-4-6 Т-2яч. № 1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 16 ГКС | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 19 Цемзавод | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 27 Цемзавод ВМП-10-630-20 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 29 Цемзавод | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 3 Стройкомплекс | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.. № 31 Цемзавод ВМП-10-630-20 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 42 Керамический завод ВМП-10-630-20 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТСН-3-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ТСН-4-6 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ВВ-6 яч.. № 1а База ИРНПУ | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 1.4 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 94 | 13
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.6 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 37.6
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-110 ТН1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-110 ТН2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 166.8
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | РВС-35 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | ОПНп-35/1000/41-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 59.6
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.7 | 0
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 47.2
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.5 | 1
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ТН-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Иваническая» | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 1
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | ТН-2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.5 | 10
| ПС 35/10 кВ «Кутулик-35» | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.5 | 10
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Забитуй А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Забитуй Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Зоны | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Кутулик | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.5 | 3.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.5 | 3.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Забитуй а | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Забитуй б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Зоны | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ЛР-35 Кутулик | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ТР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Забитуй а | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Забитуй б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Зоны | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Кутулик | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.6 | 0.1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 37.6
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС-110 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5 | 1.1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | РВС-110 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5 | 1
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 166.8
| ПС 110/35/6/10 кВ «Кутулик-110» | Замена изоляции шинных мостов 6-кВ (Изоляторы ОТПК 20-35 А1, 20 шт.) | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 10.6 | 94.3
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.6 | 2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Голуметь | ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Зерновое | КЗ-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ Зерновое | КЗ-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.6 | 0.1
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ОД-1-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ОД-2-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-35 фаза "А" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-35 фаза "В" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-1-35 фаза "С" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/10 кВ Зерновое | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.5 | 0.1
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 Восточная | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-35 ТЭЦ-12 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.5
| ПС 35/6кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.. 4 ДОЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.6 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТН-1-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Новогромово | ТН-2-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9 | 3.8
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9 | 13.1
| ПС 110/35/6кВСвирск | ЛР-110 ЧЕРЕМХОВО-Б | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 2.3 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ- 35 СВ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.8 | 0.4
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ЗАО САЗ-5 яч.47 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Котельная яч.45 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 Т-2 яч.7 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | МВ-6 ТМ Байкал яч.50 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-1-6 яч. 15 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТН-2-6 яч. 12 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | ЛР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | ЛР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110/35/6кВСвирск | ШР-35 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ЗОН РВС нейтрали Т1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.6 | 18.8
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Т-3 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 20 | 41.4
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Т-4 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 20 | 1.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 ШСВ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.5 | 0.9
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4 | 1.2
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.6 | 0.2
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.6 | 0.2
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ЛР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ЛР-35 Восточная | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ШР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ШР-35 Восточная | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ШР-35 ТН | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/6кВ ЧНФ | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.9 | 1.3
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТН-35 Ф "А" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТН-35 Ф "В" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35/6кВ ЧНФ | ТН-35 Ф "С" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.8 | 0.1
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС нейтр.Т3 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 1.7 | 0.1
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 18.8
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС-35 2СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.2 | 0.2
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС-35 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.2 | 0.2
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | РВС-35-Т3 Замена РВС на ОПН | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 5.2 | 0.2
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 9шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 0 | 71
| ПС 35/6кВ РРЗ | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.2 | 0.5
| ПС 35/6кВ РРЗ | РВС-2-35 Замена РВС на ОПН | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.2 | 0.5
| ПС 35/6кВ РРЗ | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 47.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ЛР-35 "Новолетники" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ЛР-35 "Троицк" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ШР-35 "Новолетники" | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТН - 1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТН - 2-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.1 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 4.1 | 0.4
| РП 10 кВ «Мойган» | ТН-1-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.7 | 0.1
| РП 10 кВ «Мойган» | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0.7 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ЛР-35 "Заря" | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 1
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.5 | 0.6
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ТН - 1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-35 Моисеевка | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.1 | 12.2
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.1 | 12.2
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТН-1-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.1 | 0.3
| УПК-500 | ВВМ-500 ШВ-2В | СР | Авг | Сент | Соб. сил | 227.5 | 29.4
| УПК-500 | з/части к ВВМ-500 | СР | Авг | Сент | Соб. сил | 0 | 95.5
| УПК-500 | Полуцепь 1А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 57.3 | 210.5
| УПК-500 | Полуцепь 1Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 57.3 | 214.4
| УПК-500 | Полуцепь 2А ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 57.3 | 212.3
| УПК-500 | Полуцепь 2Б ВВИ замена дефектных конденсаторов | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 57.3 | 209.6
| ПС 110/35/6кВСвирск | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 28.7 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 45.6 | 1
| ПС 35/10 кВ "Молодежная" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 25.9 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Аляты» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.3 | 0
| ПС 35/10 кВ «Троицк» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.5 | 0
| ПС 35/10 кВ «Ханжиново» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.5 | 0
| ПС 35/10 кВ Голуметь | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 17.2 | 6.3
| ПС 35/10 кВ Новогромово | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 22.9 | 0.2
| ПС 35/6кВ Новогришевская | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 34.4 | 0.5
| ПС 35/6кВ ЧНФ | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.5 | 2.1
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | Капремонт автотрансф-ра АТ-1 типа АТДЦТН-125000 220/110/10 кВ | КР | Июль | Июль | АО "ИЭР" | 182 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Балаганск» | Капремонт трансф-ра Т-2 типа ТДТН-10000/110 | КР | Июль | Июль | АО "ИЭР" | 718 | 0
| ГПП-1 ОРУ-220 кВ ячейка АТ-8 N 1, ГПП-1 ОРУ-220 кВ ячейка АТ-8 N 2. | Капитальный ремонт обогрева | КР | Сент | Сент | Сибирская технологическая компания | 160 | 0
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЛР-110"Головинская" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ЛР-110"Делюр" | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РП-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 1.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РП-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 1.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | СР-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 1.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 1.9
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ТР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 0.9
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 1.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ШР-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 2.1 | 0.8
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 55.9 | 6.2
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 348.5
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1 | 0.3
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-10-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.2 | 1.2
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 41.7
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-10-500 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.2 | 1.3
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 0 | 41.7
| ПС 500 "Иркутская" | РС-110 АТ-5 - АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1.9 | 0.5
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 ЗАБИТУЙ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.5 | 1
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 КУТУЛИК | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.5 | 1
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД - А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.5 | 1
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД -Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.5 | 1
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-110СВИРСК - А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 4.5 | 1
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Замена гравия в маслоприемниках Т-1 и Т-2 (14 м.куб/10,9 тонн) | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 31.1 | 42
| ПС 110/10кВ "Белоресенская" | ТН-2-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.2 | 1.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-1 инв№700Б000043 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 84.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Тр-р ц/н №3 НОВС инв№700Б000647 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 11.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 инв№700Б001818 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 54.4 | 26.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 инв№700Б001818 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 54.4 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-6 | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 0 | 67.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Покраска пожарных лестниц инв№700Б000015 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.4 | 2.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 36.5 | 98.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 73 | 201.1
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 53.7 | 148.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 52.7 | 161.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 44.2 | 130.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 46.9 | 144.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 106.9 | 143.1
| Автомобиль УАЗ 390995 с лебедкой г/н Х391ТТ | Ремонт ГБЦ ЗМЗ -409 | КР | Авг | Авг | АО "Октан" | 13
| База АБК Усольского района, Административно-производственное здание базы Усольского района , База Черемховского района. Админ-ное здание базы Черемховского РЭС, Админ-ное здание Голуметского СУ. Здание Голуметского участка , Тыретский участок. Склад №4. Здание склада материального Тыретского участка высоковольтных сетей. | Ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем противопожарной защиты | КР | Июль | Июль | ООО "ЦИТ" | 199
| Радиомачта Алятского участка , Радиомачта базы Аларского района электрических сетей. | Ремонт конструкций | КР | Июль | Июль | "Альпром" | 144
| Радиомачта ПС "Балаганская" , Радиомачта Верхнебулайского участка. | Ремонт конструкций | КР | Июль | Июль | "Альпром" | 266
| ПС 35/10 кВ "Новостройка" | Замена FSK модемов 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9 | 13
| ПС 35/10 кВ "Онот" | Замена FSK модемов 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9 | 13
| Комплект устройств АКСТ ЛИНИЯ- У1К ПС "Огнеупоры" | Замена FSK модемов 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9 | 13
| Здание одноэтажное панельное ПС "Черемхово" | Замена FSK модемов 2 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 4.9 | 13
|  | Итого связь и транспорт: |  |  |  |  | 1055.5 | 1079.9
| Здание главного щита управления кВ УПК-500 кВ "Тыреть" | Ремонт наружных стен и отмостки, установить подоконные отливы. | КР | Июнь | Июль | СК "Баргузин" | 326
| Здание компрессорной УПК-500 кВ "Тыреть" | ремонт наружных стен, отмостки, помещений | КР | Авг | Сент | СК "Баргузин" | 79
| Здание обще подстанционного пункта управления ПС "Лесозавод" | Ремонт полов, замена столярных изделий, ремонт помещений, ремонт наружных стен и отмостки | КР | Сент | Нояб | СК "Баргузин" | 1456 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 85.8 | 308
| Здание гаража на 4 бокса с проходной ПС 356 кВ №2 , Здание механической мастерской базы ЦЭС, Здание стояночных боксов (9-13). | Ремонт оконных блоков и дверей. | КР | Авг | Авг | ООО "Нитрон+" | 194 | 0
| ОРУ-110 кВ ПС "Цемзавод", ОРУ-35 кВ ПС "Цемзавод" | Ремонт фундаментов на ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ | КР | Май | Июль | СК "Баргузин" | 117 | 0
| ВЛ-500 кВ №565 | АКЗ опор: Высота опоры - 27,5 м. Номер опоры № 355. Высота опоры - 29,5 м. Номер опоры № 374. Высота опор - 29,5 м.Номера опор № 356, 357,358 ,359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373. Всего 20 опор. | КР | Сент | Окт | СК "Интеко" | 1820 | 0
| Кабельные каналы ПС "Черемхово" | Ремонт аварийного участка | КР | Июль | Июль | ОО "Фрегат" | 217 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 18509.43 | 18783.85
Note on C446: Никитина Анастасия Вячеславовна: июль