## ЮЭС факт 4кв 19г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2019 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом . | КР | окт | дек | ООО Фрегат | 532 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом | КР | окт | дек | ООО Фрегат | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Вырубка кустарника на трассе вл подрядом | КР | окт | дек | ООО Фрегат | 219 | 0
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Ремонт фундаментов подрядом. №№ опор 18,25, 30-34, 47-57, 83,84,86,87, 107-112,129,130. | КР | окт | дек | ООО Альпром | 913 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП-533 "пер.Саянский" | Ремонт с заменой опор | КР | окт | дек | ООО ТЭС | 448 | 0
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом - 5,5га | КР | окт | дек | Соб.сил | 45 | 10
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ202 пр.23-27 | КР | окт | дек | Соб.сил | 13.04 | 2
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ204 пр.57-58,64-65, 77-80 | КР | окт | дек | Соб.сил | 13.04 | 2
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №202 оп.А29, А6, А8: ПС-120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 5
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №204 оп.А5, А9, А12: ПС-120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 5
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника 1га | КР | окт | дек | Соб.сил | 42.5733 | 2
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена дефектной изоляции ВЛ №209 оп.А33, А71, А84: ПС-120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 5
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена дефектной изоляции ВЛ №210 оп.А33, А72: ПС-120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 5
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции ВЛ №269 оп.51: ПС-120 - 4шт.; оп.А19: ПС-160 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 5
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена золяции ВЛ №270 оп.А5: ПС-120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 6
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Подсоединение заземляющих спусков к опорам. | КР | окт | дек | Соб.сил | 9.8246 | 2
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена изоляции ВЛ ц.А оп.А9, А12, А45: ПС-160 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 7
| ВЛ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена изоляции ВЛ ц.Б оп.А9, А12, А45: ПС-160 | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 7
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га | КР | окт | дек | Соб.сил | 42.5733 | 2
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Оварка болтовых соединений опор | КР | окт | дек | Соб.сил | 19.6492 | 2
| ВЛ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Подсоединение к опорам заземляющих спусков. | КР | окт | дек | Соб.сил | 21.2866 | 2
| ВЛ 110 ИГЭС-Южная-Кировская | Вырубка кустарника 0,5га | КР | окт | дек | Соб.сил | 21.2866 | 2
| ВЛ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника 1га | КР | окт | дек | Соб.сил | 42.5733 | 2
| ВЛ Восточная - Туристская А, Б | Вырубка кустарника 2га | КР | окт | дек | Соб.сил | 85.1465 | 2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Вырубка кустарника 1га | КР | окт | дек | Соб.сил | 42.5733 | 2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Валка угрожающихх деревьев по В | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 2
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Валка угрожающихх деревьев по Г | КР | окт | дек | Соб.сил | 15.648 | 2
| ВЛ 10 Баклаши-Веденщина | Расчистка просеки 8 га | КР | окт | дек | ООО ТСГ | 219 | 0
| ВЛ 0,4-6-10 кВ | Устранение дефектов: замена стоек СВ-105-5 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 31.9802 | 105
| ВЛ 0,4 кВ | Замена ответвлений к жилым домам : СИП 2х16, СИП 4х16, зажим ОР-645, зажим РА 25х100, зажим ОР-6, лента F20, скрепа NB20 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 12 | 230
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на СИП-3 1х120: ВЛ-10 кВ "ПС Правобережная яч. 39 - Славный" оп. 1-40; ВЛ-6 кВ "ПС Южная яч. 26 - ТП 8Б" оп. 1-19; ВЛ-10 кВ "ПС Правобережная яч. 11 - ДСУ-5" оп. 1-22. Замена провода на СИП-3 1х95 на ВЛ-10 кВ "РП-50 яч. 15 - ТП 501" оп. 1-16 10-10/0,4 | КР | окт | дек | Соб.сил | 43 | 178
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение выявленных дефектов по результатам осмотров: замена провода СИП-3х120+1х95 , зажим РА-2200, зажим ОР-95 , зажим PS 1500 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 10.9991 | 396
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий эл/снабжения, аварийные работы - СИП 3х50+1+50, зажим РА-2200, зажим ОР-95, крепление BRPF-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.4995 | 259
| ВЛ 6-10 кВ | Замена провода на ВЛ, аварийные работы - АС-70 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.6 | 57.55
| ВЛ 0,4 - 10 кВ | Устранение дефектов: Замена, ремонт заземляющих спусков - катанка 8 мм | ТР | окт | дек | Соб.сил | 24 | 32.7
| ТП Баклашинского участка | Замена автоматических выключателей - ВА 51-39 - 400А - 5 шт, ВА 51-39 250 А - 5 шт | ТР | окт | дек | Соб.сил | 7.082 | 43.6
| ТП Баклашинского участка | Замена рубильников - РПС-250, РПС-400 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.9171 | 63.3
| ТП Баклашинского участка | Замена предохранителей - ПН-2 - 315А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | окт | дек | Соб.сил | 6.3456 | 5.67
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов: замена РЛНД | ТР | окт | дек | Соб.сил | 11.5318 | 36.8
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов: замена натяжной изоляции - изолятор ПС-70, зажим НБ-2-6а, серьга СР-7-16,скоба СК-7-1А, зажим ПА-3-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 4.3714 | 23.71
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД , колпачок К-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 19.8 | 26.19
| ВЛ 0,4 кВ | Устранение дефектов: замена изоляции - изолятор ТФ-20, колпачок К-5 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.6229 | 25
| ВЛ 6-10 кВ | Устранение дефектов: замена разрядников - ОПН-6 , ОПН-10, РВО-10, РВО-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 34.1818 | 23.77
| ВЛ 0,4-10 кВ, ТП Баклашинского участка | Устранение дефектов: обновление диспетчерских наименований - краска для металла по ржавчине черная, красная | ТР | окт | дек | Соб.сил | 13.5373 | 32.7
| ВЛ 0,4-10 кВ | Устранение дефектов: траверса ТМ-6, надставка ОГ-5, хомут Х-1, траверса ТН-2, траверса для провода СИП-3 вертикальная | ТР | окт | дек | Соб.сил | 37.7 | 20.25
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | окт | дек | Соб.сил | 28 | 8
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Плановые осмотры ВЛ - 1920 км | ТО | окт | дек | Соб.сил | 61 | 5
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 372.0247 | 257
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 | КР | окт | дек | Соб.сил | 980 | 521
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт 1ПСт10-300-В | КР | окт | дек | Соб.сил | 46.8306 | 76
| КЛ-6-10 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-12/120-240 | КР | окт | дек | Соб.сил | 44.9312 | 48
| КЛ-6-10-35 кВ | Монтаж соединительных муфт POLJ-42/3x240-400 | КР | окт | дек | Соб.сил | 58.2926 | 48
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х240 | КР | окт | дек | Соб.сил | 225.9657 | 178
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х150 | КР | окт | дек | Соб.сил | 435 | 113
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ААБл-3х120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 435 | 154
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля ПвПу-1х300 | КР | окт | дек | Соб.сил | 103.0764 | 129
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля с изоляцией из СПэ ПвВнг(А)-LS 1*500мк/95-10 | КР | окт | дек | Соб.сил | 309 | 20
| КЛ-6-10 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-10кВ | КР | окт | дек | Соб.сил | 51.5791 | 14
| КЛ-6-10-35 кВ | Прокладка кабеля 2NA2XSE2Y-3x240-35кВ | КР | окт | дек | Соб.сил | 51.5791 | 38
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 14.4094 | 18
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | окт | дек | Соб.сил | 63.516 | 82
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт 1ПКНт10-400-В с НС-03 | КР | окт | дек | Соб.сил | 5.5018 | 47
| КЛ-6-10 кВ | Установка концевых муфт POLT-12D/3x1-H4-L12 | КР | окт | дек | Соб.сил | 4.1263 | 26
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 123.7899 | 19
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 | КР | окт | дек | Соб.сил | 159.8134 | 21
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х185 | КР | окт | дек | Соб.сил | 160.6322 | 24
| КЛ-0,4 кВ | Прокладка кабеля АВБбШв - 1-4х120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 98.9477 | 34
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | окт | дек | Соб.сил | 6.9591 | 8
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | окт | дек | Соб.сил | 7.2047 | 12
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | окт | дек | Соб.сил | 616.5 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на техобслуживание) | ТО | окт | дек | Соб.сил | 69.5909 | 0
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | окт | дек | Соб.сил | 113.3922 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Аварийный ремонт КЛ в Октябрьском р-не г.Иркутска | КР | окт | дек | ООО Протон | 430 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ. | КР | окт | дек | Процессстрой | 0 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ 6-10кВ | КР | окт | дек | ИП Ивлева | 134 | 0
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 ДГР-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 ДГР-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 ДГР-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 РЗ-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 РЗ-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя Р-6 РЗ-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-1-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-2-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт разъединителя ДГР-3-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТСН-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТСН-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТСН-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТДГР-1-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТДГР-2-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| ПС Ерши 110/6 кВ | Ремонт ТДГР-3-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт В-10 яч № 10 Н-Грудинино | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| ПС М.Падь 35/10 кВ | Ремонт СВ-10 яч № 8 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт разъединителя Р ДГК-3-6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 17.0293 | 8
| ПС Мельниково 110/35/10/6 кВ | Ремонт Т-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 17.0293 | 8
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 301 СВ-3-10 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 302 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 303 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 305 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 307 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Байкальская | Техобслуживание В-10 яч.№ 309 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт ТСН-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Восточная | Ремонт ТСН-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-1-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Восточная | Ремонт ДГР-1-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.2924 | 2
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.2924 | 2
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-2-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Восточная | Ремонт ДГР-2-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-3-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 4
| Восточная | Ремонт ДГР-3-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт ТМ ДГР-4-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Восточная | Ремонт ДГР-4-10 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 ДГР-4 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Восточная | Ремонт разъединителя Р-10 РЗ-4 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.36 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.37 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.38 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.41 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Знаменская-2 | Техобслуживание В-10 яч.42 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.5 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Нагорная | Техобслуживание В-6 яч.9 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Нагорная | Техобслуживание СВ-6 яч.12 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Октябрьская | Ремонт В-6 яч. 15 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.608 | 2
| Октябрьская | Ремонт В-6 яч. 9 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.608 | 2
| Октябрьская | Ремонт ДГК-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Октябрьская | Ремонт ДГК-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Октябрьская | Ремонт ДГК-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Октябрьская | Ремонт ТСН ДГК-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Октябрьская | Ремонт ТСН ДГК-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Октябрьская | Ремонт ТСН ДГК-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.13 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.14 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Партизанская | Ремонт В-6 яч.27 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.608 | 4
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.3 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Партизанская | Техобслуживание В-6 яч.7 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Партизанская | Ремонт ТСН-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Партизанская | Ремонт ТСН-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Правобережная | Ремонт В-10 яч. 29 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.608 | 2
| Правобережная | Ремонт ТСН-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Правобережная | Ремонт ТСН-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.37 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.38 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.39 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.40 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Приморская | Техобслуживание В-10 яч.41 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| Приморская | Ремонт СВ-1-10 яч.8 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.608 | 2
| Приморская | Ремонт СВ-2-10 яч.26 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 2.608 | 2
| Приморская | Ремонт ТСН-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| Приморская | Ремонт ТСН-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 5.2398 | 4
| ПС 49км | В-10 Т-1 | ТО | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 4
| Рабочая | Техобслуживание В-6 яч. 15 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 2.9474 | 2
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.1 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.10 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.12 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.13 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.15 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.21 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.23 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.3 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.5 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.6 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.9 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.7 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-3 | Ремонт В-6 яч.8 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| РП-35 | Ремонт В-6 яч.14 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№1 Центральная А | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№18 Центральная Б | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание СВ-10 яч.№9 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№4 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№5 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№6 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№7 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№12 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№13 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№14 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| РТП-94 | Техобслуживание В-10 яч.№15 | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| Сосновая | Ремонт СВ-10 яч.6 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| Туристская | Ремонт В-10 яч.13 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| Туристская | Ремонт В-10 яч.3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| Туристская | Техобслуживание В-10 яч.7 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| Туристская | Ремонт В-10 яч.9 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| БЦБК | Ремонт Т-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 20.9591 | 16
| БЦБК | Ремонт Т-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 20.9591 | 16
| БЦБК | Ремонт Т-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 15.7194 | 12
| БЦБК | Ремонт Т-4 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 15.7194 | 12
| Рудная | Ремонт Т-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 13.7544 | 3
| Рудная | Ремонт Т-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 13.7544 | 3
| ТП-102 | Ремонт В-6 яч.№ 17 С/Н-1 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 2
| ТП-102 | Ремонт СШВ-6 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 2
| РП-1 (ИАЗ) | Ремонт В-6 яч.12 Д-3 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| ТП-83 | Ремонт В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| ТП-83 | Ремонт В-6 яч. 4 КТП-85 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| ТП-38А | Ремонт В-6 яч.1 КТП-46 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 2
| ИАЗ ГРУ-Ф | Ремонт В-6 яч.14 ТП-10 К-2 | ТР | окт | дек | Соб.сил | 3.912 | 3
| ТП-13 | Ремонт В-6 яч.2 П/К №5 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| ТП-75 | Ремонт В-6 яч.6 ТП-11 | СР | окт | дек | Соб.сил | 8.1872 | 3
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.2 ГПП яч.1005 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 3
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.3 КТП-123 ввод№1 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 2
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.4 ТП-6 яч.6602 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 2
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.11 КТП-23 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 2
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.14 ГПП яч.1629 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 2
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.16 Т-2 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 2
| ТП-47 | Техобслуживание В-6 яч.18 РП-1 яч.16 | ТО2 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 2
| ВЛ-6кВ опора№30 | Техобслуживание Реклоузера | ТО1 | окт | дек | Соб.сил | 3.9298 | 2
| ПС 220-6 кв | Доливка масла | ТР | окт | дек | Соб.сил | 108.0706 | 800
| ПС 220-6 кв | Регенерация масла 5 т | ТР | окт | дек | Соб.сил | 177.344 | 18
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | окт | дек | Соб.сил | 306.8113 | 306
| ТП и РП 6-10 кВ | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | окт | дек | Соб.сил | 1181.5715 | 18
| ПС | Ремонт контроллеров и зарядных блоков Cordex |  | окт | дек | «ПКФ «Электросбыт» | 165 | 0
| ПС " Молодежная" | Капитальный ремонт Т-2 | КР | окт | дек | ИЭР | 666 | 0
| ПС Жилкино | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | окт | дек | ООО БЭСС | 66 | 0
| ПС Знаменская | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | окт | дек | ООО БЭСС | 69 | 0
| ПС Партизанская | Восстановление электромагнитной блокировки | КР | окт | дек | ООО БЭСС | 81 | 0
| ПС Ново-Ленино 220/110/6 кВ | Ремонт приточной вентиляции с заменой колорифера для обогрева помещения АБ | КР | окт | дек | "КлиматКонтроль" | 405 | 0
| ПС | Ремонт приборов испытательных типа РЕТОМ-21, РЕТОМ-11, РЕТОМ-51 |  | окт | дек | НПП Динамика | 112 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | окт | дек | Зеон-Сервис | 150 | 0
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 150 | 0
| ТП, РП | Ремонт освещения ТП,РП по г. Иркутску | КР | окт | дек | «Байкалэнерго-строй» | 230 | 0
| ПС Октябрьская, Здание РДП | Ремонт комнат связи | КР | окт | дек | ООО Мегаполис | 345 | 0
| Ремонт зданий филиала | Ремонт зданий и сооружений | ТР | окт | дек | Соб.сил | 633.6865 | 126
| Управление ул.Безбокова, 38 | Ремонт карниза (парапета) с водосливами, отмостки. | КР | окт | дек | СК Баргузин | 295 | 0
| ПС 110кВ "Мельниково" | Ремонт ограждения | КР | окт | дек | Процессстрой | 105 | 0
| ПС 35кВ "КПД" | Ремонт ограждения | КР | окт | дек | Процессстрой | 369 | 0
| ПС 35кВ "Ф. Байкал" | Ремонт ограждения | КР | окт | дек | Процессстрой | 50 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | окт | дек | Соб.сил | 392.9839 | 142
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | окт | дек | Соб.сил | 458.4812 | 98
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | окт | дек | Соб.сил | 483.0427 | 210
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | окт | дек | Соб.сил | 188.3048 | 45
|  | Итого по филиалу ЮЭС |  |  |  |  | 16120.972 | 5992.24

## ВЭС факт 4кв 19г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2019 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-636 | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 134.5298 | 109.5262
0 | ВЛ-0.4КВ от КТП-636 | Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 34.1027 | 24.3367
0 | ВЛ-0,4 от КТП 548 д Московщина | 4162 Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 320.4439 | 258.8965
0 | 100309 У-Балей ВЛ-0,4кВ от КТП №581 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 101.5187 | 76.0689
0 | ВЛ-04 от ТП -8-577 с.Тимошино | 4131 Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 116.4211 | 109.5478
0 | ВЛ-04 от ТП -8-577 с.Тимошино | Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 23.8299 | 21.7371
0 | ВЛ-04 от ТП -8-577 с.Тимошино | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 19.6879 | 1.856
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | 4035 Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 420.2142 | 346.4387
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | 4065 Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 195.4004 | 164.8112
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | Регулировка провода сечением до 50 мм на ВЛ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 2.4042 | 0
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | 4300 Нумерация опоры ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 0.93281 | 0.19488
0 | ВЛ-04кВ КТП№589 Камой | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 15.0359 | 5.5255
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-719 | 4070 Установка деревянной приставки (без разработки грунта) ВЛ.-04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 19.3873 | 14.4128
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-720 | 4070 Установка деревянной приставки (без разработки грунта) ВЛ.-04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 43.8832 | 32.2761
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-682 | 4060 Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 13.3288 | 11.0461
0 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-682 | 4070 Установка деревянной приставки (без разработки грунта) ВЛ.-04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 2.3276 | 1.7748
0 | ВЛ-10 кВ Бирюлька-Б.Тарель (по осн.Поселок) | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 218.4705 | 202.1057
0 | ВЛ-10-110 кВ | 3733 Механизированная расчистка трассы с помощью двух измельчителей (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1460 | 1218.7578
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | 2270 Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 123.4932 | 0
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Баяндай | 9991 Проезд бригады к месту работ | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 42.8574 | 7.1936
0 | ВЛ 0,4 кВ Осинского, Усть-Удинского РЭС | Капремонт ВЛ 0,4 кВ замена деревянных опор, приставок без замены провода. | КР | Окт | Дек | «ГромЭнергоМонтаж» | 3100 | 0
0 | ВЛ 10 кВ Баяндаевского, Качугского РЭС | Капремонт ВЛ-10кВ замена деревянных опор без замены провода. | КР | Окт | Дек | «Промэнергосервис» | 1713.0574 | 0
0 | ВЛ-10кВ Hовая Уда - Чичково от ПС 110 Новая Уда до оп. №524. | Капремонт ВЛ-10кВ замена деревянных опор без замены провода. | КР | Окт | Дек | «Промэнергосервис» | 986.2311 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ Оекского, Прибайкальского, Эхирит-Булагатского РЭС | Капремонт ВЛ 0,4 кВ замена деревянных опор, приставок без замены провода. | КР | Окт | Дек | Братск водстрой | 149.729 | 0
0 | ВЛ 0,4 кВ Баяндаевского, Качугского РЭС. | Капремонт ВЛ 0,4 кВ замена деревянных опор, приставок без замены провода. | КР | Окт | Дек | «Промэнергосервис» | 1286.079 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП 4-599 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 21.8266 | 15.2285
| ВЛ-0,4кВ от КТП 4-599 | Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 31.3529 | 20.9549
| ВЛ-0,4кВ от КТП 4-599 | Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 23.9574 | 16.9817
| ВЛ-0,4кВ от КТП 4-780 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 113.0753 | 108.3156
| ВЛ-10кВ Тимошино-Посёлок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 95.6601 | 92.7688
| ВЛ-10кВ Тимошино-Посёлок | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 9.6738 | 4.1261
| ВЛ Усть-Уда-Игжей (Игжей АБЗ) | 3030 Замена деревянной опоры на ВЛ 10кВ. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 18.5714 | 16.9462
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5410 На замену проходного изолятора на КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.8855 | 2.7729
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.7402 | 2.6884
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена патрона предохранителя ПКТ-10. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3.3385 | 2.292
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена разъеденителя РЛНД-10 на РТП без привода | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 8.971 | 7.417
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5470 Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 15.9816 | 14.7337
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5520 Замена кабельного наконечника 0.4кВ КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 13.7642 | 13.2604
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5620 Замена выводов от КТП до опоры ВЛ. О4кВ провод СИП-2 3*70+1*95 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 2.3264 | 0.86946
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5640 Ремонт привода РЛНД - 10 на РТП КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 6.36 | 2.485
0 | 101094 Горохово КТП-881 | 5710 На ремонт фундамента КТП 10 / 04 | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 0.72832 | 0.06973
0 | 101094 Горохово КТП-881 | АКЗ оборудования ПС вручную краской. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 2.6847 | 2.2697
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Замена автоматического выключателя 16-63 А. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 0.60305 | 0.07164
0 | 101094 Горохово КТП-881 | Востановление надписи на оборудовании КТП без трафарета. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 0 | 0
| РТП 8-526 | Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 12.1007 | 10.095
| РТП 8-526 | Проезд спецтехники | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 6.4328 | 0.8851
| РТП 8-560 | Замена разъединителя РЛНД-10 с приводом на РТП в КТП. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 12.2742 | 10.2685
| РТП 8-560 | 9994 Проезд спецтехники | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 11.3615 | 1.0587
0 | Приборы учета эл/энергии | Ремонт приборов АО "РиМ" | КР | Окт | Дек | ИП Пучков АВ | 1499.4279 | 0
0 | • ПС 110 Пивовариха инв. № 6000100447 • ПС 35/10 Усть-Балей инв. № 6000100451 • ПС 35/10 Молька инв. № 6000701000 • ПС 35/10 Черемушки инв. № 6000100449 • ПС 110/35/10 Еланцы инв. № 6000301111 • ПС 110/35/10 Косая степь инв. № 6000301117 • ПС 110/35/10 Хогот инв. № 6000301106 • ПС 110/10 Манзурка инв. № 6000800214 • ПС 110/35/10 Харбатово инв. № 6000800210 • ПС 35/10 Бирюлька инв. № 6000800212 | Ремонт климатического оборудования в узлах связи. | КР | Окт | Дек | ИП Каткова Е. А. | 330 | 0
| Оргтехника, сетевое оборудование | Ремонт компьютерной техники, оргтехники, сетевого оборудования | КР | Окт | Дек | ООО "АМБ-Сервис" | 38.632 | 0
| пр. Трудовой 40 серверная | Ремонт кондиционера “Kentatsu KSGC70HFAN1” инв. № 6000915414 в составе здания, принадлежащего Заказчику. | КР | Окт | Дек | ИП Каткова Елена Анатольевна | 49.573 | 0
| Ремонт аппаратуры ВЧ связи ETL-583 на ПС Усть-Орда (замена платы обработки). | Ремонт аппаратуры ВЧ связи ETL-583 на ПС Усть-Орда (замена платы обработки). | КР | Окт | Дек | ООО "ПРО" | 288 | 0
0 | с. Лыловщина, ул. 70 лет Октября, 7 | Ремонт здания гаража с монтерским пунктом. | КР | Окт | Дек | "Баргузин" | 4.2865 | 0
0 | Здания: тёплая стоянка на 25 а/машин, Иркутский район, с. Оек, ул. Коммунистическая, 45; гараж, Осинский район, с. Оса ул. Энергетиков, 8; гараж на 6 автомашин, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, 64; мастерская Иркутск, ул. Рабочего штаба, 100 | Ремонт помещений | КР | Окт | Дек | "Кайрос" | 1533.0072 | 0
|  | Итого здания: |  |  |  |  | 1537.2937 | 0
0 | Транспорт | Ремонт автотракторной техники | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 3439 | 3324.8834
0
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 18143.9627 | 6277.9491

## СЭС факт 4кв 19г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2019 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап. части и ГСМ | Зар. плата | Соц.отч.
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
РЭС-1
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Усть-Кут | Восстановление обрешетки опор - 550 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.0342 | 31.3876 | 11.944 | 3.7026
| ВЛ-10кВ "Жилзона" | Валка угрожающих деревьев - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.6461 | 12.3741 | 11.658 | 3.614
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы ВЛ мех. способом в пролетах оп.285-276 - 3,99 км - 21,9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 131.4757 | 79.6115 | 39.591 | 12.2732
| ВЛ-220кВ №251 | Подрубка кустарника после мех. расчистки в пролётах опор №290-276 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.4789 | 3.4081 | 19.138 | 5.9328
| ВЛ-220кВ №251 | Устройство мин.полосы по обе стороны ВЛ - 7,98 км - 2,39 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.0652 | 8.6024 | 1.88 | 0.5828
| ВЛ-220кВ №251 | Перетаскивание жилого модуля, ёмкостей от оп.288 по трассе ВЛ до оп.276 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.5274 | 25.6463 | 1.436 | 0.44516
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха | Восстановление обрешетки опор №166 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.5944 | 9.3592 | 13.92 | 4.3152
| ВЛ-10кВ Водозобор | Снятие ОПН-10 на испытание изоляции | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.1762 | 7.6789 | 11.83 | 3.6673
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающего дерева в пролётах 148-149, 281-282 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4798 | 1.2931 | 3.196 | 0.99076
| ВЛ-10кВ Жилзона | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.9845 | 1.7977 | 24.57 | 7.6167
| ВЛ-6кВ Селезнёво | Расчистка трассы вручную - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.5112 | 3.7012 | 21.229 | 6.581
| ВЛ-6кВ АД | Снятие, установка ОПН-6 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6339 | 1.2838 | 1.794 | 0.55614
| ВЛ-6кВ АИ | Снятие, установка ОПН-6 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6339 | 1.2838 | 1.794 | 0.55614
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-15Б | Монтаж провода СИП-2 с оп.№12 до потребителя - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9217 | 9.4197 | 4.2 | 1.302
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-16Б | Замена провода А-25 на СИП-2 - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.0429 | 11.9513 | 4.65 | 1.4415
| ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-1К п.Коршуновский | Замена провода в пролётах оп.5-10 - 0,2 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.7779 | 13.8479 | 3 | 0.93
| ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-1К п.Коршуновский | Переключение вводов на дома - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9116 | 4.8158 | 6.18 | 1.9158
| ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-7К п.Коршуновский | Ревизия контактов на оп.4,4/1 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1066 | 3.1766 | 3 | 0.93
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/1 ф.14 | Валка угрожающих деревьев с применением а/вышки ВС-22 - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.9108 | 1.0084 | 5.269 | 1.6334
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/1 ф.14 | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.0169 | 3.1177 | 8.32 | 2.5792
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/2 | Валка угрожающих деревьев - 35 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3085 | 1.3801 | 8.3423 | 2.5861
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/2 | Расчистка трассы вручную - 0,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.7261 | 2.5442 | 4.719 | 1.4629
| ВЛ-0,4кВ с ТП-4/2 | Распиливание, погрузка, вывозка на свалку и разгрузка сваленных деревьев - 35 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.0793 | 1.2768 | 22.75 | 7.0525
РЭС-2
| ВЛ-500кВ №572 | Замена дистанционных распорок - 27 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 81.8815 | 15.9557 | 50.325 | 15.6007
| ВЛ-500кВ УИ-ГЭС - Усть-Кут-1 | Расчистка трассы ВЛ вручную средняя густота растительности) с применением мотокосы(кустореза) - 0,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.4453 | 1.916 | 8.801 | 2.7283
| ВЛ-110кВ №ТЭЦ-3 | Ремонт провода - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.0536 | 0.976 | 3.876 | 1.2016
| ВЛ-35кВ №19/20 | Расчистка трассы ВЛ вручную (редкая густота растительности) мотокосой пр.1-3 - 2,0 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.7508 | 1.793 | 17.525 | 5.4328
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трассы ВЛ вручную (редкая густота растительности) мотокосой (кусторезом) 1,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4809 | 1.038 | 8.735 | 2.7079
| ВЛ-35кВ №03 | Валка угрожающих деревьев - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9327 | 0.452 | 2.657 | 0.82367
| ВЛ-10кВ 26 п.Невон | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.4044 | 5.6093 | 11.294 | 3.5011
| ВЛ-10кВ 26 п.Невон | Выправка одностоечных опор - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7805 | 3.8453 | 3.004 | 0.93124
| ВЛ-10кВ 26 п.Невон | Замена деревянной траверсы на одностоечной опоре - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.9488 | 0.55125 | 5.647 | 1.7506
| ВЛ-10кВ 26 п.Невон | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота растительности) мотокосой (кусторезом) - 0,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.6627 | 0.55125 | 16.879 | 5.2325
| ВЛ-10кВ 203 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота растительности) мотокосой (кусторезом) - 2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 63.1759 | 5.177 | 44.274 | 13.7249
| ВЛ-10кВ Кедровый | Выправка одностоечных опор - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.054 | 2.0863 | 1.502 | 0.46562
| ВЛ-10кВ Кедровый | Валка угрожающих деревьев - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9967 | 2.2483 | 2.098 | 0.65038
| ВЛ-10кВ Кедровый | Перетяжка провода - 0,6 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.6701 | 2.0863 | 22.583 | 7.0007
| ВЛ-10кВ 115/125 | Валка угрожающих деревьев - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5723 | 0.659 | 4.514 | 1.3993
| ВЛ-10кВ 204 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.541 | 0.712 | 5.213 | 1.616
| ВЛ-10кВ 23 п.Невон | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.461 | 1.962 | 13.358 | 4.141
| ВЛ-10кВ 137 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота растительности) мотокосой (кусторезом) - 0,02га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8539 | 0.695 | 1.648 | 0.51088
| ВЛ-10кВ 151 | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота растительности) мотокосой (кусторезом) - 0,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3201 | 1.228 | 9.994 | 3.0981
| ВЛ-10кВ 26 п.Невон | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.6714 | 14.8531 | 9.785 | 3.0333
| ВЛ-10кВ 210/228 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1746 | 3.5175 | 1.265 | 0.39215
| ВЛ-10кВ 210/228 | Замена дер-ной траверсы на сложной опоре - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.0764 | 0.9545 | 8.49 | 2.6319
| ВЛ-10кВ 115/125 | Валка угрожающих деревьев - 15 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9577 | 1.174 | 4.415 | 1.3686
| ВЛ-10кВ 128 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3586 | 0.905 | 1.873 | 0.58063
| ВЛ-10кВ 22 п.Невон | Перетяжка провода - 0,75 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1886 | 0.884 | 5.576 | 1.7286
| ВЛ-10кв Туба-1 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1154 | 1.33 | 3.653 | 1.1324
| ВЛ-10кВ Кедровый | Выправка одностоечных опор - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6807 | 1.52 | 0.886 | 0.27466
| ВЛ-10кВ Кедровый | Валка угрожающих деревьев - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9619 | 1.61 | 1.032 | 0.31992
| ВЛ-10кВ Кедровый | Перетяжка провода - 0,75 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.7402 | 1.522 | 13.907 | 4.3112
| ВЛ-10кВ 210/228 | Замена деревянной траверсы на одностоечной опоре - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6241 | 3.5356 | 3.121 | 0.96751
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота растительности) мотокосой (кусторезом) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3094 | 1.118 | 6.253 | 1.9384
| ВЛ-6кВ 628 | Валка угрожающих деревьев - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2781 | 0.587 | 3.581 | 1.1101
| ВЛ-6кВ 814 | Валка угрожающих деревьев - 11 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8762 | 0.907 | 5.32 | 1.6492
| ВЛ-6кВ 165 | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6003 | 1.5025 | 0.838 | 0.25978
| ВЛ-6кВ 165 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.666 | 3.2605 | 14.05 | 4.3555
| ВЛ-6кВ 814 | Валка угрожающих деревьев - 13 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3484 | 0.835 | 2.682 | 0.83142
| ВЛ-6кВ 814 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.204 | 0.602 | 3.513 | 1.089
| ВЛ-6кВ 707 | Валка угрожающих деревьев - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.654 | 0.327 | 1.013 | 0.31403
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота растительности) мотокосой (кусторезом) - 0,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2611 | 0.532 | 3.61 | 1.1191
| ВЛ-6кВ 625 | Замена дер-ной траверсы на сложной опоре - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6468 | 1.3731 | 2.499 | 0.77469
| ВЛ-6кВ 625 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6604 | 0.2915 | 3.335 | 1.0338
| ВЛ-6кВ Бадарминск-1 | Валка угрожающих деревьев - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9605 | 1.249 | 6.65 | 2.0615
| ВЛ-6кВ 165 | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.301 | 0.301 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ Водозабор п.Эдучанка | Расчистка трассы ВЛ вручную (средняя густота растительности) мотокосой (кусторезом) - 0,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.195 | 0.341 | 2.942 | 0.91202
| ВЛ-6кВ 625 | Замена одностоечных опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9614 | 6.2211 | 6.672 | 2.0683
| ВЛ-0,4кВ 118-4 п.Невон | Перетяжка провода - 0,48 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8797 | 0.261 | 1.999 | 0.61969
| ВЛ-0,4кВ 118-4 п.Невон | Ремонт провода - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8969 | 0.525 | 2.574 | 0.79794
| ВЛ-0,4кВ 3-2 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.85 | 1.361 | 1.9 | 0.589
| ВЛ-0,4кВ 72-4 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.85 | 1.361 | 1.9 | 0.589
| ВЛ-0,4кВ 41-1 | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9067 | 1.095 | 1.383 | 0.42873
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3205 | 4.862 | 0.35 | 0.1085
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4234 | 1.279 | 3.927 | 1.2174
| ВЛ-0,4кв 20-1 п.Тубинский | Замена провода - 0,065 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.271 | 2.049 | 5.513 | 1.709
| ВЛ-0,4кВ 20-1 | Ремонт провода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4971 | 0.305 | 0.91 | 0.2821
| ВЛ-0,4кВ 214-1 | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2718 | 3.174 | 0.838 | 0.25978
| ВЛ-0,4кВ 214-1 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9792 | 0.261 | 2.075 | 0.64325
| ВЛ-0,4кВ 58-4 | Установка подкоса - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2418 | 3.144 | 0.838 | 0.25978
| ВЛ-0,4кВ 58-4 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9792 | 0.261 | 2.075 | 0.64325
| ВЛ-0,4кВ 204-2 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8166 | 0.435 | 1.818 | 0.56358
| ВЛ-0,4кВ 15-3 п.Эдучанка | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0001 | 0.174 | 1.394 | 0.43214
| ВЛ-0,4кВ 25-5 п.Железнодорожный | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8166 | 0.435 | 1.818 | 0.56358
| ВЛ-0,4кВ 12-1 п.Эдучанка | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.0015 | 1.565 | 4.15 | 1.2865
| ВЛ-0,4кВ 3-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3705 | 3.345 | 5.363 | 1.6625
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.307 | 6.637 | 8.145 | 2.525
| ВЛ-0,4кВ 26-3 п.Железнодорожный | Установка хомутов припасовочных - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9735 | 1.613 | 4.092 | 1.2685
| ВЛ-0,4кВ 25-4 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.4435 | 3.418 | 5.363 | 1.6625
| ВЛ-0,4кВ 38-1 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.4435 | 3.418 | 5.363 | 1.6625
| ВЛ-0,4кВ 58-1 | Замена одностоечной опоры №1а | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8845 | 3.0265 | 2.945 | 0.91295
| ВЛ-0,4кВ 58-1 | Устройство заземляющего спуска на опоре. Устройство лучевого заземлителя. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2564 | 0.6395 | 2.761 | 0.85591
| ВЛ-0,4кВ 50-1 | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.5503 | 8.8 | 7.443 | 2.3073
| ВЛ-0,4кВ 58-3 | Замена А-образной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.1093 | 6.359 | 7.443 | 2.3073
| ВЛ-0,4кВ 91-4 п.Невон | Замена провода - 0,11 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.3186 | 19.069 | 3.244 | 1.0056
| ВЛ-0,4кВ 6-2 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.6806 | 0.665 | 2.302 | 0.71362
| ВЛ-0,4кВ 10-2 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.8912 | 0.583 | 1.762 | 0.54622
| ВЛ-0,4кВ 12-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.4702 | 0.583 | 2.204 | 0.68324
| ВЛ-0,4кВ 20-1 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4378 | 1.114 | 4.064 | 1.2598
| ВЛ-0,4кВ 5-2 п.Ершово | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8326 | 0.389 | 1.102 | 0.34162
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Подключение счётчиков РИМ, МИРТЭК - 19 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.2396 | 4.3082 | 9.108 | 2.8235
| ВЛ-0,4кВ 10-4 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.0466 | 1.031 | 2.302 | 0.71362
| ВЛ-0,4кВ 1-12 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.335 | 1.33 | 4.584 | 1.421
| ВЛ-0,4кВ 13-3 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4205 | 3.57 | 4.466 | 1.3845
| ВЛ-0,4кВ 64-6 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8365 | 3.424 | 2.605 | 0.80755
| ВЛ-0,4кВ 64-6 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,48 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8294 | 0.665 | 5.469 | 1.6954
| ВЛ-0,4кВ 58-2 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1711 | 0.1965 | 0.744 | 0.23064
| ВЛ-0,4кВ 58-2 | Перетяжка провода - 0,48 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5701 | 0.1965 | 4.102 | 1.2716
| ВЛ-0,4кВ 204-2 | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5429 | 0.702 | 2.932 | 0.90892
| ВЛ-0,4кВ Пилорама-2 п.Невон | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5098 | 0.502 | 2.296 | 0.71176
| ВЛ-0,4кВ 43-3 п.Железнодорожный | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5472 | 0.491 | 2.333 | 0.72323
| ВЛ-0,4кВ 41-1 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2063 | 0.295 | 1.459 | 0.45229
| ВЛ-0,4кВ 12-1 п.Эдучанка | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9921 | 3.643 | 5.61 | 1.7391
| ВЛ-0,4кВ 14-1 п.Эдучанка | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9921 | 3.643 | 5.61 | 1.7391
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.8336 | 3.447 | 6.402 | 1.9846
| ВЛ-0,4кВ 64-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1509 | 1.31 | 2.932 | 0.90892
| КЛ-10кВ ТП-410- ТП-411 | Прокладка участка кабеля - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.8068 | 9.6021 | 14.66 | 4.5446
| КЛ-6кВ ТП-83 - ТП-209 | Установка концевой муфты 6 кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9391 | 2.8546 | 3.118 | 0.96658
| КЛ-0,4кВ ТП-4 ЖКУ | Замена кабельного ввода с концевой опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.9827 | 5.9535 | 1.549 | 0.48019
РЭС-3
| ВЛ-110кВ Осетрово Б | Валка угрожающих деревьев - 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5274 | 0.25 | 7.082 | 2.1954
| ВЛ-110кВ Ручей-Усть-Кут | Ручная расчистка трассы - 0,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.9595 | 3.016 | 12.934 | 4.0095
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут - Коршуниха | Ручная расчистка трассы - 3,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 74.1752 | 11.1 | 48.149 | 14.9262
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут № 1. | Ручная расчистка трассы - 4,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 89.0464 | 1.6 | 66.753 | 20.6934
| ВЛ-220кВ Ния-Киренга. | Ручная расчистка трассы - 1,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.0638 | 2.38 | 21.896 | 6.7878
| ВЛ-10кВ Таюра | Замена одностоечных опор - 9 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 133.4103 | 77.1 | 42.985 | 13.3254
| ВЛ-10кВ Таюра | Замена провода - 1 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 63.8703 | 40.53 | 17.817 | 5.5233
| ВЛ-110кВ В.Марково-Киренск, Лена-Киренск1(Киренский участок) | Замена изоляторов в поддерживающей подвеске - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.727 | 2.66 | 6.158 | 1.909
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Звездная, Якурим - Ния | Мех. расчистка трассы - 35 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 106.5299 | 48.81 | 44.061 | 13.6589
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Звездная, Якурим - Ния | Подрубка кустарника после мех.расчистки - 35 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.627 | 5.493 | 20.713 | 6.421
РЭС-4
| ВЛ-35кВ Куватка | Расчистка трассы вручную (редкая густота растительности) - 10,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 199.5768 | 13.1036 | 142.346 | 44.1273
| ВЛ 35 кВ Александровка-Тэмь | Замена ж/б центрифугированных опор - 2 шт. (давальческие материалы) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 252 | 252 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Куватка | Замена деревянных опор ПД - 35 - 1 на железобетонные центрифугированные опоры СК-22 -14 шт. с заменой изоляторов - 42 гирлянды (давальческие материалы) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1650.7136 | 1650.7136 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Беседа | Подготовка опор к установке - 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 58.1081 | 57.4872 | 0.474 | 0.14694
| ВЛ-0,4кВ 260 | Подготовка опор к установке - 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 33.1349 | 32.307 | 0.632 | 0.19592
| ВЛ-0,4кВ 244 | Подготовка опор к установке - 5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 41.4199 | 40.3837 | 0.791 | 0.24521
| ВЛ-0,4кВ 130 | Подготовка опор к установке - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 16.5675 | 16.1535 | 0.316 | 0.09796
| ВЛ-0,4кВ 38 | Подготовка опор к установке - 5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 41.4199 | 40.3837 | 0.791 | 0.24521
| ВЛ-0,4кВ 34 | Подготовка опор к установке - 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 24.8512 | 24.2302 | 0.474 | 0.14694
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверсы на А-образной опоре № 2 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 21.9754 | 9.2317 | 9.728 | 3.0157
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена траверсы на П-образной опоре № 66 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.6333 | 4.272 | 6.3827 | 1.9786
| ВЛ-10кВ Тэмь | Замена А-образной опоры А10-2, КР-2 оп.1 отпайки 10 кВ Откормочный - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 49.8147 | 39.4999 | 7.8738 | 2.4409
| ВЛ-10кВ Тэмь | Устройство лучевого заземлителя оп.1 отпайки 10 кВ Откормочный - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.4378 | 6.9829 | 4.164 | 1.2908
| ВЛ-10кВ Луговое | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) ЛР-10 кВ Луговое. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 5.3367 | 1.0032 | 3.308 | 1.0255
| ВЛ-10кВ Приречье | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) ЛР-10 кВ Прутняк, Приречье. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 10.6003 | 1.932 | 6.617 | 2.0513
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-6-10 кВ оп.1 отпайки 10 кВ ТП-142 | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 37.7281 | 34.9155 | 2.147 | 0.66557
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Демонтаж деревянной сложной опоры на ВЛ-10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ оп.6 отпайки 10 кВ ТП-132 - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 0.79255 | 0 | 0.605 | 0.18755
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Устройство лучевого заземлителя. Оп.1 отпайки 10 кВ ТП-142 - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 10.0467 | 4.0522 | 4.576 | 1.4186
| ВЛ-10кВ Беседа | Замена одностоечной деревянной опоры на одностоечную ж/б ВЛ-6-10 кВ оп.2,3,4 отпайки 10 кВ ТП-226 ; оп.6 отайки 10 кВ ТП-240 - 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 119.4707 | 108.2178 | 8.59 | 2.6629
| ВЛ-10кВ Беседа | Устройство лучевого заземлителя. Оп.2,3,8 отпайки 10 кВ ТП-226; отпайка ТП-240 оп.6 - 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 33.3417 | 14.8445 | 14.12 | 4.3772
| ВЛ-0,4кВ ТП-297 | Замена дефектного участка провода оп. Ф-1 1-4. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.8287 | 1.2891 | 2.702 | 0.83762
| ВЛ-0,4кВ ТП-297 | Замена стойки опоры без замены ж/б приставки с применением автокрана Ф-1 оп.2 - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.6988 | 3.6702 | 4.602 | 1.4266
| ВЛ-0,4кВ ТП-122 | Установка приставок Ф-2 оп.4 ; Ф-3 оп.24 - 2 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.0209 | 3.5507 | 2.649 | 0.82119
| ВЛ-0,4кВ ТП-132 | Замена деревянной опоры с подкосом 0,4 кВ на ж/б с голым проводом ф-2,3 оп.2 - 1 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 28.4369 | 21.9655 | 4.94 | 1.5314
| ВЛ-0,4кВ ТП-132 | Устройство лучевого заземлителя оп.2 Ф-2,3 - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 17.1374 | 7.5063 | 7.352 | 2.2791
| ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Замена голого провода на СИП Ф-1,2,3 оп.1- гребенка ТП-37 ; Ф-1 оп.1-2 - 0,05 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 18.7142 | 12.7943 | 4.519 | 1.4009
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена раскосов на П-образной опоре № 230,231,232 - 6 шт. | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 16.6981 | 9.2311 | 5.7 | 1.767
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверсы на П-образной опоре № 230,231,232,233,228,250,251 - 7 шт. | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 62.8484 | 40.526 | 17.04 | 5.2824
| ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой | Замена П-образных опор № 111,114,142 - 3 шт. | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 6.288 | 0 | 4.8 | 1.488
| ВЛ-35 кВ Тэмь-Кардой | Сборка П-образных опор № 111,114,142 - 3 шт. | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 78.0197 | 63.0857 | 11.4 | 3.534
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Устройство спусков от опоры №1 до КРУН 10 кВ ВЛ-10 кВ Тангуй-2 - 3 шт. | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 6.2736 | 3.575 | 2.06 | 0.6386
| ВЛ-10кВ Тэмь | Замена линейного разъеденителя отпайка 10 кВ Откормочный оп.1 | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 16.9229 | 13.2025 | 2.84 | 0.8804
| ВЛ-10кВ Беседа | Подготовка материалов к установке опор | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 20.6812 | 20.2882 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Подготовка материалов к установке опор | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 12.1152 | 11.7222 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Подготовка материалов к установке опор | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 9.9153 | 9.5223 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-0,4кВ ТП-260 | Подготовка материалов к установке опор | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 9.9152 | 9.5222 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-0,4кВ ТП-244 | Подготовка материалов к установке опор | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 24.2735 | 23.8805 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-0,4кВ ТП-130 | Подготовка материалов к установке опор | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 6.5665 | 6.1735 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-0,4кВ ТП-38 | Подготовка материалов к установке опор | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 16.2638 | 15.8707 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-0,4кВ ТП-38 | Подготовка материалов к установке подкосов | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 10.5815 | 10.1885 | 0.3 | 0.093
| ВЛ-10кВ Школа | Ремонт линейного разъединителя (с приводом I ном. до 630 А) ЛР-10 кВ Школа-Нефтебаза | КР | дек | дек | Соб. сил | 7.3341 | 1.4234 | 4.512 | 1.3987
| ВЛ-0,4кВ ТП-12 | Замена провода вручную на ВЛ-0,4 кВ с применением гидроподъёмника на 1 км в один провод Ф-1 оп.23-24 - 0,033 км. | КР | дек | дек | Соб. сил | 2.6403 | 1.029 | 1.23 | 0.3813
| ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Подготовка материалов к установке опор | КР | дек | дек | Соб. сил | 54.3285 | 53.8569 | 0.36 | 0.1116
| ВЛ-0,4кВ ТП-36 | Подготовка материалов к установке опор | КР | дек | дек | Соб. сил | 15.9575 | 15.4859 | 0.36 | 0.1116
СЛЭП
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 110.394 | 3.95 | 81.444 | 25
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 20 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 18 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 74.1789 | 10.94 | 48.274 | 14.9649
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 4,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.0331 | 3.62 | 40.01 | 12.4031
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 10,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 102.3304 | 7.81 | 72.153 | 22.3674
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 8,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 86.9973 | 7.91 | 60.372 | 18.7153
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,45 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.4981 | 0.77 | 15.823 | 4.9051
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.9864 | 0.578 | 17.869 | 5.5394
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,2 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.8939 | 0.858 | 18.348 | 5.6879
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 3,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 55.8877 | 4.63 | 39.128 | 12.1297
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9394 | 0.94 | 3.053 | 0.94643
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8994 | 0.9 | 3.053 | 0.94643
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.2365 | 2.42 | 12.837 | 3.9795
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 2,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.1363 | 2.32 | 17.417 | 5.3993
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 1,4 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.121 | 1.78 | 10.184 | 3.157
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.666 | 0.478 | 7.7771 | 2.4109
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0588 | 3.48 | 5.022 | 1.5568
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,6 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.8568 | 3.84 | 34.364 | 10.6528
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Восстановление обрешетки опор - 80 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.145 | 6.87 | 2.5 | 0.775
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Откопка фундамента - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6396 | 1.19 | 4.16 | 1.2896
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Восстановление обрешетки опор - 190 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.85 | 10.61 | 4 | 1.24
| ВЛ-110кВ Промбаза А | Установка в/г на проводе - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7463 | 3.96 | 4.417 | 1.3693
| ВЛ Падун-Инкубатор–Западная | Восстановление обрешетки опор - 302 кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.4105 | 17.45 | 4.55 | 1.4105
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.0813 | 0.29 | 9.001 | 2.7903
| ВЛ-110 кВ БЛПК – Западная 1,2 | Откопка фундамента - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.3007 | 0.61 | 2.054 | 0.63674
| ВЛ-35кВ № 35-26 | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.935 | 1.8 | 8.5 | 2.635
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 3 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 77.5138 | 7.81 | 53.209 | 16.4948
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 140 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.851 | 7.78 | 26.071 | 8
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 140 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 86.2524 | 4.38 | 62.498 | 19.3744
| ВЛ 10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную (средняя густота растительности) - 0,8 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.919 | 3.32 | 12.671 | 3.928
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.5513 | 5.31 | 4.001 | 1.2403
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт фундаментов опор - 17 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 57.2693 | 25.38 | 24.343 | 7.5463
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 5,7 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.1835 | 6.83 | 15.537 | 4.8165
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-опоре - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.632 | 13.35 | 12.429 | 3.853
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Мех. расчистка трассы - 18,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.6136 | 25.2 | 17.873 | 5.5406
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Мех. расчистка трассы - 9 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.149 | 12.48 | 9.671 | 2.998
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс на промежуточной П-обр оп. - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.8266 | 15.35 | 15.631 | 4.8456
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс оп. Пв-5 на металические - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.6608 | 4.5 | 17.68 | 5.4808
| ВЛ-35кВ СПП-Кашима | Замена траверс А -оп. - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.2951 | 12.95 | 16.294 | 5.0511
| ВЛ-6кВ № 601 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5591 | 1.65 | 0.694 | 0.21514
| ВЛ-6кВ № 602/1,602/2 | Расчистка трассы вручную (сред густота) - 0,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6918 | 0.47 | 1.696 | 0.52576
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Сборка П-опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8325 | 4.56 | 0.208 | 0.06448
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Установка П-опор - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.6278 | 6.67 | 6.838 | 2.1198
| ВЛ-6кВ № 604 | Замена ж/б приставки - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7645 | 3.54 | 1.6981 | 0.52641
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 п. Дубынино | Замена кабельного ввода от АВ 0,4 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.9686 | 11.38 | 1.976 | 0.61256
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 п. Дубынино | Установка концевой муфты на кабельный ввод - 4шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.7968 | 5.04 | 9.738 | 3.0188
| ВЛ-0,4кВ от ТП-15 п. Седаново | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.184 | 1.85 | 2.545 | 0.78895
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Сборка П-опор - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3924 | 1.03 | 1.04 | 0.3224
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена опоры с подкосом - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.667 | 19.39 | 5.555 | 1.7221
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Устройство заземляющего спуска на опоре - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6589 | 3.08 | 2.732 | 0.84692
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.469 | 1.36 | 3.9 | 1.209
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена деревянной опоры на ж/б опору - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.0694 | 19.66 | 5.656 | 1.7534
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3 п.Подъеланка | Перетяжка провода - 0,15 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.1549 | 0.41 | 1.332 | 0.41292
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3 п.Подъеланка | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9224 | 0.56 | 1.04 | 0.3224
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6 п. Седаново | Выправка опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.75315 | 0.144 | 0.465 | 0.14415
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6 п. Седаново | Перетяжка провода - 0,1 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8608 | 0.97 | 0.68 | 0.2108
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 п. Седаново | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2457 | 0.144 | 0.841 | 0.26071
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4 п. Седаново | Замена ж/б приставки опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.491 | 3.44 | 2.329 | 0.72199
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12 п. Седаново | Перетяжка провода - 0,48 км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3161 | 0 | 1.768 | 0.54808
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12 п. Седаново | Расчистка трассы вручную (сред густота) - 0,1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9361 | 0.32 | 1.997 | 0.61907
| ВЛ-0,4кВ от ТП-20 п. Седаново | Выправка опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.6848 | 2.23 | 4.164 | 1.2908
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2 п.Подъеланка | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2548 | 1.53 | 2.08 | 0.6448
| ВЛ-500кВ №562 | Установка на место распорок - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7495 | 2.8 | 5.305 | 1.6445
| ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 5 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2255 | 8.1 | 6.966 | 2.1595
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5268 | 0.54 | 2.28 | 0.7068
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.043 | 1.23 | 1.384 | 0.42904
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2,4га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.304 | 4.52 | 16.629 | 5.155
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Соединение шлейфа нижней фазы на оп. - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.052 | 0.48 | 1.2 | 0.372
| ВЛ-35кВ № 35-21,22 | Расчистка трассы вручную (сред густота) - 0,05 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7377 | 0.681 | 1.57 | 0.4867
| ВЛ-10кВ РРС | Валка угрожающих деревьев - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9857 | 1.35 | 2.012 | 0.62372
| ВЛ-10кВ 943 | Замена траверсы на портальной опоре - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5374 | 2.82 | 1.311 | 0.40641
| ВЛ-10кВ 943 | Демонтаж свободно стоящей опоры - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.878 | 0.83 | 0.8 | 0.248
| ВЛ-0,4кВ от ТП-262 п. Кузнецовка | Ремонт ввода в здание - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.084 | 0.94 | 2.4 | 0.744
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 п. Дубынино | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.216 | 1.12 | 1.6 | 0.496
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 п. Дубынино | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.512 | 1.94 | 1.2 | 0.372
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | Ремонт ввода в здание - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.268 | 1.22 | 0.8 | 0.248
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок на опорах - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 77.1605 | 36.071 | 31.366 | 9.7235
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок на опорах - 12 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 121.539 | 57.33 | 49.209 | 15
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок на опорах - 25 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 249.2256 | 122.47 | 96.76 | 29.9956
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена изоляторов в натяжной подвеске - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7301 | 1.19 | 1.939 | 0.60109
| ВЛ-10кВ Дубынино | Закрепление штыревых изоляторов на крюках оп. - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6274 | 1.03 | 0.456 | 0.14136
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена ж/б приставки на одностоечной опоре - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.155 | 9.56 | 4.271 | 1.324
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянной траверсы на металическую - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7836 | 3.81 | 4.56 | 1.4136
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена поперечины на А-оп. - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5454 | 0.942 | 1.224 | 0.37944
| ВЛ-0,4кВ от ТП-262 п. Кузнецовка | Закрепление подкосов к стойкам оп. - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.927 | 0.355 | 1.2 | 0.372
| ВЛ-0,4кВ от ТП-262 п. Кузнецовка | Перенос провода СИП на новые опоры - 2 оп. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.503 | 0.499 | 8.4 | 2.604
| ВЛ 0,4кВ ТП-27 ф.2 п.Дубынино | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 11 шт. с перевеской провода (давальчельческие материалы) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 145.6342 | 145.6342 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-15 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 27 шт. с перевеской провода (давальчельческие материалы) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 342.6738 | 342.6738 | 0 | 0
| ВЛ-0,4-500кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.12 | 10.4 | 12 | 3.72
| ВЛ-110кВ Семигорск-Ручей | Мех. расчистка трассы - 40 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 1891 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 47 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 321
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 65га | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 15
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 55га | КР | Окт | Дек | ООО ЛЭПстрой | 15 |  |  | 0
| ВЛ-220 Киренга - Кунерма | Мех. расчистка трассы - 109,97га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 2266
| ВЛ 35 кВ Александровка-Тэмь | Замена ж/б центрифугированных опор - 2шт | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 437 |  |  | 0
| ВЛ-35 кВ Куватка | Замена деревянных опор ПД - 35 - 1 на железобетонные центрифугированные опоры СК-22 -14 шт. с заменой изоляторов - 42 гирлянды | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 2514 |  |  | 0
| ВЛ 35 кВ Октябрьская | Мех. расчистка трассы - 119га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 2221 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Комплекс | Замена деревянных опор на ж/б опоры с перевеской провода (одностоечные - 26 шт, А-образных - 11 шт.) | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 766 |  |  | 0
СЛЭП
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 21 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 1040
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 24 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 504 |  |  | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 17 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 143
| ВЛ-500кВ №502 | Расчистка трасс вручную - 15 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 280
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 26 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 327
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 11,8 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 248 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Мех. расчистка трассы - 57 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 1198 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Мех. расчистка трассы - 13,5 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 295 |  |  | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Замена А-х деревянных опор на ж/б опоры - 2 шт. | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 226 |  |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-27 ф.2 п.Дубынино | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 11 шт. с перевеской провода | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 406 |  |  | 0
| ВЛ 0,4кВ ТП-15 п.Кобляково | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 27 шт. с перевеской провода | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 1217 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-142 | Расчистка трасс вручную - 11 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 155 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ № Д-141 | Расчистка трасс вручную - 2 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 59 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 21,9 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 444 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мех. расчистка трассы - 52 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 880 |  |  | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 1,8 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 52 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 5,2 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 37 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Мех. расчистка трассы - 13,2 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 236 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ МПС – Огневка | Мех. расчистка трассы - 34,04 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 840 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ Огнёвка - Чукша, Чуна - Огнёвка | Мех. расчистка трассы - 18 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 394 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Мех. расчистка трассы - 6,9 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 22 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 2,2 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 19 |  |  | 0
| ВЛ 110кВ Падун-Инкубатор–Западная | Мех. расчистка трассы - 14 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 306 |  |  | 0
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Мех. расчистка трассы - 2 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 44
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную - 1,5 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 35 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 17 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 372
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 2 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 44 |  |  | 0
| ВЛ-35кВ № 35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 10 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 48
| ВЛ-35кВ № 35-21,22 | Мех. расчистка трассы - 3,12 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 68
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 2 га | КР | Окт | Дек | ООО БСС | 57 |  |  | 0
| ВЛ 10кВ Насосная | Мех. расчистка трассы - 17,4 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 381 |  |  | 0
| ВЛ 10кВ Дубынино | Мех. расчистка трассы - 15,24 га | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 333 |  |  | 0
Центр питания
| ТП-11/1 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.484 | 0.65408 | 3.687 | 1.143
| ТП-11/1 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.1678 | 0 | 16.922 | 5.2458
| ТП-11/1 | РВ-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2419 | 0 | 0.948 | 0.29388
| ТП-11/1 | ЗН-6кВ - 4 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.6293 | 1.5151 | 3.904 | 1.2102
| ТП-11/1 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3703 | 0 | 1.046 | 0.32426
| ТП-11/1 | АВ-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.1613 | 0.4103 | 2.1 | 0.651
| ТП-11/1 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6811 | 0.6607 | 3.069 | 0.95139
| ТП-11/1 | ПН-0,4кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.51352 | 0 | 0.392 | 0.12152
| ТП-11/1 | Р-0,4кВ - 7 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1002 | 0.1832 | 0.7 | 0.217
| ТП-12/7 | ТМ-400/6 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2184 | 0.55716 | 7.375 | 2.2862
| ТП-12/7 | ВН-6кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.2605 | 0.09271 | 16.922 | 5.2458
| ТП-12/7 | РВ-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8258 | 0.10012 | 2.844 | 0.88164
| ТП-12/7 | ЗН-6кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.8426 | 2.2367 | 5.806 | 1.7999
| ТП-12/7 | Замена ПК-6кВ - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3725 | 0.00222 | 1.046 | 0.32426
| ТП-12/7 | АВ-0,4кВ - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8013 | 0.9063 | 4.5 | 1.395
| ТП-12/7 | СШ-0,4/6кВ - 150 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1501 | 1.2303 | 6.809 | 2.1108
| ТП-15/2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2946 | 0.4646 | 3.687 | 1.143
| ТП-15/2 | ВН-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5665 | 0.0252 | 4.23 | 1.3113
| ТП-15/2 | Замена ПК-6кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.68513 | 0 | 0.523 | 0.16213
| ТП-15/2 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.9143 | 0.1283 | 0.6 | 0.186
| ТП-15/2 | СШ-0,4/6кВ - 50 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4887 | 0.46834 | 3.069 | 0.95139
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ (ОР-110 ВЛ-104) замена привода - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.6421 | 26.1053 | 7.28 | 2.2568
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-2) - 1 шт. ТО приводов - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6692 | 0.24635 | 7.193 | 2.2298
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.9884 | 3.5812 | 26.265 | 8.1422
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5724 | 1.1281 | 4.1559 | 1.2883
| ПС Коршуниха | Кап. ремонт сборки № 201 с переносом на новое место для монтажа АТ-1(2) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.9636 | 41.731 | 11.628 | 3.6047
| ПС Ждановская | Замена изолятора СР-2-110 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2458 | 4.1978 | 0.8 | 0.248
| ПС ГПП-2 | Демонтаж-монтаж Т-1 ПС ГПП-2 (новый) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.4836 | 2.8115 | 11.2 | 3.472
| ПС ГПП-2 | Погрузка-разгрузка, перевозка оборудования (А/Кран 80км 2 м/час, Камаз 80 км) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.8724 | 8.3354 | 2.7 | 0.837
| ПС Железногорская | Замена ТН-35 водовод ф.В - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2456 | 0.31561 | 3 | 0.93
| ПС Дальний | Подготовка ТТ-10 ВЛ-10 кВ Поселок для замены - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.6737 | 32.6888 | 5.332 | 1.6529
| ПС Заморский | Замена ТОЛ-10 Т-2 150/5 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.5415 | 2.7505 | 5.184 | 1.607
| ТП-8К | Замена ПН-2 на АВ-0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1785 | 3.0722 | 6.188 | 1.9183
| ТП-3/3 камера Т-2 | Погрузка, транспортировка и разгрузка ТМ-400кВА с г."Усть-Кут в г.Железногорск-Илимский" | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2322 | 0.78261 | 4.16 | 1.2896
| ТП-3/3 камера Т-2 | Погрузка и транспортировка ТМ-400кВА с ПС "Коршуниха" в ТП-3/3 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.215 | 6.4861 | 8.19 | 2.5389
| ТП-3/3 камера Т-2 | Присоединение КЛ-0,4 и 6кВ к ТМ-400кВА | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.96283 | 0.28163 | 0.52 | 0.1612
| ТП-9/1 камера Т-1 | Демонтаж,погрузка, транспортировка и разгрузка ТМ-400кВА с ТП-9/1 на ПС "Коршуниха" | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2322 | 0.78261 | 4.16 | 1.2896
| ТП-9/1 камера Т-1 | Устранение течи масла | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7689 | 1.3193 | 4.16 | 1.2896
| ТП-9/1 камера Т-1 | Погрузка и транспортировка ТМ-400кВА с ПС "Коршуниха" в ТП-3/3 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 55.2786 | 0.78261 | 41.6 | 12.896
| ТП-9/1 камера Т-1 | Присоединение КЛ-0,4 и 6кВ к ТМ-400кВА | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6315 | 1.7194 | 2.223 | 0.68913
| ТП-3И п. Старая Игирма | Замена ТМ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.4314 | 7.1434 | 4.8 | 1.488
| ТП-7Р п. Рудногорск | Замена вводного ВА-0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3095 | 7.9326 | 1.051 | 0.32581
| ТП-3И п. Старая Игирма | Установка ВА-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5735 | 4.8007 | 2.88 | 0.8928
РЭС-2
| ПС №3 | НТМИ-6-66 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.82845 | 0.18 | 0.495 | 0.15345
| ПС №3 | НТМИ-6-66 (ТН-2-6) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.82845 | 0.18 | 0.495 | 0.15345
| ПС Симахинская | Освещение ЗРУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 37.2328 | 11.452 | 19.68 | 6.1008
| ПС №11 | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2075 | 0.2695 | 0.716 | 0.22196
| ПС №11 | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2075 | 0.2695 | 0.716 | 0.22196
| ПС №11 | Освещение ОПУ | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.967 | 10.854 | 12.3 | 3.813
| ПС №9 | VOP-10 (ВМ-6 Т-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.4141 | 2.866 | 8.052 | 2.4961
| ПС №9 | VOP-10 (ВМ-6-924) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7664 | 0.584 | 3.956 | 1.2264
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5978 | 0.332 | 2.493 | 0.77283
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2 ) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5978 | 0.332 | 2.493 | 0.77283
| ПС Ершово | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.7033 | 1.789 | 13.675 | 4.2393
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.1819 | 1.234 | 12.174 | 3.7739
Центр питания ГРС -1
| ТП-1105 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5043 | 0.6573 | 3.7 | 1.147
| ТП-1105 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5043 | 0.6573 | 3.7 | 1.147
| ТП-1105 | ВН-10кВ - 5 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.8391 | 0.12863 | 21.153 | 6.5574
| ТП-1105 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6784 | 0.19468 | 1.896 | 0.58776
| ТП-1105 | ЗН-10кВ - 5 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9886 | 0.18126 | 2.143 | 0.66433
| ТП-1105 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4812 | 0.15942 | 1.009 | 0.31279
| ТП-1105 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.653 | 0.1392 | 4.209 | 1.3048
| ТП-1105 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9323 | 1.002 | 6.817 | 2.1133
| ТП-1105 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.445 | 0.074772 | 1.046 | 0.32426
| ТП-1105 | ПН - 48 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.226 | 0.5637 | 3.559 | 1.1033
| ТП-1106 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4393 | 0.59227 | 3.7 | 1.147
| ТП-1106 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4393 | 0.59227 | 3.7 | 1.147
| ТП-1106 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.3882 | 0.12863 | 16.992 | 5.2675
| ТП-1106 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6784 | 0.19468 | 1.896 | 0.58776
| ТП-1106 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4279 | 0.18126 | 1.715 | 0.53165
| ТП-1106 | СШ 0,4-10кВ - 27 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4824 | 0.16057 | 1.009 | 0.31279
| ТП-1106 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.141 | 0.11338 | 8.418 | 2.6096
| ТП-1106 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9862 | 1.0572 | 6.816 | 2.113
| ТП-1106 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.445 | 0.074772 | 1.046 | 0.32426
| ТП-1106 | ПН - 2- 48 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1966 | 0.53431 | 3.559 | 1.1033
| ТП-1118 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4393 | 0.59227 | 3.7 | 1.147
| ТП-1118 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4393 | 0.59227 | 3.7 | 1.147
| ТП-1118 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.3817 | 0.12863 | 25.384 | 7.869
| ТП-1118 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6559 | 0.17213 | 1.896 | 0.58776
| ТП-1118 | ЗН-10кВ - 8 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6746 | 0.18126 | 3.43 | 1.0633
| ТП-1118 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6292 | 0.15942 | 1.122 | 0.34782
| ТП-1118 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6272 | 0.11338 | 4.209 | 1.3048
| ТП-1118 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9862 | 1.0572 | 6.816 | 2.113
| ТП-1118 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.445 | 0.074772 | 1.046 | 0.32426
| ТП-1118 | ПН - 48 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1966 | 0.53431 | 3.559 | 1.1033
| ТП-1119 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3959 | 0.5489 | 3.7 | 1.147
| ТП-1119 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3959 | 0.5489 | 3.7 | 1.147
| ТП-1119 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.6648 | 0.49699 | 16.922 | 5.2458
| ТП-1119 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0468 | 0.56304 | 1.896 | 0.58776
| ТП-1119 | ЗН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4494 | 0.20279 | 1.715 | 0.53165
| ТП-1119 | СШ 0,4-10кВ -27 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4812 | 0.15942 | 1.009 | 0.31279
| ТП-1119 | АВ-0,4кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1521 | 0.1245 | 8.418 | 2.6096
| ТП-1119 | Р-0,4кВ - 20 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.4087 | 1.0094 | 7.175 | 2.2243
| ТП-1119 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.445 | 0.074772 | 1.046 | 0.32426
| ТП-1119 | ПН-2 - 51 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4575 | 0.5122 | 3.775 | 1.1703
| ТП-1121 | ТМ-400/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.7168 | 1.0556 | 7.375 | 2.2862
| ТП-1121 | ВН-10кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.288 | 0.12018 | 16.922 | 5.2458
| ТП-1121 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5964 | 0.11267 | 1.896 | 0.58776
| ТП-1121 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.5807 | 0.21141 | 2.572 | 0.79732
| ТП-1121 | СШ 0,4-10кВ - 23 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.256 | 0.12943 | 0.86 | 0.2666
| ТП-1121 | Р-0,4кВ - 19 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.3736 | 0.4446 | 6.816 | 2.113
| ТП-1121 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4444 | 0.074175 | 1.046 | 0.32426
| ТП-1121 | ПН-2 - 54 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2648 | 0.089015 | 3.951 | 1.2248
| ТП-1123 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8931 | 4.0461 | 3.7 | 1.147
| ТП-1123 | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8931 | 4.0461 | 3.7 | 1.147
| ТП-1123 | ВН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.2961 | 0.12825 | 16.922 | 5.2458
| ТП-1123 | ЛР-10кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6084 | 0.12459 | 1.896 | 0.58776
| ТП-1123 | ЗН-10кВ - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.4054 | 0.15872 | 1.715 | 0.53165
| ТП-1123 | СШ 0,4-10кВ - 30 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1437 | 0.11534 | 0.785 | 0.24335
| ТП-1123 | АВ-0,4кВ - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.1263 | 0.098682 | 8.418 | 2.6096
| ТП-1123 | Р-0,4кВ - 24 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.181 | 0.25204 | 6.816 | 2.113
| ТП-1123 | ПК - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4303 | 0.060082 | 1.046 | 0.32426
| ТП-1123 | ПН-2 - 60 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.742 | 0.079672 | 3.559 | 1.1033
п. Тубинский
| ТП 289 ГРС-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5423 | 1.711 | 3.688 | 1.1433
| ТП 289 ГРС-2 | ШР-6кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4424 | 0.20051 | 0.948 | 0.29388
| ТП 289 ГРС-2 | РВО-6кВ - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8614 | 0.13354 | 1.319 | 0.40889
| ТП 289 ГРС-2 | СШ-0,4/6кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.89492 | 0.16001 | 0.561 | 0.17391
| ТП 289 ГРС-2 | Р-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.76764 | 0.087754 | 0.519 | 0.16089
| ПС Сибирская | Замена светильников освещения здания ОПУ - зал релейных панелей, мастерская. - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 81.2229 | 25.637 | 42.432 | 13.1539
| ПС Невон | Замена светильников освещения здания ОПУ - зал релейных панелей - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 81.99 | 25.791 | 42.9 | 13.299
| ПС №3 | Замена светильников освещения здания ОПУ - зал релейных панелей - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.3191 | 15.049 | 25.397 | 7.8731
| ПС Симахинская | ВМ-10 РП-5-2 (ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5892 | 0.932 | 9.662 | 2.9952
| ПС №11 | Замена масла в ТСН-1 (ТМ-63/10) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.876 | 6.874 | 3.055 | 0.94705
| ПС Туба | Замена масла в ТСН-1 (ТМ-63/10) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.4122 | 34.919 | 5.72 | 1.7732
| ПС Таежная | Прокладка кабеля цепей сигнализации АТ-2 - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.426 | 17.85 | 9.6 | 2.976
| ПС Таежная | Прокладка кабеля электромагнитной блокировки ЛР-110 ТЭЦ-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.124 | 2.836 | 4.8 | 1.488
| ПС Сибирская | Замена печей обогрева здания ОПУ - подсобные помещения - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.7984 | 5.144 | 14.24 | 4.4144
| ПС Карапчанка | Замена светильников освещения здания ОПУ - зал релейных панелей - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.7735 | 20.8135 | 16 | 4.96
| ПС Карапчанка | Замена печей обогрева здания ОПУ - зал релейных панелей, вспомогательные помещения - 19 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 73.0875 | 23.0455 | 38.2 | 11.842
| ПС Межница | Замена светильников освещения здания ЗРУ-10кВ - 10 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.474 | 19.942 | 17.2 | 5.332
| ПС №5 | Т-2 - замена масла - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 206.7268 | 188.806 | 13.68 | 4.2408
| ПС Ершово | Замена трансформаторов тока, кабеля, автомата ТСН-6 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.261 | 4.545 | 3.6 | 1.116
| ПС Сибирская | Замена обогрева здания ОПУ - зал релейных панелей, ЩСН - 16 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 117.9801 | 72.455 | 34.752 | 10.7731
| ПС №3 | Замена обогрева, аварийного освещения здания ОПУ - зал релейных панелей, ЩСН - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.7446 | 7.122 | 12.689 | 3.9336
| ПС Сибирская | Замена светильника освещения резервной территории ОРУ-35кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.305 | 4.23 | 1.584 | 0.49104
| ПС №Туба | Замена светильников освещения здания ОПУ - зал релейных панелей, здания ЗРУ-10кВ - 8 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 46.8656 | 22.028 | 18.96 | 5.8776
| ПС Сибирская | ВМ-10 ТСН-2, СВМ-10 (ВМП-10К-600, ПЭ-11) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8391 | 0.762 | 4.639 | 1.4381
| ПС Сибирская | ТСН-1, ТСН-2 (ТМ-630/10) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.007 | 3.379 | 8.113 | 2.515
| ПС Сибирская | ЛР-35-19, ЛР-35-20 (РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.3526 | 1.745 | 5.044 | 1.5636
| ПС Туба | ВМ-35 Т-1 (ВТ-35-800-12.5 У1, ПП-67)-1шт,ВМ-35 Т-2 (С-35-630, ПП-67) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.5034 | 2.664 | 7.511 | 2.3284
| ПС Карапчанка | ТН-1-35, ТН-2-35 (ЗНОМ-35) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3367 | 1.287 | 2.328 | 0.72168
| ПС №5 | ТН-1-6, ТН-2-6 (НТМИ-6) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9199 | 0.668 | 1.719 | 0.53289
| ПС №10 | ТН-1-6 (НТМИ-6) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3251 | 0.302 | 0.781 | 0.24211
| ПС №6 | Регулировка уровня масла Т-4 (ТРДЦНГ-63000/220) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.7818 | 21.795 | 2.28 | 0.7068
Центр питания
| ТП-РММ | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2727 | 2.9234 | 1.03 | 0.3193
| ТП-РММ | Замена РВО-10 кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.8625 | 2.8879 | 0.744 | 0.23064
| ТП-289 | Замена проходного изолятора - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1962 | 2.8469 | 1.03 | 0.3193
| ТП-289 | Замена контактных оснований - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3491 | 0.65916 | 1.29 | 0.3999
| ТП-70 | Замена трансформаторов тока - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4476 | 1.0428 | 0.309 | 0.09579
| ТП-1501 | ТМ-40/10 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 104.0652 | 11.8412 | 70.4 | 21.824
| ТП-209 | Замена опорного изолятора 6 кВ - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7678 | 0.76439 | 0.766 | 0.23746
| РП-14 | ВН-10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9642 | 1.2818 | 2.811 | 0.87141
| РП-1, 2, 3, 4, 14, 15 | Ремонт отопления - 6 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.7451 | 0.45259 | 1.75 | 0.5425
| РП-14 | ВМ-10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2936 | 0.99238 | 2.52 | 0.7812
| ТП-1501 | АВ-0,4 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.949 | 0.43518 | 4.209 | 1.3048
| ТП-1501 | ПК-10 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.1373 | 0.45219 | 0.523 | 0.16213
| ТП-1501 | ПН-0,4 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.70922 | 0.45246 | 0.196 | 0.06076
| ТП-1501 | Установка проходных изоляторов - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4465 | 4.0535 | 0.3 | 0.093
| ТП-1501 | Контур заземления - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.242 | 3.3036 | 10.64 | 3.2984
| ТП-Черемушки | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5686 | 1.7373 | 3.688 | 1.1433
| ТП-Черемушки | ВН-10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.729 | 0.18769 | 4.23 | 1.3113
| ТП-Черемушки | РВО-10 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9393 | 0.21141 | 1.319 | 0.40889
| ТП-Черемушки | СШ-0,4/10 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.95365 | 0.21874 | 0.561 | 0.17391
| ТП-Черемушки | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.6992 | 0.2953 | 1.835 | 0.56885
| ТП-РММ | ТМ-630/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.5646 | 1.7333 | 3.688 | 1.1433
| ТП-РММ | ВН-10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.7254 | 0.1841 | 4.23 | 1.3113
| ТП-РММ | РВО-10 - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9283 | 0.20037 | 1.319 | 0.40889
| ТП-РММ | СШ-0,4/10 кВ - 15 м. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.96176 | 0.22685 | 0.561 | 0.17391
| ТП-РММ | Р-0,4 кВ - 4 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.688 | 0.28416 | 1.835 | 0.56885
| ТП-294 Т-1,2 | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.4112 | 3.772 | 11.175 | 3.4642
| ТП-273 Т-1 | ТМ-630/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4297 | 1.2994 | 5.443 | 1.6873
| ТП-287 Т-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5509 | 1.4206 | 5.443 | 1.6873
| ТП-209 Т-1 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5438 | 1.4134 | 5.443 | 1.6873
| ТП-106 Т-1 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5438 | 1.4134 | 5.443 | 1.6873
| ТП-107 Т-1 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5196 | 1.3893 | 5.443 | 1.6873
| ТП-150 Т-1 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.5197 | 1.3893 | 5.443 | 1.6873
| ТП-182 Т-2 | ТМ-400/6 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4017 | 1.3343 | 5.395 | 1.6724
| ТП-13, 17, 23, 24, 25, 44, 64 п.Железнодорожный | Устранение тепловых нагревов согласно актов - 26 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.3745 | 3.4072 | 29.746 | 9.2213
| ТП-302, 306, 404, 405, 407, 408, 409, 411 | Устранение тепловых нагревов согласно актов - 15 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.0381 | 3.1184 | 17.496 | 5.4238
РЭС-3
| ПС Киренга | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.61 | 1.13 | 8 | 2.48
| ПС Киренга | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4866 | 0.949 | 8.044 | 2.4936
| ПС Лена | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6848 | 1.96 | 2.08 | 0.6448
| ПС Лена | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9448 | 0.22 | 2.08 | 0.6448
| ПС Осетрово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.5466 | 0.048 | 1.144 | 0.35464
| ПС Осетрово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.7224 | 0.36 | 1.04 | 0.3224
| ПС Подымахино | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.678 | 0.43 | 1.716 | 0.53196
| ПС Подымахино | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2398 | 0.218 | 0.78 | 0.2418
| ПС ЦРММ | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.2192 | 0.29 | 2.236 | 0.69316
| ПС ЦРММ | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3317 | 0.22 | 1.612 | 0.49972
| ПС В. Марково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.3452 | 1.446 | 8.32 | 2.5792
| ПС В. Марково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4671 | 0.29 | 3.952 | 1.2251
| ПС Киренск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.914 | 0.29 | 10.4 | 3.224
| ПС Киренск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.3196 | 5.87 | 4.16 | 1.2896
| ПС Макарово | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3088 | 0.287 | 0.78 | 0.2418
| ПС Макарово | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9071 | 0.17 | 1.326 | 0.41106
| ПС Алексеевская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.099 | 0.287 | 5.2 | 1.612
| ПС Алексеевская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.369 | 0.696 | 7.384 | 2.289
| ПС Салтыково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.099 | 0.287 | 5.2 | 1.612
| ПС Салтыково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.5204 | 0.94 | 8.84 | 2.7404
| ПС Вишняково | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0512 | 0.949 | 0.078 | 0.02418
| ПС Вишняково | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.8811 | 0.144 | 1.326 | 0.41106
| ПС Петропавловск | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.761 | 0.949 | 5.2 | 1.612
| ПС Петропавловск | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.0685 | 0.578 | 8.008 | 2.4825
| ПС Чечуйск | Освещение | ТР | окт | дек | Соб. сил | 2.9739 | 0.05 | 2.232 | 0.69192
| ПС Чечуйск | Обогрев | ТР | окт | дек | Соб. сил | 4.0429 | 0.05 | 3.048 | 0.94488
| ПС Казачинская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6879 | 0.192 | 3.432 | 1.0639
| ПС Казачинская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3686 | 0.87 | 1.144 | 0.35464
| ПС Небель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1997 | 0.385 | 2.912 | 0.90272
| ПС Небель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.0389 | 0.949 | 0.832 | 0.25792
| ПС Окунайка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4259 | 0.385 | 3.848 | 1.1929
| ПС Окунайка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3686 | 0.87 | 1.144 | 0.35464
Центр питания
| ПС ЦРММ | ТМН-2500/110 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.1356 | 1.73 | 22.447 | 6.9586
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-1-6 Т-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0429 | 0.005 | 2.319 | 0.71889
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-2-6 Т-5) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0429 | 0.005 | 2.319 | 0.71889
| ПС Окунайка | ТН-1-10 НТМИ-10-66У3 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.48136 | 0.015 | 0.356 | 0.11036
| ПС Окунайка | ТН-2-10 НТМИ-10-66У3 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.48136 | 0.015 | 0.356 | 0.11036
| ТП №5 Котельная, п.Магистральный (аренда) | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8963 | 0.065 | 3.688 | 1.1433
| ТП №3 Котельная, п.Улькан (аренда) | ТМ-630/10 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8113 | 0.98 | 3.688 | 1.1433
| Петропавловск КТП-5 | ТМГ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.0611 | 0.048 | 0.01 | 0.0031
| Вишняково КТП-8 | ТМГ-160/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5217 | 0.048 | 3.415 | 1.0587
| Салтыково ТП-69 | ТМГ-100/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5217 | 0.048 | 3.415 | 1.0587
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ЛР-35 Киренга-1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ЛР-35 Киренга-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ТР-35 Т-1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ТР-35 Т-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ТР-35 ТСН-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ТР-35 ТСН-1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ШР-35 1сш СВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ШР-35 2сш СВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ШР-35 Т-1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-1356/1000 ШР-35 Т-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3123 | 0.592 | 5.13 | 1.5903
| ПС Окунайка | ВМ-35 СВ С-35-630-10БУ1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9975 | 1.497 | 8.779 | 2.7215
| ПС Окунайка | ВМ-35 Т-1 С-35-630-10БУ1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9975 | 1.497 | 8.779 | 2.7215
| ПС Окунайка | ВМ-35 Т-2 С-35-630-10БУ1 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.9975 | 1.497 | 8.779 | 2.7215
| ПС Киренга | РБ-35 ШКБ-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9386 | 0.172 | 4.402 | 1.3646
| ПС Киренга | ШР-35 2сш АТ-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9386 | 0.172 | 4.402 | 1.3646
| ПС Киренга | ШР-35 2сш ТН-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9246 | 0.158 | 4.402 | 1.3646
| ПС Киренга | ШР-35 2сш ШКБ-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9386 | 0.172 | 4.402 | 1.3646
| ПС Окунайка | ТМ-160 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.0133 | 0.586 | 4.143 | 1.2843
| ПС Окунайка | ТМ-160 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9813 | 0.554 | 4.143 | 1.2843
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110 Т-1 с покраской 120м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.9986 | 1.593 | 22.447 | 6.9586
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110 Т-2 с покраской 120м2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.9346 | 1.529 | 22.447 | 6.9586
| ПС Киренга | Т-1 ТДНС16000/35 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.1363 | 1.205 | 13.688 | 4.2433
| ПС Киренга | Т-2 ТДНС16000/35 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.8213 | 0.89 | 13.688 | 4.2433
| ПС Киренга | ВМ-220кВ СВ. Проверка техсостояния приводов | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.3996 | 0.268 | 5.444 | 1.6876
| ПС Киренга | ВМ-35кВ Улькан-Талая - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.678 | 0.161 | 1.158 | 0.35898
РЭС-4
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ТР-220 Т-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (СР-2-220) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Покосное | РДЗ-220/1000 (ТР-220 Т-3) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Кардой | НАМИ-10-95-УХЛ2 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.61682 | 0.10461 | 0.391 | 0.12121
| ПС Кардой | НТМИ-10-66-У3 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.61682 | 0.10461 | 0.391 | 0.12121
| ПС Тэмь | НТМИ-10-66-У3 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0477 | 0.48663 | 1.955 | 0.60605
| ПС Тэмь | НАМИ-10-95-УХЛ2 (ТН-2-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0477 | 0.48663 | 1.955 | 0.60605
| ПС Октябрьская | НТМИ-10-66У1 (ТН-1-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.62795 | 0.11574 | 0.391 | 0.12121
| ПС Харанжино | НТМИ-10-66У1 (ТН-10) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.7351 | 3.9613 | 9.751 | 3.0228
Центр питания
| ТП-8 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5573 | 0.61857 | 3.77 | 1.1687
| ТП-2 | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.8277 | 0.36369 | 4.171 | 1.293
| ТП-133 | Замена ТТ 200/5 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3799 | 0.88125 | 1.144 | 0.35464
| КТП-84 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-284 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7755 | 1.3984 | 4.868 | 1.5091
| ТП-361 | Антикоррозийная защита оборудования - 65 м2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.7755 | 1.3984 | 4.868 | 1.5091
| ТП-276 | ТМ-630 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5118 | 0.19847 | 4.056 | 1.2574
| ТП-260 | ТМ-250 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.3187 | 1.2683 | 5.382 | 1.6684
| ТП-55 | ТМ-63 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.5911 | 1.1655 | 4.905 | 1.5206
| ТП-271 | ТМ-400 - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.7862 | 1.7276 | 9.205 | 2.8535
| ТП-109 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.015 | 0.09461 | 3.756 | 1.1644
| ТП-258 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.015 | 0.09461 | 3.756 | 1.1644
| ТП-186 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.112 | 0.1916 | 3.756 | 1.1644
| ТП-26 | ТМ-160 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.8532 | 0.87698 | 4.562 | 1.4142
| ПС Александровка | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35кВ Тэмь, ШР-35кВ Тэмь) - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8263 | 0.77654 | 10.725 | 3.3247
| ТП-137 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4754 | 0.25591 | 3.221 | 0.99851
| ТП-137 | Замена трубы привода ТР-10 кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6103 | 2.0681 | 2.704 | 0.83824
| ТП-284 | Капитальный ремонт ТП - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6712 | 2.0881 | 6.552 | 2.0311
| ТП-284 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.369 | 0.14947 | 3.221 | 0.99851
| ТП-255 | Капитальный ремонт ТП - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.6823 | 3.0992 | 6.552 | 2.0311
| ТП-361 | Капитальный ремонт ТП - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8746 | 0.29147 | 6.552 | 2.0311
| ТП-136 | Капитальный ремонт ТП -136 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0056 | 0.42247 | 6.552 | 2.0311
| ТП-136 | Замена АВ-0,4 кВ - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.0915 | 3.8405 | 0.955 | 0.29605
| ТП-132 | Перенос МКТП на фундамент | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.0654 | 7.735 | 4.069 | 1.2614
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Т-1, Калтук, Леоново) - 3 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.2163 | 2.4497 | 4.402 | 1.3646
| ТП-39 | ТМ-315 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9137 | 0.08377 | 3.687 | 1.143
| ТП-70 | ТМ-63 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5435 | 0.06981 | 3.415 | 1.0587
| ТП-161 | ТМ-320 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9137 | 0.08377 | 3.687 | 1.143
| ТП-154 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5435 | 0.06981 | 3.415 | 1.0587
| ТП-158 | ТМ-100 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5435 | 0.06981 | 3.415 | 1.0587
| ТП-285 | ТМ-400 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9137 | 0.08377 | 3.687 | 1.143
| ПС Леоново | ВМГ-133-11 (ВМ-10 Эльбино) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.2226 | 0.75403 | 9.518 | 2.9506
| ТП-84 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-137 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-143 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-159 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-171 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-184 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-188 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-210 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-269 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-328 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-357 | Подготовка материалов к установке м/к между фундаментом и КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1613 | 4.0653 | 1.6 | 0.496
| ТП-190 | Подготовка материалов к замене деревянных элементов на м/к с увеличением высоты фундамента | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.32 | 11.272 | 0.8 | 0.248
| ТП-190 | Подготовка материалов к замене деревянных элементов площадки на металлические | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1133 | 4.0653 | 0.8 | 0.248
| ТП-203 | Подготовка материалов к замене стойки фундамента ТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.32 | 11.272 | 0.8 | 0.248
| ТП-203 | Подготовка материалов к замене деревянных элементов площадки на металлические | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.1133 | 4.0653 | 0.8 | 0.248
| ТП-244 | Замена трубы привода ТР-10 кВ | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2194 | 0.17138 | 0.8 | 0.248
| ТП-244 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1805 | 1.668 | 4.208 | 1.3045
| ТП-255 | Замена трубы привода ТР-10 кВ | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2194 | 0.17137 | 0.8 | 0.248
| ТП-255 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.9748 | 1.4623 | 4.208 | 1.3045
| ТП-239 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9015 | 0.10472 | 4.425 | 1.3718
| ТП-136 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6657 | 0.10472 | 4.245 | 1.3159
| ТП-118 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6657 | 0.10472 | 4.245 | 1.3159
| ТП-162 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6657 | 0.10472 | 4.245 | 1.3159
| ТП-361 | Ремонт ЛР-10 с АКЗ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6657 | 0.10472 | 4.245 | 1.3159
СПС
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) ТО-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1578 | 0.6 | 7.296 | 2.2618
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-3-100) ТО-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.1588 | 0.601 | 7.296 | 2.2618
| ПС БПП-500 | ВШ-3-100 (К-4-100) ТО-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4384 | 1.124 | 0.24 | 0.0744
| ПС БЛПК | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.4384 | 1.124 | 0.24 | 0.0744
| ПС Опорная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.0794 | 6.193 | 1.44 | 0.4464
| ПС Опорная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1362 | 6.193 | 0.72 | 0.2232
| ПС Заводская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.97 | 6.267 | 1.3 | 0.403
| ПС Заводская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.1534 | 6.267 | 1.44 | 0.4464
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.461 | 1.077 | 6.4 | 1.984
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ АТ-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.461 | 1.077 | 6.4 | 1.984
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Гидростроитель-2) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.461 | 1.077 | 6.4 | 1.984
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Западная-2) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.461 | 1.077 | 6.4 | 1.984
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Инкубатор) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.461 | 1.077 | 6.4 | 1.984
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1 шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.461 | 1.077 | 6.4 | 1.984
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4798 | 8.189 | 0.222 | 0.06882
| ПС Падунская | ШО-110 (ТР-110 АТ-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4798 | 8.189 | 0.222 | 0.06882
| ПС Падунская | ШО-110 (ТР-110 АТ-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4798 | 8.189 | 0.222 | 0.06882
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Инкубатор) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4798 | 8.189 | 0.222 | 0.06882
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Западная) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4798 | 8.189 | 0.222 | 0.06882
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Гидростроитель-1) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4798 | 8.189 | 0.222 | 0.06882
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ Гидростроитель-2) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4798 | 8.189 | 0.222 | 0.06882
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ ШСВ) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.844 | 8.189 | 0.5 | 0.155
| ПС Падунская | ШО-110 (ШР-110 1 СШ ОВ) с заменой изоляторов ОСК-10-110-В-4 УХЛ1 - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.844 | 8.189 | 0.5 | 0.155
| ПС Падунская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7135 | 3.338 | 1.05 | 0.3255
| ПС Падунская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.7135 | 3.338 | 1.05 | 0.3255
| СПП-220 | ФКУ (ФКУ-1) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2174 | 0.855 | 1.04 | 0.3224
| СПП-220 | ФКУ (ФКУ-2) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.2174 | 0.855 | 1.04 | 0.3224
| СПП-220 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.0872 | 3.703 | 1.82 | 0.5642
| СПП-220 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.454 | 3.703 | 2.1 | 0.651
| ПС Вихоревка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3984 | 0.084 | 0.24 | 0.0744
| ПС Вихоревка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3984 | 0.084 | 0.24 | 0.0744
| ПС Гидростроитель | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2725 | 0.29 | 0.75 | 0.2325
| ПС Гидростроитель | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2725 | 0.29 | 0.75 | 0.2325
| ПС Городская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3352 | 0.178 | 0.12 | 0.0372
| ПС Городская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3352 | 0.178 | 0.12 | 0.0372
| ПС Западная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7872 | 0.63 | 0.12 | 0.0372
| ПС Западная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7872 | 0.63 | 0.12 | 0.0372
| ПС Инкубатор | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6055 | 0.623 | 0.75 | 0.2325
| ПС Инкубатор | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.6055 | 0.623 | 0.75 | 0.2325
| ПС Котельная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.482 | 1.089 | 0.3 | 0.093
| ПС Котельная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.482 | 1.089 | 0.3 | 0.093
| ПС Кузнецовка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3832 | 0.226 | 0.12 | 0.0372
| ПС Кузнецовка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3832 | 0.226 | 0.12 | 0.0372
| ПС Промбаза | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.2832 | 0.126 | 0.12 | 0.0372
| ПС Промбаза | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.2832 | 0.126 | 0.12 | 0.0372
| ПС Северная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3262 | 0.169 | 0.12 | 0.0372
| ПС Северная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.3262 | 0.169 | 0.12 | 0.0372
| ПС Южная | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.2832 | 0.126 | 0.12 | 0.0372
| ПС Южная | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.2832 | 0.126 | 0.12 | 0.0372
| ПС Чекановская | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.4564 | 0.142 | 0.24 | 0.0744
| ПС Чекановская | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.4564 | 0.142 | 0.24 | 0.0744
| ПС БР-72 | ТМ-100/35/0,4 (ТСН-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2672 | 0.453 | 3.675 | 1.1393
| ПС БР-72 | ТМ-100/35/0,4 (ТСН-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.2672 | 0.453 | 3.675 | 1.1393
| ПС Кашима | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3136 | 0.663 | 1.26 | 0.3906
| ПС Кашима | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.3136 | 0.663 | 1.26 | 0.3906
| ПС ЛПК-122 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.218 | 0.301 | 0.7 | 0.217
| ПС ЛПК-122 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.218 | 0.301 | 0.7 | 0.217
| ПС Осиновка | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.828 | 1.911 | 0.7 | 0.217
| ПС Осиновка | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.828 | 1.911 | 0.7 | 0.217
| ПС Птицефабрика | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3544 | 0.385 | 0.74 | 0.2294
| ПС Птицефабрика | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3544 | 0.385 | 0.74 | 0.2294
| ПС Тарма | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7476 | 0.276 | 0.36 | 0.1116
| ПС Тарма | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.7476 | 0.276 | 0.36 | 0.1116
| ПС Энергетик-1 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2943 | 0.338 | 0.73 | 0.2263
| ПС Энергетик-1 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2943 | 0.338 | 0.73 | 0.2263
| ПС Энергетик-2 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2933 | 0.337 | 0.73 | 0.2263
| ПС Энергетик-2 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2933 | 0.337 | 0.73 | 0.2263
| ПС Энергетик-3 | Обогрев | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3433 | 0.387 | 0.73 | 0.2263
| ПС Энергетик-3 | Освещение | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3433 | 0.387 | 0.73 | 0.2263
| ТП-35/0,4 Юбилейная | ТМ-1000/35/0,4 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4017 | 0.787 | 4.286 | 1.3287
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1,5-100) ТО-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.3175 | 1.202 | 14.592 | 4.5235
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-2-100) ТО-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0868 | 0.529 | 7.296 | 2.2618
| БПП-500 | ВШ-3-100 (К-1-100) ТО-2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 59.2319 | 4.17 | 42.032 | 13.0299
| БПП-500 | Замена вводов 500 кВ ф. А,В,С на Р-2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 75.8015 | 38.68 | 28.337 | 8.7845
| БПП-500 | КР с заменой изоляторов на РНДЗ-35 (Р-ТН-569) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.2101 | 16.93 | 4.794 | 1.4861
| БПП-500 | Замена ТФЗМ-500Б-1-хл1 (ТТ СВ-4-6) ф.В - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9734 | 0.17 | 2.14 | 0.6634
| БПП-500 | Замена газового реле на Р-2 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 57.598 | 53.406 | 3.2 | 0.992
| БПП-500 | РНДЗ-35 (Р-ТН-572) с заменой изоляторов - 6 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.9641 | 16.684 | 4.794 | 1.4861
| ПС Опорная | КР с заменой деф. изоляторов на СР-2-220 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.64 | 0.33 | 1 | 0.31
| ПС Опорная | У-110 (ВМ-110 АТ-1) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 45.4741 | 2.603 | 32.726 | 10.1451
| ПС Опорная | Замена дефектных двигателей охладителя АТ-1 - 2 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.7796 | 24.95 | 2.16 | 0.6696
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 68.6559 | 22.65 | 35.119 | 10.8869
| ПС БЛПК | КР с заменой изоляторов на ШО-110 - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 74.824 | 72.728 | 1.6 | 0.496
| ПС БЛПК | Ремонт АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 155.722 | 67.69 | 67.2 | 20.832
| ПС Заводская | Замена ТН-2-200 ф. А,В,С - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.2054 | 13.507 | 6.64 | 2.0584
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 58.9689 | 27.69 | 23.877 | 7.4019
| ПС Падунская | РНДЗ-110 (ШР-110 1СШ АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2) - 3 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.6173 | 4.874 | 18.888 | 5.8553
| ПС Падунская | РНДЗ-110 (ШР-110 ТН-2) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.983 | 0.599 | 6.4 | 1.984
| ПС Пурсей | РНДЗ-220 (ЛР-220 БрАЗ-12) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.3362 | 0.349 | 12.204 | 3.7832
| ПС №24 | ТРДН-32000/35/10/10 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.9976 | 5.89 | 16.876 | 5.2316
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-1,2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.9827 | 4.5 | 27.086 | 8.3967
| ПС Осиновка | ТМ-100/6 (ТСН-1,2) - 2 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.0533 | 0.106 | 6.83 | 2.1173
| ПС Осиновка | ВВН-СЭЩ-П-35 (В-35 Т-1,2) - 2 шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5141 | 0.071 | 1.865 | 0.57815
| ТП-35/0,4 Лесоцех | ТМ-1000/35/0,4 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2737 | 0.659 | 4.286 | 1.3287
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 622) - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.1575 | 0.779 | 2.579 | 0.79949
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 863) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.5032 | 8.184 | 9.404 | 2.9152
| ПС Кузнецовка | Замена КС в/ч связи ЛР-35-51 (СМП-66 √3-4,4 У1) - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.9352 | 39.289 | 2.02 | 0.6262
| РПБ-1 | Ремонт освещения помещений РПБ-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 53.263 | 45.403 | 6 | 1.86
СЛЭП
| п.Дубынино ТП-22 | Установка вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.506 | 4.1 | 2.6 | 0.806
| п.Дубынино ТП-27 | Установка вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.4235 | 2.06 | 5.621 | 1.7425
| п.Анчерикрво ТП-6 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3728 | 1.49 | 2.964 | 0.91884
| п.Кобляково ТП-17 | Замена вводного рубильника 0,4кВ - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.7463 | 3.47 | 2.501 | 0.77531
| ТСЖ Стимул ТП-1 | Установка резервных автоматов в РУ-0,4кВ - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.138 | 18.16 | 3.8 | 1.178
| п.Седаново ТП-4 | Замена наконечников на нижних и верхних контактах АВ-0,4кВ Ф-4 (оконцевание жил кабеля) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5154 | 0.346 | 1.656 | 0.51336
| п.Седаново ТП-5 | Замена наконечников на нижних и верхних контактах АВ-0,4кВ Ф-4 (оконцевание жил кабеля) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6604 | 0.416 | 3.24 | 1.0044
| п.Кузнецовка ТП-262 | Замена дефектного автоматического выключетеля Ф-1 с оконцеванием жил кабеля - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.9052 | 2.39 | 1.92 | 0.5952
| п.Червянка ТП-2 | Замена наконечников на нижних и верхних контактах АВ-0,4кВ Ф-1,3 (оконцевание жил кабеля) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.1816 | 0.562 | 11.16 | 3.4596
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ходовой - 2 шт., навесного оборуд- 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 543.0018 | 466.333 | 58.5258 | 18.143
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., ходовых - 1 шт., гидросистем -1 шт., бортовых передач -1 шт., ПД-23 - 1 шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 95.6862 | 34.99 | 46.3329 | 14.3632
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 74.6 | 39.492 | 26.8 | 8.308
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники | КР | Окт | Дек | ИП Пономарев В.Н. | 56 |  | 0 | 0
| РЭС-1 ТП-11/3 | Замена корпуса КТП-6/0,4кВ 630кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ; перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП | КР | Окт | Дек | ООО "СибТК" | 631 |  | 0 | 0
РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 487.0148 | 299 | 143.5227 | 44.492
| Здание СМиТ п.Энергетик, каб.№2. (ГТВСиЗ) | Внутренний ремонт помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.5019 | 10.1 | 7.9404 | 2.4615
РЭС-4
| Здания: РПБ_Гараж каменный | Ремонт системы отопления гаража № 2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0 | 0 | 0 | 0
РЭС-1
| ПС Коршуниха ТМХ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 6 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.9379 | 0.2 | 2.09 | 0.6479
| ПС Заморский ОПУ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 10 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.1562 | 0.1 | 13.02 | 4.0362
| ПС Заморский ЗРУ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 10 шт. (ЭВУС 2,0/220) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.7896 | 0.1 | 8.16 | 2.5296
| ПС Коршуниха ОПУ-220 релейный зал | Ремонт освещения с заменой светильников - 58шт. (светильник светодиодный 36W встр/накл 595*595*50/Gauss 8шт; светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 44шт; светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 6шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.4263 | 16.0466 | 4.87 | 1.5097
| ПС Ждановская ОЭП | Ремонт освещения с заменой светильников - 18шт. (светильник светодиодный 36W встр/накл 595*595*50/Gauss 8шт; светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель 4шт; светильник светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый 6шт.) | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.5015 | 6.1 | 5.65 | 1.7515
| ПС ГПП-2 здание ОПУ | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3748 | 6.41 | 6.08 | 1.8848
| ПС ГПП-2 здание гараж (гараж, мастерская) | Ремонт освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.8888 | 9.1 | 36.48 | 11.3088
| Здание АБК. Главный корпус РЭС-1 | Замена сети освещения поста охраны | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.7152 | 1.2 | 1.92 | 0.5952
| ПС Ершово | КРУН-6кВ Ремонт настилов - 1 м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.8069 | 8.1 | 11.99 | 3.7169
| РПБ-5 | Гараж панельный на 10 машин РПБ-5 - ревизия светильников освещения | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.888 | 0.744 | 2.4 | 0.744
| ПС №11 | ЗРУ-10кВ Покраска полов - 108 м2. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.08 | 2.6 | 8 | 2.48
| ПС Лена | РПБ. Замена освещения в гараже на консольные светильники GALAD Победа | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 159.6411 | 135 | 18.81 | 5.8311
| ПС Киренга | Ремонт кровли, замена утеплителя ЗРП - 9м | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 208.795 | 155.74 | 40.5 | 12.555
| РЭС-3 ПС Киренск | Водонапорная башня.Замена днища емкости - 5,5м2, замена деревянных опор на раму из металла - 20м, устройство бетонных полов - 27м2 | КР | Окт | Дек | ООО Трамэск | 374 | 0 | 0 | 0
|  | Итого здания: |  |  |  |  | 1432.518 | 650.5406 | 311.4331 | 96.5443
| КТП-11Б | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.7557 | 1.9384 | 13.601 | 4.2163
| КТП-13Б | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.7274 | 1.8925 | 10.561 | 3.2739
| КТП-11Н | Замена ограждения с АКЗ - 48 м2 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.7631 | 1.9458 | 13.601 | 4.2163
| ПС Новая Игирма_Ограждение ПС | Установка профлиста на ограждение | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.0089 | 3.8657 | 28.659 | 9.4843
| ПС ГПП-2 | Ремонт ограждения территории | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 21.799 | 2.7494 | 14.16 | 4.8896
| КТП-1К п.Коршуновский | Ремонт ограждения КТП | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.7673 | 3.8333 | 11.4 | 3.534
| ТП-2И* п. Старая Игирма | Ремонт ограждения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.7161 | 6.4281 | 4.8 | 1.488
| ТП-3И п. Старая Игирма | Ремонт ограждения | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.288 | 10 | 4.8 | 1.488
| ПС Казачинская ОРУ-35 кВ | Установка внутреннего ограждения - 22м. (35,2м2) | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 93.2867 | 63.12 | 23.028 | 7.1387
| ПС В.Марково | Установка внутреннего ограждения ОРУ-110 | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 47.2875 | 39.1 | 6.25 | 1.9375
| ТП-284 | Замена сетки рабицы на ограждении - 40 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 10.51 | 9.2 | 1 | 0.31
| ТП-26 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 6 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.1554 | 0.8454 | 1 | 0.31
| ТП-16 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8573 | 0.7045 | 0.88 | 0.2728
| ТП-16 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 12 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.2522 | 5.2348 | 1.54 | 0.4774
| ТП-276 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 12 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 2.8528 | 1.7 | 0.88 | 0.2728
| ТП-276 | Перекрытие низа СКТП сеткой - 5 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 1.8573 | 0.7045 | 0.88 | 0.2728
| ТП-276 | Перекрытие трансформаторного отсека СКТП сеткой - 5 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.6319 | 0.7045 | 2.998 | 0.92938
| ТП-240 | Увеличение высоты внешнего ограждения - 12м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.3462 | 1.3 | 1.562 | 0.48422
| ТП-284 | Антикоррозийная защита ограждения - 80 м2. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.005 | 1.8 | 5.5 | 1.705
| ПС Тэмь | Антикоррозийная защита ограждения - 21 м2. | ТР | нояб | нояб | Соб. сил | 1.9183 | 0.21658 | 1.299 | 0.40269
| ПС Тэмь | Изготовление ограждения - 14 п.м. | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 12.9824 | 9 | 3.04 | 0.9424
| ПС Тэмь | Установка ограждения ОПУ на ОРУ ПС - 14 п.м. | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 4.885 | 0.3 | 3.5 | 1.085
| ТП-36 | Подготовка материалов к замене деревянных дверей на металлические | КР | нояб | нояб | Соб. сил | 34.5912 | 32.6 | 1.52 | 0.4712
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 3 шт., КПП- 2 шт., передних и задних мостов - 3 шт., РК - 1 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 969.9835 | 748.1 | 169.3767 | 52.5068
| Автотранспорт и спецтехника (177ед.) | Ремонт ДВС - 7шт., КПП- 7шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 9шт., установок - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 746.0577 | 475 | 206.9143 | 64.1434
|  | Итого СЭС: |  |  |  |  | 38440.6662 | 8713.5863 | 5732.4919 | 1777.5881

## ЗЭС факт 4кв 19г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ на 4 квартал 2019 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Передаточные устройства | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Н. Ключи-Боробино | Расчистка просеки ВЛ от кустарника и мелколесья с помощью кустореза: заросли густые - 3 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 130.59 | 3.06
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору в населенной местности -10 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 82.54 | 66.83
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре -2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 82.55 | 66.84
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние -2 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 114.77 | 0.77
| ВЛ-10 кВ Мугун-Петровск | Расчистка просеки ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза: заросли средние - 2 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 67.87 | 0.81
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Расчистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №7-16, 28-37 - 2,5 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 90.2 | 6.38
| ВЛ-10 кВ Усть-Када -Уян | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом - 1 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 57.73 | 4.2
| ВЛ-10 кВ Усть-Када -Уян | Расчистка просеки ВЛ мотокусторезом - 1 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 208.22 | 7.04
| КТП 6,0/0,4 кВ №5/30 кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт КТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 7.76 | 1.94
| КТП 27,5/0,4 кВ №8/400 кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт КТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 7.27 | 1.73
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Кушун | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 92/6 - 92/28 (2,57 га) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 88.78 | 2.61
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Кушун | Чистка с помощью кустореза трассы ВЛ от густых зарослей кустарника в пролете опор 42/1 - 42/21 (2,22 га) | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 48.81 | 1.25
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 120 деревьев. (прол.опор № 25 - 34) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.61 | 1.21
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое Село | Замена ЛР с ЗН на опоре № 92 - 1 шт. Ремонт контура заземления Р-22 на опоре № 92 - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 87.15 | 70.61
| ВЛ-10 кВ Атагай - Каксат | Замена деревянной концевой анкерной опоры на железобетонную № 50/18/10 - 1 шт.; Замена ЛР с ЗН на опоре № 50/18/10 - 1 шт. Ремонт контура заземления РТП-342/100 на опоре № 50/18/10. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 122.26 | 100.64
| ВЛ-10 кВ Атагай - Каксат | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы - 240 деревьев. (прол.опор № 50/1 - 50/17, № 112-117) | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 48.53 | 2.84
| ВЛ Вознесенский - Вознесенский | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре (40 шт) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 63.34 | 53.41
| ВЛ Вознесенский - Вознесенский | Установка ж/б приставок к одностоечной опоре (30 шт) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 63.35 | 53.42
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Замена угловой анкерной дер-ной опоры на ж/б № 298, промежуточных дер-ных опор на ж/б № 298/1, 299 - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 62.07 | 49.64
| ВЛ-10 кВ Новолетники - 3-й Успенск | Замена анкерной концевой деревяной опоры на ж/б № 248, 256 - 2 шт, замена угловой анкерной опоры № 249, замена линейного разъединителя - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 144.84 | 129.13
| ВЛ-0,4 кВ Новолетники | Установка ж/б приставок 44 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 121.99 | 102.57
| ВЛ-0,4 кВ Мордино | Установка ж/б приставок 28 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 83.96 | 71.6
| ВЛ-0,4 кВ Подгорное | Установка ж/б приставок 17 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 47.74 | 40.24
| ВЛ-0,4 кВ с. Перевоз | Установка ж/б приставок 29 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 96.97 | 73.1
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Чистка просеки м/косой - 6,26 га. (пр.5-6, 42-43, 50-51, 59-60, 69-71, 90-91. 94-95) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 43.89 | 10.13
| ВЛ-35 кВ Майская - Шерагул | Замена изоляторов и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на ВЛ-35 кВ смонтированных проводом с высотой до 26 м и сечениям провода до 120 мм2 - 6 элементов. (оп.№ 13,Ан № 6) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 185.56 | 136.48
| ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук - Икей | Валка деревьев - 400шт. (пр. 14-15, 19-20,21-23) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 38.28 | 4.41
| ВЛ-35 кВ Гуран - Ключи | Чистка просеки м/косой - 4,2 га. (пр. 36-37, 47-50, 61-63, 64-65) | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 87.49 | 66.66
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки м/косой - 6,5 га. (пр. 547-548, 552-553) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 62.81 | 7.6
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Чистка просеки м/косой - 7,8 га. (500-501.518-519) | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 459.25 | 22.35
| Участок ВЛ №563 ПС Тулун-УПК от ПС Тулун до опоры 360 | Чистка просеки м/косой - 5,5 га. (пр.8-10) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 82.3 | 5.18
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун - ПС Тулун, с отп. на ПС Нюра, с отп. на ПС Майская | Чистка просеки м/косой - 3,6 га. (пр 123-124,124-125, 139-140) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 27.98 | 2.77
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор -ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, сзах. на ПС Силикатная, с отп. на ПС Топорок | Чистка просеки мотокусторезом (98-99, 99-100) 2,69 га | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 55.83 | 2.18
| ВЛ-35 кВ БГЗ-Н.Заимка | Мехрасчистка просеки (бульдозером) в пролетах опор 46-62 - 10,19 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 32.22 | 18.57
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Мехрасчистка просеки (бульдозером) в пролетах опор № 28-70 - 13,06 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 32.22 | 18.58
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 73-84 - 231 дер. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 43.99 | 6.2
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57 - 21 подвеска | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 83.6 | 51.23
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 - 21 подвеска | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 35.34 | 27.6
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 147-160 - 271 дер. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 51.27 | 8.94
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с зах на ПС Водопад, с зах на ПС ВРЗ, отп на ПС Ук | Расчистка (расширение) трассы ВЛ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии пр.оп.№ 216-225 - 272 дер. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 77.09 | 11.56
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 6 га. (пр. опор № 34-38, 44-47) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 39.74 | 5.98
| ВЛ-35 кВ Норы - Батама | Текущий ремонт ЛР - 35 на опоре № 56 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.93 | 16.85
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская | Расчистка просек ВЛ от кустаника и мелколесья с помощью кустореза STIHL (заросли густые) - 13 га. (пр. опор № 77-93) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 210.11 | 16.77
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка просеки мотоинструментами (густые заросли) - 1,9 га. (пр. опор № 124-133, 167-168) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 69.73 | 6.03
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка просеки мотоинструментами (густые заросли) - 2,6 га., (пр. опор № 110-124) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.43 | 5.8
| ВЛ-10 кВ Н. Заимка - Синякино | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средная густота растительности) - 3 га. (пр. опор № 125-145) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.66 | 3.17
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка трассы ВЛ мотокусторезом (средная густота растительности) - 5 га. (пр. опор № 207/73-207-106) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 168.58 | 0.92
| КЛ-10 ф-р 17-08 от яч. № 8 до опоры № 1 | Монтаж кабеля в траншее с рытьем траншеи | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.71 | 20.59
| КЛ-10 ф-р 17-10 от яч. № 10 до опоры № 1 | Монтаж кабеля в траншее с рытьем траншеи | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.71 | 20.59
| КЛ-10 ф-р 17-13 от яч. № 13 до опоры № 1 | Монтаж кабеля в траншее с рытьем траншеи | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 47.22 | 40.96
| ВЛ-0,4 кВ Березовка-Березовка | Замена деревянной опоры - 3 шт., замена деревянной стойки одностоечной опоры без замены приставок - 11 шт., замена наружного ввода - 11 вводов. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 305.68 | 263.91
| ВЛ-0,4 кВ Тальская Заимка-Тальская Заимка | Замена деревянной опоры - 5 шт., замена деревянной стойки одностоечной опоры без замены приставок - 6 шт., замена наружного ввода - 4 вводов. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 267.57 | 220.33
| ТП 10/0,4 кВ №204/630 кВА Н. Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.36 | 9.22
| ТП 10/0,4 кВ №184/250 кВА д. Тремино | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.2 | 6.07
| ВЛ-0,4 кВ п. Октябрьск | Перетяжка провода - 4,8 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.74 | 1.41
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов - 0,6 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.93 | 13.42
| ВЛ-0,4 кВ Одон-Одон | Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов - 0,1 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 7.93 | 6.26
| ВЛ-0,4 кВ Н.Бурбук-Н.Бурбук | Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов - 0,06 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 12.44 | 11.94
| ВЛ-0,4 кВ Тулунская государственная селекционная станция-Булюшкина | Замена наружного ввода: в четыре провода без подставной опоры - 4 ввода | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.06 | 5.75
| ВЛ-0,4 кВ Афанасьево-Афанасьево | Замена наружного ввода: в четыре провода без подставной опоры - 9 ввода | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.02 | 14.83
| ВЛ-0,4 кВ ТЭРЗ | Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов - 0,5 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.65 | 18.45
| КЛ-0,4 кВ м-н Угольщиков | Монтаж кабеля в траншее с рытьем траншеи | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.19 | 0.06
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов - 0,1 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 36.14 | 30.07
| ВЛ-0,4 кВ Казакова-Казакова | Замена провода ВЛ напряжением 0,4 кВ при отсутствии переходов - 0,28 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 62.13 | 56.31
| ВЛ-0,4 Бадар-Бадар | Замена наружного ввода: в четыре провода без подставной опоры - 10 ввода | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.45 | 16.68
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена счетчиков РиМ - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 18.18 | 16.43
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена счетчиков РиМ - 3 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 77.55 | 64.59
| ВЛ-0,4 кВ Гадалей-Гадалей | Замена счетчиков РиМ - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 18.05 | 16.29
| ВЛ-0,4 кВ Кр. Октябрь-Кр. Октябрь | Замена счетчиков РиМ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.23 | 8.35
| ВЛ-0,4 кВ Караваево-Караваево | Замена счетчиков РиМ - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 60.55 | 57.04
| ВЛ-0,4 кВ Сп. Стекольный | Замена счетчиков РиМ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.01 | 12.56
| ВЛ-0,4 кВ 1-е отделение Гос. селекционной станции | Замена счетчиков РиМ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.58 | 10.71
| ВЛ-0,4 кВ п. Целинный | Замена счетчиков РиМ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.63 | 10.75
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена счетчиков РиМ - 5 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 57.79 | 53.41
| ВЛ-0,4 кВ Усть-Кульск-Усть-Кульск | Замена счетчиков РиМ - 2 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 71.38 | 71
| ВЛ-0,4 кВ Караваево-Караваево | Замена счетчиков РиМ - 1 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 48.05 | 47.46
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена маршрутизаторов каналов связи РиМ - 3 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 104.64 | 104.2
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена счетчиков РиМ - 20 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 230.68 | 213.16
| ВЛ-0,4 кВ Гадалей-Гадалей | Замена блока информации - 4 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 142.72 | 141.94
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена счетчиков РиМ - 37 шт., блока информации - 3 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 461.42 | 432.34
| ТП 10/0,4 кВ № 715/100 Племпредприятие | Замена блока информации - 1 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.02 | 8.14
| ТП 10/0,4 кВ № 6 дом № 31, 32 2*350 (КЛ04кВ) | Замена коммуникатора в ТП - 1 шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.95 | 6.77
| ТП № 50 10/0,4 кВа ТМ 250 кВа Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.61 | 4.12
| ТП № 510 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.24 | 9.58
| ТП № 440 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.63 | 4.14
| ТП № 425 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа Тихорут | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.09 | 3.79
| ТП № 508 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа Хаихта | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 18.17 | 9.65
| ТП № 403 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа Каразей | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.96 | 11.49
| ТП № 254 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 19.33 | 10.9
| ТП № 591 10/0,4 кВ ТМ 250 кВа Тулюшка-село | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.29 | 8.71
| ТП № 513 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Кундуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 18.07 | 9.11
| ТП № 181 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Тобино | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.44 | 17.75
| ТП № 83 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Каранцай пилорама | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.2 | 7.22
| ТП № 490 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Большой Кашелак | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.32 | 7.15
| ТП № 214 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.84 | 7.62
| ТП № 226 10/0,4 кВ ТМ 160 кВа Андрюшино | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.25 | 7.06
| ТП № 202 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Ключи | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.66 | 12.17
| ТП № 72 10/0,4 кВ ТМ 60 кВа Ключи свиноводческо-товарная ферма. | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 23.28 | 13.56
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Замена металической траверсы -10шт., замена штыревого изолятора - 60 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 76.02 | 58.77
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Замена штыревых изоляторов - 18 изол. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 197.74 | 186.52
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена натяжных подвесок - 5 подвесок | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.95 | 14.07
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена штыревых изоляторов - 18 изол. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 80.32 | 75.63
| ВЛ-0,4 кВ П. Октябрьск | Замена счетчика - 1шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.29 | 9.42
| АИИС КУЭ с. Чиркино | Замена счетчика - 1шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.35 | 7.67
| АИИС КУЭ с. Услон | Замена счетчика - 2шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 16.41 | 15.04
| Система учета электроэнергии бытовых абонентов с. Кимильтей | Замена счетчика - 1шт | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.46 | 7.77
| ВЛ-35 кВ Куйтун-Лермонтово | Замена овальных соединителей в пролете на проводах-6шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 15.24 | 3.72
| ВЛ-35 кВ Азейская-РП центральная (цепь А.Б.) | Регулировка тросовых оттяжек -14 шт. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 14.79 | 1.29
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника и подлеска -1 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 38.49 | 4.96
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника и подлеска -1,4 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 52.53 | 5.56
| АИИС КУЭ с. Кустово | Замена счетчика - 2шт | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 24.04 | 22.29
| ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка вручную трассы (заросли густые)- 4 га. (пр. опор № 207/1-207-27) | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 134.77 | 0.65
| ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый ключ | Расчистка вручную трассы (заросли густые) - 2 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 69.71 | 2.65
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка вручную трассы (средная густота растительности) - 1,75 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 39.23 | 1.76
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Расчистка вручную трассы (густые заросли) - 3 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 104.64 | 4.05
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка вручную трассы (густые заросли) - 3 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 104.84 | 4.25
| ВЛ-10 кВ Филлиповск-Костюшка | Расчистка вручную трассы (густые заросли) - 8,638 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 203.95
| ВЛ-35 кВ Куйтун-Лермонтово | Расчистка вручную трассы (густые заросли) - 1 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 35.77 | 2.24
| ВЛ-35 кВ ЦЭП-Гадалей | Расчистка вручную трассы (густые заросли) - 2 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 69.86 | 2.8
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Расчистка вручную трассы (густые заросли) - 1 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 38.43 | 4.9
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника и подлеска -1 га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 35.68 | 2.15
| ПС 500 "Тулун" | текущий ремонт ЛР-1-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.82 | 0.22
| ПС 500 "Тулун" | текущий ремонт ЛР-2-562 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.82 | 0.22
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 110.26 | 62
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-2 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.69 | 16.34
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-1 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.69 | 16.34
| ПС 500 "Н-Зиминская" | средний ремонт В-2-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 780.02 | 605.01
| ПС 500 "Н-Зиминская" | средний ремонт ШР-1-220 СП Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 500 "Н-Зиминская" | средний ремонт ШР-1-220 ШОВ Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 500 "Н-Зиминская" | средний ремонт ШР-1-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 1-220/2000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 500 "Н-Зиминская" | средний ремонт ШР-2-220 ШОВ Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт Р ТН-10 АТ-2 Разъединитель РВ 10/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт Р-1-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт Р-2-220 АТ-3 Разъединитель РДЗ 2-220/2000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 500 "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-220 ТН АТ-3 Разъединитель РДЗ 2-220/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.75 | 1.23
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт БСК-1-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.93 | 7.44
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт БСК-2-10БСК:Q = 6,6 МВАр165 шт КС2-0,66-40 У1 ТН НОМ-10 УХЛ1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.93 | 7.44
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | средний ремонт МВ-110 Т-2 МКП-110 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 70.46 | 16.87
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 68.96 | 13.84
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 54.1 | 5.19
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 38.8
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 0.24 | 0.03
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД) - 110/630-2000 ШР-2-110 ЗСМ Б - 1 разъединитель | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.21 | 1.15
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт трансформаторов 110 кВ, S=6300-20000 кВа ТСР-16000-1 трансформатор | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 18.05 | 2.52
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза. Частичная покраска сухотруба пожаротушения - 255,91м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.96 | 8.11
| ПС 110/10 кВ Юрты | Тек. ремонт трансформаторов 110 кВ, S=6300-20000 кВа Т-1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.66 | 13.68
| ПС 110/10 кВ Юрты | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120 м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.66 | 13.68
| ПС 110/35/6 Бирюса | Текущий ремонт маслянных выключателей 35 кВ типов ВМ-35, ВМД-35, ВТ-35, ВТД-35, С-35М, МКП-35 с электромагнитным или пружинным проводом МВ-35 Т-2 - 1 выключатель | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.66 | 1.16
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза - 109,29 м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.83 | 5.93
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Окраска оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза - 150 м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.68 | 9.46
| ПС 35/6 кВ Сосновый бор | Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов 35 кВ Т-1 (2) (ТМН-6300/3541) | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 22.31 | 5.87
| ПС 35/6 кВ Центральная | Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов 35 кВ Т-1 (2) (ТМН-6300/3541) | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.88 | 0.83
| ПС 35/10 Уховская | Средний ремонт разъединителей ЛР-35 Кундуй, ЛР-35 Майская, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Куйтун | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.84 | 1.81
| ПС 35/10 Уховская | Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов 35 кВ Т-1, ТСН-10-1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.06 | 3.42
| ПС 35/10 Игнино | Тек. ремонт 2-х силовых трансформаторов 35 кВ Т-1, 2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 24.3 | 3.35
| ПС 35/10 Бурук | Текущий ремонт 2-х силовых трансформаторов 35 кВ Т-1, ТСН-10-1, ТСН-10-2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 33.56 | 4.16
| ОРУ-35 кВ ТЭЦ-3 (Зима) | Замена силикагеля ВОФ Т-1, Т-2, РПН Т-1, РПН-2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.54 | 1.18
| ПС 500 "Н-Зиминская" | Скашивание травы на территории 15800 м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 47.53 | 8.12
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт Т-1 с заменой резиновых уплотнений, трансформатор ТДТН-16000. Выправка трансформатора. | ТР | Окт | Окт | АО "ИЭР" | 750.21
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Ремонт Т-2 | ТР | Окт | Окт | АО "ИЭР" | 789.02
| ПС 110/35/10 кВ Стройбаза | Ремонт контура заземления | ТР | Окт | Окт | ООО "Фрегат" | 199.07
| ПС 110/35/10кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор ТДТН-25 000/110 с заменой резиновых уплотнений, АКЗ м/к. | ТР | Нояб | Нояб | АО "ИЭР" | 568.89
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 106.3 | 100.98
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 53.6 | 49
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 83.21 | 79.67
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Дек | Дек | ИП Кулешов А.И. | 190
|  | Итого связь и оргтехника: |  |  |  |  | 433.11 | 229.65
| Здание столярного цеха | Ремонт штукатурки стен, отделочные работы | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 2.68 | 1.68
| ПС 110/35/6 ПС Лесогорск | Установка светильников -20 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 90.01 | 81.57
| Здание механической мастерской | Окраска фасада | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.55 | 2.23
| РЭП-1 | Ремонт санузла | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.61 | 4.32
| РЭП-1 | Прокладка кабеля - 0,2 м | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 7.95 | 6.08
| Здание склада гаража ПС Тайшет | Установка конвекторов - 20 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 36.56 | 29.36
| Здание контейнерного типа ПС-500 кВ Новозиминская | Давальческие материалы |  |  |  | ЗЭС | 5.39 | 5.39
| Здание ОПУ ПС 500 Новозиминская | Ремонт здания ОПУ, облицовка с северной стороны металлосайдингом, устройство водостоков, козырька над входом в здание, противоскользящего покрытия на входе | ТР | Окт | Окт | ООО "ТСГ" | 71.11
| Здание контейнерного типа ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт дер. полов, внутренние отделочные работы, смена окон на пластиковые, смена душевой кабины с унитазом, дверных блоков, потолков, кровли. | ТР | Окт | Окт | ООО "ТСГ" | 213.21
| Здание вспомогательного назначения ПС-500кВ Новозиминская | Замена окон на пластиковые, отделочные работы, ремонт сантехнического оборудования, смена линолеума. | ТР | Окт | Окт | ООО "ТСГ" | 339.79
| Здание производственно-административного корпуса | Обшивка стены | ТР | Дек | Дек | ООО "ЭМС-центр" | 410
| ПС 110/35/6 ПС Мугун | Ремонт металлических огражнений 9м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 37.61 | 21.68
| Здание проходной с ограждением базы Нижнеудинского РЭС | Ремонт ограждения | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 331.49 | 188.4
| Открытый склад масла ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт маслоприемника | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 99.98 | 51.09
| Подъездная доpога ПС 500 Н.Зиминская | Ремонт подъездной автодороги, устройство кюветов, отсыпка | ТР | Окт | Окт | ООО "ТСГ" | 5.8
| Внутpиплощадочная автодоpога ПС 500 Н.Зиминская | Ремонт внутриплощадочной автодороги ОРУ-500,110кВ, планировка, отсыпка | ТР | Окт | Окт | ООО "ТСГ" | 119.22
| ПС-500 Новозиминская | Ремонт ж/б тротуара внутриплощадочной дороги | ТР | Нояб | Нояб | ООО "ТСГ" | 309.14
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 30.06 | 26.02
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 38.7 | 33.7
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 35.2 | 31
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.4 | 15.05
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 21.56 | 14
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 19.04 | 10.4
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 87.81 | 81.61
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 90.3 | 86.4
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 94.02 | 90
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 89.4 | 78.04
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 193.05 | 160.25
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 164.8 | 140.02
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 83 | 75.08
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 89.5 | 81
| Служба механизации | Ремонт автотракторной техники х/сб. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 96.3 | 89.2
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 15485.64 | 6460.43

## ЦЭС факт 4кв 19г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет по выполнению ремонтных работ за 4 кв. 2019 года
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Передаточные | Типовой ремонт:
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Замена дефектных изоляторов на опорах 109, 111, 121, 123, 126, 145, 172, 207. Всего: 9 подв. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.4 | 39.7
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 97-98, 117-116, 123-124. Всего: 100 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 46 | 2.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изолятор на опорах 80,86, 113. Всего: 3 подв | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.8 | 38
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена оттяжек на опорах 82, 114, 130, 170, 85. Всего:5 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9 | 81.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 119-120, 120-121, 122-123, 139-143. Всего:150 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 41.8 | 3.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов опора 2в, 35. Всего: 2 подв. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 18.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Расширение просеки в пролет опор 5-6(0,1), 11-12 (0,2 га), 14-15 (0,1 га). Всего:0,4 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9 | 2.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки пролете опор 11-12а(0,4га), 12а-12 (0,2га), 12-13 (0,5га), 13-14 (0,1га), 14-15)0,3га), 17-18(0,2га), 18-19 (0,4га), 19-20 (0,5га), Всего: 2,6 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 58.3 | 4.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролете опор 20-21 (0,5га), 21-22(0,3га), 22-23 (0,5 га), 23-24 (0,5 га), 24-25 (0,5га), 47-48(0,1га), 50-51 (0,03га). Всего: 2,6 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 58.3 | 6.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролете опор 53-54(0,8 га), 54-55(0,4га), 55-56 (0,3га), 57-58 (0,4га), 60-61 (0,1га). Всего: 2 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 44.8 | 4.6
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Чистка просеки пролет опор 13-18 (3 га). 3 га. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 57.3 | 0.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки пролет опор 14-17 (1,5 га). 19-20 (0,5 га). Всего: 2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 44.9 | 2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки пролет опор 14-15 (0,2 га), 16-17 (0,6 га), 18-19 (0,6 га). Всего: 1,4 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 31.4 | 2.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Вырубка кустарника вокруг опор оп. 13 (0,1га), 18 (0,01га), 19 (0,01 га). Всего: 0,12 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Чистка просеки пролет опор 4-5 (0,04 га), 8-9(0,02 га), 12-13 (0,6 га), 14-15(0,6 га), 19-20 (0,5 га), 20-21 ( 0,6га), 21-22 (0,2 га). Всего: 2,56 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 29.6 | 4.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Присоединение луча заземления к телу опоры №3. | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.3 | 142.5
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Смазка анкерных болтов опор 84-111, 195-203. 81 оп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 22.6 | 4.9
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Регулировка тяжения оттяжек опор 99. Всего: 2 оттяжки | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 1.7
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Чистка просеки пролет опор 103-104 (0,01); оп. 110 (0,05), 141-143 (1,5), 123-124 (0,1), 150-151 (0,1), 163-164 (0,2), 174-175 (0,2), оп.208 (0,01), 218-220 (0,45), 249-250 (0,4), 225-228 (1,5), 255-254 (2).Всего: 6,52 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 146.2 | 9.9
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Откопка подножников опор 99, 128, 149, 190, 189, 188, 185, 197,202, 239, 271, 270, 267. Всего: 13 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.6 | 3.3
| ВЛ 220 кВ № 215 заход на ПС Лесная | Расширение просеки пролет опор 235-236(3) , 246-247(2), 255-256 (7шт), 8а-9а(4), 3б(8), 7Б-8Б (10шт), 8Б-9Б (40), 9Б-10Б (15), 13Б-14Б (40), 15Б-16Б (20), 16Б-17Б (1). Всего: 150 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 69 | 4.3
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки вокруг опор 9(0,05), 43 (0,1),79 (0,1), 85 (0,1), 93(0,1), чистка просеки просеки пролет опор 48-49(0,4),91-92 (0,3), 118-119 (0,2), 121-123(0,5), 151-152 (0,3). Всего: 2,15 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 48.2 | 6.5
| ВЛ 220 кВ № 230 | Расширение просеки пролет опор 38-39, 169-170, 176-185, 157-158. Всего: 0,3 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.7 | 8.3
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй (с отпайкой на ПС Жаргон) | Расширение просеки пролет опор 11-12,14-15,16-17,18-19,22-23, 27-28, 35-36, 36-37, 39-40, 47-48, 83-84, 79-80, 66-67, 60-61, 56-57, 48/2-48/3, 48/16-48/20. Всего: 178 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 81.8 | 6.3
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая | Чистка просеки пролет опор 23-25(0,1), 128-129 (0,1), 190-192 (1,2), 162-165 (0,8), 206-207 (0,8). Всего: 3 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 67.3 | 6.3
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Расширение просеки пролет опор 9-10, 17-18, 41-42, 44-45, 143-144,147-149, 160-161. Всего: 45 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 20.7 | 4.3
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Ремонт провода (вставка) пролет опор 173-174 (верхняя фаза). Всего: 1вставка | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.5 | 57.8
| ВЛ 500 кВ № 563 | Чистка просеки пролет опор 364-367, 368-369, 370-372, 389-390. Всего: 9,7 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 227.5 | 10.4
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки пролет опор 14-15, 31-33, 45-46, 57-58, 62-63, 76-77. Всего: 4,22 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 38.9 | 10.5
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Регулировка оттяжек опор 6, 33, 46-48, 70-74, 76-79, 81. Всего: 65 оттяжек | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 29.5 | 3.9
| ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки в пролетах опор 101-103, 112-113, 112-113, 118-119, 136-137. Всего: 5,7 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 80.5 | 15
| ВЛ 110 кВ Новозиминская - Балаганск | Замена дефектных изоляторов опор № 337. Всего: 1 подв. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.8 | 8.4
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки в пролетах опор 9-10,11-12,20-21,26-27,27-28,28-29,29-30.Всего: 2,8 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 62.7 | 4.3
| ВЛ 35-500 кВ | Чистка просеки. Всего: 37,9 га | КР | Май | Нояб | ООО Фрегат | 910
| ВЛ-214 Иркутская-УП-15 № 2 | Чистка просеки 1,3 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 29.2 | 0
| ВЛ 110 кВ ПС "Иркутская" - ПС "Прибрежная" ц. А, ц.Б | Чистка просеки 1,2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 26.9 | 0
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки 0,8 га | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.8 | 0
| ВЛ-110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 2,2 га | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 49.2 | 0
| ВЛ-35/10кВ | Расчистка трасс ВЛ-35/10кВ от древесно-кустарниковой растительности 39,1 га. (39,9 т.р.. за 1 га с уничтожением порубочных) Вырубка угрожающих деревьев 2686 шт. (0,56 т.р.. За 1 дер.) | КР | Май | Нояб | ООО Фрегат | 367
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" | Демонтаж опоры типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото), 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.5 | 0.5
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" | устройство поверхностного фундамента к промежуточной опоре типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото). 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.3 | 45.6
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Вершина" | устройство заземления опор. 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 3.4
| ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск-1" | Демонтаж опоры типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото). 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.5 | 0.5
| ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск-1" | устройство поверхностного фундамента к промежуточной опоре типа П10-1 № 36 (труднопроходимое болото). 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.3 | 45.6
| ВЛ-10кВ "Зоны-Александровск-1" | устройство заземления опор. 1шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 3.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 20.7 | 107.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 13шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 33.7 | 150.5
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №29,30,52,38,46. 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2 | 0.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 16шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.6 | 17.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 | 1.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.3 | 4.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 4,1км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 52.3 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №3 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-23-52, 17-22. 1,4км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10 | 194.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25. 7шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.1 | 122.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 23.3 | 72.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,11,13, 16. 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 8шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.8 | 7.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.3 | 7.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 2,4км/пр | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 30.6 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №531 фидер №4 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-17. 0,67км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9 | 98
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.11шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 28.5 | 165.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 13шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 33.7 | 108.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,7,12,18,16,24. 6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.5 | 2.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 12шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.2 | 3.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.7 | 4.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 5комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 15.5 | 14.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 3,9км/пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 49.8 | 0.2
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №2 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-24. 1,2км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.5 | 152.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 20.7 | 33.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25.15шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 38.8 | 79.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Монтаж повторного заземления на опоре №1,10,13,23. 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.6 | 1.9
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена вводов 1-фаз 4шт | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.43 | 2.4
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Установка ОПН-0.4кВ. 3 комп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.3 | 7.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Демонтаж провода А-25. 3,9км/пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 49.8 | 0.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Апхульта от КТП № 529 фидер № 2 | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-23. 1,1км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 9.5 | 81.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 20.4 | 25.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 18.6 | 52.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 12.8 | 251.3
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа А-10/0,38-1 2шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 7.4 | 26
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа УА-10/0,38-1 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 13.9
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Установка дополнительных опор типа П-10/0,38 в населенной местности 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 6.1
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б П-10-2 в населенной местности 12шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 19.6 | 65.2
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена РЛНД-10 2шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 4.2 | 37
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена провода А-35 на АС-50 | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 7.2 | 63
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на железобетонные П-10-2 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 6
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 44.1
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена провода А-35 на АС-50 | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 0.2 | 63
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа А-10-1 1шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 3.7 | 13.9
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена анкерной деревянной опоры на опору типа УП-10/0,38-1 2шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 7.4 | 34.8
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена траверс ТМ-1 на траверсы ТМ-3 3шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 149.6
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б П-10-2 в населенной местности 12шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 55.5
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена РЛНД-10 1шт | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.3 | 57.4
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена провода А-35 на АС-50 | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 6.1 | 64
| ВЛ "Новожилкино-Большая Елань" отв. на КТП 800 яч. №18 | Замена концевых кабельных муфт 4шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 5.9 | 6.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 59.7 | 90.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 74.4 | 254.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 29.5 | 22.4
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 15 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.5 | 19.5
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Монтаж анкерных опор типа А31 №:1,2,9,15. 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.1 | 34.3
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Монтаж промежуточных опор типа П31 №:3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14. 11 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 16.7 | 91.9
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Устройство повторных спусков оп.№:1,8,15. 3 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 | 3.2
| ВЛ-0,4кв Ф-3 от КТП-260/250 д. Новогромово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6. 0,438 км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 19.5 | 86.4
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 17 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 15.4 | 10
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж анкерных опор типа А-31 №1,2,5,8,11,13,17. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 22.8 | 102.4
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж промежуточных опор типа П-31 №3,4,6,7,9,10,12,14,15,16. 10 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 15.2 | 58.1
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,8,11,17. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.9 | 1.3
| ВЛ от КТП 301/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0634 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 27.2 | 47.7
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках типа УАН-2Д и ПН-1Д. 20 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 16.3 | 18.1
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж ж/б. опор А31 №1,3-5,7,10,14,18,20. 9 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 29.4 | 153.6
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж промежуточных ж/б опор П-31 №2,6,9,8,11,12,13,15,16,17,19. 11 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 16.8 | 33.2
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | монтаж повторных заземлений на опорах №1,5,7,10,13,18,20. 7. шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4 | 0.8
| ВЛ от КТП 344/100 Ф-1 с. В.Булай | Монтаж СИП-2 3х50+1х54,6. 0,679 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 28.6 | 44.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 129.2 | 405.9
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 20 | 613.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 32.6 | 122.3
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Новоселово" | Замена ж/б промежуточных опор №138,141,142; №1 отпайка на КТП 296ПА/160 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 88.3 | 227.3
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Новоселово" отпайка на КТП 296ПА/160 | Замена дерев. промежуточной опоры №2 на ж/б опору типа П10-2 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 22.1 | 38.1
| ВЛ-10 кВ "Новонукутск-110-Новоселово" | Замена дерев. промежуточных опор №3,4 отпайка на КТП 296ПА/160 на ж/б опоры типа П10-2. 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5 | 4.1
| ВЛ-10кВ Новоленино - Шарагул | Замена дер-ных промежуточных опор на ж/б типа П10-1 №141-176, 178-203. 62шт. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 193.6 | 696.2
| ВЛ-10кВ Новоленино - Шарагул | Замена провода АС-25 на АС-35. 13,353км в 1 провод. | КР | Сент | Окт | Соб. Сил | 193.6 | 254
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа ПБ71-6шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.1 | 98.4
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа АБ71-5шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 30.7 | 49.9
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена голого провода на СИП-0,37км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5 | 64.1
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-3 от КТП №356) | Замена вводов-13шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 9.7
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж анкерных опор типа А10-1 отпайка на КТП 691 оп. № 1; отп.. на КТП 711 оп. № 5 (2шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 8.8 | 107.6
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж анкерных ж/б опор типа КР отп. на КТП 691 оп.№7 (1шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 6.4 | 63.1
| ВЛ-10кВ Заславск-Заславск | Монтаж промежуточной ж/б опоры П-10-2 №5-15, 18-20, 23, 26-28, 30; отп. на КТП 656 оп. № 1-3; отп. на КТП 691 оп. № 3-6; отп. на КТП 711 оп. № 1-4, 6, 7; отп. на КТП 657 оп. № 1-6; отп. на КТП 659 оп. № 1-3; отп. на КТП 658 оп. № 2-5. (45шт) | КР | Сент | Нояб | Соб. Сил | 92.2 | 285.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 53.8 | 222.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 62.4 | 359.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 18.3 | 77.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена анкерных деревянных опор типа А-1Д на железобетонные типа А-25.4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 10.4 | 60.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена промежуточных деревянных опор типа ПН-3Д на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 12.9 | 56.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Монтаж повторного заземления на опоре №1,4,10. 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 1-фаз 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 | 4.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена вводов 3-х фаз 2шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 | 1.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Установка ОПН-0.4кВ. 3комп. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 9.3 | 6.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Демонтаж провода А-25. 1,2км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.3 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №532 фидер №3 с. Нельхай | Замена голого провода на провод СИП в пролете опор №1-10. 0,36км. | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 8.6 | 57.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Техобслуживание оборудования распред. сетей (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Окт | Дек | Соб. Сил | 76.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена голого провода на СИП-0,381км | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 78
| ВЛ-0,4 кВ д.Красное Поле от КТП : № 356, № 65, № 355, № 64 (Ф-1 от КТП №356) | Замена вводов-13шт | КР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.3 | 20.3
| ВЛ 500 кВ № 565 | Чистка просеки при средней заросли механизированным способом пролет опор 11-12(1,5), 23-24 (1), 55-56(0,1); 77-78 (1); 60-61 (1,5); 61-62(1);63-64 (2,5); 64-65 (2,5); 65-66 (2); 68-69 (2); 73-74 (3); 79-80(3); 81-82 (2). Всего: 9,7 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 8.6 | 8.5
| ВЛ 214 Иркутская -УП-15 № 2 | Ремонт стаканов стоек опор 32.33.34.35 | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 7.1 | 89.2
| ВЛ 220 кВ № 230 | Чистка просеки при средней заросли мех. способом в пролете опор 201-202(2); 283-284(0,1); 187-188 (2); 194-195 (2); 197-198(2); 203-204(2); 252-253 (2); 279-280(0,01); 305-306(1); 319-320 (0,01); 321-322 (2); 322-323 (1). Всего: 5 га | КР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.8 | 3.4
| ВЛ-500/220/10 | Расчистка трасс ВЛ-500/220/10 кВ от ДКР с дроблением порубочных остатков | КР | Дек | Дек | ООО Фрегат | 751 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (10шт.) | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 8.8 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к трансформаторам 10кВ | КР | Окт | Дек | Соб. Сил | 0 | 15.5
| ПС 500 "Иркутская" | СК-8 | КР | Нояб | Дек | АО ИЭР | 1342
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к СК-8 | КР | Нояб | Дек | Соб. Сил | 0 | 1084.5
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/н.№3 НОВС | СР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 13.6 | 4.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№24 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.2
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №213 | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ 35 5В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ 35 6В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ35 ШП-7А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 5СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 5 СШ35 ШП-8А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН 5 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ОПН 6 СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ 35 5В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ 35 6В4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 6СШ 35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ35 ШП-7А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | ШР 6 СШ35 ШП-8А | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-35 МСР-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№24 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р 6 яч.№31 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№4 ввод 1Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.3 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№7 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№8 ввод 2Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№12 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№30 ввод 3Т | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№31 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.4 | 0.1
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 27.2 | 24.6
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 27.2 | 24.5
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.8 | 2.9
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.8 | 3.1
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.8 | 2.7
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ШР-35 Т-1 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ШР-35 Т-2 | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18 | 1.1
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.6 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЗОН -110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.6 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТР-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ТР-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ШР-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ШР-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЛР-110 ТЭЦ-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | ЛР-110 Ново-Ленино | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | РП-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Еловка" | РП-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ «ЗГО» | ЛР-110 ввод Б | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.11 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.03
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.12 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.03
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.15 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.03
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.4 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.03
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.7 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.03
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.8 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.03
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | ВВ-10 яч.9 | ТО2 | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.03
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 37.4
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.02
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 37.6
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС-110 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | РВС-110 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 166.8
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 1.6 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0 | 37.6
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС-110 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.4 | 0.1
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | РВС-110 2СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.4 | 0.2
| ПС 110/10 кВ "Пионерская" | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0 | 83.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 26.7 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 20 | 2.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.2 | 2.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЗОН Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.6 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЗОН Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.6 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-110 Свирск "Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ЛР-110 Свирск "А" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.3 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ОД-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ОД-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.4
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | КЗ-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 2.7 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | КЗ-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.1
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№2 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№5 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№6 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№7 СВ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | МВ-6 яч.№13 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.2
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.6 | 0.3
| ПС 35/6кВ Объединённая | Т-1 с заменой масла | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.2 | 63.2
| ПС 35/6кВ Объединённая | Масло трансформаторное для Т-1 (5 тонн) | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 227.3
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6 | 0.6
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6 | 0.6
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-1-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.2
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-2-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.2
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-3-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.2
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | ТН-4-6 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0.4 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.6 | 0.2
| ПС 35/10кВ Онот | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.9 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ЛР-35СВирск | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 Очистные | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35СВирск | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 ВОСТОЧНАЯ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 ОЧИСТНЫЕ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.2
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 СВ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.2
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 СВИРСК | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.2
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.2
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.8 | 0.2
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.10 Мех.цех | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.1
| ПС 35/6кВ РРЗ | МВ-6 яч.11 Насосная | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.2 | 0.1
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-А | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.03
| ПС 35/10кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-Б | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.03
| РП-6 кВ "Малый Артем" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6 | 0.6
| РП-10 кВ "Табук" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.6 | 0.6
| ПС 35/10 кВ Бельск | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Бельск | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 0.2
| ПС 35/10 кВ Бельск | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 47.3
| ПС 35/6кВ Западная-3 | РВС-35 1СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | РВС-35 2СШ Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.4
| ПС 35/6кВ Западная-3 | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0 | 47.3
| ПП-35 | РВС-35 Ввод А Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.4
| ПП-35 | РВС-35 Ввод Б Замена РВС на ОПН | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 5.2 | 0.4
| ПП-35 | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 0 | 47.3
| ПС 35/6кВ Восточная | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 0.2
| ПС 35/6кВ Восточная | РВС-2-35 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.2 | 0.2
| ПС 35/6кВ Восточная | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 47.3
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | МВ-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ЛР-35 "Бапаганск А" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ЛР-35"Балаганск Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.7
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Зерноток яч№1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 МТМ яч№3 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Первомайск яч№9 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Столбовка яч.№12 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Т-1яч№4 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | МВ-10 Т-2яч№11 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | СВ-10 яч№8 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 0.2
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.1
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.04
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.04
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5 | 0.3
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.5 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС нейтр.Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС нейтр.Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.6 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ОПН-110/56-10/650(II) УХЛ1 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 37.6
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВМГ-110 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВМГ-110 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7 | 0.4
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ОПН-110/88-10/900 (III) 3 УХЛ1 с изолирующей подставкой 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 166.8
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110/35/10 кВ «Заря» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 47.4
| УПК-500 | Компрессор ВШВ 3/100 4 шт. | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 92.2 | 20.3
| УПК-500 | Запчасти к компрессору | СР | Окт | Нояб | Соб. Сил | 0 | 305
| УПК-500 | Выполнение прочих работ по техническому обслуживанию УПК-500 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. Сил | 40.1 | 1.6
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Выполнение прочих работ по техническому обслуживанию подстанций | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 34.4 | 9.7
| ПС 110/10 кВ "ПРП" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 32.1 | 1.8
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 35.2 | 1.8
| ПС 110/35/6 кВ "Карьерная" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 13.8 | 2.4
| ПС 35/10 кВ "Железнодорожник" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18.6 | 1.8
| ПС 35/10 кВ «Заславск» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 14.5 | 0
| ПС 35/10 кВ «Первомайск» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 15.6 | 0
| ПС 35/10 кВ Бельск | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.5 | 12.5
| ПС 35/10кВ Онот | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 17.2 | 5
| ПС 35/6кВ Объединённая | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 11.5 | 0.3
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 ячейки №30 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 1.2
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | МВ-6 яч.16 ВМП-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 1.2
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 ячейки №38 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 1.2
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч.19 ВМП-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.1 | 1.2
| Подстанции г.Ангарска и УР | Замена силикагель ВОФ | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 20.7 | 10.6
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Отсыпка дороги гравием | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.5 | 7.9
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | РВС-35 Т1 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | РВС-35 Т2 Замена РВС на ОПН | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5 | 0.4
| ПС 35/10 кВ «Уткоферма» | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0 | 47.4
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 Залари | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.7 | 1.4
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 "Старые Нукуты" | СР | Окт | Окт | Соб. Сил | 7.7 | 1.4
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.1
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.1
| ПС «Новонукутск-110» | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18 | 1.3
| ПС «Новонукутск-110» | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 18 | 1.3
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 " Гипсовый Рудник" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.3
| ПС «Новонукутск-110» | МВ-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.3
| ПС «Новонукутск-110» | СВ-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.7 | 0.3
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 | 0.2
| ПС «Новонукутск-110» | ТН-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.7 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ «Новонукутск-110» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 3.8 | 0
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.1 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 0.4 | 0.1
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.1 | 0.6
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 5.1 | 0.6
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ЛР-35 "Балаганск А" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ЛР-35 "Балаганск Б" | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.5 | 0.3
| ПС 35/10 "Тарнополь-35" | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 1.9 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 27.2 | 17.1
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 27.2 | 15.1
| ПС 500 "Иркутская" | Замена силикагель ВОФ на трансфрматорах | ТО | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 3.6
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт мусорных контейнеров | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 4.4 | 5.3
| УПК-500 | ВВМ-500 В1-566 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 31.4 | 2.3
| УПК-500 | ВВМ-500 В1-566 | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 31.4 | 2.3
| ПС 110/10 кВ "Вокзальная" | Послеаварийное востановление яч.№22. Чистка изоляции 2 СШ-10кВ | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 4.7 | 1.5
| ПС 110/35/6 кВ "Ангарская" | Востановление кабеля ячейки №30 | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 2.1 | 10.5
| ПС 35/10 кВ «Моисеевка» | Выполнение прочих работ по техобслуживанию ПС | ТР | Нояб | Нояб | Соб. Сил | 11.9 | 0
| ПС 110/35/6 кВ "Цемзавод" | Доливка маслом МВ-110 Усольская, МВ-110 УП-15А, МВ-35 строительство | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 3.9 | 1.6
| ПС 35/10кВ №7 | Доливка маслом ТСН-1, ТСН-2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.1 | 0.6
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | МВ-220 № 216 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 3.7 | 0.8
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ТР-220 АТ-2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.8 | 0.4
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-1-220 ШСВ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.8 | 0.4
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-220 ТН-1-220 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.8 | 0.4
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-220 ТН-2-220 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.8 | 0.4
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-220 № 230 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.8 | 0.4
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ШР-2-220 АТ-2 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.8 | 0.3
| ПС 220/110/35/6кВ Черемхово | ОРУ-220 | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.5 | 48.2
| Здание подстанции 35 кв. Ново-Гришевская | Замена кабеля питания СН Здание ЗРУ-35кВ | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.5 | 9.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-5 3 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.2 | 25.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Установка дегазационная УВМ-6 УХЛ1 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 2.2 | 10.5
| ПС 110/6 "Юбилейная" | Ремонт КЭЯ Знак + 10 шт. комплектов разбемов | ТР | Окт | Окт | Соб. Сил | 6.5 | 132.6
| ТСН-2 ЩСН-0,4кВ БСК-2 ГПП-1 ОРУ-110 КВ СК-2 ТСН-2 | Ремонт вводной ячейки 0,4кВ | КР | Нояб | Нояб | БМУ ГЭМ | 250
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1П-Тул | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.2
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1Б-Тулун | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.2
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1В-Тулун | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.2
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1А-Иркутск | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.7 | 0.2
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Иркутск, 5 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 2
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1С-566 | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.5 | 0.3
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1С-566, 5 шт. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 2
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1А-Тулун | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0.5 | 0.3
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1А-Тулун, 5 шт. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 2
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1П-Иркутск | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 1.1 | 0.6
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1П-Иркутск, 5 шт. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 4.8
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1Б-Иркутск | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 4.6 | 0.6
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1Б-Иркутск, 5 шт. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 4.8
| УПК-500 | РОНЗ-500 Р1В-Иркутск | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 4 | 0.3
| УПК-500 | изоляторы ОТПК-10/35 для РОНЗ-500 Р1В-Иркутск, 5 шт. | ТО | Дек | Дек | Соб. Сил | 0 | 2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 28.7 | 208.1
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 52.5 | 343.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 50 | 264.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 44.4 | 268.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 37.9 | 228.6
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 37.8 | 272
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | КР | Янв | Дек | Соб. Сил | 49.5 | 220.9
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Февр | Нояб
| Автомобиля мод. 58492Р с КМУ Kangling-1256 GII на шасси КАМАЗ-43118-3048-24, г/н Т148ХХ | Ремонт ТНВД и форсунок | КР | Нояб | Нояб | АО Октан | 27
| Автоподъемник АПТ-14 (шасси ГАЗ-3308) рег.№ С551СЕ. Автомобиль ГАЗ 33081 с фургоном рег.№ В502СС. Автомобиль - мастерская 4795-0000010-33 рег.№ О026РО. | Ремонт агрегатов автомобилей | КР | Дек | Дек | АО Октан | 38
| Toyota Avensis рег.№ У532ТХ инв.№ 7000004981 ГМиТ Ангарск. | Ремонт ходовой части автомобиля. | КР | Нояб | Нояб | ИП Ештокин | 42
| Здания высоковольтной лаборатории АВСР. Балаганского участка. Комплект ОПС; Устройство видеонаблюдения ПС 220кВ "Черемхово"; Система автоматической пожарной сигнализации в помещениях База МТС; Здание проходной УПК-500 "Тыреть" . | Ремонт ОПС . Ремонт видеонаблюдения. Ремонт СКД. | КР | окт | Окт | ООО Монтажный центр | 156
| Здания ПС "УП-15": здание панельное главного щита управления ПС "УП-15", здание ЗРУ-10 кв ПС "УП-15"; Здание общеподстанционного пункта управления ПС "Кутулик-110" . Система видеонаблюдения и контроля доступа в управление ЦЭС. | Ремонт СКД. Ремонт видеонаблюдения . Ремонт прожектор видеонаблюдения. | КР | Нояб | Нояб | ИП Погода | 63
| Большого гаражный бокс п.Белореченск. Участк высоковольтных сетей п.Тыреть | Ремонт системы автоматической пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Дек | Дек | ООО Монтажный центр | 125
| Программно-технологический комплекс (ПТК) "Знак+" на ПС 110 кВ "Ангарская | Ремонт репликаторов ТМ в количестве 3 штук. | КР | Дек | Дек | ООО Телетап | 116
| ПС № 2 | Ремонт Системы видеонаблюдения, система контроля доступа охранной и перимитральной сигнализации | КР | Дек | Дек | ИП Погода | 144
| Система видеонаблюдения и контроля доступа в управление ЦЭС инв. номер 7000005371 | Ремонт системы контроля и управления доступом (СКУД) и учет рабочего времени (УРВ). | КР | Дек | Дек | ИП Погода | 195
| ПС 500 кВ Иркутская. Шкаф УСПД-1 (система сбора и передачи информации) ГПП-1 | Ремонт ИБП оборудования ТМ на ГЩУ ПС 500 кВ Иркутская. | КР | Дек | Дек | ООО ЦИТ | 185
| Ремонт кросса в АЛАЗ ПС 500 кВ Иркутская, Аппаратура каналов связи на ГПП-1 ПС Иркутская | Ремонт кросса в АЛАЗ ПС 500 кВ Иркутская, Аппаратура каналов связи на ГПП-1 ПС Иркутская инв. 7000005803 | КР | Дек | Дек | ООО ИЭСВ | 413
|  | Итого связь и транспорт: |  |  |  |  | 1804.8 | 1806.6
| Здание дозаторной №1 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | окт | Нояб | ООО СК Баргузин | 315
| Здание дозаторной №2 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | окт | Нояб | ООО СК Баргузин | 258
| Здание дозаторной №4 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | окт | Нояб | ООО СК Баргузин | 258
| Здание дозаторной №5 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1 | Ремонт фундаментов, стен, усиление основания фундамента, | КР | окт | Нояб | ООО СК Баргузин | 255
| ГПП-1 ОРУ-110 Разрядник 110кВ ТН АТ-5 4, МКП-110 1В7 1, ГПП-1 ОРУ-110 МКП-110 4ВС | Ремонт фундаментов под оборудованием | КР | окт | Нояб | ООО СК Баргузин | 440
| Здание обще подстанционного пункта управления ПС "Лесозавод" | Ремонт полов, замена столярных изделий, ремонт помещений, ремонт наружных стен и отмостки | КР | окт | Нояб | ООО СК Баргузин | 301
| Административно-производственное здание базы Усольского района. | Установка противодымных дверей | КР | Дек | Дек | ООО Система | 93
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Соб. Сил | 70.2 | 286.1
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 12350.23 | 13395.77