## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК»
Объект: ПС 220 кВ УП-15
ПС 220 кВ УП-15 | II СШ-110 кВ | 08.08.22 | 22.08.22 | 15 дн | СР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 ТЭЦ-1А, ШР-2-110 ТЭЦ-1Б, ШР-2-110 Цемзавод А, ШР-2-110 Цемзавод Б, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 УП-11, ШР-2-110 УП-12 А, ШР-2-110 УП-12 Б, ШР-2-110 УП-8 | с отключением
ПС 220 кВ УП-15 | ШСВ-110 | 08.08.22 | 22.08.22 | 15 дн | СР ШР-2-110 ШСВ | с отключением
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-2 | 15.08.22 | 18.08.22 | 4 дн | СР ШР-2-110 АТ-2 | с отключением | с переводом на ОВ
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | Для верхового осмотра, замены дефектных изоляторов | с отключением |  | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 12.08.22 | 12.09.22 | 32 дн | Чистка просеки механизированным способом. Валка угрожающих деревьев | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | Для верхового осомтра, замена дефектных изоляторов | с отключением |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции выборочно. Чистка просеки механизированным способом. Валка угрожающих деревьев | с отключением |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | Для верхового осмотра. замена дефектных изоляторов | с отключением |  | 22.08.22 | 22.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 22.08.22 | 05.09.22 | 15 дн | Чистка просеки механизированным способом. Валка угрожающих деревьев | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Енисей
ПС 110 кВ Енисей | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | ТР: ПС Енисей. ЛР-110 ввода Б | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Жигалово
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 12.08.22 | 12.09.22 | 32 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 12.08.22 | 14.08.22 | 3 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Жигалово | 1 СШ 110 кВ | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | ТО: ТН-110-1, ТТ-110 Знаменка | с отключением |  | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово и 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | 2 СШ 110 кВ | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | ОПМ: ТТ-110 Качуг ТО: ТН-110-2 | с отключением |  | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | В связи с выводм в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | 2 СШ 110 кВ | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | ТО: ТН-110-2, ТТ-110 Качуг | с отключением |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ На ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | СВ-110 | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | ТО: СВ-110, ТТ СВ-110 | с отключением |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | СВ-110 | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | ОПМ: СВ-110. ТО: СВ-110 . ОПМ: ТТ СВ-110 | с отключением |  | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Жигалово | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | В связи с выводом СВ-110 на ПС 110 кВ Жигалово | без отключения | не в транзите | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Никольск
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск | без отключения | не в транзите | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск | с отключением |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тихоновка
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в реомнт ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | без отключения | не в транзите | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка | без отключения | не в транзите | 22.08.22 | 22.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | с отключением |  | 22.08.22 | 22.08.22 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Зима тяг. "Б", РОСШ-110 Зима тяг. "Б", ТО ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг."Б", ТО КС ВЛ-110 кВ Зима тяг."Б". | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 06.08.22 | 07.08.22 | 2 дн | Укрепление оттяжками оп. №75 | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Бирюса
ПС 110 кВ Бирюса | БСК-35 | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | ВВИ и текущий ремонт БСК-35. | с отключением |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Бирюса | БСК-35 | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | для профконтроля МВ-35 кВ БСК. | с отключением |  | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Водопад
ПС 110 кВ Водопад | СВ-110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | для перемонтажа цепей ТАПВ в части ТУ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Объект: ПС 110 кВ Силикатная
ПС 110 кВ Силикатная | ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Расчистка трассы ВЛ с помощью бензопилы в пр. оп. №23-25-150 деревьев. | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Силикатная | 1 секция 110 кВ | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Средний ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт:СР-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | РП-110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ЛР_110 Замзор, РП-1-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Силикатная | СВ-110 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт: СР-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | БСК-1 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт: БСК-1 | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Чуна
ПС 110 кВ Чуна | ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ЛР-110 Огневка, РП-2-110. включение (опробование В-110 Т-2) | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Чуна | ТН 2-110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ТН-2-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Чуна | 2 с.ш. 110 кВ | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ЛР-110 Огневка,СР-2-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Чуна | СВ-110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | тек.ремонт СР-2-110 | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Чуна | РП-110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт:ЛР-110 Огневка, РП-2-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Чуна | ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна | 31.08.22 | 31.08.22 | 1 дн | Включение (опробование ) В-110 Т-2 | с отключением |  | 31.08.22 | 31.08.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шеберта
ПС 110 кВ Шеберта | ОВ-110 | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | для профконтроля комплекта РЗ,ТАПВ ЭВ-110 Катарбей. | без отключения |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Юрты
ПС 110 кВ Юрты | ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн | текущий ремонт ЛР-110 С-60, | с отключением |  | 14.08.22 | 15.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Юрты | 1 с.ш. 110 кВ | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт ЛР-110 С-60., | с отключением |  | 14.08.22 | 15.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Зима тяг."Б", РОСШ-110 Зима тяг."Б, ТО ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг."Б". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт РОСШ-110 Зима тяг."Б". БВр ТО ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг."Б". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «Б» | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Зима тяг."Б", РОСШ-110 Зима тяг."Б, испытание вводов МВ-110 Зима тяг."Б", БВр ТО ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг."Б". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «А» | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Зима тяг."Б", испытание вводов МВ-110 Зима тяг."Б". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-2-568 | 05.08.22 | 16.08.22 | 12 дн | Тек. рем. В-2-568 с испытанием ёмкостных конденсаторов и оммических делителей, ТТ-500 В-2-568 отбор проб масла, ревизия ВОФ. Комплект РЗА (Р-143) В-2-568. | с отключением |  | 05.08.22 | 16.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | СПН согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-22-2287 от 27.05.2022 г.заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-3-19-2210 от 29.04.2022 г. | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Балаганск | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | Выполнение (АОПО). | с отключением | с переводом на ОВ | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Солерудник | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | Выполнение АОПО. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «А» | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | Выполнение АОПО. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «Б» | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | Выполнение АОПО. | с отключением |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 ВЛ-230 | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | Выполнение (АОПО). | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | Выполнение (АОПО). | с отключением |  | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ШОВ-220 | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | Выпонение АОПО | с отключением |  | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-564 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Тек. ре.м В-1-564 с испытанием ёмкостных конденсаторов и оммических делителей, ТТ-500 В-1-564 ревизия ВОФ. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 22.08.22 | 28.08.22 | 7 дн | Текущий ремонт ЛР-1-564, ЛР-2-564, ТТ-500 ВЛ-564 отбор проб масла, ТО ВЧЗ ВЛ-564,испытание РВС-15 ВЧЗ ВЛ-564. ВЧЗ и ФП ф."А"и ф."В". В ВЧЗ и ФП ф."А и "В" | с отключением | под наведенным напряжением | 22.08.22 | 28.08.22 | 7 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 АТ-1 | 22.08.22 | 22.08.22 | 1 дн | Выполнение (АОПО). | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 22.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 АТ-2 | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | Выполнение (АОПО). | с отключением | с переводом на ОВ | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 АТ-2 | 03.08.22 | 14.09.22 | 43 дн | Средний ремонт МВ-220 АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 27.08.22 | 27.08.22 | 1 дн | Смена уставок для МВ-110 ГПП-1 Красная. | с отключением |  | 27.08.22 | 27.08.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 ВЛ-231 | 28.08.22 | 09.09.22 | 13 дн | К1 УРЗА, К1 ТАПВ ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | с отключением | с переводом на ОВ | 29.08.22 | 09.09.22 | 12 дн
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | 3АТ | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | для ВВИ и тек. рем. 3АТ-500. | с отключением |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-1-576 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | для профвосстановления АУВ В-1-576. | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-576-4АТ | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | для профилактического восстановления АУВ В-576-4АТ, профвосстановление УРОВ 2К. | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | Т-2 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | для ВВИ и тек. рем. Т-2. | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | УШР-1 | 22.08.22 | 02.09.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-1, ТПО,ТПР. | с отключением |  | 22.08.22 | 02.09.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-1-502 | 23.08.22 | 24.08.22 | 2 дн | СПН согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-22-1969 от 06.05.2022 г.заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-1-19-2209 от 29.04.2022 г. | с отключением
ПС 500 кВ Озерная | В-502-2АТ | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн | СПН согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-22-1969 от 06.05.2022 г.заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-1-19-2209 от 29.04.2022 г. | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | ОСШ-110 кВ | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | Текущий ремонот: ОР-110 АТ-2. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-2 | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2. Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 АТ-2. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | АТ-2 | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | В/в испытания АТ-2. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2, РБ-10 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | БСК-2 | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн | Текущий ремонт: БСК-2. Техническое обслуживание: ВВ-10 БСК-2.. ТО (К1) РЗА. | с отключением |  | 27.07.22 | 05.08.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | ТН-1-110 | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | для профвосстановления вторичных цепей. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 06.08.22 | 07.08.22 | 2 дн | Испытание КС-220 кВ ВЛ-232 ф."А","С". | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-220 ВЛ-232 | 06.08.22 | 07.08.22 | 2 дн | Испытание КС-220 кВ ВЛ-232 ф."А","С". | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ТН-2-110 | 08.08.22 | 26.08.22 | 19 дн | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-2-110. | с отключением |  | 08.08.22 | 26.08.22 | 19 дн
ПС 500 кВ Тулун | 2 СШ 110 кВ | 08.08.22 | 26.08.22 | 19 дн | Тек. рем. ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 Шеберта "Б", ШР-2-110 Шеберта "А", ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 АТ-2-2, ШР-2-110 Азейская, ШР-2-110 Бадар, ШР-2-110 Куйтун,ШР-2-110 Тулюшка, ШР-110 ТН-2-110. | с отключением |  | 08.08.22 | 26.08.22 | 19 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-1 | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | Текущий ремонот: ШР-2-110 АТ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-220 ВЛ-232 | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн | Технническое обслуживание К1 КСЗ,ТАПВ. | с отключением | с переводом на ОВ | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тулун | ШСВ-110 | 08.08.22 | 26.08.22 | 19 дн | для тек. рем. ШР-2-110 ШСВ. | с отключением |  | 08.08.22 | 26.08.22 | 19 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Шеберта-Б | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 Шеберта "Б". | с отключением |  | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Шеберта-А | 12.08.22 | 13.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт:ШР-2-110 Шеберта А. ТО, Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 Шеберта А, ОПМ. | с отключением |  | 12.08.22 | 13.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 14.08.22 | 15.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ШР-2-110 ОМВ-110. | с отключением |  | 14.08.22 | 15.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-2 | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ШР-2-110 АТ-2. | с отключением |  | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Для замены МВ-110 Азейская. Текущий ремонт: ШР-2-110 Азейская. | без отключения |  | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 20.08.22 | 21.08.22 | 2 дн | Для замены МВ-110 Бадар. Текущий ремонт:ШР-2-110 Бадар. | без отключения |  | 20.08.22 | 21.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | 1 СШ 500 кВ | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущии ремонт: ЛР-564; ШР-500 Р-1. ШР-1-561, ШР-1-562. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | Р-1 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: Р-1. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-1 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: В-1-500 Р-1; Р-1. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-1 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ШР-500 Р-1. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-1-561 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ШР-1-561. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-1-562 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ШР-1-562. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ЛР-564; ТО Р ТН ВЛ 564, ВЧЗ, НДЕ-564 ОМП; в/в испытания РВС-20. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Куйтун | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ШР-2-110 Куйтун. | с отключением |  | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Тулюшка | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт:ШР-2-110 Тулюшка. Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 Тулюшка. ОПМ. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | ТР и ВВИ Р-2, опробование СПТ Р-2. В автоматики пожаротушения. | с отключением |  | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
Братский ПП 500 кВ | В-1-570 | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | В ТТ. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ТН-3-500 | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | ТО, ВВИ ТН-3-500. | с отключением |  | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-570 | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн | В РЗА. | с отключением |  | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн
Братский ПП 500 кВ | 6 СШ 500 кВ | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | ВПр. Для отключения РШ-500 АТ-1 без напряжения при выводе в ремонт АТ-1. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | 6 СШ 500 кВ | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | ТР Р ТН-6 и РШ-2-560. | с отключением |  | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-560 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | ТР РШ-2-560, ТО В-2-560, ОПМ и замена сорбента в ВОФ и ВВИ ТТ В-2-560. | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн
Братский ПП 500 кВ | АТ-1 | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | ТР и ВВИ АТ-1, К автоматики и опробование СПТ АТ-1. К автоматики пожаротушения. | с отключением |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-6-500 | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | ТР Р ТН-6, чистка масломерных стекол ТН-6-500 ф.С. | с отключением |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-220 АТ-1 | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В-220 АТ-1. | с отключением |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | СВ-4-6 | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | Замена сорбента в ВОФ ТТ СВ-4-6. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ТН-1-500 | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | ОПМ, замена сорбента в ВОФ, ВВИ ТН-1-500. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | 6 СШ 500 кВ | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | ВПр. Для включения РШ-500 АТ-1 без напряжения при вводе в работу АТ-1. | с отключением
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ МПС – Опорная с отпайками | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | Валка угрожающих деревьев. | с отключением |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. | с отключением |  | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | Замена нулевых изоляторов, ремонт провода (наложение бандажа), установка гасителей вибрации на провод. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ III цепь | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | Ремонт провода. | с отключением |  | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Вихоревка
ПС 110 кВ Вихоревка | ВЛ 110 кВ МПС – Опорная с отпайками | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | ПС 110 кВ Вихоревка: ТР ЛР-110 Опорная, замена ШО-110 ВЛ-110 Опорная. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Гидростроитель
ПС 110 кВ Гидростроитель | ШСВ-110 | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | ОПМ с вводов, замена силикагеля в ВОФ ШСВ-110. | с отключением
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Зяба | 31.08.22 | 31.08.22 | 1 дн | ОПМ с вводов, замена силикагеля в ВОФ ВМ-110 Зяба. | с отключением
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 31.08.22 | 31.08.22 | 1 дн | ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Зяба. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | ОСШ 110 кВ | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | ВВИ ТН-110 ОСШ фА. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ № 6
ПС 220 кВ № 6 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайкой на ПС № 6 (ВЛ-245) | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | ПС 220 кВ №6. ТР ЛР-220-245. | с отключением |  | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | 1 секция 220 кВ | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | ВПр. Для отключения ТР-220 АТ-1 при выводе в ремонт АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-1 | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-1, СР ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1. Чистка изоляции ОПН-110, 220 АТ-1. | с отключением |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-1-220 | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн | ВВИ ТН-1-220. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1 ОСШ 110 кВ | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | СР ОР-110 АТ-1. | с отключением |  | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 АТ-1 | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | СР ТР-110 АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | 07.08.22 | 11.08.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-110 Насосная-А заменить на 1ОВ для К РЗА. | без отключения |  | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-220 БрАЗ-5 | 07.08.22 | 09.08.22 | 3 дн | ТО приводов и ВВИ ВМ-220 Браз-5. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 07.08.22 | 09.08.22 | 3 дн | ЗРР. ПС 220 кВ БЛПК. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-220 Браз-5. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | 1 секция 220 кВ | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | ВПр. Для включения ТР-220 АТ-1 при вводе в работу АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | 14.08.22 | 14.08.22 | 1 дн | ВПр. Для отключения ТР-220 АТ-2 при выводе в ремонт АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | 14.08.22 | 18.08.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-110 Насосная-Б заменить на 1ОВ для К РЗА. | без отключения |  | 15.08.22 | 18.08.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-2 | 14.08.22 | 26.08.22 | 13 дн | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-2. Чистка изоляции ОПН-110,220 АТ-2. К, СУ РЗА. | с отключением |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-2-220 | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | ВВИ ТН-2-220. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ для К РЗА. | без отключения |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-220 239 | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ТО приводов и ВВИ ВМ-220 239К, СУ РЗА. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ЗРР. ПС 220 кВ БЛПК. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-220 239 и 2 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | 23.08.22 | 26.08.22 | 4 дн | К автоматики ТР-220 АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | ПС 220 кВ БЛПК: К ШОН. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Заводская
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 14.08.22 | 18.08.22 | 5 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Гидростроитель-2. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта 2СШ 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Заводская | 2СШ 110 кВ | 14.08.22 | 19.08.22 | 6 дн | ТР ШР-110 2СШ АТ-2, ТР ШР-110 2СШ Гидростроитель-2, ШРП-110, ШР-110 ТН-2, ШР-110 2СШ ШОВ. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | OСШ 110 кВ | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ТР ОР-110 АТ-2, ОР-110 Гидростроитель-2, ОРП-110. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | В-220 АТ-2 | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ТР ТР-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2. ОПМ из ТТ-220 АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 АТ-2 | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 АТ-2; ТР ТР-110 АТ-2, ШР-110 2СШ АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ШОВ-110 | 14.08.22 | 19.08.22 | 6 дн | ТР ШР-110 2СШ ШОВ. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | 2 секция 220 кВ | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ТР ТН-2-220, ТР ЛР-220 ВЛ-238, ШР-220 АТ-2, СР-2-220. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | СП-220 | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ТР СР-2-220. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | АТ-2 | 21.08.22 | 25.08.22 | 5 дн | ТР и ВВИ АТ-2; ТР ТР-220 АТ-2, ОР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 Гидростроитель-2 | 14.08.22 | 19.08.22 | 6 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 Гидростроитель-2; ТР ШР-110 2СШ Гидростроитель-2, ЛР-110 Гидростроитель-2. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | ТР ЛР-220 238. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | ТР ЛР-110 Гидростроитель-2, ОР-110 Гидростроитель-2. ВВИ КС-110 ВЛ Гидростроитель-2 ф.В. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Киренга
ПС 220 кВ Киренга | ТН-1-220 | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | Замена силикагеля в ВОФ, ОПМ, В РЗА. | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Киренга | ТН-2-220 | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | Замена силикагеля в ВОФ, ОПМ, К РЗА. | с отключением |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | Смена уставок для замены ВМ-110 ГОК-3, ВМ-110 Тяговая-Б. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | ВКЛ. ВМ-110 ГОК-3 заменить на ОВ-110 для ВВИ (контроль). | без отключения
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Тяговая Б | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | ВВИ (контроль). | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | Смена на дежурные уставки ВМ-110 Черная. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | ВВИ (контроль). | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Лена
ПС 220 кВ Лена | 1 СШ 110 кВ | 28.07.22 | 19.08.22 | 23 дн | СР ШР-110 1СШ Киренск-1, ШР-110 1СШ ШСВ, ШР-110 1СШ Т-4, ШР-110 1СШ ОВ, ШР-110 1СШ Осетрово-А, ШР-110 1СШ Усть-Кут, ШР-110 1СШ Верхнемарково. | с отключением |  | 28.07.22 | 18.08.22 | 22 дн
ПС 220 кВ Лена | ШСВ-110 | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | ТО, СР ШР-110 1 СШ ШСВ. | с отключением |  | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Лена | ОВ-110 | 11.08.22 | 15.08.22 | 5 дн | ТО, СР ШР-110 1СШ ОВ. | с отключением |  | 11.08.22 | 15.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Лена | В-110 Усть-Кут | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | СР ШР-110 1СШ Усть-Кут. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.08.22 | 18.08.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Лена | ОВ-110 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | ВМ-110 Верхнемарково заменить на ОВ для СР ШР-110 1СШ Верхнемарково. | без отключения
ПС 220 кВ Лена | 2 СШ 110 кВ | 22.08.22 | 31.08.22 | 10 дн | СР: ШР-110 2СШ ШСВ, ШР-110 2СШ Осетрово-А, ШР-110 2СШ Т-5. | с отключением |  | 22.08.22 | 30.08.22 | 9 дн
ПС 220 кВ Лена | ШСВ-110 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | СР ШР-110 2СШ ШСВ. | с отключением |  | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Лена | В-110 Усть-Кут | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн | СР ШР-110 2СШ Усть-Кут. | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | ШСВ-110 | 01.08.22 | 04.08.22 | 4 дн | В РЗА. | с отключением |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ МПС – Опорная с отпайками | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Опорная: К ШОН. | с отключением |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-110 АТ-2 | 14.08.22 | 02.09.22 | 20 дн | В РЗА. | с отключением |  | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-220 АТ-2 | 14.08.22 | 02.09.22 | 20 дн | ТО приводов и ВВИ, В РЗА. | с отключением |  | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | АТ-2 | 14.08.22 | 02.09.22 | 20 дн | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-2. ТО ТН-2-10 АТ-2. Замена приводов РПН АТ-2. В РЗА. | с отключением |  | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 14.08.22 | 02.09.22 | 20 дн | ЗРР. ПС 220 кВ Опорная. Без отключения, не в транзите. На время ремонта АТ-2. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Таёжная
ПС 220 кВ Таёжная | ОВ-110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-110 Карапчанка-2 заменить на ОВ-110 для К РЗА АПВ. | без отключения |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн
Объект: Седановский ПП 220 кВ
Седановский ПП 220 кВ | 2 СШ 220 кВ | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ТР ШР-220 2 СШ Т-2, ШР-220 2СШ СВ, ШР-220 2СШ ОВ. | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн
Седановский ПП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 01.08.22 | 04.08.22 | 4 дн | ЗРР. Седановский ПП 220 кВ. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 2 СШ 220 кВ. | с отключением
Седановский ПП 220 кВ | СВ-220 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ТР ШР-220 2 СШ СВ. | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн
Седановский ПП 220 кВ | ТН-2-220 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ТР ТН-2-220, ТР ШР-220 ТН-2. | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн
Седановский ПП 220 кВ | ОВ-220 | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн | ТО ОВ-220, ОПМ из вводов ОВ-220, ТР ШР-220 2СШ ОВ. | с отключением |  | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн
Седановский ПП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | ЗРР. Седановский ПП 220 кВ. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 2 СШ 220 кВ. | с отключением
Седановский ПП 220 кВ | ВМ-220 ВЛ-242 | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | ТР, ВВИ. | с отключением |  | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн
Седановский ПП 220 кВ | ВМ-220 ВЛ-243 | 26.08.22 | 01.09.22 | 7 дн | ТР, ВВИ. | с отключением |  | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн
Седановский ПП 220 кВ | ВМ-220 ВЛ-243 | 26.08.22 | 01.09.22 | 7 дн | В РЗА. | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн
Седановский ПП 220 кВ | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | Седановский ПП 220 кВ: В ШОН. | с отключением |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | Замена дефектных изоляторов оп. № 2. Всего: 1 подвеска. Вырубка отдельныхт боковых деревьев в пр. оп. №:7-9, 9-10, 13-35. Всего: 100 шт. | с отключением |  | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | Замена дефектной изоляции опора 34. Всего: 2 подвески | с отключением |  | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 23.08.22 | 26.08.22 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №:18-20, 20-21, 22-23, 26-28, 30-31, 33-35, 43-44 46-47, 48-50, 60-63, 67-88. Всего: 100 шт. Замена дефектных изоляторов опорах № 13, 61. Всего: 3 подвески. | с отключением |  | 09.08.22 | 12.08.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Головинская – Заря | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн | Замена дефектных изоляторов опорах № 5, 6. Всего: 2 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 6-7, 13-14, 30-31, 31-32, 69-70, 96-97, 84-87. Всего: 100 шт. | с отключением |  | 16.08.22 | 19.08.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | Замена дефектных изоляторов на опоре 99/16. Всего: 1 подвеска | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Белореченская
ПС 110 кВ Белореченская | РП-110 | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | ХА, ХРА ТТ РП-110 | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Еловка
ПС 110 кВ Еловка | РП-110 | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | ВВИ Т-1; ХА бак Т-1; ХА РПН Т-1 | с отключением |  | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Еловка | РП-110 | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | ВВИ Т-2; ХА бак Т-2; ХА РПН Т-2 | с отключением |  | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Заря
ПС 110 кВ Заря | МВ-110 Т-1 | 01.08.22 | 04.08.22 | 4 дн | ТР Т-1, ЗОН-Т1 | с отключением |  | 01.08.22 | 04.08.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Заря | 2 секция 110 кВ | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | ХА, ХРА ТН-2-110 | с отключением
ПС 110 кВ Заря | МВ-110 Т-2 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | ТР Т-2, ЗОН-Т2. ХА Т-2 бак, РПН | с отключением |  | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Заря | СВ-110 | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | ТК РЗА | с отключением |  | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лесозавод
ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-1-110 | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | ВВИ ТН-1-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-2-110 | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ВВИ ТН-2-110 | с отключением |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Белореченск» | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ВВИ вводов 110кВ | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | Монтаж защитного козырька на ЛР-110 ввода"А" | с отключением |  | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Промышленная | 2 секция 110 кВ | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | Монтаж защитного козырька на ШР-110 Т-2, СР-2-110 | с отключением |  | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Промышленная | СП-110 | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | Монтаж защитного козырька на СР-2-110 | с отключением |  | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Промышленная | ЭВ-110 Т-2 | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | ТР Т-2 | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Ангарская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Ангарская) | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | Монтаж защитного козырька на ЛР-110 ввода "Б" | с отключением |  | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Промышленная | 1 секция 110 кВ | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Монтаж защитного козырька на ШР-110 Т-1, СР-1-110 | с отключением |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Промышленная | СП-110 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Монтаж защитного козырька на СР-1-110 | с отключением |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР ЛР ТЭЦ-9Б, ТТ ВЛ ТЭЦ-9Б | с отключением |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9 Б | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | ТР, ВВИ, ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 ТЭЦ-9 | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТН 1сек. II СШ 110 кВ | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | ХА, ХРА | с отключением
Объект: ПС 220 кВ УП-15
ПС 220 кВ УП-15 | II СШ-110 кВ | 21.07.22 | 12.08.22 | 23 дн | СР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 ТЭЦ-1А, ШР-2-110 ТЭЦ-1Б, ШР-2-110 Цемзавод А, ШР-2-110 Цемзавод Б, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 УП-11, ШР-2-110 УП-12 А, ШР-2-110 УП-12 Б, ШР-2-110 УП-8 | с отключением |  | 21.07.22 | 04.08.22 | 15 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ШСВ-110 | 21.07.22 | 12.08.22 | 23 дн | СР ШР-2-110 ШСВ | с отключением |  | 21.07.22 | 04.08.22 | 15 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-2 | 29.07.22 | 01.08.22 | 4 дн | СР ШР-2-110 АТ-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 29.07.22 | 01.08.22 | 4 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 ТЭЦ-1Б | с отключением |  | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 ТЭЦ-1 А | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 ТЭЦ-1А | с отключением |  | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ОМВ-110 | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 ОМВ | с отключением |  | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | 1 СШ-110 кВ | 01.08.22 | 10.08.22 | 10 дн | СР ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Свирск «А», ШР-1-110 Т-4 с заменой опорных изоляторов, ШР-1-110 Свирск «Б». ТР ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 «Забитуй», ШР-1-110 Т-3. Монтаж защитного козырька на ШР-1-110 Т-4, ШР-110 ТН-1 | с отключением |  | 01.08.22 | 10.08.22 | 10 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-110 | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | ТР ШР-1-110 ШСВ. ХА, ХРА вводы ШСВ-110 | с отключением |  | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ-1 | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 АТ-1 с заменой опорных изоляторов, монтаж защитного козырька | с отключением |  | 01.08.22 | 02.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 Свирск «А» | с отключением |  | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 «Забитуй», монтаж защитного козырька | с отключением |  | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Свирск А | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 Свирск «А» с заменой опорных изоляторов, монтаж защитного козырька | с отключением |  | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Забитуй» | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | ТР ШР-1-110 «Забитуй» | с отключением |  | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-1-110 | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Монтаж защитного козырька на ШР-110 ТН-1. ХА, ХРА ТН-1-110 | с отключением |  | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | 2 СШ-110 кВ | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн | СР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 «Кутулик», ШР-2-110 Лесозавод «А», ШР-2-110 Лесозавод «Б», ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ОПН, ШР-2-110 Свирск «Б». ТР ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Забитуй» | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | ТР ШР-2-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод Б | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Лесозавод «Б» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ-1 | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 АТ-1 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-2-110 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | СР ШР-110 ТН-2 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Кутулик» | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 «Кутулик». ХА баки МВ-110 Кутулик | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-110 | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 ШСВ | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод А | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Лесозавод «А» | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | РСШ-110 | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | Средний ремонт. АГ-8 ч. | с отключением |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 110 кВ ГПП-1 – ГПП-2 | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-2). АГ-8 ч. | с отключением |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-1 | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР ТР-220 АТ-1. АГ-8 ч. | с отключением |  | 01.08.22 | 12.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ТН РСШ 110 | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | ТО, ВВИ, ХА, ХРА; СР ШРТН РСШ 110. АГ-8 ч. | с отключением |  | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 6 СШ 220 | 17.08.22 | 30.08.22 | 14 дн | ТР. АГ-8 ч. | с отключением |  | 15.08.22 | 26.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 МСВ 4/6 | 22.08.22 | 27.08.22 | 6 дн | ПК РЗ ЭВ-220 МСВ-4/6 | с отключением |  | 15.08.22 | 20.08.22 | 6 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ №203. АГ-8 ч. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 ВЛ-203 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ ВЛ-220 ВЛ-203, ПВ РЗА ЭВ-220 № 203 | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | Т-3 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; СР ЗОН ноля Т-3. АГ-8 ч. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. | с отключением |  | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210) | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 14.08.22 | 16.08.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. | с отключением |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 23.08.22 | 25.08.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 21 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 28.08.22 | 30.08.22 | 2 дн 21 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерши
ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-2 | 01.08.22 | 04.08.22 | 4 дн | ВВИ Вводов 110 Т-2. | с отключением |  | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-1 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ВВИ Вводов 110 Т-1, ВВИ ШМ-6 Т-1, ВВИ ОПН-6 Т-1. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
ПС 110 кВ Изумрудная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | ср.рем. ЛР-110 ввод А. | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | 1СШ-110 кВ | 31.07.22 | 05.08.22 | 5 дн 17 ч | ср.рем. СР-1-110, ЛР-110 ввод А, ШР-110 Т-1, ТО ТН-1-110, ВВИ ТН-1-110, ОПМ ТН-1-110. | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | СП-110 | 31.07.22 | 05.08.22 | 5 дн 17 ч | ср.рем. СР-1-110. | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | В-110 Т-1 | 31.07.22 | 05.08.22 | 5 дн 17 ч | ср.рем. ШР-110 Т-1, ВВИ ШМ-10кв Т-1 (КЛ), ШМ-35кв Т-1 (КЛ). | с отключением
ПС 110 кВ Изумрудная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 21 ч | ср.рем. ЛР-110 ввод Б. | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Изумрудная | 2СШ-110 кВ | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ср.рем. СР-2-110, ЛР-110 ввод Б, ШР-110 Т-2, ТО ТН-2-110, ВВИ ТН-2-110, ОПМ ТН-2-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Изумрудная | СП-110 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ср.рем. СР-2-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Изумрудная | В-110 Т-2 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ср.рем. ШР-110 Т-2, тек.рем, ВВИ Вводов 110 Т-2, ВВИ ОПН нейтрали Т-2, ВВИ РВО-10кв ШМ Т-2, ВВИ ШМ-10кв Т-2 (КЛ), ВВИ ШМ-35кв Т-2 (КЛ). | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Печная
ПС 110 кВ Печная | СП-110 | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 17 ч | Тек.рем. СР-1-110. | с отключением
ПС 110 кВ Печная | 1 СШ-110 кВ | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 17 ч | тек.рем. Т-1, ОПМ, тек.рем. СР-1-110, ОДиКЗ-110 Т-1, ВВИ Вводы 110 Т-1, ОПН нейтрали Т-1, ОПН-6 Т-1, ВВИ Т-1, ШМ-6 Т-1. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Пивзавод
ПС 110 кВ Пивзавод | 2 СШ-110 кВ | 21.08.22 | 26.08.22 | 5 дн 17 ч | В-РЗА Т-2, ТО ТН-2-110, ВВИ ТН-2-110, ВВИ ШМ-10кв Т-2, РВП-10 кВ ШМ, ОПМ ТН-2-110. | с отключением |  | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Пивзавод | СВ-110 | 21.08.22 | 26.08.22 | 5 дн 17 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Студенческая
ПС 110 кВ Студенческая | 2СШ 110 кВ | 21.08.22 | 26.08.22 | 5 дн 17 ч | тек.рем. ЛР-110 Южная, ВВИ РВП-6кв ШМ Т-2, ВВИ ОПН нейтрали Т-2, ВВИ ШМ-6 Т-2, РБ-6 Т-2. | с отключением |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Студенческая | В-110 Т-2 | 21.08.22 | 26.08.22 | 5 дн 17 ч | ВВИ РВП-6кв ШМ Т-2, ВВИ ОПН нейтрали Т-2, ВВИ ШМ-6 Т-2, РБ-6 Т-2. | с отключением |  | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Студенческая | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 23.08.22 | 25.08.22 | 2 дн 8 ч | тек.рем. ЛР-110 Южная. | с отключением |  | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | В-110 Пивзавод | 23.08.22 | 25.08.22 | 2 дн 8 ч | Тест РЗА. | с отключением |  | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 23.08.22 | 25.08.22 | 2 дн 8 ч | На время вывода в ремонт В-110 Пивзавод для тест РЗА. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Байкальская
ПС 220 кВ Байкальская | ОМВ-110 | 07.08.22 | 12.08.22 | 5 дн 8 ч | Для замены В-110 Нагорная А на время К-РЗА В-110 Нагорная А. | без отключения
ПС 220 кВ Байкальская | ОМВ-110 | 14.08.22 | 19.08.22 | 5 дн 8 ч | Для замены В-110 Нагорная Б на время К-РЗА В-110 Нагорная Б. | без отключения
Объект: ПС 220 кВ БЦБК
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 БЦБ-271 | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | ВВИ ТТ-220 БЦБ-271. | с отключением |  | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЦБК | ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | На время вывода в ремонт В-220 БЦБ-271 для ВВИ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЦБК | 2СШ 220 кВ | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | тек.рем. ШР-2-220 БЦБ-271, ШР-2-220 Ключи, тек.рем. ШР-2-220 ШБЦ-270, тек.рем. ШР-2-220 ВБ-272. | с отключением |  | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ВБ-272 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | тек.рем. ШР-2-220 ВБ-272, тест РЗА. | с отключением |  | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЦБК | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | На время вывода в ремонт В-220 БЦБ-272 для проведения текущих ремонтов. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 БЦБ-271 | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | тек.рем. ШР-2-220 БЦБ-271, ОПМ ТТ-220 БЦБ-271, тест РЗА. | с отключением |  | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 Ключи | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | тек.рем. ШР-2-220 Ключи, ОПМ ТТ-220 Ключи, тест РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ШБЦ-270 | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | тек.рем. ШР-2-220 ШБЦ-270, тест РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЦБК | ТН-1-220 | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | ОПМ. | с отключением |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЦБК | 1СШ 220 кВ | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | тек.рем. ШР-1-220 Ключи, тек.рем. ШР-1-220 ШБЦ-270. | с отключением |  | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ШБЦ-270 | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | тек.рем. ШР-1-220 ШБЦ-270. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 Ключи | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн | тек.рем. ШР-1-220 Ключи. | с отключением | с переводом на ОВ | 24.08.22 | 25.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Бытовая
ПС 220 кВ Бытовая | СП-220 | 07.08.22 | 12.08.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. СР-1-220. | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Бытовая | В-220 Т-1 | 07.08.22 | 12.08.22 | 5 дн 8 ч | ОПМ ТТ-220 Т-1, тек.рем. Т-1, ВВИ Т-1. | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Бытовая | 1СШ 220 кВ | 07.08.22 | 12.08.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. СР-1-220. | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Бытовая | В-220 Т-2 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ОПМ ТТ-220 Т-2, тек.рем. Т-2, ВВИ Т-2. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ПС 220 кВ Восточная | АТ-1 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Тек. рем. АТ-1, ОПМ, тек. рем. Р-10 АТ-1. | с отключением |  | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Восточная | ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь с отпайкой на ПС Столбово | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | На время вывода в ремонт АТ-1 для проведения текущих ремонтов. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Восточная | АТ-2 | 07.08.22 | 12.08.22 | 5 дн 8 ч | Тек. рем. АТ-2, ОПМ, тек. рем. Р-10 АТ-2. | с отключением |  | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Восточная | ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная II цепь с отпайкой на ПС Столбово | 07.08.22 | 12.08.22 | 5 дн 8 ч | На время вывода в ремонт АТ-2 для проведения текущих ремонтов. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Ново-Ленино
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТН-1-110 | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | ТО, ВВИ, ОПМ, В-РЗА. | с отключением |  | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ШСВ-110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | К1-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | тек.рем. ОР-110 ГЭС А. | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 31.07.22 | 04.08.22 | 4 дн 17 ч | тек.рем. ОР-110 ГЭС А. | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | На время вывода в ремонт В-110 ГЭС А для В-РЗА. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС А | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | В-РЗА, ТО. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210) | 07.08.22 | 12.08.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. ЛР-220 № 210, ср.рем. ОР-220 № 210. | с отключением |  | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 220 кВ | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | ср.рем. ОР-220 № 210. | с отключением |  | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 № 210 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | ТО, ср.рем. ЛР-220 № 210. | с отключением |  | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-3-220 | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | ТО. | с отключением |  | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | На время вывода в ремонт В-220 № 209 для ТО. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 № 209 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТО. | с отключением | с переводом на ОВ | 09.08.22 | 10.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | тек.рем. ЛР-110 ГЭС Г. | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС «Г» | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | тек.рем. ЛР-110 ГЭС Г. | с отключением |  | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 30.08.22 | 01.09.22 | 2 дн 21 ч | тек.рем. ОР-110 ГЭС Б. | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | На время вывода в ремонт В-110 ГЭС Б для В-РЗА. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС Б | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | В-РЗА, ТО. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 30.08.22 | 01.09.22 | 3 дн | тек.рем. ОР-110 ГЭС Б. | с отключением |  | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн
Объект: ПС 500 кВ Ключи
ПС 500 кВ Ключи | В-220 АТ-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-АТ-2-566 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | АТ-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА, тек.рем. АТ-2, ВВИ Вводы 220-500 АТ-2. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-500 АТ-2 | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.07.22 | 05.08.22 | 12 дн
Предприятие: ООО «Байкальская энергетическая компания»
Объект: Иркутская ТЭЦ-11
Иркутская ТЭЦ-11 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Усолье-Сибирское (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Усольская) | 30.08.22 | 05.09.22 | 7 дн | Для безопасного выполнения работ по ремонту ВЧЗ. | с отключением