## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК»
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | В-1-568 | 01.12.22 | 16.12.22 | 16 дн | ПК РЗА В-1-568 | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ X цепь | 06.12.22 | 06.12.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Рудногорская
ПС 220 кВ Рудногорская | 1 секция 220 кВ | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | ЗРР. На время отключения ВЛ-247. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | 2 секция 220 кВ | 07.12.22 | 09.12.22 | 3 дн | ЗРР. На время отключения ВЛ-249. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | ВПр. Подключение нового устройства ОМП ВЛ-247 к токовым цепям ВЛ-249, после замены на БЭМП РУ-ОМП, согласно ТР №87 от 02.02.2017 г. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | СВ-220 | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | В резерв с разборкой схемы. Подключение нового устройства ОМП ВЛ-247 к токовым цепям ВЛ-247, после замены на БЭМП РУ-ОМП, согласно ТР №87 от 02.02.2017 г. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | СВ-220 | 07.12.22 | 09.12.22 | 3 дн | В резерв с разборкой схемы. Подключение нового устройства ОМП ВЛ-247 к токовым цепям ВЛ-249, после замены на БЭМП РУ-ОМП, согласно ТР №87 от 02.02.2017 г. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-1 | 05.12.22 | 06.12.22 | 2 дн | В резерв с разборкой схемы. Подключение нового устройства ОМП ВЛ-247 к токовым цепям ВЛ-247, после замены на БЭМП РУ-ОМП, согласно ТР №87 от 02.02.2017 г. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-2 | 07.12.22 | 09.12.22 | 3 дн | В резерв с разборкой схемы. Подключение нового устройства ОМП ВЛ-247 к токовым цепям ВЛ-249, после замены на БЭМП РУ-ОМП, согласно ТР №87 от 02.02.2017 г. | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 07.12.22 | 09.12.22 | 3 дн | ВПр. Изменение уставок КСЗ (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636). Подключение нового устройства ОМП ВЛ-247 к токовым цепям ВЛ-249, после замены на БЭМП РУ-ОМП, согласно ТР №87 от 02.02.2017 г. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | СК-10 | 01.12.22 | 25.12.22 | 25 дн | КР, ВВИ СК | с отключением