## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: Иркутское РДУ
Объект: Братская ГЭС
Братская ГЭС | I СШ 2 секции | 07.11.22 | 28.11.22 | 22 дн | Проверка В-Бр-АЗ-11 рабочим напряжением и прогрузка токовых цепей ТТ-БрАЗ-11 на 3-фазную закоротку. ТР РШ I-239. ТР РШ I-242. ТР РШ I-Бр-8. ТР РШ I-Бр-9. ТР РШ I-Бр-10. ТР РШ I-БрАЗ-11 (дефект гл. конт. ф."С"). ИТС: 90 Очень хорошее. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн | Замена дефектных изоляторов на опорах №672, 678, 526 | с отключением | под наведенным напряжением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 15.11.22 | 19.11.22 | 5 дн | Замена натяжной изоляции на опорах №№ 1,2,7,9,13,14. Установка противоприсадочных устройств на опорах №№ 3-6,8,10-12 | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I цепь | 10.11.22 | 14.11.22 | 5 дн | Замена натяжной изоляции на опорах №№ 1,2,7,9,13,14. Установка противоприсадочных устройств на опорах №№ 3-6,8,10-12 | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Силикатная
ПС 110 кВ Силикатная | ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 07.11.22 | 09.11.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, РП-1-110 | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | 1 секция 110 кВ | 07.11.22 | 09.11.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1; | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | 1 секция 110 кВ | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | Текущий ремонт СР-1-110, Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1; | с отключением | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Силикатная | РП-110 | 07.11.22 | 09.11.22 | 3 дн | Текущий ремонт РП-1-110 | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | СВ-110 | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | Теущий ремонт СР-1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Силикатная | БСК-1 | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | Средний ремонт БСК-1 | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-560 | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | Испытания и отбор масла ТТ-500 В-1-560 | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-2-560 | 16.11.22 | 17.11.22 | 2 дн | Испытания и отбор масла ТТ-500 В-2-560 | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 14.11.22 | 27.11.22 | 14 дн | Текущий ремонт: ЛР-1-560, ЛР-2-560 ТО: ВЧЗ ВЛ-560, КС ВЛ-560 Испытание и отбор проб масла ТТ-500 В-1-560, ТТ-500 В-2-560, Отбор проб маслаТТ ВЛ-560, ТН-500 ВЛ-560 | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | АТ-2 | 07.11.22 | 09.11.22 | 3 дн | смена параметров настроек ПЗ-2 стороны 220кВ, ТЗНП стороны 110кВ согл. писем СРЗА ОАО "ИЭСК" № ИЭСК-исх.-ИД-22-3017 от 15.07.2022г и № ИЭСК-исх.-ИД-22-2260 от 26.05.2022г. | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | В-1-561 | 11.10.22 | 10.11.22 | 31 дн | Текущий ремонт ЛР-1-561. Замена 2ТТ В-1-561. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | 11.10.22 | 10.11.22 | 31 дн | Текущий ремонт ЛР-1-562. Замена 2ТТ В-2-561. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 11.10.22 | 10.11.22 | 31 дн | Вывод из эксплуатации: ДФЗ-503, ДЗ-503, ТЗОП, АОПН, ТУ защит, ТК-1-561, ТК-2-561, 1ТТ В-1-561, комплект РЗА В-2-561,В-1-561, ВЧ заградитель ф."В", ФП. Реконcтрукция РЗА | с отключением | под наведенным напряжением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | 01.11.22 | 30.11.22 | 30 дн | Замена реактора и ВВИ Р-2 ф.С. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | В-1-569 | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | ТР РЛ-1-569 и замена сорбента в ВОФ ТТ В-1-569. | с отключением |  | 14.11.22 | 14.11.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-569 | 08.11.22 | 08.11.22 | 1 дн | ТР РЛ-2-569. | с отключением |  | 15.11.22 | 15.11.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-569 | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | В РЗА, ТО. | с отключением |  | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн | Братский ПП 500 кВ: ТО и ВВИ ТН-560, ТР и ВВИ ТТ ВЛ-560, ТР ТТ ВЛ-560, снятие и установка элементов настройки ВЗ-560 ф.В,С. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | Братский ПП 500 кВ: К ДЗ-503. К РЗА. В ВЧ заградителя. | с отключением |  | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | Братский ПП 500 кВ: ТР РЛ-1-569 и РЛ-2-569. | с отключением |  | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн | Братский ПП 500 кВ: К РЗА. | с отключением |  | 14.11.22 | 16.11.22 | 3 дн
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 15.11.22 | 18.11.22 | 4 дн | Ремонт провода, ремонт грозотроса, замена нулевых изоляторов, установка распорок. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 15.11.22 | 16.11.22 | 2 дн | Установка дистанционных распорок. | с отключением |  | 15.11.22 | 16.11.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 24.10.22 | 06.11.22 | 14 дн | Монтаж грозотроса №1 (левый) в пролете опор №1-№2, Установка ОПН на опорах №№1, 2- фаза «А»- 2шт, замена изоляции фаза «С» - 12шт. Установка дистанционных распорок. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 28.11.22 | 29.11.22 | 2 дн | КР. Установка дистанционных распорок на провода в пролете опор №№ 2-3, 6-7, 27-28. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | 08.11.22 | 10.11.22 | 3 дн | ВПр (Изменение схемы РЗА). | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Падунская
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 АТ-1 | 07.11.22 | 07.11.22 | 1 дн | Смена уставок ТАПВ. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | АТ-1 | 07.11.22 | 07.11.22 | 1 дн | ЗРР. АТ-1 в режиме 220/35 кВ, на время отключения ВМ-110 АТ-1 | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 29.11.22 | 29.11.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: ТР ЛР-110 Ввод А | с отключением |  | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | Ремонт г/троса опоры № 22, 267. Всего: 6 бандаж. Ремонт провода опоры № 28, 236, 238. Всего: 6 бандаж. | с отключением |  | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 21.11.22 | 24.11.22 | 4 дн | Расширение просеки пролет опор 53-54 (0,1 га). Всего: 0,1 га. Вырубка боковых деревьев пролет опор 32-33 (1 шт); 35-36 (2 шт); 40-41 (2 шт); 41-42 (3 шт); 43-44 (1 шт). Всего: 9 шт. | с отключением |  | 21.11.22 | 24.11.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | Расширение просеки в пролёте опор 21/8-21/9 (0,1 га); 21/9-21/10 (0,1 га); 21/12-21/13 (0,1 га). Всего: 0,3 га | с отключением |  | 09.11.22 | 11.11.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 74/15-74/16 (30 шт); 74/1-74/2 (1шт). Всего: 31 шт. Расширение просеки пролет опор 74/10-74/11 (0,1 га) Всего: 0,1 га. Расширение просеки пролет опор 53-54 (0,1 га). Всего: 0,1 га. Вырубка отдельных деревьев пролет опор 49-50 (5 шт); 50-51 (2 шт); вырубка боковых деревьев 40-41 (2 шт); 42-43 (3 шт); 43-44 (1 шт); 76-77 (10 шт); 78-79 (1 шт); 83-84 (3 шт). Всего: 27 шт. | с отключением |  | 14.11.22 | 18.11.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Кутулик
ПС 110 кВ Кутулик | ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская | 21.11.22 | 23.11.22 | 3 дн | СР ЛР-110 кВ Головинская, РП-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | 1 секция 110 кВ | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | РП-110 | 21.11.22 | 23.11.22 | 3 дн | СР РП-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | СВ-110 | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | СР СР-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-2-110 | 07.11.22 | 08.11.22 | 2 дн | СР ШР-110 ТН-2. ХА, ХРА ТН-2-110 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | 2 СШ-110 кВ | 27.10.22 | 10.11.22 | 15 дн | СР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 «Кутулик», ШР-2-110 Лесозавод «А», ШР-2-110 Лесозавод «Б», ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ОПН, ШР-2-110 Свирск «Б». ТР ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-110 | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 ШСВ | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Кутулик» | 01.11.22 | 02.11.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 «Кутулик». ХА баки МВ-110 Кутулик | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод А | 02.11.22 | 03.11.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Лесозавод «А» | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | СК-10 | 05.09.22 | 03.11.22 | 60 дн | КР, ВВИ. АГ-ВЗ. | с отключением |  | 05.09.22 | 03.11.22 | 60 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | 2 мост | 07.11.22 | 25.11.22 | 19 дн | КР, замена дефектных изоляторов Р2В-Иркутск ТР, замена дефектных изоляторов Р2А-Тулун, Р2П-Тулун, Р2А-Иркутск, Р2Б-Иркутск, Р2П-Иркутск ТО замена дефектных изоляторов Р2Б-Тулун, Р2В-Тулун, Р2С-566 ТО Р2С-563, Р2С-568, Р2С-565 | с отключением
УПК Тыреть 500 кВ | В-1-568 | 28.11.22 | 16.12.22 | 19 дн | ПК РЗА В-1-568 | с отключением |  | 12.11.22 | 30.11.22 | 19 дн
УПК Тыреть 500 кВ | 1В | 01.11.22 | 03.11.22 | 3 дн | ТО ШВ 1В | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ПС 110 кВ Октябрьская
ПС 110 кВ Октябрьская | 2 СШ-110 кВ | 06.11.22 | 11.11.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА Т-2. | с отключением | с разборкой токовых цепей
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 № 210 | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн | К-РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 21.11.22 | 25.11.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-9 | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн | К-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 АТ-9 | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн | К-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 АТ-9 | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн | К-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 07.11.22 | 18.11.22 | 12 дн