## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК»
Объект: ПС 220 кВ Падунская
ПС 220 кВ Падунская | Т-3 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТР-220 Т-3. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТР-220 Т-3, ОПМ ТТ-220 ВЛ-235, ВВИ КС-220 ВЛ 235 фС. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | На время ремонта АТ-1. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 АТ-1 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Текущий ремонт и высоковольтные испытания ВМ-110 АТ-1 | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | АТ-1 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Текущий ремонт и высоковольтные испытания АТ-1, ТН-35 АТ-1. ОПМ ТТ-220 АТ-1. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Замена дефектной изоляции выборочно. ремонт шлейфа опора №260. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 05.10.22 | 06.10.22 | 2 дн | ремонт провода в пролетах опор № 305-306 замена дефектной изоляции выборочно | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Качуг
ПС 110 кВ Качуг | ШОВ-110 | 07.10.22 | 07.10.22 | 1 дн | ТО: ШОВ-110 ОПМ: ТТ-110 ШОВ | с отключением |  | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай А | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн | ТО: В-110 Баяндай А ОПМ: ТТ-110 Баяндай А | с отключением | с переводом на ОВ | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай Б | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | ТО: В-110 Баяндай Б ОПМ: ТТ -110 Баяндай Б | с отключением | с переводом на ОВ | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Жигалово | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | ТО: В-110 Жигалово ОПМ: ТТ-110 Жигалово | с отключением | с переводом на ОВ | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Усть-Орда
ПС 110 кВ Усть-Орда | ОСШ-110 кВ | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | ТО: ОВ-110, ТТ-110 ОВ, ТН-110 ОСШ-110 кВ | с отключением |  | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | ОВ-110 | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | ТО: ОВ-110, ТТ-110 ОВ, ТН-110 ОСШ-110 кВ | с отключением |  | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Тихоновка | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | ТО: В-110 Тихоновка, ТТ-110 Тихоновка | с отключением | с переводом на ОВ | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Баяндай А | 13.10.22 | 13.10.22 | 1 дн | ТО: В-110 Баяндай А ОПМ: ТТ-110 Баяндай А | с отключением | с переводом на ОВ | 13.10.22 | 13.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Урик А | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 дн | ТО: В-110 Урик А ОПМ: ТТ-110 Урик А | с отключением | с переводом на ОВ | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 09.10.22 | 20.10.22 | 12 дн | для валки угрожающих деревьев в пролёте опор №212-231, 382-383,440-442,450-451. | с отключением |  | 01.10.22 | 12.10.22 | 12 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | Замена изоляции. Установка противоприсадочных устройств от птиц. | с отключением |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн | для валки угрожающих деревьев. | с отключением |  | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 26.10.22 | 26.10.22 | 1 дн | Замена гасителей вибрации оп. №163,168. | с отключением |  | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | Замена натяжных подвесок на металлических опорах №1,2,7,9,13,14- 36 подвесок. Установка противоприсадочных устройств от птиц оп. №3,4,5,6,8,10,11,12-32 шт. | с отключением |  | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I цепь | 22.10.22 | 26.10.22 | 5 дн | Замена натяжных подвесок на металлических опорах №1,2,7,9,13,14- 36 подвесок. Установка противоприсадочных устройств от птиц оп. №3,4,5,6,8,10,11,12-32 шт. | с отключением |  | 22.10.22 | 26.10.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Водопад
ПС 110 кВ Водопад | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Нижнеудинск, РП-1-110. замена опорной изоляции, окраска оборудования и конструкции. | с отключением |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Водопад | 1 секция 110 кВ | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Нижнеудинск, СР-1-110, ТР-110 Т-1, Окраска оборудования и конструкции. | с отключением |  | 03.10.22 | 19.10.22 | 17 дн
ПС 110 кВ Водопад | РП-110 | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Нижнеудинск, РП-1-110, окраска оборудования и конструкции. | с отключением |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Водопад | СВ-110 | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | Средний ремонт: СР-1-110, окраска оборудования и конструкции. | с отключением |  | 03.10.22 | 19.10.22 | 17 дн
Объект: ПС 110 кВ Силикатная
ПС 110 кВ Силикатная | ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 26.10.22 | 28.10.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, РП-1-110 | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | 1 секция 110 кВ | 26.10.22 | 30.10.22 | 5 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, СР-1-110, средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | РП-110 | 26.10.22 | 28.10.22 | 3 дн | Текущий ремонт РП-1-110 | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | СВ-110 | 26.10.22 | 30.10.22 | 5 дн | Текущий ремонт СР-1-110 | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | БСК-1 | 26.10.22 | 30.10.22 | 5 дн | средний ремонт БСК-1 | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | II СШ 110 кВ | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн | Текущий ремонт: ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Зима тяг."А", ШР-2-110 ГПП-2 Синяя, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 Солерудник, тек. рем. ТН-2-110 отбор проб масла.. | с отключением |  | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-2-110 | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн | Текущий ремонт ТН-2-110. | с отключением |  | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ШСВ-110 | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн | Профвосстановление РЗА, ТАПВ ШСВ-110 кВ. | с отключением |  | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-560 | 02.10.22 | 10.10.22 | 9 дн | Текущий ремонт ЛР-1-560 | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-2-560 | 02.10.22 | 10.10.22 | 9 дн | Текущий ремонт ЛР-2-560 | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 02.10.22 | 10.10.22 | 9 дн | Тек. рем. ЛР-1-560, ЛР-2-560, испытание и отбор проб масла ТТ-500 В-1-560, ТН-500 ВЛ-560 отбор проб масла, ТТ-500 отбор проб масла, ТО ВЧЗ ВЛ-560,ТО КС ВЛ-560. | с отключением |  | 02.10.22 | 10.10.22 | 9 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Смена уставок для МВ-110 Солерудник. | с отключением |  | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Балаганск | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн | Средний ремонт ЛР-110 Балаганск, отбор проб масла из вводов МВ-110 Балаганск. Тест контроль устройств РЗА ШДЭ-2802. | с отключением |  | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн | Средний ремонт ЛР-110 Балаганск | с отключением |  | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Солерудник | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 Солерудник, отбор проб масла из вводов МВ-110 Солерудник. | с отключением | с переводом на ОВ | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 ОМВ. | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | АТ-1 | 31.10.22 | 04.11.22 | 5 дн | Текущий ремонт АТ-1. Внеочередная проверка ПЗ-2 стороны 220 кВ, ТЗНП стороны 110 кВ согласно письму СРЗиА ОАО ИЭСК №ИЭСК-Исх-ИД-22-3019 от 15.07.2022 г. | с отключением |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 АТ-1 | 01.11.22 | 04.11.22 | 4 дн | для ОПМ с вводов МВ-110 АТ-1. | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-1-110 | 17.10.22 | 17.10.22 | 1 дн | ОПМ ТН-1-110, ТО ОПН-110 1 с.ш.-110. | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | БСК-3 | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | ВВИ и тек. рем. БСК-3,ТОР БСК-3. | с отключением |  | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-1-220 4АТ | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн | К1 АУВ В-1-220 4АТ, ТТ В-1-220 4АТ, | с отключением |  | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-2-220 4АТ | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн | К1 АУВ В-2-220 4АТ, ТТ В-2-220 4АТ, | с отключением |  | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | 4АТ | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн | ВВИ тек. рем. 4 АТ-500. Первый профконтроль основной защиты1К 4АТ, осн. защ. 2К4АТ, КСЗ стороны 220 кВ 4АТ, резервные защиты стороны 500 кВ 4АТ,автоматика ПЖТ4АТ, технологическая защита 4АТ, РПН 4АТ ф."А","В","С", АУВ В-1-220 4АТ, АУВ В-2-220 4АТ, ТТ В-1-220 4АТ, ТТ В-2-220 4АТ, ТТ-500 4АТ, ТТ 220 4АТ, ТН-500 4АТ,ТН-220 4АТ. | с отключением |  | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн | для ТО ТН-1-502,ТН-2-502. | с отключением | под наведенным напряжением | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Озерная | БСК-4 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | ВВИ и тек. рем. БСК-4,ТОР БСК-4. | с отключением |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | БСК-5 | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | ВВИ и тек. рем. БСК-5,ТОР БСК-5. | с отключением |  | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | БСК-6 | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | ВВИ и тек. рем. БСК-6,ТОР БСК-6. | с отключением |  | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | ТН-1-110 | 19.09.22 | 01.10.22 | 13 дн | Текущий ремонт: ШР-110 ТН-1-110. ТО: ТН-1-110. Профвосстановление РЗА | с отключением |  | 15.09.22 | 01.10.22 | 17 дн
ПС 500 кВ Тулун | 1 СШ 110 кВ | 19.09.22 | 01.10.22 | 13 дн | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1, ШР-1-110 Шеберта Б, ШР-1-110 НПС Б, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 Азейская, ШР-1-110 Куйтун, ШР-1-110 Тулюшка, ШР-110 ТН-1-110. | с отключением |  | 15.09.22 | 01.10.22 | 17 дн
ПС 500 кВ Тулун | ШСВ-110 | 19.09.22 | 01.10.22 | 13 дн | Текущий ремонт: ШР-1-110 ШСВ. Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 ШСВ. ОПМ. | с отключением |  | 15.09.22 | 01.10.22 | 17 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Тулюшка | 30.09.22 | 01.10.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ШР-1-110 Тулюшка. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.09.22 | 01.10.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-1-562 | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 дн | СПН Согласно письму СРЗиА ОАО «ИЭСК» № ИЭСК-Исх-ИД-22-3362 от 09.08.2022., заданных на основании письма Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири №О4-б12-II-1-19-3722 от 22.07.2022 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ТН-2-110 | 02.10.22 | 17.10.22 | 16 дн | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, вторичные цепи ТН-2-110. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 Шеберта-А | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | 2 СШ 110 кВ | 02.10.22 | 17.10.22 | 16 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 Шеберта "Б", ШР-2-110 Шеберта "А", ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 Бадар, ШР-2-110 Куйтун, ШР-2-110 Тулюшка, ШР-110 ТН-2-110. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 02.10.22 | 02.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 Шеберта-Б (В-110 Шеберта-А) | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Шеберта-Б | 02.10.22 | 02.10.22 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 Шеберта "Б". | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Шеберта-А | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 Шеберта "А", | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | ШСВ-110 | 02.10.22 | 17.10.22 | 16 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 ШСВ. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 АТ-1 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-1 | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-1 | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | В-1-561 | 20.10.22 | 19.11.22 | 31 дн | Текущий ремонт ЛР-1-561. Замена 2ТТ В-1-561. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | 20.10.22 | 19.11.22 | 31 дн | Текущий ремонт ЛР-1-562. Замена 2ТТ В-2-561. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 20.10.22 | 19.11.22 | 31 дн | Вывод из эксплуатации: ДФЗ-503, ДЗ-503, ТЗОП, АОПН, ТУ защит, ТК-1-561, ТК-2-561, 1ТТ В-1-561, комплект РЗА В-2-561,В-1-561, ВЧ заградитель ф."В", ФП. Реконтсрукция РЗА | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 АТ-2 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-2 | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 08.10.22 | 09.10.22 | 2 дн | Для замены МВ-110 Азейская. Текущий ремонт ШР-2-110 Азейская. | без отключения
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 08.10.22 | 08.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 Азейская | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 Бадар | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | Для замены МВ-110 Бадар. Текущий ремонт ШР-2-110 Бадар. | без отключения
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 12.10.22 | 12.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 Куйтун | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Куйтун | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 Куйтун. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | Смена уставок для В-110 Тулюшка | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Тулюшка | 14.10.22 | 15.10.22 | 2 дн | Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 Тулюшка .ОПМ. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 16.10.22 | 17.10.22 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 ОМВ-110. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 07.10.22 | 09.10.22 | 3 дн | Братский ПП 500 кВ: ТО и ВВИ ТН-560, ТР и ВВИ ТТ ВЛ-560, В ТТ ВЛ-560, В ВЧ-заградителя. | с отключением | под наведенным напряжением | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 дн
Братский ПП 500 кВ | В-1-570 | 17.10.22 | 18.10.22 | 2 дн | ТР РЛ-1-570. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | Братский ПП 500 кВ: К РЗА, В ВЧ-заградителя. ТР Р-10-ТН-570 и ТР РЛ-1-570, снятие и установка элементов настройки ВЗ-570 ф.В,С. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ТН-570 | 18.10.22 | 19.10.22 | 2 дн | ТР Р-10-ТН-570. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | Р-1 | 20.10.22 | 20.10.22 | 1 дн | Регулировка давления во вводах. | с отключением |  | 20.10.22 | 20.10.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | 21.10.22 | 21.10.22 | 1 дн | Регулировка давления во вводах. | с отключением |  | 21.10.22 | 21.10.22 | 1 дн
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | 30.09.22 | 05.10.22 | 6 дн | Переустройство ВЛ. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн | КР. Установка и ревизия дистанционных распорок, замена нулевых изоляторов, ремонт грозотроса. | с отключением |  | 05.10.22 | 06.10.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель | 05.10.22 | 19.10.22 | 15 дн | Переустройство ВЛ. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 14.10.22 | 14.10.22 | 1 дн | Установка дистанционных распорок. Без заземления ВЛ в РУ. | с отключением | под наведенным напряжением | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая II цепь | 11.10.22 | 11.10.22 | 1 дн | ВПр.Валка угрожающих деревьев. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 13.10.22 | 14.10.22 | 2 дн | Установка дистанционных распорок. Без заземления ВЛ в РУ. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая I цепь | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | ВПр. Валка угрожающих деревьев. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Якурим – Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 20.10.22 | 25.10.22 | 6 дн | Переустройство ВЛ. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 24.10.22 | 06.11.22 | 14 дн | Монтаж грозотроса №1 (левый) в пролете опор №1-№2, Установка ОПН на опорах №№1, 2- фаза «А»- 2шт, замена изоляции фаза «С» - 12шт. | с отключением | под наведенным напряжением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) | 27.10.22 | 31.10.22 | 5 дн | Переустройство ВЛ. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Гидростроитель
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Падун-1. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Падун-1 | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | Смена уставок РЗА. | с отключением
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 05.10.22 | 06.10.22 | 2 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Падун-2. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Падун-2 | 05.10.22 | 06.10.22 | 2 дн | Смена уставок РЗА. | с отключением
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Заводская-1. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Заводская-1 | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | Смена уставок РЗА. | с отключением
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 07.10.22 | 08.10.22 | 2 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Заводская-2. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Заводская-2 | 07.10.22 | 08.10.22 | 2 дн | Смена уставок РЗА. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | СВ-2-4-110 | 29.09.22 | 04.10.22 | 6 дн | В РЗА. | с отключением |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2ОВ для ТР. | без отключения
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | 16.10.22 | 20.10.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ для К РЗА. | без отключения
Объект: ПС 220 кВ Заводская
ПС 220 кВ Заводская | ШОВ-110 | 19.10.22 | 21.10.22 | 3 дн | Смена уставок РЗА. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 02.10.22 | 03.10.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Гидростроитель-1. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 Гидростроитель-1 | 23.10.22 | 24.10.22 | 2 дн | Смена уставок РЗА. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Гидростроитель-2. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 Гидростроитель-2 | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн | Смена уставок РЗА. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Лена
ПС 220 кВ Лена | ОВ-110 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-110 Осетрово-Б заменить на ОВ-110 для К РЗА. | без отключения |  | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | 2СШ-110 кВ | 18.09.22 | 14.10.22 | 27 дн | СР ШР-110 2сш: ЦКК-1,2,3,4,5, АТ-1, АТ-2, ОВ, ШСВ; ТР ШР-110 2сш: МПС, Турма-Тяговая. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-110 АТ-1 | 02.10.22 | 04.10.22 | 3 дн | СР ШР-110 2сш АТ-1. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-110 АТ-2 | 04.10.22 | 06.10.22 | 3 дн | СР ШР-110 2сш АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Опорная | ОВ-110 | 06.10.22 | 10.10.22 | 5 дн | СР ШР-110 2сш ОВ. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ШСВ-110 | 11.10.22 | 12.10.22 | 2 дн | СР ШР-110 2сш ШСВ. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | В-110 МПС | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | ТР ШР-110 2сш МПС. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 110 кВ Опорная – Турма | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Опорная: регулировка ОР-110 Турма-Тяговая. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ОСШ-110 кВ | 24.10.22 | 25.10.22 | 2 дн | Регулировка ОР-110 Турма-Тяговая. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | В-110 Турма-Тяговая | 13.10.22 | 14.10.22 | 2 дн | ТР ШР-110 2сш Турма-Тяговая. | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 220 кВ Таёжная
ПС 220 кВ Таёжная | ОВ-110 | 03.10.22 | 05.10.22 | 3 дн | ВКЛ. В-110 Симахинская-1 заменить на 1ОВ для К1 РЗА. | без отключения
ПС 220 кВ Таёжная | 1 секция 220 кВ | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | Ревизия ВОФ ТН-1-220. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-220 АТ-1 | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | Ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-1, ревизия ВОФ вводов ТН-1-220. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | АТ-1 | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | ВПр. На время ремонта 1 секции 220 кВ и ВМ-220 АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ОВ-110 | 17.10.22 | 17.10.22 | 1 дн | ОПМ с вводов. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ШСВ-110 | 19.10.22 | 19.10.22 | 1 дн | ОПМ с вводов. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ТН-1-110 | 21.10.22 | 21.10.22 | 1 дн | ВВИ, ОПМ ТН-1-110. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ТН-2-110 | 24.10.22 | 24.10.22 | 1 дн | ВВИ ТН-2-110. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ТН-110 ОСШ | 25.10.22 | 25.10.22 | 1 дн | ВВИ ТН-110 ОСШ. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 10.10.22 | 19.10.22 | 10 дн | Установка ПЗУ пролет опор 1-204. Всего: 200 шт. Замена дефектной изоляции на опорах № 76(2ф), 83(2ф). Всего: 2 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 10-11(2), 14-15(3),19-21(5), 23-24(5), 57-58(4), 65-67(5). Всего: 24 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 19-21(4), 56-58(6), 63-64(6), 66-67(4), 67-68(3). Всего: 19 шт. | с отключением |  | 03.10.22 | 12.10.22 | 10 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 03.10.22 | 06.10.22 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 172-210, 213-244, 246-273, 274-276, 279-282, 285-287, 288-290, 301-302, 304-308, 311-312, 341-343, 349-352. Всего: 90 шт. | с отключением |  | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 15.10.22 | 15.10.22 | 1 дн | Замена дефектной изоляции на опоре 65. Всего: 1 подвеска. | с отключением |  | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) | 25.10.22 | 28.10.22 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев 20-24, 16-17, 55-58. Всего: 150 шт. Замена дефектной изоляции на опоре 10. Всего: 2 подвески. | с отключением |  | 11.10.22 | 14.10.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 31.10.22 | 03.11.22 | 4 дн | Замена дефектной изоляции 87,86. Всего: 2 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев 7-9. Всего: 100 шт. | с отключением |  | 17.10.22 | 20.10.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | Установка ПЗУ пролет опор 1-90. Всего: 150 шт. | с отключением |  | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 29.10.22 | 29.10.22 | 1 дн | Замена дефектной изоляции на опоре 19. Всего: 2 подв. | с отключением |  | 21.10.22 | 21.10.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 11.10.22 | 14.10.22 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев 83-85 Всего: 15 шт.Замена дефектных изоляторов оп 82\49(ц-у). Всего: 2 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев 82\34-82\39. 82\49-82\53 Всего: 100 шт. Установка виброгасителей на штатное место на опоре 22. Всего: 1 шт. | с отключением |  | 24.10.22 | 27.10.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: ТР ЛР-110 Ввод Б | с отключением |  | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: ТР ЛР-110 Ввод А | с отключением |  | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кутулик
ПС 110 кВ Кутулик | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн | СР ЛР-110 кВ Черемхово, РП-2-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | 2 секция 110 кВ | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-2, СР-2-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | РП-110 | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн | СР РП-2-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | СВ-110 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | СР СР-2-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн | СР ЛР-110 кВ Головинская, РП-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | 1 секция 110 кВ | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | РП-110 | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн | СР РП-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
ПС 110 кВ Кутулик | СВ-110 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | СР СР-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Лесозавод
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Белореченск» | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ, ТАПВ МВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Лесозавод | СОВ-110 | 10.10.22 | 20.10.22 | 11 дн | ПВ РЗА КСЗ, ТАПВ СОВ-110 | с отключением |  | 10.10.22 | 20.10.22 | 11 дн
Объект: ПС 110 кВ Производственно-ремонтное предприятие (ПРП)
ПС 110 кВ Производственно-ремонтное предприятие (ПРП) | СП-110 | 03.10.22 | 05.10.22 | 3 дн | ТР СР-1-110 | с отключением |  | 03.10.22 | 05.10.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Производственно-ремонтное предприятие (ПРП) | 1 секция 110 кВ | 03.10.22 | 05.10.22 | 3 дн | ТР ОД-1-110, КЗ-1-110, Т-1, ЗОН Т1. ХРА бак Т-1 | с отключением |  | 03.10.22 | 05.10.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Производственно-ремонтное предприятие (ПРП) | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 ввода "А" | с отключением |  | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Производственно-ремонтное предприятие (ПРП) | СП-110 | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | ТР СР-2-110 | с отключением |  | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Производственно-ремонтное предприятие (ПРП) | 2 секция 110 кВ | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | ТР ОД-2-110, КЗ-2-110, Т-2, ЗОН Т2 ВВИ Т-2; ХА бак Т-2; ХА РПН Т-2; ХРА бак Т-2 | с отключением |  | 10.10.22 | 12.10.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Производственно-ремонтное предприятие (ПРП) | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 17.10.22 | 17.10.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 ввода "Б" | с отключением |  | 10.10.22 | 10.10.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | 2 СШ-110 кВ | 03.10.22 | 14.10.22 | 12 дн | СР ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 «Кутулик», ШР-2-110 Лесозавод «А», ШР-2-110 Лесозавод «Б», ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ОПН, ШР-2-110 Свирск «Б». ТР ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Забитуй» | 07.10.22 | 07.10.22 | 1 дн | ТР ШР-2-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод Б | 05.10.22 | 06.10.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Лесозавод «Б» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ-1 | 13.10.22 | 14.10.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 АТ-1 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-220 | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Ревизия привода | с отключением |  | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-2-110 | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн | СР ШР-110 ТН-2 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Кутулик» | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 «Кутулик». ХА баки МВ-110 Кутулик | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-110 | 12.10.22 | 13.10.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 ШСВ | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Лесозавод А | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Лесозавод «А» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | 1 СШ-110 кВ | 17.10.22 | 24.10.22 | 8 дн | СР ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Свирск «А», ШР-1-110 Т-4 с заменой опорных изоляторов, ШР-1-110 Свирск «Б». ТР ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 «Забитуй», ШР-1-110 Т-3. Монтаж защитного козырька на ШР-1-110 Т-4, ШР-110 ТН-1 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-110 | 17.10.22 | 17.10.22 | 1 дн | ТР ШР-1-110 ШСВ. ХА, ХРА вводы ШСВ-110 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ-1 | 18.10.22 | 19.10.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 АТ-1 с заменой опорных изоляторов, монтаж защитного козырька | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Забитуй» | 24.10.22 | 28.10.22 | 5 дн | ПК РЗА КСЗ ВЛ-110 Черемхово-Забитуй | с отключением |  | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 07.10.22 | 07.10.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 «Забитуй», монтаж защитного козырька | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Свирск А | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 дн | СР ШР-1-110 Свирск «А» с заменой опорных изоляторов, монтаж защитного козырька | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Забитуй» | 24.10.22 | 24.10.22 | 1 дн | ТР ШР-1-110 «Забитуй» | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-1-110 | 20.10.22 | 20.10.22 | 1 дн | Монтаж защитного козырька на ШР-110 ТН-1. ХА, ХРА ТН-1-110 | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | СК-10 | 05.09.22 | 03.11.22 | 60 дн | КР, ВВИ. АГ-ВЗ. | с отключением |  | 05.09.22 | 03.11.22 | 60 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 3 СШ 110 | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | Текущий ремонт | с отключением |  | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | 2 мост | 03.10.22 | 21.10.22 | 19 дн | КР, замена дефектных изоляторов Р2В-Иркутск ТР, замена дефектных изоляторов Р2А-Тулун, Р2П-Тулун, Р2А-Иркутск, Р2Б-Иркутск, Р2П-Иркутск ТО замена дефектных изоляторов Р2Б-Тулун, Р2В-Тулун, Р1С-566 ТО Р1С-563, Р1С-568, Р1С-565 | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | 05.10.22 | 07.10.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 06.10.22 | 07.10.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ ИЗКСМ
ПС 110 кВ ИЗКСМ | 2СШ-110 кВ | 02.10.22 | 07.10.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем. ОД и КЗ-110 Т-2, ВВИ Вводов 110 Т-2, ВВИ РВС-110 Т-2, ВВИ ТН-2-110, ВВИ ТТ-110 2СШ, ОПМ ТН-2-110, ОПМ Ввод 110 Т-2, ОПМ ТТ-2-110, ВРЗА ТН-2-110, ВРЗА Т-2 | с отключением | с разборкой токовых цепей | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 2СШ 110 кВ | 09.10.22 | 14.10.22 | 5 дн 8 ч | К-РЗА В-110 ГЭС Б. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 09.10.22 | 14.10.22 | 5 дн 8 ч | на время вывода на ПС 110 кВ Южная 2СШ 110 кВ и В-110 ГЭС Б | без отключения
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 09.10.22 | 14.10.22 | 5 дн 8 ч | на время вывода на ПС 110 кВ Южная 2СШ 110 кВ и В-110 ГЭС Б | без отключения
ПС 110 кВ Южная | В-110 ГЭС Б | 09.10.22 | 14.10.22 | 5 дн 8 ч | К-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Ленино
ПС 220 кВ Ново-Ленино | АТ-2 | 05.10.22 | 07.10.22 | 2 дн 8 ч | на время вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | без отключения
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | тек.рем. ТР-220 АТ-8. | с отключением |  | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 АТ-8 | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн | ТО, тек.рем. ТР-220 АТ-8. | с отключением |  | 03.10.22 | 07.10.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн | тек.рем. ОР-110 ЭТЦ Т-1. | с отключением |  | 10.10.22 | 11.10.22 | 2 дн