## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | Верховой осмотр. замена дефектной изоляции | с отключением |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Баяндай
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Качуг Б | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | ТО: В-110 Качуг Б ОПМ: ТТ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ШСВ-110 | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | ТО: ШСВ-110 ОПМ: ТТ ШСВ-110 | с отключением |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Качуг А | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | ТО: В-110 Качуг А ОПМ: ТТ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | ОПМ: ТТ-110 Еланцы А | без отключения |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | ОПМ: ТТ-110 ОВ-110, ТТ ВЛ-110 | с отключением |  | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | ОПМ: ТТ В-110 Еланцы Б | без отключения |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Усть-Орда А | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | ТО: В-110 Усть Орда А, ОПМ: ТТ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Усть-Орда Б | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | ТО: В-110 Усть Орда Б , ОПМ: ТТ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ТН-110-1 | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | ТО: ТН-110-1 | с отключением |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Замена изоляции в поддерживающих подвесках оп.№3,46,67,71,78,3а; Замена поддерживающих подвесок на оп.№259, 287,333 | с отключением | под наведенным напряжением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн |  | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | Ремонт провода в пр опор №119-120 ф.С; пр.оп.№128-129 ф. А | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Капитальный ремонт. Замена изоляторов и сцепной арматуры молнезащитного троса: натяжная подвеска оп. №165,177,178, замена гасителей вибрации на молнезащитных тросах оп. №152-153. | с отключением |  | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | для установки оборудования на опору №1 для измерения температуры провода. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 09.09.22 | 10.09.22 | 2 дн | Укрепление оттяжек оп. №75 | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Бирюса
ПС 110 кВ Бирюса | 1 с.ш. 110 кВ | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Бирюса | СВ -110 | 02.09.22 | 13.09.22 | 12 дн | для среднего ремонта СВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 02.09.22 | 13.09.22 | 12 дн
ПС 110 кВ Бирюса | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт РП-2-110. | с отключением
ПС 110 кВ Бирюса | СВ -110 | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | для присоединения шлейфов на ШР-110 Т-1, ввод нового ЭВ-110 Т-1. для текущего ремонта РП-2-110 | с отключением |  | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Бирюса | РП -110 | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | для тек. рем. РП-2-110. | с отключением |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Бирюса | 2 с.ш. 110 кВ | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | тек. рем. ТН-2-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Водопад
ПС 110 кВ Водопад | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 01.09.22 | 04.09.22 | 4 дн | Средний ремонт ЛР-110 Замзор, РП-2-110 | с отключением
ПС 110 кВ Водопад | 2 секция 110 кВ | 01.09.22 | 04.09.22 | 4 дн | средний ремонт ЛР-110 Замзор | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Куйтун
ПС 110 кВ Куйтун | СВ-110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | ТО (В) комплект РЗ,ТАПВ. | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Куйтун | ОВ-110 | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | для внеочередной проверки по устранению неисправности в цепях АПТС. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Силикатная
ПС 110 кВ Силикатная | 1 секция 110 кВ | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Средний ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт:СР-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | СВ-110 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт: СР-1-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | БСК-1 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт: БСК-1 | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Силикатная | РП-110 | 17.09.22 | 18.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт РП-2-110 | с отключением
ПС 110 кВ Силикатная | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 17.09.22 | 18.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Тайшет, РП-2-110 | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Чуна
ПС 110 кВ Чуна | ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 Огнёвка., РП-2-110 | с отключением
ПС 110 кВ Чуна | 2 с.ш. 110 кВ | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт СР-2-110. | с отключением
ПС 110 кВ Чуна | СВ-110 | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт СР-2-110. | с отключением |  | 01.09.22 | 30.09.22 | 30 дн
ПС 110 кВ Чуна | РП-110 | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт РП-2-110. | с отключением
ПС 110 кВ Чуна | ТН 2-110 | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2-110. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Шеберта
ПС 110 кВ Шеберта | 2 секция 110 кВ | 05.09.22 | 11.09.22 | 7 дн | Замена опорной изоляции шинного моста | с отключением
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Тулун-Б | 05.09.22 | 11.09.22 | 7 дн | на время вывода 2 с.ш.110кВ | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Нижнеудинск | 06.09.22 | 11.09.22 | 6 дн | на время вывода 2 с.ш.110кВ | с отключением
ПС 110 кВ Шеберта | 1 секция 110 кВ | 09.09.22 | 15.09.22 | 7 дн | замена опорной изоляции | с отключением
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Худоелань | 09.09.22 | 15.09.22 | 7 дн | на время вывода 1 с.ш.110кВ | с отключением
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Тулун-А | 09.09.22 | 15.09.22 | 7 дн | на время вывода 1 с.ш.110кВ | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-564 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Тек. ре.м В-1-564 с испытанием ёмкостных конденсаторов и оммических делителей, ТТ-500 В-1-564 ревизия ВОФ. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 ВЛ-231 | 28.08.22 | 09.09.22 | 13 дн | К1 УРЗА, К1 ТАПВ ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | с отключением | с переводом на ОВ | 29.08.22 | 09.09.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-2-560 | 05.09.22 | 16.10.22 | 42 дн | Тек. рем. В-2-560 с испытанием ёмкостных конденсаторов и оммических делителей, ТТ-500 В-2-560 отбор проб масла, испытания и ревизия ВОФ. К комплекта РЗ В2-568. | с отключением |  | 26.09.22 | 07.10.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I цепь | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ "А",ТО ВЧЗ ВЛ-110 Н.Зиминская ТЭЦ "А",ТО КС ВЛ-110 кВ Н.Зиминская ТЭЦ "А". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ "А",ТО ВЧЗ ВЛ-110 кВ Н.Зиминская ТЭЦ "А",ТО КС ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ "А". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ "А",ТО ВЧЗ ВЛ-110 Н.Зиминская ТЭЦ "А",ТО КС ВЛ-110 кВ Н.Зиминская ТЭЦ "А". | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | II СШ 110 кВ | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн | Текущий ремонт: ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Зима тяг."А", ШР-2-110 ГПП-2 Синяя, ШР-2-110 ОМВ, ШР-2-110 Солерудник, тек. рем. ТН-2-110 отбор проб масла.. | с отключением |  | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-2-110 | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн | Текущий ремонт ТН-2-110. | с отключением |  | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ШСВ-110 | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн | Профвосстановление РЗА, ТАПВ ШСВ-110 кВ. | с отключением |  | 26.09.22 | 06.10.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 АТ-2 | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 АТ-2,отбор проб масла из вводов МВ-110 АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | Смена уставок для МВ-110 Зима тяг. "А". | с отключением |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «А» | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 Зима тяговая "А". | с отключением |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | Сменауставок для МВ-110 ГПП-2 Синяя. | с отключением |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-2-110 ГПП-2 "Синяя". | без отключения |  | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | УШР-1 | 22.08.22 | 02.09.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-1, ТПО,ТПР. | с отключением |  | 22.08.22 | 02.09.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | УШР-576 | 05.09.22 | 16.09.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-576, ТМО,ТПО,ТМР,ТПР,ТМФ,ТПФ ремонт двигателей обдува УШШР.60 шт. Профвосстановление основных защит УШР 5761К, основные защиты УШР 576 2К, АУВ В-500 УШР 576, УРОВ УШР 576 2К, защита КО и ошиновки 10 кВ УШР 576,защита КО и ОУ УШР 576, комплект защит КИВ 500 УШР, автоматика пожаротушения УШР 576 , САУ УШР 576, ТН-10 УШР 576, ВВ-10 ТПО УШР 576, ВВ-10 ТПР УШР576, ВВ-10 ТПФ УШР 576. | с отключением |  | 05.09.22 | 16.09.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная | 05.09.22 | 16.09.22 | 12 дн | ВВИ и текущий ремонт УШР-576. | с отключением | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 16.09.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-220 ТАЗ-1 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | для 1ПК АУВ В-220 ТАЗ №1. | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-220 ТАЗ-1 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | для 1ПК ТТ В-220 ТАЗ №1. | с отключением |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | для 1ПК КСЗ ВЛ-220 кВ Озёрная-ТАЗ №1. | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | 2АТ | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Внеочередная проверка КСЗ стороны 220 кВ 2АТ. | с отключением
ПС 500 кВ Озерная | В-220 ТАЗ-2 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | для 1ПК АУВ В-220 ТАЗ №2, ТТ В-220 ТАЗ №2. | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | для 1ПК КСЗ ВЛ-220 кВ Озёрная-ТАЗ №2. | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | УШР-2 | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-2, ТПО,ТПР. | с отключением |  | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Озерная | БСК-1 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | ВВИ и текдущий ремонт БСК-1,ТОР БСК-1. | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-220 ТАЗ-3 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 1ПК АУВ В-220 ТАЗ №3. ТТ В-220 ТАЗ №3. | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 3 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 1ПК КСЗ ВЛ-220 кВ Озёрная-ТАЗ №3. | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | БСК-2 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | ВВИ и тек. рем. БСК-2,ТОР БСК-2. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-220 ТАЗ-4 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | для 1ПК АУВ В-220 ТАЗ №4, ТТ В-220 ТАЗ №4. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 4 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 1ПК КСЗ ВЛ-220 кВ Озёрная-ТАЗ №4. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-864 | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | для среднего ремонта ЛР-110 С-864. | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | Средний ремонт ЛР-110 С-864, ОР-110 С-864. | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ОСШ 110 кВ | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | Средний ремонт ОР-110 С-864. | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | 1 СШ 500 кВ | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущии ремонт: Р-1, ЛР-564, ШР-500 Р-1,ШР-1-561,ШР-1-562. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | Р-1 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: Р-1. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-1 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ШР-500 Р-1.. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-1 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ШР-500 Р-1. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-1-561 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ШР-1-561. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-1-562 | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ШР-1-562. | с отключением |  | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн | Текущий ремонт: ЛР-564; ТО Р ТН ВЛ 564, ВЧЗ, НДЕ-564 ОМП; в/в испытания РВС-20. | с отключением | под наведенным напряжением | 21.08.22 | 04.09.22 | 15 дн
ПС 500 кВ Тулун | 2 СШ 500 кВ | 05.09.22 | 15.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт: ЛР-563, ШР-500 Р-2, ШР-2-561, ШР-2-562 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-2 | 05.09.22 | 15.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт ШР-500 Р-2. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | 05.09.22 | 15.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт ШР-2-561 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-2-562 | 05.09.22 | 15.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт ШР-2-562 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-1 | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт: МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. | с отключением |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | АТ-1 | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт: в/в испытания АТ-1, ТР-110 АТ-1, РБ-10 АТ-1. Техническое обслуживание: ВВ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Внеочередная проверка КСЗ стороны 110 кВ. | с отключением |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | БСК-1 | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Техническое обслуживание: ВВ-10 БСК-1. ТО (К1) РЗА. Текущий ремонт: БСК-1. Первый профилактический контроль. | с отключением |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОСШ-110 кВ | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ОР-110 АТ-1. | с отключением |  | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 09.09.22 | 15.09.22 | 7 дн | Текущий ремонт ЛР-563, замена ТТ ВЛ-563 ф. B | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Тулун | ТН-1-110 | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт: ШР-110 ТН-1-110. ТО: ТН-1-110. Профвосстановление РЗА | с отключением |  | 15.09.22 | 01.10.22 | 17 дн
ПС 500 кВ Тулун | 1 СШ 110 кВ | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1, ШР-1-110 Шеберта Б, ШР-1-110 НПС Б, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 Азейская, ШР-1-110 Куйтун, ШР-1-110 Тулюшка, ШР-110 ТН-1-110. | с отключением |  | 15.09.22 | 01.10.22 | 17 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Для замены МВ-110 НПС Б. Текущий ремонт: ШР-1-110 НПС Б. ТО, межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 НПС Б. ОПМ. | без отключения |  | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ШСВ-110 | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Текущий ремонт: ШР-1-110 ШСВ. Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 ШСВ. ОПМ. | с отключением |  | 15.09.22 | 01.10.22 | 17 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Шеберта-Б | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Текущий ремонот: ШР-1-110 Шеберта Б. | с отключением | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-2 | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт: ШР-1-110 АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.09.22 | 24.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-1 | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | Текущий реморт: ШР-1-110 АТ-1, | с отключением | с переводом на ОВ | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | Для замены МВ-110 Азейская. Текущий ремонт6 ШР-1-110 азейская ТО. Межремонотное опробование выключателя и привода МВ-110 Азейская. ОПМ. | без отключения |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Куйтун | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ШР-1-110 Куйтун. ТО. Межремонтное опробование выключателя и привода МВ-110 Куйтун. ОПМ. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.09.22 | 29.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 Тулюшка | 24.09.22 | 25.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ШР-1-110 Тулюшка. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.09.22 | 01.10.22 | 2 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | ТН-2-220 | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТН-2-220, замена изоляторов на ШО Р-220 ТН-2. | с отключением |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | АТ-1 | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | ЗРР, в режиме 500/10 кВ, на время ремонта 1 СШ-220 кВ. | без отключения | не в транзите
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | ЗРР. Братский ПП. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 1 СШ-220 кВ. | без отключения | не в транзите
Братский ПП 500 кВ | 1СШ 220 кВ | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | БВР по замене изоляторов на ШО Р-220 ТН-2. | с отключением |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | ТР Р-2 ф. А,В. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ШОВ-220 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ 1ТТ-220 ШОВ и 2ТТ-220 ШОВ, замена изоляторов на ШО РШ-1-220 ШОВ. В РЗА. | с отключением |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | АТ-2 | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | ЗРР, в режиме 500/10 кВ, на время ремонта 2 СШ-220 кВ. | без отключения | не в транзите
Братский ПП 500 кВ | 2СШ 220 кВ | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | БВР по замене изоляторов на ШО РШ-1-220 ШОВ. | с отключением |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | ЗРР. Братский ПП. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 2 СШ-220 кВ. | без отключения | не в транзите
Братский ПП 500 кВ | ТН-1-220 | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТН-1-220. | с отключением |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-572 | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | ТО ТН-572. | с отключением
Братский ПП 500 кВ | СВ-4-6 | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | Замена сорбента в ВОФ ТТ СВ-4-6. | с отключением
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Переустройство ВЛ. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | Ремонт оболочки кабеля ВОЛС. Проверка проводов в зажимах.Установка виброгасителей. Замена дефектных изоляторов. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Якурим – Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 08.09.22 | 29.09.22 | 22 дн | Переустройство ВЛ. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. Замена дефектных изоляторов. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Замена нулевых изоляторов, ремонт провода (наложение бандажа), установка гасителей вибрации на провод. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ВПр. На время ремонта 1СШ-220 кВ на Седановском ПП 220 кВ. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Проверка проводов в зажимах .Установка виброгасителей. | с отключением |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | Валка угрожающих деревьев в пр. оп. №3-7. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | 30.09.22 | 10.10.22 | 11 дн | Переустройство ВЛ. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Вихоревка
ПС 110 кВ Вихоревка | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ПС 110 кВ Вихоревка: ТР ЛР-110 Огневка, замена ШО-110 ВЛ-110 Огневка. ТР ЛР-110 Опорная, замена ШО-110 ВЛ-110 Опорная. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | 03.09.22 | 03.09.22 | 1 дн | ВПр. Для отключения ТР-220 АТ-2 при выводе в ремонт АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | 18.09.22 | 23.09.22 | 6 дн | К1 РЗА. | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-2 | 03.09.22 | 15.09.22 | 13 дн | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-2. Чистка изоляции ОПН-110,220 АТ-2. К, СУ РЗА. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2ОВ для ВВИ. | без отключения
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | 10.09.22 | 15.09.22 | 6 дн | К автоматики ТР-220 АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-220 239 | 10.09.22 | 15.09.22 | 6 дн | ТО приводов ВМ-220 239. К РЗА. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 10.09.22 | 15.09.22 | 6 дн | ЗРР. ПС БЛПК. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-220-239. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 10.09.22 | 15.09.22 | 6 дн | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-220-239 и 2 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | ПС 220 кВ БЛПК: К ШОН. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1 секция 220 кВ | 22.09.22 | 27.09.22 | 6 дн | В автоматики ШР-220 ТН-1. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-220 БрАЗ-5 | 22.09.22 | 27.09.22 | 6 дн | К РЗА. ТО приводов и ВВИ ВМ-220 Браз-5. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-1 | 22.09.22 | 04.10.22 | 13 дн | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-1, СР ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1. Чистка изоляции ОПН-110, 220 АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 22.09.22 | 27.09.22 | 6 дн | ЗРР. ПС 220 кВ БЛПК. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-220 Браз-5 и 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 22.09.22 | 27.09.22 | 6 дн | ЗРР. ПС 220 кВ БЛПК. Без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-220 Браз-5 и 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-1-220 | 24.09.22 | 24.09.22 | 1 дн | ВВИ ТН-1-220. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | ПС 220 кВ БЛПК: К ШОН. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1 ОСШ 110 кВ | 29.09.22 | 02.10.22 | 4 дн | СР ОР-110 АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 АТ-1 | 29.09.22 | 02.10.22 | 4 дн | СР ТР-110 АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | СВ-1-3-110 | 25.09.22 | 28.09.22 | 4 дн | В РЗА. | с отключением |  | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | СВ-2-4-110 | 16.09.22 | 21.09.22 | 6 дн | В РЗА. | с отключением |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 1 секция 220 кВ | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | ВПр. Для включения ТР-220 АТ-1 при вводе в работу АТ-1. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Заводская
ПС 220 кВ Заводская | 1 секция 220 кВ | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | ОПМ ТН-1-220. | с отключением
ПС 220 кВ Заводская | АТ-1 | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | ЗРР, в режиме 110/10 кВ, на время ремонта 1 сш 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | ЗРР. ПС Заводская. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 1 СШ-220 кВ. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Хребтовая | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | Изменение уставок ТАПВ. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 АТ-2 | 14.09.22 | 23.09.22 | 10 дн | К РЗА АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-2 | 14.09.22 | 23.09.22 | 10 дн | К РЗА АТ-2. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-2 | 14.09.22 | 23.09.22 | 10 дн | К РЗА АТ-2. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Лена
ПС 220 кВ Лена | 1 секция 220 кВ | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | В РЗА ТН-1-220. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Лена | АТ-1 | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | ВПр, на время ремонта 1 секции 220 кВ. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-110 АТ-2 | 14.08.22 | 02.09.22 | 20 дн | В РЗА. | с отключением |  | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-220 АТ-2 | 14.08.22 | 02.09.22 | 20 дн | ТО приводов и ВВИ, В РЗА. | с отключением |  | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | АТ-2 | 14.08.22 | 02.09.22 | 20 дн | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-2. ТО ТН-2-10 АТ-2. Замена приводов РПН АТ-2. В РЗА. | с отключением |  | 08.08.22 | 19.08.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Опорная | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 28.08.22 | 02.09.22 | 6 дн | ЗРР. ПС 220 кВ Опорная. Без отключения, не в транзите. На время ремонта АТ-2. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Опорная | 2СШ-110 кВ | 18.09.22 | 14.10.22 | 27 дн | СР ШР-110 2сш: ЦКК-1,2,3,4,5, АТ-1, АТ-2, ОВ, ШСВ; ТР ШР-110 2сш: МПС, Турма-Тяговая. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ШСВ-110 | 25.09.22 | 30.09.22 | 6 дн | В РЗА. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Падунская
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 16.09.22 | 21.09.22 | 6 дн | ПС 220 кВ Падунская: ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта АТ-1. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 АТ-1 | 16.09.22 | 21.09.22 | 6 дн | ТР и ВВИ. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | АТ-1 | 16.09.22 | 21.09.22 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-1, ТН-35 АТ-1. ОПМ ТТ-220 АТ-1. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | Т-3 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | ТР ТР-220 Т-3. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Падунская: ТР ТР-220 Т-3, ОПМ ТТ-220 ВЛ-235, ВВИ КС-220 ВЛ 235 ф С. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Покосное
ПС 220 кВ Покосное | 2секция 220 кВ | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | Замена сорбента в ВОФ ТН-2-220. | с отключением |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | ЗРР. ПС Покосное. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 2 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | ВПР. ПС Покосное. Отключить дважды на 2 часа на время вывода и ввода в работу 2 секции 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | ЗРР. ПС Покосное. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 2 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | ВПР. ПС Покосное. Отключить дважды на 2 часа на время вывода и ввода в работу 2 секции 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | 1секция 220 кВ | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220. | с отключением |  | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | ЗРР. ПС Покосное. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | ВПР. ПС Покосное. Отключить дважды на 2 часа на время вывода и ввода в работу 1 секции 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | ЗРР. ПС Покосное. Без отключения, не в транзите. На время ремонта 1 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | ВПР. ПС Покосное. Отключить дважды на 2 часа на время вывода и ввода в работу 1 секции 220 кВ. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Рудногорская
ПС 220 кВ Рудногорская | РП-220 | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | Замена силикагеля ВОФ ТТ-220 РП. | с отключением
Объект: Седановский ПП 220 кВ
Седановский ПП 220 кВ | ОВ-220 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-220 ВЛ Д-142 заменить на ОВ для К РЗА. | без отключения |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
Седановский ПП 220 кВ | 1СШ 220 кВ | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | СР ШР-220 1 СШ Т-1, ШР-220 1 СШ СВ. | с отключением
Седановский ПП 220 кВ | СВ-220 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | ТО ОПМ из вводов СВ-220, СР ШР-220 1 СШ СВ. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Установка ПЗУ пролет опор 1-144. Всего: 150 шт. | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Залари – Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Замена ДИ опоре № 96. Всего: 1 подвеска. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 30-31, 32-33, 34-35, 44-46, 48-52, 59-77. Всего: 100 шт. | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | Ремонт провода (бандаж) пр. оп. №121-122. Всего: 1 бандаж . Выправка опор № 114,119, 113. Всего: 3 опоры. Установка ПЗУ пролет опор 1-145. Всего: 200 шт. | с отключением |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | Замена дефектных изоляторов 94,122,170. Всего: 3 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев 139-145. 118-121. Всего: 150 шт. | с отключением |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Карьерная: Монтаж защитного козырька на ЛР-110 Свирск «А» | с отключением |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Свирск: Чистка изоляции ЛР-110 Черемхово А | с отключением |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кутулик
ПС 110 кВ Кутулик | Т-2 | 05.09.22 | 11.09.22 | 7 дн | ТР Т-2, ЗОН Т-2. Замена опорных изоляторов на ШМ-6 Т-2 ХА Т-2 бак, РПН | с отключением |  | 05.09.22 | 11.09.22 | 7 дн
ПС 110 кВ Кутулик | ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | СР ЛР-110 кВ Головинская, РП-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Кутулик | 1 секция 110 кВ | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-1, СР-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Кутулик | РП-110 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | СР РП-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Кутулик | СВ-110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | СР СР-1-110 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Кутулик | Т-1 | 12.09.22 | 18.09.22 | 7 дн | ТР Т-1, ЗОН Т-1. Замена опорных изоляторов на ШМ-6 Т-1 ХА Т-1 бак, РПН | с отключением |  | 12.09.22 | 18.09.22 | 7 дн
Объект: ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | ТР ЛР УП-15Б, ТТ ВЛ УП-15Б | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 Б | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | ТР, ВВИ | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | ТР ЛР УП-15А, ТТ ВЛ УП-15А | с отключением |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 А | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | ТР, ВВИ | с отключением |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Цемзавод
ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-1-110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Чистка изоляции ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, ОПН-1-110 | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | I СШ-110 кВ | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-110 ТН-1, ШР-1-110 УП-15 "А", ШР-1-110 Усольская, ШР-1-110 УП-15 "Б", ШР-1-110 Вокзальная | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ ВВИ вводов ШСВ-110 | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 А | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | ТР МВ-110 УП-15 "А", чистка изоляции ШР-1-110 УП-15 "А" | с отключением |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 "А" | с отключением |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Усольская | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Усольская | с отключением |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 Б | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | ТР МВ-110 УП-15 "Б", чистка изоляции ШР-1-110 УП-15 "Б" ВВИ вводов МВ-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Вокзальная | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Вокзальная | с отключением |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | II СШ-110 кВ | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1 | с отключением |  | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-2-110 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Чистка изоляции ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, ОПН-2-110 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | II СШ-110 кВ | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 УП-15 "А", ШР-2-110 Вокзальная, ШР-2-110 УП-15 "Б", ШР-2-110 Усольская | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-110 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 А | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 "А" ВВИ вводов МВ-110 УП-15 "А" | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Вокзальная | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 Вокзальная, ШР-2-110 Вокзальная | с отключением |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная | с отключением |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 Б | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 Усольская | с отключением |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Усольская | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская | с отключением |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | I СШ-110 кВ | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2 | с отключением |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | 2 СШ-110 кВ | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | СР ШР-2-110 АТ-2,СР ШР-2-110 Свирск «А»,. Монтаж защитного козырька на ШР-2-110 Т-4 | с отключением |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ-2 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 АТ-2 | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | ТР АТ-2, ТР-110 АТ-2 ВВИ АТ-2; ХА бак АТ-2; ХА РПН АТ-2 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-2 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | ТР ВВИ вводов МВ-220 АТ-2; ХА баки МВ-220 АТ-2; ХА вводы МВ-220 АТ-2; ХРА вводы МВ-220 АТ-2 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 № 216 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | ПК РЗА ТАПВ МВ-220 № 216 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Свирск А | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | СР ШР-2-110 Свирск «А», монтаж защитного козырька | с отключением |  | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 Свирск А | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | ТК РЗА | с отключением |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ №203. АГ-8 ч. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 ВЛ-203 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ ВЛ-220 ВЛ-203, ПВ РЗА ЭВ-220 № 203 | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | Т-3 | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; СР ЗОН ноля Т-3. АГ-8 ч. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 2В-8-500 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | ПВ РЗА | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-8 | 05.09.22 | 16.09.22 | 12 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТТ-500 1В-8; ТР, ТВО 1ТР-8-500; ТР, ТВО 2ТР-8-500; ТР ТР-220 №1 АТ-8; ТР ТР-220 №2 АТ-8. АГ-8 ч. | с отключением |  | 05.09.22 | 16.09.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Иркутская | СК-10 | 05.09.22 | 03.11.22 | 60 дн | КР, ВВИ. АГ-ВЗ. | с отключением |  | 05.09.22 | 03.11.22 | 60 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 МСВ-1/3 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | ПК РЗ ЭВ-220 МСВ-1/3 | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 35 кВ ШП-5 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Средний ремонт ЛР-35 ШП-5А; Средний ремонт ЛР-35 ШП-5Б; Средний ремонт РТН-35 ШП-5Б. АГ-8 ч. | с отключением |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | СК-8 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | ТР, ВВИ. АГ-8 ч. | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 МСВ-2/4 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | ПК РЗ ЭВ-220 МСВ-2/4 | с отключением |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 35 кВ ШП-6 | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | Средний ремонт ЛР-35 ШП-6А; Средний ремон ЛР-35 ШП-6Б; Средний ремон РТН-35 ШП-6Б. АГ-8 ч. | с отключением |  | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210) | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ №210. АГ-8 ч. | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 – ГПП-2) | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Бл-5. АГ-8 ч. | с отключением |  | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 МСВ-1/3 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Средний ремонт, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-110 ВЛ Бл-5 | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ПК РЗА ДЗ ВЛ-110 ТЭЦ-10 блок 5 - ГПП 2 | с отключением |  | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 ВЛ-216 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ ВЛ-220 № 216, ПК РЗА ТАПВ ЭВ-220 № 216 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 МСВ-3/5 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | ПК РЗ ЭВ-220 МСВ-3/5 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 ВЛ-210 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ ВЛ-220 № 210, ПВ РЗА ТАПВ ЭВ-220 № 210 | с отключением |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МР-110 ВЛ ТЭЦ-9 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 МСВ-3/И-9 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | Средний ремонт, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 110 кВ ШП-15 | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн | Средний ремонт СР-110 ШП-15Б. АГ-24 ч. | с отключением |  | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ТН-110 ВЛ Бл-3 | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 110 кВ ШП-16 | 28.09.22 | 30.09.22 | 3 дн | Средний ремонт СР-110 ШП-16Б. АГ-24 ч. | с отключением |  | 28.09.22 | 30.09.22 | 3 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | 1 мост | 05.09.22 | 15.09.22 | 11 дн | КР, замена дефектных изоляторов Р1П-Тулун, Р1Б-Тулун, Р1В-Тулун, Р1А-Иркутск ТО, замена дефектных изоляторов Р1А-Тулун, Р1П-Иркутск, Р1Б-Иркутск, Р1В-Иркутск ТР Р1С-565, Р1С-568 ТО В1-565, ШВ 1В | с отключением |  | 05.09.22 | 23.09.22 | 19 дн
УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 21 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка деревьев. Замена дефектной изоляции ВЛ. | с отключением |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково | 11.09.22 | 13.09.22 | 2 дн 17 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка деревьев. Замена дефектной изоляции ВЛ. | с отключением |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 18.09.22 | 20.09.22 | 2 дн 17 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Для монтажа подставной опоры №11а для повышения габарита на пересечении со строящейся автодорогой М55. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 26.09.22 | 28.09.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 27.09.22 | 28.09.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Глазково
ПС 110 кВ Глазково | 1СШ-110 кВ | 04.09.22 | 09.09.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. КЗ-110 Т-1, ТО ТН-1-110, ОПМ ТН-1-110, ОПМ ТТ-110 Т-1. | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Глазково | В-110 Т-1 | 04.09.22 | 09.09.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. КЗ-110 Т-1, ТО ТН-1-110, ОПМ ТТ-110 Т-1, тек.рем. Т-1. | с отключением |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Глазково | 2СШ-110 кВ | 11.09.22 | 16.09.22 | 5 дн 17 ч | ОПМ ТТ-110 Т-2. | с отключением
ПС 110 кВ Глазково | В-110 Т-2 | 11.09.22 | 16.09.22 | 5 дн 17 ч | В-РЗА, тек.рем. Т-2, ТО В-10 Т-2, ТО В-6 Т-2, ОПМ ТТ-2-110. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Городская
ПС 110 кВ Городская | В-110 Т-2 | 11.09.22 | 16.09.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерши
ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-1 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ВВИ Вводов 110 Т-1, ВВИ ШМ-6 Т-1, ВВИ ОПН-6 Т-1. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Знаменская-2
ПС 110 кВ Знаменская-2 | СП-110 | 25.09.22 | 30.09.22 | 5 дн 17 ч | Ср.рем. СР-1-110. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Знаменская-2 | 1 СШ 110 кВ | 25.09.22 | 30.09.22 | 5 дн 17 ч | Ср.рем. СР-1-110, ср.рем. ШР-110 Т-1, В-РЗА ТН-1-110. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Знаменская-2 | В-110 Т-1 | 25.09.22 | 30.09.22 | 5 дн 17 ч | К1-РЗА, ср.рем. ШР-110 Т-1, ВВИ ОПН нейтрали Т-1, ОПН-1-10 Т-1, ОПН-3-10 Т-1, ШМ-1-10 Т-1, ШМ-3-10 Т-1. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
ПС 110 кВ Изумрудная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 21 ч | ср.рем. ЛР-110 ввод Б. | с отключением |  | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Изумрудная | 2СШ-110 кВ | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ср.рем. СР-2-110, ЛР-110 ввод Б, ШР-110 Т-2, ТО ТН-2-110, ВВИ ТН-2-110, ОПМ ТН-2-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Изумрудная | СП-110 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ср.рем. СР-2-110. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Изумрудная | В-110 Т-2 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ср.рем. ШР-110 Т-2, тек.рем, ВВИ Вводов 110 Т-2, ВВИ ОПН нейтрали Т-2, ВВИ РВО-10кв ШМ Т-2, ВВИ ШМ-10кв Т-2 (КЛ), ВВИ ШМ-35кв Т-2 (КЛ). | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мельниково
ПС 110 кВ Мельниково | 3СШ 110 кВ | 18.09.22 | 22.09.22 | 4 дн 17 ч | ср.рем. СР-3-110. | с отключением |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Мельниково | СВ-110 | 18.09.22 | 22.09.22 | 4 дн 17 ч | ср.рем. СР-3-110, ОПМ СВ-110. | с отключением |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн
Объект: ПС 110 кВ Октябрьская
ПС 110 кВ Октябрьская | 2 СШ-110 кВ | 18.09.22 | 23.09.22 | 5 дн 17 ч | В-РЗА, тек.рем. Т-2, Т-3, ТСН-2, ОДиКЗ-110 Т-2, ВВИ ШМ-6кв Т-2. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | 1 СШ-110 кВ | 25.09.22 | 30.09.22 | 5 дн 17 ч | В-РЗА, тек.рем. Т-1, ТСН-1, ОДиКЗ-110 Т-1. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Печная
ПС 110 кВ Печная | СП-110 | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 17 ч | Тек.рем. СР-1-110. | с отключением
ПС 110 кВ Печная | 1 СШ-110 кВ | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 17 ч | тек.рем. Т-1, ОПМ, тек.рем. СР-1-110, ОДиКЗ-110 Т-1, ВВИ Вводы 110 Т-1, ОПН нейтрали Т-1, ОПН-6 Т-1, ВВИ Т-1, ШМ-6 Т-1. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Бытовая
ПС 220 кВ Бытовая | В-220 Т-2 | 28.08.22 | 02.09.22 | 5 дн 21 ч | ОПМ ТТ-220 Т-2, тек.рем. Т-2, ВВИ Т-2. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Бытовая | 2СШ 220 кВ | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | ср.рем. ЛР-220 № 203. | с отключением |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
ПС 220 кВ Светлая | В-220 Т-1 | 20.09.22 | 23.09.22 | 3 дн 8 ч | тек.рем. Т-1. | с отключением
ПС 220 кВ Светлая | В-220 Т-2 | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 8 ч | тек.рем. Т-2. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Слюдянка
ПС 220 кВ Слюдянка | В-220-АТ1 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | В-РЗА (работы выполняются филиалом ЮЭС). | с отключением | с разборкой токовых цепей | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 28.08.22 | 01.09.22 | 4 дн 21 ч | тек.рем. ОР-110 ГЭС Б. | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | На время вывода в ремонт В-110 ГЭС Б для В-РЗА. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС Б | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | В-РЗА, ТО. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 30.08.22 | 01.09.22 | 3 дн | тек.рем. ОР-110 ГЭС Б. | с отключением |  | 30.08.22 | 31.08.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 220 кВ | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | тек.рем. ОР-220 ШБЦ-270. | с отключением |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 ШБЦ-270 | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | ТО, тек.рем. ЛР-220 ШБЦ-270. | с отключением |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | тек.рем. ЛР-220 ШБЦ-270, тек.рем. ОР-220 ШБЦ-270. | с отключением |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 220 кВ | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | тек.рем. ОР-220 АТ-9. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | тек.рем. ОР-220 АТ-9. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-9 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | тек.рем. АТ-9, ТР-220 АТ-9, ТР-110 АТ-9, ОР-220 АТ-9, ОР-110 АТ-9. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 АТ-9 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | тек.рем. ТР-220 АТ-9. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 АТ-9 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | тек.рем. ТР-110 АТ-9. | с отключением |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Ключи
ПС 500 кВ Ключи | ФКУ | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | ТО1 ФКУ-220. | с отключением |  | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | на время В-РЗА В-220 ВЛ-582. | с отключением
ПС 500 кВ Ключи | В-581 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-220 ВЛ-582 | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей
ПС 500 кВ Ключи | В-АТ-3-581 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн