## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ПС 110 кВ Баяндай
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 24.02.22 | 04.03.22 | 9 дн | Проф.восстановление КСЗ № 1 ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), ТАПВ ОВ-110 |  | с отключением |  | 24.02.22 | 04.03.22 | 9 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 10.01.22 | 15.02.22 | 37 дн | Участок ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) от ПС 500 кВ Тулун до оп. №360 -замена грозозащитного троса. |  | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 01.02.22 | 04.02.22 | 4 дн | Замена изоляции |  | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет № 2 | 24.02.22 | 26.02.22 | 3 дн | для профилактического восстановления ТН-2-506,ТТ ВЛ-506, профконтроль Р SF6 ТТ ВЛ-506. Профвосстановление ДФЗ с ПВЗУ-Е,в/ч заградителей ф."А"и ф."В" ФП ф."А" и "В". | Не совмещение с ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением | под наведенным напряжением | 24.02.22 | 26.02.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Озерная | ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет № 2 | 27.02.22 | 28.02.22 | 2 дн | для ТО ТН-1-506,ТН-2-506. Профвосстановление ТН-1-506. | Не совмещение с ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением | под наведенным напряжением | 27.02.22 | 27.02.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | ОВ-110 | 01.02.22 | 01.02.22 | 1 дн | lдля внеочередной проверки ЭВ-110 ЗСМ "Б" - по проекту ССПИ. |  | без отключения
ПС 500 кВ Тайшет | ОВ-110 | 02.02.22 | 02.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки ЭВ-110 ЗСМ"А"- по проекту ССПИ.. |  | без отключения
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Восточная | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки - по проекту ССПИ.. | Не совмещать переключения с реконструкцией 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Тайшет-Восточная | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-59 | 04.02.22 | 04.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки- по проекту ССПИ.. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-864 | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки- по проекту ССПИ.. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Силикатная | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки- по проекту ССПИ.. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Замзор | 03.02.22 | 03.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки- по проекту ССПИ.. | Не совмещать ремонтом ЭВ-110 Восточная | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-43 | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки- по проекту ССПИ.. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-46 | 11.02.22 | 11.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки.- по проекту ССПИ. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ШСВ-110 | 14.02.22 | 14.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки- по проекту ССПИ.. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ОВ-110 | 15.02.22 | 15.02.22 | 1 дн | для внеочередной проверки- по проекту ССПИ.. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет № 2 | 24.02.22 | 26.02.22 | 3 дн | Профвосстановление ДФЗ ВЛ-500 кВ Озёрная-Тайшет №2 (Р547), ПВЗУ-Е,ВЧ заградитель ФП ф."В". | Не совмещение с ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением |  | 24.02.22 | 26.02.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет № 2 | 24.02.22 | 26.02.22 | 3 дн | для профилактического восстановления ТН-1-506, ТТ-506. | Не совмещение с ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением |  | 24.02.22 | 26.02.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет № 2 | 27.02.22 | 28.02.22 | 2 дн | ТО: ТН-1-506, ТН-2-506. Профвосстановление ТН-2-506. | Не совмещение с ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением |  | 27.02.22 | 27.02.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 24.01.22 | 15.02.22 | 23 дн | Замена НДЕ ВЛ-563, ТТ ВЛ-563 ф."В" |  | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 04.02.22 | 18.02.22 | 15 дн | Замена НДЕ ВЛ-563, ТТ ВЛ-563 ф."В" |  | с отключением | под наведенным напряжением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 08.02.22 | 10.02.22 | 3 дн | Вырубка и подрезка веток отдельных боковых деревьев пролет опор 5-6 (10 шт); 15-16 (10 шт). Подрезка боковых деревьев пролет опор 7-8 (1 шт); 8-9 (3 шт); 9-10 (10 шт); 10-11 (10 шт), 12-13 (2 шт); 15-16 (3 шт).Всего: 29 шт. |  | с отключением |  | 08.02.22 | 10.02.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | Вырубка боковых деревьев пролет опор 3-4 (9 шт); 9-10 (10 шт); 10-11(3 шт); 12-13 (2 шт); 15-16 (2 шт); 16-17 (10 шт); 27-28 (11ш), 28-29 (3 шт); 29-30 (1 шт); 31-32 (10 шт); 32-33 (5 шт); 33-34 (1 шт). Всего: 67 шт. Расширение просеки в пролете опор 34-35 (0,5 га). Всего: 0,5 га. |  | с отключением |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | В-2-568 | 21.02.22 | 25.02.22 | 5 дн | ПК РЗА В-2-568 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563), срок ремонта увеличен на 1 день в связи с праздничным днем 23.02.2022 | с отключением |  | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | На время вывода из работы В-220 Шелехово-Б на ПС 500 кВ Ключи и В-220 Ключи Б на ПС 220 кВ Шелехово для проведения К-РЗА. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Слюдянка
ПС 220 кВ Слюдянка | ОВ-110 | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн | для замены В-110 Кырен: тест РЗА (работы выполняются филиалом ЮЭС). |  | без отключения |  | 25.02.22 | 25.02.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 Ключи Б | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | К-РЗА. |  | с отключением | с разборкой токовых цепей | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Для замены В-110 ЭТЦ Т-2 на время В-РЗА В-110 ЭТЦ Т-2 |  | без отключения
Объект: ПС 500 кВ Ключи
ПС 500 кВ Ключи | В-220 Шелехово-Б | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | К-РЗА. |  | с отключением | с разборкой токовых цепей | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн