## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ПС 110 кВ Оса
ПС 110 кВ Оса | ОВ-110 | 27.01.22 | 27.01.22 | 1 дн | Тестовый контроль КСЗ № 1 ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), КСЗ № 2 ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) |  | с отключением |  | 27.01.22 | 27.01.22 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | для ТО (К) КСЗ ШДЭ 2802, ТАПВ ЭВ-110 Алгатуй "А".. |  | без отключения |  | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 – ГПП-2) | 25.01.22 | 27.01.22 | 3 дн | Расширение просеки в пролёте опор 19-20 (0,1 га). Всего: 0,1 га. Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 6-7 (1 шт). Всего: 1 шт. |  | с отключением |  | 25.01.22 | 27.01.22 | 3 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | СВ-1-220 | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн | К-РЗА. |  | с отключением | с разборкой токовых цепей | 24.01.22 | 28.01.22 | 5 дн