## ЮЭС отчёт за 1кв 23г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | Отчет за 1 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника -3га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 66.3245 | 11.8696
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.1082 | 3.9565
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.1082 | 3.9565
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ207 пр.3-4 - 12шт. по ВЛ208 пр.3-4 - 12шт. Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 39.6007 | 11.8696
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 2 га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 44.2163 | 7.913
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ВЛ ц.Б оп.А49: изолятор ПС-120 - 4шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 26.2439 | 19.7826
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.1082 | 3.9565
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.1082 | 3.9565
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.1082 | 3.9565
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.18-19 = 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 6.6784 | 3.9565
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.1082 | 3.9565
| ВЛ 35 кВ Кировская- Военный городок с отпайками | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.1082 | 3.9565
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 2 га. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 44.2163 | 7.913
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 56.1639 | 16.2716
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.4881 | 108.4775
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 252.7377 | 13.8812
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 270.608 | 189.8356
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 7.0205 | 110.3759
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1534.2647 | 470.424
| ТП 1188; ТП 1495; СКТП 1501; ТП 1170; ТП 1354; ТП 651; ТП 441; ТП 1066; ТП 313; ТП 883; ТП 827; КТП 209; ТП 543; ТП 1144; ТП 1121; ТП 788; КТП 1502; КТП 315; ТП 1237. | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 325.0615 | 74.8185
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 101.7588 | 0.85232
| Трасформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 38.2936 | 17.9569
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 41.9528 | 14.0117
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.3823 | 60.4443
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1383км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 256.7662 | 14.535
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 165.9389 | 141.9833
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 12.7645 | 102.8365
| ВЛ 0,4 кВ | Ремонт с заменой ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 255.2906 | 141.9833
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1390 гр. пер.Карлукский | Монтаж опор СВ-105.5 2шт., провода СИП-2 2х16 0,2км | КР | Янв | Март | Соб.сил | 43.3994 | 38.944
| ВЛ-0,4кВ от ТП 3209 гр. ул.25 Октября | Монтаж опор СВ-105.5 2шт., провода СИП-2 4х70 0,1км, СИП 4х16 0,1км, СИП 2х16 0,05км | КР | Янв | Март | Соб.сил | 35.7407 | 43.4875
| ВЛ-0,4кВ от ТП 398 гр. ул.Гаврилова | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провода СИП 4х16 0,2км, СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Март | Соб.сил | 43.3994 | 38.944
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ Правобережный РЭС | КР | Янв | Март | Соб.сил | 2095.5912 | 616.8018
| Участок ТП ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 421.2295 | 69.1661
| В/У 0,4 кВ жилых домов ПРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 140.4098 | 15.0502
| ТП ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 76.5872 | 58.8216
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 41.9528 | 14.6716
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1146.7654 | 113.645
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 273.6715 | 22.4747
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 142.9627 | 6.9761
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 154.7061 | 43.6779
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 81.693 | 7.5603
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 150.6215 | 23.3682
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 19.4021 | 28.2996
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 212.9124 | 3.3849
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 116.9231 | 90.8094
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 32.6772 | 69.5031
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе вл 4 га. (54 г / 6 ср) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 84.2459 | 4.2613
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ 6-10кВ по г. Иркутску по результатам диагностики КЛ | КР | Янв | Март | МТП Агат | 900 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт электрооборудования, трансформаторов 6-10 кВ на ЦРЗ ООО "БЭК-ремонт". | КР | Март | Март | БЭК-ремонт | 173.39 | 0
| Баклаши | В-10 яч № 2 Теплицы"А" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 7.6587 | 4.0417
| Бытовая | В-10 яч.501 СВ-2-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Бытовая | В-10 яч.505 Т-3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Бытовая | В-10 яч.509 РП-55А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Бытовая | В-10 яч.511 РП-56А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Бытовая | В-10 яч.610 РП-56Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Бытовая | В-10 яч.612 РП-55Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Военный Городок | В-6 яч № 18 Жилкино | СР | Янв | Март | Соб.сил | 11.1307 | 4.0417
| Глазково | В-10 яч. № 39 РП"ЦУП А" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Глазково | В-10 яч. № 40 РП"ЦУП Б" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Глазково | В-10 яч. № 41ТП-3109 А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Глазково | В-10 яч. № 42 ТП-3109 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Глазково | В-10 яч. № 44 РП-64 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Глазково | В-6 яч. № 36 ТП-2123 А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Глазково | В-6 яч. № 37 ТП-2123 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Ерши | В-6 яч № 12 Насосная"Б" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Ерши | В-6 яч № 20 ТП-2354 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Ерши | В-6 яч № 21 ТП-2355 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Ерши | В-6 яч № 22 ТП-2498 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Ерши | В-6 яч № 6 РП-28"А" | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Ерши | Р-6 ДГР-1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 10.7222 | 3.0313
| Ерши | Р-6 ДГР-2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 10.7222 | 3.0313
| Ерши | Р-6 ДГР-3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 10.7222 | 3.0313
| Ерши | Р-6 РЗ-1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 10.7222 | 3.0313
| Ерши | Р-6 РЗ-2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 10.7222 | 3.0313
| Ерши | Р-6 РЗ-3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 10.7222 | 3.0313
| Жилкино | В-6 яч № 18 ТП-305,Фирма"ШИК" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 11.0796 | 4.0417
| КПД | В-6 яч № 10 СВ | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| КПД | В-6 яч № 22 ТП-1305 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| КПД | В-6 яч № 26 Аьтаир А | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| КПД | В-6 яч № 6 ТП-570 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Ленино | В-6 яч № 6 ТП-1098 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Луговая | В-10 яч № 15 ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| Луговая | В-10 яч № 18 КТП-2266 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| Мельничная Падь | СВ-10 яч № 8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.655 | 1.5156
| Мельниково | В-6 яч.№ 47 ТП-997 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Пивзавод | Т-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 12.5603 | 4.7723
| Пивзавод | Т-4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 12.5603 | 4.7723
| РП-54 | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 8.1693 | 3.3966
| РП-54 | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 8.1693 | 3.3966
| Смоленщина | В-10 яч № 8 Поселок | СР | Янв | Март | Соб.сил | 11.0796 | 4.0417
| Шелехово | В-220 № 207 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 12.2539 | 4.3682
| Байкальская | АТ-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0024 | 4.9433
| Байкальская | В-10 яч.№ 111 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Байкальская | В-10 яч.№ 211 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Марата | СВ- яч.20 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Нагорная | В-6 яч.15 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| Октябрьская | В-6 яч. 15 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 7.5566 | 4.0417
| Октябрьская | В-6 яч. 9 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 7.5566 | 4.0417
| Партизанская | В-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| Партизанская | В-6 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| Партизанская | В-6 яч.16 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| Партизанская | В-6 яч.27 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| Партизанская | В-6 яч.5 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| Партизанская | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| Правобережная | В-10 яч. 29 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.655 | 1.5156
| Правобережная | В-10 яч. 45 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Правобережная | В-10 яч. 47 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Правобережная | В-10 яч. 48 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Правобережная | АТ-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.0024 | 4.9433
| Приморская | В-10 яч.35 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Приморская | В-10 яч.36 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| Приморская | СВ-1-10 яч.8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| Приморская | СВ-2-10 яч.26 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| Рабочая | В-6 яч. 29 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| РП-14 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-3 | В-6 яч.1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.12 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.13 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.15 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.21 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.23 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.5 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.9 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.7 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-3 | В-6 яч.8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| РП-30 | В-6 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| РП-30 | В-6 яч.12 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| РП-30 | В-6 яч.14 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| РП-30 | В-6 яч.16 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| РП-30 | В-6 яч.18 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| РП-45 | В-6 яч.12 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.13 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.15 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.17 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.19 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.21 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.23 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.24 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-45 | В-6 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.6762 | 0.76171
| РП-61 | ТН-1-6 яч.№ 8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1.9913 | 0.73062
| РП-61 | ТН-2-6 яч.№ 13 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1.9913 | 0.73062
| РТП-95 | ТН-1-6 яч.№6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.9913 | 0.73062
| РТП-95 | ТН-2-6 яч. №8 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.9913 | 0.73062
| Сосновая | В-10 яч.9 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 11.0796 | 4.0417
| ТП-909 | В-6 яч.2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| ТП-909 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| ТП-956 | В-6 яч.1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| ТП-956 | В-6 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| ТП-965 | В-6 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| ТП-965 | В-6 яч.6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| Центральная | В-6 яч.14 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.655 | 1.5156
| Центральная | В-6 яч.40 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.655 | 1.5156
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1608 ТП-75Секция2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1627 ТП-40 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.19898
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1636 ТП-37 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.19898
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1645 КРУН-6 1652 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.19898
| ТП-102 | В-6 яч.№ 14 ТП-39 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| ТП-102 | В-6 яч.№ 16 С/Н-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| ТП-102 | В-6 яч.№ 17 С/Н-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| ТП-102 | СШВ-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| ТП-40 | В-6 яч. № 4 ТП-41 Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| ТП-40 | В-6 яч. № 13 ГПП 1627 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.72503 | 0.24872
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.13 ТП-10 К-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.5018 | 1.6322
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.14 ТП-10 К-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.16 Районная А | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.1955 | 1.6322
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 58 т | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 69.1838 | 966.2352
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 30 т | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 52.4622 | 54.6066
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Март | Соб.сил | 638.7371 | 40.8088
| ПС 110 кВ "Студенческая" | Ремонт модуля выпрямителя типа PBI 220/50 MC. | КР | Янв | Март | АПС Энергия Рус | 104.43 | 0
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 10шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 196.6784 | 137.699
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 5шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 72.8191 | 69.9558
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 7шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 22.4656 | 65.6261
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 5 шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 15.7259 | 43.7507
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 5шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 144.9029 | 43.7507
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 2шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 199.2288 | 21.8754
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 5шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 10.8499 | 43.7507
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 2шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 11.2328 | 21.8754
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 266.1405 | 296.4614
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена разрядников: ОПН-6 - 7шт, ОПН-10 - 73шт | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 121.3371 | 126.2986
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена РЛНД - 10шт. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 36.2513 | 63.5274
| КЛ-6-10 кВ по результатам диагностики | Ремонт КЛ-6(10) кВ (ААБЛ-3*240 (200 м), ААБл-3х150 (200м), кабеля ААБл-3х120 (200м). | КР | Янв | Март | Соб.сил | 151.2086 | 313.0995
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена предохранителей: ПН-2 - 400А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 9.5734 | 15.8819
| ТП/КТП 35/10/6 кв | Доливка масла 4,8 т | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8679 | 389.042
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена рубильников - РПС-250 - 30 шт, РПС-400 - 30 шт, РЕ-1000 - 10 шт | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 89.3517 | 137.6428
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 187.3833 | 21.7603
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 240.6114 | 21.7603
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 234.2291 | 21.7603
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 281.075 | 21.7603
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 187.3833 | 23.7187
| ПБ, Томсона, 7 | Выполнение работ по ремонту здания: Ремонт бытовых помещений. | КР | Янв | Янв | ИП Русецкий | 790 | 0
| РДП, ул. Безбокова 38а | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий: Ремонт помещений под архив в здании РДП. | КР | Янв | Янв | БЭС | 645 | 0
| ПБ, Томсона, 7 | Выполнение работ по ремонту гаражных ворот | КР | Фев | Фев | БЭС | 1203.38 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Март | Зеон-Сервис | 158 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 158 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 523.4734 | 97.4114
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 659.9262 | 94.7055
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1305.9391 | 720.8443
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 258.0988 | 122.1805
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) самосвал - КАМАЗ 5511 г.н. А120 СА, автокран - МАЗ 5337 КС 3577-4 г.н. В444 СА, автобуровая - ГАЗ 6611 г.н. Н 070 ВС, грузовой фургон - УАЗ 390945 г.н. Е 486 ТА, аварийно-ремонтная мастерская - ГАЗ 3732 МА г.н. Е 182 УК, легковая - УАЗ 31514 г.н. В 157 АМ, легковая - УАЗ PATRIOT г.н. Р 429 ТУ, экскаватор - BOBCAT 331 г.н. АЕ 3152, экскаватор-погрузчик - TLB825-RM г.н. АВ 0414, грузопассажирский - УАЗ 390902 г.н. Х 225 МА, автолаборатория - ГАЗ 2705 г.н. В 102 УН, грузопассажирский - УАЗ 390944 г.н. У 897 РО, грузопассажирский - ГАЗ 27527 г.н. О 733 КЕ, бурильно-крановая машина HINO RANGER г.н. О 504 ТС. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 894.283 | 504.2802
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт АКПП Toyota Camry г/н В 175 УР 38 | КР | Янв | Март | ИП Воронцов | 286.5 | 0
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 20592.7112 | 7551.176

## ВЭС отчёт за 1кв 23г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  | Отчет за 1 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
0 | ВЛ - 10 кВ Эл. котельная -Ользоны | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10 шт. | ТР | Март | Март | ВЭС | 447.4341 | 356.7702
0 | ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 50 га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 2707.3875 | 1604.2726
0 | ВЛ-110кВ Усть-Орда-Урик | Расчистка трассы ВЛ от ДКР вручную (густая), 3 га | ТР | Янв | Февр | ВЭС | 222 | 9.9622
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-630 м.Улан Харгана | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. | ТР | Янв | Февр | ВЭС | 13 | 12
| Административное, нежилое 3-х этажное здание, инв. № 6000900204, № 900101, № 6000915414, № 6000918829. | Ремонт: административного, нежилого 3-х этажного здания, ул. Депутатская, 38; нежилых помещений в 3-этажном каменном здании. | КР | Янв | Март | "Энерго комплекс" | 125.946 | 0
0 | Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 8шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 178.6362 | 126.2391
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 9шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 124.4482 | 118.9925
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 7шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 69.7454 | 62.4712
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 6шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 71.0955 | 69.9589
0 | Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 9шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 463.7087 | 457.3438
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 7шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 256 | 230.7971
0 | Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 11шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 335.5515 | 321.003
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 9шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 40 | 33.4984
0 | База управление ВЭС | Ремонт автотракторной техники, 11шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 370.1956 | 347.9183
0 | Мульчерная техника | Ремонт автотракторной техники, 8шт | КР | Янв | Март | ВЭС | 61.8176 | 57.8395
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 1971.1987 | 1826.0619
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 5486.9664 | 3809.0669

## СЭС отчёт за 1кв 23г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | Отчет за 1 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-6кВ БГ | Мех. расчистка трассы - 3га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 53.9781 | 3.3407 | 38.88 | 11.7573
| ВЛ-6кВ №614 | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 49.6623 | 2.6847 | 36.07 | 10.9076
| ВЛ-6кВ АГ | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 46.691 | 2.4329 | 33.982 | 10.2762
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки металлических опор - 0,16 т. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 18.0824 | 4.926 | 10.1017 | 3.0547
| ВЛ-220кВ №245 | Подрезка крон деревьев - 14шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 22.966 | 1.401 | 16.5579 | 5.0071
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Восстановление обрешетки металлических опор - 0,44 т. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 26.5941 | 3.235 | 17.9354 | 5.4237
| ВЛ-35кВ №07 | Валка угрожающих деревьев - 9шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.2211 | 0.795 | 5.7018 | 1.7242
| ВЛ-6кВ №501 | Подрезка крон деревьев - 23шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 27.6436 | 1.543 | 20.0404 | 6.0602
| ВЛ-6кВ №12-12 | Расчистка трасс вручную - 2,0га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 176.5154 | 7.447 | 129.813 | 39.2554
| ВЛ-0,4кВ 50-1 | Перетяжка провода - 7,8 км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 82.165 | 0.644 | 62.5929 | 18.9281
| ВЛ-0,4кВ 113-1 | Перетяжка провода - 1,8 км. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 23.3067 | 0.334 | 17.6388 | 5.334
| ВЛ-0,4кВ п.Ершово | Расчистка трасс вручную - 0,02га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 18.6426 | 3.471 | 11.649 | 3.5227
| КЛ-0,4кВ от ТП-15 (5) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.8233 | 1.3601 | 4.9625 | 1.5007
| КЛ-0,4кВ от ТП-141 (5) | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 4.2876 | 0.9514 | 2.5616 | 0.77462
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Якурим I цепь | Валка угрожающих деревьев - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.5093 | 0.239 | 2.511 | 0.75933
| ВЛ-35кВ Куватка | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 186.3809 | 16.8426 | 130.1738 | 39.3645
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 54га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 227.3369 | 110.061 | 90.046 | 27.2299
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 38га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 110.5545 | 54.257 | 43.226 | 13.0715
| ВЛ-500кВ №562 | Выправка опоры № 318 с заменой фундамента - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 181.9982 | 120.551 | 47.18 | 14.2672
| ВЛ-220кВ №236 | Мех. расчистка трассы - 1,7га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 7.8106 | 3.794 | 3.084 | 0.9326
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на А-оп. - 2 оп. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 387.6305 | 64.169 | 248.358 | 75.1035
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на А-оп. - 1 оп. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 212.3049 | 19.103 | 148.343 | 44.8589
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 5 оп. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 221.1412 | 71.08 | 115.219 | 34.8422
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 8шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 227.6218 | 172.206 | 42.549 | 12.8668
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 40га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 119.9914 | 60.852 | 45.408 | 13.7314
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 5 оп. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 208.3599 | 72.939 | 103.978 | 31.4429
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 5 оп. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 208.3599 | 72.939 | 103.978 | 31.4429
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на А-оп. - 1 оп. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 222.5716 | 29.371 | 148.342 | 44.8586
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 16шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 259.9136 | 209.904 | 38.398 | 11.6116
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 36га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 162.6034 | 88.295 | 57.055 | 17.2534
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Мех. расчистка трассы - 26га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 116.483 | 62.983 | 41.078 | 12.422
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Валка угрожающих деревьев - 7шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.4022 | 1.315 | 3.906 | 1.1812
| ВЛ-35кВ №35-25 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 71.6092 | 4.253 | 51.717 | 15.6392
| ВЛ-35кВ №35-26 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 60.6254 | 1.921 | 45.074 | 13.6304
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 21.8601 | 1.471 | 15.655 | 4.7341
| ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 91.2624 | 8.138 | 63.824 | 19.3004
| ВЛ-10кВ Дубынино | Валка угрожающих деревьев - 96шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 88.4679 | 12.805 | 58.095 | 17.5679
| ВЛ-6кВ №604 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.9835 | 1.073 | 5.306 | 1.6045
| ВЛ-6кВ №604 | Замена бандажей на опорах - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 1.7957 | 0.802 | 0.763 | 0.23073
| ВЛ-6кВ №605 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.9835 | 1.073 | 5.306 | 1.6045
| ВЛ-10кВ Строитель | Мех. расчистка трассы - 19,95га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 775
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 100га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 3933
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 25га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 3105
| ВЛ-35кВ Калтук | Мех. расчистка трассы - 44га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 18
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 25га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 431
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 68,458га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 194
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 20га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 948
| ВЛ-35кВ Дальний | Ремонт провода. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.222 | 5.947 | 4.818 | 1.457
| ВЛ-35кВ Дальний | Ремонт опоры с установкой консоли - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 29.6783 | 11.6374 | 13.852 | 4.1888
| ВЛ-35кВ Дальний | Валка угрожающих деревьев, раскряжёвка, стаскивание в кучи - 80шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 112.643 | 12.663 | 76.766 | 23.214
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев, раскряжёвка, стаскивание в кучи - 100шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 102.4232 | 18.757 | 64.24 | 19.4262
| ВЛ-10кВ Строитель | Ремонт провода. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 28.2571 | 7.3406 | 16.06 | 4.8565
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена анкерных опор (подвеска натяжной арматуры на анкерные опоры) - 5шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 51.1177 | 17.6512 | 25.696 | 7.7705
| ВЛ-10кВ ОРС | Установка траверсы с ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 25.9351 | 12.2091 | 10.539 | 3.187
| ВЛ-10кВ Больница | Установка траверсы с ЛР-10кВ - 3шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 33.3672 | 15.4579 | 13.751 | 4.1583
| ЛЭП-6кВ АГ | Замена концевой муфты - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.7843 | 2.862 | 5.315 | 1.6073
| ВЛ-6 кВ АИ | Восстановление провода - 0,32км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 50.4026 | 9.6153 | 31.317 | 9.4703
| ВЛ-0,4кВ от ТП-25Б п. Березняки | Ремонт вводов 0,4кВ - 2шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.803 | 4.3448 | 8.03 | 2.4283
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14Н п. Брусничный | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 33.8457 | 14.8007 | 14.623 | 4.422
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2Р п. Рудногорск | Ремонт ввода 0,4кВ - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 16.389 | 4.8849 | 8.833 | 2.6711
| ВЛ-0,4кВ от ТП-13/1 г. Железногорск-Илимский | Ремонт контактных соединений - 1оп. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.2405 | 1.5349 | 3.613 | 1.0926
| ВЛ-0,4кВ от ТП-8/2 г. Железногорск-Илимский | Ремонт контактных соединений - 1оп. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.3342 | 1.6286 | 3.613 | 1.0926
| ВЛ-35кВ №03 | Ремонт шлейфов - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.7904 | 0.564 | 2.4773 | 0.74912
| ВЛ-35кВ Дачная-1 | Термитная сварка проводов - 12шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 28.4149 | 8.84 | 15.0299 | 4.545
| ВЛ-35кВ Дачная-2 | Термитная сварка проводов - 12шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 28.4149 | 8.84 | 15.0299 | 4.545
| ВЛ-10кВ КНС-2 | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 11.2682 | 0.606 | 8.1866 | 2.4756
| ВЛ-10кВ №28 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.8895 | 1.121 | 2.8935 | 0.87501
| ВЛ-10кВ Туба-2 | Подрезка крон деревьев - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 11.4275 | 2.494 | 6.8592 | 2.0742
| ВЛ-10кВ Туба-2 | Перетяжка провода - 0,21км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 13.457 | 3.057 | 7.9853 | 2.4148
| ВЛ-6кВ №12-12 | Вывозка порубочных остатков - 90м2. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 35.2962 | 3.524 | 24.3951 | 7.3771
| ВЛ-6кВ №12-12 | Монтаж спусков к ТП - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.1158 | 0.611 | 1.9232 | 0.58157
| ВЛ-6кВ №625 | Установка ж/б опоры - 1шт. Ремонт провода. | КР | Фев | Март | Соб. сил. | 34.8902 | 23.95 | 8.4 | 2.5402
| ВЛ-6кВ №628 | Ремонт крепления провода - 3шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 4.9805 | 0.611 | 3.3549 | 1.0145
| ВЛ-6кВ №175 | Монтаж спусков к ТП - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.5719 | 0.611 | 1.5056 | 0.4553
| ВЛ-0,4кВ №52-1 г.Усть-Илимск | Ремонт провода. Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.6803 | 2.2 | 3.44 | 1.0403
| ВЛ-0,4кВ №64-5 р.п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,18км. Демонтаж деревянной опоры - 2шт. | КР | Янв | Фев | Соб. сил. | 31.6195 | 15.6 | 12.3 | 3.7195
| ВЛ-0,4кВ №1ЖКУ-1,3 п.Невон | Ремонт провода. Монтаж провода на СИП - 0,07км. Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 26.3252 | 11.022 | 11.75 | 3.5532
| ВЛ-0,4кВ №8-3 р.п.Железнодорожный | Правка опоры - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.5724 | 0.385 | 4.7508 | 1.4366
| ВЛ-0,4кВ №17-5 р.п.Железнодорожный | Монтаж провода СИП - 0,13км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 52.7726 | 43.974 | 6.7557 | 2.0429
| ВЛ-0,4кВ №22-2 г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.5597 | 1.658 | 1.4601 | 0.44155
| ВЛ-0,4кВ №8-7 п.Эдучанка | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.7722 | 2.463 | 1.0052 | 0.30398
| ВЛ-0,4кВ №1-1,2 п.Ершово | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 2 провода - 3шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.4237 | 1.069 | 4.1114 | 1.2433
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 0,4 кВ (от опоры до здания) 4 провода - 18шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 49.3373 | 7.4 | 32.2 | 9.7373
| ВЛ-0,4кВ №104-3 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 5.0575 | 0.334 | 3.6267 | 1.0967
| ВЛ-0,4кВ №14-4 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 6.9531 | 0.782 | 4.7383 | 1.4329
| ВЛ-0,4кВ №91Школа-4 п.Невон | Ремонт крепления провода - 3шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 7.2067 | 1.279 | 4.5514 | 1.3763
| ВЛ-0,4кВ №11-07-2 г.Усть-Илимск | Замена изолятора на опоре - 3шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 4.8261 | 1.173 | 2.8049 | 0.8482
| ВЛ-0,4кВ №126-2 г.Усть-Илимск | Ремонт провода. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.1536 | 0.611 | 1.1844 | 0.35817
| ВЛ-0,4кВ №16-2 п.Эдучанка | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.4836 | 2.45 | 0.79365 | 0.24
| ВЛ-0,4кВ №2-1 р.п.Железнодорожный | Монтаж провода СИП - 0,06км. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.5491 | 3.438 | 4.6922 | 1.4189
| ВЛ-0,4кВ №24-13 р.п.Железнодорожный | Монтаж провода СИП - 0,08км. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.4204 | 3.888 | 5.0156 | 1.5167
| ВЛ-0,4кВ №1ЖКУ-2 п.Невон | Монтаж провода СИП - 0,64км. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 72.7661 | 54.094 | 14.3367 | 4.3354
| ВЛ-0,4кВ №39-2 г.Усть-Илимск | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 2.9682 | 0.59 | 1.826 | 0.55219
| ВЛ-0,4кВ №3ЖКУ-1 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 8.4909 | 4.908 | 2.751 | 0.8319
| ВЛ-0,4кВ №72 Геолог-2 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.8939 | 1.233 | 3.5787 | 1.0822
| ВЛ-0,4кВ №46-1 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,1км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.0475 | 1.448 | 3.5315 | 1.0679
| ВЛ-0,4кВ №118Детский сад-1 п.Невон | Замена наружных вводов 0,4кВ (от опоры до здания) 2 провода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 4.7004 | 1.871 | 2.1725 | 0.65695
| ВЛ-0,4кВ №7-1 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 11.7917 | 2.842 | 6.8717 | 2.078
| ВЛ-0,4кВ №128-1 г.Усть-Илимск | Монтаж провода СИП - 0,025км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.7717 | 3.235 | 1.9477 | 0.58899
| ВЛ-0,4кВ №1605-1 г.Усть-Илимск | Монтаж провода СИП - 0,055км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 8.1403 | 3.665 | 3.4362 | 1.0391
| КЛ-10 кВ от ТП-11-05 | Ремонт кабельных вводов - 15шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 34.1322 | 0.4 | 25.9 | 7.8322
| КЛ-10 кВ от ТП-11-06 | Ремонт кабельных вводов - 12шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 26.7285 | 0.42 | 20.2 | 6.1085
| КЛ-0,4кВ от ТП-6 | Оконцевание жил кабеля - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 0.91999 | 0.13824 | 0.60024 | 0.18151
| КЛ-0,4кВ от ТП-17 п.Железнодорожный | Ремонт КЛ-0,4кВ - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 1.7163 | 0.25213 | 1.1242 | 0.33996
| КЛ-0,4кВ от ТП-39 | Замена кабельного ввода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 21.1938 | 18.1661 | 2.3247 | 0.70299
| КЛ-0,4кВ от ТП-39 ф.3 | Опрессовка наконечников - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.1029 | 0.2792 | 2.1681 | 0.65563
| КЛ-0,4кВ от ТП-8 | Ремонт заделок КЛ-0,4кВ - 12шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 31.934 | 0.21405 | 24.355 | 7.3649
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Мех. расчистка трассы - 32,1га. | КР | Фев | Март | Соб. сил. | 208.3538 | 81.5 | 97.4 | 29.4538
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Расчистка подъездных путей к ВЛ. | КР | Фев | Март | Соб. сил. | 22.468 | 8.35 | 10.84 | 3.278
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Замена элементов опоры. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 75.1394 | 56.545 | 14.277 | 4.3174
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Текущий ремонт ЛР-10кВ. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 28.8895 | 7.973 | 16.06 | 4.8565
| р/с п. Небель | Подключение ф.4 к ТП-2 по нормальной схеме. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 22.5576 | 14.191 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена подтраверсника на П-образной опоре - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 8.5466 | 0.24794 | 6.3718 | 1.9268
| ВЛ-35кВ Тангуй | Мех. расчистка трассы - 7,5га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 47.7245 | 12.8609 | 26.7687 | 8.0949
| ВЛ-10кВ Тангуй-2 | Замена А-образной опоры - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 32.8279 | 12.81 | 15.37 | 4.6479
| ВЛ-10кВ Калтук | Установка дополнительного колпачка - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 5.4476 | 1.395 | 3.1116 | 0.94096
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 25.112 | 11.0478 | 10.7987 | 3.2655
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Мех. расчистка трассы - 1,8га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 25.4996 | 10.6091 | 11.4331 | 3.4574
| ВЛ-10кВ Комплекс | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 272шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 85.3632 | 1.2335 | 64.5959 | 19.5338
| ВЛ-10кВ Набережная | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 102шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 35.3996 | 1.8234 | 25.7803 | 7.796
| ВЛ-10кВ Поселок | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 162шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 52.9612 | 1.8234 | 39.2643 | 11.8735
| ВЛ-10кВ Ново-Долоново | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 544шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 165.2363 | 1.2335 | 125.9236 | 38.0793
| ВЛ-0,4кВ от ТП-243 | Устройство провода СИП - 0,05км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 25.4325 | 21.056 | 3.3604 | 1.0162
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2 | Замена провода на СИП - 0,415км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 145.8785 | 131 | 11.4239 | 3.4546
| ВЛ-0,4кВ от ТП-239 | Замена провода на СИП - 0,105км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 43.2241 | 38.8863 | 3.3306 | 1.0072
| ВЛ-0,4кВ с. Большеокинск | Подтяжка бандажных хомутов и проволочных бандажей на опорах - 838шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 244.3074 | 3.7541 | 184.7 | 55.8533
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 7,6га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 30.1119 | 12.398 | 13.601 | 4.1129
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 0,17га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 10.964 | 1.644 | 7.156 | 2.164
| ВЛ-500кВ №571 | Восстановление обрешетки опор - 90кг. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 8.9924 | 3.607 | 4.135 | 1.2504
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 4,4га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 17.0394 | 7.472 | 7.346 | 2.2214
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 6,7га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 25.6151 | 11.32 | 10.976 | 3.3191
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.2466 | 0.416 | 3.709 | 1.1216
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 55,9га. | КР | Фев | Март | Соб. сил. | 231.393 | 100.8 | 100.271 | 30.322
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 8.1063 | 1.382 | 5.163 | 1.5613
| ВЛ-500кВ №562 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.1422 | 1.395 | 3.645 | 1.1022
| ВЛ-500кВ №562 | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.6158 | 1.017 | 3.531 | 1.0678
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.1462 | 0.792 | 4.111 | 1.2432
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную - 1, га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 41.7249 | 0.698 | 31.501 | 9.5259
| ВЛ-220кВ №238 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.3944 | 0.843 | 1.959 | 0.5924
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 30.2557 | 2.189 | 21.55 | 6.5167
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.7836 | 0.953 | 3.709 | 1.1216
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Мех. расчистка трассы - 1,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7198 | 5.685 | 3.098 | 0.93684
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Установка в/г на провод - 6шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 23.582 | 11.708 | 9.117 | 2.757
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 6оп. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 240.6533 | 81.5 | 122.2 | 36.9533
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Ремонт провода. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.0276 | 0.661 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.3129 | 0.255 | 6.187 | 1.8709
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.3129 | 0.255 | 6.187 | 1.8709
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.4616 | 0.509 | 10.713 | 3.2396
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 20.2765 | 0.286 | 15.349 | 4.6415
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1811 | 0.672 | 8.069 | 2.4401
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.4089 | 0.577 | 3.71 | 1.1219
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1,2 | Мех. расчистка трассы - 2,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 10.1665 | 4.505 | 4.347 | 1.3145
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1,2 | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 25.0585 | 2.148 | 17.591 | 5.3195
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Мех. расчистка трассы - 9,33га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 61.337 | 36.37 | 19.17 | 5.797
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 2 | Замена "0" изолятора на проводе - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1456 | 0.272 | 3.742 | 1.1316
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 12.6062 | 0.391 | 9.379 | 2.8362
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 57.0601 | 2.009 | 42.269 | 12.7821
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 41.6647 | 2.943 | 29.731 | 8.9907
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 6оп. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 260.9891 | 85.1 | 135.05 | 40.8391
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.0879 | 0.256 | 3.71 | 1.1219
| ВЛ-10кВ №943 | Мех. расчистка трассы - 3,8га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 20.2004 | 10.297 | 7.604 | 2.2994
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.4346 | 1.476 | 13.021 | 3.9376
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 31.6059 | 4.038 | 21.167 | 6.4009
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Перетяжка проводов - 0,7км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 11.0152 | 0.751 | 7.881 | 2.3832
| КЛ 10кВ № 905 | Замена дефектной концевой муфты - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 11.1296 | 2.763 | 6.424 | 1.9426
| РЭС-1 ВЛ-500кВ УИГЭС - Усть-Кут 1 (574) | Мех. расчистка трассы - 87,05га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 1958
| СЛЭП ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 41,42га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 1007
| СЛЭП ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 22,18га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 535
| СЛЭП ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 16,206га. | КР | Янв | Март | ООО ЭСКО | 392
| СЛЭП ВЛ-500кВ №562 | Выполнение земляных работ при замене фундамента промежуточной опоры №318. | КР | Янв | Март | ООО ТрансАЛ | 175
| РЭС-1 ВЛ-110кВ №101 | Мех. расчистка трассы - 44,03га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 1190
| СЛЭП ВЛ-110кВ Гидростроитель-Зяба | Мех. расчистка трассы - 2,05га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 63
| РЭС-4 ВЛ-35кВ Куватка | Мех. расчистка трассы - 9,924га. | КР | Янв | Март | ООО СПС | 301
| РЭС-4 ВЛ 10кВ РРС | Мех. расчистка трассы - 1,82га. | КР | Янв | Март | ООО ТЭП | 67
| РЭС-4 ВЛ-10кВ Комплекс | Замена деревянных опор на ж/б опор - 20шт. (одностоечных - 18шт., анкерных - 2шт.). | КР | Янв | Март | ООО Витимстрой | 785 | 85.1
| РЭС-4 ВЛ-10кВ Худобок | Замена деревянных опор на ж/б опор - 9шт. (одностоечных - 7шт., анкерных - 2шт.). | КР | Янв | Март | ООО Витимстрой | 1038 | 143.2
| ПС Коршуниха | МКП-110М-600-18,4; ШПЭ-33 (ВМ-110 Хребтовая) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1696 | 0.47035 | 8.215 | 2.4842
| ПС Коршуниха | МКП-110М-600-18,4; ШПЭ-33 (ВМ-110 Черная) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1696 | 0.47035 | 8.215 | 2.4842
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-4) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1592 | 0.71283 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Хребтовая) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1484 | 0.702 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Черная) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1484 | 0.702 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 ГОК-4) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1594 | 0.713 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 5.1594 | 0.713 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Хребтовая) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1594 | 0.713 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ОР-110 Черная) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1594 | 0.713 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ТР-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 5.1384 | 0.692 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ГОК-4) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1154 | 0.669 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ОВ) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1164 | 0.67 | 3.414 | 1.0324
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Хребтовая) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.0401 | 0.595 | 3.413 | 1.0321
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. Черная) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 4.9911 | 0.546 | 3.413 | 1.0321
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 ТН 1 с.ш.) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1151 | 0.67 | 3.413 | 1.0321
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 52.7428 | 4.9643 | 36.685 | 11.0935
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-251) ТО приводов. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 16.9493 | 0.32022 | 12.768 | 3.861
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ Усть-Кут) ТО приводов. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 16.924 | 0.295 | 12.768 | 3.861
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ОВ) ТО приводов. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 18.8326 | 0.28513 | 14.241 | 4.3065
| ПС Коршуниха | ВМД-35-600-6,6; ШПЭ-11 (ВМ-35 ТСН-6) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 6.0707 | 0.87284 | 3.991 | 1.2069
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Водовод) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.6897 | 0.51187 | 2.44 | 0.73786
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Город-1) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.6897 | 0.51187 | 2.44 | 0.73786
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Город-2) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.6897 | 0.51187 | 2.44 | 0.73786
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ЛР-35 Железногорская) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.1939 | 0.34427 | 2.188 | 0.66165
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ТР-35 Т-4) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.6897 | 0.51188 | 2.44 | 0.73786
| ПС Коршуниха | ТМ-630/35-0,4 (ТСН-5) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.7735 | 2.2788 | 8.058 | 2.4367
| ТП-6/0 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 115.5302 | 5.144 | 84.756 | 25.6302
| ТП-6/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 122.5593 | 4.5905 | 90.578 | 27.3908
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.2866 | 1.1023 | 10.1231 | 3.0612
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.2866 | 1.1023 | 10.1231 | 3.0612
| ПС Сибирская | ВМП-10К-600, ПЭ-11 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | СР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.2866 | 1.1023 | 10.1231 | 3.0612
| ПС Сибирская | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 1.8584 | 0.329 | 1.1743 | 0.35511
| ПС Сибирская | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 1.8584 | 0.329 | 1.1743 | 0.35511
| ПС №11 | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 10.8532 | 0.8365 | 7.691 | 2.3258
| ПС №11 | ТМ-63/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 10.8532 | 0.8365 | 7.691 | 2.3258
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 14.3484 | 1.4255 | 9.9223 | 3.0005
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 КТП-299 Т-1) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 14.3484 | 1.4255 | 9.9223 | 3.0005
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1) - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 7.2139 | 1.1565 | 4.651 | 1.4064
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2) - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 7.2139 | 1.1565 | 4.651 | 1.4064
| ТП-15 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 52.9827 | 0.73179 | 40.119 | 12.132
| ТП-141 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.3995 | 0.72681 | 13.5693 | 4.1034
| ТП-17 | Замена трансформатора тока 200/5 - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.9809 | 1.4145 | 3.5062 | 1.0603
| ТП-80 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 14.5818 | 2.3949 | 9.3572 | 2.8296
| ТП-140 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 15.3446 | 2.5003 | 9.8621 | 2.99
| ТП-90 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 14.625 | 2.4486 | 9.3492 | 2.8
| ТП-91 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 15.3446 | 2.5003 | 9.8621 | 2.9823
| ТП-92 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 14.5818 | 2.395 | 9.3572 | 2.8296
| ПС Заводская | ВВ/TEL-10-20/630 (В-10-787) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 3.1898 | 0.71 | 1.904 | 0.57577
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10-20/630 (ВМ-10-784) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.4898 | 0.01 | 1.904 | 0.57577
| ПС Гидростроитель | ВМП-10К-630-20 (ВМ-6 ЛЭП 710) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.7335 | 0.255 | 1.903 | 0.57547
| ПС Городская | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 1.3961 | 0.181 | 0.933 | 0.28214
| ПС Городская | НТМИ-10 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 1.3961 | 0.181 | 0.933 | 0.28214
| ПС Западная | НОМ-10 (ТН-3-10) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.311 | 0.403 | 1.465 | 0.44302
| ПС Западная | НОМ-10 (ТН-4-10) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.311 | 0.403 | 1.465 | 0.44302
| ПС Кузнецовка | НАМИ-10-95 УХЛ1 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.3642 | 0.581 | 2.137 | 0.64623
| ПС Кузнецовка | НАМИ-10-95 УХЛ1 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.3642 | 0.581 | 2.137 | 0.64623
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 615) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 616) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 651) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 652) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 653) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 654) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 655) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 656) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 659) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 660) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 661) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 662) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 664) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 665) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 666) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 667) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 669) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 670) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-25/1600 (ВВ-6 Т-1) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-25/1600 (ВВ-6 Т-2) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-20/1000 (ВВ-6 ТЗБ) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Промбаза | BB/TEL-10-25/1600 (СВ-6) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.8232 | 0.388 | 1.102 | 0.33324
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 635) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.3847 | 0.168 | 1.702 | 0.51468
| ПС Северная | ВБЧС-10-20-630 (ВМ-10 646) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.3847 | 0.168 | 1.702 | 0.51468
| ПС Южная | ВМП-10-630 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.8424 | 0.581 | 7.111 | 2.1504
| ПС Южная | ВМГ-133-II-600 (ВМ-10 ДГК-2) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 6.7244 | 0.172 | 5.031 | 1.5214
| ПС Южная | ВМП-10/1500 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.8424 | 0.581 | 7.111 | 2.1504
| ПС Южная | ВМП-10/1500 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.8424 | 0.581 | 7.111 | 2.1504
| ПС Южная | ВМП-10/1000 (СВ-1-2) - 1шт. | СР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.8424 | 0.581 | 7.111 | 2.1504
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-1000-20У2 (ВМ-6 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.6132 | 0.222 | 1.836 | 0.55521
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-1000-20У2 (ВМ-6 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.8117 | 0.638 | 1.669 | 0.50471
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 860) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.8117 | 0.638 | 1.669 | 0.50471
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 861) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.6132 | 0.222 | 1.836 | 0.55521
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 862) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.8117 | 0.638 | 1.669 | 0.50471
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 863) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.6132 | 0.222 | 1.836 | 0.55521
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 864) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.8117 | 0.638 | 1.669 | 0.50471
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 865) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.6132 | 0.222 | 1.836 | 0.55521
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 866) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.8117 | 0.638 | 1.669 | 0.50471
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 867) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.6132 | 0.222 | 1.836 | 0.55521
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-6 ЛЭП 869) - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.6132 | 0.222 | 1.836 | 0.55521
| ПС БР-72 | BB/TEL-10/630 (ВВ-6 ЛЭП 849) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.711 | 0.798 | 0.701 | 0.21198
| ПС БР-72 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.8117 | 0.638 | 1.669 | 0.50471
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Насосная) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 13.0255 | 1.933 | 8.517 | 2.5755
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 56.0824 | 38.5 | 13.5 | 4.0824
| ПС Коршуниха | Установка автомата ввода в ОПУ-220 - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 5.0166 | 0.83333 | 3.212 | 0.97131
| ПС Новая Игирма | Установка трансформаторов тока - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.3483 | 2.165 | 3.212 | 0.97131
| ПС ГПП-2 | ТМ-100-6/0,4 (ТСН-1, 2) - 2шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 27.92 | 7.5 | 15.72 | 4.7
| ТП-3/7 | Освещение. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.2438 | 1.3019 | 9.937 | 3.0049
| ТП-3/7 | АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.7029 | 0.17342 | 2.71 | 0.8195
| ТП-7/3 | Установка АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 12.5131 | 2.7086 | 7.528 | 2.2765
| ТП-6/2 | Замена трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 270.609 | 252.858 | 13.651 | 4.1
| ТП-6/6 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 4.6777 | 2.586 | 1.606 | 0.48565
| ТП-1К | Замена трансфораторов тока - 3шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 8.354 | 1.5034 | 5.26 | 1.5906
| ТП-6/5 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 56.5197 | 2.1637 | 41.756 | 12.6
| ПС Сибирская | ВМ-10 ТСН-2, СВМ-10 - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 18.844 | 0.842 | 13.8222 | 4.1798
| ПС Сибирская | ТСН-1,2 (ТМ-630/10/0,4) - 2шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 25.4583 | 1.963 | 18.04 | 5.4553
| ПС №12 | ВМ-6 12-12, ВМ-6-122, ВМ-6-127, ВМ-6 КТП-122, ВМ-6-125, ВМ-6 КТП-160, СВМ-6, ВМ-6 ТП-123 - 8шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 32.0861 | 6.562 | 19.5977 | 5.9264
| ПС Жерон | ТН-1-10, ТН-2-10 (НТМИ-10) - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 4.9702 | 0.659 | 3.3102 | 1.001
| ПС Жерон | ПСН-35 (ПСН-35) - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 6.5298 | 0.76 | 4.4301 | 1.3397
| ПС Н. Эдучанка | ПСН-35 (ПСН-35) - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 11.5166 | 2.191 | 7.1603 | 2.1653
| ПС Ершово | ПСН-35 (ПСН-35) - 3шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 14.8302 | 2.89 | 9.1678 | 2.7724
| ПС Туба | ВМ-10 Туба-2 (ВМГ-10, ПП-67) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 11.4913 | 1.848 | 7.4043 | 2.239
| РПБ ГРС-2 | ТМ-630/6 (ТМХ) - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 251.1953 | 12.1152 | 183.5801 | 55.5
| ТП-10 п.Железнодорожный | СШ-0,4кВ - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 1.4635 | 0.14575 | 1.0118 | 0.30596
| ТП-46 п.Железнодорожный | Р-0,4кВ - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 4.7074 | 0.29836 | 3.3853 | 1.0237
| ТП-11-08 | Р-0,4кВ - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 2.746 | 0.14923 | 1.9938 | 0.60293
| ТП-5 | Т-1 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 12.1787 | 0.11477 | 9.2628 | 2.8011
| ТП-10 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.6922 | 0.23694 | 8.0277 | 2.4276
| РП-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.8538 | 0.30686 | 9.6337 | 2.9132
| ТП-4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 12.8078 | 0.17046 | 9.7032 | 2.9342
| ТП-8 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.6294 | 0.17418 | 8.0277 | 2.4276
| ТП-10 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.6162 | 0.16094 | 8.0277 | 2.4276
| ТП-11-05 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 67.1407 | 0.35315 | 51.2876 | 15.5
| ТП-11-23 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 11.3339 | 0.15763 | 8.5813 | 2.595
| ТП-11-06 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 77.5372 | 0.35133 | 59.2859 | 17.9
| ТП-4 | ТМ-320/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7434 | 0.22943 | 7.305 | 2.209
| ТП-66 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7454 | 0.23143 | 7.305 | 2.209
| ТП-132 | ТМ-250/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7424 | 0.22843 | 7.305 | 2.209
| ТП-174 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7444 | 0.23043 | 7.305 | 2.209
| ТП-217 | ТМ-630/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7494 | 0.23543 | 7.305 | 2.209
| ТП-254 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7464 | 0.23243 | 7.305 | 2.209
| ТП-263 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7484 | 0.23443 | 7.305 | 2.209
| ТП-274 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7474 | 0.23343 | 7.305 | 2.209
| ТП-289 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.7504 | 0.23643 | 7.305 | 2.209
| ТП-404 | Т-2 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 11.3425 | 0.36435 | 8.4292 | 2.549
| РП-2 | Т-1 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1694 | 0.19119 | 8.4292 | 2.549
| ТП-8 | Р-0,4кВ - 15шт. СШ-0,4кВ - 25м. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 17.8905 | 0.23 | 13.56 | 4.1005
| РП-3 | ВМ-10 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.7919 | 0.20271 | 2.7559 | 0.83337
| ТП-10-15 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.6214 | 0.18333 | 1.872 | 0.5661
| ТП-209 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 2.7022 | 0.2641 | 1.872 | 0.5661
| ТП-"База" | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 1.5868 | 0.1945 | 1.069 | 0.32327
| ТП-11-01 | Т-1 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 9.888 | 0.2171 | 7.4254 | 2.2455
| ТП-208 | Т-1 - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 10.1545 | 0.22213 | 7.6262 | 2.3062
| ТП-208 | Р-0,4кВ - 5шт. СШ-0,4кВ - 25м. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 7.7981 | 0.14 | 5.88 | 1.7781
| ТП-406 | АВ-0,4кВ - 1 шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 6.814 | 0.14002 | 5.1244 | 1.5496
| ПС Петропавловск | Замена терминала микропроцессорных защит. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 345.301 | 334.881 | 8.02 | 2.4
| ПС Вишняково | Замена терминала микропроцессорных защит. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 344.8 | 334.791 | 7.709 | 2.3
| ПС Кобь | ТФН-35М (ТТ-35 ВЛ Покосное-1 ф.С). Замена масла. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 30.8511 | 9.9346 | 16.06 | 4.8565
| БПП-500 | Освещение. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 10.8021 | 5.573 | 4.015 | 1.2141
| ПС БЛПК | Обогрев. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 15.6105 | 12.473 | 2.409 | 0.72848
| ПС Инкубатор | Прокладка кабеля от ЩСН-0,4кВ до ТСН-2. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 23.6313 | 13.173 | 8.03 | 2.4283
| ПС Городская | РЛНД-110 (ЛР-110 БЛПК-А) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 27.9974 | 1.487 | 20.355 | 6.1554
| ПС БР-72 | Обогрев. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 9.818 | 3.543 | 4.818 | 1.457
| ПС БР-72 | BB/TEL-10/630 (ВВ-6 ЛЭП 868) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 1.038 | 0.125 | 0.701 | 0.21198
| ПС БР-72 | Обогрев. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 28.5303 | 24.347 | 3.212 | 0.97131
| ПС Энергетик-3 | НТМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.7633 | 0.333 | 1.866 | 0.56428
| ТП-28 п.Кобляково | Установка ошиновки на месте дефектного АВМ - 2шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 18.5372 | 1.804 | 12.848 | 3.8852
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 787.889 | 108.1 | 521.949 | 157.84
| Здания 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное" | Ремонт освещения (замена на светодиодные светильники) - 24шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 34.5572 | 17.824 | 12.848 | 3.9
| ПС Коршуниха, Здание ОПУ 110кВ | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 4шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 2.806 | 0.7 | 1.606 | 0.5
| ПС Ждановская, Вспомогательное здание (здание ОЭП) | Ремонт системы отопления. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 7.6774 | 6.8754 | 0.602 | 0.2
| ПС Березняки, Здание ОПУ | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 20шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 16.0499 | 3.5 | 9.636 | 2.9139
| ПС Н-Игирма, Здание ОПУ | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 9шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 11.389 | 4.57 | 5.219 | 1.6
| ПС ГПП-2, Здание ОПУ-ЗРУ | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-35 - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.944 | 0.34 | 1.204 | 0.4
| Здание гаража №1-4 | Подключение электропечей обогрева (Установка клеммных коробок) - 3шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 23.3608 | 10.8109 | 9.636 | 2.9139
| Гаражный бокс №7 | Ремонт эл.проводки из гаражного бокса в склад. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 2.3312 | 1.2912 | 0.8 | 0.24
| ПС Заморский | Ремонт обогрева. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 55.7053 | 0.8 | 42.157 | 12.7483
| Сооружения: Центр питания_ТП № 14Н | Установка ограждения с АКЗ - 48м.п. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 41.4274 | 7.9609 | 25.696 | 7.7705
| ПС Таежная | Изготовление въездных ворот и калитки для ОРУ - 18,21м2. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 46.6363 | 21.5 | 19.3 | 5.8363
| ТП-10 п.Железнодорожный | Ремонт настила полов. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.8518 | 0.2 | 8.1786 | 2.4732
| ПС Покосное | Установка автоматики обогрева пожарного водоема. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 26.6795 | 14.7 | 9.198 | 2.7815
| ТП -143 | Изготовление панелей ограждения. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 55.7795 | 43.8 | 9.198 | 2.7815
| ТП -12 | Изготовление панелей ограждения. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 23.88 | 11.9 | 9.1984 | 2.7816
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 3шт., КПП - 5шт., передних и задних мостов - 6шт., РК - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1584.0109 | 986.6 | 458.7 | 138.7109
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 9шт., КПП - 8шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 3шт., РК - 3шт., установок - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 1097.4541 | 687.667 | 314.64 | 95.1471
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт., навесного оборуд. - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 1099.588 | 806.548 | 225 | 68.04
| Тракторная техника | Ремонт гидросистем - 2шт., ДВС - 2шт., ходовых - 2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 124.9905 | 33.562 | 70.2 | 21.2285
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 3906.0435 | 2514.377 | 1068.54 | 323.1265
|  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 32821.582 | 6675.9108 | 7262.8208 | 2196.1457

## ЗЭС отчёт за 1кв 23г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  | Отчет за 1 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечной -9 шт., А-образной - 1 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 268.04 | 221.38
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые пролеты опор 102/13-102/29 - 2,92 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 44.36 | 7.09
| ВЛ-10 кВ Порог-Порог | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые - 1,76га. (пролеты опор 27-43) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 27.85 | 5.29
| ВЛ-10 кВ Атагай-Шипицино | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 125/3-125/10, 125/14 -125/48, 135-147, 151-153, 187-210 - 9,96 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 237.15
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 32-156 - 22,181 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭП" | 474.7
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Милерово | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 27-47, 51-60, 85-87, 91-92 - 8,25 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 194.02
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 23-24) - 1,86 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 19.51 | 1.7
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 4-5) - 0,95 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 19.51 | 1.7
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Замена деревянной опоры на ж/б промежуточную одностоечную свободностоящую опору № 232 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 78.94 | 57.76
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Мехрасчистка просеки: пр. опор № 510-521 - 37,81 га. | КР | Февр | Февр | ООО "Рог Изобилия" | 833.07
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Мехрасчистка просеки: пр. опор № 511-522 - 36,5 га. | КР | Февр | Февр | ООО "Рог Изобилия" | 617.82
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Мехрасчистка просеки: пр. опор № 29-48, 50-84, 85-93 - 91,79 га. | КР | Март | Март | ООО "Рог Изобилия" | 741.99
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли средней густоты (пр.оп. № 120-121, 149-151) - 7,64 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 104.16 | 24.33
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 66-67, 117-119) - 6,29 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 88.07 | 8.35
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 523-524) -2,5 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 43.09 | 11.41
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар с отп на ПС Азейская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 152-156) -3,8 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 54.48 | 6.32
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 558-560) - 4,2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 58.35 | 5.12
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 358-375, 377-380 - 45,73 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 576.22
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Мехрасчистка просеки: пр.оп. № 544-548, 554-556, 580-585, 613-614, 618-619 - 35,94 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 699.97
| Участок ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 42-45, 47-49, 81-85, 107-111 - 24,09 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 399.29
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Мехрасчистка просеки: пр.оп. № 501-513, 608-614, 617-618, 619-622 - 68,2 га. | КР | Янв | Янв | ООО "ТЭМП" | 359.3
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 38-40, 41-46, 47-49, 56-58, 61-62, 210-213 - 47,84 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭМП" | 485.65
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 25-26, 27-28, 35-36, 43-44 - 12,3 га. | КР | Февр | Февр | ооо "тэмп" | 221.06
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Мехрасчистка просеки: пр.опор № 71-159 - 46,99 га. | КР | Февр | Февр | ООО "ТЭП" | 980.1
| Уч. ВЛ-110 кВ Огневка-ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяг-я, с зах на ПС Чукша,с зах на ПС Чуна | Мехрасчистка просеки: пр.оп. № 116-222 - 137,01 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭП" | 2668.25
| ВЛ-35 кВ отпайка на ПС 35/10 кВт"Кимильтей" от ВЛ-35 кВ "Стройбаза ТП 6-2" | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 10-21) - 6,44 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 92.87 | 11.25
| ВЛ-35 кВ Тяговая ПС Зима-ТЭЦ-3 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 4-14) - 4,67 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 65.38 | 6.19
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры 172 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 6-15) - 6,15 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 83.94 | 6
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заходом на ПС Харик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 35-36, 39-45) - 6,25 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 90.73 | 11.52
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 753-759) - 5,65 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 81.57 | 9.96
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 729-753 - 73,82 га. | КР | Март | Март | ООО "Рог Изобилия" | 1603.43
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Усть-Када | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 63-66, 72-73, 83-86, 94-106, 215-218, 225-248, 255-279 - 18,49 га. | КР | Февр | Февр | ООО "Рог Изобилия" | 173.43
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-2 АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 48.87 | 16.57
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт ОР-220 ВЛ-230 РДЗ 1-220/1000 | СР | Февр | Февр | Соб.сил. | 18.46 | 1.01
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-2-110 ЗСМ Б ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 5.82 | 0.71
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза ШР-2-110 ЗСМ Б ОРУ-110 15м2 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 5.82 | 0.71
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТН-2-110 ОРУ-110 НКФ 110 | ТР | Март | Март |  | 5.51 | 1.44
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.76 | 8.31
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла № 2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.76 | 8.31
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла № 3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.76 | 8.31
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт Электрокотла № 4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 23.76 | 8.31
| ТП 10/0,4 кВ № 51/160 с.Орик | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 31.92 | 19.7
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 70.45 | 7.52
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Установка опоры - 1 шт., замена бандажа на опоре - 9 шт., установка колпачка - 10 шт. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 50.17 | 43.2
| ПС 110/10 кВ Чуна | Прокладка кабеля - 1,93 м. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 119.62 | 98.11
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые пролеты опор № 306-311 - 0,65 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 5.58 | 0.41
| ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли средние пролеты опор № 219-223 - 0,52 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 3.7 | 0.27
| ВЛ-10 кВ Hоволетники - 3-й Успенск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли средние пролеты опор № 96-98, 184-197, 209-236 - 5,46 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 38.87 | 2.83
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Замена кабельных лотков - 2 шт., замена кабельных плит - 12 шт. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 42.13 | 12.18
| ВЛ-35 кВ Бадаp - Едогон | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые пролеты опор № 6-35 - 1,05 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 116.12 | 75.21
| ВЛ-0,4 кВ Баргадай-Баргадай | Замена наружного ввода: в два провода - 5 вводов, замена счетчиков - 2 шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 52.88 | 44.21
| ТП № 108 10/0.4 кВ, ТМ 400 кВа 3- й Успенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 1.86 | 0.63
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт компрессора №1 (РПТС) | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 65.19 | 61.39
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 С43 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.41 | 1.27
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 С59 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.41 | 1.27
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 Восточная ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.41 | 1.27
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ШР-1-110 Новочунка ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.41 | 1.27
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт ТН-1-110 ОРУ-110 НКФ 110 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 5.51 | 1.44
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 56.24 | 56.18
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Милерово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые противопожарная полоса вокруг ТП 10/0,4 кВ -0,8 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 8.56 | 2.03
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые пролеты опор № 75-87 - 1,3 га | КР | Март | Март | Соб.сил. | 12.1 | 1.49
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Даур | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые пролеты опор № 170-178 - 0,7 га | КР | Март | Март | Соб.сил. | 7.61 | 1.89
| ВЛ-0,4 кВ Большеверстовск - Большеверстовск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые от ТП № 355/100 - 0,5 га | КР | Март | Март | Соб.сил. | 4.99 | 0.91
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Замена деревянных одностоечных опор на ж/б опоры в количестве 2 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 46.01 | 37.78
| ВЛ-10 кВ Барлук-Березовское | Замена механической траверсы - 1 шт., замена одного из элементов арматуры натяжной гирлянды - 6 эл., замена привода линейного разъединителя без заземляющих ножей - 2 разъед. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 83.29 | 63.26
| ВЛ-10 кВ Усть-Када - Уян | Установка одностоечной жб опоры без подкоса - 2 шт., замена дефектного штыревого изолятора - 60 шт., устройство оттяжки - 4 шт., устройство банкеток - 4 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 281.73 | 222.62
| ВЛ-0,4 кВ Лермонтовский - Лермонтовский | Замена бандажа на опоре - 65 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 28.24 | 12.35
| ТП № 210 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВА с. Уян | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 8.43 | 5
| ТП № 205 10/0,4 кВ, ТМ 100 кВА с. Уян | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 4.74 | 2.07
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Замена провода - 0,025 км., монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | КР | Март | Март | Соб.сил. | 116.36 | 89.99
| ПС 35/10 кВ Харик | Ремонт освещения ОРУ-35, КРУН-10 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.42 | 7.72
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Ремонт освещения ОРУ-35, КРУН-10 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.45 | 7.74
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Ремонт освещения ОРУ-35, КРУН-10 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 10.06 | 7.36
| ТП № 21 10/0,4 кВ, ТМ 400 кВа Паренда | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 7.73 | 6.21
| ТП № 168 10/0,4 кВ, ТМ- 400 кВа Широково молочно товарная ферма | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 4.97 | 4.22
| ТП № 171 10/0,4 кВ, ТМ-400 кВа Широково | Капитальный ремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 6.73 | 5.97
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Прокладка кабеля - 0,14 м. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 77.29 | 76.17
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена счетчиков - 1 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 40.2 | 39.74
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт воздухосборников - 2 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 42.7 | 41.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-1-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 15.49 | 1.14
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР-2-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 15.16 | 1.25
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 79-83) - 2,53 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 35.9 | 3.83
| ВЛ-0,4 кВ Малая Кочерма - Малая Кочерма | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 91 шт., замена провода - 3,21 км., монтаж ОПН - 33 шт. | КР | Янв | Янв | ООО "АзЭнергоБайкал" | 391.18
| филиал Соб.сил. | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 48.25 | 43.02
| филиал Соб.сил. | Ремонт оборудования ССПИ | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 204.85 | 181.66
| филиал Соб.сил. | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 103.6 | 93.89
| филиал Соб.сил. | Ремонт оргтехники | ТР | Февр | Февр | ИП Кулешов А.И. | 158.33
| филиал Соб.сил. | Ремонт оргтехники | ТР | Март | Март | ИП Кулешов А.И. | 241.56
| филиал Соб.сил. | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Февр | Февр | ООО "ТЕЛЕТАП" | 196.68
| филиал Соб.сил. | Ремонт квадрокоптера | ТР | Март | Март | ООО "Сатори" | 58.52
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 5 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 37.8 | 23.54
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 68.73 | 36.38
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 112.12 | 96.13
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 6 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 125.5 | 77.94
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 8 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 29.72 | 25.05
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 48.41 | 34.88
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 8 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 83.39 | 75.96
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 6 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 97.77 | 72.16
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 10 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 333.79 | 272.77
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 10 шт. | ТР | Март | Март |  | 175.67 | 128.47
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 8 шт. | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 14.5 | 5.33
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 10 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 170.62 | 136.16
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 12 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 912.61 | 853.55
| Административно производственное здание Соб.сил. | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной (Кабинет № 112) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 30.08 | 13.59
| Здание вспомогательного назначения ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт смотровой ямы | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 23.3 | 13.77
| Здание столовой | Замена светильников | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 5.86 | 4.25
| Здание пpоходной Соб.сил. | Ремонт пола | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 5.76 | 5.43
| Здание столовой | Ремонт крыши | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 29.79 | 14.22
| Здание диспетчерского управления | Ремонт крыши | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 23.05 | 12.43
| Здание релейных щитов 500 кВ ПС Озерная | Замена дефектного кабеля ДФЗ ВЛ-505. От ТН-2-505 Ф-В до РЩ-500-1 шкаф 33, 317 метров | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 73.32 | 43.93
| Здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун | Замена масла в картере компрессоров - 4 комп., замена вентелятора - 1 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 127.86 | 121.66
| Гараж службы механизации | Замена пускателя магнитного - 2 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 12.31 | 9.22
| Административно-бытовое здание | Замена пускателя магнитного - 1 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 2.63 | 2.5
| Здание бытовых помещений ПС/220/110/10(ПП500) кВ Тулун | Ремонт пола | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 87.27 | 38.71
| Здание пpоходной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт пола | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 19.92 | 8.12
| Здание моечной службы механизации | Ремонт бетонной крышки | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 1.38 | 1.04
| Здание механической мастерской | Ремонт бетонной крышки | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 1.85 | 1.38
| Административно производственное здание Соб.сил. | Замена светильников - 15 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 21.72 | 12.26
| Здание диспетчерского управления | Замена светильников - 1 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.38 | 0.75
| Здание для кладовщиков ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | замена светильников - 6 шт., замена автомата, замена провода. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 41.8 | 21.99
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Ремонт перекрытия нижней части КРУН-6 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 131.17 | 57.62
| Теплотpасса ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | ремонт покрытия поверхности изоляции трубопроводов. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 114.77 | 50.42
| Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с электробойлерной ПС Тулун | ремонт ворот на територии. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 8.72 | 7.2
| Здание производственно-административного корпуса | Подсыпка неровностей на поъезде к зданию | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 62.46 | 58.27
| Ограждение территории ПС Тулун | Ремот ограждения периметра подстанции | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 77.77 | 57
|  | Итого по Соб.сил.: |  |  |  |  | 18740.63 | 4232.22

## ЦЭС отчёт за 1кв 23г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | Отчет за 1 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. И з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . Всего: 12,7 га (3 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 131.3 | 14.7
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . Всего: 12,7 га (3 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 131.3 | 7.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролетах опор 132-133. Всего: 0,9 га. | КР | Март | Март | СЛЭП | 39.4 | 13.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Белореченская | Чистка просеки в пролетах опор 5-8, 36-38. Всего: 0,5 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 22 | 2.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролёте опор 36-37 (0,4га), 37-38 (0,8га), 38-39 (0,6га), 47-48 (0,06га). Всего: 1,9 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 83.2 | 7.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка кустарника в пролёте опор 41-42 (20шт), вокруг опор 42 (7шт), 47 (5шт), 48 (25шт). Всего: 57 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 47.7 | 7.8
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Чистка просеки в пролёте опор 47-48 (0,2га), 54-55 (0,5га), 72-73 (0,3га), 75-76 (0,1га), 78-79 (0,1га), 88-89 (0,05га). Всего: 1,25 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 54.7 | 2.8
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 89-90 (20шт). Всего: 20 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 16.8 | 1.8
| Отпайка ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 - Ново-Ленино на ПС Водозабор - 2 | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 9-портал. Всего: 15 шт. | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 12.6 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,3га), 2-3 (1га), 5-6 (0,6) ,21-22 (1га). Всего: 2,9 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 127 | 4.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 12-13 (3шт). Всего: 3 шт | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 2.5 | 4.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 13-14 (1шт). Всего: 1 шт | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 0.8 | 4.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2 | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,02га), 22 (0,1га). Всего: 0,12 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 5.3 | 4.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 1а-1 (0,15га), 17-18 (0,1га), 18-19 (0,5). Всего: 0,75 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 32.9 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 4-ГПП-3 | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,02га), 19 (0,04га). Всего: 0,06 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 2.6 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 4-ГПП-3 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 15-16 (2шт), 16-17 (1шт), 19-20 (7шт). Всего: 10 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 8.4 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 4-ГПП-3 | Вырубка кустарника в пролёте опор 1-2 (2шт), 11-12 (5шт), 18-19 (3шт), 19-20 (15шт). Всего: 25 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 20.9 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,1га), 17-18 (0,1га). Всего: 0,2 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 8.8 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,02га), 22-23 (0,02га). Всего: 0,04 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 1.7 | 1.8
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Вырубка,подоезка деревьев в пролете опор7-8 (8шт), 8-9 (5шт), 15-16 (5шт), 25-26 (5шт), 39-40 (1шт). Всего: 24 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 20.1 | 2.2
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка деревьев в пролёте опор 1-2 (10шт), 15-16 (10шт), 14/9-14/10 (4шт), 14/13-14/14 (5шт). Всего: 29 шт | КР | Март | Март | СЛЭП | 24.3 | 2.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 237-238(0,2), 242-243(0,2), 244-245(0,5), 249-250(1), 253-254(1), 254-255(0,8), 255-256(0,4), 257-258(0,2), 258-259(0,4), 274-275(0,4), 282-283(0,1). Всего: 5,2 га (3 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 131.3 | 4.5
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролете опор 19-20 (0,2), 26-27(2), 28-29(1), 143-146 (4,5). Всего: 7,7 га (3,7 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 162 | 9
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки вручную в пролете опор 223-225(2,2), 230-231(0,05), 236-237(0,15), 237-238(0,1), 238-239(0,1). Всего: 2,6 га (1,3 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 56.9 | 9
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки вручную в пролете опор 223-225(2,2), 230-231(0,05), 236-237(0,15), 237-238(0,1), 238-239(0,1). Всего: 2,6 га (1,3 га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 56.9 | 1.9
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную: 5-6(0,5), 20-23(1,7), 24-29(3,5), 33-36(2,9), 38-43(3,4), 48-49(0,2), 51-56(1,9), 81-82(0,4), 86-87(0,1), 93-94(0,3), 94-95(0,3), 101-102(0,3). Всего: 15,5 га (5 га) | КР | Март | Март | СЛЭП | 218.9 | 11.3
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки вручную: 7-9(0,6), 36(0,1), 49-50(0,01), 51-52(0,1), 57-58(0,3), 60-61(0,2), 66-67(0,3), 48/4-48/5(0,3). Всего: 1,91 га | КР | Март | Март | СЛЭП | 83.6 | 11.3
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Чистка просеки вручную:39-40(0,5), 64-67(1),92-93(0,2), 111-112(0,1), 113-114(0,4), 109(0,01). Всего: 2,22 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 96.3 | 1
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Чистка просеки вручную: 10-11(0,7), 18(0,02), 32(0,1), 33(0,01). Всего: 0,83 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 36.3 | 1
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки вручную: 1-2(0,1), 8-9(0,1), 12-14(0,2), 28-29(0,2), 55-56(0,1). Всего: 0,7 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 30.7 | 1
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Ремонт контуров заземления опор №: 307, 311, 313, 317, 318. Всего: 6 шт. | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 3.3 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка отдельныхт боковых деревьев в пролете опор 10-13 (30 шт), 13-14 (10 шт), 15-16 (10 шт). Всего: 50 шт. | КР | Март | Март | СЛЭП | 41.9 | 3.4
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр. оп. №: 18-19 (5 шт), 20-21 (10 шт), 31-33 (11 шт), 34-35 (8 шт), 41-42 (15 шт), 42-43 (12 шт), 43-44 (6 шт), 48-49 (20 шт). Всего: 88 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 73.7 | 18.7
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр.оп. №: 225-227 (10 шт), 311-312 (10 шт), 341-343 (20 шт), 349-352 10 шт). Всего: 50 шт | КР | Янв | Янв | СЛЭП | 41.9 | 2.1
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:373-374. Всего: 2.82га | КР | Февр | Февр | СЛЭП | 123.5 | 5.8
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:369-370, 374-375. Всего: 4,24га. | КР | Март | Март | СЛЭП | 185.7 | 13.6
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от древесно-кустарниковой растительности с дроблением порубочных остатков. (ДС к дог.02ЦЭС 2022г.) | КР | Март | Дек | ООО Фрегат | 382 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | СРС | 13.1 | 72.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | СРС | 25.2 | 19.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | СРС | 3.3 | 11.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | СРС | 5 | 11.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | СРС | 12.3 | 48.7
| ВЛ 110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 2,3 га | КР | Янв | Февр | АВСР | 100.6 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-1 | СР | Янв | Янв | АВСР | 13.2 | 1.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-2 | СР | Янв | Янв | АВСР | 13.2 | 1.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-3 | СР | Февр | Февр | АВСР | 13.2 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-4 | СР | Февр | Февр | АВСР | 13.2 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-13 | СР | Февр | Февр | АВСР | 13.2 | 1.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Март | АВСР | 53.3 | 6.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Март | АВСР | 53.3 | 6.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | СР | Март | Март | АВСР | 111.7 | 2.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | СР | Март | Март | АВСР | 111.7 | 2.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 226
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-10 | КР | Сент | Сент | ООО БЭК-р | 854 | 0
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТР-35 Т-2 | СР | Март | Март | СПС | 7.2 | 2.8
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 Т-2 | СР | Март | Март | СПС | 7.2 | 2.8
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 У-Балей А | СР | Март | Март | СПС | 7.2 | 2.8
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 У-Балей Б | СР | Март | Март | СПС | 7.2 | 2.8
| РП 6 кВ Малый Артем | ТСН-1 | ТР | Март | Март | СПС | 7.5 | 1.2
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-10 яч 9 | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.4
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-6 Т-4 яч 3 | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.4
| ПС 220 кВ Черемхово | СВ-6 яч. 11 | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | Т-1 | ТР | Март | Март | СПС | 9.1 | 1.2
| ПС 35 кВ Онот | Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 9.1 | 1.2
| ПС 35 кВ Онот | ТСН-1 | ТР | Март | Март | СПС | 8 | 1.2
| ПС 35 кВ Онот | ТСН-2 | ТР | Март | Март | СПС | 8 | 1.2
| ПС 35 кВ Онот | ТТ-1-35 | ТР | Март | Март | СПС | 1.3 | 0.1
| ПС 35 кВ Онот | ТТ-2-35 | ТР | Март | Март | СПС | 1.3 | 0.1
| ПС 35 кВ Онот | ТН-1 ЯЧ.2 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 35 кВ Онот | ТН-2 ЯЧ.15 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-1-10 яч.№5 | ТР | Февр | Февр | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-2-10 яч.№14 | ТР | Февр | Февр | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 яч.11 Берестенниково | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 яч.4 Забитуй | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 яч.10 Идеал | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10яч.9 ВостСибЭнергоуголь | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-10 Т-2 яч.13 | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | СВ-10 яч.7 | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.3
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Т-1Б | ТР | Март | Март | СПС | 7.5 | 0.9
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Т-2Б | ТР | Март | Март | СПС | 7.5 | 0.9
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Р-0,4 РП-3 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Р-0,4 РП-2 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | Р-0,4 РП-1 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | СР-1-0,4 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ТП Бойлерная ПС Юбилейная | СР-2-0,4 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 19 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 2 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 20 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 21 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 22 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 23 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 24 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 25 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 29 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 31 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 32 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 33 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 34 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 35 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 36 Резерв | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 37 ДГК - 3 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 5 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 6 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 7 КДОС "Калиновка" | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 8 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.3
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч 9 | ТР | Янв | Янв | СПС | 2 | 0.3
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч. 1а | ТР | Янв | Янв | СПС | 2.1 | 0.3
| ПС 110 кВ Пионерская | МВ-10 яч. 1б | ТР | Янв | Янв | СПС | 2.1 | 0.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 УП-15 А ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-110 ТН-1 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-110 ТН-2 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-110-1 | ТР | Март | Март | СПС | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-110-2 | ТР | Март | Март | СПС | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. № 15 Цемзавод | ТР | Март | Март | СПС | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | РБ-6-1 | ТР | Март | Март | СПС | 1.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | РБ-6-2 | ТР | Март | Март | СПС | 1.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-1 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-2 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-3 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-6-4 | ТР | Март | Март | СПС | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-1-110 | ТР | Март | Март | СПС | 4.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-2-110 | ТР | Март | Март | СПС | 4.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-1-110 | ТР | Март | Март | СПС | 4.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-2-110 | ТР | Март | Март | СПС | 4.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Юбилейная | ЛР-110 ввода А | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Юбилейная | ЛР-110 ввода Б | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Юбилейная | СР-1-110 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Юбилейная | СР-2-110 | ТР | Март | Март | СПС | 3.7 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№10 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№13МВ -6 Т-1 ведомый | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№14МВ -6 Т-1 ведущий | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№19 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№7 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№8 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.№9 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №2 | СВ-6 яч.№16 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | СР-35 | ТР | Март | Март | СПС | 4.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-1-6 Т-1 яч.5 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-3-6 Т-1 яч.31 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 Т-2 яч.25 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.11 ТП-10м-5 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.12 ТП-12м-11 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.13 ТП-11м-3 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.14 РП-2(2с) | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.16 ТП-8м-5 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.18 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.19 ТП-22м-6(2с) | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.20 ТП-15м-1 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.22 ТП-15м-2 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.24 ТП-17м-9 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.26 ТП-22м-2 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.33 ТП-22м6(1с) | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | МВ-6 яч.34 ТП-22м-1 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | СВ-1-3 яч.30 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ кВ №4 | СР 1-3 | ТР | Февр | Февр | СПС | 0.8 | 0.2
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | СПС | 44.9 | 1.5
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-1 | ТР | Март | Март | СПС | 1.7 | 0.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-2 | ТР | Март | Март | СПС | 1.7 | 0.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-3 | ТР | Март | Март | СПС | 1.7 | 0.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-4 | ТР | Март | Март | СПС | 1.7 | 0.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ГПП-5 | ТР | Март | Март | СПС | 1.7 | 0.1
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-1 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-3 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв А УП-4 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв Б ВН-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-1 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв Б УП-3 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв Б УП-4 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-1 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.7
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-2 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-3 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-4 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв ГПП-5 | ТР | Март | Март | СПС | 3 | 0.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-1 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-2 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-3 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кв СВ-4 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№10 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№4 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№5 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 кВ Тр.бл.№9 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-1 30кв | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-2 30кв | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-3 30кв | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-4 30кв | ТР | Февр | Февр | СПС | 3 | 0.4
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-1А 30 кВ. | ТР | Февр | Февр | СПС | 7.5 | 2.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-2А 30 кВ | ТР | Февр | Февр | СПС | 7.5 | 2.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-3А 30 кВ. | ТР | Февр | Февр | СПС | 7.5 | 2.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-1Б 30кВ | ТР | Февр | Февр | СПС | 7.5 | 2.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ДК-2Б 30кВ | ТР | Февр | Февр | СПС | 7.5 | 2.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-1 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2.8 | 0.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-2 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2.8 | 0.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-3 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2.8 | 0.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Токоограничивающий реактор СР-4 | ТР | Февр | Февр | СПС | 2.8 | 0.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Кабельная перемычка №1 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3.7 | 0.2
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Кабельная перемычка №2 | ТР | Февр | Февр | СПС | 3.7 | 0.2
| ТМ-160 КВА ХАНЖИНОВО | Ремонт силовых трансформаторов 0,4-10кВ | КР | Янв | Янв | СПС | 7.5 | 1.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | СПС | 116.8 | 24
| ПС 110 кВ Бахтай | СВ-110 | ТО | Март | Март | СПС | 7.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Балаганск | СВ-110 | ТО1 | Март | Март | СПС | 7.3 | 0.2
| Здание дозаторной №1 системы пожаротушения главной понизительной подстанции-1. Охранная телевизионная система на ПС 500 кВ Иркутская. | Аварийный ремонт АПС. Аварийный ремонт СВН. | КР | Март | Март | ООО Байкал-Модуль | 37 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ | 112.5 | 135
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 112.5 | 135
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Янв | Март | СМиТ | 17.8 | 73.1
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Янв | Март | СМиТ | 26.1 | 47.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Янв | Март | СМиТ | 19 | 26.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Янв | Март | СМиТ | 91.3 | 213.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Янв | Март | СМиТ | 52.2 | 76
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Янв | Март | СМиТ | 66.1 | 138
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Янв | Март | СМиТ | 117.5 | 243.8
| Многофункциональный кран манипулятор МКМ-200К зав.№219 на шасси КамАЗ-43502. Автомобиль Седельный тягач КАМАЗ 44108-24 с КМУ KANGLIM KS 1256 G-II рег№Е416АЕ .Автомобиль мод. 58492Р с КМУ Kangling-1256 GII на шасси КАМАЗ-43118-3048-24, г/н Т148ХХ. | Ремонт гидравлической системы с наплавкой штока гидроцилиндра. Ремонт металлоконструкций и гидравлической системы грузо-подъемных механизмов (ГПМ). | КР | Янв | Февр | ООО АТЦ ВЭМ | 246 | 0
| Седельный тягач КАМАЗ-6460-73 рег. № Х 965 АХ . Автомобиля Suzuki Grand Vitara модель 2.4L, JLX-E, 4*4, 4AT.рег.№Н881ХУ | Диагности и ремонт фрсунки. Ремонт двигателя. | КР | Янв | Февр | ООО ЗМЗ Сервис | 366 | 0
| Автомобиля УАЗ-315195 легковой рег.№ С213СЕ. Автомобиля УАЗ-390994 рнг. № Е017СВ | Ремонт ГБЦ. Капитальный ремонт двигателя. | КР | Февр | Февр | ООО ЗМЗ Сервис | 193 | 0
| TEREX-860 гос.номер 2542РС38, Totota Avensis гос.номер У532ТХ38 | Ремонт шлангов РВД (3шт), Ремонт генератора. | КР | Февр | Февр | ИП Ештокин | 85 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 5982.2 | 1657.1