## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2023 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Заявленное время. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Оборудование: 1 СШ-110
ПС 110 кВ Тихоновка | 1 СШ-110 | 18.05.23 | 20.05.23 | 3 дн | СР: ШР-110 Т-1, СР-110-1. | с отключением
Оборудование: В-110 Баяндай А
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Баяндай А | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | ТО: В-110 Баяндай А ОПМ: ТТ-110 Баяндай А | с отключением | с переводом на ОВ | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Баяндай А | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | ВВИ | с отключением | с переводом на ОВ | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай А | 28.05.23 | 28.05.23 | 1 дн | ТО: В-110 Баяндай А; ОПМ: ТТ-110 Баяндай А | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
Оборудование: В-110 Баяндай Б
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай Б | 09.05.23 | 09.05.23 | 1 дн | ТО: В-110 Баяндай Б; ОПМ: ТТ -110 Баяндай Б | с отключением | с переводом на ОВ | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн
Оборудование: В-110 Жигалово
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Жигалово | 27.05.23 | 27.05.23 | 1 дн | ТО: В-110 Жигалово; ОПМ: ТТ-110 Жигалово | с отключением | с переводом на ОВ | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн
Оборудование: В-110 Оса-А
ПС 110 кВ Новая Уда | В-110 Оса-А | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | СР: В-110 Оса А | с отключением |  | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн
Оборудование: В-110 Оса-Б
ПС 110 кВ Новая Уда | В-110 Оса-Б | 29.05.23 | 04.06.23 | 7 дн | СР: В-110 Оса Б | с отключением |  | 29.05.23 | 04.06.23 | 7 дн
Оборудование: В-110 Тихоновка
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Тихоновка | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | ТО: В-110 Тихоновка ОПМ: ТТ-110 Тихоновка | с отключением
Оборудование: В-110 Урик А
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Урик А | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | ВВИ | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Урик А | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | ТО: В-110 Урик А ОПМ: ТТ-110 Урик А | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А)
ПС 110 кВ Бильчир | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | ТО: ЛР-110 Ввода Б | с отключением |  | 09.08.23 | 31.08.23 | 23 дн
ПС 110 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | ТО: ЛР-110 Ввода А | с отключением |  | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | СР: ЛР-110 Оса А | с отключением | с включением на ночь | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 22.05.23 | 28.05.23 | 7 дн | В связи с выводом в ремонт В-110 Оса А | без отключения | не в транзите | 23.05.23 | 28.05.23 | 6 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б)
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | СР: ЛР-110 Оса Б | с отключением |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 29.05.23 | 04.06.23 | 7 дн | В связи с выводом в ремонт В-110 Оса Б | без отключения | не в транзите | 29.05.23 | 04.06.23 | 7 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 18.05.23 | 20.05.23 | 3 дн | В связи с выводом в ремонт 1 СШ-110, СП-110 на ПС 110 кВ Тихоновка и ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка и 1 СШ-110, СП-110 на ПС 110 кВ Тихоновка | с отключением
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка | с отключением
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 02.05.23 | 26.05.23 | 25 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками
ПС 110 кВ Карлук | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | ТО: ЛР-110 Ввода А | с отключением |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Хомутово | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | ТО: ЛР-110 ввода А, СР-110-2, ШР-110 Т-2 | с отключением |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | СР: ЛР-110 У.Орда | с отключением
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 18.05.23 | 20.05.23 | 3 дн | В связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 и СП-110 на ПС 110 кВ Тихоновка | без отключения | не в транзите
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 02.05.23 | 26.05.23 | 25 дн | Для установки ПЗУ на опорах ВЛ 110 кВ | с отключением
Оборудование: СП-110
ПС 110 кВ Тихоновка | СП-110 | 16.05.23 | 18.05.23 | 3 дн | СР: СР-110-1. | с отключением
Оборудование: ШОВ-110
ПС 110 кВ Качуг | ШОВ-110 | 01.05.23 | 01.05.23 | 1 дн | ТО: ШОВ-110; ОПМ: ТТ-110 ШОВ | с отключением |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Оборудование: 1 СШ 110 кВ
ПС 500 кВ Тайшет | 1 СШ 110 кВ | 22.05.23 | 04.07.23 | 44 дн | Монтаж ошиновки 1 СШ 110кВ, Монтаж ШР-3-110 2АТ, Подключение ошиновки яч. №1А, №20,19 к порталу 1 СШ 110кВ (без монтажа шлейфов к 1 СШ) Замена шинных разъединителей. | с отключением
Оборудование: 2 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Рубахино | 2 секция 110 кВ | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | Профвосстановление цепей ТН-110-2 | с отключением |  | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн
Оборудование: 2 СШ 110 кВ
ПС 500 кВ Тайшет | 2 СШ 110 кВ | 28.04.23 | 11.05.23 | 14 дн | Монтаж ячейки №14 в составе фундамент для оборудования, ТН-4-110, ОПН-110 4с.ш.-110. Монтаж ошиновки яч. №14 и подключение к 2 с.ш.-110, монтаж ШР-4-110 2АТ (монтаж шлейфов к 2 с.ш.) | с отключением
Оборудование: 2 СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Куйтун | 2 СШ-110 кВ | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | Замена ошиновки между сборными шинами (2 СШ 110кВ и ЭВ-110 Тулуюшка | с отключением
Оборудование: 3АТ
ПС 500 кВ Озерная | 3АТ | 10.05.23 | 21.05.23 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. :3АТ-500., опробоввание АПЖТ | с отключением |  | 10.05.23 | 21.05.23 | 12 дн
Оборудование: АТ-1
ПС 500 кВ Тулун | АТ-1 | 05.05.23 | 14.05.23 | 9 дн 10 ч | Для профилактического контроля РЗА. Комплект РЗ ст.220 кВ , АУВ, КСЗ ст.110 кВ. | с отключением |  | 18.05.23 | 27.05.23 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | АТ-1 | 05.05.23 | 14.05.23 | 9 дн 10 ч | Текущий ремонт АТ-1 с разборкой и промывкой охладителей. ТО РБ-10АТ-1, ВВ-10 АТ-1, ТР-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ШР ТН-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. | с отключением |  | 18.05.23 | 27.05.23 | 10 дн
Оборудование: БСК-1
ПС 110 кВ ЗСМ | БСК-1 | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Текущий ремонт БСК-1. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | БСК-1 | 05.05.23 | 14.05.23 | 9 дн 10 ч | Тек. ремонт, испытания БСК-1,НОМ-10 БСК-1. | с отключением |  | 18.05.23 | 27.05.23 | 10 дн
Оборудование: БСК-2
ПС 110 кВ ЗСМ | БСК-2 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | Текущий ремонт БСК-2. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: БСК-2-110
ПС 110 кВ Водопад | БСК-2-110 | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | Текущий ремонт БСК-2-110. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: В-1-501
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-501 | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | Внеочередная проверка. СПН согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-22-3892 от 15.09.2022 г. заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-I-19-4494 от 06.09.2022 г. | с отключением
Оборудование: В-1-503
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-503 | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | Внеочередная проверка. СПН согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-22-5389 от 19.12.2022 г. заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-3-19-4494 от 16.12.2022 г. | с отключением
Оборудование: В-1-562
ПС 500 кВ Тулун | В-1-562 | 01.05.23 | 05.05.23 | 5 дн | Тек. ремонт ЛР-1-562. | с отключением
Оборудование: В-1-576
ПС 500 кВ Озерная | В-1-576 | 10.05.23 | 20.05.23 | 11 дн | ТО: ТТ В-1-576. | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: В-220 АТ-1
ПС 500 кВ Тулун | В-220 АТ-1 | 05.05.23 | 14.05.23 | 9 дн 10 ч | Профвосстановление РЗА. | с отключением |  | 18.05.23 | 27.05.23 | 10 дн
Оборудование: В-2-501
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-501 | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | Внеочередная проверка. СПН согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-22-3892 от 15.09.2022 г. заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-I-19-4494 от 06.09.2022 г. | с отключением
Оборудование: В-2-503
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-503 | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | Внеочередная проверка. СПН согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-22-5389 от 19.12.2022 г. заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-3-19-4494 от 16.12.2022 г. | с отключением
Оборудование: В-2-562
ПС 500 кВ Тулун | В-2-562 | 01.05.23 | 05.05.23 | 5 дн | Тек. ремонт ЛР-2-562. | с отключением
Оборудование: В-500 Р-2
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-2 | 11.05.23 | 23.05.23 | 13 дн | Тек. ремонт Р-2, В-500 Р-2. | с отключением |  | 11.05.23 | 23.05.23 | 13 дн
Оборудование: В-576-4АТ
ПС 500 кВ Озерная | В-576-4АТ | 10.05.23 | 20.05.23 | 11 дн | ТО: ТТ В-576-4АТ. | с отключением |  | 15.04.23 | 26.05.23 | 42 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде оп. № 90,112,141,167,178,181,203. | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская
ПС 110 кВ Куйтун | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | на время вывода ЭВ-110 Тулюшка | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Решеты – Тайшет-Запад (С-61)
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Решеты – Тайшет-Запад (С-61) | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | Замена изоляторов в натяжной подвеске в пр. опор №275,276,279. | с отключением |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562)
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 01.05.23 | 05.05.23 | 5 дн | Текущий ремонт ЛР-1-562,ЛР-2-562,ТО ТН-1-562,ТН-2-562,ТТ ВЛ-562. | с отключением | под наведенным напряжением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 01.05.23 | 05.05.23 | 5 дн | Замена поддерживающих подвесок №596,600,605, замена дистанционных распорок на проводах в пр. опор №482-483. | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 25.04.23 | 10.05.23 | 16 дн | Первый профконтроль В/Ч заградителя ф."В",""С". | с отключением | под наведенным напряжением | 09.03.23 | 14.03.23 | 6 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568)
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 24.04.23 | 10.05.23 | 17 дн | Профвосстановление ТТ ВЛ-568 и НДЕ 500 кВ. СПН на ПРД/ПРМ АВАНТ 524/526 кГц ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть - согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-23-0095 от 13.01.2022 г. заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири. | с отключением |  | 18.05.23 | 29.05.23 | 12 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564)
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 12.05.23 | 14.05.23 | 3 дн | Профвосстановление В/Ч заградителя ф."В","С". СПН согласно письму СРЗА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх.-ИД-23-0095 от13.01.2023г. заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №О4-б12-II-2-19-7165 от 29.12.2022г. | с отключением | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 20.04.23 | 11 дн
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 12.05.23 | 21.05.23 | 10 дн | Модернизация ПС 500 кВ Тулун замена измерительных трансформаторов напряжения НДЕ-564. | с отключением | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 20.04.23 | 11 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 12.05.23 | 21.05.23 | 10 дн | Профвосстановление ТТ ВЛ-564. СПН на ПРМ/ПРД АВАНТ 114 кГц ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская согласно письму СРЗиА ОАО "ИЭСК" №ИЭСК-Исх-ИД-23-0095 от 13.01.2022 г. заданных на основании письма Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири №04-б12-II-2-19-7155 от 28.12.2022 г. | с отключением |  | 10.04.23 | 20.04.23 | 11 дн
Оборудование: КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная
ПС 500 кВ Озерная | КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная | 10.05.23 | 20.05.23 | 11 дн | ВВИ и тек. рем. УШР-576, ТО: ТН-1-576,ТН-2-576,ТТ-576, ВЧЗ-576; Профконтроль ЭМБ ВЛ-576 и автоматов 0,4 кВ | с отключением | под наведенным напряжением | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: МВ-110 АТ-1
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-1 | 05.05.23 | 14.05.23 | 9 дн 10 ч | Межремонтное опробование выключателя, ревизия привода, ОПМ из вводов. | с отключением |  | 18.05.23 | 27.05.23 | 10 дн
ПС 500 кВ Тулун | МВ-110 АТ-1 | 05.05.23 | 14.05.23 | 9 дн 10 ч | Проф контроль РЗА | с отключением |  | 18.05.23 | 27.05.23 | 10 дн
Оборудование: ОВ-110
ПС 110 кВ Куйтун | ОВ-110 | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | Смена уставок для ЭВ-110 Тулюшка | с отключением |  | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Куйтун | ОВ-110 | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | Смена уставок для В-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | с отключением |  | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн
Оборудование: ОМВ-110
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | 29.05.23 | 10.06.23 | 13 дн | средний ремонт МВ-110 Азейская МКП-110. Профвосстановление РЗА МВ-110 Азейская | без отключения |  | 29.05.23 | 10.06.23 | 13 дн
Оборудование: ОСШ 220 кВ
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 220 кВ | 22.05.23 | 29.05.23 | 8 дн | Текущий ремонт ОР-220 СП., ОР-220 ШРВ | с отключением |  | 05.06.23 | 12.06.23 | 8 дн
Оборудование: Р-2
ПС 500 кВ Тулун | Р-2 | 11.05.23 | 23.05.23 | 13 дн | Тек. ремонт Р-2, В-500 Р-2. Опробование АПЖТ. | с отключением |  | 11.05.23 | 23.05.23 | 13 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Куйтун | СВ-110 | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | Текущий ремонт ЭВ-110 СВ,ТТ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн
Оборудование: Т-1
ПС 500 кВ Озерная | Т-1 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ВВИ и тек. рем. Т-1. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: ТСР
ПС 500 кВ Тайшет | ТСР | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | Замена ШР-1-10 ТСР. | с отключением
Оборудование: УШР-576
ПС 500 кВ Озерная | УШР-576 | 10.05.23 | 20.05.23 | 11 дн | ВВИ и тек. рем. : УШР-576,ТМО,ТПО,ТМР,ТПР,ТМФ,ТПФ, ремонт двигателей обдува УШР-60 шт., ТО: ТН УШР-576,ТТ В-500 УШР-576., опробоввание АПЖТ. Профконтроль: комплекта технологических защит, автоматики озлаждения УШР-576, ТН УШР-576 | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: ШОВ-220
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ШОВ-220 | 22.05.23 | 29.05.23 | 8 дн | Текущий ремонт ОР-220 ШОВ, ТО ШОВ-220. | с отключением
Оборудование: ЭВ-110 БСК-2
ПС 110 кВ Водопад | ЭВ-110 БСК-2 | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | Для профвосстановления РЗА. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: ЭВ-110 кВ Т-1
ПС 110 кВ Рубахино | ЭВ-110 кВ Т-1 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | Текущий ремонт Т-1. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | Текущий ремонт ЭВ-110 Н.Зиминская ТЭЦ,ТТ-110 Н.Зиминская ТЭЦ. | с отключением | с переводом на ОВ | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн
Оборудование: ЭВ-110 С-59
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-59 | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Профвосстановления РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: ЭВ-110 Тулюшка
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Тулюшка | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ-110 Тулюшка. Замена ошиновки между сборными шинами (2 СШ 110кВ и ЭВ-110 Тулуюшка | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Оборудование: 1 с.ш. 220 кВ
ПС 220 кВ № 3 | 1 с.ш. 220 кВ | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ТР ЛР-220 ГЭС-А. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
Оборудование: 1 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Инкубатор | 1 секция 110 кВ | 14.05.23 | 19.05.23 | 6 дн | СР СР-1-110, СР ШР-110 Т-1. СР ЛР-110 Падун. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: 1 секция 220 кВ
ПС 220 кВ Таёжная | 1 секция 220 кВ | 10.05.23 | 16.05.23 | 7 дн | Ревизия ВОФ, ОПМ ТН-1-220. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | 1 секция 220 кВ | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | ОПМ с ТН-220 1СШ, В РЗА ТН-1-220. | с отключением |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Заводская | 1 секция 220 кВ | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | В РЗА ТН-1-220. | с отключением |  | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн
Оборудование: 1 СШ 110 кВ
ПС 220 кВ Таёжная | 1 СШ 110 кВ | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | БВР. Замена ШМ-110 ТЭЦ-4 со стороны 1 СШ 110 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Лена | 1 СШ 110 кВ | 25.05.23 | 26.05.23 | 2 дн | СР ШР-110 1СШ БСК-1,3. | с отключением
Оборудование: 1секция 220 кВ
ПС 220 кВ Покосное | 1секция 220 кВ | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | ТР : ТР-220 Т-3. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220, ОПМ из ТН-1-220. | с отключением |  | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
Оборудование: 2 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Инкубатор | 2 секция 110 кВ | 28.05.23 | 01.06.23 | 5 дн | СР СР-2-110, СР ШР-110 Т-2. СР ЛР-110 Западная. | с отключением |  | 29.05.23 | 01.06.23 | 4 дн
Оборудование: 2 секция 220 кВ
ПС 220 кВ Рудногорская | 2 секция 220 кВ | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | В РЗА ТН-2-220. | с отключением |  | 23.05.23 | 24.05.23 | 2 дн
Оборудование: 2 СШ 110 кВ
ПС 220 кВ Таёжная | 2 СШ 110 кВ | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | БВР. Замена ШМ-110 ТЭЦ-4 со стороны 2 СШ 110 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Лена | 2 СШ 110 кВ | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | СР ШР-110 2СШ БСК-2. | с отключением
Оборудование: 2ОВ-110
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 14.05.23 | 18.05.23 | 5 дн | ВМ-110 ЛДК-А заменить на 2ОВ-110 для СР ШР-110 4сш ЛДК-А. К РЗА. | без отключения |  | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 18.05.23 | 22.05.23 | 5 дн | СР ШР-110 4сш 2ОВ-110. | с отключением |  | 19.05.23 | 22.05.23 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2ОВ-110 для К РЗА. | без отключения |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2ОВ-110 | 21.05.23 | 25.05.23 | 5 дн | ВМ-110 ЛДК-Б заменить на 2ОВ-110 для СР ШР-110 4сш ЛДК-Б. К РЗА. | без отключения |  | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
Оборудование: 2ШСВ-110
ПС 220 кВ БЛПК | 2ШСВ-110 | 10.05.23 | 30.05.23 | 21 дн | СР ШР-110 4сш 2ШСВ, ВВИ 2ШСВ-110. | с отключением |  | 11.05.23 | 30.05.23 | 20 дн
Оборудование: 4 СШ 110 кВ
ПС 220 кВ БЛПК | 4 СШ 110 кВ | 10.05.23 | 30.05.23 | 21 дн | СР ШР-110 4сш: ЛДК-А, ЛДК-Б, ТЭЦ-6-1, АТ-2, 2ОВ, 2ШСВ, Хлорный-Б. | с отключением |  | 11.05.23 | 30.05.23 | 20 дн
Оборудование: АТ-1
ПС 220 кВ Таёжная | АТ-1 | 02.05.23 | 16.05.23 | 15 дн | ТР: АТ-1, ЛРТ-1; ВВИ, ОПМ, проверка СПТ АТ-1. | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-1 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | ТР АТ-1, ВВИ. | с отключением
ПС 220 кВ Киренга | АТ-1 | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | ТР. ИСП. В РЗА. | с отключением |  | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн
ПС 220 кВ Заводская | АТ-1 | 14.05.23 | 19.05.23 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-1, ЛРТ-1. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: АТ-2
ПС 220 кВ Лена | АТ-2 | 10.05.23 | 14.05.23 | 5 дн | ТР, ВВИ. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-2 | 15.05.23 | 15.09.23 | 124 дн | Замена АТ-2, ВМ-220 АТ-2, ВМ-110 АТ-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 15.09.23 | 124 дн
ПС 220 кВ Киренга | АТ-2 | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | ТР. ИСП. В РЗА. | с отключением |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн
ПС 220 кВ Заводская | АТ-2 | 21.05.23 | 26.05.23 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-2, ЛРТ-2. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: БСК-1
ПС 220 кВ Лена | БСК-1 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТР, СР РБ-110 БСК-1. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: БСК-2
ПС 220 кВ Лена | БСК-2 | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | ТР, СР РБ-110 БСК-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн
Оборудование: БСК-3
ПС 220 кВ Лена | БСК-3 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТР, СР РБ-110 БСК-3. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: В Р-1
Братский ПП 500 кВ | В Р-1 | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | К РЗА. | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: В-110 БСК-1, 3
ПС 220 кВ Лена | В-110 БСК-1, 3 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | СР РБ-110 БСК-1, СР РБ-110 БСК-3, СР ШР-110 1СШ БСК-1,3. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 БСК-2
ПС 220 кВ Лена | В-110 БСК-2 | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | СР ШР-110 2СШ БСК-2, СР РБ-110 БСК-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн
Оборудование: В-220 АТ-1
ПС 220 кВ Заводская | В-220 АТ-1 | 14.05.23 | 19.05.23 | 6 дн | Изменение уставок РЗА. | с отключением
Оборудование: В-2-569
Братский ПП 500 кВ | В-2-569 | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн | ТО В-2-569 и ОПМ с заменой сорбента ТТ В-2-569. | с отключением |  | 03.05.23 | 04.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 28.05.23 | 30.05.23 | 3 дн | ПС 110 кВ Инкубатор: СР ЛР-110 Западная. | с отключением |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 28.05.23 | 01.06.23 | 5 дн | ПС 110 кВ Инкубатор: ЗРР, без отключения не в транзите, на время ремонта 2СШ-110. | с отключением
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 28.05.23 | 30.05.23 | 3 дн | ПС Западная: ВВИ КС-110 ВЛ Инкубатор ф.А,С. | с отключением
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 14.05.23 | 26.05.23 | 13 дн | ПС 110 кВ Инкубатор: ЗРР, без отключения не в транзите, на время ремонта СВ-110. | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 28.05.23 | 01.06.23 | 5 дн | ПС 110 кВ Инкубатор: ЗРР, без отключения не в транзите, на время ремонта 2СШ-110. | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 14.05.23 | 16.05.23 | 3 дн | ПС Падунская: В ШОН. ВВИ КС-110 ВЛ Инкубатор ф.А,С. | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 14.05.23 | 16.05.23 | 3 дн | ПС 110 кВ Инкубатор: СР ЛР-110 Падун, ВВИ КС-110 ВЛ Падун ф.А,С. | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 14.05.23 | 26.05.23 | 13 дн | ПС 110 кВ Инкубатор: ЗРР, без отключения не в транзите, на время ремонта СВ-110. | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3)
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 29.05.23 | 18.06.23 | 21 дн | ПС 220 кВ Таежная: БВР. Замена ВМ-110 ТЭЦ-3 на элегазовый. | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн | ПС 220 кВ Таежная: БВР. Замена КС, ВЧ заградителя ВЛ 110 Усть-Илимская ТЭЦ - Таежная IV цепь. | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4)
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 02.05.23 | 20.05.23 | 19 дн | ПС 220 кВ Таежная: БВР. Замена ВМ-110 ТЭЦ-4 на элегазовый. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей
ПС 220 кВ Пурсей | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн | ПС Пурсей: ТР ЛР-220 БрАЗ-12. | с отключением |  | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238)
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 21.05.23 | 26.05.23 | 6 дн | ПС 220 кВ Заводская: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта АТ-2. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена нулевых изоляторов на опоре № 13/14. | с отключением |  | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250)
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 14.05.23 | 19.05.23 | 6 дн | ПС 220 кВ Заводская: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта АТ-1. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233)
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | ПС 220 кВ Покосное: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 1 секции 220. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | ОАО "ИЭСК": ВПр, Отключить дважды на 2,5 часа на время вывода в ремонт и ввода в работу 1 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | Валка угрожающих деревьев. | с отключением |  | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249)
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 1 секции 220. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Коршуниха: К РЗА ТН-220 ВЛ-249. | с отключением |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 2 секции 220. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232)
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | ПС 220 кВ Покосное: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 1 секции 220. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | ОАО "ИЭСК": ВПр, Отключить дважды на 2,5 часа на время вывода в ремонт и ввода в работу 1 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | 23.05.23 | 24.05.23 | 2 дн | Валка угрожающих деревьев, замена нулевых изоляторов оп.№ 154. | с отключением |  | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247)
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 1 секции 220. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта ВЛ 220 кВ Коршуниха - Рудногорская (ВЛ-249). | с отключением
ПС 220 кВ Рудногорская | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Рудногорская: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 2 секции 220. | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А)
ПС 220 кВ № 3 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ПС 220 кВ №3: ТР ЛР-220 ГЭС-А. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 02.05.23 | 16.05.23 | 15 дн | ПС 220 кВ Таежная: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта АТ-1. | с отключением
Оборудование: ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 24.04.23 | 01.05.23 | 8 дн | Монтаж грозотроса №1 в пролете опор №1-№2 над фазой «С» замена изоляции на опоре №2 фаза «С». | с отключением | под наведенным напряжением
Оборудование: ВМ-110 АТ-1
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 АТ-1 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | ТР ВМ, ВВИ. | с отключением
Оборудование: ВМ-110 АТ-2
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 АТ-2 | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | СР ШР-110 4сш АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 АТ-2 | 15.05.23 | 15.09.23 | 124 дн | Замена АТ-2, ВМ-220 АТ-2, ВМ-110 АТ-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 15.09.23 | 124 дн
Оборудование: ВМ-110 Инкубатор
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 Инкубатор | 14.05.23 | 19.05.23 | 6 дн | В РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-2
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-2 | 02.05.23 | 16.05.23 | 15 дн | БВР. Замена ВМ-110 ТЭЦ-4 на элегазовый. | с отключением | с переводом на ОВ
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-3
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-3 | 29.05.23 | 18.06.23 | 21 дн | Замена ВМ-110 ТЭЦ-3 на элегазовый. | с отключением
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-4
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-4 | 28.05.23 | 20.06.23 | 24 дн | Замена ВМ-110 ТЭЦ-4 на элегазовый | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-110 ТЭЦ-4 | 02.05.23 | 20.05.23 | 19 дн | Замена ВМ-110 ТЭЦ-4 на элегазовый. | с отключением
Оборудование: ВМ-110 ТЭЦ-6-1
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 28.05.23 | 30.05.23 | 3 дн | СР ШР-110 4сш ТЭЦ-6-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 23.05.23 | 24.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВМ-220 АТ-1
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 АТ-1 | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн | ТО приводов. В РЗА. | с отключением |  | 10.05.23 | 19.05.23 | 10 дн
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-220 АТ-1 | 02.05.23 | 16.05.23 | 15 дн | ТР приводов, ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-1. | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-1 | 16.05.23 | 17.05.23 | 2 дн | ТО приводов, ОПМ с вводов. | с отключением |  | 16.05.23 | 18.05.23 | 3 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-1 | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | ВВИ. | с отключением |  | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн
Оборудование: ВМ-220 АТ-2
ПС 220 кВ Киренга | ВМ-220 АТ-2 | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн | ТО приводов. В РЗА. | с отключением |  | 22.05.23 | 31.05.23 | 10 дн
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-2 | 18.05.23 | 19.05.23 | 2 дн | ТО приводов. | с отключением |  | 23.05.23 | 24.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-2 | 15.05.23 | 15.09.23 | 124 дн | Замена АТ-2, ВМ-220 АТ-2, ВМ-110 АТ-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 15.09.23 | 124 дн
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Опорная | ОВ-110 | 29.05.23 | 01.06.23 | 4 дн | В-110 Кузнецовка заменить на ОВ-110 для К РЗА. | без отключения |  | 29.05.23 | 01.06.23 | 4 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 15.05.23 | 30.06.23 | 47 дн | Замена ВМ. К РЗА. | с отключением |  | 15.05.23 | 30.06.23 | 47 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | ВМ-110 ГОК-4 заменить на ОВ для К РЗА. | без отключения |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
Оборудование: ОСШ 220 кВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ОСШ 220 кВ | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | В РЗА ТН-220 кВ ОСШ. | с отключением |  | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн
Оборудование: Р-1
Братский ПП 500 кВ | Р-1 | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | ТР и ВВИ Р-1. Опробование СПТ Р-1. К РЗА. | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: РП-220
ПС 220 кВ Рудногорская | РП-220 | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | ОПМ с ТТ-220 РП. | с отключением |  | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн
Оборудование: СВ-220
ПС 220 кВ Лена | СВ-220 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | Изменение уставок РЗА. | с отключением | с включением ремонтной перемычки
ПС 220 кВ Коршуниха | СВ-220 | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн | ВВИ (контроль вводов). | с отключением |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн
Оборудование: СВМ-110
ПС 110 кВ Инкубатор | СВМ-110 | 14.05.23 | 26.05.23 | 13 дн | В РЗА СВМ-110, ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор, ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей. | с отключением |  | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: ТН-1-110
ПС 220 кВ Таёжная | ТН-1-110 | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | ВВИ ТН-1-110. | с отключением
Оборудование: ТН-1-220
ПС 220 кВ Коршуниха | ТН-1-220 | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | Поверка ТН. | с отключением |  | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн
Оборудование: ТН-1-500
Братский ПП 500 кВ | ТН-1-500 | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн | В РЗА. | с отключением |  | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн
Оборудование: ТН-4-500
Братский ПП 500 кВ | ТН-4-500 | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | Для определения и устранения течи масла на ТН-4-500. | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Оборудование: 1 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Ангарская | 1 секция 110 кВ | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | ТР ШР-110 ввода "Б", ШР-110 ОПН-1, ТР-110 Т-1, СР-1-110, ПВ РЗА ДЗО 1 с.ш. 110 кВ | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | 1 секция 110 кВ | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | ВВИ ТН-1-110, ХА ТН-1-110, ХРА ТН-1-110 | с отключением |  | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Белореченская | 1 секция 110 кВ | 15.05.23 | 18.05.23 | 4 дн | ТР ШР-110 Т-1, СР-1-110, ТН-1-110, ВВИ ТН-1-110, ХА и ХРА ТН-1-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн
Оборудование: 1В-9-500
ПС 500 кВ Иркутская | 1В-9-500 | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | ТР, ВВИ, ТВО. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: 2 секция 110 кВ
ПС 110 кВ Заря | 2 секция 110 кВ | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | СР ШР-110 Т-2, СР-2-110. ТР ТН-2-110 | с отключением |  | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Ангарская | 2 секция 110 кВ | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТР ШР-110 ввода "A", ШР-110 ОПН-2, ТР-110 Т-2, СР-2-110, ПВ РЗА ДЗО 2 с.ш. 110 кВ | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: 2В-9-500
ПС 500 кВ Иркутская | 2В-9-500 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТР, ВВИ, ТВО. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: 4 СШ 110
ПС 500 кВ Иркутская | 4 СШ 110 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | ТР ШР-4СШ 110 2В7; ШР-4СШ 110 4ВС; ШР ТН 4СШ 110 (ГПП-1); ШР-4СШ 110 ШП-16А; ШР-4СШ 110 ВЛ ПС Прибрежная "Б". | с отключением |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
Оборудование: 6 СШ 110
ПС 500 кВ Иркутская | 6 СШ 110 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТР ШР-6СШ 110 2Вс МСР-1; ШР-6СШ 110 ВЛ Бл 6; ШР ТН 6СШ 110; ШР-6СШ 110 ШСВ-3; ШР-6СШ 110 МВР-3; ШР-6СШ 110 ШП-9Б; ШР-6СШ 110 ШП-10Б; ШР-6СШ 110 МСВ 3/4. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: АТ-5
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-5 | 29.05.23 | 09.06.23 | 12 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО.. Профконтроль РЗА | с отключением |  | 29.05.23 | 09.06.23 | 12 дн
Оборудование: АТ-9
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-9 | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн | ТР. ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТТ-500 1В-9; ТР, ТВО 1ТР-9-500 Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт; ТР, ТВО 2ТР-9-500 Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт; . АГ-8 ч. | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина
ПС 110 кВ Белореченская | ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ТР ЛР-110 "Лесозавод", РП-1-110 | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | Замена дефектной изоляции на опорах 56, 57. Всего: 2 подвески. Проверка состояния контактных соединений проводов и контактов загродителей 3 оп. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах 3 оп. | с отключением |  | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Заря – Делюр
ПС 110 кВ Заря | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | СР ЛР-110 Делюр | с отключением |  | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта)
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | Замена дефектной изоляции на опорах 5, 11, 26, 28. Всего: 7 подвесок. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор 20-24, 16-17, 55-58. Всего: 150 шт. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Ангарская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Ангарская)
ПС 110 кВ Ангарская | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Ангарская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Ангарская) | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн | ТР ЛР-110 ввода "Б" | с отключением |  | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2)
ПС 110 кВ Ангарская | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн | ТР ЛР-110 ввода "A" | с отключением |  | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 29.05.23 | 01.06.23 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 7-9. Всего: 100 шт. Замена дефектной изоляции на опорах 15, 16, 27. Всего: 3 подвески. | с отключением |  | 18.04.23 | 21.04.23 | 4 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А)
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | ТР ЛР УП-15А, ТТ ВЛ УП-15А | с отключением |  | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б)
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | ТР ЛР УП-15Б, ТТ ВЛ УП-15Б | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская)
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 02.05.23 | 03.05.23 | 2 дн | ПС Новожилкино: ВВИ Т-1, ВВИ ОПН-110 1 СШ | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн
Оборудование: МВ УП-15 А
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 А | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | ТР, ВВИ | с отключением |  | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн
Оборудование: МВ УП-15 Б
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 Б | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | ТР, ВВИ | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн
Оборудование: МВ-110 «Забитуй»
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 «Забитуй» | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн | ТР, ВВИ вводов 110кВ | с отключением |  | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн
Оборудование: МВ-110 Вокзальная
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Вокзальная | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | Профвосстановление РЗА КСЗ ВЛ-110 Цемзавод-Вокзальная, ТАПВ МВ-110 "Вокзальная" | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: МВ-110 МВР-4
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 МВР-4 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн | СР, ВВИ, ХА, ХРА. | с отключением |  | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
Оборудование: МВ-110 МСВ-3/И-9
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 МСВ-3/И-9 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП 2 с отпайками (ЭПЗ-1636) | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: МВ-110 ШСВ-3
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 ШСВ-3 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР ШР-6СШ 110 ШСВ-3. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: МВ-220 ВЛ-213
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-220 ВЛ-213 | 19.05.23 | 16.06.23 | 29 дн | Замена МВ на ЭВ. | с отключением
Оборудование: РП-110
ПС 110 кВ Заря | РП-110 | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | СР РП-2-110 | с отключением |  | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Белореченская | РП-110 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ТР РП-1-110, ТТ РП-110, ХА и ХРА ТТ РП-110 | с отключением |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Заря | СВ-110 | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | СР СР-2-110 | с отключением |  | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Белореченская | СВ-110 | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн | ТР СР-1-110, ТТ-1 СВ-110, ПК1 РЗА, ХА и ХРА ТТ-1 СВ-110 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Ангарская | СВ-110 | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | ТР СР-1-110 | с отключением |  | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Ангарская | СВ-110 | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | ТР СР-2-110 | с отключением |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
Оборудование: ТН 6 СШ 110
ПС 500 кВ Иркутская | ТН 6 СШ 110 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР ШР ТН 6СШ 110. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: ТН-1-110
ПС 110 кВ Водозабор-1 | ТН-1-110 | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн | АО "АЭХК": ТР разрядника Р-1 | с отключением |  | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-2-110
ПС 110 кВ Водозабор-1 | ТН-2-110 | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн | АО "АЭХК": ТР разрядника Р-2 | с отключением |  | 17.05.23 | 17.05.23 | 1 дн
Оборудование: ЭВ-110 ввода «А»
ПС 110 кВ Ангарская | ЭВ-110 ввода «А» | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн | ТР ШР-110 ввода "A" | с отключением |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
Оборудование: ЭВ-110 ввода «Б»
ПС 110 кВ Ангарская | ЭВ-110 ввода «Б» | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн | ТР ШР-110 ввода "Б" | с отключением |  | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн
Оборудование: ЭВ-110 ШП-16Б
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-110 ШП-16Б | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП 2 с отпайками (ЭПЗ-1636) | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: ЭВ-220 ВЛ-209
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 ВЛ-209 | 01.05.23 | 05.05.23 | 5 дн | Профконтроль РЗА, Тестовый контроль КСЗ ВЛ-220 Иркутская - Шелехово (ШДЭ-2801) | с отключением |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Оборудование: 1 сш-110 кВ
ПС 110 кВ Центральная | 1 сш-110 кВ | 28.05.23 | 02.06.23 | 5 дн 12 ч | тек.рем. Т-1, ОД и КЗ-110 Т-1, ТСН-1, ВВИ гор.вводы-110 Т-1, вводы 110 Т-1. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | 1 СШ-110 кВ | 10.05.23 | 12.05.23 | 2 дн 3 ч | тек.рем. ШР-1-110 ОВ. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | 1 СШ-110 кВ | 01.05.23 | 02.05.23 | 1 дн 12 ч | отсоединение шлейфов ШР-1-110 Еловка, ШР-1-110 ИАЗ А от 1СШ 110 кВ для замены ШР-1-110 Еловка, ШР-1-110 ИАЗ А | с отключением
ПС 220 кВ Ново-Ленино | 1 СШ-110 кВ | 24.05.23 | 26.05.23 | 2 дн 3 ч | соединение шлейфов ШР-1-110 Еловка, ШР-1-110 ИАЗ А к 1СШ 110 кВ после окончания работ по замене ШР-1-110 Еловка, ШР-1-110 ИАЗ А, монтажу ОБР | с отключением
Оборудование: 1 СШ-220 кВ
ПС 220 кВ Правобережная | 1 СШ-220 кВ | 14.05.23 | 16.05.23 | 2 дн 12 ч | тек.рем. СР-1-220. | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн
Оборудование: 1СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Южная | 1СШ 110 кВ | 28.05.23 | 24.07.23 | 57 дн 12 ч | замена гибкой ошиновки 1СШ 110 кВ, замена натяжных изолирующих подвесок и арматуры заменяемой ошиновки, замена ШР-110 ГЭС А, ШР-110 Кировская, СР-1-110, тек.рем. ШР-110 ТН-1. | с отключением |  | 29.05.23 | 24.07.23 | 57 дн
ПС 110 кВ Цимлянская | 1СШ 110 кВ | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. СР-1-110, ОПМ вводов 110 Т-1. | с отключением |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Рабочая | 1СШ 110 кВ | 23.05.23 | 26.05.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. ШР-1-110 Т-1. | с отключением |  | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
Оборудование: 1СШ 220 кВ
ПС 220 кВ БЦБК | 1СШ 220 кВ | 17.05.23 | 25.05.23 | 9 дн | тек.рем. ШР-1-220 БЦБ-271, ШР-1-220 ВБ-272, ШР-1-220 ОВ, ШР-1-220 Т-2, ср.рем. ШР-1-220 ШСВ. | с отключением |  | 17.05.23 | 25.05.23 | 9 дн
ПС 220 кВ Шелехово | 1СШ 220 кВ | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | ср.рем. ШР 1СШ СВ-1-220, ШР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: 1СШ 500 кВ
ПС 500 кВ Ключи | 1СШ 500 кВ | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ТО ШР-1-500 АТ-1, ШР-500 АТ-2. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
Оборудование: 2 СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Пивзавод | 2 СШ-110 кВ | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. ОД и КЗ-110 Т-2, тек.рем. Т-2, ВВИ Вводы 110 Т-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | 2 СШ-110 кВ | 09.05.23 | 19.05.23 | 10 дн 12 ч | ВРЗА Т-2. | с отключением | с разборкой токовых цепей
ПС 220 кВ Правобережная | 2 СШ-110 кВ | 03.05.23 | 05.05.23 | 2 дн 3 ч | тек.рем. ШР-2-110 ОВ, ОПМ ТН-2-110. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | 2 СШ-110 кВ | 02.05.23 | 24.05.23 | 22 дн 3 ч | замена ШР-2-110 Еловка, ШР-2-110 ИАЗ А | с отключением
Оборудование: 2СШ 110 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | 2СШ 110 кВ | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | отсоединение шлейфов ШР-110 ГЭС Б, ШР-110 Луговая А от 2СШ для замены ШР-110 ГЭС Б, ШР-110 Луговая А | с отключением
Оборудование: 2СШ 500 кВ
ПС 500 кВ Ключи | 2СШ 500 кВ | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | ТО ШР-2-500 АТ-1, ШР-500 АТ-3. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
Оборудование: 3СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Ерши | 3СШ 110 кВ | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | ТО ЛР-110 ввода В, ТО СР-4-110, ШР-110 Т-3, ВВИ ТН-3-110. | с отключением |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
Оборудование: АТ-1
ПС 220 кВ Правобережная | АТ-1 | 14.05.23 | 26.05.23 | 12 дн 12 ч | В-РЗА, тек.рем. АТ-1, ВВИ, тек.рем. ВПТ АТ-1, ср. рем. ТР-110 АТ-1. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: АТ-2
ПС 500 кВ Ключи | АТ-2 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | тек.рем. АТ-2, ТО ТР-1-500 АТ-2. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: АТ-8
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | на время вывода в ремонт 2СШ 110 кВ | с отключением
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | на время вывода в ремонт 1СШ 220 кВ | с отключением
Оборудование: В-110 АТ-1
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 АТ-1 | 14.05.23 | 26.05.23 | 12 дн 12 ч | В-РЗА, ср.рем. ТР-110 АТ-1. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: В-110 ГЭС А
ПС 110 кВ Южная | В-110 ГЭС А | 28.05.23 | 24.07.23 | 57 дн 12 ч | замена выключателя, замена ШР-110 ГЭС А, ЛР-110 ГЭС А, реконструкция устройств РЗА (резервных защит) | с отключением | с разборкой токовых цепей | 29.05.23 | 24.07.23 | 57 дн
Оборудование: В-110 ГЭС Б
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС Б | 02.05.23 | 07.06.23 | 37 дн | замена ШР-110 ГЭС Б, ЛР-110 ГЭС Б, ОР-110 ГЭС Б, монтаж ОБР | с отключением
Оборудование: В-110 Еловка
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-110 Еловка | 01.05.23 | 24.05.23 | 23 дн 12 ч | замена ШР-1-110 Еловка, ШР-2-110 Еловка, ЛР-110 Еловка, монтаж ОБР, установка ПТТ | с отключением
Оборудование: В-110 Кировская
ПС 110 кВ Южная | В-110 Кировская | 28.05.23 | 24.07.23 | 57 дн 12 ч | замена выключателя, замена ШР-110 Кировская, замена ЛР-110 Кировская, реконструкция устройств РЗА (резервных защит) | с отключением | с разборкой токовых цепей | 29.05.23 | 24.07.23 | 57 дн
Оборудование: В-110 Правобережная I
ПС 220 кВ Восточная | В-110 Правобережная I | 28.05.23 | 30.05.23 | 2 дн 12 ч | тек.рем. ЛР-110 Правобережная 1. | с отключением |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн
Оборудование: В-110 Т-1
ПС 110 кВ Цимлянская | В-110 Т-1 | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | ср.рем. ЛР-110 Южная. | с отключением |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Рабочая | В-110 Т-1 | 23.05.23 | 26.05.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. ШР-1-110 Т-1, тек.рем. Т-1, ВВИ Т-1. | с отключением |  | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
Оборудование: В-110 Т-2
ПС 110 кВ Знаменская-2 | В-110 Т-2 | 21.05.23 | 24.05.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. Т-2. | с отключением |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
ПС 110 кВ Студенческая | В-110 Т-2 | 14.05.23 | 19.05.23 | 5 дн 12 ч | тек.рем. КЗ-110 Т-2, тек.рем. Т-2. | с отключением |  | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Т-3
ПС 110 кВ Ерши | В-110 Т-3 | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | тек.рем. Т-3, ТО ШР-110 Т-3, ВВИ Вводы 110 Т-3, ВВИ ОПН нейтрали Т-3, ВВИ Т-3, ВВИ ШМ-6кв Т-3, ВВИ Т-3. | с отключением |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
Оборудование: В-110 Урик А
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 Урик А | 14.05.23 | 17.05.23 | 3 дн 12 ч | ср.рем. ЛР-110 Урик А. | с отключением |  | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн
Оборудование: В-1-500 АТ-1
ПС 500 кВ Ключи | В-1-500 АТ-1 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ТО ШР-1-500 АТ-1. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
Оборудование: В-220 АТ-1
ПС 220 кВ Правобережная | В-220 АТ-1 | 14.05.23 | 26.05.23 | 12 дн 12 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 15.05.23 | 26.05.23 | 12 дн
Оборудование: В-220 БЦБ-271
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 БЦБ-271 | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | тек.рем. ШР-1-220 БЦБ-271, ТТ-220 БЦБ-271, тест РЗА. | с отключением |  | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
Оборудование: В-220 ВБ-272
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ВБ-272 | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | ВВИ, тек.рем. ШР-1-220 ВБ-272, ОПМ ТТ-220 ВБ-272, тест РЗА. | с отключением |  | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн
Оборудование: В-220 Ключи Б
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 Ключи Б | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | ср.рем. ШР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: В-220 Т-2
ПС 220 кВ БЦБК | В-220 Т-2 | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн | тек.рем. ШР-1-220 Т-2. | с отключением |  | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн
Оборудование: В-220 Т-3
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 Т-3 | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | ТО. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: В-220-АТ2
ПС 220 кВ Слюдянка | В-220-АТ2 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | В-РЗА ВЛ-270. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
Оборудование: В-2-500 АТ-1
ПС 500 кВ Ключи | В-2-500 АТ-1 | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | ТО ШР-2-500 АТ-1. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
Оборудование: В-500 АТ-2
ПС 500 кВ Ключи | В-500 АТ-2 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ТО ШР-500 АТ-2. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-500 АТ-2 | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн | ТО ТР-1-500 АТ-2. | с отключением |  | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
Оборудование: В-500 АТ-3
ПС 500 кВ Ключи | В-500 АТ-3 | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн | ТО ШР-500 АТ-3. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками
ПС 110 кВ Рудная | ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн | На ПС 110 кВ Рудная: тек.рем. ЛР-110 Андриановская | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками
ПС 220 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. ЛР-110 Правобережная 1. | с отключением |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 02.05.23 | 07.06.23 | 37 дн | на время замены ШР-110 ГЭС Б, ЛР-110 ГЭС Б, ОР-110 ГЭС Б | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 02.05.23 | 03.05.23 | 1 дн 12 ч | разрезка ВЛ для замены ЛР-110 ГЭС Б, ОР-110 ГЭС Б, монтажа ОБР | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Ерши | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | ТО ЛР-110 ввода В. | с отключением |  | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | на время вывода в ремонт 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь | 31.05.23 | 24.07.23 | 55 дн | Объединение в транзит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь и ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками на время реконструкции 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Южная | без отключения
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | Для соединения в транзит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь и ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками путем монтажа перемычек на опоре № 1/11, с отсоединением шлейфов в сторону ПС 110 кВ Южная на время реконструкции 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Южная | с отключением
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь | 28.05.23 | 24.07.23 | 57 дн 12 ч | с отсоединением шлейфов на опоре №11 для замены В-110 ГЭС А, замены ЛР-110 ГЭС А на ПС 110 кВ Южная | без отключения | не в транзите | 29.05.23 | 24.07.23 | 57 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 23.05.23 | 24.05.23 | 1 дн 3 ч | подключение ВЛ после окончания работ по замене ЛР-110 Еловка, монтажу ОБР | с отключением
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 01.05.23 | 02.05.23 | 1 дн 12 ч | разрезка ВЛ для замены ЛР-110 Еловка, монтаж ОБР | с отключением
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 01.05.23 | 26.05.23 | 25 дн 12 ч | на время замены ШР-1-110 Еловка, ШР-2-110, ЛР-110 Еловка | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 14.05.23 | 17.05.23 | 3 дн 12 ч | ср.рем. ЛР-110 Урик А. | с отключением |  | 15.05.23 | 17.05.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | на время вывода в ремонт 2СШ 110 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 28.05.23 | 24.07.23 | 57 дн 12 ч | с отсоединением шлейфов на опоре №1 для замены В-110 Кировская, замены ЛР-110 Кировская, ВЧЗ-110 Кировская на ПС 110 кВ Южная | без отключения | не в транзите | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 31.05.23 | 24.07.23 | 55 дн | Объединение в транзит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь и ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками на время реконструкции 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Южная | без отключения
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | Для соединения в транзит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь и ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками путем монтажа перемычек на опоре № 1/11, с отсоединением шлейфов в сторону ПС 110 кВ Южная на время реконструкции 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Южная | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 28.05.23 | 30.05.23 | 2 дн 12 ч | Подрезка крон деревьев СМО. | с отключением |  | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Цимлянская | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | ср.рем. ЛР-110 Южная. | с отключением |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271)
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ | с отключением
ПС 220 кВ БЦБК | ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | на время вывода в ремонт В-220 БЦБ-271 | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272)
ПС 220 кВ БЦБК | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | на время вывода в ремонт В-220 ВБ-272 | без отключения | не в транзите
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582)
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 10.05.23 | 11.05.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А)
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 23.05.23 | 25.05.23 | 2 дн 3 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208)
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | на времы вывода в ремонт 1СШ 220 кВ | без отключения | не в транзите
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 02.05.23 | 02.05.23 | 1 дн | для замены В-110 ЭТЦ Т-1 на ОВ-110 на время вывода 2СШ 110 кВ | без отключения
ПС 220 кВ Правобережная | ОВ-110 | 10.05.23 | 12.05.23 | 2 дн 3 ч | тек.рем. ШР-1-110 ОВ. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ОВ-110 | 03.05.23 | 05.05.23 | 2 дн 12 ч | тек.рем. ШР-2-110 ОВ, ТО ОВ-110. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
Оборудование: ОВ-220
ПС 220 кВ БЦБК | ОВ-220 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | тек.рем. ТТ-220 ОВ, ВВИ ТТ-220 ОВ, ОПМ ТТ-220 ОВ. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ БЦБК | ОВ-220 | 17.05.23 | 22.05.23 | 6 дн | тек.рем. ШР-1-220 ОВ. | с отключением |  | 17.05.23 | 22.05.23 | 6 дн
Оборудование: ОВ-2-220
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-2-220 | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | для замены В-220 Ключи Б на ОВ-2-220 на время вывода 1СШ 220 кВ | без отключения
Оборудование: ОМВ-110
ПС 220 кВ Байкальская | ОМВ-110 | 01.05.23 | 05.05.23 | 4 дн 12 ч | Для замены В-110 Разводной 1 на ОВ-110 на время проведения ВВИ и К-РЗА В-110 Разводной 1. | без отключения |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: ОСШ 110 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн | отсоединение шлейфов ОР-110 ГЭС Б, ОР-110 Луговая А от ОСШ для замены ОР-110 ГЭС Б, ОР-110 Луговая А | с отключением
Оборудование: ОСШ 220 кВ
ПС 220 кВ БЦБК | ОСШ 220 кВ | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | тек.рем. ОР-220 ТН ОСШ, тек.рем. ТТ-220 ОВ. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | 28.05.23 | 24.07.23 | 57 дн 12 ч | замена СР-1-110, реконструкция устройств РЗА | с отключением |  | 29.05.23 | 24.07.23 | 57 дн
Оборудование: СВ-1-220
ПС 220 кВ Шелехово | СВ-1-220 | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | ТО, ср.рем. ШР 1СШ СВ-1-220. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: СП-110
ПС 110 кВ Цимлянская | СП-110 | 28.05.23 | 31.05.23 | 3 дн 12 ч | тек.рем. СР-1-110. | с отключением |  | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
Оборудование: СП-2-110
ПС 110 кВ Ерши | СП-2-110 | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | ТО СР-4-110. | с отключением |  | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
Оборудование: СП-220
ПС 220 кВ Правобережная | СП-220 | 14.05.23 | 16.05.23 | 2 дн 12 ч | тек.рем. СР-1-220. | с отключением |  | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн
Оборудование: Т-1
ПС 220 кВ Шелехово | Т-1 | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | ОПМ Ввод 110 Т-1, ВВИ Вводы 110 Т-1, ШМ-10 Т-1. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
Оборудование: Т-3
ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | тек.рем., ОПМ Ввод 220 Т-3 | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: ТН-1-110
ПС 110 кВ Южная | ТН-1-110 | 28.05.23 | 24.07.23 | 57 дн 12 ч | тек.рем. ШР-110 ТН-1 | с отключением |  | 29.05.23 | 24.07.23 | 57 дн
Оборудование: ТН-1-220
ПС 220 кВ БЦБК | ТН-1-220 | 17.05.23 | 25.05.23 | 9 дн | В-РЗА. | с отключением |  | 17.05.23 | 25.05.23 | 9 дн
Оборудование: ТН-2-110
ПС 220 кВ Правобережная | ТН-2-110 | 03.05.23 | 05.05.23 | 2 дн 3 ч | ОПМ. | с отключением |  | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ТН-2-110 | 02.05.23 | 24.05.23 | 22 дн 3 ч | ВРЗА | с отключением
Оборудование: ТН-220 1СШ
ПС 220 кВ Шелехово | ТН-220 1СШ | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн | В-РЗА. | с отключением |  | 29.05.23 | 02.06.23 | 5 дн
Оборудование: ТН-220 3СШ
ПС 220 кВ Шелехово | ТН-220 3СШ | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн | В-РЗА. | с отключением |  | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-220 ОСШ
ПС 220 кВ БЦБК | ТН-220 ОСШ | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | ОПМ, тек.рем. ОР-220 ТН ОСШ, ВРЗА | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
Оборудование: ШСВ-110
ПС 220 кВ Правобережная | ШСВ-110 | 10.05.23 | 12.05.23 | 2 дн 3 ч | ТО. | с отключением |  | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
Оборудование: ШСВ-220
ПС 220 кВ БЦБК | ШСВ-220 | 17.05.23 | 26.05.23 | 10 дн | В-РЗА, ВВИ, ср.рем. ШР-1-220 ШСВ. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 17.05.23 | 26.05.23 | 10 дн