## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2023 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Заявленное время. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Оборудование: 1 СШ 110 кВ
ПС 500 кВ Тайшет | 1 СШ 110 кВ | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | Текущий ремонт ШР-1-110 С-43, ШР-1-110 С-59, ШР-1-110 Восточная, ШР-1-110 Новочунка, подключение вновь смонтированного ТН-110 кВ в яч. №6, демонтаж ошиновки на С.Ш. в яч. №16. | с отключением |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
Оборудование: АТ-2
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | АТ-2 | 12.03.23 | 19.03.23 | 8 дн | Текущий ремонт АТ-2..ВВИ АТ-2. Внеочередная проверка ДЗ-220, ТЗНП-110 кВ | с отключением |  | 05.06.23 | 12.06.23 | 8 дн
Оборудование: В-1-561
ПС 500 кВ Тулун | В-1-561 | 11.03.23 | 09.04.23 | 30 дн | Текущий ремонт: ЛР-1-561. Замена 1ТТ В-1-561. | с отключением
Оборудование: В-2-561
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | 11.03.23 | 09.04.23 | 30 дн | Текущий ремонт: ЛР-1-562. Замена 1ТТ В-2-561. | с отключением
Оборудование: В-2-579
ПС 500 кВ Озерная | В-2-579 | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | Внеочередная проверка АУВ В-2-579. | с отключением
Оборудование: ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | Текущий ремонт РОСШ-110 Балаганск. | с отключением |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | Установка птицезащитных устройств на опорах №14-18,41-46. | с отключением |  | 29.03.23 | 31.03.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561)
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 11.03.23 | 09.04.23 | 30 дн | Реконструкция: реализация ОАПВ ВЛ-500 кВ Братская ГЭС-Тулун №1: Вывод из эксплуатации: ДФЗ-503, ДЗ-503, ТЗОП, АОПН, ТУ защит, НДЕ-500, ТК-1-561,ТК-2-561; Внеочередная проверка: комплект РЗА В-1-561 с ТАПВ, В-2-561 с ТАПВ,ИМФ-561, Наладка 1ТТ В-1-561, 1ТТ В-2-561. | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 11.03.23 | 12.03.23 | 2 дн | расшиновка (снятие шлейфов) КС-500 ВЛ-561 с НДЕ ВЛ-561 | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 18.03.23 | 09.04.23 | 23 дн | Текущий ремонт ЛР-1-561,ЛР-2-561. Замена НДЕ ВЛ-561 (ТН-1-561) . Монтаж и наладка ТТ ВЛ-561, ТН-2-561 Наладка: ФП ф."В", ФП ф."С", ВЧ заградителя ф."В", ф."С", | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | Замена поддерживающих подвесок на опоре №595. Замена натяжных подвесок №561,580,589, замена дистанционных распорок на проводах в пролёте опор №458-459. | с отключением | под наведенным напряжением
Оборудование: МВ-110 АТ-2
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 АТ-2 | 12.03.23 | 19.03.23 | 8 дн | Отбор проб масла из вводов. | с отключением
Оборудование: МВ-110 Балаганск
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Балаганск | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | Отбор проб масла из вводов. | с отключением
Оборудование: ОВ-110
ПС 110 кВ Куйтун | ОВ-110 | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | Тестовый контроль ШДЭ-2802 РЗА. | с отключением |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
Оборудование: ОСШ 110 кВ
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | Текущий ремонт РОСШ-110 Балаганск. | с отключением |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн
Оборудование: ТН ОСШ-110
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН ОСШ-110 | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | Текущий ремонт ТН ОСШ-110. ВВИ, отбор проб масла из ТН ОСШ-110. | с отключением |  | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн
Оборудование: ТН-1-110
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-1-110 | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1-110. ВВИ, отбор проб масла из ТН-1-110. | с отключением |  | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ТН-1-110 | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | Для замены силикагеля в ВОФ. | с отключением
Оборудование: ТН-1-220
ПС 500 кВ Тулун | ТН-1-220 | 23.03.23 | 25.03.23 | 3 дн | Профвосстановление вторичных цепей. | с отключением |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
ПС 500 кВ Тулун | ТН-1-220 | 23.03.23 | 25.03.23 | 3 дн | для технического обслуживания ТН-1-220, ОПМ, доливка. | с отключением |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
Оборудование: ТН-2-110
ПС 500 кВ Тайшет | ТН-2-110 | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2-110. | с отключением |  | 09.03.23 | 30.03.23 | 22 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ТН-2-110 | 28.03.23 | 31.03.23 | 4 дн | для профилактического восстановления цепей НН | с отключением |  | 09.03.23 | 30.03.23 | 22 дн
Оборудование: ТН-2-220
ПС 500 кВ Тулун | ТН-2-220 | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | для технического обслуживания ТН-2-220, ОПМ, доливка. | с отключением |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн
ПС 500 кВ Тулун | ТН-2-220 | 08.03.23 | 10.03.23 | 3 дн | Профвосстановление вторичных цепей. | с отключением |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн
Оборудование: ЭВ-110 Восточная
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Восточная | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-1-110 Восточная. | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.23 | 12.03.23 | 2 дн
Оборудование: ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 10.03.23 | 10.03.23 | 1 дн | Тестовый контроль ШДЭ-2802 РЗА. Опробование ФП Сириус2-ОМП. | с отключением | с переводом на ОВ | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
Оборудование: ЭВ-110 Новочунка
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Новочунка | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-1-110 Новочунка. | с отключением | с переводом на ОВ | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
Оборудование: ЭВ-110 С-43
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-43 | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-1-110 С-43. | с отключением | с переводом на ОВ | 17.03.23 | 18.03.23 | 2 дн
Оборудование: ЭВ-110 С-59
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-59 | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | Текущий ремонт ШР-1-110 С-59. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн
Оборудование: ЭВ-110 Тулюшка
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Тулюшка | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | Тестовый контроль ШДЭ-2802 РЗА. Опробование ФП Сириус2-ОМП. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
Оборудование: ЭВ-110 Харик
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Харик | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | Тестовый контроль ШДЭ-2802 РЗА. Опробование ФП Сириус2-ОМП. | с отключением | с переводом на ОВ | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Оборудование: 1 ОСШ 110 кВ
ПС 220 кВ БЛПК | 1 ОСШ 110 кВ | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | БВР по чистке изоляции: КС-110 ВЛ Западная-А ф.А,С; КС-110 ВЛ Западная-Б ф.А,С; КС-110 ВЛ Насосная-А ф.А. Чистка изоляции ТН-1ОСШ. | с отключением |  | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
Оборудование: 1 СШ 110 кВ
ПС 220 кВ Коршуниха | 1 СШ 110 кВ | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | ТР ШР-110 1сш: ГОК-4, ОВ, Хребтовая, Черная, ШСВ, ТН-1-110. | с отключением |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
Оборудование: 2 ОСШ 110 кВ
ПС 220 кВ БЛПК | 2 ОСШ 110 кВ | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции ТН-110 2ОСШ. | с отключением |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | ПС БЛПК: Чистка изоляции КС ВЛ 110 кВ Западная-А. | с отключением |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Городская | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | ПС Городская: СР ЛР-110 БЛПК-А. | с отключением |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | ТР. Проверка проводов в зажимах. Сварка шлейфов. | с отключением |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн | ПС БЛПК: Чистка изоляции КС ВЛ 110 кВ Западная-Б. | с отключением |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн | ТР. Проверка проводов в зажимах. | с отключением |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Коршуниха: ТР ЛР-110 Хребтовая, ОР-110 Хребтовая. | с отключением |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | ПС 220 кВ Коршуниха: ТР ЛР-110 Черная, ОР-110 Черная. | с отключением |  | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239)
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | ПС БЛПК: Чистка изоляции КС-220 ВЛ 239. | с отключением |  | 28.03.23 | 28.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | ТР. Установка гасителей вибрации на провод. | с отключением |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | ПС БЛПК: Чистка изоляции КС-220 ВЛ Браз-5. | с отключением |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель | 09.03.23 | 21.03.23 | 13 дн | Переустройство ВЛ в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут». | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 30.03.23 | 06.04.23 | 8 дн | Переустройство ВЛ в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут». | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) | 24.03.23 | 29.03.23 | 6 дн | Переустройство ВЛ в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут». | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | 01.03.23 | 06.03.23 | 6 дн | Переустройство ВЛ в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут». | с отключением
Оборудование: ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | Валка угрожающих деревьев | с отключением |  | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562)
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | КР. Выправка опоры с заменой фундамента. | с отключением |  | 12.03.23 | 14.03.23 | 3 дн
Оборудование: ВМ-110 Хребтовая
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Хребтовая | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн | ТР ШР-110 1сш Хребтовая. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.03.23 | 30.03.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Хребтовая | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | ТР: ОР-110 Хребтовая, ЛР-110 Хребтовая, ВМ-110 Хребтовая. ВВИ. | с отключением |  | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВМ-110 Черная
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Черная | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | ТР ШР-110 1сш Черная. ВВИ. | с отключением | с переводом на ОВ | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Черная | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | ТР: ОР-110 Черная, ЛР-110 Черная, ВМ-110 Черная. | с отключением |  | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВМ-220 ВЛ-251
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-251 | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | ТО приводов и ОПМ с вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВМ-220 Лена
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Лена | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн | ТР ВМ-220 Лена. ВВИ. | с отключением | с переводом на ОВ | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВМ-220 Усть-Кут
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Усть-Кут | 22.03.23 | 23.03.23 | 2 дн | ТО приводов, ОПМ с вводов. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.03.23 | 23.03.23 | 2 дн
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Опорная | ОВ-110 | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн | К РЗА. ТК ШДЭ. | с отключением |  | 27.02.23 | 03.03.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Лена | ОВ-110 | 20.03.23 | 23.03.23 | 4 дн | ВМ-110 Осетрово-А заменить на ОВ-110 для ТО и К РЗА. | без отключения |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | ТР ШР-110 1сш ОВ, смена уставок на ВМ-110 Хребтовая. | с отключением |  | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | ТК ШДЭ. | с отключением |  | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн
Оборудование: ОСШ-110 кВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ОСШ-110 кВ | 02.03.23 | 10.03.23 | 9 дн | ТР: ОР-110 Т-4, ОР-110 ГОК-4, ОР-110 Хребтовая, ОР-110 Черная. | с отключением |  | 02.03.23 | 10.03.23 | 9 дн
Оборудование: ТН-2-220
ПС 220 кВ Коршуниха | ТН-2-220 | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | ОПМ. Поверка ТН. | с отключением |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
Оборудование: ШСВ-110
ПС 220 кВ Коршуниха | ШСВ-110 | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | ТР ШР-110 1сш ШСВ. | с отключением |  | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Оборудование: I СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Цемзавод | I СШ-110 кВ | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | ТР ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-110 ТН-1, ШР-1-110 Усольская, ШР-1-110 Вокзальная. Чистка изоляции ШР-1-110 УП-15 "А", ШР-1-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | I СШ-110 кВ | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | ТР ШР-1-110 Т-2 | с отключением |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
Оборудование: II СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Цемзавод | II СШ-110 кВ | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1 | с отключением |  | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | II СШ-110 кВ | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | ТР ШР-110 ТН-2. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 Вокзальная, ШР-2-110 Усольская, ШР-2-110 УП-15 "А", ШР-2-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 06.03.23 | 09.03.23 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах опор №: 2-3 (10 шт), 17-18 (10 шт), 26-27 (10 шт), 30-31 (10шт), 38-39 (10 шт), 46-47 (10 шт), 53-54 (10 шт), 58-59 (10 шт), 60-61 (10 шт), 66-67(10 шт), 69-71 (20 шт), 78-83 (50 шт), 95-96 (10 шт). Всего: 180 шт. | с отключением |  | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | ТР ЛР-110 Вокзальная | с отключением |  | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 20.03.23 | 23.03.23 | 4 дн | Ремонт провода (бандаж): 141-142(1). Всего: 1 бандаж. Вырубка отдельных боковых деревьев: 78-79(4), 79-81(45), 86-88(25), 129-130(1), 154-156(35), 157-158(40),170-171(20). Всего: 171 шт. | с отключением |  | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Делюр – Зима
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 21.03.23 | 23.03.23 | 3 дн | Вырубка отдельныхт боковых деревьев в пролете опор 10-13 (30 шт), 13-14 (10 шт), 15-16 (10 шт). Всего: 50 шт. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах 2 оп. Проверка состояния контактных соединений проводов и контактов загродителей 2 оп. | с отключением |  | 14.03.23 | 16.03.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | Ремонт провода (бандаж): 89-90(1), 99-100(1), 103-104(1), 104-105(1), 105-106(1), 110(1), 110-111(1), 111-112(1), 112-113(3), 116-117(1). Всего: 12 бандажей. | с отключением |  | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод "А" | с отключением |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод "Б" | с отключением |  | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | Ремонт провода (бандаж): 89-90(1), 99-100(1), 103-104(1), 104-105(1), 105-106(1), 110(1), 110-111(1), 111-112(1), 112-113(3), 116-117(1). Всего: 12 бандажей. | с отключением |  | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | ТР ЛР-110 УП-15 "А" | с отключением |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская)
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | ТР ЛР-110 Усольская | с отключением |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
Оборудование: ВЛ 35 кВ ШП-5
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 35 кВ ШП-5 | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн | ПС 500 кВ Иркутская: СР ЛР-35 ШП-5А; СР ЛР-35 ШП-5Б; СР РТН-35 ШП-5Б. | с отключением |  | 01.03.23 | 03.03.23 | 3 дн
Оборудование: ВЛ 35 кВ ШП-6
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 35 кВ ШП-6 | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | ПС 500 кВ Иркутская: СР ЛР-35 ШП-6А; СР ЛР-35 ШП-6Б; СР РТН-35 ШП-6Б. АГ-8 ч. | с отключением |  | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
Оборудование: МВ-110 «Черемхово А»
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Черемхово А» | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | ВВИ вводов 110кВ | с отключением |  | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Черемхово А» | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн | ТР, ХА бак, ВВИ вводов 110 кВ | с отключением |  | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
Оборудование: МВ-110 «Черемхово Б»
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Черемхово Б» | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | ТР, ВВИ вводов 110 кВ | с отключением |  | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Черемхово Б» | 23.03.23 | 24.03.23 | 2 дн | ВВИ вводов 110кВ | с отключением |  | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн
Оборудование: МВ-110 Вокзальная
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Вокзальная | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн | ТР ШР-1-110 Вокзальная | с отключением |  | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Вокзальная | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 Вокзальная, ШР-2-110 Вокзальная | с отключением |  | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
Оборудование: МВ-110 УП-15 А
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 А | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 УП-15 "А", ШР-1-110 УП-15 "А" | с отключением |  | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 А | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 "А" | с отключением |  | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн
Оборудование: МВ-110 УП-15 Б
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 Б | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 УП-15 "Б", ШР-1-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 УП-15 Б | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 "Б" | с отключением |  | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн
Оборудование: МВ-110 Усольская
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Усольская | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн | ТР ШР-1-110 Усольская | с отключением |  | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 Усольская | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн | Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская | с отключением |  | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Вокзальная | СВ-110 | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | Профвосстановление РЗА КСЗ ВЛ-110 Иркутская ТЭЦ-11 - Вокзальная | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Бахтай | СВ-110 | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн | ТО | с отключением |  | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн
ПС 110 кВ Бахтай | СВ-110 | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | Профконтроль РЗА КСЗ ВЛ-110 Бахтай - Новонукутск | с отключением |  | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Балаганск | СВ-110 | 27.03.23 | 27.03.23 | 1 дн | ТО1 | с отключением |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн
Оборудование: ТН-1-110
ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-1-110 | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | ТР ТН-1-110, ШР-110 ТН-1.Чистка изоляции ОПН-1-110 | с отключением |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
Оборудование: ТН-2-110
ПС 110 кВ Цемзавод | ТН-2-110 | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | ТР ТН-2-110, ШР-110 ТН-2. Чистка изоляции ОПН-2-110 | с отключением |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
Оборудование: ШСВ-110
ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-110 | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | ТР ШР-1-110 ШСВ. Чистка изоляции ШСВ-110 | с отключением |  | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-110 | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ | с отключением |  | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-110 | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | ПВ РЗА ШСВ-110, ТАПВ ШСВ-110 | с отключением |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Оборудование: 1СШ 110 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | 1СШ 110 кВ | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | подсоединение шлейфов ШР-110 Рассоха к 1СШ после замены ШР-110 Рассоха. | с отключением |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | 1СШ 110 кВ | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | Ср.рем. ШР-110 ГЭС В, ШР 1СШ СВ-110. | с отключением |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
Оборудование: АТ-9
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-9 | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | На время вывода в ремонт 1СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Шелехово | без отключения | не в транзите
Оборудование: В-110 ГЭС «В»
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 ГЭС «В» | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | ТО, ср.рем. ШР-110 ГЭС В. | с отключением |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Правобережная «А»
ПС 110 кВ Кировская | В-110 Правобережная «А» | 12.03.23 | 17.03.23 | 5 дн 3 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Правобережная «Б»
ПС 110 кВ Кировская | В-110 Правобережная «Б» | 19.03.23 | 24.03.23 | 5 дн 3 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
Оборудование: В-110 Рассоха
ПС 220 кВ Шелехово | В-110 Рассоха | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн | замена ШР-110 Рассоха, ОР-110 Рассоха. | с отключением |  | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн
Оборудование: В-220 № 207
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 № 207 | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | ТО. | с отключением |  | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн
Оборудование: В-220 Ключи Б
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 Ключи Б | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТО, ср.рем. ЛР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: В-220 Шелехово-Б
ПС 500 кВ Ключи | В-220 Шелехово-Б | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ТО ШР-1-220 Шелехово Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | На время вывода в ремонт 1СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Шелехово | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | На время вывода в ремонт 1СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Шелехово | без отключения | не в транзите
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 21.03.23 | 23.03.23 | 2 дн 12 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка крон деревьев. | с отключением |  | 22.03.23 | 23.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 15.03.23 | 17.03.23 | 2 дн 3 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка крон деревьев. | с отключением |  | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн | замена ШР-110 Рассоха, ОР-110 Рассоха. | с отключением |  | 27.02.23 | 31.03.23 | 33 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) | с отключением |  | 01.03.23 | 31.03.23 | 31 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ср.рем. ЛР-220 Ключи Б, ср.рем. ОР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207)
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | на время вывода в ремонт В-220 №207 на ПС 220 кВ Шелехово. | без отключения | не в транзите
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208)
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | ср.рем. ОР-220 № 208. | с отключением |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581)
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | Выборочная проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. | с отключением
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) | 06.03.23 | 07.03.23 | 2 дн | ТО1, В-РЗА ТН-1-581, ТО1, В-РЗА ТН-2-581 | с отключением
Оборудование: КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками
ПС 110 кВ Кировская | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 12.03.23 | 17.03.23 | 5 дн 3 ч | на время вывода в ремонт В-110 Правобережная А на ПС 110 кВ Кировская. | без отключения | не в транзите
Оборудование: КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками
ПС 110 кВ Кировская | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 19.03.23 | 24.03.23 | 5 дн 3 ч | на время вывода в ремонт В-110 Правобережная Б на ПС 110 кВ Кировская. | без отключения | не в транзите
Оборудование: ОВ-110
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-110 | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | для замены В-110 Луговая Б на ОВ-110 для проведение ТО В-110 Луговая Б и на время вывода 1СШ 110 кВ. | без отключения |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
Оборудование: ОСШ 110 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | отсоединение шлейфов ОР-110 Рассоха от ОСШ для замены ОР-110 Рассоха. | с отключением |  | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн | подсоединение шлейфов ОР-110 Рассоха к ОСШ после замены ОР-110 Рассоха. | с отключением |  | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
Оборудование: ОСШ 220 кВ
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 220 кВ | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | ср.рем. ОР-220 № 208. | с отключением |  | 20.03.23 | 22.03.23 | 3 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 220 кВ | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | ср.рем. ОР-220 Ключи Б. | с отключением |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
Оборудование: СВ-110
ПС 110 кВ Пивзавод | СВ-110 | 01.03.23 | 15.03.23 | 15 дн | К-РЗА, К-РЗА ВЛ Н.Ленино. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 20.03.23 | 31.03.23 | 12 дн
ПС 220 кВ Шелехово | СВ-110 | 26.03.23 | 30.03.23 | 5 дн | ср.рем. ШР 1СШ СВ-110. | с отключением |  | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн