## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2023 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Заявленное время. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Оборудование: ОВ-110
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 30.01.23 | 30.01.23 | 1 дн | Тестовый контроль КСЗ № 1 ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) | с отключением |  | 01.01.23 | 01.01.23 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Оборудование: ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 17.01.23 | 18.01.23 | 2 дн | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 12-13 (3шт). Всего: 3 шт .Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах 2 оп. Проверка состояния контактных соединений проводов и контактов загродителей 2 оп. | с отключением |  | 17.01.23 | 18.01.23 | 2 дн
Оборудование: ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 24.01.23 | 27.01.23 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр.оп. №: 225-227 (10 шт), 311-312 (10 шт), 341-343 (20 шт), 349-352 10 шт). Всего: 50 шт | с отключением |  | 24.01.23 | 27.01.23 | 4 дн