График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на октябрь  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС-35/10 кВ "Костино" |  |  | 1 |  | 05-00 23.10.18 | 12-00 23.10.18 |  | Средний ремонт ЛР-35 Т-1. АГ 4 ч. |  |  | с. Костино, Зенцово, Широково, Боровинок, Заречье |
| ПС-35/10 кВ "Костино" |  |  | 1 |  | 05-00 24.10.18 | 12-00 24.10.18 |  | Средний ремонт ЛР-35 Т-2. АГ 4 ч. |  |  | с. Костино, Зенцово, Широково, Боровинок, Заречье |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ Джогино |  | 5 |  | 05-00 15.10.18 |  | 15-00 19.10.18 | Замена деревянных опор на ж/б, замена голого провода на СИП. |  | С включением на ночь | с. Джогино, ул. Полевая |  |
| ВЛ 10 кВ Джогино - Черчет |  | 3 |  | 05-00 22.10.18 |  | 15-00 24.10.18 | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору с подкосом. |  | С включением на ночь | с. Бузыканово |  |
| ВЛ 10 кВ Рождественка - Рождественка |  | 3 |  | 05-00 16.10.18 |  | 12-00 18.10.18 | Установка железобетонной приставки к деревянной стойке опоры ВЛ 6-10 кВ |  | С включением на ночь | с. Рождественка |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Шеберта - Даур |  | 5 |  | 08.10.18 |  | 12.10.18 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев |  | С включением на ночь | с. Даур |  |
| ВЛ-10 кВ Ук - Новое село |  | 5 |  | 22.10.18 |  | 26.10.18 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев |  | С включением на ночь | с. Каменка, д. Новое село |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Куйтун - Сулкет |  | 1 |  | 05-00 04.10.18 |  | 12-00 04.10.18 | Выправка опор |  |  | с. Сулкет, Кочерма |  |
| ВЛ-10 Бурук - Броды |  | 1 |  | 18.10.18 05-00 |  | 18.10.18 12-00 | Валка угрожающих деревьев |  |  | с. Броды, Мингатуй, Бузулук |  |
| ВЛ-0,4 кВ Барлук- Барлук |  | 1 |  | 10.10.18 05-00 |  | 10.10.18 12-00 | Обрезка крон деревьев |  |  | с. Барлук |  |
| ВЛ-0,4 кВ Окинск - Окинск |  | 1 |  | 23.10.18 05-00 |  | 23.10.18 12-00 | Обрезка крон деревьев |  |  | с. Окинск |  |
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тобино |  | 1 |  | 02.10.2018 10-00 |  | 02.10.2018 17-15 | Замена деревянных одностоечных опор на ж\б опоры шт-2. |  |  | с. Ан Завод, уч. Малой |  |
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Чеботариха |  | 1 |  | 08.10.2018 10-00 |  | 08.10.2018 17-15 | Замена деревянных одностоечных опор на ж\б опоры шт-2. |  |  | с. Чеботариха |  |
| ТП 10/0,4 кВ №591/250 кВА с. Тулюшка |  | 2 |  | 16.10.2018 10-00 |  | 17.10.2018 17-00 | Капитальный ремонт СКТП на месте. |  | С включением на ночь | с. Тулюшка |  |
| ТП 10/0,4 кВ №115/160 кВА с. Кундуй |  | 1 |  | 22.10.2018 10-00 |  | 22.10.2018 17-15 | Замена оборудования КТП. |  |  | с. Кундуй |  |
| ТП 10/0,4 кВ №329/100 кВА с. Кундуй |  | 1 |  | 25.10.2018 10-00 |  | 25.10.2018 17-15 | Замена оборудования КТП |  |  | с. Кундуй |  |
| ВЛ-10 кВ Игнино - Ленинск |  | 3 |  | 01.10.18 |  | 03.10.18 | Замена деревянных опор на ж\б опоры. Установка линейного разьединителя. |  | С включением на ночь | с. Ленинск |  |
| ВЛ-0,4 кВ с. Н-Када |  | 3 |  | 08.10.18 |  | 11.10.18 | Установка ж\б приставок – 70 шт. |  | С включением на ночь. Работы выполняются с поочередным отключением фидеров 0,4 кВ. | с. Н-Када |  |
| ВЛ-0,4 кВ п. Харик |  | 2 |  | 15.10.18 |  | 16.10.18 | Перетяжка проводов, замена изоляторов. |  | С включением на ночь. Работы выполняются с поочередным отключением фидеров 0,4 кВ. | п. Харик |  |
| ВЛ-0,4 кВ с. Игнино |  | 2 |  | 17.10.18 |  | 18.10.18 | Перетяжка проводов, замена изоляторов. Выправка опор. |  | С включением на ночь. Работы выполняются с поочередным отключением фидеров 0,4 кВ. | с. Игнино |  |
| ТП 10/0,4 кВ №244/100 с. Листвянка |  | 1 |  | 22.10.18 |  | 22.10.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Листвянка |  |
| ТП 10/0,4 кВ №6/160 с. Усть-Када |  | 1 |  | 29.10.18 |  | 29.10.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Усть-Када |  |