## Октябрь
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
Компрессор № 4-2 | ТР | 01-09 | 1 | 8:00 | 9 | 16:00 | 200
Компрессор № 2-2 | ТР | 12-23 | 12 | 8:00 | 23 | 16:00 | 272
Компрессор № 5-2 | ТР | 26-30 | 26 | 8:00 | 30 | 16:00 | 104
МВ-6 яч.№27 | ТР | 21-23 | 21 | 8:00 | 23 | 16:00 | 56
МВ-6 яч.№28 | ТР | 26-28 | 26 | 8:00 | 28 | 16:00 | 56
Р-р-6 яч.№27 | ТР | 9 | 9 | 8:00 | 9 | 16:00 | 8
Р-р-6 яч.№28 | ТР | 15 | 15 | 8:00 | 15 | 16:00 | 8
ТСН-8 | ТР | 12-13 | 12 | 8:00 | 13 | 16:00 | 32
Т-р ц/н № 3 НОВС | ТР | 5-7 | 5 | 8:00 | 7 | 16:00 | 56
МВ-10 ТСН-1К | ТР | 19-21 | 19 | 8:00 | 21 | 16:00 | 56
СПС
ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9
ТН-30 Iс | ТО | 1 | 1 | 46296.375 | 1 | 46296.5 | 3 | 1 | 46296.375 | 1 | 46296.5 | 3 | [15 empty] | 6
ТН-30 Iс АИИСКУЭ | ТО | 2 | 2 | 46297.4167 | 2 | 46297.5417 | 3 | 2 | 46297.4167 | 2 | 46297.5417 | 3 | [15 empty] | 6
ПК-30 ТН Iс | ТО | 1 | 1 | 46296.5 | 1 | 46296.5417 | 1 | [20 empty] | 1
ОПН-30 Iс | ТО | 1 | 1 | 46296.5417 | 1 | 46296.5833 | 1 | [20 empty] | 1
ЗН Iс 30 кВ | ТР | 1 | 1 | 46296.5833 | 1 | 46296.625 | 1 | [20 empty] | 1
I секция 30 кВ | ТР | 1 | 1 | 46296.375 | 1 | 46296.6667 | 7 | 1 | 46296.375 | 1 | 46296.6667 | 7 | [15 empty] | 14
Ложная секция Б 30 кВ | ТР | 2 | 2 | 46297.375 | 2 | 46297.6667 | 7 | 2 | 46297.375 | 2 | 46297.6667 | 7 | [15 empty] | 14
ПС 110 кВ Прибрежная
Т-1 | ТР Т-1, РН-35 Т-1, ТР-35 Т-1, В-35 Т-1. ХА РПН, ХРА бак Т-1 | 5-9 | 5 | 46300.375 | 9 | 46304.6667 | 103 | [20 empty] | 103
1 секция 35 кВ | СР ШР-35 7Ц. ТР ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН-1, СР-1-35 | 5-9 | 5 | 46300.375 | 9 | 46304.6667 | 103 | 5 | 46300.375 | 9 | 46304.6667 | 103 | [15 empty] | 206
КЛ-35 кВ 7Ц | СР ЛР-35 7Ц | 8 | 8 | 46303.375 | 8 | 46303.625 | 6 | [20 empty] | 6
Т-2 | ТР Т-2, РН-35 Т-2, ТР-35 Т-2, В-35 Т-2. ХА РПН, ХРА бак Т-2 | 12-16 | 12 | 46307.375 | 16 | 46311.6667 | 103 | [20 empty] | 103
2 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-2, СР-2-35 | 12-16 | 12 | 46307.375 | 16 | 46311.6667 | 103 | 12 | 46307.375 | 16 | 46311.6667 | 103 | [15 empty] | 206
СВ-35 | ТР | 15 | 15 | 46310.375 | 15 | 46310.6667 | 7 | [20 empty] | 7
СРН-35 | ТР | 7 | 7 | 46302.5 | 7 | 46302.6667 | 4 | [20 empty] | 4
ДГК-1-35 | ТР, ХА | 7 | 7 | 46302.375 | 7 | 46302.5 | 3 | [20 empty] | 3
ДГК-2-35 | ТР | 14 | 14 | 46309.375 | 14 | 46309.5 | 3 | [20 empty] | 3
ТСН-1 | ТР | 6 | 6 | 46301.5 | 6 | 46301.6667 | 4 | [20 empty] | 4
ТСН-2 | ТР | 13 | 13 | 46308.5 | 13 | 46308.6667 | 4 | [20 empty] | 4
ПС 35 кВ Тайтурка
ВЛ-35 кВ Белореченская-Мальта ц.Б | ТР ЛР-35 Ввод Б | 19 | 19 | 46314.4167 | 19 | 46314.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ОД-1-35 | ТР | 19-23 | 19 | 46314.4167 | 23 | 46318.625 | 101 | [20 empty] | 101
КЗ-1-35 | ТР | 19-23 | 19 | 46314.4167 | 23 | 46318.625 | 101 | [20 empty] | 101
СР-35 | ТР | 19-23 | 19 | 46314.4167 | 23 | 46318.625 | 101 | [20 empty] | 101
Т-1 | ТР, ХРА бак | 19-23 | 19 | 46314.4167 | 23 | 46318.625 | 101 | 19 | 46314.4167 | 23 | 46318.625 | 101 | [15 empty] | 202
ВЛ-35 кВ Белореченская-Мальта ц.А | ТР ЛР-35 Ввод А | 26 | 26 | 46321.4167 | 26 | 46321.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ОД-2-35 | ТР | 26-30 | 26 | 46321.4167 | 30 | 46325.625 | 101 | [20 empty] | 101
КЗ-2-35 | ТР | 26-30 | 26 | 46321.4167 | 30 | 46325.625 | 101 | [20 empty] | 101
ОД-35 СП | ТР | 26-30 | 26 | 46321.4167 | 30 | 46325.625 | 101 | [20 empty] | 101
Т-2 | ТР, ХРА бак | 26-30 | 26 | 46321.4167 | 30 | 46325.625 | 101 | [20 empty] | 101
ТСН-2 | ХА | 26 | 26 | 46321.5 | 26 | 46321.6667 | 4 | [20 empty] | 4
ПС 110 кВ Промышленная
Т-1 | ТР, ХА бак, РПН, ХРА бак | 8-9 | 8 | 46303.375 | 9 | 46304.625 | 30 | 8 | 46303.375 | 9 | 46304.625 | 30 | [15 empty] | 60
Т-2 | ТР, ХА бак, РПН, ХРА бак | 5-6 | 5 | 46300.375 | 6 | 46301.625 | 30 | [20 empty] | 30
ТСН-1 | ТР, ХА | 2 | 2 | 46297.5417 | 2 | 46297.625 | 2 | [20 empty] | 2
ТСН-2 | ТР, ХА | 6 | 6 | 46301.5417 | 6 | 46301.625 | 2 | [20 empty] | 2
ПС 110 кВ Свирск
ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск А | Чистка изоляции ЛР-110 Черемхово А | 14 | 14 | 46309.3333 | 14 | 46309.7083 | 9 | [20 empty] | 9
1 секция 110 кВ | СР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Чистка изоляции СР-1-110, ОПН-110 1СШ | 5-8 | 5 | 46300.3333 | 8 | 46303.7083 | 81 | [20 empty] | 81
Т-1 | ТР, ХА бак, РПН, ХРА бак Т-1. Чистка изоляции ЗОН Т-1, МВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ТР-35 Т-1, РВС-35 Т-1, ШМ-6 Т-1 | 5-8 | 5 | 46300.3333 | 8 | 46303.7083 | 81 | [20 empty] | 81
1 секция 35 кВ | Чистка изоляции ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН-1, ШР-35 Водозабор, СР-1-35 | 5-6 | 5 | 46300.3333 | 6 | 46301.7083 | 33 | [20 empty] | 33
СВ-35 | Чистка изоляции | 5-6 | 5 | 46300.3333 | 6 | 46301.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ТН-1-35 | Чистка изоляции ТН-1-35, ОПН-35 1СШ. | 5-6 | 5 | 46300.3333 | 6 | 46301.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВВ-35 Водозабор | Чистка изоляции ВВ-35 Водозабор, ТТ ВВ-35 Водозабор | 5-6 | 5 | 46300.3333 | 6 | 46301.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВЛ-35 кВ Водозабор | Чистка изоляции ЛР-35 Водозабор | 5-6 | 5 | 46300.3333 | 6 | 46301.7083 | 33 | [20 empty] | 33
ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск Б | Чистка изоляции ЛР-110 Черемхово Б | 15 | 15 | 46310.3333 | 15 | 46310.7083 | 9 | [20 empty] | 9
2 секция 110 кВ | СР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Чистка изоляции СР-2-110, ОПН-110 2СШ | 26-29 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | [20 empty] | 81
Т-2 | ТР, ХА бак, РПН, ХРА бак Т-2. Чистка изоляции ЗОН Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, РВС-35 Т-2, ШМ-6 Т-2 | 26-29 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | [15 empty] | 162
2 секция 35 кВ | Чистка изоляции ШР-35 Т-2, ШР-35 Рудоремзавод, ШР-35 ТН-2, СР-2-35 | 26-29 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | [20 empty] | 81
ТН-2-35 | Чистка изоляции ТН-2-35, ОПН-35 2СШ. ХА ТН-2-35 | 26-29 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | [15 empty] | 162
МВ-35 Рудоремзавод | Чистка изоляции МВ-35 Рудоремзавод, ТТ МВ-35 Рудоремзавод | 26-29 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | [20 empty] | 81
ВЛ-35 кВ Рудоремзавод | Чистка изоляции ЛР-35 Рудоремзавод | 26-29 | 26 | 46321.3333 | 29 | 46324.7083 | 81 | [20 empty] | 81
МВ-6 ЗАО Эколидер яч.31 | ТР | 9 | 9 | 46304.375 | 9 | 46304.6667 | 7 | 9 | 46304.375 | 9 | 46304.6667 | 7 | [15 empty] | 14
МВ-6 СибЛесАктив яч.46 | ТР | 9 | 9 | 46304.375 | 9 | 46304.6667 | 7 | 9 | 46304.375 | 9 | 46304.6667 | 7 | [15 empty] | 14
ПС 35 кВ Кутулик-35
Т-2 | ТР, ХРА бак | 7-8 | 7 | 46302.375 | 8 | 46303.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ПС 35 кВ Школа
ВЛ-35 кВ Кутулик-110 – Кутулик-35 | ТР ЛР-35 Кутулик-110 – Кутулик-35 | 19 | 19 | 46314.375 | 19 | 46314.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ВЛ-35 кВ Уткоферма-Кутулик-35 | ТР ЛР-35 Уткоферма-Кутулик-35 | 20 | 20 | 46315.375 | 20 | 46315.7083 | 8 | [20 empty] | 8
Т-1 | ТР, ХА | 21-22 | 21 | 46316.375 | 22 | 46317.7083 | 32 | [20 empty] | 32
Т-2 | ТР | 27-28 | 27 | 46322.375 | 28 | 46323.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ПС 35 кВ Моисеевка
МВ-35 Новолетники | ТР, ХА | 26 | 26 | 46321.4167 | 26 | 46321.6458 | 5.5 | 26 | 46321.4167 | 26 | 46321.6458 | 5.5 | [15 empty] | 11
МВ-35 Т-1 | ТР, ХА | 27 | 27 | 46322.4167 | 27 | 46322.6458 | 5.5 | 27 | 46322.4167 | 27 | 46322.6458 | 5.5 | [15 empty] | 11
МВ-35 Т-2 | ТР, ХА | 28 | 28 | 46323.4167 | 28 | 46323.6458 | 5.5 | 28 | 46323.4167 | 28 | 46323.6458 | 5.5 | [15 empty] | 11
ВВ-10 яч.13 | ТО2 | 29 | 29 | 46324.4167 | 29 | 46324.4792 | 1.5 | 29 | 46324.4167 | 29 | 46324.4792 | 1.5 | [15 empty] | 3
ВВ-10 яч.2 | ТО2 | 29 | 29 | 46324.5 | 29 | 46324.5625 | 1.5 | 29 | 46324.5 | 29 | 46324.5625 | 1.5 | [15 empty] | 3
СВ-10 яч.5 | ТО2 | 29 | 29 | 46324.5833 | 29 | 46324.6458 | 1.5 | 29 | 46324.5833 | 29 | 46324.6458 | 1.5 | [15 empty] | 3
ПС 35 кВ Веренка
Т-1 | ТР | 12-13 | 12 | 46307.4167 | 13 | 46308.6667 | 30 | [20 empty] | 30
Т-2 | ТР | 14-15 | 14 | 46309.4167 | 15 | 46310.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ПС 35 кВ Ханжиново
Т-1 | ТР, ХРА бак | 19-20 | 19 | 46314.4167 | 20 | 46315.6667 | 30 | [20 empty] | 30
Т-2 | ТР, ХРА бак | 21-22 | 21 | 46316.4167 | 22 | 46317.6667 | 30 | 21 | 46316.4167 | 22 | 46317.6667 | 30 | [15 empty] | 60
УРЭС РС
ЧРЭС РС
ВЛ-10 "Н. Громово-Жмурово" | Чистка просеки | 22 | [15 empty] | 22 | 09-00 | 22 | 16-00 | 5
ВЛ-35 кВ Черемхово-ТЭЦ12 ц. А, ц.Б | Чистка просеки | 26-27 | [15 empty] | 26 | 09-00 | 27 | 16-00 | 10
ПС Новогромово | установка опоры СВ-105 | 19 | [15 empty] | 19 | 09-00 |  | 16-00 | 5
ВЛ-0,4 кВ от КТП №-955/160 с. Н.Иреть. | Демонтаж деревянных опор | 6 | [15 empty] | 6 | 09-00 | 7 | 16-00 | 10
ВЛ-35кв В.Булай-Р.Аларь | Могтаж опоры СК | 28 | [15 empty] | 28 | 09-00 | 28 | 16-00 | 5
КТП -300/160 | техническое обслуживание КТП | 1 | [15 empty] | 1 | 09-00 | 1 | 16-00 | 5
КТП -301/160 | техническое обслуживание КТП | 2 | [15 empty] | 2 | 09-00 | 2 | 16-00 | 5
КТП -303/100 | техническое обслуживание КТП | 5 | [15 empty] | 5 | 09-00 | 5 | 16-00 | 5
КТП -304/250 | техническое обслуживание КТП | 6 | [15 empty] | 6 | 09-00 | 6 | 16-00 | 5
КТП -306/160 | техническое обслуживание КТП | 7 | [15 empty] | 7 | 09-00 | 7 | 16-00 | 5
КТП -308/100 | техническое обслуживание КТП | 8 | [15 empty] | 8 | 09-00 | 8 | 16-00 | 5
КТП -309/100 | техническое обслуживание КТП | 9 | [15 empty] | 9 | 09-00 | 9 | 16-00 | 5
КТП -310/160 | техническое обслуживание КТП | 12 | [15 empty] | 12 | 09-00 | 12 | 16-00 | 5
КТП -311/250 | техническое обслуживание КТП | 13 | [15 empty] | 13 | 09-00 | 13 | 16-00 | 5
КТП -1053/100 | техническое обслуживание КТП | 14 | [15 empty] | 14 | 09-00 | 14 | 16-00 | 5
КТП -24/630 | техническое обслуживание КТП | 15 | [15 empty] | 15 | 09-00 | 15 | 16-00 | 5
КТП -945/63 | техническое обслуживание КТП | 16 | [15 empty] | 16 | 09-00 | 16 | 16-00 | 5
КТП -432/630 | техническое обслуживание КТП | 19 | [15 empty] | 19 | 09-00 | 19 | 16-00 | 5
КТП -433/160 | техническое обслуживание КТП | 20 | [15 empty] | 20 | 09-00 | 20 | 16-00 | 5
КТП -434/160 | техническое обслуживание КТП | 21 | [15 empty] | 21 | 09-00 | 21 | 16-00 | 5
КТП -435/160 | техническое обслуживание КТП | 22 | [15 empty] | 22 | 09-00 | 22 | 16-00 | 5
КТП -436/100 | техническое обслуживание КТП | 23 | [15 empty] | 23 | 09-00 | 23 | 16-00 | 5
КТП -437/160 | техническое обслуживание КТП | 26 | [15 empty] | 26 | 09-00 | 26 | 16-00 | 5
КТП -463/100 | техническое обслуживание КТП | 27 | [15 empty] | 27 | 09-00 | 27 | 16-00 | 5
КТП -917/160 | техническое обслуживание КТП | 28 | [15 empty] | 28 | 09-00 | 28 | 16-00 | 5
КТП -958/160 | техническое обслуживание КТП | 29 | [15 empty] | 29 | 09-00 | 29 | 16-00 | 5
КТП -454/100 | техническое обслуживание КТП | 30 | [15 empty] | 30 | 09-00 | 30 | 16-00 | 5
АРЭС РС
ЗиНРЭС РС
СИиЗП
СРЗиЭА
ПС 35 кВ Троицк
Яч.2 ТН-1-10 | Гос. Поверка ТН | 12 | [10 empty] | 12 | 15:00 | 12 | 17:00 | 2 | [10 empty] | 2
ПС 35 кВ Заславск
яч.3 ТН-1-10, яч.12 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 13 | [10 empty] | 13 | 10:00 | 13 | 12:00 | 2 | [10 empty] | 2
ПС 110 кВ Алтарик
Яч.5 ТН-1-10 | Гос. Поверка ТН | 14 | [10 empty] | 14 | по согласованию | 14 | по согласованию | 2 | [10 empty] | 2
ПС 110 кВ Бахтай
яч.5 ТН-1-10, яч.14 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 14 | [10 empty] | 14 | по согласованию | 14 | по согласованию | 4 | [10 empty] | 4
ПС 35 кВ Табарсук
Яч.3 ТН-1-10 | Гос. Поверка ТН | 14 | [10 empty] | 14 | по согласованию | 14 | по согласованию | 2 | [10 empty] | 2
ПС 35 кВ Кутулик-35
яч.6 ТН-1-10, яч.17 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 15 | [10 empty] | 15 | по согласованию | 15 | по согласованию | 4 | [10 empty] | 4
ПС 110 кВ Кутулик-110
яч.3 ТН-1-10, яч.13 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 15 | [10 empty] | 15 | по согласованию | 15 | по согласованию | 4 | [10 empty] | 4
ПС 35 кВ Аларь
Яч.14 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 16 | [10 empty] | 16 | по согласованию | 16 | по согласованию | 2 | [10 empty] | 2
ПС 35 кВ Уткоферма
яч.3 ТН-1-10, яч.12 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 16 | [10 empty] | 16 | по согласованию | 16 | по согласованию | 4 | [10 empty] | 4
яч.9 Востсиб энергоуголь | Гос. Поверка ТТ | 16 | [10 empty] | 16 | по согласованию | 16 | по согласованию | 1 | [10 empty] | 1
ПС 35 кВ Апхульта
Яч.13 ТН-1-10 | Гос. Поверка ТН | 19 | [10 empty] | 19 | по согласованию | 19 | по согласованию | 2 | [10 empty] | 2
ПС 35 кВ Зоны
яч.4 ТН-1-10, яч.15 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 20 | [10 empty] | 20 | по согласованию | 20 | по согласованию | 4 | [10 empty] | 4
ПС 110 кВ Иваническая
яч.5 ТН-1-10, яч.14 ТН-2-10 | Гос. Поверка ТН | 20 | [10 empty] | 20 | по согласованию | 20 | по согласованию | 4 | [10 empty] | 4
ПС 35 кВ Ново-Гришевская
Ячейки 6 кВ 4, 13, 19, 23, 24. | Гос. Поверка ТТ | 21 - 22 | [10 empty] | 21 | по согласованию | 22 | по согласованию | 10 | [10 empty] | 10
ПС 110 кВ Свирск
Ячейки 6 кВ 5, 18, 21, 30, 31, 32, 33, 38, 44, 45, 46, 49, | Гос. Поверка ТТ | 23, 26 -28 | [10 empty] | 23 | по согласованию | 28 | по согласованию | 24 | [10 empty] | 24
яч.15 ТН-1-6, яч.12 ТН-2-6 | Гос. Поверка ТН | 26 - 28 | [10 empty] | 26 | по согласованию | 28 | по согласованию | 4 | [10 empty] | 4
ПС УП-15
Ячейки 10 кВ №13, № 14 | ПВ РЗА | по согласованию
ПС Новожилкино
Ячейки 10 кВ 2,3,5,6,10,13,14,18,20,21,СВ-10
Реклоузер СВ-5 | ПВ РЗА | по согласованию
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
ТН раб СШ А 30 кВ | ПВ РЗА | 12-13 | [10 empty] | 12 | 08:00 | 13 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ТН раб СШ Б 30 кВ | ПВ РЗА | 15-16 | [10 empty] | 15 | 08:00 | 16 | 16:00 | 32 | [10 empty] | 32
ф.А-УП-4 30 кВ | ПК РЗА | 19-23 | [10 empty] | 19 | 08:00 | 23 | 17:00 | 104 | [10 empty] | 104
ТН тр.СШ А 30 кВ | ПВ РЗА | 26-27 | [10 empty] | 26 | 08:00 | 27 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ТН тр.СШ Б 30 кВ | ПВ РЗА | 29-30 | [10 empty] | 29 | 08:00 | 30 | 16:00 | 32 | [10 empty] | 32
ПС Промышленная
Проверка РПН Т-2 | ПВ РЗА | 6 | [10 empty] | 6 | 8:00 | 6 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Проверка РПН Т-1 | ПВ РЗА | 8 | [10 empty] | 8 | 8:00 | 8 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
СЛЭП

## Шаблон
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
СПС
УРЭС РС
ЧРЭС РС
АРЭС РС
ЗиНРЭС РС
СИиЗП
СРЗиЭА
СЛЭП