## Август
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
Компрессор № 1-2 | ТР | 03-14 | 3 | 8:00 | 14 | 16:00 | 272
Компрессор № 4-2 | ТР | 17-28 | 17 | 8:00 | 28 | 16:00 | 272
СПС
ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9
МВ-30 Б УП-4 | СР, ХА, ВВИ | 26-28 | 26 | 46260.4167 | 28 | 46262.625 | 53 | 26 | 46260.4167 | 28 | 46262.625 | 53 | [15 empty] | 106
ТТ-30 Р УП-5 | ТО | 27 | 27 | 46261.375 | 27 | 46261.4583 | 2 | [20 empty] | 2
ТТ-30 А УП-5 | ТО | 31 | 31 | 46265.5 | 31 | 46265.5833 | 2 | [20 empty] | 2
ТТ-30 Р УП-2 яч.8 | ТО | 28 | 28 | 46262.5 | 28 | 46262.5833 | 2 | [20 empty] | 2
ТТ-30 Б УП-4 | ТО | 31 | 31 | 46265.5833 | 31 | 46265.625 | 1 | [20 empty] | 1
ТТ-30 Б УП-4 АИИСКУЭ | ТО | 31 | 31 | 46265.625 | 31 | 46265.6667 | 1 | [20 empty] | 1
МВ-30 А УП-5 | ТР, ХА, ВВИ | 31 | 31 | 46265.375 | 31 | 46265.5 | 3 | 31 | 46265.375 | 31 | 46265.6667 | 7 | [15 empty] | 10
МВ-30 Р УП-2 яч.8 | ТР, ХА, ВВИ | 28 | 28 | 46262.375 | 28 | 46262.5 | 3 | 28 | 46262.375 | 28 | 46262.6667 | 7 | [15 empty] | 10
МВ-30 Р УП-5 | ТР, ХА, ВВИ | 27 | 27 | 46261.4583 | 27 | 46261.5833 | 3 | 27 | 46261.4583 | 27 | 46261.6667 | 5 | [15 empty] | 8
ПС Пионерская
1СШ-10 | ВВИ | 25 | [5 empty] | 25 | 46259.375 | 25 | 46259.6667 | 7
2СШ-10 | ВВИ | 24 | [5 empty] | 24 | 46258.375 | 24 | 46258.6667 | 7
ПС Прибрежная
1СШ-6 | ВВИ | 11 | [5 empty] | 11 | 46245.4167 | 11 | 46245.6667 | 6
2СШ-6 | ВВИ | 12 | [5 empty] | 12 | 46246.4167 | 12 | 46246.6667 | 6
ПС Юбилейная
1СШ-6 | ВВИ | 26 | [5 empty] | 26 | 46260.375 | 26 | 46260.6667 | 7
2СШ-6 | ВВИ | 27 | [5 empty] | 27 | 46261.375 | 27 | 46261.6667 | 7
ПС Вокзальная
Т-2 | ТР, ХА бак, РПН | 10-14 | 10 | 46244.4167 | 14 | 46248.625 | 101 | [20 empty] | 101
ОД-110 Т-2 | ТР | 13 | 13 | 46247.5 | 13 | 46247.6667 | 4 | [20 empty] | 4
КЗ-110 Т-2 | ТР | 13 | 13 | 46247.4167 | 13 | 46247.5 | 2 | [20 empty] | 2
Т-1 | ТР, ХА бак, РПН | 17-21 | 17 | 46251.4167 | 21 | 46255.625 | 101 | [20 empty] | 101
ОД-110 Т-1 | ТР | 20 | 20 | 46254.5 | 20 | 46254.6667 | 4 | [20 empty] | 4
КЗ-110 Т-1 | ТР | 20 | 20 | 46254.4167 | 20 | 46254.5 | 2 | [20 empty] | 2
ВВ-10 яч.13 | ТО2 | 24 | 24 | 46258.4167 | 24 | 46258.5417 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-10 яч.17 | ТО2 | 25 | 25 | 46259.4167 | 25 | 46259.5417 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-10 яч.22 Тяг. трампарка | ТО2 | 24 | 24 | 46258.5417 | 24 | 46258.6667 | 3 | [20 empty] | 3
ТСН-1 | ТР, ХА | 26 | 26 | 46260.4167 | 26 | 46260.625 | 5 | [20 empty] | 5
ТСН-2 | ТР, ХА | 27 | 27 | 46261.4167 | 27 | 46261.625 | 5 | [20 empty] | 5
1СШ-10 | ВВИ | 17 | [5 empty] | 17 | 46251.4167 | 17 | 46251.6667 | 6 | [15 empty] | #REF!
2СШ-10 | ВВИ | 10 | [5 empty] | 10 | 46244.4167 | 10 | 46244.6667 | 6 | [15 empty] | #REF!
ПС ЗГО
МВ-6 1-й участок Гор.сети яч.20 | ТР | 3 | 3 | 46237.4167 | 3 | 46237.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Город яч.7 | ТР | 3 | 3 | 46237.5417 | 3 | 46237.6667 | 3 | [20 empty] | 3
ВВ-6 Усолье-Промтех яч.16 | ТО | 4 | 4 | 46238.4167 | 4 | 46238.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Сибинвест яч.17 | ТР | 4 | 4 | 46238.5417 | 4 | 46238.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Усольмаш яч.18 | ТР | 5 | 5 | 46239.4167 | 5 | 46239.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Сибинвест яч.19 | ТР | 5 | 5 | 46239.5417 | 5 | 46239.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Сибинвест яч.21а | ТР | 6 | 6 | 46240.4167 | 6 | 46240.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Сибинвест яч.24 | ТР | 6 | 6 | 46240.5417 | 6 | 46240.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Сибинвест яч.12 | ТР | 7 | 7 | 46241.4167 | 7 | 46241.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Сибинвест яч.8а | ТР | 7 | 7 | 46241.5417 | 7 | 46241.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Т-1 яч.28-29 | ТР | 10 | 10 | 46244.4167 | 10 | 46244.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Тельма яч.21 | ТР | 10 | 10 | 46244.5417 | 10 | 46244.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Тимбер яч.22 | ТР | 11 | 11 | 46245.4167 | 11 | 46245.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Тимбер яч.23 | ТР | 11 | 11 | 46245.5417 | 11 | 46245.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Комаров яч.30 | ТР | 12 | 12 | 46246.4167 | 12 | 46246.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-6 Комаров яч.31 | ТР | 12 | 12 | 46246.5417 | 12 | 46246.6667 | 3 | [20 empty] | 3
ТСН-1 | ТР, ХА | 13 | 13 | 46247.4167 | 13 | 46247.5417 | 3 | [20 empty] | 3
ТСН-2 | ТР, ХА | 13 | 13 | 46247.5417 | 13 | 46247.6667 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-35 Железнодорожник | ХА, ВВИ | 3 | 3 | 46237.4167 | 3 | 46237.6667 | 6 | 3 | 46237.4167 | 3 | 46237.6667 | 6 | [15 empty] | 12
1СШ-10 | ВВИ | 12 | [5 empty] | 12 | 46246.4167 | 12 | 46246.6667 | 6
2СШ-10 | ВВИ | 13 | [5 empty] | 13 | 46247.4167 | 13 | 46247.6667 | 6
ПС Железнодорожник
ВЛ-35 кВ ЗГО-Железнодорожник | ТР ЛР-35 ЗГО | 3 | 3 | 46237.4167 | 3 | 46237.6667 | 6 | [20 empty] | 6
1 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Т-1, СР-1-35 | 3 | 3 | 46237.4167 | 3 | 46237.6667 | 6 | [20 empty] | 6
2 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Т-2, СР-2-35 | 4 | 4 | 46238.4167 | 4 | 46238.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Т-2 | ТР | 4-5 | 4 | 46238.4167 | 5 | 46239.6667 | 30 | [20 empty] | 30
ПС Молодежная
Т-1 | ВВИ | 17-18 | [5 empty] | 17 | 46251.3333 | 18 | 46252.7083 | 33
1СШ-35 | ВВИ | 17-18 | [5 empty] | 17 | 46251.3333 | 18 | 46252.7083 | 33
ТСН-1 | ВВИ | 17-18 | [5 empty] | 17 | 46251.3333 | 18 | 46252.7083 | 33
Т-2 | ВВИ | 19-20 | [5 empty] | 19 | 46253.3333 | 20 | 46254.7083 | 33
2СШ-35 | ВВИ | 19-20 | [5 empty] | 19 | 46253.3333 | 20 | 46254.7083 | 33
ТСН-2 | ВВИ | 19-20 | [5 empty] | 19 | 46253.3333 | 20 | 46254.7083 | 33
ПС Новогришевская
Т-1 | ТР, ВВИ | 5-7 | 5 | 46239.375 | 7 | 46241.7083 | 56 | 5 | 46239.375 | 7 | 46241.7083 | 56 | [15 empty] | 112
Т-2 | ВВИ | 13-14 | [5 empty] | 13 | 46247.375 | 14 | 46248.7083 | 32
1СШ-35 | ВВИ | 5-7 | [5 empty] | 5 | 46239.375 | 7 | 46241.7083 | 56
2СШ-35 | ВВИ | 13-14 | [5 empty] | 13 | 46247.375 | 14 | 46248.7083 | 32
КЛ-6 Т-1-яч.21 | ВВИ | 5-7 | [5 empty] | 5 | 46239.375 | 7 | 46241.7083 | 56
КЛ-6 ТСН-1 яч.12 | ВВИ | 5-7 | [5 empty] | 5 | 46239.375 | 7 | 46241.7083 | 56
ПС Первомайская
2СШ-35 кВ | ТР ШР-35 Т-2, ВВИ | 10-13 | 10 | 46244.3333 | 13 | 46247.7083 | 81 | 10 | 46244.3333 | 13 | 46247.7083 | 81 | [15 empty] | 162
Т-2 | ТР Т-2, ТР-35 Т-2. Ремонт лакокрасочного покрытия КРУН-10 кВ, ремонт заземления, ремонт и уплотнение стыков ската (крыши) КРУН, ВВИ | 10-13 | 10 | 46244.3333 | 13 | 46247.7083 | 81 | 10 | 46244.3333 | 13 | 46247.7083 | 81 | [15 empty] | 162
МВ-6 Т-2 яч.13 | ТР. Ретрофит | 10-13 | 10 | 46244.3333 | 13 | 46247.7083 | 81 | [20 empty] | 81
ТСН-2 | ТР | 10-13 | 10 | 46244.3333 | 13 | 46247.7083 | 81 | [20 empty] | 81
2СШ-6 кВ | Проверка соосности выкатных элементов, ВВИ | 13 | 13 | 46247.4167 | 13 | 46247.7083 | 7 | 13 | 46247.4167 | 13 | 46247.7083 | 7 | [15 empty] | 14
1СШ-35 кВ | ТР ШР-35 Т-1, СР-1-35, ВВИ | 24-27 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | [15 empty] | 162
Т-1 | ТР Т-1. Ремонт лакокрасочного покрытия КРУН-10 кВ, ремонт заземления, ремонт и уплотнение стыков ската (крыши) КРУН, ВВИ | 24-27 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | [15 empty] | 162
МВ-6 Т-1 яч.7 | ТР. Ретрофит | 24-27 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | [20 empty] | 81
ТСН-1 | ТР, ВВИ | 24-27 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | [15 empty] | 162
1СШ-6 кВ | Проверка соосности выкатных элементов, ВВИ | 27 | 27 | 46261.4167 | 27 | 46261.7083 | 7 | 27 | 46261.4167 | 27 | 46261.7083 | 7 | [15 empty] | 14
МВ-6 Горсеть яч.1 | ТР. Ретрофит | 24-27 | 24 | 46258.3333 | 27 | 46261.7083 | 81 | [20 empty] | 81
МВ-6 яч.16 | ТР | 11 | 11 | 46245.375 | 11 | 46245.5833 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-6 яч.17 | ТР | 12 | 12 | 46246.375 | 12 | 46246.5833 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-6 Горсеть яч.2 | ТР | 13 | 13 | 46247.375 | 13 | 46247.5833 | 5 | [20 empty] | 5
ВВ-10 яч.4 | ТО2 | 14 | 14 | 46248.375 | 14 | 46248.5833 | 5 | [20 empty] | 5
ПС Бельск
Т-1 | ВВИ | 9-10 | [5 empty] | 9 | 46243.375 | 10 | 46244.6667 | 31
ТСН-1 | ВВИ | 9-10 | [5 empty] | 9 | 46243.375 | 10 | 46244.6667 | 31
ПС Объединенная
Т-1 | Замена резиновых уплотнений | 17-21 | 17 | 46251.3333 | 21 | 46255.7083 | 105 | [20 empty] | 105
ПС Аляты
Т-2 | РТР Т-2 | 3-7 | 3 | 46237.375 | 7 | 46241.6667 | 103 | [20 empty] | 103
Т-1 | РТР Т-1 | 10-14 | 10 | 46244.375 | 14 | 46248.6667 | 103 | [20 empty] | 103
СВ-10 яч.7 | ТО2 | 31 | 31 | 46265.4167 | 31 | 46265.7083 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Аларь
МВ-35 Т-2 | СР, ХА | 17-18 | 17 | 46251.375 | 18 | 46252.7083 | 32 | [20 empty] | 32
Т-1, 1секция 10 кВ | Покраска КРУН-10 кВ яч.№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 27 | 27 | 46261.375 | 27 | 46261.7083 | 8 | [20 empty] | 8
Т-2, 2секция 10 кВ | Покраска КРУН-10 кВ яч.№9, 10, 11, 12, 13, 14 | 28 | 28 | 46262.375 | 28 | 46262.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ПС Алтарик
Т-1 | ТР Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. ХА бак, РПН Т-1 | 19-20 (с включением на ночь) | 19 | 46253.375 | 20 | 46254.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ТСН-1 | ТР | 20 | 20 | 46254.375 | 20 | 46254.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ПС Новоленино
Т-1 | ТР, ВВИ Т-1. Замена опорных подставных изоляторов на ШМ-10 кВ Т-1. Замена РВО-10 на ОПН-10 | 3-6 | 3 | 46237.4167 | 6 | 46240.6667 | 78 | 3 | 46237.4167 | 6 | 46240.6667 | 78 | [15 empty] | 156
МВ-35 Т-1 | СР, ХА МВ-35 Т-1. Замена опорных изоляторов на блоке МВ-35 Т-1 | 3-6 | 3 | 46237.4167 | 6 | 46240.6667 | 78 | [20 empty] | 78
ТСН-1 | ТР, ВВИ | 3-6 | 3 | 46237.4167 | 6 | 46240.6667 | 78 | 3 | 46237.4167 | 6 | 46240.6667 | 78 | [15 empty] | 156
Т-2 | ТР, ВВИ Т-2. Замена опорных подставных изоляторов на ШМ-10 кВ Т-2. Замена РВО-10 на ОПН-10 | 10-13 | 10 | 46244.4167 | 13 | 46247.6667 | 78 | 10 | 46244.4167 | 13 | 46247.6667 | 78 | [15 empty] | 156
МВ-35 Т-2 | СР, ХА | 10-13 | 10 | 46244.4167 | 13 | 46247.6667 | 78 | [20 empty] | 78
ТСН-2 | ТР, ВВИ | 10-13 | 10 | 46244.4167 | 13 | 46247.6667 | 78 | 10 | 46244.4167 | 13 | 46247.6667 | 78 | [15 empty] | 156
ВЛ-35 кВ Новоленино-Первомайск | СР ЛР-35 Первомайск | 24 | 24 | 46258.4167 | 24 | 46258.6667 | 6 | [20 empty] | 6
ЭВ-35 Первомайск | ТР | 24 | 24 | 46258.4167 | 24 | 46258.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Секция-35 кВ | СР ШР-35 Первомайск, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2. Замена опорных изоляторов на приемном портале ВЛ-35 кВ Новонукутск-110 - Новоленино. Покраска конструкций приемного портала. ВВИ | 25 | 25 | 46259.4167 | 25 | 46259.6667 | 6 | 25 | 46259.4167 | 25 | 46259.6667 | 6 | [15 empty] | 12
МВ-10 Дружный яч.13 | СР | 17 | 17 | 46251.4167 | 17 | 46251.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-10 Побединск яч.1 | СР | 18 | 18 | 46252.4167 | 18 | 46252.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-10 Шарагул яч.6 | СР | 19 | 19 | 46253.4167 | 19 | 46253.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-10 Школа яч.5 | СР | 20 | 20 | 46254.4167 | 20 | 46254.6667 | 6 | [20 empty] | 6
1СШ-10 | ВВИ | 17-19 | [5 empty] | 17 | 46251.3333 | 19 | 46253.7083 | 57
2СШ-10 | ВВИ | 24-26 | [5 empty] | 24 | 46258.3333 | 26 | 46260.7083 | 57
Т-1 | ВВИ | 17-19 | [5 empty] | 17 | 46251.3333 | 19 | 46253.7083 | 57
1СШ-35 | ВВИ | 17-19 | [5 empty] | 17 | 46251.3333 | 19 | 46253.7083 | 57
ТСН-1 | ВВИ | 17-19 | [5 empty] | 17 | 46251.3333 | 19 | 46253.7083 | 57
Т-2 | ВВИ | 24-26 | [5 empty] | 24 | 46258.3333 | 26 | 46260.7083 | 57
2СШ-35 | ВВИ | 24-26 | [5 empty] | 24 | 46258.3333 | 26 | 46260.7083 | 57
ТСН-2 | ВВИ | 24-26 | [5 empty] | 24 | 46258.3333 | 26 | 46260.7083 | 57
УРЭС РС
ВЛ-0,4кв Ф- 3 от КТП 50/400 д.Биликтуй | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | 3-31 | [15 empty] | 1 | 9:00 | 30 | 16:00 | 147
ВЛ-0,4кв Ф- 3 от КТП 723/160 с. Мальта | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | 1-12 | [15 empty] | 1 | 9:00 | 12 | 16:00 | 72
ВЛ-0,4кв Ф- 1 от КТП 723/160 с. Мальта | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | 15-27 | [15 empty] | 15 | 9:00 | 27 | 16:00 | 72
КТП-10/0,4-100 №740 с.Холмушино | Капитальный ремонт | 13-14 | [15 empty] | 13 | 9:00 | 14 | 16:00 | 18
ВЛ-10 Пионерская-Калиновка; ВЛ-10 Пионерская-Старая Ясачная | создание кольца | 27-31 | [15 empty] | 27 | 9:00 | 31 | 16:00 | 18
ЧРЭС РС
ВЛ-6кв"ПР"Западная-3-Вторчермет" | Капитальный ремонт: замена провода АС-95 на СИП | 01-31 | [15 empty] | 1 | 10:00 | 31 | 16:00 | 132
ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 405/100 с.Лохово | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | 13-17 | [15 empty] | 13 | 10:00 | 17 | 17:00 | 30
КТП-10/0,4-160 №532 с. Голуметь | Капитальный ремонт | 18-21 | [15 empty] | 18 | 10:00 | 21 | 17:00 | 30
КТП-10/0,4-100 №1064 п. Трактовый | Капитальный ремонт | 13-17 | [15 empty] | 13 | 10:00 | 17 | 17:00 | 30
КТП-10/0,4-250 №304 с. В. Булай | Капитальный ремонт | 13-17 | [15 empty] | 18 | 10:00 | 21 | 17:00 | 30
АРЭС РС
ВЛ-0,4 кВ фидер №3 д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | 13-17 | [15 empty] | 13 | 10:00 | 17 | 17:00 | 30
КТП 656/250 д.Шалоты | Капитальный ремонт Перенос в центр нагузки | 13-17 | [15 empty] | 13 | 10:00 | 17 | 17:00 | 30
ЗиНРЭС РС
(ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №239/100 с.Заблагар) | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | [16 empty] | 17 | 10:00 | 21 | 17:00 | 30
(ВЛ-0,4кВ от КТП 158/250 д. Тангуты ф-1, Ф-2.) | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | [16 empty] | 10 | 10:00 | 15 | 17:00 | 30
(ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП324/160 с. Ханжиново) | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | [16 empty] | 3 | 10:00 | 7 | 17:00 | 30
СИиЗП
ПС 35 кВ Сельхозкомплекс
КЛ-10 №140 яч.13-оп1 ВЛ-10 СХК - Свинокомплекс | ВВИ | по согласованию
КЛ-10 №141 яч.13-оп1 ВЛ-10 СХК - Свинокомплекс | ВВИ | по согласованию
КЛ-10 яч.17-оп1 ВЛ-10 СХК - Белореченск | ВВИ | по согласованию
КЛ-10кВ яч.№11-оп.№1 ВЛ-10кВ "Сельхозкомлекс-с-х Заря" яч.11 | ВВИ | по согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N19
КЛ-10 №84 оп.12-13 | ВВИ | по согласованию
ВЛ-10кВ "ПРП-АПФ", яч.N4
КЛ-10 №57 до оп.1 | ВВИ | по согласованию
КЛ-10 №83 оп.12-оп.13 | ВВИ | по согласованию
КЛ-10кВ №93 отп. от оп.N42 | ВВИ | по согласованию
ТПС Мегет
КЛ-10кВ ТПС Мегет яч.№16 оп.№2 - КТП 288 яч.№10 | ВВИ | по согласованию
ТПС Суховская
КЛ-10кВ КТП 326- КТП Капрал | ВВИ | по согласованию
КЛ-10кВ оп.20 - КТП-326/160 | ВВИ | по согласованию
ПС Западная 1
КЛ-6 ввод ПС Западная 1 - оп.№1 | ВВИ | по согласованию
ПС 220кВ Черемхово
КЛ-6 от ПС Черемхово яч.4 до оп.1 | ВВИ | по согласованию
ТЭЦ-12
КЛ-6кВ ввод ТЭЦ-12 яч.№4 до оп.1 | ВВИ | по согласованию
СРЗиЭА
ПС 220 кВ УП-15
ячейки 10 кВ №№ 2,6,8,10,12 | ПК1 РЗА | по согласованию
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
ШСВ-2 6кВ | ПВ РЗА | 10-14 | [10 empty] | 10 | 08:00 | 14 | 16:00 | 108 | [10 empty] | 108
ПС Еловка
ДЗО Т-1 | Изменение уставок | 12-13 | [10 empty] | 12 | 08:00 | 13 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ДЗО Т-2 | Изменение уставок | 10-11 | [10 empty] | 10 | 08:00 | 11 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ПС 110 кВ Новожилкино
Яч. 10 кВ № 6 | ПВ РЗА | По согласованию
реклоузер СВ-23 | ПВ РЗА | По согласованию
ПС 35 кВ Железнодорожник
Присоединение Т-2 | ПК РЗА | 25-28 | [10 empty] | 25 | 08:00 | 28 | 16:00 | 81 | [10 empty] | 81
ПС 110 кВ Пионерская
АВ-0,4 ТСН-1 | ПВ РЗА | 18 | [10 empty] | 18 | 08:00 | 18 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
АВ-0,4 ТСН-2 | ПВ РЗА | 19 | [10 empty] | 19 | 08:00 | 19 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
СВ-0,4 | ПВ РЗА | 20 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 20 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 1 сш | ПВ РЗА | 25 | [10 empty] | 25 | 08:00 | 25 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 1 сш | ПВ РЗА | 26 | [10 empty] | 26 | 08:00 | 26 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 1 сш | ПВ РЗА | 27 | [10 empty] | 27 | 08:00 | 27 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 1 сш | ПВ РЗА | 28 | [10 empty] | 28 | 08:00 | 28 | 16:00 | 8 | [10 empty] | 8
Реклоузеры СВ 10, СВ 11, СВ 12, СВ 13, СВ 14, СВ 15 | ПВ РЗА | По согласованию
ПС 35 кВ № 7
ЗМН-АВР со стороны Т-2 | Опробование | 3 | [10 empty] | 3 | по согл.
ПС 35 кВ № 2
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 5 | [10 empty] | 5 | по согл.
ПС 110 кВ Прибрежная
ЗМН-АВР 6,35 кВ | Опробование | 7 | [10 empty] | 7 | по согл.
ПС 35 кВ Первомайская
Присоединение Т-1 | ПВ РЗА | 3-7 | [10 empty] | 3 | 08:00 | 7 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 10-14 | [10 empty] | 10 | 08:00 | 14 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
ПС 35 кВ Верхний Булай
МВ-35 Бельск Б | ПВ РЗА | 17 | [10 empty] | 17 | 08:00 | 17 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
МВ-35 Черемхово А | ПВ РЗА | 18 | [10 empty] | 18 | 08:00 | 18 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
МВ-35 Черемхово Б | ПВ РЗА | 19 | [10 empty] | 19 | 08:00 | 19 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
МВ-35 Русская Аларь | ПВ РЗА | 20 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 20 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
МВ-35 Бельск Б | ПВ РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 08:00 | 21 | 16:00 | 9 | [10 empty] | 9
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 27 | [10 empty] | 27 | по согласованию
ПС 35 кВ Онот
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 25 | [10 empty] | 25 | по согласованию
ПС 35 кВ Голуметь
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 26 | [10 empty] | 26 | по согласованию
ПС 35 кВ Белобородово
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 28 | [10 empty] | 28 | по согласованию
ПС 35 кВ Сосновка
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 3 | [10 empty] | 3 | по согласованию
ПС Лесозавод
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 5 | [10 empty] | 5 | по согласованию
ПС Тайтурка
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 4 | [10 empty] | 4 | по согласованию
ПС Вокзальная
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 10 | [10 empty] | 10 | по согласованию
Центральная сигнализация | ПВ | 11 | [10 empty] | 11 | 08:00 | 11 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Ячейки 10 кВ 7,9,11,29 | ПВ | По согласованию
ПС 35 кВ Ханжиново
ТН-2-35 | ПВ | 17 | [10 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 18 | [10 empty] | 18 | по согласованию
ПС 35 кВ Веренка
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 18 | [10 empty] | 18 | по согласованию
ПС 110 кВ Заря
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 19 | [10 empty] | 19 | по согласованию
ПС 35 кВ Троицк
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 19 | [10 empty] | 19 | по согласованию
ПС 35 кВ Моисеевка
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 20 | [10 empty] | 20 | по согласованию
ПС 35 кВ Старые Нукуты
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 24 | [10 empty] | 24 | по согласованию
ПС 35 кВ Заславск
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 25 | [10 empty] | 25 | по согласованию
ПС 35 кВ Тарнополь
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 25 | [10 empty] | 25 | по согласованию
ПС 35 кВ Новоленино
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 26 | [10 empty] | 26 | по согласованию
ПС 35 кВ Первомайск
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 26 | [10 empty] | 26 | по согласованию
ПС 35 кВ Новонукутск
ЗМН-АВР 10,35 кВ | Опробование | 27 | [10 empty] | 27 | по согласованию
ПС 35 кВ Зерновое
Ячейки 10 кВ - 5 штук | ПВ РЗА | По согласованию
ПС 35 кВ Новогромово
Ячейки 10 кВ - 7 штук | ПВ РЗА | По согласованию
СЛЭП

## Шаблон
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
СПС
УРЭС РС
ЧРЭС РС
АРЭС РС
ЗиНРЭС РС
СИиЗП
СРЗиЭА
СЛЭП