## Июль
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
Компрессор № 3-2 | ТР | 06-17 | 6 | 8:00 | 17 | 16:00 | 272
Компрессор № 1-2 | ТР | 20-31 | 20 | 8:00 | 31 | 16:00 | 272
СПС
ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9
ТС-12/30 | ТР,ВВИ | 29.06-30.06 | 29 | 46202.375 | 30 | 46203.6667 | 31 | 29 | 46202.375 | 30 | 46203.6667 | [16 empty] | 31
ТТ-30 ТС-12 | ТР, ХА,ВВИ | 29.06 | 29 | 46202.4167 | 29 | 46202.5 | [21 empty] | 0
ТТ1-6 ТС-12 | ТО, | 29.06 | 29 | 46202.5 | 29 | 46202.5417 | [21 empty] | 0
ТТ2-6 ТС-12 | ТО | 29.06 | 29 | 46202.5417 | 29 | 46202.5833 | [21 empty] | 0
ШР-6 ТН ТС-12 | ТР | 29.06 | 29 | 46202.5833 | 29 | 46202.625 | [21 empty] | 0
КЛ-6 ТС-12 | ТР,ВВИ | 30.06 | 30 | 46203.4167 | 30 | 46203.4583 | 1 | 30 | 46203.4167 | 30 | 46203.4583 | 1 | [15 empty] | 2
ТН-6 ТС-12 | ТО,ВВИ | 30.06 | 30 | 46203.4583 | 30 | 46203.5 | 1 | 30 | 46203.4583 | 30 | 46203.5 | 1 | [15 empty] | 2
ПК-6 ТН ТС-12 | ТО,ВВИ | 30.06 | 30 | 46203.5 | 30 | 46203.5417 | [21 empty] | 0
ПС Промышленная
Т-1 | ТР, ХА бак, РПН | 20-22 | 20 | 46223.375 | 22 | 46225.625 | 54 | [20 empty] | 54
Т-2 | ТР, ХА бак, РПН,ВВИ | 13-15 | 13 | 46216.375 | 15 | 46218.625 | 54 | 13 | 46216.375 | 15 | 46218.625 | [16 empty] | 54
ТСН-1 | ТР, ХА | 21 | 21 | 46224.375 | 21 | 46224.5 | 3 | [20 empty] | 3
ТСН-2 | ТР, ХА,ВВИ | 21 | 21 | 46224.5417 | 21 | 46224.6667 | 3 | 14 | 46216.375 | 14 | 46224.6667 | [16 empty] | 3
ПС №4
ВЛ-35 кВ 3Ц | СР ЛР-35 3Ц, ТР ТН-1-35 | 27-30 | 27 | 46230.375 | 30 | 46233.6667 | 79 | [20 empty] | 79
ОД-1-35 | ТР | 27 | 27 | 46230.4167 | 27 | 46230.625 | 5 | [20 empty] | 5
КЗ-1-35 | ТР | 27 | 27 | 46230.4167 | 27 | 46230.625 | 5 | [20 empty] | 5
Т-1 | ТР,ВВИ | 28-30 | 28 | 46231.375 | 30 | 46233.625 | 54 | 28 | 46231.375 | 30 | 46233.625 | [16 empty] | 54
ТСН-1 | ТР, ХА,ВВИ | 29 | 29 | 46232.375 | 29 | 46232.5 | 3 | 29 | 46232.375 | 29 | 46232.5 | [16 empty] | 3
1СШ-6 | ВВИ | 27 | [5 empty] | 27 | 46230.375 | 27 | 46230.6667
2СШ-6 | ВВИ | [6 empty] | 31 | 46230.375 | 27 | 46230.6667
МВ-6 яч.4 ТП-10м-4 | ТР,ВВИ | 27 | 27 | 46230.375 | 27 | 46230.5 | 3 | 27 | 46230.375 | 27 | 46230.5 | [16 empty] | 3
МВ-6 яч.6 ТП-19м-3 | ТР,ВВИ | 27 | 27 | 46230.5417 | 27 | 46230.6667 | 3 | 27 | 46230.5417 | 27 | 46230.6667 | [16 empty] | 3
МВ-6 яч.8 ТП-10м-3 | ТР,ВВИ | 28 | 28 | 46231.5417 | 28 | 46231.6667 | 3 | 28 | 46231.5417 | 28 | 46231.6667 | [16 empty] | 3
МВ-6 яч.10 ТП-15м-5 | СР,ВВИ | 29 | 29 | 46232.375 | 29 | 46232.6667 | 7 | 29 | 46232.375 | 29 | 46232.6667 | [16 empty] | 7
МВ-6 яч.2 ТП-12м-9 | СР,ВВИ | 30 | 30 | 46233.375 | 30 | 46233.6667 | 7 | 30 | 46233.375 | 30 | 46233.6667 | [16 empty] | 7
МВ-6 яч.39 РП-2 (2 с) | СР,ВВИ | 31 | 31 | 46234.375 | 31 | 46234.6667 | 7 | 31 | 46234.375 | 31 | 46234.6667 | [16 empty] | 7
ПС Белореченская
Т-1 | ТР Т-1, ТР-35 Т-1 с заменой изоляторов. ХА бак, РПН Т-1 | 1-8 | 1 | 46204.4167 | 8 | 46211.625 | 173 | [20 empty] | 173
ТТ В-110 Т-1 | ХРА | 8 | 8 | 46211.4167 | 8 | 46211.5 | 2 | [20 empty] | 2
ТТ-110 Т-1 | ХРА | 8 | 8 | 46211.5417 | 8 | 46211.625 | 2 | [20 empty] | 2
ВЛ 35кВ Белореченская-Мальта ц.Б | ТР с заменой изоляторов ЛР-35 Мальта Б | 9 | 9 | 46212.4167 | 9 | 46212.625 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-35 Мальта Б | ХА | 9 | 9 | 46212.4167 | 9 | 46212.5 | 2 | [20 empty] | 2
ВЛ 35кВ Белореченская-Сосновка ц.Б | ТР с заменой изоляторов ЛР-35 Сосновка Б. ХА ТТ-35 Сосновка Б | 10 | 10 | 46213.4167 | 10 | 46213.625 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-35 Сосновка Б | ТР, ХА | 10 | 10 | 46213.4167 | 10 | 46213.625 | 5 | [20 empty] | 5
ВЛ 35кВ Белореченская-Буреть ц.Б | ТР ЛР-35 Буреть Б | 7 | 7 | 46210.4167 | 7 | 46210.625 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-35 Буреть Б | ХА | 7 | 7 | 46210.4167 | 7 | 46210.625 | 5 | [20 empty] | 5
СВ-35 | ТР, ХА | 21 | 21 | 46224.4167 | 21 | 46224.625 | 5 | [20 empty] | 5
1СШ 35 кВ | ТР с заменой изоляторов ШР-35 Мальта Б, ШР-35 Сосновка Б, ШР-35 Буреть Б, ШР ТН-1-35, ШР-35 Т-1, СР-1-35,ВВИ | 1-10 | 1 | 46204.4167 | 10 | 46213.625 | 221 | 1 | 46204.4167 | 10 | 46213.625 | [16 empty] | 221
ТН-1-35 | ХА | 2 | 2 | 46205.4167 | 2 | 46205.4583 | 1 | [20 empty] | 1
Т-2 | ТР Т-2, ТР-35 Т-2. ХА бак, РПН Т-2 | 13-21 | 13 | 46216.4167 | 21 | 46224.625 | 197 | [20 empty] | 197
ТТ В-110 Т-2 | ХА, ХРА | 15 | 15 | 46218.4167 | 15 | 46218.5 | 2 | [20 empty] | 2
ТТ-110 Т-2 | ХРА | 15 | 15 | 46218.5417 | 15 | 46218.625 | 2 | [20 empty] | 2
ВЛ 35кВ Белореченская-Буреть ц.А | ТР ЛР-35 Буреть А | 16 | 16 | 46219.4167 | 16 | 46219.625 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-35 Буреть А | ТР, ХА | 16 | 16 | 46219.4167 | 16 | 46219.625 | 5 | [20 empty] | 5
ВЛ 35кВ Белореченская-Мальта ц.А | ТР с заменой изоляторов ЛР-35 Мальта А. ХА ТТ-35 Мальта А | 17 | 17 | 46220.4167 | 17 | 46220.625 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-35 Мальта А | ТР, ХА | 17 | 17 | 46220.4167 | 17 | 46220.625 | 5 | [20 empty] | 5
ВЛ 35кВ Белореченская-Сосновка ц.А | ТР ЛР-35 Сосновка А | 20 | 20 | 46223.4167 | 20 | 46223.625 | 5 | [20 empty] | 5
МВ-35 Сосновка А | ТР, ХА | 20 | 20 | 46223.4167 | 20 | 46223.625 | 5 | [20 empty] | 5
2СШ 35 кВ | ТР ШР-35 Буреть А, ШР-35 Сосновка А, ШР-35 Т-2. ТР с заменой изоляторов ШР-35 Мальта А, ШР ТН-2-35, СР-2-35,ВВИ | 13-24 | 13 | 46216.4167 | 24 | 46227.625 | 269 | 13 | 46216.4167 | 24 | 46227.625 | [16 empty] | 269
ТН-2-35 | ХА | 21 | 21 | 46224.4167 | 21 | 46224.5 | 2 | [20 empty] | 2
ПС Новожилкино
1СШ-10кВ | ВВИ | [6 empty] | 29 | 46219.4167 | 29 | 46219.6667
2СШ-10кВ | ВВИ | [6 empty] | 30 | 46219.4167 | 30 | 46219.6667
ПС Новостройка
ВЛ-35 кВ Голуметь | ТР ЛР-35 Голуметь | 16 | 16 | 46219.3333 | 16 | 46219.7083 | 9 | [20 empty] | 9
Т-1 | ТР,ВВИ | 16 | 16 | 46219.3333 | 16 | 46219.7083 | 9 | 16 | 46219.3333 | 16 | 46219.7083 | [16 empty] | 9
ВВ-35 Т-1 | ТО | 28 | 28 | 46231.3333 | 28 | 46231.7083 | 9 | [20 empty] | 9
КЛ-10 ТСН-1 | ВВИ | [6 empty] | 16 | 46219.3333 | 16 | 46219.7083
КЛ-10 ТСН-2 | ВВИ | [6 empty] | 16 | 46219.3333 | 16 | 46219.7083
ТСН-1 | ТР,ВВИ | 17 | 17 | 46220.3333 | 17 | 46220.5 | 4 | 16 | 46219.3333 | 16 | 46219.7083 | [16 empty] | 4
ТСН-2 | ТР,ВВИ | 15 | 15 | 46218.5417 | 15 | 46218.7083 | 4 | 16 | 46219.3333 | 16 | 46219.7083 | [16 empty] | 4
ПС Западная-3
ТН-1-35 | ХА | 27 | 27 | 46230.3333 | 27 | 46230.5 | 4 | [20 empty] | 4
ТН-2-35 | ХА | 27 | 27 | 46230.5417 | 27 | 46230.7083 | 4 | [20 empty] | 4
ПС Иваническая
ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А | ТР ЛР-110 Головинская А. Демонтаж ФП, КС, ВЧЗ-110кВ ф.С | 1-2 | 1 | 46204.4167 | 2 | 46205.7083 | 31 | [20 empty] | 31
ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | ТР ЛР-110 Головинская Б | 6 | 6 | 46209.4167 | 6 | 46209.7083 | 7 | [20 empty] | 7
Т-1 | ТР, ХА бак, РПН,ВВИ | 7-9 | 7 | 46210.4167 | 9 | 46212.7083 | 55 | 7 | 46210.4167 | 9 | 46212.7083 | [16 empty] | 55
ТСН-1 | ТР, ХА,ВВИ | 7-9 | 7 | 46210.4167 | 9 | 46212.7083 | 55 | 7 | 46210.4167 | 9 | 46212.7083 | [16 empty] | 55
Т-2 | ТР, ХА бак, РПН | 13-15 | 13 | 46216.4167 | 15 | 46218.7083 | 55 | [20 empty] | 55
ТСН-2 | ТР, ХА | 13-15 | 13 | 46216.4167 | 15 | 46218.7083 | 55 | [20 empty] | 55
1СШ-10кВ | ВВИ | 21 | [5 empty] | 21 | 46216.4167 | 21 | 46218.7083
2СШ-10кВ | ВВИ | 22 | [5 empty] | 22 | 46216.4167 | 22 | 46218.7083
ПС Аларь
1СШ-35кВ | ВВИ | [6 empty] | 20 | 46223.4167 | 21 | 46224.7083
2СШ-35кВ | ВВИ | [6 empty] | 27 | 46230.4167 | 28 | 46231.7083
МВ-35 В. Булай | СР, ХА,ВВИ | 16-17 | 16 | 46219.4167 | 17 | 46220.6667 | 30 | 16 | 46219.4167 | 17 | 46220.6667 | [16 empty] | 30
МВ-35 Т-1 | СР, ХА,ВВИ | 20-21 | 20 | 46223.4167 | 21 | 46224.7083 | 31 | 20 | 46223.4167 | 21 | 46224.7083 | [16 empty] | 31
МВ-35 Голуметь | СР, ХА,ВВИ | 22-23 | 22 | 46225.4167 | 23 | 46226.7083 | 31 | 22 | 46225.4167 | 23 | 46226.7083 | [16 empty] | 31
МВ-35 Т-2 | СР, ХА,ВВИ | 27-28 | 27 | 46230.4167 | 28 | 46231.7083 | 31 | 27 | 46230.4167 | 28 | 46231.7083 | [16 empty] | 31
ПС Новонукутск-110
ВЛ-35 кВ Гипсовый рудник | ТР ЛР-35 Гипсовый рудник | 13 | 13 | 46216.375 | 13 | 46216.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВЛ-35 кВ Новоленино | ТР ЛР-35 Новоленино | 14 | 14 | 46217.375 | 14 | 46217.6667 | 7 | [20 empty] | 7
1 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Гипсовый рудник, ШР-35 Новоленино, ШР-35 Т-1, СР-1-35 | 14 | 14 | 46217.375 | 14 | 46217.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Т-1 | ТР ТР-35 Т-1. ХА бак, РПН Т-1 | 20-21 | 20 | 46223.375 | 21 | 46224.6667 | 31 | [20 empty] | 31
МВ-10 Т-1 яч.5 | ТР | 20-21 | 20 | 46223.375 | 21 | 46224.6667 | 31 | [20 empty] | 31
ТСН-1 | ТР, ХА | 20-21 | 20 | 46223.375 | 21 | 46224.6667 | 31 | [20 empty] | 31
Т-2 | ТР ТР-35 Т-2. ХА бак, РПН Т-2 | 22-23 | 22 | 46225.375 | 23 | 46226.6667 | 31 | [20 empty] | 31
МВ-10 Т-2 яч.15 | ТР | 22-23 | 22 | 46225.375 | 23 | 46226.6667 | 31 | [20 empty] | 31
ТСН-2 | ТР, ХА | 22-23 | 22 | 46225.375 | 23 | 46226.6667 | 31 | [20 empty] | 31
ВЛ-35 кВ Старые Нукуты | ТР ЛР-35 Ст.Нукуты | 27 | 27 | 46230.375 | 27 | 46230.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВЛ-35 кВ Залари | ТР ЛР-35 Залари | 27 | 27 | 46230.375 | 27 | 46230.6667 | 7 | [20 empty] | 7
2 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Ст.Нукуты, ШР-35 Залари, ШР-35 Т-2, СР-2-35 | 27-28 | 27 | 46230.375 | 28 | 46231.6667 | 31 | [20 empty] | 31
МВ-10 Целинный яч.19 | ТР | 6 | 6 | 46209.375 | 6 | 46209.5 | 3 | [20 empty] | 3
СВ-10 яч.9 | ТР | 6 | 6 | 46209.4167 | 6 | 46209.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 Даргатуй яч.21 | ТР | 7 | 7 | 46210.375 | 7 | 46210.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 Новоселово яч.20 | ТР | 7 | 7 | 46210.4167 | 7 | 46210.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 База РЭС яч.11 | ТР | 8 | 8 | 46211.375 | 8 | 46211.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 Ей яч.16 | ТР | 8 | 8 | 46211.4167 | 8 | 46211.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 Больничный комплекс яч.17 | ТР | 9 | 9 | 46212.375 | 9 | 46212.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 Куйта яч.8 | ТР | 9 | 9 | 46212.4167 | 9 | 46212.5417 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 Сельский Строитель яч.3 | ТР | 10 | 10 | 46213.375 | 10 | 46213.5 | 3 | [20 empty] | 3
МВ-10 СХТ яч.7 | ТР | 10 | 10 | 46213.4167 | 10 | 46213.5417 | 3 | [20 empty] | 3
1СШ-10кВ | ВВИ | [6 empty] | 21 | 46213.375 | 21 | 46213.6667
2СШ-10кВ | ВВИ | [6 empty] | 22 | 46213.375 | 22 | 46213.6667
УРЭС РС
ЧРЭС РС
АРЭС РС
ВЛ-0,4 кВ фидер №3 д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 | Капитальный ремонт: замена опор, замена провода | 13-17 | [15 empty] | 13 | 10:00 | 17 | 17:00 | 30
КТП 656/250 д.Шалоты | Капитальный ремонт Перенос в центр нагузки | 13-17 | [15 empty] | 13 | 10:00 | 17 | 17:00 | 30
ЗиНРЭС РС
СИиЗП
СРЗиЭА
ПС 110 кВ Белореченская
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 6-15 | [10 empty] | 6 | 08:00 | 15 | 17:00 | 224 | [10 empty] | 224
ПС 35 кВ Буреть
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 20-24 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 24 | 16:00 | 104
ПС 110 кВ Белореченская
СВ-35 | ПВ РЗА | 27-28 | [10 empty] | 27 | 08:00 | 28 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ПС 35 кВ Уткофермв
АВР-10 | Восстановление схемы | 27-31 | [10 empty] | 27 | 08:00 | 31 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
Б-УП-1 30кВ | ПК РЗА | 20-24 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 24 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
1-ТП-3 6кВ | ПВ РЗА | 6-10 | [10 empty] | 6 | 08:00 | 10 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
2-ТП-3 6кВ | ПВ РЗА | 13-17 | [10 empty] | 13 | 08:00 | 17 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
ПС 110 кВ Еловка
ДЗО Т-1 стороны 110 кВ | Изменение уставок | 27-28 | [10 empty] | 27 | 08:00 | 28 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ДЗО Т-2 стороны 110 кВ | Изменение уставок | 29-30 | [10 empty] | 29 | 08:00 | 30 | 17:00 | 33 | [10 empty] | 33
ПС 110 кВ Новожилкино
Присоединение Т-1 | ПК РЗА | 20-24 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 24 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
Присоединение Т-2 | ПК РЗА | 13-17 | [10 empty] | 13 | 08:00 | 17 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
ПС 110 кВ Промышленная
Дуговая защита 1 сш 6 кВ | ПВ РЗА | 7 | [10 empty] | 7 | 08:00 | 7 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 3 сш 6 кВ | ПВ РЗА | 8 | [10 empty] | 8 | 08:00 | 8 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ЗМН-АВР со стороны Т-1 | Опробование | 9 | [10 empty] | 9 | по согл.
ЗМН-АВР со стороны Т-2 | Опробование | 10 | [10 empty] | 10 | по согл.
ПС 35 кВ № 4
ячейки 4,6,8 | ПВ РЗА | по согласованию
АВ-0,4 ТСН-1 | ПВ РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 08:00 | 21 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
АВ-0,4 ТСН-2 | ПВ РЗА | 22 | [10 empty] | 22 | 08:00 | 22 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
СВ-0,4 | ПВ РЗА | 17 | [10 empty] | 17 | 08:00 | 17 | 16:00 | 8 | [10 empty] | 8
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 13 | [10 empty] | 13 | по согл.
ПС 110 кВ ПРП
ЗМН-АВР со стороны Т-1 | Опробование | 20 | [10 empty] | 20 | по согл.
ЗМН-АВР со стороны Т-2 | Опробование | 21 | [10 empty] | 21 | по согл.
ПС 110 кВ Пионерская
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 23 | [10 empty] | 23 | по согл.
ПС 110 кВ Цемзавод
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 14 | [10 empty] | 14 | по согл.
ПС 35 кВ № 1
ЗМН-АВР со стороны Т-2 | Опробование | 15 | [10 empty] | 15 | по согл.
ПС 110 кВ Новожилкино
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 20 | [10 empty] | 20 | по согл.
ПС 110 кВ Еловка
ЗМН-АВР 10 кВ | Опробование | 29 | [10 empty] | 29 | по согл.
ПС 110 кВ Новонукутск
МВ-35 Ст.Нукуты | ПВ РЗА | 14 | [10 empty] | 14 | 08:00 | 14 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
СВ-110 | ПВ РЗА | 15-17 | [10 empty] | 15 | 08:00 | 17 | 16:00 | 56 | [10 empty] | 56
Присоединение Т-2 | ПВ РЗА | 20-24 | [10 empty] | 20 | 08:00 | 24 | 16:00 | 104 | [10 empty] | 104
СЛЭП

## Шаблон
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
СПС
УРЭС РС
ЧРЭС РС
АРЭС РС
ЗиНРЭС РС
СИиЗП
СРЗиЭА
СЛЭП