График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на август  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Веселый - Приудинск |  | 5 | 07-00 06.08.18 | 12-00 10.08.18 | Замена угловой промежуточной, деревянной на ж/б опору - № 214. Замена трехстоечной угловой анкерной опоры на ж/б-3 шт., оп.№ 58/87, 212, 242. |  | С включением на ночь | с. Тарея, Кулиш, Мухино, Баер, Приудинск |  |
| ТП№ 106/250, ТП № 104/250, с. Костино |  | 5 | 07-00 06.08.18 | 12-00 10.08.18 | Замена одностоечных опор -2шт., замена опор с укосом - 3шт., замена провода на СИП - 0,18км. |  | С включением на ночь | с. Костино |  |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ №352/630 п. Тамтачет |  | 4 | 05-00 06.08.18 | 15-00 9.08.18 | Замена наружного ввода однофазного 20 шт. от ТП 10/0,4 кВ №353. |  | С включением на ночь | п. Тамтачет |  |
| ТП 10/0,4 кВ №352/630 п. Тамтачет |  | 4 | 05-00 13.08.18 | 15-00 16.08.18 | Замена наружного ввода однофазного 20 шт. от ТП 10/0,4 кВ №352. |  | С включением на ночь | п. Тамтачет |  |
| ВЛ 10 кВ Джогино - Черчет |  | 2 | 05-00 13.08.18 | 15-00 14.08.18 | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору. |  | С включением на ночь | с. Черчет, д. Тремино, д. Н.Тремино |  |
| ВЛ-10 кВ Джогино – Черчет, ВЛ-10 кВ Джогино |  | 2 | 05-00 20.08.18 | 15-00 21.08.18 | Покраска КРУН-10 кВ на ПС 35/10 Джогино. |  | С включением на ночь | с. Черчет, д. Тремино, д. Н.Тремино, с. Джогино, с. Бузыканово |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35 кВ Атагай |  | 2 | 07.08.18 | 08.08.18 | Текущий ремонт МВ-35 Т-1, Покраска КРУН-10кВ |  | С включением на ночь | п. Атагай, с. Каксат, д. Укар, д. Ук-Бадарановка, д. Каз. Бадарановка, с. Шипицино, д. Усть Кадуй, с. Балакшин Бор, п. Лесной |  |
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Нижнеудинск |  | 3 | 14.08.18 | 16.08.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | ОАО Нижнеудинское авиапредприятие, КЗП(коопзверопромхоз), ЗАО «Приисковый», г. Нижнеудинск ул. Циалковского, ул. Диметрова |  |
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик |  | 5 | 06.08.18 | 10.08.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | д. Ут, Орик, Бородинск |  |
| ВЛ-0,4 кВ п. Вершина |  | 5 | 20.08.18 | 24.08.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | п. Вершина |  |
| ВЛ-0,4 кВ с. Муксут |  | 1 | 20.08.18 | 20.08.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  |  | с. Муксут |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 224/250 |  | 1 | 06.08.18 | 06.08.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Мельница |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 343/250 |  | 1 | 08.08.18 | 08.08.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Мельница |  |
| ТП 10/0,4 кВ №193/250 |  | 1 | 10.08.18 | 10.08.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Солонцы |  |
| ТП 10/0,4 кВ №121/250 |  | 1 | 17.08.18 | 17.08.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Солонцы |  |
| ТП 10/0,4 кВ №278/250 |  | 1 | 22.08.18 | 22.08.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Чехово |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ №404/160, 53/250, 216/100, 254/250, 227/160, 69/160, 201/100,226/160 |  | 6 | 05-00 02.08.18 | 12-00 07.08.18 | Замена угловых анкерных опор |  | С включением на ночь | с. Андрюшино |  |
| ТП 10/0,4 кВ №402/160 кВА, с. Каразей |  | 1 | 05-00 06.08.18 | 12-00 06.08.18 | Замена оборудования КТП |  |  | с. Каразей |  |
| ТП 10/0,4 кВ №405/250 кВА, с. Каразей |  | 1 | 05-00 09.08.18 | 12-00 09.08.18 | Замена оборудования КТП |  |  | с. Каразей |  |
| ТП 10/0,4 кВ №528/160 кВА, с. Каразей |  | 1 | 05-00 14.08.18 | 12-00 14.08.18 | Замена оборудования КТП |  |  | с. Каразей |  |
| ТП 10/0,4 кВ №542/250 кВА, с. Каразей |  | 2 | 05-00 20.08.18 | 12-00 21.08.18 | Ремонт оборудования СКТП на месте |  | С включением на ночь | с. Каразей |  |
| ВЛ-0,4 кВ п. Харик |  | 2 | 05-00 15.08.18 | 12-00 16.08.18 | Демонтаж и установка ж\б приставок от ТП 10/0,4 кВ №344\250, №586\100 |  | С включением на ночь | п. Харик ул.40 лет Победы |  |
| ВВ-10 Игнино |  | 1 | 04-00 01.08.18 | 11-00 01.08.18 | Техобслуживание РЗА |  |  | с. Игнино |  |
| КРУН-10 2сш |  | 1 | 04-00 02.08.18 | 11-00 02.08.18 | Техобслуживание РЗА |  |  | с. Октябрьск, с. Тихорут |  |
| ТП 10/0,4 кВ №187/100 п. Харик |  | 1 | 04-00 06.08.18 | 11-00 06.08.18 | Техобслуживание ТП |  |  | п. Харик, РРС |  |
| ТП 10/0,4 кВ №236/100 п. Харик |  | 1 | 04-00 06.08.18 | 11-00 06.08.18 | Техобслуживание ТП |  |  | п. Харик РРС |  |
| ТП 10/0,4 кВ №299/100 п. Харик |  | 1 | 07-00 07.08.18 | 07-00 07.08.18 | Техобслуживание ТП |  |  | п. Харик ул. Горького |  |
| ТП 10/0,4 кВ №300/160 п. Харик |  | 1 | 04-00 07.08.18 | 11-00 07.08.18 | Техобслуживание ТП |  |  | п. Харик, ул. Кирова, ул. Профсоюзная |  |
| ТП 10/0,4 кВ №47/250 с. Харик |  | 1 | 04-00 10.08.18 | 11-00 10.08.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Харик, ул. Солнечная |  |
| ТП 10/04 кВ №60/160 с. Ленинск |  | 1 | 04-00 13.08.18 | 11-00 13.08.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Ленинск, ул. Степная |  |
| ТП 10/0,4 кВ №346/250 кВА с. Апраксино |  | 2 | 05-00 02.08.18 | 12-00 03.08.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Апраксино |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 259/63 кВА с. Красный Яр |  | 2 | 05-00 06.08.18 | 12-00 07.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Красный Яр, Водокачка |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Лермонтово |  | 1 | 06-00 16.08.18 | 12-00 16.08.18 | Техническое обслуживание РЛНД-10 №44,123 |  |  | с. Лермонтово, ст. Куйтун |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай |  | 1 | 05-00 15.08.18 | 10-00 15.08.18 | Техническое обслуживание РЛНД-10 №175,176,54 |  |  | с. Или,3-я Станица, Каранцай, Амур |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Лермонтово |  | 1 | 06-00 16.08.18 | 12-00 16.08.18 | Валка угрожающих деревьев от Р-44 |  |  | ст. Куйтун |  |
| ТП 10/0,4 кВ №85/400 кВА, с. Амур |  | 1 | 05-00 22.07.18 | 12-00 22.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Амур, МТФ, школа |  |
| ТП 10/0,4 кВ №266/160 кВА, с. Амур |  | 1 | 05-00 22.07.18 | 12-00 22.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Амур, ул. Центральная, Таежная |  |
| ТП 10/0,4 кВ №76/250 кВА, с. 3-я Станица |  | 1 | 05-00 13.07.18 | 12-00 13.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с.3-я Станица ул. Центральная, Заречная |  |
| ТП 10/0,4 кВ №77/160 кВА, с. 3-я Станица |  | 1 | 05-00 13.07.18 | 12-00 13.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с.3-я Станица, ул. Центральная |  |
| ТП 10/0,4 кВ №78/160 кВА, с. 3-я Станица |  | 1 | 05-00 13.07.18 | 12-00 13.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с.3-я Станица, ферма, мехток |  |
| ТП 10/0,4 кВ №490/100 кВА, с. Б.Кашелак |  | 1 | 05-00 16.07.18 | 12-00 16.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Б.Кашелак ул. Нагорная |  |
| ТП 10/0,4 кВ №272/100 кВА, с. Б.Кашелак |  | 1 | 05-00 16.07.18 | 12-00 16.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Б.Кашелак |  |
| ТП 10/0,4 кВ №324/63 кВА, с. Б.Кашелак |  | 1 | 05-00 16.07.18 | 12-00 16.07.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Б.Кашелак, ул. Социалистическая |  |
| ВЛ-10 Уян – МТФ, уч. от Р-121 |  | 1 | 05-00 27.07.18 | 12-00 27.07.18 | Выправка опор |  |  | с. Красный Яр |  |
| Зиминский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35/10 Ц.Хазан |  | 3 | 04-00 27.08.18 | 12-00 29.08.18 | Текущий ремонт Т-1, ЛР-35 Т-1 АГ-2ч. |  | С включением на ночь | с. Ц.Хазан |  |