График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на июнь  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Н.Заимка -Н.Замка |  | 1 | 05-00 19.06.18 | 15-00 19.06.18 | Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ |  |  | с. Н.Заимка |  |
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка - Синякино |  | 1 | 05-00 20.06.18 | 15-00 20.06.18 | Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ |  |  | с. Н.Заимка ул. Подгорная, д. Синякино, д. Коновалово |  |
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино-Шиткино от ТП 10/0,4 кВ № 191/250 кВА, фидер № 1 |  | 3 | 05-00 04.06.18 | 15-00 06.06.18 | Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х35 - 0,125 км; СИП-4 2Х16 - 0,230 км |  | С включением на ночь | п. Шиткино ул. Лесная |  |
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет, ВЛ-10 кВ Джогино |  | 2 | 05-00 14.06.18 | 15-00 15.06.18 | Покраска КРУН-10 кВ на ПС 35/10 кВ Джогино |  | С включением на ночь | с. Черчет, д. Тремино, д. Н.Тремино, с. Джогино, с. Бузыканово. |  |
| ТП 10/0,4кВ № 202Э/100 с. Талая |  | 1 | 05-00 21.06.18 | 15-00 21.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Талая, ФАП |  |
| ТП 10/0,4кВ №128/160 с. Талая |  | 1 | 05-00 22.06.18 | 15-00 22.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Талая, ул. Советская |  |
| ТП 10/0,4 кВ 90/160 с. Шелехово |  | 1 | 05-00 18.06.18 | 15-00 18.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Шелехово, мех.ток |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Худоелань - РРС |  | 30 | 01.06.18 | 30.06.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением резервного питания от ДГА | ТП 103/63 РРС |  |
| ВЛ-10 кВ Катарбей - Орик |  | 5 | 11.06.18 | 15.06.18 | Капитальный ремонт ВЛ |  | С включением на ночь | с. Ут, с. Орик, с. Бородинск |  |
| ТП 10/0,4 кВ №247/250 с. Худоелань |  | 2 | 05.06.18 | 06.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Худоелань |  |
| ТП 10/0,4 кВ №355/100 с. Верстовск |  | 2 | 19.06.18 | 20.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  | С включением на ночь | с. Верстовск |  |
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино |  | 2 | 5-00 18.06.18 | 11-00 19.06.18 | Замена опор |  | С включением на ночь | ПМК, Сорт участок, с. Подгорный |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 325/100 с. Майск |  | 1 | 5-00 20.06.18 | 10-00 20.06.18 | Выправка опор |  |  | с. Майск, ул. Солнечная |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 11/160 с. Абалаково |  | 1 | 5-00 04.06.18 | 09-00 04.06.18 | Замена изоляторов, Регулировка провода |  |  | с. Абалаково, ул. Механизаторов, Центральная |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 319/100 с. Швайкино |  | 1 | 5-00 05.06.18 | 7-00 05.06.18 | Обрезка крон деревьев. |  |  | с. Швайкино, ул. Центральная |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 320/100 с. Швайкино |  | 1 | 8-00 05.06.18 | 11-00 05.06.18 | Обрезка крон деревьев. |  |  | с. Швайкино, ул. Школьная |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 29/160 с. Порог |  | 1 | 5-00 06.06.18 | 07-00 06.06.18 | Обрезка крон деревьев. |  |  | с. Порог, ул. Центральная |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 402/250 с. Порог |  | 1 | 8-00 06.06.18 | 11-00 06.06.18 | Обрезка крон деревьев. |  |  | с. Порог, ул. Центральная, Новая |  |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП 17/00 с. Солонцы |  | 1 | 5-00 07.06.18 | 8-00 07.06.18 | Регулировка провода |  |  | с. Солонцы, ул. Центральная |  |
| Тулунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4кВ Кр.Октябрь - Кр.Октябрь |  | 1* | 05-00 13.06.18 | 12-00 15.06.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры |  | *На 1 день в указанный период | с. Кр.Октябрь |  |
| ТП 60/160 с. Петровск |  | 1 | 05-00 19.06.18 | 12-00 19.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Петровск |  |
| ТП 69/160 с. Забор |  | 1 | 05-00 21.06.18 | 12-00 21.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Забор |  |
| ВЛ-0,4кВ Бадар-Бадар |  | 1* | 05-00 26.06.18 | 12-00 27.06.18 | Регулировка стрел провиса проводов с. Бадар |  | *На 1 день в указанный период | с. Бадар |  |
| ВЛ-0,4кВ Икей-Икей ТП 391/250 кВА |  | 1* | 05-00 14.06.18 | 12-00 19.06.18 | Плановая замена деревянных опор на ж/б опоры |  | *На 1 день в указанный период | с. Икей |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ №240/315 кВА п. Куйтун |  | 1 | 05-00 28.06.18. | 12-00 28.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | п. Куйтун |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 527/400 кВА п. Куйтун |  | 1 | 05-00 27.06.18. | 12-00 27.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | п. Куйтун |  |
| ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин |  | 2 | 05-00 14.06.18,20.06.18 26.06.18 | 12-00 14.06.18 20.06.18 26.06.18 | Замена промежуточной опоры – 2 шт., установка ж/б приставок – 2 шт. Замена линейного разъединителя – 3 шт. Ремонт разъединителя – 1 шт. Замена натяжной гирлянды изоляторов – 12 шт. |  |  | с. Алкин |  |
| ВЛ-10 кВ Майская-Шерагул |  | 1 | 05-00 14.06.18 | 10-00 14.06.18 | Техническое обслуживание РЛНД-10 ТП №559/250 кВА с. Тулюшка шт-1. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ВЛ-10 кВ Уховская-Каразей, уч-к от Р-214 |  | 3 | 05-00 18.06.18 | 11-00 20.06.18 | Перекладка проводов на вновь установленные опоры км-1,260, демонтаж старых опор шт-6. |  |  | с. Каразей |  |
| ТП 10/0,4 кВ №229/315 кВА, п. Уховский |  | 2 | 05-00 12.06.18 | 12-00 13.06.18 | Ремонт оборудования СКТП на месте |  | С включением на ночь | п. Уховский |  |
| ТП 10/0,4 кВ №127/250 кВА, п. Майский |  | 2 | 05-00 07.06.18 | 12-00 08.06.18 | Ремонт оборудования СКТП на месте |  | С включением на ночь | п. Майский |  |
| ВЛ-10 кВ Усть-Када – Усть- Када |  | 1 | 05-00 04.06.18 | 12-00 04.06.18 | Замена А-образных дер. опор на ж\б опоры. Установка ж\б приставок к А-образным дер опорам ВЛ-10 кВ |  |  | с. Усть-Када |  |
| ВЛ-10 кВ Усть-Када – Усть- Када |  | 1 | 05-00 05.06.18 | 12-00 05.06.18 | Замена А-образных дер. опор на ж\б опоры. Установка ж\б приставок к А-образным дер. опорам ВЛ-10 кВ |  |  | с. Усть-Када |  |
| ВЛ-10 кВ Усть-Када – Усть-Када |  | 1 | 05-00 18.06.18 | 12-00 18.06.18 | Замена А-образных дер. опор на ж\б опоры. Установка ж\б приставок к А-образным дер опорам ВЛ-10 кВ |  |  | с. Усть-Када |  |
| ВЛ-10 кВ Усть-Када – Новая – Када – отп.на с.Панагино |  | 1 | 05-00 14.06.18 | 12-00 14.06.18 | Замена крючьев – 5 шт. |  |  | с. Панагино |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 572/25 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 25.06.18 | 12-00 25.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ретранслятор |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 58/250 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 25.06.18 | 12-00 25.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Ленина, ул. Кирова, котельная |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 279/100 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 26.06.18 | 12-00 26.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Подгорная |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 57/100 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 26.06.18 | 12-00 26.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Подгорная |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 282/100 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 26.06.18 | 12-00 26.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Куйбышева |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 312/250 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 27.06.18 | 12-00 27.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Юбилейная |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 283/100 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 27.06.18 | 12-00 27.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Больничная |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 392/400 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 27.06.18 | 12-00 27.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Моложежная |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 477/400 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 28.06.18 | 12-00 28.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, школа |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 505/250 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 28.06.18 | 12-00 28.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, ул. Куйбышева |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 44/160 кВА с. Игнино |  | 1 | 05-00 28.06.18 | 12-00 28.06.18 | Техобслуживание ТП |  |  | с. Игнино, клуб |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай участок от Р-51 |  | 1 | 07-00 04.06.18 | 10-00 04.06.18 | Замена ТМ-160 на 100кВА ТП№268 |  |  | с. Амур |  |
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай участок от ПС35/10Или до Р-176 |  | 1 | 05-00 06.06.18 | 11-00 06.06.18 | Техобслуживание РЛНД-10 ТП№457,74 |  |  | с. Или |  |
| ВЛ-10 кВ Уян-МТФ участок от Р-121 |  | 1 | 06-00 14.06.18 | 10-00 14.06.18 | Замена ТМ250кВА на ТМ100кВА ТП№259 |  |  | с. Подъяр |  |
| ВЛ-10 кВ Уян-АВМ |  | 1 | 08-00 14.06.18 | 12-00 14.06.18 | Замена ТМ630кВА на ТМ250кВА ТП№208 |  |  | с. Уян Пилорама |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Лермонтово |  | 1 | 06-00 20.06.18 | 12-00 20.06.18 | Выправка СКТП№588 регулировка стрелы провиса провода отпайка на ТП №588 с. Лермонтово ,замена ТМ400кВа на ТМ100кВА ТП№112 с. Лермонтово |  |  | с. Лермонтово, ст. Куйтун |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Лермонтово участок от Р-44 |  | 1 | 06-00 26.06.18 | 12-00 26.06.18 | Валка угрожающих деревьев пр.№78-86 |  |  | ст. Куйтун |  |
| ТП 268/160 кВА с. Амур |  | 1 | 06-00 04.06.18 | 12-00 04.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Амур, ул. Таёжная |  |
| ВЛ-10кВ Лермонтово-Еланское |  | 1 | 05-00 21.06.18 | 12-00 21.06.18 | Валка угрожающих деревьев пр.№14-23 |  |  | с. Еланское |  |
| ТП 484/160кВА с.Амур |  | 1 | 05-00 05.06.18 | 12-00 05.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Амур, ул. Молодежная |  |
| ТП №185/250с.Амур |  | 1 | 05-00 07.06.18 | 12-00 07.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Амур, ул. Молодежная, часть Центральной, Мехток |  |
| Зиминский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан - Самара |  | 3* | 04-00 04.06.18 | 12-00 08.06.18 | Замена промежуточных повышенных деревянных опор № 421, 422; установка ж/б приставок к опорам № 449, 450, замена привода РЛНД-10 на опоре № 416 |  | *На 3дня в указанный период. С включением на ночь | с. Самара, Н.-Хазан |  |
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз |  | 6 | 05-00 04.06.18 | 11-00 09.06.18 | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б №5, 253, 294, 295,302, 310, 316, 281,283 (9 шт.), замена ЛР с заземляющими ножами (5 шт.) Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б № 282, 309,311-315 на ВЛ-10 кВ (7 шт.) |  | С включением на ночь | с. Мордино, Подгорное, Писарево, Перевоз |  |
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай |  | 2 | 04-00 18.06.18 | 12-00 18.06.18 | Замена концевой деревянной анкерной опоры на ж/б № 263 (1 шт.), Замена ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре (1 шт.), |  |  | с. Баргадай |  |
| ВЛ-0,4 кВ Мордино |  | 2 | 05-00 08.06.18 | 11-00 09.06.18 | ТП 10/0,4 кВ № 240 ф. № 3 замена провода на СиП (0,13 км.) |  | С включением на ночь | с. Мордино |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 390, Саянская деревня ТП 10/0,4 кВ № 391, Саянская деревня |  | 3 | 04-00 13.06.18 | 12-00 15.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Саянская деревня |  |
| ТП 10/04 кВ № 61 с.Мордино ТП 10/04 кВ № 168 с. Мордино ТП 10/04 кВ № 137 с. Мордино |  | 3 | 04-00 13.06.18 | 12-00 15.06.18 | Капитальный ремонт ТП |  |  | с. Мордино |  |