## Сентябрь
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
СПС
ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9
МВ-110 Т-4 | СР,ВВИ | 14-18 | 14 | 46279.375 | 18 | 46283.6667 | 103 | 14 | 46279.375 | 18 | 46283.6667 | 103 | [15 empty] | 206
Т-4 | ТР | 21-23 | 21 | 46286.375 | 23 | 46288.6667 | 55 | [20 empty] | 55
КЛ-30 Т-4/40 – ГПП-4 | ТР | 24 | 24 | 46289.375 | 24 | 46289.5 | 3 | [20 empty] | 3
Кабельная сборка 30 кВ Т-4 | ТР | 24 | 24 | 46289.5 | 24 | 46289.625 | 3 | [20 empty] | 3
ПС Ангарская
КЛ-5Ц | ТР ЛР-35 5Ц | 28 | 28 | 46293.375 | 28 | 46293.5417 | 4 | [20 empty] | 4
1 СШ-35 кВ | ТР ШР-35 5Ц | 28 | 28 | 46293.5417 | 28 | 46293.7083 | 4 | [20 empty] | 4
ДК-1-35-1 | ХА | 25 | 25 | 46290.375 | 25 | 46290.4583 | 2 | [20 empty] | 2
ДК-1-35-2 | ХА | 25 | 25 | 46290.4583 | 25 | 46290.5417 | 2 | [20 empty] | 2
ДК-2-35-1 | ХА | 25 | 25 | 46290.5417 | 25 | 46290.625 | 2 | [20 empty] | 2
ДК-2-35-2 | ХА | 25 | 25 | 46290.625 | 25 | 46290.7083 | 2 | [20 empty] | 2
ПС Цемзавод
Т-1 | ТР Т-1. Чистка изоляции ЗОН-110 Т-1, МВ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ШМ-6 Т-1, ТН-6 Т-1, реактор Р1, РН-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, МВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. ОПМ на ХА бак, РПН Т-1 | 31.08-11.09 | 31 | 46265.375 | 11 | 46276.6667 | 271 | [20 empty] | 271
1СШ-35, ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-1-35 Т-1, ШР-35 ТН-1, ОПН-1-35, ТН-1-35, ШР-1-35 У.Балей "А", ШР-1-35 У.Балей "Б", ШР-1-35 Строительство, ШР-1-35 ШСВ | 31.08-04.09 | 31 | 46265.375 | 4 | 46269.6667 | 103 | [20 empty] | 103
ТН-1-35 | Чистка изоляции ШР-35 ТН-1, ТН-1-35, ОПН-1-35 | 31.08-04.09 | 31 | 46265.375 | 4 | 46269.6667 | 103 | [20 empty] | 103
ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-1-35 ШСВ | 31.08-04.09 | 31 | 46265.375 | 4 | 46269.6667 | 103 | [20 empty] | 103
МВ-35 Т-1 | Чистка изоляции ШР-1-35 Т-1 | 31.08 | 31 | 46265.375 | 31 | 46265.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 У.Балей "А" | Чистка изоляции ШР-1-35 У.Балей "А" | 1 | 1 | 46266.375 | 1 | 46266.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 У.Балей "Б" | Чистка изоляции ШР-1-35 У.Балей "Б" | 2 | 2 | 46267.375 | 2 | 46267.6667 | 7 | 2 | 46267.375 | 2 | 46267.6667 | 7 | [15 empty] | 14
МВ-35 Строительство | Чистка изоляции ШР-1-35 Строительство | 3 | 3 | 46268.375 | 3 | 46268.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВЛ-35 Строительство | Чистка изоляции ЛР-35 Строительство, КОН-35 Строительство, ТТ-35 Строительство. ХА ТТ-35 Строительство | 3 | 3 | 46268.375 | 3 | 46268.6667 | 7 | [20 empty] | 7
2СШ-35 | Чистка изоляции ШР-2-35 Т-1 | 4 | 4 | 46269.375 | 4 | 46269.6667 | 7 | [20 empty] | 7
Т-2 | ТР Т-2, МВ-110 Т-2, ДГК-1-35. Чистка изоляции ЗОН-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ШМ-6 Т-2, ТН-6 Т-2, реактор Р2, РН-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, МВ-35 ДГК-1-35. ОПМ на ХА бак, РПН Т-2. ХА баки МВ-110 Т-2 | 14-25 | 14 | 46279.375 | 25 | 46290.6667 | 271 | [20 empty] | 271
МВ-110 Т-2 | ВВИ | 14-25 | [5 empty] | 14 | 46279.375 | 25 | 46290.6667 | 271 | [15 empty] | 271
2СШ-35, ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-2-35 Т-2, ШР-35 ТН-2, ОПН-2-35, ТН-2-35, ШР-2-35 У.Балей "А", ШР-2-35 У.Балей "Б", ШР-2-35 Строительство, ШР-2-35 ШСВ | 21-25 | 21 | 46286.375 | 25 | 46290.6667 | 103 | [20 empty] | 103
ТН-2-35 | Чистка изоляции ШР-35 ТН-2, ТН-2-35, ОПН-2-35 | 21-25 | 21 | 46286.375 | 25 | 46290.6667 | 103 | [20 empty] | 103
ШСВ-35 | Чистка изоляции ШР-2-35 ШСВ, ШСВ-35 | 21-25 | 21 | 46286.375 | 25 | 46290.6667 | 103 | [20 empty] | 103
МВ-35 Т-2 | Чистка изоляции ШР-2-35 Т-2 | 21 | 21 | 46286.375 | 21 | 46286.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 У.Балей "А" | Чистка изоляции ШР-2-35 У.Балей "А" | 22 | 22 | 46287.375 | 22 | 46287.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВЛ-35 Цемзавод-У.Балей "А" | Чистка изоляции ЛР-35 У.Балей "А", МВ-35 У.Балей "А" | 22 | 22 | 46287.375 | 22 | 46287.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 У.Балей "Б" | Чистка изоляции ШР-2-35 У.Балей "Б" | 23 | 23 | 46288.375 | 23 | 46288.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ВЛ-35 Цемзавод-У-Балей "Б" | ТР, ХА МВ-35 У.Балей "Б". Чистка изоляции ЛР-35 У Балей "Б" | 23 | 23 | 46288.375 | 23 | 46288.6667 | 7 | [20 empty] | 7
МВ-35 Строительство | Чистка изоляции МВ-35 Строительство, ШР-2-35 Строительство | 24 | 24 | 46289.375 | 24 | 46289.6667 | 7 | [20 empty] | 7
1СШ-35 | Чистка изоляции ШР-1-35 Т-2 | 25 | 25 | 46290.375 | 25 | 46290.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-3 | ТР | 28 | 28 | 46293.375 | 28 | 46293.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ТСН-4 | ТР | 29 | 29 | 46294.375 | 29 | 46294.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Железнодорожник
ШУОТ, АБ | Ремонт с заменой АБ | 29 | 29 | 46294.375 | 29 | 46294.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Сосновка
МВ-10 яч.11 Сосновка | ТР. Ретрофит МВ-10 | 30 | 30 | 46295.375 | 30 | 46295.6667 | 7 | [20 empty] | 7
ПС Огнеупоры
1 секция 110 кВ | Чистка изоляции ШР-1-110, ОПН-110 1СШ, СР-1-110 | 8-10 | 8 | 46273.3333 | 10 | 46275.7083 | 57 | [20 empty] | 57
Т-1 | Чистка изоляции Т-1, МВ-110 Т-1, ЗОН Т-1, ШМ-6 Т-1. Замена РВС-35 Т-1 на ОПН | 8-10 | 8 | 46273.3333 | 10 | 46275.7083 | 57 | [20 empty] | 57
2 секция 110 кВ | Чистка изоляции ШР-2-110, ОПН-110 2СШ, СР-2-110 | 4-7 | 4 | 46269.3333 | 7 | 46272.7083 | 81 | [20 empty] | 81
Т-2 | Чистка изоляции Т-2, МВ-110 Т-2, ЗОН Т-2, ШМ-6 Т-2. Замена РВС нейтрали Т-2 на ОПН | 4-7 | 4 | 46269.3333 | 7 | 46272.7083 | 81 | [20 empty] | 81
ПС Первомайская
МВ-6 яч.18 Горсеть Ф-3 | ТР. Ретрофит МВ-6 | 14-18 | 14 | 46279.3333 | 18 | 46283.7083 | 105 | 14 | 46279.3333 | 18 | 46283.7083 | 105 | [15 empty] | 210
МВ-6 яч.3 Черемховский разрез | ТР. Ретрофит МВ-6 | 21-25 | 21 | 46286.3333 | 25 | 46290.7083 | 105 | [20 empty] | 105
1СШ-6 кВ | Проверка соосности выкатных элементов | 17 | 17 | 46282.3333 | 17 | 46282.7083 | 9 | [20 empty] | 9
2СШ-6 кВ | Проверка соосности выкатных элементов | 24 | 24 | 46289.3333 | 24 | 46289.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ПС Зерновое
ВЛ-35 кВ Зерновое-Водозабор | ТР ЛР-35 Водозабор | 1 | 1 | 46266.3333 | 1 | 46266.7083 | 9 | [20 empty] | 9
1СШ-35 кВ | ТР СР-1-35 | 1 | 1 | 46266.3333 | 1 | 46266.7083 | 9 | [20 empty] | 9
ВЛ-35 кВ Черемхово-Зерновое | ТР ЛР-35 Черемхово | 2 | 2 | 46267.3333 | 2 | 46267.7083 | 9 | [20 empty] | 9
2СШ-35 кВ | ТР СР-2-35 | 2 | 2 | 46267.3333 | 2 | 46267.7083 | 9 | [20 empty] | 9
СВ-10 яч.6 | ТО2 | 3 | 3 | 46268.375 | 3 | 46268.7083 | 8 | 3 | 46268.375 | 3 | 46268.7083 | 8 | [15 empty] | 16
МВ-10 яч.8 Зерновое-2 | ТР | 2 | 2 | 46267.375 | 2 | 46267.7083 | 8 | 2 | 46267.375 | 2 | 46267.7083 | 8 | [15 empty] | 16
МВ-10 яч.3 Бархатово | ТР | 3 | 3 | 46268.375 | 3 | 46268.7083 | 8 | 3 | 46268.375 | 3 | 46268.7083 | 8 | [15 empty] | 16
МВ-10 яч.4 Зерновое-1 | ТР | 1 | 1 | 46266.375 | 1 | 46266.7083 | 8 | 1 | 46266.375 | 1 | 46266.7083 | 8 | [15 empty] | 16
ТН-1-35 | ХА | 1 | 1 | 46266.3333 | 1 | 46266.7083 | 9 | 1 | 46266.3333 | 1 | 46266.7083 | 9 | [15 empty] | 18
ТН-2-35 | ХА | 2 | 2 | 46267.3333 | 2 | 46267.7083 | 9 | 2 | 46267.3333 | 2 | 46267.7083 | 9 | [15 empty] | 18
| ТР. Комплексный ремонт ПС в составе - Ремонт запирающих устройств и уплотнений дверей крун 10кВ | 1-3 | 1 | 46266.3333 | 3 | 46268.7083 | 57 | 1 | 46266.3333 | 3 | 46268.7083 | 57 | [15 empty] | 114
ПС Апхульта
Т-1 | ТР | 3-4 | 3 | 46268.4167 | 4 | 46269.6667 | 30 | 3 | 46268.4167 | 4 | 46269.6667 | 30 | [15 empty] | 60
Т-2 | ТР | 7-8 | 7 | 46272.4167 | 8 | 46273.7083 | 31 | 7 | 46272.4167 | 8 | 46273.7083 | 31 | [15 empty] | 62
ПС Зоны
Т-1 | ТР | 23-24 | 23 | 46288.375 | 24 | 46289.7083 | 32 | 23 | 46288.375 | 24 | 46289.7083 | 32 | [15 empty] | 64
Т-2 | ТР | 21-22 | 21 | 46286.375 | 22 | 46287.7083 | 32 | 21 | 46286.375 | 22 | 46287.7083 | 32 | [15 empty] | 64
ПС Табарсук
ВЛ-35 кВ Алтарик | ТР ЛР-35 Алтарик | 21 | 21 | 46286.375 | 21 | 46286.7083 | 8 | [20 empty] | 8
ОД-1-35 | ТР | 22-23 | 22 | 46287.375 | 23 | 46288.7083 | 32 | [20 empty] | 32
КЗ-1-35 | ТР | 22-23 | 22 | 46287.375 | 23 | 46288.7083 | 32 | [20 empty] | 32
Т-1 | ТР | 22-23 | 22 | 46287.375 | 23 | 46288.7083 | 32 | [20 empty] | 32
ПС Балаганск
ВЛ-35 кВ Тарнополь-А | ТР ЛР-35 Тарнополь-А | 10 | 10 | 46275.4167 | 10 | 46275.6667 | 6 | [20 empty] | 6
1 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Заславск-А, ШР-35 Тарнополь-А, ШР ТН-1-35, ШР-35 Т-1, СР-1-35 | 10 | 10 | 46275.4167 | 10 | 46275.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Т-1 | ТР Т-1, ТР-110 Т-1, ТР-35 Т-1. ХА ТТ МВ-35 Т-1 | 14-16 | 14 | 46279.4167 | 16 | 46281.6667 | 54 | [20 empty] | 54
ВЛ-35 кВ Заславск-А | ТР ЛР-35 Заславск-А | 17 | 17 | 46282.4167 | 17 | 46282.6667 | 6 | [20 empty] | 6
МВ-35 Заславск-А | СР, ХА | 17-18 | 17 | 46282.4167 | 18 | 46283.5833 | 28 | 17 | 46282.4167 | 18 | 46283.5833 | 28 | [15 empty] | 56
ВЛ-35 кВ Тарнополь-Б | ТР ЛР-35 Тарнополь-Б | 24 | 24 | 46289.4167 | 24 | 46289.6667 | 6 | [20 empty] | 6
2 секция 35 кВ | ТР ШР-35 Тарнополь-Б, ШР ТН-2-35, ШР-35 Т-2, СР-2-35 | 24 | 24 | 46289.4167 | 24 | 46289.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Т-2 | ТР ТР-110 Т-2, ТР-35 Т-2 | 24 | 24 | 46289.4167 | 24 | 46289.6667 | 6 | [20 empty] | 6
Компрессор № 2-2 | ТР | 31.08-11.09 | 2026-08-31 | 8:00 | 11 | 16:00 | 272
Компрессор № 4-2 | ТР | 14-25 | 14 | 8:00 | 25 | 16:00 | 272
УРЭС РС
ВЛ-10 Новожилкино-Низовцева, отпайка на Ладогу | Чистка просеки | 7-11 | [15 empty] | 7 | 9:00 | 11 | 16:00 | 40
ВЛ-0,4кв Ф- 3 от КТП 723/160 с. Мальта | Капитальный ремонт: замена провода, вводов | 1-7 | [15 empty] | 1 | 9:00 | 7 | 16:00 | 40
ВЛ-0,4кв Ф- 1 от КТП 723/160 с. Мальта | Капитальный ремонт: замена провода, вводов | 8-11 | [15 empty] | 8 | 9:00 | 11 | 16:00 | 35
ВЛ-10 Ст.Ясачная Калиновка | создание кольца | 14-15 | [15 empty] | 14 | 9:00 | 15 | 16:00 | 14
ВЛ-10 Сосновка-Аранцехой | замена СВ-632 | 14-15 | [15 empty] | 14 | 9:00 | 15 | 16:00 | 14
Пионерская-Калиновка отпайка от Р-62, | изменения схемы | 21-24 | [15 empty] | 21 | 9:00 | 24 | 16:00 | 21
ЧРЭС РС
ВЛ-0,4кВ от КТП 955 с.Н Иреть | капитальный ремонт | 07.09.2026-30.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-07 | 9:00 | 2026-09-30 | 16:00 | 116 | [5 empty] | 116
АРЭС РС
ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал"отпайка на КТП 338/250 | Замена Деревянных опор на Ж/Б №1-6( 6 ШТ ) | 07.09.26-08.09.26 | [15 empty] | 2026-09-07 | 10:00 | 2026-09-08 | 16:00 | 12 | [5 empty] | 12
ВЛ-10кВ "Уткоферма -Идеал"отпайка на КТП 338/250 | замена РЛНД-10кВ | 2026-09-08 | [15 empty] | 2026-09-08 | 10:00 | 2026-09-08 | 16:00 | 6 | [5 empty] | 6
ВЛ-10кВ "Уткоферма-Идеал"отпайка на КТП 338/250 | заменна провода(1,22км) | 09.09.26-14.09.26 | [15 empty] | 2026-09-09 | 10:00 | 2026-09-14 | 16:00 | 18 | [5 empty] | 18
ВЛ-0,4 от КТП 97/160Ф № 1,3 с.Александровск | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,12,11. 11шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках № 3-11, 13, 14, 15. 35шт. | 01.09.2026-15.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-01 | 9:00 | 2026-09-15 | 16:00 | 20 | [5 empty] | 20
ВЛ-0,4 от КТП 97/160Ф № 1,3 с.Александровск | Замена провода А-35 2,148км на СИП2 3х70+1х54,6 0,58км. | 14.09.2026-28.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-14 | 9:00 | 2026-09-28 | 16:00 | 20 | [5 empty] | 20
ЗиНРЭС РС
ВЛИ 0,4 кВ от СКТП № 440 с.Хареты (ВЛ-0,4кВ от КТП 440/160 c. Хареты ф-2.) | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,12,11. 4шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках № 3-11, 13, 14, 15. 12шт. | 07.09.2026-11.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-07 | 9:00 | 2026-09-11 | 16:00 | 20 | [5 empty] | 20
ВЛИ 0,4 кВ от СКТП № 440 с.Хареты (ВЛ-0,4кВ от КТП 440/160 c. Хареты ф-2.) | Замена провода А-35 2,148км на СИП2 3х70+1х54,6 0,58км. | 14.09.2026-18.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-14 | 9:00 | 2026-09-18 | 16:00 | 20 | [5 empty] | 20
ВЛ-0,4кВ с.Хареты от КТП №73, КТП №317, КТП №13 фидер №1, фидер №3, КТП №126, КТП №53 (ВЛ-0,4кВ от КТП 73/400 с. Хареты ф-2.) | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,5,8,13,20,21. 7шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19. 14шт. | 21.09.2026-25.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-21 | 9:00 | 2026-09-25 | 16:00 | 20 | [5 empty] | 20
ВЛ-0,4кВ с.Хареты от КТП №73, КТП №317, КТП №13 фидер №1, фидер №3, КТП №126, КТП №53 (ВЛ-0,4кВ от КТП 73/400 с. Хареты ф-2.) | Замена провода А-35 3,156км на СИП2 3х70+1х54,6 0,8км. | 28.09.2026-30.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-28 | 9:00 | 2026-09-30 | 16:00 | 10 | [5 empty] | 10
ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382 (ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП №381/160 с.Тагна) | Замена опор №1-13 (13шт), | 07.09.2026-11.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-07 | 9:00 | 2026-09-11 | 16:00 | 20 | [5 empty] | 20
ВЛ-0,4 кВ д.Тагна от КТП № 219, КТПН № 381, КТП № 383, КТП № 225, КТПН № 223, КТП № 382 (ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП №381/160 с.Тагна) | Замена провода на СИП (0,30 км) | 14.09.2026-18.09.2026 | [15 empty] | 2026-09-14 | 9:00 | 2026-09-18 | 16:00 | 20 | [5 empty] | 20
СИиЗП
ПС КАРЗ
Т-1,ОПН-35 | ВВИ | 16 | [5 empty] | 16 | 8:00 | 16 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
ПС РРЗ
1 СШ-35 | ВВИ | 15 | [5 empty] | 15 | 8:00 | 15 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
ТН-1-35 | ВВИ | 15 | [5 empty] | 15 | 8:00 | 15 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
ТН-2-35 | ВВИ | 15 | [5 empty] | 15 | 8:00 | 15 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
1 СШ-6, ТН-6-1 | ВВИ | 14 | [5 empty] | 14 | 8:00 | 14 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
ТН-6-2 | ВВИ | 14 | [5 empty] | 14 | 8:00 | 14 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
РП-6кВ Малый Артём
МВ-6 яч.10 | ВВИ | 17 | [5 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
МВ-6 яч.11 | ВВИ | 17 | [5 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
МВ-6 яч.5 | ВВИ | 17 | [5 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
МВ-6 яч.6 | ВВИ | 17 | [5 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
МВ-6 яч.9 | ВВИ | 17 | [5 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
ТН-1-6 | ВВИ | 17 | [5 empty] | 17 | 8:00 | 17 | 17:00 | 9 | [15 empty] | 9
СРЗиЭА
ПС Цемзавод
ячейки 15,17,18,19,26,27,28 | ПК РЗА | по согласованию
ПС Железнодорожник
ячейки 7,8,11,12, СВ-10 | ПК РЗА | по согласованию
Дуговая защита 1 СШ 10 кВ | ПК РЗА | 21 | [10 empty] | 21 | 08:00 | 21 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
Дуговая защита 2 СШ 10 кВ | ПК РЗА | 22 | [10 empty] | 22 | 08:00 | 22 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ПС Пионерская
ДГК-2 | ПК РЗА | 15 | [10 empty] | 15 | 08:00 | 15 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
ДГК-4 | ПК РЗА | 16 | [10 empty] | 16 | 08:00 | 16 | 17:00 | 9 | [10 empty] | 9
реклоузеры СВ-10,11,12,13,14,15 | ПК РЗА | по согласованию
ПС Ангарская
Проверка ЗМН-АВР 6,35 со стороны Т-1 | Опробование | 2 | [10 empty] | 2 | по согласованию
Проверка ЗМН-АВР 6,35 со стороны Т-2 | Опробование | 3 | [10 empty] | 3 | по согласованию
ПС Юбилейная
ЗМН-АВР 6 кВ | Опробование | 7 | [10 empty] | 7 | по согласованию
ПС Балаганск
Присединение Т-1 | ПВ РЗА | 7-10 | [10 empty] | 7 | 08:00 | 10 | 17:00 | 81 | [10 empty] | 81
Присединение Т-2 | ПВ РЗА | 21-24 | [10 empty] | 21 | 08:00 | 24 | 17:00 | 81 | [10 empty] | 81
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
СВ-1 30кВ | ПК РЗА | 7-11 | [10 empty] | 7 | 08:00 | 11 | 16:00 | [11 empty] | 104
ДЗШ, УРОВ 6кВ | ПВ РЗА | 14-16 | [10 empty] | 14 | 08:00 | 18 | 16:00 | [11 empty] | 104
ПС Черемхово
ЭВ-110 Забитуй | ПВ РЗА | 14-18 | [10 empty] | 14 | 08:00 | 18 | 16:00 | [11 empty] | 104
ПС Карьерная
Ячейки 1,5,6,10,СВ-6 яч.7 | ПВ РЗА | по согласованию
ПС Новостройка
ячейки 4,5,9 по согласованию, Т-1 | ПВ РЗА | по согласованию
ПС Белобородово
ячейки 10 кВ 5,13, СВ-10 яч.6, СВ-35 | ПВ РЗА | по согласованию
СЛЭП

## Шаблон
Наименование ПС, дисп. наименование оборудования, ЛЭП. | Выполняемый объем работ. | Намеченные сроки отключения. | Сроки проведения работ | [24 empty] | Суммарная длительность отключения
|  |  | ГПС |  |  |  |  | СИиЗП |  |  |  |  | СРЗиЭА |  |  |  |  | РЭС РС |  |  |  |  | СЛЭП
|  |  | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения | допуск |  | окончание |  | длительность отключения
|  |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время |  | дата | время | дата | время
|  | дд-дд | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | дд | чч:мм | дд | чч:мм | час. | час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ПС Иркутская
СПС
УРЭС РС
ЧРЭС РС
АРЭС РС
ЗиНРЭС РС
СИиЗП
СРЗиЭА
СЛЭП