График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на март  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск |  | 1 | 03-00 21.03.18 | 07-00 21.03.18 | Текущий ремонт МВ-10 Новокиевск Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  | с. Скала, Красная Кавалерия, Старый Алзамай, Новокиевск |  |
| ПС Силикатная МВ-10 ЧП Дробышева |  | 1 | 08-00 21.03.18 | 12-00 21.03.18 | Текущий ремонт МВ-10 ЧП Дробышева Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| ПС Силикатная МВ-10 Горсеть яч № 8 |  | 1 | 03-00 22.03.18 | 07-00 22.03.18 | Текущий ремонт МВ-10 Горсеть 8 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| ПС Силикатная МВ-10-Горсеть яч. № 7 |  | 1 | 08-00 22.03.18 | 12-00 22.03.18 | Текущий ремонт МВ-10-Горсеть 7 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| ПС Силикатная МВ-10 Горсеть яч.№ 33 |  | 1 | 03-00 23.03.18 | 07-00 23.03.18 | Текущий ремонт МВ-10 Горсеть 33 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| ПС Силикатная МВ-10-Горсеть яч. № 39 |  | 1 | 08-00 23.03.18 | 11-00 23.03.18 | Текущий ремонт МВ-10-Горсеть 39 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| ПС Силикатная МВ-10 ПКХ яч.№ 5 |  | 1 | 03-00 27.03.18 | 07-00 27.03.18 | Текущий ремонт МВ-10 ПКХ яч. 5 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| ПС Силикатная МВ-10 яч. № 12 Сиблеском А |  | 1 | 08-00 27.03.18 | 11-00 27.03.18 | Текущий ремонт МВ-10 Сиблеском А Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| ПС Силикатная МВ-10 Сиблеском Б яч. № |  | 1 | 03-00 28.03.18 | 07-00 28.03.18 | Текущий ремонт МВ-10 Сиблеском Б Выключатель ВМПЭ-10-630-20 |  |  |  |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП №342/100 с. Укар |  | 1 | 05-00 01.03.18 | 11-00 01.03.18 | Регулировка провода |  |  | с. Укар |  |
| ТП №337/100 с. Каксат |  | 1 | 05-00 02.03.18 | 11-00 02.03.18 | Регулировка провода |  |  | с. Каксат |  |
| ТП №119/250 п. Ук |  | 1 | 5-00 05.03.18 | 11-00 05.03.18 | Техническое обслуживание ТП, регулировка провода на ВЛ-0,4кВ |  |  | п. Ук |  |
| ТП №222/400 уч..Октябрьский |  | 1 | 07-00 06.03.18 | 11-00 06.03.18 | Регулировка провода |  |  | уч. Октябрьский |  |
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд |  | 1 | 5-00 20.03.18 | 11-00 20.03.18 | Расширение трассы ВЛ |  |  | с. Мельница, ул. Советская, ул. Лесная; п. Майский |  |
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд |  | 1 | 5-00 22.03.18 | 11-00 22.03.18 | Расширение трассы ВЛ |  |  | с. Мельница, ул. Советская, ул. Лесная; п. Майский |  |