График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на апрель  2018 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый |  | 1 | 05-00 19.04.18 | 12-00 19.04.18 | Выправка опор, в прол.оп.№203-214, 214/1-214/16. |  |  | с. Баянда, с. Паренда, д. Окраина, д. Питаево |  |
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый |  | 1 | 05-00 20.04.18 | 11-00 20.04.18 | Выправка опор, в прол.оп.№203-214, 214/1-214/16. |  |  | с. Баянда, с. Паренда, д. Окраина, д. Питаево |  |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Н.Заимка – Н.Замка |  | 3 | 05-00 9.04.18 | 15-00 11.04.18 | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б опору. Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору с подкосом. |  | С включением на ночь | с. Н.Заимка |  |
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка - Синякино |  | 2 | 05-00 12.04.18 | 15-00 13.04.18 | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору - 1 шт. Установка линейного разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре ВЛ-10 кВ - 1 шт. |  | С включением на ночь | с. Н.Заимка ул. Подгорная, д. Синякино, д. Коновалово |  |
| ВЛ-10 кВ Шиткино – Т.Ужет |  | 2 | 05-00 17.04.18 | 15-00 18.04.18 | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору - 1 шт. |  | С включением на ночь | п. Шиткино ул. Лесная д. Тракт Кавказ, д. Тракт Ужет |  |
| ВЛ-0,4 кВ Шиткино –Шиткино от ТП 10/0,4 кВ № 191/250 кВА, фидер № 1 |  | 4 | 05-00 23.04.18 | 15-00 25.04.18 | Замена одностоечной деревянной опоры ВЛ-0,4 на железобетонную - 6 шт. Замена концевой деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ на железобетонную опору с укосом - 2 шт. Замена голого провода на провод СИП2 3х35+1х35 - 0,125 км; СИП-4 2Х16 - 0,230 км. |  | С включением на ночь | п. Шиткино ул. Лесная |  |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Порог – Чехово от Р-19 |  | 1 | 5-00 03.04.18 | 11-00 03.04.18 | Расширение трассы ВЛ. |  |  | с. Катын, с. Кургат |  |
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд |  | 1 | 5-00 10.04.18 | 11-00 10.04.18 | Расширение трассы ВЛ. |  |  | с. Мельница, ул. Советская, ул. Лесная; п. Майский |  |
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд |  | 1 | 5-00 12.04.18 | 11-00 12.04.18 | Расширение трассы ВЛ. |  |  | с. Мельница, ул. Советская, ул. Лесная; п. Майский |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП 10/0,4 кВ №222/100 кВА с. Карымск |  | 1 | 05-00 16.04.18 | 12-00 16.04.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Карымск |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 223/100 кВА с.Карымск |  | 1 | 05-00 16.04.18 | 12-00 16.04.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Карымск |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 558/160 кВА с. Карымск |  | 1 | 05-00 17.04.18 | 12-00 17.04.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Карымск |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 54/400 кВА с. Карымск |  | 1 | 05-00 17.04.18 | 12-00 17.04.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Карымск |  |
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тобино уч-к от Р-173 |  | 4 | 05-00 16.04.18 | 12-00 19.04.18 | Выправка промежуточной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии: ВЛ напряжением 10 кВ 6-шт. Выправка железобетонной анкерной опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии: ВЛ напряжением 10 кВ 2-шт. Замена промежуточной ж/б опоры П10-1 на ВЛ-10 кВ 1-шт. Устройство оттяжки 20-шт. Расчистка вручную трассы ВЛ от густых зарослей кустарника и подлеска 0,28 га. |  |  | с. Ан Завод, уч. Малой |  |
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Чеботариха |  | 1 | 05-00 02.04.18 | 12-00 02.04.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ 6-шт. |  |  | с. Чеботариха |  |
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тулюшка уч-к от Р-43 |  | 1 | 05-00 04.04.18 | 12-00 04.04.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ шт-3. Техническое обслуживание линейного разъединителя 1 шт. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ВЛ-10 кВ Майская-Широкие Кочки |  | 1 | 05-00 05.04.18 | 12-00 05.04.18 | Обрезка крон деревьев 24-шт. Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ 2-шт. |  |  | с. Широкие Кочки |  |
| ВЛ-10 кВ Майская-Шерагул |  | 1 | 05-00 17.04.18 | 12-00 17.04.18 | Замена штыревого изолятора на опорах ВЛ-10 кВ 1-шт. Расчистка (расширение) трассы ВЛ-6-500 кВ с помощью бензопилы на выведенной в ремонт линии 23- дерева. Устройство двойного крепления проводов: промежуточной опоры ВЛ 1-опора. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ВЛ-0,4 кВ Ф№1, Ф№2 от ТП 10/0,4 кВ №127/250 кВА п. Майский |  | 1 | 05-00 09.04.18 | 12-00 09.04.18 | Перетяжка провода ВЛ напряжением 0,4 кВ 4,8 км. |  |  | п. Майский |  |
| ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП 10/0,4 кВ №559/250 кВА с Тулюшка |  | 1 | 05-00 10.04.18 | 12-00 10.04.18 | Замена анкерного (клинового) зажима СИП на концевой анкерной опоре ВЛ 0,4 кВ 7-шт. Обрезка крон деревьев 38-деревьев. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ТП 10/0,4 кВ №115/160 кВА, №329/100 кВА с. Кундуй |  | 1 | 05-00 23.04.18 | 12-00 23.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Кундуй |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 512/160 кВА, №108/160 кВА с. Кундуй |  | 1 | 05-00 24.04.18 | 12-00 24.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Кундуй |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 102/250 кВА, №131/250 кВА с. Чеботариха |  | 1 | 05-00 25.04.18 | 12-00 25.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Чеботариха |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 356/250 кВА, №443/160 кВА, №485/63 кВА с. Чеботариха |  | 1 | 05-00 26.04.18 | 12-00 26.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Чеботариха |  |
| ТП 10/0,4 кВ №261/315 кВА с. Чеботариха |  | 1 | 05-00 27.04.18 | 11-00 27.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Чеботариха |  |
| ТП 10/0,4 кВ №573/250 кВА, №326/100 кВА №574/100 кВА с. Тулюшка |  | 1 | 04-00 30.04.18 | 12-00 30.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ТП 10/0,4 кВ №114/315 кВА, №578/400 кВА №591/400 кВА с. Тулюшка |  | 1 | 04-00 30.04.18 | 12-00 30.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Тулюшка |  |
| ВЛ-10 кВ Куйтун - Сулкет |  | 1 | 05-00 20.04.18 | 15-00 20.04.18 | Замена штыревых изоляторов. |  |  | с. Сулкет, с. Малая Кочерма ТП №383 |  |
| ВЛ-10 кВ Уян-МТФ |  | 1 | 06-00 24.04.18 | 12-00 24.04.18 | Замена траверсы опора№72, замена РЛНД-10 Р-121. |  |  | с. Уян, Красный Яр, Кундулун |  |
| ВЛ-0,4кВ с.Лермонтово |  | 1 | 05-00 04.04.18 | 11-00 04.04.18 | Обрезка крон деревьев. |  |  | с. Лермонтово ТП№113,430 |  |
| ВЛ-0,4кВ с.Еланское |  | 1 | 05-00 09.04.18 | 11-00 09.04.18 | Установка ж/б приставок. |  |  | с. Еланское от ТП№163 |  |
| ТП 484/400 кВА с. Каранцай |  | 1 | 06-00 11.04.18 | 12-00 11.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Каранцай (котельная, школа) |  |
| ТП 517/400 кВА с. Каранцай |  | 1 | 06-00 11.04.18 | 12-00 11.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Каранцай (котельная, д.сад, клуб) |  |
| ТП 81/30 кВА с. Каранцай |  | 1 | 06-00 12.04.18 | 12-00 12.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Каранцай (ул. Лесная) |  |
| ТП 416/63 кВА с. Каранцай |  | 1 | 06-00 12.04.18 | 12-00 12.04.18 | Техническое обслуживание ТП. |  |  | с. Каранцай (ул. Российская) |  |
| ТП 109/160 |  | 1 | 05-00 23.04.18 | 12-00 23.04.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Еланское (МТМ) |  |
| ТП 109/160 |  | 1 | 05-00 25.04.18 | 12-00 25.04.18 | Капитальный ремонт ТП. |  |  | с. Еланское (мехток) |  |
| ВЛ-0,4 кВ с. Большой Кашелак |  | 7 | 05-00 16.04.18 | 12-00 16.04.18 | Обрезка крон деревьев. |  |  | с. Большой Кашелак (ул. Нагорная, Социалистическая) |  |
| ВЛ-0,4 кВ с. Красный Яр |  | 7 | 05-00 19.04.18 | 12-00 19.04.18 | Обрезка крон деревьев. |  |  | с. Красный Яр (ул. Зеленая, Луговая) |  |
| Зиминский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз |  | 5 | 04-00 16.04.18 | 12-00 20.04.18 | Замена промежуточной опоры на ж/б П10-1 № 73, 149, 92, 95, 249 на ВЛ-10 кВ (5 шт.). |  | С включением на ночь | с. Мордино, Подгорное, Писарево, Перевоз |  |