## ЮЭС отчёт за 3кв 23г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Отчёт по выполнению ремонтных работ в 3 квартале 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. |  | Типовой ремонт:
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 10 га/густой | КР | Июль | Сент | ООО "Рог изобилия" | 194 | 0
| ВЛ 220 кВ №207; 208 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 25 га/густой | КР | Июль | Сент | ООО "Рог изобилия" | 416 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 5 га/густой | КР | Июль | Сент | ООО "Рог изобилия" | 136 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово В,Г | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 5 га/густой | КР | Июль | Сент | ООО "Рог изобилия" | 180 | 0
| ВЛ 110 кВ Байкальская-Туристская | Расчистка трассы ВЛ от ДКР на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Сент | ООО "СК Ведати" | 318 | 0
| ВЛ 110 Восточно-Туристская | Расчистка трассы ВЛ от ДКР на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Сент | ООО "СК Ведати" | 996 | 0
| ВЛ 110кВ ИГЭС-Шелехово | Расчистка трассы ВЛ от ДКР на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Сент | ООО "СК Ведати" | 701 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово | Расчистка трассы ВЛ от ДКР на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Июль | Сент | ООО "СК Ведати" | 359 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт ВЛ с заменой изоляции, оп.№126; 127 ПС-160 = 8шт. Вырубка кустарника -3га. Ремонт провода/ регулировка Б/Л оп. №238. Валка угрожающих деревьев пр. 307-308 -25 шт. Сварка болтовых соединений А опор. № 233, 257А, 261. | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 119.7473 | 51.7707
| ВЛ 220 кВ Ключи-Шелехово А,Б | Валка угрожающих деревьев по ц.Б пр.10-11 -12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 5.6586 | 2.6414
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ203 пр.42-44; 50-54; 60-63; 71-72; 103-104 - 25шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной и фарфоровой изоляции ВЛ №201 оп.№15; А32 изолятор ПС-120 - 4шт.;ПС-160 - 6шт. ВЛ №203 оп.№А51; отп.Бытовая оп.3, 5 изолятор ПС-160 - 8шт.; ПС-120 - 90шт.Ремонт опор (сварка уголков) на ВЛ203 оп.А23; отп.Бытовая оп.3 | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 29.1581 | 275.3354
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ204 пр.51-52; 91-92 - 12шт. Ремонт ВЛ с заменой изоляции №202 оп.№А5; А11; 22; отп.Байкальская оп.А1/4: изолятор ПС-160 - 12шт.; ПС-120 -3шт. №204 оп.№А32; А56: изолятор ПС-160 - 16шт.; ПС-120-4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 19.6839 | 132.702
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га, ремонт ВЛ с заменой изоляции ВЛ №209 оп.70 изолятор ПС-120 - 4шт. ВЛ №210 оп.А72: изолятор ПС-210 - 4шт. | КР | Июль | Авг | Соб. cил | 30.8886 | 34.3377
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Ремонт ВЛ с заменой изоляции ВЛ №269 оп.№51: изолятор ПС-120 - 4шт. П опор 191 ЛК на на ПС-120.ПС-120=45шт,131 ПС-120 =2шт. ВЛ №270 оп.№А2: изолятор ПС-160 - 6шт., П опор 227,229,240, ЛК на ПС-120. ПС-120 =135 шт. Валка угрожающих деревьев по ВЛ270 пр.А1-А1Б; 51-52: 151-152,110-111; 188-189,228-229,230-231 - 112шт. | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 171.8339 | 542.5354
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Г-М -12шт.; ПЗ-НЛ - 12шт. Выправка ж/б опор: М-НЛ оп.8; | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.8852 | 8.4524
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Ремонт с заменой изоляции ВЛ ц.А оп.А37: изолятор ПС-120 - 4шт. ВЛ ц.Б оп.39: изолятор ПС-70 - 4шт. | КР | Авг | Сент | Соб. cил | 7.0083 | 18.4895
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Валка угрожающих деревьев по ц.I пр.8/6-8/7; 8/11-8/12; 8/15-8/16; 8/18-8/19 - 25 шт. по ц.II пр.8/6-8/7; 8/11-8/12; 8/15-8/16 - 12шт. Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1га. Ремонт провода по ц.I оп.А8/21 - 8/22; по ц.II оп. 8/20 - 8/22. | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 45.6883 | 15.8482
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Ремонт ВЛ с заменой изоляции по 1 оп.209; 227 ПС-70 = 5шт. по 2 оп.174; 249; 90/6 ПС-70 = 8шт. Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 2га. Валка угрожающих деревьев по ц.I оп.159-160; 229-230; 242-243; 251-252; 254-255; 182/1-5 = 25 шт. ц.II оп.230-231; 233-234; 239-240; 252-253 = 12 шт. Ремонт провода по ц.I оп.232-233. Выправка ж/б опор: оп.245 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 66.9988 | 36.979
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 18.7321 | 2.1131
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по В оп.23-24; 35-36 = 12 шт. Ремонт спусков грозотроса оп.15: ПС-3-1 - 2шт. Ремонт ВЛ с заменой изоляции ц.В отп.Ершовская оп.А13/32: ПС-120Б - 4шт. Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 28.6303 | 18.4895
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отпайкой ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев пр.5-12,14-20,22-25, 26-27, 30-32, 33-36 = 25шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов оп. А68 ПС-120 =4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. cил | 15.2929 | 15.8482
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Сент | Сент | Соб. cил | 18.7321 | 2.1131
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов на Л-В.Г ц.А оп.А7; отп.Ленино оп. А6: ПС-120 =6шт. на Л-В.Г ц.Б оп.10: ПС-70 =4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 7.0083 | 23.7722
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271 | Ремонт ВЛ с заменой изоляции П опор 4,5 ПС-120 =4шт | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 3.1148 | 10.5654
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки №№ пролётов 741-742, 775-776=25 шт | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 11.3172 | 4.2262
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 741-742, 738-739. = 25 шт. Ремонт ВЛ с заменой изоляции П опор. № № 759,768 ЛК на ПС-120 = 90 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 20.6616 | 237.7224
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Слюдянка. | Ремонт ВЛ с заменой изоляции П опор. №№ 40,41,42. ЛК на ПС- 70 = 72шт. | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 14.0167 | 116.2199
| ВЛ-110 кВ Подкаменная- Андриановская | Ремонт ВЛ с заменой изоляции А опор №№ 92,96 ПС-120= 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 3.1148 | 10.5654
| ВЛ-110 кВ Андриановская-Слюдянка | Ремонт ВЛ с заменой изоляции П опор № 14-16. ЛК на ПС-70=72 шт. Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 29/9-29/10 =15 шт | КР | Июль | Июль | Соб. cил | 19.6752 | 118.8612
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь А. | Сварка шлейфов. №№ опор 9.= 6шт.(пр. АС-300) | КР | Авг | Авг | Соб. cил | 20.7654 | 15.8482
| ИГЭС-Кировская (оп.№ 20-23, 23а, 24, 27, 30я); Южная-Кировская (оп.№1) ИГЭС-Шелехово I,II оп. №54 ИГЭС-Шелехово III.IV оп №4 | Ремонт приопорных площадок ВЛ 110 кВ. | КР | Июль | Сент | ООО "ТСК ПЛЮС" | 347 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 125.4578 | 184.8952
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.7338 | 264.1361
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 214.1434 | 47.32
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 229.2849 | 223.9874
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 5.9484 | 270.4753
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 1335.552 | 595.8909
| ТП-193; ТП-1132; КТП-48; ТП-645; ТП-412; КТП-1504; КТП-43; РП-39; КТП-479; ТП-21; ТП-975; КТП-1271; КТП-2788; КТП-2313; ТП-440; КТП-3289; КТП-2241; КТП-2306; КТП-17; ТП-1315 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 254.2467 | 150.0293
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 86.2198 | 2.9055
| Трасформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 32.446 | 61.2135
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 5.4077 | 196.7814
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1383км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 217.5567 | 47.32
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 140.5992 | 250.9292
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 10.8153 | 334.7924
| ВЛ 0,4 кВ | Ремонт с заменой ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 216.3065 | 251.4575
| ВЛ-0,4кв от ТП-2003 гр.ул. Радищево | Монтаж опор СВ-105.5 3 шт., провод СИП 4х16 0,025км, СИП 2х16 0,05км | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.1132 | 88.7497
| ВЛ-0,4кв от ТП-1193 гр. ул.2 Карьерная (нижний ярус) | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 4х16 0,03км, СИП 2х16 0,05км | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.1132 | 92.9759
| ВЛ-0,4кв от ТП-1395 гр. ул.Щапова | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 2х16 0,025км | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.1132 | 80.2974
| КЛ-0,4-35 кВ Правобережный РЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ. | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 1775.5843 | 739.5809
| Участок ТП ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 356.9057 | 225.176
| В/У 0,4 кВ жилых домов ПРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 118.9686 | 48.9972
| ТП ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 64.8919 | 191.4986
| ТП 6(10)/0,4 кВ РЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 35.5464 | 47.7646
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 1029.6189 | 650.8312
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 298.503 | 352.8858
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 173.0452 | 122.7704
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 16.4393 | 67.6188
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 17.3045 | 23.244
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 176.5061 | 396.6267
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 72.679 | 105.6544
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов). | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 311.4814 | 71.845
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 55.3745 | 412.8975
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 40.6656 | 252.0914
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе вл 4 га. (54 г / 6 ср) | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 114.6424 | 96
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Устранение дефектов (выправка единичных Ж/Б опор на ВЛ-10/0,4кВ с заглублением).(100 опор) | КР | Июль | Сент | ООО "Протон" | 1275 | 0
| ВЛ -0,4кВ от ТП-3700 гр.№3 6-ая Ангарская | Ремонт с заменой опор на ж/б СВ10.5-5 (10 опор) | КР | Июль | Сент | "Трансэнергосервис" | 380 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-5415 гр№1,2 4,5 Ангарская. | Ремонт с заменой опор на ж/б СВ10.5-5 (22 опоры) | КР | Июль | Сент | "Трансэнергосервис" | 838 | 0
| ВЛ- 0,4кВ от ТП-5416 гр.№3 2-ая Ангарская.3 | Ремонт с заменой опор на ж/б СВ10.5-5 (16 опор). | КР | Июль | Сент | "Трансэнергосервис" | 545 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Большой Луг ул. Спортивная (КТП-137 гр3 ул. Механизаторов). | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | ООО ФСК "Лидер" | 1003 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Большой Луг ул. Спортивная. (КТП-103 гр1 ул. Механизаторов-Чайковского 0,4 кВ). | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | ООО ФСК "Лидер" | 1408 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Большой Луг ул. Спортивная (от КТП-103 гр №1 ул. Рябиновая, ул. Слюдянская) | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | ООО ФСК "Лидер" | 1697 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от КТП-105 гр1,2 ул. Механизаторов | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | "Энергокомплекс" | 3336 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Большой Луг КТП-98 гр.4 ул. Привокзальная, пер. Сосновый | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | «Байкал-Инжиниринг» | 409 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Большой Луг КТП-98 гр.3 ул. Ленинская, пер. Сосновый | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | «Байкал-Инжиниринг» | 389 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Большой Луг КТП-98 гр.3 ул. Ленинская, ул. Привокзальная, ул.Зеленая | Ремонт с заменой опор | КР | Июль | Сент | «Байкал-Инжиниринг» | 650 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехову и Шелеховскому району (по результатам осмотров январь-июнь) | Ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ 0,4 кВ по результатм осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 133.6774 | 11.4107
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехову и Шелеховскому району (по результатам осмотров январь-июнь) | Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ по результатам осмотров | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 24.6589 | 147.4936
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехову и Шелеховскому району (по результатам осмотров) | Ремонт с заменой дефектных опор на по результатам осмотров (50 шт. опор) | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 53.471 | 575.6053
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 166.6425 | 106.711
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 61.701 | 53.2498
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 19.0306 | 49.9745
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 13.3202 | 33.3234
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 122.7756 | 33.3234
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 168.8056 | 16.6406
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.1714 | 33.3234
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.5175 | 16.6406
| КЛ-0,4 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ (500м2). | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева С.П. | 147 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (300м2). | КР | Июль | Сент | Процесс-строй | 491 | 0
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 225.4995 | 225.7201
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена разрядников: ОПН-6 - 7шт, ОПН-10 - 73шт | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 102.8105 | 96.1244
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена РЛНД | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 30.7112 | 48.3686
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов по результатам осмотров: замена изоляции - изолятор ШС-10ЕД | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 178.4529 | 111.6746
| КЛ-6-10 кВ по результатам диагностики | Ремонт КЛ-6(10) кВ (ААБЛ-3*240 (200 м), ААБл-3х150 (200м), кабеля ААБл-3х120 (200м). | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 128.1179 | 238.3881
| ТП-52 шт.; КТП-101 шт.; СКТП-3 шт. | Текущий ремонт РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 (ТО) | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 392.778 | 186.8393
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена предохранителей: ПН-2 - 400А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 8.1115 | 12.0921
| ТП/КТП 35/10/6 кв | Доливка масла 4,8 т | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 4.9707 | 296.2022
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена рубильников - РПС-250 - 30 шт, РПС-400 - 30 шт, РЕ-1000 - 10 шт | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 75.664 | 104.7881
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ. | КР | Июль | Сент | ООО "Кайрос" | 111 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ. | КР | Июль | Сент | ИП Ивлева С.П. | 337 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ. | КР | Июль | Сент | Процесс-строй | 2868 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ 6-10кВ по г. Иркутску по результатам диагностики КЛ | КР | Июль | Сент | ООО "МТП Агат" | 3550 | 0
| Бытовая | В-10 яч.507 ТП-2952п | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Бытовая | В-10 яч.606 ТП-5670п | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Бытовая | В-10 яч.608 Т-4 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Бытовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 25.0916 | 27.9061
| Бытовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 25.0916 | 27.9061
| Бытовая | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Бытовая | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Бытовая | ТТ-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.7488 | 9.4643
| Бытовая | ТТ-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.7488 | 9.4643
| Глазково | В-10 яч. № 43 РП-64 А | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Глазково | КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.3744 | 1.7306
| Ерши | В-6 яч № 34 В-6 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Ерши | В-6 яч № 7 М.Падь | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Ерши | ЛР-110 ввода"А" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 4.5158
| Ерши | ЛР-110 ввода"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 4.5158
| Ерши | ЛР-110 ввода"В" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 4.5158
| Изумрудная | В-35 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.8673
| Изумрудная | В-35 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.8673
| Изумрудная | В-35 Южная"А" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.8673
| Изумрудная | В-35 Южная"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.8673
| Изумрудная | СВ-35 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.8673
| Изумрудная | В-10 яч № 10 ТП-1363,ТП-1364 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Изумрудная | В-10 яч № 5 база Иркутскинвест | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Изумрудная | ЛР-35 Южная"А" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | ЛР-35 Южная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | ШР-35 ТН-1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | ШР-35 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | ШР-35 Южная"А" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | ШР-35 Южная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Изумрудная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 22.3357
| Ключи | ШР-4-220 ШСВ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР ТН-4-220 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-1-220 СВ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-2-220 СВ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-4-220 СВ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-1-220 Шелехово Б | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-2-220 Шелехово Б | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ЛР-220 Шелехово Б | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-1-220 ШБЦ-269 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-2-220 ШБЦ-269 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ЛР-220 ШБЦ-269 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-4-220 АТ-3 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ШР-4-220 Шелехово А | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ЛР-220 Шелехово А | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 6.0566 | 4.7862
| Ключи | ФКУ-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 2.4337
| КПД | В-6 яч № 28 Ирмикс | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| КПД | В-6 яч № 3 Юрмико | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| КПД | В-6 яч № 7 Артоэль | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Левобережная | ЛР-35 Жилкино А | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | ШР-35 Жилкино А | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | ШР-35 Жилкино Б | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | ШР-35 ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Левобережная | ШР-35 ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5957 | 4.9755
| Ленино | В-6 яч № 4 ТП-12 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Ленино | В-6 яч № 5 ТЭС-4 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Ленино | В-6 яч № 8 ИАЗ"В" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Ленино | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 18.6582
| Ленино | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 18.6582
| Луговая | В-10 яч № 35 рез. | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| Луговая | Капитальный ремонт трансформатора Т-1 | КР | Июль | Сент | "ЕСЭ-инжиниринг" | 2783.12 | 0
| Мельничная Падь | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 8.1663
| Мельничная Падь | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 8.1663
| Мельничная Падь | В-10 Т-1яч № 3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Мельничная Падь | В-10 Т-2 яч № 13 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Мельничная Падь | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 10.6423 | 16.6031
| Мельничная Падь | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 10.6423 | 16.6031
| Мельниково | Р ДГК-4-6 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.0849 | 10.5459
| Мельниково | В-6 яч.№ 16 КНС-24 "А" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Мельниково | В-10 яч № 10 ТП-1631 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| Мельниково | ШР-35 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 31.0616 | 24.7694
| Ново-Ленино | В-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.8203 | 19.902
| Ново-Ленино | ТР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Ново-Ленино | ШР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Общезаводская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 25.9592
| Общезаводская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 25.9592
| Пивзавод | В-6 яч № 8 Стройбаза | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-15 | В-6 яч № 1 КПД"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-15 | В-6 яч № 13 КПД"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-15 | В-6 яч № 7 ТП-248 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-29 | В-6 яч № 13 ТП-1536 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-29 | В-6 яч № 14 ТП-1016,ТП-806 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-29 | В-6 яч № 16 ТП-316,ТП-1169 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-29 | В-6 яч № 7 Свердлово | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-29 | В-6 яч № 9 ТП-907 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-31 | В-6 яч № 2 ТП-1244"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-31 | В-6 яч № 3 ТП-797 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-31 | В-6 яч № 4 Мамоны | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-31 | В-6 яч № 5 Н-Ленино"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-31 | В-6 яч №11 Н-Ленино"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-31 | В-6 яч №13 ТП-794 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-31 | В-6 яч №17 ТП-1244"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| РП-38 | В_6 яч № 9 ТП-1642П | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-38 | В-6 яч № 6 ТП-543"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-38 | В-6 яч №21 ТП-1527 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-54 | В-10 яч.№ 10 рез | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| РП-54 | В-10 яч.№ 11рез | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| РП-54 | В-10 яч.№ 12 ТП-349 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| РП-54 | В-10 яч.№ 5 рез | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| РП-54 | В-10 яч.№ 7ТП-544 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| РП-81 | В-10 яч.№ 11 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| РП-81 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| РП-81 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Светлая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 25.9592
| Светлая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 25.9592
| Спутник | В-6 яч №10 ТП-1096,ТП-46 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | В-6 яч №13 ТНС-3"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | В-6 яч №16 ТП-787"А" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | В-6 яч №2 ТП-895,ТП-33 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | В-6 яч №21ТНС-3"А" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | В-6 яч №22 ТП-787"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | В-6 яч №7 РП-12"А" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | В-6 яч №8 ТП-1032,ТП-1097 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Спутник | ТР-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Спутник | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 22.3357
| Спутник | ТСН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Студенческая | В-2-6 Т-2 яч.25 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Студенческая | В-5-6 Т-2 яч.33 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Студенческая | В-6 яч№13 ТП-609 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Студенческая | В-6 яч№17 ТП- | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Студенческая | В-6 яч№20 ТП-1024 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Студенческая | В-6 яч№21 ТП-1007 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Студенческая | В-6 яч№26 РП-38"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Студенческая | В-6 яч№27 РП-ИГУ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Студенческая | В-6 яч№30 ТП-1564"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Студенческая | КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.3744 | 1.7306
| Студенческая | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.3744 | 1.7306
| Студенческая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 24.1204
| Студенческая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 24.1204
| Шелехово | СВ-1-220 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 10.3827 | 15.1969
| Шелехово | СВ-2-220 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 10.3827 | 15.1969
| Шелехово | В-110 ГЭС"В" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Шелехово | В-110 ГЭС"Г" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Шелехово | В-110 Т-5 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Шелехово | В-110 Т-7 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Шелехово | В-110 ЭТЦ Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Шелехово | ЛР-220 Ключи А | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| Шелехово | ЛР-220 Ключи Б | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| Шелехово | ОР-220 № 208 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| Шелехово | ОР-220 Ключи А | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| Шелехово | ОР-220 Ключи Б | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| Шелехово | ЛР-110 ЭТЦ Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Шелехово | ОР-110 ГЭС"Г" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Шелехово | ОР-110 Рассоха | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Шелехово | ОР-110 ЭТЦ Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Шелехово | ШР-110 ГЭС"В" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Шелехово | ШР-110 Рассоха | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Шелехово | ШР-110 ТН-2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Шелехово | ШР-1-110 СВ | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Шелехово | ШР-2-110 СВ | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Шелехово | АТ-8 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 34.3062 | 25.7699
| Шелехово | АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 34.3062 | 25.7699
| Южная | В-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 8.1663
| Южная | В-6 яч № 9 ТП-1511"А" | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Южная | ШР-110 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Южная | ЛР-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| Южная | ШР-1-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| Южная | ШР-2-35 М.падь А | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| Южная | ТН-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.6339 | 4.8673
| Южная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Южная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Большие Коты | ТТ-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.6339 | 4.8673
| Большие Коты | ТТ-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.6339 | 4.8673
| Большая Речка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Байкальская | В-110 Нагорная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 53.2114 | 56.2449
| Восточная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 37.9834 | 26.6893
| Восточная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 37.9834 | 26.6893
| Восточная | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | ШР-220 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | ШР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | СР-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | ЛР-220 Иркутская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | ЛР-220 Иркутская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Восточная | ТР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ТР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ЛР-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ЛР-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ЛР-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ЛР-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-1-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-1-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-1-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-1-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-1-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-2-110 Правобережная "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-2-110 Правобережная "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-2-110 Туристская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР-2-110 Туристская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ШР ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Восточная | ЛРТ АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 25.0916 | 18.6582
| Восточная | ЛРТ АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 25.0916 | 18.6582
| Восточная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Восточная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Искра | В-6 яч.14 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.4027 | 14.0612
| Искра | В-6 яч.17 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.4027 | 14.0612
| Искра | В-6 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.4027 | 14.0612
| Искра | В-6 яч.8 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.4027 | 14.0612
| Искра | СВ-6 яч.10 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| Искра | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3444 | 8.4367
| Искра | СОД-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.8785 | 7.1388
| Искра | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Искра | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Кировская | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Кировская | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Кировская | В-110 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Кировская | В-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 8.1663
| Кировская | СВ-2-6 яч.25 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.6822 | 5.6786
| Кировская | ДГК-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.3571
| Кировская | ДГК-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.3571
| Кировская | ШР-2-110 ГЭС | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Кировская | ШР-1-35 Марата1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.0849 | 17.5765
| Кировская | ШР-2-35 Марата1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.0849 | 17.5765
| Кировская | ШР-2-35 Марата2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| Кировская | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Кировская | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Летняя | Капитальный ремонт Т-2 | КР | Июль | Сент | "Трансформатор" | 3672.97 | 0
| Листвянка | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 8.1663
| Листвянка | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.0283 | 8.1663
| Листвянка | В-3-10 Т-1 яч.29 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Листвянка | В-4-10 Т-2 яч.30 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Листвянка | СВ-2-10 яч.19 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Листвянка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Листвянка | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Марата | В-6 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.4027 | 14.0612
| Молодёжная | В-10 Т-2 яч.15 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.02 | 22.3898
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.02 | 22.3898
| Молодёжная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Молодёжная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Октябрьская | В-6 яч. 13 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.4027 | 14.0612
| Правобережная | ОВ-110 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Правобережная | ШСВ-11О | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.4127 | 15.1969
| Правобережная | СР-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| Правобережная | ЛР-110 Урик"А" | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Правобережная | ТР-110 АТ-1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 12.3727 | 17.0357
| Правобережная | ШР-1-110 ОМВ | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.1148 | 4.5158
| Правобережная | ШР-2-110 ОМВ | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.1148 | 4.5158
| Правобережная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 31.0616 | 24.7694
| Правобережная | ВПТ- АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Правобережная | ВПТ- АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| Рабочая | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| Рабочая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 22.3357
| Рабочая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 22.3357
| Рабочая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Рабочая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| РП-1 | В-6 яч.7 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1.8602 | 5.6786
| Сосновая | В-10 яч.10 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3877 | 14.0612
| Сосновая | В-10 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3877 | 14.0612
| Туристская | В-10 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| Туристская | В-10 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Туристская | В-10 яч.9 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| Туристская | ТТ-35 Листвянка"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.6339 | 4.8673
| Центральная | В-1-6 Т-2 яч.28 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3877 | 14.0612
| Центральная | В-2-6 Т-2 яч.30 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3877 | 14.0612
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3444 | 8.4367
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3444 | 8.4367
| Центральная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 24.1204
| Центральная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 24.1204
| Центральная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Центральная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| БЦБК | ТР-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| БЦБК | ШР-2-220 ОМВ | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.8935 | 5.9219
| БЦБК | ШР-2-220 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| БЦБК | ШР-2-220 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| БЦБК | ШР-2-220 ШСВ | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 23.3611 | 25.824
| БЦБК | ЛР-35 ГПП "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| БЦБК | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| БЦБК | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| БЦБК | ШР ТН-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| БЦБК | ШР-35 ГПП "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| БЦБК | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| БЦБК | ШР-35 Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| БЦБК | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 22.4959 | 25.824
| БЦБК | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| БЦБК | ТТ-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.7488 | 9.4643
| БЦБК | ТТ-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.7488 | 9.4643
| Быстрая | В-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 10.3827 | 28.1224
| Быстрая | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 4.802 | 5.6786
| Быстрая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Быстрая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| Быстрая | В-6 Т-1 яч.2 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Быстрая | В-6.яч.4 Поселок | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| Перевал | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Перевал | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3012 | 17.5765
| Перевал | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| Перевал | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.5524 | 4.9755
| Рудная | КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 5.4077 | 7.5985
| Рудная | ЛР-110 Подкаменная | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.1148 | 4.5158
| Рудная | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.1148 | 4.5158
| Рудная | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.1148 | 4.5158
| Рудная | ШР-110 Андриановская | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.1148 | 4.5158
| Рудная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 18.1697 | 17.252
| ИАЗ ГПП | ШР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 3.4609 | 4.5158
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1651 ЗРУ-6 1607 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1652 ЗРУ-6 1645 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1010 "Триал-К" | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.2496 | 5.273
| ТП-3 | В-6 яч.7 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.2 Д-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.3 Д-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.12 Д-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.13 ТП-25 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.14 КТП-25А,КТП-25Б | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| ТП-13 | В-6 яч.1 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| ТП-13 | В-6 яч.2 П/К №5 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| ТП-13 | В-6 яч.7 | ТО | Июль | Сент | Соб. cил | 0.61431 | 0.86531
| ТП-11 | В-6 яч.6 ТП-15 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 2.1198 | 5.6786
| Моты | Т-1 (Т-2,3) | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 21.2846 | 33.2061
| Моты | В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 11.2479 | 28.1224
| Моты | В-6 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3877 | 14.0612
| Моты | В-6 яч. 2 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3877 | 14.0612
| Моты | В-6 яч.4 | СР | Июль | Сент | Соб. cил | 9.3877 | 14.0612
| Моты | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 6.9218 | 11.8168
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 58 т | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 59.4843 | 3361.5629
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 30 т | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 44.451 | 189.978
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Июль | Сент | Соб. cил | 541.1989 | 141.9751
| ПС "БЦБК" | Ремонт маслоприемников Т-3, Т-4 | КР | Июль | Сент | ООО "Эверест" | 960 | 0
| Здание физкультурно-оздоровительного комплекса | Ремонт чаши бассейна (перелив). Ремонт помещений. Перекладка выпуска канализации. | КР | Июль | Сент | ООО "Стройком" | 259 | 0
| ПС 220кВ "Шелехово" | Ремонт помещения гаража и освещения | КР | Июль | Сент | "Иркутскглавстрой" | 890 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 158.769 | 60
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 203.8689 | 60
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 198.4612 | 60
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 238.1535 | 60
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 158.769 | 67
| ШРЭС ТП-6(10)кВ | Ремонт: кровель ТП 7, 34, 52, 61; ремонт отмосток, смена дверных блоков ТП 99, 320; покраска КТП 17, 35, 81, 83, 90, 105, 118, 152, 171, 189; ремонт полов, каналов РУ-10 ТП 38 | КР | Июль | Сент | ООО "СЭК" | 1956.87 | 0
| Производственные здания | Аварийный ремонт кабельной канализации на участке по ул. Сурикова. | КР | Июль | Сент | ООО "БЭС" | 413 | 0
| ПС220кВ "Бытовая" | Ремонт маслоприемников Т-3, Т-4,Т-1,Т-2 | КР | Июль | Сент | ООО "Эверест" | 927 | 0
| ПС "БЦБК" | Ремонт кровли ГПП-2, ОПУ. Ремонт помещений ГПП-2 | КР | Июль | Сент | ООО "Эверест" | 1320 | 0
| ПБ, Томсона, 7 | Ремонт помещений ул. Томсона учебный класс (замена СКС). | КР | Июль | Сент | ООО "ШелТрейд" | 175 | 0
| Административные здания | Ремонт учебного кабинета ЦУС | КР | Июль | Сент | ООО "БЭС" | 149 | 0
| Лермонтова, 120 | Капремонт с переносом теплового пункта. | КР | Июль | Сент | «Энергоресурс» | 498 | 0
| ПС Молодежная. | Ремонт маслоприемников на ОРУ - 110кВ | КР | Июль | Сент | ООО "БЭС" | 193 | 0
| ул. Безбокова, 38А, | Ремонт помещений учебный класс ЦУС (замена СКС) (Узел связи районного диспетчерского пункта) | КР | Июль | Сент | ООО "ШелТрейд" | 164 | 0
| Лермонтова,120 | Аварийный ремонт ввода тепловой сети от ТК19-3 до здания по ул. Лермонтова,120 | КР | Июль | Сент | ООО "Стройком" | 339 | 0
| ПС "Шелехово" | Ремонт маслоприемников Т-5, Т-7 ОРУ-110кВ | КР | Июль | Сент | ООО "Вектор" | 340 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Июль | Сент | ООО "Зеон-Сервис" | 96.82 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 96.82 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 443.4355 | 198
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 559.1523 | 192
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 1106.0109 | 883
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Июль | Сент | Соб. cил | 218.6859 | 249
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватора-погрузчика JCB 3CXSM4T гос. № 8708 РМ | КР | Июль | Сент | ООО «ГЕЛАТ» | 81 | 0
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 54793.0022 | 19761.6558

## ВЭС отчёт за 3кв 23г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  | Отчёт по выполнению ремонтных работ в 3 квартале 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти | Фактический исполнитель
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-692 | Замена одностоечной ж/б опоры 26 шт. Замена ж/б подкоса 5 шт | ТР | Июль | Авг | ВЭС | 530.3269 | 386.8973 | ВЭС
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-615 Олой | Замена одностоечной ж/б опоры 25 шт. Замена ж/б подкоса 7 шт | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 644.5287 | 463.2268 | ВЭС
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-842 Куяда | Замена одностоечной ж/б опоры 24 шт. Замена ж/б подкоса 14 шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 715.1951 | 523.3779 | ВЭС
| ВЛ-04 д.Маралтуй (КТП-3-723) | Замена одностоечной ж/б опоры 29 шт. Замена ж/б подкоса 11 шт | ТР | Июль | Авг | ВЭС | 562.0057 | 399.1786 | ВЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-655 | Замена одностоечной ж/б опоры 40 шт. Замена ж/б подкоса 14 шт | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 307.2781 | 226.3087 | ВЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-590 | Замена одностоечной ж/б опоры 4 шт. Замена ж/б подкоса 1 шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 68.0972 | 49.5234 | ВЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-681 | Замена одностоечной ж/б опоры 5 шт. Замена ж/б подкоса 3 шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 101.716 | 76.5015 | ВЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-601 | Замена одностоечной ж/б опоры 6 шт. Замена ж/б подкоса 2 шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 113.4512 | 85.0544 | ВЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-677 | Замена одностоечной ж/б опоры 7 шт. Замена ж/б подкоса 2 шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 115.7476 | 84.948 | ВЭС
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-507 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 6 шт Ремонт провода А-50 Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 5 вводов | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 155.8976 | 136.8702 | ВЭС
| ВЛ 0,4кВ от КТП-8-551 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ., 10шт. Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ., 0,4км | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 137.2777 | 115.663 | ВЭС
| ВЛ 0,4 кВ от КТП №2-018 п.Свердлово | Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. Замена наружного ввода (опора-здание) 4 провода А-35 ВЛ.04кВ. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 153.8953 | 118.1358 | ВЭС
| 300364 ВЛ-10 Косая Степь - Куpтун | Замена ж/б одностоечной опоры на 27шт | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 828.0584 | 698.3421 | ВЭС
| ВЛ-10 кВ Анга-Чептыхой | Замена ж/б одностоечной опоры на 13шт, Замена ж/б подкоса на 1шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 411.2495 | 336.1686 | ВЭС
| ВЛ-10кВ Светлолобово-Поселок | Замена ж/б одностоечной опоры на 2шт, Замена ж/б подкоса на 2шт | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 117.6754 | 103.7781 | ВЭС
| ВЛ-10кВ Горохово - Верхний Кет | Замена металлической траверсы на одностоечной ж/б опоре ВЛ. 10кВ, 4шт. Замена штыревого изолятора без замены крюка ВЛ. 10кВ., 12шт. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 4.3098 | 0.52 | ВЭС
| ВЛ-10кВ Усть-Орда-Ользоны от ПС110/35/10кВ Усть-Орда до ПС110/10кВ Ользоны | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ., 10шт. Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ., 7шт. Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ 10 кВ без г/подъемника, 30шт | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 515.8279 | 365.3074 | ВЭС
| 100005 ВЛ-35кВ Усть Балей-Горохово | Замена П- образной деревянной опоры 2шт, Установка ж/б приставки 18шт, Замена стекляного изолятора в подвеске 12шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 192.6082 | 151.9917 | ВЭС
| ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 150 га | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 2831.5433 | 1692.2187 | ВЭС
| КТП № 2-024 Отонхой | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) 3шт, Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 1шт, Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ 3шт, Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП 1шт | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 73.922 | 31.5413 | ВЭС
| КТП № 940 Пивовариха | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) 3шт, Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 1шт, Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ 3шт, Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП 1шт | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 38.6272 | 31.5413 | ВЭС
| КТП № 513 Пивовариха | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) 3шт, Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 1шт, Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ 3шт, Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП 1шт | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 41.8059 | 32.4046 | ВЭС
| КТП-597 магазин с. Анга | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) 3шт, Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 1шт, Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ 3шт, Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП 1шт | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 11.0536 | 11.0536 | ВЭС
| КТП 357 | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70) 3шт, Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 1шт, Ремонт контура заземления ТП - 10/0,4кВ 3шт, Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП 1шт | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 55.6908 | 45.5191 | ВЭС
| ПС 35/10 кВ Молька | Средний ремонт высоковольтного бакового масл. выключателя С-35М-630-10 с пружинным или электромагнитным приводом 4шт, Средний ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) 8шт | СР | Сент | Сент | ВЭС | 333.4542 | 243.2572 | ВЭС
| ПС 35/10 кВ Васильевск | Ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с приводами 4шт.; разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 6шт.; разъединителя 10кВ. 14шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 49.5802 | 9.3695 | ВЭС
| ПС 110/10 кВ Тихоновка | Средний ремонт разъединителя РНДЗ-110/630-1000У1 с приводом ПРН-220М 6шт Средний ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ 2шт. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 227.3097 | 183.1094 | ВЭС
| Лот № 1 - Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ Оёкского, Прибайкальского РЭС (замена деревянных опор) без замены провода. | Ремонт ВЛ с заменой одностоечной опоры -166 шт., подкоса - 79 шт. | КР | Июль | Сент | Промэнергосервис | 814.0059 | 0 | ООО "Промэнергосервис"
| ПС 110/35/10 кВ Оса | Ремонт ПС Оса РЛНДЗ-110 - 39 шт., ВМТ-110 - 10 шт. | КР | Авг | Авг | "Монтаж и Ремонт" | 869.7867 | 23.2277 | ООО "Монтаж и Ремонт"
| ПС 35/10 кВ Середкино | Ремонт ПС 110/10 кВ Середкино | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 311.97 | 25.8523 | ВЭС
| ПС 110/10 кВ Бохан | Ремонт ПС 110/10 кВ Бохан | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 154.8732 | 6.7576 | ВЭС
| ПС 110/35/10 кВ Новая Уда | Ремонт ПС 110/35/10 Новая Уда РЛНДЗ-110 - 6 шт., У-110 - 2 шт., С-35 - 5 шт., РЛНДЗ-35 - 12 шт. | КР | Авг | Авг | "Монтаж и Ремонт" | 648.3666 | 47.7934 | "Монтаж и Ремонт"
| ПС 35/10 кВ "Верхоленск" | Ремонт ПС 110/10 кВ "Верхоленск" | ТР | Авг | Авг | "Монтаж и Ремонт" | 191.8247 | 64.7145 | "Монтаж и Ремонт"
| ПС 35/10 кВ "Тимошино". | Ремонт ПС 110/10 кВ "Тимошино" | ТР | Авг | Авг | "Монтаж и Ремонт" | 206.1516 | 30.7763 | "Монтаж и Ремонт"
| ПС 110/10 кВ "Манзурка". | Ремонт ПС 110/10 кВ "Манзурка" | СР | Авг | Авг | "Монтаж и Ремонт" | 509.2239 | 83.6858 | "Монтаж и Ремонт"
| ПС 110 кВ «Пивовариха». | Выполнение работ по приведению ПС 110 кВ «Пивовариха» к эталонной. | ТР | Авг | Авг | "Монтаж и Ремонт" | 848.2489 | 0 | "Монтаж и Ремонт"
| Подстанция 110 кВ "Пивовариха" | Замена источник бесперебойного питания ИБЭП-220/24В-50А-2/2 (1000)-3U-LAN | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 306.8537 | 300.8328 | ВЭС
| ПС-110 кВ Ользоны | Текущий ремонт ПС Ользоны | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 104.6859 | 6.3544 | ВЭС
| ПС Коты | Текущий ремонт ПС Коты | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 33.2654 | 14.8785 | ВЭС
| Хомутовский СУ Здание Монтёpского пункта | Ремонт внутренней отделки помещений (замена окон, дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрква) Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада | КР | Июль | Июль | ООО "Эверест" | 2034.8452 | 0 | ООО "Эверест"
| Помещения в зданиях РЭС (рамочный договор) | Ремонт внутренней отделки помещений (замена окон, дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрева) Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада | КР | Июль | Сент | "СтройТехМонтаж" | 406.7459 | 0 | ООО "СтройТехМонтаж"
| Помещения в зданиях Управления и Базы филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (рамочный договор) | Ремонт помещений в зданиях Управления и Базы филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (рамочный договор) | КР | Июль | Сент | ООО "Эверест" | 611.6221 | 0 | ООО "Эверест"
| Восстановление приточно-вытяжной вентиляции в здании "Гараж кирпичный", Иркутская область, Боханский район, с. Олонки и ремонт вентиляции нежилых помещений в 3-этажном каменном здании, г. Иркутск. | Здание "Гараж кирпичный" инв № 6000401107, расположенного по адресу Иркутская область, Боханский район, с. Олонки и ремонт вентиляции нежилых помещений в 3-этажном каменном здании, инв. № 900101 г. Иркутск, ул. Депутатская, 38 | КР | Июль | Сент | ИП Мерц В.И. | 380 | 0 | ИП Мерц В.И.
| Здание «Теплая стоянка для автотранспорта» Еланцынского СУ, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенькальского, 41. | Выполнение работ по ремонту ворот в здании «Теплая стоянка для автотранспорта» Еланцынского СУ, расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенькальского, 41, инв. № 6000915027 | КР | Июль | Сент | ИП Бутин Н.П. | 114.775 | 0 | ИП Бутин Н.П.
| Оргтехника (рамочный договор) | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Июль | Июль | ООО "АМБ-Сервис" | 67.7203 | 0 | ООО "АМБ-Сервис"
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 257.2533 | 257.2533 | ВЭС
| ПС 35/10 п.Дзержинск | Замена счетчика эл/энергии трехфазного КЭА "ЗНАК+" 57/100В 2017-IC-UE | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 93.5463 | 93.5463 | ВЭС
| Монтерский пункт (инв. № 6000100492) Оекского РЭС. | Выполнение работ по ремонту систем пожарной и охранной сигнализации. | ТР | Июль | Сент | "ОП "Иркутскэнерго" | 502.7746 | 0 | "ОП "Иркутскэнерго"
| ВЭС приборы РиМ. | Ремонт приборов учета электрической энергии РиМ. | ТР | Июль | Сент | СМК "Континенталь" | 902.275 | 0 | СМК "Континенталь"
| Многофункциональные устройства «РЕТОМ». | Выполнение работ по ремонту многофункциональных устройств «РЕТОМ». | ТР | Июль | Июль | НПП Динамика | 64.3333 | 0 | НПП Динамика
|  | Итого Оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 1887.9029 | 350.7997
| Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники 13 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 444.7155 | 435.6226 | ВЭС
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники 5шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 99.6897 | 94.2341 | ВЭС
| Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники 16 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 290.307 | 281.7825 | ВЭС
| Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники 6 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 461.7263 | 402.055 | ВЭС
| Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники 14 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 600.9565 | 588.795 | ВЭС
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники 14 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 179.2503 | 146.289 | ВЭС
| Жигаловский РЭС | Ремонт автотракторной техники 9 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 504.8441 | 494.8342 | ВЭС
| Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники 4шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 142.9256 | 138.3792 | ВЭС
| База управление ВЭС | Ремонт автотракторной техники 23 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 299.7811 | 289.779 | ВЭС
| Мульчерная техника | Ремонт автотракторной техники 6 шт | КР | Июль | Сент | ВЭС | 333.0222 | 330.749 | ВЭС
| Автогидроподъемник ВС-28 зав.№443 г/н. М 888 СУ инв.№6000915217, автогидроподъемник ВС-22 зав.№581 г/н. Т 612 ТТ инв.№ 6000915287, автокран КС-45721, зав.№2007/1626 г/н. В 655 УА инв.№ 6000915391, крано-манипуляторная установка Тадано рег.№ 27994, г/н. Т 992 СА. | Выполнение ремонтных работ на подъемных сооружениях с применением сварки: автогидроподъемник ВС-28 зав.№443 г/н. М 888 СУ инв.№6000915217, автогидроподъемник ВС-22 зав.№581 г/н. Т 612 ТТ инв.№ 6000915287, автокран КС-45721, зав.№2007/1626 г/н. В 655 УА инв.№ 6000915391, крано-манипуляторная установка Тадано рег.№ 27994, г/н. Т 992 СА инв.№ 6000900029. | КР | Июль | Сент | "ИСКРА-4" | 450.5 | 0 | "ИСКРА-4"
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 23580.9993 | 10760.0007

## СЭС отчёт за 3кв 23г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Отчёт по выполнению ремонтных работ в 3 квартале 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-500кВ УИГЭС - Усть-Кут 1 (№574) | Расчистка трасс вручную - 2,95га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 68.9086 | 7.7414 | 46.965 | 14.2022
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Мех. расчистка трассы - 145га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 105.488 | 50.9317 | 41.889 | 12.6672
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 145га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 63.2138 | 5.8079 | 44.077 | 13.3289
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трасс вручную - 2,9га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 182.1209 | 11.9232 | 130.68 | 39.5176
| ВЛ-35кВ Дальний | Расчистка трасс вручную - 2,3га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 52.8107 | 5.402 | 36.401 | 11.0077
| ВЛ-35кВ Дальний | Установка индикатора короткого замыкания - 2 компл. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 151.1457 | 96.2404 | 42.157 | 12.7483
| ВЛ-10кВ Строитель | Установка индикатора короткого замыкания - 2 компл. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 354.8491 | 172.8752 | 139.722 | 42.2519
| ВЛ-10кВ Промзона | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.1082 | 1.599 | 24.961 | 7.5482
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка приставок к опорам - 14шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 137.0612 | 86.8615 | 38.544 | 11.6557
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянных анкерных опор на ж/б - 4шт. с заменой провода. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 450.4097 | 237.9765 | 163.109 | 49.3242
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/6 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.7775 | 0.79486 | 6.897 | 2.0857
| ВЛ-0,4кВ с ТП-6/8 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.1818 | 0.88788 | 7.136 | 2.1579
| ВЛ-220кВ №248 | Валка угрожающих деревьев - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.2676 | 3.0537 | 11.6814 | 3.5325
| ВЛ-220кВ №248 | Восстановление обрешетки металлических опор - 0,144 т. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.2807 | 16.619 | 12.7931 | 3.8686
| ВЛ-220кВ №248 | Замена нулевых изоляторов - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.7684 | 3.0047 | 15.9427 | 4.8211
| ВЛ-220кВ №248 | Замена нулевых изоляторов - 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.0116 | 3.0297 | 23.0205 | 6.9614
| ВЛ-220кВ №247 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.9462 | 2.231 | 12.0664 | 3.6489
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-4 | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.8997 | 0.9365 | 3.043 | 0.9202
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-4 | Установка бандажа - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4137 | 0.9285 | 2.676 | 0.80922
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 9шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.4345 | 3.178 | 4.8038 | 1.4527
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Выправка опор - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.2673 | 1.599 | 8.959 | 2.7092
| ВЛ-10кВ №210/228 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 26шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 154.183 | 59.46 | 72.7296 | 21.9934
| ВЛ-0,4кВ 13-1 п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 17.9284 | 8.855 | 6.9667 | 2.1067
| ВЛ-0,4кВ 13-1 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,15 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 49.6445 | 41.612 | 6.1675 | 1.865
| ВЛ-0,4кВ 13-2 п.Железнодорожный | Выправка опор - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.6183 | 0.722 | 5.2951 | 1.6012
| ВЛ-0,4кВ 13-2 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,6 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.9175 | 0.722 | 7.8282 | 2.3673
| ВЛ-0,4кВ 13-2 п.Железнодорожный | Замена неизолированного провода на СИП - 0,15 км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 48.8394 | 40.806 | 6.1681 | 1.8652
| ВЛ-0,4кВ 4-2 п.Ершово | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 65.0911 | 42.7 | 17.1922 | 5.1989
| ВЛ-0,4кВ 5-1 п.Ершово | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 53.6518 | 38.184 | 11.8764 | 3.5914
| ВЛ-0,4кВ 5-2 п.Ершово | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.2221 | 14.881 | 7.9401 | 2.4011
| ВЛ-0,4кВ 5-3 п.Ершово | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.0331 | 17.692 | 7.9401 | 2.4011
| КЛ-6кВ ТП-174 - ВЛ-6-632 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.3758 | 2.9151 | 4.9607 | 1.5001
| КЛ-6кВ ТП-170 - ТП-174 | Установка концевой муфты - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.2599 | 5.5476 | 9.7607 | 2.9516
| КЛ-0,4кВ от ТП-170 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.8314 | 0.18984 | 11.242 | 3.3996
| КЛ-0,4кВ от ТП-176 | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.426 | 0.18986 | 9.3951 | 2.8411
| КЛ-0,4кВ от ТП-6 (Э) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.2358 | 3.1372 | 6.9861 | 2.1126
| КЛ-0,4кВ от ТП-12 (НЭ) | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 16.2817 | 2.3722 | 10.6799 | 3.2296
| КЛ-0,4кВ от ТП-250 (5) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.8285 | 0.80854 | 3.8544 | 1.1656
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Валка угрожающих деревьев - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.013 | 1.697 | 10.992 | 3.324
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 96.0109 | 8.879 | 66.901 | 20.2309
| ВЛ-10кВ Орлово | Вырубка кустарника вручную - 5га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 649.1252 | 27.728 | 477.117 | 144.2802
| ВЛ-10кВ Орлово | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.2822 | 0.207 | 3.129 | 0.94621
| ВЛ-10кВ Орлово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 212шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.317 | 1.678 | 19.686 | 5.953
| ВЛ-10кВ Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 106шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.2834 | 1.418 | 10.646 | 3.2194
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замер загнивания деталей деревянных опор - 150шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.9422 | 1.966 | 15.338 | 4.6382
| ВЛ-0,4кВ Алымовка | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.7401 | 7.718 | 12.302 | 3.7201
| ВЛ-10кВ Котельная | Расчистка трасс вручную - 3,6га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 174.6066 | 0.92865 | 133.3522 | 40.3257
| ВЛ-500кВ №501 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.0861 | 5.609 | 5.741 | 1.7361
| ВЛ-500кВ №570 | Установка в/г на г/трос - 28шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 76.1666 | 34.383 | 32.082 | 9.7016
| ВЛ-500кВ №560 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.6633 | 2.055 | 8.913 | 2.6953
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.1344 | 1.749 | 4.135 | 1.2504
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт фундаментов опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.9342 | 2.162 | 8.271 | 2.5012
| ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.2088 | 2.313 | 12.205 | 3.6908
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.3973 | 2.353 | 12.319 | 3.7253
| ВЛ-500кВ №562 | Ремонт фундаментов опор - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.5554 | 9.507 | 37.66 | 11.3884
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.5898 | 0.341 | 8.637 | 2.6118
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,8га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.9734 | 1.875 | 26.949 | 8.1494
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.9632 | 0.639 | 16.373 | 4.9512
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 2,7га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 35.9182 | 2.694 | 25.51 | 7.7142
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.9783 | 5.371 | 18.126 | 5.4813
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную- 0,01га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.0378 | 0.812 | 1.709 | 0.5168
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт фундаментов опор - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.0884 | 8.067 | 22.283 | 6.7384
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.5503 | 2.576 | 9.194 | 2.7803
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 50шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 201.3656 | 13.85 | 143.977 | 43.5386
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 50шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 197.3616 | 9.846 | 143.977 | 43.5386
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 4,6га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.0781 | 10.531 | 8.866 | 2.6811
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена траверс на П-оп. - 1 оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.7193 | 4.713 | 7.683 | 2.3233
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Замена траверс на А-оп. - 3 оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 45.6509 | 12.777 | 25.241 | 7.6329
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Замена раскосов на А-оп. - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.9315 | 8.774 | 3.96 | 1.1975
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 27.8777 | 1.452 | 20.29 | 6.1357
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Восстановление обрешетки опор - 1335 кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 162.7099 | 109.503 | 40.853 | 12.3539
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Восстановление обрешетки опор - 100 кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.781 | 10.845 | 7.629 | 2.307
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.7739 | 0.373 | 11.825 | 3.5759
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.617 | 1.077 | 11.164 | 3.376
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Восстановление обрешетки опор - 250 кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 43.9509 | 23.584 | 15.638 | 4.7289
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна | Установка в/г на провод - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.7195 | 5.388 | 6.397 | 1.9345
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Засыпка фундаментов - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.2701 | 0.041 | 4.015 | 1.2141
| ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная 1,2 | Засыпка фундаментов - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.3121 | 0.083 | 4.015 | 1.2141
| ВЛ-35кВ № 35-52 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.1101 | 0.517 | 1.991 | 0.60208
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Восстановление обрешетки опор - 130 кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 47.7351 | 24.805 | 17.606 | 5.3241
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Установка в/г на провод - 90шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 145.0689 | 66.71 | 60.165 | 18.1939
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена траверс на П-оп. - 19 оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.477 | 4.931 | 9.633 | 2.913
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Установка приставок - 13шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 194.213 | 147.38 | 35.959 | 10.874
| ВЛ-10кВ РММ | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.5781 | 1.444 | 3.942 | 1.1921
| ВЛ-10кВ Насосная | Сборка ж/б П-опор - 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.702 | 0.041 | 2.811 | 0.85005
| ВЛ-10кВ Насосная | Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.8938 | 0.573 | 5.621 | 1.6998
| ВЛ-10кВ Насосная | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 164.3419 | 125.236 | 30.026 | 9.0799
| ВЛ-10кВ Насосная | Выправка опоры - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.9241 | 4.895 | 5.397 | 1.6321
| ВЛ-6кВ №604 | Сборка ж/б П-опор - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.0868 | 0.041 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-6кВ №604 | Сборка ж/б А-опор - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.7146 | 0.041 | 1.285 | 0.38858
| ВЛ-6кВ №604 | Изготовление траверс ТМ-1, ТМ-4, хомутов Х-12 - 12шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.7299 | 0.573 | 6.263 | 1.8939
| ВЛ-6кВ №604 | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 64.776 | 40.455 | 18.674 | 5.647
| ВЛ-6кВ №604 | Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 97.2371 | 69.806 | 21.062 | 6.3691
| ВЛ-6кВ №605 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.4871 | 2.592 | 6.062 | 1.8331
| ВЛ-6кВ №605 | Замена траверс на двухцепных опорах - 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.4847 | 10.594 | 16.808 | 5.0827
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена поперечин А-опор - 13шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 56.6679 | 30.784 | 19.874 | 6.0099
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Сборка ж/б П-опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.5694 |  | 1.205 | 0.36439
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 9шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.9465 | 0.299 | 1.265 | 0.38254
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Установка дополнительной ж/б опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.2581 | 22.663 | 4.296 | 1.2991
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 65.9112 | 42.636 | 17.871 | 5.4042
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.0111 | 0.257 | 0.579 | 0.17509
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на двухцепных опорах - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.7394 | 4.69 | 3.877 | 1.1724
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 66.5996 | 4.212 | 47.902 | 14.4856
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.1334 | 0.103 | 1.559 | 0.47144
| ВЛ-10кВ Поселок | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.97202 | 0.145 | 0.635 | 0.19202
| ВЛ-10кВ Детский сад | Замена поперечин на А-опор - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.0465 | 4.909 | 2.409 | 0.72848
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.6073 | 0.784 | 13.685 | 4.1383
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Сборка ж/б П-опор - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.1327 | 0.041 | 1.606 | 0.48565
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.7299 | 0.573 | 6.263 | 1.8939
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 99.1825 | 71.457 | 21.288 | 6.4375
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-15 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3245 | 0.403 | 3.011 | 0.91053
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3245 | 0.403 | 3.011 | 0.91053
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4275 | 0.506 | 3.011 | 0.91053
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена бандажей на опорах - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.8648 | 0.819 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4993 | 0.616 | 1.446 | 0.43727
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Закрепление подкоса - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.8534 | 1.284 | 1.205 | 0.36439
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.4823 | 0.299 | 3.212 | 0.97131
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.7006 | 1.727 | 3.051 | 0.92262
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-3 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.4823 | 0.299 | 3.212 | 0.97131
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Сборка ж/б П-опор - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.3597 | 0 | 1.044 | 0.31571
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Изготовление траверс ТМ-1, хомутов Х-12 - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.2875 | 0.15 | 2.409 | 0.72848
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Замена деревянных П-опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 34.0976 | 23.164 | 8.395 | 2.5386
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 51.3745 | 36.307 | 11.569 | 3.4985
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 18.8954 | 18.7 | 0.15 | 0.04536
| ВЛ-500кВ УИГЭС - Усть-Кут 1 (№574) | Мех. расчистка трассы - 110га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 1559
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Расчистка трассы вручную - 11,77га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 351
| ВЛ-110кВ №101Ж, №102Ж | Расчистка трассы вручную - 5,1га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 176
| ВЛ-10кВ Быт | Замена деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105 (трёхстоечных на ж/б приставках - 1шт., двухстоечных с ЛР-10 - 2шт., двухстоечных - 2шт., одностоечных - 3шт.). | КР | Июль | Сент | ООО СССР | 954
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-5Н | Замена деревянных опор на ж/б опоры (двухстоечных - 5шт. с заменой провода на СИП - 0,25 км.). | КР | Июль | Сент | ООО СССР | 502 | 124
| ВЛ-0,4кВ ТП-7Н | Замена деревянных опор на ж/б (двухстоечных - 5шт., одностоечные - 3шт. с заменой провода на СИП - 0,375км.). | КР | Июль | Сент | ООО СССР | 692 | 184
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Мех. расчистка трассы - 24,76га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭП | 584
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 88га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭП | 1707
| ВЛ-35кВ Дачная-1,2 | Мех. расчистка трассы - 2,55га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭП | 91
| ВЛ-35кВ №40 | Замена анкерных А-обр. опор - 5шт. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 2402
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс на промежуточных П-обр. опорах с раскосами с применением головных роликов - 25шт. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 138
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена анкерных А-обр. опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 179
| ВЛ-35кВ Дачная-1 отп.ПС Бадарма | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 25 оп. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 302
| ВЛ-10кВ Туба-2 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 15шт. и неизолированного провода на СИП. | КР | Июль | Сент | ООО БАРС | 1072 | 271
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут 1 | Валка деревьев - 12,2га. (ликвидация деревьев в пролетах ВЛ). | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 1653
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 9,48га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 659
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 20,3га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 443
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 37,63га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭП | 67
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 70,5га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 1502
| ВЛ-35кВ №35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 19,91га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 272
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 23,61га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 771
| ВЛ 10кВ Насосная | Мех. расчистка трассы - 4,8га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 154
| ВЛ-10кВ Дубынино | Мех. расчистка трассы - 4,4га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 147
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 10,92га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 271
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 9,4га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 360
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 12га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 88
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 10га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 163
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 13,9га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 166
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трасс вручную - 2,93га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 57.6871 | 5.526 | 40.05 | 12.1111
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы 29,1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 144.8331 | 67.382 | 59.468 | 17.9831
| ВЛ-220кВ №248 | Подрубка после мех. расчистки - 56,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 67.2182 | 0.35945 | 51.335 | 15.5237
| ВЛ-35кВ Дальний | Аварийно-восстановительные работы. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 162.2747 | 57.692 | 80.3 | 24.2827
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев с их распиловкой - 180шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 347.7074 | 48.6009 | 229.658 | 69.4486
| ВЛ-10кВ Быт | Замена траверсы - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 64.3564 | 3.6984 | 46.574 | 14.084
| ВЛ-6кВ АГ | Установка муфты - 1шт., подключение КЛ-6кВ на опоре № 38. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.2908 | 6.6228 | 20.476 | 6.1919
| ВЛ-6кВ БГ | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 81.456 | 3.3641 | 59.96 | 18.1319
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.9411 | 0.47768 | 24.158 | 7.3054
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.9836 | 0.52023 | 24.158 | 7.3054
| ВЛ-0,4кВ от ТП-13/6 | Замена ввода на жилой дом - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.0887 | 2.8797 | 6.303 | 1.906
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12Р | Замена опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.0807 | 19.6074 | 10.345 | 3.1283
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11Б | Подвеска провода СИП. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 89.7219 | 0.8266 | 68.255 | 20.6403
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12/5 | Валка угрожающих деревьев - 15шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.1749 | 2.6961 | 11.117 | 3.3618
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12/6 | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.0553 | 2.6148 | 9.552 | 2.8885
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14/2 | Валка угрожающих деревьев - 25шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.3317 | 3.779 | 14.245 | 4.3077
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4/2 | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.4827 | 1.6499 | 6.782 | 2.0509
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4/3 | Валка угрожающих деревьев - 15шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.0307 | 1.8408 | 7.824 | 2.366
| ВЛ-0,4кВ от ТП-5/1 | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.4837 | 1.6509 | 6.782 | 2.0509
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11/3 | Валка угрожающих деревьев - 15шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.6589 | 1.4887 | 7.041 | 2.1292
| ВЛ-500кВ №572 | Замена дистанционных распорок на проводах - 7шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 26.2068 | 4.879 | 16.3758 | 4.952
| ВЛ-500кВ №571, №572, УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.2476 | 2.8 | 8.7896 | 2.658
| ВЛ-220кВ №245 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.1115 | 2.984 | 14.6864 | 4.4412
| ВЛ-220кВ №247 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.1115 | 2.984 | 14.6864 | 4.4412
| ВЛ-220кВ №245/246, Таёжная А.Б, №247/248 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.2435 | 6.2 | 22.3 | 6.7435
| ВЛ-110кВ №Симахинская-1,2, Карапчанка-1,2, ТЭЦ-1,2, ТЭЦ-3,4 | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 46.8232 | 7.1 | 30.5 | 9.2232
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.8061 | 1.135 | 5.1222 | 1.5489
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3741 | 2.592 | 5.2074 | 1.5747
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.1722 | 2.977 | 10.8992 | 3.2959
| ВЛ-110кВ Симахинская-1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 22.1015 | 2.974 | 14.6864 | 4.4412
| ВЛ-35кВ Дачная-1, №19/20, отп. на ПС Ершово | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил. | 48.7007 | 20.1 | 21.96 | 6.6407
| ВЛ-35кВ №03 | Замена траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.9008 | 3.812 | 7.7463 | 2.3425
| ВЛ-35кВ №03 | Расчистка трасс вручную - 0,37га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.2289 | 1.567 | 16.6323 | 5.0296
| ВЛ-35кВ №03 | Выправка опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.4286 | 0.6 | 9.85 | 2.9786
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс на П-опоре - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.4795 | 8.2 | 17.1065 | 5.173
| ВЛ-35кВ №40 отпайка на ПС Северная | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3623 | 1.335 | 6.1634 | 1.8638
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 3,38га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 193.8428 | 8.377 | 142.4031 | 43.0627
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 отпайка на ПС Ершово | Валка угрожающих деревьев - 17шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 26.7004 | 4.542 | 17.0135 | 5.1449
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 отпайка на ПС Ершово | Замена траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.0704 | 6.892 | 16.2611 | 4.9173
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 отпайка на ПС Ершово | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.3648 | 6.767 | 18.1187 | 5.4791
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 отпайка на ПС Ершово | Изготовление и монтаж траверсы под ЛР на опоре- 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 34.6376 | 15.227 | 14.9037 | 4.5069
| ВЛ-6кВ №505 | Замена опор - 2шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 116.4106 | 94.4 | 16.9 | 5.1106
| ВЛ-6кВ №505 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.6011 | 3.948 | 6.644 | 2.0091
| ВЛ-6кВ №505 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.5901 | 0.628 | 3.81 | 1.1521
| ВЛ-10кВ №28 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.0795 | 1.149 | 3.0179 | 0.91261
| ВЛ-10кВ №28 | Замена штыревого изолятора на опоре - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.9741 | 1.151 | 2.9354 | 0.88767
| ВЛ-6кВ №504 | Расчистка трасс вручную - 0,02га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.6904 | 0.59 | 3.9161 | 1.1842
| ВЛ-6кВ №12-12 | Замена опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.1759 | 11.504 | 8.9619 | 2.7101
| ВЛ-6кВ №923 | Замена траверсы - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.3174 | 4.906 | 2.6193 | 0.79209
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Замена опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 34.0074 | 12.991 | 16.1367 | 4.8797
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Ремонт линейного разъединителя - 3шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 56.5912 | 7.1 | 38 | 11.4912
| ВЛ-10кВ Северная-1 | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3683 | 1.341 | 6.1634 | 1.8638
| ВЛ-6кВ №368 | Замена опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.7089 | 12.037 | 8.9619 | 2.7101
| ВЛ-6кВ №602 | Замена опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 150.028 | 116.2535 | 25.9325 | 7.842
| ВЛ-6кВ №602 | Замена провода на СИП - 0,68км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 105.4727 | 86.8215 | 14.3207 | 4.3306
| ВЛ-10кВ Туба-2 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.0237 | 3.176 | 15.2393 | 4.6084
| ВЛ-10кВ №236 | Установка крюков, изоляторов на опоре - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.3365 | 2.421 | 5.3098 | 1.6057
| ВЛ-6кВ Бадарминск-1 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.0399 | 5.935 | 6.9908 | 2.114
| ВЛ-6кВ Поселок | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.2951 | 5.536 | 13.6357 | 4.1234
| ВЛ-6кВ №702 | Замена траверсы - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.0632 | 6.9 | 5.5 | 1.6632
| ВЛ-6кВ №635 | Замена траверсы - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.0632 | 6.9 | 5.5 | 1.6632
| ВЛ-6кВ №501 | Валка угрожающих деревьев - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.5512 | 0.586 | 1.5089 | 0.4563
| ВЛ-6кВ №502 | Ремонт крепления провода на опоре - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.5302 | 0.565 | 1.5089 | 0.4563
| ВЛ-0,4кВ №35-1 | Установка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.6048 | 12.817 | 6.7474 | 2.0404
| ВЛ-0,4кВ №35-1 | Замена опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.9084 | 28.92 | 10.7405 | 3.2479
| ВЛ-0,4кВ №35-1 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8204 | 2.14 | 1.2902 | 0.39016
| ВЛ-0,4кВ №8-1 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 34.7688 | 22.68 | 9.2819 | 2.8069
| ВЛ-0,4кВ №8-2 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.5988 | 18.51 | 9.2819 | 2.8069
| ВЛ-0,4кВ №2-1 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.0331 | 17.692 | 7.9401 | 2.4011
| ВЛ-0,4кВ №128-2 | Замена ж/б приставки опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.8746 | 6.726 | 4.721 | 1.4276
| ВЛ-0,4кВ №97-1 | Замена ж/б приставки опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.1106 | 3.962 | 4.721 | 1.4276
| ВЛ-0,4кВ №1-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.2622 | 1.647 | 2.008 | 0.60721
| ВЛ-0,4кВ №25-5 | Замена ж/б приставки опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.0549 | 7.137 | 6.8473 | 2.0706
| ВЛ-0,4кВ №44-3 | Установка опор - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 66.9758 | 42.1 | 19.1 | 5.7758
| ВЛ-0,4кВ №52-1 | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.7797 | 0.203 | 1.2106 | 0.36609
| ВЛ-0,4 г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 4 провода - 14шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 51.7924 | 17.615 | 26.2419 | 7.9355
| ВЛ-0,4кВ №41-1 | Установка ж/б приставки - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.6158 | 12.316 | 9.444 | 2.8559
| ВЛ-0,4кВ №3-1 | Замена опоры - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.6988 | 19.552 | 13.9333 | 4.2134
| ВЛ-0,4кВ №308-1 | Ремонт крепления провода СИП - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.5725 | 2.035 | 2.7161 | 0.82136
| ВЛ-0,4кВ №44-2 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.3985 | 4.0198 | 2.5943 | 0.7845
| ВЛ-0,4кВ №44-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.2541 | 1.4178 | 1.4099 | 0.42637
| ВЛ-0,4кВ №44-2 | Установка подкоса - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.4434 | 4.7207 | 1.3227 | 0.39998
| ВЛ-0,4кВ №44-2 | Перетяжка провода - 0,32км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.797 | 0.15475 | 2.7966 | 0.84568
| ВЛ-0,4кВ №13-5 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3359 | 4.226 | 3.9234 | 1.1864
| ВЛ-0,4кВ №13-5 | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3304 | 0.591 | 2.8711 | 0.86823
| ВЛ-0,4кВ №128-1 | Ремонт крепления опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.5593 | 0.207 | 1.0383 | 0.31398
| ВЛ-0,4кВ №18-2 | Ремонт наружного ввода 4 провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.5476 | 0.414 | 2.406 | 0.72758
| ВЛ-0,4кВ №25-4 | Перетяжка провода - 0,32км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8898 | 0.414 | 7.2756 | 2.2002
| ВЛ-0,4кВ №10-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.5144 | 2.553 | 2.2738 | 0.68759
| ВЛ-0,4кВ №13-2 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,06км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.9483 | 17.1295 | 2.9321 | 0.88667
| ВЛ-0,4кВ №13-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 7шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 19.147 | 9.9 | 7.1 | 2.147
| ВЛ-0,4кВ №64-5 | Замена опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.5518 | 8.507 | 4.6413 | 1.4035
| ВЛ-0,4кВ №64-5 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,04км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9779 | 1.422 | 2.7303 | 0.82564
| ВЛ-0,4кВ №64-5 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.2045 | 1.637 | 2.7392 | 0.82834
| ВЛ-0,4кВ №64-5 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.5065 | 0.374 | 3.173 | 0.95951
| ВЛ-0,4кВ №118 Детский сад-1 п.Невон | Перетяжка провода - 0,14км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.3313 | 1.135 | 5.5254 | 1.6709
| ВЛ-0,4кВ №22-2 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.5166 | 4.378 | 6.2489 | 1.8897
| ВЛ-0,4кВ №204-1 | Замена опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.4016 | 8.6553 | 3.6442 | 1.102
| ВЛ-0,4кВ №204-1 | Замена наружных вводов 2 провода - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.3381 | 3.9933 | 2.5681 | 0.7766
| ВЛ-0,4кВ №204-1 | Перетяжка провода - 0,08км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4877 | 0.20533 | 1.7525 | 0.52994
| ВЛ-0,4кВ №13-3 | Замена опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 30.648 | 14.167 | 12.6543 | 3.8267
| ВЛ-0,4кВ №13-3 | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.2969 | 0.719 | 8.1218 | 2.456
| ВЛ-0,4кВ №19-3 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.6444 | 1.683 | 2.2738 | 0.68759
| ВЛ-0,4кВ №82-2 | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.7447 | 0.168 | 1.2106 | 0.36609
| ВЛ-0,4кВ №104-3 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.3903 | 1.431 | 2.2722 | 0.6871
| ВЛ-0,4кВ №50-3 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.5192 | 4.378 | 6.2509 | 1.8903
| ВЛ-0,4кВ №5-1 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.9781 | 1.6225 | 1.8086 | 0.54693
| ВЛ-0,4кВ №5-1 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.5202 | 0.3595 | 1.659 | 0.50168
| ВЛ-0,4кВ №25-13 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.4526 | 1.067 | 4.1351 | 1.2505
| ВЛ-0,4кВ №73-4 | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.5169 | 0.42 | 6.2169 | 1.88
| ВЛ-0,4кВ №1502-1,2,5,6,7 | Ремонт крепления провода СИП - 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.6481 | 3.156 | 6.5204 | 1.9718
| КЛ-10кВ РП-2-ТП-309 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 44.1672 | 6.3771 | 29.0158 | 8.7744
| КЛ-10кВ РП-2-ТП-304 | Установка соединительной муфты - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 66.0283 | 13.4562 | 40.3656 | 12.2065
| КЛ-6-632 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 34.9352 | 7.8647 | 20.785 | 6.2854
| КЛ-6-632 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.8759 | 2.9434 | 17.6079 | 5.3246
| КЛ-10кВ ТП-503 яч.3-ТП-504-яч.4 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.2351 | 4.0751 | 3.194 | 0.96588
| КЛ-10кВ РП-1-ТП-208 яч.5 | Ремонт кабельной заделки - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.5238 | 0.47431 | 2.3414 | 0.70805
| КЛ-10кВ РП-3-ТП-506 | Установка соединительной муфты - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 92.1867 | 15.4299 | 58.9349 | 17.8219
| КЛ-10кВ РП-3-ТП-506 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 68.4314 | 3.7965 | 49.6275 | 15.0074
| КЛ-0,4кВ РП-2-РП-3 п.Лесной | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8903 | 4.5387 | 4.109 | 1.2426
| КЛ-0,4кВ РП-1-РП-3 п.Лесной | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8903 | 4.5387 | 4.109 | 1.2426
| КЛ-0,4кВ кВ от ТП-9 п.Железнодорожный | Ремонт КЛ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2215 | 1.7958 | 3.3981 | 1.0276
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Ремонт ВЛ с заменой провода. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 517.2496 | 82.123 | 334.096 | 101.0306
| ВЛ-35кВ Небель | Восстановление опор - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 157.9451 | 49.618 | 83.175 | 25.1521
| ВЛ-35кВ Окунайка | Восстановление ВЛ. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 151.11 | 41.319 | 84.299 | 25.492
| ВЛ-35кВ Красноармейская-Салтыково | Замена участка провода. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.3004 | 4.324 | 7.66 | 2.3164
| ВЛ-35кВ Киренск-Красноармейская | Замена участка провода. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 27.0392 | 4.324 | 17.441 | 5.2742
| ВЛ-10кВ Орлово | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.4888 | 0.507 | 20.717 | 6.2648
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.8056 | 4.535 | 24.01 | 7.2606
| ВЛ-6кВ РРС 612 | Замена изоляторов - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 33.4768 | 5.595 | 21.408 | 6.4738
| ВЛ-10кВ Подымахино | Замена изолятора - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.7353 | 3.377 | 4.882 | 1.4763
| ВЛ-10кВ Подымахино | Валка угрожающих деревьев - 10шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.2852 | 0.21 | 3.129 | 0.94621
| ВЛ-0,4кВ от ТП-75 п.Воронежский | Замер загнивания деталей деревянных опор - 69шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.4801 | 1.25 | 7.087 | 2.1431
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена П-образной опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 167.2011 | 106.9 | 46.3 | 14.0011
| ВЛ-35кВ Куватка | Установка опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 48.6942 | 24.6402 | 18.469 | 5.585
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверс на П-образных опорах - 2 оп. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 109.0407 | 9.2769 | 76.6 | 23.1638
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена участка провода - 0,03км. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.2088 | 1.5026 | 3.6135 | 1.0927
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Установка деревянных приставок к опоре - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.1899 | 16.9869 | 16.2799 | 4.9231
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена А-образной опоры - 1шт. (с востановлением дорожного полотна, ремонтом мостов через водные преграды). | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 495.7323 | 174.3 | 246.8 | 74.6323
| ВЛ-35кВ Калтук | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 75.6785 | 6.5202 | 53.1007 | 16.0577
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Замена траверс на П-образных опорах - 2 оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.6042 | 5.3198 | 10.2 | 3.0845
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Замена участка провода - 0,03км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.158 | 19.1498 | 17.666 | 5.3422
| ВЛ-10кВ Комплекс | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.4502 | 19.5456 | 2.9981 | 0.90661
| ВЛ-10кВ Комплекс | Расчистка трасс вручную - 5,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 273.7401 | 3.4448 | 207.5364 | 62.759
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Замена опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.0378 | 36.4 | 7.4 | 2.2378
| ВЛ-10кВ Худобок | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 79.9723 | 0.92865 | 60.6907 | 18.3529
| ВЛ-0,4кВ от ТП-240,153,75,76 с. Тэмь | Установка дополнительных хомутов - 20шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.9232 | 15.7562 | 10.1098 | 3.0572
| ВЛ-0,4кВ от ТП-28 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 0.34328 | 0 | 0.26357 | 0.079705
| ВЛ-0,4кВ от ТП-28 | Установка приставки к опоре - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.2696 | 3.2238 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-0,4кВ от ТП-28 | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.9075 | 2.5737 | 4.0953 | 1.2384
| ВЛ-35кВ Калтук | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 73.1523 | 2.4252 | 54.3052 | 16.4219
| ВЛ-0,4кВ от ТП-22 | Замена опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 50.9491 | 34.2159 | 12.848 | 3.8852
| ВЛ-0,4кВ ТП-259 | Устройство заземляющего спуска на опоре, устройство лучевого заземлителя - 1оп. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.2791 | 9.5275 | 7.4874 | 2.2642
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 42,6га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 184.1917 | 85.6 | 75.7 | 22.8917
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 21,4га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил. | 99.7194 | 45.8 | 41.4 | 12.5194
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 44.5 | 2.693 | 32.1 | 9.707
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 9га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.0402 | 14.448 | 15.811 | 4.7812
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 17,2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 70.9349 | 30.3 | 31.2 | 9.4349
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 2,2га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.9675 | 3.922 | 3.874 | 1.1715
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.7393 | 0.767 | 15.335 | 4.6373
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 5,3га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.6698 | 8.253 | 8.766 | 2.6508
| ВЛ-500кВ №571 | Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.9134 | 4.073 | 6.02 | 1.8204
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 0,54га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 68.2483 | 9.23 | 45.315 | 13.7033
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 5,3га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.7208 | 8.304 | 8.766 | 2.6508
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 7 оп. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 327.181 | 131.3 | 150.4 | 45.481
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 4,8га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.6098 | 15.422 | 13.197 | 3.9908
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.0969 | 0.917 | 4.745 | 1.4349
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Мех. расчистка трассы - 1,6га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.2653 | 2.4 | 2.2 | 0.66528
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Снятие негабарита - 15шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.0886 | 2.115 | 3.051 | 0.92262
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Замена провода в пролете А-опор - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 26.6557 | 0.51 | 20.075 | 6.0707
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Установка в/г на провод - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.4148 | 9.69 | 6.699 | 2.0258
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна | Мех. расчистка трассы - 11,63га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 63.553 | 32.397 | 23.922 | 7.234
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Замена изоляторов нв П.-оп. - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.8284 | 0.209 | 2.779 | 0.84037
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.753 | 7.754 | 9.213 | 2.786
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 5,9га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.4062 | 9.185 | 20.133 | 6.0882
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 3,6га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.782 | 15.061 | 11.303 | 3.418
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-опорах - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 190.1956 | 74.183 | 89.076 | 26.9366
| ВЛ-35кВ Д-141 | Выправка П-опор - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 82.1865 | 48.302 | 26.017 | 7.8675
| ВЛ-35кВ №35-23 | Замена изоляторов - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.7658 | 0.935 | 4.477 | 1.3538
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Ремонт опоры, оборванного провода -1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.5458 | 12.505 | 13.852 | 4.1888
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трассы вручную - 1,4га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 65.417 | 4.268 | 46.951 | 14.198
| ВЛ-35кВ №35-04 | Расчистка трассы вручную - 0,24га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.7228 | 0.341 | 4.9 | 1.4818
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 14,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 59.5459 | 27.443 | 24.649 | 7.4539
| ВЛ-35кВ №35-11 | Замена раскосов на А-оп. - 14шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 90.2088 | 58.3 | 24.5 | 7.4088
| ВЛ-35кВ №35-11 | Установка накладки на стойку А-оп. - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.0587 | 6.967 | 1.606 | 0.48565
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Замена раскосов на А-оп. - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 34.0644 | 19.639 | 11.076 | 3.3494
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трассы вручную - 0,35га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.9303 | 1.147 | 10.583 | 3.2003
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.1966 | 0.545 | 5.875 | 1.7766
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трассы вручную - 0,6га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.5857 | 2.106 | 18.028 | 5.4517
| ВЛ-10кВ Мура | Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 120.5139 | 80.4 | 30.8 | 9.3139
| КЛ-10кВ №568/1 | Ремонт кабеля (монтаж соединительных муфт) - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 38.4105 | 21.155 | 13.249 | 4.0065
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Расчистка трассы вручную - 0,11га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.6459 | 0.516 | 3.171 | 0.95891
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-3 | Выправка опоры - 6шт., переустановка подкоса - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.8309 | 1.5 | 8.7 | 2.6309
| РЭС-1 ВЛ-220кВ НПС-4 - Коршуниха (№251) | Мех. расчистка трассы - 40,47га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 847
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Строитель | Расчистка трасс вручную - 0,58га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 22
| РЭС-2 ВЛ-10кВ Железнодорожный-1,2 | Замена двухцепных деревянных опор на двухцепные ж/б опоры - 20шт. провода на СИП - 1,08км. | КР | Июль | Сент | Илимэлектромонтаж | 2239 | 257
| РЭС-2 ВЛ-35кВ №03 | Замена анкерных А-обр. опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | ООО Барс | 467
| РЭС-2 ВЛ-10кВ №210/228 | Замена деревянных опор на железобетонные - 6шт. | КР | Июль | Сент | ООО Барс | 442 | 157
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Мех. расчистка трассы - 5,1га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭП | 104
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Мех. расчистка трассы - 27,93га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭП | 878
| РЭС-4 ВЛ-10кВ Комплекс | Замена деревянных опор на ж/б опор - 4шт. | КР | Июль | Сент | ООО ВИТИМСТРОЙ | 157 | 57
| РЭС-4 ВЛ-35кВ Куватка | Мех. расчистка трассы - 15,122га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 462
| РЭС-4 ВЛ-35кВ Калтук | Мех. расчистка трассы - 25,29га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 761
| РЭС-4 ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Мех. расчистка трассы - 25,25га. | КР | Июль | Сент | ООО СПС | 760
| СЛЭП ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 13,212га. | КР | Июль | Сент | ООО ТЭП | 374
| СЛЭП ВЛ-35кВ №35-21,22 | Мех. расчистка трассы - 5,71га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 142
| СЛЭП ВЛ-35кВ № 35-10,16 | Мех. расчистка трассы - 10,5га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 341
| СЛЭП ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Мех. расчистка трассы - 2,11га. | КР | Июль | Сент | ООО ЭСКО | 65
| СЛЭП ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 10,886га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 292
| СЛЭП ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 12,56га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 364
| СЛЭП ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 2,89га. | КР | Июль | Сент | ООО Стратегия Роста | 60
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 55.4946 | 15.7936 | 30.483 | 9.2181
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 57.6181 | 17.917 | 30.483 | 9.2181
| ПС Березняки | ТМ-6/100 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.5764 | 3.339 | 5.557 | 1.6804
| ПС Березняки | ТМ-6/100 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.4526 | 1.2151 | 5.557 | 1.6804
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.5766 | 3.3392 | 5.557 | 1.6804
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.5779 | 3.3405 | 5.557 | 1.6804
| ПС Ждановская | ТМ-250-10/0,4 (ТСН-ОЭП) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.8176 | 7.0302 | 15.193 | 4.5944
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-1 ф.А) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.0955 | 0.4063 | 1.297 | 0.39221
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-2 ф.А) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.0955 | 0.4063 | 1.297 | 0.39221
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Брусничный) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7625 | 1.7616 | 6.911 | 2.0899
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 БЫТ) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7625 | 1.7616 | 6.911 | 2.0899
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Промзона) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7625 | 1.7616 | 6.911 | 2.0899
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.2833 | 1.2824 | 6.911 | 2.0899
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.6199 | 1.619 | 6.911 | 2.0899
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.7624 | 1.7616 | 6.911 | 2.0899
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 78.4152 | 23.0775 | 42.489 | 12.8487
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 78.1887 | 22.851 | 42.489 | 12.8487
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Жил зона) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4801 | 0.52392 | 1.502 | 0.4542
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Инкубатор) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.9504 | 0.81087 | 4.714 | 1.4255
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ВСМН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.9504 | 0.81087 | 4.714 | 1.4255
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ПМК-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4801 | 0.52391 | 1.502 | 0.4542
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Промзона) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.4801 | 0.52392 | 1.502 | 0.4542
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.9504 | 0.81087 | 4.714 | 1.4255
| ПС Н-Коршуниха | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.9294 | 1.5176 | 9.53 | 2.8819
| ПС Н-Коршуниха | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.9294 | 1.5176 | 9.53 | 2.8819
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2462 | 1.7815 | 3.428 | 1.0366
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2462 | 1.7815 | 3.428 | 1.0366
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2523 | 1.7877 | 3.428 | 1.0366
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9028 | 1.4827 | 2.626 | 0.7941
| ПС Н-Коршуниха | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.9029 | 1.4828 | 2.626 | 0.7941
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 70.4288 | 19.2744 | 39.277 | 11.8774
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 70.5364 | 19.382 | 39.277 | 11.8774
| ПС Н-Игирма | НТМИ-10-66У3 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.82981 | 0.13824 | 0.531 | 0.16057
| ПС Н-Игирма | НТМИ-10-66У3 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0.82981 | 0.13824 | 0.531 | 0.16057
| ПС Н-Игирма | ТДН-15000/ 110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 67.3159 | 27.6149 | 30.483 | 9.2181
| ПС Н-Игирма | ТДН-16000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 66.264 | 26.563 | 30.483 | 9.2181
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Очистные-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.4852 | 0.52899 | 1.502 | 0.4542
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Очистные-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.4852 | 0.52899 | 1.502 | 0.4542
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Поселок-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.4852 | 0.52899 | 1.502 | 0.4542
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 (ВМ-10 Поселок-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.4852 | 0.52899 | 1.502 | 0.4542
| ПС Карьер | ТМН-16000/ 110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 71.4991 | 27.6148 | 33.695 | 10.1894
| ПС Карьер | ТДН-10000/ 110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 71.4991 | 27.6148 | 33.695 | 10.1894
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ЛР-35 Водовод) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.6763 | 0.48441 | 1.683 | 0.50894
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ЛР-35 Коршуниха) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.9102 | 1.5349 | 4.895 | 1.4802
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.867 | 0.67509 | 1.683 | 0.50894
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.867 | 0.67508 | 1.683 | 0.50894
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.6494 | 0.4575 | 1.683 | 0.50894
| ПС Железногорская | РДЗ-2-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.3088 | 1.1169 | 1.683 | 0.50894
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ШР-35 Водовод) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.3089 | 1.1169 | 1.683 | 0.50894
| ПС Железногорская | РДЗ-1-35/1000УХЛ1; ПР-90-90П-ХЛ1 (ШР-35 Коршуниха) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.5264 | 1.3345 | 1.683 | 0.50894
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 37.763 | 6.8805 | 23.712 | 7.1705
| ПС Дальний | ТМ-25-10/0,4-У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.0276 | 2.7902 | 5.557 | 1.6804
| ПС Дальний | ТМ-25-10/0,4-У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.4183 | 3.1808 | 5.557 | 1.6804
| ПС Дальний | С-35-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.296 | 0.71178 | 2.752 | 0.8322
| ПС Дальний | С-35М-630-10; ПП-67 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.5048 | 1.9206 | 2.752 | 0.8322
| ПС Дальний | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.1207 | 2.694 | 23.362 | 7.0647
| ПС Дальний | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 33.1205 | 2.6938 | 23.362 | 7.0647
| ПС Шестаково | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-02-100/5 УХЛ1 (ТТ-27.5 Т-1) - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.4225 | 1.2204 | 9.369 | 2.8332
| ПС Шестаково | НОЛ-СЭЩ-6-4 (ТН-6 ) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.80601 | 0.11313 | 0.532 | 0.16088
| ТП-1/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.3303 | 1.7745 | 3.498 | 1.0578
| ТП-2/3 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.3303 | 1.7745 | 3.498 | 1.0578
| ТП-2/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.3303 | 1.7745 | 3.498 | 1.0578
| ТП-2/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.5655 | 2.0097 | 3.498 | 1.0578
| ТП-3/7 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.5655 | 2.0097 | 3.498 | 1.0578
| ТП-7/0 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.3846 | 1.8288 | 3.498 | 1.0578
| ТП-9/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30 м2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.2406 | 1.6848 | 3.498 | 1.0578
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 64.2854 | 27.457 | 28.2773 | 8.5511
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 64.2854 | 27.457 | 28.2773 | 8.5511
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220 (Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 66.4051 | 33.76 | 25.0653 | 7.5798
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 17.8358 | 2.534 | 11.749 | 3.5529
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-246) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.8358 | 2.534 | 11.749 | 3.5529
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.2739 | 1.852 | 3.3952 | 1.0267
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.2617 | 0.83975 | 3.3952 | 1.0267
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35 Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.2617 | 0.83975 | 3.3952 | 1.0267
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-19) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.2617 | 0.83975 | 3.3952 | 1.0267
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33 (ВМ-35 ВМ-35-20) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 5.2617 | 0.83975 | 3.3952 | 1.0267
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-19) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ЛР-35-20) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.5124 | 1.034 | 7.2776 | 2.2008
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ТР-35 Т-3) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 2С.Ш. Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 2С.Ш. Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 2С.Ш. Т-3) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 2С.Ш.-19) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П (ШР-35 2С.Ш.-20) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5972 | 0.53712 | 6.9564 | 2.1036
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 85.2189 | 51.528 | 25.8683 | 7.8226
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 66.6469 | 32.956 | 25.8683 | 7.8226
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.2494 | 5.745 | 9.601 | 2.9033
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.7819 | 0.735 | 10.7854 | 3.2615
| ПС №3 | КЗ-220 (КЗ-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.0629 | 0.883 | 6.2806 | 1.8993
| ПС №3 | РЛНД-2-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 246) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7538 | 1.189 | 3.5049 | 1.0599
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.2427 | 0.887 | 3.3443 | 1.0113
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7538 | 1.189 | 3.5049 | 1.0599
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.2427 | 0.887 | 3.3443 | 1.0113
| ПС №3 | РЛНД-1а-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ШР-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7538 | 1.189 | 3.5049 | 1.0599
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 75.6035 | 30.453 | 34.6672 | 10.4834
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6 (Т-4) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 93.4773 | 49.3725 | 33.8643 | 10.2406
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 75.6035 | 30.453 | 34.6672 | 10.4834
| ПС №6 | ТРДЦН-63000/220/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 93.4773 | 49.3725 | 33.8643 | 10.2406
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.4738 | 1.172 | 11.749 | 3.5529
| ПС №6 | У-220-1000-25 У1, ШПЭ-44 (ВМ-220 246) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.4202 | 0.955 | 11.1066 | 3.3586
| ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 165.9474 | 71.724 | 72.346 | 21.8774
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 57.196 | 6.564 | 38.8759 | 11.7561
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35-40) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 44.4314 | 25.227 | 14.7454 | 4.459
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35-43) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 43.0286 | 25.393 | 13.5409 | 4.0948
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (СВМ-35) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 43.0286 | 25.393 | 13.5409 | 4.0948
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 76.8795 | 30.823 | 35.3628 | 10.6937
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 76.8795 | 30.823 | 35.3628 | 10.6937
| ПС Симахинская | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (СВМ-110) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.8103 | 0.953 | 6.8008 | 2.0566
| ПС Туба | РНДЗ-35-1000, ПРН-220 (ЛР-35кВ-40-1) -1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.7405 | 0.6385 | 6.2208 | 1.8812
| ПС Туба | РНДЗ-35-1000, ПРН-220 (ЛР-35кВ-40-2) -1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.7405 | 0.6385 | 6.2208 | 1.8812
| ПС Туба | ШМ-35кВ Т-1, Т-2 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 43.6263 | 37.0526 | 5.0474 | 1.5263
| ПС Туба | ШМ-10кВ Т-1, Т-2 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.7198 | 27.7894 | 3.7856 | 1.1448
| ПС №36 | ТМ-1000/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.614 | 3.2945 | 7.1556 | 2.1639
| ПС №36 | ТМ-1000/6 (Т-4) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.614 | 3.2945 | 7.1556 | 2.1639
| ПС №36 | ТМ-160/6 (ТСН-1-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.7534 | 4.008 | 5.947 | 1.7984
| ПС №36 | ТМ-160/6 (ТСН-2-6) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.3488 | 3.708 | 5.8667 | 1.7741
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.4327 | 0.535 | 2.2249 | 0.67281
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.3717 | 0.474 | 2.2249 | 0.67281
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.3717 | 0.474 | 2.2249 | 0.67281
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 38.2103 | 9.705 | 21.8867 | 6.6185
| ПС №36 | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 35.3704 | 7.022 | 21.7663 | 6.5821
| ПС №36 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.426 | 0.843 | 7.3579 | 2.225
| ПС №36 | РЛНД-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.426 | 0.843 | 7.3579 | 2.225
| ПС Н.Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Пилорама) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.917 | 0.62133 | 6.3695 | 1.9261
| ПС Н.Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Поселок) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.917 | 0.62133 | 6.3695 | 1.9261
| ПС Н.Эдучанка | ВМГ-133 IIМ 630, ПП-67 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.917 | 0.62133 | 6.3695 | 1.9261
| ПС Н.Эдучанка | ТМ-25/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.3327 | 2.404 | 9.159 | 2.7697
| ПС Н.Эдучанка | ШМ-35кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 38.2995 | 32.0246 | 4.8179 | 1.4569
| ПС Н.Эдучанка | ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 21шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 63.8326 | 53.3744 | 8.03 | 2.4283
| ТП-4 (Т) | Капитальный ремонт с заменой оборудования и киоска. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 247.2289 | 45.035 | 155.2472 | 46.9467
| ТП-7 (Т) | Капитальный ремонт с заменой оборудования и киоска. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 237.4248 | 31.3615 | 158.2182 | 47.8452
| ТП-170 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.2053 | 0.69387 | 21.1237 | 6.3878
| ТП-176 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.0934 | 0.58198 | 21.1237 | 6.3878
| ТП-6 (Э) | Капитальный ремонт с заменой оборудования и киоска. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 266.6713 | 49.0588 | 167.0858 | 50.5267
| ТП-12 (НЭ) | Капитальный ремонт с заменой оборудования и киоска. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 351.2721 | 80.4139 | 207.9685 | 62.8897
| ТП-250 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.0619 | 1.0825 | 16.876 | 5.1033
| ТП-160 (12) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.182 | 1.1709 | 20.7395 | 6.2716
| ПС Салтыково | ТМ-2500/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.2522 | 0.316 | 20.682 | 6.2542
| ПС Салтыково | ТМ-1800/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.9503 | 0.246 | 15.897 | 4.8073
| ПС Салтыково | ТМ-1800/35/10 (Т-Резерв) - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 31.5049 | 2.434 | 22.321 | 6.7499
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.1822 | 0.246 | 20.682 | 6.2542
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 30.348 | 0.902 | 22.609 | 6.837
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Звездная - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.3024 | 0.68 | 8.156 | 2.4664
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ Ния - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2114 | 0.589 | 8.156 | 2.4664
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ ОВ - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.7832 | 6.991 | 9.822 | 2.9702
| ПС Киренга | ТТ-220кВ Кунерма ТФЗМ-220Б3-III У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.7172 | 0.251 | 4.197 | 1.2692
| ПС Киренга | ТТ-220кВ ОВ ТФЗМ-220Б3-IIIУ1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.3982 | 0.932 | 4.197 | 1.2692
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ Казачинск-1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.8285 | 1.243 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ Казачинск-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.8285 | 1.243 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ Окунайка-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.8285 | 1.243 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ Окунайка-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.8285 | 1.243 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ СВМ - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.8285 | 1.243 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.8285 | 1.243 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ Т-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.8285 | 1.243 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | МКП-35-1000-25-АУ1; ШПЭ 31. ВМ 35 ШКБ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 5.0795 | 1.494 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | МКП-35-1000-25-АУ1; ШПЭ 31. ВМ 35 ШКБ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 5.0795 | 1.494 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ЛР 35 Казачинск-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7209 | 0.529 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ЛР-35 Казачинск-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7209 | 0.529 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ЛР-35 Небель - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7209 | 0.529 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ЛР-35 Окунайка- 1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7209 | 0.529 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ЛР-35 Окунайка-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7209 | 0.529 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 РБ-35 ШКБ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7679 | 0.576 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 РБ-35 ШКБ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7679 | 0.576 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ТР-35 АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7659 | 0.574 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ТР-35 АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7659 | 0.574 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 АТ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 Казачинск-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 Окунайка-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 СВМ - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ШР-35 ТН-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 ШКБ-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 АТ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 Казачинск-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 Небель - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 Окунайка-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 Т-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 ШР-35 ТН-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 ШКБ-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | РНДЗ 1-35/1000-ХЛ1 ШР-35 СВМ - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 2.7339 | 0.542 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1 Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 36.1927 | 9.302 | 20.647 | 6.2437
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1 Т-2 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 36.1927 | 9.302 | 20.647 | 6.2437
| ПС Окунайка | С-35-630-10Б У1 ВМ 35 Т-1 - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 5.2255 | 1.64 | 2.753 | 0.83251
| ПС Окунайка | С-35-630-10Б У1 ВМ 35 Т-2 - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 5.2255 | 1.64 | 2.753 | 0.83251
| ПС Лена | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-5) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.4869 | 0.257 | 6.319 | 1.9109
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-79У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 44.3067 | 1.519 | 32.853 | 9.9347
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 44.2937 | 1.506 | 32.853 | 9.9347
| ПС Лена | ТРДН-40000/110 (Т-5) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 44.1607 | 1.373 | 32.853 | 9.9347
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 В.Марково (Причал)) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.0851 | 0.665 | 2.626 | 0.7941
| ПС Верхнемарково | SFZ-16000/110 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.3707 | 9.48 | 20.647 | 6.2437
| ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.9563 | 0.483 | 10.345 | 3.1283
| ПС Верхнемарково | SGF-123 nII-100ХЛ1+2Е Привод МТ-100 (ЛР-110 Подымахино) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.6251 | 1.93 | 7.444 | 2.2511
| ПС Верхнемарково | SGF-123 nII-100ХЛ1+2Е Привод МТ-100 (СР-2-110) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.2511 | 0.831 | 2.626 | 0.7941
| ПС Верхнемарково | SGF-123 nII-100ХЛ1+1Е Привод МТ-100 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.2871 | 0.867 | 2.626 | 0.7941
| ПС ЦРММ | ТМН-2500/110-80У (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 35.5792 | 8.643 | 20.682 | 6.2542
| ПС Покосное | С-35М-630-10 (СВ-2-35) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.4027 | 3.2432 | 10.104 | 3.0555
| ПС Покосное | Замна ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-1-35;ТН-2-35) - 3шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.3241 | 0.0839 | 10.166 | 3.0742
| ПС Александровка | ВТ-35-630-10 (ВМ-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.3103 | 3.496 | 6.7678 | 2.0466
| ПС Александровка | ВТ-35-630-10 (ВМ-35 Тэмь) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.9736 | 1.3884 | 2.7528 | 0.83245
| ПС Александровка | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.9736 | 1.3884 | 2.7528 | 0.83245
| ПС Александровка | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.9736 | 1.3884 | 2.7528 | 0.83245
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Барчим) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Комплекс) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Котельная) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Нижний склад) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 СВМ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Александровка | ВМГ-10-630-20 (ВМ-10 Худобок) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.1481 | 0.6034 | 1.9539 | 0.59086
| ПС Большеокинск | ТМ-1600/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 35.2919 | 7.6854 | 21.1966 | 6.4099
| ПС Добчур | ТМ-1000/35 (Т-резерв) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.3781 | 3.6741 | 15.8968 | 4.8072
| ПС Кардой | ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-35 ф. А, B, С) - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.3275 | 2.7112 | 5.8479 | 1.7684
| ПС Ключи-Булак | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 42.5869 | 11.1324 | 24.1512 | 7.3033
| ПС Кобь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-1 - 9шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 54.7054 | 40.5868 | 10.8405 | 3.2782
| ПС Кобь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-2 - 9шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 41.2219 | 38.3982 | 2.1681 | 0.65563
| ПС Кобь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-35 Т-1 - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.4813 | 25.5988 | 1.4454 | 0.43709
| ПС Кобь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-35 Т-2 - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.4813 | 25.5988 | 1.4454 | 0.43709
| ПС Кобь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ЛР-35 Покосное-1 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.7406 | 12.7994 | 0.7227 | 0.21854
| ПС Кобь | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ЛР-35 Покосное-2 - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.7406 | 12.7994 | 0.7227 | 0.21854
| ПС Кобь | АКЗ трансформатора Т-1 - 74 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.7983 | 4.4012 | 13.3577 | 4.0394
| ПС Кобь | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.7344 | 3.4963 | 5.5575 | 1.6806
| ПС Кобь | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.7344 | 3.4963 | 5.5575 | 1.6806
| ПС Тангуй | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.6477 | 6.5737 | 23.0912 | 6.9828
| ПС Тангуй | ТМН-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.6477 | 6.5737 | 23.0912 | 6.9828
| ТП-154 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.9047 | 2.393 | 8.071 | 2.4407
| ТП-16 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.2212 | 3.3136 | 6.0716 | 1.836
| ТП-16 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.7522 | 1.9716 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-161 | ТМ-315 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.5532 | 2.2168 | 9.4721 | 2.8644
| ТП-161 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.7522 | 1.9716 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-186 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.1394 | 0.43987 | 5.144 | 1.5556
| ТП-2 | Замена АВ-0,4 кВ ф.3 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.343 | 2.5625 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.9106 | 0.44492 | 7.2679 | 2.1978
| ТП-258 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.9395 | 1.5536 | 7.9744 | 2.4115
| ТП-271 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.0847 | 2.3042 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-271 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.0965 | 3.7051 | 14.889 | 4.5024
| ТП-276 | Замена АВ-0,4 кВ ф.3 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.7522 | 1.9716 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-276 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.4265 | 2.4989 | 9.926 | 3.0016
| ТП-285 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.7469 | 0.50887 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-285 | Замена АВ-0,4 кВ ф.2 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.343 | 2.5625 | 0.5993 | 0.18123
| ТП-311 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3552 | 1.4476 | 6.0716 | 1.836
| ТП-39 | ТМ-315 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.9455 | 0.7075 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-26 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.3453 | 0.36538 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-26 | Изготовления сборных шин 0,4 кв - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6408 | 1.5934 | 3.1076 | 0.93974
| ТП-37 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.7222 | 1.4084 | 0.2409 | 0.072848
| ТП-37 | замена АВ-0,4 кв ф-2 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.6843 | 4.1099 | 5.0479 | 1.5265
| ТП-37 | Антикоррозийная защита КТП - 14 м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5714 | 0.68882 | 1.4455 | 0.43711
| ТП-63 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.3492 | 0.3692 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-63 | Замена проходного изолятора - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 6.7431 | 4.8606 | 1.4454 | 0.43709
| ТП-72 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 23.6905 | 8.3168 | 11.8041 | 3.5696
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 263.2923 | 94.961 | 129.247 | 39.0843
| БПП-500 | GL-317 (В-1-569) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.6536 | 0.287 | 6.424 | 1.9426
| БПП-500 | GL-317 (СВ-2-4) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.7859 | 0.236 | 9.636 | 2.9139
| БПП-500 | РГЖ-1А-500 (РШ-2-570) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.6917 | 0.562 | 10.849 | 3.2807
| БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 (ТТ-В-1-569) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6933 | 0.287 | 4.151 | 1.2553
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (Р-220 ТН-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.927 | 1.435 | 24.18 | 7.312
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РТ-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.927 | 1.435 | 24.18 | 7.312
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-1-220 ШОВ) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.927 | 1.435 | 24.18 | 7.312
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.927 | 1.435 | 24.18 | 7.312
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (РШ-220 Опорная-3) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.927 | 1.435 | 24.18 | 7.312
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 215.392 | 135.9 | 61.035 | 18.457
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Хлорный-А) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.0255 | 1.522 | 11.136 | 3.3675
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 501.3386 | 432.09 | 53.17 | 16.0786
| ПС Джижива | ТМ-160/35/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.8095 | 1.11 | 5.144 | 1.5555
| ПС Джижива | ТФН-35 150/5 (ТТ-35 Т-1-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.62 | 0.341 | 0.982 | 0.29696
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 138.9843 | 59.491 | 61.036 | 18.4573
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 122.5028 | 60.506 | 47.602 | 14.3948
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.1582 | 0.366 | 9.822 | 2.9702
| ПС Опорная | ВГП-110-40/2500 ХЛ1 (В-110 Калтук) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.1435 | 0.534 | 12.753 | 3.8565
| ПС Опорная | ВГП-110-40/2500 ХЛ1 (В-110 Кузнецовка) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.1435 | 0.534 | 12.753 | 3.8565
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.1096 | 0.635 | 10.346 | 3.1286
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил. | 14.1096 | 0.635 | 10.346 | 3.1286
| ПС Опорная | РДЗ-2-150/1000 У1 (ЛР-110 МПС) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.1096 | 0.635 | 10.346 | 3.1286
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-5) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.3245 | 0.804 | 11.149 | 3.3715
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-5) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.3245 | 0.804 | 11.149 | 3.3715
| ПС Опорная | ТМ-630/10/0,4-78 ХЛ1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.3294 | 1.092 | 5.557 | 1.6804
| ПС Опорная | ТМ-630/10/0,4-78 ХЛ1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.3294 | 1.092 | 5.557 | 1.6804
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 88.411 | 21.706 | 51.217 | 15.488
| ПС Падунская | АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 111.8309 | 50.355 | 47.202 | 14.2739
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростроитель-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростроитель-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Западная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Инкубатор) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Гидростроитель-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Гидростроитель-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Западная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Инкубатор) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ОР-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 ТН ОСШ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Гидростроитель-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Гидростроитель-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Западная-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Инкубатор) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Гидростроитель-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Гидростроитель-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Западная-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ Инкубатор) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 ОПН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНД-2-110/1000 (ШР-110 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4598 | 1.041 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | РНД-2-110/1000 (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3418 | 0.923 | 2.625 | 0.7938
| ПС Падунская | ТМ-320/35 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.7214 | 0.484 | 5.557 | 1.6804
| ПС Падунская | ТМ-320/35 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.7214 | 0.484 | 5.557 | 1.6804
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 242) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.9298 | 0.864 | 14.639 | 4.4268
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ 243) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.9298 | 0.864 | 14.639 | 4.4268
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 ВЛ Д-142) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.9298 | 0.864 | 14.639 | 4.4268
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ОВ-220) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.5411 | 0.92 | 8.155 | 2.4661
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (СВ-220) - 1шт. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.5411 | 0.92 | 8.155 | 2.4661
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ЛР-220 ВЛ-242) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.9157 | 2.332 | 25.786 | 7.7977
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ВЛ-242) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.9157 | 2.332 | 25.786 | 7.7977
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 ОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4915 | 0.764 | 2.862 | 0.86547
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ ВЛ-243) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4915 | 0.764 | 2.862 | 0.86547
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ ВЛ-Д-142) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4915 | 0.764 | 2.862 | 0.86547
| СПП-220 | РГН-1-220 (ШР-220 1СШ ОВ) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.9157 | 2.332 | 25.786 | 7.7977
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 1СШ Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4915 | 0.764 | 2.862 | 0.86547
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ ВЛ-242) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.6172 | 3.161 | 5.725 | 1.7312
| СПП-220 | РГН-2-220 (ШР-220 ТН-1) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.9157 | 2.332 | 25.786 | 7.7977
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил. | 71.7716 | 3.884 | 52.125 | 15.7626
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 62.1565 | 5.773 | 43.292 | 13.0915
| ПС Вихоревка | ВГП-110-40/2500 ХЛ1, ППрА (В-110 Т-1) - 1шт. | ТО | Авг | Сент | Соб. сил. | 13.7393 | 0.266 | 10.345 | 3.1283
| ПС Вихоревка | ВГП-110-40/2500 ХЛ1, ППрА (В-110 Т-2) - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.7553 | 0.282 | 10.345 | 3.1283
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.4158 | 3.173 | 22.453 | 6.7898
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.4158 | 3.173 | 22.453 | 6.7898
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Котельная-А) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3396 | 0.649 | 9.744 | 2.9466
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Котельная-Б) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3396 | 0.649 | 9.744 | 2.9466
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Котельная-А) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3396 | 0.649 | 9.744 | 2.9466
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ОР-110 Котельная-Б) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.3396 | 0.649 | 9.744 | 2.9466
| ПС Западная | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1СШ Котельная-Б) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.2786 | 0.804 | 10.346 | 3.1286
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 70.7067 | 15.369 | 42.489 | 12.8487
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 70.7067 | 15.369 | 42.489 | 12.8487
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 16.82 | 0.105 | 12.834 | 3.881
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.82 | 0.105 | 12.834 | 3.881
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил. | 16.82 | 0.105 | 12.834 | 3.881
| ПС Котельная | ОД-110-630 У1 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.82 | 0.105 | 12.834 | 3.881
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил. | 62.7023 | 15.209 | 36.466 | 11.0273
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 62.7023 | 15.209 | 36.466 | 11.0273
| ПС №24 | ТРДН-32000/35/10/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 89.711 | 36.508 | 40.85 | 12.353
| ПС №24 | ТД-31500/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 89.711 | 36.508 | 40.85 | 12.353
| ПС №24 | ВМД-35-630-12,5, ПП-67 (ВМ-35 Т-1,2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.0835 | 0.498 | 2.753 | 0.83251
| ПС №24 | РНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-11) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.9119 | 0.72 | 1.683 | 0.50894
| ПС №24 | РНДЗ-1-35/600 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.9119 | 0.72 | 1.683 | 0.50894
| ПС №24 | SOHK-35/630 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.9119 | 0.72 | 1.683 | 0.50894
| ПС №24 | РНДЗ-1-35/600 (ШР-35Т-1, Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.9119 | 0.72 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 36.5685 | 5.449 | 23.894 | 7.2255
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 47.1452 | 7.659 | 30.318 | 9.1682
| ПС БР-72 | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.4275 | 0.842 | 2.753 | 0.83251
| ПС БР-72 | С-35-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.2365 | 0.651 | 2.753 | 0.83251
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-23) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5559 | 0.364 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-2-35/600 (ЛР 35-26) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5609 | 0.369 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5559 | 0.364 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (СР-2-35) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5609 | 0.369 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5559 | 0.364 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5609 | 0.369 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.5559 | 0.364 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | РЛНДЗ-1-35/600 (ШР-35 ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.5609 | 0.369 | 1.683 | 0.50894
| ПС БР-72 | ТМ-100/35/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.8965 | 1.197 | 5.144 | 1.5555
| ПС БР-72 | ТМ-100/35/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.7825 | 1.083 | 5.144 | 1.5555
| ПС Кашима | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 50.3824 | 18.217 | 24.697 | 7.4684
| ПС Кашима | SZ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 50.3824 | 18.217 | 24.697 | 7.4684
| ПС Кашима | ТМ-160/6/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.3905 | 0.691 | 5.144 | 1.5555
| ПС Кашима | ТМ-160/6/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.3905 | 0.691 | 5.144 | 1.5555
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.1937 | 2.12 | 23.091 | 6.9827
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.1937 | 2.12 | 23.091 | 6.9827
| ПС ЛПК-122 | ТСМА-100/35/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.1745 | 0.475 | 5.144 | 1.5555
| ПС ЛПК-122 | ТМ-100-35/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.1745 | 0.475 | 5.144 | 1.5555
| ПС Осиновка | Обогрев. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 45.1787 | 39.426 | 4.417 | 1.3357
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.7481 | 3.816 | 19.911 | 6.0211
| ПС Подъеланка | ТМ-1600/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 29.7481 | 3.816 | 19.911 | 6.0211
| ПС Подъеланка | ТМ-25/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.3125 | 0.613 | 5.144 | 1.5555
| ПС Подъеланка | ТМ-20/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.3125 | 0.613 | 5.144 | 1.5555
| ПС Седаново | ТМ-63/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.5166 | 1.249 | 6.348 | 1.9196
| ПС Седаново | ТМ-63/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.5166 | 1.249 | 6.348 | 1.9196
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-630У2 (ВМ-10 ЛЭП-12) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.3472 | 0.391 | 1.502 | 0.4542
| ПС Тарма | ШМ-10 Т-1 с заменой изоляторов на полимерные - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 104.9056 | 28.038 | 59.02 | 17.8476
| ПС Тарма | ШМ-10 Т-2 с заменой изоляторов на полимерные - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 104.9056 | 28.038 | 59.02 | 17.8476
| ПС Тарма | ШО-35 Т-1 с заменой изоляторов на полимерные - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 104.9056 | 28.038 | 59.02 | 17.8476
| ПС Тарма | ШО-35 Т-2 с заменой изоляторов на полимерные - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 104.9056 | 28.038 | 59.02 | 17.8476
| ПС Чекановская | ШМ-6 Т-1 с заменой изоляторов на полимерные - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 137.6615 | 15.822 | 93.55 | 28.2895
| ПС Червянка | ТАМ-1800/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 25.9129 | 3.117 | 17.503 | 5.2929
| ПС Червянка | РНДЗ-1-35/600 (ЛР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 15.7904 | 0.874 | 11.453 | 3.4634
| ПС Червянка | ВМП-10 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 10.5209 | 1.52 | 6.911 | 2.0899
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 324.0767 | 98.178 | 173.448 | 52.4507
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 35.899 | 6.061 | 22.91 | 6.928
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 26 | 26 |  | 0
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ЛР-220 ЛЭП-248) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.6134 | 0.88596 | 2.862 | 0.86547
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ОР-220 ЛЭП-248) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.4906 | 0.7631 | 2.862 | 0.86547
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ 248) - 1шт.,ТО приводов. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.2633 | 0.47245 | 9.821 | 2.9699
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 АТ-1) - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 64.631 | 1.7407 | 48.288 | 14.6023
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 104.5699 | 46.8697 | 44.303 | 13.3972
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1)- 1шт. ТО приводов. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 38.7969 | 0.42169 | 29.465 | 8.9102
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (СВ-220) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.5036 | 0.88256 | 8.155 | 2.4661
| ПС Рудногорская | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-35 АТ-1 ф. А, В, С) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.5687 | 1.1368 | 2.635 | 0.79682
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 Рудник-2) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.8886 | 24.198 | 9.744 | 2.9466
| ПС Рудногорская | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-35 1 с.ш. ф. А, В, С) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.3957 | 0.96385 | 2.635 | 0.79682
| ПС Березняки | Замена двигателя взвода привода ВМ-10кВ Т-3 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 35.5404 | 13.578 | 16.863 | 5.0994
| ПС Шестаково | Замена трансформатора ТЛС-40/6/0,4 Д/Ун-11 SIL - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 399.5463 | 355.6216 | 33.726 | 10.1987
| ТП-11Б | Текущий ремонт трансформатора. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.0706 | 2.9068 | 11.643 | 3.5208
| ТП-14Н | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.7327 | 3.6329 | 19.272 | 5.8279
| ТП-13/5 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 65.4246 | 2.675 | 48.18 | 14.5696
| ТП-13/0 | Ремонт радиатора ТМ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.8194 | 1.1696 | 28.908 | 8.7418
| ТП-1/3 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 288.687 | 253.1289 | 27.302 | 8.2561
| ТП-10/2 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 289.213 | 253.6549 | 27.302 | 8.2561
| ТП-3/9 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 365.6145 | 330.0563 | 27.302 | 8.2561
| ТП-6/3 | Ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 108.1192 | 3.9559 | 79.978 | 24.1853
| ПС Таежная | Замена кабеля между ОПУ и мачтой освещения №1 ОРУ-220кВ - 0,12км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.542 | 1.036 | 1.1563 | 0.34967
| ПС Карапчанка | ШМ-35кВ - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 19.2956 | 14.171 | 3.9347 | 1.1899
| ПС №8 | Капремонт обогрева баков, приводов ВМ-35кВ - 2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 13.3595 | 6.457 | 5.2998 | 1.6027
| ТП-Лесхоз | Замена проходного изолятора - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.104 | 5.0124 | 1.606 | 0.48565
| ТП-Теплица | Замена разрядника - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.1767 | 0.16665 | 0.77554 | 0.23452
| ТП-11 | Замена разрядника - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.8345 | 2.5107 | 1.0164 | 0.30737
| ТП-44 | Р-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.8165 | 0.41122 | 2.6147 | 0.79067
| РП-3 п. Лесной | Капитальный ремонт рубильника - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.6321 | 0.22675 | 2.6147 | 0.79067
| ТП-10-02 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.0159 | 1.4406 | 0.44165 | 0.13355
| ТП-9 | Замена проходных изоляторов - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.0177 | 4.5338 | 1.9071 | 0.57671
| ТП-9 | Замена разрядников - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.8664 | 2.3826 | 1.9071 | 0.57671
| ТП-9 | Капитальный ремонт разъединителя - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 3.3631 | 1.2416 | 1.629 | 0.4926
| ТП-9 | Замена Р-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 6.0434 | 4.0825 | 1.5056 | 0.4553
| ТП-9 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.5347 | 0.29665 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-129 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.105 | 0.11144 | 0.76285 | 0.23069
| ТП-7 Эдучанка | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.432 | 0.92205 | 1.9272 | 0.58279
| ТП-8 Эдучанка | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.432 | 0.92204 | 1.9272 | 0.58279
| ТП-10-05 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.1638 | 1.8799 | 6.3605 | 1.9234
| ТП-11-07 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.5338 | 0.2499 | 6.3605 | 1.9234
| ТП-5 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.2423 | 0.58595 | 5.8787 | 1.7777
| ПС Киренга | ТТ-220кВ Улькан ТФЗМ-220Б3-III У1 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.6472 | 0.181 | 4.197 | 1.2692
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33 ВМ-110 ШОВ - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.5939 | 0.364 | 6.319 | 1.9109
| ПС Киренга | НКФ-110-57-У1 ТН-1,2-110 - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.3677 | 0.2 | 3.2 | 0.96768
| ПС Киренга | ТФЗМ-110Б-IУ1 ТТ-110 ШОВ - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.3485 | 0.068 | 1.751 | 0.5295
| ПС Киренга | С-35М-630-10У1; ШПЭ-12 ВМ-35кВ Небель - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 36.8969 | 23.968 | 9.927 | 3.0019
| ПС Киренга | Замена кабельной муфты 10кВ ТСН-1 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.6173 | 1.434 | 3.212 | 0.97131
| ПС Киренга | ВМ-35кВ АТ-1,2 С-35М-630-10У1 - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.6934 | 2.4 | 5.6 | 1.6934
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М ШР-35 Т-4 - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.2819 | 0.09 | 1.683 | 0.50894
| ПС Лена | РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М ШР-2-35 СВ - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.2179 | 0.026 | 1.683 | 0.50894
| ПС Лена | ВМПЭ-10 ВМ-1-6 Т-5 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.5452 | 0.589 | 1.502 | 0.4542
| ПС Лена | ВМПЭ-10 ВМ-2-6 Т-5 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.5452 | 0.589 | 1.502 | 0.4542
| ПС Верхнемарково | ТМГ-СЭЩ -160/10-11 УХЛ1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.5845 | 7.3 | 10.2 | 3.0845
| ПС Макарово | КРУН-10кВ ШМ-10кВ. Замена проходных и опорных изоляторов - 15шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.2581 | 2.479 | 13.651 | 4.1281
| ПС Окунайка | Ремонт силового трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 185.6199 | 118.687 | 51.392 | 15.5409
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ТР-35 Т-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ТР-35 Т-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ТР-35 ТСН-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ТР-35 ТСН-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ШР-35 Т-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ШР-35 Т-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ШР-1-35 СВ - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ШР-2-35 СВ - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ЛР-35 Киренга-1 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Окунайка | РНДЗ-1-35/1000УХЛ1 ЛР-35 Киренга-2 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.7099 | 0.518 | 1.683 | 0.50894
| ПС Покосное | Ремонт вала РПН Т-1 (ТДТН-25000/220) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 131.0183 | 45.2604 | 65.846 | 19.9118
| ПС Александровка | Замена катушки отключения ВМГ-133-11 (ВМ-10: Т-1,Т-2, СВМ, Барчим, Комплекс, Котельная, Н_Склад, Худобок) - 8шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.5601 | 9.4685 | 1.606 | 0.48565
| ПС Кобь | АКЗ основания под трансформатором. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 0.16969 | 0.03522 | 0.10325 | 0.031222
| ТП-31 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.9941 | 1.7561 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-25 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.5654 | 3.0615 | 9.6007 | 2.9032
| ТП-23 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.0992 | 3.1916 | 6.0716 | 1.836
| ТП-48 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.3561 | 2.1181 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-260 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.6894 | 1.4513 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-26 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.0179 | 1.3183 | 5.144 | 1.5556
| ТП-55 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.0962 | 1.3966 | 5.144 | 1.5556
| ТП-146 | ТМ-315 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.7356 | 1.4976 | 5.5575 | 1.6806
| ТП-63 | ТМ-320 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.9455 | 0.70751 | 5.5575 | 1.6806
| БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ В-1-560) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.8803 | 0.474 | 4.151 | 1.2553
| БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.0287 | 0.79 | 5.558 | 1.6807
| БПП-500 | GL-317 (В-1-560) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.7869 | 0.237 | 9.636 | 2.9139
| БПП-500 | Освещение. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 18.0677 | 13.9 | 3.2 | 0.96768
| ПС БЛПК | ТМ-630/10/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.5538 | 2.986 | 12.721 | 3.8468
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ Хлорный-Б) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 35.0417 | 1.458 | 25.786 | 7.7977
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 (ОР-220 Т-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 35.7478 | 1.117 | 26.59 | 8.0408
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 182.4572 | 108.8 | 56.555 | 17.1022
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.9993 | 0.415 | 19.644 | 5.9403
| СПП-220 | Ремонт ЭМБ разъединителей 220кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 64.1184 | 41.118 | 17.66 | 5.3404
| ПС Падунская | Замена дефектного КС в/ч связми ВЛ-110 Западная-2 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.1069 | 0.4 | 3.614 | 1.0929
| ПС Падунская | Замена дефектного КС -110 ВЛ-110 Гидростроитель-1 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.2934 | 2.881 | 7.227 | 2.1854
| ПС Падунская | Освещение. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 197.0239 | 184.474 | 9.636 | 2.9139
| ПС Джижива | Замена элемента АБ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.4015 | 26.264 | 2.409 | 0.72848
| ПС Джижива | ПСН-35 Т-1 - 1шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.424 | 0.373 | 0.807 | 0.24404
| ПС Пурсей | Освещение. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 23.9069 | 19.2 | 3.614 | 1.0929
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 47.7964 | 12.754 | 26.906 | 8.1364
| ПС Инкубатор | Замена дефектного КС -110 ВЛ-110 Падун - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.1124 | 0.7 | 7.227 | 2.1854
| ПС Городская | Обогрев. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 236.661 | 83.448 | 117.639 | 35.574
| ПС Северная | Обогрев. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 461.2273 | 120.285 | 261.78 | 79.1623
| ПС Энергетик-2 | SZ11- 6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.308 | 3.47 | 22.91 | 6.928
| ПС Энергетик-2 | ТСМА-100/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 7.3595 | 0.66 | 5.144 | 1.5555
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 813) - 1шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.2042 | 0.606 | 5.834 | 1.7642
| ПС Энергетик-3 | Прокладка кабелей вторичных цепей Т-1. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 26.0819 | 21.375 | 3.614 | 1.0929
| ПС Тарма | ТМН-4000/35/10 (Т-1,2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 60.6285 | 6.756 | 41.364 | 12.5085
| РПБ-1 | Ремонт дегазационной установки. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 106.6297 | 102.462 | 3.2 | 0.96768
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1405.6186 | 348.2 | 811.9 | 245.5186
| Производственный корпус ремонтно-производственной базы №1 | Замена сливного устройств на писуарах - 2шт. Замена смесителей на автоматические - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 6.3485 | 2.5976 | 2.88 | 0.87091
| Производственный корпус ремонтно-производственной базы №1 | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.3465 | 5.0938 | 8.64 | 2.6127
| Производственно-бытовой корпус с теплой стоянкой на 7 а/машин | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 3.8278 | 1.9523 | 1.44 | 0.43546
| Инженерно-диспетчерский корпус | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 29.8709 | 14.8672 | 11.52 | 3.4836
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 22шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 127.776 | 35.7432 | 70.664 | 21.3688
| АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 146.8001 | 0.3843 | 112.42 | 33.9958
| РПБ | Отсыпка территории РПБ щебнем - 32,66 м3. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 331.9288 | 74.7452 | 197.469 | 59.7146
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников уличного освещения РПБ РЭС-1 (светильник уличный светодиодный BL-LD-3A-5) - 5шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.2325 | 11.3894 | 6.022 | 1.8211
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников освещения АБК РЭС-1 на светодиодные (Светильник светодиодный накладной/универсальный PPL 595/U 48w 6500K 48 Вт, призма, Jazzway, 6500К, 4200лм, IP40, 595*595*19мм, ЭМС-фильтр) - 15шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.956 | 3.592 | 6.422 | 1.942
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников в гаражных боксах 5,6 - 20шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 104.303 | 45.9034 | 44.84 | 13.5596
| РПБ РЭС-1 | Замена эл.печей в гаражных боксах 5,6 - 48шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 255.3584 | 140.3591 | 88.298 | 26.7013
| РПБ РЭС-1 | Установка эл.печей в столярном цехе - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 84.5062 | 51.0397 | 25.696 | 7.7705
| РПБ_Здание АБК | Замена входной деревянной двери на алюминиевую КПТ 74 - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 51.0862 | 34.353 | 12.848 | 3.8852
| ТП-908 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 56 м2. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 150
| ТП-11-11 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 57,6 м2. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 156
| ТП-11 (Сев) | Капитальный ремонт мягкой кровли - 56,4 м2. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 158
| ТП-25 (Сев) | Капитальный ремонт мягкой кровли - 34,5 м2. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 97
| Камера переключения задвижек ПС Таежная | Капитальный ремонт мягкой кровли - 42 м2. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 127
| Здание ЗРУ-10кВ ПС Карапчанка | Капитальный ремонт мягкой кровли - 144 м2. Внутренний ремонт помещения. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 513
| Здание 2-х этажное железобетонное РПБ "Покосное" | Косметический ремонт: покраска стен - 38,08 м2, побелка стен - 55,26 м2, замена керамической плитки - 32 м2. | КР | Июль | Сент | ООО Спринт Форест | 1626
| Братский переключательный пункт, Здание ОПУ-500кВ | Смена дверных блоков - 5,88 м2, устройство подвесного потолка - 15,4 м2, установка светильников в подвесных потолках - 6шт., смена керамической плитки - 75,4 м2, смена санитарных приборов - 6шт.,прокладка труб тепловодоснабжения - 8 м. | КР | Июль | Сент | ООО Спринт Форест | 287
| ПС Коршуниха, здание ОПУ-110кВ | Ремонт освещения с заменой светильников - 46шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 79.9024 | 7.7404 | 55.407 | 16.7551
| ПС Коршуниха, здание ОПУ-220кВ | Ремонт освещения с заменой светильников - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.381 | 1.1977 | 3.212 | 0.97131
| ПС Ждановская, здание ОПУ | Ремонт освещения с заменой светильников- 29шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 55.4917 | 4.9 | 38.845 | 11.7467
| ПС Ждановская, здание ОПУ | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.2672 | 6.984 | 22.484 | 6.7992
| ПС Ждановская, здание ОПУ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 58.2933 | 47.835 | 8.03 | 2.4283
| ПС Новая Игирма, здание ОПУ | Ремонт освещения с заменой светильников- 42шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.1223 | 4.16 | 16.863 | 5.0994
| ПС Новая Игирма, здание ОПУ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 20шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 105.6131 | 63.78 | 32.12 | 9.7131
| ПС Березняки, здание ОПУ | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 46.3392 | 17.056 | 22.484 | 6.7992
| ПС Березняки, здание ОПУ | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 11шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 58.0872 | 35.079 | 17.666 | 5.3422
| ПС ГПП-2, здание ОПУ | Ремонт освещения с заменой светильников - 8шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 10.2124 | 0.8 | 7.227 | 2.1854
| ПС Дальний | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.1232 | 12.84 | 22.484 | 6.7992
| ТП-406 | Ремонт дверных петель камер Т-1, Т-2. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.5314 | 0.08667 | 3.4128 | 1.032
| РПБ, здание АБК | Мастерская бригады ВЛЭП. Замена входной деревянной двери на металлическую - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.0542 | 21.321 | 12.848 | 3.8852
| ПС Лена | Замена светильников - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.861 | 15.586 | 4.818 | 1.457
| РПБ, гараж на 10 а/машин | Ремонт системы отопления в электрокотельной с отсыпкой теплотрассы. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 532.1392 | 375.2 | 120.5 | 36.4392
| РЭС-2 ПС ГПП-2, помещение мастерской | Внутренний ремонт помещения: устройство подвесного потолка – 50,4 м2, установка светодиодных светильников-14шт., окраска стен - 77 м2, устройство помещения приёма пищи – 20 м2, окраска полов - 51 м2, замена окон – 5 м2, установка межкомнатных дверей - 6 м2, установка раковины - 1шт., подводка холодной/теплой воды – 10 м, слив в септик – 3 м. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 737
| РЭС-2 РП-4 | Капитальный ремонт мягкой кровли - 34,5 м2. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 104
| ПС Рудногорская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 220 кВ - 14шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 86.4243 | 13.2164 | 56.21 | 16.9979
| ПС Рудногорская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 25шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 137.5069 | 6.7785 | 100.375 | 30.3534
| ПС Н-Игирма | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 66.3308 | 34.956 | 24.09 | 7.2848
| ПС Карьер | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 65.6268 | 34.252 | 24.09 | 7.2848
| ПС Березняки | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.8948 | 27.52 | 24.09 | 7.2848
| ПС Березняки | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 331.3052 | 38.5256 | 224.8 | 67.9795
| ПС Шестаково | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 41.7643 | 7.2312 | 26.515 | 8.0181
| ПС Железногорская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 267.5137 | 33.2119 | 179.9 | 54.4018
| ПС Дальний | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.4841 | 6.0258 | 8.03 | 2.4283
| ПС Заморская | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35 кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.4173 | 5.959 | 8.03 | 2.4283
| ПС Лена | Замена прожекторов на мачте охранного освещения (TRL Street L300) - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 16.5526 | 8.186 | 6.424 | 1.9426
| База ГРС-2 РЭС-2 | Капитальный ремонт хозбытовой канализации от здания АБК ГРС-2 до КК-10-87 у КНС-4. | КР | Июль | Сент | ООО АрсеналСтрой | 1507
| ПС СТЭМИ | Ремонт маслосборных устройств Т-1, Т-2 - 1,54 м3. | КР | Июль | Сент | ООО Спринт Форест | 72
| ПС Коршуниха, маслоуловитель | Замена щебеночного балласта в маслоприемниках Т-3, 4 | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 61.8069 | 13.4423 | 37.135 | 11.2296
| ПС Березняки, ОРУ-110кВ | Замена щебеночного балласта в маслоприемниках Т-1, 2 | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 55.9646 | 7.6 | 37.135 | 11.2296
| ТП-44 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 120.7289 | 45.8783 | 57.4712 | 17.3793
| ТП-35 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 120.7643 | 45.6 | 57.7122 | 17.4522
| ТП-15 | Ремонт траверсы ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.3139 | 0.17 | 1.6462 | 0.4978
| РП-3 | Поднятие цоколя РП-3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.4947 | 1.5 | 13.0488 | 3.9459
| ПС Подымахино | Ремонт въездных ворот. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.4594 | 0.44 | 3.854 | 1.1654
| ПС Осетрово | Покраска ограждения ОПН-110 Т-1, ОПН-110 Т-2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.727 | 1.452 | 4.818 | 1.457
| РПБ | Покраска бордюров. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 12.4093 | 1.951 | 8.03 | 2.4283
| ПС Киренга | Ремонт отмостки маслоприемника АТ-2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.2966 | 0.93 | 6.424 | 1.9426
| БПП-500 | Ремонт кабельных лотков на ОРУ-500. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 36.071 | 29.796 | 4.818 | 1.457
| ПС Джижива | Ремонт ограждения ОРУ-220кВ. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 46.5658 | 32.97 | 10.439 | 3.1568
| РПБ-1 | Планировка площадки под учебный полигон на РПБ-1. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 90.3406 | 30.3 | 46.1 | 13.9406
| РПБ-1 | Установка оборудования на учебном полигоне. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.5833 | 5.4 | 3.212 | 0.97131
| ПС БЛПК | Ремонт маслосборных устройств ВМ-110 ЛДК-Б. | КР | Июль | Сент | ООО Спринт Форест | 92
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 2шт., КПП - 3шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт.,РК - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1708.6458 | 1025.511 | 524.52 | 158.6148
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 8шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 9шт., редукторов - 4шт., РК - 3шт., установок - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 1237.498 | 531.467 | 542.1 | 163.931
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил. | 301.1778 | 207.405 | 72 | 21.7728
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых - 1шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил. | 61.8324 | 14.946 | 36 | 10.8864
|  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 68984.4685 | 14832.0388 | 17947.1972 | 5427.2324

## ЗЭС отчёт за 3кв 23г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ за 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ п. Октябрьский-2 | Установка ж/б приставки - 30шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 128.14 | 107.38
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 -13шт., угловая анкерная УАД 7 - 5шт. (от ТП 576/160) | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 438.73 | 338.63
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная ПД-7 без заземляющего проводника -40шт., анкерная АД71 с заземляющим проводником -11шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 269.63 | 188.51
| ВЛ-0,4 кВ Ишидей-Ишидей | Установка ж/б приставки - 29шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 124.85 | 104.78
| ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная -3шт., угловая анкерная УАД 7 - 2шт. (ТП-63/400 ), угловая анкерная УАД 7 - 4шт. (ТП-549/400) | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 275.48 | 206.74
| ВЛ-0,4 кВ с.Харманут-Харманут | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечной - 20шт., А-образной -2шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 442.75 | 341.62
| ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | Замена деревянных опор на ж/б опору: одностоечной -15шт., анкерной -1шт., анкерной c двумя укосами - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 496.09 | 411.03
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - оп. № 58- 63 - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 134.66 | 109.96
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Замена деревянной опоры на ж/б опору с подкосом УП-10-1 - оп. № 65 -1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 55.27 | 50.27
| ВЛ-10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | Установка ж/б приставки опоры № 42/17-42/30 - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 58.11 | 50.5
| ВЛ-10 кВ Рубахино-СХТ | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - оп. № 15- 18, 20, 22, 23- 7 опор. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 160.19 | 131.37
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Орик | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б -1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.22 | 24.1
| ВЛ-0,4 кВ Порог- Порог | Замена голого провода на СИП- 0,1 км | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 28.02 | 21.08
| ВЛ-0,4 кВ Мельница- Мельница | Установка ж/б приставок - 39шт. (от ТП 5/400 Ф-2 оп №1-7, 9, 10; Ф-3 оп № 3-11; от ТП 224/250 Ф-1 оп № 1-14, 7/1, 7/2, 5/1, 3/1/1, 3/2/3, 3/2/2) | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 153.8 | 131.65
| ВЛ-0,4 кВ Иргей- Иргей | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечные- 25шт., с укосом -5шт. Устройство повторных заземлений-7шт. Замена провода А-35 на СИП 3*70+1*95 - 0,775 км. Замена вводов- 29шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 775.07 | 684.66
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Весёлый | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 114-159) - 2 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.98 | 1.65
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 225-254)- 2 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.94 | 8.62
| ВЛ-0,4 кВ Кулиш-Кулиш | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная - 51шт., анкерная - 9шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 605.71 | 440.63
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -30шт. Выправка опор - 10шт. Перетяжка провода -2 км. пров. (Ф1, Ф2, Ф3 от ТП 103/250,104/160). | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 172.11 | 112.94
| ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Установка ж/б приставок- 30шт. Выправка опор-10шт. Замена трубчатых разрядников на ОПН-3шт. опора № 1 | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 186.86 | 150.14
| ВЛ-0,4 кВ Старый Алзамай-Старый Алзамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -20шт. Выправка опор -10шт. Перетяжка провода -1 км. пров. Перетяжка вводов - 10шт. (Ф1, Ф2 от ТП № 115/100) | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 115.43 | 72.95
| ВЛ-10 кВ Силикатная-Алзамай (Новокиевск) | Замена изоляторов на ж/б опоре -20шт., замена колпачков К-7 -80шт. прол. опор № 211-283 | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 28.19 | 12.3
| ВЛ-10 кВ Игнино-Ленинский | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на П10/0,38 - 2шт., на П10-2 - 3шт., анкерная на А10/0,38 - 2шт., на А10-1 - 1шт., промежуточная угловая на УП10-1 - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода - 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 9 ЗУ. Перетяжка провода - 2 км. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 347.92 | 289.02
| ВЛ-0,4 кВ Апраксино - Апраксино | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная деревянная ПД-7 на П1-4 - 21шт., анкерная УАД-7 на угловую УП1-1 - 1шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-4 - 5шт., анкерная ОАД-7 на ответвительную ОА1-4 - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 28 ЗУ. Ремонт повторных заземлений -7шт. Замена неизолированного провода А-35 на СИП-2 3х16+1х50 - 0,180 км. Замена наружного ввода: однофазного -12 вводов; трехфазного - 2 ввода. Перетяжка провода марки А-35 -3,2 км/пр. (от ТП-346/250 кВА фидер-2) | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 638.66 | 434.25
| ВЛ-0,4 кВ Бурук - Бурук | Установка ж/б приставки - 21шт. Замена деревянных опор на ж/б: анкерная КД-7 на концевую К1-4 - 2шт., промежуточная ПД-7 на П1-4 - 21шт., анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 - 1шт., на угловую промежуточную УП1-4 - 1шт., анкерная ОАД-7 на ответвительную ОА1-4 - 1шт. Замена деревянного подкоса б/у - 2шт. Демонтаж провода в пролете опор №8-11 - 0,17 км. Замена провода СИП-2 4х50 - 0,040 км. Устройство заземления ж/б опор - 26 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 7шт. Перетяжка провода марки А-50 - 3,3 км/пр. (от ТП-501/100 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 297.88 | 196.39
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 115 -121) - 2 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.71 | 3.23
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 56-76) - 3 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 109.55 | 6.73
| ВЛ-0,4 кВ Венгерка | Замена деревянной угловой анкерной опоры УАД-7 на ответвительную анкерную ж/б опору ОА1-2 двухцепная - 1шт. (от ТП №400 Ф-1) | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.3 | 30.92
| ВЛ-0,4 кВ Юрты - Юрты | Установка ж/б приставки - 115шт. | КР | Авг | Авг | ООО "ТЭМП" | 37.72 | 8.04
| ВЛ-0,4 кВ Венгерка | Установка ж/б приставки - 85шт. | КР | Сент | Сент | ООО "ТЭМП" | 47.87 | 8.04
| ВЛ-0,4 кВ Тракт Ужет - Тракт Ужет | Замена деревянных опор на ж/б: концевая на ж/б с укосом - 8шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА фидер № 1), 4шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 215/63 кВА, фидер № 1), одностоечная - 3шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА фидер № 1), 2шт. (от ТП 10/0,4 кВ № 215/63 кВА, фидер № 1). Замена провода А-25 на СИП2 4Х50 - 0,420 км; СИП2 4х35 - 0,120 км; СИП-4 4Х16 - 0,05 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА фидер № 1), провода А-25 на СИП2 4Х50 - 0,300 км; СИП-4 4Х16 - 0,02 км. (от ТП 10/0,4 кВ № 215/63 кВА, фидер № 1) | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 744.36 | 578.04
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода опора № 269 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.73 | 27.4
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 290 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.73 | 27.4
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами оп. № 290 - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.73 | 27.4
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 177/39/4 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.74 | 28.17
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами опора № 177/39/4 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.74 | 28.17
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 177/39/5-1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.74 | 28.17
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами опора № 177/39/5 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 31.74 | 28.17
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена деревянных опор на ж/б: концевая- 8шт., одностоечная - 36шт., угловая - 9шт. (ТП-322 ф-3) | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 889.85 | 723.01
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б № 403-408, 306-311, 313-327 - 27шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 532.21 | 430.82
| ВЛ-0,4 кВ Баргадай-Баргадай | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная - 8шт., концевая КД-70 - 3шт., угловая анкерная УАД-70 - 1шт. Замена провода - 0,43 км. Замена наружного ввода: в два провода - 5 вводов, в четыре провода - 1 ввод. (ТП № 249) | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 307.14 | 243.82
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Установка птицезащитных устройств на опорах оп. № 97-120 -72шт. (ВРЗ-Замзор) | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.35 | 3.7
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Установка птицезащитных устройств на опорах оп. № 97-120 -72шт. (Водопад-Замзор) | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.36 | 3.6
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 83-85) - 1,34 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.45 | 3.47
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 85-88) - 1,77 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.25 | 1.82
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Валка деревьев (диаметр 250-400 мм) пр.оп.№ 153-156, 216-218 - 62 дерева (ВРЗ-Замзор) | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.14 | 1.62
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 18/3-18/7) - 5,1 га. | КР | Июль | Июль | ООО "Русь" | 231.82
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде в пр.опор № 117, 116, 115, 114, 106, 107 - 8 гирлянд (64 изолятора.) (Замзор- Силикатная) | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 51.71 | 40.96
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Выправка ж/б промежуточной одностоечной опоры c оттяжкой оп. № 24, 56, 55, 125, 126, 189 = 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.29 | 1.21
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 229-233) - 8 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 76.23 | 3.48
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 590-618 = 25 опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 101.34 | 5.86
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 591-622 = 25 опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 208.15 | 84.67
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 2-49 = 42 опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 231.32 | 107.78
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 2-49 = 42 опор. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 68.3 | 6.61
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 193-197) - 10 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 137.64 | 10.89
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Нижний Бурбук | Устройство оттяжки оп. № 125, 126, 127 | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.9 | 16.85
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Нижний Бурбук | Выправка ж/б промежуточной одностоечной опоры c оттяжкой: оп. № 125, 126, 127 | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 20.9 | 16.86
| ВЛ-35 кВ Гуран-Н.Ключи | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 26-35) - 7,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 104.92 | 9.86
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Бадар с отп на ПС Азейская | Замена натяжных подвесок оп. № 25 = 3 подвески -24 эл. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 41.47 | 29.9
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Замена натяжных подвесок оп. № 26 = 6 подвесок -48 эл. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 70.12 | 19.83
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Установка птицезащитных устройств на опорах уч.оп. 9-121- 144шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 70.13 | 19.84
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 282-289) -22 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 295.41 | 14.68
| ВЛ-35 кВ Веселый- Костино | Валка деревьев пр.оп. 168-211 -58шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 20.75 | 2.96
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-НЗТЭЦ, с зах. на главн понизительную подстанцию (ГПП)-1, с зах. на ГПП-2 | Замена подвески ( изоляторов) на промежуточных опорах оп. № 9, 14 = 35 изол. (цепь "Желтая") | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 26.87 | 23.94
| ВЛ-35 кВ Усть Када-Новая Тельба | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры опоры № 147, 148, 167, 186. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 14.96 | 4.55
| ВЛ-35 кВ Усть Када-Новая Тельба | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 140-142) - 1,3 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.58 | 5.1
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена штыревых изоляторов участок оп. № 141-159 - 30 изол. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 248.64 | 220.58
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 ТГЗ-Б РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 Т-1 ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 СВ ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 Манут ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 Поселок ЗЭС ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 База ЗЭС ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 ТЭРЗ ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 Гадалей ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт МВ-10 Резерв ВК-10-У2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 4.66 | 1.7
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.76 | 6.66
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМ -2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.76 | 6.66
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.76 | 6.66
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.76 | 6.67
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.77 | 6.67
| ПС 35/10 кВ "Гуран" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 13.77 | 6.67
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-1800/35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.26 | 3.31
| ПС 35/10 кВ "Н.Ключи" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.27 | 3.32
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ-2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.11 | 2.05
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.11 | 2.05
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.11 | 2.05
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.11 | 2.05
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-63 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.12 | 2.05
| ПС 35/10 кВ "Гадалей" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-40 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.12 | 2.05
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТН-35-1 ЗНОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТН-35-2 ЗНОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТТ-35-1 ТОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТТ-35-2 ТОЛ-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТН-6-1 НАМИ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТН-6-2 НАМИ-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 4.56 | 0.81
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.83 | 0.63
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ТН-35-2 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.83 | 0.63
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.83 | 0.63
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.83 | 0.63
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек. ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.99 | 0.93
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек. ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.99 | 0.93
| ПС 35/10 кВ "Н.Бурбук" | Тек. ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.99 | 0.93
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт ТН-6-1 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.32 | 1.14
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт ТН-6-2 НАМИ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.32 | 1.14
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт Т-1 Трансф-тор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.32 | 1.14
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт Т-2 Трансф-тор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 11.32 | 1.14
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт трансформатора напряжения ТН-110 ОСШ | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.57 | 0.42
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-110 ОВ - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.12 | 0.22
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-110 Х-Елань - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.12 | 0.22
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт трансформаторов тока ТТ-110 СВ - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.12 | 0.22
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | АКЗ оборудования и конструкций - 450 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 43.96 | 17.66
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Тек. ремонт ячейки Крун-10-12шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 22.41 | 4.83
| ПС 35/10 кВ "Атагай" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.57 | 1.62
| ПС 35/10 кВ "Атагай" | Тек. ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.57 | 1.62
| ПС 35/10 кВ "Атагай" | средний ремонт разъединителя 35 кВ ЛР-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 9.66 | 1.42
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | средний ремонт СВ-110 МКП-110 | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 56.66 | 7.82
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Ремонт фундаментов приемных порталов Т-1, Т-2, линейных порталов СШ-1-110, СШ-2-110 | КР | Июль | Июль | ИП Кязимов В.Н. | 1318.07
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Регенерациия масла, с вводом ионола и заменой селикагеля Т-1 ТДТН-16000/110-67У1 | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 403.03 | 243.4
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 79.37 | 66.37
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-2-564 ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.66 | 26.22
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ТТ В-2-564 ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 58.66 | 26.22
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт МВ-220 АТ-1 У-220-1000/2000-25У1 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 242.66 | 162.98
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт ОМВ-110 У-110-2000-40У1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 341.09 | 266.37
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт ШСВ-110 У-110-2000-40У1 | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 280.51 | 204.82
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт водосистемы СК-2 КСВБО50-11У1 | СР | Июль | Июль | ИП Булгаков Д.В. | 572.09
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ТР-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТР-35 2АТ 10м2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт РТН-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза РТН-35 2АТ 10м2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 2АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 2АТ 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 ТСР ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ТСР 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-1-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-2-35 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТР-35 ТСН-3 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.83 | 0.81
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-35 Шелехово А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Шелехово А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 Шелехово А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Шелехово А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ЛР-35 Шелехово Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Шелехово Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 Шелехово Б ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Шелехово Б 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-35 Мелькомбинат А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 Мелькомбинат А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ЛР-35 ЦРП А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ЦРП А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | cредний ремонт ШР-35 ЦРП А ОРУ-35 РЛНД-35 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ШР-35 ЦРП А 10м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 3.44 | 0.67
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 Замена АВ питания обдува Тр-ра 15шт | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 135.33 | 69.47
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 72.67 | 14.3
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 Доливка масла -1,5т. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 210.05 | 147.63
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. АКЗ 2РР-500 100м2; АКЗ сухотруба 50м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 210.05 | 147.64
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТН-1-35 ОРУ-35 ЗНОМ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.96 | 0.26
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | cредний ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.17 | 0.69
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.17 | 0.69
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | cредний ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.17 | 0.69
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Сент | Сент | Соб. сил. | 9.17 | 0.69
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.75 | 0.53
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.76 | 0.54
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТСТНГ-15000-110/35/10 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 82.46 | 62.82
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 82.46 | 62.82
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт Т-2 ОРУ-110 ТМТГ-7500-110/35/10 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 82.46 | 62.82
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 82.46 | 62.82
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-3-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.88 | 13.25
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-2-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.88 | 13.25
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-1-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.88 | 13.25
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 56.04 | 21.23
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-1-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 187.2 | 144.64
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текуший ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 458.08 | 424.03
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт МВ-110 НПС - А МКП-110 | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 160.96 | 136.42
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в МВ-110 НПС - А МКП-110 - 0,6 т. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 160.97 | 136.43
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 1 - 110 Шеберта А РЛНД-1-110/600 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 42.6 | 39.8
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР - 1 - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 42.6 | 39.8
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР - 1 - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1002 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 42.6 | 39.81
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР - 2 - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1003 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 42.6 | 39.81
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 252шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.91 | 4.34
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.31 | 10.74
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотла № 2 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.31 | 10.74
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотла № 3 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.31 | 10.74
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Электрокотла № 4 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.31 | 10.74
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 66.51 | 19.76
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000. Замена упл. резины двух разъёмов бака, охладительной системы Ф-В, Ф-С. | СР | Сент | Сент | "Евросибэнерго-Инжиниринг" | 894.47
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек. ремонт СР-2-35 РГ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.02 | 21.15
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РГ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.02 | 21.15
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РГ-2-35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.02 | 21.15
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1-35 РГ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.02 | 21.15
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РГ-2-35/1000 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.02 | 21.15
| ПС 35/10 кВ "Кимильтей" | Тек. ремонт 1-2 СШ-35 кВ замена ИОС-35/1000 на ОСК 8-35 Б-3 УХЛ1 (36шт. ) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 32.02 | 21.15
| ПС 35/10 кВ "ТП 6/1" | Тек. ремонт Т-2 ТДНС-10000/35, регенерация масла, замена селикагеля | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 286.13 | 152.22
| ТП 10/0,4 кВ № 769/400 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.63 | 4.61
| ТП 10/0,4 кВ № 770/160 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 24.19 | 14.68
| ТП 10/0,4 кВ № 771/250 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.04 | 3.91
| ТП 10/0,4 кВ № 772/250 п. Октябрьский-2 | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.35 | 4.23
| ТП 10/0,4 кВ № 13/160 с. Усть- Кульск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.71 | 18.11
| ТП 10/0,4 кВ № 404/160 с. Паберега | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 23.46 | 16.03
| ТП 10/0,4 кВ № 595/160 с. Паберега | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 24.4 | 18.11
| ТП 10/0,4 кВ № 674/100 с. Буслайка | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.94 | 19.48
| ТП 10/0,4 кВ № 10/160 с. Ниргит | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 29.91 | 19.45
| ТП 10/0,4 кВ № 491/250 с. Ниргит | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 26.49 | 18.3
| ТП 10/0,4 кВ № 132/250 с. Умыган | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 13.22 | 7.17
| ТП 10/0,4 кВ № 311/100 с. Заусаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 21.96 | 14.72
| ТП 10/0,4 кВ № 656/250 с. Котик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 41.75 | 29.7
| ТП 10/0,4 кВ № 638/400 с. Котик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.44 | 12.34
| ТП 10/0,4 кВ № 640/630 с. Котик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 48.404 | 36.54
| ТП 10/0,4 кВ № 338/100 с.Перфилово. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 32.26 | 22.49
| ТП 10/0,4 кВ № 69/160 с. Забор. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.9 | 23.16
| ТП 10/0,4 кВ № 330/100 с. Кр Октябрь. | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.71 | 17.01
| ТП 10/0,4 кВ № 534 ТМ 250 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.73 | 17.2
| ТП 10/0,4 кВ № 689 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.02 | 16.95
| ТП 10/0,4 кВ № 709 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 19.13 | 12.42
| ТП 10/0,4 кВ № 697 ТМ 250 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 25.59 | 17.07
| ТП 10/0,4 кВ № 109/200 с.Костино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 5.66 | 2.52
| ТП 10/0,4 кВ № 270/100 кВА с.Броды | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.5 | 17.02
| ТП 10/0,4 кВ № 519/100 кВА с.Мингатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 44.43 | 25.9
| ТП 10/0,4 кВ № 160/100 кВА с. Мингатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 40.73 | 19.56
| ТП 10/0,4 кВ № 211/100 кВА д. Синякино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.08 | 7.54
| ТП 10/0,4 кВ № 211/100 кВА д. Синякино | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза -15 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.08 | 7.55
| ТП 10/0,4 кВ № 64/63 кВА д. Коновалово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 18.29 | 10.27
| ТП 10/0,4 кВ № 205/63 кВА д. Коновалово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 31.78 | 14.71
| ТП 10/0,4 кВ № 64/630 с.Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 34.64 | 20.75
| ТП 10/0,4 кВ № 89/400 с.Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 37.89 | 20.95
| ТП 10/0,4 кВ № 351/100 с.Кимильтей | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.16 | 12.81
| ТП 10/0,4 кВ № 55/100 с.Холы | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.46 | 20.53
| ТП 10/0,4 кВ № 395/100 с.Самара (326) | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.88 | 19.44
| ТП 10/0,4 кВ № 261/250 с.Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 40.93 | 26.74
| ТП 10/0,4 кВ № 263/160 с.Большеворонеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 32.29 | 22.22
| ТП 10/0,4 кВ № 235/100 с.Большеворонеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 26.23 | 18.24
| ТП 10/0,4 кВ № 236/400 с.Большеворонеж | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 46.48 | 27.11
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Авг | Авг | ООО "БЭК-ремонт" | 188.63
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Замена деревенной концевой опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 241 - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 46.78 | 41.78
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами оп. № 241 - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 27.52 | 25.37
| ВЛ-10 кВ Нижняя Заимка-Синякино | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 25-35 - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 221.42 | 180.25
| ТП 10/0,4 кВ № 78/100 кВА д. Шемякино | Капитальный ремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.05 | 5.84
| ТП 10/0,4 кВ № 78/100 кВА д. Шемякино | Ремонт фундамента ТП | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 37.39 | 23.85
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт МВ-35 Нижняя Заимка. АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза МВ-35 Нижняя Заимка 20м2 | СР | Июль | Июль | Соб. сил. | 56.2 | 37.3
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Монтаж кабельной вставки и соединительной муфты на поврежденном участке КЛ-35 кВ НПС А | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 249.16 | 246.27
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.71 | 1.88
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.71 | 1.89
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.84 | 0.62
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 1.85 | 0.63
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт Т-1 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 52.48 | 30.61
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 52.48 | 30.61
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт Т-2 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1. Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 52.48 | 30.61
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 52.48 | 30.61
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт БСК-2-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.43 | 10.49
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт силового трансформатора Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт заземлителя нейтрали трансформатора ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт заземлителя нейтрали трансформатора ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10-2 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт системы шин 10-1 (0,4*100 м.п.) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | текущий ремонт системы шин 10-2 (0,4*100 м.п.) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.77 | 0.82
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.32 | 3.06
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.32 | 3.06
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора ТСН-6-1, | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.32 | 3.06
| ПС 35/10 кВ "Порог" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.46 | 2.27
| ПС 35/10 кВ "Порог" | текущий ремонт трансформатора собственных нужд ТСН-10 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.46 | 2.27
| ПС 35/10 кВ "Порог" | текущий ремонт ОПН-35 Т-1 (3 шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 9.46 | 2.27
| Кабельная ЛЭП-6 кВ Водозабор | Замена деревянной одностоечной опоры на жб опору - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 38.78 | 30.54
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Установка ж/б приставки - 25 шт. (ТП 709) | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 128.22 | 110.92
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Доливка масла масла в оборудование - 0,7 т., замена силикагеля - 2,5 кг. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 124.25 | 119.76
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 190-200) -1 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.67 | 2.51
| ВЛ-0,4 кВ Катарма-Катарма | Установка ж/б приставок - 30 шт. (от ТП № 177/160 Ф 1, 2) | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 143.33 | 109.9
| ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня | Установка одностоечной жб опоры без подкоса - 13 шт., установка одностоечной жб опоры - 3 шт., замена провода СИП-2А - 570 м. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 544.33 | 462.9
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек уч-к оп. № 361-404, 404-451 = 88 опор. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 134.15 | 4.89
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде (пр. оп. № 126) = 11 эл. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.84 | 6.65
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 103-108) - 3,08 га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 48.23 | 9.19
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 245.29 | 118.1
| ВЛ-10 кВ Бюрисинск - Проточная | Замена приставки на одностоечной опоре на жб приставку - 7 шт., замена бандажей на опорах - 19 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 53.06 | 36.45
| ТП 10/0,4 кВ № 37/160 г. Бирюсинск | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 19.93 | 11.97
| ТП 10/0,4 кВ № 81/160 c. Половино Черемхово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.88 | 9.8
| ТП 10/0,4 кВ № 193/160 c. Половино Черемхово | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.52 | 9.45
| ТП 10/0,4 кВ № 47/160 c. Конторка | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.25 | 7.39
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Монтаж кабельной вставки и концевой, соединительной муфты на поврежденном участке 0,4кВ ТСН-2 основного и резервного кабеля | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 65.39 | 59.6
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 14.61 | 8.44
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 Тулун А | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-110 Тулун Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ЛР-110 Тулун Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 Тулун Б | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-1 ОВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-2 ОВ-110 | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 ОВ | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ШР-110 Нижнеудинск | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ЛР-110 Нижнеудинск | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | текущий ремонт разъединителя РНДЗ-110 ОР-110 Нижнеудинск | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 5.15 | 1.39
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена деревянных А-образных опор № 1,3,6 одностоечных опор № 2,4,5,7 фидер № 1 КТП-263/63 кВА - 7 шт. Замена деревянных одностоечных опор № 1,4,5,7 одностоечных опор № 2,3,6,8,9 фидер № 1 КТП-529/63 кВА - 9 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 288.16 | 200
| ВЛ-0,4 кВ Владимировка-Владимировка | Замена деревянных А-образных опор № 1 фидер № 1, № 1 фидера № 2 КТП-318/250 кВА - 2 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 48.56 | 31.74
| ТП 10/0,4 кВ № 308/250 кВА с. Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 30.87 | 11.48
| ТП 10/0,4 кВ № 58/25 кВА с. Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.35 | 2.39
| ТП 10/0,4 кВ № 158/250 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.12 | 10.59
| ТП 10/0,4 кВ № 234/250 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.12 | 10.59
| ТП 10/0,4 кВ № 7/160 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.54 | 2.58
| ТП 10/0,4 кВ № 392/400 кВА с. Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.14 | 2.17
| ТП 10/0,4 кВ № 477/400 кВА с. Игнино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.14 | 2.17
| ТП 10/0,4 кВ № 585/100 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 7.53 | 2.57
| ТП 10/0,4 кВ № 320/160 кВА с. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.64 | 12.41
| ТП 10/0,4 кВ № 549/630 кВА с Панагино | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.37 | 13.62
| ТП 10/0,4 кВ № 6/160 кВА с. Усть-Када | Капитальный ремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 25.31 | 14.89
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 206-208, 305-307, 319-320) - 0,68 га.Валка угрожающих деревьев - 27 деревьев. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 20.09 | 6.26
| ВЛ-10 кВ Новолетники-Осиповск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 3321-326) - 0,65 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 8.35 | 3.05
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Замена бандажа - 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 4.68 | 3.7
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кимильтей 1 | Замена устройства оттяжки - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.12 | 0.72
| ВЛ-0,4 кВ Растягаевск-Растягаевск | Замена устройства оттяжки - 4 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1.21 | 0.66
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Замена приборов измерения и защиты - 2 шт., замеры элементов обогрева - 3 шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 21.66 | 20.19
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Ремонт освещения на територии ОРУ-110 кВ - 22 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 29.74 | 23.65
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 443-445) - 6,5 га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 97.74 | 15.36
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 279-287) - 22 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 297.53 | 18.69
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.92 | 0.63
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт 3 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла 1т.масла | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 234.2 | 129.09
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Прокладка кабеля от шкафа 22 РЩ-220 2АТ до ТМ ТПО-10 кВ | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 46.97 | 28.43
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ЛР-35 Тайшет А РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.36 | 0.34
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.36 | 0.34
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт СР-2-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.35 | 0.34
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | текущий ремонт ШР ТН-35-2 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.35 | 0.33
| ВЛ-10 кВ Котик-Уталай | Замена деревянных А-образных опор на жб опоры с одним укосом в кол-ве 2 шт., замена деревянных одностоечных опор на жб | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 355.82 | 287.19
| ВЛ-0,4 кВ с.Наратай-Наратай | Замена бандажа на опоре - 42 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 35.49 | 25.22
| ТП 27,5/0,4кВ №644/100кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.06 | 4.31
| ТП 27,5/0,4кВ №648/100кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 12.28 | 4.54
| Внутриплощадочные сети водопровода ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена счетчика учета холодного водоснабжения - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 24.02 | 22.83
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Замена натяжных подвесок опоры № 56, 57, 72 = 72 изол. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 153.9 | 124.72
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Установка птицезащитных устройств на опорах оп. № 155, 156, 172-183. -69 шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 47.59 | 4.94
| ВЛ-35 кВ Веселый- Костино | Расчистка трасс ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 211-217, 235-240) - 9,00 га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 120.03 | 5.96
| Филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 33.77 | 30.1
| Филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 95.27 | 81.18
| Филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 8.79 | 5.28
| Филиал ЗЭС | Ремонт оборудования РЗиА | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 64.13 | 63.13
| Филиал ЗЭС | Ремонт (замена) аккумуляторных батарей типа 6-GFM-65x в количестве - 48шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 1124.35 | 1079.03
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 4шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 173.15 | 160.81
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 22.06 | 11.91
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 9шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 108.77 | 83.64
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 64.37 | 50.7
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 6шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 386.46 | 312.58
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 12шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1027 | 951.74
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 95.54 | 74.01
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 5шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 687.17 | 622.58
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 9шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 258.44 | 207.28
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 9шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 122.02
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 2944.98 | 2475.25
| Административное здание Нижнеудинского РЭС | Замена светильников на светодиодные -50шт. Замена электрических конвекторов -12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 25.76 | 21.75
| ПС 500В "Н-Зиминская" ОРУ-500 | Тек. ремонт кабельных каналов: замена ж/б плит. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 48.67 | 46.44
| Гараж кирпичный Нижнеудинский РЭС | Ремонт штукатурки стен, побелка, устройство пола наливного | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 54.2 | 37.04
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке | Замена деревянных ворот на рольворота: без калитки-1шт., с калиткой - 1шт. | ТР | Авг | Авг | ООО "Фогейт" | 292.56
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке | Ремонт кровли, водосточной системы, отмостки. Окраска фасада здания. Устройство пола наливного, пола из линолеума. Внутренние отделочные работы. Устройство потолка натяжного. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 639.22 | 467.96
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Капремонт маслоприемников Т-1, Т-2 | КР | Июль | Июль | "ТехСтройГрупп" | 1342.32
| Гараж службы СМиТ | Капремонт эл. обогрева | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 12.5 | 10.26
| Гараж службы СМиТ | Капремонт эл. обогрева | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 106.16 | 88.47
| Гараж службы СМиТ | Капремонт эл. обогрева | КР | Сент | Сент | Соб. сил. | 2.36 | 2.25
| Здание вспомогательного персонала | Замена светильников | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.27 | 1.64
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 16.64 | 9.08
| Столярный цех | Капремонт эл. котлов 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил. | 10.81 | 4.25
| Здание вспомогательного персонала | Капремонт эл. котлов 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил. | 2.36 | 2.45
| Здание столовой | Замена элементов обогрева - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 2.41 | 2.35
| Здание по ремонту трансформаторов | Ремонт котла - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 11.07 | 6.71
| Административно производственное здание ЗЭС | Кап. Ремонт эл. Котлов | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 16.28 | 9.44
| Здание компрессорной ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена манометров - 10 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 28.41 | 26.33
| Здание контейнерного типа ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт водосточной системы | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 17.89 | 13.43
| Здание электpомеханической мастеpской ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт водосточной системы | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 18.47 | 14.29
| Проходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт водосточной системы | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 15.12 | 11.55
| Административно производственное здание ЗЭС | Ремонт пола, ремонт отопления - 8 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил. | 418.54 | 288.49
| Здание трансформаторного маслохозяйства ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Замена фильтров на УВМ-6 (ФП-3ПП 2 шт., ФП-3ПС-2 шт.) | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 111.89 | 65.38
| Здание ЗРУ 10 кВ, совмещенное с электробойлерной ПС Тулун | Замена счетчиков потребления электроэнергии - 2 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 82.16 | 80.31
| Административно-бытовое здание | Установка конвекторов - 6шт., демонтаж конвекторов - 11шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 11.6 | 9.32
| Административно производственное здание ЗЭС | Замена светильников - 6 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил. | 15.28 | 8.34
| Гараж службы механизации | Замена рольворот без калитки - 1шт. | ТР | Авг | Авг | ООО "Фогейт" | 653.41
| Гараж Тулунского РЭС | Замена деревянных ворот на рольворота с калиткой - 1шт. | ТР | Авг | Авг | ООО "Фогейт" | 384.02
| Антенно-мачтовое сооружение ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Монтаж кабельной вставки и концевой, соединительной муфты на поврежденном участке 0,4 кВ со стороны мачты "Щит 0,4 ТМХ Щит 0,4 Матча" | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 44.23 | 41.33
| Водонапорная башня | Замена светильников | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 6.94 | 3.78
| Здание мастерского участка с. Алгатуй | Замена элементов обогрева - 1 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 14.23 | 14
| Здание насосной с артезианской скважиной | Ремонт пола | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 65.69 | 38.01
| Здание маслохозяйства и материального склада ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт фундаментов маслохозяйства | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 245.5 | 235.72
| Гараж Нижнеудинский РЭС | Замена светильников - 9 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 7.96 | 4.86
| Производственное здание Нижнеудинского РЭС | Замена светильников - 2 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 1.77 | 1.08
| Гараж службы СМиТ | Ремонт отопления | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 86.1 | 53.73
| Административно-бытовое здание | Замена сантехники | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 8.61 | 7.03
| Зиминский РЭС | Ремонт деревянных ворот гаражно-складского здания. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил. | 27.73 | 24.32
| Административно-бытовое здание Бирюсинск | Ремонт водопровода холодного водоснабжения | ТР | Сент | Сент | ИП Булгаков М.В. | 1711.29
| Здание ОПУ ПС 110/35/6 кВ Бирюсинск | Ремонт водопровода холодного водоснабжения | ТР | Сент | Сент | ИП Булгаков М.В. | 1125.76
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 7688.19 | 1651.39
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 36895.414 | 19658.37

## ЦЭС отчёт за 3кв 23г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Отчет о выполнении ремонтных работ за 3 квартал 2023 г.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Обновление номерации в пролете опор 275-316. 41 опора. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.3 | 2.6
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Смазка резьб V образных болтов на опорах 354-352, 325-318. 16 резьб. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.7 | 1.6
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка предупредительных плакатов на опорах 114-89. 25 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.9 | 4.6
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролете опор 117/2-117/6. 87-88. 3,9 га (1,9 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 83.2 | 1.6
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов на опорах 165-153. 14 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8 | 1.3
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление номерации на опорах 101-125, 145-162. 43 опоры | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 2.6
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Обновление номерации на опорах 1-33. 33 опоры. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 0.4 | 2.3
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье | Установка предупридителных плакатов на опорах 1-26 . 26 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1 | 4.6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье | Обновить номерацию на опорах 14-28. 14 опор. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.1 | 2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Замена дефектной изоляции на опорах 51, 53. 3 подвеки. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.3 | 18.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Обновить номерации на опорах 40-55. 15 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.3 | 3.3
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Установить предупреждающие знаки "Опасно напряжение" на опорах 41-50. 11 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.2 | 1.6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Вырубка боковых деревья в пр. опор 19-21. 37-39. 38шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 31.8 | 1.3
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Обновить номерацию на опорах 15-25. Всего 10 опор. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.5 | 1.6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена дефектной изоляции на опоре 13. 1 подвеска. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.1 | 10
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 1-3. 50шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 41.9 | 1.3
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье с отп. | Откопка подножников 101.100. 4 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.1 | 1.6
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье с отп. | Замена дефектной изоляции на опоре 103. 1 подвеска | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.1 | 10.8
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье с отп. | Чистка просеки в пролете опор 80-82. 0,3 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.2 | 1.3
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Чистка просеки в проете опор 13-14, 34-35. 0,5 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.9 | 1.6
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах 15, 16, 27. 3 подвески. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.4 | 23.4
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление номерации опор 80-104. 15 опор. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.2 | 3.2
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Замена дефектных изоляторов на опорах 82\63(ц-у). 2 подвески. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2 | 17
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отп. | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор Ц-У 82\34-82\39, 82\49-82\53. 100 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 83.8 | 1.3
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 1-2 (0,3га), 2б-3а (0,3га), 2в-3 (0,4га), 10-11 (0,3га), 22-23 (0,5га), 31-32 (0,2га), 32-33 (0,3га), 36-36а (0,1га), 51-52 (0,1га), 65-66 (0,05га). 2,55 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 111.7 | 8.1
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вокруг опор 4 (3шт), 68 (0,02га), 69 (0,02га), 71 (0,02га), 72 (0,02га), 73 (0,02га), 75 (0,02га). | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.3 | 1.9
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 51-52 (2шт), 62-63 (10шт). 12 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.3 | 1.9
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление постоянных знаков на опоры 62-77. 15 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.3 | 2.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки в пролётах опор 12-13 (0,1га), 14-15 (0,2га), 33-34 (0,1га), 35-36 (0,06га), 42-43 (0,1га), вокруг опоры 15 (0,1). 0,7 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 30.7 | 3
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка деревьев в пролёте опор опор 5-6 (100шт), 34-35 (100шт). 200 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 167.5 | 4.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 13-14 (3шт). | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.5 | 4.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки вокруг опор 15 (0,1га). 0,1 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4 | 4.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролётах опор 1-2 (0,4га), 52-53 (0,1га), 59-60 (0,02га), 83-84 (0,8га), вокруг опоры 61 (0,05га). 1,3 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.7 | 3.1
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 25-26 (8шт.). 8 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 167.5 | 3.1
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10- Иркутская ТЭЦ-9 на ПС Водозабор - 1 | Чистка просеки в пролете опор 24/1-24/2 (0,1 га), 24/2-24/3 (0,2 га). 0,3 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.2 | 3.1
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 7-8 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4 | 3.1
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 5-6 (2шт). 2 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.7 | 3.1
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки вокруг опор 5 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4 | 3.1
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Чистка просеки в пролётах опор 5-6 (0,1га). 0,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4 | 3.1
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь Б | Вырубка деревьев в пролёте опор 1-2 (1шт), 2-3 (40шт), 23-24 (3шт), 24-25 (20шт). 64 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 53.6 | 3.1
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 2-3 (0,2га), 6-7 (0,1га), 15-16 (0,2га), 19-20 (0,3га). 0,8 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 35 | 1.9
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей ц А, Б | Вырубка деревьев в пролете опор 16-17 (15шт). 15 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.5 | 8.4
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов стоек опор 93(1), 100(1), 103(1), 104(1), 153(2), 154(2), 155(2). 10 подножников | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.7 | 1.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Откопка подножников опор №: 241(2), 246(1), 252(1), 254(1), 257(1), 260(2), 261(2), 262(2), 264(2), 270(2), 271(2). 18 подножников | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15 | 7
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных боковых деревьев: 243-247(26), 251-252(3), 254-255(3), 257-258(2), 266-267(3). 37 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31 | 7
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (3 га) | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 131.3 | 3.5
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (2 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 87.6 | 7
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (2,6га) | КР | сенятбрь | Сент | Cоб.сил | 113.8 | 8
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев: 38-39(20), 120-121(2), 123-124(15), 142-143(20). 57 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 47.8 | 8
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев: 66-67(1). 1 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 3.8
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Вырубка отдельных боковых деревьев: 60-61(5), 48/16-48/17(4), 48/19-48/20(3). 12 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.1 | 3.8
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Вырубка отдельных боковых деревьев: 88-89(15), 99-103(50). 65 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 54.4 | 3.8
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Ремонт провода (бандаж): 89-90(1), 99-100(1), 103-104(1), 104-105(1), 105-106(1), 110(1), 110-111(1), 111-112(1), 112-113(3), 116-117(1). 12 бандажей | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.1 | 3.5
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Присоединение спусков заземления: 42, 60, 62, 70, 79, 80, 83, 84, 86, 101, 103, 104, 106, 108, 109. 15 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.2 | 3.5
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Откопка подножников опор: 94(2), 99(4), 103(4). 10 поднож. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.3 | 3.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки вручную: 13-14(0,6), 59-64(2,7), 135-136(1). 4,3 га (2,3 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 100.7 | 7
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Вырубка отдельных боковых деревьев: 31-32(17). 17шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.2 | 4.2
| ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Вырубка отдельных боковых деревьев: 30-31 (3). 3 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.5 | 3.5
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Ремонт провода (бандаж): 40 (1) ц.Б. 1 бандаж | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 0.9 | 3.5
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки пролет опор № 19-20 (0,1 га), 20-21 (0,1 га), 21-22 (0,1 га), 26-27 (0,2 га), 33-34 (0,5 га), 34-35 (1 га), 43-44 (0,2 га), 46-47 (0,03 га), 49-50 (0,01 га), 63-64 (0,5 га), 64-65 (0,5 га), 66-67 (0,03 га), 67-68 (0,5 га), 68-69 (0,5 га), 69-70 (0,3 га), 71-72 (0,1 га), 72-73 (0,5 га), 73-74 (0,5 га), 74-75 (0,5 га), 75-76 (0,5 га), 76-77 (0,5 га), 77-78 (0,5 га), 81-82 (0,5 га). 8,1 га (4 га) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 175.1 | 32
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Чистка просеки от ДКР в пр.оп. № 50-51 (0,5 га), 60-61 (0,5 га), 64-65 (0,5 га), 66-67 (0,5 га), 67-68 (0,5 га), 68-69 (0,5 га), 69-70 (0,5 га), 71-72 (0,5 га), 72-73 (0,5 га). 4,5 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 197 | 16.8
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах оапор №: 85-86(10 шт), 88-89 (10 шт). 20 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.8 | 16.8
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Ремонт провода на опорах №: 15, 69, 131, 134. 6 бандажей | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.5 | 8.4
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки в пролётах опор №: 195-196, 196-197, 197-198, 198-199, 199-200, 205-206, 206-207.225-226, 237-238, 261-262, 272-273, 286-287. 3,9 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 170.8 | 17.5
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №: 398-399. 0,5га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 21.9 | 16.8
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №:397-398. 1,6га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 70.1 | 10.3
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Ремонт провода (бандаж): 141-142(1). Всего: 1 бандаж | КР | август | август | Cоб.сил | 0.9 | 7
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Замена изоляции на опорах 15, 17. 2 подвески. | КР | сент | сент | Cоб.сил | 4.2 | 16.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Обновить номерацию на опорах 15-25. Всего 10 опор. | КР | сент | сент | Cоб.сил | 1.5 | 2.2
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от ДКР с дроблением порубочных остатков. 165,65 га. | КР | март | Дек | ИП Алексеенко | 3002 | 0
| ВЛ 110/220/500 | Ремонт фундаментов опор на ВЛ 220/110 кВ. 41шт. | КР | май | Окт | ИП Кязимов | 178 | 0
| ВЛ 110/220/500 | АКЗ м/к опор ВЛ 220/110/35 кВ. 12 опор. | КР | май | Окт | Альром | 0 | 0
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена траверс на траверсы типа ТМ-6 на анкерных опорах №3,5,13,14. 4шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 32.7 | 72.1
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-7 на промежуточных опорах №21,22,23,27,28,29,30. 7шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 32.7 | 46.7
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-3 на промежуточных опорах №16,18,19,20. 4шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 32.7 | 7.5
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Сельский Строитель" | Замена траверс ТМ-1 на траверсы типа ТМ-3 (22шт) на промежуточных опорах №4, 7, 8, 11-16, 19-25, 27-32. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 107.9 | 154.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,8,9. Замена анкерных ж/б опор №1,4,7,8,10. 5шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 37.4 | 102.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1. | Замена промеж. дер. опор на ж/б приставках №3-7, 10, 11. Замена промежуточных ж/б опор №2,3,5,6,9. 5шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 37.4 | 55.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-1. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,294км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 37.4 | 75.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2. Замена анкерных ж/б опор №1,2,5. 3шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.9 | 56.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №3,4,5. Замена промежуточных ж/б опор №3,4. 2шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.9 | 68
| ВЛ-0,4кВ от КТП 352/160 с. Нукуты ф-2. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,14км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.9 | 41.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 99.1 | 151.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 89.7 | 154.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 103.7 | 375
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 опоры №1,2; Ф-2 1,5,13,16; Ф-3 1,2,9,10 (10 шт) | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 98.1 | 204.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 Ф-2 №2-4, 6-12, 14, 15, 17; Ф-3,4,5,6,7,8 (19шт) | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 73.4 | 225.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена провода СИП пролеты опор Ф-1 1-2 (0,07); Ф-2 (0,650); Ф-3 (0,350). | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 1.4 | 181.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена вводов до здания (23шт) | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 2 | 40
| ВЛ-0,4кВ от КТП №617/100 Ф №1,2,3 д.Ташлыкова | Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков Ф-1 опора 1,2; Ф-2 опоры 1,5,10,13,16; Ф-3 опоры 1,5,9. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 15 | 14.4
| ВЛ-0,4 кВ с. ЗАЛАРИ (Ф-3 от КТП№1) | Замена с установкойж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.7 | 41
| ВЛ-0,4 кВ с. ЗАЛАРИ (Ф-3 от КТП№410) | Замена с установкой ж/б приставок к опорам Ф-1 оп.№: 1,2,3,4,5,6,7,8. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.6 | 29.9
| КТП 10\0,4-400 №134 с.Заблагар | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 107.5 | 37.4
| ВЛ-0,4 кВ д.Заблагар от КТП № 239, КТП № 145, КТП № 236, КТП № 146, КТПН № 134, КТПН № 385, КТПН № (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 134/400 Ф-1 c. Заблагар) | Замена опор - 15 шт, замена провода на СИП -500 м | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 46.1 | 292.2
| КТП 10\0,4-30 №215 с.Булыки | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 46.1 | 57.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 191/180 с. Хадахан) | Замена анкерной опоры тип АД1 6шт. на ж/б анкерную типа А11 4шт. и ж/б ответвительную анкерную типа УОА11 1шт.; деревянных промежуточных опор тип П11 8шт. на ж/б промежуточную тип П11 12шт. нанесение обозначений и наименований на опорах 17шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 154.7 | 309
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 191/180 с. Хадахан) | Замена провода А-25 протяженностью 1,856 км на провод СИП2 3*70+1*70 протяженностью 0,583 км, с заменой вводов 20шт. и повторного заземления нулевого провода 12шт. Замена ОПН-0,4 кВ на опоре 5 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 117.3 | 219.1
| ВЛ-10кВ "Иваническая-Киркей" | Ремонт заземления опор №45,46,47,95,96,97,98. 7шт | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 11.1 | 204.6
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Александровск". | Замена Ж/Б опоры анкерных типа УП 10-1 №1,4 2шт.Замена ж/б опор промежуточного типа СВ-105 № 2,3 2шт. Замена провода АС-50(жилой сектор) в прол. опор № 1-4 0,200км.Замена РЛНД-10 опора №4 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 28 | 191.9
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б 5 шт,замена промежуточной деревянной опоры 14шт, нанесением обозначений и наименований на опорах 19 шт. Ремонто заземления РЛНД 1шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 92.7 | 120.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 89, № 98, фидер1 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена провода А-25 протяженностью 0,609 км/пр на провод СИП2 3*50+1*54,6 протяженностью 0,684 км,Ремонт заземления нулевого провода на опоре 3 шт. Ремонт ОПН-0,4 кВ на опоре 3 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 63.5 | 73.5
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны фидер 2 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена анкерной деревянной опоры на ж/б 5шт, замена промежуточной деревянной опоры 14шт, нанесение обозначений и наименований на опорах 19шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 89.2 | 121
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны фидер 2 от КТП № 105, (ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от КТП 105/63 с. Зоны) | Замена провода А-25 протяженностью 0,476км/пр на провод СИП2 3*50+1*54,6 протяженностью 0,684 км,Ремонт заземления нулевого провода на опоре 3 шт. Ремонт ОПН-0,4 кВ на опоре 3 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 60.4 | 62.6
| КТП-10\0,4-63 № 105 с.Зоны | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 33 | 43.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 57.1 | 67.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 72.4 | 46.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 125 | 456
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена деревянных опор Всего 9 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена анк.ж/б опор типа А-31№-6,8,10 Всего 3 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.5 | 70
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена промеж.ж/б опор типа П-31 №7,9. Всего 2 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.9 | 23.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Ремонт повторных заземлений на оп. №1,7,12,16,21. Всего 5 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.2 | 3.1
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №255/160 ф. №1 с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х70+1Х70. Всего 0,358 км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.9 | 84.2
| КТП-10/0,4 кВ-400 кВА № 123 и силовой трансформатор ТМ-630кВА с. Новогромово | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 45.7 | 91.7
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Замена анкерных опор А31 Ф-1 №:1,4,6,20. Ф-2 №15, Ф-3 №6,9. Всего 7 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 49.1 | 155
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Замена промежуточных опор П31 Ф-1 №2, 3, 5, 7-19. Ф-2 №5-14 Ф-3 №2,3,4,5,7,8. 32шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 104.7 | 363.2
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Ремонт повторных спусков оп.Ф-1 №1,6,12,16,20, Ф-2 №1,4,10,15, Ф-3 №1,6,9. Всего 12 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.9 | 3.5
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №210/160 с. Чемодариха | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Ф-1 пролеты №(0-20) L=0,633; Ф-2 пролеты №(0-15) L=0,515; Ф-3 пролет №(0-9) L=0,350 Всего 1,498 км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 24.5 | 327.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена деревянных опор От поры №1 до опоры №14 Всего 14 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.6 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена промеж.ж/б опор типа П-31 № 6,7,8,9,13. Всего 5 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.9 | 5.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Ремонт повторных заземлений на опорах №-7/1,4/10,6,13. Всего 4 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.9 | 56
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0,243 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4 | 3.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП4 4х16 Всего 0,143 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.3 | 81.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП4 2х16 Всего 0,030 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.5 | 24.5
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №126/160 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х35+1Х54.6. Всего 0,328 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.4 | 24.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 9,12,24. Всего 3шт. (Схема после) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 28.6 | 66.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 6-8, 10, 11, 17, 20-23. Всего 10 шт. (Схема после). | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.5 | 110.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:9,24. Всего 2 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.7 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-1 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-18 Всего 0,7 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11 | 131.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.9 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 14,17,20. Всего 3шт. (Схема после) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 27 | 67.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 4-13, 15, 16, 18, 19. Всего 14 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 32.7 | 153.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:6,13,17,20. 4шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.9 | 0.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-2 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-20 Всего 0,7 км | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.1 | 172.9
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена деревянных опор. Всего 22 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.1 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена анкерных опор А-31 Ф-1 №: 1,13 Ф-4 № 2,13 Всего 4 шт.( опора № 1,2 два подкоса) | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28 | 113.2
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена промежуточных опор П-31 Ф-1 №:2-12 Ф-4 № 3-12 Всего 21 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 68.7 | 230.1
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Ремонт повторных спусков оп. Ф-1 №:1,7,13 Ф-4 №1,2,7,13 Всего 7 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.4 | 5.9
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 405/100 с.Лохово | Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. Ф-1 пролеты №( 0-13), L= 0,500 Ф-4 пролеты №( 0-13) L= 0,500 Всего 1 км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.4 | 218
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена деревянных опор. Всего 18 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.4 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена анкерных опор А-31 №: 6,10,16 Всего 3 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21 | 66.8
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена промежуточных опор П-31 №:7,8,9,11,12,13,14,15 Всего 8 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 26.2 | 87.8
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Ремонт повторных спусков оп.№:6,10,16 Всего 3 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.5 | 1.5
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты №0-16 Всего 0,640 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10.5 | 170.5
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена деревянных опор. Всего 23 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.9 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена анкерных опор А-31 №:1,2,5,17,22,26 6шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.3 | 135.3
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена промежуточных опор П-31 №:3, 4, 6-16, 18-21, 23-25, 27, 28 Всего 22шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 65.4 | 240.9
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Ремонт повторных спусков оп.№:1,2,5,11,17,22,26 Всего 7 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.1 | 3.9
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-17 Всего 0,680 км | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.1 | 231.2
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 2-26 Всего 0,360 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.3 | 53.1
| ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 456/63 д.Герасимово | Замена провода СИП-4 2Х16. пролеты №2-28,20-27 Всего 0,08 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.2 | 29.1
| КТП №42/160 д.Старый Китой | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 40.7 | 82.7
| КТП №43/100 д.Старый Китой | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 40.6 | 69.8
| КТП №850/160 с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.6 | 71.6
| КТП №718/630 д.Кочериково | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 40.6 | 52.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.5 | 70.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 20 | 109.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 3 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.4 | 3.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 5 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.5 | 6.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.3 | 20.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена ОПН 0,4кВ 3 компл. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.4 | 8.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №1 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,38 км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.4 | 114.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9 | 25.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 9 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 22.5 | 107.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.9 | 5.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 8 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4 | 8.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 4 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.1 | 13.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена ОПН 0,4кВ 2 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.6 | 8.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №3 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,275 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.9 | 89
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8 | 24.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 5 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10.5 | 54
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Ремонт повторных заземлений. 2 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.8 | 2.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 4 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.7 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 5 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.9 | 13.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена ОПН 0,4кВ 2 компл. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.6 | 5.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 31/250 фидер №4 п.Тельма. | Замена голого провода на провод СИП. 0,225 км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.2 | 65.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18 | 92.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 11 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 27.6 | 107.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Ремонт повторных заземлений. 3 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.4 | 4.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 2 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1 | 3.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 6 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.7 | 20.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена ОПН 0,4кВ 3 компл. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.4 | 10.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП-660/250 фидер № 3 с. Новожилкино | Замена голого провода на провод СИП. 0,390 км | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.6 | 101.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 20.2 | 116.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38 | 124.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 30.5 | 180.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 1,3,4,6; Ф-2 1,2,11,13,15,20,21,23 (12шт) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 107.9 | 233.32
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 Ф-1 2,5; ф-2 3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,17,18,19,22 (22шт) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 77.3 | 188.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена провода СИП пролеты опор | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.3 | 185.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена вводов до здания | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.4 | 30.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15 | 18.5
| Электротехническое оборудование (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | Выполнение капремонта оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | КР | Янв | Дек | БЭК-ремонт | 497 | 0
| 1) ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой"; 2) ВЛ-10 кВ "Новонукутск-Новоселово" отпайка на д. Макарьевск; 3) ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот"; 4) ВЛ10 кВ "Зоны-Кукунур"; 5) ВЛ-35 кВ "Иваниченск -Зоны; 6)ВЛ-35 кВ "Иваниченск-Аляты" | Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 3-12,15-18,18-22,33-39,96-102,120-132 , вывоз (утилизация) стволов деревьев всего 10,5 га. Валка деревьев в пролетах опор №18-19, 3-12 всего 10 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 25-27,30-32,44-49,52-54 , вывоз (утилизация) стволов деревьев всего 3,6 га. Валка деревьев в пролетах опор №18-19 , 3-12 всего 10 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 60-62,70-71,72-74,91-92,125-140, вывоз (утилизация) стволов деревьев с трассы ВЛ (5км.) всего 3,36га. Валка деревьев в пролетах опор №94-95. всего 10 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №28-31,36-46 ,51-54, 61-63,64-66, вывоз (утилизация) стволов деревьев всего 3,2га. Валка деревьев в пролетах опор №21-22,26-27, 46-47,64-65. всего 14 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор магистраль: № 60-62,70-71,72-74,91-92,125-140, отв на д.Бурятск №4-5,7-14,17-19,26-31,35-36, 3-13, вывоз (утилизация) стволов деревьев всего 7,7га. Валка деревьев в пролетах опор магистраль: №102-103,111-112,отв на д.Бурятск: № 3-4, 26-31 . всего 16 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №34-36,56-57,65-66,82-83,96-98, вывоз (утилизация) стволов деревьев 1,12га. Валка деревьев в пролетах опор №15-16,21-22 7шт. Расчистка трассы от ДКР вручную кусторезом (средняя густота) магистраль: пролеты опор№156-167 (магистраль) (май-сентябрь)-1,32 га. Утилизация порубочных остатков методом дробления-59,4 м3, Расчитка трассы от ДКР мехспособом средней густоты в пролетах опор №167-235 (магистраль) (май-сентябрь)-8,16 га, №393-497 (отп.на с.Черемшанка) (май-сентябрь)-12,48 га. | КР | Март | Дек | ИП Алексеенко | 2348 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-8-500 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 394.2 | 946.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 АТ-11 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 129.8 | 64.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 2Т | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 74.4 | 38.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МВР-6 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 74.4 | 35.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 3 СШ 35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11 | 3.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 3В3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11 | 3.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 4В3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11 | 3.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ35 ШП 5А | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11 | 3.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН 3 СШ 35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11 | 3.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ35 ШП 6А | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11 | 3.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 307/1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11 | 3.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.7 | 3.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 111.7 | 4.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 21.8 | 12.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В (в т.ч. з/части газ. реле) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 21.8 | 51.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 21.8 | 12
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 54.9 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10 | 48.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10 | 48.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 1В-8 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.5 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 65.3 | 3.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 70 | 3.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена ОПН | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.3 | 112.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 41.6 | 3.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 41.6 | 4.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ2/4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.3 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.3 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 4СШ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.3 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.3 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 АТ-11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.3 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-4СШ-220 МСВ4/6 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 МСВ3/5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.3 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-6 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.3 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ШСВ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-10 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.3 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 5СШ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.3 | 59.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 АТ-7 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.3 | 59.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-214 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8 | 1.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ №203 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.8 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-216 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-5СШ-220 ВЛ-210 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.8 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ Восточная №2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.8 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЗР-220 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2Т | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 43.5 | 4.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-110 ЛЭП И-9 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.9 | 0.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.3 | 1.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР 110 Прибрежная А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.3 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР 110 Прибрежная Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.3 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ГПП-1/2 (ГПП-1) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.3 | 1.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 №1 Бл-3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.5 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 №2 Бл-3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.5 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РТН-110 Бл-3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.5 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-1А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 п/ст.307 ГПП-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 3 СШ 35 3Вс | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 2Т | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.1 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-1 ГПП-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.7 | 5.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТСН-2 ГПП-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.7 | 5.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.7 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 ВЛ-214 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 5Т | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 3В-3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 4В-3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-5А | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-6А | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 53.3 | 6.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 53.3 | 6.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 53.3 | 9.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Замена плит перекрытия кабельных каналов. | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 43.5 | 33.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 43.5 | 4.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 43.5 | 5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт обогрева щит-блоков синхронных компенсаторов | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 97.9 | 265.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 87 | 3.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 53.3 | 3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 2СШ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.9 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 65.3 | 56.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 1В-7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-110 2В-7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8 | 1.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ЛСР АТ-7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.2 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-10 ЛСР АТ-7 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.4 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 53.3 | 6.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-220 3СШ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.9 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 307/2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8 | 0.3
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-220 ТН-2-220 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 20.1 | 4.6
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД -Б | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 63.3 | 11.3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 СВИРСК - А | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 63.3 | 13.4
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 СВИРСК -Б | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 63.3 | 13.4
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.5 | 3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35- Т-3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.6 | 4.9
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 БУЛАЙ - А | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ЗЕРНОВОЕ | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 Т-4 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ШСВ | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-110 Свирск "Б" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.5 | 2
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-110 Свирск "А" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.5 | 2
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-1-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.5 | 2
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-2-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.5 | 2
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 ВОСТОЧНАЯ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 2.7
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 СВ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 2.7
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 СВИРСК | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 2.7
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 2.7
| ПС 35 кВ РРЗ | МВ-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 2.7
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 23.8 | 1
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 23.8 | 2.8
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 23.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 23.8 | 1.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-35 Строительство | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-35 У-Балей А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-35 У-Балей Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 Строительство | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 У-Балей А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 У-Балей Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-35 ШСВ | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-35 Строительство | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.9
| ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-1-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5 | 0.7
| ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-2-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5 | 0.7
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-1-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5 | 1.3
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-2-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5 | 1.3
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-35 СП | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 15.5 | 1.3
| ПС 35 кВ Моисеевка | ЛР-35 "Новолетники" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 35 кВ Моисеевка | ЛР-35 "Троицк" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 35 кВ Моисеевка | ШР-35 "Новолетники" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 35 кВ Моисеевка | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 35 кВ Моисеевка | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-1-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0.9
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-2-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0.9
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-1-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 1.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-2-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 1.5
| ПС 35 кВ Троицк | ЛР-35 "Заря" | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2 | 1.5
| ПС 35 кВ Троицк | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 35 кВ Троицк | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ТР-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-220 АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 45.3 | 21
| ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1 | 0.4
| ПС 220 кВ Черемхово | Т-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 32.5 | 10.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-1фаза "А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7 | 0.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-1фаза "В" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7 | 0.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-1фаза "С" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7 | 0.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТР-35 Т-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ТЭЦ-12 Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ГРИШЕВО - А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4 | 0.6
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4 | 0.6
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.4 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 32.5 | 3.5
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 24.8 | 4.7
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.4
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ Карьерная | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ Карьерная | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 ТН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№2 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№13 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-110 ЧЕРЕМХОВО-Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8 | 0.6
| ПС 110 кВ Свирск | ВВ- 35 ВОДОЗАБОР | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.1
| ПС 110 кВ Свирск | МВ- 35 СВ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 ВОДОЗАБОР | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 РРЗ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ШР-35 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 "Рудоремзавод" фаза "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.3 | 0.05
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 "Рудоремзавод" фаза "С" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.3 | 0.05
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-1 фаза "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.3 | 0.05
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-1 фаза "С" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.3 | 0.05
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-2 фаза "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.3 | 0.05
| ПС 110 кВ Свирск | ТТ МВ-35 Т-2 фаза "С" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.3 | 0.05
| ПС 110 кВ Свирск | ВВ-6 ЗАО Котельная-2 яч.38 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.05
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 Т-2 яч.7 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ТМ Байкал яч.50 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Свирск | ВВ-6 Резерв яч.9 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.05
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 БЕЛЬСК-А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 Р - АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО - А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ЛР-35 ЧЕРЕМХОВО - Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 БЕЛЬСК-А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Р - АЛАРЬ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 ЧЕРЕМХОВО - Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | ШР-35 Черемхово А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№12 СВ-10 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№15 Школа | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№17 Узкий луг | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№18 Алёхино | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№2 Карьер | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№1 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№20 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№4 Табук | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 Яч.№9 Ключи | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 АЛЯТЫ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 СВ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ- 35 Новостройка | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ЛР-35 АЛЯТЫ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 АЛЯТЫ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 ОНОТ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Голуметь | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.1 | 1.7
| ПС 35 кВ Голуметь | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.1 | 1.7
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№ 6 Центр.мастер | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№11 В. Иреть | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№12 Н. Иреть | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№13 Голуметь | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№15 МВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№2 МВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№4 Хандагай | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-10 Яч.№8 СВ-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Первомайская | ЛР-35 Западная-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Первомайская | ЛР-35 ТЭЦ-12 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Первомайская | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ЛР-35СВирск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35СВирск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ РРЗ | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.3 | 1.1
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.3 | 1.1
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.5 | 7.2
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.5 | 7.2
| ПС 35 кВ Аларь | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 7
| ПС 35 кВ Аляты | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 7
| ПС 35 кВ Аляты | ТН-2-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.7 | 0.4
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Забитуй А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 2.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Забитуй Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 2.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Зоны | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 2.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Кутулик | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 2.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 2.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 2.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 2.8
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Забитуй а | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Забитуй б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Зоны | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ЛР-35 Кутулик | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР ТН-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Забитуй а | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Забитуй б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Зоны | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Кутулик | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 6.4
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТН-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 1.3
| ПС 35 кВ Уткоферма | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 87 | 2.5
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1Б | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 108.8 | 1.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 87 | 4
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2Б | тр | Июль | Авг | Cоб.сил | 108.8 | 2.4
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 ТЭЦ-1 "А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.3 | 0.6
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 УП-12 "А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.3 | 0.6
| ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-110 УП-12 А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.7 | 0.6
| ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.7 | 0.6
| ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 УП-12 А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.7 | 0.6
| ПС 220 кВ УП-15 | ОР-1-110 ТЭЦ-1А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.7 | 0.6
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-110 ОСШ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7 | 0.2
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7 | 0.2
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Еловка | ЗОН -110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1 | 0.1
| ПС 110 кВ Еловка | ЗОН -110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1 | 0.1
| ПС 110 кВ Еловка | ТР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | ТР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | ШР-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | ШР-110 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | ЛР-110 ТЭЦ-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | ЛР-110 Ново-Ленино | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | СР-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | СР-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | РП-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | РП-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7 | 0.25
| ПС 110 кВ Еловка | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 32.5 | 2.5
| ПС 110 кВ Еловка | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 32.5 | 2.5
| ПС 110 кВ Еловка | ТН-1-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Еловка | ТН-2-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -1 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.7 | 0.06
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -2 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.7 | 0.06
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -3 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.7 | 0.06
| ПС 110 кВ Еловка | ТН -4 -10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.7 | 0.06
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-110 ШСВ-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.3 | 0.7
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Вокзальная ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.7 | 0.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Т-1 ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.7 | 0.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Т-2 ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.7 | 0.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 Усольская ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.7 | 0.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 ШСВ ввод Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.7 | 0.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-35 Строительство | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.5
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-ДГК-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Буреть | МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | МВ-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | СВ-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | ЛР-35 Белореченск А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | ЛР-35 Белореченск Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Буреть | Т-1 | РТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8 | 1.1
| ПС 35 кВ Буреть | Т-2 | РТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8 | 1.1
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.11 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.12 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.15 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.4 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.7 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.8 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35 кВ Железнодорожник | ВВ-10 яч.9 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 35 кВ Молодежная | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5 | 0.5
| ПС 35 кВ Молодежная | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5 | 0.5
| ПС 35 кВ Веренка | ЛР-35 "Делюр" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Веренка | ЛР-35 "Ханжиново" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Веренка | СР 1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Веренка | СР2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Веренка | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Веренка | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.13 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.15 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 35 кВ Заславск | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Заславск | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Заславск | ЛР-35 "Бапаганск А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.2
| ПС 35 кВ Заславск | ЛР-35"Балаганск Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.2
| ПС 35 кВ Заславск | СР-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.2
| ПС 35 кВ Заславск | СР-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.2
| ПС 35 кВ Заславск | ШР-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.2
| ПС 35 кВ Заславск | ШР-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.8 | 0.2
| ПС 35 кВ Заславск | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8 | 1.5
| ПС 35 кВ Заславск | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8 | 14
| ПС 35 кВ Заславск | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Заславск | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-10 яч.14 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 35 кВ Моисеевка | МВ-10 яч.1А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 35 кВ Моисеевка | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Моисеевка | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ЛР-35 "Балаганск А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ЛР-35 "Балаганск Б" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.1 | 2.3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.1 | 2.3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТТ МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТТ МВ-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.5 | 0.7
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.5 | 0.7
| ПС 35 кВ Троицк | МВ-35 Моисеевка | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Троицк | МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3 | 0.7
| ПС 35 кВ Троицк | ЛР-35"Моисеевка" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Троицк | ЛР-10"Мойган" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Троицк | Р-10 "Мойган" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Троицк | ШР-35"Моисеевка" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ Троицк | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.1 | 2.5
| ПС 35 кВ Троицк | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.1 | 2.5
| ПС 35 кВ Троицк | яч.1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Троицк | яч.11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Троицк | яч.12 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Троицк | яч.3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Троицк | яч.4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Троицк | яч.6 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Троицк | яч.9 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 35 кВ Ханжиново | СВ-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 35 кВ Ханжиново | ЛР-35 "Веренка" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Ханжиново | ЛР-35 "Новолетники" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Ханжиново | СР1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Ханжиново | СР2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Ханжиново | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Ханжиново | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.13 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.14 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.15 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.3 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | МВ-10 яч.8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 35 кВ Ханжиново | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5 | 0.6
| ПС 35 кВ Ханжиново | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5 | 0.6
| ПС 110/35/6кВСвирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 44 | 7.3
| ПС 220 кВ УП-15 | Замена фарфоровых опорных изоляторов шинных мостов 10 кВ (108 шт ) | ТР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 11.4 | 145.3
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 4/30 МВА | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.6 | 1.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 5/30 МВА | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.6 | 1.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 9/32 МВА | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.6 | 1.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Тр.бл. 10/32 МВА | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 27.6 | 2.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТР.Св.1/30 МВА | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 27.6 | 2.5
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТР.Св.12/30 МВА | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 27.6 | 2.5
| ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 23.8 | 2.9
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-1 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 АТ-2 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ОМВ-110 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1А , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ТЭЦ-1Б , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-11 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 А , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-12 Б , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 УП-8 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод А , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 Цемзавод Б , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР-1-110 ШСВ , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134.2
| ПС 220/110/10 кВ «УП-15» | ШР ТН-1-110 , Замена изоляции разъединителей 1 СШ-110 кВ. (6 шт.- изол. 110кВ, 6 шт.-изол. 35кВ) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.5 | 134.2
| ПС 220 кВ УП-15 | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 45.3 | 21.3
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-2-220 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.4 | 0.3
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-220 №214 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.6 | 0.7
| ПС 110кВ Цемзавод | послеаварийное устр. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 56.1 | 35.1
| КТП 10/0,4 №288 | ОПН-10 яч.5 фаза А, текущий ремонт с заменой ОПН-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.9 | 2.1
| ПС 110кВ Белореченская | установка переходного мостика | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 22.4 | 28
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №4 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 48 | 63.8
| ПС 110кВ Огнеупоры | ОПН-110 2СШ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.3 | 108.5
| ПС 35кВ Кутулик | МВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 116.8 | 8.3
| ПС 35/6кВ Западная-3 | Ремонт освещения ЗРУ-6кВ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5 | 4.7
| ПС 35кВ Ханжиново | Замена гравия в маслоприемниках | ТР | Май | Нояб | Cоб.сил | 42.1 | 33.8
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №1 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 48 | 64.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №3 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 48 | 83.7
| Программно-технологический комплекс (ПТК) "Знак+" на ПС-110/35/6 кВ "Ангарская" инв. номер 7000004743. | Аварийный ремонт репликаторов, конверторов | КР | Июль | Июль | Телетап | 109 | 0
| Административно-производственное здание ЦЭС (3-й этаж, каб. 307, АСУ); Здание ПС 110 «Ангарская»; Здание механической мастерской базы ЦЭС. | Ремонт кондиционеров-3шт | КР | Июль | Июль | Комфи | 35 | 0
| ТП-10\0,4-2х400 №709 с-з "Заря" | Шиферная кровля. Франтон. Наружные ворота, двери | КР | Июнь | Авг | Альпром | 596 | 0
| ЗТП №502/320 с. Новожилкино | Шиферная кровля. Франтон. Наружные ворота, двери | КР | Июль | Сент | Альпром | 601 | 0
| ПС 35\10 кВ "Белобородово" | Ремонт системы маслосбора (маслоприемники Т-1,Т-2) | КР | Июнь | Авг | Альпром | 427 | 0
| ОРУ-35 кВ ПС 35\6 кВ №2 | Ремонт системы маслосбора (маслоприемники Т-1,Т-2) | КР | Авг | Сент | Альпром | 881 | 0
| Здание ПС 35 кв. Ново-Гришевская | Ремонт фундаментов, наружных стен, бетонных полов | КР | Июнь | Авг | ТСК Плюс | 1415 | 0
| Служебный корпус п.Кутулик | Служебный корпус. Комната для переодевания персонала ОДГ ГТЭ АР. Ремонт комнаты работы и отдыха для ОДГ. Изолированное помещение | КР | Сент | Нояб | ТСК Плюс | 666 | 0
| Здание механической мастерской базы Центральных электрических сетей | Ремонт помещений СПС, комната приема пищи, душевой, сан.узла | КР | Май | Окт | ТСК Плюс | 619 | 0
| Здание гаража базы Черемховского района электрических сетей . Ограждение ПС 35\6 кВ №2 , Ограда УПК-500 кВ "Тыреть" | Ремонт ворот, привода ворот. | КР | Июль | Июль | УФБ | 387 | 0
| ПС 35/10 кВ Ханжиново, ОРУ-220 кВ ПС "Черемхово", ОРУ-110 кВ ПС Черемхово, ПС 35/10 кВ Аляты , ПС 35\10 кВ "Бельск", ПС 35/10 кВ Зерновое | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудование на ПС в составе объектов. | КР | Июль | Июль | Процессстрой | 1507 | 0
| Здание токарной мастерской службы подстанций | Ремонт окон и дверей | КР | Сент | Нояб | Альпром | 216 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 220 | 306.4
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 54.9 | 95
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 93 | 157.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 183.5 | 279.9
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 352.1 | 529.1
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 130.6 | 283.2
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 92.7 | 127.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 60.4 | 110.9
| Машина бурильно-крановая БКМ-317 рег.№ С503СЕ, Седельный тягач УРАЛ-44202 с КМУ рег № Х 114 ТС 174 | Ремонт КПП | КР | Июль | Сент | ЗМЗСервис | 186 | 0
| Автомобиль Fiat-Dukato гос.номер Н564УМ38, Автомобиль Suzuki Grand-Vitara гос.номер Н881ХУ38, Fiat-Dukato гос.номер Р081ХВ 38, TEREX-860 гос.номер 2542РС38 | Комплексный ремонт ТС | КР | Июль | Сент | ИП Ештокин | 190 | 0
| Машина вакуумная КО-50313 на автомобиле ГАЗ-ЗЗ07 реп м28зсв | Комплексный ремонт СТ | КР | Июль | Сент | ИЗДМ | 266 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 26362.7 | 17743.86