## ЮЭС план 24г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  | План ремонтных работ на 2024 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и з/ч. | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
СЛЭП
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га./густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 193 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 7727.4 | 7727.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 40 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1602 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №207; 208 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 15 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 600.3 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 10 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 770.4 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 10 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 770.4 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Ключи-Шелехово I,II | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 2 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 153.9 | 153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 3 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 5 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 385.2 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 10 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 770.4 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 20 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1540.8 | 1540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 10 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 400.5 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом 20 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35кВ Мельниково-КПД А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 1 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 77.04 | 77.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 5 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 385.2 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 Южная - З.Берег - М.Падь А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 5 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 385.2 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом с утилизацией порубочных остатков 20 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1540.8 | 1540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269ЩБЦ-270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом-50га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 2001.6 | 2001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом -15га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 600.3 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110кВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом - 20 га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Выдрино-Мурино. Цепи А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом - 10 га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 400.5 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт заземления оп. А1а, 3, 4, 5 | КР | Янв | Март | Соб. сил | 3.846 | 0 | 0 | 3.846 | 0.96108 | 2.2123 | 0.67255
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции, оп.№55; 61 ПС-160 = 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.7066 | 0 | 0 | 18.7066 | 10.841 | 6.0319 | 1.8337
| ВЛ 500 кВ №566 | Замена дефектной изоляции, оп.№599; 559 ПС-160 = 5шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 15.6849 | 0 | 0 | 15.6849 | 9.1302 | 5.0266 | 1.5281
| ВЛ Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 88; 90 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.4035 | 0 | 0 | 2.4035 | 0.96108 | 1.1062 | 0.33628
| ВЛ 220 кВ Ключи-Шелехово I,II | Замена дефектной изоляции, ц. I оп.А3: ПС-120 = 4шт. ц. II оп.А8: ПС-120 = 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.3512 | 0 | 0 | 19.3512 | 10.1874 | 7.0275 | 2.1363
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Валка угрожающих деревьев: по ВЛ203 пр.13-14; 29-30; 36-38; 45-46; 63-64; 80-81 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5711 | 0 | 0 | 6.5711 | 1.0219 | 4.2555 | 1.2937
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Замена дефектной изоляции ВЛ №203 оп.А33; А113 изолятор ПС-160 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4447 | 0 | 0 | 17.4447 | 10.5719 | 5.2706 | 1.6023
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Ремонт спусков грозотроса ВЛ №202 оп.А10: ПС-3-1 - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6823 | 0 | 0 | 1.6823 | 0.96108 | 0.55309 | 0.16814
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Валка угрожающих деревьев: по ВЛ204 пр.35-36; 63а-64; 65-69; 104-105 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.5711 | 0 | 0 | 6.5711 | 1.0219 | 4.2555 | 1.2937
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена дефектной изоляции ВЛ №204 оп.№:А62а; А73 изолятор ПС-160 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.37 | 0 | 0 | 35.37 | 21.6243 | 10.5412 | 3.2045
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Валка угрожающих деревьев по ВЛ207 пр.2-3 - 6шт.; по ВЛ208 пр.2-3; 6-7 - 12шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 9.3457 | 0 | 0 | 9.3457 | 1.0219 | 6.3833 | 1.9405
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Валка угрожающих деревьев: по ВЛ210 отп.Светлая пр.7-А8 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7965 | 0 | 0 | 3.7965 | 1.0219 | 2.1278 | 0.64684
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Замена дефектной изоляции ВЛ №209 отп.Светлая оп. № А94/4; А94/6: ПСВ-120 - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.9488 | 0 | 0 | 23.9488 | 12.494 | 8.7843 | 2.6704
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Демонтаж и монтаж гасителя вибрации ВЛ №210 оп.56-57 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.1455 | 0 | 0 | 1.1455 | 0 | 0.87843 | 0.26704
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции: ВЛ №269 оп.№24: изолятор ПС-70 - 3шт.; ВЛ №270 оп.№52: изолятор ПС-70 - 45шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.1681 | 0 | 0 | 38.1681 | 29.7934 | 6.4223 | 1.9524
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 20, 21, 23, 24, 25 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5672 | 0 | 0 | 4.5672 | 0.96108 | 2.7654 | 0.84069
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Валка угрожающих деревьев: ц.А пр.А11-А12, А15-16 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7965 | 0 | 0 | 3.7965 | 1.0219 | 2.1278 | 0.64684
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Замена дефектной изоляции ц.Б оп.22, А71: изолятор ПС-70 - 4шт.; ПС-120 - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.8524 | 0 | 0 | 16.8524 | 7.6886 | 7.0275 | 2.1363
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Ремонт спусков грозотроса оп.А1: ПС-3-1 - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6823 | 0 | 0 | 1.6823 | 0.96108 | 0.55309 | 0.16814
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса М-НЛ оп.А42, А48: ПС-3-1 - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 2.4035 | 0 | 0 | 2.4035 | 0.96108 | 1.1062 | 0.33628
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев: Г-М -12шт.; М-НЛ - 12 шт.; ПЗ-НЛ - 12шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 6.5711 | 0 | 0 | 6.5711 | 1.0219 | 4.2555 | 1.2937
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена дефектной и фарфоровой изоляции Ю-ПЗ оп.А36, А37; ПЗ-НЛ оп.А27: изолятор ПС-120 - 100шт.; СК-12-1а-18шт., СР-12-16-9шт., У2-12-16-3шт., УСК-12-1-6шт., ПРР-12-1-9шт., ПТМ-12-3-9шт., ПР-12-1-9шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 157.133 | 0 | 0 | 157.133 | 128.4961 | 21.9608 | 6.6761
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Ремонт спусков грозотроса Ю-К оп.А16, А27: ПС-3-1 - 4шт. | КР | Апр | июнь | Соб. сил | 2.4035 | 0 | 0 | 2.4035 | 0.96108 | 1.1062 | 0.33628
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Ремонт провода, ревизия ВЧЗ Ю-К оп.А39 | КР | Апр | июнь | Соб. сил | 1.6122 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 1.2363 | 0.37584
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Замена дефектной изоляции: ц.А оп.А19: изолятор ПС-70 - 2шт.; ц.Б отп.Рабочая оп.А4: изолятор ПС-70 - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.7172 | 0 | 0 | 10.7172 | 3.8443 | 5.2706 | 1.6023
| ВЛ Правобережная - Кировская А,Б | Ремонт заземления оп. 13 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6823 | 0 | 0 | 1.6823 | 0.96108 | 0.55309 | 0.16814
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Валка угрожающих деревьев: ц.I пр.12-13, 13-14, 8/31/18-8/31/20 - 9шт.; ц.II пр.13-14, 8/31/18-8/31/20 - 6шт. | КР | Апр | июнь | Соб. сил | 7.9584 | 0 | 0 | 7.9584 | 1.0219 | 5.3194 | 1.6171
| ВЛ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Замена дефектной изоляции: по 1 оп.85/23 ПС-70 = 3шт.; по 2 оп.255 ПС-70 = 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.8509 | 0 | 0 | 8.8509 | 3.1235 | 4.3922 | 1.3352
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 2га | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 38.8179 | 0 | 0 | 38.8179 | 2.0439 | 28.2009 | 8.5731
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Валка угрожающих деревьев по ц.I оп.149-150, 194-195, 175-176, 218-219, 85/23-А85/25 = 12шт. ц.II оп.158-159, 85/23-85/24 = 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3676 | 0 | 0 | 10.3676 | 2.0439 | 6.3833 | 1.9405
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Выправка ж/б опор: оп.158, 159, 161 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9457 | 0 | 0 | 10.9457 | 0 | 8.3939 | 2.5517
| ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная А, Б | Замена дефектной изоляции ц.А отп.Южная оп.А2/11: ПС-70 = 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.6106 | 0 | 0 | 8.6106 | 2.8832 | 4.3922 | 1.3352
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I,II | Валка угрожающих деревьев: ц.А оп.4-5, 5-6 = 6шт.; ц.Б оп.7-8, А14/4-14/5, А14/22-14/24 = 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5711 | 0 | 0 | 6.5711 | 1.0219 | 4.2555 | 1.2937
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов I,II | Замена дефектной изоляции ц.Б отп.Ершовская оп.14/16, А14/22: ПС-120Б - 4шт., ПС-70 - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.8524 | 0 | 0 | 16.8524 | 7.6886 | 7.0275 | 2.1363
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов III, IV | Валка угрожающихх деревьев по В оп.16-17; 18-19, 52-53 = 12 шт.; по Г оп.12-13а, 27-28, 44/4-44/5, 53-54 = 12 шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 13.1422 | 0 | 0 | 13.1422 | 2.0439 | 8.511 | 2.5874
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Ремонт ограждения оп.А6 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6823 | 0 | 0 | 1.6823 | 0.96108 | 0.55309 | 0.16814
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Откопка фундаментов оп.4, 17, А12/5 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.1637 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 1.6593 | 0.50442
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б | Валка угрожающих деревьев: по А пр.31/6-8, 31/9-10, 31/14-15 =16шт. | КР | Апр | июнь | Соб. сил | 8.4209 | 0 | 0 | 8.4209 | 1.0219 | 5.674 | 1.7249
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Ремонт оттяжки оп.18 | КР | Апр | июнь | Соб. сил | 0.72123 | 0 | 0 | 0.72123 | 0 | 0.55309 | 0.16814
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев: пр.21-22, 25-26, 27-30, 32-33отп. ДСЛ Ангара оп.10-11, 15-30 = 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6047 | 0 | 0 | 13.6047 | 2.0439 | 8.8657 | 2.6952
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Выправка ж/б опор: отп.ДСЛ Ангара оп.3, 20 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.2971 | 0 | 0 | 7.2971 | 0 | 5.5959 | 1.7012
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Замена фарфоровой изоляции оп.А16: ПС-70 = 25шт.; Скоба СКД-10-1 - 6шт, СК-7-1 - 6шт., Серьга СР-7-16 - 6шт., У1-7-16 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.2736 | 0 | 0 | 28.2736 | 16.8189 | 8.7843 | 2.6704
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты | Валка угрожающих деревьев: по А = 12шт.; по Б = 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1422 | 0 | 0 | 13.1422 | 2.0439 | 8.511 | 2.5874
| ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег-М.Падь ц. А, Б | Валка угрожающих деревьев: ц.А Ю-ЗБ оп.44-45, 50-51; ЗБ-МП оп.6-7, 15-16 - 12шт.; ц.Б Ю-ЗБ оп.19-20, 27-28, 53-54; ЗБ-МП оп.8-9, 34-35, 36-37 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1422 | 0 | 0 | 13.1422 | 2.0439 | 8.511 | 2.5874
| ВЛ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Замена дефектных изоляторов на Л-В.Г ц.А отп.ф.Байкал оп.23 ПС-70 =2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5404 | 0 | 0 | 3.5404 | 1.2494 | 1.7569 | 0.53409
| ВЛ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Выправка ж/б опор на Л-В.Г ц.А оп.15, 26, 28 | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9457 | 0 | 0 | 10.9457 | 0 | 8.3939 | 2.5517
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника -8га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 155.2715 | 0 | 0 | 155.2715 | 8.1754 | 112.8037 | 34.2923
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции П опор, №142 ПС-160=3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3148 | 0 | 0 | 9.3148 | 5.382 | 3.016 | 0.91685
| ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки.= № пролёта 261-264 =25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6047 | 0 | 0 | 13.6047 | 2.0439 | 8.8657 | 2.6952
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт спусков грозотроса № 139 ПА-2=2шт,258 ПА-2=1шт. | кр | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6823 | 0 | 0 | 1.6823 | 0.96108 | 0.55309 | 0.16814
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 | Вырубка кустарника -8га | КР | Янв | март | Соб. сил | 155.2715 | 0 | 0 | 155.2715 | 8.1754 | 112.8037 | 34.2923
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 | Валка угрожающих деревьев:. № пролётов 189-190 = 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.1655 | 0 | 0 | 25.1655 | 2.0439 | 17.7313 | 5.3903
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции А опор №188 ,ЛК на ПС . ПС-160=30шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.5328 | 0 | 0 | 93.5328 | 54.2048 | 30.1595 | 9.1685
| ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 | Валка угрожающих деревьев:. № пролётов 78-79, 79-80, 80-81= 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.1655 | 0 | 0 | 25.1655 | 2.0439 | 17.7313 | 5.3903
| ВЛ 220 кВ ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции П опора № 68, ЛК на ПС-120. ПС-120 =45 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 116.6567 | 0 | 0 | 116.6567 | 57.6647 | 45.2393 | 13.7527
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271 | Валка угрожающих деревьев,расширение просеки № пролёта 9-10 =25 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6047 | 0 | 0 | 13.6047 | 2.0439 | 8.8657 | 2.6952
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев,расширение просеки № пролёта 743-744 =25 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6047 | 0 | 0 | 13.6047 | 2.0439 | 8.8657 | 2.6952
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. № пролётов 728-729,729-730. = 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6047 | 0 | 0 | 13.6047 | 2.0439 | 8.8657 | 2.6952
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Замена дефектной изоляции П опор. № № 702, 703 ЛК на ПС-120 = 90 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 233.3134 | 0 | 0 | 233.3134 | 115.3294 | 90.4785 | 27.5055
| ВЛ -110кВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ -110кВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Ремонт контура заземления опора № 57 (электроды 1 кг, полоса 20м) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6823 | 0 | 0 | 1.6823 | 0.96108 | 0.55309 | 0.16814
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Слюдянка. | Замена дефектной изоляции П опор. № 82,83,84. ЛК на ПС- 70 = 90шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 174.2071 | 0 | 0 | 174.2071 | 56.2231 | 90.4785 | 27.5055
| ВЛ-110 кВ Подкаменная- Андриановская | Замена дефектной изоляции П опор № 64-71 ЛК на ПС-70. ПС-70= 210 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 406.4832 | 0 | 0 | 406.4832 | 131.1872 | 211.1166 | 64.1794
| ВЛ-110 кВ Андриановская-Слюдянка | Замена дефектной изоляции П опор № 17,30. ЛК на ПС-70=60 шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 116.138 | 0 | 0 | 116.138 | 37.482 | 60.319 | 18.337
| ВЛ 110 кВ Андриановка-Слюдянка. | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 29/9-29/10 =15 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.9584 | 0 | 0 | 7.9584 | 1.0219 | 5.3194 | 1.6171
| ВЛ-35 кВ Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 0,5 га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2154 | 0 | 0 | 10.2154 | 1.0219 | 7.0502 | 2.1433
| ВЛ-35 кВ Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Ремонт подножников опора № 14. Цемент 100кг, доска/ опалубки 25х150х4000=4 шт, гвозди 100мм=3кг. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4592 | 0 | 0 | 16.4592 | 2.8832 | 10.411 | 3.165
| ВЛ-35 кВ Слюдянка 2-Перевал. А. | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 30-31,33-34,34-35 = 30шт. | КР | Апр | июнь | Соб. сил | 15.9168 | 0 | 0 | 15.9168 | 2.0439 | 10.6388 | 3.2342
| ВЛ-35 кВ Слюдянка2-Перевал.Б. | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 19-22=10шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6463 | 0 | 0 | 5.6463 | 1.0219 | 3.5463 | 1.0781
| ВЛ -35 кВ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ.-1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.4089 | 0 | 0 | 19.4089 | 1.0219 | 14.1005 | 4.2865
| ВЛ -35кВ Выдрино-Мурино Цепи А,Б | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки =25шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.6047 | 0 | 0 | 13.6047 | 2.0439 | 8.8657 | 2.6952
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь А. | Ревизия болтовых соединений № опор 11,12= 6шт.(пр. АС-300) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6122 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 1.2363 | 0.37584
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь Б. | Ревизия болтовых соединений №опор11,12= 6шт.(пр. АС-300) | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6122 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 1.2363 | 0.37584
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь Б. | Подрезка крон деревьев № пролёта 9-10=1 шт | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.5371 | 0 | 0 | 14.5371 | 0.96108 | 10.411 | 3.165
| ПРЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 685.379 | 0 | 0 | 685.379 | 274.1956 | 315.3247 | 95.8587
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 307.6138 | 0 | 0 | 307.6138 | 286.4013 | 16.2673 | 4.9452
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ ПРЭС | Техобслуживание ВЛ 400 км (осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 946.1489 | 0 | 0 | 946.1489 | 92.744 | 654.4516 | 198.9533
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1224.28 | 0 | 0 | 1224.28 | 672.7547 | 422.9489 | 128.5765
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 529.6916 | 0 | 0 | 529.6916 | 487.2666 | 32.5345 | 9.8905
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1521.2552 | 0 | 0 | 1521.2552 | 672.7547 | 650.6906 | 197.8099
| ВЛ-0,4кВ от ТП 310 гр. Ул.Освобождения | Монтаж опор СВ-105.5 3шт., провод СИП 4х16 0,05км, СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 74.5044 | 0 | 0 | 74.5044 | 38.4431 | 27.6544 | 8.4069
| ВЛ-0,4кВ от ТП-572 гр. ул.5 Летчиков | Монтаж опор СВ-105.5 2шт., провод СИП 4х70 0,06км, СИП 2х16 0,05км | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 74.8682 | 0 | 0 | 74.8682 | 45.1707 | 22.7742 | 6.9233
| ВЛ-0,4кВ от ТП 360 гр. ул.Красноярская | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х70 0,05км | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 46.4778 | 0 | 0 | 46.4778 | 34.5988 | 9.1097 | 2.7693
| ВЛ-0,4кВ от ТП-197гр. ул.Первомайская (вверх) | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 2х16 0,05км | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 46.4778 | 0 | 0 | 46.4778 | 34.5988 | 9.1097 | 2.7693
| ВЛ-0,4кВ от ТП-604 гр.ул.Киренская | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 2х16 0,05км | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 46.4778 | 0 | 0 | 46.4778 | 34.5988 | 9.1097 | 2.7693
| ВЛ-0,4кВ от ТП-675 гр.ул. Нестерова (вверх) | Монтаж опор СВ-105.5 5 шт., провод СИП 4х70 0,12км, СИП 4х16-0,1 км | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 74.5044 | 0 | 0 | 74.5044 | 38.4431 | 27.6544 | 8.4069
| ВЛ 0,4кВ от ТП-11 гр ул С.Батора | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -3шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,12км). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-192 гр ул.Г.Успенского | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -10шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,21км, СИП4х16-0,38км, СИП2х16-0,2км, демонтаж деревянных опор-10шт). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-1975 ул.Аларская | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -13шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,28км, СИП4х50-0,05км, СИП4х16-0,35км, СИП2х16-0,4км, демонтаж ж/б опор-13шт). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 445 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-1430 гр ул.Л.Кумача | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -7шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,14км, СИП4х16-0,2км, СИП2х16-0,1км, демонтаж ж/б опор-7шт). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 395 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-1622 гр ул.Парникова, Напольная | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -13шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,28км, СИП4х16-0,3км, СИП2х16-0,2км, демонтаж ж/б опор-13шт). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-2713 гр ул.Огородняя | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -10шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,15км, СИП4х16-0,18км, СИП2х16-0,1км, демонтаж ж/б опор-10шт). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-968 гр ул.Кирпичная | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -5шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,14км, СИП4х16-0,16км, СИП2х16-0,2км, демонтаж ж/б опор-5шт). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-538 гр ул.Трилиссера | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж опор СВ 105.5 -6шт., монтаж провода СИП-2 4х120-0,12км, СИП4х16-0,05км, СИП2х16-0,1км, демонтаж ж/б опор-6шт). | КР | Янв | Дек | Конкурс | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ ПРЭС | Аварийно работы на КЛ Правобережный РЭС | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 10374.882 | 0 | 0 | 10374.882 | 3409.8378 | 5341.2915 | 1623.7526
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 1727.7536 | 0 | 0 | 1727.7536 | 327.7276 | 1073.6395 | 326.3864
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 466.6753 | 0 | 0 | 466.6753 | 0 | 357.8798 | 108.7955
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 533.2628 | 0 | 0 | 533.2628 | 278.7127 | 195.2072 | 59.343
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 409.832 | 0 | 0 | 409.832 | 282.557 | 97.6036 | 29.6715
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 556.8505 | 0 | 0 | 556.8505 | 93.9934 | 354.9517 | 107.9053
| Лен РЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 7609.591 | 0 | 0 | 7609.591 | 3305.1476 | 3300.9535 | 1003.4899
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 1630.305 | 0 | 0 | 1630.305 | 539.9817 | 836.1374 | 254.1858
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 638.5025 | 0 | 0 | 638.5025 | 146.3722 | 377.4006 | 114.7298
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1026.3105 | 0 | 0 | 1026.3105 | 648.7277 | 289.5573 | 88.0254
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 653.9671 | 0 | 0 | 653.9671 | 235.6564 | 320.7905 | 97.5203
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1265.025 | 0 | 0 | 1265.025 | 614.225 | 499.0797 | 151.7202
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 578.2015 | 0 | 0 | 578.2015 | 519.6549 | 44.8977 | 13.6489
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 2646.6776 | 0 | 0 | 2646.6776 | 233.542 | 1850.5641 | 562.5715
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2101.4341 | 0 | 0 | 2101.4341 | 1734.4577 | 281.4237 | 85.5528
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2443.301 | 0 | 0 | 2443.301 | 1455.745 | 757.3282 | 230.2278
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4 га. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 77.5854 | 0 | 0 | 77.5854 | 4.0877 | 56.3632 | 17.1344
| ВЛ-6кВ РП-9-ТП-1313 | Вынос ж/б опор с проезжей части оп.№2-оп.№7 (6шт.) | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 111.9771 | 0 | 0 | 111.9771 | 43.2485 | 52.7059 | 16.0226
| ВЛ 0,4 кВ | ВЛ- 0,4кВ от ТП-4015 (9опор) гр.№2 5-ая Ангарская | КР | Апр | Сент | Конкурс | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ | ВЛ- 0,4кВ от ТП-4723 (14 опор) гр.№1 1-ая Ангарская. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ | Замена провода А-50 на СИП3х120+1х95: ВЛ от ТП -1782 (1110м)гр.№1.2 ул Пролетарская, гр 4 пер Нагорный; ВЛот ТП -281 (720м) гр.№2,5 ул. Саперная. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10кВ | Замена опор на СВ 105-5 и провода А-50 на СИП3х95 ВЛ ПС "Бытовая яч.122- Мамоны "Б""оп.98/1-15/1(782м) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10кВ | 3амена опор на СВ 105-5 и провода АС-70 на СИП 3х95: ВЛ ПС "Бытовая яч.210- Мамоны "А""оп.172/2-172/11 (430м) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЛРЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 71.8958 | 0 | 0 | 71.8958 | 25.2283 | 35.788 | 10.8795
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 207.1269 | 0 | 0 | 207.1269 | 84.0943 | 94.3501 | 28.6824
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 207.1269 | 0 | 0 | 207.1269 | 84.0943 | 94.3501 | 28.6824
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 143.6405 | 0 | 0 | 143.6405 | 67.2755 | 58.5622 | 17.8029
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 710.9372 | 0 | 0 | 710.9372 | 672.7547 | 29.2811 | 8.9014
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 926.1041 | 0 | 0 | 926.1041 | 86.0886 | 644.1837 | 195.8318
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2076.7313 | 0 | 0 | 2076.7313 | 1177.3207 | 689.7321 | 209.6785
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 707.8616 | 0 | 0 | 707.8616 | 684.5279 | 17.894 | 5.4398
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 9472.0489 | 0 | 0 | 9472.0489 | 3485.1095 | 4590.5916 | 1396.3479
| ТП 1032, ТП 93, ТП 786, ТП 3207, ТП 26, ТП 1148, ТП 2520, ТП 3036, ТП 3201, ТП 3253, ТП 922, ТП 3311, ТП 1406, ТП 1036, ТП 412, ТП 237, ТП 1254, ТП 2870, ТП 2783, ТП 3078, ТП 870, ТП 3291, ТП 876, РП 49, ТП 565, ТП 2296, ТП 3591, ТП 1363, ТП 3062, ТП 2868, ТП 3080, ТП 276, ТП 349, ТП 3115, ТП 3239, ТП 876А, ТП 1955, ТП 917, РП 38, ТП 943, ТП 2811, ТП 2315, ТП 3086, ТП 3230, ТП 3251, ТП 926, ТП 1956, ТП 1531, РП 26, ТП 959, ТП 2812, ТП 2050, ТП 2992, ТП 3235, ТП 2592, ТП 3599, ТП 544, ТП 3008, ТП 2310, ТП 2314, ТП 3594, ТП 3731. | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1240.61 | 0 | 0 | 1240.61 | 312.3504 | 711.8555 | 216.4041
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 343.4983 | 0 | 0 | 343.4983 | 5.2859 | 259.3653 | 78.847
| ТП 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 238.64 | 0 | 0 | 238.64 | 111.3649 | 97.6036 | 29.6715
| ШРЭС | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 5720.6644 | 0 | 0 | 5720.6644 | 3358.0063 | 1811.8544 | 550.8037
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | дек | Соб. сил | 484.1895 | 0 | 0 | 484.1895 | 193.7053 | 222.7639 | 67.7202
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 270.7001 | 0 | 0 | 270.7001 | 252.0331 | 14.3152 | 4.3518
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Техобслуживание ВЛ 300 км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 483.6453 | 0 | 0 | 483.6453 | 0 | 370.8937 | 112.7517
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 81.3646 | 0 | 0 | 81.3646 | 44.7094 | 28.1098 | 8.5454
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3639.1367 | 0 | 0 | 3639.1367 | 2299.8634 | 1027.0501 | 312.2232
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 0,5 га. | ТР | Янв | Июнь | Соб. сил | 33.6421 | 0 | 0 | 33.6421 | 11.3689 | 17.0806 | 5.1925
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 0,5 га. | ТР | Июль | Дек | Соб. сил | 33.6421 | 0 | 0 | 33.6421 | 11.3689 | 17.0806 | 5.1925
| ВЛ-10 кВ ПС"Шаманка" Куйтун | Ремонт с заменой опор (опоры - 113шт., провод 4010 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 4151 | 4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ ПС Баклаши Ф Пионерск | Ремонт с заменой опор (опоры - 36шт., провод 1100 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1108 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от ТП-320 гр№3 ул. Щорса | Ремонт с заменой опор (опоры - 18шт., провод 480 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от ТП-320 гр№4 ул. Черемуховая | Ремонт с заменой опор (опоры - 15шт., провод 270 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-137 гр№4 ул. Гаражная | Ремонт с заменой опор (опоры - 10шт., провод 280 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-138 гр№2 ул. Чехова | Ремонт с заменой опор (опоры - 17шт., провод 450 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-104 гр№15 ул. Глинки, ул. Центральная, ул. Калинина | Ремонт с заменой опор (опоры - 30шт., провод 800 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-96 гр№1,2 ул. Горная, ул. Лазо ул. Нагорная | Ремонт с заменой опор (опоры - 29шт., провод 750 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-95 гр№4 ул. Таежная | Ремонт с заменой опор (опоры - 30шт., провод 630 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-94 ул. Школьная | Ремонт с заменой опор (опоры - 22шт., провод 600 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-93 гр№3 ул. Айвазовского | Ремонт с заменой опор (опоры - 22шт., провод 400 м) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 588.2006 | 0 | 0 | 588.2006 | 561.0486 | 20.8221 | 6.3299
| ВЛ-0,4 от КТП-93 гр№3 ул. Левитана | Ремонт с заменой опор (опоры - 24шт., провод 600 м) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 650.6895 | 0 | 0 | 650.6895 | 484.3834 | 127.5354 | 38.7707
| ВЛ-0,4 от КТП-130 гр№1 ул. Майская | Ремонт с заменой опор (опоры - 25шт., провод 600 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 686 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-133 ул Молодежная, Еловая, Новая | Ремонт с заменой опор (опоры - 50шт., провод 1200 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1372 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-160 ул. Олхинская | Ремонт с заменой опор (опоры - 15шт., провод 400 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-83 ул. Степная | Ремонт с заменой опор (опоры - 21шт., провод 450 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-140 ул. Известковая | Ремонт с заменой опор (опоры - 16шт., провод 250 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ.0.4 кВ от КТП-82 ул. Карьерная | Ремонт с заменой опор (опоры - 28шт., провод 500 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-85 ул. Подгорная | Ремонт с заменой опор (опоры - 28шт., провод 610 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 725 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-87 ул. Солнечная | Ремонт с заменой опор (опоры - 18шт., провод 380 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-80 ул.Дальняя | Ремонт с заменой опор (опоры - 16шт., провод 550 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-180 ул.Октябрьская | Ремонт с заменой опор (опоры - 10шт., провод 250 м) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 143.7101 | 0 | 0 | 143.7101 | 131.8311 | 9.1097 | 2.7693
| ВЛ-0,4 от КТП-89 ул.Иркутная, Набережная | Ремонт с заменой опор (опоры - 33шт., провод 1100 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1052 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-77 пер.Серединский | Ремонт с заменой опор (опоры - 23шт., провод 500 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 605 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-189 ул.Родниковая | Ремонт с заменой опор (опоры - 12шт., провод 230 м) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 255.0216 | 0 | 0 | 255.0216 | 239.7486 | 11.7124 | 3.5606
| ВЛ-0,4 от КТП-189 пер.Луговой | Ремонт с заменой опор (опоры - 14шт., провод 240 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-191 ул.Ключевая | Ремонт с заменой опор (опоры - 15шт., провод 370 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-191 ул.Лесная | Ремонт с заменой опор (опоры - 29шт., провод 480 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-119 ул.Майская | Ремонт с заменой опор (опоры - 13шт., провод 405 м) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 418.3004 | 0 | 0 | 418.3004 | 311.3893 | 81.987 | 24.9241
| ВЛ-0,4 от КТП-88 ул.Средняя | Ремонт с заменой опор (опоры - 27шт., провод 450 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 618.358 | 618.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-164 ул.Северная | Ремонт с заменой опор (опоры - 30шт., провод 800 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-27 ул.Матросова | Ремонт с заменой опор (опоры - 16шт., провод 470 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 643 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-172 ул.Руднева | Ремонт с заменой опор (опоры - 16шт., провод 300 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 389.642 | 389.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 от КТП-174 ул.Некрасова | Ремонт с заменой опор (опоры - 13шт., провод 260 м) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Большой Луг Северо-Восток; Юго-Запад. | Ремонт с заменой опор (опоры - 35шт., провод 1000 м) | КР | Янв | Март | Конкурс | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 625.6296 | 0 | 0 | 625.6296 | 31.0428 | 455.9715 | 138.6153
| ВУ 0,4 жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 61.0168 | 0 | 0 | 61.0168 | 2.9793 | 44.5072 | 13.5302
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 331.0236 | 0 | 0 | 331.0236 | 203.7486 | 97.6036 | 29.6715
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Ремонт ТП, КТП, СКТП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 232.2461 | 0 | 0 | 232.2461 | 126.8623 | 80.8158 | 24.568
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3734.5406 | 0 | 0 | 3734.5406 | 2395.2673 | 1027.0501 | 312.2232
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 398.5685 | 0 | 0 | 398.5685 | 25.2283 | 286.3039 | 87.0364
| ВЛ10кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 723.6647 | 0 | 0 | 723.6647 | 672.7547 | 39.0414 | 11.8686
| ВЛ 0,4-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 297 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 960.4684 | 0 | 0 | 960.4684 | 86.0886 | 670.5367 | 203.8432
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1652.481 | 0 | 0 | 1652.481 | 1177.3207 | 364.3867 | 110.7736
| ВЛ 0,4кВ от ТП-3057 Ф-2 ул. Луговая | Ремонт с заменой опор, провода (монтаж анкерных опор А-31-2шт, монтаж промежуточных опор П-31-6шт., монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х50-0,2км, монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,15км, устройство повторного заземления-4шт., демонтаж деревянных опор-8шт). | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 72.1225 | 0 | 0 | 72.1225 | 0 | 55.3087 | 16.8138
| ВЛ 0,4кВ от ТП-648 Б Ф-1 пер. Рыбачий | Монтаж анкерных опор А-31-1шт., Монтаж промежуточных опор П-31-6шт., Монтаж провода СИП-2 3Х120+1Х95-0,11км, Монтаж провода СИП-4 4х16-0,12км, СИП2х16-0,12км Устройство повторного заземления-3шт., Демонтаж деревянных опор-5шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 63.6375 | 0 | 0 | 63.6375 | 0 | 48.8018 | 14.8357
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб. сил | 816.6312 | 0 | 0 | 816.6312 | 371.1684 | 341.6126 | 103.8502
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 931.6599 | 0 | 0 | 931.6599 | 282.557 | 497.7783 | 151.3246
| ТП 10/0,4 кВ ШРЭС уч-к "Баклаши" | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 556.8505 | 0 | 0 | 556.8505 | 93.9934 | 354.9517 | 107.9053
| КТП- 916, КТП-650, КТП- 645 | Ремонт с заменой коммутационных аппаратов, разрядников, проходных изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 458.0652 | 0 | 0 | 458.0652 | 216.2426 | 185.4468 | 56.3758
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2149.914 | 0 | 0 | 2149.914 | 950.7705 | 919.5885 | 279.5549
| ЛенРЭС, ПРЭС, ЛРЭС, ШРЭС | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ (3000 м2) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1094.9379 | 1094.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (3000м2) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 5719.9109 | 5719.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ по г. Иркутску по результатам диагностики | КР | Янв | Дек | Конкурс | 888.3234 | 600 | 0 | 288.3234 | 288.3234 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ по г. Иркутску по результатам определения мест повреждения. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2014.9987 | 2014.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4-10 кВ | Обрезка деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ на территории города и СНТ | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2617 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Баклаши | В-10 Т-1 яч № 105 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 Т-2 яч № 205 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 207 Смоленщина | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 103 МТМ | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 106 Пионерск | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 107 Введенщина | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 203 Теплицы"А" | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 206 Теплицы"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 202 Соколовщина | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | В-10 яч № 102 Рычковщина | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Баклаши | СВ-10 яч № 201 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Бытовая | В-220 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6056 | 0 | 0 | 13.6056 | 7.4964 | 4.685 | 1.4242
| Бытовая | В-220 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6056 | 0 | 0 | 13.6056 | 7.4964 | 4.685 | 1.4242
| Бытовая | В-10 яч.101 п.Запад А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.102 п. Южный 1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.103 В-2-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Бытовая | В-10 яч.104 В1-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Бытовая | В-10 яч.108 СВ-1-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.120 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.121 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.122 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.213 В-1-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Бытовая | В-10 яч.214 В-2-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Бытовая | В-10 яч.215 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.216 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.217 п.Южный 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.218 п. Запад Б | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В-10 яч.219 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Бытовая | В--10 яч.513 В-5-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Бытовая | В-10 яч.614 В-6-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Бытовая | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Бытовая | ТР-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Бытовая | ТР-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Бытовая | ШР-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Бытовая | ШР-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Бытовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.925 | 0 | 0 | 42.925 | 15.8578 | 20.757 | 6.3101
| Бытовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.925 | 0 | 0 | 42.925 | 15.8578 | 20.757 | 6.3101
| Бытовая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Введенщина | В-35 ввод Б яч. №7 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Введенщина | В-35 ввод А яч. №8 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Введенщина | В-35 Т-1 яч. №3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Введенщина | В-35 Т-2 яч. №4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Введенщина | СВ-35 яч. №1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Введенщина | В-10 яч.№3 Теплицы "А" | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№5 МТФ "А" | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№7 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№9 В-10 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№2 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№4 МТФ "Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№6 Теплицы "Б" | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№8 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Введенщина | В-10 яч.№10 В-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ВЛ-35 Южная-З.берег, опора 7 | ЛР-35-А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| ВЛ-35 Южная-З.берег, опора 7 | ЛР-35-Б | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| ВЛ-35 Левобережная-В.городок, оп. 27 | СР-35 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4629 | 0 | 0 | 17.4629 | 8.5536 | 6.8323 | 2.077
| Военный Городок | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Военный Городок | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Военный Городок | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Военный Городок | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Глазково | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8238 | 0 | 0 | 11.8238 | 7.4964 | 3.3185 | 1.0088
| Глазково | В-10 Т-1яч № 23 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | В-6 Т-1 яч.1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | В-6 яч № 10 ДГР-1-6 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | В-6 яч № 4 ТП-835 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | В-6 яч № 5 РП-29 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | В-6 яч № 6 ТП-1120 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | В-6 яч № 8 ТП-603 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | В-6 яч № 9 РП-38 яч.7 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | СВ-6 яч.№11 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Глазково | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7793 | 0 | 0 | 4.7793 | 0.96108 | 2.9281 | 0.89014
| Глазково | ЛР-110 Мельниково | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Глазково | ЛР-110 Пивзавод | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Глазково | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Глазково | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Глазково | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Глазково | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Ерши | В-6 яч № 23 ТП-2849 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ерши | В-6 яч № 24 М.Падь | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Жилкино | В-6 яч № 10 ТП-218,ТП-262 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Жилкино | В-6 яч № 4 Мясокомбинат | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Жилкино | В-6 яч.№ 24 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Жилкино | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Жилкино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Жилкино | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Жилкино | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Зелёный берег | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Зелёный берег | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| ЗКСМ | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| ЗКСМ | ЛР-110 Пивзавод | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| ЗКСМ | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Изумрудная | В-10 яч № 17 ПП Березовый А | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Изумрудная | В-10 яч № 18 ПП Березовый Б | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Изумрудная | В-10 яч № 19 ТП-2314 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Изумрудная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Индустриальная | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Индустриальная | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Ключи | В-АТ-2-566 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.9946 | 0 | 0 | 22.9946 | 9.4186 | 10.411 | 3.165
| Ключи | В-581 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.9946 | 0 | 0 | 22.9946 | 9.4186 | 10.411 | 3.165
| Ключи | В-566 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.9946 | 0 | 0 | 22.9946 | 9.4186 | 10.411 | 3.165
| Ключи | В-АТ-3-581 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.9946 | 0 | 0 | 22.9946 | 9.4186 | 10.411 | 3.165
| Ключи | В-220 ГО ГРЭС (ВЛ-582) | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | В-220 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | В-220 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | В-220 КРУЭ "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | В-220 КРУЭ "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | В-220 Общезав "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | В-220 Общезав "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | В-220 ФКУ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | ШСВ-1-220 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Ключи | ТР-220 АТ-3 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.608 | 0 | 0 | 8.608 | 2.4988 | 4.685 | 1.4242
| Ключи | ТН-1-581 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.815 | 0 | 0 | 7.815 | 4.421 | 2.6028 | 0.79124
| Ключи | ТН-2-581 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.815 | 0 | 0 | 7.815 | 4.421 | 2.6028 | 0.79124
| Ключи | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.4691 | 0 | 0 | 59.4691 | 18.741 | 31.2331 | 9.4949
| Ключи | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.4691 | 0 | 0 | 59.4691 | 18.741 | 31.2331 | 9.4949
| Ключи | АТ-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 59.4691 | 0 | 0 | 59.4691 | 18.741 | 31.2331 | 9.4949
| Ключи | ФКУ-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.0374 | 0 | 0 | 8.0374 | 1.2494 | 5.2055 | 1.5825
| КПД | В-6 яч № 25 Альтаир 2000 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| КПД | В-6 яч № 29 ТП-2939 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| КПД | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.0569 | 0 | 0 | 25.0569 | 8.5536 | 12.6559 | 3.8474
| КПД | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.0569 | 0 | 0 | 25.0569 | 8.5536 | 12.6559 | 3.8474
| Кузьмиха | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Кузьмиха | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Левобережная | В-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.89 | 0 | 0 | 27.89 | 14.9928 | 9.8905 | 3.0067
| Левобережная | В-35 Жилкино А | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | В-35 Жилкино Б | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | В-35 Боково А | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | В-35 Боково Б | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | В-35 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | В-35 ТСН-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | В-35 ТСН-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | СВ-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Левобережная | ЛР-35 Боково А | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4629 | 0 | 0 | 17.4629 | 8.5536 | 6.8323 | 2.077
| Левобережная | ЛР-35 Боково Б | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4629 | 0 | 0 | 17.4629 | 8.5536 | 6.8323 | 2.077
| Левобережная | ШР-35 Боково А | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4629 | 0 | 0 | 17.4629 | 8.5536 | 6.8323 | 2.077
| Левобережная | ШР-35 Боково Б | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4629 | 0 | 0 | 17.4629 | 8.5536 | 6.8323 | 2.077
| Левобережная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Левобережная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Ленино | В-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Ленино | В-35 Ир.Сортир."Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Ленино | ЛР-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Ленино | ЛР-35 Ир.Сортир."Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Луговая | Капитальный ремонт Т-2 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Луговая | В-10 яч № 36 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Луговая | В-10 яч № 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Мельничная Падь | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Мельничная Падь | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Малая Елань | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ЛР-220 ВЛ-209 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Малая Елань | ЛР-220 ВЛ-210 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Малая Елань | СР-1-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Малая Елань | СР-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Малая Елань | ШР-220 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Малая Елань | ШР-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Малая Елань | ДГР-1-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ДГР-2-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ДГР-3-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ДГР-4-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ТМ ДГР-1-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ТМ ДГР-2-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ТМ ДГР-3-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Малая Елань | ТМ ДГР-4-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Мельниково | В-1-6 Т-3 яч №39 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Мельниково | В-6 яч 27 ДГР-4-6 | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Мельниково | В-6 яч №43 ИЗРВ,Маз.хоз"А" | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Мельниково | В-6 яч №44 МЖК"Д" | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Мельниково | СВ-2-6 яч № 36 | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Мельниково | Р ДГК-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.9871 | 0 | 0 | 3.9871 | 1.4416 | 1.9521 | 0.59343
| Мельниково | ДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Мельниково | ТДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Мельниково | В-10 яч № 13 ТП-3318,ТП-3899п | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Мельниково | В-10 яч № 14 РП-34"А" | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Мельниково | В-10 яч № 18 РП-49 Б | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Мельниково | В-10 яч № 19 РП-49 А | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Мельниково | В-10 яч № 3 ТП-1357 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Мельниково | В-10 яч № 8 РП-25"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Мельниково | В-10 яч.№ 23 ТП-2978 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Мельниково | В-10 яч.№ 24 РП-34 В | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Мельниково | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Мельниково | ТСН-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Мельниково | В-35 КПД"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Мельниково | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Мельниково | ОД и КЗ-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3925 | 0 | 0 | 13.3925 | 4.2287 | 7.0275 | 2.1363
| Мельниково | ОД и КЗ-110 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Мельниково | ЛР-1-110 ГЭС | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Мельниково | ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Мельниково | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Мельниково | ТР-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Мельниково | ТР-110 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Мельниково | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Мельниково | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Мельниково | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Мельниково | ТН-3-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.453 | 0 | 0 | 4.453 | 2.8832 | 1.2038 | 0.36595
| Мельниково | ТН-4-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.453 | 0 | 0 | 4.453 | 2.8832 | 1.2038 | 0.36595
| Ново-Ленино | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.9163 | 0 | 0 | 43.9163 | 13.4551 | 23.3598 | 7.1014
| Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.9163 | 0 | 0 | 43.9163 | 13.4551 | 23.3598 | 7.1014
| Ново-Ленино | В-110 Максимовская | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6268 | 0 | 0 | 13.6268 | 7.4964 | 4.7012 | 1.4292
| Ново-Ленино | В-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2575 | 0 | 0 | 12.2575 | 5.7665 | 4.9778 | 1.5132
| Ново-Ленино | В-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2575 | 0 | 0 | 12.2575 | 5.7665 | 4.9778 | 1.5132
| Ново-Ленино | В-6 Т-3 яч № 306 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 Т-4 яч № 406 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 302 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 303 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 304 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 305 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 307 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 309 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 310 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 402 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 403 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 404 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 405 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 407 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 409 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | В-6 яч № 410 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | СВ-2-6 яч № 301 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Ново-Ленино | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Ново-Ленино | ШР-220 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Ново-Ленино | ШР ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Еловка | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ИАЗ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Еловка | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ИАЗ"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Пивзавод | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-2-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Ново-Ленино | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Ново-Ленино | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Ново-Ленино | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Ново-Ленино | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Общезаводская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Общезаводская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Пивзавод | В-10 яч № 17 ДРСУ-5 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Пивзавод | В-10 яч № 21 П/овощебаза"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Пивзавод | В-10 яч № 22 Марково"А" | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Пивзавод | В-10 яч № 23 Марково"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Пивзавод | В-10 яч № 24 П/овощебаза"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Пивзавод | В-6 яч № 7 В/ч,АБЗ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Пивзавод | СВ-6 яч № 5 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Пивзавод | ЛР-110 Н-Ленино | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Пивзавод | ЛР-110 Южная | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Пивзавод | РП-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Пивзавод | РП-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Пивзавод | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Пивзавод | СР-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Пивзавод | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4629 | 0 | 0 | 17.4629 | 8.5536 | 6.8323 | 2.077
| Пивзавод | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4629 | 0 | 0 | 17.4629 | 8.5536 | 6.8323 | 2.077
| Марково | В-10 яч.№ 1 СВ-10 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 11 В-10 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 12 В-10 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 13 ТП-6623 А | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 14 Марково А | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 15 ТП-6465 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 16 ТП-6623 Б | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 4 Пансионат Б | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 3 Пансионат А | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 7 ТПК | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марково | В-10 яч.№ 8 Марково Б | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-11 | В-6 яч № 1 пс Южная | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 10 ТП-2121 Б | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 11 пс Спутник | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 12 ТП-1002 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 14 ТП-952 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 2 ТП-895"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 3 пс Спутник | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 4 ТП-989 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч № 5 ТП-575 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-11 | В-6 яч №13 ТП-895"А" | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 1 пс Спутник"А" | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 11 ТП-1106 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 12 ТП-981 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 13 ТП-975"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 14 пс Спутник"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 2 ТП-948 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 3 ТП-1108 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 4 ТП-975"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-12 | В-6 яч № 5 ТП-973 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-39 | В-6 яч № 15 ТП-2794 Б | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-39 | В-6 яч № 17 ТП-1986 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-39 | В-6 яч № 19 ТП-1315"Б" | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-39 | В-6 яч № 22 Спутник"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-39 | В-6 яч № 5 ТП-2794 А | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-39 | В-6 яч № 7 ТП-1325 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-39 | В-6 яч № 8 Спутник"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-39 | В-6 яч № 9 ТП-1315"А" | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-39 | СВ-6 яч № 12 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-49 | В-10 яч.№ 11ТП-2978 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-49 | В-10 яч.№ 13 ТП-3149 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-49 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-49 | В-10 яч.№ 1 Мельник яч.19 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-55 | В-10 яч.№ 1 Бытовая А | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 5 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 7 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 9 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 12 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 15 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-55 | В-10 яч.№ 18 Бытовая Б | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 1 Бытовая А | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 3 ТП-3831 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 5 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 7 ТП-4241А | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 9 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 12 ТП-4241 Б | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 15 ТП-3887 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-56 | В-10 яч.№ 18 Бытовая Б | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-96 | В-10 яч.№1 ТП-5627А | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№2 ТП-3775 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№3 ТП-5630А | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№4 ТП-5629А | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№5 Т-1 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№7 СВ-6 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№10 ТП-1564 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№11 ТП-5630Б | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№12 ТП-5629Б | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№13 ТП-56-27Б | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-96 | В-10 яч.№14 Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Светлая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Светлая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Светлая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Светлая | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Светлая | ТН-1-220 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7639 | 0 | 0 | 7.7639 | 4.7093 | 2.3425 | 0.71212
| Светлая | ТН-2-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7639 | 0 | 0 | 7.7639 | 4.7093 | 2.3425 | 0.71212
| Светлая | ЛР-220 ВЛ-209 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.473 | 0 | 0 | 9.473 | 3.3638 | 4.685 | 1.4242
| Светлая | ЛР-220 ВЛ-210 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.473 | 0 | 0 | 9.473 | 3.3638 | 4.685 | 1.4242
| Светлая | СР-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.473 | 0 | 0 | 9.473 | 3.3638 | 4.685 | 1.4242
| Светлая | СР-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.473 | 0 | 0 | 9.473 | 3.3638 | 4.685 | 1.4242
| Светлая | ШР-220 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.473 | 0 | 0 | 9.473 | 3.3638 | 4.685 | 1.4242
| Светлая | ШР-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.473 | 0 | 0 | 9.473 | 3.3638 | 4.685 | 1.4242
| Светлая | ТН-1-10 яч.7 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5334 | 0 | 0 | 2.5334 | 1.3455 | 0.91097 | 0.27693
| Светлая | ТН-2-10 яч. 8 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5334 | 0 | 0 | 2.5334 | 1.3455 | 0.91097 | 0.27693
| Смоленщина | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.87 | 0 | 0 | 24.87 | 13.8395 | 8.459 | 2.5715
| Смоленщина | СВ-35 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 24.87 | 0 | 0 | 24.87 | 13.8395 | 8.459 | 2.5715
| Смоленщина | В-10 Т-2 яч № 13 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Смоленщина | В-10 Т-1 яч № 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Смоленщина | ЛР-35 Пивзавод"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5719 | 0 | 0 | 16.5719 | 8.5536 | 6.149 | 1.8693
| Смоленщина | ЛР-35 Пивзавод"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Смоленщина | СР-1-35 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5719 | 0 | 0 | 16.5719 | 8.5536 | 6.149 | 1.8693
| Смоленщина | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5719 | 0 | 0 | 16.5719 | 8.5536 | 6.149 | 1.8693
| Смоленщина | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.6057 | 0 | 0 | 18.6057 | 8.1692 | 8.0035 | 2.4331
| Спутник | В-6 яч47ТП-2849 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Спутник | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3925 | 0 | 0 | 13.3925 | 4.2287 | 7.0275 | 2.1363
| Спутник | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3925 | 0 | 0 | 13.3925 | 4.2287 | 7.0275 | 2.1363
| Спутник | ЛР-110 ввода"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Спутник | ЛР-110 ввода"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Спутник | СР-А-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Спутник | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Спутник | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Спутник | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Студенческая | В-6 яч№10 ТП-613 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Студенческая | В-6 яч№11 ТП-893 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Студенческая | В-6 яч№2 ТП-1235"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Студенческая | В-6 яч№3 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Студенческая | В-6 яч№4 ТП-1489 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Студенческая | В-6 яч№5 ТП-706 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Студенческая | В-6 яч№9 РП-38"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Студенческая | ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Студенческая | ТСН ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Студенческая | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Студенческая | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Студенческая | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Студенческая | Р ДГР-6-6 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.9871 | 0 | 0 | 3.9871 | 1.4416 | 1.9521 | 0.59343
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 7 СВ | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 9 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 10 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 11 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 12 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-1148 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ф.Байкал | В-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| ф.Байкал | В-6 Т-1яч № 6 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ф.Байкал | В-6 яч № 1 ТП-363 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| ф.Байкал | В-6 яч № 3 ТП-946 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ф.Байкал | В-6 яч № 4 Затон | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ф.Байкал | В-6 яч № 5 ТП-592 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ф.Байкал | В-6 яч № 8 ТП-671 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ф.Байкал | В-6 яч № 9 В.Городок | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ф.Байкал | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| ф.Байкал | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Шелехово | В-110 АТ-9 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8238 | 0 | 0 | 11.8238 | 7.4964 | 3.3185 | 1.0088
| Шелехово | ТР-220 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Шелехово | ШР-220 ОВ-3-220 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.4745 | 0 | 0 | 33.4745 | 12.6862 | 15.9419 | 4.8463
| Шелехово | ШР-220 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| Шелехово | ЛР-110 ГЭС"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Шелехово | ЛР-110 ГЭС"В" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Шелехово | ЛР-110 Луговая"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Шелехово | ЛР-110 Рассоха | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Шелехово | ОР-110 ГЭС"В" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Шелехово | ТР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Шелехово | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Шелехово | ШР-110 ТН-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Шелехово | АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.5787 | 0 | 0 | 47.5787 | 13.9356 | 25.7999 | 7.8432
| Шелехово | АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.5787 | 0 | 0 | 47.5787 | 13.9356 | 25.7999 | 7.8432
| Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-4 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-1 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-1 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-1 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-2 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-2 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-2 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Шелехово | Т-5 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.2132 | 0 | 0 | 44.2132 | 13.4551 | 23.5875 | 7.1706
| Шелехово | Т-7 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.2132 | 0 | 0 | 44.2132 | 13.4551 | 23.5875 | 7.1706
| Южная | В-110 ГЭС"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.6696 | 0 | 0 | 79.6696 | 27.4868 | 40.0175 | 12.1653
| Южная | В-35 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Южная | СВ-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Южная | В-6 Т-1 | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.9868 | 0 | 0 | 26.9868 | 6.9198 | 15.3888 | 4.6782
| Южная | В-6 яч № 15 ТП-952 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| Южная | В-6 яч № 18 РК Свердловская"А" | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| Южная | В-6 яч № 7 РК Свердловская"Б" | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| Южная | В-6 яч№ 3 РП-11 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Южная | ЛР-110 ГЭС"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Южная | ЛР-110 ГЭС"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Южная | ЛР-110 Кировская | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Южная | ЛР-110 Нагорная | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Южная | ШР-110 ГЭС"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Южная | ШР-110 Кировская | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Южная | ШР-110 Нагорная | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Южная | ЛР-35 М.падь Б | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Южная | СР-1-35 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Южная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Южная | ШР-35 ТН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Южная | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Южная | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Большие Коты | ОД и КЗ-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Большие Коты | ОД и КЗ-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Большие Коты | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Большие Коты | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Байкальская | В-220 Т-4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.6056 | 0 | 0 | 13.6056 | 7.4964 | 4.685 | 1.4242
| Байкальская | В-110 Нагорная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2575 | 0 | 0 | 12.2575 | 5.7665 | 4.9778 | 1.5132
| Байкальская | В-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2575 | 0 | 0 | 12.2575 | 5.7665 | 4.9778 | 1.5132
| Байкальская | В-110 Разводной 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2575 | 0 | 0 | 12.2575 | 5.7665 | 4.9778 | 1.5132
| Байкальская | ОВ-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.2575 | 0 | 0 | 12.2575 | 5.7665 | 4.9778 | 1.5132
| Байкальская | В-6 яч.22 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-6 яч.23 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | СР-1-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Байкальская | СР-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Байкальская | ЛР-110 Нагорная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ЛР-110 Нагорная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ЛР-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ЛР-110 Разводной 2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Байкальская | ОР-110 АТ-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Байкальская | ОР-110 Нагорная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ОР-110 Нагорная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ОР-110 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ОР-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ОР-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ОР-110 Разводной 2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Байкальская | ТР-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ТР-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР ТН-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-1-110 АТ-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Байкальская | ШР-1-110 Нагорная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-1-110 ОМВ | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Байкальская | ШР-1-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-1-110 ШСВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-2-110 Нагорная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-2-110 Нагорная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-2-110 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-2-110 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-2-110 Разводной 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Байкальская | Капитальный ремонт АТ-1 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Байкальская | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.9163 | 0 | 0 | 43.9163 | 13.4551 | 23.3598 | 7.1014
| Байкальская | В-10 яч.№ 101 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 102 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 103 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 104 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 105 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 106 В-1-10 АТ-1 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 107 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 109 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 202 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 203 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 204 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 205 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 206 В-2-10 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 207 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 209 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 301 СВ-3-10 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 302 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 303 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 304 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 305 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 306 В-3-10 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 307 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 309 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 402 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 403 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 404 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 405 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 406 В-4-10 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 407 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | В-10 яч.№ 409 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Байкальская | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.5032 | 0 | 0 | 39.5032 | 14.8967 | 18.87 | 5.7365
| Байкальская | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Байкальская | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| ВЛ-35 Нагорная-Партизанская, опора 16 | ЛР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| ВЛ-35 Нагорная-Партизанская, опора 16 | ЛР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Восточная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.4731 | 0 | 0 | 51.4731 | 14.224 | 28.5653 | 8.6839
| Восточная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.4731 | 0 | 0 | 51.4731 | 14.224 | 28.5653 | 8.6839
| Городская | В-10 яч.101 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.102 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.104 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.105 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.106 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.107 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.108 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.109а | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.201 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.202 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.203 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.204 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.205 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.207 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.208 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.301а | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.302 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.303 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.304 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.305 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.306 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.307 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.308 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.309 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.402 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.403 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.404 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.405 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.406 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.407 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.408 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | В-10 яч.409 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Городская | ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7371 | 0 | 0 | 11.7371 | 5.6704 | 4.6524 | 1.4143
| Городская | ДГР-3-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7371 | 0 | 0 | 11.7371 | 5.6704 | 4.6524 | 1.4143
| Городская | ТСН ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Городская | ТСН ДГР-3-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Городская | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.9294 | 0 | 0 | 11.9294 | 5.8626 | 4.6524 | 1.4143
| Городская | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.9294 | 0 | 0 | 11.9294 | 5.8626 | 4.6524 | 1.4143
| Жемчужная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Знаменская | В-6 яч.1 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 яч.10 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 яч.11 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 яч.12 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 яч.4 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 яч.6 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | В-6 Т-1 яч.2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Знаменская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Знаменская-2 | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Искра | В-6 Т-1 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Искра | В-6 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Искра | В-6 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Искра | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Искра | ЛР-110 Правобережная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Искра | ЛР-110 Правобережная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Искра | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Искра | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Кировская | В-35 Марата2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Кировская | В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.2883 | 0 | 0 | 27.2883 | 13.8395 | 10.3134 | 3.1353
| Кировская | В-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.2883 | 0 | 0 | 27.2883 | 13.8395 | 10.3134 | 3.1353
| Кировская | В-6 яч. 12 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.0411 | 0 | 0 | 16.0411 | 6.9198 | 6.9949 | 2.1265
| Кировская | В-6 яч. 15 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| Кировская | В-6 яч. 33 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Кировская | В-6 яч. 34 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.2835 | 0 | 0 | 13.2835 | 6.9198 | 4.8802 | 1.4836
| Кировская | В-6 яч. 35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Кировская | В-6 яч. 8 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Кировская | ТР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Кировская | ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Кировская | ТР-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Кировская | ШР-1-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Кировская | ШР-2-110 Правбережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Кировская | ШР-2-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Кировская | ШР-2-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Кировская | ШР-2-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Кировская | ШР-2-110 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Кировская | ЛР-35 РК "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ЛР-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ЛР-35 Марата2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | Р-ДГК-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-1-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-1-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-2-35 РК "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-2-35 РК "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-2-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-2-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-2-35 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | ШР-2-35 ШСВ | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Кировская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Кировская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Кировская | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Летняя | СВ-35 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.87 | 0 | 0 | 24.87 | 13.8395 | 8.459 | 2.5715
| Летняя | В-10 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Летняя | В-10 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Летняя | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Летняя | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Летняя | ТР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5719 | 0 | 0 | 16.5719 | 8.5536 | 6.149 | 1.8693
| Летняя | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.6057 | 0 | 0 | 18.6057 | 8.1692 | 8.0035 | 2.4331
| Листвянка | В-10 яч.18 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Листвянка | В-10 яч.24 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Марата | В-6 яч.13 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Марата | В-6 яч.14 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Марата | В-6 яч.3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Марата | В-6 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Марата | В-6 яч.6 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Марата | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Марата | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Марата | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Молодёжная | СВ-10 яч.1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Молодёжная | ЛР-110 ввод "А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Молодёжная | СР-1-110 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Молодёжная | СР-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Нагорная | В-35 Партизанская | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Нагорная | В-6 яч.31 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Нагорная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Нагорная | ЛР-110 Байкальская"А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Нагорная | ЛР-110 Байкальская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Нагорная | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Нагорная | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Нагорная | ТР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Нагорная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Нагорная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Нагорная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Нагорная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.9294 | 0 | 0 | 11.9294 | 5.8626 | 4.6524 | 1.4143
| Новая Лисиха | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Новая Лисиха | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Новая Лисиха | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Новая Лисиха | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Новая Лисиха | ЛР-110 Ввод "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Новая Лисиха | ЛР-110 Ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Новая Лисиха | СР-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Новая Лисиха | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Новая Лисиха | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Новая Лисиха | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Новая Лисиха | ТН-1-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9819 | 0 | 0 | 1.9819 | 1.3455 | 0.48802 | 0.14836
| Новая Лисиха | ТН-2-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9819 | 0 | 0 | 1.9819 | 1.3455 | 0.48802 | 0.14836
| Новая Лисиха | ТН-3-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9819 | 0 | 0 | 1.9819 | 1.3455 | 0.48802 | 0.14836
| Новая Лисиха | ТН-4-10 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9819 | 0 | 0 | 1.9819 | 1.3455 | 0.48802 | 0.14836
| Октская | В-6 яч. 7 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Октская | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Октская | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Октская | ОД и КЗ-110 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Октская | ЛР-110 ГЭС | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Октская | ЛР-110 Южная | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Октская | Р ДГК-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9447 | 0 | 0 | 3.9447 | 1.4416 | 1.9195 | 0.58354
| Октская | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Октская | СР-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Октская | ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Октская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Октская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Октская | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Пансионат | ЛР-35 Летняя"Б" | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5719 | 0 | 0 | 16.5719 | 8.5536 | 6.149 | 1.8693
| Партизанская | В-6 Т-1 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Партизанская | В-6 яч.8 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Партизанская | В-6 яч.9 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Партизанская | ЛР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6512 | 0 | 0 | 4.6512 | 2.4027 | 1.7243 | 0.5242
| Партизанская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Печная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Печная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Печная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Печная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| ПП-7 | В-6 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ПП-7 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ПП-7 | В-6 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ПП-7 | В-6 яч.7 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ПП-110 Рабочая | ЛР-110 "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| ПП-110 Рабочая | ЛР-110 "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Восточная 1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Байкальская 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| ПП-110 Разводной | ЛР-110 Байкальская 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| ПП-110 Разводной | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| ПП-110 Разводной | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Правобережная | В-110 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6268 | 0 | 0 | 13.6268 | 7.4964 | 4.7012 | 1.4292
| Правобережная | В-110 АТ-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6268 | 0 | 0 | 13.6268 | 7.4964 | 4.7012 | 1.4292
| Правобережная | В-10 яч. 10 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.0411 | 0 | 0 | 16.0411 | 6.9198 | 6.9949 | 2.1265
| Правобережная | В-10 яч. 11 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | В-10 яч. 14 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | В-10 яч. 15 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | В-10 яч. 17 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | В-10 яч. 21 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | В-10 яч. 22 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | В-10 яч. 24 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | В-10 яч. 25 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Правобережная | В-10 яч. 26 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Правобережная | В-10 яч. 27 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Правобережная | В-10 яч. 30 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Правобережная | В-10 яч. 8 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Правобережная | СР-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| Правобережная | ЛР-110 Урик"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Правобережная | ОР-110 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Правобережная | ОР-110 Урик"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Правобережная | ТР-110 АТ-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Правобережная | ШР-1-110 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Правобережная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.9163 | 0 | 0 | 43.9163 | 13.4551 | 23.3598 | 7.1014
| Правобережная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.9163 | 0 | 0 | 43.9163 | 13.4551 | 23.3598 | 7.1014
| Приморская | В-10 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Приморская | В-10 яч.13 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Приморская | В-10 яч.37 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Приморская | В-10 яч.38 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Приморская | В-10 яч.39 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Приморская | В-10 яч.40 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Приморская | В-10 яч.41 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Приморская | В-10 яч.7 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.866 | 0 | 0 | 4.866 | 2.7871 | 1.5942 | 0.48463
| Приморская | ЛР-110 ввод "А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Приморская | ЛР-110 ввод "Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Приморская | ДГР-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | ДГР-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | ДГР-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | ДГР-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.4584 | 0 | 0 | 12.4584 | 5.6704 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | ТМ ДГР-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | ТМ ДГР-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | ТМ ДГР-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | ТМ ДГР-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Приморская | Р ДГР-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Приморская | Р ДГР-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Приморская | Р ДГР-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Приморская | Р ДГР-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Приморская | Р РЗ-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Приморская | Р РЗ-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Приморская | Р РЗ-3-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Приморская | Р РЗ-4-10 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.1386 | 0 | 0 | 3.1386 | 1.4416 | 1.3014 | 0.39562
| Рабочая | В-6 яч. 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Рабочая | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.6268 | 0 | 0 | 13.6268 | 7.4964 | 4.7012 | 1.4292
| Рабочая | ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Релейная | В-6 яч.1 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.11 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.13 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.15 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.17 СВ-5-6 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.21 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.23 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.25 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.27 В-6-6 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.3 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.31 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.33 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.35 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.7 В-5-6 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | В-6 яч.9 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Релейная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Релейная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Релейная | ЛР-110 ввод "А" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Релейная | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Релейная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Релейная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Релейная | ТСН-5 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Релейная | ТСН-6 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| РП-10 | В-6 яч.1 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| РП-13 | В-6 яч.21 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-14 | В-6 яч.11 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-14 | В-6 яч.13 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-14 | В-6 яч.14 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-2 | В-6 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| РП-2 | В-6 яч.12 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| РП-2 | В-6 яч.14 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| РП-2 | В-6 яч.17 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| РП-2 | В-6 яч.8 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| РП-2 | В-6 яч.9 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| РП-4 | В-6 яч.14 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-4 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| РП-46 | В-10 яч.13 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-46 | В-10 яч.14 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| РП-57 | В-10 яч.№ 1 СВ-10 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 2 Релейная А | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 3 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 4 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 5 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 9 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 12 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 15 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 16 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 17 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 18 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-57 | В-6 яч.№ 19 Релейная Б | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 1 СВ-6 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 2 Релейная А | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 3 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 4 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 5 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 9 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 12 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 15 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 16 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 17 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 18 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| РП-58 | В-6 яч.№ 19 Релейная Б | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| Сосновая | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ТП-1127 | В-6 яч.7 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| Туристская | В-35 Н-Кочергат | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.5065 | 0 | 0 | 32.5065 | 13.8395 | 14.3152 | 4.3518
| Туристская | В-10 Т-1 яч.1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Туристская | В-10 яч.10 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Туристская | В-10 яч.15 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Туристская | В-10 яч.16 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Туристская | В-10 яч.21 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Туристская | В-10 яч.7 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Туристская | СВ-10 яч.12 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Туристская | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Туристская | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1549 | 0 | 0 | 30.1549 | 11.1485 | 14.5755 | 4.4309
| Туристская | ЛР-110 ввод "Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Туристская | СР-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Туристская | ЛР-35 Листвянка"А" | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.5719 | 0 | 0 | 16.5719 | 8.5536 | 6.149 | 1.8693
| Туристская | ТР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.5719 | 0 | 0 | 16.5719 | 8.5536 | 6.149 | 1.8693
| Туристская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Туристская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Туристская | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Туристская | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Центральная | В-10 яч.№ 101 СВ-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 102 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 103 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 104 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 105 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 106 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 107 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 108 В-10 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 109 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 110 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 111 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 112 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 113 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 114 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 115 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 116 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 118 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 119 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 120 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 121 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 122 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 123 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 202 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 203 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 204 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 206 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 207 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 208 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 209 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 210 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 211 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 212 В-10 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 213 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 214 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 215 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 216 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 217 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 218 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 219 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 220 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 221 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 222 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-10 яч.№ 223 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | В-6 Т-1 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| Центральная | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Центральная | В-6 яч.36 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.801 | 0 | 0 | 4.801 | 2.5949 | 1.6918 | 0.51431
| Центральная | В-6 яч.42 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Центральная | В-6 яч.46 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Центральная | СВ-6 яч.24 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.126 | 0 | 0 | 16.126 | 6.9198 | 7.06 | 2.1462
| Центральная | ЛР-110 Южная | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Центральная | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Центральная | ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7371 | 0 | 0 | 11.7371 | 5.6704 | 4.6524 | 1.4143
| Центральная | ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7371 | 0 | 0 | 11.7371 | 5.6704 | 4.6524 | 1.4143
| Центральная | ДГР-3-6 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7371 | 0 | 0 | 11.7371 | 5.6704 | 4.6524 | 1.4143
| Центральная | ДГР-4-6 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 11.7371 | 0 | 0 | 11.7371 | 5.6704 | 4.6524 | 1.4143
| Центральная | ТМ ДГР-1-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Центральная | ТМ ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Центральная | ТМ ДГР-3-6 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Центральная | ТМ ДГР-4-6 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Цесовская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Цесовская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Цимлянская | ТР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Цимлянская | ТР-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.3612 | 0 | 0 | 5.3612 | 2.3066 | 2.3425 | 0.71212
| Цимлянская | ШР-110 Т-2, Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Цимлянская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Цимлянская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| Электрокотельная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.0533 | 0 | 0 | 15.0533 | 8.2653 | 5.2055 | 1.5825
| Электрокотельная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.0533 | 0 | 0 | 15.0533 | 8.2653 | 5.2055 | 1.5825
| Электрокотельная | ТР-10 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9447 | 0 | 0 | 3.9447 | 1.4416 | 1.9195 | 0.58354
| Электрокотельная | ТР-10 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9447 | 0 | 0 | 3.9447 | 1.4416 | 1.9195 | 0.58354
| БЦБК | ЛР-220 БЦБ-271 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| БЦБК | ЛР-220 ВБ-272 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| БЦБК | ЛР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| БЦБК | ЛР-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| БЦБК | ОР-220 БЦБ-271 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| БЦБК | ОР-220 ВБ-272 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 2.8832 | 2.9281 | 0.89014
| БЦБК | ОР-220 ШБЦ-269 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| БЦБК | ОР-220 ШБЦ-270 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3197 | 0 | 0 | 6.3197 | 2.8832 | 2.6353 | 0.80113
| БЦБК | ШР-1-220 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.5957 | 0 | 0 | 35.5957 | 12.6862 | 17.5686 | 5.3409
| БЦБК | ШР-1-220 ТН-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.5957 | 0 | 0 | 35.5957 | 12.6862 | 17.5686 | 5.3409
| БЦБК | ТН-1-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.7639 | 0 | 0 | 7.7639 | 4.7093 | 2.3425 | 0.71212
| БЦБК | ТН-220 ОСШ | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7639 | 0 | 0 | 7.7639 | 4.7093 | 2.3425 | 0.71212
| БЦБК | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| БЦБК | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| БЦБК | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| БЦБК | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Быстрая | ЛР-110 Быстрая | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Быстрая | ШР-110 ТН-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Быстрая | ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7006 | 0 | 0 | 5.7006 | 2.3066 | 2.6028 | 0.79124
| Мурино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.6057 | 0 | 0 | 18.6057 | 8.1692 | 8.0035 | 2.4331
| Мурино | ЛР-35 Выдрино "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Мурино | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Мурино | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Мурино | В-35 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9482 | 0 | 0 | 4.9482 | 2.4027 | 1.9521 | 0.59343
| Мурино | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Мурино | ТН-2-10 яч.14 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9819 | 0 | 0 | 1.9819 | 1.3455 | 0.48802 | 0.14836
| Перевал | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Перевал | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0169 | 0 | 0 | 7.0169 | 4.0365 | 2.2856 | 0.69481
| Перевал | В-6 яч № 1 Главная-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Перевал | В-6 яч № 10 Главная-2 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Перевал | В-6 яч № 11 Жил.поселок | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Перевал | В-6 яч № 12 Спорткомплекс | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Перевал | В-6 яч № 14 З-д химреактивов | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Перевал | В-6 яч № 16 ДСР | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Перевал | В-6 яч № 17Рудная | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.9479 | 0 | 0 | 1.9479 | 1.3455 | 0.46199 | 0.14045
| Перевал | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3721 | 0 | 0 | 26.3721 | 8.5536 | 13.6645 | 4.154
| Перевал | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.0569 | 0 | 0 | 25.0569 | 8.5536 | 12.6559 | 3.8474
| Перевал | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Перевал | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| Рудная | ШР ТН-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| Рудная | ШР ТН-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ИАЗ ГПП | ТСН-5 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.6506 | 0 | 0 | 12.6506 | 5.8626 | 5.2055 | 1.5825
| ИАЗ ГПП | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| ИАЗ ГПП | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.9966 | 0 | 0 | 35.9966 | 13.9356 | 16.918 | 5.1431
| ИАЗ ГПП | ЛР-110-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ИАЗ ГПП | ЛР-110-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ИАЗ ГПП | СР-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ИАЗ ГПП | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ИАЗ ГПП | ШР-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ИАЗ ГПП | ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.591 | 0 | 0 | 20.591 | 8.4575 | 9.3049 | 2.8287
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1601 Ввод№1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6737 | 0 | 0 | 4.6737 | 2.5949 | 1.5942 | 0.48463
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1605 ТП-37 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1609 ТП-61 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1622 ГРУ 3660 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1625 ТП-4-КТП-7 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1631 Ввод№3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.6737 | 0 | 0 | 4.6737 | 2.5949 | 1.5942 | 0.48463
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1637 ТП-11 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1644 ТП-3 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1005 ТП-47 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3602 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3603 ТП-44 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3606 ТП-17н | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3608 ТП-18 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3609 ТП-6 6660 | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3610 ГПП 1602 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3612 ТП-7 7657 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3613 ТП-18-ТП-7 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3614 ТП-71 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3615 ГПП 1632 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3617 ТП-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3618 ТП-9 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3619 ТП-60 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3620 ШСВ-3 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3655 ШСВ-2 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3657 КТП-102 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3658 Рзерв | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3659 ТП-44 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3660 ГПП 1622 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-26 | В-6 яч.№ 2 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-26 | В-6 яч.№ 4 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-18 | В-6 яч.2 ТП-35А | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6538 | 0 | 0 | 4.6538 | 2.7871 | 1.4315 | 0.43518
| ТП-18 | В-6 яч.3 ГРУ 3608 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6538 | 0 | 0 | 4.6538 | 2.7871 | 1.4315 | 0.43518
| ТП-18 | В-6 яч.4 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.6114 | 0 | 0 | 4.6114 | 2.7871 | 1.399 | 0.42529
| ТП-21 | В-6 яч.4 ТП-27 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-40 | В-6 яч. № 5 Т-3 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-40 | ШСВ-6 яч. № 8 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-20 | В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.6538 | 0 | 0 | 4.6538 | 2.7871 | 1.4315 | 0.43518
| ТП-16 | В-6 яч. 1 ТП-5 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-16 | В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-16 | В-6 яч. 6 ГПП 1634-ТП-60 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-38А | В-6 яч.2 ТП-7,ТП-2,ГРУ3667 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-38А | В-6 яч.9 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-37 | В-6 яч. 1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-37 | В-6 яч. 10 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-6 | В-6 яч.6602 РП-98 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-6 | В-6 яч.6605 Т-1 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч.6607 ТП-7 7605 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч.6608 ГРУ 3663 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч.6609 ГРУ 3664 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч.6610 С/Н №2 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч.6612 ТП-8 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч.6613 П/К №5 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-6 | В-6 яч.6614 КТП-127 | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-6 | ШСВ-6-1 яч.6611 | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч. 6653 ТП-20 | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч. 6654 Т-4,Т-6 | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-6 | В-6 яч. 6655 ТП-17С | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.1987 | 0 | 0 | 13.1987 | 6.9198 | 4.8151 | 1.4638
| ТП-7 | В-6 яч. 7601 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-7 | В-6 яч. 7602 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-7 | В-6 яч. 7604 ГРУ 3667,ТП-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-7 | В-6 яч. 7605 ТП-6 6607 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-7 | В-6 яч. 7606 ТП-21 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-2 | В-6 яч.1 ТП-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-2 | В-6 яч.2 ТС-750 | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-2 | В-6 яч.3 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-2 | В-6 яч.4 ТП-67 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-2 | В-6 яч.5 ГРУ3667,ТП-7 7604 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-15 | В-6 яч.1 ТП-14 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-15 | В-6 яч.2 Т-Р ДСП-1,5 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-15 | В-6 яч.3 КТП-15А | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-15 | В-6 яч.4 ТП-11 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-15 | В-6 яч.5 КТП-15Б | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| КТП-15А | В-6 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-13 | В-6 яч.3 ТП-11 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.3231 | 0 | 0 | 4.3231 | 2.4988 | 1.399 | 0.42529
| ТП-75 | В-6 яч.5А ТП-13 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1655 ТП-46 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | Р-6 яч.№ 1653 ТП-37 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-46 | В-6 яч.1 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.2 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.4 ГПП 1636 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.5 Резерв | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.6 ТП-7 7658 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.7 СВ | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.10 Резерв | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.11 ГПП 1655 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.13 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-46 | В-6 яч.14 Т-4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.97691 | 0 | 0 | 0.97691 | 0.48054 | 0.38065 | 0.11572
| ТП-47 | В-6 яч.2 ГПП яч.1005 | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.3 КТП-123 ввод№1 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.4 ТП-6 яч.6602 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.5 КТП-108 с1 яч.А1.3 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.6 Т-1 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.7 РП-1 яч.15 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.9 КТП-98 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.10 СВ | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.11 КТП-23 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.13 КТП-108 с2 яч.А2.3 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.14 ГПП яч.1629 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.15 КТП-123 ввод№2 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.16 Т-2 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-47 | В-6 яч.18 РП-1 яч.16 | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ВЛ-6кВ опора№30 | Реклоузер | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ТП-60 | В-6 яч.8 КТП-101 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 2Б | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 2 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 1Б | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 8 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 4 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 6 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 12 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 10 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 2А | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 1А | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 5 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 11 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ЦРП-500 | В-10 яч. 16 | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0.48054 | 0.46199 | 0.14045
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 58 т | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 7431.3953 | 0 | 0 | 7431.3953 | 7196.3606 | 180.2413 | 54.7934
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 30 т | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 545.8236 | 0 | 0 | 545.8236 | 371.4567 | 133.7169 | 40.6499
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 2400.5078 | 0 | 0 | 2400.5078 | 277.5594 | 1628.0279 | 494.9205
|  | Аварийный ремонт эл/оборудования, трансф-ров 6-10 кВ. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РДП ул. Безбокова, 38а | Ремонт помещения склада СРЗиИ | КР | Янв | Март | Конкурс | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РДП ул. Безбокова, 38а | Ремонт коридоров 2, 3, 4 -го этажей здания РДП | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1398.2742 | 1398.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База, Лермонтова, 120 (ЛРЭС) | Ремонт 1-го этажа здания АБК | КР | Янв | Март | Конкурс | 765.4941 | 765.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Южная | Ремонт помещения аккумуляторной | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 441.672 | 441.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание РДП ул. Безбокова, 38а | Ремонт главного крыльца здания. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 484.1405 | 484.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Восточная | Восстановление водопровода с бурением скважины | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 577.5711 | 577.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Кировская | Ремонт кровли ГЩУ и помещений. Ремонт кровли ЗРУ-110кВ | КР | Апр | Сент | Конкурс | 832.3819 | 832.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Ново-Ленино | Ремонт ограждения | КР | Апр | Сент | Конкурс | 917 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Цимлянская | Ремонт отопления помещения аккумуляторной | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 356.7351 | 356.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База, Депутатская, 83 (ПРЭС) | Ремонт площадки хранения масла с заменой одной емкости | КР | Апр | Сент | Конкурс | 925.8125 | 925.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Искра | Ремонт ограждения 150м | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1172 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Спутник | Ремонт ограждения 163м | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1274 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Мельниково | Ремонт ограждения | КР | Июль | Сент | Конкурс | 937.9414 | 937.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Знаменская | Ремонт ограждения по замечаниям ОП | КР | Июль | Сент | Конкурс | 437.9414 | 437.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Спутник | Ремонт кабельных каналов, 80 м | КР | Июль | Сент | Конкурс | 486 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Мельниково | Ремонт кабельных каналов, 100 м | КР | Июль | Сент | Конкурс | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Туристская | Ремонт кабельных каналов, 30 м | КР | Июль | Сент | Конкурс | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС КПД | Ремонт маслоприемника 1 шт. (емкость) | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатам обследования | КР | Янв | Сент | Конкурс | 2536.1636 | 2536.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт кровель, отмосток, покраска, смена дверных блоков ТП, РП-6(10) кВ | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1581.3 | 1581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 786.483 | 0 | 0 | 786.483 | 163.6836 | 477.6069 | 145.1925
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 963.3954 | 0 | 0 | 963.3954 | 163.6836 | 613.2759 | 186.4359
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 942.1829 | 0 | 0 | 942.1829 | 163.6836 | 597.0086 | 181.4906
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1097.8827 | 0 | 0 | 1097.8827 | 163.6836 | 716.4104 | 217.7888
| База, Лермонтова, 120 (ЛРЭС) | Ремонт помещения раздевалки 1-го этажа (бывшее помещение ИТП), 31,5 м2. | ТР | Апр | Сент | Конкурс | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База, Депутатская, 83 (ПРЭС) | Ремонт помещения раздевалки 2-го этажа (бывшее помещение службы КЛ), 41 м2. | ТР | Апр | Сент | Конкурс | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт: кровель, отмосток, покраска, смена дверных блоков ТП, РП-6(10) кВ - 10 шт., ремонт полов, каналов РУ-10 ТП 39 | ТР | Янв | Дек | Конкурс | 2253 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт освещения внутри ТП, РП-6(10) кВ - 11 шт. | ТР | Янв | Дек | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Правобережная, ПС Знаменская, ПС Рабочая, ПС Байкальская | Ремонт дворовых уборных с герметичным септиком | ТР | Янв | Дек | Конкурс | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Правобережная | Ремонт помещений в здании ОПУ. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38, упраВЛение | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 441.672 | 441.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 163.5 | 163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 605.172 | 605.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) - 12 ед. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2343.4075 | 0 | 0 | 2343.4075 | 603.557 | 1334.2411 | 405.6093
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) - 5 ед. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2780.1121 | 0 | 0 | 2780.1121 | 586.7382 | 1682.0352 | 511.3387
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей, спецтехники (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) - 142ед. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 9657.3215 | 0 | 0 | 9657.3215 | 4466.2261 | 3980.9014 | 1210.194
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) - 18 ед. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1614.8753 | 0 | 0 | 1614.8753 | 757.0412 | 657.8482 | 199.9859
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт двигателя МАЗ г/н Е056ОЕ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 530.8558 | 530.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт двигателя КамАЗ г/н К458РХ | КР | Июль | Сент | Конкурс | 424.6846 | 424.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ШРЭС, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) самосвал - КАМАЗ 5511 г.н. А120 СА, автокран - МАЗ 5337 КС 3577-4 г.н. В444 СА, автобуровая - ГАЗ 6611 г.н. Н 070 ВС, грузовой фургон - УАЗ 390945 г.н. Е 486 ТА, аварийно-ремонтная мастерская - ГАЗ 3732 МА г.н. Е 182 УК, легковая - УАЗ 31514 г.н. В 157 АМ, легковая - УАЗ PATRIOT г.н. Р 429 ТУ, экскаватор - BOBCAT 331 г.н. АЕ 3152, экскаватор-погрузчик - TLB825-RM г.н. АВ 0414, автолаборатория - ГАЗ 2705 г.н. В 102 УН, грузопассажирские: УАЗ 390902 г.н. Х 225 МА, УАЗ 390944 г.н. У 897 РО, ГАЗ 27527 г.н. О 733 КЕ, БКМ HINO RANGER г.н. О 504 ТС. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3959.2517 | 0 | 0 | 3959.2517 | 1837.9108 | 1626.7952 | 494.5457
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 225948.1442 | 95039.2275 | 0 | 130908.9167 | 60127.8707 | 54279.3236 | 16501.7224

## ВЭС план 24г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2024 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Испол нитель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-530 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ 0,4кВ.-19шт., Ремонт провода А-50 ВЛ 0,4кВ.-0,9 км., Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 - 13шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 167.9437 | 0 | 0 | 167.9437 | 133.5796 | 26.3515 | 8.0126
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-681 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ.-1 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 6.1254 | 0 | 0 | 6.1254 | 4.8889 | 0.94822 | 0.28826
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-677 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ.-36 шт., Проезд спецтехники 600км., Доставка бригады к месту работ 135км., Доставка опор и материлов к месту работ 200км. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 280.0597 | 0 | 0 | 280.0597 | 185.0029 | 72.8963 | 22.1605 | 916633.2462
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-576 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 82 шт., Замена деревянного подкоса на 25шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 729.5632 | 0 | 0 | 729.5632 | 569.2615 | 122.9243 | 37.3773
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-656 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 53 шт., Замена деревянного подкоса на 20 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 502.2855 | 0 | 0 | 502.2855 | 392.6423 | 84.0778 | 25.5654
| Тихоновка ТП-6-832 ф-1 подкосы № 1,4 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 2 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 12.4361 | 0 | 0 | 12.4361 | 9.963 | 1.8964 | 0.57665
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-628 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 37 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 259.1237 | 0 | 0 | 259.1237 | 189.9844 | 53.0181 | 16.1211
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-707 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 35 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 246.6876 | 0 | 0 | 246.6876 | 180.0214 | 51.1217 | 15.5445
| д. Тихоновка ТП-6-832 ф-4 подкосы № 1,6 (2-е),10,20,21 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 6 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 37.3083 | 0 | 0 | 37.3083 | 29.889 | 5.6893 | 1.7299
| д. Тихоновка ТП-6-832 ф-3 подкосы № 1,10 (2-е),14,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 5 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 31.0902 | 0 | 0 | 31.0902 | 24.9075 | 4.7411 | 1.4416
| д. Тихоновка ТП-6-832 ф-4 оп. № 1-21 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 21 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 130.579 | 0 | 0 | 130.579 | 104.6115 | 19.9127 | 6.0548
| д. Нашата ТП-6-678 ф-2 на оп. № 31,30,29,17,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 5 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 31.0902 | 0 | 0 | 31.0902 | 24.9075 | 4.7411 | 1.4416
| д. Нашата ТП-6-678 ф-2 подкосы на оп. № 31,17,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 3 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 18.6541 | 0 | 0 | 18.6541 | 14.9445 | 2.8447 | 0.86497
| Тихоновка ТП-6-832 ф-2 подкосы №1, 8 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 2 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 12.4361 | 0 | 0 | 12.4361 | 9.963 | 1.8964 | 0.57665
| ВЛ-0,4 д.Ользоны от КТП-3-714 | Замена деревянной одностоечной опоры на 11 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 7 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 213.2151 | 0 | 0 | 213.2151 | 176.0408 | 28.5064 | 8.6679
| д. Тихоновка ТП-6-832 ф-2 оп. № 1,2,3,4,5,6,7,8 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 8 шт., Замена деревянного подкоса на 20 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 49.7444 | 0 | 0 | 49.7444 | 39.852 | 7.5858 | 2.3066
| д. Тихоновка ТП-6-832 ф-3 оп. №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 16 шт., Замена деревянного подкоса на 20 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 99.4888 | 0 | 0 | 99.4888 | 79.704 | 15.1716 | 4.6132
| д. Тихоновка ТП-6-693 ф-1 подкосы № 12,14,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 3 шт., Замена деревянного подкоса на 20 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 18.6541 | 0 | 0 | 18.6541 | 14.9445 | 2.8447 | 0.86497
| д. Тихоновка ТП-6-693 ф-1 оп. № 12,13,14,15,16 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 5 шт., Замена деревянного подкоса на 20 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 31.0902 | 0 | 0 | 31.0902 | 24.9075 | 4.7411 | 1.4416
| д. Тихоновка ТП-6-832 ф-1 оп. № 1,2,3,4 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 4 шт., Замена деревянного подкоса на 20 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 24.8722 | 0 | 0 | 24.8722 | 19.926 | 3.7929 | 1.1533
| ВЛ-04 д.Баяндай от КТП-3-792 | Замена деревянной одностоечной опоры на 13 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 10 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 268.709 | 0 | 0 | 268.709 | 223.0515 | 35.0116 | 10.6459
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-561 Булуса | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 12 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 5 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 194.0435 | 0 | 0 | 194.0435 | 129.2119 | 49.715 | 15.1167
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-591 Тугутуй | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 14 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 4 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 213.5556 | 0 | 0 | 213.5556 | 139.1154 | 57.0831 | 17.3571
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-084 Н. Идыга | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 10 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 2 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 146.517 | 0 | 0 | 146.517 | 92.4007 | 41.498 | 12.6182
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-777 Алужино | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 8 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 5 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 148.7391 | 0 | 0 | 148.7391 | 98.3102 | 38.6705 | 11.7585
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-538 Кударейка | Ремонт провода А-35 ВЛ.04кВ. 4,64 км | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 169.0356 | 0 | 0 | 169.0356 | 113.9361 | 42.252 | 12.8475
| ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-794) | Замена деревянной одностоечной опоры на 22 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 3 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 319.902 | 0 | 0 | 319.902 | 256.534 | 48.5925 | 14.7754 | 916633.2462
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-613 | Замена деревянной одностоечной опоры на 3 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 1 шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 49.3456 | 0 | 0 | 49.3456 | 40.1146 | 7.0786 | 2.1524
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-612 | Замена деревянной одностоечной опоры на 3 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 2 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 59.03 | 0 | 0 | 59.03 | 48.8008 | 7.8441 | 2.3851
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-642 | Замена деревянной одностоечной опоры на 6 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 89.0068 | 0 | 0 | 89.0068 | 71.5431 | 13.3917 | 4.072
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-982(606) | Замена деревянной одностоечной опоры на 26 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 13 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 469.6274 | 0 | 0 | 469.6274 | 385.3001 | 64.6648 | 19.6625
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-606 | Замена деревянной одностоечной опоры на 25 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 11 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 437.0382 | 0 | 0 | 437.0382 | 357.4516 | 61.0295 | 18.5571
| д.Р-Янгуты ТП-6-007П ф-Поселок оп. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 9 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 110.3134 | 0 | 0 | 110.3134 | 76.7243 | 25.7572 | 7.8319
| д.Р-Янгуты ТП-6-007П ф-Поселок оп. № 1,9 | Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 2 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 36.6364 | 0 | 0 | 36.6364 | 27.7187 | 6.8383 | 2.0793
| д.Р-Янгуты ТП-6-007П ф-Магазин оп. № 1,2,3,4,5,6,7,8,16,17,9,10,11 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ 0,4кВ. 20 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 207.2935 | 0 | 0 | 207.2935 | 160.6656 | 35.7557 | 10.8722
| д.Р-Янгуты ТП-6-007П ф-Магазин оп. № 1,4,6,8,11 | Замена ж/б подкоса на ВЛ 5шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 45.7955 | 0 | 0 | 45.7955 | 34.6484 | 8.5479 | 2.5992
| д.Р-Янгуты ТП-6-934 ф-1 оп. № 7,8,9 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 3 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 79.8726 | 0 | 0 | 79.8726 | 58.8931 | 16.0877 | 4.8918
| д.Р-Янгуты ТП-6-934 ф-1 оп. № 9 | Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 1 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 9.1591 | 0 | 0 | 9.1591 | 6.9297 | 1.7096 | 0.51983
| д.Р-Янгуты ТП-6-934 ф-2 оп. № 6,7,8,9 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ 4шт., Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 5 переходов | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 102.7682 | 0 | 0 | 102.7682 | 75.6489 | 20.7959 | 6.3234
| д.Р-Янгуты ТП-6-934 ф-2 оп. № 9 | Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ 1 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 9.1591 | 0 | 0 | 9.1591 | 6.9297 | 1.7096 | 0.51983
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-664 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 96.7301 | 0 | 0 | 96.7301 | 64.54 | 24.6844 | 7.5057
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-594 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 13 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 103.9795 | 0 | 0 | 103.9795 | 68.365 | 27.3104 | 8.3042
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-667 | Замена деревянной одностоечной опоры на 1 шт., Замена деревянного подкоса на ВЛ 0,4кВ. 1 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 45.5046 | 0 | 0 | 45.5046 | 19.1296 | 20.2252 | 6.1498
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-602 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 15 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 116.4156 | 0 | 0 | 116.4156 | 78.328 | 29.2068 | 8.8809
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-599 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 9 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 79.1073 | 0 | 0 | 79.1073 | 48.439 | 23.5175 | 7.1509
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-589 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 27 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 197.9877 | 0 | 0 | 197.9877 | 137.9699 | 46.0235 | 13.9943
| 101094 Горохово ВЛ-0,4кВ от КТП-881 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35, 8 переходов, Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 ВЛ 4 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 106.6237 | 0 | 0 | 106.6237 | 85.1168 | 16.4921 | 5.0147
| 100288 Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-612 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ., 12 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ, 5 шт., Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35, 11 переходов | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 316.6695 | 0 | 0 | 316.6695 | 237.3088 | 60.8562 | 18.5044
| 100287 ВЛ-0,4кВ от КТП-611 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ., 12 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ, 4 шт., Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ 0,4кВ. 11 переходов | ТР | Май | Май | ВЭС | 262.4121 | 0 | 0 | 262.4121 | 192.9011 | 53.3033 | 16.2078
| 100311 УстьБалей ВЛ-0,4 от КТП№579 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 7 переходов | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 100.7709 | 0 | 0 | 100.7709 | 81.4454 | 14.8193 | 4.5061
| 100288 Сайгуты ВЛ-0,4 от КТП№612 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 6 переходов | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 82.0329 | 0 | 0 | 82.0329 | 64.2505 | 13.6361 | 4.1463
| 100289 Сайгуты ВЛ-0,4кВ от КТП-610 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 12 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ 0,4кВ, 3 шт., Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35, 11 переходов. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 297.5105 | 0 | 0 | 297.5105 | 223.8136 | 56.5131 | 17.1838
| 100310 УстьБалей ВЛ-0,4кВ от КТП-580 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 19 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 118.1429 | 0 | 0 | 118.1429 | 94.6485 | 18.0163 | 5.4782
| 100306 ВЛ-0,4кВ от КТП-604 | Замена ж/б приставки ВЛ 0,4кВ. 18 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 111.9248 | 0 | 0 | 111.9248 | 89.667 | 17.068 | 5.1898
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-529 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ 0,4кВ. 14 шт., Ремонт провода А-50 0,9 км, Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 11 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 133.2852 | 0 | 0 | 133.2852 | 105.7692 | 21.1001 | 6.4159
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-553 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ 0,4кВ. 14 шт., Ремонт провода А-50 0,5 км, Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 7 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 114.3233 | 0 | 0 | 114.3233 | 91.0468 | 17.8491 | 5.4274
| ВЛ-0,4кВ д.Хандагай | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ., 4шт | ТР | Июль | Авг | ВЭС | 40.0628 | 0 | 0 | 40.0628 | 32 | 6.183 | 1.8798
| ВЛ-0,4кВ д.Люры | Замена деревянного подкоса на ВЛ. 04кВ., 5шт | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 33.745 | 0 | 0 | 33.745 | 30 | 2.872 | 0.873
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-594 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ 0,4кВ. 9 шт., Ремонт провода А-50 0,4 км, Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25, 8 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 82.0609 | 0 | 0 | 82.0609 | 65.3616 | 12.8055 | 3.8937
| ВЛ - 10 кВ Усть-Орда - Мурино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ, 5 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. 2 шт., Замена линейного разъединителя РЛНД-10 с приводом ВЛ. 10кВ. 1 шт. | ТР | Март | Март | ВЭС | 109.932 | 0 | 0 | 109.932 | 67.91 | 32.2238 | 9.7982
| ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ 5 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 5 шт. | ТР | Март | Март | ВЭС | 434.7082 | 0 | 0 | 434.7082 | 392.0691 | 32.697 | 9.9421
| ВЛ-10кВ Жигалово-Чикан | Замена ж/б одностоечной опоры 5 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента 5 шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 434.7082 | 0 | 0 | 434.7082 | 392.0691 | 32.697 | 9.9421
| ВЛ - 10 кВ Усть-Орда - Н. Идыга отп. к ТП № 2-802 | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 2 шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 43.6923 | 0 | 0 | 43.6923 | 23.0756 | 15.8096 | 4.8072
| ВЛ - 10 кВ Гаханы - Ахины | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 9 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 693.1455 | 0 | 0 | 693.1455 | 631.2628 | 47.4536 | 14.4291
| ВЛ-10кВ Баяндай-Вершинск | Установка дополнительной ж/б одностоечной опоры в пролете ВЛ. 10кВ. 5 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 10кВ. 5 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 582.851 | 0 | 0 | 582.851 | 547.6199 | 27.0163 | 8.2148
| ВЛ-10 Верхоленск-Шишкино | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 42 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10кВ. 27 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 735.2875 | 0 | 0 | 735.2875 | 555.2997 | 138.0202 | 41.9675
| ВЛ-10 Анга Загулан | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 22 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 261.5323 | 0 | 0 | 261.5323 | 191.9948 | 53.3236 | 16.214
| ВЛ-10 Бутаково Б.Улун | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ. 24 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 285.3079 | 0 | 0 | 285.3079 | 209.4488 | 58.1711 | 17.688
| КТП № 2-591 Тугутуй | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70), 9 шт., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ 0,4кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, 3 шт., Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ, 3 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 3 шт., Замена предохранителя ПК-10 3 шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 63.1834 | 0 | 0 | 63.1834 | 35.8256 | 20.9788 | 6.379
| КТП № 2-561 Булуса | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70), 6 шт., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ 0,4кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, 2 шт., Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ, 3 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 2 шт., Замена предохранителя ПК-10, 3 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 50.3205 | 0 | 0 | 50.3205 | 27.2525 | 17.6893 | 5.3787
| КТП № 2-084 Н. Идыга | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70), 3 шт., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ 0,4кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, 1 шт., Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ, 3 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 1 шт., Замена предохранителя ПК-10, 3 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 39.42 | 0 | 0 | 39.42 | 19.1329 | 15.5568 | 4.7303
| КТП № 2-777 Алужино | Замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" пр. АПВ 50(70), 6 шт., Замена вывода от КТП до опоры ВЛ 0,4кВ провод СИП-2 3*50+1*.70, 2 шт., Ремонт контура заземления ТП - 10 / 04кВ, 3 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 2 шт., Замена предохранителя ПК-10, 3 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 51.3017 | 0 | 0 | 51.3017 | 27.4792 | 18.2678 | 5.5547
| ВЛ-10кВ Горохово-в.кет | Замена штыревого изолятора без замены крюка ВЛ. 10кВ., 20 шт. | ТР | Февр | Март | ВЭС | 8.0384 | 0 | 0 | 8.0384 | 5.3 | 2.1 | 0.6384
| ВЛ-10кВ Харануты | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ., 3шт | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 54.049 | 0 | 0 | 54.049 | 45.166 | 6.812 | 2.071
| ВЛ-10кВ У-Алтан-Поселок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10кВ., 1шт | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 16.202 | 0 | 0 | 16.202 | 14 | 1.689 | 0.513
| 100587 Еловка КТП-587 | На замену проходного изолятора на КТП. 3 шт., Замена вентельного разрядника РВП, РВО-10 на КТП. 3 шт., Замена выводов от КТП до опоры ВЛ провод СИП-2 3*70+1*95, 2 шт., Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП. 2 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 36.1399 | 0 | 0 | 36.1399 | 25.5962 | 8.0853 | 2.4585
| ВЛ-35кВ Усть-Орда-Харат | Расчистка трассы ВЛ от ДКР средней густоты вручную. | ТР | Нояб | Дек | ВЭС | 151.7412 | 0 | 0 | 151.7412 | 6.92 | 111.0535 | 33.7678
| 100005 ВЛ-35кВ Усть-Балей Горохово | Замена П- образной деревянной опоры на ВЛ. 35кВ. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 127.2495 | 0 | 0 | 127.2495 | 97.1931 | 23.0482 | 7.0082
| 100004 ВЛ-35кВ Усть-Балей-Оёк | Замена П- образной деревянной опоры на ВЛ 3 шт., Установка ж/б приставки 16 шт., Замена стекляного изолятора в подвеске на ВЛ 8 шт. | ТР | Апр | Май | ВЭС | 320.5469 | 0 | 0 | 320.5469 | 263.8852 | 43.45 | 13.2117
| ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) | ТР | Янв | Дек | ВЭС | 9047.9457 | 0 | 0 | 9047.9457 | 5790.42 | 2498.8306 | 758.6951
| ВЛ-110кВ Усть-Орда-Тихоновка | Расчистка густой трассы ВЛ от ДКР вручную 3га. | ТР | Янв | Февр | ВЭС | 248.3445 | 0 | 0 | 248.3445 | 12.589 | 180.7847 | 54.9708
| Осинский РЭС, Усть - Удинский РЭС ВЛ- 35 кВ | Замена П - образной деревянной опоры на ВЛ - 35 кВ - 15 шт., Замена АП-образной деревянной опоры на ВЛ. 35кВ. - 3 шт., Замена одностоечной деревянной опоры "ласточкин хвост" на ВЛ. 35кВ - 25 шт., Замена А - образной деревянной опоры "ласточкин хв | КР | Июль | Сент | Закупка | 3769.6634 | 2210.575 | 0 | 1559.0885 | 1559.0885 | 0 | 0
| Жигаловский РЭС, Качугский РЭС ВЛ- 10 - 35 кВ | Замена АП - образной деревянной опоры на ВЛ - 35кВ - 6 шт., Замена П - образной деревянной опоры на ВЛ - 35кВ - 5 шт., Замена А образной деревянной опоры ВЛ - 10кВ - 2 шт., Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ - 35кВ - 30 шт., Замена А - образной де | КР | Июль | Окт | Закупка | 5029.718 | 3707.7371 | 0 | 1321.9809 | 1321.9809 | 0 | 0
| Оекский РЭС, Баяндайевский РЭС ВЛ- 10 - 35 кВ | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ - 10кВ - 40 шт., Замена ж/б подкоса на ВЛ - 10кВ - 18 шт., Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ - 35кВ - 12 шт., Замена П - образной деревянной опоры на ВЛ - 35кВ - 25 шт. | КР | Июль | Окт | Закупка | 6214.4744 | 4360.8615 | 0 | 1853.6129 | 1853.6129 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Каменка - Казачье | Чистка просек, 16,2 га | КР | июл | дек | Закупка | 1004.8068 | 1004.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан | Чистка просек, 32 га | КР | июл | дек | Закупка | 2009.6136 | 2009.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | Чистка просек, 54 га | КР | июл | дек | Закупка | 3446 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35кВ Олонки-Горохово | Чистка просек, 49 га | КР | июл | дек | Закупка | 3114.42 | 3114.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Знаменка-Тимошино | Чистка просек, 49 га | КР | июл | дек | Закупка | 3114.42 | 3114.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Усть-Балей - Горохово | Чистка просек, 16,2 га | КР | июл | дек | Закупка | 1026.4 | 1026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ Ольхон | Ремонтно-укрепительные работы. | КР | Июль | Окт | Закупка | 5799.142 | 5799.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 0,4 - 35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | КР | Сент | Нояб | Закупка | 3014.4204 | 3014.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Бозой | Ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами, 3 шт., ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 6 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 41.935 | 0 | 0 | 41.935 | 29.0528 | 9.8785 | 3.0037
| ПС 35/10 кВ Усть-Алтан | Ремонт ВТ-35 - 3шт., РЛНДЗ-35 - 7шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 361.8382 | 212.6012 | 0 | 149.237 | 149.237 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Тараса | Ремонт выключателя ВММ-10, ВМПП-10 с пружинным приводом. 8 шт., ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 5 шт., ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 8 шт., ремонт разъединителя 10кВ. 22 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 89.8145 | 0 | 0 | 89.8145 | 37.0243 | 40.4812 | 12.309
| ПС 35/10 кВ Юголок | Ремонт высоковольтного бакового масл. выключателя С-35М-630-10 с пружинным или электромагнитным приводом 1 шт., ремонт разъединителя РНДЗ-35-630-1000 У1 с приводом ПРН-110М (ПР-90ХЛ1) 2 шт. | СР | Окт | Окт | ВЭС | 65.0708 | 0 | 0 | 65.0708 | 49.1361 | 12.2192 | 3.7155
| ПС 35/10 кВ Светлолобово | Ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 2 шт., ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 3 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 17.8733 | 0 | 0 | 17.8733 | 10.5339 | 5.6281 | 1.7113
| ПС 35/10 кВ Гаханы | Ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 3 шт., ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 7 шт., ремонт разъединителя 10кВ. 22 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 49.4677 | 0 | 0 | 49.4677 | 13.7518 | 27.3881 | 8.3278
| ПС 35/10 кВ Бирюлька | Текущий ремонт масляного выключателя ВК-10 7 шт., Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 2 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 2 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 28.773 | 0 | 0 | 28.773 | 13.8756 | 11.4237 | 3.4736
| ПС 110/35/10 кВ Хогот | Средний ремонт отделителей ОД-110, ОД(З)-110Мс приводом ШПОМ и короткозамыкателя КЗ-110 с приводом ШПКМ 1 шт., Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами 2 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М и их аналогами 1 шт., Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами 6 шт. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 36.2222 | 0 | 0 | 36.2222 | 12.6416 | 18.0823 | 5.4983
| ПС 110/35/10 кВ Знаменка | Ремонт ПС 110/35/10 Знаменка РЛНДЗ-110 - 3 шт., ОД-110-1 шт., КЗ-110-1 шт. С-35 - 1 шт., РЛНДЗ-35 - 3 шт., ВМГ-133-4 шт., РВЗ-10-10 шт. | ТР | Июль | Июль | Закупка | 213.3383 | 171.0284 | 0 | 42.31 | 42.31 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ Новоленино | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. 2 шт., Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. 2 шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 10.1714 | 0 | 0 | 10.1714 | 3.1775 | 5.3632 | 1.6308
| ПС 110/10 кВ Косая Степь | Ремонт ПС 110/35/10 Косая степь РЛНДЗ-110 - 8 шт., С-35 - 4 шт., РЛНДЗ-35 - 10 шт., ВКЭ-10 - 5 шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 1233.9403 | 664.3381 | 0 | 569.6021 | 569.6021 | 0 | 0
| ПС 110/20/10 кВ Жигалово | Ремонт ПС 110/20/10 Жигалово МКП-110 - 1 шт., РЛНДЗ-110 - 6 шт., С-35 - 4 шт., РЛНДЗ-35 - 9 шт. | ТР | Июль | Июль | Закупка | 635.5298 | 510.8328 | 0 | 124.6971 | 124.6971 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ Карлук | Ремонт ПС 110/10 Карлук РЛНДЗ-110 - 8шт., МКП-110 - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Закупка | 214.555 | 170.926 | 0 | 43.629 | 43.629 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Баяндай | Ремонт ПС 110/35/10 Баяндай РЛНДЗ-110 - 39 шт., С-35-4 шт., РЛНДЗ-35-9 шт., ВКЭ-10 - 17 шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 861.3794 | 810.0183 | 0 | 51.3611 | 51.3611 | 0 | 0
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 63705.9201 | 35348.1412 | 0 | 28357.779 | 21710.1925 | 5098.4401 | 1549.1463
2. | Здания и Сооружения | Типовой ремонт:
| Административное здание Депутатская, 38 | Ремонт полов, замена ворот, окраска фасадов | КР | Апр | Июль | Закупка | 2009.6136 | 2009.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База Рабочего Штаба 100. Здания гаражей, здание мастерской | Ремонт внутренней отделки, замена окон, дверей. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Июль | Июль | Закупка | 3014.4204 | 3014.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Горохово. Гараж 1 | Ремонт внутренней и наружной отделки, замена окон, дверей, ворот. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Июнь | Авг | Закупка | 2559.2429 | 2559.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Качуг. Котельная (Мастерская) | Ремонт внутренней и наружной отделки, замена окон, дверей, ворот. Ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Июнь | Авг | Закупка | 1004.8068 | 1004.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пивоваровский СУ. Монтерский пункт | Замена окон, дверей и ворот. Ремонт внутренней отделки. | КР | Авг | Сент | Закупка | 2813.4591 | 2813.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС ВЭС | Ремонт ОПС ПС ВЭС | КР | Окт | Окт | Закупка | 401.9227 | 401.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Баяндай | Ремонт гарантированного электропитания ПС. | КР | Нояб | Нояб | Закупка | 301.442 | 301.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Усть-Орда | Ремонт гарантированного электропитания. | КР | Нояб | Нояб | Закупка | 301.442 | 301.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кондиционеры | Ремонт кондиционеров | КР | Окт | Окт | Закупка | 100.4807 | 100.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Видеорегистраторов | Ремонт видеорегистраторов | КР | Март | Нояб | Закупка | 100.4807 | 100.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборы учета э.э. | Ремонт приборов учета | КР | Нояб | Нояб | Закупка | 1858.8926 | 1858.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контроллеры системы телемеханики | Ремонт контроллеров ТМ | КР | Окт | Окт | Закупка | 401.9227 | 401.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Телемеханика ВЭС | Ремонт телемеханики Усть-Удинский РЭС, Осинский РЭС, Баяндаевский РЭС, Прибайкальский РЭС, Качугский РЭС, Эх-Булагатский РЭС, Оекский РЭС | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 690.4408 | 0 | 0 | 690.4408 | 531.0558 | 122.2214 | 37.1636
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Апр | Нояб | ВЭС | 552.0827 | 0 | 0 | 552.0827 | 491.2266 | 46.6663 | 14.1897
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Март | Нояб | Закупка | 345.6535 | 345.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Качугский РЭС | Ремонт Мост, КПП, ДВС, редуктора, задн./передн., РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1177.62 | 0 | 0 | 1177.62 | 950.6015 | 174.0849 | 52.9336
| Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 873.3519 | 0 | 0 | 873.3519 | 718.1682 | 118.9997 | 36.184
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 951.3673 | 0 | 0 | 951.3673 | 777.7648 | 133.1238 | 40.4787
| Прибайкальский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 668.5513 | 0 | 0 | 668.5513 | 561.7191 | 81.9223 | 24.9099
| Осинский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, ДВС,, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1573.5624 | 0 | 0 | 1573.5624 | 1253.0656 | 245.767 | 74.7298
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1290.7464 | 0 | 0 | 1290.7464 | 1037.0198 | 194.5655 | 59.1611
| Оекский РЭС | Ремонт РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1484.1925 | 0 | 0 | 1484.1925 | 1184.7951 | 229.5873 | 69.8101
| Жигаловский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 951.3673 | 0 | 0 | 951.3673 | 777.7648 | 133.1238 | 40.4787
| База управление ВЭС | Ремонт ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК. | КР | Нояб | Дек | Закупка | 4622.1113 | 4622.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| База управление ВЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1121.0568 | 0 | 0 | 1121.0568 | 907.3923 | 163.8446 | 49.8199
| Мульчерная техника | Ремонт ходовой части, электрооборудование, гидросистема | КР | Февр | Нояб | ВЭС | 1970.5047 | 0 | 0 | 1970.5047 | 1556.5297 | 317.449 | 96.526
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 96846.6554 | 55184.0323 | 0 | 41662.6231 | 32457.2957 | 7059.7958 | 2145.5316

## СЭС план 24г
Наименование филиала: |  | Северные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2024 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Испол нитель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
РЭС-1 Передаточные
| ВЛ-500кВ №574 | Расчистка трасс вручную - 2,6га. Мехрасчистка трассы - 219га. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 1101.761 | 0 | 0 | 1101.761 | 433.0921 | 513.4129 | 155.256
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена | Мех. расчистка трассы - 130га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 484.2379 | 0 | 0 | 484.2379 | 218.1811 | 204.2819 | 61.7748
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трасс вручную - 2,9га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 261.7203 | 0 | 0 | 261.7203 | 25.3438 | 181.4931 | 54.8835
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 107.6781 | 0 | 0 | 107.6781 | 8.7886 | 75.9287 | 22.9608
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 5шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5257 | 0 | 0 | 5.5257 | 1.5329 | 3.0658 | 0.92709
| ВЛ-35кВ Дальний | Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 123.0363 | 0 | 0 | 123.0363 | 8.1754 | 88.1917 | 26.6692
| ВЛ-35кВ Город 1,2 | Ремонт опор - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 153.6494 | 0 | 0 | 153.6494 | 29.738 | 95.1408 | 28.7706
| ВЛ-10кВ Водозабор | Мех. расчистка трассы - 6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.8432 | 0 | 0 | 50.8432 | 27.2854 | 18.088 | 5.4698
| ВЛ-10кВ Водозабор | Выправка сложной опоры - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.0196 | 0 | 0 | 26.0196 | 8.5842 | 13.3872 | 4.0483
| ВЛ-10кВ База | Мех. расчистка трассы - 6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.9508 | 0 | 0 | 34.9508 | 17.7815 | 13.1828 | 3.9865
| ВЛ-10кВ РРС-611 | Мех. расчистка трассы - 5,3га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 44.3408 | 0 | 0 | 44.3408 | 22.3802 | 16.8617 | 5.099
| ВЛ-10кВ Строитель | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 274.0691 | 0 | 0 | 274.0691 | 35.563 | 183.1282 | 55.378
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 300шт. Замена одностоечной опоры на ж/б - 30шт. Замена А-образной опоры на ж/б - 6шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 1707.8251 | 0 | 0 | 1707.8251 | 1122.0744 | 449.7472 | 136.0036
| ВЛ-10кВ ОРС | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.4901 | 0 | 0 | 56.4901 | 29.738 | 20.5406 | 6.2115
| ВЛ-10кВ Больница | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 61.4443 | 0 | 0 | 61.4443 | 8.0732 | 40.979 | 12.3921
| ВЛ-10кВ Инкубатор | Замена опор на ж/б - 10шт. (анкерных - 2шт., промежуточных - 8шт.). | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 478.4053 | 0 | 0 | 478.4053 | 266.5182 | 162.6897 | 49.1974
| ВЛ-6кВ №23 | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 0,3га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3285 | 0 | 0 | 13.3285 | 0.81754 | 9.6061 | 2.9049
| ВЛ-6кВ №651 | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 0,6га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.1127 | 0 | 0 | 22.1127 | 0.81754 | 16.3507 | 4.9445
| ВЛ-6кВ АБ | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 0,6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.7746 | 0 | 0 | 24.7746 | 0.81754 | 18.3946 | 5.5625
| ВЛ-6кВ АД | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 76.1303 | 0 | 0 | 76.1303 | 0 | 58.4539 | 17.6764
| ВЛ-6кВ РЭС-1 | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 2,3га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 89.3257 | 0 | 0 | 89.3257 | 0.81754 | 67.9577 | 20.5504
| ВЛ-6кВ Селезнёво | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 3га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 114.0624 | 0 | 0 | 114.0624 | 0 | 87.5786 | 26.4838
| ВЛ-6кВ АГ | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 78.6472 | 0 | 0 | 78.6472 | 0.91973 | 59.6802 | 18.0473
| ВЛ-6кВ Гараж | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 78.6472 | 0 | 0 | 78.6472 | 0.91973 | 59.6802 | 18.0473
| ВЛ-6кВ №614 | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.582 | 0 | 0 | 40.582 | 0.91973 | 30.4532 | 9.2091
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4Р | Замена провода на СИП - 0,185км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 173.204 | 0 | 0 | 173.204 | 90.9514 | 63.1547 | 19.098
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10Р | Замена провода на СИП - 0,13км. Замена КЛ-0,4кВ на МКД 1/12. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 202.9779 | 0 | 0 | 202.9779 | 117.9302 | 65.3007 | 19.7469
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/6 | Установка ж/б приставок - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.5726 | 0 | 0 | 34.5726 | 22.9933 | 8.8907 | 2.6886
| ВЛ-0,4кВ от ТП-14/1 | Замена провода на СИП - 0,3км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 93.3171 | 0 | 0 | 93.3171 | 73.8852 | 14.92 | 4.5118
| ВЛ-0,4кВ от ТП-7К | Замена опор на ж/б - 5шт. с заменой провода на СИП - 0,2км. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 222.7157 | 0 | 0 | 222.7157 | 129.6824 | 71.4322 | 21.6011
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3/7, ТП-2/6, ТП-7/0, ТП-8/9 | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 55шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 54.8492 | 0 | 0 | 54.8492 | 3.4745 | 39.4461 | 11.9285
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3/9, ТП-10/6 | Расчистка трассы вручную с утилизацией - 0,5га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 26.1958 | 0 | 0 | 26.1958 | 1.8395 | 18.7011 | 5.6552
| РЭС-2 Передаточные | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 0,84га. Вывозка порубочных остатков - 160м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 380.9801 | 0 | 0 | 380.9801 | 32.8038 | 267.3344 | 80.8419
| ВЛ-500кВ №571 | Замена участка провода - 0,1км. Замена дистанционных распорок - 14шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 143.2264 | 0 | 0 | 143.2264 | 52.3226 | 69.7972 | 21.1067
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,84га. Вывозка порубочных остатков - 160м3. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 312.9686 | 0 | 0 | 312.9686 | 32.8038 | 215.1143 | 65.0506
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1, 2 | Установка гасителей вибрации на проводе - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.7249 | 0 | 0 | 17.7249 | 9.6061 | 6.2337 | 1.8851
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Установка гасителей вибрации на грозотросе - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.9656 | 0 | 0 | 18.9656 | 8.5842 | 7.971 | 2.4104
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 6,4га. Вывозка порубочных остатков - 100м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 360.9862 | 0 | 0 | 360.9862 | 10.0149 | 269.4804 | 81.4909
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Расчистка трассы вручную - 3,2га. Вывозка порубочных остатков - 100м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 260.6323 | 0 | 0 | 260.6323 | 15.7377 | 188.0334 | 56.8613
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Валка угрожающих деревьев - 12шт. Замена траверс на А-опоре - 2шт. Замена траверс на П-опоре - 3шт. Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 217.1297 | 0 | 0 | 217.1297 | 99.7399 | 90.1334 | 27.2563
| ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 113.4077 | 0 | 0 | 113.4077 | 66.4252 | 36.0738 | 10.9087
| ВЛ-10кВ №151 | Расчистка трасс вручную - 0,82га. Вывозка порубочных остатков - 50м3. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 105.8763 | 0 | 0 | 105.8763 | 14.307 | 70.3081 | 21.2612
| ВЛ-10кВ №115/125 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 9шт. Замена деревянной траверсы на П-опоре - 9шт. Замена деревянной траверсы сложной опоры - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 111.2573 | 0 | 0 | 111.2573 | 55.4906 | 42.8185 | 12.9483
| ВЛ-10кВ №212 | Замена одностоечной опоры на ж/б - 9шт. Замена А-образной опоры на ж/б - 2шт. Замена провода на СИП - 1,95км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 601.0677 | 0 | 0 | 601.0677 | 472.2318 | 98.9219 | 29.914
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 27шт. Замена деревянной траверсы сложной опоры - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 203.6773 | 0 | 0 | 203.6773 | 105.054 | 75.7243 | 22.899
| ВЛ-10кВ №26 п.Невон | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 91.8968 | 0 | 0 | 91.8968 | 55.6949 | 27.7962 | 8.4056
| ВЛ-10кВ №27 п.Невон | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.6883 | 0 | 0 | 28.6883 | 16.0442 | 9.7082 | 2.9358
| ВЛ-10кВ №28 п.Невон | Замена провода на СИП - 1,41км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 109.1982 | 0 | 0 | 109.1982 | 72.8633 | 27.8984 | 8.4365
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Выправка одностоечной опоры - 2шт. Установка ж/б приставок - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.0582 | 0 | 0 | 40.0582 | 18.4969 | 16.5551 | 5.0063
| ВЛ-10кВ Кедровый | Противопожарная окопка опор - 94шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 102.4663 | 0 | 0 | 102.4663 | 3.5767 | 75.9287 | 22.9608
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 1шт. Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.9519 | 0 | 0 | 23.9519 | 8.3798 | 11.9565 | 3.6156
| ВЛ-10кВ СМП-2 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 3шт. Замена деревянной траверсы на П-опоре - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.6906 | 0 | 0 | 61.6906 | 24.424 | 28.6138 | 8.6528
| ВЛ-6кВ №368 | Замена одностоечной опоры на ж/б - 3шт. Замена А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 172.9731 | 0 | 0 | 172.9731 | 144.0915 | 22.1757 | 6.7059
| ВЛ-6кВ №628 | Расчистка трасс вручную - 0,66га. Вывозка порубочных остатков - 50м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 115.5325 | 0 | 0 | 115.5325 | 18.9056 | 74.1914 | 22.4355
| ВЛ-6кВ №923 | Расчистка трасс вручную - 1,16га. Вывозка порубочных остатков - 100м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 222.7419 | 0 | 0 | 222.7419 | 37.6069 | 142.1491 | 42.9859
| ВЛ-6кВ Водозабор п. Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,7га. Вывозка порубочных остатков - 50м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 46.8874 | 0 | 0 | 46.8874 | 1.6351 | 34.7453 | 10.507
| ВЛ-6кВ Бадарминск-1, Бадарминск-2 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. Вывозка порубочных остатков - 40м3. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.0749 | 0 | 0 | 100.0749 | 12.3653 | 67.3446 | 20.365
| ВЛ-0,4кВ 15-1, 39-4, 40-1, 44-1, 50-1,2, 78-1, 101-1, 108-2 | Установка ж/б приставок - 29шт. Перетяжка провода - 6,36км. Замена неизолированного провода на СИП - 1,395км. Замена наружных вводов 4 провода - 15шт. Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с проводом СИП - 1шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 815.3733 | 0 | 0 | 815.3733 | 537.7373 | 213.1726 | 64.4634
| ВЛ-0,4кВ 1107-2, 1108-12, 1608-03 | Замена провода на СИП - 1,32км. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 265.8746 | 0 | 0 | 265.8746 | 165.6541 | 76.9506 | 23.2699
| ВЛ-0,4кВ 4-6,8, 5-2,3,4, 7-1,2,3,4, 12-1,2,3,5, 14-1 п.Эдучанка | Подрезка крон деревьев - 104шт. Установка подкоса с ж/б приставкой - 10шт. Выправка одностоечной опоры - 2шт. Замена провода на СИП - 0,35км. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 304.7885 | 0 | 0 | 304.7885 | 160.6467 | 110.674 | 33.4678
| ВЛ-0,4кВ 5-4 п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,16га. Вывозка порубочных остатков - 10м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 15.2536 | 0 | 0 | 15.2536 | 0.61316 | 11.2411 | 3.3993
| ВЛ-0,4кВ 1-1, 72Геолог-2, 91Школа-1,3, 91Школа-4,10, КНС-1 п.Невон | Установка ж/б приставок - 32шт. Замена одностоечной опоры на ж/б - 1шт. Замена А-образной опоры на ж/б - 1шт. Замена провода на СИП - 0,16км. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 485.8508 | 0 | 0 | 485.8508 | 326.4031 | 122.4261 | 37.0216
| ВЛ-0,4кВ 5-1 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 2шт. Замена А-образной опоры на ж/б - 1шт. Подрезка крон деревьев - 14шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 94.7273 | 0 | 0 | 94.7273 | 58.6585 | 27.694 | 8.3747
| ВЛ-0,4кВ 6-2 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.0379 | 0 | 0 | 47.0379 | 31.0665 | 12.263 | 3.7083
| ВЛ-0,4кВ 8-1, 2, 3 р.п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 12шт. Установка ж/б приставок - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.2279 | 0 | 0 | 50.2279 | 22.278 | 21.4603 | 6.4896
| ВЛ-0,4кВ 9-1 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.5253 | 0 | 0 | 56.5253 | 38.4244 | 13.8981 | 4.2028
| ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной опоры на ж/б - 2шт. Замена А-образной опоры на ж/б - 5шт. Подрезка крон деревьев - 32шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 353.3664 | 0 | 0 | 353.3664 | 239.4372 | 87.4764 | 26.4529
| ВЛ-0,4кВ 11-4 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставок - 2шт. Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.792 | 0 | 0 | 39.792 | 18.4969 | 16.3507 | 4.9445
| ВЛ-0,4кВ 12-3 р.п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 33шт. Установка ж/б приставок - 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 107.8902 | 0 | 0 | 107.8902 | 43.7384 | 49.2566 | 14.8952
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | Выправка одностоечной опоры - 3шт., замена на ж/б - 1шт. Подрезка крон деревьев - 18шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 70.641 | 0 | 0 | 70.641 | 28.7161 | 32.1905 | 9.7344
| ВЛ-0,4кВ 73-2, 3, 4 р.п.Железнодорожный | Замена ж/б приставок - 12шт. Установка ж/б приставок - 14шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 320.1147 | 0 | 0 | 320.1147 | 183.0269 | 105.2578 | 31.83
| ВЛ-0,4кВ 2-5,13 п.Тубинский | Установка ж/б приставок - 6шт. Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. Замена провода на СИП - 0,125км. Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. Подрезка крон деревьев - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 170.5559 | 0 | 0 | 170.5559 | 100.1487 | 54.0596 | 16.3476
| ВЛ-0,4кВ 3-2,5, 14-3, 17-1,2, 23-3, 1-12 п.Тубинский | Подрезка крон деревьев - 78шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.0573 | 0 | 0 | 82.0573 | 22.7889 | 45.507 | 13.7613
| КЛ-0,4кВ от ТП-401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 11-18, 11-19, 11-20, 11-21, 11-23, 103 (Сим) ТП-2, 3, 4, 5 (Меж), ТП-14 (Т), РП-3 (Меж), ТП-БАЗА (Таёж), ТП-6, 8, 9, 10, 11 (Сев) | Ремонт кабельных вводов - 265шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 786.2303 | 0 | 0 | 786.2303 | 34.6433 | 577.0785 | 174.5085
| КЛ-6кВ ТП-280 яч.1 - КЛ-6-635, ТП-263 яч.1 - ТП-283 яч.5, ТП-263 яч.2 -- ВЛ-6-628 оп.24/4, ТП-273 яч.7 -- ВЛ-6-628 оп.22/1 | Установка концевой муфты - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.935 | 0 | 0 | 35.935 | 11.4456 | 18.8033 | 5.6861
| КЛ-0,4кВ от ТП-129 (16), ТП-16 (НЭ), ТП-39 (5), ТП-186 (5), ТП-22 (5), ТП-108 (5), ТП-113 (5), ТП-53 (16), ТП-129 (16), ТП-238 (16), ТП-260 (6), ТП-263, ТП-273 (6), ТП-282, ТП-3 (Б), ТП-4 (Б), ТП-91 Школа, ТП-118 Детский сад, ТП-15 (НЭ), ТП-18 (НЭ), ТП-96 (16), ТП-97 (16), ТП-189 (7), ТП-216 (12), ТП-284 (7) | Замена кабельного ввода - 5шт. Ремонт кабельных вводов - 79шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 351.1626 | 0 | 0 | 351.1626 | 68.469 | 217.0559 | 65.6377
| РЭС-3 Передаточные | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Валка угрожающих деревьев - 35шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.0123 | 0 | 0 | 17.0123 | 1.8395 | 11.6499 | 3.5229
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Коршуниха | Валка угрожающих деревьев - 17шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.4134 | 0 | 0 | 8.4134 | 1.2263 | 5.5184 | 1.6688
| ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звёздная | Измерение сопротивления заземления опоры - 118шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 105.5345 | 0 | 0 | 105.5345 | 5.314 | 76.9506 | 23.2699
| ВЛ-220кВ Звёздная-Киренга | Измерение сопротивления заземления опоры - 255шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 215.604 | 0 | 0 | 215.604 | 5.314 | 161.4634 | 48.8265
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Измерение сопротивления заземления опоры - 118шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 104.4697 | 0 | 0 | 104.4697 | 5.314 | 76.1331 | 23.0226
| ВЛ-220кВ Улькан-Дабан | Измерение сопротивления заземления опоры - 204шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 172.4812 | 0 | 0 | 172.4812 | 5.314 | 128.3532 | 38.814
| ВЛ-110кВ Усть-Кут-Лена | Валка угрожающих деревьев - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2875 | 0 | 0 | 4.2875 | 1.2263 | 2.3504 | 0.71077
| ВЛ-110кВ Усть-Кут-Лена | Мех. расчистка трассы - 4га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 26.0456 | 0 | 0 | 26.0456 | 11.139 | 11.4455 | 3.4611
| ВЛ-110кВ Осетрово А | Мех. расчистка трассы - 10,6га. Подрубка кустарника после мех. расчистки - 0,2га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 45.912 | 0 | 0 | 45.912 | 19.8254 | 20.0296 | 6.057
| ВЛ-110кВ Осетрово А | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.7806 | 0 | 0 | 14.7806 | 1.7373 | 10.0148 | 3.0285
| ВЛ-110 кВ Лена-Киренск-1 | Измерение сопротивления заземления опоры - 323шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 263.9438 | 0 | 0 | 263.9438 | 2.146 | 201.0118 | 60.786
| ВЛ-110 кВ Лена-Киренск-1 | Установка информационых знаков на опоры - 650 шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 231.9462 | 0 | 0 | 231.9462 | 187.6255 | 34.03 | 10.2907
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Расчистка трасс вручную - 5,6га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 397.5448 | 0 | 0 | 397.5448 | 5.314 | 301.16 | 91.0708
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65.7391 | 0 | 0 | 65.7391 | 5.314 | 46.3952 | 14.0299
| ВЛ-35кВ Улькан-Талая | Расчистка трасс вручную - 20,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1088.6401 | 0 | 0 | 1088.6401 | 52.6292 | 795.4629 | 240.548
| ВЛ-35кВ Улькан-Талая | Мех. расчистка трассы - 85,2га. Подрубка кустарника после мех. расчистки - 5,12га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 524.1547 | 0 | 0 | 524.1547 | 168.9243 | 272.7506 | 82.4798
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково, Красноармейская-Салтыково | Расчистка трасс вручную - 4га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 142.5514 | 0 | 0 | 142.5514 | 7.4601 | 103.7249 | 31.3664
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.7624 | 0 | 0 | 56.7624 | 4.1899 | 40.3659 | 12.2066
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1241 | 0 | 0 | 13.1241 | 0.61316 | 9.6061 | 2.9049
| ВЛ-10кВ Таюра | Расчистка трасс вручную - 0,21га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.2126 | 0 | 0 | 6.2126 | 1.0219 | 3.9855 | 1.2052
| ВЛ-10кВ Подымахино | Выправка опор - 9шт. Валка угрожающих деревьев - 40шт. Ремонт разъединителя - 1шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 44.03 | 0 | 0 | 44.03 | 13.285 | 23.6064 | 7.1386
| ВЛ-10кВ Подымахино | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.6878 | 0 | 0 | 38.6878 | 1.0219 | 28.9204 | 8.7455
| ВЛ-10кВ Казарки | Ремонт разъединителя - 3шт. Установка линейного разьединителя - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 3.9855 | 8.0732 | 2.4413
| ВЛ-10кВ Алымовка | Перетяжка провода - 1км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.3327 | 0 | 0 | 8.3327 | 0.61316 | 5.9271 | 1.7924
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.4936 | 0 | 0 | 11.4936 | 2.0439 | 7.2556 | 2.1941
| ВЛ-10кВ Алымовка, Никулино-Банщиково, Котельная 1,2, Таюра, Подымахино, Казарки | Замер загнивания деталей деревянных опор - 440шт. | ТО | Июль | Дек | Соб. сил | 66.5704 | 0 | 0 | 66.5704 | 15.3289 | 39.3439 | 11.8976
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 | Демонтаж деревянной сложной опоры - 22шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.8603 | 0 | 0 | 4.8603 | 1.5329 | 2.5548 | 0.77257
| ВЛ-0,4кВ от ТП-70, 71 с.Алымовка, ТП-68 д.Салтыково, ТП-63 д.Никулино | Перетяжка провода - 2,5км. Выправка опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.9504 | 0 | 0 | 20.9504 | 3.7811 | 13.1828 | 3.9865
| ВЛ-0,4кВ от ТП-18 с.Макарово, ТП-41 д.Сидорово, ТП-66 д.Банщиково, ТП-7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 1, 2 | Замер загнивания деталей деревянных опор - 491шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 85.037 | 0 | 0 | 85.037 | 22.4824 | 48.0303 | 14.5244
| РЭС-4 Передаточные | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Покосное-Александровка | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 133.8409 | 0 | 0 | 133.8409 | 6.3359 | 97.9 | 29.605
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Расчистка трасс вручную - 12,5га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 683.4177 | 0 | 0 | 683.4177 | 19.0078 | 510.1427 | 154.2672
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена П-образных опор - 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1487.3437 | 0 | 0 | 1487.3437 | 896.5354 | 453.6305 | 137.1779
| ВЛ-10кВ Куватка | Замена одностоечной опоры на ж/б - 8шт. Демонтаж деревянной сложной опоры - 3шт. Замена А-образной опоры на ж/б - 3шт. Замена дефектного участка провода - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 943.8763 | 0 | 0 | 943.8763 | 768.5903 | 134.5869 | 40.6991
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-206 | Замена провода на СИП - 0,1км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.7638 | 0 | 0 | 28.7638 | 25.0372 | 2.8614 | 0.86528
| ВЛ-0,4кВ с.Илир ТП-140, 186, 102, с.Покосное ТП-2, 8, 238, 239, 203 | Установка дополнительных хомутов - 40шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.7622 | 0 | 0 | 41.7622 | 21.6648 | 15.431 | 4.6663
| ВЛ-0,4кВ с.Кобь ТП-81 | Установка ж/б приставок - 70шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 658.9689 | 0 | 0 | 658.9689 | 469.5748 | 145.4193 | 43.9748
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-203 | Замена деревянной опоры с двумя подкосами на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 76.1625 | 0 | 0 | 76.1625 | 65.9142 | 7.8688 | 2.3795
| ВЛ-10кВ Пионер-Лагерь | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.6672 | 0 | 0 | 24.6672 | 9.0951 | 11.9565 | 3.6156
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-206 | Замена провода на СИП - 0,1км. Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 2шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 178.1709 | 0 | 0 | 178.1709 | 145.8288 | 24.8327 | 7.5094
| ВЛ-0,4кВ с.Покосное ТП-119, с.Кобь ТП-334, 62 | Установка ж/б приставок - 92шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 916.752 | 0 | 0 | 916.752 | 614.8927 | 231.7716 | 70.0877
| СЛЭП Передаточные | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 36га. Расчистка трасс вручную - 1,7га. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 233.6191 | 0 | 0 | 233.6191 | 101.9882 | 101.0679 | 30.5629
| ВЛ-500кВ №501 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. Ремонт фундаментов опор - 2шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 26.4021 | 0 | 0 | 26.4021 | 12.1609 | 10.9345 | 3.3066
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 109га. Расчистка трасс вручную - 9,4га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 824.3857 | 0 | 0 | 824.3857 | 263.6568 | 430.5351 | 130.1938
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Установка распорок - 1шт. Валка угрожающих деревьев - 6шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.6074 | 0 | 0 | 23.6074 | 6.4381 | 13.1828 | 3.9865
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 21га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 107.8896 | 0 | 0 | 107.8896 | 55.184 | 40.4681 | 12.2375
| ВЛ-500кВ №570 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. Ремонт спуска заземления - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.7081 | 0 | 0 | 25.7081 | 10.9346 | 11.3433 | 3.4302
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 72,5га. Расчистка трасс вручную - 3,6га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 429.8494 | 0 | 0 | 429.8494 | 175.7712 | 195.0846 | 58.9936
| ВЛ-500кВ №569 | Валка угрожающих деревьев - 20шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 40шт. Ремонт фундаментов опор - 10шт. Замена "0" изоляторов на П-оп. - 6шт. Ремонт спуска заземления - 4шт. Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 155.3378 | 0 | 0 | 155.3378 | 58.0454 | 74.7024 | 22.59
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 5,8га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 251.823 | 0 | 0 | 251.823 | 40.4683 | 162.281 | 49.0738
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 2шт. Изготовление решеток для ремонта фундамента опор - 4шт. Ремонт фундаментов опор - 1шт. Выправка опоры №194 с заменой фундамента - 1 шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 225.3796 | 0 | 0 | 225.3796 | 146.2376 | 60.7663 | 18.3757
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 3,6га. Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 64.9308 | 0 | 0 | 64.9308 | 10.628 | 41.6944 | 12.6084
| ВЛ-500кВ №571 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 16шт. Ремонт фундаментов опор - 4шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 43.583 | 0 | 0 | 43.583 | 16.964 | 20.4384 | 6.1806
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 24га. Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 141.8759 | 0 | 0 | 141.8759 | 62.9506 | 60.5999 | 18.3254
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. Ремонт фундаментов опор - 2шт. Восстановление обрешетки опор - 1кг. Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 43.1574 | 0 | 0 | 43.1574 | 20.1319 | 17.6792 | 5.3462
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 1,6га. Расчистка трасс вручную - 3,2га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 178.5614 | 0 | 0 | 178.5614 | 39.3441 | 106.8929 | 32.3244
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. Ремонт фундаментов опор - 3шт. Установка распорок - 1шт. Замена "0" изоляторов на А-обр. опоре - 12шт. Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 113.4704 | 0 | 0 | 113.4704 | 49.0524 | 49.461 | 14.957
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 16,5га. Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 141.1113 | 0 | 0 | 141.1113 | 50.0744 | 69.8994 | 21.1376
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 24шт. Ремонт фундаментов опор - 6шт. Ремонт спуска заземления - 5шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 94.253 | 0 | 0 | 94.253 | 38.22 | 43.0229 | 13.0101
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 4,2га. Расчистка трасс вручную - 3,6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 179.8385 | 0 | 0 | 179.8385 | 24.1174 | 119.5647 | 36.1564
| ВЛ-220кВ №250 | Восстановление обрешетки опор - 58кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.5777 | 0 | 0 | 17.5777 | 6.1316 | 8.7885 | 2.6576
| ВЛ-220кВ №235 | Мех. расчистка трассы - 5,2га. Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 81.1445 | 0 | 0 | 81.1445 | 12.4675 | 52.7311 | 15.9459
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5656 | 0 | 0 | 4.5656 | 0.30658 | 3.2701 | 0.98889
| ВЛ-220кВ №237 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.7953 | 0 | 0 | 11.7953 | 5.0074 | 5.2118 | 1.576
| ВЛ-220кВ №238 | Мех. расчистка трассы - 10,5га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 64.0979 | 0 | 0 | 64.0979 | 29.2271 | 26.7743 | 8.0966
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 14,4га. Расчистка трасс вручную - 6,4га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 251.8582 | 0 | 0 | 251.8582 | 49.1546 | 155.6385 | 47.0651
| ВЛ-220кВ №239 | Установка подкладки под пяту - 20шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. Восстановление обрешетки опор - 86кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.4295 | 0 | 0 | 24.4295 | 10.3214 | 10.8324 | 3.2757
| ВЛ-220кВ №243 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 3шт. Установка в/г на провод - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.4515 | 0 | 0 | 33.4515 | 9.0951 | 18.7011 | 5.6552
| ВЛ-220кВ №242 | Мех. расчистка трассы - 5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.2137 | 0 | 0 | 25.2137 | 12.5697 | 9.7082 | 2.9358
| ВЛ-220кВ №242/243 | Восстановление обрешетки опор - 29кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.1142 | 0 | 0 | 17.1142 | 7.6644 | 7.2556 | 2.1941
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.1657 | 0 | 0 | 68.1657 | 5.2118 | 48.3368 | 14.6171
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт спуска заземления - 2шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 58.929 | 0 | 0 | 58.929 | 22.9933 | 27.5919 | 8.3438
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.8737 | 0 | 0 | 80.8737 | 9.4017 | 54.8771 | 16.5948
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 2га. Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 66.7776 | 0 | 0 | 66.7776 | 8.482 | 44.7601 | 13.5355
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 4шт. Установка подкладки под пяту - 32шт. Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 24шт. Ремонт фундаментов опор - 6шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 94.916 | 0 | 0 | 94.916 | 39.5485 | 42.5119 | 12.8556
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 4,2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.1732 | 0 | 0 | 29.1732 | 14.0004 | 11.6499 | 3.5229
| ВЛ-220кВ Браз 9 отп. на Пурсей | Подрезка крон деревьев - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 0.84844 | 0 | 0 | 0.84844 | 0.71535 | 0.10219 | 0.030903
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.1684 | 0 | 0 | 48.1684 | 0.91973 | 36.2782 | 10.9705
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 7га. Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 90.9186 | 0 | 0 | 90.9186 | 36.4827 | 41.7965 | 12.6393
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 121.0925 | 0 | 0 | 121.0925 | 1.8395 | 91.5641 | 27.689
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на А-оп. - 6оп. Замена траверс на П-оп. - 16оп. Замена А-оп. - 1оп. Установка приставок - 12шт. Установка раскосов на А-оп - 16шт. Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 48га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 3084.0072 | 0 | 0 | 3084.0072 | 1449.6015 | 1254.9184 | 379.4873
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 30шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 121.0925 | 0 | 0 | 121.0925 | 1.8395 | 91.5641 | 27.689
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 16оп. Замена траверс на А-оп. - 6оп. Замена "0" изоляторов на П-оп. - 4шт. Установка приставок - 12шт. Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 48га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 2303.3391 | 0 | 0 | 2303.3391 | 1035.2107 | 973.6859 | 294.4426
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Сварка шлейфов - 2шт. Установка в/г на провод - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.763 | 0 | 0 | 28.763 | 11.2412 | 13.4535 | 4.0683
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Мех. расчистка трассы - 3га. Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.0685 | 0 | 0 | 85.0685 | 10.9346 | 56.921 | 17.2129
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Мех. расчистка трассы - 3га. Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.0685 | 0 | 0 | 85.0685 | 10.9346 | 56.921 | 17.2129
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.0034 | 0 | 0 | 14.0034 | 1.2263 | 9.8104 | 2.9667
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.0034 | 0 | 0 | 14.0034 | 1.2263 | 9.8104 | 2.9667
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Восстановление обрешетки опор - 230кг. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.1525 | 0 | 0 | 13.1525 | 1.8395 | 8.6863 | 2.6267
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.2141 | 0 | 0 | 53.2141 | 1.8395 | 39.4461 | 11.9285
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена раскосов на А-оп. - 6шт. Замена раскосов на П-оп. - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 86.1951 | 0 | 0 | 86.1951 | 55.184 | 23.8107 | 7.2004
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 6,6га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 227.354 | 0 | 0 | 227.354 | 12.6719 | 164.8358 | 49.8463
| ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0362 | 0 | 0 | 5.0362 | 0.51096 | 3.4745 | 1.0507
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную - 2,7га. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 145.7956 | 0 | 0 | 145.7956 | 8.1754 | 105.6666 | 31.9536
| ВЛ-35кВ №35-08 | Ремонт спуска заземления - 2шт. Замена "0" изоляторов на А-обр. опоре - 1шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 6.0058 | 0 | 0 | 6.0058 | 2.146 | 2.9636 | 0.89618
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.456 | 0 | 0 | 40.456 | 2.657 | 29.0225 | 8.7764
| ВЛ-35кВ №35-11 | Замена "0" изоляторов на А-обр. опоре - 1шт. Установка подкладки под пяту - 36шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 9.1358 | 0 | 0 | 9.1358 | 3.6789 | 4.1899 | 1.267
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.2232 | 0 | 0 | 28.2232 | 1.7373 | 20.3362 | 6.1497
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.7347 | 0 | 0 | 25.7347 | 2.0439 | 18.1902 | 5.5007
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.2179 | 0 | 0 | 23.2179 | 1.1241 | 16.9639 | 5.1299
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.3588 | 0 | 0 | 4.3588 | 1.4307 | 2.2482 | 0.67986
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.4515 | 0 | 0 | 16.4515 | 0.61316 | 12.1609 | 3.6774
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.793 | 0 | 0 | 15.793 | 2.3504 | 10.3214 | 3.1212
| ВЛ-10кВ №1101 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.2067 | 0 | 0 | 4.2067 | 0.61316 | 2.7592 | 0.83438
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.5913 | 0 | 0 | 36.5913 | 5.314 | 24.0151 | 7.2622
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.9562 | 0 | 0 | 34.9562 | 3.6789 | 24.0151 | 7.2622
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Заготовка уголка - 400кг. Восстановление обрешетки опор - 400кг. Установка гаек на анкерные болты - 44шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 84.515 | 0 | 0 | 84.515 | 50.1765 | 26.3655 | 7.9729
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Замена в/г на проводе - 1шт. Установка гаек на анкерные болты - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.1132 | 0 | 0 | 15.1132 | 4.5987 | 8.0732 | 2.4413
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 161.7951 | 0 | 0 | 161.7951 | 15.1245 | 112.6156 | 34.055
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Установка гаек на анкерные болты - 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.1099 | 0 | 0 | 26.1099 | 9.6061 | 12.6718 | 3.832
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 82.4258 | 0 | 0 | 82.4258 | 6.0294 | 58.6582 | 17.7383
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Заготовка уголка - 68кг. Восстановление обрешетки опор - 68кг. Валка угрожающих деревьев - 31шт. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 61.0732 | 0 | 0 | 61.0732 | 15.0223 | 35.3584 | 10.6924
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 7га. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 332.2062 | 0 | 0 | 332.2062 | 21.5626 | 238.5162 | 72.1273
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 80.4741 | 0 | 0 | 80.4741 | 15.1245 | 50.1763 | 15.1733
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Закрепление уголков металической обрешетки - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.3713 | 0 | 0 | 1.3713 | 0.30658 | 0.81754 | 0.24722
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 113.3773 | 0 | 0 | 113.3773 | 10.628 | 78.8923 | 23.857
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Установка в/г на провод - 5шт. Присоединение шлейфа молниезащитного троса с к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.7331 | 0 | 0 | 23.7331 | 10.4236 | 10.2192 | 3.0903
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.7305 | 0 | 0 | 42.7305 | 1.7373 | 31.4752 | 9.5181
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Регулировка провода - 0,5км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.8828 | 0 | 0 | 14.8828 | 1.8395 | 10.0148 | 3.0285
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 80.9572 | 0 | 0 | 80.9572 | 2.9636 | 59.8845 | 18.1091
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.879 | 0 | 0 | 56.879 | 2.0439 | 42.1031 | 12.732
| ВЛ-110кВ БЛПК - Опорная-1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 26.2696 | 0 | 0 | 26.2696 | 0.71535 | 19.6209 | 5.9334
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.5016 | 0 | 0 | 69.5016 | 2.5548 | 51.4026 | 15.5441
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.7561 | 0 | 0 | 37.7561 | 1.0219 | 28.205 | 8.5292
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Подрезка крон деревьев - 26шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.67 | 0 | 0 | 24.67 | 2.0439 | 17.3726 | 5.2535
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 77.5276 | 0 | 0 | 77.5276 | 2.8614 | 57.3297 | 17.3365
| ВЛ-35кВ №35-51 | Замена "0" изоляторов на П-оп - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5014 | 0 | 0 | 4.5014 | 1.8395 | 2.0438 | 0.61806
| ВЛ-35кВ №35-16 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 90.704 | 0 | 0 | 90.704 | 2.8614 | 67.4468 | 20.3959
| ВЛ-35кВ №35-10 | Расчистка трасс вручную - 1,51га. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 110.7894 | 0 | 0 | 110.7894 | 3.7811 | 82.1624 | 24.8459
| ВЛ-35кВ №35-10 | Подрезка крон деревьев - 15шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.7717 | 0 | 0 | 11.7717 | 1.1241 | 8.1754 | 2.4722
| ВЛ-35кВ №35-25 | Установка бондажа на провод - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7634 | 0 | 0 | 9.7634 | 2.0439 | 5.9271 | 1.7924
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.4797 | 0 | 0 | 56.4797 | 2.0439 | 41.7965 | 12.6393
| ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 10.5026 | 0 | 0 | 10.5026 | 0.91973 | 7.3578 | 2.225
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Присоединение заземляющий спуск к телу опоры - 1шт. Восстановление обрешетки опор - 10кг. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.8008 | 0 | 0 | 8.8008 | 2.146 | 5.1096 | 1.5451
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.3344 | 0 | 0 | 15.3344 | 1.2263 | 10.8324 | 3.2757
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 71.431 | 0 | 0 | 71.431 | 11.139 | 46.293 | 13.999
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 4га. Замена двух траверс на одну траверсу на П-опоре ВЛ-220 кВ - 1шт. Замена двух траверс на одну, раскосов, поперечин на деревянных А-опорах 220кВ - 8шт. Замена участка провода АС300/39 на провод АС 120/19 - 1,1км. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 1453.1498 | 0 | 0 | 1453.1498 | 995.9687 | 351.0297 | 106.1514
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 87.828 | 0 | 0 | 87.828 | 7.971 | 61.3152 | 18.5417
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 2га. Замена траверс на П-оп. - 8оп. Установка приставок - 4шт. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 267.584 | 0 | 0 | 267.584 | 154.7195 | 86.6589 | 26.2056
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 54.3734 | 0 | 0 | 54.3734 | 11.65 | 32.8036 | 9.9198
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5412 | 0 | 0 | 3.5412 | 0.61316 | 2.2482 | 0.67986
| ВЛ-10кВ Анчериково | Установка бандажей на опорах - 5шт. Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.2189 | 0 | 0 | 13.2189 | 4.7009 | 6.5403 | 1.9778
| ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 83.1531 | 0 | 0 | 83.1531 | 5.825 | 59.3736 | 17.9546
| ВЛ-10кВ Насосная | Выправка опоры - 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.7215 | 0 | 0 | 23.7215 | 5.6206 | 13.8981 | 4.2028
| ВЛ-10кВ Насосная, ВЛ-10кВ Дубынино, ВЛ-6кВ №601, ВЛ 6кВ № 602-1/2, ВЛ-6кВ Седаново-1,2 | Расчистка трасс вручную - 2,81га. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 201.8325 | 0 | 0 | 201.8325 | 22.6867 | 137.5505 | 41.5953
| ВЛ-6кВ №605 | Замена траверс на 2-цепных опорах - 3шт. Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.9183 | 0 | 0 | 40.9183 | 24.0153 | 12.9784 | 3.9247
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Установка ж/б приставки - 2шт. Выправка опоры - 9шт. Установка бандажей на опорах - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.4993 | 0 | 0 | 47.4993 | 25.1394 | 17.1683 | 5.1917
| ВЛ-10кВ Поселок | Сборка ж/б А-опор - 2шт. Изготовление траверс ТМ-6, Хомутов Х-12 - 3шт. Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 2шт. Сборка ж/б П-опор - 1шт. Изготовление траверс ТМ-1, Хомутов Х-12 - 1шт. Замена стойки П-опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 149.2678 | 0 | 0 | 149.2678 | 101.886 | 36.3804 | 11.0014
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Подрезка крон деревьев - 2шт. Выправка опоры - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1817 | 0 | 0 | 6.1817 | 1.1241 | 3.8833 | 1.1743
| ВЛ-10кВ Мура | Перетяжка провода - 0,5км. Замена траверс на А-оп. - 1шт. Замена поперечин на А-опор - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 101.5677 | 0 | 0 | 101.5677 | 52.3226 | 37.8111 | 11.4341
| ВЛ-10кВ Кузнецовка | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.3053 | 0 | 0 | 6.3053 | 0.71535 | 4.2921 | 1.2979
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Расчистка трасс вручную - 0,07га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.0023 | 0 | 0 | 4.0023 | 0.40877 | 2.7592 | 0.83438
| ВЛ-10кВ МПС | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.603 | 0 | 0 | 3.603 | 0.40877 | 2.4526 | 0.74167
| ВЛ-10кВ МПС | Замена поперечин на А-опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.3691 | 0 | 0 | 40.3691 | 27.592 | 9.8104 | 2.9667
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 172.2331 | 0 | 0 | 172.2331 | 23.2999 | 114.3529 | 34.5803
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Выправка опоры - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.7514 | 0 | 0 | 9.7514 | 2.9636 | 5.2118 | 1.576
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-4 | Подрезка крон деревьев - 22шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.1187 | 0 | 0 | 12.1187 | 1.7373 | 7.971 | 2.4104
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21 | Выправка опоры - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2089 | 0 | 0 | 12.2089 | 2.7592 | 7.2556 | 2.1941
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-8 | Подрезка крон деревьев - 7шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 4.8318 | 0 | 0 | 4.8318 | 0.30658 | 3.4745 | 1.0507
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2 | Выправка опоры - 2шт. Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.1762 | 0 | 0 | 9.1762 | 3.9855 | 3.9855 | 1.2052
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-5 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.6375 | 0 | 0 | 1.6375 | 0.30658 | 1.0219 | 0.30903
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.9037 | 0 | 0 | 1.9037 | 0.30658 | 1.2263 | 0.37083
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1489 | 0 | 0 | 7.1489 | 4.0877 | 2.3504 | 0.71077
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-6 | Перетяжка провода - 0,1км. Установка ж/б приставки. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.3186 | 0 | 0 | 26.3186 | 18.599 | 5.9271 | 1.7924
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-1 | Выправка опоры - 9шт. Перетяжка провода - 0,6км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 63.1283 | 0 | 0 | 63.1283 | 27.592 | 27.2853 | 8.2511
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2 | Замена ж/б приставки - 2шт. Выправка опоры - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.7898 | 0 | 0 | 40.7898 | 27.081 | 10.5258 | 3.183
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-271 | Замена подкоса - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.744 | 0 | 0 | 13.744 | 8.6864 | 3.8833 | 1.1743
| ВЛ-0,4кВ ТП-288 | Перетяжка провода - 1км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0385 | 0 | 0 | 9.0385 | 0.91973 | 6.2337 | 1.8851
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 3708.3513 | 0 | 0 | 3708.3513 | 88.3966 | 2779.4493 | 840.5055
| РЭС-1 Передаточные подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 47,6га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1235.549 | 1235.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Коршуниха- Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Расчистка трассы вручную - 1,3га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 34.5411 | 34.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы вручную - 9,1га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 241.7876 | 241.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №103 | Мех. расчистка трассы - 13,1га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 340.0355 | 340.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №103К | Мех. расчистка трассы - 45га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1168.061 | 1168.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №101 | Мех. расчистка трассы - 49,1га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 1274.4843 | 1274.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №101И | Мех. расчистка трассы - 45,8га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 1188.8265 | 1188.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Дальний | Мех. расчистка трассы - 47,2га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1225.1662 | 1225.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Дальний | Замена траверс на промежуточных опорах ПД110-1 - 100шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 3576.7398 | 3576.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105 (двухстоечные - 9шт., промежуточные - 38шт.). | КР | Окт | Дек | Конкурс | 4370.776 | 4370.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Быт | Замена деревянных опор на ж/б на базе стоек СВ-105 (трёхстоечных на ж/б приставках - 1 шт., двухстоечных с ЛР-10 - 2шт., двухстоечных - 2шт., одностоечных - 3шт.). | КР | Июль | Сент | Конкурс | 858.4175 | 858.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 Передаточные подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 6,606га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 175.5668 | 175.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 14га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1144.5567 | 1144.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 7,006га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 186.1949 | 186.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 14,53га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1187.8864 | 1187.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 64,96га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1692.7994 | 1692.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 7,902га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 646.0614 | 646.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Расчистка трасс вручную - 9,461га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 251.3937 | 251.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ УИ ГЭС-Усть-Кут-1 | Мех. расчистка трассы - 164,74га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 4292.9768 | 4292.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Расчистка трасс вручную - 5,3га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 140.8214 | 140.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 143,26га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 3733.2272 | 3733.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 2,48га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 202.75 | 202.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1,2 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 2,18га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 178.2238 | 178.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1,2 | Мех. расчистка трассы - 6,64га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 176.4252 | 176.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Мех. расчистка трассы - 22,78га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 605.2661 | 605.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,81га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 81.1205 | 81.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Мех. расчистка трассы - 23,02га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 599.8806 | 599.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,98га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 98.1457 | 98.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Замена анкерных АП-обр. опор с устройством лежневых дорог - 3шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2554.8141 | 2554.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс промежуточных опор - 25шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 766.4442 | 766.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП-603-ТП-604, КЛ-10 РП-8-ТП-604. | Замена участков КЛ-10кВ от ТП-604 до ТП-603 и от ТП-604 до РП-8 в районе жилого дома № 49 по ул. Карла Маркса - 2*0,135км с установкой 4-х соединительных муфт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 372.4919 | 372.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-10кВ ТП-11-10-ТП-11-14 | Замена КЛ-10кВ от ТП-11-10 до ТП-11-14 - 0,03км с установкой 2-х концевых муфт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 64.3813 | 64.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ от ТП-98 (9) | Замена КЛ-0,4кВ пер. Южный 4 щитовая 1 - щитовая 2 АВБбШв 4*95 2х0,09км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 248.3279 | 248.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4кВ от ТП-294 (11) | Замена КЛ-0,4кВ ТП-294 - корпус 11, 12, 13 АВБбШвнг-LS 4*50 0,25км, АВБбШвнг-LS 4*35 0,42км. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 924.3317 | 924.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЭС-3 Передаточные подряд | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Мех. расчистка трассы - 267,3га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 7102.1788 | 7102.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Замена А-оп. (болото) - 3шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 2207.3594 | 2207.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Замена П-оп. (болото) - 5шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1532.8885 | 1532.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Замена А-оп.- 7шт. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 4149.0181 | 4149.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЭС-4 Передаточные подряд | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена А-обр. опоры с ЛР-35кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 694.9094 | 694.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена А-обр. опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1267.1878 | 1267.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Калтук отпайка 35кВ Большеокинск | Замена А-обр. опоры с ЛР-35кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 694.9094 | 694.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Куватка | Замена А-обр. опор с ЛР-35кВ - 2шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1328.5033 | 1328.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена А-обр. опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1778.1506 | 1778.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Замена А-обр. опоры с ЛР-35 кВ Леоново - 1шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 664.2517 | 664.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Тангуй | Мех. расчистка трассы - 23,25га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 689.0334 | 689.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-91 | Установка ж/б приставок - 41шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 586.5853 | 586.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ТП-90 | Установка ж/б приставок - 59шт. | КР | Янв | Март | Конкурс | 844.1106 | 844.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Молокозавод | Мех. расчистка трассы - 25,06га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 768.2837 | 768.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Большеокинск | Мех. расчистка трассы - 18,01га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 552.1464 | 552.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Н-База | Мех. расчистка трассы - 5,78га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 177.2019 | 177.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СЛЭП Передаточные подряд | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 211,2га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 5504.0915 | 5504.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 32,5га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 846.9209 | 846.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 11га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 286.6501 | 286.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 69га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1798.0782 | 1798.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 29,9га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 779.1672 | 779.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 92га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 2397.4376 | 2397.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 123,2га. | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 3210.8904 | 3210.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 26,9га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 700.9899 | 700.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 21,51га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 560.5313 | 560.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 47га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1224.7779 | 1224.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 14,4га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 375.2511 | 375.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Мех. расчистка трассы - 8,4га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 218.8965 | 218.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 12,5га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 332.1258 | 332.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 23га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 611.1115 | 611.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 8га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 212.5605 | 212.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 2,3га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 61.1112 | 61.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 21га. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 557.9714 | 557.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 8,6га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 228.5026 | 228.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 13га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 345.4109 | 345.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 21,2га. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 563.2854 | 563.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 56,8га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1509.1798 | 1509.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 3,4га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 90.3382 | 90.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 1,9га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 50.4831 | 50.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 10га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 265.7007 | 265.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 14,5га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 385.266 | 385.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 3,4га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 90.3382 | 90.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 7,5га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 199.2755 | 199.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 47.8261 | 47.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 5га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 132.8503 | 132.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную - 7,35га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 195.29 | 195.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 38га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 990.2459 | 990.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мех. расчистка трассы - 33га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 859.9504 | 859.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Мех. расчистка трассы - 14га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 364.8275 | 364.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Мех. расчистка трассы - 13га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 338.7684 | 338.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Мех. расчистка трассы - 9га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 234.5319 | 234.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6кВ №602-1/2 | Замена деревянных анкерных опор - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 245.2622 | 245.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1, Ф-2 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 11шт., с заменой провода на СИП - 0,36км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 680.6025 | 680.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1, Ф-5 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 9шт., с заменой провода на СИП - 0,25км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 472.6406 | 472.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15, Ф-1 | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 6шт., с заменой провода на СИП - 0,145км. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 272.8541 | 272.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 Оборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Березняки | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-10 1сш) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1633 | 0 | 0 | 7.1633 | 1.8395 | 4.0877 | 1.2361
| ПС ГПП-2 | КЗ-35 (КЗ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.1354 | 0 | 0 | 4.1354 | 0.40877 | 2.8614 | 0.86528
| ПС ГПП-2 | ОД-35 (ОД-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.937 | 0 | 0 | 5.937 | 0.61316 | 4.0877 | 1.2361
| ПС ГПП-2 | РНДЗ-1-35/600 - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 60.7672 | 0 | 0 | 60.7672 | 3.2702 | 44.147 | 13.35
| ПС ГПП-2 | ТД-10000/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.4579 | 0 | 0 | 68.4579 | 7.7666 | 46.5996 | 14.0917
| ПС ГПП-2 | НАМИ-6 (ТН-1,2-6) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1.5353 | 0 | 0 | 1.5353 | 0.20439 | 1.0219 | 0.30903
| ПС Ждановская | ТМН-6300-110-71У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 136.4988 | 0 | 0 | 136.4988 | 36.2784 | 76.9506 | 23.2699
| ПС Железногорская | ВТД-35-630-12,5; ПЭ-11У3 - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.5123 | 0 | 0 | 19.5123 | 6.3359 | 10.117 | 3.0594
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.8326 | 0 | 0 | 34.8326 | 4.0877 | 23.6064 | 7.1386
| ПС Железногорская | ВКЭ-М-10-20-1000 У2 - 7шт. | СР | Янв | Сент | Соб. сил | 77.4796 | 0 | 0 | 77.4796 | 12.2631 | 50.0741 | 15.1424
| ПС Железногорская | НАМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 0.76767 | 0 | 0 | 0.76767 | 0.10219 | 0.51096 | 0.15451
| ПС Карьер | ВМПЭ-10-630/20У2; ПЭВ-11 - 5шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 121.2988 | 0 | 0 | 121.2988 | 12.1609 | 83.7975 | 25.3404
| ПС Карьер | РЛНДЗ 2б 110/630; ПРН-220 М - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.0506 | 0 | 0 | 107.0506 | 10.4236 | 74.1914 | 22.4355
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.3543 | 0 | 0 | 41.3543 | 4.0877 | 28.6138 | 8.6528
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х - 10шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 158.1443 | 0 | 0 | 158.1443 | 18.3947 | 107.3017 | 32.448
| ПС Коршуниха | РНДЗ-110 - 6шт. с заменой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4 -110 Б1 УХЛ1-03 - 18шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 271.6443 | 0 | 0 | 271.6443 | 229.3201 | 32.4971 | 9.8271
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ЛЭП-251) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 145.7714 | 0 | 0 | 145.7714 | 15.7377 | 99.8416 | 30.1921
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 ТО приводов - 8шт. | ТО | Апр | Сент | Соб. сил | 141.5543 | 0 | 0 | 141.5543 | 31.8841 | 84.2062 | 25.464
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н - 3шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 18.5498 | 0 | 0 | 18.5498 | 6.4381 | 9.2995 | 2.8122
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. Усть-Кут) с заменой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 12шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 468.5422 | 0 | 0 | 468.5422 | 446.5815 | 16.8617 | 5.099
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1шт., АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 154.5774 | 0 | 0 | 154.5774 | 53.9577 | 77.2572 | 23.3626
| ПС Коршуниха | ВМД-35; ШПЭ-11, С-35; ШПЭ-11 - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.082 | 0 | 0 | 23.082 | 8.1754 | 11.4455 | 3.4611
| ПС Коршуниха | ТМ-630/35-0,4 (ТСН-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9583 | 0 | 0 | 9.9583 | 1.8395 | 6.2337 | 1.8851
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х - 4шт. с заменой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 24шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 370.6722 | 0 | 0 | 370.6722 | 309.8479 | 46.7018 | 14.1226
| ПС Н-Илимская | ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0586 | 0 | 0 | 7.0586 | 3.0658 | 3.0658 | 0.92709
| ПС Н-Илимская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1,2) - 2шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 324.5039 | 0 | 0 | 324.5039 | 101.1706 | 171.4783 | 51.855
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х - 4шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 76.9381 | 0 | 0 | 76.9381 | 6.1316 | 54.3662 | 16.4403
| ПС Н-Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 2.5074 | 0 | 0 | 2.5074 | 0.51096 | 1.5329 | 0.46354
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 - 4шт. | СР | Апр | Сент | Соб. сил | 581.4855 | 0 | 0 | 581.4855 | 164.6322 | 320.0655 | 96.7878
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ (РП-1-220кВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.8453 | 0 | 0 | 7.8453 | 3.9855 | 2.9636 | 0.89618
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ - 6шт. с заменой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 8-220 - 19шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 761.1173 | 0 | 0 | 761.1173 | 690.3108 | 54.3662 | 16.4403
| ПС Рудногорская | РНДЗ-1-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ - 5шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.7805 | 0 | 0 | 64.7805 | 19.9276 | 34.4387 | 10.4143
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1,2) - 2шт. с устранением течи масла АТ-2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 192.4413 | 0 | 0 | 192.4413 | 85.433 | 82.1624 | 24.8459
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) ТО приводов - 3шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 71.8841 | 0 | 0 | 71.8841 | 26.3657 | 34.9497 | 10.5688
| ТП-1/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 92.6478 | 0 | 0 | 92.6478 | 9.1973 | 64.0744 | 19.3761
| ТП-1/8 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 66.5781 | 0 | 0 | 66.5781 | 5.6206 | 46.804 | 14.1535
| ТП-1/9 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.7451 | 0 | 0 | 43.7451 | 6.7447 | 28.4094 | 8.591
| ТП-2/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.3536 | 0 | 0 | 85.3536 | 11.7521 | 56.5122 | 17.0893
| ТП-2/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 55.0297 | 0 | 0 | 55.0297 | 5.5184 | 38.0154 | 11.4959
| ТП-2/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 62.9747 | 0 | 0 | 62.9747 | 10.9346 | 39.9571 | 12.083
| ТП-3/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 103.5567 | 0 | 0 | 103.5567 | 11.8543 | 70.4103 | 21.2921
| ТП-3/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 67.2959 | 0 | 0 | 67.2959 | 5.0074 | 47.8259 | 14.4625
| ТП-3/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 136.1699 | 0 | 0 | 136.1699 | 9.1973 | 97.4912 | 29.4813
| ТП-3/8 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 81.8124 | 0 | 0 | 81.8124 | 11.139 | 54.264 | 16.4094
| ТП-4/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.208 | 0 | 0 | 27.208 | 8.1754 | 14.6135 | 4.4191
| ТП-4/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 26.514 | 0 | 0 | 26.514 | 6.9491 | 15.0222 | 4.5427
| ТП-5/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 153.7592 | 0 | 0 | 153.7592 | 20.1319 | 102.6008 | 31.0265
| ТП-13/0 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 103.9245 | 0 | 0 | 103.9245 | 23.4021 | 61.8262 | 18.6962
| ТП-13/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 77.4842 | 0 | 0 | 77.4842 | 15.3289 | 47.7237 | 14.4316
| ТП-13/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.8616 | 0 | 0 | 23.8616 | 7.3579 | 12.6718 | 3.832
| ТП-13/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.2134 | 0 | 0 | 28.2134 | 7.0513 | 16.2485 | 4.9136
| ТП-13/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.6495 | 0 | 0 | 30.6495 | 7.3579 | 17.8836 | 5.408
| ТП-13/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2123 | 0 | 0 | 18.2123 | 6.2337 | 9.1973 | 2.7813
| ТП-13/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.8509 | 0 | 0 | 29.8509 | 7.3579 | 17.2705 | 5.2226
| ТП-13/9 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.9157 | 0 | 0 | 30.9157 | 7.3579 | 18.088 | 5.4698
| ТП-14/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 28.6745 | 0 | 0 | 28.6745 | 6.8469 | 16.7595 | 5.0681
| ТП-14/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.6187 | 0 | 0 | 26.6187 | 5.7228 | 16.0442 | 4.8518
| ТП-13/2 | АКЗ ТП - 30м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 2.7592 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-13/3 | АКЗ ТП - 30м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 2.7592 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-13/4 | АКЗ ТП - 30м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 2.7592 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-13/5 | АКЗ ТП - 30м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 2.7592 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-13/7 | АКЗ ТП - 30м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 2.7592 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-13/9 | АКЗ ТП - 30м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 2.7592 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-14/1 | АКЗ ТП - 30м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 2.7592 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-3/6 | Замена ячеек 0,4кВ - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 411.3956 | 0 | 0 | 411.3956 | 289.6137 | 93.5057 | 28.2761
| ТП-6/4 | Замена ячеек 0,4кВ - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 812.2816 | 0 | 0 | 812.2816 | 576.5704 | 180.9821 | 54.729
| ТП-8/5 | Замена ячеек 0,4кВ - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 812.2816 | 0 | 0 | 812.2816 | 576.5704 | 180.9821 | 54.729
| ТП-1/1 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-1/2 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-1/5 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-1/7 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-2/3 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.0323 | 0 | 0 | 27.0323 | 3.4745 | 18.088 | 5.4698
| ТП-3/2 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-6/2 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-6/6 | Ремонт освещения. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-6/9 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.0323 | 0 | 0 | 27.0323 | 3.4745 | 18.088 | 5.4698
| ТП-7/0 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.0323 | 0 | 0 | 27.0323 | 3.4745 | 18.088 | 5.4698
| ТП-7/2 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.0323 | 0 | 0 | 27.0323 | 3.4745 | 18.088 | 5.4698
| ТП-8/0 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.0323 | 0 | 0 | 27.0323 | 3.4745 | 18.088 | 5.4698
| ТП-10/3 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.974 | 0 | 0 | 28.974 | 5.4162 | 18.088 | 5.4698
| ТП-13/6 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-13/10 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| ТП-13/11 | Ремонт освещения. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.317 | 0 | 0 | 26.317 | 2.7592 | 18.088 | 5.4698
| РЭС-2 Оборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 306.87 | 0 | 0 | 306.87 | 170.0484 | 105.0534 | 31.7682
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.3021 | 0 | 0 | 25.3021 | 3.4745 | 16.7595 | 5.0681
| ПС Таежная | РНДЗ-2-220-1000ХЛ1, ПРН-220 - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 27.2933 | 0 | 0 | 27.2933 | 11.8543 | 11.8543 | 3.5847
| ПС Таежная | У-110-2000-50 У1; ШПЭ-46 - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.2207 | 0 | 0 | 28.2207 | 3.0658 | 19.3143 | 5.8406
| ПС Таежная | ВМПЭ-10-1600-31,5, ПЭ-11 - 13шт. | ТР | Янв | Июнь | Соб. сил | 32.596 | 0 | 0 | 32.596 | 6.6425 | 19.9274 | 6.0261
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 133.7761 | 0 | 0 | 133.7761 | 63.7682 | 53.753 | 16.2549
| ПС №3 | У-220 (ВМ-220 Т-1,2) - 2шт. ТО приводов. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.6258 | 0 | 0 | 43.6258 | 15.942 | 21.2559 | 6.4278
| ПС №3 | МКП-35-1000, ШПЭ-2 - 11шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 70.4559 | 0 | 0 | 70.4559 | 23.6065 | 35.9716 | 10.8778
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.8971 | 0 | 0 | 6.8971 | 1.8395 | 3.8833 | 1.1743
| ПС №3 | ТМ-5600/35 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 87.2852 | 0 | 0 | 87.2852 | 24.7306 | 48.0303 | 14.5244
| ПС №3 | ВМП-10К-600, ПЭ-11 - 8шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 21.1239 | 0 | 0 | 21.1239 | 4.0877 | 13.0806 | 3.9556
| ПС №6 | ТРДЦН(Г)-63000/220/6 - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 448.3265 | 0 | 0 | 448.3265 | 255.0726 | 148.3829 | 44.871
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 - 2шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 43.892 | 0 | 0 | 43.892 | 15.942 | 21.4603 | 6.4896
| ПС №6 | КЗ-220 (КЗ-1,2-220 ф.С) - 2шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.4169 | 0 | 0 | 22.4169 | 2.4526 | 15.3288 | 4.6354
| ПС Сибирская | ТДТН-40000/220 (Т-1,2), ТДТН-25000/220 (Т-3) - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 211.8441 | 0 | 0 | 211.8441 | 95.6522 | 89.2137 | 26.9782
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245, 246) - 2шт. ТО приводов | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 45.6317 | 0 | 0 | 45.6317 | 16.3508 | 22.4823 | 6.7986
| ПС Сибирская | РНДЗ-2-220-1000 ХЛ1, ПР-180 - 9шт. с заменой изоляции на полимерную ОТК-8-220 Б05-2 УХЛ-1 - 96шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3905.8857 | 0 | 0 | 3905.8857 | 3625.5878 | 215.2165 | 65.0815
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 (ВМ-10 Горная-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 2.5074 | 0 | 0 | 2.5074 | 0.51096 | 1.5329 | 0.46354
| ПС Карапчанка | ВМП-10К-630-20 ПЭ-11 - 12шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 166.4146 | 0 | 0 | 166.4146 | 30.6578 | 104.2359 | 31.5209
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 133.8152 | 0 | 0 | 133.8152 | 42.5121 | 70.1037 | 21.1994
| ПС Симахинская | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.1768 | 0 | 0 | 47.1768 | 11.2412 | 27.5919 | 8.3438
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.2339 | 0 | 0 | 10.2339 | 2.2482 | 6.1315 | 1.8542
| ПС Межница | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 - 22шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 63.9468 | 0 | 0 | 63.9468 | 11.2412 | 40.4681 | 12.2375
| ПС Межница | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0089 | 0 | 0 | 3.0089 | 0.61316 | 1.8395 | 0.55625
| ПС Ершово | ПСН-35 - 6шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 31.2819 | 0 | 0 | 31.2819 | 3.0658 | 21.6647 | 6.5514
| ПС №8 | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-1,2-6) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0118 | 0 | 0 | 4.0118 | 0.81754 | 2.4526 | 0.74167
| ПС №9 | SZ-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.8131 | 0 | 0 | 42.8131 | 12.4675 | 23.2998 | 7.0459
| ПС №5 | ВМБ-10-400 (ВМ-6-501) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.3603 | 0 | 0 | 19.3603 | 5.5184 | 10.628 | 3.2139
| ПС №5 | VOP-10-400 (ВМ-6-504) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.5103 | 0 | 0 | 3.5103 | 0.71535 | 2.146 | 0.64896
| ПС №7 | ТД-10000/35/6,3 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.3833 | 0 | 0 | 47.3833 | 15.8398 | 24.2195 | 7.324
| ПС №7 | ВМГ-133, ПП-67 (ВМ-6-707) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.9583 | 0 | 0 | 9.9583 | 1.8395 | 6.2337 | 1.8851
| ПС №10 | ВМБ-6 (ВМ-6 ТП-267) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.0941 | 0 | 0 | 19.0941 | 5.5184 | 10.4236 | 3.1521
| ПС №11 | ТМН-4000/35-У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 91.5014 | 0 | 0 | 91.5014 | 25.7525 | 50.4829 | 15.266
| ПС №11 | Обогрев. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.0962 | 0 | 0 | 34.0962 | 26.5701 | 5.7787 | 1.7475
| ПС №12 | ТАМ-5600/35 (Т-1), ТМ-5600/35 (Т-2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 86.6292 | 0 | 0 | 86.6292 | 25.1394 | 47.2127 | 14.2771
| ПС №36 | ВМП-10, ПП-67 - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.1002 | 0 | 0 | 13.1002 | 2.4526 | 8.1754 | 2.4722
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 100.6847 | 0 | 0 | 100.6847 | 31.4753 | 53.1399 | 16.0695
| ПС Невон | ВБП-10-20 - 9шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 13.818 | 0 | 0 | 13.818 | 1.8395 | 9.1973 | 2.7813
| ПС Невон | ТМ-100/35-66У1 (ТСН-1), ТМ-250/35 (ТСН-2) -2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.2663 | 0 | 0 | 34.2663 | 16.964 | 13.285 | 4.0174
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1 ) - 12 шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 24.8695 | 0 | 0 | 24.8695 | 4.9052 | 15.3288 | 4.6354
| ПС Невон | НТМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.7486 | 0 | 0 | 4.7486 | 1.0219 | 2.8614 | 0.86528
| ПС Эдучанка | РЛНДЗ-1-35ХЛ-1000, ПР-90 (ЛР-35 Эдучанка) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.2909 | 0 | 0 | 18.2909 | 2.4526 | 12.1609 | 3.6774
| ПС Жерон | ВМП-10-630-20 - 2шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.602 | 0 | 0 | 30.602 | 5.314 | 19.4165 | 5.8715
| ПС Жерон | ПСН-35 - 6шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 14.9017 | 0 | 0 | 14.9017 | 2.657 | 9.4017 | 2.8431
| ПС Жерон | Замена РВ-10кВ, РВ-35кВ на ОПН. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.4403 | 0 | 0 | 73.4403 | 65.9142 | 5.7787 | 1.7475
| ПС Северная | ТМ-4000/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.1102 | 0 | 0 | 43.1102 | 12.3653 | 23.6064 | 7.1386
| ПС Северная | РНДЗ-1-35/1000 ПРН-220 (ЛР-35-43) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.7099 | 0 | 0 | 11.7099 | 1.3285 | 7.971 | 2.4104
| ПС Аэропорт | ТМГ-СЭЩ 1000/35-11-УХЛ1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 47.6088 | 0 | 0 | 47.6088 | 21.2561 | 20.234 | 6.1188
| ПС Аэропорт | РПГЗ СЭЩ-2-II-35/1000 УХЛ1 - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.3575 | 0 | 0 | 10.3575 | 1.8395 | 6.5403 | 1.9778
| ПС Туба | ТМН-6300/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 122.3556 | 0 | 0 | 122.3556 | 27.592 | 72.7607 | 22.0028
| ПС Туба | ТМ-25/10-65 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9632 | 0 | 0 | 14.9632 | 8.1754 | 5.2118 | 1.576
| ПС Туба | Замена РВ-35кВ на ОПН. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.1408 | 0 | 0 | 64.1408 | 56.6147 | 5.7787 | 1.7475
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 6шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 22.5356 | 0 | 0 | 22.5356 | 4.7009 | 13.6937 | 4.141
| ПС Н. Невон | Обогрев. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 80.3714 | 0 | 0 | 80.3714 | 69.0822 | 8.668 | 2.6212
| ПС Бадарма | Замена РВ-6кВ, РВ-35кВ на ОПН. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.1483 | 0 | 0 | 69.1483 | 61.6221 | 5.7787 | 1.7475
| ТП-401 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 108.4176 | 0 | 0 | 108.4176 | 1.9417 | 81.7536 | 24.7223
| ТП-402 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 98.3024 | 0 | 0 | 98.3024 | 1.9417 | 73.987 | 22.3737
| ТП-403 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 97.5038 | 0 | 0 | 97.5038 | 1.9417 | 73.3739 | 22.1883
| ТП-404 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 114.6731 | 0 | 0 | 114.6731 | 1.9417 | 86.5567 | 26.1747
| ТП-405 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 106.155 | 0 | 0 | 106.155 | 1.9417 | 80.0164 | 24.197
| ТП-406 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 106.0219 | 0 | 0 | 106.0219 | 1.9417 | 79.9142 | 24.166
| ТП-407 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 148.7454 | 0 | 0 | 148.7454 | 1.9417 | 112.7178 | 34.0859
| ТП-408 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 70.7019 | 0 | 0 | 70.7019 | 1.2263 | 53.3443 | 16.1313
| ТП-409 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 51.5362 | 0 | 0 | 51.5362 | 1.2263 | 38.6286 | 11.6813
| ТП-410 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.4607 | 0 | 0 | 56.4607 | 1.2263 | 42.4097 | 12.8247
| ТП-411 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.0721 | 0 | 0 | 50.0721 | 1.2263 | 37.5045 | 11.3414
| ТП-2 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.9149 | 0 | 0 | 20.9149 | 0.81754 | 15.431 | 4.6663
| ТП-3 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.3825 | 0 | 0 | 20.3825 | 0.81754 | 15.0222 | 4.5427
| ТП-4 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3285 | 0 | 0 | 13.3285 | 0.81754 | 9.6061 | 2.9049
| ТП-5 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.3285 | 0 | 0 | 13.3285 | 0.81754 | 9.6061 | 2.9049
| ТП-14 (Т) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.8928 | 0 | 0 | 23.8928 | 1.5329 | 17.1683 | 5.1917
| РП-3 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 150.4019 | 0 | 0 | 150.4019 | 3.0658 | 113.1266 | 34.2095
| ТП-БАЗА (Таёж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.5875 | 0 | 0 | 17.5875 | 0.81754 | 12.8762 | 3.8938
| ТП-11-18 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.8224 | 0 | 0 | 85.8224 | 1.8395 | 64.4832 | 19.4997
| ТП-11-19 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 82.3619 | 0 | 0 | 82.3619 | 1.8395 | 61.8262 | 18.6962
| ТП-11-20 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 106.5852 | 0 | 0 | 106.5852 | 1.8395 | 80.4251 | 24.3206
| ТП-11-21 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 73.8438 | 0 | 0 | 73.8438 | 1.8395 | 55.2859 | 16.7185
| ТП-11-23 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 99.7973 | 0 | 0 | 99.7973 | 1.8395 | 75.2133 | 22.7445
| ТП-10-23 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2595 | 0 | 0 | 17.2595 | 1.0219 | 12.4674 | 3.7702
| ТП-6 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.6594 | 0 | 0 | 14.6594 | 0.81754 | 10.628 | 3.2139
| ТП-8 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3249 | 0 | 0 | 15.3249 | 0.81754 | 11.1389 | 3.3684
| ТП-9 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.3249 | 0 | 0 | 15.3249 | 0.81754 | 11.1389 | 3.3684
| ТП-10 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.9939 | 0 | 0 | 13.9939 | 0.81754 | 10.117 | 3.0594
| ТП-11 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 72.0946 | 0 | 0 | 72.0946 | 1.0219 | 54.5706 | 16.5021
| ТП-39 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.367 | 0 | 0 | 22.367 | 1.7373 | 15.8398 | 4.7899
| ТП-186 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 22.367 | 0 | 0 | 22.367 | 1.7373 | 15.8398 | 4.7899
| ТП-22 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.6403 | 0 | 0 | 18.6403 | 1.7373 | 12.9784 | 3.9247
| ТП-108 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.8418 | 0 | 0 | 17.8418 | 1.7373 | 12.3652 | 3.7392
| ТП-113 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.6439 | 0 | 0 | 16.6439 | 1.7373 | 11.4455 | 3.4611
| ТП-53 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.8418 | 0 | 0 | 17.8418 | 1.7373 | 12.3652 | 3.7392
| ТП-129 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.0699 | 0 | 0 | 22.0699 | 1.8395 | 15.5332 | 4.6972
| ТП-238 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.2066 | 0 | 0 | 20.2066 | 1.8395 | 14.1025 | 4.2646
| ТП-260 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.4543 | 0 | 0 | 33.4543 | 2.0439 | 24.1173 | 7.2931
| ТП-263 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 57.9841 | 0 | 0 | 57.9841 | 2.3504 | 42.7163 | 12.9174
| ТП-273 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.1538 | 0 | 0 | 100.1538 | 2.8614 | 74.7024 | 22.59
| ТП-280 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 64.5058 | 0 | 0 | 64.5058 | 2.3504 | 47.7237 | 14.4316
| ТП-282 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.1677 | 0 | 0 | 67.1677 | 2.3504 | 49.7675 | 15.0497
| ТП-3 (Б) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.2701 | 0 | 0 | 27.2701 | 2.2482 | 19.2121 | 5.8097
| ТП-4 (Б) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.2053 | 0 | 0 | 26.2053 | 2.2482 | 18.3946 | 5.5625
| ТП-91 Школа | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.7573 | 0 | 0 | 35.7573 | 2.3504 | 25.6502 | 7.7566
| ТП-118 Детский сад | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 21.3426 | 0 | 0 | 21.3426 | 2.0439 | 14.8178 | 4.4809
| ТП-15 (НЭ) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 27.8119 | 0 | 0 | 27.8119 | 2.657 | 19.3143 | 5.8406
| ТП-16 (НЭ) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.0365 | 0 | 0 | 34.0365 | 2.7592 | 24.0151 | 7.2622
| ТП-18 (НЭ) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 32.1732 | 0 | 0 | 32.1732 | 2.7592 | 22.5844 | 6.8295
| ТП-96 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.5411 | 0 | 0 | 19.5411 | 1.8395 | 13.5915 | 4.1101
| ТП-97 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.1763 | 0 | 0 | 17.1763 | 1.7373 | 11.8543 | 3.5847
| ТП-187 (6) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.8268 | 0 | 0 | 28.8268 | 1.9417 | 20.6428 | 6.2424
| ТП-231 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.1269 | 0 | 0 | 30.1269 | 2.0439 | 21.5625 | 6.5205
| ТП-262 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.195 | 0 | 0 | 69.195 | 2.2482 | 51.4026 | 15.5441
| ТП-185 (12) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.9671 | 0 | 0 | 24.9671 | 1.9417 | 17.6792 | 5.3462
| ТП-189 (7) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.8418 | 0 | 0 | 17.8418 | 1.7373 | 12.3652 | 3.7392
| ТП-216 (12) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.8418 | 0 | 0 | 17.8418 | 1.7373 | 12.3652 | 3.7392
| ТП-284 (7) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.6403 | 0 | 0 | 18.6403 | 1.7373 | 12.9784 | 3.9247
| ТП-286 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.3058 | 0 | 0 | 19.3058 | 1.7373 | 13.4894 | 4.0792
| РЭС-3 Оборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Киренга | АТ-1,2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 262.8055 | 0 | 0 | 262.8055 | 181.0852 | 62.7459 | 18.9744
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 8шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 166.4795 | 0 | 0 | 166.4795 | 62.1331 | 80.1186 | 24.2279
| ПС Киренга | МКП 110 Б-1000/630-20У1 ; ШПЭ 33- 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.2207 | 0 | 0 | 28.2207 | 3.0658 | 19.3143 | 5.8406
| ПС Киренга | РТМ-3300/10-У1 (Р-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.856 | 0 | 0 | 18.856 | 12.4675 | 4.9052 | 1.4833
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 (ШКБ-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 155.9016 | 0 | 0 | 155.9016 | 2.0439 | 118.134 | 35.7237
| ПС Киренга | НКФ-110-57 У1 (ТН-110 1,2сш) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3906 | 0 | 0 | 10.3906 | 6.1316 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Киренга | ТФЗМ-110Б-IУ1 (ТТ-110 ШОВ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9326 | 0 | 0 | 6.9326 | 4.8031 | 1.6351 | 0.49445
| ПС Киренга | РНДЗ-1-220/1000-ХЛ1 - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 208.5827 | 0 | 0 | 208.5827 | 15.3289 | 148.3829 | 44.871
| ПС Киренга | ТМ-630/10-76У1 (ТСН-1,2,3,4) - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.761 | 0 | 0 | 73.761 | 41.2858 | 24.9349 | 7.5403
| ПС Киренга | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 68.401 | 0 | 0 | 68.401 | 5.314 | 48.439 | 14.648
| ПС Киренга | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.4475 | 0 | 0 | 42.4475 | 5.314 | 28.5116 | 8.6219
| ПС Казачинская | ТМ 63/10-76У-1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 29.9265 | 0 | 0 | 29.9265 | 16.3508 | 10.4236 | 3.1521
| ПС Казачинская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4015 | 0 | 0 | 8.4015 | 2.146 | 4.803 | 1.4524
| ПС Казачинская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5418 | 0 | 0 | 4.5418 | 2.146 | 1.8395 | 0.55625
| ПС Окунайка | ТМН-10000/35-72У1 - 1шт. ТДНС-10000/35-У1 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 84.6135 | 0 | 0 | 84.6135 | 30.0446 | 41.8987 | 12.6702
| ПС Окунайка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.4015 | 0 | 0 | 8.4015 | 2.146 | 4.803 | 1.4524
| ПС Окунайка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.5418 | 0 | 0 | 4.5418 | 2.146 | 1.8395 | 0.55625
| ПС Небель | РНДЗ 2-35/1000-ХЛ1 (ЛР-35 Киренга-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.1603 | 0 | 0 | 6.1603 | 1.6351 | 3.4745 | 1.0507
| ПС Небель | С-35-630-10БУ1 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.0148 | 0 | 0 | 5.0148 | 1.0219 | 3.0658 | 0.92709
| ПС Небель | ВМПЭ10 -630-31,5 У2; ПЭВ14 - 10шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 25.0739 | 0 | 0 | 25.0739 | 5.1096 | 15.3288 | 4.6354
| ПС Небель | ТМН-4000/35-10-739 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 79.0144 | 0 | 0 | 79.0144 | 23.9131 | 42.3075 | 12.7938
| ПС Небель | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.4698 | 0 | 0 | 7.4698 | 2.146 | 4.0877 | 1.2361
| ПС Небель | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.3403 | 0 | 0 | 5.3403 | 2.146 | 2.4526 | 0.74167
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ТО-2 - 5шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 70.5877 | 0 | 0 | 70.5877 | 2.0439 | 52.6289 | 15.915
| ПС Киренск | РН СЭЩ-1а II-110/1250-УХЛ1 Привод ПДС СЭЩ-М-3-УХЛ1 - 12шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60.6619 | 0 | 0 | 60.6619 | 15.942 | 34.3365 | 10.3834
| ПС Киренск | ВБПС-35-III-25/1600 УХЛ1 ТО-2 - 5шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.1657 | 0 | 0 | 7.1657 | 0.51096 | 5.1096 | 1.5451
| ПС Киренск | РГП-2-35/200 УХЛ1, РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1, РГП-1-35/200 УХЛ1, РГП3-СЭЩ-1 IV-35/2000 УХЛ1 - 10шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 30.8015 | 0 | 0 | 30.8015 | 8.1754 | 17.3726 | 5.2535
| ПС Киренск | ЗНОЛ-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТН-1-35), ЗНОМ-35-65 УХЛ1 (ТН-2-35) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.9648 | 0 | 0 | 8.9648 | 2.0439 | 5.314 | 1.6069
| ПС Киренск | ТОЛ-35 III-7.2-4УХЛ1 - 15шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 90.3226 | 0 | 0 | 90.3226 | 71.0238 | 14.8178 | 4.4809
| ПС Киренск | BB/TEL-10-31,5/1000-У2 ТО-2 - 10шт. ЗАЕ1115-2 SION ( В-10 Т-1) ТО-1 - 2шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.4063 | 0 | 0 | 12.4063 | 1.2263 | 8.5841 | 2.5958
| ПС Киренск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.54 | 0 | 0 | 9.54 | 1.0219 | 6.5403 | 1.9778
| ПС Киренск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.6641 | 0 | 0 | 10.6641 | 2.146 | 6.5403 | 1.9778
| ПС Макарово | ВМ-10-400-10У2 - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.5222 | 0 | 0 | 7.5222 | 1.5329 | 4.5986 | 1.3906
| ПС Макарово | ТМ-25/10-0,22 ( ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.9632 | 0 | 0 | 14.9632 | 8.1754 | 5.2118 | 1.576
| ПС Макарово | РНДЗ-2-110/1000 ( ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.5846 | 0 | 0 | 4.5846 | 1.1241 | 2.657 | 0.80347
| ПС Макарово | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.1514 | 0 | 0 | 3.1514 | 1.0219 | 1.6351 | 0.49445
| ПС Макарово | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2756 | 0 | 0 | 4.2756 | 2.146 | 1.6351 | 0.49445
| ПС Салтыково | ВК-10-316-63042 - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 25.0739 | 0 | 0 | 25.0739 | 5.1096 | 15.3288 | 4.6354
| ПС Салтыково | TTO AL-63 ( ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 29.9265 | 0 | 0 | 29.9265 | 16.3508 | 10.4236 | 3.1521
| ПС Салтыково | РНДЗ-2-35/1000 ХЛ1, РНДЗ-1б-35/1000 ХЛ1 - 16шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.2825 | 0 | 0 | 49.2825 | 13.0806 | 27.7962 | 8.4056
| ПС Салтыково | VOX-35-25-12 ( ВВ-35 Петропавловск) - 1шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 1.4331 | 0 | 0 | 1.4331 | 0.10219 | 1.0219 | 0.30903
| ПС Салтыково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.281 | 0 | 0 | 5.281 | 1.0219 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Салтыково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4051 | 0 | 0 | 6.4051 | 2.146 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Вишняково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.281 | 0 | 0 | 5.281 | 1.0219 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Вишняково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4051 | 0 | 0 | 6.4051 | 2.146 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Петропавловск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.281 | 0 | 0 | 5.281 | 1.0219 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Петропавловск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4051 | 0 | 0 | 6.4051 | 2.146 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Алексеевская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.5875 | 0 | 0 | 5.5875 | 1.3285 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Алексеевская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.4051 | 0 | 0 | 6.4051 | 2.146 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Чечуйск | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.1514 | 0 | 0 | 3.1514 | 1.0219 | 1.6351 | 0.49445
| ПС Чечуйск | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.2756 | 0 | 0 | 4.2756 | 2.146 | 1.6351 | 0.49445
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 205.8206 | 0 | 0 | 205.8206 | 114.2513 | 70.3081 | 21.2612
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8, 145 PM Привод FSA-2, 145 PMI Привод НМВ 1.0 ТО-1 - 11шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 155.293 | 0 | 0 | 155.293 | 4.4965 | 115.7836 | 35.013
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 - 14шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 64.1842 | 0 | 0 | 64.1842 | 15.7377 | 37.1979 | 11.2486
| ПС Лена | QBANK-A ( БСК-1,2,3/27,3) - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 75.6347 | 0 | 0 | 75.6347 | 24.5262 | 39.2417 | 11.8667
| ПС Лена | РГНП.1а-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.0058 | 0 | 0 | 6.0058 | 2.146 | 2.9636 | 0.89618
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1, РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М, РГНП.1а-220/1000 УХЛ1 - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 86.9009 | 0 | 0 | 86.9009 | 11.0368 | 58.2495 | 17.6146
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 ТО-1 - 6шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 84.7053 | 0 | 0 | 84.7053 | 2.4526 | 63.1547 | 19.098
| ПС Лена | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-1,2-35) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.0089 | 0 | 0 | 3.0089 | 0.61316 | 1.8395 | 0.55625
| ПС Лена | ВМПЭ-10-3200-31,5 У3 (ВМ-6 Т-3,4) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.0148 | 0 | 0 | 5.0148 | 1.0219 | 3.0658 | 0.92709
| ПС Лена | Изготовление и замена табличек диспетчерских наименований - 386шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 232.5321 | 0 | 0 | 232.5321 | 164.1213 | 52.5267 | 15.8841
| ПС Лена | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.0692 | 0 | 0 | 17.0692 | 4.2921 | 9.8104 | 2.9667
| ПС Лена | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.0692 | 0 | 0 | 17.0692 | 4.2921 | 9.8104 | 2.9667
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.9778 | 0 | 0 | 6.9778 | 2.4526 | 3.4745 | 1.0507
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.8875 | 0 | 0 | 10.8875 | 3.168 | 5.9271 | 1.7924
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10 Котельная-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.9487 | 0 | 0 | 13.9487 | 3.168 | 8.2776 | 2.5031
| ПС Осетрово | ЩСН с ревизией АВ-0,4кВ. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.3011 | 0 | 0 | 23.3011 | 0.40877 | 17.577 | 5.3153
| ПС Осетрово | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1109 | 0 | 0 | 7.1109 | 2.4526 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Осетрово | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1109 | 0 | 0 | 7.1109 | 2.4526 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-1,2), ТО-1 - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 40.2895 | 0 | 0 | 40.2895 | 4.0877 | 27.7962 | 8.4056
| ПС Верхнемарково | SFZ-16000/110 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 108.3136 | 0 | 0 | 108.3136 | 36.1762 | 55.3881 | 16.7494
| ПС Верхнемарково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1661 | 0 | 0 | 12.1661 | 3.7811 | 6.4381 | 1.9469
| ПС Верхнемарково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.1661 | 0 | 0 | 12.1661 | 3.7811 | 6.4381 | 1.9469
| ПС ЦРММ | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ЛР-110 Лена) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4235 | 0 | 0 | 5.4235 | 1.4307 | 3.0658 | 0.92709
| ПС ЦРММ | ВК-10-630 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5677 | 0 | 0 | 16.5677 | 4.1899 | 9.5039 | 2.874
| ПС ЦРММ | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1109 | 0 | 0 | 7.1109 | 2.4526 | 3.5767 | 1.0816
| ПС ЦРММ | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.1109 | 0 | 0 | 7.1109 | 2.4526 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Подымахино | ВМПЭ-10-630-20, ВМПЭ-10-1000-20 - 8шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 9.8105 | 18.8033 | 5.6861
| ПС Подымахино | ЩСН с ревизией АВ-0,4кВ. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 6.5073 | 0 | 0 | 6.5073 | 2.2482 | 3.2701 | 0.98889
| ПС Подымахино | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.0521 | 0 | 0 | 8.0521 | 2.8614 | 3.9855 | 1.2052
| ПС Подымахино | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.0521 | 0 | 0 | 8.0521 | 2.8614 | 3.9855 | 1.2052
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2638 | 0 | 0 | 17.2638 | 9.8105 | 5.7228 | 1.7306
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2638 | 0 | 0 | 17.2638 | 9.8105 | 5.7228 | 1.7306
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2638 | 0 | 0 | 17.2638 | 9.8105 | 5.7228 | 1.7306
| ТП п.Небель-1 (Киренское) | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2638 | 0 | 0 | 17.2638 | 9.8105 | 5.7228 | 1.7306
| ТП №3 п.Небель | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.2638 | 0 | 0 | 17.2638 | 9.8105 | 5.7228 | 1.7306
| ТП-1 п.Казарки | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.2575 | 0 | 0 | 19.2575 | 16.8618 | 1.8395 | 0.55625
| ТП-2 п.Казарки | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4192 | 0 | 0 | 6.4192 | 5.6206 | 0.61315 | 0.18542
| ТП-7 п.Казарки | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.2575 | 0 | 0 | 19.2575 | 16.8618 | 1.8395 | 0.55625
| ТП-14 п.Казарки | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.4192 | 0 | 0 | 6.4192 | 5.6206 | 0.61315 | 0.18542
| ТП-1 п.Казарки | Замена предохранителей - 3шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.9371 | 0 | 0 | 10.9371 | 9.6061 | 1.0219 | 0.30903
| РЭС-4 Оборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1), PLM-31500/220 (Т-2), ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 258.2438 | 0 | 0 | 258.2438 | 150.8362 | 82.469 | 24.9386
| ПС Покосное | НКФ-220-58-ХЛ1 (ТН-1-220) - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4981 | 0 | 0 | 23.4981 | 4.5987 | 14.5113 | 4.3882
| ПС Покосное | КЗ-35 (КЗ-35 ДГК-1,2) - 2шт. с заменой изоляторов - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.8815 | 0 | 0 | 38.8815 | 23.7087 | 11.6499 | 3.5229
| ПС Покосное | ЗРОМ-550/35 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4542 | 0 | 0 | 13.4542 | 4.8031 | 6.6425 | 2.0087
| ПС Покосное | ВМ-35-630-10 - 5шт. | СР | Апр | Сент | Соб. сил | 150.6617 | 0 | 0 | 150.6617 | 78.7905 | 55.1837 | 16.6876
| ПС Покосное | РЛНД-35/1000,РЛНДЗ-35/630 - 7шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 95.8103 | 0 | 0 | 95.8103 | 26.4679 | 53.2421 | 16.1004
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.8775 | 0 | 0 | 9.8775 | 1.2263 | 6.6425 | 2.0087
| ПС Добчур | ВММ-400-10 - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.5185 | 0 | 0 | 13.5185 | 3.2702 | 7.8688 | 2.3795
| ПС Октябрьская | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. с заменой изоляторов - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.9614 | 0 | 0 | 61.9614 | 27.4898 | 26.4677 | 8.0038
| ПС Тангуй | ВКЭ-М-10-20/630 У2 - 5шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.7929 | 0 | 0 | 19.7929 | 4.0877 | 12.0587 | 3.6465
| ПС Тангуй | РДЗ-35/1000ХЛ1 - 8шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.6823 | 0 | 0 | 29.6823 | 4.3943 | 19.4165 | 5.8715
| ПС Александровка | ТМ-4000/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.8857 | 0 | 0 | 68.8857 | 8.9929 | 45.9864 | 13.9063
| ПС Ключи-Булак | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.3237 | 0 | 0 | 9.3237 | 1.7373 | 5.8249 | 1.7615
| ПС Харанжино | ТМ-40/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.7612 | 0 | 0 | 30.7612 | 7.8688 | 17.577 | 5.3153
| ПС Калтук | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.8002 | 0 | 0 | 11.8002 | 2.3504 | 7.2556 | 2.1941
| ПС Кардой | ВМГ-10-20-630 - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 49.8577 | 0 | 0 | 49.8577 | 12.0587 | 29.0225 | 8.7764
| ПС Кардой | С-35-630-10 - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 74.6345 | 0 | 0 | 74.6345 | 17.2705 | 44.0448 | 13.3191
| ПС Куватка | ВМГ-10-630-20 - 7шт. с заменой электродвигателя. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 365.1685 | 0 | 0 | 365.1685 | 251.9047 | 86.9654 | 26.2983
| ПС Леоново | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах - 9шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.5671 | 0 | 0 | 46.5671 | 36.5849 | 7.6644 | 2.3177
| ПС Тангуй | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Покосное-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.7422 | 0 | 0 | 18.7422 | 7.5622 | 8.5841 | 2.5958
| ПС Большеокинск | КЗ-35/М (КЗ-35КВ Т-1,2) - 2шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.5516 | 0 | 0 | 33.5516 | 4.8031 | 22.0735 | 6.675
| ПС Большеокинск | ОД-35/1000 (ОД-35КВ Т-1,2) - 2шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.2184 | 0 | 0 | 24.2184 | 2.657 | 16.5551 | 5.0063
| ПС Кобь | ВКЭ-М-10-20/630 У2 - 6шт. с заменой катушки отключения ВКЭ-10 - 6шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 107.6438 | 0 | 0 | 107.6438 | 27.3876 | 61.6218 | 18.6344
| ПС Кардой | ВВЭ-10-М-10-20/630 - 6шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 22.6473 | 0 | 0 | 22.6473 | 5.2118 | 13.3872 | 4.0483
| ТП-179 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3шт. Замена выводов 0,4кВ - 9шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 23.9188 | 0 | 0 | 23.9188 | 4.0877 | 15.2266 | 4.6045
| ТП-179 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 15.7572 | 0 | 0 | 15.7572 | 5.1096 | 8.1754 | 2.4722
| ТП-81 | Изготовление сборных шин 0,4кВ - 3шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 6.3243 | 0 | 0 | 6.3243 | 1.5329 | 3.6789 | 1.1125
| ТП-81 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.1565 | 0 | 0 | 16.1565 | 5.1096 | 8.4819 | 2.5649
| ТП-27 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 16.1565 | 0 | 0 | 16.1565 | 5.1096 | 8.4819 | 2.5649
| ТП-130 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.0701 | 0 | 0 | 23.0701 | 9.0951 | 10.7302 | 3.2448
| ТП-133 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.0701 | 0 | 0 | 23.0701 | 9.0951 | 10.7302 | 3.2448
| ТП-273 | ТМ-320 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 19.4885 | 0 | 0 | 19.4885 | 8.1754 | 8.6863 | 2.6267
| ТП-62 | Замена выводов 0,4кВ - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.582 | 0 | 0 | 20.582 | 3.6789 | 12.9784 | 3.9247
| ТП-80 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8582 | 0 | 0 | 21.8582 | 5.6206 | 12.4674 | 3.7702
| ТП-90 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8582 | 0 | 0 | 21.8582 | 5.6206 | 12.4674 | 3.7702
| ТП-91 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.8582 | 0 | 0 | 21.8582 | 5.6206 | 12.4674 | 3.7702
| ТП-210 | АКЗ КТП - 14м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4301 | 0 | 0 | 4.4301 | 1.6351 | 2.146 | 0.64896
| ТП-287 | АКЗ портала 10кВ - 10м2. ТР ТМ-1000 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.0452 | 0 | 0 | 21.0452 | 7.8688 | 10.117 | 3.0594
| ТП-62 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.8256 | 0 | 0 | 14.8256 | 5.1096 | 7.46 | 2.2559
| ТП-210 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4542 | 0 | 0 | 13.4542 | 4.8031 | 6.6425 | 2.0087
| ТП-210 | Установка м/к между фундаментом и КТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.4112 | 0 | 0 | 21.4112 | 9.2995 | 9.2995 | 2.8122
| ТП-175 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.0524 | 0 | 0 | 17.0524 | 7.8688 | 7.0513 | 2.1323
| ТП-61 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.4237 | 0 | 0 | 18.4237 | 8.1754 | 7.8688 | 2.3795
| ТП-243 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.0524 | 0 | 0 | 17.0524 | 7.8688 | 7.0513 | 2.1323
| ТП-140 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9665 | 0 | 0 | 3.9665 | 3.168 | 0.61315 | 0.18542
| ТП-202 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.5505 | 0 | 0 | 40.5505 | 12.4675 | 21.5625 | 6.5205
| ТП-189 | Замена трансформатора тока - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.9976 | 0 | 0 | 16.9976 | 9.8105 | 5.5184 | 1.6688
| ТП-189 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.7516 | 0 | 0 | 22.7516 | 9.7083 | 10.0148 | 3.0285
| ТП-140 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.6603 | 0 | 0 | 20.6603 | 5.6206 | 11.5477 | 3.492
| ТП-92 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.6603 | 0 | 0 | 20.6603 | 5.6206 | 11.5477 | 3.492
| ТП-189 | АКЗ КТП - 14м2. АКЗ ТМ-250 - 5м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1668 | 0 | 0 | 5.1668 | 1.8395 | 2.5548 | 0.77257
| ТП-299*3 | ТМ-1000 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.3296 | 0 | 0 | 49.3296 | 20.8473 | 21.8691 | 6.6132
| ТП-85 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.0549 | 0 | 0 | 13.0549 | 4.8031 | 6.3359 | 1.916
| ТП-206 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.681 | 0 | 0 | 15.681 | 7.5622 | 6.2337 | 1.8851
| ТП-4 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.681 | 0 | 0 | 15.681 | 7.5622 | 6.2337 | 1.8851
| ТП-84 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.6531 | 0 | 0 | 16.6531 | 7.8688 | 6.7447 | 2.0396
| ТП-334 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2716 | 0 | 0 | 18.2716 | 7.3579 | 8.3797 | 2.534
| ТП-21 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.663 | 0 | 0 | 29.663 | 9.2995 | 15.6354 | 4.7281
| ТП-184 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.7398 | 0 | 0 | 47.7398 | 16.8618 | 23.7086 | 7.1695
| ТП-75 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.0928 | 0 | 0 | 25.0928 | 5.9272 | 14.7157 | 4.45
| ТП-21 | Капитальный ремонт ТР-10кВ - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.2362 | 0 | 0 | 18.2362 | 4.3943 | 10.628 | 3.2139
| ТП-56 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.1042 | 0 | 0 | 16.1042 | 5.7228 | 7.971 | 2.4104
| ТП-120 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.0549 | 0 | 0 | 13.0549 | 4.8031 | 6.3359 | 1.916
| ТП-20 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6336 | 0 | 0 | 15.6336 | 5.5184 | 7.7666 | 2.3486
| ТП-274 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.0549 | 0 | 0 | 13.0549 | 4.8031 | 6.3359 | 1.916
| ТП-71 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6336 | 0 | 0 | 15.6336 | 5.5184 | 7.7666 | 2.3486
| ТП-225 | ТМ-180 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.6336 | 0 | 0 | 15.6336 | 5.5184 | 7.7666 | 2.3486
| ТП-66 | Замена выводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.417 | 0 | 0 | 6.417 | 1.2263 | 3.9855 | 1.2052
| ТП-88 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.3827 | 0 | 0 | 33.3827 | 7.5622 | 19.8253 | 5.9952
| ТП-88 | АКЗ КТП - 14м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7051 | 0 | 0 | 7.7051 | 2.2482 | 4.1899 | 1.267
| ТП-89 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.9376 | 0 | 0 | 31.9376 | 8.3798 | 18.088 | 5.4698
| ТП-89 | АКЗ КТП - 14м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.7051 | 0 | 0 | 7.7051 | 2.2482 | 4.1899 | 1.267
| ТП-212 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.8222 | 0 | 0 | 37.8222 | 9.6061 | 21.6647 | 6.5514
| ТП-166 | ТМ-400 - 1шт. АКЗ CКТП - 65м2. АКЗ ТМ-400 - 5м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.3098 | 0 | 0 | 39.3098 | 13.4894 | 19.8253 | 5.9952
| ТП-64 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.0512 | 0 | 0 | 19.0512 | 6.5403 | 9.6061 | 2.9049
| ТП-29 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.0512 | 0 | 0 | 19.0512 | 6.5403 | 9.6061 | 2.9049
| ТП-138 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.0512 | 0 | 0 | 19.0512 | 6.5403 | 9.6061 | 2.9049
| ТП-66 | ТМ-180 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.0512 | 0 | 0 | 19.0512 | 6.5403 | 9.6061 | 2.9049
| ТП-141 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.7023 | 0 | 0 | 19.7023 | 8.7886 | 8.3797 | 2.534
| ТП-48 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 52.3198 | 0 | 0 | 52.3198 | 14.9201 | 28.716 | 8.6837
| ТП-163 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.3914 | 0 | 0 | 40.3914 | 9.9127 | 23.402 | 7.0768
| ТП-70 | ТМ-25 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 13.0549 | 0 | 0 | 13.0549 | 4.8031 | 6.3359 | 1.916
| ТП-38 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.1071 | 0 | 0 | 17.1071 | 5.9272 | 8.5841 | 2.5958
| ТП-121 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 15.681 | 0 | 0 | 15.681 | 7.5622 | 6.2337 | 1.8851
| ТП-268 | ТМ-250 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.7516 | 0 | 0 | 22.7516 | 9.7083 | 10.0148 | 3.0285
| ТП-187 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.7516 | 0 | 0 | 22.7516 | 9.7083 | 10.0148 | 3.0285
| ТП-41 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.7516 | 0 | 0 | 22.7516 | 9.7083 | 10.0148 | 3.0285
| МТП-85 | Перенос мачты на КТП - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 71.379 | 0 | 0 | 71.379 | 50.4831 | 16.0442 | 4.8518
| ТП-369 | ТМ-160 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.0512 | 0 | 0 | 19.0512 | 6.5403 | 9.6061 | 2.9049
| СПС Оборудование | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1,2) - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 564.9194 | 0 | 0 | 564.9194 | 220.7359 | 264.2686 | 79.9148
| БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1,2) - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 575.1888 | 0 | 0 | 575.1888 | 181.494 | 302.2841 | 91.4107
| БПП-500 | Замена РВС-20 на ОПН ТН-569 ф. А,В,С, ТН-570 ф. А,В,С - 6шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 95.7111 | 0 | 0 | 95.7111 | 63.7682 | 24.5262 | 7.4167
| БПП-500 | РНДЗ-1(2)-500-3200ХЛ1 - 4шт., РГЖ-1А-500 (РС-3-СВ-1-3, (РС-3-СВ-3-5) - 2шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 719.291 | 0 | 0 | 719.291 | 119.5653 | 460.4774 | 139.2484
| БПП-500 | РНДЗ-1(2)-500-3200ХЛ1 - 8шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 141.4025 | 0 | 0 | 141.4025 | 25.3438 | 89.1115 | 26.9473
| БПП-500 | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-501, 502) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.1603 | 0 | 0 | 6.1603 | 1.6351 | 3.4745 | 1.0507
| БПП-500 | РНДЗ-1(2)-220-2000ХЛ1 - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 104.2914 | 0 | 0 | 104.2914 | 7.6644 | 74.1914 | 22.4355
| БПП-500 | РНДЗ-2-220-2000ХЛ1 (РЛ-220 Опорная-3) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.0058 | 0 | 0 | 6.0058 | 2.146 | 2.9636 | 0.89618
| БПП-500 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 62.8854 | 0 | 0 | 62.8854 | 37.1981 | 19.7231 | 5.9643
| БПП-500 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 131.9676 | 0 | 0 | 131.9676 | 106.2803 | 19.7231 | 5.9643
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 295.4428 | 0 | 0 | 295.4428 | 170.866 | 95.6518 | 28.9251
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 - 3шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 75.5135 | 0 | 0 | 75.5135 | 23.6065 | 39.8549 | 12.0521
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000, РНДЗ-1б-110У/1000, РНДЗ-2-110У/2000 - 19шт. | СР | Апр | Дек | Соб. сил | 301.4842 | 0 | 0 | 301.4842 | 36.8915 | 203.1578 | 61.4349
| ПС БЛПК | РГП.1а-110/1000-40 - 8шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 43.0652 | 0 | 0 | 43.0652 | 8.9929 | 26.1612 | 7.9111
| ПС БЛПК | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 187.4621 | 0 | 0 | 187.4621 | 131.8284 | 42.7163 | 12.9174
| ПС БЛПК | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.167 | 0 | 0 | 1.167 | 0.10219 | 0.81754 | 0.24722
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 271.1577 | 0 | 0 | 271.1577 | 171.0704 | 76.8484 | 23.239
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 43.0934 | 0 | 0 | 43.0934 | 15.942 | 20.8472 | 6.3042
| ПС Опорная | РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 - 8шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 284.0044 | 0 | 0 | 284.0044 | 22.0736 | 201.114 | 60.8169
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.083 | 0 | 0 | 20.083 | 2.2482 | 13.6937 | 4.141
| ПС Опорная | У-110Б-2000-40 У1 (ОВ-110) - 1шт. МКП-110Б-1000/630-20У1 (ШСВ-110) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 202.3634 | 0 | 0 | 202.3634 | 51.3007 | 115.988 | 35.0748
| ПС Опорная | РГП.2-110/1000-40, РГП.1а-ОП-110/1000-40 - 8шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 41.7533 | 0 | 0 | 41.7533 | 9.8105 | 24.5261 | 7.4167
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 - 14шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 213.0835 | 0 | 0 | 213.0835 | 28.6139 | 141.6382 | 42.8314
| ПС Опорная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.2691 | 0 | 0 | 1.2691 | 0.20439 | 0.81754 | 0.24722
| ПС Опорная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.3713 | 0 | 0 | 1.3713 | 0.30658 | 0.81754 | 0.24722
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 108.6848 | 0 | 0 | 108.6848 | 73.6808 | 26.8765 | 8.1275
| ПС Джижива | РНДЗ-1-220/1000 - 2шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 77.594 | 0 | 0 | 77.594 | 5.7228 | 55.1837 | 16.6876
| ПС Джижива | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9328 | 0 | 0 | 10.9328 | 0.81754 | 7.7666 | 2.3486
| ПС Джижива | ТОЛ-СЭЩ-35-IV-04-100/5 УХЛ1 - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 8.0665 | 0 | 0 | 8.0665 | 0.61316 | 5.7228 | 1.7306
| ПС Джижива | ТМГ-11-160/35 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.0274 | 0 | 0 | 19.0274 | 8.3798 | 8.1754 | 2.4722
| ПС Джижива | РГП.1б-35/1000УХЛ1 - 5шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.056 | 0 | 0 | 35.056 | 5.1096 | 22.9932 | 6.9531
| ПС Джижива | Замена изоляторов на ТР-35, ШР-35 Т-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 12шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 75.0289 | 0 | 0 | 75.0289 | 64.3813 | 8.1754 | 2.4722
| ПС Джижива | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0332 | 0 | 0 | 4.0332 | 0.30658 | 2.8614 | 0.86528
| ПС Джижива | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.0332 | 0 | 0 | 4.0332 | 0.30658 | 2.8614 | 0.86528
| ПС Заводская | АТДЦТ(Г)Н-63000/220/110/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 312.5855 | 0 | 0 | 312.5855 | 224.2105 | 67.8555 | 20.5195
| ПС Заводская | ЗРОМ-300/10У1 (ДГК-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.7955 | 0 | 0 | 41.7955 | 20.2341 | 16.5551 | 5.0063
| ПС Заводская | ВКЭ-М-10-20/630 - 2шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.2827 | 0 | 0 | 12.2827 | 1.6351 | 8.1754 | 2.4722
| ПС Заводская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.634 | 0 | 0 | 3.634 | 0.30658 | 2.5548 | 0.77257
| ПС Заводская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.634 | 0 | 0 | 3.634 | 0.30658 | 2.5548 | 0.77257
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. АТДЦТН-125000/220/ 110/35 (АТ-2) - 1шт. ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 384.8335 | 0 | 0 | 384.8335 | 247.6126 | 105.36 | 31.8609
| ПС Падунская | МКП-35-1000-16,5, МКП-35-1000-25, С-35-630-10, С-35М-630-10Б У1, МКП-35-1250-20 - 17шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.6239 | 0 | 0 | 102.6239 | 34.7455 | 52.1179 | 15.7605
| ПС Падунская | ТМ-320/35 (Т-5) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.53 | 0 | 0 | 17.53 | 9.8105 | 5.9271 | 1.7924
| ПС Падунская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.9066 | 0 | 0 | 23.9066 | 10.7302 | 10.117 | 3.0594
| ПС Падунская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 39.8487 | 0 | 0 | 39.8487 | 26.6723 | 10.117 | 3.0594
| ПС Пурсей | ТРДЦН(Г)-63000/220/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 314.6532 | 0 | 0 | 314.6532 | 224.4149 | 69.2862 | 20.9522
| ПС Пурсей | Замена изоляторов на Р-220 на полимерные типа ОСК 8-220-Б-2 - 36шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1352.2811 | 0 | 0 | 1352.2811 | 1303.5684 | 37.4023 | 11.3105
| ПС Пурсей | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.5549 | 0 | 0 | 19.5549 | 11.0368 | 6.5403 | 1.9778
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 210.0399 | 0 | 0 | 210.0399 | 146.9529 | 48.439 | 14.648
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 - 6шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 127.0699 | 0 | 0 | 127.0699 | 47.213 | 61.3152 | 18.5417
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 (ВМ-220 Т-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 126.0476 | 0 | 0 | 126.0476 | 7.4601 | 91.0531 | 27.5345
| СПП-220 | РНДЗ-2-220/1000 ХЛ1 с заменой привода ПРГ на ПРН-220М - 8шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 602.288 | 0 | 0 | 602.288 | 271.0147 | 254.356 | 76.9173
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 (ШР-220 2СШ Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 12.7484 | 0 | 0 | 12.7484 | 4.4965 | 6.3359 | 1.916
| СПП-220 | ТМ-630/6/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.06 | 0 | 0 | 35.06 | 19.621 | 11.8543 | 3.5847
| СПП-220 | VOX-35-25-12/1200 - 5шт. | ТО2 | Июль | Сент | Соб. сил | 9.0076 | 0 | 0 | 9.0076 | 1.0219 | 6.1315 | 1.8542
| СПП-220 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000УХЛ1 (В-35 Джижива-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.603 | 0 | 0 | 3.603 | 0.40877 | 2.4526 | 0.74167
| СПП-220 | РЗДПОМ-700/35 (ДГР-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 37.6172 | 0 | 0 | 37.6172 | 20.8473 | 12.8762 | 3.8938
| СПП-220 | РГ-2-35/1000 УХЛ1, РГ-1б-35/1000 УХЛ1, РГПз-СЭЩ-1-III35/1000УХЛ1, РГПз-СЭЩ-2-III35/1000УХЛ1 - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 33.4634 | 0 | 0 | 33.4634 | 8.1754 | 19.4165 | 5.8715
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 0.73676 | 0 | 0 | 0.73676 | 0.20439 | 0.40877 | 0.12361
| СПП-220 | ВМП-10К (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 2.7736 | 0 | 0 | 2.7736 | 0.51096 | 1.7373 | 0.52535
| СПП-220 | BB/TEL-10-20/1600 (В-6 Т-1) - 1шт. | ТО2 | Янв | Март | Соб. сил | 1.4022 | 0 | 0 | 1.4022 | 0.20439 | 0.91973 | 0.27813
| СПП-220 | ВМП-10К - 5шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 13.8679 | 0 | 0 | 13.8679 | 2.5548 | 8.6863 | 2.6267
| СПП-220 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 179.0936 | 0 | 0 | 179.0936 | 133.9745 | 34.6431 | 10.4761
| СПП-220 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 89.8239 | 0 | 0 | 89.8239 | 63.8704 | 19.9274 | 6.0261
| ПС Гидростроитель | МКП-110М-1000/630-20 У1 - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 95.2669 | 0 | 0 | 95.2669 | 10.2193 | 65.3007 | 19.7469
| ПС Гидростроитель | РЛНД-110-600, SQNK-12-110-1250 - 33шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 155.6835 | 0 | 0 | 155.6835 | 37.0959 | 91.0531 | 27.5345
| ПС Гидростроитель | МКП-35-1000-16,5 (ВМ-27,5 Т-3,4) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 11.541 | 0 | 0 | 11.541 | 4.0877 | 5.7228 | 1.7306
| ПС Гидростроитель | МКП-35-1000-16,5, С-35-630-10 - 7шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 209.0708 | 0 | 0 | 209.0708 | 89.4185 | 91.8707 | 27.7817
| ПС Гидростроитель | РНДЗ-35-600 (ТР-27,5 Т-3,4) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.4265 | 0 | 0 | 6.4265 | 1.6351 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Гидростроитель | Замена изоляторов на ШО-110 ШР-110 1СШ на полимерные типа ОСК-10-110-Б-06-2 УХЛ1 - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 120.1573 | 0 | 0 | 120.1573 | 114.9666 | 3.9855 | 1.2052
| ПС Гидростроитель | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 40.5353 | 0 | 0 | 40.5353 | 31.8841 | 6.6425 | 2.0087
| ПС Гидростроитель | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.4773 | 0 | 0 | 56.4773 | 47.8261 | 6.6425 | 2.0087
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10/1600-20 - 14шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 168.929 | 0 | 0 | 168.929 | 32.906 | 104.4403 | 31.5827
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-20 - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.1193 | 0 | 0 | 9.1193 | 1.5329 | 5.8249 | 1.7615
| ПС Инкубатор | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2076 | 0 | 0 | 10.2076 | 5.4162 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Инкубатор | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2076 | 0 | 0 | 10.2076 | 5.4162 | 3.6789 | 1.1125
| ПС СТЭМИ | РНДЗ-1(2)-110/1000 - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.1047 | 0 | 0 | 29.1047 | 6.7447 | 17.1683 | 5.1917
| ПС СТЭМИ | Siemens 3АН 5104 - 3шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 4.2067 | 0 | 0 | 4.2067 | 0.61316 | 2.7592 | 0.83438
| ПС СТЭМИ | 3×ЗНОЛП-6-У3 - 4шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 4.8294 | 0 | 0 | 4.8294 | 1.6351 | 2.4526 | 0.74167
| ПС СТЭМИ | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9414 | 0 | 0 | 9.9414 | 5.4162 | 3.4745 | 1.0507
| ПС СТЭМИ | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9414 | 0 | 0 | 9.9414 | 5.4162 | 3.4745 | 1.0507
| ПС Городская | ВГП-110-40/2500 ХЛ1 (В-110 Т-3) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.7521 | 0 | 0 | 14.7521 | 0.51096 | 10.9345 | 3.3066
| ПС Городская | ВМД-35-630-12,5, С-35М-630-10 У1 - 4шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 154.6154 | 0 | 0 | 154.6154 | 100.0465 | 41.8987 | 12.6702
| ПС Городская | ЗНОЛ-СВЭЛ-35 III УХЛ1 (ТН-2-35) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.4046 | 0 | 0 | 5.4046 | 0.61316 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Городская | ЗРОМ-300/10 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.8984 | 0 | 0 | 17.8984 | 9.9127 | 6.1315 | 1.8542
| ПС Городская | ТМ-630/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.8984 | 0 | 0 | 17.8984 | 9.9127 | 6.1315 | 1.8542
| ПС Городская | ВМГ-133-П 600 - 5шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 44.622 | 0 | 0 | 44.622 | 8.6864 | 27.5919 | 8.3438
| ПС Городская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2076 | 0 | 0 | 10.2076 | 5.4162 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Городская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2076 | 0 | 0 | 10.2076 | 5.4162 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Западная | РНДЗ-2(1б)-110/1000 - 4шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60.4722 | 0 | 0 | 60.4722 | 7.7666 | 40.4681 | 12.2375
| ПС Западная | РОМЗДСОМ-380/107 (ДГК-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.7967 | 0 | 0 | 35.7967 | 19.8254 | 12.263 | 3.7083
| ПС Западная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. ТМФ-400/10-75 У1 (Т-ДГК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.7967 | 0 | 0 | 35.7967 | 19.8254 | 12.263 | 3.7083
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 - 4шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 48.2654 | 0 | 0 | 48.2654 | 9.4017 | 29.8401 | 9.0236
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 - 6шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 18.8518 | 0 | 0 | 18.8518 | 3.6789 | 11.6499 | 3.5229
| ПС Западная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.5216 | 0 | 0 | 15.5216 | 10.7302 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Западная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.8356 | 0 | 0 | 20.8356 | 16.0442 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Кузнецовка | ТМ-4000/10 У1 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.3483 | 0 | 0 | 81.3483 | 24.1174 | 43.9426 | 13.2882
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-110/1000 УХЛ-1 - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 57.5154 | 0 | 0 | 57.5154 | 12.2631 | 34.7453 | 10.507
| ПС Кузнецовка | С-35-630-10Б У1 - 5шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.6873 | 0 | 0 | 34.6873 | 10.7302 | 18.3946 | 5.5625
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 - 12шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 50.9653 | 0 | 0 | 50.9653 | 11.0368 | 30.6576 | 9.2709
| ПС Кузнецовка | ВКЭ-10-20/1600 У2 - 8шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 29.3947 | 0 | 0 | 29.3947 | 4.9052 | 18.8033 | 5.6861
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов на ШМ-6,10 Т-1,2,3,4 на полимерные типа ИОСК-6/10-II-3 УХЛ1 - 64шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 423.2589 | 0 | 0 | 423.2589 | 402.2299 | 16.1463 | 4.8827
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-110, ШМ-110 на полимерные ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1-3шт., ОСК 20-110-Г-04-3 УХЛ1-3шт., ОСК 12,5-110-А-2 УХЛ1 - 12шт., ОСК 20-110-Г-06-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 300.9057 | 0 | 0 | 300.9057 | 284.4019 | 12.6718 | 3.832
| ПС Кузнецовка | Замена изоляторов ШО-35 на полимерные типа ОСК 20-35-Б-2 УХЛ1- 9шт., ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 98.7755 | 0 | 0 | 98.7755 | 89.7251 | 6.9491 | 2.1014
| ПС Кузнецовка | Обогрев. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.74 | 0 | 0 | 10.74 | 5.4162 | 4.0877 | 1.2361
| ПС Кузнецовка | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.054 | 0 | 0 | 16.054 | 10.7302 | 4.0877 | 1.2361
| ПС Промбаза | SGF-123 nII-100ХЛ1 (ШР-110 Т-1,2) - 2шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1773 | 0 | 0 | 31.1773 | 4.2921 | 20.6428 | 6.2424
| ПС Промбаза | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 42.3059 | 0 | 0 | 42.3059 | 32.1907 | 7.7666 | 2.3486
| ПС Промбаза | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.726 | 0 | 0 | 15.726 | 10.9346 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Северная | ТРДН-40000/110/10/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 59.5372 | 0 | 0 | 59.5372 | 26.2635 | 25.548 | 7.7257
| ПС Северная | РЗДПОМ-480/10 У1 (ДГК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.0719 | 0 | 0 | 18.0719 | 10.2193 | 6.0293 | 1.8233
| ПС Северная | ТМФ-630/10 (Т-ДГК-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.0719 | 0 | 0 | 18.0719 | 10.2193 | 6.0293 | 1.8233
| ПС Северная | ТМ-СЭЩ-160/10-11 УХЛ1 (ТСН-3,4) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.8088 | 0 | 0 | 31.8088 | 17.1684 | 11.2411 | 3.3993
| ПС Северная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3811 | 0 | 0 | 10.3811 | 5.7228 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Северная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.3811 | 0 | 0 | 10.3811 | 5.7228 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Южная | РЛНД-2-110/600 (СР-1-110) - 1шт. РДЗ-2-110/1000 НУХЛ1 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.7016 | 0 | 0 | 9.7016 | 2.2482 | 5.7228 | 1.7306
| ПС Южная | ЗРОМ-300/10 (ДГК-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.06 | 0 | 0 | 35.06 | 19.621 | 11.8543 | 3.5847
| ПС Южная | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 35.06 | 0 | 0 | 35.06 | 19.621 | 11.8543 | 3.5847
| ПС Южная | ТСМА-100/10/0,23 (ТСН-1) - 1шт. ТМ-100/10/0,23 (ТСН-2) - 1шт. ТМ-250/10/0,23 (ТСН-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.9949 | 0 | 0 | 45.9949 | 24.8328 | 16.2485 | 4.9136
| ПС Южная | ВБЧС-10-20-630 - 19шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 53.2851 | 0 | 0 | 53.2851 | 7.7666 | 34.9497 | 10.5688
| ПС Южная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 72.7644 | 0 | 0 | 72.7644 | 54.2643 | 14.2047 | 4.2955
| ПС Южная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 46.0846 | 0 | 0 | 46.0846 | 37.3003 | 6.7447 | 2.0396
| ПС Временная ПТФ | Замена изоляторов на ШР-35, ШМ-35 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 18шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 101.9481 | 0 | 0 | 101.9481 | 95.9588 | 4.5986 | 1.3906
| ПС БР-72 | ВВ/TEL-10-20/630 (ВВ-6 ЛЭП 868) - 1шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 2.814 | 0 | 0 | 2.814 | 0.81754 | 1.5329 | 0.46354
| ПС Горводопровод | ТМ-4000/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 43.0389 | 0 | 0 | 43.0389 | 12.1609 | 23.7086 | 7.1695
| ПС Кашима | ЗНОМ-35 (ТН-35 I, II СШ) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.2221 | 0 | 0 | 6.2221 | 1.4307 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Кашима | ТФН-35 (ТТ-35) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.2769 | 0 | 0 | 15.2769 | 10.2193 | 3.8833 | 1.1743
| ПС Кашима | Замена изоляторов на ТР-35, ШР-35, СР-35, ЛР-35 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 72шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 413.4393 | 0 | 0 | 413.4393 | 386.2879 | 20.8472 | 6.3042
| ПС Кашима | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9444 | 0 | 0 | 10.9444 | 5.6206 | 4.0877 | 1.2361
| ПС Кашима | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.9444 | 0 | 0 | 10.9444 | 5.6206 | 4.0877 | 1.2361
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Дубынино) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.2333 | 0 | 0 | 13.2333 | 2.4526 | 8.2776 | 2.5031
| ПС Кобляково | Замена изоляторов на ЛР-35, ШР-35, СР-35 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 48шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 273.7439 | 0 | 0 | 273.7439 | 256.7077 | 13.0806 | 3.9556
| ПС Кобляково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 77.4249 | 0 | 0 | 77.4249 | 58.6585 | 14.4091 | 4.3573
| ПС Кобляково | Освещение. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.5408 | 0 | 0 | 45.5408 | 26.7745 | 14.4091 | 4.3573
| ПС ЛПК-122 | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 12.2778 | 0 | 0 | 12.2778 | 4.2921 | 6.1315 | 1.8542
| ПС ЛПК-122 | РНДЗ-1(2)-35/1000ХЛ1 - 8шт. | ТР | Янв | Сент | Соб. сил | 27.5883 | 0 | 0 | 27.5883 | 7.3579 | 15.5332 | 4.6972
| ПС ЛПК-122 | ВМПЭ-10-1000-31,5У2 - 9шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 25.8819 | 0 | 0 | 25.8819 | 5.5184 | 15.6354 | 4.7281
| ПС ЛПК-122 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.9414 | 0 | 0 | 9.9414 | 5.4162 | 3.4745 | 1.0507
| ПС ЛПК-122 | Освещение. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 9.9414 | 0 | 0 | 9.9414 | 5.4162 | 3.4745 | 1.0507
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 730) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0089 | 0 | 0 | 3.0089 | 0.61316 | 1.8395 | 0.55625
| ПС Осиновка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2789 | 0 | 0 | 10.2789 | 5.6206 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Осиновка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.2789 | 0 | 0 | 10.2789 | 5.6206 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Подъеланка | С-35М-630-10 У1 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9397 | 0 | 0 | 14.9397 | 4.2921 | 8.1754 | 2.4722
| ПС Подъеланка | РНДЗ-2-35/1000 - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.559 | 0 | 0 | 9.559 | 1.8395 | 5.9271 | 1.7924
| ПС Подъеланка | ВПМ-10 67к, ВМГ-133 I 600-20 - 6шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.2403 | 0 | 0 | 25.2403 | 3.6789 | 16.5551 | 5.0063
| ПС Подъеланка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.0062 | 0 | 0 | 11.0062 | 5.4162 | 4.2921 | 1.2979
| ПС Подъеланка | Освещение. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.0062 | 0 | 0 | 11.0062 | 5.4162 | 4.2921 | 1.2979
| ПС Птицефабрика | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 5.7326 | 0 | 0 | 5.7326 | 0.40877 | 4.0877 | 1.2361
| ПС Птицефабрика | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.0062 | 0 | 0 | 11.0062 | 5.4162 | 4.2921 | 1.2979
| ПС Птицефабрика | Освещение. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.0062 | 0 | 0 | 11.0062 | 5.4162 | 4.2921 | 1.2979
| ПС Седаново | ТМ-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.1418 | 0 | 0 | 40.1418 | 12.0587 | 21.5625 | 6.5205
| ПС Седаново | ВК-10-20/630 - 11шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.0256 | 0 | 0 | 36.0256 | 6.7447 | 22.4823 | 6.7986
| ПС Седаново | НАМИ-10 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.6375 | 0 | 0 | 1.6375 | 0.30658 | 1.0219 | 0.30903
| ПС Седаново | Замена изоляторов на ЛР-35 Т-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.3511 | 0 | 0 | 34.3511 | 32.0885 | 1.7373 | 0.52535
| ПС Седаново | Обогрев. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.699 | 0 | 0 | 31.699 | 26.7745 | 3.7811 | 1.1434
| ПС Энергетик-1 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Янв | Июнь | Соб. сил | 3.931 | 0 | 0 | 3.931 | 0.20439 | 2.8614 | 0.86528
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 815) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.8222 | 0 | 0 | 8.8222 | 1.6351 | 5.5184 | 1.6688
| ПС Энергетик-1 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7335 | 0 | 0 | 20.7335 | 15.942 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Энергетик-1 | Освещение. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7335 | 0 | 0 | 20.7335 | 15.942 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Энергетик-2 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Янв | Июнь | Соб. сил | 3.6649 | 0 | 0 | 3.6649 | 0.20439 | 2.657 | 0.80347
| ПС Энергетик-2 | НТМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2.8045 | 0 | 0 | 2.8045 | 0.40877 | 1.8395 | 0.55625
| ПС Энергетик-2 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7335 | 0 | 0 | 20.7335 | 15.942 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Энергетик-2 | Освещение. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.7335 | 0 | 0 | 20.7335 | 15.942 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Энергетик-3 | ТМ-250/35/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.5924 | 0 | 0 | 35.5924 | 19.621 | 12.263 | 3.7083
| ПС Энергетик-3 | С-35-630-10 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 77.2875 | 0 | 0 | 77.2875 | 49.87 | 21.0516 | 6.366
| ПС Энергетик-3 | РЛНДЗ-2-35/600 - 8шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 83.5261 | 0 | 0 | 83.5261 | 8.9929 | 57.2275 | 17.3056
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 - 4шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 12.1591 | 0 | 0 | 12.1591 | 2.0439 | 7.7666 | 2.3486
| ПС Энергетик-3 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7335 | 0 | 0 | 20.7335 | 15.942 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Энергетик-3 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7335 | 0 | 0 | 20.7335 | 15.942 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Тарма | С-35-630-10Б У1 - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.0764 | 0 | 0 | 13.0764 | 4.2921 | 6.7447 | 2.0396
| ПС Тарма | РНДЗ-2-35/1000ХЛ1 - 10шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 38.4782 | 0 | 0 | 38.4782 | 9.1973 | 22.4823 | 6.7986
| ПС Тарма | ТМ-100/10У1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.5266 | 0 | 0 | 32.5266 | 16.5552 | 12.263 | 3.7083
| ПС Тарма | ВКЭ-10-20-1000У2, ВКЭ-10-20-630У2 - 8шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.0709 | 0 | 0 | 24.0709 | 4.9052 | 14.7157 | 4.45
| ПС Тарма | НТМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 3.0089 | 0 | 0 | 3.0089 | 0.61316 | 1.8395 | 0.55625
| ПС Тарма | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0745 | 0 | 0 | 10.0745 | 5.4162 | 3.5767 | 1.0816
| ПС Тарма | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 10.0745 | 0 | 0 | 10.0745 | 5.4162 | 3.5767 | 1.0816
| ТП-35/0,4 кВ Юбилейная | Замена изоляторов на ЛР-35-24 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.0569 | 0 | 0 | 35.0569 | 32.395 | 2.0438 | 0.61806
| ПС Червянка | Замена изоляторов на ЛР-35 Т-1 на полимерные типа ОСК-12,5-35-А-3 УХЛ1 - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 44.6563 | 0 | 0 | 44.6563 | 34.5411 | 7.7666 | 2.3486
| ПС Чекановская | ТМ-5600/35/6 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.6741 | 0 | 0 | 40.6741 | 12.0587 | 21.9713 | 6.6441
| ПС Чекановская | ВМ-35-600-6,6 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.9375 | 0 | 0 | 6.9375 | 2.146 | 3.6789 | 1.1125
| ПС Чекановская | РЛНД 35/600 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 4.2471 | 0 | 0 | 4.2471 | 0.91973 | 2.5548 | 0.77257
| ПС Чекановская | ВМП-10-630 - 1шт. ВМГ-133 II-600-20 - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.3487 | 0 | 0 | 7.3487 | 1.2263 | 4.7008 | 1.4215
| РП-10 ул.Иванова | ТМ-25/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.9913 | 0 | 0 | 30.9913 | 16.3508 | 11.2411 | 3.3993
| РП-10 ул.Иванова | ISM/TEL-10-20/1000 - 13шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 21.6896 | 0 | 0 | 21.6896 | 2.657 | 14.6135 | 4.4191
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 4989.8127 | 0 | 0 | 4989.8127 | 36.7893 | 3743.4909 | 1209.5325
РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 2845.5841 | 0 | 0 | 2845.5841 | 815.0879 | 1559.0419 | 471.4543
| Временное здание (полигон) | Внутренний ремонт помещений (сан.узел, душевая) - 45м2. Внутренний ремонт помещений (холл) - 220м2. Замена шиферных листов - 260м2. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 833.3468 | 0 | 0 | 833.3468 | 245.4665 | 451.3823 | 136.498
| Здание ремонтно-механической мастерской (мастерская СПС) | Внутренний ремонт бытовых помещений (замена линолеума - 77м2, окраска, побелка стен потолка - 352м2). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 370.1849 | 0 | 0 | 370.1849 | 129.6824 | 184.661 | 55.8415
| Производственный корпус РПБ №1 | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 427.0782 | 0 | 0 | 427.0782 | 85.0242 | 262.6336 | 79.4204
| РЭС-1 Здания | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в гараже - 12шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 12шт.). Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 26шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 325.6799 | 0 | 0 | 325.6799 | 202.0347 | 94.9364 | 28.7088
| ПС Коршуниха | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ-110 (ЭВУС 2,0/220) - 14шт. Устройство автоматики обогрева ВМ-110кВ, ВМ-35кВ. Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ-220 (ЭВУС 2,0/220) - 14шт. Устройство автоматики обогрева ВМ-220кВ. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 514.0835 | 0 | 0 | 514.0835 | 373.0029 | 108.3236 | 32.757
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт обогрева замена температурных датчиков. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 36.3031 | 0 | 0 | 36.3031 | 17.2705 | 14.6135 | 4.4191
| ПС Н-Игирма | Ремонт обогрева замена температурных датчиков. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 38.5134 | 0 | 0 | 38.5134 | 17.8837 | 15.8398 | 4.7899
| ПС Рудногорская | Ремонт обогрева замена температурных датчиков. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 58.981 | 0 | 0 | 58.981 | 28.103 | 23.7086 | 7.1695
| ПС Березняки | Ремонт освещения с заменой светильников в КРУН - 7шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 7шт.). | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 51.68 | 0 | 0 | 51.68 | 23.1977 | 21.8691 | 6.6132
| ПС Н-Илимская | Ремонт освещения с заменой светильников в КРУН - 7шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 7шт.). Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 10 шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 9шт). | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 146.0478 | 0 | 0 | 146.0478 | 93.6084 | 40.2637 | 12.1757
| ПС Заморская | Ремонт освещения с заменой светильников в ЗРУ , ОПУ- 24шт. (Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 24шт.). Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 2 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 131.1843 | 0 | 0 | 131.1843 | 86.8637 | 34.03 | 10.2907
| ПС Железногорская | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ- 8шт. (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2- 8шт.). Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 4 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 53.4525 | 0 | 0 | 53.4525 | 33.6214 | 15.2266 | 4.6045
| ПС Рудногорская | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 20шт. Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 10шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 10шт.). | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 321.5133 | 0 | 0 | 321.5133 | 207.4509 | 87.5786 | 26.4838
| ПС Н-Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 12шт. Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 9шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 9шт.). | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 203.2854 | 0 | 0 | 203.2854 | 145.5222 | 44.3514 | 13.4118
| ПС Ждановская | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 9шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 9шт.). | КР | Янв | Март | Соб. сил | 71.1052 | 0 | 0 | 71.1052 | 60.1914 | 8.3797 | 2.534
| ПС Н-Игирма | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 9шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 - 9шт.). Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 10 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 176.4461 | 0 | 0 | 176.4461 | 131.7262 | 34.3365 | 10.3834
| ПС Березняки | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 10 шт. Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 10 шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 9шт). | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 188.7808 | 0 | 0 | 188.7808 | 138.4709 | 38.6286 | 11.6813
| ПС Коршуниха | Ремонт отопления в ЗВН. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 121.3922 | 0 | 0 | 121.3922 | 89.3163 | 24.6283 | 7.4476
| АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 132.5956 | 0 | 0 | 132.5956 | 4.2921 | 98.5131 | 29.7904
| РПБ РЭС-1 | Замена светильника промышленного светодиодного на РПБ РЭС-1 (Светильник промышленный светодиодный 170-260В 100Вт 5500-6500K Тип КСС - широкий 500х300х100 IP65 консоль (на трубу) УХЛ1) - 5шт. Замена светильников освещения АБК РЭС-1 на светодиодные (Светильник светодиодный накладной/универсальный PPL 595/U 48w 6500K 48 Вт, призма, Jazzway, 6500К, 4200лм, IP40, 595*595*19мм, ЭМС-фильтр) - 15шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 74.357 | 0 | 0 | 74.357 | 51.1985 | 17.7814 | 5.3771
| ТП-11Р | Замена деревянных дверей на металлические для предотвращения доступа посторонних лиц - 14м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 179.0893 | 0 | 0 | 179.0893 | 80.7321 | 75.5199 | 22.8372
| ТП-12Р | Замена деревянных дверей на металлические для предотвращения доступа посторонних лиц - 14м2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 179.0893 | 0 | 0 | 179.0893 | 80.7321 | 75.5199 | 22.8372
| ТП-9/2 | Замена деревянных дверей на металические для предотвращения доступа посторонних лиц - 10,62м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 123.6609 | 0 | 0 | 123.6609 | 63.7682 | 45.9864 | 13.9063
| РЭС-2 Здания | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Замена светильников освещения (TL-STREET 80 PLUS 5K W) - 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 138.1839 | 0 | 0 | 138.1839 | 127.5363 | 8.1754 | 2.4722
| РЭС-3 Здания | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Лена | ЗРУ-6кВ. Замена электроконвекторов (ENGU Primero-2000 W) - 9шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 75.4542 | 0 | 0 | 75.4542 | 66.9361 | 6.5403 | 1.9778
| ПС Лена | Здание ЛАЗ. Замена светильников освещения (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K) - 10шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 63.8208 | 0 | 0 | 63.8208 | 57.4322 | 4.9052 | 1.4833
| ПС Лена | ОПУ, помещение АБ. Замена входной двери. ОПУ. Замена конька на крыше - 80м. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 159.4265 | 0 | 0 | 159.4265 | 133.8723 | 19.6209 | 5.9334
| Здание главного корпуса РПБ | Здание АБК. Замена светильников освещения (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K) - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 55.3223 | 0 | 0 | 55.3223 | 46.8042 | 6.5403 | 1.9778
| ПС Подымахино | Здание СН. Замена электроконвекторов (ENGU Primero-2000 W) - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 50.6973 | 0 | 0 | 50.6973 | 45.3735 | 4.0877 | 1.2361
| РЭС-4 Здания | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| РПБ, материальный склад №2 | Ремонт кровли - 84м2. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 250.0149 | 0 | 0 | 250.0149 | 121.7113 | 98.5131 | 29.7904
| РЭС-2 Здания подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ПС Симахинская, ЗРУ-10кВ | Капитальный ремонт шиферной кровли - 180м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 331.1039 | 331.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Таежная, ЗВН-2 | Капитальный ремонт шиферной кровли - 42м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 77.2576 | 77.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-2 | Замена дверей на металлические - 12,4м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 122.2836 | 122.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-3 | Замена дверей на металлические - 12,6м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 124.2559 | 124.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-4 | Замена дверей на металлические - 12,2м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 120.3113 | 120.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-5 | Замена дверей на металлические - 12,5м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 123.2698 | 123.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-6 | Замена дверей на металлические - 13,15м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 129.6798 | 129.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-7 | Замена дверей на металлические - 12,4м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 122.2836 | 122.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-8 | Замена дверей на металлические - 12,5м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 123.2698 | 123.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-9 | Замена дверей на металлические - 12,8м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 126.2283 | 126.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЭС-3 Здания подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Здание главного корпуса РПБ | Внутренний ремонт помещений (1, 2 этаж). Замена оконных блоков на окна ПВХ - 59,0м2, смена дверных блоков на металлические -7,9м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1226.3108 | 1226.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Здание гаража, электрокотельная. Замена труб, задвижек в электрокотельной. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 204.3851 | 204.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЭС-4 Здания подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| РПБ, здание 2-х этажное железобетонное, здание АБК | Ремонт системы отопления (замена радиаторов - 20шт., замена труб - 360м., котлов электрических - 1шт.). | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 970.8294 | 970.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СПС Здания подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК, здание ОПУ | Замена напольной кафельной плитки - 70,0м2, смена линолеума - 70,0м2, смена дверных полотен - 6,0м2, внутренний ремонт помещений - 510,0м2, частичная смена оконных блоков на окна ПВХ - 24,0м, ремонт отмостки -8,1м3. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1220.1792 | 1220.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Временное здание (полигон) | Замена деревянных окон на окна ПВХ- 18,45м2. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 282.0515 | 282.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЭС-1 Сооружения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ПС Коршуниха | Замена плиты перекрытия кабельных каналов ОРУ-110 - 100шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 346.2956 | 0 | 0 | 346.2956 | 287.4677 | 45.1689 | 13.6591
| ПС Н-Игирма | Замена щебеночного балласта в маслоприемниках Т-1, Т-2 - 20тн. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 152.9029 | 0 | 0 | 152.9029 | 79.3014 | 56.5122 | 17.0893
| ПС Рудногорская | Замена щебеночного балласта в маслоприемниках АТ-1, АТ-2 - 20тн. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 156.7413 | 0 | 0 | 156.7413 | 79.8124 | 59.067 | 17.8619
| РЭС-2 Сооружения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ТП-35 (5) ГРС-2 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 152.0263 | 0 | 0 | 152.0263 | 71.637 | 61.724 | 18.6653
| ТП-44 (5) ГРС-2 | Замена ограждения на металлическое сетчатое - 24п.м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 152.0263 | 0 | 0 | 152.0263 | 71.637 | 61.724 | 18.6653
| РЭС-3 Сооружения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Салтыково | АКЗ металлоконструкций ограждения ПС - 3,5тн. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 31.1081 | 0 | 0 | 31.1081 | 8.482 | 17.3726 | 5.2535
| ПС Киренга | ОРУ-35кВ. Ремонт ограждения внешнего ПС Киренга - 700м2. (длина 350м., высота 2м. профлистом). | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 612.0705 | 0 | 0 | 612.0705 | 451.6911 | 123.1414 | 37.238
| ПС Лена | ОРУ-35кВ. Замена гравийной подсыпки в маслоприемых чашах ТСН-1, ТСН-2 - 10м3. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.9421 | 0 | 0 | 32.9421 | 24.424 | 6.5403 | 1.9778
| ПС Лена | Замена утеплителя водопровода от электрокотельной до ОПУ - 215м. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.4382 | 0 | 0 | 23.4382 | 14.9201 | 6.5403 | 1.9778
| ПС Лена | Замена прожекторов на мачтах освещения ОРУ-220, ОРУ-110, ОРУ-35 (TRL Street L300) - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 123.3495 | 0 | 0 | 123.3495 | 110.5724 | 9.8104 | 2.9667
| ПС Осетрово | Покраска портала ВЛ-110кВ Лена-Б - 0,5тн. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.0081 | 0 | 0 | 10.0081 | 2.5548 | 5.7228 | 1.7306
| РЭС-4 Сооружения | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-299*3 | Изготовление и установка внешнего ограждения СКТП - 40м2. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.7155 | 0 | 0 | 69.7155 | 47.6217 | 16.9639 | 5.1299
| ТП-140 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.6236 | 0 | 0 | 14.6236 | 3.5767 | 8.4819 | 2.5649
| ТП-166 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6236 | 0 | 0 | 14.6236 | 3.5767 | 8.4819 | 2.5649
| ТП-212 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6236 | 0 | 0 | 14.6236 | 3.5767 | 8.4819 | 2.5649
| ТП-268 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 14.6236 | 0 | 0 | 14.6236 | 3.5767 | 8.4819 | 2.5649
| ТП-187 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 22.7134 | 0 | 0 | 22.7134 | 13.796 | 6.8469 | 2.0705
| ТП-134 | Изготовление и установка внешнего ограждения СКТП - 20п.м | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 53.0648 | 0 | 0 | 53.0648 | 38.4244 | 11.2411 | 3.3993
| СЛЭП Сооружения | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ТП-1 п.Подъеланка | Изготовление деревянных настилов для ТП - 11м.п. Установка деревянных настилов по периметру ТП. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 21.4252 | 0 | 0 | 21.4252 | 12.7741 | 6.6425 | 2.0087
| ТП-2 п.Подъеланка | Изготовление деревянных настилов для ТП - 11м.п. Установка деревянных настилов по периметру ТП. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 21.4252 | 0 | 0 | 21.4252 | 12.7741 | 6.6425 | 2.0087
| ТП-1,2,4 п.Червянка | Изготовление деревянных настилов для ТП - 21м.п. Установка деревянных настилов по периметру ТП. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 40.039 | 0 | 0 | 40.039 | 23.4021 | 12.774 | 3.8629
| РЭС-2 Сооружения подряд | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ГРС-2 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ - 50м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 102.1926 | 102.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГРС-1 г.Усть-Илимск | Восстановление благоустройства после ремонта КЛ - 35м2. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 71.5348 | 71.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СПС Сооружения подряд | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС БЛПК, ОРУ-110кВ | Капремонт фундаментов ВМ-110кВ, порталов - 15,0м3. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 689.7998 | 689.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Гидростроитель, ОРУ-35кВ | Замена плит покрытия кабельных каналов с наращиванием ж/б лотков по высоте - 120шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 531.4013 | 531.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 245.2622 | 245.2622 |  | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 245.2622 | 245.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС, КПП, передних и задних мостов, РК (ДВС - 13 шт., КПП - 20 шт., передних и задних мостов - 20 шт., РК - 6 шт.) | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 6263.6197 |  |  | 6263.6197 | 3075.9962 | 2447.4996 | 740.1239
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС, КПП, передних и задних мостов, редукторов, РК, установок. (ДВС - 12 шт., КПП - 30 шт., передних и задних мостов - 40 шт., редукторов - 17 шт., РК - 12 шт., установок - 9 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 4641.8404 |  |  | 4641.8404 | 2501.674 | 1643.2482 | 496.9182
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - шт., ходовая - 5 шт., навесного оборудования - 2 шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 1447.5753 |  |  | 1447.5753 | 881.9218 | 434.3162 | 131.3372
| Тракторная техника | Ремонт гидросистем - 6 шт., ДВС- 12 шт., ходовых- 8 шт., ПД-23 - 4 шт., бортовых передач - 2 шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1919.5916 |  |  | 1919.5916 | 1248.7931 | 515.0479 | 155.7505
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 207581.1046 | 96061.0744 | 0 | 111520.0303 | 47693.6786 | 48947.2136 | 14879.1382

## ЗЭС план 24г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  | Проект плана ремонтных работ на 2024 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  |  | Всего | в т.ч. матер. и з/ч | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр.опор №15-28,34-53,177-185,206-211 - 6 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 61.8414 |  |  | 61.8414 | 5.1 | 43.5 | 13.2414
| ВЛ-10 кВ Худоелань-РРС | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр.опор № 52-64, 80-87 - 2,2 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 23.14 |  |  | 23.14 | 2.4 | 15.9 | 4.84
| ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр.опор № 22-27, 65-69 - 1 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.9221 |  |  | 10.9221 | 1.4 | 7.3 | 2.2221
| ВЛ-10 кВ Рубахино-СХТ | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечные СВ-105 с подкосом УП-10-1 оп. № 19, 21, 22 - 3шт. Установка ж/б подкоса оп. № 22. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 164.4964 |  |  | 164.4964 | 144.8 | 15.1 | 4.5964
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр. опор № 266-283 - 1,955 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 23.1225 |  |  | 23.1225 | 4.6 | 14.2 | 4.3225
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Замена ЛР с заземляющими ножами: с заменой привода оп. № 416 КР-100 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 26.6045 |  |  | 26.6045 | 22.3 | 3.3 | 1.0045
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б СВ-105 оп. № 170/121, 170/122, 170/123, 170/124 - 4шт., одностоечной ж/б опоры с подкосом УП-10-1 оп. № 158 -1шт. Установка ж/б подкоса оп. № 158 - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 172.362 |  |  | 172.362 | 145.1 | 20.9 | 6.362
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена одностоечной ж/б опоры с подкосом УП-10-1 оп. № 48. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 49.3394 |  |  | 49.3394 | 43.6 | 4.4 | 1.3394
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 65/5/1 - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами; привода оп. № 65/5/1 КР-100, ремонт контура заземления. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 61.2875 |  |  | 61.2875 | 47.2 | 10.8 | 3.2875
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев пр. оп. № 110-112 - 200 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 113.9117 |  |  | 113.9117 | 6.2 | 83.3 | 24.4117
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев пр. оп. № 112-114 - 200 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 113.9117 |  |  | 113.9117 | 6.2 | 83.3 | 24.4117
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев пр. оп. № 114-116 - 200 дер. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 113.9117 |  |  | 113.9117 | 6.2 | 83.3 | 24.4117
| ВЛ-0,4 кВ Катарбей - Катарбей | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые - 0,5 га. (ТП №305/100 с.Катарбей Ф-1), 0,3 га. (ТП №304/100 с.Катарбей Ф-1) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 5.5219 |  |  | 5.5219 | 2 | 2.7 | 0.82188
| ВЛ-0,4 кВ ст.Кадуй | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые - 0,8 га. (ТП №705/40 ст.Кадуй Ф-1) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 9.9004 |  |  | 9.9004 | 0.9 | 6.9 | 2.1004
| ВЛ-0,4 кВ ст.Шеберта | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые - 0,6 га. (ТП №710/250 ст.Шеберта Ф-1,Ф-2) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 7.3829 |  |  | 7.3829 | 0.6 | 5.2 | 1.5829
| ВЛ-0,4 кВ Бородинск - Бородинск | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые -0,4 га. (ТП №52/160 с.Бородинск Ф-3) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 5.2654 |  |  | 5.2654 | 0.7 | 3.5 | 1.0654
| ВЛ-0,4 кВ Иргей-Иргей | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная на ж/б без подкоса оп № 2-3, 5-15, 18-27 - 23шт. (от ТП № 188/400 Ф-2), анкерная (А-10-1)оп № 1,4,16,17,28 - 5шт. (от ТП № 188/400 Ф-2). Замена провода на СИП-2 3*70+1*70 - 1,29 км. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1160.5667 |  |  | 1160.5667 | 941.7 | 169.7296 | 49.1371
| ВЛ-0,4 кВ с Мунтубулук | Замена деревянной анкерной опоры на деревянную опору (АД7) без заземляющего проводника. Оп. 1, 5, 5/1, 5/2, 9 - 5шт. Замена деревянной стойки одностоечной опоры на деревянную стойку без замены приставок (без заземляющего спуска) - 2, 3, 4, 5/2, 1/1, 6, 7, 8, 10 - 9шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 199.9853 |  |  | 199.9853 | 133.2 | 51.2 | 15.5853
| ВЛ-0,4 кВ Мельница- Мельница | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б оп. 5/2, 5/3, 5/5, 5/6 - 4шт. (Ф-2 от ТП 5/400 c Мельница). Установка одностоечной ж/б опоры с подкосом (УП-10-1) оп. 5/1, 5/4, 5/7 - 3шт. (от ТП 5/400 с Мельница). Замена провода на СИП 3*70+1*70 пр. опор 5-5/7 - 0,24 км. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 268.0673 |  |  | 268.0673 | 215.5 | 40.3 | 12.2673
| ВЛ-0,4 кВ Аболаково- Аболаково | Замена деревянной анкерной опоры на деревянную опору (АД7) без заземляющего проводника опоры № 3/8, 12 (Ф-2 от ТП 314/160), № 24 (Ф-2 от ТП 11/160)- 3шт. Замена деревянной стойки одностоечной опоры без замены приставок (без заземляющего спуска). Опоры № 18, 20, 21, 22, 23 - 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 136.7672 |  |  | 136.7672 | 87.2 | 38 | 11.5672
| ВЛ-0,4 кВ п.Октябрьск | Замена деревянных опор на деревянные опоры: анкерная (АД7) без заземляющего проводника №1, №9 (ТП №222/400кВА Ф-3), №1, №3, №6 (Ф-2), №4, №15, №17, №23, №26, №29 (Ф-4) - 11шт.; одностоечная промежуточная без заземляющего проводника № 2-4, № 6-8 (ТП №222/400кВА Ф-3), №2, № 4-5, № 7-10, № 10/1-10/4 (Ф-2), № 5-14, № 14/1, № 16 № 18-22, № 21/1-21/2, № 23/1-23/3, № 24-25, № 27-28 (Ф-4) -43шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 793.6462 |  |  | 793.6462 | 417.7 | 290.637 | 85.3092
| ВЛ-0,4 кВ ст.Хингуй | Замена деревянных опор на деревянные опоры: анкерная (АД7) без заземляющего проводника №15/2 (ТП №703/400кВА Ф-1) - 1шт.; одностоечная (ПД-7) промежуточная без заземляющего проводника №6/8, № 6а/7, № 6а/8, № 6а/10, № 15/1, № 20, № 21, № 23, № 28 (ТП №703/400кВА Ф-1) - 9шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 7-14 (ТП №703/400кВА Ф-1) - 8шт. Установка ж/б подкоса оп. №1, №3 (ТП №703/400кВА Ф-1)- 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 340.4818 |  |  | 340.4818 | 251 | 68.6 | 20.8818
| ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 139/40-139/51, 139/63-139/70, 188-200, 236-247, 255-257, 286-306, 310-333, 334-340, 345-358 - 12,37 га. | КР | Март | Март | Подряд | 313 | 313 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Катарбей- Бородинск | Замена деревяных опор на ж/б. опоры: анкерные типа УП-10-1 № 121, 126, 201/25, 201/38 - 4шт., типа А-10-1 с комплектом разеденителя АР-1 № 53 -1шт., типа А-10-1 № 201/1- 1шт., типа УА-10-1 № 105/17, 169 - 2шт., одностоечные П-10-1 № 2, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 62, 63, 64, 153, 154, 155, 212, 222- 17шт. | КР | Апр | Апр | Подряд | 1141 | 534 |  | 607 | 607 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 86-122 - 6,06 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 155 | 155 |  | 0 |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 122-157 - 5,87 га. | КР | Март | Март | Подряд | 148 | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Технологическая №1, №2 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 9-16 - 1,04 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 11.5048 |  |  | 11.5048 | 1.2 | 7.9 | 2.4048
| ВЛ-10 кВ Технологическая №1, №2 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 17-51 - 4,42 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 48.6365 |  |  | 48.6365 | 5.2 | 33.3 | 10.1365
| ВЛ-10 кВ Технологическая №1, №2 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 54-82 - 3,64 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 40.0406 |  |  | 40.0406 | 4.3 | 27.4 | 8.3406
| ВЛ-0,4 кВ Басалаевка-Басалаевка | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная - 9шт. (ТП № 36 Ф-2 оп. № 2-6, 8, 12-14), концевая КД-70 - 4шт. (ТП № 36 Ф-2 оп. № 1, 7, 11, 15). Замена провода А-35 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,360 км. Замена наружного ввода: в два провода - 11 вводов. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 357.445 |  |  | 357.445 | 320.4 | 28.4 | 8.645
| ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная - 41шт. (ТП № 346 Ф-2 оп. № 2, 5-8, 10, 11, 14, 15; Ф-3 оп. № 2-4, 4а, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15-18; Ф-4 оп № 2-5,7, 9-12, 14-18), (ТП № 361 Ф-2 оп. № 3, 4,10, 12), концевая КД-70 - 14шт. (ТП № 346 Ф-2 оп. № 1, 3, 4, 12, 13, 16; Ф-3 оп. № 5, 19; Ф-4 оп № 1, 6, 8, 15), (ТП № 361 Ф-2 оп. № 2,5). Замена провода А-35 на СИП-2 3*70+1*70- 1,843 км. Замена перекидок через дорогу : в четыре провода - 6шт. Замена провода А25 на СИП-2 3*70+1*70- 0,125 км. Замена перекидок через дорогу : в четыре провода - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1822.0582 |  |  | 1822.0582 | 1671.4 | 115.5 | 35.1582
| ВЛ-10 кВ Батама-Батама | Замена деревянных опор на ж/б опоры: концевой анкерной № 10А, 28 -2шт., угловой анкерной № 15, 20, 22, 25, 27 - 5шт., промежуточной № 16-19, 21, 24, 26- 7шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 607.9673 |  |  | 607.9673 | 555.4 | 40.3 | 12.2673
| ВЛ-0,4 кВ жд ст Перевоз, протяженностью 3469 м. | Установка ж/б приставок - 79шт. (ТП-27,5/0,4 кВ № 2П) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 445.3214 |  |  | 445.3214 | 344.1 | 77.6 | 23.6214
| ВЛ-0,4 кВ Чиpкино-Чиркино | Установка ж/б приставок - 33шт. (ТП-10/0,4кВ №133) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 187.293 |  |  | 187.293 | 144.9 | 32.5 | 9.893
| ВЛ-10 кВ Филипповск - Воронеж | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 60-67, 100-110 -2,21 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 25.1704 |  |  | 25.1704 | 4.3 | 16 | 4.8704
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 199-224 -3,38 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 37.9882 |  |  | 37.9882 | 5.9 | 24.6 | 7.4882
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 126-135 -1,17 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 15.5265 |  |  | 15.5265 | 4.7 | 8.3 | 2.5265
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 46-50, 113-122 -1,69 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 18.0353 |  |  | 18.0353 | 4.6 | 10.3 | 3.1353
| ВЛ-10 кВ Облепиха-Кирово | Замена деревянных приставок на ж/б приставки пр.опор № 286/1 - 286/8 - 10шт., выправка опор - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 73.3357 |  |  | 73.3357 | 50.9 | 17.2 | 5.2357
| ВЛ-10 кВ Облепиха-Кирово | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр.оп. № 286/1 - 286/8 - 1 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 11.7221 |  |  | 11.7221 | 2.2 | 7.3 | 2.2221
| ВЛ-10 кВ Облепиха-Кирово | Валка деревьев пр. оп. № 286/1-286/8 - 20шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 8.3742 |  |  | 8.3742 | 1.2 | 5.5 | 1.6742
| ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Валка угрожающих деревьев пр. опор № 42-90 - 50 дер. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 24.7312 |  |  | 24.7312 | 6.6 | 13.9 | 4.2312
| ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -30шт., выправка опор-14шт., перетяжка провода -2 км.пров. (Ф1,Ф2,Ф3,Ф4 от ТП 107/250) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 213.2201 |  |  | 213.2201 | 145 | 52.3 | 15.9201
| ВЛ-0,4 кВ Широково-Широково | Замена деревянных приставок на ж/б приставки -20шт., выправка опор -15шт., перетяжка провода -1 км.пров. (Ф3 от ТП 171/400) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 146.0584 |  |  | 146.0584 | 99.1 | 36 | 10.9584
| ВЛ-0,4 кВ Старый Алзамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 31шт., выправка опор-18шт., перетяжка провода -2 км.пров. (Ф1,Ф2 от ТП 66/400) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 218.642 |  |  | 218.642 | 146.9 | 55 | 16.742
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр.оп. № 170-184 - 2 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.4442 |  |  | 22.4442 | 3.4 | 14.6 | 4.4442
| ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка просеки кусторезом: заросли густые пр. оп. № 380-395 - 2 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.4442 |  |  | 22.4442 | 3.4 | 14.6 | 4.4442
| ВЛ-0,4 кВ Кулиш-Кулиш | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 48шт. (Ф-3 от ТП № 27/400). | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 272.4677 |  |  | 272.4677 | 210.9 | 47.2 | 14.3677
| ВЛ-0,4 кВ Тахтамай-Тахтамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 30шт. (Ф-1 от ТП № 10/160). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 171.5798 |  |  | 171.5798 | 133.1 | 29.5 | 8.9798
| ВЛ-0,4 кВ Новочунка-Новочунка | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 16шт. (Ф-1 от ТП № 1/63). | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 93.4791 |  |  | 93.4791 | 73 | 15.7 | 4.7791
| ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Замена деревянных анкерных опор на переходе через ж/д путь в пр. оп. № 25-26 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 482.7287 |  |  | 482.7287 | 308.2 | 133.8 | 40.7287
| ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Замена деревянных анкерных опор на ж/б опоры на переходе через р.Чуна № 62, 63, 64, 65- 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 950.8269 |  |  | 950.8269 | 821.3 | 99.3 | 30.2269
| ВЛ-0,4 кВ Тони-Тони | Замена деревянных опор на ж/б опоры : одностоечые -28 шт, одностоечные с одним укосом-19 шт, одностоечные с двумя укосами-2шт. Замена провода А-35 на провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-2,2 км. Замена вводов в жилые дома и здания на провод СИП-4 2х16 -0,6 км. (от ТП № 335 ф.№ 1 оп.№ 1-11, 14-23 - 21шт.; ф.№ 2 оп.№ 4-20 - 17шт.; ф № 3 оп.№ 1-11 - 11шт.) | КР | Июль | Июль | Подряд | 3065.4 | 1277 |  | 1788.4 | 1788.4 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная ПД-7 (Ф-2 оп. № 2, 3, 5-7, 9-23; Ф-3 № 10-20) - 31шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД-7 (Ф-2 оп. № 1, 4, 8, 21, 24) - 5шт., анкерная c двумя укосами (Ф-3 № 9)- 1шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 1,6 км. (ТП-487/160 Ф № 2,№ 3) | КР | Июль | Июль | Подряд | 2197.4 | 1124 |  | 1073.4 | 1073.4 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Афанасьево-Никитаево | Замена одностоечной деревянной опоры ПД-7 на ж/б -55шт., деревянной опоры УАД-7 угловой анкерной опоры без заземляющего проводника на ж/б -4шт. (участок ВЛ от оп. № 22/10 до оп. №22/68). | КР | Сент | Сент | Подряд | 2401.3 | 1356 |  | 1045.3 | 1045.3 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 21, 22, 36, 38- 4шт., анкерная оп. № 39 -1шт. Замена провода А-35 на СИП-3 1х70 пр. оп. № 20-35- 0,53 км. Замена траверс ТМ-2001 оп. № 23-34 -12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 855.2413 |  |  | 855.2413 | 365.7 | 375.3 | 114.2413
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 2, 5-11, 14-20 -15шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 3, 4, 12, 13, 21-6шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 пр. оп. № 1-21- 0,8 км. (ТП-354/100 Ф-1) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 672.8144 |  |  | 672.8144 | 529.2 | 110.1 | 33.5144
| ВЛ-10 кВ Умыган - Кадуй | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 5-10, 28-92, 107-150, 157-175 - 15,3 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 53.4712 |  |  | 53.4712 | 11.6 | 32.1 | 9.7712
| ВЛ-10 кВ Котик-Утай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 46-52, 63-67 - 1,9 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 21.1007 |  |  | 21.1007 | 3.1 | 13.8 | 4.2007
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Устройство банкеток опор № 77-84 - 8шт. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 67.4621 |  |  | 67.4621 | 37.2 | 23.2 | 7.0621
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 235-250 - 1,7 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 19.0746 |  |  | 19.0746 | 2.9 | 12.4 | 3.7746
| ВЛ-10 кВ Будагово-Вилинск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 37/31 - 37/47 - 1,6 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 17.8006 |  |  | 17.8006 | 2.8 | 11.5 | 3.5006
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 2, 4, 9 ф-1, № 3, 5, 6, 12, 14, 15 ф-2, № 5 ф-3-10шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 55.6831 |  |  | 55.6831 | 42.9 | 9.8 | 2.9831
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 4, 11, 13, 19-22, 24-26 Ф-3-10шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 55.6831 |  |  | 55.6831 | 42.9 | 9.8 | 2.9831
| ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечной оп. № 56, 59, 60, 70, 86, 93- 6шт., анкерной оп. № 28/3/1, 30/1, 30/2, 60/3, 94-5шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 484.6988 |  |  | 484.6988 | 405 | 61.1 | 18.5988
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть Кульск | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечной оп. № 48, 130, 135 -3шт., анкерной оп. № 129-1шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 144.7227 |  |  | 144.7227 | 120.2 | 18.8 | 5.7227
| ВЛ-10 кВ Гуран-3е отделение | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 37-40, 65-78, 120-122- 3 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 31.0315 |  |  | 31.0315 | 3.9 | 20.8 | 6.3315
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть Кульск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 21/3 - 21/7, 116-122, 197-201, 257-261- 3 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 31.0315 |  |  | 31.0315 | 3.9 | 20.8 | 6.3315
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 93-99, 118/25 - 118/38 - 3 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 31.0315 |  |  | 31.0315 | 3.9 | 20.8 | 6.3315
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 25-30, 44-47, 122-126, 132-138- 3 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 31.0315 |  |  | 31.0315 | 3.9 | 20.8 | 6.3315
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Буслайка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 65-76, 114-118, 120-122- 3 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 31.0315 |  |  | 31.0315 | 3.9 | 20.8 | 6.3315
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Ниргит | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 36-47, 48/44 - 48/50, 48/69/2 - 48/69/4, 51-52 - 3га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 31.0315 |  |  | 31.0315 | 3.9 | 20.8 | 6.3315
| ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 15/1, 15/10-15/20, 15/22 - 15/27-18шт., А-образная оп. № 10, 11/1, 15/21 -3шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода Р-65 -1шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 716.4223 |  |  | 716.4223 | 594.2 | 93.7 | 28.5223
| ВЛ-0,4 кВ п. Ишидей | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная промежуточная без заземляющего проводника ПД-7 - 46шт., анкерная без заземляющего проводника АД-7 - 8шт. (ТП 175/630 кВА Ф-4) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 849.1708 |  |  | 849.1708 | 599.9 | 191.1 | 58.1708
| ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 9-17 -9шт., А-образная оп. № 18 -1шт. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 341.2891 |  |  | 341.2891 | 288.2 | 40.7 | 12.3891
| ВЛ-10 кВ Бадар-Бадар | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечной оп. № 12/3-1шт., анкерной оп. № 12/1, 12/2 - 2шт. СКТП549/400 | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 160.6749 |  |  | 160.6749 | 135.5 | 19.3 | 5.8749
| ВЛ-0,4 кВ Нижний Манут-Нижний Манут | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 (Ф-3 оп. № 3- 9, 11-13) -10шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 (Ф-3 оп. № 1, 2, 10, 14)- 4шт. Замена провода А-35 на СИП2 3*50+1*50+1*16 - 0,56 км.(ТП-36/630 ф-3). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 562.1038 |  |  | 562.1038 | 466.1 | 73.6 | 22.4038
| ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 2, 9 -2шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 10- 2шт. (ТП-65/400), одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 4-8 ф-1, № 2, 3, 4 ф-2-8шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 2, 3 ф-1, № 1 ф-2- 4шт. (ТП-238/400) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 517.3999 |  |  | 517.3999 | 410.7 | 81.8 | 24.8999
| ВЛ-0,4 кВ Мугун-Мугун | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная ПД-7 оп. № 2-11 ф-2, № 13-20 ф-3 - 18шт., анкерная оп. № 1, 12, 21 ф-3- 3шт. (ТП №381/250 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 568.2524 |  |  | 568.2524 | 454.9 | 86.9 | 26.4524
| ВЛ-10 кВ Мугун- Харманут | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 49-56 -8шт., А-образная оп. № 60, 80-2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода -2шт. (ТП 589/160 кВА; 590/160 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 408.7202 |  |  | 408.7202 | 337.5 | 54.6 | 16.6202
| ВЛ-0,4 кВ с. Алгатуй | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 2, 3, 11, 13-4шт., анкерная АД7 оп. № 1, 4, 12, 14 - 4шт. (ТП 750/ 2*630кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 282.0893 |  |  | 282.0893 | 223 | 45.3 | 13.7893
| ВЛ-10 кВ Афанасьево-4-е отделение ГСС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 130-146 - 3 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 33.9359 |  |  | 33.9359 | 5.5 | 21.8 | 6.6359
| ВЛ-10 кВ Афанасьево-4-е отд. ГСС | Замена изоляторов - 10шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 11.9914 |  |  | 11.9914 | 8.6 | 2.6 | 0.79144
| ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 111 - 111/24 - 2 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 22.9834 |  |  | 22.9834 | 4.2 | 14.4 | 4.3834
| ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Замена изоляторов - 15шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 17.3567 |  |  | 17.3567 | 12.4 | 3.8 | 1.1567
| ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 37/10 - 37/60 - 3 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 32.8359 |  |  | 32.8359 | 4.4 | 21.8 | 6.6359
| ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Замена изоляторов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.9914 |  |  | 11.9914 | 8.6 | 2.6 | 0.79144
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 110-120 - 1 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.3221 |  |  | 11.3221 | 1.8 | 7.3 | 2.2221
| ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | Замена изоляторов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.9914 |  |  | 11.9914 | 8.6 | 2.6 | 0.79144
| ВЛ-10 кВ Гадалей-Харгажин | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 226-234, 337-343 - 2 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 21.9834 |  |  | 21.9834 | 3.2 | 14.4 | 4.3834
| ВЛ-10 кВ Гадалей-Харгажин | Замена изоляторов - 15шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.3567 |  |  | 17.3567 | 12.4 | 3.8 | 1.1567
| ВЛ-10 кВ Афанасьево - Hикитаево | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная оп. № 23-35, 37-41, 43, 45 - 20шт., А-образная оп. № 36, 42, 44, 59-4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 789.0794 |  |  | 789.0794 | 652.9 | 104.4 | 31.7794
| ВЛ-0,4 кВ Трактовое | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 3-7 ф-1, № 3 ф-2 - 6шт., анкерная c одним укосом оп. № 2, 8 ф-1 - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 250.7163 |  |  | 250.7163 | 168.8 | 62.8 | 19.1163
| ВЛ-0,4 кВ Уталай | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечной промежуточной ПД-7 оп. № 3, 5-10 ф-1 -7шт., анкерной c одним укосом оп. № 1, 2, 4 ф-1- 3шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 308.4634 |  |  | 308.4634 | 245.2 | 48.5 | 14.7634
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б П10-2 - 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 2 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 0,5 км/пр. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 86.0402 |  |  | 86.0402 | 59.3 | 20.5 | 6.2402
| ВЛ-10 кВ Игнино-Игнино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-2 оп. № 1-6- 6шт., анкерно-угловая УА10-1 оп. № 7- 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 7 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 0,316 км/пр. (отп. на ТП 144) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 276.8374 |  |  | 276.8374 | 212.4 | 49.4 | 15.0374
| ВЛ-10 кВ Барлук-Березовское | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 27-28, 44-47, 50-52, 55-58, 59-61, 64-65 - 1,8 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 36.6578 |  |  | 36.6578 | 4.7 | 24.5 | 7.4578
| ВЛ-10 кВ Барлук-Березовское | Валка угрожающих деревьев пр. оп. № 50-52, 55-58, 64-65 - 50шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 22.2312 |  |  | 22.2312 | 4.1 | 13.9 | 4.2312
| ВЛ-10 кВ Харик-Березовское | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б П10-2 - поверхностного закрепления -3 шт. Устройство заземления ж/б опор - 3 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 0,5 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 388.0925 |  |  | 388.0925 | 357.7 | 23.3 | 7.0925
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Уян | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б А10-1 поверхностного закрепления -1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 1 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 0,3 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 165.3005 |  |  | 165.3005 | 153.3 | 9.2 | 2.8005
| ВЛ-10 кВ Харик-Аршан | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-2 (отп. на ТП № 45 оп. № 4, 5, 7-12; отп. на ТП № 315 оп. № 2,3.)- 10шт., промежуточная П10/0,38 (отп. на ТП 46 оп. № 1) - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 0,650 км/пр. Замена траверсы М8 на ТМ-8 оп. № 105 -1шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 335.3679 |  |  | 335.3679 | 267.8 | 51.8 | 15.7679
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Еланское | Замена ж/б подкоса оп. № 1- 1шт. Замена колпачков крепления штыревого изолятора № 16-18 № 22-24 № 29-52 - 90шт. Перетяжка провода АС-50 - 3,2 км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 53.8666 |  |  | 53.8666 | 19.3 | 26.5 | 8.0666
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Еланское | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 30-39 - 1,9 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 25.1748 |  |  | 25.1748 | 3 | 17 | 5.1748
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Еланское | Валка деревьев пр.оп. № 30-39 - 20шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.1742 |  |  | 9.1742 | 2 | 5.5 | 1.6742
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли сред. пр. оп. № 29/4 - 29/15 - 1,5 га. (отп. ТП №327, 358, до Р-181 К). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.3099 |  |  | 33.3099 | 3.7 | 22.7 | 6.9099
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Валка деревьев пр. оп. № 29/4 - 29/15 - 50шт. (отп.на ТП №358, №327, до Р-181 К) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.4312 |  |  | 21.4312 | 3.3 | 13.9 | 4.2312
| ВЛ-10 кВ Харик-Садовое | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-2 оп. № 121, 123 - 2шт., анкерная А10-1 оп. № 119, 123- 2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 4 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 0,55 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 188.7055 |  |  | 188.7055 | 160.4 | 21.7 | 6.6055
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Лермонтово | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-2 оп. № 132, 133- 2шт., промежуточная перекрестная на промежуточную повышенную оп. № 104 -1шт., ответвительная анкерная 0А10-1 оп. № 105- 1шт., ответвительная анкерная 0А10/0,38 оп. № 105 - 1шт., анкерная на угловую промежуточную УП10-1 - 2шт., анкерная А10-1 c КР оп. № 104/1,105/1- 2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3шт. Устройство заземления ж/б опор - 9 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 0,6 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 502.7462 |  |  | 502.7462 | 435.7 | 51.4 | 15.6462
| ВЛ-10 кВ Куйтун-Андрюшино | Замена деревянной опоры на ж/б: промежуточная П10-2 (отпайка на ТП № 404, ТП № 415, ТП № 201) - 13шт., одностоечная на промежуточную ПР-1 - 1шт. (ТП 415), концевая на анкерную А10-1 - 1шт., на анкерную КР-1 - 1шт., концевая анкерная на промежуточную ПР-1 - 2шт. (ТП 201, ТП 254), концевая анкерная на анкерную КР-1 - 1шт. (ТП № 404), угловая промежуточная УП10/0,38 - 1шт., УП10 - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами на ж/б опоре -5 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 21 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 1,50 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 822.3747 |  |  | 822.3747 | 693.5 | 98.8 | 30.0747
| ВЛ-10 кВ Барлук-Барлук | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10/0,38 № 28, № 29 - 2шт., промежуточная П10-2 № 23 - 1шт., угловая анкерная УА10-1 № 27 - 1шт., концевая анкерная А10-1 - 1шт. (ТП № 536). Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. Перетяжка провода - 1 км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 225.6623 |  |  | 225.6623 | 189.4 | 27.8 | 8.4623
| ВЛ-10 кВ Усть-Када-Усть-Када | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная А10-1 -2шт., анкерная на угловую анкерную УА10-1 -1шт., промежуточная П10-2 с ПР1 -1шт., промежуточная П10-2 -7шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 3шт. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Перетяжка провода АС-- 2,3 км/пр. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 479.9595 |  |  | 479.9595 | 406 | 56.7 | 17.2595
| ВЛ-10 кВ Бурук-Бурук | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПП10-2 - 2шт. (переход через дорогу опоры № 1/2/2 - 1/2/3)., промежуточная П10-2 - 6шт., концевая анкерная № 1/2/1 на анкерную А10-1 - 1шт., концевая анкерная КР-1 (ТП № 494), угловая анкерная УА10-1 -1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 2,3 км/пр. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 394.4504 |  |  | 394.4504 | 329.1 | 50.1 | 15.2504
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная П10-1 - 1шт., промежуточная П10-2 - 1шт., анкерная на анкерную концевую А10-1 - 1шт., анкерная угловая УА10-1 - 1шт., угловая на угловую промежуточную УП10-1 - 2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами АР-1 на анкерной ж/б опоре А10-1 -1шт. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 1,5 км/пр. отп. на ТП №488/63 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 297.6623 |  |  | 297.6623 | 261.4 | 27.8 | 8.4623
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Валка угрожающих деревьев - 10шт. отп. на ТП № 488/63 | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.7523 |  |  | 4.7523 | 1.1 | 2.8 | 0.85232
| ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Замена деревянной промежуточной опоры на ж/б П10-2 - 8шт. Устройство заземления ж/б опор - 8 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 3,0 км/пр. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 259.0844 |  |  | 259.0844 | 213.3 | 35.1 | 10.6844
| ВЛ-10 кВ Барлук-Березовское | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 65-73,72-76, 94-96, 192-193, 196-199, 335-340, 344-346 - 3,5 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 46.9712 |  |  | 46.9712 | 5.1 | 32.1 | 9.7712
| ВЛ-10 кВ Барлук-Березовское | Валка угрожающих деревьев пр. оп. № 65-73,192-193, 196-199 - 40шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.8788 |  |  | 14.8788 | 0.4 | 11.1 | 3.3788
| ВЛ-0,4 кВ Андрюшино-Андрюшино | Перетяжка провода А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 14.3396 |  |  | 14.3396 | 2.6 | 9 | 2.7396
| ВЛ-0,4 кВ Баpлук-Барлук | Перетяжка провода А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 14.3396 |  |  | 14.3396 | 2.6 | 9 | 2.7396
| ВЛ-0,4 кВ ст.Куйтун | Установка ж/б приставки - 89шт. (от ТП №649, №646, №641) | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 499.4568 |  |  | 499.4568 | 384.8 | 87.9 | 26.7568
| ВЛ-0,4 кВ Ключи-Ключи | Перетяжка провода А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.3396 |  |  | 14.3396 | 2.6 | 9 | 2.7396
| ВЛ-0,4 кВ Игнино-Игнино | Установка ж/б приставки -22шт. (от ТП 58/250 кВА) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 123.5359 |  |  | 123.5359 | 95.1 | 21.8 | 6.6359
| ВЛ-0,4 кВ Панагино | Установка ж/б приставки -30шт. (от ТП 302/400 кВА, ТП 549/630 кВА) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 170.1102 |  |  | 170.1102 | 131.5 | 29.6 | 9.0102
| ВЛ-0,4 кВ Станица 3-я-Станица 3-я | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на промежуточную П1-1 - 8шт., на промежуточную П1-2 - 1шт., угловая промежуточная УПД-7 на угловую промежуточную УП1-1 - 3шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-1 - 3шт., на К1-2 - 1шт., на угловую анкерную УА1-2 - 1шт., ответвительная ОАД-7 на ответвительную анкерную ОА1-2 - 1шт. Замена провода А-35 на СИП-2 4х50 - 0,3 км. Замена наружного однофазного ввода - 9шт., трехфазного ввода - 4шт. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 8шт. (от ТП №79, №77, №76) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 567.8046 |  |  | 567.8046 | 453.8 | 87.4 | 26.6046
| ВЛ-0,4 кВ Андрюшино-Андрюшино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на промежуточную П1-1 - 2шт., ответвительная анкерная ОАД-7 на перекрестную промежуточную ПП1-4 - 1шт., угловая анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 - 1шт., концевая анкерная К1-4 - 1шт. Замена ж/б подкоса к промежуточной ж/б опоре - 1 подкос. Замена провода А-35 на СИП-4х50 - 0,150 км., на СИП 4х16 - 0,020 км. Замена наружного однофазного ввода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 201.0318 |  |  | 201.0318 | 167.9 | 25.4 | 7.7318
| ВЛ-0,4 кВ Кундуй-Кундуй | Установка ж/б приставки - 4шт. (от ТП 272/400 кВА) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.8872 |  |  | 22.8872 | 17.8 | 3.9 | 1.1872
| ВЛ-0,4 кВ с.Харик-с.Харик | Установка ж/б приставки -99шт. (от ТП №49/63 кВА, 320/160 кВА, 45/400 кВА, 323/100 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 551.3008 |  |  | 551.3008 | 423.6 | 97.9 | 29.8008
| ВЛ-0,4 кВ Баpлук-Барлук | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на промежуточную П1-4 - 6шт., угловая анкерная УАД-7 на угловую промежуточную УП1-4 - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 228.019 |  |  | 228.019 | 186.8 | 31.6 | 9.619
| ВЛ-0,4 кВ Харик-Харик | Установка ж/б приставки -69шт. (от ТП №656, №299, №20) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 383.7905 |  |  | 383.7905 | 294.7 | 68.3 | 20.7905
| ВЛ-0,4 кВ Ханхатуй-Ханхатуй | Замена стойки деревянной промежуточной опоры без замены ж/б приставки на б/у стойку - 8шт., с заменой ж/б приставки на б/у ж/б приставку- 9шт. Замена стоек деревянной угловой анкерной опор без замены ж/б приставок на б/у стойку- 4шт., с заменой ж/б приставок на б/у ж/б приставки- 3шт. Замена стоек деревянной концевой опоры без замены ж/б приставок на б/у стойки - 2шт., с заменой ж/б приставок на б/у ж/б приставки- 2шт. Ремонт повторного заземления - 4шт. Замена наружного однофазного ввода -3шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 126.826 |  |  | 126.826 | 21.3 | 80.9 | 24.626
| ВЛ-0,4 кВ Сулкет-Сулкет | Перетяжка провода А-50 - 4,0 км/пр. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.2092 |  |  | 14.2092 | 2.6 | 8.9 | 2.7092
| ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Замена деревянных опор на деревянные опоры на ж/б приставках -35 опор. | КР | Сент | Сент | Подряд | 1100 | 1100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Замена деревянной промежуточной опоры на промежуточную ж/б опору П10-1 - 22шт. Устройство заземления ж/б опор - 22З У. Перетяжка провода АС-50- 3,6 км/пр. (отп.на ТП № 358, № 327) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 682.1136 |  |  | 682.1136 | 559.5 | 94 | 28.6136
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Мехток | Замена деревянной опор на ж/б опоры: промежуточная на промежуточную ж/б опору П10-2 - 6шт., анкерная на анкерную концевую А10-1 - 2шт. Замена ЛР с заземляющими ножами -1шт. Устройство заземления ж/б опор - 8З У. Перетяжка провода АС-50 - 1,5 км/пр. (отп.на ТП №479/630 кВА с.Кундуй) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 330.6107 |  |  | 330.6107 | 280 | 38.8 | 11.8107
| ВЛ-10 кВ Уян-МТФ | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на промежуточную П10-2 - 13шт., угловая промежуточной на угловую промежуточную УП10-1 - 2шт., концевая анкерная на концевую анкерную А10-1- 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 17 ЗУ. Перетяжка провода АС-50 - 4,0 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 649.2821 |  |  | 649.2821 | 553.8 | 73.2 | 22.2821
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на промежуточную П10/0,38 - 3шт., П10-2 - 2шт., анкерная на анкерную концевую А10/0,38 - 1шт., анкерная угловая на анкерную угловую УА10/0,38 - 1шт., ответвительная на ответвительную ОА10-1 - 1шт. Замена ж/б подкоса -1шт. Устройство заземления ж/б опор - 8 ЗУ. Перетяжка провода АС-50- 2,0 км/пр. (отп.на ТП №614/160 кВА) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 354.8975 |  |  | 354.8975 | 308.2 | 35.8 | 10.8975
| ВЛ-0,4 кВ Апраксино-Апраксино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на промежуточную П1-4 - 22шт., анкерная концевая КД-7 на концевую К1-4 - 2шт., угловая УПД-7 на угловую промежуточную УП1-4 -1шт., угловая анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 -1шт. Замена провода А-35 на СИП 3х25+1х50 - 0,07 км (пересечение с дорогой). Перетяжка провода марки А-50 - 3,512 км/пр. Замена наружного однофазного ввода -13 вводов., трехфазного ввода - 1 ввод. Ремонт повторного заземления нулевого провода -7шт. (фидер-1 от ТП 346/250 кВА) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 649.371 |  |  | 649.371 | 503.8 | 111.6 | 33.971
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Замена анкерной ж/б опоры А-10-1 № 99/34 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 64.8132 |  |  | 64.8132 | 60.9 | 3 | 0.9132
| ВЛ-10 кВ Нижняя Заимка-Синякино | Замена анкерной ж/б опоры А-10-1 оп. № 26 - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 66.9132 |  |  | 66.9132 | 63 | 3 | 0.9132
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода оп. № 177, № 177/53 - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 66.3482 |  |  | 66.3482 | 58 | 6.4 | 1.9482
| ВЛ-0,4 кВ Джогино | Замена провода А-25 на СИП 2 4Х50 - 0,4 км. (от ТП № 156/100 кВА, Ф-1) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 136.7698 |  |  | 136.7698 | 130.9 | 4.5 | 1.3698
| ВЛ-0,4 кВ Бузыканово | Установка ж/б приставки - 22шт. (ТП 79/250 кВА, фидер № 1) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 129.275 |  |  | 129.275 | 101.1 | 21.6 | 6.575
| ВЛ-0,4 кВ Иванов Мыс | Установка ж/б приставки - 11шт. (ТП № 77/160 кВА, фидера № 1, 2, 3) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 64.7571 |  |  | 64.7571 | 50.8 | 10.7 | 3.2571
| ВЛ-10 кВ Н.Заимка-Борисово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 102-102/45 - 5 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 48.1538 |  |  | 48.1538 | 8.5 | 30.4 | 9.2538
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 177-236 - 5 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 48.1538 |  |  | 48.1538 | 8.5 | 30.4 | 9.2538
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 4-58 - 5 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 46.8538 |  |  | 46.8538 | 7.2 | 30.4 | 9.2538
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 37-68 - 5 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 45.4538 |  |  | 45.4538 | 5.8 | 30.4 | 9.2538
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Замена трёхстоечных деревянных угловых анкерных опор на приставках на трёхстоечные ж/б анкерные опоры УА10-4ДБ оп. № 13/13, 13/14 - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 169.9183 |  |  | 169.9183 | 146.7 | 17.8 | 5.4183
| ВЛ-0,4 кВ Шелехово-Шелехово | Замена деревянных опор на ж/б опоры: концевая- 2шт., одностоечная - 4шт. Замена наружных вводов однофазных - 5шт. (от ТП № 380/100 кВа,Ф-1,оп.6-11) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 207.8842 |  |  | 207.8842 | 168.1 | 30.5 | 9.2842
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Замена деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры № 81 на приставках на трёхстоечную анкерную ж/б опору-1шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 102.4793 |  |  | 102.4793 | 76 | 20.3 | 6.1793
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б оп. № 175, 176, 209, 210, 221, 222 (переходы) - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 176.675 |  |  | 176.675 | 148.5 | 21.6 | 6.575
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Установка ж/б приставки к анкерной опоре № 297/17, 306/3, 321/1, 322/1- 4шт., к одностоечной опоре № 297/16, 306/1, 306/2, 322/4 - 4шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 95.631 |  |  | 95.631 | 80.5 | 11.6 | 3.531
| ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б № 104-110, 113-120- 15шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 451.0811 |  |  | 451.0811 | 379.6 | 54.8 | 16.6811
| ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная оп. № 121, 124-134, 136-138- 15шт., угловая анкерная УА10-3ДБ оп. № 103, 111, 112, 122- 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 726.1612 |  |  | 726.1612 | 610.2 | 88.9 | 27.0612
| ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б УА10-3ДБ оп № 123, 135, 143, 143/3, 143/5- 5шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 345.9458 |  |  | 345.9458 | 287.9 | 44.5 | 13.5458
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена анкерной ж/б опоры А-10-1 оп. № 44, 59, 159- 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 185.0092 |  |  | 185.0092 | 173.4 | 8.9 | 2.7092
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена угловой ответвительной анкерной ж/б опоры УОА-10-1 оп. № 190, 209, 220, 229, 242 - 5шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 306.0051 |  |  | 306.0051 | 286.7 | 14.8 | 4.5051
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена одностоечной ж/б опоры без подкоса оп. № 59/54, 59/55, 59/56- 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 91.2785 |  |  | 91.2785 | 85.8 | 4.2 | 1.2785
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 51.3482 |  |  | 51.3482 | 43 | 6.4 | 1.9482
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 8 - 8/20 - 3 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 11.6264 |  |  | 11.6264 | 3.8 | 6 | 1.8264
| ВЛ-10 кВ Облепиха - РРС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 250-272 - 3,3 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.5264 |  |  | 14.5264 | 6.7 | 6 | 1.8264
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Валка деревьев пр.оп. № 8 - 8/20 - 70шт. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.4131 |  |  | 10.4131 | 9.5 | 0.7 | 0.21308
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б А-10-1 оп. № 217/31- 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 58.5132 |  |  | 58.5132 | 54.6 | 3 | 0.9132
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 8/20 - 8/32 - 1,8 га. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 64 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 105 - 134 - 4,35 га. | КР | Март | Март | Подряд | 268 | 268 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Валка деревьев - 170 шт. пр. оп. № 105 - 134 | КР | Апр | Апр | Подряд | 39 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 25/40 - 25/70 - 8,55 га. | КР | Март | Март | Подряд | 377 | 377 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Валка деревьев - 218шт. пр. оп. № 25/40 - 25/70 | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 86 | 86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Невельская-Шевченко | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 6-23, 28-32, 81-83 - 3,45 га. | КР | Июль | Июль | Подряд | 125 | 125 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Облепиха - РРС | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 186-250 - 9,6 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 248 | 248 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 88-90 - 1,47 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 27.253 |  |  | 27.253 | 5.6 | 16.6 | 5.053
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 97-101 - 2,66 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 46.7016 |  |  | 46.7016 | 7.7 | 29.9 | 9.1016
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 101-103 - 1,38 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 25.7182 |  |  | 25.7182 | 5.5 | 15.5 | 4.7182
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 59-62 - 1,99 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 33.449 |  |  | 33.449 | 4.1 | 22.5 | 6.849
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 62-64 - 1,39 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.7486 |  |  | 23.7486 | 3.4 | 15.6 | 4.7486
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 66-70 - 3,12 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 52.6149 |  |  | 52.6149 | 6.7 | 35.2 | 10.7149
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 70-76 - 4,08 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 69.272 |  |  | 69.272 | 9.4 | 45.9 | 13.972
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 90-94 - 2,38 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.4884 |  |  | 41.4884 | 6.4 | 26.9 | 8.1884
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 76-83 - 4,51 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 76.4635 |  |  | 76.4635 | 10.2 | 50.8 | 15.4635
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 94-97 - 1,38 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.7182 |  |  | 25.7182 | 5.5 | 15.5 | 4.7182
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 213-216 - 3,0 га. ( Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 48.9583 |  |  | 48.9583 | 5 | 33.7 | 10.2583
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 83-93 - 2,73 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 48.7755 |  |  | 48.7755 | 8.6 | 30.8 | 9.3755
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 108-113 - 3,07 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 53.9018 |  |  | 53.9018 | 8.9 | 34.5 | 10.5018
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 114-116 - 1,48 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 26.6835 |  |  | 26.6835 | 4.9 | 16.7 | 5.0835
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 187-190 - 3,1 га. ( Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 51.7236 |  |  | 51.7236 | 6.2 | 34.9 | 10.6236
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 190-192 - 2,21 га. ( Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 37.8491 |  |  | 37.8491 | 5.5 | 24.8 | 7.5491
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 103-179 - 106,19 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2312 | 2312 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 144-180, 196-236 - 96,85 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 2112 | 2112 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Катарбей | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 67-75 - 8,2 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Катарбей | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 75-177 - 101,54 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2180 | 2180 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Шиткино-Джогино | Валка деревьев: деревья диаметром 250-400 мм пр. оп. № 88-89, 91-92, 94-95 - 60 дер. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 47.7145 |  |  | 47.7145 | 10.8 | 28.3 | 8.6145
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 395-403 - 6,79 га. (Новочунка-Тайшет) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 107.5562 |  |  | 107.5562 | 7.9 | 76.4 | 23.2562
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 272-276 - 3,57 га. (Новочунка-Тайшет) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.748 |  |  | 13.748 | 8.4 | 4.1 | 1.248
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 300-305 - 3,8 га. (Новочунка-Тайшет) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.6394 |  |  | 14.6394 | 8.9 | 4.4 | 1.3394
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Выправка ж/б промежуточной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперек линии оп. № 315, 330, 425, 426, 427, 435, 442 - 7шт. (ВЛ-35 кВ Бирюса -Н. Заимка цепь А) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 22.2702 |  |  | 22.2702 | 7.4 | 11.4 | 3.4702
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Валка деревьев пр. оп. № 577-615 - 350 дер. (ВЛ-35 кВ Бирюса -Н. Заимка цепь А) | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 136.8484 |  |  | 136.8484 | 12.8 | 95.1 | 28.9484
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 815-817 - 3,21 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 52.3888 |  |  | 52.3888 | 5.3 | 36.1 | 10.9888
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Валка деревьев пр. оп. № 577-615 - 300 дер. (ВЛ-35 кВ Бирюса -Н. Заимка цепь А) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 116.5086 |  |  | 116.5086 | 10.2 | 81.5 | 24.8086
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор-ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах.на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 61-78, 88-93, 150-184, 187-193, 218-229 - 108,38 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2356 | 2356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Бирюсинск-Шиткино | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 47-70, 384-403, 570-617, 623-627, 634-669, 705-716 - 39,76 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1018 | 1018 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Ока,отпайка на ПС ЗСХК | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 1-5 - 3,42 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 60.4194 |  |  | 60.4194 | 10.2 | 38.5 | 11.7194
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун,отпайка на ПС Кимильтей,заходом на ПС Харик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 1-6 - 4,79 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 83.0072 |  |  | 83.0072 | 12.7 | 53.9 | 16.4072
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Hовозиминская-УПК Тыpеть № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 85-93 - 14,2 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 245.1431 |  |  | 245.1431 | 36.7 | 159.8 | 48.6431
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 353-360 - 12,6 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 214.5639 |  |  | 214.5639 | 29.6 | 141.8 | 43.1639
| Двухцепная ВЛ-35 кВ ст. Зима-ост. Черёмуховый куст | Восстановление ветровых связей оп. № 38, 45. Уголок 100*100 - 0,3 т. Уголок 75*75 - 0,16 т. (Зима тяговая-Водозабор) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 58.5263 |  |  | 58.5263 | 53.7 | 3.7 | 1.1263
| ВЛ-35 кВ Филипповск-Норы от опоры 1 до опоры 74 | Восстановление ветровых связей опор № 7, 8. Уголок 75*75 - 0,44 т. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 61.0872 |  |  | 61.0872 | 56 | 3.9 | 1.1872
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Восстановление ветровых связей оп. № 5, 7. Уголок 100*100 - 0,44 т. Уголок 75*75 - 0,173 т. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 7.7132 |  |  | 7.7132 | 3.8 | 3 | 0.9132
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-Новоз-ая ТЭЦ,с зах. на главн пониз-ю подст-ю (ГПП)-1,с зах.на ГПП-2 | Восстановление ветровых связей оп. № 13. Уголок 100*100 - 0,44 т. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 55.4479 |  |  | 55.4479 | 53.1 | 1.8 | 0.54792
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 43-44, 61-63, 65-69 - 3,8 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 66.1283 |  |  | 66.1283 | 10.3 | 42.8 | 13.0283
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Валка деревьев пр. оп. № 61-62, 65-69 - 55 дер. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 25.6356 |  |  | 25.6356 | 6.2 | 14.9 | 4.5356
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када 22109,07м | Замена штыревых изоляторов участок оп. № 160 - 182 - 69 изол. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 875.044 |  |  | 875.044 | 862 | 10 | 3.044
| ВЛ-35 кВ Харик-Или | Замена гасителей вибрации на молниезащитных тросах оп. № 133-138 - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.944 |  |  | 30.944 | 17.9 | 10 | 3.044
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Ока,отпайка на ПС ЗСХК | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках оп. № 51, 54 - 42шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 135.647 |  |  | 135.647 | 47.6 | 67.5 | 20.547
| Двухцепная ВЛ-35 кВ ст. Зима-ост. Черёмуховый куст | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии оп. № 16, 25, 37, 41, 42 - 5шт. (Зима тяговая-Водозабор) | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.7961 |  |  | 14.7961 | 4.1 | 8.2 | 2.4961
| ВЛ-35 кВ Зиминский сельсхозкомплекс - Филипповск | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии оп. № 36, 39, 45, 48 - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 15.509 |  |  | 15.509 | 6.9 | 6.6 | 2.009
| ВЛ-35 кВ Зиминский сельсхозкомплекс - Филипповск | Валка деревьев пр. оп. № 48-51 - 60 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 29.8444 |  |  | 29.8444 | 7.8 | 16.9 | 5.1444
| Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры 172 | Валка деревьев пр. оп. № 138-142 - 100 дер. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 45.5797 |  |  | 45.5797 | 10.1 | 27.2 | 8.2797
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Валка деревьев пр. оп. № 166/1 - 166/7 - 80 дер. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 40.8359 |  |  | 40.8359 | 12.4 | 21.8 | 6.6359
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 28-33, 34-38, 327-333, 334-338, 339-350, 358-363, 387-399 - 72,6 га. | КР | Авг | Авг | Подряд | 2083 | 2083 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-110 кВ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС Новоз-я | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 36-46, 47-49, 52-82, 83-93, 96-119 - 76,6 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1677 | 1677 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 4-6 - 3 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 50.0583 |  |  | 50.0583 | 6.1 | 33.7 | 10.2583
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Валка деревьев пр. оп. № 225-228 - 90 дер. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 56.2578 |  |  | 56.2578 | 24.3 | 24.5 | 7.4578
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Валка деревьев пр. оп. № 228-230 - 32 дер. (Новочунка-Восточная) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.4483 |  |  | 16.4483 | 5.1 | 8.7 | 2.6483
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Замена изоляторов в поддерживающих подвесках оп. № 11 - 6шт. (Новочунка-Восточная) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.5527 |  |  | 19.5527 | 6.9 | 9.7 | 2.9527
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Валка деревьев пр. оп. № 217-218 - 18 дер.; № 224-225 - 25 дер.; № 227-228 - 11 дер. Всего - 54 дер. (Новочунка-Тайшет) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 39.5274 |  |  | 39.5274 | 7.7 | 24.4 | 7.4274
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси поперёк линии оп. № 203, 116, 109, 91, 94, 61, 65, 51, 53, 57 - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25.9226 |  |  | 25.9226 | 4.4 | 16.5 | 5.0226
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 281, 286, 341, 358, 373, 395, 408, 717- 8 оп. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 16.8658 |  |  | 16.8658 | 3.3 | 10.4 | 3.1658
| ВЛ-35 кВ Веселый-Костино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 36-40 - 3,6 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 65.2282 |  |  | 65.2282 | 12.4 | 40.5 | 12.3282
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 186, 196, 274, 384, 354, 323- 6 оп. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.5048 |  |  | 12.5048 | 2.2 | 7.9 | 2.4048
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 420-421, № 414-415 - 8 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 147.196 |  |  | 147.196 | 29.8 | 90 | 27.396
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 12-15 - 3 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 48.0583 |  |  | 48.0583 | 4.1 | 33.7 | 10.2583
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 95-244/3 - 108,38 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 2348 | 2348 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 502 от опоры182 до ПС Тайшет | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 267-277, № 332-342, 343-350, № 438-443, № 451-454 - 105,86 га. | КР | Март | Март | Подряд | 2340 | 2340 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 268-279, № 334-341, 343-350, № 454-455 - 84,73 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1881 | 1881 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Уховская -Кундуй | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: густые - пр.оп. № 1-50 -7 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 126.5867 |  |  | 126.5867 | 23.8 | 78.8 | 23.9867
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 159-179 - 8,5 га. | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 41.47 |  |  | 41.47 | 29.6 | 9.1 | 2.77
| ВЛ-35 кВ ЦЭП-Гадалей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 5-10, 29-30, 60-61, 63-73 - 9,00 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 149.2357 |  |  | 149.2357 | 17.1 | 101.3 | 30.8357
| ВЛ-35 кВ Майская-Бурук | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. оп. № 179-203 - 10,8 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 50.4006 |  |  | 50.4006 | 35.4 | 11.5 | 3.5006
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 492-495 - 6,00 га. | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 105.247 |  |  | 105.247 | 17.2 | 67.5 | 20.547
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 14-18, 34-35, 53-54, 56-57, 58-59 - 10,23 га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 170.7364 |  |  | 170.7364 | 20.6 | 115.1 | 35.0364
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 604-607, 560-561 - 13,05 га. | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 176.5628 |  |  | 176.5628 | 18.6 | 121.1 | 36.8628
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 585-587 - 5,45 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 75.0026 |  |  | 75.0026 | 9 | 50.6 | 15.4026
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена натяжных подвесок оп. № 19, 20, 21 - 9 подвесок -72 эл. (Отпайка Стеклозавод Цепь Б) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 94.1878 |  |  | 94.1878 | 74.1 | 15.4 | 4.6878
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена поддерживающих подвесок оп. № 11, 14, 19, 20, 21 -7 подвесок - 56 эл. (Отпайка Стеклозавод Цепь Б) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 68.6265 |  |  | 68.6265 | 57.8 | 8.3 | 2.5265
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Регулировка тросовых оттяжек 561-590 - 25 оп. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 48.7626 |  |  | 48.7626 | 6.5 | 32.4 | 9.8626
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 126-128, 166-170 - 4,5 га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 62.8239 |  |  | 62.8239 | 8.3 | 41.8 | 12.7239
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Замена поддерживающих подвесок оп. № 390, 395, 526, 536, 636 - 6 подв.- 30 эл. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 70.7834 |  |  | 70.7834 | 52 | 14.4 | 4.3834
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Замена дистанционных распорок на проводах пр.оп. № 565-566 - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.2394 |  |  | 12.2394 | 6.5 | 4.4 | 1.3394
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 517-547 - 30 оп. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 63.5107 |  |  | 63.5107 | 12.9 | 38.8 | 11.8107
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Валка деревьев пр. оп. № 531-533 - 100 дер. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 49.3797 |  |  | 49.3797 | 13.9 | 27.2 | 8.2797
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса без замены разрядных рогов оп. № 563, 568, 575, 655, 656 - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.3046 |  |  | 10.3046 | 3 | 5.6 | 1.7046
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 550-552, 569-570, 670-671 - 6,8 га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 90.5069 |  |  | 90.5069 | 26.2 | 49.3 | 15.0069
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп № 647-648, 691-692 - 6,15 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 85.6762 |  |  | 85.6762 | 27.5 | 44.6 | 13.5762
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Регулировка тросовых оттяжек пр. оп. № 232-259 - 27 оп. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 70.9236 |  |  | 70.9236 | 25.4 | 34.9 | 10.6236
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. № 90-119 - 6 га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 82.9414 |  |  | 82.9414 | 26.2 | 43.5 | 13.2414
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 51-75 - 23 оп. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 44.2711 |  |  | 44.2711 | 5.4 | 29.8 | 9.0711
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Замена поддерживающих подвесок оп. № 44, 161, 176, 220, 231, 241 - 6 подв.- 30 эл. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 69.1834 |  |  | 69.1834 | 50.4 | 14.4 | 4.3834
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Валка деревьев пр.оп. № 10-12 - 160 дер. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 62.4414 |  |  | 62.4414 | 5.7 | 43.5 | 13.2414
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 117-120 - 7 га. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 131.8867 |  |  | 131.8867 | 29.1 | 78.8 | 23.9867
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек участок оп. № 50-74 - 25 оп. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 47.6626 |  |  | 47.6626 | 5.4 | 32.4 | 9.8626
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 51-54 - 1,5 га., 62-68 - 3 га. Всего - 4,5 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 78.0331 |  |  | 78.0331 | 11.9 | 50.7 | 15.4331
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом на ПС Харик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 57-91, 99-102 - 8,9 га. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 145.3434 |  |  | 145.3434 | 37.6 | 82.6 | 25.1434
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Замена гасителей вибрации на молниезащитных тросах пр. оп. № 1-12 - 30шт. (Тюлюшка-Тулун) | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 66.6404 |  |  | 66.6404 | 33.9 | 25.1 | 7.6404
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-Белозиминский ГОК до ПС 110/35/6кВ ЦЭП | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 5, 56 - 0,14 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 16.774 |  |  | 16.774 | 15.6 | 0.9 | 0.27396
| ВЛ-35 кВ Шеберта-Умыган | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 192 - 0,07 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.4522 |  |  | 10.4522 | 9.8 | 0.5 | 0.1522
| ВЛ-35 кВ Нижний Бурбук-Икей | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 56 - 0,08 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.6826 |  |  | 12.6826 | 11.9 | 0.6 | 0.18264
| ВЛ-35 кВ Шерагул-Гадалей | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 7 - 0,08 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.6826 |  |  | 10.6826 | 9.9 | 0.6 | 0.18264
| ВЛ-35 кВ Афанасьево-Гуран | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 49 - 0,3 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 36.7784 |  |  | 36.7784 | 34.3 | 1.9 | 0.57836
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Установка недостающего уголка 75*75 оп. № 6. 39. 168 - 0,28 т. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 34.3479 |  |  | 34.3479 | 32 | 1.8 | 0.54792
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 110-114, 115-116 - 7,93 га. | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 139.9829 |  |  | 139.9829 | 23.5 | 89.3 | 27.1829
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом на ПС Харик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.опа. № 104-108, 110-112, 115-117 - 9,91 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 200.1406 |  |  | 200.1406 | 54.7 | 111.5 | 33.9406
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 166-170 - 5,87 га. | КР | Дек | Дек | Соб.сил. | 100.9904 |  |  | 100.9904 | 14.9 | 66 | 20.0904
| ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. 127-157 - 72,97 га. | КР | Янв | Янв | Подряд | 1595 | 1595 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 116-125, 134-136, 137-138, 147-159, 160-161, 162-167 - 35,25 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 772 | 772 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр.оп. № 361-362, 363-372, 407-408, 409-412, 510-517, 518-519 - 79,12 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 1789 | 1789 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом на ПС Харик | Ремонт фундаментов опор № 80, 86, 77, 147, 148, 149, 155, 158, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 173, 175 - 20шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 325 | 325 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.1131 |  |  | 5.1131 | 4.2 | 0.7 | 0.21308
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.1131 |  |  | 5.1131 | 4.2 | 0.7 | 0.21308
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 СВ | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.1131 |  |  | 5.1131 | 4.2 | 0.7 | 0.21308
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Порог | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.1131 |  |  | 5.1131 | 4.2 | 0.7 | 0.21308
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Бурбук | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.1131 |  |  | 5.1131 | 4.2 | 0.7 | 0.21308
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35 Порог | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6348 |  |  | 1.6348 | 0.2 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35 Бурбук | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6348 |  |  | 1.6348 | 0.2 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35-Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6348 |  |  | 1.6348 | 0.2 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35Т-2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6348 |  |  | 1.6348 | 0.2 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт масляного выключателя 35 кВ МВ-35СВ | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.6348 |  |  | 1.6348 | 0.2 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | АКЗ оборудования и конструкций - 200 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 41.688 |  |  | 41.688 | 15.6 | 20 | 6.088
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт силового трансформатора 110 кВ, S=6300-20000 кВа. Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.4964 |  |  | 22.4964 | 2.8 | 15.1 | 4.5964
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт силового трансформатора 110 кВ, S=6300-20000 кВа. Т-2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.4964 |  |  | 22.4964 | 2.8 | 15.1 | 4.5964
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт к ЗОН-110 Т-1. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.6785 |  |  | 5.6785 | 0.2 | 4.2 | 1.2785
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Тек. ремонт к ЗОН-110 Т-2. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.6785 |  |  | 5.6785 | 0.2 | 4.2 | 1.2785
| ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ. - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 157.8045 |  |  | 157.8045 | 153.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ШР-110 Худоелань. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ЛР-110 Худоелань | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ОР-110 Худоелань | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ШР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ОР-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ШР-110 Катарбей | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ЛР-110 Катарбей | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ОР-110 Катарбей | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ШР-1 СВ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт разъединителя РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. ШР-2 СВ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 ТН-35-1 - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.4177 |  |  | 8.4177 | 0.2 | 6.3 | 1.9177
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена опорного изолятора ОСШ-110 кВ - 42шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 469.5787 |  |  | 469.5787 | 458.1 | 8.8 | 2.6787
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7435 |  |  | 4.7435 | 3.7 | 0.8 | 0.24352
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7435 |  |  | 4.7435 | 3.7 | 0.8 | 0.24352
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 СВ | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7435 |  |  | 4.7435 | 3.7 | 0.8 | 0.24352
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Замена элементов обогрева маслянного выключателя МВ-35 Умыган | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.7435 |  |  | 4.7435 | 3.7 | 0.8 | 0.24352
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ. - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 157.8045 |  |  | 157.8045 | 153.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Тек. ремонт ОПН 35 кВ ТН-1. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.1698 |  |  | 6.1698 | 0.3 | 4.5 | 1.3698
| ПС 110/35/10 кВ Шеберта | АКЗ оборудования и конструкций - 450 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 95.5284 |  |  | 95.5284 | 36.7 | 45.1 | 13.7284
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Доливка масла в оборудование 35-500 кВ. - 1 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 158.3045 |  |  | 158.3045 | 154 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Порог | Замена светодиодных ламп в светильниках - 12шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 164.4836 |  |  | 164.4836 | 139.7 | 19 | 5.7836
| ПС 110/6 кВ Водопад | Замена изолятора разъединителя 110 кВ, СШ-110 - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.7961 |  |  | 26.7961 | 16.1 | 8.2 | 2.4961
| ПС 110/6 кВ Водопад | Текуший ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.2264 |  |  | 9.2264 | 1.4 | 6 | 1.8264
| ПС 110/6 кВ Водопад | Тек. ремонт ОД и КЗ-110 кВ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.2264 |  |  | 9.2264 | 1.4 | 6 | 1.8264
| ПС 110/6 кВ Водопад | Тек. ремонт ОД и КЗ-110 кВ, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.1264 |  |  | 9.1264 | 1.3 | 6 | 1.8264
| ТП 10/0,4 кВ № 187/100 с. Вилинск | Капремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 92.1189 |  |  | 92.1189 | 53.9 | 29.3 | 8.9189
| ТП 10/0,4 кВ № 125/100 с.Марга | Капремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 99.5452 |  |  | 99.5452 | 56.5 | 33 | 10.0452
| ТП 10/0,4 кВ № 52/100 с.Бородинск | Капремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 100.2234 |  |  | 100.2234 | 57.7 | 32.6 | 9.9234
| ТП 10/0,4 кВ № 227/250 с.Шеберта | Капремонт ТП | КР | Март | Март | Соб.сил. | 88.2188 |  |  | 88.2188 | 53 | 27 | 8.2188
| ТП 10/0,4 кВ № 172/400 с.Вершина | АКЗ оборудования ТП- 70 м2 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.1873 |  |  | 13.1873 | 5.1 | 6.2 | 1.8873
| ТП 10/0,4 кВ № 351/100 с.Шеберта | Ремонт площадки для обслуживания ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0306 |  |  | 5.0306 | 1.9 | 2.4 | 0.73056
| ТП 10/0,4 кВ № 352/100 с.Шеберта | Ремонт площадки для обслуживания ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0306 |  |  | 5.0306 | 1.9 | 2.4 | 0.73056
| ТП 10/0,4 кВ № 323/100 с Мунтубулук | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1566 |  |  | 4.1566 | 2.2 | 1.5 | 0.4566
| ТП 10/0,4 кВ № 32/400 с Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.6133 |  |  | 30.6133 | 23.7 | 5.3 | 1.6133
| ТП 10/0,4 кВ № 26/100 с Катын | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1566 |  |  | 4.1566 | 2.2 | 1.5 | 0.4566
| ТП 10/0,4 кВ № 150/250 с Мельница | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 27.3133 |  |  | 27.3133 | 20.4 | 5.3 | 1.6133
| ТП 10/0,4 кВ № 38/100 с Муксут | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1566 |  |  | 4.1566 | 2.2 | 1.5 | 0.4566
| ТП 10/0,4 кВ № 271/63 с Кушун | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.1566 |  |  | 4.1566 | 2.2 | 1.5 | 0.4566
| ТП 10/0,4 кВ № 12/400 с Мельница | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.935 |  |  | 7.935 | 3.5 | 3.4 | 1.035
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.4045 |  |  | 10.4045 | 6.1 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Новолетники | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.2045 |  |  | 9.2045 | 4.9 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Ц.Хазан | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35/630 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 9.5088 |  |  | 9.5088 | 6.9 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Ц.Хазан | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 38.0875 |  |  | 38.0875 | 24 | 10.8 | 3.2875
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 62.5794 |  |  | 62.5794 | 33.1 | 22.6 | 6.8794
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 59.4794 |  |  | 59.4794 | 30 | 22.6 | 6.8794
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ 160/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2045 |  |  | 9.2045 | 4.9 | 3.3 | 1.0045
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТМ 100/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.2045 |  |  | 9.2045 | 4.9 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.5136 |  |  | 22.5136 | 9.6 | 9.9 | 3.0136
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Сред. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.5136 |  |  | 20.5136 | 7.6 | 9.9 | 3.0136
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.0875 |  |  | 38.0875 | 24 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Кимильтей | Тек. ремонт Т-2 ТМ-6300/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 38.0875 |  |  | 38.0875 | 24 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ ТП 6/1 | Тек. ремонт Т-1 ТДНС-10000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 61.5794 |  |  | 61.5794 | 32.1 | 22.6 | 6.8794
| ПС 35/10 кВ ТП 6/1 | Тек. ремонт Т-2 ТДНС-10000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 61.6794 |  |  | 61.6794 | 32.2 | 22.6 | 6.8794
| ПС 35/6 кВ Эл.бойлерная | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.0875 |  |  | 34.0875 | 20 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/6 кВ Эл.бойлерная | Тек. ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.5875 |  |  | 32.5875 | 18.5 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ЛР-35 Норы РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.7479 |  |  | 6.7479 | 4.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ЛР-35 Зима РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт СР-1-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт СР-2-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ШР-1-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт ШР-2-35 РНДЗ--35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7088 |  |  | 8.7088 | 6.1 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7088 |  |  | 8.7088 | 6.1 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.7088 |  |  | 8.7088 | 6.1 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.5875 |  |  | 33.5875 | 19.5 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Батама | Тек. ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.5875 |  |  | 33.5875 | 19.5 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Стебутовск ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.2092 |  |  | 13.2092 | 1.6 | 8.9 | 2.7092
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Мех.ток ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.2092 |  |  | 13.2092 | 1.6 | 8.9 | 2.7092
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Новоникольск ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.2092 |  |  | 13.2092 | 1.6 | 8.9 | 2.7092
| ПС 35/10 кВ Батама | Сред. ремонт МВ-10 Батама ВК-10-20/630 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.2092 |  |  | 13.2092 | 1.6 | 8.9 | 2.7092
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ЛР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.4479 |  |  | 6.4479 | 4.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ЛР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Зима "А" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Зима "Б" РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт СР-1-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт СР-2-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РЛНД-1-35/600 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт МВ-35 Зима "А" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.1088 |  |  | 8.1088 | 5.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт МВ-35 Зима "Б" С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.1088 |  |  | 8.1088 | 5.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт СВ-35 С-35М-630-10А | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.1088 |  |  | 8.1088 | 5.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт Т-1 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 61.6794 |  |  | 61.6794 | 32.2 | 22.6 | 6.8794
| ПС 35/6 кВ ТЭЦ-3 | Тек. ремонт Т-2 ТДНС-10000/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 61.6794 |  |  | 61.6794 | 32.2 | 22.6 | 6.8794
| ПС 35/10 кВ Водозабор | Тек. ремонт 1-2 СШ-35 кВ замена ИОС-35/1000 на ОСК 8-35 Б-3 УХЛ1 (48шт.) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 213.3762 |  |  | 213.3762 | 155.2 | 44.6 | 13.5762
| ПС 110/35/10 кВ ЗСХК | Замена резиновых уплотнений, замена селикагеля в ТСФ, замена двигателей обдува с вентиляторами, замена манометров вводов 110 кВ, замена ТКП трансформатор ТДТН-16000, Т-2 | КР | Июль | Июль | Подряд | 971 | 971 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| СКТП-25/10(6)0,4 У1 с ТМГ-25/10 с ПРВТ-10 № 426 | Капремонт СКТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.6137 |  |  | 29.6137 | 13.7 | 12.2 | 3.7137
| ТП 10/0,4 кВ № 42 ТМ 250 кВА Батама | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.544 |  |  | 29.544 | 16.5 | 10 | 3.044
| ТП 10/0,4 кВ № 195 ТМ 400 кВА Hагишкино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 27.5483 |  |  | 27.5483 | 16.2 | 8.7 | 2.6483
| ТП 10/0,4 кВ № 413 ТМ 250 кВА с. Буря | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 27.67 |  |  | 27.67 | 15.8 | 9.1 | 2.77
| ТП 10/0,4 кВ № 414 ТМ 160 кВА с. Перевоз | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.8876 |  |  | 33.8876 | 16.8 | 13.1 | 3.9876
| ТП 10/0,4 кВ № 205 ТМ 100 кВА с. Буря | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.7834 |  |  | 33.7834 | 15 | 14.4 | 4.3834
| ТП 10/0,4 кВ № 55 ТМ 100 кВА Холлы | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 33.9485 |  |  | 33.9485 | 16.6 | 13.3 | 4.0485
| ТП 10/0,4 кВ № 390 ТМ 400 кВА Саянская деревня | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 35.7573 |  |  | 35.7573 | 15.8 | 15.3 | 4.6573
| ТП 10/0,4 кВ № 391 ТМ 400 кВА Саянская деревня | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 38.8966 |  |  | 38.8966 | 16.2 | 17.4 | 5.2966
| ТП 10/0,4 кВ № 389 ТМ 400 кВА Саянская деревня | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 29.9963 |  |  | 29.9963 | 13.3 | 12.8 | 3.8963
| ТП 10/0,4 кВ № 388 ТМ 250 кВА Саянская деревня | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 27.7049 |  |  | 27.7049 | 14.4 | 10.2 | 3.1049
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.8961 |  |  | 13.8961 | 3.2 | 8.2 | 2.4961
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 13.8961 |  |  | 13.8961 | 3.2 | 8.2 | 2.4961
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт Т-1 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 31.5794 |  |  | 31.5794 | 2.1 | 22.6 | 6.8794
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт Т-2 ТМТН-6300/110-71-У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 31.5794 |  |  | 31.5794 | 2.1 | 22.6 | 6.8794
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ЗОН Т-1 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.3784 |  |  | 4.3784 | 1.9 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ЗОН Т-2 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.3784 |  |  | 4.3784 | 1.9 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 17.7528 |  |  | 17.7528 | 2.1 | 12 | 3.6528
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Сред. ремонт ОД и КЗ-110 Т-2 ОДЗ-1Б-110М/630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 17.7528 |  |  | 17.7528 | 2.1 | 12 | 3.6528
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ТТ-110 Т-1 ТФЗМ-110Б-1У-I | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.3523 |  |  | 5.3523 | 1.7 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б-1У-I | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.3523 |  |  | 5.3523 | 1.7 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Тек. ремонт ТТ-110 РП ТФЗМ-110Б-1У-I | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.3523 |  |  | 5.3523 | 1.7 | 2.8 | 0.85232
| ПС 35/10 кВ Костино | Капремонт Т-1, Т-2 ТМ-2500-35/10 | КР | Июль | Июль | Подряд | 1022 | 1022 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 3 ВВ-6 Т-1 ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 4 ВВ-6 Лесогорск А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 6 ВВ-6 КОС А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 10 ВВ-6 ЛДК-А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 11 ВВ-6 Лесогорский ЛПК ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 13 ВВ-6 Хоняки ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 14 ВВ-6 ЛДК-Б ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 15 ВВ-6 Рем База ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 17 СВ-6 ВБМ-10-20/1600У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 16 КОС-Б ВВ-6 ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 18 ВВ-6 Лесогорск Б ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 2 ВВ-6 ТЭЦ-А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 20 ВВ-6 ТЭЦ-Б ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 21 ВВ-6 Лесозавод ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 31 ВВ-6 Сибхимпром ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт яч № 35 ВВ-6 Т-2 ВБЭС-5-10-31,5/3100УХЛ/2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт Т-1, Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 36.1622 |  |  | 36.1622 | 2.9 | 25.5 | 7.7622
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2784 |  |  | 3.2784 | 0.8 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Сред. ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.7528 |  |  | 17.7528 | 2.1 | 12 | 3.6528
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ШР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт МВ-35 Костино ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2088 |  |  | 3.2088 | 0.6 | 2 | 0.6088
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ЛР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт СВ-35 ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2088 |  |  | 3.2088 | 0.6 | 2 | 0.6088
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ШР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ЛР-35 Таежная А РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.3479 |  |  | 3.3479 | 1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Тек. ремонт ТСН-2-6 ТМ-160 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8045 |  |  | 4.8045 | 0.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ЛР-110 Ввод Б, СР-2-110, ШР-110 Т-2, СР-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 365.5846 |  |  | 365.5846 | 316.8 | 37.4 | 11.3846
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.7566 |  |  | 2.7566 | 0.8 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт Т-2, Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.249 |  |  | 32.249 | 2.9 | 22.5 | 6.849
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 2 ВВ-10 Фрузенский ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 3 ВВ-10 Т-1 ВБМ-10-20/1600У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 4 ВВ-10 Больничный комплекс ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 6 ВВ-10 Котельная А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 8 ВВ-10 База ОРСа ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 10 ВВ-10 ЛПК-478 А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 11 ВВ-10 Чуна А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 13 ВВ-10 ДСП А ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 14 ВВ-10 ЛПК-478 Б КВЭ-10-13 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 16 ВВ-10 Котельная Б ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 17 СВ 10 ВБМ-10-20/1600У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 18 Новый поселок ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 21 ВВ-10 Чуна-лес ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 23 ВВ-10 Водозабор ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 25 ВВ-10 ДСП Б КВЭ-10-13 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 27 ВВ-10 АО КРОНА ВБМ-10-20/1000У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Тек. ремонт яч № 35 ВВ-10 Т-2 ВБМ-10-20/1600У2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.3566 |  |  | 2.3566 | 0.4 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Чуна | Замена светильников внутреннего и наружнего освещения-12шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.235 |  |  | 68.235 | 63.8 | 3.4 | 1.035
| ПС 110/35/6 кВ Лесогорск | Замена светильников внутреннего и наружнего освещения-12шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.235 |  |  | 68.235 | 63.8 | 3.4 | 1.035
| ПС 110/10 кВ Силикатная | Замена светильников внутреннего и наружнего освещения-12шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.235 |  |  | 68.235 | 63.8 | 3.4 | 1.035
| ПС 35/10 кВ Костино | Замена светильников внутреннего и наружнего освещения-6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 34.2479 |  |  | 34.2479 | 31.9 | 1.8 | 0.54792
| ТП 10/0,4 кВ № 65 ТМ 160 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.7177 |  |  | 20.7177 | 12.5 | 6.3 | 1.9177
| ТП 10/0,4 кВ № 291 ТМ 63 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.9655 |  |  | 16.9655 | 9.4 | 5.8 | 1.7655
| ТП 10/0,4 кВ № 115 ТМ 100 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 21.6004 |  |  | 21.6004 | 12.6 | 6.9 | 2.1004
| ТП 10/0,4 кВ № 281 ТМ 100 кВА Старый Алзамай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 30.4962 |  |  | 30.4962 | 16.8 | 10.5 | 3.1962
| ТП 10/0,4 кВ № 217 ТМ 60 кВА Костино | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.6177 |  |  | 24.6177 | 16.4 | 6.3 | 1.9177
| ТП 10/0,4 кВ № 66 ТМ 400 кВА Алзамай | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 26.3743 |  |  | 26.3743 | 16.2 | 7.8 | 2.3743
| ТП 10/0,4 кВ № 12 ТМ 400 кВА Бунбуй | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.4266 |  |  | 24.4266 | 10.6 | 10.6 | 3.2266
| ТП 10/0,4 кВ № 6 ТМ 400 кВА Новобалтурино магазин | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.4266 |  |  | 24.4266 | 10.6 | 10.6 | 3.2266
| ТП 10/0,4 кВ № 14 ТМ 400 кВА Бунбуй | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.1658 |  |  | 24.1658 | 10.6 | 10.4 | 3.1658
| ТП 10/0,4 кВ № 10 ТМ 160 кВА Тахтомай | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.4266 |  |  | 24.4266 | 10.6 | 10.6 | 3.2266
| ТП 10/0,4 кВ № 21 ТМ 400 кВА Паренда | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 24.4266 |  |  | 24.4266 | 10.6 | 10.6 | 3.2266
| ПС 35/10 кВ Шерагул | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.7875 |  |  | 18.7875 | 4.7 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Шерагул | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 18.7875 |  |  | 18.7875 | 4.7 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Шерагул | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.2045 |  |  | 5.2045 | 0.9 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Шерагул | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.2045 |  |  | 5.2045 | 0.9 | 3.3 | 1.0045
| ПС 110/10 кВ Бадар | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/110/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.4794 |  |  | 32.4794 | 3 | 22.6 | 6.8794
| ПС 110/10 кВ Бадар | Cредний ремонт ОД-110 КЗ-110 Т-1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.3528 |  |  | 19.3528 | 3.7 | 12 | 3.6528
| ПС 110/10 кВ Котик | Тек. ремонт Т-1 ТМ-6300/110/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.4794 |  |  | 32.4794 | 3 | 22.6 | 6.8794
| ПС 110/10 кВ Котик | Тек. ремонт ОД-110 КЗ-110 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.2741 |  |  | 6.2741 | 2.1 | 3.2 | 0.97408
| ПС 110/10 кВ Котик | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-20/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.2045 |  |  | 5.2045 | 0.9 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ШР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт ЛР-35 ввод 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт СР-35 -1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт СР-35 -2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.0479 |  |  | 4.0479 | 1.7 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт МВ-35 ввод 1 С-35М | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.3088 |  |  | 5.3088 | 2.7 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт МВ-35 ввод 2 ВТ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.3088 |  |  | 5.3088 | 2.7 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Гадалей | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.3088 |  |  | 5.3088 | 2.7 | 2 | 0.6088
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт СР-35-1 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9002 |  |  | 7.9002 | 1.9 | 4.6 | 1.4002
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт СР-35-2 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9002 |  |  | 7.9002 | 1.9 | 4.6 | 1.4002
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9002 |  |  | 7.9002 | 1.9 | 4.6 | 1.4002
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9002 |  |  | 7.9002 | 1.9 | 4.6 | 1.4002
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ЛР-35 Азеская "А" РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9002 |  |  | 7.9002 | 1.9 | 4.6 | 1.4002
| ПС 35/6 кВ Центральная | Тек. ремонт ЛР-35 Азейская"Б" РГП 2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9002 |  |  | 7.9002 | 1.9 | 4.6 | 1.4002
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.8044 |  |  | 1.8044 | 0.5 | 1 | 0.3044
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.8044 |  |  | 1.8044 | 0.5 | 1 | 0.3044
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8784 |  |  | 2.8784 | 0.4 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.8784 |  |  | 2.8784 | 0.4 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт Т-1 ТДТН -40000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 45.8231 |  |  | 45.8231 | 12.3 | 25.7 | 7.8231
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Текуший ремонт Т-2 ТДТН -40000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 45.8231 |  |  | 45.8231 | 12.3 | 25.7 | 7.8231
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ЛР-110 ввод А РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 244.4614 |  |  | 244.4614 | 232.2 | 9.4 | 2.8614
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ЛР-110 ввод Б РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 244.4614 |  |  | 244.4614 | 232.2 | 9.4 | 2.8614
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции СР-110-1 РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 167.7614 |  |  | 167.7614 | 155.5 | 9.4 | 2.8614
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции СР-110-2 РЛНД-110/630 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 167.7614 |  |  | 167.7614 | 155.5 | 9.4 | 2.8614
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ЛР-35 фидер № 3 РЛНД-35/630 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 100.722 |  |  | 100.722 | 94.2 | 5 | 1.522
| ПС 110/35/6 кВ Алгатуй | Сред. ремонт разъединителя с заменой изоляции ШР-35 фидер № 3 РЛНД-35/630 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 100.722 |  |  | 100.722 | 94.2 | 5 | 1.522
| ПС 35/6 кВ Сосновый бор | Тек. ремонт ЛР-35 ввод А Тулун-Едогон РВЗ-16-35/630 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ Сосновый бор | Тек. ремонт ЛР-35 ввод В Азейская-Сосновый бор РВЗ-16-35/630 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/6 кВ Сосновый бор | Тек. ремонт СР-35 РВЗ-16-35/630 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Ключи | Тек. ремонт ЛР-35 ввода1 РГ-2-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт МВ-35 Н.Ключи ВТ-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2088 |  |  | 4.2088 | 1.6 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.2088 |  |  | 4.2088 | 1.6 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ШР-35 Н.Ключи РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ЛР-35 Н.Ключи РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ЛР-35 Ввода 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ЛР-35 Ввода 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Гуран | Тек. ремонт ШР-35 Т- 2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.7479 |  |  | 3.7479 | 1.4 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0875 |  |  | 17.0875 | 3 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-2500/35 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 17.0875 |  |  | 17.0875 | 3 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ЛР-35 Катарбей РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ЛР-35 Икей РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.7136 |  |  | 15.7136 | 2.8 | 9.9 | 3.0136
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт МВ-35 Т- 2 ВТ-35 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.7136 |  |  | 15.7136 | 2.8 | 9.9 | 3.0136
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Cредний ремонт СВ-35 ВТ-35 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 15.7136 |  |  | 15.7136 | 2.8 | 9.9 | 3.0136
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.9045 |  |  | 4.9045 | 0.6 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Н.Бурбук | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.9045 |  |  | 4.9045 | 0.6 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.9045 |  |  | 4.9045 | 0.6 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.9045 |  |  | 4.9045 | 0.6 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт Т-1 ТМ-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.0875 |  |  | 17.0875 | 3 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт Т-2 ТМ-4000/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.0875 |  |  | 17.0875 | 3 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.8088 |  |  | 3.8088 | 1.2 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт МВ-35 Т- 2 ВТ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.8088 |  |  | 3.8088 | 1.2 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.8088 |  |  | 3.8088 | 1.2 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт ЛР-35 Тулун РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт ЛР-35 Гуран РЛНДЗ-2-35/1000 У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Афанасьево | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.2479 |  |  | 4.2479 | 1.9 | 1.8 | 0.54792
| ТП 10/0,4 кВ № 140/100 с. Т-Курзан | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.5872 |  |  | 21.5872 | 16.5 | 3.9 | 1.1872
| ТП 10/0,4 кВ № 470/63 с. Т-Курзан | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 17.5523 |  |  | 17.5523 | 13.9 | 2.8 | 0.85232
| ТП 10/0,4 кВ № 312/250 с. Заусаево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.1002 |  |  | 25.1002 | 19.1 | 4.6 | 1.4002
| ТП 10/0,4 кВ № 112/250 с. Заусаево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.5088 |  |  | 10.5088 | 7.9 | 2 | 0.6088
| ТП 10/0,4 кВ № 652/100 с. Утай | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.2523 |  |  | 12.2523 | 8.6 | 2.8 | 0.85232
| ТП 10/0,4 кВ № 653/100 с. Утай | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 13.0697 |  |  | 13.0697 | 10.2 | 2.2 | 0.66968
| ТП 10/0,4 кВ № 354/100 с. Булюшкина | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.8044 |  |  | 5.8044 | 4.5 | 1 | 0.3044
| ТП 10/0,4 кВ № 113/630 п. СХТ (Земельный участок с кадастровым номером 38:30:010102:275 для КТП 10/0,4 кВ ул.Скрябина,) | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 13.5697 |  |  | 13.5697 | 10.7 | 2.2 | 0.66968
| ТП 10/0,4 кВ № 113/630 п. СХТ (Земельный участок с кадастровым номером 38:30:010102:275 для КТП 10/0,4 кВ ул.Скрябина,) | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.1872 |  |  | 22.1872 | 17.1 | 3.9 | 1.1872
| ТП 10/0,4 кВ № 1/100 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.0002 |  |  | 25.0002 | 19 | 4.6 | 1.4002
| ТП 10/0,4 кВ № 4/400 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.7654 |  |  | 23.7654 | 19.2 | 3.5 | 1.0654
| ТП 10/0,4 кВ № 519/160 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 19.9132 |  |  | 19.9132 | 16 | 3 | 0.9132
| ТП 10/0,4 кВ № 593/100 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.9088 |  |  | 9.9088 | 7.3 | 2 | 0.6088
| ТП 10/0,4 кВ № 458/100 с. Бурхун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.0175 |  |  | 10.0175 | 7.8 | 1.7 | 0.51748
| ТП 10/0,4 кВ № 212/160 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.8133 |  |  | 28.8133 | 21.9 | 5.3 | 1.6133
| ТП 10/0,4 кВ № 367/400 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.4438 |  |  | 35.4438 | 28.4 | 5.4 | 1.6438
| ТП 10/0,4 кВ № 576/160 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.7175 |  |  | 9.7175 | 7.5 | 1.7 | 0.51748
| ТП 10/0,4 кВ № 612/100 с. Гуран | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.0828 |  |  | 17.0828 | 13.3 | 2.9 | 0.88276
| ТП 10/0,4 кВ № 24/100 с. Андреевка | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.1044 |  |  | 6.1044 | 4.8 | 1 | 0.3044
| ТП 10/0,4 кВ № 234/160 с.Усть-Кульск | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 29.222 |  |  | 29.222 | 22.7 | 5 | 1.522
| ТП 10/0,4 кВ № 594/160 с.Паберега | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 30.9742 |  |  | 30.9742 | 23.8 | 5.5 | 1.6742
| ТП 10/0,4 кВ № 457/160 с.Ниргит | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 64.1976 |  |  | 64.1976 | 14.5 | 38.1 | 11.5976
| ТП 10/0,4 кВ № 596/160 с.Ниргит | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 32.096 |  |  | 32.096 | 24.4 | 5.9 | 1.796
| ТП 10/0,4 кВ № 164/160 Н.Бурбук | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.5958 |  |  | 23.5958 | 18.9 | 3.6 | 1.0958
| ТП 10/0,4 кВ № 163/250 Н.Бурбук | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.2958 |  |  | 23.2958 | 18.6 | 3.6 | 1.0958
| ТП 10/0,4 кВ № 62/100 кВА с. Бадар | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 50.0962 |  |  | 50.0962 | 36.4 | 10.5 | 3.1962
| ТП 10/0,4 кВ № 282/100 кВА с. Бадар | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 54.1093 |  |  | 54.1093 | 39.5 | 11.2 | 3.4093
| ТП 10/0,4 кВ № 223/160 кВА с.Уйгат. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 57.631 |  |  | 57.631 | 42.5 | 11.6 | 3.531
| ТП 10/0,4 кВ № 306/630 кВА с. Н Манут. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.6002 |  |  | 25.6002 | 19.6 | 4.6 | 1.4002
| ТП 10/0,4 кВ № 340/160 кВА с.Перфилово. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.2175 |  |  | 10.2175 | 8 | 1.7 | 0.51748
| ТП 10/0,4 кВ № 43/160 кВА с. Петровск. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.2175 |  |  | 10.2175 | 8 | 1.7 | 0.51748
| ТП 10/0,4 кВ № 331/100 кВА с. Кр Октябрь. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.1828 |  |  | 17.1828 | 13.4 | 2.9 | 0.88276
| ТП 10/0,4 кВ № 554/630 кВА с. Мугун. | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.2133 |  |  | 30.2133 | 23.3 | 5.3 | 1.6133
| ТП 10/0,4 кВ № 588/160 кВА с. Мугун | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 29.3133 |  |  | 29.3133 | 22.4 | 5.3 | 1.6133
| ТП № 286 10/0,4кВ, ТМ 630 кВА ЛЭП 500 | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.361 |  |  | 17.361 | 14.1 | 2.5 | 0.761
| ТП 10/0,4 кВ № 89 2КТПН 630 кВа база ЗЭС | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.627 |  |  | 30.627 | 7.8 | 17.5 | 5.327
| ТП 10/0,4 кВ № 88 ТМ 160 кВА Харгажин | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 21.2958 |  |  | 21.2958 | 16.6 | 3.6 | 1.0958
| ТП 10/0,4 кВ № 266/400 п.4-е отделение ГСС | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.2175 |  |  | 10.2175 | 8 | 1.7 | 0.51748
| КТПН 10/0,4 кВ № 272 ТМГ-160 Гадалей | Капремонт КТПН с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.2522 |  |  | 2.2522 | 1.6 | 0.5 | 0.1522
| ТП 10/0,4 кВ № 29 ТМ 160 кВА Техникум Казаково | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.0044 |  |  | 6.0044 | 4.7 | 1 | 0.3044
| ТП 10/0,4 кВ № 30 ТМ 100 кВА Тулунский Техникум Казаково | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 10.0175 |  |  | 10.0175 | 7.8 | 1.7 | 0.51748
| ТП 10/0,4 кВ № 350 ТМ 250 кВА Тулунский аграрный техникум Казаково свинотоварная ферма | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 10.2175 |  |  | 10.2175 | 8 | 1.7 | 0.51748
| ТП 10/0,4 кВ № 678 ТМ 250 кВА с. Афанасьева | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.0958 |  |  | 23.0958 | 18.4 | 3.6 | 1.0958
| КТПН 10/0,4 № 82 ТМГ-250 Гадалей | Капремонт КТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.1914 |  |  | 16.1914 | 12.8 | 2.6 | 0.79144
| ТП 10/0,4 кВ № 86 ТМ 160 кВА Уталай пилорама | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.7175 |  |  | 11.7175 | 9.5 | 1.7 | 0.51748
| ТП 10/0,4 кВ № 137 ТМ 400 кВа с. Шерагул | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 8.5262 |  |  | 8.5262 | 6.7 | 1.4 | 0.42616
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Тулюшка РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ЛР-110 Тулюшка РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 Тулюшка РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Тулун РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ЛР-110 Тулун РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 Тулун РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-2 СВ-110 РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 ОВ РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 Т-2 РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Харик РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ЛР-110 Харик РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 НЗТЭЦ РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 ТН-1 РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.0523 |  |  | 5.0523 | 1.4 | 2.8 | 0.85232
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт Т-1 ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт Т-2 ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ЛР-35 Усть-Када РНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ЛР-35 Бурук РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт СР-35-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт СР-35-2 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Барлук | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.8045 |  |  | 5.8045 | 1.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Бурук | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С35М- 630-10А У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Бурук | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С35М- 630-10А У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт Т-1 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт Т-2 ТМ 2500/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Или | Сред. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 56.8442 |  |  | 56.8442 | 37.8 | 14.6 | 4.4442
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.8045 |  |  | 5.8045 | 1.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.8045 |  |  | 5.8045 | 1.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Кундуй | Тек. ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.1571 |  |  | 17.1571 | 3.2 | 10.7 | 3.2571
| ПС 35/10 кВ Кундуй | Тек. ремонт Т-2 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.1571 |  |  | 17.1571 | 3.2 | 10.7 | 3.2571
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт Т-1 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ЛР-35 Или РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ЛР-35 Куйтун РЛДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт СР-35-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт СР-35-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.8045 |  |  | 5.8045 | 1.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Лермонтово | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.8045 |  |  | 5.8045 | 1.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Тек. ремонт Т-1 ТМ 6300/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.1571 |  |  | 17.1571 | 3.2 | 10.7 | 3.2571
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Тек. ремонт ЛР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/630У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.1479 |  |  | 4.1479 | 1.8 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 5.8045 |  |  | 5.8045 | 1.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Усть-Када | Сред. ремонт ЛР-35 Барлук РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.3221 |  |  | 11.3221 | 1.8 | 7.3 | 2.2221
| ПС 35/10 кВ Усть-Када | Сред. ремонт ЛР-35 Харик РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.3221 |  |  | 11.3221 | 1.8 | 7.3 | 2.2221
| ПС 35/10 кВ Усть-Када | Сред. ремонт ЛР-35 Н.Тельба РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.3221 |  |  | 11.3221 | 1.8 | 7.3 | 2.2221
| ПС 35/10 кВ Усть-Када | Сред. ремонт ШР-35 Барлук РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.3221 |  |  | 11.3221 | 1.8 | 7.3 | 2.2221
| ПС 35/10 кВ Усть-Када | Сред. ремонт ШР-35 Н.Тельба РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 11.3221 |  |  | 11.3221 | 1.8 | 7.3 | 2.2221
| ПС 35/10 кВ Уховская | Тек. ремонт Т-2 ТМ 4000/35 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.1571 |  |  | 17.1571 | 3.2 | 10.7 | 3.2571
| ПС 35/10 кВ Уян | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/800-12,5У1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.1088 |  |  | 4.1088 | 1.5 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Уян | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 5.8045 |  |  | 5.8045 | 1.5 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Уян | Замена опорной изоляции 35 кВ - 12 изол. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 137.2093 |  |  | 137.2093 | 122.6 | 11.2 | 3.4093
| ПС 35/0,4 кВ Заваль | Замена опорной изоляции 35 кВ - 6 изол. | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 78.8046 |  |  | 78.8046 | 71.5 | 5.6 | 1.7046
| ПС 35/10 кВ Харик | Тек. ремонт РПТ-1 ТМ-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ПС 35/10 кВ Харик | Тек. ремонт РПТ-2 ТМ-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 17.2875 |  |  | 17.2875 | 3.2 | 10.8 | 3.2875
| ТП 10/0,4 кВ № 638/100 кВА п Куйтун | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 7.9958 |  |  | 7.9958 | 3.3 | 3.6 | 1.0958
| ТП 10/0,4 кВ № 185/250 кВА с Амур | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 13.6699 |  |  | 13.6699 | 4.8 | 6.8 | 2.0699
| ТП 10/0,4 кВ № 484/160 кВА с Амур | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.244 |  |  | 23.244 | 10.2 | 10 | 3.044
| ТП 10/0,4 кВ № 98/63 кВА с Ан-Завод | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 224/100 кВА с Ан-Завод | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 130/250 кВА с Чеботариха | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 182/250 кВА с Чеботариха | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 261/320 кВА с Чеботариха | Капремонт ТП | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 590/63 кВА п Куйтун | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.3265 |  |  | 15.3265 | 4.5 | 8.3 | 2.5265
| ТП 10/0,4 кВ № 518/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 21.9962 |  |  | 21.9962 | 8.3 | 10.5 | 3.1962
| ТП 10/0,4 кВ № 197/60 кВА с Алкин | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.0397 |  |  | 30.0397 | 15.3 | 11.3 | 3.4397
| ТП 10/0,4 кВ № 245/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 11.6004 |  |  | 11.6004 | 2.6 | 6.9 | 2.1004
| ТП 10/0,4 кВ № 267/100 кВА с Еланское | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 16.1396 |  |  | 16.1396 | 4.4 | 9 | 2.7396
| ТП 10/0,4 кВ № 109/160 кВА с Еланское | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 10.3264 |  |  | 10.3264 | 2.5 | 6 | 1.8264
| ТП 10/0,4 кВ № 268/60 кВА с Амур | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 14.0265 |  |  | 14.0265 | 3.2 | 8.3 | 2.5265
| ТП 10/0,4 кВ № 150/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.2048 |  |  | 15.2048 | 4.9 | 7.9 | 2.4048
| ТП 10/0,4 кВ № 138/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.1526 |  |  | 13.1526 | 3.5 | 7.4 | 2.2526
| ТП 10/0,4 кВ № 539/160 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.0526 |  |  | 13.0526 | 3.4 | 7.4 | 2.2526
| ТП 10/0,4 кВ № 535/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.0526 |  |  | 13.0526 | 3.4 | 7.4 | 2.2526
| ТП 10/0,4 кВ № 69/160 кВА с Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 33.1832 |  |  | 33.1832 | 17.4 | 12.1 | 3.6832
| ТП 10/0,4 кВ № 334/250 кВА с Амур | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 7.8567 |  |  | 7.8567 | 2.9 | 3.8 | 1.1567
| ТП 10/0,4 кВ № 346/250 кВА с Апраксино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.3002 |  |  | 10.3002 | 4.3 | 4.6 | 1.4002
| ТП 10/0,4 кВ № 259/160 кВА с Кр. Яр | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.0482 |  |  | 14.0482 | 5.7 | 6.4 | 1.9482
| ТП 10/0,4 кВ № 88/100 кВА с Ромаданово | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 10.3394 |  |  | 10.3394 | 4.6 | 4.4 | 1.3394
| ТП 10/0,4 кВ № 54/400 кВА с Карымск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.2177 |  |  | 24.2177 | 16 | 6.3 | 1.9177
| ТП 10/0,4 кВ № 222/100 кВА с Карымск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.5045 |  |  | 12.5045 | 8.2 | 3.3 | 1.0045
| ТП 10/0,4 кВ № 243/100 кВА с Харчев | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.5653 |  |  | 2.5653 | 1 | 1.2 | 0.36528
| ТП 10/0,4 кВ № 587/400 кВА с Лермонтово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.8048 |  |  | 14.8048 | 4.5 | 7.9 | 2.4048
| ТП 10/0,4 кВ № 394/250 кВА с Еланское | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 8.4394 |  |  | 8.4394 | 2.7 | 4.4 | 1.3394
| ТП 10/0,4 кВ № 351/250 кВА п Куйтун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.7568 |  |  | 12.7568 | 4.8 | 6.1 | 1.8568
| ТП 10/0,4 кВ № 357/160 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.7266 |  |  | 20.7266 | 6.9 | 10.6 | 3.2266
| ТП 10/0,4 кВ № 366/160 кВА Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.5265 |  |  | 17.5265 | 6.7 | 8.3 | 2.5265
| ТП 10/0,4 кВ № 588/400 кВА с Лермонтово | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 8.0263 |  |  | 8.0263 | 3.2 | 3.7 | 1.1263
| ТП 10/0,4 кВ № 85/250 кВА с Амур | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.7874 |  |  | 17.7874 | 6.7 | 8.5 | 2.5874
| ТП 10/0,4 кВ № 339/400 кВА с Уян | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 11.0004 |  |  | 11.0004 | 2 | 6.9 | 2.1004
| ТП 10/0,4 кВ № 253/100 кВА с Барлук | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 23.9266 |  |  | 23.9266 | 10.1 | 10.6 | 3.2266
| ТП 10/0,4 кВ № 326/250 кВА с Тулюшка | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 594/160 кВА с Кундуй | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 479/630 кВА с Кундуй | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 10.9741 |  |  | 10.9741 | 6.8 | 3.2 | 0.97408
| ТП 10/0,4 кВ № 208/250 кВА с Уян | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 9.6177 |  |  | 9.6177 | 1.4 | 6.3 | 1.9177
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт МВ -35 Ввод 1 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9044 |  |  | 2.9044 | 1.6 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт МВ -35 Ввод 2 ВТ-35/630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.9044 |  |  | 2.9044 | 1.6 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ЛР-35 Ввод 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ЛР -35 Ввод 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР-35 Ввод 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР -35 Ввод 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР-35 Т- 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт ШР-35 Т- 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт ЛР-35 Ввод 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт ЛР -35 Ввод 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт СР-35 - 1 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт СР -35 - 2 РНДЗ-1з-35/1000/У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.5479 |  |  | 3.5479 | 1.2 | 1.8 | 0.54792
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | АКЗ оборудования и конструкций ПС - 100 м2 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.5484 |  |  | 34.5484 | 20.2 | 11 | 3.3484
| ПС 35/10 кВ Шиткино | АКЗ КРУН - 100 м2 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.5484 |  |  | 34.5484 | 20.2 | 11 | 3.3484
| ПС 35/10 кВ Джогино | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,1 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 15.6913 |  |  | 15.6913 | 15.3 | 0.3 | 0.09132
| ПС 35/10 кВ Шиткино | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,1 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 16.3913 |  |  | 16.3913 | 16 | 0.3 | 0.09132
| ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,1 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 16.1913 |  |  | 16.1913 | 15.8 | 0.3 | 0.09132
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт Т-1, ТМН – 4000/35 36,75+4*2,5% 10,5кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.3743 |  |  | 12.3743 | 2.2 | 7.8 | 2.3743
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт Т-2 ,ТМН – 4000/35 36,75+4*2,5% 10,5кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.3743 |  |  | 12.3743 | 2.2 | 7.8 | 2.3743
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Текущий ремонт МВ – 35 Т - 2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2088 |  |  | 4.2088 | 1.6 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35-65У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.0566 |  |  | 2.0566 | 0.1 | 1.5 | 0.4566
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт ТН-35-2 ЗНОМ-35-65У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.0566 |  |  | 2.0566 | 0.1 | 1.5 | 0.4566
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР – 35 Т - 1 РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР – 35 Т - 2 РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ЛР–35 Тайшет А РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР–35 Тайшет А РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ЛР–35 Тайшет Б РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР– 35 Тайшет-Б РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ЛР–35 Рождественка РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР–35 Рождественк РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР – 35 ТН – 1 РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР – 35 ТН – 2 РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт СР – 35 – 1 РНДЗ-1-35/1000У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт СР – 35 – 2 РНДЗ-1-35/1000У2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ЛР – 35 Резерв РНДЗ-1-35/1000У3 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Сред. ремонт ШР – 35 Резерв РНДЗ-1-35/1000У4 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.622 |  |  | 7.622 | 1.1 | 5 | 1.522
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт ТСН 10-1 ТМ 20/10 У1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 0.8522 |  |  | 0.8522 | 0.2 | 0.5 | 0.1522
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт Т-1 ТМ – 2500/35 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.3743 |  |  | 12.3743 | 2.2 | 7.8 | 2.3743
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт ВВ – 35Т ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.2088 |  |  | 4.2088 | 1.6 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт ЛР – 35Т РГ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0175 |  |  | 3.0175 | 0.8 | 1.7 | 0.51748
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт ТР – 35Т РГ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.0175 |  |  | 3.0175 | 0.8 | 1.7 | 0.51748
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,3 т. | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 47.3044 |  |  | 47.3044 | 46 | 1 | 0.3044
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Сред. ремонт ЛР-110 С-831 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Сред. ремонт ЛР-110 С-832 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Срезний ремонт ЛР-110 С-841 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Сред. ремонт ЛР-110 С-842 РДЗ-1-110/1000 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Тек. ремонт Т-2-110 ТДТН 10000/110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2044 |  |  | 7.2044 | 5.9 | 1 | 0.3044
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Тек. ремонт Т-1-110 ТМ 6300/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.2044 |  |  | 7.2044 | 5.9 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ТТ-35 Ввод «А» ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 200/5УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9044 |  |  | 2.9044 | 1.6 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ТТ-35 Ввод «Б» ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 200/5УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9044 |  |  | 2.9044 | 1.6 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ТТ-35 Т-1 ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 150/5 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9044 |  |  | 2.9044 | 1.6 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ТТ-35 Т-2 ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 150/5 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9044 |  |  | 2.9044 | 1.6 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ТТ-35 СВ-35 ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 200/5 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9044 |  |  | 2.9044 | 1.6 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт Т-1 ТМН-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.2044 |  |  | 7.2044 | 5.9 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт Т-2 ТМ-6300/35 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.2044 |  |  | 7.2044 | 5.9 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 У2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0131 |  |  | 1.0131 | 0.1 | 0.7 | 0.21308
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 У2 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 1.0131 |  |  | 1.0131 | 0.1 | 0.7 | 0.21308
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт СВ-35 ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0088 |  |  | 3.0088 | 0.4 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ВВ-35 ВВОД А ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0088 |  |  | 3.0088 | 0.4 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ВВ-35 ВВОД Б ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0088 |  |  | 3.0088 | 0.4 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ВВ-35 Т-1 ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0088 |  |  | 3.0088 | 0.4 | 2 | 0.6088
| ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт ВВ-35 Т-2 ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.0088 |  |  | 3.0088 | 0.4 | 2 | 0.6088
| ТП 10/0,4 кВ № 86/160 кВА д. Тремино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 44.1485 |  |  | 44.1485 | 26.8 | 13.3 | 4.0485
| ТП 10/0,4 кВ № 207/100 кВА с.Н.Заимка | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 38.3441 |  |  | 38.3441 | 22.3 | 12.3 | 3.7441
| ТП 10/0,4 кВ № 215/100 кВА д. Тракт Ужет | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 39.6485 |  |  | 39.6485 | 22.3 | 13.3 | 4.0485
| ТП 10/0,4 кВ № 158/100 кВА с. Джогино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 39.6485 |  |  | 39.6485 | 22.3 | 13.3 | 4.0485
| ТП 10/0,4 кВ № 153/160 кВА с. Бузыканово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 39.6485 |  |  | 39.6485 | 22.3 | 13.3 | 4.0485
| ТП 10/0,4 кВ № 84/100 кВА с. Джогино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 39.6485 |  |  | 39.6485 | 22.3 | 13.3 | 4.0485
| ТП 10/0,4кВ № 209/250 сТалая | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 32.5698 |  |  | 32.5698 | 26.7 | 4.5 | 1.3698
| ТП 10/0,4 кВ № 231/100 с.Шелехово | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 31.6698 |  |  | 31.6698 | 25.8 | 4.5 | 1.3698
| ТП 10/0,4 кВ № 200/250 кВА Рождественка | Капремонт ТП | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 32.1698 |  |  | 32.1698 | 26.3 | 4.5 | 1.3698
| ТП 10/0,4 кВ № 144/250 кВА Шелехово | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 31.6698 |  |  | 31.6698 | 25.8 | 4.5 | 1.3698
| ТП 10/0,4 кВ № 132/160 кВА Сереброво | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.6698 |  |  | 33.6698 | 27.8 | 4.5 | 1.3698
| ТП 10/0,4 кВ № 203/100 кВА Талое | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.5698 |  |  | 32.5698 | 26.7 | 4.5 | 1.3698
| ТП 10/0,4 кВ № 111/100 кВА Талое | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.5698 |  |  | 32.5698 | 26.7 | 4.5 | 1.3698
| ТП 10/0,4 кВ № 183/100 кВА п. Половино-Черемхово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5131 |  |  | 3.5131 | 2.6 | 0.7 | 0.21308
| ТП 10/0,4 кВ № 219/160 кВА п. Половино-Черемхово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.761 |  |  | 7.761 | 4.5 | 2.5 | 0.761
| ТП 10/0,4 кВ № 398/250 кВА п. Березовка | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.93044 |  |  | 0.93044 | 0.8 | 0.1 | 0.03044
| ТП 10/0,4 кВ № 150/100 кВА Юрты | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1522 |  |  | 2.1522 | 1.5 | 0.5 | 0.1522
| ТП 10/0,4 кВ № 206/63 кВА Юрты | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1522 |  |  | 2.1522 | 1.5 | 0.5 | 0.1522
| ТП 10/0,4 кВ № 36/250 кВА Юрты | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1522 |  |  | 2.1522 | 1.5 | 0.5 | 0.1522
| ТП 10/0,4 кВ № 95/63 кВА Юрты | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 2.1522 |  |  | 2.1522 | 1.5 | 0.5 | 0.1522
| ТП 10/0,4 кВ № 365/100 кВА Юрты | Капремонт ТП | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 1.5522 |  |  | 1.5522 | 0.9 | 0.5 | 0.1522
| ТП 10/0,4 кВ № 13/250 кВА п. Заречное | Капремонт ТП | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.861 |  |  | 7.861 | 4.6 | 2.5 | 0.761
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 54.1495 |  |  | 54.1495 | 12.8 | 31.7 | 9.6495
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в Р-1-500 - 1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 158.3045 |  |  | 158.3045 | 154 | 3.3 | 1.0045
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Р-2-500 Реактор BKD-60000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 45.7495 |  |  | 45.7495 | 4.4 | 31.7 | 9.6495
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в Р-2-500 -1 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 158.3045 |  |  | 158.3045 | 154 | 3.3 | 1.0045
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт 2ТТ В-2-561 ТФЗМ-500 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 51.7412 |  |  | 51.7412 | 1 | 38.9 | 11.8412
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ВВ-2-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 205.8412 |  |  | 205.8412 | 155.1 | 38.9 | 11.8412
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текуший ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 205.8412 |  |  | 205.8412 | 155.1 | 38.9 | 11.8412
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 205.8412 |  |  | 205.8412 | 155.1 | 38.9 | 11.8412
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-564 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 32.0142 |  |  | 32.0142 | 4.1 | 21.4 | 6.5142
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 32.0142 |  |  | 32.0142 | 4.1 | 21.4 | 6.5142
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-2-561 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 32.0142 |  |  | 32.0142 | 4.1 | 21.4 | 6.5142
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ШР-1-561 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.0142 |  |  | 32.0142 | 4.1 | 21.4 | 6.5142
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ШР-1-562 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.0142 |  |  | 32.0142 | 4.1 | 21.4 | 6.5142
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ШР-500 Р-1-500 Разъединитель РОНЗ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.0142 |  |  | 32.0142 | 4.1 | 21.4 | 6.5142
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт НДЕ-561 НДЕ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.6143 |  |  | 32.6143 | 1.7 | 23.7 | 7.2143
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ТР-35 НДЕ-564 РНДЗ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.8479 |  |  | 2.8479 | 0.5 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена контактора 0,4 кВ Компрессора № 1 на Автоматический выключатель | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 234.8263 |  |  | 234.8263 | 230 | 3.7 | 1.1263
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена контактора 0,4 кВ Компрессора № 3 на Автоматический выключатель | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 234.8263 |  |  | 234.8263 | 230 | 3.7 | 1.1263
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена контактора 0,4 кВ Компрессора № 4 на Автоматический выключатель | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 234.8263 |  |  | 234.8263 | 230 | 3.7 | 1.1263
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена блока управления Компрессора № 2 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 196.1263 |  |  | 196.1263 | 191.3 | 3.7 | 1.1263
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена опорной изоляции ОСШ-220 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 143.6263 |  |  | 143.6263 | 138.8 | 3.7 | 1.1263
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 Доливка масла в АТ-1 -1 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 185.5447 |  |  | 185.5447 | 154.5 | 23.8 | 7.2447
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТН 125000 Доливка масла в АТ-1 -1 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 159.1958 |  |  | 159.1958 | 154.5 | 3.6 | 1.0958
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт МВ-110 Шеберта А МКП-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 78.7632 |  |  | 78.7632 | 21.5 | 43.9 | 13.3632
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт МВ - 110 Куйтун МКП-110 Доливкой масла- 0,5 т. | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 305.7697 |  |  | 305.7697 | 302.9 | 2.2 | 0.66968
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт МВ - 110 Тулюшка МКП-110 Доливка масла -0,5 т. | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 358.8588 |  |  | 358.8588 | 302.9 | 42.9 | 13.0588
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ШР-1-110 ОМВ РЛНД-1-110/600 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.0697 |  |  | 4.0697 | 1.2 | 2.2 | 0.66968
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ШР-1-110 НПС-А РЛНД-1-110/600 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 7.8524 |  |  | 7.8524 | 1.2 | 5.1 | 1.5524
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ШР-2-110 НПС-А РЛНД-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.0697 |  |  | 4.0697 | 1.2 | 2.2 | 0.66968
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ЛР-110 НПС-А РЛНД-2-110/600 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 58.4632 |  |  | 58.4632 | 1.2 | 43.9 | 13.3632
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ОР-110 НПС-А РЛНД-110/600 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.0697 |  |  | 4.0697 | 1.2 | 2.2 | 0.66968
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ШР-2-110 НПС-Б РЛНД-110/600 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 58.4632 |  |  | 58.4632 | 1.2 | 43.9 | 13.3632
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ОР-110 НПС-Б РЛНД-110/600 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.0697 |  |  | 4.0697 | 1.2 | 2.2 | 0.66968
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ШР-1-110 Бадар РЛНД-1-110/600 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.9828 |  |  | 4.9828 | 1.2 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Сред. ремонт ЛР-110 Бадар РЛНД-2-110/600 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 4.9828 |  |  | 4.9828 | 1.2 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.2609 |  |  | 1.2609 | 1 | 0.2 | 0.06088
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 1.2609 |  |  | 1.2609 | 1 | 0.2 | 0.06088
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Реактор бетонный-10 кв АТ - 1 РБ-10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.8438 |  |  | 7.8438 | 0.8 | 5.4 | 1.6438
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Реактор бетонный-10 кв АТ - 2 РБ-10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.8438 |  |  | 7.8438 | 0.8 | 5.4 | 1.6438
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ТСН-41Т ТМ 630/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.9438 |  |  | 7.9438 | 0.9 | 5.4 | 1.6438
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ТСН-42Т ТМ 630/10 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.9438 |  |  | 7.9438 | 0.9 | 5.4 | 1.6438
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 5 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 6 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 7 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 8 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 9 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 10 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 11 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Ресивер № 12 ВЭЭ-5,0 - 4,5- 1У | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 16.6746 |  |  | 16.6746 | 0.5 | 12.4 | 3.7746
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.4832 |  |  | 22.4832 | 6.7 | 12.1 | 3.6832
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 2 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.4832 |  |  | 22.4832 | 6.7 | 12.1 | 3.6832
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 3 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.4832 |  |  | 22.4832 | 6.7 | 12.1 | 3.6832
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 4 КЭВ 250/0,4 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 22.4832 |  |  | 22.4832 | 6.7 | 12.1 | 3.6832
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 66.7612 |  |  | 66.7612 | 57.5 | 7.1 | 2.1612
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 42.2534 |  |  | 42.2534 | 11.6 | 23.5 | 7.1534
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Доливка масла в Т-1 - 0,5 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 78.687 |  |  | 78.687 | 76.6 | 1.6 | 0.48704
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110/6 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 42.2534 |  |  | 42.2534 | 11.6 | 23.5 | 7.1534
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Доливка масла в Т-2 - 0,5 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 78.687 |  |  | 78.687 | 76.6 | 1.6 | 0.48704
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.4784 |  |  | 3.4784 | 1 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110 ПР-10-11 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.4784 |  |  | 3.4784 | 1 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.3178 |  |  | 12.3178 | 1.1 | 8.6 | 2.6178
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ОД, КЗ-110 Т-2 ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.3178 |  |  | 12.3178 | 1.1 | 8.6 | 2.6178
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Сред. ремонт СОД-110 ОД-110 ШПО | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 3.7697 |  |  | 3.7697 | 0.9 | 2.2 | 0.66968
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ЛР-110 Бадар РДЗ-2-110/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5653 |  |  | 2.5653 | 1 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт СР-1-110 РДЗ-2-110/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5653 |  |  | 2.5653 | 1 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт СР-2-110 РДЗ-2-110/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5653 |  |  | 2.5653 | 1 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ЛР-110 Азейская РДЗ-2-110/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5653 |  |  | 2.5653 | 1 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ШР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5653 |  |  | 2.5653 | 1 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ШР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 2.5653 |  |  | 2.5653 | 1 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт Т-1/25,0 ТДНТ-25000/110 У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 50.2667 |  |  | 50.2667 | 12.7 | 28.8 | 8.7667
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Доливка масла в Т-1-0,5 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 79.287 |  |  | 79.287 | 77.2 | 1.6 | 0.48704
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ЗОН-110-Т-1 ЗОН-110Б-I УХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.4784 |  |  | 3.4784 | 1 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ЗОН-110-Т-2 ЗОН-110Б-I УХЛ1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 3.4784 |  |  | 3.4784 | 1 | 1.9 | 0.57836
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт Т-2/25,0 ТДНТ-25000/110 У1 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 50.2667 |  |  | 50.2667 | 12.7 | 28.8 | 8.7667
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Доливка масла Т-2 -0,5 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 79.287 |  |  | 79.287 | 77.2 | 1.6 | 0.48704
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ТСН-6-1 ТМГ-100/6-У1 Д/Ун-11 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 37.7667 |  |  | 37.7667 | 0.2 | 28.8 | 8.7667
| ПС 110/35/6 кВ ЦЭП | Тек. ремонт ТСН-6-2 ТМГ-100/6-У1 Д/Ун-11 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 37.7667 |  |  | 37.7667 | 0.2 | 28.8 | 8.7667
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-110 Тулун-А РГНП 2-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1653 |  |  | 3.1653 | 1.6 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-110 Т-1 РГНП 1а-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1653 |  |  | 3.1653 | 1.6 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт СР-1-110 РГНП 1а-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.8622 |  |  | 34.8622 | 1.6 | 25.5 | 7.7622
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт СР-2-110 РГНП 1а-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 34.8622 |  |  | 34.8622 | 1.6 | 25.5 | 7.7622
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-110 Тулун-Б РГНП 2-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.1653 |  |  | 3.1653 | 1.6 | 1.2 | 0.36528
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-110 Т-2 РГНП РГНП 1а-110/1000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 Ф-2 Шахта РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф-2 Шахта РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 Ф-1 Резерв РГП 2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф-1 Резерв № 1 РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 ф. Центральная-Б РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф. Центральная-Б РГП-1-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт СР-2-35 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт СР-1-35 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 Ф-5 АУР РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф-5 АУР РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 Ф-6 Сосн. Бор РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 ф-6 Сосн. Бор РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ЛР-35 Ф. Центральная-А РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Ф. Центральная-А РГП-1-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Т-2 РГП-1-35/1000 РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 Т-1 РГП-1-35/1000 РГП-1б-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Сред. ремонт ШР-35 ТН-1-35 РГП-2-35/1000 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 3.9479 |  |  | 3.9479 | 1.6 | 1.8 | 0.54792
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Тек. ремонт ТСН-6-1 ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.7667 |  |  | 37.7667 | 0.2 | 28.8 | 8.7667
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Тек. ремонт ТСН-6-2 ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.7667 |  |  | 37.7667 | 0.2 | 28.8 | 8.7667
| ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Замена уплотнений между основным баком и РПН с заменой масломерного стекла расширителя на маслоуказатель Т-1. | КР | Окт | Окт | Подряд | 840 | 840 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ Азейская | Докачка газовой смеси в элегазовый выключатель | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 95.8479 |  |  | 95.8479 | 93.5 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Докачка газовой смеси в ТТ-500 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 68.3479 |  |  | 68.3479 | 66 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 1АТ МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.5088 |  |  | 18.5088 | 15.9 | 2 | 0.6088
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 2АТ МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.5088 |  |  | 18.5088 | 15.9 | 2 | 0.6088
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 ЦРП А МКП-35 Доливка масла 0,1т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.5088 |  |  | 18.5088 | 15.9 | 2 | 0.6088
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 Шелехово А МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.5088 |  |  | 18.5088 | 15.9 | 2 | 0.6088
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт МВ-35 Шелехово Б МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | СР | Май | Май | Соб.сил. | 32.6658 |  |  | 32.6658 | 19.1 | 10.4 | 3.1658
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ МВ-35 Шелехово Б - 15 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 3.0348 |  |  | 3.0348 | 1.6 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт МВ-35 Мелькомбинат Б МКП-35 Доливка масла 0,1 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 18.5088 |  |  | 18.5088 | 15.9 | 2 | 0.6088
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 1АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 1АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 2АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 2АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-1-501 S2DAT | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-1-501 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-501 S2DAT | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-501 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-501 S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-501 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-501 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-501 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-503 S2DAT | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-503 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-503 S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-503 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-1-504 S2DAT | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-1-504 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-504 S2DAT | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-504 - 50 м2 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-504 S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-504 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-504 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-504 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-2-505 S2DAT | СР | Май | Май | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-2-505 - 50 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-505 S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-505 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 1ТН S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 1ТН - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 2ТН S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 2ТН - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 3ТН S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 3ТН - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-500 4ТН S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-500 4ТН - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-1-500 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-1-500 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-2-500 S2DAT | СР | Май | Май | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-2-500 - 50 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-3-500 S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-3-500 - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт СР-4-500 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ СР-4-500 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-500 УШР S2DAT | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-500 УШР - 50 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-500 УШР S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-500 УШР - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-1-500 2РР S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-1-500 2РР - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ШР-2-500 2РР S2DAT | СР | Май | Май | Соб.сил. | 19.931 |  |  | 19.931 | 4.8 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ШР-2-500 2РР - 50 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ЛР-110 Новочунка РЛНД-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.8523 |  |  | 4.8523 | 1.2 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-110 ЗСМ А РЛНД-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.3396 |  |  | 13.3396 | 1.6 | 9 | 2.7396
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-110 ЗСМ А - 15 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9348 |  |  | 2.9348 | 1.5 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ОР-110 ЗСМ А РЛНД-110 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.8523 |  |  | 4.8523 | 1.2 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ЛР-110 ЗСМ Б РЛНД-110 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 13.3396 |  |  | 13.3396 | 1.6 | 9 | 2.7396
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ЛР-110 ЗСМ Б - 15 м2 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 2.9348 |  |  | 2.9348 | 1.5 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Т-4 РНД3-31Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Т-5 РНД3-31Б | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Мелькомбинат Б РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ЛР-35 ЦРП Б РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 ЦРП Б РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 ТСН-2 РЛНД-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ЛР-35 Акульшет А РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Акульшет А РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ЛР-35 Акульшет Б РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ШР-35 Акульшет Б РГ2-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-2 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-2 - 10 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-6 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-6 - 10 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 Т-4 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 Т-4 -10 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-4 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-4 -10 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 Т-5 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 Т-5 -10 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Сред. ремонт ТР-35 ТСН-5 РГП 2-35/1000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 7.9916 |  |  | 7.9916 | 1.6 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ ТР-35 ТСН-5 - 10 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 90.5162 |  |  | 90.5162 | 11.6 | 60.5 | 18.4162
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ сухотруба пожаротушения 1АТ-500 - 100 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.3484 |  |  | 24.3484 | 10 | 11 | 3.3484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 90.5162 |  |  | 90.5162 | 11.6 | 60.5 | 18.4162
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ сухотруба пожаротушения 2АТ-500 - 100 м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.3484 |  |  | 24.3484 | 10 | 11 | 3.3484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 102.2558 |  |  | 102.2558 | 11.6 | 69.5 | 21.1558
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ сухотруба пожаротушения 1РР-500 - 100 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 24.3484 |  |  | 24.3484 | 10 | 11 | 3.3484
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силовго трансформатора 10 кВ ТМО+ТПО 1-РР 500 ППМ-1458/2000 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.209 |  |  | 20.209 | 11.6 | 6.6 | 2.009
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силовго трансформатора 10 кВ ТМР+ТПР 1-РР 500 ППМ-540/2000 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.209 |  |  | 20.209 | 11.6 | 6.6 | 2.009
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силовго трансформатора 10 кВ ТМФ+ТПФ 1-РР 500 ППМ-540/2000 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 20.209 |  |  | 20.209 | 11.6 | 6.6 | 2.009
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 Доливка масла -2 т., замена термосигнализаторов -2 шт, манометров-9шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 395.7544 |  |  | 395.7544 | 341.1 | 41.9 | 12.7544
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | АКЗ 2РР-500 - 300 м2, сухотруба - 100 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 95.811 |  |  | 95.811 | 39.2 | 43.4 | 13.211
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ ТСН-4 ТМГ-630/35-У1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.2962 |  |  | 23.2962 | 9.6 | 10.5 | 3.1962
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ ТСН-5 ТМГ-630/35-У2 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.2962 |  |  | 23.2962 | 9.6 | 10.5 | 3.1962
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ ТСН-6 ТМГ-630/35-У3 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.2962 |  |  | 23.2962 | 9.6 | 10.5 | 3.1962
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ КТП-1 ТМ-1000/10/0,4 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 5.4045 |  |  | 5.4045 | 1.1 | 3.3 | 1.0045
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ КТП-2 ТМ-1000/10/0,5 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 5.4045 |  |  | 5.4045 | 1.1 | 3.3 | 1.0045
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт Электрокотла №1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 29.3834 |  |  | 29.3834 | 10.6 | 14.4 | 4.3834
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт Электрокотла №2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 29.3834 |  |  | 29.3834 | 10.6 | 14.4 | 4.3834
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт Электрокотла №3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 29.3834 |  |  | 29.3834 | 10.6 | 14.4 | 4.3834
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт Электрокотла №4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 29.3834 |  |  | 29.3834 | 10.6 | 14.4 | 4.3834
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-501 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.122 |  |  | 9.122 | 2.6 | 5 | 1.522
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-503 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.122 |  |  | 9.122 | 2.6 | 5 | 1.522
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-504 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 9.122 |  |  | 9.122 | 2.6 | 5 | 1.522
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Тек. ремонт ВЧЗ-505 ВЗ-3150-0,5 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 9.122 |  |  | 9.122 | 2.6 | 5 | 1.522
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт МВ-35 Нижняя Заимка Б ВМД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 19.1088 |  |  | 19.1088 | 16.5 | 2 | 0.6088
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт МВ-35 БСК С-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 32.0353 |  |  | 32.0353 | 18.6 | 10.3 | 3.1353
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ МВ-35 Т-1 - 15 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.0348 |  |  | 3.0348 | 1.6 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт ШР-35 БСК РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.4916 |  |  | 8.4916 | 2.1 | 4.9 | 1.4916
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ ШР-35 БСК - 10 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт Р-35 БСК РЛНД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.4916 |  |  | 8.4916 | 2.1 | 4.9 | 1.4916
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ Р-35 БСК -10 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.3348 |  |  | 2.3348 | 0.9 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Сред. ремонт ЛР-110 С864 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 15.3353 |  |  | 15.3353 | 1.9 | 10.3 | 3.1353
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | АКЗ ЛР-110 С864 - 15 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.2348 |  |  | 3.2348 | 1.8 | 1.1 | 0.33484
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт РП-1-110 РЛНД-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.4523 |  |  | 5.4523 | 1.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.9264 |  |  | 8.9264 | 1.1 | 6 | 1.8264
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОД-110, КЗ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 8.9264 |  |  | 8.9264 | 1.1 | 6 | 1.8264
| ПС 110/35/6 кВ Бирюса | Тек. ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 эл. КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.5438 |  |  | 14.5438 | 7.5 | 5.4 | 1.6438
| ПС 110/10 кВ ЗСМ | Тек. ремонт БСК-1-10БСК:Q = 7,92 МВАр - 99 эл. САМО.66.-80-W | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.8134 |  |  | 19.8134 | 9.9 | 7.6 | 2.3134
| ПС 110/10 кВ ЗСМ | Тек. ремонт БСК-2-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 эл. САМО.66.-80-W | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 19.8134 |  |  | 19.8134 | 9.9 | 7.6 | 2.3134
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 Доливка масла 1,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 163.2106 |  |  | 163.2106 | 5.9 | 120.6 | 36.7106
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ сухотруба пожаротушения 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С - 100 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 24.9484 |  |  | 24.9484 | 10.6 | 11 | 3.3484
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт 2 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 Доливка масла 1,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 163.2106 |  |  | 163.2106 | 5.9 | 120.6 | 36.7106
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт 4 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 Доливка масла 1,5 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 164.515 |  |  | 164.515 | 5.9 | 121.6 | 37.015
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Доливка трансформаторного масла в оборудование ПС -1,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 236.2916 |  |  | 236.2916 | 229.9 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Доливка трансформаторного масла в оборудование ПС -1,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 236.2916 |  |  | 236.2916 | 229.9 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Доливка трансформаторного масла в оборудование ПС -1,5 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 236.2916 |  |  | 236.2916 | 229.9 | 4.9 | 1.4916
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-500 ТН-1-1 S2DAT | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-500 ТН-1-1 - 50 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-500 ТН-1-2 S2DAT | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-500 ТН-1-2 - 50 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-2-500 ТН-2-1 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-2-500 ТН-2-1 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-2-500 ТН-2-2 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-2-500 ТН-2-2 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-502 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-502 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-1-502 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-1-502 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-2-502 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-2-502 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-502 S2DAT | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-502 - 50 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-505 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-505 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-1-505 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-1-505 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ЛР-2-505 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ЛР-2-505 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-2-505 S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-2-505 - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-1-2АТ S2DAT | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-1-2АТ - 50 м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-2-2АТ S2DAT | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-2-2АТ - 50 м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-2-2АТ S2DAT | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-2-2АТ - 50 м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-1-3АТ S2DAT | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-1-3АТ - 50 м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-2-3АТ S2DAT | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-2-3АТ - 50 м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-1-3АТ S2DAT | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-1-3АТ - 50 м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-500 3АТ S2DAT | СР | Май | Май | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-500 3АТ - 50 м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-1-4АТ S2DAT | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-1-4АТ - 50 м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ТР-2-4АТ S2DAT | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ТР-2-4АТ - 50 м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Сред. ремонт ШР-2-4АТ S2DAT | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 20.431 |  |  | 20.431 | 5.3 | 11.6 | 3.531
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | АКЗ ШР-2-4 АТ - 50 м2 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 12.4742 |  |  | 12.4742 | 5.3 | 5.5 | 1.6742
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ Т-3 ТМН-2500/38,5 УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.2962 |  |  | 23.2962 | 9.6 | 10.5 | 3.1962
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 35 кВ Т-4 ТМН-2500/38,5 УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 23.2962 |  |  | 23.2962 | 9.6 | 10.5 | 3.1962
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-35 ТАФ РГПЗ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-35 ТАФ РГПЗ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-35-Т-3 РГПЗ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-35 –Т-3 РГПЗ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-35 Т-4 РГПЗ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-35 Т-4 РГПЗ | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 3.4479 |  |  | 3.4479 | 1.1 | 1.8 | 0.54792
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт УШР-1-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ1 Доливка масла 0,4 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 119.1843 |  |  | 119.1843 | 76.4 | 32.8 | 9.9843
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт УШР-2-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ2 Доливка масла 0,4 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 119.1843 |  |  | 119.1843 | 76.4 | 32.8 | 9.9843
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПО УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.209 |  |  | 20.209 | 11.6 | 6.6 | 2.009
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.209 |  |  | 20.209 | 11.6 | 6.6 | 2.009
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-2-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.209 |  |  | 20.209 | 11.6 | 6.6 | 2.009
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПФ УШР-2-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 20.209 |  |  | 20.209 | 11.6 | 6.6 | 2.009
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПР УШР-1-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.3175 |  |  | 3.3175 | 1.1 | 1.7 | 0.51748
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПО УШР-1-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.3175 |  |  | 3.3175 | 1.1 | 1.7 | 0.51748
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПР УШР-2-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.3175 |  |  | 3.3175 | 1.1 | 1.7 | 0.51748
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт РТПО УШР-2-220 РГП.2-35/3150 УХЛ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.3175 |  |  | 3.3175 | 1.1 | 1.7 | 0.51748
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТСН-1-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.4045 |  |  | 5.4045 | 1.1 | 3.3 | 1.0045
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТСН-2-10 ТМГ-630-У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 5.4045 |  |  | 5.4045 | 1.1 | 3.3 | 1.0045
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт Т-1 ТДНС-16000/35-УХЛ1 Доливка масла- 0,5 т., замена термосигнализаторов - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 118.6055 |  |  | 118.6055 | 90.3 | 21.7 | 6.6055
| ПС 35/10 кВ Акульшет | АКЗ Т-1 - 100 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 23.9484 |  |  | 23.9484 | 9.6 | 11 | 3.3484
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт Т-2 ТДНС-16000/35-УХЛ1 Доливка масла- 0,5 т., замена термосигнализаторов - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 118.6055 |  |  | 118.6055 | 90.3 | 21.7 | 6.6055
| ПС 35/10 кВ Акульшет | АКЗ Т2 - 100 м2 | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 23.9484 |  |  | 23.9484 | 9.6 | 11 | 3.3484
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт ТР ТСН-1 РВЗ 10/400 II УЗ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1.8044 |  |  | 1.8044 | 0.5 | 1 | 0.3044
| ПС 35/10 кВ Акульшет | Тек. ремонт ТР ТСН-1 РВЗ 10/400 II УЗ | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1.8044 |  |  | 1.8044 | 0.5 | 1 | 0.3044
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Т-2 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 120.8275 |  |  | 120.8275 | 86 | 26.7 | 8.1275
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Т-1 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 120.8275 |  |  | 120.8275 | 86 | 26.7 | 8.1275
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-6-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.9703 |  |  | 36.9703 | 19.1 | 13.7 | 4.1703
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-4-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.9703 |  |  | 36.9703 | 19.1 | 13.7 | 4.1703
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-5-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 36.9703 |  |  | 36.9703 | 19.1 | 13.7 | 4.1703
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-3-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.9703 |  |  | 36.9703 | 19.1 | 13.7 | 4.1703
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-2-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 36.9703 |  |  | 36.9703 | 19.1 | 13.7 | 4.1703
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт БСК-1-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 36.9703 |  |  | 36.9703 | 19.1 | 13.7 | 4.1703
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 ТАЗ-1 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 ТАЗ-1 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 БСК 1-2 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 БСК 1-2 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 БСК 4-5 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-3-220 БСК 4-5 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-3-220 УШР-2 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 ТАЗ-2 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 ТАЗ-2 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 ТАЗ-3 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 ТАЗ-4 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-3-220 ТАЗ-3 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-3-220 ТАЗ-4 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-220 ТАЗ-3 GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-220 ТАЗ-4 GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-ТН-2-220 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-1-220 3АТ GW4C-252 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 3АТ GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 УШР-1 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 УШР-1 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 УШР-2 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-4-220 4АТ GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-1-220 Т-1 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-2-220 Т-1 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-ТН-1-220 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-ТН-4-220 GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-2-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-1-220 2АТ GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-1 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-2 GW4C-252 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонтЛР-220 ТАЗ-1 GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ЛР-220 ТАЗ-2 GW4C-252 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ТР-220 Т-1 GW4C-252 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 УШР-1 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 УШР-2 GW4C-252 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-3 GW4C-252 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-6 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт ШР-3-220 4АТ GW4C-252 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-5 GW4C-252 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Тек. ремонт Р-220 БСК-4 GW4C-252 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 6.2828 |  |  | 6.2828 | 2.5 | 2.9 | 0.88276
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт Т-1 трансформатор ТРДН-25000/110-76У1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 40.5491 |  |  | 40.5491 | 8.2 | 24.8 | 7.5491
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт Т-2 трансформатор ТРДН-25000/110-76У2. Доливка трансформаторного масла - 0,6 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 129.7491 |  |  | 129.7491 | 97.4 | 24.8 | 7.5491
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ЛР-110 "НЗТЭЦ А" разъединитель РНДЗ-2-110/1000 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 4.487 |  |  | 4.487 | 2.4 | 1.6 | 0.48704
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ЛР-110 "НЗТЭЦ Б" разъединитель РНДЗ-2-110/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.487 |  |  | 4.487 | 2.4 | 1.6 | 0.48704
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110 М, КЗ-110У | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 6.0741 |  |  | 6.0741 | 1.9 | 3.2 | 0.97408
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110 М, КЗ-110У | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.0741 |  |  | 6.0741 | 1.9 | 3.2 | 0.97408
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М-IIУ1 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 3.6566 |  |  | 3.6566 | 1.7 | 1.5 | 0.4566
| ПС 110/10 кВ Ока | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М-IIУ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.6566 |  |  | 3.6566 | 1.7 | 1.5 | 0.4566
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт АТ-3 Автотрансформатор АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 88.8378 |  |  | 88.8378 | 12.4 | 58.6 | 17.8378
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт АТ-1 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68У1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 46.6622 |  |  | 46.6622 | 13.4 | 25.5 | 7.7622
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт АТ-2 Автотрансформатор АТДЦТН-125 000/ 220/110-68 | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 41.3622 |  |  | 41.3622 | 8.1 | 25.5 | 7.7622
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт В-1-564 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 81.2063 |  |  | 81.2063 | 31.9 | 37.8 | 11.5063
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт В-2-560 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 81.2063 |  |  | 81.2063 | 31.9 | 37.8 | 11.5063
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт В-2-568 Воздушный выключатель ВВ-500Б-31,5/2000 ХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 81.2063 |  |  | 81.2063 | 31.9 | 37.8 | 11.5063
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-1-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 171.4631 |  |  | 171.4631 | 7.5 | 125.7 | 38.2631
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ЛР-2-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 34.0315 |  |  | 34.0315 | 6.9 | 20.8 | 6.3315
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-1-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 171.9848 |  |  | 171.9848 | 7.5 | 126.1 | 38.3848
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ЛР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 32.9315 |  |  | 32.9315 | 5.8 | 20.8 | 6.3315
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-560 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 171.9848 |  |  | 171.9848 | 7.5 | 126.1 | 38.3848
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ШР-500 ТН-2 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.9315 |  |  | 32.9315 | 5.8 | 20.8 | 6.3315
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-564 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 171.9848 |  |  | 171.9848 | 7.5 | 126.1 | 38.3848
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-568 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 171.9848 |  |  | 171.9848 | 7.5 | 126.1 | 38.3848
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ТР-500 АТ-3 Разъединитель РНДЗ-500/3150 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 32.9315 |  |  | 32.9315 | 5.8 | 20.8 | 6.3315
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-220 ВЛ-230 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 27.627 |  |  | 27.627 | 4.8 | 17.5 | 5.327
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-220 ВЛ-231 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 27.627 |  |  | 27.627 | 4.8 | 17.5 | 5.327
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ТР-220 АТ-1 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 27.627 |  |  | 27.627 | 4.8 | 17.5 | 5.327
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ТР-220 АТ-2 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.627 |  |  | 27.627 | 4.8 | 17.5 | 5.327
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ТР-220 АТ-3 Разъеденитель РДЗ 2-220 ХЛ/2000 УХЛ1. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 7.1828 |  |  | 7.1828 | 3.4 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ОР-220 АТ-1 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 27.627 |  |  | 27.627 | 4.8 | 17.5 | 5.327
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ОР-220 АТ-2 Разъеденитель РГНП. 2-220/2000 УХЛ1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 27.627 |  |  | 27.627 | 4.8 | 17.5 | 5.327
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 "АТ-2" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 358.1029 |  |  | 358.1029 | 286.1 | 55.2 | 16.8029
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 "Зима тяг. Б" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 307.2381 |  |  | 307.2381 | 224.8 | 63.2 | 19.2381
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 "Н-Зиминская ТЭЦ - Б" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 307.2381 |  |  | 307.2381 | 224.8 | 63.2 | 19.2381
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 "АТ-1" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 153.9381 |  |  | 153.9381 | 71.5 | 63.2 | 19.2381
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт МВ-110 ГПП-2 "Синяя" Масляный выключатель У-110-2000-40У1 | СР | Сент | Сент | Соб.сил. | 307.2381 |  |  | 307.2381 | 224.8 | 63.2 | 19.2381
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-110 "Балаганск" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1, однополюсный (3шт.) | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-1-110 "АТ-2" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Солерудник" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Апр | Апр | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ЛР-110 "Солерудник" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт РОСШ-110 "Солерудник" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-2-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт РОСШ-110 "Зима тяг. Б" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Зима тяг. А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Текущий ремонт ШР-1-110 "ОМВ" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Текущий ремонт РОСШ-110 "ОМВ" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" Разъединитель РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-2-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ЛР-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-Б" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ШР-1-110 "АТ-1" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ТР-110 "АТ-1" РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт РОСШ-110 "АТ-1" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "ШСВ" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-2-110 "ШСВ" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-1-110 "ГПП-1 Красная" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-2-110 "ГПП-1 Красная" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ЛР-110 "ГПП-1 Красная" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт РОСШ-110 "ГПП-1 Красная" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-1-110 "ГПП-2 Синяя" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт ЛР-110 "ГПП-2 Синяя" Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт РОСШ-110 "ГПП-2 Синяя" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 4.4523 |  |  | 4.4523 | 0.8 | 2.8 | 0.85232
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-110 ТН-1 Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Авг | Авг | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Сред. ремонт ШР-110 ТН-2 Разъединитель РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт | Окт | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Средний ремонт ШР-110 ТН ОСШ РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 14.1396 |  |  | 14.1396 | 2.4 | 9 | 2.7396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек. ремонт КС ВЛ-110 Н-Зиминская ТЭЦ-А СМР-110/√3-0,0064 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.574 |  |  | 1.574 | 0.4 | 0.9 | 0.27396
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Капремонт компрессора №2 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 163.9654 |  |  | 163.9654 | 159.4 | 3.5 | 1.0654
| Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Тек.ремонт АБ. Замена элемента аккумуляторной батареи | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 126.3828 |  |  | 126.3828 | 122.6 | 2.9 | 0.88276
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена блоков управления компрессорами. Компрессор №1, №2. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 385.7306 |  |  | 385.7306 | 382.6 | 2.4 | 0.73056
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в оборудование ПС -0,35 т. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 54.1304 |  |  | 54.1304 | 54 | 0.1 | 0.03044
| ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Доливка масла в оборудование ПС -0,63 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 97.5609 |  |  | 97.5609 | 97.3 | 0.2 | 0.06088
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Доливка масла в оборудование ПС -0,79 т. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 121.2609 |  |  | 121.2609 | 121 | 0.2 | 0.06088
| ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Доливка масла в оборудование ПС -0,39 т. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 60.3304 |  |  | 60.3304 | 60.2 | 0.1 | 0.03044
| ВЛ-35 кВ Норы - Батама | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 60-206 - 38,5 га. | КР | Февр | Февр | Подряд | 848 | 848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 159-166 - 4,9 га. | КР | Апр | Апр | Подряд | 107 | 107 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Мехрасчистка трассы ВЛ: пр. опор № 148-158 - 6 га. | КР | Июль | Июль | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Окт | Окт | Подряд | 29 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | Соб.сил. | 40.7316 |  |  | 40.7316 | 10.6 | 23.1 | 7.0316
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | Соб.сил. | 40.7316 |  |  | 40.7316 | 10.6 | 23.1 | 7.0316
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 40.7316 |  |  | 40.7316 | 10.6 | 23.1 | 7.0316
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | Соб.сил. | 98.3288 |  |  | 98.3288 | 30.5 | 52 | 15.8288
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 98.3288 |  |  | 98.3288 | 30.5 | 52 | 15.8288
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 98.3288 |  |  | 98.3288 | 30.5 | 52 | 15.8288
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 98.3288 |  |  | 98.3288 | 30.5 | 52 | 15.8288
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 97.807 |  |  | 97.807 | 30.5 | 51.6 | 15.707
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 98.3288 |  |  | 98.3288 | 30.5 | 52 | 15.8288
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | Соб.сил. | 98.3288 |  |  | 98.3288 | 30.5 | 52 | 15.8288
| Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 40.7316 |  |  | 40.7316 | 10.6 | 23.1 | 7.0316
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Май | Май | Подряд | 153 | 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Июль | Июль | Подряд | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 41.2573 |  |  | 41.2573 | 21.3 | 15.3 | 4.6573
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 41.2573 |  |  | 41.2573 | 21.3 | 15.3 | 4.6573
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (1 прибор контрольный) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 43.9966 |  |  | 43.9966 | 21.3 | 17.4 | 5.2966
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 59.8622 |  |  | 59.8622 | 26.6 | 25.5 | 7.7622
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 59.8622 |  |  | 59.8622 | 26.6 | 25.5 | 7.7622
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 66.6451 |  |  | 66.6451 | 26.6 | 30.7 | 9.3451
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (1 контроллер) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 64.2972 |  |  | 64.2972 | 26.6 | 28.9 | 8.7972
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (3 ед. оргтехники) | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 71.8627 |  |  | 71.8627 | 26.6 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 71.9451 |  |  | 71.9451 | 31.9 | 30.7 | 9.3451
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 78.5975 |  |  | 78.5975 | 31.9 | 35.8 | 10.8975
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед. оргтехники) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 77.1627 |  |  | 77.1627 | 31.9 | 34.7 | 10.5627
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники (10 ед. оргтехники) | ТР | Февр | Февр | Подряд | 220 | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники (10 ед. оргтехники) | ТР | Март | Март | Подряд | 280 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики (15 контроллеров) | ТР | Апр | Апр | Подряд | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 73.4792 |  |  | 73.4792 | 50 | 18 | 5.4792
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 152.61 |  |  | 152.61 | 120 | 25 | 7.61
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 73.044 |  |  | 73.044 | 60 | 10 | 3.044
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 66.088 |  |  | 66.088 | 40 | 20 | 6.088
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 72.1748 |  |  | 72.1748 | 50 | 17 | 5.1748
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 74.566 |  |  | 74.566 | 55 | 15 | 4.566
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 86.088 |  |  | 86.088 | 60 | 20 | 6.088
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 16.522 |  |  | 16.522 | 10 | 5 | 1.522
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 22.8264 |  |  | 22.8264 | 15 | 6 | 1.8264
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 54.566 |  |  | 54.566 | 35 | 15 | 4.566
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 73.4792 |  |  | 73.4792 | 50 | 18 | 5.4792
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 174.132 |  |  | 174.132 | 135 | 30 | 9.132
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 90.6528 |  |  | 90.6528 | 75 | 12 | 3.6528
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 77.61 |  |  | 77.61 | 45 | 25 | 7.61
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 86.088 |  |  | 86.088 | 60 | 20 | 6.088
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 74.566 |  |  | 74.566 | 55 | 15 | 4.566
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 76.088 |  |  | 76.088 | 50 | 20 | 6.088
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 36.9572 |  |  | 36.9572 | 20 | 13 | 3.9572
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 59.566 |  |  | 59.566 | 40 | 15 | 4.566
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 86.088 |  |  | 86.088 | 60 | 20 | 6.088
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 86.088 |  |  | 86.088 | 60 | 20 | 6.088
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 202.176 |  |  | 202.176 | 150 | 40 | 12.176
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 90.6528 |  |  | 90.6528 | 75 | 12 | 3.6528
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 82.61 |  |  | 82.61 | 50 | 25 | 7.61
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 76.088 |  |  | 76.088 | 50 | 20 | 6.088
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 69.566 |  |  | 69.566 | 50 | 15 | 4.566
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (1 ед.техники) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 76.088 |  |  | 76.088 | 50 | 20 | 6.088
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 248.264 |  |  | 248.264 | 170 | 60 | 18.264
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 195.22 |  |  | 195.22 | 130 | 50 | 15.22
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 186.9584 |  |  | 186.9584 | 140 | 36 | 10.9584
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 185.22 |  |  | 185.22 | 120 | 50 | 15.22
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 168.698 |  |  | 168.698 | 110 | 45 | 13.698
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 121.088 |  |  | 121.088 | 95 | 20 | 6.088
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (10 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 603.484 |  |  | 603.484 | 460 | 110 | 33.484
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 167.61 |  |  | 167.61 | 135 | 25 | 7.61
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 238.264 |  |  | 238.264 | 160 | 60 | 18.264
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 190.22 |  |  | 190.22 | 125 | 50 | 15.22
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 258.264 |  |  | 258.264 | 180 | 60 | 18.264
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (2 ед.техники) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 160.22 |  |  | 160.22 | 95 | 50 | 15.22
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 191.742 |  |  | 191.742 | 120 | 55 | 16.742
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 178.698 |  |  | 178.698 | 120 | 45 | 13.698
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 186.9584 |  |  | 186.9584 | 140 | 36 | 10.9584
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 195.22 |  |  | 195.22 | 130 | 50 | 15.22
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 248.264 |  |  | 248.264 | 170 | 60 | 18.264
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 312.176 |  |  | 312.176 | 260 | 40 | 12.176
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (10 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 603.484 |  |  | 603.484 | 460 | 110 | 33.484
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 308.264 |  |  | 308.264 | 230 | 60 | 18.264
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 210.22 |  |  | 210.22 | 145 | 50 | 15.22
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 281.308 |  |  | 281.308 | 190 | 70 | 21.308
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 243.0464 |  |  | 243.0464 | 170 | 56 | 17.0464
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 160.22 |  |  | 160.22 | 95 | 50 | 15.22
| Производственное здание Нижнеудинского РЭС | Замена электрических конвекторов настенных - 10шт. | КР | Сент | Сент | Соб.сил. | 59.1306 |  |  | 59.1306 | 56 | 2.4 | 0.73056
| Столярный цех | Замена светильников - 10 шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 32.6221 |  |  | 32.6221 | 23.1 | 7.3 | 2.2221
| Административно производственное здание ЗЭС | Замена светильников-12 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников-12 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Гараж службы СМиТ | Капремонт эл. обогрева (дизельный бокс) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 99.2134 |  |  | 99.2134 | 89.3 | 7.6 | 2.3134
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников-12 шт. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Водонапорная башня | Замена светильников-12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Административно производственное здание ЗЭС | Капремонт эл. котлов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 50.6834 |  |  | 50.6834 | 31.9 | 14.4 | 4.3834
| Гараж службы СМиТ | Капремонт ВРУ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 122.4548 |  |  | 122.4548 | 55.8 | 51.1 | 15.5548
| Здание вспомогательного персонала | Замена светильников-12 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Здание по ремонту трансформаторов | Капремонт эл. котлов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 50.6834 |  |  | 50.6834 | 31.9 | 14.4 | 4.3834
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников -12 шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 36.8917 |  |  | 36.8917 | 27.5 | 7.2 | 2.1917
| Здание вспомогательного персонала | Капремонт эл. котлов | КР | Авг | Авг | Соб.сил. | 47.9441 |  |  | 47.9441 | 31.9 | 12.3 | 3.7441
| Проходная базы ЗЭС | Замена светильников-12 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Здание столовой | Замена светильников-12 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Гараж службы СМиТ | Замена светильников-12 шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 37.0221 |  |  | 37.0221 | 27.5 | 7.3 | 2.2221
| Здание проходной ПС Тулун | Замена светильников-6 шт. | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 22.8221 |  |  | 22.8221 | 13.3 | 7.3 | 2.2221
| ПС 35/10 кВ Костино | Замена радиомачты на ж/б стойку СК-26 сборную | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 428.7573 |  |  | 428.7573 | 408.8 | 15.3 | 4.6573
| Гараж кирпичный Нижнеудинского РЭС | Ремонт штукатурки стен - 23 м2, оштукатуривание проема ворот-3 м2. Окраска стен -260 м2. Устройство водосточной системы-20 м.п. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 130.9597 |  |  | 130.9597 | 51 | 61.3 | 18.6597
| Административное здание Нижнеудинского РЭС | Устройство водосточной системы-80 м.п. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 142.3975 |  |  | 142.3975 | 95.7 | 35.8 | 10.8975
| Монтерский пункт с. Шеберта | Замена деревянных окон на окна ПВХ 1,22*2,70 c внутренней и наружной отделкой откосов- 4шт. | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 205 | 205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание диспетчерской Нижнеудинского РЭС | Замена деревянных окон на окна ПВХ c внутренней и наружной отделкой откосов 1,44*1,32- 3шт. Замена входной деревянной двери на металлическую 0,8*2,05 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 214 | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж деревянный Нижнеудинского РЭС | Замена деревянных окон на окна ПВХ 2*2 c внутренней и наружной отделкой откосов - 3шт. Замена входной деревянной двери на металлическую 2,1х1,5 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 174 | 174 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж деревянный Нижнеудинского РЭС | Замена деревянных ворот на рольворота 2,91х2,99; 2,87х2,99; 3,4х2,99 - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Подряд | 1150 | 1150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| База ЗЭС. Здание столярного цеха | Замена входной деревянной двери на металлическую 210х90 – 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб.сил. | 55.3655 |  |  | 55.3655 | 47.8 | 5.8 | 1.7655
| База ЗЭС. Здание механической мастерской | Ремонт отмостки - 24 м2. Ремонт штукатурки стен -7 м2. Окраска фасада - 396 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 119.6627 |  |  | 119.6627 | 74.4 | 34.7 | 10.5627
| База ЗЭС. Гараж легковых автомобилей | Ремонт отмостки - 16 м2. Ремонт штукатурки стен - 208 м2. Окраска фасада - 396 м2. Замена деревянных окон на окна ПВХ c внутренней и наружной отделкой откосов 1,99*1,16; 1,90*1,16- 2шт. | ТР | Июль | Июль | Подряд | 255 | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| База ЗЭС. Гараж легковых автомобилей | Замена деревянных ворот на рольворота 3,13*2,32- 1шт., 3,14*2,33- 1шт. | ТР | Авг | Авг | Подряд | 546 | 546 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| База ЗЭС. Здание проходной | Ремонт отмостки - 7 м.п. Ремонт фронтона - 26 м2. Ремонт кровли - 152 м2. Ремонт водосточной системы - 22 м.п. Устройство ПВХ подокойной доски - 6шт. Ремонт полов - 38 м2. Внутренняя отделка - 77,58 м2 | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 684.3186 |  |  | 684.3186 | 435.7 | 190.6 | 58.0186
| База ЗЭС. Административно-бытовое здание | Ремонт кровли здания с заменой асбест-цементного листа на профлист, конькового элемента - 60 м.п., софитов, фронтона, ветровой доски, частичная замена стропильной системы - 586 м2. Устройство водосточной системы-82 м.п. | ТР | Апр | Апр | Соб.сил. | 1404.6958 |  |  | 1404.6958 | 967.2 | 335.4 | 102.0958
| База ЗЭС. Склад трансформаторного масла | Ремонт отмостки - 11 м2. Устройство водосточной системы - 23 м.п. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 52.2006 |  |  | 52.2006 | 37.2 | 11.5 | 3.5006
| Здание ОПУ с ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Чуна | Замена деревянного ограждения ПС на металлическое - 480 м.п. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 1440.7596 |  |  | 1440.7596 | 1254.1 | 143.1 | 43.5596
| Гараж п. Лесогорск | Устройство водосточной системы -115 м.п. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 118.3966 |  |  | 118.3966 | 95.7 | 17.4 | 5.2966
| Производственное здание п. Лесогорск | Замена деревянных окон на окна ПВХ c внутренней и наружной отделкой откосов 1,42*1,44; 1,44*1,44; 1,44*1,32; 1,42*1,42 - 4шт. | ТР | Июль | Июль | Подряд | 153 | 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственное здание п. Лесогорск | Замена линолеума - 48 м2 | ТР | Дек | Дек | Соб.сил. | 54.3312 |  |  | 54.3312 | 36.2 | 13.9 | 4.2312
| ПС 35/10 кВ Икей | Ремонт маслоприемника. Изготовление стен и днища из листового металла | ТР | Нояб | Нояб | Соб.сил. | 129.449 |  |  | 129.449 | 100.1 | 22.5 | 6.849
| База ЗЭС. Административно производственное здание ЗЭС. | Ремонт лестничного марша с западной стороны здания | ТР | Янв | Янв | Соб.сил. | 72.666 |  |  | 72.666 | 53.1 | 15 | 4.566
| База ЗЭС. Административно производственное здание ЗЭС. | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной, утепление стены восточной стороны (Кабинет 206) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 134.7937 |  |  | 134.7937 | 74.4 | 46.3 | 14.0937
| ПС 110/35/6 кВ Азейская КРУН-6 кВ | Замена настенных электрических конвекторов в КРУН-6 - 6шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 26.9348 |  |  | 26.9348 | 25.5 | 1.1 | 0.33484
| Здание бытовых помещений, сварочный пост ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена деревянной двери на металлическую сертифицированную 2,18*1,5-1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 45.9265 |  |  | 45.9265 | 35.1 | 8.3 | 2.5265
| Здание насосной пожаротушения ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена настенных электрических конвекторов -5шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 22.474 |  |  | 22.474 | 21.3 | 0.9 | 0.27396
| Здание камеры задвижек ПС Тулун | Замена настенных электрических конвекторов -5шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 22.474 |  |  | 22.474 | 21.3 | 0.9 | 0.27396
| Здание ЗРУ-10 кВ, совмещенное с электробойлерной ПС Тулун | Замена деревянных дверей в помещении мастерской на металлические сертифицированные 0,95*2,15; 1*2,1- 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 58.2266 |  |  | 58.2266 | 44.4 | 10.6 | 3.2266
| ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 Стеклозавод | Замена деревянных дверей на металлические сертифицированные 2,25*1,4; 2,3*0,9- 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 73.479 |  |  | 73.479 | 56 | 13.4 | 4.079
| Здание компрессорной ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена деревянной двери на металлическую сертифицированную 1,8*2,2 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 55.544 |  |  | 55.544 | 42.5 | 10 | 3.044
| Здание компрессорной ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена деревянных распашных ворот на рольворота с калиткой в цехе ВВО 5,43*4,55 | ТР | Окт | Окт | Подряд | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена светильников ОРУ-110 на светодиодные - 5шт. | ТР | Авг | Авг | Соб.сил. | 17.6522 |  |  | 17.6522 | 17 | 0.5 | 0.1522
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена светильников периметра ПС на светодиодные - 16шт. | ТР | Окт | Окт | Соб.сил. | 57.387 |  |  | 57.387 | 55.3 | 1.6 | 0.48704
| ПС Новозиминская | Ремонт внутриплощадочного водопровода - 170 м. | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| База ЗЭС. Административно производственное здание ЗЭС. | Ремонт кондиционеров | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 698.5078 |  |  | 698.5078 | 613.2 | 65.4 | 19.9078
| ПС 110/10 кВ Новобирюсинск | Ремонт маслоприёмника Т-1, Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 1591 | 1591 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-500 кВ Новозиминская | Ремонт дворовых уборных-1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.0089 |  |  | 46.0089 | 40.4 | 4.3 | 1.3089
| м/у № 2 - 5 Тулунского РЭС | Ремонт дворовых уборных-4 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 184.2357 |  |  | 184.2357 | 161.8 | 17.2 | 5.2357
| ПС-500 кВ Тайшет | Ремонт дворовых уборных-3 шт. | ТР | Сент | Сент | Соб.сил. | 138.1268 |  |  | 138.1268 | 121.3 | 12.9 | 3.9268
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 131669.8879 | 43943 | 0 | 87726.8879 | 59505.5 | 21642.0667 | 6579.3212

## ЦЭС план 24г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2024 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс. руб. | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | ТМЦ | Всего | ТМЦ | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Замена изоляциии на опорах 320, 358, 398. 3 подвески | КР | Март | Март | Cоб.сил | 137.5261 | 0 | 0 | 137.5261 | 131.0109 | 4.9962 | 1.519
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Замена оттяжек на опорах 358, 353, 367, 377, 383, 382, 387, 390. 8 оттяжек | КР | Март | Март | Cоб.сил | 265.8799 | 0 | 0 | 265.8799 | 214.6044 | 39.3205 | 11.955
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 358-364, 390-394. 150 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 130.9336 | 0 | 0 | 130.9336 | 2.2993 | 98.6429 | 29.9914
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Обновление номерации пролет опор 324-354. 30 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.6327 | 0 | 0 | 15.6327 | 10.955 | 3.587 | 1.0906
| ВЛ-566 УПК Тыреть - Ключи. | Чистка просеки мотокусторезом 396-399, 401-402, 403-404, 405-406, 345-350 . 3,3 га | КР | Янв | Фев | Cоб.сил | 153.0063 | 0 | 0 | 153.0063 | 5.0585 | 113.4534 | 34.4944
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 356-362. 180шт. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 157.1203 | 0 | 0 | 157.1203 | 2.7592 | 118.3714 | 35.9897
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Обновление знаков "охранная зона" на опорах 275-315. 40 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.7305 | 0 | 0 | 15.7305 | 9.4937 | 4.7827 | 1.4541
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 372-375, 350-351. 2 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 92.7311 | 0 | 0 | 92.7311 | 3.0658 | 68.7596 | 20.9057
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Обновление постоянных знаков на опорах 315-300. 15 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 20.6262 | 0 | 0 | 20.6262 | 18.2874 | 1.7935 | 0.5453
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Смазка резьб V болтов 277-293, 295- 301, 308, 324. 96 резьб | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.445 | 0 | 0 | 21.445 | 17.1684 | 3.2796 | 0.99712
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опорах 116, 117. 2 подвески | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 52.4762 | 0 | 0 | 52.4762 | 48.1327 | 3.3308 | 1.0127
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 130-132, 152-164. 150 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 130.9336 | 0 | 0 | 130.9336 | 2.2993 | 98.6429 | 29.9914
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 98-99, 99-100. 3,5 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 162.2794 | 0 | 0 | 162.2794 | 5.3651 | 120.3293 | 36.5849
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление номерации на опорах 173- 216. 43 оп. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 26.7803 | 0 | 0 | 26.7803 | 20.0757 | 5.1414 | 1.5632
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление предупредительных плакатов на опорах 130-154. 24 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.391 | 0 | 0 | 10.391 | 5.5797 | 3.6895 | 1.1218
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов на опоре 139. 1 подвеска | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 36.7384 | 0 | 0 | 36.7384 | 34.5666 | 1.6654 | 0.50635
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление предупредителных плакатов на опорах 123-140. 17 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5519 | 0 | 0 | 7.5519 | 4.1439 | 2.6134 | 0.79458
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 117/2-117/6, 87-88. 3,9 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 180.8256 | 0 | 0 | 180.8256 | 5.9783 | 134.0813 | 40.7661
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 139-145, 118-121. 150 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 130.9336 | 0 | 0 | 130.9336 | 2.2993 | 98.6429 | 29.9914
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов пролет опор 179-192. 13 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.1674 | 0 | 0 | 1.1674 | 0.33213 | 0.64054 | 0.19475
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление номерации на опорах 153-172. 19 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.1511 | 0 | 0 | 13.1511 | 10.1886 | 2.2718 | 0.69071
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 84-85. 0,01 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 0.95929 | 0 | 0 | 0.95929 | 0.51096 | 0.3438 | 0.10453
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Обновление предупредительных плакатов на опорах 67-84. 17 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.5519 | 0 | 0 | 7.5519 | 4.1439 | 2.6134 | 0.79458
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Откопка подножников опоры 79, 89, 92-94, 99. 8 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.4736 | 0 | 0 | 7.4736 | 0.61316 | 5.261 | 1.5995
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 32-33. 50шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 43.6445 | 0 | 0 | 43.6445 | 0.76644 | 32.881 | 9.9971
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Обновить номерацию на опорах 1-34. 34 опоры | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 19.9988 | 0 | 0 | 19.9988 | 13.1828 | 5.2268 | 1.5892
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Чистка просеки кусторезом в пролете опор 26-27. 0,2 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 9.2731 | 0 | 0 | 9.2731 | 0.30658 | 6.876 | 2.0906
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Откопка подножников опоры: 6, 8, 9, 11. 8 подножников | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.4736 | 0 | 0 | 7.4736 | 0.61316 | 5.261 | 1.5995
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена дефектной изоляции на опоре 10. 1 подвеска | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.3277 | 0 | 0 | 21.3277 | 19.156 | 1.6654 | 0.50635
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Откопка подножников, опоры: 92, 93, 96, 97, 98, 99. 12шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 11.2105 | 0 | 0 | 11.2105 | 0.91973 | 7.8914 | 2.3993
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка отдельных деревьев вокруг опор 90, 94. 10 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.7289 | 0 | 0 | 8.7289 | 0.15329 | 6.5762 | 1.9994
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Замена дефектной изоляции на опоре 99/7. 1 подв. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 22.0686 | 0 | 0 | 22.0686 | 19.8969 | 1.6654 | 0.50635
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 85- 86. 1 га | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 46.3655 | 0 | 0 | 46.3655 | 1.5329 | 34.3798 | 10.4528
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Ремонт провода (бандаж) пролет опор 43-44, 49-50. 3шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 12.8127 | 0 | 0 | 12.8127 | 8.6864 | 3.1643 | 0.96206
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Замена дефектной изоляции на опорах 10,12. 3 подвески | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 44.5309 | 0 | 0 | 44.5309 | 38.0156 | 4.9962 | 1.519
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Обновление нумерации на опорах 24-40. 16 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 8.685 | 0 | 0 | 8.685 | 5.4775 | 2.4597 | 0.74784
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 126-127. 0,3 га | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 13.9097 | 0 | 0 | 13.9097 | 0.45987 | 10.3139 | 3.1359
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах 68, 72. 2 подв. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 29.8712 | 0 | 0 | 29.8712 | 25.5277 | 3.3308 | 1.0127
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Снять гнездо с опоры № 45. 1 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.379 | 0 | 0 | 1.379 | 0.76644 | 0.46973 | 0.14282
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление нумерации на опорах 149-155. 6 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8394 | 0 | 0 | 3.8394 | 2.6366 | 0.92237 | 0.28044
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт контуров заземления на опорах 39, 87, 137. 3 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 10.9274 | 0 | 0 | 10.9274 | 9.3404 | 1.217 | 0.37002
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 7-9. 100 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 87.289 | 0 | 0 | 87.289 | 1.5329 | 65.7619 | 19.9943
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах 45, 86. 3 подв. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 38.4198 | 0 | 0 | 38.4198 | 31.9045 | 4.9962 | 1.519
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление номерации опор 33-80. 47 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 23.6268 | 0 | 0 | 23.6268 | 14.2048 | 7.2253 | 2.1968
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Установка знаков безопастности на опорах 12-33. 21 опора | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.0282 | 0 | 0 | 9.0282 | 4.8184 | 3.2283 | 0.98154
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев Ц-В в пролет опор 82\34-82\39. 82\49-82\53. 100 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 87.289 | 0 | 0 | 87.289 | 1.5329 | 65.7619 | 19.9943
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев Ц-У в пролете опор 82\34-82\39. 100 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 87.289 | 0 | 0 | 87.289 | 1.5329 | 65.7619 | 19.9943
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 82\57-82\58. 1 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 46.3655 | 0 | 0 | 46.3655 | 1.5329 | 34.3798 | 10.4528
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 420-421 (0,4га), 424-425 (0,3га), 439-440 (0,2га), 444-445 (1га), 445-446 (2га), 452-453 (0,5га). 4.4 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 203.8725 | 0 | 0 | 203.8725 | 6.7447 | 151.167 | 45.9608
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Смазка резьбы U-болтов опор 407, 411, 412. 3 опоры | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.2979 | 0 | 0 | 3.2979 | 2.7633 | 0.40994 | 0.12464
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Обновление нумерации на опорах 411, 433. 2 опоры | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9367 | 0 | 0 | 1.9367 | 1.6249 | 0.23913 | 0.072706
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мотокусторезом в пролёт опор 429-430 (0,7га), 438-439 (1га), вокруг опор 407, 436 (0,09га), 437 (0,08га), 438 (0,01га), 439 (0,01га) . 1,9 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 88.0945 | 0 | 0 | 88.0945 | 2.9125 | 65.3216 | 19.8604
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 21-22 (0,3га), 27-28(0,05га), 29-30(0,1га), 60-61(0,1га). 0,55 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.4244 | 0 | 0 | 25.4244 | 0.76644 | 18.9089 | 5.7491
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 4-6, 22-23. 5 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.3645 | 0 | 0 | 4.3645 | 0.076644 | 3.2881 | 0.99971
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка стаканов стоек опор 14-19, 24, 25, 30, 32, 35, 39, 56. 13 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.9517 | 0 | 0 | 3.9517 | 0.33213 | 2.7757 | 0.84391
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Регулировка тяжения оттяжек опор 9, 27. 2 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.6574 | 0 | 0 | 1.6574 | 0.76644 | 0.68324 | 0.20773
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление нумерации опор 21, 22, 28. 3 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.0926 | 0 | 0 | 2.0926 | 1.6249 | 0.3587 | 0.10906
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 1/2-1/3 (0,1га цепь А), 57-58 (0,5га). 0,6 га | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 27.8193 | 0 | 0 | 27.8193 | 0.91973 | 20.6279 | 6.2717
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор 14-15(0,02га), 18-19(0,3га). 0,32 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.837 | 0 | 0 | 14.837 | 0.49052 | 11.0015 | 3.3449
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 5-6 (20шт), 41-42 (2шт), 62-63 (10шт). 32 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.9325 | 0 | 0 | 27.9325 | 0.49052 | 21.0438 | 6.3982
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление нумерации на опоры 62-77. 15 опор. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.0776 | 0 | 0 | 5.0776 | 2.7388 | 1.7935 | 0.5453
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор 43-44 (0,2га), 50-51 (0,1га), вокруг опоры 14 (0,1га). 1,9 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 88.0945 | 0 | 0 | 88.0945 | 2.9125 | 65.3216 | 19.8604
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Ремонт контура заземления опоры 23. 1 опора | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0.66425 | 0.40567 | 0.12334
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 26-27 (1шт), 27-28 (1 шт), 28-29 (1шт). 3 шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.0836 | 0 | 0 | 3.0836 | 0.51096 | 1.9729 | 0.59983
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Регулировка оттяжек опор 38, 39, 40. 3 опоры. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.3584 | 0 | 0 | 2.3584 | 1.0219 | 1.0249 | 0.3116
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор 33-34 (0,4га), 41-42 (0,2га), 57-58 (0,4га), 81-82 (0,1га). 1,1 га | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 51.0021 | 0 | 0 | 51.0021 | 1.6862 | 37.8178 | 11.4981
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 25-26 (8шт.). 8 шт. | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 6.9831 | 0 | 0 | 6.9831 | 0.12263 | 5.261 | 1.5995
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 30-31 (0,6га), 31-32 (0,3га), 34-35 (0,3га), 35-36 (0,3га), 51-52 (0,2га), 52-53 (0,8га), 62-63 (0,3га), 79-80 (0,6га). 3,4 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 157.6428 | 0 | 0 | 157.6428 | 5.2118 | 116.8914 | 35.5397
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 61-62 (10шт), 66-67 (10шт), 73-74 (10шт), 81-82 (10шт). 63-64 (10шт), 64-65 (4шт) 54 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 47.1361 | 0 | 0 | 47.1361 | 0.82776 | 35.5114 | 10.7969
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 9-10 (2шт). 2 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.8173 | 0 | 0 | 1.8173 | 0.10219 | 1.3152 | 0.39989
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Урик цепи А, Б | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 8-9 (0,2га), 11-12 (0,1га). 0,1 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6366 | 0 | 0 | 4.6366 | 0.15329 | 3.438 | 1.0453
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Водозабор - 1 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (2шт). 2 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.8173 | 0 | 0 | 1.8173 | 0.10219 | 1.3152 | 0.39989
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - ИТЭЦ-9 отпайка на ПС Водозабор-1 | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 24/5-24/6 (0,1га). 0,1 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6366 | 0 | 0 | 4.6366 | 0.15329 | 3.438 | 1.0453
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Вырубка, обрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 16-20, 22-24, 26-27. Всего 70 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 61.1023 | 0 | 0 | 61.1023 | 1.073 | 46.0333 | 13.996
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 25-26 (0,1га). Всего 0,1 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6366 | 0 | 0 | 4.6366 | 0.15329 | 3.438 | 1.0453
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 11-12 (3шт),12-13 (10шт). 13 шт | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 11.3476 | 0 | 0 | 11.3476 | 0.19928 | 8.549 | 2.5993
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 14-15 (0,1га), 20-21 (0,1га). 0,2 га | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.2731 | 0 | 0 | 9.2731 | 0.30658 | 6.876 | 2.0906
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор 14-15(0,3га), 18-19 (0,1га). 0,4 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 18.5462 | 0 | 0 | 18.5462 | 0.61316 | 13.7519 | 4.1811
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 33-34. 0,2 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.2731 | 0 | 0 | 9.2731 | 0.30658 | 6.876 | 2.0906
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор13-14 (20шт). 20 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.4578 | 0 | 0 | 17.4578 | 0.30658 | 13.1524 | 3.9989
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 3-4 (1шт), 12-13 (1шт), 13-14 (6шт). 8 шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.9831 | 0 | 0 | 6.9831 | 0.12263 | 5.261 | 1.5995
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 28-29 (0,3га). 0,3 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 13.9097 | 0 | 0 | 13.9097 | 0.45987 | 10.3139 | 3.1359
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 3-4 (1шт), 12-13 (1шт), 21-22 (3шт), 25-26 (1шт). 6 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.2373 | 0 | 0 | 5.2373 | 0.091973 | 3.9457 | 1.1997
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское цепь А, Б | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 11-12 (0,1га), 12-13 (0,3га), 13-14 (0,3га). 0,3 га. 0,7 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 32.4559 | 0 | 0 | 32.4559 | 1.073 | 24.0659 | 7.317
| ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское цепь А, Б | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 10-11 (2шт), 16-17 (40шт). 42 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 36.6614 | 0 | 0 | 36.6614 | 0.64381 | 27.62 | 8.3976
| ВЛ 110 кВ УП-10 - УП-12 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 4-5 (0,3га). 0,3 га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 13.9097 | 0 | 0 | 13.9097 | 0.45987 | 10.3139 | 3.1359
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 6-7 (0,2га). 0,2 га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.4782 | 0 | 0 | 0.4782 | 0.30658 | 0.13161 | 0.040014
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор 21-22 (0,3га), 22-23 (0,3га). 0,6 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 27.8193 | 0 | 0 | 27.8193 | 0.91973 | 20.6279 | 6.2717
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 25-26 (3шт). 3шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 2.6749 | 0 | 0 | 2.6749 | 0.10219 | 1.9729 | 0.59983
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Подрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 6-7 (10.шт), 10-11 (5шт), 13-14 (1шт), 16-17 (10шт) . Высего: 26 шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 22.6952 | 0 | 0 | 22.6952 | 0.39855 | 17.0981 | 5.1985
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - ИТЭЦ-9 с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 31-32 (0,2га). 0,2 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.2731 | 0 | 0 | 9.2731 | 0.30658 | 6.876 | 2.0906
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - ИТЭЦ-9 с отпайками | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 7-8 (2шт). 2 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.8173 | 0 | 0 | 1.8173 | 0.10219 | 1.3152 | 0.39989
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 25-26 (0,1га), 56-57 (0,3га), 85-86 (0,1га). 0,5 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 23.1828 | 0 | 0 | 23.1828 | 0.76644 | 17.1899 | 5.2264
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 6-7 (45шт), 64-65 (5шт), 87-88 (10шт). 60 шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 52.3734 | 0 | 0 | 52.3734 | 0.91973 | 39.4571 | 11.9966
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 44, 45, 46. 47. 0,04 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.8546 | 0 | 0 | 1.8546 | 0.061316 | 1.3752 | 0.41811
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 4-5 (10шт). 10 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 8.7289 | 0 | 0 | 8.7289 | 0.15329 | 6.5762 | 1.9994
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 5-6 (0,1га), 8-9 (0,1га). 0,2 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.2731 | 0 | 0 | 9.2731 | 0.30658 | 6.876 | 2.0906
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи Б отпайка на ПС Пионерская | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 54-55 (50шт). 50 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 43.6445 | 0 | 0 | 43.6445 | 0.76644 | 32.881 | 9.9971
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи Б отпайка на ПС Пионерская | Замена гасителей вибрации на опорах 58, 59. 6 шт. | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 19.9276 | 0 | 0 | 19.9276 | 19.9276 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Юбилейная | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 43/6-43/7 (0,4га). 0,4 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 18.5462 | 0 | 0 | 18.5462 | 0.61316 | 13.7519 | 4.1811
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 11-12 (2шт). 2 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 1.8173 | 0 | 0 | 1.8173 | 0.10219 | 1.3152 | 0.39989
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-1, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 13-14 (1га). 1 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 46.3655 | 0 | 0 | 46.3655 | 1.5329 | 34.3798 | 10.4528
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 7-8 (20шт), 18-19 (1шт). 21 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 18.3307 | 0 | 0 | 18.3307 | 0.32191 | 13.81 | 4.1988
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 16-17 (0,02га). 0,02 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 0.99885 | 0 | 0 | 0.99885 | 0.10219 | 0.6876 | 0.20906
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 9 (0,04га), 19 (0,1га): . 0,14 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 6.4912 | 0 | 0 | 6.4912 | 0.2146 | 4.8132 | 1.4634
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 1а-1 (0,1га). 0,1 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 4.6366 | 0 | 0 | 4.6366 | 0.15329 | 3.438 | 1.0453
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 9 (0,04га). 0,04 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 1.8546 | 0 | 0 | 1.8546 | 0.061316 | 1.3752 | 0.41811
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 10-11 (0,5га), 11-12 (0,5га), 21-23 (0,3га). 1,3 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 60.2752 | 0 | 0 | 60.2752 | 1.9928 | 44.6938 | 13.5887
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 8-ГПП-2 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 10-11 (2шт), 19-20 (1шт), 21-22 (4шт). 7 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 6.1102 | 0 | 0 | 6.1102 | 0.1073 | 4.6033 | 1.3996
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Вырубка, подрезка отдельных деревьев в пролете опор 2-3 (1шт), 24-25 (4шт), 30-31 (30шт), 33-34 (5шт), 41-42 (10шт), 45-46 (1шт), 49 (2шт), 50-51 (10шт). 63 шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 54.9921 | 0 | 0 | 54.9921 | 0.96572 | 41.43 | 12.5964
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 21-22 (0,1га). 0,1 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.6366 | 0 | 0 | 4.6366 | 0.15329 | 3.438 | 1.0453
| ВЛ 35 кВ 2Ц | Вырубка, подрезка деревьев в пролете опор 22-23 (2шт). 2 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1.8173 | 0 | 0 | 1.8173 | 0.10219 | 1.3152 | 0.39989
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 5-6 (4шт), 6-7 (3шт), 14/8-14/9 (10шт). 17 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 14.8391 | 0 | 0 | 14.8391 | 0.26059 | 11.1795 | 3.399
| ВЛ 35 кВ 4Ц | Чичстка просеки мотокусторезом в пролёте опор 2-3 (0,1га), 7-8 (0,3га), 8-9 (0,3га), 14/3-14/4 (0,1га), 14/10-14/11 (0,2га). 1га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 46.3655 | 0 | 0 | 46.3655 | 1.5329 | 34.3798 | 10.4528
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей ц. А, Б | Чистка просеки мотокусторезом в пролёте опор 8 (0,01га), 12-13 (0,01га), 29-30 (0,2га). 0,22 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.1992 | 0 | 0 | 10.1992 | 0.33724 | 7.5626 | 2.2993
| ВЛ 35 кВ Цемзавод - Усть-Балей ц. А, Б | Выправка опоры 19. 1 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.889 | 0 | 0 | 5.889 | 3.0658 | 2.165 | 0.65825
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 215-216(0,2), 244-245(0,3), 248-249(1), 261-262(0,2), 263-264(0,15). 1,85 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 85.7743 | 0 | 0 | 85.7743 | 2.8358 | 63.6012 | 19.3373
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Смазка резьб U-образных болтов опор №: 99, 102, 103, 105, 108, 110, 111-117, 124, 125. 60 резьб | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.803 | 0 | 0 | 7.803 | 5.1301 | 2.0497 | 0.6232
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 193-194(8). 8 дер. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.9831 | 0 | 0 | 6.9831 | 0.12263 | 5.261 | 1.5995
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 123-124(0,4), 124-125(0,8), 128-129(2), 132-133(1,5). 4,7 га . | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 217.918 | 0 | 0 | 217.918 | 7.2046 | 161.5851 | 49.1283
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Чистка стаканов стоек опор №: 100(1), 102(1), 103(2), 104(1), 109(1). 6 стаканов | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.8239 | 0 | 0 | 1.8239 | 0.15329 | 1.2811 | 0.3895
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Замена оттяжек опор №: 121(1). 1 оттяжка | КР | Март | Март | Cоб.сил | 93.2731 | 0 | 0 | 93.2731 | 86.8637 | 4.9151 | 1.4944
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Замена дефектной изоляции: 136(1), 169(1), 197(1), 242(1), 249(1), 261(1), 270(1). 7 подв. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 158.9667 | 0 | 0 | 158.9667 | 143.7645 | 11.6578 | 3.5444
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 195(17). 17 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 14.8391 | 0 | 0 | 14.8391 | 0.26059 | 11.1795 | 3.399
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 252-253(2), 282-284(0,3). 2,3 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 106.6407 | 0 | 0 | 106.6407 | 3.5256 | 79.0736 | 24.0415
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 273-282(45). 45 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 39.2801 | 0 | 0 | 39.2801 | 0.6898 | 29.5929 | 8.9974
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки механизированным способом в пролете опор 7А-21А(19,2), 27А-30А(4), 7Б-31Б(17,6). 40,8 га (20га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 285.5518 | 0 | 0 | 285.5518 | 255.4814 | 23.0594 | 7.011
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки механизированным способом в пролете опор 7А-21А(19,2), 27А-30А(4), 7Б-31Б(17,6). 40,8 га (20,8га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 296.9738 | 0 | 0 | 296.9738 | 265.7007 | 23.9817 | 7.2914
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление постоянных знаков на опорах 1А-31А, 3Б-31Б. 59 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.5374 | 0 | 0 | 22.5374 | 10.7098 | 9.07 | 2.7576
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор 4-6(0,4), 23-25(2), 29-31(1,6), 33-37(5), 46-47(0,1), 49-50(0,2), 80-82(2). 11,3 га (5,5 га) | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 255.0105 | 0 | 0 | 255.0105 | 8.4309 | 189.089 | 57.4906
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор 4-6(0,4), 23-25(2), 29-31(1,6), 33-37(5), 46-47(0,1), 49-50(0,2), 80-82(2). 11,3 га (5,8 га) | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 268.9201 | 0 | 0 | 268.9201 | 8.8908 | 199.4029 | 60.6265
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор 57-58(20), 59-60(40), 176-177(20), 180-181(25), 182-183(25), 183-184(35), 184-185(25). 190 шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 165.8492 | 0 | 0 | 165.8492 | 2.9125 | 124.9476 | 37.9891
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Обновление постоянных знаков на опорах 124. 1 оп. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.3261 | 0 | 0 | 2.3261 | 2.1256 | 0.15373 | 0.04674
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Замена дефектной изоляции на опорах №:102(1), 109(1). 2 подв. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 42.2161 | 0 | 0 | 42.2161 | 37.8726 | 3.3308 | 1.0127
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 208-209(0,7), 209-210(1), 213-214(0,1), 235-236(0,5). 2,3 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 106.6407 | 0 | 0 | 106.6407 | 3.5256 | 79.0736 | 24.0415
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 194-195(12), 200-201(8), 203-204(9), 238-239(15). 44 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38.4072 | 0 | 0 | 38.4072 | 0.67447 | 28.9352 | 8.7975
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка ВГ провода на штатное место: 220(1), 221(1). 2 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10.304 | 0 | 0 | 10.304 | 7.6644 | 2.0241 | 0.61541
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление постоянных згаков на опорах: 216. 1 оп. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.3261 | 0 | 0 | 2.3261 | 2.1256 | 0.15373 | 0.04674
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Чистка просеки механнизированым способом в пролетах опор №: 4-5(0,5), 13-14(0,9), 15-19(3,5), 22-23(0,1), 28-29(0,1), 30-35(1,8), 37-39(0,9), 43-48(4,5), 52-55(2,2). 14,5 га (7 га) | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 260.8964 | 0 | 0 | 260.8964 | 250.3718 | 8.0708 | 2.4538
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Чистка просеки механнизированым способом в пролетах опор №: 4-5(0,5), 13-14(0,9), 15-19(3,5), 22-23(0,1), 28-29(0,1), 30-35(1,8), 37-39(0,9), 43-48(4,5), 52-55(2,2). 14,5 га (7,5 га) | КР | Март | Март | Cоб.сил | 279.5319 | 0 | 0 | 279.5319 | 268.2555 | 8.6473 | 2.6291
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Замена дефектной изоляции: 131 ц.А(1). 1 подв. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.7048 | 0 | 0 | 10.7048 | 8.5331 | 1.6654 | 0.50635
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Ремонт провода (бандаж): 172 ц.АБ(6), 173 ц.АБ(6), 174 ц.АБ(6). 18 бандаж. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 47.0519 | 0 | 0 | 47.0519 | 17.8837 | 22.3676 | 6.8006
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 43-44(0,4), 46-47(0,5), 66-67(0,5), 67-68(0,7), 70-71(0,9), 73-74(0,1), 86-87(0,1), 89-90(0,5), 91-92(0,2), 97-98(0,1), 100-101(0,2), 123-124(0,2), 127-128(0,2), 128-129(0,5), 129-130(0,5), 139-140(0,1), 140-141(0,1). 5,8 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 268.9201 | 0 | 0 | 268.9201 | 8.8908 | 199.4029 | 60.6265
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 12-13(20), 16-17(17), 22-23(9), 53-54(12), 59-60(7), 66-67(25), 78-79(5), 82-83(27), 100-101(3), 102-103(4), 103-104(3). 132 шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 115.2215 | 0 | 0 | 115.2215 | 2.0234 | 86.8057 | 26.3924
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 49-50(0,1), 50-51(0,5), 56-57(0,5), 60-61(0,02), 91-92(0,5), 92-93(0,5). 2,22 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 102.9303 | 0 | 0 | 102.9303 | 3.403 | 76.3222 | 23.205
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Выправка ж/б опор: 30, 32. 2 опоры | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 26.1185 | 0 | 0 | 26.1185 | 20.4385 | 4.3557 | 1.3243
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 20-21(0,4), 35-36(0,1), 36-37(0,3), 37-38(0,2), 52-53(0,1), 59-60(0,3), 62-64(0,7), 48/7-48/8(0,2), 48/11-48/12(0,4), 48/15-48/17(0,3). 3 га | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 139.0966 | 0 | 0 | 139.0966 | 4.5987 | 103.1394 | 31.3585
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 36-38(0,5), 56-57(0,2), 59-60(0,3), 99-100(0,3), 105-107(0,6), 143-146(1,9), 147-148(0,9), 150-161(4,4), 48/18-48/21(0,85). 10,95 га (3,5 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 162.2794 | 0 | 0 | 162.2794 | 5.3651 | 120.3293 | 36.5849
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 36-38(0,5), 56-57(0,2), 59-60(0,3), 99-100(0,3), 105-107(0,6), 143-146(1,9), 147-148(0,9), 150-161(4,4), 48/18-48/21(0,85). 10,95 га (3,5 га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 162.2794 | 0 | 0 | 162.2794 | 5.3651 | 120.3293 | 36.5849
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 36-38(0,5), 56-57(0,2), 59-60(0,3), 99-100(0,3), 105-107(0,6), 143-146(1,9), 147-148(0,9), 150-161(4,4), 48/18-48/21(0,85). 10,95 га (2,45га) | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 113.5956 | 0 | 0 | 113.5956 | 3.7556 | 84.2306 | 25.6095
| ВЛ 110 кеВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 36-38(0,5), 56-57(0,2), 59-60(0,3), 99-100(0,3), 105-107(0,6), 143-146(1,9), 147-148(0,9), 150-161(4,4), 48/18-48/21(0,85). 10,95 га (1,5 га) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 69.5483 | 0 | 0 | 69.5483 | 2.2993 | 51.5697 | 15.6793
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 51-52(0,1), 72-73(0,4), 112-113(0,3). 0,8 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 37.0924 | 0 | 0 | 37.0924 | 1.2263 | 27.5039 | 8.3623
| ВЛ 110 кВ Лесозавод-Черемхово ц.А, ц.Б | Обновление постоянных знаков на опорах №: 2, 4, 5. 3 опоры | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.3825 | 0 | 0 | 4.3825 | 3.7811 | 0.46119 | 0.14022
| ВЛ 110 Лесозавод-Черемхово ц.А, Б | Замена дефектной изоляции: 96 ц.А(2). 2 подв. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 33.3563 | 0 | 0 | 33.3563 | 24.6693 | 6.6616 | 2.0254
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Сварка шлейфов ц.А: 1(3), 18(3), 25(3), 43(2), 77(3), 88(3), 104(3), 120(3). 23 шлейфа | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 83.1969 | 0 | 0 | 83.1969 | 35.8083 | 36.3399 | 11.0488
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Сварка шлейфов ц.Б: 10(1), 18(3), 25(3), 43(1), 51(3), 77(3), 104(3), 120(3). 20 шлейфов | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 77.0158 | 0 | 0 | 77.0158 | 35.8083 | 31.5999 | 9.6076
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Установка ВГ грозотроса на штатное место: 18(1), 25(1). 2 шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 20.5232 | 0 | 0 | 20.5232 | 17.8837 | 2.0241 | 0.61541
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Обновление постоянных обозначений на опорах: 56, 57, 62, 63, 68, 103. 6 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.90211 | 0 | 0 | 0.90211 | 0 | 0.69178 | 0.21033
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 5-6(0,1), 6-7(0,3), 7-8(0,3), 14-15(0,2), 17-18(0,3), 18-19(0,2), 21-22 (0,1), 37-38(0,1), 38-41(1,4), 52-53(0,3), 114-115(0,8).138-139(0,8). 4,9 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 227.1911 | 0 | 0 | 227.1911 | 7.5112 | 168.4611 | 51.2189
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Установка ВГ провода на штатное место: 70(1), 111(2). 3 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.6237 | 0 | 0 | 11.6237 | 7.6644 | 3.0362 | 0.92311
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Замена дефектной изоляции: 51 ц.А(1), 51 ц.Б(1), 104 ц.Б(1), 133 ц.А(1). 4 подв. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 48.1538 | 0 | 0 | 48.1538 | 39.4668 | 6.6616 | 2.0254
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 28-29(0,1), 29-30(0,6), 31-32(0,3), 37-38(0,9), 39-40(0,8) . 2,7 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 125.187 | 0 | 0 | 125.187 | 4.1388 | 92.8255 | 28.2227
| ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Обваловка фундамента опор: 29. 1 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 8.7782 | 0 | 0 | 8.7782 | 7.6644 | 0.85405 | 0.25967
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 7-8(0,1), 28-29(0,1), 46(0,1). 0,3 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 13.9097 | 0 | 0 | 13.9097 | 0.45987 | 10.3139 | 3.1359
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Установка ВГ на штатное место: 33 (1) ц.А. 1 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.4294 | 0 | 0 | 6.4294 | 5.1096 | 1.0121 | 0.3077
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Вырубка отдельных боковых деревьев ц.А 9-10(9). 9 дер. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 | 0.13796 | 5.9186 | 1.7995
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 10-12(0,1), 14-15(0,01). 0,11 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 5.1002 | 0 | 0 | 5.1002 | 0.16862 | 3.7818 | 1.1498
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Установка ВГ провода на штатное место: 76. 1 шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 6.4294 | 0 | 0 | 6.4294 | 5.1096 | 1.0121 | 0.3077
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Сварка шлейфов: 36(1), 56(3), 60(3),79(3), 91(1). 11 шлейфов | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.9272 | 0 | 0 | 34.9272 | 12.2631 | 17.3799 | 5.2842
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Ремонт опоры. Заделка трещин в Ж/Б опорах: 89. 1 опора | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.359 | 0 | 0 | 8.359 | 6.1316 | 1.7081 | 0.51933
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах опор № 118-119, 128-129, 131-132, 133-135. 20 шт | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 20.217 | 0 | 0 | 20.217 | 3.0658 | 13.1524 | 3.9989
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 372-373. 1,5 га | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 69.5483 | 0 | 0 | 69.5483 | 2.2993 | 51.5697 | 15.6793
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 372-373. 1,5 га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 69.5483 | 0 | 0 | 69.5483 | 2.2993 | 51.5697 | 15.6793
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | Очистка стаканов стоек опор 379, 383, 386, 373. 5 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.6476 | 0 | 0 | 1.6476 | 0.25548 | 1.0676 | 0.32458
| ВЛ-563 "Тулун - УПК-500 Тыреть". | Откопка оголовника фундамента 377. 1 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.93421 | 0 | 0 | 0.93421 | 0.076644 | 0.65762 | 0.19994
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 19-20, 33-34, 43-45, 56-57, 61-63, 66-70, 71-74. 80 шт. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 69.8312 | 0 | 0 | 69.8312 | 1.2263 | 52.6095 | 15.9954
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Чистка просеки мотокусторезом у основания опор № 20, 27, 38, 39, 42, 46, 49, 52, 78, 53, в пролете опор 77-78 (0,3) , 78-79 (0,5), 79-80 (0,1), 80-81 (1). 2,2 га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 102.0042 | 0 | 0 | 102.0042 | 3.3724 | 75.6356 | 22.9962
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Смазка -образных болтов оттяжек опор № 8. 4 шт. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 1.5476 | 0 | 0 | 1.5476 | 1.3694 | 0.13665 | 0.041546
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 10-11, 40-42, 43-44. 100 шт. | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 87.289 | 0 | 0 | 87.289 | 1.5329 | 65.7619 | 19.9943
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Ремонт контура заземления 47. 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.3874 | 0 | 0 | 1.3874 | 0.85842 | 0.40567 | 0.12334
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Чистка просеки мотокусторезом у основания опор № 217, 218, 219, 221, 224, 229, 233, 234, 236, 293, 296, 312. 0,1 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.6366 | 0 | 0 | 4.6366 | 0.15329 | 3.438 | 1.0453
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 185-188, 227-231, 237-238, 240-241, 247-248, 278-280, 282-284, 288-289, 293-294, 298-301, 307-308, 319-320. 200 шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 174.5781 | 0 | 0 | 174.5781 | 3.0658 | 131.5238 | 39.9885
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 17-19, 23-24, 27-28, 30-35. 2 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 92.7311 | 0 | 0 | 92.7311 | 3.0658 | 68.7596 | 20.9057
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор №: 17-19, 23-24, 27-28, 30-35. 1,8 га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 83.458 | 0 | 0 | 83.458 | 2.7592 | 61.8837 | 18.8151
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка отдельныхт боковых деревьев в пролете опор 23-36. 120 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 104.7469 | 0 | 0 | 104.7469 | 1.8395 | 78.9143 | 23.9931
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 70-71, 82-83, 85-90. 3,1 га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 143.7332 | 0 | 0 | 143.7332 | 4.752 | 106.5774 | 32.4038
| ВЛ-110кВ Головинская-Залари | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор 3-5, 6-8, 11-13, 29-30, 33-34, 41-42, 45-46, 47-48, 53-54, 55-56, 60-61, 76-77, 79-80, 83-84; у основания опоры № 10. 3,81 га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 176.6527 | 0 | 0 | 176.6527 | 5.8403 | 130.9871 | 39.8253
| ВЛ-110кВ Головинская-Залари | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор 3-5, 6-8, 11-13, 29-30, 33-34, 41-42, 45-46, 47-48, 53-54, 55-56, 60-61, 76-77, 79-80, 83-84; у основания опоры № 10. 4га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 185.4622 | 0 | 0 | 185.4622 | 6.1316 | 137.5193 | 41.8114
| ВЛ-110кВ Головинская-Заря | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 27-30, 58-59, 84-87, 96-97. 70 шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 61.1023 | 0 | 0 | 61.1023 | 1.073 | 46.0333 | 13.996
| ВЛ-110кВ Головинская-Заря | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор № 3-4, 6-7, 11-13, 27-28, 29-30, 41-42, 45-47, 51-52, 67-69, 79-80, 84-85. 3,1 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 143.7332 | 0 | 0 | 143.7332 | 4.752 | 106.5774 | 32.4038
| ВЛ-110кВ Головинская-Заря | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор № 3-4, 6-7, 11-13, 27-28, 29-30, 41-42, 45-47, 51-52, 67-69, 79-80, 84-85. 3 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 139.0966 | 0 | 0 | 139.0966 | 4.5987 | 103.1394 | 31.3585
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор № 13-14, 38-39, 40-41, 51-52, 55-57, 64-65, 66-67, 87-89, 90-91, 94-95, 98-99, 101-102. 4,2 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 194.7353 | 0 | 0 | 194.7353 | 6.4381 | 144.3952 | 43.9019
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Вырубка отдельных боковых деревьев в пр опор № 19-20, 21-22, 23-24, 87-91, 98-99, 116-117. 90 шт | КР | Фев | Фев | Cоб.сил | 78.5601 | 0 | 0 | 78.5601 | 1.3796 | 59.1857 | 17.9948
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 65-66, 73-75, 7, 33, 36, 37. 0,6 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 27.8193 | 0 | 0 | 27.8193 | 0.91973 | 20.6279 | 6.2717
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Обваловка банкетки фундаментов опора № 6. 1 опора | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.8878 | 0 | 0 | 13.8878 | 12.7741 | 0.85405 | 0.25967
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор № 44-45, 84-85, 89-90, 94-99, 101-104, 113-116, 118-119, 123-124, 126-127, 143-146, 155-156, 169-172, 173-176, 177-179, 186-187. 3,5 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 162.2794 | 0 | 0 | 162.2794 | 5.3651 | 120.3293 | 36.5849
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор № 44-45, 84-85, 89-90, 94-99, 101-104, 113-116, 118-119, 123-124, 126-127, 143-146, 155-156, 169-172, 173-176, 177-179, 186-187. 3га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 139.0966 | 0 | 0 | 139.0966 | 4.5987 | 103.1394 | 31.3585
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах опор №: 78-79. 10 шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7289 | 0 | 0 | 8.7289 | 0.15329 | 6.5762 | 1.9994
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №: 40-41, 140-141. 0,6 га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.8193 | 0 | 0 | 27.8193 | 0.91973 | 20.6279 | 6.2717
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Выправка опоры № 239. 1 оп. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 20.707 | 0 | 0 | 20.707 | 17.8837 | 2.165 | 0.65825
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Ремонт опоры № 261. 1 оп. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 8.359 | 0 | 0 | 8.359 | 6.1316 | 1.7081 | 0.51933
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 173-174, 199-201, 221-222, 225-226, 234-237, 239-240, 242-244, 252-253, 255-256, 257-258, 259-261, 262-266, 268-270, 271-273, 284-289, 350-351. 120 шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 104.7469 | 0 | 0 | 104.7469 | 1.8395 | 78.9143 | 23.9931
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Монтаж контура заземления оп № 330. 2 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 37.1673 | 0 | 0 | 37.1673 | 11.5518 | 19.6432 | 5.9723
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №: 110-112, 113-114, 120-121, 122-123, 139-140, 149-150, 151-152, 166-167, 169-170, 171-172, 174-175, 176-177, 178-179, 184-185, 186-187. 2,42 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 115.2704 | 0 | 0 | 115.2704 | 6.7754 | 83.1991 | 25.2959
| ВЛ-35кВ Новонукутск-Старые Нукуты | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор № 43-45. 0,3 га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.9097 | 0 | 0 | 13.9097 | 0.45987 | 10.3139 | 3.1359
| ВЛ-35кВ Новонукутск-Старые Нукуты | Ремонт контура заземления оп № 9. 1 оп. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.9597 | 0 | 0 | 1.9597 | 1.4307 | 0.40567 | 0.12334
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/110 кВ от ДКР 250га. | КР | Май | Нояб | Подряд | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ - 2шт. | КР | Май | Окт | Подряд | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,2,3,7,8,15, 20,23,24,27,31,32,35 на ж/б 13шт. Замена промеж. опор П31 №:4,5,6,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,25,26, 28, 29, 30,33,34 на ж/б. Всего 22 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1248.6339 | 0 | 0 | 1248.6339 | 1026.5018 | 170.3415 | 51.7906
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 1,013 км. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 732.1917 | 0 | 0 | 732.1917 | 714.4425 | 13.6109 | 4.1383
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №238/630 с. Белобородово | Замена деревянных анкерных опор А31 №:№:1,4,5 на ж/б. Всего 3 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,3 на ж/б. Всего 2 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 204.5442 | 0 | 0 | 204.5442 | 168.2805 | 27.8088 | 8.455
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №238/630 с. Белобородово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,185 км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 154.4287 | 0 | 0 | 154.4287 | 151.1755 | 2.4947 | 0.75849
| ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №120П/630 с. Малиновка | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,5,6,7,10 на ж/б. Всего 5 шт. Замена промежуточных опор П31 №:1,6,10 на ж/б. Всего 3 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 378.8398 | 0 | 0 | 378.8398 | 314.9238 | 49.0139 | 14.9022
| ВЛ-0,4кВ ф№3 от КТП №120П/630 с. Малиновка | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,335 км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 253.2048 | 0 | 0 | 253.2048 | 247.3203 | 4.5125 | 1.372
| ВЛ-0,4кВ от КТП №501/100 ф.№2 Телятник д. Полежаева инв. №7002000394 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,3,7,10, 11, 15 на ж/б. Всего 6 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,4,5,6,8,9,12,13,14 на ж/б. Всего 9 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 476.9224 | 0 | 0 | 476.9224 | 383.3447 | 71.7598 | 21.8178
| ВЛ-0,4кВ от КТП №501/100 ф.№2 Телятник д. Полежаева. | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,5 км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 433.6083 | 0 | 0 | 433.6083 | 424.8533 | 6.7137 | 2.0412
| ВЛ-0,4кВ от КТП №508/100 ф.№2 Багров д. Елоты инв. № 7001000392 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,3,5,9, 12, 15,17 на ж/б. Всего 7 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,4,6,7,8,10,11,13,14,16 на ж/б. Всего 10 шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 549.0408 | 0 | 0 | 549.0408 | 438.4316 | 84.8204 | 25.7888
| ВЛ-0,4кВ от КТП №508/100 ф.№2 Багров д. Елоты инв. № 7001000392 | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,691 км. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 575.0449 | 0 | 0 | 575.0449 | 562.941 | 9.2818 | 2.822
| ВЛ-0,4кВ д.Мотово от КТП №381 Ф-1 инв. №7000000430 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,4,6,11 на ж/б. Всего 4 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,3,5,7,8,9,10 на ж/б. Всего 7 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 339.2777 | 0 | 0 | 339.2777 | 273.4959 | 50.4446 | 15.3372
| ВЛ-0,4кВ д.Мотово от КТП №381 Ф-1 инв. №7000000430 | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,310 км. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 249.1496 | 0 | 0 | 249.1496 | 243.7436 | 4.1456 | 1.2604
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 652/250 ф. № 2, с. Алехино инв. №7000008256 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,2,7,10, 11,12 на ж/б. Всего 6 шт. Замена промежуточных опор П31 №:3,4,5,6,8,9,13,14,15,16,17 на ж/б. Всего 11 шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 528.7884 | 0 | 0 | 528.7884 | 419.2317 | 84.0133 | 25.5434
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 652/250 ф. № 2, с. Алехино инв. №7000008256 | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,160 км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 382.1063 | 0 | 0 | 382.1063 | 379.2836 | 2.1645 | 0.6581
| ВЛ-0,4кВ с.Узкий Луг от КТП №336 фидер №1 инв. №7002000405 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:1,2,3,8 на ж/б. Всего 4 шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 на ж/б. Всего 11 шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 432.136 | 0 | 0 | 432.136 | 345.3996 | 66.5136 | 20.2228
| ВЛ-0,4кВ с.Узкий Луг от КТП №336 фидер №1 инв. №7002000405 | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,295 км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 281.4567 | 0 | 0 | 281.4567 | 276.2899 | 3.9622 | 1.2047
| ВЛ-0,4 кВ ф 1 от кТП № 470 с Узкий луг инв. №7000006500 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:2,7,9,13 на ж/б. 4 шт. Замена промежуточных опор П31 №:1,3, 4,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18 на ж/б. 14 шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 501.5168 | 0 | 0 | 501.5168 | 399.3277 | 78.3635 | 23.8256
| ВЛ-0,4 кВ ф 1 от кТП № 470 с Узкий луг инв. №7000006500 | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,5 км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 479.8831 | 0 | 0 | 479.8831 | 471.1282 | 6.7137 | 2.0412
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 333/100 ф. 1, с Узкий Луг инв. №7000008224 | Замена деревянных анкерных опор А31 №:6,12, 14,19,20,22 на ж/б. Всего 6 шт. Замена промежуточных опор П31 №:7,8,9,10,11,13,21 на ж/б. Всего 7 шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 439.3259 | 0 | 0 | 439.3259 | 347.327 | 70.5491 | 21.4498
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 333/100 ф. 1, с Узкий Луг инв. №7000008224 | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков Всего 0,340 км. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 351.6314 | 0 | 0 | 351.6314 | 345.6991 | 4.5492 | 1.3831
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 146.128 | 0 | 0 | 146.128 | 40.877 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 146.128 | 0 | 0 | 146.128 | 40.877 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 146.128 | 0 | 0 | 146.128 | 40.877 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 146.128 | 0 | 0 | 146.128 | 40.877 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 146.128 | 0 | 0 | 146.128 | 40.877 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 225/250) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №9,10 фидер №1 всего 2шт;Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 фидер №2 всего 11 шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2 всего 21 опора. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 59.3472 | 0 | 0 | 59.3472 | 41.3205 | 13.8237 | 4.2029
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 247, КТП № 191, КТП № 194, КТП № 225 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 225/250) | Замена голого провода на провод СИП в пр опор №3-10 фидер №1 0,273км;Замена голого провода на провод СИП в пр опор №1-11 фидер №2 0,411км всего 684км; Замена вводов с опоры №6,7,8,9,10 фидер №1 всего 8шт;Замена вводов с опоры №5,6,7,8,9,10,11 фидер №2 всего 14шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 368.8634 | 0 | 0 | 368.8634 | 317.2282 | 39.5963 | 12.0389
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 366, КТП № 227, КТП № 229 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТП 366/250 п. Ангарский) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,20а,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 фидер №1 29 шт; Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8 фидер №2 8шт; Ремонт опор путем установки приставки к опоре №12,3,4,5,7,8,11 фидер №3 7шт.Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2,3 всего 56 опор. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 197.5256 | 0 | 0 | 197.5256 | 138.9104 | 44.9489 | 13.6663
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 366, КТП № 227, КТП № 229. | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №15, 18 фидер №1 2шт.; на опоре №6, 8 фидер №2 2шт.; на опоре №11 фидер №3 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 25.0778 | 0 | 0 | 25.0778 | 17.4136 | 5.8773 | 1.7869
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 366, КТП № 227, КТП № 229 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТП 366/250 п. Ангарский) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №20-21 фидер №1 всего 1шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.52625 | 0 | 0 | 0.52625 | 0 | 0.40356 | 0.1227
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТПН 367/400) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 фидер №2 25шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2,3 всего 73 опор. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 118.1668 | 0 | 0 | 118.1668 | 81.5394 | 28.0876 | 8.5397
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТПН 367/400) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №19, 22 фидер №2 2шт; | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.48 | 0 | 0 | 8.48 | 6.9634 | 1.163 | 0.35359
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3 от КТПН 367/400) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №24-25, 26-27, 27-28, 29-30 фидер №1 всего 10шт;Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №19-20 фидер №2 всего 1шт; Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №1-2, 5-6, 13-14 фидер №3 всего 3шт. Итого:14шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.2336 | 0 | 0 | 7.2336 | 0 | 5.5471 | 1.6865
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 587/400) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,74,8,9,10,11 фидер №1 11шт;Ремонт опор путем установки приставки к опоре №2,3,4,5,6,7,8,9,10 фидер №2 9шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2 всего 21опора. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 89.3101 | 0 | 0 | 89.3101 | 62.8586 | 20.2842 | 6.1672
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 587/400) | Регулировка провода в пролете опор №7-11 ф-2 всего 0,067км;Замена поддерживающего зажима PS 16/120 на промежуточной опоре №3,6,10 фидер №1; №6,7,9 фидер №2 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.7998 | 0 | 0 | 1.7998 | 0.76644 | 0.79244 | 0.24093
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 587/400) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №7-8 фидер №1 всего 3шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.5501 | 0 | 0 | 1.5501 | 0 | 1.1887 | 0.3614
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 402/160) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9 фидер №1 всего 9шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 17опор. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.9852 | 0 | 0 | 40.9852 | 28.757 | 9.3772 | 2.851
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 402/160) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №8,12 фидер №1 2шт;Замена поддерживающего зажима PS 16/120 на промежуточной опоре №7,13,14,15,16 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.5309 | 0 | 0 | 11.5309 | 7.6031 | 3.012 | 0.91577
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 424/160) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,3,4,5 фидер №1 всего 4шт;Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6 фидер №2 всего 6шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2 всего 15 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.1298 | 0 | 0 | 45.1298 | 31.7104 | 10.2907 | 3.1288
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2 от КТП 424/160) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №2,9 фидер №1 2шт; Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №2,6 фидер №2 2шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 20.0621 | 0 | 0 | 20.0621 | 13.9288 | 4.7033 | 1.43
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от КТП 362/160) | Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 14шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 8шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №3 6шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9429 | 0 | 0 | 2.9429 | 1.7373 | 0.92451 | 0.28109
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от КТП 362/160) | Регулировка провода в пролете опор №1-6 фидер №3 всего 0,310км;Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №2,3,4,5,6,фидер №3 5шт;Замена поддерживающего зажима PS 16/120 на промежуточной опоре №9,10,13 фидер №1; №5,7 фидер №2; №2,3,4,5,6 фидер №3 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 24.2023 | 0 | 0 | 24.2023 | 18.691 | 4.2263 | 1.285
| ВЛ-0,4 кВ с.Ангарстрой от КТП № 364, КТП № 359, КТП № 362, КТП № 367, КТП № 365 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от КТП 362/160) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 5-8, 8-9 фидер №1 всего 7шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.6168 | 0 | 0 | 3.6168 | 0 | 2.7735 | 0.84327
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 178/100) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 фидер №2 всего 12шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 всего 12опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 53.5234 | 0 | 0 | 53.5234 | 37.6784 | 12.1507 | 3.6943
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 178/100) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №5 фидер №2 1шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.0157 | 0 | 0 | 5.0157 | 3.4848 | 1.174 | 0.35694
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 182/100) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 фидер №1 всего 18шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 всего 18шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 80.2801 | 0 | 0 | 80.2801 | 56.5125 | 18.2261 | 5.5415
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 184, КТП № 188, КТП № 182, КТП № 183, КТП № 181, КТП № 178, КТП № 176 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 182/100) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №17,18 фидер №1 всего 2шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.0259 | 0 | 0 | 10.0259 | 6.9593 | 2.3516 | 0.71499
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 179 | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 фидер №1 всего 22шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 всего 22шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 98.1212 | 0 | 0 | 98.1212 | 69.072 | 22.2764 | 6.7729
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 179 | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №18,21 фидер №1 всего 2шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 10.0259 | 0 | 0 | 10.0259 | 6.9593 | 2.3516 | 0.71499
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 189, КТП № 180 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,4 от КТП 189/400) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3 фидер №1 всего 3шт; Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-16 фидер №2 всего 16шт; Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-13 фидер №3 всего 13шт; Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-9, 11-14 фидер №4 всего13шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1-4 46шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 200.8147 | 0 | 0 | 200.8147 | 141.3528 | 45.5983 | 13.8637
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 189, КТП № 180 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2,3,4 от КТП 189/400) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №6,13 фидер №2 всего 2шт; Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №11 фидер №3 всего 1шт; Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №7,9 фидер №4 всего 2шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 25.0778 | 0 | 0 | 25.0778 | 17.4136 | 5.8773 | 1.7869
| ВЛ-0,4 кВ с.Бахтай от КТП № 177 | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 фидер №1 всего 14шт; Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 фидер №3 всего 19шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,3 всего 33шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 147.1879 | 0 | 0 | 147.1879 | 103.6141 | 33.4145 | 10.1594
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 274ПА/630) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 фидер №1 всего 21шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 всего 21опора. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 93.6635 | 0 | 0 | 93.6635 | 65.9346 | 21.2638 | 6.465
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП 274ПА/630) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №11,18 фидер №1 всего 2шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 10.0259 | 0 | 0 | 10.0259 | 6.9593 | 2.3516 | 0.71499
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2 от КТП 157/250) | Монтаж приставки к опоре №1-18, 20-22 фидер №1 21шт; Монтаж приставки к опоре №1,2-9, 11-13, 16, 18-20 фидер №2 16шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1,2 42шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 165.5602 | 0 | 0 | 165.5602 | 116.4893 | 37.6299 | 11.441
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2 от КТП 157/250) | Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №13 фидер №1 1шт;Монтаж повторного заземления нулевого провода на опоре №5,15,18 фидер №2 3шт; | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 19.2871 | 0 | 0 | 19.2871 | 13.9288 | 4.1089 | 1.2493
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1,2 от КТП 157/250) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор №13-14, 15-16, 16-17, 19-20, 20-21 фидер №2 22шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.3671 | 0 | 0 | 11.3671 | 0 | 8.7168 | 2.6503
| ВЛ-0,4 кВ с.Табарсук от КТП № 10, № 157, участок ВЛ-0.4 кВ от КТП № 274 фидер 1 от оп. № 9 до оп.№35 (ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП 10/100) | Монтаж приставки к опоре №1-18, 21-23 фидер №1 21шт. Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №1 21шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 93.6655 | 0 | 0 | 93.6655 | 65.9367 | 21.2638 | 6.465
| КТП-10\0,4-250 № 225 с.Хадахан | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 135.1541 | 0 | 0 | 135.1541 | 89.6474 | 34.8967 | 10.61
| КТП-10\0,4-160 № 193 с.Хадахан | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 128.6809 | 0 | 0 | 128.6809 | 83.6048 | 34.5665 | 10.5096
| КТП-10\0,4-63 № 366 с.Ангарстрой | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 81.0947 | 0 | 0 | 81.0947 | 52.8683 | 21.6453 | 6.581
| КТПН-400 КВА АНГАРСТРОЙ (КТПН 367/400 п. Ангарский) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 81.5742 | 0 | 0 | 81.5742 | 49.3866 | 24.683 | 7.5046
| КТПН-400/10,04 кВа №587 п.Ангарский ул.Урицкого | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 66.1624 | 0 | 0 | 66.1624 | 45.9877 | 15.4709 | 4.7038
| КТП-10\0,4-250 № 178 с Бахтай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 73.0852 | 0 | 0 | 73.0852 | 47.6575 | 19.4991 | 5.9285
| КТП-10\0,4-100 № 182 с.Бахтай | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 71.1834 | 0 | 0 | 71.1834 | 42.182 | 22.2397 | 6.7617
| КТП-10\0,4-100 № 10 с.Табарсук | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 75.2848 | 0 | 0 | 75.2848 | 44.2167 | 23.8245 | 7.2436
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П.(ВЛ-0,4кВ от КТП113/100 ф-1 д.Кукунур) | Замена деревянных опор на ж/б опоры всего 5шт;Монтаж повторного заземления на опоре №1,5 всего 2шт;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков всего 5 опор | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 173.4561 | 0 | 0 | 173.4561 | 137.3264 | 27.706 | 8.4237
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П.(ВЛ-0,4кВ от КТП113/100 ф-1 д.Кукунур) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 всего 0,180км;Замена вводов всего 4шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5 всего 2комп. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 123.8867 | 0 | 0 | 123.8867 | 103.2288 | 15.8415 | 4.8164
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-2 д.Кукунур) | Замена деревянных опор на ж/б опоры всего 11шт;Монтаж повторного заземления на опоре №1,5 всего 2шт;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков всего 11 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 375.5074 | 0 | 0 | 375.5074 | 267.5534 | 82.7842 | 25.1697
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-2 д.Кукунур) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 всего 0,350км;Замена вводов всего 7шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5 всего 2комп | КР | Май | Май | Cоб.сил | 235.735 | 0 | 0 | 235.735 | 191.7592 | 33.7227 | 10.2531
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-1 д.Готол) | Замена деревянных опор на ж/б опоры всего 10шт;Монтаж повторного заземления на опоре №1,5 всего 2шт;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков всего 10 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 316.4714 | 0 | 0 | 316.4714 | 230.3666 | 66.0293 | 20.0755
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-1 д.Готол) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 всего 0,330км;Замена вводов всего 6шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре №1,5 всего 2комп. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 196.4815 | 0 | 0 | 196.4815 | 178.8472 | 13.5228 | 4.1115
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-1 д.Кукунур) | Замена деревянных опор на ж/б опоры всего 22шт; Монтаж повторного заземления на опоре всего 4шт; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков всего 22 опоры. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 604.2261 | 0 | 0 | 604.2261 | 532.4641 | 55.0305 | 16.7315
| ВЛ-0.4 кВ д.Кукунур от КИП № 113, № 114, № 115, № 123П. (ВЛ-0,4кВ от КТП115/100 ф-1 д.Кукунур) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-5 всего 0,800км;Замена вводов всего 12шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре всего 4комп | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 442.1232 | 0 | 0 | 442.1232 | 422.0011 | 15.4306 | 4.6915
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-2 д.Готол) | Замена деревянных опор на ж/б опоры всего 9шт;Монтаж повторного заземления на опоре всего 2шт;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков всего 9 опоры. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 283.9031 | 0 | 0 | 283.9031 | 211.7583 | 55.324 | 16.8207
| ВЛ-0,4 кВ д.Готол от КТП № 116, № 117 (ВЛ-0,4кВ от КТП116/40 ф-2 д.Готол) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-9 всего 0,330км;Замена вводов всего 1шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре всего 2комп. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 183.7473 | 0 | 0 | 183.7473 | 169.3423 | 11.0465 | 3.3586
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП688/400 ф-2 с.Бабагай) | Замена деревянных опор на ж/б опоры всего 7шт;Монтаж повторного заземления на опоре всего 2шт;Нанесение нумерации опор и постоянных знаков всего 7 опоры. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 273.6289 | 0 | 0 | 273.6289 | 193.1215 | 61.7369 | 18.7705
| ВЛ-0,4 кВ с.Бабагай от КТП № 688, КТП № 686, КТП № 698, КТП № 652, КТП № 689, КТП № 790, КТП № 668 (ВЛ-0,4кВ от КТП688/400 ф-2 с.Бабагай) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-9 всего 0,300км;Замена вводов всего 4шт;Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре всего 2комп. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 156.4315 | 0 | 0 | 156.4315 | 149.7816 | 5.0995 | 1.5505
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" ответвление на д.Готол | Монтаж доп. анкерной ж/б опоры 1шт;Монтаж укоса к действующей опоре №14 1шт. Монтаж провода АС-50(жилой сектор) в пролётах опор № 14-1 0,300 км/пр | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 192.2569 | 0 | 0 | 192.2569 | 156.9739 | 27.0567 | 8.2263
| ВЛ-10 кВ "Зоны-Кукунур" ответвление на д.Готол | Монтаж РЛНД-10 1шт;Устройство заземления РЛНД 1шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 55.6727 | 0 | 0 | 55.6727 | 39.1244 | 12.69 | 3.8583
| КТП-10\0,4-30 №116/40 д.Готол | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 66.8714 | 0 | 0 | 66.8714 | 31.1483 | 27.3942 | 8.3289
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 115.879 | 0 | 0 | 115.879 | 10.628 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 126.507 | 0 | 0 | 126.507 | 21.2561 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 138.9741 | 0 | 0 | 138.9741 | 33.7232 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 147.763 | 0 | 0 | 147.763 | 42.5121 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 147.763 | 0 | 0 | 147.763 | 42.5121 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 147.763 | 0 | 0 | 147.763 | 42.5121 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 138.1978 | 0 | 0 | 138.1978 | 32.9469 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 138.1978 | 0 | 0 | 138.1978 | 32.9469 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 148.8258 | 0 | 0 | 148.8258 | 43.5749 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 148.8258 | 0 | 0 | 148.8258 | 43.5749 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 138.4104 | 0 | 0 | 138.4104 | 33.1594 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 138.4104 | 0 | 0 | 138.4104 | 33.1594 | 80.7114 | 24.5395
| КТП-10/0,4 -250 № 849 ПА с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 40.877 | 31.9177 | 9.7043
| КТП-10/0,4 -400 № 430 ПА с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 40.877 | 31.9177 | 9.7043
| ВЛ-10 кВ "Hовожилкино-Большая Елань" яч.№18 (СКТП 966/63 с.Б-Елань) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 40.877 | 31.9177 | 9.7043
| СКТП 160 кВа № 72 с.Большая Елань | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 40.877 | 31.9177 | 9.7043
| КТПН-10\0.4-400 №729 д.БАДАЙ | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 40.877 | 31.9177 | 9.7043
| Электрические сети 0,4 кВ электроснабжения жилых домов санции Белая (КТП 853/63 Ст.Белая) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 40.877 | 31.9177 | 9.7043
| Электрическая сеть 10/0,4кВ д.Холмушино ул.Заводская (КТП 455ПА/160 с.Холмушино) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 82.499 | 0 | 0 | 82.499 | 40.877 | 31.9177 | 9.7043
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 231.9477 | 0 | 0 | 231.9477 | 205.3049 | 20.431 | 6.2118
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Ремонт повторных заземлений. 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 7шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.4655 | 0 | 0 | 31.4655 | 23.8109 | 5.8699 | 1.7847
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Замена голого провода на провод СИП. 0,250км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 93.9278 | 0 | 0 | 93.9278 | 90.3382 | 2.7526 | 0.83691
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 65.319 | 0 | 0 | 65.319 | 58.1476 | 5.4994 | 1.672
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Ремонт повторных заземлений. 1шт Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.7857 | 0 | 0 | 3.7857 | 2.3504 | 1.1006 | 0.33463
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Замена голого провода на провод СИП. 0,071км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 30.4755 | 0 | 0 | 30.4755 | 29.2271 | 0.95738 | 0.29108
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 1шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 147.1921 | 0 | 0 | 147.1921 | 130.8065 | 12.5653 | 3.8204
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Ремонт повторных заземлений. 1 шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.7857 | 0 | 0 | 3.7857 | 2.3504 | 1.1006 | 0.33463
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-820/630 фидер № 1) | Замена голого провода на провод СИП. 0,158км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 64.4991 | 0 | 0 | 64.4991 | 61.7243 | 2.1278 | 0.64695
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 2) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 42.6228 | 0 | 0 | 42.6228 | 38.0156 | 3.533 | 1.0742
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 2) | Ремонт повторных заземлений. 1шт Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт Монтаж ОПН 0,4кВ 1шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 10.4014 | 0 | 0 | 10.4014 | 7.971 | 1.8637 | 0.56664
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825 , КТП №822, КТП №777, КТП №745 (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 2) | Замена голого провода на провод СИП. 0,022км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.1154 | 0 | 0 | 11.1154 | 10.7302 | 0.2954 | 0.089815
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Ремонт повторных заземлений. 1шт Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт Монтаж ОПН 0,4кВ 1шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6422 | 0 | 0 | 7.6422 | 5.2118 | 1.8637 | 0.56664
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Замена голого провода на провод СИП. 0,158км | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 64.4909 | 0 | 0 | 64.4909 | 61.7243 | 2.1215 | 0.64503
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 3шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 229.5868 | 0 | 0 | 229.5868 | 203.4654 | 20.0311 | 6.0903
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Ремонт повторных заземлений. 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 4шт Монтаж ОПН 0,4кВ 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.4656 | 0 | 0 | 14.4656 | 8.6864 | 4.4318 | 1.3474
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Замена голого провода на провод СИП. 0,200км | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 80.9639 | 0 | 0 | 80.9639 | 77.462 | 2.6855 | 0.8165
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 333.7684 | 0 | 0 | 333.7684 | 294.8255 | 29.8632 | 9.0796
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 7шт Монтаж ОПН 0,4кВ 3шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 29.4108 | 0 | 0 | 29.4108 | 18.2925 | 8.5261 | 2.5923
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №820 фидер №1, КТП №825, №822, №777, №745. (ВЛ-0,4кВ от КТП-745/250 фидер № 3) | Замена голого провода на провод СИП 0,395км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 164.5995 | 0 | 0 | 164.5995 | 157.6831 | 5.3038 | 1.6126
| ВЛ-0,4кВ д.Больше-Жилкино от КТП №815,КТП №750,КТП №749,КТП №575, КТП №748,КТП №776; участки ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от КТП 801/400 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 385.7929 | 0 | 0 | 385.7929 | 342.2429 | 33.3962 | 10.1538
| ВЛ-0,4кВ д.Больше-Жилкино от КТП №815,КТП №750,КТП №749,КТП №575, КТП №748,КТП №776; участки ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от КТП 801/400 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 4шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 1шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.4985 | 0 | 0 | 13.4985 | 10.628 | 2.2012 | 0.66926
| ВЛ-0,4кВ д.Больше-Жилкино от КТП №815,КТП №750,КТП №749,КТП №575, КТП №748,КТП №776; участки ВЛ-0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от КТП 801/400 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,3км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 130.7454 | 0 | 0 | 130.7454 | 125.4925 | 4.0282 | 1.2247
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 840/400 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 212.4077 | 0 | 0 | 212.4077 | 187.8077 | 18.8645 | 5.7356
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 840/400 фидер №1) | Ремонт повторных заземлений 2шт Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 3шт. Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 27.9332 | 0 | 0 | 27.9332 | 21.0823 | 5.2536 | 1.5973
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 840/400 фидер №1) | Замена голого провода на провод СИП 0,25км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 102.2664 | 0 | 0 | 102.2664 | 97.8889 | 3.3569 | 1.0206
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №1) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 3шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 192.9423 | 0 | 0 | 192.9423 | 171.428 | 16.4982 | 5.0161
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №1) | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 6шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 2шт. Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 34.0895 | 0 | 0 | 34.0895 | 25.6503 | 6.4716 | 1.9676
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №1) | Замена голого провода на провод СИП 0,2км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 7.9486 | 0 | 0 | 7.9486 | 4.4466 | 2.6855 | 0.8165
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 126.5403 | 0 | 0 | 126.5403 | 111.676 | 11.3987 | 3.4656
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 4шт. Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 34.1919 | 0 | 0 | 34.1919 | 25.9058 | 6.3542 | 1.9319
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,152км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.1081 | 0 | 0 | 7.1081 | 4.4466 | 2.041 | 0.62054
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №3) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 170.5938 | 0 | 0 | 170.5938 | 151.1224 | 14.9316 | 4.5398
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №3) | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 4шт. Монтаж ОПН 0,4кВ 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 30.3074 | 0 | 0 | 30.3074 | 23.0546 | 5.5618 | 1.691
| ВЛ -0,4 кВ от КТП № 840 ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 с.Сосновка (ВЛ-0,4кВ от КТП 841/160 фидер №3) | Замена голого провода на провод СИП 0,176км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5283 | 0 | 0 | 7.5283 | 4.4466 | 2.3632 | 0.71852
| ВЛ-0,4кВ п.Железнодорожный от КТП №2 фидер №1, №2, №3 (ВЛ-0,4кВ от КТП 2/400 фидер №2) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 3шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 138.0053 | 0 | 0 | 138.0053 | 121.0982 | 12.9652 | 3.9419
| ВЛ-0,4кВ п.Железнодорожный от КТП №2 фидер №1, №2, №3 (ВЛ-0,4кВ от КТП 2/400 фидер №2) | Ремонт повторных заземлений 4шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 5шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 19.574 | 0 | 0 | 19.574 | 12.8763 | 5.1362 | 1.5616
| ВЛ-0,4кВ п.Железнодорожный от КТП №2 фидер №1, №2, №3 (ВЛ-0,4кВ от КТП 2/400 фидер №2) | Замена голого провода на провод СИП 0,400км. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 162.7454 | 0 | 0 | 162.7454 | 155.7415 | 5.371 | 1.633
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №3. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 6шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 10шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 469.005 | 0 | 0 | 469.005 | 415.7194 | 40.862 | 12.4237
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №3. | Ремонт повторных заземлений 6шт.; замена: наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с заменой датчика ДДМ. 12шт.; наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода, замена датчика ДДМ 4шт.; монтаж ОПН 0,4 4шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 80.4773 | 0 | 0 | 80.4773 | 61.1112 | 14.8509 | 4.5153
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №3. | Замена голого провода на провод СИП 0,42км. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 172.1908 | 0 | 0 | 172.1908 | 164.8366 | 5.6395 | 1.7146
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №1. | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.5562 | 0 | 0 | 8.5562 | 6.6425 | 1.4675 | 0.44617
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №1. | Замена голого провода на провод СИП 0,225км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 92.5718 | 0 | 0 | 92.5718 | 88.601 | 3.045 | 0.92581
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №2. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 1шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 2шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 85.6648 | 0 | 0 | 85.6648 | 75.9291 | 7.4658 | 2.2699
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №2. | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 1шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.7606 | 0 | 0 | 8.7606 | 6.8469 | 1.4675 | 0.44617
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №2. | Замена голого провода на провод СИП 0,12км. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 51.4602 | 0 | 0 | 51.4602 | 49.359 | 1.6113 | 0.4899
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №3. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 3шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 149.7575 | 0 | 0 | 149.7575 | 132.8503 | 12.9652 | 3.9419
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №3. | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 2шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 12.681 | 0 | 0 | 12.681 | 9.8105 | 2.2012 | 0.66926
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №3. | Замена голого провода на провод СИП 0,12км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 54.8326 | 0 | 0 | 54.8326 | 52.7314 | 1.6113 | 0.4899
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №4. | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 2шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 172.1366 | 0 | 0 | 172.1366 | 153.1867 | 14.5317 | 4.4182
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №4. | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ. 1шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, замена датчика ДДМ 2шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.6283 | 0 | 0 | 14.6283 | 11.2412 | 2.5974 | 0.78973
| ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП №700 фидер №1, КТП №736-738, КТП №760 фидер№1, КТП №21 фид.№1,№2, КТП 737/630 фидер №4. | Замена голого провода на провод СИП 0,18км. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 74.891 | 0 | 0 | 74.891 | 71.7392 | 2.4169 | 0.73485
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 125.6894 | 0 | 0 | 125.6894 | 20.4385 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 125.6894 | 0 | 0 | 125.6894 | 20.4385 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 156.3472 | 0 | 0 | 156.3472 | 51.0963 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 156.3472 | 0 | 0 | 156.3472 | 51.0963 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 156.3472 | 0 | 0 | 156.3472 | 51.0963 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 156.3472 | 0 | 0 | 156.3472 | 51.0963 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 156.3472 | 0 | 0 | 156.3472 | 51.0963 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 146.128 | 0 | 0 | 146.128 | 40.877 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 125.6894 | 0 | 0 | 125.6894 | 20.4385 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 125.6894 | 0 | 0 | 125.6894 | 20.4385 | 80.7114 | 24.5395
| КЛ-35,10кВ | Устранение аварийных дефектов на КЛ-35, 10кВ, ВЛ -10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1120.1238 | 0 | 0 | 1120.1238 | 881.9218 | 182.6646 | 55.5374
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-2 с.Коновалово | Замена провода А-25 на СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор с 1-2,2-11,2-14. (0,54км); Замена вводов до здания от опоры №4,7,8,9,10,11,14,15. (12шт); Замена приборов учета (12шт); | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 8.1809 | 0 | 0 | 8.1809 | 0 | 6.2735 | 1.9074
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-2 с.Коновалово | Замена анкерных деревянных опор А-31 на ж/б приставк опора № 1,2,12,15. (4шт)на анкерные Ж/Б опоры А-31 №1,2,11,15 (4шт); Замена заземляющих спусков опора №1,6,11,14. (4шт);Замена промежуточных деревянных опорП-31 на ж/б приставк опора №3-11, 13, 14, 16, 17. (13шт) на промежуточные ж/б опоры П-31 № 3-10, 12, 13 (10шт); Монтаж провода СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор с 1-2,2-11,2-14. (0,54км); Монтаж вводов до здания от опоры №4,7,8,9,10,11,14,15. (12шт); Замена приборов учета (12шт); Замена ОПН опора № 1,2,7,12,15 (5комп); Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 507.9245 | 0 | 0 | 507.9245 | 428.0295 | 61.2673 | 18.6277
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-1 с.Коновалово | Замена анкерных деревянных опор А-31 на ж/б приставк опора № 1, 10 (2шт) на анкерные Ж/Б опоры А-31 №1,9 (2шт) Замена промежуточных деревянных опор П-31 на ж/б приставк опора №2-11 (10шт) на ж/б опоры. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.5496 | 0 | 0 | 5.5496 | 0 | 4.2557 | 1.2939
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-1 с.Коновалово | Замена провода А-35 на СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор с 1-9 (0,34км);Замена вводов до здания от опоры №2,3,5,6,9 (8шт); Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 301.8378 | 0 | 0 | 301.8378 | 263.804 | 29.1662 | 8.8677
| ВЛ-10кВ Первомайск-Первомайск | Замена подкоса к опоре №2 (1шт); Замена траверсы опора №1,3,4,7,8,14,19,20; отп. На КТП 95 опора №2,3,4 (11шт); Замена дополнительной анкерной опоры типа УА10-1 в пролетах опор 3-4, отп. На КТП 95 пролет опор 3-4. (2шт); Замена дополнительной промежуточной Ж/Б опоры в пролетах опор 4-5,5-6,6-7; отпайка на КТП 95 пролет опор 7-1,2-3. (5шт); Замена промежуточных Ж/Б опор отпайка на КТП 43. (5шт); Замена изоляторов опора №2,5,6,9,10,15,16,17, отп. На КТП 95 опора №1 (54шт);Замена разъединителя с приводом Р-43 опора №2, Р-45 опора №1, Р-44 опора №20, отпайка на КТП 95 Р-95 опора №5, Р-345 опора №1 отпайка на КТП 451, опора №7 в сторону опоры №8. (6шт); Замена, регулировка провода АС-35 отпайка на КТП 43 пролет опор 1-6; отпайка на КТП 95 пролет опор 7-4. (100м);Замена Ж/Б опоры №18. (1шт); Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м (13шт), Обработка оснований опор, Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ, АКЗ м/к. | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 1137.36 | 0 | 0 | 1137.36 | 912.1708 | 172.6858 | 52.5034
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-3 с.Коновалово | Замена анкерных деревянных опор А-31 на ж/б приставках Ф-3 опора 1,2,3,4,10. (5шт) на Ж/Б опоры; Замена промежуточных деревянных опор П-31 на ж/б приставк Ф-3 опора № 5,6,7,8,9 (5шт) на ж/Б опоры. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 5.3104 | 0 | 0 | 5.3104 | 0 | 4.0723 | 1.2381
| ВЛ-0,4кВ от КТП 610/250 Ф-3 с.Коновалово | Замена провода А-35 пна СИП-2 3Х50+1Х54.6 пролеты опор №1-10 (0,415км);Замена заземляющих спусков опора №1,5,10 (3шт);Замена вводов до здания от опоры №2,3,4,5,6,7,8,9,10. (9шт); Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 325.836 | 0 | 0 | 325.836 | 267.4696 | 44.7582 | 13.6083
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Шарагул (ВЛ-10кВ Тарнополь-Зунгр) | Замена анкерных, промежуточных опор на Ж/Б опоры наопоры на поверхностном фундаменте с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок №14,15,32,86,87,132. (6шт) | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 544.9835 | 0 | 0 | 544.9835 | 388.8294 | 119.7464 | 36.4077
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 135.9087 | 0 | 0 | 135.9087 | 30.6578 | 80.7114 | 24.5395
| ВЛ-0,4 кВ д.Сенная Падь от КТП № 230, № 10, № 231(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП230/100 с. Сенная Падь) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -7шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/бтипа П10-1 -11шт.Замена голого провода на СИП2 4*50-0,55км.Замена вводов на СИП-9шт. | КР | Май | Июль | Cоб.сил | 554.2005 | 0 | 0 | 554.2005 | 472.6406 | 62.544 | 19.0159
| ВЛ-0,4 кВ д.Сенная Падь от КТП № 230, № 10, № 231(ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП10/100 с. Сенная Падь) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -6шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа А10 -1 -17 шт. Замена голого провода А-25 на СИП-0,85км.Замена вводов на СИП-18шт. | КР | Май | Июль | Cоб.сил | 724.5437 | 0 | 0 | 724.5437 | 621.3308 | 79.1486 | 24.0643
| ВЛ-0,4 кВ д.Сенная Падь от КТП № 230, № 10, № 231(ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП203/63 с. Сенная Падь) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -3шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П10-1 -10шт.Замена голого провода А-25 на СИП2 4*50 -0,45км.Замена вводов на СИП-13шт. | КР | Май | Июль | Cоб.сил | 405.9569 | 0 | 0 | 405.9569 | 343.878 | 47.6051 | 14.4738
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП349/63 с. Бажир | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа А10-1 -3шт.Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-10-1 -11шт.Замена голого провода А-25 на СИП2 4*50-0,4км.Замена вводов на СИП-16шт. | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 401.9211 | 0 | 0 | 401.9211 | 345.4109 | 43.3347 | 13.1755
| ВЛ-10 кВ Заря - Новочеремхово | Замена траверс ТМ-1, 2 шт. Замена траверс, замена штырьевой изоляции на натяжную, 18 шт. Замена РЛНД-10кВ -2 шт | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 281.8895 | 0 | 0 | 281.8895 | 245.2622 | 28.0876 | 8.5397
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №300/100 с.Моисеевка | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,5,6,7 Ф-1; №:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Ф-2; | КР | Май | Май | Cоб.сил | 143.7358 | 0 | 0 | 143.7358 | 105.4627 | 29.3496 | 8.9235
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №317/400 с.Моисеевка | Монтаж ж/б приставок к опорам №:1,2,3,4,5,6,7 Ф-1; №:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Ф-2; | КР | Май | Май | Cоб.сил | 129.8611 | 0 | 0 | 129.8611 | 94.9369 | 26.7815 | 8.1427
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Монтаж опоры железобетонной с укосом тип А10-1 (двухстоечной, жилой сектор) №1,7 Ф-1; №11,14,16,19,22,26,28,30,33 Ф-2 | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 404.5237 | 0 | 0 | 404.5237 | 325.5855 | 60.5336 | 18.4046
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Монтаж опоры ж/б промежуточной (одностоечной, жилой сектор) тип П10-1 №2,3,4,5,6,8,9,10 Ф-1; №12,13,15,17,18,20,21,23,24,25,29,31,32 Ф-2. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 374.5029 | 0 | 0 | 374.5029 | 304.1762 | 53.9299 | 16.3968
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Замена опоры железобетонной подставной (одностоечной, жилой сектор) тип П10-1 №7,8,9 - 3 шт | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 33.881 | 0 | 0 | 33.881 | 27.1832 | 5.1362 | 1.5616
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Замена провода А-25 на СИП-3х50+1х54,6 в прол.опор №1-6 (200) | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 446.0433 | 0 | 0 | 446.0433 | 422.3619 | 18.1601 | 5.5214
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-1,2 c. Тагна | Замена вводов на СИП2 4*16 - 8 шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 82.6633 | 0 | 0 | 82.6633 | 57.1256 | 19.5835 | 5.9542
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Куйта" | Замена колпачков, изоляторов на опорах №31-214 550шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 442.2484 | 0 | 0 | 442.2484 | 234.9519 | 158.9648 | 48.3317
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Ей" | Замена колпачков, изоляторов на опорах №1-185. 630шт. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 337.9261 | 0 | 0 | 337.9261 | 90.8113 | 189.4994 | 57.6154
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-2. | Замена анк.дер.опор №1,4,8,10,14. 5шт. На анкерных ж/б опор тип А10-1 №1,2,5,11,14. 5шт. Замена промеж. дер. опор №2,3,5,6,7,9,11,12,13,17. 10шт. на ж/б опоры тип П10-1 №3, 4, 6-10, 12, 13. 9шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 406.3119 | 0 | 0 | 406.3119 | 330.3231 | 58.2718 | 17.717
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-2. | Замена А-35 на провода СИП2 3х50+1х54,6. 0,44км. Замена провода СИП 4Х16 в пролетах опор №13-15, 5-16, 7-17, 9-18. 0,1км. Замена вводов 16шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 406.3119 | 0 | 0 | 406.3119 | 330.3231 | 58.2718 | 17.717
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-3. | Замена ж/б приставок к опорам №1,2,5-22. 20шт. Замена подставных ж/б опор №31. Замена провода 2СИП 4Х16 в пролетах опор №6-23. 0,06км. Замена вводов трехфазных. 2шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 175.1191 | 0 | 0 | 175.1191 | 136.7551 | 29.4193 | 8.9446
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-1,4. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,7,8,9,10,11. 7шт. на Ж/Б опоры. Замена промеж.дер.опор №2,4,5,6. 4шт. на Ж/Б опоры | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 312.3583 | 0 | 0 | 312.3583 | 251.162 | 46.9282 | 14.268
| ВЛ-0,4кВ от КТП 153/250 п. Новонукутский ф-1,4. | Замена А-35 провода СИП2 3х50+1х54,6. 0,25км. Замена провода 2СИП 4Х16 в пролетах опор №14-16. 0,03км. Замена вводов 13шт. | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 312.3583 | 0 | 0 | 312.3583 | 251.162 | 46.9282 | 14.268
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-429/250 фидер 1п.Заречный/ (ВЛ-0,4кВ от КТП 429/400 п. Заречный ф-1,3,5.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 28шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 175.2879 | 0 | 0 | 175.2879 | 139.1199 | 27.7354 | 8.4327
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №430 фидер1 савхоз Заречный (ВЛ-0,4кВ от КТП 430/250 п. Заречный ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 9шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 56.3426 | 0 | 0 | 56.3426 | 44.7171 | 8.9149 | 2.7105
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №430 фидер2 савхоз Заречный (ВЛ-0,4кВ от КТП 430/250 п. Заречный ф-2.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 37.5617 | 0 | 0 | 37.5617 | 29.8114 | 5.9433 | 1.807
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №431 фидер1 савхоз Заречный(ВЛ-0,4кВ от КТП 431/160 п. Заречный ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 18.7809 | 0 | 0 | 18.7809 | 14.9057 | 2.9716 | 0.9035
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №431 фидер1 савхоз Заречный(ВЛ-0,4кВ от КТП 431/160 п. Заречный ф-3.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 50.0823 | 0 | 0 | 50.0823 | 39.7485 | 7.9244 | 2.4093
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №431 фидер2 савхоз Заречный.(ВЛ-0,4кВ от КТП 431/160 п. Заречный ф-4.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 15шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 93.9043 | 0 | 0 | 93.9043 | 74.5285 | 14.8582 | 4.5175
| ВЛ-0,4кВ от КТП 428/250 п. Заречный ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 18.7809 | 0 | 0 | 18.7809 | 14.9057 | 2.9716 | 0.9035
| ВЛ-0,4кВ от КТП 433/250 п. Заречный ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 16шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 100.1645 | 0 | 0 | 100.1645 | 79.4971 | 15.8488 | 4.8187
| ВЛ-0,4кВ от КТП 433/250 п. Заречный ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 20шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 125.2057 | 0 | 0 | 125.2057 | 99.3714 | 19.811 | 6.0233
| ВЛ-0,4кВ от КТП 353ПА/250 п. Заречный ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 18.7809 | 0 | 0 | 18.7809 | 14.9057 | 2.9716 | 0.9035
| ВЛ-0,4кВ от КТП 353ПА/250 п. Заречный ф-2,3. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 16шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 100.1645 | 0 | 0 | 100.1645 | 79.4971 | 15.8488 | 4.8187
| ВЛ от КТП 394/100 п. Заречный ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.3014 | 0 | 0 | 31.3014 | 24.8428 | 4.9527 | 1.5058
| ВЛ от КТП 394/100 п. Заречный ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 7шт. Демонтаж провода А-25. 1км. Монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6. 0,3км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 175.7684 | 0 | 0 | 175.7684 | 149.116 | 20.4383 | 6.2141
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | Замена промежуточной опоры (тип П10-1) на ж/б опору №15-20 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 6шт; Замена анкерной опоры (тип А10-1) на ж/б опору №14 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 1шт; Замена промежуточной опоры (тип П10-1) на промежуточную ж/б опору №7-9, 14, 20-22, 25, 28, 32, 37 отпайка на д. Шульгино на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 11шт. Устройство заземления опор №14-20 7шт.; Устройство заземления опор №7-9, 14, 20-22, 25, 28, 32, 37 отпайка на д. Шульгино 11шт. | КР | Дек | Дек | Подряд | 2032.5738 | 1440 | 0 | 592.5738 | 592.5738 | 0 | 0
| Электротехническое оборудование (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | Выполнение капитального ремонта электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | КР | Янв | Дек | Подряд | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой"; ВЛ-35кв "Голуметь-Новостройка"; ВЛ-10 кВ "Моисеевка - Хор Тагна" | Расчистка трасс ВЛ 35/10 кВ от древесно-кустарниковой растительности. 102,3га | КР | Фев | Нояб | Подряд | 3070 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Заря - Новочеремхово | Монтаж опор анкерных ж/б типа А10-1 на поверхностном фундаменте, 1 шт. промежуточных опор типа П10-1 на поверхностном фундаменте, 7 шт | КР | Окт | Дек | Подряд | 825.0296 | 544 | 0 | 281.0296 | 281.0296 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №663,666,667;№180,181,182 отп. на Черемшанку,№35, отп на Пихтинск -7шт. | КР | Янв | Март | Подряд | 835.0244 | 475 | 0 | 360.0244 | 360.0244 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Троицк-Щербаково" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №59, 5 отп на КТП№239 с.Заблагар 2ш. | КР | Янв | Март | Подряд | 259.0618 | 135 | 0 | 124.0618 | 124.0618 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №77,78,79,80 отп. на Исаковка 4шт. | КР | Янв | Март | Подряд | 488.4877 | 270 | 0 | 218.4877 | 218.4877 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Тагна" | Замена промежуточных опор с оттяжками с устройством поверхностного фундамента из приставок опора №136,137 - 2шт. | КР | Янв | Март | Подряд | 259.0618 | 135 | 0 | 124.0618 | 124.0618 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 -ИТЭЦ-9 с отпайками | Чистка просеки 2,5 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 111.9285 | 0 | 0 | 111.9285 | 0 | 85.8321 | 26.0964
| ВЛ 110 кВ ГПП-1/ГПП-2 | Чистка просеки 2,3 га | КР | Янв | Фев | Cоб.сил | 103.0188 | 0 | 0 | 103.0188 | 0 | 78.9997 | 24.0191
| ПС 500 "Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 1065.6641 | 0 | 0 | 1065.6641 | 1065.6641 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 0,4-10кВ (5шт.) | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 372.4736 | 0 | 0 | 372.4736 | 261.102 | 85.4051 | 25.9666
| ПС 500 "Иркутская" | 1В-9-500 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1608.5168 | 0 | 0 | 1608.5168 | 1204.8503 | 309.5507 | 94.1158
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 230.3318 | 0 | 0 | 230.3318 | 99.0246 | 100.6926 | 30.6146
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 230.3318 | 0 | 0 | 230.3318 | 99.0246 | 100.6926 | 30.6146
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 АТ-6 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 191.5908 | 0 | 0 | 191.5908 | 58.6688 | 101.931 | 30.9911
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 191.5908 | 0 | 0 | 191.5908 | 58.6688 | 101.931 | 30.9911
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 Т-3 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 35.2497 | 0 | 0 | 35.2497 | 9.9127 | 19.4297 | 5.9074
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №213 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 35шт. | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 302.7513 | 0 | 0 | 302.7513 | 238.824 | 49.0225 | 14.9048
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №216 с заменой изоляторов опорных полимер.ОТПК 10-110 В-1 УХЛ1 12шт | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 296.886 | 0 | 0 | 296.886 | 257.6275 | 30.1053 | 9.1532
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 4ВС | СР | Май | Май | Cоб.сил | 108.3689 | 0 | 0 | 108.3689 | 32.1907 | 58.4171 | 17.7611
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 3Т | СР | Май | Май | Cоб.сил | 108.3689 | 0 | 0 | 108.3689 | 32.1907 | 58.4171 | 17.7611
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 108.3689 | 0 | 0 | 108.3689 | 32.1907 | 58.4171 | 17.7611
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 108.3689 | 0 | 0 | 108.3689 | 32.1907 | 58.4171 | 17.7611
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 108.3689 | 0 | 0 | 108.3689 | 32.1907 | 58.4171 | 17.7611
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-9Б | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 108.3689 | 0 | 0 | 108.3689 | 32.1907 | 58.4171 | 17.7611
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-10Б | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 108.3689 | 0 | 0 | 108.3689 | 32.1907 | 58.4171 | 17.7611
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 5Т | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.9275 | 0 | 0 | 14.9275 | 3.6789 | 8.6259 | 2.6226
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 6Т | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 14.9275 | 0 | 0 | 14.9275 | 3.6789 | 8.6259 | 2.6226
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 1ВС | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 24.0514 | 0 | 0 | 24.0514 | 4.3943 | 15.074 | 4.5831
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 3ВС | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 24.0514 | 0 | 0 | 24.0514 | 4.3943 | 15.074 | 4.5831
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 3В-3 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 19.5261 | 0 | 0 | 19.5261 | 8.2776 | 8.6259 | 2.6226
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-35 4В-3 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 19.5261 | 0 | 0 | 19.5261 | 8.2776 | 8.6259 | 2.6226
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 1Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 6шт. | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 51.3478 | 0 | 0 | 51.3478 | 33.417 | 13.7502 | 4.1806
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 2Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 6шт. | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 51.3478 | 0 | 0 | 51.3478 | 33.417 | 13.7502 | 4.1806
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 3Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 20-35 А-1 УХЛ1 9шт. | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 85.3981 | 0 | 0 | 85.3981 | 59.7827 | 19.6432 | 5.9723
| ПС 500 "Иркутская" | СР-35 4Вс с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 20-35 А-1 УХЛ1 9шт. | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 85.3981 | 0 | 0 | 85.3981 | 59.7827 | 19.6432 | 5.9723
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2Б | СР | Май | Май | Cоб.сил | 23.8696 | 0 | 0 | 23.8696 | 8.2776 | 11.9567 | 3.6353
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2БР | СР | Май | Май | Cоб.сил | 23.8696 | 0 | 0 | 23.8696 | 8.2776 | 11.9567 | 3.6353
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-5 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 14.6001 | 0 | 0 | 14.6001 | 1.1241 | 10.334 | 3.142
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ц/н №1 НОВС | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.6001 | 0 | 0 | 14.6001 | 1.1241 | 10.334 | 3.142
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ц/н №2 НОВС | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 14.6001 | 0 | 0 | 14.6001 | 1.1241 | 10.334 | 3.142
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ц/н №3 НОВС | СР | Май | Май | Cоб.сил | 14.6001 | 0 | 0 | 14.6001 | 1.1241 | 10.334 | 3.142
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№11 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.6001 | 0 | 0 | 14.6001 | 1.1241 | 10.334 | 3.142
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№23 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.6001 | 0 | 0 | 14.6001 | 1.1241 | 10.334 | 3.142
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№32 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 10.4236 | 0 | 0 | 10.4236 | 1.1241 | 7.1313 | 2.1682
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насос №2 НОВС | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 145.5107 | 0 | 0 | 145.5107 | 12.9785 | 101.632 | 30.9002
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 137.6229 | 0 | 0 | 137.6229 | 23.2999 | 87.6683 | 26.6547
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 137.6229 | 0 | 0 | 137.6229 | 23.2999 | 87.6683 | 26.6547
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 137.6229 | 0 | 0 | 137.6229 | 23.2999 | 87.6683 | 26.6547
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 137.6229 | 0 | 0 | 137.6229 | 23.2999 | 87.6683 | 26.6547
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 137.6229 | 0 | 0 | 137.6229 | 23.2999 | 87.6683 | 26.6547
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 117.5178 | 0 | 0 | 117.5178 | 95.2435 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 117.5178 | 0 | 0 | 117.5178 | 95.2435 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 117.5178 | 0 | 0 | 117.5178 | 95.2435 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 111.3658 | 0 | 0 | 111.3658 | 89.0915 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 111.3658 | 0 | 0 | 111.3658 | 89.0915 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 111.3658 | 0 | 0 | 111.3658 | 89.0915 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН-500 АТ-9 фаза "А" (Замена ОПН) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 423.9933 | 0 | 0 | 423.9933 | 401.719 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН-500 АТ-9 фаза "В" (Замена ОПН) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 423.9933 | 0 | 0 | 423.9933 | 401.719 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | ОПН-500 АТ-9 фаза "С" (Замена ОПН) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 423.9933 | 0 | 0 | 423.9933 | 401.719 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 111.3658 | 0 | 0 | 111.3658 | 89.0915 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 111.3658 | 0 | 0 | 111.3658 | 89.0915 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 111.3658 | 0 | 0 | 111.3658 | 89.0915 | 17.081 | 5.1933
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-9-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 57.7756 | 0 | 0 | 57.7756 | 1.5329 | 43.1296 | 13.1131
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-10-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 57.7756 | 0 | 0 | 57.7756 | 1.5329 | 43.1296 | 13.1131
| ПС 500 "Иркутская" | 1ТР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 98.5498 | 0 | 0 | 98.5498 | 69.5931 | 22.2053 | 6.7513
| ПС 500 "Иркутская" | 2ТР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 98.5498 | 0 | 0 | 98.5498 | 69.5931 | 22.2053 | 6.7513
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-9 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1933 | 0 | 0 | 7.1933 | 0.51096 | 5.1243 | 1.558
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-10 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.1933 | 0 | 0 | 7.1933 | 0.51096 | 5.1243 | 1.558
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 155.9145 | 0 | 0 | 155.9145 | 89.0915 | 51.243 | 15.5799
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 155.9145 | 0 | 0 | 155.9145 | 89.0915 | 51.243 | 15.5799
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 155.9145 | 0 | 0 | 155.9145 | 89.0915 | 51.243 | 15.5799
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-7 ( в т.ч. з/части газ.реле) | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 246.722 | 0 | 0 | 246.722 | 175.4442 | 54.6592 | 16.6186
| ПС 500 "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 155.9145 | 0 | 0 | 155.9145 | 89.0915 | 51.243 | 15.5799
| ПС 500 "Иркутская" | Т-2 ( в т.ч. з/части газ.реле) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 222.4987 | 0 | 0 | 222.4987 | 175.4442 | 36.0836 | 10.9709
| ПС 500 "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 131.6911 | 0 | 0 | 131.6911 | 89.0915 | 32.6674 | 9.9322
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-220 ВЛ №215 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.2538 | 0 | 0 | 13.2538 | 0.61316 | 9.6935 | 2.9472
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-220 5СШ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.6225 | 0 | 0 | 4.6225 | 0.61316 | 3.0746 | 0.9348
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 Т-2 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-204 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ШСВ-1 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ Восточная №1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.8828 | 0 | 0 | 8.8828 | 0.91973 | 6.1065 | 1.8566
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-209 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 2СШ с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-213 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 ВЛ-215 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 АТ-8 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-2СШ-220 МСВ2/4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ1/3 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-220 ТН 3СШ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-9 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 АТ-11 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ-220 МСВ3/5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №204 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 45.8165 | 0 | 0 | 45.8165 | 33.6214 | 9.3519 | 2.8433
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №214 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-7 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №1 АТ-9 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 30шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 237.1676 | 0 | 0 | 237.1676 | 197.1295 | 30.7031 | 9.335
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 №2 АТ-9 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 30шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 237.1676 | 0 | 0 | 237.1676 | 197.1295 | 30.7031 | 9.335
| ПС 500 "Иркутская" | ТР-220 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.8177 | 0 | 0 | 4.8177 | 0.91973 | 2.9892 | 0.90883
| ПС 500 "Иркутская" | 5Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 172.6202 | 0 | 0 | 172.6202 | 89.0915 | 64.0538 | 19.4749
| ПС 500 "Иркутская" | 6Т | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 172.6202 | 0 | 0 | 172.6202 | 89.0915 | 64.0538 | 19.4749
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 120.2755 | 0 | 0 | 120.2755 | 89.0915 | 23.9134 | 7.2706
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.В | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 120.2755 | 0 | 0 | 120.2755 | 89.0915 | 23.9134 | 7.2706
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-5 ф.С | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 120.2755 | 0 | 0 | 120.2755 | 89.0915 | 23.9134 | 7.2706
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.А (Покраска реактора) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 177.2508 | 0 | 0 | 177.2508 | 101.5181 | 58.0755 | 17.6573
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.В (Покраска реактора) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 177.2508 | 0 | 0 | 177.2508 | 101.5181 | 58.0755 | 17.6573
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р АТ-11 ф.С (Покраска реактора) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 177.2508 | 0 | 0 | 177.2508 | 101.5181 | 58.0755 | 17.6573
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 4СШ ГПП-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.3855 | 0 | 0 | 6.3855 | 0.20439 | 4.74 | 1.4411
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 8СШ ГПП-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.3855 | 0 | 0 | 6.3855 | 0.20439 | 4.74 | 1.4411
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-110 РСШ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.3855 | 0 | 0 | 6.3855 | 0.20439 | 4.74 | 1.4411
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 МВР-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.1331 | 0 | 0 | 9.1331 | 0.61316 | 6.5335 | 1.9864
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-11Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.1331 | 0 | 0 | 9.1331 | 0.61316 | 6.5335 | 1.9864
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-110 ШП-12Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.1331 | 0 | 0 | 9.1331 | 0.61316 | 6.5335 | 1.9864
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ШСВ-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 2Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ВЛ Бл 8 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 1СШ 110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-1СШ 110 МСВ-1/3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 МСВ-1/3 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ВЛ Бл 7 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 3Т | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 3СШ 110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РВС 3СШ 110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 ШСВ-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-3СШ 110 1Вс МСР-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-11Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШП-12Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 7СШ 110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ВЛ Бл 5 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-7СШ 110 ШСВ-4 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР ТН 8СШ 110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 МВР-4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШП-11Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШП-12Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6112 | 0 | 0 | 7.6112 | 0.81754 | 5.2097 | 1.584
| ПС 500 "Иркутская" | ШР РВС 8СШ 110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ВЛ Бл 5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-8СШ 110 ШСВ-4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-11А | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16А | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.1587 | 0 | 0 | 4.1587 | 0.81754 | 2.5622 | 0.779
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ШП-9А | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ШП-10А | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.1587 | 0 | 0 | 4.1587 | 0.81754 | 2.5622 | 0.779
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.1587 | 0 | 0 | 4.1587 | 0.81754 | 2.5622 | 0.779
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-7 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 Бл-8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 №1 И-9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | РР-110 №2 И-9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | ШР-110 ТН И-9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.4442 | 0 | 0 | 7.4442 | 0.81754 | 5.0816 | 1.545
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ШП-16Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.1587 | 0 | 0 | 4.1587 | 0.81754 | 2.5622 | 0.779
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-110 ВЛ И-9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.6599 | 0 | 0 | 4.6599 | 0.81754 | 2.9465 | 0.89585
| ПС 500 "Иркутская" | ЗОН ноля 6Т | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.0426 | 0 | 0 | 2.0426 | 0.81754 | 0.93946 | 0.28563
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.7636 | 0 | 0 | 1.7636 | 0.20439 | 1.1957 | 0.36353
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-2Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.7636 | 0 | 0 | 1.7636 | 0.20439 | 1.1957 | 0.36353
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 2В-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.161 | 0 | 0 | 5.161 | 0.81754 | 3.3308 | 1.0127
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 4ВС | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.161 | 0 | 0 | 5.161 | 0.81754 | 3.3308 | 1.0127
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-35 ШП-2Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.161 | 0 | 0 | 5.161 | 0.81754 | 3.3308 | 1.0127
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 СК-3 | ТР | Фев | Март | Cоб.сил | 2.3761 | 0 | 0 | 2.3761 | 0.20439 | 1.6654 | 0.50635
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 СК-6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.3761 | 0 | 0 | 2.3761 | 0.20439 | 1.6654 | 0.50635
| ПС 500 "Иркутская" | Р-р-10 СК-8 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.3761 | 0 | 0 | 2.3761 | 0.20439 | 1.6654 | 0.50635
| ПС 500 "Иркутская" | СК-7 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 44.4495 | 0 | 0 | 44.4495 | 2.9636 | 31.8134 | 9.6725
| ПС 500 "Иркутская" | СК-12 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 44.4495 | 0 | 0 | 44.4495 | 2.9636 | 31.8134 | 9.6725
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9097 | 0 | 0 | 8.9097 | 0 | 6.8324 | 2.0773
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-3 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.7273 | 0 | 0 | 9.7273 | 0.81754 | 6.8324 | 2.0773
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-4 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.7273 | 0 | 0 | 9.7273 | 0.81754 | 6.8324 | 2.0773
| ПС 500 "Иркутская" | ТСН-5 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.7273 | 0 | 0 | 9.7273 | 0.81754 | 6.8324 | 2.0773
| ПС 500 "Иркутская" | Т-р ц/н №1 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.7273 | 0 | 0 | 9.7273 | 0.81754 | 6.8324 | 2.0773
| ПС 500 "Иркутская" | Т-р ц/н №2 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.7273 | 0 | 0 | 9.7273 | 0.81754 | 6.8324 | 2.0773
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-3 | ТР | Фев | Март | Cоб.сил | 3.6569 | 0 | 0 | 3.6569 | 0.20439 | 2.6476 | 0.80496
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-3 | ТР | Фев | Март | Cоб.сил | 2.933 | 0 | 0 | 2.933 | 0.20439 | 2.0924 | 0.63618
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.6569 | 0 | 0 | 3.6569 | 0.20439 | 2.6476 | 0.80496
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.933 | 0 | 0 | 2.933 | 0.20439 | 2.0924 | 0.63618
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.6569 | 0 | 0 | 3.6569 | 0.20439 | 2.6476 | 0.80496
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-7 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.933 | 0 | 0 | 2.933 | 0.20439 | 2.0924 | 0.63618
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-8 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.6569 | 0 | 0 | 3.6569 | 0.20439 | 2.6476 | 0.80496
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-8 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.933 | 0 | 0 | 2.933 | 0.20439 | 2.0924 | 0.63618
| ПС 500 "Иркутская" | МВР-10 СК-12 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.6569 | 0 | 0 | 3.6569 | 0.20439 | 2.6476 | 0.80496
| ПС 500 "Иркутская" | МВП-10 СК-12 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.933 | 0 | 0 | 2.933 | 0.20439 | 2.0924 | 0.63618
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-9 | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.6569 | 0 | 0 | 3.6569 | 0.20439 | 2.6476 | 0.80496
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-10 ТСН-2К | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 2.933 | 0 | 0 | 2.933 | 0.20439 | 2.0924 | 0.63618
| ПС 500 "Иркутская" | МВ-6 яч.№6 | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 2.8773 | 0 | 0 | 2.8773 | 0.20439 | 2.0497 | 0.6232
| ПС 500 "Иркутская" | Электролизная установка | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 101.7728 | 0 | 0 | 101.7728 | 34.9499 | 51.243 | 15.5799
| ПС 500 "Иркутская" | 2В-8-500 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 17.5967 | 0 | 0 | 17.5967 | 0 | 13.494 | 4.1027
| ПС 500 "Иркутская" | ЭВ-220 Т-3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.4549 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 3.4162 | 1.0387
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 77.872 | 0 | 0 | 77.872 | 23.2999 | 41.8485 | 12.7236
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 1В-8 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.4207 | 0 | 0 | 9.4207 | 0.51096 | 6.8324 | 2.0773
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 3СШ | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 4.4549 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 3.4162 | 1.0387
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 4СШ | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 4.4549 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 3.4162 | 1.0387
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 РСШ | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 4.4549 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 3.4162 | 1.0387
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-35 ШП-1Б | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 4.4549 | 0 | 0 | 4.4549 | 0 | 3.4162 | 1.0387
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочные посты | ТР | Май | Июнь | Cоб.сил | 79.7922 | 0 | 0 | 79.7922 | 50.2787 | 22.6323 | 6.8811
| ПС 500 "Иркутская" | Сварочные посты | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 79.7922 | 0 | 0 | 79.7922 | 50.2787 | 22.6323 | 6.8811
| ПС 500 "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 89.6083 | 0 | 0 | 89.6083 | 0.51096 | 68.3241 | 20.7732
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 177.2895 | 0 | 0 | 177.2895 | 88.1922 | 68.3241 | 20.7732
| ПС 500 "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 486.422 | 0 | 0 | 486.422 | 397.3247 | 68.3241 | 20.7732
| ПС 500 "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия). | ТО | Июль | Сент | Cоб.сил | 77.659 | 0 | 0 | 77.659 | 33.1104 | 34.162 | 10.3866
| ПС 500 "Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств оборудования ОРУ. | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 51.6018 | 0 | 0 | 51.6018 | 18.1903 | 25.6215 | 7.79
| ПС 500 "Иркутская" | СК-3 | КР | Февр | Апр | Подряд | 2379.6482 | 2163 | 0 | 216.6482 | 216.6482 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | СК-6 | КР | Апр | Июнь | Подряд | 2379.6482 | 2163 | 0 | 216.6482 | 216.6482 | 0 | 0
| ПС 500 "Иркутская" | СК-8 | КР | Сент | Нояб | Подряд | 2215.6482 | 1999 | 0 | 216.6482 | 216.6482 | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-1 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 39.2305 | 0 | 0 | 39.2305 | 14.8792 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | КЗ-110 Т-2 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 39.2305 | 0 | 0 | 39.2305 | 14.8792 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 104.5315 | 0 | 0 | 104.5315 | 80.1803 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110 кВ "Вокзальная" | ОД-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 104.5315 | 0 | 0 | 104.5315 | 80.1803 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | КЗ-1-110 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Май | Май | Cоб.сил | 39.2305 | 0 | 0 | 39.2305 | 14.8792 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | КЗ-2-110 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Май | Май | Cоб.сил | 39.2305 | 0 | 0 | 39.2305 | 14.8792 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ОД-1-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Май | Май | Cоб.сил | 104.5315 | 0 | 0 | 104.5315 | 80.1803 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ОД-2-110 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Май | Май | Cоб.сил | 104.5315 | 0 | 0 | 104.5315 | 80.1803 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | КЗ-1-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.1907 | 0 | 0 | 26.1907 | 1.8395 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | КЗ-2-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.1907 | 0 | 0 | 26.1907 | 1.8395 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ОД-1-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.9061 | 0 | 0 | 26.9061 | 2.5548 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ОД-2-110 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.9061 | 0 | 0 | 26.9061 | 2.5548 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Вокзальная (с зам. задвижек баков) | СР | Март | Март | Cоб.сил | 127.6495 | 0 | 0 | 127.6495 | 62.8484 | 49.6926 | 15.1085
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Усольская (с зам. задвижек баков) | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 127.6495 | 0 | 0 | 127.6495 | 62.8484 | 49.6926 | 15.1085
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-2-6 Т-2 яч. № 2 | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 18.2315 | 0 | 0 | 18.2315 | 3.0658 | 11.6298 | 3.5359
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 11 Керамический завод | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 17 Цемзавод | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 33 Керамический завод | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.6246 | 0 | 0 | 9.6246 | 1.6351 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 35 Гипсовый завод | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.6246 | 0 | 0 | 9.6246 | 1.6351 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 38 Гипсовый завод | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.6246 | 0 | 0 | 9.6246 | 1.6351 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 40 ТНП | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.6246 | 0 | 0 | 9.6246 | 1.6351 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 6 Керамический завод | СР | Дек | Дек | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №4 | КЗ-1-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.825 | 0 | 0 | 17.825 | 1.9417 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ кВ №4 | КЗ-2-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.825 | 0 | 0 | 17.825 | 1.9417 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-1-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.825 | 0 | 0 | 17.825 | 1.9417 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-2-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.825 | 0 | 0 | 17.825 | 1.9417 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-35 СП | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.825 | 0 | 0 | 17.825 | 1.9417 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ кВ №4 | СВ-1-2 яч.15 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.6246 | 0 | 0 | 9.6246 | 1.6351 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 Т-1 яч.5 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.6339 | 0 | 0 | 11.6339 | 1.6351 | 7.6676 | 2.3313
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 Т-2 яч.21 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.6339 | 0 | 0 | 11.6339 | 1.6351 | 7.6676 | 2.3313
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.10 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.12 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.14 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.16 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.18 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.20 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.22 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.23 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.24 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.26 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.28 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.2а | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.2б | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.4 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.6 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.7 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | МВ-6 яч.8 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.3947 | 0 | 0 | 11.3947 | 1.6351 | 7.4842 | 2.2755
| ПС 35 кВ кВ №7 | СВ-6 яч.№13 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.5317 | 0 | 0 | 11.5317 | 1.5329 | 7.6676 | 2.3313
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | КЗ-1 с заменой опорного изолятора ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 24.7741 | 0 | 0 | 24.7741 | 8.8908 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | КЗ-2 с заменой опорного изолятора ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 24.7741 | 0 | 0 | 24.7741 | 8.8908 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | ОД-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 60.5415 | 0 | 0 | 60.5415 | 44.6582 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | ОД-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 60.5415 | 0 | 0 | 60.5415 | 44.6582 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | ОД-3 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 60.5415 | 0 | 0 | 60.5415 | 44.6582 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | МВ-10 Т-1 яч.2 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | МВ-10 яч.3 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | МВ-10 яч.6 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | СВ-10 яч.9 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | МВ-10 яч.10 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | МВ-10 яч.12 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | МВ-10 яч.13 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | МВ-10 Т-2 яч.15 | СР | Фев | Фев | Cоб.сил | 9.5224 | 0 | 0 | 9.5224 | 1.5329 | 6.1267 | 1.8628
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-220 № 215 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 155.5103 | 0 | 0 | 155.5103 | 32.7016 | 94.1756 | 28.6331
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-220 АТ - 1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 155.5103 | 0 | 0 | 155.5103 | 32.7016 | 94.1756 | 28.6331
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-110 ЛЕСОЗАВОД-А | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 16.4288 | 0 | 0 | 16.4288 | 2.5548 | 10.6392 | 3.2348
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 16.4288 | 0 | 0 | 16.4288 | 2.5548 | 10.6392 | 3.2348
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ- 35 РРЗ | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 22.3125 | 0 | 0 | 22.3125 | 8.1754 | 10.841 | 3.2961
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ- 35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 ЖАРГОН-А | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 ЖАРГОН-Б | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 СВ | СР | Май | Май | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 Т-2 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Западная-3" | МВ-35 Т-3 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 22.3125 | 0 | 0 | 22.3125 | 8.1754 | 10.841 | 3.2961
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | МВ-35 Т-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 21.9537 | 0 | 0 | 21.9537 | 8.1754 | 10.5659 | 3.2124
| ПС 35 кВ "Объединенная" | МВ-35 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 22.3125 | 0 | 0 | 22.3125 | 8.1754 | 10.841 | 3.2961
| ПС 35 кВ "Первомайская" | МВ-35 СВ | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 20.3271 | 0 | 0 | 20.3271 | 8.1754 | 9.3185 | 2.8332
| ПС 35 кВ "Восточная" | МВ-6 ввода с КРУН-6 яч.16 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 10.1769 | 0 | 0 | 10.1769 | 2.0439 | 6.2368 | 1.8962
| ПС 35 кВ "Восточная" | МВ-6 Кирзавод яч.15 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 10.1769 | 0 | 0 | 10.1769 | 2.0439 | 6.2368 | 1.8962
| ПС 35 кВ "Восточная" | МВ-6 ТЭЦ-12 яч.22 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 10.1769 | 0 | 0 | 10.1769 | 2.0439 | 6.2368 | 1.8962
| ПС 35 кВ "Восточная" | МВ-6 Хлебозавод яч.24 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 10.1769 | 0 | 0 | 10.1769 | 2.0439 | 6.2368 | 1.8962
| РП 6 кВ "Малый Артем" | МВ-6 яч.№3 ТСН-1 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 10.1769 | 0 | 0 | 10.1769 | 2.0439 | 6.2368 | 1.8962
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | КЗ-110 Т-1 с заменой опорного изолятора ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 1 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 39.2305 | 0 | 0 | 39.2305 | 14.8792 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ОД -110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 104.5315 | 0 | 0 | 104.5315 | 80.1803 | 18.6737 | 5.6775
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Приемный портал 110 Т-1 с зам. опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 3 шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 40.5936 | 0 | 0 | 40.5936 | 39.7325 | 0.66037 | 0.20078
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-35 Т-1 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.3125 | 0 | 0 | 22.3125 | 8.1754 | 10.841 | 3.2961
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | МВ-35 Табарсук | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.3125 | 0 | 0 | 22.3125 | 8.1754 | 10.841 | 3.2961
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ШР-35 Табарсук с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ШР-ТН-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ЛР-35 Табарсук с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Приемный портал ВЛ-35 Алтарик-Табарсук и шинный мост-35 кВ с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-35 В-Булай | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-35 Голуметь | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 В Булай | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 Голуметь | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 52.0736 | 0 | 0 | 52.0736 | 44.6582 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ЛР-35 "Иваническ" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ЛР-35 "Уткоферма" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | СР-1-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | СР-2-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР ТН-2-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 Иваническ | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 "Уткоферма" | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.379 | 0 | 0 | 10.379 | 2.9636 | 5.6865 | 1.7289
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | КЗ-1-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 17.825 | 0 | 0 | 17.825 | 1.9417 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | ОД-1-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 17.825 | 0 | 0 | 17.825 | 1.9417 | 12.1801 | 3.7032
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-10 Балаганск яч.№6 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 10.8206 | 0 | 0 | 10.8206 | 1.6351 | 7.0439 | 2.1416
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-10 Водозабор яч.№4 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 10.8206 | 0 | 0 | 10.8206 | 1.6351 | 7.0439 | 2.1416
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-10 Т-1 яч.№2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 10.8206 | 0 | 0 | 10.8206 | 1.6351 | 7.0439 | 2.1416
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | СВ-10 яч №8 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 11.9018 | 0 | 0 | 11.9018 | 1.6351 | 7.873 | 2.3937
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-1-566 | СР | Май | Июнь | Cоб.сил | 1755.6741 | 0 | 0 | 1755.6741 | 1352.0076 | 309.5507 | 94.1158
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-2-566 | СР | Сент | Окт | Cоб.сил | 1755.6741 | 0 | 0 | 1755.6741 | 1352.0076 | 309.5507 | 94.1158
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1А-Тулун | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 340.9059 | 0 | 0 | 340.9059 | 220.7359 | 92.1521 | 28.0179
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1П-Иркутск | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 176.3759 | 0 | 0 | 176.3759 | 56.2059 | 92.1521 | 28.0179
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1Б-Иркутск | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 176.3759 | 0 | 0 | 176.3759 | 56.2059 | 92.1521 | 28.0179
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1В-Иркутск | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 176.3759 | 0 | 0 | 176.3759 | 56.2059 | 92.1521 | 28.0179
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2В-Иркутск | СР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 176.3759 | 0 | 0 | 176.3759 | 56.2059 | 92.1521 | 28.0179
| ПС 220 кВ "УП-15" | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 69.2972 | 0 | 0 | 69.2972 | 22.8911 | 35.5864 | 10.8197
| ПС 220 кВ "УП-15" | АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 69.2972 | 0 | 0 | 69.2972 | 22.8911 | 35.5864 | 10.8197
| ПС 220 кВ "УП-15" | МВ-110 ТЭЦ-1 "Б" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 220 кВ "УП-15" | МВ-110 Цемзавод "А" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 220 кВ "УП-15" | МВ-110 Цемзавод "Б" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 220 кВ "УП-15" | ЛР-110 Цемзавод А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 220 кВ "УП-15" | ЛР-110 Цемзавод Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 220 кВ "УП-15" | ОР-110 Цемзавод А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 220 кВ "УП-15" | ОР-110 Цемзавод Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 220 кВ "УП-15" | ШР ТН-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 220 кВ "УП-15" | ШР ТН-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.9013 | 0 | 0 | 4.9013 | 1.8395 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 1Ц | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 2Ц | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 3Ц | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 4Ц | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ЛР-35 6Ц | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | РДК-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | РДК-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | СР-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | СР-2-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ТР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 1Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 2Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 3Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 4Ц с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 6Ц | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 ТН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\6 кВ "Ангарская" | ШР-35 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-1-35-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.7835 | 0 | 0 | 10.7835 | 2.5548 | 6.3102 | 1.9185
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-1-35-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.7835 | 0 | 0 | 10.7835 | 2.5548 | 6.3102 | 1.9185
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-2-35-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.7835 | 0 | 0 | 10.7835 | 2.5548 | 6.3102 | 1.9185
| ПС 110 кВ "Ангарская" | ДГК ДК-2-35-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.7835 | 0 | 0 | 10.7835 | 2.5548 | 6.3102 | 1.9185
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | ЗОН Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | В-35 Т-1 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0.30658 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | В-35 Т-2 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.3684 | 0 | 0 | 3.3684 | 0.30658 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 Т-1 яч.7 | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 Т-2 яч.17 | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.10 СибБио | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.13 Белореченск | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.14 Бадай | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.19 | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.2 КТП База РЭС | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.20 СибБио | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.21 УСПФ | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.3 Белореченск | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | МВ-10 яч.4 УСПФ | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\35\10 кВ "Белореченская" | СВ-10 | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Белореченская" | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.932 | 0 | 0 | 8.932 | 1.2774 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 110 кВ "Белореченская" | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.932 | 0 | 0 | 8.932 | 1.2774 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ТН-110-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС 110 кВ ПС "Вокзальная" | ТН-110-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС 110 кВ "ЗГО" | СВ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | МВ-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | МВ-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Черемхово А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ЛР-110 Черемхово Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-1 СВ-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Черемхово А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-110 Черемхово Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ОР-2СВ-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | СР-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | СР-2-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Белореченск | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Мальта | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 83.4966 | 0 | 0 | 83.4966 | 79.6693 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 ТН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 ТН-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 83.4966 | 0 | 0 | 83.4966 | 79.6693 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Черемхово А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ШР-110 Черемхово Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№3 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№4 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№5 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№6 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№7 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№9 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№10 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№11 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№12 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№13 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№14 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№15 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№16 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№17 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 Т-1 яч.№18 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | СВ-10 яч.№21 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 Т-2 яч.№23 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№24 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№25 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№26 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№27 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№28 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№29 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№30 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№31 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№32 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№34 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№35 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№36 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№37 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ВВ-10 яч.№38 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ДГР-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.7792 | 0 | 0 | 6.7792 | 1.2774 | 4.219 | 1.2827
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ДГР-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.7792 | 0 | 0 | 6.7792 | 1.2774 | 4.219 | 1.2827
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.932 | 0 | 0 | 8.932 | 1.2774 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.932 | 0 | 0 | 8.932 | 1.2774 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | Т-10 ДГР-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.6765 | 0 | 0 | 8.6765 | 1.0219 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 110 кВ "Лесозавод" | Т-10 ДГР-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.6765 | 0 | 0 | 8.6765 | 1.0219 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | ЗОН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110\10 кВ "Новожилкино" | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ "Пионерская" | МВ-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Пионерская" | СР-1-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Пионерская" | СР-2-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 РВС-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Пионерская" | ШР-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ "Пионерская" | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Пионерская" | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | ЗОН-110-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | ЗОН-110-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Прибрежная" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7483 | 0 | 0 | 1.7483 | 0.40877 | 1.0272 | 0.31232
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.7483 | 0 | 0 | 1.7483 | 0.40877 | 1.0272 | 0.31232
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-1-1 яч.№5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-1-2 яч.№14 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-2-1 яч.№25 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 110/35/6 кВ "Прибрежная" | ТН-2-2 яч.№40 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 110 кВ "Промышленая" | ЭВ-110 Т-1 | ТО1 | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2658 | 0 | 0 | 9.2658 | 1.6351 | 5.8516 | 1.7791
| ПС 110 кВ "Промышленая" | ЗОН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Промышленая" | ЗОН-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Промышленая" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Промышленая" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 1-6 Т-1 яч.3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 2-6 Т-2 яч.35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 4-6 Т-2 яч.36 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Промышленая" | МВ 3-6 Т-1 яч.4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | ЗОН Т2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110\10 кВ "ПРП" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-110 Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-35 Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.9013 | 0 | 0 | 4.9013 | 1.8395 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | РН-35 Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | РН-35 Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-1-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-35 ТН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-35 ТН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | ШР-2-35 ШСВ с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 45.5391 | 0 | 0 | 45.5391 | 42.7165 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-1-6 Т-1 яч. № 34 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 44 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | СВ-1-2 яч. № 24 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | МВ-6 яч. № 9 Резерв | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110 кВ "Юбилейная" | ЗОН-Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Юбилейная" | ЗОН-Т2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Юбилейная" | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ "Юбилейная" | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 26.8774 | 0 | 0 | 26.8774 | 5.1096 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ "Железнодорожник" | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Железнодорожник" | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Железнодорожник" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35 кВ "Железнодорожник" | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35 кВ "Железнодорожник" | ТН-1-10 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 35 кВ "Железнодорожник" | ТН-2-10 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 35 кВ кВ №2 | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 34.0309 | 0 | 0 | 34.0309 | 12.2631 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ кВ №2 | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 34.0309 | 0 | 0 | 34.0309 | 12.2631 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ кВ №4 | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 43.8902 | 0 | 0 | 43.8902 | 15.3289 | 21.9021 | 6.6591
| ПС 35 кВ кВ №4 | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.0309 | 0 | 0 | 34.0309 | 12.2631 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ кВ №4 | СР 1-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.9356 | 0 | 0 | 2.9356 | 1.0219 | 1.4675 | 0.44617
| ПС 35 кВ кВ №7 | ЛР-35 5Ц | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ кВ №7 | ЛР-35 6Ц | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ кВ №7 | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ кВ №7 | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ кВ №7 | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 31.9871 | 0 | 0 | 31.9871 | 10.2193 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ кВ №7 | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 34.0309 | 0 | 0 | 34.0309 | 12.2631 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ "Молодежная" | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 16.4041 | 0 | 0 | 16.4041 | 8.1754 | 6.3102 | 1.9185
| ПС 35 кВ "Молодежная" | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 16.4041 | 0 | 0 | 16.4041 | 8.1754 | 6.3102 | 1.9185
| ПС 35\10 кВ "Сельхозкомплекс" | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 31.9871 | 0 | 0 | 31.9871 | 10.2193 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35\10 кВ "Сельхозкомплекс" | ТН-2-10 яч.7 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 35\10 кВ "Сельхозкомплекс" | ТН-1-10 яч.15 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 35\10 кВ "Сельхозкомплекс" | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\10 кВ "Сельхозкомплекс" | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\10 кВ "Сосновка" | Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Сосновка" | Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Сосновка" | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | ТСН-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35 кВ "Тайтурка" | ТСН-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| КТП-288 Детсад | ВВ-10 КТП-289 яч.2 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| КТП-288 Детсад | ВВ-10 Т-1 яч.4 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| КТП-288 Детсад | СВ-10 яч.5 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| КТП-288 Детсад | ВВ-10 Т-2 яч.7 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| КТП-288 Детсад | ВВ-10 КТП-289 яч.9 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| КТП-288 Детсад | ВВ-10 Ввод №2 яч 10 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| КТП-288 Детсад | ВВ-10 Ввод №1 яч 1 | ТО2 | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| КТП-288 Детсад | Т-1 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 10.8457 | 0 | 0 | 10.8457 | 1.2774 | 7.3374 | 2.2309
| КТП-288 Детсад | Т-2 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 10.8457 | 0 | 0 | 10.8457 | 1.2774 | 7.3374 | 2.2309
| КТП-288 Детсад | ТН-1-10 яч 3 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| КТП-288 Детсад | ТН-2-10 яч 8 | ТР | Янв | Янв | Cоб.сил | 1.1264 | 0 | 0 | 1.1264 | 0.40877 | 0.55031 | 0.16731
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР IСШ-110 УП-15 А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР IСШ-110 УП-15 Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР 1сек.IIСШ-110 УП-15Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.1558 | 0 | 0 | 5.1558 | 1.3285 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 Б | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.0536 | 0 | 0 | 5.0536 | 1.2263 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.0536 | 0 | 0 | 5.0536 | 1.2263 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-A 30кВ Т-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ А ВН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ А УП-5 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ Р УП-2 яч №6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ Р УП-5 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ ТЭЦ-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ ТЭЦ-5 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А 30кВ ШСВ А-Т | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-А-30кВ ТЭЦ-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Р УП-2 яч №8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Р УП-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ ТЭЦ-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б-30кВ ШСВ Б-Т | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ А ВН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ А УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-2 яч №6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Р УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Т-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-3 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ТЭЦ-5 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ШСВ А-Т | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ ШСВ Б-Т | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВР УП-2 яч №8 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР-1 30 кВ Резерв яч 16 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР-2 30 кВ Резерв яч 16 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЗН СШ-А 30кВ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЗН СШ-Б 30кВ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЗН СШ-Т 30кВ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР ТН СШ-А 30кВ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР ТН СШ-Б 30кВ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР ТН СШ-Т 30кВ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Б УП-10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВБ УП-10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Б 30кВ Р УП-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШР СШ-Т 30кВ Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7424 | 0 | 0 | 3.7424 | 0.91973 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.7424 | 0 | 0 | 3.7424 | 0.91973 | 2.1645 | 0.6581
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН РСШ А 6кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0.40877 | 2.1645 | 0.6581
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ТСШ А 6кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0.40877 | 2.1645 | 0.6581
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН РСШ Б 6кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0.40877 | 2.1645 | 0.6581
| ЗРУ-6кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН ТСШ Б 6кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.2314 | 0 | 0 | 3.2314 | 0.40877 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Апр | Cоб.сил | 124.713 | 0 | 0 | 124.713 | 5.1096 | 91.7175 | 27.8858
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Окт | Cоб.сил | 124.713 | 0 | 0 | 124.713 | 5.1096 | 91.7175 | 27.8858
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| РП 10 кВ "Табук" | МВ-10 яч.№8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-2-220 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.3329 | 0 | 0 | 8.3329 | 1.6351 | 5.1362 | 1.5616
| ПС 220 кВ "Черемхово" | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 69.2972 | 0 | 0 | 69.2972 | 22.8911 | 35.5864 | 10.8197
| ПС 220 кВ "Черемхово" | АТ-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 69.2972 | 0 | 0 | 69.2972 | 22.8911 | 35.5864 | 10.8197
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-110 АТ -2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-110 Т - 3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-110 Т - 4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.0983 | 0 | 0 | 9.0983 | 1.6351 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-Б | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.4624 | 0 | 0 | 5.4624 | 1.6351 | 2.935 | 0.89235
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ЛР-35 ЗЕРНОВОЕ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-35 ЗЕРНОВОЕ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 220 кВ "Черемхово" | МВ-6 яч 16 РТС "Б" | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 220 кВ "Черемхово" | ШР-1-110 КУТУЛИК | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.874 | 0 | 0 | 13.874 | 0 | 10.6392 | 3.2348
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | ЗОН-Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | ЗОН-Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 23.4029 | 0 | 0 | 23.4029 | 1.6351 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 110 кВ "Огнеупоры" | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 34.9518 | 0 | 0 | 34.9518 | 1.6351 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | КЗ-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.7712 | 0 | 0 | 5.7712 | 1.2263 | 3.4853 | 1.0597
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | КЗ-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.7712 | 0 | 0 | 5.7712 | 1.2263 | 3.4853 | 1.0597
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | ОД-110 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.3844 | 0 | 0 | 6.3844 | 1.8395 | 3.4853 | 1.0597
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | ОД-110 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.3844 | 0 | 0 | 6.3844 | 1.8395 | 3.4853 | 1.0597
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 34.9518 | 0 | 0 | 34.9518 | 1.6351 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 34.9518 | 0 | 0 | 34.9518 | 1.6351 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ- 35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.6969 | 0 | 0 | 4.6969 | 1.6351 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 Город-1 яч.48 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 ЗАО АКТЭХ Байкал яч.18 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 РП-4ВСА яч.5 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 Т-1 яч.22 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | СВ-6 яч.13 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | МВ-6 ЗАО АКТЭХ Байкал яч.19 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | МВ-35 Ввод "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.6969 | 0 | 0 | 4.6969 | 1.6351 | 2.348 | 0.71388
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | МВ-35 Ввод "Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.6969 | 0 | 0 | 4.6969 | 1.6351 | 2.348 | 0.71388
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 Ввод "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 Ввод "Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "А" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| Переключательный пункт ГПП-Сафроновская | ЛР-35 ЦЭММ РРЗ "Б" | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 БЕЛЬСК А | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 БЕЛЬСК-Б | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 Р-АЛАРЬ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 СВ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9013 | 0 | 0 | 4.9013 | 1.8395 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.6969 | 0 | 0 | 4.6969 | 1.6351 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- А | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9013 | 0 | 0 | 4.9013 | 1.8395 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | МВ- 35 ЧЕРЕМХОВО- Б | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9013 | 0 | 0 | 4.9013 | 1.8395 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35 кВ "В.Булай" | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "В.Булай" | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\10 кВ "Верхний Булай" | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35 кВ "Восточная" | Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 31.9871 | 0 | 0 | 31.9871 | 10.2193 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ "Восточная" | МВ-6 Индустриальный яч.6 ВМП-10/630 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35 кВ "Восточная" | МВ-6 ПТУ яч.17 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35 кВ "Восточная" | МВ-6 Т-2 яч.4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35 кВ "Восточная" | СВ-6 яч.20 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ЛР-35 ЖАРГОН - А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ЛР-35 ЖАРГОН - Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ЛР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | СР-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | СР-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ЖАРГОН- А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ЖАРГОН- Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ПЕРВОМАЙСКАЯ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Западная-3" | Т-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 31.9871 | 0 | 0 | 31.9871 | 10.2193 | 16.6926 | 5.0752
| ПС 35 кВ "Западная-3" | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | ЛР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 16.4041 | 0 | 0 | 16.4041 | 8.1754 | 6.3102 | 1.9185
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ЛР-35 Восточная | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ЛР-35 ТЭЦ-12 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | СР-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ШР-35 Восточная | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ШР-35 РВС-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ШР-35 ТЭЦ-12 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Новогришевская" | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\6 кВ "Касьяновская" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.5427 | 0 | 0 | 17.5427 | 8.1754 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Первомайская" | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Первомайская" | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "РРЗ" | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ТН-35 Ф "А" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.51096 | 1.0272 | 0.31232
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ТН-35 Ф "В" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.51096 | 1.0272 | 0.31232
| ПС 35 кВ "ЧНФ" | ТН-35 Ф "С" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.51096 | 1.0272 | 0.31232
| ПС 110/6кВ "Огнеупоры" | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 43.1874 | 0 | 0 | 43.1874 | 2.0439 | 31.5508 | 9.5927
| ПС 110/6кВ "Огнеупоры" | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 43.1874 | 0 | 0 | 43.1874 | 2.0439 | 31.5508 | 9.5927
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 48.4825 | 0 | 0 | 48.4825 | 2.5548 | 35.2195 | 10.7081
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 48.4825 | 0 | 0 | 48.4825 | 2.5548 | 35.2195 | 10.7081
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Алтарик" | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС- 110 кВ Бахтай | ЗОН Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС- 110 кВ Бахтай | ЗОН Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС- 110 кВ Бахтай | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС- 110 кВ Бахтай | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС- 110 кВ Бахтай | ТН-1-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС- 110 кВ Бахтай | ТН-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Иваническая" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС 110 кВ "Иваническая" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Аляты | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Зоны | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | МВ-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЛР-35 Аляты | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ЛР-35 Зоны | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | СР-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Аляты | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Зоны | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТН-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.51096 | 1.0272 | 0.31232
| ПС 110\35\10 кВ "Иваническая" | ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.51096 | 1.0272 | 0.31232
| ПС 110 кВ "Кутулик-110" | ЗОН Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Кутулик-110" | ЗОН Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Кутулик-110" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС 110 кВ "Кутулик-110" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС 110 кВ "Кутулик-110" | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.932 | 0 | 0 | 8.932 | 1.2774 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 110 кВ "Кутулик-110" | ТСН-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.932 | 0 | 0 | 8.932 | 1.2774 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35 кВ "Аларь" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.5427 | 0 | 0 | 17.5427 | 8.1754 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч. 13 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч.1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч.3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | МВ-10 яч.10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | СВ-10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Идеал яч13 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Идеал яч13 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Куркаты яч1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Куркаты яч1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Т-1 яч5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 Т-1 яч5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Т-2 яч12 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 Т-2 яч12 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Халты яч3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Халты яч3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР-10 Ц.М яч10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ЛР-10 Ц.М яч10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | СР-1-10 яч9 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | СР-2-10 яч8 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 ТСН-1 яч4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ТР-10 ТСН-2 яч11 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР ТН-1-10 яч2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аларь" | ШР ТН-2-10 яч14 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Аляты" | ВВ-10 яч.6 Жизневка | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.3638 | 0 | 0 | 2.3638 | 0.30658 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Аляты" | ВВ-10 яч.1 Куркаты | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.3638 | 0 | 0 | 2.3638 | 0.30658 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Бахтай | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Белобородово | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | СВ-35 - | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ЛР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ЛР-35 "Бахтай" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 " Белобородово" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 " Тыргетуй А" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 " Тыргетуй Б" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 Бахтай У1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 3.8446 | 0 | 0 | 3.8446 | 1.0219 | 2.1645 | 0.6581
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\10 кВ "Апхульта" | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Иваническ | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.6969 | 0 | 0 | 4.6969 | 1.6351 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-35 Уткоферма | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | СВ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.2882 | 0 | 0 | 4.2882 | 1.2263 | 2.348 | 0.71388
| ПС 35 кВ "Зоны" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Зоны" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-10 яч.17 Вершина | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Зоны" | МВ-10 яч.18 Куркунур | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35 кВ "Кутулик-35" | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 18.5647 | 0 | 0 | 18.5647 | 9.1973 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 яч.11 Алтарик | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 яч.13 Занино | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 яч.16 Райцентр | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | МВ-10 Т-2 яч.14 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | СВ-10 яч.9 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.9769 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.91973 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ЛР-10 Алтарик яч11 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Алтарик яч11 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ЛР-10 Занино яч13 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Занино яч13 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ЛР-10 Райцентр яч16 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Райцентр яч16 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ТР-10 Т-2 яч14 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР-10 Т-2 яч14 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ШР ТН-2-10 яч17 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | СР-2-10 яч10 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Кутулик-35" | ТР-10 ТСН-2 яч15 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.87416 | 0 | 0 | 0.87416 | 0.20439 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35 кВ "Табарсук" | Т-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 17.5427 | 0 | 0 | 17.5427 | 8.1754 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | МВ-10 яч.6 Комплекс | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | МВ-10 яч.4 Оргалей | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | МВ-10 Т-1 яч.2 | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35\10 кВ "Табарсук" | МВ-10 яч.5 Табарсук | ТР | Фев | Фев | Cоб.сил | 3.0791 | 0 | 0 | 3.0791 | 1.0219 | 1.5775 | 0.47964
| ПС 35 кВ "Табарсук" | ТСН-1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.5743 | 0 | 0 | 8.5743 | 0.91973 | 5.8699 | 1.7847
| ПС 35\10 кВ "Уткоферма" | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 47.9715 | 0 | 0 | 47.9715 | 2.0439 | 35.2195 | 10.7081
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ЭВ-110 Т-1 | ТО1 | Май | Май | Cоб.сил | 8.9961 | 0 | 0 | 8.9961 | 1.5329 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ЭВ-110 Т-2 | ТО1 | Май | Май | Cоб.сил | 8.9961 | 0 | 0 | 8.9961 | 1.5329 | 5.7232 | 1.7401
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ЗОН Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Балаганск" | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 30.5038 | 0 | 0 | 30.5038 | 5.1096 | 19.4735 | 5.9207
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ТН-1-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | ТН-2-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.9964 | 0 | 0 | 2.9964 | 1.2263 | 1.3574 | 0.41271
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-35 "Тарнополь А" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 4.186 | 0 | 0 | 4.186 | 1.1241 | 2.348 | 0.71388
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СВ-110 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.1636 | 0 | 0 | 9.1636 | 1.5329 | 5.8516 | 1.7791
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.2569 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.20439 | 0.80711 | 0.2454
| ПС 110 кВ "Заря" | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110 кВ "Заря" | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 38.4263 | 0 | 0 | 38.4263 | 5.1096 | 25.5488 | 7.7679
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-1 -110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | РП-1 -110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЛР-110 Делюр с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-2-110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | РП-2-110 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЛР-110 Головинская с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.779 | 0 | 0 | 82.779 | 79.6693 | 2.3847 | 0.72503
| ПС 110\35\10 кВ Заря | Приемный портал ВЛ-110 Головинская, ШМ-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 161.1221 | 0 | 0 | 161.1221 | 157.2948 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110\35\10 кВ Заря | Приемный портал ВЛ-110 Делюр, ШМ-110 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 10-110-Б-01-2 УХЛ1 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 161.1221 | 0 | 0 | 161.1221 | 157.2948 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН Т-1 с заменой опорного изолятора ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.9383 | 0 | 0 | 15.9383 | 14.9814 | 0.73374 | 0.22309
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЗОН Т-2 с заменой опорного изолятора ОСК 10-110-Б-10-2 УХЛ1 - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.9383 | 0 | 0 | 15.9383 | 14.9814 | 0.73374 | 0.22309
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ТР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-35 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-35 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР ТН-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР ТН-2-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-1-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | СР-2-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШР-35 Троицк с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ЛР-35 Троицк с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.6089 | 0 | 0 | 46.6089 | 43.7384 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-35 Т-1, 1СШ-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 9 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 66.9778 | 0 | 0 | 66.9778 | 64.5857 | 1.8344 | 0.55772
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-35 Т-2, 2СШ-35 с заменой опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 88.3035 | 0 | 0 | 88.3035 | 85.433 | 2.2012 | 0.66926
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-10 Т-1 с заменой опорных изоляторов ОСК 4-10-А01-1 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 61.0551 | 0 | 0 | 61.0551 | 57.2278 | 2.935 | 0.89235
| ПС 110\35\10 кВ Заря | ШМ-10 Т-2 с заменой опорных изоляторов ОСК 4-10-А01-1 - 12 шт. и ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1-01 - 12 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 147.7932 | 0 | 0 | 147.7932 | 140.617 | 5.5031 | 1.6731
| ПС 110\35\10 кВ "Новонукутск-110" | СВ-110 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.1636 | 0 | 0 | 9.1636 | 1.5329 | 5.8516 | 1.7791
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 " Заславск" | ТО2 | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 "Тарасовск" | ТО2 | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 СВ-10 | ТО2 | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 Т-1 | ТО2 | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 35\10кВ "Заславск" | ВВ-10 Т-2 | ТО2 | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0.30658 | 0.60534 | 0.18405
| ПС 35\10 кВ "Моисеевка" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.5427 | 0 | 0 | 17.5427 | 8.1754 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Новоленино" | Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.5427 | 0 | 0 | 17.5427 | 8.1754 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ "Новоленино" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.5427 | 0 | 0 | 17.5427 | 8.1754 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35\10 кВ "Ханжиново" | Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.5427 | 0 | 0 | 17.5427 | 8.1754 | 7.1833 | 2.184
| ПС 35 кВ Тарнополь | Т-1, расширенный тек.рем. с заменой газ.реле, ТКП, уплотнений, кранов, шиберов и АКЗ. | РТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 303.8754 | 0 | 0 | 303.8754 | 189.0562 | 88.0488 | 26.7704
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | КРУН-10, ремонт ЛКП, покраска | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.7258 | 0 | 0 | 34.7258 | 19.4166 | 11.7398 | 3.5694
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№1 Зунгар | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№1 Зунгар | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№2 Метляево | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№2 Метляево | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ТР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ТР-10 ТСН-1 яч№4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№5 Анучинск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№5 Анучинск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР ТН-1-10 яч№6 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | СР-1-10 яч№8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | СР-2-10 яч№9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР ТН-2-10 яч№10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№12 Бирит | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№12 Бирит | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№13 Тарнополь | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№13 Тарнополь | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ШР-10 яч№14 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ЛР-10 яч№14 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Тарнополь" | ТР-10 ТСН-2 яч№15 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | КРУН-10, ТР, выравнивание ячеек, ремонт ЛКП, АКЗ. | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 65.3443 | 0 | 0 | 65.3443 | 19.4166 | 35.2195 | 10.7081
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№1 Побединск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№1 Побединск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР ТН-1-10 яч№2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ТР-10 яч№3 ВВ-10 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ТР-10 ТСН-1 яч№4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№5 Школа | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№5 Школа | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№6 Шарагул | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№6 Шарагул | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | СР-1-10 яч№8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | СР-2-10 яч№9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№10 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№10 ВВ-10 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ТР-10 ТСН-2 яч№11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР ТН-2-10 яч№12 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ШР-10 яч№13 Дружный | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35\10 кВ "Новоленино" | ЛР-10 яч№13 Дружный | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 0.82307 | 0 | 0 | 0.82307 | 0.15329 | 0.51362 | 0.15616
| ПС 35 кВ Ст Нукуты | Т-2, расширенный тек.рем. с заменой газ.реле, ТКП, уплотнений, кранов, шиберов и покраской | РТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 229.835 | 0 | 0 | 229.835 | 153.2888 | 58.6992 | 17.8469
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-1-563 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-2-563 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-1-568 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-2-568 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-1-565 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | В-2-565 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | 1В | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 61.2575 | 0 | 0 | 61.2575 | 3.0658 | 44.6242 | 13.5675
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РЛ-568 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 13.5151 | 0 | 0 | 13.5151 | 2.0439 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РЛ-566 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 77.5501 | 0 | 0 | 77.5501 | 54.1621 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ1-568 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.5151 | 0 | 0 | 13.5151 | 2.0439 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ2-568 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.5151 | 0 | 0 | 13.5151 | 2.0439 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ1-566 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ2-566 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1С-568 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.5151 | 0 | 0 | 13.5151 | 2.0439 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2С-568 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 13.5151 | 0 | 0 | 13.5151 | 2.0439 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1С-565 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.5151 | 0 | 0 | 13.5151 | 2.0439 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2С-565 | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 13.5151 | 0 | 0 | 13.5151 | 2.0439 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1С-566 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2С-566 | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1П-Тулун | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 65.6333 | 0 | 0 | 65.6333 | 54.1621 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1Б-Тулун | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 65.6333 | 0 | 0 | 65.6333 | 54.1621 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1В-Тулун | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 242.0801 | 0 | 0 | 242.0801 | 218.6921 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1А-Иркутск | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 65.6333 | 0 | 0 | 65.6333 | 54.1621 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2А-Тулун | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2П-Тулун | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2Б-Тулун | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 65.6333 | 0 | 0 | 65.6333 | 54.1621 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2В-Тулун | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 65.6333 | 0 | 0 | 65.6333 | 54.1621 | 8.7967 | 2.6746
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2А-Иркутск | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 244.124 | 0 | 0 | 244.124 | 220.7359 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2Б-Иркутск | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р2П-Иркутск | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 79.594 | 0 | 0 | 79.594 | 56.2059 | 17.9351 | 5.453
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ1 В1-563 | ТО1 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ1 В2-563 | ТО1 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ2 В1-563 | ТО1 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ2 В2-563 | ТО1 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ1 В1-565 | ТО1 | Март | Март | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ2 В1-565 | ТО1 | Март | Март | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ1 В2-565 | ТО1 | Март | Март | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ2 В2-565 | ТО1 | Март | Март | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В1-566 | тр | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7261 | 0 | 0 | 8.7261 | 2.0439 | 5.1243 | 1.558
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В2-566 | тр | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7261 | 0 | 0 | 8.7261 | 2.0439 | 5.1243 | 1.558
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В1-566 | тр | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7261 | 0 | 0 | 8.7261 | 2.0439 | 5.1243 | 1.558
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ТТ В2-566 | тр | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7261 | 0 | 0 | 8.7261 | 2.0439 | 5.1243 | 1.558
| УПК-500 кВ "Тыреть" | ВЧЗ-566 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | СРВ -566 | ТО1 | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.9785 | 0 | 0 | 4.9785 | 2.0439 | 2.2504 | 0.68422
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 1А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 142.0294 | 0 | 0 | 142.0294 | 30.6578 | 85.4051 | 25.9666
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 1Б | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 142.0294 | 0 | 0 | 142.0294 | 30.6578 | 85.4051 | 25.9666
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 2А | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 142.0294 | 0 | 0 | 142.0294 | 30.6578 | 85.4051 | 25.9666
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Полуцепь 2Б | тр | Июль | Июль | Cоб.сил | 142.0294 | 0 | 0 | 142.0294 | 30.6578 | 85.4051 | 25.9666
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Компрессор №1 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 187.2976 | 0 | 0 | 187.2976 | 137.96 | 37.8344 | 11.5032
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Компрессор №3 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 187.2976 | 0 | 0 | 187.2976 | 137.96 | 37.8344 | 11.5032
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Компрессор №4 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 187.2976 | 0 | 0 | 187.2976 | 137.96 | 37.8344 | 11.5032
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Рессивер №1 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9658 | 0 | 0 | 4.9658 | 0.51096 | 3.4162 | 1.0387
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Рессивер №2 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9658 | 0 | 0 | 4.9658 | 0.51096 | 3.4162 | 1.0387
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Рессивер №3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9658 | 0 | 0 | 4.9658 | 0.51096 | 3.4162 | 1.0387
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Рессивер №4 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9658 | 0 | 0 | 4.9658 | 0.51096 | 3.4162 | 1.0387
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5 на компрессорной №5 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9658 | 0 | 0 | 4.9658 | 0.51096 | 3.4162 | 1.0387
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5 на компрессорной №6 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9658 | 0 | 0 | 4.9658 | 0.51096 | 3.4162 | 1.0387
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Аккумуляторные батареи УПК-500кВ "Тыреть" | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.9658 | 0 | 0 | 4.9658 | 0.51096 | 3.4162 | 1.0387
| Трансформаторы 6(10)/0,4, КТП | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (6шт.) | ТР | Фев | Апр | Cоб.сил | 152.0406 | 0 | 0 | 152.0406 | 18.3947 | 102.4861 | 31.1599
| Трансформаторы 6(10)/0,4, КТП | Ремонт КТП 10/0,4кВ (2шт.) | ТР | Фев | Апр | Cоб.сил | 55.7898 | 0 | 0 | 55.7898 | 11.2412 | 34.162 | 10.3866
| Трансформаторы 6(10)/0,4, КТП | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (6шт.) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 152.0406 | 0 | 0 | 152.0406 | 18.3947 | 102.4861 | 31.1599
| Трансформаторы 6(10)/0,4, КТП | Ремонт КТП 10/0,4кВ (2шт.) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 55.7898 | 0 | 0 | 55.7898 | 11.2412 | 34.162 | 10.3866
| ПС Ангарского и Усольского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Ангарского и Усольского районов, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 36.7515 | 0 | 0 | 36.7515 | 27.1832 | 7.3374 | 2.2309
| ПС Черемховского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Черемховского района, 20 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 36.7515 | 0 | 0 | 36.7515 | 27.1832 | 7.3374 | 2.2309
| ПС Аларского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Аларского района, 10 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 18.3757 | 0 | 0 | 18.3757 | 13.5916 | 3.6687 | 1.1154
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов, 10 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 18.3757 | 0 | 0 | 18.3757 | 13.5916 | 3.6687 | 1.1154
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1,169 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 181.9028 | 0 | 0 | 181.9028 | 181.9028 | 0 | 0
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 1,169 т | ТР | Авг | Окт | Cоб.сил | 181.9028 | 0 | 0 | 181.9028 | 181.9028 | 0 | 0
| ПС Черемховского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 0,975 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 148.4245 | 0 | 0 | 148.4245 | 148.4245 | 0 | 0
| ПС Черемховского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 0,975 т | ТР | Авг | Окт | Cоб.сил | 148.4245 | 0 | 0 | 148.4245 | 148.4245 | 0 | 0
| ПС Аларского района | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 0,975 т | ТР | Авг | Окт | Cоб.сил | 151.4085 | 0 | 0 | 151.4085 | 151.4085 | 0 | 0
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Доливка масла в оборудование по пс ГПС. 0,975 т | ТР | Авг | Окт | Cоб.сил | 151.4085 | 0 | 0 | 151.4085 | 151.4085 | 0 | 0
| Главное распредустройство 35кВ Подстанция Рудоремзавод | Т-1 | КР | Май | Июнь | Подряд | 856.3737 | 856.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35\10 кВ "Уткоферма" | Т-2 (на базе АР) | КР | Июнь | Июль | Подряд | 1260.0343 | 1260.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компьютеры и оргтехника | Ремонт компьютеров и орг.техники | КР | Апр | Окт | Подряд | 895.3647 | 894.1849 | 0 | 1.1797 | 0 | 0.90468 | 0.27506
| ВЛ 110/220/500 | Ремонт фундаментов опор на ВЛ 110-500. | КР | Янв | Дек | Подряд | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 114401.0617 | 26504.5929 | 0 | 87896.4687 | 53962.4409 | 26022.2293 | 7911.7986
2. | Оборудование ССДТУ | Типовой ремонт:
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, | Ремонт оборудования связи, ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Июль | Сент | Подряд | 255.4814 | 255.4814 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Февр | Дек | Подряд | 702.5739 | 702.5739 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание главного щита управления главной понизительной подстанции-1. (ПС Иркутская) | Ремонт помещений метролога и АЛАЗ ТМ с заменой оконных блоков, ремонтом бетонных полов, заменой полового покрытия, ремонтом стен и потолка, заменой отопительных и осветительных приборов. | КР | Март | Июнь | Подряд | 700 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание общеподстанционного пункта управления ПС "Лесозавод". | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 134 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗДАНИЕ ЗРУ-6 ГПП ПС СВИРСК. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 134 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание главного щита управления ПС "Черемхово". | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание гаража для тракторов Ершовского участка высоковольтных сетей | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июль | Июль | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ГПП 110/6 кВ Иркутская область, Черемховский район, Михайловка | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июль | Июль | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание подстанции 6кв 3-Западная | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Июль | Июль | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание Голуметского участка. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Авг | Авг | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание Алятского участка. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Авг | Авг | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОИЗВ.ЗДАНИЕ ОПУ П\СТ ЗАРЯ. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Авг | Авг | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание гаража базы Заларинского района электрических сетей. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Cент | Cент | Подряд | 133 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание гаража Тыретского участка высоковольтных сетей. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Cент | Cент | Подряд | 134 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание гаража базы Нукутского района электрических сетей. | Ремонт дворовых уборных с устройством герметичных септиков | КР | Cент | Cент | Подряд | 134 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание главного щита управления ПС "Пионерская" | Ремонт заглубленных стен, зачеканка трещин. Ремонт отмостки. | КР | Июнь | Авг | Подряд | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Гараж на 2 бокса ПС 35/6 кВ №2 | Ремонт мягкой кровли, ворот, наружных и внутренних стен. | КР | Май | Июнь | Подряд | 1800 | 1800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Служебный корпус п. Кутулик | Ремонт помещений туалета и душевой 1 этаж с заменой разделяющих перегородок, санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. | КР | Май | Авг | Подряд | 550 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание главного щита управления кВ УПК-500 кВ "Тыреть" | Ремонт подвесного потолка с заменой осветильных приборов в помещении ГЩУ | КР | Апр | Июль | Подряд | 2332 | 2332 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| УПК-500 "Тыреть" | Ремонт фундаментов оборудования | КР | Июнь | Cент | Подряд | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 4251.3375 |  |  | 4251.3375 | 2231.4081 | 1550.3374 | 469.592
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 266.9467 |  |  | 266.9467 | 173.9291 | 71.3303 | 21.6873
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 271.5976 |  |  | 271.5976 | 173.9291 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 225.8267 |  |  | 225.8267 | 128.1583 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 271.5976 |  |  | 271.5976 | 173.9291 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 266.9467 |  |  | 266.9467 | 173.9291 | 71.3303 | 21.6873
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 271.5976 |  |  | 271.5976 | 173.9291 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 266.9467 |  |  | 266.9467 | 173.9291 | 71.3303 | 21.6873
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 225.8267 |  |  | 225.8267 | 128.1583 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 225.8267 |  |  | 225.8267 | 128.1583 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 225.8267 |  |  | 225.8267 | 128.1583 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 225.8267 |  |  | 225.8267 | 128.1583 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 225.8267 |  |  | 225.8267 | 128.1583 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 271.5976 |  |  | 271.5976 | 173.9291 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 266.9467 |  |  | 266.9467 | 173.9291 | 71.3303 | 21.6873
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 234.9809 |  |  | 234.9809 | 137.3125 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 237.5684 |  |  | 237.5684 | 139.9 | 74.8968 | 22.7716
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Янв | Март | Подряд | 266 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Апр | Июнь | Подряд | 266 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Июль | Сент | Подряд | 266 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| транспортные средства | Ремонт ГПМ и спец.техники | КР | Окт | Дек | Подряд | 265 | 265 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 137656.9117 | 38707.6482 | 0 | 98949.2635 | 60279.1939 | 29655.411 | 9014.6586