## ЮЭС факт 2кв 23г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | Отчёт за 2 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов оп.№8; 11; 101; 105: изолятор ПС-120 - 8шт.; ПС-160 - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 11.7781 | 24.9118
| ВЛ 220 кВ Ключи-КРУЭ-Общезаводская А,Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Ключи-КРУЭ ц.А пр.3-4 -12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.7059 | 1.7794
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Ремонт с заменой дефектной изоляции, ц.II оп.А223 ПСВ-120 = 4шт. Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 97; 101 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0166 | 10.6765
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Ремонт опор (сварка уголков) на оп. 22,35,36,38,40,42,45 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.1466 | 23.1324
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса Ю-ПЗ оп.А37; отп.ИЗКСМ оп.10, 14: ПС-3-1 - 8шт. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Ю-ПЗ-12шт.; | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.9825 | 7.1176
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции ц.Б отп.Ершовская оп.А14/13: ПС-120Б - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.4221 | 8.8971
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по ц.Б оп.А7-8; А9-9Б; 13-14 = 12 шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной изоляции по А оп. А8; А15 ПС-120 = 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2393 | 8.8971
| ВЛ 110 кВ Шелехово- Подкаменная | Валка угрожающихх деревьев по Ш-Р оп.50-52; 69-70 = 12 шт. Ремонт ВЛ с заменой дефектной и фарфоровой изоляции по Ш-Б.Л оп.54; А81; Ш-Р оп.А53 ПС-120 = 8шт.; ПС-70=4шт. по Ш-Б.Л оп. А62; А82 ПС-120 =60шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 38.7282 | 131.6765
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А пр.42-43 =12шт. Выправка ж/б опор: отп.Дачная оп.31/10. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.346 | 3.5588
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) ц.А,Б - 25шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 30.7758 | 5.3382
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.8886 | 1.7794
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1га. А-Валка деревьев, расширение просеки. №№ пролётов 22-23, 28-30 = 20шт. Б-Валка деревьев, расширение просеки .в пролётах опор №№ 9-10,10-11 ,19-20. =20шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.712 | 8.8971
| ВЛ -35 кВ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ.-1 га. Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). =25шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 30.3003 | 5.3382
| ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная | Расчистка трассы от порубочных остатков. | КР | Апр | Июнь | ИП Кешиков Н.С. | 257 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 126.5059 | 122.0588
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.8151 | 174.3697
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 215.9324 | 31.2383
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 231.2004 | 287.7101
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.9981 | 178.6418
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1346.7095 | 392.7679
| ТП 1096; ТП 966; ТП 1425; ТП 1106; ТП 189; ТП 1012; ТП 933; КТП 3252; КТП 418; ТП 1107; РП-12; КТП 1503; КТП 12; ТП 1097; ТП 806; КТП 674; ТП 994; ТП 844; ТП 882. | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 277.724 | 98.6235
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 86.9401 | 1.9181
| Трасформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 32.717 | 40.4102
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4528 | 114.792
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1383км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 219.3743 | 27.604
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 141.7738 | 269.6468
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.9057 | 133.6672
| ВЛ 0,4 кВ | Ремонт с заменой ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 218.1136 | 146.379
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1330 гр. ул.Пискунова | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провода СИП 4х70 0,04км, СИП 2х16 0,025км, СИП 4х16 0,025км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.0793 | 73.9599
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1337 гр.ул.Первомайская | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 2х16 0,075км, СИП 4х16 0,04км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.2144 | 55.47
| ВЛ-0,4 от ТП-1375 гр.ул. Первомайская | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 2х16 0,05км | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 37.0793 | 46.8413
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ ПРЭС | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1790.4179 | 431.7912
| Участок ТП ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 359.8874 | 131.3559
| В/У 0,4 кВ жилых домов ПРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 119.9625 | 28.5824
| ТП ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 65.4341 | 111.7103
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 35.8433 | 27.8634
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1199.1884 | 192.9459
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 289.6548 | 69.6488
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 183.2154 | 38.2127
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 34.0257 | 41.0363
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 8.9728
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 147.4448 | 66.1977
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 48.8574 | 116.3323
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 93.3526 | 6.3374
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 73.2862 | 117.7755
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 20.0664 | 119.6579
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе вл 4 га. (54 г / 6 ср) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 82.8832 | 17.9204
| Баклаши | В-35 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.6174 | 2.5115
| Баклаши | В-35 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.6174 | 2.5115
| Баклаши | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Баклаши | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Введенщина | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Введенщина | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Военный Городок | ЛР-3-35 Левобережная"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.3789 | 9.0693
| Военный Городок | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 9.6274
| Ерши | СР-1-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 2.3301
| Ерши | СР-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 2.3301
| Ерши | СР-3-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 2.3301
| Ерши | СР-4-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 2.3301
| Ерши | ТР-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 2.3301
| Ерши | ТР-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 2.3301
| Ерши | ТР-110 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 2.3301
| Ерши | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Ерши | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Ерши | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| ЗКСМ | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| ЗКСМ | ТТ-10 Максимовская | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2347 | 3.0696
| ЗКСМ | ТТ-10 Пивзавод | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2347 | 3.0696
| ЗКСМ | ТТ-10 СП | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2347 | 3.0696
| Изумрудная | В-10 яч № 3 ТП-1371,ТП-1456 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Изумрудная | В-10 яч № 4 ТП-1378,Взрывпром | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Изумрудная | В-10 яч № 8 сад-во Печатник | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Ключи | ТР-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ШР-1-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ШР-2-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ТР-1-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ТР-2-500 АТ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ШР-500 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ТР-1-500 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ТР-2-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ШР-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ТР-500 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 3.2091
| Ключи | ШР-3-220 ШСВ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.1072 | 2.4696
| Ключи | ШР-3-220 СВ-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.1072 | 2.4696
| Ключи | ШР-3-220 АТ-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.1072 | 2.4696
| Ключи | ШР-3-220 Шелехово А | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.1072 | 2.4696
| Ключи | ШР ТН-3-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.1072 | 2.4696
| Ключи | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.8778 | 18.0828
| Ключи | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.8778 | 18.0828
| Ключи | АТ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.8778 | 18.0828
| Ключи | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Ключи | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Ключи | ТСН-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| КПД | В-6 яч № 1ПТК"Пчела"Т | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| КПД | В-6 яч № 18 УПТК ИЖС, РП-15"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4562 | 7.2554
| КПД | В-6 яч № 2РП-15 Б | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| КПД | В-6 яч № 21Байкаллесстрой | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| КПД | В-6 яч № 8 ТП-2393 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Левобережная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.3012 | 14.3992
| Левобережная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.3012 | 14.3992
| Ленино | В-6 яч № 10 ТП-11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Ленино | В-6 яч № 14 ТП-619 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Ленино | В-6 яч № 16 Мясокомбинат "Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Ленино | В-6 яч № 18 п.Ленино | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.4562 | 7.2554
| Ленино | В-6 яч № 3 ТП-496 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4225 | 4.3533
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4225 | 4.3533
| Луговая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 11.525
| Мельничная Падь | В-10 яч № 10 Н-Грудинино | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4661 | 7.2554
| Мельничная Падь | В-10 яч № 2 ТП-1300,сад-во Потенциал | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Мельничная Падь | В-10 яч № 5 Сад-во Искусство | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 13.3946
| Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 13.3946
| Мельниково | В-6 яч.№ 25 ТП-3870п,ТП-4355 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Мельниково | В-6 Т-2 яч.№ 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Мельниково | В-10 яч № 9 ТП-229, ТП-3574 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Мельниково | В-10 яч.№ 25 РП-81 Б | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Мельниково | В-10 яч.№ 26 РП-81 А | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Мельниково | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 12.4458
| Ново-Ленино | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.3211 | 12.7807
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4225 | 4.3533
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4225 | 4.3533
| Пивзавод | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 2.3301
| Пивзавод | ЛР-35 Баклаши"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.3789 | 9.0693
| Пивзавод | ШР-35 Баклаши"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.3789 | 9.0693
| Пивзавод | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 12.4458
| Пивзавод | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 12.4458
| Марково | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Марково | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| РП-38 | В-6 яч № 7 Глазково | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| РП-38 | В-6 яч №20 ТП-1254 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Смоленщина | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 4.2137
| Смоленщина | ТН-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.6643 | 2.5115
| Смоленщина | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Смоленщина | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Смоленщина | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Спутник | В-6 яч №9 РП-11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Спутник | ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 5.8602
| Спутник | ДГР-3-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 5.8602
| Спутник | ТСН ДГК-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Спутник | ТСН ДГК-3-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Студенческая | В-6 яч№1 ТП-1564"А" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Студенческая | В-6 яч№12 РП-ИГУ"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Студенческая | В-6 яч№14 ТП-610"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Студенческая | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Студенческая | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Шелехово | В-220 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.4695 | 7.8414
| Шелехово | В-220 Т-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.4695 | 7.8414
| Шелехово | В-220 Ключи А | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.4695 | 7.8414
| Шелехово | В-220 Ключи Б | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.4695 | 7.8414
| Шелехово | В-110 Луговая"Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.4495 | 7.8414
| Шелехово | ШР-1 СВ-1-220 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.5563 | 13.3249
| Шелехово | ШР-220 № 210 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.926 | 3.0557
| Шелехово | ШР-220 ШБЦ-Ключи А | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.5563 | 13.3249
| Шелехово | ШР-220 Ключи Б | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.5563 | 13.3249
| Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.4638 | 15.3201
| Южная | В-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.4695 | 14.5109
| Южная | ШР-110 Пивзавод | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.4898 | 2.3301
| Южная | ШР-110 ТН-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Байкальская | В-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.6743 | 5.8043
| Байкальская | ШСВ-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.6743 | 5.8043
| Байкальская | ОР-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 2.3301
| Байкальская | ТР-110 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 2.3301
| Байкальская | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.3211 | 12.7807
| Байкальская | ТР-10 АТ-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 5.4416
| Байкальская | ТР-10 АТ-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.9593 | 5.4416
| Байкальская | ЛРТ АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.3012 | 9.6274
| Байкальская | ЛРТ АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.3012 | 9.6274
| Байкальская | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.3012 | 14.3992
| Байкальская | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Берёзовая | ЛР-110 ввод "Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Берёзовая | СР-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Берёзовая | ШР-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Берёзовая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 11.525
| Берёзовая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 11.525
| Берёзовая | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Городская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 12.4458
| Городская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 12.4458
| Знаменская | В-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 53.6559 | 29.0217
| Знаменская | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Знаменская | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Знаменская-2 | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 11.525
| Знаменская-2 | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 11.525
| Кировская | В-6 яч. 19 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Кировская | В-6 яч. 26 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Кировская | В-6 яч. 31 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Летняя | В-35 Пансионат"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 11.3419 | 14.5109
| Летняя | В-10 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Летняя | В-10 яч.19 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Летняя | В-10 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Летняя | В-10 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Летняя | В-10 яч.7 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Летняя | В-10 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Летняя | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| Лисиха | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 4.2137
| Лисиха | В-6 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| Лисиха | ЛР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| Лисиха | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Листвянка | В-10 яч.21 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Листвянка | В-10 яч.22 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Листвянка | В-10 яч.23 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Марата | В-6 Т-2 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Марата | ЛР-35 ввод1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1608 | 9.0693
| Марата | ЛР-35 ввод2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1608 | 9.0693
| Марата | СР-1-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1608 | 9.0693
| Марата | СР-2-35 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1608 | 9.0693
| Марата | ШР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1608 | 9.0693
| Марата | ШР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1608 | 9.0693
| Молодёжная | В-10 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Молодёжная | В-10 яч.13 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Нагорная | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0536 | 4.2137
| Нагорная | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| Нагорная | В-6 яч.28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Нагорная | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.4898 | 2.3301
| Нагорная | ТР-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Нагорная | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| Нагорная | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| Нагорная | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| Октябрьская | В-6 Т-1 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.7046 | 2.9301
| Партизанская | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| Правобережная | В-110 Кировская"А" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.4495 | 7.8414
| Правобережная | В-110 Кировская"Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.4495 | 7.8414
| Правобережная | В-10 яч. 13 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Правобережная | В-10 яч. 36 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4661 | 7.2554
| Приморская | В-2-10 Т-2 яч.17 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Приморская | В-4-10 Т-2 яч.18 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.204 | 11.5529
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.204 | 11.5529
| Приморская | СР-2-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Приморская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.4898 | 2.3301
| Приморская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 12.4458
| Приморская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 12.4458
| Приморская | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Приморская | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| Рабочая | В-6 яч. 24 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Рабочая | В-6 яч. 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Рабочая | В-6 яч. 4 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| Рабочая | В-6 яч. 45 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| РП-14 | В-6 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| РП-35 | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| РП-41 | В-10 яч.8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| РП-45 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| РП-45 | В-6 яч.22 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| РП-45 | В-6 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| РП-45 | В-6 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| РП-45 | В-6 яч.8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 1.3674
| Сосновая | В-10 Т-1 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Сосновая | В-10 Т-2 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Сосновая | В-10 яч.4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Сосновая | В-10 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.204 | 11.5529
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.4225 | 4.3533
| Сосновая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.7312 | 8.567
| Сосновая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.7312 | 8.567
| ТП-790 | В-6 яч.1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ТП-790 | В-6 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ТП-88 | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ТП-965 | В-6 яч.10 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ТП-965 | В-6 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ТП-965 | В-6 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ТП-965 | В-6 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| Цимлянская | ЛР-110 ГЭС | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Цимлянская | ЛР-110 Южная | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 12.4761 | 8.7902
| Цимлянская | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.4898 | 2.3301
| Цимлянская | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.4898 | 2.3301
| БЦБК | ОР-220 ТН ОСШ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.926 | 3.0557
| БЦБК | ТР-220 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.926 | 3.0557
| БЦБК | ШР-1-220 БЦБ-271 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.926 | 3.0557
| БЦБК | ШР-1-220 ВБ-272 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.926 | 3.0557
| БЦБК | ШР-1-220 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.926 | 3.0557
| БЦБК | ШР-1-220 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.926 | 3.0557
| БЦБК | ШР-1-220 ШСВ | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.5563 | 13.3249
| БЦБК | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| БЦБК | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| БЦБК | ТР-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| БЦБК | ШР ТН-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| БЦБК | ШР-35 ГПП "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| БЦБК | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| БЦБК | ШР-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.5737 | 2.5673
| БЦБК | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 13.3249
| БЦБК | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| БЦБК | ТТ-220 ОВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.8051 | 4.8835
| Перевал | ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1608 | 9.0693
| Перевал | ЛР-35 Тяговая-Слюдянка "В" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.3789 | 7.2554
| Рудная | КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.4528 | 3.9207
| Рудная | ЛР-110 Андриановская | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 2.3301
| Рудная | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 2.3301
| Рудная | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 2.3301
| Рудная | ШР-110 Подкаменная | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.1408 | 2.3301
| Рудная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 18.3215 | 8.9019
| ИАЗ ГПП | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.6838 | 11.525
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1660 ТП-27 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-6 яч.№ 1661 ТП-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1006 Ведомый | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| ИАЗ ГПП (КРУН-6кВ) | В-10 яч.№ 1007 Ведущий | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.2684 | 2.7208
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3651 ТП-43 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 0.61944 | 0.44649
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.1 РП-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.2 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.3 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.8758 | 2.9301
| ТП-75 | В-6 яч.4 КТП-148 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| ТП-75 | В-6 яч.5 ГПП 1608 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| ТП-75 | В-6 яч.6 ТП-11 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| ТП-75 | В-6 яч.10 ГПП 1628 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| ТП-75 | ШСВ-6 яч,1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 2.1375 | 2.9301
| Моты | ЛР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.3789 | 9.0693
| Шаманка | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.7312 | 8.567
| Шаманка | ЛР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.3789 | 9.0693
| Шаманка | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 11.3419 | 14.5109
| Шаманка | В-6-10 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5434 | 7.2554
| Шаманка | В-10 яч. 1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5434 | 7.2554
| Шаманка | В-10 яч. 5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5434 | 7.2554
| Шаманка | В-10 яч. 7 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.5434 | 7.2554
| Шаманка | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.9796 | 6.0973
| ПС 500-6 кв | Доливка масла | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 59.545 | 1734.5272
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.8223 | 98.0264
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 545.7201 | 73.2575
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехов и Шелеховскому району. | Ремонт заземляющих спусков и повторных заземлений опор ВЛ 0,4 кВ по результатм осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 134.7942 | 8.3498
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехов и Шелеховскому району. | Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ по результатам осмотров | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 24.8649 | 107.9286
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехов и Шелеховскому району. | Ремонт с заменой дефектных опор на по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 53.9177 | 421.2
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 168.0347 | 78.0859
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 62.2165 | 38.9656
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.1896 | 36.5689
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.4314 | 24.3844
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 123.8013 | 24.3844
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 170.2158 | 12.1768
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.248 | 24.3844
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.597 | 12.1768
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 227.3834 | 165.171
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена разрядников: ОПН-6, ОПН-10 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 103.6694 | 70.3392
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена РЛНД | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 30.9678 | 35.3938
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена изоляции - изолятор ШС | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 179.9437 | 81.7181
| КЛ-6-10 кВ по результатам диагностики | Ремонт КЛ-6(10) кВ (ААБЛ-3*240, ААБл-3х150, кабеля ААБл-3х120. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 129.1882 | 174.4408
| ТП-52 шт.; КТП-101 шт.; СКТП-3 шт. | Текущий ремонт РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 (ТО) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 396.0593 | 136.7199
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена предохранителей: ПН-2 - 400А, ПН-2 - 250 А, ПТ-1.2-10-31,5. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.1793 | 8.8484
| ТП/КТП 35/10/6 кв | Доливка масла | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.0122 | 216.7464
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена рубильников - РПС-250, РПС-400, РЕ-1000 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 76.2961 | 76.6788
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ. | КР | Апр | Июнь | Кайрос | 936 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ. | КР | Апр | Июнь | Процесс строй | 2192 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ по г. Иркутску | КР | Апр | Июнь | МТП Агат | 253 | 0
| ПС 220кВ "Правобережная" | Ремонт маслоприемника АТ-1 ОРУ110/220 кВ | КР | Апр | Июнь | Эверест | 1040 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 160.0954 | 83.5125
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 205.572 | 83.5125
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 200.1192 | 83.5125
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 240.143 | 83.5125
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 160.0954 | 91.0286
| Лермонтова,120 | Аварийный ремонт участка тепловой сети от ТК19-2 до ТК19-3 по ул. Лермонтова,120 | КР | Апр | Июнь | Стройком | 2357 | 0
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Апр | Июнь | Зеон-Сервис | 152 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 447.2419 | 254.93
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 563.8236 | 247.8486
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1116.7599 | 1139.1231
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 220.5128 | 319.7519
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 23519.0258 | 11601.5465

## ВЭС факт 2кв 23г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  |  |  | Отчёт за 2 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. сил) | Матер. и зап. части
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| 100605 ВЛ-0,4кВ от КТП-605 | Замена деревянной одностоечной опоры 12шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 210.2007 | 124.6798
| 100308 ВЛ-0,4кВ от КТП-606 | Замена деревянной одностоечной опоры 12шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 254.9643 | 166.074
| 100273 ВЛ-0,4кВ от КТП-621 | Замена деревянной одностоечной опоры 12шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 144.8516 | 88.4804
| 100609 ВЛ-0,4кВ от КТП-609 | Замена деревянной одностоечной опоры 12шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 195.4077 | 140.6598
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-024 Отонхой | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 15 шт. | ТР | Май | Май | ВЭС | 450.1165 | 323.9049
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-596 Усть-Орда | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 9 шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 282.782 | 163.1793
| ВЛ-04 д.Маралтуй (КТП-3-722) | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 19 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 378.5986 | 266.2618
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-630 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 10 шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 111.7051 | 23.3472
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-628 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 4шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 15.0711 | 3.5424
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-686 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 7 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 116.0886 | 85.2889
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-736 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 4 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 78.5495 | 59.1962
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-685 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 3 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 50.8985 | 38.0395
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-654 д.Косая Степь | Замена провода АС-16 на СИП-2 4*50, 0,7км | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 148.0442 | 130.8968
| ВЛ-04кВ от КТП-7-655 с.Молька | Замена деревянной одностоечной опоры 23шт. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 340.5718 | 247.1657
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-551 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) 10шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 0
| ВЛ 35кВ Усть-Орда - Бозой | Замена ж/б одностоечной опоры 20шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 1514.4066 | 1357.8086
| ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 150 га | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 599.3287 | 343.9115
| КТП № 2-596 Усть-Орда | Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП, 4 шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 54.3471 | 19.9222
| ПС 35/10 кВ Черемушки | Ремонт ПС 35/10 Черемушки ВТ-35 - 6 шт., РЛНДЗ-35 - 12 шт., РВЗ-10 - 24 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Монтаж и Ремонт | 814.4061 | 335.6494
1 | Ангинский СУ Здание монтерского пункта, Олонский СУ Здание РЭП. Еланцынский СУ Пpоизводственное здание с гаражом. | Замена окон, устройство подоконников, отливов, откосов, маскитных сеток, ремонт отмостки | КР | Май | Июнь | СтройТехМонтаж | 840 | 0
| Здания Управления и Базы. | Ремонт помещений. | КР | Апр | Июнь | Эверест | 421.5219 | 0
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники | ТР | Апр | Июнь | АМБ-СЕРВИС | 19.0271 | 0
0 | Компьютерная техника | Ремонт компьютерной, оргтехники и телемеханики | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 244.8113 | 166.788
[7 empty] | 263.8384 | 166.788
0 | Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 18шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 458.0749 | 442.0821
0 | Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 12шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 324.7032 | 297.4113
0 | Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 24шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 404.5936 | 394.2304
0 | Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 13шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 665.2034 | 543.8345
0 | Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 21шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 717.1244 | 706.3801
0 | Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 16шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 325.1033 | 281.7385
0 | Жигаловский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 9шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 79.0255 | 68.5419
0 | Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники, 5шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 89.7134 | 89.1117
0 | База управление ВЭС | Ремонт автотракторной техники, 23шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 211.6155 | 198.9557
0 | Экскаватор-погрузчика TEREX TLB825 г/н АА7210 | Выполнение работы по ремонту системы тормоза | КР | Апр | Июнь | ООО «БК-СЕРВИС» | 93.3333 | 0
0 | Транспортные средства отечественные и иностранного производства | Выполнение работ по капитальному ремонту | КР | Апр | Июнь | Иринчеев А.С. | 371.742 | 0
0 | Автомобиль Чайка-Сервис Т318, установленного на автомобиле ГАЗ-33081, гос.№ Н 600 ВЕ 138, рег. № А67-00333-002ПС. | Выполнение работы по ремонту подъемника автомобильного гидравлического Чайка-Сервис Т318. | КР | Апр | Июнь | Алекова Е.А. | 278.955 | 0
0 | Мульчерная техника | Ремонт автотракторной техники, 13шт | КР | Апр | Июнь | ВЭС | 1034.114 | 1014.9175
0
0 |  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 12339.0004 | 8122.0001

## СЭС факт 2кв 23г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  |  | Отчёт за 2 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10кВ Посёлок | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 13.1701 | 3.3266 | 7.558 | 2.2855
| ВЛ-10 Строитель | Валка угрожающих деревьев - 150шт. с их распиловкой. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 38.8751 | 2.7871 | 27.688 | 8.4
| ВЛ-0,4кВ с ТП-1/2 | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.8265 | 1.7012 | 13.149 | 3.9763
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11Б | Подвеска СИП-2 3х70+1х70+1х16 - 0,28 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 111.0723 | 83.0447 | 21.52 | 6.5076
| ВЛ-6кВ №702 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 45.6182 | 21.396 | 18.5982 | 5.6241
| ВЛ-6кВ №707 | Замена деревянной траверсы на сложной опоре - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.3747 | 7.261 | 9.3011 | 2.8126
| ВЛ-0,4кВ 148-1 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,32 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 93.1561 | 85.482 | 5.8922 | 1.7818
| ВЛ-0,4кВ 3-3 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.2696 | 7.131 | 6.2489 | 1.8897
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.7692 | 13.55 | 7.8464 | 2.3728
| ВЛ-0,4кВ 6-2 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.938 | 4.529 | 6.4566 | 1.9525
| ВЛ-0,4кВ 8-1 п.Железнодорожный | Установка приставок к опорам - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 25.2653 | 12.154 | 10.067 | 3.0443
| ВЛ-0,4кВ 8-3 п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.4175 | 1.363 | 4.6487 | 1.4058
| КЛ-0,4кВ от РП-1 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 27.6453 | 0.45384 | 20.878 | 6.3135
| КЛ-0,4кВ от ТП-2 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.2276 | 0.08058 | 22.347 | 6.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-3 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.2281 | 0.08058 | 22.3475 | 6.8
| КЛ-0,4кВ от ТП-4 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.2815 | 0.05179 | 10.1579 | 3.0718
| КЛ-0,4кВ от ТП-5 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 19.3135 | 0.07029 | 14.7752 | 4.468
| КЛ-0,4кВ от ТП-6 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 24.1447 | 0.09067 | 18.469 | 5.585
| КЛ-0,4кВ от ТП-7 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 16шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 36.4099 | 0.30644 | 27.7035 | 8.4
| КЛ-0,4кВ от ТП-18 (16) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.073 | 0.28004 | 8.287 | 2.506
| КЛ-0,4кВ от ТП-89 (16) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.2554 | 0.23544 | 3.8544 | 1.1656
| КЛ-0,4кВ от ТП-133 (16) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.2342 | 0.21422 | 3.8544 | 1.1656
| КЛ-0,4кВ от ТП-134 (16) | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.2554 | 0.23545 | 3.8544 | 1.1656
| КЛ-0,4кВ от ТП-66 (16) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.0259 | 0.19508 | 7.5482 | 2.2826
| КЛ-0,4кВ от ТП-174 | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 19.7443 | 0.29193 | 14.9358 | 4.5166
| КЛ-0,4кВ от ТП-283 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9454 | 0.30384 | 11.242 | 3.3996
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Вырубка кустарника вручную - 1га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 49.8236 | 2.1466 | 36.577 | 11.1
| ВЛ-10кВ Кривая Лука | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 9шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 68.4279 | 66.025 | 1.845 | 0.55793
| ВЛ-10кВ Макарово | Вырубка кустарника вручную - 1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 59.8367 | 2.367 | 44.126 | 13.3437
| ВЛ-10кВ Макарово | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 12шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 91.1469 | 87.943 | 2.46 | 0.7439
| ВЛ-0,4кВ от ТП-41 д.Сидорово | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.9922 | 0.178 | 13.678 | 4.1362
| ВЛ-0,4кВ от ТП-17 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 13шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1878 | 0 | 0.912 | 0.27579
| ВЛ-0,4кВ от ТП-20 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 49шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.475 | 0 | 3.436 | 1.039
| ВЛ-0,4кВ от ТП-22 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 24шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.1919 | 0 | 1.683 | 0.50894
| ВЛ-0,4кВ от ТП-29 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 66шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.0288 | 0 | 4.629 | 1.3998
| ВЛ-0,4кВ от ТП-42 д.Сидорово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 69шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.3023 | 0 | 4.839 | 1.4633
| ВЛ-0,4кВ от ТП-44 д.Сидорово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 16шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4613 | 0 | 1.122 | 0.33929
| ВЛ-0,4кВ от ТП-63 д.Никулина | Замер загнивания деталей деревянных опор - 49шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.475 | 0 | 3.436 | 1.039
| ВЛ-0,4кВ от ТП-65 д.Банщиково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 46шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.2015 | 0 | 3.226 | 0.97554
| ВЛ-0,4кВ от ТП-68 д.Салтыково | Замер загнивания деталей деревянных опор - 51шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.6587 | 0 | 3.577 | 1.0817
| ВЛ-0,4кВ от ТП-69 с.Алымовка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 30шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.7402 | 0 | 2.104 | 0.63625
| ВЛ-0,4кВ от ТП-70 с.Алымовка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 87шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.9459 | 0 | 6.101 | 1.8449
| ВЛ-0,4кВ от ТП-71 с.Алымовка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 45шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.1104 | 0 | 3.156 | 0.95437
| ВЛ-0,4кВ от ТП-72 с.Алымовка | Замер загнивания деталей деревянных опор - 16шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.7757 | 1.295 | 4.976 | 1.5047
| ВЛ-10кВ Куватка | Демонтаж деревянной опоры - 1шт. | КР | июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.7449 | 12.9 | 6.0234 | 1.8215
| ВЛ-10кВ Куватка | Установка изоляторов на неустановленной одностоечной опоре - 12шт. | КР | июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.0779 | 9.7751 | 0.23249 | 0.070305
| ВЛ-10кВ Куватка | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.9696 | 1.4225 | 1.1879 | 0.35921
| ВЛ-10кВ Куватка | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | июнь | Июнь | Соб. сил. | 90.2783 | 81.104 | 7.0442 | 2.1302
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 59.5641 | 48.2458 | 8.6903 | 2.628
| ВЛ-10кВ Поселок | Демонтаж деревянной опоры - 1шт. | КР | июнь | июнь | Соб. сил. | 26.3786 | 17.0957 | 7.1275 | 2.1554
| ВЛ-10кВ Поселок | Установка изоляторов на неустановленной анкерной опоре - 24шт. | КР | июнь | июнь | Соб. сил. | 24.4133 | 23.7793 | 0.48685 | 0.14722
| ВЛ-10кВ Поселок | Устройство заземляющего спуска на опоре (сложная опора). Устройство лучевого заземлителя - 2шт. | КР | июнь | июнь | Соб. сил. | 43.113 | 21.8508 | 16.3254 | 4.9368
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | июнь | июнь | Соб. сил. | 90.098 | 80.9237 | 7.0442 | 2.1302
| ВЛ-10кВ Поселок | Расчистка трасс вручную (средная густота растительности) - 1,4 га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 85.6359 | 3.6476 | 62.9517 | 19.0366
| ВЛ-0,4кВ ТП-41 с. Большеокинск | Установка дополнительных хомутов - 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.4183 | 10.4124 | 7.6827 | 2.3232
| ВЛ-0,4кВ ТП-40 с. Большеокинск | Установка дополнительных хомутов - 7шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.4387 | 3.3706 | 1.5879 | 0.48019
| ВЛ-0,4кВ ТП-45 с. Большеокинск | Установка дополнительных хомутов - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.6618 | 2.8891 | 1.3611 | 0.41159
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 14га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 55.1783 | 23.263 | 24.505 | 7.4103
| ВЛ-500кВ №501 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0.70807 | 0.29 | 0.321 | 0.09707
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 0,04га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.3795 | 0.839 | 0.415 | 0.1255
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.4786 | 3.38 | 6.986 | 2.1126
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0.70807 | 0.29 | 0.321 | 0.09707
| ВЛ-500кВ №572 | Установка в/г на г/трос - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.8403 | 5.297 | 5.024 | 1.5193
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.4184 | 0.581 | 0.643 | 0.19444
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 24шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.2367 | 1.727 | 1.927 | 0.58272
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 50.2569 | 2.253 | 36.858 | 11.1459
| ВЛ-220кВ №250 | Восстановление обрешетки опор - 30 кг. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.5922 | 3.522 | 3.893 | 1.1772
| ВЛ-220кВ №238 | Мех. расчистка трассы - 11га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.1578 | 1.579 | 1.98 | 0.59875
| ВЛ-220кВ №239 | Восстановление обрешетки опор - 385 кг. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.4951 | 2.845 | 13.552 | 4.0981
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 2,7га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 49.924 | 3.439 | 35.685 | 10.8
| ВЛ-220кВ №233 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 20шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.0797 | 1.988 | 1.606 | 0.48565
| ВЛ-220кВ Браз 9/12 отп. на Пурсей | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.1115 | 0.856 | 0.964 | 0.29151
| ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.6324 | 0.255 | 3.361 | 1.0164
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 22.6822 | 1.121 | 16.555 | 5.0062
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 13.8974 | 0.764 | 10.084 | 3.0494
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 57.798 | 3.594 | 41.604 | 12.6
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 58.0945 | 5.57 | 40.329 | 12.1955
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Засыпка фундаментов - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.8512 | 1.961 | 6.826 | 2.0642
| ВЛ 110кВ Турма – Огневка | Засыпка фундаментов - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.897 | 1.961 | 7.629 | 2.307
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Замена нулевых изоляторов на А-оп. - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.37 | 2.324 | 5.41 | 1.636
| ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка | Установка в/г на провод - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1042 | 3.737 | 4.121 | 1.2462
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 31.0872 | 1.498 | 22.719 | 6.8702
| ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 36.1321 | 1.444 | 26.634 | 8.0541
| ВЛ-110кВ Падун–Западная | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 97.8592 | 4.27 | 71.859 | 21.7302
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.5779 | 0.587 | 12.278 | 3.7129
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.3649 | 0.445 | 6.081 | 1.8389
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Ремонт спуска заземления - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.687 | 0.412 | 4.818 | 1.457
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Установка в/г на провод - 90шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 147.0879 | 68.729 | 60.165 | 18.1939
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.911 | 1.084 | 0.635 | 0.19202
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.917 | 0.152 | 2.123 | 0.642
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.2624 | 1.205 | 8.49 | 2.5674
| ВЛ-6кВ №601 | Перетяжка провода - 0,3 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.9062 | 0.253 | 2.805 | 0.84823
| ВЛ-6кВ №601 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 13.8115 | 0.88 | 9.929 | 3.0025
| ВЛ-6кВ №605 | Подрезка крон деревьев - 40шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 28.9165 | 1.725 | 20.878 | 6.3135
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 68.6277 | 3.608 | 49.923 | 15.0967
| ВЛ-10кВ Дачная | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.018 | 0.253 | 2.123 | 0.642
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена изолятора - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.3884 | 0.898 | 2.68 | 0.81043
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Замена подкоса - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.1371 | 7.196 | 3.026 | 0.91506
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС | Подрезка крон деревьев - 7шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.1723 | 0.293 | 5.282 | 1.5973
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.7722 | 0.547 | 4.012 | 1.2132
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-6 | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.2516 | 0.255 | 1.533 | 0.46358
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.3008 | 0.255 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.3008 | 0.255 | 0.803 | 0.24283
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Установка бандажа на опору - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.787 | 1.003 | 0.602 | 0.18204
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-269 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.549 | 0.722 | 0.635 | 0.19202
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 23.8 | 23.8 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ №101 | Мех. расчистка трассы - 24га. | КР | Апр | Июнь | ООО СПС | 270
| ВЛ-35кВ №03 | Замена анкерных А-обр. опор - 3шт. | КР | Апр | Июнь | БАРС | 933
| ВЛ-0,4кВ 4-2 п.Бадарминск | Замена деревянных опор на железобетонные - 14шт., смена ответвлений к зданиям на СИП - 12шт., замена провода на СИП - 0,43км. | КР | Апр | Июнь | БАРС | 796 | 257
| ВЛ-0,4кВ 40-2 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 3шт. и неизолированного провода на СИП - 0,08км. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 313 | 86
| ВЛ-220кВ Звездная - Киренга | Мех. расчистка трассы - 30га. | КР | Апр | Июнь | ООО ТЭП | 3850
| ВЛ-10кВ Комплекс | Замена деревянных опор на ж/б опор - 17шт. (одностоечных - 15шт., анкерных - 2шт.). | КР | Апр | Июнь | ВИТИМСТРОЙ | 558 | 157
| ВЛ-10кВ Нижний Склад | Замена деревянных опор на ж/б опор - 4шт. (одностоечных - 3шт., анкерных - 1шт.). | КР | Апр | Июнь | ВИТИМСТРОЙ | 262 | 57
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 31,155га. | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 32
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 44,216га. | КР | Апр | Июнь | ООО ТЭП | 82
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 16,983га. | КР | Апр | Июнь | ООО ТЭП | 731
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Мех. расчистка трассы - 5,97га. | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 9
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 15,182га. | КР | Апр | Июнь | Стратегия роста | 55
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 10,558га. | КР | Апр | Июнь | Стратегия роста | 245
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 21,296га. | КР | Апр | Июнь | Стратегия роста | 214
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мех. расчистка трассы - 27га. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 128.1144 | 53.3163 | 57.431 | 17.3671
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 27,5га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 105.1842 | 43.7864 | 47.142 | 14.2557
| ВЛ-110кВ Чёрная-Коршуниха | Ремонт провода. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 147.8227 | 30.1678 | 90.337 | 27.3179
| ВЛ-35 кВ Дальний | Установка ремонтных вставок провода и установка консолей на опорах. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 73.6756 | 15.371 | 44.767 | 13.5375
| ВЛ-10кВ Строитель | Перевеска провода - 3,6 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 99.3897 | 16.7694 | 63.437 | 19.1833
| ВЛ-6кВ БГ | Ремонт траверс - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 38.8591 | 1.2094 | 28.908 | 8.7418
| ВЛ-6кВ АИ | Устройство отпайки с опоры - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 117.1653 | 11.4078 | 81.202 | 24.5555
| ВЛ-6кВ АГ | Ремонт ЛР-6кВ - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.4624 | 1.0764 | 1.832 | 0.554
| ВЛ-6кВ РЭС-1 | Выправка опор - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0.9097 | 0.2064 | 0.54 | 0.1633
| ВЛ-6кВ РЭС-1 | Устройство оттяжки с монтажем ограждения - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.5436 | 0.75072 | 24.411 | 7.3819
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1/9 | Ремонт провода. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8097 | 1.4431 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10Р | Подрезка крон деревьев - 7шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.2706 | 8.1371 | 6.245 | 1.8885
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10Р | Замена прокалывающего зажима на опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.0838 | 7.3505 | 12.848 | 3.8852
| ВЛ-0,4кВ от ТП-13/3 | Замена опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.3394 | 5.8027 | 17.304 | 5.2327
| ВЛ-0,4кВ от ТП-12/0 | Перестановка опор - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 56.2381 | 3.319 | 40.632 | 12.2871
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1/7 | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 18.8265 | 1.7012 | 13.149 | 3.9763
| КЛ-0,4кВ от ТП-3/2 | Ремонт РП на доме №14 3 квартала с изготовлением кожуха - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 33.0685 | 0.83149 | 24.752 | 7.485
РЭС-2
| ВЛ-500кВ №571 | Замена изоляторов в гирлянде А-опоры - 5шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 19.5939 | 1.177 | 14.1407 | 4.2762
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную - 0,84га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 42.599 | 1.812 | 31.3168 | 9.4702
| ВЛ-35кВ №19 | Замена изоляторов на П-опоре - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.4767 | 1.338 | 3.9456 | 1.1931
| ВЛ-35кВ №03 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.6109 | 6.0835 | 5.0118 | 1.5156
| ВЛ-35кВ №03 | Замена участка провода - 0,1 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.3537 | 0.6135 | 3.6396 | 1.1006
| ВЛ-35кВ №03 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.0887 | 0.619 | 4.1997 | 1.27
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.3276 | 3.495 | 9.0852 | 2.7474
| ВЛ-35кВ №40 | Установка накладки на траверсу - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.6474 | 2.8 | 11.4 | 3.4474
| ВЛ-35кВ №40 | Замена участка провода - 1 уч. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.537 | 0.796 | 9.0149 | 2.7261
| ВЛ-10кВ №87/88 | Замена траверс на опоре - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.137 | 30.96 | 6.2784 | 1.8986
| ВЛ-10кВ Северная-1 | Перетяжка провода - 0,28 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.3429 | 1.267 | 7.7364 | 2.3395
| ВЛ-10кВ №230 | Замена штыревого изолятора - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.6397 | 1.641 | 2.3024 | 0.69625
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Перетяжка провода - 0,21 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.4068 | 1.274 | 7.0123 | 2.1205
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-2 | Перетяжка провода - 0,21 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.4068 | 1.274 | 7.0123 | 2.1205
| ВЛ-6кВ №632 | Замена натяжного изолятора на анкерной ж/б опоре - 2шт. Перетяжка провода - 0,21 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.5866 | 0.6 | 6.9 | 2.0866
| ВЛ-6кВ №601 | Установка А-образной ж/б опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 63.6592 | 49.376 | 10.9669 | 3.3164
| ВЛ-6кВ №601 | Замена неизолированного провода на СИП - 1,17 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 173.5678 | 144.904 | 22.0084 | 6.6554
| ВЛ-10кВ Промышленная | Замена траверсы на А-опоре - 1шт. Установка крюков, изоляторов на опору - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.4893 | 8.6 | 12.2 | 3.6893
| ВЛ-10кВ №22 п.Невон | Замена штыревого изолятора на опоре - 1шт. Ремонт спусков на ТП - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.9291 | 6.7 | 16.3 | 4.9291
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Установка крюков, изоляторов на опоры - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.6915 | 2.738 | 6.1068 | 1.8467
| ВЛ-6кВ №914/628 | Замена деревянных траверс на сложной опоре - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 26.2182 | 9.87 | 12.5524 | 3.7958
| ВЛ-0,4кВ №35-1 г.Усть-Илимск | Замена неизолированного провода на СИП - 0,5 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 202.6085 | 180.634 | 16.8723 | 5.1022
| ВЛ-0,4кВ №35-1 г.Усть-Илимск | Замена деревянных опор с подкосом на ж/б - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 139.6755 | 109.541 | 23.1377 | 6.9968
| ВЛ-0,4кВ №35-1 г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 2 провода - 13шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 39.7034 | 21.6 | 13.9 | 4.2034
| ВЛ-0,4кВ №35-1 г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 4 провода - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.6642 | 7.32 | 6.4068 | 1.9374
| ВЛ-0,4кВ №41-1 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставки - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.2653 | 12.154 | 10.067 | 3.0443
| ВЛ-0,4кВ №134-1 г.Усть-Илимск | Установка ж/б приставки - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 36.631 | 19.683 | 13.0129 | 3.9351
| ВЛ-0,4кВ №40-1 г.Усть-Илимск | Подрезка крон деревьев - 16шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.3829 | 1.361 | 12.3018 | 3.7201
| ВЛ-0,4кВ №4-6 п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,04га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.2666 | 0.397 | 2.9711 | 0.89846
| ВЛ-0,4кВ №23-1 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.7572 | 2.728 | 2.3259 | 0.70335
| ВЛ-0,4кВ №19-3 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,28 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.8179 | 1.368 | 7.2558 | 2.1941
| ВЛ-0,4кВ №3-2 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,28 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.697 | 2.938 | 13.6356 | 4.1234
| ВЛ-0,4кВ №1007-1 г.Усть-Илимск | Ремонт провода. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.5031 | 0.963 | 2.7182 | 0.82197
| ВЛ-0,4кВ №14-4 р.п.Железнодорожный | Валка угрожающих деревьевьев - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.3926 | 1.377 | 3.8511 | 1.1646
| ВЛ-0,4кВ №8-4,5 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,24 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.1625 | 0.6585 | 4.2261 | 1.278
| ВЛ-0,4кВ №8-4,5 р.п.Железнодорожный | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.9369 | 0.6895 | 4.029 | 1.2184
| ВЛ-0,4кВ №15-2 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.2468 | 4.023 | 2.4753 | 0.74853
| ВЛ-0,4кВ №15-3 п.Эдучанка | Ремонт крепления провода - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.5362 | 0.04 | 1.1488 | 0.34739
| ВЛ-0,4кВ №7-1,2 п.Эдучанка | Ремонт наружного ввода 2 провода - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.3821 | 0.04 | 1.7983 | 0.54381
| ВЛ-0,4кВ №2-1 п.Ершово | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.8996 | 0.52 | 2.5949 | 0.78469
| ВЛ-0,4кВ №3-2 п.Бадарминск | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.0698 | 2 | 3.1249 | 0.94496
| ВЛ-0,4кВ №39-1,2 г.Усть-Илимск | Ремонт наружного ввода 4 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.3982 | 0.5575 | 1.4133 | 0.42739
| ВЛ-0,4кВ №39-1,2 г.Усть-Илимск | Подрезка крон деревьев - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.4171 | 0.5725 | 1.4163 | 0.42828
| ВЛ-0,4кВ №50-1 г.Усть-Илимск | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.8087 | 0.16 | 1.2659 | 0.38282
| ВЛ-0,4кВ №43-3 р.п.Железнодорожный | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.4292 | 0.4 | 2.3259 | 0.70335
| ВЛ-0,4кВ №2-13 п.Тубинский | Перетяжка провода - 0,28 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.495 | 2.736 | 13.6356 | 4.1234
| ВЛ-0,4кВ №91Школа-4 п.Невон | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.6987 | 3.82 | 2.2103 | 0.6684
| ВЛ-0,4кВ №134-2 г.Усть-Илимск | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.861 | 3.911 | 3.8007 | 1.1493
| ВЛ-0,4кВ №25-2 р.п.Железнодорожный | Монтаж провода СИП - 0,13 км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 53.5529 | 46.271 | 5.5912 | 1.6908
| ВЛ-0,4 г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 4 провода - 25шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 112.7171 | 16.6 | 73.8 | 22.3171
| ВЛ-0,4кВ №68-2 г.Усть-Илимск | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 9.1464 | 5.88 | 2.508 | 0.75842
| ВЛ-0,4кВ №68-2 г.Усть-Илимск | Перетяжка провода - 0,1 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.4002 | 0.153 | 1.7254 | 0.52177
| ВЛ-0,4кВ №68-2 г.Усть-Илимск | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.4009 | 6.724 | 3.591 | 1.0859
| ВЛ-0,4кВ №134-1,3 г.Усть-Илимск | Установка ж/б приставки - 7шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 71.2061 | 46.2 | 19.2 | 5.8061
| ВЛ-0,4кВ №39-4 г.Усть-Илимск | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 11.4009 | 6.724 | 3.591 | 1.0859
| ВЛ-0,4кВ №39-4 г.Усть-Илимск | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.7445 | 5.357 | 2.601 | 0.78654
| ВЛ-0,4кВ №25-4 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.2696 | 7.131 | 6.2489 | 1.8897
| ВЛ-0,4кВ №3-3 р.п.Железнодорожный | Замена стойки опоры - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.7822 | 5.933 | 5.2589 | 1.5903
| ВЛ-0,4кВ №22-2 р.п.Железнодорожный | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.2696 | 7.131 | 6.2489 | 1.8897
| ВЛ-0,4кВ №13-3 р.п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,2 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.3866 | 1.4 | 6.9 | 2.0866
| ВЛ-0,4кВ №64-3 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.6374 | 1.676 | 2.2738 | 0.68759
| ВЛ-0,4кВ №27-2 г.Усть-Илимск | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.7767 | 0.2 | 1.2106 | 0.36609
| ВЛ-0,4кВ №4ЖКУ-2 п.Невон | Перетяжка провода - 0,18 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.6441 | 1.172 | 5.7371 | 1.7349
| ВЛ-0,4кВ №1114-1 г.Усть-Илимск | Ремонт наружного ввода 4 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.3837 | 0.9425 | 1.8744 | 0.56682
| ВЛ-0,4кВ №1114-1 г.Усть-Илимск | Монтаж провода СИП - 0,04 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.2059 | 12.9485 | 1.7333 | 0.52414
| ВЛ-0,4кВ №17-1 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.6364 | 1.676 | 2.273 | 0.68736
| ВЛ-0,4кВ №44-1 р.п.Железнодорожный | Монтаж провода СИП - 0,03 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.2733 | 3.032 | 4.0243 | 1.217
| ВЛ-0,4кВ №5-1 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.6374 | 1.676 | 2.2738 | 0.68759
| ВЛ-0,4кВ №52-1 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 1.9633 | 0.611 | 1.0383 | 0.31398
| ВЛ-0,4кВ №41-1 р.п.Железнодорожный | Установка подкоса - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.676 | 5.18 | 5.7555 | 1.7405
| ВЛ-0,4кВ №1007-1 г.Усть-Илимск | Монтаж провода СИП - 0,18 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 60.7141 | 54.883 | 4.4772 | 1.3539
| ВЛ-0,4кВ №4-2 п.Бадарминск | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.6399 | 0.64 | 3.0711 | 0.92872
| ВЛ-0,4кВ №4-2 п.Бадарминск | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.0716 | 1.762 | 2.5412 | 0.76845
| ВЛ-0,4кВ №16-2 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 0,42 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.1088 | 0.04 | 2.3562 | 0.71253
| ВЛ-0,4кВ №334-1 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.5064 | 0.28 | 2.4773 | 0.74912
| ВЛ-0,4кВ №252-1 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.3207 | 0.2 | 1.6283 | 0.49239
| ВЛ-0,4кВ №238-2 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.7316 | 0.36 | 3.3565 | 1.015
| ВЛ-0,4кВ №13-2 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.9788 | 1.055 | 4.5484 | 1.3754
| ВЛ-0,4кВ №Сельхозхимия-3 п.Невон | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.0928 | 0.488 | 2 | 0.6048
| ВЛ-0,4кВ №3-1 п.Ершово | Перетяжка провода - 0,28 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2209 | 0.519 | 3.6102 | 1.0917
| ВЛ-0,4кВ №7-2 п.Эдучанка | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0.75075 | 0.04 | 0.54572 | 0.16503
| ВЛ-0,4кВ №1107-2 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.6783 | 0.32 | 1.8108 | 0.54758
| ВЛ-0,4кВ №108-2 г.Усть-Илимск | Ремонт провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.5544 | 0.2 | 1.0399 | 0.31446
| ВЛ-0,4кВ №82-2 г.Усть-Илимск | Ремонт наружного ввода 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.7388 | 0.16 | 1.2122 | 0.36657
| ВЛ-0,4кВ №128-1 г.Усть-Илимск | Монтаж провода СИП - 0,03 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.0799 | 3.609 | 1.8972 | 0.5737
| ВЛ-0,4кВ №9-3 р.п.Железнодорожный | Монтаж провода - 0,14 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1913 | 2.501 | 5.1369 | 1.5534
| ВЛ-0,4кВ №204-3 г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.9068 | 0.328 | 1.2122 | 0.36657
| ВЛ-0,4кВ №1608-17 г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.9832 | 0.542 | 1.8744 | 0.56682
| ВЛ-0,4кВ №45-1 р.п.Железнодорожный | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.8798 | 1.682 | 3.2231 | 0.97468
| КЛ-10кВ ТП-5 | Установка концевой муфты 10кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.8204 | 2.8857 | 3.0211 | 0.91359
| КЛ-0,4 кВ ТП-11-08 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 11шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.1934 | 0.088 | 22.3475 | 6.7579
| КЛ-0,4 кВ ТП-11-07 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 11шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.1859 | 0.08057 | 22.3475 | 6.7579
| КЛ-0,4 кВ КТП-8 п. Железнодорожный | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.5055 | 0.81372 | 2.8346 | 0.85718
| КЛ-0,4 кВ РП-3 п. Лесной | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.6676 | 0.0217 | 2.0316 | 0.61435
| КЛ-0,4 ТП-601 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.8408 | 1.8666 | 3.0514 | 0.92274
| КЛ-0,4кВ ТП-176 - Булгакова 4 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.0963 | 1.4817 | 2.0075 | 0.60707
| КЛ-0,4кВ ТП-22 п.Железнодорожный | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.2972 | 0.24322 | 18.469 | 5.585
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Мех. расчистка трассы - 6,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 23.7259 | 10.909 | 9.841 | 2.9759
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха | Ремонт кабеля ОКГТ. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.3233 | 4.747 | 6.585 | 1.9913
| ВЛ-220кВ Усть-Кут - Коршуниха | Мех. расчистка трассы - 23га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 87.7433 | 40.405 | 36.347 | 10.9913
| ВЛ-110 кВ Усть-Кут - Лена | Мех. расчистка трассы - 16,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 52.7307 | 23.807 | 22.208 | 6.7157
| ВЛ-110 кВ Усть-Кут - Лена | Расчистка трасс вручную - 2га. с расчисткой подъездных путей. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 104.9102 | 7.1 | 75.1 | 22.7102
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Верхнемарково-Киренск | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил. | 139.3457 | 9.025 | 100.062 | 30.2587
| ВЛ-35кВ Небель | Установка дополнительной стойки к опоре - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 44.9545 | 20.231 | 18.983 | 5.7405
| ВЛ-35кВ Небель | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.5135 | 18.936 | 34.995 | 10.5825
| ВЛ-35кВ Талая | Расчистка трасс вручную - 5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 254.7331 | 11.872 | 186.472 | 56.3891
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 48.2374 | 4.564 | 33.533 | 10.1404
| ВЛ-35 кВ Салтыково-Петропавловск | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 35.4663 | 1.079 | 26.403 | 7.9843
| ВЛ-0,4кВ с.Макарово | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 334.7372 | 13.357 | 246.76 | 74.6202
| ВЛ-10кВ Таюра | Замена изолятора - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.0728 | 6.7 | 9.5 | 2.8728
| ВЛ-10кВ Сидорово | Замена разрядника - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.2033 | 0.402 | 9.829 | 2.9723
| ВЛ-10кВ Макарово | Расчистка трасс вручную вручную - 1га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 48.7169 | 1.079 | 36.577 | 11.0609
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Валка угрожающих деревьев - 64шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 58.8728 | 11.877 | 36.084 | 10.9118
| ВЛ-10кВ Салтыково | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 9шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 68.9689 | 66.566 | 1.845 | 0.55793
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 12шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 91.5889 | 88.385 | 2.46 | 0.7439
| ВЛ-10кВ Алымовка | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 9шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 46.7599 | 44.357 | 1.845 | 0.55793
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Замена РВО-10 на ОПН-10 - 6шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 45.619 | 44.017 | 1.23 | 0.37195
| ВЛ-0,4кВ п.Небель | Устройство заземляения ВЛ. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 67.5932 | 40.192 | 21.039 | 6.3622
| ВЛ-0,4кВ п.Небель | Установка ж/б опор - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 38.9975 | 18.499 | 15.739 | 4.7595
| ВЛ-0,4кВ от ТП-42 д.Сидорово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 31шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 2.8314 | 0 | 2.174 | 0.65742
| ВЛ-0,4кВ от ТП-44 д.Сидорово | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 16.7876 | 0.324 | 12.641 | 3.8226
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1 | Монтаж провода СИП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.6353 | 2.57 | 4.657 | 1.4083
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена траверс и подстраверсников на А-оп. - 1оп. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.2339 | 15.4 | 18.3 | 5.5339
| ВЛ-35кВ Леоново-Калтук | Расчистка трасс вручную - 2,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 141.7358 | 2.9 | 106.6 | 32.2358
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Замена траверс на П-оп., установка деревянной приставки - 1оп. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 40.1827 | 17 | 17.8 | 5.3827
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 60.3051 | 9.876 | 38.7202 | 11.709
| ВЛ-10кВ ЦРММ | Замена деревянных опор на ж/б с устройстом лучевого заземлителя - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 109.1408 | 87 | 17 | 5.1408
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 30,5га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 131.711 | 60.6 | 54.6 | 16.511
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 24,3га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 102.5637 | 46.3 | 43.2 | 13.0637
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.0128 | 2.326 | 5.902 | 1.7848
| ВЛ-500кВ №562 | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 13.7327 | 1.399 | 9.47 | 2.8637
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 3,5 га. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 15.3261 | 6.6 | 6.7 | 2.0261
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 36.1222 | 0.538 | 27.322 | 8.2622
| ВЛ-220кВ №238 | Установка подкладки под пяту - 10 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.034 | 0.25 | 0.602 | 0.18204
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную (редкая густота раст.) - 0,9 га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.5574 | 0.626 | 13.768 | 4.1634
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную (редкая густота раст.) - 1,2 га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 22.9981 | 1.528 | 16.485 | 4.9851
| ВЛ-220кВ №237 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.4971 | 0.156 | 4.101 | 1.2401
| ВЛ-220кВ №237 | Расчистка трасс вручную - 2,8га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 45.0514 | 0.9 | 33.9 | 10.2514
| ВЛ-220кВ Д-142 | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 101.099 | 30.505 | 54.203 | 16.391
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Восстановление обрешетки опор - 25кг. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.868 | 0.606 | 0.969 | 0.29303
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Ремонт провода в пролете опор (монтаж вставки) - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.6752 | 0.942 | 12.848 | 3.8852
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Снятие негабарита в пролете опор. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.0095 | 3.872 | 2.409 | 0.72848
| ВЛ-110кВ Огневка–Чуна-Чукша | Мех. расчистка трассы - 9,1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 51.0758 | 23.853 | 20.902 | 6.3208
| ВЛ-110кВ БЛПК–Западная 1 | Сварка шлейфов - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.0242 | 0.266 | 1.35 | 0.40824
| ВЛ-110кВ Падун–Западная | Перетяжка провода - 2км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.3837 | 1.238 | 20.075 | 6.0707
| ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная 1,2 | Валка угрожающих деревьев - 100шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 58.1628 | 2.773 | 42.529 | 12.8608
| ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная 1 | Ремонт шлейфа ВЧЗ, установка вкладышей в поддерживающий зажим - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.7266 | 0.36 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-110кВ МПС–Опорная | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 23.0525 | 1.473 | 16.569 | 5.0105
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 20.3638 | 2 | 14.1 | 4.2638
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 6,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 40.075 | 20.104 | 15.334 | 4.637
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 1оп. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 77.9608 | 31.555 | 35.631 | 10.7748
| ВЛ-10кВ №943 | Замена стойки опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.2522 | 7.115 | 5.48 | 1.6572
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-28 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.0447 | 1.317 | 3.63 | 1.0977
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.5725 | 10.403 | 4.737 | 1.4325
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-27 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.037 | 0.253 | 0.602 | 0.18204
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-20 | Подрезка крон деревьев - 20шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.4738 | 0.587 | 8.359 | 2.5278
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-16 | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.2713 | 0.547 | 5.163 | 1.5613
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-15 | Установка дополнительной деревянной опоры с подкосом - 1шт., монтаж СИП - 0,15км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.2773 | 14.094 | 3.212 | 0.97131
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-16 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 2.1383 | 0.255 | 1.446 | 0.43727
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Замена опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 16.565 | 10.29 | 4.818 | 1.457
| РЭС-1 ВЛ-574 УИГЭС - Усть-Кут 1 | Мех. расчистка трассы - 51,36га. | КР | Апр | Июнь | ООО СПС | 1136
| РЭС-2 ВЛ-10кВ Железнодорожный-1,2 | Замена двухцепных деревянных опор на ж/б опоры - 20шт. и неизолированного провода на СИП - 1,08 км. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 1230 | 400
| РЭС-2 ВЛ-0,4кВ 13-4 п.Железнодорожный | Замена деревянных опор на ж/б опоры - 7шт. и неизолированного провода на СИП - 0,27 км. | КР | Апр | Июнь | Илимэлектро монтаж | 891 | 285
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Ния - Киренга | Мех. расчистка трассы - 43га. | КР | Апр | Июнь | ООО ТЭП | 1202
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Киренга-Кунерма | Мех. расчистка трассы - 23,67га. | КР | Апр | Июнь | ООО ТЭП | 624
| РЭС-4 ВЛ-35кВ Калтук | Мех. расчистка трассы - 8,11га. | КР | Апр | Июнь | ООО СПС | 245
| СЛЭП ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 8,952га. | КР | Апр | Июнь | Стратегия роста | 187
| СЛЭП ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 19,42га. | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 368
| СЛЭП ВЛ-35кВ №35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 3,92га. | КР | Апр | Июнь | ООО ЭСКО | 112
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Тяговая А) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3658 | 0.60446 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 Тяговая Б) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3658 | 0.60446 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 1 с.ш. ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3658 | 0.60446 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ГОК-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3658 | 0.60446 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Хребтовая) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3658 | 0.60446 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. Черная) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3398 | 0.5785 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 2 с.ш. ШСВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3398 | 0.5785 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х (ШР-110 ТН 2 с.ш.) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.3658 | 0.60446 | 2.888 | 0.87333
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 61.7171 | 28.7664 | 25.3 | 7.6507
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0735 | 0.97358 | 3.148 | 0.95196
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. АТ-1) с заменой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 - 12шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 686.2506 | 573.3012 | 86.724 | 26.2253
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ТН-1) с заменой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 - 12шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 686.2964 | 573.3471 | 86.724 | 26.2253
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ОВ) с заменой изоляции на полимерную ОТПК 8-220 - 12шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 686.3315 | 573.3822 | 86.724 | 26.2253
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ЛЭП-249) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0771 | 0.97712 | 3.148 | 0.95196
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. ОВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0806 | 0.98062 | 3.148 | 0.95196
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1 с.ш. СВ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0806 | 0.98062 | 3.148 | 0.95196
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 1с.ш. ЛЕНА) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0806 | 0.98063 | 3.148 | 0.95196
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 ТН 1 с.ш.) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.0806 | 0.98065 | 3.148 | 0.95196
| ПС Коршуниха | РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-90-35 (ТР-35 Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.6504 | 0.45849 | 1.683 | 0.50894
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 141.2836 | 41.8311 | 76.361 | 23.0916
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 125.515 | 26.0624 | 76.361 | 23.0916
| ПС Рудногорская | МКП-110 Б -1000-20.ШПЭ-33 (ВМ-110 ЛЭП-103) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 129.6151 | 30.1625 | 76.361 | 23.0916
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 АТ-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 14.002 | 1.3114 | 9.744 | 2.9466
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 Рудник-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 34.9039 | 22.2707 | 9.7 | 2.9333
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 СВМ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 54.3852 | 26.0059 | 21.79 | 6.5893
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 ТСН-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.04 | 3.3494 | 9.744 | 2.9466
| ПС Рудногорская | С-35М-630/1000-10 ХЛ1; ШПЭ-12 (ВМ-35 ТСН-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 14.002 | 1.3114 | 9.744 | 2.9466
| ПС Рудногорская | ТМ-630/35/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8541 | 2.6166 | 5.557 | 1.6804
| ПС Рудногорская | ТМ-560/35/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.8541 | 2.6166 | 5.557 | 1.6804
| ПС Рудногорская | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-35 2 с.ш. ф. А, В, С). | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.28 | 1.1365 | 0.878 | 0.26551
| ПС Рудногорская | ЗНОМ-35-65У1 (ТН-35 АТ-2 ф. А, В, С). | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.2975 | 0.86441 | 2.636 | 0.79713
| ТП-7/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.2574 | 1.9736 | 28.627 | 8.6568
| ТП-7/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 71.0398 | 3.8451 | 51.593 | 15.6017
| ТП-8/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 40.2263 | 2.1584 | 29.229 | 8.8388
| ТП-8/8 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 54.6449 | 1.3077 | 40.953 | 12.3842
| ТП-8/9 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 78.6716 | 4.3658 | 57.053 | 17.2528
| ТП-9/3 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 70.3401 | 3.1454 | 51.593 | 15.6017
| ТП-10/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 17.659 | 1.7111 | 12.245 | 3.7029
| ТП-12/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.9095 | 0.47757 | 11.081 | 3.3509
| ТП-1/3 | Замена ячеек 6кВ - 4 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 563.9359 | 453.297 | 84.95 | 25.6889
| КТП- МП Видим | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.4328 | 3.6538 | 13.651 | 4.1281
| КТП- МП Видим | Замена щита 0,4кВ с ПН-2 на щит с ВА-0,4кВ - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.6212 | 9.6588 | 16.863 | 5.0994
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 85.1898 | 17.567 | 51.9216 | 15.7011
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 89.9581 | 15.641 | 57.0616 | 17.2554
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 14.5039 | 1.712 | 9.8218 | 2.9701
| ПС Таежная | У-220 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.5971 | 2.526 | 10.8039 | 3.2671
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10 (ЛРТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 31.2853 | 4.395 | 20.6467 | 6.2436
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10 (ЛРТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 35.6933 | 6.114 | 22.7114 | 6.8679
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-107) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-108) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-112) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-115) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-125) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-128) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-137) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-1-Т-4) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-2-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10-2-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-2 Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-4 Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-1250-31,5, ПЭ-11 ПЭ-11 (ВМ-10-3 Т-4) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-2-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-1-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-1-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-14-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-14-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-5-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 РП-5-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-05) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-13-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-13-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-18-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-11-18-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-16-02-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-16-02-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (ВМ-10 ТП-16-08) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (СВМ-1-10) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.7058 | 0.64473 | 1.5825 | 0.47854
| ПС Симахинская | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 (СВМ-2-10) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.9684 | 0.72437 | 1.723 | 0.52104
| ПС №3 | РЛНД-2-220-600 ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-220 ГЭС-А) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.2843 | 3.7912 | 1.1465 | 0.34669
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-35 ) - 1 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.9285 | 0.6985 | 7.0869 | 2.1431
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-35 ) - 1 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.9285 | 0.6985 | 7.0869 | 2.1431
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-1 ) - 1 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.9285 | 0.6985 | 7.0869 | 2.1431
| ПС №11 | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ШР-35 Т-2 ) - 1 шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.9285 | 0.6985 | 7.0869 | 2.1431
| ПС Н. Невон | РНДЗ-1а-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ШР-35 ТСН-1) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-1а-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ШР-35 ТСН-2) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-2-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ЛР-35-19) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-2-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ЛР-35-20) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-1а-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ШР-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-1а-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ШР-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-2-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ТР-35 Т-1) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-2-35ХЛ-1000, ПРН-220 (ТР-35 Т-2) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-1а-35ХЛ-1000, ПРН-220(СР-1-35) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| ПС Н. Невон | РНДЗ-1а-35ХЛ-1000, ПРН-220(СР-2-35) -1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.8934 | 0.5758 | 1.7795 | 0.53811
| РП-1 | Текущий ремонт оборудования РП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 34.7748 | 0.82712 | 26.0655 | 7.8822
| ТП-2 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 33.8265 | 1.1876 | 25.0605 | 7.5783
| ТП-3 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 31.4282 | 0.57082 | 23.6927 | 7.1647
| ТП-4 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 16.7422 | 0.30616 | 12.6198 | 3.8162
| ТП-5 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 23.7688 | 0.38873 | 17.9515 | 5.4285
| ТП-6 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 28.9871 | 0.81308 | 21.6323 | 6.5416
| ТП-7 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 36.3677 | 1.2122 | 26.9928 | 8.1626
| ТП-8 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.6519 | 0.36804 | 6.3604 | 1.9234
| ТП-18 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.0373 | 0.9886 | 14.6258 | 4.4229
| ТП-89 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 18.3801 | 1.0441 | 13.3108 | 4.0252
| ТП-133 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 20.4239 | 1.0816 | 14.8513 | 4.491
| ТП-134 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 18.3831 | 1.0471 | 13.3108 | 4.0252
| ТП-66 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.5941 | 0.65431 | 11.471 | 3.4688
| ТП-174 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.23 | 0.71853 | 21.1237 | 6.3878
| ТП-283 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 80.4612 | 0.83557 | 61.1376 | 18.488
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 60.5947 | 17.807 | 32.853 | 9.9347
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 60.5947 | 17.807 | 32.853 | 9.9347
| ПС Киренск | ТДТН-16000/110 (Т-Резерв) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 60.5617 | 17.774 | 32.853 | 9.9347
| ПС Киренск | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ1 ( ТР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.2781 | 0.858 | 2.626 | 0.7941
| ПС Киренск | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ 1( ТР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.2781 | 0.858 | 2.626 | 0.7941
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.0419 | 0.85 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.0489 | 0.857 | 1.683 | 0.50894
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 (ВМ-35 ШКБ Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2315 | 1.646 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 (ВМ-35 ШКБ Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2005 | 1.615 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 (ВМ-35 Резерв-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.1575 | 1.572 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренск | МКП-35-1000-25-У1 (ВМ-35 Резерв-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.2035 | 1.618 | 2.753 | 0.83251
| ПС Киренск | ЗНОЛП.4-10У2 (ТН-1-10) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0.92188 | 0.229 | 0.532 | 0.16088
| ПС Киренск | ЗНОЛП.4-10У2 (ТН-2-10) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.6525 | 0.868 | 2.138 | 0.64653
| ПС Макарово | ТМН-6300/110-71У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 54.0977 | 11.31 | 32.853 | 9.9347
| ПС Макарово | ТМН-2500/110/10 (Т-резерв) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 59.9108 | 12.312 | 36.547 | 11.0518
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 29.2923 | 8.588 | 15.897 | 4.8073
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.9802 | 9.394 | 17.342 | 5.2442
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.5242 | 8.588 | 20.682 | 6.2542
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 45.0009 | 11.58 | 25.661 | 7.7599
| ПС Киренга | АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 60.1852 | 20.264 | 30.652 | 9.2692
| ПС Киренга | АТ-2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 60.1702 | 20.249 | 30.652 | 9.2692
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 19.9562 | 7.164 | 9.822 | 2.9702
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 19.9562 | 7.164 | 9.822 | 2.9702
| ПС Киренга | РТМ 3300 Р-1 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.5912 | 0.218 | 2.59 | 0.78322
| ПС Киренга | РТМ 3300 Р-2 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.5912 | 0.218 | 2.59 | 0.78322
| ПС Окунайка | ВКЭ-10-20/630У2 привод ВКЭ 10 ВМ 10 Сев. ЛПХ яч. №14 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.1788 | 0.22 | 1.504 | 0.45481
| ПС Лена | РГП 3 СЭЩ-2-II-110/1250 УХЛ1 привод ПДС СЭЩ -К-3-УХЛ1 (РБ-110 БСК-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 4.5881 | 1.168 | 2.626 | 0.7941
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-2/27.3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.6408 | 0.32 | 5.621 | 1.6998
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Город) ТО-2 - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.0273 | 0.554 | 10.345 | 3.1283
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Нефтебаза) ТО-2 - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.0273 | 0.554 | 10.345 | 3.1283
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Т-4) ТО-2 - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.0273 | 0.554 | 10.345 | 3.1283
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 31.6357 | 4.745 | 20.647 | 6.2437
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 -80 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 31.5917 | 4.701 | 20.647 | 6.2437
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-73У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.3175 | 8.617 | 20.501 | 6.1995
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-80У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 40.1944 | 9.73 | 23.391 | 7.0734
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-110 Т-1). Замена привода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 65.7085 | 40.244 | 19.552 | 5.9125
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-110 Т-2). Замена привода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 65.7085 | 40.244 | 19.552 | 5.9125
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (СР-1-110). Замена привода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 65.7085 | 40.244 | 19.552 | 5.9125
| ПС Подымахино | РНДЗ-1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (СР-2-110). Замена привода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 65.7085 | 40.244 | 19.552 | 5.9125
| ПС Подымахино | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Киренск). Замена привода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 65.7085 | 40.244 | 19.552 | 5.9125
| ПС Подымахино | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Лена). Замена привода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 65.7095 | 40.245 | 19.552 | 5.9125
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000 (РН-35 Т-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.7698 | 0.7122 | 8.4902 | 2.5674
| ПС Покосное | РДЗ -35/1000ХЛ1 (СР-2-35) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1141 | 0.47238 | 6.6352 | 2.0065
| ПС Покосное | РДЗ -35/1000ХЛ1 (ТР-35 Т-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.1141 | 0.47238 | 6.6352 | 2.0065
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 38.6024 | 3.7387 | 26.7689 | 8.0949
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 57.2031 | 24.8195 | 24.8646 | 7.519
| ПС Покосное | ТМ-160/10 (ТСН-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.2361 | 3.8463 | 5.674 | 1.7158
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.1634 | 0.69579 | 3.4303 | 1.0373
| ПС Покосное | ОД-220М-1000 (ОД-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.7696 | 0.61582 | 3.1894 | 0.96446
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000 (СР-1-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0.23666 | 0.23666 |  | 0
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ВМ-35 Калтук - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.2027 | 6.5048 | 8.214 | 2.4839
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания СВ-1-35 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ВМ-35 Т-1 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ВМ-35 Александровка - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания СВ-3-35 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ВМ-35 Леоново - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ВМ-35 Октябрьская - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ВМ-35 Тангуй - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ВМ-35 Т-2 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ТН-2-35 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Покосное | Ремонт площадки обслуживания ТН-1-35 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.4108 | 6.185 | 5.548 | 1.6777
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 43.0596 | 3.6353 | 30.2705 | 9.1538
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 30.2662 | 0.63601 | 22.7504 | 6.8797
| ПС Кобь | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 32.4219 | 6.1331 | 20.1848 | 6.1039
| ПС Куватка | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.0543 | 5.8427 | 20.1256 | 6.086
| ПС Куватка | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.3695 | 0.72782 | 6.6352 | 2.0065
| ПС Куватка | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.3695 | 0.72782 | 6.6352 | 2.0065
| ПС Куватка | РЛНДЗ-1-35/1000 (ШР-35 Покосное) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.3695 | 0.72782 | 6.6352 | 2.0065
| ПС Леоново | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.9855 | 2.2755 | 5.1521 | 1.558
| ПС Леоново | ВМ-10 Калтук - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.4996 | 2.82 | 4.3609 | 1.3187
| ПС Леоново | ВМ-10 Леоново - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.6972 | 1.7408 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Леоново | ВМ-10 Т-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.6972 | 1.7408 | 1.5022 | 0.45427
| ПС Леоново | ВМ-10 Эльбино - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.6972 | 1.7408 | 1.5022 | 0.45427
| ТП-184 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.4206 | 2.92 | 12.6694 | 3.8312
| ТП-184 | Установка м/к между фундаментом и КТП - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.6727 | 5.3061 | 6.424 | 1.9426
| ТП-202 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.6652 | 1.5543 | 6.9954 | 2.1154
| ТП-21 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.4471 | 1.7488 | 6.6787 | 2.0197
| ТП-212 | ТМ-630 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.0237 | 2.8624 | 8.5698 | 2.5915
| ТП-6 | Замена трансформатора тока 150/5 - 3шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.6679 | 1.0992 | 1.2045 | 0.36424
| ТП-75 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.9637 | 1.8879 | 9.2719 | 2.8038
| ТП-88 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.2635 | 2.5486 | 8.9949 | 2.7201
| ТП-21 | Замена выводов 0,4 кВ ф.1, ф.2 - 5шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.9134 | 1.9088 | 6.9138 | 2.0907
| ТП-163 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 46.7374 | 8.9611 | 29.0052 | 8.7712
| ТП-37 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.0502 | 1.3506 | 5.144 | 1.5556
| ТП-89 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.0163 | 1.3168 | 5.144 | 1.5556
| ТП-10 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.0385 | 0.86057 | 10.1182 | 3.0597
| ТП-10 | Замена выводов 0,4 кВ - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.1173 | 1.2502 | 4.5048 | 1.3623
| ТП-11 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 13.7003 | 1.7204 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-11 | Замена выводов 0,4 кВ - 4шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.1313 | 2.2486 | 4.5169 | 1.3659
| ТП-12 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.6406 | 1.6606 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-12 | Замена выводов 0,4 кВ - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.1269 | 2.0673 | 8.4917 | 2.5679
| ТП-12 | Антикоррозийная защита СКТП - 65 м2. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.4034 | 2.6458 | 8.2599 | 2.4978
| ТП-143 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.3579 | 1.18 | 10.1182 | 3.0597
| ТП-171 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.4471 | 1.9494 | 9.5959 | 2.9018
| ТП-171 | Антикоррозийная защита КТП - 14 м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.27 | 0.52942 | 6.7111 | 2.0294
| ТП-171 | Антикоррозийная защита ТМ-320 - 4 м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0.67829 | 0.14041 | 0.41299 | 0.12489
| ТП-188 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.417 | 1.4371 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-188 | Замена проходного изолятора - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.2227 | 5.2735 | 2.2645 | 0.68477
| ТП-333 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.334 | 1.354 | 9.1984 | 2.7816
| ТП-54 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 14.3721 | 2.0261 | 9.4794 | 2.8666
| ТП-54 | Антикоррозийная защита СКТП - 65 м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.1171 | 2.3765 | 6.7111 | 2.0294
| ТП-6 | Капитальный ремонт оборудования - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.8044 | 1.2813 | 10.3832 | 3.1399
| БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 294.2672 | 101.693 | 147.861 | 44.7132
| БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-2) - 1шт. | ТР | Июнь | июнь | Соб. сил. | 220.7942 | 28.22 | 147.861 | 44.7132
| БПП-500 | GL-317 (В-1-502) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.4406 | 0.074 | 6.424 | 1.9426
| БПП-500 | GL-317Х (В-2-569) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 4.3513 | 0.168 | 3.212 | 0.97131
| БПП-500 | GL-317 (В-2-501) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.4406 | 0.074 | 6.424 | 1.9426
| БПП-500 | ТФНКД-500-ПР/Р/-0,5-200 (ТТ-В-1-502) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.9958 | 0.049 | 4.566 | 1.3808
| БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.3414 | 1.104 | 5.557 | 1.6804
| БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.3414 | 1.104 | 5.557 | 1.6804
| ПС БЛПК | РГП.1а-110/1000-40 (ШР-110 2СШ Опорная-1) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.2449 | 1.176 | 3.892 | 1.1769
| ПС БЛПК | РГП.1а-110/1000-40 (ШР-110 2СШ Опорная-2) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.2449 | 1.176 | 3.892 | 1.1769
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000 (ШР-110 3СШ 2ОВ) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ 2ШСВ) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000 (ШР-110 3СШ АТ-2) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ ЛДК-А) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ ЛДК-Б) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ ТЭЦ-6-1) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 3СШ Хлорный-Б) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000СК (ШР-110 4СШ 2ОВ) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.0726 | 2.598 | 10.346 | 3.1286
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ 2ШСВ) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.0726 | 2.598 | 10.346 | 3.1286
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/2000СК (ШР-110 4СШ АТ-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.0726 | 2.598 | 10.346 | 3.1286
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ ЛДК-А) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.0726 | 2.598 | 10.346 | 3.1286
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ ЛДК-Б) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.0726 | 2.598 | 10.346 | 3.1286
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ ТЭЦ-6-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.0726 | 2.598 | 10.346 | 3.1286
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 (ШР-110 4СШ Хлорный-Б) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 16.0726 | 2.598 | 10.346 | 3.1286
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-110У/1000 (ШР-110 ТН-3) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.8131 | 1.63 | 10.89 | 3.2931
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.9896 | 1.063 | 6.854 | 2.0726
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Западная-Б) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.157 | 3.791 | 8.727 | 2.639
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 ЛДК-А) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.9896 | 1.063 | 6.854 | 2.0726
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Насосная-А) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.157 | 3.791 | 8.727 | 2.639
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (ВМ-110 Насосная-Б) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.157 | 3.791 | 8.727 | 2.639
| ПС БЛПК | У-110-2000-40 У1 (2ШСВ-110) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 9.9896 | 1.063 | 6.854 | 2.0726
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 53.5602 | 5.796 | 36.674 | 11.0902
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 53.5602 | 5.796 | 36.674 | 11.0902
| ПС Заводская | ЛТДН-40000/10У1+10*1,5% (ЛРТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 50.2374 | 3.308 | 36.033 | 10.8964
| ПС Заводская | ЛТДН-16000/10У1 (ЛРТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 30.2387 | 3.348 | 20.647 | 6.2437
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.5774 | 0.34 | 5.557 | 1.6804
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.5774 | 0.34 | 5.557 | 1.6804
| ПС Заводская | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.5774 | 0.34 | 5.557 | 1.6804
| ПС Заводская | ТМ-160/10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.5774 | 0.34 | 5.557 | 1.6804
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Опорная | РНДЗ-2-110У/2000 У1 (ЛР-110 ЦКК-4) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-2) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ОР-110 ЦКК-4) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.0712 | 1.073 | 10.748 | 3.2502
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 73.4541 | 14.708 | 45.106 | 13.6401
| ПС Пурсей | РНДЗ-2-220/1000 (ЛР-220 БРАЗ-9) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8305 | 1.103 | 2.862 | 0.86547
| ПС Пурсей | РНДЗ-1б-220/1000 (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8305 | 1.103 | 2.862 | 0.86547
| ПС Пурсей | РНДЗ-1б-220/1000 (ШР-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.8305 | 1.103 | 2.862 | 0.86547
| ПС Пурсей | КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-2 ф.С) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.6837 | 0.908 | 2.899 | 0.87666
| ПС Пурсей | ОД-220М ШПОМ (ОД-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.6837 | 0.908 | 2.899 | 0.87666
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 68.918 | 31.784 | 28.512 | 8.622
| ПС Гидростроитель | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 46.9216 | 14.751 | 24.701 | 7.4696
| ПС Гидростроитель | ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 46.9216 | 14.751 | 24.701 | 7.4696
| ПС Гидростроитель | ЗНОМ-35 (ТН-2 35) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.3557 | 0.574 | 1.368 | 0.41368
| ПС Городская | ТДТГ-40500/110/35/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 40.1652 | 3.81 | 27.914 | 8.4412
| ПС Городская | РНДЗ-1-110/600 (ШР-110 Т-3) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 5.1661 | 1.746 | 2.626 | 0.7941
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 44.5084 | 13.174 | 24.059 | 7.2754
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 44.5084 | 13.174 | 24.059 | 7.2754
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Западная) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.7656 | 2.291 | 10.346 | 3.1286
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Падун) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.7656 | 2.291 | 10.346 | 3.1286
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (СР-1-110) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.7656 | 2.291 | 10.346 | 3.1286
| ПС Инкубатор | РНДЗ-2-110/1000 (СР-1-110) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.7656 | 2.291 | 10.346 | 3.1286
| ПС Инкубатор | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.7656 | 2.291 | 10.346 | 3.1286
| ПС Инкубатор | РНДЗ-1-110/1000 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 15.7656 | 2.291 | 10.346 | 3.1286
| ПС Инкубатор | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.0127 | 3.399 | 13.524 | 4.0897
| ПС Инкубатор | ТМ-250/10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.0127 | 3.399 | 13.524 | 4.0897
| ПС Промбаза | ТДН-16000/110/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 60.8508 | 16.495 | 34.057 | 10.2988
| ПС Промбаза | ТДТН-16000/110/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 60.8508 | 16.495 | 34.057 | 10.2988
| ПС Промбаза | КЗ-110М (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.2452 | 0.556 | 1.297 | 0.39221
| ПС Промбаза | КЗ-110М (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.2452 | 0.556 | 1.297 | 0.39221
| ПС Промбаза | ОД-110М (ОД-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.2092 | 0.556 | 2.805 | 0.84823
| ПС Промбаза | ОД-110М (ОД-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.2092 | 0.556 | 2.805 | 0.84823
| ПС Промбаза | РДЗ-110/1000НУХЛ-1 (ЛР-110 Промбаза Б) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.1138 | 1.592 | 11.15 | 3.3718
| ПС Промбаза | ШО-110 Т-2 с заменой изоляторов на полимерные ОСК-12,5-110 А-4 УХЛ1 - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 50.9134 | 49.344 | 1.205 | 0.36439
| ПС Северная | РЗДПОМ-480/10 У1 (ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.4544 | 0.217 | 5.557 | 1.6804
| ПС Северная | ТМФ-630/10 (Т-ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.0522 | 0.457 | 0.457 | 0.1382
| ПС Северная | ТМ-100/10/0,23 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.76 | 0.607 | 6.26 | 1.893
| ПС Северная | ТСМА-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.76 | 0.607 | 6.26 | 1.893
| ПС Северная | ТМ-СЭЩ-160/10/0,4-11 (ТСН-4) - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.846 | 1.009 | 7.553 | 2.284
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 64.3105 | 35.59 | 22.052 | 6.6685
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 64.3105 | 35.59 | 22.052 | 6.6685
| ПС СТЭМИ | ТМ-100/6У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.3522 | 1.461 | 6.059 | 1.8322
| ПС СТЭМИ | ТМ-100/6У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.3522 | 1.461 | 6.059 | 1.8322
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 32.7046 | 2.416 | 23.256 | 7.0326
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.1332 | 0.444 | 1.297 | 0.39221
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.0972 | 0.444 | 2.805 | 0.84823
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 71.1297 | 15.835 | 42.456 | 12.8387
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 71.1297 | 15.835 | 42.456 | 12.8387
| ПС Кобляково | ТНГ-100/10-У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.0115 | 1.312 | 5.144 | 1.5555
| ПС Кобляково | ТНГ-100/10-У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.0115 | 1.312 | 5.144 | 1.5555
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 32.0116 | 3.743 | 21.705 | 6.5636
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-4) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 32.0116 | 3.743 | 21.705 | 6.5636
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 30.865 | 3.12 | 21.303 | 6.442
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 30.865 | 3.12 | 21.303 | 6.442
| ПС Энергетик-1 | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 1.8288 | 0.783 | 0.803 | 0.24283
| ПС Энергетик-1 | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 1.8288 | 0.783 | 0.803 | 0.24283
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ-249) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.4817 | 0.41055 | 10.804 | 3.2671
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.3227 | 0.25162 | 10.804 | 3.2671
| ПС Коршуниха | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 СВ) - 1шт. ТО приводов. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.3227 | 0.25162 | 10.804 | 3.2671
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ВЛ Лена) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 12.2134 | 0.52954 | 8.971 | 2.7128
| ПС Коршуниха | Замена кабеля соленоидов включения ВМ-110 Т-4 - 0,048 км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 43.7336 | 12.3588 | 24.09 | 7.2848
| ПС Коршуниха | У-110-2000-40У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.8307 | 0.60079 | 6.319 | 1.9109
| ПС Коршуниха | Прокладка кабеля от к.я. ТН-220 ОСШ до п.№62 «ОВ-220» в ОПУ-220 - 0,29 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 57.7402 | 46.7597 | 8.431 | 2.5495
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 89.4051 | 44.6624 | 34.354 | 10.3886
| ПС Рудногорская | Замена подставки конденсатора связи ВЛ-110 № 102. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 18.8752 | 4.7572 | 10.84 | 3.278
| ПС Н. Коршуниха | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.9812 | 0.88755 | 3.911 | 1.1827
| ПС Карьер | Устранение течи и доливка масла ТМН-16000/110/10 (Т-1). | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 162.3999 | 99.6503 | 48.18 | 14.5696
| ТП-16Б п. Березняки | Замена проходного изолятора ИП-10кВ - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 20.7103 | 1.8855 | 14.454 | 4.3709
| ПС Таежная | Замена дренажной задвижки №15 сухотруба АТ-1 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.0897 | 0.266 | 2.1681 | 0.65563
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 73.0674 | 21.97 | 39.2332 | 11.8641
| ПС Туба | ВМ-35 Т-2 (С-35/630 с приводом ПП-67); ВМ-35 Т-1 (ВТ-35/800-12,5, с приводом ПП-67) - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.4097 | 8.55 | 42.8898 | 12.9699
| ПС Бадарма | ШМ-35кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт; ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.9507 | 23.087 | 9.8769 | 2.9868
| ПС Ершово | ШМ-35кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 9шт; ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 85.2905 | 57.21 | 21.5605 | 6.5199
| ПС Эдучанка | ШМ-6кВ Т-1 - замена фарфоровой опорной изоляции на полимерную - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.3446 | 9.579 | 9.0337 | 2.7318
| ПС Ершово | ТМ-25/6 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.3591 | 2.045 | 7.1515 | 2.1626
| ПС Ершово | ВМГ-10- 630-20, ПП-67 - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 9.6291 | 2.191 | 5.7111 | 1.727
| ТП-1 ЖКУ | Замена разрядников - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.2401 | 0.14997 | 0.83704 | 0.25312
| ТП-15 п. Железнодорожный | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 15.3753 | 1.5417 | 10.6217 | 3.212
| ТП-12 п.Железнодорожный | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 3.7485 | 2.2321 | 1.1643 | 0.3521
| ТП-3 Бадарминск | Замена разрядников - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.7859 | 3.9392 | 1.4179 | 0.42879
| ТП-40 | Замена разрядников - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.5121 | 5.7112 | 0.61494 | 0.18596
| ТП-66 | Замена разрядников - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.5121 | 5.7112 | 0.61494 | 0.18596
| ТП-10-06 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.7884 | 2.2719 | 1.1643 | 0.3521
| ТП-11-18 | Р-0,4кВ - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.816 | 0.10974 | 3.6135 | 1.0927
| ТП-503 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.1715 | 0.3647 | 6.762 | 2.0448
| РП-2 | ВМ-10кВ - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.4045 | 0.40218 | 2.3052 | 0.69709
| ТП-30 | ТМ-630/6 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.3309 | 0.26448 | 6.1935 | 1.8729
| ТП-32 | ТМ-400/6 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.7327 | 0.66628 | 6.1935 | 1.8729
| ТП-11-08 | ТМ-400/10 - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 30.8069 | 0.56996 | 23.2163 | 7.0206
| ТП-11-07 | ТМ-630/10 - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 30.982 | 0.74501 | 23.2163 | 7.0206
| ТП-16-04 | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.4567 | 0.44903 | 6.9162 | 2.0915
| ТП-411 | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.9798 | 0.44922 | 7.3177 | 2.2129
| ТП-407 | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.7501 | 0.67569 | 13.8778 | 4.1966
| ТП-162 | ТМ-560/6 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1038 | 0.1103 | 0.76285 | 0.23069
| ТП-Луговое | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.3406 | 0.19022 | 0.8833 | 0.26711
| ТП-Луговое-2 | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.3406 | 0.19022 | 0.8833 | 0.26711
| ТП-1 п.Невон | ТМ-320/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.1961 | 0.15026 | 0.803 | 0.24283
| ТП-22 п.Железнодорожный | Текущий ремонт оборудования ТП - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 23.4619 | 1.5106 | 16.8545 | 5.0968
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 АТ-1, АТ-2 - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 120.703 | 26.8 | 72.1 | 21.803
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Киренск 1, В-110 ШСВ) - 2шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.8947 | 0.2 | 22.8 | 6.8947
| ПС Лена | ТФНД-220 ТТ РП-2-220 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 10.2252 | 0.099 | 7.775 | 2.3512
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-3/27.3). Замена элементов конденсаторной батареи - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 443.7675 | 410.301 | 25.696 | 7.7705
| ПС Лена | 242PMR привод НМВ-1,8 СВ-220 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.0273 | 0.554 | 10.345 | 3.1283
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 БСК-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.4593 | 0.986 | 10.345 | 3.1283
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-1 - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 151.1 | 0.5 | 115.6 | 35
| ПС Киренга | МКП-110 ВМ-110 АТ-1, АТ-2 - 2шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 18.6102 | 2.2 | 12.6 | 3.8102
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ1 ТР-220 АТ-2 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 5.3983 | 1.215 | 3.212 | 0.97131
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220 Улькан с доливкой масла - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 119.748 | 3.988 | 88.86 | 26.9
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1 ; ШПЭ44 ВМ-220 Кунерма, ВМ-220 СВ - 2шт. Проверка приводов. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.1432 | 7.7 | 18 | 5.4432
| ПС Окунайка | ВКЭ-10-20/630У2 ВМ 10 (БКЗРУ-2 яч.№1, Резерв яч.№2, Резерв яч.№4, Резерв яч.№7, Резерв яч.№8, Резерв яч.№9, Резерв яч.№13, Резерв яч.№10) - 8шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 21.715 | 2.7 | 14.6 | 4.415
| ТП-80 | Замена выводов 0,4кВ - 4шт. Изготовление сборных шин - 3шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 13.789 | 3.5 | 7.9 | 2.389
| ТП-140 | Замена выводов 0,4кВ - 9шт. Изготовление сборных шин - 3шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 19.9917 | 2.8 | 13.2 | 3.9917
| ТП-92 | Изготовление сборных шин - 3шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.8503 | 1.1441 | 3.6135 | 1.0927
| ТП-91 | Замена выводов 0,4кВ - 12шт. Изготовление сборных шин - 3шт. Покраска трансформатора - 5м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 32.2133 | 3.3 | 22.2 | 6.7133
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 314.802 | 165.355 | 114.747 | 34.7
| БПП-500 | GL-317 (В-2-572) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.5466 | 0.18 | 6.424 | 1.9426
| БПП-500 | ТФЗМ-500-1ХЛ1 (ТТ-В-2-569) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.5463 | 0.14 | 4.151 | 1.2553
| БПП-500 | ТМ-630-10/0,4 (ТСН-5, ТСН-6) - 2шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 16.4381 | 1.2 | 11.7 | 3.5381
| БПП-500 | Ремонт кабеля 10кВ ТСН-3. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 28.4019 | 15.852 | 9.636 | 2.9139
| БПП-500 | Ремонт обогрева. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 47.061 | 40.786 | 4.818 | 1.457
| БПП-500 | Ремонт освещения. | ТР | Апр | Май | Соб. сил. | 35.1402 | 24.2 | 8.4 | 2.5402
| ПС БЛПК | Ремонт обогрева. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 30.9116 | 22.545 | 6.424 | 1.9426
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 393.3101 | 340.839 | 40.288 | 12.1831
| ПС Северная | ТДН-40000/110/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 34.1709 | 1.999 | 24.702 | 7.4699
| ПС Северная | Ремонт освещения. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 18.1772 | 9.287 | 6.826 | 2.0642
| ПС Южная | Ремонт освещения. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.2862 | 8.396 | 6.826 | 2.0642
| ПС Западная | Замена ввода ф.С ВМ-110 БЛПК-А - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 7.4671 | 2.238 | 4.015 | 1.2141
| ПС Инкубатор | Ремонт обогрева. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 60.2274 | 52.383 | 6.023 | 1.8214
| ПС Кузнецовка | Замена проходных изоляторов в КРУН-10кВ. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.4113 | 24.953 | 8.03 | 2.4283
| ПС Кашима | Замена ОПН-35 Т-2 ф.А,В,С - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 38.0767 | 26.049 | 9.235 | 2.7927
| ПС БР-72 | Ремонт обогрева. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.028 | 21.753 | 4.818 | 1.457
| ПС ЛПК-122 | Ремонт обогрева. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 29.5519 | 24.845 | 3.614 | 1.0929
| ПС Осиновка | Ремонт обогрева. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 53.6404 | 45.796 | 6.023 | 1.8214
| ИДК г. Братска | Ремонт освещения. | ТР | Апр | Май | Соб. сил. | 30.6896 | 9.2 | 16.5 | 4.9896
| БПП-500 | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.4024 | 42.44 | 16.863 | 5.0994
| ПС Заводская | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 61.3195 | 40.403 | 16.06 | 4.8565
| ПС Падунская | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 51.5727 | 31.702 | 15.257 | 4.6137
| ПС Пурсей | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 42.3047 | 28.722 | 10.429 | 3.1537
| СПП-220 | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 62.4532 | 39.445 | 17.666 | 5.3422
| ПС БЛПК | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 53.0852 | 30.077 | 17.666 | 5.3422
| ПС Опорная | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 44.9638 | 21.432 | 18.068 | 5.4638
| ПС Инкубатор | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.0863 | 6.967 | 10.841 | 3.2783
| ПС Гидростроитель | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.1045 | 11.031 | 10.038 | 3.0355
| ПС Вихоревка | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.0675 | 11.151 | 16.06 | 4.8565
| ПС Городская | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.0995 | 8.751 | 14.856 | 4.4925
| ПС Котельная | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.4065 | 8.058 | 14.856 | 4.4925
| ПС Кузнецовка | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.9675 | 10.051 | 16.06 | 4.8565
| ПС Промбаза | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.2995 | 8.951 | 14.856 | 4.4925
| ПС Северная | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.0995 | 8.751 | 14.856 | 4.4925
| ПС Южная | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.0995 | 8.751 | 14.856 | 4.4925
| ПС Западная | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.0689 | 9.244 | 14.454 | 4.3709
| ПС Энергетик-1 | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.3818 | 4.061 | 5.621 | 1.6998
| ПС Энергетик-3 | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 11.0278 | 3.707 | 5.621 | 1.6998
| ПС Птицефабрика | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.2518 | 4.931 | 5.621 | 1.6998
| ПС Кобляково | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.8536 | 6.487 | 6.424 | 1.9426
| ПС Осиновка | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.5855 | 7.787 | 5.22 | 1.5785
| ПС ЛПК-122 | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.1955 | 5.397 | 5.22 | 1.5785
| ПС Тарма | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.0584 | 7.646 | 7.227 | 2.1854
| ПС Чекановская | Подключение сигнализатора уровня масла в маслоприёмнике. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.5604 | 5.716 | 6.023 | 1.8214
| ТП Муханова | Замена трансформатора Т-1, Т-2 - 2шт. Замена контактных групп для ПК-10, с заменой дефектных предохранителей на ВН-Т1, ВН-Т2 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 393.0253 | 357.6 | 27.2 | 8.2253
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 1604.05 | 578.7 | 787.25 | 238.1
| ПС Ждановская | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.3539 | 22.2622 | 1.606 | 0.48565
| ПС Березняки | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.3539 | 22.2622 | 1.606 | 0.48565
| ПС Дальний | Ремонт устройства автоматики обогрева ВМ. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 24.3539 | 22.2622 | 1.606 | 0.48565
| ТП-12Р | Ограждение воздушных спусков 10кВ с опоры в ТП с АКЗ. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 83.1205 | 28.8 | 41.708 | 12.6125
| ТП-13Р | Ограждение воздушных спусков 10кВ с опоры в ТП с АКЗ. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 70.7331 | 28.9 | 32.12 | 9.7131
| РПБ_Здание холодного склада | Замена светильников освещения - 1шт. (TL-STREET 80 PLUS 5K W) | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 12.8018 | 1.82 | 8.432 | 2.5498
| Здание главного корпуса ремонтно-производственной базы ПС Лена | Замена деревянных окон на окна ПВХ -13шт. | КР | Апр | Июнь | СтройТехМонтаж | 560
| Гараж на 10 а/машин на базе РЭС-3, помещение электрокотельной | Замена входной деревянной двери на металлическую - 2,4м2. | КР | Апр | Июнь | СтройТехМонтаж | 41
| Братский переключательный пункт, Здание ОПУ-500кВ | Смена дверных блоков - 5,88м2, устройство подвесного потолка - 15,4м2, установка светильников в подвесных потолках - 6шт., смена керамической плитки - 75,4м2, смена санитарных приборов - 6шт.,прокладка труб тепловодоснабжения - 8м. | КР | Апр | Июнь | СПРИНТ ФОРЕСТ | 281
| Гаражный бокс №3 РПБ РЭС-1 | Подключение эл.печей обогрева - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 7.8153 | 3.1097 | 3.613 | 1.0926
| ПС Рудногорская, здание ОПУ | Прокладка кабеля в ОПУ от шк.№73 ТМ КП "Исеть" до шк.№65,66,67,68,69 - 0,08 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 22.3529 | 11.3723 | 8.431 | 2.5495
| ПС Коршуниха, здание ОПУ-220кВ | Ремонт освещения с заменой светильников - 15шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.9703 | 10.0488 | 3.011 | 0.91053
| ПС Коршуниха, здание ОПУ-110кВ | Ремонт освещения с заменой светильников - 46шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 42.3547 | 30.3283 | 9.234 | 2.7924
| ПС Ждановская, здание ОПУ-110кВ | Ремонт освещения с заменой светильников - 54шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 49.7208 | 35.6028 | 10.84 | 3.278
| РПБ-5, гараж панельный на 10 машин | Замена светильников ремонтной ямы - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 20.9357 | 13.092 | 6.0225 | 1.8212
| ТП-1 п.Невон | Ремонт двери киоска - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0.97318 | 0.29339 | 0.52195 | 0.15784
| РП-4 | Ремонт дверных петель. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.9225 | 0.12464 | 5.2195 | 1.5784
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Замена насосов в электрокотельной - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 258.3573 | 254.174 | 3.212 | 0.97131
| СЛЭП Участок СУ-1 Здание мастерских | Ремонт въездных ворот с установкой приводов. | КР | Апр | Июнь | ООО РТС | 121
| СЛЭП Гараж ИДК, г.Братск | Ремонт въездных ворот с установкой приводов. | КР | Апр | Июнь | ООО РТС | 217
| ПС Большеокинск | Установка сетки рабицы на ограждение ПС - 130п.м. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 140.72 | 48.95 | 70.47 | 21.3
| ПС Рудногорская, ОРУ-220кВ | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 220кВ - 14шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 76.11 | 72.5 | 2.81 | 0.8
| ПС Рудногорская, ОРУ-110кВ | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110кВ - 25шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 127.618 | 121.1 | 5.018 | 1.5
| ПС Рудногорская, ОРУ-35кВ | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 35кВ - 16шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 63.1833 | 59 | 3.212 | 0.97131
| СПС ПС Кобляково | Ремонт маслосборных устройств Т-1, Т-2. | КР | Апр | Июнь | СПРИНТ ФОРЕСТ | 315
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 6шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 1063.408 | 435.868 | 481.84 | 145.7
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 7шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 7шт., редукторов - 4шт., РК - 4шт., установок - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 1251.5163 | 711.385 | 414.72 | 125.4113
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 994.08 | 774.6 | 168.48 | 51
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 2шт., гидросистем -2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 249.887 | 129.367 | 92.52 | 28
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт металлоконструкций автогидроподъемника на шасси Урал 4320 № У 147 СЕ. | КР | Апр | Июнь | ООО Тимокс | 152
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт металлоконструкций автоподъемника Камаз 43114 АТП-28 № Т 436 МА. | КР | Апр | Июнь | ООО Тимокс | 155
|  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 44350.3938 | 13761.3731 | 12011.4593 | 3632.5615

## ЗЭС факт 2кв 23г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  |  |  | Отчёт за 2 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ Усть Кульск- Усть Кульск | Установка ж/б приставки - 24шт. (ТП № 13/160, 234/160, 235/100, 233/160) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 108.51 | 91.9
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставки - 35шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 147.56 | 123.34
| ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная промежуточная ПД-7 - 17шт., угловая анкерная УАД 7 - 8шт. Замена провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 0,35 км, СИП 2 4х16 - 0,05 км. (ТП-471/100 ф-1,2, ТП-580/100 ф-3.) | КР | Май | Май | ЗЭС | 625.95 | 475.64
| ВЛ-0,4 кВ Умыган | Капремонт ВЛ с выполнением замены деревянных опор на ж/б: промежуточная ПД-7 -17шт., угловая анкерная УАД-7 - 5шт., замены провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 0,85 км. (ТП-133/160 фидер №1); замены деревянных опор на ж/б: промежуточная ПД-7 -11шт., угловая анкерная УАД 7-4шт., замены провода А-35 на СИП 2 4х50+1х16 - 0,55 км. (ТП-469/100 фидер №1). | КР | Июнь | Июнь | ООО "АЭБ" | 1329 | 732.61
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Установка ж/б приставки - 33шт. (ТП 357) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 136.43 | 113.59
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Установка ж/б приставки - 51шт. (ТП 697) | КР | Май | Май | ЗЭС | 211.32 | 176.03
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Установка ж/б приставки - 81шт. (ТП 689) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 235.01 | 196.26
| ВЛ-0,4 кВ пос.ТЭРЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (диаметр 16-22 см.) - 3,5 га.(пр. оп. № 49/11-49/32) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 31.65 | 3.07
| ВЛ-10 кВ Бадар-Забор | Замена деревянной опоры на ж/б: одностоечной - 5шт., А-образной - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода -1шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 195.02 | 159.95
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Валка деревьев -167 деревьев. | КР | Май | Май | ЗЭС | 55.32 | 4.11
| ВЛ-0,4 кВ Порог- Порог | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточные -2шт., с укосом- 1шт., демонтаж деревянной сложной опоры- 1шт. (Ф-2 от ТП 402/250) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 80.02 | 62.95
| ВЛ-0,4 кВ Мельница- Мельница | Замена светильников со светодиодными лампами- 7 шт. (База РЭС) | КР | Май | Май | ЗЭС | 22.3 | 19.89
| ВЛ-0,4 кВ Шеберта- Шеберта | Ручная расчистка просеки ВЛ: заросли густые - 0,9 га. (ТП №246/250 Ф-1); 0,7 га. (ТП №104/160 Ф-1, 2) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.25 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ Худоелань- Худоелань | Ручная расчистка просеки ВЛ: заросли густые -0,9 га. (ТП № 73/400 Ф-1, 2) | КР | Апр | Апр |  | 33.39 | 6.45
| ВЛ-0,4 кВ Унгудул-Унгудул | Ручная расчистка просеки ВЛ: заросли густые -0,1 га. (ТП № 54/160 Ф-1, 2) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.41 | 0.59
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на П10-1 -5шт., анкерная на А10-1 с КР, АР - 2шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 1шт., без заземляющих ножей с заменой привода - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 7 ЗУ. Перетяжка провода - 2,3 км/пр. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 206.74 | 184.14
| ВЛ-10 кВ Харик-Аршан | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на П10-2 - 3шт., анкерная на А10/0,38 - 1шт., на А10-1 - 2шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. Перетяжка провода - 1,0 км/пр. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 273.42 | 232.35
| ВЛ-10 кВ Харик-Уян | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на П10/0,38 - 1шт., на П10-2 с ПР - 1шт., анкерная на А10/0,38 - 1шт., на А10-1 - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 4 ЗУ. | КР | Май | Май | ЗЭС | 218.77 | 188.55
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору П10-1 - 5шт., Замена провода А-50 на А-95 -1,0 км/провод. Замена колпачков штыревых изоляторов -180шт. Замена ЛР без заземляющих ножей с заменой привода - 2 разъед. Замена траверсы ТМ3 на траверсу ТМ6 - 1 траверса. Замена натяжной гирлянды - 6шт. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. | КР | Май | Май | ЗЭС | 172.38 | 136.99
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на П10-1 -11шт., угловая анкерная на УА10-1 - 1шт., угловая промежуточная на УП10-1 - 1шт. Устройство заземления ж/б/ опор - 13 ЗУ. Перетяжка провода - 1,3 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 310.7 | 266.43
| ВЛ-10 кВ Уян-МТФ | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная на ж/б опору с плитой П10-2 - 5шт., на П10-0,38 - 2шт., на П10-2 - 5шт., анкерная на переходную анкерную с ригелями УП10-0,38 - 1шт., на угловую анкерную с ригелями УА10-0,38 - 1шт., на ответвительную ОА10-0,38 - 1шт., на ответвительную анкерную ОА10-1 - 2шт., на А10-1 с КР - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 18 ЗУ. Перетяжка провода - 4,0 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 589.81 | 530.19
| ВЛ-0,4 кВ Лермонтовский - Лермонтовский | Установка ж/б приставки -53шт. Замена деревянных опор на ж/б: одностоечная ПД-7 на промежуточную П1-4 - 6шт., на промежуточную ПП1-4 - 2шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-4 - 5шт. Ремонт повторных заземлений -7шт. Замена неизолированного провода А-35 на СИП-2 4х50 - 0,250 км. Монтаж наружного ввода трехфазного - 4 ввода | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 630.9 | 516.41
| ВЛ-0,4 кВ Уховский-Уховский | Установка ж/б приставки -35шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 145.17 | 120.94
| ВЛ-0,4 кВ Малая Кочерма - Малая Кочерма | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная ПД-7 на П1-4 - 7шт., концевая КД-7 на концевую - 2шт. Устройство заземления ж/б опор - 9 ЗУ. Ремонт повторных заземлений - 3шт. Перетяжка провода марки А-50 - 1,15 км/пр. Монтаж наружного ввода: однофазного - 6 вводов. (от ТП№384/63 кВА фидер-1) | КР | Май | Май | ЗЭС | 229.91 | 186.99
| ВЛ-0,4 кВ Броды - Броды | Установка ж/б приставки -18шт. Перетяжка провода марки А-35 - 1,0 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 83.23 | 68.36
| ВЛ-0,4 кВ Харик - Харик | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная ПД-7 на П1-4 - 3шт., на П1-6 - 1шт., на П1-5 - 5шт., на П1-1 - 3шт., концевая КД-7 на К1-4 - 2шт., на К1-6 - 2шт., на К1-5 - 1шт., на К1-1 - 1шт., угловая УАД-7 на УА1-6 - 1шт., на УП1-5 - 3шт. Ремонт повторных заземлений -11шт. Замена неизолированного провода А-50 на провод СИП-2 4х50 - 0,300 км., на провод СИП-2 3х16+1х50 - 0,025 км. Устройство заземления ж/б опор - 20 ЗУ. Замена наружного ввода: однофазного - 5 вводов, трехфазного - 3 ввода. Перетяжка провода марки А-50 -2,1 км/пр. (от ТП-364/400 кВА, ТП-362/400 кВА) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 628.7 | 536.23
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору (УА10-3ДБ) - 1шт. Оп. № 156 | КР | Май | Май | ЗЭС | 73.48 | 66.64
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода (2шт.). | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 52.85 | 47.27
| ВЛ-10 кВ Юрты-Школа | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода (1шт.). | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 24.56 | 20.8
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода оп. № 430/1 - 1шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 21.34 | 17.58
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 99-132) - 5 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 38.55 | 3.59
| ВЛ-10 кВ Шиткино-Тракт Ужет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 70-110) - 5 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 38.29 | 3.33
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 9-11) - 1 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.36 | 0.68
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 231-233)- 1,2 га. (Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Май | Май | ЗЭС | 133.23 | 80.5
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 6-8) - 1,66 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 22.72 | 1.68
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 227, 228, 229, 230, 231 - 15 подвесок (Шеберта-Нижнеудинск) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 112.83 | 75.3
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (уч.оп. № 38-42,45-46) - 3га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 40.21 | 2.19
| ВЛ-35 кВ ПС500/110/35кВ Тайшет-ПС35/10кВ Акульшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 16-18; 19-22; 28-30; 32-33) - 4,22 га. | КР | Май | Май | ЗЭС | 55.85 | 2.36
| Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) | Замена изоляторов в натяжной подвеске в пр.опор № 275, 276, 279 в количестве 48шт. (С-61) | КР | Май | Май | ЗЭС | 46.95 | 35.38
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 256-261, 264-266) -15,28 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 276.13 | 32.85
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена натяжных подвесок оп. № 19, 20, 21 =9 подвесок -72 эл. (отпайка на ПС Стеклозавод Цепь "А") | КР | Май | Май | ЗЭС | 30.44 | 21.92
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Замена поддерживающих подвесок оп. № 11, 14, 19, 20, 21=7 подвесок-56 эл. (отпайка на ПС Стеклозавод Ц. А) | КР | Май | Май | ЗЭС | 30.44 | 21.92
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 1-9) -7 га. (отпайка на ПС Стеклозавод Цепи "А","Б") | КР | Май | Май | ЗЭС | 93.67 | 4.95
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Валка деревьев пр.оп. № 8-20 -15шт. (Отпайка на ПС Стеклозавод) Цепь "Б" | КР | Май | Май | ЗЭС | 30.44 | 21.92
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 435-436) - 4,5 га. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 143.35 | 36.94
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде (пр. оп. № 90, 112, 141, 167, 178, 181, 203) = 20 эл. (Куйтун-Тулун) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 83.27 | 31.93
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложн. условиях: заросли густые (пр.оп. № 168-170, 182-186, 226-233, 239-244) - 10,25 га. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 146.59 | 16.67
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках оп. № 31, 58-60, 62-67 165 изоляторов. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 55.38 | 45.08
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Замена натяжных подвесок опоры № 56, 57, 72 = 72 изол. | КР | Июнь | Июнь
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена штыревых изоляторов участок оп. № 123-141 - 49 изол. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 188.59 | 164.71
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт МВ-35-Т-1 ВТ-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.38 | 5.33
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт ЛР-35-Т-1 РЛНДЗ-2-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.38 | 5.33
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМ-2500/35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.38 | 5.33
| ПС 35/10 кВ "Умыган" | Тек. ремонт ТСН-10 ТМ-25/10-У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.38 | 5.33
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТНМ-4000/35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.86 | 6.03
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТНМ-4000/35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ЛР-35 Н.Бурбук РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.86 | 6.03
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.86 | 6.03
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.86 | 6.03
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ЛР-35 Едогон РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.86 | 6.03
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт СВ-35 ВТ-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.86 | 6.03
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ТН-35-2 ЗНОМ-35 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.86 | 6.03
| ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.95 | 4.51
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ТН-10-1 НАМИ-10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.33 | 0.53
| ПС 35/10 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ТН-10-2 НАМИ-10 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.34 | 0.54
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт СР-110-1 РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт СР-110-2 РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-110 ввода А РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-110 ввода В РЛНД-110/1000 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт СР-35-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Ф№1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Ф№2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ШР-35 Ф Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-35 Ф 1 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-35 Ф 2 РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 110/35/6 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ЛР-35 Ф Поселок РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.25 | 1.33
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-6300/35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 ввод 1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт СР-35-1 РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 ТГЗ-А РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-35 Афанасьево РЛНДЗ-2-35/1000 У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 6.06 | 3.02
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Доливка масла в оборудование (Т-1, Т-2) - 1 т. | ТР | Июнь | Июнь |  | 45.76 | 35.92
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 45.76 | 35.92
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 45.76 | 35.92
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-6-2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 45.76 | 35.92
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Замена статического конденсатора БСК-2-110-1 конденсатор | КР | Май | Май | ЗЭС | 267.79 | 258.14
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Замена привода разъединителя ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2, ЛР-110 Нижнеудинск, ЛР-110 Замзор, СР-1-110 - 5 приводов | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 497.83 | 191.91
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Доливка масла в оборудование Т-1, Т-2 - 1 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 61.18 | 59.1
| ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | АКЗ оборудования и конструкций КРУН-10 -170 м2 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 28.61 | 11.45
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт ОПН 35 кВ ТН-35-2- 3 шт | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.37 | 0.49
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт трансформатора напряжения ТН-35-2- 3 трансф. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.94 | 0.52
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Средний ремонт маслянного выключателя МВ-35 Т-1. Замена элементов обогрева- 3 элемента | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 15.02 | 3.78
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.7 | 1.01
| ПС 35/10 кВ "Порог" | АКЗ оборудования и конструкций КРУН-10 (90 м2) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.47 | 5.38
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 6.46 | 3.87
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 6.46 | 3.87
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт СВ-110 МКП-110Б-1000/630-20VI | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 6.46 | 3.87
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт Т-1 трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 | ТР | Июнь | июнь | ЗЭС | 23.62 | 14.44
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июнь | июнь | ЗЭС | 23.62 | 14.44
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт ШР-1-110 РЛНДЗ-110/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.81 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт СР-1-110 SONK-12-31,5 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.81 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт ЛР-110 ввод А РЛНДЗ-110/600 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.81 | 0.67
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | средний ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.57 | 14.44
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.57 | 14.44
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВМ-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.57 | 14.44
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.57 | 14.45
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт СР-1-35 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.57 | 14.45
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт СР-2-35 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.57 | 14.45
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Регенерациия масла, с вводом ионола и заменой селикагеля Т-1 ТДТН-25000/110-67У1 | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.57 | 14.45
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт Т-1 трансформатор ТДТН-25000/110/35/10, замена изоляции (шинный мост Т-1) | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 227.4 | 176.53
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт Т-2 трансформатор ТДТН-25000/110/35/11 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 18.02 | 10.99
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М/630, КЗ-110М | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 15.21 | 0.11
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М/630, КЗ-110М | СР | Май | Май | ЗЭС | 15.81 | 0.72
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.02 | 10.99
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М | ТР | Май | Май | ЗЭС | 18.02 | 10.99
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТТ-110 Т-1 ТФЗМ-110Б-IV | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.96 | 0.25
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б-IV | ТР | Май | Май | ЗЭС | 9.29 | 7.57
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 80.8 | 67.79
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | СР | Май | Май | ЗЭС | 78.52 | 66.86
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТОР-10 Т-1 РТСТ-10-1000-0,45 У3 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.02 | 10.99
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТОР-10 Т-2 РТСТ-10-1000-0,45 У3 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 7.58 | 0.2
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ-250-10/0,23 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.02 | 10.99
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТН-1-10 НТМИ-10-66 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.02 | 10.99
| ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ТН-2-10 НТМИ-10-66 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.02 | 10.99
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-1-560 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 253.9 | 211.33
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-1-568 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 36.43 | 16.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ТТ-500 ВЛ-568 ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 36.43 | 16.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ТТ В-1-568 ТФЗМ-500Б-1 | ТР | Июнь | июнь | ЗЭС | 36.43 | 16.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ОР-220 СП РДЗ 1-220/2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.47 | 1.17
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ОР-220 ШОВ РДЗ 2-220/2000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 4.47 | 1.17
| Компрессор-ВШВ-100 | Тек. ремонт компрессора №1 (РПТС) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 21.64 | 21.17
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТСР-16000 ТДТН-16000/110/35/6 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 84.48 | 60.09
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза ТСР-16000 120м2 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 24.92 | 10.04
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.84 | 1.8
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-1-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.84 | 1.8
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.55 | 1.35
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза СР-2-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.55 | 1.35
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт ТР-110 Т-1 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.84 | 1.8
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 разаТР-110 Т-1 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.84 | 1.8
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | cредний ремонт ТР-110 Т-2 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.55 | 1.35
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 разаТР-110 Т-2 ОРУ-110 15м2 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 7.55 | 1.35
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.73 | 0.51
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.74 | 0.52
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТДТН 25000/110-6 Доливка-0,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 72.32 | 50.45
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-1 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 72.33 | 50.46
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт Т-2 ТДТН 16000/110-6 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.86 | 3.21
| ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза Т-2 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.86 | 3.21
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-500 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 86.56 | 60.54
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт УШР-1-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ1 Доливка масла 0,4т.масла | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 97.71 | 60.35
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт УШР-2-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ2 Доливка масла 0,4т.масла | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 97.72 | 60.35
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ЛР-35 Тайшет Б РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.72 | 0.71
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт СР-1-35 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.72 | 0.71
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.72 | 0.71
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РГ2-35-II/1000 УХЛ1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 2.72 | 0.71
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ТТ-35 Т-1 ОРУ-35 GIF40.5(ТОЛ) | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.27 | 0.57
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ТН-1-10 ПР-10 ЗНОЛ-СЭЩ-10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 0.77 | 0.31
| ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ТН-2-10 ПР-10 ЗНОЛ-СЭЩ-10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 0.77 | 0.31
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена вводов ТОР-1-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 919.18 | 916.85
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Р-2-500 Реактор BKD-60000 | ТР | май | май | ЗЭС | 114.88 | 61.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в Р-2-500 -1 т. | ТР | май | май | ЗЭС | 114.88 | 61.78
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-1-561 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 118.45 | 75.88
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-2-562 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 116.21 | 73.65
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ВВ-500-Р-2 Выключатель ВВ-500Б | ТР | май | май | ЗЭС | 115.87 | 73.31
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-563 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 19.75 | 1.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-1-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 55.52 | 23.96
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ЛР-2-562 РазъединительРНДЗ-2-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 55.53 | 23.97
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-2-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 19.75 | 1.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ШР-2-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 19.75 | 1.2
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 | ТР | май | май | ЗЭС | 68.25 | 47.9
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в АТ-1 -0,8 т. | ТР | май | май | ЗЭС | 68.26 | 47.9
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт МВ-110 НПС - Б МКП-110 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 38.48 | 34.99
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в МВ-110 НПС - Б МКП-110 - 0,6 т. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 38.49 | 35
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт МВ - 110 Азейская МКП-110 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 451.01 | 354.51
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в МВ - 110 Азейская МКП-110 - 0,6 т. | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 67.29 | 65.81
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 252шт. | ТР | май | май | ЗЭС | 2.56 | 1.27
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт наружного освещения ОРУ-110. Замена светильников на светодиодные с заменой кабеля 0,4 кВ. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 48.48 | 27.83
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек. ремонт ЭВ-35 ф Центральная Б ВГБЭ-35 с заменой винипола 15 кг и уплотнений во вводах - 6шт. | ТР | май | май | ЗЭС | 229.24 | 132.5
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Тек. ремонт ЭВ-35 ф 5 АУР ВГБЭ-35 с заменой винипола 15 кг и уплотнений во вводах - 6шт. | ТР | май | май | ЗЭС | 229.25 | 132.51
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | средний ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | средний ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | СР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТТ-110 НЗТЭЦ ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТТ-110 Т-2 ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТТ-110 СВ ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТТ-110 Тулюшка ТФ3М-110Б-1 У1 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ЭВ-110 СВ LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ЭВ-110 Т-1 LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ЭВ-110 Т-2 LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ЭВ-110 НЗТЭЦ LTB-145 D1/В | ТР | Май | Май | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-35 Кундуй, С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-35 Лермонтово С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-35 Резерв -1 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-35 Резерв -2 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт СВ-35 С-35М-630-10 Б У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТР-35 Т-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт СР-35-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт СР-35-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ШР-35-Кундуй РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ЛР-35-Кундуй РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ШР-35-Резерв-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ШР-35-Лермонтово РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ЛР-35-Лермонтово РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ШР-35-Резерв-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ЛР-35-Резерв-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 РДЗ-2-35/1000УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 ЛПХ ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Андрюшино ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Кадинский-ЛПХ ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Поликлиника ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 База РЭС-1 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Т-1 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Резерв-1 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт СВ-10 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Резерв-2 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Горсети ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Заготзерно ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Т-2 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 Сулкет ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 База РЭС-2 ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Замена опорного изолятора 10кВ шинного моста Т-1 - 12шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт МВ-10 АБЗ ВК-10-630-20У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТН-10-1 НАМИ-10У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Тек. ремонт ТН-10-2 НАМИ-10У2 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.71 | 0.19
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Тек. ремонт ШР-110 Т-1 РНДЗ-1-110/600У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Тек. ремонт ШР-110 Т-2 РНДЗ-1-110/600У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Тек. ремонт ШР-110 ТН-1 РНДЗ-2-110/630У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Тек. ремонт ШР-110 ТН-2 РНДЗ-2-110/630У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Тек. ремонт СР-1-110 РНДЗ-1-110/600У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | средний ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | средний ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-11-УХЛ1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-10000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.36 | 1.48
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 22.56 | 1.99
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | Ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 22.57 | 1.99
| ПС 35/10 кВ "Джогино" | АКЗ оборудования и м/к краскопультом на 2 раза; Т-1, Т-2, МВ-35 Т-1,МВ-35 Т-2, ТСН-10-1, ТСН-10-2 - 98 м2 | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 63.18 | 14.64
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ТТ-110 Т-1 ТФНД-110 М-У1 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.58 | 11.35
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110 Б-У1 | ТР | Июнь | Июнь |  | 13.58 | 11.35
| ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35/630 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 13.21 | 10.35
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ЛР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ЛР-35 Батама РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1001 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт СВ-35 С-35/630 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт Т-2 ТМН-4000 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 8.42 | 4.52
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТСКС-40/145/10У3 10/0,4 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.53 | 6.99
| ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТСКС-40/145/10У3 10/0,4 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 11.53 | 6.99
| ТП 10/0,4 кВ № 756/630 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 17.96 | 9.47
| ТП 10/0,4 кВ № 430/100 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 15.54 | 9.03
| ТП 10/0,4 кВ № 432/400 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 21.23 | 12.74
| ТП 10/0,4 кВ № 433/630 п. Целинные земли | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.35 | 9.56
| ТП 10/0,4 кВ № 20/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.59 | 9.25
| ТП 10/0,4 кВ № 420/630 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 19.8 | 12.01
| ТП 10/0,4 кВ № 545/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.87 | 6.74
| ТП 10/0,4 кВ № 763/160 с. Гуран | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.79 | 6.65
| ТП 10/0,4 кВ № 161/160 с.Одон | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.36 | 11.7
| ТП 10/0,4 кВ № 167/100 с. Б.Одер | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.19 | 11.75
| ТП 10/0,4 кВ № 258/63 с.Изегол | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.14 | 9.29
| ТП 10/0,4 кВ № 174/100 с. Гарбокарай | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.44 | 9.36
| ТП 10/0,4 кВ № 119/400 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 14.83 | 7.23
| ТП 10/0,4 кВ № 525/400 с. Булюшкина | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.91 | 12.55
| ТП 10/0,4 кВ № 579/63 с. Аверьяновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.72 | 12.59
| ТП 10/0,4 кВ № 426/160 с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.08 | 9.5
| ТП 10/0,4 кВ № 560/400 с. Караваево | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 18.43 | 9.95
| ТП 10/0,4 кВ № 351/160 с. Кадуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.82 | 9.31
| ТП 10/0,4 кВ № 279/100 с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 44.14 | 27.87
| ТП 10/0,4 кВ № 191/400 с. Бадар | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 49.4 | 32.01
| ТП 10/0,4 кВ № 238/400 с.Бадар. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 38.29 | 27.28
| ТП 10/0,4 кВ № 802/160 с.В Манут. | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.34 | 12.45
| ТП 6/0,4 кВ № 750 2*630 с.Алгатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 41.26 | 28.01
| ТП 6/0,4 кВ № 751*630 с.Алгатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 23.91 | 16.86
| ТП 10/0,4 кВ № 381/250 с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.34 | 10.32
| ТП 10/0,4 кВ № 52/160 с.Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.08 | 11.73
| ТП 10/0,4 кВ № 590/160 с. Мугун | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 19.84 | 11.49
| ТП 10/0,4 кВ № 689 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 17.91 | 11.26
| ТП 10/0,4 кВ № 716 ТМ 160 кВА ТЭРЗ | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 14.75 | 8.86
| ТП 10/0,4 кВ № 11/160 с.Абалаково | АКЗ оборудования ТП- 14 м2 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 10.2 | 8.15
| ТП 10/0,4 кВ № 220/400 с.Шеберта | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 35.6 | 23.38
| ТП 10/0,4 кВ № 142/250 с.Даур | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 32.13 | 19.91
| ТП 10/0,4 кВ № 257/160 с.Хингуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 18.44 | 6.22
| ТП 10/0,4 кВ № 229/630 д. Рубахина | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 29.83 | 24.75
| ТП 10/0,4 кВ № 358/400 п.Вознесенск | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 29.81 | 24.73
| ТП 10/0,4 кВ № 11/63 с.Ганькино | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 4.71 | 2.91
| ТП 10/0,4 кВ № 19/400 с.Баянда | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 12.96 | 6.72
| ТП 10/0,4 кВ № 20/250 с.Баянда | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 2.6 | 1.03
| ТП 10/0,4 кВ № 22/63 с.Питаево | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 2.52 | 1.18
| ТП 10/0,4 кВ № 23/63 с.Тарея | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.53 | 2.19
| ТП 10/0,4 кВ № 228/250 c.Кр.Кавалерия | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 8.42 | 4.68
| ТП 10/0,4 кВ № 80/100 с.Кр.Кавлерия | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 7.76 | 2.93
| ТП 10/0,4 кВ № 177/160 с.Катарма | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.65 | 5.05
| ТП 10/0,4 кВ № 173/400 с.Зенцово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.78 | 4.45
| ТП 10/0,4 кВ № 174/100 с.Зенцово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 9.12 | 4.28
| ТП 10/0,4 кВ № 193/100 кВА с.Красный Яр | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 14.71 | 3.38
| ТП 10/0,4 кВ № 148/100 кВА с. Барлук | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.95 | 5.79
| ТП 10/0,4 кВ № 159/100 кВА с. Мингатуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 39.61 | 18.4
| ТП 10/0,4 кВ № 593/250 кВА с Красный Яр | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 12.47 | 5.05
| ТП 10/0,4 кВ № 592/160 кВА с. Уян | Капитальный ремонт ТП | КР | Май | Май | ЗЭС | 10.49 | 3.85
| ТП 10/0,4 кВ № 587/400 кВА с.Лермонтово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.03 | 2.28
| ТП 10/0,4 кВ № 588/400 кВА с.Лермонтово | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 12.03 | 2.28
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 62.04 | 9.02
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Май | Май |  | 169.25 | 123.14
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Березовка | Установка одностоечной ж/б опоры без подкоса (№118, 120-124) - 6 шт. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 120.74 | 105.7
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Замена кабельной муфты КЛ-35кВ Т-2 | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 22.86 | 22.86
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 3,12 га. (пр. оп. № 87-89, 111-122, 236-240, 245-252) | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 33.9 | 8.43
| ВЛ-0,4 кВ Басалаевка-Басалаека | Демонтаж опор - 35 шт., замена наружного ввода - 32 шт., подвеска провода СИП-2А - 0,052м. | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 130.74 | 48.6
| ТП 10/0,4 кВ № 127, с. Самара | Капитальный ремонт ТП | КР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.86 | 0.63
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ТН ОСШ-110 ф"В" НКФ-110-57У1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.43 | 0.21
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт РОСШ-110 "Балаганск" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.65 | 0.52
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние - 2,56 га. (пр. оп. № 217-234) | КР | Май | Май | ЗЭС | 20.71 | 3.23
| ВЛ-0,4 кВ Нижний Манут - Нижний Манут | Установка ж/б приставки - 15 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 65.97 | 55.59
| ВЛ-0,4 кВ Бадар - Бадар | Установка ж/б приставки - 15 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 63.08 | 52.7
| ПС 35/10 кВ "Едогон" | Замена реле - 1 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 9.4 | 9.24
| ВЛ-0,4 кВ Баpлук - Барлук | Установка жб опор - 8 шт., устройство повторного заземления - 11 шт., замена провода - 0,05 км., замена перетяжка провода - 2,5 км | КР | Май | Май | ЗЭС | 388.02 | 323.26
| ВЛ-10 кВ Центральный Хазан - Самаpа | устройство оттяжки - 3 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 2.12 | 0.72
| ВЛ-10 кВ Зима - Перевоз | устройство оттяжки - 5 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 3.57 | 1.25
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Игнино | устройство оттяжки - 2 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 0.6 | 0.33
| ВЛ-10 кВ Центральный Хазан - Услон | устройство оттяжки - 3 шт., замена бандажа - 1 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 2.58 | 1.05
| ВЛ прот 1478 м по адресу: Зиминский р-н о.п.Ока-2 кад номер 38:05:070501:55 | Замена бандажа - 2 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 0.6 | 0.33
| ВЛ-0,4 кВ Успенский 1-й - Успенский 1-й | Замена бандажа - 4 шт. | КР | Май | Май | ЗЭС | 1.2 | 0.66
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена насосных агрегатов охлаждения СК-2- 2 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 141.9 | 141.02
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Прокладка кабеля - 7,62 м. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 465.87 | 395.21
| ВЛ-35 кВ Биpюсинск - Шиткино | замена провода - 0,199 км. | КР | Май | Май | ЗЭС | 190.8 | 83.7
| ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Замена изоляторов - 15 шт., замена ОПН - 15 шт. | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 160.03 | 137.28
| ВЛ-0,4 кВ Юрты - Юрты | Установка ж/б приставки - 115 шт. | КР | Июнь | Июнь | ООО "ТЭМП" | 1339.26 | 368.42
| ВЛ-0,4 кВ Венгерка | Установка ж/б приставки - 60 шт. | КР | Июнь | Июнь | ООО "ТЭМП" | 980.73 | 271.07
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Ремонт ТР-35 2АТ, РТН-35 2АТ, АКЗ оборудования и м/к краскопультом на 2 раза ТР-35 2АТ, РТН-35 2АТ 20м2 | СР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 113.56 | 73.29
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Ремонт ТН-2-35 2АТ ОРУ-110 ЗНОМ-35 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.96 | 0.26
| ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 0,1 га.(пр. оп. № 31/26-31/30) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.76 | 0.95
| Сооружение -электрическая сеть 0,4кВ ст.Шеберта | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 0,8 га.(ф-1, ф-2 от ТП № 710/250) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 8.39 | 1.86
| Сооружение -электрическая сеть 0,4кВ ст.Вершина | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 0,1 га.(ф-1, от ТП № 710/250) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.13 | 0.31
| Сооружение электрическая сеть 0,4кВ ст.Кадуй, протяженность 2569м | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 0,1 га. (ф-1, от ТП № 710/250) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 4.58 | 1.32
| ВЛ-10 кВ Тулун - Тулунский электроремонтный завод | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые - 6 га.(пр. оп. 49-49/56) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 52.51 | 3.52
| ВЛ-10 кВ Игнино-Игнино | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б А10-1 - 1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 1 ЗУ. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 116.24 | 100.83
| ВЛ-0,4 кВ Уховский-Уховский | Установка ж/б приставки -36 шт. ( от ТП №609, ТП №607, ТП №602) | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 149.83 | 124.91
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | замена пружинного привода - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 99.9 | 91.3
| ПС 35/10 кВ Барлук | замена пружинного привода - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 99.73 | 91.14
| ТП 10/0,4 кВ № 99/160 с. Масляногорск | Капитальный ремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 1.86 | 0.63
| Ремонт ВЛ-10 кВ Зима - Ухтуй | замена концевой муфты - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.87 | 2.42
| Кабельная линия 10 кВ | замена концевой муфты - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.38 | 7.49
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | устройство оттяжки - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.91 | 4.21
| ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | устройство оттяжки - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 10.97 | 8.42
| ВЛ-10 кВ Технологическая №1,№2 | замена бандажа - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.38 | 2.89
| ВЛ-0,4 кВ Буpя - Буря | замена бандажа - 11 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 13.83 | 6.55
| ВЛ-0,4 кВ Услон - Услон | замена бандажа - 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 2.34 | 1.37
| ВЛ-0,4 кВ Батама - Батама | замена бандажа - 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.07 | 4.1
| ВЛ-0,4 кВ Кимильтей - Кимильтей | перетяжка провода - 0,15 м | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 39.44 | 34.07
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | замена плит перекрытия | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 207.96 | 181.5
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт компрессора ВШВ (ВУ) №1,2,3,4 ВШВ 3/100 | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 325.32 | 62.55
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Дубинск | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 50-100, 215-222, 223-225, 232-245, 250-279, 298-302, 305-312, 314-320 - 14,07 га. | КР | Апр | Апр | ООО "ТЭМП" | 326.88
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Механизированная расчистка просеки: пр. опор № 174-184, 185-205 - 20,78 га. | КР | Апр | Апр | ООО "ТЭМП" | 405.06
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС Тулун до ПС Новозиминская | Расчистка просеки вручную возле опор (заросли густые) - 0,32 га | КР | Апр | Апр | ООО "ТЭМП" | 27.72
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Мехрасчистка просеки: пр. оп. № 34-63, 72-73, 75-86, 89-93, 94-95, 99-103, 114-132, 133-134, 145-147, 149-151, 153-178, 212-224, 234-238, 241-288 - 45,34 га. | КР | Апр | Апр | ООО "ТЭМП" | 1033.02
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Механизированная расчистка просеки: пр. оп. № 38-40, 41-46, 47-49, 56-58, 61-62, 210-213 - 17,98 га. | КР | Апр | Апр | ООО "ТЭМП" | 399.63
| Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Механизированная расчистка просеки: пр.оп. № 501-513, 608-614, 617-618, 619-622 - 42,61 га. | КР | Апр | Апр | ООО "ТЭМП" | 872.5
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Усть-Када | Механизированная расчистка просеки: пр. оп. № 63-66, 72-73, 83-86, 94-106, 215-218, 225-248, 255-279 - 8,86 га. | КР | Апр | Апр | ООО "Рог Изобилия" | 221.11
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Механизированная расчистка просеки: пр. опор № 511-522 - 8,22 га. | КР | Апр | Апр | ООО "Рог Изобилия" | 186.76
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Механизированная расчистка просеки: пр. опор № 29-48, 50-84, 85-93 - 43,43 га. | КР | Апр | Апр | ООО "Рог Изобилия" | 311.54
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 30.5 | 20.08
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Май | Май | ЗЭС | 67.52 | 49.28
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь |  | 47.85 | 44.18
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 15.08 | 10.97
| филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики | ТР | Апр | Апр | ООО "ТЕЛЕТАП" | 73.21
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования РЗиА | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 34.86 | 34.25
| филиал ЗЭС | Ремонт АТС | ТР | Май | Май | ООО "Связьтранзит" | 119
| филиал ЗЭС | Ремонт кондиционеров | ТР | Май | Май | ИП Калинина М.В. | 169.04
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Июнь | Июнь | ООО "СИМ-ГЕО" | 746.34
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 3шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 100.84 | 91.61
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 5шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 145.47 | 134.71
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 5шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 116.46 | 106.65
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 4шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 148.67 | 112.39
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 8шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 118.11 | 91.79
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 4шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 59.42 | 49.74
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 5шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 61.06 | 50.79
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 5шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 115.03 | 106.29
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 3шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 170.87 | 131.05
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 4шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 515.86 | 403.46
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 8шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 392.67 | 363.26
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 5шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 217.6 | 187.29
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 8шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 265.5 | 239.54
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. - 7шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 401 | 364.31
| Гараж п. Лесогорск | Ремонт здания. Устройство водосточной системы | ТР | Май | Май | ЗЭС | 78.2 | 64.12
| Радиомачта ЗЭС | Ремонт фундаментов радиомачты - 4шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 11.72 | 5.28
| Здание контейнерного типа ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена деревянных окон на алюминиевые - 2шт. | ТР | Май | Май | ИП Гоменюк И.В. | 51.98
| Проходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Замена окон деревянных на окна ПВХ- 5шт. Замена двери входная-1шт., межкомнатной (туалет, комната приема пищи)- 2шт. | ТР | Май | Май | ИП Гоменюк И.В. | 100.99
| Гараж службы механизации | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 6шт. | ТР | Май | Май | ИП Гоменюк И.В. | 462.66
| Водонапорная башня | Замена светильников | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 16.88 | 10.18
| Административно производственное здание ЗЭС | Капремонт эл. котлов | КР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 58.9 | 50.79
| Теплотpасса ПС Тулун | Ремонт покрытия поверхности изоляции теплотрассы | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 14.36 | 6.48
| Здание столовой | Замена светильников - 1 шт. | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.4 | 0.77
| Автогидроподъемник АПТ-23 на шасси ГАЗ-33081 с лебедкой К842УО | Ремонт деревянных подкладок | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 5.52 | 2.43
| Кран манипулятор ИК-1501 | Ремонт деревянных подкладок | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 3.81 | 1.64
| Автоподъемник ПСС-141.29Э | Ремонт деревянных подкладок | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 1.99 | 0.9
| Здание столовой | Ремонт водопровода | ТР | Апр | Апр | ЗЭС | 20.32 | 10.93
| Здание компрессорной ПС Новозиминская | Замена магнитного пускателя - 1 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 6.55 | 6.42
| Здание компрессорной ПС Тулун | Замена масла в картере компрессора № 1,2,3,4 | ТР | Май | Май | ЗЭС | 23.73 | 21.34
| Административно производственное здание ЗЭС | Смена обоев, покраска стен и потолков, укладка плитки керамогранитой напольной (Кабинет № 309,203,407) | ТР | Май | Май | ЗЭС | 329.63 | 190.1
| Столярный цех | Установка нового оборудования | ТР | Май | Май | ЗЭС | 3.03 | 1.99
| Административно-бытовое здание | Установка конвекторов - 3 шт. | ТР | Май | Май | ЗЭС | 12.1 | 10.38
| Здание компрессорной ПС Тулун | Замена электроконвекторов настенных - 10 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 32.85 | 29.12
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена ВА-0,4 Ввод ТСН-42 Т на автоматический выключатель AN-16D 1600A Metasol. РУ-0,4 кВ Компрессорная. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 170.19 | 169.46
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена контактора 0,4 кВ Компрессора № 2 на Автоматический выключатель c заменой кабеля. РУ-0,4 кВ Компрессорная. | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 170.19 | 169.45
| Радиомачта ЗЭС | Установка заземлителя | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 5.46 | 3.89
| Здание по ремонту трансформаторов | Монтаж стелажей | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 3.14 | 2.31
| Блочное здание (вагон дом) | Ремонт водопровода, внутренняя отделка | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 27.71 | 24.27
| Гараж службы механизации | Ремонт водопровода, ремонт дверей | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 38.79 | 21
| Гаpаж монтерского пункта ст. Харик | устройство перегородки | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 58.04 | 40.98
| Здание насосной с артезианской скважиной | Ремонт водопровода, ремонт пола | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 57.43 | 19.8
| Здание моечной службы механизации | Ремонт водопровода, ремонт пола | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 30.94 | 17.64
| Здание персонала отдела материально технического снабжения (ОМТС) | Ремонт фасада здания, ремонт отмоски | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 21.57 | 9.25
| Административно-бытовое здание | Ремонт водопровода | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 19.75 | 7.52
| Здание пpоходной ПС Тулун | Ремонт водопровода, вентиляции | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 26.14 | 14.56
| Ремонтно-эксплуатационный пункт -1. | Устройство пола наливного | ТР | Июнь | Июнь | ЗЭС | 36.48 | 31.96
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке | Замена деревянных окон на окна ПВХ- 6 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ИП Гоменюк И.В. | 165.72
| Здание пpоходной ПС Тулун | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 7 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ИП Гоменюк И.В. | 87.08
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 31772.56 | 17320.7

## ЦЭС факт 2кв 23г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | Отчёт за 2 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. И з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Вырубка отдельных деревьев в пролетах опор 317-319 Всего: 180 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 150.7 | 8.3
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Чистка стаканов в пролетах опор 276-292, 365-351. Всего: 50 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 1.4
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Обновление постоянных знаков в пролетах опор 275-300. Всего: 25 опор. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8 | 3.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление номерации в пролетах опор 172-140. Всего: 59 опор. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9 | 6.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Установка предупредительные плакаты на опорах 120- 130. Всего: 10 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 85-87. Всего: 15 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12.6 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Установка предупридителных плакатов на опорах 99-110. Всего: 11 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.2 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Чистка просеки в пролетах опор 84-83. Всего: 0, 7 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 30.8 | 7.9
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор 20-24, 16-17, 55-58. Всего: 150 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 124.6 | 1.9
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Замена дефектной изоляции на опорах 5, 11, 26, 28. Всего: 7 подвесок. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 14.8 | 13.9
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Обновление постоянных знаков на опорах 45-63. Всего: 18шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.5 | 3.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Обновление номерации на опорах 24-45. Всего: 21 опора. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.2 | 3.7
| ВЛ 110 Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена дефектной изоляции на опорах 56, 57. Всего: 2 подвески | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.2 | 7.4
| ВЛ 110 Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор 107-110, 112-118. Всего: 18 подножников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 4.9 | 1.9
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 7-9. Всего: 100 шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 83.8 | 3.1
| ВЛ 110 кВ Вокзальная -Цемзавод с отпайками | Установка предупридителных плакатов на опорах 95-135. Всего: 40 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 7.8 | 3.1
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Чистка просеки в пролёте опор 419-420 (0, 2га), 422-423 (0, 1га), 459-460 (0, 7га). Всего: 1 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 43.8 | 2.6
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Расширение просеки в пролёте опор 434-435 (0, 1га). | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.4 | 2.3
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Чистка просеки в пролёт опор 415-416 (0, 3га). | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.2 | 2.3
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Чистка просеки вокруг опор 411 (0, 05га). | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.2 | 2.3
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 421-422 (10шт), 443-444 (1шт). | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 2.3
| ВЛ 566 УПК Тыреть - Ключи. | Расширение просеки в пролёте опор 421-422 (0, 07га). | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 2.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки в пролёте опор 1/2-1/4 (1га цепь Б), 28-29 (0, 8га), 32-33 (0, 2га), 33-34 (0, 3га), 34-35 (0, 3га), 44-45 (0, 06га), 50-51 (0, 1га). Всего: 2, 76 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 120.8 | 3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Вырубка деревьев, кустарника в пролёте опор 1/7-1 (50шт), 4-5 (1шт), 5-6 (10шт), 25-26 (1шт). Всего: 62 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 51.9 | 3
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Чистка просеки в пролёте опор 18-19 (0, 5га), 24-25 (0, 5га), 41-42 (0, 8га), 52-53 (0, 4га), 54-55 (0, 3га), 82 (0, 2га), 82-83 (0, 1га). Всего: 2, 5 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 109.5 | 14.9
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть -Иркутская (ВЛ-565) | Обновление постоянных знаков на опорах №: 235-241, 244, 245, 249. Всего: 10 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1.5 | 1.4
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Обновление постоянных знаков на опорах № 119, 125, 127-139, 141-145. Всего: 20 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 2.7
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Регулировка оттяжек опор № 219. Всего: 1 опора | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.4 | 2.7
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Вырубка отдельных боковых деревьев: 78-79(4), 79-81(45), 86-88(25), 129-130(1), 154-156(35), 157-158(40), 170-171(20). Всего: 171 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 143.2 | 2.7
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную: 5-6(0, 5), 20-23(1, 7), 24-29(3, 5), 33-36(2, 9), 38-43(3, 4), 48-49(0, 2), 51-56(1, 9), 81-82(0, 4), 86-87(0, 1), 93-94(0, 3), 94-95(0, 3), 101-102(0, 3). Всего: 15, 5 га (5, 5 га) | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 240.8 | 11.9
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную: 5-6(0, 5), 20-23(1, 7), 24-29(3, 5), 33-36(2, 9), 38-43(3, 4), 48-49(0, 2), 51-56(1, 9), 81-82(0, 4), 86-87(0, 1), 93-94(0, 3), 94-95(0, 3), 101-102(0, 3). Всего: 15, 5 га (5 га) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 219 | 15.2
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Нанесение постоянных обозначений на опорах: 7, 62, 91. Всего: 3 оп. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.4 | 1.4
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах: 7-9(4), 14-15(6), 51-52(2), 102-103(1). Всего: 13 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.9 | 2.7
| ВЛ110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Обновление постоянных обозначений на опорах: 2, 68. Всего: 2 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.3 | 1.4
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 15, 42. Всего: 2 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.3 | 1.4
| ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Обновление постоянных знаков на опорах 1-15, 23-25, 27, 29, 30, 31. Всего: 22 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 3.4 | 1.4
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Обновление постоянных обозначений на опорах: 17, 39. Всего: 2 опоры | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 0.3 | 11.8
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обновление постоянных обозначений на опорах: 8, 9, 13, 14, 15, 26, 38, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 74, 91, 94. Всего: 17 опор | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.6 | 11.8
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки в пролётах опор №:93-94 (1, 5 га), 101-102 (1 га), 108-109 (2га) , 111-112 (2 га), 118-119 (0, 3 га), 126-127 (0, 1 га). Всего: 6, 9 га (3, 4 га) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 148.9 | 20
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки в пролётах опор №:93-94 (1, 5 га), 101-102 (1 га), 108-109 (2га) , 111-112 (2 га), 118-119 (0, 3 га), 126-127 (0, 1 га). Всего: 6, 9 га (3, 5 га) | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 152.9 | 10.1
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Смазка резьб v-образных болтов оттяжек опор № 94, 95, 96, 115, 116, 117. Всего: 24 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1 | 7.8
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Чистка просеки в пролете опор 9-10 (0, 5 га), 20-21 (0, 5 га), 22-23 (0, 5 га). Всего: 1, 5 га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 65.7 | 3.6
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Откопка оголовников опор №: 33, 34, 50. Всего: 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.1 | 2
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки в пролётах оп. № 83-84 (0, 1 га), 104-105 0, 01 га), 117-118 (0, 1 га), 127-128(0, 01 га), 153-154 (0, 2 га), 155-156 (0, 1 га), 167-168 (0, 01 га), 168-169 (0, 1 га), 180-181 (0, 01 га). Всего: 0, 54 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 23.7 | 2
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролётах опор №: 2-3 (10 шт), 17-18 (10 шт), 26-27 (10 шт), 30-31 (10шт), 38-39 (10 шт), 46-47 (10 шт), 53-54 (10 шт), 58-59 (10 шт), 60-61 (10 шт), 66-67(10 шт), 69-71 (20 шт), 78-83 (50 шт), 95-96 (10 шт). Всего: 180 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 150.7 | 7.4
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Чистка просеки в пролётах опор №: 74-75, 76-77, 78-79, 80-81, 88-90. Всего: 1, 9 га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 83.2 | 10.1
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | чистка просеки в пролётах опор №: 385-386, 386-387, 390-391. Всего:1, 88га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 82.3 | 10.1
| ВЛ 110/220/500 | Ремонт фундаментов опор на ВЛ 41шт. | КР | Май | Окт | Кязимов | 529.8 | 0
| ВЛ 110/220/500 | АКЗ м/к опор ВЛ 220/110/35 12 опор. | КР | Май | Окт | Альпром | 1395.5 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП 351/63 с. Нукуты ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1, 3, 9, 10, 20, 22. 6шт. Замена анкерных ж/б опор №1, 9, 11, 12, 19. 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 64 | 140.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 351/63 с. Нукуты ф-1. | Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. 18шт. Замена промежуточных ж/б опор №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 15шт. Замена подставной ж/б опоры №20. 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 64 | 182.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 351/63 с. Нукуты ф-1. | Замена провода СИП2 3х50+1х54, 6. L=0, 612км. Замена провода СИП4 2Х16. L=0, 017км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 64 | 158.8
| ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Октябрьская" | Замена деревянной анкерной опоры №32 на железобетонную анкерную типа А10-1 . 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 20.3 | 42.3
| ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Школа", отпайка на КТП 349/250 с. Нукуты. | Замена деревянной анкерной опоры №6 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 20.3 | 30.2
| ВЛ-10кВ "Старые Нукуты- Панельные дома" | Замена деревянной анкерной опоры №26 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт. Замена деревянной анкерной опоры №45 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт. Отпайка на КТП 352/160 с. Нукуты. Замена деревянной анкерной опоры №2 на железобетонную промежуточную типа П10-2 . 1шт. Замена траверсы на анкерной опоре №42 на траверсу типа ТМ-6. 1шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 28.6 | 97.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.7 | 19.2
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 39.3 | 46.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 86 | 183.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 опоры №1, 2, 7 (3шт) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 29.4 | 81.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 опоры №3, 4, 5, 6.(4шт) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 15.5 | 56
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена провода СИП пролеты опор 1-7 (0, 280) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 3.8 | 93.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена вводов до здания (14шт) | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 1.8 | 12.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №688/160 Ф №1 с.Коновалово | Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков опора №1, 3, 7 | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 10.5 | 9.4
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена анкерных деревянных опор на ж/б №:1, 4, 6, 7, 15, 18, 21, 27, 30, 32, Типа ПА-23 -10шт | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 110 | 233.7
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б №: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, типа ПП-23 -23шт | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 91.8 | 289.6
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена голого провода на СИП -1, 03км | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 25 | 214.6
| ВЛ-0,4 кВ п.ЗАЛАРИ м/н Московский (Ф-1 от КТП №2) | Замена трехфазных вводов на СИП-4 4*16 - 3шт | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 27.5
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена опоры железобетонной с укосом (двухстоечной, жилой сектор) №1, 6 - 2 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 14 | 61.3
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена опоры железобетонной промежуточной (одностоечной, жилой сектор) №2, 3, 4, 5 - 4 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 13.1 | 45.6
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена опоры железобетонной подставной (одностоечной, жилой сектор) №7, 8, 9 - 3 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 9.8 | 32.2
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена провода СИП-3х50+1х54, 6 в прол.опор №1-6 (200) | КР | Май | Май | Cоб.сил | 3.3 | 44.7
| ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (в составе ВЛ-0,4кВ от КТП 87/63 Ф-2 c. Моисеевка) | Замена вводов на СИП - 8 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 21 | 16.7
| КТП 10\0,4-250 № 224 уч.Пихтинский | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 46.1 | 59.4
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | Замена анкерных деревянных опор тип АД1 1шт на ж/б типа А10 1шт. Ремонт: ж/б анкерной концевой опоры тип Кр10 1шт., ж/б промежуточной опоры тип П10 всего 1 шт., с нанесение обозначений и наименований 3шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 17.3 | 101.2
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35-Занино" | Замена разъединителя РЛНДЗ-10 кВ на концевой опоре №3 1шт, Замена заземления разъединителя РЛНДЗ-10 кВ 1шт, Замена провода СИП 3-50 в пролете опор №45-1-3 0,315км | КР | Май | Май | Cоб.сил | 28 | 38.4
| ВЛ-0,4 кВ д.Шульгина от КТП № 20, № 21, № 22 (ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 20/160) | Замена анкерной опоры тип АД1 всего5 шт на железобетонную анкерную опору типа А11 4 шт и железо-бетонную ответвительную анкерную опору тир ОА11 1 шт.и железо-бетонную анкерную угловую опору тип УА11 1шт, и деревянных промежуточных опор тип П11 23 шт на железо-бетонную промежуточную опору тип П11 23 шт с нанесением обозначений и наименований на опорах 29 шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 240.8 | 358.6
| ВЛ-0,4 кВ д.Шульгина от КТП № 20, № 21, № 22 (ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 20/160) | Замена провода с заменой А-25 протяженностью 4, 076 км/пр. на провод СИП-2 3*50+1*70 протяженностью 1, 092 км, с Заменаом вводов и повторного заземления нулевого провода на опоре 8 шт. Замена ОПН-0, 4 кВ на опоре 7 компл. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 101.3 | 237.5
| КТП-10\0,4-160 № 20 д.Шульгина | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 31.5 | 30.9
| ВЛ-10кВ "Иваническ-ФКРС" | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б опоры типа П10-1 (оп.№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54). 36шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 180.5 | 572.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.4 | 20.1
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 42.6 | 29.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.9 | 13.2
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена деревянных опор на ж/б приставках с 3 по 16 . Всего 14 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 2.6 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена анкерных опор А31 №:4, 7, 11, 13, 15, 16. Всего 6 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 42.1 | 134.5
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена промежуточных опор П31 №:3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14. Всего 8 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 26.2 | 91.5
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Ремонт повторных спусков оп.№:1, 6, 10, 15, 16. Всего 5 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 2.5 | 3.9
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП-281/100 с. Муратово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54, 6. Всего 0, 512 км. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 8.4 | 115.6
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово | Замена деревянных опор №1 по 9 . Всего 9 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 1.7 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово | Замена анкерных опор А31 №:1, 3, 9. Всего 3 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 21 | 68.2
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово | Замена промежуточных опор П31 №:2, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 6 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 19.6 | 68.6
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово | Ремонт повторных спусков оп.№:1, 5, 9. Всего 3 шт. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 1.5 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №914/100 с. Муратово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0, 295 км. | КР | апр | апр | Cоб.сил | 4.8 | 74.5
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое | Замена деревянных опор. Всего 5 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое | Замена анкерных опор А-31 №:1, 4, 5. Всего 3 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 44.6 | 67.2
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое | Замена промежуточных опор П-31 №:2, 3. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 35.9 | 22.3
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое | Ремонт повторных спусков оп.№:1, 5. Всего 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 16.4 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №227/400 с.Зерновое | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54, 6. Всего 0, 145 км | КР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 38.3
| ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое | Замена деревянных опор . Всего 4 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.7 | 0
| ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое | Замена анкерных опор А-31 №:6. Всего 1 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 7 | 23.1
| ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое | Замена промежуточных опор П-31 №:5 Всего 1 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 3.3 | 11.4
| ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое | Ремонт повторного заземления на оп.№:1, 6. Всего 2 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1 | 1.7
| ВЛ-0,4кВ ф№4 от КТП №227/400 с. Зерновое | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54, 6. Всего 0, 170 км | КР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 41.4
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Замена деревянных опор . Всего 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.4 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Замена анкерных опор А31 №:2. Всего 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14 | 44.6
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Ремонт повторных спусков оп.№:1, 2 Всего 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №1, с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0, 052 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.9 | 19.7
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена деревянных опор на ж/б приставках. Всего 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.9 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена анк.ж/б опор типа А-31№-1, 5. Всего 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9 | 44.5
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена промеж.ж/б опор типа П-31 №-2, 3, 4. Всего 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.9 | 32.9
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Ремонт повторных заземлений на опорах №-1, 5. Всего 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.5 | 0.8
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №259/400 ф. №2 с. Новогромово | Замена провода СИП-2 3Х50+1Х54.6. Всего 0, 147 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.4 | 41.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.7 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 14, 16, 19. Всего 3шт. (Схема после) | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 28.6 | 66.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 15, 17, 18. Всего 3 шт. (Схема после). | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.5 | 32.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:14, 16, 19. Всего 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.7 | 1.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 520/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54, 6. пролеты № 14-16;14-19 Всего 0, 250 км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11 | 89.2
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена деревянных опор. Всего 9 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1.5 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена анкерных опор А-31 1, 4, 7, 8. Всего 4 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 24.5 | 90
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена промежуточных опор П-31 №:2, 3, 5, 6, 9 Всего 5 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 14.9 | 55.6
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Ремонт повторных спусков оп.№:1, 4, 5, 6, 7, 8 Всего 6 | КР | Май | Май | Cоб.сил | 2.7 | 4.7
| ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 359/400 с.Бельск | Замена провода СИП-2 3х50+1х54, 6. пролеты № 0-8 Всего 0, 340 км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1 | 80.9
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена деревянных опор. Всего 6 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1 | 0
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена анкерных опор А-31 7, 12 Всего 2 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 12.7 | 45.5
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена промежуточных опор П-31 №:8, 9, 10, 11 Всего 4 шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 11.9 | 45.7
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Ремонт повторных спусков оп.№:7, 12 Всего 6 шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 0.9 | 1.7
| ВЛ-0,4кв Ф-4 от КТП 359/400 с.Бельск в пролете № 6-12 | Замена провода СИП-2 3х50+1х54, 6. пролеты № 7-12 Всего 0, 259 км. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 3.9 | 59.8
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена деревянных опор. Всего 24 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.1 | 0
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена анкерных опор А-31 №:3(установка дополнительного укоса) 6, 8, 15, 18, 21, 25. Всего 7 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 44.6 | 145.5
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена промежуточных опор П-31 №:4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 Всего 16 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 47.6 | 174.5
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Ремонт повторных спусков оп.№:3, 6, 8, 15, 18, 21, 25 Всего 7 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.1 | 4.1
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-2 от КТП 417/100 д.Нены | Замена провода СИП-2 3х70+1х54, 6. пролеты № 0-18 Всего 0, 816 км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.8 | 204.2
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена деревянных опор. Всего 10 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 0
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена анкерных опор А-31 №:3, 5, 8, 10. Всего 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.5 | 89.1
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена промежуточных опор П-31 №:2, 4, 6, 7, 9 Всего 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.9 | 54.8
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Ремонт повторных спусков оп.№:3, 8, 10. Всего 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.3 | 1.6
| Капитальный ремонт ВЛ-0,4кв Ф-1 от КТП 417/100 д.Нены | Замена провода СИП-2 3х50+1х54, 6. пролеты № 0-8, 3-10 Всего 0, 445 км. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.6 | 98.3
| КТП №708/250 с.Хайта | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 40.7 | 79.4
| КТП №3/630 п.Железнодорожный | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.6 | 89.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 18 | 92.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 8 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 20 | 88.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Ремонт повторных заземлений. 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.4 | 3.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 0.5 | 0.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.7 | 10.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена ОПН 0, 4кВ 3 компл. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 12.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП-822/630 фидер № 1 c. Б.Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0, 395 км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.5 | 116.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.5 | 68.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 4 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10 | 32.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Ремонт повторных заземлений. 2 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 0.9 | 1.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтожом мантожем датчика ДДМ. 2 шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 4.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена ОПН 0, 4кВ 2 компл. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.3 | 0.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП-826/400 фидер №3 с. Б. Елань | Замена голого провода на провод СИП. 0, 250 км | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 98.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 17.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.4 | 51.3
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0, 4кВ). | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16 | 113
| Электротехническое оборудование (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | выполнение капитального ремонта электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0, 4, электродвигатели) | КР | Янв | Дек | БЭК-ремонт | 314.5 | 0
| 1) ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой"; 2) ВЛ-10 кВ "Новонукутск-Новоселово" отпайка на д. Макарьевск; 3) ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот"; 4) ВЛ10 кВ "Зоны-Кукунур"; 5) ВЛ-35 кВ "Иваниченск -Зоны; 6)ВЛ-35 кВ "Иваниченск-Аляты" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 3-12,15-18,18-22,33-39,96-102,120-132 ,вывоз(утилизация) стволов деревьев всего 10,5 га. Валка деревьев в пролетах опор №18-19, 3-12 всего 10 шт; Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 25-27,30-32,44-49,52-54 ,вывоз(утилизация) стволов деревьев всего 3,6 га. Валка деревьев в пролетах опор №18-19 , 3-12 всего 10 шт; Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 60-62,70-71,72-74,91-92,125-140,вывоз(утилизация) стволов деревьев с трассы ВЛ (5км.) всего 3,36га. Валка деревьев в пролетах опор №94-95. всего 10 шт; Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №28-31,36-46 ,51-54, 61-63,64-66,вывоз(утилизация) стволов деревьев всего 3,2га. Валка деревьев в пролетах опор №21-22,26-27, 46-47,64-65. всего 14 шт; Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор магистраль: № 60-62,70-71,72-74,91-92,125-140, отв на д.Бурятск №4-5,7-14,17-19,26-31,35-36, 3-13,вывоз(утилизация) стволов деревьев всего 7,7га. Валка деревьев в пролетах опор магистраль: №102-103,111-112,отв на д.Бурятск: № 3-4, 26-31 . всего 16 шт; Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №34-36,56-57,65-66,82-83,96-98,вывоз(утилизация) стволов деревьев всего 1,12га. Валка деревьев в пролетах опор №15-16,21-22 .всего 7 шт. Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную c помощью кустореза (средняя густота растительности) магистраль: пролеты опор№156-167 (магистраль) (май-сентябрь)-1,32 га.Утилизация порубочных остатков методом дробления-59,4 м3, Расчитка трассы от кустарника и зарослей механизированным способом средней густоты в пролетах опор №167-235 (магистраль) (май-сентябрь).-8,16 га, №393-497 (отп.на с.Черемшанка) (май-сентябрь).-12,48 га | КР | март | Дек | Алексе енко | 585.5 | 0
| ПС 500"Иркутская" | Электролизная установка | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 239.3 | 1085.7
| ПС 500"Иркутская" | МВ-110 1ВС | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 74.4 | 36.2
| ПС 500"Иркутская" | МВ-110 3ВС | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 74.4 | 36.2
| ПС 500"Иркутская" | МВ-110 МВР-4 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 74.4 | 37
| ПС 500"Иркутская" | ШР ТН 4 СШ 35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11 | 3.3
| ПС 500"Иркутская" | ШР 4 СШ 35 3В3 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11 | 3.2
| ПС 500"Иркутская" | ШР 4 СШ 35 4В3 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11 | 3.2
| ПС 500"Иркутская" | ШР ОПН 4 СШ 35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11 | 3.2
| ПС 500"Иркутская" | ШР 4 СШ35 ШП5А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11 | 3.2
| ПС 500"Иркутская" | ШР 4 СШ35 ШП6А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11 | 3.2
| ПС 500"Иркутская" | Р-35 МСР-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 14.7 | 3.2
| ПС 500"Иркутская" | Запчасти к компрессорам | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 0 | 542.7
| ПС 500"Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 21.8 | 3.4
| ПС 500"Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 21.8 | 3.4
| ПС 500"Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 21.8 | 3.5
| ПС 500"Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.8 | 3.7
| ПС 500"Иркутская" | АТ-10 ф.В( в т.ч. з/части газ.реле) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.8 | 43.6
| ПС 500"Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21 | 3.4
| ПС 500"Иркутская" | Замена ОПН | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 26.8 | 220.1
| ПС 500"Иркутская" | 1В-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 54.9 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | 1В-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 54.9 | 0.9
| ПС 500"Иркутская" | 2В-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 54.9 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | 2В-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 54.9 | 0.9
| ПС 500"Иркутская" | 1ТР-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 20 | 2.6
| ПС 500"Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.3 | 59.3
| ПС 500"Иркутская" | 1ТР-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.2 | 2.7
| ПС 500"Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500"Иркутская" | 2ТР-9-500 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 20 | 2.7
| ПС 500"Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.3 | 59.3
| ПС 500"Иркутская" | 2ТР-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.2 | 2.7
| ПС 500"Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500"Иркутская" | ТТ-500 1В-9 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500"Иркутская" | ТТ-500 1В-10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500"Иркутская" | ТТ-500 2В-10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.5 | 0.6
| ПС 500"Иркутская" | АТ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 65.3 | 43.7
| ПС 500"Иркутская" | Замена ОПН | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 26.1 | 219.8
| ПС 500"Иркутская" | 1Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 76.5 | 3.6
| ПС 500"Иркутская" | ТН-110 1СШ ГПП-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.9 | 0.2
| ПС 500"Иркутская" | ТН-110 6СШ ГПП-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.9 | 0.2
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 2В7 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 4ВС | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | ШР ТН 4СШ 110 (ГПП-1) | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 ШП-16А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.3 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ ПС Прибрежная "Б" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.3 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 МСВ-2/4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ Бл 7 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.5 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 3Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.6 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР ТН 4СШ 110 (ГПП-2) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 5Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 МВР-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 ШСВ-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.5 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 6Т | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-4СШ 110 ВЛ 1Вс МСР-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.5 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ШР-6СШ 110 2Вс МСР-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 6.5 | 0.7
| ПС 500"Иркутская" | ШР-6СШ 110 ВЛ Бл 6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 6.6 | 1.1
| ПС 500"Иркутская" | ШР ТН 6СШ 110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 6.5 | 0.8
| ПС 500"Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШСВ-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 6.6 | 0.6
| ПС 500"Иркутская" | ШР-6СШ 110 МВР-3 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8 | 0.6
| ПС 500"Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШП-9Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 6.6 | 0.6
| ПС 500"Иркутская" | ШР-6СШ 110 ШП-10Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 6.6 | 1.1
| ПС 500"Иркутская" | ШР-6СШ 110 МСВ 3/4 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.8 | 0.6
| ПС 500"Иркутская" | ЛР-110 ШП-12А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.6 | 1.3
| ПС 500"Иркутская" | РС-110 АТ-5 - АТ-11 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.8 | 1.1
| ПС 500"Иркутская" | РР-110 1ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.6 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | РР-110 2ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.6 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | РР-110 3ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.8 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | РР-110 4ВС МСР-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.6 | 0.5
| ПС 500"Иркутская" | ЛР-110 ШП-12Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.5 | 1.3
| ПС 500"Иркутская" | ШР 4 СШ 35 4Вс | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.5 | 1.1
| ПС 500"Иркутская" | ТР-35 1Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.1 | 1.2
| ПС 500"Иркутская" | СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.5 | 2
| ПС 500"Иркутская" | МВР-10 СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.8 | 0.2
| ПС 500"Иркутская" | МВП-10 СК-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.7 | 0.2
| ПС 500"Иркутская" | Ремонт маслоприемных устройств маслонаполненного оборудования на ОРУ | ТР | Май | Июнь | Cоб.сил | 32.6 | 27.1
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №3-1 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 111.7 | 5.5
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-1 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 111.7 | 5.5
| ПС 500 "Иркутская" | 1ШР-8-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.3 | 2.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500 "Иркутская" | 1ШР-9-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.3 | 2.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500 "Иркутская" | 1ШР-10-500 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.3 | 2.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500 "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №565 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.3 | 2.6
| ПС 500 "Иркутская" | Замена изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10 | 59.1
| ПС 500 "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №565 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.5 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | ТН-500 ВЛ №565 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0.6
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | май | май | Cоб.сил | 111.7 | 2.8
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | май | май | Cоб.сил | 111.7 | 2.8
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | июнь | июнь | Cоб.сил | 111.7 | 6.3
| ПС 500 "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | июнь | июнь | Cоб.сил | 111.7 | 6.3
| ПС 500 "Иркутская" | СК-10 | КР | Сент | Сент | БЭК-ремонт | 922.5 | 0
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-220 ТН-1-220 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 20.8 | 12
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ПЕСОЗАВОД - А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 63.3 | 12.8
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-35 Гришево "Б" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 16.6 | 6.8
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 БУЛАЙ - А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 2.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ТЭЦ-12 Б | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 2.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 БУЛАЙ - А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 2.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 Т-4 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 2.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ТЭЦ-12 Б | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 2.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ШСВ | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 2.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-35 ТН-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 2.2
| ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 0.9
| ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 0.9
| ПС 35 кВ Белобородово | ОД-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 1.9
| ПС 35 кВ Белобородово | ОД-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 1.9
| ПС 35 кВ Белобородово | ЛР-35 АПХУЛЬТА | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Белобородово | ЛР-35 ЖАРГОН | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Белобородово | СР-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Белобородово | СР-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР ТН-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР ТН-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР-35 Т-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Белобородово | ШР-35 Т-2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 7.2 | 2.1
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 1
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-1-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 1.2
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 1
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-2-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 1.2
| ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 23.8 | 2.6
| ПС 35 кВ Сосновка | КЗ-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0.4
| ПС 35 кВ Сосновка | КЗ-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0.4
| ПС 35 кВ Сосновка | ОД-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0.8
| ПС 35 кВ Сосновка | ОД-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Заря | ЛР-110"Головинская" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 3.1
| ПС 110 кВ Заря | ЛР-110"Делюр" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Заря | РП-1-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Заря | РП-2-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Заря | СР-1-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 3.1
| ПС 110 кВ Заря | СР-2-110 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Заря | ТР-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Заря | ТР-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Заря | ШР-110 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 3.1
| ПС 110 кВ Заря | ШР-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Заря | ЛР-35 "Троицк" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | СР-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | СР-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | ТР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | ТР-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | ШР-35 "Троицк" | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | ШР-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | ШР-35 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | ШР-ТН-1-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Заря | ШР-ТН-2-35 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 1.6
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 " Гипсовый Рудник" | СР | Май | Май | Cоб.сил | 13.8 | 3.2
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 Т-2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 13.8 | 3.2
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СВ-35 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 13.8 | 3.2
| ПС 35 кВ Бажир | МВ-35 Т-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 11.9 | 3.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 ц."А" яч.2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Ввод ТЭЦ-12 ц."Б" яч.1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Гор.сеть яч.7 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Железная дорога яч.8 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Загот.зерно яч.5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 Западная-3 яч.10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 з-д К.Маркса яч.11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| РП 6 кВ. Западная-1 | МВ-6 з-д К.Маркса яч.13 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 10.6 | 1.4
| ПС 220 кВ Черемхово | ТР-220 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.5 | 7.5
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-220 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.5 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 45.3 | 21.1
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 АТ - 1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.3 | 1
| ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1 | 0.3
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-110 Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.7 | 0.5
| ПС 220 кВ Черемхово | Т-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 32.5 | 4.3
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-2 фаза "А" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.7 | 0.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-2 фаза "В" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.7 | 0.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-110-2 фаза "С" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.7 | 0.1
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-БУЛАЙ-А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР -35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-35 ГРИШЕВО-А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 БУЛАЙ - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ГРИШЕВО - А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ГРИШЕВО - Б | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 ТЭЦ-12 А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-35 РВС-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№7 СВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-6 яч.№10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.1
| ПС 110 кВ Огнеупоры | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0.1
| ПС 110 кВ Огнеупоры | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Белобородово | МВ- 35 СВ | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 35 кВ Белобородово | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8 | 3.3
| ПС 35 кВ Белобородово | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.1 | 4.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-1 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-1 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-1 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-2 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-2 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ТТ-35 Т-2 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 35 кВ Западная-3 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 21.3 | 35.3
| ПС 35 кВ Западная-3 | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 21.3 | 22
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.22 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.24 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.30 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.32 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.4
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.34 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.4
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.4
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.9 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.4
| ПС 35 кВ Зерновое | КЗ-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.2 | 0.4
| ПС 35 кВ Зерновое | КЗ-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.2 | 0.4
| ПС 35 кВ Зерновое | ОД-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.2 | 0.4
| ПС 35 кВ Зерновое | ОД-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.2 | 0.4
| ПС 35 кВ Зерновое | ТТ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35 кВ Зерновое | ТТ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35 кВ Объединённая | Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8 | 5.2
| ПС 110 кВ Бахтай | ЭВ-110 Т-1 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | ЭВ-110 Т-2 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Апхульта | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 2.4
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Ст.Нукуты | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 2.4
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 2.4
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 2.4
| ПС 110 кВ Бахтай | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 2.4
| ПС 110 кВ Бахтай | ЛР-35 "Апхульта" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ЛР-35 "Ст.Нукуты" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 "Апхульта" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 "Ст. Нукуты" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.3 | 0.1
| ПС 110 кВ Бахтай | ТН-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.3 | 0.1
| ПС 110 кВ Иваническая | ЭВ-110 Т-1 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Иваническая | ЭВ-110 Т-2 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Иваническая | Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 24.8 | 19.6
| ПС 110 кВ Иваническая | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 2.4
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч. 1 Александровск | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 7
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч. 3 Зоны | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 7
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч.11 Комплекс | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 1.8
| ПС 35 кВ Зоны | МВ-10 яч.16 Столовая | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 1.8
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Забитуй | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.6
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.6
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.6
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | МВ-35 Уткоферма | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.6
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ЛР-35 Забитуй | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ЛР-35 Уткоферма | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Забитуй У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Т-2 У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-35 Уткоферма У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | ШР-РВС-35 У1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.8 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8 | 0.7
| ПС 35 кВ кВ Шахта Забитуй | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8 | 0.7
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | СВ-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 2.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ЛР-35 Кутулик-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ЛР-35 Уткоферма | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | СР-1-35 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | СР-2-35 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ШР-35 Т-1 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ШР-35 Т-2 У1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.2 | 15.7
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ТТ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.4
| КТПБ 10/0,4кВ УПК-500 | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.7 | 0.7
| КТПБ 10/0,4кВ УПК-500 | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 8.7 | 0.5
| ПС 220 кВ УП-15 | АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 44.3 | 23.3
| ПС 220 кВ УП-15 | ТН-1-220 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1 | 0.1
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1 | 0.1
| ПС 110 кВ Ангарская | ЛР-110 ввод А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ЛР-110 ввод Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | СР-1-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | СР-2-110 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ввод А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ввод Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ОПН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-110 ОПН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 32.5 | 5
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 32.5 | 9.7
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 3Ц | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-1-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-2-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ДК-1 яч.30 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ДК-2 яч.29 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ТСН-1 яч.2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.10 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.11 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.13 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.14 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.15 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.17 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.19 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.20 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.21 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.22 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.25 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.27 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.2а | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.32 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.12 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.16 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.18 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.26 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.28 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-6 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | ТР-6 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-6 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | ШР-6 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Ангарская | РБА-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Ангарская | РБА-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Ангарская | ДГК ДК-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.4 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ДГК ДК-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.4 | 0.3
| ПС 110 кВ Ангарская | ТК-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5 | 0.9
| ПС 110 кВ Ангарская | ТК-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5 | 0.9
| ПС 110 кВ Ангарская | ТСН-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5 | 0.9
| ПС 110 кВ Ангарская | ТСН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.5 | 0.9
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-1-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Ангарская | ТН-2-6 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-110 Лесозавод | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ЛР-110 ТЭЦ-11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | РП-1-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | РП-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | СР-1-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | СР-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ШР-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-1-110 ф"А" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-1-110 ф"В" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-1-110 ф"С" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ТН-2-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 РП-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 СВ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.8
| ПС 110 кВ Белореченская | ТТ-110 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.8
| ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Буреть Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 1.1
| ПС 110 кВ Белореченская | МВ-35 Мальта Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 1.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Т-2 яч. № 25 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч. № 15 СВ-10 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч. № 6 Т-1 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.1, ГПТУ | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.11, Тяг.трампарка | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.2, ТП-105 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.20, РП-46 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.21, Горсеть | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.29, Гаражн.кооператив | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.3, Молокозавод | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.30, ТП-107 | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 Яч.9, РП-4А | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч.12. | ТО2 | Май | Май | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 Черемхово "А" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3 | 1.4
| ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 Черемхово "Б" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3 | 1.4
| ПС 110 кВ Мирная | CВ-110 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.6 | 1.3
| ПС 110 кВ Мирная | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.6 | 1.3
| ПС 110 кВ Мирная | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.6 | 1.3
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.3 | 3.2
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 21.3 | 3.2
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-35 1Ц | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-35 2Ц | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №2 | СВ-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 35 кВ Сосновка | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.4
| ПС 35 кВ Сосновка | ЛР-35 Белореченская B | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 35 кВ Сосновка | ЛР-35 Белореченская А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Сосновка | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Сосновка | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Сосновка | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 35 кВ Сосновка | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 Т-1 яч.3 "Троицк" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.5
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 яч.1 "Халты" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.5
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 яч.2 "Мойган" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.5
| РП 10 кВ Мойган | МВ-10 яч.7 "Каратаево" | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.3
| РП 10 кВ Мойган | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.5
| ПС 110 кВ Балаганск | ЗОН Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Балаганск | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 24.8 | 20.8
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Балаганск яч№10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Маслозавод яч№11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Маслозавод яч№5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Столбовка яч.№9 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-10 Т-2 яч№13 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 2 | 0.4
| ПС 110 кВ Балаганск | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Балаганск | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Заря | ТН-2-110 Фазы "А, В, С" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.7 | 0.9
| ПС 110 кВ Заря | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 1
| ПС 110 кВ Заря | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 1
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 32.5 | 15.8
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 32.53 | 3.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 " Залари" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 "Старые Нукуты" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Гипсовый Рудник | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Новоленино | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Залари | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ МВ- 35 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ МВ-35 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТТ-35 Ст.Нукуты | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35 кВ Бажир | ЛР-35"Залари-Новонукутск" | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 0.7
| ПС 35 кВ Бажир | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.1 | 2.8
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 37.4 | 1.4
| ПС Ангарского и Усольского районов | Доливка масла в оборудование по ПС Ангарского и Усольского районов. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 15 | 113.7
| ПС Черемховского района | Доливка масла в оборудование по ПС Черемховского района. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 0 | 98.6
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Доливка масла в оборудование по ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов. 1 т | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 113.2
| ПС Ангарского и Усольского районов | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Ангарского и Усольского районов, 60 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 28 | 66.3
| ПС Черемховского района | Ремонт кабельных каналов Замена плит по ПС Черемховского района, 60 шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 28 | 66.3
| ПС Заларинского, Нукутского и Балаганского районов | Ремонт кабельных каналов, замена плит 30шт. | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 14 | 33.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 24.8 | 5.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 24.8 | 5.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 24.8 | 8.9
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Т-4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 24.8 | 8.9
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ 110кВ Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.3 | 1.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.3 | 1.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ 110кВ Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 1.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ 110кВ Т-4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 1.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ШСВ-110 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 1.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ УП-15 А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.3 | 1.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ УП-15 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.3 | 1.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ Мирная | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3 | 1.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9 Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.3 | 1.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР УП-15 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР УП-15 А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Мирная | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР ТЭЦ-9 Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН I СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.8
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН 1сек. II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.8
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТН 2сек. II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.8
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ УП-15 А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ Мирная | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.7
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ВЛ ТЭЦ-9 Б | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 1.9 | 0.7
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ШСВ-2 30кв | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ ШСВ-4 30кв | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ТТ МВ-30 кв А УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-10 | ТТ МВ-30 кв А УП-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-11 | ТТ МВ-30 кв А УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-12 | ТТ МВ-30 кв А УП-4 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.9 | 0.2
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ОПН - 1сек. II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ОПН - 2сек.II СШ 110 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 0.8 | 0.1
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 А ВН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 А УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-2 яч №6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-2 яч №8 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Р-УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 3 | 0.9
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Т-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ АТ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ БТ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р-УП-2 Яч №8 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР А ВН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР А УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Б УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.4
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р УП-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р УП-5 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | ЛР Р-УП-2 Яч №6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.8 | 0.3
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Кабельный фидер связи ГПП-ЗРУ № 4 30 кВ | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.7 | 1
| УПК-Тыреть 500 кВ | 1В | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 56.8 | 3.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-563 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 2.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-568 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 2.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-565 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 2.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Тулун (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.8 | 1.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.8 | 1.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Тулун (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.8 | 1.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Иркутск (замена изоляторов 5 шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 22.8 | 1.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Иркутск (зам. деф. изолят 5 шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-563 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.4 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-563 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.4 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-563 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.4 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | ТН-500 ВЛ-563 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.4 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-563 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 2.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-563 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.2 | 2.2
| Силовые трансформаторы 10/0,4кВ | ТМ-250кВа | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-568 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 11.2 | 1.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-568 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 11.2 | 1.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-565 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 11.2 | 1.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-565 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 11.2 | 1.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-565 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 17.4 | 1.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-565 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 5.4 | 1.1
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-565 | ТО | Май | Май | Cоб.сил | 5.4 | 1.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | Замена двигателей обдува, термосигнализаторов и др. навесного оборуд.трансформаторов по ПС Ангарского и Усольского районов | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 15 | 113.7
| ПС 110кВ ЗГО, ПС 220кВ УП-15, ПС 110кВ Юбилейня | Ремонт козырьков защитных для разъединителей 110 кв на ПС ЗГО, УП-15, Юбилейная | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.1 | 13.1
| ПС 110кВ Белореченская | Замена опорных изоляторов ЛР-35 Мальта Б | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 2.8 | 18.1
| ПС 220 кВ УП-15 | Замена фарфоровых опорных изоляторов шинных мостов 10 кВ (108 шт ) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 22.7 | 280.7
| ПС 35кВ Тарнополь | МВ-10 яч.13 Торнополь замена проходных изоляторов | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.4 | 5.3
| ПС 35кВ Тарнополь | МВ-10 яч.5 Анучинск замена проходных изоляторов | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.4 | 5.3
| ТМГ-250 (КТП-10\0,4-250 № 229) , ТМГ-250 (КТПН-10\0,4-250 № 121) | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (2шт.) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15 | 4.2
| ПС 110\35\10 кВ "Балаганская" | Ремонт системы маслосбора (маслоприемники Т-1, Т-2) | КР | Май | Июнь | Альпром | 50 | 0
| ПС 35\10 кВ "Белобородово" | Ремонт системы маслосбора (маслоприемники Т-1, Т-2) | КР | Июнь | Авг | Альпром | 50 | 0
| Здание механической мастерской базы ЦЭС | Ремонт помещений СПС, комната приема пищи, душевой, сан.узла | КР | Май | Окт | ТСК Плюс | 1278.2 | 0
| Служебный корпус п.Кутулик | Комната для переодевания персонала ОДГ ГТЭ АР. Ремонт комнаты работы и отдыха для ОДГ. | КР | Май | Май | ТСК Плюс | 544.2 | 0
| ПС 35/10 кВ Ханжиново | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудование на ПС в составе объектов. | КР | Июнь | Июнь | Процесс строй | 271.1 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 164.9 | 89.8
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 56.5 | 303.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 24.5 | 113.5
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 99.9 | 264.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 94 | 202.7
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 82 | 361.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 93.6 | 503.3
| транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 119.7 | 534.6
| Автомобиль ГАЗ-2217 № Р 552 ВТ | Ремонт ГБЦ | КР | Апр | Июнь | ЗМЗ-Сервис | 11.5 | 0
| Toyota Avensis № У532ТХ | Ремонт системы охлаждения | КР | Май | Май | Ештокин | 12 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 16095.83 | 13791.8