## ЮЭС факт 1кв 25г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Затраты Всего | Подряд | Матери алы и запчасти | ФОТ
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
СЛЭП
| ВЛ 500 кВ №581 | Замена дефектной изоляции, оп.А16; А29. Изолятор ПС-120 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 131.1385 | 0 | 94.6071 | 36.5315
| ВЛ 500 кВ №566 | Покраска замененных уголков оп.459 | КР | Март | Март | Соб.сил | 7.6747 | 0 | 6.5246 | 1.1501
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 33.1791 | 0 | 6.5246 | 26.6544
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 33.1791 | 0 | 6.5246 | 26.6544
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Подрезка крон деревьев по ВЛ208 пр.14-15; 19-20 - 6шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 11.3804 | 0 | 3.2623 | 8.1181
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Замена фарфоровой изоляции ВЛ №207 оп.А48 Изолятор ПС-120 27шт.; ПС-70 29шт.; Ушко У1-12-16 4шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 372.6853 | 0 | 365.379 | 7.3063
| ВЛ 220 кВ КБЦ269, ШБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Февр | Март | Соб.сил | 33.1791 | 0 | 6.5246 | 26.6544
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 | Вырубка кустарника -8га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 265.2972 | 0 | 52.197 | 213.1002
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Снятие зажима (лягушка) с грозотроса Г-М; Ю-П отп.Академическая оп.А23/4 | КР | Март | Март | Соб.сил | 1.1501 | 0 | 0 | 1.1501
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Подрезка крон деревьев Б-ПП Разводной ц.I оп.19-22; отп. Приморская оп.22/1а-22/1 - 24шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 35.7347 | 0 | 3.2623 | 32.4724
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Подрезка крон деревьев Б-ПП Разводной ц.II оп.19-20; 33-34 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 19.4985 | 0 | 3.2623 | 16.2362
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ А, Б с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.А оп.1/1а-1/1; 1/5-1/6 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 19.4985 | 0 | 3.2623 | 16.2362
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ А, Б с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.2-2/1; 2/5-2/6; 2/8-2/9 - 12шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 19.4985 | 0 | 3.2623 | 16.2362
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев Н.Л.-Еловка оп.1-10 - 24шт. | КР | Март | Март | Соб.сил | 35.7347 | 0 | 3.2623 | 32.4724
| ВЛ 35-220 кВ | Обрезка деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ 35-220 кВ на городской территории | КР | Янв | Март | ИП Алехнович Е.Н. | 232 | 232 | 0 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 93.539 | 0 | 19.1231 | 74.416
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 142.7087 | 0 | 127.4872 | 15.2214
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 350.1092 | 0 | 15.2374 | 334.8718
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 581.6522 | 0 | 223.1026 | 358.5496
| ВЛ-0,4кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 139.0202 | 0 | 129.7182 | 9.302
| ТП-1306, ТП-1400, ТП-6, ТП-45, ТП-46, ТП-92, ТП-117, ТП-156, ТП-1521, ТП-1187, ТП-835, ТП-585, ТП-974, ТП-16, ТП-3312, ТП-3313, ТП-3314 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 426.9369 | 0 | 56.8867 | 370.0502
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 135.8299 | 0 | 1.0017 | 134.8282
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 71.8418 | 0 | 21.1037 | 50.7382
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 102.2497 | 0 | 7.5385 | 94.7112
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 21.2688 | 0 | 13.1507 | 8.1181
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 248.0446 | 0 | 31.5618 | 216.4828
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 64.1047 | 0 | 37.0443 | 27.0603
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 296.2382 | 0 | 25.6347 | 270.6035
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 500.7186 | 0 | 13.6323 | 487.0862
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 189.4224 | 0 | 0 | 189.4224
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 357.8839 | 0 | 53.455 | 304.4289
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 249.4517 | 0 | 5.9086 | 243.5431
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 266.3937 | 0 | 65.6961 | 200.6976
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 104.2923 | 0 | 17.1354 | 87.1569
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 128.5754 | 0 | 68.3661 | 60.2093
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 73.1896 | 0 | 19.8581 | 53.3314
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 163.1275 | 0 | 62.666 | 100.4615
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 61.9371 | 0 | 52.917 | 9.0201
| ВЛ-0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 396.35 | 0 | 23.8192 | 372.5308
| ВЛ-0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 233.6507 | 0 | 176.9931 | 56.6576
| ВЛ-0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 264.4312 | 0 | 143.618 | 120.8132
| ВЛ- 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе вл 19 га. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 44.6608 | 0 | 1.5897 | 43.0711
| ПС Смоленщина яч 16-Мамоны ц А,Б | Аварийный ремонт ВЛ-10кВ | КР | Янв | Март | "РЭС" | 3764 | 3764 | 0 | 0
ШРЭС
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | март | Соб.сил | 381.4959 | 0 | 118.4017 | 263.0942
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400 | ТР | Янв | март | Соб.сил | 70.9339 | 0 | 60.7863 | 10.1476
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | март | Соб.сил | 198.3758 | 0 | 28.3692 | 170.0066
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1,8 га. | ТР | Янв | март | Соб.сил | 9.9421 | 0 | 0.94452 | 8.9976
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1,8 га. | ТР | Янв | март | Соб.сил | 9.9421 | 0 | 0.94452 | 8.9976
| ШРЭС ТП 6/10/0,4 | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | март | Соб.сил | 519.767 | 0 | 145.6577 | 374.1093
| ВУ 0,4 жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам диагностики | ТО | Янв | март | Соб.сил | 304.4289 | 0 | 0 | 304.4289
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ШРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | март | Соб.сил | 273.1737 | 0 | 123.1918 | 149.982
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Ремонт ТП, КТП, СКТП по результатам диагностики | ТР | Янв | март | Соб.сил | 66.3811 | 0 | 6.6453 | 59.7357
| ТП-76ш | Замена ячеек с ВН-16 на выключатели нагрузки: ВНВР-10/630-20 У2 - 5 шт. (1шт. 57 т.руб), ВНА-10/630-20 У2 - 2 шт. (1шт. 45 т.руб) | ТР | Янв | март | Соб.сил | 20.4254 | 0 | 0.13016 | 20.2953
| КЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ 10-0,4 | ТР | Янв | март | Соб.сил | 1401.1912 | 0 | 415.924 | 985.2672
| ПС Большой Луг | Выполнение работ по: ремонту с заменой опор. | КР | Янв | Март | «ЛЭС» | 1362 | 1362 | 0 | 0
| ПС Подкаменная | Выполнение работ по ремонту с заменой опор | КР | Янв | Март | "АЭБ" | 2943 | 2943 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ ПРЭС | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3759.846 | 0 | 422.2059 | 3337.6401
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1730.2831 | 0 | 320.7434 | 1409.5397
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на тех.обслуживание) | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 32.1342 | 0 | 0 | 32.1342
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 22.663 | 0 | 0 | 22.663
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3050.5911 | 0 | 401.0617 | 2649.5293
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ от центра питания ПС Восточная г. Иркутска | КР | Янв | Март | "МТП Агат" | 1129 | 1129 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ от центра питания ПС Цесовская г. Иркутска (зимние котлованы) | КР | Янв | Март | "Процессстрой" | 436 | 436 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10 кВ от центра питания ПC Цимлянская г. Иркутска (зимние котлованы) | КР | Янв | Март | Энергострой-консалт | 282 | 282 | 0 | 0
| Военный Городок | СВ-4-6 яч.42 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Военный Городок | СВ-3-6 яч.43 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Глазково | В-10 яч. № 30 ДГР-4-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Глазково | В-10 яч. № 31РП-51 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Глазково | В-10 яч. № 32 РП-54 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Глазково | В-10 яч. № 45 ТП-3452 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Глазково | В-10 яч. № 47 ТП-580 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Глазково | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Глазково | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Ерши | В-6 яч № 19 ТП-2064 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Изумрудная | В-10 яч № 28 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Изумрудная | В-10 яч № 29 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Изумрудная | СВ-10 яч № 6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Ленино | СВ-6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Луговая | ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.6224 | 0 | 0.79824 | 10.8241
| Луговая | ТСН ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Мельниково | В-6 яч 34 РП-27"В" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 15.6514 | 0 | 0.9712 | 14.6802
| Мельниково | В-10 яч № 16 ТП-1351"А" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.8771 | 0 | 0.35921 | 3.5178
| Мельниково | В-10 яч № 17 ТП-1351"Б" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.8771 | 0 | 0.35921 | 3.5178
| Ново-Ленино | В-6 яч № 2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Ново-Ленино | В-6 яч № 24 ДГР-2-6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| Ново-Ленино | Р-6 ДГР-1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 15.404 | 0 | 1.1974 | 14.2067
| Ново-Ленино | Р-6 ДГР-2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 15.404 | 0 | 1.1974 | 14.2067
| Ново-Ленино | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| РП-21 | В-6 яч № 8 ТП-978 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| РП-21 | В-6 яч № 9 РП-9"Б" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| РП-26 | В-6 яч № 10 Студенческая | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| РП-64 | В-10 яч.№ 23 ТП-2993 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| РП-64 | В-10 яч.№ 24 Глазково яч.44 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| РП-64 | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| РП-64 | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| РП-81 | В-10 яч.№ 4 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-96 | ТН-1-6 яч.№ 6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| РП-96 | ТН-2-6 яч.№ 9 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Спутник | Р ДГК-2-6 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 15.404 | 0 | 1.1974 | 14.2067
| Спутник | Р ДГК-3-6 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 15.404 | 0 | 1.1974 | 14.2067
| Студенческая | В-6 яч 45 ТП-3816 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Студенческая | В-6 яч№24 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Студенческая | В-6 яч№ 51 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| Студенческая | В-6 яч№ 52 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| Студенческая | В-6 яч№ 53 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| Шелехово | ЛР-220 № 207 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 6.501 | 0 | 0.41243 | 6.0886
| Шелехово | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Шелехово | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Шелехово | ТСН-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Шелехово | ТСН-4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Южная | В-6 яч.№ 20 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | В-6 яч.№ 21 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | В-6 яч.№ 22 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | В-6 яч.№ 23 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | В-6 яч.№ 24 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | В-6 яч.№ 28 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | В-6 яч.№ 31 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | В-6 яч.№ 32 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Южная | ДГК-1-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.6224 | 0 | 0.79824 | 10.8241
| Южная | ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.6224 | 0 | 0.79824 | 10.8241
| Южная | ТСН ДГК-1-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Южная | ТСН ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Байкальская | В-6 яч.4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Восточная | ТН-1-10 яч. 7 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Восточная | ТН-2-10 яч. 8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Восточная | ТН-3-10 яч. 33 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Восточная | ТН-4-10 яч. 34 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Городская | В-10 яч.209 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.955 | 0 | 0.079824 | 2.8752
| Городская | В-10 яч.311 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.955 | 0 | 0.079824 | 2.8752
| Городская | ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.6224 | 0 | 0.79824 | 10.8241
| Городская | ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.6224 | 0 | 0.79824 | 10.8241
| Городская | ТСН ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Городская | ТСН ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Знаменская-2 | ТН-2-10 яч.204 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Знаменская-2 | ТН-3-10 яч.310 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Знаменская-2 | ТН-4-10 яч.404 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Летняя | В-10 Т-2 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| Летняя | В-10 яч.20 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 15.6514 | 0 | 0.9712 | 14.6802
| Летняя | СВ-10 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| Летняя | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Летняя | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Листвянка | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Листвянка | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Молодёжная | В-10 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| Молодёжная | В-10 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.8771 | 0 | 0.35921 | 3.5178
| Октябрьская | В-6 яч. 10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| Партизанская | В-6 яч.14 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| Партизанская | ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.6224 | 0 | 0.79824 | 10.8241
| Партизанская | ТСН ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 11.649 | 0 | 0.82485 | 10.8241
| Партизанская | Р ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.191 | 0 | 0.19956 | 3.9914
| Правобережная | В-10 яч. 16 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| Правобережная | В-10 яч. 5 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| Правобережная | В-10 яч. 6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| РП-10 | В-6 яч.12 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 20.1164 | 0 | 0.9712 | 19.1452
| РП-14 | В-6 яч.2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 20.1164 | 0 | 0.9712 | 19.1452
| РП-19 | В-6 яч.16 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-19 | В-6 яч.17 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-19 | В-6 яч.3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-19 | В-6 яч.4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-19 | В-6 яч.9 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-23 | В-6 яч.1 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-23 | В-6 яч.5 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-23 | В-6 яч.6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-23 | В-6 яч.7 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-23 | В-6 яч.8 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| РП-4 | В-6 яч.13 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 20.1164 | 0 | 0.9712 | 19.1452
| РП-4 | В-6 яч.9 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 20.1164 | 0 | 0.9712 | 19.1452
| РТП-89 | В-10 яч.№ 10 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| РТП-89 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 0.87134 | 0 | 0.079824 | 0.79152
| Центральная | В-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.8771 | 0 | 0.35921 | 3.5178
| Цесовская | ТН-3-6 яч.310 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| Цесовская | ТН-4-6 яч.403 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2143 | 0 | 0.19956 | 1.0148
| ТП-40 | В-6 яч. № 1 ГПП 1656 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| ТП-40 | В-6 яч. № 10 ТП-41 Т-3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| ТП-5 | В-6 яч. 1 ТП-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| ТП-83 | В-6 яч. 8 ТП-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-83 | В-6 яч. 9 КТП-84 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-83 | В-6 яч. 10 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-38А | В-6 яч.12 ГРУ-Ф | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-37 | В-6 яч. 2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.5 ТП-28, ТП-38А | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.6 КТП-103 Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.7 ТП-42 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.3 С/Н №4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.4 С/Н №2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-10 | В-6 яч.6 Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-14 | В-6 яч.4 Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| ТП-13 | В-6 яч.4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| ТП-13 | В-6 яч.8 ТП-75, ТП-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.0405 | 0 | 0.079824 | 0.96064
| ТП-11 | В-6 яч.2 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| ТП-11 | В-6 яч.8 ТП-ГПТУ К-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| ТП-11 | В-6 яч.11 ТП-75 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-11 | В-6 яч.12 Районная Б | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.714 | 0 | 0.39912 | 3.3149
| ТП-75 | В-6 яч.7 КТП-148 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3.2682 | 0 | 0.35921 | 2.909
| ТП-32 | В-10 яч. 3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 20.1164 | 0 | 0.9712 | 19.1452
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 57 т | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 369.44 | 0 | 277.3469 | 92.0931
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 25 т | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 70.7787 | 0 | 12.8493 | 57.9294
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Март | Соб.сил | 855.9138 | 0 | 9.6014 | 846.3124
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 265.9993 | 0 | 17.7206 | 248.2787
| Производственные здания | Ремонт и тех. обслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 336.5253 | 0 | 17.7206 | 318.8047
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 328.069 | 0 | 17.7206 | 310.3484
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и тех. обслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 390.1387 | 0 | 17.7206 | 372.418
| Производственная база РЭС по ул. Депутатская 83 | Ремонт ограждения | КР | Янв | Март | "Вектор" | 446 | 446 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) самосвал - КАМАЗ 5511 . | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 3914.0125 | 0 | 2543 | 1371.0125
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад, ) - 2 ед. | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 1706.059 | 0 | 815.7736 | 890.2854
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 38079.8261 | 10594 | 7796.8234 | 19689.0026

## ВЭС факт 1кв 25г
Наименование филиала: |  | Восточные электрические сети |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. |  | Типовой ремонт:
| ВЛ-110кВ Усть-Орда - Урик | Расчистка густой трассы вручную ВЛ от ДКР 6га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 350.7 | 15.1919
| ВЛ-35 кВ Хогот-Байша | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 40га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 595.6154 | 395.5465
| ВЛ 35кВ Усть Орда - Харат Инв.№ 500547 | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 6,8га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 114.649 | 80.7994
| ВЛ-10кВ Молька-Бараново | Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 0,36 га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 29.2455 | 0.31857
| ВЛ-10кВ Новая-Уда-Усть-Малой | Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 0,36 га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 29.2259 | 0.29898
| ВЛ-10кВ Игжей | Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 0,36 га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 29.8641 | 0.93715
| ВЛ-10кВ Усть-Уда-Игжей | 3275 Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 1,2га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 97.2602 | 0.83715
| ВЛ-10кВ Светлолобово Поселок | 3275 Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 0,2га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 16.9674 | 0.89694
| ВЛ-10кВ Новая-Уда-Юголок | 3275 Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 0,39га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 32.2344 | 0.89694
| ВЛ 35 В: Каменка - Казачье, Усть-Балей - Оек; ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь. | Выполнение ремонтных работ по замене опор на ВЛ 35 кВ | ТР | Янв | Март | Стройэнергокомплекс | 3004.2242 | 805.3168
| ВЛ-35кВ Новая-Уда- Молька | Расчистка трассы плотной густоты с помощью кустореза STIHL FS450 0,36га | ТР | Янв | Март | ВЭС | 29.4651 | 0.53817
| ВЛ-35кВ Усть-Орда-Харат от опоры №1 до №242 | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ. 35кВ. 5шт | ТР | Янв | Март | ВЭС | 965.9775 | 773.7251
| Кабельные лини 0,4 - 35 кВ филиала | Аварийно-восстановительные работы на КЛ | ТР | Янв | Март | ИП Ушаков И.Г. | 2078.0012 | 0
| Здание ремонтно-эксплуатационного пункта Казачинского СУ | Выполнение работ по ремонту здания | ТР | Янв | Март | ООО Эверест | 284.0793 | 0
| Качугский РЭС | Ремонт Мост, КПП, ДВС, редуктора, задн./передн., РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 255.2033 | 243.7549
| Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 411.5482 | 400.8894
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система. | КР | Янв | Март | ВЭС | 175.4619 | 162.8292
| Прибайкальский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС. | КР | Янв | Март | ВЭС | 55.3485 | 53.3746
| Осинский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, ДВС,, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 364.9402 | 356.7816
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 193.1356 | 174.0549
| Оекский РЭС | Ремонт РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП. | КР | Янв | Март | ВЭС | 293.2066 | 275.3142
| База управление ВЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема. | КР | Янв | Март | ВЭС | 388.7582 | 370.8618
| Мульчерная техника | Ремонт ходовой части, электрооборудования, гидросистем | КР | Янв | Март | ВЭС | 212.8853 | 201.8317
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 10007.9976 | 4314.9959

## СЭС факт 1кв 25г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети |  |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., зап.части и ГСМ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-110кВ Тяговая А,Б | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР с ручной подрубкой - 1,8га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.5234 | 5.8068 | 9.752 | 2.9646
| ВЛ-6кВ №614 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 81.5129 | 0.99093 | 61.75 | 18.772
| ВЛ-6кВ БГ | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 81.5593 | 1.0374 | 61.75 | 18.772
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11Б | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 24.7462 | 9.0004 | 12.075 | 3.6708
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/1 | Валка угрожающих деревьев - 20шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 31.3502 | 3.0495 | 21.703 | 6.5977
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/4 | Валка угрожающих деревьев - 12шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 20.9471 | 2.7654 | 13.943 | 4.2387
| ВЛ-220кВ №247/248 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 0,72га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 99.9602 | 12.1235 | 67.3595 | 20.4773
| ВЛ-220кВ №247/248 | Вывозка порубочных остатков - 40м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 69.1979 | 11.1015 | 44.5525 | 13.5439
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Восстановление обрешетки металлических опор - 0,14т. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 14.09 | 1.598 | 9.5797 | 2.9122
| ВЛ-220кВ №245/246 | Устройство запирающих люков - 2шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 9.5212 | 1.19 | 6.3889 | 1.9422
| ВЛ-220кВ №245/246 | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 0,44га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 68.1485 | 3.433 | 49.6285 | 15.087
| ВЛ-220кВ №245/246 | Вывозка порубочных остатков - 24м3. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 43.8358 | 3.328 | 31.0643 | 9.4435
| ВЛ-10кВ №87 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 0,77га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 102.8564 | 12.1945 | 69.526 | 21.1359
| ВЛ-10кВ №87 | Вывозка порубочных остатков - 40м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 69.1975 | 11.1015 | 44.5521 | 13.5439
| ВЛ-10кВ №87 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.9753 | 1.536 | 4.9382 | 1.5012
| ВЛ-10кВ №88 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 7.9753 | 1.536 | 4.9382 | 1.5012
| ВЛ-10кВ №87/88 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 6шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 56.8757 | 1.667 | 42.338 | 12.8707
| ВЛ-10кВ №107/137 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 0,53га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 81.3783 | 4.615 | 58.8676 | 17.8957
| ВЛ-10кВ №107/137 | Вывозка порубочных остатков - 28м3. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 51.7471 | 4.488 | 36.2416 | 11.0175
| ВЛ-6кВ №628 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 1,41га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 121.9224 | 15.3755 | 81.7077 | 24.8391
| ВЛ-6кВ №628 | Вывозка порубочных остатков - 80м3. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 62.12 | 13.3595 | 37.393 | 11.3675
| ВЛ-6кВ №708 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 0,69га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 87.3204 | 3.676 | 64.1445 | 19.4999
| ВЛ-6кВ №708 | Вывозка порубочных остатков - 40м3. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 50.0902 | 3.511 | 35.7203 | 10.859
| ВЛ-6кВ №914 | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 0,35га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 37.7374 | 3.815 | 26.0141 | 7.9083
| ВЛ-6кВ №914 | Вывозка порубочных остатков - 20м3. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 22.935 | 3.318 | 15.0437 | 4.5733
| КЛ-0,4 от РП -4 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 12шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 34.9989 | 0.08825 | 26.772 | 8.1387
| КЛ-0,4 от ТП - 503 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 11шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 32.0474 | 0.04597 | 24.541 | 7.4605
| КЛ-0,4 от ТП - 504 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 29.1395 | 0.04729 | 22.31 | 6.7822
| КЛ-0,4 от ТП-23 (Сев) | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.9116 | 0.00233 | 2.231 | 0.67822
| КЛ-0,4 от ТП-24 (Сев) | Ремонт кабельных вводов - 7шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 30.4278 | 0.02072 | 23.3183 | 7.0888
| КЛ-0,4 от ТП-25 (Сев) | Ремонт кабельных вводов - 4шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 19.0092 | 0.00472 | 14.5739 | 4.4305
| КЛ-0,4 кВ от ТП-74 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.2845 | 0.24876 | 2.328 | 0.70771
| ВЛ-35кВ Покосное-Александровка | Валка угрожающих деревьев - 60шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 57.2268 | 4.976 | 40.0696 | 12.1812
| ВЛ-10кВ Ключи-Булак | Расчистка трассы вручную (средная густота) - 2га. | КР | Февр | Март | Соб. сил. | 139.3252 | 7.3727 | 101.1906 | 30.7619
| ВЛ-10кВ Кумейка | Расчистка трассы вручную (редкая густота) - 4,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 437.521 | 24.3333 | 316.8617 | 96.326
| ВЛ-500кВ №501 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 26,7га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 152.3769 | 66.013 | 66.23 | 20.1339
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 24,6га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 147.6733 | 66.245 | 62.445 | 18.9833
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 24,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 153.8334 | 62.942 | 69.702 | 21.1894
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 10оп. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 614.6721 | 290.186 | 248.839 | 75.6471
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на А-оп. - 1оп. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 192.2192 | 40.624 | 116.254 | 35.3412
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на А-оп. - 1оп. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 192.2192 | 40.624 | 116.254 | 35.3412
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 10шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 192.0606 | 132.37 | 45.775 | 13.9156
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 16га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 128.1758 | 59.601 | 52.588 | 15.9868
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 16га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 127.9358 | 59.361 | 52.588 | 15.9868
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 6оп. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 331.9412 | 157.629 | 133.675 | 40.6372
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена раскосов на А-оп. - 16шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 108.1343 | 69.339 | 29.751 | 9.0443
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 16га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 129.5304 | 52.644 | 58.962 | 17.9244
| ВЛ-35кВ №35-06 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 8.0694 | 2.573 | 4.215 | 1.2814
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 104.6099 | 7.252 | 74.661 | 22.6969
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 50.4324 | 1.209 | 37.748 | 11.4754
| ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 11.8783 | 1.162 | 8.218 | 2.4983
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Расчистка трасс вручную - 0,13га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 18.0852 | 1.943 | 12.379 | 3.7632
| ВЛ-10кВ Ферма | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.9559 | 0.46 | 1.914 | 0.58186
| ВЛ-10кВ Зерносклад | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 9.4667 | 0.46 | 6.907 | 2.0997
| ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 111.117 | 8.856 | 78.421 | 23.84
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 78.281 | 6.578 | 54.987 | 16.716
| ВЛ-10кВ Дачная | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 10.0375 | 0.976 | 6.949 | 2.1125
| ВЛ-10кВ Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 10.4975 | 1.436 | 6.949 | 2.1125
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 77.6531 | 8.991 | 52.655 | 16.0071
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 106.3508 | 8.869 | 74.756 | 22.7258
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-3 | Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 1.9762 | 0.62 | 1.04 | 0.31616
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 9.1816 | 0.69 | 6.512 | 1.9796
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 28.688 | 0 | 22 | 6.688
| ВЛ-500кВ №574 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 100,8га. | КР | Янв | Март | Ремплюсстрой | 470 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 111,37га. | КР | Янв | Март | Стройфирма | 2397 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 150,16га. | КР | Янв | Март | Стройфирма | 3147 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренск-Красноармейская/ Красноармейская-Салтыково | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 27,2га. | КР | Янв | Март | ИП Ментюк О.В. | 945 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Красноармейская-Салтыково/ Киренск-Салтыково | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 11,8га. | КР | Янв | Март | ИП Ментюк О.В. | 2190 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 16,5га. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 188.6472 | 83.5856 | 80.5687 | 24.4929
| ВЛ-110кВ Хребтовая-Семигорск | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 12,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 95.4548 | 31.684 | 48.904 | 14.8668
| КЛ-6кВ ТП № 7/1 - ТП № 7/3 г.Железногорск-Илимский | Ремонт КЛ. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 50.8313 | 15.1017 | 27.4 | 8.3296
| ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-15/2 г.Железногорск-Илимский | Установка подкоса к опорам № 1/1, 1/4 - 2шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 38.7766 | 9.3727 | 22.549 | 6.8549
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,36га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 53.5722 | 6.8245 | 35.8494 | 10.8982
| ВЛ-500кВ №572 | Вывозка порубочных остатков - 386м3. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 98.7027 | 6.3075 | 70.8552 | 21.54
| ВЛ-10кВ База | Ремонт крепления провода - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.635 | 1.192 | 2.6404 | 0.80267
| ВЛ-6кВ №814 | Ремонт спусков - 2шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 8.2762 | 1.381 | 5.2877 | 1.6075
| ВЛ-6кВ №814 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 10.7812 | 1.576 | 7.0592 | 2.146
| ВЛ-10кВ Туба-1 | 3амена ЛР - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 62.3449 | 30.422 | 24.4807 | 7.4421
| ВЛ-6кВ №364 | Ремонт спусков - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 4.1307 | 0.682 | 2.6447 | 0.80399
| ВЛ-10кВ №87 | Замена штыревого изолятора на опоре - 2шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.4068 | 0.5725 | 2.1735 | 0.66076
| ВЛ-10кВ №87 | Замена изолятора на ЛР на опоре - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 3.7923 | 0.6285 | 2.4262 | 0.73757
| ВЛ-10кВ №26 | Ремонт провода - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.199 | 0.672 | 3.4716 | 1.0554
| ВЛ-10кВ №128 | Ремонт спусков - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.4368 | 1.099 | 4.0934 | 1.2444
| ВЛ-10кВ №115 | Установка опоры с подкосом - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 45.4767 | 25.747 | 15.1301 | 4.5996
| ВЛ-0,4кВ 10-4 | Подрезка крон деревьев - 8шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 16.3427 | 1.775 | 11.1716 | 3.3962
| ВЛ-0,4кВ 11-4 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 13.6561 | 1.74 | 9.1381 | 2.778
| ВЛ-0,4кВ 12-3 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 13.6561 | 1.74 | 9.1381 | 2.778
| ВЛ-0,4кВ 12-5 | Подрезка крон деревьев - 12шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 21.7181 | 1.847 | 15.2386 | 4.6325
| ВЛ-0,4кВ 12-6 | Подрезка крон деревьев - 15шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 25.7496 | 1.901 | 18.2888 | 5.5598
| ВЛ-0,4кВ 21-1 | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.5011 | 0.816 | 2.826 | 0.85911
| ВЛ-0,4кВ 21-1 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 7.4882 | 0.87 | 5.0753 | 1.5429
| ВЛ-0,4кВ 3-5 | Замена провода - 0,4км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 30.1851 | 6.244 | 18.3597 | 5.5814
| ВЛ-0,4кВ База-3 | Ремонт крепления провода на опоре - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 4.227 | 0.3765 | 2.9528 | 0.89765
| ВЛ-0,4кВ 2-1 | Выправка одностоечной опоры - 2шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.6723 | 0.18825 | 4.2056 | 1.2785
| ВЛ-0,4кВ 2-1 | Перетяжка провода - 0,16км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.6313 | 0.18825 | 4.1741 | 1.2689
| ВЛ-0,4кВ 4-1 | Замена провода - 0,13км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 12.614 | 1.886 | 8.227 | 2.501
| ВЛ-0,4кВ 10-4 | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.459 | 0.434 | 2.3198 | 0.70521
| ВЛ-0,4кВ 10-4 | Установка хомутов на опоре - 2шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 6.2671 | 1.916 | 3.3367 | 1.0144
| ВЛ-0,4кВ 1601-3 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 8.0378 | 1.231 | 5.2199 | 1.5869
| ВЛ-0,4кВ 1107-4 | Перетяжка провода - 0,14км. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 8.6285 | 1.178 | 5.7136 | 1.7369
| ВЛ-0,4кВ 100-2 | Ремонт наружного ввода оп.7/1 (4 провода) - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 3.4311 | 0.23 | 2.4548 | 0.74626
| ВЛ-0,4кВ 5-4 | Ремонт наружного ввода оп.8/1 (2 провода) - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 1.5862 | 0.046 | 1.1811 | 0.35906
| ВЛ-0,4кВ 10-2 | Ремонт провода - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 0.57653 | 0.046 | 0.40685 | 0.12368
| ВЛ-0,4кВ 1-6 | Ремонт наружного ввода оп.7/11 (2 провода) - 1шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 5.86 | 0.736 | 3.9294 | 1.1945
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 0,4кВ (4 провода) - 14шт. | КР | Фев | Фев | Соб. сил. | 55.6378 | 8.182 | 36.3925 | 11.0633
| ВЛ-0,4кВ 27-2 | Перетяжка провода - 0,07км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.3024 | 0.672 | 3.5509 | 1.0795
| ВЛ-0,4кВ 209-1 | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 5.9184 | 0.672 | 4.0233 | 1.2231
| ВЛ-0,4кВ 1605-3 | Установка жб приставки к одностоечной опоре - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 15.7123 | 8.856 | 5.2579 | 1.5984
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 0,4кВ (4 провода) - 11шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 52.1495 | 13.204 | 29.8662 | 9.0793
| КЛ-0,4кВ ТП-509 | Опрессовка наконечников - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 2.1792 | 0.49815 | 1.2892 | 0.3919
| КЛ-0,4кВ ТП-100 | Прокладывание КЛ-0,4 кВ - 0,023км. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 27.4688 | 21.5395 | 4.547 | 1.3823
| КЛ-0,4кВ ТП-26 | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 11.4162 | 0.01353 | 8.7444 | 2.6583
| КЛ-0,4 ТП - 505 | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 17.5798 | 0.12446 | 13.386 | 4.0693
| КЛ-0,4 ТП - 508 | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 14.5934 | 0.04729 | 11.155 | 3.3911
| ВЛ-35кВ Небель | Расчистка подъездных путей. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 16.6095 | 14.9 | 1.311 | 0.39854
| ВЛ-35кВ Небель | Установка информационных знаков - 162шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 15.2822 | 1.435 | 10.619 | 3.2282
| ВЛ-35кВ Окунайка-1 | Установка информационных знаков - 140шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 14.5778 | 2.611 | 9.177 | 2.7898
| ВЛ-35кВ Окунайка-1 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 1га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 6.8965 | 1.94 | 3.801 | 1.1555
| ВЛ-35кВ Окунайка-1 | Расчистка подъездных путей. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 16.463 | 10.771 | 4.365 | 1.327
| ВЛ-10кВ Подымахино | Мех.расчистка трассы - 0,9га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 17.8635 | 7.395 | 8.028 | 2.4405
| ВЛ-10кВ Подымахино | Расчистка подъездных путей. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 5.3565 | 3.647 | 1.311 | 0.39854
| ВЛ-10кВ Подымахино | Мех.расчистка трассы - 2,05га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 14.1348 | 3.974 | 7.792 | 2.3688
| ВЛ-10кВ Подымахино | Расчистка подъездных путей. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 9.6891 | 5.515 | 3.201 | 0.9731
| ВЛ-10кВ Подымахино | Установка опор - 7шт. с ремонтом провода в пр. оп. №37-38, №33-34. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 119.2952 | 89.444 | 22.892 | 6.9592
| ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1 | Ремонт провода с восстановлением вводов - 2шт. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 11.4316 | 4.48 | 5.331 | 1.6206
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Расчистка трасс вручную - 4,5га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 448.1821 | 7.0766 | 338.2711 | 102.8344
| ВЛ-10кВ Большеокинск | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 64.7155 | 6.3843 | 44.7325 | 13.5987
| ВЛ-0,4кВ от ТП-62 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев -25шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 26.7743 | 2.0969 | 18.9244 | 5.753
| ВЛ-500кВ №569 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 2,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 26.2562 | 18.929 | 5.619 | 1.7082
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 6га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 267.6805 | 9.718 | 197.824 | 60.1385
| ВЛ-500кВ №570 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 24,4га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 162.1411 | 68.819 | 71.566 | 21.7561
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.3618 | 0.486 | 4.506 | 1.3698
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 51.2785 | 2.029 | 37.768 | 11.4815
| ВЛ-500кВ №560 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 10,6га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 60.9984 | 25.184 | 27.465 | 8.3494
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 4,5га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 27.8196 | 9.99 | 13.673 | 4.1566
| ВЛ-500кВ №561 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 2,55га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 28.3432 | 11.725 | 12.744 | 3.8742
| ВЛ-500кВ №562 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 34,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 237.9704 | 101.705 | 104.498 | 31.7674
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 0,54га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 25.6246 | 0.846 | 19.002 | 5.7766
| ВЛ-220кВ №236 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.604 | 0.298 | 4.069 | 1.237
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 0,56га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 47.7259 | 3.09 | 34.23 | 10.4059
| ВЛ-220кВ Д-142 | Установка приставок - 6шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 114.3614 | 80.37 | 26.067 | 7.9244
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 10оп. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 531.8934 | 230.2 | 231.36 | 70.3334
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 2,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 40.0376 | 19.6 | 15.673 | 4.7646
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 8га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 83.0697 | 39.567 | 33.361 | 10.1417
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 3оп. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 172.1197 | 77.375 | 72.657 | 22.0877
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 23.4685 | 3.177 | 15.561 | 4.7305
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | фев | фев | Соб. сил. | 47.6629 | 6.51 | 31.559 | 9.5939
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 67.7709 | 2.211 | 50.276 | 15.2839
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 17.1521 | 1.804 | 11.77 | 3.5781
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 36.3188 | 1.502 | 26.7 | 8.1168
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 36.1978 | 1.441 | 26.654 | 8.1028
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 18.1054 | 0.371 | 13.6 | 4.1344
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 16.1432 | 1.365 | 11.333 | 3.4452
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 29.3252 | 0.898 | 21.8 | 6.6272
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 13.6586 | 1.907 | 9.012 | 2.7396
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 0,44га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 11.2407 | 3.358 | 6.045 | 1.8377
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 2оп. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 113.179 | 52.543 | 46.5 | 14.136
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 0,7га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 68.134 | 7.498 | 46.5 | 14.136
| ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 117.2658 | 10.077 | 82.2 | 24.9888
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,45га. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 51.9704 | 6.852 | 34.6 | 10.5184
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 49.424 | 5.088 | 34 | 10.336
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,23га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 19.4176 | 2.596 | 12.9 | 3.9216
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,15га. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 15.6678 | 2.367 | 10.2 | 3.1008
| КЛ-10 кВ №921 | Ремонт кабеля (монтаж кабельной вставки) - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 81.2518 | 12.87 | 52.44 | 15.9418
| РЭС-2 ВЛ-220кВ №248 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 2,48га. | КР | Янв | Март | Компания Востсиблес | 166 | 0 | 0 | 0
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Расчистка трасс вручную - 4,3га. | КР | Янв | Март | Компания Востсиблес | 206 | 0 | 0 | 0
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Усть-Кут-Звездная с отпайкой на ПС 220 Чудничный/ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 47,33га. | КР | Янв | Март | ИП Матафонов О.П. | 1879 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 ВЛ-110кВ Карапчанка-1,2 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР - 1,2га. | КР | Янв | Март | Компания Востсиблес | 67 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 ВЛ-110кВ ТЭЦ-1,2 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР, в том числе с утилизацией - 11,79га. | КР | Янв | Март | Компания Востсиблес | 371 | 0 | 0 | 0
| РЭС-2 ВЛ-110кВ ТЭЦ-3,4 | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР, в том числе с утилизацией - 12,34га. | КР | Янв | Март | Компания Востсиблес | 392 | 0 | 0 | 0
| РЭС-3 ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Замена А-образных, П-образных опор - 4шт. | КР | Янв | Март | ВИТИМСТРОЙ | 3335 | 0 | 0 | 0
| РЭС-3 ВЛ-35кВ Окунайка | Обустройство обводных участков - 3,3км. (62оп.). | КР | Янв | Март | ВИТИМСТРОЙ | 4750.4728 | 273.4728 | 0 | 0
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянных опор на СВ-105 (двухстоечные - 9шт., промежуточные - 38шт.). | КР | Янв | Март | ВИТИМСТРОЙ | 3963 | 0 | 0 | 0
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП РЭС-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.2339 | 0.80031 | 3.4 | 1.0336
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 Т-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.2309 | 0.79731 | 3.4 | 1.0336
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.1071 | 0.6735 | 3.4 | 1.0336
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 5.2309 | 0.79731 | 3.4 | 1.0336
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Поселок-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.947 | 0.70003 | 2.49 | 0.75696
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Поселок-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.947 | 0.70003 | 2.49 | 0.75696
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 резерв) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.947 | 0.70003 | 2.49 | 0.75696
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 резерв 2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.947 | 0.70003 | 2.49 | 0.75696
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.947 | 0.70003 | 2.49 | 0.75696
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (ВМ-10 Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.947 | 0.70003 | 2.49 | 0.75696
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.947 | 0.70003 | 2.49 | 0.75696
| ПС Заморская | ТМ-63-10/0,4-У1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 13.4182 | 2.2964 | 8.529 | 2.5928
| ПС Заморская | ТМ-63-10/0,4-У1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 13.4182 | 2.2964 | 8.529 | 2.5928
| ПС Заморская | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 4.3929 | 0.75475 | 2.79 | 0.84816
| ПС Заморская | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 4.3929 | 0.75475 | 2.79 | 0.84816
| ПС Заморская | ТМН 1000/35-У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 45.9951 | 8.1426 | 29.028 | 8.8245
| ТП-4Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 45.6693 | 8.4662 | 28.53 | 8.6731
| ТП-6Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 18.5527 | 3.7367 | 11.362 | 3.454
| ТП-7Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.3838 | 3.2053 | 11.64 | 3.5386
| ТП-11Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 7.5533 | 3.7586 | 2.91 | 0.88464
| ТП-3Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 6.0187 | 1.276 | 3.637 | 1.1056
| ТП-1К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 11.8449 | 6.1529 | 4.365 | 1.327
| ТП-2К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 41.429 | 35.7371 | 4.365 | 1.327
| ТП-6К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 39.9043 | 34.2123 | 4.365 | 1.327
| ТП-7К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 15.4018 | 9.7099 | 4.365 | 1.327
| ТП-8К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 40.2819 | 34.5899 | 4.365 | 1.327
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 ( ВВ-10 ДГР-1 ) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.9071 | 0.14167 | 1.3539 | 0.41158
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 ( ВВ-10 ДГР-2 ) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.9071 | 0.14167 | 1.3539 | 0.41158
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 ( ВВ-10 ДГР-3 ) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.9071 | 0.14167 | 1.3539 | 0.41158
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 ( ВВ-10 ДГР-4 ) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.9071 | 0.14167 | 1.3539 | 0.41158
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 ( ВВ-10-145 ) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.9071 | 0.14167 | 1.3539 | 0.41158
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 ( ВВ-10-146 ) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 1.9071 | 0.14167 | 1.3539 | 0.41158
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 Т-2) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 22.8482 | 1.999 | 15.9886 | 4.8605
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11(ВМ-10 КТП-293) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 22.8482 | 1.999 | 15.9886 | 4.8605
| ПС Туба | ВМГ-10, ПП-67(ВМ-10кВ Туба-2) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 13.9779 | 0.77575 | 10.1244 | 3.0778
| ПС Туба | ВМГ-10, ПП-67(ВМ-10кВ Т-1) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 13.9779 | 0.77575 | 10.1244 | 3.0778
| ПС Туба | ВМГ-10, ПП-67(ВМ-10кВ Т-2) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 13.9779 | 0.77575 | 10.1244 | 3.0778
| ПС Туба | ВМГ-10, ПП-67(ВМ-10кВ Кедровый) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 13.9779 | 0.77575 | 10.1244 | 3.0778
| РП-4 (Меж) | Текущий ремонт оборудования РП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 44.6916 | 2.6555 | 32.2363 | 9.7998
| ТП-15-03 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 17.957 | 0.13714 | 13.6655 | 4.1543
| ТП-503 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 122.0992 | 0.63503 | 93.1473 | 28.3168
| ТП-504 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 110.4559 | 0.71067 | 84.1604 | 25.5848
| ТП-23 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 12.117 | 0.36463 | 9.0126 | 2.7398
| ТП-24 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 109.253 | 0.90097 | 83.0921 | 25.26
| ТП-25 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 73.3653 | 0.95227 | 55.5315 | 16.8816
| ТП-12 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 19.2224 | 0.96261 | 14.0029 | 4.2569
| ТП-74 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 20.9712 | 0.96553 | 15.3417 | 4.6639
| ТП-31 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.4634 | 0.89132 | 13.4755 | 4.0966
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 КЛС 1-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.1365 | 0.638 | 1.916 | 0.58246
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 КЛС-2-4) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.1365 | 0.638 | 1.916 | 0.58246
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (ВМ-10 МПС) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.1365 | 0.638 | 1.916 | 0.58246
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (СВМ-1 ТСН-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.1365 | 0.638 | 1.916 | 0.58246
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 (СВМ-2 ТСН-3) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.1365 | 0.638 | 1.916 | 0.58246
| ПС БЛПК | ВМП-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.9278 | 0.48 | 2.644 | 0.80378
| ПС БЛПК | ВМП-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.9278 | 0.48 | 2.644 | 0.80378
| ПС Опорная | ВМП-10-630-20 У2 (ВМ-10 ТСН-1) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 4.0208 | 0.573 | 2.644 | 0.80378
| ПС Опорная | ВМП-10-630-20 У2 (ВМ-10 ТСН-2) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 4.0208 | 0.573 | 2.644 | 0.80378
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 701) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.6028 | 0.711 | 6.052 | 1.8398
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 704) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0686 | 0.608 | 1.887 | 0.57365
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 705) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0686 | 0.608 | 1.887 | 0.57365
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 707) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.0686 | 0.608 | 1.887 | 0.57365
| ПС Гидростроитель | ВМП-10К-630-20 (ВМ-6 ЛЭП 711) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 8.6028 | 0.711 | 6.052 | 1.8398
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-875) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5699 | 0.439 | 2.401 | 0.7299
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 674) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1403 | 0.501 | 8.159 | 2.4803
| ПС Городская | ВБСК-3-10-20/630 УХЛ2 (ВМ-10 672) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил. | 3.509 | 0.858 | 2.033 | 0.61803
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 676) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1403 | 0.501 | 8.159 | 2.4803
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 680) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1403 | 0.501 | 8.159 | 2.4803
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1403 | 0.501 | 8.159 | 2.4803
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Кос-2) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.509 | 0.858 | 2.033 | 0.61803
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Стениха) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.509 | 0.858 | 2.033 | 0.61803
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10 Телецентр) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1403 | 0.501 | 8.159 | 2.4803
| ПС Городская | МГГ-10/3000 (СВМ-10) - 1шт. | СР | Март | Март | Соб. сил. | 11.1403 | 0.501 | 8.159 | 2.4803
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2 (ВМ-10 551) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 4.2133 | 0.45 | 2.886 | 0.87734
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 560) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 4.2133 | 0.45 | 2.886 | 0.87734
| ПС Западная | ВКЭ-М-10-20/630 У2 (ВМ-10 563) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 4.2133 | 0.45 | 2.886 | 0.87734
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 625) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 626) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 627) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 628) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 633) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 634) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 635) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 636) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 637) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 638) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВМ-10 ДГК-1) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF-12-S-10-20-С-2500-16.00 У3 (ВВ-1-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF-12-S-10-20-С-2500-16.00 У3 (ВВ-2-10 Т-2) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-31,5/2500 У3 (ВВ-3-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 резерв 1СШ-10 кВ) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 резерв 1СШ-10 кВ) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 резерв 1СШ-10 кВ) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 резерв 2СШ-10 кВ) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 резерв 2СШ-10 кВ) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 (ВВ-10 резерв 2СШ-10 кВ) - 1шт. | ТО | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.2032 | 0.152 | 1.573 | 0.47819
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Анчереково) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 4.8963 | 1.133 | 2.886 | 0.87734
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 731) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 732) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 733) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 734) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 735) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 736) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 737) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 738) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 739) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 740) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 741) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (ВМ-6 ЛЭП 742) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-630 (СВМ-6) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.7137 | 0.485 | 2.476 | 0.7527
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 Ввод Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 Ввод Т-2) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 805) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 807) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 809) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 811) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 813) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 9.6612 | 0.661 | 6.902 | 2.0982
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 817) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 819) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 821) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 823) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 825) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (СВМ-10) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 3.5549 | 0.424 | 2.401 | 0.7299
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 909) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил. | 13.1823 | 0.424 | 9.784 | 2.9743
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н (ШР-220 2 с.ш. Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 17.722 | 11.5333 | 4.746 | 1.4428
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-1000/20У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Т-1) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.677 | 0.38351 | 2.5257 | 0.7678
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 ТСН ОЭП) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 3.5955 | 0.30202 | 2.5257 | 0.7678
| ПС Шестаково | BB/TEL-10-20/1000-E2-046 (ВВ-6 Селезнево) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 3.6041 | 0.08725 | 2.697 | 0.81989
| ПС Шестаково | BB/TEL-10-20/1000-E2-046 (ВВ-6 Шестаково-1) - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 10.605 | 1.3897 | 7.067 | 2.1484
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 (ВМ-6 ЛЭП ГКНС) - 1шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 3.8199 | 0.57289 | 2.49 | 0.75696
| ТП-8/5 г. Железногорск-Илимский | Ремонт резервного ТМ-400/6, ТП-8/5 - 1шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил. | 122.9825 | 3.3144 | 91.77 | 27.8981
| ТП-4/2 г.Железногорск-Илимский | Текущий ремонт ТМ ТП-4/2 (Устранение течи масла с доливкой) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.9724 | 0.24525 | 4.392 | 1.3352
| ТП-7/5 г.Железногорск-Илимский | Текущий ремонт ТМ ТП-7/5 (Устранение течи масла с доливкой) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.5451 | 0.39073 | 4.7196 | 1.4348
| ТП-8/0 г.Железногорск-Илимский | Текущий ремонт ТМ ТП-8/0 (Устранение течи масла с доливкой) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 0.84248 | 0.24525 | 0.458 | 0.13923
| ТП-8/9 г.Железногорск-Илимский | Текущий ремонт ТМ ТП-8/9 (Устранение течи масла с доливкой) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.9951 | 0.22624 | 4.424 | 1.3449
| ТП-9/1 г.Железногорск-Илимский | Текущий ремонт ТМ ТП-9/1 (Устранение течи масла с доливкой) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.8608 | 0.21968 | 4.326 | 1.3151
| ТП-12/6 г.Железногорск-Илимский | Текущий ремонт ТМ ТП-12/6 (Устранение течи масла с доливкой) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 5.3456 | 0.08656 | 4.033 | 1.226
| ТП-13/0 г.Железногорск-Илимский | Текущий ремонт ТМ ТП-13/0 (Устранение течи масла с доливкой) - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 6.2556 | 0.2728 | 4.588 | 1.3948
| ТП-6/5 г. Железногорск-Илимский | Ремонт резервного ТМ, ТП-6-5 - 1шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 323.273 | 2.2543 | 246.18 | 74.8387
| ТП-5Р п. Рудногорск | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 19.0556 | 3.6697 | 11.799 | 3.5869
| РП-3 | ВМГ-133 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 2.5041 | 0.74472 | 1.3492 | 0.41017
| ТП-181 | ТМ-250/6 Т-1 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.4583 | 2.1601 | 9.4312 | 2.8671
| ТП-254 | ТМ-400/6 Т-1 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.4487 | 2.1505 | 9.4312 | 2.8671
| ТП-287 | ТМ-400/6 Т-1 - 1шт. | ТР | Янв | Янв | Соб. сил. | 14.4487 | 2.1505 | 9.4312 | 2.8671
| ТП-10-04 | Р-0,4кВ - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 2.9189 | 0.2896 | 2.0164 | 0.61298
| ТП-26 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 18.4531 | 1.1002 | 13.3074 | 4.0454
| ТП-902 | ТМ-315 кВА Т-1 - 1шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил. | 14.5255 | 0.91644 | 10.4364 | 3.1727
| Система контроля и учета электроэнергии | Перемонтаж измерительных комплексов - 3шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 11.9266 | 2.44 | 7.275 | 2.2116
| Система контроля и учета электроэнергии | Замена трансформаторов тока - 21шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 76.6462 | 22.1299 | 41.807 | 12.7093
| ТП-505 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 69.1825 | 0.35059 | 52.7852 | 16.0467
| ТП-508 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 63.0793 | 0.46506 | 48.0171 | 14.5972
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10 (ВМ-10 Насосная) - 1шт. | СР | Февр | Февр | Соб. сил. | 14.1883 | 1.46 | 9.761 | 2.9673
| ПС Энергетик-3 | Замена привода АВ-0,4 ввода ТСН-1 ПС Энергетик-3 - 1шт. | СР | Февр | Февр | Соб. сил. | 27.8286 | 22.7 | 3.933 | 1.1956
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000 (ВМ-6 ЛЭП 733) - 1шт. | СР | март | март | Соб. сил. | 12.7522 | 0.625 | 9.3 | 2.8272
| БПП-500 | Ремонт обогрева. | СР | март | март | Соб. сил. | 81.0014 | 74.677 | 4.85 | 1.4744
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | март | март | Соб. сил. | 100.6669 | 4.034 | 74.105 | 22.5279
| ПС Заводская | ЛТДН-16000/10У1 (ЛРТ-2) - 1шт. | ТР | март | март | Соб. сил. | 46.6464 | 2.004 | 34.235 | 10.4074
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-2) - 1шт | ТР | март | март | Соб. сил. | 12.3064 | 0.29 | 9.215 | 2.8014
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 (Т-3) - 1шт. | ТР | март | март | Соб. сил. | 81.7677 | 4.108 | 59.555 | 18.1047
| ПС Южная | ТДН-16000/110/10 (Т-3) - 1шт. | ТР | март | март | Соб. сил. | 55.803 | 3.137 | 40.388 | 12.278
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6 620, ВМ-6 623) - 1шт. | ТР | март | март | Соб. сил. | 13.7192 | 1.133 | 9.652 | 2.9342
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-3) - 1шт. | ТР | март | март | Соб. сил. | 5.1338 | 1.064 | 3.121 | 0.94878
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 924.3688 | 188 | 564.7 | 171.6688
| ПС Н-Илимская | Ремонт обогрева замена температурных датчиков. | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 5.0806 | 2.5509 | 1.94 | 0.58976
| ПС Рудногорская | Ремонт освещения с заменой светильников и ламп в ОПУ-110 (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2- 20шт. Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 2 шт. лампа LED-T8 18Вт 220В G13 4000К 1600Лм 1200mm в светильниках - 80шт.). | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 24.2195 | 11.5707 | 9.7 | 2.9488
| ПС Ждановская | Ремонт освещения с заменой светильников в ЗРУ-10 (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2 - 3шт. Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 7шт.). | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.3096 | 0.41226 | 1.455 | 0.44232
| ПС Н-Илимская | Ремонт освещения с заменой светильников и ламп в ОПУ-110. (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2- 14шт. Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 7 шт. лампа LED-T8 18Вт 220В G13 4000К 1600Лм 1200mm в светильниках - 40шт.). | КР | Февр | Февр | Соб. сил. | 15.1929 | 6.3387 | 6.79 | 2.0642
| РПБ РЭС-1 | Ремонт освещения с заменой ламп LED-T8 18Вт 220В G13 4000К 1600Лм 1200mm в светильниках - 50шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 21.2898 | 5.4788 | 12.125 | 3.686
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников АБК РЭС-1 на светодиодные (Светильник светодиодный накладной/универсальный PPL 595/U 48w 6500K 48 Вт, призма, Jazzway, 6500К, 4200лм, IP40, 595*595*19мм, ЭМС-фильтр) - 15шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил. | 18.9874 | 9.5243 | 7.257 | 2.2061
| ТП № 5Р п. Рудногорск | Установка дополнительных шарниров на двери ТП - 4шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 2.875 | 1.7353 | 0.874 | 0.2657
| ТП № 12Р п. Рудногорск | Установка дополнительных шарниров на двери ТП - 14шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 9.0493 | 5.0604 | 3.059 | 0.92994
| РПБ Здание АБК. ГК РЭП-1 | Текущий ремонт освещения с заменой светильников - 10шт. | ТР | Февр | Февр | Соб. сил. | 13.7303 | 2.3333 | 8.74 | 2.657
| Здание главного корпуса РПБ | Внутренний ремонт помещений (1, 2 этаж). Замена: оконных блоков на ПВХ - 59,0м2, дверей на металлические -7,9м2. | КР | Янв | Март | ООО Турстрой | 154 | 0 | 0 | 0
| п.Седаново ТП-2 | Изготовление деревянных настилов для ТП - 11м.п. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 20.4333 | 12.844 | 5.82 | 1.7693
| ТП-2 п.Железнодорожный | Изготовление сетчатого ограждения - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил. | 53.4581 | 32.0816 | 16.393 | 4.9835
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 3шт., КПП - 5шт., передних и задних мостов - 6шт., РК - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 2463.75 | 1794 | 513.612 | 156.138
| Автотранспорт и спецтехника (всего 177 ед.) | Ремонт ДВС - 9шт., КПП - 8шт., передних и задних мостов - 11шт., редукторов - 3шт., РК - 3шт., установок - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 1081.576 | 502.6 | 444 | 134.976
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт ДВС - 1шт., ходовая - 1шт., навесного оборудования - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил. | 267.8253 | 190.326 | 59.432 | 18.0673
| Тракторная техника (всего 53 ед.) | Ремонт гидросистем - 2шт., ДВС - 2шт., ходовых - 2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил. | 17.051 | 1.24 | 12.125 | 3.686
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 41841.3641 | 6032.1314 | 8934.2276 | 2716.0052

## ЗЭС факт 1кв 25г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечной оп. № 541, 585, 608/140 - 608/147, 608/171 -11 шт., анкерной оп. № 651/9, 651/12 - 2 шт. (Отп. на СКТП 604/25) | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 445.93 | 379.06
| ВЛ-0,4 кВ Котик-Котик | Установка ж/б приставок к дерев. стойкам опор - 50 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 331.23 | 289.37
| ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Устройство банкеток опор № 55-64, 62/1, 62/2 - 12 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 121.69 | 74.3
| ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 74 - 78, 87 - 93, 97 - 102 - 4 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 42.14 | 2.43
| ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Замена изоляторов ШС-10д оп. № 82, 73 - 6 шт. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 7.74 | 5.65
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 105-112, 291-296 -1,42 -га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 26.37 | 2.6
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 79-85 - 1,14 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 20.87 | 6.83
| ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б оп. № 291-296 - 6 опор . Устройство ряжей оп. № 292-296 - 5 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 335.18 | 222.51
| ВЛ-10 кВ Ук- Водопадный | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые № 70-76, 77-79, 89-92 - 1,74 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 33.94 | 6.81
| ВЛ-10 кВ Ук- Водопадный | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 92 -100 - 1,57 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 34.34 | 5.21
| ВЛ-0,4 кВ д. Хингуй- Хингуй | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые Ф-1 ТП № 216/160 с.Хингуй - 0,2 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 2.85 | 0.98
| ВЛ-0,4 кВ ст.Худоелань | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые Ф-1 ТП № 708/180 Ст.Худоелань, Ф-1 ТП № 706/630 Ст.Худоелань - 0,5 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 7.32 | 2.65
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Даур | Мехрасчистка трассы ВЛ в пр. оп. № 5-9, 14-15, 22-24, 27-31, 33-35, 91-96, 101-106, 111-115, 141-149, 150-155, 157-162, 164-167, 175-176, 177-182, 183-186, 188-189, 195-208, 211-212, 214-221, 226-240, 242-243, 244-245, 247-248, 249-252, 253-254, 260-262,278-279, 290-293 - 15,282 га. | КР | Март | Март | Безроднов Е.А. | 561.29
| ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Мехрасчистка трассы ВЛ в пр. оп. № 128-131, 132-134, 136-156, 157-192, 381-405 - 9,88 га. | КР | Март | Март | Колесников Ю.С. | 426.58
| ВЛ-10 кВ Усть-Када - Уян | Замена деревянных опор на ж/б: анкерная (А10-1) -2шт., анкерная угловая (УА10-1) -1шт., промежуточная (поверхностная) (П10-2) -1шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1шт. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 282.56 | 243.43
| ВЛ-10 кВ Барлук - Барлук | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2 поверхностного закрепления) № 25/4, 25/2 - 2 шт., угловая (УА10-1) № 12 - 1 шт. Замена линейного разъеденителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Устройство заземления железобетонных опор - 3 ЗУ. | КР | Март | Март | ЗЭС | 289.9 | 246.65
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Тобино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 3 шт., угловая (УП10-1) - 3 шт. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,2 км/пр. | КР | Март | Март | ЗЭС | 185.61 | 142.39
| ВЛ-10 кВ Харик - Аршан | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 1 шт., промежуточная повышенная (П10-2) - 2 шт. Устройство заземления ж/б опор - 3 ЗУ. Замена линейного разъеденителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 0,63 км/пр. | КР | Март | Март | ЗЭС | 117.22 | 93.66
| ВЛ-0,4 кВ Андpюшино - Андрюшино | Перетяжка провода ВЛ - 4,0 км/пр. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 12.22 | 0.52
| ВЛ-0,4 кВ Баpлук - Барлук | Перетяжка провода ВЛ- 4,0 км/пр. | КР | Март | Март | ЗЭС | 12.97 | 1.27
| ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Установка ж/б приставок к дерев. стойкам опор: анкерным оп. № 46, 46А, 46А/2, 50/4 - 4 шт., одностоечным оп. № 46А/1, 50/1, 50/2, 50/3 - 4 шт. Всего 12 прист. | КР | Март | Март | ЗЭС | 87.86 | 71.71
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр.оп. № 20-22 - 2,45 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 69.04 | 13.59
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (ВРЗ-Замзор) | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 52-97 - 54,34 га. | КР | Янв | Янв | Колесников Ю.С. | 1995.94
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта - ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино (Шеберта-Нижнеудинск) | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 1-14, 17-19, 20-26, 28-70, 80-103 - 106,58 га. | КР | Март | Март | Безроднов Е.А. | 3058.96
| ВЛ-35 кВ Моисеевка - Hоволетники | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр.оп. № 150-156 -3,7 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 55.93 | 5.54
| Участок ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская - ПС Балаганск от ПС Нзиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр.оп. № 24-26 - 0,8 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 11.94 | 1.05
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564 от ПС Тулун до ПС НЗиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр.оп. № 307-310 - 5,6 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 98.86 | 5.2
| Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС НЗиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр.оп. № 62-64, 69-70 - 5,78 га. (ВЛ №231) | КР | Март | Март | ЗЭС | 106.37 | 9.6
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельхоз комплекс | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 2, 7, 20, 24, 28, 29, 30, 32 - 29 изоляторов. ( цепь"А") | КР | Март | Март | ЗЭС | 137.87 | 49.77
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до оп 360 | Замена поддерживающих подвесок опоры № 268, 270, 285, 288, 290, 291, 293, 298 - 24 изол. | КР | Март | Март
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельхоз комплекс | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 48/2 - 48/50 - 36,45 га. | КР | Янв | Янв | Алексеенко Р.В. | 1358
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 699-703, 705-718 - 42,99 га. | КР | Февр | Февр | Алексеенко Р.В. | 1620.18
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 405, 204, 274, 384, 408, 414, 418, 450 - 8 опор. | КР | Март | Март | ЗЭС | 20.3 | 6.04
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 437, 438, 341, 439, 440 - 5 опор. | КР | Март | Март | ЗЭС | 13.29 | 4.38
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Тайшет) | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 24-90 - 54,27 га. | КР | Февр | Февр | Колесников Ю.С. | 2020.02
| ВЛ-110 кВ Огневка - ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяговая , с заходом на ПС Чукша, с заходом на ПС Чуна | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 14-25 - 15,71 га. | КР | Март | Март | Колесников Ю.С. | 593.4
| ВЛ-110 ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр. оп. № 46-48, 104-106, 180-181 - 4,76га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 71.49 | 6.67
| ВЛ-110 ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли средние пр.оп. № 59-61, 179-180 - 4 га. | КР | Янв | Янв | ЗЭС | 50.9 | 5.99
| Участок ВЛ-500 ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр. оп. № 90-91, 140-141 - 9,36 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 168.22 | 11.01
| Участок ВЛ-500 ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли средние пр. оп. № 128-129, 64-65 5,54 га. | КР | Февр | Февр | ЗЭС | 85.26 | 8.79
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом на ПС Харик (НЗТЭЦ-ПС Куйтун) | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли средние пр.оп. № 120-121, 128-129 - 1,1 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 24.13 | 8.94
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр. оп. № 569-570, 572-574 - 5,31 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 104.28 | 15.28
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка (Куйтун-Тулун) | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в сложных условиях: заросли густые пр. оп. № 20-21, 29-30, 104-105 - 3,16 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 62.07 | 9.17
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 63-66, 81-83, 84-100, 102-103, 108-110, 125-131, 132-134, 136-144, 167-169, 173-178 - 58,53 га. | КР | Янв | Янв | Безроднов Е.А. | 2566.1
| ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка. | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 82-84, 86-88, 97-104, 170-178, 217-232 -37,29 га. | КР | Янв | Янв | Алексеенко Р.В. | 1319.78
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 372-402, 395-396 - 107,45 га. | КР | Февр | Февр | Козырев В.В. | 4053.18
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 479-515 - 107,65 га. | КР | Февр | Февр | Козырев В.В. | 4576.36
| ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 483-503, 514-519, 550-552, 565-568 - 102 га. | КР | Март | Март | Козырев В.В. | 3646.75
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564 от ПС Тулун до ПС НЗиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом пр. оп. № 2-3, 49-52, 90-91, 151-152 - 18,54 га. | КР | Март | Март | ООО "ТЭМП" | 1350
| ТП 10/0,4 кВ №76/100 с.Кадуй | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Март | Март | ЗЭС | 72.89 | 37.88
| ТП 10/0,4 кВ № 73/400 с.Худоелань | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Март | Март | ЗЭС | 67.55 | 38.79
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТН-1-6 НТМИ-6 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 2.35 | 1.4
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Текущий ремонт ТН-2-6 НТМИ-6 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 2.35 | 1.4
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт яч.№ 9 ТН-1-10 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 2.61 | 1.66
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | Текущий ремонт яч.№ 29 ТН-2-10 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 2.61 | 1.66
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Среднийий ремонт МВ-10 Горсеть яч.№ 8 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | СР | Март | Март | ЗЭС | 11.15 | 6.5
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Среднийий ремонт МВ-10 Горсеть яч.№ 33 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | СР | Март | Март | ЗЭС | 11.15 | 6.5
| ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Средний ремонт МВ-10 Силикатная-Новокиевск яч №11 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | СР | Март | Март | ЗЭС | 11.15 | 6.5
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт ЛР-1-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 34.38 | 5.69
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт ЛР-2-562 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 34.38 | 5.69
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Докачка газовой смеси в ТТ-500 ВЛ-562 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 76.2 | 69.43
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла № 1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 22.18 | 5.99
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла № 2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 22.18 | 5.99
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла № 3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 22.18 | 6
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт Электрокотла № 4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 22.19 | 6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ТР | Март | Март | ЗЭС
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-2-220 АТ-1 РГНП. 1а-220/2000 | СР | Март | Март | ЗЭС
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Текущий ремонт ШР-2-220 ВЛ-230 РГНП. 1а-220/2000 | ТР | Март | Март | ЗЭС
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-2-220 АТ-3 РДЗ 1-220/2000 | ТР | Март | Март | ЗЭС
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТСН-2 ТМ-СЭЩ-630/10-01 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 4.99 | 0.5
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ТСН-3 ТМ-630/10 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 4.99 | 0.5
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Капитальный ремонт компрессора №3 | КР | Март | Март | ЗЭС | 131.15 | 108.67
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт Ресивер №1 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Март | Март | ЗЭС
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Янв | Янв | ЗЭС
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Февр | Февр | ЗЭС
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Март | Март | ЗЭС | 71.28 | 0.82
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт Т-1, ТМН – 4000/35 36,75+4*2,5% 10,5кВ | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.34 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт Т-2 ,ТМН – 4000/35 36,75+4*2,5% 10,5кВ | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.34 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Текущий ремонт МВ – 35 Т - 2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.34 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт ТН-35-1 ЗНОМ-35-65У1 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.34 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт ТН-35-2 ЗНОМ-35-65У1 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.34 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Шелехово | Тек. ремонт ТСН 10-1 ТМ 20/10 У1 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.34 | 0.43
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт Т-1 ТМ – 2500/35 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.27 | 0.61
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт ВВ – 35Т ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.27 | 0.61
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт ЛР – 35Т РГ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.27 | 0.61
| ПС 35/10 кВ Рождественка | Тек. ремонт ТР – 35Т РГ-2-35/1000 УХЛ1 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 6.27 | 0.61
| ВЛ-10 кВ Икей-Ишедей | Замена деревянной одностоечной опоры на жб - 2 шт. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 46.31 | 35.3
| ВЛ-10 кВ Hижний Буpбук - Катаpбей | Замена деревянной А-образной на ж/б с одним подкосом - 1шт. Установка жб опоры с двумя подкосами - 2шт. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 190.89 | 167.16
| ВЛ-10 кВ Майская - Шерагул | Замена траверсы - 1 шт. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 5.82 | 5.01
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Тобино | Замена траверсы - 5 шт. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 17.88 | 13.82
| ВЛ-10 кВ Мингатуй - Чеботариха | Замена траверсы - 10 шт. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 42.89 | 34.78
| ВЛ-10 кВ Уховская-Уховская | Замена траверсы - 5 шт. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 83.18 | 73.18
| ТП10/0,4кВ №241/160 кВА с. Садовое | Капитальный ремонт ТП | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 11.92 | 8.91
| ТП10/0,4кВ №296/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 8.63 | 5.62
| ТП10/0,4кВ №298/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 11.63 | 8.61
| ПС 35/10 кВ Мингатуй | Замена трансформатора - 2 шт. | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 27.15 | 25.97
| ВЛ-0,4 кВ Лесогорск-Лесогорск | Установка опор - 2 шт. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 41.78 | 33.75
| ВЛ 500 кВ ПС Тайшет - ПС Озерная | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР в пр. оп. № 36-37, 42-43 - 2,2га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 15.81 | 7.8
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР в пр. оп. № 521-525, 545-546 - 13,51 га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 89.43 | 46.56
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Тайшет) | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР в пр. оп. № 2-6, 147-165 - 17,58 га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 328.18 | 174.11
| Уч. ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от оп 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая. | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР в пр. оп. № 61/1-61/4, 58-60 - 5,97 га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 42.9 | 21.17
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР в пр. оп. № 912-915 - 3,22 га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 23.14 | 11.42
| ВЛ-35 кВ Тайшет - Шелехово | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР в пр. оп. № 2-6, 9-12 - 1,4 га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 10.03 | 4.93
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 292-294- 6 га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 86.19 | 4.49
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 294-296, 299-300 - 6 га. | КР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 86.02 | 4.32
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена масла в картере компрессора №1,№2,№3,№4 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 51.07 | 44.01
| ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Замена деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры № 81 на приставках на трёхстоечную анкерную ж/б опору-1шт. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 118.95 | 95.2
| ПС 500/220/35 кВ Озерная | Замена концевой муфты ф.С - 1 шт. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 27.46 | 25.7
| ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 32-41, № 109-112, 155-158, 224-226, 375-378 -2,68 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 47.84 | 10.84
| ВЛ-0,4 кВ Мельница- Мельница | Замена наружного ввода - 2 ввода | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 5.24 | 2.4
| ВЛ-0,4 кВ Баpлук - Барлук | Замена траверс - 22 шт., замена дефектного штыревого изолятора - 44 шт. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 74.42 | 16.98
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 13-18, 119-173, 174-182, 183-236, 480-484, 485-492, 281-289, 447-460 -4,544 га. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 55.6 | 10.5
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 7-9, 15-18, 21-26, 60-62, 126-127 -0,33 га. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 5.63 | 2.36
| ВЛ-35 кВ Тулун - Едогон с отпайкой на ПС Мугун. | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 29-10 - 0,4 га. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 7.22 | 0.53
| Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Мехрасчистка трассы ВЛ от ДКР пр.оп. № 521-523 - 4,2га. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 27.41 | 14.42
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 754-756 - 0,5 га. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 9.16 | 0.78
| Участок ВЛ-500 кВ ПС HЗиминская - УПК 500 Тыpеть № 568 от ПС НЗиминская до опоры 93 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 91-92 - 1,5 га. | КР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 27.73 | 2.613
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Перевоз | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 23-29, 31-33, 48-54 - 1,4 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 18.43 | 4.53
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Глинки | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 96-126, 127-141 - 0,78 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 13.56 | 5.81
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Замена опорного фарфорового изолятора на полимерный ошиновки 1СШ-110 кВ- 51 изолятор | КР | Март | Март | ЗЭС | 208.68 | 203.79
| ВЛ-10 кВ Порог- Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 35-40 - 0,5 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 10.2 | 1.83
| ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Валка деревьев пр. оп. № 109-112 - 15 деревьев. | КР | Март | Март | ЗЭС | 9.44 | 3.87
| ВЛ-10 кВ Атагай- Каксат | Валка деревьев пр. оп. № 50/20/21-50/20/23, 50/20/29, 50/20/32, 50/20/34, 50/20/41, 50/20/46-50/20/47, 50/20/46-50/20/46/1 - 83 дерева. | КР | Март | Март | ЗЭС | 36.62 | 5.8
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена автоматического выключателя АВМ-15, АВМ-20 - 2 шт. | КР | Март | Март | ЗЭС | 501.96 | 500.19
| ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена дер-ной опоры на ж/б - 3 шт., замена провода - 0,011км | КР | Март | Март | ЗЭС | 148.09 | 77.76
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино (Шеберта-Нижнеудинск) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 76-77- 0,2 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 5.31 | 1.96
| ВЛ-110 кВ ПС Шебеpта - ПС Катаpбей 39526,7м инв.№8000011426 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 15-16- 0,15 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 4.7 | 2.18
| ВЛ-500 кВ Братский переключательный пункт - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Замена изоляторов на промежуточных опорах № 540, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 560, 562, 563, 564 - 48 изолят. | КР | Март | Март | ЗЭС | 606.79 | 153.69
| ВЛ-35 кВ Заход на ПС Афанасьево | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 1-3 - 1,2 га. | КР | Март | Март | ЗЭС | 21.37 | 1.28
| ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Текущий ремонт ВВ-2-562 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 136.81 | 78.92
| ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Средний ремонт СВ-35 ВМ-35/600 | СР | Март | Март | ЗЭС | 36.11 | 13.15
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 224.14 | 202.35
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники (28 ед. оргтехники) | ТР | Февр | Февр | Кулешов А.И. | 257.06
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 323.07 | 259.42
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 84.39 | 73.84
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 195.76 | 150.69
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 322.55 | 281.16
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 84.32 | 72.9
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 176.94 | 125.59
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 266.13 | 185.78
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 281.7 | 202.95
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 360.66 | 325.83
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 125.86 | 85.64
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Март | Март | ЗЭС | 167.61 | 125.96
| Здание вспомогательного персонала | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 | ТР | Янв | Янв | ЗЭС | 9.19 | 6.25
| Столярный цех | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 6.38 | 5.5
| Административно производственное здание ЗЭС | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 12.64 | 7.26
| Здание диспечерского управления (База ЗЭС) | Ремонт пола в коридоре - 17,4 м2. Ремонт кабинета 206. Замена: линолиума, обоев, покраска потолка. | ТР | Февр | Февр | ЗЭС | 180.03 | 74.12
| Административно производственное здание ЗЭС | Ремонт водопровода | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 54.19 | 16.14
| Гараж п. Лесогорск | Устройство водосточной системы -115 м.п. | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 51.91 | 36.47
| Производственное здание п. Лесогорск | Замена линолеума - 48 м2 | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 14.355 | 11.45
| База ЗЭС. Здание проходной | Ремонт полов - 38 м2. | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 33.74 | 27.08
| Ремонтно-эксплуатационный пункт 1 | Внутренняя отделка | ТР | Янв. | Янв. | ЗЭС | 10.41 | 2.83
| Административное здание Нижнеудинского РЭС | Ремонт водопровода | ТР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 28.18 | 21.26
| Проходная ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт охранного поста | ТР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 20.94 | 14.76
| Пpоходная ПС Новозиминская | Ремонт охранного поста | ТР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 20.94 | 14.76
| Здание диспетчерского управления | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 | ТР | Фев. | Фев. | ЗЭС | 7.81 | 3.75
| Производственно-административный корпус (Куйтунский РЭС) | Ремонт пола - 73 м2 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 70.11 | 39.98
| Проходная базы ЗЭС | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 6.33 | 5.01
| Здание столовой | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 | ТР | Март | Март | ЗЭС | 10.41 | 3.75
| Администpативно бытовое здание | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 | ТР | Март | март | ЗЭС | 6.33 | 5.01
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 40117.125 | 6637.133

## ЦЭС факт 1кв 25г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  | Отчет по выполнению ремонтных работ за 1 кв 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд) | Факт (з/п соб.силы) | Матер. и з/ч (соб.силы+ давальч)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 370-373, 376-379, 385-388, 389-393, 394-395, 398-404. (2 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 101.5 | 16.6
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 370-373, 376-379, 385-388, 389-393, 394-395, 398-404. (2 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 101.5 | 15.8
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Вырубка отдельных деревьев полет опор 356-362, 375-379, 323-325. 200 шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 206.9 | 5.9
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Замена изоляции на опорах 341, 362, 383, 395. 4 подв. | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 10.5 | 152
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролёте опор 406-407 (1га), 409-410 (0,4га), 414-415 (0,5га), 415-416 (0,5га), 418-419 (0,7га), 429-430 (1,6га), 459-460 (1га). 5,7 га (4 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 203.1 | 12.7
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролёте опор 406-407 (1га), 409-410 (0,4га), 414-415 (0,5га), 415-416 (0,5га), 418-419 (0,7га), 429-430 (1,6га), 459-460 (1га). 5,7 га (1,7 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 86.3 | 11.9
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролёт опор 409-410 (0,5га), 413-414 (0,2га), 414-415 (2га), 415-416 (1га), 417-418 (2га), 431-432 (0,5га). 5,2 га (3 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 152.2 | 11.9
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролёт опор 409-410 (0,5га), 413-414 (0,2га), 414-415 (2га), 415-416 (1га), 417-418 (2га), 431-432 (0,5га). 5,2 га (2,2 га) | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 118.9 | 12.7
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролётах опор 2-3 (0,4га), 4-4а (0,6га), 16-17 (0,5га), 32-33 (0,6га), 46-47 (0,5га), 61-62 (0,1га). 2,7 га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 146.1 | 12.7
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 13-14 (1шт). 1 шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 1 | 12.7
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Замена оттяжек опор №: 135(1), 145(1), 147(1), 159(2), 267(1), 270(1), 271(1). 8 оттяжек | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 61.9 | 513.9
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ-565) | Замена изоляции: 195(1). 1 подв. | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 2.6 | 46.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Присоединение спуска заземления к опоре № 229. 1 оп. | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 0.6 | 4.9
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки вручную: 213(0,05), 209(0,02), 203-204(0,1), 200-201(0,15), 235-236(0,7). 1,02 га | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 55.2 | 8.3
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролетах опор №: 8-9(0,2), 9-10(0,1), 10-11(0,1), 13(0,1), 21-22(0,25), 22-23(0,2), 25-26(2), 27-28(0,4), 32-33(0,3), 38-39(0,3), 52-53(0,2), 53-54(0,25), 56-57(0,15), 59-60(0,05), 74(0,1), 80(0,1), 90(0,2), 117-118(0,1), 123(0,05),135-136(0,4), 136-137(0,4). 5,95 га (3 га) | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 162.3 | 8.4
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную: 22-24(0,22), 27-29(0,4), 38-39(0,1), 52-54(0,45), 54-55(0,3), 71-72(0,5), 72-73(0,6), 74-75(0,4), 75-76(0,5), 76-77(0,9), 78-79(0,5), 80-81(0,5), 81-82(0,5), 83-85(0,9), 115-116(0,4), 141-143(0,7). 7,87 га (3,87 га) | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 196.5 | 4.9
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную: 22-24(0,22), 27-29(0,4), 38-39(0,1), 52-54(0,45), 54-55(0,3), 71-72(0,5), 72-73(0,6), 74-75(0,4), 75-76(0,5), 76-77(0,9), 78-79(0,5), 80-81(0,5), 81-82(0,5), 83-85(0,9), 115-116(0,4), 141-143(0,7). 7,87 га (4 га) | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 203.1 | 20.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (2 га) | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 108.2 | 8.4
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Чистка просеки ручным способом: 84-85(0,1), 85-86(0,3), 105-106(0,2), 120-121(0,01). 0,61 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 31 | 4.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Чистка просеки вручную: 8-9(0,3), 12-13(0,1), 25-26(0,01), 137-138(0,01), 139-140(0,01). 0,43 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 21.8 | 4.9
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Чистка просеки вручную: 9-10(0,3), 20-22(0,1), 24-25(0,1), 29-30(0,02), 31(0,02). 0,54 га | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 27.4 | 20.9
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки вручную: 28-29(0,2). 0,2 га | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 10.1 | 5
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 93-94, 102-103, 111-114, 119-120, 121-123, 137-140. 105 шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 108.6 | 35
| ВЛ-110кВ Головинская-Залари | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 3-5, 6-9, 28-30, 32-68, 69-70, 76-77, 83-84, 85-86, 98-99. 250 шт | КР | Март | Март | СЛЭП |  | 258.7 | 4.1
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Вырубка боковых деревьев в пр опор № 17-20, 21-22, 23-24, 25-26, 29-30, 32-34, 67-70, 87-90, 94-96, 98-99, 102-103, 111-112, 114-115, 116-117. 170 шт | КР | Янв | Янв | СЛЭП |  | 165.1 | 15.7
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор № 43-44(0,1), 78-79(0,3), 81-82(0,2), 82-83(0,4), 85-86(0,3), 86-87(0,4), 87-88(0,4), 88-89(0,4), 92-93(0,3), 100-101(0,5), 116-117(0,5), 179-180(0,01), 182-183(0,6), 183-184(0,2). 4,61га | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 234.1 | 7.1
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 186-187, 190-191. 20 шт | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 19.4 | 7.1
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Монтаж уголков обрешётки опора № 89. 4 шт (24 п.м., 75х75х6-4шт.) | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 0.6 | 19.1
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Ремонт провода опоры № 48, 50. 2 бандажа. | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 3.7 | 1.8
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Монтаж уголка опора 59. (14,3 п.м., 125х125х9-2шт.) | КР | Февр | Февр | СЛЭП |  | 0.6 | 28.6
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 353/100) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №2-9 фидер №3 9шт; ремонт опор путем установки приставки к опоре №2-6 фидер №2 7шт 16шт. Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2,3 16шт. | КР | Март | Март | СРС |  | 26.4 | 91.6
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 353/100) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор № фидер №3 3шт | КР | Март | Март | СРС |  | 1.9 | 0.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Кирюшина от КТП № 28, № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 29/250) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-33 фидер №3 32шт;Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №3 33шт. | КР | Март | Март | СРС |  | 52.9 | 179.2
| ВЛ-0,4 кВ д.Кирюшина от КТП № 28, № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 29/250) | Регулировка провода в пролете опор №1-33 фидер №3 5,4км/пр | КР | Март | Март | СРС |  | 26.4 | 0.9
| ВЛ-35 кВ "Троицк-Моисеевка" | Замена промежуточных опор типа П-35-2 22,23,31,50 на опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). - 4 шт | КР | Март | Март | СРС |  | 143 | 243.9
| ВЛ 220 кВ Иркутская-УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки 1,5 га | КР | Янв | Февр | АВСР |  | 76.3 | 0
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ШР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | АВСР |  | 165.2 | 71.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ШР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | АВСР |  | 165.2 | 71
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ШР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | АВСР |  | 165.1 | 71
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №565 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | АВСР |  | 165.1 | 71
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р/ль ТН ВЛ-565 | СР | Март | Март | АВСР |  | 14 | 2.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Ц/насос №3 НОВС | СР | Февр | Февр | АВСР |  | 150.1 | 6.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-2 | КР | Февр | Март | БЭК-ремонт " | 1543
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ВЛ №565 Замена ОПН | СР | Март | Март | АВСР |  | 80.6 | 1634.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №565 | ТО | Март | Март | АВСР |  | 8.1 | 1.2
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч. 19 Горсеть Больница | СР | Март | Март | СПС |  | 10.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Т-1 яч.21 | СР | Март | Март | СПС |  | 10.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.13 Горсеть | СР | Март | Март | СПС |  | 10.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.23 Горсеть пос. Каркас | СР | Март | Март | СПС |  | 10.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.24 Горсеть пос. Штольня | СР | Март | Март | СПС |  | 10.5 | 0.3
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Алтарик яч.6 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Ангарстрой яч.8 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Закулей яч.13 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Мельхитуй яч.11 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Т-1 яч.4 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.9 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Т-2 яч.15 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Хадахан яч.12 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Бахтай | СВ-10 яч.9 | ТР | Март | Март | СПС |  | 2.8 | 0.1
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВВ-10 ИРНПУ яч.1 | ТО | Февр | Февр | СПС |  | 2.9 | 0.06
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВВ-10 яч.6 | ТО | Февр | Февр | СПС |  | 1.4 | 0.06
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВВ-10 яч.18 | ТО | Февр | Февр | СПС |  | 1.4 | 0.06
| ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.18 | ТО | Февр | Февр | СПС |  | 1.4 | 0.2
| ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.33 | ТО | Февр | Февр | СПС |  | 1.4 | 0.2
| ПС 110 кВ Цемзавод | ВВ-6 яч. №1а База ИРНПУ | ТО | Март | Март | СПС |  | 3.2 | 0.1
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ 6 яч. №30 Цемзавод | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.3 | 0.2
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №13 ГКС | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.6 | 0.2
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №37 Резерв | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.3 | 0.2
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №4 Цемзавод | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.6 | 0.2
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №18 ТНП | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.6 | 0.2
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №26 ГКС | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.6 | 0.2
| ПС 110 кВ Цемзавод | СВ-3-4 яч. №23 | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.3 | 0.2
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.32 | ТР | Февр | Февр | СПС |  | 2.6 | 0.2
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | СПС |  | 149.5 | 37.2
| ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-110 Т-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 9.3 | 0.3
| ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-110 Т-2 | ТР | Март | Март | СПС |  | 9.3 | 0.3
| ПС 35 кВ Новогришевская | ВВ-6 яч.18 ООО «ХМК» | ТО | Март | Март | СПС |  | 1.6 | 0.2
| ПС 35 кВ Новогришевская | ВВ-6 Т-2 яч.22 | ТО | Март | Март | СПС |  | 1.6 | 0.2
| ПС 110/6кВ "Огнеупоры" | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Март | Март | СПС |  | 51.4 | 0.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | ВЧЗ-565 | ТО | Март | Март | СПС |  | 3.5 | 85.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | СРВ -565 | ТО1 | Март | Март | СПС |  | 3.5 | 0.9
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-6 ТО-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 4.3 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 ТО-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 0.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-6 ТО-1 | ТО | Март | Март | СПС |  | 0.5 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТО-1 | ТР | Март | Март | СПС |  | 6.8 | 3.1
| ВЛ-04 с.Заречное 5 км Листв. ( ВЛ-0,4кВ от КТПН №78/100 кВа Ф№-1 д.Заречное) | Установка ж/б приставки к опоре № 12 | ТР | Март | Март | СРС |  | 0.8 | 5.8
| КТП-10\0,4-160 №102 / 250 д.Бурятская | Замена предохранителя в РУ-10кВ | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.8 | 1.7
| ВЛ-10 кВ "Бахтай-Хадахан" (КТПН 379ПА/160 с. Хадахан) | Замена предохранителя 10 кВ | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.8 | 2.2
| КТП-10\0,4-400 №218 с.Закулей | Замена предохранителя 10 кВ | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.8 | 2.6
| КТП-10\0,4-63 №264 с.Закулей | Замена предохранителя 10 кВ | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.8 | 2.6
| КТП-10\0,4-630 №737 д.Буреть | Замена автоматического выключателя | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 1.1 | 4.1
| КТП-10\0.4-160 №747 п.ТАЙТУРКА | Замена автоматического выключателя | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 1.1 | 4.1
| Электрическая сеть 10/0,4кВ д. Кочерикова | Замена автоматического выключателя | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 1.1 | 4.1
| КТП-10\0.4-63 №41 с.Биликтуй | Замена автоматического выключателя | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 2.1 | 8
| 2*КЛ 6кВ от ячейки № 39, 46 КРУН-6кВ ПС "Прибрежная" до ТП 22 микрорайон (КЛ-6кВ от ПС "Прибрежная" до ТП 22 микрорайон, яч. №46) | Монтаж кабельной вставки | ТР | Март | Март | СРС |  | 31.4 | 40.3
| 2*КЛ 6кВ от ячейки №39, 46 КРУН-6кВ ПС "Прибрежная" до ТП 22 микрорайон (КЛ-6кВ от ПС "Прибрежная" до ТП 22 микрорайон, яч. №39) | Монтаж кабельной вставки | ТР | Март | Март | СРС |  | 25.1 | 32.2
| СКТП № 776 -100/10/0,4 с.Большежилкино, ул.Сосновая | Замена автоматического выключателя | ТР | Янв | Янв | СРС |  | 1.1 | 4.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | АВСР |  | 61.8 | 7.7
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Замена ТН-2-35 ЗНОЛ-35 III УХЛ1 35000/v3 100/v3 100/3 0,5/3Р 50/300 в составе трехфазной группы с устройством защиты от феррорезонанса СЗТН2 - 3 шт | ТР | Февр | Февр | СПС |  | 3.3 | 353.2
| ПС 35 кВ Новоленино | яч№1 Замена изолятора ИПУ-10/630-7.5 УХЛ1 ОВ.ФЛ.-3шт | ТР | Февр | Февр | СПС |  | 1.6 | 7.8
| ПС 110 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | Ремонт кабельной перемычки КЛ-30 Т-4 - ГПП-4 | ТР | Февр | Февр | СПС |  | 3.3 | 50.3
| ПС "Иркутская", Здание токарной мастерской службы подстанций | Замена электродвигателя на токарном станке | ТР | Янв | Янв | АВСР |  | 10.1 | 49.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Март | Март | АВСР |  | 65.8 | 35.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Март | Март | АВСР |  | 65.8 | 35.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Февр | Февр | АВСР |  | 61.8 | 16.3
| Силовые трансформаторы КТП | ТР ТМ-100 с Мойган | ТР | Февр | Февр | СПС |  | 25.2 | 2
| Силовые трансформаторы КТП | ТР ТМ-40 с Тунгуй | ТР | Февр | Февр | СПС |  | 25.2 | 1.9
| Силовые трансформаторы КТП | ТР ТМ-250 КВА д. Макарьевская | ТР | Март | Март | СПС |  | 27 | 2
| Силовые трансформаторы КТП | ТР ТМ-100 КВА д.Ворот-Онгой | ТР | Март | Март | СПС |  | 27 | 1.9
| Силовые трансформаторы КТП | ТР ТМ-63 КВА д. Торнополь | ТР | Март | Март | СПС |  | 26.9 | 2
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-565 | ТО | Март | Март | СПС |  | 13.8 | 2.6
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-565 | ТО | Март | Март | СПС |  | 13.8 | 2.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-565 | ТО | Март | Март | СПС |  | 13.8 | 2.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-565 | ТО | Март | Март | СПС |  | 3.5 | 1.8
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-565 | ТР | Март | Март | СПС |  | 3.5 | 1.8
| Силовые трансформаторы КТП | ТР ТМ-63 с Бажир | ТР | Февр | Февр | СПС |  | 25.2 | 1.7
| КТП-6/0,4-100 №11 с Биликтуй | Замена автоматического выключателя | ТР | Февр | Февр | СРС |  | 1.1 | 4.1
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ. 2шт. АКЗ м/к (1 514 м2), усиление м/к (16м2), | КР | Март | Март | ТСК ПЛЮС | 1973
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ. Всего: 2шт | КР | Март | Март | ТСК ПЛЮС | 1001
| ВЛ-0,4кВ д.Ворот-Онгой от КТП №313, КТП №139, КТП №322 | Монтаж СИП. | ТР | Март | Март | СРС |  | 11.9 | 1.7
| КТП-10\0,4-250 №158 с.Тангуты | Монтаж предохранителей 10кВ. | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.4 | 1.7
| ВЛ-0,4 от КТП 239/160 д. Наймодай ф-2 | Монтаж траверсы. | ТР | Март | Март | СРС |  | 4.8 | 0.6
| ВЛ-10кВ "Новонукутск-110-Куйта" | Замена штыревых изоляторов. | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.4 | 2.1
| КТП 10\0,4-160 № 146 д.Заблагар | Замена АВ Замена ПТ | ТР | Март | Март | СРС |  | 4.8 | 4.5
| КТП 10\0,4-160 № 222 д.Тагна | Замена АВ Замена ПТ | ТР | Март | Март | СРС |  | 4.8 | 3.1
| КТП 10\0,4-250 № 200 уч. Дагник | Замена ПТ | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.4 | 1.2
| ЗТП 535/400 Ф-8 с. Солерудник (ТП-№35 р.п.Тыреть, м-н Солерудник Быт-дома №3,4,5,6) | Замена АВ-0,4 кВ | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.4 | 3.4
| КТП 227/63 с. Бухарово | Замена АВ-0,4 кВ Замена Замена предохранителей | ТР | Март | Март | СРС |  | 4.8 | 3.1
| КТП 135/160 с. Мейровка | Замена Изолятор ИО-10-3,75 1У3 Замена Изолятор ИОРП-10-01 УХЛ2 Замена Замена предохранителей | ТР | Март | Март | СРС |  | 7.2 | 3.8
| ВЛ-35кВ Заря - Троицк | Замена изолятора | ТР | Март | Март | СРС |  | 4.8 | 2.1
| КТП 189ПА/400 с. Веренка | Замена Замена предохранителей | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.4 | 1.2
| КТП-10\0,4-100 № 137 д.Карсунгай | Замена Замена предохранителей | ТР | Март | Март | СРС |  | 2.3 | 1.3
| ВЛ-10 кВ: "Моисеевка-Хор-Тагна"; СНТ "Саяны-3", СНТ "Саяны-4"; ПС "Пионерская-Тальяны"; "ПРП-АПФ" | Расчистка трассы от кустарников и зарослей мотокосами. Всего 24,43га. Валка угрожающих деревьев 963 шт | КР | Янв | Дек | ИП Ковалёва | 380
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ |  | 49.3 | 28.9
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 20.8 | 31
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 228.1 | 317.7
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 181.7 | 290.5
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 343.8 | 503.7
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 236.1 | 467.1
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 60.2 | 177.6
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Янв | Март | СМиТ |  | 32.6 | 50.6
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Янв | Март | Ештокин ИП | 117
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Февр | Февр | Стройдормаш | 1446
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Март | Март | ЗМЗ СЕРВИС | 101
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Март | Март | АТЦ ВЭМ | 75
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спец.техники (24 ед) | КР | Февр | Февр | Румак ИП | 249
|  | Итого по ЦЭС |  |  |  |  | 6885 | 6160.3 | 6203.88