## ЮЭС план 2025г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети |  |  |  |  | План ремонтных работ на 2025 год.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд |  | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | ТМЦ | Всего | ТМЦ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №581 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 56,43 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 2214 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №566 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 93,5 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 3668 | 3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 128,67 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 5048 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 58,98 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 2156 | 2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220кВ №269; 270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 22,8 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №209; 210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 27,55 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 2392 | 2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 20,48 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 749 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220кВ БЦБ 271, ВБ 272, МБ 273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ подрядом -11,3га. | КР | Апр | Дек | Конкурс | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 14,32 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1243 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ИГЭС-Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 3,56 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ ИГЭС-Шелехово А,В отп.Ерши | Вырубка кустарника на трассе ВЛ с утилизацией порубочных остатков 12,35 га/густой | КР | Апр | Дек | Конкурс | 1072 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35-220 кВ | Подрезка крон деревьев по г.Иркутску (900 шт) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2145 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника - 8га. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 187.6143 | 0 | 0 | 187.6143 | 8.2318 | 137.5633 | 41.8192
| ВЛ 500 кВ №582 | Замена дефектной изоляции П опор, №230, 231 ПС-1606шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.0832 | 0 | 0 | 23.0832 | 7.7173 | 11.7837 | 3.5822
| ВЛ 500 кВ №582 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. № пролёта 232-233 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5371 | 0 | 0 | 16.5371 | 1.029 | 11.8928 | 3.6154
| ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка заездов от кустарниковой растительности 2га, (по результатам осмотров ВЛ). | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 46.9036 | 0 | 0 | 46.9036 | 2.0579 | 34.3908 | 10.4548
| ВЛ 500 кВ №582 | Ремонт спусков грозотроса № 287, 322, 332 ПА-2шт, ПА-23шт. | кр | Июль | Сент | Соб.сил | 3.9314 | 0 | 0 | 3.9314 | 1.029 | 2.2258 | 0.67664
| ВЛ 500 кВ №581 | Замена дефектной изоляции, оп.А16; А29. Изолятор ПС-120 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 45.6519 | 0 | 0 | 45.6519 | 14.9201 | 23.5673 | 7.1645
| ВЛ 500 кВ №566 | Покраска замененных уголков оп.459 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 1.9965 | 0 | 0 | 1.9965 | 1.029 | 0.74193 | 0.22555
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II | Ремонт провода по ц.I в прол. оп. 205-206. Зажим ремонтный РАС-500-5А 1шт. | КР | Апр | Сент | Соб.сил | 2.816 | 0 | 0 | 2.816 | 1.029 | 1.3704 | 0.4166
| ВЛ 220 кВ №201, №203 | Ремонт провода по ВЛ №203 отп. Бытовая оп.3 Зажим ремонтный РАС-330-5А 1шт.; Изолятор ПС-120 15шт.; Зажим поддерживающий ПГН-5-3 2шт.; Скоба СКД-10-1 2шт.; Серьга СРС-7-16 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.3665 | 0 | 0 | 22.3665 | 20.5795 | 1.3704 | 0.4166
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Подрезка крон деревьев по ВЛ202 пр.3-4 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 220 кВ №202, №204 | Замена фарфоровой изоляции ВЛ №204 оп.№:48 Изолятор ПС-70 47шт.; Ушко У1-12-16 3шт. | КР | Июль | Дек | Соб.сил | 45.2473 | 0 | 0 | 45.2473 | 39.101 | 4.7135 | 1.4329
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Подрезка крон деревьев по ВЛ208 пр.14-15; 19-20 - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 7.3438 | 0 | 0 | 7.3438 | 0.51449 | 5.2372 | 1.5921
| ВЛ 220 кВ №207, №208 | Замена фарфоровой изоляции ВЛ №207 оп.А48 Изолятор ПС-120 27шт.; ПС-70 29шт.; Ушко У1-12-16 4шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 63.7689 | 0 | 0 | 63.7689 | 57.6225 | 4.7135 | 1.4329
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ209 отп. М.Елань оп.15-16 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.2364 | 0 | 0 | 4.2364 | 0.51449 | 2.8543 | 0.8677
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по ВЛ210 отп. М.Елань оп.15-16 - 8шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.7509 | 0 | 0 | 4.7509 | 1.029 | 2.8543 | 0.8677
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Демонтаж и монтаж гасителя вибрации ВЛ №209 оп.46-47; 48-49 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.0732 | 0 | 0 | 3.0732 | 0 | 2.3567 | 0.71645
| ВЛ 220 кВ КБЦ269, ШБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ 220 кВ КБЦ269, ШБЦ270 | Замена ЛК изоляции ВЛ №270 оп.№68: Изолятор ПС-70 47шт.; Ушко У1-12-16 3шт.; Скоба СКД-10-1 3шт.; СК-12-1 3шт.; Серьга СР-12-16 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 45.7687 | 0 | 0 | 45.7687 | 41.1589 | 3.5351 | 1.0747
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 ШБЦ-270 | Вырубка кустарника -8га | КР | Янв | Март | Соб.сил | 187.5004 | 0 | 0 | 187.5004 | 8.2318 | 137.476 | 41.7927
| ВЛ 220 кВ КБЦ-269 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). № пролётов 278-279 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.0743 | 0 | 0 | 33.0743 | 2.0579 | 23.7855 | 7.2308
| ВЛ220кВ КБЦ-269 | Замена дефектной изоляции А опор №198, 204 ПС-1605 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.0077 | 0 | 0 | 20.0077 | 7.2028 | 9.8197 | 2.9852
| ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). № пролётов 278-279 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.0743 | 0 | 0 | 33.0743 | 2.0579 | 23.7855 | 7.2308
| ВЛ 220 кВ ЩБЦ270 | Замена дефектной изоляции П опора № 266, ЛК на ПС-120. ПС-120 45 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 63.2475 | 0 | 0 | 63.2475 | 55.5646 | 5.8918 | 1.7911
| ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная А, Б | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 2га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 46.9036 | 0 | 0 | 46.9036 | 2.0579 | 34.3908 | 10.4548
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Снятие зажима (лягушка) с грозотроса Г-М; Ю-П отп.Академическая оп.А23/4 | КР | Янв | Март | Соб.сил | 0.96748 | 0 | 0 | 0.96748 | 0 | 0.74193 | 0.22555
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Ремонт спусков грозотроса ПЗ-НЛ; М-НЛ оп.А56/42; А62/48:Зажим плашечный ПС-3-1 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.9639 | 0 | 0 | 2.9639 | 1.029 | 1.4839 | 0.4511
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев Г-Ю оп.6-8 -12шт.; Ю-ПЗ оп.1-4- 16 шт.; Г-М оп.31/8-31/10 - 16шт. | КР | Янв | Июнь | Соб.сил | 41.4902 | 0 | 0 | 41.4902 | 0.51449 | 31.4231 | 9.5526
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Замена изоляции Ю-ПЗ оп.А45; Изолятор ПС-120 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.1601 | 0 | 0 | 6.1601 | 3.0869 | 2.3567 | 0.71645
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Подрезка крон деревьев Г-К оп.3-31 -24шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.8316 | 0 | 0 | 27.8316 | 0.51449 | 20.9487 | 6.3684
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Подрезка крон деревьев Ю-К оп.7-34- 24 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.8316 | 0 | 0 | 27.8316 | 0.51449 | 20.9487 | 6.3684
| ВЛ 110 кВ ИГЭС- Южная А - Кировская | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по Г-Ю оп.2-3 - 8шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.7509 | 0 | 0 | 4.7509 | 1.029 | 2.8543 | 0.8677
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Подрезка крон деревьев ц.А оп.18-19; 20-21; 31-32; 36/6-36/7 -24шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.3461 | 0 | 0 | 28.3461 | 1.029 | 20.9487 | 6.3684
| ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская А,Б | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.18-19; 21-23; 24-25; 28-29; 30-31;36/6-36/7 -24шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 28.3461 | 0 | 0 | 28.3461 | 1.029 | 20.9487 | 6.3684
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Замена дефектной изоляции ц.II оп.А8/21; Изолятор ПС-120 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.7257 | 0 | 0 | 8.7257 | 4.1159 | 3.5351 | 1.0747
| ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная А, Б | Ремонт провода по ц.II в прол. оп. 8/21-8/22 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 2.7408 | 0.8332
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 2га | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 46.9036 | 0 | 0 | 46.9036 | 2.0579 | 34.3908 | 10.4548
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Выправка ж/б опор: оп.193, 213 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.7886 | 0 | 0 | 9.7886 | 0 | 7.5066 | 2.282
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Подрезка крон деревьев Б-ПП Разводной ц.I оп.19-22; отп. Приморская оп.22/1а-22/1 - 24шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 27.8316 | 0 | 0 | 27.8316 | 0.51449 | 20.9487 | 6.3684
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Подрезка крон деревьев Б-ПП Разводной ц.II оп.19-20; 33-34 - 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Замена дефектной изоляции В-Т по 2 оп.А105 Изолятор ПС-120 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.1601 | 0 | 0 | 6.1601 | 3.0869 | 2.3567 | 0.71645
| ВЛ-110кВ Восточная - Туристская 1, 2; Байкальская-ПП-Разводной 1,2 | Замена дефектной изоляции Б-ПП Разводной ц.I оп.19 Изолятор ПС-70 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.6166 | 0 | 0 | 4.6166 | 1.5435 | 2.3567 | 0.71645
| ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная А, Б | Вырубка кустарника на трассе вл хозспособом 1га | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная А, Б | Подрезка крон деревьев ц.А оп.3-5; 6/1-6/5; 2/6-2/8; 2/15-2/16 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная А, Б | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.5-6 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3438 | 0 | 0 | 7.3438 | 0.51449 | 5.2372 | 1.5921
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Замена дефектной изоляции ц.А оп.А4: Изолятор ПС-120 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.7257 | 0 | 0 | 8.7257 | 4.1159 | 3.5351 | 1.0747
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Замена лк-изоляции ц.Б оп.А9; 10: Изолятор ПС120 75шт.; ПС-70 25шт.; Скоба СК-10-1 11шт.; СК-12-1 11шт.; Ушко У1-12-16 11шт.; Серьга СР-12-16 11шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 130.0895 | 0 | 0 | 130.0895 | 113.1871 | 12.962 | 3.9405
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по А оп.13/12-13/13; 13/38-13/41 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.2364 | 0 | 0 | 4.2364 | 0.51449 | 2.8543 | 0.8677
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по В оп.37-38; 13/39-13/41 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.9698 | 0 | 0 | 7.9698 | 0.51449 | 5.7173 | 1.738
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Замена лк-изоляции ц.В оп.29 Изолятор ПС-70 25шт.; Скоба СК-10-1 3шт.; СК-7-1 3шт. Ушко У1-7-16 3шт.; Серьга СРС-7-16 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.1892 | 0 | 0 | 25.1892 | 20.5795 | 3.5351 | 1.0747
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Замена лк-изоляции ц.Г оп.32 Изолятор ПС-70 25шт.; Скоба СК-10-1 3шт.; СК-7-1 3шт.; Ушко У1-7-16 3шт.; Серьга СРС-7-16 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.1892 | 0 | 0 | 25.1892 | 20.5795 | 3.5351 | 1.0747
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по А оп.13-14 6 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.2364 | 0 | 0 | 4.2364 | 0.51449 | 2.8543 | 0.8677
| ВЛ 110 кВ Шелехов - Луговая А,Б | Расширение просеки (валка угрожающихх деревьев) по Б оп.5-6; 9-9б; 13-14 12 шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.9698 | 0 | 0 | 7.9698 | 0.51449 | 5.7173 | 1.738
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ А, Б с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.А оп.1/1а-1/1; 1/5-1/6 - 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ А, Б с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.2-2/1; 2/5-2/6; 2/8-2/9 - 12шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев Н.Л.-Еловка оп.1-10 - 24шт. | КР | Янв | Март | Соб.сил | 27.8316 | 0 | 0 | 27.8316 | 0.51449 | 20.9487 | 6.3684
| ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка; ТЭЦ-10 - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев Н.Л.-ТЭЦ 10 оп.1-10; - 24шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 27.8316 | 0 | 0 | 27.8316 | 0.51449 | 20.9487 | 6.3684
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б | Выправка ж/б опор: оп.11; 31/10 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7886 | 0 | 0 | 9.7886 | 0 | 7.5066 | 2.282
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Ремонт провода оп.14-15; 11-12 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 2.7408 | 0.8332
| ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Подрезка крон деревьев оп.11-12; 15-18; 27-29 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) пр.5-7; 12-13; 16-17; 34-35; отп. ДСЛ Ангара оп.5-6; 15-21; 25-30 25шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.0226 | 0 | 0 | 16.0226 | 0.51449 | 11.8928 | 3.6154
| ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Замена дефектной изоляции отп.ДСЛ Ангара оп.24: Изолятор ПС-70 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.6166 | 0 | 0 | 4.6166 | 1.5435 | 2.3567 | 0.71645
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Замена фарфоровой изоляции оп.А5; А10: ПС-70 20шт.; Скоба СКД-10-1 - 5шт, СК-7-1 - 5шт., Серьга СР-7-16 - 5шт., У1-7-16 - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.1755 | 0 | 0 | 25.1755 | 17.4925 | 5.8918 | 1.7911
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты А,Б | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) по А 12шт. по Б 23шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4023 | 0 | 0 | 15.4023 | 0.51449 | 11.4171 | 3.4708
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты А,Б | Замена дефектной изоляции ц.А оп.24 Изолятор ПС-70 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.641 | 0 | 0 | 5.641 | 1.5435 | 3.1423 | 0.95526
| ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Коты А,Б | Замена дефектной изоляции ц.Б оп.А14 Изолятор ПС-120 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.7257 | 0 | 0 | 8.7257 | 4.1159 | 3.5351 | 1.0747
| ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег-М.Падь ц. А, Б | Подрезка крон деревьев ц.А Ю-ЗБ оп.11-13, 60-61 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3438 | 0 | 0 | 7.3438 | 0.51449 | 5.2372 | 1.5921
| ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег-М.Падь ц. А, Б | Подрезка крон деревьев ц.Б Ю-ЗБ оп.11-14 - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.3438 | 0 | 0 | 7.3438 | 0.51449 | 5.2372 | 1.5921
| ВЛ 35 кВ Южная-З.Берег-М.Падь ц. А, Б | Замена фарфоровой изоляции Ю-ЗБ ц.А оп.А17 Изолятор ПС-120 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 20.0444 | 0 | 0 | 20.0444 | 15.4346 | 3.5351 | 1.0747
| ВЛ 35 кВ Иркутск Сортировочный - Ленино А, Б | Подрезка крон деревьев ц.А оп.1-10, 14-21 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 35 кВ Иркутск Сортировочный - Ленино А, Б | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.1-10, 14-21 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Замена дефектных изоляторов на Л-В.Г ц.А оп. А7; отп.ф.Байкал оп.А23 Изолятор ПС-120 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.3492 | 0 | 0 | 13.3492 | 7.2028 | 4.7135 | 1.4329
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Выправка ж/б опор на Л-В.Г ц.А оп.13, 24 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.7886 | 0 | 0 | 9.7886 | 0 | 7.5066 | 2.282
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Подрезка крон деревьев ц.I оп.3-5, 15-16, 21-31; отп.ф.Байкал оп.21-27 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Подрезка крон деревьев ц.II оп.15-16 - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.3438 | 0 | 0 | 7.3438 | 0.51449 | 5.2372 | 1.5921
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Снятие наброса Лев-Жилкино ц.II в прол. оп. 3-4 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.574 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 2.7408 | 0.8332
| ВЛ 35 кВ Левобережная- В.Городок А,Б с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино А,Б | Ремонт провода Лев-Жилкино ц.II в прол. оп. 8 - ПС | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.787 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 1.3704 | 0.4166
| ВЛ 35 кВ Нагорная- Партизанская | Подрезка крон деревьев оп.1-8, 13-14 - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 14.1731 | 0 | 0 | 14.1731 | 0.51449 | 10.4744 | 3.1842
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1 га | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ-220 кВ БЦБ-271 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролёта 9-10 23 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.3796 | 0 | 0 | 15.3796 | 0.51449 | 11.3996 | 3.4655
| ВЛ-220кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролёта 791-792 25 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5371 | 0 | 0 | 16.5371 | 1.029 | 11.8928 | 3.6154
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки. № пролётов 764-765. 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5371 | 0 | 0 | 16.5371 | 1.029 | 11.8928 | 3.6154
| ВЛ-220кВ МБ-273 | Замена изоляции П опор. № 704, 705 ЛК на ПС-120 90шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 126.495 | 0 | 0 | 126.495 | 111.1291 | 11.7837 | 3.5822
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановка-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1 га. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ -110 кВ Подкаменная-Слюдянка. | Замена изоляции П опор. № 3, 5. ЛК на ПС- 70 50шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.5248 | 0 | 0 | 56.5248 | 41.1589 | 11.7837 | 3.5822
| ВЛ-110 кВ Подкаменная- Андриановская | Замена дефектной изоляции П опор № 63 ЛК на ПС-70. ПС-70 25 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 28.2624 | 0 | 0 | 28.2624 | 20.5795 | 5.8918 | 1.7911
| ВЛ-110 Кв Андриановская-Слюдянка | Замена изоляции П опор № 98, 101 ЛК на ПС-70 50 шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 56.5248 | 0 | 0 | 56.5248 | 41.1589 | 11.7837 | 3.5822
| ВЛ 110 кВ Андриановка-Слюдянка. | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 47-48 25 шт | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.5371 | 0 | 0 | 16.5371 | 1.029 | 11.8928 | 3.6154
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А,Б. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 0, 5 га. | КР | Окт | Дек | Соб.сил | 11.7259 | 0 | 0 | 11.7259 | 0.51449 | 8.5977 | 2.6137
| ВЛ-35 кв Слюдянка 2-Перевал. А. | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 9-10, 13-14 30шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.6388 | 0 | 0 | 19.6388 | 1.029 | 14.2713 | 4.3385
| ВЛ-35 кв Слюдянка2-Перевал.Б. | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 19-22 11шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.2322 | 0 | 0 | 7.2322 | 1.029 | 4.7571 | 1.4462
| ВЛ -35 кВ Выдрино - Мурино Цепи А,Б | Вырубка кустарника на ВЛ.-1 га. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.4518 | 0 | 0 | 23.4518 | 1.029 | 17.1954 | 5.2274
| ВЛ -35кВ Выдрино-Мурино Цепи А,Б | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). 25шт. | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.5371 | 0 | 0 | 16.5371 | 1.029 | 11.8928 | 3.6154
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь А. | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролета 12-13. 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.7178 | 0 | 0 | 6.7178 | 0.51449 | 4.7571 | 1.4462
| ВЛ-35кВ БЦБК-ГПП. Цепь Б. | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролета 8-9. 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.7178 | 0 | 0 | 6.7178 | 0.51449 | 4.7571 | 1.4462
| ВЛ-6(10)/0,4кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 833.7183 | 0 | 0 | 833.7183 | 282.1399 | 422.9895 | 128.5888
| ВЛ-6(10) кВ ПРЭС | Устранение дефектов: Замена РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 323.1546 | 0 | 0 | 323.1546 | 294.6992 | 21.8216 | 6.6338
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1432.0855 | 0 | 0 | 1432.0855 | 692.2466 | 567.3611 | 172.4778
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Монтаж временных линий электроснабжения | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 558.295 | 0 | 0 | 558.295 | 501.3843 | 43.6432 | 13.2675
| ВЛ 0,4 кВ ПРЭС | Замена ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1830.4603 | 0 | 0 | 1830.4603 | 692.2466 | 872.8633 | 265.3504
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3221 гр. ул.Шевцова | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х16 0,05км, СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 87.931 | 0 | 0 | 87.931 | 39.5569 | 37.0967 | 11.2774
| ВЛ-0,4кВ от ТП-728 гр. ул.Дома спецстроя | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х70 0,06км, СИП 2х16 0,05км | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 86.3169 | 0 | 0 | 86.3169 | 46.4794 | 30.5502 | 9.2873
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3087 гр. ул.Коммунистическая | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 4х70 0,05км | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 51.5362 | 0 | 0 | 51.5362 | 35.6013 | 12.2201 | 3.7149
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3244 гр. ул.Слюдянская | Монтаж опор СВ-105.5 1шт., провод СИП 2х16 0,05км, подрезка деревьев | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 51.5362 | 0 | 0 | 51.5362 | 35.6013 | 12.2201 | 3.7149
| ВЛ-0,4кВ от ТП-3024 гр.ул.Д.Донского | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 2х16 0,1км | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 51.5362 | 0 | 0 | 51.5362 | 35.6013 | 12.2201 | 3.7149
| ВЛ-0,4кВ от ТП-6106 гр.ул. Баррикад | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 4х16-0,1 км | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 87.931 | 0 | 0 | 87.931 | 39.5569 | 37.0967 | 11.2774
| ВЛ 0,4кВ от ТП-1441 гр ул К.Маркса | 3амена деревянных опор на ж/б СВ105-5 (3 шт. с траверсами, изоляторами и т.д.) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 345.12 | 345.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-1084 гр ул С.Перовской | 3амена деревянных опор на ж/б СВ105-5 (6 шт. с траверсами, изоляторами и т.д.) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 690.24 | 690.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-961 ул.Подгорная | 3амена деревянных опор на ж/б СВ105-5 (11 шт. с траверсами, изоляторами и т.д.) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1265.44 | 1265.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-588 гр ул.Тимирязева | 3амена деревянных опор на ж/б СВ105-5 (5 шт. с траверсами, изоляторами и т.д.) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 575.2 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4кВ от ТП-318 гр ул.К.Маркса | 3амена деревянных опор на ж/б СВ105-5 (4 шт. с траверсами, изоляторами и т.д.) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 460.16 | 460.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2215.2756 | 0 | 0 | 2215.2756 | 337.223 | 1440.2244 | 437.8282
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 626.0175 | 0 | 0 | 626.0175 | 0 | 480.0748 | 145.9427
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1089.4502 | 0 | 0 | 1089.4502 | 577.254 | 392.7885 | 119.4077
| ТП 6(10)/0,4 кВ ПРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 717.6123 | 0 | 0 | 717.6123 | 96.7167 | 476.1469 | 144.7487
| КЛ-0,4-35 кВ ПРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ ПРЭС | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 17057.7646 | 0 | 0 | 17057.7646 | 5826.7367 | 8612.7514 | 2618.2764
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8761.5221 | 0 | 0 | 8761.5221 | 4018.4831 | 3637.2998 | 1105.7392
| КЛ-0,4-110 кВ | Осмотр трасс КЛ (в том числе бесхоз и переданных на техобслуживание) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 108.1303 | 0 | 0 | 108.1303 | 0 | 82.922 | 25.2083
| КЛ-0,4-110 кВ | Надзор за выполнением земельных работ СМО | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 76.2603 | 0 | 0 | 76.2603 | 0 | 58.4818 | 17.7785
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2795.6924 | 0 | 0 | 2795.6924 | 769.672 | 1553.6966 | 472.3238
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1080.5919 | 0 | 0 | 1080.5919 | 200.7527 | 674.7233 | 205.1159
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1408.7589 | 0 | 0 | 1408.7589 | 800.9528 | 466.109 | 141.6971
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП , РП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 771.0259 | 0 | 0 | 771.0259 | 232.6509 | 412.8643 | 125.5108
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | АКЗ корпуса КТПН (СКТП). ТП-5шт. КТПН-40шт. СКТП-30шт. | ТР | Апр | Сент | Конкурс | 3382 | 3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выпровка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1748.3208 | 0 | 0 | 1748.3208 | 734.1724 | 777.7212 | 236.4272
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 711.0135 | 0 | 0 | 711.0135 | 619.9564 | 69.8291 | 21.228
| ВЛ-0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 4039.7156 | 0 | 0 | 4039.7156 | 279.0575 | 2883.9402 | 876.7178
| ВЛ-0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Замена ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2645.5393 | 0 | 0 | 2645.5393 | 2073.5869 | 438.6138 | 133.3386
| ВЛ-0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2902.173 | 0 | 0 | 2902.173 | 1682.577 | 935.273 | 284.323
| ВЛ- 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе вл 19 га. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 453.422 | 0 | 0 | 453.422 | 18.6244 | 333.4338 | 101.3639
| ВЛ-0,4-6(10) кВ | Устранение дефектов (выправка единичных Ж/Б опор на ВЛ-10/0, 4кВ с заглублением). (79 опор - статистика) | ТР | Апр | Дек | Конкурс | 6734 | 6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ «ТП 152П – ТП 1584» до КТПН 4016 № 4017 № 4018 | 3амена опор на ж/б СВ105-5 и голого провода на СИП (500 м, 21 опора с траверсами, изоляторами и т.д.) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 3443 | 3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0, 4 кВ от ТП-1584 гр. "Набережная" | 3амена опор на ж/б СВ105-5 и голого провода на СИП (650м, 9 опор с траверсами, изоляторами и т.д.) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 761 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 89.6123 | 0 | 0 | 89.6123 | 27.0105 | 48.0075 | 14.5943
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 255.0761 | 0 | 0 | 255.0761 | 90.0352 | 126.5652 | 38.4758
| ВЛ-0,4/10кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 255.0761 | 0 | 0 | 255.0761 | 90.0352 | 126.5652 | 38.4758
| ВЛ-0,4/10кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 174.4674 | 0 | 0 | 174.4674 | 72.0281 | 78.5577 | 23.8815
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 771.5009 | 0 | 0 | 771.5009 | 720.2813 | 39.2788 | 11.9408
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2466.9987 | 0 | 0 | 2466.9987 | 1260.4922 | 925.2351 | 281.2715
| ВЛ-0,4кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 764.1871 | 0 | 0 | 764.1871 | 732.8862 | 24.0037 | 7.2971
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 14450.4921 | 0 | 0 | 14450.4921 | 5534.9324 | 6837.0856 | 2078.474
| ТП-1306, ТП-1400, ТП-6, ТП-45, ТП-46, ТП-92, ТП-117, ТП-156, ТП-1521, ТП-1187, ТП-835, ТП-585, ТП-974, ТП-16, ТП-3312, ТП-3313, ТП-3314, ТП-191, ТП-199, ТП-274, ТП-338, ТП-1081, ТП-571, ТП-642, ТП-321, ТП-399, ТП-1414, ТП-1527, ТП-727, ТП-3318, ТП-3320, ТП-3328, ТП-3330, ТП-650, ТП-747, ТП-771, ТП-789, ТП-845, ТП-846, ТП-888, ТП-923, ТП-1136, ТП-782, ТП-287, ТП-443, ТП-3333, ТП-3341, ТП-3364, ТП-3366, ТП-940, ТП-947, ТП-948, ТП-1293, ТП-1129, ТП-1140, ТП-1141, ТП-1206, ТП-1126, ТП-1587, ТП-1191, ТП-1209, ТП-3367, ТП-3368, ТП-3369, ТП-3570, ТП-1290, ТП-967, ТП-989. | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1566.606 | 0 | 0 | 1566.606 | 321.4002 | 954.9124 | 290.2934
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 459.3513 | 0 | 0 | 459.3513 | 5.6594 | 347.9233 | 105.7687
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 289.9643 | 0 | 0 | 289.9643 | 119.2323 | 130.9295 | 39.8026
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 2289.3517 | 0 | 0 | 2289.3517 | 1404.106 | 678.8694 | 206.3763
| ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 754.9525 | 0 | 0 | 754.9525 | 720.806 | 26.1859 | 7.9605
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 908.4266 | 0 | 0 | 908.4266 | 336.4743 | 438.6138 | 133.3386
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1,8 га. | ТР | Янв | Июнь | Соб.сил | 41.4814 | 0 | 0 | 41.4814 | 11.3187 | 23.1309 | 7.0318
| ВЛ-0,4-10-35 кВ ШРЭС | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 1,8 га. | ТР | Июль | Дек | Соб.сил | 41.4814 | 0 | 0 | 41.4814 | 11.3187 | 23.1309 | 7.0318
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 2986.0577 | 0 | 0 | 2986.0577 | 1727.1933 | 965.3868 | 293.4776
| ВУ 0,4 жилых домов ШРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам диагностики | ТО | Янв | Дек | Соб.сил | 1024.3923 | 0 | 0 | 1024.3923 | 0 | 785.5769 | 238.8154
| Трнсформаторные подстанции 6/10/0,4 ШРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1965.5063 | 0 | 0 | 1965.5063 | 1460.9362 | 386.9403 | 117.6298
| ТП 6/10/0,4 ШРЭС | Ремонт ТП, КТП, СКТП по результатам диагностики | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 279.5083 | 0 | 0 | 279.5083 | 78.6136 | 154.0604 | 46.8344
| ТП-76ш | Замена ячеек с ВН-16 на выключатели нагрузки: ВНВР-10/630-20 У2 - 5 шт. (1шт. 57 т.руб), ВНА-10/630-20 У2 - 2 шт. (1шт. 45 т.руб) | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 17.4591 | 0 | 0 | 17.4591 | 0.38586 | 13.0929 | 3.9803
| КЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ 10-0,4 | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8247.5429 | 0 | 0 | 8247.5429 | 4932.1085 | 2542.5111 | 772.9234
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ (3000 м2) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 2829 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (3200м2) | КР | Апр | Дек | Конкурс | 8547 | 8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ по г. Иркутску по результатам диагностики | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1716.8046 | 1420 | 0 | 296.8046 | 296.8046 | 0 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт КЛ по г. Иркутску по результатам определения мест повреждения. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2316 | 2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4-10 кВ | Обрезка деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ на территории города и СНТ (900 шт.) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 2145 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Баклаши | ЛР-35 Пивзавод А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Баклаши | ЛР-35 Пивзавод Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Баклаши | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Баклаши | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Баклаши | ШР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Баклаши | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Баклаши | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Баклаши | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Баклаши | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Баклаши | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Баклаши | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Баклаши | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Бытовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.2871 | 0 | 0 | 53.2871 | 16.9781 | 27.8443 | 8.4647
| Бытовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 53.2871 | 0 | 0 | 53.2871 | 16.9781 | 27.8443 | 8.4647
| Бытовая | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Бытовая | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Бытовая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Введенщина | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Введенщина | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 31.399 | 0 | 0 | 31.399 | 9.2608 | 16.9772 | 5.1611
| Военный Городок | В-35 Левобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Военный Городок | В-35 Левобережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Военный Городок | В-35 Т-3 | КР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.7101 | 0 | 0 | 41.7101 | 16.6694 | 19.203 | 5.8377
| Военный Городок | СВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Военный Городок | В-4-6 Т-3 яч.32 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-3-6 Т-3 яч.33 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.34 ТП-3487 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.35 ТП-3455 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.36 Антис+ | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.37Жилкино | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | СВ-4-6 яч.42 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | СВ-3-6 яч.43 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.44ТП-3451 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.45ТП-3453 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.46 ТП3458 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.47 ТП-3479 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.48 ТП-370 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | В-6 яч.49 РП-15 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Военный Городок | ЛР-1-35 Левобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | ЛР-1-35 Левобережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | СР-1-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | ТР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | ТР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | ТР-35 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Военный Городок | ШР-35 Левобережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | ШР-35 Левобережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Военный Городок | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Военный Городок | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Военный Городок | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Высота | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Высота | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Глазково | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 13.8309 | 0 | 0 | 13.8309 | 8.026 | 4.4516 | 1.3533
| Глазково | В-10 яч. № 30 ДГР-4-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Глазково | В-10 яч. № 31РП-51 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Глазково | В-10 яч. № 32 РП-54 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Глазково | В-10 яч. № 35 Хладокомбинат 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Глазково | В-10 яч. № 45 ТП-3452 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Глазково | В-10 яч. № 46 ТП-1527 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Глазково | В-10 яч. № 47 ТП-580 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Глазково | КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 10.3037 | 0 | 0 | 10.3037 | 3.1898 | 5.4554 | 1.6584
| Глазково | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Глазково | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Ерши | В-6 яч № 19 ТП-2064 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ерши | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Ерши | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Ерши | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Жилкино | В-6 яч № 14 ТП-218 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Жилкино | В-6 яч № 15 ТП-72 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Жилкино | В-6 яч № 19 Мясокомбинат | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Жилкино | В-6 яч № 20 ТП-СП"БРУК" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Жилкино | В-6 яч № 21ТД Эльбрус | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Жилкино | В-6 яч № 22 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Жилкино | В-6 яч № 5 з-д Комбикормовый | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Жилкино | В-6 яч.№ 23 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Жилкино | СВ-6 яч № 11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| ЗКСМ | ЛР-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| ЗКСМ | СР-1-110 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| ЗКСМ | СР-2-110 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| ЗКСМ | ШР-110 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| ЗКСМ | ШР-110 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| ЗКСМ | Т-1 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 4057 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Изумрудная | В-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.5367 | 0 | 0 | 23.5367 | 9.8781 | 10.4744 | 3.1842
| Изумрудная | В-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.5367 | 0 | 0 | 23.5367 | 9.8781 | 10.4744 | 3.1842
| Изумрудная | В-10 Т-1 яч № 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | В-10 Т-2 яч № 12 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | В-10 яч № 13 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | В-10 яч № 16 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | В-10 яч № 20 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | В-10 яч № 28 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | В-10 яч № 29 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | СВ-10 яч № 6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Изумрудная | ТН-1-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Изумрудная | ТН-2-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Изумрудная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Изумрудная | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Изумрудная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Ключи | ТН-1-566 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2861 | 0 | 0 | 9.2861 | 4.7333 | 3.4915 | 1.0614
| Ключи | ТН-2-566 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2861 | 0 | 0 | 9.2861 | 4.7333 | 3.4915 | 1.0614
| Ключи | ТН-1-500 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2861 | 0 | 0 | 9.2861 | 4.7333 | 3.4915 | 1.0614
| Ключи | ТН-2-500 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.2861 | 0 | 0 | 9.2861 | 4.7333 | 3.4915 | 1.0614
| Ключи | ТН-1-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Ключи | ТН-2-220 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Ключи | ТН-3-220 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Ключи | ТН-4-220 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Ключи | ТН-220 АТ-1 ф.В | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Ключи | ТН-220 АТ-2 ф.В | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Ключи | ТН-220 Шелехово А ф.В | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Ключи | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 74.6992 | 0 | 0 | 74.6992 | 20.065 | 41.8974 | 12.7368
| Ключи | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 74.6992 | 0 | 0 | 74.6992 | 20.065 | 41.8974 | 12.7368
| Ключи | АТ-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 74.6992 | 0 | 0 | 74.6992 | 20.065 | 41.8974 | 12.7368
| Ключи | ФКУ-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.4434 | 0 | 0 | 10.4434 | 1.3377 | 6.9829 | 2.1228
| КПД | В-6 яч № 12 КАЯ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| КПД | В-6 яч № 13 ИДСК, Ирк.мех.строй | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| КПД | В-6 яч № 15 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| КПД | В-6 яч № 16 З-д нер.мат | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| КПД | В-6 яч № 19 ТП-853, ТОО Строитель | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| КПД | В-6 яч № 20 ТП-182, | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| КПД | В-6 яч № 23 ММПКХ | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| КПД | В-6 яч № 24 ЗАО СПК | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| КПД | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Левобережная | ЛР-35 В.Городок А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Левобережная | ЛР-35 В.Городок Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Левобережная | ШР-35 В.Городок Б | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Левобережная | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Левобережная | ШР-35В.Городок А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Левобережная | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Левобережная | ТН-2-35 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Левобережная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Левобережная | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Левобережная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Левобережная | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Ленино | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Ленино | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Ленино | В-6 Т-1 яч № 11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ленино | В-6 Т-2 яч № 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ленино | В-6 яч № 7 Автомобилист | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ленино | В-6 яч № 9 Мясокомбинат А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ленино | СВ-6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ленино | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 В/городок"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 В/городок"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 Ир.Сортир."А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 Ир.Сортир."Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ШР-35 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Ленино | ТН-1-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Ленино | ТН-2-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Ленино | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Ленино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Ленино | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Ленино | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Луговая | В-10 яч № 11 ТП Швейная фабрика | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-10 яч № 33 ТП-23 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-10 яч № 34 ШАТП-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-10 яч № 38 ЦРП-2"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-10 яч № 7 ЦРП-2"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-1-10 Т-1 яч № 44 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-2-10 Т-2 яч № 4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-3-10 Т-1 яч № 41 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | В-4-10 Т-2 яч № 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Луговая | ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Луговая | ТСН ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Луговая | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Луговая | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Луговая | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Луговая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Луговая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Луговая | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Луговая | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мельничная Падь | ЛР-35 Южная"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельничная Падь | ЛР-35 Южная"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельничная Падь | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельничная Падь | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельничная Падь | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельничная Падь | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельничная Падь | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мельничная Падь | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Малая Елань | В-220 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Малая Елань | В-220 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Мельниково | В-6 яч 34 РП-27"В" | СР | Янв | Март | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Мельниково | В-6 яч № 28 В/ч | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Мельниково | В-6 яч № 29 ИТК"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Мельниково | В-6 яч № 33 РП-26 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Мельниково | В-6 яч.№ 21 ТП-2405 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Мельниково | Р ДГК-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Мельниково | ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Мельниково | ДГК-4-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Мельниково | ТДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мельниково | ТСН ДГК-4-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мельниково | ТСН-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мельниково | В-10 яч № 16 ТП-1351"А" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Мельниково | В-10 яч № 17 ТП-1351"Б" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Мельниково | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мельниково | ТСН-4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мельниково | ЛР-35 КПД"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельниково | ТР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Мельниково | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Мельниково | ТН-1-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Мельниково | ТН-2-35 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Мельниково | СВ-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 99.4288 | 0 | 0 | 99.4288 | 29.4286 | 53.6811 | 16.3191
| Мельниково | ЛР-1-110 Максимовская | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| Мельниково | ЛР-2-110 ГЭС | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Мельниково | ЛР-2-110 Максимовская | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Мельниково | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| Мельниково | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| Мельниково | СР-4-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Мельниково | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Ново-Ленино | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.782 | 0 | 0 | 55.782 | 14.9201 | 31.3358 | 9.5261
| Ново-Ленино | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.782 | 0 | 0 | 55.782 | 14.9201 | 31.3358 | 9.5261
| Ново-Ленино | В-110 Пивзавод | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 99.4288 | 0 | 0 | 99.4288 | 29.4286 | 53.6811 | 16.3191
| Ново-Ленино | В-1-6 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8502 | 0 | 0 | 7.8502 | 4.3217 | 2.7059 | 0.82259
| Ново-Ленино | В-2-6 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8502 | 0 | 0 | 7.8502 | 4.3217 | 2.7059 | 0.82259
| Ново-Ленино | В-3-6 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8502 | 0 | 0 | 7.8502 | 4.3217 | 2.7059 | 0.82259
| Ново-Ленино | В-4-6 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8502 | 0 | 0 | 7.8502 | 4.3217 | 2.7059 | 0.82259
| Ново-Ленино | В-6 яч № 10 в/ч 48, РП-31"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Ново-Ленино | В-6 яч № 11 РП-21"Б" | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ново-Ленино | В-6 яч № 12 ТП-25, ТП-16 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ново-Ленино | В-6 яч № 14 Иркомпо, Крайс-Терминал | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Ново-Ленино | В-6 яч № 15ТП-9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ново-Ленино | В-6 яч № 16 ТП-560 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ново-Ленино | В-6 яч № 17 РП-9 яч2, Тяговая | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ново-Ленино | В-6 яч № 18 РП-21"А", РП-24"А" | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ново-Ленино | В-6 яч № 19 ТП-464, ТП-1063, РП-9 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ново-Ленино | В-6 яч № 2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ново-Ленино | В-6 яч № 20 Батарейная | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ново-Ленино | В-6 яч № 21 РП-9"Б", РП-31"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Ново-Ленино | В-6 яч № 22 РП-24"Б", ТП-978, РП-9 яч7 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ново-Ленино | В-6 яч № 24 ДГР-2-6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Ново-Ленино | В-6 яч № 6 ТП-678, Иркомпо | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ново-Ленино | В-6 яч № 8 ТП-1707, ТП-1090 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Ново-Ленино | ТР-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Ново-Ленино | ШР ТН-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Ново-Ленино | ШР-1-110 ИАЗ"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Ново-Ленино | ШР-1-110 Пивзавод | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Ново-Ленино | ШР-2-110 ИАЗ"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Ново-Ленино | Р-6 ДГР-1 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Ново-Ленино | Р-6 ДГР-2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Ново-Ленино | ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Ново-Ленино | ДГР-2А-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Ново-Ленино | ДГР-2Б-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Ново-Ленино | ТСН ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Ново-Ленино | ТСН ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Ново-Ленино | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Ново-Ленино | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Общезаводская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Общезаводская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Пивзавод | В-35 Баклаши"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Пивзавод | В-35 Баклаши"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Пивзавод | В-35 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Пивзавод | В-35 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Пивзавод | СВ-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 6.09 | 0 | 0 | 6.09 | 2.6753 | 2.6186 | 0.79605
| Пивзавод | В-10 яч № 14 МПФ"С" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-10 яч № 15 МПФ"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-10 яч № 19 ТПК"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-10 яч № 4 ТП-1148 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-10 яч № 5 Пивзавод"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-10 яч № 6 МПФ"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-10 яч № 9 Пивзавод"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-10 яч.№ 25 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Пивзавод | В-6 яч № 1 В-6 Т-3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-6 яч № 12 База"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | В-6 яч № 3 НОВ | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Пивзавод | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Пивзавод | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Пивзавод | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Пивзавод | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Пивзавод | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Пивзавод | Т-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Пивзавод | Т-4 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Пивзавод | ТСН-1-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Пивзавод | ТСН-2-10 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Пивзавод | ТСН-3-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Пивзавод | ТСН-4-10 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мартково | ТСН-1а | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мартково | ТСН-2а | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мартково | ТН-1-10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Мартково | ТН-2-10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Мартково | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мартково | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мартково | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Мартково | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| РП-21 | В-6 яч № 10 ТП-794 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-21 | В-6 яч № 11 ТП-426 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-21 | В-6 яч № 12 ТП-829 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-21 | В-6 яч № 13 Н-Ленино"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-21 | В-6 яч № 14 РП-9 "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-21 | В-6 яч № 15 ТП-643 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-21 | В-6 яч № 16 ТП644 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-21 | В-6 яч № 6 Н-Ленино"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-21 | В-6 яч № 7 РП-9"А", ТП-613 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-21 | В-6 яч № 8 ТП-978 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-21 | В-6 яч № 9 РП-9"Б" | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 10 Студенческая | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 11 ТП-472 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 12 ТП-196 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 13 ТП-1192"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 14 ТП-189 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 15 Мельниково | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 16ТП-1192"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 7 ТП-195 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | В-6 яч № 9 ТП-191 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-26 | СВ-6 яч № 2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 10 ТП-1068 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 12 ТП-1067 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 15 Мельниково"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 15 Мельниково"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 6Мельниково"В"яч34 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 7 ТП-844"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 8 ТП-922 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-27 | В-6 яч № 9 ТП-845 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-40 | В-6 яч № 15 ТП-1328 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-40 | В-6 яч № 22 Спутник"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-40 | В-6 яч № 8 Спутник"А" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-40 | В-6 яч № 9 ТП-22"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-40 | СВ-6 яч № 12 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-64 | В-10 яч.№ 1 Глазково яч.43 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 2 ТП-2953 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 3 ТП-4257А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 5 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 8 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 9 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 10 СВ-10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 17 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 19 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 20 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 21 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 22 ТП-4257 Б | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 23 ТП-2993 Б | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | В-10 яч.№ 24 Глазково яч.44 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-64 | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| РП-64 | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| РП-81 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-81 | В-10 яч.№ 4 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-81 | В-10 яч.№ 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-81 | В-10 яч.№ 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-81 | В-10 яч.№ 10 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-96 | ТН-1-6 яч.№ 6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| РП-96 | ТН-2-6 яч.№ 9 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Светлая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Светлая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Светлая | В-220 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Светлая | В-220 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Смоленщина | В-10 яч № 12 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Смоленщина | В-10 яч № 3 ДОК | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Смоленщина | В-10 яч № 9 Баклаши | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Смоленщина | СВ-10 яч № 7 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Смоленщина | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Смоленщина | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 31.399 | 0 | 0 | 31.399 | 9.2608 | 16.9772 | 5.1611
| Смоленщина | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Спутник | В-6 яч №18 РП-39"А" | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Спутник | Р ДГК-2-6 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Спутник | Р ДГК-3-6 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Спутник | Т-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Студенческая | В-3-6 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Студенческая | В-4-6 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Студенческая | В-6 яч 45 ТП-3816 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Студенческая | В-6 яч№24 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Студенческая | В-6 яч№ 51 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Студенческая | В-6 яч№ 52 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Студенческая | В-6 яч№ 53 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Студенческая | В-110 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Студенческая | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Студенческая | КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.3037 | 0 | 0 | 10.3037 | 3.1898 | 5.4554 | 1.6584
| Студенческая | КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 10.3037 | 0 | 0 | 10.3037 | 3.1898 | 5.4554 | 1.6584
| Студенческая | ЛР-110 ГЭС | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Студенческая | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Студенческая | Р ДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9012 | 0 | 0 | 4.9012 | 1.5435 | 2.5749 | 0.78278
| Студенческая | Р ДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 4.9012 | 0 | 0 | 4.9012 | 1.5435 | 2.5749 | 0.78278
| Студенческая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Студенческая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| ф.Байкал | В-6 яч № 10 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ф.Байкал | ЛР-35 Кировская | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Шелехово | ЛР-220 № 207 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ЛР-220 № 209 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ОР-220 № 207 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ОР-220 № 209 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ОР-220 АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ОР-220 ОВ-2-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ОР-220 ОВ-3-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ТР-220 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ТР-220 Т-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-2 СВ-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 № 207 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 № 209 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 ОВ-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 Т-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 ТН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-220 ТН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-3 СВ-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3118 | 0 | 0 | 8.3118 | 3.1898 | 3.9279 | 1.1941
| Шелехово | ШР-110 ГЭС"Г" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Шелехово | ШР-110 Луговая"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Шелехово | ШР-110 ОПН-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Шелехово | ШР-110 ОПН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| Шелехово | ШР-110 Т-5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Шелехово | ШР-110 ЭТЦ Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Шелехово | Разъед."звезды" Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Шелехово | Разъед."звезды" Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Шелехово | ТР-35 ВДТ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Шелехово | ТР-10 ВДТ-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Шелехово | ТР-10 ВДТ-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Шелехово | АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 60.1532 | 0 | 0 | 60.1532 | 15.023 | 34.609 | 10.5211
| Шелехово | АТ-9 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 60.1532 | 0 | 0 | 60.1532 | 15.023 | 34.609 | 10.5211
| Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-4 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Шелехово | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Шелехово | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Шелехово | ТСН-3 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Шелехово | ТСН-4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Южная | СВ-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Южная | В-35 М.падь А | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 32.8579 | 0 | 0 | 32.8579 | 14.8172 | 13.8349 | 4.2058
| Южная | В-6 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 7.8502 | 0 | 0 | 7.8502 | 4.3217 | 2.7059 | 0.82259
| Южная | В-6 яч № 12 Южная"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Южная | В-6 яч.№ 20 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 21 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 22 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 23 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 24 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 25 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 26 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 28 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 29 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 31 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 32 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 33 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | В-6 яч.№ 34 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Южная | ДГК-1-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Южная | ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Южная | ТСН ДГК-1-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Южная | ТСН ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Южная | ЛР-110 Пивзавод | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Южная | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Южная | СР-2-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Южная | ШР-110 РВС-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| Южная | ШР-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Южная | ШР-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Южная | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ТР-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Южная | ТР-35 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Южная | ШР-1-35 М.падь Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ШР-1-35 Солнечная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ШР-1-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ШР-1-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ШР-2-35 М.падь Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ШР-2-35 Солнечная | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ШР-2-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ШР-2-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Южная | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Большая Речка | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 29.614 | 0 | 0 | 29.614 | 14.8172 | 11.3472 | 3.4496
| Большая Речка | В-6 яч.4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Большая Речка | В-6 яч.5 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Большая Речка | ЛР-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Большая Речка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Большая Речка | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Байкальская | В-220 АТ-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Байкальская | В-220 АТ-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Байкальская | В-6 яч.4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Байкальская | В-6 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| Байкальская | В-6 Т-3 яч.1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Байкальская | ТР-220 АТ-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.5716 | 0 | 0 | 41.5716 | 13.6853 | 21.3852 | 6.5011
| Байкальская | ТР-220 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.4171 | 0 | 0 | 44.4171 | 13.6853 | 23.5673 | 7.1645
| Байкальская | ШР-220 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 7.7996 | 0 | 0 | 7.7996 | 3.1898 | 3.5351 | 1.0747
| Байкальская | ШР-220 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.5716 | 0 | 0 | 41.5716 | 13.6853 | 21.3852 | 6.5011
| Байкальская | ШР ТН-1-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Байкальская | ШР-1-110 АТ-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Байкальская | ШР-1-110 Нагорная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Байкальская | ШР-1-110 Т-3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Байкальская | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Байкальская | ШР-2-110 Разводной 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Байкальская | АТ-1 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 4726 | 4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Байкальская | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 55.782 | 0 | 0 | 55.782 | 14.9201 | 31.3358 | 9.5261
| Байкальская | ЛРТ АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Байкальская | ЛРТ АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Байкальская | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 53.2871 | 0 | 0 | 53.2871 | 16.9781 | 27.8443 | 8.4647
| Байкальская | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Берёзовая | В-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.5367 | 0 | 0 | 23.5367 | 9.8781 | 10.4744 | 3.1842
| Берёзовая | В-10 яч.1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.11 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.12 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.13 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.14 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.15 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.16 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.17 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.18 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.21 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.22 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.23 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.24 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.25 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.26 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.27 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.28 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.3 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.30 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.31 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.32 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.33 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.34 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.35 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.4 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.7 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.8 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | В-10 яч.9 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Берёзовая | ТН-1-110 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2955 | 0 | 0 | 5.2955 | 3.1898 | 1.6148 | 0.4909
| Берёзовая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Берёзовая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Берёзовая | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Восточная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 65.2993 | 0 | 0 | 65.2993 | 15.3317 | 38.3187 | 11.6489
| Восточная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 65.2993 | 0 | 0 | 65.2993 | 15.3317 | 38.3187 | 11.6489
| Восточная | ТН-1-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Восточная | ТН-2-220 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 9.1395 | 0 | 0 | 9.1395 | 5.042 | 3.1423 | 0.95526
| Восточная | ТН-1-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2955 | 0 | 0 | 5.2955 | 3.1898 | 1.6148 | 0.4909
| Восточная | ТН-2-110 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2955 | 0 | 0 | 5.2955 | 3.1898 | 1.6148 | 0.4909
| Восточная | ЛРТ АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Восточная | ЛРТ АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 49.0602 | 0 | 0 | 49.0602 | 16.052 | 25.313 | 7.6952
| Восточная | ТН ШМ-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Восточная | ТН ШМ-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Восточная | ТН-1-10 яч. 7 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Восточная | ТН-2-10 яч. 8 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Восточная | ТН-3-10 яч. 33 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Восточная | ТН-4-10 яч. 34 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Городская | КРУЭ-110кВ (Т-1) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Городская | КРУЭ-110кВ (Т-2) | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Городская | В-10 яч.209 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.0361 | 0 | 0 | 3.0361 | 0.61738 | 1.8548 | 0.56387
| Городская | В-10 яч.311 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 3.0361 | 0 | 0 | 3.0361 | 0.61738 | 1.8548 | 0.56387
| Городская | ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Городская | ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Городская | ТСН ДГР-2-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Городская | ТСН ДГР-4-10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Городская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Городская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Дачная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Дачная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Дачная | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Дачная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Жемчужная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Жемчужная | ЛР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Жемчужная | В-35 Т-1 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Жемчужная | В-10 яч.2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Жемчужная | В-10 яч.3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Жемчужная | В-10 яч.4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Жемчужная | В-10 яч.5 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Знаменская | ТМ ДГР-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Знаменская | Р ДГР-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9012 | 0 | 0 | 4.9012 | 1.5435 | 2.5749 | 0.78278
| Знаменская | Р РЗ-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 4.9012 | 0 | 0 | 4.9012 | 1.5435 | 2.5749 | 0.78278
| Знаменская-2 | В-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.5367 | 0 | 0 | 23.5367 | 9.8781 | 10.4744 | 3.1842
| Знаменская-2 | ТН-2-10 яч.204 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Знаменская-2 | ТН-3-10 яч.310 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Знаменская-2 | ТН-4-10 яч.404 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Знаменская-2 | Т-1 | КР | Июль | Сент | Конкурс | 4589 | 4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Знаменская-2 | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Знаменская-2 | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Искра | В-6 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Искра | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Искра | СОД-110 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 30.7029 | 0 | 0 | 30.7029 | 8.8492 | 16.759 | 5.0947
| Искра | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Искра | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Искра | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Кировская | В-35 Мартата1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Кировская | ШСВ-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Кировская | В-2-6 Т-3 яч.18 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Кировская | В-6 яч. 10 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| Кировская | В-6 яч. 21 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| Кировская | В-6 яч. 23 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Кировская | В-6 яч. 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Кировская | В-6 яч. 36 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Кировская | В-6 яч. 4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Кировская | В-6 яч. 41 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Кировская | ЛР-110 Правбережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Кировская | ШР-1-110 Правбережная"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Кировская | ШР-1-110 Правбережная"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Кировская | ШР-1-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Кировская | ШР-1-110 Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Кировская | ШР-1-110 ТН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Кировская | ШР-1-110 ШСВ | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Кировская | ЛР-35 Мартата1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9012 | 0 | 0 | 4.9012 | 1.5435 | 2.5749 | 0.78278
| Кировская | Р-ДГК-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Кировская | ШР-1-35 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 4.9012 | 0 | 0 | 4.9012 | 1.5435 | 2.5749 | 0.78278
| Кировская | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Кировская | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Летняя | В-35 Пансионат"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Летняя | В-10 Т-2 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Летняя | В-10 яч.20 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Летняя | СВ-10 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Летняя | ЛР-110 ввод "А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Летняя | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Летняя | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Летняя | ТР-110 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Летняя | ЛР-35 Пансионат"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Летняя | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Летняя | ТР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Летняя | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Летняя | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Летняя | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Летняя | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Летняя | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Летняя | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Лисиха | В-6 Т-1 яч.3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| Лисиха | В-6 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| Лисиха | В-6 яч.6 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| Лисиха | В-6 яч.7 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| Лисиха | В-6 яч.8 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| Лисиха | В-6 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| Лисиха | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Листвянка | В-10 яч.10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-10 яч.11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-10 яч.13 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-10 яч.14 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-10 яч.16 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-10 яч.33 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-10 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-10 яч.9 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-1-10 Т-1 яч.17 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | В-2-10 Т-2 яч.8 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | СВ-1-10 яч.2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Листвянка | ЛР-35 Туритская"А" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | ЛР-35 Туристская"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | СР-1-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | СР-2-35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | ШР-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | ШР-35 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | ТР-1-10 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | ТР-2-10 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| Листвянка | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Листвянка | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Листвянка | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Листвянка | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Листвянка | ТСН-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Листвянка | ТСН-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Мартата | В-6 яч.16 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Мартата | В-6 яч.21 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Мартата | В-6 яч.4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Молодёжная | В-10 Т-1 яч.6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Молодёжная | В-10 яч.11 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Молодёжная | В-10 яч.4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.9231 | 0 | 0 | 16.9231 | 4.6304 | 9.4269 | 2.8658
| Молодёжная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.9231 | 0 | 0 | 16.9231 | 4.6304 | 9.4269 | 2.8658
| Молодёжная | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| Молодёжная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Молодёжная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Молодёжная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Молодёжная | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Нагорная | В-35 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.2075 | 0 | 0 | 31.2075 | 14.8172 | 12.5692 | 3.821
| Нагорная | В-6 яч.10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.11 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.14 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.17 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.18 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.19 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.2 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.20 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.21 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.22 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.27 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Нагорная | В-6 яч.4 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.5 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.7 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.8 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | В-6 яч.9 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | СВ-6 яч.12 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Нагорная | ДГК-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Нагорная | ДГК-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Нагорная | ТСН-3 ДГК-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Нагорная | ТСН-4 ДГК-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Нагорная | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Новая Лисиха | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Новая Лисиха | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Октябрьская | В-6 яч. 10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Октябрьская | В-6 яч. 2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Октябрьская | В-6 яч. 23 СВ-2-6 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 24 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 27 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 28 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 31 В-6 Т-3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 54 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 34 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 36 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 33 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 55 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч.32 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 57 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Октябрьская | В-6 яч. 8 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Октябрьская | СВ-1-6 яч.11 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Пансионат | ЛР-35 Летняя"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Пансионат | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 8.8492 | 6.9829 | 2.1228
| Пансионат | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 17.9549 | 0 | 0 | 17.9549 | 8.8492 | 6.9829 | 2.1228
| Партизанская | В-6 яч.13 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Партизанская | В-6 яч.14 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Партизанская | В-6 яч.25 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Партизанская | В-6 яч.3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Партизанская | В-6 яч.7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| Партизанская | ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| Партизанская | ТСН ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Партизанская | Р ДГК-2-6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 4.9012 | 0 | 0 | 4.9012 | 1.5435 | 2.5749 | 0.78278
| ПП-7 | В-6 яч.4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Городская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Городская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Цесовская "А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| ПП-110 Городской | ЛР-110 Цесовская "Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.1253 | 0 | 0 | 7.1253 | 2.5724 | 3.4915 | 1.0614
| Правобережная | В-110 Урик"А" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Правобережная | В-110 Урик"Б" | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Правобережная | В-10 яч. 12 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| Правобережная | В-10 яч. 16 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Правобережная | В-10 яч. 28 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Правобережная | В-10 яч. 35 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| Правобережная | В-10 яч. 5 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Правобережная | В-10 яч. 6 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Правобережная | В-2-10 АТ-1 яч.33 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Правобережная | В-3-10 АТ-2 яч.18 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Правобережная | В-4-10 АТ-2 яч.34 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Правобережная | СВ-10 яч.2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Правобережная | ЛР-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ЛР-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ЛР-110 Кировская"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ЛР-110 Кировская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ОР-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ОР-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ОР-110 Кировская"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ОР-110 Кировская"Б" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ОР-110 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ОР-110 Урик"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-1-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-1-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-1-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-1-110 Кировская"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-1-110 Кировская"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-1-110 Урик"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-1-110 Урик"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 Восточная 1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 Восточная 2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 Кировская"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 Кировская"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 Урик"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ШР-2-110 Урик"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Правобережная | ТР-10 АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Правобережная | ТР-10 АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Правобережная | АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.782 | 0 | 0 | 55.782 | 14.9201 | 31.3358 | 9.5261
| Правобережная | АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 55.782 | 0 | 0 | 55.782 | 14.9201 | 31.3358 | 9.5261
| Правобережная | ВПТ- АТ-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Правобережная | ВПТ- АТ-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Приморская | В-10 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.15 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.21 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.23 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.25 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.29 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.44 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Приморская | В-10 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-10 яч.6 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-1-10 Т-1 яч.1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | В-3-10 Т-1 яч.34 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.9231 | 0 | 0 | 16.9231 | 4.6304 | 9.4269 | 2.8658
| Приморская | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.9231 | 0 | 0 | 16.9231 | 4.6304 | 9.4269 | 2.8658
| Приморская | СР-1-110 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 25.4343 | 0 | 0 | 25.4343 | 9.1579 | 12.4819 | 3.7945
| Приморская | ТР-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Приморская | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Приморская | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Рабочая | В-6 яч. 11 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Рабочая | В-6 яч. 16 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Рабочая | В-6 яч. 23 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Рабочая | В-6 яч. 27 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.918 | 0 | 0 | 19.918 | 7.5115 | 9.5142 | 2.8923
| Рабочая | В-110 Т-2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| Рабочая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Рабочая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| РП-10 | В-6 яч.12 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-10 | В-6 яч.13 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-10 | В-6 яч.14 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-14 | В-6 яч.1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-14 | В-6 яч.2 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-16 | В-6 яч.13 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-16 | В-6 яч.14 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-16 | В-6 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-19 | В-6 яч.10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.11 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.12 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.14 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.15 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.16 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.17 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-19 | В-6 яч.9 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.1 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.10 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.3 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.4 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.5 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.6 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.7 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.8 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-23 | В-6 яч.9 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-30 | В-6 яч.10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.0481 | 0 | 0 | 16.0481 | 7.5115 | 6.5465 | 1.9901
| РП-30 | В-6 яч.13 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.0481 | 0 | 0 | 16.0481 | 7.5115 | 6.5465 | 1.9901
| РП-30 | В-6 яч.15 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 16.0481 | 0 | 0 | 16.0481 | 7.5115 | 6.5465 | 1.9901
| РП-35 | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-35 | В-6 яч.5 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-35 | В-6 яч.9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-4 | В-6 яч.12 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-4 | В-6 яч.13 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-4 | В-6 яч.3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-4 | В-6 яч.6 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-4 | В-6 яч.7 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-4 | В-6 яч.9 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| РП-43 | В-10 яч.1 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.10 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.11 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.13 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.14 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.3 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.4 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.6 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-43 | В-10 яч.8 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| РП-46 | В-10 яч.15 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-46 | В-10 яч.16 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| РП-6 | В-6 яч.5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.0481 | 0 | 0 | 16.0481 | 7.5115 | 6.5465 | 1.9901
| РП-6 | В-6 яч.7 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 16.0481 | 0 | 0 | 16.0481 | 7.5115 | 6.5465 | 1.9901
| РП-61 | В-10 яч.№ 11 СВ-10 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 1 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 17 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 19 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 20 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 21 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-61 | В-10 яч.№ 22 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РП-83 | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| РП-83 | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| РТП-89 | В-10 яч.№ 4 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 5 ТП-3414 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 6 ТП-1689 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 8 ТП-899 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 9 Байкальская 203 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 10 СВ-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 12 Байкальская 103 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 13 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 14 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 15 ТП-2881п | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 16 ТП-887 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | В-10 яч.№ 17 РП-30А | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.2832 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.61738 | 0.51063 | 0.15523
| РТП-89 | ТН-1-10 яч.№2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| РТП-89 | ТН-2-10 яч. №19 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| РТП-94 | ТН-1-10 яч.№2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| РТП-94 | ТН-2-10 яч. №17 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| РТП-109 | ТН-1-6 яч.№7 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| РТП-109 | ТН-2-6 яч.№11 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Сосновая | В-10 яч.8 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Сосновая | СВ-10 яч.6 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 16.9231 | 0 | 0 | 16.9231 | 4.6304 | 9.4269 | 2.8658
| Сосновая | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Сосновая | ЛР-110 ввод "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Сосновая | ЛР-110 ввод "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5724 | 3.1423 | 0.95526
| Сосновая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Сосновая | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Сосновая | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Сосновая | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| ТП-1077 | В-6 яч.1 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-1077 | В-6 яч.10 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-1077 | В-6 яч.11 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-1077 | В-6 яч.2 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-1077 | В-6 яч.3 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-1077 | В-6 яч.5 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-1077 | В-6 яч.8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-1077 | В-6 яч.9 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-444 | В-6 яч1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Туристская | В-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 8.3225 | 0 | 0 | 8.3225 | 4.3217 | 3.0681 | 0.93271
| Туристская | В-10 яч.14 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Туристская | В-10 яч.17 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| Туристская | В-10 яч.6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| Туристская | В-10 яч.8 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Туристская | ЛР-35 Б-Коты "Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.0169 | 0 | 0 | 20.0169 | 9.2608 | 8.2486 | 2.5076
| Туристская | ЛР-35 Листвянка"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.0169 | 0 | 0 | 20.0169 | 9.2608 | 8.2486 | 2.5076
| Туристская | СР-2-35 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Туристская | ШР-35 Б-Речка | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Туристская | ШР-35 Листвянка"А" | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Туристская | ШР-35 Листвянка"Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 20.0169 | 0 | 0 | 20.0169 | 9.2608 | 8.2486 | 2.5076
| Туристская | ШР-35 П-Байкал | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Туристская | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.6916 | 0 | 0 | 5.6916 | 2.6753 | 2.3131 | 0.70318
| Туристская | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Туристская | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| Центральная | В-6 яч.10 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Центральная | В-6 яч.12 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Центральная | В-6 яч.26 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Центральная | В-6 яч.32 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Центральная | В-6 яч.44 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.7376 | 0 | 0 | 5.7376 | 2.7782 | 2.2694 | 0.68991
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Центральная | ОД и КЗ-110 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.3152 | 0 | 0 | 41.3152 | 12.3477 | 22.2144 | 6.7532
| Центральная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Центральная | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| Цесовская | ТН-3-6 яч.310 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Цесовская | ТН-4-6 яч.403 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 2.3971 | 0 | 0 | 2.3971 | 1.5435 | 0.65465 | 0.19901
| Цимлянская | В-1-6 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8502 | 0 | 0 | 7.8502 | 4.3217 | 2.7059 | 0.82259
| Цимлянская | В-3-6 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 7.8502 | 0 | 0 | 7.8502 | 4.3217 | 2.7059 | 0.82259
| Цимлянская | СВ-2-6 яч.21а | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| БЦБК | В-220 БЦБ-271 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| БЦБК | В-220 ВБ-272 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 16.2496 | 0 | 0 | 16.2496 | 8.026 | 6.3064 | 1.9172
| БЦБК | В-220 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.3528 | 0 | 0 | 33.3528 | 16.052 | 13.2675 | 4.0333
| БЦБК | В-220 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.3528 | 0 | 0 | 33.3528 | 16.052 | 13.2675 | 4.0333
| БЦБК | ТН-1-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| БЦБК | ТН-2-35 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 3.137 | 0 | 0 | 3.137 | 1.5435 | 1.222 | 0.37149
| БЦБК | В-6 яч. 1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 12 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 13 В-6 Т-3 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 15 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 16 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 17 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 19 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 20 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 21 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 22 В-6 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 23 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 24 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 25 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 26 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 3 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 7 СВ-6 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | В-6 яч. 9 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| БЦБК | ОР-220 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 41.5716 | 0 | 0 | 41.5716 | 13.6853 | 21.3852 | 6.5011
| БЦБК | ОР-220 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 41.5716 | 0 | 0 | 41.5716 | 13.6853 | 21.3852 | 6.5011
| БЦБК | ЛР-35 ГПП "Б" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 21.212 | 0 | 0 | 21.212 | 9.2608 | 9.1651 | 2.7862
| БЦБК | ТР-35 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 20.0169 | 0 | 0 | 20.0169 | 9.2608 | 8.2486 | 2.5076
| БЦБК | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| БЦБК | Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| БЦБК | Т-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 31.399 | 0 | 0 | 31.399 | 9.2608 | 16.9772 | 5.1611
| БЦБК | Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 31.399 | 0 | 0 | 31.399 | 9.2608 | 16.9772 | 5.1611
| БЦБК | ТСН-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Быстрая | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Култук | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 22.8492 | 0 | 0 | 22.8492 | 8.8492 | 10.7362 | 3.2638
| Рудная | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 6.2538 | 0 | 0 | 6.2538 | 1.1319 | 3.9279 | 1.1941
| Рудная | КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 6.2538 | 0 | 0 | 6.2538 | 1.1319 | 3.9279 | 1.1941
| Рудная | Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Рудная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 33.1632 | 0 | 0 | 33.1632 | 9.2608 | 18.3301 | 5.5724
| Рудная | ТСН-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| Рудная | ТСН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| ИАЗ ГПП | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| ИАЗ ГПП | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| ИАЗ ГПП | Т-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 44.6166 | 0 | 0 | 44.6166 | 15.023 | 22.6944 | 6.8991
| ИАЗ ГПП | ВМ-110 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 151.9424 | 0 | 0 | 151.9424 | 31.1779 | 92.6108 | 28.1537
| ИАЗ ГПП | ВМ-110 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 14.8812 | 0 | 0 | 14.8812 | 6.1738 | 6.6774 | 2.0299
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ТСН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ТСН-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.4853 | 0 | 0 | 15.4853 | 6.3796 | 6.9829 | 2.1228
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ЗРОМ ТСН-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | ЗРОМ ТСН-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 15.2795 | 0 | 0 | 15.2795 | 6.1738 | 6.9829 | 2.1228
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1620 СВ-1-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1621 Ввод№2 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1638 ТСН-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.1794 | 0 | 0 | 5.1794 | 2.6753 | 1.9203 | 0.58377
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1642 ГРУ 3666 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1648 ТСН-4 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.1794 | 0 | 0 | 5.1794 | 2.6753 | 1.9203 | 0.58377
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№ 1649 СВ-2-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ИАЗ ГПП (ЗРУ-6кВ) | В-6 яч.№1632 ГРУ 3615 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3605 ШСВ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3607 КТП-102 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3662 КТП-104 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3663 ТП-6 66-8 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3664 ТП-6 6609 | ТО | Апр | Июнь | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3666 ГПП 1642 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3667 ТП-2, 7, 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3668 ТП-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3669 ТП-60 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ | В-6 яч.№ 3670 ТП-18 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-8 | В-6 яч.№ 1 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-8 | В-6 яч.№ 4 Т-2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-18 | В-6 яч.5 ТП-27 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-18 | В-6 яч.6 Т-1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-18 | В-6 яч.7 ООО"СТИЛ" | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-18 | В-6 яч.8 ГРУ 3613 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-18 | В-6 яч.9 ГРУ-3670 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-18 | В-6 яч.10 ТП-35Б | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-40 | В-6 яч. № 1 ГПП 1656 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-40 | В-6 яч. № 10 ТП-41 Т-3 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-60 | В-6 яч.1 КТП-29 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-60 | В-6 яч.2 ТП-16 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-60 | В-6 яч.3 ГРУ 3619 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-60 | В-6 яч.4 Т-2 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-60 | В-6 яч.6 СВ-6 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-60 | В-6 яч.12 ТП-45 | ТО | Июль | Сент | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-5 | В-6 яч. 1 ТП-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.4 ТП-25 Т-1 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.5 ТП-3 | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| РП-1 (ИАЗ) | В-6 яч.10 ТП-16, ТП-60, ГПП | ТР | Июль | Сент | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-83 | В-6 яч. 8 ТП-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-83 | В-6 яч. 9 КТП-84 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-83 | В-6 яч. 10 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-38А | В-6 яч.12 ГРУ-Ф | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-37 | В-6 яч. 2 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-6 | В-6 яч.6603 | ТО | Окт | Дек | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-6 | В-6 яч. 6657 С/Н №5 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-6 | В-6 яч. 6658 Т-3 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-6 | В-6 яч. 6660 ГРУ 3609 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-6 | В-6 яч. 6661 ТП-8 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-6 | В-6 яч. 6662 Т-2 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-6 | ШСВ-6-2 яч.6656 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 19.7473 | 0 | 0 | 19.7473 | 7.5115 | 9.3833 | 2.8525
| ТП-7 | В-6 яч. 7651 Т-1 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-7 | В-6 яч. 7652 Т-4 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-7 | В-6 яч. 7653 ТП-36 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-7 | В-6 яч. 7655 ТП-28 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-7 | В-6 яч. 7656 ГРУ3613, ТП-18 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-7 | В-6 яч. 7657 ГРУ 3612 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-7 | В-6 яч. 7658 ТП-46 | СР | Окт | Дек | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-2 | В-6 яч.7 ШСВ | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-2 | В-6 яч.9 ГРУ 3617 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-2 | В-6 яч.10 ТП-67 Т-2, Т-3 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-2 | В-6 яч.11 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-2 | В-6 яч.12 ТП-83 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-2 | В-6 яч.13 КТП-24 | ТР | Окт | Дек | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.5 ТП-28, ТП-38А | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.6 КТП-103 Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ИАЗ ГРУ-Ф | В-6 яч.7 ТП-42 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.3 С/Н №4 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.4 С/Н №2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-10 | В-6 яч.6 Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-14 | В-6 яч.4 Т-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-13 | В-6 яч.4 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-13 | В-6 яч.8 ТП-75, ТП-10 | ТО | Янв | Март | Соб.сил | 1.4255 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.61738 | 0.61973 | 0.1884
| ТП-11 | В-6 яч.2 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-11 | В-6 яч.8 ТП-ГПТУ К-1 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-11 | В-6 яч.11 ТП-75 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-11 | В-6 яч.12 Районная Б | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.8755 | 0 | 0 | 5.8755 | 3.0869 | 2.1385 | 0.65011
| ТП-75 | В-6 яч.7 КТП-148 Т-2 | ТР | Янв | Март | Соб.сил | 5.2254 | 0 | 0 | 5.2254 | 2.7782 | 1.8767 | 0.5705
| ТП-32 | В-10 яч. 1 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-32 | В-10 яч. 2 | СР | Июль | Сент | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-32 | В-10 яч. 3 | СР | Янв | Март | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-32 | В-10 яч. 5 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-32 | В-10 яч. 6 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-32 | В-10 яч. 8 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 23.6172 | 0 | 0 | 23.6172 | 7.5115 | 12.351 | 3.7547
| ТП-32 | В-10 яч. 10 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| ТП-32 | В-10 яч. 11 | СР | Апр | Июнь | Соб.сил | 19.8611 | 0 | 0 | 19.8611 | 7.5115 | 9.4706 | 2.8791
| ПС 500-6 кВ | Доливка масла 57 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 8890.1839 | 0 | 0 | 8890.1839 | 8580.3052 | 237.637 | 72.2417
| ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 25 т | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 592.4268 | 0 | 0 | 592.4268 | 397.5078 | 149.4778 | 45.4413
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Янв | Дек | Соб.сил | 3144.8359 | 0 | 0 | 3144.8359 | 297.0252 | 2183.9039 | 663.9068
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт электрооборудования, трансформаторов 6-10 кВ. (ЦРЗ БЭК-ремонт) | КР | Янв | Дек | Рамочный договор | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 194811.8353 | 71027.16 | 0 | 123784.6753 | 56104.7015 | 51901.8204 | 15778.1534
2. | Здания и сооружения | Типовой ремонт:
| Здание Управления ул.Безбокова, 38 | Ремонт помещений укрытия ГОиЧС | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 6-110кВ ПС "Мельниково" | Ремонт кабельных каналов, 100 шт. Марка П5-10 | КР | Апр | Сент | Конкурс | 716 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли помещений кранового и тракторного боксов, склада ОДС, склада АСУТП. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 4299 | 4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт кровли помещения диспетчерской | КР | Янв | Июнь | Конкурс | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гаражные боксы СМиТ, ул.Безбокова, 38а | Ремонт системы отопления в гаражных боксах № 4-19 | КР | Апр | Сент | Конкурс | 4902 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Цимлянская" | Ремонт маслоприемника 1шт (емкость) | КР | Май | Сент | Конкурс | 2942 | 2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Депутатская, 83 | Ремонт помещений полуэтажа и сварочных постов УРО и ГПП | КР | Апр | Сент | Конкурс | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Лермонтова, 120 здание АБК | Ремонт оконных откосов с установкой роль ставней первого этажа. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Депутатская, 83 | Ремонт помещений, сан. узла для 2 гр. Сл ПС | КР | Янв | Март | Конкурс | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Депутатская, 83 | Ремонт лестничной клетки и помещения "Сушильная комната" | КР | Янв | Март | Конкурс | 484 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ул. Депутатская, 83 | Ремонт внутреннего ограждения территории по замечаниям ОП | КР | Июль | Сент | Конкурс | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственная база ЛенРЭС ул. Томсона, 7 | Ремонт помещения гаражных боксов с заменой эл.проводки, ворот, дверей и ремонтом кровли | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1157 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35 кВ "Луговая" | Ремонт фундаментов под разъединители. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1207 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Центральная" | Ремонт помещений, освещения, отопления (электрокалориферы) | КР | Апр | Сент | Конкурс | 1028 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ "Шелехово" | Ремонт помещений ОПУ | КР | Апр | Сент | Конкурс | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110кВ "Рудная" | Ремонт кровли ОПУ | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 638 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 220кВ "Левобережная", ПС Ключи. | Ремонт ограждения | КР | Апр | Сент | Конкурс | 914 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт по результатам обследования | КР | Янв | Сент | Конкурс | 3923 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-РП 6(10)кВ | Ремонт фасадов ТП, РП-6(10) кВ | КР | Апр | Дек | Конкурс | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1021.141 | 0 | 0 | 1021.141 | 185.6922 | 640.6816 | 194.7672
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1258.4586 | 0 | 0 | 1258.4586 | 185.6922 | 822.6736 | 250.0928
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1230.0033 | 0 | 0 | 1230.0033 | 185.6922 | 800.852 | 243.459
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 1438.8655 | 0 | 0 | 1438.8655 | 185.6922 | 961.0225 | 292.1508
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 30303.4684 | 25355 | 0 | 4948.4684 | 742.7688 | 3225.2298 | 980.4698
3. | Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 459.68 | 459.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Янв | Дек | Конкурс | 170.56 | 170.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 630.24 | 630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спецтехники, автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) самосвал - КАМАЗ 5511 . автокран - МАЗ 5337 КС 3577-4, автобуровая - ГАЗ 3308 , грузовой фургон - УАЗ 390945 , аварийно-ремонтная мастерская - ГАЗ 3732 МА , легковая - УАЗ 31514 , легковая - УАЗ PATRIOT, , экскаватор-погрузчик - TLB825-RM , автолаборатория - ГАЗ 2705 , грузопассажирские: УАЗ 390902 , УАЗ 390944 , ГАЗ 27527 , БКМ HINO RANGER . | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 10983.5556 | 0 | 0 | 10983.5556 | 5216.7959 | 4422.3617 | 1344.398
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад, ) - 11 ед. | ТР | Янв | Дек | Соб.сил | 5419.0649 | 0 | 0 | 5419.0649 | 1672.7338 | 2873.7201 | 872.6109
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ковша Экскаватор-погрузчик JCB ЗСХ гн РМ 8708 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ковша Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM гн АВ 0414 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гидросистемы Экскаватор-погрузчик JCB ЗСХ гн РМ 8708 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 679 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гидромолота Экскаватор-погрузчик JCB ЗСХ гн РМ 8708 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гидромолота Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM гн АК 0833 | КР | Янв | Дек | Конкурс | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт гидроцилиндров КС-45717А-1 гн Е 056 ОЕ | КР | Янв | Дек | Конкурс | 1077 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ДВС Д-245 ГАЗ-3732V5 гн О931ХН | КР | Янв | Дек | Конкурс | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ДВС ЗМЗ-4216 ГАЗ-3035 НМ гн Т 845 АА | КР | Янв | Дек | Конкурс | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ДВС КАМАЗ-43101 гн А333СА | КР | Янв | Дек | Конкурс | 662 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 20131.6205 | 3729 | 0 | 16402.6205 | 6889.5297 | 7296.0819 | 2217.0089
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 245877.1642 | 100741.4 | 0 | 145135.7642 | 63737 | 62423.1321 | 18975.6322

## ВЭС план 2025г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2025 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Испол нитель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ПС 35/10 кВ Грановщина | 1. КРУН-10 наружные работы: чистка и покраска, ремонт разделительного барьера, ремонт металлического профиля; 2. КРУН-10 внутренние работы: чистка и покраска, ремонт электропроводки, ремонт системы обогрева; 3. ОРУ: ремонт площадок обслуживания В-35 кВ, ремонт фундаментов, ремонт ограждения ПС, ремонт освещения ОРУ, ремонт кабельных лотков, устройство геотекстиля на ПС, ремонт системы обогрева В-35 кВ, покраска оборудования и заземлений; 4. КРУН-10 Т-3 наружные работы: ремонт стен, потолка и пола, ремонт системы обогрева и освещения. | ТР | Нояб | Нояб | Закупка | 4095.5547 | 4095.5547 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Бутаково | Средний ремонт ВТ-35 - 5шт., РЛНДЗ-35 - 8шт. | СР | Авг | Авг | Закупка | 592.7772 | 314.6774 | 278.0998 | 278.0998 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Усть-Балей | Тек. ремонт ВТ-35 - 7шт., РЛНДЗ-35 - 14шт., РВЗ-10 - 22шт. | ТР | Июнь | Июнь | Закупка | 513.1735 | 435.7417 | 77.4317 | 77.4317 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Байша | Тек. ремонт ВТ-35 - 3шт., РЛНДЗ-35 - 5шт., ВК-10 - 5шт., РВЗ-10 - 14шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 282.3367 | 215.8108 | 66.5258 | 66.5258 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ Олонки | Тек. ремонт ВТ-35 - 4шт., РЛНДЗ-35 - 7шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 61.2893 | 0 | 61.2893 | 38.1706 | 17.7291 | 5.3896
| ПС 35/10 кВ Казачье | Тек. ремонт С-35 - 3шт., РЛНДЗ-35 - 6шт., РВЗ-10 - 21шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 107.6647 | 0 | 107.6647 | 59.9823 | 36.5663 | 11.1161
| ПС 35/10 кВ Игжей | Тек. ремонт ВТ-35 - 2шт., РЛНДЗ-35 - 6шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 61.6988 | 0 | 61.6988 | 45.8047 | 12.1888 | 3.7054
| ПС 35/10 кВ Хужир | Тек. ремонт РЛНДЗ-35 - 7шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 17.3666 | 0 | 17.3666 | 4.3624 | 9.9726 | 3.0317
| ПС 35/10 кВ Лыловщина | Тек. ремонт ВТ-35 - 3шт., РЛНДЗ-35 - 5шт., РВЗ-10 - 22шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 98.5857 | 0 | 98.5857 | 52.3482 | 35.4582 | 10.7793
| ПС 110/10 кВ Манзурка | Замена трансформаторного ввода 110 кВ - 6шт. | ТР | Авг | Авг | Закупка | 1963.3598 | 283.8549 | 1679.5049 | 1679.5049 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ Манзурка | Тек. ремонт КЗ-110 - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Закупка | 13.0588 | 11.9682 | 1.0906 | 1.0906 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Качуг | Тек. ремонт РЛНДЗ-110 - 21шт., С-35 - 7шт., РЛНДЗ-35 - 16шт., ВК-10 - 20шт. | ТР | Авг | Авг | Закупка | 918.8104 | 766.1281 | 152.6823 | 152.6823 | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда | Ремонт РЛНДЗ-110 - 41шт., МКП-110Б - 9шт., С-35 - 7шт., РЛНДЗ-35 - 18шт., ВК-10 - 15шт. | ТР | Окт | Окт | Закупка | 1951.1887 | 1445.1561 | 506.0326 | 506.0326 | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ Тихоновка | Тек. ремонт ПС 110/10 кВ. ОД-110 - 2шт., КЗ-110-2шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 72.5219 | 0 | 72.5219 | 43.6235 | 22.1614 | 6.7371
| ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная | Средний ремонт ОД-110 - 2шт., КЗ-110-2шт. | СР | Сент | Сент | ВЭС | 31.0796 | 0 | 31.0796 | 2.1812 | 22.1614 | 6.7371
| ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная | Тек. ремонт РЛНДЗ-110- 7шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 26.7724 | 0 | 26.7724 | 6.5435 | 15.513 | 4.7159
| ПС 110/35/10 кВ Черноруд | Средний ремонт РЛНДЗ-110 - 8шт. | СР | Окт | Окт | ВЭС | 85.6599 | 0 | 85.6599 | 7.6341 | 59.8357 | 18.1901
| ПС 110/10 кВ Ользоны | Тек. ремонт ОД-110 - 2шт., КЗ-110- 2шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 11.205 | 0 | 11.205 | 1.0906 | 7.7565 | 2.358
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-553 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) - 17шт. Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 - 0,64 перех. Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 - 0,075 ввод | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 301.4626 | 0 | 301.4626 | 259.5598 | 32.134 | 9.7687
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-677 | Замена ж/б приставки - 13шт. Проезд бригады к месту работ - 72 км Доставка опор и материлов к месту работ - 90 км Проезд спецтехники - 180 км | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 253.394 | 0 | 253.394 | 198.4869 | 42.1066 | 12.8004
| ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-583) | Замена деревянной одностоечной опоры - 24шт. Замена деревянного подкоса - 8шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 454.2467 | 0 | 454.2467 | 314.0892 | 107.4827 | 32.6747
| ВЛ-04 д.Тургеневка (КТП-3-558) | Замена деревянной одностоечной опоры - 54шт. Замена деревянного подкоса - 19шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 1034.3989 | 0 | 1034.3989 | 716.516 | 243.7752 | 74.1077
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-648 | Замена: одностоечной ж/б опоры - 9шт.; ж/б подкоса - 5шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 288.8911 | 0 | 288.8911 | 213.7552 | 57.6196 | 17.5164
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-657(767) | Замена одностоечной ж/б опоры - 9шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 199.5457 | 0 | 199.5457 | 137.414 | 47.647 | 14.4847
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-785 Гаханы | Замена деревянной одностоечной опоры - 9шт. Замена деревянного подкоса - 4шт. Ремонт провода А-35 - 2.08 км. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 4шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) 4 провода А-16 - 2шт. Нумерация опоры ВЛ. 0,4-20 кВ - 13шт. Проезд бригады к месту работ - 480 км. | ТР | Май | Май | ВЭС | 303.8559 | 0 | 303.8559 | 181.0375 | 94.1859 | 28.6325
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-049 В. Кукут | Замена деревянной одностоечной опоры - 7шт. Замена деревянного подкоса - 4шт. Ремонт провода А-35 ВЛ. 0,4кВ - 1,76 км. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 3шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) 4 провода А-16 - 11шт. Нумерация опоры ВЛ. 04-20 кВ - 11шт. Проезд бригады к месту работ - 240 км. | ТР | Май | Май | ВЭС | 245.8659 | 0 | 245.8659 | 150.5011 | 73.1326 | 22.2323
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-570 Б. Кура | Замена деревянной одностоечной опоры - 12шт. Замена деревянного подкоса - 5шт. Ремонт провода А-35 - 2,72 км. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 4шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) 4 провода А-16 - 21шт. Нумерация опоры ВЛ. 04-20 кВ - 17шт. Проезд бригады к месту работ - 220 км | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 375.3424 | 0 | 375.3424 | 232.2952 | 109.6988 | 33.3484
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-600 Алужино | Замена деревянной одностоечной опоры - 14шт. Замена деревянного подкоса - 4шт. Ремонт провода А-35 - 2,88 км. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 5шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 - 12шт. Нумерация опоры ВЛ. 04-20 кВ - 18шт. Проезд бригады к месту работ - 210 км. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 396.3904 | 0 | 396.3904 | 247.5634 | 114.1311 | 34.6959
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-595 | Замена: одностоечной ж/б опоры - 5шт.; ж/б подкоса - 2шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 144.4456 | 0 | 144.4456 | 106.8776 | 28.8098 | 8.7582
| ВЛ-0,4кВ от КТП-8-534 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 - 0,88 перех. Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 - 0,1 ввод. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 11.6145 | 0 | 11.6145 | 8.7247 | 2.2161 | 0.67371
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-715 | Замена: одностоечной ж/б опоры - 13шт., деревянного подкоса - 3шт.; ж/б приставки - 4шт. Проезд бригады к месту работ - 40 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 40 км. Проезд спецтехники - 40 км. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 380.335 | 0 | 380.335 | 279.1904 | 77.5648 | 23.5797
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-707 | Замена ж/б приставки - 16шт. Проезд бригады к месту работ - 72 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 90 км. Проезд спецтехники - 180 км. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 341.3221 | 0 | 341.3221 | 279.1904 | 47.647 | 14.4847
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-651 | Замена ж/б приставки - 5шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 98.8064 | 0 | 98.8064 | 87.247 | 8.8646 | 2.6948
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-710 | Замена одностоечной ж/б опоры - 10шт. Проезд бригады к месту работ - 100 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 100 км. Проезд спецтехники - 200 км. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 262.6343 | 0 | 262.6343 | 174.494 | 67.5922 | 20.548
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-711 | Замена одностоечной ж/б опоры - 5шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 117.5904 | 0 | 117.5904 | 87.247 | 23.2695 | 7.0739
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-629 | Замена ж/б приставки - 1шт. Проезд бригады к месту работ - 110 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 110 км. Проезд спецтехники - 220 км. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 50.6826 | 0 | 50.6826 | 17.4494 | 25.4856 | 7.7476
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-633 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. 0,4 кВ - 27шт. Замена ж/б приставки - 2шт. Проезд бригады к месту работ - 90 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 120 км. Проезд спецтехники - 240 км. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 667.6432 | 0 | 667.6432 | 471.1338 | 150.6974 | 45.812
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-634 | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ. 0,4 кВ - 6шт. Замена ж/б приставки - 8шт. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 184.687 | 0 | 184.687 | 129.7799 | 42.1066 | 12.8004
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-630 | Замена ж/б приставки - 1шт. Проезд бригады к месту работ - 40 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 110 км. Проезд спецтехники - 110 км. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 30.3985 | 0 | 30.3985 | 8.7247 | 16.621 | 5.0528
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-505 | Замена ж/б приставки - 7шт. Проезд бригады к месту работ - 20 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 120 км. Проезд спецтехники - 120 км. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 95.751 | 0 | 95.751 | 61.0729 | 26.5937 | 8.0845
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-705 | Замена ж/б приставки - 14шт. Проезд бригады к месту работ - 72 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 120 км. Проезд спецтехники - 180 км. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 181.3876 | 0 | 181.3876 | 122.1458 | 45.4308 | 13.811
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-650 | Замена ж/б приставки - 19шт. Проезд бригады к месту работ - 20 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 140 км. Проезд спецтехники - 280 км. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 242.3502 | 0 | 242.3502 | 165.7693 | 58.7277 | 17.8532
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-588 | Замена ж/б приставки - 6шт. Проезд бригады к месту работ - 50 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 100 км. Проезд спецтехники -100 км. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 84.1365 | 0 | 84.1365 | 52.3482 | 24.3775 | 7.4108
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-601 | Замена ж/б приставки - 57шт. Проезд бригады к месту работ - 200 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 400 км. Проезд спецтехники - 400 км. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 702.4869 | 0 | 702.4869 | 497.3079 | 157.3458 | 47.8331
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-585 | Замена ж/б приставки - 6шт. Проезд бригады к месту работ - 65 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 90 км. Проезд спецтехники - 90 км. | ТР | Авг | Авг | ВЭС | 84.1365 | 0 | 84.1365 | 52.3482 | 24.3775 | 7.4108
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-591 | Замена одностоечной ж/б опоры - 7шт. Замена ж/б подкоса - 4шт. Ремонт провода А-50 - 0,21 км. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 51шт. Замена наружного ввода провод СИП - 2А 3*16+1*25 - 6шт. Проезд бригады к месту работ - 60 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 140 км. Проезд спецтехники - 420 км. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 283.5443 | 0 | 283.5443 | 167.9505 | 88.6455 | 26.9482
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-578 | Замена ж/б приставки - 17шт. Ремонт провода А-50 - 0,6 км. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 5шт. Проезд бригады к месту работ - 140 км. Доставка материлов к месту работ - 90 км. Проезд спецтехники - 180 км. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 341.9204 | 0 | 341.9204 | 259.5598 | 63.1599 | 19.2006
| ВЛ-0,4 кВ Новая Ида от КТП 5-696 ф3 | Ремонт провода А-70 - 0,72 км. Ремонт повторного заземления нулевого провода - 8шт. Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода А-16 - 9шт. Замена наружного ввода (опора-здание) 4 провода А-50 - 6шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 246.2797 | 0 | 246.2797 | 215.9363 | 23.2695 | 7.0739
| ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10 кВ - 15шт. Замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 - 5шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 322.9433 | 0 | 322.9433 | 229.0234 | 72.0245 | 21.8954
| ВЛ-10 кВ Новая Уда-Посёлок | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10 кВ - 18шт. Проезд бригады к месту работ - 10 км. Доставка материлов к месту работ - 10 км. Проезд спецтехники - 20 км. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 386.0871 | 0 | 386.0871 | 274.8281 | 85.3213 | 25.9377
| ВЛ 10 кВ Бирюлька Залог | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 10 кВ - 24шт. Замена ж/б подкоса на ВЛ. 10 кВ - 4шт. Проезд бригады к месту работ - 60 км. | ТР | Нояб | Нояб | ВЭС | 589.3416 | 0 | 589.3416 | 427.5103 | 124.1037 | 37.7275
| ВЛ 10 кВ Качуг Р.Завод | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ - 3шт. | ТР | Нояб | Нояб | ВЭС | 287.722 | 0 | 287.722 | 257.3787 | 23.2695 | 7.0739
| ВЛ-10 Верхоленск-Тюменцево | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ - 8шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 767.9858 | 0 | 767.9858 | 687.0702 | 62.0519 | 18.8638
| ВЛ-10 Манзурка-Литвинова | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ - 5шт. | ТР | Сент | Сент | ВЭС | 480.2638 | 0 | 480.2638 | 429.6915 | 38.7824 | 11.7899
| ВЛ-10 кВ Новая Уда-Усть-Малой | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ - 2шт. Замена А - образной ж/б опоры 10 кВ - 3шт. Проезд бригады к месту работ - 40 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 20 км. Проезд спецтехники - 40 км. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 171.2732 | 0 | 171.2732 | 122.1458 | 37.6743 | 11.453
| ВЛ-10 кВ Молька-Малышевка | Замена А - образной ж/б опоры 10 кВ - 2шт. Проезд бригады к месту работ - 5 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 100 км. Проезд спецтехники - 200 км. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 102.9756 | 0 | 102.9756 | 61.0729 | 32.134 | 9.7687
| ВЛ-10 кВ Новая Уда-ФКРС | Замена ж/б одностоечной опоры - 5шт. Проезд бригады к месту работ - 10 км. Доставка опор и материлов к месту работ - 10 км. Проезд спецтехники - 20 км. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 109.5743 | 0 | 109.5743 | 76.3411 | 25.4856 | 7.7476
| ВЛ-10кВ Усть-Уда-Светлолобово | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ - 2шт. Замена ж/б подкоса на ВЛ - 1шт. Установка ж/б приставки на ВЛ - 1шт. Проезд бригады к месту работ - 40 км. Доставка материлов к месту работ - 180 км. Проезд спецтехники - 180 км. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 143.0791 | 0 | 143.0791 | 62.1635 | 62.0519 | 18.8638
| ВЛ-10 кВ Оса-Ирхидей | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 3,6га. | ТР | Янв | Янв | ВЭС | 51.8835 | 0 | 51.8835 | 35.9894 | 12.1888 | 3.7054
| ВЛ-10 кВ Оса-Усть-Алтан | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 1,8га. | ТР | Янв | Янв | ВЭС | 24.674 | 0 | 24.674 | 17.4494 | 5.5403 | 1.6843
| ВЛ-10 кВ Бохан-Булык | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 5,1га. | ТР | Янв | Янв | ВЭС | 71.8409 | 0 | 71.8409 | 50.167 | 16.621 | 5.0528
| ВЛ-10 кВ Ново-Ленино-Бараново | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 4,5га. | ТР | Янв | Янв | ВЭС | 63.4981 | 0 | 63.4981 | 44.7141 | 14.4049 | 4.3791
| ВЛ-10 кВ Олонки-Захаровская | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 9,3га. | ТР | Янв | Янв | ВЭС | 133.1578 | 0 | 133.1578 | 92.6999 | 31.0259 | 9.4319
| ВЛ-10 кВ Тараса-Заглик | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 7га. | ТР | Янв | Янв | ВЭС | 100.141 | 0 | 100.141 | 69.7976 | 23.2695 | 7.0739
| ВЛ-10 кВ Олонки-Александровск | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 4,9га. | ТР | Февр | Февр | ВЭС | 70.7503 | 0 | 70.7503 | 49.0764 | 16.621 | 5.0528
| ВЛ-10 кВ Олонки-Буреть | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 4,2га. | ТР | Февр | Февр | ВЭС | 60.2263 | 0 | 60.2263 | 41.4423 | 14.4049 | 4.3791
| ВЛ-10 кВ Бохан-Макаровская | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 3,3га. | ТР | Февр | Февр | ВЭС | 47.1668 | 0 | 47.1668 | 32.7176 | 11.0807 | 3.3685
| ВЛ-10 кВ Казачье-Хинь | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 3,8га. | ТР | Февр | Февр | ВЭС | 54.0647 | 0 | 54.0647 | 38.1706 | 12.1888 | 3.7054
| ВЛ-10 кВ Каменка-Тургур | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 0,9га. | ТР | Февр | Февр | ВЭС | 13.0595 | 0 | 13.0595 | 8.7247 | 3.3242 | 1.0106
| ВЛ-10 кВ Каменка-Буреть | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 1,2га. | ТР | Февр | Февр | ВЭС | 17.7762 | 0 | 17.7762 | 11.9965 | 4.4323 | 1.3474
| ВЛ-20 кВ Жигалово-Чикан | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 32га. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 456.0735 | 0 | 456.0735 | 317.361 | 106.3746 | 32.3379
| ВЛ 10 кВ Анга-Щапова | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ - 5шт. Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ - 5шт. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 538.0373 | 0 | 538.0373 | 483.1303 | 42.1066 | 12.8004
| ВЛ-10 кВ Новая Уда-Чичково | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 48га. | КР | Дек | Дек | ВЭС | 688.2817 | 0 | 688.2817 | 478.7679 | 160.67 | 48.8437
| ВЛ - 35 кВ Усть-Орда - Бозой | Замена ж/б одностоечной опоры на ВЛ. 35 кВ - 10шт. Нумерация опор на ВЛ - 10шт. Проезд бригады к месту работ - 10 км. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 208.6247 | 0 | 208.6247 | 145.0481 | 48.755 | 14.8215
| ВЛ - 35 кВ Усть-Орда - Харат | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ - 10шт. Проезд бригады к месту работ - 290 км. | ТР | Март | Март | ВЭС | 974.7052 | 0 | 974.7052 | 873.5607 | 77.5648 | 23.5797
| ВЛ-35 Качуг-Верхоленск | Нумерация опор ВЛ - 5шт. Замена ж/б одностоечной опоры - 5шт. Проезд бригады к месту работ - 43,6 км. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 96.1881 | 0 | 96.1881 | 73.0694 | 17.7291 | 5.3896
| ВЛ-35 кВ Усть-Балей-Горохово | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 23,4га. Замена П- образной деревянной опоры - 2шт. | КР | Март | Март | ВЭС | 448.5773 | 0 | 448.5773 | 331.5386 | 89.7536 | 27.2851
| ВЛ-35 кВ Усть-Орда-Гаханы | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 7,8га. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 110.6649 | 0 | 110.6649 | 77.4317 | 25.4856 | 7.7476
| ВЛ-35 кВ Усть-Орда-Харат | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 9,3га. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 133.1578 | 0 | 133.1578 | 92.6999 | 31.0259 | 9.4319
| ВЛ-35 кВ Хогот-Байша | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 46га. | КР | Июль | Июль | ВЭС | 656.3554 | 0 | 656.3554 | 456.9562 | 152.9135 | 46.4857
| ВЛ-35 кВ Хогот-Байша | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 15га. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 214.432 | 0 | 214.432 | 149.4105 | 49.8631 | 15.1584
| ВЛ-35 кВ Знаменка-Тимошино | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 49га. | КР | Окт | Окт | ВЭС | 698.8056 | 0 | 698.8056 | 486.4021 | 162.8862 | 49.5174
| ВЛ-110кВ Усть-Орда - Урик | Расчистка густой трассы вручную ВЛ.110кВ от подлеска и кустарника - 6га. | ТР | Янв | Февр | ВЭС | 238.7941 | 0 | 238.7941 | 3.2718 | 180.6153 | 54.907
| ВЛ-110кВ Усть-Орда - Урик | Расчистка густой трассы вручную ВЛ.110 кВ от подлеска и кустарника - 6га. | ТР | Нояб | Дек | ВЭС | 238.7941 | 0 | 238.7941 | 3.2718 | 180.6153 | 54.907
| ВЛ-110 кВ Правобережная-Урик ц.А, ц.Б | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 25,9га. | КР | Апр | Апр | ВЭС | 370.0826 | 0 | 370.0826 | 257.3787 | 86.4294 | 26.2745
| ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10-Урик | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 21,1га. | КР | Май | Май | ВЭС | 300.4229 | 0 | 300.4229 | 209.3928 | 69.8084 | 21.2217
| ВЛ-110 кВ Усть-Орда-Никольск | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 13,6га. | КР | Май | Май | ВЭС | 194.4747 | 0 | 194.4747 | 135.2329 | 45.4308 | 13.811
| ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда | Мехрасчистка трассы ВЛ (мульчер) - 24,31га. | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 346.4992 | 0 | 346.4992 | 241.0199 | 80.889 | 24.5903
| ВЛ-110 кВ Усть-Орда-Тихоновка | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 4,2га. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 60.2263 | 0 | 60.2263 | 41.4423 | 14.4049 | 4.3791
| ВЛ-110 кВ Качуг-Жигалово | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 20га. | КР | Авг | Авг | ВЭС | 285.1823 | 0 | 285.1823 | 198.4869 | 66.4841 | 20.2112
| ВЛ-110 кВ Новая Уда-Знаменка | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителем (мульчер) - 38,4га. | КР | Нояб | Нояб | ВЭС | 531.9776 | 0 | 531.9776 | 381.7057 | 115.2392 | 35.0327
| КТП № 2-600 Алужино | Замена изолирован. вывода 0,4 кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) - 6шт. Замена изолированного вывода 0,4 кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ - 6шт. Замена кабельного наконечника 0,4 кВ КТП - 24шт. Замена вывода от КТП до опоры провод СИП-2 3*50+1*.70 - 3шт. Ремонт контура заземления ТП - 10 / 0,4 кВ - 3шт. АКЗ оборудования подстанции вручную краской - 8 м2. Замена автоматического выключателя 80-250А - 2шт. Ремонт рубильника до 400 А - 1шт. Замена предохранителя ПК-10 - 3шт. Проезд бригады к месту работ - 210 км. | ТР | Апр | Апр | ВЭС | 70.3132 | 0 | 70.3132 | 37.08 | 25.4856 | 7.7476
| КТП № 2-049 В. Кукут | Замена изолирован. вывода 0,4 кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) - 6шт. Замена изолированного вывода 0,4 кВ от трансформатора до рубильника проводом АПВ - 6шт. Замена кабельного наконечника 0,4 кВ КТП - 24шт. Замена вывода от КТП до опоры ВЛ. 04кВ провод СИП-2 3*50+1*.70 - 3шт. Ремонт контура заземления ТП - 10 / 0,4 кВ - 3шт. Ремонт заземляющего спуска КТП - 10 / 0,4 кВ - 3шт. АКЗ оборудования подстанции вручную краской - 8 м2. Замена автоматического выключателя 80-250А - 2шт. Ремонт рубильника до 400 А - 1шт. Замена предохранителя ПК-10 - 3шт. Проезд бригады к месту работ - 240 км. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 71.7581 | 0 | 71.7581 | 37.08 | 26.5937 | 8.0845
| КТП № 2-570 Б. Кура | Замена изолирован. вывода 0,4 кВ от автомата до "гребенки" проводом АПВ 50(70) - 6шт. Замена кабельного наконечника 0,4 кВ КТП - 24шт. Ремонт заземляющего спуска КТП - 10 /0,4 кВ - 3шт. АКЗ оборудования подстанции вручную краской - 8 м2. Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП - 2шт. Ремонт рубильника до 400 А - 1шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 40.2138 | 0 | 40.2138 | 18.54 | 16.621 | 5.0528
| ВЛ-110кВ Оса-Новая-Уда | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-110 кВ - 2 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 5.071 | 0 | 5.071 | 2.1812 | 2.2161 | 0.67371
| ВЛ-110кВ Оса-Новая-Уда | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-110 кВ - 2 шт. | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 5.071 | 0 | 5.071 | 2.1812 | 2.2161 | 0.67371
| ВЛ-110кВ Усть-Орда - Тихоновка | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-110 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 5.071 | 0 | 5.071 | 2.1812 | 2.2161 | 0.67371
| ВЛ-110кВ Оса - Тихоновка | Ремонт заземляющего устройств опоры ВЛ-110 кВ - 2 шт. | ТР | Июль | Июль | ВЭС | 5.071 | 0 | 5.071 | 2.1812 | 2.2161 | 0.67371
| ВЛ-10 кВ Жигалово-Грузновка | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ. 10 кВ от кустарника и подлеска - 18,7га. | ТР | Сент | Сент | Закупка | 1063.5491 | 1063.5491 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -10 кВ Усть-Балей-Фермер | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ. 10.кВ от кустарника и подлеска - 2,8га. | КР | Февр | Февр | Закупка | 158.578 | 158.578 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Горохово - В-Кет | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ. 10.кВ от кустарника и подлеска - 3га. | КР | Дек | Дек | Закупка | 170.0078 | 170.0078 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Горохово - Быково | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ. 10.кВ от кустарника и подлеска - 2,9га. | КР | Нояб | Нояб | Закупка | 164.2929 | 164.2929 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Березовая-Березка-2 | Расчистка густой трассы вручную ВЛ от подлеска и кустарника - 0,562га. Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от кустарника и подлеска - 0,468га. Расчистка трассы редкой густоты вручную ВЛ от подлеска и кустарника - 0,012га. | КР | Май | Май | Закупка | 74.2508 | 74.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Дачная-Городское | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от кустарника и подлеска - 0,312га. | КР | Май | Май | Закупка | 17.0818 | 17.0818 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Дзержинск-Склады | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от кустарника и подлеска - 0,498га. | КР | Май | Май | Закупка | 27.2651 | 27.2651 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Светлячни-Серебрянный | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от кустарника и подлеска - 2,035га. | КР | Май | Май | Закупка | 78.0981 | 78.0981 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Покровская-НоваяЛисиха | Расчистка густой трассы вручную ВЛ от подлеска и кустарника - 1,235га. Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от кустарника и подлеска - 4,436га. Расчистка трассы редкой густоты вручную ВЛ от подлеска и кустарника - 0,756га. | КР | Май | Май | Закупка | 368.1608 | 368.1608 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -35 кВ Оек-Усть-Балей | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от подлеска и кустарника - 9га. | КР | Март | Март | Закупка | 510.0235 | 510.0235 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -35 кВ Усть-Балей-Оек | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от подлеска и кустарника - 4,2га. | КР | Март | Март | Закупка | 238.107 | 238.107 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -35 кВ Усть-Балей-Горохово | Расчистка трассы средней густоты вручную ВЛ от подлеска и кустарника - 3,7га. | КР | Март | Март | Закупка | 209.7723 | 209.7723 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Пивовариха-Дзержинск | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника. - 0,1га. Расчистка трасы средней густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника . - 0,017га. Расчистка трасы редкой густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника. - 0,002га. | КР | Май | Май | Закупка | 7.1666 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 35 кВ Пивовариха-Светлячки | Расчистка трасы редкой густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника. - 3,77га. | ТР | Май | Май | Закупка | 98.4186 | 98.4186 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Оек-Усть-Балей | Расчистка трасы средней густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника . - 9га. | КР | Март | Март | Закупка | 510.0235 | 510.0235 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Васильевск - Половинка | Расчистка трасы средней густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника . - 8,1га. | КР | Дек | Дек | Закупка | 460.4379 | 460.4379 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Хогото - Байша | Расчистка трасы средней густоты вручную ВЛ. 35кВ от подлеска и кустарника . - 20,3га. | КР | Дек | Дек | Закупка | 1152.2754 | 1152.2754 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Оса-Новая-Уда | Расчистка густой трассы ВЛ вручную от подлеска и кустарника - 1,26га. | КР | Сент | Сент | Закупка | 112.1843 | 112.1843 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская отп. На ПС Покровская | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 110кВ от подлеска и кустарника. - 1,026га. | КР | Май | Май | Закупка | 62.3471 | 62.3471 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10кВ Жигалово-Грузновка от опоры № 1 до опоры №777 | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. - 54га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 2010.6455 | 2010.6455 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Бирюлька-Поселок от ПС 35/10 Бирюлька до КТП 4-566 (с отпайками) | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. - 12га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 703.5689 | 703.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Верхоленск -Тюменцево от ПС 35/10кВ Верхоленск до КТП 4-722 (с отпайками) | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. - 7,29га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 279.7346 | 279.7346 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Манзуpка-поселок от ПС 110/10кВ Манзурка до КТП 4-669 (с отпайками) | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. -12,801га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 764.3763 | 764.3763 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ Манзуpка - Харбатово от ПС110/10 кВ Манзуpка до КТП 4-653 (с отпайками)" | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. -7,9га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 417.1794 | 417.1794 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ. Манзуpка -Кырма от ПС 110/10 кВ Манзуpка до опоры №79 (с отпайками) | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. -10,2га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 580.8326 | 580.8326 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Качуг - Жигалово от ПС 110/35/10 кВ Качуг от опоры №1 до опоры №218 | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 110кВ от подлеска и кустарника. - 15,8га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 836.5318 | 836.5318 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Качуг - Жигалово от ПС 110/35/10 кВ Качуг от опоры №218 до опоры №419 | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 110кВ от подлеска и кустарника. - 28,6га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 1064.8022 | 1064.8022 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка от ПС 110/35/10 кВ от опоры №1А-1Б до опоры №76 | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. - 84,45га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 4952.0802 | 4952.0802 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ -10 кВ от ПС 35/10 "Жемчужная" до опоры 87 (Инв. № 5000135565) | Расчистка густой трасы вручную ВЛ. 10кВ от подлеска и кустарника. -7,8га. | КР | Янв | Дек | Закупка | 2869.9919 | 2869.9919 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | Установка ПЗУ (Птицезащитные устройства), 72 шт | КР | Май | Сент | Закупка | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | Установка ПЗУ (Птицезащитные устройства), 585 шт | КР | Май | Сент | Закупка | 877.5 | 877.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Установка ПЗУ (Птицезащитные устройства), 612 шт | КР | Май | Сент | Закупка | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайка на ПС 110 Ново-Ленино | Установка ПЗУ (Птицезащитные устройства), 180 шт | КР | Май | Сент | Закупка | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | Замена изоляторов, 312 шт | КР | Май | Сент | Закупка | 2121.6 | 2121.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | Замена изоляторов, 336 шт | КР | Май | Сент | Закупка | 2284.8 | 2284.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Замена изоляторов, 41 шт | КР | Май | Сент | Закупка | 278.8 | 278.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ(КЛ) 0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ(КЛ) 0,4-35 кВ | КР | Янв | Сент | Закупка | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 62332.5455 | 38529.3761 | 23803.1694 | 17577 | 4774.6698 | 1451.4996
2. | Здания и Сооружения | Типовой ремонт:
| Здание ОПУ при ПС 110/35/10 кВ "Оса" | Ремонт перекрытия и кровли | КР | Окт | Нояб | Закупка | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ольхонский СУ: Теплая стоянка для автотранспорта. | Ремонт чердачного перекрытия, ремонт кровли, ремонт ворот. | КР | Авг | Окт | Закупка | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ольхонский СУ: Производственное здание | Ремонт внутренней отделки, ремонт полов, замена окон, дверей, создание санитарных условий (умывальник, душевая туалет), ремонт электроснабжения, освещения и отопления | КР | Авг | Окт | Закупка | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гороховский СУ. Монтёpский пункт. | Ремонт фундаментов, ремонт отмостки, утепление стен, ремонт и утепление перекрытий, замена окон, замена дверей, ремонт внутренней отделки помещений, ремонт электроснабжения, отопления, освещения. | КР | Июнь | Июль | Закупка | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Баяндаевский РЭС. Теплая стоянка на 25 а/машин. | Мероприятия по результатам обследования прошлых лет (засоление фундаментов). Мероприятия по результатам комплексного обследования. | КР | Сент | Сент | Закупка | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ОПУ (шкафы РЗА. ДУ, связь, ДП) при ПС 110/35/10кВ "Усть-Орда" | Ремонт кабельных каналов и полов, ремонт внутренней отделки помещений | КР | Март | Май | Закупка | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание мотнерского пункта п. Усть-Орда. | Ремонт наружной и внутренней отделки | КР | Июнь | Июль | Закупка | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание ОПУ (кирпичный) -шкафы РЗА при ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда, Эхирит-булагатский район. п. Усть-Ордынский. | Восстановление отмостки, ремонт стен, ремонт внутренней отделки, ремонт наружной отделки. | КР | Сент | Окт | Закупка | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 10766 | 10766 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники - 10шт. | ТР | Янв | Март | Закупка | 140.2187 | 140.2187 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники - 10шт. | ТР | Апр | Июнь | Закупка | 140.2187 | 140.2187 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники - 10шт. | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 337.3679 | 0 | 337.3679 | 302 | 27.1226 | 8.2453
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники - 10шт. | ТР | Июль | Сент | ВЭС | 341.6121 | 0 | 341.6121 | 302 | 30.3774 | 9.2347
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники - 10шт. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 140.2187 | 140.2187 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники - 10шт. | ТР | Окт | Дек | Закупка | 140.2187 | 140.2187 | 0 | 0 | 0 | 0
| Компьютерная техника | Ремонт компьютерной и оргтехники - 10шт. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 347.2709 | 0 | 347.2709 | 302 | 34.717 | 10.554
| Кондиционеры | Ремонт кондиционеров - 20шт. | ТР | Апр | Июнь | Закупка | 163.045 | 163.045 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система телемеханики ВЭС | Ремонт системы телемеханики ВЭС - 30шт. | ТР | Апр | Июнь | Закупка | 552.18 | 552.18 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система телемеханики ВЭС | Ремонт системы телемеханики ВЭС - 30шт. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 1252.4551 | 0 | 1252.4551 | 978 | 210.4717 | 63.9834
| ПС Оса, ПС Усть-Уда | Ремонт системыгарантированного электропитания подстанций - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 878.27 | 878.27 | 0 | 0 | 0 | 0
| Система пожарной и охранной сигнализации | Выполнение работ по ремонту систем пожарной и охранной сигнализации - 3шт. | ТР | Июль | Сент | Закупка | 715.23 | 715.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборы учета электрической энергии линейки РиМ, | Выполнение работ по ремонту приборов учета электрической энергии линейки РиМ, 57 шт. | ТР | Янв | Дек | Закупка | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборы учета электрической энергии линейки Миртек, | Выполнение работ по ремонту приборов учета электрической энергии линейки Миртек, 88 шт. | ТР | Янв | Дек | Закупка | 1031 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 6679.3058 | 4400.5998 | 2278.706 | 1884 | 302.6887 | 92.0174
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Качугский РЭС | Ремонт Мост, КПП, ДВС, редуктора, задн./передн., РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема - 13шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1844.4528 | 0 | 1844.4528 | 1456.4381 | 297.1238 | 90.8909
| Баяндаевский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема - 22шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1668.7794 | 0 | 1668.7794 | 1376.2926 | 224.3186 | 68.1682
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт гидросистема, ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система - 13шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1508.2364 | 0 | 1508.2364 | 1191.1287 | 243.0119 | 74.0958
| Прибайкальский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема, ДВС - 13шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1090.3326 | 0 | 1090.3326 | 860.8738 | 176.1098 | 53.349
| Осинский РЭС | Ремонт редуктора, задн./передн. Мост, ДВС,, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема - 25шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 2829.4108 | 0 | 2829.4108 | 2317.3119 | 392.5576 | 119.5413
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема - 15шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1944.8498 | 0 | 1944.8498 | 1521.3837 | 324.6717 | 98.7944
| Оекский РЭС | Ремонт РК, ходовая часть, тормозная система, ДВС, гидросистема, редуктора, задн./передн. Мост, КПП - 27шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 2047.3647 | 0 | 2047.3647 | 1562.8383 | 370.9128 | 113.6136
| Жигаловский РЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема - 14шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1508.2364 | 0 | 1508.2364 | 1191.1287 | 243.0119 | 74.0958
| База управление ВЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема - 25шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 1902.7313 | 0 | 1902.7313 | 1532.4382 | 282.366 | 87.927
| База управление ВЭС | Ремонт ДВС, редуктора, задн./передн. Мост, КПП, РК, ходовая часть, тормозная система, гидросистема - 25шт. | КР | Янв | Дек | Закупка | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мульчерная техника | Ремонт ходовой части, электрооборудование, гидросистема - 4шт. | КР | Янв | Дек | ВЭС | 2569.6388 | 0 | 2569.6388 | 1935.166 | 486.5614 | 147.9114
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 23714.0328 | 4800 | 18914.0328 | 14945 | 3040.6455 | 928.3874
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 103491.8842 | 58495.9759 | 44995.9083 | 34406 | 8118.004 | 2471.9043

## СЭС план 2025г
Наименование филиала: |  | Северные электрические сети |  |  |  | План ремонтных работ на 2025 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Испол нитель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | Матер. и зап. части | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500кВ №574 | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 30шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 39.4282 |  | 39.4282 | 8.528 | 23.6965 | 7.2037
| ВЛ-220кВ №247 | Расчистка трассы вручную - 0,8га. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил | 83.0021 |  | 83.0021 | 5.616 | 59.3452 | 18.0409
| ВЛ-220кВ №249 | Расчистка трассы вручную - 0,7га. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил | 74.6624 |  | 74.6624 | 5.408 | 53.1092 | 16.1452
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трассы вручную - 1,1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 89.5954 |  | 89.5954 | 8.008 | 62.5671 | 19.0204
| ВЛ-220кВ №251 | Восстановление обрешётки опор - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 67.9111 |  | 67.9111 | 42.432 | 19.5392 | 5.9399
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 79,8га. | КР | Март | Авг | Соб. сил | 594.0811 |  | 594.0811 | 154.024 | 337.4671 | 102.59
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 250шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 319.5833 |  | 319.5833 | 30.368 | 221.7908 | 67.4244
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Восстановление обрешётки опор - 6шт. | КР | Сент | Нояб | Соб. сил | 175.5797 |  | 175.5797 | 78 | 74.831 | 22.7486
| ВЛ-110кВ ГОК-3,4 - Н.Коршуниха | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 23,4га. Расчистка трассы вручную - 1,8га. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 340.0831 |  | 340.0831 | 58.864 | 215.6589 | 65.5603
| ВЛ-110кВ №101,102 | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 11,6га. Расчистка трассы вручную - 1,7га. | КР | Июль | Нояб | Соб. сил | 259.1226 |  | 259.1226 | 62.608 | 150.7014 | 45.8132
| ВЛ-110кВ №103,104 | Расчистка трассы вручную - 1,02га. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил | 85.4195 |  | 85.4195 | 6.136 | 60.8002 | 18.4833
| ВЛ-110кВ Коршуниха-Хребтовая | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 11,1га. | КР | Янв | Авг | Соб. сил | 106.0041 |  | 106.0041 | 38.376 | 51.8621 | 15.7661
| ВЛ-110кВ №101Л,102Л | Термитная сварка проводов в петлях анкерных опор - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 79.892 |  | 79.892 | 32.864 | 36.0644 | 10.9636
| ВЛ-110кВ №103К,104К | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 8,8га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 107.2517 |  | 107.2517 | 44.096 | 48.4323 | 14.7234
| ВЛ-110кВ Тяговая А,Б | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 1,8га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 19.1687 |  | 19.1687 | 5.616 | 10.3932 | 3.1595
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Хребтовая | Термитная сварка проводов в петлях анкерных опор - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.5698 |  | 11.5698 | 5.2 | 4.8848 | 1.485
| ВЛ-110кВ заход на ТПС Хребтовая | Расчистка трассы вручную - 1,5га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.4475 |  | 32.4475 | 2.496 | 22.969 | 6.9826
| ВЛ-10кВ ИЛПХ | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 10,14га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 63.3335 |  | 63.3335 | 21.32 | 32.2189 | 9.7945
| ВЛ-10кВ Брусничный | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 16,8га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 169.3937 |  | 169.3937 | 66.664 | 78.7804 | 23.9493
| ВЛ-10кВ Брусничный | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 11шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 141.9496 |  | 141.9496 | 47.216 | 72.6485 | 22.0851
| ВЛ-10кВ Ферма ВЛ-10кВ АВМ | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 22шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 29.9573 |  | 29.9573 | 6.24 | 18.1881 | 5.5292
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 19шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 711.3818 |  | 711.3818 | 573.144 | 106.0106 | 32.2272
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев - 250шт. | КР | Май | Авг | Соб. сил | 247.3366 |  | 247.3366 | 43.368 | 156.4176 | 47.551
| ВЛ-10кВ Строитель | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 8,6га. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 83.2871 |  | 83.2871 | 25.688 | 44.1711 | 13.428
| ВЛ-10кВ Быт | Установка приставки - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.9171 |  | 10.9171 | 7.8 | 2.3904 | 0.72669
| ВЛ 10кВ Жилзона | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.7632 |  | 45.7632 | 9.984 | 27.438 | 8.3412
| ВЛ 10кВ Жилзона | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 26.2792 |  | 26.2792 | 5.408 | 16.0055 | 4.8657
| ВЛ-10кВ Инкубатор | Замена деревянных опор - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 470.6577 |  | 470.6577 | 248.664 | 170.2406 | 51.7531
| ВЛ-10кВ Инкубатор | Валка угрожающих деревьев - 40шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 90.009 |  | 90.009 | 0.832 | 68.3872 | 20.7897
| ВЛ-10кВ Инкубатор | Расчистка трассы вручную - 1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 53.53 |  | 53.53 | 1.352 | 40.0138 | 12.1642
| ВЛ-6кВ Гараж | Валка угрожающих деревьев - 40шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 74.7443 |  | 74.7443 | 6.032 | 52.6935 | 16.0188
| ВЛ-6кВ Гараж | Расчистка трассы вручную - 1га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 56.65 |  | 56.65 | 4.472 | 40.0138 | 12.1642
| ВЛ 6кВ Селезнево | Валка угрожающих деревьев - 50шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 116.4737 |  | 116.4737 | 11.44 | 80.5473 | 24.4864
| ВЛ 6кВ Селезнево | Расчистка трассы вручную - 1га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.862 |  | 44.862 | 7.592 | 28.5813 | 8.6887
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | Расчистка трассы вручную - 3га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 122.4213 |  | 122.4213 | 9.256 | 86.7832 | 26.3821
| ВЛ-6кВ Водозабор-1 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46.8888 |  | 46.8888 | 5.824 | 31.4914 | 9.5734
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | Расчистка трассы вручную - 3га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 122.4213 |  | 122.4213 | 9.256 | 86.7832 | 26.3821
| ВЛ-6кВ Водозабор-2 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46.8888 |  | 46.8888 | 5.824 | 31.4914 | 9.5734
| ВЛ-6кВ №614 | Расчистка трассы вручную - 4га. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 185.9803 |  | 185.9803 | 10.608 | 134.488 | 40.8843
| ВЛ-6кВ №614 | Валка угрожающих деревьев - 40шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 54.0087 |  | 54.0087 | 6.032 | 36.7919 | 11.1847
| ВЛ-6кВ БГ | Валка угрожающих деревьев - 40шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Янв | Фев | Соб. сил | 81.2497 |  | 81.2497 | 6.032 | 57.6822 | 17.5354
| ВЛ-6кВ БГ | Расчистка трассы вручную - 3га. | КР | Янв | Июнь | Соб. сил | 146.003 |  | 146.003 | 9.256 | 104.8674 | 31.8797
| ВЛ-6кВ АИ | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.392 |  | 37.392 | 9.88 | 21.0982 | 6.4139
| ВЛ-6кВ АИ | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.4164 |  | 42.4164 | 5.824 | 28.0616 | 8.5307
| ВЛ-6кВ РРС-610-1,2 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 64.2363 |  | 64.2363 | 5.824 | 44.7947 | 13.6176
| ВЛ-6кВ РРС-610-1,2 | Расчистка трассы вручную - 1га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 47.6168 |  | 47.6168 | 6.552 | 31.4914 | 9.5734
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-11Б | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 19.0488 |  | 19.0488 | 7.8 | 8.6264 | 2.6224
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-11Б | Выправка одностоечной опоры - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 14.0596 |  | 14.0596 | 5.928 | 6.2359 | 1.8957
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-16Б | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 164.973 |  | 164.973 | 122.824 | 32.3228 | 9.8261
| ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-3И | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 116.9303 |  | 116.9303 | 85.488 | 24.1122 | 7.3301
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-3Р | Установка приставки - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.4685 |  | 28.4685 | 18.304 | 7.7949 | 2.3696
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-6Р | Переключение вводов на СИП, демонтаж провода А-35 и опор - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.8079 |  | 93.8079 | 24.96 | 52.7974 | 16.0504
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-1И | Замена провода на СИП - 0,36км. с переключением вводов на жилые дома. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 158.5174 |  | 158.5174 | 24.752 | 102.5809 | 31.1846
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/1 | Валка угрожающих деревьев - 20шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Янв | Фев | Соб. сил | 44.5123 |  | 44.5123 | 5.616 | 29.8285 | 9.0679
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/4 | Валка угрожающих деревьев - 12шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Янв | Фев | Соб. сил | 29.9069 |  | 29.9069 | 5.512 | 18.7078 | 5.6872
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/5 | Валка угрожающих деревьев - 30шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Апр | Июль | Соб. сил | 42.4164 |  | 42.4164 | 5.824 | 28.0616 | 8.5307
| ВЛ-0,4кВ с ТП-2/6 | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 19.3673 |  | 19.3673 | 5.408 | 10.705 | 3.2543
| ВЛ-0,4кВ с ТП-3/2 | Валка угрожающих деревьев - 8шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7226 |  | 20.7226 | 5.408 | 11.7443 | 3.5703
| ВЛ-0,4кВ с ТП-5/1 | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.8397 |  | 23.8397 | 5.408 | 14.1347 | 4.297
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/1 | Валка угрожающих деревьев - 9шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.2134 |  | 22.2134 | 5.408 | 12.8876 | 3.9178
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/3 | Валка угрожающих деревьев - 6шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 17.3659 |  | 17.3659 | 5.304 | 9.2499 | 2.812
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/6 | Ремонт участка ВЛ с заменой провода на СИП - 0,22км., с заменой вводов. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 85.3041 |  | 85.3041 | 62.4 | 17.5645 | 5.3396
| ВЛ-0,4кВ с ТП-7К | Ремонт участка ВЛ с разделением на 2 фидера и прокладкой СИП-0,18км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 81.1441 |  | 81.1441 | 58.24 | 17.5645 | 5.3396
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/4 | Ремонт участка ВЛ с заменой провода на СИП - 0,37км. с заменой вводов. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 180.1054 |  | 180.1054 | 116.272 | 48.952 | 14.8814
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/4 | Валка угрожающих деревьев - 10шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.6397 |  | 18.6397 | 0.208 | 14.1347 | 4.297
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/6 | Валка угрожающих деревьев - 15шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 26.7398 |  | 26.7398 | 0.312 | 20.2667 | 6.1611
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/10 | Валка угрожающих деревьев - 11шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.266 |  | 20.266 | 0.208 | 15.3819 | 4.6761
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/1 | Валка угрожающих деревьев - 18шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 31.5873 |  | 31.5873 | 0.416 | 23.9044 | 7.2669
| ВЛ-0,4кВ с ТП-14/2 | Валка угрожающих деревьев - 16шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.3662 |  | 28.3662 | 0.312 | 21.5139 | 6.5402
| ВЛ-500кВ №571 | Замена дистанционных распорок на проводах - 9шт. Устройство запирающих люков - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 141.7883 |  | 141.7883 | 53.56 | 67.6597 | 20.5686
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 92.6508 |  | 92.6508 | 29.224 | 48.6402 | 14.7866
| ВЛ-500кВ №572 | Устройство запирающих люков - 6шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 50.4829 |  | 50.4829 | 28.392 | 16.9409 | 5.15
| ВЛ-500кВ №574 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 63.6524 |  | 63.6524 | 14.456 | 37.7273 | 11.4691
| ВЛ-220кВ №247/248 | Ремонт фундаментов опор - 8шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 91.7303 |  | 91.7303 | 30.472 | 46.9773 | 14.2811
| ВЛ-220кВ №247/248 | Расчистка трассы вручную - 0,72га. Вывозка порубочных остатков - 40м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 184.8318 |  | 184.8318 | 24.232 | 123.1594 | 37.4405
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Замена нулевых изоляторов - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 89.1927 |  | 89.1927 | 71.032 | 13.9269 | 4.2338
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Восстановление обрешетки металлических опор - 0,14т. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 27.3438 |  | 27.3438 | 13.52 | 10.6011 | 3.2227
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Расчистка трассы вручную - 0,83га. Вывозка порубочных остатков - 44м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 205.624 |  | 205.624 | 26.728 | 137.1902 | 41.7058
| ВЛ-220кВ Таежная-А,Б | Валка угрожающих деревьев - 16шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.6535 |  | 13.6535 | 1.456 | 9.3539 | 2.8436
| ВЛ-220кВ №245 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.4498 |  | 8.4498 | 2.08 | 4.8848 | 1.485
| ВЛ-220кВ №245/246 | Устройство запирающих люков - 2шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 19.3354 |  | 19.3354 | 9.984 | 7.1713 | 2.1801
| ВЛ-220кВ №245/246 | Расчистка трассы вручную - 0,44га. Вывозка порубочных остатков - 24м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 107.2607 |  | 107.2607 | 14.56 | 71.0895 | 21.6112
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-1 | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8225 |  | 7.8225 | 2.808 | 3.8455 | 1.169
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8225 |  | 7.8225 | 2.808 | 3.8455 | 1.169
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Замена нулевых изоляторов - 4шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 11.4879 |  | 11.4879 | 4.576 | 5.3005 | 1.6114
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 | Восстановление обрешетки металлических опор - 0,2т. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 45.882 |  | 45.882 | 21.216 | 18.9156 | 5.7503
| ВЛ-110кВ ТЭЦ-4 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7072 |  | 9.7072 | 3.744 | 4.573 | 1.3902
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.7072 |  | 9.7072 | 3.744 | 4.573 | 1.3902
| ВЛ-35 №07 | Замена траверс на АП-опоре - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 30.8139 |  | 30.8139 | 14.144 | 12.7836 | 3.8862
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Замена траверс: на А-опоре - 5шт.; на П-опоре - 1шт.; на деревянных опорах Пв-5 - 9шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 345.9716 |  | 345.9716 | 154.336 | 146.9598 | 44.6758
| ВЛ-35кВ отп. на Ершово | Валка угрожающих деревьев - 22шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 56.4948 |  | 56.4948 | 12.584 | 33.674 | 10.2369
| ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 9шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 125.9713 |  | 125.9713 | 67.288 | 45.0025 | 13.6808
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс на П-опоре - 10шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 189.9427 |  | 189.9427 | 74.88 | 88.2382 | 26.8244
| ВЛ-10кВ №87 | Расчистка трассы вручную - 0,77га. Вывозка порубочных остатков - 40м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 187.9174 |  | 187.9174 | 24.336 | 125.4459 | 38.1356
| ВЛ-10кВ №87 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.0173 |  | 12.0173 | 5.512 | 4.9887 | 1.5166
| ВЛ-10кВ №88 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 12.0173 |  | 12.0173 | 5.512 | 4.9887 | 1.5166
| ВЛ-10кВ №87/88 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 6шт. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 78.6796 |  | 78.6796 | 21.216 | 44.0672 | 13.3964
| ВЛ-10кВ №107 | Замена ж/б приставки - 2шт. Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.4731 |  | 50.4731 | 32.448 | 13.823 | 4.2022
| ВЛ-10кВ №107/137 | Расчистка трассы вручную - 0,53га. Вывозка порубочных остатков - 28м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 125.9159 |  | 125.9159 | 16.952 | 83.5613 | 25.4026
| ВЛ-10кВ №112/128 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 32.2924 |  | 32.2924 | 10.608 | 16.6291 | 5.0553
| ВЛ-10кВ №115 | Валка угрожающих деревьев - 20шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.3225 |  | 20.3225 | 2.704 | 13.5112 | 4.1074
| ВЛ-10кВ №115 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 4шт. Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 38.6515 |  | 38.6515 | 23.608 | 11.5364 | 3.5071
| ВЛ-10кВ №125 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 3шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 28.7777 |  | 28.7777 | 15.496 | 10.1853 | 3.0963
| ВЛ-10кВ №115/125 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 42шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 415.0508 |  | 415.0508 | 140.608 | 210.4623 | 63.9805
| ВЛ-10кВ №115/125 | Расчистка трассы вручную - 0,68га. Вывозка порубочных остатков - 36м3. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 153.0304 |  | 153.0304 | 21.84 | 100.6062 | 30.5843
| ВЛ-10кВ №204 | Замена ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 23.877 |  | 23.877 | 11.544 | 9.4578 | 2.8752
| ВЛ-10кВ №209/212 | Валка угрожающих деревьев - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.4809 |  | 5.4809 | 1.144 | 3.3258 | 1.0111
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 20шт. Замена деревянной траверсы сложной опоры - 18шт. Замена ж/б приставки - 4шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 382.1607 |  | 382.1607 | 187.408 | 149.3503 | 45.4025
| ВЛ-10кВ №203/236 | Расчистка трассы вручную - 1,06га. Вывозка порубочных остатков - 60м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 265.8792 |  | 265.8792 | 36.296 | 176.0608 | 53.5225
| ВЛ-10кВ №203 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. Замена ЛР-10кВ - 1шт. Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. Выправка сложной опоры - 1шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 63.1156 |  | 63.1156 | 25.168 | 29.101 | 8.8467
| ВЛ-10кВ №236 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. Замена ЛР-10кВ - 1шт. Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. Выправка сложной опоры - 1шт. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 63.1156 |  | 63.1156 | 25.168 | 29.101 | 8.8467
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Установка крючьев, изоляторов - 21шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 59.4278 |  | 59.4278 | 28.392 | 23.8004 | 7.2353
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 2шт. Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. Замена деревянной траверсы на П-опоре - 4шт. Замена деревянной траверсы А-образных опор - 5шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 327.4176 |  | 327.4176 | 217.776 | 84.081 | 25.5606
| ВЛ-10кВ Северная-1,2 | Замена стойки одностоечной опоры - 2шт. Замена деревянной траверсы сложной опоры - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 90.4091 |  | 90.4091 | 37.96 | 40.2217 | 12.2274
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. Замена ЛР-10кВ - 2шт. Ремонт ЛР-10кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 93.6146 |  | 93.6146 | 35.88 | 44.275 | 13.4596
| ВЛ-6кВ №104 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 2шт. Замена деревянной траверсы А-образных опор - 3шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.7584 |  | 35.7584 | 21.528 | 10.9129 | 3.3175
| ВЛ-6кВ №105/625 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 120.7606 |  | 120.7606 | 40.664 | 61.4238 | 18.6728
| ВЛ 6кВ №162 | Подрезка крон деревьев - 9шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.7542 |  | 13.7542 | 2.912 | 8.3146 | 2.5276
| ВЛ 6кВ №162 | Расчистка трассы вручную - 0,28га. Вывозка порубочных остатков - 16м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 46.4507 |  | 46.4507 | 5.928 | 31.0757 | 9.447
| ВЛ-6кВ №364 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.5279 |  | 22.5279 | 13.312 | 7.0674 | 2.1485
| ВЛ-6кВ №501 | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. Замена ЛР-6кВ - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 128.7454 |  | 128.7454 | 97.032 | 24.3201 | 7.3933
| ВЛ-6кВ №501 | Подрезка крон деревьев - 17шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.1596 |  | 33.1596 | 5.512 | 21.2021 | 6.4454
| ВЛ-6кВ №501 | Расчистка трассы вручную - 0,65га. Вывозка порубочных остатков - 36м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 120.076 |  | 120.076 | 13.416 | 81.7945 | 24.8655
| ВЛ-6кВ №503 | Расчистка трассы вручную - 0,52га. Вывозка порубочных остатков - 28м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 94.3954 |  | 94.3954 | 10.504 | 64.3339 | 19.5575
| ВЛ-6кВ №505 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 9шт. Замена деревянной траверсы А-образных опор - 6шт. Замена стойки одностоечной опоры - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 152.5638 |  | 152.5638 | 94.016 | 44.8986 | 13.6492
| ВЛ-6кВ №601 | Замена деревянной траверсы на П-опоре - 2шт. Замена деревянной траверсы А-образных опор - 8шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 81.974 |  | 81.974 | 47.008 | 26.8145 | 8.1516
| ВЛ-6кВ №602 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.3957 |  | 15.3957 | 9.568 | 4.4691 | 1.3586
| ВЛ-6кВ №628 | Замена ж/б приставки - 2шт. Замена деревянной траверсы А-образных опор - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 63.5055 |  | 63.5055 | 36.4 | 20.7864 | 6.3191
| ВЛ-6кВ №628 | Расчистка трассы вручную - 1,41га. Вывозка порубочных остатков - 80м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 264.7483 |  | 264.7483 | 29.744 | 180.218 | 54.7863
| ВЛ-6кВ №628/914 | Замена деревянной траверсы сложной опоры - 12шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 120.7606 |  | 120.7606 | 40.664 | 61.4238 | 18.6728
| ВЛ-6кВ №702 | Изготовление и монтаж траверсы и ОПН - 1шт. Устройство зазамляющего спуска на опоре - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.1495 |  | 19.1495 | 9.256 | 7.587 | 2.3065
| ВЛ-6кВ №707 | Изготовление и монтаж траверсы и ОПН - 1шт. Устройство зазамляющего спуска на опоре - 1шт. Замена деревянной траверсы на П-опоре - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.2817 |  | 26.2817 | 13 | 10.1853 | 3.0963
| ВЛ-6кВ №708 | Изготовление и монтаж траверсы и ОПН - 1шт. Устройство зазамляющего спуска на опоре - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.1495 |  | 19.1495 | 9.256 | 7.587 | 2.3065
| ВЛ-6кВ №708 | Расчистка трассы вручную - 0,69га. Вывозка порубочных остатков - 40м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 124.7846 |  | 124.7846 | 14.872 | 84.2888 | 25.6238
| ВЛ-6кВ №814 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.0013 |  | 19.0013 | 10.192 | 6.7556 | 2.0537
| ВЛ-6кВ №914 | Замена деревянной траверсы А-образных опор - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46.3512 |  | 46.3512 | 25.48 | 16.0055 | 4.8657
| ВЛ-6кВ №914 | Расчистка трассы вручную - 0,35га. Вывозка порубочных остатков - 20м3. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 62.7831 |  | 62.7831 | 7.488 | 42.4042 | 12.8909
| ВЛ-6кВ №923 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.2973 |  | 9.2973 | 5.096 | 3.2219 | 0.97945
| ВЛ-6кВ №923 | Расчистка трассы вручную - 0,48га. Вывозка порубочных остатков - 24м3. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 72.2352 |  | 72.2352 | 8.944 | 48.5362 | 14.755
| ВЛ-0,4кВ 101-1 | Замена стоек опор - 2шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.8559 |  | 25.8559 | 16.64 | 7.0674 | 2.1485
| ВЛ-0,4кВ 8-7,8 п.Эдучанка | Перетяжка провода - 4,62км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.4243 |  | 44.4243 | 3.224 | 31.5953 | 9.605
| ВЛ-0,4кВ 12-3,5 п.Эдучанка | Замена стоек опор - 18шт. Перетяжка провода - 5,46км. | КР | Июль | Дек | Соб. сил | 248.2916 |  | 248.2916 | 148.408 | 76.5979 | 23.2858
| ВЛ-0,4кВ 3-4 п.Бадарминск | Замена неизолированного провода на СИП - 0,45км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 147.3438 |  | 147.3438 | 101.4 | 35.2329 | 10.7108
| ВЛ-0,4кВ 9-1,3 р.п.Железнодорожный | Замена стоек опор - 1шт. Перетяжка провода - 0,92км. Установка приставок - 2шт. Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 101.5407 |  | 101.5407 | 43.264 | 44.6908 | 13.586
| ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.8398 |  | 19.8398 | 8.32 | 8.8342 | 2.6856
| ВЛ-0,4кВ 13-3 р.п.Железнодорожный | Замена стоек опор - 2шт. Замена ж/б приставки - 1шт. Установка подкоса с ж/б приставкой - 1шт. Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с проводом СИП - 4шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б с проводом СИП - 6шт. Замена неизолированного провода на СИП - 0,3км. Замена наружных вводов 2 провода - 9шт. Замена наружных вводов 4 провода - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 616.6594 |  | 616.6594 | 413.504 | 155.794 | 47.3614
| ВЛ-0,4кВ 18-2 р.п.Железнодорожный | Замена стоек опор - 1шт. Замена подкоса - 1шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 41.1037 |  | 41.1037 | 22.672 | 14.1347 | 4.297
| ВЛ-0,4кВ 22-4 р.п.Железнодорожный | Замена стоек опор - 1шт. Замена подкоса - 1шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.6129 |  | 39.6129 | 22.672 | 12.9915 | 3.9494
| ВЛ-0,4кВ 25-4 р.п.Железнодорожный | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.8398 |  | 19.8398 | 8.32 | 8.8342 | 2.6856
| ВЛ-0,4кВ 45-1 р.п.Железнодорожный | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.6808 |  | 7.6808 | 1.04 | 5.0927 | 1.5482
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | Замена стоек опор - 1шт. Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.5008 |  | 48.5008 | 24.648 | 18.292 | 5.5608
| ВЛ-0,4кВ 20-1 п.Тубинский | Установка приставок - 3шт. Замена неизолированного провода на СИП - 0,55км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 215.2893 |  | 215.2893 | 146.848 | 52.4856 | 15.9556
| ВЛ-0,4кВ 72 Геолог-2 п.Невон | Установка приставок - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 30.0572 |  | 30.0572 | 16.64 | 10.2893 | 3.1279
| КЛ-0,4 ГРС-1 от РП-4 (Меж), ТП- 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 12 (Меж), ТП-23, 24, 25, 26, 46 (Сев), ТП-218 (Сим), ТП-15 (Т) | Ремонт кабельных вводов - 146шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 558.239 |  | 558.239 | 12.064 | 418.8459 | 127.3291
| КЛ-0,4кВ ГРС-2 от ТП-74, ТП-6Н, ТП-3, 4 ЖКУ 9аренда), ТП-84, 51, 223, 225, 237, ТП-2 Луговое, ТП-Черемушки, ТП-7, 11 (Э), ТП-236, 212, 228, 293, 294 | Ремонт кабельных вводов - 99шт. | КР | Март | Дек | Соб. сил | 344.0265 |  | 344.0265 | 19.032 | 249.2289 | 75.7656
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | Замена грозотроса - 0,75км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 94.2224 |  | 94.2224 | 84.6 | 7.3792 | 2.2433
| ВЛ-220кВ Киренга – Кунерма | Затяжка гаек А-болтов фундаментов опор - 40шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил | 14.7942 |  | 14.7942 | 3.952 | 8.3146 | 2.5276
| ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 34.5488 |  | 34.5488 | 13 | 16.5252 | 5.0237
| ВЛ-220кВ Кунерма-Северобайкальск | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 30.4331 |  | 30.4331 | 7.8 | 17.3566 | 5.2764
| ВЛ-220кВ Киренга-Улькан | Замена нулевых изоляторов - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 27.7225 |  | 27.7225 | 7.8 | 15.278 | 4.6445
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | Расчистка трассы вручную - 8,6га. Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 8,4га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 576.2085 |  | 576.2085 | 35.048 | 415.0004 | 126.1601
| ВЛ-35кВ Окунайка | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 60га. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 437.5671 |  | 437.5671 | 107.016 | 253.4901 | 77.061
| ВЛ-35кВ Окунайка | Валка угрожающих деревьев - 65шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 40.3994 |  | 40.3994 | 3.536 | 28.2695 | 8.5939
| ВЛ-35кВ Окунайка | Установка информационных знаков на опоры - 140шт. | ТО | Июль | Авг | Соб. сил | 52.4393 |  | 52.4393 | 38.48 | 10.705 | 3.2543
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | Установка информационных знаков на опоры - 184шт. | ТО | Июль | Авг | Соб. сил | 64.1504 |  | 64.1504 | 49.92 | 10.9129 | 3.3175
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Установка информационных знаков на опоры - 150шт. | ТО | Июль | Авг | Соб. сил | 53.4572 |  | 53.4572 | 40.04 | 10.2893 | 3.1279
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | Валка угрожающих деревьев - 30шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 24.2971 |  | 24.2971 | 1.664 | 17.3566 | 5.2764
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1/ Лена-Киренск-2 | Расчистка трассы вручную - 1га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 62.9314 |  | 62.9314 | 6.552 | 43.2357 | 13.1437
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково, Красноармейская-Салтыково | Расчистка трассы вручную - 4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 169.3076 |  | 169.3076 | 7.488 | 124.0948 | 37.7248
| ВЛ-10кВ Алымовка ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково ВЛ-10кВ Макарово ВЛ-10кВ Алексеевка ВЛ-10кВ Кривая Лука ВЛ-10кВ Салтыково | Ремонт разъединителей - 16шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 60.2106 |  | 60.2106 | 15.08 | 34.6093 | 10.5212
| ВЛ-10кВ Макарово ВЛ-10кВ Алексеевка ВЛ-10кВ Кривая Лука ВЛ-10кВ Салтыково ВЛ-10кВ Орлово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 654шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 94.9465 |  | 94.9465 | 15.392 | 61.0081 | 18.5465
| ВЛ-10кВ Алымовка ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково ВЛ-10кВ Алексеевка ВЛ-10кВ Салтыково | Замена траверс, подтраверсных брусьев опор - 16шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 141.6503 |  | 141.6503 | 80.392 | 46.9773 | 14.2811
| ВЛ-0,4кВ от ТП-21, 25, 26, 27, 28 с.Макарово | Замер загнивания деталей деревянных опор - 152шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 28.8227 |  | 28.8227 | 5.512 | 17.8763 | 5.4344
| ВЛ-35кВ Покосное-Александровка | Валка угрожающих деревьев - 60шт. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 70.1774 |  | 70.1774 | 6.344 | 48.952 | 14.8814
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Выправка П-обр.опор - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 59.9739 |  | 59.9739 | 18.096 | 32.115 | 9.763
| ВЛ-35кВ Покосное-Александровка | Выправка центрофугированных опор - 5шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 92.8298 |  | 92.8298 | 71.552 | 16.3173 | 4.9605
| ВЛ-35кВ Тангуй | Установка ЛР-35кВ - 1шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 404.2704 |  | 404.2704 | 330.408 | 56.6429 | 17.2194
| ВЛ-35кВ Тэмь-Кардой | Выправка П-обр.опор - 8шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 87.5548 |  | 87.5548 | 24.128 | 48.6402 | 14.7866
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Валка угрожающих деревьев - 73шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 113.5551 |  | 113.5551 | 11.232 | 78.4686 | 23.8545
| ВЛ-10кВ Ключи-Булак | Расчистка трассы вручную - 2га. | КР | Фев | Март | Соб. сил | 151.7017 |  | 151.7017 | 6.552 | 111.3111 | 33.8386
| ВЛ-10кВ Кумейка | Расчистка трассы вручную - 4,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 129.6423 |  | 129.6423 | 6.448 | 94.4742 | 28.7201
| ВЛ-10кВ Чистяково | Расчистка трассы вручную - 2,43га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 135.2808 |  | 135.2808 | 7.072 | 98.3197 | 29.8892
| ВЛ-10кВ Кумейка | Капитальный ремонт разъединителя РЛНД-10 - 2шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 29.2158 |  | 29.2158 | 15.392 | 10.6011 | 3.2227
| ВЛ-10кВ Белый Свет | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. Замена дефектного учаска провода - 3шт. Установка линейного разъеденителя - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 102.6533 |  | 102.6533 | 78.936 | 18.1881 | 5.5292
| ВЛ-10кВ Илир | Демонтаж деревянной сложной опоры - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 15.7711 |  | 15.7711 | 5.2 | 8.1067 | 2.4644
| ВЛ-10кВ Леоново | Расчистка трассы вручную (средная густота растительности) - 4,77га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 204.3842 |  | 204.3842 | 4.888 | 152.9879 | 46.5083
| ВЛ-10кВ Лесхоз | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. Замена дефектного учаска провода - 3шт. Установка линейного разъеденителя - 1шт. Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. Устройство двойного крепления проводов на установленной одностоечной опоре - 1шт. | КР | Июнь | Сент | Соб. сил | 152.8042 |  | 152.8042 | 119.6 | 25.4633 | 7.7409
| ВЛ-10кВ Приречье ВЛ-10кВ Тэмь ВЛ-10кВ Школа ВЛ-10кВ Луговое | Ремонт разъединителей РЛНД-10 - 7шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 133.1268 |  | 133.1268 | 57.096 | 58.3058 | 17.725
| ВЛ-0,4кВ с.Кумейка ТП-259, ТП-141, ТП-57, ТП-56 | Установка дополнительных хомутов - 40шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 56.4879 |  | 56.4879 | 19.76 | 28.1656 | 8.5623
| ВЛ-0,4кВ ТП-171 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 3шт. Замена голого провода на СИП - 0,04км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 159.6342 |  | 159.6342 | 118.976 | 31.1796 | 9.4786
| ВЛ-0,4кВ с.Калтук ТП-37, ТП-34, ТП-142, ТП-130 | Установка дополнительных хомутов - 40шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41.9455 |  | 41.9455 | 19.448 | 17.2527 | 5.2448
| ВЛ-0,4кВ ТП-133 | Установка приставок - 26шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 238.937 |  | 238.937 | 149.76 | 68.3872 | 20.7897
| ВЛ-0,4кВ ТП-275 | Замена голого провода на СИП - 0,62км. Замена спуска от ТП на первую опору - 1шт. Переподключение вводов с голого провода на СИП - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 286.286 |  | 286.286 | 189.384 | 74.3114 | 22.5907
| ВЛ-0,4кВ ТП-236 | Установка приставок - 40шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 381.7907 |  | 381.7907 | 236.912 | 111.1033 | 33.7754
| ВЛ-0,4кВ ТП-244 | Установка приставок - 40шт. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 381.7907 |  | 381.7907 | 236.912 | 111.1033 | 33.7754
| ВЛ-0,4кВ ТП-54 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 2шт. Замена голого провода на СИП - 0,04км. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 101.0871 |  | 101.0871 | 75.608 | 19.5392 | 5.9399
| ВЛ-0,4кВ ТП-10 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 124.9478 |  | 124.9478 | 93.912 | 23.8004 | 7.2353
| ВЛ-0,4кВ ТП-136 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б с голым проводом - 1шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил | 54.5983 |  | 54.5983 | 38.064 | 12.6797 | 3.8546
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 53,4га. Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Фев | Авг | Соб. сил | 405.7616 |  | 405.7616 | 149.344 | 196.6393 | 59.7783
| ВЛ-500кВ №501 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Авг | Нояб | Соб. сил | 8.9665 |  | 8.9665 | 3.952 | 3.8455 | 1.169
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Мех. расчистка трассы - 73,8га. Расчистка трасс вручную - 3,4га. | КР | Фев | Окт | Соб. сил | 565.6188 |  | 565.6188 | 171.912 | 301.9224 | 91.7844
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 9,6га. Мех. расчистка трассы - 8,1га. | КР | Июль | Нояб | Соб. сил | 327.8353 |  | 327.8353 | 23.712 | 233.2234 | 70.8999
| ВЛ-500кВ №569 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 17.4224 |  | 17.4224 | 7.8 | 7.3792 | 2.2433
| ВЛ-500кВ №569 | Ремонт спуска заземления - 4шт. Установка в/г на г/трос - 36шт. Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 105.957 |  | 105.957 | 36.296 | 53.421 | 16.24
| ВЛ-500кВ №570 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 7.438 |  | 7.438 | 2.288 | 3.9494 | 1.2006
| ВЛ-500кВ №570 | Ремонт спуска заземления - 4шт. Установка в/г на г/трос - 8шт. Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 35.3587 |  | 35.3587 | 14.352 | 16.1095 | 4.8973
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 41,2га. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил | 268.7242 |  | 268.7242 | 118.56 | 115.1566 | 35.0076
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 5шт. Установка распорок - 1шт. | КР | Июль | Окт | Соб. сил | 30.1489 |  | 30.1489 | 13.208 | 12.9915 | 3.9494
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 10,6га. Расчистка трасс вручную - 0,72га. | КР | Сент | Нояб | Соб. сил | 114.2307 |  | 114.2307 | 33.592 | 61.8395 | 18.7992
| ВЛ-500кВ №572 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 12шт. Ремонт фундаментов опор - 3шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 40.849 |  | 40.849 | 15.912 | 19.1235 | 5.8135
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 20,7га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 138.2482 |  | 138.2482 | 60.32 | 59.7609 | 18.1673
| ВЛ-500кВ №571 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 44шт. Ремонт фундаментов опор - 11шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 101.8666 |  | 101.8666 | 29.224 | 55.7075 | 16.9351
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт спуска заземления - 1шт. Установка распорок - 9шт. | КР | Июль | Окт | Соб. сил | 39.4626 |  | 39.4626 | 11.544 | 21.41 | 6.5086
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.3665 |  | 6.3665 | 1.352 | 3.8455 | 1.169
| ВЛ-500кВ №561 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 36шт. Ремонт фундаментов опор - 9шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 97.3914 |  | 97.3914 | 26.104 | 54.6682 | 16.6191
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 16,1га. Расчистка трасс вручную - 5,6га. | КР | Сент | Дек | Соб. сил | 343.5348 |  | 343.5348 | 54.184 | 221.8948 | 67.456
| ВЛ-500кВ №561 | Установка в/г на г/трос - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 20.8548 |  | 20.8548 | 6.76 | 10.8089 | 3.2859
| ВЛ-500кВ №562 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 28шт. Ремонт фундаментов опор - 7шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 70.706 |  | 70.706 | 16.224 | 41.7807 | 12.7013
| ВЛ-500кВ №562 | Установка распорок - 17шт. Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Июль | Окт | Соб. сил | 76.0071 |  | 76.0071 | 18.408 | 44.1711 | 13.428
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 7,3га. Расчистка трасс вручную - 6,6га. | КР | Апр | Дек | Соб. сил | 284.3462 |  | 284.3462 | 30.368 | 194.7685 | 59.2096
| ВЛ-220кВ №235 | Расчистка трасс вручную - 0,54га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 24.0387 |  | 24.0387 | 0.728 | 17.8763 | 5.4344
| ВЛ-220кВ №236 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 8шт. Ремонт фундаментов опор - 2шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 13.606 |  | 13.606 | 3.848 | 7.4831 | 2.2749
| ВЛ-220кВ №236 | Мех. расчистка трассы - 4,3га. Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил | 30.8867 |  | 30.8867 | 9.88 | 16.1095 | 4.8973
| ВЛ-220кВ №237 | Мех. расчистка трассы - 1,8га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 11.2484 |  | 11.2484 | 4.472 | 5.1966 | 1.5798
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 0,56га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 43.3024 |  | 43.3024 | 1.56 | 32.011 | 9.7314
| ВЛ-220кВ №239 | Восстановление обрешетки опор - 19кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.8287 |  | 7.8287 | 4.576 | 2.4944 | 0.75829
| ВЛ-220кВ №239 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.8752 |  | 8.8752 | 2.912 | 4.573 | 1.3902
| ВЛ-220кВ №239 | Мех. расчистка трассы - 3,2га. Расчистка трасс вручную - 6,8га. | КР | Авг | Окт | Соб. сил | 242.6934 |  | 242.6934 | 14.872 | 174.7097 | 53.1117
| ВЛ-220кВ №242/243 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 8.7933 |  | 8.7933 | 2.288 | 4.9887 | 1.5166
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 45.9941 |  | 45.9941 | 0.728 | 34.7133 | 10.5528
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 2,9га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.7052 |  | 18.7052 | 7.592 | 8.5224 | 2.5908
| ВЛ-220кВ №243 | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 40.4375 |  | 40.4375 | 0.728 | 30.4521 | 9.2574
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 8,6га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 58.8074 |  | 58.8074 | 21.944 | 28.2695 | 8.5939
| ВЛ-220кВ №250 | Изготовление решеток для ремонта фундаментов опор - 4шт. Ремонт фундаментов опор - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 8.7933 |  | 8.7933 | 2.288 | 4.9887 | 1.5166
| ВЛ-220кВ №232 | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.6088 |  | 10.6088 | 1.664 | 6.8595 | 2.0853
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 2,04га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 79.4284 |  | 79.4284 | 0.416 | 60.5923 | 18.4201
| ВЛ-220кВ №233 | Установка бандажа на молнезащитный трос - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.1138 |  | 10.1138 | 3.744 | 4.8848 | 1.485
| ВЛ-220кВ №233 | Восстановление обрешетки опор - 20кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 3.8513 |  | 3.8513 | 2.496 | 1.0393 | 0.31595
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 6га. Мех. расчистка трассы - 6,8га. | КР | Март | Нояб | Соб. сил | 288.482 |  | 288.482 | 22.984 | 203.6027 | 61.8952
| ВЛ-220кВ Д-142 | Противопожарная окопка опор - 90шт. | ТР | Июль | Окт | Соб. сил | 451.3526 |  | 451.3526 | 6.552 | 341.1047 | 103.6958
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 26оп. Замена траверс на А-оп. - 2оп. Замена раскосов на А-оп. - 16шт. Установка подкосов - 2шт. Установка приставок - 28шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 2668.7808 |  | 2668.7808 | 1167.816 | 1151.0466 | 349.9182
| ВЛ-220кВ Д-142 | Восстановление обрешетки опор - 29кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 13.3783 |  | 13.3783 | 11.752 | 1.2472 | 0.37914
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 48га. | КР | Янв | Нояб | Соб. сил | 241.1119 |  | 241.1119 | 112.632 | 98.5275 | 29.9524
| ВЛ-35кВ Д-141 | Противопожарная окопка опор - 90шт. | ТР | Авг | Окт | Соб. сил | 451.3526 |  | 451.3526 | 6.552 | 341.1047 | 103.6958
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на А-оп. - 2оп. Замена траверс на П-оп. - 26оп. Установка приставок - 16шт. Замена раскосов на А-оп. - 16шт. | КР | Фев | Нояб | Соб. сил | 2258.6511 |  | 2258.6511 | 979.68 | 980.8061 | 298.165
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 48га. | КР | Янв | Нояб | Соб. сил | 241.1119 |  | 241.1119 | 112.632 | 98.5275 | 29.9524
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Восстановление обрешетки опор - 48кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.0672 |  | 9.0672 | 5.408 | 2.8062 | 0.85307
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. Расчистка трасс вручную - 1,3га. | КР | Март | Сент | Соб. сил | 61.5036 |  | 61.5036 | 6.344 | 42.3003 | 12.8593
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Март | Сент | Соб. сил | 23.3291 |  | 23.3291 | 5.304 | 13.823 | 4.2022
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 25.4537 |  | 25.4537 | 1.872 | 18.0842 | 5.4976
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 25.4537 |  | 25.4537 | 1.872 | 18.0842 | 5.4976
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 14.1325 |  | 14.1325 | 1.664 | 9.5617 | 2.9068
| ВЛ-110кВ Кежма-Видим | Восстановление обрешетки опор - 96кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 24.1132 |  | 24.1132 | 13 | 8.5224 | 2.5908
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 1,2га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 11.6328 |  | 11.6328 | 4.992 | 5.0927 | 1.5482
| ВЛ-35кВ №35-04 | Замена раскосов на А-оп. - 8шт. Замена раскосов на П-оп. - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 123.5028 |  | 123.5028 | 74.984 | 37.2076 | 11.3111
| ВЛ-35кВ №35-05 | Замена "0" изоляторов на П-обр. опоре - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.6028 |  | 6.6028 | 2.808 | 2.9101 | 0.88467
| ВЛ-35кВ №35-05 | Подрезка крон деревьев - 12шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 7.7721 |  | 7.7721 | 2.08 | 4.3651 | 1.327
| ВЛ-35кВ №35-05 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 18.9296 |  | 18.9296 | 1.04 | 13.719 | 4.1706
| ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 5.7331 |  | 5.7331 | 0.312 | 4.1573 | 1.2638
| ВЛ-35кВ №35-06 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 10.7537 |  | 10.7537 | 2.08 | 6.6516 | 2.0221
| ВЛ-35кВ №35-06 | Замена "0" изоляторов на П-обр. опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.0931 |  | 5.0931 | 1.976 | 2.3904 | 0.72669
| ВЛ-35кВ №35-06 | Мех. расчистка трассы - 1га. Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Март | Окт | Соб. сил | 75.4535 |  | 75.4535 | 5.928 | 53.3171 | 16.2084
| ВЛ-35кВ №35-08 | Замена "0" изоляторов на П-обр. опоре - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 5.0931 |  | 5.0931 | 1.976 | 2.3904 | 0.72669
| ВЛ-35кВ №35-08 | Мех. расчистка трассы - 1,1га. Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Июль | Окт | Соб. сил | 19.8243 |  | 19.8243 | 6.136 | 10.4971 | 3.1911
| ВЛ-35кВ №35-11 | Мех. расчистка трассы - 0,8га. Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 20.436 |  | 20.436 | 3.224 | 13.1994 | 4.0126
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 21.0571 |  | 21.0571 | 0.728 | 15.5898 | 4.7393
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 26.7398 |  | 26.7398 | 0.312 | 20.2667 | 6.1611
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.3914 |  | 10.3914 | 1.04 | 7.1713 | 2.1801
| ВЛ-35кВ №35-09/24 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.7715 |  | 15.7715 | 0.728 | 11.5364 | 3.5071
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 16.4397 |  | 16.4397 | 0.312 | 12.3679 | 3.7598
| ВЛ-10кВ РРС | Валка угрожающих деревьев - 100шт. | КР | Авг | Окт | Соб. сил | 88.9559 |  | 88.9559 | 5.2 | 64.23 | 19.5259
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 59.2312 |  | 59.2312 | 6.24 | 40.6374 | 12.3538
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Восстановление обрешетки опор - 363кг. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 69.7364 |  | 69.7364 | 37.752 | 24.5279 | 7.4565
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 56.9432 |  | 56.9432 | 3.952 | 40.6374 | 12.3538
| ВЛ-110кВ Опорная – Турма | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 104.3208 |  | 104.3208 | 5.928 | 75.4546 | 22.9382
| ВЛ-110кВ МПС – Опорная | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 103.3877 |  | 103.3877 | 8.112 | 73.0642 | 22.2115
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 0,9га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 67.6085 |  | 67.6085 | 8.112 | 45.6261 | 13.8703
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна | Установка в/г на проводе - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.4093 |  | 11.4093 | 2.6 | 6.7556 | 2.0537
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 2,6га. | КР | Сент | Нояб | Соб. сил | 197.0113 |  | 197.0113 | 14.456 | 139.9964 | 42.5589
| ВЛ-110кВ Хлорный А | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 69.8027 |  | 69.8027 | 1.768 | 52.1739 | 15.8609
| ВЛ-110кВ Хлорный Б | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 38.3759 |  | 38.3759 | 3.952 | 26.3987 | 8.0252
| ВЛ-110кВ Насосная А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Сент | Дек | Соб. сил | 33.4089 |  | 33.4089 | 1.56 | 24.424 | 7.4249
| ВЛ-110кВ БЛПК - Опорная-1 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 8.3175 |  | 8.3175 | 0.728 | 5.8202 | 1.7693
| ВЛ-110кВ БЛПК - Опорная-2 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 8.3175 |  | 8.3175 | 0.728 | 5.8202 | 1.7693
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Присоединение шлейфа молниезащитного троса с к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.4084 |  | 5.4084 | 0.936 | 3.4298 | 1.0426
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор | Присоединение заземляющего спуска к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.3044 |  | 5.3044 | 0.832 | 3.4298 | 1.0426
| ВЛ-110кВ Падун-Западная | Валка угрожающих деревьев - 48шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 38.8579 |  | 38.8579 | 7.28 | 24.2162 | 7.3617
| ВЛ-110кВ Инкубатор – Западная | Валка угрожающих деревьев - 48шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 41.4329 |  | 41.4329 | 7.28 | 26.1909 | 7.962
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Восстановление обрешетки опор - 120кг. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.7368 |  | 21.7368 | 12.792 | 6.8595 | 2.0853
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Засыпка фундаментов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 11.1005 |  | 11.1005 | 0.936 | 7.7949 | 2.3696
| ВЛ-110 кВ Падун-Западная | Расчистка трасс вручную - 2,4га. | КР | Май | Авг | Соб. сил | 138.07 |  | 138.07 | 9.048 | 98.9432 | 30.0787
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 20.5244 |  | 20.5244 | 1.144 | 14.8623 | 4.5181
| ВЛ-110кВ Котельная А,Б | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Март | Апр | Соб. сил | 95.7199 |  | 95.7199 | 1.664 | 72.1288 | 21.9272
| ВЛ-110кВ Т-1,2 | Подрезка крон деревьев - 30шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 24.1521 |  | 24.1521 | 1.248 | 17.5645 | 5.3396
| ВЛ-110кВ ЛДК А,Б | Расчистка трасс вручную - 0,35га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 24.8707 |  | 24.8707 | 1.56 | 17.8763 | 5.4344
| ВЛ-35кВ № 35-51 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 102.3448 |  | 102.3448 | 3.952 | 75.4546 | 22.9382
| ВЛ-35кВ № 35-16 (отп. на ПС ДОК, ПС Порожки) | Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 156.5803 |  | 156.5803 | 11.024 | 111.6229 | 33.9334
| ВЛ-35кВ № 35-10 (отп. на ПС Порожки, ПС 22, ПС АЗС) | Расчистка трасс вручную - 1,4га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 124.8673 |  | 124.8673 | 6.552 | 90.7326 | 27.5827
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 8.1378 |  | 8.1378 | 1.768 | 4.8848 | 1.485
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 87.418 |  | 87.418 | 3.12 | 64.6457 | 19.6523
| ВЛ-35кВ №35-23 | Расчистка трасс вручную - 0,1га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 12.5598 |  | 12.5598 | 1.04 | 8.8342 | 2.6856
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Присоединение заземляющего спуска к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.462 |  | 5.462 | 0.312 | 3.9494 | 1.2006
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Засыпка фундаментов - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 12.8436 |  | 12.8436 | 0.104 | 9.7696 | 2.97
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.6761 |  | 41.6761 | 1.56 | 30.7639 | 9.3522
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 245.9444 |  | 245.9444 | 32.76 | 163.485 | 49.6994
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Расчистка трасс вручную - 3га. | КР | Сент | Нояб | Соб. сил | 268.1767 |  | 268.1767 | 39 | 175.749 | 53.4277
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 1га. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 24.8101 |  | 24.8101 | 9.36 | 11.8482 | 3.6019
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена девянных траверс на металлические - 28шт. Установка приставок - 8шт. | КР | Июль | Окт | Соб. сил | 414.1641 |  | 414.1641 | 257.088 | 120.4572 | 36.619
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Замена девянных траверс на металические - 9шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 146.5269 |  | 146.5269 | 72.8 | 56.539 | 17.1879
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 105.2777 |  | 105.2777 | 19.76 | 65.5811 | 19.9366
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Расчистка трасс вручную - 0,13га. | КР | Янв | Янв | Соб. сил | 21.1357 |  | 21.1357 | 2.704 | 14.1347 | 4.297
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. Замена траверсы верхней и нижней поперечины на А-оп. - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 49.5658 |  | 49.5658 | 28.288 | 16.3173 | 4.9605
| ВЛ-10кВ Ферма, ВЛ-10кВ Зерносклад | Расчистка трасс вручную - 0,11га. | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 15.141 |  | 15.141 | 2.808 | 9.4578 | 2.8752
| ВЛ-10кВ Зерносклад | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 5.7016 |  | 5.7016 | 0.416 | 4.0533 | 1.2322
| ВЛ-10кВ Анчериково | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Март | Март | Соб. сил | 101.2287 |  | 101.2287 | 8.528 | 71.0895 | 21.6112
| ВЛ-10кВ Анчериково | Сборка ж/б А-опор - 1шт. Изготовление траверс ТМ-20 - 2шт. Замена деревянной УА-опоры на ж/б опору - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 100.6457 |  | 100.6457 | 77.064 | 18.0842 | 5.4976
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Янв | Сент | Соб. сил | 114.8379 |  | 114.8379 | 11.024 | 79.6119 | 24.202
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 32.9233 |  | 32.9233 | 4.056 | 22.1375 | 6.7298
| ВЛ 6кВ № 602-1/2 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 11.3937 |  | 11.3937 | 0.416 | 8.4185 | 2.5592
| ВЛ 6кВ № 602-1/2 | Замена ж/б приставки - 1шт. Замена поперечин на А-опор - 3шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 36.5556 |  | 36.5556 | 23.816 | 9.7696 | 2.97
| ВЛ-6кВ №604 | Замена траверсы и поперечин А-опор - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 14.4883 |  | 14.4883 | 5.408 | 6.9634 | 2.1169
| ВЛ-6кВ №604 | Подрезка крон деревьев - 5шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.9397 |  | 3.9397 | 0.416 | 2.7022 | 0.82148
| ВЛ-6кВ №605 | Замена траверс на двухцепных опорах - 12шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 82.4904 |  | 82.4904 | 53.352 | 22.3454 | 6.793
| ВЛ-6кВ №605 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.1081 |  | 6.1081 | 0.416 | 4.3651 | 1.327
| ВЛ-6кВ №605 | Расчистка трасс вручную - 0,015га. | КР | Май | Май | Соб. сил | 1.5633 |  | 1.5633 | 0.208 | 1.0393 | 0.31595
| ВЛ-6кВ Седаново-1 | Замена траверс на А-оп. - 2шт. Замена подкоса - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 32.3677 |  | 32.3677 | 13.936 | 14.1347 | 4.297
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп. - 2шт. Замена штыревого изолятора - 1шт. Установка дополнительной ж/б опоры - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 57.4763 |  | 57.4763 | 33.488 | 18.396 | 5.5924
| ВЛ-10кВ Ферма Подъеланка | Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.9894 |  | 18.9894 | 2.184 | 12.8876 | 3.9178
| ВЛ-10кВ Детский сад | Сборка ж/б П-опоры - 1шт. Изготовление траверс ТМ-1 - 1шт. Замена деревянной П-опоры на ж/б опору - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 39.6563 |  | 39.6563 | 30.576 | 6.9634 | 2.1169
| ВЛ-10кВ Дачная ВЛ-10кВ Кузнецовка ВЛ-10кВ ТУСМ | Расчистка трасс вручную - 0,25га. | КР | Янв | Окт | Соб. сил | 22.3239 |  | 22.3239 | 2.808 | 14.9662 | 4.5497
| ВЛ-6кВ Коврижка ВЛ-6кВ Братская Елань | Расчистка трасс вручную - 2га. | КР | Фев | Окт | Соб. сил | 210.128 |  | 210.128 | 26.624 | 140.7239 | 42.7801
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-21, 2, 3, 15, 17 | Подрезка крон деревьев - 20шт. Расчистка трасс вручную - 0,01га. | КР | Фев | Апр | Соб. сил | 18.6962 |  | 18.6962 | 2.704 | 12.264 | 3.7282
| ВЛ-0,4кВ п.Кобляково ТП-17, ТП-21 | Перетяжка, закрепление СИП - 0,1км. Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 4.0625 |  | 4.0625 | 1.352 | 2.0786 | 0.63191
| ВЛ-0,4кВ п.Анчериково ТП-6 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 3.2621 |  | 3.2621 | 0.416 | 2.1826 | 0.6635
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-СЭС, ТП-3, 4, 5, 12, 13, 15, 20 | Подрезка крон деревьев - 41шт. Расчистка трасс вручную - 0,03га. | КР | Май | Сент | Соб. сил | 31.9652 |  | 31.9652 | 3.64 | 21.7218 | 6.6034
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-2, 4, 5, 12 | Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 4шт. Установка хомута - 1шт. Перетяжка, закрепление СИП - 0,2км. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.4455 |  | 16.4455 | 6.552 | 7.587 | 2.3065
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-1, 2, 4 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 18.6774 |  | 18.6774 | 1.872 | 12.8876 | 3.9178
| ВЛ-0,4кВ п.Червянка ТП-2, 4 | Перетяжка провода - 0,2км. Выправка опоры - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 18.2139 |  | 18.2139 | 3.848 | 11.0168 | 3.3491
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-260, 262, 270 | Подрезка крон деревьев - 9шт. Расчистка трасс вручную - 0,05га. | КР | Янв | Авг | Соб. сил | 13.1019 |  | 13.1019 | 1.04 | 9.2499 | 2.812
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-262, 275 | Перетяжка провода - 0,1км. Присоединение заземляющего спуска к заземлителю - 1шт. | КР | Июль | Авг | Соб. сил | 3.7411 |  | 3.7411 | 0.624 | 2.3904 | 0.72669
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 2382.6663 |  | 2382.6663 | 0 | 1827.1981 | 555.4682
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 107,8га. | КР | Янв | Апр | Конкурс | 2944.2336 | 2944.2336 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №251 | Мех. расчистка трассы - 48,75га. | КР | Янв | Апр | Конкурс | 1318.8825 | 1318.8825 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №247,248,249 | Мех. расчистка трассы - 183,2га. | КР | Янв | Апр | Конкурс | 4953.728 | 4953.728 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №247,248,249 | Мех. расчистка трассы - 69,3га. | КР | Июль | Авг | Конкурс | 1809.6309 | 1809.6309 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ 101Л,102Л | Мех. расчистка трассы - 7га. | КР | Март | Март | Конкурс | 189.301 | 189.301 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 191,76га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 4845.3917 | 4845.3917 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 1,45га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 136.242 | 136.242 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 228,37га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 5719.5267 | 5719.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 1,38га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 129.6786 | 129.6786 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы - 132,73га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 3574.9498 | 3574.9498 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №574 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 1,9га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 146.148 | 146.148 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 74,75га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 2033.3495 | 2033.3495 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,245га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 25.578 | 25.578 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №245 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 3,624га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 323.2246 | 323.2246 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1,2 | Мех. расчистка трассы - 12,74га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 310.2317 | 310.2317 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Симахинская-1,2 | Мех. расчистка трассы - 3,894га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 94.9279 | 94.9279 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Дачная-2 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,594га | КР | Июль | Сент | Конкурс | 46.926 | 46.926 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ №03 | Замена анкерных АП-обр. опор - 2шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 1319.72 | 1319.72 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Замена анкерных АП-обр. опор - 1шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 747.8 | 747.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ №40 | Замена траверс промежуточных опор - 15шт. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 462.705 | 462.705 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №145/146 | Мех. расчистка трассы - 2,73га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 79.9044 | 79.9044 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10кВ №145/146 | Мех. расчистка трассы с утилизацией - 0,43га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 33.626 | 33.626 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 31,71га. | КР | Апр | Май | Конкурс | 771.4092 | 771.4092 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Ручей - Усть-Кут | Мех. расчистка трассы с ручной подрубкой - 73,47га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 2373.0075 | 2373.0075 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Окунайка | Замена деревяных опор на ЦФО опоры - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 7146.98 | 7146.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Небель | Замена промежуточных П-опор - 5шт. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 1505.3 | 1505.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренск-Салтыково/Киренск-Красноармейская | Мех. расчистка трассы - 49,7 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 2011.1105 | 2011.1105 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Киренск-Красноармейская/ Красноармейская-Салтыково | Мех. расчистка трассы - 27,2 га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 1100.5936 | 1100.5936 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Красноармейская-Салтыково/ Киренск-Салтыково | Мех. расчистка трассы - 11,8га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Октябрьская отп. Харанжино | Замена анкерных АП-образных деревянных опор - 2шт. | КР | Июль | Авг | Конкурс | 1722.56 | 1722.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Октябрьская отп. Добчур | Замена анкерных АП-образных деревянных опор - 6шт. | КР | Март | Нояб | Конкурс | 5151.3 | 5151.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 248,262га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 6847.066 | 6847.066 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 15,32га. | КР | Июль | Авг | Конкурс | 569.904 | 569.904 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 89,278га. | КР | Июль | Авг | Конкурс | 3288.1087 | 3288.1087 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 33,276га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 920.0814 | 920.0814 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 136,575га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 3788.5905 | 3788.5905 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 32,507га. | КР | Янв | Фев | Конкурс | 888.0912 | 888.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 83,223га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 3073.4254 | 3073.4254 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 5,595га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 206.4555 | 206.4555 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 112,719га. | КР | Янв | Март | Конкурс | 3077.2287 | 3077.2287 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 120,993га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 3962.5207 | 3962.5207 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 147,007га. | КР | Янв | Дек | Конкурс | 4814.4793 | 4814.4793 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 20,613га. | КР | Окт | Дек | Конкурс | 816.0687 | 816.0687 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Расчистка трасс вручную - 53,204га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2348.9566 | 2348.9566 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 10,33га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 385.5156 | 385.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №570 | Расчистка трасс вручную - 4,4га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 215.512 | 215.512 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 35,346га. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 1549.9221 | 1549.9221 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 18,202га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 891.716 | 891.716 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 9,034га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 442.5757 | 442.5757 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 41,789га. | КР | Июль | Дек | Конкурс | 1949.4569 | 1949.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 42,938га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 2018.5154 | 2018.5154 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 1,9га. | КР | Апр | Июнь | Конкурс | 23.275 | 23.275 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 15,489га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 618.0111 | 618.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 4,57га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 186.5474 | 186.5474 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 3,3га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 134.706 | 134.706 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 5,616га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 229.2451 | 229.2451 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 3,85га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 157.157 | 157.157 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 27,625га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 623.22 | 623.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 5,23га. | КР | Июль | Сент | Конкурс | 170.8118 | 170.8118 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную - 1,48га. | КР | Апр | Сент | Конкурс | 47.9224 | 47.9224 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 4га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 108.08 | 108.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мех. расчистка трассы - 16га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 433.28 | 433.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Турма-Огневка | Мех. расчистка трассы - 13га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 351.52 | 351.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ № 35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 8га. | КР | Янв | Янв | Конкурс | 207.12 | 207.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ №35-25,26 | Мех. расчистка трассы - 24га. | КР | Фев | Фев | Конкурс | 776.88 | 776.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ №35-23,26 | Мех. расчистка трассы - 4,5га. | КР | Фев | Фев | Конкурс | 116.505 | 116.505 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Мех. расчистка трассы - 65га. | КР | Март | Март | Конкурс | 2081.3 | 2081.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС Березняки | ВМПП-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А, ВМПЭ-10-1600/31,5У1; ПЭВ-11А - 13шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 52.3312 |  | 52.3312 | 14.248 | 29.2049 | 8.8783
| ПС Березняки | ТМ-1600-6/10 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 95.7139 |  | 95.7139 | 34.32 | 47.0812 | 14.3127
| ПС Березняки | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х, РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х - 6шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 36.3836 |  | 36.3836 | 8.736 | 21.2021 | 6.4454
| ПС Березняки | ТДТН-16000/110-76У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 161.3661 |  | 161.3661 | 66.768 | 72.5445 | 22.0535
| ПС Березняки | С-35М-630-10У1; ПЭ-11 - 3шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 22.1249 |  | 22.1249 | 7.488 | 11.2247 | 3.4123
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 - 8шт. | СР | Май | Сент | Соб. сил | 140.0771 |  | 140.0771 | 15.392 | 95.6174 | 29.0677
| ПС ГПП-2 | ВМГ-133-600-20; ПЭ-11 - 5шт. | ТР | Март | Сент | Соб. сил | 23.0265 |  | 23.0265 | 5.408 | 13.5112 | 4.1074
| ПС Дальний | ВМПЭ-10-1000/20У1; ВМ-10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 23.6915 |  | 23.6915 | 6.344 | 13.3033 | 4.0442
| ПС Ждановская | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А - 11шт. | ТР | Март | Июль | Соб. сил | 54.1057 |  | 54.1057 | 13.312 | 31.2835 | 9.5102
| ПС Ждановская | МКП-110М-630-20У1; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1,2) - 2шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 303.3102 |  | 303.3102 | 68.848 | 179.8023 | 54.6599
| ПС Ждановская | КЗ-110; ШПК (КЗ-110 Т-1,2 ф.А) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.1458 |  | 6.1458 | 2.08 | 3.118 | 0.94786
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х с заменой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 36шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 969.0683 |  | 969.0683 | 729.456 | 183.7517 | 55.8605
| ПС Ждановская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х, РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х - 6шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 48.581 |  | 48.581 | 8.736 | 30.556 | 9.289
| ПС Железногорская | ТДНС-10000/35У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 56.8851 |  | 56.8851 | 19.344 | 28.7892 | 8.7519
| ПС Железногорская | Замена фарфоровой изоляции на полимерную на шинном мосту 35кВ Т-1 ОТПК-35 - 4шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 24.1632 |  | 24.1632 | 18.2 | 4.573 | 1.3902
| ПС Заморская | ВКЭ-10-630-20; ПП-67 - 7шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 26.9159 |  | 26.9159 | 5.096 | 16.733 | 5.0868
| ПС Заморская | ТМ-63-10/0,4-У1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 38.0533 |  | 38.0533 | 16.64 | 16.4213 | 4.9921
| ПС Заморская | РНДЗ-2-35/600 (ЛР-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 9.3354 |  | 9.3354 | 2.288 | 5.4045 | 1.643
| ПС Заморская | ТМН 1000/35-У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 112.134 |  | 112.134 | 42.744 | 53.2132 | 16.1768
| ПС Карьер | ТМН-16000/ 110/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 148.0029 |  | 148.0029 | 61.672 | 66.2047 | 20.1262
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 - 3шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 402.9425 |  | 402.9425 | 95.16 | 236.0295 | 71.753
| ПС Коршуниха | МКП-110М; ШПЭ-33 - 3шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 35.9995 |  | 35.9995 | 3.744 | 24.7358 | 7.5197
| ПС Коршуниха | РНДЗ-1-110/1000; ПР-90Х - 24шт. | СР | Апр | Сент | Соб. сил | 408.4908 |  | 408.4908 | 46.904 | 277.2905 | 84.2963
| ПС Коршуниха | ТДТН-63000/110 У1 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Апр | Май | Соб. сил | 170.1201 |  | 170.1201 | 85.28 | 65.0614 | 19.7787
| ПС Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-35 Т-3,4 - 18шт. | КР | Апр | Май | Соб. сил | 372.7871 |  | 372.7871 | 330.096 | 32.7386 | 9.9525
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 ОВ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 154.8971 |  | 154.8971 | 13 | 108.8168 | 33.0803
| ПС Коршуниха | У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44 - 6шт. ТО приводов. | ТО | Июнь | Авг | Соб. сил | 142.375 |  | 142.375 | 48.048 | 72.3367 | 21.9903
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.9999 |  | 13.9999 | 4.784 | 7.0674 | 2.1485
| ПС Коршуниха | gw-4 25200 - 6шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил | 41.9996 |  | 41.9996 | 14.352 | 21.2021 | 6.4454
| ПС Коршуниха | РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н - 7шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 48.9995 |  | 48.9995 | 16.744 | 24.7358 | 7.5197
| ПС Коршуниха | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 618.676 |  | 618.676 | 454.688 | 125.7577 | 38.2303
| ПС Н-Игирма | ВМПЭ-10-630/31,5У1; ПЭВ-11А (ВМ-10 Водозабор) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 3.1675 |  | 3.1675 | 0.728 | 1.8708 | 0.56872
| ПС Н-Игирма | ТМ-160/10/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 33.1743 |  | 33.1743 | 16.64 | 12.6797 | 3.8546
| ПС Н-Игирма | МКП-110-1000-20У; ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.277 |  | 11.277 | 1.248 | 7.691 | 2.3381
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 1б 110/1000; ПР-90Х - 2шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 67.3346 |  | 67.3346 | 4.992 | 47.8087 | 14.5338
| ПС Н-Игирма | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х - 2шт. с заменой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОТПК 4-110 - 12шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 311.2751 |  | 311.2751 | 241.072 | 53.8368 | 16.3664
| ПС Н-Игирма | ТДН-15000/110/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 149.705 |  | 149.705 | 60.528 | 68.3872 | 20.7897
| ПС Н-Илимская | ТМ-100/10-66У1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 33.1743 |  | 33.1743 | 16.64 | 12.6797 | 3.8546
| ПС Н-Илимская | РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.3147 |  | 11.3147 | 2.912 | 6.4438 | 1.9589
| ПС Н-Илимская | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 316.1311 |  | 316.1311 | 181.688 | 103.1005 | 31.3426
| ПС Н-Коршуниха | ТМ-10/160 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 42.9323 |  | 42.9323 | 16.64 | 20.1628 | 6.1295
| ПС Н-Коршуниха | ТДТН-25000/110-76У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 304.6051 |  | 304.6051 | 179.92 | 95.6174 | 29.0677
| ПС Н-Коршуниха | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах ШМ-10 Т-1,2 - 36шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 217.9417 |  | 217.9417 | 162.24 | 42.716 | 12.9857
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ, РНДЗ-1-110-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ - 25шт. | ТР | Июнь | Авг | Соб. сил | 184.8958 |  | 184.8958 | 49.504 | 103.828 | 31.5637
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (ВМ-220 АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 28.3092 |  | 28.3092 | 2.288 | 19.9549 | 6.0663
| ПС Рудногорская | У-220-2000-25 У1; ШПЭ-44 (СВ-220) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 23.7292 |  | 23.7292 | 8.008 | 12.0561 | 3.6651
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-220-1000 Х01; ПРН-220 XЛ - 4шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 50.7683 |  | 50.7683 | 9.568 | 31.5953 | 9.605
| ПС Рудногорская | АТДЦТН 63000/220-110-35 78У1 (АТ-1,2) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 453.5839 |  | 453.5839 | 325.104 | 98.5275 | 29.9524
| ПС Рудногорская | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1; ПРН-90 XЛ - 16шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 196.7546 |  | 196.7546 | 64.48 | 101.4376 | 30.837
| ПС Шестаково | ТМЖ-2500/27.5/6.3 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 46.9379 |  | 46.9379 | 19.968 | 20.6825 | 6.2875
| ПС Шестаково | ИСЛ-СЭЩ-40/6 У2 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 16.5872 |  | 16.5872 | 8.32 | 6.3399 | 1.9273
| ПС Шестаково | РГП-СЭЩ-35-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-27,5 ВЛ-Шестаково) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 12.0271 |  | 12.0271 | 1.456 | 8.1067 | 2.4644
| ПС Шестаково | ВВН-СЭЩ-35-П-25/1000 УХЛ1 (ВВ-27,5 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 6.8329 |  | 6.8329 | 2.496 | 3.3258 | 1.0111
| ПС Шестаково | BB/TEL-10-20/1000-E2-046 - 4шт. | ТО2 | Июнь | Июнь | Соб. сил | 11.9641 |  | 11.9641 | 1.664 | 7.8988 | 2.4012
| ТП-3Р, 4Р, 5Р, 11Р, 12Б, 1Н, 3Н, 4Н, 7Н, 11Н, 12Н, 13Н, 15Н | Замена трансформаторов тока на вводах 0,4кВ - 45шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил | 222.8426 |  | 222.8426 | 58.448 | 126.0695 | 38.3251
| ТП-4Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 28.4505 |  | 28.4505 | 8.528 | 15.278 | 4.6445
| ТП-6Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 28.4505 |  | 28.4505 | 8.528 | 15.278 | 4.6445
| ТП-7Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 28.4505 |  | 28.4505 | 8.528 | 15.278 | 4.6445
| ТП-11Р | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 28.4505 |  | 28.4505 | 8.528 | 15.278 | 4.6445
| ТП-3Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 16.9815 |  | 16.9815 | 4.784 | 9.3539 | 2.8436
| ТП-3Р | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 22.9312 |  | 22.9312 | 14.664 | 6.3399 | 1.9273
| ТП-4Р | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 18.7712 |  | 18.7712 | 10.504 | 6.3399 | 1.9273
| ТП-1/10 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.394 |  | 31.394 | 11.336 | 15.3819 | 4.6761
| ТП-2/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.5567 |  | 43.5567 | 12.792 | 23.5926 | 7.1721
| ТП-2/9 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 101.5358 |  | 101.5358 | 28.08 | 56.3311 | 17.1247
| ТП-3/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69.6975 |  | 69.6975 | 15.08 | 41.8846 | 12.7329
| ТП-3/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.7131 |  | 69.7131 | 17.264 | 40.2217 | 12.2274
| ТП-3/9 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.7568 |  | 73.7568 | 17.784 | 42.9239 | 13.0489
| ТП-6/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 57.9603 |  | 57.9603 | 14.456 | 33.3622 | 10.1421
| ТП-6/4 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 108.3719 |  | 108.3719 | 29.224 | 60.6963 | 18.4517
| ТП-7/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 113.0335 |  | 113.0335 | 28.6 | 64.7496 | 19.6839
| ТП-7/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.9998 |  | 100.9998 | 29.848 | 54.5643 | 16.5875
| ТП-8/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 62.6059 |  | 62.6059 | 16.12 | 35.6487 | 10.8372
| ТП-8/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 102.8342 |  | 102.8342 | 30.056 | 55.8115 | 16.9667
| ТП-8/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 134.3015 |  | 134.3015 | 32.656 | 77.949 | 23.6965
| ТП-8/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 92.7523 |  | 92.7523 | 21.736 | 54.4604 | 16.5559
| ТП-9/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 170.5405 |  | 170.5405 | 36.504 | 102.7887 | 31.2478
| ТП-9/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 90.2276 |  | 90.2276 | 22.464 | 51.966 | 15.7977
| ТП-10/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 143.5235 |  | 143.5235 | 34.424 | 83.6652 | 25.4342
| ЯКНО№1 | Текущий ремонт оборудования. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 7.0315 |  | 7.0315 | 2.288 | 3.6376 | 1.1058
| ЯКНО№2 | Текущий ремонт оборудования. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7195 |  | 6.7195 | 1.976 | 3.6376 | 1.1058
| ПП-6кВ | Текущий ремонт оборудования. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 6.7195 |  | 6.7195 | 1.976 | 3.6376 | 1.1058
| ТП-1К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 50.9919 |  | 50.9919 | 11.96 | 29.9324 | 9.0995
| ТП-2К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 52.4196 |  | 52.4196 | 12.168 | 30.8678 | 9.3838
| ТП-6К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 41.8423 |  | 41.8423 | 10.4 | 24.1122 | 7.3301
| ТП-7К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 52.013 |  | 52.013 | 12.168 | 30.556 | 9.289
| ТП-8К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 52.4196 |  | 52.4196 | 12.168 | 30.8678 | 9.3838
| ТП-9К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.7752 |  | 38.7752 | 15.6 | 17.7724 | 5.4028
| ТП-10К | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.4318 |  | 14.4318 | 2.912 | 8.8342 | 2.6856
| ТП-Аэропорт | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.7563 |  | 35.7563 | 9.464 | 20.1628 | 6.1295
| ТП-3/9 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-6/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-6/4 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-7/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-7/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-8/5 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-8/6 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-9/1 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-10/2 | Антикоррозийная защита ТП - 30м2 с зачисткой перед покраской, нанесение диспетчерских наименований. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 40.7651 |  | 40.7651 | 3.224 | 28.7892 | 8.7519
| ТП-13/6 | Замена корпуса КТП-6/0,4кВ 630кВА с устройством фундамента, планировкой грунта внутри ограждения, переключением четырёх отходящих ЛЭП-6-0,4кВ, перестановкой трансформатора, ремонтом контура КТП. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 584.6037 |  | 584.6037 | 399.88 | 141.6593 | 43.0644
| ТП-6/4 | Замена ячеек 0,4кВ - 6шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 762.3159 |  | 762.3159 | 561.6 | 153.9233 | 46.7927
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110(АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 305.428 |  | 305.428 | 141.44 | 125.7577 | 38.2303
| ПС Таежная | У-220(ВМ-220 АТ-1,2) - 2шт. ТО приводов. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4583 |  | 47.4583 | 16.016 | 24.1122 | 7.3301
| ПС Таежная | Расчистка территории ОРУ и охранной зоны ПС вручную от густого кустарника - 1,23га. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 73.8874 |  | 73.8874 | 2.6 | 54.6682 | 16.6191
| ПС Таежная | РНДЗ-1б-110-1000, ПРН-220, РНДЗ-1б-110-2000, ПР-180, РНДЗ-2-110-2000, ПР-180 - 48шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 271.5526 |  | 271.5526 | 69.888 | 154.6508 | 47.0138
| ПС Таежная | ТМНЛ-16000/10(ЛРТ-1,2) - 2 шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 89.3703 |  | 89.3703 | 23.504 | 50.5109 | 15.3553
| ПС Таежная | ВЭ(К-XII¦/K-XXVI)(ВВ-10-145,146) - 2шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.3764 |  | 2.3764 | 0.208 | 1.6629 | 0.50553
| ПС Сибирская | ТДТН-25000/220(Т-1,2,3) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 250.8416 |  | 250.8416 | 111.384 | 106.946 | 32.5116
| ПС Сибирская | У-220 (ВМ-220-245,246) - 2шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 51.814 |  | 51.814 | 16.848 | 26.8145 | 8.1516
| ПС Сибирская | МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33(ВМ-35-03) - 1 шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 8.1251 |  | 8.1251 | 2.704 | 4.1573 | 1.2638
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-220-1000 ХЛ1, ПР-180) - 4шт. с заменой изоляции на полимерную ОТПК-8-220 Б-2 УХЛ-1 - 48шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 1904.6 |  | 1904.6 | 1755.52 | 114.3252 | 34.7549
| ПС Сибирская | РНДЗ-1-35-1000ХЛ1, ПР-90П - 16шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 213.1096 |  | 213.1096 | 26.624 | 143.0104 | 43.4752
| ПС Сибирская | ТФН-35 (ТТ-35-03) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.8653 |  | 5.8653 | 1.664 | 3.2219 | 0.97945
| ПС №3 | У-220; ШПЭ-44(ВМ-220 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 39.7906 |  | 39.7906 | 9.568 | 23.1768 | 7.0458
| ПС №3 | ТДТН-40000/220/35/6(Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 160.5586 |  | 160.5586 | 73.008 | 67.1401 | 20.4106
| ПС №6 | ТРДЦНГ-63000/220/6, ТРДЦН-63000/220/6 (Т-1,2,3,4) - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 441.8939 |  | 441.8939 | 218.816 | 171.072 | 52.0059
| ПС №6 | У-220-10 СИ, ШПЭ-44 (ВМ-220 245, 246) - 2шт. ТО приводов. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 50.8559 |  | 50.8559 | 16.432 | 26.3987 | 8.0252
| ПС №6 | Расчистка территории ОРУ и охранной зоны ПС вручную от густого кустарника - 0,29га. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 26.538 |  | 26.538 | 1.872 | 18.9156 | 5.7503
| ПС №6 | РЛНД-1а-220-1000 ХЛ1, ПРН-220М (ТР-220 Т-1,2,3,4) - 4шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 34.7949 |  | 34.7949 | 10.4 | 18.7078 | 5.6872
| ПС Карапчанка | ТДТН-16000/110 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 173.1172 |  | 173.1172 | 53.04 | 92.0837 | 27.9935
| ПС Карапчанка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ1 - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45.574 |  | 45.574 | 10.608 | 26.8145 | 8.1516
| ПС Карапчанка | РНДЗ-2-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ, РНДЗ-1б-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 М ХЛ - 12шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 54.0079 |  | 54.0079 | 14.976 | 29.9324 | 9.0995
| ПС Карапчанка | ЗНОМ-35 (ТН-1,2-35) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.1071 |  | 14.1071 | 3.536 | 8.1067 | 2.4644
| ПС Межница | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 164.3615 |  | 164.3615 | 52.416 | 85.8478 | 26.0977
| ПС Симахинская | BB/TEL-10-20/1000 - 6шт. | ТО | Янв | Март | Соб. сил | 9.3796 |  | 9.3796 | 1.248 | 6.2359 | 1.8957
| ПС Симахинская | РДМР-485/10 У1 (ДГР-1,2,3,4) - 4шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 29.5753 |  | 29.5753 | 13.312 | 12.4718 | 3.7914
| ПС Симахинская | ТМГз-500/11 У1 (Т-ДГР-1,2,3,4) - 4шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 43.7209 |  | 43.7209 | 9.568 | 26.1909 | 7.962
| ПС Симахинская | РГ-1А 35/1000 УХЛ1 (ЛР-ДГР-1,2,3,4) - 4шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.5024 |  | 16.5024 | 4.576 | 9.146 | 2.7804
| ПС Симахинская | ТРДН-25000/110-76У1 (Т-3) замена высоковольтного ввода ф. В, С (Ввод BRIT-R-90-110-550/800 KH 1.9.002 RУ) - 2шт. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 897.7687 |  | 897.7687 | 760.344 | 105.387 | 32.0377
| ПС №10 | РЛНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-35-07) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.6889 |  | 5.6889 | 1.352 | 3.3258 | 1.0111
| ПС №10 | ВМБ-6 - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.335 |  | 6.335 | 1.456 | 3.7416 | 1.1374
| ПС №10 | НТМИ-6 (ТН-1-6) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 1.0212 |  | 1.0212 | 0.208 | 0.62359 | 0.18957
| ПС №10 | Расчистка территории ОРУ и охранной зоны ПС вручную от густого кустарника - 0,06га. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 5.295 |  | 5.295 | 0.416 | 3.7416 | 1.1374
| ПС №11 | ЗНОМ-35 (ТН-2-35) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.4286 |  | 7.4286 | 1.872 | 4.2612 | 1.2954
| ПС №11 | С-35М(ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 18.6266 |  | 18.6266 | 5.616 | 9.9775 | 3.0332
| ПС №11 | ВМПЭ-10-630-20, ПЭ-11 - 2шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 30.137 |  | 30.137 | 5.2 | 19.1235 | 5.8135
| ПС №16 | РПГЗ СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1(ЛР-35-16) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 5.4178 |  | 5.4178 | 1.352 | 3.118 | 0.94786
| ПС №16 | ТМ-СЭЩ-4000-35/6(Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 48.5679 |  | 48.5679 | 14.144 | 26.3987 | 8.0252
| ПС №16 | ТЛС-СЭЩ 40/6-03(ТСН-1-6) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 9.5152 |  | 9.5152 | 1.248 | 6.3399 | 1.9273
| ПС №36 | С-35М 630-10, ПП-67(ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.306 |  | 47.306 | 27.248 | 15.3819 | 4.6761
| ПС №36 | С-35М 630-10, ПП-67(ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 8.6672 |  | 8.6672 | 2.704 | 4.573 | 1.3902
| ПС №36 | ТМ-6300/35(Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.8045 |  | 100.8045 | 28.704 | 55.2918 | 16.8087
| ПС №36 | ТМ-160/6(ТСН-2-6) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.5872 |  | 16.5872 | 8.32 | 6.3399 | 1.9273
| ПС №36 | Расчистка территории ОРУ и охранной зоны ПС вручную от густого кустарника - 0,03га. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3.4291 |  | 3.4291 | 0.312 | 2.3904 | 0.72669
| ПС №5 | ВМД-35, ПП-61(ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.3344 |  | 17.3344 | 5.408 | 9.146 | 2.7804
| ПС №5 | РНДЗ-1-35-1000 ХЛ1, ПРН-220(ШР-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.1067 |  | 11.1067 | 2.704 | 6.4438 | 1.9589
| ПС №5 | ТМ-3150/35(Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100.8045 |  | 100.8045 | 28.704 | 55.2918 | 16.8087
| ПС №5 | ВМБ-10-400(ВМ-6 Т-1) - 1шт. VOP-10-400(ВМ-6 Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.335 |  | 6.335 | 1.456 | 3.7416 | 1.1374
| ПС №5 | ВМБ-10-400(ВМ-6-505) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 22.0557 |  | 22.0557 | 5.928 | 12.3679 | 3.7598
| ПС №7 | ВМГ-133, ПП-67(ВМ-6-702,708) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 7.8352 |  | 7.8352 | 1.872 | 4.573 | 1.3902
| ПС №8 | ВМГ-133-10-630(ВМ-6-803) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 4.4282 |  | 4.4282 | 1.04 | 2.5983 | 0.78988
| ПС №8 | Расчистка территории ОРУ и охранной зоны ПС вручную от густого кустарника - 0,08га. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 6.5147 |  | 6.5147 | 0.416 | 4.6769 | 1.4218
| ПС Бадарма | ВМ-35-600(ВМ-35 Т-1) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.6509 |  | 49.6509 | 27.56 | 16.9409 | 5.15
| ПС Бадарма | РЛНДЗ-35/1000, ПРН-220(ЛР-35 Бадарма) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.7998 |  | 15.7998 | 1.976 | 10.6011 | 3.2227
| ПС Бадарма | ТМН-2500/35(Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.5247 |  | 47.5247 | 14.456 | 25.3594 | 7.7093
| ПС Бадарма | ВМП-10-630, ППМ-10 - 4шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 62.1399 |  | 62.1399 | 10.504 | 39.5981 | 12.0378
| ПС Бадарма | ТМ-30/6(ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 9.6192 |  | 9.6192 | 1.352 | 6.3399 | 1.9273
| ПС Ершово | ПСН-35 - 6шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 39.9327 |  | 39.9327 | 6.864 | 25.3594 | 7.7093
| ПС Жерон | ПСН-35 - 6шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 16.1306 |  | 16.1306 | 3.12 | 9.9775 | 3.0332
| ПС Невон | ВВН-СЭЩ-П-35(В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 8.6357 |  | 8.6357 | 2.808 | 4.4691 | 1.3586
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1,2) - 12шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 26.9663 |  | 26.9663 | 5.824 | 16.2134 | 4.9289
| ПС Н.Эдучанка | ТМ-2500/35/6,3(Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.2296 |  | 46.2296 | 11.128 | 26.9184 | 8.1832
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 6шт. | ТО | Апр | Дек | Соб. сил | 26.0081 |  | 26.0081 | 5.408 | 15.7977 | 4.8025
| ПС Северная | WMPWZ-10/400, PN 73/E - 2шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28.1041 |  | 28.1041 | 5.2 | 17.5645 | 5.3396
| ПС Северная | ТМ-25/6(ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.7759 |  | 10.7759 | 1.56 | 7.0674 | 2.1485
| ПС Северная | WMPWZ-10/400, PN 73/E(ВМ-10кВ СМП-2) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.4737 |  | 13.4737 | 2.496 | 8.4185 | 2.5592
| ПС Северная | НАМИ-10-95 УХЛ2 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.0212 |  | 1.0212 | 0.208 | 0.62359 | 0.18957
| ПС Туба | ВМГ-10, ПП-67 - 6шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 73.4955 |  | 73.4955 | 13.728 | 45.834 | 13.9335
| ПС Туба | ВМГ-10, ПП-67(ВМ-10кВ Кедровый) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 3.1675 |  | 3.1675 | 0.728 | 1.8708 | 0.56872
| ПС Эдучанка | ТМ-2500/35(Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 46.2296 |  | 46.2296 | 11.128 | 26.9184 | 8.1832
| РП-4 (Меж) | Текущий ремонт оборудования РП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 253.0229 |  | 253.0229 | 2.704 | 191.9624 | 58.3566
| ТП-15-03 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 23.4966 |  | 23.4966 | 0.728 | 17.4606 | 5.308
| ТП-501 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 57.7535 |  | 57.7535 | 0.832 | 43.6514 | 13.27
| ТП-502 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 92.5303 |  | 92.5303 | 1.456 | 69.8423 | 21.2321
| ТП-503 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 115.1634 |  | 115.1634 | 1.456 | 87.1989 | 26.5085
| ТП-504 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 102.6949 |  | 102.6949 | 1.456 | 77.6372 | 23.6017
| ТП-23 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 17.0953 |  | 17.0953 | 0.832 | 12.4718 | 3.7914
| ТП-24 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 92.7383 |  | 92.7383 | 1.664 | 69.8423 | 21.2321
| ТП-25 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 52.4867 |  | 52.4867 | 1.664 | 38.9745 | 11.8482
| ТП-218 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46.1296 |  | 46.1296 | 0.728 | 34.8172 | 10.5844
| ТП-213 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.2096 |  | 16.2096 | 0.624 | 11.9522 | 3.6335
| ТП-505 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.918 |  | 67.918 | 0.832 | 51.4463 | 15.6397
| ТП-506 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 67.1048 |  | 67.1048 | 0.832 | 50.8227 | 15.4501
| ТП-508 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 56.2627 |  | 56.2627 | 0.832 | 42.5082 | 12.9225
| ТП-509 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 80.1974 |  | 80.1974 | 1.456 | 60.3845 | 18.3569
| ТП-601 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 112.1818 |  | 112.1818 | 1.456 | 84.9124 | 25.8134
| ТП-602 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 102.0709 |  | 102.0709 | 0.832 | 77.6372 | 23.6017
| ТП-603 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 68.5956 |  | 68.5956 | 0.832 | 51.966 | 15.7977
| ТП-604 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 67.1048 |  | 67.1048 | 0.832 | 50.8227 | 15.4501
| ТП-605 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 69.2196 |  | 69.2196 | 1.456 | 51.966 | 15.7977
| ТП-606 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 112.8594 |  | 112.8594 | 1.456 | 85.4321 | 25.9714
| ТП-608 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 118.2805 |  | 118.2805 | 1.456 | 89.5894 | 27.2352
| ТП-609 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 89.0066 |  | 89.0066 | 1.456 | 67.1401 | 20.4106
| ТП-26 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.0111 |  | 16.0111 | 0.832 | 11.6404 | 3.5387
| ТП-12 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 28.2085 |  | 28.2085 | 0.832 | 20.9943 | 6.3823
| ТП-46 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 25.9046 |  | 25.9046 | 0.832 | 19.2274 | 5.8451
| ТП-47 (Меж) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.4137 |  | 24.4137 | 0.832 | 18.0842 | 5.4976
| ТП-15 (Т) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 20.7418 |  | 20.7418 | 1.768 | 14.5505 | 4.4233
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-630/10 - 1шт. | КР | Янв | Фев | Соб. сил | 735.3998 |  | 735.3998 | 31.2 | 540.0306 | 164.1693
| ТП-12 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 34.7863 |  | 34.7863 | 1.04 | 25.8791 | 7.8672
| ТП-74 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 39.9363 |  | 39.9363 | 1.04 | 29.8285 | 9.0679
| ТП-31 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 30.0428 |  | 30.0428 | 1.04 | 22.2414 | 6.7614
| ТП-30 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 39.6653 |  | 39.6653 | 1.04 | 29.6206 | 9.0047
| ТП-88 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 28.4165 |  | 28.4165 | 1.04 | 20.9943 | 6.3823
| ТП-6 Невон | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 33.8786 |  | 33.8786 | 1.352 | 24.9437 | 7.5829
| ТП-3 ЖКУ Невон | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 36.8602 |  | 36.8602 | 1.352 | 27.2302 | 8.278
| ТП-4 ЖКУ Невон | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 38.351 |  | 38.351 | 1.352 | 28.3734 | 8.6255
| ТП-84 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 93.6965 |  | 93.6965 | 2.08 | 70.258 | 21.3584
| ТП-51 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 48.339 |  | 48.339 | 1.04 | 36.2723 | 11.0268
| ТП-223 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 99.7952 |  | 99.7952 | 2.08 | 74.935 | 22.7802
| ТП-225 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 130.5599 |  | 130.5599 | 2.08 | 98.5275 | 29.9524
| ТП-237 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 56.4707 |  | 56.4707 | 1.04 | 42.5082 | 12.9225
| ТП-1 Водозабор | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 28.7285 |  | 28.7285 | 1.352 | 20.9943 | 6.3823
| ТП-2 Луговое | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 31.3035 |  | 31.3035 | 1.352 | 22.969 | 6.9826
| ТП Черемушки | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.6733 |  | 37.6733 | 1.352 | 27.8538 | 8.4675
| ТП РММ | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 37.6733 |  | 37.6733 | 1.352 | 27.8538 | 8.4675
| ТП-7 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 40.1001 |  | 40.1001 | 2.288 | 28.997 | 8.8151
| ТП-8 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 120.5874 |  | 120.5874 | 4.576 | 88.9658 | 27.0456
| ТП-11 Эдучанка | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 136.7151 |  | 136.7151 | 4.576 | 101.3337 | 30.8054
| ТП-236 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 61.0786 |  | 61.0786 | 1.04 | 46.0419 | 13.9967
| ТП-212 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 42.5114 |  | 42.5114 | 1.04 | 31.8032 | 9.6682
| ТП-228 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 110.2308 |  | 110.2308 | 2.08 | 82.9377 | 25.2131
| ТП-293 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 102.9123 |  | 102.9123 | 2.08 | 77.3254 | 23.5069
| ТП-294 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 99.7952 |  | 99.7952 | 2.08 | 74.935 | 22.7802
| ТП-81 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 125.2743 |  | 125.2743 | 2.08 | 94.4742 | 28.7201
| ТП-60 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 36.1416 |  | 36.1416 | 1.04 | 26.9184 | 8.1832
| ТП-63 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 29.0942 |  | 29.0942 | 1.04 | 21.5139 | 6.5402
| ТП-289 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 30.9915 |  | 30.9915 | 1.04 | 22.969 | 6.9826
| ТП-227 ГРС-2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 40.614 |  | 40.614 | 1.04 | 30.3481 | 9.2258
| ТМХ РПБ ГРС-2 | Капитальный ремонт ТМ-630/10 - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил | 735.3998 |  | 735.3998 | 31.2 | 540.0306 | 164.1693
| Система контроля и учета электроэнергии | Замена трансформаторов тока - 39шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 65.1154 |  | 65.1154 | 43.16 | 16.837 | 5.1184
| ПС Киренск | ТДТН-25000/110 (Т-1, 2, Резерв) - 3шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 424.5801 |  | 424.5801 | 265.2 | 122.224 | 37.1561
| ПС Киренск | РГНП-2-110/1000-40 УХЛ1 ( ТР-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.71 |  | 13.71 | 3.952 | 7.4831 | 2.2749
| ПС Киренск | РГП3-СЭЩ-2 IV-35/2000 УХЛ1 (ТР-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 10.1044 |  | 10.1044 | 3.328 | 5.1966 | 1.5798
| ПС Киренск | ТМГ-СЭЩ -630/10-11 УХЛ1 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 44.1418 |  | 44.1418 | 25.168 | 14.5505 | 4.4233
| ПС Киренск | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 12.2888 |  | 12.2888 | 1.04 | 8.6264 | 2.6224
| ПС Киренск | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 13.3288 |  | 13.3288 | 2.08 | 8.6264 | 2.6224
| ПС Макарово | ТМН-6300/110-71У1 (Т-1, резерв) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 96.1335 |  | 96.1335 | 28.912 | 51.5503 | 15.6713
| ПС Макарово | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9482 |  | 4.9482 | 1.56 | 2.5983 | 0.78988
| ПС Макарово | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.9261 |  | 4.9261 | 2.08 | 2.1826 | 0.6635
| ПС Алексеевская | ТМ-6300/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 96.1335 |  | 96.1335 | 28.912 | 51.5503 | 15.6713
| ПС Алексеевская | ТМ-63/6 (ТСН-1) - 1шт. ТСМА-100/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.2985 |  | 35.2985 | 17.68 | 13.5112 | 4.1074
| ПС Алексеевская | С-35 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 16.061 |  | 16.061 | 6.032 | 7.691 | 2.3381
| ПС Алексеевская | РНДЗ-35 - 6шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 30.3131 |  | 30.3131 | 9.984 | 15.5898 | 4.7393
| ПС Алексеевская | ВКЭ-10 - 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 41.8866 |  | 41.8866 | 9.36 | 24.9437 | 7.5829
| ПС Алексеевская | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.9811 |  | 6.9811 | 1.56 | 4.1573 | 1.2638
| ПС Алексеевская | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.8131 |  | 7.8131 | 2.392 | 4.1573 | 1.2638
| ПС Вишняково | ТМ-1000/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 86.514 |  | 86.514 | 32.032 | 41.7807 | 12.7013
| ПС Вишняково | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.1787 |  | 8.1787 | 2.08 | 4.6769 | 1.4218
| ПС Вишняково | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.2187 |  | 9.2187 | 3.12 | 4.6769 | 1.4218
| ПС Петропавловск | ТМ-4000/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 101.9641 |  | 101.9641 | 32.032 | 53.6289 | 16.3032
| ПС Петропавловск | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 8.1787 |  | 8.1787 | 2.08 | 4.6769 | 1.4218
| ПС Петропавловск | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.2187 |  | 9.2187 | 3.12 | 4.6769 | 1.4218
| ПС Чечуйск | ТМГ-400/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 24.9862 |  | 24.9862 | 14.144 | 8.3146 | 2.5276
| ПС Чечуйск | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.8127 |  | 4.8127 | 1.56 | 2.4944 | 0.75829
| ПС Чечуйск | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 4.655 |  | 4.655 | 2.08 | 1.9747 | 0.60031
| ПС Салтыково | ТМ-2500/35/10 (Т-1), ТМ-1800/35/10 (Т-2, Резерв) - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 129.0213 |  | 129.0213 | 43.368 | 65.685 | 19.9682
| ПС Салтыково | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 6.4611 |  | 6.4611 | 1.04 | 4.1573 | 1.2638
| ПС Салтыково | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 7.5011 |  | 7.5011 | 2.08 | 4.1573 | 1.2638
| ПС Киренга | АТ-1,2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 2шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 404.6507 |  | 404.6507 | 306.8 | 75.0389 | 22.8118
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ - 8шт. Проверка тех. состояния приводов. | ТО | Май | Авг | Соб. сил | 189.8333 |  | 189.8333 | 64.064 | 96.4489 | 29.3205
| ПС Киренга | РНДЗ-2-220/1000-ХЛ - 23шт. | СР | Май | Авг | Соб. сил | 896.6221 |  | 896.6221 | 260.728 | 487.6488 | 148.2452
| ПС Киренга | РНДЗ-1,2-110-100 - 12шт. | ТР | Май | Июль | Соб. сил | 67.8882 |  | 67.8882 | 17.472 | 38.6627 | 11.7535
| ПС Киренга | ТДНС16000/35-У-1; Т-1,2 - 2шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 101.2263 |  | 101.2263 | 35.36 | 50.5109 | 15.3553
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-1,2 - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 187.664 |  | 187.664 | 4.16 | 140.7239 | 42.7801
| ПС Киренга | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 80.4177 |  | 80.4177 | 5.2 | 57.6822 | 17.5354
| ПС Киренга | Освещение. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 49.3819 |  | 49.3819 | 5.2 | 33.8818 | 10.3001
| ПС Казачинская | ТМН-6300/35-УХЛ1;№ 14В07699 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015 - 1шт. ТМН-6300/35-УХЛ1; № 14В07698 номер контактора TBEA-SB-GJ(D)-2014/015 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 94.0093 |  | 94.0093 | 27.872 | 50.7188 | 15.4185
| ПС Казачинская | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.534 |  | 9.534 | 2.08 | 5.7163 | 1.7377
| ПС Казачинская | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9261 |  | 4.9261 | 2.08 | 2.1826 | 0.6635
| ПС Окунайка | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 9.534 |  | 9.534 | 2.08 | 5.7163 | 1.7377
| ПС Окунайка | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 4.9261 |  | 4.9261 | 2.08 | 2.1826 | 0.6635
| ПС Небель | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 8.4498 |  | 8.4498 | 2.08 | 4.8848 | 1.485
| ПС Небель | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.8748 |  | 5.8748 | 2.08 | 2.9101 | 0.88467
| ПС Талая | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 5.8748 |  | 5.8748 | 2.08 | 2.9101 | 0.88467
| ПС Талая | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 8.4498 |  | 8.4498 | 2.08 | 4.8848 | 1.485
| ПС Лена | АТДЦТН-125000/220/110 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 261.4091 |  | 261.4091 | 151.632 | 84.1849 | 25.5922
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 - 3шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 51.475 |  | 51.475 | 1.872 | 38.0391 | 11.5639
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 АТ-2) - 10шт. ТО-1. | ТО | Июль | Июль | Соб. сил | 171.5833 |  | 171.5833 | 6.24 | 126.797 | 38.5463
| ПС Лена | РГНП-2-220/1000 УХЛ1, РГН-2-220/2000 УХЛ1, РГНП.1а-220/1000 УХЛ1 - 5шт. | СР | Июль | Июль | Соб. сил | 208.7264 |  | 208.7264 | 15.6 | 148.1031 | 45.0233
| ПС Лена | ТДТН-25000/110-79У1 (Т-3) - 1шт. ТДТН-25000/110-У1 (Т-4) - 1шт. ТРДН-40000/110 (Т-5) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 350.2566 |  | 350.2566 | 205.92 | 110.6876 | 33.649
| ПС Лена | НКФ-110-57 У1 - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 17.6145 |  | 17.6145 | 10.296 | 5.6123 | 1.7061
| ПС Лена | РГНП-2-110/2000 УХЛ1, РГНП.1а-110/2000 УХЛ1, РГНП-2-ОП--110/2000 УХЛ1, РГНП.1а-ОП-110/2000 УХЛ1, РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М, РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 - 17шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 298.708 |  | 298.708 | 40.664 | 197.8865 | 60.1575
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Киренск-1) -1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 5.6573 |  | 5.6573 | 1.456 | 3.2219 | 0.97945
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-1,2,3/27,3) - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 134.6143 |  | 134.6143 | 24.024 | 84.8085 | 25.7818
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35) - 6шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил | 102.95 |  | 102.95 | 3.744 | 76.0782 | 23.1278
| ПС Лена | РНДЗ-2-35/1000 Привод ПРН-220 М, РНДЗ-1б-35/1000 Привод ПРН-220 М - 7шт. | ТР | Июнь | Июль | Соб. сил | 26.9818 |  | 26.9818 | 8.008 | 14.5505 | 4.4233
| ПС Лена | ВВ/TEL-10-20/1000-У2 - 20шт. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил | 23.7644 |  | 23.7644 | 2.08 | 16.6291 | 5.0553
| ПС Лена | НАМИ-10-95 (ТН-1,2-6) - 2шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 2.0423 |  | 2.0423 | 0.416 | 1.2472 | 0.37914
| ПС Лена | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 41.193 |  | 41.193 | 11.648 | 22.6572 | 6.8878
| ПС Лена | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 41.193 |  | 41.193 | 11.648 | 22.6572 | 6.8878
| ПС Осетрово | ТДТН-16000/110 У1 (Т-1) - 1шт. ТДТН-16000/110 -80 У1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 282.2402 |  | 282.2402 | 176.8 | 80.8591 | 24.5812
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20 (ВМ-10) - 2шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 28.8006 |  | 28.8006 | 6.032 | 17.4606 | 5.308
| ПС Осетрово | ВМП-10к 630/20, ВМП-10К 1000/20 - 12шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 47.5026 |  | 47.5026 | 14.976 | 24.9437 | 7.5829
| ПС Осетрово | НТМИ-10/0,1 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 2.3953 |  | 2.3953 | 1.04 | 1.0393 | 0.31595
| ПС Осетрово | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 11.39 |  | 11.39 | 6.24 | 3.9494 | 1.2006
| ПС Осетрово | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 11.39 |  | 11.39 | 6.24 | 3.9494 | 1.2006
| ПС Подымахино | ТМН-6300/110-73У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 105.3674 |  | 105.3674 | 38.688 | 51.1345 | 15.5449
| ПС Подымахино | МКП-110М-1000/630-20У1 Привод ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 25.9893 |  | 25.9893 | 4.576 | 16.4213 | 4.9921
| ПС Подымахино | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 21.7683 |  | 21.7683 | 12.688 | 6.9634 | 2.1169
| ПС Подымахино | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 21.7683 |  | 21.7683 | 12.688 | 6.9634 | 2.1169
| ПС Верхнемарково | ТДН-10000/110/6 УХЛ1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Авг | Соб. сил | 139.323 |  | 139.323 | 59.904 | 60.9041 | 18.5149
| ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Апр | Авг | Соб. сил | 51.2162 |  | 51.2162 | 5.408 | 35.129 | 10.6792
| ПС Верхнемарково | ВВ/TELISM15 LD 1-10-31.5/1600, ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/630, ВВ/TELISM15 LD 1-10-20/1000, ВВ/TELISM15 LD 1-10-31.5/3150 - 17шт. | ТО | Авг | Авг | Соб. сил | 163.846 |  | 163.846 | 37.128 | 97.1764 | 29.5416
| ПС Верхнемарково | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 28.636 |  | 28.636 | 13.728 | 11.4325 | 3.4755
| ПС Верхнемарково | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 28.636 |  | 28.636 | 13.728 | 11.4325 | 3.4755
| ПС ЦРММ | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 12.1811 |  | 12.1811 | 6.76 | 4.1573 | 1.2638
| ПС ЦРММ | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил | 12.1811 |  | 12.1811 | 6.76 | 4.1573 | 1.2638
| ТП-17, 18, 20, 21, 25-30 с.Макарово | ТМ-(63, 400, 160, 100, 250)/10-83 У1 - 10шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 192.8907 |  | 192.8907 | 97.344 | 73.272 | 22.2747
| КТП-1-7. гараж с.Петропавловск | ТМГ-(250, 160, 400, 40)/10 - 8шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 159.6186 |  | 159.6186 | 82.368 | 59.2412 | 18.0093
| КТП-1, 2, 3, 4, 7 п.Юбилейный | ТМГ-(250, 160)/10 - 5шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 75.3876 |  | 75.3876 | 37.44 | 29.101 | 8.8467
| КТП-5, 6, 8, 9 д.Вишняково | ТМГ-(400, 160)/10 - 4шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 84.2309 |  | 84.2309 | 44.928 | 30.1403 | 9.1626
| КТП-7 п.Юбилейный | ТМГ-250/10 - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.8469 |  | 18.8469 | 9.36 | 7.2752 | 2.2117
| ТП-41, 42, 44 д.Сидорово | ТМГ-(160, 100)/10 - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 56.5407 |  | 56.5407 | 28.08 | 21.8257 | 6.635
| ТП-63, 65 д.Никулина, ТП-66 д.Банщиково | ТМГ-160/10 - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 56.5407 |  | 56.5407 | 28.08 | 21.8257 | 6.635
| ТП-68 д.Салтыково | ТМГ-63/10 - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 18.8469 |  | 18.8469 | 9.36 | 7.2752 | 2.2117
| ТП-69, 70, 71, 72 с.Алымовка | ТМГ-(100, 630, 250)/10 - 4шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 79.8093 |  | 79.8093 | 41.184 | 29.6206 | 9.0047
| ТП-Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 21.822 |  | 21.822 | 12.064 | 7.4831 | 2.2749
| ТП-1, 2, 3 п.Небель | ТМ-(250, 630, 250)/10 - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 65.4659 |  | 65.4659 | 36.192 | 22.4493 | 6.8246
| ПС Большеокинск | РЛНДЗ-1-35/1000 (ТР-35кВ Т-1,2) - 2шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил | 43.5669 |  | 43.5669 | 4.264 | 30.1403 | 9.1626
| ПС Большеокинск | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 60.9513 |  | 60.9513 | 14.872 | 35.3369 | 10.7424
| ПС Добчур | ТМН-1600/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 45.2334 |  | 45.2334 | 13.52 | 24.3201 | 7.3933
| ПС Добчур | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Покосное) - 1шт. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 10.6403 |  | 10.6403 | 1.56 | 6.9634 | 2.1169
| ПС Калтук | ВМГ-10-20-630 с заменой электродвигателя МУН-2 - 7шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил | 223.4843 |  | 223.4843 | 107.744 | 88.7579 | 26.9824
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 92.5738 |  | 92.5738 | 9.36 | 63.8142 | 19.3995
| ПС Кардой | ТМН-6300/35 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 103.4242 |  | 103.4242 | 23.192 | 61.5277 | 18.7044
| ПС Ключи-Булак | Замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах: ШМ-10 Т-1, спуски ВЛ-35 к ЛР-35 - 6шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 25.2097 |  | 25.2097 | 16.536 | 6.6516 | 2.0221
| ПС Ключи-Булак | ВМГ-10-20-630 с заменой электродвигателя МУН-2 - 4шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 116.1196 |  | 116.1196 | 58.656 | 44.0672 | 13.3964
| ПС Ключи-Булак | ТМН-6300/35У1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 51.2944 |  | 51.2944 | 11.856 | 30.2442 | 9.1942
| ПС Кобь | С-35М-630-10Б У1 - 3шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 34.297 |  | 34.297 | 9.36 | 19.1235 | 5.8135
| ПС Кобь | ТМ-2500/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 43.7741 |  | 43.7741 | 13.416 | 23.2808 | 7.0774
| ПС Кобь | РДЗ-35/1000ХЛ1 - 8шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 36.2579 |  | 36.2579 | 4.68 | 24.2162 | 7.3617
| ПС Куватка | С-35М-630-10 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 62.25 |  | 62.25 | 12.376 | 38.247 | 11.6271
| ПС Куватка | ТМ-1600/35У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 98.4879 |  | 98.4879 | 29.64 | 52.7974 | 16.0504
| ПС Куватка | ТМ-25/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 47.7675 |  | 47.7675 | 13.208 | 26.5027 | 8.0568
| ПС Тангуй | ТМ-4000/35 (Т-1) - 1шт. ТМН-4000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 79.9415 |  | 79.9415 | 8.112 | 55.0839 | 16.7455
| ПС Тангуй | ТМ-100/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.5888 |  | 32.5888 | 8.736 | 18.292 | 5.5608
| ПС Тэмь | РДЗ-35/1000 - 10шт. с заменой изоляторов на ОСК-8-35-Б03-2 УХЛ1 - 60шт. | СР | Авг | Сент | Соб. сил | 358.392 |  | 358.392 | 234.52 | 94.9938 | 28.8781
| ПС Покосное | РЛНДЗ-35/1000, РЛНД-35/1000 - 10шт. | СР | Апр | Сент | Соб. сил | 120.5243 |  | 120.5243 | 4.784 | 88.7579 | 26.9824
| ПС Покосное | ВМПП-10-630-20 - 4шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 57.8947 |  | 57.8947 | 7.072 | 38.9745 | 11.8482
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ЛР-220 №232) - 1шт. | СР | Май | Июнь | Соб. сил | 32.6617 |  | 32.6617 | 4.472 | 21.6179 | 6.5718
| ПС Покосное | С-35М-630-10, ВМУЭ-35Б, ВМ-35-630-10 - 5шт. | СР | Июнь | Сент | Соб. сил | 153.7262 |  | 153.7262 | 66.04 | 67.244 | 20.4422
| ПС Покосное | ОД-220М-1000 (ОД-220 Т-1,2) - 2шт. КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-1,2) - 2шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 130.6475 |  | 130.6475 | 8.944 | 93.3309 | 28.3726
| ПС Покосное | ЗРОМ-550/35 (ДГК-2,3) - 2шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил | 27.2938 |  | 27.2938 | 8.32 | 14.5505 | 4.4233
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1шт. PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 195.8625 |  | 195.8625 | 66.976 | 98.8393 | 30.0472
| ТП-74, 147, 275, 132, 134, 160, 8, 154, 169, 186, 236, 161 | Замена АВ-0,4кВ - 12шт. | КР | Март | Сент | Соб. сил | 44.6172 |  | 44.6172 | 31.2 | 10.2893 | 3.1279
| ТП-74, 147, 275 | Замена проходного изолятора - 9шт. | КР | Март | Март | Соб. сил | 30.4728 |  | 30.4728 | 21.528 | 6.8595 | 2.0853
| ТП-74, 147, 275, 132, 134, 160, 68, 22, 236, 169, 119*2, 297, 95, 65, 238, 142*2, 40, 211, 58, 137, 269, 33, 34, 36, 323, 162, 245, 118, 239, 244, 136, 143, 171, 6, 10, 361, 11, 54 | ТМ-100 - 9шт., ТМ-160 - 8шт., ТМ-250 - 11шт., ТМ-400 - 5шт., ТМ-63 - 2шт., ТМ-320 - 2шт., ТМ-630 - 2шт., ТМ-1000 - 1шт. | ТР | Март | Сент | Соб. сил | 768.019 |  | 768.019 | 264.264 | 386.3152 | 117.4398
| ТП-186, 39, 258, 161, 276, 285, 33, 109, 158, 311, 8, 154, 271*2, 2, 177, 189, 162 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Сент | Соб. сил | 485.5184 |  | 485.5184 | 108.888 | 288.827 | 87.8034
| ТП-68 | Антикоррозийная защита ТМ-63 - 5м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.1567 |  | 1.1567 | 0.208 | 0.72752 | 0.22117
| ТП-33 | Антикоррозийная защита КТП - 14м2. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 3.136 |  | 3.136 | 0.832 | 1.7668 | 0.53712
| ТП-118 | Антикоррозийная защита КТП - 65м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 18.3494 |  | 18.3494 | 3.848 | 11.1207 | 3.3807
| ТП-239 | Антикоррозийная защита КТП - 65м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 17.4134 |  | 17.4134 | 2.912 | 11.1207 | 3.3807
| ТП-177 | Антикоррозийная защита СКТП - 65м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 13.3067 |  | 13.3067 | 2.6 | 8.2106 | 2.496
| ТП-142 | Увеличение кронштейна гребенки 0,4кВ. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 13.4925 |  | 13.4925 | 3.328 | 7.7949 | 2.3696
| ТП-159 | Установка м/к между фундаментом и КТП. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 14.0977 |  | 14.0977 | 3.12 | 8.4185 | 2.5592
| ТП-171 | Установка м/к между фундаментом и КТП. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 13.9937 |  | 13.9937 | 3.016 | 8.4185 | 2.5592
| ТП-357 | Установка м/к между фундаментом и КТП. | КР | Авг | Сент | Соб. сил | 14.0977 |  | 14.0977 | 3.12 | 8.4185 | 2.5592
| ТП-119 | Замена трансформатора тока - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 6.215 |  | 6.215 | 3.64 | 1.9747 | 0.60031
| ТП-160 | Замена трансформатора тока - 3шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.9462 |  | 13.9462 | 5.408 | 6.5477 | 1.9905
| БПП-500 | 3*АОДЦТН-167000/500/220/10 (АТ-1,2 ф. А,В,С) - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 645.65 |  | 645.65 | 233.376 | 316.1611 | 96.113
| БПП-500 | 3*РОДЦ-60000/500 (Р-1,2 ф. А,В,С) - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 684.6082 |  | 684.6082 | 212.16 | 362.3069 | 110.1413
| БПП-500 | HPL550B2 (В-1-572) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 12.2888 |  | 12.2888 | 1.04 | 8.6264 | 2.6224
| БПП-500 | 3AP2 FI-550 (В-Р-1) - 1шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.67 |  | 5.67 | 0.52 | 3.9494 | 1.2006
| БПП-500 | HPL550B2 - 2шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 23.4933 |  | 23.4933 | 2.08 | 16.4213 | 4.9921
| БПП-500 | РГЖ-1А-500 - 7шт. РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1626.097 |  | 1626.097 | 181.376 | 1107.9149 | 336.8061
| БПП-500 | GW4-550 (РШ-Р-2) - 1шт. РНДЗ-1-500-3200ХЛ1 - 3шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 86.1278 |  | 86.1278 | 14.976 | 54.5643 | 16.5875
| БПП-500 | РГ-220-2-2000, РГ-220-1-2000, РНДЗ-2-220-2000ХЛ1, РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 - 13шт. | ТР | Апр | Дек | Соб. сил | 91.8122 |  | 91.8122 | 31.096 | 46.5615 | 14.1547
| БПП-500 | РНДЗ-2,1-220-2000ХЛ1 - 4шт. | СР | Июль | Дек | Соб. сил | 164.0659 |  | 164.0659 | 45.344 | 91.0444 | 27.6775
| БПП-500 | ТОГФ-220III-1000/1 УХЛ1 (ТТ-220 НПС-3-1,2 ф. А,В,С) - 2шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.3401 |  | 11.3401 | 1.04 | 7.8988 | 2.4012
| БПП-500 | ВМПЭ-10-630-20У1 - 10шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 31.6749 |  | 31.6749 | 7.28 | 18.7078 | 5.6872
| БПП-500 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.3698 |  | 32.3698 | 26 | 4.8848 | 1.485
| БПП-500 | Освещение. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 98.5146 |  | 98.5146 | 83.2 | 11.7443 | 3.5703
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 291.4495 |  | 291.4495 | 179.504 | 85.8478 | 26.0977
| ПС БЛПК | У-220/1000/2000-25 У1 - 2шт. У-220-1000-25 У2 - 1шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 53.5702 |  | 53.5702 | 10.608 | 32.9464 | 10.0157
| ПС БЛПК | РНДЗ-2-220У/2000, РНДЗ-1б-220У/2000 - 10шт. | ТР | Сент | Окт | Соб. сил | 75.1051 |  | 75.1051 | 24.96 | 38.4548 | 11.6903
| ПС БЛПК | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Опорная-1,2) - 2шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил | 35.1298 |  | 35.1298 | 1.248 | 25.983 | 7.8988
| ПС БЛПК | РНДЗ-1б-110У/1000 - 8шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 49.3434 |  | 49.3434 | 12.48 | 28.2695 | 8.5939
| ПС БЛПК | НКФ-110-57 У1 - 4шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 26.0704 |  | 26.0704 | 14.144 | 9.146 | 2.7804
| ПС БЛПК | ВМП-10-630-31,5 (ВМ-10 ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 7.3561 |  | 7.3561 | 1.664 | 4.3651 | 1.327
| ПС БЛПК | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 32.8804 |  | 32.8804 | 26.104 | 5.1966 | 1.5798
| ПС БЛПК | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 48.4804 |  | 48.4804 | 41.704 | 5.1966 | 1.5798
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт., АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. с заменой ввода 220 ф. С | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 850.8842 |  | 850.8842 | 668.6 | 139.7885 | 42.4957
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 152.5178 |  | 152.5178 | 9.672 | 109.5443 | 33.3015
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. с заменой ввода 220 кВ ф. В | ТО | Авг | Сент | Соб. сил | 510.3598 |  | 510.3598 | 424.3 | 65.9968 | 20.063
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-220 У1/2000 У1 (СР-1-220) - 1шт. РНДЗ-2-220 У1/2000 У1 (ТР-220 АТ-1) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил | 86.0119 |  | 86.0119 | 6.864 | 60.6963 | 18.4517
| ПС Опорная | LW36-145 (В-110) - 2шт. ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110) - 2шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 73.6761 |  | 73.6761 | 3.744 | 53.6289 | 16.3032
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110Б/1000 У1 (ШР-110) - 10шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 69.1804 |  | 69.1804 | 17.68 | 39.4942 | 12.0062
| ПС Опорная | ТОГФ-110 (ТТ-110) - 2шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил | 11.1509 |  | 11.1509 | 1.664 | 7.2752 | 2.2117
| ПС Опорная | ВМП-10-630-20 У2 (ВМ-10 ТСН-1,2) - 2шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 29.4688 |  | 29.4688 | 5.616 | 18.292 | 5.5608
| ПС Опорная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 207.5172 |  | 207.5172 | 179.192 | 21.7218 | 6.6034
| ПС Опорная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 49.2305 |  | 49.2305 | 41.912 | 5.6123 | 1.7061
| ПС Джижива | ТДГ-25000/220/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 139.6408 |  | 139.6408 | 100.88 | 29.7245 | 9.0363
| ПС Джижива | РНДЗ-2-35/1000 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 10.3566 |  | 10.3566 | 2.496 | 6.0281 | 1.8325
| ПС Джижива | НАМИ-35 УХЛ1 (ТН-35 1СШ) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 3.3345 |  | 3.3345 | 0.624 | 2.0786 | 0.63191
| ПС Джижива | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9764 |  | 14.9764 | 10.504 | 3.4298 | 1.0426
| ПС Джижива | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.9764 |  | 14.9764 | 10.504 | 3.4298 | 1.0426
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 413.4882 |  | 413.4882 | 308.048 | 80.8591 | 24.5812
| ПС Заводская | ЛТДН-40000/10У1+10*1,5% (ЛРТ-1) - 1шт. ЛТДН-16000/10У1 (ЛРТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 167.9782 |  | 167.9782 | 69.992 | 75.1428 | 22.8434
| ПС Заводская | ТМ-400/10 (Т-ДГК-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 50.8551 |  | 50.8551 | 25.376 | 19.5392 | 5.9399
| ПС Заводская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.7885 |  | 36.7885 | 26.624 | 7.7949 | 2.3696
| ПС Заводская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 36.7885 |  | 36.7885 | 26.624 | 7.7949 | 2.3696
| ПС Падунская | OSFPSZ-125000/220 (АТ-1) - 1шт. с заменой вводов 220 кВ ф. А,В. АТДЦТН-125000/220/110/35 (АТ-2) - 1шт. с заменой ввода 220 кВ ф. С. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 1012.7867 |  | 1012.7867 | 671.8 | 261.4929 | 79.4938
| ПС Падунская | ТРДН-63000/220/35 У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 203.378 |  | 203.378 | 153.504 | 38.247 | 11.6271
| ПС Падунская | ЛР-220 ЛЭП-235 (РГН-2-220) - 1шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 42.798 |  | 42.798 | 3.224 | 30.3481 | 9.2258
| ПС Падунская | РНДЗ-2-35/1000, РЛНДЗ-1-35/600, РНДЗ-1-35/1000 - 47шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 614.7516 |  | 614.7516 | 73.32 | 415.2082 | 126.2233
| ПС Падунская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.4225 |  | 33.4225 | 26.104 | 5.6123 | 1.7061
| ПС Падунская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 33.4225 |  | 33.4225 | 26.104 | 5.6123 | 1.7061
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 410.4247 |  | 410.4247 | 307.424 | 78.9883 | 24.0124
| ПС Пурсей | КЗ-220М ШПКМ - 2шт. ОД-220М ШПОМ - 2шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 299.0265 |  | 299.0265 | 38.272 | 199.9651 | 60.7894
| СПП-220 | ТДТН-25000/220/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 280.5738 |  | 280.5738 | 201.968 | 60.2805 | 18.3253
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 - 4шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 103.3382 |  | 103.3382 | 32.864 | 54.0446 | 16.4296
| СПП-220 | У-220-1000/2000-25 У1 - 3шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 460.0874 |  | 460.0874 | 28.704 | 330.8155 | 100.5679
| СПП-220 | РНДЗ-1-220/1000 ХЛ1 - 4шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 175.8186 |  | 175.8186 | 13.728 | 124.3026 | 37.788
| СПП-220 | Ф12-6,3-3000 (ФКУ-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 15.7588 |  | 15.7588 | 1.664 | 10.8089 | 3.2859
| СПП-220 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 34.6422 |  | 34.6422 | 26.104 | 6.5477 | 1.9905
| СПП-220 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.2422 |  | 24.2422 | 15.704 | 6.5477 | 1.9905
| ПС Гидростроитель | ТДТН-63000/110/38,5/6,6У1 (Т-1,2) - 2шт. ТДТНЖ-40000/110/27,5/6,6У1 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Апр | Сент | Соб. сил | 306.7514 |  | 306.7514 | 146.016 | 123.2633 | 37.4721
| ПС Гидростроитель | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (В-35-01,02) - 2шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.9397 |  | 3.9397 | 0.416 | 2.7022 | 0.82148
| ПС Гидростроитель | МКП-35-1000-16,5 (ШСВ-35) - 1шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.3719 |  | 31.3719 | 11.856 | 14.9662 | 4.5497
| ПС Гидростроитель | РЛНД-35-600 - 31шт. | СР | Апр | Сент | Соб. сил | 381.2437 |  | 381.2437 | 45.136 | 257.7513 | 78.3564
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6 ЛЭП 701) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 10.1392 |  | 10.1392 | 1.872 | 6.3399 | 1.9273
| ПС Гидростроитель | ВМГ-133-2-600-20 (ВМ-6) - 3шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 10.6276 |  | 10.6276 | 2.496 | 6.2359 | 1.8957
| ПС Гидростроитель | ВМП-10К-630-20 (ВМ-6 ЛЭП 711) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 13.7448 |  | 13.7448 | 2.496 | 8.6264 | 2.6224
| ПС Гидростроитель | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8922 |  | 13.8922 | 10.504 | 2.5983 | 0.78988
| ПС Гидростроитель | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8922 |  | 13.8922 | 10.504 | 2.5983 | 0.78988
| ПС Инкубатор | ТДН-16000/110/10 (Т-1) - 1шт., ТДН-16000/110/10 (Т-2) - 1шт. с заменой ввода 110 кВ ф. В. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 637.6078 |  | 637.6078 | 472.4 | 126.6931 | 38.5147
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10-630-31,5 (ВМ-10 ЛЭП-875) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.0216 |  | 4.0216 | 1.04 | 2.2865 | 0.6951
| ПС Инкубатор | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.5068 |  | 14.5068 | 10.712 | 2.9101 | 0.88467
| ПС Инкубатор | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.5068 |  | 14.5068 | 10.712 | 2.9101 | 0.88467
| ПС СТЭМИ | ТРДН-25000/110/10 (Т-1) - 1шт., ТРДН-25000/110/10 (Т-2) - 1 шт. с заменой вводов 110 кВ ф. А,В,С. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 910.3536 |  | 910.3536 | 592 | 244.1362 | 74.2174
| ПС СТЭМИ | ВГТ-110 11-40/2500УХЛ1 (В-110 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.8799 |  | 35.8799 | 1.456 | 26.3987 | 8.0252
| ПС СТЭМИ | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.4028 |  | 14.4028 | 10.608 | 2.9101 | 0.88467
| ПС СТЭМИ | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.4028 |  | 14.4028 | 10.608 | 2.9101 | 0.88467
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 303.3383 |  | 303.3383 | 177.84 | 96.241 | 29.2573
| ПС Городская | ТДТН-25000/110/35/10 (Т-1) - 1шт. с заменой ввода 110 кВ. ТДТН-25000/110/35/10 (Т-2) - 1шт. ТДТГ-40500/110/35/6 (Т-3) - 1шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил | 856.3582 |  | 856.3582 | 634.5 | 170.1366 | 51.7215
| ПС Городская | КЗ-110 ШПК - 2шт. ОД-110/600 - 2шт. | СР | Май | Июнь | Соб. сил | 176.1085 |  | 176.1085 | 14.56 | 123.8869 | 37.6616
| ПС Городская | С-35М-630-10 (ВМ-35 35-16) - 1шт. ВМД-35-630-12,5 (ВМ-35 35-17) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 13.9368 |  | 13.9368 | 4.992 | 6.8595 | 2.0853
| ПС Городская | РЛНД-2,1-35/600 - 6шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 23.1273 |  | 23.1273 | 6.864 | 12.4718 | 3.7914
| ПС Городская | РЛНД-2,1-35/600 - 9шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 109.4639 |  | 109.4639 | 13.104 | 73.8956 | 22.4643
| ПС Городская | ВБСК-3-10-20/630 УХЛ2 (ВМ-10 672) - 1шт. | ТО | Март | Март | Соб. сил | 1.4277 |  | 1.4277 | 0.208 | 0.93539 | 0.28436
| ПС Городская | ВМП-10К/600, МГГ-10/3000 - 8шт. | СР | Март | Март | Соб. сил | 96.6105 |  | 96.6105 | 17.056 | 61.0081 | 18.5465
| ПС Городская | ВМП-10К/600 (ВМ-10) - 2шт. | ТР | Март | Март | Соб. сил | 6.543 |  | 6.543 | 1.664 | 3.7416 | 1.1374
| ПС Городская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.0738 |  | 22.0738 | 15.704 | 4.8848 | 1.485
| ПС Городская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.0738 |  | 22.0738 | 15.704 | 4.8848 | 1.485
| ПС Западная | ТДТН-25000/110/10-79 У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил | 122.6314 |  | 122.6314 | 55.952 | 51.1345 | 15.5449
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ВМ-110 БЛПК-А) - 1шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 11.5165 |  | 11.5165 | 1.352 | 7.7949 | 2.3696
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000, РНДЗ-1б-110/1000 - 12шт. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 70.7625 |  | 70.7625 | 18.72 | 39.9099 | 12.1326
| ПС Западная | ТМ-250/10 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Авг | Соб. сил | 33.1743 |  | 33.1743 | 16.64 | 12.6797 | 3.8546
| ПС Западная | ВМПЭ-10/630-20 У2, ВКЭ-М-10-20/630 У2 - 3шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил | 9.8145 |  | 9.8145 | 2.496 | 5.6123 | 1.7061
| ПС Западная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.2093 |  | 22.2093 | 15.704 | 4.9887 | 1.5166
| ПС Западная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 22.2093 |  | 22.2093 | 15.704 | 4.9887 | 1.5166
| ПС Котельная | ТДН-25000/110/6 (Т-1) - 1шт. с заменой вводов 110 кВ ф.А,В. ТДН-25000/110/6 (Т-2) - 1шт. с заменой ввода 110 кВ ф.В. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 1339.2945 |  | 1339.2945 | 1004 | 257.1277 | 78.1668
| ПС Котельная | КЗ-110 У1 - 2шт. ОД-110-630 У1 - 2шт. | ТР | Июль | Июль | Соб. сил | 21.8351 |  | 21.8351 | 6.656 | 11.6404 | 3.5387
| ПС Котельная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 96.6897 |  | 96.6897 | 83.408 | 10.1853 | 3.0963
| ПС Котельная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 41.437 |  | 41.437 | 31.408 | 7.691 | 2.3381
| ПС Кузнецовка | ТДТН-16000/110/6 У1 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 127.9264 |  | 127.9264 | 56.368 | 54.8761 | 16.6823
| ПС Кузнецовка | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 - 3шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 59.824 |  | 59.824 | 2.496 | 43.9632 | 13.3648
| ПС Кузнецовка | РДЗ-2-35/1000 ХЛ-1 (ШР-35 ТН-1,2) - 2шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 29.6203 |  | 29.6203 | 3.328 | 20.1628 | 6.1295
| ПС Кузнецовка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 24.8568 |  | 24.8568 | 15.912 | 6.8595 | 2.0853
| ПС Кузнецовка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 35.2568 |  | 35.2568 | 26.312 | 6.8595 | 2.0853
| ПС Промбаза | ТДН-16000/110/6 (Т-1) - 1шт. ТДТН-16000/110/6 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 124.7368 |  | 124.7368 | 56.16 | 52.5896 | 15.9872
| ПС Промбаза | ТМ-100/6/0,4 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 35.4877 |  | 35.4877 | 17.056 | 14.1347 | 4.297
| ПС Промбаза | КЗ-110М - 2шт. ОД-110М - 2шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил | 180.3193 |  | 180.3193 | 14.976 | 126.797 | 38.5463
| ПС Промбаза | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8093 |  | 14.8093 | 10.608 | 3.2219 | 0.97945
| ПС Промбаза | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 9.6093 |  | 9.6093 | 5.408 | 3.2219 | 0.97945
| ПС Северная | ТРДН-40000/110/10/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 69.838 |  | 69.838 | 30.264 | 30.3481 | 9.2258
| ПС Северная | РГП.1-110/2000-50 УХЛ1(ШР-110 Т-1,2) - 2шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 11.7937 |  | 11.7937 | 3.12 | 6.6516 | 2.0221
| ПС Северная | ВГТ-110 IV-40/2000 УХЛ1 (В-110 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Сент | Сент | Соб. сил | 34.5877 |  | 34.5877 | 1.248 | 25.5673 | 7.7724
| ПС Северная | VF12-S-10-20-B-630-16.00 E3 - 19шт. ВБЧС-10-20-630 - 18шт. ВВ-ЧЭАЗ-2-С-10-31,5/2500 У3 (ВВ-3-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Фев | Фев | Соб. сил | 54.2543 |  | 54.2543 | 7.904 | 35.5447 | 10.8056
| ПС Северная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.9567 |  | 18.9567 | 15.704 | 2.4944 | 0.75829
| ПС Северная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 18.9567 |  | 18.9567 | 15.704 | 2.4944 | 0.75829
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-1,2,3) - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил | 185.1669 |  | 185.1669 | 83.928 | 77.6372 | 23.6017
| ПС Южная | РЛНД-2-110/600 (ЛР-110 БЛПК-А, Б) - 2шт. РДЗ-1-110/1000 НУХЛ1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 54.6515 |  | 54.6515 | 7.488 | 36.1683 | 10.9952
| ПС Южная | КЗ-110 - 3шт. ОД-110-600 - 2шт. | СР | Май | Май | Соб. сил | 222.1686 |  | 222.1686 | 18.2 | 156.4176 | 47.551
| ПС Южная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.3632 |  | 19.3632 | 15.704 | 2.8062 | 0.85307
| ПС Южная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.3632 |  | 19.3632 | 15.704 | 2.8062 | 0.85307
| ПС №24 | ТРДН-32000/35/10/10 (Т-1) - 1шт. ТД-31500/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 224.2852 |  | 224.2852 | 104.208 | 92.0837 | 27.9935
| ПС БР-72 | ТМН-4000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 100.0921 |  | 100.0921 | 30.16 | 53.6289 | 16.3032
| ПС БР-72 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.5373 |  | 15.5373 | 11.336 | 3.2219 | 0.97945
| ПС БР-72 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.5373 |  | 15.5373 | 11.336 | 3.2219 | 0.97945
| ПС Временная ПТФ | РЛНД-2-35/600 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 6.751 |  | 6.751 | 1.872 | 3.7416 | 1.1374
| ПС Кашима | ТМН-6300/35/6 (Т-1) - 1шт. SZ-6300/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 95.2385 |  | 95.2385 | 28.288 | 51.3424 | 15.6081
| ПС Кашима | С-35-630-10, С-35М-630-10 - 5шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 271.1531 |  | 271.1531 | 131.56 | 107.0499 | 32.5432
| ПС Кашима | РНДЗ-2-35/1000, РНДЗ-1-35/1000 - 12шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 151.7005 |  | 151.7005 | 19.968 | 101.0219 | 30.7107
| ПС Кашима | Замена фарфоровых изоляторов ОНШ-35 на полимерные на ШМ-6 кВ Т-1,2 - 66шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 365.7794 |  | 365.7794 | 343.824 | 16.837 | 5.1184
| ПС Кашима | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 16.4512 |  | 16.4512 | 12.792 | 2.8062 | 0.85307
| ПС Кашима | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.3712 |  | 14.3712 | 10.712 | 2.8062 | 0.85307
| ПС Кобляково | ТРДНС-32000/35/10/6 - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 219.3685 |  | 219.3685 | 102.544 | 89.5894 | 27.2352
| ПС Кобляково | С-35М-630-10Б-У1 (ВМ-35 Т-1,2) - 2шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 109.3375 |  | 109.3375 | 52.416 | 43.6514 | 13.27
| ПС Кобляково | РНДЗ-2,1-35/1000ХЛ1 - 8шт. | СР | Июль | Сент | Соб. сил | 104.6386 |  | 104.6386 | 12.48 | 70.6737 | 21.4848
| ПС Кобляково | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 Анчереково) - 1шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 4.3242 |  | 4.3242 | 0.936 | 2.5983 | 0.78988
| ПС Кобляково | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8093 |  | 14.8093 | 10.608 | 3.2219 | 0.97945
| ПС Кобляково | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.8093 |  | 14.8093 | 10.608 | 3.2219 | 0.97945
| ПС ЛПК-122 | ТМН-6300/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 101.4727 |  | 101.4727 | 28.288 | 56.1233 | 17.0615
| ПС ЛПК-122 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.1317 |  | 14.1317 | 10.608 | 2.7022 | 0.82148
| ПС ЛПК-122 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.1317 |  | 14.1317 | 10.608 | 2.7022 | 0.82148
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 102.4743 |  | 102.4743 | 36.608 | 50.5109 | 15.3553
| ПС Осиновка | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (В-35 Т-1,2) - 2шт. | ТО | Июль | Сент | Соб. сил | 3.9397 |  | 3.9397 | 0.416 | 2.7022 | 0.82148
| ПС Осиновка | РНДЗ-2-,135-1000 - 6шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 23.9404 |  | 23.9404 | 6.864 | 13.0954 | 3.981
| ПС Осиновка | ВМПЭ-10-1000, ВМПЭ-10-630 - 15шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 51.1053 |  | 51.1053 | 12.48 | 29.6206 | 9.0047
| ПС Осиновка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8922 |  | 13.8922 | 10.504 | 2.5983 | 0.78988
| ПС Осиновка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 13.8922 |  | 13.8922 | 10.504 | 2.5983 | 0.78988
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 108.494 |  | 108.494 | 39.104 | 53.2132 | 16.1768
| ПС Птицефабрика | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4964 |  | 15.4964 | 11.024 | 3.4298 | 1.0426
| ПС Птицефабрика | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4964 |  | 15.4964 | 11.024 | 3.4298 | 1.0426
| ПС Подъеланка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 8.7614 |  | 8.7614 | 6.864 | 1.455 | 0.44233
| ПС Седаново | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1600 (В-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Окт | Дек | Соб. сил | 8.6484 |  | 8.6484 | 1.872 | 5.1966 | 1.5798
| ПС Седаново | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.4178 |  | 15.4178 | 9.048 | 4.8848 | 1.485
| ТП-35 кВ Юбилейная | РДЗ-2-35-1000 УХЛ1, ПР 05-25 (ЛР 35-24) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 5.9693 |  | 5.9693 | 1.768 | 3.2219 | 0.97945
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-3,4) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 112.812 |  | 112.812 | 38.272 | 57.1626 | 17.3774
| ПС Энергетик-1 | ТДНС-10000/35/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 102.7453 |  | 102.7453 | 36.608 | 50.7188 | 15.4185
| ПС Энергетик-1 | РЛНДЗ-2-35/600, РЛНДЗ-1-35/600 - 6шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 25.5668 |  | 25.5668 | 6.864 | 14.3426 | 4.3602
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10) - 12шт. | ТР | Янв | Март | Соб. сил | 44.1369 |  | 44.1369 | 9.984 | 26.1909 | 7.962
| ПС Энергетик-1 | ВМГ-133-2-600 (ВМ-10 ЛЭП 813) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 10.2747 |  | 10.2747 | 1.872 | 6.4438 | 1.9589
| ПС Энергетик-1 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.0277 |  | 14.0277 | 10.504 | 2.7022 | 0.82148
| ПС Энергетик-1 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.0277 |  | 14.0277 | 10.504 | 2.7022 | 0.82148
| ПС Энергетик-2 | SZ11- 6300/35 (Т-1) - 1шт. ТМ-5600/35/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 95.0935 |  | 95.0935 | 27.872 | 51.5503 | 15.6713
| ПС Энергетик-2 | РЛНД-2-35-600, РЛНД-1-35/600 - 6шт. | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 76.8526 |  | 76.8526 | 9.36 | 51.7581 | 15.7345
| ПС Энергетик-2 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.2988 |  | 14.2988 | 10.504 | 2.9101 | 0.88467
| ПС Энергетик-2 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 14.2988 |  | 14.2988 | 10.504 | 2.9101 | 0.88467
| ПС Энергетик-3 | ТДНС-10000/35/10 - 2шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 105.2667 |  | 105.2667 | 37.232 | 52.1739 | 15.8609
| ПС Энергетик-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У2 (ВМ-10 ЛЭП 909) - 1шт. | СР | Янв | Март | Соб. сил | 15.141 |  | 15.141 | 2.808 | 9.4578 | 2.8752
| ПС Энергетик-3 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.1844 |  | 15.1844 | 10.712 | 3.4298 | 1.0426
| ПС Энергетик-3 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.1844 |  | 15.1844 | 10.712 | 3.4298 | 1.0426
| ТП-35 кВ Лесоцех | РДЗ-2-35-1000Н УХЛ1 (ЛР 35-16) - 1шт. | СР | Сент | Сент | Соб. сил | 13.2248 |  | 13.2248 | 1.976 | 8.6264 | 2.6224
| ПС Тарма | ТМН-4000/35/10 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 112.2707 |  | 112.2707 | 29.328 | 63.6064 | 19.3363
| ПС Тарма | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.3952 |  | 19.3952 | 11.128 | 6.3399 | 1.9273
| ПС Тарма | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 19.3952 |  | 19.3952 | 11.128 | 6.3399 | 1.9273
| ПС Чекановская | ВМГ-133 II-600-20 (ВМ-6) - 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил | 9.2724 |  | 9.2724 | 2.496 | 5.1966 | 1.5798
| ПС Чекановская | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.1213 |  | 15.1213 | 10.92 | 3.2219 | 0.97945
| ПС Чекановская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил | 15.1213 |  | 15.1213 | 10.92 | 3.2219 | 0.97945
| п.Кобляково ТП-2 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 14.0285 |  | 14.0285 | 1.56 | 9.5617 | 2.9068
| п.Кобляково ТП-4 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 30.7684 |  | 30.7684 | 28.6 | 1.6629 | 0.50553
| п.Кобляково ТП-28 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. Замена опорного изолятора - 6шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 36.246 |  | 36.246 | 31.096 | 3.9494 | 1.2006
| п.Дубынино ТП-8 | Замена АВ-0,4кВ - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 45.1016 |  | 45.1016 | 42.12 | 2.2865 | 0.6951
| п.Седаново ТП-1, РУ-0,4кВ | Замена шарниров на дверях - 3шт. Установка защитного ограждения - 1шт. Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 35.8648 |  | 35.8648 | 29.224 | 5.0927 | 1.5482
| п.Седаново ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 29.5204 |  | 29.5204 | 27.352 | 1.6629 | 0.50553
| п.Седаново ТП-3 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 29.5204 |  | 29.5204 | 27.352 | 1.6629 | 0.50553
| п.Седаново ТП-4 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 15.1873 |  | 15.1873 | 13.832 | 1.0393 | 0.31595
| п.Седаново ТП-5 | Замена дефектных предохранителей - 6шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.8179 |  | 5.8179 | 4.056 | 1.3511 | 0.41074
| п.Седаново ТП-7 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. Заделка отверстия в конструкции ТП - 1шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 36.5675 |  | 36.5675 | 31.824 | 3.6376 | 1.1058
| п.Седаново ТП-13 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 554.8285 |  | 554.8285 | 542.36 | 9.5617 | 2.9068
| п.Седаново ТП-14 | Замена гибкой ошиновки - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 6.5807 |  | 6.5807 | 3.328 | 2.4944 | 0.75829
| п.Седаново ТП-20 | Установка двойного крепления провода на траверсе ТП - 3шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 5.071 |  | 5.071 | 2.496 | 1.9747 | 0.60031
| п.Подъеланка ТП-1 | Замена трансформатора - 1шт. (б/у). Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 51.075 |  | 51.075 | 33.592 | 13.4072 | 4.0758
| п.Подъеланка ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 29.5204 |  | 29.5204 | 27.352 | 1.6629 | 0.50553
| п.Подъеланка ТП-3 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 29.5204 |  | 29.5204 | 27.352 | 1.6629 | 0.50553
| п.Червянка ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 16.7473 |  | 16.7473 | 15.392 | 1.0393 | 0.31595
| п.Червянка ТП-1 | Замена ПН на АВ-0,4кВ - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 64.2192 |  | 64.2192 | 55.952 | 6.3399 | 1.9273
| п.Кузнецовка ТП-260 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 15.1873 |  | 15.1873 | 13.832 | 1.0393 | 0.31595
| п.Кузнецовка ТП-270 | Замена рубильника 0,4кВ с заменой ошиновки - 1шт. Замена АВ-0,4кВ - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 83.4055 |  | 83.4055 | 75.816 | 5.8202 | 1.7693
| п.Кузнецовка ТП-271 | Переподключение ошиновки 0,4кВ к трансформатору - 1шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 1.7713 |  | 1.7713 | 0.416 | 1.0393 | 0.31595
| п.Кузнецовка ТП-274 | Замена рубильника 0,4кВ - 1шт. Замена шарниров на дверях РУ-0,4кВ - 4шт. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 28.1373 |  | 28.1373 | 21.632 | 4.9887 | 1.5166
| ТСЖ СТИМУЛ ТП-1 | Замена АВ-0,4кВ - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 29.4164 |  | 29.4164 | 27.248 | 1.6629 | 0.50553
| ТСЖ СТИМУЛ ТП-2 | Замена АВ-0,4кВ - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 87.3637 |  | 87.3637 | 81.536 | 4.4691 | 1.3586
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 2381.2516 |  | 2381.2516 | 0 | 1826.1132 | 555.1384
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 199641.5881 | 101824.7377 | 97816.8503 | 36643.896 | 46911.7748 | 14261.1795
2. | Здания и сооружения | Типовой ремонт:
РПБ-1, СУ-2, СУ-1 Здания
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 3270.1975 |  | 3270.1975 | 849.68 | 1856.2251 | 564.2924
| Производственный корпус РПБ №1 | Ремонт системы отопления, водоснабжения. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 511.6661 |  | 511.6661 | 104 | 312.6274 | 95.0387
| ПС Невон,ОПУ | Замена листов шифера с частичной заменой обрешетки - 80,0м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 138.344 |  | 138.344 | 46.592 | 70.3619 | 21.39
| Гараж на 10 а/машин на базе РЭС-3 | Замена листов шифера c частичной заменой обрешетки - 120м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 222.7628 |  | 222.7628 | 69.888 | 117.2353 | 35.6395
| Производственный корпус РПБ №1 | Замена отопительных приборов. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 92.5583 |  | 92.5583 | 41.6 | 39.0784 | 11.8798
| Здания: РПБ здание полигона (озд. комплекс) п. Энергетик | Замена двери на металлическую противопожарную - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 52.8045 |  | 52.8045 | 42.64 | 7.7949 | 2.3696
| СПП-220, здание ОПУ. | Замена листов шифера c частичной заменой сторопильной части, обрешетки - 60м2. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 92.5583 |  | 92.5583 | 41.6 | 39.0784 | 11.8798
| ПС Н-Илимская | Ремонт обогрева, замена температурных датчиков. | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 33.7607 |  | 33.7607 | 15.6 | 13.9269 | 4.2338
| ПС Рудногорская | Ремонт освещения с заменой светильников и ламп в ОПУ-110 (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2- 20шт. Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 2 шт. лампа LED-T8 18Вт 220В G13 4000К 1600Лм 1200mm в светильниках - 80шт.). | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 74.3959 |  | 74.3959 | 25.064 | 37.8312 | 11.5007
| ПС Ждановская | Ремонт освещения с заменой светильников в ЗРУ-10 (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2 - 3шт. Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 7шт.). | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 20.2906 |  | 20.2906 | 7.28 | 9.9775 | 3.0332
| ПС Н-Илимская | Ремонт освещения с заменой светильников и ламп в ОПУ-110. (Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2- 14шт. Светильник светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 7 шт. лампа LED-T8 18Вт 220В G13 4000К 1600Лм 1200mm в светильниках - 40шт.). | КР | Фев | Фев | Соб. сил | 34.3883 |  | 34.3883 | 10.4 | 18.396 | 5.5924
| ПС Шестаково | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ (Прожектор светодиодный 170-260В 200Вт 5500-6500K IP65 УХЛ1 лира (скоба) - 4шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 19.6224 |  | 19.6224 | 7.696 | 9.146 | 2.7804
| ПС Коршуниха | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 24шт. (Светодиодный светильник взрывозащищённый CRC 1EX STD 38 9шт., Светильник административный светодиодный 170-260В 10Вт рассеиватель микропризма (круг) 120-180мм IP65 накладной УХЛ2- 14шт.). | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 82.5837 |  | 82.5837 | 66.456 | 12.3679 | 3.7598
| АБК РЭС-1 | Эл. бойлер №1, №2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 126.4056 |  | 126.4056 | 4.16 | 93.7466 | 28.499
| РПБ РЭС-1 | Ремонт освещения с заменой ламп LED-T8 18Вт 220В G13 4000К 1600Лм 1200mm в светильниках - 50шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил | 14.1698 |  | 14.1698 | 7.8 | 4.8848 | 1.485
| РПБ РЭС-1 | Замена светильников освещения АБК РЭС-1 на светодиодные (Светильник светодиодный накладной/универсальный PPL 595/U 48w 6500K 48 Вт, призма, Jazzway, 6500К, 4200лм, IP40, 595*595*19мм, ЭМС-фильтр) - 15шт. | ТР | Фев | Фев | Соб. сил | 16.0262 |  | 16.0262 | 7.488 | 6.5477 | 1.9905
| РПБ РЭС-1 гаражные боксы 5,6,7 | Замена электропроводки с установкой розеток - 100м. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 94.4028 |  | 94.4028 | 33.28 | 46.8733 | 14.2495
| РПБ РЭС-1 склад РЭС-1 | Установка розеток 220В - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 1.3016 |  | 1.3016 | 0.624 | 0.51966 | 0.15798
| ТП-9/3 | Замена деревянных дверей на металлические для предотвращения доступа посторонних лиц - 2шт. (2*10,62м2). | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 221.7089 |  | 221.7089 | 83.2 | 106.2185 | 32.2904
| ТП-12/0 | Замена деревянных дверей на металлические для предотвращения доступа посторонних лиц - 2шт. (2*10,62м2). | КР | Окт | Дек | Соб. сил | 221.7089 |  | 221.7089 | 83.2 | 106.2185 | 32.2904
| ПС №6 | Покраска помещения АБ - 153,15м2. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 147.9474 |  | 147.9474 | 140.9 | 5.4045 | 1.643
| ПС Симахинская | Покраска помещения АБ - 177,76м2. | КР | Янв | Март | Соб. сил | 171.0829 |  | 171.0829 | 163.9 | 5.5084 | 1.6746
| ПС Лена, ЗРУ-6кВ | Замена входных дверей (188*238, 202*234) - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 57.7691 |  | 57.7691 | 37.44 | 15.5898 | 4.7393
| ПС Лена, здание ОПУ, кабинет РЗА | Замена светильников освещения (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K) - 7шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 47.39 |  | 47.39 | 42.24 | 3.9494 | 1.2006
| ПС Лена, здание ЛАЗа | Замена умывальника (металл, с водонагревателем, с мойкой, нержавеющая сталь, Акватекс, 17л.) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 9.855 |  | 9.855 | 7.28 | 1.9747 | 0.60031
| ПС Подымахино, здание собственных нужд | Замена электроконвекторов ENGU Primero-2000 W - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил | 51.0898 |  | 51.0898 | 44.72 | 4.8848 | 1.485
| РПБ, здание АБК | Замена светильников освещения (LEDPROF TL-OFFICE PANEL 40 5K) - 28шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 184.2746 |  | 184.2746 | 168.96 | 11.7443 | 3.5703
| РПБ, здание АБК, КПП | Замена светильников освещения (TL-STREET 80 PLUS 5K W) - 2шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 28.7548 |  | 28.7548 | 24.96 | 2.9101 | 0.88467
| РПБ, гараж, здание холодного склада | Замена светильников освещения (TL-STREET 80 PLUS 5K W) - 18шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 239.9546 |  | 239.9546 | 224.64 | 11.7443 | 3.5703
| РПБ, здание АБК | Замена входной двери в кладовой на противопожарную - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 62.1645 |  | 62.1645 | 52 | 7.7949 | 2.3696
| РПБ, здание АБК, КПП | Замена шлагбаума (CAME GARD 6000) - 1шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 134.9645 |  | 134.9645 | 124.8 | 7.7949 | 2.3696
| ПС Небель, здание ОПУ-ЗРУ. | Замена светильников освещения (GL-Classik-144 60 Вт.) - 8шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 51.7645 |  | 51.7645 | 41.6 | 7.7949 | 2.3696
| ПС Киренга, здание ОПУ | Замена светильников освещения в помещении АКБ (GL-Classik-144 60 Вт.) - 10шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 64.7396 |  | 64.7396 | 52 | 9.7696 | 2.97
| ПС Коршуниха | Замена плиты перекрытия кабельных каналов ОРУ-110 - 100шт. | ТР | Сент | Сент | Соб. сил | 351.3876 |  | 351.3876 | 281.32 | 53.7328 | 16.3348
| ТП № 1Р | Покраска корпуса КТП вручную - 56м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.9259 |  | 18.9259 | 6.864 | 9.2499 | 2.812
| ТП № 2Р | Покраска корпуса КТП вручную - 56м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.9259 |  | 18.9259 | 6.864 | 9.2499 | 2.812
| ТП № 24Р | Покраска корпуса КТП вручную - 56м2. | ТР | Авг | Авг | Соб. сил | 18.9259 |  | 18.9259 | 6.864 | 9.2499 | 2.812
| ПС Карапчанка | Мачты освещения. Замена светильников наружного освещения - 10шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 182.5056 |  | 182.5056 | 166.92 | 11.9522 | 3.6335
| ПС Лена | Замена прожекторов на мачтах освещения ОРУ-220, ОРУ-110 ОРУ-35 (TRL Street L300) - 4шт. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 123.4746 |  | 123.4746 | 108.16 | 11.7443 | 3.5703
| ПС Подымахино, ОРУ-110 | Замена плит на кабельном канале - 12шт. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 34.2995 |  | 34.2995 | 26.71 | 5.8202 | 1.7693
| ПС Лена, ОРУ-35 | Замена гравийной подсыпки в маслоприемных чашах ТСН-1, ТСН-2 - 12,25м3. | КР | Сент | Сент | Соб. сил | 54.8845 |  | 54.8845 | 44.72 | 7.7949 | 2.3696
| ПС Верхнемарково, ОРУ-110 | Покраска въездных ворот - 50м2. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 24.3146 |  | 24.3146 | 9 | 11.7443 | 3.5703
| ПС Киренга | Противопожарные резервуары. Ремонт обогрева емкостей с заменой ТЭН (S-220 0,4 У3 06.18УМТ) - 18шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 41.6241 |  | 41.6241 | 18.72 | 17.5645 | 5.3396
| ТП-211 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-161 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-8 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-118 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-154 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-239 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Июль | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-118 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 24.293 |  | 24.293 | 11.96 | 9.4578 | 2.8752
| ТП-285 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 28.9292 |  | 28.9292 | 13.208 | 12.0561 | 3.6651
| ТП-25 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Май | Июнь | Соб. сил | 22.2191 |  | 22.2191 | 11.648 | 8.1067 | 2.4644
| ТП-8 | Увеличение высоты внешнего ограждения СКТП - 20м.п. | КР | Июль | Сент | Соб. сил | 20.886 |  | 20.886 | 11.128 | 7.4831 | 2.2749
| ТП-2 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-10 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-143 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| ТП-177 | Антикоррозийная защита ограждения - 80м2. | ТР | Авг | Сент | Соб. сил | 16.9461 |  | 16.9461 | 3.8 | 10.0814 | 3.0647
| п.Кобляково ТП-2 | Антикоррозийная защита ограждения - 17м2. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.8474 |  | 10.8474 | 3.8 | 5.4045 | 1.643
| п.Кобляково ТП-5 | Антикоррозийная защита ограждения - 17м2. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 10.8474 |  | 10.8474 | 3.8 | 5.4045 | 1.643
| п.Кобляково ТП-7 | Ремонт ограждения (сварка) - 28м2. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 6.5872 |  | 6.5872 | 0.624 | 4.573 | 1.3902
| п.Седаново ТП-1 | Планирование, отсыпка территории ТП - 2м3. | КР | Июль | Июль | Соб. сил | 10.0601 |  | 10.0601 | 4.368 | 4.3651 | 1.327
| п.Седаново ТП-2 | Изготовление деревянных настилов для ТП - 11м.п. Установка деревянных настилов по периметру ТП - 11м.п. | КР | Март | Июль | Соб. сил | 22.4996 |  | 22.4996 | 12.064 | 8.0028 | 2.4328
| п.Седаново ТП-4 | Изготовление панелей для увеличения высоты ограждения - 14м.п. Доведение высоты ограждения ТП до нормы (2м.) - 14м.п. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 35.8185 |  | 35.8185 | 18.2 | 13.5112 | 4.1074
| п.Седаново ТП-5А | Планирование, отсыпка территории ТП - 3м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.0794 |  | 13.0794 | 6.032 | 5.4045 | 1.643
| п.Седаново ТП-7 | Планирование, отсыпка территории ТП - 3м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.0794 |  | 13.0794 | 6.032 | 5.4045 | 1.643
| п.Седаново ТП-13 | Планирование, отсыпка территории ТП - 3м3. | КР | Авг | Авг | Соб. сил | 13.0794 |  | 13.0794 | 6.032 | 5.4045 | 1.643
| п.Кузнецовка ТП-260 | Изготовление панелей для увеличения высоты ограждения - 14м.п. Доведение высоты ограждения ТП до нормы (2м.) - 14м.п. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 36.0896 |  | 36.0896 | 18.2 | 13.719 | 4.1706
| п.Кузнецовка ТП-262 | Изготовление панелей для увеличения высоты ограждения - 14м.п. Доведение высоты ограждения ТП до нормы (2м.) - 14м.п. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил | 36.0896 |  | 36.0896 | 18.2 | 13.719 | 4.1706
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 7936.5434 | 0 | 7936.5434 | 3533.126 | 3376.8539 | 1026.5636
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 13шт., КПП - 17шт., передних и задних мостов - 18шт., РК - 4шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 8653.8937 |  | 8653.8937 | 4854.928 | 2913.3172 | 885.6484
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 30шт., КПП - 27шт., передних и задних мостов - 35шт., редукторов - 14шт., РК - 12шт., установок - 9шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 6069.82 |  | 6069.82 | 3518.112 | 1956.8313 | 594.8767
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 3шт., ходовая - 5шт., навесного оборудования - 4шт. | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 1504.0013 |  | 1504.0013 | 830.024 | 516.8537 | 157.1235
| Тракторная техника | Ремонт гидросистем - 2шт., ДВС - 10шт., ходовых - 6шт., ПД-23 - 3шт., бортовых передач - 1шт. | ТР | Янв | Дек | Соб. сил | 1975.1136 |  | 1975.1136 | 1175.096 | 613.5105 | 186.5072
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 18202.8285 | 0 | 18202.8285 | 10378.16 | 6000.5127 | 1824.1559
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 225780.9601 | 101824.7377 | 123956.2223 | 50555.182 | 56289.1414 | 17111.899

## ЗЭС план 2025г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети |  | План ремонтных работ на 2025 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс.руб | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Начало | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | Зар. плата | Соц. отчис ления
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1 | ВЛ-10 кВ Едогон-Одон | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечной оп. № 541, 585, 608/140 - 608/147, 608/171 -11 шт., анкерной оп. № 651/9, 651/12 - 2 шт. (Отп. на СКТП 604/25) | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 408.992 |  | 408.992 | 330.1 | 60.5 | 18.392
2 | ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная оп. № 62-70 -9 шт., А-образная оп. № 71 -1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 294.8976 |  | 294.8976 | 237 | 44.4 | 13.4976
3 | ВЛ-10 кВ Бадар-Забор | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечной оп. № 86/8, 86/8/2 -2 шт., анкерной оп. № 86/8/1, 86/8/3, 86/8/4 - 3 шт. отп-ка на СКТП 442/400.Замена РЛНД-10 СКТП 70/160. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 258.2792 |  | 258.2792 | 212.9 | 34.8 | 10.5792
4 | ВЛ-0,4 кВ Красный Октябрь-Красный Октябрь | Замена деревянной опоры на деревянную опору: одностоечная промежуточная ПД-7 Ф-2 оп. № 3 -1 шт., Ф-3 оп. № 3-7 - 5 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 Ф-2 оп. № 1, 2, 4- 3 шт., Ф-3 оп. № 1, 2, 8 -3шт. (от СКТП441/160 ). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 248.0848 |  | 248.0848 | 158.5 | 68.7 | 20.8848
5 | ВЛ-0,4 кВ Бадар | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 1, 2, 4 -3 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 3, 5- 2 шт. Ф-1 (ТП-356/160). Замена провода А-35 на СИП2 3*50+1*50+1*16 в пролете опор № 1-5 ТП-356/160 - 0,2 км. Замена вводов 1ф-3шт. (0,06 км), 3ф-1шт. (0,02 км). | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 212.5672 |  | 212.5672 | 171.1 | 31.8 | 9.6672
6 | ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Установка ж/б приставок к дерев. стойкам опор - 90 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 467.4744 |  | 467.4744 | 387.8 | 61.1 | 18.5744
7 | ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная ПД-7 без заземляющего проводника № 3-6, 9-11, 13, 14, 16, 17 - 11 шт. (ф-1), анкерная АД71 с заземляющим проводником № 1, 2, 7, 8, 12, 15, 16, 18 - 8 шт. (ф-1.); № 22-38, 40, 41 19 шт. (ф-2 ), АД71 № 1, 11-2 шт. (ф-2 ТП-254/100). | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 705.1032 |  | 705.1032 | 472.6 | 178.3 | 54.2032
8 | ВЛ-0,4 кВ Котик-Котик | Установка ж/б приставок к дерев. стойкам опор - 50 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 259.336 |  | 259.336 | 215 | 34 | 10.336
9 | ВЛ-10 кВ Котик-Котик | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 1/2, 1/3, 34/1 -3 шт., анкерной ж/б опоры № 1, 1/1, 1/4 -3 шт. Замена линейного разъединителя без заземляющих ножей с заменой привода на ж/б опоре - 3 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 326.6456 |  | 326.6456 | 269.4 | 43.9 | 13.3456
10 | ВЛ-10 кВ Умыган-Умыган | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 39, 41-47, 50, 52-54 -12 шт., анкерной ж/б опоры с двумя укосами № 48 -1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 428.0808 |  | 428.0808 | 356.1 | 55.2 | 16.7808
11 | ВЛ-0,4 кВ Булюшкина | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору: ПД-7- промежуточная -12 шт., УАД 7 - угловая анкерная опора без заземляющего проводника -5 шт. Замена провода А-35 на СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 - 0,53 км. Замена провода А-16 на СИП 2 4х25 - 0,05 км ТП-502/250 ф-1, 3 | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 657.1048 |  | 657.1048 | 528.4 | 98.7 | 30.0048
12 | ВЛ-10 кВ Котик-Булюшка | Устройство банкеток опор № 55-64, 62/1, 62/2 - 12 шт. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 97.0736 |  | 97.0736 | 47 | 38.4 | 11.6736
13 | ВЛ-10 кВ Мугун-Эл. Бойлер | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 148-156 -9 шт., А-образная № 145 -1 шт. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 292.7976 |  | 292.7976 | 234.9 | 44.4 | 13.4976
14 | ВЛ-0,4 кВ Александровка-Александровка | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 2, 4-10, 13, 14, 15, 17, 18, 19 - 14 шт. (ф-1), № 2, 4-9, 12, 13, 14 - 10 шт. (ф-2); анкерная № 1, 11, 12, 16, 20 - 5 шт. (ф-1), № 1, 5, 15 - 3 шт. (ф-2) (ТП 45/250 кВА) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 918.0728 |  | 918.0728 | 702 | 165.7 | 50.3728
15 | ВЛ-10 кВ Мугун- Харманут | Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода- 2 шт. (ТП-588/160, ТП-589/160). | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 55.9504 |  | 55.9504 | 49.3 | 5.1 | 1.5504
16 | ВЛ-0,4 кВ Мугун- Мугун | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 2, 4-6, 8, 9 (ф-1), № 4, 6, 8, 11 (ф-2), № 2-4 (ф-3)- 13 шт.; А-образных № 1, 11 (ф-1), № 1, 2 (ф-2), № 7 (ф-3) - 5 шт. (ТП № 588/160 кВА), одностоечная промежуточная № 2-10 (ф-1), № 3-11 (ф-2), № 2-8 (ф-3) - 25 шт., угловая анкерная № 1, 10 (ф-1), № 1, 2, 12 (ф-2), № 3 (ф-3) - 6 шт. (ТП-589/160 кВА). | КР | Май | Май | Соб.сил. | 1375.5616 |  | 1375.5616 | 1052.3 | 247.9 | 75.3616
17 | ВЛ-0,4 кВ Андреевка-Андреевка | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор-26 шт. ТП № 543/160 Ф-1 опора № 1-26. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 134.2808 |  | 134.2808 | 111.2 | 17.7 | 5.3808
18 | ВЛ-0,4 кВ Андреевка-Андреевка | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -26 шт. ТП № 24/100 Ф-1 опора № 1-12, Ф-2 опора № 1-14. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 134.2808 |  | 134.2808 | 111.2 | 17.7 | 5.3808
19 | ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечные-7 шт. оп. № 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, анкерные - 4 шт. № 1, 4, 8, 12. ТП 606/400 Ф-1. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 341.5304 |  | 341.5304 | 259.9 | 62.6 | 19.0304
20 | ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -14 шт. ТП № 20/160 Ф-1 опора № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 72.188 |  | 72.188 | 59.8 | 9.5 | 2.888
21 | ВЛ-0,4 кВ Бурхун-Бурхун | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор - 8 шт. ТП № 9/250 Ф-1 опора № 21,22,23,24; ТП № 593/100 Ф-1 опора № 1,2,3,4. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.3416 |  | 41.3416 | 34.3 | 5.4 | 1.6416
22 | ВЛ-10 кВ Гуран-3-е отделение | Замена анкерных опор на ж/б опоры оп. № 110, 107/10 -2 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 124.3248 |  | 124.3248 | 103.2 | 16.2 | 4.9248
23 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Замена одностоечных опор на ж/б опоры № 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/22, 139/29, 139/31, 139/33 -13 шт. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 329.86 |  | 329.86 | 261.4 | 52.5 | 15.96
24 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Ниргит | Замена анкерных опор на ж/б опоры № 1, 4, 5 -3 шт. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 189.3568 |  | 189.3568 | 157.8 | 24.2 | 7.3568
25 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 139/37 - № 139/54 - 3га. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 35.696 |  | 35.696 | 4.4 | 24 | 7.296
26 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Буслайка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 7-10, 18-24, 24-28, 76-81 - 3га. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 35.696 |  | 35.696 | 4.4 | 24 | 7.296
27 | ВЛ-10 кВ Гуран-Гуран | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 19-21, 35-36, 60/9-60/16, 60/46-60/53 - 3га. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 35.696 |  | 35.696 | 4.4 | 24 | 7.296
28 | ВЛ-0,4 кВ Новотроицк | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная ПД-7 без заземляющего проводника оп. № 2-10, 10/1, 11-13, 15, 14/1, 14/2, 11/1, 11/3, 18-27, 29 - 28 шт., анкерная АД71 с заземляющим проводником оп. № 11/2, 11/4, 14, 14/3, 28 -5 шт. (ф-1 ТП № 838/400.) | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 548.5328 |  | 548.5328 | 378.1 | 130.7 | 39.7328
29 | ВЛ-0,4 кВ Иннокеньтьевск | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -37 шт. (ТП № 206/100, Ф-1 в кол. 14 шт., Ф-2 в кол. 15 шт., Ф-3 в кол. 8 шт.) | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 193.8608 |  | 193.8608 | 161 | 25.2 | 7.6608
30 | ВЛ-0,4 кВ пос. ТЭРЗ | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор -43 шт. (ТП № 709/160, Ф-1 в количестве 14 шт.,Ф-2 в количестве 9 шт., Ф-3 в количестве 6 шт., Ф-4 в количестве 14 шт.) | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 223.4768 |  | 223.4768 | 185.4 | 29.2 | 8.8768
31 | ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 39-40, 88-97, 130-140 - 4га. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 39.0168 |  | 39.0168 | 4.2 | 26.7 | 8.1168
32 | ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | Подрезка крон деревьев, кустарника в охранной зоне ВЛ пр. оп. № 48-49, 49-50, 76-80 - 8 деревьев. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 10.476 |  | 10.476 | 2 | 6.5 | 1.976
33 | ВЛ-10 кВ Шерагул-Трактовое | Замена траверс оп. № 78, 200 -2 шт. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 13.064 |  | 13.064 | 8.5 | 3.5 | 1.064
34 | ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 74 - 78, 87 - 93, 97 - 102 - 4га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 47.128 |  | 47.128 | 5.4 | 32 | 9.728
35 | ВЛ-10 кВ Тулун-Манут | Замена изоляторов ШС-10д оп. № 82, 73 - 6 шт. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 8.0168 |  | 8.0168 | 5.8 | 1.7 | 0.5168
36 | ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 19/5 - 19/6, 24/1-24/2, 48-49, 111/6-111/11, 128/8-128/9, 169-170, 171-173 -3га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.2104 |  | 30.2104 | 4 | 20.1 | 6.1104
37 | ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Подрезка крон деревьев, кустарника в охранной зоне ВЛ пр. оп. № 164-165, 157-158, 145-146, 128-129, 103-104, 101-102, 93-94, 91-92, 76-77, 73-74 - 14 деревьев. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 20.4952 |  | 20.4952 | 2.5 | 13.8 | 4.1952
38 | ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Замена траверс оп. № 139/4, 86 -2 штЗ. Замена изоляторов - 6 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.064 |  | 15.064 | 10.5 | 3.5 | 1.064
39 | ВЛ-10 кВ Афанасьево - 4-е Отделение ГСС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 25/17-25/26, 25/35-25/36, 25/37-25/41 - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 29.8104 |  | 29.8104 | 3.6 | 20.1 | 6.1104
40 | ВЛ-10 кВ Афанасьево - 4-е Отделение ГСС | Замена изоляторов оп. № 25/18, 11, 12, 3, 22 - 15 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.3558 |  | 17.3558 | 11.879 | 4.2 | 1.2768
41 | ВЛ-0,4 кВ Никитаево | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная оп. № 8, 9 - 2 шт. (ТП № 308/160, Ф -1) | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 48.0624 |  | 48.0624 | 37.5 | 8.1 | 2.4624
42 | ВЛ-0,4 кВ Уталай-Уталай | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточные оп. № 2-11 - 10 шт., анкерные оп. № 1,12 - 2 шт. (Ф-1, ТП № 86/100). | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 298.7104 |  | 298.7104 | 223.6 | 57.6 | 17.5104
43 | ТП-9 (Дом культуры) | Устройство концевой муфты наружной установки до 10 кВ - 2шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.6072 |  | 15.6072 | 10 | 4.3 | 1.3072
44 | КЛ 6кВ (Фидер №22 "ПС№6-ТП-1" 1х1200) (КЛ-6 кВ Азейская-Спорткоплекс) | Установка муфты соединительной термоусаживаемой напряжением до 10 кВ, кабеля сечением 70-120 мм2 - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.3032 |  | 24.3032 | 20 | 3.3 | 1.0032
45 | ВЛ-10 кВ Тулун-ТЭРЗ | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечные оп. № 49/24 - 49/29, 49/37 - 49/53, 49/56 - 49/61, 49/63 - 49/67- 34 оп., одностоечные на фундаментах поверхностного закрепления оп. № 49/31 - 49/36 -6 оп., одностоечные с одним подкосом оп. 49/22, 49/30, 49/54, 49/68 - 4 оп., одностоечные с двумя подкосами оп. № 49/23, 49/55, 49/62 -3 оп. | КР | Май | Май | Подряд | 4700 | 4700 | 0 |  | 0 | 0
46 | ВЛ-10 кВ Весёлый-Приудинск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 58/20-58/35 - 2га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 24.1944 |  | 24.1944 | 3.2 | 16.1 | 4.8944
47 | ВЛ-10 кВ Новочунка-Бунбуй | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 340-355 - 2га. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 24.1944 |  | 24.1944 | 3.2 | 16.1 | 4.8944
48 | ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 200-215 - 2га. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 24.1944 |  | 24.1944 | 3.2 | 16.1 | 4.8944
49 | ВЛ-10 кВ Чуна тяговая-Веселый | Замена деревянных опор на ж/б приставках на промежуточные ж/б опоры - 35 шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 1560 | 1560 | 0 |  | 0 | 0
50 | ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Валка деревьев пр. оп. № 14-15, 17-30, 52-60 - 40 деревьев. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 17.748 |  | 17.748 | 2.1 | 12 | 3.648
51 | ВЛ-10 кВ Костино-Костино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 9-20 - 1,8га. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 25.9776 |  | 25.9776 | 7.2 | 14.4 | 4.3776
52 | ВЛ-0,4 кВ Старый Алзамай | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 24 шт. (Ф1 от ТП 65/160, Ф2 от ТП 281/100,Ф1 от ТП 291/63). Выправка опор -12 шт. Перетяжка провода - 1,6 км. пров. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 220.5824 |  | 220.5824 | 154.6 | 50.6 | 15.3824
53 | ВЛ-0,4 кВ Новокиевск-Новокиевск | Замена деревянных приставок на ж/б приставки- 11 шт. (Ф1 от ТП 297/63 ). Выправка опор - 6 шт. Перетяжка провода - 0,4 км. пров. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 100.9312 |  | 100.9312 | 71.2 | 22.8 | 6.9312
54 | ВЛ-0,4 кВ Новокиевск-Новокиевск | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 35 шт. (Ф1 от ТП 79/63). Выправка опор -20 шт. Перетяжка провода - 2 км. пров. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 321.2528 |  | 321.2528 | 225.8 | 73.2 | 22.2528
55 | ВЛ-0,4 кВ Костино-Костино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 25 шт. (Ф1, Ф2, Ф3 от ТП 108/160). Выправка опор -10 шт. Перетяжка провода - 1,2 км. пров. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 226.944 |  | 226.944 | 163.7 | 48.5 | 14.744
56 | ВЛ-0,4 кВ Баер - Баер | Замена деревянных приставок на ж/б: Ф1 от ТП 29/63 - 30 шт., выправка опор -10шт., перетяжка провода - 1,5км.пров. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 266.4368 |  | 266.4368 | 192.5 | 56.7 | 17.2368
57 | ВЛ-10 кВ Худоелань-Талый Ключ | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная без подкоса П-10-2 оп. № 31/25, 31/26, 31/28 - 3 шт., анкерная УП-10-1 оп. № 31/24, 31/27, 31/29 - 3 шт. Замена разъединителя на ж/б опоре № 31/29 - 1 разъединитель. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 199.4464 |  | 199.4464 | 194.1 | 4.1 | 1.2464
58 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Миллерово | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору УП-10-1 оп. № 20 | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 43.6816 |  | 43.6816 | 39.9 | 2.9 | 0.8816
59 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Бородинск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 104/9-104/11, 104/20-104/25, 104/37-104/44, 40-48, 53-70, 70-105 - 3,2га. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 32.3832 |  | 32.3832 | 2 | 23.3 | 7.0832
60 | ВЛ-10 кВ Шеберта- МТМ | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп. №2-9, 27-30, 30-30/1 - 0,6га. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 7.6072 |  | 7.6072 | 2 | 4.3 | 1.3072
61 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 42/27-42/30 - 4 приставки | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 33.3208 |  | 33.3208 | 29.8 | 2.7 | 0.8208
62 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 105-112, 291-296 -1,42 -га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 25.4808 |  | 25.4808 | 2.4 | 17.7 | 5.3808
63 | ВЛ-10 кВ Порог- Порог | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 43. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода- 1 разъед. Капремонт контура заземления. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 98.4912 |  | 98.4912 | 81.8 | 12.8 | 3.8912
64 | ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 79-85 - 1,14га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 17.3568 |  | 17.3568 | 2.1 | 11.7 | 3.5568
65 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 24. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода-1 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 98.4912 |  | 98.4912 | 81.8 | 12.8 | 3.8912
66 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | Замена неизолированного провода А-25 на СИП-3 1х50 пр. оп. № 35/1-35/3 - 0,19 км. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 42.1736 |  | 42.1736 | 41 | 0.9 | 0.2736
67 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору оп. № 291-296 - 6 опор . Устройство ряжей оп. № 292-296 - 5 шт. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 313.9856 |  | 313.9856 | 194.8 | 91.4 | 27.7856
68 | ВЛ-10 кВ Атагай- Каксат | Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 217. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода оп. № 217 - 1 шт. Капремонт контура заземления оп. № 217 -1 контур. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 93.3048 |  | 93.3048 | 78.7 | 11.2 | 3.4048
69 | ВЛ-10 кВ Ук- Новое Село | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре № 58, 70, 200, 203, 204, 238, 348 - 12 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.4336 |  | 12.4336 | 8 | 3.4 | 1.0336
70 | ВЛ-10 кВ Ук- Новое Село | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 162, 164, 165 - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.2504 |  | 22.2504 | 15.6 | 5.1 | 1.5504
71 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре № 64, 88, 125/19, 125/29, 125/44, 125/49 - 6 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 10.2168 |  | 10.2168 | 8 | 1.7 | 0.5168
72 | ВЛ-10 кВ Ук- Водопадный | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 27/4/3-27/4/4; 27/4/6-27/4/9 - 0,61га. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 11.6152 |  | 11.6152 | 3.4 | 6.3 | 1.9152
73 | ВЛ-10 кВ Ук- Водопадный | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые № 70-76, 77-79, 89-92 - 1,74га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 27.4416 |  | 27.4416 | 4.1 | 17.9 | 5.4416
74 | ВЛ-10 кВ Ук- Водопадный | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 92 -100 - 1,57га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 29.628 |  | 29.628 | 4.2 | 19.5 | 5.928
75 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 46-48, 52-64 -1,4га. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 22.4472 |  | 22.4472 | 3.8 | 14.3 | 4.3472
76 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 92 -103 - 1,49га. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 28.3544 |  | 28.3544 | 4.1 | 18.6 | 5.6544
77 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 107 -118 - 1,37га. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 26.168 |  | 26.168 | 4 | 17 | 5.168
78 | ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | Валка угрожающих деревьев пр. оп. № 129-131- 100 дер. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 43.7504 |  | 43.7504 | 4.5 | 30.1 | 9.1504
79 | ВЛ-0,4 кВ Кадуй- Кадуй | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые Ф-2,Ф-3 ТП №76/100 с.Кадуй - 0,4га. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 6.7208 |  | 6.7208 | 3.2 | 2.7 | 0.8208
80 | ВЛ-0,4 кВ д. Хингуй- Хингуй | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые Ф-1 ТП № 216/160 с.Хингуй - 0,2га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 2.8256 |  | 2.8256 | 1 | 1.4 | 0.4256
81 | ВЛ-0,4 кВ ст.Худоелань | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые Ф-1 ТП № 708/180 Ст.Худоелань, Ф-1 ТП № 706/630 Ст.Худоелань - 0,5га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 5.9248 |  | 5.9248 | 1.1 | 3.7 | 1.1248
82 | ВЛ-0,4 кВ ст.Худоелань | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная без подкоса оп. № 4-11, 3/1-3/4 - 12 опор. (от ТП № 708/180 Ф-1), анкерная А-10-1 оп. № 1, 3, 12, 3/6- 4 опоры. (от ТП № 708/180 Ф-1), угловая анкерная УА-10-1 оп. № 2, 3/2 - 2 опоры. (от ТП № 708/180 Ф-1). Устройство повторного заземления к опорам № 2, 12, 3/5, 3/2- 4 шт. (от ТП № 708/180 Ф-1). Замена провода ВЛ на СИП 4*70 - 0,905 км. Замена наружного ввода: в два провода- 16 вводов. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 698.0392 |  | 698.0392 | 600.5 | 74.8 | 22.7392
83 | ВЛ-0,4 кВ Иргей-Иргей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная без подкоса оп. № 3-8, 7/3 - 7 опор. (от ТП № 706/630 Ф-1), анкерная А-10-1 оп. № 1, 2, 7/1, 7/2, 9,7/1/1, 7/2/3- 7 опор. (от ТП № 706/630 Ф-1), угловая анкерная УА-10-1 оп. № 7 - 1 опора. (от ТП № 706/630 Ф-1). Устройство повторного заземления к опорам № 1, 7, 7/1, 7/2, 9- 4 шт. (от ТП № 706/630 Ф-1). Замена провода ВЛ на СИП 4*70 - 1 км. Замена наружного ввода в два провода - 10 вводов. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 694.8448 |  | 694.8448 | 602 | 71.2 | 21.6448
84 | ВЛ-0,4 кВ д. Шум | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 1-6, 8-11, 13-22, 26-32 (Ф-1 от ТП 13/160 с Шум), оп. № 1, 4-13, 15/1 (Ф-1 от ТП 8/160 с Шум)- 42 приставки . | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 218.364 |  | 218.364 | 181.2 | 28.5 | 8.664
85 | ВЛ-0,4 кВ д. Шум | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 1-6 (Ф-1), оп. № 2-14 (Ф-2), оп. № 1-14 (Ф-3), оп. № 1-10 (Ф-5) - 43 приставки (от ТП 113/250 с Шум) | КР | Май | Май | Соб.сил. | 223.3768 |  | 223.3768 | 185.3 | 29.2 | 8.8768
86 | ВЛ-0,4 кВ Мунтубулук | Замена деревянных опор на деревянные: анкерные АД7 без заземляющего проводника оп. № 1, 4, 5, 7 - 4 шт., одностоечные без замены приставок (без заземляющего спуска) оп. № 2, 3, 6, 8- 4 шт. (Ф-1 от ТП 25/160 с Мунтубулук) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 142.4824 |  | 142.4824 | 92.8 | 38.1 | 11.5824
87 | ВЛ-0,4 кВ с. Мельница | Замена деревянных опор на деревянные: анкерные АД7 без заземляющего проводника оп. № 8 - 1 шт., одностоечные ПД-7 оп. № 5, 6, 7 - 3 шт. (от ТП 343/400 с Мельница Ф-1) | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 61.3072 |  | 61.3072 | 39.4 | 16.8 | 5.1072
88 | ВЛ-0,4 кВ ст. Хингуй | Устройство ряжей оп. № 6, 6А/2, 6А/3 -3 ряжа | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 86.3512 |  | 86.3512 | 33.8 | 40.3 | 12.2512
89 | ВЛ-0,4 кВ ст. Хингуй | Замена голого провода АС-50 на СИП-2 95*3+1*70 - 1,1 км. пр. оп. № 6-6/6, 6-6А/7. Замена наружных вводов: в два провода (голый провод на СИП-4 2*16)- 7 вводов, в четыре провода (голый провод на СИП-4-4*16)-1 ввод | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 542.5064 |  | 542.5064 | 517.6 | 19.1 | 5.8064
90 | ВЛ-10 кВ Шеберта-Даур | Мехрасчистка трассы ВЛ в пр. оп. № 5-9, 14-15, 22-24, 27-31, 33-35, 91-96, 101-106, 111-115, 141-149, 150-155, 157-162, 164-167, 175-176, 177-182, 183-186, 188-189, 195-208, 211-212, 214-221, 226-240, 242-243, 244-245, 247-248, 249-252, 253-254, 260-262,278-279, 290-293 - 15,282га. | КР | Март | Март | Подряд | 417 | 417 | 0 |  | 0 | 0
91 | ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Мехрасчистка трассы ВЛ в пр. оп. № 128-131, 132-134, 136-156, 157-192, 381-405 - 9,88га. | КР | Март | Март | Подряд | 324 | 324 | 0 |  | 0 | 0
92 | ВЛ-0,4 кВ с Мельница | Установка ж/б приставок к деревянным опорам: оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Ф-1), оп. № 4, 5, 6, (Ф-2) (от ТП № 3/250); оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Ф-1), оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. (Ф-2), оп. № 7/1 (Ф-3) (от ТП № 33/250) в количестве 35 шт. | кр | Июль | Июль | Подряд | 493 | 493 | 0 |  | 0 | 0
93 | ВЛ-0,4 кВ с Шум | Установка ж/б приставок к деревянным опорам: оп. № 1-15, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 (Ф-1), оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 (Ф-4) (от ТП № 101/250); оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8/1 (Ф-1), оп. № 5, 6, 7, 8., Ф-3 ор № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Ф-2), оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4/1, 4/2, 4/3 (Ф-4) (от ТП № 9/250) в количестве 81 шт. | КР | Июль | Июль | Подряд | 1140 | 1140 | 0 |  | 0 | 0
94 | ВЛ-10 кВ Зима-Перевоз | Устройство площадок обслуживания СВ-20, СВ-64 | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 54.78 |  | 54.78 | 45 | 7.5 | 2.28
95 | ВЛ-10 кВ Новолетники-Осиповск | Устройство площадок обслуживания СВ-58 | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 44.2808 |  | 44.2808 | 37.5 | 5.2 | 1.5808
96 | ВЛ-10 кВ Ц. Хазан-Самара | Устройство площадок обслуживания СВ-14 | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 55.7592 |  | 55.7592 | 49.5 | 4.8 | 1.4592
97 | ВЛ-0,4 кВ Басалаевка - Басалаевка | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная оп. № 3, 5, 6, 12, 13, 14 - 6 шт. (ТП № 36 Ф-2 ), концевая КД-70 оп. № 1, 2, 7, 15 - 4 шт. (ТП № 36 Ф-2). Установка ж/б укоса оп. № 29 1 укос. Замена провода А-35 на СИП 2 3*50+1*54,6 - 0,345 км. Замена наружного ввода: в два провода - 11 вводов, в четыре провода - 2 ввода. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 405.8976 |  | 405.8976 | 331.7 | 56.9 | 17.2976
98 | Воздушные электрические сети протяженностью 1478 м по адресу: Зиминский р-н о.п.Ока-2 | Установка ж/б приставок - 37 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 240.9304 |  | 240.9304 | 208.2 | 25.1 | 7.6304
99 | ВЛ-0,4 кВ Челяба-Челяба | Установка ж/б приставок -79 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 476.3944 |  | 476.3944 | 406.5 | 53.6 | 16.2944
100 | ВЛ-0,4 кВ Услон-Услон | Установка ж/б приставок - 197 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1190.2752 |  | 1190.2752 | 1015.8 | 133.8 | 40.6752
101 | ВЛ-0,4 кВ Растягаевск-Растягаевск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточные - 42 шт.; концевые - 9 шт.; угловые - 5 шт. Замена провода А-16-25 на СИП-2 3*50+1*54,6 - 2,3 км. Замена вводов: 3-х фазных - 3 шт., 1-фазных - 10 шт. (оп. № 2 Ф № 1, оп. № 13 Ф №3 стойка СВ-105) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1891.4976 |  | 1891.4976 | 1540.2 | 269.4 | 81.8976
102 | ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | Замену деревянных опор на ж/б опоры: анкерная угловая повышенная (переход черезавтодорогу) оп. № 30, 31-2 шт., промежуточная оп. № 32-46 - 15 шт. Замена провода АС-70 на переходе через автодорогу -0,14 км. линии. | КР | Сент. | Сент. | Подряд | 460 | 460 | 0 |  | 0 | 0
103 | ВЛ-10 кВ Батама - Батама | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная угловая оп. № 10, повышенные оп. № 11, 13, 49 - 4 шт.; анкерная концевая оп. № 50,30,55,37 - 4 шт.; промежуточные оп. № 8,9,12,14, повышенные оп. № 29,31,32,33,34,36,38-48 - 21 шт. Замена РЛНД-10/400 - 2 шт. Замена провода на А-50 - 3,765 км. Замена провода 0,4 кВ Ф№ 2 от ТП № 206 (совместная подвеска с ВЛ 10 кВ) проводом СИП-3*50+1*54 - 0,580 км. Замена вводов (9 вводов) в дома проводом СИП- 2*16 - 0,215 км. | КР | Июль | Июль | Подряд | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 | 0
104 | ВЛ-10 кВ Усть-Када - Уян | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная (А10-1) -2 шт., анкерная угловая (УА10-1) -1 шт., промежуточная (поверхностного закрепления) (П10-2) -1 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Устройство заземления железобетонных опор - 5 ЗУ. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 399.8448 |  | 399.8448 | 355.9 | 33.7 | 10.2448
105 | ВЛ-10 кВ Барлук - Барлук | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2 поверхностного закрепления) № 25/4, 25/2 - 2 шт., угловая (УА10-1) № 12 - 1 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Устройство заземления железобетонных опор - 3 ЗУ. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 400.7504 |  | 400.7504 | 361.5 | 30.1 | 9.1504
106 | ВЛ-10 кВ Мингатуй - Тобино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 3 шт., угловая (УП10-1) - 3 шт. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,2 км/пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 253.1448 |  | 253.1448 | 209.2 | 33.7 | 10.2448
107 | ВЛ-10 кВ Харик - Аршан | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 1 шт., промежуточная повышенная (П10-2) - 2 шт. Устройство заземления ж/б опор - 3 ЗУ. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 0,63 км/пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 144.028 |  | 144.028 | 118.6 | 19.5 | 5.928
108 | ВЛ-10 кВ Барлук - СТФ-2 | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) № 46 - 1 шт., анкерная концевая (А10-1) - 1шт. Установка линейного разъеденителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 46 - 1 разъед. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Устройство контура заземления РЛНД с земляными работами - 1 контур. Устройство заземления ж/б опор - 2 ЗУ. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 163.2104 |  | 163.2104 | 137 | 20.1 | 6.1104
109 | ВЛ-10 кВ Харик - Харик | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 6 шт., анкерная (А10-1) -3 шт., анкерная угловая (УА10-1) -1 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 2 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 10 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,1 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 514.4424 |  | 514.4424 | 428.9 | 65.6 | 19.9424
110 | ВЛ-10 кВ Мингатуй - Чеботариха | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 4 шт., анкерная ответвительная (ОА10-1) - 1 шт., угловая (УП10-1) - 1 шт., угловая (УА10-1) - 1 шт. Устройство заземления ж/б - 7 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,5 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 325.3336 |  | 325.3336 | 272 | 40.9 | 12.4336
111 | ВЛ-10 кВ Лермонтово - Лермонтово | Замена провода А-35 на АС-50 в пролетах опор № 2 -41 - 10,8 км/пр. Замена изолятора и колпачка на ж/б опоре - 117 шт. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 10,8 км/пр. | КР | Июль | Июль | Подряд | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ВЛ-10 кВ Лермонтово - Лермонтово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 4-6, 14-22 - 2,0га. Валка угрожающих деревьев - 40 деревьевр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 42.4816 |  | 42.4816 | 6.1 | 27.9 | 8.4816
113 | ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Замена промежуточной ж/б опоры № 3 на промежуточную ж/б опору П10-1 поверхностного закрепления - 1 шт. (отп.на ТП № 109). Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,5 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 144.6896 |  | 144.6896 | 122 | 17.4 | 5.2896
114 | ВЛ-10 кВ Лермонтово - Еланское | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 4-6, 14-22 - 2,0га. Валка угрожающих деревьев - 20 деревьев. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 32.7056 |  | 32.7056 | 4.8 | 21.4 | 6.5056
115 | ВЛ-10 кВ Барлук - Березовское | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная (П10-2) - 8 шт., анкерная концевая (А10-1) - 2 шт., угловая (УП10-1) - 1 шт. Замена ЛР с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,5 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 448.1256 |  | 448.1256 | 364.8 | 63.9 | 19.4256
116 | ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная № 75 (П10-1) поверхностного закрепления - 1 шт. , промежуточная (П10-1) - 5 шт. Замена траверсы со штыревой изоляцией на траверсу с натяжной изоляцией на опоре № 85. Ремонт РЛНД -10 Р-83. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,2 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 296.72 |  | 296.72 | 241.3 | 42.5 | 12.92
117 | ВЛ-10 кВ Бурук - Алкин | Замена провода А-50 на провод АС-50 - 3,5 км/пр. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ВЛ-10 кВ Майская - Шерагул | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П10-1) - 8 шт., анкерная (А10-1) - 2 шт. Устройство заземления ж/б опор - 10 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 2,1 км/пр. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 364.7552 |  | 364.7552 | 294.6 | 53.8 | 16.3552
119 | ВЛ-10 кВ Харик - Садовое | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная повышенная (П10/0,38) - 4 шт., анкерная повышенная (А10/0,38) - 1 шт. Устройство заземления ж/б - 5 ЗУ. Перетяжка провода ВЛ напряжением 10 кВ - 1,0 км/пр. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 215.1472 |  | 215.1472 | 180.2 | 26.8 | 8.1472
120 | ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Замена деревянных опор на деревянные опоры на ж/б приставках -70 опор. | КР | Сент. | Сент. | Подряд | 1647 | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ВЛ-10 кВ Бурук-Броды | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 98-120 - 2,5га. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 27.1768 |  | 27.1768 | 5.4 | 16.7 | 5.0768
122 | ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Замена промежуточной ж/б опоры П10-1 на ж/б опору с поверхностным закреплением П10-1 № 123, 127 - 2 шт. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 282.3368 |  | 282.3368 | 257.3 | 19.2 | 5.8368
123 | ВЛ-10 кВ Или - Каранцай | Замена промежуточной ж/б опоры П10-1 № 27 на ж/б опору П10-1 с поверхностным закреплением - 1 шт. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 135.8488 |  | 135.8488 | 123.2 | 9.7 | 2.9488
124 | ВЛ-10 кВ Или - Каранцай | Валка угрожающих деревьев - 40 деревьев. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 20.148 |  | 20.148 | 4.5 | 12 | 3.648
125 | ВЛ-0,4 кВ Андpюшино - Андрюшино | Перетяжка провода ВЛ - 4,0 км/пр. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 12.9576 |  | 12.9576 | 0.7 | 9.4 | 2.8576
126 | ВЛ-0,4 кВ Баpлук - Барлук | Перетяжка провода ВЛ- 4,0 км/пр. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 15.0576 |  | 15.0576 | 2.8 | 9.4 | 2.8576
127 | ВЛ-0,4 кВ Ключи - Ключи | Перетяжка провода ВЛ - 4,0 км/пр. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 12.9576 |  | 12.9576 | 0.7 | 9.4 | 2.8576
128 | Воздушные эл.сети ст.Куйтун | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -65 шт. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 434.584 |  | 434.584 | 342 | 71 | 21.584
129 | ВЛ-0,4 кВ Карымск - Карымск | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -44 шт | КР | Май | Май | Соб.сил. | 296.3224 |  | 296.3224 | 233.6 | 48.1 | 14.6224
130 | ВЛ-0,4 кВ Листвянка - Листвянка | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -6шт | КР | Май | Май | Соб.сил. | 41.476 |  | 41.476 | 33 | 6.5 | 1.976
131 | ВЛ-0,4 кВ Станица 3-я - Станица 3-я | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная (П1-4) - 2 шт., концевая анкерная (К1-4) - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 3 ЗУ. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 101.3184 |  | 101.3184 | 72.5 | 22.1 | 6.7184
132 | Воздушные эл.сети ст.Куйтун | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -70 шт. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 467.7256 |  | 467.7256 | 368.1 | 76.4 | 23.2256
133 | ВЛ-0,4 кВ Бурук-Бурук | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 3шт., концевая анкерная (К1-4) -3 шт. Установка ж/б приставки к деревянной опоре -12 шт. Устройство заземления ж/б опор - 6 ЗУ. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 297.1928 |  | 297.1928 | 221.3 | 58.2 | 17.6928
134 | ВЛ-0,4 кВ Лермонтовский - Лермонтовский | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 4 шт., концевая анкерная (К1-4) - 2 шт., угловая анкерная (УА1-4) - 2шт. Ремонт повторного заземления - 2 шт. Замена неизолированного провода А-50 на провод СИП-2 4х70 - 0,4 км. Устройство заземления ж/б опор - 8 ЗУ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 453.3648 |  | 453.3648 | 370.3 | 63.7 | 19.3648
135 | ВЛ-0,4 кВ Березовский - Березовский | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 7 шт., угловая анкерная (УА1-4) - 1 шт., концевая (К1-4) - 3 шт. Устройство заземления ж/б опор - 11 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 4 шт. Перетяжка провода ВЛ - 1,8 км/пр. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 386.6872 |  | 386.6872 | 273.5 | 86.8 | 26.3872
136 | ВЛ-0,4 кВ Алкин - Алкин | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 17 шт., угловая анкерная перекрестная (УА1-4) -1 шт., концевая (К1-4) - 2 шт. Устройство заземления ж/б опор - 20 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 6 шт. Перетяжка провода ВЛ - 3,2 км/пр. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 627.4768 |  | 627.4768 | 426.4 | 154.2 | 46.8768
137 | ВЛ-0,4 кВ Чеботариха - Чеботариха | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -21 шт | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 142.7616 |  | 142.7616 | 112.9 | 22.9 | 6.9616
138 | ВЛ-0,4 кВ Уховский - Уховский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -45 шт | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 304.4568 |  | 304.4568 | 240.3 | 49.2 | 14.9568
139 | ВЛ-0,4 кВ Или - Или | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -21 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная промежуточная (П1-4) -1 шт., концевая анкерная (К1-4) - 1 шт., угловая анкерная (УА) -1шт . Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 4х50 - 0,13 км. Устройство заземления ж/б опор - 3 ЗУ. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 296.5144 |  | 296.5144 | 236.4 | 46.1 | 14.0144
140 | ВЛ-0,4 кВ Баpлук - Барлук | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 20 шт., угловая анкерная (УА1-4) - 6 шт., концевая (К1-4) - 2 шт. Установка ж/б приставки к деревянной опоре - 21 шт. Устройство заземления железобетонных опор - 28 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 8 шт. Перетяжка провода ВЛ - 4,5 км/пр. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1077.7744 |  | 1077.7744 | 769.9 | 236.1 | 71.7744
141 | ВЛ-0,4 кВ Уховский - Уховский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -64 шт | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 430.0496 |  | 430.0496 | 338.9 | 69.9 | 21.2496
142 | ВЛ-0,4 кВ Харик - Харик (поселок) | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 3 шт., концевая (К1-4) - 1 шт., угловая (УА1-4) - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 2 шт. Перетяжка провода марки А-50 -0,435 км/пр. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 179.0824 |  | 179.0824 | 129.4 | 38.1 | 11.5824
143 | ВЛ-0,4 кВ Сосновский - Сосновский | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -73 шт | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 488.9984 |  | 488.9984 | 385.2 | 79.6 | 24.1984
144 | ВЛ-0,4 кВ Андрюшино - Андрюшино | Замена деревянной опоры на ж/б опору: промежуточная (П1-4) - 12 шт., концевая анкерная (К1-4) - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 13 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 4 шт. Перетяжка провода ВЛ - 2,1 км/пр. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 388.5432 |  | 388.5432 | 257.1 | 100.8 | 30.6432
145 | ВЛ-0,4 кВ Большой Кошелак - Большой Кошелак | Установка ж/б приставки к деревянной опоре -6 шт. Перетяжка провода ВЛ - 7,2 км/пр. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 66.4048 |  | 66.4048 | 35.5 | 23.7 | 7.2048
146 | ВЛ-0,4 кВ Сулкет - Сулкет | Перетяжка провода ВЛ - 4,0 км/пр. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 13.6576 |  | 13.6576 | 1.4 | 9.4 | 2.8576
147 | ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная оп. № 156/87 - 1 шт., угловая ответвительная анкерная УОА-10-1 оп. № 156/52 - 1 шт., угловая анкерная А-10-1 оп. № 156/123/5, № 156/52/1- 2 шт. Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 457.9912 |  | 457.9912 | 425 | 25.3 | 7.6912
148 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 59/96 - 1 шт. Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 1 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 121.9408 |  | 121.9408 | 111.9 | 7.7 | 2.3408
149 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена деревянной опоры на угловую анкерную ж/б опору А-10-1 оп. № 87, 122/1 - 2 шт. Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре - 2 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 239.812 |  | 239.812 | 219.6 | 15.5 | 4.712
150 | ВЛ-10 кВ Облепиха - РРС | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору А-10-1 оп. № 108, 144/3 - 2 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 172.1056 |  | 172.1056 | 160.5 | 8.9 | 2.7056
151 | ВЛ-10 кВ Облепиха - РРС | Замена разъединителя с заземляющими ножами на ж/б опоре № 144/3- 1 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 38.1032 |  | 38.1032 | 33.8 | 3.3 | 1.0032
152 | ВЛ-0,4 кВ Тремино от ТП 10/0,4 кВ № 63/63 кВА | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор № 1-20 -20 шт. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 398.9752 |  | 398.9752 | 143 | 196.3 | 59.6752
153 | ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору: оп. № 100-120 - 20 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 633.6328 |  | 633.6328 | 528.4 | 80.7 | 24.5328
154 | ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Замена деревянной угловой анкерной опоры на ж/б опору УА-10-1 оп. № 386, 402 - 2 шт. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 190.504 |  | 190.504 | 172.9 | 13.5 | 4.104
155 | ВЛ-10 кВ Джогино - Черчет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 345-395 -5га. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 56.2536 |  | 56.2536 | 12.7 | 33.4 | 10.1536
156 | ВЛ-10 кВ Джогино - Бузыканово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 78-93, 113-125, 133-153-5га. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 53.4536 |  | 53.4536 | 9.9 | 33.4 | 10.1536
157 | ВЛ-10 кВ Шиткино - Шемякино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 37-58, 70-104 - 5га. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 50.6536 |  | 50.6536 | 7.1 | 33.4 | 10.1536
158 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Гараж | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 10 | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 83.5888 |  | 83.5888 | 74.2 | 7.2 | 2.1888
159 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 196/5/1 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 83.5888 |  | 83.5888 | 74.2 | 7.2 | 2.1888
160 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Шелехово | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 17/3 | КР | Май | Май | Соб.сил. | 83.5888 |  | 83.5888 | 74.2 | 7.2 | 2.1888
161 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 196/39 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.5888 |  | 83.5888 | 74.2 | 7.2 | 2.1888
162 | ВЛ-10 кВ Рождественка-Рождественка | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре № 10/4 | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.5888 |  | 83.5888 | 74.2 | 7.2 | 2.1888
163 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | Замена концевой анкерной опоры на ж/б приставках на анкерную ж/б опору А-10-1. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода на ж/б опоре оп. № 212/100 | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 83.5888 |  | 83.5888 | 74.2 | 7.2 | 2.1888
164 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Сергино | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор: анкерным оп. № 46, 46А, 46А/2, 50/4 - 4 шт., одностоечным оп. № 46А/1, 50/1, 50/2, 50/3 - 4 шт. Всего 12 прист. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 102.4016 |  | 102.4016 | 92.1 | 7.9 | 2.4016
165 | ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б опору № 144-167, 169-176 - 32 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 983.7768 |  | 983.7768 | 815.3 | 129.2 | 39.2768
166 | ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Замена деревянной угловой опоры на ж/б опору № 160 -1 шт. Замена деревянной угловой анкерной опоры №168,175 на ж/б-2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 357.2472 |  | 357.2472 | 338.6 | 14.3 | 4.3472
167 | ВЛ-0,4 кВ п. Венгерка | Установка ж/б приставки - 71 шт. | КР | Сент. | Сент. | Подряд | 999 | 999 | 0 |  | 0 | 0
168 | ВЛ-10 кВ Юрты-Конторка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние. пр.оп. № 25/72 - 25/96 - 3,96га. | КР | Июль | Июль | Подряд | 185 | 185 | 0 |  | 0 | 0
169 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние, пр.оп. № 254-256, 271-284, 312-318, 322-328 - 4,05га. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 190 | 190 | 0 |  | 0 | 0
170 | ВЛ-0,4 кВ Талая - Талая | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор (от ТП № 203 ф-1,2 - 40 шт., от ТП № 209 ф-1,2 - 11 шт., от ТП № 128 ф-2 - 14 шт.) - 65 шт. | КР | Июнь | Июнь | Подряд | 927 | 927 | 0 |  | 0 | 0
171 | ВЛ-10 кВ Рождественка-Венгерка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние, пр.оп. № 69-79, 89-100, 181-210, 280-292 - 8,5га. | КР | Сент. | Сент. | Подряд | 385 | 385 | 0 |  | 0 | 0
172 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 96-97, 134-141, 225-227 - 2,93га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 74.596 |  | 74.596 | 27 | 36.5 | 11.096
173 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 141-144, 178-187 - 3,13га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 77.856 |  | 77.856 | 27 | 39 | 11.856
174 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 20-22 - 2,45га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 46.372 |  | 46.372 | 6.6 | 30.5 | 9.272
175 | ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 63-75 - 2,8га. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 69.0792 |  | 69.0792 | 23.7 | 34.8 | 10.5792
176 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 22-23, 26-27 - 2,55га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 47.2368 |  | 47.2368 | 5.9 | 31.7 | 9.6368
177 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 27-29 - 2,51га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 46.4848 |  | 46.4848 | 5.8 | 31.2 | 9.4848
178 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (ВРЗ-Замзор) | Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре № 155, 156 - 6 подвесок (1 подвеска 8 элементов) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 64.4992 |  | 64.4992 | 45.2 | 14.8 | 4.4992
179 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (ВРЗ-Замзор) | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на промежуточных опорах № 97-3 эл., 98-3 эл, 99-3 эл, 100-3 эл., 102-3 эл., 104-3 эл., 105-3 эл., 112-3 эл., 114-3 эл., 115-3 эл., 120-1 эл. Общее количество изоляторов - 31 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 70.2008 |  | 70.2008 | 40.6 | 22.7 | 6.9008
180 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 29-32 - 3,82га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 69.44 |  | 69.44 | 7.5 | 47.5 | 14.44
181 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Водопад-Замзор) | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на опоре № 143, 144 - 6 подвесок (1 подвеска 8 элементов) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 64.5992 |  | 64.5992 | 45.3 | 14.8 | 4.4992
182 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Водопад-Замзор) | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на промежуточных опорах № 85-3 эл., 86-3 эл., 87-3 эл., 88-3 эл., 89-3 эл., 90-3 эл., 92-3 эл., 98-3 эл., 101-3 эл., 103-3 эл., 106-2 эл.. Общее количество изоляторов - 32 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 71.7832 |  | 71.7832 | 41.4 | 23.3 | 7.0832
183 | ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, c отпайкой на ПС-35 кВ Уда | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 27-32 - 3,72га. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 67.1448 |  | 67.1448 | 6.9 | 46.2 | 14.0448
184 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 32-35 - 2,72га. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 51.0056 |  | 51.0056 | 6.8 | 33.9 | 10.3056
185 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-Водопад) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 37-41 - 4,46га. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 83.9416 |  | 83.9416 | 11.7 | 55.4 | 16.8416
186 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-Водопад) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 41-44 - 3,4га. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 62.6592 |  | 62.6592 | 7.5 | 42.3 | 12.8592
187 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (Нижнеудинск-ВРЗ) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 54-58 - 3,5га. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 65.724 |  | 65.724 | 9 | 43.5 | 13.224
188 | ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, c отпайкой на ПС-35 кВ Уда | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 131-184 -35,15га. | КР | Янв. | Янв. | Подряд | 965 | 965 | 0 |  | 0 | 0
189 | ВЛ-35 кВ Рубахино-Атагай | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 44-79, 104-193 - 67,3га. | КР | Март | Март | Подряд | 1840 | 1840 | 0 |  | 0 | 0
190 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук (ВРЗ-Замзор) | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 52-97 - 54,34га. | КР | Янв. | Янв. | Подряд | 1275 | 1275 | 0 |  | 0 | 0
191 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино (Шеберта-Нижнеудинск) | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 1-14, 17-19, 20-26, 28-70, 80-103 - 106,58га. | КР | Март | Март | Подряд | 2490 | 2490 | 0 |  | 0 | 0
192 | Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 886-891 - 4,82га. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 83.3792 |  | 83.3792 | 5.4 | 59.8 | 18.1792
193 | Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 872-878 - 6,91га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 118.5528 |  | 118.5528 | 6.8 | 85.7 | 26.0528
194 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Установка противоптичьих устройств на опорах № 268, 269, 270, 271 - 12 шт. (Новочунка - Тайшет) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.1848 |  | 20.1848 | 12.1 | 6.2 | 1.8848
195 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Установка противоптичьих устройств на опорах № 268, 269, 270, 271 - 12 шт. (Новочунка - Восточная) | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 20.1848 |  | 20.1848 | 12.1 | 6.2 | 1.8848
196 | Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Установка противоптичьих устройств на опорах № 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908 - 24 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 49.0696 |  | 49.0696 | 32.9 | 12.4 | 3.7696
197 | Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Установка противоптичьих устройств на опорах № 900, 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908 -24 шт. (Участок ВЛ 110 кВ Кварцит-Тайшет, С-46) | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 48.8696 |  | 48.8696 | 32.7 | 12.4 | 3.7696
198 | Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) (С-864) | Валка угрожающих деревьев в пролетах опор № 15-20 - 120 дер. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 51.6744 |  | 51.6744 | 4.6 | 36.1 | 10.9744
199 | Участок ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую (НПС) (С-864) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 2-4, 6-7, 21-22 - 4,07га. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 72.0824 |  | 72.0824 | 6.1 | 50.6 | 15.3824
200 | Участок ВЛ-500 кВ Бpатский переключательный пункт - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 456 - 457 - 4,2га. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 75.0688 |  | 75.0688 | 7 | 52.2 | 15.8688
201 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 455 - 456 - 3,8га. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 68.3488 |  | 68.3488 | 6.8 | 47.2 | 14.3488
202 | ВЛ-35 кВ Моисеевка - Hоволетники | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 150-156 -3,7га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 68.384 |  | 68.384 | 8.4 | 46 | 13.984
203 | Участок ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская до опоры | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 24-26 - 0,8га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 14.2096 |  | 14.2096 | 1.3 | 9.9 | 3.0096
204 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 307-310 - 5,6га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 97.4976 |  | 97.4976 | 7 | 69.4 | 21.0976
205 | Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 62-64, 69-70 - 5,78га. (ВЛ №231) | КР | Март | Март | Соб.сил. | 105.744 |  | 105.744 | 9.9 | 73.5 | 22.344
206 | ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 2, 7, 20, 24, 28, 29, 30, 32 - 29 изоляторов. ( цепь"А") | КР | Март | Март | Соб.сил. | 160.0672 |  | 160.0672 | 69.7 | 69.3 | 21.0672
207 | ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 20, 24, 28, 29, 30 - 15 изоляторов. (цепь"Б") | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 82.9832 |  | 82.9832 | 36.3 | 35.8 | 10.8832
208 | Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных ж/б, металлических опорах № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 84 - 27 изоляторов (ВЛ №231) | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 125.9424 |  | 125.9424 | 40.4 | 65.6 | 19.9424
209 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Замена поддерживающих подвесок опоры № 268, 270, 285, 288, 290, 291, 293, 298 - 24 изол. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 140.556 |  | 140.556 | 57.1 | 64 | 19.456
210 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Hовозиминская - УПК 500 Тыpеть № 568 от ПС Новозиминская до опоры 93 | Замена поддерживающих подвесок опоры № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78 - 24 изол. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 140.256 |  | 140.256 | 56.8 | 64 | 19.456
211 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС Новозиминская | Замена поддерживающих подвесок опоры № 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 - 24 изол. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 140.256 |  | 140.256 | 56.8 | 64 | 19.456
212 | ВЛ-35 кВ Барлук-Усть-Када | Замена штыревых изоляторов пр. опор № 182 - 199 54изол. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 380.1224 |  | 380.1224 | 350 | 23.1 | 7.0224
213 | Участок ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных ж/б, металлических опорах № 327-333 - 29 шт. (ВЛ №230) | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 134.9016 |  | 134.9016 | 43.1 | 70.4 | 21.4016
214 | ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - Hовозиминская ТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 26, 31 - 56 изоляторов. ( цепь "А") | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 301.7752 |  | 301.7752 | 127.3 | 133.8 | 40.6752
215 | Участок ВЛ-110кВ Делюр-ПС Зима тяговая от опоры 36 до ПС Зима тяговая отпайка на ПС Новоз-я 36778м | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 55 - 6 изоляторов. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 44.6472 |  | 44.6472 | 26 | 14.3 | 4.3472
216 | ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп № 8-14 - 3,1га. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 62.7776 |  | 62.7776 | 11.4 | 39.4 | 11.9776
217 | ВЛ-35 кВ Хаpик - Усть-Када | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп № 11-15, 17-18, 20-26 - 6,4га. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 116.1072 |  | 116.1072 | 12.7 | 79.3 | 24.1072
218 | ВЛ-35 кВ Зиминский сельскохозяйственный комплекс - ПС Электробойлерная | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп № 1-6 - 6,4га. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 113.668 |  | 113.668 | 10 | 79.5 | 24.168
219 | ВЛ-35 кВ Норы-Батама | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 64-172 - 59,41га. | КР | Фев. | Фев. | Подряд | 1625 | 1625 | 0 |  | 0 | 0
220 | ВЛ-35 кВ Зиминский сельскохозяйственный комплекс - Филипповск | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 1-15, 19-55 - 33,29га. | КР | Фев. | Фев. | Подряд | 920 | 920 | 0 |  | 0 | 0
221 | ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохоз. комплекс | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 48/2 - 48/50 - 36,45га. | КР | Янв. | Янв. | Подряд | 870 | 870 | 0 |  | 0 | 0
222 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 699-703, 705-718 - 42,99га. | КР | Фев. | Фев. | Подряд | 1050 | 1050 | 0 |  | 0 | 0
223 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 405, 204, 274, 384, 408, 414, 418, 450 - 8 опор. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 28.896 |  | 28.896 | 13.9 | 11.5 | 3.496
224 | Участок ВЛ-500 кВ Бpатский переключательный пункт - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 437, 438, 341, 439, 440 - 5 опор. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 22.5888 |  | 22.5888 | 13.2 | 7.2 | 2.1888
225 | ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая- ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 19-37 -18га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 305.7048 |  | 305.7048 | 14 | 223.7 | 68.0048
226 | ВЛ-35 кВ Лесогорск-Веселый | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 1-8 - 4га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 67.4088 |  | 67.4088 | 2.6 | 49.7 | 15.1088
227 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 185-186 - 4га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 75.8784 |  | 75.8784 | 11.2 | 49.6 | 15.0784
228 | Участок ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр.оп. № 185-187 - 8га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 142.6872 |  | 142.6872 | 13.2 | 99.3 | 30.1872
229 | ВЛ-35 кВ Веселый- Костино | Валка угрожающих деревьев, пр. опор № 117-122 - 70 дер. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 34.7584 |  | 34.7584 | 9.2 | 19.6 | 5.9584
230 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Тайшет) | Расчистка просек кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 24-29 - 5,5га. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 96.7024 |  | 96.7024 | 7.9 | 68.1 | 20.7024
231 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Тайшет) | Валка угрожающих деревьев, пр. опор № 213-218 - 32 дер., пр. опор № 242-243-11 дер. Всего -43 дер. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 21.248 |  | 21.248 | 5.6 | 12 | 3.648
232 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Восточная) | Валка угрожающих деревьев, пр. опор № 186-199 - 147 дер. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 68.1552 |  | 68.1552 | 14.3 | 41.3 | 12.5552
233 | ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная (Новочунка-Тайшет) | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 24-90 - 54,27га. | КР | Фев. | Фев. | Подряд | 1290 | 1290 | 0 |  | 0 | 0
234 | ВЛ-110 кВ Огневка - ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяговая , с заходом на ПС Чукша, с заходом на ПС Чуна | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 14-25 - 15,71га. | КР | Март | Март | Подряд | 395 | 395 | 0 |  | 0 | 0
235 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 46-48, 104-106, 180-181 - 4,76га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 86.836 |  | 86.836 | 9.9 | 59 | 17.936
236 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 59-61, 179-180 - 4га. | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 61.7336 |  | 61.7336 | 8.4 | 40.9 | 12.4336
237 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 90-91, 140-141 - 9,36га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 190.6944 |  | 190.6944 | 39.3 | 116.1 | 35.2944
238 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 128-129, 64-65 5,54га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 91.7848 |  | 91.7848 | 18.5 | 56.2 | 17.0848
239 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 70-71 - 3,66га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 23.3968 |  | 23.3968 | 11.4 | 9.2 | 2.7968
240 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 75-77 - 6,7га. | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 42.7072 |  | 42.7072 | 20.8 | 16.8 | 5.1072
241 | ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом наПС Харик (Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун) | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и ж/б двухцепных опорах № 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 125, 126, 127, 129, 134, 142, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163 = 63 гирлянды, 63 изолятора | КР | Март | Март | Соб.сил. | 267.5984 |  | 267.5984 | 66 | 154.6 | 46.9984
242 | ВЛ-110 кВ Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отп. На ПС Кимельтей, с заходом наПС Харик (Новозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр.оп. № 120-121, 128-129 - 1,1га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 18.6352 |  | 18.6352 | 3.9 | 11.3 | 3.4352
243 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 569-570, 572-574 - 5,31га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 109.0336 |  | 109.0336 | 23.1 | 65.9 | 20.0336
244 | ВЛ-35 кВ Тулун-Гуран | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 66-73 - 5,72га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 98.9144 |  | 98.9144 | 6.2 | 71.1 | 21.6144
245 | ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка (Куйтун-Тулун) | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 20-21, 29-30, 104-105 - 3,16га. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 60.7168 |  | 60.7168 | 9.6 | 39.2 | 11.9168
246 | ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 218-219, 230-231 - 4,6га. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 89.4888 |  | 89.4888 | 14.9 | 57.2 | 17.3888
247 | ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 214-215, 219-222, 232-233, 284-285 - 8га. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 138.3976 |  | 138.3976 | 31.6 | 81.9 | 24.8976
248 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 558-559, 583-584 -7,3га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 116.3696 |  | 116.3696 | 18.7 | 74.9 | 22.7696
249 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 559-560, 561-562, 582-583 - 4,6га. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 88.5584 |  | 88.5584 | 14.1 | 57.1 | 17.3584
250 | ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных ж/б, металлических опорах № 280, 282, 283, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, - 42 гирлянд-42 изоляторов (ВЛ №231 ) | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 192.912 |  | 192.912 | 58.6 | 103 | 31.312
251 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 74-75, 112-113 - 3,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 69.0488 |  | 69.0488 | 7.5 | 47.2 | 14.3488
252 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 75-77, 87-90 - 9,3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 140.5712 |  | 140.5712 | 16.3 | 95.3 | 28.9712
253 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Замена изоляторов в натяжной гирлянде на анкерных металлических опорах № 20, 23, 27, 39 - 29 гирлянд, 58 изоляторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 232.0376 |  | 232.0376 | 128.5 | 79.4 | 24.1376
254 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных одно-двухцепных ж/б, металлических опорах № 31, 40, 41, 42, 43 - 16 гирлянд-16 изоляторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 72.3168 |  | 72.3168 | 21.2 | 39.2 | 11.9168
255 | ВЛ-220 кВ ПС Тулун-Покосное № 232 от ПС Тулун до опоры 178 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 99-101 - 4,61га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 85.5888 |  | 85.5888 | 11 | 57.2 | 17.3888
256 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка тросовых оттяжек оп. № 68-72, 74, 76-90 - 21 оп. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 44.2808 |  | 44.2808 | 4.9 | 30.2 | 9.1808
257 | ВЛ-35 кВ Тулун - Едогон с отпайкой на ПС Мугун. | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 217-220, 240-242 - 4га. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 60.064 |  | 60.064 | 6.6 | 41 | 12.464
258 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и ж/б двухцепных опорах № 66, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 111 - 58 гирлянды, 58 изолятора (Цепь А) | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 234.8896 |  | 234.8896 | 49.2 | 142.4 | 43.2896
259 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 88-90 - 1,8га. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 33.8096 |  | 33.8096 | 4.6 | 22.4 | 6.8096
260 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 203-205, 219-220 - 8,59га. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 148.3344 |  | 148.3344 | 32.8 | 88.6 | 26.9344
261 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 165-166, 198-199 - 6,0га. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 102.3656 |  | 102.3656 | 22.3 | 61.4 | 18.6656
262 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и ж/б двухцепных опорах № 21, 29, 31, 32, 33 - 8 гирлянд, 8 изоляторов. (Цепь Б) | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 33.7584 |  | 33.7584 | 8.2 | 19.6 | 5.9584
263 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик (Цепь Б) | Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металлической двухцепной опоре № 26 - 10 изоляторов. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 45.6088 |  | 45.6088 | 13.4 | 24.7 | 7.5088
264 | ВЛ-110 кВ ПС Куйтун- ПС Тулун с отп на ПС Майская, с отп на ПС Нюра.(Куйтун-Тулун) | Валка деревьев вручную с обрубкой сучьев (деревья диаметром ствола на расстоянии 1 м от земли, 250-400 мм) пр. оп. № 154-157 - 150 деревьев. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 111.9032 |  | 111.9032 | 9.8 | 78.3 | 23.8032
265 | ВЛ-110 кВ ПС Куйтун- ПС Тулун с отп на ПС Майская, с отп на ПС Нюра.(Куйтун-Тулун) | Заменагасителей вибрации на молниезащитных тросах пр. оп. № 89-90; 156-157; 160-162; 168-169 - 13 шт. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 33.4856 |  | 33.4856 | 28.4 | 3.9 | 1.1856
266 | ВЛ-110 кВ ПС Куйтун- ПС Тулун с отп на ПС Майская, с отп на ПС Нюра.(Куйтун-Тулун) | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на металлических и ж/б двухцепных опорах № 37, 41, 47, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 64, 77, 81 - 21 гирлянда, 21 изолятор. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 84.156 |  | 84.156 | 17 | 51.5 | 15.656
267 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Замена изоляторов на промежуточных опорах № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 - 43 изолятора. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 214.0688 |  | 214.0688 | 97.1 | 89.7 | 27.2688
268 | Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Регулировка искровых промежутков грозозащитного троса без замены разрядных рогов опоры № 17, 75, 78 - 3 шт. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 3.5472 |  | 3.5472 | 1.2 | 1.8 | 0.5472
269 | ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 529-530, 535-537 - 6,71га. | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 120.2928 |  | 120.2928 | 11.8 | 83.2 | 25.2928
270 | ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 570-571, 598-599 - 6,67га. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 119.3712 |  | 119.3712 | 11.4 | 82.8 | 25.1712
271 | ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Замена изоляторов на промежуточных опорах № 540, 544, 545, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 560, 562, 563, 564 - 48 изолят. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 239.0392 |  | 239.0392 | 108.9 | 99.8 | 30.3392
272 | ВЛ-35 кВ Тулун-Гуран | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 56-66 - 6,83га. | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 120.5792 |  | 120.5792 | 10 | 84.8 | 25.7792
273 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Шеберта отпайка на ПС Будагово, отпайка на ПС Котик | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 63-66, 81-83, 84-100, 102-103, 108-110, 125-131, 132-134, 136-144, 167-169, 173-178 - 58,53га. | КР | Янв. | Янв. | Подряд | 1366 | 1366 | 0 |  | 0 | 0
274 | ВЛ-110 кВ ПС Куйтун-ПС Тулун, с отпайкой на ПС Нюра, с отпайкой на ПС Майская, с заходом на ПС Тулюшка. | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 82-84, 86-88, 97-104, 170-178, 217-232 -37,29га. | КР | Янв. | Янв. | Подряд | 1425 | 1425 | 0 |  | 0 | 0
275 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 372-402, 395-396 - 107,45га. | КР | Фев. | Фев. | Подряд | 2600 | 2600 | 0 |  | 0 | 0
276 | ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 561 от опоры 455 до ПС Тулун | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 479-515 - 109,45га. | КР | Фев. | Фев. | Подряд | 2899 | 2899 | 0 |  | 0 | 0
277 | ВЛ-500 кВ БПП - ПС Тулун № 562 от опоры 462 до ПС Тулун | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 483-503, 514-519, 550-552, 565-568 - 102га. | КР | Март | Март | Подряд | 2450 | 2450 | 0 |  | 0 | 0
278 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500 Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом пр. оп. № 2-3, 49-52, 90-91, 151-152 - 18,54 га. | КР | Март | Март | Подряд | 715 | 715 | 0 |  | 0 | 0
279 | ВЛ-35 кВ Тулун - Едогон с отпайкой на ПС Мугун. | Расчистка просеки ВЛ кусторезом пр. опор № 242-246, 250-258, 259-283 - 19,98 га. | КР | Март | Март | Подряд | 825 | 825 | 0 |  | 0 | 0
280 | ТП 10/0,4 кВ № 72/100 кВА c.Ключи | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 70.5616 |  | 70.5616 | 40.7 | 22.9 | 6.9616
281 | ТП 10/0,4 кВ № 514/100 кВА c.Ключи | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 51.9936 |  | 51.9936 | 28 | 18.4 | 5.5936
282 | ТП 10/0,4 кВ № 181/100 кВА c. Тобино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.788 |  | 32.788 | 20.4 | 9.5 | 2.888
283 | ТП 10/0,4 кВ № 400/400 кВА c.Каразей | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.788 |  | 32.788 | 20.4 | 9.5 | 2.888
284 | ТП 10/0,4 кВ № 525/630 кВА c.Кундуй | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.788 |  | 32.788 | 20.4 | 9.5 | 2.888
285 | ТП 10/0,4 кВ № 510/250 кВА c.Каразей | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.788 |  | 32.788 | 20.4 | 9.5 | 2.888
286 | ТП 10/0,4 кВ № 325/63 кВА c.Большой Кашелак | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 38.608 |  | 38.608 | 19.7 | 14.5 | 4.408
287 | ТП 10/0,4 кВ № 490/100 кВА c.Большой Кашелак | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 56.9064 |  | 56.9064 | 32 | 19.1 | 5.8064
288 | ТП 10/0,4 кВ № 214/100 кВА c.Ключи | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 73.444 |  | 73.444 | 42.8 | 23.5 | 7.144
289 | ТП 10/0,4 кВ № 509/100 кВА c. Александро Невская станица | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 37.708 |  | 37.708 | 18.8 | 14.5 | 4.408
290 | ТП 10/0,4 кВ № 83/100 кВА c. Каранцай | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 26.0752 |  | 26.0752 | 14.6 | 8.8 | 2.6752
291 | ТП 10/0,4 кВ № 71/250 кВА c.Ключи | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 51.2408 |  | 51.2408 | 24.9 | 20.2 | 6.1408
292 | ТП 10/0,4 кВ № 367/250 кВА c.Ключи | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 51.2408 |  | 51.2408 | 24.9 | 20.2 | 6.1408
293 | ТП 10/0,4 кВ № 186/160 кВА c.Ленинск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 36.6208 |  | 36.6208 | 16.8 | 15.2 | 4.6208
294 | ТП 10/0,4 кВ № 395/250 кВА c.Ленинск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.6824 |  | 34.6824 | 17.6 | 13.1 | 3.9824
295 | ТП 10/0,4 кВ № 456/250 кВА c.Ленинск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.6824 |  | 34.6824 | 17.6 | 13.1 | 3.9824
296 | ТП 10/0,4 кВ № 461/160 кВА c.Ленинск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.9872 |  | 31.9872 | 16.6 | 11.8 | 3.5872
297 | ТП 10/0,4 кВ № 462/250 кВА c.Ленинск | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.9872 |  | 31.9872 | 16.6 | 11.8 | 3.5872
298 | ТП 10/0,4 кВ № 425/250 кВА c.Тихорут | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.9872 |  | 31.9872 | 16.6 | 11.8 | 3.5872
299 | ТП 10/0,4 кВ № 440/160 кВА c.Тихорут | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.688 |  | 32.688 | 20.3 | 9.5 | 2.888
300 | ТП 10/0,4 кВ № 50/250 кВА c.Тихорут | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.0312 |  | 40.0312 | 26.6 | 10.3 | 3.1312
301 | ТП 10/0,4 кВ № 78/160 кВА c.3-я Станица | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 31.9872 |  | 31.9872 | 16.6 | 11.8 | 3.5872
302 | ТП 10/0,4 кВ № 76/250 кВА c.3-я Станица | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.7896 |  | 40.7896 | 18.1 | 17.4 | 5.2896
303 | ТП 10/0,4 кВ № 202/100 кВА c.Ключи | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 72.6216 |  | 72.6216 | 39.5 | 25.4 | 7.7216
304 | ТП 10/0,4 кВ № 274/100 кВА c.Березовское | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 59.5448 |  | 59.5448 | 31.9 | 21.2 | 6.4448
305 | ТП 10/0,4 кВ № 474/100 кВА cт.Куйтун | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 42.5424 |  | 42.5424 | 22.2 | 15.6 | 4.7424
306 | ТП 10/0,4 кВ № 586/100 кВА cт.Куйтун | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 62.3184 |  | 62.3184 | 33.5 | 22.1 | 6.7184
307 | ТП 10/0,4 кВ № 201/160 кВА c.Андрюшино | Капремонт ТП | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 51.0408 |  | 51.0408 | 24.7 | 20.2 | 6.1408
308 | ТП 10/0,4 кВ № 75/30 кВА c.Или | Капремонт ТП | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 40.816 |  | 40.816 | 19.3 | 16.5 | 5.016
309 | ТП 10/0,4 кВ № 457/100 кВА c.Или | Капремонт ТП | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 49.2112 |  | 49.2112 | 26 | 17.8 | 5.4112
310 | ТП 10/0,4 кВ № 191/250 кВА c.Кундуй | Капремонт ТП | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 32.788 |  | 32.788 | 20.4 | 9.5 | 2.888
311 | ТП 10/0,4 кВ № 513/160 кВА c.Кундуй | Капремонт ТП | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 32.788 |  | 32.788 | 20.4 | 9.5 | 2.888
312 | ТП 10/0,4 кВ № 551/400 кВА c.Каразей | Капремонт ТП | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 32.788 |  | 32.788 | 20.4 | 9.5 | 2.888
313 | ТП 10/0,4 кВ № 204/250 кВА с. Н.Заимка | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 32.1608 |  | 32.1608 | 15.6 | 12.7 | 3.8608
314 | ТП 10/0,4 кВ № 59/160 кВА с. Н.Заимка | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.7088 |  | 25.7088 | 9.8 | 12.2 | 3.7088
315 | ТП 10/0,4 кВ № 208/100 кВА с. Н.Заимка | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.5656 |  | 23.5656 | 8.7 | 11.4 | 3.4656
316 | ТП 10/0,4 кВ № 56/400 кВА д. Тракт Ужет | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.3088 |  | 25.3088 | 9.4 | 12.2 | 3.7088
317 | ТП 10/0,4 кВ № 230/160 кВА с. Джогино | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 27.7608 |  | 27.7608 | 11.2 | 12.7 | 3.8608
318 | ТП 10/0,4 кВ № 156/100 кВА с. Джогино | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.8656 |  | 23.8656 | 9 | 11.4 | 3.4656
319 | ТП 10/0,4 кВ № 83/250 кВА с. Джогино | Капремонт ТП с АКЗ | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 28.4656 |  | 28.4656 | 13.6 | 11.4 | 3.4656
320 | ТП 10/0,4 кВ № 352/630 п.Тамтачет | Капремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 22.5992 |  | 22.5992 | 19.6 | 2.3 | 0.6992
321 | ТП 10/0,4 кВ № 322/160 с.Пея | Капремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.5992 |  | 12.5992 | 9.6 | 2.3 | 0.6992
322 | ТП 10/0,4 кВ № 321/100 с.Мирный | Капремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 14.4992 |  | 14.4992 | 11.5 | 2.3 | 0.6992
323 | ТП 10/0,4 кВ № 382/160 с.Мирный | Капремонт ТП | кр | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 9.0472 |  | 9.0472 | 6.7 | 1.8 | 0.5472
324 | ТП 10/0,4 кВ № 20, ТМ 160 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.7392 |  | 27.7392 | 11.7 | 12.3 | 3.7392
325 | ТП 10/0,4 кВ № 159, ТМ 100 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.64 |  | 47.64 | 18.3 | 22.5 | 6.84
326 | ТП 10/0,4 кВ № 24, ТМ 100 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 45.68 |  | 45.68 | 19.6 | 20 | 6.08
327 | ТП 10/0,4 кВ № 23, ТМ 250 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 54.5608 |  | 54.5608 | 21.7 | 25.2 | 7.6608
328 | ТП 10/0,4 кВ № 157, ТМ 160 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 40.832 |  | 40.832 | 14.1 | 20.5 | 6.232
329 | ТП 10/0,4 кВ № 158, ТМ 160 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 58.0736 |  | 58.0736 | 24.3 | 25.9 | 7.8736
330 | ТП 10/0,4 кВ № 160, ТМ 100 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 31.5088 |  | 31.5088 | 15.6 | 12.2 | 3.7088
331 | ТП 10/0,4 кВ № 233, ТМ 100 кВа Услон | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 19.3288 |  | 19.3288 | 13.2 | 4.7 | 1.4288
332 | ТП 10/0,4 кВ № 79, ТМ 100 кВа Николаево | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 36.9528 |  | 36.9528 | 23 | 10.7 | 3.2528
333 | ТП 10/0,4 кВ № 108, ТМ 400 кВа 3- й Успенск | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 33.084 |  | 33.084 | 22 | 8.5 | 2.584
334 | ТП 10/0,4 кВ № 172, ТМ 400 кВа Буря | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 43.3136 |  | 43.3136 | 29.1 | 10.9 | 3.3136
335 | ТП 10/0,4 кВ № 39, ТМ 160 кВа Басалаевка | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 69.1736 |  | 69.1736 | 35.4 | 25.9 | 7.8736
336 | ТП 10/0,4 кВ № 34, ТМ 63 кВа Игнай | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.9848 |  | 25.9848 | 17.9 | 6.2 | 1.8848
337 | ТП 10/0,4 кВ № 136, ТМ 400 кВа Батама | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 104.5128 |  | 104.5128 | 54.7 | 38.2 | 11.6128
338 | ТП 10/0,4 кВ № 101/160 кВА с.Костино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 14.2552 |  | 14.2552 | 9.3 | 3.8 | 1.1552
339 | ТП 10/0,4 кВ № 103/250 кВА с.Костино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 15.7072 |  | 15.7072 | 10.1 | 4.3 | 1.3072
340 | ТП 10/0,4 кВ № 102/250 кВА с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 13.0032 |  | 13.0032 | 8.7 | 3.3 | 1.0032
341 | ТП 10/0,4 кВ № 104/160 кВА с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.5896 |  | 17.5896 | 11.2 | 4.9 | 1.4896
342 | ТП 10/0,4 кВ № 105/160 кВА с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 28.476 |  | 28.476 | 20 | 6.5 | 1.976
343 | ТП 10/0,4 кВ № 106/250 кВА с. Костино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.6672 |  | 23.6672 | 14.8 | 6.8 | 2.0672
344 | ТП 10/0,4 кВ № 107/250 кВА с. Костино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.2024 |  | 25.2024 | 17.9 | 5.6 | 1.7024
345 | ТП 10/0,4 кВ № 108/160 кВА с.Костино | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.1848 |  | 20.1848 | 12.1 | 6.2 | 1.8848
346 | ТП 10/0,4 кВ № 5/400 кВА с. Новоболтурино | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.72 |  | 23.72 | 17.2 | 5 | 1.52
347 | ТП 10/0,4 кВ № 10/160 кВА с. Тахтамай | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.72 |  | 23.72 | 17.2 | 5 | 1.52
348 | ТП 10/0,4 кВ № 13/63 кВА с. Бунбуй | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.72 |  | 23.72 | 17.2 | 5 | 1.52
349 | ТП 10/0,4 кВ № 29/63 кВА д. Баёр | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 23.72 |  | 23.72 | 17.2 | 5 | 1.52
350 | ТП 10/0,4 кВ № 63/315 кВА с. Бадар | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 64.7896 |  | 64.7896 | 42.1 | 17.4 | 5.2896
351 | ТП 10/0,4 кВ № 191/400 кВА с. Бадар | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 51.9208 |  | 51.9208 | 32.1 | 15.2 | 4.6208
352 | ТП 10/0,4 кВ № 438/400 кВА с.Баракшин. | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 65.268 |  | 65.268 | 43.1 | 17 | 5.168
353 | ТП 10/0,4 кВ № 332/100 кВА с. Забор. | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 43.252 |  | 43.252 | 26.3 | 13 | 3.952
354 | ТП 10/0,4 кВ № 549/400 кВА с.Бадар | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 48.2776 |  | 48.2776 | 29.5 | 14.4 | 4.3776
355 | ТП 10/0,4 кВ № 40/100 кВА с. Перфилово. | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 46.8648 |  | 46.8648 | 29 | 13.7 | 4.1648
356 | ТП 10/0,4 кВ № 146/250 кВА с. Едогон | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 30.9536 |  | 30.9536 | 20 | 8.4 | 2.5536
357 | ТП 10/0,4 кВ № 183/160 кВА Икей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 35.4488 |  | 35.4488 | 22.8 | 9.7 | 2.9488
358 | ТП 10/0,4 кВ № 203/160 кВА Икей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 17.6024 |  | 17.6024 | 10.3 | 5.6 | 1.7024
359 | ТП 10/0,4 кВ № 181/100 кВА Икей | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.5408 |  | 29.5408 | 19.5 | 7.7 | 2.3408
360 | ТП 10/0,4 кВ № 114/400 с. Караваево | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.1104 |  | 30.1104 | 20.2 | 7.6 | 2.3104
361 | ТП 10/0,4 кВ № 115/160 с. Караваево | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 30.8624 |  | 30.8624 | 20.3 | 8.1 | 2.4624
362 | ТП 10/0,4 кВ № 248/160 с. Булюшкина | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 29.0928 |  | 29.0928 | 18.4 | 8.2 | 2.4928
363 | ТП 10/0,4 кВ № 471/100 с. Булюшкина | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 12.8464 |  | 12.8464 | 7.5 | 4.1 | 1.2464
364 | ТП 10/0,4 кВ № 216/160 с. Булюшкина | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.2104 |  | 27.2104 | 17.3 | 7.6 | 2.3104
365 | ТП 10/0,4 кВ № 122/400 с. Аверьяновка | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 47.0136 |  | 47.0136 | 32.8 | 10.9 | 3.3136
366 | ТП 10/0,4 кВ № 465/160 с. Аверьяновка | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 27.2104 |  | 27.2104 | 17.3 | 7.6 | 2.3104
367 | ТП 10/0,4 кВ № 825/63 с. Будагово | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 12.4464 |  | 12.4464 | 7.1 | 4.1 | 1.2464
368 | ТП 10/0,4 кВ № 126/100 с. Кадуй | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.8472 |  | 3.8472 | 1.5 | 1.8 | 0.5472
369 | ТП 10/0,4 кВ № 497/250 с. Кадуй | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.7016 |  | 29.7016 | 19.4 | 7.9 | 2.4016
370 | ТП 10/0,4 кВ № 417/630 с. Кадуй | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 55.0176 |  | 55.0176 | 39.5 | 11.9 | 3.6176
371 | ТП 10/0,4 кВ № 496/100 с. Кадуй | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 12.8464 |  | 12.8464 | 7.5 | 4.1 | 1.2464
372 | ТП 10/0,4 кВ № 498/63 с. Килим | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 16.7896 |  | 16.7896 | 10.4 | 4.9 | 1.4896
373 | ТП 10/0,4 кВ № 255/250 с. Умыган | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 18.0024 |  | 18.0024 | 10.7 | 5.6 | 1.7024
374 | ТП 10/0,4 кВ № 554/400 кВА с.Мугун | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 47.7864 |  | 47.7864 | 29.4 | 14.1 | 4.2864
375 | ТП 10/0,4 кВ № 588/160 кВА с.Мугун. | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 57.3336 |  | 57.3336 | 36.6 | 15.9 | 4.8336
376 | ТП 10/0,4 кВ №589/160 кВА с. Мугун. | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.22 |  | 65.22 | 42.4 | 17.5 | 5.32
377 | ТП 6/0,4 кВ № 748-2*630 кВА с.Алгатуй. | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 64.3824 |  | 64.3824 | 47.3 | 13.1 | 3.9824
378 | ТП 10/0,4 кВ № 105/250 п. Сибиряк | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.536 |  | 34.536 | 22.8 | 9 | 2.736
379 | ТП 10/0,4 кВ № 22/400 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.6152 |  | 25.6152 | 17.4 | 6.3 | 1.9152
380 | ТП 10/0,4 кВ № 362/400 с. Гуран | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.7024 |  | 20.7024 | 13.4 | 5.6 | 1.7024
381 | ТП 10/0,4 кВ № 415 ТМ 160 кВА Шуба | Капремонт ТП | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 41.3256 |  | 41.3256 | 23.2 | 13.9 | 4.2256
382 | ТП 10/0,4 кВ № 413 ТМ 100 кВА Шуба | Капремонт ТП | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 41.3256 |  | 41.3256 | 23.2 | 13.9 | 4.2256
383 | ТП 10/0,4 кВ № 303 ТМ 160 кВА Афанасьево | Капремонт ТП | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 29.1432 |  | 29.1432 | 11.8 | 13.3 | 4.0432
384 | ТП 10/0,4 кВ № 98 ТМ 160 кВА Никитаево | Капремонт ТП | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 49.4552 |  | 49.4552 | 28.2 | 16.3 | 4.9552
385 | Электрические сети д.Старое Рубахино (ТП 10/0,4 кВ) | Замена деревянных элементов ограждения сетчатым металлическим - 14 м. Замена выводов низкого напряжения. | КР | Май | Май | Соб.сил. | 88.6512 |  | 88.6512 | 52.4 | 27.8 | 8.4512
386 | ТП 10/0,4 кВ № 229, ТМ 630 кВА д.Рубахино | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 63.3552 |  | 63.3552 | 42.1 | 16.3 | 4.9552
387 | Сооружение электрическая сеть 0,4 кВ ст.Хингуй (ТП 27,5/0,4 кВ) | Замена деревянных элементов ограждения сетчатым металлическим- 20 м. Замена выводов низкого напряжения. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 74.3504 |  | 74.3504 | 51.4 | 17.6 | 5.3504
388 | ТП 10/0,4 кВ № 173, ТМ 2х400 кВА п.Вознесенск | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 113.8864 |  | 113.8864 | 79.2 | 26.6 | 8.0864
389 | ТП 10/0,4 кВ № 268, ТМ 250 кВА Каменка клуб | Капремонт ТП. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 16.6344 |  | 16.6344 | 15.2 | 1.1 | 0.3344
390 | ТП 10/0,4 кВ № 316/160 с. Мара | Ремонт КТПН с переустройством фундамента на ЖБ стойках. Замена выводов низкого напряжения. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 42.8336 |  | 42.8336 | 38.4 | 3.4 | 1.0336
391 | ТП 10/0,4 кВ № 74/160 с.Худоелань | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 96.6376 |  | 96.6376 | 58.3 | 29.4 | 8.9376
392 | ТП 10/0,4 кВ № 151/160 с.Шеберта | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 106.8624 |  | 106.8624 | 63.7 | 33.1 | 10.0624
393 | ТП 10/0,4 кВ №76/100 с.Кадуй | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 107.6624 |  | 107.6624 | 64.5 | 33.1 | 10.0624
394 | ТП 10/0,4 кВ № 73/400 с.Худоелань | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 70 м2. | КР | Март | Март | Соб.сил. | 87.4168 |  | 87.4168 | 52.6 | 26.7 | 8.1168
395 | ТП 10/0,4 кВ № 360/160 с. Майск | АКЗ оборудования и конструкций -14 м2. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.4648 |  | 3.4648 | 1.9 | 1.2 | 0.3648
396 | ТП 10/0,4 кВ № 325/100 с. Майск | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 14 м2. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 16.2992 |  | 16.2992 | 13.3 | 2.3 | 0.6992
397 | ТП 10/0,4 кВ № 320/100 д. Швайкино | Капремонт ТП. АКЗ оборудования и конструкций - 14 м2. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 16.2992 |  | 16.2992 | 13.3 | 2.3 | 0.6992
398 | ТП 10/0,4 кВ № 350/100 с Мельница | АКЗ оборудования и конструкций -14 м2. | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.4648 |  | 3.4648 | 1.9 | 1.2 | 0.3648
399 | ТП 10/0,4 кВ № 255/630, ТМ 630 кВА Нижнеудинск-Рубахино дисп. | Капремонт ТП | КР | Май | Май | Соб.сил. | 42.572 |  | 42.572 | 35.4 | 5.5 | 1.672
400 | ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.4176 |  | 23.4176 | 7.9 | 11.9 | 3.6176
401 | ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.4176 |  | 23.4176 | 7.9 | 11.9 | 3.6176
402 | ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10-У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.0944 |  | 6.0944 | 1.4 | 3.6 | 1.0944
403 | ПС 35/10 кВ "Икей" | Тек. ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10-У1) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.0944 |  | 6.0944 | 1.4 | 3.6 | 1.0944
404 | ПС 110/10 кВ "Бадар" | Средний ремонт ЛР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 18.4096 |  | 18.4096 | 5.5 | 9.9 | 3.0096
405 | ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт ЛР-110 ввода А (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 18.4096 |  | 18.4096 | 5.5 | 9.9 | 3.0096
406 | ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт ЛР-110 ввода Б (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 18.4096 |  | 18.4096 | 5.5 | 9.9 | 3.0096
407 | ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт СР-110 (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 18.4096 |  | 18.4096 | 5.5 | 9.9 | 3.0096
408 | ПС 110/10 кВ "Котик" | Средний ремонт ТР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/1000) | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 18.4096 |  | 18.4096 | 5.5 | 9.9 | 3.0096
409 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.0176 |  | 23.0176 | 7.5 | 11.9 | 3.6176
410 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.0176 |  | 23.0176 | 7.5 | 11.9 | 3.6176
411 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-160/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.6944 |  | 5.6944 | 1 | 3.6 | 1.0944
412 | ПС 35/10 кВ "Тулун" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-160/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.6944 |  | 5.6944 | 1 | 3.6 | 1.0944
413 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,ПБВ). | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 23.5176 |  | 23.5176 | 8 | 11.9 | 3.6176
414 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,ПБВ). | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 23.5176 |  | 23.5176 | 8 | 11.9 | 3.6176
415 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Средний ремонт ЛР-35 Т- 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 11.472 |  | 11.472 | 4.3 | 5.5 | 1.672
416 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Средний ремонт ЛР-35 Т- 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 11.472 |  | 11.472 | 4.3 | 5.5 | 1.672
417 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Средний ремонт МВ-35 Т-1 (С-35) | СР | Май | Май | Соб.сил. | 20.9872 |  | 20.9872 | 5.6 | 11.8 | 3.5872
418 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Средний ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35) | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 20.9872 |  | 20.9872 | 5.6 | 11.8 | 3.5872
419 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 5.6944 |  | 5.6944 | 1 | 3.6 | 1.0944
420 | ПС 35/10 кВ "Мугун" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.6944 |  | 5.6944 | 1 | 3.6 | 1.0944
421 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,РПН). | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.5176 |  | 23.5176 | 8 | 11.9 | 3.6176
422 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -2500/35,РПН). | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 23.5176 |  | 23.5176 | 8 | 11.9 | 3.6176
423 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ЛР-35 ввода 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
424 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ШР-35 ввода 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
425 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ШР-35 Т- 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
426 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт СР-35 - 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
427 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ЛР-35 ввода 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
428 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Текущий ремонт ШР-35 ввода 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
429 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ШР-35 Т- 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
430 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт СР-35 - 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 У1) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
431 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт МВ-35 ввода-1 ( ВТ-35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.2992 |  | 5.2992 | 2.3 | 2.3 | 0.6992
432 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ-35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.2992 |  | 5.2992 | 2.3 | 2.3 | 0.6992
433 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт МВ-35 ввода-2 ( С-35) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.2992 |  | 5.2992 | 2.3 | 2.3 | 0.6992
434 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.2992 |  | 5.2992 | 2.3 | 2.3 | 0.6992
435 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт СВ-35 (ВТ-35) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.2992 |  | 5.2992 | 2.3 | 2.3 | 0.6992
436 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
437 | ПС 35/10 кВ "Едогон" | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.412 |  | 5.412 | 1.5 | 3 | 0.912
438 | ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 23.1176 |  | 23.1176 | 7.6 | 11.9 | 3.6176
439 | ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН -6300/35,РПН). | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 23.1176 |  | 23.1176 | 7.6 | 11.9 | 3.6176
440 | ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТСН-6-1 ТМ-40 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.7944 |  | 5.7944 | 1.1 | 3.6 | 1.0944
441 | ПС 35/6 кВ "Сосновый бор" | Тек. ремонт ТСН-6-2 ТМ-40 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.7944 |  | 5.7944 | 1.1 | 3.6 | 1.0944
442 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 23.1176 |  | 23.1176 | 7.6 | 11.9 | 3.6176
443 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТМН-4000/35 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 23.1176 |  | 23.1176 | 7.6 | 11.9 | 3.6176
444 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Тек. ремонт ТСН-6-1 ТМГ-63 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 5.7944 |  | 5.7944 | 1.1 | 3.6 | 1.0944
445 | ПС 35/6 кВ "Шахта" | Тек. ремонт ТСН-6-1 ТМГ-63 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 5.7944 |  | 5.7944 | 1.1 | 3.6 | 1.0944
446 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт Т-1 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 33.3368 |  | 33.3368 | 8.3 | 19.2 | 5.8368
447 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт Т-2 Трансформатор силовой ТДНС-16000/35-УХЛ 1. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 33.3368 |  | 33.3368 | 8.3 | 19.2 | 5.8368
448 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт ТСН-6-1 ТМ-СЭЩ-100/10-10 УХЛ 1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 5.6944 |  | 5.6944 | 1 | 3.6 | 1.0944
449 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | Тек. ремонт ТСН-6-2 ТМ-СЭЩ-100/10-10 УХЛ 2 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 5.6944 |  | 5.6944 | 1 | 3.6 | 1.0944
450 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ВВ-10 Костино яч №14 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6816 |  | 4.6816 | 0.9 | 2.9 | 0.8816
451 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ВВ-10 СВ-10 яч №8 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6816 |  | 4.6816 | 0.9 | 2.9 | 0.8816
452 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт конденсатора связи | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.6256 |  | 3.6256 | 1.8 | 1.4 | 0.4256
453 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ТН-1-10 НТМИ-10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7432 |  | 2.7432 | 1.7 | 0.8 | 0.2432
454 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ТН-2-10 НТМИ-10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7432 |  | 2.7432 | 1.7 | 0.8 | 0.2432
455 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ВВ-10 Ввод-10 Т1 яч № 5 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6816 |  | 4.6816 | 0.9 | 2.9 | 0.8816
456 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ВВ-10 Ввод-10 Т2 яч № 13 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6816 |  | 4.6816 | 0.9 | 2.9 | 0.8816
457 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ВВ-10 Зенцово яч № 4 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6816 |  | 4.6816 | 0.9 | 2.9 | 0.8816
458 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт Катарма яч № 10 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6816 |  | 4.6816 | 0.9 | 2.9 | 0.8816
459 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Тек. ремонт ВВ-10гараж яч № 11 ВВМ-СЭЩ-3-10-20/1000У2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6816 |  | 4.6816 | 0.9 | 2.9 | 0.8816
460 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТН-1-6 НТМИ-6 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.9432 |  | 1.9432 | 0.9 | 0.8 | 0.2432
461 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТН-2-6 НТМИ-6 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.9432 |  | 1.9432 | 0.9 | 0.8 | 0.2432
462 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТН-1-35 ЗНОМ-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7864 |  | 2.7864 | 0.7 | 1.6 | 0.4864
463 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТН-2-35 ЗНОЛ-35 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.7864 |  | 2.7864 | 0.7 | 1.6 | 0.4864
464 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТТ-35 Таежная Б ТФЗМ-35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.0168 |  | 3.0168 | 0.8 | 1.7 | 0.5168
465 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТТ-35 Костино ТФЗМ-35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.0168 |  | 3.0168 | 0.8 | 1.7 | 0.5168
466 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт конденсатора связи | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.3256 |  | 2.3256 | 0.5 | 1.4 | 0.4256
467 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт Т-1, Трансформатор силовой ТДТН-25000/110-67У1 с покраской. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 53.2032 |  | 53.2032 | 16.3 | 28.3 | 8.6032
468 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.4688 |  | 3.4688 | 0.6 | 2.2 | 0.6688
469 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РЛНД-35/600 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.908 |  | 3.908 | 1.3 | 2 | 0.608
470 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт МВ-35 Костино ВМ-35/600 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.0992 |  | 4.0992 | 1.1 | 2.3 | 0.6992
471 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ЛР-35 Костино РЛНД-35/600 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.908 |  | 3.908 | 1.3 | 2 | 0.608
472 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Средний ремонт СВ-35 ВМ-35/600 | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 23.3248 |  | 23.3248 | 2.2 | 16.2 | 4.9248
473 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Средний ремонт МВ-35 Т-1 ВМ-35/600 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 24.8944 |  | 24.8944 | 3.9 | 16.1 | 4.8944
474 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Средний ремонт МВ-35 Т-2 ВМ-35/600 | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 23.3248 |  | 23.3248 | 2.2 | 16.2 | 4.9248
475 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт МВ-35 Таежная Б ВМ-35/600 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.0992 |  | 4.0992 | 1.1 | 2.3 | 0.6992
476 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Замена фарфоровой изоляции на стеклянную подвесную портал 35 Костино ( 12 шт.), портал 35 Таежная Б (12 шт.), ШМ-35 Т-2 ( 24 шт.) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 62.1752 |  | 62.1752 | 34.4 | 21.3 | 6.4752
477 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-35 Т-1 ( 1 шт.), ШМ-35 Т-2 (4 шт.) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 23.156 |  | 23.156 | 21.2 | 1.5 | 0.456
478 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную КЗ-110 Т-1 (1 шт. основной, 4 шт. опорных), КЗ-110 Т-2 (1 шт. основной, 4 шт. опорных) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 72.9352 |  | 72.9352 | 41.9 | 23.8 | 7.2352
479 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТСН-2-6 ТМ-160 с заменой проходных (3 шт.), опорных (3 шт.) изоляторов, предохранителей (3 шт.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 21.6624 |  | 21.6624 | 11.1 | 8.1 | 2.4624
480 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Тек. ремонт ТСН-1-6 ТМ-100 с заменой проходных (3 шт.), опорных (3 шт.) изоляторов, предохранителей (3 шт.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 21.6624 |  | 21.6624 | 11.1 | 8.1 | 2.4624
481 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ЗОН-110 Т-1 (основной - 1 шт., опорный- 1 шт., подставной-1 шт.), ЗОН-110 Т-2 (основной-1 шт., опорный-1 шт., подставной-1 шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 80.4952 |  | 80.4952 | 46.2 | 26.3 | 7.9952
482 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт Т-1, Трансформатор силовой ТДТН-16000/110-67У1 АКЗ-100 м2. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 62.0616 |  | 62.0616 | 15.9 | 35.4 | 10.7616
483 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Средний ремонт МВ-110 Т-2 МКП-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 93.0544 |  | 93.0544 | 19.9 | 56.1 | 17.0544
484 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-10 Т-1 (21 шт.) , ШМ-10 Т-2 (18шт.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 165.7176 |  | 165.7176 | 150.2 | 11.9 | 3.6176
485 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ШР-110 ТН-1-110 (6шт.), ШР-110 Т-1 (6шт.), ЛР-110 Чуна тяг (6шт.), РП-1-110 (6шт.) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 472.9856 |  | 472.9856 | 402.7 | 53.9 | 16.3856
486 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ШР-110 ТН-2-110 (6шт.), ШР-110 Т-2 (6шт.) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 236.808 |  | 236.808 | 201.6 | 27 | 8.208
487 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт яч.№ 9 ТН-1-10 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.9432 |  | 1.9432 | 0.9 | 0.8 | 0.2432
488 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт яч.№ 29 ТН-2-10 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 1.9432 |  | 1.9432 | 0.9 | 0.8 | 0.2432
489 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт ТН-1-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8296 |  | 4.8296 | 1.7 | 2.4 | 0.7296
490 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт ТН-2-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.8296 |  | 4.8296 | 1.7 | 2.4 | 0.7296
491 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТМ-160 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 8.6288 |  | 8.6288 | 2.5 | 4.7 | 1.4288
492 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Тек. ремонт ТСН-2-10 ТМ-160 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 8.6288 |  | 8.6288 | 2.5 | 4.7 | 1.4288
493 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт БСК-1 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 2.3608 |  | 2.3608 | 2.1 | 0.2 | 0.0608
494 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт БСК-2 КСИ-0,66-20-1У1 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 2.3608 |  | 2.3608 | 2.1 | 0.2 | 0.0608
495 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Среднийий ремонт МВ-10 Горсеть яч.№ 8 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 14.9096 |  | 14.9096 | 2 | 9.9 | 3.0096
496 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Среднийий ремонт МВ-10 Горсеть яч.№ 33 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 14.9096 |  | 14.9096 | 2 | 9.9 | 3.0096
497 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Средний ремонт МВ-10 Силикатная-Новокиевск яч №11 Выключатель ВМПЭ-10-630-20 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 14.9096 |  | 14.9096 | 2 | 9.9 | 3.0096
498 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ТН-1-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.3992 |  | 5.3992 | 2.4 | 2.3 | 0.6992
499 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ТН-2-110 НКФ-110/57У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.3992 |  | 5.3992 | 2.4 | 2.3 | 0.6992
500 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ТН-1-10 НТМИ-10 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.0736 |  | 3.0736 | 1.9 | 0.9 | 0.2736
501 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ТН-2-10 НТМИ-10 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.0736 |  | 3.0736 | 1.9 | 0.9 | 0.2736
502 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт РП-2-110 РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 7.1424 |  | 7.1424 | 3.1 | 3.1 | 0.9424
503 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Тек. ремонт ЛР-110 Тайшет РНДЗ-2-110/1000-У1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 7.1424 |  | 7.1424 | 3.1 | 3.1 | 0.9424
504 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ЗОН-110 Т-1 (основной - 1 шт., опорный-1 шт.), ЗОН-110 Т-2 (основной - 1 шт., опорный-1 шт.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 78.8128 |  | 78.8128 | 45.3 | 25.7 | 7.8128
505 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную КЗ-110 Т-1 (основной-1 шт., опорный - 4 шт.), КЗ-110 Т-2 (основной -1 шт., опорный- 4 шт.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 73.0352 |  | 73.0352 | 42 | 23.8 | 7.2352
506 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Замена фарфоровой изоляции на полимерную ШМ-10 Т-1 (18 шт.) , ШМ-10 Т-2 (18 шт.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 161.144 |  | 161.144 | 146.8 | 11 | 3.344
507 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт системы обогрева - 8 элементов | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 35.8344 |  | 35.8344 | 34.4 | 1.1 | 0.3344
508 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Ремонт системы обогрева - 25 элементов | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 108.8944 |  | 108.8944 | 104.2 | 3.6 | 1.0944
509 | ПС 110/35/6 кВ "Лесогорск" | Ремонт системы обогрева. Замена 30 элементов | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 130.5984 |  | 130.5984 | 124.6 | 4.6 | 1.3984
510 | ПС 110/10 кВ "Чуна" | Ремонт системы обогрева - 20 элементов | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 87.3512 |  | 87.3512 | 83.7 | 2.8 | 0.8512
511 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-1 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 24.7352 |  | 24.7352 | 10 | 11.3 | 3.4352
512 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-2 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 24.7352 |  | 24.7352 | 10 | 11.3 | 3.4352
513 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-35 Т-2 С-35М- 630 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.9384 |  | 2.9384 | 0.2 | 2.1 | 0.6384
514 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-2 ТМ 160/10-66 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.5032 |  | 4.5032 | 0.2 | 3.3 | 1.0032
515 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Тек. ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 РНД-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.1992 |  | 3.1992 | 0.2 | 2.3 | 0.6992
516 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Средний ремонт разъединителя ТР-110 Т-2, ТР-110 Т-1 -2 разъед. РНДЗ-31Б-110/1000ХЛ с приводом ПР-90- ЛП ХЛ1. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.6152 |  | 25.6152 | 1.1 | 18.8 | 5.7152
517 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1 ТДТН-10000/110 70 У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 33.1008 |  | 33.1008 | 3.5 | 22.7 | 6.9008
518 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2 ТДТН-10000/110 70 У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 33.1008 |  | 33.1008 | 3.5 | 22.7 | 6.9008
519 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 8.1544 |  | 8.1544 | 0.2 | 6.1 | 1.8544
520 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 8.1544 |  | 8.1544 | 0.2 | 6.1 | 1.8544
521 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Замена опорного фарфорового изолятора на полимерный ошиновки 1СШ-110 кВ- 51 изолятор | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 540.7704 |  | 540.7704 | 527.6 | 10.1 | 3.0704
522 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Замена опорного изолятора на разъединителях РНД-35/1000 ТР-35 Т-2, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Резерв-1, ШР-35 Резерв-2, ШР-35 Резерв-3, ШР-35 Умыган, ЛР-35 Умыган, СР-35-2, СР-35-1- 60 изол. | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 197.8872 |  | 197.8872 | 182.5 | 11.8 | 3.5872
523 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Доливка масла в оборудование 35-110 кВ. -1 т. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 152.2944 |  | 152.2944 | 147.6 | 3.6 | 1.0944
524 | ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Замена элементов обогрева.-42 элемента. Помещение аккумуляторной батареи. Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым материалом с заготовкой покрытия-21 м2 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 39.0744 |  | 39.0744 | 24.6 | 11.1 | 3.3744
525 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1 ТДТН-16000/110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 35.1392 |  | 35.1392 | 2.8 | 24.8 | 7.5392
526 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.1648 |  | 2.1648 | 0.6 | 1.2 | 0.3648
527 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ТР-35Т-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
528 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
529 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШТ-35 ТН-35-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
530 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя СР-35-1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
531 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 Атагай РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
532 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Атагай РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
533 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 Нижнеудинск РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
534 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Нижнеудинск РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
535 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ЛР-110 ввода В РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
536 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя СР-110-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
537 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
538 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
539 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2 ТДТН-16000/110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 35.1392 |  | 35.1392 | 2.8 | 24.8 | 7.5392
540 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН 110 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.1648 |  | 2.1648 | 0.6 | 1.2 | 0.3648
541 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ТР-35 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
542 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
543 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя СР-35-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
544 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 ТН-35-2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
545 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 Порог РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
546 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-35 Порог РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.008 |  | 3.008 | 0.4 | 2 | 0.608
547 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ЛР-110 ввода А РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
548 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя СР-110-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
549 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
550 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Тек. ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.612 |  | 4.612 | 0.7 | 3 | 0.912
551 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1 ТМ-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 18.5176 |  | 18.5176 | 3 | 11.9 | 3.6176
552 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН-10-1 ТМ-20/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.3944 |  | 5.3944 | 0.7 | 3.6 | 1.0944
553 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Тек. ремонт масляного выключателя МВ-35 Т-1 ВТ-35-630-12,5 У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9992 |  | 3.9992 | 1 | 2.3 | 0.6992
554 | ПС 35/10 кВ "Порог" | АКЗ Портала ОПН-35 Т-1- 15 м2 | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.5952 |  | 3.5952 | 1.9 | 1.3 | 0.3952
555 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 ввода 1 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.258 |  | 3.258 | 0.65 | 2 | 0.608
556 | ПС 35/10 кВ "Порог" | Тек. ремонт разъединителя ЛР-35 ввода 2 РНДЗ (РЛНД)-35/630-2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.258 |  | 3.258 | 0.65 | 2 | 0.608
557 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Замена изолятора разъединителя 110 кВ, СШ-110 -6 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 130.0408 |  | 130.0408 | 120 | 7.7 | 2.3408
558 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Текуший ремонт батареи статических конденсаторов БСК-2-110- 36 элементов. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 27.4664 |  | 27.4664 | 15.6 | 9.1 | 2.7664
559 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт разъединителя ШР-110 БСК-2 РГП (РГНП)-110/1000-2000 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.9512 |  | 4.9512 | 1.3 | 2.8 | 0.8512
560 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-2 ТРДН-25000/110-79У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 45.9032 |  | 45.9032 | 9 | 28.3 | 8.6032
561 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН 110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.4648 |  | 2.4648 | 0.9 | 1.2 | 0.3648
562 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт силового трансформатора Т-1 ТРДН-25000/110-79У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 45.9032 |  | 45.9032 | 9 | 28.3 | 8.6032
563 | ПС 110/6 кВ "Водопад" | Тек. ремонт короткозамыкателя ЗОН 110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4648 |  | 2.4648 | 0.9 | 1.2 | 0.3648
564 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
565 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
566 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
567 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт СР-1-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
568 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ШР-35 Эл.бойлерная"Б" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
569 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ЛР-35 Эл.бойлерная"А" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
570 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Доливка масла в оборудование ПС-0,35 т. | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 42.3256 |  | 42.3256 | 40.5 | 1.4 | 0.4256
571 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ТР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
572 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
573 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
574 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт СР-2-35 РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
575 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ШР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
576 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ШР-35 Эл.бойлерная"А" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
577 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ЛР-35 Филипповск РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
578 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Тек. ремонт ЛР-35 Эл.бойлерная"Б" РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.208 |  | 4.208 | 1.6 | 2 | 0.608
579 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт МВ-10 Рем.стадо-1 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.0792 |  | 16.0792 | 3.3 | 9.8 | 2.9792
580 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт МВ-10 Род.стадо-1 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.0792 |  | 16.0792 | 3.3 | 9.8 | 2.9792
581 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт МВ-10 Пром.стадо-1 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.0792 |  | 16.0792 | 3.3 | 9.8 | 2.9792
582 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт МВ-10 Пром.стадо-2 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.0792 |  | 16.0792 | 3.3 | 9.8 | 2.9792
583 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт МВ-10 Род.стадо-2 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.0792 |  | 16.0792 | 3.3 | 9.8 | 2.9792
584 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт МВ-10 Рем.стадо-2 ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.0792 |  | 16.0792 | 3.3 | 9.8 | 2.9792
585 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Средний ремонт МВ-10 Харайгун ВК-10-20-630 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 16.0792 |  | 16.0792 | 3.3 | 9.8 | 2.9792
586 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Доливка масла в оборудование ПС -0,35 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 42.1952 |  | 42.1952 | 40.5 | 1.3 | 0.3952
587 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт МВ-35 Ханжиново ВТД-35/800 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5992 |  | 4.5992 | 1.6 | 2.3 | 0.6992
588 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт МВ-35 Моисеевка ВТД-35/800 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5992 |  | 4.5992 | 1.6 | 2.3 | 0.6992
589 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 ВТД-35/800 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5992 |  | 4.5992 | 1.6 | 2.3 | 0.6992
590 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35/630 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.5992 |  | 4.5992 | 1.6 | 2.3 | 0.6992
591 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт ЛР-35 Ханжиново РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.308 |  | 4.308 | 1.7 | 2 | 0.608
592 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт ЛР-35 Моисеевка РНДЗ-2-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.308 |  | 4.308 | 1.7 | 2 | 0.608
593 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт ШР-35 Ханжиново РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.308 |  | 4.308 | 1.7 | 2 | 0.608
594 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт ШР-35 Моисеевка РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.308 |  | 4.308 | 1.7 | 2 | 0.608
595 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.308 |  | 4.308 | 1.7 | 2 | 0.608
596 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.308 |  | 4.308 | 1.7 | 2 | 0.608
597 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Доливка масла в оборудование ПС -0,35 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 42.3256 |  | 42.3256 | 40.5 | 1.4 | 0.4256
598 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35М630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.3992 |  | 5.3992 | 2.4 | 2.3 | 0.6992
599 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт МВ-35 Т-2 С-35М630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.3992 |  | 5.3992 | 2.4 | 2.3 | 0.6992
600 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт Т-1 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.5176 |  | 41.5176 | 26 | 11.9 | 3.6176
601 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Тек. ремонт Т-2 ТМН-4000/35 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.5176 |  | 41.5176 | 26 | 11.9 | 3.6176
602 | ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ТНЗ-40 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.6944 |  | 5.6944 | 1 | 3.6 | 1.0944
603 | ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Доливка масла в оборудование ПС -0,175 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 21.2128 |  | 21.2128 | 20.3 | 0.7 | 0.2128
604 | ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Тек. ремонт МВ-35 Норы С-35М630 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.2992 |  | 4.2992 | 1.3 | 2.3 | 0.6992
605 | ПС 35/10 кВ "Филипповск" | Доливка масла в оборудование ПС -0,35 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 42.3256 |  | 42.3256 | 40.5 | 1.4 | 0.4256
606 | ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | Замена изоляторов на ШМ-6 кВ Т-1, Т-2 (36 шт) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 62.0744 |  | 62.0744 | 47.6 | 11.1 | 3.3744
607 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Установка кабельных вставок | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 157.7936 |  | 157.7936 | 133.8 | 18.4 | 5.5936
608 | ПС 35/10 "ТП 6/1" | Тек. ремонт 1-2 СШ-35 кВ замена ИОС-35/1000 на ОСК 8-35 Б-3 УХЛ1 (24 шт.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 129.2896 |  | 129.2896 | 90.3 | 29.9 | 9.0896
609 | ПС 35/6 "Эл. бойлерная" | Тек. ремонт 1-2 СШ-35 кВ замена ИОС-35/1000 на ОСК 8-35 А-3 УХЛ1 (48 шт.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 366.1096 |  | 366.1096 | 288 | 59.9 | 18.2096
610 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт сборных шин СШ-1, СШ-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.604 |  | 1.604 | 0.3 | 1 | 0.304
611 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Ввод 10-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.804 |  | 1.804 | 0.5 | 1 | 0.304
612 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Венгерка | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.804 |  | 1.804 | 0.5 | 1 | 0.304
613 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Рождественка | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.804 |  | 1.804 | 0.5 | 1 | 0.304
614 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: ФКРС | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.804 |  | 1.804 | 0.5 | 1 | 0.304
615 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН 10-1 -1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.0944 |  | 5.0944 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
616 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ШР-10 Венгерка | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
617 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ЛР-10 Венгерка | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
618 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ШР-10 Рождественка | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
619 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ЛР-10 Рождественка | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
620 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ШР-10 ФКРС | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
621 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ЛР-10 ФКРС | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
622 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ШР-10 Ввод-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
623 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ТР-10 Ввод-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
624 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ШР-10 ТН-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
625 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10/400: ШР-10 ТСН-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
626 | ПС 35/10 кВ "Рождественка" | АКЗ поверхности оборудования подстанции -31 м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.1424 |  | 15.1424 | 11.1 | 3.1 | 0.9424
627 | РП 10 Новобирюсинск | Тек. ремонт маслянных выключателей 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ф15 Водозабор | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.0648 |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
628 | РП 10 Новобирюсинск | Тек. ремонт маслянных выключателей 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ф20 Зона | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.0648 |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
629 | РП 10 Новобирюсинск | Тек. ремонт маслянных выключателей 10кВ МВ-10 ф24 Поселок | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.0648 |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
630 | РП 10 Новобирюсинск | Тек. ремонт маслянных выключателей 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ВВ-10-1 | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.0648 |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
631 | РП 10 Новобирюсинск | Тек. ремонт маслянных выключателей 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ВВ-10-2 | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.0648 |  | 2.0648 | 0.5 | 1.2 | 0.3648
632 | РП 10 Шишино | Тек. ремонт маслянного выключателя 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ф1 Шелаево | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.3648 |  | 2.3648 | 0.8 | 1.2 | 0.3648
633 | РП 10 Шишино | Тек. ремонт маслянного выключателя 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ф2 Пея | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.3648 |  | 2.3648 | 0.8 | 1.2 | 0.3648
634 | РП 10 Шишино | Тек. ремонт маслянного выключателя 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ф5 Мирный | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.3648 |  | 2.3648 | 0.8 | 1.2 | 0.3648
635 | РП 10 Шишино | Тек. ремонт маслянного выключателя 10кВ ВМГ-10: МВ-10 ВВ-10-1 | тр | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.3648 |  | 2.3648 | 0.8 | 1.2 | 0.3648
636 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт трансформаторов напряжения 35кВ:ТН-35-1(ф.А,В,С) VEF 36- 3шт. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.3256 |  | 2.3256 | 0.5 | 1.4 | 0.4256
637 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Тек. ремонт трансформаторов напряжения 35кВ:ТН-35-2(ф.А,В,С) VEF 36- 3шт. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 2.3256 |  | 2.3256 | 0.5 | 1.4 | 0.4256
638 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Зыряновка | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
639 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Зыряновка | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
640 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Березовка | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
641 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Березовка | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
642 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 КПП | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
643 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 КПП | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
644 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Проточная | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
645 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Проточная | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
646 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Прочие нужды | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
647 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Прочие нужды | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
648 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ШР-10 Резерв | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
649 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400 II У3 ЛР-10 Резерв | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
650 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10 ТСН-10-1 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
651 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10 ТСН-10-2 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
652 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10, ввод-1 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8512 |  | 3.8512 | 0.2 | 2.8 | 0.8512
653 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10, ввод-2 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.9816 |  | 3.9816 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
654 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10, ввод-1 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.9816 |  | 3.9816 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
655 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ТР-10, ввод-2 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.9816 |  | 3.9816 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
656 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10 ТН-1 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.9816 |  | 3.9816 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
657 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: ШР-10 ТН-2 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.9816 |  | 3.9816 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
658 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: СР-10-1 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.9816 |  | 3.9816 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
659 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт разъединителя 10кВ РВЗ-10/400: СР-10-2 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.9816 |  | 3.9816 | 0.2 | 2.9 | 0.8816
660 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Зыряновка | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
661 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 ККП | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
662 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20:ВВ-10 Ввод-1 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
663 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Березовка | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
664 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 СВ-10 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
665 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Пр. нужды | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
666 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 резерв; | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
667 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Проточная | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.404 |  | 1.404 | 0.1 | 1 | 0.304
668 | ПС 35/10 кВ Бирюсинск | Средний ремонт ваакумного выключателя 10кВ ВБМ-10-20: ВВ-10 Ввод-2 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 1.5344 |  | 1.5344 | 0.1 | 1.1 | 0.3344
669 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ-1з-35/1000/У1: ШР-35 Т-1 | тр | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.708 |  | 3.708 | 1.1 | 2 | 0.608
670 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ-1з-35/1000/У1: ШР-35 Т-2 | тр | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.708 |  | 3.708 | 1.1 | 2 | 0.608
671 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35 (ф.А,В,С) 3шт | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.6904 |  | 3.6904 | 0.3 | 2.6 | 0.7904
672 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ВВ-10 Ввод - 1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
673 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ВВ-10 Ввод - 2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
674 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10:СВ-10 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
675 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ДОК | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
676 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: Пр. Нужды | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
677 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: Шиткино | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
678 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: Шемякино | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3816 |  | 4.3816 | 0.6 | 2.9 | 0.8816
679 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э-10: ВВ-10 Тракт Ужет | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3816 |  | 4.3816 | 0.6 | 2.9 | 0.8816
680 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10 ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
681 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10 ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
682 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 ТН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
683 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 ТН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
684 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10, Ввод-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
685 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10, Ввод-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
686 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ ШР-10 РВР-10: Ввод-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
687 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ТР-10, Ввод-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
688 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Тракт Ужет | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
689 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Тракт Ужет | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
690 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Прочие нужды | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
691 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Прочие нужды | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
692 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Шиткино | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
693 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Шиткино | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
694 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 СР-10-1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
695 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 СР-10-2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.2344 |  | 2.2344 | 0.8 | 1.1 | 0.3344
696 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Шемякино | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.3344 |  | 2.3344 | 0.9 | 1.1 | 0.3344
697 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Шемякино | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4648 |  | 2.4648 | 0.9 | 1.2 | 0.3648
698 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ШР-10 Док | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4648 |  | 2.4648 | 0.9 | 1.2 | 0.3648
699 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10: ЛР-10 Док | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4648 |  | 2.4648 | 0.9 | 1.2 | 0.3648
700 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт трансформатора напряжения 10 кВ НАМИ-10 ТН-10-1 | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.5432 |  | 1.5432 | 0.5 | 0.8 | 0.2432
701 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт трансформатора напряжения 10 кВ НАМИ-10 ТН-10-2 | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.5432 |  | 1.5432 | 0.5 | 0.8 | 0.2432
702 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35: ТН-35-1 фазы А,В,С | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9904 |  | 3.9904 | 0.6 | 2.6 | 0.7904
703 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт трансформатора напряжения ЗНОМ-35: ТН-35-2 фазы А,В,С | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.9904 |  | 3.9904 | 0.6 | 2.6 | 0.7904
704 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2:ВВ-10 Ввод -1 | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4816 |  | 4.4816 | 0.7 | 2.9 | 0.8816
705 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2:ВВ-10 Ввод -2 | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4816 |  | 4.4816 | 0.7 | 2.9 | 0.8816
706 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2: ВВ-10 СВ - 10 | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4816 |  | 4.4816 | 0.7 | 2.9 | 0.8816
707 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2: ВВ-10 Бузыканово | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4816 |  | 4.4816 | 0.7 | 2.9 | 0.8816
708 | ПС 35/10 кВ Джогино | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВВ-10-4/400У2:ВВ-10 Джогино | тр | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.4816 |  | 4.4816 | 0.7 | 2.9 | 0.8816
709 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: ЛР-35 Ввод 1 | ср | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.372 |  | 9.372 | 2.2 | 5.5 | 1.672
710 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1:ЛР -35 Ввод 2 | ср | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.372 |  | 9.372 | 2.2 | 5.5 | 1.672
711 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: ШР -35 Т-1 | ср | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.372 |  | 9.372 | 2.2 | 5.5 | 1.672
712 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: ШР -35 Т-2 | ср | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.372 |  | 9.372 | 2.2 | 5.5 | 1.672
713 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: СР-35-1 - 6шт | ср | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.372 |  | 9.372 | 2.2 | 5.5 | 1.672
714 | ПС 35/10 кВ Джогино | Средний ремонт разъединителя 35кВ РДЗ-2-35/1000У1: СР-35-2 | ср | Июль | Июль | Соб.сил. | 9.372 |  | 9.372 | 2.2 | 5.5 | 1.672
715 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт масляного выключателя ВТ-35: МВ-35 Т-1 | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 22.0944 |  | 22.0944 | 1.1 | 16.1 | 4.8944
716 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт масляного выключателя ВТ-35: МВ-35 Т-2 | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 22.0944 |  | 22.0944 | 1.1 | 16.1 | 4.8944
717 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 с приводами ПР, ПРН без замены изолятора ШР-35 Ввод 1 | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 9.172 |  | 9.172 | 2 | 5.5 | 1.672
718 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-35-630-2000У1 с приводами ПР, ПРН без замены изолятора ШР-35 Ввод 2 | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 9.172 |  | 9.172 | 2 | 5.5 | 1.672
719 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт силовых трансформаторов 35 кВ типа ТМ S=1000-6300 кВа Т-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 17.648 |  | 17.648 | 2 | 12 | 3.648
720 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт силовых трансформаторов 35 кВ типа ТМ S=1000-6300 кВа Т-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 17.648 |  | 17.648 | 2 | 12 | 3.648
721 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ типа ТМ (ТМГ); ТСН-10- 1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.4944 |  | 5.4944 | 0.8 | 3.6 | 1.0944
722 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт силовых трансформаторов 6-10 кВ типа ТМ (ТМГ); ТСН-10- 2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.4944 |  | 5.4944 | 0.8 | 3.6 | 1.0944
723 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Ввод - 1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
724 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ -10 Ввод -2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
725 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 СВ | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
726 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Н.Заимка | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
727 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Синякино | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
728 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт вакуумного выключателя ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20/1000У2: ВВ-10 Борисово | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.2816 |  | 4.2816 | 0.5 | 2.9 | 0.8816
729 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 ТСН-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
730 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 ТСН-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
731 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 ТН-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
732 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 ТН-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
733 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Ввод-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
734 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 Ввод-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
735 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Ввод-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
736 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ТР-10 Ввод-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
737 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10Н.Заимка | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.856 |  | 2.856 | 0.9 | 1.5 | 0.456
738 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ЛР-10Н.Заимка | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.7256 |  | 2.7256 | 0.9 | 1.4 | 0.4256
739 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: СР-10-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.7256 |  | 2.7256 | 0.9 | 1.4 | 0.4256
740 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: СР-10-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.7256 |  | 2.7256 | 0.9 | 1.4 | 0.4256
741 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Синякино | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.7256 |  | 2.7256 | 0.9 | 1.4 | 0.4256
742 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ЛР-10 Синякино | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.7256 |  | 2.7256 | 0.9 | 1.4 | 0.4256
743 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ШР-10 Борисово | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.7256 |  | 2.7256 | 0.9 | 1.4 | 0.4256
744 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Тек. ремонт разъединителя 10 кВ РВР-10/400 2 УЗ: ЛР-10 Борисово | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.7256 |  | 2.7256 | 0.9 | 1.4 | 0.4256
745 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | АКЗ оборудования и конструкций (Т-1, Т-2 , МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, ШР-35 Ввод - 1, ШР-35 Ввод - 2, ТСН-10-1, ТСН-10-2) - 100 м2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 27.6616 |  | 27.6616 | 14.1 | 10.4 | 3.1616
746 | ПС 35/10 кВ Джогино | Доливка масла в силовой трансформатор Т-1 -0,2 т. | тр | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 27.4432 |  | 27.4432 | 26.4 | 0.8 | 0.2432
747 | ПС 35/10 кВ Н.Заимка | Доливка масла в силовой трансформатор Т-1 -0,2 т. | тр | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 27.4432 |  | 27.4432 | 26.4 | 0.8 | 0.2432
748 | ПС 35/10 кВ Шиткино | Доливка масла в силовой трансформатор Т-1 -0,2 т. | тр | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 25.8216 |  | 25.8216 | 25.3 | 0.4 | 0.1216
749 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630: МВ – 35 Т - 1, | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.3992 |  | 4.3992 | 1.4 | 2.3 | 0.6992
750 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630: МВ – 35 Тайшет - А | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.3992 |  | 4.3992 | 1.4 | 2.3 | 0.6992
751 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630: МВ – 35 Тайшет - Б | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.3992 |  | 4.3992 | 1.4 | 2.3 | 0.6992
752 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630: МВ – 35 Рождественка | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.3992 |  | 4.3992 | 1.4 | 2.3 | 0.6992
753 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630: СВ - 35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.3992 |  | 4.3992 | 1.4 | 2.3 | 0.6992
754 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт масялнного выключателя 35кВ ВТ-35-630: МВ – 35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.3992 |  | 4.3992 | 1.4 | 2.3 | 0.6992
755 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ – 2 – 35/1000У1:ЛР – 35 Тайшет - А, | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
756 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ – 2 – 35/1000У1: ЛР – 35 Тайшет - Б | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
757 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 35кВ РНДЗ – 1 – 35/1000У1: ЛР – 35 Рождественка | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.408 |  | 3.408 | 0.8 | 2 | 0.608
758 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт силового трансформатора ТСН 10-1 -1 шт. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.0944 |  | 5.0944 | 0.4 | 3.6 | 1.0944
759 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Ввод 10-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
760 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Ввод 10-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
761 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20:Соляная | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
762 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Ингаш | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
763 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Шелехово | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
764 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Сергино | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
765 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20: Пр.нужды | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
766 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20:гараж | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
767 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт вакуумного выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-10-20 СХТ | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
768 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Ввод-10-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
769 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ТР-10 Ввод-10-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
770 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Ввод-10-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
771 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ТР-10 Ввод-10-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
772 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: СР-10-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
773 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: СР-10-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
774 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
775 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
776 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 СХТ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
777 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 СХТ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
778 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Пр.нужды | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
779 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Пр.нужды | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
780 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Сергино | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.456 |  | 2.456 | 0.5 | 1.5 | 0.456
781 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Сергино | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
782 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Соляная | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
783 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Соляная | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
784 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10гараж | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
785 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10гараж | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
786 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Ингаш | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
787 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Ингаш | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
788 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 Резерв | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
789 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ЛР-10 Резерв | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
790 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ТР-10 ТСН-10-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
791 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
792 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Тек. ремонт разъединителя 10кВ РВР-10-400: ШР-10 ТН-10-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2256 |  | 2.2256 | 0.4 | 1.4 | 0.4256
793 | ПС 35/10 кВ "Шелехово" | Доливка масла в Т-1, Т-2 - 0,3 т. | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 43.6128 |  | 43.6128 | 42.7 | 0.7 | 0.2128
794 | ПС 110/10 Новобирюсинск | Тек. ремонт короткозамыкателей 110кВ: КЗ-110 Т-1 (КЗ-110-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3648 |  | 3.3648 | 1.8 | 1.2 | 0.3648
795 | ПС 110/10 Новобирюсинск | Тек. ремонт короткозамыкателей 110кВ:КЗ-110 Т-2 (КЗ-110-У1) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.3648 |  | 3.3648 | 1.8 | 1.2 | 0.3648
796 | ПС 110/10 Новобирюсинск | Тек. ремонт трансформатора напряжения 110кВ НКФ: ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.4384 |  | 3.4384 | 0.7 | 2.1 | 0.6384
797 | ПС 110/10 Новобирюсинск | Тек. ремонт трансформатора напряжения 110кВ НКФ: ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.4384 |  | 3.4384 | 0.7 | 2.1 | 0.6384
798 | ПС 110/10 Новобирюсинск | Тек. ремонт выключателя 10кВ ВВУ-СЭЩ-Э3-10-20: ВВ-10 яч.№6 ТСН-10-2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
799 | ПС 110/10 Новобирюсинск | Тек. ремонт выключателя 10кВ ВМПП-10/630: ВВ-10 яч.№14 ф 15-14 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 1.704 |  | 1.704 | 0.4 | 1 | 0.304
800 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-1 СВ-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
801 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
802 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ТР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
803 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 Т-1 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
804 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-1 ОВ-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
805 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-2 ОВ-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
806 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
807 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ТР-110 Т-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
808 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ОР-110 Харик РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
809 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110Н-Зиминская ТЭЦ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
810 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ЛР-110Н-Зиминская ТЭЦ РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
811 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ШР-110 ТН-2 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 4.6424 |  | 4.6424 | 0.6 | 3.1 | 0.9424
812 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 39.7992 |  | 39.7992 | 4.2 | 27.3 | 8.2992
813 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 39.7992 |  | 39.7992 | 4.2 | 27.3 | 8.2992
814 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3296 |  | 4.3296 | 1.2 | 2.4 | 0.7296
815 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.3296 |  | 4.3296 | 1.2 | 2.4 | 0.7296
816 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Текуущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.5552 |  | 5.5552 | 0.6 | 3.8 | 1.1552
817 | ПС 110/35/10 кВ Куйтун | Текуущий ремонт ТСН-10-2 ТМ 160/10-0,4 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 5.5552 |  | 5.5552 | 0.6 | 3.8 | 1.1552
818 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ЛР-110 ввода "А" РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.8424 |  | 4.8424 | 0.8 | 3.1 | 0.9424
819 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Средний ремонт ЛР-110 ввода "Б" РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.34 |  | 16.34 | 3.3 | 10 | 3.04
820 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Средний ремонт СР-2-110 РДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 16.34 |  | 16.34 | 3.3 | 10 | 3.04
821 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.0296 |  | 4.0296 | 0.9 | 2.4 | 0.7296
822 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110Б-Л-УХЛ1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 4.0296 |  | 4.0296 | 0.9 | 2.4 | 0.7296
823 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт Т-1 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.2992 |  | 41.2992 | 5.7 | 27.3 | 8.2992
824 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт Т-2 ТДТН-16000/110-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 41.2992 |  | 41.2992 | 5.7 | 27.3 | 8.2992
825 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.7496 |  | 10.7496 | 1.1 | 7.4 | 2.2496
826 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ОД-110М, КЗ-110 М-У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 10.7496 |  | 10.7496 | 1.1 | 7.4 | 2.2496
827 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ТСН-10-1 ТМ 160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.916 |  | 5.916 | 0.7 | 4 | 1.216
828 | ПС 110/35/10 кВ Майская | Тек. ремонт ТСН-10-2 ТМ 160/10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 5.916 |  | 5.916 | 0.7 | 4 | 1.216
829 | ПС 35/10 кВ Уховская | Тек. ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 20.6176 |  | 20.6176 | 5.1 | 11.9 | 3.6176
830 | ПС 35/10 кВ Уховская | Замена изолятора разъединителя 35 кВ - 30 изол. | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 222.5096 |  | 222.5096 | 177 | 34.9 | 10.6096
831 | ПС 35/10 кВ Или | Средний ремонт СВ-35 ВТ-35/630-12,5 У1 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 26.8944 |  | 26.8944 | 5.9 | 16.1 | 4.8944
832 | ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ЛР-35 Харик РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
833 | ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ЛР-35 Лермонтово РЛНДЗ-2Б-35/1000У1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
834 | ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт СР-35-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
835 | ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт СР-35-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
836 | ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
837 | ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ШР-35 Т-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
838 | ПС 35/10 кВ Или | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 РЛДЗ 1Б 35/1000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
839 | ПС 35/10 кВ Игнино | Тек. ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 21.652 |  | 21.652 | 4.7 | 13 | 3.952
840 | ПС 35/10 кВ Игнино | Тек. ремонт Т-2 SZ11-4000/35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 21.652 |  | 21.652 | 4.7 | 13 | 3.952
841 | ПС 35/10 кВ Игнино | Текукщий ремонт ТСН-10-1 ТМ 25/10 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 7.516 |  | 7.516 | 2.3 | 4 | 1.216
842 | ПС 35/10 кВ Игнино | Текукщий ремонт ТСН-10-2 ТМ 25/10 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 7.516 |  | 7.516 | 2.3 | 4 | 1.216
843 | ПС 35/10 кВ Игнино | Замена фарфоровой изоляции на полимерную (разъединители 35 кВ) - 6 изол. | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 45.1976 |  | 45.1976 | 36.2 | 6.9 | 2.0976
844 | ПС 35/10 кВ Усть- Када | Тек. ремонт МВ-35 Н.Тельба С-35М-630-10 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.56 |  | 4.56 | 1.3 | 2.5 | 0.76
845 | ПС 35/10 кВ Усть- Када | Тек. ремонт МВ-35 Барлук ВТД-35/630-12,5У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.3296 |  | 4.3296 | 1.2 | 2.4 | 0.7296
846 | ПС 35/10 кВ Тельба | Тек. ремонт МВ-35 Т-1 С-35-630-10У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 4.46 |  | 4.46 | 1.2 | 2.5 | 0.76
847 | ПС 35/10 кВ Тельба | Средний ремонт ЛР-35 Усть-Када РНДЗ-2-35/1000У1 | СР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 9.872 |  | 9.872 | 2.7 | 5.5 | 1.672
848 | ПС 35/10 кВ Тельба | Тек. ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
849 | ПС 35/10 кВ Тельба | Тек. ремонт СР-35 РНДЗ-2-35/1000У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
850 | ПС 35/10 кВ Тельба | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 РНДЗ-1Б-35/1000У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
851 | ПС 35/0,4 кВ Заваль | Тек. ремонт Т-1 ТМ-250/35 У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 20.852 |  | 20.852 | 3.9 | 13 | 3.952
852 | ПС 35/0,4 кВ Заваль | Тек. ремонт ЛР-35 Т-1 РЛДЗ 1Б 35/1000 У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.8688 |  | 3.8688 | 1 | 2.2 | 0.6688
853 | ПС 35/10 кВ Бурук | Замена фарфоровой изоляции на полимерную (разъединители 35 кВ) - 30 изол. | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 222.5096 |  | 222.5096 | 177 | 34.9 | 10.6096
854 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 182.408 |  | 182.408 | 49.4 | 102 | 31.008
855 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в Р-1-500 - 1 т. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 117.2296 |  | 117.2296 | 114.1 | 2.4 | 0.7296
856 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Р-2-500 Реактор BKD-60000 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 168.9472 |  | 168.9472 | 36.2 | 101.8 | 30.9472
857 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в Р-2-500 -1 т. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 117.2296 |  | 117.2296 | 114.1 | 2.4 | 0.7296
858 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Средний ремонт ВВ-1-561 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4891.4456 |  | 4891.4456 | 4002.9 | 681.4 | 207.1456
859 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ВВ-1-562 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 116.8576 |  | 116.8576 | 55.7 | 46.9 | 14.2576
860 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ВВ-2-562 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 116.8576 |  | 116.8576 | 55.7 | 46.9 | 14.2576
861 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ВВ-500-Р-1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 116.8576 |  | 116.8576 | 55.7 | 46.9 | 14.2576
862 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ВВ-500-Р-2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 116.8576 |  | 116.8576 | 55.7 | 46.9 | 14.2576
863 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-563 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 32.792 |  | 32.792 | 2.8 | 23 | 6.992
864 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-1-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 32.792 |  | 32.792 | 2.8 | 23 | 6.992
865 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ЛР-2-562 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 32.792 |  | 32.792 | 2.8 | 23 | 6.992
866 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ШР-2-561 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 32.792 |  | 32.792 | 2.8 | 23 | 6.992
867 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ШР-2-562 Разъединитель РНДЗ-1-500 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 32.792 |  | 32.792 | 2.8 | 23 | 6.992
868 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ШР-500 Р-2 Разъединитель РНДЗ-2-500 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 32.792 |  | 32.792 | 2.8 | 23 | 6.992
869 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт АТ - 1 Автотрансформатор АДЦТН 125000 с доливкой масла - 0,5 т. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 117.0816 |  | 117.0816 | 64.4 | 40.4 | 12.2816
870 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт АТ - 2 Автотрансформатор АДЦТН 125000 Доливка масла в АТ-1 -0,5 т. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 117.0816 |  | 117.0816 | 64.4 | 40.4 | 12.2816
871 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Доливка масла в оборудование ОРУ-100 кВ -3 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 375.5824 |  | 375.5824 | 342.2 | 25.6 | 7.7824
872 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт БСК-1 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 15.7112 |  | 15.7112 | 8.8 | 5.3 | 1.6112
873 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт БСК-2 КЭП2 1,05/120У1 - 252 эл. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 15.7112 |  | 15.7112 | 8.8 | 5.3 | 1.6112
874 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ТСН-40Т ТМ 630/10 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 13.5944 |  | 13.5944 | 8.9 | 3.6 | 1.0944
875 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ТСН-43Т ТМ 630/10 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 13.5944 |  | 13.5944 | 8.9 | 3.6 | 1.0944
876 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт ТСН-44Т ТМ 400/10 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 13.5944 |  | 13.5944 | 8.9 | 3.6 | 1.0944
877 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 1 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 29.7168 |  | 29.7168 | 11.2 | 14.2 | 4.3168
878 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 2 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 29.7168 |  | 29.7168 | 11.2 | 14.2 | 4.3168
879 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 3 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 29.7168 |  | 29.7168 | 11.2 | 14.2 | 4.3168
880 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт Электрокотла № 4 КЭВ 250/0,4 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 29.7168 |  | 29.7168 | 11.2 | 14.2 | 4.3168
881 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Ремонт системы отопления в здании эл. котельной. Замена ц/насоса № 1- 1 шт. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 96.4592 |  | 96.4592 | 90.2 | 4.8 | 1.4592
882 | ПС 110/6 кВ Стеклозавод | Тек. ремонт ЛР-110 Ввода ,,Б" РДЗ-2-110Б/1000УХЛ1 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 4.112 |  | 4.112 | 0.2 | 3 | 0.912
883 | ПС 110/35/6 кВ Азейская | Тек. ремонт Т-1/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 47.1752 |  | 47.1752 | 19.4 | 21.3 | 6.4752
884 | ПС 110/35/6 кВ Азейская | Тек. ремонт Т-2/40 ТДТН-40000/110/35/6 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 47.1752 |  | 47.1752 | 19.4 | 21.3 | 6.4752
885 | ПС 110/35/6 кВ Азейская | Доливка масла в оборудование Т-1, Т-2. -1 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 125.3144 |  | 125.3144 | 114.1 | 8.6 | 2.6144
886 | ПС 110/35/6 кВ Азейская КРУН-6 кВ | Замена настенных электрических конвекторов в КРУН-6 - 6 шт. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 50.7728 |  | 50.7728 | 30.3 | 15.7 | 4.7728
887 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Тек. ремонт УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 113.9808 |  | 113.9808 | 58.3 | 42.7 | 12.9808
888 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена электроконвекторов в зданиии Компрессорной - 10 шт. | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 33.6904 |  | 33.6904 | 30.3 | 2.6 | 0.7904
889 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Докачкагазовой смеси в ТТ-500 ВЛ-562 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 77.2648 |  | 77.2648 | 75.7 | 1.2 | 0.3648
890 | ПС 110/35/6 кВ Азейская | Докачкагазовой смеси в ЭВ-110 Т-1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 107.7648 |  | 107.7648 | 106.2 | 1.2 | 0.3648
891 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена светильников-27 шт. ремонт сети 0,4 кВ. (здание ГЩУ) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 184.2512 |  | 184.2512 | 115.4 | 52.8 | 16.0512
892 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | Замена масла в картере компрессора №1,№2,№3,№4 | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 25.0688 |  | 25.0688 | 22.2 | 2.2 | 0.6688
893 | ПС 500/220/110/10 кВ Тулун | замена светильников наружнего освещения ПС-25 шт. | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 252.7192 |  | 252.7192 | 243.2 | 7.3 | 2.2192
894 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-1-506 ОРУ-500 S2DA2T | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 22.7216 |  | 22.7216 | 5.9 | 12.9 | 3.9216
895 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ЛР-1-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 12.2808 |  | 12.2808 | 5.5 | 5.2 | 1.5808
896 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ЛР-2-506 ОРУ-500 S2DA2T | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 22.7216 |  | 22.7216 | 5.9 | 12.9 | 3.9216
897 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ЛР-2-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 12.2808 |  | 12.2808 | 5.5 | 5.2 | 1.5808
898 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-1-506 ОРУ-500 S2DAT | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 22.7216 |  | 22.7216 | 5.9 | 12.9 | 3.9216
899 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ШР-1-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 12.2808 |  | 12.2808 | 5.5 | 5.2 | 1.5808
900 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Средний ремонт ШР-2-506 ОРУ-500 S2DAT | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 22.7216 |  | 22.7216 | 5.9 | 12.9 | 3.9216
901 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ШР-2-506 50м2 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 12.2808 |  | 12.2808 | 5.5 | 5.2 | 1.5808
902 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТР-35 1АТ ОРУ-500 РЛНД-35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
903 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт РТН-35 1АТ ОРУ-500 РЛНД-35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
904 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 1АТ ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
905 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТР-35 ТСР ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
906 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 ТСН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
907 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
908 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ЛР-35 Мелькомбинат-А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
909 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ЛР-35 Мелькомбинат-Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.508 |  | 3.508 | 0.9 | 2 | 0.608
910 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 1-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 116.8032 |  | 116.8032 | 14.7 | 78.3 | 23.8032
911 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 116.8032 |  | 116.8032 | 14.7 | 78.3 | 23.8032
912 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 1-РР 500 УШР РТУ-180000/500 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 118.9832 |  | 118.9832 | 16.88 | 78.3 | 23.8032
913 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт 2-РР 500 РОДЦ-55000/500 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 261.6896 |  | 261.6896 | 76 | 142.4 | 43.2896
914 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ 2РР-500 100м2, | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 22.2616 |  | 22.2616 | 8.7 | 10.4 | 3.1616
915 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Доливка масла в 2-РР-500 2 т. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 236.9912 |  | 236.9912 | 236.6 | 0.3 | 0.0912
916 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТОР-1-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 81.0264 |  | 81.0264 | 65.9 | 11.6 | 3.5264
917 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТОР-1-35 120м2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 24.7 |  | 24.7 | 8.4 | 12.5 | 3.8
918 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТОР-2-35 ОРУ-35 РТДТ-35-1000-10 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 81.0264 |  | 81.0264 | 65.9 | 11.6 | 3.5264
919 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТОР-2-35 120 м2 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 24.7 |  | 24.7 | 8.4 | 12.5 | 3.8
920 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТСР-16000 ТДТН-16000/110/35/6 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 98.0656 |  | 98.0656 | 66.9 | 23.9 | 7.2656
921 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТСР-16000 120м2 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 24.7 |  | 24.7 | 8.4 | 12.5 | 3.8
922 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТСН-1 ОРУ-35 ТМ-1800/35 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 26.5264 |  | 26.5264 | 11.4 | 11.6 | 3.5264
923 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТСН-1 25м2 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 5.2904 |  | 5.2904 | 1.9 | 2.6 | 0.7904
924 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт ТСН-3 ОРУ-35 ТМ-1800/35 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 26.5264 |  | 26.5264 | 11.4 | 11.6 | 3.5264
925 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ ТСН-3 25м2 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 5.2904 |  | 5.2904 | 1.9 | 2.6 | 0.7904
926 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Т-4 ОРУ-35 ТМН-1600/35/10 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 26.5264 |  | 26.5264 | 11.4 | 11.6 | 3.5264
927 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ Т-4 25м2 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 5.2904 |  | 5.2904 | 1.9 | 2.6 | 0.7904
928 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Т-5 ОРУ-35 ТМН-1600/35/10 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 26.5264 |  | 26.5264 | 11.4 | 11.6 | 3.5264
929 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | АКЗ Т-5 25м2 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 5.2904 |  | 5.2904 | 1.9 | 2.6 | 0.7904
930 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла № 1 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 28.3864 |  | 28.3864 | 10 | 14.1 | 4.2864
931 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла № 2 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 28.3864 |  | 28.3864 | 10 | 14.1 | 4.2864
932 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла № 3 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 28.3864 |  | 28.3864 | 10 | 14.1 | 4.2864
933 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Тек. ремонт Электрокотла № 4 ЭКВ-250 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 28.3864 |  | 28.3864 | 10 | 14.1 | 4.2864
934 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт МВ-35 Т-1 ОРУ-110/35 ВМД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 16.5992 |  | 16.5992 | 13.6 | 2.3 | 0.6992
935 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Средний ремонт СВ-35 ОРУ-110/35 ВМД-35 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 71.3944 |  | 71.3944 | 50.4 | 16.1 | 4.8944
936 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ СВ-35 ОРУ-35 ВМД-35 15м2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 3.556 |  | 3.556 | 1.6 | 1.5 | 0.456
937 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4648 |  | 2.4648 | 0.9 | 1.2 | 0.3648
938 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 2.4648 |  | 2.4648 | 0.9 | 1.2 | 0.3648
939 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТР-35 Т-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
940 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ШР-35 Т-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
941 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ТР-35 Т-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
942 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Текущий ремонт ШР-35 Т-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
943 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт СР-1-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
944 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт СР-2-35 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
945 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-1 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
946 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ШР-35 ТН-2 ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
947 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЛР-35 Нижняя Заимка А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
948 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ШР-35 Нижняя Заимка А ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
949 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ЛР-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
950 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ШР-35 Нижняя Заимка Б ОРУ-35 РЛНД-35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.508 |  | 4.508 | 1.9 | 2 | 0.608
951 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТДТН 25000/110-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 107.4032 |  | 107.4032 | 70.5 | 28.3 | 8.6032
952 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ Т-1 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.4 |  | 25.4 | 9.1 | 12.5 | 3.8
953 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт Т-2 ТДТН 16000/110-6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 99.9392 |  | 99.9392 | 67.6 | 24.8 | 7.5392
954 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ Т-2 120м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 25.4 |  | 25.4 | 9.1 | 12.5 | 3.8
955 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ТСН-1 ТМ-100/6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.5944 |  | 6.5944 | 1.9 | 3.6 | 1.0944
956 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ ТСН-1 15м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7904 |  | 4.7904 | 1.4 | 2.6 | 0.7904
957 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт ТСН-2 ТМ-100/6 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 6.5944 |  | 6.5944 | 1.9 | 3.6 | 1.0944
958 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | АКЗ ТСН-2 15м2 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 4.7904 |  | 4.7904 | 1.4 | 2.6 | 0.7904
959 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Тек. ремонт БСК-35 ОРУ-110/35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 17.8544 |  | 17.8544 | 9.9 | 6.1 | 1.8544
960 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Средний ремонт ЛР-110 С62 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 15.54 |  | 15.54 | 2.5 | 10 | 3.04
961 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ ЛР-110 С62 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 3.156 |  | 3.156 | 1.2 | 1.5 | 0.456
962 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Средний ремонт РП-2-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 15.54 |  | 15.54 | 2.5 | 10 | 3.04
963 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ РП-2-110 ОРУ-110 15м2 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 3.156 |  | 3.156 | 1.2 | 1.5 | 0.456
964 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.6648 |  | 2.6648 | 1.1 | 1.2 | 0.3648
965 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 2.6648 |  | 2.6648 | 1.1 | 1.2 | 0.3648
966 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТСТНГ-15000-110/35/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 100.1392 |  | 100.1392 | 67.8 | 24.8 | 7.5392
967 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ Т-1 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 25.6 |  | 25.6 | 9.3 | 12.5 | 3.8
968 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт Т-2 ОРУ-110 ТМТГ-7500-110/35/10 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 100.1392 |  | 100.1392 | 67.8 | 24.8 | 7.5392
969 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ Т-2 120м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 25.6 |  | 25.6 | 9.3 | 12.5 | 3.8
970 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ТСН-1-10 ЗРУ-10 ТМ-100-10/0,22 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.7944 |  | 6.7944 | 2.1 | 3.6 | 1.0944
971 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ ТСН-1-10 15м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.456 |  | 3.456 | 1.5 | 1.5 | 0.456
972 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт ТСН-2-10 ЗРУ-10 ТМ-100-10/0,22 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.7944 |  | 6.7944 | 2.1 | 3.6 | 1.0944
973 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ ТСН-2-10 15м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.456 |  | 3.456 | 1.5 | 1.5 | 0.456
974 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | Тек. ремонт КТП-1 ОРУ-110 ТМ-30-10/0,4 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 6.7944 |  | 6.7944 | 2.1 | 3.6 | 1.0944
975 | ПС 110/10 кВ "Юрты" | АКЗ КТП-1 15м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.456 |  | 3.456 | 1.5 | 1.5 | 0.456
976 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЛР-110 ЗСМ А ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.212 |  | 6.212 | 2.3 | 3 | 0.912
977 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЛР-110 ЗСМ Б ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.212 |  | 6.212 | 2.3 | 3 | 0.912
978 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.212 |  | 6.212 | 2.3 | 3 | 0.912
979 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.212 |  | 6.212 | 2.3 | 3 | 0.912
980 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ШР-110 Т-1 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.212 |  | 6.212 | 2.3 | 3 | 0.912
981 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ШР-110 Т-2 ОРУ-110 РЛНДЗ-110 ОРУ-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 6.212 |  | 6.212 | 2.3 | 3 | 0.912
982 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ОД-КЗ-110-Т-1 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.1408 |  | 28.1408 | 1.8 | 20.2 | 6.1408
983 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ ОД-КЗ-110-Т-1 15м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.356 |  | 3.356 | 1.4 | 1.5 | 0.456
984 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Средний ремонт ОД-КЗ-110-Т-2 ОРУ-110 ОД-110, КЗ-110 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 28.1408 |  | 28.1408 | 1.8 | 20.2 | 6.1408
985 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ ОД-КЗ-110-Т-2 15м2 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 3.356 |  | 3.356 | 1.4 | 1.5 | 0.456
986 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2648 |  | 2.2648 | 0.7 | 1.2 | 0.3648
987 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ОРУ-110 ЗОН-110 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 2.2648 |  | 2.2648 | 0.7 | 1.2 | 0.3648
988 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт Т-1 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 107.0032 |  | 107.0032 | 70.1 | 28.3 | 8.6032
989 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ Т-1 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25 |  | 25 | 8.7 | 12.5 | 3.8
990 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт Т-2 ОРУ-110 ТРНД-40000/110-76У1. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 107.0032 |  | 107.0032 | 70.1 | 28.3 | 8.6032
991 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | АКЗ Т-2 120м2 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 25 |  | 25 | 8.7 | 12.5 | 3.8
992 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ТН-10-1 ОРУ-110 НОМ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.7912 |  | 0.7912 | 0.4 | 0.3 | 0.0912
993 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт ТН-10-2 ОРУ-110 НОМ-10 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 0.7912 |  | 0.7912 | 0.4 | 0.3 | 0.0912
994 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт БСК-1-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.2536 |  | 23.2536 | 12.3 | 8.4 | 2.5536
995 | ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | Тек. ремонт БСК-2-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.2536 |  | 23.2536 | 12.3 | 8.4 | 2.5536
996 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт 2 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 321.9648 |  | 321.9648 | 141.1 | 138.7 | 42.1648
997 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт 3 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С АОДЦН-167000/500/220 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 321.9648 |  | 321.9648 | 141.1 | 138.7 | 42.1648
998 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ сухотруба пожаротушения 3 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С - 100 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 20.6616 |  | 20.6616 | 7.1 | 10.4 | 3.1616
999 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт 4 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 321.9648 |  | 321.9648 | 141.1 | 138.7 | 42.1648
1000 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Доливка трансформаторного масла в оборудование ПС -0,86 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 109.5304 |  | 109.5304 | 109.4 | 0.1 | 0.0304
1001 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Доливка трансформаторного масла в оборудование ПС -0,86 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 109.5304 |  | 109.5304 | 109.4 | 0.1 | 0.0304
1002 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Доливка трансформаторного масла в оборудование ПС -0,86 т. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 109.5304 |  | 109.5304 | 109.4 | 0.1 | 0.0304
1003 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт Т-2 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 93.8968 |  | 93.8968 | 65.6 | 21.7 | 6.5968
1004 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт Т-1 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла-0,5 т. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 90.7968 |  | 90.7968 | 62.5 | 21.7 | 6.5968
1005 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт УШР-1-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ1 Доливка масла 0,4 т. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 100.8632 |  | 100.8632 | 60.7 | 30.8 | 9.3632
1006 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт УШР-2-220 ОРУ-500 РТУ-100000/220-УХЛ2 Доливка масла 0,4 т. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 100.8632 |  | 100.8632 | 60.7 | 30.8 | 9.3632
1007 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПО УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 8.4944 |  | 8.4944 | 3.8 | 3.6 | 1.0944
1008 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-1-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла -0,05 т. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 8.4944 |  | 8.4944 | 3.8 | 3.6 | 1.0944
1009 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПP УШР-2-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 8.4944 |  | 8.4944 | 3.8 | 3.6 | 1.0944
1010 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт силового трансформатора 6-10 кВ ТПФ УШР-2-220 ТМП-1000/10/04 УХЛ1, ППМ-540/2000-УХЛ1 Доливка масла - 0,05 т. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 8.4944 |  | 8.4944 | 3.8 | 3.6 | 1.0944
1011 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт ТР-1-220 4АТ GW4C-252 D1 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 15.4672 |  | 15.4672 | 6.6 | 6.8 | 2.0672
1012 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт ТР-2-220 4АТ GW4C-252 D1 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 15.4672 |  | 15.4672 | 6.6 | 6.8 | 2.0672
1013 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт ТР-220 4АТ GW4C-252 D1 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 15.4672 |  | 15.4672 | 6.6 | 6.8 | 2.0672
1014 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт Р-220 БСК-5 GW4C-252 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 15.4672 |  | 15.4672 | 6.6 | 6.8 | 2.0672
1015 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт Р-220 БСК-4 GW4C-252 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 15.4672 |  | 15.4672 | 6.6 | 6.8 | 2.0672
1016 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-6-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 40.6904 |  | 40.6904 | 21 | 15.1 | 4.5904
1017 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-4-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 40.6904 |  | 40.6904 | 21 | 15.1 | 4.5904
1018 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-5-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 40.6904 |  | 40.6904 | 21 | 15.1 | 4.5904
1019 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-3-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 40.6904 |  | 40.6904 | 21 | 15.1 | 4.5904
1020 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-2-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.6904 |  | 40.6904 | 21 | 15.1 | 4.5904
1021 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт БСК-1-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 40.6904 |  | 40.6904 | 21 | 15.1 | 4.5904
1022 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт ШР-35 ГНПС-В РГПЗ | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 4.2904 |  | 4.2904 | 0.9 | 2.6 | 0.7904
1023 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Тек. ремонт ЛР-35 ГНПС-В РГПЗ | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 4.2904 |  | 4.2904 | 0.9 | 2.6 | 0.7904
1024 | ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ТСН 10-1 ТМ-160/10 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 8.5944 |  | 8.5944 | 3.9 | 3.6 | 1.0944
1025 | ПС 35/10 кВ "Акульшет" | Тек. ремонт ТСН 10-2 ТМ-160/10 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 8.5944 |  | 8.5944 | 3.9 | 3.6 | 1.0944
1026 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт Т-1 трансформатор ТДТН-25000/110/35/10 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 59.124 |  | 59.124 | 18.7 | 31 | 9.424
1027 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт Т-2 трансформатор ТДТН-25000/110/35/11 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 59.124 |  | 59.124 | 18.7 | 31 | 9.424
1028 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ОД-110М/630, КЗ-110М | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 7.0072 |  | 7.0072 | 1.4 | 4.3 | 1.3072
1029 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ОД-110М/630, КЗ-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 7.0072 |  | 7.0072 | 1.4 | 4.3 | 1.3072
1030 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 3.4864 |  | 3.4864 | 1.4 | 1.6 | 0.4864
1031 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Тек. ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 3.4864 |  | 3.4864 | 1.4 | 1.6 | 0.4864
1032 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт ВВ-10 ВБМ-10-20/1000 У2 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 1.604 |  | 1.604 | 0.3 | 1 | 0.304
1033 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт МВ-35 "Очистные 1" С-35М-630-10 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.4568 |  | 34.4568 | 19.2 | 11.7 | 3.5568
1034 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт МВ-35 "Очистные 2" С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.4568 |  | 34.4568 | 19.2 | 11.7 | 3.5568
1035 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт МВ-35 ТП-6-1А С-35М-630-10 | СР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 34.4568 |  | 34.4568 | 19.2 | 11.7 | 3.5568
1036 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | средний ремонт МВ-35 ТП-6-1Б С-35М-630-10 | СР | Июль | Июль | Соб.сил. | 34.4568 |  | 34.4568 | 19.2 | 11.7 | 3.5568
1037 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт ЛР-110 Ввода "А" РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 15.5136 |  | 15.5136 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
1038 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт ЛР-110 Ввода "Б" РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 15.5136 |  | 15.5136 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
1039 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт ШР-110 Т-1 РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 15.5136 |  | 15.5136 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
1040 | ПС 110/35/10 кВ "Стройбаза" | Средний ремонт ШР-110 Т-2 РЛНДЗ-2-110/600 | СР | Май | Май | Соб.сил. | 15.5136 |  | 15.5136 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
1041 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 111.4376 |  | 111.4376 | 24.2 | 66.9 | 20.3376
1042 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-1-560 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 98.7576 |  | 98.7576 | 37.6 | 46.9 | 14.2576
1043 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-1-568 ВВ-500Б | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 98.7576 |  | 98.7576 | 37.6 | 46.9 | 14.2576
1044 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт В-2-564 ВВ-500Б | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 98.7576 |  | 98.7576 | 37.6 | 46.9 | 14.2576
1045 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-1-560 РНДЗ-500/3150 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 64.7192 |  | 64.7192 | 6.3 | 44.8 | 13.6192
1046 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-1-564 РНДЗ-500/3150 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 64.7192 |  | 64.7192 | 6.3 | 44.8 | 13.6192
1047 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-1-568 РНДЗ-500/3150 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 64.7192 |  | 64.7192 | 6.3 | 44.8 | 13.6192
1048 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-500 ТН-1 РНДЗ-500/3150 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 64.7192 |  | 64.7192 | 6.3 | 44.8 | 13.6192
1049 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт АТ-1 АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 88.1592 |  | 88.1592 | 49.3 | 29.8 | 9.0592
1050 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт АТ-2 АТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 88.1592 |  | 88.1592 | 49.3 | 29.8 | 9.0592
1051 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт МВ-220 ВЛ-230 У-220-1000/2000-25У1 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 19.1672 |  | 19.1672 | 10.3 | 6.8 | 2.0672
1052 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-220 АТ-2 РГНП. 1б-220/2000 | СР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 31.5672 |  | 31.5672 | 6.4 | 19.3 | 5.8672
1053 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-220 ВЛ-231 РГНП. 1а-220/2000 | СР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 31.5672 |  | 31.5672 | 6.4 | 19.3 | 5.8672
1054 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-220 ТН-1 РГНП.2-220/2000 | СР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 31.5672 |  | 31.5672 | 6.4 | 19.3 | 5.8672
1055 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-2-220 АТ-1 РГНП. 1а-220/2000 | СР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 31.5672 |  | 31.5672 | 6.4 | 19.3 | 5.8672
1056 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-2-220 ВЛ-230 РГНП. 1а-220/2000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 31.5672 |  | 31.5672 | 6.4 | 19.3 | 5.8672
1057 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-2-220 АТ-3 РДЗ 1-220/2000 | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 8.9552 |  | 8.9552 | 4 | 3.8 | 1.1552
1058 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ОР-220 ВЛ-231 РДЗ 1-220/1000 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 8.9552 |  | 8.9552 | 4 | 3.8 | 1.1552
1059 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт МВ-110 "Балаганск" У-110-2000-40У1 | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 7.1288 |  | 7.1288 | 1 | 4.7 | 1.4288
1060 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт МВ-110 "Зима тяг. А" У-110-2000-40У1 | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 7.1288 |  | 7.1288 | 1 | 4.7 | 1.4288
1061 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт МВ-110 ГПП-1 "Красная" У-110-2000-40У1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 7.1288 |  | 7.1288 | 1 | 4.7 | 1.4288
1062 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Март | Март | Соб.сил. | 15.5136 |  | 15.5136 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
1063 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ТР-110 "АТ-2" РНДЗ 2-110/2000 ХЛ1 | СР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 15.5136 |  | 15.5136 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
1064 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-110 "Балаганск" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | СР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 15.5136 |  | 15.5136 | 1.3 | 10.9 | 3.3136
1065 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ШР-2-110 "АТ-1" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 7.5984 |  | 7.5984 | 1.6 | 4.6 | 1.3984
1066 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ТСН-2 ТМ-СЭЩ-630/10-01 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.1944 |  | 6.1944 | 1.5 | 3.6 | 1.0944
1067 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт ТСН-3 ТМ-630/10 | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 6.1944 |  | 6.1944 | 1.5 | 3.6 | 1.0944
1068 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Р ТН-10 АТ-2 РВ-10/1000 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 1.8344 |  | 1.8344 | 0.4 | 1.1 | 0.3344
1069 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена светильников на мачтах освещения ОРУ-110 кВ | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 46.1768 |  | 46.1768 | 24.4 | 16.7 | 5.0768
1070 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Капремонт компрессора №3 | КР | Март | Март | Соб.сил. | 199.8648 |  | 199.8648 | 198.3 | 1.2 | 0.3648
1071 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Замена обратного клапана циркуляционного насоса №1 (ЗВУ). | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 96.5632 |  | 96.5632 | 89 | 5.8 | 1.7632
1072 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №1 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 4.156 |  | 4.156 | 2.2 | 1.5 | 0.456
1073 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №2 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1074 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №3 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1075 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №4 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1076 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №5 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1077 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №6 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1078 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №7 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1079 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №8 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1080 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №9 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1081 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №10 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1082 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №11 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1083 | ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Тек. ремонт Ресивер №12 V=3,2м3 ВЭЭ-3,2-4,5-1У | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 4.2864 |  | 4.2864 | 2.2 | 1.6 | 0.4864
1084 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 50.7008 |  | 50.7008 | 4.8 | 35.2 | 10.7008
1085 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 76.1848 |  | 76.1848 | 9.42 | 51.2 | 15.5648
1086 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Март | Март | Соб.сил. | 108.7704 |  | 108.7704 | 36.92 | 55.1 | 16.7504
1087 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 119.0356 |  | 119.0356 | 42.23 | 58.9 | 17.9056
1088 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Май | Май | Соб.сил. | 102.016 |  | 102.016 | 31.6 | 54 | 16.416
1089 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 122.0584 |  | 122.0584 | 47.6 | 57.1 | 17.3584
1090 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 111.0712 |  | 111.0712 | 42.22 | 52.8 | 16.0512
1091 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 98.9904 |  | 98.9904 | 36.92 | 47.6 | 14.4704
1092 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 130.0732 |  | 130.0732 | 47.53 | 63.3 | 19.2432
1093 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 115.6352 |  | 115.6352 | 42.22 | 56.3 | 17.1152
1094 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 124.8448 |  | 124.8448 | 48.3 | 58.7 | 17.8448
1095 | Электроцех | Капремонт трансформаторов | КР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 83.3112 |  | 83.3112 | 11.2 | 55.3 | 16.8112
1096 | Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Май | Май | Подряд | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | Заводской ремонт | Ремонт трансформаторов и эл. двигателей | КР | Нояб. | Нояб. | Подряд | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 114753.2038 | 42941 | 71812.2038 | 46539.119 | 19381.2 | 5891.8848
2. | Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
1098 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1099 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1100 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1101 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1102 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1103 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1104 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1105 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1106 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1107 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1108 | филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи (3 прибора контрольных) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 65.6456 |  | 65.6456 | 41 | 18.9 | 5.7456
1109 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1110 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1111 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1112 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1113 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1114 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1115 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1116 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1117 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1118 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1119 | филиал ЗЭС | Ремонт оборудования ССПИ (3 контроллера) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 74.992 |  | 74.992 | 45 | 23 | 6.992
1120 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (3 ед. оргтехники) | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 36.2552 |  | 36.2552 | 15 | 16.3 | 4.9552
1121 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1122 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1123 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1124 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1125 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1126 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1127 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1128 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1129 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1130 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1131 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами (4 ед.) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 66.2552 |  | 66.2552 | 45 | 16.3 | 4.9552
1132 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники (28 ед. оргтехники) | ТР | Фев. | Фев. | Подряд | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники (22 ед. оргтехники) | ТР | Май | Май | Подряд | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | филиал ЗЭС | Ремонт контроллеров телемеханики (5 ССПИ ПС) | ТР | Июль | Июль | Подряд | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 3162.076 | 850 | 2312.076 | 1456 | 656.5 | 199.576
3. | Транспорт | Типовой ремонт:
1135 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1136 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1137 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 121.728 |  | 121.728 | 80 | 32 | 9.728
1138 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 128.688 |  | 128.688 | 100 | 22 | 6.688
1139 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 159.12 |  | 159.12 | 120 | 30 | 9.12
1140 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 161.728 |  | 161.728 | 120 | 32 | 9.728
1141 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 128.688 |  | 128.688 | 100 | 22 | 6.688
1142 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 148.688 |  | 148.688 | 120 | 22 | 6.688
1143 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 128.688 |  | 128.688 | 100 | 22 | 6.688
1144 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 131.728 |  | 131.728 | 90 | 32 | 9.728
1145 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 108.904 |  | 108.904 | 75 | 26 | 7.904
1146 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1147 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1148 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1149 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 131.728 |  | 131.728 | 90 | 32 | 9.728
1150 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 141.296 |  | 141.296 | 110 | 24 | 7.296
1151 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 161.12 |  | 161.12 | 122 | 30 | 9.12
1152 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 151.728 |  | 151.728 | 110 | 32 | 9.728
1153 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 133.472 |  | 133.472 | 110 | 18 | 5.472
1154 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 128.688 |  | 128.688 | 100 | 22 | 6.688
1155 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (5 ед.техники) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 128.688 |  | 128.688 | 100 | 22 | 6.688
1156 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 146.944 |  | 146.944 | 100 | 36 | 10.944
1157 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 131.728 |  | 131.728 | 90 | 32 | 9.728
1158 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 98.2072 |  | 98.2072 | 60 | 29.3 | 8.9072
1159 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1160 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1161 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 111.296 |  | 111.296 | 80 | 24 | 7.296
1162 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 128.688 |  | 128.688 | 100 | 22 | 6.688
1163 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 149.12 |  | 149.12 | 110 | 30 | 9.12
1164 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (4 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 151.728 |  | 151.728 | 110 | 32 | 9.728
1165 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 145.208 |  | 145.208 | 110 | 27 | 8.208
1166 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 145.208 |  | 145.208 | 110 | 27 | 8.208
1167 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (6 ед.техники) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 147.816 |  | 147.816 | 110 | 29 | 8.816
1168 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 141.296 |  | 141.296 | 110 | 24 | 7.296
1169 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 131.728 |  | 131.728 | 90 | 32 | 9.728
1170 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (3 ед.техники) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 91.296 |  | 91.296 | 60 | 24 | 7.296
1171 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 182.896 |  | 182.896 | 119 | 49 | 14.896
1172 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 183.896 |  | 183.896 | 120 | 49 | 14.896
1173 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 262.592 |  | 262.592 | 200 | 48 | 14.592
1174 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 419.104 |  | 419.104 | 320 | 76 | 23.104
1175 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 480.4 |  | 480.4 | 350 | 100 | 30.4
1176 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 490.832 |  | 490.832 | 350 | 108 | 32.832
1177 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 593.448 |  | 593.448 | 480 | 87 | 26.448
1178 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 633.448 |  | 633.448 | 520 | 87 | 26.448
1179 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 633.448 |  | 633.448 | 520 | 87 | 26.448
1180 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 270.416 |  | 270.416 | 200 | 54 | 16.416
1181 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 230.416 |  | 230.416 | 160 | 54 | 16.416
1182 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 203.896 |  | 203.896 | 140 | 49 | 14.896
1183 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 156.072 |  | 156.072 | 100 | 43 | 13.072
1184 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 216.072 |  | 216.072 | 160 | 43 | 13.072
1185 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 243.592 |  | 243.592 | 181 | 48 | 14.592
1186 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 419.104 |  | 419.104 | 320 | 76 | 23.104
1187 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 480.4 |  | 480.4 | 350 | 100 | 30.4
1188 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (8 ед.техники) | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 490.832 |  | 490.832 | 350 | 108 | 32.832
1189 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 653.448 |  | 653.448 | 540 | 87 | 26.448
1190 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 633.448 |  | 633.448 | 520 | 87 | 26.448
1191 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (9 ед.техники) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 613.448 |  | 613.448 | 500 | 87 | 26.448
1192 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 248.24 |  | 248.24 | 170 | 60 | 18.24
1193 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 247.24 |  | 247.24 | 169 | 60 | 18.24
1194 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. (7 ед.техники) | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 186.504 |  | 186.504 | 120 | 51 | 15.504
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 13727.2072 | 0 | 13727.2072 | 10266 | 2654.3 | 806.9072
4. | Здания и Сооружения | Типовой ремонт:
1195 | Производственное здание п. Лесогорск | Замена элементов обогрева - 50 шт. | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 527.7584 |  | 527.7584 | 518.5 | 7.1 | 2.1584
1196 | Административно здание Нижнеудинского РЭС | Ремонт системы отопления. Замена конвекторов электрических-10 шт | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 39.0808 |  | 39.0808 | 32.3 | 5.2 | 1.5808
1197 | Административное здание Нижнеудинского РЭС | Ремонт освещения. Замена светильников со светодиодными лампами - 15 светильников | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 14.6592 |  | 14.6592 | 8.4 | 4.8 | 1.4592
1198 | Здание лаборатории Нижнеудинского РЭС | Ремонт системы отопления. Замена конвекторов электрических -6 шт | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 23.4424 |  | 23.4424 | 19.4 | 3.1 | 0.9424
1199 | Здание ОПУ ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Ремонт системы отопления. Замена конвекторов электрических -10 шт | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 57.2064 |  | 57.2064 | 32.3 | 19.1 | 5.8064
1200 | Гараж службы СМиТ | Капремонт эл. обогрева | КР | Май | Май | Соб.сил. | 25.3244 |  | 25.3244 | 20.63 | 3.6 | 1.0944
1201 | Здание вспомогательного персонала | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 34.5916 |  | 34.5916 | 27.55 | 5.4 | 1.6416
1202 | Столярный цех | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 34.092 |  | 34.092 | 26.92 | 5.5 | 1.672
1203 | Административно производственное здание ЗЭС | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 45.1228 |  | 45.1228 | 34.43 | 8.2 | 2.4928
1204 | Здание диспетчерского упрвления | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 36.924 |  | 36.924 | 29.1 | 6 | 1.824
1205 | Проходная базы ЗЭС | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 21.6996 |  | 21.6996 | 18.57 | 2.4 | 0.7296
1206 | Здание столовой | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 33.4112 |  | 33.4112 | 26.5 | 5.3 | 1.6112
1207 | Гараж службы СМиТ | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 29.768 |  | 29.768 | 23.9 | 4.5 | 1.368
1208 | Здание проходной 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун | Ремонт осветительной, розеточной и компьютерной сети 220/380 В. | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 18.1984 |  | 18.1984 | 12.2 | 4.6 | 1.3984
1209 | Административно производственное здание ЗЭС | Капремонт эл. котлов- 3 шт. с заменой насоса отопления | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 152.7316 |  | 152.7316 | 116.35 | 27.9 | 8.4816
1210 | Участок по ремонту эл. оборудования | Капремонт эл. котлов - 2 шт. | КР | Июль | Июль | Соб.сил. | 32.9548 |  | 32.9548 | 24.87 | 6.2 | 1.8848
1211 | Здание диспетчерского упрвления | Капремонт эл. котлов - 1 шт. | КР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 16.4424 |  | 16.4424 | 12.4 | 3.1 | 0.9424
1212 | Гараж службы СМиТ | Капремонт ВРУ | КР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 237.9952 |  | 237.9952 | 220 | 13.8 | 4.1952
1213 | ПС 35/10 кВ "Норы" | Ремонт маслосборника | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 4.7648 |  | 4.7648 | 3.2 | 1.2 | 0.3648
1214 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт маслосборника | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 7.6648 |  | 7.6648 | 6.1 | 1.2 | 0.3648
1215 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Ремонт маслосборника | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 6.2648 |  | 6.2648 | 4.7 | 1.2 | 0.3648
1216 | ПС 35/10 кВ "Ц.Хазан" | Ремонт маслосборника | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 14.7648 |  | 14.7648 | 13.2 | 1.2 | 0.3648
1217 | Здание мастерского участка ПС Новобирюсинск | Ремонт отопления, освещения здания | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 671.4488 |  | 671.4488 | 561 | 84.7 | 25.7488
1218 | Гараж п.Лесогорск | Замена ворот деревянных на секционные ворота -1 шт. | ТР | Сент. | Сент. | Подряд | 338 | 338 | 0 |  | 0 | 0
1219 | ПС 110/10 кВ Чуна | Замена наружней деревянной двери на металлическую дверь в здании ЗРУ | ТР | Авг. | Авг. | Подряд | 157 | 157 | 0 |  | 0 | 0
1220 | Гараж службы механизации | Замена внутренней двери - 1 шт. Замена деревянных окон на окна ПВХ - 6 шт. | ТР | Май | Май | Подряд | 552 | 552 | 0 |  | 0 | 0
1221 | Гараж службы механизации | Замена ворот на ворота секционные - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 370 | 370 | 0 |  | 0 | 0
1222 | ПС 110/10 кВ Чуна | ремонт фундаментов Т-1,Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | Подряд | 713 | 713 | 0 |  | 0 | 0
1223 | ПС 110/10 кВ Чуна | ремонт фундаментов Т-1,Т-2 | ТР | Июль | Июль | Подряд | 659 | 659 | 0 |  | 0 | 0
1224 | Гараж п. Лесогорск | Ремонт кровли листом оцинкованным - 90 м2 | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 167.1136 |  | 167.1136 | 120.3 | 35.9 | 10.9136
1225 | Гараж п. Лесогорск | Ремонт кровли листом оцинкованным - 90 м2 | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 167.1136 |  | 167.1136 | 120.3 | 35.9 | 10.9136
1226 | Гараж монтерского пункта с. Шиткино | Ремонт внутренней и наружней отделки. Замена двери - 1 шт. Ремонт дорожного полотна. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 381.6024 |  | 381.6024 | 178.7 | 155.6 | 47.3024
1227 | Гараж монтерского пункта с. Шиткино | Ремонт внутренней и наружней отделки. Замена двери - 1 шт. Ремонт дорожного полотна. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 381.6024 |  | 381.6024 | 178.7 | 155.6 | 47.3024
1228 | Проходная ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт отмостки - 24 м2. Устройство бетонного крыльца - 10 м2. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 28.7528 |  | 28.7528 | 14.8 | 10.7 | 3.2528
1229 | Административное здание Нижнеудинский РЭС | Внутренние отделочные работы. Устройство конькового элемента - 12 м. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 57.352 |  | 57.352 | 24.1 | 25.5 | 7.752
1230 | Административное здание Нижнеудинский РЭС | Внутренние отделочные работы. Устройство конькового элемента - 12 м. Устройство септика емкостью 8 м3 - 1 шт. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 57.352 |  | 57.352 | 24.1 | 25.5 | 7.752
1231 | Здание диспечерского управления (База ЗЭС) | Ремонт пола в коридорном помещении - 17,4 м2. Ремонт кабинета 206. Внутренние отделочные работы: замена линолиума ,обоев, покраска потолка. | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 142.156 |  | 142.156 | 75 | 51.5 | 15.656
1232 | Здание лаборатории Нижнеудинский РЭС | Замена двери на дверь металлический - 2 шт. | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 69.7024 |  | 69.7024 | 62.4 | 5.6 | 1.7024
1233 | Здание производственно-административного корпуса (Куйтунский РЭС) | Ремонт пола - 73 м2 | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 250.5272 |  | 250.5272 | 156.9 | 71.8 | 21.8272
1234 | Здание производственно-административного корпуса (Куйтунский РЭС) | Ремонт пола - 73 м2 | ТР | Дек. | Дек. | Соб.сил. | 250.5272 |  | 250.5272 | 156.9 | 71.8 | 21.8272
1235 | Башня маслохозяйства ПС500/110/35 кВ Тайшет | Ремот штукатурного слоя цоколя башни ТМХ с внутренней и наружней стороны | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 83.7088 |  | 83.7088 | 18.9 | 49.7 | 15.1088
1236 | Башня маслохозяйства ПС500/110/35 кВ Тайшет | Ремот штукатурного слоя цоколя башни ТМХ с внутренней и наружней стороны | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 83.7088 |  | 83.7088 | 18.9 | 49.7 | 15.1088
1237 | Здание закрытого распредел. Устройства 10 кВ с обслуживающим пунктом управления ПС Юрты | Внутренние отделочные работы: оштукатуривание, шпаклевание и окраска стен и потолка | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 314.192 |  | 314.192 | 72.3 | 185.5 | 56.392
1238 | Здание закрытого распредел. Устройства 10 кВ с обслуживающим пунктом управления ПС Юрты | Внутренние отделочные работы: оштукатуривание, шпаклевание и окраска стен и потолка | ТР | Май | Май | Соб.сил. | 314.192 |  | 314.192 | 72.3 | 185.5 | 56.392
1239 | Здание трансформаторного маслохозяйства ПС 500/110/35 кВ Тайшет | Ремонт водосточной системы. Монтаж снегозадержателей | ТР | Апр. | Апр. | Соб.сил. | 137.6968 |  | 137.6968 | 109.4 | 21.7 | 6.5968
1240 | Гараж сетевого участка ПС500/110/35 кВ Тайшет | Внутренние отделочные работы: оштукатуривание стен. Установка водосточной системы | ТР | Фев. | Фев. | Соб.сил. | 120.716 |  | 120.716 | 50.3 | 54 | 16.416
1241 | Гараж сетевого участка ПС500/110/35 кВ Тайшет | Внутренние отделочные работы: оштукатуривание стен. Установка водосточной системы | ТР | Март | Март | Соб.сил. | 120.716 |  | 120.716 | 50.3 | 54 | 16.416
1242 | Здание склада ПС 500/220/110/10кВ Новозиминская | Обшивка подветренной стороны профнастилом Монтаж водосточной системы | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 118.8056 |  | 118.8056 | 74.6 | 33.9 | 10.3056
1243 | Пpоходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт крыльца. Ремонт отмостки. Внутренние отделочные работы. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 66.2176 |  | 66.2176 | 18.1 | 36.9 | 11.2176
1244 | Пpоходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Ремонт крыльца. Ремонт отмостки. Внутренние отделочные работы. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 66.2176 |  | 66.2176 | 18.1 | 36.9 | 11.2176
1245 | ПС 35/10 кВ Уян | Ремонт фундаментных блоков Т-1 | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 78.7352 |  | 78.7352 | 64 | 11.3 | 3.4352
1246 | Гаражно-складское здание Зиминского РЭС | Ремонт отмостки здания. Устройство водосточной системы. Ремонт фасада. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 147.344 |  | 147.344 | 84.1 | 48.5 | 14.744
1247 | Здание электрокотельной Зиминского РЭС | Демонтаж оборудования электрокотельной | ТР | Нояб. | Нояб. | Соб.сил. | 25.1672 |  | 25.1672 | 0 | 19.3 | 5.8672
1248 | Административно производственное здание ЗЭС | Ремонт кабинета № 409. Внутренние отделочные работы: замена линолиума, обоев, покраска. | ТР | Янв. | Янв. | Соб.сил. | 103.6584 |  | 103.6584 | 45.5 | 44.6 | 13.5584
1249 | Административно производственное здание ЗЭС | Ремонт кабинета № 110. Внутренние отделочные работы: укладка плитки керамической половой, замена обоев, покраска | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 184.2192 |  | 184.2192 | 93.2 | 69.8 | 21.2192
1250 | Гараж Тулунского РЭС | Ремонт фасада. Ремонт отмоски. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 54.6376 |  | 54.6376 | 16.3 | 29.4 | 8.9376
1251 | Гараж Тулунского РЭС | Ремонт фасада. Ремонт отмоски. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 54.6376 |  | 54.6376 | 16.3 | 29.4 | 8.9376
1252 | Административно бытовое здание Бирюсинск | Устройство тротуара - 50 м. (территория базы Тайшетского РЭС) | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 27.2368 |  | 27.2368 | 18.5 | 6.7 | 2.0368
1253 | Административно бытовое здание Бирюсинск | Устройство тротуара - 50 м. (территория базы Тайшетского РЭС) | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 27.2368 |  | 27.2368 | 18.5 | 6.7 | 2.0368
1254 | ПС 35/10 кВ Джогино | Ремонт кровли ячейки связи и телемеханики - 3 м2. Ремонт бортов маслоприемника Т1 и Т2. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 126.204 |  | 126.204 | 92.3 | 26 | 7.904
1255 | ПС 35/10 кВ Н. Заимка | Замена деревянного люка на чугунный в канализационном колодце- 1 шт. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 8.7606 |  | 8.7606 | 7.9 | 0.66 | 0.20064
1256 | Административное здание Нижнеудинского РЭС | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Авг. | Авг. | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1257 | Здание диспетчерской Нижнеудинского РЭС | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1258 | ПС 35/10 кВ Поpог | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1259 | ПС 110/6 кВ Водопад | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1260 | ПС 35/10 кВ Атагай | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Окт. | Окт. | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1261 | Монтеpский пункт село Шебеpта | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1262 | ПС 110/35/10 кВ Шеберта | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1263 | Монтерский пункт с гаражом Катарбей | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1264 | ПС 110/35/10 кВ Катарбей | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 1 шт. | ТР | Июль | Июль | Соб.сил. | 125.1288 |  | 125.1288 | 86.4 | 29.7 | 9.0288
1265 | Административно-бытовое здание Бирюсинск | Ремонт дворовых уборных с устройством ямы из жб колец - 2 шт. | ТР | Сент. | Сент. | Соб.сил. | 250.388 |  | 250.388 | 172.8 | 59.5 | 18.088
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 10469.6686 | 2789 | 7680.6686 | 4814.92 | 2197.66 | 668.0886
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 142112.1556 | 46580 | 95532.1556 | 63076.039 | 24889.66 | 7566.4566

## ЦЭС план 2025г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети |  |  |  | Проект плана ремонтных работ на 2025 год.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполни тель работ | Затраты Всего тыс. руб. | Подряд | Ремонт хоз. способом
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  |  | Всего | Всего | ТМЦ | Зар. плата | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Смазка V- резьб болтов оттяжек пролет опор 345-353, 364-377, 387-394. 112 резьб | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.7 | 0 | 11.7 | 4.5 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Установка знаков безопасности на опорах 308 - 315, 317, 318 10шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.2 | 0 | 4.2 | 2 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Обновление нумерации на опорах 324-354. 30 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 24.9 | 0 | 24.9 | 18.1 | 5.2 | 1.6
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 370-373, 376-379, 385-388, 389-393, 394-395, 398-404. (2га) | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 130.5 | 0 | 130.5 | 2.7 | 98 | 29.8
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 370-373, 376-379, 385-388, 389-393, 394-395, 398-404. (2га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 130.5 | 0 | 130.5 | 2.7 | 98 | 29.8
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 370-373, 376-379, 385-388, 389-393, 394-395, 398-404. (1,3га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 85.8 | 0 | 85.8 | 1.8 | 64.4 | 19.6
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Смазка резьб V болтов пролет опор 377-393. 64 резьбы | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.7 | 0 | 7.7 | 3.7 | 3.1 | 0.9
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Вырубка отдельных деревьев полет опор 356-362, 375-379, 323-325. 200шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 193.6 | 0 | 193.6 | 20.4 | 132.8 | 40.4
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Замена изоляции на опорах 341, 362, 383, 395. 4 подв. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 143.6 | 0 | 143.6 | 131 | 9.7 | 2.9
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 389-388, 385-380, 377-375, 345-351. 9,15га (3га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 123.8 | 0 | 123.8 | 4.1 | 91.8 | 27.9
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 389-388, 385-380, 377-375, 345-351. 9,15га (3,15га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 133.8 | 0 | 133.8 | 4.3 | 99.3 | 30.2
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 389-388, 385-380, 377-375, 345-351. 9,15га (3га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 123.8 | 0 | 123.8 | 4.1 | 91.8 | 27.9
| ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская. | Обновление постоянных знаков на опорах 405-380. 25 опор. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 3.3 | 4.3 | 1.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опорах 128,178. 2 подвески | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 60.3 | 0 | 60.3 | 54 | 4.8 | 1.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 130-139, 152-164. 200шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 193.6 | 0 | 193.6 | 20.4 | 132.8 | 40.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 128-136. 3,1га (1,5га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 97.5 | 0 | 97.5 | 2 | 73.2 | 22.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Обновление нумерации пролет опор 100-135. 35 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 12.8 | 0 | 12.8 | 4.8 | 6.1 | 1.9
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом вокруг опор 97, 103, 107, 115, 126, 128, 131, 150, 168, 178, 190, 160, 162. 0,5га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 39.1 | 0 | 39.1 | 6.8 | 24.8 | 7.5
| ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов на опорах 81, 82, 122. 4 подвески | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 81.4 | 0 | 81.4 | 68.8 | 9.7 | 2.9
| ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Установка предупредительных плакатов пролет опор 78-101. 23шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.8 | 0 | 9.8 | 4.6 | 4 | 1.2
| ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 139-145, 118-121. 150шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 123.1 | 0 | 123.1 | 11.7 | 85.4 | 26
| ВЛ -220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Обновление нумерации пролет опор 78-101. 21 опора | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.8 | 0 | 7.8 | 3.1 | 3.6 | 1.1
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Установка предупреждающих плакатов пролет опор 84-100. 16шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.9 | 0 | 7.9 | 3.2 | 3.6 | 1.1
| ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 85-87, вокруг опор 88-93. 1,5га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 97.5 | 0 | 97.5 | 2 | 73.2 | 22.3
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Вырубка отдельных деревьев пролет опор 14-15, 24-25, 29-30. 100шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 132.4 | 0 | 132.4 | 10.2 | 93.7 | 28.5
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Замена изоляции на опоре 20. 3 подвески | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 44.2 | 0 | 44.2 | 34.8 | 7.2 | 2.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Откопка подножников опоры 10, 11. 4 подножника | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.6 | 0 | 7.6 | 2.6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Ремонт провода, установка бандажа пролет опор 18-19. 4 бандажа | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.5 | 0 | 40.5 | 31.1 | 7.2 | 2.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Откопка подножников опора 12. 2 подножника | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 4.9 | 0 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Вокзальная | Замена изоляции на опоре 4. 1 подвеска | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.8 | 0 | 17.8 | 14.7 | 2.4 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Откопка подножников на опорах 104, 106. 4 подножника | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.6 | 0 | 7.6 | 2.6 | 3.8 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка отдельных деревьев у опор 91, 92, 93, 95, 96. 70шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 92.1 | 0 | 92.1 | 5.5 | 66.4 | 20.2
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Замена изоляции на опорах 99/11, 99/6. 2 подвески | КР | Май | Май | Cоб.сил | 27.1 | 0 | 27.1 | 20.8 | 4.8 | 1.5
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 99/9-99/10, 99/10-99/11, 99/13-99/14. 0,1га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.9 | 0 | 9.9 | 3.4 | 5 | 1.5
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Ремонт провода пролет опор 17-18. Установка бандажа. 4 бандажа | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 39.2 | 0 | 39.2 | 31.1 | 6.2 | 1.9
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Замена изоляции на опоре 31. 3 подвески | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 31.2 | 7.2 | 2.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Мальта | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 12-14, 18-20, 34-35, 54-60. 1,9га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 124.1 | 0 | 124.1 | 2.6 | 93.2 | 28.3
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 150-155. 2,5га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 90.8 | 0 | 90.8 | 3.4 | 67 | 20.4
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена изоляции на опорах 37, 38, 40. 7 подвесок. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 88.7 | 0 | 88.7 | 66.8 | 16.8 | 5.1
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление нумерации на опорах 24- 75. 51 опора | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 21.4 | 0 | 21.4 | 6.7 | 11.3 | 3.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 128-136. 3,1га (1,6га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 104.2 | 0 | 104.2 | 2.2 | 78.2 | 23.8
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Откопка подножников опор 68, 69, 82, 88, 92-94, 99, 100-104. 16 подножников | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 23.9 | 0 | 23.9 | 4.1 | 15.2 | 4.6
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 7-9, 34-35. 100шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 132.4 | 0 | 132.4 | 10.2 | 93.7 | 28.5
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Замена изоляции на опорах 73, 72. 2 подвески | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 34.9 | 0 | 34.9 | 28.6 | 4.8 | 1.5
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт провода. Установка бандажей пролет опор 52-53, 71-72, 72-73, 80\9-80/10. 6 бандажей | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 47.2 | 0 | 47.2 | 35.2 | 9.2 | 2.8
| ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Ремонт контуров заземления на опорах 23, 43, 46. 3 опоры | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7 | 0 | 7 | 4.8 | 1.7 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев ЦЕПЬ Б: пролет опор 82\24-82\26. 67шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 61.6 | 0 | 61.6 | 6.8 | 42 | 12.8
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Вырубка отдельных боковых деревьев ЦЕПЬ А: пролет опор 82\34-82\39. 110шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 101 | 0 | 101 | 11.2 | 68.9 | 20.9
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Чистка просеки мотокусторезом пролет опор 82\61-82\66, 82/69-82/70, 82/22-82/22, 82/48-82/49. 4,1га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 196.5 | 0 | 196.5 | 5.6 | 146.4 | 44.5
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Вокзальная отп. на ПС Новожилкино | Установка грузов на опорах 82/61-82/63. 8шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 149.8 | 0 | 149.8 | 124.8 | 19.2 | 5.8
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролёте опор 406-407 (1га), 409-410 (0,4га), 414-415 (0,5га), 415-416 (0,5га), 418-419 (0,7га), 429-430 (1,6га), 459-460 (1га). 5,7га (4га) | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 189.8 | 0 | 189.8 | 5.4 | 141.4 | 43
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Чистка просеки в пролёте опор 406-407 (1га), 409-410 (0,4га), 414-415 (0,5га), 415-416 (0,5га), 418-419 (0,7га), 429-430 (1,6га), 459-460 (1га). 5,7га (1,7га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 110.8 | 0 | 110.8 | 2.3 | 83.2 | 25.3
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролёт опор 409-410 (0,5га), 413-414 (0,2га), 414-415 (2га), 415-416 (1га), 417-418 (2га), 431-432 (0,5га). 5,2га (3га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 123.8 | 0 | 123.8 | 4.1 | 91.8 | 27.9
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролёт опор 409-410 (0,5га), 413-414 (0,2га), 414-415 (2га), 415-416 (1га), 417-418 (2га), 431-432 (0,5га). 5,2га (2,2га) | КР | Март | Март | Cоб.сил | 71.1 | 0 | 71.1 | 3 | 52.2 | 15.9
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки в пролётах опор 2-3 (0,4га), 4-4а (0,6га), 16-17 (0,5га), 32-33 (0,6га), 46-47 (0,5га), 61-62 (0,1га). 2,7га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 104.1 | 0 | 104.1 | 3.7 | 77 | 23.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 39-40 (10шт), 44-45 (100шт), 45-46 (50шт). 160шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 139.9 | 0 | 139.9 | 16.3 | 94.8 | 28.8
| ВЛ 220 кВ Иркутская -УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Чистка просеки в пролётах опор 27-28 (0,3га), 28-29 (1га), 29-30 (0,1га), 32-33 (0,2га), 54-55 (0,1га). 1,7га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 110.8 | 0 | 110.8 | 2.3 | 83.2 | 25.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролёте опор 3б-3в (0,1га), 3в-4 (0,1га), 4-5 (0,3га), 18-19 (0,1га), 23-24 (1га), 30-31 (0,2га), 37-38 (0,3га). 2,1га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 64.4 | 0 | 64.4 | 2.9 | 47.2 | 14.3
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки в пролёте опор 1/2-1/3 (0,3га), 1/3-1/4 (0,4га), 1/5-1/6 (0,3га), 2-3 (2га), 15-16 (1га), 16-17 (1га), 17-18 (1га), 21-22 (1га), 42-43 (1га), 50-51 (0,2га), 66-67 (0,3га). 8,5га (5га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 255.7 | 0 | 255.7 | 6.8 | 190.9 | 58
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Чистка просеки в пролёте опор 1/2-1/3 (0,3га), 1/3-1/4 (0,4га), 1/5-1/6 (0,3га), 2-3 (2га), 15-16 (1га), 16-17 (1га), 17-18 (1га), 21-22 (1га), 42-43 (1га), 50-51 (0,2га), 66-67 (0,3га). 8,5га (3,5га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 156.8 | 0 | 156.8 | 4.8 | 116.6 | 35.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная I, II цепь | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 6-7 (10шт), 7-8 (3шт), 32-33 (1шт). 14шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 18.6 | 0 | 18.6 | 1.4 | 13.2 | 4
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки в пролётах опор 10-11 (0,6га), 17-18 (0,5га), 19-20 (0,1га), 27-28 (0,1га). 1,3га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 85.8 | 0 | 85.8 | 1.8 | 64.4 | 19.6
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 51-52. 20шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 26.8 | 0 | 26.8 | 2 | 19 | 5.8
| ВЛ-220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка кустарника вокруг опор 63, 64, 65, 67, 68, 69. 20шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 26.8 | 0 | 26.8 | 2 | 19 | 5.8
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Чистка просеки в пролёте опор 53-54 (0,5га), 73-74 (0,01га), 80-81 (0,15га), 83-84 (0,1га), 84-85 (0,1га), 87-88 (0,25га). 1,1га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 72.7 | 0 | 72.7 | 1.5 | 54.6 | 16.6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - НовоЛенино с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 66-67 (20шт), 81-82 (1шт), 85-86 (20шт), 91-92 (70шт), 92-портал (60шт). 171шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 154.7 | 0 | 154.7 | 17.5 | 105.2 | 32
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 - Еловка | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,4га), 2-3 (0,5га). 0,9га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 59.4 | 0 | 59.4 | 1.2 | 44.6 | 13.6
| ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ 10 - Урик цепи А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (0,1га), 5-6 (0,5га), 6-7 (0,4га). 1га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 66.1 | 0 | 66.1 | 1.4 | 49.6 | 15.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- Водозабор - 1 | Чистка просеки в пролете опор 5-6 (0,2га). 0,2га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.2 | 0 | 13.2 | 0.3 | 9.9 | 3
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- Водозабор - 1 | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 25-26 (2шт). 2шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 0.5
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - Водозабор-1 | Вырубка, обрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 8-9, 10-11, 15-18, 19-20, 23-24. 50шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 68.6 | 0 | 68.6 | 6.8 | 47.4 | 14.4
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 11-12 (3шт),12-13 (10шт). 13шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.6 | 0 | 17.6 | 1.4 | 12.4 | 3.8
| ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Чистка просеки в пролёте опор 14-15 (0,1га), 20-21 (0,1га). 0,2га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.2 | 0 | 13.2 | 0.3 | 9.9 | 3
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 40-40/1 (0,1га), 13-14 (0,3га). 0,4га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 26.4 | 0 | 26.4 | 0.5 | 19.9 | 6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 1-2 (1шт), 2-3 (5шт), 4-5 (100шт). 116шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 81 | 0 | 81 | 11.8 | 53.1 | 16.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 14-15 (0,15га), 19-20 (0,1га), 20-21 (0,05га). 0,3га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.8 | 0 | 19.8 | 0.4 | 14.9 | 4.5
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -ГПП-2 с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор17-18. 30шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.1 | 0 | 40.1 | 3.1 | 28.4 | 8.6
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15 | Чистка просеки в пролете опор 6-7 (0,2га). 0,2га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.2 | 0 | 13.2 | 0.3 | 9.9 | 3
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9- УП-10 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,1га), 3-4 (0,2га). 0,3га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.8 | 0 | 19.8 | 0.4 | 14.9 | 4.5
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки в пролёте опор 3-4 (0,7га), 24-25 (0,1га), 26-27 (0,1га). 0,9га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 59.4 | 0 | 59.4 | 1.2 | 44.6 | 13.6
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 13-14 (0,1га), 17-18 (0,1га). 0,2га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.2 | 0 | 13.2 | 0.3 | 9.9 | 3
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка кустарника в пролёте опор 14-15 (10шт). | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.3 | 0 | 13.3 | 1 | 9.4 | 2.9
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Подрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 8-9 (10шт), 15-16 (1шт). 11шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 14.7 | 0 | 14.7 | 1.1 | 10.4 | 3.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,4га), 39-40 (0,1га), 42-43 (0,3га). 0,8га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 52.9 | 0 | 52.9 | 1.1 | 39.7 | 12.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Подрезка веток деревьев в пролёте опор 27-28 (1шт), 31-32 (10шт). 11шт | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 14.7 | 0 | 14.7 | 1.1 | 10.4 | 3.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 25-26 (100шт), 44-45 (10шт). Вырубка 110шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 73 | 0 | 73 | 11.2 | 47.4 | 14.4
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная ц А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 5-6 (0,1га). 0,1га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.1 | 5 | 1.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная ц А, Б | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 49-50 5шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.5 | 4.8 | 1.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролете опор 44-45 (0,1га). 0,1га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.1 | 5 | 1.5
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Подрезка веток боковых деревьев в пролете опор 44-45 (3шт). 3шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная цепи Б отпайка на ПС Пионерская | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 50-51 (1шт). 1шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2, ТЭЦ-10-Иркутская | Чистка просеки в пролёте опор 20-21 (0,1га), 22-23 (0,02га). 0,12га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8 | 0 | 8 | 0.2 | 6 | 1.8
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4--ГПП-1, ТЭЦ-10 блок 5-ГПП-2 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,5га), 17-18 (0,3га). 0,8га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 52.9 | 0 | 52.9 | 1.1 | 39.7 | 12.1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок6-ГПП-2, ТЭЦ-10 блок 7-ГПП-2 | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 13-14 (1шт). 1шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3
| ВЛ 35 кВ 1Ц | Чистка просеки в пролёте опор 18-19 (0,1га), 41-42 (0,1га). 0,2га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.2 | 0 | 13.2 | 0.3 | 9.9 | 3
| ВЛ 565 УПК Тыреть-Иркутская. | Замена оттяжек опор №: 135(1), 145(1), 147(1), 159(2), 267(1), 270(1), 271(1). 8 оттяжек | КР | Март | Март | Cоб.сил | 583.5 | 0 | 583.5 | 509.6 | 56.7 | 17.2
| ВЛ 565 УПК Тыреть-Иркутская. | Замена изоляции: 195(1). 1 подв. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 31.5 | 0 | 31.5 | 28.4 | 2.4 | 0.7
| ВЛ 565 УПК Тыреть-Иркутская. | Чистка стаканов стоек опор №: 100(1), 101(2), 102(1), 104(2), 110(1), 116(1), 156(1), 203(1), 215(2), 230(1), 232(1), 233(1), 235(1), 236(1), 237(2), 242(2), 273(1). 22 стакана. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.9 | 0 | 9.9 | 7.8 | 1.6 | 0.5
| ВЛ 565 УПК Тыреть-Иркутская. | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240. 9 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.5 | 0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 93, 182, 192, 214, 227, 221, 235, 236, 241. 9 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.5 | 0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Смазка резьб U-образных болтов: 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 166, 167, 177-183, 185-188, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 214, 227. 42 болта | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.5 | 0 | 8.5 | 5.8 | 2.1 | 0.6
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Присоединение спусков заземления опор на штатное место: 176(1), 213(1), 249(1). 3шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.2 | 0 | 8.2 | 6 | 1.7 | 0.5
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 228(0,01), 233(0,01), 239(0,01), 241(0,01), 245-246(1,5), 246-247(0,2), 247-248(2), 248-249(0,2), 250-251(0,2), 259-260(0,6), 267-268(0,5), 278-279(0,1), 279-280(0,2). 5,54га (2,54га) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 93.5 | 0 | 93.5 | 3.5 | 69 | 21
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 228(0,01), 233(0,01), 239(0,01), 241(0,01), 245-246(1,5), 246-247(0,2), 247-248(2), 248-249(0,2), 250-251(0,2), 259-260(0,6), 267-268(0,5), 278-279(0,1), 279-280(0,2). 5,54га (3га) | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 123.8 | 0 | 123.8 | 4.1 | 91.8 | 27.9
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Присоединение спуска заземления к опоре № 229. 1 оп. | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 2.7 | 0 | 2.7 | 2 | 0.5 | 0.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки вручную: 213(0,05), 209(0,02), 203-204(0,1), 200-201(0,15), 235-236(0,7). 1,02га | КР | Март | Март | Cоб.сил | 67.4 | 0 | 67.4 | 1.4 | 50.6 | 15.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев: 209-210(18), 223-224(5), 225-226(3). 26шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 34.8 | 0 | 34.8 | 2.7 | 24.6 | 7.5
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролетах опор №: 8-9(0,2), 9-10(0,1), 10-11(0,1), 13(0,1), 21-22(0,25), 22-23(0,2), 25-26(2), 27-28(0,4), 32-33(0,3), 38-39(0,3), 52-53(0,2), 53-54(0,25), 56-57(0,15), 59-60(0,05), 74(0,1), 80(0,1), 90 (0,2), 117-118(0,1), 123(0,05), 135-136 (0,4), 136-137 (0,4). 5,95га (3га) | КР | Март | Март | Cоб.сил | 123.8 | 0 | 123.8 | 4.1 | 91.8 | 27.9
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролетах опор №: 8-9(0,2), 9-10(0,1), 10-11(0,1), 13(0,1), 21-22(0,25), 22-23(0,2), 25-26(2), 27-28(0,4), 32-33(0,3), 38-39(0,3), 52-53(0,2), 53-54(0,25), 56-57(0,15), 59-60(0,05), 74(0,1), 80(0,1), 90(0,2), 117-118(0,1), 123(0,05),135-136(0,4), 136-137(0,4). 5,95га (2,95га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 120.4 | 0 | 120.4 | 4 | 89.3 | 27.1
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 7-8(5), 11-12(7), 24-25(25), 37-38(8), 38-39(4), 82-83(4), 117-118(12), 176-184(47). 112шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 75.7 | 0 | 75.7 | 11.4 | 49.3 | 15
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 18-34, 50, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 178. 26 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.1 | 0 | 9.1 | 3.4 | 4.4 | 1.3
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Откопка подножников опор №: 64, 65, 99, 100. 8 подножников. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 12 | 0 | 12 | 2.1 | 7.6 | 2.3
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Чистка просеки ручным способом в пролетах опор №: 1-2(0,45), 5-6(0,8), 14-15(0,4), 20-21(0,6), 21-22(0,8), 35-36(0,6), 36-37(0,5), 39-40(0,3), 69-70(0,5). 4,95га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 252.4 | 0 | 252.4 | 6.7 | 188.4 | 57.3
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 51, 107, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 131, 132, 141, 148, 149, 150. 14 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.2 | 0 | 7.2 | 3.2 | 3.1 | 0.9
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Замена изоляции ц.II опора № 96. 1 подвеска | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.5 | 0 | 18.5 | 15.4 | 2.4 | 0.7
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Ремонт ж/б опор. Заделка трещин в ж/б опорах №: 108, 110, 114. 3 опоры | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 22 | 0 | 22 | 12.4 | 7.4 | 2.2
| ВЛ 110 Головинская-Иваническая ц. I, II | Выправка опоры № 195. 1 опора | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 61.9 | 0 | 61.9 | 57.9 | 3.1 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную: 22-24(0,22), 27-29(0,4), 38-39(0,1), 52-54(0,45), 54-55(0,3), 71-72(0,5), 72-73(0,6), 74-75(0,4), 75-76(0,5), 76-77(0,9), 78-79(0,5), 80-81(0,5), 81-82(0,5), 83-85(0,9), 115-116(0,4), 141-143(0,7). 7,87га (3,87га) | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 181.3 | 0 | 181.3 | 5.3 | 135 | 41
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную: 22-24(0,22), 27-29(0,4), 38-39(0,1), 52-54(0,45), 54-55(0,3), 71-72(0,5), 72-73(0,6), 74-75(0,4), 75-76(0,5), 76-77(0,9), 78-79(0,5), 80-81(0,5), 81-82(0,5), 83-85(0,9), 115-116(0,4), 141-143(0,7). 7,87га (4га) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 189.8 | 0 | 189.8 | 5.4 | 141.4 | 43
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Замена изоляции на опорах №: 7(1), 40(1), 52(1), 53(1). 4 подвески | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 40.4 | 0 | 40.4 | 27.8 | 9.7 | 2.9
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 110-144. 67 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.4 | 0 | 27.4 | 8 | 14.9 | 4.5
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Установка ВГ-провода на штатное место на оп. № 41. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 3.4 | 0 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 1-2(0,2), 23-24(0,3), 45-46(0,4), 46-47(0,5), 61-62(0,3), 62-63(0,1), 65-66(0,2)77-78(0,3), 85-86(0,4), 89-90(0,5), 90-91(0,5), 102-103(0,4), 103-104(0,4). 4,5га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 222.8 | 0 | 222.8 | 6.1 | 166.2 | 50.5
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор № : 20-29(67), 34-43(77), 57-58(15), 61-62(13), 72-73(5). 177шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 162.8 | 0 | 162.8 | 18.1 | 111 | 33.7
| ВЛ-110 кВ Кутулик-Головинская | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 47, 48, 85. 3 опоры | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Чистка просеки вручную в пролётах опор №: 10-11(0,5), 11-12(0,6), 12-13(0,5), 13-14(0,6), 14-15(0,6), 16-17(0,6), 18-19(0,3), 27-28(0,4), 33(0,05), 48/2-48/3(0,1), 36(0,05). 4,3га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 209.6 | 0 | 209.6 | 5.8 | 156.3 | 47.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/14, 48/15, 48/18, 48/21-48/38. 25 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11 | 0 | 11 | 3.8 | 5.5 | 1.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Замена полимерной изоляции на стекло ПС - 70 на опорах №: 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/10, 48/11, 48/12, 48/14, 48/15. 27 подвесок | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 322.2 | 0 | 322.2 | 294 | 21.6 | 6.6
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Установка ВГ провода на штатное место на опорах №: 30, 34, 43, 48/32, 48/34. 5шт | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.4 | 0 | 16.4 | 6.8 | 7.4 | 2.2
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (2га) | КР | Март | Март | Cоб.сил | 130.5 | 0 | 130.5 | 2.7 | 98 | 29.8
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (1га) | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 66.1 | 0 | 66.1 | 1.4 | 49.6 | 15.1
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (3га) | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 123.8 | 0 | 123.8 | 4.1 | 91.8 | 27.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Чистка просеки в ручную: 10-11(0,5), 12-13(0,5), 13-14(0,5), 14-15(0,5), 16-17(0,5), 17-18(0,2), 18-19(0,3), 19-20(0,5), 23-24(0,3), 33(0,02), 35-36(0,2), 38-39(0,3), 49-50(0,2), 51-52(0,2), 52-53(0,1), 63-64(0,3), 111(0,1), 115-116(0,01), 121-122(0,5), 122-123(0,4), 123-124(0,4), 129-130(0,05), 130-131(0,5), 131-132(0,3), 132-133(0,3), 143-144(0,5), 148-149(0,5), 149-150(0,6), 203-204(0,3), 174-175(0,3), 48/4-48/5(0,1), 48/13-48/14(0,3), 48/32(0,01), 48/35-48/36(0,01). 10,3га (4,3га) | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 209.6 | 0 | 209.6 | 5.8 | 156.3 | 47.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 11-12(3), 15-16(3), 24-25(6), 28-29(3), 39-40(10), 48-49(12), 49-50(13), 56-57(3), 57-58(18), 59-60(10), 63-64(20), 66-67(12), 69-70(4), 79(2), 162-178(50), 48/6-48/7(7), 48/8-48/9(7), 48/9-48/10(5), 48/13-48/14(7), 48/18-48/19(25). 220шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 220.3 | 0 | 220.3 | 22.4 | 151.8 | 46.1
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 20, 26, 122, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 48/19, 48/20, 48/22, 48/23, 48/25, 48/26, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/31, 48/32, 48/33. 27 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11.8 | 0 | 11.8 | 4 | 6 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Замена изоляции на опорах №: 82, 48/16. 2 подвески | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 25 | 0 | 25 | 18.7 | 4.8 | 1.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №:82-83(6). 6 деревьев. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.9 | 0 | 7.9 | 0.6 | 5.6 | 1.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Обновление постоянных обозначений на опорах №:2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 21. 10 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.4 | 0 | 4.4 | 1.5 | 2.2 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Установка ВГ провода на штатное место на опорах №: 24 ц.II, 29 ц.I, 30 ц.II, 42 ц.I. 4шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.1 | 0 | 13.1 | 5.4 | 5.9 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Чистка просеки ручным способом: 84-85(0,1), 85-86(0,3), 105-106(0,2), 120-121(0,01). 0,61га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 40.3 | 0 | 40.3 | 0.8 | 30.3 | 9.2
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Установка обводных (поддерживающих) гирлянд изоляторов на опоре № 124/18. 6 гирлянд | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 105.5 | 0 | 105.5 | 86.7 | 14.4 | 4.4
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки вручную: 8-9(0,3), 43(0,05), 50-51(0,5), 102-103(0,4), 103-104(0,3), 104-105(0,3), 113-114(0,5), 126(0,01), 136-137(0,5), 139-140(1,1). 3,96га | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 187.2 | 0 | 187.2 | 5.4 | 139.4 | 42.4
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 48-49(3), 57-59(9). 3шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Замена изоляции: 14(ц.II), 51(ц.I), 62(ц.II), 86(ц.II). 4 подвесок | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 37.9 | 0 | 37.9 | 25.3 | 9.7 | 2.9
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 59, 78-85, 125-128. 11 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 1.6 | 2.4 | 0.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Чистка просеки вручную: 8-9(0,3), 12-13(0,1), 25-26(0,01), 137-138(0,01), 139-140(0,01). 0,43га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 0.6 | 21.4 | 6.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Установка ВГ провода на штатное место: 45(ц.II), 57(ц.II), 83(ц.II), 84(ц.I), 125(ц.II), 126(ц.I), 137(ц.I), 139(ц.I, ц.II), 142(ц.I, ц.II), 143(ц.II), 144(ц.I), 145(ц.I). 15шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 49.2 | 0 | 49.2 | 20.4 | 22.1 | 6.7
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 41(1) ц.I, 132-133(10) ц.II. 11шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 14.7 | 0 | 14.7 | 1.1 | 10.4 | 3.2
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Подрезка крон деревьев с помощью АПТ: 140-141(3) ц.II. 3шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 2.8 | 0.9
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 7-8(9), 16-17(2), 24-25(2), 35-36(10), 38-39(11), 39-40(8), 40-41(7), 41-42(1), 42-43(3), 131-132(21), 173-174(40). 114шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 78.4 | 0 | 78.4 | 11.6 | 51.2 | 15.6
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 32, 50, 60, 61, 62, 96, 103, 170, 171, 174, 175, 180, 188, 190. 14 опор | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.7 | 0 | 5.7 | 1.7 | 3.1 | 0.9
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Чистка просеки вручную: 1-2(0,2), 34-35(0,4), 35-36(0,5). 1,1га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 72.7 | 0 | 72.7 | 1.5 | 54.6 | 16.6
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 7, 13, 30. 3 опоры | КР | Май | Май | Cоб.сил | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Установка ВГ провода на штатное место ц.I опора № 13. 1шт. | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 3.4 | 0 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Чистка просеки вручную: 9-10(0,3), 20-22(0,1), 24-25(0,1), 29-30(0,02), 31(0,02). 0,54га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 35.6 | 0 | 35.6 | 0.7 | 26.8 | 8.1
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Замена изоляции на опоре № 43 ц.II. 1 подв. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 17 | 0 | 17 | 14.8 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Вырубка отдельных боковых деревьев ц.I : 6-7(2), 8-9(6), 10-11(7), 11-12(6), 33-34(2). цII :9-10(10), 10-11(3), 22-23(5). 41 дерево | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 54.8 | 0 | 54.8 | 4.2 | 38.8 | 11.8
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 24/6. 11 опор | КР | Май | Май | Cоб.сил | 6.2 | 0 | 6.2 | 3.1 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-35кВ Черемхово-Гришево | Ремонт провода (бандаж): ц.I 39-40(2), ц.II 39-40(2). 4 бандажа | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 25.3 | 0 | 25.3 | 15.9 | 7.2 | 2.2
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Чистка просеки вручную: 28-29(0,2). 0,2га | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 13.2 | 0 | 13.2 | 0.3 | 9.9 | 3
| ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 14 опор | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.2 | 0 | 7.2 | 3.2 | 3.1 | 0.9
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Чистка просеки мотокусторезом от ДКР пролет опор 113-114 (1), 128-129(1), 131-132(2), 134-135(1,5), 136-137(0,1), 137-138(0,5), 138-139 (0,3). 6,4га. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 348.3 | 0 | 348.3 | 8.7 | 260.4 | 79.2
| ВЛ 500 КВ НовоЗиминская-УПК Тыреть (ВЛ -568) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 93-94, 102-103, 111-114, 119-120, 121-123, 137-140. 105шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 139.1 | 0 | 139.1 | 10.7 | 98.5 | 29.9
| ВЛ-500кВ "Тулун - УПК-500 Тыреть"(ВЛ -563) | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор 395-396(1), 397-398(1), 398-399(0,5). 2,5га | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 90.8 | 0 | 90.8 | 3.4 | 67 | 20.4
| ВЛ-500кВ "Тулун - УПК-500 Тыреть"(ВЛ -563) | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 389-391, 385-586, 395-396, 397-398, 399-400, 403-406. 170шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 153.4 | 0 | 153.4 | 17.3 | 104.4 | 31.7
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №14-16(10), 17-18(10),24-25(10), 29-30(5), 30-31(10), 31-32(10), 32-33(20), 33-34(20), 34-35(10), 39-40(10), 41-42(10), 43-44(10), 44-45(10), 53-55(10), 56-61(40), 61-76(5). 200шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 193.6 | 0 | 193.6 | 20.4 | 132.8 | 40.4
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 81-82. 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.3 | 0 | 13.3 | 1 | 9.4 | 2.9
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 185-188, 227-230, 231-232, 247-248, 263-264, 277-279, 282-289, 288-289, 298-300, 307-309. 280шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 300.6 | 0 | 300.6 | 28.6 | 208.6 | 63.4
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Замена изоляции на опорах 260, 263, 283. 3 подв. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 79.4 | 0 | 79.4 | 70 | 7.2 | 2.2
| ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ-230) | Устройство контура заземление опора 301. 1шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 9.1 | 0 | 9.1 | 8.4 | 0.5 | 0.2
| ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Вырубка боковых деревьев в пролетах опор №: 6-7, 8-9, 12-15, 16-18, 23-25, 27-28, 30-31. 110шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 73 | 0 | 73 | 11.2 | 47.4 | 14.4
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 78-79(0,6), 80-81(0,6), 59-60(0,01), 60-61(0,4), 61-62(0,4), 62-63(0,5),65-66(0,4),66-67(0,3), 73-74(0,6), 74-75(0,6), 75-76(0,6), 76-77(0,6), 83-84,(0,5) 84-85(0,5), 85-86(0,1). 6,71га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 368.7 | 0 | 368.7 | 9.1 | 275.8 | 83.8
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 19-22, 27-28, 33-34, 43-44, 46-49, 60-63, 66-67, 69-71, 72-74, 78-79, 83-84, 85-86. 200шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 193.6 | 0 | 193.6 | 20.4 | 132.8 | 40.4
| ВЛ-110кВ Головинская-Залари | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 3-5, 6-9, 28-30, 32-68, 69-70, 76-77, 83-84, 85-86, 98-99. 250шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 260.5 | 0 | 260.5 | 25.5 | 180.2 | 54.8
| ВЛ-110кВ Головинская-Заря | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 3-5, 6-9, 28-32, 52-54, 58-59, 60-61. 100шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 132.4 | 0 | 132.4 | 10.2 | 93.7 | 28.5
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки мотокусторезом в пролете опор № 17-18 (0,5), 28-29(0,01), 30-31(0,01),39-40(0,8), 46-47(0,01), 61-62(0,2), 62-63(0,2), 102-103 (0,5), 115-117(0,01), 122-123(0,01). 2,25га | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 74.4 | 0 | 74.4 | 3.1 | 54.7 | 16.6
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Вырубка боковых деревьев в пр опор № 17-20, 21-22, 23-24, 25-26, 29-30, 32-34, 67-70, 87-90, 94-96, 98-99, 102-103, 111-112, 114-115, 116-117. 170шт | КР | Янв | Янв | Cоб.сил | 153.4 | 0 | 153.4 | 17.3 | 104.4 | 31.7
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Чистка просеки мотокусторезом в пролетах опор № 37-38(0,01), 47-48(0,2), 48-49(0,7), 49-50(0,4), 66-67(0,1), 70-71(0,3), 74-75(0,4), 76-77(0,8), 77-78(0,7), 78-79(0,5), 79-80(0,2). 4,31га | КР | Май | Май | Cоб.сил | 210.4 | 0 | 210.4 | 5.9 | 156.8 | 47.7
| ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 18-19, 32-33, 34-35, 38-39, 41-43, 44-46, 47-48, 49-50, 50-52, 59-80. 320шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 354.2 | 0 | 354.2 | 32.6 | 246.6 | 75
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор № 43-44(0,1), 78-79(0,3), 81-82(0,2), 82-83(0,4), 85-86(0,3), 86-87(0,4), 87-88(0,4), 88-89(0,4), 92-93(0,3), 100-101(0,5), 116-117(0,5), 179-180(0,01), 182-183(0,6), 183-184(0,2). 4,61га | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 230.2 | 0 | 230.2 | 6.3 | 171.7 | 52.2
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 186-187, 190-191. 20шт | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 26.8 | 0 | 26.8 | 2 | 19 | 5.8
| ВЛ-110 кВ Новонукутск-110-Бахтай-110 | Монтаж уголков обрешётки опора № 89. 4шт (24 п.м., 75х75х6-4шт.) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 150.7 | 0 | 150.7 | 150 | 0.5 | 0.2
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор №: 36-37, 45-46, 73-75, 81-82, 87-88, 89-96, 205-209, 260-261, 262-263. 120шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 86.5 | 0 | 86.5 | 12.2 | 57 | 17.3
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Установка ГВН на штатное место опоры №: ф.С: пролет опор 8-9, 100-101. по ф.В: пролет опор 162-163, 234-235. 4шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.1 | 0 | 13.1 | 5.4 | 5.9 | 1.8
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Ремонт грозотроса опора 61. 1 бандаж. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.6 | 0 | 7.6 | 5.4 | 1.7 | 0.5
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Чистка просеки мотокусторезов пролетах опор №:181-182(0,7), 259-266(0,6), 260-261(0,6), 263-264(0,7), 290-291(0,6). 3,2га | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 137.1 | 0 | 137.1 | 4.4 | 101.8 | 30.9
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Вырубка отдельных деревьев в пролетах опор №: 172-173, 213-214, 222-223, 226-227, 230-232, 249-252, 253-254, 266-268. 270-271. 170шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 153.4 | 0 | 153.4 | 17.3 | 104.4 | 31.7
| ВЛ 110 кВ Новозиминская-Балаганск | Ремонт грозотроса пролет опор 280-281. 1 бандаж. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.1 | 1.7 | 0.5
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Чистка просеки мотокусторезом в пролётах опор №: 72-73(0,1), 77-78(0,3), 79-80(0,3), 82-83(0,5), 83-84(0,5), 84-85(0,3), 85-86(0,1), 87-88(0,1). 2,2га | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 71.1 | 0 | 71.1 | 3 | 52.2 | 15.9
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Ремонт провода опоры № 48, 50. 2 бандажа. | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 14.5 | 3.6 | 1.1
| ВЛ-35 СТ.НУКУТЫ-БАХТАЙ-110 | Монтаж уголка опора 59. (14,3 п.м., 125х125х9-2шт.) | КР | Февр | Февр | Cоб.сил | 150.7 | 0 | 150.7 | 150 | 0.5 | 0.2
| ВЛ 110/220/500 | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 кВ от ДКР. 90га. | КР | Май | Нояб | Подряд | 5589 | 5589 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 | АКЗ опор ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод 31 опора. АКЗ м/к, ремонт лакокрасочного покрытия, нанесения преобразователя ржавчины - 4 720,5м2 | КР | Май | Сент | Подряд | 1874 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ. 2шт. АКЗ сталь. констр. (1 514 м2), усиление стал.констр. (16м2), | КР | Май | Окт | Подряд | 2169 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110/220/500 | Ремонт фундаментов опор. 10шт | КР | Май | Окт | Подряд | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-10/0,4 -630 № 184 ПА п.Тельма | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 125 | 0 | 125 | 67 | 44.5 | 13.5
| КТП-10\0,4-630 №700 д.Буреть | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 106 | 0 | 106 | 48 | 44.5 | 13.5
| КТПН-400 КВА РЭС (КТПН 704/400 п. Белореченск) | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 106 | 0 | 106 | 48 | 44.5 | 13.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 840/400 с.Сосновка, ул.Трактовая | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 106 | 0 | 106 | 48 | 44.5 | 13.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 12шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 16шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 447 | 0 | 447 | 350 | 74.4 | 22.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Ремонт повторных заземлений 3шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 13шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 3шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл. 4шт. | КР | Июнь | Июль | Cоб.сил | 58.7 | 0 | 58.7 | 39 | 15.1 | 4.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №1 д. Хайта. | Замена голого провода на провод СИП 0,805км. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 234.6 | 0 | 234.6 | 217.3 | 13.3 | 4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №2 д. Хайта | Замена анкерных деревянных опор на ж/б типа У-25. 6шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б типа П-25. 6шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 195.2 | 0 | 195.2 | 155.3 | 30.6 | 9.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №2 д. Хайта | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 13шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 2шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл. 2шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 46 | 0 | 46 | 31.3 | 11.3 | 3.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №2 д. Хайта | Замена голого провода на провод СИП 0,334км. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 104.9 | 0 | 104.9 | 98 | 5.3 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №3 д. Хайта | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 5шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 114.1 | 0 | 114.1 | 91 | 17.7 | 5.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №3 д. Хайта | Ремонт повторных заземлений 2шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 9шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 1шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл. 2шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 24 | 8 | 2.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 708/250 фидер №3 д. Хайта | Замена голого провода на провод СИП 0,240км. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 75 | 0 | 75 | 70 | 3.8 | 1.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП582/250 фидер №2 с.Б-Елань | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 8шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 6шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 340.3 | 0 | 340.3 | 267 | 56.2 | 17.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП582/250 фидер №2 с.Б-Елань | Ремонт повторных заземлений 4шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 15шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 6шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл.4шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 89.9 | 0 | 89.9 | 64 | 19.9 | 6
| ВЛ-0,4кВ от КТП582/250 фидер №2 с.Б-Елань | Замена голого провода на провод СИП 0,56км. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 172.8 | 0 | 172.8 | 160.7 | 9.3 | 2.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 754/100 фидер №1 д.Култук | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 11шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 29шт. | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 783.9 | 0 | 783.9 | 605.6 | 136.7 | 41.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП 754/100 фидер №1 д.Култук | Ремонт повторных заземлений 8шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 2 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ. 25шт. Замена наружного ввода (опора-здание) в 4 провода ВЛ-04кВ, с демонтажом монтажом датчика ДДМ 3шт. Монтаж ОПН-0.4кВ компл.8шт. | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 124.3 | 0 | 124.3 | 86.5 | 29 | 8.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 754/100 фидер №1 д.Култук | Замена голого провода на провод СИП 1,4км. | КР | Июль | Сент | Cоб.сил | 427.3 | 0 | 427.3 | 393.9 | 25.6 | 7.8
| ВЛ-10/0,4кВ "Сосновка-Аранцехой" яч.15 | Замена изоляции пролёты опор №430-499. 360шт. Замена ж/Б опор № 431-451. 20шт. | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 549.8 | 0 | 549.8 | 486.4 | 48.6 | 14.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП-812/250 фидер № 1 д.Култук | Замена голого провода на провод СИП 0,335км. | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 103.5 | 0 | 103.5 | 96.3 | 5.5 | 1.7
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 386/100 д.Козлово | Замена анкерных опор А-31 №:1,6,7,9. 4шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,3,4,5,8 5шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 287.2 | 0 | 287.2 | 205.7 | 62.5 | 19
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 386/100 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х50+1Х54.6 0.34 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 174.1 | 0 | 174.1 | 146.2 | 21.4 | 6.5
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 1,2,3,7,9,12,17,21. 8шт. Замена промежуточных опор П-31 №:4,5,6,8,10,11,13,14,15,16,18,19,20 13шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 636.4 | 0 | 636.4 | 450.2 | 142.8 | 43.4
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-21 0,899 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 543.3 | 0 | 543.3 | 484.9 | 44.8 | 13.6
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена деревянных анкерных опор А-31 № (монтаж с двумя подкосами)№ 2 анкерные № 2,4,6,12, 14,15, 17, 20,21. 9шт. Замена промежуточных опор П-31 №:3,5,7,8,9,10,11,13,18,19,22,23,24 13шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 383.4 | 0 | 383.4 | 173.3 | 161.1 | 49
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-21 1,126 км. с заменой повторных спусков и вводов | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 717.9 | 0 | 717.9 | 650.4 | 51.8 | 15.7
| ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена дерев. анкерных опор А-31 № 4,6,12. 3шт. Замена промежуточных опор П-31 №:3,5, 7-11 7шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 308.8 | 0 | 308.8 | 222.2 | 66.4 | 20.2
| ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-12 0,460 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 328.6 | 0 | 328.6 | 290.7 | 29.1 | 8.8
| ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 6,7. 2шт. Замена промежуточных опор П-31 №5 1шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 140.3 | 0 | 140.3 | 103.5 | 28.2 | 8.6
| ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП 388/160 д.Козлово | Замена голого провода на провод СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-7 0,320 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 251.7 | 0 | 251.7 | 224.6 | 20.8 | 6.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-530/160 ф.№3 с. Голуметь | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 1, 4, 7-9, 18, 22, 27 8шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,3,5,6,10,11,12,17,19,20,21,23,24,25,26. 15шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 692.4 | 0 | 692.4 | 479.7 | 163.1 | 49.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-530/160 ф.№3 с. Голуметь | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № КТП-1-3-9-13 0,711 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 566.3 | 0 | 566.3 | 490.3 | 58.3 | 17.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-519/160 ф.№1 с. Саянское | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 3,13 2шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2, 4-12. 10шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 334.6 | 0 | 334.6 | 218.5 | 89 | 27.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-519/160 ф.№1 с. Саянское | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № КТП-1-3-9-13 0,417 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 404.5 | 0 | 404.5 | 337.5 | 51.4 | 15.6
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена деревянных анкерных опор А31 №1, 2 ,9, 11, 13, 17, 19, 21. 8шт. Замена промежуточных опор П31 №:3-8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22-25. 17шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 725.5 | 0 | 725.5 | 524.8 | 153.9 | 46.8
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 с заменой повторных спусков 0,805 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 489.7 | 0 | 489.7 | 424.2 | 50.2 | 15.3
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №1064/100 п. Трактовый | Замена деревянных анкерных опор А31 №:6, 10, 12, 14, 19, 21, 28. 7шт. на ж/б. Замена промежуточных опор П31 №:7,8,9,11,13, 15-18, 20, 22-27, 29-33. 21шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 1192 | 0 | 1192 | 979.1 | 163.3 | 49.6
| ВЛ-0,4кВ ф№1 от КТП №1064/100 п. Трактовый | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х35+1Х54,6 1,084 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 199.6 | 0 | 199.6 | 122.5 | 59.1 | 18
| ВЛ-10 "Белобородово-К. Ангарск" | Замена изоляции пролёты опор №16-146. 360шт. Замена ж/Б опор № 13-30. 17шт. | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 1582.1 | 0 | 1582.1 | 791.2 | 606.5 | 184.4
| ВЛ-0,4 кВ д. Шаховская от КТП № 123, 465, 466 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,3 от КТП 123/400) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 17шт; монтаж повторного заземления на опоре 5шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 393.2 | 0 | 393.2 | 278.8 | 87.7 | 26.7
| ВЛ-0,4 кВ д. Шаховская от КТП № 123, №466,№ 465 (ВЛ-0,4 кВ ф-1,3 от КТП 123/400) | Монтаж провода СИП фидер №1,3 0,680км; замена вводов 6шт; монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 4комп; нанесение нумерации опор и постоянных знаков 17 опор. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 297.2 | 0 | 297.2 | 146.3 | 115.7 | 35.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП №310п ф-2, опоры №1-25 -д.Маломолево | Замена деревянных опор на ж/б опоры 12шт; Монтаж повторного заземления на опоре 5шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 252.7 | 0 | 252.7 | 175.1 | 59.5 | 18.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №310п ф-2, опоры №1-25 -д.Маломолево | Монтаж провода СИП в пр опор№1-9 фидер №2 0,310км; замена вводов 11шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 15 опоры. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 194.5 | 0 | 194.5 | 92.5 | 78.2 | 23.8
| ВЛ-0,4кВ от КТПН№407п ф-1, опоры №1-12 деревянные -д.Тютрино | Замена деревянных опор на ж/б опоры 8шт; Монтаж повторного заземления на опоре 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 192.8 | 0 | 192.8 | 134.5 | 44.7 | 13.6
| ВЛ-0,4кВ от КТПН№407п ф-1, опоры №1-12 деревянные -д.Тютрино | Монтаж провода СИП в пр опор№1-8 фидер №1 0,320км; замена вводов 14шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 8 опоры. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 196.6 | 0 | 196.6 | 86.7 | 84.3 | 25.6
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 236, КТП № 195, КТП № 193 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 193/160) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 6шт; Монтаж повторного заземления на опоре 2шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 137.9 | 0 | 137.9 | 98.4 | 30.3 | 9.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан от КТП № 236, КТП № 195, КТП № 193 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 193/160) | Монтаж провода СИП в пр опор№1-9 фидер №1 0,33 км; замена вводов 8шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 2комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 12 опоры. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 153.1 | 0 | 153.1 | 81.2 | 55.1 | 16.8
| ВЛ-0,4 кВ д.Могой от КТП № 3 | Установка приставок к опоре №1-18 фидер №1 18шт; установка приставок к опоре №1-7 фидер №2 7шт, 25шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 4 опор | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 126.7 | 0 | 126.7 | 86.8 | 30.6 | 9.3
| ВЛ-0,4 кВ д.Могой от КТП № 3 | Регулировка провода в пролете опор №1-18 фидер №1 2,398 км/пр; Регулировка провода в пролете опор №1-7 фидер №2 0,492 км/пр | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 27.1 | 0 | 27.1 | 12.8 | 11 | 3.3
| ВЛ-0,4 кВ от КТПН №425 фидер 1, фидер 2, с.Хадахан | Установка приставок к опоре №1-8 фидер №1 8шт; установка приставок к опоре №1-8 фидер №2 8шт, 16шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 8 опор | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 98.6 | 0 | 98.6 | 68.3 | 23.2 | 7.1
| ВЛ-0,4 кВ с.Хадахан о КТП № 198, КТП № 192 (ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП 198) | Установка приставок к опоре №1-15 фидер №2 15шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 17 опор | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 87.5 | 0 | 87.5 | 60.9 | 20.4 | 6.2
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №154/160 ф-2, опоры №1-9 деревянные -п.Кутулик | Установка приставок к опоре № 9-19 фидер №2 11шт; нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2 4шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 64.3 | 0 | 64.3 | 45.8 | 14.2 | 4.3
| ВЛ-0,4кВ от КТПН №154/160 ф-2, опоры №1-9 деревянные -п.Кутулик | Регулировка провода в пролете опор №1-15 фидер №2 2км/пр | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.4 | 0 | 17.4 | 7.8 | 7.4 | 2.2
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 353/100) | Установка приставок к опоре №2-9 фидер №3 9шт; установка приставок к опоре №2-6 фидер №2 7шт. Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2,3 16шт. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 92.9 | 0 | 92.9 | 64.5 | 21.8 | 6.6
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 353/100) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор № фидер №3 3шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.5
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 352/160) | Установка приставок к опоре №9-2/11 фидер №3 19шт; установка приставок к опоре №2-19 фидер №2 27шт 46шт.Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №2,3 46шт. | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 259.3 | 0 | 259.3 | 175.7 | 64.1 | 19.5
| ВЛ -0,4 кВ п.Быково, Аларский р-н (ВЛ-0,4 кВ ф-2,3 от КТП 352/160) | Вырубка угрожающего дерева в пролете опор № фидер №2 5шт | КР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Кирюшина от КТП № 28, № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 29/250) | Установка приставок к опоре №1-33 фидер №3 32шт; Нанесение наименований и обозначений на опорах ВЛ фидер №3 33шт. | КР | Март | Март | Cоб.сил | 182.8 | 0 | 182.8 | 123.9 | 45.2 | 13.7
| ВЛ-0,4 кВ д.Кирюшина от КТП № 28, № 29 (ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП 29/250) | Регулировка провода в пролете опор №1-33 фидер №3 5,4км/пр | КР | Март | Март | Cоб.сил | 36.2 | 0 | 36.2 | 7.8 | 21.8 | 6.6
| ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" | Монтаж птицезащитного устройства на опоре №292-343 150шт; Заменаштыревого изолятора на опоре №292-308 34шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 467опор; Монтаж запирающих устройств на РЛНД-10 кВ 19шт. | КР | Авг | Авг | Cоб.сил | 228.7 | 0 | 228.7 | 86.7 | 108.9 | 33.1
| ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей"ответвление на КТП223 | Замена деревянных опор на ж/б опоры 3шт; Монтаж подкоса к анкерной опоре №356 1шт; Монтаж дополнительной траверсы на анкерной опоре №356 2шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 169.3 | 0 | 169.3 | 133.3 | 27.6 | 8.4
| ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей"ответвление на КТП223 | Замена провода АС-25 на провод СИП3-50 в пролете опор №356-5 0,80км; Монтаж ответвления на промежуточной опоре №1 1шт; Нанесение наименований и обозначений на опоре 6шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 101.9 | 0 | 101.9 | 69.8 | 24.6 | 7.5
| ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" ответвление КТП №2/630 | Замена деревянных опор на ж/б опоры 5шт; Монтаж разъединителя РЛНДЗ-10 кВ на концевой опоре №1 1шт; Монтаж заземления разъединителя РЛНДЗ-10 кВ 1шт | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 236.8 | 0 | 236.8 | 166.1 | 54.2 | 16.5
| ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" ответвление КТП №2/630 | Замена провода А-35 на провод СИП3-50 в пролете опор №337-1-11 1,86км; Монтаж ответвления на промежуточной опоре №9 1шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 20 опор | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 179.1 | 0 | 179.1 | 131.4 | 36.6 | 11.1
| ВЛ-10КВ "Апхульта-Каменно-Ангарск" | Заменаштыревого изолятора на опоре №174-224 50шт; Замена колпачка под изолятор на опоре №174-224 100шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 245 опор; Монтаж запирающих устройств на РЛНД-10 кВ 16шт | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 126.6 | 0 | 126.6 | 50.4 | 58.4 | 17.8
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1"ответвление на КТП 407ПА/160 д. Тютрино | Замена деревянных опор на ж/б опоры 6шт; Монтаж разъединителя РЛНДЗ-10 кВ на концевой опоре №6 1шт; Монтаж заземления разъединителя РЛНДЗ-10 кВ 1шт; Монтаж провода СИП3-50 в пролете опор №54-1-6 0,980 км | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 353.1 | 0 | 353.1 | 251.8 | 77.7 | 23.6
| ВЛ-10 кВ "Алтарик-Маниловск" | Замена колпачка под изолятор на опоре №127-207 120шт; Нанесение обозначений и наименований на опоре 285 опор; Монтаж запирающих устройств на РЛНД-10 кВ 11шт | КР | Май | Май | Cоб.сил | 67.9 | 0 | 67.9 | 19.4 | 37.2 | 11.3
| КТП-10\0.4-250 №123 д.Шаховская | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 99.3 | 0 | 99.3 | 54.8 | 34.1 | 10.4
| КТП-10\0.4-250 №466 д.Шаховская | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 104.3 | 0 | 104.3 | 64.1 | 30.8 | 9.4
| ВЛ-04 с Заречное 5 КМ ЛИСТВ (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 78/100 с Заречное) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 31шт; Монтаж повторного заземления на опоре 4шт. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 531.6 | 0 | 531.6 | 421.8 | 84.2 | 25.6
| ВЛ-04 с Заречное 5 КМ ЛИСТВ (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 78/100 с Заречное) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-31 1,103км; замена вводов 24шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 4комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 31 опоры. | КР | Июль | Июль | Cоб.сил | 232.1 | 0 | 232.1 | 226.8 | 4.1 | 1.2
| ВЛ-0,4 кВ с.Аляты от КТП № 313П, КТП № 781, КТП № 652, КТП № 609, КТП № 651, КТП № 537, КТП № 653 (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 653/250 с.Аляты) | Замена деревянных опор на ж/б опоры 23шт; Монтаж повторного заземления на опоре 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 382.1 | 0 | 382.1 | 305 | 59.1 | 18
| ВЛ-0,4 кВ с.Аляты от КТП № 313П, КТП № 781, КТП № 652, КТП № 609, КТП № 651, КТП № 537, КТП № 653 (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 653/250 с.Аляты) | Монтаж провода СИП в пролете опор №1-23 0,770км; замена вводов 15шт; Монтаж ОПН-0.4кВ на опоре 3комп; Нанесение нумерации опор и постоянных знаков 23 опоры. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 192 | 0 | 192 | 162.3 | 22.8 | 6.9
| ВЛ-10кВ "Аларь-Куркаты" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 113,114,115 3шт. на поверхностном фундаменте (болотистая местность) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 167.9 | 0 | 167.9 | 140.6 | 20.9 | 6.4
| ВЛ-10кВ "Аларь-Куркаты" | Устройство заземления опор № 113,114,115 3шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 11.9 | 0 | 11.9 | 9.9 | 1.5 | 0.5
| ВЛ-10 кВ"Аларь-Халта" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 53-56 4шт на поверхностном фундаменте (болотистая местность) | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 218.1 | 0 | 218.1 | 180.9 | 28.5 | 8.7
| ВЛ-10 кВ"Аларь-Халта" | Устройство заземления опор №53,54,55,56 4шт | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 14.8 | 0 | 14.8 | 11.5 | 2.5 | 0.8
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Идеал" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на ж/б опору тип П-10-1 № 238, 239 2шт на поверхностном фундаменте (болотистая местность) | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 118.5 | 0 | 118.5 | 100.9 | 13.5 | 4.1
| ВЛ-10 кВ "Аларь-Идеал" | Устройство заземления опор №238,239 2шт | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 11.2 | 0 | 11.2 | 8.5 | 2.1 | 0.6
| КТП-10\0,4-160 № 653/250 с.Аляты | Замена коммутационных аппаратов, разрядников, изоляторов, заземляющих проводников. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 91.9 | 0 | 91.9 | 33.5 | 44.8 | 13.6
| ВЛ-10 кВ "Бахтай - Закулей" | Замена изоляции пролёты опор №24-144. 360шт. Замена ж/Б опор № 25-42. 17шт. | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 1059.8 | 0 | 1059.8 | 692.7 | 281.5 | 85.6
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Новоселово" | Замена РЛНД-10 на анкерной опоре №53 1шт. Замена анкерной опоры №116 а 1шт. Замена РЛНД-10 на новой анкерной опоре №116 а 1шт.Замена контура заземления РЛНД-10. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 140.2 | 0 | 140.2 | 92.5 | 36.6 | 11.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,4,8, 15, 17-19 7шт. , промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,3,5, 6,7,9,10,12,13,16 10шт. Замена провода А-25 1,256км. На СИП2 3х50+1х54,6 Замена вводов в дома 12шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 619.2 | 0 | 619.2 | 415.4 | 156.3 | 47.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП 282/100 д. Ункурлик ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,4,7,9,11 5шт., промеж.дер.опор на ж/б приставках №2,3,5,6,8,10 6шт. На Ж/Б опоры. Замена провода А-25 1,028км. На СИП2 4*50. Замена вводов в дома 7шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 471.9 | 0 | 471.9 | 308 | 125.7 | 38.2
| ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250 п. Новоленино ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,3,5,10,11,13,18,19,20 9шт., промеж.дер.опор на ж/б приставках №4,6,7,8,9,12,14,15,16,17 10шт. На Ж/Б опоры. Замена провода А-35 2,896км.на СИП2 ; *50. Замена вводов в дома 21шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 812.9 | 0 | 812.9 | 545.3 | 205.2 | 62.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП 21/250 п. Новоленино ф-3. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,3,4 4шт. Замена провода А-35 0,344км. Замена вводов в дома 3шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 210.4 | 0 | 210.4 | 138.8 | 54.9 | 16.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП 48/250 п. Новоленино ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1-3, 6, 8, 23, 24 7шт. Замена промеж.дер.опор на ж/б приставках №4, 5, 7, 9-22 17шт. Замена провода А-35 2,94км. Замена вводов в дома 25шт. | КР | Авг | Сент | Cоб.сил | 927.4 | 0 | 927.4 | 609 | 244.2 | 74.2
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Ей" | Замена ж/б промежуточных опор №145,146, 148, 149, 258 типа П10-1 на ж/б опоры типа П10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 5шт. Замена анкерной опоры №147 на ж/б опору типа УА10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 1шт. | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 412.8 | 0 | 412.8 | 302.2 | 84.8 | 25.8
| ВЛ-10кВ "Новонукутск- Ей" | Замена изоляции пролёты опор №24-144. 360шт. Замена ж/Б опор № 25-42. 17шт. | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 995 | 0 | 995 | 988.7 | 4.8 | 1.5
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП №222/160 с.Тагна | Установка ж/б приставок к опорам №:1-18, 18/1, 19-29, 32,3 3, 31/1 (33) Ф-1 | КР | Май | Май | Cоб.сил | 283.4 | 0 | 283.4 | 151.6 | 101.1 | 30.7
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2,3 от КТП №222/160 с.Тагна | Установка ж/б приставок к опорам №:2-7, 9-13, 13/1 (12) Ф-2; №1-9, 11-15, 15/1,15/4,15/5,15/7 (18) Ф-3 | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 265.2 | 0 | 265.2 | 138.8 | 96.9 | 29.5
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-3 c.Тагна | Замена опоры железобетонной с укосом (двухстоечной, жилой сектор) №1,4,6,8,12,22 - 6шт. Замена опоры железобетонной промежуточной (одностоечной, жилой сектор) №2,3,5,7,9,10,11, 13-21 - 16шт.Замена провода СИП-3х50+1х54,6 в прол.опор №1-22 (0,95 км),Замена вводов на СИП - 11шт. | КР | Сент | Сент | Cоб.сил | 769.1 | 0 | 769.1 | 567.5 | 154.6 | 47
| ВЛ-35 кВ "Троицк-Моисеевка" | Замена промежуточных опор типа П-35-2 22,23,31,50 на опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). - 4шт | КР | Март | Март | Cоб.сил | 336.7 | 0 | 336.7 | 173.8 | 124.9 | 38
| ВЛ-0,4кВ от КТП 688/100 Ф-2 с.Коновалово | Замена анкерной деревяной опоры на Ж/Б опоры №1,2,4(3шт); Замена промежуточной деревяной опоры на ж/б опоры № 3(1шт); Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор с 1-4(0,150км); Замена заземляющих спусков опора №1,4(2шт); Замена вводов до здания от опоры №2,3,4(6шт); Замена приборов учета; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Апр | Май | Cоб.сил | 239.4 | 0 | 239.4 | 153.1 | 66.2 | 20.1
| ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка | Замена промежуточной деревяной опоры на ж/б опору типа П10-2 №177-206 отпайка на КТП 607/160 опора №1-4, 7, 8, 10-12, 14 ,15, отпайка на КТП 613/160 опора № 65-72 - 49шт; Замена траверсы отпайка на КТП 607/160 опора №5, 13 - 2шт; Замена анкерной Ж/Б опоры с разъединителем типа КР на Ж/Б опору с разъединителем отпайка на КТП 607/160 опор №16 - 1шт; Замена, регулировка стрелы провеса провода А-70 на АС-70 отпайка на КТП 613/160 пролеты опор 13-18 (1,5км); Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 1290.4 | 0 | 1290.4 | 942.8 | 266.6 | 81
| ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП18/160 с. Холмогой | Замена анкерных деревянных опор на ж/б -5шт.Замена промежуточных деревянных опор на ж/б - 13шт.Замена голого провода на СИП-0,501 км. Замена вводов на СИП-15шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 645.1 | 0 | 645.1 | 471.9 | 132.8 | 40.4
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП18/160 с. Холмогой | Замена анкерных деревянных опор на ж/б -3шт.Замена промежуточных деревянных опор на ж/б - 16шт. Замена голого провода на СИП-0,478км. Замена вводов на СИП-15шт. | КР | Май | Июнь | Cоб.сил | 570.8 | 0 | 570.8 | 442.7 | 98.2 | 29.9
| ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск отпайка на КТП 669/100 с.Шарагай | Замена промежуточной деревяной опоры на ж/б опору типа П10-2 №148, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158,159,160,161,164,165,166,167, отпайка на КТП 665/100 опора №1,2,3,4 - 20шт; Замена траверсы опора №139,141,142,144 - 4шт; Замена разъединителя опора №5 отпайка на КТП 665/100 - 1шт; Выполнить устройство заземления опор на глубину 3м; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 556.8 | 0 | 556.8 | 448.2 | 83.3 | 25.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП 239/160 д. Наймодай ф-1. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,4,5, 19, 22, 26, 28, 30 8шт. Демонтаж промеж.дер.опор на ж/б приставках №2, 3, 6-16, 18-21, 23, 24, 25, 27, 29, 31 23шт. Демонтаж провода А-25 3,508км. Демонтаж вводов в дома 19шт. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 521.2 | 0 | 521.2 | 353.4 | 128.7 | 39.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 239/160 д. Наймодай ф-1. | Замена анкерных ж/б опор №1,4,5,22,17,30. 6шт. Монтаж промежуточных ж/б опор №2,3, 6-16, 18-22. 18шт. Монтаж провода СИП2 3х70+1х54,6 0,98км. Монтаж вводов в дома 19шт. | КР | Июль | Авг | Cоб.сил | 519 | 0 | 519 | 353.4 | 127 | 38.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-552/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 3,13 2шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,5,4,6,7,8,9,10,11,12. 10шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 334.6 | 0 | 334.6 | 218.5 | 89 | 27.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-552/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № КТП-1-3-9-13 0,417 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 404.5 | 0 | 404.5 | 337.5 | 51.4 | 15.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-555/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена деревянных анкерных опор А-31 № 8,11,14 3шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2,9,10,12,13 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 265.1 | 0 | 265.1 | 179.9 | 65.3 | 19.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП №-555/100 ф.№2 с. Н.Иреть | Замена голого провода на провод СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № КТП-1-3-9-13 0,541 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 423.9 | 0 | 423.9 | 375.9 | 36.8 | 11.2
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена деревянных анкерных опор А31 №1,2,5, 10, 11, 18,27,31. 8шт. Замена промежуточных опор П31 №3,4,6,7,8,9,12-17,19-26, 28, 29,30,32,33. 25шт. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 885 | 0 | 885 | 640.4 | 187.6 | 57
| ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №249/100 с. Касьяновка | Замена голого провода на провод СИП-2 3Х70+1Х70 0,340 км. с заменой повторных спусков и вводов. | КР | Май | Май | Cоб.сил | 609.5 | 0 | 609.5 | 536.6 | 55.9 | 17
| ВЛ-10 кВ Заря - Новочеремхово | Замена промежуточных опор типа П10-1 на опоры на поверхностном фундаменте, 2шт, № 19, 23 | КР | Янв | Апр | Подряд | 240.3 | 172 | 68.3 | 68.3 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | Замена ж/б промежуточных опор № 97, 98А. типа П10-1 на ж/б опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). | КР | Янв | Апр | Подряд | 268 | 199.7 | 68.3 | 68.3 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | Замена ж/б промежуточных опор, отпайка от опоры №98: опора №7,8 типа П10-1 на ж/б опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). - 2шт | КР | Янв | Апр | Подряд | 268 | 199.7 | 68.3 | 68.3 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | Замена ж/б промежуточных опор, отпайка от опоры №91: опора №6,7,19,20,22,23 типа П10-1 на ж/б опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность). - 6шт | КР | Янв | Апр | Подряд | 700.5 | 507 | 193.5 | 193.5 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | Замена анкерной опоры, отпайка от опоры №91: опора №13 на ж/б опору типа УП10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). | КР | Янв | Апр | Подряд | 124.9 | 77.4 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | Замена анкерной опоры, отпайка от опоры №91, далее отпайка от опоры №21: опора №1 на ж/б опору типа УП10-1 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). | КР | Янв | Апр | Подряд | 124.9 | 77.4 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ: "Моисеевка-Хор-Тагна"; СНТ "Саяны-3", СНТ "Саяны-4"; ПС "Пионерская-Тальяны"; "ПРП-АПФ" | Расчистка трассы от ДКР мотокосами 24,43га. Валка угрожающих деревьев 963шт. | КР | Янв | Дек | Подряд | 3521 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электротехническое оборудование | Ремонт электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | КР | Янв | Дек | Подряд | 832 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ "Балаганск-Заславск" | Замена опор типа ПБ-35 №153 без разбора конструкций. Установка опор 35кВ типа ПБ 35-3.1 на поверхностный фундамент №153. | КР | Февр | Апр | Подряд | 805.9 | 360 | 445.9 | 445.9 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ "Балаганск-Тарнополь" | Замена опор типа ПБ-35 №111,125 без разбора конструкций; Установка опор 35кВ типа ПБ 35-3.1 на поверхностный фундамент №111. | КР | Февр | Апр | Подряд | 785.9 | 340 | 445.9 | 445.9 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Замена промежуточных опор типа П-10-1 №147, 148, 149, 155, 158, 159, 177-180, 186, 212, 228, 258, 281-283, 285 отп. на с. Исаковка на опоры на поверхностном фундаменте (болотистая местность) - 18шт. | КР | Янв | Апр | Подряд | 1783.3 | 1235 | 548.3 | 548.3 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ Иркутская-УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Чистка просеки 1,5га | КР | Янв | Февр | Cоб.сил | 97.1 | 0 | 97.1 | 0 | 74.5 | 22.6
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки 1,2га | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 78 | 0 | 78 | 0 | 59.8 | 18.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Электролизная установка | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 562.5 | 0 | 562.5 | 208.7 | 271.3 | 82.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1В-10-500 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 810.4 | 0 | 810.4 | 228.3 | 446.4 | 135.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-11А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 132.3 | 0 | 132.3 | 22 | 84.6 | 25.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШСВ-4 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 131.9 | 0 | 131.9 | 22 | 84.3 | 25.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 МВР-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 131.9 | 0 | 131.9 | 22 | 84.3 | 25.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/4 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 132.3 | 0 | 132.3 | 22 | 84.6 | 25.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 Бл-8 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 132.3 | 0 | 132.3 | 22 | 84.6 | 25.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-35 2ВС | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 30.9 | 0 | 30.9 | 3.8 | 20.8 | 6.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-35 3Т | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 30.9 | 0 | 30.9 | 3.8 | 20.8 | 6.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 1В6 Замена вводов | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 3096.4 | 0 | 3096.4 | 3000 | 73.9 | 22.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ШР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 334.9 | 0 | 334.9 | 137.6 | 151.3 | 46
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ШР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 334.9 | 0 | 334.9 | 137.6 | 151.3 | 46
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ШР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 334.9 | 0 | 334.9 | 137.6 | 151.3 | 46
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №565 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 10шт. | СР | Март | Март | Cоб.сил | 334.9 | 0 | 334.9 | 137.6 | 151.3 | 46
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 АТ-1 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 109.8 | 0 | 109.8 | 59.7 | 38.4 | 11.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 Т-2 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 65.6 | 0 | 65.6 | 15.7 | 38.3 | 11.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-204 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 50.3 | 0 | 50.3 | 15.7 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ШСВ-1 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 109.8 | 0 | 109.8 | 59.7 | 38.4 | 11.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ Восточная №1 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 52.6 | 0 | 52.6 | 15.7 | 28.3 | 8.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-209 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 50.3 | 0 | 50.3 | 15.7 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-220 ТН 1СШ с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 109.8 | 0 | 109.8 | 59.7 | 38.4 | 11.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-213 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 65.6 | 0 | 65.6 | 15.7 | 38.3 | 11.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 Т-3 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 52.6 | 0 | 52.6 | 15.7 | 28.3 | 8.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 ВЛ-215 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 50.3 | 0 | 50.3 | 15.7 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 АТ-8 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 5шт. | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 109.8 | 0 | 109.8 | 59.7 | 38.4 | 11.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ-220 МСВ1/3 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 65.6 | 0 | 65.6 | 15.7 | 38.3 | 11.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-220 Т-3 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 52.6 | 0 | 52.6 | 15.7 | 28.3 | 8.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-9А | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 30.6 | 0 | 30.6 | 2.6 | 21.5 | 6.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-9Б | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 32.9 | 0 | 32.9 | 2.6 | 23.2 | 7.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СР-110 ВЛ ТЭЦ-9 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 32.9 | 0 | 32.9 | 2.6 | 23.2 | 7.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СР-110 ВЛ Бл-3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 32.9 | 0 | 32.9 | 2.6 | 23.2 | 7.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-1А | СР | Май | Май | Cоб.сил | 22.8 | 0 | 22.8 | 6 | 12.9 | 3.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-35 ШП-2А | СР | Май | Май | Cоб.сил | 22.8 | 0 | 22.8 | 6 | 12.9 | 3.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-35 1В-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.6 | 0 | 27.6 | 6 | 16.6 | 5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-35 2В-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.6 | 0 | 27.6 | 6 | 16.6 | 5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р/ль ТН ВЛ-565 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 22.8 | 0 | 22.8 | 6 | 12.9 | 3.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р/ль ТН ВЛ-581 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 22.8 | 0 | 22.8 | 6 | 12.9 | 3.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Ц/насос №3 НОВС | СР | Февр | Февр | Cоб.сил | 200.6 | 0 | 200.6 | 9.4 | 146.6 | 44.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 247.6 | 0 | 247.6 | 82.8 | 126.4 | 38.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 247.6 | 0 | 247.6 | 82.8 | 126.4 | 38.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 247.6 | 0 | 247.6 | 82.8 | 126.4 | 38.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 247.6 | 0 | 247.6 | 82.8 | 126.4 | 38.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | СР | Янв | Дек | Cоб.сил | 247.6 | 0 | 247.6 | 82.8 | 126.4 | 38.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-2 | КР | Февр | Март | Подряд | 2429.9 | 2283 | 146.9 | 146.9 | 0 | 0
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ВЛ №565 Замена ОПН | СР | Март | Март | Cоб.сил | 2125.3 | 0 | 2125.3 | 2028.9 | 73.9 | 22.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 102.4 | 0 | 102.4 | 6 | 73.9 | 22.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 102.4 | 0 | 102.4 | 6 | 73.9 | 22.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 102.4 | 0 | 102.4 | 6 | 73.9 | 22.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-7 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 102.4 | 0 | 102.4 | 6 | 73.9 | 22.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.А | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.В | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-8 ф.С | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.А | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.В | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-9 ф.С | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.А | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.В | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-10 ф.С | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 38.1 | 0 | 38.1 | 6 | 24.6 | 7.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 102.4 | 0 | 102.4 | 6 | 73.9 | 22.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 67.4 | 0 | 67.4 | 6 | 47.1 | 14.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Т-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 67.4 | 0 | 67.4 | 6 | 47.1 | 14.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1Т | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 118.9 | 0 | 118.9 | 6 | 86.6 | 26.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2Т | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 118.9 | 0 | 118.9 | 6 | 86.6 | 26.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 3Т | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 118.9 | 0 | 118.9 | 6 | 86.6 | 26.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.А | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.В | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р АТ-1 ф.С | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.В | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-110 ф.С | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.В | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МСР-1 ф.С | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 40.6 | 0 | 40.6 | 6 | 26.5 | 8.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 СК-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ЛСР АТ-5 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-7 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ТСН-10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№3 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№14 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№25 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№29 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Р-р 6 яч.№33 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 0.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 82.5 | 0 | 82.5 | 1.4 | 62.2 | 18.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2В-8-500 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 82.5 | 0 | 82.5 | 1.4 | 62.2 | 18.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-10 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 176.8 | 0 | 176.8 | 116.9 | 45.9 | 14
| ПС 500 кВ "Иркутская" | СК-14 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 62.1 | 0 | 62.1 | 2.2 | 45.9 | 14
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.9 | 8.9 | 2.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-9 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.9 | 8.9 | 2.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-13 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.9 | 8.9 | 2.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТСН-2К | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.9 | 8.9 | 2.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 2ВС | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.1 | 0 | 15.1 | 0.8 | 11 | 3.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-9А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.1 | 0 | 15.1 | 0.8 | 11 | 3.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-2/4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.1 | 0 | 15.1 | 0.8 | 11 | 3.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 6.5 | 2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 6.5 | 2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-10 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВР-10 СК-14 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.8 | 0 | 8.8 | 0.3 | 6.5 | 2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВП-10 СК-14 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-6 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-7 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-10 ТСН-10 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 5.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 3.7 | 1.1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№3 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№9 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№14 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№25 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№26 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№29 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№33 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 3.4 | 1
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ШР-8-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 134 | 0 | 134 | 92.3 | 32 | 9.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1ТР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 134 | 0 | 134 | 92.3 | 32 | 9.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ТР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 134 | 0 | 134 | 92.3 | 32 | 9.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №581 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 134 | 0 | 134 | 92.3 | 32 | 9.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ШР-9-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 134 | 0 | 134 | 92.3 | 32 | 9.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 2ШР-10-500 с заменой изоляторов опорных полимер. ОТПК 10-35 Г-1 УХЛ1 13шт. | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 134 | 0 | 134 | 92.3 | 32 | 9.7
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-15А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6 | 0 | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-110 1В-6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 0.7 | 8.1 | 2.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТР-110 2В-6 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 0.7 | 8.1 | 2.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ШР-110 ТН-АТ-11 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.8 | 0 | 6.8 | 0.7 | 4.7 | 1.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-15Б | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 6 | 0 | 6 | 0.7 | 4.1 | 1.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЗР-110 2Вс МСР-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.7 | 2.6 | 0.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | 1В-9-500 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 19.4 | 5.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 2В-8 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 10.3 | 0 | 10.3 | 0.7 | 7.4 | 2.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 2В-9 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 10.3 | 0 | 10.3 | 0.7 | 7.4 | 2.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №565 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 10.3 | 0 | 10.3 | 0.7 | 7.4 | 2.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №581 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 10.3 | 0 | 10.3 | 0.7 | 7.4 | 2.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-220 1СШ | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 0.6 | 4 | 1.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Замена ОПН на ТН-220 1СШ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 256 | 0 | 256 | 236.7 | 14.8 | 4.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-220 6СШ | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 0.6 | 4 | 1.2
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-110 АТ-11 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-110 3СШ ГПП-2 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-110 5СШ ГПП-2 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.9 | 0 | 2.9 | 0.2 | 2.1 | 0.6
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-1А | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.5
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 №1 АТ-8 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 №2 АТ-8 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 104.1 | 0 | 104.1 | 100.1 | 3.1 | 0.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 Прибрежная "А" | ТО3 | Май | Май | Cоб.сил | 17.6 | 0 | 17.6 | 3.1 | 11.1 | 3.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 Прибрежная "Б" | ТО3 | Май | Май | Cоб.сил | 17.6 | 0 | 17.6 | 3.1 | 11.1 | 3.4
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ЭВ-110 6Т | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.1 | 3.1 | 0.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | ВВ-10 ЛСР АТ-5 | ТО | Апр | Май | Cоб.сил | 3.8 | 0 | 3.8 | 0.1 | 2.8 | 0.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-1 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 161.4 | 0 | 161.4 | 82.8 | 60.3 | 18.3
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 302.5 | 0 | 302.5 | 45.5 | 197.1 | 59.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Сварочный пост | ТР | Авг | Сент | Cоб.сил | 62.4 | 0 | 62.4 | 41.9 | 15.7 | 4.8
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Эл. котельные | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 162.3 | 0 | 162.3 | 33.9 | 98.5 | 29.9
| ПС 500 кВ "Иркутская" | Кабельные каналы (замена плит перекрытия) - 15шт. | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 91.3 | 0 | 91.3 | 27 | 49.3 | 15
| ПС 35 кВ Аляты | МВ-10 яч.11 Хандагай | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 УП-12 "Б" | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 148.3 | 0 | 148.3 | 58.8 | 68.6 | 20.9
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 1Ц | СР | Май | Май | Cоб.сил | 38.7 | 0 | 38.7 | 20.7 | 13.8 | 4.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 4Ц | СР | Май | Май | Cоб.сил | 38.6 | 0 | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 5Ц | СР | Май | Май | Cоб.сил | 38.6 | 0 | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 6Ц | СР | Май | Май | Cоб.сил | 38.6 | 0 | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.4 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 20.2 | 0 | 20.2 | 7.8 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 ТСН-2 яч.5 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.6 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.7 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.8 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-6 яч.9 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Ангарская | СВ-6 ВМП-10 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 ввод Б | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ ЗГО | ШР-110 ТН-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.15 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.16 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.28 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.30 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.31 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.1 | 0 | 19.1 | 6.7 | 9.5 | 2.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ЛР-110 УП-15 Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 УП-15 А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-1-110 УП-15 Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 УП-15 А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШР-2-110 УП-15 Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Цемзавод | ШСВ-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.6 | 0 | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-1-110 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 9 | 19.5 | 5.9
| ПС 110 кВ Юбилейная | КЗ-2-110 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 9 | 19.5 | 5.9
| ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-1-110 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 9 | 19.5 | 5.9
| ПС 110 кВ Юбилейная | ОД-2-110 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 9 | 19.5 | 5.9
| ПС 35 кВ кВ №1 | СР-35 яч.№6 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Молодежная | ЛР-35 Белореченская B | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Молодежная | ЛР-35 Белореченская А | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Молодежная | СР-1-35 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Сельхозкомплекс | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 29.4 | 0 | 29.4 | 17.3 | 9.3 | 2.8
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-35 "Тарнополь Б" + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 51.8 | 0 | 51.8 | 35.8 | 12.3 | 3.7
| ПС 110 кВ Балаганск | МВ-35 Т-2 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 51.8 | 0 | 51.8 | 35.8 | 12.3 | 3.7
| ПС 110 кВ Балаганск | СВ-35 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 51.8 | 0 | 51.8 | 35.8 | 12.3 | 3.7
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ЛР-110 "Бахтай" с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 6шт | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 119.2 | 0 | 119.2 | 100.6 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | РП-2-110 с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 6шт | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 119.2 | 0 | 119.2 | 100.6 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | СР-2-110 с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 6шт | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 119.2 | 0 | 119.2 | 100.6 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ТР-110 Т-2 с заменой изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-02. 6шт | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 119.2 | 0 | 119.2 | 100.6 | 14.3 | 4.3
| ПС 35 кВ Веренка | СВ-10 яч.8 + запчасти | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 30.2 | 0 | 30.2 | 18.7 | 8.8 | 2.7
| ПС 35 кВ Веренка | МВ-10 яч.9 + запчасти | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 30.2 | 0 | 30.2 | 18.7 | 8.8 | 2.7
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Анучинск яч№5 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 45.6 | 0 | 45.6 | 32.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Бирит яч№12 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 45.6 | 0 | 45.6 | 32.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Зунгр яч№1 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 35.6 | 0 | 35.6 | 22.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Метляево яч№2 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 35.6 | 0 | 35.6 | 22.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | МВ-10 Тарнополь яч№13 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 35.6 | 0 | 35.6 | 22.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Троицк | МВ-10 Мойган + запчасти | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 47.9 | 0 | 47.9 | 35.8 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Троицк | МВ-35 Т-2 + запчасти | СР | Май | Май | Cоб.сил | 47.9 | 0 | 47.9 | 35.8 | 9.3 | 2.8
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-110 ТН-1-110 с зам. изоляторов ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1-02. 6шт | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 119.4 | 0 | 119.4 | 100.8 | 14.3 | 4.3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35 ШСВ зам.вентил, + запчасти | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 185.1 | 0 | 185.1 | 167.2 | 13.7 | 4.2
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-БУЛАЙ-Б зам.вентил | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 39.5 | 0 | 39.5 | 21.6 | 13.7 | 4.2
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ТЭЦ-12 А с зам.вентил | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 39.5 | 0 | 39.5 | 21.6 | 13.7 | 4.2
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-10 яч 7 | СР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-6 резерв яч.14 | СР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-6 Т-3 яч 18 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.4 | 0 | 25.4 | 7.8 | 13.5 | 4.1
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-1 с зам. привода | СР | Май | Май | Cоб.сил | 86.6 | 0 | 86.6 | 61.2 | 19.5 | 5.9
| ПС 110 кВ Карьерная | ОД-110 Т-2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 9 | 19.5 | 5.9
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-1 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 9 | 19.5 | 5.9
| ПС 110 кВ Карьерная | КЗ-110 Т-2 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 34.4 | 0 | 34.4 | 9 | 19.5 | 5.9
| ПС 110 кВ Свирск | ЛР-110 ЧЕРЕМХОВО-А | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ЗАО Восточный-Саян яч.44 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.2 | 0 | 18.2 | 6.7 | 8.8 | 2.7
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ЗАО Надежда яч.32 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.2 | 0 | 18.2 | 6.7 | 8.8 | 2.7
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 Сибдорстрой яч.21 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.2 | 0 | 18.2 | 6.7 | 8.8 | 2.7
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 ТМ Байкал яч.30 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 18.2 | 0 | 18.2 | 6.7 | 8.8 | 2.7
| ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№9 ввод-10 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№11 Муратово | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№3 ввод Т-1 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№6СВ-10 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Белобородово | МВ-10 Яч.№8 ФКРС | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 БУЛАЙ - А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 32.6 | 0 | 32.6 | 17.2 | 11.8 | 3.6
| ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 БУЛАЙ-Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 32.6 | 0 | 32.6 | 17.2 | 11.8 | 3.6
| ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 СВ | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 32.6 | 0 | 32.6 | 17.2 | 11.8 | 3.6
| ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 29.4 | 0 | 29.4 | 17.3 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Бельск | МВ- 35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 32.6 | 0 | 32.6 | 17.2 | 11.8 | 3.6
| ПС 35 кВ Бельск | ЛР-35 БУЛАЙ - А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | ЛР-35 БУЛАЙ - Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | СР-1-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | СР-2-35 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 БУЛАЙ - А | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 БУЛАЙ - Б | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 Т-1 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | ШР-35 Т-2 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Бельск яч.7 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Ключи яч.12 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Поморцево яч.5 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Т-1 яч.3 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 35 кВ Бельск | МВ-10 Т-2 яч.14 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 35 кВ Бельск | СВ-10 яч.8 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 Н-Гришевская | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 РРЗ | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 Т-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 Т-2 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Восточная | МВ-35 ЧНФ | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Восточная | СВ-35 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Голуметь | МВ-35 "Онот" | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.10 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.12 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.17 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.3 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.31 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.4 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 19.6 | 0 | 19.6 | 6.8 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Зерновое | КЗ-1-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 26.6 | 0 | 26.6 | 7.8 | 14.4 | 4.4
| ПС 35 кВ Зерновое | КЗ-2-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 26.6 | 0 | 26.6 | 7.8 | 14.4 | 4.4
| ПС 35 кВ Зерновое | ОД-1-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 26.6 | 0 | 26.6 | 7.8 | 14.4 | 4.4
| ПС 35 кВ Зерновое | ОД-2-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 26.6 | 0 | 26.6 | 7.8 | 14.4 | 4.4
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч. 19 Горсеть Больница | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Т-1 яч.21 | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.13 Горсеть | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.23 Горсеть пос. Каркас | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч.24 Горсеть пос.штольня | СР | Март | Март | Cоб.сил | 19.2 | 0 | 19.2 | 7.1 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ Онот | ЛР-35 Голуметь-А | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Онот | ЛР-35 Голуметь-Б | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Онот | СР-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Онот | ТР-35 Т-1 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Онот | ТР-35 Т-2 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Онот | ТР-35 ТСН-1 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Онот | ТР-35 ТСН-2 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 18.3 | 0 | 18.3 | 9.3 | 6.9 | 2.1
| ПС 35 кВ Первомайская | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Первомайская | МВ-35 Т-2 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Р.Аларь | МВ- 35 СВ | СР | Май | Май | Cоб.сил | 29.4 | 0 | 29.4 | 17.3 | 9.3 | 2.8
| ПС 35 кВ ЧНФ | МВ-35 ВОСТОЧНАЯ | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ ЧНФ | МВ-35 Т-1 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ ЧНФ | МВ-35 ТЭЦ-12 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 31.1 | 0 | 31.1 | 17.3 | 10.6 | 3.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | 2В | СР | Сент | Окт | Cоб.сил | 3623.8 | 0 | 3623.8 | 3123.6 | 383.6 | 116.6
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-10 | СР | Апр | Апр | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-4 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР I СШ-110 Т-3 | СР | Май | Май | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР I СШ-110 ШСВ | СР | Май | Май | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-110 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 148.3 | 0 | 148.3 | 58.8 | 68.6 | 20.9
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Т-2 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 38.6 | 0 | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТС-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-6 ТС-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 25.4 | 0 | 25.4 | 7.8 | 13.5 | 4.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 А УП-1 | СР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР Мирная | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 2сек. II СШ-110 Т-3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 28.5 | 0 | 28.5 | 9.9 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Б УП-3 | СР | Июль | Июль | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 А УП-4 | СР | Авг | Авг | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-9 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ГПП-5 | СР | Сент | Сент | Cоб.сил | 38.6 | 0 | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-1 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 38.6 | 0 | 38.6 | 20.7 | 13.7 | 4.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-4 | СР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ-3 | СР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 27.5 | 0 | 27.5 | 13.7 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Алтарик яч.6 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Ангарстрой яч.8 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Закулей яч.13 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Мельхитуй яч.11 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Т-1 яч.4 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Т-2 яч.15 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Бахтай | МВ-10 Хадахан яч.12 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Бахтай | СВ-10 яч.9 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | КЗ-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ОД-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.3 | 0 | 16.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-1-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.9 | 0 | 7.9 | 5.7 | 1.7 | 0.5
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТН-2-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.9 | 0 | 7.9 | 5.7 | 1.7 | 0.5
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВВ-10 ИРНПУ яч.1 | ТО | Февр | Февр | Cоб.сил | 9 | 0 | 9 | 5.3 | 2.8 | 0.9
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВВ-10 яч.6 | ТО | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ВВ-10 яч.18 | ТО | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-6 ТП-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | МВ-6 ТП-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.6 | 0 | 16.6 | 5.5 | 8.5 | 2.6
| ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТП-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 16.6 | 0 | 16.6 | 5.5 | 8.5 | 2.6
| ПС 35 кВ Аларь | Т-2 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 21.2 | 0 | 21.2 | 8.4 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Голуметь | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Иваническ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 35 кВ Аляты | МВ-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 35 кВ Аляты | ЛР-35 Голуметь | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | ЛР-35 Иваническ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | СР-1-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | СР-2-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | ШР ТН-35 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Голуметь | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Иваническ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | ШР-35 Т-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Аляты | Т-1 с зам.ТКП | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 35.4 | 0 | 35.4 | 22.6 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Аляты | Т-2 (с зам.ТКП) | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 34 | 0 | 34 | 22.9 | 8.5 | 2.6
| ПС 35 кВ Аляты | МВ-10 яч.4 Большеусовск | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Аляты | МВ-10 яч.12 Ключи | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Аляты | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Аляты | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 яч.4 Нильхай | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 Т-1 яч.12 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 Т-2 яч.5 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 яч.14 Тогот | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Апхульта | МВ-10 яч.2 Хуруй | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Апхульта | СВ-10 яч.9 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | КЗ-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ОД-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | Т-1 (с зам.ТКП) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 35.7 | 0 | 35.7 | 22.9 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Кутулик-35 | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Уткоферма | Т-1 с зам.ТКП | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 35.4 | 0 | 35.4 | 22.6 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Уткоферма | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 68.6 | 0 | 68.6 | 7.7 | 46.7 | 14.2
| ПС 110 кВ Иваническая | Приемный портал 35 Т-1 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 9шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 64.2 | 0 | 64.2 | 55.9 | 6.4 | 1.9
| ПС 110 кВ Иваническая | Приемный портал 35 Т-2 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 9шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 64.2 | 0 | 64.2 | 55.9 | 6.4 | 1.9
| ПС 110 кВ Иваническая | Шинный мост 10 Т-1 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 3шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 26.8 | 0 | 26.8 | 22.1 | 3.6 | 1.1
| ПС 110 кВ Иваническая | Шинный мост 10 Т-2 с зам. опорных изоляторов ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1 - 15шт. | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 101.6 | 0 | 101.6 | 89.2 | 9.5 | 2.9
| ПС 220 кВ УП-15 | СВ-220 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.9 | 0 | 17.9 | 7.2 | 8.2 | 2.5
| ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.4 | 0 | 13.4 | 6.9 | 5 | 1.5
| ПС 220 кВ УП-15 | ОД-220 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.4 | 0 | 13.4 | 6.9 | 5 | 1.5
| ПС 220 кВ УП-15 | АТ-1 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 216.6 | 0 | 216.6 | 138.4 | 60 | 18.2
| ПС 220 кВ УП-15 | АТ-2 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 216.6 | 0 | 216.6 | 138.4 | 60 | 18.2
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 220 кВ УП-15 | ОМВ-110 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.15 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.16 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 220 кВ УП-15 | СВ-10 яч.17 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.13 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 220 кВ УП-15 | ВВ-10 яч.14 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 АТ-1 яч.7 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.4 | 0 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 0.9
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 АТ-2 яч.2 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.4 | 0 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 0.9
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 ТСН-1 яч.5 ВМП-10-630 20К | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 220 кВ УП-15 | МВ-10 ТСН-2 яч.4 ВМП-10-630 20К | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ Ангарская | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-1 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 106.5 | 0 | 106.5 | 59.3 | 36.2 | 11
| ПС 110 кВ Ангарская | Т-2 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 106.5 | 0 | 106.5 | 59.3 | 36.2 | 11
| ПС 110 кВ Ангарская | МВ-35 2Ц | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Белореченская | В-1-110 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Белореченская | В-2-110 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Белореченская | СВ-110 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Вокзальная | ВВ-10 яч.18 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Еловка | ЭВ-110 Т-1 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Еловка | ЭВ-110 Т-2 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Еловка | СВ-110 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Еловка | ЗОН -110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ Еловка | ЗОН -110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ Еловка | Т-1 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 71.7 | 0 | 71.7 | 36 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ Еловка | Т-2 (зам двиг.обдува) | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 66.3 | 0 | 66.3 | 30.6 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ Еловка | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 110 кВ Еловка | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-110 ввод А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ ЗГО | Т-1 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 95 | 0 | 95 | 59.3 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ ЗГО | Т-2 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 86.5 | 0 | 86.5 | 50.8 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ ЗГО | ТН-110-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.9 | 0 | 7.9 | 5.7 | 1.7 | 0.5
| ПС 110 кВ ЗГО | ТН-110-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.9 | 0 | 7.9 | 5.7 | 1.7 | 0.5
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-35 Железнодорожник | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №11 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №13 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №8 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ЗГО яч. №9 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Т-2 яч. 1-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10.5 | 0 | 10.5 | 5.5 | 3.8 | 1.2
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ТЭЦ ЗГО яч. №10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 Усольмаш яч. №6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ ЗГО | МВ-6 ФСК яч. №9 а | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ ЗГО | СВ-6 яч. №14 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 10.5 | 0 | 10.5 | 5.5 | 3.8 | 1.2
| ПС 110 кВ Пионерская | ДГК ДГК-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 110 кВ Пионерская | ДГК ДГК-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 110 кВ Пионерская | ДГК ДГК-4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.18 | ТО | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Прибрежная | ВВ-6 яч.33 | ТО | Февр | Февр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Промышленная | ЭВ-110 Т-2 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.5 | 0 | 17.5 | 6.8 | 8.2 | 2.5
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.10 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.11 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.12 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.13 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.14 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.17 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.20 СВ-3-4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4 | 0 | 8.4 | 5.4 | 2.3 | 0.7
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.21 СВ-1-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.4 | 0 | 8.4 | 5.4 | 2.3 | 0.7
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.22 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.24 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.25 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.26 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.29 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.8 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Промышленная | МВ-6 яч.9 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | ВВ-6 яч. №1а База ИРНПУ | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 9 | 0 | 9 | 5.3 | 2.8 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ 6 яч. №30 Цемзавод | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №13 ГКС | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.4 | 0 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №37 Резерв | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №4 Цемзавод | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.4 | 0 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №18 ТНП | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.4 | 0 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | МВ-6 яч. №26 ГКС | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.4 | 0 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 0.9
| ПС 110 кВ Цемзавод | СВ-3-4 яч. №23 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-1-35 яч.1 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35 Т-1 яч.2 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35-1Ц яч.4 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №1 | СВ-35 яч.5 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35-2Ц яч.7 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-35 Т-2 яч.9 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-2-35 яч.10 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 34.5 | 0 | 34.5 | 8.4 | 20 | 6.1
| ПС 35 кВ кВ №1 | Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 34.5 | 0 | 34.5 | 8.4 | 20 | 6.1
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-1-35 яч.3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-2-35 яч.8 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 0.5
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ УП-2 яч.3 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 Т-1 яч.5 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ НПС 1-Б яч.7 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-3 яч.8 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-7 яч.9 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-21 яч.10 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | СВ-6 яч.13 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-1 яч.15 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-18 яч.16 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-13 яч.17 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ ТП-11 яч.18 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 Т-2 яч.20 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ВВ-6 кВ яч.22 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТСН-1 яч.4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТСН-2 яч.21 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-1-6 яч.6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС 35 кВ кВ №1 | ТН-2-6 яч.19 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.31 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.32 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 35 кВ кВ №2 | МВ-6 яч.33 | ТР | Февр | Февр | Cоб.сил | 8.9 | 0 | 8.9 | 5.6 | 2.5 | 0.8
| ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Молодежная | КЗ-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-1-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-2-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Молодежная | ОД-35 СП | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 Т-1 яч. 5 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 Т-2 яч.14 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.1 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | ВВ-10 яч.2 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.11 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.15 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.17 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.18 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.19 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.4 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.8 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Молодежная | МВ-10 яч.9 СВ-10 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Сельхозкомплекс | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 22.4 | 0 | 22.4 | 8.4 | 10.7 | 3.3
| ПС 35 кВ Сельхозкомплекс | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 34.5 | 0 | 34.5 | 8.4 | 20 | 6.1
| ПС 35 кВ Сосновка | КЗ-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Сосновка | КЗ-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Сосновка | ОД-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Сосновка | ОД-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 178.8 | 0 | 178.8 | 11.8 | 128.1 | 38.9
| ПС 110 кВ "Цемзавод" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 178.8 | 0 | 178.8 | 11.8 | 128.1 | 38.9
| ПС 110 кВ Балаганск | ЗОН Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ Балаганск | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 78.5 | 0 | 78.5 | 48 | 23.4 | 7.1
| ПС 110 кВ Заря | В-110 Т-1 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Заря | В-110 Т-2 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | В-110 Т-1 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | В-110 Т-2 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.2 | 0 | 17.2 | 6.8 | 8 | 2.4
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-1 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 95 | 0 | 95 | 59.3 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Т-2 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 95 | 0 | 95 | 59.3 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 Новоленино | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | МВ-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 35 кВ Бажир | Т-1 с зам.ТКП | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 35.4 | 0 | 35.4 | 22.6 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Бажир | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | СВ-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | КЗ-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | ОД-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Тарнополь-35 | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 35.4 | 0 | 35.4 | 22.6 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Троицк | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.2 | 0 | 21.2 | 8.4 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Троицк | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 35.4 | 0 | 35.4 | 22.6 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Троицк | ТСН-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Троицк | ТСН-2 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| РП 10 кВ Табук | ТН-1-10 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 216.6 | 0 | 216.6 | 138.4 | 60 | 18.2
| ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 (с зам.ТКП, с доливка масла) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 216.6 | 0 | 216.6 | 138.4 | 60 | 18.2
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-1 фаза "А" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 6.7 | 3.5 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-1фаза "В" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 6.7 | 3.5 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-1фаза "С" | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 6.7 | 3.5 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "А" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 6.7 | 3.5 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "В" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 6.7 | 3.5 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | ТН-220-2 фаза "С" | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.3 | 0 | 11.3 | 6.7 | 3.5 | 1.1
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ШСВ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-3 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 220 кВ Черемхово | ЗОН нейтрали Т-4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 220 кВ Черемхово | Т-3 (с зам.ТКП, с доливка масла, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 106.5 | 0 | 106.5 | 59.3 | 36.2 | 11
| ПС 220 кВ Черемхово | Т-4 (с доливка масла 100л) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 68.5 | 0 | 68.5 | 21.3 | 36.2 | 11
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35- Т-4 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ГРИШЕВО-А | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ЗЕРНОВОЕ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ- 35-ТЭЦ-12 Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-6 яч 4 РТС"А" | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ Карьерная | ЗОН Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.8 | 1.2 | 0.4
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-1 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 46.2 | 0 | 46.2 | 10.5 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ Карьерная | Т-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 41 | 0 | 41 | 10.5 | 23.4 | 7.1
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 №1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 №2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Карьерная | МВ-35 №4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-35 №1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-35 №2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ЛР-35 №4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | СР-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 №4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-1-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-2-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ-35 Т-1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ-35 Т-2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №1 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №2 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТТ ВЛ-35 №4 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-1-6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Карьерная | ТН-2-6 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-110 Т-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 110 кВ Огнеупоры | МВ-110 Т-2 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 110 кВ Свирск | МВ-6 "ВСА" яч.20 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.4 | 0 | 8.4 | 5.4 | 2.3 | 0.7
| ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Белобородово | КЗ-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ОД-1-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Белобородово | ОД-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Белобородово | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 35.4 | 0 | 35.4 | 22.6 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Белобородово | ТСН-1 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Белобородово | ТСН-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ В.Булай | ВВ-10 яч.14 Лохово | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Восточная | ЛР-35 Новогришевская | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ЛР-35 РРЗ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ЛР-35 ЧНФ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | СР-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 Новогришевская | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ОПН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ОПН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 РРЗ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 Т-2 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ТН-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ТН-2-35 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | ШР-35 ЧНФ | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 35 кВ Восточная | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 48.6 | 0 | 48.6 | 34.6 | 10.7 | 3.3
| ПС 35 кВ Голуметь | ЭВ-35 "Аларь" | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 10.7 | 0 | 10.7 | 6.7 | 3.1 | 0.9
| ПС 35 кВ Голуметь | Т-1 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 21.2 | 0 | 21.2 | 8.4 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Голуметь | Т-2 с зам.ТКП | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 35.4 | 0 | 35.4 | 22.6 | 9.8 | 3
| ПС 35 кВ Западная-3 | Т-1 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 48.6 | 0 | 48.6 | 34.6 | 10.7 | 3.3
| ПС 35 кВ Западная-3 | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 48.6 | 0 | 48.6 | 34.6 | 10.7 | 3.3
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.16 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.18 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.19 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.26 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.29 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.5 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Западная-3 | МВ-6 яч.7 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Зерновое | МВ- 35 СВ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 35 кВ Зерновое | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 19.5 | 0 | 19.5 | 8.4 | 8.5 | 2.6
| ПС 35 кВ Зерновое | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 19.5 | 0 | 19.5 | 8.4 | 8.5 | 2.6
| ПС 35 кВ Зерновое | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Зерновое | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 35 кВ Новогришевская | ВВ-6 яч.18 ООО «ХМК» | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Новогришевская | ВВ-6 Т-2 яч.22 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-А | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-35 Голуметь-Б | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7 | 0 | 8.7 | 5.3 | 2.6 | 0.8
| ПС 35 кВ Онот | Т-1 с зам.ТКП | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 33.6 | 0 | 33.6 | 22.6 | 8.4 | 2.6
| ПС 35 кВ Онот | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 19.4 | 0 | 19.4 | 8.4 | 8.4 | 2.6
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-10 Т-1 яч.5 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-10 Т-2 яч.13 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-10 Ургантуй яч.1 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-10 Онот-2 яч.7 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | СВ-10 яч.8 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | СР-10 яч.9 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-10 Онот-1 яч.10 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Онот | ВВ-10 Гора яч.16 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 35 кВ Первомайская | МВ-6 Черемховский яч.3 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Первомайская | СВ-6 яч.9 ВМП-10-П/600 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-1-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-2-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-1-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-2-35 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 15.5 | 0 | 15.5 | 5.9 | 7.4 | 2.2
| ПС 110/6кВ "Огнеупоры" | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 62.3 | 0 | 62.3 | 8.4 | 41.3 | 12.6
| ПС 110/6кВ "Огнеупоры" | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 62.3 | 0 | 62.3 | 8.4 | 41.3 | 12.6
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 69.3 | 0 | 69.3 | 8.4 | 46.7 | 14.2
| ПС 110/35/6 кВ "Свирск" | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 69.3 | 0 | 69.3 | 8.4 | 46.7 | 14.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-563 | ТО | Март | Апр | Cоб.сил | 5.6 | 0 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-563 | ТО | Март | Апр | Cоб.сил | 5.6 | 0 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-1-565 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 5.6 | 0 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | В-2-565 | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 5.6 | 0 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-563 | ТО | Март | Апр | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-565 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-563 | ТО | Март | Апр | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-563 | ТО | Март | Апр | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ1-565 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | РШ2-565 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-568 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-568 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-565 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-565 | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 16 | 0 | 16 | 1.9 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-566 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2С-566 | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 98.5 | 0 | 98.5 | 69.6 | 22.2 | 6.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 98.5 | 0 | 98.5 | 69.6 | 22.2 | 6.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 98.5 | 0 | 98.5 | 69.6 | 22.2 | 6.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 98.5 | 0 | 98.5 | 69.6 | 22.2 | 6.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2А-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2П-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2Б-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 98.5 | 0 | 98.5 | 69.6 | 22.2 | 6.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2В-Тулун (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 98.5 | 0 | 98.5 | 69.6 | 22.2 | 6.7
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2А-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2Б-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2В-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Р2П-Иркутск (замена дефектных изоляторов 6шт) | ТО | Окт | Нояб | Cоб.сил | 81.9 | 0 | 81.9 | 67.8 | 10.8 | 3.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | ВЧЗ-563 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | ТН-500 ВЛ-563 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | ВЧЗ-565 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | СРВ -565 | ТО1 | Март | Март | Cоб.сил | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.9 | 2.8 | 0.9
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 746.3 | 0 | 746.3 | 608.3 | 105.8 | 32.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 746.3 | 0 | 746.3 | 608.3 | 105.8 | 32.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2А | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 746.3 | 0 | 746.3 | 608.3 | 105.8 | 32.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | Полуцепь 2Б | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 746.3 | 0 | 746.3 | 608.3 | 105.8 | 32.2
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №1 | ТО2 | Окт | Нояб | Cоб.сил | 536.9 | 0 | 536.9 | 475.7 | 46.9 | 14.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №3 | ТО2 | Окт | Нояб | Cоб.сил | 169.2 | 0 | 169.2 | 108 | 46.9 | 14.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №4 | ТО2 | Окт | Нояб | Cоб.сил | 297.5 | 0 | 297.5 | 236.3 | 46.9 | 14.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | АБ №1 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 4.2 | 1.3
| УПК-Тыреть 500 кВ | АБ №2 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 6 | 0 | 6 | 0.5 | 4.2 | 1.3
| Силовые трансформаторы КТП | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (4шт.) + запчасти к трансформаторам 10кВ (4шт.) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 121.5 | 0 | 121.5 | 11.2 | 84.6 | 25.7
| Силовые трансформаторы КТП | Ремонт КТП 10/0,4кВ (2шт.) + запчасти к КТП 10/0,4кВ (2шт.) | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 62.7 | 0 | 62.7 | 7.5 | 42.3 | 12.9
| Силовые трансформаторы КТП | Ремонт силовых трансформаторов 10/0,4кВ (4шт.) + запчасти к трансформаторам 10кВ (4шт.) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 121.5 | 0 | 121.5 | 11.2 | 84.6 | 25.7
| Силовые трансформаторы КТП | Ремонт КТП 10/0,4кВ (2шт.)+Запчасти к КТП 10/0,4кВ (2шт.) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 62.7 | 0 | 62.7 | 7.5 | 42.3 | 12.9
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-6 ТО-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 10.4 | 0 | 10.4 | 5.4 | 3.8 | 1.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 ТО-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.4 | 0.7 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-6 ТО-1 | ТО | Март | Март | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТО-1 | ТР | Март | Март | Cоб.сил | 13.5 | 0 | 13.5 | 5.5 | 6.1 | 1.9
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-30 Б УП-10 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-30 Б УП-10 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 Б КП-3 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 Б КП-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 3 КП-3 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 3 КП-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 2 КП-3 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 2 КП-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 А КП-3 | ТО | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 А КП-3 | ТР | Апр | Апр | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-4/30 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 23.3 | 0 | 23.3 | 9.3 | 10.7 | 3.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р нейтрали ТБ-4 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-1Б ТБ-4 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-2Б ТБ-4 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 А ВН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР-30 А ВН-2 | ТР | Май | Май | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Т-2 (с зам.ТКП, зам двиг.обдува) | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 108 | 0 | 108 | 72.3 | 27.4 | 8.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТС-1/30 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 23.3 | 0 | 23.3 | 9.3 | 10.7 | 3.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-6 ТС-1 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-6 ТС-1 | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-6 ТС-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР-6 ТН ТС-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.2 | 0 | 8.2 | 5.3 | 2.2 | 0.7
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-6 ТС-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 6.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 0.8 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-1 | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-1 АИИСКУЭ | ТО | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ ВЛ Мирная | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.3 | 0 | 8.3 | 6.3 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КС Мирная (ф. С) | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 6.1 | 0 | 6.1 | 5.4 | 0.5 | 0.2
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ Мирная | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 2сек. II СШ-110 Мирная | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.4 | 0 | 13.4 | 6.5 | 5.3 | 1.6
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | СР-2 II СШ-110 | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 13.4 | 0 | 13.4 | 6.5 | 5.3 | 1.6
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Кабельная перемычка 110 кВ | ТР | Июль | Июль | Cоб.сил | 9.4 | 0 | 9.4 | 5.4 | 3.1 | 0.9
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Б УП-3 | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Б УП-3 АИИСКУЭ | ТО | Июль | Июль | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШСВ-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 17.7 | 0 | 17.7 | 7 | 8.2 | 2.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 1сек. II СШ-110 ШСВ | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.4 | 0 | 13.4 | 6.5 | 5.3 | 1.6
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | СР-1 II СШ-110 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 13.4 | 0 | 13.4 | 6.5 | 5.3 | 1.6
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-4 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 А УП-4 АИИСКУЭ | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 1 ТП-3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 1 ТП-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВВ-6 2 ТП-3 | ТО | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.1 | 0 | 7.1 | 5.3 | 1.4 | 0.4
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | РТ-6 2 ТП-3 | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-9/32 (с зам.двигателей и ТКП) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 61.7 | 0 | 61.7 | 47.7 | 10.7 | 3.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р нейтрали ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-1А ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-2А ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р ДК-3А ТБ-9 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 ГПП-5 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Р-30 ТН ГПП-5 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ПК-30 ТН ГПП-5 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 6.8 | 0 | 6.8 | 5.4 | 1.1 | 0.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТН-30 ГПП-5 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 7.4 | 0 | 7.4 | 5.4 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 Р УП-2 яч.6 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 Р УП-2 яч.6 | ТО | Сент | Сент | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР-30 Р УП-2 яч.6 | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 13.6 | 0 | 13.6 | 5.9 | 5.9 | 1.8
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-30 ГПП-1 – ТЭЦ-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.5 | 0 | 7.5 | 5.4 | 1.6 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ШСВ Б-Т | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 11.6 | 0 | 11.6 | 6.1 | 4.2 | 1.3
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 ШСВ-4 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-30 ШСВ-3 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-30 ШСВ-3 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.1 | 0 | 8.1 | 6.1 | 1.5 | 0.5
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-6 ШСВ-1 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-6 ШСВ-1 | ТО | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-6 ШСВ-1 | ТО | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-6 ШСВ-2 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 9.2 | 0 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 0.9
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ1-6 ШСВ-2 | ТО | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 0.1
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ2-6 ШСВ-2 | ТО | Дек | Дек | Cоб.сил | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.3 | 0.4 | 0.1
| ПС 35 кВ Троицк | Ремонт цепей освещения (с заменой кабеля), ремонт цепей обогрева МВ-35 (с заменой кабеля) | ТР | Авг | Авг | Cоб.сил | 188.7 | 0 | 188.7 | 28.6 | 122.8 | 37.3
| ПС 35 кВ Моисеевка | Ремонт цепей обогрева МВ-35 (с заменой кабеля) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 69.3 | 0 | 69.3 | 19.5 | 38.2 | 11.6
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШМ-110 Т-2 замена опорной изоляции ОТПК 4-110 Б-1 УХЛ1. 3шт | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 69 | 0 | 69 | 50.4 | 14.3 | 4.3
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | ШМ-35 Т-2 замена опорной изоляции ОТПК 6-35 Б-1 УХЛ1. 6шт | ТР | Июнь | Июнь | Cоб.сил | 114.4 | 0 | 114.4 | 95.8 | 14.3 | 4.3
| ПС 110кВ Вокзальная | Замена прожекторов освещения ОРУ - 4шт | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 39.9 | 0 | 39.9 | 36.5 | 2.6 | 0.8
| ПС 110кВ Новожилкино | Замена прожекторов освещения ОРУ- 2шт | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 22.8 | 0 | 22.8 | 20.7 | 1.6 | 0.5
| ПС 35кВ Буреть | Замена прожекторов освещения ОРУ - 2шт | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 22.8 | 0 | 22.8 | 20.7 | 1.6 | 0.5
| ПС 110кВ ПРП | Замена прожекторов освещения ОРУ- 4шт | ТР | Май | Авг | Cоб.сил | 39.9 | 0 | 39.9 | 36.5 | 2.6 | 0.8
| ПС 110 кВ Белореченская | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 46.2 | 0 | 46.2 | 32.4 | 10.6 | 3.2
| ПС 110 кВ Пионерская | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 46.2 | 0 | 46.2 | 32.4 | 10.6 | 3.2
| ПС 220 кВ Черемхово | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 46.2 | 0 | 46.2 | 32.4 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Западная-3 | Ремонт кабельных каналов замена плит, 20шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 46.2 | 0 | 46.2 | 32.4 | 10.6 | 3.2
| ПС 35 кВ Апхульта | Ремонт кабельных каналов замена плит, 15шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 35.9 | 0 | 35.9 | 25.6 | 7.9 | 2.4
| ПС 110\35\10 кВ "Алтарик" | Ремонт кабельных каналов замена плит, 5шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 15.3 | 0 | 15.3 | 11.9 | 2.6 | 0.8
| ПС 110 кВ Балаганск | Ремонт кабельных каналов замена плит, 10шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 25.6 | 0 | 25.6 | 18.7 | 5.3 | 1.6
| ПС 110 кВ Новонукутск-110 | Ремонт кабельных каналов замена плит, 10шт | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 25.6 | 0 | 25.6 | 18.7 | 5.3 | 1.6
| ПС 35 кВ Аларь | Ремонт цепей освещения (с заменой кабеля), ремонт цепей обогрева МВ-35 (с заменой кабеля) | ТР | Сент | Сент | Cоб.сил | 194.2 | 0 | 194.2 | 28.6 | 127 | 38.6
| ПС 35 кВ №4 | Т-2 тип ТД-16000/35 кВ, разгерметизация тр-ра, ремонт бака, радиаторов, вводов, замена ТСФ, задвижек, кранов, контр. кабеля, ремонт расширителей. | КР | Май | Июнь | Подряд | 1314.2 | 1015 | 299.2 | 299.2 | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Уткоферма" | Т-2 типа ТМН-6300/35 (ТМ-6300 ПС УТКОФЕРМА) | КР | Май | Окт | Подряд | 2169.2 | 1690 | 479.2 | 479.2 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | Т-3 тип ТДГ-60000/110 кВ, ремонт, радиаторов, вводов, замена ТСФ 2шт., ремонт ПБВ, задвижек, кранов, контр. кабеля, ремонт расширителей. | КР | Апр | Апр | Подряд | 2553.3 | 1979 | 574.3 | 574.3 | 0 | 0
| Компьютеры и оргтехника | Ремонт компьютеров и оргтехники | КР | Апр | Окт | Подряд | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборы учета электрической энергии | Ремонт приборов учета электрической энергии при выходе их из строя и не подлежащихгарантийному ремонту в связи с окончанием срокагарантии | СР | Янв | Дек | Подряд | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ "Верхний Булай -Аларь" | Ремонт ЛЭП 35кВ В.Булай- Аларь, замета дерев.опор на ж/б - 12шт., ремонт повторных заземлений - 12шт | КР | Окт | Нояб | Подряд | 3837 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 | Ремонт анкерных опор ВЛ 500 кВ - 2шт. | КР | Май | Окт | Подряд | 2344 | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 35 кВ Моисеевка | Т-1 тип ТМ-3200/35 кВ, ремонт бака, радиаторов, вводов, замена ТСФ, ремонт ПБВ, задвижек, кранов, ремонт расширителей | КР | Авг | Сент | Подряд | 822 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого электротехническое оборудование |  |  |  |  | 126618.8 | 32597.2 | 94021.6 | 55997.2 | 29159.5 | 8864.9
2. | Оборудование ССДТУ | Типовой ремонт:
| ЦЭС | Ремонт оборудования связи, ТМ и сигнализации, ОПС и видеонаблюдения. | КР | Март | Дек | Подряд | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦЭС | Ремонт оборудования охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | КР | Март | Дек | Подряд | 1549 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого оборудование ССДТУ |  |  |  |  | 2549 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Здания и сооружения | Типовой ремонт:
| ПС 110 "Алтарик" | Ремонт маслоприемной чаши Т-1, фундаментов оборудования, ограждения, установка АКЛ | КР | Июнь | Июль | Подряд | 1739 | 1739 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание склада материального и гаражных боксов УПК "Тыреть" | Замена гаражных ворот 1шт (3,0 х 3,1 м) | КР | Апр | Май | Подряд | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание Новожилкинского участка с гаражом. | Расширение проема въездных гаражных ворот (2950 х 4100 мм), (с укреплением и наращиванием существующих ворот) | КР | Май | Июль | Подряд | 299.2 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ворота гаражей, ворота внешних ограждений баз и участков филиала. | Ремонт ворот и средств инженерно - технической укрепленности объектов филиала с устранением выявленных дефектов | КР | Янв | Дек | Подряд | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 5510 | 0 | 5510 | 2400 | 2385 | 725
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 7894.2 | 2384.2 | 5510 | 2400 | 2385 | 725
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 308.1 | 0 | 308.1 | 193.9 | 87.6 | 26.6
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Янв | Март | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 308.1 | 0 | 308.1 | 193.9 | 87.6 | 26.6
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 308.1 | 0 | 308.1 | 193.9 | 87.6 | 26.6
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Июль | Сент | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 308.1 | 0 | 308.1 | 193.9 | 87.6 | 26.6
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 316.7 | 0 | 316.7 | 196.7 | 92 | 28
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники (24 ед) | КР | Янв | Март | Подряд | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники (24 ед) | КР | Апр | Июнь | Подряд | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники (24 ед) | КР | Июль | Сент | Подряд | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники (24 ед) | КР | Окт | Дек | Подряд | 875 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 12333.2 | 3500 | 8833.2 | 5496.4 | 2558.4 | 778.4
|  | Итого по ЦЭС |  |  |  |  | 149395.2 | 41030.4 | 108364.8 | 63893.6 | 34102.9 | 10368.3