## ЮЭС отчёт за 4кв 23г
| Наименование филиала: | Южные электрические сети | Факт выполнения ремонтных работ за 4 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд; соб. сил) | Материа лы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ 500 кВ №582 | Вырубка кустарника -2га. | КР | Дек | Дек | Соб. cил | 43.8018 | 2
| ВЛ 220 кВ №209, №210 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Нояб | Нояб | Соб. cил | 21.9009 | 1
| ВЛ 220 кВ ШБЦ269, ЩБЦ270 | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 4 га. | КР | Окт | Нояб | Соб. cил | 87.6036 | 4
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов А,Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Окт | Окт | Соб. cил | 21.9009 | 1
| ВЛ 110 кВ ИГЭС - Шелехов В,Г | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Окт | Окт | Соб. cил | 21.9009 | 1
| ВЛ 35 кВ Летняя- Пансионат А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. cил | 21.9009 | 1
| ВЛ 35 Туристская - Листвянка А, Б | Ремонт ВЛ с заменой дефектных изоляторов по ц.А оп. А21; А22 ПС-120 =5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. cил | 4.0969 | 49.25
| ВЛ 35 кВ Южная- Солнечная с отпайкой на ПС Лисиха | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га | КР | Дек | Дек | Соб. cил | 21.9009 | 1
| ВЛ 35 кВ Изумрудная-М.Падь ц. А, Б | Вырубка кустарника на трассе ВЛ хозспособом 1га. | КР | Дек | Дек | Соб. cил | 21.9009 | 1
| ВЛ -110КВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка. | Вырубка кустарника на трассе ВЛ - 1 га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. cил | 21.9009 | 1
| ИГЭС-Кировская (оп.№ 20,21,22,23,23а,24,27,30я); Южная-Кировская (оп.№1) ИГЭС-Шелехово I,II оп. №54 ИГЭС-Шелехово III.IV оп №4 | Капремонт приопорных площадок ВЛ 110 кВ. | КР | Окт | Дек | ООО "ТСК ПЛЮС" | 404 | 0
| ПС 110 кВ Кировская-ПС 35 кВ Военный городок | Капремонт: Покраска опоры ВЛ 35кВ в г. Иркутске | КР | Окт | Дек | ООО "ТСК ПЛЮС" | 240 | 0
|  | Капремонт ВЛ с расчисткой трассы от ДКР на ВЛ 35-220 кВ | КР | Окт | Дек | "Рог изобилия" | 972 | 0
|  | Капремонт ВЛ с расчисткой трассы от ДКР на ВЛ 35-220 кВ с утилизацией порубочных остатков | КР | Окт | Дек | ООО "СК ВЕДАТИ" | 5643 | 0
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 91.043 | 68.9818
| ВЛ6/10кВ | Устранение дефектов: Ремонт с заменой РЛНД-10/400 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 11.3804 | 172.4546
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Техобслуживание ВЛ 1920км (периодические осмотры, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 250.3683 | 22.068
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 268.0711 | 301.7955
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 6.9547 | 175.4725
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛРЭС | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 1561.4764 | 916.174
| ТП-1315; ТП-8; ТП-1076; ТП-1621; КТП-2121; КТП-2502; КТП-2510; ТП-786; ТП-26; ТП-493; ТП-1041; ТП-1032; КТП-93; КТПН-3236; КТПН-3207; КТПН-3302; КТПН-2520; КТПН-3036; КТПН-2990. | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 297.2555 | 95.1535
| В/У 0,4 | Техобслуживание В/У 0,4 кВ | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 100.8049 | 1.355
| Трасформаторные подстанции 6/10/0,4 ЛРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН, ИПУ). | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 37.9346 | 28.5474
| ВЛ 0,4 кВ | Ремонт с заменой ПУ, устранение дефектов АИИСКУЭ | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 252.8973 | 329.7272
| ВЛ-0,4кВ от ТП 1802 гр.ул.Чапаева | Монтаж опор СВ-105.5 2 шт., провод СИП 4х16 0,08км, СИП 2х16 0,08км | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 42.9925 | 43.7124
| ВЛ-0,4кВ от ТП 334 гр.ул.Трилиссера | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 4х16 0,04км, СИП 2х16 0,03км | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 42.9925 | 70.8442
| ВЛ 0,4кВ от ТП-359 гр. ул.Депутатская | Монтаж опор СВ-105.5 1 шт., провод СИП 4х16 0,03км, СИП 2х16 0,025км | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 14.1622 | 52.7564
| Правобережный РЭС: КЛ 0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 2075.9453 | 1703.7791
| Участок ТП ПРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 417.2805 | 160.6243
| В/У 0,4 кВ жилых домов ПРЭС | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 139.0935 | 34.9511
| ТП ПРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 75.8692 | 136.6013
| ТП 6(10)/0,4 кВ РЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 41.5595 | 34.0718
| КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы ЛенРЭС | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 1708.5741 | 1127.6358
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Техобслуживание РУ-6(10)-0,4 кВ, Т-1,Т-2 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 276.1638 | 160.1128
| В/У 0,4 кВ жилых домов | Техобслуживание ВУ-0,4 кВ по результатам осмотров. | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 149.7152 | 52.5561
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Устранение дефектов (замена автоматов, рубильников, ошиновки, ВН, изоляторов, ОПН). | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 129.4834 | 262.7805
| ТП 6(10)/0,4 кВ ЛенРЭС | Ремонт ТП, РП по результатам диагностики | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 298.9246 | 198.6132
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена, выправка единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 153.9133 | 137.6237
| ВЛ-6(10) кВ | Устранение дефектов (Ремонт с заменой РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 48.5563 | 117.0484
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Техобслуживание ВЛ 680 км (обновление диспетчерских наименеований, измерения, замеры на загнивание опор, проверка габаритов) | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 397.5545 | 36.3004
| ВЛ 0,4 кВ (по результатам осмотров ) | Ремонт с заменой ответвлений к жилым домам | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 103.1821 | 132.5609
| ВЛ 0,4 кВ | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 81.9387 | 135.6681
| ВЛ 0,4-6(10) кВ | Вырубка кустарника на трассе ВЛ 4 га. | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 73.3402 | 5.9934
| ВЛ-6кВ ТП-152 - ТП-1584 оп №7-9 | Ремонт ВЛ с заменой провода А-50 на СИП3х95 | КР | Окт | Дек | "Трансэнергосервис" | 697 | 902
| ВЛ-0,4 кВ от ТП по г. Шелехову и Шелеховскому району. | Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ по результатам осмотров | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 28.8303 | 219.5416
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-70/120 40шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 194.8321 | 157.3904
| КЛ-6/10 кВ | Монтаж соединительных муфт 3СТП-10-150/240 20шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 72.1384 | 78.5001
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-70/120 30шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 22.2499 | 73.6717
| КЛ-6/10 кВ | Установка концевых муфт 3КНТПН-10-150/240 20 шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 15.5734 | 49.1249
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-70/120 20шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 143.5445 | 49.1249
| КЛ-0,4 кВ | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 197.361 | 24.5313
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-70/120 20шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 10.7228 | 49.1249
| КЛ-0,4 кВ | Установка концевых муфт 4КНТПН-1-150/240 10шт. | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 11.1275 | 24.5313
| КЛ-0,4 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ (500м2). | КР | Окт | Окт | ИП Ивлева С.П. | 242 | 0
| КЛ-0,4-10 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ (300м2). | КР | Окт | Окт | "Процессстрой" | 324 | 0
| ВЛ 0,4-6-10-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 263.6454 | 332.7533
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена разрядников: ОПН-6 - 7шт, ОПН-10 - 73шт | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 120.2021 | 141.7052
| ВЛ 6-10 кВ по результатам осмотров | Устранение дефектов: замена РЛНД - 10шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 35.9064 | 71.3043
| КЛ-6-10 кВ по результатам диагностики | Ремонт КЛ-6(10) кВ (ААБЛ-3*240 (200 м), ААБл-3х150 (200м), кабеля ААБл-3х120 (200м). | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 149.7906 | 351.4282
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена предохранителей: ПН-2 - 400А - 30 шт, ПН-2 - 250 А - 60 шт, ПТ-1.2-10-31,5 - 10 шт | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 9.4836 | 17.8261
| ТП/КТП 35/10/6 кв | Доливка масла 4,8 т | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 5.8116 | 436.657
| ТП/КТП ШРЭС (по результатам осмотров январь-июнь) | Замена рубильников - РПС-250 - 30 шт, РПС-400 - 30 шт, РЕ-1000 - 10 шт | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 88.4635 | 154.477
| ВЛ-0,4 кВ Большой Луг | Капремонт с заменой опор ЛЭП 0,4 кВ Большой Луг (163 шт.) | КР | Окт | Дек | ООО ФСК "Лидер" | 10472 | 0
| ВЛ-0,4 кВ ШРЭС | Ремонт с заменой опор на ж/б СВ 10.5-5 р.п. Большой Луг ул. Спортивная КТП-137 гр.3 ул. Механизаторов (16 шт.) р.п. Большой Луг ул. Спортивная от КТП-103 гр №1 ул.Рябиновая, ул.Слюдянская (38 шт.). | КР | Окт | Дек | Байкал-Инжиниринг | 2185 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ. | КР | Окт | Окт | ИП Ивлева С.П. | 324 | 0
| КЛ-0,4-35 кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ. | КР | Окт | Нояб | "Процессстрой" | 831 | 0
| КЛ 6-10кВ | Ремонт по результатам диагностики КЛ. | КР | Окт | Дек | ООО "МТП Агат" | 4940 | 0
| ВЛ 6/10/0,4 кВ | Выполнение работ по выправке опор на ВЛ 6/10/0,4 кВ по г. Иркутску (60 шт) | КР | Окт | Дек | ООО "Протон" | 2617 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт КЛ 6-10кВ по Левобережному и Ленинскому району г.Иркутска | КР | Окт | Дек | ООО «БЭС» | 1288 | 0
| Бытовая | ЛР-220 № 204 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 4.5522 | 28.334
| Ерши | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Ерши | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Ерши | ТСН-3 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Ерши | ТДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Ерши | ТДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Ерши | ТДГР-3-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Ерши | ДГР-1-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Ерши | ДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Ерши | ДГР-3-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| КПД | В-6 яч № 5 Т-1 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| КПД | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Левобережная | ЛР-35 Жилкино Б | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 3.0348 | 23.8057
| Мельниково | В-6 яч.№ 53 РТП-101 А | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 54 РТП-100 А | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 6 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 8 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 10 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 14 МЖК "Б" | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 18 ДГР-2 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 20 Завод "Б" | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 20а | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-6 яч.№ 22 РП-27 "Б" | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Мельниково | В-10 яч.№ 27 ТП-4355 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Ново-Ленино | В-6 яч № 7ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| Ново-Ленино | В-6 яч № 9 ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| Марково | В-10 яч.№ 17 ТСН-1 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Марково | В-10 яч.№ 18 ТСН-2 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-15 | В-6 яч № 12 ТП-367 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-29 | В-6 яч № 10 ТП-1104 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-29 | В-6 яч № 11 ТП-1130"А" | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-29 | В-6 яч № 12 ТП-1130"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-29 | В-6 яч № 17 ТП-1334"А" | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-29 | В-6 яч № 22 Студенческая,ТП-1134"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-29 | СВ-6 яч № 2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-31 | В-6 яч № 1 ИГС | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-31 | В-6 яч №14 ТП-1579 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-31 | В-6 яч №15 ТП-353 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-31 | СВ-6 яч № 9 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.1749 | 27.1696
| РП-38 | В_6 яч № 13 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-38 | В-6 яч № 5 ТП-1414"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-38 | В-6 яч № 8 Студенческая | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-38 | В-6 яч №16 ТП-1414"А" | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-38 | В-6 яч №22 Студенческая | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-38 | СВ-6 яч № 12 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-54 | В-10 яч.№ 15 ТП-459 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-54 | В-10 яч.№ 16 Глазково | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-54 | В-10 яч.№ 6 рез | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-54 | В-10 яч.№ 8 рез | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-54 | В-10 яч.№ 9 ТП-1136 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-54 | СВ-10 яч.№ 1 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-81 | В-10 яч.№ 12 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Спутник | В-6 яч 5 ДГР-3-6 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Спутник | В-6 яч №14 РП-40"А" | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Спутник | В-6 яч №20 ТП-1621 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Спутник | В-6 яч №23 РП-40"Б" | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Спутник | В-6 яч44 ТП-2472 Б | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Спутник | В-6 яч45 РП-79 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Спутник | В-6 яч46 ТП-2539 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Студенческая | В-6 яч№18 ТП-1232 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.6301 | 25.2289
| Студенческая | В-6 яч№19 ТП-1235"Б" | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.6301 | 25.2289
| Студенческая | В-6 яч№22 ТП-610"Б" | СР | Окт | Дек | Соб. cил | 10.9757 | 67.277
| Студенческая | В-6 яч№28 ДГР-2-6 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.6301 | 25.2289
| Студенческая | В-6 яч№29 ТП-623 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.6301 | 25.2289
| Студенческая | В-6 яч№ 46 СВ-6-6 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Студенческая | В-6 яч№ 48 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Студенческая | В-6 яч№ 50 ДГР-6-6 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| Восточная | ТМ ДГР-1-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Восточная | ДГР-1-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Восточная | Р-10 ДГР-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Восточная | Р-10 РЗ-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Восточная | ТМ ДГР-2-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Восточная | ДГР-2-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Восточная | Р-10 ДГР-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Восточная | Р-10 РЗ-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Восточная | ТМ ДГР-3-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Восточная | ДГР-3-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Восточная | Р-10 ДГР-3 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Восточная | Р-10 РЗ-3 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Восточная | ТМ ДГР-4-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Восточная | ДГР-4-10 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Восточная | Р-10 ДГР-4 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Восточная | Р-10 РЗ-4 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.9842 | 13.4554
| Дачная | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 26.3013 | 106.8669
| Дачная | Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 26.3013 | 106.8669
| Жемчужная | Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 12.4425 | 79.4386
| Кировская | В-6 яч. 13 | СР | Окт | Дек | Соб. cил | 7.4858 | 67.277
| Молодёжная | В-10 яч.2 | СР | Окт | Дек | Соб. cил | 10.9757 | 67.277
| Октябрьская | ДГК-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Октябрьская | ДГК-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Октябрьская | ДГК-3 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Октябрьская | ТСН ДГК-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Октябрьская | ТСН ДГК-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Октябрьская | ТСН ДГК-3 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Октябрьская | ТСН-3 яч. 29 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Октябрьская | ТН-3-6 яч.56 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 1.9726 | 12.1616
| Партизанская | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Партизанская | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Правобережная | ДГК-1А | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Правобережная | ДГК-1Б | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Правобережная | ДГК-2А | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Правобережная | ДГК-2Б | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 54.3391
| Правобережная | Т-1 ДГК | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Правобережная | Т-2 ДГК | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Правобережная | ТСН-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| Правобережная | ТСН-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 8.0927 | 56.5386
| РП-17 | В-10 яч.15 | СР | Окт | Дек | Соб. cил | 7.5869 | 67.277
| РП-35 | В-6 яч.11 | СР | Окт | Дек | Соб. cил | 7.5869 | 67.277
| РП-35 | В-6 яч.14 | СР | Окт | Дек | Соб. cил | 7.5869 | 67.277
| РП-35 | В-6 яч.4 | СР | Окт | Дек | Соб. cил | 7.5869 | 67.277
| ИАЗ ГПП | СР-3-110 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 4.0464 | 21.6063
| ИАЗ ГПП | СР-4-110 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 4.0464 | 21.6063
| ТП-83 | В-6 яч. 3 Т-1 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| ТП-83 | В-6 яч. 4 КТП-85 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| ТП-83 | В-6 яч. 5 ТП-37 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| ТП-83 | В-6 яч. 7 СВ | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| ТП-38А | В-6 яч.1 КТП-46 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| ТП-38А | В-6 яч.7 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| ТП-37 | В-6 яч. 9 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| ТП-6 | В-6 яч. 6665 | ТО | Окт | Дек | Соб. cил | 0.71823 | 4.1401
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.1 ГПП 1646 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.2 ГРУ-Ф | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.10 КТП-103 Т-2 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| РП-3 (ИАЗ) | В-6 яч.11 С/Н №3 | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 2.4784 | 27.1696
| ПС 500-6 кв | Доливка масла 58 т | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 70.0525 | 5386.145
| ПС 500-6 кв | Регенерация масла - 30 т | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 51.9704 | 304.4533
| ТП и РП 6/10кВ | Ремонт трансформаторов 6-10 кВ 40 шт | КР | Окт | Дек | Соб. cил | 632.749 | 227.5253
| Луговая | Капитальный ремонт трансформатора Т-1 | КР | Окт | Дек | "ЕСЭ-инжиниринг" | 750 | 0
| Шелехово | Капитальный ремонт Т-4 ф.В | КР | Окт | Дек | "ЕСЭ-инжиниринг" | 2066 | 0
| КЛ 6-10кВ | Аварийный ремонт электрооборудования, трансформаторов 6-10 кВ на ЦРЗ ООО "БЭК-ремонт". | КР | Окт | Дек | БЭК-ремонт | 133 | 0
| Лисиха | Капитальный ремонт Т-1 | КР | Окт | Дек | ООО "МИР" | 1300 | 0
| ПС Октябрьская | Ремонт шкафа ЛУОН | КР | Окт | Дек | «Энергетические технологии» | 274 | 0
| Административные здания | Ремонт и техобслуживание административных зданий | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 185.6266 | 18.8936
| Производственные здания | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 238.3557 | 18.8936
| Здания и сооружения ПС | Ремонт и техобслуживание зданий и сооружений ПС. | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 232.0333 | 18.8936
| Здания ТП по РЭС | Ремонт и техобслуживание зданий ТП | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 278.4399 | 18.8936
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт производственных и санитарно-бытовых помещений | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 185.6266 | 21.594
| ШРЭС ТП-6(10)кВ | Ремонт: кровель ТП 7, 34, 52, 61; ремонт отмосток, смена дверных блоков ТП 99, 320; покраска КТП 17, 35, 81, 83, 90, 105, 118, 152, 171, 189; ремонт полов, каналов РУ-10 ТП 38 | КР | Окт | Дек | "Энергокомплекс" | 432 | 0
| ПС 220кВ "Байкальская" | Капремонт освещения гаража | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 400 | 0
| ШРЭС ТП-6(10)кВ | Капремонт зданий ТП, РП 6 (10) кВ (ремонт кровель, отмосток, покраска, смена дверных блоков). Ремонт по результатам обследования. | КР | Окт | Дек | ООО "СЭК" | 2011 | 0
| ПС 220кВ "Шелехово" | Капремонт помещений, кровли гаража. | КР | Окт | Дек | "Иркутскглавстрой" | 236 | 0
| ПС "Ново-Ленино" | Капремонт кровли ГЩУ | КР | Окт | Дек | ООО "Вектор" | 625 | 0
| ул. Безбокова 38 | Ремонт кабинета №11 в здании управления | КР | Окт | Дек | ИП Русецкий П.В. | 349 | 0
| ул. Баррикад,57 | Капремонт ТП-1203 | КР | Окт | Дек | Энергокомплекс | 140 | 0
| ПС Правобережная | Ремонт помещений в здании ОПУ | КР | Окт | Дек | ООО «Вектор» | 590 | 0
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16 | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Окт | Дек | ООО «Зеон-Сервис» | 129 | 0
|  | Итого оборудование СДТУ |  |  |  |  | 129 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мост зад) | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 518.5659 | 230.1439
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаваторной техники (ремонт гидросистемы, ДВС, мосты) | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 653.7395 | 225.8344
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники, ремонт автомобилей ОВБ (ремонт ДВС, КПП, мосты задний и передний, разд. короб, подвеска) | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 1293.6961 | 1019.4113
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автокранов и автовышек (ремонт установки) | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 255.6792 | 284.9006
| г. Шелехов, Култукский тракт, 16, СМиТ | Ремонт автомобилей по перевозке грузов, легкового транспорта, спец.техники | ТР | Окт | Дек | Соб. cил | 886.4148 | 279
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ёмкости автомобиля КАМАЗ 5320 ППУА | КР | Окт | Дек | ООО "Фалькон" | 180 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт вакуумного автомобиля КО 806 г/н Е859КО138 (переоборудование вакуумного узла с насосом) | КР | Окт | Дек | ПКП ДорКомЗапчасть | 230 | 0
| Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | «Ремонт автогидроподъёмника УРАЛ-4320 гос. номер У945АК138 (Ремонт стрелы)» | КР | Окт | Дек | ООО «СДМ» | 208 | 0
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 58072.8597 | 21896.2414

## ВЭС отчёт за 4кв 23г
| Наименование филиала: | Восточные электрические сети |  | Факт выполнения ремонтных работ за 4 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4кВ КТП № 2-512 Булуса | Замена одностоечной ж/б опоры 17 шт. Замена ж/б подкоса 4 шт. | ТР | Окт | Нояб | ВЭС | 114.718 | 76.8378
| ВЛ-10 кВ Верхоленск-Магдан | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ., 5шт. | ТР | Дек | Дек | ВЭС | 357.0638 | 319.0883
| ВЛ-35кВ Усть-Орда-Гаханы | Расчистка трассы ВЛ средней густоты вручную от ДКР 6 га. | ТР | Нояб | Дек | ВЭС | 177.7797 | 10.6544
| ВЛ-10-110 кВ | Мехрасчистка трассы ВЛ измельчителями (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400), 150 га. | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 2341.1982 | 1442.546
| ПС 110/10 кВ Никольск | Ремонт отделителя ОД-110 и короткозамыкателя КЗ-110, 2шт. Тек ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М 6шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 20.3244 | 2.6726
| ПС 110/35/10 кВ Оек | Тек. ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами ПРН-220М 10шт. Тек. ремонт разъединителей РНДЗ-35, РЛНД-35 с ручными приводами, 16шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 33.8595 | 5.586
| ПС 110/10 кВ Покровская | Тек. ремонт разъединителей РЛНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами, 6шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 20.995 | 3.3432
| ПС 110/10/6 кВ Электрокотельная | Тек. ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ., 2шт. Тек. ремонт отделителя ОД-35-110кВ., 2 шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 10.849 | 0.95175
| ПС 110 кВ «Пивовариха». | АКЗ м/к. | КР | Окт | Дек | Монтаж и Ремонт | 2472.249 | 0
| ПС 35/10 кВ Захал | Тек ремонт масляных выключателей ВТ-35-630-12,5 с пружинным приводом, 6шт, тек ремонт разъединителей РЛНДЗ-35 с ручными приводами 12шт. | ТР | Окт | Окт | ВЭС | 68.5256 | 41.6765
| ВЛ 0,4 кВ Оёкского, Прибайкальского РЭС. | Капремонт с заменой деревянных опор без замены провода., 272 шт | КР | Окт | Дек | Промэнерго сервис | 7145.0288 | 1374.9451
| ВЭС КЛ 10/35 кВ. | Аварийно-восстановительные работы по ремонту КЛ. | КР | Окт | Дек | ИП Ушаков И.Г. | 1111.1431 | 0
| Работы в части расчистки трассы ВЛ (рамочная закупка) | Выполнение ремонтных работ в части расчистки трассы ВЛ. 93 ГА | КР | Окт | Дек | Комплексное строительство | 3162.1834 | 0
| ВЛ 110 кВ Баяндаевского РЭС. | Расчистка трасс ВЛ от ДКР., 50ГА | КР | Окт | Дек | СтройЭнерго Ремонт | 2362.4182 | 0
| ВЛ-04кВ КТП-2-766 п. Hово-Hиколаевск | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ. 3шт. | КР | Окт | Дек | ВЭС | 89.2176 | 65.6757
| ВЛ-04кВ с. Логаново от КТП №644 | Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. 1,4км | КР | Окт | Дек | ВЭС | 317.8533 | 263.3021
| ВЛ-0,4кВ д.Тургеневка | Замена голого провода 4А-35 на провод СИП-4*50, 1,25км | КР | Окт | Дек | ВЭС | 219.8418 | 198.2151
| ВЛ-0,4кВ от КТП-1881 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35, 25 переходов | КР | Окт | Дек | ВЭС | 509.6929 | 491.1852
| ВЛ-0,4кВ от КТП-1963 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 20 переходов | КР | Окт | Дек | ВЭС | 453.7228 | 382.3107
| Пивоваpиха ВЛ-04 от КТП-931 1.45км | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 1 переход | КР | Окт | Дек | ВЭС | 7.3276 | 6.5572
| ВЛ-04кВ от КТП-528 на Пивовариху | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35, 0,1км | КР | Окт | Дек | ВЭС | 61.5721 | 61.215
| ВЛ 10кВ к КТП №1-3992 от ВЛ 10 кВ Пивовариха-Фермер, с. Пивовариха | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35, 0,1км | КР | Окт | Дек | ВЭС | 61.5721 | 61.2151
| ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд 1 | Замена РЛНД-10кВ с приводом на ВЛ-10кВ 1шт. | КР | Окт | Дек | ВЭС | 39.8215 | 36.1397
| ВЛ-10кВ Косая Степь-Куртун | Замена РЛНД-10кВ с приводом на ВЛ-10кВ 1шт. | КР | Окт | Дек | ВЭС | 24.0607 | 20.3789
| ВЛ-10 кВ Покровская-Плишкино (заходы на ПС Покровская) | Замена линейного разъеденителя РЛНД-10 без привода ВЛ. 10кВ вручную, 1шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 13.3545 | 10.4611
| ВЛ-10 кВ (КТП 10/0,4 кВ с ответвлением от ВЛ-10 кВ Пивовариха - Поселок | Замена линейного разъеденителя РЛНД-10 без привода ВЛ. 10кВ вручную, 1шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 13.3545 | 10.4611
| ВЛ-35кВ Черноруд-Сарма-Курма | Замена узла крепления на ВЛ-10 кВ, 177шт. | КР | Окт | Дек | ВЭС | 252.7049 | 141.2948
| ВЛ 0,4кВ от КТП-8-571 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ. 04кВ., 26шт Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ. 1км | КР | Окт | Дек | ВЭС | 385.1255 | 324.6307
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №2-512 с. Булуса | Замена деревянной одностоечной опоры на ВЛ. 04кВ., 10шт Ремонт провода А-50 ВЛ. 04кВ., 0,92км | КР | Окт | Дек | ВЭС | 335.7301 | 257.5573
| ВЛ-0,4кВ от КТП-9-657 д.Алагуй | Замена одностоечной ж/б опоры на ВЛ.- 04кВ., 23шт, Замена ж/б подкоса на ВЛ. 04кВ, 6шт. | КР | Окт | Дек | ВЭС | 525.0162 | 404.4717
| ВЛ-110кВ Баяндай-Качуг | Замена стеклянного изолятора в подвеске ВЛ. 110кВ., 216шт. | КР | Окт | Дек | ВЭС | 294.9536 | 130.2434
| КТП-818 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 34.481 | 29.088
| КТП-855 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 34.481 | 29.088
| КТП-926 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 34.481 | 29.088
| КТП-937 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 34.481 | 29.088
| КТП-1514 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 34.481 | 29.088
| КТП-1576 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 30.8297 | 25.4367
| КТП-1597 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 30.8297 | 25.4367
| КТП-1712 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 61.5298 | 56.1368
| КТП-1783 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 84.322 | 78.929
| КТП-1828 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 84.322 | 78.929
| КТП-1896 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 84.322 | 78.929
| КТП-1961 | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 84.322 | 78.929
| КТП-738 | Замена силового трансформатора до 630 кВА в КТРн-10/04 кВ (без стоимости трансформатора)., 1шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 286.3889 | 282
| КТП-940 с.Пивоваpиха | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 3шт, Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП., 1шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 18.2959 | 15.2142
| КТП 10/0,4 кВ №1-1860 в п.Новолисиха | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 2шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 18.9964 | 17.4556
| КТП 1-520 птичник | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 1шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 7.3276 | 6.5572
| КТП 10/0,4 кВ №1-1905 в п.Еловый | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 1шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 11.1561 | 10.3856
| КТП 10/0,4 кВ №1-1914 п. Плишкино | Замена автоматического выключателя 80-250А на КТП., 1шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 3.9489 | 3.1785
| КТП -951 п.Дзержинск | Замена автоматического выключателя от 300-400 А на КТП., 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 15.0837 | 13.5429
| ПС 35/10 Харат | Тек. ремонт масляных выключателей ВМД-35/600-10, ВТ-35-630-12,5, С-35М-630-10 с электромагнитными или пружинными приводами, 2шт, Тек. ремонт разъединителей РВЗ-10-400 и их аналогов, 16шт | ТР | Окт | Дек | ВЭС | 42.8867 | 12.0524
| Помещения в зданиях РЭС филиала ВЭС. | Выполнение работ по ремонту помещений в зданиях (внутренняя отделка помещений). | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 1140.2173 | 0
| Помещения в зданиях Управления и Базы филиала (рамочный договор) | Ремонт помещений (рамочный договор). | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 326.4468 | 0
| п. Усть-Орда. Помещения Усть-Ордынского СУ здание мотнерского пункта. | Замена дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрева. Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада. | КР | Окт | Дек | ООО "ТСК ПЛЮС" | 1518.72 | 0
| Олонский СУ Здание РЭП. | Замена дверей, ремонт штукатурки, покраска, замена обоев, ремонт полов, замена линолеума, ремонт потолков, ремонт эектроснабжения, освещения, обогрева. Ремонт отмостки, ремонт и окраска фасада. | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 4150.5569 | 0
| Здания монтеpского пункта в с. Хомутово, инв. № 6000100492 | Ремонт здания монтеpского пункта. (внутренняя отделка помещений) | КР | Окт | Дек | ООО "Эверест" | 1299.4934 | 0
| ВЭС | Ремонт компьютерной и оргтехники филиала. | ТР | Окт | Нояб | "АМБ-Сервис" | 234.1229 | 0
| ВЭС | Ремонт кондиционеров. | ТР | Окт | Нояб | ПрофКлимат-монтаж | 225.9488 | 0
| Оекский РЭС. | Ремонт систем пожарной и охранной сигнализации монтерского пункта. | ТР | Окт | Нояб | "ОП "Иркутскэнерго" | 12.36 | 0
| ПС 110/35/10кВ Знаменка | Ремонт оборудования телемеханики | ТР | Окт | Нояб | ВЭС | 269.6166 | 257.6526
| ПС 35/10кВ Тимошино | Ремонт оборудования телемеханики | ТР | Окт | Нояб | ВЭС | 105.5548 | 96.7314
| ТМ ВЛ 110кВ ТЭЦ-10-Урик с ПС 1103510кВ Уриквторой пусковой комплекс,вторая очередь ПС 1103510кВ | Ремонт оборудования телемеханики | ТР | Окт | Нояб | ВЭС | 5.7415 | 5.7415
| ПС 110/35/10кВ Оёк | Ремонт оборудования телемеханики | ТР | Окт | Нояб | ВЭС | 4.5792 | 4.5792
| ПС 110/35/10кВ Усть-Оpда | Ремонт источника бесперебойного питания HIDEN EXPERT UDC9203H-RT, акб= 96В (8 АКБ), ЗУ 8A, 3 kVA/2,7 kW (PF=0,9) +SNMP адаптер | ТР | Окт | Нояб | ВЭС | 53.9225 | 52.9824
| ПС 110 Покровская | Ремонт системы гарантированного электропитания систем связи. | ТР | Окт | Нояб | ООО ПРО | 400.95 | 0
| ПС 110 Урик | Ремонт системы гарантированного электропитания систем связи. | ТР | Окт | Нояб | ООО ПРО | 409.5 | 0
| Контроллеры (Управляющий модуль телемеханики: инв.номер 6000915300) | Выполнить работы по ремонту контроллеров. | ТР | Окт | Нояб | ООО Телетап | 315.19 | 0
| Оёкский РЭС | Ремонт узлов автоматизированной системы контроля и учета эл/энергии (АСКУЭ) и приборов учета эл/энергии | ТР | Окт | Нояб | СТЕПП-МОНТАЖ | 498.9981 | 0
| Приборы учета электрической энергии | Ремонт приборов учета эл/энергии линейки РиМ. | ТР | Окт | Нояб | "Континенталь" | 395.8 | 0
| Оекский РЭС | Ремонт автотракторной техники 10 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 216.1214 | 205.2099
| Эхирит-Булагатский РЭС | Ремонт автотракторной техники 7шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 756.9719 | 733.3307
| Баяндаевский РЭС | Ремонт автотракторной техники 13 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 201.9147 | 193.7312
| Качугский РЭС | Ремонт автотракторной техники 5 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 500.5087 | 448.1116
| Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники 10 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 902.5785 | 879.8256
| Усть-Удинский РЭС | Ремонт автотракторной техники 9 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 496.7741 | 476.2017
| Жигаловский РЭС | Ремонт автотракторной техники 9 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 358.9522 | 347.1316
| Прибайкальский РЭС | Ремонт автотракторной техники 4шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 60.7442 | 59.8349
| База управление ВЭС | Ремонт автотракторной техники 14 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 280.933 | 270.4763
| База управление ВЭС | Ремонт автотракторной техники | КР | Окт | Дек | ИП Шохонов В.Г. | 2470.35 | 0
| Мульчерная техника | Ремонт автотракторной техники 3 шт | КР | Окт | Дек | ВЭС | 155.4544 | 148.9758
| Осинский РЭС | Ремонт автотракторной техники 10 шт | КР | Окт | Дек | ИП Багдуев В.И. | 63.855 | 0
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 41873.1004 | 11252.6854

## СЭС отчёт за 4кв 23г
| Наименование филиала: | Северные электрические сети | Факт выполнения ремонтных работ за 4 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Факт (с/с, подряд) | Матер., запчасти и ГСМ | Зар. плата | соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-220кВ №248 | Мех. расчистка трассы - 97,5га. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил. | 235.0389 | 70.2854 | 126.5 | 38.2536
| ВЛ-220кВ №248 | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 97,5га. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил. | 12.8509 | 0.71906 | 9.315 | 2.8169
| ВЛ-0,4кВ с ТП-13/1 | Валка угрожающих деревьев - 15шт., их распиловка и вывозка на свалку с погрузкой и разгрузкой. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 18.1179 | 1.2231 | 12.972 | 3.9227
| ВЛ-10кВ №203/236 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 36.255 | 4.744 | 24.1946 | 7.3164
| ВЛ-6кВ №628/914 | Подрезка крон деревьев - 38шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 10.9761 | 2.348 | 6.6247 | 2.0033
| ВЛ-0,4кВ п.Эдучанка | Расчистка трасс вручную - 0,04га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.7895 | 0.415 | 2.591 | 0.78351
| ВЛ-0,4кВ п.Бадарминск | Расчистка трасс вручную - 0,02га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.6924 | 0.696 | 3.0685 | 0.92791
| ВЛ-0,4кВ 10-3 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,84 км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.4767 | 1.323 | 7.0284 | 2.1254
| ВЛ-0,4кВ 11-4 п.Железнодорожный | Выправка опор - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.163 | 0.741 | 1.0918 | 0.33016
| КЛ-0,4кВ от ТП-201 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 15.552 | 0.3352 | 11.6837 | 3.5331
| КЛ-0,4кВ от ТП-202 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.8065 | 0.21077 | 10.439 | 3.1568
| КЛ-0,4кВ от ТП-9 (Сим) | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.1103 | 0.03954 | 1.5899 | 0.4808
| КЛ-0,4кВ от ТП-28 (Сев) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 0.23244 | 0.02327 | 0.1606 | 0.048565
| КЛ-0,4кВ от ТП-39 (Сев) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 0.23243 | 0.02326 | 0.1606 | 0.048565
| КЛ-0,4кВ от ТП-40 (Сев) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 0.23757 | 0.0284 | 0.1606 | 0.048565
| КЛ-0,4кВ от ТП-54 (16) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.9691 | 0.46803 | 4.2238 | 1.2773
| КЛ-0,4кВ от ТП-68 (5) | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 0.78421 | 0.47046 | 0.2409 | 0.072848
| ВЛ-10кВ Поселок | Расчистка трасс вручную - 4,4га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 73.8013 | 7.2487 | 51.1 | 15.4526
| ВЛ-10кВ Комплекс | Расчистка трасс вручную - 5,4га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 111.3023 | 1.6402 | 84.2 | 25.4621
| ВЛ-10кВ Худобок | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 36.4061 | 2.8042 | 25.8 | 7.8019
| ВЛ-0,4кВ ТП-147 с.Барчим | Подрезка крон деревьев - 28шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 43.0132 | 4.6297 | 29.4713 | 8.9121
| ВЛ-0,4кВ ТП-153 с.Тэмь | Подрезка крон деревьев - 17шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 30.3583 | 2.3674 | 21.4918 | 6.4991
| ВЛ-0,4кВ ТП-161 с.Большеокинск | Подрезка крон деревьев - 33шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 45.3351 | 2.0518 | 33.2335 | 10.0498
| ВЛ-0,4кВ ТП-166 с.Большеокинск | Подрезка крон деревьев - 25шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 36.9842 | 2.2622 | 26.66 | 8.062
| ВЛ-0,4кВ ТП-184 с.Тэмь | Подрезка крон деревьев - 20шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 34.4637 | 2.2622 | 24.7247 | 7.4767
| ВЛ-0,4кВ ТП-226 с.Тэмь | Подрезка крон деревьев - 15шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 18.8601 | 0.57871 | 14.0367 | 4.2447
| ВЛ-0,4кВ ТП-240 с.Тэмь | Подрезка крон деревьев - 17шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 27.2164 | 1.6309 | 19.6449 | 5.9406
| ВЛ-0,4кВ ТП-41 с.Большеокинск | Подрезка крон деревьев - 28шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 40.9365 | 2.7883 | 29.2907 | 8.8575
| ВЛ-0,4кВ ТП-74 с.Барчим | Подрезка крон деревьев - 12шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 18.8877 | 0.99959 | 13.7347 | 4.1534
| ВЛ-0,4кВ ТП-75 с.Тэмь | Подрезка крон деревьев - 15шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 22.0543 | 1.3153 | 15.9237 | 4.8153
| ВЛ-0,4кВ ТП-76 с.Тэмь | Подрезка крон деревьев - 37шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 70.9184 | 9.6802 | 47.0194 | 14.2187
| ВЛ-500кВ №501 | Расчистка трасс вручную - 2,06га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 41.8566 | 0.775 | 31.543 | 9.5386
| ВЛ-500кВ №570 | Мех. расчистка трассы - 24га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 44.3103 | 14.458 | 22.921 | 6.9313
| ВЛ-500кВ №569 | Мех. расчистка трассы - 11,2га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 31.0745 | 15.516 | 11.946 | 3.6125
| ВЛ-500кВ №560 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 58.986 | 1.808 | 43.902 | 13.276
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт спуска заземления - 2шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.6907 | 1.031 | 2.81 | 0.84974
| ВЛ-500кВ №571 | Установка подкладки под пяту - 40шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.0444 | 4.632 | 7.227 | 2.1854
| ВЛ-500кВ №571 | Восстановление обрешетки опор - 6 кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.7676 | 3.41 | 2.578 | 0.77959
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки опор - 3 кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.7569 | 2.51 | 2.493 | 0.75388
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,12га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.7023 | 1.679 | 7.696 | 2.3273
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 5,9га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 30.7413 | 10.192 | 15.778 | 4.7713
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 1,1га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 33.4665 | 5.108 | 21.774 | 6.5845
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 35.7562 | 5.224 | 23.443 | 7.0892
| ВЛ-220кВ №236 | Установка подкладки под пяту - 10шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.148 | 0.364 | 0.602 | 0.18204
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 1,8га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 42.9001 | 2.557 | 30.976 | 9.3671
| ВЛ-220кВ №239 | Установка подкладки под пяту - 160шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 29.8535 | 2.662 | 20.878 | 6.3135
| ВЛ-220кВ №242/243 | Восстановление обрешетки опор - 433 кг. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 29.5874 | 3.107 | 20.332 | 6.1484
| ВЛ-220кВ №242/243 | Установка подкладки под пяту - 40шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.1416 | 1.775 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-220кВ №242 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 17.16 | 0.755 | 12.596 | 3.809
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 37.2388 | 4.068 | 25.469 | 7.7018
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на А-оп. - 4 оп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 486.6248 | 116.006 | 284.566 | 86.0528
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Мех. расчистка трассы - 20га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 47.0485 | 19.788 | 20.931 | 6.3295
| ВЛ-110кВ Зяба-Кежма | Расчистка трасс вручную- 0,5га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 20.8457 | 1.664 | 14.728 | 4.4537
| ВЛ-35кВ №35-01,02 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 19.8802 | 1.601 | 14.035 | 4.2442
| ВЛ-35кВ №35-08 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.1871 | 0.975 | 7.841 | 2.3711
| ВЛ-35кВ №35-11 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.6074 | 0.923 | 6.668 | 2.0164
| ВЛ-35кВ №35-14,15 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.1264 | 1.25 | 4.512 | 1.3644
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 12.1962 | 0.838 | 8.721 | 2.6372
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.8986 | 0.681 | 8.613 | 2.6046
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 49.4642 | 7.915 | 31.902 | 9.6472
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Валка угрожающих деревьев - 100шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 79.5949 | 10.737 | 52.87 | 15.9879
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Валка угрожающих деревьев - 100шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 76.6489 | 7.791 | 52.87 | 15.9879
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 4га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 28.8328 | 15.646 | 10.125 | 3.0618
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена траверс на П-оп. - 13 оп. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 177.5382 | 74.28 | 79.283 | 23.9752
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Установка приставок - 9шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 166.5103 | 116.911 | 38.083 | 11.5163
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 43шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 34.969 | 2.62 | 24.838 | 7.511
| ВЛ-10кВ Насосная | Валка угрожающих деревьев - 86шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 77.8531 | 7.767 | 53.813 | 16.2731
| ВЛ-6кВ Седаново-2 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.5365 | 3.742 | 9.056 | 2.7385
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-4 | Замена кабельной перемычки от ТП до опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.9056 | 3.539 | 6.424 | 1.9426
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 13.1 | 13.1 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ НПС-4 - Коршуниха (№251) | Мех. расчистка трассы - 14,5га. | КР | Окт | Окт | ООО СПС | 650
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянных опор на ж/б опоры на базе стоек СВ-105: двухстоечных - 17шт., промежуточных - 28шт., анкерных из 3 стоек и 4 подкосов СВ-110-3,5 - 2шт. | КР | Окт | Дек | ООО СССР | 2931 | 908
| ВЛ-35кВ Калтук | Замена П-образных опор - 12шт. | КР | Окт | Окт | ООО СССР | 1241
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Мех. расчистка трассы - 17га. | КР | Окт | Окт | ООО СПС | 289
| ВЛ-10кВ Набережная | Замена деревянных опор на ж/б опор - 12шт. (одностоечных - 9шт., анкерных - 3шт.). | КР | Окт | Нояб | ООО СССР | 940
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 3,66га. | КР | Нояб | Нояб | Стратегия Роста | 227
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 12,965га. | КР | Нояб | Нояб | Стратегия Роста | 254
| ВЛ-220кВ №242/243 | Мех. расчистка трассы - 12га. | КР | Нояб | Дек | ООО ТЭП | 793
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 4,568га. | КР | Нояб | Нояб | ООО ЭСКО | 66
| ВЛ-220кВ Д-142 | Мех. расчистка трассы - 68,2га. | КР | Нояб | Дек | ООО ТЭП | 1901
| ВЛ-220кВ Д-142 | Расчистка трасс вручную - 28,2га. | КР | Окт | Нояб | Стратегия Роста | 857
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка трассы - 82,95га. | КР | Нояб | Дек | ООО ТЭП | 2339
| ВЛ-35кВ Д-141 | Расчистка трасс вручную - 25га. | КР | Окт | Дек | Стратегия Роста | 321
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Мех. расчистка трассы - 48,76га. | КР | Окт | Окт | ООО ЭСКО | 916
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка трассы - 29,9га. | КР | Окт | Окт | ООО ЭСКО | 316
| ВЛ-220кВ №248 | Устройство мин.полосы - 1,5га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 29.1207 | 26.0952 | 2.323 | 0.70248
| ВЛ 220кВ Коршуниха - Лена | Мех. расчистка трассы - 14,35га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 67.6372 | 28.2279 | 30.259 | 9.1503
| ВЛ 220кВ Коршуниха - Лена | Подрубка кустарника после мех. расчистки - 14,35га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 20.1502 | 3.0771 | 13.109 | 3.9642
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена провода в пролётах - 1,4км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 97.0792 | 78.7414 | 14.08 | 4.2578
| ВЛ-10кВ Строитель | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 31.6101 | 4.4185 | 20.878 | 6.3135
| ВЛ-10кВ Брусничный | Установка приставок к опорам - 14шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 55.8926 | 16.1512 | 30.514 | 9.2274
| ВЛ-10кВ РРС-608 | Мех. расчистка трассы - 2,4га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 54.6214 | 29.6479 | 19.175 | 5.7985
| ВЛ-10кВ РРС-608 | Расчистка трасс вручную - 2,5га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 178.8999 | 8.0615 | 131.172 | 39.6664
| ВЛ-10кВ РРС-608 | Ремонт траверсы - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 19.5874 | 7.6978 | 9.129 | 2.7606
| ВЛ-6кВ БГ | Выправка опор - 10шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.068 | 0.53727 | 6.55 | 1.9807
| ВЛ-6кВ Гараж | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 21.1456 | 1.4494 | 15.123 | 4.5732
| Кабельный ввод 6кВ на ТП-1/9 | Ремонт концевой муфты - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.8629 | 1.9557 | 3 | 0.9072
| КЛ-6кВ ТП № 6/0 - ТП № 6/6 | Ремонт концевой муфты - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.8629 | 1.9557 | 3 | 0.9072
| ВЛ-6кВ Больничный комплекс | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.8845 | 3.2453 | 3.562 | 1.0771
| Кабельный ввод 6кВ от ПС ГПП-2 на ВЛ-6кВ Водозабор-1 | Замена концевой муфты - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.3046 | 3.1964 | 4.69 | 1.4183
| ВЛ-0,4кВ ТП-11Б | Установка зажимов на опорах - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 22.899 | 4.0741 | 14.454 | 4.3709
| ВЛ-0,4кВ ТП-14Н | Ремонт опоры - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 42.7399 | 23.915 | 14.454 | 4.3709
| ВЛ-0,4кВ ТП-3И | Ремонт провода. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 30.9447 | 7.9365 | 17.666 | 5.3422
| ВЛ-0,4кВ ТП-4Р | Ремонт ввода на жилой дом. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.4155 | 5.6634 | 4.4165 | 1.3355
| ВЛ-0,4кВ ТП-2К | Замена вводов - 0,079км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 12.464 | 9.2223 | 2.489 | 0.75267
| КЛ-0,4кВ от ТП-7/3 | Ремонт КЛ. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 16.4784 | 10.5525 | 4.55 | 1.3759
| ВЛ-500кВ №571 | Восстановление обрешетки металлических опор - 4,96кг. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.8835 | 5.419 | 4.1957 | 1.2688
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки металлических опор - 2,98кг. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 11.7985 | 4.71 | 5.4426 | 1.6458
| ВЛ-35кВ отп. на ПС Бадарма | Замена траверс на деревянных опорах - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.9868 | 3.187 | 5.221 | 1.5788
| ВЛ-35кВ №20 | Замена изоляторов на П-опоре - 4 шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.5627 | 1.177 | 4.1352 | 1.2505
| ВЛ-35кВ №07 | Расчистка трассы вручную - 0,2га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 16.4677 | 1.577 | 11.4333 | 3.4574
| ВЛ-10кВ №203/236 | Замена траверс - 6шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 55.265 | 19.548 | 27.424 | 8.293
| ВЛ-10кВ Туба-1 | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 18.2827 | 2.934 | 11.7849 | 3.5638
| ВЛ-10кВ №210/228 | Ремонт линейного разъединителя - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.3682 | 0.943 | 6.469 | 1.9562
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Замена траверс - 13шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 180.1099 | 96.2 | 64.4271 | 19.4828
| ВЛ-6кВ №628/914 | Замена траверс - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 28.0457 | 9.841 | 13.9778 | 4.2269
| ВЛ-10кВ №210/228 | Замена траверс - 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 31.9545 | 10.415 | 16.5383 | 5.0012
| ВЛ-10кВ СМП-2 | Подрезка крон деревьев - 14шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.4462 | 1.608 | 2.947 | 0.89118
| ВЛ-10кВ №27 | Подрезка крон деревьев - 6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.7625 | 1.263 | 1.9192 | 0.58036
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Установка крюков, изоляторов на опоры - 10шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 27.4853 | 17.665 | 7.5402 | 2.2801
| ВЛ-10кВ №210 | Замена штыревого изолятора - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.0176 | 0.964 | 1.5768 | 0.47681
| ВЛ-10кВ №112/128 | Выправка сложной опоры - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.8931 | 0.2 | 1.3 | 0.39312
| ВЛ-6кВ №702 | Выправка сложной опоры - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.8423 | 0.21166 | 1.2521 | 0.37862
| ВЛ-6кВ №702 | Замена деревянной траверсы А-образной опоры - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.8239 | 3.3487 | 1.9006 | 0.57473
| ВЛ-6кВ №702 | Замена поперечины А-образной опоры - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.1811 | 1.4857 | 0.534 | 0.16148
| ВЛ-6кВ №501/503 | Выправка опоры - 2шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.5208 | 0.631 | 2.2188 | 0.67097
| ВЛ-6кВ №125 | Расчистка трассы вручную - 0,5га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.258 | 2.161 | 5.4492 | 1.6478
| ВЛ-6кВ №625 | Установка металлической траверсы на опоре - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.7337 | 3.395 | 1.0278 | 0.31082
| ВЛ-0,4кВ №50-2 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 18.006 | 9.406 | 6.6032 | 1.9968
| ВЛ-0,4кВ №50-2 | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.2987 | 0.3145 | 2.2913 | 0.69289
| ВЛ-0,4кВ №50-2 | Перетяжка провода - 0,1км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.6899 | 0.3145 | 2.5916 | 0.78371
| ВЛ-0,4кВ №50-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.9269 | 1.478 | 1.1125 | 0.33642
| ВЛ-0,4кВ №18-2 | Установка ж/б приставки - 9шт. | КР | Окт | Нояб | Соб. сил. | 66.504 | 37.2 | 22.5 | 6.804
| ВЛ-0,4кВ №18-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.4049 | 4.5217 | 6.0529 | 1.8304
| ВЛ-0,4кВ №18-2 | Замена наружных вводов 4 провода - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.9379 | 3.1687 | 5.1975 | 1.5717
| ВЛ-0,4кВ №18-2 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.4306 | 9.7985 | 3.5566 | 1.0755
| ВЛ-0,4кВ №18-2 | Перетяжка провода - 0,34км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 4.2478 | 0.5555 | 2.835 | 0.85729
| ВЛ-0,4кВ №18-2 | Установка траверс на опоре - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.8189 | 2.2725 | 0.41957 | 0.12688
| ВЛ-0,4кВ №22-2 | Установка ж/б приставки - 11шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 83.3037 | 45.3257 | 29.16 | 8.818
| ВЛ-0,4кВ №22-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 19.213 | 5.2727 | 10.7036 | 3.2368
| ВЛ-0,4кВ №22-2 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,14км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 19.1291 | 4.9307 | 10.9017 | 3.2967
| ВЛ-0,4кВ №22-4 | Установка деревянного подкоса - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.3839 | 4.73 | 3.5734 | 1.0806
| ВЛ-0,4кВ №22-4 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.7839 | 0.367 | 2.6235 | 0.79336
| ВЛ-0,4кВ №104-2 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 27.3398 | 17.0633 | 7.8905 | 2.3861
| ВЛ-0,4кВ №104-2 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.988 | 5.5953 | 4.1406 | 1.2521
| ВЛ-0,4кВ №104-2 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,14км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.4096 | 3.8654 | 4.2569 | 1.2873
| ВЛ-0,4кВ №72 Геолог-1 | Выправка одностоечной опоры - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.8533 | 0.629 | 5.5469 | 1.6774
| ВЛ-0,4кВ №118 Детский сад-1 | Замена деревянной А-опоры на ж/б приставке - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 35.6242 | 14.829 | 15.9668 | 4.8284
| ВЛ-0,4кВ №43-3 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 36.0229 | 18.823 | 13.2063 | 3.9936
| ВЛ-0,4кВ №4 ЖКУ-2 | Перетяжка провода - 0,12км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.3189 | 1.153 | 5.5021 | 1.6638
| ВЛ-0,4кВ №17-1 | Перетяжка провода - 0,04км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.8912 | 1.31 | 5.8209 | 1.7602
| ВЛ-0,4кВ №272-2 | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.2597 | 0.314 | 1.4939 | 0.45176
| ВЛ-0,4кВ №43-2 | Ремонт провода - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.9283 | 0.576 | 1.0383 | 0.31398
| ВЛ-0,4кВ №1502-5 | Ремонт крепления провода СИП - 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.731 | 2.566 | 3.198 | 0.96706
| ВЛ-0,4кВ №3-2 | Расчистка трассы вручную - 0,01га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.8291 | 1.371 | 5.7264 | 1.7317
| ВЛ-0,4кВ №1-6 | Расчистка трассы вручную - 0,01га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.8291 | 1.371 | 5.7264 | 1.7317
| ВЛ-0,4кВ №6-1 | Перетяжка провода - 0,28км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.3965 | 0.042 | 1.8078 | 0.54668
| ВЛ-0,4кВ №12-1 | Замена неизолированного провода - 1км. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 29.3729 | 12.422 | 13.0152 | 3.9358
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимска | Замена наружных вводов 2 провода - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.122 | 2.766 | 7.1836 | 2.1723
| ВЛ-0,4кВ №12-3 | Установка ж/б приставки - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 16.096 | 8.712 | 5.6696 | 1.7145
| ВЛ-0,4кВ №12-6 | Установка ж/б приставки - 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 30.6328 | 17.423 | 10.1426 | 3.0671
| ВЛ-0,4кВ №91 Школа-3 | Подрезка крон деревьев - 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.8572 | 1.214 | 0.49385 | 0.14934
| ВЛ-0,4кВ №189-1 | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.7736 | 4.303 | 3.4326 | 1.038
| ВЛ-0,4кВ №6-3 | Монтаж провода СИП - 0,24 км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.6284 | 9.185 | 0.34047 | 0.10296
| ВЛ-0,4кВ №13-1 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 27.9433 | 18.9807 | 6.8816 | 2.081
| ВЛ-0,4кВ №13-1 | Установка деревянной опоры на ж/б приставке - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.4653 | 9.7367 | 0.55942 | 0.16917
| ВЛ-0,4кВ №13-1 | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.867 | 4.8407 | 1.5558 | 0.47049
| ВЛ-0,4кВ №52-1 | Замена одностоечной опоры - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 12.1625 | 5.0117 | 5.4905 | 1.6603
| ВЛ-0,4кВ №52-1 | Демонтаж деревянной опоры - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 0.94025 | 0.21166 | 0.55942 | 0.16917
| ВЛ-0,4кВ №52-1 | Замена провода на СИП - 0,12км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 7.5606 | 4.8297 | 2.0968 | 0.63409
| ВЛ-0,4кВ №17-1 | Замена провода на СИП - 0,04км. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.5785 | 4.283 | 1.7625 | 0.53297
| ВЛ-0,4кВ №238-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.6992 | 1.388 | 1.7746 | 0.53663
| ВЛ-0,4кВ №28-3 | Установка ж/б приставки - 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 30.6328 | 17.423 | 10.1426 | 3.0671
| ВЛ-0,4кВ №274-3 | Замена А-образной опоры - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 31.8299 | 18.237 | 10.4368 | 3.1561
| ВЛ-0,4кВ №25-4 | Установка ж/б приставки опоры - 5шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 36.6531 | 21.409 | 11.7046 | 3.5395
| ВЛ-0,4кВ №1107-2 | Установка траверс - 22шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 24.0991 | 21.678 | 1.859 | 0.56215
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 2 провода - 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.2058 | 6.25 | 2.2695 | 0.68631
| ВЛ-0,4кВ №2-1 | Установка ж/б приставки - 2шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 18.4826 | 8.708 | 7.505 | 2.2695
| ВЛ-0,4кВ №13-5 | Установка ж/б приставки - 2шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 31.5436 | 8.708 | 17.5335 | 5.3021
| ВЛ-0,4кВ №1-1 | Установка ж/б приставки - 4шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 33.8537 | 18.467 | 11.8141 | 3.5726
| ВЛ-0,4кВ №3 ЖКУ-2 | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.3769 | 2.584 | 2.9123 | 0.88067
| ВЛ-0,4кВ №5-1 | Ремонт крепления провода СИП на опоре - 4шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.5058 | 4.8925 | 2.7744 | 0.83897
| ВЛ-0,4кВ №5-1 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 12.1489 | 7.9255 | 3.2428 | 0.98062
| ВЛ-0,4кВ №20-1 | Ремонт провода. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.7007 | 2.92 | 2.9028 | 0.87782
| ВЛ-0,4кВ №20-1 | Монтаж провода СИП - 0,3км. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 21.2889 | 11.608 | 7.4331 | 2.2478
| ВЛ-0,4кВ №132-1 | Замена деревянной опоры на ж/б приставке - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 15.3201 | 9.7165 | 4.3025 | 1.3011
| ВЛ-0,4кВ №132-1 | Замена наружных вводов 2 провода - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.1465 | 3.5065 | 1.2592 | 0.38078
| ВЛ-0,4кВ №1107-1 | Установка траверс - 18шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 21.7377 | 18.481 | 2.5005 | 0.75616
| ВЛ-0,4кВ №1502-5 | Ремонт крепления провода СИП - 5шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.448 | 1.942 | 1.1563 | 0.34967
| ВЛ-0,4кВ г.Усть-Илимск | Замена наружных вводов 2 провода - 4шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.4994 | 4.502 | 3.8371 | 1.1603
| ВЛ-0,4кВ №3-2 | Установка ж/б приставки опоры - 3 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 26.4142 | 14.482 | 9.1617 | 2.7705
| ВЛ-0,4кВ №4-1 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 3 шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 26.5259 | 16.629 | 7.5989 | 2.2979
| ВЛ-0,4кВ №91 Школа-4 | Установка ж/б приставки - 6шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 47.1838 | 25.16 | 16.9102 | 5.1136
| КЛ-10кВ РП-1 - ТП-208 яч.5 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 57.0136 | 8.1737 | 37.5 | 11.34
| КЛ-10кВ ТП-908 | Установка соединительной муфты - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 24.849 | 4.1408 | 15.9 | 4.8082
| КЛ-6кВ ТП-176 - ТП-213 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.8802 | 3.4402 | 3.4091 | 1.0309
| КЛ-10кВ ТП-601 яч.7 - РП-7 яч.3 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 76.9679 | 66.3271 | 8.1701 | 2.4706
| КЛ-10кВ ТП-11-07 КЛ-10 Т-1 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.1325 | 2.871 | 4.0398 | 1.2216
| КЛ-10кВ ТП-601 яч.7 - РП-7 яч.3 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.1325 | 2.871 | 4.0398 | 1.2216
| КЛ-10кВ ТП-601 яч.6 - РП-7 яч.4 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 80.6479 | 69.7456 | 8.3709 | 2.5314
| КЛ-10кВ ВЛ-10-204 оп.58-РП-20 | Установка концевой муфты - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.3201 | 2.951 | 3.3546 | 1.0144
| КЛ-0,4кВ ТП-204 | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 16.6082 | 0.04227 | 12.7195 | 3.8464
| КЛ-0,4кВ ТП-205 | Ремонт кабельных вводов - 14шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 29.0654 | 0.07509 | 22.2592 | 6.7312
| КЛ-0,4кВ ВЛ-72-4 | Замена кабельного ввода - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 17.2079 | 14.3528 | 2.1922 | 0.66292
| КЛ-0,4кВ ТП-237 - Детский сад №5 | Установка соединительной муфты - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.5636 | 6.5719 | 6.9039 | 2.0877
| КЛ-0,4кВ ТП-237 - Детский сад №5 | Прокладка участка кабеля в траншее - 15м. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 19.4018 | 13.8432 | 4.2679 | 1.2906
| КЛ-0,4кВ ТП-206 | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.083 | 0.03714 | 0.803 | 0.24283
| КЛ-0,4кВ ТП-18 ВЛ-18-1 | Замена кабельного ввода - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.837 | 8.7911 | 0.803 | 0.24283
| КЛ-0,4кВ ТП-18 ВЛ-18-1 | Установка ограждения на КЛ. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 69.5819 | 58.7053 | 8.3512 | 2.5254
| КЛ-0,4кВ ТП-207 | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 11.07 | 0.19338 | 8.3512 | 2.5254
| КЛ-0,4кВ ТП-504 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.0967 | 0.41328 | 2.0604 | 0.62306
| ВЛ-110кВ Лена - Киренск-2 | Разрыв и соединение анкерных петель. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 30.3424 | 8.38 | 16.863 | 5.0994
| ВЛ-10кВ Небельский ЛПХ | Замена траверсы и изоляторов - 1 оп. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 29.2006 | 14.434 | 11.338 | 3.4286
| ВЛ-10кВ Алексеевка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 13.2259 | 0.676 | 9.636 | 2.9139
| ВЛ-10кВ Никулино-Банщиково | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.3591 | 0.855 | 8.833 | 2.6711
| ВЛ-10кВ Алымовка | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 13.4049 | 0.855 | 9.636 | 2.9139
| ВЛ-10кВ Салтыково | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.2272 | 0.337 | 6.826 | 2.0642
| ВЛ-0,4кВ Макарово | Замена ж/б приставок - 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 57.7779 | 32.682 | 19.269 | 5.8269
| ВЛ-0,4кВ Макарово | Выправка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.7561 | 0.939 | 2.163 | 0.65409
| ВЛ-0,4кВ ТП-1 п.Небель-2 | Ремонт с заменой провода и элементов ВЛ. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 50.2058 | 12.556 | 28.908 | 8.7418
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Обходы, осмотры ВЛ. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.8634 | 0 | 6.8054 | 2.058
| ВЛ-35кВ Октябрьская | Ремонт ЛР-35 кВ - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 92.864 | 31 | 47.5 | 14.364
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Валка угражающих деревьев - 144шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 65.3886 | 10.6878 | 42 | 12.7008
| ВЛ-35кВ Полигон | Замена траверс - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 44.6387 | 18.2 | 20.3 | 6.1387
| ВЛ-10кВ Куватка | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 79.2082 | 58.5 | 15.9 | 4.8082
| ВЛ-10кВ Куватка | Ремонт дефектного участка провода. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.0282 | 10.1676 | 8.339 | 2.5217
| ВЛ-10кВ Поселок | ЛР-10кВ - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 23.875 | 3.144 | 15.9176 | 4.8135
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена штыревых изоляторов - 2шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.4816 | 2.491 | 0.76059 | 0.23
| ВЛ-10кВ Поселок | Замена дефектных колпачков - 13шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 0.17669 | 0.08779 | 0.068255 | 0.02064
| ВЛ-10кВ Поселок | Ремонт дефектного участка провода. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 25.7338 | 11.9811 | 10.5595 | 3.1932
| ВЛ-10кВ Ново-Долоново | ЛР-10кВ - 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 33.6217 | 8.1347 | 19.5693 | 5.9178
| ВЛ-10кВ Комплекс | ЛР-10кВ - 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 19.2066 | 2.8823 | 12.534 | 3.7903
| ВЛ-10кВ Нижний Склад | Замена деревянной А-образной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 130.7339 | 106.9 | 18.3 | 5.5339
| ВЛ-0,4кВ ТП-240, ТП-75, ТП-184 | Установка дополнительных хомутов - 20шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 12.0959 | 3.86 | 6.3236 | 1.9123
| ВЛ-500кВ №501 | Мех. расчистка трассы - 36,5га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 155.5277 | 80.499 | 57.608 | 17.4207
| ВЛ-500кВ №560 | Замена "0" изоляторов на А-обр. опоре - 12шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 42.2976 | 3.813 | 29.549 | 8.9356
| ВЛ-500кВ №560 | Замена "0" изолятора на г/тросе - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.5232 | 0.776 | 3.645 | 1.1022
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт провода в шлейфе А-оп. - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.6629 | 1.731 | 3.019 | 0.91295
| ВЛ-500кВ №560 | Ремонт грозотроса, наложение бандажа - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 22.3122 | 2.672 | 15.08 | 4.5602
| ВЛ-500кВ №560 | Установка распорок - 21шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 67.087 | 9 | 44.6 | 13.487
| ВЛ-500кВ №561 | Ремонт спуска заземления - 14шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 35.9589 | 7.198 | 22.083 | 6.6779
| ВЛ-500кВ №569 | Расчистка трасс вручную - 2,6га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 47.4123 | 1.418 | 35.315 | 10.6793
| ВЛ-500кВ №570 | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.3275 | 1.164 | 2.429 | 0.73453
| ВЛ-500кВ №571 | Установка распорок - 4шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 33.5573 | 7.9 | 19.7 | 5.9573
| ВЛ-500кВ №571 | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.1963 | 0.697 | 1.919 | 0.58031
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 14,4га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 70.774 | 36.991 | 25.939 | 7.844
| ВЛ-500кВ №572 | Установка распорок - 6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 49.9693 | 17.8 | 24.7 | 7.4693
| ВЛ-500кВ БПП-Озерная | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.8964 | 0.929 | 3.814 | 1.1534
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 17.527 | 1.122 | 12.596 | 3.809
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 24га. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил. | 129.888 | 55 | 57.5 | 17.388
| ВЛ-220кВ №233 | Ремонт спуска заземления - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 5.8394 | 0.872 | 3.814 | 1.1534
| ВЛ-220кВ №238 | Мех. расчистка трассы - 7,7га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 33.0325 | 14.067 | 14.562 | 4.4035
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.5253 | 0.817 | 8.222 | 2.4863
| ВЛ-220кВ №243 | Мех. расчистка трассы - 1га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.3698 | 2.223 | 3.184 | 0.96284
| ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 33.9521 | 3.812 | 23.142 | 6.9981
| ВЛ-220кВ №250 | Мех. расчистка трассы - 2,4га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.5393 | 4.56 | 4.591 | 1.3883
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Мех. расчистка трассы - 2,1га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.6019 | 4.593 | 7.685 | 2.3239
| ВЛ-220кВ Д-142 | Замена траверс на П-оп. - 2 оп. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 94.3837 | 38.542 | 42.876 | 12.9657
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 17.1295 | 0.546 | 12.733 | 3.8505
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.4502 | 0.504 | 6.869 | 2.0772
| ВЛ-110кВ Т-1,2 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.0432 | 0.265 | 6.74 | 2.0382
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Расчистка трасс вручную - 0,5га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 24.97 | 2.109 | 17.553 | 5.308
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Ремонт провода (наложение бандажа) - 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.3546 | 0.529 | 4.473 | 1.3526
| ВЛ-110кВ МПС – Огнёвка | Установка в/г на провод - 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.8722 | 3.765 | 5.457 | 1.6502
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Мех. расчистка трассы - 15,6га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 63.9447 | 17.535 | 35.634 | 10.7757
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную - 1га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 60.3539 | 8.547 | 39.778 | 12.0289
| ВЛ-35кВ №35-06 | Расчистка трасс вручную - 1,2га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 72.1254 | 1.689 | 54.082 | 16.3544
| ВЛ-35кВ №35-08 | Мех. расчистка трассы - 4,5га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 20.5211 | 8.134 | 9.511 | 2.8761
| ВЛ-35кВ №35-11 | Мех. расчистка трассы - 7га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 37.6849 | 17.021 | 15.866 | 4.7979
| ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | Ремонт А-обр. опоры, провода - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 45.7188 | 22.187 | 18.068 | 5.4638
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Закрепление шлейфа к проводу на А-оп. - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.6744 | 0.105 | 1.205 | 0.36439
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Замена дистанционной распорки - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.5329 | 1.555 | 8.429 | 2.5489
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную - 0,8га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 48.8255 | 7.275 | 31.903 | 9.6475
| ВЛ-35кВ № 35-16 | Расчистка трасс вручную - 0,2га. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.4439 | 0.524 | 6.081 | 1.8389
| ВЛ-35кВ № 35-10 | Расчистка трасс вручную - 0,55га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 28.5549 | 1.211 | 20.995 | 6.3489
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Замена траверс на П-оп. - 18 оп. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 214.9033 | 88.142 | 97.329 | 29.4323
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 6га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 33.232 | 14.497 | 14.385 | 4.35
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 6,4га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 61.9749 | 25.397 | 28.085 | 8.4929
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 3 оп. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 138.2629 | 50.317 | 67.526 | 20.4199
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Расчистка трасс вручную - 0,11га. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.5682 | 0.43 | 4.713 | 1.4252
| ВЛ-35кВ №35-26 | Установка контрогрузов - 2шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 13.9179 | 1.368 | 9.636 | 2.9139
| ВЛ-10кВ Анчериково | Выправка опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.8273 | 0.838 | 3.063 | 0.92625
| ВЛ-10кВ Анчериково | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.7778 | 2.934 | 8.326 | 2.5178
| ВЛ-10кВ Насосная | Выправка опоры - 4шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.887 | 1.205 | 7.434 | 2.248
| ВЛ-10кВ РРС | Расчистка трасс вручную - 0,12га. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 17.9233 | 3.102 | 11.38 | 3.4413
| ВЛ-10кВ РРС | Валка угрожающих деревьев - 11шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 10.6191 | 2.401 | 6.31 | 1.9081
| ВЛ-6кВ №605 | Замена деревянных А-опор на ж/б опоры - 1шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил. | 77.0456 | 52.3 | 19 | 5.7456
| ВЛ-6кВ №605 | Замена ж/б приставки - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 20.7802 | 14.836 | 4.564 | 1.3802
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-22 | Устройство лучевого заземлителя - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.081 | 0.93 | 3.955 | 1.196
| ВЛ-0,4кВ п.Кузнецовка ТП-270 | Замена ж/б приставки - 2шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 22.8957 | 14.533 | 6.421 | 1.9417
| ВЛ-0,4кВ п.Дубынино ТП-27 | Выправка опоры - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.4384 | 0.786 | 4.34 | 1.3124
| РЭС-1 ВЛ-10кВ Строитель | Расчистка трасс вручную - 1,15га. | КР | Окт | Окт | ООО СПС | 43
| РЭС-1 ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Мех. расчистка трассы - 65,56га. | КР | Окт | Дек | ООО СПС | 1438
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Улькан-Даван | Мех. расчистка трассы ВЛ - 18га. | КР | Окт | Окт | ООО ТЭП | 428
| РЭС-3 ВЛ-220кВ Якурим-Ния | Мех. расчистка трассы ВЛ - 32га. | КР | Дек | Дек | ООО ТЭП | 843
| РЭС-4 ВЛ-10кВ Поселок | Замена деревянных опор на ж/б - 18шт. (одностоечных - 11шт., анкерных - 7шт.). | КР | Окт | Окт | ООО СССР | 1317
| СЛЭП ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 37,63га. | КР | Окт | Дек | ООО ТЭП | 156
| СЛЭП ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 9,48га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 86
| СЛЭП ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 20,3га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 255
| СЛЭП ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 25,696га. | КР | Окт | Дек | ООО ЭСКО | 74
| СЛЭП ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 3,588га. | КР | Окт | Дек | Стратегия Роста | 16
| СЛЭП ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную - 12га. | КР | Окт | Дек | Стратегия Роста | 364
| СЛЭП ВЛ-220кВ №232 | Расчистка трасс вручную - 15,86га. | КР | Окт | Нояб | Стратегия Роста | 325
| СЛЭП ВЛ-220кВ №242/243 | Расчистка трасс вручную - 4,147га. | КР | Нояб | Нояб | Стратегия Роста | 176
| СЛЭП ВЛ-220кВ №250 | Расчистка трасс вручную - 16,776га. | КР | Окт | Окт | Стратегия Роста | 183
| СЛЭП ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 2,1га. | КР | Окт | Окт | Стратегия Роста | 41
| СЛЭП ВЛ-35кВ №35-51,52 | Мех. расчистка трассы - 19,91га. | КР | Окт | Нояб | ООО ЭСКО | 454
| СЛЭП ВЛ-0,4кВ от ТП-15 п.Седаново | Замена деревянных опор на ж/б - 6шт., с заменой неизолированного провода на СИП-0,145км. | КР | Окт | Нояб | ВИТИМСТРОЙ | 510
| СЛЭП ВЛ-0,4кВ от ТП-1 п.Седаново | Замена деревянных опор на ж/б - 19шт., с заменой неизол. провода на СИП - 0,608км. | КР | Окт | Нояб | ВИТИМСТРОЙ | 1032
| ТП-6/8 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 23.212 | 2.9753 | 15.538 | 4.6987
| ТП-10/6 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 21.1878 | 1.265 | 15.297 | 4.6258
| ТП-11/1 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 22.7007 | 2.464 | 15.538 | 4.6987
| ТП-12/0 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 25.1794 | 3.5309 | 16.622 | 5.0265
| ТП-12/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 21.9517 | 1.8726 | 15.417 | 4.6621
| ТП-12/5 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 20.84 | 1.3886 | 14.935 | 4.5163
| ТП-12/7 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 24.9096 | 3.2611 | 16.622 | 5.0265
| ТП-15/2 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 22.323 | 2.0863 | 15.538 | 4.6987
| ПС Северная | НТМИ-10 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.04 | 0.389 | 1.2677 | 0.38334
| ПС №11 | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-1-10) - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.0377 | 0.2665 | 0.59214 | 0.17906
| ПС №11 | НАМИ-10У2 ХЛ2 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.0377 | 0.2665 | 0.59214 | 0.17906
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-1) - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.6985 | 0.25181 | 3.4142 | 1.0325
| ПС Невон | ПСН-35м (ТСН-2) - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.6985 | 0.25181 | 3.4142 | 1.0325
| ПС Жерон | ПСН-35 - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.4602 | 0.484 | 4.5886 | 1.3876
| ПС Н.Эдучанка | ПСН-35 - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.7251 | 1.337 | 5.6727 | 1.7154
| ПС Ершово | ПСН-35 - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 13.236 | 1.926 | 8.6839 | 2.626
| ТП-201 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.096 | 0.33639 | 15.9395 | 4.8201
| ТП-202 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 25.3022 | 0.4778 | 19.0605 | 5.7639
| ТП-9 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 30.8114 | 2.756 | 21.5413 | 6.5141
| ТП-10 (Сим) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.1599 | 1.1375 | 6.1597 | 1.8627
| ТП-28 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.1355 | 0.40522 | 11.3101 | 3.4202
| ТП-39 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.9441 | 1.5158 | 8.0069 | 2.4213
| ТП-40 (Сев) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.015 | 0.48962 | 10.3849 | 3.1404
| ТП-162 (10) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 22.8222 | 2.1803 | 15.8491 | 4.7928
| ТП-54 (16) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.2206 | 1.3687 | 10.6356 | 3.2162
| ТП-68 (5) | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 20.5249 | 2.9568 | 13.489 | 4.0791
| ПС Киренск | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.1225 | 0.206 | 16.06 | 4.8565
| ПС Киренск | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 21.1783 | 0 | 16.261 | 4.9173
| ПС Макарово | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.7754 | 0.206 | 1.205 | 0.36439
| ПС Макарово | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.8703 | 0.203 | 2.048 | 0.61932
| ПС Салтыково | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.6643 | 0.206 | 8.03 | 2.4283
| ПС Салтыково | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 16.2574 | 0.57 | 12.045 | 3.6424
| ПС Вишняково | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.6643 | 0.206 | 8.03 | 2.4283
| ПС Вишняково | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.3945 | 0.171 | 10.921 | 3.3025
| ПС Петропавловск | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.6643 | 0.206 | 8.03 | 2.4283
| ПС Петропавловск | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 15.1933 | 0.342 | 11.403 | 3.4483
| ПС Алексеевская | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.6643 | 0.206 | 8.03 | 2.4283
| ПС Алексеевская | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.5958 | 0 | 10.439 | 3.1568
| ПС Чечуйск | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.7754 | 0.206 | 1.205 | 0.36439
| ПС Чечуйск | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.6358 | 0.342 | 2.529 | 0.76477
| ПС Киренга | Обогрев. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 72.5606 | 4.686 | 52.115 | 15.7596
| ПС Киренга | Освещение. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 40.1037 | 0.206 | 30.634 | 9.2637
| ПС Казачинская | Обогрев. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.1987 | 0.296 | 5.3 | 1.6027
| ПС Казачинская | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 2.3523 | 0.051 | 1.767 | 0.53434
| ПС Талая | ТМ-160/35 Т-1 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.8633 | 2.236 | 7.392 | 2.2353
| ПС Талая | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.1885 | 0.051 | 2.409 | 0.72848
| ПС Талая | Обогрев. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 16.5944 | 0.907 | 12.045 | 3.6424
| ПС Небель | Обогрев. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.4427 | 0.54 | 5.3 | 1.6027
| ПС Небель | Освещение. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 3.1885 | 0.051 | 2.409 | 0.72848
| ТП Гараж СЭС | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.6254 | 5.388 | 5.557 | 1.6804
| ТП №1 п.Небель | ТМ-250/10 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.512 | 2 | 5 | 1.512
| ТП №2 п.Небель | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.9704 | 3.439 | 8.854 | 2.6774
| ТП п.Небель-2 (аренда) | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.1016 | 2.412 | 6.672 | 2.0176
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 54.2659 | 13.6052 | 31.2198 | 9.4409
| ПС Покосное | ТМ-160/10 (ТСН-4) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.5722 | 1.1254 | 8.0212 | 2.4256
| ПС Покосное | КЗ-220/1000 (КЗ-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.9422 | 0.34287 | 4.2992 | 1.3001
| ПС Покосное | ОД-220/1000 (ОД-220 Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.0367 | 0.12767 | 3.7692 | 1.1398
| ПС Тэмь | ТМ-2500/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 38.1331 | 12.1428 | 19.9557 | 6.0346
| ПС Тэмь | ТМ-1600/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 35.5148 | 9.5245 | 19.9557 | 6.0346
| БПП-500 | ШО ВЗ-570 ф. А,В,С с заменой изоляторов ИОС-110/600 - 12 шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 234.736 | 228.461 | 4.818 | 1.457
| БПП-500 | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 45.328 | 39.053 | 4.818 | 1.457
| БПП-500 | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 52.1787 | 36.49 | 12.046 | 3.6427
| ПС БЛПК | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 58.3631 | 46.859 | 8.833 | 2.6711
| ПС Опорная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 59.9089 | 47.359 | 9.636 | 2.9139
| ПС Падунская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.3437 | 3.252 | 1.606 | 0.48565
| ПС Гидростроитель | ТСМА-320/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6858 | 1.202 | 6.514 | 1.9698
| ПС Гидростроитель | ТМ-320/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 9.6858 | 1.202 | 6.514 | 1.9698
| ПС Гидростроитель | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.5277 | 4.775 | 4.417 | 1.3357
| ПС Городская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 29.754 | 23.479 | 4.818 | 1.457
| ПС Западная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.5245 | 14.387 | 2.409 | 0.72848
| ПС Западная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 29.4314 | 23.68 | 4.416 | 1.3354
| ПС Кузнецовка | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 26.1202 | 20.107 | 4.617 | 1.3962
| ПС Кузнецовка | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.454 | 24.179 | 4.818 | 1.457
| ПС Промбаза | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 17.6245 | 14.487 | 2.409 | 0.72848
| ПС Северная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.9188 | 2.873 | 0.803 | 0.24283
| ПС Северная | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 11.3717 | 5.619 | 4.417 | 1.3357
| ПС Южная | Обогрев. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.7369 | 15.187 | 9.636 | 2.9139
| ТП-35 Юбилейная | ТМ-1000/35/0,4 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.4446 | 0.7 | 7.482 | 2.2626
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15 | 15 | 0 | 0
| ПС Коршуниха | Ремонт двигателей обдува АТ-2 - 12шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 31.6999 | 6.6 | 19.272 | 5.8279
| ПС Новая Игирма | ТДТН-15000/ 110/10 (Т-1) - 1шт., доливка масла. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 44.4642 | 36.0976 | 6.424 | 1.9426
| ПС Н-Коршуниха | ТР РЛНДЗ 2б 110/1000; ПР-90Х (ЛР-110 ГОК-4) - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 7.4995 | 0.97187 | 5.012 | 1.5156
| ТП-12Н | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 56.5851 | 8.4771 | 36.938 | 11.1701
| ТП-1И | Ремонт ПК-10кВ - 3шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 14.6148 | 2.5885 | 9.234 | 2.7924
| ПС 35 кВ ГПП-2 (ВМ-6 АБ) | Установка ячеек в ЗРУ-6кВ. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 597.6212 | 582.9822 | 11.24 | 3.399
| ПС 35 кВ ГПП-2 (ВМ-6 Больничный комплекс) | Установка ячеек в ЗРУ-6кВ. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 597.6212 | 582.9822 | 11.24 | 3.399
| ТП-6/5 | Замена ТМ - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 211.2853 | 198.9972 | 9.435 | 2.8531
| ТП-13/0 | Замена ТМ - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 211.9363 | 199.6482 | 9.435 | 2.8531
| ТП-13/10 | Замена ТМ - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 212.1891 | 199.9009 | 9.435 | 2.8531
| ТП-1/6 | Установка трансформатора (ТМ-400) - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 15.2849 | 2.735 | 9.636 | 2.9139
| ТП-9/3 | Установка трансформатора (ТМ-630) - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 14.4162 | 1.835 | 9.66 | 2.9212
| ТП-11/1 | Установка трансформатора (ТМ-400) - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 14.7289 | 2.4407 | 9.435 | 2.8531
| ТП-2/5 | Ремонт оборудования РУ-6кВ. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 7.7332 | 2.0808 | 4.34 | 1.3124
| ТП-13Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 19.8566 | 8.3525 | 8.833 | 2.6711
| ТП-14Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 13.3609 | 4.9943 | 6.424 | 1.9426
| ТП-15Н | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 23.7731 | 2.8565 | 16.06 | 4.8565
| ПС Сибирская | ШР-35 1СШ Т-1, ШР-35 1СШ Т-2, ТР-35 Т-2, ЛР-35-16, ЛР-35-07 (РЛНДЗ-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М) - 5шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 56.7494 | 2.945 | 41.3118 | 12.4927
| ПС Сибирская | ШСВ-35, ВМ-35-16, ВМ-35-07 (МКП-35-1000 ХЛ1, ПЭ-33) - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 18.2383 | 2.642 | 11.975 | 3.6213
| ПС Сибирская | Освещение ОРУ-220кВ. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 4.5654 | 2.16 | 1.8469 | 0.5585
| ПС Таежная | Замена трансформаторов тока - 6шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 6.035 | 3.3 | 2.1 | 0.63504
| ПС Межница | ТСН-2 (ТМ-250/10) - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.4843 | 1.918 | 7.3451 | 2.2212
| ПС Симахинская | ТСН-3 (ТМГ-СЭЩ-100/10-11) - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.1717 | 0.41 | 6.7274 | 2.0344
| ПС Н.Эдучанка | ЛР-35 Эдучанка - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 18.9666 | 1.617 | 13.3212 | 4.0283
| ПС Ершово | ЛР-35 Эдучанка - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 16.2229 | 2.046 | 10.8852 | 3.2917
| ПС №16 | Т-1 (ТМ-СЭЩ-4000-35/6) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 33.6874 | 1.652 | 24.5972 | 7.4382
| ПС №16 | ТН-1-6 (ТНП-СЭШ-6-1-3-50 У2) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.8804 | 0.351 | 1.1743 | 0.35511
| РП-14 | Замена трансформаторов тока - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 1.9038 | 0.5704 | 1.0238 | 0.30961
| ТП-11-13 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.4816 | 1.4422 | 1.5658 | 0.47351
| ТП-406 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.4816 | 1.4422 | 1.5658 | 0.47351
| ТП-Лесхоз | Замена разрядников на ОПН - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 8.953 | 7.1307 | 1.3991 | 0.4231
| ТП-Лесхоз | Замена автоматического выключателя - 3шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.9575 | 0.44054 | 2.7004 | 0.8166
| ТП-База | Замена трансформатора тока - 3шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.4669 | 2.0486 | 0.3212 | 0.097131
| ТП-20 | Замена ТМ-160/10 - 1шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 5.9318 | 2.2714 | 2.8105 | 0.8499
| ТП-204 | Замена трансформатора Т-1 - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 563.4444 | 558.8428 | 3.5332 | 1.0684
| ТП-204 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 25.8477 | 2.4736 | 17.947 | 5.4272
| ТП-205 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 33.8286 | 2.4295 | 24.1087 | 7.2905
| ТП-508 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.6072 | 1.8462 | 5.959 | 1.802
| ТП-11 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.2312 | 3.8311 | 1.8429 | 0.55729
| ТП-162 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.0793 | 2.3525 | 0.55809 | 0.16877
| ТП-280 | Замена трансформаторов тока - 3шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 2.73 | 2.0031 | 0.55809 | 0.16877
| ТП-106 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 13.2155 | 2.3379 | 8.3519 | 2.5256
| ТП-118 Детский сад | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 20.2229 | 2.6548 | 13.489 | 4.0791
| ТП-11 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 11.459 | 1.945 | 7.305 | 2.209
| ТП-503 | ТМ-400/10 - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 10.7766 | 1.2626 | 7.305 | 2.209
| ТП-206 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 34.6837 | 1.3165 | 25.6198 | 7.7474
| ТП-207 | Текущий ремонт оборудования ТП. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.9381 | 0.24106 | 6.6777 | 2.0193
| ТП-206 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 8.0381 | 0.27718 | 5.959 | 1.802
| ТП-602 | Текущий ремонт трансформатора - 1шт. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 9.7095 | 1.9485 | 5.959 | 1.802
| ПС Верхнемарково | SFZ-16000/110 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 33.1958 | 3.617 | 22.711 | 6.8678
| ПС Верхнемарково | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Т-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.999 | 0.179 | 11.379 | 3.441
| ПС Верхнемарково | SGF-123 nII-100ХЛ1+1Е Привод МТ-100 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.4296 | 0.667 | 2.889 | 0.87363
| ПС Верхнемарково | SGF-123 nII-100ХЛ1+2Е Привод МТ-100 (СР-1-110) - 1шт. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.4146 | 0.652 | 2.889 | 0.87363
| ПС Верхнемарково | SGF-123 nII-100ХЛ1+2Е Привод МТ-100 (ЛР-110 Лена-1) - 1шт. | ТО | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.8196 | 1.782 | 7.707 | 2.3306
| ПС Лена | МКП-110 ВМ-110кВ Киренск-2 - 1шт. | СР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 109.5 | 0.605 | 83.611 | 25.284
РЭС-4
| ПС Покосное | Замена ЗНОМ-35-65-У1 (ТН-1-35) - 1шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 599.4595 | 596.322 | 2.409 | 0.72848
| ПС Леоново | Обогрев. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 46.533 | 19.0277 | 21.1189 | 6.3864
| ПС Калтук | ТМН-6300/35У1 (Т-1, Т-2) - 2шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 90.2782 | 22.7035 | 51.8847 | 15.6899
| ПС Александровка | РЛНДЗ-2-35/1000 (ЛР-35кВ Покосное, Тэмь) - 2шт., РДЗ-1-35/1000ХЛ1(ТР-35кВ Т-1, Т-2) - 2шт., РЛНД-1-35/1000 (ШР-35кВ Покосное, Тэмь) - 2шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 22.399 | 1.8181 | 15.8023 | 4.7786
| ТП-109 | ТМ-100 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.9953 | 2.6258 | 5.6584 | 1.7111
| ТП-109 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.7811 | 3.1772 | 2.7671 | 0.83678
| ТП-284 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 14.2954 | 3.7146 | 8.1241 | 2.4567
| ТП-8 | ТМ-400 - 1шт. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 11.3346 | 2.6362 | 6.6787 | 2.0197
| ТП-55 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.5237 | 2.3458 | 10.1182 | 3.0597
| ТП-31 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.4405 | 2.2626 | 10.1182 | 3.0597
| ТП-260 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 15.3766 | 2.1986 | 10.1182 | 3.0597
| ТП-260 | Ремонт ЛР-10кВ с АКЗ - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.29 | 0.25304 | 4.6353 | 1.4017
| ТП-260 | Регулировка трубы привода ТР-10кВ - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 12.1651 | 3.1187 | 6.9459 | 2.1005
| ТП-8 | Замена АВ-0,4кВ - 1шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 3.1628 | 2.3042 | 0.65923 | 0.19935
| ТП-158 | ТМ-63 - 1шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 8.7646 | 0.05513 | 6.6872 | 2.0222
| ТП-299 | Замена трансформатора тока 1000/5 - 3шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 3.5707 | 1.7353 | 1.4093 | 0.42616
| ТП-271 | Замена трансформатора тока 200/5 - 3шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.9119 | 1.0765 | 1.4093 | 0.42616
| ТП-119 | Замена трансформатора тока 200/5 - 3шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 2.9119 | 1.0765 | 1.4093 | 0.42616
| ТП-137 | Установка металлоконструкции между фундаментом и КТП. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.5758 | 2.3925 | 3.212 | 0.97131
| ТП-328 | Установка металлоконструкции между фундаментом и КТП. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 6.6609 | 2.4776 | 3.212 | 0.97131
СПС
| БПП-500 | РНДЗ-1-35 (Р-ТН-569) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 7.1322 | 1.455 | 4.359 | 1.3182
| ПС БЛПК | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 96.2467 | 16.334 | 61.358 | 18.5547
| ПС БЛПК | У-220-1000-25 У2 (ВМ-220 БРАЗ-5) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.3781 | 0.307 | 10.804 | 3.2671
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 99.9451 | 16.895 | 63.767 | 19.2831
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.3781 | 0.307 | 10.804 | 3.2671
| ПС Опорная | РНДЗ-1,2-110У/2000 У1 (ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1) - 2шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 30.9295 | 1.494 | 22.601 | 6.8345
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 85.795 | 33.897 | 39.848 | 12.05
| ПС Пурсей | РНДЗ-2-220/1000 (ЛР-220 БРАЗ-12, СР-1-220, ШР-220 Т-1) - 3шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.608 | 2.068 | 11.164 | 3.376
| ПС Пурсей | КЗ-220М ШПКМ (КЗ-220 Т-1 ф.А, ОД-220 Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.6865 | 0.869 | 7.538 | 2.2795
| ПС Южная | ТДН-15000/110/10 (Т-1), ТДН-16000/110/10 (Т-3) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 116.9271 | 12.334 | 80.308 | 24.2851
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2.2215 | 0.363 | 1.427 | 0.43152
| ПС Южная | ОД-110-600 (ОД-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 4.3822 | 0.363 | 3.086 | 0.93321
| ПС Южная | КЗ-110 (КЗ-110 Т-3) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 37.7245 | 1.002 | 28.196 | 8.5265
| ПС Птицефабрика | ТД-10000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. с покраской баков. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 71.8129 | 6.379 | 50.241 | 15.1929
| ПС Птицефабрика | ТСМА-100/6 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.3223 | 0.583 | 11.317 | 3.4223
| ПС Птицефабрика | РЛНД-2-35-600 (ЛР-35-22, СР-1-35, ШР-35 Т-1, ЛР 35-21, СР-2-35, ШР-35 Т-2) - 6шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 64.963 | 3.745 | 47.004 | 14.214
| ПС Осиновка | ТД-10000/35/6 (Т-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 71.5386 | 10.288 | 47.029 | 14.2216
| ПС Осиновка | ТМ-100/6 (ТСН-1,2) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 16.1613 | 1.422 | 11.317 | 3.4223
| ПС Временная ПТФ | ТМ-2500/10/0,4 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 25.0382 | 0.695 | 18.691 | 5.6522
| ПС Временная ПТФ | НТМИ-10-66 (ТН-2-10) - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 0.8039 | 0.042 | 0.585 | 0.1769
| ПС Котельная | Освещение ОРУ-110. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 29.4317 | 23.679 | 4.417 | 1.3357
| ПС Вихоревка | Освещение ОРУ-110. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.1917 | 10.532 | 2.81 | 0.84974
| ПС Инкубатор | НТМИ-10 (ТН-1,2-10) - 2шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 3.507 | 0.66 | 2.186 | 0.66105
| ПС Инкубатор | Освещение ОПУ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.5144 | 6.67 | 6.023 | 1.8214
| ПС СТЭМИ | Освещение ОПУ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 15.4366 | 7.07 | 6.424 | 1.9426
| ПС Падунская | Замена ввода 110 кВ ВМ-110 АТ-1 ф. А - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 18.2251 | 0.446 | 13.651 | 4.1281
| ПС Южная | Установка смотровой площадки на ДГК-1,2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 48.8428 | 35.247 | 10.439 | 3.1568
| ПС Городская | Установка смотровой площадки на ДГК-1,2. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 24.2598 | 16.939 | 5.621 | 1.6998
| ПС Инкубатор | ВМПЭ-10 (ВМ-10 881) - 1шт. | СР | Окт | Дек | Соб. сил. | 10.1805 | 0.656 | 7.313 | 2.2115
| ИДК г. Братска | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 14.658 | 8.383 | 4.818 | 1.457
| ПС БЛПК | Замена дефектного ввода 220 кВ на АТ-2 ф.В - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 87.2514 | 43.1 | 33.9 | 10.2514
| ПС Падунская | Замена Т-5 тип ТМ-320 на ТМГ11-400/35 - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 27.9357 | 1.79 | 20.075 | 6.0707
| ПС Тарма | Обогрев ОПУ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 6.3334 | 3.98 | 1.807 | 0.54644
| ПС Чекановская | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 5.8232 | 3.208 | 2.008 | 0.60722
| ПС Осиновка | Обогрев ОПУ. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 12.9931 | 11.425 | 1.204 | 0.36409
| РПБ-1 | Ремонт ТМ-25, ТМ-320, ТМ-1600 - 3шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 41.0688 | 3.419 | 28.908 | 8.7418
| ПС Гидростроитель | Замена вводов 110 кВ Т-1, Т-2 - 2шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1466.9624 | 1445 | 16.863 | 5.0994
|  | Итого электротехническое оборудование: |  |  |  |  | 38577.991 | 9353.9254 | 6411.2912 | 1938.7744
2. | Здания и сооружения | Типовой ремонт:
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 749.9258 | 177 | 439.9 | 133.0258
| Учебно-производственное здание (полигон) | Устройство подвесного потолка - 130,0 м2. Установка свтодиодных светильников - 6шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 112.3049 | 22.283 | 69.12 | 20.9019
| ПС Ждановская | Ремонт освещения с заменой светильников в ОПУ-110 - 54шт. (Светодиодный "ВАРТОН" СТРОНГ пром IP65 1242*90*68 мм 36 Вт 6500К + рассеиватель - 25шт.), (Светодиодный ДБП-8W круг, пластик, белый - 29шт.) | КР | Нояб | Дек | Соб. сил. | 64.9284 | 28.3245 | 28.105 | 8.499
| ПС Рудногорская | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ (ЭВУС 2,0/220) - 29шт. | КР | Нояб | Дек | Соб. сил. | 127.2104 | 92.6981 | 26.499 | 8.0133
| Здание ЗВН-1 | Ремонт освещения ремонтной ямы с заменой светильников - 6шт. (светодиодный светильник «Астарта» СДБ12Н-2103М-С-65А (36В, 50Гц), проводки, розеток, выключателя. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 24.2119 | 11.662 | 9.636 | 2.9139
РЭС-3 Здания
| РПБ_Здание АБК | Замена светильников освещения - 8шт. (TL-STREET 80 PLUS 5K W) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 22.9266 | 14.56 | 6.424 | 1.9426
| РПБ_Гараж на 10 а/машин | Замена светильников освещения - 6шт. (TL-STREET 80 PLUS 5K W) | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 17.195 | 10.92 | 4.818 | 1.457
| Вспомогательное здание ПС Ждановская | Окраска стен, потолка - 520 м2, смена кафельной плитки - 24 м2, смена дверных блоков - 14,7 м2, замена линолеума - 68,0 м2, смена санитарных приборов - 4шт. | КР | Окт | Дек | АрсеналСтрой | 1980
| ПС ГПП-2, помещение мастерской | Внутренний ремонт помещения: устройство подвесного потолка – 50,4 м2, установка светодиодных светильников-14шт., окраска стен - 77 м2, устройство помещения приёма пищи – 20 м2, окраска полов - 51 м2, замена окон – 5 м2, установка межкомнатных дверей - 6 м2, установка раковины - 1шт., подводка холодной/теплой воды – 10 м, слив в септик – 3 м (труба). | КР | Окт | Дек | АрсеналСтрой | 185
| ПС Ждановская_Здание ОПУ | Ремонт устройства автоматики обогрева. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 10.1736 | 1.807 | 6.424 | 1.9426
| ПС ГПП-2_Здание мастерских | Ремонт освещения мастерской. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 5.1905 | 0.61512 | 3.513 | 1.0623
| ПС Дальний | Ремонт светильников - 6шт. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 9.7815 | 0.36909 | 7.227 | 2.1854
| АБК РЭС-1 | Замена светильников освещения АБК РЭС-1 - 12шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 4.326 | 1.1886 | 2.409 | 0.72848
| Здание вспомогательного назначения ЗВН-1 | Ремонт освещения смотровой ямы. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 1.7717 | 1.709 | 0.04818 | 0.01457
| Производственное здание РПБ-5 | Замена светильников 1-го этажа в здании АБК - 7шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 4.1643 | 1.602 | 1.9673 | 0.59493
| ПС Лена, здание ОПУ | Замена электроконвекторов - 16шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 58.8656 | 50.499 | 6.424 | 1.9426
| РПБ_Здание АБК | Ремонт вагончика ВЛЭП. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 29.3403 | 18.882 | 8.03 | 2.4283
| ТП-271 | Замена дверей в трансформаторном отсеке Т-1, Т-2, РШ-0,4кВ - 5шт. | КР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 77.1896 | 59.7871 | 13.3619 | 4.0406
| ИДК г. Братска | Освещение. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 19.4927 | 17.401 | 1.606 | 0.48565
| РЭС-2 Здание вспомогательного назначения ПС Таежная | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 8 проемов (16 изделий). | КР | Дек | Дек | ПКФ НТ-сервис | 718
| Здание ЗРП ПС Киренга, Здание общеподстанционного устройства ПС Киренга, Здание главного корпуса ремонтно-производственной базы ПС Лена | Замена деревянных окон на окна ПВХ. | КР | Дек | Дек | ПКФ НТ-сервис | 1128
| ПС Киренга, ОРУ-35кВ | Ремонт внешнего ограждения (профлист) - 594 м2. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 290.0077 | 185.425 | 80.3 | 24.2827
| РПБ_Наружные сети п. Энергетик | Изоляция трубопроводов. | ТР | Нояб | Нояб | Соб. сил. | 18.8875 | 7.6348 | 8.64 | 2.6127
| ПС Лена_Артезианская скважина с насосом | Изоляция трубопроводов. | ТР | Дек | Дек | Соб. сил. | 17.3157 | 7.4174 | 7.6 | 2.2982
| ПС ГПП-2 | Установка защитных козырьков над приводами разъединителей 110 кВ - 4шт. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 40.8546 | 15.7547 | 19.272 | 5.8279
| ПС Карапчанка | Ремонт освещения ОРУ. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 9.9349 | 3.137 | 5.2195 | 1.5784
| ТП-8 | Ремонт калитки ограждения ТП. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 4.1133 | 0.81895 | 2.5295 | 0.76491
| ТП-52 | Замена участка сетки ограждения. | ТР | Окт | Окт | Соб. сил. | 6.7297 | 2.6071 | 3.1654 | 0.95723
| ПС Лена | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 38шт. | КР | Окт | Окт | Соб. сил. | 145.2329 | 65.75 | 61.028 | 18.4549
| АМС с. Большеокинск | Установка ограждения - 50 м.п. | КР | Дек | Дек | Соб. сил. | 38.0522 | 21.319 | 12.848 | 3.8852
| ПС Опорная | Установка плит на кабельных каналах - 65шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 75.2423 | 64 | 8.632 | 2.6103
| ПС БЛПК | Установка плит на кабельных каналах - 65шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 21.5274 | 19.958 | 1.205 | 0.36439
|  | Итого здания и сооружения: |  |  |  |  | 6017.8971 | 905.1294 | 845.9518 | 255.8158
3. | Оборудование СДТУ | Типовой ремонт:
| Гр.АСУ Персональный компьютер | Ремонт компьютерной и оргтехники. | КР | Окт | Дек | Пономарев В.Н. | 246
|  | Итого оборудование СДТУ: |  |  |  |  | 246 | 0 | 0 | 0
4. | Транспорт и спецтехника | Типовой ремонт:
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 3шт., передних и задних мостов - 4шт., РК - 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 1873.0952 | 1224.5 | 498 | 150.5952
| Автотранспорт и спецтехника | Ремонт ДВС - 6шт., КПП - 7шт., передних и задних мостов - 10шт., редукторов - 3шт., РК - 2шт., установок - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 2163.0986 | 1486.059 | 519.84 | 157.1996
| Тракторная техника | Ремонт ходовой - 2шт., навесного оборуд.- 1шт. | КР | Окт | Дек | Соб. сил. | 86.5387 | 30.275 | 43.2 | 13.0637
| Тракторная техника | Ремонт ДВС - 2шт., ходовых - 1шт., гидросистем -1шт., бортовых передач - 1шт. | ТР | Окт | Дек | Соб. сил. | 124.7577 | 58.179 | 51.12 | 15.4587
|  | Итого транспорт и спецтехника: |  |  |  |  | 4247.4902 | 2799.013 | 1112.16 | 336.3172
|  | Итого по Северным электрическим сетям: |  |  |  |  | 49089.3782 | 13058.0678 | 8369.403 | 2530.9075
[7 empty] | 2531 | 11740 | 1318 | 25131 | 0 | 25131 | 49089

## ЗЭС отчёт за 4кв 23г
| Наименование филиала: | Западные электрические сети | Факт выполнения ремонтных работ за 4 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Факт
|  |  |  | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-0,4 кВ Котик-Котик | Установка ж/б приставки - 50 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 210.35 | 175.75
| ВЛ-0,4 кВ c. Мугун-Мугун | Замена деревянных опор на деревянные опоры: одностоечная -56 шт., А-образная -15 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 1301.57 | 981.34
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые - 3га. (пр. оп. № 28-36, № 105-115) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 161.39 | 1.45
| ВЛ-10 кВ Гуран-Бурхун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые - 3га. (пр. оп. № 122-126, № 145-150, № 166-173) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 160.75 | 0.81
| ВЛ-10 кВ Н Ключи-Буслайка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые - 3га. (пр. оп. № 60-76) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 160.55 | 0.61
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть Кульск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые - 3га. (пр. оп. № 143-145, № 163-170, № 215-219, № 254-261) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 160.32 | 0.38
| ВЛ-10 кВ Едогон-Одон отп.на Баракшин | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр. оп. № 608/127-608/139 - 2га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 109.71 | 3.09
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Кушун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые - 1,418га. (пролеты опор 42/21-42/30, 112- 118) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 77.59 | 1.99
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев - 300 деревьев. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 191.7 | 7.68
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка деревьев - 300 деревьев. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 96.14 | 4.13
| ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | Валка угрожающих деревьев в пролетах опор № 310-335,345-365 - 40 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 19.52 | 7.5
| ВЛ-10 кВ Харик-Аршан | Расчистка трассы кусторезом (пр.опор № 12-13,86-87,97-99,103-104,111-113 - участок от Р-23 до Р-154К; № 34-41,47-48 - участок от ПС до Р-20) - 2,1га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 114.21 | 2.25
| ВЛ-10 кВ Харик-Харик | Расчистка трассы кусторезом (пр.опор № 17-18,19-23, 26-28, 46-47) -1,12га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 61.78 | 2.07
| ВЛ-10 кВ Харик-Березовское | Расчистка трассы кусторезом (пр. оп. № 122-124,166-170, 203-205) - 1,12га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 61.03 | 1.32
| ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 411-444) - 5га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 175.01 | 3.65
| ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние (пр.оп. № 125-159) - 5га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 40.39 | 5.43
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кундулун | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опору № 125-143 - 19 шт. Перетяжка провода - 1,48 км. (Уян-МТФ) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 561.99 | 452.56
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная № 498-530, 532-543 - 45 шт., угловая анкерная № 531 -1 шт. Перетяжка провода - 3,5 км. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 880.27 | 700.87
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск - ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с зах. на ПС ВРЗ, отп. на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях:заросли густые (пр.оп. № 108/1-108/3) - 1,91га. (ВРЗ-Замзор отп. ПС Ук) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 27.54 | 3.33
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 3/6-3/7) - 0,84га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 45.72 | 0.94
| ВЛ-35 кВ Рубахино-Порог, отпайка на ПС-35 кВ Уда | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 3/5-3/6, 3/7-3/8) - 1,1га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 58.76 | 0.11
| Участок ВЛ-110 кВ Абакумовка-ПС Тайшет (С-43) от опоры 800 до ПС Тайшет | Валка деревьев (деревья диаметром 250-400 мм) пр.оп. № 815-816, 837-839 - 150 дер. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 115.07 | 4.43
| ВЛ 500 кВ ПС Тайшет-ПС Озерная протяженностью 12 918 метров | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 36-38) - 4,5га. (ВЛ-500 кВ № 506) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 73.72 | 0.95
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 33-42) -10га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 427.72 | 1.21
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 25-33) -6га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 427.72 | 1.21
| Участок ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 23-25) -7,2га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 567.46 | 6.24
| ВЛ-110 кВ ПС Тулунская-ПС Мугун | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 19-25) -5га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 268.13 | 1.56
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС НПС, отпайка на ПС Стеклозавод | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 28-37) -5га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 267.1 | 0.53
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Усть-Када | Выправка ж/б промежуточной одностоечной опоры свободностоящей № 225, 234, 236, 244, 263, 264, 268 | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 17.91 | 4.98
| Участок ВЛ-110 кВ ПС НЗиминская-ПС Балаганск от ПС НЗиминская до оп. 172 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 19-20, 21-23)-2,15га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 116.2 | 1.58
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 168/24 - 168/28) - 3,25га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 97.08 | 14.7
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | средний ремонт МВ-110 Т-2 МКП-110 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 251.68 | 135.71
| ПС 110/10 кВ "Чуна" | текущий ремонт ТН-1-10 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 1.71 | 0.93
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт АТ-3 АТДЦН-500 000/ 500/220-83ХЛ1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 199.24 | 125.24
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-560 РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.11 | 7.19
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-564 РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.11 | 7.19
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-568 РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.11 | 7.19
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-500 ТН-1 РНДЗ-500/3150 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 21.11 | 7.19
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт МВ-220 ВЛ-231 У-220-1000/2000-25У1 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 80.91 | 53.58
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт Р-1-220 АТ-3 РДЗ 2-220/2000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 80.91 | 53.58
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт Р-2-220 АТ-3 РДЗ 2-220/2000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 80.91 | 53.58
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт ШР-1-220 АТ-3 РДЗ 1-220/2000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 72.64 | 13.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт МВ-110 "Солерудник" У-110-2000-40У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.11 | 1.66
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | средний ремонт СК-2 КСВБО50-11У1 | СР | Нояб | Нояб | ООО "БЭК-ремонт" | 1867.23
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт Т-2 ОРУ-500 ТРДН-63000/220/35 Доливка масла- 0,5 т. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 89.49 | 63.46
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт 4 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 Доливка масла 1т.масла | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 135.53 | 78.19
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ оборудования и м/к краскопультом на 2 раза.; сухотруба пожаротушения 4 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С 100м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 135.53 | 78.19
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт ШСВ - 110 МКП-110 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 159.53 | 111.99
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в ШСВ - 110 МКП-110 - 0,6 т. | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 74.66 | 73.18
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 2 - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.74 | 0.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт Компрессора ВШВ (ВУ) №3 ВШВ 3/1000 с заменой масла - 0,038 т. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.29 | 8.1
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Капремонт Компрессора ВШВ (ВУ) №4 ВШВ 3/100 с заменой масла - 0,038 т. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 9.29 | 8.1
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт Т-1 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.64 | 0.7
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт Т-2 ТМ-1600/35 I-25/88 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.64 | 0.7
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.85 | 1.18
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.85 | 1.18
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.64 | 0.7
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТР-35 Т-2 РГ-2-35-1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.64 | 0.7
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ-25/10-1,44/36 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.64 | 0.7
| ПС 35/10 кВ "Усть-Када" | текущий ремонт ТСН-10-2 ТМ-25/10-65 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.64 | 0.7
| ТП 10/0,4 кВ № 487/100 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 7.68 | 4.47
| ТП 10/0,4 кВ № 470/160 кВА с. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.6 | 10.07
| ТП 10/0,4 кВ № 466/400 кВА с. Сосновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.58 | 10.05
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 45.96 | 19.07
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 284.36 | 33.36
| Электроцех | Капитальный ремонт трансформаторов | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 64.14 | 17.06
| ВЛ-0,4 кВ Конторка - Конторка | Капремонт ВЛ с выполнением замены дерев опор на ж/б: промежуточная ПД-8 -21 шт., угловая промежуточная УД-8 - 4 шт., угловая анкерная КД-8 - 4 шт., концевая КД-7 - 4 шт.; замены провода А-35 на СИП 2 2 3Х70+1Х70+1Х16 - 1,25 км.,СИП-2 3Х16+1Х25 - 0,25 км. (ТП № 48/100 кВа); замены дерев. опор на ж/б: промежуточная ПД-7 -10 шт., концевая КД 7- 8 шт., замены провода А-35 на СИП-2 3x70+1x70+1х16 - 0,55 км., СИП-2 3Х16+1Х25 - 0,275 км. (ТП № 116/250 кВ). | КР | Окт | Окт | ООО "Энергокомплекс" | 2398.13 | 1338.98
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | Замена статического конденсатора БСК-2-110- 4шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.81 | 0.78
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт СР-1-110 РДЗ-1-110/1000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.72 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт СР-2-110 РДЗ-1-110/1000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.72 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 С-841 РДЗ-1-110/1000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.72 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 С-842 РДЗ-1-110/1000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.72 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 ТН-1 РДЗ-1-110/1000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.72 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | средний ремонт ШР-110 ТН-2 РДЗ -1-110/1000 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.72 | 0.5
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-831 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-832 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-841 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт ЛР-110 С-842 РДЗ-1-110/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт МВ-110 С-841 МКП-110Б-1000/630 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт МВ-110 С-842 МКП-110М-1000/630 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт КЗ-110 Т-1 КЗ-110-У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 110/10 кВ "Новобирюсинск" | текущий ремонт КЗ-110 Т-2 КЗ-110 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.65 | 0.4
| ПС 35/10 кВ "Рождественка" | АКЗ оборудования подстанции вручную 31 м2 | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.89 | 2.84
| ВЛ-0,4 кВ Рождественнка-Рождественка | Массовая установка приставок - 9 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 47.54 | 41.29
| ВЛ-0,4 кВ Пея | Замена провода А-16, А-25 на СИП сечением 70 мм2 - 1,617 км. Замена наружных вводов однофазных - 23 шт. (от ТП № 322 Ф-3) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 395.53 | 308.29
| ТП 10/0,4 кВ № 112/250 д.Георгиевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 44.06 | 25.46
| ТП 10/0,4 кВ № 98/250 д. Камышлеевка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 44.05 | 25.45
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-6-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.72 | 4.6
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-4-220 ОРУ-220 180TILP 131.4Mvar/252 kV/50Hz | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.72 | 4.6
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт БСК-5-220 ОРУ-220 TBB220-131400/730-AQW | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.72 | 4.61
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | текущий ремонт 2-АТ 500 АТДЦТН-250000 Замена АВ питания обдува Тр-ра 15шт | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 153.46 | 71.65
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | текущий ремонт 2 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С ODFPZ-167000/500/220 Доливка масла 1т.масла | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 135.53 | 78.19
| ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ оборудования и конструкций краскопультом на 2 раза. Покраска сухотруба пожаротушения 2 АТ-500 ОРУ-500 ф.А, ф.В, ф.С 100м2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 135.53 | 78.19
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт СВ-110 ОРУ-110 МКП-110М КБВ, КБО, Масло 0,24т | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 16.87 | 12.18
| ПС 110/10 кВ "ЗСМ" | текущий ремонт БСК-2-10БСК:Q = 7,92 МВАр 99 шт САМО.66.-80-W | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 223.55 | 216.58
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Доливка масла в оборудование - 1 т. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 74.22 | 72.06
| ВЛ-10 кВ Ук-Н.село | Устройство концевой муфты наружной установки-2 муфты | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 27.04 | 14.95
| ВЛ 10 кВ Шеберта-Даур | Замена штыревых изоляторов - 6 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.89 | 4.16
| ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена металлической траверсы на угловой опоре- 2 траверсы. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 10 шт. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 280.6 | 230.31
| ВЛ-0,4 кВ п. Целинный | Замена провода - 1,062 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 266.88 | 253.25
| ВЛ-0,4 кВ Бадар-Бадар | Замена провода - 1,01 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 253.47 | 240.51
| ВЛ-0,4 кВ Умыган-Умыган | Замена провода - 0,555 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 139.54 | 132.42
| ВЛ-0,4 кВ Караваево-Караваево | Замена провода - 0,52 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 131.38 | 124.71
| ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена провода - 0,4 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 100.86 | 95.73
| ВЛ-0,4 кВ Икей-Икей | Замена провода - 0,675 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 169.39 | 160.73
| ВЛ-0,4 кВ Тулун ул.Кедровая-ул.Таежная- ул.Новая | Замена провода - 0,675 км | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 175.7 | 166.69
| ТП 10/0,4 кВ № 731/160 с. Павловка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.44 | 6.57
| ВЛ-10 кВ Игнино-Карымск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная на П10-2 - 3 шт., анкерная на А10-1 - 1 шт., на А10/0,38 - 1 шт. Замена линейного разъединителя с заземляющими ножами с заменой привода - 1 разъед. Устройство заземления ж/б опор - 5 ЗУ. Перетяжка провода - 1,0 км/пр. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 185.54 | 153.73
| ВЛ-0,4 кВ Бурук - Бурук | Установка ж/б приставки - 21 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная КД-7 на концевую К1-4 - 2 шт., промежуточная ПД-7 на П1-4 - 21 шт., анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 - 1 шт., на угловую промежуточную УП1-4 - 1 шт., анкерная ОАД-7 на ответвительную ОА1-4 - 1 шт. Замена деревянного подкоса б/у - 2 шт. Демонтаж провода в пролете опор №8-11 - 0,17 км. Замена провода СИП-2 4х50 - 0,040 км. Устройство заземления ж/б опор - 26 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 7 шт. Перетяжка провода марки А-50 - 3,3 км/пр. (от ТП-501/100 кВА) | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 616.08 | 427.72
| ТП 10/0,4 кВ № 328/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.54 | 5.03
| ТП 10/0,4 кВ № 242/100 кВА с. Сосновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.39 | 12.64
| ТП 10/0,4 кВ № 23/250 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 14.27 | 9.74
| ТП 10/0,4 кВ № 583/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.53 | 1.67
| ТП 10/0,4 кВ № 330/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.38 | 14.34
| ТП 10/0,4 кВ № 584/160 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.92 | 1.66
| ТП 10/0,4 кВ № 481/400 кВА п. Харик | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.38 | 10.3
| ТП 10/0,4 кВ № 345/400 кВА с. Сосновка | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 19.99 | 12.24
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ЛР-35 Бурук РНДЗ-2-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ЛР-35 Мингатуй РНДЗ-2-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ЛР-35 Уховская РНДЗ-2-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Шерагул РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Уховский РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Мингатуй РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Бурук РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт СР-35-1 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт СР-35-2 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 ТН-1 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ШР-35 ТН-2 РНДЗ-2-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт ТР-35 Т-2 РНДЗ-1-35У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.69
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.7
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.89 | 0.71
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Шерагул С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.9 | 0.71
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Уховская С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.9 | 0.71
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Мингатуй С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.9 | 0.71
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт МВ-35 Бурук С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.9 | 0.71
| ПС 110/35/10 кВ "Майская" | текущий ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.9 | 0.71
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | Доливка масла в оборудование - 0,65 т., замена реле времени - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 84.32 | 84.16
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.98 | 0.81
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.98 | 0.81
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт МВ-35 Кундуй С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.98 | 0.81
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМ 63/10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.98 | 0.81
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт Т-1 ТМН 4000/35 У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.67 | 1.96
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт Т-2 SZ-4000/35 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.67 | 1.96
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт МВ-35 Т-1 С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.67 | 1.96
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт МВ-35 Т-2 ВТ-35/630-12,5 У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.67 | 1.96
| ПС 35/10 кВ "Игнино" | текущий ремонт СВ-35 С-35М-630-10 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.67 | 1.96
| ПС 35/10 кВ Куйтун-Школа | текущий ремонт Т-1 яч. ТСН-10-1 замена реле времени - 2 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.71 | 10.06
| ПС 35/10 кВ "Уян" | Доливка масла в оборудование - 0,08 т., замена реле времени - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.83 | 11.74
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | Замена модуля управления - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 56.76 | 56.68
| ВЛ-0,4 кВ Баргадай-Баргадай | Замена наружного ввода: в два провода - 5 вводов, в четыре провода - 1 ввод. (ТП № 249) | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.36 | 1.01
| ВЛ-0,4 кВ Ухтуй-Ухтуй | Замена наружного ввода: в два провода - 2 ввода | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.41 | 1.7
| ТП 10/0,4 кВ № 40/63 с.Стебутовск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.76 | 4.34
| ТП № 32 10/0,4 кВ ТМ 100 кВа Верхняя Зима | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 28.68 | 17.65
| ТП 10/0,4 кВ № 41/160 с.Батама | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.96 | 8.81
| ТП 10/0,4 кВ № 198/400 с.Самара | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.13 | 13.53
| ТП 10/0,4 кВ № 314/630 с.Ухтуй | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 20.53 | 16.09
| ТП 10/0,4 кВ № 130/100 с.Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 6.36 | 1.86
| ТП 10/0,4 кВ № 116/100 с.Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 9.23 | 4.15
| ТП 10/0,4 кВ № 49/400 с.Батама (210) | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 10.56 | 6.63
| ТП 10/0,4 кВ № 226/400 с.Филипповск | Капитальный ремонт ТП | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.24 | 7.96
| ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза - 46,882м2. Устройство концевой муфты наружной установки - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 12.46 | 5.08
| ПС 35/10 кВ "Филипповск" | текущий ремонт МВ-35 Норы С-35М-630 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.69 | 1.4
| ПС 35/10 кВ "Батама" | текущий ремонт ТСН-1-10 ТМ-10/25 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.05 | 1.35
| ПС 35/10 кВ "Батама" | текущий ремонт ТСН-2-10 ТМ-10/25 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 5.05 | 1.35
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | текущий ремонт ТСН-1-6 ТМ-6/100 У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.63 | 0.94
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | текущий ремонт ТСН-2-6 ТМ-6/100 У1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.63 | 0.94
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ШР - 1 - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1000 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.74 | 0.6
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Азейская РЛНД-2-110/600 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.9 | 0.76
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Азейская РЛНД-110/600 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.9 | 0.76
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Бадар Шеберта-Б РЛНД-2-110/600 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.9 | 0.76
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Бадар РЛНД-110/600 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.9 | 0.76
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в МВ - 110 Азейская МКП-110 - 0,369 т. | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 45.91 | 45.01
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 НПС - Б РЛНД-2-110/600 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.68 | 0.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 НПС - Б РЛНД-110/600 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.68 | 0.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1001 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.68 | 0.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Алгатуй-А РДЗ - 110/1001 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.68 | 0.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ЛР - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1004 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.68 | 0.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт ОР - 110 Алгатуй-Б РДЗ - 110/1005 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.68 | 0.54
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Доливка масла в Р-1-500 - 1 т. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 124.43 | 121.97
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текуший ремонт ВВ-500-Р-1 Выключатель ВВ-500Б | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 127.99 | 121.06
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | средний ремонт СР-110 РЛНД-110/600 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.45 | 1.23
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | средний ремонт ЛР-110 Ввода ,,А" РЛНД-1б-110/600 | СР | Окт | Окт | ЗЭС | 11.45 | 1.23
| ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | текущий ремонт яч. № 21 ТН-6-1 НАМИ-10 у2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 0.58 | 0.12
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Средний ремонт разъединителей ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 12.88 | 0.76
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | текущий ремонт УВМ-5 с заменой фильтров | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 58.74 | 8.79
| ПС 110/35/6 кВ "Азейская" | Текущий ремонт силовых трансформаторов Т-1, Т-2 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 214.48 | 158.4
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | текущий ремонт ТН-1-110 НКФ-110-83 ХЛ-1 | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.74 | 0.38
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | текущий ремонт ТН-2-110 НКФ-110-83 ХЛ-2. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.74 | 0.38
| ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | текущий ремонт ТТ-2-110 ТФНД-110М | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.67 | 0.1
| ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка с отпайкой на ПС Лесогорск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 2-10, 65-69) -10,14 га. | КР | Окт | Окт | ЗЭС | 137.41 | 8.89
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Монтаж напольного шкафа | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 244.8 | 244.2
| ТП 10/0,4 кВ № 106/250 д. Ингаш | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 36.77 | 20.29
| ТП 10/0,4 кВ № 107/160 Тальская Заимка | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 37.07 | 20.59
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ЛР-35 ввод А РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ЛР-35 ввод Б РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ввод А РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ввод Б РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт СР-35-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт СР-35-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ТН-35-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 ТН-35-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТР-35 Т-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТР-35 Т-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 Т-1 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ШР-35 Т-2 РГПЗ СЭЩ-2-IV-35-II/1000 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТСН-10-1 ТМГ-СЭЩ-40/10-11 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 35/10 кВ "Бирюсинск" | текущий ремонт ТСН-10-2 ТМГ-СЭЩ-40/10-11 УХЛ1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 7.42 | 4.34
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Текущий ремонт ТН-1-35 1АТ ОРУ-110 ЗНОМ-35 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 2.92 | 0.22
| ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная промежуточная ПД-7 -13 шт., угловая анкерная УАД 7 - 5 шт. (от ТП 576/160) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 339.66 | 250.34
| ПС 110/35/10 кВ "Куйтун" | АКЗ оборудования и конструкций с применением краскопульта на 2 раза 17,78м2 | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 42.86 | 31.96
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Кундуй | Расчистка просеки кусторезом (пр.оп. № 14-15; 24-30; 47-72; 36/4-36/5; 36/15-36/16; 29/15-29/17; 23/9-23/11; 23/16-23/16/1)- 5 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 268.46 | 1.89
| ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тулюшка | Расчистка просеки кусторезом (пр.оп. № 74-76; 95-100; 112-113) - 1,12 га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 61.43 | 1.72
| ВЛ-0,4 кВ Бурук - Бурук | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная КД-7 на концевую К1-4 - 2 шт., промежуточная ПД-7 на П1-4 - 21 шт., анкерная УАД-7 на угловую анкерную УА1-4 - 1 шт., на угловую промежуточную УП1-4 - 1 шт., анкерная ОАД-7 на ответвительную ОА1-4 - 1 шт. Замена деревянного подкоса б/у - 2 шт. Демонтаж провода в пролете опор №8-11 - 0,17 км. Замена провода СИП-2 4х50 - 0,040 км. Устройство заземления ж/б опор - 26 ЗУ. Ремонт повторного заземления - 7 шт. Перетяжка провода марки А-50 - 3,3 км/пр. (от ТП-501/100 кВА) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 275.57 | 211.21
| ТП 27,5/0,4 кВ № 648/400 кВА ст.Куйтун | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 28.79 | 15.1
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | текущий ремонт РБ-10 СК-2 РБС-10-2х1000-0,28 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 4.56 | 0.61
| ВЛ-35 кВ Норы-Батама от опоры 1 до опоры 287 | Расчистка трассы ВЛ вручную в усложненных условиях: заросли густые (пр. оп. № 32-35, 166-167)-3,6га. | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 193.34 | 1.41
| ТП 10/0,4 кВ № 376/400 кВа п.Юрты | Капитальный ремонт ТП | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 27.13 | 22.76
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт ШР-110 С60 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 4.98 | 0.28
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт РП-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 4.98 | 0.28
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт СР-1-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 4.98 | 0.28
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | текущий ремонт СР-2-110 ОРУ-110 РЛНД-110 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 4.98 | 0.28
| ПС 110/10 кВ "Юрты" | Перевод схемы питания оперативных цепей ВВ-10 Т-1, 2, СВ-10, защит Т-1, 2 на постоянный оперативный ток. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 82.6 | 66.82
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Замена реле - 2 шт. | СР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 8.34 | 8.18
| ВЛ-10 кВ Катарбей-Орик | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые - 1,13га. (пр. оп. № 38-45, 54-55, 89-90) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 10.52 | 1.3
| ВЛ-10 кВ Шеберта-Даур | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые - 1,13га. (пр. оп. № 6-9, 14-16, 27-33, 178-205) | КР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 46.79 | 5.69
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 35.04 | 6.18
| ПС 110/6 кВ "Водопад" | текущий ремонт силового трансформатора Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 35.04 | 6.18
| ВЛ-10 кВ Умыган-Красная Дубрава | Замена деревянной одностоечной опоры - 2 шт. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 23.58 | 17.76
| ВЛ-10 кВ Гуран-Усть Кульск | Замена деревянной одностоечной опоры - 2 шт. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 23.57 | 17.76
| ТП-4 (баня) | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 15.15 | 7.9
| ТП-5 (дом № 22) | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 15.16 | 7.91
| ПС 35/6 кВ "Центральная" | Замена блока управления вакумного выключателя - 1 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 51.57 | 50.64
| ВЛ-0,4 кВ Окинский - Окинский | Установка ж/б приставки -8 шт. Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 на П1-4 - 2 шт., концевая КД-7 на концевую анкерную К1-4 - 1 шт., угловая анкерная УАД-7 на угловую УА1-4 - 1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 4 ЗУ. Ремонт повторных заземлений -2 шт. Перетяжка провода марки А-35 - 1,5 км/пр. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 159.7 | 112.92
| ТП № 30 10/0,4 кВ, ТМ 630 кВа Лесогорск рембаза | Капитальный ремонт ТП | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 87.1 | 82
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б № 403-408, 306-311, 313-327 - 3 шт. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 77.23 | 64.88
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кимильтей-1 | Установка анкерной жб опоры - 1 шт. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 37.14 | 32.14
| ВЛ-0,4 кВ Челябо-Челябо | Установка одностоечной деревянной опоры - 1 шт. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 11.98 | 10.62
| Уч. ВЛ-110 кВ Огневка-ПС Чуна тяговая от опоры 109 до ПС Чуна тяг-я, с зах на ПС Чукша,с зах на ПС Чуна | Расчистка просеки ВЛ вручную в усложненных условиях: заросли густые (пр.оп. № 201-202, 217-224 -10га. | КР | Дек | Дек | ЗЭС | 534.92 | 1.79
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | средний ремонт Р-1-500 Реактор РОДГА-55000. Ззамена уплотнительной резины двух разъёмов бака, охладительной системы Ф-В, Ф-С. | КР | Окт | Окт | Евросибэнерго-инжиниринг | 1542.74
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-НЗТЭЦ, с зах. на главн понизительную подстанцию (ГПП)-1, с зах. на ГПП-2 | АКЗ № 26 (тип опоры П-220-2) (цепи "синяя" опора № 26 , " желтая" опора № 10) | КР | Окт | Окт | ООО "Альпром" | 149.25
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская-HЗТЭЦ, отпайка на ПС Стройбаза | АКЗ опры № 24 (тип опоры П-220-2) (цепи "А" и "Б") | КР | Окт | Окт | ООО "Альпром" | 149.25
| ВЛ-110 кВ ПС Замзор - ПС Тайшет с отп. на ПС Облепиха, с зах. на ПС Силикат, с отп на ПС Топорок | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые (пр. оп. № 6-11) - 6,929 га. | КР | Окт | Окт | ООО "РУСЬ" | 188.77
| ВЛ-0,4 кВ Рождественка-Рождественка | Установка жб приставок - 61 шт. | КР | Нояб | Нояб | АзЭнергоБайкал | 804.98
| ВЛ-0,4 кВ Нюра-Нюра | Установка жб приставок - 61 шт. | КР | Дек | Дек | ООО "ТЭМП" | 730
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 299.41 | 274.59
| филиал ЗЭС | Ремонт ОПС и оборудования связи | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 52.18 | 44.84
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 27.45 | 14.07
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 38.72 | 24.7
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники собственными силами. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 23.14 | 19.03
| филиал ЗЭС | Ремонт оборудования РЗиА | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 82.91 | 82.47
| филиал ЗЭС | Ремонт кондиционеров | ТР | Окт | Окт | ИП Калинина М.В. | 75
| филиал ЗЭС | Ремонт оргтехники | ТР | Дек | Дек | ИП Кулешов А.И. | 167.6
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 4 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 114.44 | 93.31
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 118.14 | 107.28
| Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 6 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 98.33 | 89.96
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 8 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 235.67 | 166.8
| Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 5 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 563.22 | 520.1
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 696.25 | 659.95
| Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 32.54 | 23.48
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 6 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 300.87 | 238.51
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 7 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 138.68 | 88.02
| Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 9 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 204.25 | 164.59
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 8 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1592.88 | 1499.91
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 5 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 447.51 | 355.06
| СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. в кол-ве 6 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 395.13 | 388.41
| Куйтунский РЭС | Ремонт подъемника АПТ-23 на шасси ГАЗ-33081 | ТР | Дек | Дек | РИКЦ "Кран-парк" | 788.83 | 419.94
|  | Итого транспорт: |  |  |  |  | 5726.74 | 4815.32
| Здание релейных панелей ПС Новозиминская | Замена конвекторов отопления - 20 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 98.54 | 77.67
| Здание трансформаторного маслохозяйства ПС Тайшет | Ремонт здания с устройством водосточной системы | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 77.7 | 72.85
| Здание пpоходной ПС Тулун | Замена деревянных окон на окна ПВХ - 7 шт. | ТР | Окт | Окт | ИП Гоменюк И.В. | 680.31
| Здание столовой | Замена светильников - 5 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.76 | 11.33
| Здания ЗЭС | Замена кондиционеров - 22 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 274.16 | 253.51
| Производственное здание Нижнеудинского РЭС | Замена светильников на светодиодные - 8 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 7.07 | 4.32
| Дом комплексного типа | Замена светильников на светодиодные - 3 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.65 | 1.62
| Гараж кирпичный Нижнеудинский РЭС | Замена светильников на светодиодные - 2 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 1.77 | 1.08
| Административное здание Нижнеудинского РЭС | Замена светильников на светодиодные -18 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 15.92 | 9.72
| Здание лаборотории Нижнеудинского РЭС | Замена светильников на светодиодные -4 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 3.54 | 2.16
| Здание по ремонту трансформаторов | Замена светильников на светодиодные -2 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 4.52 | 3.26
| Гараж службы СМиТ | Кап ремонт эл. обогрева | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 26.52 | 25
| Здание арочного склада | Замена светильников на светодиодные -1 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 2.26 | 1.63
| Здание столовой | Ремонт отопления, установка кондиционера - 1 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 56.21 | 44.05
| Монтерский пункт с гаражом на Бадарском участке | Внутренние отделочные работы. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 32.7 | 18.74
| Квартира Чунский р-н,Лесогорск,ул.Энергетиков д.1 кв.1 | Ремонт отопления | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 8.01 | 6.44
| Здание вспомогательного персонала | Установка туалета | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 12.27 | 8.14
| ПС 110/35/10 кВ Рубахино | Установка туалета | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.82 | 13.36
| Гаpаж монтерского пункта ст. Харик | Обшивка стен | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 13.67 | 6.78
| pоходная ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Установка туалета | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 17.82 | 13.36
| Здание производственно-административного корпуса | установка кондеционеров - 4 шт., установка жалюзей - 4 шт. | ТР | Окт | Окт | ЗЭС | 99.83 | 94.13
| Проходная базы ЗЭС | Замена светильников на светодиодные -4 шт. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 5.92 | 3.4
| Здание камеры задвижек № 1 ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт отмостки здания | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 3.11
| Здание камеры задвижек № 2 ПС 500/220/35 кВ Озерная | Ремонт отмостки здания | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 2.18
| Нагорная канава ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт бетонного основания системы водоотведения. | ТР | Нояб | Нояб | ЗЭС | 2.02 | 0.34
| Ремонт: участок по ремонту эл. оборудования ЗЭС | Замена светильников на светодиодные -1 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 2.28 | 1.65
| Здание вспомогательного персонала | Замена светильников на светодиодные -5 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 4.73 | 1.57
| Административно производственное здание ЗЭС | Замена светильников на светодиодные -10 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 12.45 | 6.14
| Здание диспетчерского упрвления | Замена светильников на светодиодные -8 шт. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 11.17 | 6.12
| Столярный цех | Установка конвекторов | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 51.47 | 42.33
| Монтерский пункт с. Масляногорск | Востановление штукатурного покрытия стен. Заделка потолочных швов, внутренняя окраска стен и потолка. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 19.7 | 5.36
| Гаражно-складское здание Зиминского РЭС | Ремонт фундамента | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 47.33 | 40.25
| Гаpаж сетевого участка ПС 500 Тайшет | Установка площадки для ТБО | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 16.41 | 15.92
| Здание трансформаторного маслохозяйства ПС 500 Тайшет | Установка площадки для ТБО | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 16.41 | 15.92
| Здание гаража Тулунского РЭС | Установка площадки для ТБО | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 93.19 | 76.67
| Здание насосной с артезианской скважиной | Ремонт дорожного полотна | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 56.33 | 44.59
| Ремонтно-эксплуатационный пункт 1 | Установка кондиционера - 4 шт., замена сантехники | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 82.02 | 76.24
| Монтерский пункт с гаражом с. Катарбей | Ремонт кровли, обшивка фронтона крыши, фасада здания профлистом. | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 308.86 | 232.87
| Монтерский пункт Усть-Када | Ремонт металлического ограждения | ТР | Дек | Дек | ЗЭС | 24.62 | 13.07
| Административно - бытовое здание | Ремонт помещений | ТР | Дек | Дек | ИП Булгаков М.В. | 1811.69
|  | Итого по ЗЭС: |  |  |  |  | 35466.97 | 16427.17

## ЦЭС отчёт за 4кв 23г
| Наименование филиала: | Центральные электрические сети | Факт выполнения ремонтных работ за 4 квартал 2023 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд.+ з/п соб.силы) | матер. и з/ч (давальческие)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . 12,7 га (3 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 174.8 | 7.2
| ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Чистка просеки в пролетах опор 316-317, 320-324, 332-336, 339-340, 345-350 . 12,7 га (3.7 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 215.6 | 16.3
| ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ- 565) | Чистка просеки 404-405, 404-399, 393-390. 3,9 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 170.7 | 1.2
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Замена дефектных изоляторов на опорах 201, 210. 4 подвески. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.5 | 14.6
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Вырубка отдельных деревьев в пролетах опор 132-135, 155-158. 150 шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 125.6 | 1.2
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена дефектных изоляторов на опорах 78, 151. 3 подвески | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.4 | 14.6
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор 139-145, 118-121. 150 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 125.6 | 1.2
| ВЛ -220 кВ Ирутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Чистка просеки в пролете опор 117/2-117/6. 87-88. 3,9 га (2 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 102 | 6
| ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Вырубка деревьев вокруг опор 89, 91, 94, 95. 50 шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 41.9 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Чистка просеки в пролете опор 154-155. 0,25 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 14.5 | 1.2
| ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 82\70-82\71. 0,8 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 46.6 | 9.1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 -Ангарская | Чистка просеки в пролётах опор 3-4 (0,4га), 16-17 (0,8га). 1,2 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 52.5 | 3.4
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 3-4 (0,4га), 9-10 (0,2га), 21-22 (0,02га), 24-25 (0,3га), 32-33 (0,1га). 1 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 43.8 | 3.4
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками | Вырубка деревьев вокру опоры 11 (15шт), 28 (2шт). 17 шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 14.3 | 3.4
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Чистка просеки в пролёте опор 14-15 (0,2га), 29-30 (0,1га). 0,3 га | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 13.2 | 3.4
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Вырубка деревьев, кустарника в пролёте опор 6-7 (1шт), 9-10 (1шт), 22-23 (20шт), 26-27 (5шт). 27 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 22.6 | 3.4
| ВЛ 110 кВ УП-15 Цемзавод-А | Обновление постоянных знаков на опорах 1-30. 30 опор | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.6 | 5.2
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-11 | Чистка просеки в пролёте опор 1-2 (0,2га), 5-6 (0,2га), 6-7 (0,06га), 7-8 (0,2га). 0,66 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 38.4 | 1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-11 | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 32-33 (1шт), 33 (1шт). 2 шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 2.2 | 1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Чистка просеки в пролёте опор 4-5 (0,1га), 5-6 (0,3га), 29-30 (0,3га), 30-31 (0,01га). 0,7 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 40.8 | 1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-9 - УП-12 | Вырубка кустарника, деревьев в пролёте опор 1-2 (3шт), 3-4 (3шт), 20-21 (1шт), 22-23 (2шт), 23-24 (1шт). 10 шт. | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 11.2 | 1
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Чистка просеки в пролётах опор 9-10 (0,1га). 0,1 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 5.9 | 1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Чистка просеки в пролете опор 1-2 (0,1га), 12-13 (0,5га), 23-24 (0,2га), 45-46 (0,3га). 1,1 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 64.1 | 1
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Вырубка кустарника в пролете опор 2-3 (3шт). 3 шт | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 3.3 | 2.4
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 22-23 (2шт), 23-24 (1шт). 3 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 52.4 | 5.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, | Вырубка деревьев в пролёте опор 32-33 (20шт), 62-63 (20шт), 64-65 (20шт). 60 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 66.9 | 5.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 29-30 (0,2га). 0,2 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 11.7 | 5.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Чистка просеки в пролёте опор 43-44 (0,6га), 45-46 (0,2га), 56-57 (0,2га). 1 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 58.3 | 5.3
| ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Юбилейная | Чистка просеки в пролёте опор 43/3-43/4 (0,3га), 0,3 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 17.5 | 2.2
| ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик А, Б | Чистка просеки в пролёте опор 6-7 (0,3га), 7-8 (0,4га). 0,7 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 40.8 | 2.4
| ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Замена оттяжки опоры №: 236(1). 1 оттяжка | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.5 | 38.1
| ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11 (ВЛ-215) | Чистка просеки вручную: 237-238(0,2), 242-243(0,2), 244-245(0,5), 249-250(1), 253-254(1), 254-255(0,8), 255-256(0,4), 257-258(0,2), 258-259(0,4), 274-275(0,4), 282-283(0,1). 5,2 га (2,2 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 96.3 | 4.8
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Чистка просеки в ручную в пролете опор 19-20 (0,2), 26-27(2), 28-29(1), 143-146 (4,5). 7,7 га (4 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 233.1 | 7.2
| Вл 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор 28-29(2), 32-33(14), 34-35(4), 46-47(15), 47-48(20), 48-49(10), 49-50(4), 52-53(20), 149-150(2). 91 шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 76.2 | 4.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая ц. I, II | Вырубка отдельных боковых деревьев: 23-24 6шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 5 | 4.8
| ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская | Чистка просеки вручную: 16-17(0,1), 68-70(0,9), 71-72(0,5), 79-80(0,3), 82-84(1,2), 87-89(1), 90-91(0,4), 92-95(0,9), 119-120(0,5), 124-125(0,3), 130-131(0,3), 132-133(0,3). 6,7 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 390.5 | 25.8
| ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | Чистка просеки вручную в пролетах опор №: 48-49(0,2), 81-82(0,8), 82-83(0,8), 104-105(1), 105-106(0,8), 106-107(1), 107-108(0,7), 110-111(0,8), 111-112(0,8), 123-124(1), 124-125(0,6), 131-132(0,3), 143-144(0,2), 153-154(0,2), 155-156(0,4), 157-158(0,9), 160-161(0,1). 10,6 га (3 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 131.3 | 4.5
| ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка на ПС Оса | Чистка просеки вручную: 13-14(0,6), 59-64(2,7), 135-136(1). 4,3 га (2 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 134.1 | 7.2
| ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Чистка просеки вручную: 38-39(1). 1 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 58.3 | 2.2
| ВЛ 110 кВ Солерудник-Новозиминская с отпайками | Чистка просеки пролет опор № 19-20 (0,1 га), 20-21 (0,1 га), 21-22 (0,1 га), 26-27 (0,2 га), 33-34 (0,5 га), 34-35 (1 га), 43-44 (0,2 га), 46-47 (0,03 га), 49-50 (0,01 га), 63-64 (0,5 га), 64-65 (0,5 га), 66-67 (0,03 га), 67-68 (0,5 га), 68-69 (0,5 га), 69-70 (0,3 га), 71-72 (0,1 га), 72-73 (0,5 га), 73-74 (0,5 га), 74-75 (0,5 га), 75-76 (0,5 га), 76-77 (0,5 га), 77-78 (0,5 га), 81-82 (0,5 га). 8,1 га (4,1 га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 179.5 | 3.8
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки пролет опор 11-12 (0,3 га), 35-36, 39-40 (0,5 га), 42-43 (0,2 га), 47-48 (0,5 га), 49-50 (0,5 га), 52-53 (0,5 га), 53-54 (0,5 га), 54-55 (0,25 га), 57-58 (0,5 га), 58-59 (0,5 га), 59-60 (0,5 га), 60-61 (0,5 га), 63-64 (0,5 га), 65-66 (0,5 га), 94-95 (0,2 га). 7,5 га (4 га) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 233.1 | 6
| ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Чистка просеки пролет опор 11-12 (0,3 га), 35-36, 39-40 (0,5 га), 42-43 (0,2 га), 47-48 (0,5 га), 49-50 (0,5 га), 52-53 (0,5 га), 53-54 (0,5 га), 54-55 (0,25 га), 57-58 (0,5 га), 58-59 (0,5 га), 59-60 (0,5 га), 60-61 (0,5 га), 63-64 (0,5 га), 65-66 (0,5 га), 94-95 (0,2 га). 7,5 га (3,5 га) | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 203.5 | 6.1
| ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск-110 | Чистка просеки в пролётах опор №: 11-12 (0,2 га), 82-83 (0,1 га), 84-85 (0,3 га), 86-87 (0,1 га) . 0,7 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 40.8 | 1.8
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | Чистка просеки в пролётах опор №:395-396, 403-406. 2,16га (факт 1,16га) | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 94.6 | 33.2
| ВЛ 500 КВ Тулун-УПК Тыреть (ВЛ -563) | Чистка просеки в пролётах опор №:371-372. 2,5га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 145.7 | 6.1
| ВЛ: Участок ВЛ-500кВ "Иркутская - УПК Тыреть" №566 от опоры № 82 до опоры №276. Инв. № 700В130142. • Участок ВЛ-500 кВ Иркутская-УПК Тыреть №565 от опоры №405 до портала ПС Иркутская. Инв.№700В130302. • Участок ВЛ-500 кВ Иркутская-УПК Тыреть №565 от опоры №2 до опоры №83. Инв.№700В130146. • Участок ВЛ-500кВ"Иркутская - УПК Тыреть" №565 от опоры № 83 до опоры № 275. Инв.№ 700В130145. • Участок ВЛ-500 кВ Иркутская-УПК Тыреть №566 от опоры №2 до опоры №82. Инв.№700В130143. • Участок ВЛ-500 кВ Иркутская-УПК Тыреть №566 от опоры №406 до портала ПС Иркутская. Инв.№700В130301. • Участок ВЛ-500кВ "Тулун-Тыреть" №563 от оп.№360 до опоры №408. Инв.№ 700В130148. • Участок ВЛ-500кВ "Новозиминская - УПК Тыреть" №568 от оп.№93 до оп.№ 141. Инв.№700В130138. • Участок ВЛ-220кВ " Черемхово-Новозиминская" № 230 от опоры № 185 до опоры № 326. Инв.№700В130149. • Участок ВЛ-110кВ "Головинская-Иваническая" ц.А, Б от оп. №111 до портала ПС"Иваническая". Инв. 7001030594. | Расчистка трасс ВЛ 500/220/110 от ДКР с дроблением порубочных остатков. 165,65 га. | КР | Март | Дек | ИА Алексеенко | 4156.4 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-2. | Замена анкерных деревяных опор №1,7,10,11 на анкерные ж/б опоры - 4шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 35.6 | 119.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-2. | Замена промежуточных деревянных на ж/б опоры №2-5, 9 5шт. Замена подставных деревянных на ж/б опоры №6, 8. 2шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 35.6 | 77.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-2. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,317км. Замена провода СИП4 2Х16 в пролетах опор №5-6,7-8. L=0,052км. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 47.5 | 97.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-3. | Замена деревянных анкерных на ж/б опоры №1, 3, 6, 7, 14, 19 6шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 58.6 | 152.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-3. | Замена промежуточных деревянных на ж/б опоры №2, 4, 5, 8-13, 15-18, 20, 21. 15шт. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 58.9 | 143
| ВЛ-0,4кВ от КТП 14/100 д. Ункурлик ф-3. | Замена провода СИП2 3х50+1х54,6. L=0,7км. | КР | Окт | Нояб | Cоб.сил | 78 | 165.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 99 | 233.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 118.3 | 172.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 184.1 | 1490
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена анкерной Ж/Б опор Ф-1 1,3,4,6; Ф-2 1,2,11,13,15,20,21,23 (12шт) | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 4.7 | 1.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена промежуточной ж/б опоры типа П-10-2 Ф-1 2,5; ф-2-10, 12, 14, 16-19, 22 (22шт.). | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 4.9 | 1.6
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена провода СИП пролеты опор | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 5.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена вводов до здания | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 6.2 | 18.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП №681/100 Ф №1,2 д.Ташлыкова | Замена ОПН; Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ; Ремонт заземляющих спусков | КР | Сент | Окт | Cоб.сил | 4.9 | 1.5
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | Замена промежуточной опоры на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 115-117, 138, 197-200, 256 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 9шт. | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 99.4 | 450.9
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка" | Ремонт заземления опор №115,116,117,138,197,198,199,200,256. 9шт. | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 19.1 | 18.1
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка"отп на КТП 745 | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 16,17 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 2шт | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 11.8 | 45.8
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Жизневка"отп на КТП 745 | Ремонт заземления опор №16, 17 2шт. | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 4.2 | 1.3
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Ключи" | Замена промежуточной опоры на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 19 на поверхностном фундаменте (болотистая местность) 1шт. | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 20.7 | 105.3
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Ключи" | Ремонт заземления опор №19. 1шт | КР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 4.4
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 69.7 | 225.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 43.6 | 135.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 287.9 | 1220.8
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Окт | окт | Cоб.сил | 3.9 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 №3,4,8,13,14,17. Всего 6шт. (Схема после) | КР | Окт | окт | Cоб.сил | 27 | 133.4
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 2, 5-7, 9-12, 15, 16 10шт. (Схема после). | КР | Окт | окт | Cоб.сил | 32.7 | 128.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:1,3,8,17 4 шт. | КР | Окт | окт | Cоб.сил | 4.9 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ п.Тунгуска от КТП №3/100 фидер №3 | Замена анкерных опор А-31 Ф-1 №: 1,3,4,5,6,13,14,17,20,25 Всего 10 шт. Замена промежуточных опор П-31 Ф-1 №:2,7,8,9,10,11,12,15,13,18,19,21,22,23,24,26,27,28 Всего 18 шт. Монтаж провода СИП-2 3х50+1х54,6. Ф-1 пролеты №1-25 Всего 1,129 км | КР | Окт | окт | Cоб.сил | 87.4 | 599.5
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 516/100 ф №-3 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-17 Всего 0,65 км | КР | Окт | окт | Cоб.сил | 12.1 | 198.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена деревянных опор на ж/б приставках | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 5.2 | 0
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена анкерных опор А-31 № 4,10,11,12,15,18. Всего 6шт. (Схема после) | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 36 | 137.1
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена промежуточных опор П-31 №: 1-3, 5-9, 13, 14, 16, 17 12шт. (Схема после). | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 43.5 | 108.9
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Ремонт повторных заземлений оп.№:1,8,11,15,18 5шт. | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 6.6 | 96.7
| ВЛ-0,4кВ от КТП № 515/180 ф №-1 с. Саянское. | Замена провода СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-18 Всего 0,7 км | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 16 | 68
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 51.4 | 51.8
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 136.1 | 176
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 183.4 | 90.7
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 49.7 | 322.6
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 67.8 | 98.5
| ВЛ-10/0,4кВ | Устранение аварийных дефектов (замена единичных опор, провода, изоляторов на ВЛ-10/0,4кВ). | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 16.8 | 635.3
| "Электротехническое оборудование (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | выполнение капитального ремонта электротехнического оборудования (ТМ/ТМГ-10/0,4, электродвигатели) | КР | Янв | Дек | БЭК-ремонт | 489 | 0
| 1) ВЛ-10 кВ "Сосновка-Арансахой"; ВЛ-10 кВ "Новонукутск-Новоселово" отпайка на д. Макарьевск; ВЛ-35 кВ "Голуметь-Онот"; ВЛ10 кВ "Зоны-Кукунур"; ВЛ-35 кВ "Иваниченск -Зоны; ВЛ-35 кВ "Иваниченск-Аляты". | Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 3-12,15-18,18-22,33-39,96-102,120-132, вывоз (утилизация) деревьев 10,5 га. Валка деревьев в пролетах опор №18-19, 3-12 10шт; Расчитка трассы от ДКР редкой густоты вручную, расширение просеки в пролетах опор № 25-27,30-32,44-49,52-54 , вывоз (утилизация) деревьев всего 3,6 га.; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор № 60-62, 70-71, 72-74, 91-92, 125-40, вывоз (утилизация) деревьев с трассы ВЛ (5км.) 3,36га. Валка деревьев в пролетах опор № 94-95 всего 10 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №28-31,36-46 ,51-54, 61-66, вывоз (утилизация) деревьев всего 3,2га. Валка деревьев в пролетах опор №21-22,26-27, 46-47,64-65. всего 14 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор магистраль: № 60-62,70-71,72-74,91-92,125-140, отв на д.Бурятск №4-5,7-14,17-19,26-31,35-36, 3-13,вывоз(утилизация) стволов деревьев всего 7,7га. Валка деревьев в пролетах опор магистраль: №102-103,111-112,отв на д.Бурятск: № 3-4, 26-31 . всего 16 шт; Расчитка трассы от ДКР вручную редкой густоты и расширение просеки в пролетах опор №34-36,56-57,65-66,82-83,96-98,вывоз(утилизация) стволов деревьев всего 1,12га. Валка деревьев в пролетах опор №15-16,21-22 .всего 7 шт. Расчистка трассы от ДКР вручную c помощью кустореза (средняя густота растительности) магистраль: пролеты опор№156-167 (магистраль) (май-сентябрь)-1,32 га. Утилизация порубочных остатков дроблением-59,4 м3, Расчитка трассы от ДКР мехспособом средней густоты в пролетах опор №167-235 (магистраль) (май-сентябрь)-8,16 га, №393-497 (отп.на с.Черемшанка) (май-сентябрь)-12,48 га. | КР | Март | Дек | ИА Алексеенко | 1610 | 0
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 8 - ГПП-2 | Чистка просеки 1,5 га | КР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 87.6 | 0
| ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 5 - ГПП-2 | Чистка просеки 1,2 га | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 70.2 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№4 ввод 1Т | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 23.3 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№5 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 17.5 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№7 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.1 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№8 ввод 2Т | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 23.3 | 0.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№12 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 23.3 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№30 ввод 3Т | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 23.3 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№31 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 12.1 | 0.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-8-500 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 128.2 | 66.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-500 ВЛ №581 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 128.2 | 66.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-9-500 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 128.2 | 66.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ШР-10-500 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 128.2 | 66.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 1В-6 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 74.5 | 34.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насос №1 НОВС | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 119.7 | 7.8
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ремонт силовых трансформаторов 0,4-10кВ (10шт.) | КР | Нояб | Дек | Cоб.сил | 289.6 | 195.7
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ТСН-11 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.3 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 ШП-1Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 4.3 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 1СШ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.5 | 1.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 2СШ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.5 | 1.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-6 яч.№24 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.5 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 65.3 | 50.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТТ-500 ВЛ №581 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.5 | 2.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-500 ВЛ №581 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7 | 2.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 3Т | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 76.5 | 3.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2В6 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.6 | 1.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Вс | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.6 | 1.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 6.6 | 1.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ ТЭЦ-10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.3 | 0.5
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-35 3Т | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.8 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-5Б | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТН-35 ШП-6Б | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-5Б | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-35 ШП-6Б | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 8.7 | 0
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ВВ-10 ЛСР АТ-6 | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 53.3 | 11
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Р-р-10 ЛСР АТ-6 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.1 | 0.2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насосы СК | ТО | Окт | Окт | Cоб.сил | 174 | 188.8
| ПС 220 кВ Черемхово | ЭВ-220 №230 | ТО | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 2 | 1.9
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 № 216 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 14 | 0.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-220 № 230 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 8.7 | 2.1
| ПС 220 кВ Черемхово | МВ-110 ЗАБИТУЙ | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 9.7 | 0.6
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №5-2 | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 70.9 | 18.8
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-1-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 0.9
| ПС 35 кВ Р.Аларь | КЗ-2-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 0.9
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-1-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 1.6
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ОД-2-35 | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 15.5 | 1.6
| ПС 220 кВ Черемхово | ТСН-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 10 | 0.3
| ПС 220 кВ Черемхово | ТСН-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 10 | 0.3
| ПС 35 кВ Восточная | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 21.3 | 2.4
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 Восточная | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4 | 0.4
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 Т-1 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4 | 0.4
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 Т-2 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4 | 0.4
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-35 ТЭЦ-12 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 4 | 0.4
| ПС 35 кВ Новогришевская | МВ-6 Яч. 4 ДОЗ | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 2.7 | 0.3
| ПС 35 кВ Новогришевская | ТН-3-6 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 0.9 | 0
| ПС 35 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 35 кВ Новогромово | МВ- 35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3 | 0.8
| ПС 35 кВ Новогромово | ЛР-1-35 ЖАРГОН | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Новогромово | ЛР-2-35 ЖАРГОН | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Новогромово | ТР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Новогромово | ТР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Новогромово | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8 | 2.4
| ПС 35 кВ Новогромово | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8 | 2.4
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№ 3 Очистные | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№1 СТФ | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№10 Катом | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№11ВВ-10 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№14 Жмурово | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№15 Муратово | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№2 Посёлок | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№4ВВ-10 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№8СВ-10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ВВ-10 Яч.№9 Малиновка | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.5 | 0.1
| ПС 35 кВ Новогромово | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.5 | 0.4
| ПС 35 кВ Новогромово | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.5 | 0.4
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ЛР-35 Булай | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Р.Аларь | СР-1-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Р.Аларь | СР-2-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ Р.Аларь | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8 | 2.4
| ПС 35 кВ Р.Аларь | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8 | 2.4
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ТТ-35 Т1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35 кВ Р.Аларь | ТТ-35 Т2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.3 | 0.3
| ПС 35 кВ ЧНФ | ЛР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ ЧНФ | ЛР-35 Восточная | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ ЧНФ | ТР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ ЧНФ | ШР-35 "ТЭЦ-12" | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ ЧНФ | ШР-35 Восточная | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ ЧНФ | ШР-ТН-35 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.8 | 0.6
| ПС 35 кВ ЧНФ | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8 | 2
| УПК-Тыреть 500 кВ | СР 1В | СР | Окт | Окт | Cоб.сил | 394.2 | 1248.1
| ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110 кВ ЗГО | ЗОН-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 1.1 | 0.2
| ПС 110 кВ ЗГО | ЛР-110 ввод Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ ЗГО | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 32.5 | 1.2
| ПС 110 кВ ЗГО | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 32.5 | 1.2
| ПС 110 кВ ЗГО | ТН-6-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ ЗГО | ТН-6-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.7 | 0.1
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.10 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1 | 0.3
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.13 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1.1 | 0.3
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.14 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.3
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.16 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.3
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.17 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 6.8
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.18 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.3
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.2 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.3
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.20 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.3
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.21 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.3 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.5 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.6 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Новожилкино | ВВ-10 яч.9 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Новожилкино | СВ-10 | ТО2 | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Новожилкино | ТН-1-10 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Новожилкино | ТН-2-10 | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 1 | 0.2
| ПС 110 кВ Промышленая | ЛР-110 ввод А | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Промышленая | ЛР-110 ввод Б | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Промышленая | СР-1-110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Промышленая | СР-2-110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 0.4
| ПС 110 кВ Промышленая | ШР-110 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Промышленая | ШР-110 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3.7 | 0.3
| ПС 110 кВ Промышленая | ТН-3-6 яч.6 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.7 | 0.2
| ПС 35 кВ Новоленино | ТН-1-10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.7 | 0
| ПС 35 кВ Новоленино | ТН-2-10 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.7 | 0
| ПС 35 кВ Первомайск | ШР-35 Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.7 | 0.4
| ПС 35 кВ Первомайск | ШР-35 Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2.7 | 0.4
| ПС 35 кВ Первомайск | Т-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8 | 0.4
| ПС 35 кВ Первомайск | Т-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 8 | 0.5
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Зерноток яч№1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 МТМ яч№3 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Первомайск яч№9 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2 | 0.3
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Столбовка яч.№12 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Т-1яч№4 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ Первомайск | МВ-10 Т-2яч№11 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ Тарнополь | Замена проходных изоляторов яч№12 Бирит | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.7 | 4.9
| ПС 35 кВ Тарнополь | Замена проходных изоляторов яч№1 Зунгар | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 0.7 | 4.9
| ПС 35 кВ Первомайск | СВ-10 яч№8 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 2 | 0.2
| ПС 35 кВ Первомайск | ТСН-1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 35 кВ Первомайск | ТСН-2 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 7.5 | 0.2
| ПС 110/6кВ Огнеупоры | Чистка изоляции ОРУ-110 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 37.4 | 0.9
| ПС Аларского района | Доливка масла в оборудование 1 т | ТР | Нояб | Нояб | Cоб.сил | 3.7 | 46.1
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Тр.связи №1 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3 | 0.6
| ЗРУ-30 кВ уч.№1 ТЭЦ-9 | МВ-30 Тр.связи №12 | ТР | Окт | Окт | Cоб.сил | 3 | 0.6
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 347П/100 д.Худорожкино | Замена деревянных анкерных и промежуточных опор на Ж/Б опоры: 48 шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 179.7 | 597.2
| ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 347П/100 д.Худорожкино | Устройство повторных заземлений, монтаж провода СИП | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 16 | 389.6
| Электрические сети 0,4 кВ Электроснабжения жилых домов ст.Тельма от ТП "Вокзал" | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 17 шт. | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 26.1 | 775.9
| ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №778 фидер №1, КТП №789 фидер №1, КТП №803 фидер №1 (ВЛ-0,4кВ от КТП-818/400 фидер № 1) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 4 шт. | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 26.1 | 436.6
| ВЛ-10кВ "Тельма-Сапиновка" | Установка опор на поверхностных фундаментах | КР | Дек | Дек | Энергокомплекс | 1418.3 | 300.1
| ВЛ-10кВ "Иваническая-Киркей" | Ремонт заземления опор №45,46,47,95,96,97,98. 7шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 6.3 | 3.3
| ВЛ-10кВ "Иваническая-Киркей" | Замена промежуточной опоры тип П-10-1 на промежуточную ж/б опору тип П-10-1 № 45,46,47,95,96,97,98 на поверхностном фундаменте (болотистая местность). 7шт | КР | Дек | Дек | Cоб.сил | 35.4 | 111.3
| ПС 35 кВ Онот | восстановление кабельных перемычек и изолирующих перегородок ВВ-35 Голуметь Б яч. 7 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 29.9 | 17.3
| ПС 35 кВ Новогришевская | ремонт КЛ-6кВ Т-1 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 12.4 | 4.1
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЭВ-220 № 1 АТ-8 | ТР | Дек | Дек | Cоб.сил | 52.1 | 73.2
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. | Ремонт видеонаблюдения, скд. | КР | Окт | Окт | Синергия | 600 | 0
| Здание дозаторной №1 системы пожаротушения главной по-низительной подстанции-1 | Аварийный ремонт АПС; СВН. Охранная телевизионная система на ПС 500 кВ Иркутская. | КР | Нояб | Нояб | "Байкал-Модуль" | 76 | 0
| ВЛ-10 кВ ""Пионерская-Ясачная", яч.4 | Аварийный ремонт модема. ПСС-10 СВ-14; ПСС-10 СВ-15; ПСС-10 СВ-16; АРМ 1 ТМ ЦЭС. | КР | Нояб | Нояб | "Байкал-Модуль" | 103 | 0
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, ОПС и видеонаблюдения. | ремонт контроллеров, панели защит и п/а | КР | Окт | Окт | ООО «Телетап» | 22 | 0
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, ОПС и видеонаблюдения. | Аварийный ремонт ИБП. Система телемеханизации ПС-110 кВ "Алтарик" (АКБ) 8шт | КР | Дек | Дек | "Байкал-Модуль" | 287.2 | 0
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, ОПС и видеонаблюдения. | Аварийный ремонт ИБП. Источник бесперебойного питания INELT Monolit 11 2000 RMLT (АКБ) | КР | Дек | Дек | "Байкал-Модуль" | 287.2 | 0
| Оборудование связи и ТМ, оборудование ВЧ связи и ИБП, ОПС и видеонаблюдения. | Аварийный ремонт контроллеров ТМ КЭЯ «ЗНАК+». | КР | Дек | Дек | ООО «Телетап» | 349.1 | 0
| Итого оборудование ССДТУ: | Итого оборудование ССДТУ |  |  |  |  | 1724.5 | 0
| Здание механической мастерской базы ЦЭС | Ремонт помещений СПС, комнаты приема пищи, душевой, сан.узла | КР | Май | Окт | ТСК Плюс | 543.7 | 0
| ПС 110/35/10 БАЛАГАНСКАЯ | Ремонт маслоприемных чаш, фундаментов под оборудование (маслоприемники Т-1,Т-2) | КР | Апр | Окт | Альпром | 1083.7 | 0
| ПС 35\10 кВ "Белобородово" | Ремонт системы маслосбора (маслоприемники Т-1,Т-2 ) | КР | Апр | Окт | Альпром | 264.2 | 0
| ОРУ-35 кВ ПС 35\6 кВ №2 | Ремонт системы маслосбора (маслоприемники Т-1,Т-2 ) | КР | Апр | Окт | Альпром | 109.7 | 0
| гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | Cоб.сил | 268.7 | 245.3
| Здание главного щита управления главной понизительной подстанции-1 | ремонт системы отопления | КР | Окт | Окт | Сантехник+ | 2375 | 0
| Здание диспетчерского пункта | ремонт оконных блоков и дверей | КР | Авг | Окт | СтройТехМонтаж | 345 | 0
| ПС 35 кВ Аларь | ремонт наружного ограждения ПС 35 кВ Аларь | КР | Нояб | Дек | ТСК Плюс | 355.6 | 0
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР 20ед. | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 58.8 | 141.7
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск 20ед | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 96.6 | 266.4
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР 15ед. | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 129.8 | 541.9
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР 15ед. | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 119.3 | 611.9
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР15 ед. | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 130.2 | 722
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР 15 ед. | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 91.6 | 523.7
| Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР 15 ед | ТР | Окт | Дек | Cоб.сил | 169.5 | 361.1
| Экскаватор ЭО-2621 (на базе трактора МТЗ-82) рег.№ РК 3501 | Ремонт гидравлики: цилиндра, распределителя, пальцев 2 шт., кронштейнов, втулок, замена гидравлических шлангов. | КР | Нояб | Нояб | ООО "АТЦ ВЭМ" | 327.5 | 0
| Многофункциональный кран манипулятор МКМ-200К на шасси КамАЗ-43502 гос № В 724 РА | Ремонт комплекта «Дирижер» №373 диагностика, ремонт блока ЦЭБ, замена двух джойстиков управления, замена аккумуляторной батареи | КР | Нояб | Нояб | ООО "АТЦ ВЭМ" | 154.4 | 0
| FIAT Ducato № Р418АА | Замена, шаровой опоры, сайленблоков, рулевых тяг, датчика ABS, стартера | КР | Нояб | Нояб | Ештокин А.И. | 51 | 0
| TEREX-860 SX | РВД | КР | Нояб | Нояб | Ештокин А.И. | 18.3 | 0
| Ремонт Автомобиля Toyota Avensis рег.№ У532ТХ | Замена ДВС, КПП | КР | Нояб | Нояб | "ЗМЗ Сервис" | 325 | 0
| МКМ-200 на базе автомобиля УРАЛ-4320 № Е 378 ВХ 196; | Диагностика форсунки, ремонт форсунки, диагностика топливного насоса | КР | Окт | Окт | "ЗМЗ Сервис" | 193.7 | 0
| Автомобиль ГАЗ-3307 КО-50313 машина вакуумная рег.№ М283СВ | Ремонт ДВС, ГБЦ, ремонт вала коленчатого | КР | Окт | Окт | "ЗМЗ Сервис" | 223 | 0
| Автомобиль ГАЗ-4795-0000010-33 гос.№ О 026 РО 38RUS | Ремонт КПП | КР | Окт | Окт | "ЗМЗ Сервис" | 78 | 0
| Автомобиль КАМАЗ-44108 с КМУ гос.№ Е416АЕ 138 | Выполнение аварийно- восстановительного ремонта | КР | Дек | Дек | ООО "АТЦ ВЭМ" | 374 | 0
| Автокран КС-35774 Ивановец М398СВ | Аварийно-востановительный ремонт | КР | Дек | Дек | ООО "АТЦ ВЭМ" | 69.3 | 0
| Снегоболотоход ГАЗ-34039-32 рег РК№4494 | Ремонт гусениц | КР | Дек | Дек | ООО "ИЗГТ" | 803.6 | 0
| Тpактоp ДТ-75 БКМ 2-2.5 № РК 2995 (бульдозер) | Аварийно-востановительный ремонт | КР | Дек | Дек | ОАО "РемБо" | 1131 | 0
| КАМАЗ-5320 грузовой - бортовой рег.№ Х023СА | Аварийно-востановительный ремонт | КР | Дек | Дек | "ЗМЗ Сервис" | 420.5 | 0
| ГАЗ-С41А23 (Садко-Некст) гос.№ О452ЕО 138 | Аварийно-востановительный ремонт | КР | Дек | Дек | ООО «ГЦИ» | 101.1 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 28615.3 | 16305.2