## ЮЭС факт 2кв 26г.
| Наименование ПО: | Южные электрические сети |  |  |  | Отчёт по ремонтным работам за 2 квартал 2026 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполнитель работ | Факт показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Затраты Всего | Подряд | Материалы и запчасти | ФОТ
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1 | ВЛ 500 кВ №582 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густоты в пролетах №11-11а, 13-18, 37-40, 161-162, 177-182, 209-212, 213-216, 231-233, 275-276, 278-279, 287-290, 332-333, 342-347, 353-358, 360-361, 362-363, 370-371, 376-378, 382-389, 390-391, 396-399, 423-427, 429-435, 453-454. | КР | Апр | Июнь | "Ллатем", "Берта", ИП "Рябинин" | 1017.5084 | 1017.5084 | 0 | 0
2 | ВЛ 500 кВ №566 | Мехрасчистка в пролетах № 461-463, 464-472, 473-478, 480-498, 499-515, 516-533, 535-539, 540-546, 554-555, 559-561, 565-566, 568-571 | КР | Янв | Дек | Соб. сил | 300 | 0 | 50 | 250
4 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР редкой густоты в пролетах № 10-11, 12-13 | КР | Апр | Июнь | Ллатем | 52 | 52 | 0 | 0
8 | ВЛ 220 кВ №201 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густоты с ут-цией порубочных остатков в пролетах № 10-12, 15-16. | КР | Апр | Июнь | Ллатем | 21 | 21 | 0 | 0
9 | ВЛ 220 кВ №201 | Подрезка крон деревьев по ВЛ201 пр.17-20; 22-23; 29-30; 33-34 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 31.6 | 0 | 3 | 28.6
10 | ВЛ 220 кВ №202 | Подрезка крон деревьев по ВЛ202 пр.13-14; 39-40 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 31.6 | 0 | 3 | 28.6
14 | ВЛ 220 кВ №207, №208 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густоты в пролетах №6-7, 27-29, 45-46 | КР | Апр | Июнь | Ллатем | 102 | 102 | 0 | 0
17 | ВЛ 220 кВ БЦБ-271, ВБ-272, МБ-273 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густоты в пролетах №734-735 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 65.3 | 0 | 13 | 52.3
18 | ВЛ 220 кВ ВБ-272 | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролёта 790-791 =25 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 40.2 | 0 | 5 | 35.2
19 | ВЛ 110 кВ Шелехово- Б.Луг | Валка угрожающих деревьев по Ш-БЛ оп.14-15, 16-17, 35-36, 54-56, 63-65, 68-70 = 12 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 39.2 | 0 | 4 | 35.2
20 | ВЛ 110 кВ Б.Луг- Подкаменная | Валка угрожающих деревьев по БЛ-П оп.7-10 = 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 100 | 0 | 4 | 96
21 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II | Выправка ж/б опор: оп.158, 159 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 74.09 | 0 | 4 | 70.09
22 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I,II | Ремонт стоек опор оп. 209, 213, 217 - 3шт. Составом Фомальгауд | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 226.2 | 0 | 165 | 61.2
26 | ВЛ 110 кВ Подкаменная- Андриановская | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки № пролётов 1-2 =10 шт | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 29.96 | 0 | 4 | 25.96
30 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густоты с ут-цией порубочных остатков в пролетах ИГЭС-Мел № 1-2, 23-25. | КР | Апр | июнь | Ллатем | 12 | 12 | 0 | 0
35 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Валка угрожающих деревьев по Ю-ПЗ оп.29/6-29/7; 43-44 - 4шт.; ПЗ-НЛ оп.3-4, 28-29 - 4шт.; М-М оп.18-19, 32-34 - 4шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 51 | 0 | 4 | 47
36 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Н.Ленино | Подрезка крон деревьев ПЗ-НЛ оп.15-18, 23-25, 33/20-33/21 - 6шт.; М-М оп.20-21, 37/20-37/21 - 6шт. | КР | Июнь | Сент | Соб. сил | 44.3 | 0 | 3 | 41.3
37 | ВЛ 110 кВ ИГЭС - Кировская | Подрезка крон деревьев Г-К оп.3-31 -24шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 55.3 | 0 | 3 | 52.3
38 | ВЛ 110 кВ Южная - Кировская | Подрезка крон деревьев Ю-К оп.7-34- 24 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 55.3 | 0 | 3 | 52.3
39 | ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ ц.I, с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.А оп.1/3-1/4; 1/12-1/13 - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 74.2 | 0 | 3 | 71.2
40 | ВЛ 110 кВ Ново Ленино- ИАЗ ц. II с отпайкой на ПС Иркутск Сортировочный | Подрезка крон деревьев ц.Б оп.2/5-2/7; 2/8-2/9 - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 74.2 | 0 | 3 | 71.2
41 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино - Еловка | Подрезка крон деревьев Н.Л-Еловка оп.12/2-12/3, 10-11, 26-27 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 31.6 | 0 | 3 | 28.6
42 | ВЛ 110 кВ Н.Ленино - ТЭЦ-10 | Подрезка крон деревьев Н.Л.-ТЭЦ 10 оп.1-2; 10-11, 26-27 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 31.6 | 0 | 3 | 28.6
44 | ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино I, II | Расчистка трасс ВЛ от ДКР сплошной густоты в пролетах №64-66 | КР | Май | Май | Соб. сил | 78.3 | 0 | 12 | 66.3
45 | ВЛ 35 кВ Выдрино - Мурино I, II | Валка угрожающих деревьев, расширение просеки (по результатам осмотров ВЛ). =25шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 72.3 | 0 | 6 | 66.3
48 | ВЛ 35 кВ Дачная-ПС "28км" | Подрезка крон деревьев оп.3-5; 13-14 - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил | 30.6 | 0 | 2 | 28.6
52 | ВЛ 35 Южная-З.Берег-М.Падь I | Подрезка крон деревьев ЗБ-МП оп.6-7, 8-9, 27-28 - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 43 | 0 | 2 | 41
53 | ВЛ 35 Южная-З.Берег-М.Падь II | Подрезка крон деревьев ЗБ-МП оп.31-32, 34-35 - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 43 | 0 | 2 | 41
54 | ВЛ 35 кВ Слюдянка 2-Перевал I | Валка деревьев, расширение просеки. № пр. 29-34 = 30шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 37.4 | 0 | 5 | 32.4
55 | ВЛ 35 кВ Слюдянка2-Перевал II | Валка деревьев, расширение просеки. № пролётов 19-22=10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил | 46 | 0 | 3 | 43
56 | ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Валка угрожающих деревьев пр.8-9; 10-12, 16-19, 23-25, 42-43 отп. ДСЛ Ангара оп.20-21; 23-26 = 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 37.8 | 0 | 7 | 30.8
57 | ВЛ 35 Туристская - Б.Речка с отп. ДСЛ Ангара | Выправка ж/б опор: ДСЛ Ангара оп.3, 20 | КР | Май | Май | Соб. сил | 29.32 | 0 | 7 | 22.32
58 | ВЛ 35 Левобережная- В.Городок I, II с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино I, II | Подрезка крон деревьев ц.А отп.Ленино оп.3-5 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 51.6 | 0 | 3 | 48.6
59 | ВЛ 35 Левобережная- В.Городок I, II с отп.Ленино; Левобережная-Жилкино I, II | Подрезка крон деревьев ц.Б отп.Ленино оп.3-5 - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 51.6 | 0 | 3 | 48.6
60 | ВЛ 35 кВ Нагорная- Партизанская | Подрезка крон деревьев оп.11-12 - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил | 16.5 | 0 | 6 | 10.5
61 | ВЛ 0,4-6(10) кВ | Подрезка крон деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ на территрории города | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 641.7 | 0 | 200 | 441.7
62 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1915 гр.4 пер."Почтамтский" | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 35.2374 | 0 | 30 | 5.2374
63 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1915 гр.4 пер."Почтамтский" | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 143 | 0 | 23 | 120
64 | ВЛ-6кВ ПСЛенино - п.Ленино оп.№18. | Замена РЛНД-10/400кВ на РЛНД -10/630кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.3 | 0 | 20 | 48.3
65 | ВЛ-10кв ЭЧЭ-31 Ф-11 ответвление "КРАНЫ" ответвление ТП-515 оп.№1 | Замена РЛНД-10/400кВ на РЛНД -10/630кВ | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.3 | 0 | 20 | 48.3
66 | Двухцепная ВЛ-10 кВ от "ПС Бытовая" до двухцепной ВЛ-10 кВ " Максимовская - Мамоны А, Б" | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 120 | 0 | 90 | 30
67 | ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ " ПС Максимовская - М.Елань" | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 120 | 0 | 90 | 30
68 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 4 ул. Еловая Виниз | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 222.6954 | 0 | 200 | 22.6954
69 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4999 гр. 4 ул. Еловая Виниз | Ремонт с заменой провода СИП 3х120+1х95 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 151.9067 | 0 | 100 | 51.9067
70 | ВЛ 0,4 кВ ТП-441 гр.5 Роща, Кая. | Устранение дефектов (замена единичных опор). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 123.8398 | 0 | 100 | 23.8398
71 | ВЛ-6кВ ПС Глазково - ТП-412, ТП-440. | Устранение дефектов (замена провода). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 19.5667 | 0 | 11 | 8.5667
72 | ВЛ 10 кВ ПС Мельничная Падь - Новогрудинино. | Устранение дефектов (замена изоляторов). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 151 | 0 | 80 | 71
73 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4150, гр. 4 Главная вниз, гр. 5 Нижняя | Устранение дефектов (выправка анкерных опор) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 337.2401 | 0 | 230 | 107.2401
74 | ВЛ 10 кВ ПС Изумрудная - ТП-2050 цепь Б. | Устранение дефектов: ТО и Ремонт РЛНД-10/400 (РЛК-10/400) | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 235.6948 | 0 | 200 | 35.6948
75 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3937 гр.1 пер. Свободный | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 | 0 | 15 | 16.1
76 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3937 гр.3 у. Баргузинская начало | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 | 0 | 15 | 16.1
77 | ВУ-0,4кВ Чайковского,16 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.9 | 0 | 1 | 35.9
78 | ВУ-0,4кВ 2-я ж/дорожная,25 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.9 | 0 | 1 | 35.9
79 | ВУ-0,4кВ Геологов,28 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.9 | 0 | 1 | 35.9
80 | ВУ-0,4кВ Лермонтова,100 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.9 | 0 | 1 | 35.9
81 | ВУ-0,4кВ Пушкина,60 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.9 | 0 | 1 | 35.9
82 | ВУ-0,4кВ Гоголя,6 | Текущий ремонт В/У 0, 4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.9 | 0 | 1 | 35.9
83 | ВЛ 0,4-6(10) кВ (ПРЭС) | Подрезка крон деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ на территрории города (ПРЭС) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 172.7792 | 0 | 30 | 142.7792
84 | ВЛ 10 кВ ПС Правобережная-п.Славный совмещенная с ВЛ 0,4 кВ ТП-4750; 4404; 5782; 3786 (ПРЭС) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 61.6 | 0 | 1 | 60.6
85 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-310 гр. ул.Освобождения (ПРЭС) | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 43.4916 | 0 | 40 | 3.4916
86 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-310 гр. ул.Освобождения (ПРЭС) | Ремонт с заменой провода СИП 4х16 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 10.3721 | 0 | 2 | 8.3721
87 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-885 гр. ул.Цимлянская (нижний ярус) (ПРЭС) | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.4916 | 0 | 20 | 3.4916
88 | ВЛ-10кВ ПС Приморская-Исток (ПРЭС) | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | июнь | июнь | Соб. сил | 50.1 | 0 | 30 | 20.1
89 | ВЛ-10кВ Знаменская-2-ТП-824 (ПРЭС) | Устранение дефектов (Замена РЛНД-10/400, РЛК-10/400). | ТР | июнь | июнь | Соб. сил | 50.1 | 0 | 30 | 20.1
90 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3937 гр.1 пер. Свободный (ПРЭС) | Монтаж временных линий электроснабжения, аварийные работы | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 20.0992 | 0 | 15 | 5.0992
91 | ВЛ 0,4-6(10) кВ | Подрезка крон деревьев с вывозкой порубочных остатков в охранных зонах ВЛ на территрории города (ШРЭС) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.4498 | 0 | 7 | 32.4498
92 | ВЛ 0,4-10 кВ ШРЭС - ВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1 | 0 | 1 | 22.1
93 | ВЛ 0,4-10 кВ ШРЭС - ВЛ 10 кВ Гончарово - яч.5 "19Ф-10 Олха" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1 | 0 | 1 | 22.1
94 | ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС - КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13, 14 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1 | 0 | 1 | 22.1
95 | ВЛ-0,4-10 кВ ШРЭС - КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | Расчистка трасс ВЛ от ДКР на трассе ВЛ 0, 4/10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.1 | 0 | 1 | 22.1
96 | ВЛ 0,4кВ от ТП-634 Ф-4 ул. Школьная. | Ремонт с заменой подставных деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60.5 | 0 | 50.2 | 10.3
97 | ВЛ 0,4кВ от ТП-643 Ф-2 ул. Мира. | Ремонт с заменой подставной деревянной опоры на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.7458 | 0 | 10 | 1.7458
98 | ВЛ 0.4 кВ от КТП-103ш гр №4 ул. Механизаторов | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 224.4412 | 0 | 200 | 24.4412
99 | ВЛ 0.4 кВ от КТП-89ш гр№3 ул. Веселая | Ремонт с заменой деревянных опор на ж/б СВ105-5 | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 795.3 | 0 | 190 | 605.3
100 | КЛ-0,4-10 кВ ШРЭС | Аварийно-восстановительные работы на КЛ 10-0, 4 кВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1239.6 | 0 | 400 | 839.6
101 | КЛ 0,4-35кВ | Асфальтирование территории после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | ООО Авторио | 4889 | 4889 | 0 | 0
102 | КЛ 0,4-35кВ | Озеленение газонов после ремонта КЛ | КР | Апр | Июнь | ИП Ивлева; Процессстрой | 1405 | 1405 | 0 | 0
104 | КЛ 0,4-35кВ | Устройство проколов методом ГНБ через дороги с прокладкой п/э труб | КР | Апр | Июнь | ИП Наумов | 338 | 338 | 0 | 0
105 | КЛ-0,4-35 кВ | Аварийно-восстановительные работы на КЛ г.Иркутска | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11002.6 | 0 | 3694 | 7308.6
106 | ТП-463 | 1) Ревизия ВВ ячейки Т-1. 2) ВВ испытание КЛ-6кВ перемычка яч.Т-1 - Тр-р. 3) Монтаж тр-ра ТМ-630/6/0,4 кВ. 4) Монтаж шинного моста 0, 4кВ Т-1 - РУ-0, 4кВ. 5) РУ-0.4кВ ревизия вводной ячейки ( ВА-0.4кВ, РЕ-0, 4кВ). | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 179.9912 | 0 | 45 | 134.9912
107 | ТП-1109 | Замена рубильника РПСУ-400А гр.2,гр3,гр.4,гр5,гр7,гр,11,гр12 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 11.8117 | 0 | 0 | 11.8117
108 | ТП-2316 | Замена кабельных выводов АВБбШв 4х185 на СИП 4х120 гр.№1,3,4. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 68.7936 | 0 | 0 | 68.7936
109 | ТП-135 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 23.0245 | 0 | 7.0245 | 16
110 | ТП-173 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 23.0245 | 0 | 7.0245 | 16
111 | ТП-262 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 23.0245 | 0 | 7.0245 | 16
112 | ТП-281 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 23.0245 | 0 | 7.0245 | 16
113 | ТП-282 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 23.0245 | 0 | 7.0245 | 16
114 | ТП-560 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 23.0245 | 0 | 7.0245 | 16
115 | ТП-640 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 23.0245 | 0 | 7.0245 | 16
116 | ТП-792 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 31.0245 | 0 | 7.0245 | 24
117 | ТП-829 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 31.0245 | 0 | 7.0245 | 24
118 | ТП-932 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 21.4322 | 0 | 7.0245 | 14.4077
119 | ТП-1003 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 21.6269 | 0 | 7.0245 | 14.6024
120 | ТП-1061 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 28.5245 | 0 | 7.0245 | 21.5
121 | ТП-1103 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 28.5245 | 0 | 7.0245 | 21.5
122 | ТП-1178 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил | 28.5245 | 0 | 7.0245 | 21.5
123 | ТП-2606 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 21.6269 | 0 | 7.0245 | 14.6024
124 | ТП-3264 | Тех.обслуживание РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1 | ТР | Май | Май | Соб. сил | 21.6269 | 0 | 7.0245 | 14.6024
125 | ТП-1505 | Ввод в работу вторых трансформаторов (монтаж: трансф-ров, вводных рубильников, ошиновки, трансформаторов тока, приборов учета) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 133 | 0 | 30 | 103
126 | ТП-1097 | Ввод в работу вторых трансформаторов (монтаж: трансф-ров, вводных рубильников, ошиновки, трансформаторов тока, приборов учета) | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 133 | 0 | 30 | 103
127 | РП-25 | Монтаж секционного выключателя | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 60 | 0 | 40 | 20
128 | ТП-1196 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
129 | ТП-581 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
130 | ТП-575 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
131 | ТП-1045 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
132 | ТП-1108 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
133 | ТП-1107 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
134 | ТП-1032 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
135 | ТП-27 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
136 | ТП-788 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
137 | ТП- 895 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
138 | ТП-1002 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
139 | ТП-493 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
140 | ТП-2068 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
141 | ТП-1406 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
142 | ТП-1531 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
143 | ТП-2306 | Текущий ремонт РУ-6(10)-0, 4 кВ, Т-1, Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 47.4034 | 0 | 7.0245 | 40.3789
144 | Ремонт трансформаторов | Ремонт трансформаторов в условиях производственных баз | КР | Апр | Июнь | Соб. сил | 470 | 0 | 20 | 450
145 | РП-15 | В-6 яч № 5 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
146 | РП-24 | В-6 яч № 1 Н-Ленино"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
147 | РП-24 | В-6 яч № 10 ТП-1061, ТП-1647 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
148 | РП-24 | В-6 яч № 2 Н-Ленно"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
149 | РП-24 | В-6 яч № 3 ТП-765 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
150 | РП-24 | В-6 яч № 4 ТП-792 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
151 | РП-24 | В-6 яч № 5 ТП-987 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
152 | РП-24 | В-6 яч № 6 ТП-644 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
153 | РП-24 | В-6 яч № 7 ТП-1185"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
154 | РП-24 | В-6 яч № 8 ТП-1035 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
155 | РП-24 | В-6 яч № 9 ТП-1185"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 15 | 0 | 5 | 10
156 | РП-25 | В-10 яч № 2 ТП-1067"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
157 | РП-25 | В-10 яч № 3 ТП-1728 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
158 | РП-25 | В-10 яч № 4 ТП-1149"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
159 | РП-25 | В-10 яч № 5 пс Мельниково"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
160 | РП-25 | В-10 яч №11 пс Мельниково"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
161 | РП-25 | В-10 яч №13 ТП-1149"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
162 | РП-25 | В-10 яч №14 ТП-1351 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
163 | РП-25 | В-10 яч №15 ТП-1067"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
164 | РП-25 | СВ-10 яч№9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
165 | РП-27 | В-6 яч № 14 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
166 | РП-34 | В-10 яч № 7 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
167 | РП-34 | В-10 яч № 13 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
168 | РП-34 | В-10 яч № 1 ТП-1297 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
169 | РП-34 | В-10 яч № 11 ТП-2090 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
170 | РП-34 | В-10 яч № 12 Мельниково"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
171 | РП-34 | В-10 яч № 14 ТП-5538"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
172 | РП-34 | В-10 яч № 15 ТП-1206"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
173 | РП-34 | В-10 яч № 2 ТП-1206"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
174 | РП-34 | В-10 яч № 3 Мельниково"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
175 | РП-34 | В-10 яч № 4 ТП-1191"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
176 | РП-34 | В-10 яч № 5 ТП-5538"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
177 | РП-34 | СВ-10 яч № 9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.8376 | 0 | 2.6 | 0.23758
178 | РП-40 | В-6 яч № 11 РП-11 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7924 | 0 | 7 | 6.7924
179 | РП-40 | В-6 яч № 13 ТП-1495"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7924 | 0 | 7 | 6.7924
180 | РП-40 | В-6 яч № 17 ТП-22"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7924 | 0 | 7 | 6.7924
181 | РП-40 | В-6 яч № 5 ТП-1495"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7924 | 0 | 7 | 6.7924
182 | РП-40 | В-6 яч № 7 ТП-48 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 13.7924 | 0 | 7 | 6.7924
183 | РП-49 | В-10 яч.№ 12 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
184 | РП-49 | В-10 яч.№ 15 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
185 | РП-49 | В-10 яч.№ 16 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
186 | РП-49 | В-10 яч.№ 10 ТП-1139 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
187 | РП-49 | В-10 яч.№ 3 СВ-10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
188 | РП-49 | В-10 яч.№ 4 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
189 | РП-49 | В-10 яч.№ 5 ТП-1956 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
190 | РП-49 | В-10 яч.№ 6 Мельник яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
191 | РП-49 | В-10 яч.№ 9 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
192 | РП-9 | В-6 яч № 10 РП-21"Б" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
193 | РП-9 | В-6 яч № 11 ТП-342 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
194 | РП-9 | В-6 яч № 12 ТП-436 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
195 | РП-9 | В-6 яч № 2 ТП-628 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
196 | РП-9 | В-6 яч № 3 ТП-613 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
197 | РП-9 | В-6 яч № 4 ТП-155 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
198 | РП-9 | В-6 яч № 7 ТП-1065, ТП-560 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
199 | РП-9 | В-6 яч № 8 ТП-699 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
200 | РП-9 | В-6 яч № 9 ТП-608 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16 | 0 | 6 | 10
201 | ТП-102 | В-6 яч.№ 2 ГРУ 3607 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 | 0 | 2 | 0.5
202 | ТП-102 | В-6 яч.№ 3 КТП корпус142 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 | 0 | 2 | 0.5
203 | ТП-102 | В-6 яч.№ 4 С/Н-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 | 0 | 2 | 0.5
204 | ТП-102 | В-6 яч.№ 5 ТП-39 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 | 0 | 2 | 0.5
205 | ТП-102 | В-6 яч.№ 6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 | 0 | 2 | 0.5
206 | ТП-102 | В-6 яч.№ 12 ГРУ 3657 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 | 0 | 2 | 0.5
207 | ТП-102 | В-6 яч.№ 13 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.5 | 0 | 2 | 0.5
208 | ТП-40 | В-6 яч. № 2 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 | 0 | 0.4 | 1
209 | ТП-40 | В-6 яч. № 11 ТП-41 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 | 0 | 0.4 | 1
210 | ТП-60 | В-6 яч.9 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.2
211 | ТП-60 | В-6 яч.10 ГРУ 3669 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.2
212 | ТП-60 | В-6 яч.13 Т/К№3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.2
213 | ТП-60 | В-6 яч.14 Т/К№2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.2
214 | ТП-60 | В-6 яч.15 Т/К№1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1 | 0 | 2.9 | 0.2
215 | ПС 500-6 кВ | Доливка масла 45 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1300 | 0 | 1050 | 250
216 | ПС 500-6 кВ | Регенерация масла - 5 т | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 21.1553 | 0 | 13 | 8.1553
217 | ПС 220 кВ Малая Елань | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28 | 0 | 13 | 15
218 | ПС 220 кВ Малая Елань | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 28 | 0 | 13 | 15
219 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 101 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
220 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 102 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
221 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 103 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
222 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 104 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
223 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 105 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
224 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 107 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
225 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 111 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
226 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 201 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
227 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 202 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
228 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 206 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
229 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 211 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
230 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 302 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
231 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 307 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
232 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 308 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
233 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 309 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
234 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 310 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
235 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 311 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
236 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 402 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
237 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 407 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
238 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 409 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
239 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 410 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
240 | ПС 220 кВ Малая Елань | В-10 яч.№ 411 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.7 | 0 | 0.7 | 4
241 | ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41 | 0 | 13 | 28
242 | ПС 220 кВ Шелехово | АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 41 | 0 | 13 | 28
243 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
244 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
245 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
246 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-4 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
247 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-4 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
248 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-4 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
249 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-6 ф.А | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
250 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-6 ф.В | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
251 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-6 ф.С | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36 | 0 | 6 | 30
252 | ПС 220 кВ Шелехово | ОР-220 АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2985 | 0 | 4.4 | 2.8985
253 | ПС 220 кВ Шелехово | ТР-220 АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2985 | 0 | 4.4 | 2.8985
254 | ПС 220 кВ Шелехово | ШР-220 АТ-9 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 7.2985 | 0 | 4.4 | 2.8985
255 | ПС 220 кВ Шелехово | Т-5 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44.6993 | 0 | 10 | 34.6993
256 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.0 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
257 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
258 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.14 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 | 0 | 0.9 | 4
259 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.15 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 | 0 | 0.9 | 4
260 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.19 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 | 0 | 0.9 | 4
261 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 | 0 | 0.9 | 4
262 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 | 0 | 0.9 | 4
263 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.5 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 | 0 | 0.9 | 4
264 | ПС 220 кВ Байкальская | В-6 яч.6 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.9 | 0 | 0.9 | 4
265 | ПС 220 кВ Байкальская | СВ-6 яч.10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
266 | ПС 220 кВ Байкальская | В-10 яч.№ 110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
267 | ПС 220 кВ Байкальская | В-10 яч.№ 210 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
268 | ПС 220 кВ Байкальская | РБ-10 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
269 | ПС 220 кВ Байкальская | РБ-10 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
270 | ПС 220 кВ Восточная | АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.3394 | 0 | 19.3 | 54.0394
271 | ПС 220 кВ Восточная | АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 73.3394 | 0 | 19.3 | 54.0394
272 | ПС 220 кВ Восточная | РБ-10 АТ-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
273 | ПС 220 кВ Восточная | РБ-10 АТ-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
274 | ПС 220 кВ БЦБК | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.8053 | 0 | 12 | 30.8053
275 | ПС 220 кВ БЦБК | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 42.8053 | 0 | 12 | 30.8053
276 | ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ШБЦ-269 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.787 | 0 | 10 | 16.787
277 | ПС 220 кВ БЦБК | В-220 ШБЦ-270 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.787 | 0 | 10 | 16.787
278 | ПС 220 кВ БЦБК | ШСВ-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 26.787 | 0 | 10 | 16.787
279 | ПС 220 кВ БЦБК | ОР-220 ОМВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 | 0 | 3.9 | 2
280 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-1-220 ШБЦ-269 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 | 0 | 3.9 | 2
281 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-1-220 ШБЦ-270 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 | 0 | 3.9 | 2
282 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 БЦБ-271 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 | 0 | 3.9 | 2
283 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 ВБ-272 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 | 0 | 3.9 | 2
284 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 ШБЦ-269 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 | 0 | 3.9 | 2
285 | ПС 220 кВ БЦБК | ШР-2-220 ШБЦ-270 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.9 | 0 | 3.9 | 2
286 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 ГПП "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6167 | 0 | 4 | 1.6167
287 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 ГПП "Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6167 | 0 | 4 | 1.6167
288 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6167 | 0 | 4 | 1.6167
289 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6167 | 0 | 4 | 1.6167
290 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6167 | 0 | 4 | 1.6167
291 | ПС 220 кВ БЦБК | В-35 Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.6167 | 0 | 4 | 1.6167
292 | ПС 220 кВ БЦБК | СВ-35 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 53.1307 | 0 | 35.5 | 17.6307
293 | ПС 220 кВ Бытовая | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 52.7 | 0 | 15.7 | 37
294 | ПС 220 кВ Бытовая | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 52.7 | 0 | 15.7 | 37
295 | ПС 220 кВ Бытовая | ЛР-220 № 203 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2144 | 0 | 3.9 | 2.3144
296 | ПС 220 кВ Бытовая | СР-1-220 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.2144 | 0 | 3.9 | 2.3144
297 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.106 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
298 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.107 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
299 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.210 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
300 | ПС 220 кВ Бытовая | В-10 яч.211 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
301 | ПС 35 кВ Военный Городок | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 12.1 | 24
302 | ПС 35 кВ Военный Городок | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 12.1 | 24
303 | ПС 35 кВ Военный Городок | ЛР-2-35 Левобережная"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8515 | 0 | 2.9 | 0.95148
304 | ПС 35 кВ Военный Городок | ЛР-2-35 Левобережная"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8515 | 0 | 2.9 | 0.95148
305 | ПС 35 кВ КПД | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.5 | 0 | 11.5 | 22
306 | ПС 35 кВ КПД | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.5 | 0 | 11.5 | 22
307 | ПС 35 кВ КПД | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7167 | 0 | 5.1 | 1.6167
308 | ПС 35 кВ КПД | В-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7167 | 0 | 5.1 | 1.6167
309 | ПС 35 кВ КПД | ЛР-35 Мельниково"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
310 | ПС 35 кВ КПД | ЛР-35 Мельниково"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
311 | ПС 35 кВ КПД | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
312 | ПС 35 кВ КПД | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
313 | ПС 35 кВ КПД | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
314 | ПС 35 кВ КПД | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
315 | ПС 35 кВ Кузьмиха | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 12.1 | 24
316 | ПС 35 кВ Кузьмиха | В-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7167 | 0 | 5.1 | 1.6167
317 | ПС 35 кВ Кузьмиха | ЛР-35 Южная | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
318 | ПС 35 кВ Мельничная Падь | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 12.1 | 24
319 | ПС 35 кВ Мельничная Падь | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 12.1 | 24
320 | ПС 35 кВ Смоленщина | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.6228 | 0 | 10.6 | 13.0228
321 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7167 | 0 | 5.1 | 1.6167
322 | ПС 35 кВ Смоленщина | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
323 | ПС 35 кВ Смоленщина | ШР-35 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
324 | ПС 35 кВ Смоленщина | ШР-35 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8515 | 0 | 2.9 | 0.95148
325 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 16 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
326 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 14 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
327 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
328 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 5 Соколовщина | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
329 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 10 ТП-4496 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
330 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 302 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
331 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 яч № 304 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
332 | ПС 35 кВ Смоленщина | В-10 Т-3 яч № 301 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
333 | ПС 110 кВ Искра | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 12.1 | 24
334 | ПС 110 кВ Искра | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 12.1 | 24
335 | ПС 110 кВ Искра | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.7758 | 0 | 5.7 | 11.0758
336 | ПС 110 кВ Искра | В-6 Т-2 яч.16 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
337 | ПС 110 кВ Искра | В-6 яч.11 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
338 | ПС 110 кВ Искра | В-6 яч.12 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
339 | ПС 110 кВ Кировская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46 | 0 | 16 | 30
340 | ПС 110 кВ Кировская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46 | 0 | 16 | 30
341 | ПС 110 кВ Кировская | Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 46 | 0 | 16 | 30
342 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-2-110 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
343 | ПС 110 кВ Кировская | СР-ДГК-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
344 | ПС 110 кВ Кировская | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
345 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-1-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8515 | 0 | 2.9 | 0.95148
346 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-1-35 ШСВ | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8515 | 0 | 2.9 | 0.95148
347 | ПС 110 кВ Кировская | ШР-1-35Марата2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.8515 | 0 | 2.9 | 0.95148
348 | ПС 110 кВ Кировская | В-1-6 Т-1 яч.40 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
349 | ПС 110 кВ Кировская | В-2-6 Т-2 яч.44 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 | 0 | 16.1 | 15
350 | ПС 110 кВ Кировская | В-3-6 Т-1 яч.45 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 | 0 | 16.1 | 15
351 | ПС 110 кВ Кировская | В-3-6 Т-3 яч.29 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
352 | ПС 110 кВ Кировская | В-4-6 Т-2 яч.3 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.1 | 0 | 16.1 | 15
353 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 11 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
354 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 14 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
355 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 24 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
356 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 28 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2376 | 0 | 3 | 0.23758
357 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 32 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2376 | 0 | 3 | 0.23758
358 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 37 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.2376 | 0 | 3 | 0.23758
359 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 6 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
360 | ПС 110 кВ Кировская | В-6 яч. 9 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
361 | ПС 110 кВ Кировская | СВ-1-6 яч.20 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8813 | 0 | 4.8 | 1.0813
362 | ПС 110 кВ Кировская | РБ-6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
363 | ПС 110 кВ Кировская | РБ-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
364 | ПС 110 кВ Релейная | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.3 | 0 | 19.3 | 30
365 | ПС 110 кВ Релейная | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.3 | 0 | 19.3 | 30
366 | ПС 110 кВ Релейная | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.7 | 0 | 5.7 | 11
367 | ПС 110 кВ Релейная | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.7 | 0 | 5.7 | 11
368 | ПС 110 кВ Туристская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.3 | 0 | 19.3 | 30
369 | ПС 110 кВ Туристская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 49.3 | 0 | 19.3 | 30
370 | ПС 110 кВ Туристская | В-35 Б-Речка | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5167 | 0 | 4.9 | 1.6167
371 | ПС 110 кВ Туристская | В-35 П-Байкал | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7167 | 0 | 5.1 | 1.6167
372 | ПС 110 кВ Туристская | В-35 Т-1 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 39.7 | 0 | 14.7 | 25
373 | ПС 110 кВ Туристская | СВ-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.7167 | 0 | 5.1 | 1.6167
374 | ПС 110 кВ Туристская | ОД и КЗ-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.7758 | 0 | 5.7 | 11.0758
375 | ПС 110 кВ Туристская | ОД и КЗ-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 16.7758 | 0 | 5.7 | 11.0758
376 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-110 ввод "А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
377 | ПС 110 кВ Туристская | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
378 | ПС 110 кВ Туристская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
379 | ПС 110 кВ Туристская | ТР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
380 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-35 Б-Речка | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
381 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-35 П-Байкал | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
382 | ПС 110 кВ Туристская | ЛР-35Н-Кочергат | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
383 | ПС 110 кВ Туристская | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
384 | ПС 110 кВ Туристская | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
385 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
386 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
387 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
388 | ПС 110 кВ Туристская | ШР-35Н-Кочергат | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.4972 | 0 | 2 | 0.49718
389 | ПС 110 кВ Туристская | В-10 Т-2 яч.22 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
390 | ПС 110 кВ Туристская | В-10 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
391 | ПС 110 кВ Туристская | В-10 яч.19 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.5
392 | ПС 110 кВ Цимлянская | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45 | 0 | 15 | 30
393 | ПС 110 кВ Цимлянская | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 45 | 0 | 15 | 30
394 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.4355 | 0 | 8 | 6.4355
395 | ПС 110 кВ Цимлянская | ТР-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
396 | ПС 110 кВ Цимлянская | ШР-110 Т-1, Т-4 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
397 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-2-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8813 | 0 | 4.8 | 1.0813
398 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-4-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8813 | 0 | 4.8 | 1.0813
399 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.38 В-6 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
400 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.40 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
401 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.41 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
402 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.28 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
403 | ПС 110 кВ Цимлянская | В-6 яч.33 Связь Т-1, Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
404 | ПС 110 кВ Цимлянская | РБ-6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
405 | ПС 110 кВ Цимлянская | РБ-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
406 | ПС 35 кВ Мурино | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 23.0228 | 0 | 10 | 13.0228
407 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 Т-2 яч.15 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2 | 0 | 0.2 | 1
408 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.13 ТСН-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2 | 0 | 0.2 | 1
409 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.12 Байкал | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2 | 0 | 0.2 | 1
410 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.11 Турбаза | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2 | 0 | 0.2 | 1
411 | ПС 35 кВ Мурино | В-10 яч.10 Горная | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.2 | 0 | 0.2 | 1
412 | ПС 35 кВ Перевал | Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.4153 | 0 | 12.1 | 24.3153
413 | ПС 35 кВ Перевал | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 33.8035 | 0 | 11.5 | 22.3035
414 | ПС 35 кВ Перевал | В-6 Т-1 яч № 2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 | 0 | 0.4 | 1
415 | ПС 35 кВ Перевал | В-6 Т-2 яч № 7 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 | 0 | 0.4 | 1
416 | ПС 35 кВ Перевал | СВ-6 яч № 5 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 | 0 | 0.4 | 1
417 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 48.5 | 0 | 19 | 29.5
418 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 502 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
419 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 503 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
420 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 504 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
421 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 505 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
422 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 507 В-5-6 Т-3 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
423 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 508 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
424 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 509 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
425 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 510 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
426 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 511 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
427 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 601 СВ-3-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
428 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 602 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
429 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 603 В-6-6 Т-4 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
430 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 605 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
431 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 606 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
432 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 607 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
433 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 608 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
434 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 609 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
435 | ПС 110 кВ ИАЗ ГПП | В-6 яч.№ 610 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
436 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-35 Марково"А" | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1005 | 0 | 1.5 | 1.6005
437 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-35 Марково"Б" | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1005 | 0 | 1.5 | 1.6005
438 | ПС 110 кВ Пивзавод | ЛР-35 Баклаши"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
439 | ПС 110 кВ Пивзавод | СР-1-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
440 | ПС 110 кВ Пивзавод | СР-2-35 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
441 | ПС 110 кВ Пивзавод | ТР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
442 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 Баклаши"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
443 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
444 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 ТН-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
445 | ПС 110 кВ Пивзавод | ШР-35 ТН-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.9972 | 0 | 1.5 | 0.49718
446 | ПС 110 кВ Пивзавод | ТН-1-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 | 0 | 3.2 | 0.5
447 | ПС 110 кВ Пивзавод | ТН-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 | 0 | 3.2 | 0.5
448 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
449 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-2 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 31.2645 | 0 | 16.1 | 15.1645
450 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
451 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.5896 | 0 | 13 | 21.5896
452 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 13 ТПК"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 34.5896 | 0 | 13 | 21.5896
453 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 16 АТП"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
454 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 18 АТП"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
455 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 8 ТП-1397 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
456 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 27 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
457 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 28 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
458 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 29 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
459 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-10 яч № 30 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
460 | ПС 110 кВ Пивзавод | СВ-10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
461 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-6 яч № 11 База"А" | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.6896 | 0 | 16.1 | 21.5896
462 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-6 яч № 2 В/городок | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
463 | ПС 110 кВ Пивзавод | В-6 яч №10 В-6 Т-4 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.6896 | 0 | 16.1 | 21.5896
464 | ПС 110 кВ Берёзовая | В-110 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 17.4334 | 0 | 4.8 | 12.6334
465 | ПС 110 кВ Берёзовая | ЛР-110 ввод"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5495 | 0 | 4.3 | 2.2495
466 | ПС 110 кВ Берёзовая | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5495 | 0 | 4.3 | 2.2495
467 | ПС 110 кВ Берёзовая | ШР-110 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 6.5495 | 0 | 4.3 | 2.2495
468 | ПС 110 кВ Берёзовая | ТН-2-110 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.7 | 0 | 3.2 | 0.5
469 | ПС 110 кВ Дачная | В-110 Т-1 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.7355 | 0 | 9.3 | 6.4355
470 | ПС 110 кВ Дачная | В-110 Т-2 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 15.7355 | 0 | 9.3 | 6.4355
471 | ПС 110 кВ Луговая | ЛР-110 Шелехово"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
472 | ПС 110 кВ Луговая | ЛР-110 Шелехово"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
473 | ПС 110 кВ Луговая | СР-1-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
474 | ПС 110 кВ Луговая | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
475 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 13 4 м/р | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
476 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 14 4 м/р | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
477 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 16 Хлебозавод"А" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
478 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 20 ТП-5953п | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
479 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 23 СВ-2-10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
480 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 24 СВ-1-10 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
481 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 25 ТП-596 1 м/р | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 37.6896 | 0 | 16.1 | 21.5896
482 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 26 Хлебозвод"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
483 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 27 Русичи | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
484 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 30 ТП-5665 Б | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
485 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 32 ЦРП-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
486 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 37 ТП-4182 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
487 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 6 ТП-596 1 м/р | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 36.1 | 0 | 16.1 | 20
488 | ПС 110 кВ Луговая | В-10 яч № 8 ТП-3726 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
489 | ПС 110 кВ Студенческая | ЛР-110 Южная | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
490 | ПС 110 кВ Студенческая | ТСН ДГР-5-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.7414 | 0 | 7.3 | 7.4414
491 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 35РП-29 Б | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
492 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 36 ТП-2926 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
493 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 37 РП-26 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
494 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 38 ТП-2200 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
495 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 39 ДГР-5-6 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
496 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 43 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
497 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч 44 ТП-4243 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
498 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч.31 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
499 | ПС 110 кВ Студенческая | В-6 яч№ 54 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
500 | ПС 110 кВ Студенческая | Р ДГР-5-6 | СР | Апр | Июнь | Соб. сил | 38.8583 | 0 | 10 | 28.8583
501 | ПС 110 кВ Студенческая | ДГР-1-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.7414 | 0 | 7.3 | 7.4414
502 | ПС 110 кВ Студенческая | ДГР-2-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 14.7414 | 0 | 7.3 | 7.4414
503 | ПС 110 кВ Студенческая | ДГР-5-6 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.8031 | 0 | 4.3 | 1.5031
504 | ПС 110 кВ Студенческая | РБ-6 Т-1 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2
505 | ПС 110 кВ Студенческая | РБ-6 Т-2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2
506 | ПС 110 кВ Центральная | ЛР-110 ГЭС | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
507 | ПС 110 кВ Центральная | СР-2-110 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.1303 | 0 | 3.4 | 1.7303
508 | ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч.18 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
509 | ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч.2 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
510 | ПС 110 кВ Центральная | В-6 яч.20 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
511 | ПС 35 кВ Култук | ЛР-35 Слюдянка"Б" | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 2.9972 | 0 | 2.5 | 0.49718
512 | ПС 110 кВ Молодёжная | В-10 яч.18 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
513 | ПС 110 кВ Молодёжная | В-10 яч.19 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
514 | ПС 110 кВ Молодёжная | В-10 яч.3 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.1323 | 0 | 2.7 | 0.43228
515 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.20 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
516 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.30 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
517 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.42 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
518 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.43 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
519 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.47 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
520 | ПС 110 кВ Приморская | В-10 яч.48 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
521 | ПС 110 кВ Рабочая | В-1-6 Т-1 яч.10 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
522 | ПС 110 кВ Рабочая | В-2-6 Т-2 яч. 21 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
523 | ПС 110 кВ Рабочая | В-3-6 Т-1 яч.31 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
524 | ПС 110 кВ Рабочая | В-4-6 Т-2 яч. 44 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
525 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 12 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
526 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 17 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
527 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 25 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
528 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 26 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
529 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 28 | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 3.5376 | 0 | 3.3 | 0.23758
530 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 33 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
531 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 35 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
532 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 36 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
533 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 39 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
534 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 40 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
535 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 41 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
536 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 42 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
537 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 47 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
538 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 5 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
539 | ПС 110 кВ Рабочая | В-6 яч. 6 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 4.4303 | 0 | 2.7 | 1.7303
540 | ПС 110 кВ Рабочая | СВ-1-6 яч. 13 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
541 | ПС 110 кВ Рабочая | СВ-2-6 яч. 37 | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 5.7455 | 0 | 0.9 | 4.8455
542 | ПС 110 кВ Быстрая | В-6 яч.5 Дорожник | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 | 0 | 0.4 | 1
543 | ПС 110 кВ Быстрая | В-6 яч.6 Сосновгео | ТО | Апр | Июнь | Соб. сил | 1.4 | 0 | 0.4 | 1
544 | Здание Управления, ул.Безбокова, 38 | Ремонт административных зданий | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 117 | 0 | 18 | 99
545 | Здание РДП, ул. Безбокова, 38а | Ремонт административных зданий | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 100 | 0 | 2 | 98
546 | Здания ЛенРЭС, ул. Томсона, 7 | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 64 | 0 | 10 | 54
547 | Здания ЛРЭС, ул. Лермонтова, 120 | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 69 | 0 | 9 | 60
548 | Здания ПРЭС, ул. Депутатская, 83 | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 58 | 0 | 10 | 48
549 | База СМиТ Гаражи, ул. Безбокова, 38а | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 52.0081 | 0 | 6 | 46.0081
550 | База СМиТ Склад , ул. Безбокова, 38а | Ремонт зданий и сооружений производственных баз. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил | 44 | 0 | 3 | 41
553 | Здание Управления, ул.Безбокова, 38 | Выполнение работ по ремонту коридора 2 этажа, лестничной клетки, комнаты секретаря в здании управления ЮЭС | КР |  |  | ООО "Вектор" | 663 | 663 | 0 | 0
554 | Гаражный бокс Лермонтова,120 | Выполнение работ по ремонту гаражных боксов ПБ Лермонтова, 120 | КР |  |  | ИП "Басаргин С.С." | 679 | 679 | 0 | 0
564 | Ул. Лермонтова, 120 Ул. Депутатская, 83 | Ремонт сетей наружного противопожпрного водопровода (пожарных гидрантов) ПГ №535, ПГ №3330 | КР | Апр | Июнь | Соб.сил | 48 | 0 | 28 | 20
568 | Ул. Безбокова 38, управление | Ремонт аппаратуры телемеханики (компьютеры) | КР | Апр | Июнь | ООО "Зеон-Сервис" | 168 | 168 | 0 | 0
569 | ПС Приморская яч.6-ТП-1153 оп.18 (ПРЭС) | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 98.3197 | 0 | 46.4 | 51.9197
570 | ПС Приморская яч.30-ТП-875 оп.21 (ПРЭС) | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 98.3197 | 0 | 46.4 | 51.9197
571 | ПС Приморская яч.7-Исток оп.7 (ПРЭС) | Подключение к сети телемеханики реклоузера. | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 98.3197 | 0 | 46.4 | 51.9197
[7 empty] | 462.9591 | 168 | 139.2 | 155.7591
572 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-ПАТРИОТ Гос № О 129 АЕ 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
573 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0937000 гос номер О 779 КЕ 138 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
574 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527-441, 52ОМ294477 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
575 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527-441, 52ОМ294007 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
576 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518180 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
577 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518179 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
578 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903125 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
579 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0936980 гос номер О 619 КЕ 138 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
580 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3035 НМ передвижная мастерская Гос № Т 846 АА 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
581 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903144 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
582 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием А171ВЕ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
583 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Лада 21310 гос № Т718 ХМ38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
584 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 D3 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Е 102УК 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
585 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль мастерская 4х2 (VIN)XJ75759AFM0000123 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
586 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт трактор Т-40 М гос номер 38 РК 2938 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
587 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт самосвал КАМАЗ-43255-6010-28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
588 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватор - погрузчик JCB 3CX SM 4T(c гидромол JCB HM 380 и дорож фрезой Patch Planner) г/н РФ 4122 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
589 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903144 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
590 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 с дополнительным оборудованием А171ВЕ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
591 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина Лада 21310 гос № Т718 ХМ38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
592 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 D3 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Е 102УК 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
593 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль мастерская 4х2 (VIN)XJ75759AFM0000123 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
594 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт трактор Т-40 М гос номер 38 РК 2938 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
595 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт самосвал КАМАЗ-43255-6010-28 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
596 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт экскаватор - погрузчик JCB 3CX SM 4T(c гидромол JCB HM 380 и дорож фрезой Patch Planner) г/н РФ 4122 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
597 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903138 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
598 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-390945 Гос №А 967 АО 138 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
599 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ 330273-753(VIN) Х96330273J2725476 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
600 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина LADA KSO15L LADA LARGUS гос № А 599 АС138 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
601 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Грузопассажирский автомобиль на базе Соболь 275270 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
602 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27057 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
603 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль грузопассажирский 7 мест 4х2 (VIN) X96С46R9EM0915076 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
604 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт ГАЗ-275270, Соболь 4х4, в комплектации ОВБ ЮЭС 52 00 518223 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
605 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3035 НМ передвижная мастерская Гос № Т 845 АА 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
606 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 3732 D3 передвижная мастерская в комплектации №2 гос № Е 183УК38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
607 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-390994 гос номер А 127 РА | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
608 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 315194 (Хантер) Т654ВВ | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
609 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина УАЗ-3163 Патриот Гос № У 094 АК138 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
610 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ СОБОЛЬ 27527 (VIN) X96275270N0937039 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
611 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ-3035 НМ передвижная мастерская Гос № Т 847 АА 38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
612 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомашина ГАЗ 27323 F передвижная мастерская в комплектации №4 гос № Н 894УК38 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
613 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт аварийно-ремонтная передвижная мастерская на базе ГАЗ Валдай 331063 (VIN) X89389731K0BZ7086 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
614 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль УАЗ 390995 Гос.№ Р327АХ 138 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
615 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527-441, 52ОМ294006 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
616 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ Соболь 27527-773 (VIN)96275270М0916661 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
617 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903168 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
618 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт автомобиль ГАЗ-27527 (VIN) X96275270L0903172 | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 104 | 0 | 29 | 75
619 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Ремонт тракторной техники (Тормозной системы) - 4 ед. Замена шлангов РВД 1- 4 ед. Замена РВД 2 - 4 ед. Экскаватор - погрузчик JCB 3CX SM 4T(c гидромол JCB HM 380 и дорож фрезой Patch Planner) г/н РФ 4122. Трактор Т-40 М гос номер 38 РК 2938. скаватор-погрузчик TЕREX TLB 825 - RM. Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM | ТР | Апр | Июнь | Соб.сил | 593.6 | 0 | 128.6 | 465
620 | Ул. Безбокова 38Б, СМиТ | Замена датчика выдвижения стрелы на УРАЛ | ТР |  |  | ООО "Металлотест" | 160 | 160 | 0 | 0
|  | Итого по ЮЭС: |  |  |  |  | 41904.4639 | 9506.5084 | 11290.7832 | 21107.1724

## ВЭС факт 2кв 26г.
| Наименование ПО: | Восточные электрические сети |  |  |  | Отчёт по ремонтным работам за 2 квартал 2026 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Подряд | ТМЦ | ГСМ | ФОТ | Соц. отч.
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
Передаточные
12 | ВЛ-35 кВ Усть-Орда - Бозой | Замена одностоечной деревянной опоры "ласточкин хвост" на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 0 | 658.0146 | 43.1358 | 75.9915 | 23.1014
14 | ВЛ-35кВ УстьБалей-Горохово | Замена П-образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 35кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 87.0844 | 28.8842 | 35.9372 | 10.9249
25 | ВЛ-35кВ Горохово-Олонки* | Расчистка трассы ВЛ средней густоты вручную от ДКР | КР | Апр | Апр | ИП Ковалева Н.И. | 37.7376 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ-35 кВ Коты-Захал* | Расчистка редкой и густой трассы вручную ВЛ от ДКР | КР | Апр | Июнь | ИП Ковалева Н.И. | 333.9937 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ВЛ-10 кВ Бутаково-Большой Улун* | Расчистка густой трассы вручную ВЛ от ДКР. | КР | Апр | Июнь | ИП Ковалева Н.И. | 413.0571 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | Замена дерев. одностоечной опоры с подкосом на ж/б. | КР | Апр | Апр | ВЭС | 0 | 87.358 | 13.1945 | 32.0856 | 9.754
34 | ВЛ-10кВ Жигалово-Петрово | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 0 | 384.4897 | 29.0798 | 18.8962 | 5.7444
37 | ВЛ-10 кВ Усть-Орда-РЭС | Замена дерев. одностоечной опоры с подкосом на ж/б. | КР | Май | Май | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ВЛ-10 кВ Баяндай-Половинка | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 0 | 70.767 | 1.9837 | 6.4171 | 1.9508
39 | ВЛ-10 Хогот-Шетхулун | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 0 | 210.2205 | 13.1779 | 19.2514 | 5.8524
46 | ВЛ-10кВ Молька-Малышевка | Замена А образной деревянной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 98.7843 | 18.7477 | 17.6128 | 5.3543
51 | ВЛ-10кВ Казачье-Хинь | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 146.3841 | 26.3075 | 30.8757 | 9.3862
58 | ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд 1 от ОР-9-037 отп.на КТП-9-625 | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 192.034 | 14.8545 | 41.5716 | 12.6378
59 | ВЛ-10кВ Еланцы-Черноруд 1 от ОР-9-037 отп.на КТП-9-625 | Замена дерев. подкоса на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 34.92 | 2.7008 | 7.5585 | 2.2978
60 | ВЛ Еланцы-Черноруд 1 от ОР-9-038 | Замена дерев. одностоечной опоры на ж/б ВЛ 10кВ | КР | Июнь | Июнь | Демонтаж Гранд-Строй | 2492.3334 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ВЛ-10 Усть-Балей- Фермер | Устройство поверхностного ж/б фундамента на ВЛ 10кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 0 | 352.7009 | 23.7589 | 38.5027 | 11.7048
76 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-602 | Замена ж/б приставки (11 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (3 шт.), замена наружнего ввода провод СИП - 2А 1*16+1*25 (1 шт.), ремонт провода А-35 (0,24) на ВЛ 0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 138.9152 | 7.7487 | 44.978 | 13.6733
84 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-779 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 0 | 138.4855 | 25.9009 | 35.4838 | 10.7871
85 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-778 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 57.7023 | 9.1667 | 14.7849 | 4.4946
87 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-818 с.Сахюрта | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 80.7832 | 4.932 | 20.6989 | 6.2925
90 | ВЛ-0,4кВ от КТП-9-908 п. Хужир | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (7 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (4 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 157.0467 | 11.0374 | 21.4795 | 6.5298
94 | ВЛ-04 д.Покровка (КТП-3-694) | Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б (56 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (21 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 862.1679 | 13.64 | 195.6811 | 59.487
97 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-603 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (6 шт.), ремонт повторного заземления нулевого провода (1 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 91.1915 | 2.8 | 16.6859 | 5.0725
98 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-603 | Замена ж/б приставки ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 56.6104 | 10.3552 | 48.417 | 14.7188
99 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 7-603 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 (11 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 12.1307 | 6.005 | 2.0875 | 0.6346
118 | ВЛ-04 Новая Ида от КТП 5-698 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 12.5116 | 6.5817 | 3.7329 | 1.1348
127 | ВЛ-0,4кВ от КТП-580 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 73.1033 | 7.8267 | 20.6989 | 6.2925
128 | ВЛ-0,4кВ от КТП-610 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (12 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (3 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 0 | 238.5348 | 14.3567 | 67.4434 | 20.5028
135 | ВЛ-0,4кВ от КТП-708 | Замена одностоечной дерев. опоры на ж/б (14 шт.), замена дерев. подкоса на ж/б (6 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 310.6955 | 0 | 75.5707 | 22.9735
136 | ВЛ-0,4кВ от КТП-708 | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*70+1*95+1*35 | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 466.0432 | 0 | 113.356 | 34.4602
137 | ВЛ-0,4кВ от КТП-678 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) ВЛ-0,4кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 67.8817 | 0 | 19.2204 | 5.843
138 | ВЛ-0,4кВ от КТП-786 | Замена одностоечной дерев.опоры на ж/б (26 шт.), замена деревянного подкоса на ж/б (10 шт.) ВЛ-0,4кВ | КР | Май | Май | ВЭС | 0 | 495.4827 | 4.7017 | 128.7399 | 39.1369
| ВЛ-10кВ Тимошино-Лукиново | Замена опоры ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 493.406 | 101.8255 | 37.7923 | 11.4889
| ВЛ-10кВ Тимошино-Лукиново | Замена фундаментов опор ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 87.358 | 0 | 32.0856 | 9.754
| ВЛ-35 кВ Знаменка-Тимошино | Замена опоры ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 1178.9815 | 240.4901 | 69.0984 | 21.0059
| ВЛ 35 кВ Знаменка-Тимошино | Расчистка трассы с помощью 2-х измельчителей. |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 254.7195 | 89.3477 | 27.1617
| ВЛ-10 кВ Еланцы-Черноруд-1 | Замена опоры ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 105.8817 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ Горохово-Олонки | Замена опоры ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 46.3156 | 26.3754 | 27.6933 | 8.4188
| ВЛ-35 кВ Горохово-Олонки | Замена провода ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Усть-Орда - Хоз.нужды | Замена опоры ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 35.2663 | 3.4119 | 7.2671 | 2.2092
| ВЛ-10 кВ Усть-Орда - Хоз.нужды | Замена подкоса ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-04кВ д.Русиновка - от КТП № 707 | Ремонт провода ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 3.2 | 10.1862 | 3.0471 | 0.92631
| Участок ВЛ-110кВ(в габаритах 220кВ)Чеpемхово-Оса от оп.218-293 вкл.зах.2-х цеп. ВЛ110 Черемхово-Оса | Расчистка трассы в ручную |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.45572 | 1.0022 | 120.6459 | 36.6764
| ВЛ-04кВ от КТП 4-570 с . Залог | Установка приставки |  |  |  | ВЭС | 0 | 32.3724 | 8.9802 | 6.0686 | 1.8448
| ВЛ-04кВ от КТП 4-762 с. Коpсуково | Установка приставки |  |  |  | ВЭС | 0 | 84.7283 | 20.9098 | 17.3388 | 5.271
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-622 | Замена ж/б приставки |  |  |  | ВЭС | 0 | 5.5317 | 0 | 1.4785 | 0.44946
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-1597 | Замена ж/б приставки |  |  |  | ВЭС | 0 | 5.5317 | 0 | 1.4785 | 0.44946
| ВЛ-10 Горохово-Верхний Кет | Расчистка трассы в ручную |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 1.0032 | 5.106 | 1.5522
| ВЛ-10 Оек-Турская Б | замена линейного разъединителя |  |  |  | ВЭС | 0 | 29.5665 | 0 | 3.1109 | 0.94571
| ВЛ 0,38 кВ с КТП 10/0,4 кВ и участками ВЛ 10 кВ в п.Оса-2 | Замена ж/б приставки |  |  |  | ВЭС | 0 | 64.8929 | 1.6934 | 10.7281 | 3.2614
| ВЛ-10кВ Баяндай-Васильевск | Замена штыревого изолятора |  |  |  | ВЭС | 0 | 1.8167 | 0.79766 | 0.43603 | 0.13255
| ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | расчистка трассы с помощью одного измельчителя, мульчер |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 139.3384 | 52.2658 | 15.8888
| ВЛ-10 кВ Еланцы-Черноруд-1 | Замена опоры ВЛ |  |  |  | ВЭС | 0 | 476.1484 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-845(1-764) с. Захал | Замена одностоечной ж/б опоры |  |  |  | ВЭС | 0 | 1089.1768 | 76.286 | 321.9922 | 97.8856
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-845(1-764) с. Захал | Замена ж/б подкоса |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-845(1-764) с. Захал | Ремонт повторного заземления нулевого провода |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-845(1-764) с. Захал | Ремонт провода на переходах с ЛЭП, ЛС, РЛ на СИП-2 3*50+1*70+1*35 ВЛ. 04кВ. |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0.4 кВ с. Казачье от КТП 668 | Замена ж/б приставки (без разработки грунта) |  |  |  | ВЭС | 0 | 183.2206 | 11.0738 | 47.3117 | 14.3827
| Участок ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Черемхово - Оса |  |  |  |  | ВЭС | 0 | 147.3532 | 30.1482 | 6.8073 | 2.0694
| ВЛ-0,4 кВ от ТП №2-845(1-764) с. Захал | Замена наружнего ввода (опора-здание) в 2 провода СИП-2 3*16+1*25-0,6/1 ВЛ. 04кВ. |  |  |  | ВЭС | 0 | 31.8029 | 0 | 5.5315 | 1.6816
| ВЛ-35 кВ Полигон | Ремонт ряжа на ВЛ. 35кВ. (2*2*1.5) |  |  |  | ВЭС | 0 | 90.8075 | 0 | 31.5585 | 9.5938
| ВЛ-35 кВ Полигон | Крепление плаката на ВЛ. 35кВ. |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ Верхоленск- Магдан от ПС 35/10кВ Верхоленск до КТП 4-752 (с отпайками) | Замена штыревого изолятора |  |  |  | ВЭС | 0 | 17.1617 | 0 | 15.534 | 4.7223
| Участок двухцеп.ВЛ-110кВ Баяндай-Качуг цепи А и Б от оп.№170 до оп.№287 вкл.отп. наПС Манзурка110/10 | Установка птицезащитных устройств ПЗУ |  |  |  | ВЭС | 0 | 58.8342 | 18.9765 | 15.534 | 4.7223
| ВЛ-20кВ Жигалово-Чикан | Ремонт провода |  |  |  | ВЭС | 0 | 75.6492 | 0 | 11.9026 | 3.6184
| ВЛ-35кВ Знаменка-Тимошино | Замена П- образной деревянной опоры |  |  |  | ВЭС | 0 | 570.104 | 53.7703 | 107.8116 | 32.7747
| ВЛ-10 кВ Анга-Щапова | Монтаж линейного разъединителя РЛК-10 |  |  |  | ВЭС | 0 | 30.9041 | 0 | 3.1109 | 0.94571
| ВЛ-10 кВ Анга-Чептыхой от ПС 35/10кВ Анга до КТП 4-606 (с отпайками) | Монтаж линейного разъединителя РЛК-11 |  |  |  | ВЭС | 0 | 30.9041 | 2.1633 | 3.1109 | 0.94571
| ВЛ-10 кВ Коты-Черемушки | Замена линейного разъединителя РЛНД-10 с приводом |  |  |  | ВЭС | 0 | 10.4611 | 1.9138 | 3.1109 | 0.94571
| ВЛ-35 кВ Усть-Балей-Оек | Замена П- образной деревянной опоры |  |  |  | ВЭС | 0 | 44.4605 | 14.0201 | 17.9686 | 5.4625
| ВЛ-10 кВМолька-Бараново. | Замена А образной деревянной опоры |  |  |  | ВЭС | 0 | 34.0822 | 5.338 | 30.5677 | 9.2926
| ВЛ-10 кВ Новая-Уда-Юголок | Замена А образной деревянной опоры |  |  |  | ВЭС | 0 | 59.2737 | 7.7764 | 21.8973 | 6.6568
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 №7-722 д.Чичково (линейное ответвление от ВЛ 1о кВ Новая Уда-Чичково) | Замена ж/б приставки (без разработки грунта |  |  |  | ВЭС | 0 | 231.7714 | 8.6239 | 54.7041 | 16.6301
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 7-708 с.Бараново | Замена ж/б приставки (без разработки грунта |  |  |  | ВЭС | 0 | 31.3205 | 6.9856 | 7.3924 | 2.2473
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 7-658 с.Молька | Замена ж/б приставки (без разработки грунта |  |  |  | ВЭС | 0 | 106.4896 | 8.3695 | 48.3615 | 14.7019
| ВЛ 0,38 кВ с КТП 10/0,4 кВ КТП-6-850 и участками ВЛ 10 кВ в п.Оса | Замена ж/б приставки (без разработки грунта |  |  |  | ВЭС | 0 | 97.3394 | 2.954 | 16.0922 | 4.892
| КЛ 10 кВ от ПС Летняя до ТП Заявителя (Тальцинское участковое лесничество) | кабельная вставка Кабель ААБл 3*240-10 |  |  |  | ВЭС | 0 | 43.7921 | 0 | 15.3383 | 4.6628
| КЛ 10 кВ от ПС Летняя до ТП Заявителя (Тальцинское участковое лесничество) | Монтаж(ремонт) соединительной муфты 3 СТП 10 (150-240) |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Летняя» до ТП Заявителя (СНТ Жаворонки) | кабельная вставка Кабель ААБл 3*240-10 |  |  |  | ВЭС | 0 | 44.9264 | 0 | 7.6692 | 2.3314
| КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Летняя» до ТП Заявителя (СНТ Жаворонки) | Монтаж(ремонт) соединительной муфты 3 СТП 10 (150-240) |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Летняя» до ТП Заявителя (СНТ Жаворонки) | Монтаж(ремонт) концевой муфты 3КНТп-10-150/240 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ на РП 10 кВ Авиатор с линейными ответвлениями вблизи СНТ Авиатор | кабельная вставка Кабель ААБл 3*240-10 |  |  |  | ВЭС | 0 | 33.1156 | 0 | 2.5564 | 0.77714
| КЛ 10 кВ на РП 10 кВ Авиатор с линейными ответвлениями вблизи СНТ Авиатор | Монтаж(ремонт) соединительной муфты 3 СТП 10 (150-240) |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ на РП 10 кВ Авиатор с линейными ответвлениями вблизи СНТ Авиатор | Монтаж(ремонт) концевой муфты 3КНТп-10-150/240 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ. Берёзовая - Новая Лисиха | кабельная вставка Кабель ААБл 3*240-10 |  |  |  | ВЭС | 0 | 20.1705 | 0 | 5.1128 | 1.5543
| КЛ 10 кВ. Берёзовая - Новая Лисиха | Монтаж(ремонт) соединительной муфты 3 СТП 10 (150-240) |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110кВ Баяндай - Качуг цепь А и Б от 1-170 вкл цепн.отп.на ПС 110/35/10кВ Хогот | Установка птицезащитного устройства на ВЛ с использованием ГП |  |  |  | ВЭС | 0 | 134.7838 | 4.0201 | 46.602 | 14.167
| ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан, в пролетах опор 35-51, расчищено 3,0 га. | Механизированная расчистка трассы с помощью одного измельчителя (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 40.4956 | 15.3723 | 4.6732
| ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово пролеты № 362-374 - 15,3 Га | Механизированная расчистка трассы с помощью одного измельчителя (мульчер №1: Rayco T-360, мульчер №2: AHWI RT-400) |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 252.4228 | 78.3987 | 23.8332
| ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | расчистка трассы с помощью одного измельчителя, мульчер |  |  |  | ВЭС | 0 | 0 | 240.2741 | 76.8614 | 23.3659
160 | КТП № 2-845 Захал | Ремонт заземляющего спуска (3 шт.), замена автоматического выключателя (3 шт.), замена предохранителя (3 шт.), ремонт рубильника (1 шт.), ремонт контура заземления (3 шт.), замена кабельного наконечника (36 шт.), замена изолированного вывода от трансформатора до рубильника (3 шт.), замена изолирован. вывода 0.4кВ от автомата до "гребенки" (9 шт.), замена вывода от КТП до опоры (9 шт.), АКЗ оборудования подстанции и КТП вручную (8 шт. КТП 10/0,4 кВ | КР | Апр | Апр | ВЭС | 0 | 29.7103 | 2.7963 | 35.5322 | 10.8018
162 | Горохово КТП-597 | Замена кабельного наконечника (24 шт.), замена проходного изолятора (3 шт.), замена изолированного вывода от трансформатора до рубильника проводом (1 шт.), замена выводов от КТП до опоры ВЛ-0,4 кВ (2 шт.), АКЗ оборудования подстанции вручную (8 шт.), замена автоматического выключателя (2 шт.) КТП-10/0,4 кВ | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 49.0734 | 0 | 19.4107 | 5.9009
163 | Галки КТП-786 | Замена кабельного наконечника (24 шт.), замена выводов от КТП до опоры ВЛ-0,4 кВ (2 шт.), АКЗ оборудования подстанции вручную (8 шт.), замена автоматического выключателя (2 шт.) | КР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 23.4913 | 0 | 3.4753 | 1.0565
| ПС 35 Поздняково | ремонт ПС. Капитальный ремонт системы гарантированного питания подстанции - 1 элемент |  |  |  | ВЭС | 0 | 70.1682 | 0 | 9.8058 | 2.981
| ПС 35 Тараса | Ремонт высоковольтного бакового масляного выключателя В-35 Т-2, В-35 Оса с пружинным или электромагнитным приводом |  |  |  | ВЭС | 0 | 37.7861 | 2.7452 | 9.3394 | 2.8392
| ПС 110кВ Бильчир | Ремонт масляного выключателя ВК-10 |  |  |  | ВЭС | 0 | 61.8676 | 0.69647 | 3.6384 | 1.1061
| ПС 35/10 п.Дзержинск | Капитальный ремонт системы гарантированного питания подстанции - 17 элементов |  |  |  | ВЭС | 0 | 195.4565 | 0 | 9.8058 | 2.981
| ПС-110 кВ Еланцы, В-10 Школа-1 | Ремонт масляного выключателя В-10 разъединителей |  |  |  | ВЭС | 0 | 17.3848 | 1.6877 | 2.606 | 0.79224
| ПС Бохан, ТТ-110 Т-2 ф.А, ф.В, ф.С - 3 шт. | ремонт трансформаторов тока |  |  |  | ВЭС | 0 | 35.0627 | 7.1126 | 34.9729 | 10.6318
| ПС 35/10 Тараса, В-35 Каменка | ремонт выключателя |  |  |  | ВЭС | 0 | 49.4876 | 0 | 7.6753 | 2.3333
| ПС 35/10 Тараса, В-35 Олонки | ремонт выключателя |  |  |  | ВЭС | 0 | 48.9804 | 0 | 7.6753 | 2.3333
| Трансформатор Т-2 ТМН -4000/35/10, 1985 г.вып на ПС 35/10кВ Гаханы | ремонт силового трансформатора |  |  |  | ВЭС | 0 | 1.7043 | 0 | 16.0659 | 4.884
| ПС 35/10 Бозой Т-1 | ремонт силового трансформатора |  |  |  | ВЭС | 0 | 1.7043 | 0 | 11.6576 | 3.5439
| ПС 35/10 Бозой Т-2 | ремонт силового трансформатора |  |  |  | ВЭС | 0 | 1.7043 | 0 | 11.6576 | 3.5439
| ПС 35 Тараса | ремонт выключателя |  |  |  | ВЭС | 0 | 60.449 | 0 | 4.6697 | 1.4196
| ПС 110/35/10кВ Качуг ТТ-110 Жигалово (ТФЗМ-110) 1-я очередь ф.А, ф.В, ф.С. | ремонт силового трансформатора |  |  |  | ВЭС | 0 | 35.9691 | 0 | 4.3191 | 1.313
| ПС Игжей | Ремонт трансформаторов напряжения |  |  |  | ВЭС | 0 | 10.8251 | 1.9164 | 2.7271 | 0.82903
| ПС-35 кВ Половинка, Т-1 | Текущий ремонт силовых трансформаторов |  |  |  | ВЭС | 0 | 1.5743 | 0.42969 | 11.6576 | 3.5439
| ПС 35 Каменка В-35 Тараса | Текущий ремонт выключателя |  |  |  | ВЭС | 0 | 4.8982 | 1.4938 | 2.1481 | 0.65304
| ПС 35 Каменка В-35 Казачье | Текущий ремонт выключателя |  |  |  | ВЭС | 0 | 4.8982 | 2.2013 | 2.1481 | 0.65304
| ПС 35 Каменка В-35 Т-1 | Текущий ремонт выключателя |  |  |  | ВЭС | 0 | 10.5838 | 1.4151 | 2.1481 | 0.65304
| ПС 35 Каменка В-35 Т-2 | Текущий ремонт выключателя |  |  |  | ВЭС | 0 | 6.6499 | 1.4151 | 2.1481 | 0.65304
| Ремонт ШР-110 Т-2(РЛНДЗ-110/1000) на ПС 110кВ Харбатово | Средний Ремонт ШР-110 Т-2 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.91399 | 0 | 8.191 | 2.4901
| Ремонт ШР-110 Т-1 (РЛНДЗ-110/1000) на ПС 110кВ Харбатово | Средний Ремонт ШР-110 Т-1 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.91398 | 0 | 8.191 | 2.4901
| Текущий Ремонт ТСН-10-2 (ТМ-160/10) на ПС 110кВ Харбатово | Текущий Ремонт ТСН-10-2 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.88915 | 0 | 4.9498 | 1.5048
| Текущий Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-160/10) на ПС 110кВ Харбатово | Текущий Ремонт ТСН-10-1 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.88915 | 0 | 4.9498 | 1.5048
| Ремонт ТР-110 Т-1(РЛНДЗ-110/1000) на ПС 110кВ Харбатово | Средний Ремонт ТР-110 Т-1 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.91399 | 0 | 8.191 | 2.4901
| Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТДТН-16000/110) на ПС 110кВ Харбатово | Текущий Ремонт Т-2 Трансформатор силовой |  |  |  | ВЭС | 0 | 2.5432 | 0 | 16.0659 | 4.884
| Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТДТН-16000/110) на ПС 110кВ Харбатово | Текущий Ремонт Т-1 Трансформатор силовой |  |  |  | ВЭС | 0 | 2.5432 | 0 | 16.0659 | 4.884
| Ремонт СР-110-2(РЛНДЗ-110/1000) на ПС 110кВ Харбатово | Средний Ремонт СР-110-2 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.91399 | 0 | 8.191 | 2.4901
| Ремонт СР-110-1 (РЛНДЗ-110/1000) на ПС 110кВ Харбатово | Средний Ремонт СР-110-1 |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.91398 | 0 | 8.191 | 2.4901
| Ремонт ЛР-110 ввода Б (РЛНДЗ-110/1000) на ПС 110кВ Харбатово | Средний Ремонт ЛР-110 ввода Б |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.91398 | 0 | 8.191 | 2.4901
| Ремонт ЛР-110 ввода А (РЛНДЗ-110/1000) на ПС 110кВ Харбатово | Средний Ремонт ЛР-110 ввода А |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.91398 | 0 | 8.191 | 2.4901
| Ремонт В-110 Т-2 (ВМТ-110) на ПС 110кВ Харбатово | Текущий Ремонт В-110 Т-2 |  |  |  | ВЭС | 0 | 7.4737 | 0 | 6.3463 | 1.9293
| Ремонт В-110 Т-1 (ВМТ-110) на ПС 110кВ Харбатово | Текущий Ремонт В-110 Т-1 |  |  |  | ВЭС | 0 | 1.725 | 0 | 6.3463 | 1.9293
| ПС Никольск КЗ-110 Т-1 (КЗ-110) | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.23063 | 0 | 1.5204 | 0.46221
| ПС Никольск КЗ-110 Т-2 (КЗ-110) | Текущий ремонт короткозамыкателя. КЗ-35-110кВ. |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.22657 | 0 | 1.5204 | 0.46221
| ПС Никольск ОД-110 Т-1 (ОД-110) | Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.34524 | 0 | 2.6607 | 0.80887
| ПС Никольск ОД-110 Т-2 (ОД-110) | Текущий ремонт отделителя ОД-35-110кВ. |  |  |  | ВЭС | 0 | 0.33281 | 0 | 2.6607 | 0.80887
| ПС 35 кВ Светлолобово | Текущий ремонт Т-2 трансформатор силовой |  |  |  | ВЭС | 0 | 8.1506 | 3.3415 | 7.8556 | 2.3881
| ПС 110/35/10 кВ Оса ЛР-110 Черемхово | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами |  |  |  | ВЭС | 0 | 50.3606 | 5.3285 | 1.5031 | 0.45693
| ПС 110/35/10 кВ Оса ОР-110 Черемхово | Текущий ремонт разъединителей РНДЗ-110/630-1000 с ручными приводами |  |  |  | ВЭС | 0 | 54.3563 | 0 | 1.5031 | 0.45693
| ПС-110 кВ Баяндай, ТТ-110 Качуг Б ф.С | Средний ремонт трансформатора тока ТТ-110 Качуг ц.Б (ТФНД-110) ф.С. |  |  |  | ВЭС | 0 | 19.8433 | 0.31948 | 1.4397 | 0.43767
289 | ПС 110 кВ Хогот | Ремонт ОД-110 Т-1 (ОД-110) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 0.32859 | 0.80333 | 1.9307 | 0.58693
290 | ПС 110 кВ Хогот | Ремонт КЗ-110 Т-1 (КЗ-110) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 0.22737 | 0 | 1.1032 | 0.33539
303 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт В-35 Т-1 (С-35) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
304 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт В-35 Т-2 (С-35) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
305 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт СВ-35 (ВТ-35) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
306 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
307 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ЛР-35 Усть-Балей (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
308 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
309 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
310 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ЛР-35 Олонки (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
311 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-35/630) | СР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 4.3598 | 0 | 7.0712 | 2.1496
312 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт Т-1 Трансформатор силовой (ТМ-2500/35) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 1.8898 | 0 | 5.8523 | 1.7791
313 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт Т-2 Трансформатор силовой (ТМН-2500/35) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 1.8898 | 0 | 5.8523 | 1.7791
314 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 1.2152 | 0 | 3.6876 | 1.121
315 | ПС 35 кВ Горохово | Ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | ТР | Июнь | Июнь | ВЭС | 0 | 1.2152 | 0 | 3.6876 | 1.121
349 | Полигон п. Усть-Орда. | Ремонт дорожного покрытия и тротуаров, ремонт ворот, благоустройство | ТР | Апр | Июнь | БЭС-Строй | 3753.0282 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | АТТ ( Баяндаевский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 597.1371 | 0 | 25.5737 | 7.7744
365 | АТТ (Качугский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 1187.7946 | 0 | 13.1049 | 3.9839
366 | АТТ ( Оекский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 375.0704 | 0 | 6.1321 | 1.8642
367 | АТТ (Осинский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 293.6095 | 0 | 2.648 | 0.80498
368 | АТТ (Усть-Удинский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 329.5402 | 0 | 17.6995 | 5.3806
369 | АТТ (Эхирит-Булагатский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 626.3686 | 0 | 17.6995 | 5.3806
370 | АТТ (Прибайкальский РЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 148.107 | 0 | 1.6724 | 0.50841
371 | АТТ (База ВЭС) | Ремонт автотракторной и спецтехники | ТР | Апр | Июнь | ВЭС | 0 | 178.4995 | 0 | 3.3448 | 1.0168
372 | АТТ (ВЭС) | Ремонт по замене узлов и агрегатов легковых АТТ | ТР | Апр | Июнь | Ресурс ООО | 5520.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ВЭС: |  |  |  |  | 12550.4566 | 16149.2697 | 1970.9264 | 3178.5966 | 966.2933
Note on C101: Печерская Анна Ивановна: См.ВН-8 апрель 2026 - 1 шт., а именно: ЩСН, ЩПТ ПС Поздняково - 1 шт. Потребность в основных ТМЦ - батарея аккумуляторная. Капитальный ремонт АКБ ШУОТ.
Note on C104: Печерская Анна Ивановна: ТМЦ батарея аккумуляторная РНБ

## СЭС факт 2кв 26г.
| Наименование ПО: | Северные электрические сети |  |  |  | Отчёт по ремонтным работам за 2 квартал 2026 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Вид ремонта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон чание |  | Подряд | ТМЦ | ГСМ | ФОТ | Соц. отч
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1.1. | Передаточные
| ВЛ-220кВ №251 | Мехрасчистка трассы с ручной подрубкой - 35га. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 77.7472 | 73.489 | 22.3407
| ВЛ-220кВ №251 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 13га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 51.7 | 52.288 | 15.8956
| ВЛ-220кВ №248,249 | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев - 15шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 2.4113 | 43.101 | 13.1027
| ВЛ-220кВ Коршуниха-Лена, Усть-Кут-Коршуниха | Расчистка трассы вручную (сплошная густота) - 0,8га. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.3511 | 27.104 | 8.2396
| ВЛ-10кВ Строитель | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев - 100шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.50636 | 11.6711 | 136.948 | 41.6322
| ВЛ-6кВ АИ | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.10427 | 0.51114 | 6.759 | 2.0547
| ВЛ-6кВ АГ | Расчистка трассы вручную (средняя густота) - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.10548 | 0.51114 | 6.758 | 2.0544
| ВЛ-6кВ АИ | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.18736 | 1.8148 | 13.669 | 4.1554
| ВЛ-6кВ АД | Валка угрожающих деревьев с подрубкой сучьев с утилизацией - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.18736 | 1.8148 | 13.669 | 4.1554
| ВЛ-6кВ БГ | Ремонт ЛР-6кВ - 5шт. | ТР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 2.7519 | 1.8995 | 13.03 | 3.9611
| ВЛ-6кВ №614 | Ремонт ЛР-6кВ - 4шт. | ТР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 2.074 | 1.6133 | 10.629 | 3.2312
| ВЛ-6кВ АГ | Ремонт ЛР-6кВ - 5шт. | ТР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2.7344 | 1.8995 | 13.03 | 3.9611
| ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-9Р | Установка приставок - 9шт. (5 оп.) | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 27.9575 | 20.5874 | 32.499 | 9.8797
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-22Р | Установка приставок - 3шт. (2 оп.) | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 14.8455 | 18.0426 | 21.868 | 6.6479
| ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-4Р | Замена провода на СИП - 0,05км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 5.3 | 11 | 27.594 | 8.3886
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14/2 | Замена одностоечных опор на ж/б - 6шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 76.9268 | 2.5294 | 21.462 | 6.5244
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14/2 | Замена провода на СИП - 0,28км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 81.0216 | 6.5715 | 66.43 | 20.1947
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-2К | Замена провода на СИП - 0,35км. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 89.8485 | 4.9135 | 89.936 | 27.3405
| ВЛ-0,4кВ ТП-2/1 | Замена провода на СИП - 0,3км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 75.1318 | 4.0939 | 67.503 | 20.5209
| ВЛ-0,4кВ ТП-1/6 | Замена опор на ж/б - 2шт. (одностоечных - 1 шт., двухстоечных - 1 шт.). | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 46.1769 | 4.5525 | 36.792 | 11.1848
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/6 | Замена провода на СИП - 0,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 57.4859 | 4.0939 | 50.078 | 15.2237
| ВЛ-0,4кВ ТП-13/1 | Замена провода на СИП - 0,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 57.4859 | 4.0939 | 50.078 | 15.2237
| ВЛ-0,4кВ ТП-13/2 | Замена провода на СИП - 0,3км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 80.6333 | 4.0939 | 70.518 | 21.4375
| ВЛ-0,4кВ ТП-13/3 | Замена провода на СИП - 0,2км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 57.4859 | 4.0939 | 50.078 | 15.2237
| ВЛ-0,4кВ ТП-4/2 | Замена провода на СИП - 0,17км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 45.2358 | 4.0938 | 43.946 | 13.3596
| ВЛ-0,4кВ ТП-2/4 | Замена провода на СИП - 0,35км. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 99.697 | 4.9135 | 80.738 | 24.5444
| ВЛ-0,4кВ ТП-13/3 | Замена двухстоечной опоры на ж/б - 1 шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 31.0798 | 2.7521 | 33.726 | 10.2527
| КЛ-0,4кВ от ТП-3/2 | Ремонт кабельных вводов - 14шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 11.0617 | 0.25815 | 19.418 | 5.9031
| ВЛ-500кВ №571 | Ремонт фундаментов опор - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.778 | 9.1295 | 87.4321 | 26.5794
| ВЛ-500кВ №571 | Гидроизоляция фундаментов опор - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.507 | 9.1295 | 118.7053 | 36.0864
| ВЛ-500кВ №572 | Ремонт фундаментов опор - 12шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.778 | 9.1295 | 87.4321 | 26.5794
| ВЛ-500кВ №572 | Гидроизоляция фундаментов опор - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.507 | 9.1295 | 118.7053 | 36.0864
| ВЛ-220кВ №248 | Валка угрожающих деревьев - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 4.239 | 10.3934 | 3.1596
| ВЛ-110кВ Карапчанка-1 | Термитная сварка провода в шлейфе А-опоры - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 6.38 | 3.181 | 13.5415 | 4.1166
| ВЛ-110кВ Карапчанка-2 | Термитная сварка провода в шлейфе А-опоры - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 6.38 | 3.181 | 13.5415 | 4.1166
| ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Выправка опор - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.731 | 8.0181 | 2.4375
| ВЛ-35кВ отп. на Бадарму | Замена траверс на деревянных опорах Пв-5 - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 58.574 | 24.8 | 62.5539 | 19.0164
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,8га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.378 | 8.8538 | 2.6916
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка-1 | Утилизация порубочных остатков - 20м3. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.278 | 5.7924 | 1.7609
| ВЛ-10кВ №151 | Расчистка трасс вручную (средняя густота) - 0,28га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 4.801 | 20.8871 | 6.3497
| ВЛ-10кВ №151 | Утилизация порубочных остатков - 24м3. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 4.666 | 21.6509 | 6.5819
| ВЛ-10кВ СМП-2 | Замена деревянной П-опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 52.251 | 8.069 | 18.0838 | 5.4975
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Выправка А-опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.098 | 4.2077 | 1.2791
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-1 | Установка подкоса к опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 17.696 | 3 | 13.3694 | 4.0643
| ВЛ-10кВ Кедровый | Противопожарная окопка П-опор - 84шт | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.69 | 85.383 | 25.9564
| ВЛ-10кВ Кедровый | Противопожарная окопка А-опор - 10шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.569 | 19.9239 | 6.0569
| ВЛ-6кВ №502 | Замена деревянной А-опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 56.181 | 4.5 | 13.6446 | 4.148
| ВЛ-6кВ №502 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,84 км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 80.772 | 4.767 | 23.2676 | 7.0734
| ВЛ-6кВ №504 | Замена стойки одностоечной деревянной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 15.347 | 0.883 | 4.3149 | 1.3117
| ВЛ-0,4кВ 5-1 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 26.43 | 8.321 | 19.7913 | 6.0166
| ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 13.213 | 4 | 6.5 | 1.976
| ВЛ-0,4кВ 10-2 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 26.162 | 4.069 | 6.5254 | 1.9837
| ВЛ-0,4кВ 17-3 р.п.Железнодорожный | Выправка одностоечной опоры - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.278 | 12.9564 | 3.9387
| ВЛ-0,4кВ 19-6 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 13.723 | 6.4615 | 24.104 | 7.3276
| ВЛ-0,4кВ 19-6 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 53.945 | 6.4615 | 34.9366 | 10.6207
| ВЛ-0,4кВ 21-1 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 26.972 | 4.35 | 21.9112 | 6.661
| ВЛ-0,4кВ 73-4 р.п.Железнодорожный | Замена одностоечной деревянной опоры на ж/б - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 26.936 | 8.6 | 19.9514 | 6.0652
| ВЛ-0,4кВ 73-4 р.п.Железнодорожный | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 27.085 | 4.764 | 14.3469 | 4.3615
| КЛ-0,4кВ от ТП-10-03 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.44563 | 0 | 25.8566 | 7.8604
| КЛ-0,4кВ от ТП-10-04 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.61041 | 0 | 23.506 | 7.1458
| КЛ-0,4кВ от ТП-10-05 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.53466 | 0 | 23.506 | 7.1458
| КЛ-0,4кВ от ТП-10-06 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 10шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 2.2897 | 0 | 23.506 | 7.1458
| КЛ-0,4кВ от ТП-10-07 (Меж) | Ремонт кабельных вводов - 6шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.46332 | 0 | 14.1036 | 4.2875
| КЛ-0,4кВ от ТП-26 | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.88163 | 0.25816 | 5.3757 | 1.6342
| КЛ-0,4кВ от ТП-100 | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.38396 | 0.25815 | 5.3757 | 1.6342
| КЛ-0,4кВ от ТП-101 | Ремонт кабельных вводов - 1 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.33944 | 0.25815 | 2.7901 | 0.84818
| КЛ-0,4кВ от ТП-27 | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.46563 | 0.25815 | 5.3757 | 1.6342
| КЛ-0,4кВ от ТП Теплица Невон | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.97382 | 0.62412 | 7.4606 | 2.268
| КЛ-0,4кВ от ТП-1 Невон | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.23363 | 0.62412 | 5.11 | 1.5534
| КЛ-0,4кВ от ТП-2 Невон | Ремонт кабельных вводов - 2 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.23362 | 0.62462 | 5.11 | 1.5534
| КЛ-0,4кВ от ТП-8 Невон | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.97382 | 0.62412 | 7.4606 | 2.268
| КЛ-0,4кВ от ТП-9 Невон | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.97381 | 0.62412 | 7.4606 | 2.268
| КЛ-0,4кВ от ТП-242 | Ремонт кабельных вводов - 4 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.219 | 0.3102 | 9.8112 | 2.9826
| КЛ-0,4кВ от ТП-249 | Ремонт кабельных вводов - 3 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.17166 | 0.3102 | 7.4606 | 2.268
| ВЛ-110кВ Лена-Киренск-1 | Измерение сопротивления заземления опор - 42шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 6.8 | 40.2 | 12.2208
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Замена раскосов - 28шт. на опорах № 7,15,16,17,25,27,51,54,68,69,78,81,88,92 - 14оп. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 69.3834 | 0 | 45.8141 | 13.9275
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Замена траверс - 14шт. на П-образных деревянных опорах №7,15,16,17,25,27,51,54,68,69,78,81,88,92 - 14оп. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 35.5395 | 18.6183 | 30.2174 | 9.1861
| ВЛ-35кВ Калтук отп. Большеокинск | Установка приставок - 16шт. к опорам №7,15,17,25,27,78,81,92 - 8оп. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 112.59 | 0 | 30.6648 | 9.3221
| ВЛ-10кВ Приречье | Замена стоек - 3шт. на опорах № 124,125,126 - 3оп. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 27.581 | 7.0476 | 9.6665 | 2.9386
| ВЛ-0,4кВ ТП-76 | Монтаж провода СИП - 0,25км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 80.1459 | 6.6531 | 10.5116 | 3.1955
| ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,4км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 121.7859 | 0 | 5.4429 | 1.6546
| ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена деревянных опор с подкосом на ж/б, ф-1 оп.1,2,5,6,7,8,5/2,6/2 - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 304.925 | 0 | 103.4633 | 31.4528
| ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена наружных вводов 2 провода - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 3.02 | 0 | 1.5021 | 0.45663
| ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена наружных вводов 4 провода - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 14.615 | 9.6518 | 11.9905 | 3.6451
| ВЛ-0,4кВ ТП-61 | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б, ф-1 оп.3,5/1,6/1 - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 48.546 | 19.2671 | 96.1877 | 29.241
| ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Замена неизолированного провода на СИП - 0,025км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 15.5748 | 0 | 0.59887 | 0.18206
| ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Замена деревянной опоры с подкосом на ж/б, ф-2,3 оп. 1 | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 51.7944 | 0 | 17.0017 | 5.1685
| ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Замена дефектного участка провода - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 9.0767 | 0 | 26.8188 | 8.1529
| ВЛ-0,4кВ ТП-142 | Замена спусков от ТП на первую опору - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 9.5976 | 18.2793 | 18.023 | 5.479
| ВЛ-0,4кВ ТП-137 | Замена деревянных опор с подкосом (ф-1 оп.3,4,8,9,14) на ж/б - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 159.764 | 47.3544 | 68.1888 | 20.7294
| ВЛ-0,4кВ ТП-137 | Замена одностоечных деревянных опор на ж/б (ф-1 оп.2,5,6,7,10,11,12,13) - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 126.3201 | 0 | 31.8057 | 9.6689
| ВЛ-500кВ №569 | Установка разрядных рогов - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.209 | 0.63 | 2.402 | 0.73021
| ВЛ-500кВ №572 | Восстановление обрешетки опор - 44кг. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.197 | 4.098 | 7.256 | 2.2058
| ВЛ-500кВ №561 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 6.592 | 84.921 | 25.816
| ВЛ-220кВ №238 | Мех. расчистка трассы - 5,2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 10.625 | 16.925 | 5.1452
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.326 | 56.026 | 17.0319
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 0,1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.006 | 7.604 | 2.3116
| ВЛ-220кВ №233 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота) - 2,05га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 4.056 | 52.49 | 15.957
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 4.418 | 53.352 | 16.219
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 2.191 | 53.352 | 16.219
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 2га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.869 | 38.373 | 11.6654
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Установка в/г на г/трос - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.731 | 1.311 | 3.626 | 1.1023
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,8га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.04 | 15.86 | 4.8214
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.977 | 19.186 | 5.8325
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3,5га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 6.454 | 101.591 | 30.8837
| ВЛ-35кВ №35-06 | Противопожарная окопка опор - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.255 | 4.461 | 1.3561
| ВЛ-35кВ №35-11 отпайка на ПС №24 | Противопожарная окопка опор - 6шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.445 | 22.169 | 6.7394
| ВЛ-10кВ №943 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,12га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 2.279 | 5.854 | 1.7796
| ВЛ-10кВ №943 | Противопожарная окопка опор - 3шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.509 | 13.384 | 4.0687
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 3га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 12.181 | 67.149 | 20.4133
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 4.528 | 36.324 | 11.0425
| ВЛ-110кВ Турма – Огневка | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 21.169 | 116.372 | 35.3771
| ВЛ-110кВ Огневка – Чуна - Чукша | Расчистка трасс вручную (средная густота) - 1,3га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 8.082 | 26.798 | 8.1466
| ВЛ-110кВ Опорная-Калтук-Кузнецовка | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 8,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 14.044 | 122.555 | 37.2567
| ВЛ-110 кВ Падун-Инкубатор–Западная | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 0,6га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.529 | 16.111 | 4.8977
| ВЛ-110кВ БЛПК – Западная 1,2 | Расчистка трасс вручную (средная густота) - 0,35га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.413 | 8.887 | 2.7016
| ВЛ-35кВ №35-25 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.152 | 12.264 | 3.7283
| ВЛ-35кВ №35-25 | Установка контргруза на провод - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.086 | 12.264 | 3.7283
| ВЛ-35кВ №35-26 | Установка контргруза на провод - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.089 | 20.44 | 6.2138
| ВЛ-35кВ №35-21,22 | Присоединение шлейфа молниезащитного троса к телу опоры - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.249 | 4.088 | 1.2428
| ВЛ-35кВ 35-17 | Засыпка фундаментов привозным щебнем - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 67.04 | 0.189 | 15.33 | 4.6603
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Расчистка трасс вручную (средная густота) - 7,8га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 21.641 | 157.724 | 47.9481
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 2 | Мех. расчистка трассы - 12,8га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 15.026 | 25.653 | 7.7985
| ВЛ-10кВ ЛПК-122 | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.796 | 0.749 | 8.869 | 2.6962
| ВЛ-10кВ Кобляково | Установка металлической траверсы - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 8.271 | 3.053 | 16.352 | 4.971
| ВЛ-10кВ РММ | Замена траверс на А-оп. - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.796 | 0.812 | 8.869 | 2.6962
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 7.876 | 42.832 | 13.0209
| ВЛ-10кВ Дубынино | Расчистка трасс вручную (редкая густота) - 1,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 9.499 | 42.832 | 13.0209
| ВЛ-6кВ №601 | Расчистка трасс вручную (средная густота) - 0,05га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.5 | 2.876 | 0.8743
| ВЛ-6кВ №601 | Замена разрядников - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 18.599 | 8.471 | 6.081 | 1.8486
| ВЛ-10кВ Поселок | Подрезка крон деревьев - 4шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.187 | 2.639 | 0.80226
| ВЛ-10кВ Кузнецовка | Замена деревянной УА-опоры на ж/б опору c ЛР-10 - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 51.726 | 4.488 | 20.44 | 6.2138
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Замена траверсы и брусьев под ЛР - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.699 | 5.841 | 8.687 | 2.6408
| ВЛ-10кВ ТУСМ | Установка ОПН - 3шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 4.227 | 0.724 | 5.519 | 1.6778
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-13 | Расчистка трасс вручную (средная густота) - 0,05га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.187 | 1.343 | 0.40827
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-16 | Расчистка трасс вручную (средная густота) - 0,1га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.937 | 5.24 | 1.593
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-1 | Подрезка крон деревьев - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.312 | 5.319 | 1.617
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-2 | Подрезка крон деревьев - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.187 | 1.064 | 0.32346
| ВЛ-0,4кВ п.Подъеланка ТП-6 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.125 | 1.277 | 0.38821
| ВЛ-0,4кВ от ТСЖ Стимул ТП-2 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.312 | 1.277 | 0.38821
| ВЛ-0,4-500 кВ | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 1.368
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 16,77га. | КР | Апр | Апр | ООО СПС | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 7,49га. | КР | Апр | Апр | ООО СПС | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 2 | Мех. расчистка трассы - 2га. | КР | Апр | Апр | ИП Антипин Е.В. | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Опорная 3 | Мех. расчистка трассы - 22га. | КР | Апр | Апр | ИП Антипин Е.В. | 2689 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №238 | Расчистка трасс вручную - 1,6га. | КР | Апр | Апр | ИП Дорофеев | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №239 | Расчистка трасс вручную - 5,1га. | КР | Апр | Апр | ИП Дорофеев | 128 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ Браз 5 отп. на БЛПК | Расчистка трасс вручную - 1,5га. | КР | Апр | Апр | ИП Дорофеев | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 | Аварийный осмотр трассы ВЛ в пролётах опор №425-447; № 567-606. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0 | 73.584 | 22.3695
| ВЛ-500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 | Расчистка трассы вручную в пролётах опор №380-382 - 1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 46.8271 | 23.512 | 7.1476
| ВЛ-220кВ №247,№249 | Аварийный осмотр трассы ВЛ в пролётах опор № 385-417. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0 | 49.056 | 14.913
| ВЛ-220кВ №247,№249 | Мех. расчистка трассы ВЛ - ж/д - опора №278а-ПС Рудногорская; ПС-Рудногорская- опора №278б- ж/д - 2,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 6.2977 | 12.976 | 3.9447
| ВЛ-110кВ №101,№102 | Аварийный осмотр трассы ВЛ в пролётах опор №86-103. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0 | 8.176 | 2.4855
| ВЛ-110кВ №101,№102 | Мех. расчистка трассы - ПС Рудногорская - опора №1 - ж/д - 0,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 10.6059 | 6.205 | 1.8863
| ВЛ-110кВ №103,№104 | Мех. расчистка трассы ВЛ - ПС Рудногорская - опора № 1 - ж/д - 0,73га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.3049 | 1.932 | 0.58733
| ВЛ-10кВ Брусничный | Мех. расчистка трассы ВЛ оп. 252-333, 341-405, 409-507 - 15,7га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 42.2032 | 66.239 | 20.1367
| ВЛ-6кВ АИ | Валка угрожающих деревьев вручную с подрубкой сучьев с распиливанием оп. 55/1 - 55/9 - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.15431 | 2.0653 | 11.6 | 3.5264
| ВЛ-0,4кВ от ТП-2И п. Игирма | Ремонт контактных соединений вводов - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5037 | 1.6596 | 12.264 | 3.7283
| ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-24Б п. Березняки | Ремонт контактных соединений вводов - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0074 | 3.4122 | 27.083 | 8.2332
| ВЛ-0,4кВ ТП-15/2 г.Железногорск-Илимский | Ремонт контактов на оп.12 ф.2 - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.46258 | 0.45896 | 14.308 | 4.3496
| КЛ-0,4кВ от ТП № 1/1 | Ремонт кабельных вводов - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 4.4711 | 0.25815 | 11.242 | 3.4176
| КЛ-0,4кВ от ТП № 1/2 | Ремонт кабельных вводов - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 4.4711 | 0.25815 | 5.11 | 1.5534
| КЛ-0,4кВ от ТП № 1/5 | Ремонт кабельных вводов - 3шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.6827 | 0.30978 | 7.154 | 2.1748
| КЛ-0,4кВ от ТП № 1/7 | Ремонт кабельных вводов - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.89422 | 0.15489 | 3.27 | 0.99408
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-12Р п. Рудногорск | Установка ж/б приставок - 12шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 44.1874 | 8.7422 | 42.09 | 12.7954
| ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-24Р п. Рудногорск | Установка ж/б приставки - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 3.8979 | 8.264 | 11.651 | 3.5419
| ВЛ-110 УИ ТЭЦ 1 -Таежная | Замена нулевых изоляторов - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.145 | 1.135 | 4.3707 | 1.3287
| ВЛ-110 УИ ТЭЦ 3 -Таежная | Замена нулевых изоляторов - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.289 | 1.135 | 5.7816 | 1.7576
| ВЛ-10кВ Северная-2 | Замена траверс - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.357 | 1.561 | 11.0299 | 3.3531
| ВЛ-10кВ Северная-2 | Перетяжка провода - 0,7км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.621 | 19.0804 | 5.8004
| ВЛ-10кВ Северная-2 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,36га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.561 | 17.8271 | 5.4195
| ВЛ-10кВ Железнодорожный-2 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.642 | 19.8229 | 6.0262
| ВЛ 10кВ Железнодорожный-2 | Утилизация порубочных остатков - 9м3. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.561 | 13.7714 | 4.1865
| ВЛ-10кВ Горная-2 | Перетяжка провода - 0,18км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.671 | 3.8905 | 1.1827
| ВЛ-6кВ №625 | Замена траверсы на сложной опоре - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.173 | 1.124 | 8.8275 | 2.6836
| ВЛ-6кВ №625 | Перетяжка провода - 0,58км. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.1 | 19.7 | 5.9888
| ВЛ-6кВ №625 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,24га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.726 | 15.4098 | 4.6846
| ВЛ-6кВ №161 | Перетяжка провода - 0,18км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.258 | 3.8915 | 1.183
| ВЛ-10кВ №115 | Восстановление изоляторов - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 2.29 | 5.2505 | 1.5962
| ВЛ-10кВ №22 п.Невон | Замена траверс - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.146 | 0.668 | 17.655 | 5.3671
| ВЛ-10кВ №22 п.Невон | Выправка одностоечной опоры - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.668 | 10.0133 | 3.044
| ВЛ-6кВ №503 | Перетяжка провода. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.4 | 2.2888 | 0.69579
| ВЛ-10кВ СМП-1 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.61 | 6.0469 | 1.8383
| ВЛ-10кВ СМП-2 | Расчистка трасс вручную (сплошная густота растительности) - 0,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.61 | 6.0469 | 1.8383
| ВЛ-0,4кВ ТП-3-2 п.Невон | Монтаж провода СИП - 0,4км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 103.197 | 2.685 | 26.8377 | 8.1587
| ВЛ-0,4кВ 19-6 п.Железнодорожный | Перетяжка провода - 0,64км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.811 | 11.0638 | 3.3634
| ВЛ-0,4кВ 58-2 | Перетяжка провода - 0,6км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.31 | 6.3446 | 1.9288
| ВЛ-0,4кВ 44-2 | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.31 | 5.3802 | 1.6356
| ВЛ-0,4кВ 2-5 п.Тубинский | Ремонт провода - 0,48км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.394 | 13.0412 | 3.9645
| ВЛ-0,4кВ 97-2 | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.465 | 4.4661 | 1.3577
| ВЛ-0,4кВ 1108-13 | Перетяжка провода - 0,48км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.465 | 6.395 | 1.9441
| ВЛ-0,4кВ ТП-3-2 п.Невон | Замена стойки одностоечной опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 8.327 | 1.336 | 7.9052 | 2.4032
| ВЛ-0,4кВ ТП-128-2 | Замена стойки одностоечной опоры - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 9.282 | 0.441 | 4.8606 | 1.4776
| ВЛ-0,4кВ ТП-284-1 | Правка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.2205 | 3.8458 | 1.1691
| ВЛ-0,4кВ ТП-284-1 | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.2205 | 2.7219 | 0.82745
| ВЛ-0,4кВ ТП-204-2 | Правка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.2205 | 3.8458 | 1.1691
| ВЛ-0,4кВ ТП-204-2 | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.2205 | 2.7219 | 0.82745
| ВЛ-0,4кВ ТП-204-3 | Правка одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.2205 | 3.8458 | 1.1691
| ВЛ-0,4кВ ТП-204-3 | Перетяжка провода - 0,24км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.2205 | 2.7219 | 0.82745
| ВЛ-0,4кВ ТП-204-4 | Замена стойки одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 9.549 | 0.441 | 4.8606 | 1.4776
| ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки-4 п.Невон | Правка одностоечной опоры - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.725 | 15.8103 | 4.8063
| ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки-4 п.Невон | Установка подкоса к опоре - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 16.144 | 0.725 | 13.2145 | 4.0172
| ВЛ-0,4кВ ТП-22-2 п.Железнодорожный | Замена стойки одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 8.072 | 0.67233 | 5.9889 | 1.8206
| ВЛ-0,4кВ ТП-22-2 п.Железнодорожный | Замена стойки одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 8.072 | 0.67233 | 5.9889 | 1.8206
| ВЛ-0,4кВ ТП-22-2 п.Железнодорожный | Монтаж провода СИП - 0,04км. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 4.059 | 0.67233 | 3.4033 | 1.0346
| ВЛ-0,4кВ ТП-3-2 п.Железнодорожный | Замена стойки одностоечной опоры - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 8.072 | 1.009 | 7.5669 | 2.3003
| ВЛ-0,4кВ ТП-1605-4 | Ремонт ввода - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.421 | 0.569 | 5.3681 | 1.6319
| ТП-908 КЛ-10 ТП-901 яч.2 - ТП-908 яч.3 | Изоляция концевой заделки - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.20021 | 0.20652 | 1.6965 | 0.51574
| КЛ-6кВ ТП-4 п.Эдучанка | Замена участка кабеля в каналах - 0,015км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 10.3377 | 1.1359 | 3.8938 | 1.1837
| КЛ-6кВ ТП-4 п.Эдучанка | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 5.6985 | 1.1359 | 5.6871 | 1.7289
| КЛ-10кВ ТП-301-ТП-305 | Монтаж соединительной муфты - 1 шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 13.6042 | 32.5734 | 118.4479 | 36.0081
| КЛ-10кВ ТП-91 Школа Т-2 | Установка концевой муфты - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.1007 | 0.3102 | 4.1852 | 1.2723
| КЛ-10кВ ВЛ-10-210оп.45 - РП-4 яч.14 | Переизоляция концевой заделки - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.25616 | 0.3619 | 1.6352 | 0.4971
| КЛ-10кВ РП-1-1 ф.2 | Переизоляция концевой заделки - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.51231 | 0.2068 | 1.7374 | 0.52817
| КЛ-10кВ 210 ф.1 | Установка концевой муфты - 2 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 5.5018 | 0.5687 | 5.3094 | 1.6141
| КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 5-1ТП-5 п. Железнодорожный | Оконцевание жил кабеля. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.35647 | 0.30978 | 3.2704 | 0.9942
| КЛ-0,4кВ РС-2 - щ.Мечтателей 15 | Ремонт кабеля - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 8.0335 | 0.20804 | 12.775 | 3.8836
| КЛ-0,4кВ ТП-100 | Монтаж участков КЛ - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 16.6604 | 0.3102 | 18.8048 | 5.7167
| КЛ-0,4кВ ТП-106 | Монтаж соединительных муфт - 2шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 10.4669 | 0.3102 | 23.7065 | 7.2068
| КЛ-0,4кВ ТП-77 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 8шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.33867 | 0.3102 | 19.2136 | 5.8409
| КЛ-0,4кВ ТП-175 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 4шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.28718 | 0.3102 | 9.8112 | 2.9826
| КЛ-0,4кВ ТП-268 | Ремонт кабельных вводов 0,4кВ - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.32198 | 0.3102 | 23.9148 | 7.2701
| КЛ-0,4кВ ТП-73-2 | Монтаж соединительной муфты - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.2001 | 0.3102 | 4.7504 | 1.4441
| ВЛ-0,4кВ от ТП-11 п. Подымахино | Замена крюков - 6шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0.8 | 6.4 | 1.9456
| ВЛ-35кВ Киренга-Окунайка | Установка якорей на опоры №10,12,17,18,19,21,30 - 14шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 44.3 | 7 | 182.3 | 55.4192
| ВЛ-35кВ Киренга-Окунайка | Подключение временных участков с оп. №9,13,22,29,36 | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 82.04 | 87.06 | 275.6 | 83.7824
| ВЛ-220кВ Звёздная-Киренга | Расчистка трасс вручную в пр.оп. №252-253 - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 3.4 | 10.8 | 3.2832
| ВЛ-10кВ БКЗРУ-3,4 | Расчистка трасс вручную в пр.оп. №12-19 - 0,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 4 | 12 | 3.648
| ВЛ-35кВ Киренга-Небель | Расчистка трасс вручную в пр.оп. №138-139 - 0,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.4 | 5.6 | 1.7024
| ВЛ-10кВ Таюра | Валка угрожающих деревьев в пр.оп. №15-16 - 5шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.5 | 6.2 | 1.8848
| ВЛ-6кВ РРС-612 | Валка угрожающих деревьев в пр.оп. №29-30 - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.2 | 6.9 | 2.0976
| ВЛ-220кВ Кунерма-Северобайкальск | Ремонт подвески изоляторов на оп.№69 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 22.5 | 64.6 | 19.6384
| ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП-1 п. Казарки | Ремонт провода от ТП-1 до оп. №2. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 6.8 | 16.4 | 4.9856
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 оп. № 3 от КТП-6 п. Петропавловск | Установка приставки к опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.9 | 7.4 | 10.9 | 3.3136
| ВЛ-0,4кВ Ф-3 оп. № 16 от КТП-1 п. Петропавловск | Установка приставки к опоре - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3 | 1.7 | 1.2 | 0.3648
| ВЛ-10кВ Сидорово | Расчистка трасс вручную в пр.оп. №17-28 - 1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.2 | 7.9 | 2.4016
| ВЛ-10кВ Алымовка | Замена траверс, подтраверсных брусьев на сложной опоре №1. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 6.9 | 8.7 | 11.1 | 3.3744
| ВЛ-10кВ Алымовка | Замена стойки одностоечной деревянной опоры №35 - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 6.9 | 5.6 | 7.2 | 2.1888
| ВЛ 35кВ Леоново-Куватка | Ремонт П-образной опоры №42 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 12.747 | 16.352 | 4.971
| ВЛ 35кВ Леоново-Куватка | Замена траверсы на АП-образной опоры №183 - 1шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 8.315 | 14.442 | 33.226 | 10.1007
| ВЛ-35кВ Александровка-Кардой | Замена траверсы АП-образной опоры №27 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 8.45 | 4.664 | 35.016 | 10.6449
| ВЛ-10кВ Мохнатое | Расчистка трасс вручную в пр.оп. №12-13, 13-14 - 0,34га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.896 | 6.453 | 1.9617
| ВЛ-35кВ Покосное-Октябрьская | Замена П-образных опор №193,192,191,189,188,187 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 242.9 | 347.71 | 332.66 | 101.1286
| ВЛ-10кВ Александровка | Мех. расчистка трассы - 3,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 44.279 | 9.158 | 2.784
| ВЛ-500кВ №561 | Замена "0" изоляторов на П-оп. - 16шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.016 | 8.679 | 46.586 | 14.1621
| ВЛ-500кВ №561 | Установка распорок - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.59 | 1.249 | 4.81 | 1.4622
| ВЛ-500кВ №561 | Мех. расчистка трассы - 20,8га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 45.361 | 63.614 | 19.3387
| ВЛ-500кВ №562 | Расчистка трасс вручную - 0,6га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.364 | 11.001 | 3.3443
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 1га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 10.402 | 18.254 | 5.5492
| ВЛ-500кВ №571 | Расчистка трасс вручную - 4,6га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.847 | 82.636 | 25.1213
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 5,8га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 15.13 | 19.665 | 5.9782
| ВЛ-500кВ №572 | Расчистка трасс вручную - 0,18га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 5.158 | 21.045 | 6.3977
| ВЛ-220кВ №233 | Мех. расчистка трассы - 2,2га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 14.251 | 6.807 | 2.0693
| ВЛ-110кВ БЛПК - Опорная-1 | Ремонт провода в шлейфе на ВЧ-заградитель оп № 2 отпайка на ПС-22 - 1 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 2.775 | 4.599 | 1.3981
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 3,5га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 4.439 | 68.43 | 20.8027
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Расчистка трасс вручную - 3,5га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 7.629 | 86.261 | 26.2233
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.749 | 4.292 | 1.3048
| ВЛ-110кВ Гидростоитель-Зяба | Ремонт провода (монтаж вставки) 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.062 | 10.22 | 3.1069
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Подрезка крон деревьев - 50шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.411 | 5.11 | 1.5534
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-1 | Расчистка трасс вручную - 0,45га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.358 | 7.901 | 2.4019
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Расчистка трасс вручную - 1,23га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.7 | 21.4 | 6.5056
| ВЛ-110кВ Падун-Гидростроитель-2 | Ремонт провода (наложение бандажа) - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.382 | 2.759 | 0.83874
| ВЛ-110кВ Заводская-1 | Расчистка трасс вручную (средная густота растительности) - 0,4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.988 | 9.208 | 2.7992
| ВЛ-110кВ Заводская-2 | Расчистка трасс вручную (средная густота растительности) - 0,4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.801 | 9.208 | 2.7992
| ВЛ-35кВ №35-02 | Расчистка трасс вручную (редкая густота растительности) - 0,62га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.04 | 11.333 | 3.4452
| ВЛ-220кВ Д-142 | Демонтаж проводов - 1км. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.873 | 61.831 | 18.7966
| ВЛ-35кВ Д-141 | Мех. расчистка дорог, площадок под опорами - 7,3га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 19.14 | 20.113 | 6.1144
| ВЛ-35кВ Д-141 | Замена траверс на П-оп. - 9оп. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 225.6 | 8.99 | 188.434 | 57.2839
| ВЛ-35кВ Д-141 | Установка приставок - 2шт. (1 оп.) | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 31.196 | 15.037 | 7.761 | 2.3593
| ВЛ-35кВ СПП-Эдучанка 1 | Мехрасчистка трассы - 4га. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0 | 46.664 | 31.376 | 9.5383
| ВЛ-35кВ №35-04 | Мех. расчистка трассы - 6,2га. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 35.025 | 27.963 | 8.5008
| ВЛ-35кВ №35-06 | Мех. расчистка трассы - 1га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 5.09 | 6.95 | 2.1128
| ВЛ-10кВ Насосная | Расчистка трасс вручную - 0,4га. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.301 | 13.041 | 3.9645
| ВЛ-0,4кВ п.Седаново ТП-8-1 | Ремонт оборваных проводов в пр оп 7-8, 1-2 - 5 шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.315 | 8.431 | 2.563
| ВЛ-500кВ №572 | Мех. расчистка трассы - 31.07га. | КР | Апр | Апр | ИП Антипин Е.В. | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №571 | Мех. расчистка трассы - 10,5га. | КР | Апр | Апр | ИП Антипин Е.В. | 421 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №560 | Мех. расчистка трассы - 52,81га. | КР | Июнь | Июнь | ООО ТЭМП | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ №562 | Мех. расчистка трассы - 30,37га. | КР | Июнь | Июнь | ООО ТЭМП | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-500кВ УИГЭС-Усть-Кут №1 | Земляные работы при замене фундамета опоры №638. | КР | Апр | Апр | Ленаэкспресс | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-220кВ №232 | Мех. расчистка трассы - 79,58га. | КР | Апр | Апр | ИП Антипин Е.В. | 2644 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-12/6 | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещения. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 0.85641 | 0.10326 | 15.713 | 4.7768
| ТП-12/7 | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещения. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 2.0498 | 0.05163 | 16.761 | 5.0953
| ТП-2К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещения. АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и нанесение диспетчерских наименований. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 0.84627 | 0.5163 | 21.104 | 6.4156
| ТП-6К | Ремонт оборудования ТП. Ремонт освещения. АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и нанесение диспетчерских наименований. | КР | Апр | Май | Соб. сил. | 0 | 0.71678 | 0.46467 | 19.827 | 6.0274
| ТП-4/3 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-250/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-30м., ПК-6кВ-3шт., РВ-6кВ-1шт., АВ-0,4кВ-5шт.) Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.6254 | 0.30978 | 19.929 | 6.0584
| ТП-7/0 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-2 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-6шт., ВН-6кВ-5шт., РВ-6кВ-2шт., ЗН-6кВ-8шт., АВ-0,4кВ-3шт., ПН-0,4кВ -33шт.,Р-0,4кВ -16шт.) Ремонт освещения. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 2.8703 | 0.36141 | 38.223 | 11.6198
| ТП-10/3 | Ремонт оборудования ТП (ТМ-400/6-1 шт., СШ-0,4/6кВ-150м., ПК-6кВ-3шт., ВН-6кВ-5шт., РВ-6кВ-1шт., ЗН-6кВ-5шт., АВ-0,4кВ-13шт.,Р-0,4кВ -1шт.). АКЗ ТП - 27м2 с зачисткой перед покраской и нанесение диспетчерских наименований. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.8782 | 0.36141 | 19.826 | 6.0271
| ТП-908 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.5387 | 0.46467 | 33.069 | 10.053
| ТП-10-01 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.55786 | 0.46467 | 35.9105 | 10.9168
| ТП-10-02 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.53778 | 0.46467 | 41.2214 | 12.5313
| ТП-10-03 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.64755 | 0.46809 | 37.6598 | 11.4486
| ТП-10-04 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.65345 | 0.46809 | 37.6598 | 11.4486
| ТП-10-05 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.65845 | 0.468 | 34.9009 | 10.6099
| ТП-10-06 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.66738 | 1.4476 | 41.9517 | 12.7533
| ТП-10-07 (Меж) | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.60261 | 0.5687 | 30.2486 | 9.1956
| ТП-26 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.75744 | 0.61956 | 16.4188 | 4.9913
| ТП-100 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.70663 | 0.61956 | 24.881 | 7.5638
| ТП-101 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.74044 | 0.61956 | 15.6601 | 4.7607
| ТП-27 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.7447 | 0.25815 | 51.399 | 15.6253
| ТП КНС-2 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.74568 | 0.62412 | 14.9634 | 4.5489
| ТП Теплица Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.76403 | 0.62412 | 14.9634 | 4.5489
| ТП-1 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.77032 | 0.62412 | 14.9634 | 4.5489
| ТП-2 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.66885 | 0.62412 | 14.9634 | 4.5489
| ТП-8 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.74465 | 0.62412 | 24.2148 | 7.3613
| ТП-9 Невон | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10) . | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.77845 | 0.62412 | 24.2148 | 7.3613
| ТП-175 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.62916 | 0.3102 | 28.7235 | 8.7319
| ТП-217 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.67115 | 0.3102 | 42.2644 | 12.8484
| ТП-242 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.59207 | 0.3102 | 53.4326 | 16.2435
| ТП-249 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.59944 | 0.3102 | 29.0841 | 8.8416
| ТП-77 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.621 | 0.3102 | 28.0338 | 8.5223
| ТП-268 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.47203 | 0.3102 | 97.6975 | 29.7
| ТП-213 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.50189 | 0.3102 | 100.4564 | 30.5388
| ТП-259 ГРС-2 | Ремонт оборудования ТП (ТМ, ВН-10, ЛР-10, ЗН-10, СШ-0,4-10, АВ-0,4, Р-0,4, ПК-10, ПН) . | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.52324 | 0.3102 | 85.7261 | 26.0607
| ТП-179 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 8.0152 | 1.0306 | 38.9665 | 11.8458
| ТП-27 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.87627 | 0 | 12.8777 | 3.9148
| ТП-273 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.7792 | 0 | 11.707 | 3.5589
| ТП-259 | АКЗ КТП - 5м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4314 | 1.4563 | 3.0701 | 0.93332
| ТП-130 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 5.6231 | 3.0461 | 18.9888 | 5.7726
| ТП-133 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 6.1162 | 2.5861 | 14.4153 | 4.3823
| ТП-175 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.5936 | 0.84915 | 13.2911 | 4.0405
| ТП-61 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.5936 | 0.88697 | 13.2911 | 4.0405
| ТП-62 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.502 | 0.84915 | 13.2911 | 4.0405
| ТП-81 | Капитальный ремонт оборудования ТП. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 7.3211 | 1.2291 | 13.751 | 4.1803
| ТП-81 | АКЗ КТП - 14м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.69144 | 0 | 1.9432 | 0.59072
| ТП-2 | Замена трансформатора на ТМГ-630 кВа– 1шт | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.74 | 1.89 | 5.83 | 1.7723
| КТП-11Б п. Березняки | Замена ТМ 10/0,4кВ - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 4.8474 | 24.2446 | 35.77 | 10.8741
| ТП-4Р п. Рудногорск | Ремонт короба с заменой проходных изоляторов 10кВ на вводе в ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 11.7816 | 11.6418 | 83.804 | 25.4764
| ТП-5 п. Железнодорожный | Замена держателя ПН-2 ф,1 - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.7291 | 0.30978 | 2.044 | 0.62138
| ТП-16-08 | Установка автоматического выключателя АВ-0,4 Т-2 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 73.8886 | 0.20652 | 2.0338 | 0.61827
| ТП-16-08 | Установка разъединителя Т-1 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 13.9645 | 0.20652 | 1.9214 | 0.58409
| ТП-89 | Установка ОПН-6 кВ - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 3.9429 | 0.15489 | 0.8687 | 0.26408
| ТП-133 | Установка ОПН-6 кВ - 3шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 3.9429 | 0.15489 | 0.8687 | 0.26408
| ТП КНС-1 | Замена трансформатора - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 392.4108 | 0.62412 | 5.1304 | 1.5597
| ТП-8 п.Железнодорожный | Ремонт Р-0,4 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 7.5772 | 0.31206 | 3.066 | 0.93206
| ТП-25 п.Железнодорожный | Ремонт Р-0,4 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 15.6023 | 0.31206 | 7.154 | 2.1748
| ТП-9 п.Железнодорожный | Ремонт Р-0,4 - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 4.1817 | 0.31206 | 7.154 | 2.1748
| ТП-15 п.Железнодорожный | Сборка СКТП - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 45.3475 | 0.78015 | 33.215 | 10.0974
| ТП-10-15 | ТМ-630/10 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.6496 | 0.5687 | 9.5151 | 2.8926
| ТП №804 Пурсей | Замена кабельной перемычки - 0,02км. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 19.593 | 1.4 | 21.207 | 6.4469
| ТП №15 Кобляково | Ремонт трансформатора ТМ-250кВА - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 1.387 | 14.308 | 4.3496
| ПС Ждановская | Т-1 (ТМН-6300-110-71У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 7.0537 | 10.5906 | 56.736 | 17.2477
| ПС Ждановская | Т-2 (ТМН-6300-110-71У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 7.1189 | 10.5906 | 56.736 | 17.2477
| ПС Коршуниха | ВМ-220 ЛЭП-248 (У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 18.933 | 2.2649 | 119.459 | 36.3155
| ПС Коршуниха | ВМ-220 ЛЭП-249 (У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 10.2839 | 0 | 119.459 | 36.3155
| ПС Коршуниха | ВМ-220 СВ (У-220-1000-25 У1; ШПЭ-44) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 10.1099 | 2.2442 | 119.459 | 36.3155
| ПС Коршуниха | ШР-220 1 с.ш. АТ-1 (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОСК 8-220 - 6шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 251.5515 | 0 | 18.396 | 5.5924
| ПС Коршуниха | ОР-220 ОВ (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОСК 8-220 - 7шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 293.3694 | 0 | 21.462 | 6.5244
| ПС Коршуниха | В-35 Водовод (ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.2524 | 0 | 2.365 | 0.71896
| ПС Коршуниха | В-35 Город-2 (ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.2524 | 0 | 2.364 | 0.71866
| ПС Коршуниха | В-35 Железногорская (ВВН-СЭЩ-Э-35-П-25/1000 ХЛ1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.2524 | 0 | 2.364 | 0.71866
| ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Водовод (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4638 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Город-2 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4638 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Железногорская (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4638 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Т-3 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4638 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. Т-4 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4638 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. ТСН-5 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4128 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 1 с.ш. ТСН-6 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4128 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Водовод (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4128 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Город-1 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4128 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Город-2 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4128 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Железногорская (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4128 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. СВ (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4128 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Т-3 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.68834 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. Т-4 (РНД 35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.68833 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. ТСН-5 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.68833 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 2 с.ш. ТСН-6 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.68833 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 ТН-1 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.4638 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Коршуниха | ШР-35 ТН-2 (РНДЗ 2Б-35/1000; ПР-07-2БХЛ) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.68833 | 0 | 2.489 | 0.75666
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110(АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 14.867 | 0.058 | 76.0638 | 23.1234
| ПС Таежная | АТДЦТН-200000/220/110(АТ-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 56.25 | 0.064 | 69.1572 | 21.0238
| ПС Таежная | У-220(ВМ-220 АТ-1 ) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 5.485 | 0.125 | 14.6168 | 4.4435
| ПС Таежная | У-220(ВМ-220 АТ-2 ) - 1шт. ТО приводов. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 5.483 | 0.127 | 13.2964 | 4.0421
| ПС Таежная | НКФ-220-58 У-1(ТН-1-220 ) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.508 | 0 | 6.2032 | 1.8858
| ПС Таежная | НКФ-220-58 У-1(ТН-2-220 ) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.508 | 0 | 5.6393 | 1.7143
| ПС Таежная | LW36-126 (В-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.469 | 0 | 13.907 | 4.2277
| ПС Таежная | LW36-126 (В-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.469 | 0 | 13.907 | 4.2277
| ПС Таежная | ТОГФ-110 III (ТТ-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.18 | 0 | 4.088 | 1.2428
| ПС Таежная | ТОГФ-110 III (ТТ-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.148 | 0 | 4.088 | 1.2428
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-32 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-33 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-34 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ЛР-35-36 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (СР-1-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (СР-2-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ТР-35 Т-4 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-1 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-2 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-3 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 Т-4 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-2-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35 ТН-2 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-32 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-33 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-34 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-35 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | РЛНД-1а-35-600ХЛ1, ПРН-220М (ШР-35-36 ) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.89444 | 0.091888 | 8.9604 | 2.7239
| ПС №3 | ТМ-6300/35 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 12.468 | 0.207 | 29.2556 | 8.8937
| ПС №3 | ТМ-250/6 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.9965 | 0.1035 | 8.0153 | 2.4367
| ПС №3 | ТМ-250/6 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.9965 | 0.1035 | 8.0153 | 2.4367
| ПС Симахинская | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.441 | 0.052 | 8.4908 | 2.5812
| ПС Симахинская | ТМ-160/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.689 | 0.052 | 7.8794 | 2.3953
| ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.078 | 0.207 | 10.4801 | 3.186
| ПС Межница | МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.078 | 0.208 | 9.6303 | 2.9276
| ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.2827 | 0.172 | 4.4505 | 1.3529
| ПС Межница | РНДЗ-2-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ЛР-110 Карапчанка-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.281 | 0.17333 | 4.0975 | 1.2456
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-1-110) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.2827 | 0.172 | 4.4505 | 1.3529
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (СР-2-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.281 | 0.17333 | 4.0975 | 1.2456
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.2827 | 0.172 | 4.4505 | 1.3529
| ПС Межница | РНДЗ-1-110-1000ХЛ1, ПРН-220 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.281 | 0.17333 | 4.0975 | 1.2456
| ПС Межница | ТМ-250/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 4.148 | 0.362 | 8.0389 | 2.4438
| ПС Карапчанка | МКП-110М-1000-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.078 | 0.312 | 10.3119 | 3.1348
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.0905 | 0.416 | 5.0626 | 1.539
| ПС Карапчанка | С-35м-630-10 ШПЭ-12 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.0905 | 0.416 | 5.0626 | 1.539
| ПС Карапчанка | ТМ-250/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.654 | 0.312 | 8.8338 | 2.6855
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 4.6205 | 0.702 | 32.5696 | 9.9012
| ПС Невон | ТДТН-16000/35 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 4.6205 | 0.702 | 32.5696 | 9.9012
| ПС Невон | ВВН-СЭЩ-П-35 (ВМ-35 Т-2) -1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.888 | 0.364 | 3.2851 | 0.99868
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Т-2) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Лена-1) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( В-110 Верхнемарково) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Киренск | 145 PM Привод FSA-2 ( ШСВ-110) ТО-2 - 1шт. | ТО | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Вишняково | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6384
| ПС Вишняково | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.6384
| ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Вишняково) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Юбилейный) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 СВ-10) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Вишняково | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 2.0976
| ПС Вишняково | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.9 | 0 | 6.9 | 2.0976
| ПС Вишняково | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0.6992
| ПС Вишняково | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 0.6992
| ПС Вишняково | РГП 3 СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1 | 3 | 8.4 | 2.5536
| ПС Петропавловск | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.6384
| ПС Петропавловск | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 (ВВ-35 Т-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.6384
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Петропавловск-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Петропавловск-2) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Орлово) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 СВ-10) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-1) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Т-2) - 1 шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ВВУ-СЭЩ-П3-10 (ВВ-10 Резерв) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2128
| ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2 | 0 | 6.9 | 2.0976
| ПС Петропавловск | ТМГ-СЭЩ-63/10-11-УХЛ1 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.9 | 0 | 6.9 | 2.0976
| ПС Петропавловск | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0.6992
| ПС Петропавловск | РГП 3 СЭЩ-1-IV-35/1000 УХЛ1 (ШР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 2.3 | 0.6992
| ПС Петропавловск | РГП 3 СЭЩ-2-IV-35/1000 УХЛ1 (ЛР-35 Салтыково) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1 | 2 | 8.4 | 2.5536
| ПС КС-2К | ТМН-6300/35/10 ХЛ1 (Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 5 | 0 | 27.8 | 8.4512
| ПС КС-2К | ТМН-6300/35/10 ХЛ1 (Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 5 | 5 | 39.3 | 11.9472
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (ОВ-110) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Киренск-1) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (В-110 Усть-Кут) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-2 (ШСВ-110) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-3) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 145 PM Привод FSA-FSA-2 (В-110 Т-4) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-1,3) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 145 PMI Привод НМВ 1.0 (В-110 БСК-2) - 1шт. ТО-1. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ЛР-110 Киренск-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ОВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ОсеТРово А) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-1-110 Киренск-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПР-90-ХЛ1 (ШР-1-110 Киренск-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 Усть-Кут) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | РНДЗ1б-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М (ШР-1-110 ШСВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-1/27,3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 16.4 | 4.9856
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-2/27,3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 16.4 | 4.9856
| ПС Лена | QBANK-A (БСК-3/27,3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 16.4 | 4.9856
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Город) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Лесная) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Нефтебаза) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Т-3) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (В-35 Т-4) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | 48 РМ Привод FSA-2 (СВ-35) - 1шт. | ТО | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.34 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Лена | ТМ-630/6/0,4 ТСН-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.8 | 0 | 8.2 | 2.4928
| ПС Лена | ТМ-630/6/0,4 ТСН-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.8 | 0 | 8.2 | 2.4928
| ПС Осетрово | ТМ-40/10/0,4 ТСН-1 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.4 | 0 | 6.9 | 2.0976
| ПС Осетрово | ТМ-40/10/0,4 ТСН-2 - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.4 | 0 | 6.9 | 2.0976
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена А ф.А) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.405 | 0 | 4.9 | 1.4896
| ПС Осетрово | КЗ-110ХЛ Привод ШПК (КЗ-110 Лена Б ф.С) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.405 | 0 | 4.9 | 1.4896
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ЛР-110 Лена А - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.6 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Осетрово | РНДЗ 2-110/1000 ХЛ1 Привод ПРН-220 М ЛР-110 Лена Б - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.6 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Киренга | АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 19.3 | 8.3 | 45.3 | 13.7712
| ПС Киренга | АТ-2 (АТДЦТН-63000/220/110-78У1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 2.6 | 8.3 | 41.2 | 12.5248
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-1 - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 4.74 | 0 | 119.5 | 36.328
| ПС Киренга | У-220/2000-25У1; ШПЭ44 ВМ-220кВ АТ-2 - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 7 | 0 | 119.5 | 36.328
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-1 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.651 | 0 | 61.3 | 18.6352
| ПС Киренга | КСК 2-1,05-125 2 У1 ШКБ-2 - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.651 | 0 | 61.3 | 18.6352
| ПС Киренга | РНДЗ-1-110-1000; ШР-110 II сш СП - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Киренга | РНДЗ-2-110-1000; ШР-110 II сш ТН-2 - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 1.064
| ПС Кардой | ТМ-63/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.3705 | 0 | 7.6068 | 2.3125
| ПС Кардой | ТМ-63/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.3705 | 3.3988 | 16.6822 | 5.0714
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.22768 | 0 | 8.92 | 2.7117
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Тэмь) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.22768 | 0 | 8.92 | 2.7117
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ЛР-35 Кургат) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.22768 | 2.905 | 15.3586 | 4.669
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ТР-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2008 | 0 | 2.2627 | 0.68786
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 ТН-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2008 | 0 | 2.2627 | 0.68786
| ПС Кардой | РЛНДЗ-35/630 (ШР-35 Кургат) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.2008 | 1.9036 | 7.9348 | 2.4122
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220 (Т-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 7.171 | 6.3993 | 34.9105 | 10.6128
| ПС Покосное | VIDUF-51/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 4.8279 | 0.0879 | 7.8147 | 2.3757
| ПС Покосное | КЗ-35М (КЗ-35 ДГК-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.08846 | 0 | 1.9268 | 0.58574
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ЛР-220 №233) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.7279 | 2.2567 | 35.6199 | 10.8284
| ПС Покосное | РЛНДЗ-220/1000 (ТР-220 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.7279 | 2.2567 | 35.6199 | 10.8284
| ПС Покосное | КЗ-220М-1000 (КЗ-220 Т-3) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.0947 | 0.08324 | 20.9605 | 6.372
| ПС Покосное | PLM-31500/220 (Т-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 4.4586 | 0.22884 | 34.9105 | 10.6128
| ПС Покосное | ТДТН-25000/220-У1 (Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 17.6919 | 8.8576 | 34.9105 | 10.6128
| ПС Покосное | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.2283 | 0.22884 | 7.8147 | 2.3757
| ПС Покосное | ВМТ-220Б-25/1250ХЛ1 (ВМ-220 Т-3) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.30161 | 0.20008 | 11.8634 | 3.6065
| ПС Покосное | КЗ-35М (КЗ-35 ДГК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.08846 | 0.0879 | 2.8261 | 0.85914
| ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.3705 | 0 | 7.6068 | 2.3125
| ПС Тэмь | ТМ-100/10 (ТСН-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.3705 | 2.3208 | 13.9841 | 4.2512
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.3168 | 0 | 3.7008 | 1.125
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Т-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.3168 | 0 | 3.7008 | 1.125
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 СВМ-35) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.3168 | 0 | 3.7008 | 1.125
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Александровка) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.3168 | 0 | 3.7008 | 1.125
| ПС Тэмь | С-35М-630-10Б У1 (ВМ-35 Кардой) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.3168 | 1.536 | 7.9931 | 2.4299
| БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф.А) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 44.62 | 0 | 66.25 | 20.14
| БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф.В) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 44.62 | 0 | 66.25 | 20.14
| БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-1 ф.С) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 44.62 | 0 | 66.25 | 20.14
| БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф.А) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 38.65 | 2.72 | 66.25 | 20.14
| БПП-500 | РОДЦ-60000/500 (Р-2 ф.В) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 38.65 | 2.72 | 66.25 | 20.14
| БПП-500 | BKD-60000/500 (Р-2 ф.С) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 38.65 | 2.72 | 66.25 | 20.14
| БПП-500 | HPL550B2 (В-1-572) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.11 | 0 | 4.09 | 1.2434
| БПП-500 | HPL550B2 (СВ-1-3) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 2.11 | 0 | 4.09 | 1.2434
| БПП-500 | РНДЗ-1-220-2000ХЛ1 (ОР-220 Опорная-3) - 1шт. | СР | Авг | Авг | Соб. сил. | 0 | 394.53 | 0 | 21.46 | 6.5238
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 8.64 | 1.05 | 54.46 | 16.5558
| ПС Опорная | АТДЦТН-200000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 65.267 | 0.67 | 56.94 | 17.3098
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-1) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.035 | 1.05 | 14.52 | 4.4141
| ПС Опорная | У-220-2000-25 У1 (ВМ-220 АТ-2) - 1шт. | ТО | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 3.493 | 0.67 | 13.204 | 4.014
| ПС Опорная | ТОГФ-110 (ТТ-110 ЦКК-5) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.569 | 0.67 | 2.044 | 0.62138
| ПС Опорная | ТОГФ-110 (ТТ-110 Турма-Тяговая) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.569 | 0.67 | 2.044 | 0.62138
| ПС Опорная | LW36-145 (В-110 Турма-Тяговая) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.825 | 0.67 | 2.044 | 0.62138
| ПС Опорная | LW36-145 (В-110 ЦКК-5) - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.825 | 0.67 | 2.044 | 0.62138
| ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ШР-110 2СШ МПС) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.48 | 1.15 | 18.29 | 5.5602
| ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ШР-110 2СШ Турма-Тяговая) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2.53 | 0.6 | 13.34 | 4.0554
| ПС Опорная | РДЗ-2-110/1000 УХЛ1 (ЛР-110 Турма-Тяговая) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2.53 | 0.6 | 13.34 | 4.0554
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ АТ-1) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ АТ-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-2) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-3) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-4) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ЦКК-5) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.72 | 0.67 | 3.53 | 1.0731
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ШСВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Опорная | РНДЗ-1б-110У/2000 У1 (ШР-110 2СШ ОВ) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.54 | 0.35 | 3.93 | 1.1947
| ПС Заводская | АТДЦТГН-63000/220/110/10 (АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 82.23 | 0.61 | 48.87 | 14.8565
| ПС Заводская | АТДЦТН-63000/220/110/10 (АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 82.23 | 0.61 | 48.87 | 14.8565
| ПС Заводская | НКФ-220-58 У1 (ТН-1-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2.16 | 0.61 | 5.63 | 1.7115
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220-238) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (ЛР-220-250) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (СР-1-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | РДЗ-2-220/1000 УХЛ1 (СР-2-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ТР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ТР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | РДЗ-1-220/1000 УХЛ1 (ШР-220 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.102 | 0.61 | 3.84 | 1.1674
| ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0494 | 0.61 | 8.4951 | 2.5825
| ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ВМ-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0494 | 0.61 | 8.4951 | 2.5825
| ПС Заводская | МКП-110М/630-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0494 | 0.61 | 8.4951 | 2.5825
| ПС Заводская | МКП-110М/630-20 ШПЭ-33 (ВМ-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0494 | 0.61 | 8.4951 | 2.5825
| ПС Заводская | МКП-110М-1000/630-20 У1 (ШОВ-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0494 | 0.61 | 8.4951 | 2.5825
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОР-110 Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/630 (ОР-110 ШОВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ОРП-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000 (ТР-110 АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ШР-110 1сш АТ-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/630 (ШР-110 1сш Гидростоитель-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 1сш ШОВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000СК (ШР-110 2сш АТ-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш Гидростоитель-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШР-110 2сш ШОВ) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000СК (ШР-110 ТН-1) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-2-110/1000СК (ШР-110 ТН-2) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Заводская | РНДЗ-1б-110/1000 (ШРП-110) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.0328 | 0.61 | 3.53 | 1.0731
| ПС Пурсей | ТРДЦН-63000/220/10 (Т-1) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 83.24 | 5.4 | 48.29 | 14.6802
| ПС Пурсей | ТРДЦНГ-63000/220/10 (Т-2) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 34.36 | 2.4 | 48.86 | 14.8534
| ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-3) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.158 | 0.6 | 7.27 | 2.2101
| ПС Гидростроитель | МГГ-10-2000-29 (ВМ-6 Т-4) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.158 | 0.6 | 7.27 | 2.2101
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Огневка) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.58 | 0.48 | 13.64 | 4.1466
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Опорная) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 4.85 | 1.1 | 14.873 | 4.5214
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-1-110) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.58 | 0.48 | 13.64 | 4.1466
| ПС Вихоревка | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (СР-2-110) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.58 | 0.48 | 13.64 | 4.1466
| ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-1) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.58 | 0.48 | 13.64 | 4.1466
| ПС Вихоревка | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (ШР-110 Т-2) - 1шт. | СР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.58 | 0.48 | 13.64 | 4.1466
| ПС Городская | ЗНОМ-35 (ТН-1-35) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.33 | 0.7 | 2.2 | 0.6688
| ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Западная-А) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.655 | 0.725 | 14.62 | 4.4445
| ПС Котельная | РНДЗ-2-110-1000 ХЛ-1 (ЛР-110 Западная-Б) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.655 | 0.725 | 14.62 | 4.4445
| ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (СР-1-110) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.655 | 0.725 | 14.62 | 4.4445
| ПС Котельная | РНДЗ-1б-110-1000 ХЛ-1 (СР-2-110) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.655 | 0.725 | 14.62 | 4.4445
| ПС Коршуниха | Прокладка контольного кабеля в кабельном канале от ОПУ-220 шкаф № 27 до ОПУ-110 панель № 37 со вскрытием и закрытием плит перекрытия кабельного канала. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 76.5047 | 0 | 49.005 | 14.8975
| ПС Коршуниха | ШР-220 2сш Усть-Кут (РНДЗ-220/2000; ПРН-220Н) - 1шт. с заменой фарфоровой изоляции на полимерную подставных изоляторов ОСК 8-220. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 84.0919 | 0 | 6.132 | 1.8641
| ПС ГПП-2 | КЗ-35 Т-1 (КЗ-35), ОД-35 Т-1 (ОД-35) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 2.1624 | 0 | 28.138 | 8.554
| ПС ГПП-2 | КЗ-35 Т-2 (КЗ-35), ОД-35 Т-2 (ОД-35) - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 2.1624 | 0 | 28.138 | 8.554
| ПС ГПП-2 | Т-1 (ТД-10000/35) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 8.8058 | 1.3471 | 35.736 | 10.8637
| ПС ГПП-2 | Т-2 (ТД-10000/35) - 1шт. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 8.7952 | 1.3471 | 35.736 | 10.8637
| ПС Таежная | Расчистка территории ОРУ-110кВ вручную от густого кустарника - 0,72га. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.278 | 11.3225 | 3.4421
| ПС №3 | Расчистка территории ОРУ-220кВ вручную от густого кустарника - 0,78га. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.236 | 12.2068 | 3.7109
| ПС №3 | Замена рубильника шкафа обогрева - 1шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.01 | 0.103 | 1.181 | 0.35902
| ПС Сибирская | Расчистка территории ОРУ-220кВ вручную от густого кустарника - 0,6га. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0 | 0.309 | 10.2843 | 3.1264
| ПС Сибирская | ВМ-220-246 (У-220) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 54.378 | 2.223 | 137.6305 | 41.8397
| ПС Сибирская | ВМ-35 Дачная-1 - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 11.886 | 0.879 | 20.5391 | 6.2439
| ПС Сибирская | Т-2 (ТДТН-40000/220) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 38.521 | 1.137 | 38.8043 | 11.7965
| ПС Симахинская | Т-4 (ТРДН-25000/110-76У1) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 30.903 | 0.207 | 45.5967 | 13.8614
| ПС Симахинская | ВМ-110 Симахинская-2 (МКП-110-1000/630-20, ШПЭ-33) - 1шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.078 | 0.052 | 9.6295 | 2.9274
| ПС Таежная, ЗРУ-10кВ | Замена дефектных светильников рабочего освещения - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.343 | 0 | 1.022 | 0.31069
| ПС Таежная, ОПУ | Замена дефектных светильников рабочего освещения - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.56 | 0 | 1.022 | 0.31069
| ПС Карапчанка, ОПУ | Замена дефектных конвекторов - 5шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 8.454 | 0.318 | 6.0184 | 1.8296
| ПС Салтыково | РНДЗ-35/1000 ЛР-35кВ Красноармейская - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.3 | 0.8 | 16 | 4.864
| ПС Лена | 242 PRM привод типа HMB-1,8 СВ-220 - 1шт. | ТО | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.5 | 0 | 13.9 | 4.2256
| ПС Большеокинск | ТМ-2500/35 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 15.07 | 25.754 | 7.8292
| БПП-500 | Ремонт освещения. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 53.827 | 0 | 24.518 | 7.4535
| БПП-500 | РГЖ-500 (РЛ-2-502) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 7.54 | 0 | 101.48 | 30.8499
| ПС Заводская | Ремонт освещения ОРУ-110. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 109.89 | 2.1 | 10.22 | 3.1069
| ПС Заводская | НКФ-220 (ТН-2-220) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2.16 | 0.61 | 5.63 | 1.7115
| ПС Гидростроитель | ШР-35 1СШ 35-06, ШР-35 2СШ 35-06 (РНДЗ-35) - 2шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.13 | 0.3 | 20.64 | 6.2746
| ПС Гидростроитель | ВМ-35-06 (МКП-35) - 1шт. | СР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 5.32 | 0.3 | 17.79 | 5.4082
| ПС Вихоревка | ТРДН-25000/110/6 У1 (Т-1, Т-2) - 2шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 67.65 | 7.2 | 62.18 | 18.9027
| ПС Джижива | Демонтаж оборудования 220кВ. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 7.9 | 40.5 | 518.2 | 157.5328
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-3) - 1шт. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 42.12 | 1.8 | 29.09 | 8.8434
| ПС ТЭЦ-7 | ТДНС-10000/35 (Т-4) - 1шт. | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 44.43 | 1.2 | 28.58 | 8.6883
| ПС Падунская | Замена изоляторов на ТР-220 Т-3 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 250.9 | 1.4 | 5.11 | 1.5534
| ПС Западная | МКП-110Б-1000/630-20 У1 (ОВ-110, ШСВ-110) - 2шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 54.409 | 2.66 | 182.062 | 55.3468
| ПС Западная | РНДЗ-2-110/1000 (ЛР-110 Падун-2, ОР-110 Падун-2, ОР-110 Т-1, ОР-110 Т-2, ОР-110 ОВ) - 5шт. | СР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 8.89 | 2.66 | 51.318 | 15.6007
| ПС Западная | Обогрев. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 120.85 | 3.2 | 20.44 | 6.2138
| ПС Городская | Обогрев. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 42.48 | 1.8 | 8.17 | 2.4837
| ПС СТЭМИ | Замена изоляторов на ШО-110кВ - 12шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 211.28 | 5.45 | 6.64 | 2.0186
| ПС Седаново | Замена РВ-6 1,2 СШ-6 кВ на ОПН-6 - 6шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 10.149 | 2.6 | 4.59 | 1.3954
| Оборудование ПС | Устранение дефектов по результатам осмотров. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0 | 46.8 | 0.4 | 0.1216
| Здания РПБ-1, РЭС-1,2,3,4 | Внутренний ремонт помещений. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 833.9869 | 0 | 977.8205 | 297.2574
| БПП, здание ОПУ-500кВ | Внутренний ремонт помещения. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 0.73231 | 0 | 8.176 | 2.4855
| ПС Карьер | Ремонт освещения с заменой светильников в АБ - 10шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 42.0197 | 0 | 16.352 | 4.971
| ПС Карьер | Ремонт обогрева с установкой конвекторов в ОПУ-110 - 21шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 92.1388 | 0 | 42.924 | 13.0489
| ПС Карьер | Ремонт освещения с заменой светильников и ламп в ОПУ-110, ЗРУ-10 - 41шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 24.6463 | 0 | 78.796 | 23.954
| Гараж ПС Коршуниха | Ремонт обогрева с установкой конвекторов - 14шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 62.0237 | 0 | 28.616 | 8.6993
| ПС Лена, ОПУ | Замена светильника на входе в здание - 1шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.304
| ПС Лена, ЛАЗ | Замена светильника на входе в здание - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.304
| РПБ, здание АБК | Замена светильника на входе в здание - 1шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.304
| ПС ЦРММ, КРУН-10 | Замена светильников - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.9 | 0 | 6.5 | 1.976
| ПС Коршуниха Здание ОПУ 220кВ | Ремонт освещения в ОПУ-220. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 1.9461 | 0 | 16.352 | 4.971
| ПС Карьер | Ремонт освещения с заменой светильников на ОРУ. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 8.3451 | 0 | 8.176 | 2.4855
| ТП-6/2 | Ремонт дверей ТП (Ремонт шарниров дверей). | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.8784 | 0 | 6.489 | 1.9727
| ТП-6/3 | Ремонт дверей ТП (Ремонт шарниров дверей). | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.8935 | 0 | 6.541 | 1.9885
| ТП-6/5 | Ремонт дверей ТП (Ремонт шарниров дверей). | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.8935 | 0 | 6.541 | 1.9885
| ТП-8/5 | Ремонт дверей ТП (Ремонт шарниров дверей). | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.8784 | 0 | 7.052 | 2.1438
| ТП-8/8 | Ремонт дверей ТП (Ремонт шарниров дверей). | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.7938 | 0 | 6.847 | 2.0815
| ТП-8/9 | Ремонт дверей ТП (Ремонт шарниров дверей). | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.7938 | 0 | 6.898 | 2.097
| ТП-4/Р | Ремонт крыши ТП. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 3.729 | 0 | 167.608 | 50.9528
| ПС Киренга | Гараж на 2 автомашины. Замена светильников - 10шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.5 | 0 | 12.3 | 3.7392
| ПС Киренга | Склад трансформаторного масла. Замена светильников - 8шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 1.3 | 0 | 9.8 | 2.9792
| ПС Рудногорская | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 25шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 67.9137 | 0 | 67.452 | 20.5054
| ПС Ждановская | Замена плит перекрытия кабельных каналов - 25шт. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 67.9137 | 0 | 67.452 | 20.5054
| ПС Коршуниха | Отсыпка гравийным щебнем а/дорог на ОРУ и подъездных дорог к ПС - 140тн. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 433.3138 | 0 | 103.733 | 31.5348
| РПБ, здание АБК | Покраска бордюров - 50м2. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1.7 | 0 | 8.2 | 2.4928
| ПС Киренга, ОРУ-220кВ | Замена гравийной подсыпки в маслоприемной чаше ВМ-220 Кунерма - 10м3. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 50 | 0 | 24.5 | 7.448
| ПС Киренга, ОРУ-220кВ | Замена щитов освещения - 2шт. | КР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 7.3 | 0 | 24.5 | 7.448
| ПС Киренга, ОРУ-220кВ | Замена прожекторов на мачтах освещения (FFL 06-460-750-F20) - 5шт. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 13.6 | 0 | 12.3 | 3.7392
| ТП-21 | Замена внешнего ограждения ТП - 40м2. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 32.335 | 0 | 17.834 | 5.4215
| ТП-23 | Замена внешнего ограждения ТП - 40м2. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 33.342 | 0 | 14.3 | 4.3472
| ТП-57 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 3.3 | 0 | 11.1 | 3.3744
| ТП-273 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 3.3 | 0 | 12.81 | 3.8942
| ТП-28 | АКЗ ограждения - 80м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 2.77 | 0 | 11.61 | 3.5294
| ПС ГПП-2 | Устройство АКЛ на ограждении ПС. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 93.0144 | 0 | 69.751 | 21.2043
| ПС Железногорская | Устройство АКЛ на ограждении ПС. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 86.6402 | 0 | 69.751 | 21.2043
| РПБ_Территория,автодороги п.Энергетик | Устройство дорог из сборных железобетонных плит (б/у) - 31м2. | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 0 | 0.87191 | 0 | 2.044 | 0.62138
| ПС ЦРММ | Установка внутреннего ограждения - 50м2. | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 0 | 109.4 | 0 | 20.8 | 6.3232
| ПС Заводская | Установка АКЛ на огражении ПС. | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 0 | 127.22 | 0 | 44.96 | 13.6678
| Система контроля и учёта эл/энергии | Перемонтаж измерительных комплексов - 4шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 6.0981 | 0.72282 | 3.577 | 1.0874
| Система контроля и учёта эл/энергии | Перемонтаж измерительных комплексов - 2шт. | КР | Май | Июнь | Соб. сил. | 0 | 14.2 | 1 | 11.8 | 3.5872
| Автотранспорт и спецтехника (198 ед.) | Ремонт ДВС - 4шт., КПП- 6шт., передних и задних мостов - 4шт., редукторов - 1шт. | КР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 1778.739 | 0 | 671.965 | 204.2774
| Автотранспорт и спецтехника (198 ед.) | Ремонт ДВС - 7шт., КПП - 6шт., передних и задних мостов - 7шт., редукторов - 4шт., РК - 4шт., установок - 3шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 2174.812 | 0 | 1332.177 | 404.9818
| Тракторная техника (всего 46 ед.) | Ремонт ДВС - 3шт., ходовых - 2шт., гидросистем -2шт., ПД-23 - 1шт. | ТР | Апр | Июнь | Соб. сил. | 0 | 84.605 | 0 | 71.54 | 21.7482
| Спецмеханизмы производственные | Ремонт элементов м/к автогидроподъемника | КР | Май | Май | ООО Тимокс | 172
|  | Итого по СЭС: |  |  |  |  | 14817 | 14039.4789 | 2201.7714 | 18029.2536 | 5480.8931

## ЗЭС факт 2кв 26г.
| Наименование ПО: | Западные электрические сети |  |  |  |  | Отчёт по ремонтным работам за 2 квартал 2026 года.
№ п/п | Наименование объекта (тип; ст.№) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | ИТС | Вид ремо нта | Cрок |  | Исполнитель работ | Фактические показатели
[7 empty] | Нача ло | Окон-чание |  | Факт (подряд, соб. силами) | Материалы и запчасти
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
1.1. | Передаточные
1 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564. | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: густые пр. оп. № 315-318, 326-327 - 2,76 га. | га. | 2.76 | 70 | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 44.91 | 3.34
2 | ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС НЗиминская № 564. | Замена изоляторов на промежуточной опоре № 271, 272, 273, 285, 286, 287 - 20 эл. | шт. | 20 | 70 | КР | Май | Май | Соб. сил. | 142.62 | 38.13
3 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: густые пр. оп. № 417-419, 533-534, 593-595 - 8,36 га. | га. | 8.36 | 69 | КР | Май | Май | Соб. сил. | 174.38 | 21.1
4 | ВЛ-500 кВ БПП-ПС НЗиминская № 560 от опоры 361-ПС НЗиминская | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли средние пр. оп. № 531-533 - 4,68 га. | га. | 4.68 | 69 | КР | Май | Май | Соб. сил. | 89.51 | 18.77
8 | Участок ВЛ-500 кВ БПП-ПС Тайшет № 501 от опоры 184 до ПС Тайшет | Ремонт контуров заземления с заменой отдельных заземлителей на оп. № 291 -1 опора | шт. | 1 | 69 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 29.38 | 21.28
9 | ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 37-40 - 3,47 га. (Нижнеудинск-ВРЗ) | га. | 3.47 | 69 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 128.43 | 6.5
10 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 196-198 - 2,54 га. | га. | 2.54 | 69 | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.3 | 1.96
11 | ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 179-181 - 3,26 га. | га. | 3.26 | 69 | КР | Май | Май | Соб. сил. | 76.84 | 5.52
12 | ВЛ-110 кВ ПС Тулун-ПС Нефтеперекачивающая станция (НПС), отпайка на ПС Стеклозавод | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 39-43, 44-50 -10,5га. | га. | 10.49 | 66 | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 272.99 | 14.84
13 | ВЛ-110 кВ HЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 50, 53, 57, 67, 72, 75-79, 101, 103, 105-107, 110-123, 127 - 65 гирлянд (65 эл.) (НЗТЭЦ-Харик) | шт. | 65 | 69 | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 121.18 | 53.55
14 | ВЛ-110 кВ HЗТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик. | Ремнот фундаментов опор № 70, 72, 75, 98, 102, 105, 108, 112, 114, 118, 119 - 17 шт. | шт. | 17 | 69 | КР | Июнь | Июнь | ООО "ТСК-Плюс" | 471.21
15 | ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка,отпайка на ПС Лесогорск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 37-51 - 12,5 га. | га. | 12.5 | 69 | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 281.59 | 14.09
16 | ВЛ-110 кВ ПС Чуна тяговая-ПС Новочунка,отпайка на ПС Лесогорск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 6-10 - 4,5 га. | га. | 4.5 | 69 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 100.59 | 5.07
19 | ВЛ-35 кВ от ПС Стройбаза до ТП № 35 | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 16-17, 24-25, 30,31 - 2,5 га. | га. | 2.5 | 72 | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 52.5 | 6.67
22 | ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густотые в пр. опор № 5-81, измельчение порубочных остатков - 7,54 га. | га. | 7.54 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.05 | 1.89
23 | ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Замена РЛНД-10 на опорах № 68, 69 - 2 шт. (РЛНД-1-10/630 УХЛ1) | шт. | 2 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 51.47 | 41.27
24 | ВЛ-10 кВ Батама-Стебутовск | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная № 65, 67 - 2 шт.; отпаячная № 68 - 1 шт.; концевая № 69 - 1шт. | шт. | 4 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 156.95 | 128.42
25 | ВЛ-10 кВ Бурук-Алкин | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 11-12, 22-23, 31-46, 52-63 - 3,8 га. | га. | 3.8 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 46.43 | 2.58
26 | ВЛ-10 кВ Барлук-Бероезовское | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 68-76, 85-90, 91-99 -3,0 га. | га. | 3 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 58.89 | 7.37
27 | ВЛ-10 кВ Харик-Уян | Замена промежуточной ж/б опоры № 305 на ж/б опору поверхностного закрепления (П10-1) -1 шт. Устройство заземления ж/б опор - 1 ЗУ. Замена колпачков на опорах -39 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 89.38 | 78.72
28 | ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Установка промежуточной ж/б опоры (П10-1) № 72 (повышенная с ТС-1 переход через дорогу) -1 шт., анкерной опоры (А10-1) № 73- 1шт. Замена металлической траверсы сложной опореы ВЛ (ТМ-3 на ТМ-6 оп № 330) - 1шт., металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре (оп № 313,314 на траверсы с надставкой) | шт. | 5 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 135.82 | 122.08
29 | ВЛ-10 кВ Лермонтово-Водозабор | Замена натяжной гирлянды изоляторов на оп. № 54, 55 -12 шт. | шт. | 12 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 55.26 | 14.8
30 | ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Замена деревянных опор на ж/б опоры: анкерная А-10-1 оп. № 97, № 102/14 -2 шт.; одностоечная оп. № 13, № 102/13 -2 шт. | шт. | 4 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 195.51 | 160.67
31 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 12, 23, 37 -3 шт. (траверса ТМ-1, изоляторы ШС-10-9 шт.) | шт. | 3 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 23.53 | 19.2
32 | ВЛ-10 кВ Атагай-Каксат | Валка деревьев в пр. опор № 111/1 -111/7 -78 дер. | шт. | 78 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 50.62 | 2.54
33 | ВЛ-10 кВ Ук-Новое село | Замена металлической траверсы на ж/б промежуточной опоре № 117 (траверса ТМ-3, изоляторы ШС-10-6 шт.) | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 29.51 | 23.73
34 | ВЛ-10 кВ Бадар-Манут | Валка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода и опоры пр. опор № 24-32 | шт. | 40 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.5 | 1.86
35 | ВЛ-10 кВ Бадар-Манут | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная - оп № 9/133/9 - 9/133/14 - 6 шт. | шт. | 6 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 137.76 | 103.25
36 | ВЛ-10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная опора -5 шт. (оп. № 5, 9, 10, 14, 17), А-образная опора -2 шт. (оп. № 18, 97/1) | шт. | 7 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 227.36 | 172.98
37 | ВЛ-10 кВ Мугун-Харманут | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 50-55, 61-70 - 2 га. | га. | 2 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.86 | 2.78
38 | ВЛ-10 кВ Гуран-УстьКульск | Установка ж/б приставок - 10 шт. оп. № 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 | шт. | 10 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 73.91 | 60.02
39 | ВЛ-10 кВ Н Ключи-Боробино | Замена деревянных опор на ж/б опоры: А-образная оп. - 2 шт. (оп. № 1, 6), одностоечная - 15 шт. (№ 2-5, 7-17). | шт. | 17 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 477.53 | 365.63
40 | ВЛ-10 кВ Мугун-Александровка | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 8-19, 116-120 - 2 га. | га. | 2 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 25.55 | 4.47
41 | ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 91/36 - 91/61 - 4 га. | га. | 4 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 51.13 | 4.97
42 | ВЛ-10 кВ Силикатная-Новокиевск | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли густые, пр.оп. № 91/16 - 91/36 - 3,2 га. | га. | 3.2 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 41.21 | 4.29
43 | ВЛ-10 кВ Шиткино-Шемякино | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 207-207/40 - 5 га. | га. | 5 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 53.2 | 3.73
44 | ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная № 219-222, 224-226, 228-230 - 10 шт., угловая ответвительная анкерная (УОА-10-1) № 217 - 1 шт., анкерная (А-10-1) № 218, 223, 227- 3 шт. | шт. | 14 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 549.33 | 461.23
45 | ВЛ-10 кВ Тамтачет-Горевой | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 1-16, 17-21, 23-31, 36-40 - 4,48 га. | га. | 4.48 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 54.19 | 4.72
46 | ВЛ-10 кВ Шишино-Пея | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 164-196 - 4,48 га. | га. | 4.48 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 53.19 | 3.72
47 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Шелехово | Замена деревянной трёхстоечной угловой анкерной опоры на приставках УА10-4ДБ оп. № 20 на трёхстоечную ж/б анкерную опору - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 71.37 | 61.78
48 | ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 4-25, 53-156-16 га. | га. | 16 |  | КР | Июнь | Июнь | ИП Мягкова Е.Д. | 605.87
50 | ВЛ-10 кВ Джогино-Черчет | Расчистка трассы ВЛ кусторезом: заросли средние пр. оп. № 321-326, 330-398, 399-400 - 9,56 га. | га. | 9.56 |  | КР | Июнь | Июнь | ИП Мягкова Е.Д. | 344
55 | ВЛ-0,4 кВ ст. Куйтун | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 оп. № 13-15, 17, 20-22 на промежуточную (П1-1) - 7 шт., концевая КД-7 оп. № 18 на концевую анкерную К1-1 - 1 шт., угловая анкерная УАД-7 оп. № 16 на УП1-1 - 1шт. Устройство повторных заземлений - 3 шт. (от ТП № 641 ф-Чермет). | шт. | 9 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 277.77 | 154.79
56 | ВЛ-0,4 кВ ст. Куйтун | Замена неизолированного провода А-50 на провод СИП-2 4х70 - 0,200 км. Замена неизолированного провода А-16 на провод СИП-2 3х16+1Х50 - 0,100 км. (от ТП № 641 ф-Чермет) | км. | 0.3 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 90.98 | 81.16
57 | ВЛ-0,4 кВ Куйтун-поселок | Замена деревянных опор на ж/б: промежуточная ПД-7 оп. № 8-12 на П1-1 - 5 шт., концевая КД-7 оп. № 7, 13 на К1-4 - 2 шт. Устройство повторных заземлений - 3 шт. (от ТП 10/0,4кВ №586 Ф-1) | шт. | 7 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 202.11 | 115.22
58 | ВЛ-0,4 кВ Куйтун-поселок | Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 4х50 - 0,200 км. Замена 1 фаз.ввода - 0,060 км. Замена 3-х фазного ввода - 0,040 км. (от ТП 10/0,4кВ №586 Ф-1) | км. | 0.21 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 74.38 | 64.81
59 | ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Замена деревянных опор на ж/б опоры: промежуточная ПД-7 № 2, 3, 6-9, 11-13, 16, 18-20 на промежуточную П1-1 - 13 шт., концевая КД-7 № 1, 14, 17, 21 на концевую анкерную К1-1 - 4 шт., угловая анкерная УАД-7 № 4, 10, 15 на УП1-1 -3 шт., ответвительная ОАД-7 № 5 на ответвительную ОА1-1 - 1 шт. Устройство повторных заземлений - 8 шт.(от ТП10/0,4кВ № 182 ф-3) | шт. | 21 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 634.27 | 392.05
60 | ВЛ-0,4 кВ Чеботариха-Чеботариха | Замена неизолированного провода А-35 на провод СИП-2 4х50 - 0,800 км. Замена 1 фаз.ввода - 0,220 км. Замена 3-х фазного ввода - 0,060 км. (от ТП10/0,4кВ №182 ф-3) | км. | 1.08 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 249.46 | 220.39
61 | ВЛ-0,4 кВ Марга-Марга | Установка ж/б приставок: оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 -8 шт. (Ф-3 от ТП № 186/160) | шт. | 8 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 53.74 | 41.3
62 | ВЛ-0,4 кВ Чехово-Чехово | Установка ж/б приставок к деревянным стойкам опор: оп. № 14/1 - 14/5, 6/1, 8/1, 10/1 - 8 шт. (ТП № 22/160 Ф-1). | шт. | 8 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 45.05 | 35.33
66 | ВЛ-0,4 кВ Едогон-Едогон | Замена деревянных опор на деревянные опоры: промежуточная ПД-7 без заземляющего проводника № 3-6, 9-11, 13, 14, 16, 17 - 11 шт. (ф-1), анкерная АД71 с заземляющим проводником № 1, 2, 7, 8, 12, 15, 16, 18 - 8 шт. (ф-1.); № 22-38, 40, 41 - 19 шт. (ф-2 ), АД71 № 1, 11-2 шт. (ф-2) (ТП-254/100). | шт. | 40 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1064.08 | 809.97
67 | ВЛ-0,4 кВ Харманут-Харманут | Замена деревянной опоры на ж/б опору: одностоечная промежуточная ПД-7 оп. № 3 - 26 -24 шт., угловая анкерная без заземляющего проводника УАД 7 оп. № 1, 2, 27- 3 шт. | шт. | 27 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 675.89 | 500.29
68 | ВЛ-0,4 кВ 1-е отделение ГСС | Замена провода А-35 на СИП 2 3х50+1х54,6+1х16 - 0,6 км., провода А-16 на СИП 2 4х25 - 0,3 км. (ТП-428/160 ф.2) | км. | 0.9 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 216.1 | 199.97
69 | ВЛ-0,4 кВ 1-е отделение ГСС | Замена деревянных опор на ж/б опоры: одностоечная ПД-7 оп. № 2-4, 6-12, 15-17, 2/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 13/1, 13/1/1 - 21 шт., угловой анкерной опоры без заземляющего проводника УАД-7 оп. № 1, 13, 14, 18- 4 шт., угловой анкерной опоры без заземляющего проводника УАД-7 с двумя укосами оп. № 5 - 1 шт. | шт. | 26 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 657.68 | 477.22
70 | ВЛ-0,4 кВ Гуран-Гуран | Установка ж/б приставок -17 шт. оп. № 2,3. (ТП № 362/400 Ф- 3); оп. № 1 (ТП № 211/250 Ф-1); оп. № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 (ТП № 211/250 Ф-2); оп. № 1, 2, 3, 7 (ТП № 211/250 Ф-3). | шт. | 17 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 94.42 | 70.81
71 | ВЛ-0,4 кВ Ниргит-Ниргит | Установка ж/б приставок -16 шт. Оп. № 4 (ТП № 10/160 Ф-1); оп. № 3, 11, 13, 16, 17 (ТП № 10/160 Ф-2); оп. № 3 (ТП № 10/160 Ф-3); оп. № 3, 6 (ТП № 596/160 Ф-1); оп. № 2, 3, 5, 10, 12 (ТП № 596/160 Ф-2); оп. № 2, 4 (ТП № 596/160 Ф-3) | шт. | 16 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 88.53 | 66.31
72 | ВЛ-0,4 кВ Шерагул-Шерагул | Установка ж/б приставок - 25 шт. (ТП 800/160 ф.1 оп. № 1-11; ф. 2 оп. № 1-8; ТП 219/160 ф. 1 оп. № 1-6) | шт. | 25 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 136.04 | 101.32
73 | ВЛ-0,4 кВ Новобалтурино-Новобалтурино | Замена деревянных приставок на ж/б приставки - 46 шт. (от ТП 6/400 Ф-1 - 24 шт, Ф-2 оп. № 5/1 - 5/5, 12/1, 12/2 - 7 шт, Ф-3 оп. № 16-30 - 15 шт) | шт. | 46 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 286.22 | 176.38
74 | ВЛ-0,4 кВ Шелехово-Шелехово | Замена деревянной опоры на ж/б опору: концевая- 3 шт., одностоечная - 2 шт. | шт. | 5 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 161.49 | 118.85
75 | ВЛ-0,4 кВ Шелехово-Шелехово | Замена провода А-25 на СИП-2 3Х50+1Х54.6+1Х16 -0,34 км. Замена наружных вводов трехфазных-0,05 км (2 )шт. (от ТП № 218/160 кВа,Ф-3,оп.4-11) | км. | 0.39 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 64.14 | 57.19
76 | ВЛ-0,4 кВ Бирюса от КТП № 424/250 кВА | Замена деревянной опоры на ж/б опору: концевая с укосом - 1 шт., угловая - 3 шт. | шт. | 4 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 387.53 | 226.86
| ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | Установка анкерной ж\б опоры - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 75.71 | 65.7
| ВЛ-10 кВ Н.Бурбук-Катарбей | Замена деревянных опор на ж/б опоры: А-образные с двумя подкосами - 3 шт., с одним подкосом - 6 шт. (№ 174, 189, 190, 224, 231, 240, 283, 297, 30), одностоечные опоры № 15/11-15/21 - 11 шт. | шт. | 11 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 855.32 | 686.4
| ВЛ-10 кВ Харик-Березовское | Замена промежуточной ж/б опоры № 217, 218, 219 на ж/б опору поверхностного закрепления (П10-1) -3 шт. Замена колпачков на опорах -72 шт. Устройство заземления железобетонных опор - 3 ЗУ. | шт. | 3 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 175.73 | 148.3
| ВЛ-10 кВ Батама-Новоникольск | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густотые в пр. оп. № 291-308, 424-447, 170-186, измельчение порубочных остатков - 10,12 га | га. | 1.6 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 51.88 | 11.5
| ВЛ-10 кВ Пром.стадо 1,2 | Замена вентельного разрядника - 3 шт. | шт. | 3 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.16 | 5.07
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средней густоты в пр. опор № 303-305, 340-3,43, 331-338 - 3,25 га. | га. | 3.25 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 31.53 | 1.37
| ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС | Валка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода и опоры пр. опор № 10-11, 21-25, 470-474 - 28 дер. | шт. | 28 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.24 | 0.26
| ВЛ-10 кВ Новолетники-Осиповск | Измельчение порубочных остатков - 0,45 га. | га. | 0.45 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 28.12 | 4.99
| ВЛ-0,4 кВ Саянская деревня | Замена бандажа 2 шт., устройство оттяжки - 1 шт. | шт. |  |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.58 | 3.7
| ВЛ-35 кВ Уховское - Кундуй | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 20, 33-36, 40 - 0,1 га. | га. | 0.1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.66 | 1.83
| Сооружение ВЛ-6кВ ( U 35 кВ) ПС-110/35/6кВ Азейская -РП 6кВ Тулун | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 3-4, 10-30 - 2 га. | га. | 2 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 38.18 | 1.51
| ВЛ-110 кВ ПС Новозиминская - ПС Балаганск от ПС Новозиминская | Устройство оттяжки - 2 шт. | шт. | 2 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 26.42 | 24.04
| ВЛ-35 кВ Хаpик-Игнино-Кимельтей | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 80-85, 159-161 - 5,2га. | га. | 5.2 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 107.81 | 12.46
| ВЛ-35 кВ Норы - Батама | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 1-2 - 0,1 га. | га. | 0.1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 2.6 | 0.76
| ВЛ-500 кВ БПП -ПС Тайшет № 502 от опоры 182 до ПС Тайшет | Замена изолятора и сцепной арматуры молниезащитного троса опора № 232 | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.02 | 2.07
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр. оп. № 517-519, 590-591 - 12,78 га. | га. | 12.78 |  | КР | Апр | Апр | ИП Мягкова Е.Д. | 460.36
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли густые пр.оп № 57-70 - 10,45 га. | га. | 10.45 |  | КР | Апр | Апр | ИП Мягкова Е.Д. | 190.2
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-УПК Тыреть № 563 от ПС Тулун до опоры 360 | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 258-259, 260-262 - 9,6 га. | га. | 9.6 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 1156.7
| ВЛ-500 кВ ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564 от ПС 500 кВ Тулун до ПС 500/220/110/10 кВ Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 262-264,265-267 - 6,6 га. | га. | 6.6 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 247.423
| ВЛ-110 кВ Hовозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 39-42,43-45 - 6,85 га. | га. | 6.85 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 183.76
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Самара | Мехрасчистка просеки ВЛ в пролетах оп. № 13-20,119-182, 183-238,245-268, 269-271,281-309, 322-338, 341-349, 398-402, 416-420, 421-424, 446-463, 492-501, 485-492 - 32,1 га. | га. | 32.1 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 1232.25
| ВЛ-220 кВ Черемхово-ПС Тулун от опоры 327 до ПС Тулун с заходом на ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп.№ 80-82,83-85 - 5,36 га. | га. | 5.36 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 167.99
| ВЛ-500 кВ БПП-ПС Новозиминская № 560 от опоры 361-ПС Новозиминская | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 402-415, 419-432, 505-510, 519-531 - 131,52 га. | га. | 131.52 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 4974.91
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 123-134, 135-143, 178-195 - 44,2 га. | га. | 44.2 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 862.36
| ВЛ-10 кВ Катарбей- Бородинск | Мехрасчистка просеки ВЛ в пролетах оп. № 40-48, 53-105, 115-126, 155-174 - 13,508 га. | га. | 13.51 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 514.73
| ВЛ-10 кВ Икей-Ишидей | Мехрасчистка просеки ВЛ пр. оп. № 26-38, 74-77, 85-91, 126-151, 167-186, 189-206, 219-324, 329-331, 341-371, 375-422, 426-428, 446-447, 453-472 -37 га. | га. | 37 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 1856.39
| ВЛ-110 кВ ПС Замзоp-ПС Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха, с заходом на ПС Силикатная, с отпайкой на ПС Топорок, отпайка на ПС Алзамай | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 11-18, 19-29 - 24,25 га. | га. | 24.25 |  | КР | Апр | Апр | ООО "ТСК-Лидер" | 885.68
| ВЛ-110 кВ ПС Новочунка - ПС Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, с заходом на ПС Восточная | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 297-305, 314-325, 341-353, 355-360 - 31 га. | га. | 31 |  | КР | Апр | Апр | ООО "ТСК-Лидер" | 1097.6
| ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Мехрасчистка трассы ВЛ пр. оп. № 810-817, 873-876, 883-894 - 24,29 га. | га. | 24.29 |  | КР | Апр | Апр | ООО "ТСК-Лидер" | 664.19
| ВЛ-35 кВ Тайшет-Шелехово | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 96-212 - 54,8 га. | га. | 54.8 |  | КР | Апр | Апр | ООО "ТСК-Лидер" | 2097.45
| ВЛ-10 кВ Костино-Катарма | Мехрасчистка просеки ВЛ в пролетах оп. № 38-59, 103-110, 111-249, 258-283, 286-291, 311-321 - 26 га. | га. | 26 |  | КР | Апр | Апр | ООО "ТСК-Лидер" | 4.71
| ВЛ-10 кВ Кундуй-Каразей | Замена деревянной промежуточной опоры № 45-50, на промежуточную ж/б опору (П10-1) -5 шт. | шт. | 5 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 137.32 | 100.22
| ВЛ-10 кВ Или-Каранцай | Установка анкерной ж/б опоры на ВЛ-10 кВ (А-10-1) с переносом реклоузера с ВЛ-10 кВ Мингатуй-Тобино на ВЛ-10 кВ Или-Каранцай. - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 94.94 | 62.49
| ВЛ-10 кВ Кимильтей-Кимильтей-2 | Устройство оттяжки - 2 шт. | шт. | 2 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 6.6 | 3.02
| ВЛ-10 кВ Ц.Хазан-Услон | Устройство оттяжки - 10 шт. | шт. | 10 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.51 | 2
| ВЛ-110 кВ Hовозиминская ТЭЦ-ПС Куйтун, отпайка на ПС Кимильтей, заход на ПС Харик | Установка противоптичьих устройств на опорах № 47-127 - 51 шт. | шт. | 51 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 108.67 | 69.27
| ВЛ-110 кВ Абакумовка- ПС Тайшет С-43 от опоры 800 до ПС Тайшет | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 10-12 - 1га. | га. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 66.28 | 5.78
| ВЛ-110 кВ Шарбыш-ПС Тайшет от опоры 231 до ПС Тайшет, заход на ПС Тайшет тяговая, заход на ПС Бирюса, с отпайкой на Тайшетскую НПС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 854-857 - 3,6 га. | га. | 3.6 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 26.19 | 2.35
| ВЛ-110 кВ НЗТЭЦ - ПС Ока, отпайка на ПС Зиминский сельскохозяйственный комплекс | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли густые пр. оп. № 55-57 - 0,8 га. | га. | 0.8 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.26 | 3.59
| ВЛ-110 кВ ПС Нижнеудинск-ПС Замзор, с заходом на ПС Водопад, с заходом на ПС ВРЗ, отпайка на ПС Ук | Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на промежуточных опорах № 97-3 эл., 98-3 эл, 99-3 эл, 100-3 эл., 102-3 эл., 104-3 эл., 105-3 эл., 112-3 эл., 114-3 эл., 115-3 эл., 120-1 эл. Общее количество изоляторов - 31 шт. | шт. | 31 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 58 | 25.75
| ВЛ-10 кВ Облепиха-РРС | Расчистка просеки ВЛ кусторезом: заросли средние пр.оп. № 186-250 - 9,6 га. | га. | 9.6 |  | КР | Май | Май | ИП Мягкова Е.Д. | 487.69
| ВЛ-35 кВ Усть Када-Новая Тельба, отп. на Заваль | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 1-225 - 146,64 га. | га. | 146.64 |  | КР | Май | Май | Алексеенко Р.В. | 3507.06
| ВЛ-35 кВ Катарбей-Порог | Мехрасчистка трассы ВЛ пр.оп. № 307-369 - 22,8 га. | га. | 22.8 |  | КР | Апр | Апр | Алексеенко Р.В. | 864.15
| ВЛ-10 кВ Порог-Чехово | Мехрасчистка просеки ВЛ в пролетах оп. № 170/68 - 170/122, 170/125 - 170/143 - 13,2 га. | га. | 13.2 |  | КР | Май | Май | Алексеенко Р.В. | 504.36
| ВЛ-0,4 кВ Бирюса от КТП № 424/250 кВА | Замена наружных вводов (от опоры до здания) СИП-4 4Х16 - 0,650 км. (23 шт.). Замена провода А-25 на провод СИП2 4Х95 - 0,650 км | км. | 0.65 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 91.55 | 79.43
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 8-16, 19-24, 45-57 - 1,8 га. | га. | 1.8 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.9 | 1.69
| ВЛ-10 кВ Рубахино-Труд | Валка деревьев в пр. опор № 12-14, 28-31, 45-57 - 94 дер. | шт. | 94 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 59.57 | 1.64
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 160-164, 276-279 - 1,5 га. | га. | 1.5 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.71 | 1.24
| ВЛ-10 кВ Или-Апраксино | Валка деревьев в пр. опор № 230-233, 301-302 - 15 дер. | шт. | 15 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 10.46 | 1.24
| ВЛ-10 кВ Филипповск-Костюшка | Расчистка просеки ВЛ кусторезом в условиях, усложняющих работу: заросли средние пр. оп. № 119-124, 124-133, 150-161, 161-175 - 5,07 га. | га. | 5.07 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 75.52 | 17.02
| ВЛ-110 кВ ПС Тулун - ПС Бадар, с отпайкой на ПС Азейская 26975,0 м | Расчистка трассы ВЛ кусторезом в усложняющих условиях: заросли густые пр. оп. № 96-122 - 2,5 га. | га. | 2.5 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 56.71 | 10.87
| ВЛ-110 кВ ПС Шеберта-ПС Нижнеудинск, с заходом на ПС Худоелань, отпайка на ПС Рубахино | Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на оп. № 132, 135, 148, 149, 150, 151, 161, 163, 171, 172, 173, 182, 184 - 39 подвесок (312 эл.) (Шеберта-Нижнеудинск) | шт. | 39 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 465.87 | 97.93
1.2. | ТП, КТП, РП и т.д.
77 | КТПН 10/0,4 кВ № 418 Мостовик ТМГ-160/10/0,4 | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.9 | 4.45
78 | ТП 10/0,4 кВ № 89 ТМ-400 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 44.09 | 19.9
79 | ТП 10/0,4 кВ № 354 ТМ 250 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 28.9 | 10.89
80 | ТП 10/0,4 кВ № 105 ТМ-100 кВа Hоволетники | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ИПУ-10 кВ, выводов НН, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 43.32 | 21.56
81 | ТП 10/0,4 кВ № 137 ТМ-250 кВа Моpдино | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 41.16 | 19.58
82 | ТП 10/0,4 кВ № 141 ТМ-250 кВа Моpдино | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, выводов НН, ПКТ-10 кВ, изоляторов опорных ИО-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 26.93 | 5.85
83 | ТП 10/0,4 кВ № 213 ТМ-250 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 34.87 | 18.4
84 | ТП 10/0,4 кВ № 236 ТМ 400- кВа Воpонеж | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 39.07 | 17.32
85 | ТП 10/0,4 кВ № 351 ТМ 100- кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 27.42 | 9.71
86 | ТП 10/0,4 кВ № 352 ТМ 100- кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ПКТ-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 18.93 | 10.12
87 | ТП 10/0,4 кВ № 172 ТМ 400- кВа Буря | АКЗ корпуса КТП, ИПУ-10, изоляторов опорных ИО-10 кВ, ПКТ-10 кВ, устройство гравийного основания под фундаменты, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 19.29 | 10.19
88 | ТП 10/0,4 кВ № 62 ТМ 250 кВа Кимильтей | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 48.01 | 2.89
89 | ТП 10/0,4 кВ № 63 ТМ 100 кВа Подгоpное | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.11 | 17.01
90 | ТП 10/0,4 кВ № 107 ТМ 250 кВа Батама | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 36.95 | 22.06
91 | ТП 10/0,4 кВ № 118 ТМ 400 кВа Батама | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, рубильника 0,4 кВ, выводов НН | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.19 | 24.23
92 | ТП 10/0,4 кВ № 16 ТМ 100 кВа Самаpа | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.56 | 11.99
93 | ТП 10/0,4 кВ № 168 ТМ 400 кВа Моpдино | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 22.67 | 13.32
94 | ТП 10/0,4 кВ № 52 ТМ 100 кВа Филипповск | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.71 | 10.73
95 | ТП 10/0,4 кВ № 6 ТМ 100 кВа Растягаевск | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ПКТ-10 кВ | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.43 | 12.04
96 | ТП 10/0,4 кВ № 70 ТМ 250 кВа Лихачево | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, ОПН-10 кВ, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, изоляторов опорных ИО-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 29.38 | 16.93
97 | ТП 10/0,4 кВ № 210 ТМ 400 кВа Батама СТФ | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ, выводов НН, ИПУ-10 кВ, ПКТ-10 кВ, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 34.12 | 15.53
98 | ТП 10/0,4 кВ № 217/160 кВА с. Андрюшино | Замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., установка площадки для обслуживания, АКЗ 25 м2, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 38.39 | 17.73
99 | ТП 10/0,4 кВ № 92/100 кВА с. Сулкет | Замена АВ-0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 25 м2, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 36.54 | 15.71
100 | ТП 10/0,4 кВ № 393/250 кВА с. Сулкет | Замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 44.14 | 21.06
101 | ТП 10/0,4 кВ № 415/160 кВА с. Андрюшино | Замена вывода НН, АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 26.9 | 11.05
102 | ТП 10/0,4 кВ № 333/100 кВА с. Андрюшино | Замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт. АКЗ 40 м2., ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 37.76 | 14.69
103 | ТП 10/0,4 кВ № 304/400 кВА с. Сулкет | Замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 28.05 | 12.2
104 | ТП 10/0,4 кВ № 307/250 кВА с. Барлук | Замена АВ- 0,4 кВ - 2 шт., проходного изолятора 10 кВ, ПКТ-10 - 3 шт., АКЗ 40 м2., ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 38.93 | 15.85
110 | ТП 10/0,4 кВ № 208/400 с. Мельница | Замена автоматов 0,4 к Ф-1, 2, проходных изоляторов | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 33.25 | 24.47
111 | ТП 10/0,4 кВ № 65/400 кВА с. Бадар | Замена АВ-1 шт (400А-17 тыс.руб.)., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, рубильник-1шт., АКЗ корпуса, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 42.97 | 24.15
112 | ТП 10/0,4 кВ № 281/40 кВА с. Бадар | ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 8.44 | 2.83
113 | ТП 10/0,4 кВ № 441/160 кВА с. Кр Октябрь. | Замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.14 | 2.07
114 | ТП 10/0,4 кВ № 36/630 кВА с. Н Манут. | Замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31 | 14.91
115 | ТП 10/0,4 кВ № 242/160 с. Караваево | Замена АВ -1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 16.16 | 8.57
116 | ТП 10/0,4 кВ № 485/400 п. СХТ | Замена АВ-1 шт., замена выводов-2шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 12.74 | 4.88
117 | ТП 10/0,4 кВ № 428/160 с. 1 отд ТГСС | Замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 10.23 | 5.13
118 | ТП 10/0,4 кВ № 121/160 п. Ключевой | Замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.94 | 9.6
119 | ТП 10/0,4 кВ № 736/250 с. Котик | Замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.46 | 8.12
120 | ТП 10/0,4 кВ № 261/400 с. Кадуй | Проходных изоляторов-3шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.06 | 7.72
121 | ТП 10/0,4 кВ № 469/100 с. Умыган | Замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 4.17 | 1.72
122 | ТП 10/0,4 кВ № 141/100 п. Сибиряк | Замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 33.36 | 18.41
123 | ТП 10/0,4 кВ № 289/250 с. Бурхун | Замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 24.64 | 12.07
124 | ТП 10/0,4 кВ № 19/400 с. Гуран | Замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 15.41 | 8.02
125 | ТП 10/0,4 кВ № 574/160 с. Гуран | Замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.51 | 1.05
126 | ТП 10/0,4 кВ № 601/400 с. Гуран | Замена АВ-1 шт., проходных изоляторов-3шт, ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.76 | 9.86
127 | ТП 10/0,4 кВ № 611/100 с. Гуран | Замена АВ-1 шт., ПК-10-3шт, АКЗ корпуса | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.49 | 1.04
128 | ТП 10/0,4 кВ № 18/400 кВА Баянда | АКЗ корпуса КТП, замена наконечников, АВ-0,4 кВ,выводов НН, ОПН-10 кВ, ОПН-0,4 кВ | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 4.03 | 1.57
129 | ТП 10/0,4 кВ № 194/100 кВА с. Черчет | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2шт, ПКТ-10 кВ - 3 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 32.18 | 12.19
130 | ТП 10/0,4 кВ № 152/160 кВА с. Бузыканово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 2 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 29.4 | 12.72
131 | ТП 10/0,4 кВ № 218/160 кВА с.Шелехово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 3 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт., ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.42 | 5.03
132 | ТП 10/0,4 кВ № 133/100 кВА с.Шелехово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 3 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 21.98 | 15.17
133 | ТП 10/0,4 кВ № 231/160 кВА с.Шелехово | АКЗ корпуса КТП, замена АВ-0,4 кВ - 3 шт, рубильника 0,4 кВ - 1 шт., ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.35 | 4.96
| ТП 10/0,4 кВ № 54/160 с.Унгудул | Замена АВ-2 шт., выводов НН, проходных и опорных изоляторов, ПК-10, АКЗ корпуса, ремонт силового трансф-ра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 33.48 | 16.58
136 | ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт ШР-2-110 АТ-2 (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.94 | 0.52
137 | ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт ШР-2-110 Солерудник (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.94 | 0.52
139 | ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт ШР-2-110 ОМВ (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.94 | 0.52
140 | ПС 500 "Н-Зиминская" | Ремонт ШР-2-110 ГПП-2 Синяя (РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.94 | 0.52
146 | ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Докачка смеси ТТ В-2-504, В-1-505 (элегаз в баллонах-1 шт., азот в баллонах-1 шт., хладон в баллонах-1 шт.) | шт. | 3 | 96 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 160.56 | 146.55
147 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ВВ-2-561 (ВВ-500Б) | шт. | 1 | 87 | CР | Май | Май | Соб. сил. | 3786.26 | 3157.55
148 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ЛР-564 (РНДЗ-1-500) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 37.63 | 5.06
149 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ШР-1-561 (РОНЗ-500) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.47 | 2.24
150 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ШР-1-562 (РОНЗ-500) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.47 | 2.24
151 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ШР-500 Р-1 (РОНЗ-500) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.47 | 2.24
152 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ЛР-1-561 (РОНЗ-1-500) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.47 | 2.24
153 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ЛР-2-561 (РНДЗ-2-500) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 37.63 | 5.06
155 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ВЧ заградитель 564 (ВЗ-2000) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 11.36 | 3.57
156 | ПС 500 "Тулун" | Докачка газовой смеси в 2 ТТ В-1-561ф-В (элегаз в баллонах-1 шт., азот в баллонах-1 шт,) | шт. | 2 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 72.3 | 70.7
157 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт в/ч заградителя ВЛ-110 Шеберта А (ВЗ-600) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.71 | 0.28
158 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт в/ч заградителя ВЛ-110 Шеберта Б (ВЗ-600) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.41 | 4.51
159 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт конденсатора связи ВЛ-110 Шеберта-А (СМР-110/√3) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.08 | 0.23
160 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт конденсатора связи ВЛ-110 Шеберта-Б (СМР-110/√3) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 1.68 | 0.26
161 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт МВ-110 Шеберта-Б (МКП-110) | шт. | 1 | 90 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.88 | 1.15
162 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт МВ - 110 Бадар (МКП-110) | шт. | 1 | 90 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.95 | 1.2
163 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ЛР-110 Шеберта А (РЛНД-2-110/600) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.3 | 0.89
164 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ЛР-110 Шеберта Б (РЛНД-1-110/600) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.11 | 0.7
165 | ПС 500 "Тулун" | Ремонт ОР-110 Шеберта Б (РЛНД-1-110/600) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.11 | 0.7
166 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Ремонт ЛР-506 (S2DAT) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.94 | 3.65
167 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Ремонт ЛР-1-506 (S2DAT) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 16.94 | 3.65
168 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | АКЗ ЛР-506, ЛР-1-506, ШР-2-579, ШР-1-506 - 200 м2 | м2. | 200 |  | CР | Июнь | Авг | Соб. сил. | 16.94 | 3.65
169 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Ремонт 2 АТ-500 ф.А, ф.В, ф.С (ODFPZ-167000/500/220) с доливкой масла 1 т. | шт. | 1 | 98 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 266.41 | 172.65
172 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Ремонт Т-2 (ТРДН-63000/220/35) с доливкой масла-0,5 т. | шт. | 1 | 98 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 64.95 | 28.36
173 | ПС 500/220/35 кВ "Озерная" | Ремонт Т-1 (ТРДН-63000/220/35) с доливкой масла-0,5 т. | шт. | 1 | 98 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 80.11 | 43.52
174 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт Т-1 (ТДТН-16000/110) с доливкой масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | шт. | 1 | 95 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 53.47 | 15.11
175 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт Т-2 (ТДТН-16000/110) с доливкой масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 53.47 | 15.11
176 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт ЛР-110 "Б" (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.37 | 2.79
177 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт СР-1-110 (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.37 | 2.79
178 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт ШР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.37 | 2.79
179 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт ТР-110 Т-1 (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 7.37 | 2.79
180 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт ЛР-110 "А" (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 6.49 | 2.08
181 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт СР-2-110 (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 6.49 | 2.08
182 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт ШР-110 Т-2, (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 6.49 | 2.08
183 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт ТР-110 Т-2 (РНДЗ-2-110/630) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 6.49 | 2.08
184 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт МВ-35 Т-1 (С-35М-630-10БУ1) | шт. | 1 | 93 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.25 | 5.03
185 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт МВ-35 Эл.бойлерная"Б" (С-35М-630-10БУ1) | шт. | 1 | 93 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 8.25 | 5.03
186 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт МВ-35 Т-2 (С-35М-630-10БУ1) | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.25 | 5.03
187 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт МВ-35 СВ-35 (С-35М-630-10БУ1) | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.25 | 5.03
188 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт МВ-35 Эл.бойлерная"А" (С-35М-630-10БУ1) | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.25 | 5.03
189 | ПС 110/35/10 кВ "ЗСХК" | Ремонт МВ-35 Филипповск (С-35М-630-10БУ1) | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 8.25 | 5.03
190 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт ТН-10-1 (НТМИ-10-66) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.22 | 1.13
191 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт ТН-10-2 (НТМИ-10-66) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 2.22 | 1.13
192 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт МВ-10 Резерв-2 (ВКЭ-10) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.33 | 1.34
193 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт МВ-10 Резерв-1 (ВКЭ-10) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.33 | 1.34
194 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-110 кВ - 6 светильнеков | шт. | 6 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 20.92 | 18.16
195 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт МВ-35 СВ-35 (С-35М-630-10 У1) | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.88 | 1.66
196 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя ЛР-110 Шеберта РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
197 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя ЛР-110 Резерв РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
198 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
199 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-1 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
200 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя СР-1-110 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
201 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя СР-2-110 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
202 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя ШР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
203 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт разъединителя ТР-110 Т-2 РНДЗ (РЛНД)-110/630-2000 | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.95 | 1.54
204 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-1 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.86 | 1.72
205 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Ремонт масляного выключателя МВ-110 Т-2 МКП-110М АКЗ МВ - 50 м2 | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 11.86 | 1.72
206 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Окраска оборудования и конструкций - 450 м2 (ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-10) | м2. | 450 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 102.72 | 36.15
207 | ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Замена опорного изолятора ИОС-400 на ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ 1 ШР-35 Резерв-1,ШР-35 Резерв-2 - 6 шт. | шт. | 6 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 27.43 | 25.09
208 | ПС 110/35/10 кВ "Рубахино" | Замена светильников наружного освещения ОРУ-35 кВ - 4 светильника | шт. | 4 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 14.56 | 3.54
209 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ТР-35 Т-1 (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
210 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ТР-35 Т-2 (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Май | Май | Соб. сил.
211 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ШР-35 Т-1 (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
212 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ШР-35 Очистные-1 (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
213 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ШР-35 ТП-6-1 "А" (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
214 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт СР-1-35 (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
215 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ЛР-35 Очистные-1 (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь
216 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ЛР-35 ТП-6-1 "А" (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
217 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ШР-35 ТН-1 (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
218 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ТСН-1 (ТМГэ2-250/10-УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.62 | 0.43
219 | ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Ремонт ТСН-2 (ТМГэ2-250/10-УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.62 | 0.43
220 | ПС 110/10 кВ "Ока" | Ремонт Т-1 (ТРДН-25000/110-76У1) | шт. | 1 | 95 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 112.46 | 73.11
221 | ПС 110/10 кВ "Ока" | Ремонт Т-2 (ТРДН-25000/110-76У1) с заменой струйного реле | шт. | 1 | 95 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 172.19 | 132.84
222 | ПС 110/10 кВ "Ока" | Ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 (ОД-110 М, КЗ-110У) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 21.66 | 0.44
223 | ПС 110/10 кВ "Ока" | Ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 (ОД-110 М, КЗ-110У) | шт. | 1 |  | CР | Май | Май | Соб. сил. | 21.66 | 0.44
224 | ПС 110/10 кВ "Ока" | Ремонт ЗОН-110 Т-1 ЗОН-110М-IIУ1 | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.08 | 0.28
225 | ПС 110/10 кВ "Ока" | Ремонт ЗОН-110 Т-2 ЗОН-110М-IIУ1 | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.08 | 0.28
226 | ПС 110/10 кВ "Ока" | Ремонт наружного освещения ОРУ-110 кВ с заменой прожекторов освещения-8 шт., питающих кабелей | шт. | 8 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 156.23 | 72.57
227 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт МВ-35 Нижняя Заимка А (ВМД-35) с доливкой масла 0,1 т. | шт. | 1 | 90 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 13.58 | 10.37
228 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт БСК-35 БСК:Q = 8,64 МВАр 72 шт КСПК-1,05-120 У1ТН НОМ-35-66 У1 | шт. | 72 | 98 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 18.56 | 9.52
229 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 Т-2 ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
230 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт СВ-6 ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
231 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 Саяны ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
232 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 РП-2 БГЗ-Б ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
233 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 БГЗ-ТЭЦ-Б ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
234 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 БГЗ-ТЭЦ-А ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
235 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 РП-2 БГЗ-А ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
236 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 Город А ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
237 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 Кинотеатр ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
238 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 Город ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
239 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 ТУСМ-А ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
240 | ПС 110/35/6 кВ "Бирюса" | Ремонт ВВ-6 ТУСМ-Б ЗРУ-6 (ВБМ) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 5.53 | 0.36
241 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Ремонт Т-1 (ТМТН-6300/110-71-У1) с АКЗ | шт. | 1 | 91 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 98.51 | 43.86
242 | ПС 110/10 кВ "Силикатная" | Ремонт Т-2 (ТМТН-6300/110-71-У1) с АКЗ | шт. | 1 | 91 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 185.29 | 134.84
243 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ЛР-35 Гадалей (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
244 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 ТН-2 (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
245 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ЛР-35 2ЦЛ (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
246 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ЛР-35 3ЦЛ (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
247 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ТР-35 Т-1 (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
248 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ТР-35 Т-2 (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
249 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт СР-35-1 (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
250 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт СР-35-2 (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
251 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 Гадалей (РЛНД-1-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
252 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 ЗЦЛ (РЛНД-1-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
253 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 1ЦЛ (РЛНД-1-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
254 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 2ЦЛ (РЛНД-1-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
255 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ЛР-35 1ЦЛ (РЛНД-1-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
256 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНД-1-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
257 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНД-1-35/600) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.8 | 0.86
258 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт Т-1 (ТДНТ-25000/110 У1) с доливкой масла- 0,3 т. | шт. | 1 | 94 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 115.87 | 66.94
259 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт Т-2 (ТДНТ-25000/110 У1) с доливкой масла- 0,3 т. | шт. | 1 | 94 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 115.87 | 66.94
260 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ЗОН-110-Т-1 (ЗОН-110Б-I УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.24 | 0.44
261 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ЗОН-110-Т-2 (ЗОН-110Б-I УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.24 | 0.44
262 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ТТ-35 Гадалей (ТФЗМ-35) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 1.69 | 0.43
263 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт ШР-35 ТН-1 (РЛНД-2-35/600) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.51 | 0.67
264 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-1 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
265 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-2 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
266 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-3 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
267 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-5 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
268 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-6 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
269 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-7 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
270 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-8 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
271 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-9 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
272 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-10 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
273 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-11 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
274 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-12 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
275 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-13 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
276 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Резерв-14 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
277 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Ф-30 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
278 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Ф-31 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
279 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Т-1 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
280 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт МВ-6 Т-2 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
281 | ПС 110/35/6 кВ "ЦЭП" | Ремонт СВ-6 (ВК-10-20-630 У2) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 2.52 | 0.53
282 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт Т-1 (ТДТН-16000/110/6) с доливкой масла- 0,3 т., заменой двигателей обдува 2 шт. | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 93.77 | 54.16
283 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт Т-2 (ТДТН-16000/110/6) с доливкой масла- 0,3 т., заменой двигателей обдува 2 шт. | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 93.01 | 53.4
284 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт ЗОН-110 Т-1 (ЗОН-110 ПР-10-11) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.24 | 0.44
285 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт ЗОН-110 Т-2 (ЗОН-110 ПР-10-11) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.24 | 0.44
286 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт СОД-110 (ОД-110 ШПО) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 6.52 | 0.78
287 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт яч.№ 16 ТСН-2 ТСМ-20/6 | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.74 | 0.55
288 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт яч.№ 17 ТСН-1 ТСМ-20/6 | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 5.74 | 0.55
289 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт ОД, КЗ-110 Т-1 (ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК) | шт. | 1 |  | CР | Май | Май | Соб. сил. | 21.78 | 0.57
290 | ПС 110/6 кВ "Стеклозавод" | Ремонт ОД, КЗ-110 Т-2 (ОД, КЗ-110 ШПО, ШПК) | шт. | 1 |  | CР | Май | Май | Соб. сил. | 21.78 | 0.57
291 | ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Ремонт Т-1 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | шт. | 1 | 95 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.89 | 12.84
292 | ПС 35/10 кВ "Водозабор" | Ремонт Т-2 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | шт. | 1 | 95 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 30.89 | 12.84
293 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Ремонт Т-1 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | шт. | 1 | 93 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.24 | 13.2
294 | ПС 35/10 кВ "Новолетники" | Ремонт Т-2 (ТМН-2500/35) с доливкой трансформаторного масла, заменой резиновых уплотнений под шиберами охладителей, вводов 35, 10 кВ | шт. | 1 | 93 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.24 | 13.2
295 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт Т-1 (ТМН 4000/35 У1) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.37 | 14.33
296 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт Т-2 (ТМ 4000/35 У1) | шт. | 1 | 94 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 32.37 | 14.33
297 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ Т-1 - 30 м2 | м2. | 30 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.89 | 2.78
298 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ Т-2 - 30 м2 | м2. | 30 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.89 | 2.78
299 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ 35/630-12,5 У1) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9 | 1.91
300 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ 35/630-12,5 У1) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9 | 1.91
301 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ МВ-35 Т-1 (ВТ 35/630-12,5 У1) -20 м2 | м2. | 20 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9 | 1.91
302 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ МВ-35 Т-2 (ВТ 35/630-12,5 У1) -20 м2 | м2. | 20 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9 | 1.91
303 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт ШР-35 Т-1 (РНДЗ-1-35/1000У1) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.89 | 1.8
304 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт ШР-35 Т-2 (РНДЗ-1-35/1000У1) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 8.89 | 1.8
305 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ ШР-35 Т-1 (РНДЗ-1-35/1000У1) - 10 м2 | м2. | 10 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.89 | 2.78
306 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ ШР-35 Т-2 (РНДЗ-1-35/1000У1) - 10 м2 | м2. | 10 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.89 | 2.78
307 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ 63/10) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.91 | 1.72
308 | ПС 35/10 кВ "Уховская" | Ремонт ТСН-10-2 (ТМ 63/10) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.91 | 1.72
309 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт Т-1 (ТМН-4000/35) | шт. | 1 | 95 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 28.2 | 11.53
310 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт Т-2 (ТМН-4000/35) | шт. | 1 | 95 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 28.2 | 11.53
311 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ЛР-35 ввод 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
312 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ШР-35 ввод 1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
313 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ШР-35 Т-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
314 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ШР-35 ТН-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
315 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт СР-35-1 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
316 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ЛР-35 ввод 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
317 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ШР-35 ввод 2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
318 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ШР-35 Т-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
319 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ШР-35 ТН-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
320 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт СР-35-2 (РЛНДЗ-2-35/1000 УХЛ1) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 3.54 | 0.7
321 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт МВ-35 ввод 1 (ВТ-35) | шт. | 1 | 93 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.76 | 1.54
322 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ-35) | шт. | 1 | 93 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.76 | 1.54
323 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт СВ-35 (ВТ-35) | шт. | 1 | 93 | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 4.76 | 1.54
324 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт МВ-35 ввод 2 (ВТ-35) | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.76 | 1.54
325 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35) | шт. | 1 | 93 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 4.76 | 1.54
326 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 9.25 | 4.06
327 | ПС 35/10 кВ "Шерагул" | Ремонт ТСН-10-2 (ТМ-25/10) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 9.25 | 4.06
328 | ПС 110/10 кВ "Котик" | Ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 38.51 | 4.32
329 | ПС 110/10 кВ "Бадар" | Ремонт Т-1 (ТМ-6300/110/10) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 39.06 | 4.87
330 | ПС 110/10 кВ "Бадар" | Ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25/10) | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 7.95 | 2.76
332 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт Т-2 (ТМ-2500) с АКЗ, заменой уплотнений, ремонтом радиаторов | шт. | 1 | 92 | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 185.29 | 134.84
334 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт МВ-35 Т-2 (ВМД-35) с АКЗ | шт. | 1 | 90 | CР | Май | Май | Соб. сил. | 23.34 | 0.34
337 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 4 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
338 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 5 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
339 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 10 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
340 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 11 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
341 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 13 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена проходной и опорной изоляции) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
342 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 8 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
343 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 9 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
344 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 14 (ремонт линейного и шинного разъединителей, масляного выключателя, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
345 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 6 (ремонт ТСН, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
346 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 12 (ремонт ТСН, замена опорной фарфоровой изоляции на полимерную) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
347 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 3 (ремонт выкатной тележки, ТН и ОПН, замена разрядников на ОПН) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
348 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт ячейки КРУН 10 кВ № 15 (ремонт выкатной тележки, ТН и ОПН, замена разрядников на ОПН) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.14 | 1.87
349 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Ремонт обогрева КРУН-10 с заменой ТЭН-4 шт. | шт. | 4 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 26.42 | 21.6
350 | ПС 35/10 кВ "Костино" | Замена светильников наружнего освещения ОРУ 35 кВ - 4 шт. | шт. | 4 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 32.61 | 26.64
351 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Ремонт МВ-35 Т-1 (ВТ-35-630-12,5У) | шт. | 1 | 93 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.64 | 0.42
352 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Ремонт МВ-35 Т-2 (ВТ-35-630-12,5У) | шт. | 1 | 93 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.64 | 0.42
353 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Ремонт МВ -35 Джогино (ВТ-35-630-12,5У) | шт. | 1 | 93 | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.64 | 0.42
354 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Ремонт ШР-35 Джогино (РНДЗ -35/630-2000) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.52 | 0.68
355 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | Ремонт ЛР-35 Джогино (РНДЗ -35/630-2000) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3.52 | 0.68
356 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | АКЗ оборудования и конструкций Т-1, Т-2 , МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, МВ-35 Джогино, ШР-35 Джогино, ЛР-35 Джогино, ТСН-10-1, ТСН-10-2 - 100 м2 | м2. | 100 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 27.63 | 12.68
357 | ПС 35/10 кВ "Шиткино" | ремонт ТСН-10-1 (ТМ-25) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.37 | 0.18
360 | Электроцех | Ремонт трансформаторов | шт. | 3 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 208.37 | 130.39
361 | Электроцех | Ремонт трансформаторов | шт. | 3 |  | КР | Май | Май | Соб. сил. | 164.56 | 65.37
362 | Электроцех | Ремонт трансформаторов | шт. | 4 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 80.5 | 11.01
363 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | шт. | 7 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 86.54 | 39.31
364 | Электроцех | Замена вышедших из строя коммутационных аппаратов, нагревательных элементов, световых приборов и сети питания 220/380 В | шт. | 7 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 65.37 | 37.62
| ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Замена ТТ-35 Акульшет А ф.А (ТОЛ-35 600/5) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 135.4 | 133.01
| Здание трансформаторного маслохозяйства ПС 500/110/35 кВ Тайшет | ремонт УВМ-6 с заменой фильтров (ФП-3ПП 2 шт., ФП-3ПС-2 шт.) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 133.16 | 112.9
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт Т-1 (ТДТН-10000/110/79 У1) с заменой термометра манометрического 2 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 56.97 | 32.02
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт Т-2 (ТДТН-10000/110/79 У1) с заменой термометра манометрического 2 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 56.97 | 32.02
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт ЗОН-110 Т-1 | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 56.97 | 32.02
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | ремонт ЗОН-110 Т-2 | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 56.97 | 32.02
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | ремонт Т-1 (ТДТН-10000/110/70 У1) с заменой термометра манометрического 2 шт., манометра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 106.38 | 68.02
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | ремонт Т-2 (ТМТН-6300/110/81 У 1) с заменой термометра манометрического 2 шт., манометра - 1 шт. | шт. | 1 |  | КР | Апр | Апр | Соб. сил. | 106.38 | 68.02
| ПС 35/6 кВ "ТЭЦ-3" | замена реле 2 шт. | шт. | 2 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.12 | 4.74
| ПС 35/10 кВ ТП-6-1 | замена реле 2 шт. | шт. | 2 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 6.12 | 4.74
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ЛР-1-560 (РНДЗ-500/3150) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 67.8 | 1.98
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт ЛР-2-560 (РНДЗ-500/3150) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 67.8 | 1.98
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 Т-2 (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 Очистные-2 (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт СР-2-35 (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 ТН-2 (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ШР-35 ТП-6-1 "Б" (РДЗ-1-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Апр | Апр | Соб. сил. | 39.41 | 21.43
| ПС 500 "Н-Зиминская" | ремонт МВ-110 Н-Зим ТЭЦ- А" (У-110-2000-40У1) | шт. | 1 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 17.87 | 11.25
| ПС 110/35/10 кВ "Шеберта" | Замена концевой муфты - 4 шт. | шт. | 4 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 19.95 | 11.82
| ПС 110/35/10 кВ "Катарбей" | Замена концевой муфты - 2 шт. | шт. | 2 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 13.65 | 9.58
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | Средний ремонт ШР-1-110 "Н-Зиминская ТЭЦ-А" РНДЗ 1б-110/2000 ХЛ1 | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 17.82 | 3.45
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ЛР-35 Очистные-2 (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Май | Май | Соб. сил. | 8.07 | 0.13
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Замена изолятора (аварийная) (СШ-35) - 6 шт. | шт. | 6 |  | CР | Май | Май | Соб. сил. | 30.95 | 20.42
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт СР-1-110 | шт. | 1 |  | CР | Май | Май | Соб. сил. | 15.11 | 0.74
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | Окраска оборудования и конструкций - 4 м2 | м2. | 4 |  | CР | Май | Май | Соб. сил. | 0.65 | 0.16
| Здание насосной № 1 ПС 500/110/35 кВ "Тайшет" | Ремонт системы отопления с установка 6 обогревателей, АКЗ трубопровода | шт. | 6 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 15.09 | 14.25
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | ремонт МВ-35 Кундуй (С35М-630-10 ) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9 | 1.91
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | АКЗ МВ-35 Кундуй (С35М-630-10 ) -20 м2 | м2. | 20 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 14.9 | 1.91
| ПС 35/10 кВ "Уховская" | Замена фарфорового изолятора разъединителя 35 кВ на полимерный - 36 изол. | шт. | 36 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 207.59 | 147.44
| ПС-110/35/10 кВ "Стройбаза" | ремонт ЛР-35 ТП-6-1 "Б" (РДЗ-2-35 II/1000) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 39.02 | 21.06
| ПС 500/220/110/10 кВ "Н-Зиминская" | ремонт наружного освещения ОРУ-110 кВ с заменой прожекторов освещения-4 шт., питающих кабелей | шт. | 4 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 55.1 | 37.66
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ВВ-500-Р-2 (ВВ-500Б) | шт. | 1 |  | CР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 3078.78 | 2389.14
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | ремонт ОР-110 Шеберта А (РЛНД-110/600) | шт. | 1 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 5.3 | 0.89
| ПС 500/220/110/10 кВ "Тулун" | Замена кабеля токовых цепей В-110АТ-1 - 0,28 км | км. | 0.28 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 101.48 | 64.98
368 | Здание вспомогательного назначения ПС 500 НЗиминская | Ремонт водосточной системы - 12 м. | м. | 12 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 38.63 | 29.54
369 | Здание камеры задвижек ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт фасада: оштукатуривание наружных стен - 33 м2 | м2. | 33 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 31.56 | 15.76
370 | Здание камеры задвижек ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт кровли из асбестоцементных листов - 50 м2 (10 листов) | м2. | 50 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 31.56 | 15.76
371 | Здание камеры задвижек ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун | Ремонт отмостки - 38,2 м2 | м2. | 38.2 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 31.56 | 15.76
374 | Здание персонала отдела материально технического снабжения (ОМТС) База Соб. сил. | Замена асбестоцементой кровли на кровлю из профлиста - 78 м2, замена деревянного карниза на карниз из профлиста - 36,0 м2, утепление потолка базальтовой ватой - 32 м2 | м2. | 146 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 182.21 | 163.04
375 | Здание диспетчерского управления База Соб. сил. | Ремонт системы отопления: замена труб системы отопления - 240 м | м. | 240 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 6.82 | 4.07
377 | Административно производственное здание База Соб. сил. | Ремонт системы водоснабжения, замена участка трубы металлической - 48 м. | м. | 48 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 70.23 | 38.63
378 | Здание механической мастерской База Соб. сил. | Замена обоев - 62 м2, окраска стен и потолка - 190 м2, замена линолеума - 52 м2, укладка плитки керамической напольной - 23 м2 | м2. | 327 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 356.67 | 222.49
379 | Куйтунский РЭС. Здание производственно-административного корпуса | Капремонт помещений прачечной: замена столярных изделий: 1. Замена деревянного окна на ПВХ с отделкой - 1шт. (1,8*1,8=3,24кв.м.) 2. Замена наружней двери на металлическую с отделкой - 1 шт. (0,9*2,1=1,89 кв.м.)., 3. Замена внутренних деревянных дверей с отделкой -2 шт. (0,9*2,1)*2шт= 3,78 кв.м. | шт. | 4 |  | КР | Май | Май | "СпецАвтоТех" | 220.43
380 | Здание корпуса производственно-административного, Куйтунский РЭС. | Капремонт прачечной: оштукатуривание стен и потолков - 175,93 кв.м., окрашивание стен и потолков - 146,9 кв.м | кв.м. | 322.83 |  | КР | Май | Май | "СпецАвтоТех" | 220.43
381 | Здание корпуса производственно-административного, Куйтунский РЭС. | Замена - Кабина душевая с акриловым поддоном, размеры 1200х1000х2200 мм | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | "СпецАвтоТех" | 220.43
383 | Гараж службы СМиТ База Соб. сил. | Капремонт обогрева с заменой электрических конвекторов-2 шт. и потолочных инфракрасных обогревателей - 5 шт. | шт. | 7 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 17.99 | 10.15
384 | Административно производственное здание База Соб. сил. | Капремонт эл. котлов | шт. | 1 |  | КР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.54 | 21.13
| Здание столовой База Соб. сил. | Внутренние отделочные работы - 75,6 м2 | м2. | 75.6 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 14.23 | 4.4
| Здание вспомогательного персонала База Соб. сил. | Ремонт кровли | м | 15 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 20.83 | 15.91
| Гараж п. Лесогорск Чунского РЭС | Внутренние отделочные работы в боксах № 1,3,4: покраска потолка - 371,5 м2, покраска стен - 535,62 м2 | м2. | 907.12 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 126.48 | 41.98
| Здание ОПУ ПС 500 "Н-Зиминская" | Роемонт окон - 1 шт. | шт. | 1 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 40.56 | 39.71
| Здание мастерского участка село Алгатуй Тулунского РЭС | Внутренние отделочные работы помещений: замена обоев - 128,85 м2, шпатлевание стен - 128,85 м2, окраска стен и потолка - 276,52 м2, замена напольного покрытия (линолеум)- 27,85 м2 | м2. | 562.07 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 38.57 | 18.38
| Здание насосной | Ремонт кровли |  |  |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 35.59 | 23.76
394 | Ремонтно-эксплуатационный пункт (РЭП-1) Зиминского РЭС | Ремонт дворовой уборной с установкой герметичного септика- 2 шт | шт. | 2 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 97.22 | 86.94
396 | филиал Соб. сил. | Ремонт ОПС и оборудования связи | шт. | 3 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 359.17 | 321.79
397 | филиал Соб. сил. | Ремонт ОПС и оборудования связи | шт. | 3 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 46.35 | 41.03
398 | Здание ЗРУ 10 кВ с ОПУ ПС-110 Юрты | Замена аккумуляторных батарей в ИБП BG-30 | шт. | 4 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 78.11 | 71.64
399 | Здание ОПУ ПС-110/35/6 кВ Бирюса | Замена аккумуляторных батарей в ИБП BG-30 | шт. | 4 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 78.11 | 71.64
401 | филиал Соб. сил. | Ремонт оргтехники собственными силами | шт. | 4 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 47.33 | 28.98
402 | филиал Соб. сил. | Ремонт оргтехники собственными силами | шт. | 4 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 55.26 | 43.18
403 | филиал Соб. сил. | Ремонт оборудования ССПИ | шт. | 3 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 264.7 | 251.75
405 | филиал Соб. сил. | Ремонт оборудования ССПИ | шт. | 3 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 31.71 | 14.63
| филиал Соб. сил. | Ремонт средств вычислительной техники |  |  |  | КР | Май | Май | ИП Кулешов А.И. | 119.8
407 | Зиминский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 4 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 319.42 | 296.54
409 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 4 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 162.74 | 133.77
411 | Куйтунский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 4 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 173.06 | 143.43
412 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 4 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 107.06 | 79.76
413 | Нижнеудинский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 4 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 125.75 | 117.04
415 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 8 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 477.75 | 397.68
416 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 8 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 212.31 | 171.44
417 | Тайшетский РЭС | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 8 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 722.79 | 611.91
418 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 8 |  | ТР | Апр | Апр | Соб. сил. | 792.15 | 734.76
419 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 8 |  | ТР | Май | Май | Соб. сил. | 295.64 | 273.75
420 | СМиТ | Ремонт автотракторной техники х/сб. | шт. | 8 |  | ТР | Июнь | Июнь | Соб. сил. | 251.3 | 227.99
|  | Итого по ЗЭС: | [7 empty] | 57020.433 | 21661.61

## ЦЭС факт 2кв 26г.
| Наименование ПО: | Центральные электрические сети |  |  |  | Отчёт по ремонтным работам за 2 квартал 2026 года.
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремо нта | Cрок рем-та |  | Исполни тель работ | Фактические показатели
|  |  |  | Нача-ло | Окон-чание |  | Факт (подряд) | Факт ( з/п соб.силы) | матер. и з/ч (соб.силы+ давальч)
1. | Электротехническое оборудование | Типовой ремонт:
4 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Обновление нумерации пролет опор 354-390. 44 опоры. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 9 | 3
6 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом в пролете опор 320-321(0,15), 322-323(2.2), 323-324(1.3), 333-334(0.1), 338-339(0.7), 339-340(2), 340-341 (0.6), 349-350(2.2), 351-352(0.04), 368-369(0.25). 9,54 га (3га) | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 165.1 | 7.6
14 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом в пролете опор 30-31 (0,4), 32-33(1), 54-55(3), 58-59(2,5), 66-67 (1), у основания опор 40, 56, 61, 62, 65, 68. 8,4 га (7 га) | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 385.2 | 12.6
17 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Ремонт анкерных опор (№ 325, № 330). 2шт | КР | Май | Май | ООО «ТСК Плюс» | 2480 | 0 | 0
18 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр.опор № 10-11,53-54,62-63,68-69,70-75,77-82 - 28,58га. | КР | Май | Нояб | ИП Фирсов Д.Е. | 1482.2 | 0 | 0
21 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Смазка резьб V болтов 357-374 68 резьб | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 4 | 2.5
25 | ВЛ 565 УПК Тыреть - Иркутская | Обновление постоянных знаков на опорах 347-375. 28 опор. | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 5.7 | 4.2
36 | ВЛ -500 УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр. опор № 13-16,17-18,19-21,26-27,33-36,37-38,41-42,45-46,79-82 19,32га. | КР | Май | Нояб | ИП Фирсов Д.Е. | 1167.3 | 0 | 0
41 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Обновление нумерации пролет опор 173- 195. 22 опор | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 4.5 | 14
43 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 1 с отпайкой на ИТЭЦ-11(ВЛ-215) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом пролет опор 128-129(0.15), 129-130(0.5), 130-131(0.7), 131-132(0.4), 133-134 (0.4), 134-135(0.4). 3,5 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 192.6 | 2.3
65 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пролёте опор 19-20 (0,1га), 29-30 (1,4га), 32-33 (0,4га). 1,9 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 104.6 | 4.2
66 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | Присоединение спуска заземления к опоре № 219. 1шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 0.7 | 0.8
74 | ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Вырубка отдельных деревьев в пролёте опор 25-26 (6шт). 6шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 6.8 | 4.2
75 | ВЛ 220 кВ Иркутская - УП-15 № 1 (ВЛ-213) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пролётах опор 26-27 (1га), 30-31 (0,7га), 39-40 (0,3га), 41-42 (0,15га), 43-44 (0,2га), 48-49 (0,6га), 49-50 (0,1га), 57-58 (0,3га), 72-73 (0,3га). 3,65 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 200.9 | 4.2
80 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №: 7-6(3), 11-12(10), 12-13(9), 13-14(4), 29-30(5), 31-32(10), 32-33(8), 34-36(4), 37-38(3), 56-57(11), 86-87(3), 179-180(15), 181-182(7). 92шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 103.9 | 1.7
81 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр. опор № 184-191,192-211,212-213,214-215,239-242,252-257,259-264,277-280,282-283,288-289,304-305,319-320,321-324,86-90,92-93,108-109,115-117,119-120,122-124,129-130,131-134,137-143,144-145,147-148,150-158,163-166,143-144,171-172,175-177,179-185,82-83,121-122,162-163,170-171,107-108,118-119,134-134,146-147. 101,72 га. | КР | Май | Нояб | ИП Фирсов Д.Е. | 4142.5 | 0 | 0
83 | ВЛ 220 кВ Черемхово-Новозиминская (ВЛ- 230) | Установка ВГ-ВОЛС наштатное место на опоре №:9. 1шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 1.8 | 1.7
85 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10-Иркутская | Установка ПЗУ пролет опор 19-21. 9шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 9.9 | 14.8
87 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Усолье-Сибирское | Замена дефектной изоляции на опорах 31, 32., 33. 3 подвески | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 3.4 | 35.4
89 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-11-Белореченская | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом пролет опор 33-34 (0,2), 41-42 (0,1). 0,2 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 11 | 3.6
98 | ВЛ 110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом пролет опор 82-83(0.1), 84-85(0.2), 85-86(0.3). 0,6 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 33 | 3.6
103 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Установка предупреждающих плакатов на опорах 67-80. 13шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 15 | 4.4
107 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | Ремонт фундаментов опор № 68,67 8шт. | КР | Май | Окт | ООО «ТСК Плюс» | 36.7 | 0 | 0
111 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Мальта | Ремонт фундаментов опор № 9, 12, 50 12шт. | КР | Май | Окт | ООО «ТСК Плюс» | 184.1 | 0 | 0
113 | ВЛ 110 кВ Белореченская -Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление нумерации на опорах 47-78. 21 опора | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 5.6 | 4.9
122 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Обновление номерации пролет опор № 104-110. 6 опор. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 1.6 | 3.9
124 | ВЛ 110 кВ Мальта-Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Установка знаков безопастности на опорах 80/1- 80/15, 104-110. 21 опора. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 5.6 | 4.9
138 | ВЛ 110 кВ УП-15 - УП-12 цепь А | Вырубка деревьев в пролёте опор 5-6 (2шт), 19-20 (5шт), 35-36 (20шт). 27шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 30.5 | 2.9
141 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная цепи А, Б, отпайка на ПС Пионерская | Обрезка веток боковых деревьев в пролете опор 55-56. 1шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 1.1 | 2.9
143 | ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод цепь А, цепь Б | Вырубка отдельных деревьев 14-15 (1шт), 22-23 (1шт), 30-31 (3шт). 5шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 5.6 | 2.9
155 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пролётах опор 1-2 (0,1га), 20-21 (0,2га), 22-23 (0,1га), 23-24 (0,2га). 0,7 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 38.5 | 2.5
156 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1 | Вырубка кустарника в пролёте опор 15-16 (15шт), 19-20 (5шт), 25-26 (25шт). 45шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 50.8 | 2.5
157 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10- ИТЭЦ-9 с отпайками | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пролете опор 3-4 (0,7га), 5-6 (0,3га), 8-9 (0,4га), 9-10 (0,4га), 12-13 (0,4га), 17-18 (0,1га), 27-28 (0,1га), 30-31 (0,03га). 2,43 га | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 133.8 | 17.4
169 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Расчистка трасс ВЛ от ДКР вручную впролетах опор №: 15-16(0,4), 17-18(0,4), 19-20(0,3), 22-23(0,3), 38-39(0,3), 49-52(0,25), 69 (0,05), 48/4-48/5(0,3), 48/17-48/18(0,5), 48/34-48/36(0,1). 2,9 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 159.6 | 0.9
174 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Кутулик с отпайкой на ПС "Жаргон" | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 91-98, 101. 9 опор | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 2.3 | 2.3
178 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Присоединение спусков заземления к опорам №: 124/22, 124/23. 2шт. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 1.4 | 1.6
179 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск ц. I отпайка Карьерная | Расчистка трасс ВЛ от ДКР вручную пр. оп. № 124/45-124/46. 0,05 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 2.8 | 1.6
185 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Вырубка отдельных боковых деревьев пр. оп. № 9-10(10), 24-26(11), 112-113(10), 133-134(7), 139-140(7). 45штук | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 50.8 | 1.6
187 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 4, 27, 36, 41, 42, 45, 51, 66, 67, 68, 69, 87, 88, 91, 92, 93. 16 опор | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 4.3 | 2.5
188 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I, цепь II | Замена дефектной изоляции на опорах №: 79 ц.II(1), 106 ц.II(1). 2 подвески | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 3.8 | 17.9
189 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролетах опор №:32-33(10), 43-45(4), 77-78(8), 86-87(5), 125-126(3), 129-130(1), 130-131(5), 134-137(17), 142-144(8), 154-156(9), 173-176(30). 100шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 112.9 | 0.9
191 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай | Замена дефектной изоляции на опорах №: 49, 94. 2 подв. | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 3.8 | 12.4
200 | ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом пролет опор 12-13(0,4), 52-53 (0,5), 53-54 (0,5), 56-57(0,5), 57-58(0,5), 58-59(0,5), 59-60 (0,1). 3га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 165.1 | 7.3
202 | ВЛ 110 кВ Заря-Делюр | Установка ГВН наштатное место пролет опор 78-79, 82-83. 2шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 3.4 | 9.8
203 | ВЛ 110 кВ Делюр-Зима | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом пролет опор 5-6(0,3), 6-7(0,4), 7-8(0,7), 8-9(0,2); 9-10(0,5), 10-11(0,5), 11-12 (0,2); 12-13(0,3), 13-14(0,5), 14-15 (0,5), 15-16(0,5), 19-20 (0,5), 20-21 (0,5), 21-22 (0,5), 22-23 (0,5), 24-25(0,5), 25-26 (0,2), 26-27(0,3), 28-29 (0,5), 29-30 (0,5). 8,6 га | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 473.3 | 6.2
204 | ВЛ 110 кВ Залари-Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | Расчистка трасс ВЛ от ДКР мотокусторезом от древесно-кустарниковой растительности пролет опор 50-51(0,4), 51-52(0,3), 61-62(0,5), 75-76 (0,5), 62-63(0,5), 67-68 (0,3), 68-69 (0,2). 2,7 га. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 148.6 | 7.3
211 | ВЛ 110 кВ ИТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2 | Установка ПЗУ пролет опор 19-21. 9шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 9.9 | 28.7
214 | ВЛ 35 кВ 1Ц | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пролёте опор 4-5 (0,1га), 18-19 (0,2га). 0,2 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 11 | 0.9
216 | ВЛ 35 кВ 3Ц, 4Ц | Вырубка отдельных деревьев в пролете опор 2-3 (8шт), 6-7 (2шт), 14/9-14/10 (40шт). 50шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 56.5 | 2.9
218 | ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Расчистка трасс ВЛ от ДКР вручную пр. опор №: 17-18(0,1). 0,1 га | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 5.5 | 1.6
219 | ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Обваловка подножников опор №: 13, 15. 5 подн. | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 7.3 | 1.6
221 | ВЛ-35кВ "Черемхово-Верхний Булай" | Присоединение спуска заземления на опоре № 22. 1шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 0.7 | 1.6
222 | ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обновление постоянных обозначений на опорах №: 2-9, 26-38. 21 опора | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 0 | 0
224 | ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Ремонт провода (бандаж) в пролете опор №: 45-46. 1 бандаж | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 2 | 17.8
225 | ВЛ-35кВ Черемхово-Зерновое | Обваловка подножников опоры № 3. 2 подн. | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 2.9 | 1.7
226 | ВЛ-35кВ Зерновое-Водозабор | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор №: 30-31. 7шт | КР | Май | Май | СЛЭП | 0 | 7.9 | 1.7
230 | ВЛ 35 кВ Черемхово-Гришево ц.А, Б | Установка ПЗУ пролет опор 1-42. 23шт | КР | Апр | Апр | СЛЭП | 0 | 25.3 | 29.7
231 | ВЛ 35 кВ Черемхово-Зерновое | Установка ПЗУ пролет опор 2-15, 36-54, 56-58. 20шт | КР | Июнь | Июнь | СЛЭП | 0 | 22 | 26.6
241 | ВЛ-10 кВ "Иваническая- Шалоты" | Установка дополнительных опор 6шт; | КР | Май | Май | СРС | 0 | 45.9 | 177.5
242 | ВЛ-10 кВ "Иваническая- Шалоты" | Замена провода на СИП в пр опор №1-8 0,190км | КР | Май | Май | СРС | 0 | 45.9 | 37.3
265 | ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 407ПА/100) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1,2,3,4 4шт; | КР | Апр | Апр | СРС | 0 | 6.8 | 21.2
266 | ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 407ПА/100) | Замена деревянной анкерной опоры №5 на ж\б опору 1шт | КР | Апр | Апр | СРС | 0 | 6.8 | 24.2
267 | ВЛ-0,4 кВ д.Русский Мельхитуй от КТП № 200, КТП № 230, КТП № 248, КТП № 233, КТП № 206 (ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 407ПА/100) | Замена провода на СИП в пр опор №1-9 фидер №1 0,200км; | КР | Апр | Апр | СРС | 0 | 51.7 | 69
268 | ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 215 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 803/160) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №6,8,11,12,13,14 фидер №1; №1-17 фидер №2. | КР | Май | Май | СРС | 0 | 20.9 | 117.9
271 | ВЛ-0,4 кВ д.Бурятский Мельхитуй от КТП № 214 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 801/160) | Ремонт опор путем установки приставки к опоре №1-13 фидер 1 13шт; | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 20.9 | 65
278 | ВЛ-0,4кВ д.Новоселово от КТП №103, КТП №104, КТП №105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 103/63 д. Новоселово ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 21шт. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 35.7 | 73.7
279 | ВЛ-0,4кВ д.Новоселово от КТП №103, КТП №104, КТП №105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 104/63 д. Новоселово ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 22шт. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 37.4 | 84.6
280 | ВЛ-0,4кВ д.Новоселово от КТП №103, КТП №104, КТП №105 (ВЛ-0,4кВ от КТП 105/100 д. Новоселово ф-1.) | Монтаж ж/б приставок к опорам. 22шт. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 37.4 | 85
281 | ВЛ-0,4кВ от КТП 296ПА/100 д. Новоселово ф-1. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 13шт. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 22.1 | 51.5
282 | ВЛ-0,4кВ от КТП 296ПА/100 д. Новоселово ф-2. | Монтаж ж/б приставок к опорам. 6шт. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 10.2 | 25.4
295 | ВЛ-0,4кВ д.Заславская от КТП №660 фидер №1, фидер №2, фидер №3; КТП №685 фидер №1, фидер №2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-2 с.Заславск) | Замена анкерной деревянной опоры на Ж/Б опоры №1,6,13; Замена промежуточной деревянной опоры на ж/б опоры № 2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14 | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 88.1 | 197.1
296 | ВЛ-0,4кВ д.Заславская от КТП №660 фидер №1, фидер №2, фидер №3; КТП №685 фидер №1, фидер №2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 685/100 Ф-2 с.Заславск) | Замена провода А-25 на провод СИП пролеты опор №1-13; | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 28.2 | 176.2
299 | ВЛ-0,4 кВ д.Сорты от КТП № 287, № 159, № 235 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1,3 от КТП №287/160 с.Сорты) | Установка ж/б приставок к опорам №:1-11 Ф-3 ; №1-2 Ф-1 (13шт) | КР | Май | Май | СРС | 0 | 34.5 | 49
300 | ВЛ-0,4 кВ в с.Моисеевка от КТПН № 301; КТПН № 167 фидер 1, фидер 2; КТПН № 317, КТП № 166, КТП № 412 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №422/160 с.Моисеевка) | Установка ж/б приставок к опорам №:1-6 Ф-1; №1-13 Ф-2 (17 шт) | КР | Май | Май | СРС | 0 | 43.6 | 71.6
301 | ВЛ-0,4 кВ с.Троицк от КТП № 151, № 126, № 391 (ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП №126/160 с.Троицк) | Установка ж/б приставок к опорам №:1-10 Ф-1; №1-16 Ф-2; №10-16 Ф-3 (32шт) | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 82.7 | 109.7
311 | ВЛ-0,4 кВ п.Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 37/400 п. Залари) | Замена промежуточных деревянных опор на ж/б -7шт. Замена промежуточных деревянных опор на ж/б -7шт. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 40.1 | 188.4
312 | ВЛ-0,4 кВ п.Залари от КТП : № 358, № 37, № 101, № 1 (ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП 37/400 п. Залари) | Замена голого провода на СИП-0,18км. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 40.1 | 50.2
315 | ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1,№2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 280/250 фидер №3 д. Буреть.) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 3шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 9шт. (факт 10шт) | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 29.7 | 183.6
316 | ВЛ-0,4кВ д.Буреть от КТП№700 фидер №1, КТП №736, КТП№737, КТП№738, КТП№760 фидер№1, КТП№21 фид.№1,№2 (ВЛ-0,4кВ от КТП 280/250 фидер №3 д. Буреть.) | Замена голого провода на провод СИП 0,430км. (факт 0,270км) | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 16.1 | 159.7
325 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 826/400 ф.4 с.Большая Елань) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 2шт (по факту 4 шт). Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 9шт. | КР | Июнь | Авг | СРС | 0 | 66 | 231.4
326 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 826/400 ф.4 с.Большая Елань) | Замена голого провода на провод СИП 0,11км. (по факту 0,174) | КР | Июнь | Авг | СРС | 0 | 19.1 | 111.2
327 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 582/250 ф.1 с. Б-Елань) | Замена анкерных деревянных опор на железобетонные типа У-25. 5шт. Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные типа П-25. 12шт. (факт 18 шт) | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 75.1 | 322.2
328 | ВЛ-0,4кВ с.Большая Елань от КТП №746,КТП №767,КТП №768,КТП №769, КТП №826, ТП №582 (ВЛ-0,4 кВ от КТП 582/250 ф.1 с. Б-Елань) | Замена голого провода на провод СИП 0,500км. (факт 0,517) | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 37.7 | 263
347 | ВЛ-04 с. Бельск от КТП-360/160 ф-2 | Замена анкерных опор А-31 № 1,8,11,20 4шт. Монтаж промежуточных опор П-31 № 2-7, 9, 10,12-19, 21 17шт. | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 151.3 | 141.6
348 | ВЛ-04 с. Бельск от КТП-360/160 ф-2 | Замена провода на СИП-2 3х70+1х54,6. пролеты № 0-20 Всего0,87 км. | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 46.8 | 119.2
351 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102/160 д. Саган- Жалгай ф-2. | Замена анк.дер.опор на ж/б приставках №1,2,9. 3шт. Замена промеж. дер. опор на ж/б приставках №3-8, 10-13. 10шт. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 75.1 | 167.6
352 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102/160 д. Саган- Жалгай ф-2. | Замена провода А-16 0,988км на СИП2 3х35+1х54,6 0,53км. | КР | Май | Июнь | СРС | 0 | 75.1 | 156.1
357 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП №221/400 с.Тагна | Установка ж/б приставок к опорам №:1, 2, 6-15 (12шт) | КР | Май | Май | СРС | 0 | 37.3 | 46
358 | ВЛ-0,4кВ от КТП №509/63 ф.№1 уч. Мандагай | Замена анкерных опор А-31 № 1,6,15,17,24. 5шт. Замена промежуточных опор П-31 №:2-5, 7-14, 16, 18-23, 25. 20шт. | КР | Май | Май | СРС | 0 | 141.7 | 326.3
359 | ВЛ-0,4кВ от КТП №509/63 ф.№1 уч. Мандагай | Замена провода на СИП-2 3х50+1х54,6. пролеты № 1-6;1-15-22-24 0,9 км. | КР | Май | Май | СРС | 0 | 108.9 | 314.1
362 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена анкерных опор А31 №:1,9. 2шт. Замена промежуточных опор П31 №:2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13. 11шт. | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 87.3 | 156.2
363 | ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП №101П/400 с. Малиновка | Замена провода на СИП-2 3Х70+1Х70 0,491 км. | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 82.9 | 234
364 | КТПН-160/10-0,4 кВ №803 с.Хадахан (д. Б.Мельхитуй) | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Май | Май | СРС | 0 | 19.6 | 12.1
365 | КТПН-160/10-0,4 кВ №803 с.Хадахан (д. Б.Мельхитуй) | Замена разрядников | КР | Май | Май | СРС | 0 | 5.1 | 26
366 | КТПН-160/10-0,4 кВ №801 с.Б.Мильхитуй | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 19.6 | 18
367 | КТПН-160/10-0,4 кВ №801 с.Б.Мильхитуй | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 5.1 | 23.9
370 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 14.4 | 14.2
371 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена разрядников | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 9.5 | 1.8
372 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена проходных изоляторов. | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 9.5 | 14
373 | КТП-10\0,4-100 №612 с.Коновалово | Замена заземляющего проводника | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 19.5 | 12.8
386 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена проходных изоляторов | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 9.4 | 8
387 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена разрядников | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 9.4 | 15
388 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 22.7 | 48.3
389 | КТП-17/250 п.Железнодорожный | Замена РЛНД-10 | КР | Апр | Май | СРС | 0 | 13.9 | 38.1
394 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена проходных изоляторов | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 9.3 | 49.5
395 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 9.3 | 24.7
396 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 22.5 | 2.4
397 | КТП-10/0,4-100 №560 д. Шестакова | Замена РЛНД-10 | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 13.7 | 8.2
398 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена проходных изоляторов | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 9.3 | 49.3
399 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 9.3 | 22.8
400 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 22.5 | 1.3
401 | КТП-10/0,4-63 №507 участок Мандагай | Замена РЛНД-10 | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 13.7 | 8.2
422 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена проходных изоляторов | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 9.3 | 47.7
423 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена разрядников | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 9.3 | 22.5
424 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена автоматических выключателей АВ-0,4 | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 22.5 | 1.3
425 | КТП-10/0,4-630 №20 с. В. Булай | Замена РЛНД-10 | КР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 13.7 | 8.2
426 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-10-500 | СР | Май | Май | АВСР | 0 | 531.9 | 193
436 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1В-9-500 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 74.1 | 0.5
437 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2В-9-500 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 74.1 | 0.5
440 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 1ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 30.8 | 34.6
441 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 2ТР-9-500 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 30.8 | 34.6
455 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №209 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 45.5 | 4.1
456 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-220 ВЛ №210 | СР | Май | Май | АВСР | 0 | 45.5 | 4.2
464 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-5 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 88 | 8.6
465 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 88 | 5.7
471 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-220 АТ-5 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 9.5 | 2.3
472 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ТР-220 АТ-6 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 10.3 | 1.5
479 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-10А | СР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 34.5 | 110.3
481 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-10Б | СР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 27.9 | 2.5
482 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-110 ШП-11Б | СР | Май | Май | АВСР | 0 | 27.9 | 2.8
483 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 2В-6 | СР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 90.9 | 14.9
486 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-12А | СР | Май | Май | АВСР | 0 | 100.5 | 21
488 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 6Т | ТР | Сент | Сент | АВСР | 0 | 110.1 | 2.4
487 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | 5Т | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 110.1 | 2.4
489 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.В | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 94.7 | 3.2
490 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.С | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 94.7 | 3.2
491 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Реактор ВЛ-110 ТЭЦ-9 ф.А | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 94.7 | 3.2
492 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 ШП-10А | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 13.2 | 0.7
495 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-110 МСВ-3/И-9 | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 13.2 | 0.8
496 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1В6 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 6 | 0.6
497 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 110 1Вс | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 6 | 0.6
498 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 1СШ 110 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 5.9 | 0.6
499 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 110 ВЛ Бл.4 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 5.1 | 0.6
502 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ШСВ-1 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
503 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МВР-1 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
504 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 2СШ 110 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
505 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 1Т | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
506 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 2Т | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
507 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 МСВ-2/4 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
508 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-2СШ 110 ВЛ Бл 8 | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
523 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | РР-110 АТ-5 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 9.5 | 0.7
524 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-110 ТН АТ-5 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 9.5 | 0.7
528 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СР-110 ШП-15Б | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
529 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СР-110 ШП-16Б | ТР | Май | Май | АВСР | 0 | 9.5 | 0.6
537 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | СК-12 (факт СК-7) | КР | Март | Апр | БЭК-РЕМОНТ ООО | 1414.6 | 0 | 120.2
550 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Ц/насос №1 НОВС | ТР | Июнь | Июнь | АВСР | 0 | 36 | 6
552 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-2 | СР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 150.4 | 211.6
554 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №3-2 | СР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 150.4 | 202.8
555 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №4-2 | СР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 150.4 | 185
633 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ЛР ТЭЦ-9Б | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 22.9 | 4.5
637 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 1сек. II СШ-110 Т-1 | СР | Май | Май | СПС | 0 | 21.9 | 3.5
639 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9Б | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 11.1 | 6
640 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ШР 2сек. II СШ-110 ТЭЦ-9Б | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.4 | 0.6
641 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ ВЛ ТЭЦ-9Б | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 2.8 | 1.6
642 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ВЧЗ ТЭЦ-9Б (ф. А,С) | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 1.3 | 0.3
643 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КС ТЭЦ-9Б (ф. А,С) | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 2.3 | 0.3
646 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-2 З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 21.3 | 81.5
647 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТЭЦ-5 З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 21.3 | 81.5
649 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 СВ-4 уплот, тэны | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 9.5 | 41.6
668 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-30 ГПП-5 – ТЭЦ-5 муфта | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 4.1 | 0.1
672 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 СВ-3 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 5 | 6
676 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | КЛ-30 ГПП-2 – ТЭЦ-2 муфта | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 3.8 | 0.1
679 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 СВ-3 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 1.7 | 0.1
680 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТТ-30 СВ-4 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 1.7 | 0.1
694 | ПС 220 кВ УП-15 | ТР-220 АТ-2 | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 39.2 | 5.6
695 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-220 №213 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 14.7 | 3.2
696 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-220 №213 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.9 | 1.2
697 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-220 №214 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.9 | 0.7
698 | ПС 220 кВ УП-15 | СР-1-220 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.9 | 1.2
699 | ПС 220 кВ УП-15 | СР-2-220 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.9 | 0.7
700 | ПС 220 кВ УП-15 | ТР-220 АТ-1 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.9 | 1.2
701 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-220 №213 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.9 | 1.2
702 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-220 №214 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.9 | 0.7
705 | ПС 220 кВ УП-15 | АТ-1 масл | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 76.5 | 26.5
706 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-2 с зам. кранов | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 18.7 | 23.5
708 | ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 УП-8 с зам. кранов | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 18.7 | 84.7
710 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-110 УП-12 Б изоляторы | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 131.8
711 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-110 УП-8 изоляторы | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 130.1
712 | ПС 220 кВ УП-15 | ЛР-1-110 ТЭЦ-1Б изоляторы | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 131.8
713 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 АТ-1 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.3 | 0.7
714 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 АТ-2 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 0.6
716 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 УП-12 Б | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.3 | 0.7
717 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 УП-8 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 0.5
718 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-1-110 ТЭЦ-1Б | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.3 | 0.7
719 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-1-110 УП-12 А | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.4 | 0.6
720 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-1-110 УП-12 Б | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.4 | 0.6
721 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-1-110 УП-8 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.4 | 0.5
722 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-2-110 УП-12 Б | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.4 | 0.6
723 | ПС 220 кВ УП-15 | ШР-2-110 УП-8 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 8.4 | 0.5
724 | ПС 220 кВ УП-15 | ОР-110 ОМВ-110 изоляторы | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 21.9 | 134.7
725 | ПС 220 кВ УП-15 | ТР-110 АТ-1 | СР | Май | Май | СПС | 0 | 21.9 | 3.6
726 | ПС 220 кВ УП-15 | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 10 | 0.2
727 | ПС 220 кВ УП-15 | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 10 | 0.2
728 | ПС 35 кВ №2 | ЛР-35 1Ц | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 13.2 | 2.5
738 | ПС 35 кВ №2 | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 10.2 | 2.8
739 | ПС 35 кВ №2 | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 10.2 | 2.8
740 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.2 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 22.1
741 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.20 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 22.1
742 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.21 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 6.5
743 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.22 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 6.6
744 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.23 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 6.6
745 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.24 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 6.6
746 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.25 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 6.6
747 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.26 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 6.6
748 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.27 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.3
749 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.29 МВ -6 Т-2 ведомый + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 3.7
750 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.3 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.3
751 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.30 МВ -6 Т-2 ведущий + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 3.7
752 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.1 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.3
753 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.18 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.3
754 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.4 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.3
755 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.5 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.3
756 | ПС 35 кВ №2 | МВ-6 яч.6 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 4.6
780 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 двиг | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 37.6 | 15.3
781 | ПС 110 кВ Заря | Т-2 двиг | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 37.6 | 13.7
782 | ПС 110 кВ Заря | МВ-35 Троицк | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 5.1 | 1
783 | ПС 110 кВ Заря | МВ-35 Т-1 + З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 19.1 | 12
784 | ПС 110 кВ Заря | МВ-35 Т-2 + З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 19.1 | 8.7
785 | ПС 110 кВ Заря | СВ-35 + З\Ч, краны | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 19.1 | 8.7
786 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.10 ВЛ-10 Первомайская + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 37.8
787 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.11 ВЛ-10 ДРСУ + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 4.7
788 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.12 ВЛ-10 Бажир + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 59.1
789 | ПС 110 кВ Заря | СВ-10 яч.13 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.2
790 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.16 ВЛ-10 Тыреть + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 40.7
791 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.17 ВЛ-10 Холмогой + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 13.6
792 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 Т-2 яч.19 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.5
793 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.29 КВЛ-10 6-ая Советская (потребительская) + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 13.6
794 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.30 КВЛ-10 ХПП (потребительская) + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 13.6
795 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 яч.6 ВЛ-10 «Новочеремхово» + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 12.7 | 59.1
796 | ПС 110 кВ Заря | МВ-10 Т-1яч.8 + З\Ч | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 12.7 | 5.2
818 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 "Бахтай" + З\Ч, краны | СР | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 8.2
819 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 "Новонукутск" + З\Ч, краны | СР | Май | Май | СПС | 0 | 19.2 | 8.2
820 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 Т-1 10 + З\Ч, краны | СР | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 8.2
821 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-35 Т-2 + З\Ч, краны | СР | Май | Май | СПС | 0 | 19.2 | 8.2
822 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СВ-35 + З\Ч, краны | СР | Май | Май | СПС | 0 | 19.2 | 8.2
823 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ЛР-35 "Бахтай" | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
824 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ЛР-35 "Новонукутск" | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
825 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СР-1-35 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
826 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СР-2-35 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
827 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР ТН-2-35 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
828 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 "Бахтай" | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
829 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 "Новонукутск" | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
830 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 Т-1 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
831 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ШР-35 Т-2 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.5
832 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | Т-1_с зам. ткп | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 15 | 22
833 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ТСН-1 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 10.1 | 0.5
834 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | ТСН-2 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 10.1 | 0.5
835 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.11 "Октябрьская" + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 14.2 | 79.6
836 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.13 "Панельные дома" + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 14.2 | 79.6
837 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.12 "Хамхар" + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 14.2 | 79.6
838 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 яч.8 "Школа" + З\Ч | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 14.2 | 79.6
839 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 Т-1 + З\Ч | СР | Май | Май | СПС | 0 | 12.7 | 1.9
840 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | МВ-10 Т-2 + З\Ч | СР | Май | Май | СПС | 0 | 12.7 | 1.9
841 | ПС 35 кВ Ст.Нукуты-35 | СВ-10 + З\Ч | СР | Май | Май | СПС | 0 | 12.7 | 1.9
871 | ПС 110 кВ Свирск | Чистка изоляции ОРУ-110, ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 153.2 | 10.5
882 | ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-2 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 14.7 | 5.2
887 | ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 масл | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 76.5 | 26.7
888 | ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 масл | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 76.5 | 11.1
894 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-110 СВИРСК-А | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 1.4
895 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-110 СВИРСК-Б | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 1.4
906 | ПС 220 кВ Черемхово | ЛР-110 ЛЕСОЗАВОД-А | СР | Апр | Апр | СПС | 0 | 21.9 | 3.6
908 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-1-35 Т-3 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 7 | 1.2
909 | ПС 220 кВ Черемхово | ШР-2-35 Т-3 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 7 | 0.8
911 | ПС 35 кВ В.Булай | МВ-10 яч.6 Мотово + (зам. уплотн.) | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 11.7 | 3.2
919 | УПК-Тыреть 500 кВ | РЛ-566 | ТО | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 24.6
922 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-568 | ТО | Май | Май | СПС | 0 | 3.7 | 3.4
924 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1С-565 | ТО | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 4.4
925 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Тулун | ТО | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 116
926 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Тулун | ТО | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 36.3
927 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Тулун | ТО | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 87.3
928 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Иркутск | ТО | Май | Май | СПС | 0 | 15.4 | 32.1
945 | УПК-Тыреть 500 кВ | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-566) /демонтаж ВЧЗ/ фаза С | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 3.7 | 119.2
948 | УПК-Тыреть 500 кВ | 1В | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 77 | 39.7
960 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1А-Тулун | СР | Май | Май | СПС | 0 | 165.8 | 64.2
961 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1П-Иркутск | СР | Май | Май | СПС | 0 | 56.5 | 160.1
962 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1Б-Иркутск | СР | Май | Май | СПС | 0 | 56.5 | 34.7
963 | УПК-Тыреть 500 кВ | Р1В-Иркутск | СР | Май | Май | СПС | 0 | 56.5 | 28.4
964 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №1 | КР | Май | Май | СПС | 0 | 65.3 | 286.8
965 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №3 | КР | Май | Май | СПС | 0 | 65.3 | 539.6
966 | УПК-Тыреть 500 кВ | Компрессор №4 | КР | Май | Май | СПС | 0 | 65.3 | 185.6
1036 | ПС 110 кВ Бахтай | Т-1 двиг | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 41.8 | 9.6
1037 | ПС 110 кВ Бахтай | Т-2 двиг | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 41.8 | 9.6
1038 | ПС 110 кВ Бахтай | РВС-35 Т1, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 3.2 | 35.9
1039 | ПС 110 кВ Бахтай | РВС-35 Т2, Замена РВС на ОПН | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 3.2 | 35.9
1040 | ПС 110 кВ Бахтай | ТСН-1 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 10.1 | 1.2
1041 | ПС 110 кВ Бахтай | ТСН-2 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 10.1 | 1.2
1062 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | Т-1_с зам. ткп+двиг | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 32.8 | 30
1063 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | Т-2_с зам. ткп+двиг | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 32.8 | 30
1066 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | В-35 Кутулик-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 3.7 | 1
1067 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | В-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 3.7 | 1
1068 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | В-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 3.7 | 1
1069 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СВ-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 3.5 | 1
1070 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ЛР-35 Кутулик-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 7 | 1.4
1071 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СР-1-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 6.9 | 1.2
1072 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | СР-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 7 | 1.2
1073 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 3.7 | 1.6
1074 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 7 | 1.4
1075 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-35 Кутулик-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 7 | 1
1076 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-35 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 7 | 1.2
1077 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ШР-35 Т-2 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 7 | 1.2
1090 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТСН-3-10 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 10.1 | 0.4
1091 | ПС 110 кВ Кутулик-110 | ТСН-4-10 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 10.2 | 1
1153 | ПС 110 кВ Лесозавод | Т-1_с зам. ткп | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 41.8 | 38.8
1154 | ПС 110 кВ Лесозавод | Т-2_с зам. ткп+двиг | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 41.8 | 38.8
1156 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-1-1 яч.8 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 0.7 | 0.1
1157 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-1-2 яч.33 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 0.7 | 78.8
1158 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-2-1 яч.19 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 0.7 | 0.1
1159 | ПС 110 кВ Лесозавод | ТН-2-2 яч.22 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 0.7 | 0.1
1160 | ПС 110 кВ Мирная | ЛР-110 ТЭЦ-1 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 0.4
1161 | ПС 110 кВ Мирная | ЛР-110 ТЭЦ-9 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 8.4 | 0.4
1162 | ПС 110 кВ Мирная | ТН-1-110 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 2.1 | 0.2
1163 | ПС 110 кВ Мирная | ТН-2-110 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 2.1 | 0.2
1164 | ПС 110 кВ Новожилкино | КЗ-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 9.2 | 0.2
1165 | ПС 110 кВ Новожилкино | КЗ-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 9.2 | 0.2
1166 | ПС 110 кВ Новожилкино | ОД-1-110 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 9.2 | 0.4
1167 | ПС 110 кВ Новожилкино | ОД-2-110 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 9.2 | 0.4
1168 | ПС 110 кВ Новожилкино | ЛР-110 Тельма Б | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 8.4 | 0.4
1169 | ПС 110 кВ Новожилкино | Т-1_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 32.8 | 55.3
1170 | ПС 110 кВ Новожилкино | Т-2_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 33 | 55.3
1171 | ПС 110 кВ Новожилкино | ТСН-1 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 10.1 | 2
1172 | ПС 110 кВ Новожилкино | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 10.1 | 2
1234 | ПС 35 кВ Железнодорожник | Т-1 тип ТМ-6300/35 (на контроле по ХАРГ) | КР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 45.4 | 496
1310 | ПС 35 кВ В.Булай | Т-1_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 16.5 | 25.4
1311 | ПС 35 кВ В.Булай | Т-2_с зам. ткп | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 16.5 | 25.4
1350 | ПС 35 кВ Уткоферма | Чистка изоляции ОРУ-35 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 60.5 | 4.8
| КТП-10\0,4-400 №732А с.Сосновка | Замена проходных изоляторов | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 1.6 | 9.8
| ВЛ-0,4кВ с.Новожилкино от КТП №655, КТП №656,КТП №757, КТП №759,КТП №660,КТП №761, КТП №785,КТП №794 | ВЛ-0,4кВ от КТП 655/100 ф.1 с. Новожилкино монтаж бандажа опоры | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 0.6 | 0.5
| КТП 124/100 п. Залари | Замена АВ | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 2.5 | 3.4
| КТП 237/250 с. Холмогой | Замена АВ | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 3.8 | 7
| КТП 417ПА/160 с. Семеновск | Замена АВ | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 2.5 | 4.5
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Метляево | Нанесение нумерации на опорах | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.3 | 1
| ВЛ-10кВ Тарнополь-Бирит | Нанесение нумерации на опорах | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.3 | 0.6
| КТП-10\0,4-160 №652 с.Бирит | Установка ПАТРОНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПТ-1.1-10-16-12,5У3 | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.3 | 2
| КТПН-10/0,4-160 №418 п.Новонукутск | Замена АВ фидер №1. Замена предохранителей 10кВ | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 2.5 | 6.3
| СКТП 485/100 п. Новоленино | Монтаж ОПН-10. | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 2.5 | 4.2
| КТП-10\0,4-250 №229 п.Новонукутский | Замена контактов 10кВ. Замена предохранителей 10кВ. | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.3 | 3.3
| ВЛ-0,4кВ от КТП 350/160 с. Нукуты ф-3 | Монтаж СИП 4х16. Монтаж ввода в здание | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 3.8 | 8.2
| КТП-10\0,4-63 №104 д.Новоселово | Замена АВ фидер №1. Замена предохранителей 10кВ | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 2.5 | 6.3
| СКТП 489/25 д. Макарьевск | Монтаж плавких вставок ПРВТ-10 | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.3 | 8.5
| КТП 261п/400 с. Романенкино | Замена проходных изоляторов Замена предохранителе | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 3.8 | 8.8
| ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 2/400 п. Залари | Траверса ТН-18 | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 3.8 | 1.4
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Монтаж поверхностного фундамента для опор типа ПБ-10 (СВ-105) №27,87,87А. Установка опор типа ПБ-10 (СВ-105) №27,87,87А на поверхностный фундамент, Устройство заземления опор №27,87,87А. Нанесение постоянных знаков. | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 1.3 | 1.4
| ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Аляты" | Монтаж поверхностного фундамента для опор типа ПБ-10 (СВ-105) №27 Установка опор типа ПБ-10 (СВ-105) №27 на поверхностный фундамент Устройство заземления опор №27 Нанесение постоянных знаков. | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 1.3 | 0.5
| ВЛ-35 кВ "Новолетники-Моисеевка" | Монтаж поверхностного фундамента для опор типа ПБ-10 (СВ-105) №103,110 Установка опор типа ПБ-10 (СВ-105) №103,110 на поверхностный фундамент Устройство заземления опор №103,110 Нанесение постоянных знаков. | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 1.3 | 0.8
| КТП 10\0,4-160 № 201 уч.Среднепихтинский | Замена ПТ-10 | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 1.3 | 1.8
| КТП 10\0,4-63 № 87 с.Моисеевка | Замена ПТ-10 | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 1.3 | 1.8
| КТП-418/160 МОЙГАН | Замена проходных изоляторов Замена ПТ-10 | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 3.8 | 8.8
| ВЛ-0,4кВ от СКТП 225/250 Ф-3 c.Тагна | Монтаж траверс | ТР | Апр | Апр | СРС | 0 | 2.5 | 1.7
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ1-566 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 30.8 | 43.3
| УПК-500 кВ "Тыреть" | РШ2-566 | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 30.8 | 50.9
1 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Замена изоляции на опорах 320, 353, 284, 278. 5 подвесок | КР | Март | Май | СЛЭП | 0 | 14.3 | 204.9
2 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Замена оттяжек на опорах № 288(2), 292(1), 313(2), 327(1), 353(2), 358(2), 365(1), 366(1), 367(2), 368(1), 371(1), 372(2), 374(1), 377(1), 378(1), 381(1), 387(1), 390(1), 395(1), 397(1), 399(1), 400(1), 396(1). 29шт факт | КР | Март | Май | СЛЭП | 0 | 244.8 | 916.9
3 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных боковых деревьев полет опор 358-364, 390-394, 322-324, 325-326. 150шт | КР | Март | Май | СЛЭП | 0 | 169.5 | 2
11 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Вырубка отдельных боковых деревьев: 100-101(11), 104-105(15), 107-109(11), 129-130(21), 141-142(25), 148-149(15), 166-167(18), 192-193(20), 194-195(15), 200-201(2), 206-207(30), 218-220(15), 261-262(5), 266-268(19). 222шт. | КР | Март | Май | СЛЭП | 0 | 250.9 | 1.7
12 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Замена оттяжек опор №: 237(1), 272(1). 2 оттяжки | КР | Март | Май | СЛЭП | 0 | 25.3 | 69
15 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | Замена форфоровой изоляции на опорах. 15 подвесок | КР | Март | Май | СЛЭП | 0 | 43.1 | 568.4
27 | ВЛ-500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | Замена изоляции: 102(1), 111(1), 116(1), 268(1). 4 подвески | КР | Март | Май | СЛЭП | 0 | 11.4 | 50
553 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | СР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 150.4 | 186.1
558 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №2-2 | ТР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 72 | 284.1
562 | ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | Компрессор №1-1 | ТР | Янв | Дек | АВСР | 0 | 72 | 220.5
650 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-10 уплот, тэны | СР | Март | Март | СПС | 0 | 9.5 | 41.6
651 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | МВ-30 ТБ-5 уплот, тэны | СР | Март | Март | СПС | 0 | 9.5 | 41.6
669 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-5/30_с зам. ткп | ТР | Март | Март | СПС | 0 | 37.6 | 47.8
670 | ПС 110 кВ Участок №1 ИТЭЦ-9 | ТБ-10/32_с зам. ткп | ТР | Март | Март | СПС | 0 | 37.6 | 47.8
| ПС 110 кВ Бахтай | замена ТН-1-35 Ф-А,В,С | ТР | Апр | Апр | СПС | 0 | 3.1 | 35.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ПС-307 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 1.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-1А | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 1.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 ШП-2А | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 1.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 1В2 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 1.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР-1СШ 35 2В2 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 1.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-1 1 СШ 35 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 1.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ОПН-2 1 СШ 35 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 1.9
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР 1 СШ 35 1Вс | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ШР ТН 1 СШ 35 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 15.3 | 2
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 РП-5 | СР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 24.8 | 3.3
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | МВ-35 п/ст.307 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 6 | 0.4
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ "Иркутская" | ЛР-35 РП-5 | ТР | Апр | Апр | АВСР | 0 | 8.2 | 0.3
| ВЛ-10кВ Черемхово-РТС, ВЛ-10кВ Моисеевка-Аляты, ВЛ-10кВ Мойган-Халты,ВЛ-10кВ Троицк-Щербаково | Расчистка трасс ВЛ 10 кВ от ДКР мехспособом и мотокусторезом с дроблением порубочных остатков. Черемховский район, Заларинский район. Всего: 47,529 га |  |  |  | ИП Давыденко П. В. | 168.8 | 0 | 0
| ПС 220 кВ УП-15 | Текущий ремонт АТ-2 | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 76.3 | 97.2
| ПС 110 кВ Лесозавод | Т-10 ДГР-1 установка ОПН-0,4кВ | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 3.8 | 1
| ПС 110 кВ Лесозавод | Т-10 ДГР-2 установка ОПН-0,4кВ | ТР | Май | Май | СПС | 0 | 3.8 | 1
| КТП-10\0,4-100 №724 с.Мальта | Замена проходных изоляторов | КР | Май | Май | СРС | 0 | 9.3 | 7.5
| КТП-10\0,4-100 №724 с.Мальта | замена разряднииков | КР | Май | Май | СРС | 0 | 9.3 | 8.1
| КТП-10\0,4-100 №724 с.Мальта | замена автоматических выключателей | КР | Май | Май | СРС | 0 | 22.5 | 45.1
| КТП-10\0,4-100 №724 с.Мальта | замена разъединителя | КР | Май | Май | СРС | 0 | 13.8 | 44.1
| ВЛ-10кВ "Сельхозкомплекс-УСПФ" яч. №4, ВЛ-10кВ "Сельхозкомплекс-УСПФ" яч.№12 | замена концевой муфты | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 4.8 | 2.7
| ВЛ-10кВ "Половина-Холмушино" | замена штырьевого изолятора на опоре №95, 3 шт | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.9 | 2.1
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" | замена штырьевого изолятора на опоре №77, 3 шт | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.9 | 2.1
| ВЛ-10кВ "Сосновка-Тайтурка" (КТП-10\0,4-160 №861 с.Тайтурка) | замена патрона предохранителей | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.9 | 1.8
| ВЛ-0,4кВ с.Сосновка от КТП №833 фидер №1,от КТП №846 фидер №1,№2 (КТП-879/250 Ф-2 оп №5 ) | замена изоляции на опоре №5 | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 1.9 | 0.8
| СКТП №151-100/10/04 п.Железнодорожный ул.Московская | замена ОПН | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 0.9 | 5.1
| Электрическая сеть 0,4 кВ электроснабж жилых домов станц.Мальта от комплектной трансформ. подстанции №1, кад.№ 38:16:000000:98, протяж.2889 м | замена проходных изоляторов | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 0.9 | 16.4
| СКТП №711 -160/10/0,4кВа п.Тайтурка, ул.Новая | замена патрона предохранителя ПТ1.2-10-50-12,5 У3 3шт | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 0.9 | 4
| КТП-10\0,4-400 №738 д.Буреть | замена автоматического выключателя | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 0.6 | 4.5
| СКТП-250 кВа № 237 д Ст.Ясачная | замена автомата | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 0.6 | 4.5
| КТП 10/0,4 кВ | замена АВ 200 | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 0.6 | 4.5
| КЛ - 35 кВ ПС Прибрежная - ПС №1 | монтаж соединительных муфт | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 13.2 | 91.3
| КТП-10\0,4-400 №738 д.Буреть | замена автоматического выключателя | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 0.6 | 4.3
| КТП-10\0,4-250 №807 с.Новожилкино | замена патрона предохранителей | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 0.6 | 1.8
| ВЛ-0,4 кВ с.Зоны от КТП № 99, № 156, № 195 (ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от КТП 99/160 с.Зоны) | Замена деревянных опор на ж/б опоры; замена голого провода на провод СИП | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 30.3 | 157.3
| ВЛ-0,4 кВ с.Александровск от КТП № 196, № 174, № 108, № 226, № 186, № 97 (ВЛ-0,4 кВ фидер № 3 от КТП 186/250 с.Александровское) | Ремонт деревянных опор путем установки приставки | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 5 | 13
| КТП-10\0,4-63 № 265/250 д.Куркат | Замена автоматического выключателя ф-1,ф-2 | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 5 | 7.6
| ВЛ-10 кВ "Аляты-Ключи" | Восстановление диспетчерских наименований и постоянных знаков | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 7.6 | 0.6
| ВЛ-10 кВ "Аляты -Больше-Усовск" | Восстановление диспетчерских наименований и постоянных знаков | ТР | Май | Май | СРС | 0 | 5 | 0.3
| ВЛ-10КВ "Апхульта-Каменно-Ангарск" | Замена деревянной промежуточной опоры №144 на ж/б опору | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 4.4 | 17
| ВЛ-10кВ "Кутулик-35 - Могоенок-1" (КТП 342ПА/630) | Замена предохранителя ПК-10 кВ на КТП 342ПА/630 | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.2 | 2.6
| КТП-10\0,4-100 № 180 с.Бахтай | Замена предохранителя ПК-10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.2 | 2.3
| КТП-10\0,4-100 № 182 с.Бахтай | Замена предохранителя ПК-10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.2 | 5.4
| КТП-10\0,4-250 № 186 д. Жлобино | Замена предохранителя ПК-10 кВ | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.2 | 2.3
| ВЛ-10кВ " ВЛ-10кВ "Зоны-Зоны" | Замегна деревянной анкерной опоры № 3 на ж/б опору | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 10.1 | 36.4
| КТП-10\0,4-100 № 81/250 д.Алзобей | Замена предохранителя в РУ-10кВ | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.2 | 4.7
| ВЛ-10 кВ от Моисеевка - Хор - Тагна | Замена траверсы | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 2.5 | 1
| КТП 202/100 с. Дагник. | Замена РВО - 10. | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 2.5 | 4.2
| КТП-10/0.4-160 №352 С.НУКУТЫ | Замена АВ фидер №1. Замена предохранителей 10кВ Замена контактов 10кВ | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.8 | 6.5
| КТП-ВС №445-25/10/0,4 д.Куйта местность Старый центр | Монтаж плавких вставок ПРВТ-10 | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 1.3 | 8.5
| КТП-10\0,4-63 №67 д.Куйта | Замена АВ фидер №2. Замена предохранителей 10кВ Замена контактов 10кВ | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.8 | 6.3
| КТПН-10/0,4-250 №420 п.Новонукутск | Замена АВ фидер №3. Замена предохранителей 10кВ. | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 2.5 | 6.3
| СКТП 482/160 п. Новонукутский | Монтаж плавких вставок ПРВТ-10 | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 1.3 | 8.5
| СКТП 480/160 п. Новонукутский | Монтаж плавких вставок ПРВТ-10 | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 1.3 | 8.5
| ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | Замена изоляторов Замена колпачков | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 10.1 | 31.8
| КТП 327ПА/160 | Замена ПК Замена проходных изоляторов | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 3.8 | 11.4
| КТП 79/160 п. Тыреть | Замена проходных изоляторов | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 2.5 | 7.8
| КТП 71/630 п. Залари (КТПН-400/10-0,4кВ №14) | Замена АВ | ТР | Июнь | Июнь | СРС | 0 | 2.5 | 4.5
758 | ПС 35 кВ кВ №4 | ЛР-35 4Ц | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 13.2 | 2.1
760 | ПС 35 кВ кВ №4 | ТР ТН-2-35 | СР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 13.2 | 2.1
762 | ПС 35 кВ кВ №4 | КЗ-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 8.7 | 0.2
764 | ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-2-35 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 8.7 | 0.5
765 | ПС 35 кВ кВ №4 | ОД-35 СП | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 8.7 | 0.5
776 | ПС 35 кВ кВ №4 | ТСН-2 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 10.1 | 3
| ПС 110 кВ Прибрежная | ШУОТ замена аккумуляторных батарей | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 5 | 98.6
84 | ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. | Расчистка трасс ВЛ от ДКР в пр. опор № 76-86,97-100,110-111,112-114,115-124,126-128,130-131,134-137,142-144,147-149,154-157,158-160,161-162,171-174,109-110,11-112,114-115,118-119 35га. | КР | Май | Нояб | ИП Фирсов Д.Е. | 3098.4 | 0 | 0
| ПС 110 кВ Бахтай | Замена ОПН-110 Т-1 | ТР | Июнь | Июнь | СПС | 0 | 11.3 | 111.4
| УПК-500 кВ "Тыреть" | Р1С-565 | ТР | Июнь | Июнь | УПК-500 | 0 | 15.4 | 52.2
248 | ВЛ-10 кВ "Моисеевка-Хор-Тагна" | Расчитка трассы от кустарника и зарослей вручную разной густоты в пролетах опор № 15-135 -9,72 га | КР | Март | Дек | ИП Емельянов Д.С. | 239 | 0 | 0
1355 | Здание диспетчерского пункта (Здание АБК п. Н.Нукутск) | Ремонт отмостки, системы водоотведения атмосферных осадков с кровли и от здания | КР | Май | Сент | ООО «ТСК Плюс» | 775.5 | 0 | 0
1358 | Ворота гаражей, ворота внешних ограждений баз и участков филиала. | Ремонт ворот и средств инженерно - технической укрепленности объектов филиала с устранением дефектов | КР | Янв | Дек | ООО "Воротофф" | 270 | 0 | 0
1359 | гр.РСГ | Текущий ремонт зданий и сооружений филиала | ТР | Янв | Дек | РСГ | 0 | 353.2 | 235.2
1360 | АБК Ново-Нукутск, ЧР, служебный корпус п.Кутулик, здание Балаганского уч., здание гаража Ершовского участка. | Ремонт помещения душевой, заменой санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. | КР | Янв | Дек | ООО «ТСК Плюс» | 46.1 | 0 | 0
1356 | Здание ПС 35\6 кВ №7 | Ремонт мягкой кровли, замена обделок из листовой стали | КР | Июнь | Июнь | СК "ИРКУТ-АЛЬЯНС" | 1224 | 0 | 0
| ПС 35 кВ Сельхозкомплекс | Ремонт ТМ, ТУ | КР | Июнь | Июнь | ИП Московских | 1060 | 0 | 0
1372 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АВСР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | СМиТ | 0 | 96.8 | 37.6
1373 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ Ангарск (24 ед) | ТР | Апр | Июнь | СМиТ | 0 | 308.4 | 481.7
1374 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ УР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | СМиТ | 0 | 262.9 | 329.9
1375 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЧР (27 ед) | ТР | Апр | Июнь | СМиТ | 0 | 238.4 | 453.3
1376 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ АР (25 ед) | ТР | Апр | Июнь | СМиТ | 0 | 307.3 | 440.2
1377 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ ЗР (17ед) | ТР | Апр | Июнь | СМиТ | 0 | 522.6 | 776.3
1378 | Транспортные средства | Ремонт автотранспорта ГМиТ НР (14 ед) | ТР | Апр | Июнь | СМиТ | 0 | 323.9 | 427.3
1394 | Спецтехника | Ремонт ГПМ и спецтехники (24 ед) | КР | Апр | Июнь | АТЦ ВЭМ, ИП Садчиков | 509.8 | 0 | 0
|  | Итого ЦЭС: |  |  |  |  | 18299 | 14662.1 | 18300.6